## Sheet1
codigo_projeto | num_macroentrega | titulo | descricao_macroentrega | valor_embrapii_me | valor_empresa_me | valor_unidade_embrapii_me | data_inicio_planejado | data_termino_planejado | data_inicio_real | data_termino_real | versao | percentual_executado | me_atrasada | data_aceitacao | observacoes
PIFF-1602.0002 | 1 | Protótipo de um dispositivo monitorado e instrumentado para reaproveitamento energético de forno cerâmico visando a redução do consumo de combustível e da emissão de gases de efeito estufa. | Relatório com estudo do comportamento térmico do forno abóboda da Arte Cerâmica Sardinha. | 28043.57 | 4673.93 | 21811.67 | 2016-03-01 | 2016-05-31 | 2016-03-01 | 2016-05-31 |  | 100 | Não | 2016-05-31 | Correção do percentual executado
PIFF-1601.0001 | 7 | Sistema Integrado de Resíduos | Relatórios e gráficos, planejamento das ofertas, e encerramento do negócio (avaliação do negócio e do site). Diagramas de acompanhamento dos processos. | 38492.14 | 10497.85 | 32660 | 2017-06-01 | 2017-08-31 | 2017-06-28 | 2017-09-18 | 2 | 100 | Sim | 2017-09-18 | Correção da data de término planejada que seria dia 31/07/2017, mas devido a atraso de pagamentos por parte da empresa, ocorreu um atraso na macroentrega anterior, por esse motivo o projeto deverá ser estendido até dia 31/08/2017. Houve a necessidade de uma segunda prorrogação para o término do projeto, que se estenderá até o dia 29 de setembro de 2017.
PIFF-1601.0001 | 6 | Sistema Integrado de Resíduos | Cadastro de vendedores e compradores, ofertas de resíduos, compra e reserva de resíduos, cadastro de notícias e envio de mensagens sobre as ofertas. | 62987.14 | 10497.85 | 48990 | 2017-03-01 | 2017-05-31 | 2017-02-17 | 2017-06-28 |  | 100 | Sim | 2017-07-05 | Correção do percentual executado O projeto PIFF-1601.0001 terá um atraso em sua macroentrega 6, devido a problemas financeiros de algumas empresas da AIC, por isso a última parcela financeira, da parte da associação, não foi depositada de forma integral. A previsão para o término da macroentrega em questão, será no final do mês de junho. A empresa precisou adiar a reunião de assinatura do termo para início de julho.
PIFF-1601.0001 | 5 | Sistema Integrado de Resíduos | Ambiente e design do site. | 38492.15 | 10497.86 | 32660 | 2017-01-01 | 2017-02-28 | 2016-12-29 | 2017-02-16 |  | 100 | Não | 2017-02-16 | Correção do percentual executado
PIFF-1601.0001 | 4 | Sistema Integrado de Resíduos | Relatórios e indicadores. | 38492.15 | 10497.86 | 32660 | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 2016-10-31 | 2016-12-28 |  | 100 | Não | 2016-12-28 | Correção do percentual executado
PIFF-1601.0001 | 3 | Sistema Integrado de Resíduos | Cadastro da coleta, transporte interno e armazenamento de resíduos. | 62987.14 | 10497.86 | 48990 | 2016-08-01 | 2016-10-31 | 2016-07-29 | 2016-10-26 |  | 100 | Não | 2016-10-26 | Correção do percentual executado
PIFF-1601.0001 | 2 | Sistema Integrado de Resíduos | Controle interno de resíduos | 62987.14 | 10497.86 | 48990 | 2016-05-01 | 2016-07-31 | 2016-05-02 | 2016-07-28 |  | 100 | Não | 2016-07-28 | Correção do percentual executado
PIFF-1601.0001 | 1 | Sistema Integrado de Resíduos | Ambiente e design do sistema, cadastros de resíduos e organizações; | 62987.14 | 10497.86 | 48990 | 2016-02-01 | 2016-04-30 | 2016-02-01 | 2016-04-29 |  | 100 | Sim | 2016-04-29 | Correção do percentual executado
PCOP-1610.0007 | 5 | “Desenvolvimento de ferramentas de visualização 2D e 3D através de realidade aumentada, para o ROCKLAB DIGITAL” | Testes do sistema com dados carregados e implantação em produção | 0 | 87778.35 | 67971.77 | 2017-08-14 | 2018-09-14 | 2017-11-01 | 2018-09-14 | 2 | 100 | Não | 2018-10-18 | Valores alterados perante a termo aditivo assinado em 31 de março de 2017. Data de finalização alterada perante termo aditivo assinado em 8 de dezembro de 2017. Aguardando termo de aceitação da empresa
PCOP-1610.0007 | 4 | “Desenvolvimento de ferramentas de visualização 2D e 3D através de realidade aumentada, para o ROCKLAB DIGITAL” | Desenvolvimento das Funcionalidades: "Visualização 3D" e "Módulo de segurança" e processamento das imagens digitalizadas | 176813.6 | 90000 | 162976.35 | 2017-05-13 | 2017-08-13 | 2017-06-09 | 2017-10-02 | 1 | 100 | Sim | 2017-11-08 | Valores alterados perante o termo aditivo assinado em 31 de março. Valores alterados perante ajuste das taxas administrativas. Perante a atrasos houve uma reformulação da macroentrega e esta foi prorrogada para outubro.
PCOP-1610.0007 | 3 | “Desenvolvimento de ferramentas de visualização 2D e 3D através de realidade aumentada, para o ROCKLAB DIGITAL” | Aquisição e Digitalização de amostras (LIN), desenvolvimento das funcionalidades: "Visualização 2D" e "Anotações do usuário" | 408881.23 | 60000 | 51108.87 | 2017-02-12 | 2017-05-12 | 2017-02-15 | 2017-06-08 |  | 100 | Sim | 2017-06-08 | Valores alterados perante a termo aditivo assinado em 31 de março
PCOP-1610.0007 | 2 | “Desenvolvimento de ferramentas de visualização 2D e 3D através de realidade aumentada, para o ROCKLAB DIGITAL” | Especificação do Sistema e Definição dos padrões de execução de dados (carregamento, digitalização, compactação, visualização) | 150000 | 40000 | 51108.87 | 2016-11-11 | 2017-02-11 | 2016-10-15 | 2017-02-15 |  | 100 | Sim | 2017-02-17
PCOP-1610.0007 | 1 | “Desenvolvimento de ferramentas de visualização 2D e 3D através de realidade aumentada, para o ROCKLAB DIGITAL” | Seleção dos dados a serem digitalizados | 300000 | 20000 | 17036.29 | 2016-10-10 | 2016-11-10 | 2016-10-10 | 2016-10-14 |  | 100 | Não | 2016-10-14
PCOP-1603.0006 | 7 | “Pesquisa e Desenvolvimento de Rede de Sensores sem Fio, com Autonomia Energética para Monitoramento e Automação em Poços de Petróleo – DWNS – Downhole Wireless Network Sensor” | Testes - Fase 2 | 24112.22 | 50000 | 141985.63 | 2017-11-15 | 2018-03-15 |  |  |  |  | Não
PCOP-1603.0006 | 6 | “Pesquisa e Desenvolvimento de Rede de Sensores sem Fio, com Autonomia Energética para Monitoramento e Automação em Poços de Petróleo – DWNS – Downhole Wireless Network Sensor” | Testes - Fase 1 | 24112.22 | 50000 | 141985.63 | 2017-07-14 | 2017-11-14 |  |  |  |  | Não
PCOP-1603.0006 | 5 | “Pesquisa e Desenvolvimento de Rede de Sensores sem Fio, com Autonomia Energética para Monitoramento e Automação em Poços de Petróleo – DWNS – Downhole Wireless Network Sensor” | Construção da rede de sensoriamento | 108224.45 | 50000 | 31319.3 | 2017-04-13 | 2017-07-13 |  |  |  |  | Não
PCOP-1603.0006 | 4 | “Pesquisa e Desenvolvimento de Rede de Sensores sem Fio, com Autonomia Energética para Monitoramento e Automação em Poços de Petróleo – DWNS – Downhole Wireless Network Sensor” | Projeto de comunicação entre os dispositivos | 168224.45 | 50000 | 18425.73 | 2016-12-12 | 2017-04-12 |  |  |  |  | Não
PCOP-1603.0006 | 3 | “Pesquisa e Desenvolvimento de Rede de Sensores sem Fio, com Autonomia Energética para Monitoramento e Automação em Poços de Petróleo – DWNS – Downhole Wireless Network Sensor” | Armazenamento da energia disponível | 108224.45 | 50000 | 56319.3 | 2016-09-11 | 2016-12-11 |  |  |  |  | Não
PCOP-1603.0006 | 2 | “Pesquisa e Desenvolvimento de Rede de Sensores sem Fio, com Autonomia Energética para Monitoramento e Automação em Poços de Petróleo – DWNS – Downhole Wireless Network Sensor” | Resolução da autonomia energética | 221677.67 | 40044.18 | 63819.3 | 2016-06-10 | 2016-09-10 | 2016-06-11 |  |  | 80 | Sim
PCOP-1603.0006 | 1 | “Pesquisa e Desenvolvimento de Rede de Sensores sem Fio, com Autonomia Energética para Monitoramento e Automação em Poços de Petróleo – DWNS – Downhole Wireless Network Sensor” | Desenvolvimento de novos sensores | 50000 | 10000 | 13819.3 | 2016-03-09 | 2016-06-09 | 2016-03-09 | 2016-09-30 |  | 100 | Sim | 2016-10-30
PCOP-1512.0005 | 4 | Desenvolvimento de Metodologia e Execução de Testes Submarinos para Validação de Braço Robótico para Manifolds | Consolidação de dados | 76320.01 | 28950.55 | 0 | 2016-06-19 | 2016-08-19 | 2016-07-06 | 2016-08-19 |  | 100 | Sim | 2016-10-20
PCOP-1512.0005 | 3 | Desenvolvimento de Metodologia e Execução de Testes Submarinos para Validação de Braço Robótico para Manifolds | Realização dos testes | 220640.33 | 0 | 634555.8 | 2016-02-18 | 2016-07-18 | 2016-02-16 | 2016-07-05 |  | 100 | Não | 2016-09-14
PCOP-1512.0005 | 2 | Desenvolvimento de Metodologia e Execução de Testes Submarinos para Validação de Braço Robótico para Manifolds | Detalhamento de Procedimento experimental | 220640.33 | 0 | 0 | 2016-01-17 | 2016-02-17 | 2016-12-22 | 2016-02-15 |  | 100 | Não | 2016-03-08
PCOP-1512.0005 | 1 | Desenvolvimento de Metodologia e Execução de Testes Submarinos para Validação de Braço Robótico para Manifolds | Estudo inicial de viabilidade técnica | 0 | 550060.38 | 0 | 2015-12-16 | 2016-01-16 | 2015-12-16 | 2015-12-21 |  | 100 | Não | 2016-01-16
PCOP-1512.0004 | 4 | Pesquisa e Desenvolvimento de Aço ao Níquel para dutos de Sistemas de reinjeção de CO2 em Campos do Pré-sal | Relatório com aprimoramento das técnicas de soldagem e tratamentos | 67643.76 | 250676.9 | 408384.66 | 2018-06-01 | 2018-08-31 | 2018-06-30 | 2018-08-31 | 2 | 100 | Não | 2018-08-31 | Por atraso de etapas anteriores, o laboratório optou por adiantar etapas subsequentes de forma a não prejudicar a entrega final, porém como não é possível ter etapas sobrepostas, o reporte irá se iniciar com a entrega da Macroentrega III. A empresa está ciente e de acordo com o novo cronograma. Aguardando termo de aceitação da empresa
PCOP-1512.0004 | 3 | Pesquisa e Desenvolvimento de Aço ao Níquel para dutos de Sistemas de reinjeção de CO2 em Campos do Pré-sal | Relatório técnico de FPP | 524695.89 | 268419.75 | 408384.66 | 2018-02-01 | 2018-05-31 | 2018-01-31 | 2018-06-29 | 2 | 100 | Sim | 2018-06-29 | Por atraso de etapas anteriores, o laboratório optou por adiantar etapas subsequentes de forma a não prejudicar a entrega final, porém como não é possível ter etapas sobrepostas, o reporte irá se iniciar com a entrega da Macroentrega II. A empresa está ciente e de acordo com o novo cronograma.
PCOP-1512.0004 | 2 | Pesquisa e Desenvolvimento de Aço ao Níquel para dutos de Sistemas de reinjeção de CO2 em Campos do Pré-sal | Relatório técnico de Soldabilidade | 865947.5 | 116756.31 | 408384.66 | 2016-01-04 | 2018-01-30 | 2016-04-01 | 2018-01-30 | 2 | 100 | Não | 2018-01-31 | Devido o atraso da entrega dos corpos de prova pelo prestador de serviço (Senai-RJ), além da necessidade de realizar nova inspeção com raio X nas juntas pois a inspeção realizada pelo prestador estava incorreta, e a necessidade de fazer nova soldagem pois a entregue pelo prestador continha defeitos, houve um atraso na macroentrega e esta precisou ser reformulada. A empresa parceira está de acordo com essa mudança no cronograma.
PCOP-1512.0004 | 1 | Pesquisa e Desenvolvimento de Aço ao Níquel para dutos de Sistemas de reinjeção de CO2 em Campos do Pré-sal | Relatório de Detalhamento Executivo | 875087.5 | 2932950.3 | 0 | 2015-12-03 | 2016-01-03 | 2016-01-04 | 2016-01-14 |  | 100 | Não | 2016-03-24
PCOP-1505.0003 | 3 | Utilização de diferentes metodologias para avaliação do comportamento em corrosão sob tensão de juntas dissimilares | Viabilidade técnica para execução dos testes em escala real (Full Ring Tests) | 0 | 0 | 100000 | 2016-01-14 | 2016-05-14 | 2016-01-19 | 2016-06-25 |  | 100 | Não | 2016-05-09
PCOP-1505.0003 | 2 | Utilização de diferentes metodologias para avaliação do comportamento em corrosão sob tensão de juntas dissimilares | Análise dos resultados experimentais | 90000 | 300000 | 100000 | 2015-09-13 | 2016-01-13 | 2015-09-15 | 2016-01-18 |  | 100 | Não | 2016-02-23
PCOP-1505.0003 | 1 | Utilização de diferentes metodologias para avaliação do comportamento em corrosão sob tensão de juntas dissimilares | Apresentação da metodologia experimental | 200000 | 270000 | 220000 | 2015-05-12 | 2015-09-12 | 2016-07-01 | 2015-09-14 |  | 100 | Não | 2015-09-17
PCOP-1505.0002 | 4 | Projeto S.O.S. - Simulador de Operações Submarinas | Conclusão do desenvolvimento do Simulador | 78000 | 190000 | 148000 | 2016-02-15 | 2016-05-15 | 2016-02-12 |  |  | 85 | Sim | 2001-01-01
PCOP-1505.0002 | 3 | Projeto S.O.S. - Simulador de Operações Submarinas | Projeto de Desenvolvimento do simulador | 210000 | 120000 | 192000 | 2015-10-14 | 2016-02-14 | 2015-10-15 | 2016-02-11 |  | 100 | Não | 2016-02-15
PCOP-1505.0002 | 2 | Projeto S.O.S. - Simulador de Operações Submarinas | Levantamento comparativo entre os núcleos de simulação para desenvolvimento do simulador de ROV | 202000 | 20000 | 192000 | 2015-08-13 | 2015-10-13 | 2015-08-15 | 2015-10-14 |  | 100 | Não | 2015-10-15
PCOP-1505.0002 | 1 | Projeto S.O.S. - Simulador de Operações Submarinas | Prospecção e Benchmarking Global e Soluções | 210000 | 20000 | 48000 | 2015-05-12 | 2015-08-12 | 2015-06-01 | 2015-08-14 |  | 100 | Não | 2015-08-15
PCOP-1504.0001 | 4 | Sistemas Submarinos – SISTSUB | Análise de risco e Avaliação econômica de Ciclo de Vida | 133567.99 | 74021.43 | 90129.82 | 2017-11-03 | 2018-08-03 | 2017-11-03 | 2018-07-30 |  | 100 | Não | 2018-09-20
PCOP-1504.0001 | 3 | Sistemas Submarinos – SISTSUB | Concepção de sistema híbrido | 153573.13 | 300000 | 84795.43 | 2017-05-02 | 2017-11-02 | 2017-05-02 | 2017-11-02 |  | 100 | Não | 2017-12-19
PCOP-1504.0001 | 2 | Sistemas Submarinos – SISTSUB | Concepção de uma plataforma de apoio logístico | 302418.12 | 600000 | 169590.86 | 2016-05-01 | 2017-05-01 | 2016-04-11 | 2017-05-01 |  | 100 | Não | 2017-06-05
PCOP-1504.0001 | 1 | Sistemas Submarinos – SISTSUB | Definição dos sistemas de produção | 680440.76 | 1300000 | 254386.29 | 2015-04-30 | 2016-04-30 | 2015-07-01 | 2016-04-10 | 1 | 100 | Não | 2016-04-15
PCER-1611.0012 | 5 | Projeto de P&D de uma solução de software para dispositivos móveis, para assistir e apoiar na execução de exames de tomografia computadorizada | E8: Entrega final do software e da documentação. | 57379.88 | 128011.12 | 8744.55 | 2017-11-16 | 2017-12-31 | 2017-11-16 | 2018-01-24 | 1 | 100 | Sim | 2018-01-31 | Macroentrega concluida termo de aceite assinado pelo cliente
PCER-1611.0012 | 4 | Projeto de P&D de uma solução de software para dispositivos móveis, para assistir e apoiar na execução de exames de tomografia computadorizada | E6: Módulo de software Breath Trainer para tablet Windows. E7: Módulo de software Breath Trainer para iOS. | 57379.88 | 128011.12 | 8744.55 | 2017-09-01 | 2017-11-15 | 2017-09-01 | 2017-11-15 | 1 | 100 | Não | 2017-11-15 | Macroentrega concluída e termo de aceite assinado pelo cliente.
PCER-1611.0012 | 3 | Projeto de P&D de uma solução de software para dispositivos móveis, para assistir e apoiar na execução de exames de tomografia computadorizada | E4: Módulo de software ECG-check para Windows com obtenção de dados a partir da câmera do dispositivo. E5: Módulo de software ECG-check para iOS com obtenção de dados a partir da câmera do dispositivo. | 172139.63 | 384033.36 | 26233.65 | 2017-06-01 | 2017-08-31 | 2017-06-01 | 2017-08-31 | 1 | 100 | Não | 2017-08-31 | Macroentrega concluída, termo de aceite assinado pelo cliente. Readitamento do contrato, devido a alteração das macroentregas, termo Aditivo e Plano de Trabalho assinados pelo cliente.
PCER-1611.0012 | 2 | Projeto de P&D de uma solução de software para dispositivos móveis, para assistir e apoiar na execução de exames de tomografia computadorizada | E2: Módulo de software ECG-check para tablet Windows, sem conectividade com dispositivo wearable E3: Módulo de software ECG-check para iOS, sem conectividade com dispositivo wearable | 143449.69 | 320027.8 | 21861.37 | 2017-02-01 | 2017-05-31 | 2017-02-01 | 2017-05-31 |  | 100 | Não | 2017-05-31 | Macroentrega encaminhada e aprovada pelo cliente
PCER-1611.0012 | 1 | Projeto de P&D de uma solução de software para dispositivos móveis, para assistir e apoiar na execução de exames de tomografia computadorizada | E1: Backlog inicial, definição da arquitetura, setup do ambiente de desenvolvimento | 143449.69 | 320027.8 | 21861.37 | 2016-12-01 | 2017-01-31 | 2017-01-09 | 2017-01-31 |  | 100 | Não | 2017-01-31 | Macroentrega encaminhada e aprovada pelo cliente
PCER-1603.0011 | 6 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um Sistema para Sala de Comando inteligente aplicado a equipamentos de ressonância magnética e tomografia computadorizada | E12: Pacote de software disponível para instalar os módulos da solução e fazer o deploy dos serviços E13: Produto empacotado, final e completo, e documentação final do projeto, entregues para a SIEMENS. | 35104.02 | 0 | 1847.62 | 2017-02-17 | 2017-03-31 | 2017-02-17 | 2017-03-31 |  | 100 | Sim | 2017-03-31 | Termo de aceite assinado pelo cliente
PCER-1603.0011 | 5 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um Sistema para Sala de Comando inteligente aplicado a equipamentos de ressonância magnética e tomografia computadorizada | E9: Módulos de integração com worklist e de exportação de dados, desenvolvidos e integrados à solução | 97128.44 | 372375.87 | 24710.75 | 2017-01-02 | 2017-01-31 | 2017-01-09 | 2017-02-15 | 1 | 100 | Sim | 2017-02-15 | 'Antecipação da E11 e postergação da E09 por demanda do cliente conforme requisição de mudança. Macroentrega concluída, termo de aceite assinado pelo cliente
PCER-1603.0011 | 4 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um Sistema para Sala de Comando inteligente aplicado a equipamentos de ressonância magnética e tomografia computadorizada | E8: Dashboard de sensors e Dashboard de dados de operação refatorados e modularizados. E10: Internacionalização dos Dashboards e do módulo de exportação de dados. E11: Solução de hardware e software para monitoramento do status das máquinas SIEMENS através do conector SEP/IPS, implementado e in | 137431.67 | 0 | 7233.24 | 2016-11-01 | 2016-12-30 | 2016-11-01 | 2016-12-30 |  | 100 | Não | 2016-12-30 | 'Antecipação da E11 e postergação da E09 por demanda do cliente conforne requisição de mudança. ME concluída e encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa 805#
PCER-1603.0011 | 3 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um Sistema para Sala de Comando inteligente aplicado a equipamentos de ressonância magnética e tomografia computadorizada | E5: Instalador único para a instalação personalizada de todas as aplicações, parte da solução. E6: Módulos de software Launcher, visualizador de CID, Ajuda e Suporte, simulador de Sala de Comando, refatorados e modularizados, prontos para novos deploys. E7: Internacionalização do instalador da solução, ajuda e suporte, e da aplicação Launcher. | 154388.09 | 372375.89 | 27724.41 | 2016-08-01 | 2016-10-31 | 2016-08-01 | 2016-10-31 |  | 100 | Não | 2016-10-31 | Encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa#574.
PCER-1603.0011 | 2 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um Sistema para Sala de Comando inteligente aplicado a equipamentos de ressonância magnética e tomografia computadorizada | E2: Software para controlo de câmaras refatorado e modularizado E3: Software de Chat e VoIP refatorado e modularizado E4: Internacionalização dos aplicativos da Câmara e de Chat e VoIP. | 196203.93 | 0 | 10326.52 | 2016-05-02 | 2016-07-29 | 2016-05-02 | 2016-07-29 |  | 100 | Não | 2016-07-29 | Encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa#343.
PCER-1603.0011 | 1 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um Sistema para Sala de Comando inteligente aplicado a equipamentos de ressonância magnética e tomografia computadorizada | E1: Backlog, definição de arquitetura, configuração do ambiente de desenvolvimento, definição de metodologia de desenvolvimento. | 22781.35 | 786289.9 | 42582.68 | 2016-04-07 | 2016-04-29 | 2016-04-07 | 2016-04-29 |  | 100 | Não | 2016-04-29 | Encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa#179.
PCER-1603.0010 | 3 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de Inovações na Manufatura da GNATUS | E3: Relatório técnico, contendo a definição da especificação da solução de manufatura 4.0 a ser desenvolvida. | 80480.93 | 138931.79 | 12193.92 | 2016-10-20 | 2017-05-12 | 2016-10-20 | 2017-05-12 | 1 | 100 | Sim | 2017-05-18 | Report Abril: Especificação do Piloto em andamento. Previsão de finalização em 14/04 Report Maio: Especificação em atraso devido à rodada intermediária de validação de requisitos com o cliente, viabilizada somente em 17/04. Com os requisitos pré-validados pelo cliente, a especificação do piloto poderá avançar. Report Junho: Macroentrega concluída
PCER-1603.0010 | 2 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de Inovações na Manufatura da GNATUS | E2: Relatório executivo contendo o Conceito GNATUS 4.0 e o Plano de Implantação das inovações tecnológicas do conceito, bem como o resultado do estudo de PPB para a linha de ultrassom; | 136618.53 | 235840.42 | 20699.51 | 2016-06-02 | 2016-10-15 | 2016-06-02 | 2016-10-19 | 1 | 100 | Não | 2016-10-19 | 'Encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa#524.
PCER-1603.0010 | 1 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de Inovações na Manufatura da GNATUS | E1 - Relatório executivo contendo o Estudo do Processo Produtivo, incluindo o estudo para o PPB do ecógrafo com análise espectral doppler; | 16586.53 | 28632.82 | 2513.08 | 2016-04-01 | 2016-06-01 | 2016-04-01 | 2016-05-30 |  | 100 | Sim | 2016-05-30 | Recebemos o Termo de aceite da ME1 com atraso e desta forma não foi informado a tempo do relatório de acompanhamento. Segue retificado o % de completude assim como foi inserido no sistema SRINFO o documento assinado: tarefa #210.
PCER-1603.0009 | 3 | Projeto de P&D de Processos de Manufatura Inteligente para Produtos Eletrônicos | ME3 - Implantação Piloto: Desenvolvimento do Sistema Inteligente em Manufatura Eletrônica | 128282.99 | 199261.14 | 86271.97 | 2016-10-22 | 2017-04-01 | 2016-11-08 | 2017-02-22 |  | 100 | Não | 2017-02-22 | Macroentrega concluída
PCER-1603.0009 | 2 | Projeto de P&D de Processos de Manufatura Inteligente para Produtos Eletrônicos | ME2 - Implantação Pilot: Definição conceitual de arquitetura e plano de implantação | 16104.42 | 25014.9 | 10830.43 | 2016-08-21 | 2016-11-07 | 2016-08-31 | 2016-11-07 |  | 100 | Sim | 2016-11-07 | Encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa #583.
PCER-1603.0009 | 1 | Projeto de P&D de Processos de Manufatura Inteligente para Produtos Eletrônicos | ME1- Conceito da Manufatura Inteligente para a instalação dos processos fabris | 81556.09 | 126680.54 | 54847.52 | 2016-03-03 | 2016-08-20 | 2016-04-01 | 2016-08-30 | 1 | 100 | Não | 2016-08-30 | Encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa#342.
PCER-1512.0008 | 3 | Pesquisa e Desenvolvimento de uma Smart Power System WEG | ME3 - Aplicação e Operação Piloto da Solução (parte 2: protótipo em campo) | 60652.6 | 121305.2 | 0 | 2017-04-03 | 2017-09-15 | 2017-04-01 | 2017-09-29 | 2 | 100 | Sim | 2017-10-04 | TA de prazo assinado com o cliente. Macroentrega concluída e termo de aceite validado e assinado pelo cliente.
PCER-1512.0008 | 2 | Pesquisa e Desenvolvimento de uma Smart Power System WEG | ME2 - Projeto e Desenvolvimento da Solução (parte 1: protótipo em ambiente controlado) | 217611.08 | 435222.17 | 0 | 2016-06-01 | 2017-03-17 | 2016-06-01 | 2017-03-31 | 1 | 100 | Sim | 2017-03-31 | Encaminhado via portal EMBRAPII Macroentrega parcial (entregas 1,2,3) - tarefa#662. Replanejamento devido a mudanças solicitadas pelo cliente que provocaram alguns ajustes e consequentemente algumas tarefas tiveram seus prazos dilatados. Macroentrega concluída e aceita pelo cliente
PCER-1512.0008 | 1 | Pesquisa e Desenvolvimento de uma Smart Power System WEG | ME1 - Análise de Aplicações, Oportunidades e Definição de Requisitos | 53325.37 | 106650.75 | 0 | 2015-12-10 | 2016-05-30 | 2016-01-20 | 2016-05-30 |  | 100 | Sim | 2016-05-30 | Encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa#180.
PCER-1512.0007 | 3 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento para Manufatura Inteligente de Produtos Eletrônicos | E3: Desenvolvimento, prototipagem e validação através de demonstração de funções críticas do protótipo em ambiente relevante. E4: Documentação e relatório para o adequado fechamento do projeto, conforme requisitos regulamentares. | 102778.99 | 206190.83 | 35030.17 | 2016-11-01 | 2017-06-30 | 2017-02-01 | 2017-06-30 | 1 | 100 | Sim | 2017-06-30 | Macroentrega concluída
PCER-1512.0007 | 2 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento para Manufatura Inteligente de Produtos Eletrônicos | E2: Relatório técnico, contendo a definição conceitual de arquitetura da solução protótipo e preparação do ambiente de desenvolvimento do projeto. | 44630.76 | 89536.32 | 15211.51 | 2016-05-13 | 2016-10-31 | 2016-05-13 | 2016-10-31 | 1 | 100 | Sim | 2017-01-22 | Macroentrega aceita pelo cliente conforme anexo.
PCER-1512.0007 | 1 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento para Manufatura Inteligente de Produtos Eletrônicos | E1: Relatório executivo contendo o Plano de Implantação dos projetos de inovação com foco na Manufatura Inteligente e o escopo do protótipo; | 72303.83 | 145052.85 | 24643.32 | 2015-12-14 | 2016-05-12 | 2016-01-04 | 2016-05-12 | 1 | 100 | Sim | 2016-05-12 | Encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa#181.
PCER-1511.0006 | 5 | Desenvolvimento de tecnologia pré-competitiva em sistemas aeronáuticos | integração da aplicação de sistema ao protótipo alfa relatório de teste de hardware integração da aplicação de sistema ao protótipo beta código-fonte da ferramenta de teste de software relatório de decisões de projeto da ferramenta de teste de software layout das placas beta 20 protótipos beta relatório de produção do hardware relatório de análise DfM (design for manufacturability) - protótipo beta relatório de análise DfA (design for assembly) - protótipo beta relatório de análise DfT (design for testability) - protótipo beta relatório de análise do layout da placa | 1764037.4 | 2117515.6 | 688570 | 2017-03-01 | 2019-10-31 | 2017-04-03 | 2019-10-31 | 4 | 100 | Não | 2019-10-31 | Conteudo e Evolução física da macroentrega ajustado conforme plano de trabalho e novo aditivo de prazo assinado.
PCER-1511.0006 | 4 | Desenvolvimento de tecnologia pré-competitiva em sistemas aeronáuticos | E9 - relatório de auditoria interna dos processos de desenvolvimento E10 - esquemático das placas alfa | 1894895.02 | 2274594.5 | 614130 | 2016-09-01 | 2017-02-28 | 2016-08-01 | 2017-02-28 |  | 100 | Não | 2017-05-30 | Macroentrega concluída, termo de aceite anexado no portal srinfo
PCER-1511.0006 | 3 | Desenvolvimento de tecnologia pré-competitiva em sistemas aeronáuticos | E7 - baseline de requisitos de GEC E8 - planos de desenvolvimento de hardware | 2205046.75 | 2646894.5 | 558300 | 2016-01-16 | 2016-08-30 | 2016-01-16 | 2016-07-29 |  | 100 | Não | 2016-08-05 | Encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa#340.
PCER-1511.0006 | 2 | Desenvolvimento de tecnologia pré-competitiva em sistemas aeronáuticos | E5 - lista preliminar de ferramentas de desenvolvimento de hardware E6 - lista preliminar de ferramentas de desenvolvimento de software | 2074189.13 | 2489815.6 | 0 | 2015-12-10 | 2016-01-15 | 2015-12-15 | 2016-01-15 |  | 100 | Não | 2016-01-26 | Encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa#76.
PCER-1511.0006 | 1 | Desenvolvimento de tecnologia pré-competitiva em sistemas aeronáuticos | E1 - definição da equipe técnica EMBRAER/CERTI E2 - cronograma integrado de todas as WBEs - Work Breakdown Element E3 - baseline dos requisitos do GEC E4 - baseline dos requisitos do ambiente de teste (bancada e ferramenta) | 882018.7 | 1058757.8 | 0 | 2015-11-10 | 2015-12-09 | 2015-11-10 | 2015-12-14 |  | 100 | Não | 2015-12-15 | Encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa#72.
PCER-1509.0005 | 3 | Pesquisar e desenvolver Sistema Inteligente para Diagnóstico de Hardware baseado no Middleware Ginga | E5: Desenvolvimento do Software de diagnostico da plataforma e Desenvolvimento do Software do servidor E6: Homologação, Debug, testes e validação | 27494.63 | 127569.39 | 0 | 2016-04-01 | 2016-07-29 | 2016-04-01 | 2016-07-29 |  | 100 | Não | 2016-07-29 | 'Encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa#339.
PCER-1509.0005 | 2 | Pesquisar e desenvolver Sistema Inteligente para Diagnóstico de Hardware baseado no Middleware Ginga | E3: Execução do TCK do Java TV E4: Desenvolvimento do Software do Host | 82483.88 | 510372.18 | 0 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 2016-01-01 | 2016-03-31 |  | 100 | Não | 2016-03-31 | 'Encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa#136.
PCER-1509.0005 | 1 | Pesquisar e desenvolver Sistema Inteligente para Diagnóstico de Hardware baseado no Middleware Ginga | E1: Planejamento detalhado, kick-off e criação do backlog. E2: JVM portada e integrada nas novas plataformas | 439914.02 | 645140.98 | 0 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 2015-11-01 | 2015-12-31 |  | 100 | Não | 2015-12-31 | Documento de aceite da ME1 será encaminhado para assinatura no próximo dia 15/01/16.
PCER-1503.0004 | 4 | Projeto de pesquisa e desenvolvimento de um sistema para sala de comando inteligente aplicado a equipamentos de resonância magnética e tomografia computadorizada | ME4 - Desenvolvimento de um piloto considerando as especifidades de cada sala de comando regional | 0 | 287472.55 | 0 | 2016-04-01 | 2016-05-31 | 2016-04-01 | 2016-05-31 |  | 100 | Não | 2016-06-06 | Encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa#182.
PCER-1503.0004 | 3 | Projeto de pesquisa e desenvolvimento de um sistema para sala de comando inteligente aplicado a equipamentos de resonância magnética e tomografia computadorizada | E06: Desenvolvimento de regras de negócio e gerenciamento de fila E07: Desenvolvimento do SW para integração com sensores. | 83557.32 | 263734.87 | 0 | 2016-02-01 | 2016-03-30 | 2016-02-01 | 2016-03-30 |  | 100 | Não | 2016-03-30 | Encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa#119.
PCER-1503.0004 | 2 | Projeto de pesquisa e desenvolvimento de um sistema para sala de comando inteligente aplicado a equipamentos de resonância magnética e tomografia computadorizada | E03: Desenvolvimento do SW para conexão e seleção automática de scanners prontos para aquisição. E04: Desenvolvimento de SW para integração com Sistema de gestão do paciente e armazenamento de imagens. E05: Desenvolvimento de módulo para abertura de arquivos de outros formatos. | 299776.68 | 485910.23 | 0 | 2015-09-01 | 2016-01-31 | 2015-09-01 | 2016-01-31 |  | 100 | Não | 2016-02-05 | Encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa#81.
PCER-1503.0004 | 1 | Projeto de pesquisa e desenvolvimento de um sistema para sala de comando inteligente aplicado a equipamentos de resonância magnética e tomografia computadorizada | E01: Definição de arquitetura da solução e preparação do ambiente de desenvolvimento do projeto. E02: Desenvolvimento do SW de controle de equipamentos externos (câmeras, microfones, autofalantes, biometria) e comunicação. | 206496.4 | 459947.25 | 0 | 2015-04-01 | 2015-08-30 | 2015-05-15 | 2015-11-30 |  | 100 | Não | 2015-11-30
PCER-1503.0003 | 3 | Projeto de Pesquisa e Análise de Requisitos para Soluções Integradas de Comunicação de Dados sem Fio para o Segmento da Agricultura Automatizada, e Desenvolvimento de Módulo para Garantia da Qualidade (QA) dos dados coletados pelos computadores de bordo da John Deere | E08: Relatório de testes E08: Relatório e recomendações para evolução futura da ferramenta | 1166.22 | 103637.13 | 0 | 2017-08-14 | 2018-06-15 | 2017-08-07 |  | 5 | 100 | Sim | 2018-09-28 | Entrega finalizada, aguardando apenas a assinatura do termo de aceite por parte do cliente.
PCER-1503.0003 | 2 | Projeto de Pesquisa e Análise de Requisitos para Soluções Integradas de Comunicação de Dados sem Fio para o Segmento da Agricultura Automatizada, e Desenvolvimento de Módulo para Garantia da Qualidade (QA) dos dados coletados pelos computadores de bordo da John Deere | E05: Documentação e especificações técnicas da análise E06: Documentação de especificação da API E07: Código fonte do Plug-In | 3295.85 | 129904.33 | 0 | 2017-01-09 | 2017-03-22 | 2017-04-03 | 2017-06-30 | 1 | 100 | Sim | 2017-08-04 | Projeto retomou o andamento, o atraso na conclusão da macroentrega ocorreu devido a demora de execução de validações por parte do cliente. Macroentrega foi concluída, o termo de aceite foi encaminhado e assinado pelo cliente em 04/08. Novo termo aditivo de prazo encaminhado para assinatura do cliente. Previsão de recebimento dos documentos na segunda quinzena de agosto/2017.
PCER-1503.0003 | 1 | Projeto de Pesquisa e Análise de Requisitos para Soluções Integradas de Comunicação de Dados sem Fio para o Segmento da Agricultura Automatizada, e Desenvolvimento de Módulo para Garantia da Qualidade (QA) dos dados coletados pelos computadores de bordo da John Deere | E01:Relatório executivo do mapeamento do ambiente para o segmento E02: Relatório executivo da identificação de portunidades para novos produtos e soluções E03: Relatório Consolidado e análise de soluções de comunicação sem fio E04: Workshoppara apresentação de resultados | 164808.66 | 105000 | 0 | 2015-04-01 | 2016-01-31 | 2015-05-15 | 2016-01-31 | 1 | 100 | Sim | 2016-03-07 | Encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa#28.
PCER-1503.0002 | 5 | Projeto Docking Station Multifuncional, Desenvolvimento da Placa Controladora da Docking Station Multifuncional, Projeto Mecânico de Gabinete de Tablet e Suporte para Trabalho Colaborativo | B8 – Documentação e relatórios para adequado fechamento do projeto mecânico do tablet | 36182.66 | 87759.52 | 0 | 2016-05-17 | 2016-07-31 | 2016-06-01 | 2016-07-29 | 1 | 100 | Sim | 2016-07-29 | Encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa#278.
PCER-1503.0002 | 4 | Projeto Docking Station Multifuncional, Desenvolvimento da Placa Controladora da Docking Station Multifuncional, Projeto Mecânico de Gabinete de Tablet e Suporte para Trabalho Colaborativo | B6 – Projeto, ferramenta experimental e plano de experimentos para o processo de injeção plástica do tablet B7 – Relatório do projeto de experimentos com configuração otimizada de ferramenta e processo do tablet | 178779.78 | 547000 | 0 | 2016-04-16 | 2016-05-16 | 2016-04-15 | 2016-05-31 | 1 | 100 | Não | 2016-06-30 | Encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa#277.
PCER-1503.0002 | 3 | Projeto Docking Station Multifuncional, Desenvolvimento da Placa Controladora da Docking Station Multifuncional, Projeto Mecânico de Gabinete de Tablet e Suporte para Trabalho Colaborativo | A3 – Relatórios dos testes de performance e compatibilidade eletromagnética do docking station, A4 - Protótipos Funcionais do docking station B4 – Projeto mecânico e documentação técnica do tablet; | 237005.55 | 416000 | 0 | 2015-11-01 | 2016-04-15 | 2015-10-01 | 2016-05-31 | 1 | 100 | Sim | 2016-06-30 | Encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa#276.
PCER-1503.0002 | 2 | Projeto Docking Station Multifuncional, Desenvolvimento da Placa Controladora da Docking Station Multifuncional, Projeto Mecânico de Gabinete de Tablet e Suporte para Trabalho Colaborativo | A2 – Projeto eletrônico e documentação técnica do docking station; B5 – Protótipos funcionais, relatórios de testes de engenharia da mecânica do tablet; | 138794.18 | 327684.54 | 0 | 2015-07-01 | 2015-10-15 | 2015-05-22 | 2015-10-29 | 1 | 100 | Sim | 2015-10-30 | Termo de aceite encaminhado através do portal da EMBRAPII.
PCER-1503.0002 | 1 | Projeto Docking Station Multifuncional, Desenvolvimento da Placa Controladora da Docking Station Multifuncional, Projeto Mecânico de Gabinete de Tablet e Suporte para Trabalho Colaborativo | A1 – Caderno de especificações da eletrônica do docking station B1 – Caderno de especificação preliminar; B2 – Projeto de design do produto e mock-ups da mecânica do tablet; B3 – Caderno de especificação mecânica do tablet; | 125043.83 | 291768.94 | 0 | 2015-04-01 | 2015-06-30 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |  | 100 | Não | 2015-06-30
PCER-1501.0001 | 3 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de Sistema Inteligente para Comercialização de Produtos da GNATUS | E5: Integração final do sistema e documentação do projetoprodutos, preços e disponibilidade de estoque em tempo real | 28462.23 | 56924.47 | 0 | 2016-02-01 | 2016-03-31 |  |  |  |  | Sim |  | Projeto cancelado. Termo de aceite parcial da macroentrega ME01 assinado pelo cliente.
PCER-1501.0001 | 2 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de Sistema Inteligente para Comercialização de Produtos da GNATUS | E4: Versão final do aplicativo de catálogo eletrônico de produtos para uso por clientes | 28462.23 | 56924.47 | 0 | 2015-12-01 | 2016-01-31 |  |  |  |  | Sim |  | Projeto cancelado. Termo de aceite parcial da macroentrega ME01 assinado pelo cliente.
PCER-1501.0001 | 1 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de Sistema Inteligente para Comercialização de Produtos da GNATUS | E1: Documento de especificação de requisitos da solução RFID e do aplicativo para a área comercial e para clientes, e planejamento de versões a serem liberadas e dos ciclos de desenvolvimento para cada um dos softwares que compõe a solução final. E2: Versão final da solução para entrada de produto no estoque por RFID integrado com a impressora, leitor e com estoque da fábrica via SAP. | 99575.53 | 199151.07 | 0 | 2015-03-23 | 2015-11-30 | 2015-06-15 |  | 2 | 100 | Sim |  | Projeto cancelado. Termo de aceite da macroentrega ME01 assinado pelo cliente referente à entrega E01. Projeto foi cancelado em função da revisão da estratégia organizacional decorrente da fusão das empresas KAVO e GNATUS gerando a empresa ALLIAGE. A conta do projeto já está encerrada e valores não executados com a E02 foram devolvidos para a EMBRAPII.
PCER-1412.0001 | 3 | Nova plataforma inteligente de equipamento de fototerapia neonatal Bilitron | E5: Protótipo Alfa: Entrega de 2 (dois) exemplares do protótipo funcional, um em impressora 3D e um exemplar em alta resolução e Relatório de testes de sensoriamento e comunicação E6: Relatório Técnico: Documentação Final | 16228.27 | 73130.64 | 0 | 2016-03-01 | 2016-06-30 | 2016-06-01 | 2016-06-30 |  | 100 | Não | 2016-07-01 | Encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa#211.
PCER-1412.0001 | 2 | Nova plataforma inteligente de equipamento de fototerapia neonatal Bilitron | E3: Relatório Técnico: Validação da Óptica com integração da eletrônica de acionamento dos LEDs e Dissipador de calor E4: Relatório Técnico: Documentação da Eletrônica microprocessada e sensoriamento | 14506.42 | 159696 | 0 | 2016-01-04 | 2016-05-31 | 2015-11-27 | 2016-05-31 | 1 | 100 | Sim | 2016-05-31 | Encaminhado via portal EMBRAPII - tarefa#184.
PCER-1412.0001 | 1 | Nova plataforma inteligente de equipamento de fototerapia neonatal Bilitron | E1: Mockup fabricado – Validação do Design E2: Relatório Técnico: Documentação do Projeto do Sistema Óptico e relatório de ensaios de Fotometria | 152091.98 | 132826.69 | 0 | 2015-01-21 | 2015-12-18 | 2015-02-02 | 2015-11-26 | 2 | 100 | Sim | 2015-11-26 | Termo de aceite encaminhado através do portal da EMBRAPII.
PCEE-1610.0036 | 2 | SEB | Versão do sistema implantada e avaliada | 90780 | 8360 | 14973.75 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 2017-02-01 | 2017-12-31 |  | 100 | Não | 2018-01-02
PCEE-1610.0036 | 1 | SEB | Documento de especificação do sistema | 74695 | 175885 | 14973.75 | 2016-10-01 | 2017-01-31 | 2016-10-01 | 2017-01-31 |  | 100 | Não | 2017-02-01
PCEE-1610.0035 | 3 | Datacenter Analytics | Versão final da prova de conceito de software testes em nuvem híbrida | 49640 | 12020 | 10985.6 | 2017-05-01 | 2017-07-31 | 2017-05-01 | 2017-07-31 |  | 100 | Não | 2017-08-01
PCEE-1610.0035 | 2 | Datacenter Analytics | Primeira versão da prova de conceito de software | 24000 | 50820 | 8239.2 | 2017-01-02 | 2017-04-30 | 2017-01-02 | 2017-04-30 |  | 100 | Não | 2017-05-01
PCEE-1610.0035 | 1 | Datacenter Analytics | Definição de prova de conceito de software contendo requisitos, projeto e arquitetura executável | 0 | 57160 | 8239.2 | 2016-10-01 | 2016-12-31 | 2016-10-01 | 2016-12-31 |  | 100 | Não | 2017-01-02
PCEE-1609.0034 | 4 | MobilePCP | Versão final do software integrada para validação da equipe de desenvolvimento da empresa. | 128640 | 63700 | 14420.55 | 2018-03-01 | 2018-03-31 | 2018-03-01 | 2018-03-31 |  | 100 | Não | 2018-04-02
PCEE-1609.0034 | 3 | MobilePCP | Protótipo do software com os serviços atuais do sistema de planejamento. | 96480 | 106070 | 18025.7 | 2017-09-01 | 2018-02-28 | 2017-09-01 | 2018-02-28 |  | 100 | Não | 2018-03-01
PCEE-1609.0034 | 2 | MobilePCP | Protótipo do interface de usuários considerando o módulo de forecast. | 0 | 202550 | 18025.7 | 2017-04-01 | 2017-08-31 | 2017-04-01 | 2017-08-31 |  | 100 | Não | 2017-09-01
PCEE-1609.0034 | 1 | MobilePCP | Definição dos requisitos técnicos do projeto e protótipo das funcionalidades do software sem integração com os serviços atuais do sistema de planejamento. | 120600 | 285264.29 | 18025.7 | 2016-09-01 | 2017-02-28 | 2016-09-01 | 2017-02-28 |  | 100 | Não | 2017-03-01
PCEE-1608.0033 | 3 | MaaS | Versão final da prova de conceito de software testes em nuvem híbrida | 152520 | 31900 | 15646.67 | 2017-03-01 | 2017-07-31 | 2017-03-01 | 2017-07-31 |  | 100 | Não | 2017-08-01
PCEE-1608.0033 | 2 | MaaS | Primeira versão da prova de conceito de software | 0 | 144236 | 12517.33 | 2016-11-01 | 2017-02-28 | 2016-11-01 | 2017-02-28 |  | 100 | Não | 2017-03-01
PCEE-1608.0033 | 1 | MaaS | Definição de prova de conceito de software contendo requisitos, projeto e arquitetura executável | 22000 | 135552 | 9388 | 2016-08-01 | 2016-10-31 | 2016-08-01 | 2016-10-31 |  | 100 | Não | 2016-11-01
PCEE-1607.0032 | 3 | GESEC | Versão final da plataforma integrada aos serviços da empresa | 109440 | 75327.78 | 17504.85 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 2016-12-01 | 2017-03-31 |  | 100 | Não | 2017-04-03
PCEE-1607.0032 | 2 | GESEC | Primeiro protótipo do software sem interface gráfica de usuário | 64000 | 86788.89 | 8752.42 | 2016-10-03 | 2016-11-30 | 2016-10-03 | 2016-11-30 |  | 100 | Não | 2016-12-01
PCEE-1607.0032 | 1 | GESEC | Arquitetura e projeto de software | 0 | 146683.33 | 13128.63 | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 2016-07-01 | 2016-09-30 |  | 100 | Não | 2016-10-03
PCEE-1605.0031 | 3 | VRE | Versão final do software integrado aos serviços da empresa. | 31140 | 65587.5 | 7272 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 2016-12-01 | 2017-03-31 |  | 100 | Não | 2017-04-01
PCEE-1605.0031 | 2 | VRE | Primeiro protótipo do software sem interface gráfica de usuário | 31140 | 98700 | 7272 | 2016-08-01 | 2016-11-30 | 2016-08-01 | 2016-11-30 |  | 100 | Não | 2016-12-01
PCEE-1605.0031 | 1 | VRE | Arquitetura e projeto de software | 64000 | 69102.5 | 5454 | 2016-05-01 | 2016-07-31 | 2016-05-01 | 2016-07-31 |  | 100 | Não | 2016-08-01
PCEE-1605.0030 | 3 | ENERGY TRACKER | ME 03 - Demonstrador atualizado com versão preliminar do identificador automático de assinaturas. | 78352 | 98342.45 | 15488.08 | 2017-01-01 | 2017-11-30 | 2017-01-01 | 2017-11-30 |  | 100 | Não | 2017-12-01 | Projeto teve aditivo.
PCEE-1605.0030 | 2 | ENERGY TRACKER | ME02 - Arcabouço de testes para as técnicas de desagregação e documento de definição de requisitos do hardware. | 40008 | 43208 | 7499.56 | 2016-09-01 | 2016-12-31 | 2016-09-01 | 2016-12-31 |  | 100 | Não | 2017-01-02
PCEE-1605.0030 | 1 | ENERGY TRACKER | ME01 - Relatório sobre a revisão da literatura e demonstrador da prova de conceito. | 40008 | 30208 | 7499.56 | 2016-05-01 | 2016-08-31 | 2016-05-01 | 2016-08-31 |  | 100 | Não | 2016-09-01
PCEE-1604.0029 | 3 | SESMP | Versão do sistema implantada e avaliada | 21780 | 0 | 8410.16 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 2016-12-01 | 2017-03-31 |  | 100 | Não | 2017-04-01
PCEE-1604.0029 | 2 | SESMP | Projeto, simulação, ensaio de módulo de potência, circuito limitador de corrente, unidade de controle microprocessada e unidade de controle remoto | 13445 | 8418.75 | 8410.17 | 2016-08-01 | 2016-11-30 | 2016-08-01 | 2016-11-30 |  | 100 | Não | 2016-12-01
PCEE-1604.0029 | 1 | SESMP | Solução de automação (documento de especificação do sistema) e prova de conceito | 0 | 39581.25 | 8410.17 | 2016-04-01 | 2016-07-31 | 2016-04-01 | 2016-07-31 |  | 100 | Não | 2016-08-01
PCEE-1604.0028 | 3 | FINMAN | Arquitetura do sistema de monitoramento remoto de terminais | 225920 | 15220 | 17205.06 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 2016-12-01 | 2017-03-31 |  | 100 | Não | 2017-04-01
PCEE-1604.0028 | 2 | FINMAN | Protótipo de aplicativo de Campanha de Media | 0 | 179700 | 17205.07 | 2016-08-01 | 2016-11-30 | 2016-08-01 | 2016-11-30 |  | 100 | Não | 2016-12-01
PCEE-1604.0028 | 1 | FINMAN | Documento de requisitos e arquitetura dos aplicativos de Campanha de Media. | 0 | 249380 | 17205.07 | 2016-04-01 | 2016-07-31 | 2016-04-01 | 2016-07-31 |  | 100 | Não | 2016-08-01
PCEE-1604.0027 | 3 | GEMARKETING | Versão final do software integrado aos serviços da empresa. | 92928 | 0 | 13308.66 | 2016-11-01 | 2017-02-28 | 2016-11-01 | 2017-02-28 |  | 100 | Não | 2017-03-01
PCEE-1604.0027 | 2 | GEMARKETING | Primeiro portótipo do software sem interface gráfica de usuário | 23232 | 150470 | 13308.67 | 2016-07-01 | 2016-10-31 | 2016-07-01 | 2016-10-31 |  | 100 | Não | 2016-11-01
PCEE-1604.0027 | 1 | GEMARKETING | Arquitetura e projeto de software | 62000 | 165960 | 13308.67 | 2016-04-01 | 2016-06-30 | 2016-04-01 | 2016-06-30 |  | 100 | Não | 2016-07-01
PCEE-1604.0026 | 3 | ENGAGEMENT MANAGER | ME 01 (01/01/2017 a 30/04/2017) Aditivo - Aplicativos para maximizar o uso de canais de campanhas com uso da tecnologia Satpush; ME 02 (01/05/2017 a 31/08/2017) Aditivo - Ferramentas para concepção, teste e avaliação de módulos para campanhas inteligentes. | 44200 | 85380 | 34273.34 | 2017-01-01 | 2017-08-31 | 2017-01-01 | 2017-08-31 |  | 100 | Não | 2017-09-01
PCEE-1604.0026 | 2 | ENGAGEMENT MANAGER | ME (01/10/2016 a 31/12/2016) - Versão final do protótipo com integração às plataformas VALID. | 49920 | 62793 | 33286.27 | 2016-10-01 | 2016-12-31 | 2016-10-01 | 2016-12-31 |  | 100 | Não | 2017-01-02
PCEE-1604.0026 | 1 | ENGAGEMENT MANAGER | ME 01 (01/04/2016 a 30/06/2016) - Arquitetura e projeto da plataforma; ME 02 (01/07/2016 a 30/09/2016) - Primeira versão do protótipo sem integração às plataformas VALID; | 95680 | 144147 | 33286.27 | 2016-04-01 | 2016-09-30 | 2016-04-01 | 2016-09-30 |  | 100 | Não | 2016-10-03
PCEE-1603.0025 | 4 | TermMonitor | Sistema de monitormanto remoto de terminais Ingenico e relatório final | 30480 | 28560 | 5813.46 | 2016-11-01 | 2017-01-31 | 2016-11-01 | 2017-01-31 |  | 100 | Não | 2017-02-01
PCEE-1603.0025 | 3 | TermMonitor | Arquitetura do sistema de monitoramento remoto de terminais | 37480 | 21520 | 5813.45 | 2016-08-01 | 2016-10-31 | 2016-08-01 | 2016-10-31 |  | 100 | Não | 2016-11-01
PCEE-1603.0025 | 2 | TermMonitor | Prótotipo de aplicativo de Campanha de Media | 0 | 32320 | 3875.64 | 2016-06-01 | 2016-07-31 | 2016-06-01 | 2016-07-31 |  | 100 | Não | 2016-08-01
PCEE-1603.0025 | 1 | TermMonitor | Documento de requisitos e arquitetura dos aplicativos de Campanha de Media | 0 | 78480 | 5813.45 | 2016-03-01 | 2016-05-31 | 2016-03-01 | 2016-05-31 |  | 100 | Não | 2016-06-01
PCEE-1603.0024 | 4 | DevTelium | ME 04 (01/12/2016 a 31/01/2017) - Release final da aplicação de referência, documentação e relatório do projeto. | 55360 | 19200 | 5420.36 | 2016-12-01 | 2017-01-31 | 2016-12-01 | 2017-01-31 |  | 100 | Não | 2017-02-01
PCEE-1603.0024 | 3 | DevTelium | ME 03 (01/10/2016 a 30/11/2016) - Release 2 da aplicação de referência e documentação; | 55360 | 19200 | 5420.36 | 2016-10-01 | 2016-11-30 | 2016-10-01 | 2016-11-30 |  | 100 | Não | 2016-12-01
PCEE-1603.0024 | 2 | DevTelium | ME 02 (01/06/2016 a 30/09/2016) - Release 1 da aplicação de referência juntamente com a documentação associada; | 27680 | 121440 | 10840.73 | 2016-06-01 | 2016-09-30 | 2016-06-01 | 2016-09-30 |  | 100 | Não | 2016-10-03
PCEE-1603.0024 | 1 | DevTelium | ME 01 (01/03/2016 a 31/05/2016) - Documentação de apoio ao treinamento no SDK da Ingênico; | 0 | 171840 | 8130.55 | 2016-03-01 | 2016-05-31 | 2016-03-01 | 2016-05-31 |  | 100 | Não | 2016-06-01
PCEE-1603.0023 | 3 | ANDROID SOL | 1º ADT (01/11/2016 a 31/03/2017) - Versão final da solução integrada ao mecanismo de mapas. 2º ADT (01/04/2017 a 30/09/2017)- Versão final da solução com interface Android e com interface web para múltiplos dispositivos | 132744 | 227666 | 43224.01 | 2016-11-01 | 2017-09-30 | 2016-11-01 | 2017-09-30 |  | 100 | Não | 2017-10-02
PCEE-1603.0023 | 2 | ANDROID SOL | Versão parcial da solução sem integração com mecanismos de mapas | 85184 | 13288 | 9436.48 | 2016-07-01 | 2016-10-31 | 2016-07-01 | 2016-10-31 |  | 100 | Não | 2016-11-01
PCEE-1603.0023 | 1 | ANDROID SOL | Documentos de requisitos, arquitetura e primeiro protótipo da solução | 0 | 138712 | 9436.48 | 2016-03-01 | 2016-06-30 | 2016-03-01 | 2016-06-30 |  | 100 | Não | 2016-07-01
PCEE-1603.0022 | 5 | SEESB | Software com interface de usuário, para apresentação das grandezas medidas e a versão final do sistema e e avaliação da viablilidade de Analise Remota do Estado de Saúde do Banco de Baterias. | 69040 | 10000 | 10474.4 | 2017-11-01 | 2018-02-28 | 2017-11-01 | 2018-02-28 |  | 100 | Não | 2018-03-01
PCEE-1603.0022 | 4 | SEESB | Sistema que disponibiliza uma informação sobre o estado de saúde de um banco de baterias estacionárias. | 103560 | 15000 | 10474.4 | 2017-05-01 | 2017-10-31 | 2017-05-01 | 2017-10-31 |  | 100 | Não | 2017-11-01
PCEE-1603.0022 | 3 | SEESB | Sistema de estimação de fim de vida segundo considerando a sua capacidade. | 0 | 144450 | 10474.4 | 2016-11-01 | 2017-04-30 | 2016-11-01 | 2017-04-30 |  | 100 | Não | 2017-05-01
PCEE-1603.0022 | 2 | SEESB | Sistema para estimação do estado de saúde de baterias estacionárias para outros modelos. | 0 | 96300 | 10474.4 | 2016-07-01 | 2016-10-31 | 2016-07-01 | 2016-10-31 |  | 100 | Não | 2016-11-01
PCEE-1603.0022 | 1 | SEESB | Documento de especificação do sistema. | 34320 | 111390 | 10474.4 | 2016-03-01 | 2016-06-30 | 2016-03-01 | 2016-06-30 |  | 100 | Não | 2016-07-01
PCEE-1602.0021 | 2 | LINE MONITOR | Versão final do software para smartphone | 30528 | 0 | 4464.45 | 2016-05-01 | 2016-08-31 | 2016-05-02 | 2016-08-31 |  | 100 | Não | 2016-09-01
PCEE-1602.0021 | 1 | LINE MONITOR | Arquitetura e projeto de software | 0 | 54834 | 3348.35 | 2016-02-01 | 2016-04-30 | 2016-02-01 | 2016-04-30 |  | 100 | Não | 2016-05-02
PCEE-1601.0020 | 3 | EASYMIUI | Versão final da ferramenta com resultados de produtividade e qualidade durante desenvolvimento das aplicações | 68112 | 0 | 10054 | 2016-09-01 | 2016-12-31 | 2016-09-01 | 2016-12-31 |  | 100 | Não | 2017-01-02
PCEE-1601.0020 | 2 | EASYMIUI | Primeiro protótipo da ferramenta contemplando apenas a geração de temas simples (visual) para um modelo de smartphone | 51116 | 0 | 10054 | 2016-05-01 | 2016-08-31 | 2016-05-01 | 2016-08-31 |  | 100 | Não | 2016-09-01
PCEE-1601.0020 | 1 | EASYMIUI | Prova de conceito da ferramenta para análise de viabilidade | 0 | 224800 | 10054 | 2016-01-04 | 2016-04-30 | 2016-01-04 | 2016-04-30 |  | 100 | Não | 2016-05-02
PCEE-1601.0019 | 2 | SBUM | Versão do sistema implantada e avaliada | 5600 | 20200 | 8420 | 2016-05-01 | 2016-08-31 | 2016-05-02 | 2016-08-31 |  | 100 | Não | 2016-09-01
PCEE-1601.0019 | 1 | SBUM | Documento de especificação do sistema | 57200 | 94165.56 | 8420 | 2016-01-04 | 2016-04-30 | 2016-01-04 | 2016-04-30 |  | 100 | Não | 2016-05-02
PCEE-1601.0018 | 2 | ASEB | Versão do sistema implantada e avaliada | 57735 | 0 | 8708.75 | 2016-05-01 | 2016-08-31 | 2016-05-02 | 2016-08-31 |  | 100 | Não | 2016-09-01
PCEE-1601.0018 | 1 | ASEB | Documento de especificação do sistema | 10840 | 120000 | 8708.75 | 2016-01-04 | 2016-04-30 | 2016-01-04 | 2016-04-30 |  | 100 | Não | 2016-05-02
PCEE-1601.0017 | 2 | SMTB | Versão do sistema implantada e avaliada | 44000 | 33000 | 9430 | 2016-05-01 | 2016-08-31 | 2016-05-02 | 2016-08-31 |  | 100 | Não | 2016-09-01
PCEE-1601.0017 | 1 | SMTB | Documento de especificação do sistema | 39000 | 149220 | 9430 | 2016-01-04 | 2016-04-30 | 2016-01-04 | 2016-04-30 |  | 100 | Não | 2016-05-02
PCEE-1601.0016 | 3 | AUTOMOB | Versão final do software para smartphone | 102560 | 0 | 14409.14 | 2016-07-01 | 2017-02-28 | 2016-07-01 | 2017-02-28 |  | 100 | Não | 2017-03-01
PCEE-1601.0016 | 2 | AUTOMOB | Primeira versão do software na web | 0 | 0 | 5403.43 | 2016-04-01 | 2016-06-30 | 2016-04-01 | 2016-06-30 |  | 100 | Não | 2016-07-01
PCEE-1601.0016 | 1 | AUTOMOB | Arquitetura e projeto de software | 0 | 181248 | 5403.43 | 2016-01-04 | 2016-03-31 | 2016-01-04 | 2016-03-31 |  | 100 | Não | 2016-04-01
PCEE-1601.0015 | 3 | GIGA | Versão do sistema implantada e avaliada | 43432 | 0 | 8984.06 | 2016-09-01 | 2016-12-31 | 2016-09-01 | 2016-12-31 |  | 100 | Sim | 2018-04-20
PCEE-1601.0015 | 2 | GIGA | Protótipos de Gigas TAR e Certa | 43432 | 0 | 8984.07 | 2016-05-01 | 2016-08-31 | 2016-05-02 | 2016-08-31 |  | 100 | Não | 2016-09-01
PCEE-1601.0015 | 1 | GIGA | Solução de automação (documento de especificação do sistema) e prova de conceito | 21858 | 199500 | 8984.07 | 2016-01-04 | 2016-04-30 | 2016-01-04 | 2016-04-30 |  | 100 | Não | 2016-05-02
PCEE-1601.0014 | 4 | SYSCIT | ME 04 (01/10/2016 a 31/12/2016) - Release final do sistema e do protótipo físico | 67560 | 32400 | 7150 | 2016-10-01 | 2016-12-31 | 2016-10-01 | 2016-12-31 |  | 100 | Não | 2017-01-02
PCEE-1601.0014 | 3 | SYSCIT | ME 03 (01/07/2016 a 30/09/2016) - Release do sistema e nova versão do protótipo físico. | 60040 | 54920 | 7150 | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 2016-07-01 | 2016-09-30 |  | 100 | Não | 2016-10-03
PCEE-1601.0014 | 2 | SYSCIT | ME 02 - (01/04/2016 a 30/06/2016) - Release de versão inicial do sistema, implementação do protocolo e segunda versão do protótipo físico. | 0 | 117460 | 7150 | 2016-04-01 | 2016-06-30 | 2016-04-01 | 2016-06-30 |  | 100 | Não | 2016-07-01
PCEE-1601.0014 | 1 | SYSCIT | ME 01 - (04/01/2016 a 31/03/2016) - Especificação do sistema e versão inicial do protótipo físico | 0 | 158380 | 7150 | 2016-01-04 | 2016-03-31 | 2016-01-04 | 2016-03-31 |  | 100 | Não | 2016-04-01
PCEE-1510.0013 | 2 | COUPONS | Aplicação com suporte à integração com serviços de nuvem | 42180 | 0 | 6069 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 2016-01-04 | 2016-03-31 |  | 100 | Não | 2016-04-01
PCEE-1510.0013 | 1 | COUPONS | Primeira versão da aplicação com Interface gráfica seguindo requisitos básicos funcionais definidos pela VALD | 0 | 70800 | 6069 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |  | 100 | Não | 2016-01-04
PCEE-1510.0012 | 4 | Flextrans | ME 04 - Novos aplicativos e relatório final | 60960 | 31740 | 5400 | 2016-10-01 | 2016-12-31 | 2016-10-01 | 2016-12-31 |  | 100 | Não | 2017-01-02
PCEE-1510.0012 | 3 | Flextrans | ME 03 - Migração dos aplicativos do SiTransFi para a nova arquitetura | 86280 | 42320 | 7200 | 2016-06-01 | 2016-09-30 | 2016-06-01 | 2016-09-30 |  | 100 | Não | 2016-10-03
PCEE-1510.0012 | 2 | Flextrans | ME 02 - Documento da arquitetura de integração entre HTMLS, Java e C, envolvendo os componentes de pagamento e efetivação de transações usados no projeto | 0 | 101844 | 5400 | 2016-03-01 | 2016-05-31 | 2016-03-01 | 2016-05-31 |  | 100 | Não | 2016-06-01
PCEE-1510.0012 | 1 | Flextrans | ME 01 - Documento da Arquitetura dos componentes de pagamento e de efetivação de transações usados no projeto | 0 | 127256 | 23724 | 2015-10-01 | 2016-02-29 | 2015-10-01 | 2016-02-29 |  | 100 | Não | 2016-03-01
PCEE-1510.0011 | 4 | PAS | Versão final do sistema incluindo módulo de comutação de ambientes | 67200 | 14421 | 15719.14 | 2016-08-01 | 2016-10-31 | 2016-08-01 | 2016-10-31 |  | 100 | Não | 2016-12-01
PCEE-1510.0011 | 3 | PAS | Versão do sistema com suporte à leitura de código de barras e disponibilização automática e virtual de informações sobre dispositivos | 19580 | 122828 | 20958.86 | 2016-04-01 | 2016-07-31 | 2016-04-01 | 2016-07-31 |  | 100 | Não | 2016-08-01
PCEE-1510.0011 | 2 | PAS | Versão final do software contemplando funcionalidades advinndas dos testes com usuários | 78720 | 33450 | 11186 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 2016-01-04 | 2016-03-31 |  | 100 | Não | 2016-04-01
PCEE-1510.0011 | 1 | PAS | Primeiro protótipo do software para realização de testes com usuários | 6400 | 120770 | 11186 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |  | 100 | Não | 2016-01-04
PCEE-1510.0010 | 4 | BURN IN | 2º Aditivo: Versão final do sistema incluindo sistema de notificação (por decisão da empresa, os módulos de triagem e modo do usuário foram substituídos nesta entrega pelo módulo de notificação) | 180214 | 134062 | 62403.95 | 2016-09-01 | 2017-08-31 | 2016-09-01 | 2017-08-31 |  | 100 | Não | 2017-11-17
PCEE-1510.0010 | 3 | BURN IN | 1º Aditivo: Solução com suporte à smartphone, armazenamento e análise de dados. | 4500 | 150170 | 21884 | 2016-04-01 | 2016-08-31 | 2016-04-01 | 2016-08-31 |  | 100 | Não | 2016-09-01
PCEE-1510.0010 | 2 | BURN IN | Versão final do aplicativo com suporte a geração de relatórios de testes | 40320 | 28710 | 9286.32 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 2016-01-04 | 2016-03-31 |  | 100 | Não | 2016-04-01
PCEE-1510.0010 | 1 | BURN IN | Primeiro protótipo do aplicativo com suporte a testes de estresse, sem a geração de relatórios | 40320 | 124350 | 9286.32 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |  | 100 | Não | 2016-01-04
PCEE-1509.0009 | 4 | MRP | Versão final do MRP com suporte à leitura e armazenamento dos dados em nuvem e emissão de alertas com notificação em dispositivos portáteis e integração com suporte a relatórios e acesso multiusuário para médicos, clínicas, pacientes e cuidadores | 145620 | 0 | 12816.95 | 2017-01-01 | 2017-03-31 | 2017-01-01 | 2017-03-31 |  | 100 | Não | 2017-04-03
PCEE-1509.0009 | 3 | MRP | Protótipo do MRP com suporte à leitura e armazenamento dos dados em nuvem e emissão de alertas com notificação em dispositivos portáteis | 194160 | 0 | 17089.26 | 2016-09-01 | 2016-12-31 | 2016-09-01 | 2016-12-31 |  | 100 | Não | 2017-01-01
PCEE-1509.0009 | 2 | MRP | Protótipo do MRP com suporte à leitura e armazenamento dos dados em nuvem | 0 | 367310 | 29906.21 | 2016-02-01 | 2016-08-31 | 2016-02-01 | 2016-08-31 |  | 100 | Não | 2016-09-01
PCEE-1509.0009 | 1 | MRP | Prova de conceito inicial do MRP, com suporte à leitura de dados de dispositivos de saúde | 0 | 280690 | 21361.58 | 2015-09-01 | 2016-01-31 | 2015-09-01 | 2016-01-31 |  | 100 | Não | 2016-02-01
PCEE-1508.0008 | 7 | TestMob | ME07 - Versão final da plataforma de testes; Conjunto de aplicações para smartphones desenvolvidas com a plataforma com dados de produtividade e qualidade coletados e com análise comparativa em relação ao primeiro conjunto. | 761400 | 67584 | 60579.3 | 2017-10-01 | 2018-03-31 | 2017-10-02 | 2018-03-31 |  | 100 | Não | 2018-04-02
PCEE-1508.0008 | 6 | TestMob | ME06 - Sexta versão da plataforma de testes, testada em um conjunto de aplicações para smartphones desenvolvidas utilizando a plataforma. | 573032 | 523154.36 | 55035.36 | 2017-04-01 | 2017-09-30 | 2017-04-03 | 2017-09-30 |  | 100 | Não | 2017-10-02
PCEE-1508.0008 | 5 | TestMob | ME05 - Quinta versão da plataforma de testes, contemplando suporte à comunicação, integração em nuvem e segurança. | 0 | 502304 | 36690.24 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 2016-12-01 | 2017-03-31 |  | 100 | Não | 2017-04-01
PCEE-1508.0008 | 4 | TestMob | ME04 - Versão final da plataforma de testes; Conjunto de aplicações para smartphones desenvolvidas com a plataforma com dados de produtividade e qualidade coletados e com análises comparativa em relação ao primeiro conjunto | 0 | 567304 | 36690.24 | 2016-08-01 | 2016-11-30 | 2016-08-01 | 2016-11-30 |  | 100 | Não | 2016-12-01
PCEE-1508.0008 | 3 | TestMob | ME03 - Terceira versão da plataforma de testes, contemplando análise de relacionamento com base em um bug (rastreamento da falha), incluindo desenvolvedores, requisitos e estatísticas relacionadas. | 211744 | 450031.52 | 40001.63 | 2016-04-01 | 2016-07-31 | 2016-04-01 | 2016-07-31 |  | 100 | Não | 2016-08-01
PCEE-1508.0008 | 2 | TestMob | ME02 - Segunda versão da plataforma de testes, contemplando análise de dados da relação entre requisitos e casos de teste para rastreabilidade bidirecional e análise de dados da relação entre buils, execução de casos de testes, bugs e requisitos | 0 | 426992 | 40001.63 | 2015-12-01 | 2016-03-31 | 2015-12-01 | 2016-03-31 |  | 100 | Não | 2016-04-01
PCEE-1508.0008 | 1 | TestMob | ME01 - Primeira versão da plataforma de testes; Conjunto de aplicações para smartphones desenvolvidas sem a plataforma com dados de produtividade e qualidade coletados | 30000 | 511463.06 | 25108.8 | 2015-08-03 | 2015-11-30 | 2015-08-03 | 2015-11-30 |  | 100 | Não | 2015-12-01
PCEE-1508.0007 | 3 | GABDI | Relatório e prova de conceito das tecnologias e arquitetura definidas para recomendação de campanhas, associação de texto e cálculo de reputações. | 7012.31 | 30600 | 7452.32 | 2016-03-01 | 2016-04-30 | 2016-03-01 | 2016-04-30 |  | 100 | Não | 2016-05-02
PCEE-1508.0007 | 2 | GABDI | Relatório e prova de conceito das tecnologias e arquitetura definidas para retorno de consulta e push de campanha. | 14772.31 | 37200 | 7452.31 | 2015-11-01 | 2016-02-29 | 2015-11-01 | 2016-02-29 |  | 100 | Não | 2016-03-01
PCEE-1508.0007 | 1 | GABDI | Relatório e prova de conceito das tecnologias e arquitetura definidas para armazenamento Big Data. | 38797.32 | 37200 | 7452.31 | 2015-08-01 | 2015-10-31 | 2015-08-01 | 2015-10-31 |  | 100 | Não | 2015-11-01
PCEE-1507.0006 | 6 | Active SIP | ME06 - Entrega final Active Mobile iOS e da Central de Monitoramento | 353868 | 298839.25 | 105138.23 | 2016-12-01 | 2017-08-31 | 2016-12-01 | 2017-08-31 |  | 100 | Não | 2017-09-01 | Projeto terá aditivo.
PCEE-1507.0006 | 5 | Active SIP | ME05 - Alarmes de Central de Monitoramento: Central de monitorimaento enviará alarmes quando um conjunto de regras foram satisfeitas. O conjunto de regaras é configurável | 36915 | 169681.25 | 19099.57 | 2016-08-01 | 2016-11-30 | 2016-08-01 | 2016-11-30 |  | 100 | Não | 2016-12-01
PCEE-1507.0006 | 4 | Active SIP | ME04 - Comandos via VoIP. Envio de comandos via seções VoIP | 0 | 170268.75 | 19099.57 | 2016-04-01 | 2016-07-31 | 2016-04-01 | 2016-07-31 |  | 100 | Não | 2016-08-01
PCEE-1507.0006 | 3 | Active SIP | ME03 - Aplicação com suporte a comandos via VoIP, envio de comandos via seções VoIP e suporte a ligações de áudio via VoIP. | 71790 | 5700 | 6929 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 2016-01-04 | 2016-03-31 |  | 100 | Não | 2016-04-01
PCEE-1507.0006 | 2 | Active SIP | ME02 - Aplicação com suporte VoIP Áudio | 29280 | 102410 | 6929 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |  | 100 | Não | 2016-01-04
PCEE-1507.0006 | 1 | Active SIP | ME01 - Primeira versão da aplicação com Interface gráfica seguindo requisitos básicos funcionais definidos pela JFL. | 0 | 77490 | 6929 | 2015-07-01 | 2015-09-30 | 2015-07-01 | 2015-09-30 |  | 100 | Não | 2015-10-01
PCEE-1504.0005 | 9 | KeeperTV | ME08-Protótipo de etiqueta e portal | 308880 | 42240 | 32715.08 | 2017-04-03 | 2018-03-31 | 2017-04-03 | 2018-03-31 |  | 100 | Não | 2018-04-02
PCEE-1504.0005 | 8 | KeeperTV | ME07-Integração Web App e servidor | 0 | 234080 | 21810.04 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 2016-12-01 | 2017-03-31 |  | 100 | Não | 2017-04-03
PCEE-1504.0005 | 7 | KeeperTV | ME06-Sistema de mineração de dados. | 0 | 234080 | 21810.04 | 2016-08-01 | 2016-11-30 | 2016-08-01 | 2016-11-30 |  | 100 | Não | 2016-12-01
PCEE-1504.0005 | 6 | KeeperTV | ME05-Sistema de suporte à assistência técnica | 182000 | 378218.86 | 21810.04 | 2016-04-01 | 2016-07-31 | 2016-04-01 | 2016-07-31 |  | 100 | Não | 2016-08-01
PCEE-1504.0005 | 4 | KeeperTV | ME04-Firmware do leitor/gravador RFID | 84000 | 60180 | 14516.2 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 2016-01-04 | 2016-03-31 |  | 100 | Não | 2016-04-01
PCEE-1504.0005 | 3 | KeeperTV | ME03-Firmware do leitor RFID | 84000 | 60180 | 14516.2 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |  | 100 | Não | 2016-01-04
PCEE-1504.0005 | 2 | KeeperTV | ME 02-Sistema de auditoria e relatórios | 71200 | 72980 | 14516.2 | 2015-07-01 | 2015-09-30 | 2015-07-01 | 2015-09-30 |  | 100 | Não | 2015-10-01
PCEE-1504.0005 | 1 | KeeperTV | ME01-Sistema de cadastro de monitoramento online | 0 | 232547.25 | 14516.2 | 2015-04-01 | 2015-06-30 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |  | 100 | Não | 2015-07-01
PCEE-1504.0004 | 7 | SI2 | Módulo do Gerenciamento de equipamentos não fixos; Módulo de Controle de Componentes Sensíveis. | 424018 | 0 | 83981.94 | 2017-04-03 | 2017-10-31 | 2017-04-03 | 2017-10-31 |  | 100 | Não | 2017-11-01
PCEE-1504.0004 | 6 | SI2 | Módulo de PCB retrabalhadas. | 0 | 318284.2 | 47989.68 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 2016-12-01 | 2017-03-31 |  | 100 | Não | 2017-04-03
PCEE-1504.0004 | 5 | SI2 | Módulo de sistema autônomo de medeção de pressão. | 5000 | 360452 | 47989.68 | 2016-08-01 | 2016-11-30 | 2016-08-01 | 2016-11-30 |  | 100 | Não | 2016-12-01
PCEE-1504.0004 | 4 | SI2 | Módulo de Orientação de Operador de Parafusadeiras. | 212259.6 | 0 | 36566.09 | 2016-04-01 | 2016-07-31 | 2016-04-01 | 2016-07-31 |  | 100 | Não | 2016-08-01
PCEE-1504.0004 | 3 | SI2 | Módulo de Processo de Controle de Equipamentos Fixos. | 151680 | 154714.9 | 36566.09 | 2015-12-01 | 2016-03-31 | 2015-12-01 | 2016-03-31 |  | 100 | Não | 2016-04-01
PCEE-1504.0004 | 2 | SI2 | Módulo de Gestão de Feeders e Feeder-cars | 54400 | 239194.9 | 36566.09 | 2015-08-01 | 2015-11-30 | 2015-08-01 | 2015-11-30 |  | 100 | Não | 2015-12-01
PCEE-1504.0004 | 1 | SI2 | Módulo de Gestão de Estêncis e Máquina de Estêncil | 40800 | 446090 | 36566.09 | 2015-04-01 | 2015-07-31 | 2015-04-01 | 2015-07-31 |  | 100 | Não | 2015-08-01
PCEE-1504.0003 | 7 | Folding | ME07 - Versão final das aplicações multiplataforma (Windows, Linux e MacOS/iOS) | 17004 | 108896.7 | 303.4 | 2016-11-01 | 2017-03-31 | 2016-11-01 | 2017-03-31 |  | 100 | Não | 2017-04-03
PCEE-1504.0003 | 6 | Folding | ME06 - Versão final do software para smartphone integrada com servidor de tarefas e pronta para publicação em loja de aplicativos Android | 368880 | 0 | 39508.98 | 2016-07-01 | 2016-10-31 | 2016-07-01 | 2016-10-31 |  | 100 | Não | 2016-11-01
PCEE-1504.0003 | 5 | Folding | ME05 - Primeira versão do software para smartphone com suporte a gamefication | 187140 | 93120 | 29631.74 | 2016-04-01 | 2016-06-30 | 2016-04-01 | 2016-06-30 |  | 100 | Não | 2016-07-01
PCEE-1504.0003 | 4 | Folding | ME04 - Versão do servidor com integração de módulo de análise de dados. | 0 | 459050 | 29631.74 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 2016-01-04 | 2016-03-31 |  | 100 | Não | 2016-04-01
PCEE-1504.0003 | 3 | Folding | ME03 - Versão final do servidor com avaliação através de computador desktop; Primeira versão do software para smartphone executando em Android e contemplando interface gráfica de usuário | 0 | 552170 | 29631.74 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |  | 100 | Não | 2016-01-04
PCEE-1504.0003 | 2 | Folding | ME02 - Segunda versão do software servidor integrado com serviço de fornecimento de tarefas | 114120 | 172320 | 22284.7 | 2015-07-01 | 2015-09-30 | 2015-07-01 | 2015-09-30 |  | 100 | Não | 2015-10-01
PCEE-1504.0003 | 1 | Folding | ME01 - Primeira versão do software servidor executando com distribuição de tarefas | 101320 | 172320 | 22284.7 | 2015-04-01 | 2015-06-30 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |  | 100 | Não | 2015-07-01
PCEE-1504.0002 | 4 | ExtendedTouch | Versão final do software executando no Smartwatch | 87380 | 140635 | 23877.3 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 2016-01-04 | 2016-03-31 |  | 100 | Não | 2016-04-01
PCEE-1504.0002 | 3 | ExtendedTouch | Segunda versão do software executando em emulador do sistema operacional alvo do Smartwatch | 87380 | 140635 | 23877.3 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |  | 100 | Não | 2016-01-04
PCEE-1504.0002 | 2 | ExtendedTouch | Primeira versão do software executando em computador desktop, com simulação da tela de toque | 87380 | 140635 | 23877.3 | 2015-07-01 | 2015-09-30 | 2015-07-01 | 2015-09-30 |  | 100 | Não | 2015-10-01
PCEE-1504.0002 | 1 | ExtendedTouch | Primeira versão da solução executando em um modelo matemático simulado | 87380 | 140635 | 23877.3 | 2015-04-01 | 2015-06-30 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |  | 100 | Não | 2015-07-01
PCEE-1503.0001 | 2 | TransdataMobi | Versão final do software integrada aos serviços de localização | 51200 | 0 | 9813 | 2015-06-01 | 2015-10-31 | 2015-06-01 | 2015-10-31 |  | 100 | Não | 2015-11-01
PCEE-1503.0001 | 1 | TransdataMobi | Arquitetura, projeto e primeira versão funcional do software sem integração com os serviços de localização | 0 | 108505 | 1920 | 2015-03-01 | 2015-05-31 | 2015-03-01 | 2015-05-31 |  | 100 | Não | 2015-06-01
PCIM-1610.0033 | 5 | Desenvolver, em até 12 meses, uma solução de software versão beta, testado em ambiente relevante, capaz de realizar análise de reparos colados em estruturas de compósitos, integrado à ferramenta de software de análise estrutural de danos e reparos (e-SRM Composites). | Validação das funções criticas do software desenvolvido. | 57259.44 | 45910.38 | 24776.84 | 2017-10-06 | 2018-01-17 | 2017-10-06 | 2018-01-17 | 2 | 100 | Não | 2018-01-17 | Projeto está com aditivo em trâmite de assinatura. Previsão de finalização do projeto em 17/01/2018. Aditivo assinado.
PCIM-1610.0033 | 4 | Desenvolver, em até 12 meses, uma solução de software versão beta, testado em ambiente relevante, capaz de realizar análise de reparos colados em estruturas de compósitos, integrado à ferramenta de software de análise estrutural de danos e reparos (e-SRM Composites). | Codificação, teste e homologação dos módulos de geração de relatórios e ferramentas de engenharia | 48429.47 | 94197.2 | 48641.73 | 2017-08-04 | 2017-09-25 | 2017-08-04 | 2017-10-05 | 2 | 100 | Não | 2017-10-16 | Macroentrega finalizada, aguardando termo de aceite do cliente.
PCIM-1610.0033 | 3 | Desenvolver, em até 12 meses, uma solução de software versão beta, testado em ambiente relevante, capaz de realizar análise de reparos colados em estruturas de compósitos, integrado à ferramenta de software de análise estrutural de danos e reparos (e-SRM Composites). | Codificação, teste e homologação do módulo de reparos colados das Ferramentas Engenharia. | 72644.18 | 96295.77 | 50462.58 | 2017-05-02 | 2017-08-23 | 2017-05-02 | 2017-08-03 | 2 | 100 | Não | 2017-08-03 | Data replanejada.
PCIM-1610.0033 | 2 | Desenvolver, em até 12 meses, uma solução de software versão beta, testado em ambiente relevante, capaz de realizar análise de reparos colados em estruturas de compósitos, integrado à ferramenta de software de análise estrutural de danos e reparos (e-SRM Composites). | Definição dos requisitos e diagramas de atividades com detalhamento do fluxo de reparos colados e ferramentas de engenharia. | 38473.68 | 51000 | 26725.91 | 2016-12-07 | 2017-04-28 | 2016-12-07 | 2017-04-28 | 1 | 100 | Não | 2017-04-28
PCIM-1610.0033 | 1 | Desenvolver, em até 12 meses, uma solução de software versão beta, testado em ambiente relevante, capaz de realizar análise de reparos colados em estruturas de compósitos, integrado à ferramenta de software de análise estrutural de danos e reparos (e-SRM Composites). | Plano de gerenciamento de projeto - Relatório contendo declaração de escopo, EAP, dicionário da EAP, cronograma, plano de comunicação e plano de risco. | 121073.63 | 160485.25 | 84103.89 | 2016-10-24 | 2016-11-24 | 2016-11-01 | 2016-12-06 |  | 100 | Não | 2016-12-06
PCIM-1609.0032 | 7 | EMBRAER - Realidade Aumentada - Desenvolver uma prova de conceito de uma solução que utilize automação avançada para localização de componentes no processo de manutenção e eventos em ensaios estruturais de aeronaves | Codificação, teste e homologação do Módulo de interação com eventos e componentes; Codificação, teste e homologação do Módulo de integração da solução. | 114379.6 | 151619.46 | 79454.27 | 2019-05-20 | 2019-12-19 | 2019-05-20 | 2019-12-16 | 6 | 100 | Não | 2019-12-18 | 07/08/2019 - Projeto terá aditivo de prazo e escopo, e o contrato já está em trâmite de assinatura pelo cliente. Data planejada já considerando o cronograma real do projeto.
PCIM-1609.0032 | 6 | EMBRAER - Realidade Aumentada - Desenvolver uma prova de conceito de uma solução que utilize automação avançada para localização de componentes no processo de manutenção e eventos em ensaios estruturais de aeronaves | Interface e configuração do(s) dispositivo Módulo de Modelagem e Animações 3D de Componentes Módulo de posicionamento do usuário no ambiente relevante Módulo de localização de componentes no ambiente relevante Módulo de localização de eventos no ambiente relevante | 110304.81 | 146218.01 | 76623.7 | 2018-08-30 | 2019-05-17 | 2018-08-30 | 2019-05-17 | 3 | 100 | Não | 2019-05-18
PCIM-1609.0032 | 5 | EMBRAER - Realidade Aumentada - Desenvolver uma prova de conceito de uma solução que utilize automação avançada para localização de componentes no processo de manutenção e eventos em ensaios estruturais de aeronaves | Codificação, teste e homologação do módulo de cadastro de Componentes, eventos e instruções; Codificação, teste e homologação do módulo de interface de comunicação com sistema PLM. | 330914.44 | 438654.02 | 229871.1 | 2018-03-01 | 2018-08-29 | 2018-03-01 | 2018-08-29 | 1 | 100 | Não | 2018-08-30
PCIM-1609.0032 | 4 | EMBRAER - Realidade Aumentada - Desenvolver uma prova de conceito de uma solução que utilize automação avançada para localização de componentes no processo de manutenção e eventos em ensaios estruturais de aeronaves | Projeto e detalhamento de montagem do Sistema SHM-RA (HW); Definição dos requisitos do Software. | 183841.35 | 243696.68 | 127706.17 | 2017-11-24 | 2018-02-28 | 2017-11-24 | 2018-02-28 | 1 | 100 | Não | 2018-02-28 | Termo de aceite solicitado ao cliente. A data do termo de aceite anexado o sistema será retificada. Termo do anexo, com a data retificada.
PCIM-1609.0032 | 3 | EMBRAER - Realidade Aumentada - Desenvolver uma prova de conceito de uma solução que utilize automação avançada para localização de componentes no processo de manutenção e eventos em ensaios estruturais de aeronaves | Projeto Conceitual relatório de estudo de viabilidade técnica - Relatório contendo estudo de HW e SW e análise de compatibilidade de HW e SW que serão utilizados no desenvolvimento do projeto. | 145802.88 | 193273.58 | 101282.58 | 2017-07-06 | 2017-11-23 | 2017-07-06 | 2017-11-23 | 2 | 100 | Não | 2017-11-23 | Macroentrega 3 executada, termo de aceite solicitado ao cliente.
PCIM-1609.0032 | 2 | EMBRAER - Realidade Aumentada - Desenvolver uma prova de conceito de uma solução que utilize automação avançada para localização de componentes no processo de manutenção e eventos em ensaios estruturais de aeronaves | Definição dos Requisitos Operacionais - Relatório com os requisitos operacionais para ambiente laboratorial e de manutenção. | 77958.91 | 416838.25 | 147796.55 | 2016-11-25 | 2017-07-05 | 2016-11-25 | 2017-07-05 | 1 | 100 | Não | 2017-07-06 | Solicitado ao cliente o termo de aceite.
PCIM-1609.0032 | 1 | EMBRAER - Realidade Aumentada - Desenvolver uma prova de conceito de uma solução que utilize automação avançada para localização de componentes no processo de manutenção e eventos em ensaios estruturais de aeronaves | Plano de gerenciamento de projeto - Relatório contendo declaração de escopo, EAP, dicionário da EAP, cronograma, plano de comunicação e plano de risco. | 236498.01 | 0 | 70642.26 | 2016-11-01 | 2016-11-24 | 2016-11-01 | 2016-11-24 | 1 | 100 | Não | 2016-12-06
PCIM-1511.0020 | 3 | Desenvolvimento de sistema inteligente para manutenção preditiva em pontes rolantes | Validação das funções criticas - Testes em ambiente relevante (na CSN) e escrita de documentos para transferência de tecnologia | 76463.31 | 101358.54 | 53115.61 | 2018-01-16 | 2018-12-18 | 2018-01-16 | 2018-12-18 | 1 | 100 | Não | 2018-12-18 | Aditivo de prazo alinhado com a empresa. Em fase de elaboração. Projeto finalizado dentro do prazo, Termo de aceite enviado para o cliente.
PCIM-1511.0020 | 2 | Desenvolvimento de sistema inteligente para manutenção preditiva em pontes rolantes | Memorial descritivo da etapa de detalhamento - Projeto eletrônico protótipo (esquemático, layout, Lista de Materiais e gerber), algoritmos de firmware e código firmware. Realização em software adequado para IHM | 215577.06 | 285764.29 | 149751.51 | 2017-09-01 | 2018-01-15 | 2017-09-04 | 2018-01-15 | 2 | 100 | Não | 2018-01-15 | Data replanejada. Macroentrega finalizada, aguardando termo de aceite assinado pelo cliente.
PCIM-1511.0020 | 1 | Desenvolvimento de sistema inteligente para manutenção preditiva em pontes rolantes | Memorial descritivo da etapa basica - Relatório contendo: Justificativa de seleção de hardware (sensores e controladores). Justificativa de seleção da IHM (telas e alarmes). Justificativa de seleção do sistema de aquisições de dados e geração de relatório e especificação preliminar. | 182192.63 | 241511.17 | 126560.88 | 2016-10-18 | 2017-08-31 | 2016-10-18 | 2017-09-01 |  | 100 | Não | 2017-09-11 | Atividade concluída no prazo, aguardando termo de aceite assinado pelo cliente.
PCIM-1511.0018 | 4 | Desenvolvimento de novas rotas de manufatura e de revestimentos inovadores para chapas metálicas via estampagem a quente direta (press hardening) | Relatório de Análise dos Exp. de Estampagem a Quente em Ambiente Laboratorial; Relatório de Análise dos Exp. de Estampagem a Quente em Ambiente Relevante; Relatório de Análise dos Ensaios de Corrosão. | 71706.5 | 0 | 0 | 2019-04-19 | 2019-10-18 | 2019-04-19 | 2019-10-18 | 5 | 100 | Não | 2019-10-18 | Data replanejada de acordo com o aditivo 1
PCIM-1511.0018 | 3 | Desenvolvimento de novas rotas de manufatura e de revestimentos inovadores para chapas metálicas via estampagem a quente direta (press hardening) | Relatório Técnico de Caracterização das Chapas Revestidas após Ciclo Térmico (Joule heating); Relatório Descritivo da Ferramenta Experimental; Relatório de Layout de Processo em Ambiente Laboratorial. | 205000 | 100000 | 0 | 2018-10-18 | 2019-04-18 | 2018-10-18 | 2019-04-18 | 5 | 100 | Não | 2019-04-18 | Data replanejada em virtude do aditivo 1.
PCIM-1511.0018 | 2 | Desenvolvimento de novas rotas de manufatura e de revestimentos inovadores para chapas metálicas via estampagem a quente direta (press hardening) | Relatório Técnico de Caracterização das Chapas Revestidas como Recebido (as received) | 230000 | 598655 | 351081.5 | 2017-06-01 | 2018-10-17 | 2017-06-01 | 2018-10-17 | 3 | 100 | Não | 2018-11-29 | Projeto em discussão de nova rota tecnológica por solicitação da empresa para atender melhor a sua demanda. A macroentrega foi replanejada em virtude da nova rota tecnológica. Projeto ainda em fase de discussão, mantendo 40% de avanço da M2. Aguardando Termo de aceite docliente que foi enviado em 17/10/2018.
PCIM-1511.0018 | 1 | Desenvolvimento de novas rotas de manufatura e de revestimentos inovadores para chapas metálicas via estampagem a quente direta (press hardening) | Revisão do Estado da Arte - Relatório contendo a revisão do estado da arte dos revestimentos e do processo de estampagem a quente. | 242284.5 | 300000 | 170942.5 | 2016-10-18 | 2017-05-31 | 2016-10-18 | 2017-05-31 | 2 | 100 | Não | 2017-06-08 | Atividades concluídas no prazo, aguardando termo de aceite do cliente.
PCIM-1609.0031 | 3 | Pesquisar e desenvolver um sistema piloto semi automatizado para o processo de manufatura do Zinco durante a etapa de estripamento | Execução Relatório com evolução do processo de manufatura do protótipo. Relatório contendo a descrição do procedimento para a execução dos ensaios no SENAI e na VM Validação das Funções Criticas Relatório final de testes no SENAI Relatório final de testes no SENAI Encerramento | 0 | 0 | 0 | 2017-10-19 | 2018-02-19 |  |  |  |  | Não
PCIM-1609.0031 | 2 | Pesquisar e desenvolver um sistema piloto semi automatizado para o processo de manufatura do Zinco durante a etapa de estripamento | Basico Documentação em CAD detalhado com dimensional e cálculos construtivos, relatório de viabilidade do conceito Detalhado Documentação construtiva para fabricação e especificação técnica de componentes comerciais Aquisições | 0 | 0 | 0 | 2017-04-16 | 2017-10-18 |  |  |  |  | Não
PCIM-1609.0031 | 1 | Pesquisar e desenvolver um sistema piloto semi automatizado para o processo de manufatura do Zinco durante a etapa de estripamento | Iniciação Informacional Verificação se as atividades foram realizadas e os dados necessários foram compilados. Conceitual Relatório com documentação em CAD e apresentação de 2 (dois) conceitos para o protótipo. | 0 | 0 | 0 | 2016-11-15 | 2017-04-15 |  |  |  |  | Não |  | Projeto em negociação devido a mudanças internas do parceiro. Devido a situação industrial a empresa solicitou que o projeto inicie em setembro de 2017.
PCIM-1609.0030 | 3 | Pesquisar e desenvolver novo processo de manufatura para recuperar metais presentes em sucata eletrônica e minério oxidado por meio de planta piloto automatizada | Testes experimentais - Executar os testes de acordo com o planejamento de experimentos para os insumos validados; Relatório Técnico referente aos resultados encontrados dos experimentos, consequência do processamento das matérias primas citadas anteriormente. | 100000 | 300000 | 100000 | 2017-04-14 | 2017-08-15 | 2017-04-14 | 2017-08-11 | 2 | 100 | Não | 2017-08-11 | Prorrogado por 30 dias, conforme registrado em ata. Macroentrega finalizada, aguardando envio do termo de aceite/encerramento assinado pelo cliente.
PCIM-1609.0030 | 2 | Pesquisar e desenvolver novo processo de manufatura para recuperar metais presentes em sucata eletrônica e minério oxidado por meio de planta piloto automatizada | Adequações na planta piloto - Etapa onde serão executadas as documentações construtivas para viabilizar as alterações na planta piloto necessárias para o processamento da matéria sucata eletrônica. Execução das adequações eletromecânicas na planta piloto. | 400000 | 600000 | 400000 | 2017-02-06 | 2017-04-13 | 2017-02-06 | 2017-04-13 | 1 | 100 | Não | 2017-04-13
PCIM-1609.0030 | 1 | Pesquisar e desenvolver novo processo de manufatura para recuperar metais presentes em sucata eletrônica e minério oxidado por meio de planta piloto automatizada | Informacional - Etapa onde será realizado o mapeamento tecnológico para verificar o estado da arte da tecnologia Pirometalugica aplicada a recuperação dos rejeitos de sucata eletrônica e minério de oxidado de ambrosia para VOTORANTIM. Nessa etapa será entregue Memorial Descritivo da Etapa Informacional. | 450000 | 50000 | 450000 | 2016-11-10 | 2016-12-15 | 2016-11-10 | 2017-02-03 |  | 100 | Não | 2017-02-02 | Já solicitamos o termo de aceite ao parceiro
PCIM-1609.0029 | 3 | Sensor de Etanol | Projeto Básico - Proposição da arquitetura do sensor e especificação dos componentes ópticos / eletrônicos - Levantar cenário de testes da funcionalidade do sensor - Montagem de protótipo para testes de funcionalidades - Executar testes de validação da funcionalidade do sensor - Compilação dos resultador dos testes - Elaborar Relatório de Patente - Revisão do relatório de patente por empresa especializada - Entrega do relatório para Renault Encerramento | 73871.21 | 98494.94 | 67207.77 | 2017-07-31 | 2017-11-10 | 2017-07-31 | 2017-11-10 | 2 | 100 | Não | 2017-11-10 | O projeto foi prorrogado até a data 10/11/2017, conforme registrado em Ata.
PCIM-1609.0029 | 2 | Sensor de Etanol | Projeto Conceitual - Montagem e teste dos equipamentos para aquisição dos espectros - Levantar os espectros das amostras de misturas adquiridas - Definir e montar o sistema para aquisição dos índices de refração - Aquisição de dados dos índices de refração - Analisar os perfis dos espectros levantados - Análise e proposição de algoritmo de identificação da porcentagem de álcool na gasolina - Estudo e implementação do algoritmo de identificação da porcentagem de álcool na gasolina - Especificar componentes ópticos/eletrônicos para confecção do protótipo - Simulação em software do sensor proposto - Elaborar Relatório Conceitual | 173461.5 | 231282 | 112012.95 | 2017-02-07 | 2017-07-07 | 2017-02-07 | 2017-07-28 |  | 100 | Não | 2017-08-15
PCIM-1609.0029 | 1 | Sensor de Etanol | Projeto Informacional - Especificação de componentes ópticos para ensaios futuros - Identificação do tipo de especificação das amostras - Preparação das amostras - Análise das amostras para validação da especificação da mistura - Levantar o estado da arte dos sistemas de medição da porcentagem de Etanol, com foco em sistemas ópticos - Estudo e análise das patentes existentes - Levantamento de possíveis métodos ópticos patenteáveis - Relatório Informacional (Relatório de Anterioridade) | 138381.58 | 184508.77 | 89610.45 | 2016-10-06 | 2017-02-06 | 2016-10-06 | 2017-02-06 |  | 100 | Não | 2017-02-16 | Já foi solicitado o termo de aceite ao cliente
PCIM-1609.0028 | 3 | Desenvolvimento de protótipo (poste inteligente) para uso em iluminação pública | Projeto Detalhado - Documentação - Desenvolvimento das Placas Finais - Integração da placa mãe ao sistema - Estrutura do Poste - Elaboração de relatório de Engenharia Detalhada / Execução de protótipo - Monategm mecânica do poste - Integração do Poste - Relatório Descritivo de Engenharia (resultado de testes) | 0 | 0 | 78409.1 | 2017-05-08 | 2017-10-09 |  |  |  |  | Não
PCIM-1609.0028 | 2 | Desenvolvimento de protótipo (poste inteligente) para uso em iluminação pública | Projeto Básico - Sensor Sísmico - Sensor de Temperatura Ambiente + Umidade - Acionamento da iluminação a LED - Sensor de velocidade e direção do vento - Sensor de Nível de água (analógico) - Placa Mãe - Geração Fotovoltaica + Gerenciamento da Alimentação - Estrutura do poste - Esquemático e Layout da PCI final - Elaboração de relatório do projeto básico | 0 | 0 | 62727.27 | 2017-01-05 | 2017-05-05 |  |  |  |  | Não
PCIM-1609.0028 | 1 | Desenvolvimento de protótipo (poste inteligente) para uso em iluminação pública | Projeto Informacional - Levantamento de requisitos do projeto - Definição junto ao cliente plataformas de processamento dos sensores (Microcontrolada ou SO embarcado) - Projeto Conceitual - Módulo do Sensor Sísmico - Módulo Sensor de Temperatura Ambiente + Umidade - Módulo de direção e velocidade do vento - Módulo de acionamento da Luminária - Sistema de Nível de água (Analógico) - Conversor RS232 - TCP/IP - Power Module - Sistema de Geração Fotovoltaica - Acess Point - Placa Mãe - Estrutura do Poste - Desenvolver arquitetura do sistema - Elaboração de relatório do projeto conceitual | 47218.26 | 0 | 47045.45 | 2016-10-04 | 2017-01-04 | 2016-10-04 |  |  | 80 | Não |  | Negociação com o parceiro para cumprimento do desembolso acordado
PCIM-1605.0026 | 3 | Flatfish (fase II) - AUV de inspeção que possa “residir” no fundo do mar ou ser lançado e recuperado a partir de FPSOs, plataformas, ou embarcações | Plano de qualificação Relatório de confiabilidade Testes no oceano com o DAT Documentação final de Software Projetos finais da DAT e Power Transfer Testes no tanque do DFKI para missão completa com DAT e Power Transfer | 3351571.31 | 8191007.03 | 2882217.6 | 2016-12-01 | 2018-02-26 | 2017-01-23 | 2018-02-26 |  | 100 | Não | 2018-02-26 | Aditivo de escopo em negociação. Aditivo de escopo e prazo assinado, o projeto passa a ter 19 meses de duração, para execução de novos testes. Novo aditivo de prazo em negociação, previsão de mais dois meses.
PCIM-1605.0026 | 2 | Flatfish (fase II) - AUV de inspeção que possa “residir” no fundo do mar ou ser lançado e recuperado a partir de FPSOs, plataformas, ou embarcações | Projeto básico da DAT (Docking approach testbed) Projeto básico do Power Transfer Relatório de testes no navio naufragado | 3680892.8 | 6101833.16 | 2040345.32 | 2016-09-01 | 2016-11-30 | 2016-10-24 | 2017-01-20 |  | 100 | Não | 2017-01-20
PCIM-1605.0026 | 1 | Flatfish (fase II) - AUV de inspeção que possa “residir” no fundo do mar ou ser lançado e recuperado a partir de FPSOs, plataformas, ou embarcações | Arquitetura de Software Descrição da Interface de usuario | 1141384.68 | 843916.84 | 2040345.32 | 2016-06-01 | 2016-08-31 | 2016-06-01 | 2016-10-21 |  | 100 | Não | 2016-11-23
PCIM-1606.0027 | 3 | RSB SPEED: Modelo Computacional destinado a Imageamento Sísmico 3D para execução em Supercomputadores | - Teste e execução de Códigos no laboratorio - Geração de imagem final - Avaliação de desempenho - Memorial descritivo final - Encerramento | 840753.25 | 1403246.76 | 715090.91 | 2017-11-13 | 2019-02-13 | 2017-11-13 | 2019-02-13 | 6 | 100 | Não | 2019-02-13 | Aditivo em trâmite avançado de negociação.
PCIM-1606.0027 | 2 | RSB SPEED: Modelo Computacional destinado a Imageamento Sísmico 3D para execução em Supercomputadores | - Otimização e parelização de Códigos - Testes de performance - Resultados preliminares das imagens de referencia - Modelo Matemático ajustado - Ajustes finos nos códigos (testes) - Execução de códigos no laboratório. | 650000 | 700000 | 298701.3 | 2016-10-27 | 2017-11-10 | 2016-10-27 | 2017-11-10 | 3 | 100 | Não | 2017-11-10 | O projeto será aditado, em virtude do escopo ter aumentado, contudo foram inclusas novas atividades na macroentrega 2.
PCIM-1606.0027 | 1 | RSB SPEED: Modelo Computacional destinado a Imageamento Sísmico 3D para execução em Supercomputadores | - Iniciação e Planejamento - Memorial Descritivo dos Modelos Matemáticos - Memorial Descritivo dos codigos Supercomputacionais - Montagem do Ambiente Laboratorial | 50000 | 750000 | 298701.3 | 2016-07-27 | 2016-10-26 | 2016-07-27 | 2016-10-26 | 1 | 100 | Não | 2016-10-26
PCIM-1511.0015 | 4 | Solução integrada de hardware e software para fiscalização de trânsito | Integração do software + harware+invólucro Validação final pelo cliente | 0 | 0 | 64849.64 | 2017-06-01 | 2017-10-31 |  |  |  |  | Não
PCIM-1511.0015 | 3 | Solução integrada de hardware e software para fiscalização de trânsito | Entrega Total do software funcional ; Teste de integração do Software | 96561.4 | 0 | 64849.62 | 2017-03-02 | 2017-05-31 | 2017-03-02 | 2017-05-31 | 1 | 100 | Não | 2017-05-31 | Projeto será suspenso por falta de pagamento do cliente.
PCIM-1511.0015 | 2 | Solução integrada de hardware e software para fiscalização de trânsito | Hardware para testes - Frankstein (apenas placa Comunicação) ; Entrega Parcial dos módulos do Software para teste | 89017.55 | 0 | 64849.62 | 2017-01-02 | 2017-04-28 | 2017-01-02 | 2017-02-24 | 1 | 100 | Não | 2017-02-28 | Entrega concluída no prazo, o termo de aceite em trâmite.
PCIM-1511.0015 | 1 | Solução integrada de hardware e software para fiscalização de trânsito | Projeto Informacional (Levantar os requisitos que irão nortear o desenvolvimento) Projeto Conceitual (Levantar as possíveis soluções de hardware para o desenvolvimento do protótipo) Projeto Básico (Especificação dos módulos dos periférico e testes) Construção dos termos de referencia dos componentes | 66008.78 | 114776.63 | 64849.62 | 2016-05-02 | 2016-12-30 | 2016-05-02 | 2016-12-14 |  | 100 | Não | 2016-12-14
PCIM-1603.0024 | 3 | Desenvolvimento de cabeçote com escova para ser acoplado em dispositivo desenvolvido no projeto LBA I | Relatório técnico de desempenho dentro do ambiente fabril | 24375 | 16250 | 32500 | 2016-08-16 | 2016-12-28 | 2016-08-16 | 2016-11-25 | 1 | 100 | Não |  | Termo de encerramento em trâmite para assinatura interna.
PCIM-1603.0024 | 2 | Desenvolvimento de cabeçote com escova para ser acoplado em dispositivo desenvolvido no projeto LBA I | Documentação construtiva do cabeçote e escova Protótipo do cabeçote com escova | 81250 | 40625 | 48750 | 2016-06-27 | 2016-08-15 | 2016-07-18 | 2016-08-16 | 1 | 100 | Não | 2016-09-23
PCIM-1603.0024 | 1 | Desenvolvimento de cabeçote com escova para ser acoplado em dispositivo desenvolvido no projeto LBA I | Memorial Descritivo do Conceitual Memorial Descritivo do Básico | 24375 | 73125 | 48750 | 2016-03-31 | 2016-06-22 | 2016-03-31 | 2016-07-15 |  | 100 | Não | 2016-08-10
PCIM-1604.0025 | 3 | Pesquisa e desenvolvimento de um microinversor solar | Execução e Encerramento | 136892.29 | 181461.88 | 91887.98 | 2016-12-23 | 2017-10-06 | 2016-12-26 | 2017-10-06 | 3 | 100 | Não | 2017-10-06 | Em processo de aditamento de prazo. Aditamento aprovado. Contrato em trâmite de assinatura pelo cliente. Contrato assinado, execução atualizada de acordo com o aumento do prazo. Necessário mais 20 dias para finalização do projeto. Prazo acordado em ata com o cliente (ata em trâmite de aprovação). Data de término da macroentrega 3 postergada conforme alinhamento junto ao Soltec e formalização por meio de ata. Macroentrega 3 concluída no prazo, conforme registrado em Ata, aguardando termo de aceite/encerramento do cliente.
PCIM-1604.0025 | 2 | Pesquisa e desenvolvimento de um microinversor solar | Etapa de Execução: Fabricação de protótipos funcionais, realização de testes em laboratório e em ambiente relevante e ratificação da documentação detalhada; Encerramento e Validação das funções críticas: Finalização do projeto com a entrega de toda a documentação pertinente e período de acompanhamento de testes realizados pela Soltec. | 57669.27 | 76445.31 | 38457.79 | 2016-10-10 | 2017-01-24 | 2016-10-10 | 2016-12-23 | 3 | 100 | Não | 2016-12-23 | Projeto passará por uma solicitação de tempo, assim que o parceiro responder modificaremos as datas da planilha de acompanhamento. Projeto foi aditado.
PCIM-1604.0025 | 1 | Pesquisa e desenvolvimento de um microinversor solar | Etapa Informacional: Pesquisa de Anterioridade e levantamento de informações necessárias ao desenvolvimento visando à busca de possíveis soluções já aplicadas, bem como a manutenção e solidificação do escopo do projeto; Etapa Conceitual: Apresentação de propostas de soluções, frente às limitações do projeto, a partir de análise de informacional levantado; Etapa Básica: Atividades para adequação do conceito, refinamento do projeto e realização de primeiros testes de arquitetura. | 76123.44 | 100907.81 | 57686.7 | 2016-05-31 | 2016-09-29 | 2016-05-31 | 2016-10-07 |  | 100 | Não | 2016-10-26
PCIM-1602.0022 | 3 | Robô de Qualificação Mineral | Teste do Sistema - Testes em laboratório Testes em ambiente ambiente relevante. | 353040 | 257978.37 | 749894.38 | 2016-12-19 | 2019-01-31 | 2016-12-19 | 2019-01-31 | 2 | 100 | Não | 2019-01-31 | O percentual da macroentrega diminuiu, pois incluímos novas atividades que serão necessárias para garantir o termino do protótipo. Projeto passou por reprogramação das atividades, para corrigir desvios ao longo da execução. Projeto em fase de aditamento. A data real de término da execução é dia 01/02/2019, atualizaremos esta informação quando recebermos o aditivo assinado, por enquanto manteremos a data do contrato anterior, conforme diretriz da EMBRAPII. Aguardando retificação por parte da embrapii da data do contrato
PCIM-1602.0022 | 2 | Robô de Qualificação Mineral | Desenvolvimento do Sistema de Coleta e Análise - Definição da visão geral do sistema, e apresentação da arquitetura geral. Definição do sistema de coleta e análise abrange o pacote de Services e ROS Middleware Layer com a interação com a Base Operation and Control. Estabelecer a clusterização das imagens, as quais foram testadas com dados de câmeras reais. Obter a multiclassificação dos dados. | 975935.42 | 0 | 0 | 2016-08-09 | 2016-12-16 | 2016-08-09 | 2016-12-16 | 1 | 100 | Não | 2016-12-31
PCIM-1602.0022 | 1 | Robô de Qualificação Mineral | Especificação do Equipamento - Definição das principais tecnologias que serão utilizadas no decorrer do projeto | 100000 | 1176602.19 | 0 | 2016-03-28 | 2016-09-30 | 2016-05-03 | 2016-08-09 | 1 | 100 | Não | 2016-08-09 | Solicitado ao cliente nova assinatura devido a retificação da data do termo de aceite.
PCIM-1602.0021 | 3 | Sistema de Direção Assistida para Equipamentos de Mineração | Teste da Integração do Sistema - Realização de testes em laboratório Realização de testes em veiculo de menor porte Realização de testes em ambiente de mina | 249785.33 | 331110.79 | 416402.25 | 2018-04-10 | 2018-07-20 | 2018-04-10 | 2018-07-20 | 5 | 100 | Não | 2018-07-20 | Projeto foi replanejado, contudo as macroentregas foram alteradas. Aguardamos abertura do campo para adicionar a M4
PCIM-1602.0021 | 2 | Sistema de Direção Assistida para Equipamentos de Mineração | Desenvolvimento do Sistema de Direção Assistida | 566554.82 | 1192814.6 | 416402.27 | 2016-08-10 | 2018-04-09 | 2016-08-10 | 2018-04-09 | 3 | 100 | Não | 2018-04-09 | O percentual da execução da macroentrega diminuiu, pois foi feito uma revisão do cronograma e novas atividades foram incluídas. Projeto conceitual revisado, ajustado e em fase de conclusão.
PCIM-1602.0021 | 1 | Sistema de Direção Assistida para Equipamentos de Mineração | Especificação do Equipamento - Especificação dos principais sensores que serão utilizados para o desenvolvimento do projeto. | 976000 | 865861.47 | 416402.25 | 2016-05-03 | 2016-08-09 | 2016-05-03 | 2016-08-09 | 1 | 100 | Não | 2016-08-09 | Solicitado ao cliente nova assinatura devido a retificação da data do termo de aceite.
PCIM-1511.0012 | 4 | Pesquisa e desenvolvimento de rota(s) de processo para remoção de halogêneos do óxido Waelz, através de lixiviação sob pressão em autoclave piloto | Relatório final dos testes: Emissão de relatório conclusivo a cerca dos fenômenos observados, entre eles, o principal é a performance de desalogenação de Cloretos e Fluoretos durante a execução dos experimento de desalogenação sob pressão e sempre, quando possível, realizando embasamento/correlação com a literatura existente. | 175363.09 | 0 | 326026.4 | 2017-04-03 | 2017-10-02 | 2017-04-03 | 2017-10-02 | 1 | 100 | Não | 2017-10-02 | O projeto terá um aditivo já alinhado entre as partes, o mesmo está em trâmites de assinatura. O plano de trabalho com aditivo teve um acréscimo de uma nova macroentrega, devido ao atraso por parte da Votorantim na implantação eletromecânica da planta piloto, cerca de seis meses, desta forma, a execução dos experimentos será realizada de setembro a dezembro/17, estendendo a finalização para 17/12/2017. Como previsto, o aditivo está em trâmite de assinatura para possibilitar a criação da 5ª macroentrega complementando a 4ª.
PCIM-1511.0012 | 3 | Pesquisa e desenvolvimento de rota(s) de processo para remoção de halogêneos do óxido Waelz, através de lixiviação sob pressão em autoclave piloto | Emissão de Relatório Técnico com a modelagem dos experimentos, quantos serão executados e em quais condições de variação de pressão, temperatura, injeção de vapor e tempo de residência da polpa e vazão, aplicando o tratamento estatísticos e simulações computacionais. | 719789.26 | 681168.25 | 372601.6 | 2017-04-12 | 2017-05-11 | 2017-04-12 | 2017-03-31 | 1 | 100 | Não | 2017-03-31 | Macroentrega finalizada. Solicitado ao cliente o termo de aceite.
PCIM-1511.0012 | 2 | Pesquisa e desenvolvimento de rota(s) de processo para remoção de halogêneos do óxido Waelz, através de lixiviação sob pressão em autoclave piloto | Projeto Detalhado (mecânica/ tubulação/ elétrica/ automação e instrumentação): Emissão de Parecer técnico sobre consistência do projeto detalhado, estes pareceres serão emitidos no próprio documento que foram encaminhado pela VM para avaliação. | 252840 | 505429.85 | 139725.6 | 2016-10-17 | 2017-04-11 | 2016-10-16 | 2017-04-11 | 1 | 100 | Não | 2017-04-11 | Em planejamento
PCIM-1511.0012 | 1 | Pesquisa e desenvolvimento de rota(s) de processo para remoção de halogêneos do óxido Waelz, através de lixiviação sob pressão em autoclave piloto | Projeto Conceitual: 1 - Mapeamento técnolóigico (Relatório de busca de anterioridade) em bancos adêmicos e técnicos para consolidação do estado da arte do processo de desalogenação sob pressão; 2 - Revisão do Projeto Conceital da Planta Piloto de desalogenação sob pressão, contendo: Critério de Processo; Balanço de Massa; Fluxograma de Processeo; Fluxograma de Engenharia e modelamento do processo de desalogenação sob pressão. | 662304 | 1213098 | 419176.82 | 2016-02-17 | 2017-02-13 | 2016-02-17 | 2016-10-14 | 1 | 100 | Não | 2016-10-14
PCIM-1511.0013 | 5 | Desenvolvimento de produto eletroeletrônico(sensor para medição da espessura do fio de seda) | Data book | 11610 | 15390 | 7799.49 | 2017-01-02 | 2017-02-25 | 2017-01-02 | 2017-03-03 | 1 | 100 | Não | 2017-03-03 | O cliente está analisando as entregas para posterior envio do termo de aceite/termo de encerramento.
PCIM-1511.0013 | 4 | Desenvolvimento de produto eletroeletrônico(sensor para medição da espessura do fio de seda) | Relatório de Execução: Desenvolver e implementar firmware final, montar, testar e validar placa final e integrar case e placa eletrônica final. | 19607.79 | 25992 | 15599 | 2016-11-07 | 2016-12-25 | 2016-11-07 | 2017-01-31 | 1 | 100 | Não | 2017-03-03 | Termo de aceite atualizado.
PCIM-1511.0013 | 3 | Desenvolvimento de produto eletroeletrônico(sensor para medição da espessura do fio de seda) | Memorial Descritivo Detalhado: Montar, testar e validar o novo layout da eletrônica, validar e integrar o novo case com a nova eletrônica, desenvolver e implementar o firmware de teste, realizar testes de laboratório e realizar teste de campo. | 37616.4 | 49863 | 38996 | 2016-06-13 | 2016-10-25 | 2016-06-13 | 2016-11-04 | 1 | 100 | Não | 2016-11-04
PCIM-1511.0013 | 2 | Desenvolvimento de produto eletroeletrônico(sensor para medição da espessura do fio de seda) | Memorial Descritivo de Engenharia Básica: Detalhamento da nova solução para o alinhamento da estrutura optico-eletrônica, do novo modelo do case e do novo algoritmo para melhoria da qualidade do sinal. | 45236.01 | 59964 | 23397.9 | 2016-03-26 | 2016-05-25 | 2016-03-26 | 2016-06-10 |  | 100 | Não | 2016-06-10
PCIM-1511.0013 | 1 | Desenvolvimento de produto eletroeletrônico(sensor para medição da espessura do fio de seda) | Relatório técnico conceitual contendo as soluções encontradas durante a fase conceitual do projeto Sensor de Fio de Seda 2. Durante essa fase as tarefas se concentraram em compreender o problema de alinhamento entre laser, fio e sensor, estudar a possibilidade de otimizar a eletrônica existente, estudar o problema de não detecção de alguns fushi's e propor uma possível solução de alinhamento. | 31888.8 | 42271 | 15598.61 | 2016-01-25 | 2016-03-25 | 2016-01-25 | 2016-03-25 |  | 100 | Não | 2016-03-25
PCIM-1511.0014 | 3 | Pesquisa e desenvolvimento de um robô protótipo para inspeção de cavernas | Teste do Equipamento - Realização dos testes em laboratório. Realização dos testes em ambiente relevante. | 69603.02 | 0 | 245543.52 | 2017-01-02 | 2018-07-25 | 2017-01-02 | 2018-07-20 | 5 | 100 | Não | 2018-07-25 | Fizemos uma revisão no cronograma incluindo um tempo maior de teste no laboratório, por isso, o percentual da macro entrega diminuiu. Protótipo passando por correções e ajustes após apresentação e demonstração de suas funcionalidades em teste em ambiente relevante junto ao parceiro. Data final replanejada. A viagem para demonstração final do protótipo foi adiada por solicitação do parceiro.
PCIM-1511.0014 | 2 | Pesquisa e desenvolvimento de um robô protótipo para inspeção de cavernas | Desenvolvimento do equipamento no EspeleoRobô - Desenvolvimento dos esquemas elétrico e eletrônicos trabalhando em sincronia com a plataforma móvel. Conexões elétricas da torre de mapeamento e sus interações com os demais subsistemas. | 200000 | 0 | 61385.79 | 2016-10-01 | 2016-12-31 | 2016-10-06 | 2016-12-30 |  | 100 | Não | 2016-12-31
PCIM-1511.0014 | 1 | Pesquisa e desenvolvimento de um robô protótipo para inspeção de cavernas | Especificação do Equipamento - Realização da especificação de componentes, através da pesquisa de mercado e seleção de componentes para o conceito de torre de sensores elaborado. Pesquisa científica sobre inspeção robotizada de cavernas e fusão de sensores para mapeamento 3D de cavidades. Levantamento das necessidades do cliente por meio de reuniões com os coordenadores do projeto e especialistas em espeleologia do cliente, visita a duas cavernas em região de mineração do cliente e reuniões por meio de videoconferência; Levantamento de uma proposição conceitual de uma torre de sensores para navegação e mapeamento de cavernas; | 435000 | 939470.69 | 184157.64 | 2016-01-21 | 2016-09-30 | 2016-01-21 | 2016-10-05 |  | 100 | Não | 2016-08-09 | Solicitado ao cliente nova assinatura devido a retificação da data do termo de aceite.
PCIM-1508.0011 | 3 | Pesquisa e desenvolvimento de protótipo para automatizar o processo de troca de anéis dos Fornos Sodeberg | Fabricação concluída será iniciado a fase de testes. Para primeira análise será executado testes no ambiente SENAI , o mesmo será preparado para atender as condições reais encontradas na Empresa, exceto reprodução do ambiente de temperatura, pressão e campo magnético. Será enviado pela empresa partes 1/4 do forno e os anéis para execução dos testes. Finalizado os testes em ambiente SENAI o protótipo será enviado para empresa onde serão executados os testes in locu atendendo todos os requisitos técnicos e ambientais. | 103985 | 0 | 103985 | 2016-12-19 | 2018-01-20 | 2016-12-19 | 2018-01-19 | 2 | 100 | Não | 2018-01-26 | Em trâmite, negociação de aditivo. Data da Macroentrega 3 replanejada, prazo de execução aditado, conforme registrado em ata julho/2017. Aditivo em trâmite de assinatura, execução das atividades com previsão de término em dezembro/2017. Novo aditivo de prazo e custo em trâmite de aprovação. Aditivo 2 aprovado, previsão de término em 20 de janeiro de 2018. Execução física concluída em 26/01/2018, todo trâmite de documentação técnica do projeto previsto para entregar até 22/02/18. Aguardando análise do cliente para envio do temo de aceite.
PCIM-1508.0011 | 2 | Pesquisa e desenvolvimento de protótipo para automatizar o processo de troca de anéis dos Fornos Sodeberg | Nesta etapa, será feito o detalhamento da especificação do dispositivo para realizar a troca de anéis e sua integração do sistema teleoperado ao veículo. O resultado desse estudo será representado no documento Memorial Descritivo Detalhado. Após os requisitos detalhados iniciará a execução do projeto com a fabricação do protótipo que compreende a montagem da estrutura Mecânica , hidráulica e de automação. | 236354.7 | 140000 | 236354.7 | 2016-09-02 | 2016-12-16 | 2016-09-02 | 2016-12-16 | 1 | 100 | Não | 2016-12-16
PCIM-1508.0011 | 1 | Pesquisa e desenvolvimento de protótipo para automatizar o processo de troca de anéis dos Fornos Sodeberg | Nesta etapa será avaliado a planta baixa dos fornos, layout das salas dos fornos, o tempo e movimentação das etapas da troca de anéis e os estudos iniciais do desenvolvimento da ferramenta para realização da troca de anéis. Com base dessas informações será desenvolvido o documento Memorial Descritivo Informacional. Com base neste documento será desenvolvido o conceito do projeto para atender o desafio tecnológico , o qual será descrito no documento Memorial Descritio Conceitual. Com o conceito definido inicia a etapa do dimensionamento do conceito que será retratado no documento Memorial Descritivo Básico . | 142896 | 239235.7 | 142896 | 2015-12-14 | 2016-05-30 | 2016-02-15 | 2016-09-01 |  | 100 | Sim | 2016-09-23 | Atraso nas aquisições.
PCIM-1506.0010 | 5 | Desenvolvimento de um novo dispositivo para suporte de freio | Relatório de Testes - Serão caracterizados o envelhecimento, combustão, propriedades mecânicas e resistência química do componente injetado. Será feito o ensaio de bancada da peça e serão realizadas análises sobre as falhas que ocorrerem. | 22851.49 | 40000 | 22851.49 | 2017-01-11 | 2017-05-31 | 2017-01-11 | 2017-05-31 | 4 | 100 | Não |  | Projeto concluído, aguardando envio do termo de encerramento pelo cliente.
PCIM-1506.0010 | 4 | Desenvolvimento de um novo dispositivo para suporte de freio | Relatorio de Fabricação - Será obtido um molde protótipo que tenha a capacidade de injetar um número reduzido de peças de qualidade. O objetivo é que sejam fabricadas até 50 peças, onde 30 sejam encaminhadas para os testes de ensaios. Também durante esta etapa, a bancada de ensaios dinâmicos estará sendo preparada para a realização dos testes com as peças injetadas. | 118041.6 | 110000.96 | 118041.6 | 2016-05-02 | 2017-01-10 | 2016-05-02 | 2017-01-10 | 1 | 100 | Não | 2017-01-10 | Aguardando termo de aceite do parceiro. Termo recebido.
PCIM-1506.0010 | 3 | Desenvolvimento de um novo dispositivo para suporte de freio | Relatório da Engenharia Basica - O resultado da etapa anterior será ajustado levando em conta principalmente os aspectos de fabricação da geometria por um processo de elevada produtividade como a moldagem injeção. Será revalidada a análise estrutural e será empregada a análise reológica para validação do processo fabril da peça por injeção. | 219939.44 | 150000 | 130576.96 | 2015-11-19 | 2016-01-21 | 2015-12-17 | 2016-04-28 | 1 | 100 | Não | 2016-04-28
PCIM-1506.0010 | 2 | Desenvolvimento de um novo dispositivo para suporte de freio | Relatório do Conceitual - Será feito um descritivo do material polimérico a ser utilizado nas simulações. Nesta etapa, simulações topológicas serão empregadas para gerar geometrias otimizadas do ponto de vista dos esforços ao qual o componente será submetido. | 78613.98 | 160000 | 130576.97 | 2015-09-25 | 2015-11-18 | 2015-09-25 | 2015-12-15 | 1 | 100 | Não | 2015-12-16
PCIM-1506.0010 | 1 | Desenvolvimento de um novo dispositivo para suporte de freio | Relatório do Informacional - Foram realizadas pesquisas das normas e/ou regulamentações, da Renault e outras, aplicáveis ao sistema ABS ou correlacionadas ao veículo. Além da pesquisa em normas, foi feita pesquisas complementares em bancos acadêmicos e técnicos sobre o assunto, consolidando o estado da arte. | 93177.48 | 81730.9 | 130576.97 | 2015-07-17 | 2015-09-24 | 2015-07-17 | 2015-09-24 |  | 100 | Não | 2015-10-19
PCIM-1506.0009 | 3 | Desenvolvimento de um sistema eletroeletrônico para testes de produtos (eletrodomésticos) | Relatório da Execução Tecnica - • 2 Protótipos da jiga de testes; Operação Assistida - • Implantação na fábrica. • Realização de ajustes técnicos. • Relatório de Testes. Manual. | 33180 | 33180 | 33180 | 2016-12-16 | 2017-02-28 | 2016-12-21 | 2017-02-20 | 4 | 100 | Não | 2017-02-20 | Macro entrega 3 finalizada, aguardando termo de aceite assinado pelo cliente. Solicitado ao cliente o termo de encerramento.
PCIM-1506.0009 | 2 | Desenvolvimento de um sistema eletroeletrônico para testes de produtos (eletrodomésticos) | Relatório da Egenharia Detalhada • Esquemáticos e leiautes preliminares da eletrônica; • Lista de componentes eletrônicos e materiais para confecção do primeiro protótipo para realização de testes;• Algoritmos para levantamento das características do equipamento como: emissão sonora em dB, tensão de operação e avaliação de defeitos. | 25780 | 25780 | 25780 | 2016-08-02 | 2016-12-15 | 2016-08-02 | 2016-12-20 | 3 | 100 | Não | 2016-12-20 | 'Projeto passará por uma solicitação de tempo, assim que o parceiro responder modificaremos as datas da planilha de acompanhamento. O projeto foi aditado e as datas reprogramadas.
PCIM-1506.0009 | 1 | Desenvolvimento de um sistema eletroeletrônico para testes de produtos (eletrodomésticos) | Relatório Informacional - • Memorial descritivo do projeto com o detalhamento dos requisitos funcionais e não funcionais. Conceitual, Engenharia Básica. | 50920 | 50920 | 50920 | 2015-08-12 | 2016-07-29 | 2015-08-12 | 2016-08-01 |  | 100 | Não | 2016-08-02
PCIM-1505.0008 | 3 | Desenvolvimento de novo produto: verificador de validade de envasadores metálicos (V2EM) | Relatório da Execução, operação assistida, encerramento - Relatório que contém os resultados da integração do hardware, com o firmware e a aplicação do Smartphone assim como os testes de validação desenvolvidos pela equipe, assim como os testes desenvolvidos pelo cliente. Além disso, tem-se o registro das lições aprendidas ao longo do projeto assim como a realização da prestação de contas | 100000 | 100000 | 100000 | 2016-03-02 | 2016-05-25 |  |  |  |  | Não |  | plano de trabalho atualizado conforme contrato, porém o real executado foi R$ 362140,17, sendo R$62140,17 da Embrapii, Empresa R$ 0,00 e R$300000,00 da Unidade.
PCIM-1505.0008 | 2 | Desenvolvimento de novo produto: verificador de validade de envasadores metálicos (V2EM) | Relatório da Engenharia Detalhada - Esse Relatório consiste na documentação dos esquemáticos eletrônicos desenvolvidos, o roteamento da placa de circuito impresso, especificação dos componentes eletrônicos, assim como toda a documentação de desenvolvimento do firmware embarcado no equipamento. | 100000 | 100000 | 100000 | 2015-11-24 | 2016-03-01 |  |  |  |  | Não |  | plano de trabalho atualizado conforme contrato, porém o real executado foi R$ 362140,17, sendo R$62140,17 da Embrapii, Empresa R$ 0,00 e R$300000,00 da Unidade.
PCIM-1505.0008 | 1 | Desenvolvimento de novo produto: verificador de validade de envasadores metálicos (V2EM) | Relatório Conceitual - iniciação, informacional, básica - Esse com as premissas básicas do projeto de engenharia, seus requisitos e funcionalidades, assim como os pontos críticos do projeto, premissas e partes interessadas. Esse documento visa relatar o levantamento dos requisitos funcionais e operacionais do equipamento, partindo para o desenvolvimento do conceito do seu invólucro. Nesse documento conterá a analise das alternativas viáveis dos circuitos eletrônicos estudados, finalizando pela construção do diagrama de blocos da solução. | 100000 | 100000 | 100000 | 2015-08-06 | 2015-11-21 | 2015-08-06 |  |  | 52 | Não |  | A StoreID está passando por uma reestruturação societária e de gestão e, por isso solicitaram que interrompêssemos os projetos, até que todo o processo de organização da empresa estivesse concluído. Fizemos contato no dia 30/05/2016 com um dos sócios e ele informou que os pagamentos e atividades deverão ser retomadas em março. Projeto em processo de distrato, trâmites para cancelamento do termo de parceria. plano de trabalho atualizado conforme contrato, porém o real executado foi R$ 362140,17, sendo R$62140,17 da Embrapii, Empresa R$ 0,00 e R$300000,00 da Unidade.
PCIM-1505.0007 | 5 | Pesquisa de desenvolvimento de um protótipo automatizado e nacional para circulação extracorpórea | Relatório da validação das unções críticas - 01 unidade funcional do protótipo com eletrônica e mecânica integradas; • Relatório de testes em laboratório e demonstrações funcionais de protótipo; • Data Book de Projeto Eletrônico; • Data Book de Projeto Mecânico. | 5455.52 | 81219.88 | 105455.52 | 2017-03-24 | 2017-06-20 | 2017-03-24 | 2017-06-26 | 4 | 100 | Não | 2017-06-26 | Em processo de aditamento de prazo. Aditivo aprovado. Em trâmite de assinatura pelo cliente. Aditivo assinado. Processo de aditamento cancelado, foi mantido apenas o plano de trabalho original e está sendo negociado com o parceiro um novo contrato com inclusão do SEBRAE.
PCIM-1505.0007 | 4 | Pesquisa de desenvolvimento de um protótipo automatizado e nacional para circulação extracorpórea | Relatório Engenharia Detalhado - Relatório técnico descritivo com os layouts das PCIs (Placas de Circuito Impresso) definitivas e Bills of Meterials (lista de componentes e materiais • Documentação Técnica Construtiva 2D do produto. | 105062.05 | 81219.95 | 55062.05 | 2016-10-11 | 2017-03-22 | 2016-10-11 | 2017-03-23 | 3 | 100 | Não | 2017-03-23
PCIM-1505.0007 | 3 | Pesquisa de desenvolvimento de um protótipo automatizado e nacional para circulação extracorpórea | Relatório Engenharia Basico - Relatório descritivo com esquemático dos circuitos eletrônicos, códigos-fontes do firmware, e resultados de testes; • Memorial descritivo de produto com imagens ilustrativas de soluções de projeto Básico) | 118338.06 | 97463.94 | 68338.06 | 2016-03-23 | 2016-10-10 | 2016-03-23 | 2016-10-10 | 1 | 100 | Não | 2016-10-10
PCIM-1505.0007 | 2 | Pesquisa de desenvolvimento de um protótipo automatizado e nacional para circulação extracorpórea | Relatório Engenharia Conceitual - Relatório com as topologias adotadas para os circuitos eletrônicos; • Apresentação de conceito preliminar de Design | 29826.03 | 48731.97 | 29826.03 | 2015-12-14 | 2016-03-22 | 2016-01-07 | 2016-03-22 | 1 | 100 | Não | 2016-03-30
PCIM-1505.0007 | 1 | Pesquisa de desenvolvimento de um protótipo automatizado e nacional para circulação extracorpórea | Relatório Informacional - Especificações funcionais para projeto de Design e Engenharia; • Relatório Técnico com as especificações funcionais e circuitos de hardware; Relatório Técnico Informacional com os requisitos legais de acordo com as normas da ANVISA para fabricação e comercialização do produto; • Relatório Técnico contemplando a classificação sanitária do equipamento perante ANVISA, sua avaliação de grau de risco do equipamento e a relação de normas que deverá ser atendidas; • Relatório contemplando os requisitos técnicos requeridos pelo INMETRO para avaliação e certificação do equipamento; Relação e especificação da documentação necessária para Cadastro e Registro do equipamento na ANVISA; Relação de documentos e informações complementares requeridos pela ANVISA para registro do equipamento de acordo com a avaliação e classificação sanitária do produto) | 114930.04 | 64975.96 | 114930.04 | 2015-06-02 | 2015-11-30 | 2015-06-02 | 2015-12-11 |  | 100 | Não | 2015-12-21
PCIM-1504.0006 | 3 | Pesquisa e desenvolvimento de SHM em estruturas aeronáuticas(“SmartFasteners”) | Relatório do Teste e Validação I - Relatório com os resultados preliminares dos Ensaios de Desenvolvimento e Ambientais (EDA). Relatório do Teste e Validação II - Relatório com os resultados finais e conclusões do Ensaios de Desenvolvimento e Ambientais (EDA) e os Ensaios de POD preliminares com as curvas de POD preliminares, que representam de forma preliminar o desempenho do equipamento e, mais especificamente, sua capacidade de detecção de falhas. | 359613.15 | 430075.61 | 339613.15 | 2017-03-08 | 2019-03-28 | 2017-03-08 | 2019-03-28 | 4 | 100 | Não | 2019-03-31 | Modificação do planejamento das atividades Termo aditivo apenas de prazo, já em negociação com a EMBRAER. Aditivo em trâmites de assinatura. Aditivo assinado. Aguardando Termo de Aceite assinado pelo cliente.
PCIM-1504.0006 | 2 | Pesquisa e desenvolvimento de SHM em estruturas aeronáuticas(“SmartFasteners”) | Relatório Básico II - Relatório indicando os resultados e conclusões do Estudos Iniciais (EI). Consiste em um relatório contendo os resultados dos ensaios utilizando o equipamento que será utilizado nos ensaios de Desenvolvimento e POD. Metodologia POD – Relatório contendo a metodologia desenvolvida para os ensaios de POD que serão concluídos na Macroentrega 3. | 779333.91 | 703353.14 | 779333.91 | 2015-10-01 | 2017-03-07 | 2015-10-01 | 2017-03-07 | 3 | 100 | Não | 2017-03-15 | Modificação do planejamento das atividades
PCIM-1504.0006 | 1 | Pesquisa e desenvolvimento de SHM em estruturas aeronáuticas(“SmartFasteners”) | Relatório Conceitual - Relatório com memorial descritivo detalhando as etapas do projeto, normas que serão seguidas, premissas básicas e materiais que serão utilizados. Relatório do Básico 1 -Relatório contendo o planejamento dos Estudos Iniciais, com os requisitos e limites para essa etapa. Plano de Gerenciamento de Projeto - Relatório contendo declaração de escopo, EAP, dicionário da EAP, cronograma, plano de comunicação e plano de risco. | 124003.57 | 109521.88 | 124003.57 | 2015-04-23 | 2015-09-30 | 2015-04-23 | 2015-09-30 | 1 | 100 | Não | 2015-09-30
PCIM-1503.0005 | 3 | Desenvolvimento do processo de manufatura e de novos produtos (bebidas energéticas com e sem gaseificação a base de guaraná, açaí, limão e taurina) | Relatório do Estudo de Viabilidade Técnica (Relatório contemplando o memorial descritivo do produto, incluindo a tabela nutricional para as cinco formulações escolhidas pelo empresário. | 30094.2 | 30094.2 | 30094.2 | 2017-03-06 | 2017-03-28 | 2017-03-06 | 2017-03-28 | 3 | 100 | Não | 2017-03-28
PCIM-1503.0005 | 2 | Desenvolvimento do processo de manufatura e de novos produtos (bebidas energéticas com e sem gaseificação a base de guaraná, açaí, limão e taurina) | Relatório do Estudo da Estabilidade das cinco melhores formulações (Relatório com o delineamento estatístico para verificação da viabilidade técnica da aplicação de micro e ultrafiltração, resultados da aplicação do processo de micro e ultrafiltração, caracterização (análises de pH, °brix, cor, vitaminas, taurina e viscosidade) das 11 formulações obtidas no planejamento estatístico. | 36840 | 36840 | 36840 | 2015-08-04 | 2016-02-01 | 2015-08-04 | 2017-03-06 | 3 | 100 | Não | 2017-03-06 | Projeto passará por uma solicitação de tempo, assim que o parceiro responder modificaremos as datas da planilha de acompanhamento. Projeto foi aditado e as datas reprogramadas.
PCIM-1503.0005 | 1 | Desenvolvimento do processo de manufatura e de novos produtos (bebidas energéticas com e sem gaseificação a base de guaraná, açaí, limão e taurina) | Relatório de Caracterização das Bebidas - Foi realizada a elaboração de um relatório com base na literatura técnica (banco de patentes) e científica (artigos, teses e dissertações) para descrever as tecnologias utilizadas no desenvolvimento de bebidas energéticas, bem como, identificar novas tecnologias com potencial de utilização. | 26940 | 26940 | 26940 | 2015-04-07 | 2015-08-03 | 2015-04-01 | 2015-08-03 | 1 | 100 | Não | 2015-08-20
PCIM-1412.0004 | 3 | Pesquisa e desenvolvimento de um conjunto de soluções de antenas RFID de diferentes tamanhos com desempenho similar e acoplamento satisfatório para sua operação e devem estar conectadas a um mesmo chip | Relatório de execução - Consiste na elaboração do relatatório dos testes. O relatório inclui testes conforme procedimentos, os testes de Benchmarking, testes na Câmara Semi-anecóica Relatório de operação assistida - Relatório dos teste que o cliente irá realizar juntamente com a a compilação de toda a documentação gerada no projeto. Relatório de encerramento - Esse documento consiste em realizar registro das lições aprendidas, assim com a realização da prestação de contas. | 0 | 0 | 42750 | 2015-11-27 | 2016-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-1412.0004 | 2 | Pesquisa e desenvolvimento de um conjunto de soluções de antenas RFID de diferentes tamanhos com desempenho similar e acoplamento satisfatório para sua operação e devem estar conectadas a um mesmo chip | Relatório Engenharia Detalhada - Consiste num memorial indicando os resultados dos diferentes estágios de simulação e otimização do projeto das antenas. Após a especificação do chip da tag um procedimento para fabricação das etiquetas é desenvolvido. | 0 | 0 | 74160.72 | 2015-09-22 | 2016-02-01 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-1412.0004 | 1 | Pesquisa e desenvolvimento de um conjunto de soluções de antenas RFID de diferentes tamanhos com desempenho similar e acoplamento satisfatório para sua operação e devem estar conectadas a um mesmo chip | Relatório Informacional - Memorial descritivo com as premissas básicas do projeto de engenhjaria, seus requisitos e funcionalidades, assim como os pontos críticos do projeto do projeto, premissas e partes interessadas. Relatório Engenharia Conceitual - Consiste num memorial contendo a conceituação do projeto, trazendo a definição, assim como a modelagem dos componentes (Fitas LTO e Antenas UHF) que serão utilizados no projeto. Relatório Engenharia Básica - Esse memorial contém o planejamento das simulações a serem executadas. Para isso, faz-se o levantamento dos requisitos computacionais necessários, assim como o levantamento de todos os parâmetros de simulação a serem estudados. Essa etapa finaliza com a execução de simulações com os modelos dos itens desenvolvidos anteriormente. | 75757.75 | 28626.11 | 83089.28 | 2015-06-16 | 2015-10-29 | 2015-06-16 |  |  | 82 | Não |  | - A StoreID está passando por uma reestruturação societária e de gestão e, por isso solicitaram que interrompêssemos os projetos, até que todo o processo de organização da empresa estivesse concluído. Fizemos contato no dia 30/05/2016 com um dos sócios e ele informou que os pagamentos e atividades deverão ser retomadas em março. - Projeto em processo de distrato, trâmites para cancelamento do termo de parceria.
PCIM-1411.0003 | 3 | Desenvolvimento de protótipo para testar nova tecnologia para controle de enurese por meio da manufatura do circuito eletrônico | Relatório de operação assistida - • Capacitação para o médico na utilização do sistema. • “Data book” do projeto; Relatório de encerramento | 29071.15 | 29071.15 | 29071.15 | 2016-02-01 | 2016-02-28 | 2016-01-25 | 2016-02-28 |  | 100 | Não | 2016-02-23
PCIM-1411.0003 | 2 | Desenvolvimento de protótipo para testar nova tecnologia para controle de enurese por meio da manufatura do circuito eletrônico | Relatório de execução - 07 protótipos eletrônicos funcionais; o Hardware o Aplicativo • Modelo Matemático 3D de conceito do case do produto - Arquivo em formato neutro (IGES ou STEP) do modelo 3D do conceito do produto; • 7 protótipos funcionais case do produto - Prototipagem das peças plásticas, em tecnologia SLA ou SLS, com acabamento em polimento e pintura, para montagem dos sistemas, subsistemas e componentes, com a finalidade exclusiva de testes laboratoriais; • 12 protótipos de uma roupa íntima unissex, com compartimentos para acoplar o aparelho de controle da enurese, o sensor de umidade e os eletrodos. Nas seguintes quantidades e tamanhos: o 4 tamanhos pequenos o 4 tamanhos médio o 4 tamanhos grande | 21945.56 | 21945.56 | 21945.56 | 2015-08-15 | 2016-01-28 | 2015-08-15 | 2016-02-27 |  | 100 | Não | 2016-02-27
PCIM-1411.0003 | 1 | Desenvolvimento de protótipo para testar nova tecnologia para controle de enurese por meio da manufatura do circuito eletrônico | Informacional - Foi realizado na etapa informacional um relatório com o estudo preliminar dos itens para obtenção do selo de certificação/cadastro do sistema junto à ANVISA. Ainda nesta etapa definimos os requisitos comerciais para o produto: hardware (eletrônica, sensores, funcionalidades) e software (requisitos do aplicativo para smartphone com S.O. Android). Conceitual - Foi realizado na etapa Conceitual o estudo de alternativas para interface do aplicativo para smartphone. Bem como definiu-se as alternativas viáveis de concepção dos circuitos eletrônicos (topologias de circuito da memória, do relógio e da interface de comunicação bluetooth) e as alternativas viáveis de concepção do aprimoramento da eletrônica pré-existente (do microcontrolador, do circuito de eletroestimulação e do circuito de sensoriamento). Relatório Engenharia Básica - Ocorreram as validações da etapa experimental em laboratorio, junto ao cliente dos conceitos/ alternativas de hardware e Software. Relatório Engenharia Detalhada - Foi Realizado a confecção dos esquematicos e leiautes do PCI bem como as listas dos materiais | 32002.28 | 32002.28 | 32002.28 | 2014-12-02 | 2015-08-12 | 2014-12-02 | 2015-08-14 | 1 | 100 | Não | 2015-08-14
PCIM-1410.0002 | 3 | Pesquisa e desenvolvimento de sistema automatizado para realizar o processo de encostamento de carga de alumina nos fornos | Relatório de encerramento - Ajustar documentação de projetos conforme ajustes realizados no protótipo. Desenvolvimento de manual de operação do protótipo. Relatório de Encerramento com registro de lições aprendidas, prestação de contas e reunião de encerramento do projeto | 11035.5 | 11035.5 | 11035.5 | 2015-10-06 | 2015-10-20 | 2015-11-13 | 2016-03-30 |  | 100 | Não | 2016-03-30 | Projeto está passando pelo fluxo de solicitação de mudança, serão modificados o Tempo e o Custo do projeto.
PCIM-1410.0002 | 2 | Pesquisa e desenvolvimento de sistema automatizado para realizar o processo de encostamento de carga de alumina nos fornos | Relatório Engenharia Básica -Definição da solução de automação, definição do dispositivo para realizar o encostamento de carga, definição da integração do protótipo ao veículo de deposição da alumina nos fornos. Relatório Engenharia Detalhada - Especificação do dispositivo para realizar o encostamento de carga, especificação da integração do sistema teleoperado ao veículo de deposição da alumina nos fornos e elaboração de Memorial descritivo da etapa detalhada Relatório de execução - Foi realizada a montagem da estrutura mecânica, braço telescópico e sistema hidráulico. Também nesta etapa foram realizados testes do dispositivo nas instalações do CIMATEC e nas instalações da CBA | 188984.25 | 188984.25 | 188984.25 | 2015-04-01 | 2015-10-05 | 2015-04-01 | 2015-11-12 | 1 | 100 | Não | 2015-11-17
PCIM-1410.0002 | 1 | Pesquisa e desenvolvimento de sistema automatizado para realizar o processo de encostamento de carga de alumina nos fornos | Relatório Informacional -Avaliação da Planta baixa dos fornos, avaliação do Leiaute das salas dos fornos, levantamento dos tempos e movimentos das etapas de adição de alumina e encostamento. Relatório Engenharia Conceitual - Estudo do dispositivo para realizar o encostamento de carga, estudo da integração do protótipo ao veículo de deposição da alumina nos fornos | 39018 | 39018 | 39018 | 2014-12-23 | 2015-03-31 | 2015-01-01 | 2015-04-01 | 1 | 100 | Não | 2015-04-01
PCIM-1410.0001 | 3 | Desenvolvimento de um sistema piloto para automatizar as etapas de limpeza, aluminação e aplicação de logomarca na tampa das caixas acoplada | Validação das funções críticas; Acompanhamento dos testes do sistema piloto nas instalações da DECA, ajustes no sistema piloto; Relatório de encerramento. | 37117.5 | 0 | 37117.5 | 2018-01-29 | 2018-02-28 | 2018-01-29 | 2018-02-28 | 6 | 100 | Não | 2018-02-28 | Data final replanejada no dia 02/02. Entrega final do projeto prevista para 28/02/2018. Aguardando envio da ata de prorrogação assinada pelo cliente. Projeto finalizado, aguardando termo de aceite da 3ª macroentrega.
PCIM-1410.0001 | 2 | Desenvolvimento de um sistema piloto para automatizar as etapas de limpeza, aluminação e aplicação de logomarca na tampa das caixas acoplada | Relatório Engenharia Detalhada contendo: Sistema de limpeza da borda da caixa acoplada; Sistema de aluminação da tampa; Sistema de aplicação de logomarca na tampa das caixas; Sistema de transporte da caixa acoplada; Elaboração do memorial descritivo da etapa; Memorial descritivo para adequação da infraestrutura necessária para o comissionamento na fábrica. Relatório da execução contendo: Montagem de todos os componentes/dispositivos/sistemas eletromecânicos e de fixação nas instalações do CIMATEC; Montagem de todos os componentes/dispositivos/sistemas de automação nas instalações do CIMATEC; Teste e validação do sistema integrado. | 647251.5 | 414314 | 420224 | 2015-05-01 | 2018-01-02 | 2015-05-01 | 2018-01-29 | 5 | 100 | Não | 2018-01-29 | O projeto está passando por uma solicitação de mudança de Tempo, assim que o parceiro assinar replanejaremos as respectivas datas. A formalização do 3º aditivo de prazo e custo já ocorreu. As datas apresentadas já estão de acordo com o aditamento. Em trâmite, assinatura do 4º aditivo, após aprovação as datas serão atualizadas. Aditivo aprovado e assinado internamente, encaminhado para o cliente. A entrega final do projeto sofrerá atraso, estendendo o prazo de término desta macroentrega para 31/01/2018, conforme registrado em Ata. Macroentrega finalizada aguardando termo de aceite do cliente.
PCIM-1410.0001 | 1 | Desenvolvimento de um sistema piloto para automatizar as etapas de limpeza, aluminação e aplicação de logomarca na tampa das caixas acoplada | Relatório Informacional contendo: Coleta e análise de dados disponíveis pela DECA; Levantamento bibliográfico sobre manipulação automática de peças cerâmicas (relatório de busca de anterioridade e similaridade); Levantamento bibliográfico sobre fabricação automática de louças sanitárias; Validação dos tempos e movimentos das etapas de fabricação das caixas acopladas; Análise econômica preliminar das rotas selecionadas; Definição de potenciais soluções para atender aos requisitos técnicos do sistema. Relatório Engenharia Conceitual contendo: Simulação das etapas de fabricação a partir da etapa de esmaltação até a etapa de queima da caixa acoplada; Estudo do sistema de limpeza da borda da caixa acoplada; Estudo do sistema de aluminação da tampa; Estudo do sistema de aplicação de logomarca na tampa das caixas; Simulação das possíveis soluções de automação; Relatório das simulações do processo atual e das possíveis soluções de automação. Relatório Engenharia Básica contendo: Elaboração da arquitetura do sistema; Definição da solução de automação; Definição do sistema de limpeza da borda da caixa acoplada; Definição do sistema de aluminação da tampa; Definição do sistema de aplicação de logomarca na tampa das caixas; Definição do sistema de transporte das caixas acopladas. | 76776 | 76776 | 76776 | 2015-01-09 | 2015-05-01 | 2015-01-09 | 2015-05-01 |  | 100 | Não | 2015-05-14 | Nome do responsável da empresa que deu aceite da primeira macroentrega por e-mail,Edvaldo Dalla Vecchia.
PINA-1612.0005 | 6 | Antenas Embutidas em Aeronaves – Fase II | Relatórios dos Ensaios e Relatório técnico final do projeto. | 71345.52 | 71345.51 | 15553.66 | 2019-05-01 | 2019-11-30 | 2019-05-01 | 2019-11-30 | 1 | 100 | Não | 2019-11-28
PINA-1612.0005 | 5 | Antenas Embutidas em Aeronaves – Fase II | Relatórios de Concepção e Instalação de Antenas. | 110000 | 110000 | 15553.66 | 2018-09-01 | 2019-04-30 | 2018-09-01 | 2019-04-30 | 1 | 100 | Não | 2019-04-30
PINA-1612.0005 | 4 | Antenas Embutidas em Aeronaves – Fase II | Relatórios de Definição e Concepção dos Corpos de prova. | 125000 | 125000 | 15553.65 | 2018-02-01 | 2018-08-31 | 2018-02-01 | 2018-08-31 | 1 | 100 | Não | 2018-09-06
PINA-1612.0005 | 3 | Antenas Embutidas em Aeronaves – Fase II | Relatório de Concepção e confecção dos novos Setups de Caracterização e Relatório de Definição das bandas de frequências e das topologias das antenas | 125000 | 125000 | 15553.65 | 2017-07-01 | 2018-01-31 | 2017-07-10 | 2018-01-31 | 1 | 100 | Não | 2018-02-21
PINA-1612.0005 | 2 | Antenas Embutidas em Aeronaves – Fase II | Relatório de suporte às atividades estudos preliminares, de definição das antenas e de melhoria dos setups de caracterização. | 128000 | 128000 | 15553.65 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 2016-12-10 | 2017-07-07 | 1 | 100 | Não | 2017-07-12 | Data Real de Término da macroentrega em acordo com a empresa [Embraer].
PINA-1612.0005 | 1 | Antenas Embutidas em Aeronaves – Fase II | Plano de Trabalho e Cronograma de atividades. | 62000 | 62000 | 69497.86 | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 2016-12-01 | 2016-12-09 | 1 | 100 | Não | 2016-12-09
PLAC-1607.0007 | 4 | Sensor de 69 KV. | Apoio técnico e acompanhamento da produção dos 20 conjuntos; Artigo para Citenel. | 106508.25 | 156200 | 65677.05 | 2018-08-01 | 2018-11-19 | 2018-08-01 | 2018-11-08 |  | 100 | Não | 2018-11-23
PLAC-1607.0007 | 3 | Sensor de 69 KV. | Relatório de Testes | 168164.25 | 278404 | 111642.04 | 2017-08-01 | 2018-07-30 | 2017-08-01 | 2018-07-30 |  | 100 | Não | 2018-09-05 | Replanejamento de data de termino da macroetapa 3.
PLAC-1607.0007 | 2 | Sensor de 69 KV. | Protótipo de testes. Especificação e projeto dos softwares embarcados e do softwares embarcados e do software de PC. | 285175.18 | 498475.77 | 195912.68 | 2017-01-01 | 2017-07-31 | 2017-01-01 | 2017-07-31 | 3 | 100 | Não | 2017-09-26 | Alteração no escopo do projeto pelo motivo de interesse do Grupo Neoenergia (Concessionárias de Energia Coelba, Celpe e Cosern) na realização do desenvolvimento do Sensor de Perdas.
PLAC-1607.0007 | 1 | Sensor de 69 KV. | Projeto de circuitos eletrônicos | 147328.33 | 245547.23 | 98218.89 | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 2016-08-01 | 2001-01-01 | 1 | 100 | Não | 2016-12-31
PLAC-1607.0006 | 5 | Transformadores inteligentes iTrafo e Trafo plus | Validação da produção, submissão de artigos, documentos e Relatório Técnico Final | 127979.53 | 166454 | 73608.39 | 2017-12-01 | 2018-11-19 | 2017-12-01 | 2018-11-08 | 1 | 100 | Não | 2018-11-23
PLAC-1607.0006 | 4 | Transformadores inteligentes iTrafo e Trafo plus | Relatório de testes. Documentação técnica. | 114520.77 | 182936 | 74364.2 | 2017-08-01 | 2017-11-30 | 2017-08-01 | 2017-11-30 |  | 100 | Não | 2017-11-30
PLAC-1607.0006 | 3 | Transformadores inteligentes iTrafo e Trafo plus | Relatório de testes. Documentação técnica. | 190371.17 | 332009.33 | 130595.15 | 2017-04-01 | 2017-07-31 | 2017-04-01 | 2017-07-31 |  | 100 | Não | 2017-06-30
PLAC-1607.0006 | 2 | Transformadores inteligentes iTrafo e Trafo plus | Projeto módulo(s) eletrônico(s) | 264901.86 | 481555.89 | 186614.47 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 2016-12-01 | 2017-03-31 |  | 100 | Não | 2017-03-01 | Conforme solicitação da EMBRAPII, reformulada as macroetapas pelo motivo de que havia mais do que 5 macroetapas.
PLAC-1607.0006 | 1 | Transformadores inteligentes iTrafo e Trafo plus | Revisão das especificações | 139554.67 | 232591.11 | 93036.44 | 2016-08-01 | 2016-11-30 | 2016-08-01 | 2016-11-30 |  | 100 | Não | 2016-12-31
PLAC-1412.0005 | 3 | Desenvolvimento de placa conversora de protocolo para medidores de energia | Ensaio EMC com Medidor + Conversor , elaboração da documentação final. Entrega relatório final. | 14493.9 | 23552.8 | 5435.2 | 2017-03-17 | 2017-12-20 | 2017-12-12 | 2017-12-20 | 2 | 100 | Sim | 2018-05-16 | Projeto com ajuste do termo aditivo.
PLAC-1412.0005 | 2 | Desenvolvimento de placa conversora de protocolo para medidores de energia | Integração e ensaios de laboratório, testes de fábrica; entrega de relatórios. | 28987.8 | 47105.6 | 10870.4 | 2016-12-16 | 2017-03-16 | 2017-12-06 | 2017-12-11 | 4 | 100 | Sim | 2018-05-16 | Projeto com ajuste do termo aditivo.
PLAC-1412.0005 | 1 | Desenvolvimento de placa conversora de protocolo para medidores de energia | Elster- Estudo do Protocolo SIBMA, projeto do hardware, desenvolvimento firmware. Entrega dos esquemas elétricos e placa montada. | 101457.3 | 164869.6 | 38046.4 | 2016-02-15 | 2016-12-15 | 2016-02-15 | 2017-12-20 | 3 | 100 | Sim | 2017-12-20 | A versão de documentação e de código de exemplo do protocolo enviada pela empresa que o desenvolveu encontrava-se incompleta. Este fator levou a uma redefinição de escopo da etapa de desenvolvimento de firmware, uma vez que não era prevista a análise de códigos incompletos e de complementação de funções truncadas. Este fato inclusive está ensejando uma revisão de escopo, prazo e custos entre a executora e a contratante.
PLAC-1412.0004 | 2 | Interface de comunicação 802.11b/g | NHS - Código fonte dos softwares e firmwares desenvolvidos; Códigos fonte comentados padrão Doxygen; Documentos de casos de testes de software; Desenho do layout de circuito impresso; Fotolitos de circuito impresso; Protótipo de hardware montado. | 40449.09 | 61286.5 | 20837.41 | 2016-08-01 | 2017-02-28 | 2016-08-01 | 2017-02-28 | 4 | 100 | Sim | 2017-02-07 | Projeto com aditivo de prazo.
PLAC-1412.0004 | 1 | Interface de comunicação 802.11b/g | NHS - Diagrama de Arquitetura; Requisitos detalhados; Casos de Uso principais; Wireframe das telas dos sistemas; Desenho do diagrama esquemático; Lista de componentes eletrônicos(BOM). | 43819.71 | 66393.5 | 22573.79 | 2016-01-25 | 2016-07-11 | 2016-01-25 | 2016-07-29 | 2 | 100 | Sim | 2016-08-04
PLAC-1412.0003 | 2 | Consultório odontológico eletroeletrônico portátil sem compressor | Integração HW, FW e mecânica. Testes de laboratório (incluindo EMC). Testes em campo. Documentação final. | 17200 | 26400 | 8000 | 2016-04-05 | 2016-08-08 | 2016-04-05 | 2016-08-06 | 2 | 100 | Sim | 2016-08-06 | Projeto encerrado
PLAC-1412.0003 | 1 | Consultório odontológico eletroeletrônico portátil sem compressor | Especificação de HW/FW e mecânica. Compra de kits, bombas e componentes eletroeletrônicos. Desenvolvimento de HW e FW. Projetos conceitos da maleta. Desenvolvimento do projeto selecionado da maleta. | 25800 | 39600 | 12000 | 2015-09-28 | 2015-11-30 | 2015-10-01 | 2016-04-04 | 2 | 100 | Sim | 2016-04-05 | Projeto encerrado
PLAC-1412.0002 | 3 | Circuito eletrônico para processamento de sinais de pesagem | Testes de fábrica, Acompanhamento certificação Inmetro. Elaboração da documentação final. | 24666.67 | 38000 | 49000 | 2016-07-09 | 2017-05-01 | 2016-07-09 | 2017-05-01 | 2 | 100 | Não | 2017-05-01 | Projeto com aditivo de prazo
PLAC-1412.0002 | 2 | Circuito eletrônico para processamento de sinais de pesagem | Desenvolvimento Firmware, Integração, Ensaios de laboratório | 16444.44 | 25333.33 | 8666.67 | 2015-12-01 | 2016-08-01 | 2015-12-01 | 2016-07-08 | 2 | 100 | Sim | 2016-07-08 | Projeto com aditivo de prazo
PLAC-1412.0002 | 1 | Circuito eletrônico para processamento de sinais de pesagem | Projeto do hardware | 32888.89 | 50666.67 | 17333.33 | 2015-08-02 | 2015-11-30 | 2015-08-02 | 2015-11-27 | 1 | 100 | Não | 2015-11-27 | Projeto com aditivo de prazo
PLAC-1412.0001 | 3 | Automação veicular em aplicações agrícolas | Sistema de comunicação entre protótipo em escala e bancada. Controle dos sistemas de esterçamento e localização em tempo real. | 60000 | 98000 | 22000 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 2015-07-01 | 2016-06-01 | 1 | 100 | Sim | 2015-11-03 | Visto que a Embrapii exige que não haja sobreposição de atividades entre as macro etapas, as tarefas do cronograma foram modificadas. Não houve dilatação do prazo de entrega do projeto, mas apenas uma reorganização do esforço, ficando assim mais concentrado e focado na macro etapa. Esta proposta foi aprovada pelo cliente no dia 22 de Julho de 2015. Termo de aceite da Empresa (Etapa III), em 03/11/2015
PLAC-1412.0001 | 2 | Automação veicular em aplicações agrícolas | Montagem de bancada e adaptação de protótipo em escala e bancada. | 45000 | 73500 | 16500 | 2015-03-01 | 2015-06-30 | 2015-03-01 | 2015-06-30 | 1 | 100 | Não | 2015-09-30 | Projeto encerrado
PLAC-1412.0001 | 1 | Automação veicular em aplicações agrícolas | Assimilação das tecnologias envolvidas. | 45000 | 73500 | 16500 | 2015-01-05 | 2015-02-27 | 2015-01-06 | 2015-02-27 | 1 | 100 | Não | 2015-07-10 | Projeto encerrado
PTEC-1606.0001 | 3 | Desenvolvimento de um Ambiente de Edição & Visualização 3D para simular Sistemas Robóticos em Unidades Flutuantes Complexas | Versão Final do Software & Relatório Técnico Final & Relatório Técnico de Manutenções. | 60896.04 | 121792.08 | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-19 | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | 100 | Não | 2019-01-11 | Não está incluida a contrapartida não financeira da Unidade
PTEC-1606.0001 | 2 | Desenvolvimento de um Ambiente de Edição & Visualização 3D para simular Sistemas Robóticos em Unidades Flutuantes Complexas | Segundo e Terceiro Protótipos funcionais do software & Relatório Técnico descrevendo as funcionalidades desenvolvidas | 81719.73 | 163439.46 | 0 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 2017-07-01 | 2017-12-10 |  | 100 | Não | 2017-12-10 | Não está incluida a contrapartida não financeira da Unidade
PTEC-1606.0001 | 1 | Desenvolvimento de um Ambiente de Edição & Visualização 3D para simular Sistemas Robóticos em Unidades Flutuantes Complexas | Documento Marco Inicial com: plano de trabalho com detalhamento de metodologia, de requisitos e de escopo dos entregáveis, interfaces com os outros participantes do projeto. Primeiro Protótipo funcional do software e Relatório Técnico, incluindo as funcionalidades desenvolvidas. | 291414.52 | 582829.04 | 0 | 2016-07-19 | 2017-06-30 | 2016-07-19 | 2017-06-30 |  | 100 | Não | 2017-07-04 | Não está incluida a contrapartida não financeira da Unidade.
PELD-1608.0002 | 4 | DigitalTV-Device | Relatório de Testes: Relatório com todos os testes realizados e seus respectivos resultados, para testes de integração, funcionais e de pré-certificação. | 126920.21 | 179558.33 | 21699.87 | 2017-05-01 | 2017-07-31 | 2017-05-01 | 2017-07-27 | 1 | 100 | Não | 2017-07-27
PELD-1608.0002 | 3 | DigitalTV-Device | Lista de Material (Final): Lista de material final com a referência de todos os componentes que compõem o protótipo, com suas referências. Esquema Elétrico (Final): Diagrama final com as ligações entre todos os componentes que formam o protótipo do dispositivo de acesso à TV Digital. Layout (Final): Layout final da placa de circuito impresso do protótipo do dispositivo de acesso à TV Digital Protótipo Funcional: Protótipo funcional do dispositivo de acesso à TV Digital com todas as funcionalidades descritas nos documentos de requisitos. Driver: Códigos fontes e artefatos do driver que fará a comunicação com o Android | 134089.12 | 203293.07 | 28933.16 | 2017-02-01 | 2017-04-30 | 2017-01-31 | 2017-04-27 |  | 100 | Não | 2017-04-28
PELD-1608.0002 | 2 | DigitalTV-Device | Lista de Material (Preliminar): Lista de material inicial com a referência de todos os componentes que compõem o protótipo, com suas referências. Esquema Elétrico (Preliminar): Diagrama preliminar com as ligações entre todos os componentes que formam o protótipo do dispositivo de acesso à TV Digital. Layout (Preliminar): Layout preliminar da placa de circuito impresso do protótipo do dispositivo de acesso à TV Digital Design Mecânico 2D e 3D: Desenhos mecânicos 2D e 3D que permitem a prototipagem da estrutura mecânica do dispositivo de acesso à TV Digital. | 131808.86 | 374126.59 | 0 | 2016-11-01 | 2017-01-31 | 2016-10-31 | 2017-01-30 |  | 100 | Não | 2017-01-30
PELD-1608.0002 | 1 | DigitalTV-Device | Documento de Requisitos de Hardware e Firmware: documento que possui a descrição de todas as funcionalidades de hardware que o dispositivo deve prover para atender os requisitos de sistema, incluindo os requisitos de consumo de energia, wireless, antenas, protocolos e driver para Android e Mecânica | 75175.11 | 348449.48 | 0 | 2016-08-01 | 2016-10-31 | 2016-08-01 | 2016-10-28 |  | 100 | Não | 2016-10-28
PELD-1607.0001 | 4 | ASIC DSP | Netlist sintetizada, base de dados EDA floorplan, place e route completa, relatórios de consumo de potência, STA, extração de parasitas | 211207 | 204600 | 124110 | 2017-05-01 | 2017-07-31 | 2017-04-04 | 2017-07-31 |  | 100 | Não | 2017-07-31
PELD-1607.0001 | 3 | ASIC DSP | Especificação dos blocos de IP para ASIC DSP | 117567 | 112400 | 124110 | 2017-02-01 | 2017-04-30 | 2017-02-01 | 2017-04-03 |  | 100 | Não | 2017-04-03
PELD-1607.0001 | 2 | ASIC DSP | Netlist sintetizada, base de dados EDA floorplan, place e route completa, relatórios de consumo de potência, STA, extração de parasitas. | 147207 | 140600 | 124110 | 2016-11-01 | 2017-01-31 | 2016-10-26 | 2017-01-31 |  | 100 | Não | 2017-01-31
PELD-1607.0001 | 1 | ASIC DSP | - Descrição em Verilog da funcionalidade a nível RTL; - Arquivos de Constraints para síntese e Static Timing Analysis (STA); - Netlist sintetizada e otimizada para tecnologia de HPP 28 nm; - Descrições dos IPs no formato LEF; - Análise e otimização de STA em todos os corners de processo. | 117567 | 112400 | 124110 | 2016-08-01 | 2016-10-31 | 2016-08-01 | 2016-10-25 |  | 100 | Não | 2016-10-25
PCPQ-1608.0013 | 3 | Gateway IoT para Luminária Pública | Ativação dos Protótipos, Plano de Testes e Pré-Certificação do produto | 74050 | 102650 | 86000 | 2017-02-12 | 2017-05-12 | 2017-02-12 | 2017-07-10 | 1 | 100 | Sim | 2017-07-31 | Projeto encontra-se com desenvolvimento em alinhamento com o cliente. Porém tivemos em Dez/16 atraso na produção dos protótipos por parte da Exati. Em alinhamento com a empresa estamos trabalhando na elaboração de um aditivo apresentando a data de término do projeto (macroentrega 3) para meados de Abril/17. Primeiro Aditivo ao Plano de Trabalho original assinado em 31/01/2017. Este aditivo prorrogou o cronograma de execução para 9 meses e a vigência do plano de trabalho para 11 meses. Portanto, a data de conclusão da macroentrega 3 foi prorrogada de 12/01/2017 para 12/05/2017. E a data de início da macroentrega 3 foi prorrogada para 12/02/2017. 08.05.2017: Um erro de Lay Out acarretou no retrabalho de HW e montagem adicional, colocando prazo final do projeto para Jun/17.
PCPQ-1608.0013 | 2 | Gateway IoT para Luminária Pública | Projeto de Hardware (Esquema Elétrico, PCB, BoM); Projeto Mecânico; Firmware (Drivers) e Prototipagem | 64750 | 68950 | 82000 | 2017-09-13 | 2016-11-12 | 2016-08-24 | 2016-11-04 |  | 100 | Não | 2016-11-04
PCPQ-1608.0013 | 1 | Gateway IoT para Luminária Pública | Documentação de Arquitetura e Requisitos do Produto | 39200 | 39400 | 29000 | 2016-08-13 | 2016-09-12 | 2016-08-24 | 2016-09-12 |  | 100 | Não | 2016-09-14
PCPQ-1606.0012 | 3 | Comutador Digital 512 em FPGA | Implantação com o circuito presente na placa final. | 91870 | 130983 | 37696 | 2017-01-15 | 2017-06-30 | 2017-01-23 | 2017-07-07 | 1 | 100 | Não | 2017-07-07 | 07.06.17 = Em 31/05/2017, foi assinado o Primeiro Aditivo ao Plano de Trabalho deste projeto. Alterações: 1) Escopo: adequação do escopo para a implementação de um DPLL interno à FPGA que atenda às especificações STRATUM 4E e possibilite a eliminação do PLL externo. 2) Prazo: o prazo de execução foi ampliado para 11 meses e a vigência do PT para 13 meses. A data de término da macroentrega 3 foi estendida para 30/06/2017. 3) Valor: O novo valor do PT é de R$ 467.854,00. - EMBRAPII = R$ 155.828,00 (33,3%) - Empresa = R$ 233.947,00 (50%) - UE-CPqD = R$ 78.079,00 (16,7%)
PCPQ-1606.0012 | 2 | Comutador Digital 512 em FPGA | Implementação contendo codificação, verificação, síntese, plano de testes e validação | 45903 | 69991 | 26918 | 2016-09-15 | 2017-01-14 | 2016-09-15 | 2017-01-20 |  | 100 | Não | 2017-01-20
PCPQ-1606.0012 | 1 | Comutador Digital 512 em FPGA | Especificação da solução contendo, estudo de datasheet, escolha do dispositivo, mapa de pinos, definição da plataforma de desenvolvimento, ferramentas, recursos laboratoriais e detalhamento das dases de execução. | 18055 | 32973 | 13465 | 2016-07-15 | 2016-09-14 | 2016-07-25 | 2016-09-14 |  | 100 | Não | 2016-09-15 | Termo de Aceitação Assinado pela Leucotron
PCPQ-1605.0011 | 4 | Transporte 100G & ASIC DSP 100G | Documentação dos blocos FPGA e Projeto da Placa TB Report da verificação gate lavel dos blocos DE, UC e CDE-TR. | 495459 | 786191 | 1037831 | 2017-01-30 | 2017-04-29 | 2017-01-25 | 2017-12-06 |  | 100 | Sim | 2017-12-06
PCPQ-1605.0011 | 3 | Transporte 100G & ASIC DSP 100G | IP DSP gold, gerbers PCBs demo #2 (ASIC) | 590683 | 533702 | 568982 | 2016-10-30 | 2017-01-29 | 2016-10-22 | 2017-01-24 |  | 100 | Não | 2017-06-02
PCPQ-1605.0011 | 2 | Transporte 100G & ASIC DSP 100G | Desenvolvimento ASIC OTN (silver e gold), IP DSP (silver), transceptor final, gerbers PCBs demo #1 (FPGA) | 627947 | 419920 | 529838 | 2016-07-30 | 2016-10-29 | 2016-08-01 | 2016-10-24 |  | 100 | Não | 2016-11-10 | Termo de Aceitação Assinado pela BrPhotonics.
PCPQ-1605.0011 | 1 | Transporte 100G & ASIC DSP 100G | Especificação Transport/framer grabber board, transceptor, ASIC OTN e IP DSP (pré-bronze e bronze) | 569822 | 309158 | 302930 | 2016-05-30 | 2016-07-29 | 2016-06-01 | 2016-07-31 |  | 100 | Não | 2016-08-11 | Termo de Aceitação Assinado pela BrPhotonics.
PCPQ-1512.0007 | 3 | Dispositivo Beacon padrão | Versão Final HW, FW e SDK. Testes funcionais, integração e Pré-Testes Anatel. Documentação final do projeto e produto. | 70662 | 42571 | 61940 | 2016-09-29 | 2016-12-28 | 2016-09-26 | 2016-12-05 |  | 100 | Sim | 2016-12-05 | Início com atraso. Atraso na entrega das peças na macroentrega 2, atrasaram o início da macroentrega 3
PCPQ-1512.0007 | 2 | Dispositivo Beacon padrão | Primeira versão de HW, FW e SDK | 96056 | 57597 | 92434 | 2016-05-29 | 2016-09-28 | 2016-05-02 | 2016-10-17 |  | 100 | Sim | 2016-10-17
PCPQ-1512.0007 | 1 | Dispositivo Beacon padrão | Definição Arquitetura de HW do dispositivo | 42292 | 50042 | 25236 | 2016-03-29 | 2016-05-28 | 2016-04-08 | 2016-04-30 |  | 100 | Sim | 2016-05-31
PCPQ-1601.0009 | 4 | Controlador Semafórico Inteligente | - Atividade 8: Desenvolvimento de firmware do display com sistema de navegação; - Atividade 9: Desenvolvimento do software de configuração local; - Atividade 12: Montagem dos primeiros protótipos; - Atividade 7: Desenvolvimento do novo firmware do controlador - Atividade 10: Desenvolvimento do software de configuração e controle (Central tempo fixo); - Atividade 13: Testes de Hardware e testes de Integração HW/SW de configuração local; - Atividade 14: Testes de Integração HW/SW de configuração e controle (Central); - Atividade 15: Testes de Integração HW/SW do controlador com display com sistema de navegação; - Atividade 16: Relatório de melhorias de hardware, firmware e softwares do Controlador Semafórico; - Atividade 17: Montagem do protótipo final; - Atividade 18: Testes finais - Atividade 19: Teste de campo - Atividade 20: Documentação técnica Final e Workshop; - Atividade 21: Atividade de consultoria para integração do projeto em ambiente relevante (TRL6); | 984847 | 262258 | 422148 | 2021-04-29 | 2022-02-28 | 2021-01-13 | 2022-03-21 | 1 | 100 | Sim | 2022-03-25
PCPQ-1601.0009 | 3 | Controlador Semafórico Inteligente | Atividade 6: Revisão da documentação técnica do projeto Atividade 11: Projeto de melhoria do HW | 593169 | 129530 | 136172 | 2019-11-29 | 2021-04-28 | 2019-11-12 | 2021-08-02 | 1 | 100 | Sim | 2021-08-10 | Por conta da interrupção de pagamento por parte da Farol (problemas de caixa), o projeto foi suspenso . O CPqD aguardará a quitação das pendências financeiras. Assim que estas quitações ocorrerem, o CPqD irá irá dar continuidade ao projeto, iniciando por uma atividade de replanejamento do mesmo, em função da interrupção ocorrida. Caso a quitação não ocorra até esta data, devido ao projeto utilizar recursos financeiros públicos provenientes da EMBRAPII, o CPqD, em sua função de Unidade EMBRAPII como gestora dos recursos públicos a ela alocados, poderá comercializar esta solução, utilizando as implementações realizadas no projeto até a sua interrupção, para outras empresas que tenham interesse neste tipo de solução. Com assinatura do 2o Aditivo o projeto foi retomado e encontra-se em andamento.
PCPQ-1601.0009 | 2 | Controlador Semafórico Inteligente | Relatório de Caso de uso do Software do Sistema de Configuração e controle Firmware do Controlador (Código Fonte) Software de Configuração e Controle (Código Fonte) Especificação técnica de Hardware do controlador, contendo: - Lista de compra - Projeto mecânico dos painéis das placas da unidade semafórica e projeto elétrico da controladora semafórica, incluindo o layout das placas de circuito impresso | 312438 | 40000 | 84475 | 2016-07-15 | 2017-02-15 | 2016-07-18 | 2017-01-03 | 1 | 100 | Sim | 2017-01-04
PCPQ-1601.0009 | 1 | Controlador Semafórico Inteligente | Levantamento de requisitos e planejamento do projeto. Especificação de hardware do controlador. | 109039 | 40000 | 84475 | 2016-03-01 | 2016-07-15 | 2016-03-28 | 2016-07-12 |  | 100 | Sim | 2016-07-15 | Foi negociado entre as partes o replanejamento da macroentrega 1 para 1a quinzena de julho. Consta do 1o Termo Aditivo.
PCPQ-1512.0008 | 4 | DSP_ECL-Processador Digital de Sinais e Laser Cavidade Externa | DSP Gold e Protótipo final do Laser | 40000 | 299999.76 | 177655.56 | 2016-06-21 | 2016-08-20 | 2016-06-21 | 2016-09-14 | 1 | 100 | Sim | 2016-09-14 | Em 12/08/2016, foi assinado o 1o Termo Aditivo ao PT. Este aditivo estendeu o cronograma da macro entrega 4 em 1 mês (de 20/07/16 para 20/08/2016). O projeto foi finalizado em Set/16 com transferências realizadas e termo de aceita assinado.
PCPQ-1512.0008 | 3 | DSP_ECL-Processador Digital de Sinais e Laser Cavidade Externa | DSP Silver, Montagem e caracterização do protótipo inicial do Laser | 47000 | 300000.24 | 306233.33 | 2016-04-21 | 2016-06-20 | 2016-04-26 | 2016-06-20 |  | 100 | Não | 2016-07-27 | Termo de Aceitação da macroentrega 3 assinado pela Photonics.
PCPQ-1512.0008 | 2 | DSP_ECL-Processador Digital de Sinais e Laser Cavidade Externa | Plano de montagem e caracterização do Laser, Bloco PAM e DSP Bronze | 530000 | 10000 | 306233.33 | 2016-02-21 | 2016-04-20 | 2016-02-22 | 2016-04-25 |  | 100 | Não | 2016-04-25
PCPQ-1512.0008 | 1 | DSP_ECL-Processador Digital de Sinais e Laser Cavidade Externa | Especificação do ASIC e do Laser a serem desenvolvidos | 250000 | 5000 | 189877.78 | 2016-01-21 | 2016-02-20 | 2016-02-02 | 2016-02-19 |  | 100 | Não | 2016-02-19
PCPQ-1510.0006 | 3 | CPLD-Comutador Digital e de CPLD emFPGA | Codificação, Verificação e Síntese do CPLD | 10294 | 15535 | 8802 | 2016-02-23 | 2016-04-22 | 2016-02-26 | 2016-06-22 |  | 100 | Sim | 2016-06-27 | Termo de Aceitação da macroentrega 3 assinado pela Leucotron.
PCPQ-1510.0006 | 2 | CPLD-Comutador Digital e de CPLD emFPGA | Codificação, Verificação e Síntese do Digital Switch | 38939 | 55896 | 15296 | 2015-10-23 | 2016-02-22 | 2015-12-19 | 2015-03-09 |  | 100 | Sim | 2016-03-09
PCPQ-1510.0006 | 1 | CPLD-Comutador Digital e de CPLD emFPGA | Especificação da Solução Sistêmica | 17298 | 28481 | 9271 | 2015-10-23 | 2015-11-22 | 2015-11-23 | 2015-12-16 |  | 100 | Sim | 2015-12-16
PCPQ-1507.0004 | 3 | OPDC - Optical Distribution Cable | Relatório de procedimentos de instalação, operação e manutenção dos acessórios para o cabo OPDC – PN validados em campo | 120162 | 214502 | 73697 | 2016-09-03 | 2017-02-02 | 2016-09-01 | 2017-02-02 | 1 | 100 | Não | 2017-02-02 | O documento de pedido de patente "DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM ISOLADOR DE TERMINAÇÃO ÓPTICA - MUFLA ÓPTICA" está em fase final de revisão com a Gerência de Gestão do Conhecimento do CPqD. (Dez/2016) O documento de pedido de patente "DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM ISOLADOR DE TERMINAÇÃO ÓPTICA - MUFLA ÓPTICA" está em fase de revisão pelos participantes Furukawa e Balestro. (Jan/2017)
PCPQ-1507.0004 | 2 | OPDC - Optical Distribution Cable | Relatório descritivo dos projetos dos acessórios para o cabo OPDC – PN. Protótipos dos acessórios para o cabo OPDC – PN. | 288187 | 269527 | 63766 | 2016-04-03 | 2016-09-02 | 2016-04-01 | 2016-09-20 |  | 100 | Sim | 2016-09-22 | O Aditivo do plano de trabalho já estava pronto em maio/2016; desde então, as partes já estavam trabalhando dentro dos novos termos. A assinatura só ocorreu em 26/set/16. O termo de aceite está aderente ao estabelecido no Aditivo.
PCPQ-1507.0004 | 1 | OPDC - Optical Distribution Cable | Levantamento do estado da arte das normas, regulamentos e requisitos técnicos e funcionais para o cabo OPDC – PN e acessórios | 120311 | 240977 | 58871 | 2015-11-03 | 2016-03-02 | 2015-12-16 | 2016-03-31 |  | 100 | Sim | 2016-04-11
PCPQ-1508.0005 | 3 | SmartDGO | - Cronograma de atividades; - Testes Sistêmicos; - Preparação da infraestrutura - Smart DGO - Documento de execução dos testes - Plano de transferência - Transferência Tecnológica Toda a documentação foi disponibilizada a Parceira no drive designado. | 35000 | 35000 | 10720 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 2019-10-07 | 2020-11-10 |  | 100 | Sim | 2020-11-12 | Neste projeto a PWT ficou inadimplente. Nos reunimos com a PWT para solucionar a questão dos aportes e a mesma informou estar passando por dificuldades financeiras momentâneas, portanto sem condições de realizar os aportes pendentes. Em comum acordo foi decidido suspender a execução do projeto, com sua retomada somente após a quitação das parcelas em atraso. O projeto encontra-se "on hold" com previsão de retomada após a quitação dos débitos da PWT . Será feito um aditivo de prazo quando o mesmo for retomado. A PWT informou que o projeto é extremamente estratégico para a empresa e fará o possível para quitar o débito o mais rapido possível. Ela reforçou o extremo interesse e necessidade na continuidade do projeto . O projeto ainda não foi retomado.
PCPQ-1508.0005 | 2 | SmartDGO | Projeto de Hardware (Esquema Elétrico, PCB, BoM); Projeto de Firmware (Código Fonte) e Testes | 90631.12 | 8000 | 102995.85 | 2015-12-01 | 2016-05-31 | 2015-12-01 | 2016-08-05 |  | 100 | Sim | 2016-08-06
PCPQ-1508.0005 | 1 | SmartDGO | Planejamento do Projeto e definição de reqiuisitos | 113488.8 | 7225 | 57744.45 | 2015-09-01 | 2015-11-30 | 2015-09-18 | 2015-11-30 |  | 100 | Não | 2015-12-18
PCPQ-1507.0003 | 3 | Evolução Switch Open Flow | Relatório de Testes & Documentação de Transferência de Tecnologia | 49000 | 60000 | 50550 | 2016-01-29 | 2016-08-31 | 2016-01-29 | 2016-08-31 | 2 | 100 | Não | 2016-09-12 | O 1o Aditivo foi assinado, a transferência concluída e aguardando o retorno do Termo de Aceite assinado.
PCPQ-1507.0003 | 2 | Evolução Switch Open Flow | Código Fonte para Testes | 200000 | 40000 | 50550 | 2015-10-29 | 2016-01-28 | 2015-10-29 | 2016-01-28 | 1 | 100 | Não | 2016-02-04
PCPQ-1507.0003 | 1 | Evolução Switch Open Flow | Documentação Sistêmica | 140000 | 0 | 50550 | 2015-09-01 | 2015-10-28 | 2015-09-08 | 2015-10-26 | 1 | 100 | Não | 2015-11-09
PCPQ-1412.0002 | 3 | Sistemas e subsistemas de comunicações ópticas de alta capacidade (WDM-AC) | Integração e testes dos protótipos e transferência de tecnologia. | 224883.71 | 900000 | 175000 | 2016-01-30 | 2016-09-30 | 2016-02-01 | 2016-09-30 | 2 | 100 | Não | 2016-10-26 | A Padtec solicitou alteração de escopo do projeto visando alinhamento técnico estratégico do produto. Tivemos atrasos no desenvolvimento devido a dificuldades técnicas de implementação e também devido a alteração de escopo. Novo aditivo de reenquadramento de escopo e prorrogação de prazo de 3 meses. Projeto finalizado em Set/16. Termo de Aceite Macroentrega 3 assinado em 26/Out.
PCPQ-1412.0002 | 2 | Sistemas e subsistemas de comunicações ópticas de alta capacidade (WDM-AC) | Requisitos, projeto, desenvolvimento dos protótipos e dos módulos de software e testes funcionais. | 604709.21 | 900000 | 185000 | 2015-08-15 | 2016-01-15 | 2015-08-15 | 2016-01-15 | 1 | 100 | Não | 2016-01-18 | Cronograma de Execução conforme Termo Aditivo firmado em 31/07/15.
PCPQ-1412.0002 | 1 | Sistemas e subsistemas de comunicações ópticas de alta capacidade (WDM-AC) | Levantamento do estado da arte e documentação | 870407.08 | 300000 | 40000 | 2015-01-01 | 2015-08-01 | 2015-02-01 | 2015-08-12 | 1 | 100 | Sim | 2015-08-12 | Conforme reportado à EMBRAPII, o PT foi paralisado em 30/04/15 para assinatura de Termo Aditivo, que ocorreu em 31/07/15, da na qual a execução do PT foi retomada.
PCPQ-1412.0001 | 3 | Desenvolvimento de Microcabos Ópticos (DMO) | Normalização e inserção dos microcabos ópticos no mercado nacional | 183023.91 | 271558.96 | 52529.08 | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 2016-04-01 | 2017-01-15 | 2 | 100 | Sim | 2017-01-18 | Primeiro Aditivo ao PT assinado em 17/12/2015. Novo prazo da ME 2 = março/16. Novo prazo do Projeto = dezembro/16. Segundo Aditivo ao (PT + Aditivo 1) assinado em 30/03/2016, acrescentando as atividades 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 à ME 3. As atividades da ME 3 não são dependentes da ME 2.
PCPQ-1412.0001 | 2 | Desenvolvimento de Microcabos Ópticos (DMO) | Protótipos de microcabo óptico para sopramento em dutos validados em laboratório e em testes destrutivos de campo. | 253583.64 | 245024.01 | 126475.28 | 2015-05-01 | 2016-03-31 | 2015-07-07 | 2016-03-31 | 1 | 100 | Não | 2016-03-31 | Primeiro Aditivo ao PT assinado em 17/12/2015. Novo prazo da ME 2 = março/16. Novo prazo do Projeto = dezembro/16. Segundo Aditivo ao (PT + Aditivo 1) assinado em 30/03/2016, acrescentando as atividades 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 à ME 3.
PCPQ-1412.0001 | 1 | Desenvolvimento de Microcabos Ópticos (DMO) | Especificação e definição de metodologias de ensaios para microcabo óptico para sopramento em dutos. | 58392.45 | 233417.03 | 60995.64 | 2015-01-20 | 2015-04-30 | 2015-01-31 | 2015-07-03 |  | 100 | Sim | 2015-07-07
PINA-1610.0004 | 5 | Sistema de Monitoramento e Gerenciamento de Redes GPON | Desenvolvimento da comunicação das ONTs/ONUs e Entrega final | 145873.77 | 185760 | 46321.04 | 2017-05-08 | 2017-10-07 | 2017-05-08 | 2017-10-09 |  | 100 | Não | 2017-10-16 | A data de término planejada como final do projeto era um dia não útil, assim foi combinado com o cliente a formalização da entrega no dia útil seguinte.
PINA-1610.0004 | 4 | Sistema de Monitoramento e Gerenciamento de Redes GPON | Desenvolvimento dos relacionamentos das OLTs com outros equipamentos | 145873.77 | 185760 | 46321.04 | 2017-02-06 | 2017-07-06 | 2017-02-06 | 2017-07-06 |  | 100 | Não | 2017-07-18 | Em função de definições técnicas que não foram disponibilizadas pela Intelbras até data previamente acordada dentro da fase 4 do projeto, 5 requisitos desenvolvidos durante a referida fase e que eram objeto da Macroentrega 4 do projeto, tiveram seu escopo implementado de maneira parcial, tendo sido previamente acordado com o cliente os impactos dessa parcialidade. Nesse sentido,não está previsto no atual Plano de Trabalho esforço para tratar dos pontos que causaram a parcialidade dos referidos requisitos
PINA-1610.0004 | 3 | Sistema de Monitoramento e Gerenciamento de Redes GPON | Desenvolvimento da visualização das OLTs | 115000 | 185760 | 40144.8 | 2016-12-08 | 2017-05-07 | 2016-12-08 | 2017-05-08 |  | 100 | Não | 2017-05-10
PINA-1610.0004 | 2 | Sistema de Monitoramento e Gerenciamento de Redes GPON | Desenvolvimento da interface gráfica navegável | 115000 | 185760 | 40144.8 | 2016-11-06 | 2017-02-05 | 2016-11-06 | 2017-02-06 |  | 100 | Não | 2017-02-15
PINA-1610.0004 | 1 | Sistema de Monitoramento e Gerenciamento de Redes GPON | Especificação e Planejamento | 44476 | 185760 | 126144.8 | 2016-11-06 | 2016-12-07 | 2016-11-06 | 2016-12-07 |  | 100 | Não | 2016-12-13
PINA-1609.0003 | 3 | Módulo de Comunicação e Aplicativos para Central de Alarmes | Documentação e entrega | 30000 | 40000 | 12666.67 | 2017-05-19 | 2017-06-02 | 2017-05-19 | 2017-05-31 | 2 | 100 | Não | 2017-05-31 | Versão 1 do planejamento: A Macroentrega 03, assim como a macroentrega 02, foi renegociada com o cliente devido alterações de requisitos. Versão 2 do planejamento: A macroentrega 03 foi alterada em consenso com o cliente devido aos problemas de integração entre as partes do Inatel e do cliente.
PINA-1609.0003 | 2 | Módulo de Comunicação e Aplicativos para Central de Alarmes | Desenvolvimento | 40000 | 72000 | 20000 | 2016-10-03 | 2017-05-18 | 2016-10-03 | 2017-05-18 | 2 | 100 | Não | 2017-05-19 | Versão 1 do planejamento: A Macroentrega 02 foi renegociada com o cliente devido alterações de requisitos. Versão 2 do planejamento: A macroentrega 02 foi alterada em consenso com o cliente devido à problemas de integração entre a central de alarme (responsabilidade do cliente) e o módulo de comunicação (responsabilidade do Inatel)."
PINA-1609.0003 | 1 | Módulo de Comunicação e Aplicativos para Central de Alarmes | Especificação | 23333.33 | 28000 | 14000 | 2016-10-03 | 2016-11-03 | 2016-10-03 | 2016-11-28 | 1 | 100 | Não | 2016-11-28 | Conteúdo da macroentrega 01 e documento de aceitação enviados e assinado pelo cliente em 28/11/2016 .
PINA-1608.0002 | 2 | Sistema Hemera - Novas funcionalidades SmartGrid | 2ª Etapa : Funcionalidade de cálculo de balanço energético, gestão de alarmes e rollover | 36667.08 | 55006.12 | 18339.03 | 2016-10-10 | 2016-12-31 | 2016-10-10 | 2016-12-31 | 1 | 100 | Não | 2017-02-01 | Houve replanejamento para preparação do ambiente de homologação no Inatel e realização dos testes finais, conforme acordado com o cliente. Carta de Aceite recebida em 01/02/2017
PINA-1608.0002 | 1 | Sistema Hemera - Novas funcionalidades SmartGrid | 1ª Etapa : Funcionalidade de análise e status do Hemera-média e baixa tensão | 36667.08 | 55006.12 | 18339.04 | 2016-08-22 | 2016-10-21 | 2016-08-22 | 2016-10-21 |  | 100 | Não | 2016-11-11 | Documento de aceitação da macroentrega enviado ao cliente em 28/10/2016. Aceite da macroentrega e assinatura do documento de aceitação em 11/11/2016.
PINA-1607.0001 | 5 | Pesquisa e Desenvolvimento de uma plataforma Ericsson para Smart Cities (Cidades Inteligentes) | 5ª Fase – Pesquisa sobre como evoluir a arquitetura SCS na direção de paradigmas emergentes de Internet do Futuro. | 61931.1 | 93835 | 31903.9 | 2016-07-01 | 2016-11-30 | 2016-07-01 | 2016-11-30 |  | 100 | Não | 2016-12-15
PINA-1607.0001 | 4 | Pesquisa e Desenvolvimento de uma plataforma Ericsson para Smart Cities (Cidades Inteligentes) | 4ª Fase – Módulo de descoberta de sensores e equipamento | 61931.1 | 93835 | 31903.9 | 2017-05-02 | 2017-09-29 | 2017-05-02 | 2017-09-29 | 1 | 100 | Não | 2017-10-02 | A data planejada de término que era 31/07/17 foi replanejada devido ao desligamento de um recurso humano e a diminuição de 50% de outro recurso da equipe de desenvolvimento.
PINA-1607.0001 | 3 | Pesquisa e Desenvolvimento de uma plataforma Ericsson para Smart Cities (Cidades Inteligentes) | 3ª Fase – Middleware Framework da Ericsson | 61931.1 | 93835 | 31903.9 | 2017-01-02 | 2017-04-28 | 2017-01-02 | 2017-04-28 |  | 100 | Não | 2017-05-03
PINA-1607.0001 | 2 | Pesquisa e Desenvolvimento de uma plataforma Ericsson para Smart Cities (Cidades Inteligentes) | 2ª Fase – Módulo Web-RTC | 61931.1 | 93835 | 31903.9 | 2016-07-04 | 2016-09-30 | 2016-08-01 | 2016-10-31 | 1 | 100 | Não | 2016-12-15 | Data planejada de início para 01/08/2016 e término 31/10/2016 conforme acordado com a empresa
PINA-1607.0001 | 1 | Pesquisa e Desenvolvimento de uma plataforma Ericsson para Smart Cities (Cidades Inteligentes) | 1ª Fase – WFM fim a fim | 61931.1 | 93835 | 31903.9 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 2016-07-01 | 2016-12-30 |  | 100 | Não | 2017-01-02 | Foi alterado o nome da macroentrega por solicitação da empresa.
PCTN-2410.0003 | 3 | PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE GRAFENO | Análise do potencial das amostras e proposta de roadmap | 16431.25 | 16431.25 | 16431.25 | 2025-03-18 | 2025-04-11 |  |  | 1 |  | Não
PCTN-2410.0003 | 2 | PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE GRAFENO | Caracterização dos grafenos produzidos | 16431.25 | 16431.25 | 16431.25 | 2025-02-17 | 2025-03-17 |  |  | 1 |  | Não
PCTN-2410.0003 | 1 | PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE GRAFENO | Seleção e caracterização dos grafites; produção de 4 amostras de grafeno | 65725 | 65725 | 65725 | 2024-10-14 | 2025-02-14 |  |  | 1 |  | Não
PIFC-2409.0129 | 3 | SISTEMA INTELIGENTE PARA POSICIONAMENTO DE AMBULANCIAS E VIATURAS | Middleware de aquisição de dados e posicionamento: - Canal de aquisição de ocorrências médicas - Canal de aquisição de ocorrências policiais - Canal de sugestão de posicionamento de veículos | 105300 | 94624.36 | 139411.76 | 2025-07-01 | 2026-04-02 |  |  | 1 |  | Não
PIFC-2409.0129 | 2 | SISTEMA INTELIGENTE PARA POSICIONAMENTO DE AMBULANCIAS E VIATURAS | Posicionamento de ambulâncias e viaturas: - Modelagem do problema de otimização/IA - Des. dos modelos para posicionamento de veículos - Análise de resultados dos modelos de posição - Definições de restrições e funções objetivos | 96500 | 114653.13 | 77450.98 | 2025-02-01 | 2025-06-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFC-2409.0129 | 1 | SISTEMA INTELIGENTE PARA POSICIONAMENTO DE AMBULANCIAS E VIATURAS | Especificações do sistema e aquisições de dados: - Pré-processamento de dados - Identificação de variáveis do problema - Elaboração de conjunto de dados de ocorrências | 77200 | 91722.51 | 61960.78 | 2024-10-02 | 2025-01-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2409.0095 | 4 | Assistente inteligente para atendimento e diagnóstico veicular em oficinas mecânicas automobilísticas | Testes e validação | 153787.01 | 129114.55 | 83258.15 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2409.0095 | 3 | Assistente inteligente para atendimento e diagnóstico veicular em oficinas mecânicas automobilísticas | Integração com bases de dados externas | 153786.9 | 129114.18 | 83258.14 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2409.0095 | 2 | Assistente inteligente para atendimento e diagnóstico veicular em oficinas mecânicas automobilísticas | Implementação de fine tuning em modelos open source | 153786.9 | 129114.18 | 83258.14 | 2025-01-01 | 2025-06-30 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2409.0095 | 1 | Assistente inteligente para atendimento e diagnóstico veicular em oficinas mecânicas automobilísticas | Levantamento dos requisitos e definição de casos de uso | 76893.45 | 64557.09 | 41629.07 | 2024-10-01 | 2024-12-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2409.0096 | 4 | Técnicas avançadas de processamento de linguagem natural e de teoria dos grafos para monitoramento do ciclo de produto automotivo em dados não estruturados | Versão final da LLM com pipeline e plataforma desenvolvida e incorporada à solução existente. | 620833.9 | 0 | 260480 | 2026-09-01 | 2027-08-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2409.0096 | 3 | Técnicas avançadas de processamento de linguagem natural e de teoria dos grafos para monitoramento do ciclo de produto automotivo em dados não estruturados | Segunda metodologia com pipeline de LLMs com grafos | 620833.2 | 150000 | 260480 | 2025-09-01 | 2026-08-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2409.0096 | 2 | Técnicas avançadas de processamento de linguagem natural e de teoria dos grafos para monitoramento do ciclo de produto automotivo em dados não estruturados | Primeira metodologia com pipeline de LLMs com grafos | 310416.6 | 750000 | 130240 | 2025-03-01 | 2025-08-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2409.0096 | 1 | Técnicas avançadas de processamento de linguagem natural e de teoria dos grafos para monitoramento do ciclo de produto automotivo em dados não estruturados | 1: Um modelo LLM base para extração de entidades, com as devidas definições de entrada (prompt e functions) | 310416.6 | 750000 | 130240 | 2024-09-12 | 2025-02-28 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2409.0094 | 5 | Uso de tecnologias para criação de um robô construtor de Software as a Medical Device – SaMD | MELHORIA NAPRECISAO E USABILIDADE DO ROBO | 795120.44 | 790000 | 386912.3 | 2027-01-01 | 2027-08-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2409.0094 | 4 | Uso de tecnologias para criação de um robô construtor de Software as a Medical Device – SaMD | GERACAO AUTOMATICA DE DOCUMENTACAO | 695730.35 | 630000 | 338548.27 | 2026-06-01 | 2026-12-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2409.0094 | 3 | Uso de tecnologias para criação de um robô construtor de Software as a Medical Device – SaMD | DESENVOLVIMENTO DO ROBO | 695730.35 | 610000 | 338548.27 | 2025-11-01 | 2026-05-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2409.0094 | 2 | Uso de tecnologias para criação de um robô construtor de Software as a Medical Device – SaMD | DESENVOLVIMENTO E TREINAMENTO DE MODELOS | 695730.35 | 490000 | 338548.27 | 2025-04-01 | 2025-10-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2409.0094 | 1 | Uso de tecnologias para criação de um robô construtor de Software as a Medical Device – SaMD | DEFINICAO DE REQUISITOS E PROJETO DA SOLUCAO | 695730.35 | 380000 | 338548.27 | 2024-09-10 | 2025-03-31 |  |  | 1 |  | Não
PITE-2409.0030 | 4 | Projeto TuboMaq - Automação de Máquinas de Tubos | Demonstração do protótipo em funcionamento em ambiente operacional (na indústria), fornecido pelo cliente, integrado pelo próprio parceiro tecnológico | 125764.26 | 25458.56 | 50305.7 | 2025-10-03 | 2026-03-02 |  |  | 1 |  | Não
PITE-2409.0030 | 3 | Projeto TuboMaq - Automação de Máquinas de Tubos | Relatório técnico com os resultados da validação do sistema com as etapas de inserção da IHM e comunicação inicial com ERP em ambiente relevante de produção | 167685.68 | 33944.74 | 67074.27 | 2025-06-03 | 2025-10-02 |  |  | 1 |  | Não
PITE-2409.0030 | 2 | Projeto TuboMaq - Automação de Máquinas de Tubos | Relatório técnico com os resultados da validação do sistema de tração e conformação na máquina em construção, do protótipo validado em laboratório | 251528.52 | 50917.11 | 100611.41 | 2024-12-03 | 2025-06-02 |  |  | 1 |  | Não
PITE-2409.0030 | 1 | Projeto TuboMaq - Automação de Máquinas de Tubos | Estudos e pesquisas com prova de conceito do sistema de conformação demonstrando o processo por trefilação | 209607.1 | 342430.93 | 83842.84 | 2024-09-03 | 2024-12-02 |  |  | 1 |  | Não
PITE-2409.0031 | 3 | Water mAIsure | M3 - API com modelo implantado (deployed) em ambiente operacional do parceiro tecnológico baseado em nuvem computacional. Relatório contendo avaliação experimental completa dos modelos ajustados. | 47219 | 8499.42 | 18887.6 | 2025-05-23 | 2025-09-22 |  |  | 1 |  | Não
PITE-2409.0031 | 2 | Water mAIsure | M2 - Modelos baseados em Deep Learning capazes de identificar anomalias nos padrões de consumo de água, com dados reais fornecidos pelo parceiro tecnológico. | 94437.98 | 16998.84 | 37775.2 | 2025-01-23 | 2025-05-22 |  |  | 1 |  | Não
PITE-2409.0031 | 1 | Water mAIsure | M1 - Prova de conceito incluindo pipeline de pré-processamento das séries temporais e relatório com análise superficial dos dados | 141656.99 | 144490.12 | 56662.79 | 2024-09-23 | 2025-01-22 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2408.0274 | 3 | OCEAN RIDE | 4. Etapa de Desenvolvimento da tecnologia Essa fase tem como objetivo o desenvolvimento de provas de conceito em ambiente laboratorial, a fim de validar a tecnologia desenvolvida para o projeto. 5. Etapa de Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | 220800 | 175800 | 45000 | 2025-03-20 | 2025-09-19 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2408.0274 | 2 | OCEAN RIDE | 3. Projeto Conceitual Essa fase tem o objetivo de gerar o conceito do princípio de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. | 73600 | 58600 | 15000 | 2025-01-20 | 2025-03-19 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2408.0274 | 1 | OCEAN RIDE | 1. Planejamento Essa fase tem como objetivo realizar a mobilização do time executor do projeto, bem como a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 2. Projeto Informacional Essa fase tem o objetivo de entender as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. Para tanto, faz-se necessário o levantamento e avaliação das informações norteadoras para o desenvolvimento do projeto e suas especificações | 147200 | 117200 | 30000 | 2024-09-20 | 2025-01-17 | 2024-09-20 |  | 1 |  | Não
PCIM-2311.0236 | 3 | 3D PARK - Manufatura aditiva em peças de reposição | 3.1. Resultados dos Testes Essa fase tem como objetivo de obter e avaliar os resultados das provas de conceitos em escala laboratorial das peças em estudo. Além disso, os resultados as caracterizações para avaliar a propriedades dos materiais em estudos está contemplada nessa fase. Por fim, após a compilação e síntese de todos os resultados em ambiente laboratorial será feita a análise comparativa entre rota convencional e a rota por manufatura aditiva. 3.2. Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar o databook do projeto, apresentar os resultados, levantar as lições aprendidas e prestar contas à instituição de fomento. | 186294.2 | 0 | 0 | 2025-02-21 | 2025-03-20 |  |  | 1 |  | Não |  | TSM no fluxo, termo de parceria assinado em Novembro de 2023 devido a uma chamada excepcional da EMBRAPII ROTA 2030, para início do projeto tinha-se a necesidade de uma parceira do ramo automotivo para disponibilização de modelos de peças 2D e 3D, a prospecção dessa parceria levou mais tempo que o previsto e por isso o kickoff/execução somente ocorreu em Agosto de 2024, sendo assim a execução ultrapassa o termo de vigência atual, e por isso se faz necessário o aditivo de prazo.
PCIM-2311.0236 | 2 | 3D PARK - Manufatura aditiva em peças de reposição | 2.1. Projeto conceitual Essa fase tem como objetivo principal realizar a engenharia reversa das peças, no caso de não haver a disponibilidade do arquivo STL. Nessa fase, serão estudadas diferentes lógicas de abordagem para a execução do sistema. Essa lógica, chamada de síntese funcional, especifica de forma clara, sem definir soluções, como o sistema funcionará. Esta, serve também para a construção da matriz morfológica, que através de métodos de criatividade, é utilizada para gerar soluções ao nível elementar de cada função a ser desempenhada pelo sistema. Ao final, conceitos funcionais serão gerados e filtrados de acordo com os requisitos definidos e priorizados na etapa informacional. Nesse sentido, para cada peça de estudo selecionada será desenvolvido um conceito em que esse será desenvolvido de acordo com os projetos para manufatura aditiva (DfAM), simulações e provas de conceitos em escala laboratorial. Além disso, o planejamento de experimentos para os testes dos materiais em laboratório será confeccionado nessa etapa. | 156520.66 | 0 | 0 | 2024-11-21 | 2025-02-20 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2311.0236 | 1 | 3D PARK - Manufatura aditiva em peças de reposição | 1.1. Planejamento do Projeto Nesta etapa será realizada a reunião de Kick-off do projeto e detalhamento de todo o plano de gerenciamento do projeto, tais como plano de comunicação do projeto, cronograma de atividades e plano de gestão de riscos. Ao final dessa etapa, serão entregues os documentos de gestão supracitados, bem como a ata da Kick-off Metting do projeto, a qual deve ser assinada por todas as partes envolvidas. 1.2. Projeto Informacional Essa fase tem o objetivo de entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. Nesta fase serão desenvolvidas as pesquisas que possibilitarão levantar as informações e requisitos sobre peças de reposição no setor automotivo e como a tecnologia de fabricação por manufatura aditiva pode auxiliar na fabricação dessas peças. O estudo e mapeamento de normas e especificações de peças também está incluso nessa fase. Será feito uma avaliação preliminar de peças em que até 6 (seis) serão selecionadas para o estudo e análise de requisitos para a fabricação. Por fim, uma análise preliminar para a substituição do material para ser feito em polipropileno ou poliamida 12 será realizada. | 157185.14 | 0 | 0 | 2024-08-21 | 2024-11-20 | 2024-08-21 |  | 1 | 28 | Não
PCIM-2311.0238 | 3 | 3D Park - Pintura automotiva em peças por MA | 3.1. Resultados dos Testes Essa fase tem como objetivo obter e avaliar os resultados das provas de conceito em escala laboratorial das rotas de pinturas aplicadas aos corpos de prova. Além disso, os resultados das caracterizações para avaliar as características de topologia, aderência e pintura estão contemplada nessa fase. Por fim, após a compilação e síntese de todos os resultados em ambiente laboratorial será feita a seleção da melhor rota de pintura para aplicação em protótipo demonstrador que receberá somente a aplicação da tinta. 3.2. Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar o databook do projeto, apresentar os resultados, levantar as lições aprendidas e prestar contas à instituição de fomento. | 260100 | 0 | 0 | 2025-01-21 | 2025-03-20 |  |  | 1 |  | Não |  | TSM no fluxo, termo de parceria assinado em Novembro de 2023 devido a uma chamada excepcional da EMBRAPII ROTA 2030, para início do projeto tinha-se a necesidade de uma parceira do ramo automotivo para disponibilização de modelos de peças 2D e 3D, a prospecção dessa parceria levou mais tempo que o previsto e por isso o kickoff/execução somente ocorreu em Agosto de 2024, sendo assim a execução ultrapassa o termo de vigência atual, e por isso se faz necessário o aditivo de prazo.
PCIM-2311.0238 | 2 | 3D Park - Pintura automotiva em peças por MA | 2.1. Projeto Conceitual Essa etapa tem como objetivo principal realizar a seleção de variáveis de pintura levando em consideração até 3 rotas de aplicação. Nessa fase, serão estudadas diferentes lógicas de abordagem para a execução do sistema. Essa lógica, chamada de síntese funcional, especifica de forma clara, sem definir soluções, como o sistema funcionará. Esta, serve também para a construção da matriz morfológica, que através de métodos de criatividade, é utilizada para gerar soluções ao nível elementar de cada função a ser desempenhada pelo sistema. Ao final, conceitos funcionais serão gerados e filtrados de acordo com os requisitos definidos e priorizados na etapa informacional. Nesse sentido, para rota de pintura selecionada será desenvolvido um conceito que será desenvolvido de acordo com os testes de pintura e provas de conceitos em escala laboratorial. Além das 3 (três) rotas de pintura que serão estudadas nessa etapa e avaliação das variáveis que influenciam no processo, será realizado o planejamento de experimentos para os testes dos materiais em laboratório. | 92743.59 | 0 | 0 | 2024-11-21 | 2025-01-20 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2311.0238 | 1 | 3D Park - Pintura automotiva em peças por MA | 1.1. Planejamento do Projeto Nesta etapa será realizada a reunião de Kick-off do projeto e detalhamento de todo o plano de gerenciamento do projeto, tais como plano de comunicação do projeto, cronograma de atividades e plano de gestão de riscos. Ao final dessa etapa, serão entregues os documentos de gestão supracitados, bem como a ata do Kick-off Metting do projeto, a qual deverá ser assinada por todas as partes envolvidas. 1.2. Projeto Informacional Essa fase tem o objetivo de entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. Nesta fase serão desenvolvidas as pesquisas que possibilitarão levantar as informações e requisitos sobre os tipos de pinturas aplicadas no setor automotivo e como estas podem ser aplicadas a peças produzidas por manufatura aditiva. O estudo e levantamento de normas estão nessa etapa, onde também será realizado o estudo dos requisitos de superfície e dos materiais das peças impressas e seu comportamento para aplicação das tintas. | 147156.41 | 0 | 0 | 2024-08-21 | 2024-11-20 | 2024-08-21 |  | 1 | 24 | Não
PCIM-2407.0273 | 3 | MAZODAN- BIOCOMPOSTO POLIMÉRICO A BASE DE SEDIMENTO DE SUSPENSÃO DO RIO AMAZONAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL | Compõe a elaboração de prismas de blocos de concreto ou cerâmico com inserção do biocomposto validado para testes de comportamento mecânico de resistência à compressão. Também será avaliado a aderência da pasta no substrato de concreto ou cerâmico, incluindo, a eficiência de ancoragem através da microscopia eletrônica/ótica. Por fim, serão realizados a escrita da patente para posterior depósito junto ao INPI | 71029.03 | 49720.3 | 21308.71 | 2025-04-02 | 2025-06-02 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2407.0273 | 2 | MAZODAN- BIOCOMPOSTO POLIMÉRICO A BASE DE SEDIMENTO DE SUSPENSÃO DO RIO AMAZONAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL | Designada como etapa conceitual compondo a dosagem e formulação, sobretudo, testes de variação de aditivos, cargas e outros materiais, de modo a obter a relação mais otimizada de comportamento físico-mecânico. Posteriormente, os testes de desempenho do biocomposto polimérico serão realizados no estado fresco e endurecido seguindo as normatizações nacionais e/ou internacionais vigentes. Ainda nessa fase deverá ser validada o melhor conceito para etapa subsequente | 142058.05 | 99440.6 | 42617.42 | 2024-12-02 | 2025-04-01 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2407.0273 | 1 | MAZODAN- BIOCOMPOSTO POLIMÉRICO A BASE DE SEDIMENTO DE SUSPENSÃO DO RIO AMAZONAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL | Será realizada uma pesquisa informacional com o direcionamento ao planejamento estratégico do projeto. Nesta fase, será realizado um estudo informacional com a revisão istemática de literatura, das normatizações e um mapeamento tecnológico/patentes com as limitações e potenciais de uso dos resíduos/minérios em matrizes cimentícias, visando o desempenho em produtos acabados. Além disso, será feito um QDF para determinação das necessidades do cliente e requisitos do produto e avaliado a dosagem padrão enquanto mistura, compatibilidade e comportamentos da pasta (formulação padrão). Também estão previstos a caracterização completa dos agregados e insumos que deverão compor as misturas, a exemplo de aditivos, agregados, minerais e cimentos | 142058.02 | 99440.6 | 42617.42 | 2024-08-30 | 2024-11-29 | 2024-08-30 |  | 1 | 34 | Não
PCEE-2408.0271 | 5 | Investigação e Avaliação de LLMs para a língua portuguesa | ME05: Investigação preliminar das abordagens de otimização a nível de pretraining e nível de instrução | 83676 | 138381.6 | 23522.12 | 2025-05-28 | 2025-08-28 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-2408.0271 | 4 | Investigação e Avaliação de LLMs para a língua portuguesa | ME04: Análise crítica dos resultados | 83676 | 138381.6 | 23522.12 | 2025-02-28 | 2025-05-27 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-2408.0271 | 3 | Investigação e Avaliação de LLMs para a língua portuguesa | ME03: Instanciação da metodologia proposta | 83676 | 138381.6 | 23522.12 | 2024-11-28 | 2025-02-27 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-2408.0271 | 2 | Investigação e Avaliação de LLMs para a língua portuguesa | ME02: Descrição arquitetural de alto-nível e definição detalhada da metodologia de avaliação. | 50560 | 113478.4 | 15681.41 | 2024-09-28 | 2024-11-27 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-2408.0271 | 1 | Investigação e Avaliação de LLMs para a língua portuguesa | ME01: Relatório com um levantamento bibliográfico e ferramental das principais práticas e método de avaliação de desempenhos de avaliação contínua de LLMs. | 28780 | 61239.2 | 7840.7 | 2024-08-28 | 2024-09-27 |  |  | 1 |  | Não
PIMD-2409.0007 | 4 | Integração de serviços IoT e em Nuvem com a plataforma FIWARE: Desenvolvimento, Inovação e Transferência de Tecnologia | ME04: Transferência de Tecnologia gradual | 21680 | 31360 | 5119.98 | 2025-03-15 | 2025-04-05 |  |  | 1 |  | Não
PIMD-2409.0007 | 3 | Integração de serviços IoT e em Nuvem com a plataforma FIWARE: Desenvolvimento, Inovação e Transferência de Tecnologia | ME03: Integração de soluções IoT e IA ao Fiware | 40000 | 70000 | 8000 | 2025-01-01 | 2025-03-14 |  |  | 1 |  | Não
PIMD-2409.0007 | 2 | Integração de serviços IoT e em Nuvem com a plataforma FIWARE: Desenvolvimento, Inovação e Transferência de Tecnologia | ME02: Desenvolvimento de Data Space genérico integrado ao Fiware | 20000 | 50000 | 4000 | 2024-11-01 | 2024-12-31 |  |  | 1 |  | Não
PIMD-2409.0007 | 1 | Integração de serviços IoT e em Nuvem com a plataforma FIWARE: Desenvolvimento, Inovação e Transferência de Tecnologia | ME01: Configuração de ambiente Fiware em Nuvem | 10000 | 20000 | 2000 | 2024-09-06 | 2024-10-31 |  |  | 1 |  | Não
PSCM-2409.0019 | 3 | Emprego de Novos Materiais Catalisadores para Produção Sustentável de Fertilizantes | Neste micro, será realizada a preparação do NAC em um ambiente relevante, especificamente, pela síntese de três lotes na escala de quilograma. Em seguida, o produto será purificado e caracterizado utilizando as técnicas cromatográficas, espectroscópicas e espectrométricas mencionadas anteriormente. Adicionalmente, todas as impurezas e/ou produtos de degradação observados serão identificados por meio das mesmas técnicas. Será preparado um relatório final para discussão e apresentação dos resultados. Esse material será elaborado de acordo com as normativas dos órgãos reguladores. | 92254.36 | 57160.83 | 47687.12 | 2025-09-24 | 2026-01-24 |  |  | 1 |  | Não
PSCM-2409.0019 | 2 | Emprego de Novos Materiais Catalisadores para Produção Sustentável de Fertilizantes | Diferentes abordagens de purificação do composto acima citados, de suas impurezas e possíveis produtos de degradação serão avaliadas. Suas estruturas e purezas serão determinados por técnicas espectroscópicas, espectrométricas e de cromatografia. Relatórios acompanhando as normativas e seus órgãos reguladores serão produzidos; Empregando o sistema caracterizado anteriormente será construído curvas de calibração para quantificação do NAC em matrizes complexas – no entanto, em um primeiro momento usaremos como modelo amostras do produto GRANBLACK® da empresa Amazon AgroScience para também avaliar os efeitos dos componentes da matriz na resposta analítica; | 142032.24 | 88003.22 | 71530.69 | 2025-03-26 | 2025-09-23 |  |  | 1 |  | Não
PSCM-2409.0019 | 1 | Emprego de Novos Materiais Catalisadores para Produção Sustentável de Fertilizantes | Para garantir inequivocamente a autenticidade e qualidade da substância, no que se refere a sua identidade, pureza, teor e potência; serão realizadas técnicas aplicáveis à caracterização, como por exemplo, termogravimetria, ponto de fusão, calorimetria exploratória diferencial, espectroscopia no infravermelho, espectrometria de massas, ressonância magnética nuclear, análise elementar (carbono e hidrogênio), difração de raio X, rotação óptica, ensaios cromatográficos, entre outras; Nesse microambiente, avaliaremos a presença de diferentes materiais para auxiliar na produção do NAC, mais especificamente, na etapa de acetilação do aminoácido L-cisteína. A condição de contorno será avaliada empregando diferentes solventes, estequiometria, materiais básicos e ácidos (com diferentes pKas), alteração na faixa de pH, temperatura e tempo reacional. | 267155.68 | 165529.74 | 71530.69 | 2024-09-24 | 2025-03-25 |  |  | 1 |  | Não
PIAT-2409.0003 | 3 | Análise de dados da linha de produção de biscoitos (LB07) da M. Dias Branco em Maracanaú-CE (Peso Certo) | Relatório de desempenho de modelos inteligentes (fine tuning e novos modelos) entregue e validado pela M.Dias Branco / Matrizes de pesos (em caso de rede neural artificial) ou tabelas de coeficientes (estatística) salvos na infraestrutura da M.Dias Branco Espaço para exibição de novos estudos implementados no dashboard analítico Documentação do projeto entregue e validada pela M.Dias Branco | 118505.46 | 153346.06 | 95515.4 | 2025-03-18 | 2025-06-30 |  |  | 1 |  | Não
PIAT-2409.0003 | 2 | Análise de dados da linha de produção de biscoitos (LB07) da M. Dias Branco em Maracanaú-CE (Peso Certo) | Jobs de extração, transformação e carga (ETL) implementados e testados Relatório de desempenho de modelos inteligentes entregue e validado pela M.Dias Branco / Matrizes de pesos (em caso de rede neural artificial) ou tabelas de coeficientes (estatística) salvos na infraestrutura da M.Dias Branco Dashboard de benchmarking de modelos implementado e disponibilizado à M.Dias Branco para análise. | 118505.46 | 153346.07 | 95515.4 | 2024-12-16 | 2025-03-17 |  |  | 1 |  | Não
PIAT-2409.0003 | 1 | Análise de dados da linha de produção de biscoitos (LB07) da M. Dias Branco em Maracanaú-CE (Peso Certo) | Amostra de dados, relatórios, dicionário de dados, documentação de processos, documentação da linha de produção e demais documentos entregues à UE Atlântico e revisados pelo time técnico. APIs e permissões acesso aos dados devidamente configurados para a UE Atlântico Relatório de Análise Exploratória de Dados (EDA) finalizado e validado com a M.Dias Branco. | 118505.46 | 153346.07 | 95515.4 | 2024-09-13 | 2024-12-13 |  |  | 1 |  | Não
PIAT-2409.0004 | 3 | Análise de dados de linha de produção | Dados integrados, com modelos testados e validados Manual do projeto entregue Repasse tecnológico realizado Encerramento e aceite dos resultados | 93083.2 | 114678.59 | 80796.28 | 2025-03-18 | 2025-06-30 |  |  | 1 |  | Não
PIAT-2409.0004 | 2 | Análise de dados de linha de produção | Acompanhar a eficácia dos modelos e efetuar ajustes Templates para a criação dos dashboards Dashboards desenvolvidos | 93083.27 | 114678.59 | 80796.28 | 2024-12-16 | 2025-03-17 |  |  | 1 |  | Não
PIAT-2409.0004 | 1 | Análise de dados de linha de produção | Documentos de concepção de arquitetura do projeto e compra de materiais realizada Equipamentos instalados. Dados dos lasers e encoder enviados para o computador industrial Implementação de ETL para extração dos dados dos CLPs, computador industrial e input na base de dados consolidado Implementação de algoritmos de IA e algoritmos especializados | 79785.66 | 98295.94 | 69253.96 | 2024-09-12 | 2024-12-11 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-2210.0210 | 7 | MONITORA NEO | ME07: Versão final do sistema, incluindo documentação | 26508.4 | 46137.06 | 8521.35 | 2025-02-07 | 2025-06-07 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-2210.0210 | 6 | MONITORA NEO | ME06: Atualização do sistema de processamento e visualização de dados | 26508.4 | 46137.07 | 8521.34 | 2024-10-07 | 2025-02-06 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-2405.0265 | 6 | MedSignat | ME03 - protótipo final validado pela empresa | 0 | 0 | 3898.79 | 2025-03-08 | 2025-04-08 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-2405.0265 | 5 | MedSignat | ME02 - versão final do protótipo | 53263.82 | 96268.5 | 11696.36 | 2024-12-08 | 2025-03-07 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-2405.0265 | 4 | MedSignat | ME01 - primeira versão do protótipo | 53263.82 | 96268.6 | 11696.36 | 2024-09-08 | 2024-12-07 |  |  | 1 |  | Não
PLAC-2408.0035 | 3 | Solução eletrônica (hardware) e software, para emular sensores de posição angular para motores de combustão interna. | MACROETAPA 3 Amostra C - 2 novas placas a partir das modificações resultantes dos testes anteriores Correções de firmware e de software Documentação - esquema elétrico, BOM, arquivo GERBER, código e demais informações necessárias para uma entrada de produção em série Relatório Final | 219635.82 | 171766.65 | 99382.9 | 2025-02-01 | 2025-10-22 |  |  | 1 |  | Não
PLAC-2408.0035 | 2 | Solução eletrônica (hardware) e software, para emular sensores de posição angular para motores de combustão interna. | MACROETAPA 2 Amostra B - correções de hardware executadas na amostra A HW de interface de calibração Software de calibração - melhoramentos | 48807.96 | 114511.1 | 22085.1 | 2024-12-01 | 2025-01-31 |  |  | 1 |  | Não
PLAC-2408.0035 | 1 | Solução eletrônica (hardware) e software, para emular sensores de posição angular para motores de combustão interna. | MACROETAPA 1 - 2 placas nível amostra A (versão simplificada) sendo: Firmware/versão simplificada e Software de calibração/versão simplificada | 97615.92 | 286277.75 | 44170.19 | 2024-08-23 | 2024-11-30 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2211.0024 | 5 | HMI para IPS | Protótipo Alfa da HMI do sistema IPS com otimização de recursos para execução em sistema Android. | 81000 | 135000 | 54000 | 2024-07-31 | 2024-12-06 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-2409.0270 | 4 | Conformidade Inteligente | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 0 | 12901.33 | 2025-10-03 | 2025-11-03 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-2409.0270 | 3 | Conformidade Inteligente | ME03: Versão final da solução tecnológica. | 254116.14 | 28686.99 | 32253.34 | 2025-08-03 | 2025-10-02 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-2409.0270 | 2 | Conformidade Inteligente | ME02: Versão preliminar da solução tecnológica. | 125378.62 | 215593.53 | 38704.01 | 2025-03-03 | 2025-08-02 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-2409.0270 | 1 | Conformidade Inteligente | ME01: Relatório de iniciação do projeto, levantamento de requisitos e arquitetura da solução. | 7112.96 | 52769.34 | 6450.67 | 2024-09-03 | 2025-03-02 | 2024-09-03 |  | 1 | 12 | Não
PIAM-2407.0016 | 4 | Gameficação e Tecnologia LoRaWAN: Inovando para a Sustentabilidade Energética na Indústria de Manufatura | Validação fim a fim. | 93100 | 217678.63 | 2882.76 | 2025-05-01 | 2025-08-09 |  |  | 1 |  | Não
PIAM-2407.0016 | 3 | Gameficação e Tecnologia LoRaWAN: Inovando para a Sustentabilidade Energética na Indústria de Manufatura | Protótipos de Hardware | 93100 | 217678.63 | 2882.78 | 2024-12-20 | 2025-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PIAM-2407.0016 | 2 | Gameficação e Tecnologia LoRaWAN: Inovando para a Sustentabilidade Energética na Indústria de Manufatura | Protótipos de Software | 93100 | 217678.63 | 2882.78 | 2024-09-19 | 2024-12-19 |  |  | 1 |  | Não
PIAM-2407.0016 | 1 | Gameficação e Tecnologia LoRaWAN: Inovando para a Sustentabilidade Energética na Indústria de Manufatura | Documento de requisitos | 93100 | 217678.63 | 2882.78 | 2024-08-09 | 2024-09-18 | 2024-08-09 |  | 1 | 14 | Não
PIFS-2409.0077 | 3 | Variação de propriedades físico-químicas da biomassa lignocelulósica da planta de E2G e seu impacto na produção de etanol celulósico | Medidas físicas do bagaço (DRX, microscopia confocal, NMR do estado sólido) e determinação do seu poder calorífico; da polpa (DRX, microscopia confocal, NMR do estado sólido de baixo e alto campo); pentoses (medidas de ssNMR de alto campo de licor C5 liofilizado); lignina (DRX, microscopia confocal, NMR do estado sólido, e determinação do seu poder calorífico e medidas da composição elementar) e medidas de poder calorífico das cinzas caldeira referentes aos meses 8 a 12 da operação da planta. Sistematização dos resultados e sua comparação com eficiência da produção de E2G. Emissão de opiniões sobre possíveis melhorias do processo. | 83507.16 | 118934.48 | 50610.45 | 2025-05-01 | 2025-11-28 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2409.0077 | 2 | Variação de propriedades físico-químicas da biomassa lignocelulósica da planta de E2G e seu impacto na produção de etanol celulósico | Medidas físicas do bagaço (DRX, microscopia confocal, NMR do estado sólido) e determinação do seu poder calorífico; da polpa (DRX, microscopia confocal, NMR do estado sólido de baixo e alto campo); pentoses (medidas de ssNMR de alto campo de licor C5 liofilizado); lignina (DRX, microscopia confocal, NMR do estado sólido, e determinação do seu poder calorífico e medidas da composição elementar) e medidas de poder calorífico das cinzas caldeira referentes aos meses 4 a 7 da operação da planta. Avaliação e sistematização dos resultados. | 83507.2 | 118934.48 | 50610.4 | 2025-02-03 | 2025-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2409.0077 | 1 | Variação de propriedades físico-químicas da biomassa lignocelulósica da planta de E2G e seu impacto na produção de etanol celulósico | Medidas físicas do bagaço (DRX, microscopia confocal, NMR do estado sólido) e determinação do seu poder calorífico; da polpa (DRX, microscopia confocal, NMR do estado sólido de baixo e alto campo); pentoses (medidas de ssNMR de alto campo de licor C5 liofilizado); lignina (DRX, microscopia confocal, NMR do estado sólido, e determinação do seu poder calorífico e medidas da composição elementar) e medidas de poder calorífico das cinza caldeira referentes aos primeiros 3 meses de operação da planta. Avaliação e sistematização dos resultados. | 83507.2 | 118934.48 | 50610.4 | 2024-09-20 | 2025-01-31 |  |  | 1 |  | Não
PELE-2407.0053 | 3 | Desenvolvimento de revestimento inteligente de nanopartículas magnéticas com grafeno para interação reversível com material genético | Otimização e Validação do sistema de extração e recuperação de DNA. | 149900 | 88031 | 47302.66 | 2026-02-01 | 2026-07-09 |  |  | 1 |  | Não
PELE-2407.0053 | 2 | Desenvolvimento de revestimento inteligente de nanopartículas magnéticas com grafeno para interação reversível com material genético | Desenvolvimento de revestimento para nanopartículas de magnetita. | 158550 | 115835 | 57973.21 | 2025-07-01 | 2026-01-31 |  |  | 1 |  | Não
PELE-2407.0053 | 1 | Desenvolvimento de revestimento inteligente de nanopartículas magnéticas com grafeno para interação reversível com material genético | Levantamento bibliográfico, screening de síntese de nanopartículas de magnetita e de materiais para revestimento. | 205250 | 145450 | 59108.13 | 2024-09-09 | 2025-06-30 | 2024-09-09 |  | 1 |  | Não
PIFM-2408.0027 | 5 | Arquitetura Inteligente para Gestão de Rodovias | Treinamento do Módulo de Planejamento Inteligente (MPI) e Suporte para solução de possíveis problemas após a entrega. – Artefatos: (a) Versão final do módulo MPI. (b) Manual de integração do MPI com a aplicação principal | 24000 | 51900 | 30096 | 2026-01-02 | 2026-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFM-2408.0027 | 4 | Arquitetura Inteligente para Gestão de Rodovias | Entrega do Módulo de Planejamento Inteligente visando otimizar os recursos na manutenção de rodovias. Atualmente o cliente possui uma vasta base de dados que pode ser explorada de diferentes maneiras para auxiliar no planejamento de manutenção de maneira eficiente. – Artefatos: (a) Módulo funcionando para ambiente de testes sem a calibragem dos parâmetros. (b) Arquitetura do módulo. (c) Descrição de alto nível dos componentes. | 66000 | 73650 | 47400 | 2025-08-01 | 2025-12-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFM-2408.0027 | 3 | Arquitetura Inteligente para Gestão de Rodovias | • Macroentrega 3: Entrega da aplicação com remoção dos gargalhos como atualizar a base de dados de maneira rápida, etc. | 39600 | 49350 | 28440 | 2025-05-01 | 2025-07-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFM-2408.0027 | 2 | Arquitetura Inteligente para Gestão de Rodovias | Macroentrega 2: Reestruturação dos restantes de pontos críticos da aplicação que geram lentidão SOMENTE. – Artefatos: (a) Código reestruturado dos pontos críticos restantes. (b) Testes atualizados referentes aos testes previamente existentes na versão original da aplicação. | 52800 | 61500 | 37920 | 2025-01-02 | 2025-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFM-2408.0027 | 1 | Arquitetura Inteligente para Gestão de Rodovias | Macroentrega 1: Conhecimento do código, arquitetura atual, identificação dos pontos críticos no código, projeto da arquitetura e reestruturação de algumas partes críticas da aplicação que geram lentidão. – Artefatos: (a) Sketch da arquitetura. (b) Lista de pontos críticos que serão reestruturados/refatorados da aplicação. (c) Arquivos Dockerfile para gerar as imagens da nova aplicação (d) Código das partes críticas reestruturadas da primeira etapa. | 48000 | 51900 | 37920 | 2024-09-02 | 2024-12-31 | 2024-09-02 |  | 1 |  | Não
PIFM-2408.0026 | 4 | Plataforma omnichannel de atendimento inteligente | Dashboard com estatísticas de atendimento Artefato: Módulo contendo funcionalidades para exibição de dashboards e exportação de relatórios de atendimentos | 15200 | 30671 | 23488 | 2025-07-01 | 2025-08-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFM-2408.0026 | 3 | Plataforma omnichannel de atendimento inteligente | Entrega 3. Chatbot humanizado, treinado a partir de dados da Sinc Certificadora Artefato: Módulo contendo aplicação baseada em inteligência artificial treinada para interação com clientes através dos canais de atendimento previstos na entrega 2. | 28200 | 46005 | 35232 | 2025-04-01 | 2025-06-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFM-2408.0026 | 2 | Plataforma omnichannel de atendimento inteligente | Entrega 2. Integração com até quatro sistemas e/ou redes sociais (ex: Whatsapp, Telegram e outras) à escolha da Sinc. Artefato: Módulo para utilização das redes sociais como canais de atendimento e integração com sistema definido pela Sinc Certificadora para obtenção de dados de clientes. | 41800 | 34405 | 35232 | 2025-01-02 | 2025-03-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFM-2408.0026 | 1 | Plataforma omnichannel de atendimento inteligente | Entrega 1. Módulo de sistema web para atendimento centralizado dos chamados. Módulo responsável pelo gerenciamento dos atendimentos, contemplando: ● Gerenciamento de atendimentos por: protocolos, filas, departamentos, status, clientes, transferência de chamados e tempo de atendimento; ● Agenda de atendimentos e sistema de envio de notificações; ● Pesquisa de satisfação; ● Biblioteca de documentação de suporte para atendimentos; ● Sistema de comunicação interna entre equipes de atendimento; ● Envio de mensagens em massa via email. Artefato: Módulos de gerenciamento de atendimento por filas, sistema de comunicação interna e biblioteca de documentação | 57200 | 38319 | 46976 | 2024-09-02 | 2024-12-31 | 2024-09-02 |  | 1 |  | Não
PEDG-2409.0053 | 3 | MyCollabAI | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 97266.21 | 194046.16 | 39724.41 | 2025-06-01 | 2025-09-30 |  |  | 1 |  | Não
PEDG-2409.0053 | 2 | MyCollabAI | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa. | 97266.22 | 194046.16 | 39724.42 | 2025-02-01 | 2025-05-31 |  |  | 1 |  | Não
PEDG-2409.0053 | 1 | MyCollabAI | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento. | 97266.22 | 194046.16 | 39724.42 | 2024-10-01 | 2025-01-31 | 2024-10-01 |  | 1 | 2 | Não
PCEE-2408.0269 | 3 | DToF | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 0 | 800 | 2025-03-03 | 2025-05-01 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-2408.0269 | 2 | DToF | ME02: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 85045.19 | 135812.34 | 20344.88 | 2024-12-02 | 2025-02-28 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-2408.0269 | 1 | DToF | ME01: Primeira versão da arquitetura e do protótipo do DToF. | 74321.56 | 141953.21 | 20344.89 | 2024-09-02 | 2024-11-29 | 2024-09-02 |  | 1 | 25 | Não
PIFG-2409.0021 | 3 | RegeTrack: Plataforma Digital de Monitoramento e Gestão da Agricultura Regenerativa | Relatório final e código fonte do software | 180230 | 285381 | 82059.99 | 2026-05-01 | 2027-11-10 |  |  | 1 |  | Não
PIFG-2409.0021 | 2 | RegeTrack: Plataforma Digital de Monitoramento e Gestão da Agricultura Regenerativa | Relatório dos ensaios e plataforma versão 2 e Manual de boas práticas para biológico | 206000 | 324314 | 93747.5 | 2025-06-01 | 2026-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFG-2409.0021 | 1 | RegeTrack: Plataforma Digital de Monitoramento e Gestão da Agricultura Regenerativa | Relatório preliminar dos ensaios e plataforma versão 1 | 218000 | 342074.99 | 99192.5 | 2024-09-01 | 2025-05-31 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2407.0272 | 3 | LAD INNOVATION LTDA - Atenus | Essa fase tem como objetivo realizar os testes e ensaios funcionais do dispositivo assim como validar a interface entre as competências envolvidas, além do objetivo de consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | 328584.75 | 262867.8 | 65716.95 | 2024-12-16 | 2025-04-15 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2407.0272 | 2 | LAD INNOVATION LTDA - Atenus | Essa fase tem o objetivo de realizar montagem de tudo que foi levantado de melhorias e do projeto. | 410730.95 | 328584.75 | 82146.19 | 2024-10-15 | 2024-12-13 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2407.0272 | 1 | LAD INNOVATION LTDA - Atenus | Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. Iniciada pela mobilização da equipe em uma reunião de abertura, deve culminar na criação do Plano de Gestão do Projeto, o qual contém detalhes sobre o cronograma de atividades, planos de comunicação interna e externa, e o plano de riscos previstos ao projeto. Além do objetivo de entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto, onde será analisado tudo que já foi desenvolvido e validado pelo cliente afim de identificar melhorias. | 246438.56 | 197150.85 | 49287.71 | 2024-08-14 | 2024-10-14 | 2024-08-14 |  | 1 | 64 | Não
PIFF-2409.0048 | 4 | Alimentador Automático para Ração com Monitoramento Remoto | 4.11 Testes para validação do Protótipo já integrado com aplicativo (app) e site - Relatório de Testes - Todas opções de análise das do protótipo já integrado com aplicativo e site testadas e aprovadas; 4.5 Desenvolvimento do Aplicativo e Site - Aplicativo e Site - Aplicativo e site - desenvolvidos e disponíveis para uso; 4.6 Testes para validação da Comunicação entre equipamentos e APP - Relatório de Testes - Todas opções de análise das comunicação entre equipamentos e site testadas e aprovadas; 5.1 Modelagem 3D para construção mecânica do protótipo - Projeto de Modelagem - Modelo 3D para construção mecânica do protótipo concluído; 5.2 Produção e montagem dos componentes mecânicos e eletrônicos do protótipo - Componentes Mecânicos e Eletrônicos montados - Protótipo do modelo produzido e montado; 5.3 Testes para validação do Protótipo - Relatório de Testes - Todas opções de análise das protótipo testadas e aprovadas; 5.4 Ajustes para o produto final - Produto final - Produto final ajustado e aprovado; 5.5 Homologação na ANATEL - Relatório de Homologação - Homologação na ANATEL concluída; 5.6 Desenvolvimento da embalagem - Embalagem pronta - Embalagem pronta; 5.7 Relatório Final e Transferência de Tecnologia - Relatório Final e Transferência de Tecnologia - Relatório Final e Transferência de Tecnologia concluídos. | 37915.72 | 37915.72 | 37915.72 | 2025-07-01 | 2025-09-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFF-2409.0048 | 3 | Alimentador Automático para Ração com Monitoramento Remoto | 4.10 Montagem dos componentes mecânicos e eletrônicos do protótipo do modelo online 1 modelo 1 ou 2 versão 2 - Componentes mecânicos e eletrônicos montados - Protótipo do modelo online 1 modelo 1 ou 2 versão 2 produzido e montado; 4.4 Planejamento, Arquitetura da Informação e Design do site e APP - Relatório de Planejamento, arquitetura e Design - Arquitetura da Informação e Design do site e APP definida; 4.7 Recebimento das placas da PCB do protótipo - Relatório de Recebimento das Placas - Placas da PCB do protótipo recebidas; 4.8 Testes das placas da PCB do protótipo - Relatório de Testes - Todas opções de análise das placas da PCB do protótipo testadas e aprovadas; 4.9 Modelagem 3D e construção mecânica para adaptação modelo online e offline do modelo online 1 modelo 1 ou 2 versão 2 - Modelos online e offline construídos - Modelo online e offline do modelo online 1 modelo 1 ou 2 versão 2 construídos. | 58680.72 | 58680.72 | 58680.72 | 2025-04-01 | 2025-06-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFF-2409.0048 | 2 | Alimentador Automático para Ração com Monitoramento Remoto | 2.8 Testes para análises de opções de projetos modelo offline 1 modelo 1 versão 2 Relat. de Testes;3.1 Modelagem 3D para construção mecânica do protótipo mod. offline 1 mod. 2 versão 1 - Projeto de Modelagem;3.2 Produção e montagem dos comp. mecânicos do protótipo mod. offline 1 mod. 2 versão 1 - Componentes Mecânicos montados;3.3 Ajustes do circuito eletrônico existente com display e chaves de comandos para adaptação no modelo mecânico mod. offline 1 mod. 2 versão 1 - Circuito eletrônico ajustado;3.4 Pesquisa e Desenvol. de um novo circuito eletrônico para controle offline do protótipo do Circuito eletrônico offline - Novo circuito eletrônico para controle offline do protótipo do Circuito eletrônico offline;3.5 Projeto da placa de circuito impresso e geração do arquivo gerber do protótipo do Circuito eletrônico offline -Projeto da Placa; 3.6 Envio para produção da PCB do protótipo do protótipo do Circuito eletrônico offline -Relat. de comprovação de envio para produção;4.1 Pesquisa e Desenv. de um novo circuito eletrônico para controle e monitoramento e comunicação do protótipo do Circuito eletrônico online - Novo circuito eletrônico para controle e monitoramento e comunicação do protótipo do Circuito eletrônico online; 4.2 Projeto da placa de circuito impresso e geração do arquivo gerber do Circuito eletrônico online - Projeto de Placa;4.3 Envio para produção da PCB do protótipo do Circuito eletrônico online - Relat. de compr. de envio para prod | 35445.72 | 35445.72 | 35445.72 | 2025-01-01 | 2025-03-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFF-2409.0048 | 1 | Alimentador Automático para Ração com Monitoramento Remoto | 2.1 Ajustes mecânicos do protótipo online 1 modelo 1 - Prototipo ajustado - protótipo com mecânica ajustada; 2.2 Ajustes eletrônicos do protótipo online 1 modelo 1 - Prototipo ajustado - protótipo com eletrônica ajustada; 2.3 Testes para análises de opções de projetos online 1 modelo 1 - Relatório de Testes - Todas opções de análise do modelo 1 testadas e aprovadas; 2.4 Pesquisa sobre diversos tipos de ração para aves e peixes considerando as características físicas (peletizadas, extrusadas, fareladas e sementes) - Relatório sobre diversos tipos de ração para aves e peixes - Avaliação dos diversos tipos de ração concluídas; 2.5 Modelagem 3D para construção mecânica do protótipo modelo offline 1 modelo 1 versão 2 - Projeto com Modelagem 3D - Modelagem 3D concluída do modelo offline 1 modelo 1 versão 2; 2.6 Produção e montagem dos componentes mecânicos do protótipo modelo offline 1 modelo 1 versão 2 - Componentes Mecânicos montados - Componentes de subsistemas mecânicos montados; 2.7 Ajustes do circuito eletrônico existente com display e chaves de comandos para adaptação no modelo mecânico do modelo offline 1 modelo 1 versão 2 - Circuito eletrônico ajustado - Circuito eletrônico ajustado com display e chaves de comando do modelo offline 1 modelo 1 versão 2 | 54370.74 | 54370.75 | 54370.74 | 2024-10-01 | 2024-12-31 |  |  | 1 |  | Não
PSCM-2409.0018 | 3 | Emprego de Novos Materiais Como Catalisadores e Suporte Sólido: Estudo de Viabilidade de Síntese do Quimioterápico Carfilzomib | Epoxidação em estágio tardio empregando um organocatalisador suportado. Micro entregáveis (Etapas de cada entregável): i. Título: Síntese do organocatalisador quiral suportado em sílica. Detalhamento: Será realizada a síntese de um organocatalisador derivado do alcaloide quinina. Em seguida, será feita a conexão deste sistema com um material de silicato (sílica). Ambos os sistemas serão devidamente caracterizados por meio de técnicas cromatográficas, espectroscópicas e espectrométricas. ii. Título: Aplicação dos organocatalisadores heterogênios na reação de epoxidação do pentapeptídeo Detalhamento: Com os materiais obtidos no micro entregável i, avaliaremos o melhor material catalisador na reação de epoxidação, bem como, a condição de contorno para melhor executar esse processo. O produto final será purificado por HPLC preparativo. iii. Título: Purificação e caracterização dos compostos obtidos Detalhamento: Diferentes abordagens de purificação do Carfilzomib serão avaliadas. Sua estrutura e pureza será determinada por técnicas espectroscópicas, espectrométricas e de cromatografia. Relatórios acompanhando as normativas do setor farmacêutico e seus órgãos reguladores serão produzidos para cada etapa de síntese. | 175021.2 | 37113.71 | 137907.5 | 2025-07-10 | 2026-03-09 |  |  | 1 |  | Não
PSCM-2409.0018 | 2 | Emprego de Novos Materiais Como Catalisadores e Suporte Sólido: Estudo de Viabilidade de Síntese do Quimioterápico Carfilzomib | Síntese em fase sólida do pentapeptídeo – Avaliação de diferentes materiais suportes / fase sólida e de materiais catalisadores para formação da l Micro entregáveis (Etapas de cada entregável): i. Título: Funcionalização inicial dos materiais suportes / fase sólida. Detalhamento: Nesta etapa funcionalizaremos materiais suportes / fases sólidas para iniciar o processo de síntese. Essa etapa é crucial, pois o controle do grau de funcionalização do material (número de sítios expostos) é fundamental para o desenvolvimento do protocolo. | 87510.6 | 18556.85 | 68953.75 | 2025-03-11 | 2025-07-09 |  |  | 1 |  | Não
PSCM-2409.0018 | 1 | Emprego de Novos Materiais Como Catalisadores e Suporte Sólido: Estudo de Viabilidade de Síntese do Quimioterápico Carfilzomib | Realização de um levantamento bibliográfico e teste de viabilidade para a síntese do aminoácido não-proteinogênico homofenilalanina Levantamento Bibliográfico completo; Detalhamento: Neste micro entregável, será realizado um levantamento bibliográfico completo, essencial para o desenvolvimento pleno da proposta. ii. Título: Preparação dos materiais semicondutores e fotocatalisadores; Detalhamento: Realizaremos a síntese dos materiais semicondutores e de complexos metálicos (Ir e Ru) que serão aplicados na reação fotoquímica para preparação do aminoácido homofenilalanina. iii. Título: Estudo de viabilidade da reação fotoquímica para formação do aminoácido homofenilalanina. Detalhamento: Avaliação das condições de contorno, dos semicondutores e dos materiais derivados de complexos metálicos na reação de formação do aminoácido homofenilalanina. Ainda, será realizado caracterização completa dos produtos formados através de técnicas espectroscópicas e espectrométricas. | 131265.9 | 27835.28 | 103430.62 | 2024-09-09 | 2025-03-10 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2408.0052 | 8 | 3D APT - Three Dimensional Automated Perception and Tagging | Relatório detalhando atividades e resultados alcançados na Macro 8; Protótipo de software (versão final) para associar automaticamente os dados de engenharia aos objetos correspondentes em nuvens de pontos 3D; Submissão do Relatório Final (REF) para ANP. | 248037.05 | 1555152.99 | 165358.13 | 2028-02-17 | 2028-08-16 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2408.0052 | 7 | 3D APT - Three Dimensional Automated Perception and Tagging | Relatório detalhando atividades e resultados alcançados na Macro 7; Protótipo de software para reconhecer/segmentar objetos de nuvem de pontos 3D, considerando uma abordagem rápida de digitalização 3D; Sessão de hands-on apresentando conjunto de dados de nuvem de pontos 3D adquirido por uma abordagem rápida de digitalização 3D. Apresentação sobre status de desenvolvimento do protótipo de software para associar automaticamente os dados de engenharia aos objetos correspondentes em nuvens de pontos 3D; Relatório Final (REF) para ANP com resultados obtidos até então. | 252170.89 | 1581071.51 | 168113.88 | 2027-08-19 | 2028-02-16 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2408.0052 | 6 | 3D APT - Three Dimensional Automated Perception and Tagging | Relatório detalhando atividades e resultados alcançados na Macro 6; Protótipo de software (versão final) para reconhecimento/segmentação de objetos em nuvens de pontos 3D no domínio de instalações de produção de petróleo e gás; Protótipo de software (1ª versão) para geração automática de representação semântica de cenas de instalações de produção de petróleo e gás; Protótipo de software (2ª versão) para associar automaticamente tags de engenharia aos objetos correspondentes em nuvens de pontos 3D; Submissão de artigo, iniciado na macroentrega anterior no arXiv. (https://arxiv.org/). | 256304.84 | 1606990.71 | 170869.89 | 2027-02-18 | 2027-08-18 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2408.0052 | 5 | 3D APT - Three Dimensional Automated Perception and Tagging | Relatório detalhando atividades e resultados alcançados na Macro 5; Protótipo de software (2ª versão) com melhorias na abordagem de segmentação de objetos em nuvem de pontos 3D considerando um modelo de IA treinado em dados multimodais; Apresentação de análise experimental (1ª versão) dos melhores métodos/tecnologias para digitalização 3D rápida; Revisão de requisitos e cenário de dados; Primeira versão de artigo com resultados relevantes obtidos no projeto e autorizados para publicação. | 256304.84 | 1606990.71 | 170869.89 | 2026-08-20 | 2027-02-17 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2408.0052 | 4 | 3D APT - Three Dimensional Automated Perception and Tagging | Relatórios detalhando atividades e resultados alcançados na Macro 4; Protótipo de software para associar automaticamente tags de engenharia aos objetos correspondentes em nuvens de pontos 3D, com melhoramentos evidenciados; Sessão de hands-on com demonstração de conjunto de dados multimodal para treinar modelos de IA e carregamento dos mesmos em diretório compartilhado; Sessão de hands-on sobre implementação de pipeline de dados para extração e transformação de dados de engenharia, visando associação automática com objetos em dados visuais de ativos físicos. | 256304.84 | 1606990.71 | 170869.89 | 2026-02-19 | 2026-08-19 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2408.0052 | 3 | 3D APT - Three Dimensional Automated Perception and Tagging | Relatórios detalhando atividades e resultados alcançados da Macro 3; Protótipo de software (1ª versão) para associar automaticamente tags de engenharia, que foram reconhecidas a partir de imagens 2D de ativos/instalações, com correspondentes objetos de nuvem de pontos 3D; Sessão hands-on demonstrando o progresso no algoritmo de segmentação de objetos em nuvem de pontos 3D; Conclusão da instalação de servidor para treinamento de modelo de IA; Conclusão de comissionamento de equipamentos/hardware para aquisição de dados visuais de ativos; Submissão de artigo com revisão de abordagens, iniciado na macroentrega anterior no arXiv (https://arxiv.org/). | 256304.84 | 1606990.71 | 170869.89 | 2025-08-21 | 2026-02-18 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2408.0052 | 2 | 3D APT - Three Dimensional Automated Perception and Tagging | Relatórios detalhando atividades e resultados alcançados na Macro 2; Protótipo de software para localizar e ler automaticamente tags em imagens de instalações de produção de petróleo e gás; Primeira versão de um banco de dados para o treinamento de modelos de inteligência artificial; Primeira versão de um artigo sobre revisão de abordagens para gerar automaticamente uma representação semântica de cenas de instalações de produção de petróleo e gás. | 289376.44 | 1814344.36 | 192917.62 | 2025-02-20 | 2025-08-20 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2408.0052 | 1 | 3D APT - Three Dimensional Automated Perception and Tagging | Relatórios detalhando atividades e resultados alcançados na Macro 1; Revisão e abordagens para localização e leitura automática de tags em imagens de instalações de produção de petróleo e gás; Apresentação sobre planejamento e status de desenvolvimento de protótipo de software para localizar e ler automaticamente tags e imagens de instalações de produção de petróleo e gás; Apresentação sobre planejamento e status de construção de um banco de dados para o treinamento de modelos de inteligência artificial; Melhorias nos algoritmos de segmentação de objetos em nuvem de pontos 3D; Levantamento de requisitos, especificação e análise de cenário de dados. | 169491.86 | 1062687.07 | 112994.58 | 2024-09-18 | 2025-02-19 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2409.0089 | 4 | Inteligência Artificial Aplicada na Criação de Assistente Virtual para Automação de Tarefas em Prontuários Eletrônicos | Desenvolvimento de modelos que ofereçam consultas técnicas e suporte à decisão baseados em IA | 100089.91 | 146160 | 57052.8 | 2026-01-01 | 2026-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2409.0089 | 3 | Inteligência Artificial Aplicada na Criação de Assistente Virtual para Automação de Tarefas em Prontuários Eletrônicos | Criação de algoritmos de IA para verificação automática de erros em documentos para identificar e corrigir erros em tempo real | 100089.88 | 146160 | 57052.8 | 2025-09-01 | 2025-12-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2409.0089 | 2 | Inteligência Artificial Aplicada na Criação de Assistente Virtual para Automação de Tarefas em Prontuários Eletrônicos | Criação de modelos de linguagem utilizando soluções open-source para sumarização automática de informações do prontuário. | 100089.88 | 146160 | 57052.8 | 2025-05-01 | 2025-08-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2409.0089 | 1 | Inteligência Artificial Aplicada na Criação de Assistente Virtual para Automação de Tarefas em Prontuários Eletrônicos | Desenvolvimento de modelos de linguagem para automatizar a estruturação de documentos de texto médicos e suas variações em um formato de JSON | 200179.76 | 292320 | 114105.6 | 2024-09-04 | 2025-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2405.0093 | 4 | Chatbots para Tutoria Pedagógica Centrada em Robótica com Alunos de Escolas | Validação dos modelos desenvolvidos e integração base com pipeline da empresa | 100184.05 | 69333.44 | 43640 | 2026-01-01 | 2026-01-28 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2405.0093 | 3 | Chatbots para Tutoria Pedagógica Centrada em Robótica com Alunos de Escolas | Validação dos modelos de geração de SQL e testes com modelos e interfaces de perguntas e respostas para análise visual | 250459.7 | 173333.3 | 109100 | 2025-08-01 | 2025-12-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2405.0093 | 2 | Chatbots para Tutoria Pedagógica Centrada em Robótica com Alunos de Escolas | Validação das bases de dados e testes de interface de tarefas de geração de SQL e avaliação da geração de análises visuais | 300551.64 | 207999.96 | 130920 | 2025-02-01 | 2025-07-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2405.0093 | 1 | Chatbots para Tutoria Pedagógica Centrada em Robótica com Alunos de Escolas | Análise de bases de dados e modelos de LLM para tarefas de gestão de dados | 250459.7 | 173333.3 | 109100 | 2024-09-09 | 2025-01-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2409.0092 | 3 | Uma Abordagem de Aprendizado de Máquina para Previsão de Sucesso de Processos Jurídicos | Modelo treinado a partir das features mais significativas para o problema | 286991.4 | 143333.32 | 143658 | 2025-09-01 | 2026-02-28 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2409.0092 | 2 | Uma Abordagem de Aprendizado de Máquina para Previsão de Sucesso de Processos Jurídicos | Dataset, modelos e indicadores para avaliação definidos | 286991.4 | 143333.34 | 143658 | 2025-03-01 | 2025-08-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2409.0092 | 1 | Uma Abordagem de Aprendizado de Máquina para Previsão de Sucesso de Processos Jurídicos | Definição das features a serem avaliadas | 286991.2 | 143333.34 | 143658 | 2024-09-05 | 2025-02-28 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2409.0091 | 5 | O Uso de Inteligência Artificial para Otimizar a Alocação de Recursos no Transporte e Distribuição de Combustíveis | Versão final do protótipo | 62823.3 | 99999 | 27550.5 | 2026-06-01 | 2026-08-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2409.0091 | 4 | O Uso de Inteligência Artificial para Otimizar a Alocação de Recursos no Transporte e Distribuição de Combustíveis | Protótipo Sistema híbridos de apoio à decisão integrado às demandas comerciais | 125646.78 | 199998 | 55101 | 2025-12-01 | 2026-05-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2409.0091 | 3 | O Uso de Inteligência Artificial para Otimizar a Alocação de Recursos no Transporte e Distribuição de Combustíveis | Protótipo Sistema híbridos de apoio à decisão | 125646.78 | 199998 | 55101 | 2025-06-01 | 2025-11-30 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2409.0091 | 2 | O Uso de Inteligência Artificial para Otimizar a Alocação de Recursos no Transporte e Distribuição de Combustíveis | Protótipo aplicação de gestão de planejamento de rotas | 125646.78 | 199998 | 55101 | 2024-12-01 | 2025-05-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2409.0091 | 1 | O Uso de Inteligência Artificial para Otimizar a Alocação de Recursos no Transporte e Distribuição de Combustíveis | Levantamento dos requisitos e definição de casos de uso | 62823.39 | 100007 | 27550.5 | 2024-09-05 | 2024-11-30 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2409.0090 | 3 | Aplicação de aprendizado ativo para construção em larga escala de modelos de visão computacional para inspeção de ativos em redes de distribuição e transmissão de energia elétrica | Dataset novo em maior escala que o anterior anotado e auditado internamente pela empresa; Atualização da metodologia de avaliação de técnicas de aprendizado ativo e não supervisionado em ambiente de produção; Códigos atualizados, modelos atualizados e resultados experimentais obtidos com os ciclos de iterações do projeto. | 280500.6 | 150666.68 | 129834 | 2025-09-01 | 2026-02-28 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2409.0090 | 2 | Aplicação de aprendizado ativo para construção em larga escala de modelos de visão computacional para inspeção de ativos em redes de distribuição e transmissão de energia elétrica | Dataset novo em maior escala anotado e auditado internamente pela empresa; Atualização da metodologia de avaliação de técnicas de aprendizado ativo e não supervisionado em ambiente de produção. | 280500.6 | 150666.66 | 129834 | 2025-03-01 | 2025-08-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2409.0090 | 1 | Aplicação de aprendizado ativo para construção em larga escala de modelos de visão computacional para inspeção de ativos em redes de distribuição e transmissão de energia elétrica | Dataset inicial anotado e auditado internamente pela empresa; Metodologia inicial de avaliação de técnicas de aprendizado ativo e não supervisionado em ambiente de produção | 280500.6 | 150666.66 | 129834 | 2024-09-05 | 2025-02-28 |  |  | 1 |  | Não
PSQV-2404.0017 | 4 | Monitoramento de espécies invasoras para o manejo de água de lastro em navios mineraleiros | Desenvolvimento de uma ferramenta para diagnóstico de espécies invasoras | 124512.56 | 82000 | 42512.55 | 2025-09-26 | 2025-10-09 |  |  | 1 |  | Não
PSQV-2404.0017 | 3 | Monitoramento de espécies invasoras para o manejo de água de lastro em navios mineraleiros | Sistema para a Integração de Dados Genômicos | 276132.97 | 182000 | 94132.96 | 2025-06-11 | 2025-09-25 |  |  | 1 |  | Não
PSQV-2404.0017 | 2 | Monitoramento de espécies invasoras para o manejo de água de lastro em navios mineraleiros | Análise exploratória de dados e mapeamento inicial da biodiversidade. | 197883.99 | 130000 | 67884 | 2025-01-23 | 2025-06-10 |  |  | 1 |  | Não
PSQV-2404.0017 | 1 | Monitoramento de espécies invasoras para o manejo de água de lastro em navios mineraleiros | Coleta de amostras e sequenciamento genômico. | 316470.48 | 210000 | 106470.49 | 2024-04-17 | 2025-01-22 | 2024-09-05 |  | 1 | 10 | Não |  | O termo de cooperação foi assinado em Abril( 12/04/2024). Porém, a empresa só pôde realizar o aporte no dia 02/09/2024 e o projeto encontra-se iniciando em Setembro.
PFOP-2405.0003 | 3 | SMART DRILL: DESENVOLVIMENTO DE SONDAGEM ROTOPERCURSIVA INTELIGENTE | Relatório Final: Produzir um relatório abrangente que sumarize o processo de construção do sistema, destacando desafios superados e lições aprendidas. | 0 | 0 | 55933.34 | 2025-02-27 | 2025-04-27 |  |  | 1 |  | Não
PFOP-2405.0003 | 2 | SMART DRILL: DESENVOLVIMENTO DE SONDAGEM ROTOPERCURSIVA INTELIGENTE | Relatório Técnico B: Apresentar de forma detalhada as estimativas de propriedades geotécnicas obtidas através do modelo preditivo. Desenvolver um relatório abordando as implicações e resultados das estimativas de parâmetros geotécnicos, destacando contribuições para a área. Sistema de "Front End": Assistir a Empresa na criação de uma interface intuitiva e funcional para a aplicação, incorporando o modelo desenvolvido. Testes e Ajustes: Realizar testes rigorosos para garantir a eficácia e usabilidade do sistema. Documentação do Sistema: Elaborar documentação completa que explicite as funcionalidades, configurações e manuseio do sistema. Implantação e Demonstração: Implementar o sistema em ambiente real e realizar uma demonstração prática, garantindo sua integração adequada e funcionalidade esperada. | 155814.29 | 155814.29 | 55933.32 | 2024-10-27 | 2025-02-27 |  |  | 1 |  | Não
PFOP-2405.0003 | 1 | SMART DRILL: DESENVOLVIMENTO DE SONDAGEM ROTOPERCURSIVA INTELIGENTE | Relatório Técnico A: Elaborar um relatório detalhado destacando as variáveis mais relevantes no processo de modelamento. Aborde de maneira abrangente o desenvolvimento do banco de dados, ressaltando sua importância e aplicabilidade. | 155814.28 | 239714.28 | 55933.34 | 2024-05-27 | 2025-05-27 | 2024-10-27 | 2025-02-01 | 1 |  | Não
PFTB-2407.0004 | 5 | Controlador e Regulador EUA | Apresentação dos resultados das sprints finalizadas no período e planejamento da próxima sprint Protótipos Versão V3 Plano de Testes de Campo, Relatório de execução do Plano de Testes Campo Documentação Técnica final e Código fonte. | 314722.24 | 777091.06 | 203339.06 | 2026-09-01 | 2027-02-28 |  |  | 1 |  | Não
PFTB-2407.0004 | 4 | Controlador e Regulador EUA | Apresentação dos resultados das sprints finalizadas no período e planejamento da próxima sprint Protótipos Versão V2. Relatório de execução dos Testes de Pré-Qualificação. | 314722.24 | 777091.96 | 203339.06 | 2026-03-01 | 2026-08-31 |  |  | 1 |  | Não
PFTB-2407.0004 | 3 | Controlador e Regulador EUA | Apresentação dos resultados das sprints finalizadas no período e planejamento da próxima sprint Protótipos Versão V1. | 314722.24 | 777091.96 | 203339.06 | 2025-09-01 | 2026-02-28 |  |  | 1 |  | Não
PFTB-2407.0004 | 2 | Controlador e Regulador EUA | Apresentação dos resultados das sprints finalizadas no período e planejamento da próxima sprint. | 314722.24 | 777091.96 | 203339.06 | 2025-03-01 | 2025-08-31 |  |  | 1 |  | Não
PFTB-2407.0004 | 1 | Controlador e Regulador EUA | Apresentação, Ata de Reunião Plano de Projeto atualizado Documento de arquitetura e requisitos e estabelecimento do backlog inicial Apresentação dos resultados das sprints finalizadas no período e planejamento da próxima sprint. | 314722.24 | 777091.96 | 203339.06 | 2024-08-29 | 2025-02-28 | 2024-09-02 |  | 1 |  | Não
PIFC-2409.0128 | 4 | PLATAFORMA AVANÇADA DEDICADA À GESTÃO E MONITORAMENTO DA PRODUÇÃO EM PECUARIA | Camada de hardware e algoritmo inteligente - Hardwares integrados com algoritmo inteligente - Relatório de testes | 66300 | 52303.92 | 128108.43 | 2025-07-01 | 2026-01-05 |  |  | 1 |  | Não
PIFC-2409.0128 | 3 | PLATAFORMA AVANÇADA DEDICADA À GESTÃO E MONITORAMENTO DA PRODUÇÃO EM PECUARIA | Camada de hardware 2 / IA - Algoritmo inteligente - Protótipo - Placa Portal de Contagem - Protótipo - Placa de Nível | 121600 | 171936.21 | 85405.62 | 2025-03-01 | 2025-06-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFC-2409.0128 | 2 | PLATAFORMA AVANÇADA DEDICADA À GESTÃO E MONITORAMENTO DA PRODUÇÃO EM PECUARIA | Camada de hardware 1 / IA - Algoritmos treinados - Protótipo - Placa Balança de Passagem - Protótipo - Placa Curral Inteligente | 121600 | 142028.06 | 85405.62 | 2024-11-01 | 2025-02-28 |  |  | 1 |  | Não
PIFC-2409.0128 | 1 | PLATAFORMA AVANÇADA DEDICADA À GESTÃO E MONITORAMENTO DA PRODUÇÃO EM PECUARIA | Levantamento de requisitos / base dados - Relatório de requisitos dos hardwares - Relatório de requisitos do sistema inteligente - Base de dados | 60800 | 71014.03 | 42702.81 | 2024-09-05 | 2024-10-31 | 2024-09-05 |  | 1 |  | Não
PELE-2408.0057 | 3 | Produção de grafeno e derivados de carbono a partir de resíduos têxteis: desenvolvimento de rota para síntese em escala pré-piloto e validação de funcionalidade | Delimitação de rota para produção de derivados carbônicos em escala pré-piloto e validação de funcionalidade | 179506.67 | 55605.9 | 43562.33 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |  |  | 1 |  | Não
PELE-2408.0057 | 2 | Produção de grafeno e derivados de carbono a partir de resíduos têxteis: desenvolvimento de rota para síntese em escala pré-piloto e validação de funcionalidade | Investigação de rotas para produção de derivados de carbono em escala pré-piloto e testes de aplicação | 164615 | 125746.2 | 68144.17 | 2025-05-01 | 2025-12-31 |  |  | 1 |  | Não
PELE-2408.0057 | 1 | Produção de grafeno e derivados de carbono a partir de resíduos têxteis: desenvolvimento de rota para síntese em escala pré-piloto e validação de funcionalidade | Investigação de parâmetros para otimização de aproveitamento de resíduos têxteis para produção de derivados de carbono | 119246 | 96668.5 | 73640.57 | 2024-09-02 | 2025-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-2408.0052 | 3 | Desenvolvimento de biofungicida para controle de doenças de solo e bioinseticida para controle de percevejo-marrom, mosca branca e cigarrinha do milho. | Resultado do desenvolvimento das formulações, estudos toxicológicos e eficiência agronômica. | 153630.53 | 263565.27 | 44157.12 | 2025-08-20 | 2026-05-19 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-2408.0052 | 2 | Desenvolvimento de biofungicida para controle de doenças de solo e bioinseticida para controle de percevejo-marrom, mosca branca e cigarrinha do milho. | Resultado dos ensaios em casa de vegetação e identificação molecular. | 153630.53 | 131782.68 | 22078.53 | 2025-05-20 | 2025-08-19 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-2408.0052 | 1 | Desenvolvimento de biofungicida para controle de doenças de solo e bioinseticida para controle de percevejo-marrom, mosca branca e cigarrinha do milho. | Resultado da seleção dos isolados e ensaio in vitro. | 153630.53 | 395348.04 | 66235.59 | 2024-08-20 | 2025-05-19 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-2403.0051 | 5 | Atrativo para a mariposa Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) baseado em compostos orgânicos voláteis emitidos por plantas de milho convencional (Zea mays) e teosinto (Zea spp.) | Resultado da avaliação do sinergismo (voláteis de planta + feromônios) no comportamento de S. frugiperda em túnel de vento. | 47340.17 | 57509.45 | 38605.44 | 2026-01-24 | 2026-07-23 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-2403.0051 | 4 | Atrativo para a mariposa Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) baseado em compostos orgânicos voláteis emitidos por plantas de milho convencional (Zea mays) e teosinto (Zea spp.) | Resultado das respostas comportamentais de Spodoptera frugiperda aos compostos sintéticos de plantas de milho convencional e teosinto (selvagem). | 47340.17 | 57509.45 | 38605.44 | 2025-07-24 | 2026-01-23 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-2403.0051 | 3 | Atrativo para a mariposa Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) baseado em compostos orgânicos voláteis emitidos por plantas de milho convencional (Zea mays) e teosinto (Zea spp.) | Respostas eletroantenográficas de Spodoptera frugiperda aos compostos voláteis de plantas de milho convencional e teosinto (selvagem). | 47340.17 | 57509.45 | 38605.44 | 2025-04-24 | 2025-07-23 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-2403.0051 | 2 | Atrativo para a mariposa Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) baseado em compostos orgânicos voláteis emitidos por plantas de milho convencional (Zea mays) e teosinto (Zea spp.) | Resultado das respostas comportamentais de Spodoptera frugiperda aos compostos voláteis de plantas de milho convencional e teosinto (selvagem). | 47340.17 | 57509.45 | 38605.44 | 2024-10-24 | 2025-04-23 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-2403.0051 | 1 | Atrativo para a mariposa Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) baseado em compostos orgânicos voláteis emitidos por plantas de milho convencional (Zea mays) e teosinto (Zea spp.) | Resultado da identificação dos compostos voláteis de plantas de milho convencional e teosinto (selvagem). | 47340.17 | 57509.45 | 38605.44 | 2024-07-24 | 2024-10-23 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-2406.0050 | 3 | Desenvolvimento de bionematicida a base de Bacillus e um biofungicida para controle de doenças de solo | Resultado do escalonamento desde a bancada até produção em planta piloto. | 198168.81 | 341542.09 | 80171.54 | 2026-02-28 | 2026-12-27 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-2406.0050 | 2 | Desenvolvimento de bionematicida a base de Bacillus e um biofungicida para controle de doenças de solo | Resultados de ensaios em casa de vegetação, estudos toxicológicos e desenvolvimento de formulação. | 198168.75 | 312387.8 | 72154.35 | 2025-05-28 | 2026-02-27 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-2406.0050 | 1 | Desenvolvimento de bionematicida a base de Bacillus e um biofungicida para controle de doenças de solo | Resultados da seleção e produção dos isolados para ensaios in vitro e identificação molecular. | 198168.75 | 312387.8 | 72154.35 | 2024-09-09 | 2025-05-27 | 2024-08-26 |  | 1 |  | Não
PCEE-2311.0245 | 5 | RobotXR | ME05: Versão final dos resultados do projeto validados pela Empresa. | 0 | 0 | 670 | 2025-05-10 | 2025-06-10 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-2311.0245 | 4 | RobotXR | ME04: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 105595.57 | 174525.51 | 19119.53 | 2025-01-10 | 2025-05-09 |  |  | 1 |  | Não
PDCC-2408.0027 | 3 | AFiP - Assistente Financeiro Personalizado | Relatório completo e códigos gerados. MVP+IA. | 131971.26 | 35793.1 | 47954.03 | 2025-03-01 | 2025-08-31 |  |  | 1 |  | Não
PDCC-2408.0027 | 2 | AFiP - Assistente Financeiro Personalizado | Dicionário de dados dos bancos criados. MVP. | 65985.63 | 15000 | 47954.02 | 2024-12-01 | 2025-02-28 |  |  | 1 |  | Não
PDCC-2408.0027 | 1 | AFiP - Assistente Financeiro Personalizado | Relatório detalhado de entendimento do problema. Exemplo de relatório a ser gerado pela ferramenta. | 161698.28 | 165000 | 47954.02 | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 2024-09-02 |  | 1 | 35 | Não
PDCC-2406.0025 | 4 | Monitoramento de Parâmetros de Saúde Mental | Relatório com detalhes das técnicas, dados e avaliações realizadas, assim como código fonte do software. | 68175.86 | 12271.66 | 31917.24 | 2026-03-02 | 2026-09-01 |  |  | 1 |  | Não
PDCC-2406.0025 | 3 | Monitoramento de Parâmetros de Saúde Mental | Relatório com detalhes das técnicas, dados e avaliações realizadas, assim como código fonte do software. | 68175.86 | 12271.65 | 31917.24 | 2025-09-02 | 2026-03-01 |  |  | 1 |  | Não
PDCC-2406.0025 | 2 | Monitoramento de Parâmetros de Saúde Mental | Relatório discutindo as técnicas, dados e avaliações realizadas, assim como código fonte do software gerado. | 68175.86 | 12271.65 | 31917.24 | 2025-03-02 | 2025-09-01 |  |  | 1 |  | Não
PDCC-2406.0025 | 1 | Monitoramento de Parâmetros de Saúde Mental | Relatório do estado da arte, bases disponíveis e avaliação do algoritmo disponível (expressões faciais). | 114644.83 | 154688.48 | 31917.25 | 2024-09-02 | 2025-03-01 | 2024-09-02 |  | 1 | 11 | Não
PAGR-2408.0014 | 3 | Desenvolvimento de suplemento energético a base de mel | Meta3. Estudos técnicos, analíticos e científicos dos produtos Etapa 11. Estudos de estabilidade microbiológica Etapa 12. Análise físico-química, sensorial e microbiológica final Etapa 13. Avaliação dos resultados para validação dos resultados do projeto Etapa 14. Relatório técnico final e entrega do processo e produto. | 25600 | 18943.71 | 32581.59 | 2025-03-07 | 2025-08-06 |  |  | 1 |  | Não
PAGR-2408.0014 | 2 | Desenvolvimento de suplemento energético a base de mel | Meta 2. Elaboração dos produtos Etapa 8. Desenvolvimento dos produtos Etapa 9. Contratação de serviços de terceiro Etapa 9. Análises físico-químicas e microbiológicas iniciais e análise sensorial Etapa 10. Relatório técnico parcial | 25000 | 40005.8 | 16290.8 | 2025-01-06 | 2025-03-06 |  |  | 1 |  | Não
PAGR-2408.0014 | 1 | Desenvolvimento de suplemento energético a base de mel | Meta 1. Delineamento experimental Etapa 1. Tramitação administrativa; Etapa 2. Delineamento do experimento Etapa 3. Orçamentos Etapa 4. Aquisição de insumos Etapa 5. Planejamento operacional Etapa 6. Pré-testes Etapa 7. Relatório parcial | 47200 | 65505.71 | 48872.39 | 2024-08-07 | 2025-01-03 |  |  | 1 |  | Não
PEMB-2407.0020 | 6 | MaxTPlan - MAXimizar o aproveitamento dos Tecidos com Planejador de enfesto e corte | Elaboração de relatório final e transferencia de tecnologia | 24104.92 | 8912.42 | 5785.16 | 2025-04-23 | 2025-09-30 |  |  | 1 |  | Não
PEMB-2407.0020 | 5 | MaxTPlan - MAXimizar o aproveitamento dos Tecidos com Planejador de enfesto e corte | Implementar Virtualização em versão para Operação (versão operacional) Implementar Algoritmo Genético em versão para Operação (versão operacional) Testes, ajustes e Deploy da solução | 90075.88 | 33304.14 | 21618.21 | 2025-03-12 | 2025-04-23 |  |  | 1 |  | Não
PEMB-2407.0020 | 4 | MaxTPlan - MAXimizar o aproveitamento dos Tecidos com Planejador de enfesto e corte | Implementar regras de customização no módulo de Virtualização (versão beta) Parametrização otimizada e controles do Algoritmo Genético (versão beta) Testes, ajustes e Deploy da solução | 63986.56 | 23658.01 | 15356.78 | 2025-01-21 | 2025-03-11 |  |  | 1 |  | Não
PEMB-2407.0020 | 3 | MaxTPlan - MAXimizar o aproveitamento dos Tecidos com Planejador de enfesto e corte | Implementar novas regras no módulo de Virtualização (versão alfa) Aperfeiçoar desempenho do Algoritmo Genético (versão alfa) Testes, ajustes e Deploy da solução | 63986.57 | 23658.02 | 15356.78 | 2024-11-14 | 2025-01-20 |  |  | 1 |  | Não
PEMB-2407.0020 | 2 | MaxTPlan - MAXimizar o aproveitamento dos Tecidos com Planejador de enfesto e corte | Preparar estrutura de TI camada de autenticação integração continua preparar arquitetura de IA Definir protocolos de serviço desenvolver módulo de virtualização adaptar algoritimos genético criar cenários de teste | 77958.44 | 28823.9 | 18710.03 | 2024-09-26 | 2024-11-13 |  |  | 1 |  | Não
PEMB-2407.0020 | 1 | MaxTPlan - MAXimizar o aproveitamento dos Tecidos com Planejador de enfesto e corte | elaborar documento de requisitos analisar amostras de dados | 64241.09 | 23752.13 | 15417.86 | 2024-07-31 | 2024-09-25 |  |  | 1 |  | Não
PELE-2407.0054 | 3 | Projeto Estruturante - Baterias de íons-lítio | Desenvolvimento de processo de produção escalonável de células cilíndricas 21700 (TRL 7 / MRL 7) | 896100 | 83333.16 | 0 | 2026-10-01 | 2027-07-31 |  |  | 1 |  | Não
PELE-2407.0054 | 2 | Projeto Estruturante - Baterias de íons-lítio | Desenvolvimento de processo escalonável para produção de eletrodos de células cilíndricas 21700 (Sem componente manual - TRL 6 / MRL | 5227141.25 | 366721.9 | 0 | 2025-10-01 | 2026-09-30 |  |  | 1 |  | Não
PELE-2407.0054 | 1 | Projeto Estruturante - Baterias de íons-lítio | Desenvolvimento de prova de conceito para produção escalonável de componentes para células de íons-lítio cilíndricas 21700 (TRL 5 / MRL 5) | 5727497.31 | 866693.67 | 0 | 2024-08-01 | 2025-09-30 | 2024-08-01 |  | 1 |  | Não
PELE-2408.0055 | 3 | Plataforma de sensoriamento molecular para detecção multiplex de microrganismos viáveis através da fotoativação com PMA | Validação funcional da plataforma multiplex com amostra real | 56560 | 44407.83 | 34767.68 | 2025-10-01 | 2026-02-13 |  |  | 1 |  | Não
PELE-2408.0055 | 2 | Plataforma de sensoriamento molecular para detecção multiplex de microrganismos viáveis através da fotoativação com PMA | Otimizações singleplex e multiplex da plataforma de sensoriamento molecular | 85380 | 100017.85 | 52151.51 | 2025-04-01 | 2025-09-30 |  |  | 1 |  | Não
PELE-2408.0055 | 1 | Plataforma de sensoriamento molecular para detecção multiplex de microrganismos viáveis através da fotoativação com PMA | Definição de estratégias e metodologias para detecção molecular de microrganismos viáveis | 92741.81 | 175594.97 | 69535.35 | 2024-08-13 | 2025-03-31 | 2024-08-13 |  | 1 |  | Não
PIQP-2408.0002 | 3 | Desenvolvimento de produtos inovadores para tratamento de cabelos texturizados | Relatório técnico final. | 0 | 0 | 0 | 2025-06-24 | 2025-08-21 | 2025-06-24 | 2025-08-21 | 1 |  | Não |  | Nenhum comentário.
PIQP-2408.0002 | 2 | Desenvolvimento de produtos inovadores para tratamento de cabelos texturizados | Elucidação dos impactos da remoção de lipídeos por solventes nas propriedades mecânicas dos cabelos texturizados. | 38043.86 | 53647.2 | 22451.92 | 2025-01-23 | 2025-06-23 | 2025-01-23 | 2025-06-23 | 1 | 100 | Não |  | Nenhum comentário.
PIQP-2408.0002 | 1 | Desenvolvimento de produtos inovadores para tratamento de cabelos texturizados | Proposta baseada nas reuniões de kick-off, incluindo o planejamento detalhado do Projeto; Mapeamento quantitativo e comparativo das principais características do lipidoma de cabelos lisos versus ondulados e suas variações (tipo 1 ao 8). | 88768.99 | 125176.8 | 52387.83 | 2024-08-22 | 2025-01-22 | 2024-08-22 | 2025-01-22 | 1 | 70 | Não |  | Nada a comentar.
PELD-2408.0070 | 3 | Design de Hardware de módulo contendo dispositivo optoeletrônico para monitoramento de canais ópticos | 1. Pacote de Documentos Contendo a Compilação de Toda Documentação Técnica Gerada no Projeto. | 86495.74 | 136184.15 | 39296.42 | 2025-06-02 | 2025-07-31 |  |  | 1 |  | Não
PELD-2408.0070 | 2 | Design de Hardware de módulo contendo dispositivo optoeletrônico para monitoramento de canais ópticos | 1. Documento contendo o fluxo de processo do PROJETO. 2. Documento detalhado sobre o desenvolvimento do processo de solda de fio. 3. Documento de preparação e configuração dos equipamentos. | 171373.48 | 270088.9 | 77905.14 | 2025-02-03 | 2025-05-30 |  |  | 1 |  | Não
PELD-2408.0070 | 1 | Design de Hardware de módulo contendo dispositivo optoeletrônico para monitoramento de canais ópticos | 1. Documento detalhado contendo as funcionalidades do dispositivo, requisitos elétricos e funcionais, e a definição das estruturas elétricas. 2. Documento detalhado contendo todas as informações pertinentes ao desenvolvimento do Hardware. 3. Protótipo inicial da PCB desenvolvida | 247970.03 | 390806.97 | 112725.36 | 2024-08-01 | 2025-01-31 |  |  | 1 |  | Não
PFEM-2408.0042 | 3 | Desenvolvimento de material para vagões de minério de ferro. | Análise do desgaste: - Realização de ensaios de corrosão-abrasão - Análise dos resultados - Relatório Final | 24226.69 | 24688.14 | 8333.33 | 2025-01-21 | 2025-08-20 | 2025-01-21 | 2025-08-20 | 1 |  | Não
PFEM-2408.0042 | 2 | Desenvolvimento de material para vagões de minério de ferro. | Desenvolvimento de bancada de teste e metodologia para ensaios de corrosão-abrasão: - Concepção de infraestrutura de ensaio - Projeto, fabricação e comissionamento da infraestrutura de ensaio - Definição da metodologia de ensaios | 24226.7 | 24688.15 | 8333.33 | 2024-11-21 | 2025-01-20 | 2024-11-21 | 2025-01-20 | 1 |  | Não
PFEM-2408.0042 | 1 | Desenvolvimento de material para vagões de minério de ferro. | Análise de propriedades: - Caracterização mecânica, química e microestrutural do novo material - Revisão bibliográfica | 24226.7 | 49376.29 | 8333.33 | 2024-08-20 | 2024-11-20 | 2024-08-20 | 2024-11-20 | 1 |  | Não
PCOP-2408.0057 | 3 | Evolução tecnológica da plataforma HEALTHSCAN-Solução de Inteligência Artificial para identificação e quantificação de padrões anormais no parênquima pulmonar | Controle de qualidade, Integração e Transferência de tecnologia. | 266400 | 38775.51 | 37500 | 2025-08-27 | 2026-02-27 |  |  | 1 |  | Não
PCOP-2408.0057 | 2 | Evolução tecnológica da plataforma HEALTHSCAN-Solução de Inteligência Artificial para identificação e quantificação de padrões anormais no parênquima pulmonar | Inteligência Artificial. | 281400 | 38775.51 | 37500 | 2025-02-27 | 2025-08-26 |  |  | 1 |  | Não
PCOP-2408.0057 | 1 | Evolução tecnológica da plataforma HEALTHSCAN-Solução de Inteligência Artificial para identificação e quantificação de padrões anormais no parênquima pulmonar | Revisão Bibliográfica; Consolidação de bases de dados; Setup experimental . | 281400 | 38775.51 | 28125 | 2024-08-27 | 2025-02-26 |  |  | 1 |  | Não
PEMB-2407.0019 | 5 | SatSDR | Transferência de Tecnologia - A última macro entrega do projeto é a Transferência de Tecnologia, onde os relatórios finais e os arquivos-fonte são entregues, marcando o encerramento oficial do projeto. Durante esta fase de 3 meses, o conhecimento desenvolvido ao longo do projeto é compartilhado, permitindo à Visiona evoluir com o projeto após o término da parceria. | 207606.74 | 386299.57 | 111572.05 | 2026-02-18 | 2026-08-11 |  |  | 1 |  | Não
PEMB-2407.0019 | 4 | SatSDR | Modelo de voo (FM) - A quarta macro entrega concentra-se na construção do Modelo de voo (FM), uma versão finalizada e qualificada do SatSDR para operação em ambiente espacial. Com duração de 4 meses e meio, esta fase inclui a Revisão de Prontidão para o Voo (Flight Readiness Review) para garantir que o dispositivo esteja pronto para ser implantado no espaço. | 170597.1 | 317434.68 | 93296.77 | 2025-10-08 | 2026-02-18 |  |  | 1 |  | Não
PEMB-2407.0019 | 3 | SatSDR | Modelo de Engenharia (EM) - A terceira macro entrega marca o desenvolvimento do Modelo de Engenharia (EM), representando uma versão mais avançada do SDR. Com duração de 6 meses, esta fase inclui o aprimoramento do design do hardware, o desenvolvimento do firmware correspondente e a realização da Revisão Crítica de Projeto (CDR - Critical Design Review) para avaliar a prontidão do projeto para a próxima etapa. | 491153.94 | 913903.58 | 252873.32 | 2025-04-18 | 2025-10-08 |  |  | 1 |  | Não
PEMB-2407.0019 | 2 | SatSDR | Devkit Model (DM) - A segunda macro entrega do projeto é a criação do modelo Devkit (DM), que serve como uma base inicial para o desenvolvimento do SDR. Durante esta fase de 8 meses, serão desenvolvidas as especificações de hardware, firmware e mecânicos, incluindo massa, características térmicas e dimensões do dispositivo. Além disso, será avaliado para garantir sua viabilidade e conformidade com os requisitos estabelecidos. | 333890.33 | 621278.86 | 193052.77 | 2024-08-29 | 2025-04-18 |  |  | 1 |  | Não
PEMB-2407.0019 | 1 | SatSDR | Revisão de definição de requisitos (RR) - A primeira macro entrega do projeto é dedicada à revisão de definição de requisitos (RR - Requirements Review). Nesta fase, os requisitos detalhados do subsistema de SDR são revisados e analisados em profundidade, considerando aspectos de design, construção, interfaces, compatibilidade eletromagnética e qualidade. O objetivo é garantir uma compreensão clara e abrangente dos requisitos antes de prosseguir para o desenvolvimento. A duração desta etapa é de 1 mês. | 8847.61 | 16463 | 5661.73 | 2024-08-01 | 2024-08-29 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2408.0271 | 3 | VALE - Detecção de Não-Britáveis | 4. Projeto Conceitual No âmbito deste projeto, essa fase tem o objetivo de formular alternativas para embasar Provas de Conceito para Detecção de materiais não-britáveis e identificar possíveis gaps tecnológicos. | 120836.88 | 208688.28 | 36613.91 | 2024-11-26 | 2025-03-25 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2408.0271 | 2 | VALE - Detecção de Não-Britáveis | 3. Projeto Informacional Essa fase tem o objetivo de realizar um levantamento do estado da arte sobre o tema. A prospecção técnica do estado da arte compreende a busca por artigos e textos como dissertações e teses, busca por anterioridade (consulta a mais de 50 bancos de patentes internacionais). Além disso, será realizado um benchmarking industrial e soluções comerciais serão avaliadas comparativamente e um trabalho de atualização de mapeamento dos diversos stakeholders internos e externos será realizado. | 94209.36 | 162701.91 | 28545.69 | 2024-09-26 | 2024-11-25 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2408.0271 | 1 | VALE - Detecção de Não-Britáveis | 1.Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 2.Levantamento de Campo e Compilação de Dados | 66906.49 | 115549.17 | 20272.85 | 2024-08-26 | 2024-09-25 | 2024-08-26 |  | 1 | 100 | Não
PELE-2407.0049 | 3 | Desenvolvimento de um novo material ativo de carbono a partir de lignina Kraft para aplicação em baterias de íons-lítio – FASE II | Produção e teste de protótipos de células de íons de lítio cilíndricas 18650 empregando o novo material ativo de carbono. | 75015 | 86724.25 | 48000 | 2026-01-01 | 2026-07-04 |  |  | 1 |  | Não
PELE-2407.0049 | 2 | Desenvolvimento de um novo material ativo de carbono a partir de lignina Kraft para aplicação em baterias de íons-lítio – FASE II | Otimização do processo de produção de eletrodo utilizando um “tape casting” no formato “roll-to-roll” | 94705 | 135294.82 | 56000 | 2025-06-01 | 2025-12-31 |  |  | 1 |  | Não
PELE-2407.0049 | 1 | Desenvolvimento de um novo material ativo de carbono a partir de lignina Kraft para aplicação em baterias de íons-lítio – FASE II | Otimização da síntese do material ativo de carbono a partir de lignina Kraft | 122767.43 | 176827.43 | 90991.62 | 2024-07-04 | 2025-05-31 | 2024-07-04 |  | 1 | 20 | Não
PINA-2406.0081 | 3 | Equipamento de Inspeção de Chapas | I – os artefatos: a) de hardware: esquema elétrico, layout, gerber e lista de materiais (Bill of Materials – BoM); b) de firmware: códigos fonte e binários, das unidades de amostragem e unidade central; c) de software: código fonte das funcionalidades de software em versão final (desktop e aplicativo móvel); II – a documentação de software final (desktop e aplicativo móvel); III – arquivo executável da aplicação desktop; IV – relatório de testes de software final (desktop e aplicativo móvel); V – modelo de IA treinado e validado; VI – documentação do modelo de IA treinado versão final; VIII – relatório sobre estudo da modelagem do sensoriamento triaxial empregando inteligência artificial; IX – publicação do aplicativo móvel Android na loja do Google versão Beta | 65750 | 44673.52 | 17152.17 | 2025-01-01 | 2025-03-15 |  |  |  |  | Não
PINA-2406.0081 | 2 | Equipamento de Inspeção de Chapas | I – os artefatos preliminares de hardware: esquema elétrico, layout, gerber e lista de materiais (Bill of Materials – BoM); II – código fonte das funcionalidades de firmware em versão de desenvolvimento; III – código fonte das funcionalidades de software em versão de desenvolvimento; IV – protótipo navegável das interfaces gráficas dos módulos desenvolvidos; V – conjunto de dados prontos para treinamento de IA; VI – modelo preliminar de IA treinado para testes. | 514375 | 322141.7 | 134184.78 | 2024-09-01 | 2024-12-31 |  |  |  |  | Não
PINA-2406.0081 | 1 | Equipamento de Inspeção de Chapas | I – a definição das restrições definidas pela Prova de Conceito; II – cronograma das atividades de desenvolvimento de hardware e firmware; III – o documento de requisitos e arquitetura de hardware e firmware; IV – cronograma das atividades de desenvolvimento de software (desktop e aplicativo móvel); V – o documento de requisitos e arquitetura de software; VI – o plano de testes | 248625 | 157206.52 | 64858.7 | 2024-07-01 | 2024-08-31 | 2024-07-01 |  |  | 50 | Não
PCEE-2407.0266 | 8 | PROTÓTIPO NACIONAL DE BATERIA LÍTIO DE BAIXA TENSÃO PARA ELETRIFICAÇÃO VEICULAR | ME08: Operação Híbrida em Ambiente Relevante | 1825527.19 | 86452.86 | 0 | 2027-01-01 | 2027-08-01 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-2407.0266 | 7 | PROTÓTIPO NACIONAL DE BATERIA LÍTIO DE BAIXA TENSÃO PARA ELETRIFICAÇÃO VEICULAR | ME07: Verificação e Validação da Operação em Ambiente de Laboratório | 1121776.25 | 135133.42 | 0 | 2026-09-01 | 2026-12-31 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-2407.0266 | 6 | PROTÓTIPO NACIONAL DE BATERIA LÍTIO DE BAIXA TENSÃO PARA ELETRIFICAÇÃO VEICULAR | ME06: Ambiente Simulado da Estação Thermal Interface Material e segunda versão do módulo Local | 1140702.68 | 135133.42 | 0 | 2026-05-01 | 2026-08-31 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-2310.0243 | 6 | Investigação e Desenvolvimento de Aplicações RIC para Otimização de RAN | ME06: Prova de conceito aplicando o modelo na troca de estações para manter ou melhorar a qualidade de comunicação. | 39796.96 | 62552.96 | 11550 | 2025-02-01 | 2025-04-01 |  |  | 1 |  | Não
PPLI-2407.0072 | 3 | Green Wall | Descrição das formulações otimizadas e resultados das avaliações das propriedades de desempenho e de resistência a radiação UV; Resultados das caracterizações de barreira (CO2 e O2), migração e propriedades óticas, físicas e químicas, antes e após o envelhecimento acelerado; Dados da avaliação da tecnologia em TRL6. | 270000 | 162000 | 108000 | 2025-05-25 | 2025-09-18 |  |  | 1 |  | Não
PPLI-2407.0072 | 2 | Green Wall | Dados do desenvolvimento de métodos para incorporação da nanocelulose nos novos revestimentos; Descrição das formulações dos revestimentos; Resultados dos testes de aplicação em equipamentos de impressão e avaliação de desempenho quanto à aderência, secagem, resistência térmica e resistência mecânica. | 360000 | 216000 | 144000 | 2025-01-24 | 2025-04-24 |  |  | 1 |  | Não
PPLI-2407.0072 | 1 | Green Wall | Pesquisa de anterioridade e análise de requisitos necessários; Plano de Experimentos para o revestimento para aplicação em papel e filme polimérico; Descrição dos materiais selecionados: nanoceluloses e insumos para o preparo de formulações; Descrição dos substratos de papel e de filme polimérico selecionados. | 270000 | 162000 | 108000 | 2024-09-18 | 2025-01-23 | 2024-09-18 |  | 1 | 16 | Não
PFSM-2407.0011 | 4 | Sistema de telegestão e otimização de drivers de LED com isolação galvânica para iluminação pública | Software de gestão e diagnóstico de rede. Testes de validação do sistema de telegestão. Relatório técnico. | 30880 | 47008.17 | 40394.91 | 2026-01-09 | 2026-07-09 |  |  | 1 |  | Não
PFSM-2407.0011 | 3 | Sistema de telegestão e otimização de drivers de LED com isolação galvânica para iluminação pública | Testes de verificação dos elementos magnéticos atuais dos drivers de LEDs da empresa. Metodologia de projeto para confecção de elementos magnéticos com mínimo impacto no sistema de telegestão. Protótipo otimizado de elementos magnéticos. Testes de validação em bancada dos elementos magnéticos otimizados. | 72560 | 113000 | 40394.9 | 2025-07-09 | 2026-01-09 |  |  | 1 |  | Não
PFSM-2407.0011 | 2 | Sistema de telegestão e otimização de drivers de LED com isolação galvânica para iluminação pública | Especificação de arquitetura de hardware para o sistema de telegestão, incluindo rádio de telecomunicação, medição de energia e proteções. Firmware para operação do protótipo básico. Testes de validação do protótipo básico. | 72560 | 113000 | 40394.9 | 2025-01-09 | 2025-07-09 |  |  | 1 |  | Não
PFSM-2407.0011 | 1 | Sistema de telegestão e otimização de drivers de LED com isolação galvânica para iluminação pública | Relatório apresentando os prós e contras de cada padrão de protocolo de aplicação analisado para avaliação da empresa. Relatório apresentando os prós e contras de cada padrão de pilha de protocolos de conectividade analisado para avaliação da empresa. | 138000 | 216000 | 40394.9 | 2024-07-09 | 2025-01-09 | 2024-07-09 |  | 1 |  | Não
PUFV-2408.0052 | 3 | Desenvolvimento de algoritmo de inteligência artificial para predição de eventos de extremos climáticos | 3 º Macroentrega - Estatística dos campos de umidade para o período de 2022 a 2060 : Desenvolvimento do Algoritmo da evolução daumidade do solo entre 2022 - 2060. | 8100 | 12150 | 8412 | 2025-02-17 | 2025-05-30 |  |  | 1 |  | Não
PUFV-2408.0052 | 2 | Desenvolvimento de algoritmo de inteligência artificial para predição de eventos de extremos climáticos | 2 º Macroentrega - Caracterização espaço - temporal de 2022 a 2060 : Desenvolvimento do Algoritmo para estimativas climáticas entre 2022 - 2060. | 8100 | 12150 | 8412 | 2024-12-16 | 2025-02-14 |  |  | 1 |  | Não
PUFV-2408.0052 | 1 | Desenvolvimento de algoritmo de inteligência artificial para predição de eventos de extremos climáticos | 1 º Macroentrega - Caracterização espaço-temporal e estatística dos campos de precipitação e temperaturas máximas e mínimas para o período de 1990 a 2022 : Descarga dos dados climáticos dos modelos da NASA; Preparação dos dados climáticos; Extração dos dados para região de estudo; Análise estatística e espaço-temporal de extremos (1990 - 2022) e tendências. | 8100 | 12150 | 8412 | 2024-08-13 | 2024-12-13 | 2024-08-13 |  | 1 | 27 | Não
PGBI-2408.0001 | 5 | INVENTÁRIO 4.0 – Tecnologia e inovação para um manejo florestal mais sustentável | Protótipo com os seguintes recursos: - Visualização e análise do mapa de inventário florestal: rotas de baixo tráfego, rotas de alto tráfego, espécies manejadas, áreas e espécies protegidas; - Gerenciamento de clientes; - Relatórios: volumetria, produtividade por área, desempenho de coleta; - Atividade de teste de software: Teste unitário, teste de componente, teste de usuário; - Atividade de correção e ajuste do software. - Transferência de Tecnologia | 30332 | 0 | 20000 | 2025-06-02 | 2025-09-02 |  |  | 1 |  | Não
PGBI-2408.0001 | 4 | INVENTÁRIO 4.0 – Tecnologia e inovação para um manejo florestal mais sustentável | Protótipo de software que contenha os seguintes recursos: - Cadastrar área: arquivo .shape, descrição da área e formação de mapas básico; Etapa - Identificar espécie florestal: Dados (diâmetro, espécie, altura, estruturas presentes) + Foto + GPS + altimetria; - Calculo da volumetria por área (UPA, UT); | 75000 | 0 | 20000 | 2025-03-02 | 2025-06-02 |  |  | 1 |  | Não
PGBI-2408.0001 | 3 | INVENTÁRIO 4.0 – Tecnologia e inovação para um manejo florestal mais sustentável | Protótipo do software contendo as seguintes recursos: - Funcionalidade de login e senha, estrutura de segurança de acesso, por seções; - Funcionalidade de forma de pagamento (financeiro), estrutura de SAS, enquadramento como o modelo de negócio da empresa contratante; - Estrutura CRUD (Create, Read, Update, Delete) dos principais atores e atividades, a citar: grupamento de usuários (gestor, eng. Florestal, mateiro), cadastro da empresa, cadastro do inventário florestal, atividades de manejo (UT, UPA), espécie florestais (comercializáveis ou não), estruturas naturais, áreas protegidas, proibitivas ou de embargos (espécies proibidas, margens de rios, ...); - Implementação do Banco de Dados: Configuração, camada de negócio, restrições, triggers; - Povoamento do Banco de Dados; | 61668 | 13332 | 20000 | 2025-01-02 | 2025-03-02 |  |  | 1 |  | Não
PGBI-2408.0001 | 2 | INVENTÁRIO 4.0 – Tecnologia e inovação para um manejo florestal mais sustentável | 1- Lista de Requisitos; 2- Diagramas UML (Casos de uso e Diagrama de Classes) o sistema que será desenvolvido; 3- Protótipo de telas do sistema proposto; 4- Relatório técnico do ensaio do protótipo e validação dos requisitos. | 23000 | 50000 | 20000 | 2024-11-02 | 2025-01-02 |  |  | 1 |  | Não
PGBI-2408.0001 | 1 | INVENTÁRIO 4.0 – Tecnologia e inovação para um manejo florestal mais sustentável | 1 - Relatório do estudo da arte com descrição de patentes e registros de software. 2 - Relatório sobre os diagnósticos com propostas de melhoria no processo do inventário florestal. 3 – Lista de stakeholders parceiros do projeto. | 40000 | 70000 | 20000 | 2024-09-02 | 2024-11-02 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2405.0088 | 4 | DAISEE: Vigilância e Análise de Dados Avançada Com Modelos Massivos de Linguagem para Empoderamento de Líderes | Validação dos modelos desenvolvidos e integração base com pipeline da empresa | 88997.72 | 61111.36 | 39248 | 2025-12-01 | 2026-01-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2405.0088 | 3 | DAISEE: Vigilância e Análise de Dados Avançada Com Modelos Massivos de Linguagem para Empoderamento de Líderes | Validação dos modelos de geração de SQL e testes com modelos e interfaces de perguntas e respostas para análise visual | 222494.25 | 152777.7 | 98120 | 2025-07-01 | 2025-11-30 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2405.0088 | 2 | DAISEE: Vigilância e Análise de Dados Avançada Com Modelos Massivos de Linguagem para Empoderamento de Líderes | Validação das bases de dados e testes de interface de tarefas de geração de SQL e avaliação da geração de análises visuais | 266993.1 | 183333.24 | 117744 | 2025-01-01 | 2025-06-30 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2405.0088 | 1 | DAISEE: Vigilância e Análise de Dados Avançada Com Modelos Massivos de Linguagem para Empoderamento de Líderes | Análise de bases de dados e modelos de LLM para tarefas de gestão de dados | 222494.25 | 152777.7 | 98120 | 2024-08-01 | 2024-12-31 |  |  | 1 |  | Não
PELE-2407.0052 | 3 | Desenvolvimento de materiais biodegradáveis: papeis maleáveis e revestimentos hidrofóbicos | Otimização e validação de rotas de produção/compatibilização de materiais | 129721 | 168688.27 | 51711.66 | 2025-12-01 | 2026-05-17 |  |  | 1 |  | Não
PELE-2407.0052 | 2 | Desenvolvimento de materiais biodegradáveis: papeis maleáveis e revestimentos hidrofóbicos | Delimitação de rotas para produção de materiais biodegradáveis e compatibilização com substratos | 230479 | 85375.36 | 68144.17 | 2025-04-01 | 2025-11-30 |  |  | 1 |  | Não
PELE-2407.0052 | 1 | Desenvolvimento de materiais biodegradáveis: papeis maleáveis e revestimentos hidrofóbicos | Screening de rotas de produção de materiais biodegradáveis, hidrofóbicos e/ou maleáveis | 226800 | 98136.36 | 114944.17 | 2024-07-17 | 2025-03-31 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2405.0265 | 3 | Remineralização de solos do sertão, com coprodutos minerais, para cultivo de Agave sisalana | 4. Execução de Experimentos: Essa fase tem por objetivo a realização de testes e ajustes no projeto. 5. Etapa de Encerramento: Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar o databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | 250307.12 | 100122.44 | 150184.67 | 2025-02-04 | 2026-03-16 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2405.0265 | 2 | Remineralização de solos do sertão, com coprodutos minerais, para cultivo de Agave sisalana | 3. Projeto Conceitual: Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. | 223607.58 | 89443.04 | 134164.55 | 2024-11-05 | 2025-02-04 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2405.0265 | 1 | Remineralização de solos do sertão, com coprodutos minerais, para cultivo de Agave sisalana | 1. Planejamento: Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 2. Projeto Informacional: Essa fase tem o objetivo de entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. | 91981.3 | 36792.52 | 55188.78 | 2024-08-05 | 2024-11-04 | 2024-08-05 |  | 1 | 57 | Não
PEDG-2408.0052 | 3 | Predição de produtividade – Monitor de Rendimento | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa | 35902.49 | 74369.24 | 10905.99 | 2025-01-01 | 2025-03-31 |  |  | 1 |  | Não
PEDG-2408.0052 | 2 | Predição de produtividade – Monitor de Rendimento | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa | 35902.48 | 74369.25 | 10906 | 2024-11-01 | 2024-12-31 |  |  | 1 |  | Não
PEDG-2408.0052 | 1 | Predição de produtividade – Monitor de Rendimento | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | 35902.48 | 74369.25 | 10906 | 2024-09-01 | 2024-10-31 | 2024-09-01 |  | 1 | 55 | Não
PCIM-2407.0269 | 4 | Simple Nutri - Desenvolvimento de formulações alimentícias a partir do resíduo cervejeiro | 8. Avaliação Essa fase tem por objetivo executar testes e avaliar a maturidade atingida. 9. Etapa de Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | 74400 | 40324 | 34400 | 2025-06-13 | 2025-08-13 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2407.0269 | 3 | Simple Nutri - Desenvolvimento de formulações alimentícias a partir do resíduo cervejeiro | 7. Desenvolvimento da Tecnologia em Ambiente Relevante Essa fase tem como objetivo testar a tecnologia em ambiente relevante, com um escalonamento para até 200kg da produção dos protótipos, para validação de componentes ou arranjos experimentais, com configurações físicas finais. | 111600 | 60486 | 51600 | 2025-03-13 | 2025-06-12 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2407.0269 | 2 | Simple Nutri - Desenvolvimento de formulações alimentícias a partir do resíduo cervejeiro | 4. Conceitual Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. 5. Proposição de Tecnologias Essa fase tem como objetivo projetar preliminarmente os subsistemas do projeto e definir a interface entre eles. 6. Desenvolvimento da Tecnologia em Ambiente Laboratorial Essa fase tem como objetivo o desenvolvimento da tecnologia em ambiente laboratorial e formas de avaliação. | 74400 | 40324 | 34400 | 2024-11-13 | 2025-03-12 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2407.0269 | 1 | Simple Nutri - Desenvolvimento de formulações alimentícias a partir do resíduo cervejeiro | 1. Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 2. Informacional Essa fase tem como objetivo a coleta de dados na literatura técnica e científica. 3. Aquisições Essa fase tem como objetivo a compra de matérias-primas, insumos, reagentes necessários para execução dos protótipos e das análises laboratoriais envolvidas no projeto. | 111600 | 60486 | 51600 | 2024-08-13 | 2024-11-12 | 2024-08-13 |  | 1 | 65 | Não
PSBS-2408.0039 | 3 | Desenvolvimento e otimização de kit de q-PCR para detecção de bactérias em alimentos | Desenvolvimento de q-PCR Multiplex para detecção de bactérias patogênicas em alimentos | 104560.64 | 38675.8 | 36796.85 | 2025-06-02 | 2025-09-30 |  |  | 1 |  | Não
PSBS-2408.0039 | 2 | Desenvolvimento e otimização de kit de q-PCR para detecção de bactérias em alimentos | Validação de kit q-PCR para a identificação de oito tipos de bactérias patogênicas em alimentos | 94059.33 | 60980 | 54492 | 2024-12-02 | 2025-05-30 |  |  | 1 |  | Não
PSBS-2408.0039 | 1 | Desenvolvimento e otimização de kit de q-PCR para detecção de bactérias em alimentos | Padronização de 03 métodos de extração de DNA de bacteria Gram positiva e Gram negativa | 121932.68 | 118320 | 11288 | 2024-08-19 | 2024-11-29 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-2310.0243 | 5 | Investigação e Desenvolvimento de Aplicações RIC para Otimização de RAN | ME05: Modelo de predição de qualidade de comunicação baseado em potência de sinal. | 50594.64 | 102930.24 | 17324.99 | 2024-11-01 | 2025-01-31 |  |  | 1 |  | Não
PTEN-2408.0025 | 4 | Produção de Terras Raras a partir do Rejeito da Flotação de Niobatos e Estoque de Rejeito da Pilha de Mistos | Ensaios hidrometalúrgicos de separação e purificação; ● Parâmetros para obtenção dos óxidos de elementos terras raras; ● Caracterização dos resíduos gerados; ● Caracterização dos resíduos gerados; ● Fluxogramas do processo desenvolvido com balanços de massa; ● Relatório consolidado das pesquisas. | 0 | 0 | 27449.75 | 2025-05-01 | 2025-07-31 | 2025-05-01 | 2025-07-31 | 1 |  | Não
PTEN-2408.0025 | 3 | Produção de Terras Raras a partir do Rejeito da Flotação de Niobatos e Estoque de Rejeito da Pilha de Mistos | Ensaios preliminares de lixiviação; Determinação dos parâmetros de lixiviação; Caracterização de produtos e resíduos gerados; Relatório dos parâmetros de lixiviação e caracterização dos produtos e resíduos. | 0 | 0 | 27449.75 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 1 |  | Não
PTEN-2408.0025 | 2 | Produção de Terras Raras a partir do Rejeito da Flotação de Niobatos e Estoque de Rejeito da Pilha de Mistos | ● Caracterização das amostras recebidas ● Relatório de caracterização | 0 | 900000 | 27449.75 | 2024-08-03 | 2024-12-31 | 2024-08-03 | 2024-12-31 | 1 |  | Não
PTEN-2408.0025 | 1 | Produção de Terras Raras a partir do Rejeito da Flotação de Niobatos e Estoque de Rejeito da Pilha de Mistos | Reunião de Kickoff – Início do projeto ● Definição da equipe do Tecnogreen ● Definição da equipe da Mineração Taboca ● Definição do armazenamento de dados na rede ● Definição de pessoas de contato na Tecnogreen e na Mineração Taboca. ● Definição do cronograma de reuniões e relatórios. Sugere-se um relatório ao final de cada mês e uma reunião na semana seguinte para discussão e validação do relatório. | 1649010 | 1350000 | 27449.75 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 1 |  | Não
PIFT-2408.0016 | 3 | Desenvolvimento de bebidas com propriedades nutritivas e bioativas | Relatório final com a caracterização da composição química das três formulações de sucos funcionais | 17763.9 | 21566.1 | 14500 | 2025-07-01 | 2025-08-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFT-2408.0016 | 2 | Desenvolvimento de bebidas com propriedades nutritivas e bioativas | Relatório parcial com a descrição da avaliação da estabilidade química, físico-química e microbiológica das três formulações de sucos durante 120 dias de armazenamento. | 40614.75 | 46210.25 | 36250 | 2025-02-01 | 2025-06-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFT-2408.0016 | 1 | Desenvolvimento de bebidas com propriedades nutritivas e bioativas | Relatório parcial com a descrição das três formulações de sucos funcionais e dos parâmetros tecnológicos e sensoriais analisados. | 38299.8 | 41510.2 | 36250 | 2024-09-01 | 2025-01-31 | 2024-09-01 |  | 1 | 10 | Não |  | Atualizado: 09/2024
PGCS-2408.0008 | 5 | COMAT | 5. Encerramento do projeto. | 0 | 59500 | 25500 | 2025-12-17 | 2026-04-15 |  |  | 1 |  | Não
PGCS-2408.0008 | 4 | COMAT | 4. Análise do protótipo desenvolvido. | 0 | 59500 | 25500 | 2025-08-15 | 2025-12-15 |  |  | 1 |  | Não
PGCS-2408.0008 | 3 | COMAT | 3. Protótipo – desenvolvimento e moldagem do protótipo visando potencial aplicação. | 0 | 59500 | 25500 | 2025-04-18 | 2025-08-15 |  |  | 1 |  | Não
PGCS-2408.0008 | 2 | COMAT | 2. Desenvolvimento e caracterização de material – compósito polimérico multimateriais. Moldagem e caracterização dos corpos de prova. | 0 | 59500 | 25500 | 2024-12-17 | 2025-04-18 |  |  | 1 |  | Não
PGCS-2408.0008 | 1 | COMAT | 1. Especificaçãos técnicas do projeto conceitual. | 425000 | 59500 | 25500 | 2024-08-19 | 2024-12-16 | 2024-08-16 |  | 1 |  | Não
PELE-2407.0051 | 3 | Metodologia préPCR envolvendo nanoconjugados no sensoriamento molecular de Salmonella viável para controle de qualidade em alimentos | Validação da metodologia de sensoriamento molecular em amostras de alimentos | 211136.67 | 87626.79 | 60777.2 | 2025-10-01 | 2026-03-11 |  |  | 1 |  | Não
PELE-2407.0051 | 2 | Metodologia préPCR envolvendo nanoconjugados no sensoriamento molecular de Salmonella viável para controle de qualidade em alimentos | Otimizações das metodologias pré-PCR para sensoriamento molecular de Salmonella viável | 354767.5 | 181963.07 | 85088.08 | 2025-03-01 | 2025-09-30 |  |  | 1 |  | Não
PELE-2407.0051 | 1 | Metodologia préPCR envolvendo nanoconjugados no sensoriamento molecular de Salmonella viável para controle de qualidade em alimentos | Definição de estratégias e metodologias pré-PCR envolvendo nanoconjugados | 117839.33 | 195355.72 | 72932.64 | 2024-07-11 | 2025-02-28 | 2024-07-11 |  | 1 |  | Não
PFSP-2407.0030 | 4 | Desenvolvimento de cápsulas de origem vegetal a partir da celulose do pseudocaule da bananeira | Otimização dos processos de produção de HPMC e desenvolvimento de filmes e cápsulas de HPMC em escala ampliada e estudos teóricos sobre a viabilidade de escalonamento da extração de celulose - Na quarta e última fase do projeto, iniciaremos com a otimização do processo de funcionalização da HPMC, aplicando as melhores condições do item 3.1 para ampliar a produção, mantendo qualidade e propriedades desejadas em um ambiente laboratorial. Seguiremos com a otimização da produção de filmes e cápsulas de HPMC, utilizando as condições ótimas dos itens 3.3 e 3.4 para aumentar a escala de produção, também em laboratório. Um estudo teórico será realizado para avaliar a viabilidade de escalonamento da extração de celulose do pseudocaule da bananeira. Paralelamente, investigaremos as limitações técnicas e econômicas da conversão de celulose em HPMC, considerando as necessidades de equipamentos para produção em larga escala. Finalizaremos com uma análise crítica de todos os resultados obtidos. | 113630.28 | 0 | 59388.19 | 2025-05-24 | 2025-10-24 |  |  | 1 |  | Não
PFSP-2407.0030 | 3 | Desenvolvimento de cápsulas de origem vegetal a partir da celulose do pseudocaule da bananeira | Funcionalização de celulose extraída para produção de HPMC, produção de filmes com HPMC sintetizada e ensaios preliminares da produção de cápsulas com HPMC sintetizada - Na macroentrega 3, o projeto avançará para a fase final de desenvolvimento de cápsulas de HPMC. Primeiramente, serão aprimorados os ensaios de funcionalização para converter a celulose extraída do pseudocaule da bananeira em HPMC, com base nos métodos mais eficazes identificados anteriormente. Em seguida, a HPMC produzida passará por uma caracterização físico-química detalhada. A produção de filmes de HPMC e a fabricação subsequente de cápsulas serão realizadas utilizando os processos otimizados da etapa anterior. Testes de desempenho das cápsulas serão executados. Essa macroentrega permitirá aferir o sucesso das fases anteriores e ajustar o projeto conforme necessário, além de planejar as próximas fases de desenvolvimento. | 113630.28 | 0 | 59388.19 | 2025-01-24 | 2025-06-24 |  |  | 1 |  | Não
PFSP-2407.0030 | 2 | Desenvolvimento de cápsulas de origem vegetal a partir da celulose do pseudocaule da bananeira | Extração e caracterização da celulose do pseudocaule da bananeira e funcionalização de celulose comercial para produção de filmes HPMC e ensaios iniciais da produção de cápsulas utilizando HPMC comercial - Na macroentrega 2, entregaremos um processo otimizado para a extração da celulose do pseudocaule da bananeira, seguido pela caracterização desta celulose para garantir sua adequação na produção da HPMC. Além disso, implementaremos ensaios iniciais para funcionalizar celulose comercial, convertendo-a em HPMC de qualidade apropriada para preparação de filmes e cápsulas futuramente. Serão também avaliados métodos de produção de filmes de HPMC, os quais formarão a estrutura das futuras cápsulas medicinais. Por fim, uma análise crítica dos resultados coletados ajudará a refinar o projeto e a planejar os passos subsequentes. | 113630.28 | 36796.31 | 59388.19 | 2024-09-24 | 2025-02-24 |  |  | 1 |  | Não
PFSP-2407.0030 | 1 | Desenvolvimento de cápsulas de origem vegetal a partir da celulose do pseudocaule da bananeira | Estruturação do Projeto e Análise Inicial de cápsulas comerciais de HPMC - Nesta primeira fase do projeto serão estabelecidas as bases operacionais e a equipe será mobilizada, seguidas pelo levantamento bibliográfico para embasar o desenvolvimento. Procederemos com a aquisição dos reagentes e insumos e a seleção de um fornecedor de pseudocaule de bananeira, preparando o material para a extração da celulose. A etapa conclui com a análise química de capsulas de HPMC disponíveis comercialmente. | 113630.31 | 186211.62 | 59388.2 | 2024-07-24 | 2024-10-24 | 2024-08-01 |  | 1 | 33 | Não
PERE-2408.0003 | 3 | Desenvolvimento de rota de baixo custo para desemulsificação química para o tratamento de óleos usados e contaminados (OLUC) | Relatório técnico | 10000 | 10800 | 10000 | 2024-12-10 | 2025-02-09 |  |  | 1 |  | Não
PERE-2408.0003 | 2 | Desenvolvimento de rota de baixo custo para desemulsificação química para o tratamento de óleos usados e contaminados (OLUC) | Otimização dos parâmetros de processo (temperatura E concentração de desemulsificante) | 10000 | 10800 | 10000 | 2024-10-10 | 2025-02-09 |  |  | 1 |  | Não
PERE-2408.0003 | 1 | Desenvolvimento de rota de baixo custo para desemulsificação química para o tratamento de óleos usados e contaminados (OLUC) | Screening do desempenho dos desemulsificantes | 10000 | 14400 | 10000 | 2024-08-14 | 2025-02-10 |  |  | 1 |  | Não
PERE-2408.0002 | 3 | Desenvolvimento de processos e produtos a partir da pirólise de polietileno para acesso a diferentes mercados | Caracterização do carvão e desenvolvimento de método de ativação – a) aplicação no estado bruto e b) após ativação | 7500 | 12500 | 5000 | 2024-11-14 | 2024-12-14 |  |  | 1 |  | Não
PERE-2408.0002 | 2 | Desenvolvimento de processos e produtos a partir da pirólise de polietileno para acesso a diferentes mercados | Caracterização e desenvolvimento de processo para refino do óleo de pirólise b)estudo de aplicação das correntes | 7500 | 12500 | 5000 | 2024-09-14 | 2024-11-14 |  |  | 1 |  | Não
PERE-2408.0002 | 1 | Desenvolvimento de processos e produtos a partir da pirólise de polietileno para acesso a diferentes mercados | Caracterização da cera a) aplicação no estado bruto e b) após processamento, ou seja, após fracionamento. | 7500 | 12500 | 5000 | 2024-08-14 | 2024-10-14 |  |  | 1 |  | Não
PERE-2406.0001 | 3 | Aplicação de sílicas para a purificação de biodiesel | 3- Relatório Final Elaboração do relatório final | 10718.4 | 11527.64 | 10718.4 | 2025-01-10 | 2025-03-09 |  |  | 1 |  | Não
PERE-2406.0001 | 2 | Aplicação de sílicas para a purificação de biodiesel | 2- Ensaios em regime contínuo a partir dos resultados em batelada. Com base nos resultados dos testes em batelada, serão conduzidos ensaios em regime contínuo, explorando diferentes dimensões e vazões de tratamento. Nestes testes, leitos fixos recheados com dois tipos de sílica produzida pela EVONIK (a SIPERNAT 20 e a SIPERNAT 45) serão aplicados. | 10718.4 | 11527.64 | 10718.4 | 2024-11-10 | 2025-03-09 |  |  | 1 |  | Não
PERE-2406.0001 | 1 | Aplicação de sílicas para a purificação de biodiesel | 1-Ensaios em batelada avaliação da cinética de remoção dos contaminantes do biodiesel utilizando dois tipos de sílica produzida pela EVONIK, a SIPERNAT 20 e a SIPERNAT 45. Aquisição dos materiais necessários para o desenvolvimento do projeto, tais como biodiesel, reagentes químicos, solventes e sílicas e definição das condições experimentais a serem exploradas em cada uma das etapas seguintes, baseando-se em ensaios exploratórios. Testes iniciais em batelada em que serão aplicados ao biodiesel dois tipos de sílica (a SIPERNAT 20 e a SIPERNAT 45) produzida pela EVONIK para avaliação da cinética de remoção dos contaminantes glicerol, etanol ou metanol, mono, die triacilgliceróis e água. Estes testes serão conduzidos de duas maneiras. Na primeira, para um entendimento detalhado do processo, a avaliação da remoção de cada contaminante será analisada de forma segregada, ou seja, amostras de biodiesel com teores fora de especificação para um tipo de contaminante serão tratadas. Em um segundo momento, amostras de biodiesel sem terem passado por processo de purificação (amostras fornecidas por cliente da Evonik ou amostras produzidas na E-RENOVA) serão tratadas em batelada para verificação da performance de remoção dos contaminantes em conjunto | 10718.4 | 15370.18 | 10718.4 | 2024-06-10 | 2025-03-01 |  |  | 1 | 10 | Não
PCOP-2307.0046 | 6 | Estudo da confiabilidade e sensibilidade da inspeção por técnicas ultrassônicas em materiais produzidos por manufatura aditiva | Projeto e corte das tiras que permitam a localização, dimensionamento e inspeção por CT nos 2 blocos (tipo I e tipo II) com defeitos semeados de diâmetro 4,8 mm; Elaboração de digital twin dos 2 blocos. Relatório com a metodologia e resultados de inspeção contemplando UT/PAUT, RX e CT dos 2 blocos finais (total de 4 contando etapa anterior); Estudo de capacidade de detecção em blocos híbridos com refletores usinados. | 0 | 0 | 0 | 2025-05-07 | 2025-09-19 |  |  | 1 |  | Não
PIFC-2407.0127 | 3 | IA PARA OTIMIZAÇÃO DO TEMPO DE TESTES PARA INTEGRAÇÃO E ENTREGA CONTÍNUA DE FIRMWARE EM SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA | Desenvolvimento de ML: - Dataset com dados - Modelo de ML para recomendação de testes - Arq. de integração do modelo de ML com CI/CD Ladis | 55566.66 | 149701.76 | 93839.16 | 2025-04-01 | 2025-10-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFC-2407.0127 | 2 | IA PARA OTIMIZAÇÃO DO TEMPO DE TESTES PARA INTEGRAÇÃO E ENTREGA CONTÍNUA DE FIRMWARE EM SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA | Implementação de protótipos de ferramentas: - Protótipo de métricas de código - Protótipo de métricas de configuração - Protótipo métricas de calibração - Protótipo ambiente de testes - Dump SQL of DB populated | 104431.65 | 187127.21 | 67027.98 | 2024-11-01 | 2025-03-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFC-2407.0127 | 1 | IA PARA OTIMIZAÇÃO DO TEMPO DE TESTES PARA INTEGRAÇÃO E ENTREGA CONTÍNUA DE FIRMWARE EM SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA | Especificação de protótipos de ferramentas: - Doc. de especificação métricas de configuração - Doc. de especificação extração métricas de código - Doc. de especificação de banco de dados - Doc. de especificação métricas de calibração - Doc. de esp. métricas de ambiente de testes | 62658.99 | 145318.55 | 40216.79 | 2024-08-01 | 2024-10-31 | 2024-08-01 |  | 1 | 76 | Não
PFMR-2408.0004 | 3 | Caracterização quanto a eficiência de uma vacina para a prevenção da COVID-19 no modelo murino. | - Repetição dos ensaios quando requerido pela FUTR - Determinar o tempo de proteção vacinal. - Validação da imunidade em hamsters - Relatório final - Trâmites de finalização | 79360.6 | 46398 | 34161.6 | 2025-04-26 | 2025-10-12 |  |  | 1 |  | Não
PFMR-2408.0004 | 2 | Caracterização quanto a eficiência de uma vacina para a prevenção da COVID-19 no modelo murino. | - Ensaios de biologia molecular e recebimento de novos lotes de candidatos à vacina (lote 2). - Isolamento de particulas virais. - Dosagens de anticorpos e histopatologia - Relatório Parcial 2 | 93789.8 | 54834 | 40372.8 | 2025-01-12 | 2025-04-25 |  |  | 1 |  | Não
PFMR-2408.0004 | 1 | Caracterização quanto a eficiência de uma vacina para a prevenção da COVID-19 no modelo murino. | - Contratação de pessoal e desenho experimental. - Recebimento dos candidatos à vacina (lote 1). - Imunizações dos animais e teste da eficácia do lote 1. - Relatório Parcial 1 | 187579.6 | 109668 | 80745.6 | 2024-08-12 | 2025-01-11 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-2407.0267 | 4 | App DUBOM – Plataforma mobile para gerenciamento de indicadores de processos na indústria de sorvetes | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 0 | 772.82 | 2025-04-01 | 2025-05-01 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-2407.0267 | 3 | App DUBOM – Plataforma mobile para gerenciamento de indicadores de processos na indústria de sorvetes | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 12237.36 | 2656.46 | 1545.66 | 2025-02-01 | 2025-03-31 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-2407.0267 | 2 | App DUBOM – Plataforma mobile para gerenciamento de indicadores de processos na indústria de sorvetes | ME02: Segunda versão do aplicativo. | 13771.32 | 8569.42 | 2318.49 | 2024-11-01 | 2025-01-31 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-2407.0267 | 1 | App DUBOM – Plataforma mobile para gerenciamento de indicadores de processos na indústria de sorvetes | ME01: Primeira versão do aplicativo | 5301.88 | 18438.88 | 2318.49 | 2024-08-01 | 2024-10-31 | 2024-08-01 |  | 1 | 59 | Não
PSEE-2407.0003 | 3 | POLYPROPS: SOLUÇÕES DE USO PARA RESÍDUOS DE EMBALAGENS EM APLICAÇÕES ESTRUTURAIS | ❖ Ensaios de processamento para prototipação ❖ Produção de protótipo ❖ Ensaio do protótipo final ❖ Elaboração de relatório final de projeto | 16500 | 11348.24 | 12156.16 | 2025-05-01 | 2025-07-31 |  |  | 1 |  | Não
PSEE-2407.0003 | 2 | POLYPROPS: SOLUÇÕES DE USO PARA RESÍDUOS DE EMBALAGENS EM APLICAÇÕES ESTRUTURAIS | ❖ Caracterização complementar de matérias primas ❖ Processamento de corpos de prova via injeção ❖ Análises laboratoriais de corpos de prova ❖ Elaboração de matriz de decisão para produto de prototipação ❖ Definição do protótipo alvo a ser produzido ❖ Definição experimental para prototipação. | 18300 | 29848.29 | 12156.16 | 2025-02-01 | 2025-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PSEE-2407.0003 | 1 | POLYPROPS: SOLUÇÕES DE USO PARA RESÍDUOS DE EMBALAGENS EM APLICAÇÕES ESTRUTURAIS | ❖ Contratação de pesquisador bolsista, dedicado ao projeto; ❖ Visita Técnica e reunião de kick-off na sede da empresa; ❖ Levantamento de Itens de compras de matérias primas e material de consumo; ❖ Recebimento de itens de compra; ❖ Revisão bibliográfica de matérias primas; ❖ Revisão bibliográfica de produtos; ❖ Levantamento normativo; ❖ Levantamento de patentes; ❖ Recebimento dos subprodutos; ❖ Caracterizações preliminares dos subprodutos; | 38136.92 | 58262.99 | 24312.33 | 2024-08-01 | 2025-01-31 |  |  | 1 |  | Não
PFTC-2408.0002 | 4 | InovaVMP: Transformação Tecnológica da Plataforma Vectura | Testes em ambiente relevante/simulado do protótipo da nova plataforma Vectura. Relatório técnico: resultados de testes em ambiente simulado das condições reais. | 69762.72 | 101512.65 | 48421.01 | 2025-03-07 | 2025-05-08 |  |  | 1 |  | Não
PFTC-2408.0002 | 3 | InovaVMP: Transformação Tecnológica da Plataforma Vectura | Versão realística da plataforma Vectura - refatoramento demais módulos. Relatório técnico e código fonte. | 104643.79 | 152268.55 | 72631.3 | 2024-12-07 | 2025-03-06 |  |  | 1 |  | Não
PFTC-2408.0002 | 2 | InovaVMP: Transformação Tecnológica da Plataforma Vectura | Versão realística da plataforma Vectura - refatoramento núcleo InBase. Relatório técnico e código fonte. | 104643.79 | 152268.55 | 72631.3 | 2024-09-07 | 2024-12-06 |  |  | 1 |  | Não
PFTC-2408.0002 | 1 | InovaVMP: Transformação Tecnológica da Plataforma Vectura | Requisitos e definição da arquitetura de modernização da Plataforma Vectura. Descrição da arquitetura; documento de requisitos e descrição do ambiente. | 34881.26 | 50756.18 | 24210.43 | 2024-08-07 | 2024-09-06 |  |  | 1 |  | Não
PINA-2407.0083 | 4 | Gateway para Aplicações em Ambientes Inteligentes. | 4ª Macroentrega: com o resultado da execução das atividades referidas acima, o Inatel, sempre seguindo as boas práticas de desenvolvimento, entregará à Pixel TI e à PXL Corporation o seguinte: I – arquivos finais de hardware: esquema elétrico, layout, Gerber e BoM; II – arquivos finais das aplicações de firmware (gateway e Mote Zigbee); III – caderno de testes do gateway e Mote Zigbee (até TRL-9); relatório contendo os resultados dos pré-teste e teste climático; IV – uma unidade jiga de testes do gateway, que será fabricada pela Pixel TI, conforme especificações do Inatel; V – quatro unidades de protótipos da eletrônica do gateway desenvolvida. | 25000 | 17500 | 7500 | 2025-02-03 | 2025-04-30 |  |  |  |  | Não
PINA-2407.0083 | 3 | Gateway para Aplicações em Ambientes Inteligentes. | 3ª Macroentrega: com o resultado da execução das atividades referidas acima, o Inatel entregará à Pixel TI e à PXL Corporation o seguinte: I – arquivos finais de hardware: esquema elétrico, layout, Gerber e BoM; II – arquivos finais das aplicações de firmware (gateway e Mote Zigbee); III – caderno de testes do gateway e Mote Zigbee (até TRL-6); IV – design mecânico final do gateway. | 25000 | 17500 | 7500 | 2024-12-18 | 2025-01-31 |  |  |  |  | Não
PINA-2407.0083 | 2 | Gateway para Aplicações em Ambientes Inteligentes. | 2ª Macroentrega: como resultado da execução das atividades referidas acima, o Inatel entregará à Pixel TI e à PXL Corporation o seguinte: I – arquivos parciais de hardware: Esquema elétrico, layout, Gerber e BoM; II – arquivos parciais das aplicações de firmware (gateway e Mote Zigbee); III – design mecânico do gateway. | 125000 | 87500 | 37500 | 2024-09-17 | 2024-12-17 | 2024-09-17 |  |  | 5 | Não
PINA-2407.0083 | 1 | Gateway para Aplicações em Ambientes Inteligentes. | 1ª Macroentrega: como resultado da execução das atividades referidas acima, o Inatel entregará o seguinte: I – documento de visão do projeto; II – cronograma das atividades a serem executadas. | 250000 | 175000 | 75000 | 2024-07-15 | 2024-09-16 | 2024-07-15 | 2024-09-13 |  | 100 | Não
PLAC-2407.0034 | 3 | Constitui objeto do presente termo a cooperação e intercâmbio técnico, científico e financeiro, abrangendo atividades de desenvolvimento de software para integração de ELETRÔNICA EMBARCADA de novos medidores de energia com Command Center da Landis+Gyr, fazendo uso da Lei de TICs. | Documentações e entregas - Relatório final e entrega da documentação do projeto | 81495.33 | 0 | 24695.52 | 2025-03-01 | 2025-03-31 |  |  | 1 |  | Não
PLAC-2407.0034 | 2 | Constitui objeto do presente termo a cooperação e intercâmbio técnico, científico e financeiro, abrangendo atividades de desenvolvimento de software para integração de ELETRÔNICA EMBARCADA de novos medidores de energia com Command Center da Landis+Gyr, fazendo uso da Lei de TICs. | Desenvolvimento do segundo release de integração com o medidor - Definição do escopo e design - Release 2 - Integração com dispositivos de hardware - Release 2 - Validação - Release 2 | 407476.65 | 783163.42 | 123477.8 | 2024-10-01 | 2025-02-28 |  |  | 1 |  | Não
PLAC-2407.0034 | 1 | Constitui objeto do presente termo a cooperação e intercâmbio técnico, científico e financeiro, abrangendo atividades de desenvolvimento de software para integração de ELETRÔNICA EMBARCADA de novos medidores de energia com Command Center da Landis+Gyr, fazendo uso da Lei de TICs. | Desenvolvimento do primeiro release de integração com o medidor - Definição do escopo e design - Release 1 - Integração com dispositivos de hardware - Release 1 - Validação - Release 1 | 244486.02 | 483718.58 | 74086.68 | 2024-07-11 | 2024-09-30 |  |  | 1 |  | Não
PINA-2406.0082 | 4 | Solução de Conectividade Privativa 5G em 700MHz | Nesta última fase, o Inatel irá proceder à transferência da tecnologia à Trivale, para o que serão reservadas 160h (cento e sessenta horas). A Trivale deverá se manifestar, formalmente, dentro de 05 (cinco) dias úteis, a contar de cada uma das entregas realizadas de acordo os detalhamentos anteriores. Ao final da execução de todas as atividades do projeto, como detalhados acima, o Inatel entregará à Trivale: I – os artefatos: a) de firmware: código fonte e arquivos binários; b) de hardware: esquema elétrico, layout, gerber e BoM; c) de mecânica: desenhos mecânicos dos itens desenvolvidos; d) de software: aplicação Web; II – os documentos de arquitetura do projeto; III – a transferência de tecnologia do desenvolvimento em até 160 horas | 25000 | 16197.48 | 7500 | 2025-02-03 | 2025-02-28 |  |  |  |  | Não
PINA-2406.0082 | 3 | Solução de Conectividade Privativa 5G em 700MHz | Esta fase será dedica à realização dos testes com a nova solução desenvolvida e acompanhar a Trivale nas atividades de certificação e fabricação do lote piloto. Entregáveis: I – relatório dos testes em laboratório do Inatel; II – relatório dos pré-testes ANATEL; III – documentação final: a) de hardware: esquema elétrico, layout, gerber e BoM; b) de software: aplicação Web; c) de firmware atualizada: código fonte e arquivos binários; IV – documentação atualizada do protótipo mecânico; V – documentação atualizada de arquitetura do projeto. | 70000 | 36352.94 | 21000 | 2024-12-02 | 2025-01-31 |  |  |  |  | Não
PINA-2406.0082 | 2 | Solução de Conectividade Privativa 5G em 700MHz | 2º Macroentrega – Prototipação Avançada (TRL-7): Esta etapa tem o objetivo de otimizar o processo de manufatura da solução atual. Para isso, estão previstas atividades de melhoria na mecânica e no hardware, além de incluir a customização da página Web para refletir a identidade visual da Trivale. Entregáveis: Documentação de firmware preliminar: código fonte e arquivos binários, Documentação de hardware preliminar: esquema elétrico, layout, gerber e lista de materiais (Bill of Materials – BoM), Documentação de software preliminar: código fonte, Relatório técnico descritivo de validação inicial do ambiente operacional. | 100000 | 114789.92 | 30000 | 2024-09-02 | 2024-11-29 | 2024-09-02 |  |  | 25 | Não
PINA-2406.0082 | 1 | Solução de Conectividade Privativa 5G em 700MHz | 1º Macroentrega - Especificação e concepção da Solução: Na primeira etapa do projeto será realizada, junto ao cliente, a fase de especificação e detalhamento dos requisitos. Entregáveis: Documento de arquitetura da solução detalhada, Cronograma detalhado de execução das atividades. | 400000 | 249159.66 | 120000 | 2024-07-01 | 2024-08-30 | 2024-07-01 | 2024-08-30 |  | 100 | Não
PITE-2407.0029 | 5 | MindFocus: Desafio do Diagnóstico TDAH | Finalização da interface e validação em ambiente operacional | 94319.53 | 31591.7 | 37727.81 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |  |  | 1 |  | Não
PITE-2407.0029 | 4 | MindFocus: Desafio do Diagnóstico TDAH | App Gamificado + Diagnóstico em nível de protótipo validado em ambiente relevante | 94319.53 | 31591.72 | 37727.81 | 2025-09-01 | 2025-12-31 |  |  | 1 |  | Não
PITE-2407.0029 | 3 | MindFocus: Desafio do Diagnóstico TDAH | Criação do game | 94319.53 | 31591.72 | 37727.81 | 2025-05-01 | 2025-08-30 |  |  | 1 |  | Não
PITE-2407.0029 | 2 | MindFocus: Desafio do Diagnóstico TDAH | Validação dos modelos digitais em ambiente relevante, definindo características mapeadas pela ferramenta e outras que devem ser imputadas por especialistas; Compilação de alguns modelos e geração de um modelo digital adaptado para diagnóstico de TDAH, criando interfaces digitais, validada em ambiente relevante. | 141479.29 | 47387.58 | 56591.72 | 2024-12-01 | 2025-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PITE-2407.0029 | 1 | MindFocus: Desafio do Diagnóstico TDAH | Validar em laboratório uma primeira versão de um simulador de apoio ao diagnósticos de características de TDAH não digitais adaptados para o cenário digital considerando os principais modelos | 141479.29 | 197387.58 | 56591.72 | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 2024-07-01 |  | 1 | 51 | Não |  | Julho/24: Em 01/08/2024: Reunião inicial (kickoff) para apresentação da equipe e debate sobre as primeiras tarefas a serem distribuídas. Agosto/24: Reunião sobre Gestão de Riscos. Apresentação sobre o que é TDA/ Reunião sobre Propriedade Intelectual. / Reunião geral da equipe para definição do Modelo Probabilístico. / Concluída tarefa de estruturaçao do Chatbot.
PIAG-2406.0001 | 5 | Desenvolvimento do Protótipo do GRAS (Grain Analytic System) | Elaboração de relatório técnico do desenvolvimento, de documentos (se houver) e atendimento de demandas administrativas. Participação em eventos e feiras para exibição da tecnologia desenvolvida, bem como a participação e articulação de encontros, conversas e reuniões. Indicador Físico de Execução: Entrega de documentação necessária. | 0 | 0 | 70000 | 2026-01-05 | 2026-04-13 |  |  | 1 |  | Não
PSUL-2407.0012 | 5 | Solução integradora de sensores e plataforma Digital para Café e Cacau - Jupará Digital | Redação e Deposito da Patente*. | 0 | 0 | 16000 | 2025-07-16 | 2025-08-12 | 2025-07-16 | 2025-08-12 | 1 |  | Não
PSUL-2407.0012 | 4 | Solução integradora de sensores e plataforma Digital para Café e Cacau - Jupará Digital | Montagem de plataforma digital – back end, Montagem de plataforma digital – banco de dados, Montagem de algoritmos, Montagem de sistema de aquisição de dados sensoriais, Teste de protótipos. | 0 | 20000 | 56000 | 2025-05-15 | 2025-07-15 | 2025-05-15 | 2025-07-15 | 1 |  | Não
PSUL-2407.0012 | 3 | Solução integradora de sensores e plataforma Digital para Café e Cacau - Jupará Digital | Montagem de plataforma digital – back end, Montagem de plataforma digital – banco de dados, Montagem de algoritmos, Montagem de sistema de aquisição de dados sensoriais, Teste de protótipos. | 60000 | 50000 | 56000 | 2025-02-14 | 2025-05-14 | 2025-02-14 | 2025-05-14 | 1 |  | Não
PSUL-2407.0012 | 2 | Solução integradora de sensores e plataforma Digital para Café e Cacau - Jupará Digital | Montagem do Protótipo 01, Montagem de plataforma digital – back end, Montagem de plataforma digital – banco de dados, Testes de Sensores. | 150000 | 80000 | 56000 | 2024-11-13 | 2025-02-13 | 2024-11-13 | 2025-02-13 | 1 |  | Não
PSUL-2407.0012 | 1 | Solução integradora de sensores e plataforma Digital para Café e Cacau - Jupará Digital | Compra de Materiais, Contratação de Bolsistas, Processo de contratação de empresas fornecedoras. | 250000 | 80000 | 56000 | 2024-08-12 | 2024-11-12 | 2024-08-06 | 2024-11-12 | 1 |  | Não
PIAG-2406.0002 | 4 | "Desenvolvimento de uma prova de conceito de campo para diagnóstico precoce de doenças com técnicas fotônicas” | Testes em campo em áreas a serem selecionadas conjuntamente com o IMAmt. | 0 | 0 | 0 | 2025-06-27 | 2025-12-23 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-2407.0266 | 5 | PROTÓTIPO NACIONAL DE BATERIA LÍTIO DE BAIXA TENSÃO PARA ELETRIFICAÇÃO VEICULAR | ME05: Verificação e Validação da Operação em Ambiente de Laboratório e primeira versão do módulo Local | 1140702.68 | 135133.42 | 0 | 2026-01-01 | 2026-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-2407.0266 | 4 | PROTÓTIPO NACIONAL DE BATERIA LÍTIO DE BAIXA TENSÃO PARA ELETRIFICAÇÃO VEICULAR | ME04: Ambiente Simulado da Estação Busbar Welding e versão dos protótipos navegáveis de alta fidelidade | 936060.44 | 122848.95 | 0 | 2025-09-01 | 2025-12-31 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-2407.0266 | 3 | PROTÓTIPO NACIONAL DE BATERIA LÍTIO DE BAIXA TENSÃO PARA ELETRIFICAÇÃO VEICULAR | ME03: Verificação e Validação da Operação em Ambiente de Laboratório e Versão dos protótipos de baixa fidelidade (wireframes) | 954986.86 | 122848.95 | 0 | 2025-05-01 | 2025-08-31 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-2407.0266 | 2 | PROTÓTIPO NACIONAL DE BATERIA LÍTIO DE BAIXA TENSÃO PARA ELETRIFICAÇÃO VEICULAR | ME02: Ambiente Simulado da Estação Stacking e Primeira versão do design de solução e projeto arquitetural | 954986.86 | 122848.95 | 0 | 2025-01-01 | 2025-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-2407.0266 | 1 | PROTÓTIPO NACIONAL DE BATERIA LÍTIO DE BAIXA TENSÃO PARA ELETRIFICAÇÃO VEICULAR | ME01: Verificação e Validação do Ambiente com Protótipos | 925257.04 | 139600.03 | 0 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 2024-08-01 |  | 1 | 36 | Não
PPLI-2406.0071 | 3 | Rubra | Formulações de compostos otimizados e suas caracterizações; Validação de protótipos otimizados. | 360000 | 180000 | 180000 | 2026-01-29 | 2026-08-07 |  |  | 1 |  | Não
PPLI-2406.0071 | 2 | Rubra | Formulações de compostos e suas caracterizações; Validação dos protótipos preliminares. | 360000 | 180000 | 180000 | 2025-05-08 | 2026-01-28 |  |  | 1 |  | Não
PPLI-2406.0071 | 1 | Rubra | Requisitos para o desenvolvimento do projeto; Formulações de compostos preliminares e suas caracterizações; Definição de um adesivo para colagem dos protótipos; Análise de viabilidade técnica de validação de protótipos por imagem; Validação de protótipos. | 480000 | 240000 | 240000 | 2024-08-07 | 2025-05-07 | 2024-08-07 |  | 1 | 25 | Não
PSEN-2407.0051 | 3 | Digital Dirt Detection | Resultados do sistema de sensoriamento considerando métricas definidas. | 56700 | 94500 | 37800 | 2024-12-05 | 2025-03-20 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2407.0051 | 2 | Digital Dirt Detection | Bancada de ensaios. Protótipo alfa do sensor. Resultado de testes iniciais. | 48600 | 81000 | 32400 | 2024-10-10 | 2024-12-04 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2407.0051 | 1 | Digital Dirt Detection | Lista de requisitos e análise do hardware disponível para ensaio. | 56700 | 94500 | 37800 | 2024-08-08 | 2024-10-09 |  |  | 1 |  | Não
PSMA-2405.0022 | 4 | POLÍMEROS PARA APLICAÇÃO AUTOMOTIVA COM GRAFENO | WBE 4 - PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE FORMULAÇÕES DE PP E GRAFENO, ENTREGA DE MATERIAL E TESTES NO CLIENTE | 122860.49 | 163813.98 | 122860.49 | 2026-01-13 | 2026-07-12 |  |  | 1 |  | Não |  | oVariação da concentração do grafeno e aditivos selecionados (Produção de compósito PP/grafeno) oPriorização das melhores formulações, processamento, granulação e obtenção de corpos de prova oCaracterização das formulações e corpos de prova (TGA, DSC, MFI, FTIR, reologia, densidade, degradação UV, dureza, tração, flexão, impacto, abrasão) oEstudo e otimização do processo de mistura de 6 formulações com diferentes grafenos oProcessamento e granulação das 6 formulações produzidas oPreparação de corpos de prova oCaracterização das formulações e corpos de prova (TGA, DSC, MFI, FTIR, reologia, densidade, degradação UV, dureza, tração, flexão, impacto, abrasão) oEstabelecimento da formulação alvo, produção, processamento e granulação oCaracterização detalhada da formulação alvo oProcessamento e granulação de 50 kg da formulação alvo oTryout na empresa da peça componente do para-choque oCaracterização detalhada das peças produzidas (TGA, DSC, MFI, FTIR, reologia, densidade, MEV, degradação UV, dureza, tração, flexão, impacto, abrasão, espessura, resistência química, brilho, solidez da cor ao atrito) oProcessamentos, produção e validação da formulação para compósito final oAnálise de resultados e elaboração de relatório final
PSMA-2405.0022 | 3 | POLÍMEROS PARA APLICAÇÃO AUTOMOTIVA COM GRAFENO | WBE 3 - INJEÇÃO/MOLDAGEM DE PEÇAS, SIMULAÇÃO E PROTOTIPAGEM DO PROTETOR DE CAÇAMBA, ENTREGA DE MATERIAL E TESTES NO CLIENTE | 109822.4 | 146429.87 | 109822.4 | 2025-07-14 | 2026-01-12 |  |  | 1 |  | Não |  | oAvaliação do melhor processamento para tryout (extrusão de chapas e termoformagem) oProcessamento e granulação de 100 kg da formulação alvo e preparação de corpos de prova oCaracterização da formulação e corpos de prova (TGA, DSC, MFI, FTIR, reologia, densidade, MEV, degradação UV, dureza, tração, flexão, impacto) oTryout de modelo representativo (produção de chapa seguido de termoformagem) de peça similar que reproduza em escala reduzida as dimensões e propriedades do protetor de caçamba oCaracterização do material produzido e avaliação das propriedades de aplicação (degradação UV, dureza, tração, flexão, impacto) oDefinição de condições de contorno (apoios e carregamentos) aplicáveis ao protetor de caçamba oSimulação mecânica (linear elástica) do protetor de caçamba considerando material original oReprojeto do protetor de caçamba considerando o material inovador (iterações entre desenho técnico e simulações) oDesenho final do protetor de caçamba inovador oTryout de modelo representativo (produção de chapa e termoformagem) do protetor de caçamba utilizando o desenho inovador obtido oCaracterização do material produzido e avaliação das propriedades de aplicação (degradação UV, dureza, tração, flexão, impacto) oAnálise de resultados e elaboração de relatório parcial
PSMA-2405.0022 | 2 | POLÍMEROS PARA APLICAÇÃO AUTOMOTIVA COM GRAFENO | WBE 2 - PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE FORMULAÇÕES DE PEAD E GRAFENO | 150002.84 | 200003.79 | 150002.84 | 2025-01-13 | 2025-07-12 |  |  | 1 |  | Não |  | oVariação da concentração do grafeno e aditivos selecionados (Produção de compósito PEAD/grafeno) oPriorização das melhores formulações, processamento, granulação e obtenção de corpos de prova oCaracterização das formulações e corpos de prova (TGA, DSC, MFI, FTIR, reologia, densidade, MEV, degradação UV, dureza, tração, flexão, impacto, abrasão) oEstudo e otimização do processo de mistura de 6 formulações com diferentes grafenos oProcessamento e granulação das 6 formulações produzidas oPreparação de corpos de prova oCaracterização das formulações e corpos de prova (TGA, DSC, MFI, FTIR, reologia, densidade, MEV, degradação UV, dureza, tração, flexão, impacto, abrasão) oEstabelecimento da formulação alvo, produção, processamento e granulação oCaracterização detalhada da formulação alvo PEAD/grafeno oAnálise de resultados e elaboração de relatório parcial
PSMA-2405.0022 | 1 | POLÍMEROS PARA APLICAÇÃO AUTOMOTIVA COM GRAFENO | WBE 1 – BUSCA DE ANTERIORIDADE DE GRAFENOS EM PEAD E PP, SELEÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS | 73671.53 | 98228.7 | 73671.53 | 2024-07-12 | 2025-01-12 | 2024-07-12 |  | 1 | 10 | Não |  | oRevisão da literatura e busca de patentes; oCaracterização das matérias-primas (grafeno, aditivos e polímeros) para o desenvolvimento e caracterização; oDesenvolvimento e preparação de formulações dos compósitos de PEAD e PP em escala laboratorial; oPreparação de corpos de prova; oCaracterização das formulações e corpos de prova (TGA, DSC, MFI, FTIR, reologia, densidade, degradação UV, dureza, tração, flexão, impacto); oAnálise dos resultados; oPreparação de novas formulações e respectivas caracterizações; oAnálise de resultados e elaboração de relatório parcial;
PUFV-2407.0051 | 3 | Desenvolvimento de métodos moleculares para seleção de genótipos resistentes ao estresse térmico e hídrico. | 3º Macroentrega - Expressão gênica das mudas: Extração do RNA; PCR quantitativo em tempo real qRT-PCR; Sequenciamento do RNA (análise de RNA-Seq). | 38134.86 | 38134.86 | 38134.86 | 2025-05-01 | 2025-11-14 |  |  | 1 |  | Não
PUFV-2407.0051 | 2 | Desenvolvimento de métodos moleculares para seleção de genótipos resistentes ao estresse térmico e hídrico. | 2º Macroentrega - Perfil metabólico e bioquímico das mudas: Análise de metabolismos (Pigmentos, glicose, frutose, sacarose, amido, clorofila, carotenoides, fenóis totais, prolina, aminoácidos, proteínas, malato, fumarato) | 38134.86 | 38134.86 | 38134.86 | 2025-01-30 | 2025-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PUFV-2407.0051 | 1 | Desenvolvimento de métodos moleculares para seleção de genótipos resistentes ao estresse térmico e hídrico. | 1º Macroentrega - Implementação do experimento térmico e de diferentes condições ambientais B.O.D: Recepção e preparação das mudas para plantio; Execução do estudo em B.O.D e em Sistema de alta temperatura; Avaliação Fisiológica de trocas gasosas com analisador portátil infravermelho. LI- 6400XT (Licor, Nebraska, USA); Fotossíntese líquida, Condutância estomática,Transpiração foliar e Concentração interna de CO2. | 38134.86 | 38134.86 | 38134.86 | 2024-07-29 | 2025-01-29 | 2024-07-29 |  | 1 | 10 | Não
PSMA-2406.0023 | 3 | Especificação de Embalagem Primária para Defensivo Agrícola | WBE 3 - Validação dos dimensionais prévios | 78563.16 | 83473.35 | 85111.91 | 2024-12-14 | 2025-06-12 |  |  | 1 |  | Não |  | - Ensaios simulados de movimentação de carga - Elaboração do relatório final
PSMA-2406.0023 | 2 | Especificação de Embalagem Primária para Defensivo Agrícola | WBE 2 - Caracterização do filme/embalagem | 80935.03 | 85993.47 | 86371.97 | 2024-10-01 | 2024-12-13 |  |  | 1 |  | Não |  | Testes de Caracterização do filme/embalagem - WVTR - Rasgo Elmendorf - Gramatura - Força de Selagem - Coeficiente Dinâmico (COF) - OTR - Queda de Dardo ( perfuração) - Compatibilidade - FTir antes e após compatibilidade (8 análises) - Elaboração do relatório parcial
PSMA-2406.0023 | 1 | Especificação de Embalagem Primária para Defensivo Agrícola | WBE 1 - Definições técnicas da embalagem | 85444.33 | 90784.6 | 88767.54 | 2024-06-15 | 2024-09-30 | 2024-06-15 |  |  | 88 | Não |  | - Seleção das empresas parceiras no desenvolvimento do projeto - Cálculo dimensional prévio das embalagens - Pesquisa tecnicas de envase/ equipamentos - Mock ups das embalagens de acordo com dimensional prévio. - Envase e selagem à vácuo. - Validação do dimensional prévio. - Definição de lay out de paletização. - Desenvolvimento de desenho técnico - Elaboração do relatório parcial
PCPQ-2407.0126 | 3 | Projeto Estruturante - Baterias de íons-lítio | 3.1 - Ensaios de caracterização elétrica das células lítio-íon do projeto (final) 3.2 - Fabricar empacotamento mecânico e térmico dos módulos bateria (final) 3.3 - Integrar as células e BMS nos empacotamentos mecânicos dos módulos bateria 3.4 - Realizar os testes funcionais e elétricos nos módulos bateria 3.5 - Realizar os testes de segurança nos módulos bateria 3.6 - Elaborar relatório final do projeto, de requisitos até resultados finais/conclusões | 862540.95 | 116639.76 | 0 | 2027-02-01 | 2027-07-31 |  |  | 1 |  | Não
PCPQ-2407.0126 | 2 | Projeto Estruturante - Baterias de íons-lítio | 2.1 - Aquisição ou montagem de BMS para os protótipos dos módulos bateria 2.2 - Parametrização e ensaios em BMS-HiL dos BMSs dos módulos bateria 2.3 - Ensaios de caracterização elétrica das células lítio-íon do projeto 2.4 - Ensaios de segurança e destrutivos das células lítio-íon do projeto 2.5 - Projetar empacotamento mecânico e térmico dos módulos bateria 2.6 - Fabricar empacotamento mecânico e térmico dos módulos bateria | 583360.24 | 116639.76 | 0 | 2026-01-01 | 2027-01-31 |  |  | 1 |  | Não
PCPQ-2407.0126 | 1 | Projeto Estruturante - Baterias de íons-lítio | 1.1- Seleção e aquisição das células de lítio-íon comerciais 1.2- Aquisição de equipamentos para testes de desempenho e segurança (destrutivos) 1.3- Acompanhamento da fabricação dos equipamentos 1.4 - Instalação e comissionamento dos equipamentos no CPQD 1.5 - Ensaios de caracterização elétrica das células lítio-íon comerciais 1.6 - Ensaios de segurança e destrutivos das células lítio-íon comerciais | 1703360.25 | 116639.75 | 0 | 2024-08-01 | 2025-12-31 |  |  | 1 |  | Não
PBIO-2212.0013 | 4 | BioCreatina | Protocolos de produção de síntese de creatina por duas rotas tecnológicas: biotecnológica e química. | 215711.17 | 341487.2 | 90000 | 2024-09-06 | 2025-03-06 |  |  | 1 |  | Não
PPOL-2407.0037 | 4 | Desempenho de compressores em sistemas de refrigeração e bombas de calor e confiabilidade de válvulas de palheta | A.9 Seleção de fluidos refrigerantes, identificando propriedades que os tornam adequados para a utilização em compressores pistão rolante. A.10 Análise de diferentes fluidos refrigerantes para aplicação em condição HPD/HPWH. B.9 Identificação dos limites termodinâmicos da aplicação de compressores scroll. B.10 Seleção de diferentes fluidos refrigerantes, identificando as propriedades que são adequadas para compressores scroll. C.8 Adaptações na bancada experimental para medição do compressor em condição de operação pré - definida (com fluido refrigerante). C.9 Mapa de velocidade de impacto da válvula em todo o envelope de operação do compressor, incluindo condições de temperatura de evaporação elevada (HPD/HPWH.) Critérios de aceite de cada entrega conforme plano de trabalho. | 187500 | 187500 | 229071.87 | 2026-02-01 | 2026-07-31 |  |  | 1 |  | Não
PPOL-2407.0037 | 3 | Desempenho de compressores em sistemas de refrigeração e bombas de calor e confiabilidade de válvulas de palheta | A.7 Adaptação e implementação do método de estratificação de irreversibilidades para compressor pistão-rolante, incluindo efeitos de perda de carga, transferência de calor, vazamentos, atrito em mancais, etc. A.8 Estratificação das irreversibilidades em diferentes condições de operação e velocidades do compressor. B.7 Adaptação e implementação de estratificação de irreversibilidades para compressor scroll, incluindo perda de carga, transferência de calor, vazamentos, mancais, etc. B.8 Estratificação das irreversibilidades em diferentes condições de operação e com diferentes velocidades de operação. C.6 Implementar modificações na bancada experimental para a medição do sistema de descarga. C.7 Validar modelo numérico a partir de comparação com resultados para o sistema de descarga, incluindo modelagens para o contato da válvula com o batente e influência do pistão sobre a válvula. Critérios de aceite de cada entrega conforme plano de trabalho. | 187500 | 187500 | 147034.03 | 2025-08-01 | 2026-01-31 |  |  | 1 |  | Não
PPOL-2407.0037 | 2 | Desempenho de compressores em sistemas de refrigeração e bombas de calor e confiabilidade de válvulas de palheta | A.4 Aperfeiçoamento de modelo, tais como inclusão de rede térmica e perdas do mecanismo, para prever efeitos do aumento de velocidade do compressor pistão rolante e de diferentes condições de operação. A.5 Adaptação e implementação do método de estratificação de ineficiências volumétricas para compressor pistão rolante, incluindo, por exemplo, efeitos de perda de carga, transferência de calor, vazamentos e supercharging. A.6 Estratificação das ineficiências volumétricas em diferentes condições de operação e velocidades do compressor pistão rolante de velocidade do compressor scroll e de diferentes condições de operação. B.4 Aperfeiçoamento de modelo, incluindo rede térmica e perdas do mecanismo, para prever efeitos do aumento de velocidade do compressor scroll e de diferentes condições de operação. B.5 Adaptação e implementação do método de estratificação de ineficiências volumétricas para compressor scroll, incluindo, por exemplo, efeitos de perda de carga, transferência de calor, vazamentos e supercharging. B.6 Estratificação das ineficiências volumétricas em diferentes condições de operação e velocidades do compressor scroll. C.3, C.4 e C.5 conforme plano de trabalho. | 187500 | 187500 | 138107.64 | 2025-02-01 | 2025-07-31 |  |  | 1 |  | Não
PPOL-2407.0037 | 1 | Desempenho de compressores em sistemas de refrigeração e bombas de calor e confiabilidade de válvulas de palheta | A.1 Desenvolvimento de modelo de simulação numérica para compressor pistão-rolante de velocidade variável, incluindo a possibilidade de twin-rotary. A.2 Validação experimental do modelo desenvolvido com medições em calorímetro. A.3 Levantamento de perfil térmico do compressor pistão rolante, verificando a possibilidade demedir diagrama p-V. B.1 Desenvolvimento de modelo de simulação numérica para compressor scroll. B.2 Validação experimental do modelo desenvolvido com dados de calorímetro . B.3 Levantamento de perfil térmico do compressor scroll. C.1 Medição da velocidade da válvula desacoplada, modificando a seção de teste para que haja movimentação de apenas uma válvula. C.2 Comparação entre resultados para uma válvula desacoplada e duas válvulas acopladas. Critérios de aceite de cada entrega conforme plano de trabalho. | 187500 | 187500 | 235786.46 | 2024-08-01 | 2025-01-31 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-2009.0016 | 5 | Uso de semioquímicos e armadilhas inteligentes para o monitoramento e controle de pragas | Identificação dos compostos voláteis da cultura de tomate, do milho e da cana; resposta eletroantenográfica de Tuta absoluta, Dalbulus maidis e Sphenophorus levis; atratividade ou repelência para a traça Tuta absoluta e Dalbulus maidis confirmada com os compostos químicos sintéticos em casa-de-vegetação e Sphenophorus levis em campo. | 264868.75 | 359547.25 | 178216.57 | 2022-09-24 | 2024-09-23 |  |  | 1 |  | Não
PFEM-2407.0041 | 3 | Desenvolvimento de componentes resistentes à corrosão para lavor de gases de caldeiras de usinas de açúcar e álcool | Calculo da taxa de corrosão; Análise e comparação de materiais e sua aplicação; Relatório Final. | 17027.28 | 26552.86 | 7501.71 | 2025-01-24 | 2025-03-23 | 2025-01-24 |  | 1 |  | Não
PFEM-2407.0041 | 2 | Desenvolvimento de componentes resistentes à corrosão para lavor de gases de caldeiras de usinas de açúcar e álcool | Retirada, identificação e recebimento das amostras instaladas; Avaliação Geométrica de amostras; Análise de camada de óxidos; Relatório Parcial. | 17027.29 | 26552.86 | 7501.71 | 2024-09-24 | 2025-01-23 | 2024-09-24 |  | 1 |  | Não
PFEM-2407.0041 | 1 | Desenvolvimento de componentes resistentes à corrosão para lavor de gases de caldeiras de usinas de açúcar e álcool | Revisão Bibliográfica; | 17027.29 | 26552.86 | 7501.71 | 2024-07-24 | 2024-09-23 | 2024-07-24 | 2024-09-23 | 1 | 100 | Não | 2024-09-23
PESQ-2112.0031 | 5 | Utilização de compostos voláteis sintéticos para monitoramento e coleta do complexo de percevejos da soja Euschistus heros, Dichelops melacanthus, Piezodorus guildinii e Nezara viridula | Terceira e quarta seleção de formulações atrativas ao percevejo marrom da soja Euschistus heros. | 128855.32 | 184080 | 77535.36 | 2024-10-31 | 2026-10-30 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-2112.0031 | 4 | Utilização de compostos voláteis sintéticos para monitoramento e coleta do complexo de percevejos da soja Euschistus heros, Dichelops melacanthus, Piezodorus guildinii e Nezara viridula | Primeira e segunda seleção de formulações atrativas ao percevejo marrom da soja Euschistus heros. | 128855.32 | 184080 | 77535.36 | 2022-10-31 | 2024-10-30 |  |  | 1 |  | Não
PSMA-2212.0012 | 5 | Processamento e Caracterização de embalagens e seus materiais sem origem petrolífera, reutilizável, reciclável ou compostável. | Caracterização dos produtos transformados | 0 | 0 | 0 | 2025-08-03 | 2025-10-01 |  |  | 3 |  | Não |  | o Espectroscopia no infravermelho (FT-IR), análise qualitativa/quantitativa por espectrometria de fluorescência de raios X (FRX), Microscopia óptica (MO) Microscopia eletrônica de varredura (MEV) e Análise termogravimétrica (TGA); o Migração total e específica; o Elaboração de relatório final.
PIFP-2406.0038 | 4 | IFPB4Synchro | Inteligência Artificial Associada à Conformidade Tributária | 221092.44 | 614595.04 | 72865.44 | 2025-12-01 | 2026-06-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFP-2406.0038 | 3 | IFPB4Synchro | Solução Avançada de Transferência e Validação de Dados | 221092.44 | 660000 | 72865.44 | 2025-06-02 | 2025-11-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFP-2406.0038 | 2 | IFPB4Synchro | Melhoria do processo de Análise e Monitoramento Fiscal | 221092.44 | 480000 | 72865.44 | 2024-12-01 | 2025-05-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFP-2406.0038 | 1 | IFPB4Synchro | Sistema de Automação e Integração | 221092.44 | 300000 | 72865.44 | 2024-07-01 | 2024-12-01 |  |  | 1 | 47 | Não
PSQV-2404.0018 | 5 | Redução de resíduos e emissões atmosféricas através da implementação de treinamento em realidade mista do KC-390. | TESTE DO PROTÓTIPO | 33045.49 | 58298.87 | 18655.64 | 2025-05-01 | 2025-07-04 |  |  | 1 |  | Não
PSQV-2404.0018 | 4 | Redução de resíduos e emissões atmosféricas através da implementação de treinamento em realidade mista do KC-390. | MOCK-UP FÍSICO E INTEGRAÇÃO | 79309.19 | 139917.28 | 44773.53 | 2024-12-02 | 2025-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PSQV-2404.0018 | 3 | Redução de resíduos e emissões atmosféricas através da implementação de treinamento em realidade mista do KC-390. | MOCK-UP VIRTUAL | 84830.19 | 149657.43 | 47890.38 | 2024-08-01 | 2024-11-29 |  |  | 1 | 50 | Não
PSQV-2404.0018 | 2 | Redução de resíduos e emissões atmosféricas através da implementação de treinamento em realidade mista do KC-390. | LEVANTAMENTO TÉCNICO | 84830.19 | 149657.43 | 47890.38 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 1 | 100 | Não | 2024-08-22
PSQV-2404.0018 | 1 | Redução de resíduos e emissões atmosféricas através da implementação de treinamento em realidade mista do KC-390. | MAPEAMENTO | 29740.94 | 52468.98 | 16790.07 | 2024-05-30 | 2024-06-30 | 2024-05-30 | 2024-06-30 | 1 | 100 | Não | 2024-07-17
PCES-2407.0046 | 3 | Acelerador de GenAI de Serviços, produtos e negócios | Dashboards, Exportação de Resultados e Utilização de Múltiplos Modelos | 12095.09 | 25484.06 | 0 | 2024-12-19 | 2025-01-01 |  |  | 1 |  | Não
PCES-2407.0046 | 2 | Acelerador de GenAI de Serviços, produtos e negócios | Melhorias na UX/UI, Feedback por Etapa, Integração com Múltiplos Modelos de IA e Leitura de Documentos | 24190.17 | 50968.11 | 0 | 2024-10-19 | 2024-12-18 |  |  | 1 |  | Não
PCES-2407.0046 | 1 | Acelerador de GenAI de Serviços, produtos e negócios | Workflows com Frontend Web | 40996.99 | 87570.06 | 0 | 2024-08-19 | 2024-10-18 | 2024-09-02 | 2024-11-02 | 1 |  | Não
PIQP-2407.0001 | 5 | Nanoaditivos à base de óxido metálico | Relatório técnico final. | 0 | 0 | 0 | 2026-01-05 | 2026-06-30 |  |  | 1 |  | Não
PIQP-2407.0001 | 4 | Nanoaditivos à base de óxido metálico | Amostras dos nanomateriais e nanocompósitos otimizados. | 40796.06 | 53628.16 | 27963.97 | 2024-11-01 | 2026-01-30 |  |  | 1 |  | Não
PIQP-2407.0001 | 3 | Nanoaditivos à base de óxido metálico | Amostras dos nanomateriais e nanocompósitos, resultados dos ensaios termomecânicos, ópticos e de durabilidade | 40796.06 | 53628.16 | 27963.97 | 2024-10-01 | 2025-06-30 |  |  | 1 |  | Não
PIQP-2407.0001 | 2 | Nanoaditivos à base de óxido metálico | Amostras de nanopartículas de dióxido de titânio compatibilizadas para incorporação em polímeros e combustíveis, amostras de nanocompósitos poliméricos, e relatório parcial de caracterização; | 40796.07 | 53628.16 | 27963.97 | 2024-08-01 | 2025-01-31 |  |  | 1 |  | Não
PIQP-2407.0001 | 1 | Nanoaditivos à base de óxido metálico | Proposta baseada nas reuniões de kick-off, incluindo o planejamento detalhado do projeto | 40796.07 | 53628.16 | 27963.97 | 2024-07-08 | 2024-07-23 |  |  | 1 |  | Não
PEMB-2405.0018 | 6 | Otimização Automatizada de Arranjo de Equipamentos e Módulos em FPSOs | Validação e ajustes 6.1 Ajustes no Software 6.2 Validação de Usabilidade 6.3 Implementação em Produção 6.4 Documentação e repasse da tecnologia 6.5 Treinamento e capacitação da equipe | 53835.64 | 814578.36 | 0 | 2026-06-01 | 2026-07-20 |  |  | 1 |  | Não
PEMB-2405.0018 | 5 | Otimização Automatizada de Arranjo de Equipamentos e Módulos em FPSOs | Testes, avaliação e ajustes (TRL6) 5.1 Desenvolvimento do protótipo Alpha 5.2 Testes de Funcionalidade 5.3 Ajustes e correções 5.4 Elaboração de documentação de entrega | 161506.94 | 360781.65 | 0 | 2025-12-01 | 2026-05-31 |  |  | 1 |  | Não
PEMB-2405.0018 | 4 | Otimização Automatizada de Arranjo de Equipamentos e Módulos em FPSOs | Integração (TRL5) 4.1 Desenvolvimento incremental de POCs - Organização e integração entre as POCs e telas 4.2 Avaliação e Validação / Comparação com outras formas de levantamento de arranjos 4.3 Elaboração de documentação de entrega | 269178.24 | 601302.78 | 0 | 2025-06-01 | 2025-11-30 |  |  | 1 |  | Não
PEMB-2405.0018 | 3 | Otimização Automatizada de Arranjo de Equipamentos e Módulos em FPSOs | Desenvolvimento de POCs (TRL4) 3.1 Desenvolvimento incremental de POCs 3.2 Arquitetura definitiva de software 3.3 Avaliação e Validação preliminar 3.4 Armazenamento e Back-end 3.5 Elaboração/organização de Projeto 3D CAD versão 2 3.6 Desenvolvimento de telas Front-end 3.7 Elaboração de documentação de entrega | 269178.24 | 601302.78 | 0 | 2024-12-01 | 2025-05-31 |  |  | 1 |  | Não
PEMB-2405.0018 | 2 | Otimização Automatizada de Arranjo de Equipamentos e Módulos em FPSOs | Engenharia de Dados e Processamento (TRL3) 2.1 Arquitetura preliminar de software 2.2 Armazenamento e Back-end 2.3 POCs de otimização de arranjos com base nas pesquisas levantadas na etapa 1 2.4 Desenvolvimento layout de telas Front-end 2.5 Elaboração/organização de Projeto 3D CAD versão 1 2.6 Elaboração de documentação de entrega | 269178.24 | 813687.75 | 0 | 2024-09-01 | 2024-11-30 |  |  | 1 |  | Não
PEMB-2405.0018 | 1 | Otimização Automatizada de Arranjo de Equipamentos e Módulos em FPSOs | Engenharia de Sistemas (TRL2) 1.2 Levantamento dos dados 1.2 Pesquisa bibliográfica 1.3 Levantamento de requisitos 1.4 Elaboração de documentação de entrega | 323013.88 | 976425.28 | 0 | 2024-05-31 | 2024-08-31 |  |  | 1 |  | Não
PCES-2406.0042 | 3 | Rastreamento de embalagens ao longo do ciclo de vida da logística | Na macro entrega 3 serão entregues as seguintes atividades: Relatório do Teste em campo Relatório do Teste em campo em ambiente relevante Uma análise de Breakeven (ROI) Recomendação de ações e atividades com base em dados métricas | 62650.32 | 64380.2 | 0 | 2024-12-02 | 2025-01-31 |  |  | 1 |  | Não
PCES-2406.0042 | 2 | Rastreamento de embalagens ao longo do ciclo de vida da logística | Na macro entrega 2 serão entregues as seguintes atividades: Esquemático Elétrico do Dispositivo Relatório de Teste de Laboratório Protótipo do Dispositivo IOT final Plataforma IOT | 93461.96 | 96042.6 | 0 | 2024-09-14 | 2024-12-13 |  |  | 1 |  | Não
PCES-2406.0042 | 1 | Rastreamento de embalagens ao longo do ciclo de vida da logística | Na macro entrega 1 serão entregues as seguintes atividades: Detalhamento do perfil Relatório e priorização dos problemas Relatório com análise de similares e/ou concorrentes Relatório do resultado da cocriação Protótipo de baixa fidelidade Definição e requisitos iniciais para construção | 69839.7 | 71768.09 | 0 | 2024-07-08 | 2024-09-13 | 2024-07-08 |  | 1 | 25 | Não
PCES-2407.0043 | 4 | ARM Atabaque | A quarta entrega, denominada Fluxo de Recebimentos Direto do Catálogo + Portal do Agente, terá duração prevista de cinco meses, pretende-se transformar o primeiro MVP em uma plataforma SaaS que possa ser utilizada por outros usuários externos além da equipe da Atabaque. É esperado que nesta fase já seja possível realizar o fluxo de recebimento direto dos catálogos integrados à plataforma e tenha uma primeira versão do Portal do Agente. A quarta macro entrega será validada com a entrega do portal do agente em sua primeira versão e com a plataforma SaaS permitindo a entrada de novos usuários. | 299880.57 | 282580.76 | 131190.28 | 2025-03-14 | 2025-08-01 |  |  | 1 |  | Não
PCES-2407.0043 | 3 | ARM Atabaque | A terceira entrega, denominada Data Analytics, terá duração prevista de três meses, nesta etapa pretende-se conseguir extrair dados das fontes, realizar tratamento e padronização nesses dados, assim como começar a gerar inteligência em cima destes dados. Possibilitando a geração de relatórios para acompanhar o conteúdo já extraído. A terceira macro entrega será validada com a entrega de alguns relatórios que já servem para entender os dados que conseguimos extrair e preparar a plataforma para a etapa seguinte de fluxo de recebimento. | 299880.57 | 175898.54 | 131190.28 | 2024-12-13 | 2025-03-14 |  |  | 1 |  | Não
PCES-2407.0043 | 2 | ARM Atabaque | Denominada Integração com DSPs + Distribuidoras, terá duração prevista de três meses, pretende-se realizar experimentos com ferramentas de integração e com o objetivo de se integrar ao máximo de DSPs possíveis, assim como distribuidoras/agregadoras. Iremos iniciar pelo Spotify e avançar para as outras DSPs sempre considerando o nível da API que está presente do outro lado, ou seja, iremos priorizar as DSPs com maior facilidade de integração para avançar mais rápido e ter mais dados para se trabalhar. Além disso, já sabemos previamente que as Distribuidoras provavelmente não terão APIs para se integrar. Diante deste cenário o desafio com elas é um pouco maior. Iremos buscar soluções alternativas para ter pelo menos as principais distribuidoras integradas à plataforma. Ela será validada com a entrega de pelo menos uma DSP integrada na plataforma e pelo menos uma distribuidora, permitindo assim um primeiro MVP de dados ponta a ponta e gerando os pré-requisitos para a fase posterior de Data Analytics. Se no prazo de três meses desta macro entrega a gente não consiga se integrar a todas as DSPs e Distribuidoras desejadas, iremos avaliar o encaixe destas atividades nas macro entregas seguintes, negociando alguma outra feature do roadmap ou um aditivo posterior para complementar as integrações da plataforma. No entanto, é muito importante frisar que o objetivo principal desta macro entrega é habilitar minimamente a etapa posterior de Data Analytics. | 299880.57 | 138415.6 | 131190.29 | 2024-09-13 | 2024-12-13 | 2024-09-06 |  | 1 |  | Não
PCES-2407.0043 | 1 | ARM Atabaque | A primeira entrega, denominada Discovery/Imersão, tem duração prevista de dois meses e abrange o Entendimento do problema; o Setup da Infraestrutura; a Definição de Arquitetura; o mapeamento da Jornada entre outras atividades de Design para conhecimento do domínio. Para isso, as seguintes atividades serão realizadas: a. Design: Imersão no domínio, Imersão no MVP no code, Entendimento detalhado da jornada atual da Atabaque; b. Engenharia: Preparação da Cloud, Banco de Dados, Arquitetura Front End, Arquitetura Backend e Pipeline de Deploy; c. Dados: Avaliação de Ferramentas e das suas possibilidades de Integração com um pipeline de Dados. A primeira macro entrega será validada com a entrega da infraestrutura da solução, a imersão nos dados e o desenho da jornada atual. | 299880.56 | 77866.24 | 131190.29 | 2024-07-17 | 2024-09-13 | 2024-07-17 | 2024-09-06 | 1 | 100 | Não | 2024-09-11 | Como está no plano de trabalho: A primeira entrega, denominada Discovery/Imersão, tem duração prevista de dois meses e abrange o Entendimento do problema; o Setup da Infraestrutura; a Definição de Arquitetura; o mapeamento da Jornada entre outras atividades de Design para conhecimento do domínio. Para isso, as seguintes atividades serão realizadas: a. Design: Imersão no domínio, Imersão no MVP no code, Entendimento detalhado da jornada atual da Atabaque; b. Engenharia: Preparação da Cloud, Banco de Dados, Arquitetura Front End, Arquitetura Backend e Pipeline de Deploy; c. Dados: Avaliação de Ferramentas e das suas possibilidades de Integração com um pipeline de Dados. A primeira macro entrega será validada com a entrega da infraestrutura da solução, a imersão nos dados e o desenho da jornada atual. Resultados entregues: a. Design: Imersão no domínio, Imersão no MVP no code, Entendimento detalhado da jornada atual da Atabaque; Fluxo inicial da plataforma (Fluxograma); Definição de funcionalidades para o MVP; Style guide; Primeiras telas de interface; Protótipo navegável com formulário de novas músicas; Estudo e validação UX Writing; Vídeo inicial para apresentar a proposta de valor da solução. b. Engenharia: Preparação da Cloud, Banco de Dados, Arquitetura Front End, Arquitetura Backend e Pipeline de Deploy; Poc de testes e validação de integração com as DSPs; Organização de código e dos seus componentes. c. Dados: Avaliação de Ferramentas e das suas possibilidades de Integração com um pipeline de Dados; POC de processamento e tratamento dos arquivos da distribuidora; Criação de um dicionário próprio para as informações das diferentes distribuidoras; Poc de testes e validação de integração com as DSPs.
PCES-2405.0040 | 3 | People Analytics - Plataforma de Gestão de Entrevistas | Na macro entrega 3 serão entregues as seguintes atividades: - Entrega do Sistema - Documento Final | 10617.76 | 21235.52 | 0 | 2024-09-28 | 2024-10-19 |  |  | 1 |  | Não
PCES-2405.0040 | 2 | People Analytics - Plataforma de Gestão de Entrevistas | Na macro entrega 2 serão entregues as seguintes atividades: - Setup de Ambiente - Desenvolvimento | 70463.32 | 140926.64 | 0 | 2024-05-27 | 2024-10-19 | 2024-05-27 |  | 1 | 30 | Não
PCES-2405.0040 | 1 | People Analytics - Plataforma de Gestão de Entrevistas | Na macro entrega 1 serão entregues as seguintes atividades: Entendimento do Problema Analises e Definições Prototipação e Backlog | 24725.28 | 49450.55 | 0 | 2024-05-27 | 2024-07-19 | 2024-05-27 | 2024-07-19 | 1 | 100 | Não | 2024-07-26
PELE-2402.0050 | 4 | Sensores para avaliação de Salmonella em ambiente industrial utilizando metodologia eletroquímica e SERS | Finalização dos estudos com PCA e realização de testes em campo | 92144.3 | 62658.12 | 29486.17 | 2025-09-01 | 2026-02-19 |  |  | 1 |  | Não
PELE-2402.0050 | 3 | Sensores para avaliação de Salmonella em ambiente industrial utilizando metodologia eletroquímica e SERS | Obtenção de dados - Segunda batelada de testes para realização de PCA | 155569.21 | 105787.06 | 49782.15 | 2025-03-01 | 2025-08-31 |  |  | 1 |  | Não
PELE-2402.0050 | 2 | Sensores para avaliação de Salmonella em ambiente industrial utilizando metodologia eletroquímica e SERS | Otimização da metodologia e obtenção de primeira batelada de dados para realização de PCA | 229734.3 | 156219.32 | 73514.98 | 2024-09-01 | 2025-02-28 |  |  | 1 |  | Não
PELE-2402.0050 | 1 | Sensores para avaliação de Salmonella em ambiente industrial utilizando metodologia eletroquímica e SERS | Revisão de parâmetros experimentais das metodologias eletroquímica e SERS | 80251.69 | 54571.15 | 25680.54 | 2024-02-19 | 2024-08-31 | 2024-02-19 |  | 1 |  | Não
PCES-2405.0041 | 3 | IA para extração de dados | -Código da API REST, devidamente documentada: *Instruções claras sobre como interagir com a API (endpoints, métodos, formatos de entrada e saída). *Documentação da API em formato interativo (Swagger/OpenAPI). -Gravações das sessões de Transferência de Conhecimento (KT), abordando: *Funcionamento do modelo e seus componentes. *Instruções para instalação, configuração e uso da API. *Boas práticas para obter os melhores resultados na extração de termos. *Respostas a perguntas e dúvidas do cliente. | 20637.04 | 43407.72 | 0 | 2024-10-11 | 2024-11-14 |  |  | 1 |  | Não
PCES-2405.0041 | 2 | IA para extração de dados | -Código-fonte do Modelo Mínimo Viável (MVP) devidamente documentado. -Relatório técnico justificando a escolha da arquitetura do modelo: *Descrição detalhada da arquitetura escolhida (exemplo: modelos baseados em regras, aprendizado de máquina, redes neurais, etc.). *Comparação com outras arquiteturas consideradas e os motivos da escolha final. *Métricas de desempenho do MVP em um conjunto de dados de teste. *Plano para refinamento e otimização do modelo em fases posteriores. | 33019.26 | 69452.36 | 0 | 2024-08-16 | 2024-10-10 |  |  | 1 |  | Não
PCES-2405.0041 | 1 | IA para extração de dados | Relatório detalhado contendo: -Análise estatística descritiva da amostra de documentos do cliente (tipos de documentos, volume, estrutura, etc.). -Identificação de padrões, desafios e oportunidades nos dados. -Recomendações claras sobre as abordagens mais adequadas para a extração de termos, considerando as particularidades dos dados e os objetivos do cliente. -Plano de trabalho detalhado para a próxima fase, incluindo os recursos necessários. | 51887.41 | 109139.42 | 0 | 2024-06-17 | 2024-09-12 | 2024-06-17 |  | 1 | 40 | Não
PCEI-2405.0002 | 5 | EMBRAPII CEINFAR – Novos produtos naturais antimicrobianos | Relatório Final. | 96577.49 | 128376.45 | 96971.01 | 2027-04-24 | 2027-05-23 |  |  | 1 |  | Não |  | Relatório Final.
PCEI-2405.0002 | 4 | EMBRAPII CEINFAR – Novos produtos naturais antimicrobianos | Descrição: Perfil de atividade antimicrobiana das substâncias identificadas (purificadas e/ou sintetizadas) contra as 12 espécies de bactérias e fungos, além de um painel de células de mamíferos. | 193154.97 | 256752.89 | 193942.04 | 2026-12-24 | 2027-04-23 |  |  | 1 |  | Não |  | Perfil de atividade antimicrobiana das substâncias identificadas (purificadas e/ou sintetizadas) contra as 12 espécies de bactérias e fungos, além de um painel de células de mamíferos.
PCEI-2405.0002 | 3 | EMBRAPII CEINFAR – Novos produtos naturais antimicrobianos | Descrição: Perfil de atividade antimicrobiana das subfrações F2 (F2.1 – F2.6) contra as 12 espécies de bactérias e fungos. | 349164.75 | 464130.22 | 350587.54 | 2026-06-24 | 2026-12-23 |  |  | 1 |  | Não |  | Perfil de atividade antimicrobiana das subfrações F2 (F2.1 – F2.6) contra as 12 espécies de bactérias e fungos.
PCEI-2405.0002 | 2 | EMBRAPII CEINFAR – Novos produtos naturais antimicrobianos | Descrição: perfil de atividade antimicrobiana das frações F1 (F1.1 – F1.6) contra as 12 espécies de bactérias e fungos. | 450694.93 | 599090.07 | 452531.43 | 2025-11-24 | 2026-06-23 |  |  | 1 |  | Não |  | Descrição: perfil de atividade antimicrobiana das frações F1 (F1.1 – F1.6) contra as 12 espécies de bactérias e fungos.
PCEI-2405.0002 | 1 | EMBRAPII CEINFAR – Novos produtos naturais antimicrobianos | Descrição: Perfil de atividade antimicrobiana dos 300 extratos contra as 12 espécies de bactérias e fungos. | 396215.32 | 526672.59 | 397829.83 | 2024-06-01 | 2025-11-23 |  |  | 1 |  | Não |  | Descrição: Perfil de atividade antimicrobiana dos 300 extratos contra as 12 espécies de bactérias e fungos.
PCER-2406.0077 | 3 | Pesquisa e desenvolvimento de sistema inteligente para testes de BCMs Marelli | ME3 - Testes do sistema integrado ● Relatório de testes de integração software e hardware do sistema inteligente. ● Dossiê técnico do projeto. | 69147.44 | 98713.57 | 19023.95 | 2025-01-15 | 2025-04-21 |  |  | 1 |  | Não
PCER-2406.0077 | 2 | Pesquisa e desenvolvimento de sistema inteligente para testes de BCMs Marelli | ME2 - Software de automação do sistema ● Provas de conceito desenvolvidas. ● Software de automação do sistema funcional. | 166844.36 | 381215.85 | 45902.49 | 2024-09-02 | 2025-01-06 |  |  | 1 |  | Não
PCER-2406.0077 | 1 | Pesquisa e desenvolvimento de sistema inteligente para testes de BCMs Marelli | ME1 - Planejamento das provas de conceito: ● Lista de requisitos ● Plano das provas de conceito | 21915.96 | 31286.82 | 6029.56 | 2024-07-22 | 2024-08-22 |  |  | 1 | 50 | Não
PEIA-2406.0087 | 4 | Geração de Tutores Virtuais Inteligentes Através de Agentes de Linguagem Natural | Validação dos modelos desenvolvidos e integração base com pipeline da empresa | 95437.78 | 93333.34 | 49823.34 | 2025-11-01 | 2025-12-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2406.0087 | 3 | Geração de Tutores Virtuais Inteligentes Através de Agentes de Linguagem Natural | Validação dos modelos de revisão de conteúdo e testes com modelos e interfaces de perguntas e respostas | 238594.44 | 233333.33 | 124558.33 | 2025-06-01 | 2025-10-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2406.0087 | 2 | Geração de Tutores Virtuais Inteligentes Através de Agentes de Linguagem Natural | Validação das bases de dados e testes de interface de tarefas de revisão de conteúdo com aluno | 286313.33 | 280000 | 149470 | 2024-12-01 | 2025-05-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2406.0087 | 1 | Geração de Tutores Virtuais Inteligentes Através de Agentes de Linguagem Natural | Análise de bases de dados e modelos de LLM para tarefas de tutoria | 238594.44 | 233333.33 | 124558.33 | 2024-07-01 | 2024-11-30 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2407.0086 | 4 | Diagnóstico de Falha de Equipamentos e Tomada de Decisão Utilizando Inteligência Artificial e Sensoriamento | Desenvolvimento de abordagem para tomada de decisão e recomendação de ação baseada em IA e no diagnóstico de falha e Desenvolvimento de APIs | 146753.19 | 108049 | 71316 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2407.0086 | 3 | Diagnóstico de Falha de Equipamentos e Tomada de Decisão Utilizando Inteligência Artificial e Sensoriamento | Desenvolvimento de modelos/metodologia para classificação de anomalias e de falhas | 146753.18 | 108049 | 71316 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2407.0086 | 2 | Diagnóstico de Falha de Equipamentos e Tomada de Decisão Utilizando Inteligência Artificial e Sensoriamento | Desenvolvimento de algoritmos para fusão de dados dos sensores aplicados a abordagens básicas de classificação de falhas | 146753.18 | 108049 | 71316 | 2025-01-01 | 2025-06-30 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2407.0086 | 1 | Diagnóstico de Falha de Equipamentos e Tomada de Decisão Utilizando Inteligência Artificial e Sensoriamento | Engenharia e análise de dados-Engenharia de Features | 146753.18 | 108049 | 71316 | 2024-07-09 | 2024-12-31 |  |  | 1 |  | Não
PCES-2404.0045 | 4 | Intelligence LNR | Busca Global15/03/202530/04/20254713%R$ 139997,31R$ 473312,19R$ 23178,08 | 139997.31 | 473312.2 | 23178.08 | 2025-03-15 | 2025-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PCES-2404.0045 | 3 | Intelligence LNR | Redesign VIP | 187655.98 | 634439.75 | 31068.49 | 2025-01-11 | 2025-03-14 |  |  | 1 |  | Não
PCES-2404.0045 | 2 | Intelligence LNR | Pesquisa em Inteligência Artificial | 327653.29 | 1107751.94 | 54246.58 | 2024-09-23 | 2025-01-10 |  |  | 1 |  | Não
PCES-2404.0045 | 1 | Intelligence LNR | Administrador de Sistema e Administrador Global | 431906.61 | 1460218.47 | 71506.85 | 2024-05-01 | 2024-09-22 | 2024-05-01 |  | 1 | 50 | Não
PCES-2406.0044 | 5 | Disponibilidade dos Caminhões | Integração dos modelos desenvolvido nas etapas anteriores com a plataforma RIO (Attentive Driving e Actions Facing Alerts); Código fonte da aplicação integrada aos modelos;Código fonte do front-end. | 88008.96 | 182171.25 | 5551.34 | 2025-03-05 | 2025-05-30 |  |  | 1 |  | Não
PCES-2406.0044 | 4 | Disponibilidade dos Caminhões | Dashboard com a visualização do escore e predições dos modelos de Attentive Driving e Actions Facing Alerts. | 27313.13 | 56535.91 | 1722.83 | 2025-02-07 | 2025-03-05 |  |  | 1 |  | Não
PCES-2406.0044 | 3 | Disponibilidade dos Caminhões | MVP do modelo de predição de alertas (Actions facing Alerts) e Rollover com relatório de avaliação das métricas, resultados e comparação com outros modelos testados - parcialmente integrado com a plataforma RIO. | 65753.82 | 136104.96 | 4147.55 | 2024-12-05 | 2025-02-07 |  |  | 1 |  | Não
PCES-2406.0044 | 2 | Disponibilidade dos Caminhões | MVP do modelo de Attentive Driving com relatório de avaliação das métricas, resultados e comparação com outros modelos testados, parcialmente integrado com a plataforma RIO. | 128472.85 | 265928.15 | 8103.68 | 2024-10-04 | 2025-02-07 |  |  | 1 |  | Não
PCES-2406.0044 | 1 | Disponibilidade dos Caminhões | Código de ETL (Extract, Transform e Load) dos dados externos a plataforma RIO e relatório detalhado da integração dos dados | 169948.34 | 351778.97 | 10719.83 | 2024-07-01 | 2024-12-05 | 2024-07-01 |  | 1 | 15 | Não
PIMD-2406.0006 | 3 | Acer RMA Management - Desenvolvimento de uma solução computacional para o processo de autorização de retorno de material | Desenvolvimento do Sistema Mobile | 102240 | 0 | 35887.06 | 2025-02-01 | 2025-02-28 |  |  | 1 |  | Não
PIMD-2406.0006 | 2 | Acer RMA Management - Desenvolvimento de uma solução computacional para o processo de autorização de retorno de material | Desenvolvimento de um sistema web para a gestão dos RMA´s | 51120 | 255600 | 0 | 2024-09-01 | 2025-01-31 |  |  | 1 |  | Não
PIMD-2406.0006 | 1 | Acer RMA Management - Desenvolvimento de uma solução computacional para o processo de autorização de retorno de material | Esta macroentrega trata da pesquisa e definição de uma arquitetura de software baseadano modelo cliente-servidor, com foco em atender aos requisitos de segurança, desempenho, confiabilidade e rastreabilidade. A arquitetura cliente-servidor foi escolhida por sua capacidade de separar responsabilidades entre o cliente, que realiza as requisições, e o servidor, que processa e responde, permitindo uma distribuição eficiente das operações e garantindo escalabilidade para diferentes cenários de uso. Para atender aos requisitos de segurança, a arquitetura contempla políticas de segurança aplicadas tanto no cliente quanto no servidor, com controle centralizado no servidor e padrões de autorização para uso das funcionalidades. O uso de criptografia e autenticação garantem a proteção dos dados. No que se refere ao desempenho, a arquitetura escolhida reconhece que a comunicação pode introduzir latência, mas técnicas de cache e balanceamento de carga no servidor melhoram a eficiência geral. A confiabilidade é garantida por meio da gestão robusta de transações no servidor, garantindo consistência dos dados. A separação de responsabilidades facilita a identificação e correção de falhas. Por fim, a rastreabilidade é abordada mediante monitoramento e alertas configuráveis em ambos os lados, facilitando a identificação e correção de problemas. Análise de logs aprimorada pela separação clara entre cliente e servidor. | 0 | 102240 | 0 | 2024-06-07 | 2024-08-31 | 2024-06-07 | 2024-08-31 | 1 | 100 | Não | 2024-08-31
PAGR-2312.0013 | 4 | Uso de fungos entomopatogênicos no controle de Spodoptera frugiperda | Meta 4. Condução dos bioensaios em laboratório Etapa 1. Instalação e condução dos bioensaios; Etapa 2. Avaliação da patogenicidade; Etapa 3: Relatório final. | 1900 | 997.5 | 2493.75 | 2024-08-02 | 2024-09-04 |  |  | 1 |  | Não
PAGR-2312.0013 | 3 | Uso de fungos entomopatogênicos no controle de Spodoptera frugiperda | Meta 3. Produção do fungo entomopatogênico Etapa 1. Esterilização do meio de cultura; Etapa 2. Multiplicação do fungo M. rileyi; Etapa 3. Quantificação de produção e germinação dos conídios do fungo; Etapa 4. Relatório parcial | 1900 | 0 | 2493.75 | 2024-07-01 | 2024-08-01 |  |  | 1 |  | Não
PAGR-2312.0013 | 2 | Uso de fungos entomopatogênicos no controle de Spodoptera frugiperda | Meta 2. Coleta de lagartas e adultos de S. frugiperda Etapa 1. Acondicionamento dos adultos em unidades de criação; Etapa 2. Acondicionamento das lagartas em unidades de criação e confecção de dieta; Etapa 3. Estabelecimento da criação de S. frugiperda com alta viabilidade; Etapa 4. Relatório Parcial; | 4700 | 1000 | 2493.75 | 2024-03-05 | 2024-06-30 | 2024-05-14 | 2024-06-04 | 1 | 100 | Não | 2024-07-25
PAGR-2312.0013 | 1 | Uso de fungos entomopatogênicos no controle de Spodoptera frugiperda | Meta 1. Delineamento Experimental Etapa 1. Tramitação jurídica; Etapa 2. Delineamento experimental; Etapa 3. Aquisição da matéria prima; Etapa 4. Relatório Parcial; | 1475 | 7977.5 | 2493.75 | 2023-12-04 | 2024-03-04 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2406.0266 | 3 | SMART CHARGER | 3.1. Testes Finais Esta etapa como objetivo a realização de testes funcionais em ambiente relevante no protótipo desenvolvido, assim como finalizar a documentação que irá compor o databook do projeto. 3.2. Etapa de Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | 65465.63 | 7701.84 | 3850.92 | 2025-02-11 | 2025-04-11 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2406.0266 | 2 | SMART CHARGER | 2.1. Projeto Detalhado 2.2. Prototipagem e Refinamento Esta etapa é composta pelas sub etapas de Prototipagem e refinamento, cujo objetivo é a montagem do protótipo para execução posterior de testes funcionais em ambiente relevante. | 570343.59 | 67099.25 | 33549.62 | 2024-09-11 | 2025-02-10 | 2024-09-18 |  | 1 | 6 | Não
PCIM-2406.0266 | 1 | SMART CHARGER | 1.1. Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 1.2. Projeto Informacional/Conceitual Essa fase tem o objetivo de detalhar os requisitos da solução e gerar conceitos de princípios de funcionamento para da solução. 1.3. Projeto Preliminar Essa fase tem como objetivo projetar preliminarmente os sub-sistemas da solução. | 527348.67 | 62041.02 | 31020.51 | 2024-06-11 | 2024-09-10 | 2024-06-11 | 2024-09-17 | 1 | 100 | Não | 2024-09-25
PCIM-2404.0263 | 3 | TRL9 Lab - Biopolímero Nanoestruturado | 4. Projeto Detalhado/ Prototipagem e Refinamento Essa etapa tem por objetivo realizar o detalhamento técnico multidisciplinar do projeto, possibilitando a emissão de lista de materiais, documentação construtiva para fabricação, a fabricação de protótipos, realização de testes e ajustes no projeto. | 130116.66 | 124792.3 | 13016.66 | 2025-02-14 | 2025-07-14 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2404.0263 | 2 | TRL9 Lab - Biopolímero Nanoestruturado | 3. Projeto Conceitual Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. | 130116.67 | 113253.85 | 13016.67 | 2024-10-14 | 2025-02-13 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2404.0263 | 1 | TRL9 Lab - Biopolímero Nanoestruturado | 1. Etapa de Iniciação/Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 2. Projeto Informacional Essa fase tem o objetivo de entender as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. Para tanto, faz-se necessário o levantamento e avaliação das informações norteadoras para o desenvolvimento do projeto e suas especificações. | 130116.67 | 113253.85 | 13016.67 | 2024-06-14 | 2024-10-11 | 2024-06-14 |  | 1 | 84 | Não
PCIM-2404.0262 | 3 | Ecoloy - iBAG | 4. Prova de Conceito Essa fase tem como objetivo projetar preliminarmente os subsistemas do projeto e definir a interface entre eles. | 134300 | 117200 | 17100 | 2025-02-14 | 2025-06-13 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2404.0262 | 2 | Ecoloy - iBAG | 3. Projeto Conceitual Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. | 134300 | 117200 | 17100 | 2024-10-14 | 2025-02-13 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2404.0262 | 1 | Ecoloy - iBAG | 1. Etapa de Iniciação/Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 2. Projeto Informacional Essa fase tem o objetivo de entender as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. Para tanto, faz-se necessário o levantamento e avaliação das informações norteadoras para o desenvolvimento do projeto e suas especificações. | 134300 | 117200 | 17100 | 2024-06-14 | 2024-10-11 | 2024-06-14 |  | 1 | 62 | Não
PLIT-2405.0002 | 3 | MÉTODOS MULTIESCALA BASEADOS EM TÉCNICAS DE VOLUMES FINITOS APLICADOS À SIMULAÇÃO DE RESERVATÓRIOS | Implementação dos Pré-Condicionadores baseados em estratégias Multiescala - Sequencial e Paralelo. Análise de desempenho dos diferentes pré-condicionadores Multiescala/Multinível implementados (Benchmarks) | 55620 | 527569.29 | 150000 | 2026-05-29 | 2027-05-29 |  |  | 1 |  | Não
PLIT-2405.0002 | 2 | MÉTODOS MULTIESCALA BASEADOS EM TÉCNICAS DE VOLUMES FINITOS APLICADOS À SIMULAÇÃO DE RESERVATÓRIOS | Estudo, desenvolvimento, implementação inicial/sequencial de algoritmos e técnicas multiescala e/ou multinível que sejam adequados aos métodos CPR e AIM; Uso de simulador protótipo Black-Oil baseado no MDF "standard". Estabelecimento dos Benchmarks | 55620 | 527569.29 | 15000 | 2025-05-29 | 2026-05-29 |  |  | 1 |  | Não
PLIT-2405.0002 | 1 | MÉTODOS MULTIESCALA BASEADOS EM TÉCNICAS DE VOLUMES FINITOS APLICADOS À SIMULAÇÃO DE RESERVATÓRIOS | Revisão bibliográfica detalhada sobre o uso de pré-condicionadores para a solução de sistemas de equações algébricas lineares, métodos iterativos e técnicas multiescala para Pré-Condicionamento, aplicadas à simulação de reservatórios e suas implementações: sequencial e paralela. | 55620 | 527569.29 | 150000 | 2024-05-29 | 2025-05-29 |  |  | 1 |  | Não
PLIT-2312.0001 | 3 | SOLUÇÕES INOVADORAS PARA ANÁLISE DE OSTRACODES NÃOMARINHO | Elaboração de banco de dados de imagens 3D de ostracodes em estereomicroscópio | 135040 | 337506 | 155610 | 2025-12-24 | 2026-12-21 |  |  | 1 |  | Não
PLIT-2312.0001 | 2 | SOLUÇÕES INOVADORAS PARA ANÁLISE DE OSTRACODES NÃOMARINHO | Aplicação das funcionalidades do Microscópio Lightsheet na indústria petrolífera | 135040 | 337506 | 155610 | 2024-12-23 | 2025-12-23 |  |  | 1 |  | Não
PLIT-2312.0001 | 1 | SOLUÇÕES INOVADORAS PARA ANÁLISE DE OSTRACODES NÃOMARINHO | Desenvolvimento da pesquisa metodológica de identificação de ostracodes | 135040 | 337506 | 155610 | 2023-12-22 | 2024-12-22 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2404.0259 | 3 | GREEN TECH INNOVATION - AQUAG | 5. Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | 43388.9 | 39050 | 4338.9 | 2025-03-05 | 2025-03-10 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2404.0259 | 2 | GREEN TECH INNOVATION - AQUAG | 4. Desenvolvimento Tecnológico Essa fase tem como objetivo projetar preliminarmente os subsistemas do projeto e definir a interface entre eles. | 173555.55 | 156200 | 17355.55 | 2024-11-05 | 2025-03-04 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2404.0259 | 1 | GREEN TECH INNOVATION - AQUAG | 1. Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 2. Projeto Informacional Essa fase tem o objetivo de entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. 3. Projeto Conceitual Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. | 173555.55 | 156200 | 17355.55 | 2024-07-05 | 2024-11-04 | 2024-07-05 |  | 1 | 33 | Não
PCIM-2405.0268 | 3 | GERDAU - Agregados Siderúrgicos | 3.1 Etapa de Desenvolvimento Tecnológico Nesta fase, o objetivo é realizar Testes em escala piloto, entregar a documentação do projeto, analisar e apresentar os resultados do projeto, identificar lições aprendidas e prestar contas à instituição de fomento. Será entregue o Componente operacional; Equipamento operacional; Relatório e Laudos das análises referentes aos testes de tratabilidade na PPCC; Documento técnico contendo de indicadores e parâmetros econômicos a serem utilizados nas análises; Relatório preliminar de viabilidade técnico-econômica; Relatório de Desenvolvimento Tecnológico. | 386592 | 562316 | 222583 | 2024-12-17 | 2025-04-17 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2405.0268 | 2 | GERDAU - Agregados Siderúrgicos | 2.1 Etapa Conceitual Nesta fase, o objetivo é realizar o Projeto Conceitual. Será entregue o Relatório e Laudos das análises sobre a caracterização do material recebido (agregados e efluentes); Relatório dos testes de bancada (PoCs); Relatório de análise de Mercado Potencial; Plano de testes de tratabilidade a serem realizados na PPCC; Relatório de Projeto Conceitual. | 395797 | 575705 | 227883 | 2024-08-19 | 2024-12-16 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2405.0268 | 1 | GERDAU - Agregados Siderúrgicos | 1.1 Etapa de Iniciação e Planejamento Nesta fase, o objetivo é elaborar o Plano de Gerenciamento do Projeto. 1.2 Etapa Informacional Nesta fase, o objetivo é realizar o Levantamento Informacional. Será entregue o plano de testes – Bancada (PoCs); Relatório sobre as adequações e funcionamento da PPCC; Relatório Informacional. | 138069 | 200827 | 79494 | 2024-05-17 | 2024-08-16 | 2024-05-17 |  | 1 | 75 | Não
PCES-2405.0039 | 3 | Plataforma de AudioBooks com IA | A terceira entrega, denominada Evolução do MVP - features para assinatura, terá duração prevista de três meses, pretende-se transformar o primeiro MVP em uma plataforma SaaS que possa ser utilizada por outros usuários externos. Para isso, as seguintes atividades serão realizadas: - Design: Criação do protótipo do painel administrativo; Criação do protótipo do painel administrativo; Ajustes e testes internos. - Engenharia: Desenvolvimento das features priorizadas pelo time no planejamento; - Dados: Experimentos com Algoritmos de Recomendação; Adaptação/Criação de Algoritmos para Recomendação da Configuração de Voz; Melhorias e Tuning (se necessário). A terceira macro entrega será validada com a entrega com a capacidade da plataforma de oferecer a usuários externos a criação de um audiolivro. | 140743.91 | 44288.16 | 56297.56 | 2024-10-01 | 2024-12-31 |  |  | 1 |  | Não
PCES-2405.0039 | 2 | Plataforma de AudioBooks com IA | A segunda entrega, denominada MVP da Conversão TTS, terá duração prevista de dois meses. Pretende-se realizar experimentos com ferramentas de Text-to-Speech, aprimorando o fluxo e iniciando a integração, ainda em fase preliminar com foco no core. As principais features serão desenvolvidas para possibilitar o uso da conversão de um livro para audiolivro na plataforma. Para isso, as seguintes atividades serão realizadas: - Design: Criação do protótipo da listagem projetos criados do usuário (Meus Projetos) e início do painel administrativo; Criação do protótipo em alta da biblioteca de pronúncias; Criação do protótipo em alta de cadastro, seleção de plano e pagamento. - Engenharia: Desenvolvimento das features priorizadas no planejamento; - Dados: Investigação das melhores técnicas de Text-to-Speech, dado o contexto da língua portuguesa; Integração com uma API de Text-to-Speech robusta e de alta qualidade para garantir uma narração de áudio natural e envolvente; Experimentos usando a ferramenta escolhida e observando que etapas do processo podem ser automatizadas; Fluxo de Conversão de Text to Speech sendo aprimorado. A segunda macro entrega será validada com a entrega da funcionalidade de text-to-speech funcionando dentro da plataforma. | 140743.91 | 29525.44 | 56297.56 | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 2024-08-01 |  | 1 |  | Não
PCES-2405.0039 | 1 | Plataforma de AudioBooks com IA | A primeira entrega, denominada Discovery, tem duração prevista de dois meses e abrange o Entendimento do problema; Setup da Infraestrutura; Definição de Arquitetura; Prototipação do caminho feliz de conversão. Para isso, as seguintes atividades serão realizadas: - Design: Definição design system e criação do protótipo em alta de criação, edição e publicação de projeto - Engenharia: Preparação da Cloud, Banco de Dados e Pipeline de Deploy - Dados: Avaliação de Ferramentas e das suas possibilidades de Integração com um pipeline de Dados A primeira macro entrega será validada com a entrega da infraestrutura da solução e a imersão nos dados e no protótipo realizado pela Volyo. | 140743.91 | 29525.44 | 56297.56 | 2024-06-03 | 2024-07-31 | 2024-06-03 | 2024-07-31 | 1 | 100 | Não | 2024-07-31
PIFC-2407.0126 | 4 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NTN PARA FOTOCELULA | Testes - Relatório com os testes | 105000 | 99613.17 | 193992.16 | 2025-04-01 | 2025-10-12 |  |  | 1 |  | Não
PIFC-2407.0126 | 3 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NTN PARA FOTOCELULA | Desenvolvimento de software - Código fonte - Código objeto | 105000 | 99613.17 | 96996.08 | 2025-01-01 | 2025-03-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFC-2407.0126 | 2 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NTN PARA FOTOCELULA | Desenvolvimento de hardware e firmware - Esquemáticos e PCI - Protótipo funcional | 140000 | 139058.98 | 129328.1 | 2024-09-01 | 2024-12-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFC-2407.0126 | 1 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NTN PARA FOTOCELULA | Especificação - Relatório com especificações técnicas - Arquitetura de conectividade e requisitos | 70000 | 86381.34 | 64664.05 | 2024-07-12 | 2024-08-31 | 2024-07-12 |  | 1 |  | Não
PUFV-2407.0050 | 3 | Novas tecnologias para o programa de melhoramento genético e clonagem através de sementes hibridas | 3 º Macroentrega - Plano de melhoramento da empresa definido: Mensurações das experimentações de campo (dap, Ht, volume, db); Recomendação dos materiais genéticos a serem plantados; Construção do plano diretor de melhoramento da empresa. | 105225.55 | 45096.66 | 166666.66 | 2025-10-16 | 2026-08-31 |  |  | 1 |  | Não
PUFV-2407.0050 | 2 | Novas tecnologias para o programa de melhoramento genético e clonagem através de sementes hibridas | 2 º Macroentrega - Teste de progênie e teste clonalem campo: Instalação de testes de progênies em condições de campo; Instalação de testes clonais condições de campo (a partir de clonagem individual de progênies). | 105225.55 | 45096.66 | 166666.66 | 2025-02-15 | 2025-10-15 |  |  | 1 |  | Não
PUFV-2407.0050 | 1 | Novas tecnologias para o programa de melhoramento genético e clonagem através de sementes hibridas | 1 º Macroentrega - Pomares de cruzamento formados: Formação da população base de melhoramento genético da empresa; Formação dospomares de cruzamento indoor e outdoor (realização deenxertias, indução de florescimento); Realização de polinizações controladas especificas para o desenvolvimento de cada espécie. | 105225.55 | 45096.66 | 166666.66 | 2024-07-14 | 2025-02-14 | 2024-07-14 |  | 1 | 13 | Não
PUFV-2407.0049 | 3 | Uso de resíduos da produção de Cannabis medicinal para produção de materiais sustentáveis | 3º Macroentrega - Potencial daCannabis para diferentes usos: Coleta de dados ambientais do cultivo; Colheita das plantas para análises; Realização das análiseslaboratoriais para fibra têxteis; Realização das análises laboratoriais para produção de celulose e papel; Realização das análises laboratoriais para produção hempcrete; Avaliação dos resultados; Proposição de nova etapa. | 100000 | 76666.66 | 126666.66 | 2025-05-13 | 2025-08-27 |  |  | 1 |  | Não
PUFV-2407.0049 | 2 | Uso de resíduos da produção de Cannabis medicinal para produção de materiais sustentáveis | 2º Macroentrega - Obtenção das plantas maduras para análises: Início do cultivo das plantas; Avaliação da quantidade e qualidade dos brotos; Analise das flores. | 100000 | 76666.66 | 126666.66 | 2025-02-11 | 2025-05-12 |  |  | 1 |  | Não
PUFV-2407.0049 | 1 | Uso de resíduos da produção de Cannabis medicinal para produção de materiais sustentáveis | 1º Macroentrega - Protocolos de cultivo para manejo do pomar de Cannabis: Adequação de estruturas para o projeto; Aquisição de materiais para pesquisa; Seleção e treinamento de equipe; Estabelecimento dosprotocolos de cultivo e coleta. | 100000 | 76666.66 | 126666.66 | 2024-07-10 | 2025-02-10 | 2024-07-10 |  | 1 | 28 | Não
PCIM-2406.0267 | 3 | SAVision | 6. Projeto Detalhado Essa etapa tem por objetivo realizar o detalhamento técnico multidisciplinar do projeto, possibilitando a emissão de lista de materiais, documentação construtiva para fabricação, montagem e comissionamento. 7. Execução Essa fase tem por objetivo a fabricação de protótipos, realização de testes e ajustes no projeto. 8. Etapa de Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | 171531.25 | 102068.75 | 68750 | 2025-01-27 | 2025-06-27 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2406.0267 | 2 | SAVision | 4. Planejamento da POC Essa fase tem como objetivo projetar preliminarmente os subsistemas do projeto e definir a interface entre eles. 5. Execução da POC Essa fase tem como objetivo a montagem da POC e realizar um conjunto de testes e validações do projeto da POC a fim de garantir seu funcionamento e execução. | 274450 | 165550 | 110000 | 2024-09-27 | 2025-01-24 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2406.0267 | 1 | SAVision | 1. Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 2. Projeto Informacional Essa fase tem o objetivo de entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. 3. Projeto Conceitual Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. | 240143.75 | 144856.25 | 96250 | 2024-06-27 | 2024-09-26 | 2024-06-27 |  | 1 | 80 | Não
PEAR-2307.0005 | 5 | Sistema de Localização de Pontos de Derivação Fraudulenta em Ramais de Entrada | 5.Integração da montagem portátil em protótipo final com apresentação dos resultados dos testes em ambiente relevante | 0 | 0 | 63883.51 | 2024-11-02 | 2025-03-03 |  |  | 1 |  | Não
PDCC-2406.0026 | 3 | VAL - Veículo Autônomo Lynx | Protótipo funcional do sistema em laboratório, códigos atualizados e relatórios experimentais. Relatório final e códigos atualizados. | 88159.09 | 146931.82 | 31345.45 | 2025-02-12 | 2025-06-11 |  |  | 1 |  | Não
PDCC-2406.0026 | 2 | VAL - Veículo Autônomo Lynx | Protótipo funcional do sistema em laboratório, códigos atualizados e relatórios experimentais. | 70527.27 | 117545.45 | 31345.45 | 2024-10-12 | 2025-02-11 |  |  | 1 |  | Não
PDCC-2406.0026 | 1 | VAL - Veículo Autônomo Lynx | Relatório com especificação preliminar da arquitetura do sistema. | 99913.64 | 166522.73 | 31345.46 | 2024-07-12 | 2024-10-11 | 2024-07-12 |  | 1 | 85 | Não
PFSP-2406.0029 | 4 | Estudo e desenvolvimento de sensores elétricos e eletroquímicos para a previsão da qualidade da carne bovina | Determinação de figura de mérito e seletividade global usando as amostras da empresa - Ao final da meta 4 serão entregues os estudos das figuras de mérito dos genossensores e dos sensores de seletividade global e os resultados de comparação dos mesmos. | 103363.14 | 0 | 46157.73 | 2025-09-01 | 2026-01-05 |  |  | 1 |  | Não
PFSP-2406.0029 | 3 | Estudo e desenvolvimento de sensores elétricos e eletroquímicos para a previsão da qualidade da carne bovina | Análise das amostras da empresa e estudo da diferenciação via seletividade global - Ao final da meta 3 serão entregues os estudos dos testes de seletividade usando a amostra da empresa e a correlação da carne com as mesmas. | 103363.14 | 19745.08 | 46157.74 | 2025-04-01 | 2025-08-31 |  |  | 1 |  | Não
PFSP-2406.0029 | 2 | Estudo e desenvolvimento de sensores elétricos e eletroquímicos para a previsão da qualidade da carne bovina | Imobilização de sondas de reconhecimento sobre os eletrodos e caracterização do genosensor - Ao final da meta 2 serão entregues os resultados das estratégias de imobilização de sondas de RNA/DNA estudadas e testes preliminares de detecção de sequências de RNA/DNA. | 103363.15 | 20000 | 46157.74 | 2024-11-01 | 2025-03-31 |  |  | 1 |  | Não
PFSP-2406.0029 | 1 | Estudo e desenvolvimento de sensores elétricos e eletroquímicos para a previsão da qualidade da carne bovina | Assinatura do acordo, início das atividades, compras de reagentes, caracterização dos eletrodos, escrita e envio do projeto para o CEUA/UNIFESP. Ao final da meta 1 serão entregues uma revisão da literatura, projeto escrito e enviado para o CEUA/UNIFESP e assim como os resultados das caracterizações dos eletrodos. | 103363.15 | 189407.45 | 46157.74 | 2024-06-06 | 2024-10-31 | 2024-06-06 |  | 1 | 52 | Não
PIND-2406.0033 | 3 | GreenHarvest | Testes em ambiente produtivo | 151489.37 | 113839.1 | 37649.37 | 2025-03-15 | 2025-05-14 |  |  | 1 |  | Não
PIND-2406.0033 | 2 | GreenHarvest | Automação do envase e caracterização dos óleos em tempo real | 252482.28 | 189733.33 | 62748.96 | 2024-10-15 | 2025-03-14 |  |  | 1 |  | Não
PIND-2406.0033 | 1 | GreenHarvest | Caracterização dos óleos vegetais | 201985.83 | 151786.66 | 50199.17 | 2024-06-14 | 2024-10-14 |  |  | 1 |  | Não
PCPQ-2407.0125 | 4 | Agro Gestão Operacional Sustentável | Relatório sobre a Prova de Conceito. | 23831.5 | 10714.5 | 13118 | 2025-02-05 | 2025-04-04 |  |  | 1 |  | Não
PCPQ-2407.0125 | 3 | Agro Gestão Operacional Sustentável | Release 1.2 do Código-fonte customizado e Documentação do Modelo 2 Release 1.3 do Código-fonte customizado | 171586 | 77144.4 | 94449.6 | 2024-12-05 | 2025-02-04 |  |  | 1 |  | Não
PCPQ-2407.0125 | 2 | Agro Gestão Operacional Sustentável | Release 1.0 do Código-fonte customizado e Documentação das integrações Release 1.1 do Código-fonte customizado e Documentação do Modelo 1 | 171586.8 | 77144.4 | 94449.6 | 2024-10-05 | 2024-12-04 |  |  | 1 |  | Não
PCPQ-2407.0125 | 1 | Agro Gestão Operacional Sustentável | Documento de visão geral da plataforma Disponibilização dos dados a serem trabalhados no projeto e documento com informações das APIs de integração com a plataforma atual. | 109624.9 | 49286.7 | 60342.8 | 2024-08-05 | 2024-10-04 |  |  | 1 |  | Não
PZET-2407.0005 | 5 | “Desenvolvimento de Plataforma Digital de Bioinsumos na Cafeicultura com Atualização Dinâmica”, | Relatório final e repasse tecnológico. | 25000 | 0 | 59000 | 2026-06-04 | 2026-06-25 | 2026-06-04 | 2026-06-25 | 1 |  | Não | 2026-08-04
PZET-2407.0005 | 4 | “Desenvolvimento de Plataforma Digital de Bioinsumos na Cafeicultura com Atualização Dinâmica”, | Teste e validação da versão beta. | 45000 | 68436.65 | 59000 | 2026-02-04 | 2026-05-04 | 2026-02-04 | 2026-05-04 | 1 |  | Não | 2026-06-04
PZET-2407.0005 | 3 | “Desenvolvimento de Plataforma Digital de Bioinsumos na Cafeicultura com Atualização Dinâmica”, | Mapa de acesso do usuário externo e identificação dos temas de interesse. | 45000 | 100000 | 59000 | 2025-06-04 | 2026-01-05 | 2025-06-04 | 2026-01-05 | 1 |  | Não | 2026-02-04
PZET-2407.0005 | 2 | “Desenvolvimento de Plataforma Digital de Bioinsumos na Cafeicultura com Atualização Dinâmica”, | Desenvolvimento da versão beta da plataforma web de acordo com os requisitos levantados. Execução de testes a nível desenvolvedor e usuário. | 23615.71 | 70000 | 59000 | 2024-10-04 | 2025-05-05 | 2024-10-04 | 2025-05-05 | 1 |  | Não | 2025-06-05
PZET-2407.0005 | 1 | “Desenvolvimento de Plataforma Digital de Bioinsumos na Cafeicultura com Atualização Dinâmica”, | Elaboração do plano de execução do projeto, com discriminação de metodologia e etapas e levantamento dos requisitos necessários para a execução do projeto. | 120000 | 70000 | 59000 | 2024-07-04 | 2024-09-04 | 2024-07-04 | 2024-09-04 | 1 |  | Não | 2024-10-04
PPLI-2404.0067 | 3 | SELAGEM | Análise crítica de materiais e processos de dipagem e selagem para definição dos parâmetros mais adequados; Desenvolvimento de materiais e processo de dipagem otimizados; Desenvolvimento de materiais e processo de selagem elastomérica otimizados; Caracterização mecânica da selagem elastomérica otimizada e comparação com selagem costurada. | 125800 | 62900 | 62900 | 2025-04-26 | 2025-09-30 |  |  | 1 |  | Não
PPLI-2404.0067 | 2 | SELAGEM | Desenvolvimentos preliminares de materiais e processo de dipagem; Desenvolvimentos preliminares de materiais e processo de selagem elastomérica; Caracterização mecânica de selagens preliminares. | 122100 | 61050 | 61050 | 2024-09-25 | 2025-04-25 |  |  | 1 |  | Não
PPLI-2404.0067 | 1 | SELAGEM | Levantamento de requisitos, Revisão bibliográfica; Metodologia de avaliação da selagem; Plano de formulações; Plano de experimentos; Matérias primas selecionadas. | 122100 | 61050 | 61050 | 2024-05-23 | 2024-09-24 | 2024-05-23 |  | 1 | 90 | Não |  | Data da macroentrega 1 prevista para 24/09/2024 foi remanejada para 31/10/2024. Ambas as partes, em comum acordo, aceitaram a alteração da data de macroenterga.
PPLI-2405.0068 | 3 | SOYRUBBER | Metodologia otimizada de modificação do óleo de soja; Resultado da otimização da modificação do óleo de soja; Propriedades do composto de borracha contendo óleo de soja modificado, após otimização, antes e após envelhecimento térmico/acelerado. | 150000 | 60000 | 90000 | 2025-07-02 | 2025-11-04 |  |  | 1 |  | Não
PPLI-2405.0068 | 2 | SOYRUBBER | Metodologia de modificação do óleo de soja; Propriedades do óleo de soja modificado; Propriedades do composto de borracha contendo óleo de soja modificado; Justificativa técnica para a seleção das rotas para otimização na macroentrega 03. | 175000 | 70000 | 105000 | 2024-11-06 | 2025-07-01 |  |  | 1 |  | Não
PPLI-2405.0068 | 1 | SOYRUBBER | Requisitos para o desenvolvimento; Definição do plano de formulações; Propriedades do óleo de soja degomado e discussão de resultados. | 175000 | 70000 | 105000 | 2024-07-02 | 2024-11-05 | 2024-07-02 |  | 1 | 81 | Não
PPLI-2406.0070 | 3 | Ecotubos | Resultados das caracterizações dos compostos após envelhecimento acelerado; Revisão do dimensionamento do perfil após envelhecimento. | 93500 | 37400 | 56100 | 2025-03-12 | 2025-07-11 |  |  | 1 |  | Não
PPLI-2406.0070 | 2 | Ecotubos | Definições das formulações e condições do processamento dos compostos; Resultados obtidos através da caracterização térmica e mecânica dos compostos; Estimativa, por simulação numérica, da espessura do perfil extrusado. | 90750 | 36300 | 54450 | 2024-11-13 | 2025-03-11 |  |  | 1 |  | Não
PPLI-2406.0070 | 1 | Ecotubos | Levantamento de requisitos técnicos; Definição das condições operacionais baseado em normas técnicas; Caracterizações térmica e reológica dos polímeros reciclados utilizados pela empresa; Planejamento de experimentos. | 90750 | 36300 | 54450 | 2024-07-11 | 2024-11-12 | 2024-07-11 |  | 1 | 65 | Não
PPLI-2405.0069 | 3 | CleanBag | Processamento das formulações selecionadas; Envelhecimento dos novos materiais através de exposição contínua a elementos representativos da ração; Caracterização dos materiais; Análise crítica de dados e seleção da formulação mais adequada. | 148500 | 59400 | 89100 | 2025-07-11 | 2026-01-27 |  |  | 1 |  | Não
PPLI-2405.0069 | 2 | CleanBag | Desenvolvimento de formulações preliminares com e sem nanocargas; Caracterização térmica, mecânica, morfológica e química dos materiais desenvolvidos. | 148500 | 59400 | 89100 | 2025-01-25 | 2025-07-10 |  |  | 1 |  | Não
PPLI-2405.0069 | 1 | CleanBag | Análise de requisitos técnicos e estado da arte; Seleção de materiais e planejamento de experimentos; Caracterização térmica, mecânica e química da embalagem; Avaliação dos parâmetros de processo do filme; Caracterização da ração e determinação de voláteis. | 198000 | 79200 | 118800 | 2024-07-10 | 2025-01-24 | 2024-07-10 |  | 1 | 40 | Não
PCEE-2405.0265 | 3 | MedSignat | ME03: Protótipo final validado pela empresa | 0 | 0 | 3469.84 | 2024-08-08 | 2024-09-08 | 2024-08-08 | 2024-09-08 | 1 | 100 | Não
PCEE-2405.0265 | 2 | MedSignat | ME02: Protótipo final incluindo comparação de assinaturas | 49926.46 | 49089.98 | 6939.69 | 2024-07-08 | 2024-08-07 | 2024-07-09 | 2024-08-07 | 1 | 100 | Não | 2024-08-24
PCEE-2405.0265 | 1 | MedSignat | ME01: Protótipo inicial com detecção de assinaturas e remoção de ruídos | 3056.48 | 49089.98 | 3469.85 | 2024-05-08 | 2024-07-07 | 2024-05-08 | 2024-07-08 | 1 | 100 | Não | 2024-08-15
PCEE-2405.0264 | 5 | COPMES | ME05: Finalização de projeto e validação da empresa quanto aos resultados obtidos. | 30650.32 | 50150.18 | 12184.09 | 2026-03-15 | 2026-05-15 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-2405.0264 | 4 | COPMES | ME04: Versão final e aprimorada da solução e dos modelos de Inteligência Artificial. | 107276.17 | 175525.58 | 42644.36 | 2025-08-15 | 2026-03-14 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-2405.0264 | 3 | COPMES | ME03: Versão final e aprimorada dos modelos de representação e das bases de dados, e versão preliminar da solução e dos modelos de Inteligência Artificial. | 107276.17 | 175525.58 | 42644.36 | 2025-01-15 | 2025-08-14 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-2405.0264 | 2 | COPMES | ME02: Versão preliminar dos modelos de representação dos dados e das bases de dados. | 108276.17 | 175525.58 | 42644.36 | 2024-06-15 | 2025-01-14 | 2024-06-15 |  | 1 | 47 | Não
PCEE-2405.0264 | 1 | COPMES | ME01: Relatório da etapa de iniciação do projeto. | 15325.17 | 26075.08 | 6092.05 | 2024-05-15 | 2024-06-14 | 2024-05-15 | 2024-06-14 | 1 | 100 | Não | 2024-08-09
PCEE-2405.0263 | 3 | Thor Analytics | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 0 | 800 | 2025-01-01 | 2025-03-01 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-2405.0263 | 2 | Thor Analytics | ME02: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 65078.52 | 102519.9 | 14369.9 | 2024-10-01 | 2024-12-31 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-2405.0263 | 1 | Thor Analytics | ME01: Primeira versão da arquitetura e modelo de dados do Thor Analytics, considerando a coleta e integração via API. | 78313.76 | 156538.8 | 14369.91 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 2024-06-01 |  | 1 | 95 | Não
PESQ-2404.0049 | 4 | Desenvolvimento de bactérias melhoradas para aplicações em cultivos agrícolas | Avaliação de performance dos microrganismos editados, promotores do desenvolvimento vegetal (análises em consórcio com plantas cultivadas). | 85047.93 | 125087.28 | 47585.85 | 2028-05-31 | 2029-05-30 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-2404.0049 | 3 | Desenvolvimento de bactérias melhoradas para aplicações em cultivos agrícolas | Edição de genes de interesse nas bactérias caracterizadas. | 170095.86 | 250174.56 | 95171.73 | 2026-05-31 | 2028-05-30 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-2404.0049 | 2 | Desenvolvimento de bactérias melhoradas para aplicações em cultivos agrícolas | Bactérias caracterizadas – resposta de AIA, protocolo de transformação otimizado e genoma sequenciado. | 85047.93 | 125087.28 | 47585.85 | 2025-05-31 | 2026-05-30 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-2404.0049 | 1 | Desenvolvimento de bactérias melhoradas para aplicações em cultivos agrícolas | Seleção de bactérias promotoras de crescimento e produtoras de AIA. | 85047.93 | 125087.28 | 47585.85 | 2024-05-31 | 2025-05-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFG-2402.0019 | 3 | Plataformadigitalparagestãodaproduçãodebovinosapasto | Versão final do sistema | 40752.8 | 37767.8 | 40116.04 | 2025-05-01 | 2025-08-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFG-2402.0019 | 2 | Plataformadigitalparagestãodaproduçãodebovinosapasto | Teste e validação | 76130.72 | 80175.15 | 74941.18 | 2024-11-01 | 2025-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFG-2402.0019 | 1 | Plataformadigitalparagestãodaproduçãodebovinosapasto | Primeira versão da plataforma | 43116.48 | 50557.05 | 42442.78 | 2024-03-01 | 2024-10-31 | 2024-03-01 |  | 1 |  | Não
PCEE-2310.0243 | 4 | Investigação e Desenvolvimento de Aplicações RIC para Otimização de RAN | ME04: Versão final do protótipo do estudo de caso. | 58663.36 | 112586.79 | 21037.03 | 2024-07-01 | 2024-10-31 | 2024-07-01 |  | 2 | 70 | Não |  | As datas de início e término serão ajustadas assim que o aditivo em trâmite for finalizado!
PIFG-2404.0020 | 3 | Sistema de inspeção na contagem de alevinos e juvenis de tilápias | Desenvolvimento do software e validação | 30571.71 | 26701.57 | 30571.71 | 2025-02-01 | 2025-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFG-2404.0020 | 2 | Sistema de inspeção na contagem de alevinos e juvenis de tilápias | Processamento das imagens e desenvolvimento e treinamento da rede neural | 32127.81 | 32369.38 | 32127.81 | 2024-11-01 | 2025-01-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFG-2404.0020 | 1 | Sistema de inspeção na contagem de alevinos e juvenis de tilápias | Coleta e rotulação de Imagens | 70300.48 | 74929.05 | 70300.48 | 2024-04-10 | 2024-09-10 | 2024-05-01 |  | 1 |  | Não
PEDG-2406.0051 | 4 | Operador Aumentado | ME04: - Versão final do software embarcado no HoloLens 2 (PoC - Final); - Relatório de experimentos realizados em Ambiente Real; - Relatório de viabilidade do uso do HoloLens 2; - Documentação reunida de material e relatórios produzidos para o projeto; - Artigos científicos elaborados para veículos acadêmicos e documentações legais referentes ao(s) processo(s) de registro de Propriedade Intelectual; - Realização dos treinamentos para a equipe interlocutora quando da entrega de novas versões de software; - Realização do workshop. | 34961.11 | 42517.65 | 2250 | 2024-12-18 | 2025-06-17 |  |  | 1 |  | Não
PEDG-2406.0051 | 3 | Operador Aumentado | ME03: - Relatório de experimentos realizados em Ambiente Laboratorial; - Versão intermediária do software embarcado no HoloLens 2 (PoC - Intermediário). | 155333.27 | 200658.43 | 2250 | 2024-10-18 | 2024-12-17 |  |  | 1 |  | Não
PEDG-2406.0051 | 2 | Operador Aumentado | ME02: - Documentação e manuais do ambiente simulado; - Configuração do ambiente Unity para o desenvolvimento dos experimentos em Ambiente Laboratorial; - Versão inicial do software embarcado no HoloLens 2 (PoC - Inicial). | 93199.96 | 112286.02 | 2250 | 2024-07-18 | 2024-10-17 | 2024-07-18 |  | 1 | 86 | Não
PEDG-2406.0051 | 1 | Operador Aumentado | ME01: - Relatório sobre o estado da arte do uso de HoloLens 2 em ambientes virtuais/realidade aumentada e fronteira de tecnologia atual; - Configuração do ambiente simulado do HoloLens V2 para o desenvolvimento dos algoritmos. | 93199.96 | 125804.02 | 2250 | 2024-06-25 | 2024-07-17 | 2024-06-25 | 2024-07-17 | 1 | 100 | Não | 2024-07-24
PSQV-2404.0016 | 3 | Processos de produção de BTX verde: inovação para a indústria | Avaliação econômica da tecnologia de insumos petroquímicos verdes. | 54892.64 | 28544.17 | 26348.47 | 2025-08-06 | 2025-09-24 | 2025-08-06 | 2025-10-13 | 1 |  | Não
PSQV-2404.0016 | 2 | Processos de produção de BTX verde: inovação para a indústria | Processo de conversão do BP nos compostos alvos utilizando o craqueamento catalítico em leito fixO. | 146973.72 | 76426.33 | 70547.39 | 2024-12-26 | 2025-08-05 | 2024-12-26 | 2025-08-05 | 1 |  | Não
PSQV-2404.0016 | 1 | Processos de produção de BTX verde: inovação para a indústria | Obtenção do Bio-petróleo (BP) composto da conversão da biomassa de segunda geração. | 235852.55 | 122643.33 | 113209.22 | 2024-04-02 | 2024-12-23 | 2024-04-15 | 2024-12-23 | 1 |  | Não
PCEE-2308.0236 | 5 | FANTASTIC Fingerprint Enhancement And False Minutiae Detection | M05: Protótipos de software e relatório com resultados experimentais das abordagens implementadas. | 11978.08 | 21347.21 | 3800.2 | 2024-07-22 | 2024-10-22 | 2024-07-22 |  | 1 | 70 | Não
PCEE-2308.0236 | 4 | FANTASTIC Fingerprint Enhancement And False Minutiae Detection | M04: Relatório com resultados das investigações e propostas das abordagens projetadas para detecção de verdadeiras minúcias. | 11978.08 | 21347.22 | 3800.21 | 2024-04-22 | 2024-07-21 | 2024-04-22 | 2024-07-22 | 1 | 100 | Não | 2024-08-07
PCER-2406.0076 | 5 | NFG3: Novas funcionalidades para a Estação Compartilhada de Recarga de Veículo Elétricos G3 | Relatório final de suporte aos testes de integração; Documentação final do projeto. | 32024 | 37250 | 5100 | 2025-02-18 | 2025-06-18 |  |  | 1 |  | Não
PCER-2406.0076 | 4 | NFG3: Novas funcionalidades para a Estação Compartilhada de Recarga de Veículo Elétricos G3 | Firmware com melhorias no processo de autorização de recarga; Firmware com a funcionalidade de Unknown Offline Authorization do OCPP 1.6J; Firmware com a lógica de uso e interpretação das chaves de configuração de autorização; Firmware com a autorização automática do veículo a partir da identificação de seu EVCCID; Firmware que permite atualização da local list via ocpp server pelo método diferencial e completo (limite de tags para até 100.000). | 32024 | 37250 | 5100 | 2024-11-18 | 2025-02-18 |  |  | 1 |  | Não
PCER-2406.0076 | 3 | NFG3: Novas funcionalidades para a Estação Compartilhada de Recarga de Veículo Elétricos G3 | Firmware com implementação de conexão OCPP via WSS; Firmware com implementação de conexão com servidor em nuvem via socket HTTPS; Relatório de testes de conexão contra um servidor HTTPS disponibilizado pela WEG. | 192144 | 223500 | 30600 | 2024-10-18 | 2024-11-18 |  |  | 1 |  | Não
PCER-2406.0076 | 2 | NFG3: Novas funcionalidades para a Estação Compartilhada de Recarga de Veículo Elétricos G3 | Relatório parcial de suporte aos testes de integração. | 192144 | 223500 | 30600 | 2024-07-18 | 2024-10-18 | 2024-08-07 |  | 1 |  | Não
PCER-2406.0076 | 1 | NFG3: Novas funcionalidades para a Estação Compartilhada de Recarga de Veículo Elétricos G3 | Kick off do projeto: Apresentação de cronograma detalhado e status de andamento do projeto; Firmware com medições rápidas implementadas. | 192144 | 223500 | 30600 | 2024-06-18 | 2024-07-18 | 2024-07-01 | 2024-08-06 | 1 | 100 | Não | 2024-08-06
PPOL-2406.0036 | 4 | Metodologias para a avaliação vibroacústica e subjetiva da interação entre compressor e refrigerador | 4.1 Determinação das normas a serem usadas na medição de ruído de compressores scroll e pistão rolante em câmara reverberante, com indicação de melhores métodos para simulação numérica destes. Critérios de aceite: Especificação de normas concluída. 4.2 Indicação de modificações do projeto de motores elétricos para redução de ruído. Critérios de aceite: Especificação de modificações de projeto concluída. 4.3 Fabricação e validação de compressores com modificações em tubos de descarga em câmara reverberante. Critérios de aceite: Testes de validação concluídos. 4.4 Internalização (empresa) de procedimento de predição do ruído de refrigeradores. Critérios de aceite: Internalização da empresa concluída. 4.5 Determinação da melhor configuração das pás de ventiladores para baixo ruído. Critérios de aceite: Especificação da melhor configuração concluída. 4.6 Internalização (empresa) do pacote Python para métricas subjetivas. Critérios de aceite: Internalização na empresa concluída. | 300000 | 300000 | 300000 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |  |  | 1 |  | Não
PPOL-2406.0036 | 3 | Metodologias para a avaliação vibroacústica e subjetiva da interação entre compressor e refrigerador | 3.1 Determinação dos requisitos de projeto para ruído de compressores scroll e pistão rolante. Critérios de aceite: Especificação dos requisitos de projeto concluída. 3.2 Validação do modelo FEM de um motor elétrico. Critérios de aceite: Validação do modelo FEM concluída. 3.3 Metodologia de otimização do tubo de descarga. Critérios de aceite: Especificação da metodologia de otimização concluída. 3.4 Determinação de metodologia de predição de ruído de baixas frequência de refrigeradores. Critérios de aceite: Especificação da metodologia concluída. 3.5 Análise de sensibilidade do ruído de ventiladores. Critérios de aceite: Análise de sensibilidade concluída. 3.6 Pacote em Python para aplicação de métricas subjetivas. Critérios de aceite: Pacote em Python finalizado. | 300000 | 300000 | 300000 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  |  | 1 |  | Não
PPOL-2406.0036 | 2 | Metodologias para a avaliação vibroacústica e subjetiva da interação entre compressor e refrigerador | 2.1 Modelo FEM eletro-mecânico acústico de um motor elétrico. Critérios de aceite: Modelo eletro-mecânico-acústico concluído. 2.2 Validação do modelo FEM estrutural do tubo de descarga, da carcaça e do inversor. Critérios de aceite: Modelo FEM estrutural concluído. 2.3 Metodologia de otimização de tubos de descarga. Critérios de aceite: Metodologia de otimização de tubos concluída. 2.4 Finalização da bancada de testes de compressor, refrigerador e ventilador em câmara semianecóica. Critérios de aceite: Montagem das bancadas de testes concluída. 2.5 Avaliação subjetiva do ruído de refrigeradores. Em paralelo, treinamento de rede para IA. Critérios de aceite: Avaliação subjetiva do ruído finalizada. | 300000 | 300000 | 300000 | 2025-01-01 | 2025-06-30 |  |  | 1 |  | Não
PPOL-2406.0036 | 1 | Metodologias para a avaliação vibroacústica e subjetiva da interação entre compressor e refrigerador | 1.1Revisão da literatura: compressores scroll pistão rolante e motores elétricos. Critérios de aceite: Revisão bibliográfica concluída. 1.2 Modelos MEF preliminares do tubo de descarga. Critérios de aceite: Modelos numéricos preliminares concluídos. 1.3 Planejamento de bancada de testes de compressor, refrigerador e ventilador em câmara semianecóica. Critérios de aceite: Planejamento da bancada de testes concluído. 1.4 Revisão da literatura: qualidade sonora de refrigeradores. Critérios de aceite: Revisão bibliográfica concluída. 1.5 Modelo analítico simplificado termofluidodinâmico e de vibrações de compressores scroll e pistão rolante. Critérios de aceite: Modelo analítico simplificado concluído. | 300000 | 300000 | 300000 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 2024-07-01 |  | 1 | 75 | Não
PELD-2406.0069 | 3 | GEI - Phase I | "17. Documento com o plano de testes para as interfaces proprietárias do Framework e com a especificação de restrições de tempo impostas aos componentes de Framework. Documento com a configuração necessária para a utilização de RTOS juntamente com o Hypervisor. 18. Documento com os logs e status sobre a execução dos testes. 19. Plano de construção do laboratório para execução do teste ART. 20. Documento com os resultados da PoC e com o parecer, por parte da UEELDORADO, se a solução é proposta é válida. 21. Documento com as evidências de que as ferramentas e processos para DEVOPS estão funcionando conforme planejamento. 22. Relatório com os resultados dos Testes de Validação." | 0 | 1378947.02 | 0 | 2024-10-07 | 2024-12-05 |  |  | 1 |  | Não
PELD-2406.0069 | 2 | GEI - Phase I | "8. Documento com a descrição das funcionalidades e lista de interfaces do Framework que necessitem de implementação, relacionadas aos subsistemas de Multimídia, Conectividade e Telefonia e Modem do Framework. 9. Documento com a especificação do protocolo de comunicação lógico entre a camada do Framework e o VIP. 10. Relatório e PoC das principais funcionalidades que poderão ser desenvolvidas no PROJETO para a System UI. Relatório das propriedades validadas. Arquivo executável da ferramenta. 11. Relatório com a descrição dos requisitos e commits efetuados para a mudança no código-fonte. 12. Documento com os logs e status sobre a execução dos testes. 13. Documento com o diagrama da arquitetura de rede necessária para o funcionamento do OTA (cloud + OCU). 14. Documento descrevendo as ferramentas e processos para DEVOPS. 15. Relatório com o planejamento das atividades de Cyber Security e Design e relatório com o resultado dos Unit Tests realizados.O 16. Códigos-fonte e arquivos binários do FW e protótipo do HW para suporte a nova plataforma do Infotainment ." | 513952.3 | 0 | 352474.6 | 2024-08-06 | 2024-10-04 | 2024-08-07 |  | 1 | 25 | Não
PELD-2406.0069 | 1 | GEI - Phase I | "1. Documento listando as dependências do Android para com o Software proveniente do fabricante de Chipset, listando as dependências do Hardware, e listando as dependências de interfaces proprietárias do Framework. 2. Aplicativos refatorados e funcionando no Android 14. 3. Documento ""Como fazer”, com o procedimento de configuração de notebook para executar testes xTS do Google e locais de download das suítes de testes mais recentes disponibilizadas pelo Google. 4. Documento modelo (template) com os requisitos exigidos pelo Google para “Google Head Unit Proposal”. 5. Documento com as definições do sistema e com as características do novo modelo de EVO para embasamento e definição da arquitetura do processo de OTA, desenvolvimento de HW e aplicações. 6. Esquema elétrico, lista de material (BOM) e layout da Placa de Circuito Impresso do Hardware para suporte a nova plataforma do Infotainment. 7. Documento com a estrutura do PROJETO. " | 513952.3 | 0 | 327474.6 | 2024-06-06 | 2024-08-05 | 2024-06-06 | 2024-08-05 | 1 | 100 | Não | 2024-08-21 | ME assinada digitalmente em 23/08
PCEE-2405.0262 | 3 | EPSON - Reco-Sync - 24ACD | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela Empresa. | 151286.08 | 278892.66 | 28753.27 | 2025-01-10 | 2025-05-10 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-2405.0262 | 2 | EPSON - Reco-Sync - 24ACD | ME02: Segunda versão do protótipo do Reco-Sync, contemplando mecanismos de armazenamento de dados de documento salvo. | 143121.6 | 253780.13 | 28753.29 | 2024-09-10 | 2025-01-09 | 2024-09-10 |  | 1 | 12 | Não
PCEE-2405.0262 | 1 | EPSON - Reco-Sync - 24ACD | ME01: Primeira versão da arquitetura e modelo de comunicação do Reco-Sync, considerando a implantação em arquiteturas independentes em nuvem. | 162398.16 | 294700.13 | 28753.29 | 2024-05-10 | 2024-09-09 | 2024-05-10 | 2024-09-09 | 1 | 100 | Não | 2024-09-13
PIFC-2407.0125 | 3 | "PROJETO WISE TRAFFIC 2.0" | Testes, ajustes e validação - Relatório de testes da solução - Códigos fontes | 39000 | 39333.34 | 71029.4 | 2025-01-01 | 2025-07-02 |  |  | 1 |  | Não
PIFC-2407.0125 | 2 | "PROJETO WISE TRAFFIC 2.0" | Módulo de VC para criação dos mapas topológicos - Subsistema para provisionamento de modelos - Subsistema para fusão de dados - Algoritmo para criação de mapa topológico | 39000 | 39333.33 | 35514.71 | 2024-10-01 | 2024-12-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFC-2407.0125 | 1 | "PROJETO WISE TRAFFIC 2.0" | Módulo de Especificação do Sistema - Documentação e relatório sobre o conjunto de dados - Relatório técnico sobre para criação de mapas - Relatório técnico sobre fusão de dados | 39000 | 39333.33 | 35514.71 | 2024-07-02 | 2024-09-30 | 2024-07-02 |  | 1 | 50 | Não
PSMA-2405.0021 | 3 | Reprocessamento de resíduos sólidos da construção civil | WBE 3 - APLICAÇÃO DE PROTÓTIPO EM AMBIENTE RELEVANTE | 18603.53 | 19766.23 | 21486.92 | 2025-06-06 | 2025-12-05 |  |  | 1 |  | Não |  | o Construção de parede de cobogó o Monitoramento de desempenho em ambiente relevante
PSMA-2405.0021 | 2 | Reprocessamento de resíduos sólidos da construção civil | WBE 2 - DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE PROTÓTIPOS | 29564.54 | 31412.33 | 27309.97 | 2024-12-06 | 2025-06-05 |  |  | 1 |  | Não |  | o Processamento de matérias primas - britagem, moagem, extrusão o Processamento de matérias primas - determinação de traço o Desenvolvimento de protótipo: cobogó o Ensaios de caracterização (absorção de água, compressão, gretamento)
PSMA-2405.0021 | 1 | Reprocessamento de resíduos sólidos da construção civil | WBE 1 – PESQUISA DE ANTERIORIDADE, CARACTERIZAÇÃO DE RSCC | 17359.33 | 18444.3 | 20825.96 | 2024-06-05 | 2024-12-05 |  |  | 1 | 15 | Não |  | o Kick-off meeting o Revisão da literatura e busca de patentes o Caracterização instrumental dos RSCCs o Redação de relatório técnico
PIBM-2405.0034 | 3 | B-OIL: Processo Nanocatalítico para a Produção de Bunker Oil a Partir de Bio-Óleo Pirolítico | Validação do novo processo de obtenção do bunker oil | 67023 | 104960 | 34320 | 2025-10-01 | 2025-12-01 |  |  | 1 |  | Não
PIBM-2405.0034 | 2 | B-OIL: Processo Nanocatalítico para a Produção de Bunker Oil a Partir de Bio-Óleo Pirolítico | Desenvolvimento do processo nanocatalítico para a obtenção de bunker oil | 177508 | 226560 | 91520 | 2025-02-01 | 2025-09-01 |  |  | 1 |  | Não
PIBM-2405.0034 | 1 | B-OIL: Processo Nanocatalítico para a Produção de Bunker Oil a Partir de Bio-Óleo Pirolítico | Produção de bio-óleo pirolítico. | 213069 | 354880 | 102960 | 2024-05-06 | 2025-01-01 | 2024-05-06 |  | 1 | 25 | Não
PIFC-2405.0124 | 5 | LUMINÁRIAS URBANAS INTELIGENTES E SUSTENTÁVEIS | Melhorias e transferência tecnológica - Ajustes/melhorias nos códigos - Correção de bugs - Documentação e Transferência Tecnológica | 133500 | 97826.83 | 203247.05 | 2025-06-01 | 2025-11-27 |  |  | 1 |  | Não
PIFC-2405.0124 | 4 | LUMINÁRIAS URBANAS INTELIGENTES E SUSTENTÁVEIS | MVP - Integração das PCBs entre si - Integração de sistema web - Versão funcional da luminária integrada - Testes integrados | 154500 | 86097.57 | 101623.53 | 2025-03-01 | 2025-05-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFC-2405.0124 | 3 | LUMINÁRIAS URBANAS INTELIGENTES E SUSTENTÁVEIS | Versão funcional modular - Construção de PCBs - Implementação de técnicas de IA - Integração entre placas - Testes iniciais | 154500 | 79535.26 | 101623.53 | 2024-12-01 | 2025-02-28 |  |  | 1 |  | Não
PIFC-2405.0124 | 2 | LUMINÁRIAS URBANAS INTELIGENTES E SUSTENTÁVEIS | Versão inicial - Implementação de dashboard - Prototipação inicial de placas de controle - Desenhos iniciais (3D) da luminária - Algoritmos iniciais de controle - Organização de dataset para IA - Prototipação e design de telas | 154500 | 99222.2 | 101623.53 | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 2024-09-01 |  | 2 |  | Não |  | Entregável passou da Macro 1 para Macro 2 por meio do Ofício OFÍCIO N° 23/2024 –Projeto Nº 2405.0124 – Luminárias Urbanas Inteligentes e Sustentáveis - LUMIS
PIFC-2405.0124 | 1 | LUMINÁRIAS URBANAS INTELIGENTES E SUSTENTÁVEIS | Requisitos - Revisão bibliográfica de IA - Requisitos de software | 137000 | 110378.14 | 101623.53 | 2024-05-27 | 2024-08-31 | 2024-05-27 | 2024-08-31 | 2 | 100 | Não | 2024-09-20 | Entregável passou da Macro 1 para Macro 2 por meio do Ofício OFÍCIO N° 23/2024 –Projeto Nº 2405.0124 – Luminárias Urbanas Inteligentes e Sustentáveis - LUMIS
PCIM-2405.0261 | 3 | DEEP AMBIENTE - DEEP MONITOR | 6. Execução e Testes Essa fase tem por construir o protótipo final do projeto e realizar os testes da eletrônica integrada no invólucro. 7. Etapa de Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | 97675 | 87900 | 9775 | 2024-12-17 | 2025-01-03 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2405.0261 | 2 | DEEP AMBIENTE - DEEP MONITOR | 4. Projeto Preliminar / Básico Essa etapa tem por objetivo realizar a definição da solução e do protótipo e realizar o projeto detalhado da interface do usuário. 5. Projeto Detalhado Essa etapa tem por objetivo realizar o detalhamento técnico multidisciplinar do projeto, possibilitando a emissão de lista de materiais, documentação construtiva para fabricação, montagem e comissionamento. | 97675 | 87900 | 9775 | 2024-10-17 | 2024-12-16 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2405.0261 | 1 | DEEP AMBIENTE - DEEP MONITOR | 1. Etapa de Iniciação/Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 2. Projeto Informacional Essa fase tem o objetivo de analisar a viabilidade do desenvolvimento da solução, através do levantamento de informações com o objetivo de chegar aos requisitos do produto e identificação de possíveis rotas tecnológicas. Ao final dessa etapa, será definida uma rota tecnológica ser avaliada na etapa de Desenvolvimento de Tecnologia, na qual será implementada uma prova de conceito. 3. Projeto Conceitual Essa fase tem por objetivo a construção de provas de conceito para avaliação e seleção das proposições e wireframes desenvolvidos. | 195350 | 175800 | 19550 | 2024-06-17 | 2024-10-16 | 2024-06-17 |  | 1 | 75 | Não
PIFC-2406.0123 | 4 | PLATAFORMA INTELIGENTE CCLI | Criação do App Web Aluno e Gestão - Modelos de dados e telas de baixa fidelidade - Implementação do Backend e Frontend - Entrega de manual de utilização do sistema | 64800 | 97173.33 | 53880.26 | 2026-01-01 | 2026-09-14 |  |  | 1 |  | Não
PIFC-2406.0123 | 3 | PLATAFORMA INTELIGENTE CCLI | Módulo Matching entre Consultor e Aluno - Mineração dos dados dos projetos pedagógicos - Criação do Módulo Matching entre Consultor e Aluno - Validações e testes dos modelos | 64800 | 97173.34 | 35920.17 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFC-2406.0123 | 2 | PLATAFORMA INTELIGENTE CCLI | Módulo de Análise de Retenção - Mineração dos dados e definição do modelo dedados - Validações e testes dos modelos - Implementação dos modelos de IA | 54000 | 80977.78 | 29933.48 | 2025-02-01 | 2025-06-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFC-2406.0123 | 1 | PLATAFORMA INTELIGENTE CCLI | Módulo de Análise de Sentimento do Aluno - Construção dos datasets - Desenvolvimento dos mecanismos de AI - Validações e testes dos modelos | 75600 | 113368.88 | 41906.87 | 2024-07-01 | 2025-01-31 | 2024-07-01 |  | 1 |  | Não
PCTN-2406.0002 | 5 | Processo para o uso dos nanocatalisadores GreenPlus e BioBooster com combustíveis verdes no estado gasoso | Relatório contendo avaliações e recomendações | 169350 | 103749.39 | 104000 | 2025-06-30 | 2025-09-26 |  |  | 1 |  | Não
PCTN-2406.0002 | 4 | Processo para o uso dos nanocatalisadores GreenPlus e BioBooster com combustíveis verdes no estado gasoso | Relatório contendo resultados do processo com mistura de hidrogênio e biometano e modos de combustão SI - TJI - CAI | 169350 | 166249.39 | 104000 | 2025-03-31 | 2025-06-27 |  |  | 1 |  | Não
PCTN-2406.0002 | 3 | Processo para o uso dos nanocatalisadores GreenPlus e BioBooster com combustíveis verdes no estado gasoso | Relatório contendo resultados do processo com biometano e modos de combustão TJI - CAI (Turbulent Jet Ignition e Controlled Auto Ignition) | 169350 | 291249.39 | 104000 | 2024-12-30 | 2025-03-28 |  |  | 1 |  | Não
PCTN-2406.0002 | 2 | Processo para o uso dos nanocatalisadores GreenPlus e BioBooster com combustíveis verdes no estado gasoso | Relatório contendo resultados do processo com biometano e modo de combustão SI (Spark Ignition) | 169350 | 149522.12 | 104000 | 2024-09-30 | 2024-12-27 |  |  | 1 |  | Não
PCTN-2406.0002 | 1 | Processo para o uso dos nanocatalisadores GreenPlus e BioBooster com combustíveis verdes no estado gasoso | Relatório contendo resultados da pesquisa bibliográfica | 169350 | 452840.26 | 104000 | 2024-06-28 | 2024-09-27 | 2024-07-10 |  | 1 | 60 | Não
PPLI-2404.0066 | 3 | Nanobatch | Re-análise de requisitos; Análises de ciclo de reprocessamento; Ensaios de longa duração; Resultados de ensaios experimentais, antes e após reprocessamento e envelhecimento acelerado; Análise comparativa de resultados e tabela com resumo de todos os resultados. | 125625 | 75375 | 50250 | 2025-02-15 | 2025-07-31 |  |  | 1 |  | Não
PPLI-2404.0066 | 2 | Nanobatch | Lista de requisitos revisados; Método de dispersão das nanopartículas no agente compatibilizante; Métodos de pré-mistura do TPU com as NP/AC; Desenvolvimento dos processos de fabricação dos; Revisão da matriz de experimentos. | 125625 | 75375 | 50250 | 2024-09-28 | 2025-02-14 |  |  | 1 |  | Não
PPLI-2404.0066 | 1 | Nanobatch | Revisão bibliográfica, busca de anterioridade e análise de requisitos; Seleção das matérias primas para a formulação dos nanocompósitos; Análises de metodologias para dispersão e processamento; Matriz de testes e planejamento experimental; Resultados iniciais experimentais. | 123750 | 74250 | 49500 | 2024-05-31 | 2024-09-27 | 2024-05-31 |  | 1 | 99 | Não
PIAG-2406.0002 | 3 | "Desenvolvimento de uma prova de conceito de campo para diagnóstico precoce de doenças com técnicas fotônicas” | Definição da instrumentação, como equipamentos, componentes ópticos, distâncias e ângulos do setup estabelecido. | 45600 | 46305.88 | 55600 | 2025-01-06 | 2025-06-27 |  |  | 1 |  | Não
PIAG-2406.0002 | 2 | "Desenvolvimento de uma prova de conceito de campo para diagnóstico precoce de doenças com técnicas fotônicas” | Definição da instrumentação, como equipamentos, componentes ópticos, distâncias e ângulos do setup estabelecido. | 50000 | 50000 | 60000 | 2024-07-26 | 2024-12-27 |  |  | 1 |  | Não
PIAG-2406.0002 | 1 | "Desenvolvimento de uma prova de conceito de campo para diagnóstico precoce de doenças com técnicas fotônicas” | Consolidação da proposta do projeto com base nas diretrizes e requisitos iniciais estabelecidos: revisão e avaliação do estado da arte da tecnologia proposta, por meio da análise das tecnologias e soluções existentes relacionadas ao tema do projeto; revisão e análise da literatura pertinente, por meio de levantamento e análise dos principais artigos, livros e publicações relevantes ao tema do projeto. Esta entrega técnica visa proporcionar uma visão abrangente e detalhada dos aspectos críticos do projeto, assegurando que todos os elementos estejam alinhados e prontos para as próximas etapas. | 100000 | 100000 | 80000 | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 2024-07-30 |  | 1 |  | Não
PIFM-2406.0025 | 3 | PipeAI: Integração Inteligente de Chatbot e Reconhecimento Facial para RH | Macroentrega 3: Transferência da Tecnologia e Validação Final Duração: 5 meses Descrição: A última fase do projeto é dedicada à transferência completa da tecnologia desenvolvida para a PIPEMAIS e à validação final do sistema. Esta etapa inclui testes exaustivos, ajustes necessários e eventuais aprimoramentos dentro do escopo definido. Artefatos a Serem Entregues: • Documentação final detalhada, incluindo todas as etapas de transferência de tecnologia; • Relatório de validação final com resultados dos testes e ajustes realizados; • Códigos fonte atualizados com melhorias e correções (se houver) | 44000 | 57050 | 48740 | 2025-05-01 | 2025-09-29 |  |  | 1 |  | Não
PIFM-2406.0025 | 2 | PipeAI: Integração Inteligente de Chatbot e Reconhecimento Facial para RH | Macroentrega 2: Desenvolvimento do Sistema de Reconhecimento Facial Duração: 6 meses Descrição: Esta fase é dedicada ao desenvolvimento do sistema de reconhecimento facial utilizando inteligência artificial, implementado em Python. O sistema deverá substituir o serviço de reconhecimento facial atualmente fornecido pela Amazon, porém, mantendo-o como uma redundância para garantir a confiabilidade em caso de falha do sistema que será desenvolvido nesse projeto. Artefatos a Serem Entregues: • Códigos fonte do sistema de reconhecimento facial; • Documentação completa para transferência de tecnologia; • Relatório detalhado de testes e validação | 52800 | 68700 | 58488 | 2024-11-01 | 2025-04-29 |  |  | 1 |  | Não
PIFM-2406.0025 | 1 | PipeAI: Integração Inteligente de Chatbot e Reconhecimento Facial para RH | Desenvolvimento do Chatbot Duração: 4 meses Descrição: Esta fase foca no desenvolvimento de um chatbot inteligente que consome a API do ChatGPT 3.5. O chatbot será integrado ao sistema atual da PIPEMAIS para proporcionar uma interação eficiente e personalizada entre os colaboradores e o sistema de gestão de RH. Artefatos a Serem Entregues: • Códigos fonte do chatbot; • Documentação completa com reelatório de uso da aplicação e manual para operação e manutenção do sistema. | 39400 | 50650 | 38992 | 2024-07-01 | 2024-10-30 | 2024-07-01 |  | 1 |  | Não
PCER-2403.0075 | 5 | KVM+MSS - Solução keyboard, video, mouse via IP para o Mobile Support Solution | E14 - Sistema integrado da solução final operacional em ambiente relevante E15 - Relatório com resultados de testes da solução final E16 - Documentação final do projeto E17 - Transferência Tecnológica E18 - Artigo científico | 262067 | 464735 | 51326 | 2025-11-01 | 2025-12-31 |  |  | 1 |  | Não |  | As macro entregas 5 e 6 e respectivas entregas do PT foram consolidadas nesta ME 5
PCER-2403.0075 | 4 | KVM+MSS - Solução keyboard, video, mouse via IP para o Mobile Support Solution | E11 - Documento de Requisitos e Arquitetura de integração da solução MSS e do aplicativo de suporte Resolve; E12 - Documentação das APIs para integração; E13 - Versão de solução integrada do MSS com o aplicativo de suporte Resolve. | 513766 | 912012 | 100625 | 2025-08-01 | 2025-10-31 |  |  | 1 |  | Não
PCER-2403.0075 | 3 | KVM+MSS - Solução keyboard, video, mouse via IP para o Mobile Support Solution | E7 - Documento de requisitos e arquitetura da solução KVM/IP; E8 - Documento definindo estrutura de backend e frontend; E9 - Solução KVM/IP operando via raspberry pi; E10 - Solução KVM/IP operando via celular Android; | 687794 | 1220937 | 134710 | 2025-01-01 | 2025-07-31 |  |  | 1 |  | Não
PCER-2403.0075 | 2 | KVM+MSS - Solução keyboard, video, mouse via IP para o Mobile Support Solution | E6 - Solução MSS com funcionalidade de recuperação do sistema operacional Windows desenvolvida | 585271 | 1039845 | 134215 | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 2024-08-21 |  | 1 | 80 | Não
PCER-2403.0075 | 1 | KVM+MSS - Solução keyboard, video, mouse via IP para o Mobile Support Solution | E1 - Backlog E2 - definição de arquitetura E3 - setup do ambiente de desenvolvimento E4 - definição da metodologia de desenvolvimento. E5 - Documentação técnica para transferência tecnológica; | 358672 | 689250 | 56855 | 2024-03-03 | 2024-05-31 | 2024-03-03 | 2024-08-20 | 1 | 100 | Não | 2024-08-29
PCOP-2111.0029 | 5 | Testes de Compressão Mecânica Radial em Umbilicais | Consolidação dos resultados e emissão do relatório final | 0 | 0 | 0 | 2025-08-16 | 2025-11-09 |  |  | 1 |  | Não
PIPT-2210.0069 | 5 | DESENVOLVIMENTO DOS PROCESSOS DE REDUÇÃO DO CONCENTRADO DE COLUMBITA LIMPA EM ESCALA RELEVANTE/PILOTO | Relatório final contendo os principais resultados dos testes em escala relevante/piloto da columbita limpa produzida pelo cliente. | 319458.7 | 271539.89 | 43808.39 | 2024-08-16 | 2024-12-16 |  |  | 1 |  | Não
PIPT-2210.0069 | 4 | DESENVOLVIMENTO DOS PROCESSOS DE REDUÇÃO DO CONCENTRADO DE COLUMBITA LIMPA EM ESCALA RELEVANTE/PILOTO | Relatório contendo a descrição dos ensaios em escala relevante da columbita limpa proveniente da columbita de alto teor. | 479188.04 | 407309.84 | 43808.39 | 2024-04-16 | 2024-08-16 |  |  | 1 |  | Não
PIFP-2310.0032 | 4 | Retificador de 6 pulsos | Versão final do protótipo com revisão de componentes; possíveis atualizações no design da PCB; versão final do firmware de controle; testes de carga e stress e documentação técnica: | 260530.6 | 66663.76 | 61318.61 | 2024-10-02 | 2025-03-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFC-2406.0122 | 4 | SISTEMA INTELIGENTE EXPLICÁVEL PARA PREDIÇÃO DE RISCO CARDIOLÓGICO | Prova de Conceito - Disponibiização das API - Realização de testes com novos dados | 41100 | 55899.97 | 44423.53 | 2025-04-01 | 2025-09-06 |  |  | 1 |  | Não
PIFC-2406.0122 | 3 | SISTEMA INTELIGENTE EXPLICÁVEL PARA PREDIÇÃO DE RISCO CARDIOLÓGICO | Modelo XAI para Risco Cardiológico - Modelo XAI | 41100 | 55900.01 | 22211.76 | 2025-01-01 | 2025-03-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFC-2406.0122 | 2 | SISTEMA INTELIGENTE EXPLICÁVEL PARA PREDIÇÃO DE RISCO CARDIOLÓGICO | Modelo de Inferência para Risco Cardiológico - Modelos de Inferência | 41100 | 55900.01 | 22211.76 | 2024-10-01 | 2024-12-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFC-2406.0122 | 1 | SISTEMA INTELIGENTE EXPLICÁVEL PARA PREDIÇÃO DE RISCO CARDIOLÓGICO | Análise de Dados - Análise sobre os dados - Data set para modelos inteligentes | 41100 | 55900.01 | 22211.76 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 2024-07-01 |  | 1 | 70 | Não
PSQV-2207.0005 | 4 | Valorização de resíduos oriundos da produção de óleos e manteigas vegetais amazônicos para geração de produtos de valor agregado | Avaliação em ambiente relevante | 296048.15 | 118419.26 | 177628.88 | 2024-03-08 | 2024-12-22 |  |  | 1 |  | Sim |  | Aguardando a empresa parceira definir a continuidade do projeto.
PCOP-2406.0056 | 3 | Otimização dos processos biológicos das plantas de tratamento de efluentes de refinarias e terminais buscando aumento de eficiência e estabilidade operacional | Desenvolvimento de protocolo para avaliar o impacto de drenagens no tratamento | 279200 | 283066.72 | 118869.54 | 2026-10-19 | 2027-06-19 |  |  | 1 |  | Não
PCOP-2406.0056 | 2 | Otimização dos processos biológicos das plantas de tratamento de efluentes de refinarias e terminais buscando aumento de eficiência e estabilidade operacional | Avaliação de tecnologias e alterações operacionais para melhoria da sedimentabilidade do lodo e redução da geração de lodo e espuma | 765600 | 923950.34 | 262740.89 | 2025-06-19 | 2026-10-18 |  |  | 1 |  | Não
PCOP-2406.0056 | 1 | Otimização dos processos biológicos das plantas de tratamento de efluentes de refinarias e terminais buscando aumento de eficiência e estabilidade operacional | Avaliação da tecnologia de lodo granular aeróbio (LGA) para otimização de RBS e avaliação de tecnologias e alterações operacionais para melhoria da nitrificação | 686000 | 1619716.57 | 253309.75 | 2024-06-19 | 2025-06-18 | 2024-07-19 |  | 1 | 5 | Não
PSEN-2401.0046 | 5 | BOWIE | Ensaios em ambiente relevante. Transferência de tecnologia. | 258598.4 | 172433.41 | 86164.99 | 2026-02-13 | 2026-03-24 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2401.0046 | 4 | BOWIE | Projeto, fabricação e montagem do protótipo do sistema hidráulico e mecânico. Desenvolvimento de telas para IHM. Testes e validação em ambiente laboratorial, integração com sistema de sensoriamento. | 517196.8 | 344866.83 | 172329.97 | 2025-06-28 | 2026-02-12 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2401.0046 | 3 | BOWIE | Projeto da placa eletrônica, desenvolvimento de firmware e protótipo do sistema de medição. Projeto de experimentos para prova de conceito. Validação do sistema de sensoriamento em ambiente laboratorial. | 452547.2 | 301758.47 | 150788.73 | 2025-01-29 | 2025-06-27 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2401.0046 | 2 | BOWIE | Prova de conceito de rotas tecnológicas. Definição de rota tecnológica para medição de profundidade. | 193948.8 | 129325.06 | 64623.74 | 2024-09-12 | 2025-01-28 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2401.0046 | 1 | BOWIE | Mapeamento e especificação de requisitos, funções e revisão da documentação. Análise funcional, revisão do estado da arte e lista de compras para prova de conceito. | 193948.8 | 129325.06 | 64623.74 | 2024-06-11 | 2024-09-11 |  |  | 1 |  | Não
PCPQ-2406.0124 | 4 | Solução Tecnológica para o Monitoramento de macacos-prego em Áreas de Plantio de Pinus | (a) Documento técnico com descrição de modelos gerados, (b) Códigos fonte gerados. Relatório técnico com descrição de testes e resultados. Documento técnico com definição de API. (a) documentação técnica gerada durante o projeto, (b) códigos fonte gerados durante o projeto, (c) workshop de finalização de projeto. | 250650 | 150390 | 100260 | 2025-06-01 | 2025-08-31 |  |  | 1 |  | Não
PCPQ-2406.0124 | 3 | Solução Tecnológica para o Monitoramento de macacos-prego em Áreas de Plantio de Pinus | (a) Documentos técnicos com resultados e análises dos dados obtidos durante as expedições, (b) Imagens anotadas para alimentar base de imagens a serem processadas e treinadas pela equipe de visão computacional. Segundo relatório técnico descrevendo a base de imagens gerada até aquele momento. Relatório técnico evidenciando o estágio das experimentações com modelos de IA. | 385600 | 231360 | 154240 | 2025-03-01 | 2025-05-31 |  |  | 1 |  | Não
PCPQ-2406.0124 | 2 | Solução Tecnológica para o Monitoramento de macacos-prego em Áreas de Plantio de Pinus | - Relatório técnico evidenciando resultados finais da análise crítica realizada com suas conclusões e eventuais recomendações. (a) Documentos técnicos com resultados e análises dos dados obtidos durante as expedições, (b) Imagens anotadas para alimentar base de imagens a serem processadas e treinadas pela equipe de visão computacional. - Relatório técnico preliminar descrevendo a base de imagens gerada até aquele momento. - Relatório técnico com as conclusões do levantamento do estado da arte realizado. - Relatório técnico descrevendo os requisitos do protótipo a ser desenvolvido. - Relatório técnico evidenciando as primeiras experimentações com modelos de IA. | 469900 | 281940 | 187960 | 2024-12-01 | 2025-02-28 |  |  | 1 |  | Não
PCPQ-2406.0124 | 1 | Solução Tecnológica para o Monitoramento de macacos-prego em Áreas de Plantio de Pinus | - Relatório técnico evidenciando resultados parciais da análise crítica realizada com suas conclusões e eventuais recomendações. (a) Documentos técnicos com resultados e análises dos dados obtidos durante as expedições, (b) Imagens anotadas para alimentar base de imagens a serem processadas e treinadas pela equipe de visão computacional. - Relatório técnico preliminar de formação das bases de dados. | 328700 | 197220 | 131480 | 2024-07-15 | 2024-11-30 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2404.0050 | 4 | JAWS 3 | JINGLES: Implementação e análise do sequenciamento do processo de soldagem dos componentes. Diagnóstico e análise da qualidade da solda (posicionamento e características). NO TOUCH: Testes de retro-alimentação da posição com base nos resultados obtidos nos testes dos modelos. | 238447.5 | 397412.5 | 158965 | 2025-02-27 | 2025-06-25 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2404.0050 | 3 | JAWS 3 | JINGLESS: Implementação preliminar dos processos de solda resistiva dos componentes da S10, TrailBlazer e Onix. Implementação preliminar da malha de controle dos sensores e atuadores. NO TOUCH: Comparação dos parâmetros medidos em relação a uma medição de referência. Análise e identificação dos componentes de manipulação robótica de painéis automotivos. Implementação e verificação do modelo de posicionamento do robô. | 238447.5 | 397412.5 | 158965 | 2024-11-28 | 2025-02-26 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2404.0050 | 2 | JAWS 3 | JINGLESS: Testes utilizando solda resistiva. Implementação das melhorias dos End Effectors. Adequações de infra para soldagem. Desenvolvimento dos gabaritos para os componentes da TrailBlazer e Onix. Desenvolvimento da programação dos robôs; Testes preliminares de operação da solda ponto resistiva. Aquisição dos componentes do sistema de sensoriamento. Desenvolvimento inicial da programação do sistema de sensoriamento. NO TOUCH: Desenvolver um dispositivo de posicionamento para análise dos parâmetros em ambiente controlado. Programação para manipulação das portas. | 238447.5 | 397412.5 | 158965 | 2024-08-30 | 2024-11-27 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2404.0050 | 1 | JAWS 3 | JINGLESS: Levantamento de requisitos para implementação do sistema de sensoriamento (posicionamento dos End Effectors/Robôs). Projeto e aquisições dos componentes para adaptação dos End Effectors; Implementação da solda ponto resistiva na programação. NO TOUCH: Análise e identificação dos parâmetros de controle dos componentes. Desenvolvimento de um modelo de conversão do deslocamento da porta para posicionamento de robôs; Levantamento de requisitos do sistema de sensoriamento para aferição dos parâmetros de controle; Análise e identificação dos componentes de manipulação robótica de portas automotivas. | 238447.5 | 397412.5 | 158965 | 2024-06-25 | 2024-08-29 |  |  | 1 |  | Não
PLIG-2406.0050 | 3 | Redução de Não-Conformidade por Empeno em Barras Laminadas de Aço SAE 4140 | Relatório técnico final contendo compilação de todos os resultados obtidos no projeto. | 46817.65 | 93635.29 | 15605.88 | 2025-03-18 | 2025-12-15 |  |  | 1 |  | Não
PLIG-2406.0050 | 2 | Redução de Não-Conformidade por Empeno em Barras Laminadas de Aço SAE 4140 | Relatório técnico parcial contendo os resultados obtidos na Macroentrega 2. | 80319.37 | 160638.74 | 26773.12 | 2024-10-18 | 2025-03-17 |  |  | 1 |  | Não
PLIG-2406.0050 | 1 | Redução de Não-Conformidade por Empeno em Barras Laminadas de Aço SAE 4140 | Relatório técnico parcial contendo os resultados obtidos na Macroentrega 1. | 79370.04 | 158740.09 | 26456.68 | 2024-06-18 | 2024-10-17 | 2024-06-18 |  | 1 | 25 | Sim |  | 02/10/2024 - Macro 1 com 25% de execução. Viagem para conhecimento dos processos de fabricação e definição de amostras realizada. Recebimento das amostras durante o mês agosto, ensaios em andamento. Definição das novas amostras em andamento. Previsão de conclusão da macro 1 para o novembro / dezembro 2024.
PLIG-2406.0051 | 3 | Otimização do rendimento metálico na produção de vergalhão CA50 de 16mm | Relatório técnico com a compilação de todos os resultados do projeto. | 46817.65 | 93635.29 | 15605.88 | 2025-03-18 | 2025-12-15 |  |  | 1 |  | Não
PLIG-2406.0051 | 2 | Otimização do rendimento metálico na produção de vergalhão CA50 de 16mm | Relatório técnico parcial com os resultados da Macroentrega 2. | 61914.21 | 123828.42 | 20638.07 | 2024-11-18 | 2025-03-17 |  |  | 1 |  | Não
PLIG-2406.0051 | 1 | Otimização do rendimento metálico na produção de vergalhão CA50 de 16mm | Relatório técnico parcial contendo os resultados obtidos na Macroentrega 1. | 65501.72 | 131003.44 | 21833.91 | 2024-06-18 | 2024-11-14 | 2024-06-18 |  | 1 | 43 | Não |  | Visita para conhecimento dos processos e produtos na fábrica em Resende RJ, realizada. Amostras de CA50 recebidas em 06/08/2024. 02/10/2024 - Macro 1 com 25% de execução. Viagem para conhecimento dos processos de fabricação e definição de amostras realizada. Recebimento das amostras durante o mês agosto, ensaios em andamento. Análise de resultados em andamento. Relatório final iniciado. Previsão de conclusão da macro 1 para o início de novembro 2024.
PTEN-2308.0023 | 4 | Recuperação de Nb e Ta de fontes secundárias por complexação | Relatório Final ● Avaliação da eficiência e viabilidade dos processos de purificação; ● Fluxogramas do processo desenvolvido; ● Relatório consolidado das pesquisas. | 362500 | 0 | 118750 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 1 |  | Não
PTEN-2308.0023 | 3 | Recuperação de Nb e Ta de fontes secundárias por complexação | Relatório Parcial 2 ● Ensaios de purificação por SX e eletrodialise; ● Determinação dos parâmetros de tratamento; ● Relatório dos parâmetros utilizados e caracterização produtos obtidos nos ensaios de tratamento. | 362500 | 0 | 118750 | 2024-04-01 | 2024-08-20 | 2024-04-01 | 2024-08-20 | 1 |  | Não
PTEN-2308.0023 | 2 | Recuperação de Nb e Ta de fontes secundárias por complexação | Relatório Parcial 1 – Dados da piloto ● Pesquisa bibliográfica em literatura especializada para a o entendimento do processo de complexação de Nb e Ta; ● Ensaio de lixiviação/ complexação; ● Caracterização de produtos e resíduos gerados. | 400000 | 475000 | 118750 | 2023-08-30 | 2024-03-30 | 2023-08-30 | 2024-03-30 | 1 |  | Não
PTEN-2308.0023 | 1 | Recuperação de Nb e Ta de fontes secundárias por complexação | - Reunião de Kickoff – Início do projeto ● Definição da equipe do Tecnogreen ● Definição da equipe da Mineração Taboca ● Definição do armazenamento de dados na rede ● Definição de pessoas de contato na Tecnogreen e na Mineração Taboca. ● Definição do cronograma de reuniões e relatórios. Sugere-se um relatório ao final de cada mês e uma reunião na semana seguinte para discussão e validação do relatório. | 300000 | 475000 | 118750 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 1 |  | Não
PITE-2406.0026 | 3 | Sistema para monitoramento de alongamento e rasgo de correias transportadoras | Implantação de protótipo de monitoramento em ambiente relevante, com coleta de dados e estruturação de Aprendizado de Máquina para o sistema | 101849.12 | 18332.84 | 40739.65 | 2024-11-04 | 2025-04-03 |  |  | 1 |  | Não
PITE-2406.0026 | 2 | Sistema para monitoramento de alongamento e rasgo de correias transportadoras | Implantação em ambiente de laboratório dos protótipos dos sistemas de monitoramento de alongamento de emenda e rasgos em protótipo existente | 67899.41 | 12221.89 | 27159.76 | 2024-09-04 | 2024-11-03 |  |  | 1 |  | Não
PITE-2406.0026 | 1 | Sistema para monitoramento de alongamento e rasgo de correias transportadoras | Relatório técnico com Estudo de dispositivos de monitoramento de alongamento de emenda e rasgos longitudinais e transversais em correias transportadoras e projeto de sistema em protótipo existente | 169748.53 | 30554.73 | 67899.41 | 2024-06-04 | 2024-09-03 | 2024-06-04 | 2024-09-02 | 1 | 100 | Não | 2024-09-19 | Junho/24: As contratações duraram de 4 de junho até 1 de julho. Foi feito uma integração entre times de manutenção, hardware e software do projeto antigo (mextec) para o atual (SMARCT). O projeto iniciou as suas atividades dia 1/7, onde já foram levantadas o escopo de todas as sprints. Julho/24: Foram realizados uma reunião com o time de DEV anterior (Mextec) e novo time, também a gestão achou necessário que as reuniões dos times de sensores e desenvolvimento sejam juntos. Previsão da instalação da correia na Yara juntamente com o sistema na semana do dia 26 à 29 de agosto Agosto/24: Foram definido datas para realização para a instalação do sistema na correia em ambiente relevante na correia que foi instalada no dia 22 de agosto e também realizado escrita no relatório e apresentação de macroentrega que será realizado nos dias 2 e 3 de setembro.
PITE-2406.0027 | 3 | LUCIA: Logística Otimizada para uma Coleta de Resíduos com IA | Demonstração (analisado em ambiente operacional) do protótipo com as seguintes funcionalidades: integração com API do Google Maps; rastreamento de veículo; sugestão de rota com menor custo; aprendizado de máquina baseado em reinforcement learning. | 32453.49 | 7472.1 | 12981.4 | 2025-04-06 | 2025-07-05 |  |  | 1 |  | Não
PITE-2406.0027 | 2 | LUCIA: Logística Otimizada para uma Coleta de Resíduos com IA | Sistema de aprendizado de máquina que seja capaz de melhorar a resposta com a experiência, baseado na avaliação de históricos reais de roteirização | 101417.18 | 23350.31 | 40566.87 | 2024-12-06 | 2025-04-05 |  |  | 1 |  | Não
PITE-2406.0027 | 1 | LUCIA: Logística Otimizada para uma Coleta de Resíduos com IA | Protótipo V1 para validação em ambiente controlado. Avaliação da API de otimização de rotas utilizando o dataset fornecido pela empresa como baseline, de modo a minimizar tempo de viagem e distância percorrida. | 271798.04 | 62578.83 | 108719.21 | 2024-06-06 | 2024-12-05 | 2024-06-06 |  | 1 | 38 | Não |  | Julho/24: Time geral: Levantamento de dúvidas para encaminhamento com ao parceiro. Definição de infraestrutura a ser utilizada. Frontend: Revisão de literatura sistemática/pesquisa de artigos; escrita de artigo IDEAL2024; Overview do sistema inicial; inicio desenvolvimento pelo mapa para auxiliar na visualização do front Backend/IA: Levantamento de ferramentas de roteirização; Revisão de literatura; Análise do DB fornecido pelo parceiro; Teste de tecnologias. Agosto/24: "Time geral: Levantamento inicial de necessidades Frontend X Backend via doc unificado (Swagger) Definida infraestutura utilizando AWS Frontend: Tabela comparativa de tecnologias Versão inicial de fluxo de usuário; Criação de Esqueleto do app; ----- Telas de Login e menu ----- Lista de trabalho/rotas ----- Mapa OpenStreet ----- Inicio da geração de relatórios Backend/IA: Criação de Infra temporária para liberação ------ Uso de banco gratuíto para estudo de migrations Finalizada tecnologia de comunicação (FLASK) Finalizado análise de DB da empresa Inicio da estruturação do DB interno"
PITE-2406.0028 | 4 | DPDK Mitigação de ataques de negação de serviço | Protótipo validade em ambiente operacional da caixa de mitigação de DDoS | 26428.39 | 4757.11 | 10571.36 | 2025-03-07 | 2025-06-06 |  |  | 1 |  | Não
PITE-2406.0028 | 3 | DPDK Mitigação de ataques de negação de serviço | Aprimoramento da caixa de mitigação de DDoS de forma a aumentar a eficiência | 82588.76 | 14865.98 | 33035.5 | 2024-12-07 | 2025-03-06 |  |  | 1 |  | Não
PITE-2406.0028 | 2 | DPDK Mitigação de ataques de negação de serviço | Validação em pequena escala da caixa de mitigação de DDoS | 56160.36 | 10108.86 | 22464.14 | 2024-10-07 | 2024-12-06 |  |  | 1 |  | Não
PITE-2406.0028 | 1 | DPDK Mitigação de ataques de negação de serviço | Primeira versão da caixa para mitigação de DDoS com Intel DPDK | 165177.52 | 29731.95 | 66071.01 | 2024-06-07 | 2024-10-06 | 2024-06-07 |  | 1 | 81 | Não |  | Junho/24: Durante o mês de junho foram iniciadas as atividades de seleção e contratação da equipe. Também foi realizada a reunião de kick-off do projeto e arquitetada a estrutura organizacional interna dos time do projeto. Também iniciou-se o desenvolvimento da primeira versão dos planos de gestão, riscos, PI e divulgação. Julho/24: Durante o mês de julho foi realizada a capacitação dos desenvolvedores na plataforma DPDK, com material produzido e disponibilizado pelo pesquisador pleno da equipe. Também foram entregues as primeiras versões do planos, bem como iniciadas as atividades da macro-entrega I referente à "Interface do usuário"," Core de filtragem", "Mapear o desempenho da solução da macro-entrega I","Revisão Sistemática I da literatura acerca de ataques de DDoS" e uma atividade da macro-entrega III de "Revisão Sistemática I da literatura análise de tráfego de rede por IA, estatística e filtros". Agosto/24: Foi feita a primeira compra dentro do projeto; As user-stories foram atualizadas para guiar o projeto com mais clareza na realização de uma macro TRL4; Foram iniciadas as atividades em cooperação entre times para integrar o core de filtragem e as funções de desempenho; Definiu-se a data da primeira macro-entrega com o parceiro para a semana do dia 30/09.
PCPQ-2406.0123 | 3 | Leitura Automatizada de faturas de energia elétrica | Atividade 4: Desenvolvimento de protótipo de aplicação Integração dos modelos gerados na atividade anterior através de API`s definidas em tempo de execução do projeto, para fruição dos modelos via interface Web. Entregáveis: (1)Protótipo de aplicação gerada (2)Códigos fonte produzidos Atividade 5: Transferência de tecnologia Consiste na transferência do conhecimento para a PARCEIRA incluindo a documentação detalhada do projeto. Entregáveis: (1)Documentação técnica do projeto (2)Workshop de finalização do projeto | 71405 | 10555 | 36223 | 2024-12-09 | 2025-01-08 |  |  | 1 |  | Não
PCPQ-2406.0123 | 2 | Leitura Automatizada de faturas de energia elétrica | Atividade 3: Experimentação de algoritmos para identificação e extração de informações Atividade integrando os esforços para o treinamento e validação de modelos de visão computacional a partir das bases de dados coletadas na atividade anterior. Entregáveis: (1)Modelos de visão computacional gerados. (2)Códigos fonte produzidos. | 149975 | 22168 | 76081 | 2024-09-09 | 2024-12-08 |  |  | 1 |  | Não
PCPQ-2406.0123 | 1 | Leitura Automatizada de faturas de energia elétrica | Atividade 1: Levantamento de requisitos Esta atividade visa um melhor entendimento, por parte da equipe técnica da UNIDADE EMBRAPII CPQD, do negócio e da análise dos seus requisitos, o que inclui também a seleção das concessionárias de energia elétrica geradoras das faturas a serem coletadas, limitadas a 03 concessionárias neste plano de trabalho. Entregáveis: (1) Documento técnico de requisitos. Atividade 2: Coleta de dados e análise do estado da arte Atividade integrando esforços para a coleta das faturas selecionadas para o projeto (concessionárias de energia elétrica selecionadas na Atividade 1 bem como uma avaliação de quais tecnologias e abordagens de visão computacional serão utilizadas para o desenvolvimento desejado. Entregáveis: (1)Documento técnico descrevendo base de dados gerada. (2)Base de dados inicialmente gerada. | 114720 | 16957 | 58196 | 2024-07-09 | 2024-09-08 |  |  | 1 |  | Não
PFEM-2406.0040 | 3 | Desenvolvimento de estratégias para impressão 3D Metálica em diferentes materiais | Estabelecimento das estratégias para Impressão 3D metálica em diferentes materiais | 39000 | 60000 | 18990 | 2024-12-10 | 2025-03-09 |  |  | 1 |  | Não
PFEM-2406.0040 | 2 | Desenvolvimento de estratégias para impressão 3D Metálica em diferentes materiais | Conjunto de partes/peças validado | 39000 | 60000 | 18990 | 2024-09-10 | 2024-12-09 |  |  | 1 |  | Não
PFEM-2406.0040 | 1 | Desenvolvimento de estratégias para impressão 3D Metálica em diferentes materiais | Definição de materiais, geometrias e abordagens para deposição | 39000 | 60000 | 18990 | 2024-06-10 | 2024-09-09 | 2024-06-10 | 2024-09-09 | 1 | 100 | Não | 2024-09-09
PCOP-2406.0055 | 8 | Conversão catalítica de CO2 a olefinas | Conclusão do projeto e entrega do processo otimizado de hidrogenação de CO2 para olefinas | 222000 | 566239.67 | 87136.96 | 2027-12-13 | 2028-06-12 |  |  | 1 |  | Não
PCOP-2406.0055 | 7 | Conversão catalítica de CO2 a olefinas | Ajuste fino do sistema catalítico, avanços nos aspectos mecanísticos e obtenção de um processo catalítico simulado e otimizado | 222000 | 566239.68 | 98768.71 | 2027-06-13 | 2027-12-12 |  |  | 1 |  | Não
PCOP-2406.0055 | 6 | Conversão catalítica de CO2 a olefinas | Avanços na otimização de catalisadores e condições de reação | 246000 | 551334.43 | 97670.8 | 2026-12-13 | 2027-06-12 |  |  | 1 |  | Não
PISP-2401.0013 | 3 | Formulação e otimização da formulação de ração para peixes, utilizando microalgas específicas fixadoras de CO | Esse projeto tem apenas duas macroentregas. Ou seja, essa ME3 não existe. | 0 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 2025-02-02 |  |  | 1 |  | Não |  | Esse projeto tem apenas duas macroentregas.
PCOP-2406.0055 | 5 | Conversão catalítica de CO2 a olefinas | Otimização dos catalisadores e das condições de reação | 246000 | 574824.22 | 99861.6 | 2026-06-13 | 2026-12-12 |  |  | 1 |  | Não
PCOP-2406.0055 | 4 | Conversão catalítica de CO2 a olefinas | Avanços no screening e na síntese de catalisadores à base de Fe mais complexos | 246000 | 560894.08 | 97461.6 | 2025-12-13 | 2026-06-12 |  |  | 1 |  | Não
PCOP-2406.0055 | 3 | Conversão catalítica de CO2 a olefinas | Avanços no screening de catalisadores à base de Fe | 264000 | 919395.34 | 95547.57 | 2025-06-13 | 2025-12-12 |  |  | 1 |  | Não
PCOP-2406.0055 | 2 | Conversão catalítica de CO2 a olefinas | Síntese, caracterização e teste de bancada dos catalisadores | 270000 | 974673.45 | 90735.51 | 2024-12-13 | 2025-06-12 |  |  | 1 |  | Não
PCOP-2406.0055 | 1 | Conversão catalítica de CO2 a olefinas | Estado da arte em relação às lacunas atuais e abordagens para revolvê-las | 270000 | 1459737.74 | 73485.97 | 2024-06-12 | 2024-12-12 | 2024-07-25 |  | 1 | 33 | Não
PINO-2309.0004 | 4 | “Pesquisa e desenvolvimento de métodos analíticos para matéria prima e medicamentos injetáveis” | Macroentrega 4: Relatório completo com a otimização do método polarográfico para a análise de Fe+2 em amostras de matéria prima e produto acabado. Relatório completo com a otimização e validação do método cromatográfico otimizado para análise de sacarato férrico em amostras de matéria prima e produto acabado. | 58214 | 58285 | 58162 | 2024-07-01 | 2024-08-31 | 2024-07-15 | 2024-09-03 | 1 | 100 | Não | 2024-09-17 | A presente macroentrega foi modificada de forma a atende o primeiro termo aditivo do presente termo de parceria, onde foi desenvolvido o método de quantificação de Fe(II) em uma nova matéria prima adquirida pela empresa VMG, bem como do produto acabado. Essa atividade foi necessária após finalização da parte experimental com a primeira matéria prima e produto acabado enviado pela empresa a qual estava fora das normas regulatórias da Farmacopeia Americana. Ainda os resultados com as metodologias alternativas desenvolvidas e executadas pela equipe técnica do projeto da Farmavax, deram resultados surpreendentes para a quantificação de Fe(II) que estão sendo avaliados a patenteabilidade dos mesmos, fato esse não previsto no termo de parceria. Assim essa macroentrega contêm os seguintes entregáveis para a empresa VMG. * Relatório de P&D das atividades desenvolvidas no âmbito da Macroentrega 4, conforme termo aditivo, abrangendo análise de Fe+2 em matéria prima Carelife e produto acabado mediante técnica polarográfica e análise de sacarato de óxido férrico em matéria prima Carelife e produto acabado mediante técnica cromatográfica; * Protocolos de validação para fins de adequabilidade de metodologia analítica de identificação do sacarato de óxido férrico na matéria-prima Carelife e produto acabado Sacfer produzido com Carelife; * Relatórios de validação para fins de adequabilidade de metodologia analítica de identificação do sacarato de óxido férrico na matéria-prima Carelife e produto acabado Sacfer produzido com Carelife; * Treinamentos técnicos in loco da equipe da VMG FARMACÊUTICA para execução dos métodos analíticos. De acordo com a lista de presença foram realizados nas seguintes datas: •Análise de Cromatografia: o30/07/2024, 03 pessoas o31/07/2024, 04 pessoas o01/08/2024, 04 pessoas •Análise de Polarografia o06/08/2024, 05 pessoas •Análise de Espectrofotometria UV-vis o13/08/2024, 05 pessoas; * Transferência da tecnologia de um método analítico validado por espectrofotometria UV-vis para determinação de Fe+2, incluindo o relatório com o desenvolvimento, protocolo e relatório de validação contendo os dados brutos, e treinamento in loco da equipe VMG pela equipe da FarmaVax. *Observação: foi encaminhado para a CTIT (Coordenadoria de Transferência e Inovação tecnológica da UFMG), órgão responsável pela propriedade intelectual da UFMG, uma notificação de invenção, 02/09/2024, Cadastro NI 61/2024, para que seja verificada a possibilidade de patenteabilidade da metodologia alternativa. *Nota de esclarecimento: Considerando as limitações técnicas dos equipamentos da empresa no momento do treinamento das metodologias desenvolvidas, a FarmaVax UFMG realizará o acompanhamento da implementação dos métodos analíticos desenvolvidos no projeto quando os equipamentos estiverem em condições adequadas.
PFTB-2401.0002 | 4 | Placa de Controle do RADPORTAL | QA em testes de integração em laboratório (TRL5): Plano de testes, relatório de execução do plano de testes QA em teste final relevante – teste no laboratório da VMIS (TRL6): Plano de testes, relatório de execução do plano de testes Treinamento, documentação e relatórios finais: Documentação técnica final e Código fonte. | 47632.73 | 97075.47 | 26950.4 | 2025-02-01 | 2025-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PFTB-2401.0002 | 3 | Placa de Controle do RADPORTAL | Sprints de desenvolvimento de hardware e firmware (TRL4): Em cada sprint: apresentação de resultados e planejamento da próxima sprint. | 47632.74 | 97075.47 | 26950.4 | 2024-11-01 | 2025-01-31 |  |  | 1 |  | Não
PFTB-2401.0002 | 2 | Placa de Controle do RADPORTAL | Sprints de desenvolvimento de hardware e firmware (TRL4): Em cada, sprint: apresentação de resultados e planejamento da próxima sprint. | 47632.74 | 97075.47 | 26950.4 | 2024-08-01 | 2024-10-31 | 2024-08-01 |  | 1 |  | Não
PFTB-2401.0002 | 1 | Placa de Controle do RADPORTAL | Reunião de kickoff, alinhamento técnico, metodologia de gestão e acompanhamento: Apresentação, Ata de reunião. Consolidação do Plano de Projeto: Plano de Projeto revisado; Especificação de Requisitos e Arquitetura (TRL 3): Documento de Requisitos, Documento de Arquitetura; Backlog de atividades. | 47632.74 | 97075.47 | 26950.4 | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 2024-07-02 | 2024-07-31 | 1 | 100 | Não | 2024-08-23
PEDG-2406.0050 | 3 | CARAMBOLA 2 | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 135793.64 | 290244.82 | 42135.67 | 2025-04-11 | 2025-08-10 |  |  | 1 |  | Não
PEDG-2406.0050 | 2 | CARAMBOLA 2 | ME02: Versão parcial dos resultados do projeto validados pela empresa. | 135793.63 | 290244.82 | 42135.67 | 2025-02-11 | 2025-04-10 |  |  | 1 |  | Não
PEDG-2406.0050 | 1 | CARAMBOLA 2 | ME01: Versão parcial dos resultados do projeto validados pela empresa. | 135793.63 | 290244.82 | 42135.67 | 2024-06-10 | 2025-02-10 | 2024-06-10 |  | 1 | 47 | Não
PEDG-2312.0042 | 4 | Smart Cloud Prix 4 | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 583486.65 | 1354790.55 | 191697.74 | 2024-08-29 | 2024-12-28 | 2024-08-29 |  | 1 | 30 | Não
PIAG-2406.0001 | 4 | Desenvolvimento do Protótipo do GRAS (Grain Analytic System) | Execução de testes a partir dos 3 novos equipamentos, com operação em laboratório e em ambiente relevante, junto a parceiros da empresa e do projeto, com comparações entre as classificações dos equipamentos e de classificadores certificados pelo MAPA, de forma a garantir um nível de confiança estatística de equivalência entre ambas formas de classificação. Indicador Físico de Execução: Performance da classificação do equipamento em ambiente relevante, apresentando concordância de 80% a partir da comparação entre equipamentos e classificadores. | 0 | 0 | 240000 | 2024-12-23 | 2025-12-23 |  |  | 1 |  | Não
PIAG-2406.0001 | 3 | Desenvolvimento do Protótipo do GRAS (Grain Analytic System) | Conclusão do projeto de hardware e contratação da fabricação de 3 equipamentos Indicador Físico de Execução: Projeto 3D do equipamento concluído e entregue à empresa que fará sua fabricação (assinatura do contrato). | 150000 | 150000 | 60000 | 2024-09-11 | 2024-12-23 |  |  | 1 |  | Não
PIAG-2406.0001 | 2 | Desenvolvimento do Protótipo do GRAS (Grain Analytic System) | Execução de testes pré-validação do equipamento, com software, aquisição e modelos de classificação operando integrados para todas as classes de defeitos dos grãos. Indicador Físico de Execução: Performance da classificação do equipamento em ambiente de laboratório, apresentando acurácia em 90% a partir das amostras já classificadas e considerando porcentagens sobre o peso de cada grão para fins de cálculo no relatório de classificação (balança digital). | 100000 | 100000 | 60000 | 2024-07-11 | 2024-09-11 |  |  | 1 |  | Não
PIAG-2406.0001 | 1 | Desenvolvimento do Protótipo do GRAS (Grain Analytic System) | Consolidação da proposta do projeto com base nas diretrizes e requisitos iniciais estabelecidos: revisão e avaliação do estado da arte da tecnologia proposta, por meio da análise das tecnologias e soluções existentes relacionadas ao tema do projeto; revisão e análise da literatura pertinente, por meio de levantamento e análise dos principais artigos, livros e publicações relevantes ao tema do projeto. Esta entrega técnica visa proporcionar uma visão abrangente e detalhada dos aspectos críticos do projeto, assegurando que todos os elementos estejam alinhados e prontos para as próximas etapas. | 200000 | 200000 | 20000 | 2024-06-11 | 2024-07-11 | 2024-07-04 | 2024-08-01 | 1 |  | Não
PCEE-2304.0229 | 8 | FairShare VTEX | ME08: Relatórios técnicos para transferência de tecnologia. | 99958.74 | 161071.99 | 41894.45 | 2024-12-01 | 2025-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-2304.0229 | 7 | FairShare VTEX | ME07: Protótipos de solução para reconfiguração e restauração automáticos dos serviços da plataforma | 99958.72 | 161071.97 | 41894.45 | 2024-10-01 | 2024-11-30 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-2304.0229 | 6 | FairShare VTEX | ME06: Protótipo de solução para particionamento dos recursos computacionais usados pela empresa | 99958.72 | 161071.97 | 41894.45 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 2024-07-01 |  | 1 | 93 | Não
PCIM-2401.0264 | 3 | HP - PDWb24 | Encerramento: Produção de documentação técnica e apresentação de solução final; transferência tecnológica do conceito validado para a HP e elaboração de documentação técnica final. | 53749.69 | 81438.92 | 27689.22 | 2025-01-01 | 2025-02-28 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2401.0264 | 2 | HP - PDWb24 | Desenvolvimento Tecnológico e Validação: Construção do módulo de assistência (orquestrador da solução), construção do módulo de IA, por meio do desenvolvimento de pipeline para coleta de dados do usuário e seleção dos modelos de IA pré-treinados, e desenvolvimento de modo de uso. Integração do módulo de assistência com o módulo de IA, aos modos pré-existentes da prova de conceito (e.g. meeting, personal creation e co-creation). | 383813.76 | 581536 | 197722.25 | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 2024-05-01 |  | 1 | 71 | Não
PCIM-2401.0264 | 1 | HP - PDWb24 | Projetos Informacional e Conceitual: Esta atividade consiste na definição da rota tecnológica da solução, por meio da elaboração de diagramas, classes e/ou wireframes, compondo as seguintes ações: definição das interações entre o sistema e o usuário das funções primordiais da solução; revisão das funções críticas da solução e adequação da interface de usuário (UI); definição do conceito para o gerenciador de plugins; avaliação do modelo de comunicação entre sistemas operacionais, rotas e estruturas para viabilizar a interface multiplataforma; definição do pipeline de dados e construção do modo de assistência e modelo de IA. | 209225.62 | 317008.52 | 107782.9 | 2024-01-02 | 2024-04-30 | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 1 | 100 | Não | 2024-08-20
PIFM-2406.0024 | 4 | Sistema de geração de dossiês com análise de riscos para auxílio no processo contratual, | Testes, ajustes e relatórios que demonstrem a geração dos dossiês inteligentes em ambiente real. | 65000 | 36800 | 19920 | 2025-07-01 | 2025-10-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFM-2406.0024 | 3 | Sistema de geração de dossiês com análise de riscos para auxílio no processo contratual, | Desenvolvimento dos módulos inteligentes, financeiro, gerencial e sua interligação com os demais módulos. | 65000 | 38400 | 19920 | 2025-03-01 | 2025-06-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFM-2406.0024 | 2 | Sistema de geração de dossiês com análise de riscos para auxílio no processo contratual, | Desenvolvimento dos módulos ligados a gestão e controle dos dados do sistema e finalização do modelo de BD | 81250 | 61375 | 30600 | 2024-10-01 | 2025-02-28 |  |  | 1 |  | Não
PIFM-2406.0024 | 1 | Sistema de geração de dossiês com análise de riscos para auxílio no processo contratual, | Identificação inicial e projeto de arquitetura | 48750 | 39225 | 20640 | 2024-07-01 | 2024-09-27 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2406.0076 | 5 | Desenvolvimento e Otimização de Nanodispersões contendo Biomoléculas | Avaliação da eficiência de liberação e otimização da estabilidade dos sistemas e Acompanhamento e Assessoria para Scale up:Avaliar a performance das dispersões a base de nanopartículas contendo os princípios ativos, através de acompanhamento em testes in vitro, a serem conduzidos pela empresa. Acompanhar e assessorar as etapas de scale-up das nanoformulações em parceria com a empresa SEMPRE AGTECH LTDA . | 45051 | 63311 | 27030 | 2024-10-01 | 2026-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2406.0076 | 4 | Desenvolvimento e Otimização de Nanodispersões contendo Biomoléculas | Avaliação da estabilidade das nanodispersões a base de nanopartículas: estudar a estabilidade físico-química dos nanossistemas desenvolvidos. | 45051 | 63311 | 27030 | 2024-07-01 | 2025-10-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2406.0076 | 3 | Desenvolvimento e Otimização de Nanodispersões contendo Biomoléculas | Ensaios de perfil de encapsulamento e liberação: após testada e verificada a possibilidade e eficiência de (nano)encapsulamento, realizar testes e otimizar os perfis de encapsulamento e de liberação dos compostos. | 45051 | 63311 | 27030 | 2024-07-01 | 2025-10-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2406.0076 | 2 | Desenvolvimento e Otimização de Nanodispersões contendo Biomoléculas | Desenvolvimento/otimização da síntese e caracterização das nanopartículas: Testar as rotas de síntese que melhor se adequem à fabricação de nanopartículas e nanocápsulas para o encapsulamento e compatibilização dos biocompostos; Estudar e Caracterizar as propriedades morfológicas e físico-químicas dos nanossistemas desenvolvidos. | 45051 | 63311 | 27030 | 2024-06-07 | 2025-05-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2406.0076 | 1 | Desenvolvimento e Otimização de Nanodispersões contendo Biomoléculas | Definição inicial dos materiais e parâmetros de síntese das micro/nanocápsulas: prospectar e projetar sistemas de encapsulamento a base de nanocápsulas e nanopartículas voltadas para o encapsulamento e carreamento das moléculas de dsRNA a serem fornecidas pela empresa. | 45051.17 | 63314.83 | 27034.46 | 2024-06-07 | 2024-09-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2405.0075 | 3 | Desenvolvimento de um Dispositivo Laser de Precisão e Baixo Custo para Aplicações em Sensoriamento Óptico | Relatório Final e protótipo: Testes em bancada de redução espectral e Montagem de protótipo e testes de validação | 26543 | 37803 | 16086 | 2024-12-02 | 2025-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2405.0075 | 2 | Desenvolvimento de um Dispositivo Laser de Precisão e Baixo Custo para Aplicações em Sensoriamento Óptico | Relatório parcial M2:Caracterização de lasers comerciais sem a aplicação de cavidade externa e Montagem em bancada de uma cavidade externa | 26543 | 37803 | 16086 | 2024-08-01 | 2024-11-29 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2405.0075 | 1 | Desenvolvimento de um Dispositivo Laser de Precisão e Baixo Custo para Aplicações em Sensoriamento Óptico | Relatório parcial M1:Definição da topologia de testes e Montagem em bancada do sistema de caracterização de largura de linha | 26543 | 37805 | 16088 | 2024-05-29 | 2024-09-30 |  |  | 1 |  | Não
PCIN-2406.0009 | 3 | Ineeds Baú Refrigerado | Testes extensivos e validação em campo. | 28733.33 | 22800 | 13501.38 | 2024-12-09 | 2025-03-07 |  |  | 1 |  | Não
PCIN-2406.0009 | 2 | Ineeds Baú Refrigerado | Desenvolvimento de protótipos e validação em ambiente relevante. | 28733.33 | 22800 | 13501.38 | 2024-09-08 | 2024-12-08 | 2024-09-08 |  | 1 | 12 | Não
PCIN-2406.0009 | 1 | Ineeds Baú Refrigerado | Desenvolvimento de visão de produto e arquiteturas. | 28733.33 | 22800 | 13501.38 | 2024-06-07 | 2024-09-07 | 2024-06-07 | 2024-09-07 | 1 | 100 | Não
PIFM-2403.0021 | 4 | Sistema Inteligente para Cidades Inteligentes | Testes, correções e melhorias da solução. Nesta etapa serão testados todos os módulos desenvolvidos. Caso necessário, melhorias, correções ou adaptações poderão ser realizadas. | 108200 | 116900 | 104034 | 2025-04-01 | 2025-09-29 |  |  | 1 |  | Não
PIFM-2403.0021 | 3 | Sistema Inteligente para Cidades Inteligentes | Desenvolvimento das funcionalidades de carona, bicicleta, motocicleta, caminhada, estabelecimentos comerciais e eventos do aplicativo do usuário final, bem como as demais funcionalidades previstas na seção de escopo. Com base no levantamento, definições e implementações das macroentregas 1 e 2, será finalizado o aplicativo do usuário final, contendo todas as funcionalidades previstas. Eventuais melhorias/adaptações poderão ser feitas nos módulos das macroentregas anteriores. | 72133.33 | 77933.33 | 69356 | 2024-12-02 | 2025-03-27 |  |  | 1 |  | Não
PIFM-2403.0021 | 2 | Sistema Inteligente para Cidades Inteligentes | Desenvolvimento dos módulos de ônibus, táxi. Com base no levantamento, definições e implementações da macroentrega 1, serão desenvolvidos os aplicativos para motoristas de ônibus e táxi, bem como as funcionalidades correspondentes no aplicativo do usuário final. Eventuais melhorias/adaptações poderão ser feitas nos módulos da macroentrega anterior. | 72133.33 | 77933.33 | 69355 | 2024-08-01 | 2024-11-28 | 2024-08-01 |  | 1 |  | Não
PIFM-2403.0021 | 1 | Sistema Inteligente para Cidades Inteligentes | setup de projeto e definição de tecnologias, modelagem da solução e desenvolvimento do sistema de controle administrativo da JMM Tech e dos demais agentes envolvidos na solução. O desenvolvimento deste módulo é base para o funcionamento dos demais, pois permitirá o cadastro de entidades que oferecem seus serviços (ônibus, táxis, etc) e os habilitará para gerir sua parte da solução. Nesta etapa ainda será definida a arquitetura da aplicação, bem como a definição dos algoritmos inteligentes a serem empregados na solução como um todo. | 71433.33 | 77233.33 | 69355 | 2024-04-01 | 2024-07-30 | 2024-04-01 | 2024-07-30 | 1 | 100 | Não | 2024-07-30
PIFM-2405.0022 | 5 | Sistema CyberGuard: Um Protótipo Avançado para Gestão de Riscos Cibernéticos e Monitoramento | Reports | 46016.68 | 56116.68 | 34542 | 2026-03-02 | 2026-06-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFM-2405.0022 | 4 | Sistema CyberGuard: Um Protótipo Avançado para Gestão de Riscos Cibernéticos e Monitoramento | Internal Analysis (Módulo 1 - 80%) e Security Rating (Módulo 2 - 40%) | 57520.83 | 70145.83 | 43178 | 2025-09-01 | 2026-02-26 |  |  | 1 |  | Não
PIFM-2405.0022 | 3 | Sistema CyberGuard: Um Protótipo Avançado para Gestão de Riscos Cibernéticos e Monitoramento | Risk and Cyber Issues (Módulo 2 - 70%) | 66520.83 | 70145.83 | 43179 | 2025-04-01 | 2025-08-28 |  |  | 1 |  | Não
PIFM-2405.0022 | 2 | Sistema CyberGuard: Um Protótipo Avançado para Gestão de Riscos Cibernéticos e Monitoramento | Gestão de Acessos (Módulo 1 - 100%) e Security Assessment (Módulo 1 - 70%) | 80020.83 | 70145.83 | 44295 | 2024-11-01 | 2025-03-28 |  |  | 1 |  | Não
PIFM-2405.0022 | 1 | Sistema CyberGuard: Um Protótipo Avançado para Gestão de Riscos Cibernéticos e Monitoramento | - Estudo e Documentação Inicial e Desenvolvimento da Metodologia FAIR | 77620.83 | 68345.83 | 48758 | 2024-06-01 | 2024-10-30 | 2024-06-03 |  | 1 |  | Não
PIFM-2405.0023 | 3 | PFood - Sistema Inteligente de Gestão e Logística Alimentícia | Testes, correções e melhorias da solução. Nesta etapa serão testados todos os módulos desenvolvidos. Caso necessário, melhorias, correções ou adaptações poderão ser realizadas. | 98600 | 57590 | 32573 | 2024-12-01 | 2025-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFM-2405.0023 | 2 | PFood - Sistema Inteligente de Gestão e Logística Alimentícia | Desenvolvimento do módulo web administrativo e dos aplicativos de fornecedor e encarregado. Com base na documentação gerada na macroentrega 1, será desenvolvido o módulo web administrativo, que contemplará ainda o módulo inteligente da solução, e os aplicativos de fornecedores e encarregados. | 60600 | 52930 | 20485 | 2024-09-02 | 2024-11-28 |  |  | 1 |  | Não
PIFM-2405.0023 | 1 | PFood - Sistema Inteligente de Gestão e Logística Alimentícia | Nesta etapa serão feitos: setup de projeto e definição de tecnologias e modelagem da solução. Neste módulo será definida a arquitetura da aplicação, bem como a definição dos algoritmos inteligentes a serem empregados na solução como um todo. Será feita ainda a modelagem da solução para posterior transferência de tecnologia para a Prumo Tech. | 60600 | 52930 | 20486 | 2024-06-01 | 2024-08-30 | 2024-06-03 | 2024-08-30 | 1 | 100 | Não | 2024-09-12 | Entrega feita dentro do prazo. Por motivos pessoais o empresário atrasou na assinatura do Termo de Aceite
PPWM-2308.0002 | 3 | Projeto Conceitual de Bancadas para Testes e Caracterização de Aços Elétricos para Aplicações Veiculares e Especificação de Equipamentos | Especificações dos equipamentos complementares: fontes, sistema de medição e aquisição de dados; Especificação de sensores, inversores e outros equipamentos relacionados com o acionamento dos motores e medição de seus dados; Relatório Final. | 36082.91 | 35681.41 | 401.5 | 2024-03-07 | 2024-08-06 |  |  | 1 |  | Não
PPWM-2308.0002 | 2 | Projeto Conceitual de Bancadas para Testes e Caracterização de Aços Elétricos para Aplicações Veiculares e Especificação de Equipamentos | Definições básicas do dispositivo de testes - bancada 1: dimensões e flexibilidade para testes (faixas de número de polos, ranhuras por polo por fase, frequências de alimentação, densidade de fluxos magnéticos); Definições básicas da bancada dinamométrica - bancada 2: dimensões, carcaças possíveis de serem acomodadas, características esperadas de motores (tensão, corrente, frequência de alimentação, velocidade, torque e potência). | 36082.91 | 35681.41 | 401.47 | 2023-10-07 | 2024-03-06 |  |  | 1 |  | Não
PPWM-2308.0002 | 1 | Projeto Conceitual de Bancadas para Testes e Caracterização de Aços Elétricos para Aplicações Veiculares e Especificação de Equipamentos | Relatório de literatura e análise de mercado de motores elétricos em aplicações de tração. | 14433.16 | 14272.56 | 160.6 | 2023-08-07 | 2023-10-06 |  |  | 1 |  | Não
PUSP-2404.0019 | 4 | “EMBRAPII CICS - Finos cimentícios como material cimentício suplementar” | "Aplicação como adição suplementar (item 3.3)" | 12376.7 | 25772.66 | 53831.84 | 2025-06-29 | 2026-06-29 |  |  | 1 |  | Não
PUSP-2404.0019 | 3 | “EMBRAPII CICS - Finos cimentícios como material cimentício suplementar” | "Moagem e caracterização dos finos cimentícios (item 3.2)" | 86636.86 | 206181.22 | 53831.84 | 2024-12-29 | 2025-06-28 |  |  | 1 |  | Não
PUSP-2404.0019 | 2 | “EMBRAPII CICS - Finos cimentícios como material cimentício suplementar” | "Amostragem e caracterização (item 3.1)" | 86636.86 | 180408.57 | 38451.33 | 2024-06-29 | 2024-12-28 |  |  | 1 |  | Não
PUSP-2404.0019 | 1 | “EMBRAPII CICS - Finos cimentícios como material cimentício suplementar” | "Relatório compêndio da Reunião de Kick-off, incluindo o planejamento detalhado do Projeto" | 61883.48 | 103090.61 | 7690.26 | 2024-05-29 | 2024-06-28 | 2024-05-29 | 2024-06-05 | 1 | 100 | Não | 2024-06-06
PELD-2405.0068 | 3 | PELD-2311.0067 - CHIPUS SENSPOW | "1. Relatório de teste do chip sensor de corrente 2. Protótipos do encapsulamento do SiP incluindo o sensor de corrente 3. Base de dados do Re-spin (Metal Tweak) 4. Relatório dos testes finais 5. Documentação final do projeto" | 505481.09 | 405613.46 | 224314.03 | 2025-09-01 | 2026-06-30 |  |  | 1 |  | Não
PELD-2405.0068 | 2 | PELD-2311.0067 - CHIPUS SENSPOW | "1. Base de dados do esquemáticos e dos layouts dos blocos 2. Minuta da reunião do design review e sign off 3. Base de dados do esquemático do top do circuito sensor de corrente 4. Minuta da reunião do design review e sign off 5. Protótipos da primeira rodada de fabricação do chip sensor de corrente 6. Plano de testes" | 480339.43 | 385439.58 | 217136.25 | 2024-11-01 | 2025-08-31 |  |  | 1 |  | Não
PELD-2405.0068 | 1 | PELD-2311.0067 - CHIPUS SENSPOW | "1. Documento de requisitos técnicos 2. Data sheet do sensor escolhido 3. Documento de arquitetura do circuito 4. Documento de especificação técnica dos blocos que de arquitetura 5. Base de dados dos modelos comportamentais que representam o circuito sensor de corrente 6. Documento PDK da tecnologia de fabricação escolhida 7. Base de dados com as topologias (esquemático candidato) dos blocos e simulações em condições normais de operação 8. Base de dados com a migração tecnológica de esquematicos candidatos para a tecnologia escolhida" | 225498.29 | 180946.96 | 104379.43 | 2024-06-01 | 2024-10-31 | 2024-06-01 |  | 1 | 60 | Não
PIND-2405.0032 | 4 | Gerenciamento de Material Improdutivo | Validação de toda a solução em ambiente relevante. | 72418.25 | 146612.38 | 22363.55 | 2025-04-01 | 2025-05-19 |  |  | 1 |  | Não
PIND-2405.0032 | 3 | Gerenciamento de Material Improdutivo | Modelo de IA integrado com Sistema Web e Mobile. | 144836.51 | 293224.75 | 44727.1 | 2025-01-01 | 2025-03-31 |  |  | 1 |  | Não
PIND-2405.0032 | 2 | Gerenciamento de Material Improdutivo | Versão inicial do Sistema Web para gestão de materiais improdutivos | 193115.35 | 390966.34 | 59636.14 | 2024-09-01 | 2024-12-30 |  |  | 1 |  | Não
PIND-2405.0032 | 1 | Gerenciamento de Material Improdutivo | Aquisição e tratamento dos dados para o data lake do projeto. | 168975.93 | 342095.54 | 52181.62 | 2024-05-20 | 2024-08-30 |  |  | 1 |  | Não
PNTS-2405.0001 | 4 | Destacador de Micromolas (coils) para Aneurisma. | ME04: Relatório final e transferência de tecnologia | 12916.67 | 38750 | 12916.67 | 2024-11-01 | 2024-11-30 |  |  | 1 |  | Não
PNTS-2405.0001 | 3 | Destacador de Micromolas (coils) para Aneurisma. | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 12916.67 | 12916.67 | 38750 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 2024-10-01 |  | 1 | 3 | Não
PNTS-2405.0001 | 2 | Destacador de Micromolas (coils) para Aneurisma. | ME02: Propostas de protótipos para destacadores mecânicos | 38750 | 12916.67 | 12916.67 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 1 | 100 | Não
PNTS-2405.0001 | 1 | Destacador de Micromolas (coils) para Aneurisma. | ME 01: Revisão de patentes para destacadores mecânicos | 12916.66 | 12916.66 | 12916.66 | 2024-05-31 | 2024-06-30 | 2024-05-31 | 2024-06-30 | 1 | 100 | Não | 2024-07-03
PCOP-2405.0054 | 3 | Desenvolvimento e análise de conceitos disruptivos (com integração de tecnologias inovadoras) de sistemas de produção offshore | Otimização do arranjo submarino; Análises do escoamento para os arranjos submarinos otimizados; Integração das metodologias e cálculo de indicadorde maturidade tecnológica e risco; Minimização de custos para tecnologias IMR; Avaliação Comparativa das Soluções para os Cenários Propostos. | 588000 | 3487487.32 | 79702.24 | 2025-10-02 | 2026-08-12 |  |  | 1 |  | Não
PCOP-2405.0054 | 2 | Desenvolvimento e análise de conceitos disruptivos (com integração de tecnologias inovadoras) de sistemas de produção offshore | Avaliação dos conceitos de arranjo submarino; Análise multicritério para seleção de tecnologias IMR; Estimativa de custos; Avaliação da demanda energética. | 588000 | 3384278.12 | 79702.24 | 2025-02-01 | 2025-10-01 |  |  | 1 |  | Não
PCOP-2405.0054 | 1 | Desenvolvimento e análise de conceitos disruptivos (com integração de tecnologias inovadoras) de sistemas de produção offshore | Levantamento de dados para análise de cenário; Revisão de tecnologias para garantia de escoamento; Desenvolvimento de metodologia para avaliação da maturidade tecnológica dos equipamentos; Avaliação de tecnologias inovadoras para logística IMR. | 588000 | 8236483.42 | 79702.24 | 2024-05-31 | 2025-01-31 | 2024-06-03 |  | 1 | 12 | Não
PFEM-2405.0039 | 3 | Avaliação de Potenciais Insumos no aço SAE1010 para Aplicação em Telas Soldadas | Relatório contendo a avaliação global dos resultados e discussão entre as equipes | 19546.27 | 19546.27 | 4300 | 2024-11-15 | 2025-02-14 |  |  | 1 |  | Não
PFEM-2405.0039 | 2 | Avaliação de Potenciais Insumos no aço SAE1010 para Aplicação em Telas Soldadas | Avaliação de dois bitolas de arame galvanizado SAE1010 | 19546.26 | 19546.26 | 4100 | 2024-08-15 | 2024-11-14 |  |  | 1 |  | Não
PFEM-2405.0039 | 1 | Avaliação de Potenciais Insumos no aço SAE1010 para Aplicação em Telas Soldadas | Avaliação de dois bitolas de arame galvanizado SAE1005 | 19546.26 | 19546.26 | 4100 | 2024-05-15 | 2024-08-14 | 2024-05-15 |  | 1 | 27 | Não
PSMA-2404.0020 | 4 | Composto de PVC Aplicado a Equipos Hospitalares | WBE 4 - OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS E PRODUÇÃO DE TUBOS | 72267.72 | 98841.63 | 36133.99 | 2025-10-24 | 2026-04-23 |  |  | 1 |  | Não |  | Atividades a serem realizadas: o Estabelecimento da formulação alvo e produção de tubos o Processamento e granulação de 50 kg da formulação alvo o Caracterização da formulação alvo e corpos de prova (TGA, DSC, valor k, FTIR, reologia, MEV, degradação UV, tração, flexão) o Tryout na empresa dos tubos para equipos o Caracterização detalhada dos tubos produzidos (MEV, espessura, tração, flexibilidade, química, migração, rigidez do anel, pressão do fluxo, vazamento) o Caracterização dos tubos produzidos (normas regulatórias) o Processamentos, produção e validação da formulação para composto final o Análise de resultados e elaboração de relatório o Elaboração de relatório final
PSMA-2404.0020 | 3 | Composto de PVC Aplicado a Equipos Hospitalares | WBE 3 - PROCESSAMENTO E PRODUÇÃO DE TUBOS | 104233.37 | 142561.5 | 52116.86 | 2025-04-24 | 2025-10-23 |  |  | 1 |  | Não |  | Atividades a serem realizadas: o Avaliação do melhor processamento para tryout (extrusão tubos) o Processamento e granulação de 50 kg da melhor formulação e preparação de corpos de prova o Caracterização da formulação e corpos de prova (TGA, DSC, valor k, FTIR, reologia, MEV, degradação UV, tração, flexão) o Tryout na empresa dos tubos para equipos o Caracterização dos tubos e avaliação das propriedades (MEV, espessura, tração, flexibilidade, migração) o Avaliação e caracterização detalhada dos tubos produzidos e aplicação em equipos hospitalares o Estudo e avaliação das formulações o Processamento de formulações alvo e preparação de corpos de prova o Caracterização das formulações e corpos de prova (TGA, DSC, valor k, FTIR, reologia, MEV, degradação UV, tração, flexão) o Análise de resultados e elaboração de relatório
PSMA-2404.0020 | 2 | Composto de PVC Aplicado a Equipos Hospitalares | WBE 2 - DESENVOLVIMENTO DE FORMULAÇÕES E AVALIAÇÃO DE CONCENTRAÇÃO DOS ADITIVOS | 68031.17 | 93047.23 | 34015.7 | 2024-10-24 | 2025-04-23 |  |  | 1 |  | Não |  | Atividades a serem realizadas: o Variação da concentração dos plastificantes e aditivos selecionados (Produção de composto) o Priorização melhores formulações, processamento, granulação e obtenção de corpos de prova o Caracterização das formulações e corpos de prova (TGA, DSC, valor k, FTIR, reologia, MEV, degradação UV, tração, flexão) o Estudo e otimização do processo de mistura de 3 formulações com novos plastificantes o Processamento e granulação das 3 formulações produzidas o Preparação de corpos de prova o Caracterização das formulações e corpos de prova (TGA, DSC, valor k, FTIR, reologia, MEV, degradação UV, tração, flexão) o Análise de resultados e elaboração de relatório
PSMA-2404.0020 | 1 | Composto de PVC Aplicado a Equipos Hospitalares | WBE 1 – BUSCA DE ANTERIORIDADE, SELEÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS | 69839.56 | 95520.58 | 34919.9 | 2024-04-23 | 2024-10-23 | 2024-04-23 |  | 1 | 65 | Não |  | Atividades a serem realizadas : o Kick-off meeting o Revisão da literatura e busca de patentes o Caracterização da formulação PVC DEHP e PVC DEHP Free (química, morfológica e termomecânica) o Seleção de matérias-primas (aditivos e polímeros) para o desenvolvimento e caracterização o Desenvolvimento e testes iniciais de formulações do composto o Extrusão das formulações sugeridas (6 formulações) o Preparação de corpos de prova o Caracterização das formulações e corpos de prova o Análise de resultados e elaboração de relatório
PFTB-2405.0003 | 4 | Aquila Motorizado | a) QA em testes de integração em laboratório (TRL5): Plano de testes, relatório de execução do plano de testes. b) QA em teste final relevante – teste no cliente (TRL6): Plano de testes, relatório de execução do plano de testes. c) Treinamento, documentação e relatórios finais: Documentação técnica final e Código fonte. | 22892.88 | 40707.12 | 14532.67 | 2025-02-01 | 2025-03-31 |  |  | 1 |  | Não
PFTB-2405.0003 | 3 | Aquila Motorizado | Sprints de desenvolvimento de hardware, firmware e software (TRL4) Estudo de aplicação de algoritmos de aprendizado de máquina para sistema anticolisão: Em cada, sprint: apresentação de resultados e planejamento da próxima sprint. | 34339.31 | 61060.69 | 21799.02 | 2024-11-01 | 2025-01-31 |  |  | 1 |  | Não
PFTB-2405.0003 | 2 | Aquila Motorizado | Sprints de desenvolvimento de hardware, firmware e software (TRL4): Em cada, sprint: apresentação de resultados e planejamento da próxima sprint. | 34339.31 | 61060.69 | 21799.02 | 2024-08-01 | 2024-10-31 | 2024-08-01 |  | 1 |  | Não
PFTB-2405.0003 | 1 | Aquila Motorizado | a) Reunião de kickoff, alinhamento técnico, metodologia de gestão e acompanhamento: Apresentação, Ata de reunião. b) Consolidação do Plano de Projeto: Plano de Projeto revisado; c) Especificação de Requisitos e Arquitetura: Documento de Requisitos, Documento de Arquitetura; Backlog de atividades. | 22892.87 | 40707.12 | 14532.68 | 2024-06-01 | 2024-07-31 | 2024-06-03 | 2024-07-31 | 1 | 100 | Não
PFSP-2405.0028 | 4 | Estudo e desenvolvimento de biossensores para detecção de cianotoxinas em amostras de água. | Testes de detecção de cianotoxinas em amostras complexas - Ao final da meta 4 serão entregues os estudos dos biossensores para detecção de cianotoxinas em amostras complexas de água e os resultados de validação dos eletrodos. | 69913.84 | 0 | 36497.76 | 2025-06-01 | 2025-08-31 |  |  | 1 |  | Não
PFSP-2405.0028 | 3 | Estudo e desenvolvimento de biossensores para detecção de cianotoxinas em amostras de água. | Testes de detecção de cianotoxinas em amostras padrão empregando os eletrodos - Ao final da meta 3 serão entregues os estudos dos biossensores para detecção de cianotoxinas e determinação de figuras de mérito dos dispositivos. | 69913.83 | 0 | 36497.76 | 2025-02-01 | 2025-05-31 |  |  | 1 |  | Não
PFSP-2405.0028 | 2 | Estudo e desenvolvimento de biossensores para detecção de cianotoxinas em amostras de água. | Imobilização dos anticorpos sobre os eletrodos e caracterização - Ao final da meta 2 serão entregues os resultados das estratégias de imobilização de anticorpos estudadas e testes preliminares de detecção de cianotoxinas. | 69913.83 | 0 | 36497.76 | 2024-10-01 | 2025-01-31 |  |  | 1 |  | Não
PFSP-2405.0028 | 1 | Estudo e desenvolvimento de biossensores para detecção de cianotoxinas em amostras de água. | Assinatura do acordo, início das atividades, compras de reagentes e caracterização dos eletrodos - Ao final da meta 1 serão entregues os resultados dos testes de potência e velocidade utilizados na fabricação dos eletrodos, assim como estudo da caracterização dos eletrodos. | 69913.83 | 134785.15 | 36497.76 | 2024-05-02 | 2024-09-30 | 2024-05-02 |  | 1 | 65 | Não
PGCS-2311.0007 | 5 | POLYGRAPH | 5. Encerramento do projeto. | 0 | 0 | 0 | 2025-08-14 | 2025-11-14 |  |  | 1 |  | Não
PGCS-2311.0007 | 4 | POLYGRAPH | 4. Análise do protótipo desenvolvido. | 0 | 0 | 0 | 2025-08-14 | 2025-11-14 |  |  | 1 | 80 | Não
PGCS-2311.0007 | 3 | POLYGRAPH | 3. Protótipo – desenvolvimento e moldagem do protótipo visando potencial aplicação. | 0 | 0 | 0 | 2024-08-14 | 2025-02-14 |  |  | 1 | 60 | Não
PGCS-2311.0007 | 2 | POLYGRAPH | 2. Desenvolvimento e caracterização de material – nanocompósito de PU com materiais avançados. Moldagem e caracterização corpos de prova | 0 | 0 | 0 | 2024-03-14 | 2024-08-14 | 2024-03-14 | 2024-08-14 | 1 | 40 | Não | 2024-08-22
PGCS-2311.0007 | 1 | POLYGRAPH | 1. Especificações técnicas do projeto conceitual | 300000 | 0 | 0 | 2023-11-22 | 2024-03-14 | 2023-11-22 | 2024-03-14 | 1 | 20 | Não | 2024-03-14
PCPQ-2405.0122 | 3 | Ferramenta para Mensuração de Impacto - FERMENS | Documento técnico com diagnóstico dos testes realizados (1) Manual de operação e instalação do protótipo de ferramenta. (2) Workshop de transferência de toda a documentação gerada. | 10896 | 12162 | 3972 | 2024-12-24 | 2025-01-23 |  |  | 1 |  | Não
PCPQ-2405.0122 | 2 | Ferramenta para Mensuração de Impacto - FERMENS | (1) Código fonte, (2) Documento técnico de testes funcionais e de integração. | 138016 | 154052 | 50312 | 2024-08-24 | 2024-12-23 |  |  | 1 |  | Não
PCPQ-2405.0122 | 1 | Ferramenta para Mensuração de Impacto - FERMENS | Documento técnico de requisitos da ferramenta Documento técnico com descrição da arquitetura | 32688 | 36486 | 11916 | 2024-06-24 | 2024-08-23 |  |  | 1 |  | Não
PIND-2304.0024 | 5 | MobValidation Tools | Implementar ajustes para melhoria na geração de casos de teste de sanidade e regressão utilizando LLM e Solução de Criação automática de casos de testes utilizando aprendizado de máquina por reforço. | 237842.75 | 535581.03 | 17479.93 | 2025-01-01 | 2025-03-31 |  |  | 1 |  | Não
PIND-2304.0024 | 4 | MobValidation Tools | Priorização de casos de teste de sanidade e testes exploratórios, criação de Dashboard para Visualização de dados de teste e as priorizações para execução. | 691090.28 | 1562009.68 | 52439.76 | 2024-04-01 | 2024-12-31 |  |  | 1 |  | Não
PLIG-2405.0049 | 4 | Desenvolvimento de rota de beneficiamento para minério de ferro com aplicação de rejeito como substrato para wetlands a ser utilizado no tratamento da água do processo | Relatório técnico sintetizando os resultados das macroentregas anteriores juntamente com conclusões e discussão da tecnologia prototipada e testada. | 84171.17 | 148700 | 28057.05 | 2026-01-28 | 2026-09-25 |  |  | 1 |  | Não
PLIG-2405.0049 | 3 | Desenvolvimento de rota de beneficiamento para minério de ferro com aplicação de rejeito como substrato para wetlands a ser utilizado no tratamento da água do processo | Relatório técnico descrevendo os resultados da macroentrega, incluindo projeto e confecção de protótipo de wetlands. | 129563.09 | 275540 | 43187.7 | 2025-04-28 | 2026-01-27 |  |  | 1 |  | Não
PLIG-2405.0049 | 2 | Desenvolvimento de rota de beneficiamento para minério de ferro com aplicação de rejeito como substrato para wetlands a ser utilizado no tratamento da água do processo | Relatório técnico descrevendo os resultados da macroentrega. | 180895.88 | 333400 | 60298.63 | 2024-10-28 | 2025-04-25 |  |  | 1 |  | Não
PLIG-2405.0049 | 1 | Desenvolvimento de rota de beneficiamento para minério de ferro com aplicação de rejeito como substrato para wetlands a ser utilizado no tratamento da água do processo | Relatório técnico descrevendo os resultados da macroentrega. | 82942.94 | 204800 | 27647.65 | 2024-05-27 | 2024-10-25 | 2024-05-27 |  | 1 | 8 | Não
PFMR-2405.0003 | 4 | Desenvolvimento de anticorpo anti-VLA4 candidato para tratamento da Esclerose Múltipla. | Dossiê Final da prova de conceito no modelo pré-clínico em Guinea Pig. | 107390.79 | 121117.44 | 108198.25 | 2026-04-24 | 2026-11-23 |  |  | 1 |  | Não
PFMR-2405.0003 | 3 | Desenvolvimento de anticorpo anti-VLA4 candidato para tratamento da Esclerose Múltipla. | Ensaio pré-clínico com o anti-VLA4 (AM). | 137214.99 | 154753.75 | 138246.68 | 2025-01-24 | 2026-04-23 |  |  | 1 |  | Não
PFMR-2405.0003 | 2 | Desenvolvimento de anticorpo anti-VLA4 candidato para tratamento da Esclerose Múltipla. | Ensaio pré-clínico com o Nalizumabe (NAT). | 211461.61 | 238490.53 | 213051.54 | 2024-11-24 | 2025-06-23 |  |  | 1 |  | Não
PFMR-2405.0003 | 1 | Desenvolvimento de anticorpo anti-VLA4 candidato para tratamento da Esclerose Múltipla. | Desenvolver modelo de encéfalomieliote auto-imune (EAE) em guinea pig. | 208932.61 | 235638.28 | 210503.53 | 2024-05-24 | 2024-12-23 | 2024-05-24 |  | 1 | 10 | Não
PCIM-2403.0260 | 4 | Desenvolvimento de Metodologia para Seleção, Qualificação e Aplicação de Materiais Alternativos para Peças de Reposição na Indústria de O&G produzidas por Manufatura Aditiva | 4. PROTOTIPAGEM E REFINAMENTO Nesta fase será feita uma analise geral de resultados, revisão de matriz de equivalência de materiais, cadastro final de materiais no software Ansys Granta, testes de uso e exportação de arquivo para entrega. Ainda nesta fase será realizada a qualificação de 2(dois) componentes por orgão certificador contratado para tal serviço. Ao final serão consolidadas as informações da entrega, elaborado o databook do projeto, apresentados os resultados, levantadas as lições aprendidas. | 291806.04 | 0 | 0 | 2026-05-27 | 2026-09-25 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2403.0260 | 3 | Desenvolvimento de Metodologia para Seleção, Qualificação e Aplicação de Materiais Alternativos para Peças de Reposição na Indústria de O&G produzidas por Manufatura Aditiva | 3. Desenvolvimento em ambiente laboratorial, relevante e operacional Neste desenvolvimento a primeira etapa contemplará ensaios realizados em corpos de provas exigidos pelas normas API 20T e API 20S nas quais abrangem as seguintes caracterizações: ensaios mecânicos estáticos como tração e flexão no qual serão obtidas propriedades como módulo de elasticidade, tensão no escoamento, resistência máxima de tração e deformação até a ruptura. Além disso, ensaios de dureza estão previstos, para essa fase, a fim de avaliar a influência do acabamento da superfície na dureza do material que está sendo avaliado. A análise térmica, utilizando técnicas como calorimetria exploratória diferencial, será utilizada para avaliar as principais transições térmicas do material e suas entalpias. Por fim, a análise dos níveis de porosidade e gravidade específica. A segunda etapa das caracterizações englobará ensaios complementares, que não estão mencionados nas normas API 20T e API 20S, mas auxiliará no preenchimento de informações que são consideradas importantes para aplicações na indústria de O&G. Dentro dessa etapa está prevista caracterizações como: ensaios mecânicos como compressão, impacto e torção no qual serão obtidas propriedades como módulo de compressão e cisalhamento, resistência máxima de compressão e cisalhamento, resistência ao impacto do material. | 344827.34 | 673500 | 119618.24 | 2024-12-27 | 2026-05-26 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2403.0260 | 2 | Desenvolvimento de Metodologia para Seleção, Qualificação e Aplicação de Materiais Alternativos para Peças de Reposição na Indústria de O&G produzidas por Manufatura Aditiva | 2. Projeto Conceitual Está previsto o detalhamento das propriedades de materiais selecionados em bases de dados de diferentes fontes e compilação dos resultado em um único banco de dados. Ainda nesta fase será feita a primeira versão da matriz de equivalência de materiais que contemplará a base de dados da literatura e os dados de materiais convencionais a ser fornecido pela Petrobras. Serão levantadas propriedades relevantes que não são contempladas pelos softwares e literatura ou que não possuam confiabilidade. Esta etapa ainda contemplará o desenvolvimento da metodologia dos ensaios que serão realizados, por meio de POC's em ambiente laboratorial, relevante e operacional. Tomando como base os ensaios previstos em norma , será criada uma metodologia conceitual para seleção e validação de materiais e processos de manufatura aditiva para aplicação na indústria de O&G. Nessa metodologia, estarão descritos os ensaios padrão solicitados pelas normas, além de ensaios complementares, onde até 15 materiais serão selecionados para serem avaliados por ensaios laboratoriais através de ensaios amostras padrão, geralmente previstos em normas, além de testes simples ou POC's para execução ainda em ambiente laboratorial. Serão selecionados até 8 materiais para a realização de testes e POC's em ambiente relevante nas quais serão demonstradas e validadas as funções críticas. E, serão selecionados até 4 (quatro) materiais para testes e POC's em ambiente operacional. | 203028.57 | 773542.05 | 299045.61 | 2024-08-27 | 2024-12-26 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2403.0260 | 1 | Desenvolvimento de Metodologia para Seleção, Qualificação e Aplicação de Materiais Alternativos para Peças de Reposição na Indústria de O&G produzidas por Manufatura Aditiva | 1. Projeto Informacional Nesta fase, será realizado inicialmente o planejamento detalhado do projeto com toda a documentação, mobilização de equipe e implementação de bolsas de pesquisa. Serão compostos o plano de gestão, estrutura analítica do projeto (EAP), cronograma executivo detalhado, documentos de gestão de equipe, mobilização de equipe, análise de ricos e ata do kickoff meeting do projeto. Em paralelo serão realizados o levantamento dos potenciais materiais e tecnologias associados a manufatura aditiva que poderão ser aplicados na indústria de O&G. Serão realizados levantamentos do estado da arte onde serão mapeados até 25 (vinte e cinco) materiais entre polímeros, metais e seus compósitos nos quais esses podem ser utilizados na produção de componentes por manufatura aditiva. Serão estudadas normas relevantes, a exemplo das normas API 20T e API 20S, entre outras que sejam comuns a aplicações especificas do setor. Serão realizados estudos preliminares em softwares e bases de dados de materiais para levantamento de propriedades dos 25 materiais selecionados com maior relevância. Por fim, haverá um levantamento dos componentes existentes no inventário físico da Petrobras nos quais serão realizadas a análise de requisitos e necessidades, através a ferramenta QFD. | 1133904.96 | 3038776.22 | 299045.61 | 2024-03-27 | 2024-08-30 | 2024-03-27 |  | 1 | 92 | Não
PSBS-2311.0038 | 4 | Projeto de infraestrutura para a produção de Ácido Oxálico ou Formiatos Alcalinos a partir de Dióxido de Carbono via Rotas Eletrolíticas e Microfluidicas | · Definição dos métodos analíticos usados para análise dos produtos esperados da reação (H2, CO2, CO, MetOH e oxalatos). Nessa etapa, são avaliadas as propriedades e características dos produtos, considerando fatores como sensibilidade, seletividade, precisão e exatidão dos métodos disponíveis. · Testes Preliminares de conformação da unidade e prova de conceito da reação. | 743797.42 | 347968.04 | 280711.26 | 2025-07-10 | 2025-10-23 |  |  | 1 |  | Não
PSBS-2311.0038 | 3 | Projeto de infraestrutura para a produção de Ácido Oxálico ou Formiatos Alcalinos a partir de Dióxido de Carbono via Rotas Eletrolíticas e Microfluidicas | · Análise de regiões de viabilidade econômica via superficies isoeconômicas, modelos reduzidos para índices técnicos e custos de investimento, bem como a implementação desses modelos em uma ferramenta interativa de análise econômica e financeira. Permite determinar as combinações de parâmetros operacionais e premissas econômicas que atendem aos critérios de sucesso do projeto, auxiliando na seleção das alternativas mais promissoras para o processo de produção de ácido oxálico. · Análise de Risco e Incerteza financeira na qual é realizada uma avaliação das possíveis repercussões financeiras decorrentes de incertezas, permitindo uma compreensão mais abrangente dos potenciais impactos financeiros e a identificação de estratégias de mitigação de riscos. · Compilação do material na ferramenta interativa de avaliação econômica (EVTE) e escrita de relatório técnico. · Montagem do Inventário do Ciclo de Vida que consiste na coleta e compilação de dados abrangentes sobre as entradas e saídas de recursos, energia e emissões ao longo de todo o ciclo de vida do ácido oxálico via a rota híbrida eletrocatlítica e termocatalítica. Geração da base de dados para cálculo dos indicadores ambientais. · Avaliação dos impactos ambientais da rota híbrida eletrocatalítica e termocatalítica da produção de ácido oxálico. Identificação das etapas do ciclo de vida com maior contribuição para os impactos, chamados de hotspots, permitindo a focalização de esforços de melhoria e mitigação nos pontos ma | 246202.58 | 2345059.31 | 297918.18 | 2025-01-10 | 2025-07-09 |  |  | 1 |  | Não
PSBS-2311.0038 | 2 | Projeto de infraestrutura para a produção de Ácido Oxálico ou Formiatos Alcalinos a partir de Dióxido de Carbono via Rotas Eletrolíticas e Microfluidicas | · Estudo de viabilidade técnica-econômica (EVTE) da rota integrada (módulo termocatalítico e eletrocatalítico) em escalas comerciais via simulações computacionais. · Verificação do impacto crítico de até três variáveis de processo na resposta técnica e econômica do sistema integrado em escala comercial via análises de sensibilidade nas simulações. · Análise de economicidade de escala que utiliza modelos virtuais para analisar o desempenho econômico do processo proposto em diferentes escalas de produção. Isso permite identificar a viabilidade econômica, otimizar recursos, estimar custos e receitas, e tomar decisões informadas sobre a escalabilidade do processo de produção de ácido oxálico. · Análise do Ciclo de Vida: definição da qualidade mínima aceitável de dados e definição das categorias de impacto de interesse para delimitação da fronteira de análise (cradle-to-gate, gate-to-gate,cradle-to-grave). · Transferência tecnológica da eletrólise de CO2 a formiatos alcalinos via a integração de pesquisadores brasileiros no laboratório da Fraunhofer para acompanhar o desenvolvimento do módulo eletrolítico. · Especificação dos reagentes e consumíveis necessários para operação, contato com fornecedores, aquisição e entrega. Definição dos métodos analíticos usados para análise dos produtos esperados da reação (H2, CO2, CO, MetOH e oxalatos). Nessa etapa, são avaliadas as propriedades e características dos produtos, considerando fatores como sensibilidade, seletividade, precisã | 0 | 1717944.96 | 142142.86 | 2024-07-10 | 2025-01-08 | 2024-07-10 |  | 1 | 15 | Não
PSBS-2311.0038 | 1 | Projeto de infraestrutura para a produção de Ácido Oxálico ou Formiatos Alcalinos a partir de Dióxido de Carbono via Rotas Eletrolíticas e Microfluidicas | · Revisão Bibliográfica para o desenvolvimento e implementação de tecnologias. · Estabelecimento dos requisitos técnicos do módulo eletrocatalítico e termocatalítico através de interações com a equipe parceira do Instituto Fraunhofer. Definição da capacidade produtiva de formiatos alcalinos. · Transferência tecnológica da eletrólise de CO2 a formiatos alcalinos via a integração de pesquisadores brasileiros no laboratório da Fraunhofer para acompanhar o desenvolvimento do módulo eletrolítico. | 1000000 | 1010985.48 | 274227.7 | 2023-12-11 | 2024-07-09 | 2024-01-10 | 2024-07-09 | 1 | 100 | Não | 2024-08-08
PLAS-2405.0017 | 5 | Aluminium Additive Manufacturing - ALAM | Revisão final do relatório (WBEs 1.4) | 0 | 0 | 0 | 2025-04-20 | 2025-06-20 |  |  | 1 |  | Não
PLAS-2405.0017 | 4 | Aluminium Additive Manufacturing - ALAM | Relatório de ensaios microestruturais e mecânicos dos CDP do material (WBEs 5.1 e 5.2) Relatório de ensaios de fadiga (WBEs 6.1 e 6.2) Relatório de fabricação e pós-processamentos da peça representativa e CDP de acompanhamento (WBEs 3.2 e 4.2) Relatório das inspeções destrutivas e não-destrutivas da peça e dos CDP de acompanhamento (WBEs 4.3 e 4.4) | 7011.29 | 31435.64 | 21794.74 | 2025-02-20 | 2025-04-20 |  |  | 1 |  | Não
PLAS-2405.0017 | 3 | Aluminium Additive Manufacturing - ALAM | Relatório de caracterização da matéria-prima (WBE 5.3) Relatório da fabricação dos CDP de tração, microestrutura e cantilevers (WBE 2.1) Relatório da calibração preliminar do modelo numérico do processo (WBE 2.2) | 89435.55 | 78768.85 | 120257.78 | 2024-09-20 | 2025-02-20 |  |  | 1 |  | Não
PLAS-2405.0017 | 2 | Aluminium Additive Manufacturing - ALAM | Relatório do planejamento do fluxo de fabricação da peça e dos CDP de acompanhamento (WBE 3.1) Relatório do planejamento das inspeções, técnicas e padrões de análises destrutiva e não-destrutiva (WBE 4.1) | 122903.12 | 136187.28 | 0 | 2024-06-20 | 2024-09-20 |  |  | 1 | 65 | Não
PLAS-2405.0017 | 1 | Aluminium Additive Manufacturing - ALAM | Relatório de especificação técnica da matéria-prima (WBE 1.1) | 72937.31 | 83341.43 | 0 | 2024-05-20 | 2024-06-20 | 2024-05-20 | 2024-06-26 | 1 | 100 | Não | 2024-06-26
PCOP-2405.0053 | 4 | Projeto inovador de Turbina Eólica monopilar | Validação do conceito de metodologia de projeto inovador de turbina monopilar | 284400 | 63775.52 | 33707.86 | 2025-11-22 | 2026-05-22 |  |  | 1 |  | Não
PCOP-2405.0053 | 3 | Projeto inovador de Turbina Eólica monopilar | Avaliação de ferramentas de projeto para a metodologia desenvolvida | 476650 | 77380.95 | 37541.4 | 2025-05-22 | 2025-11-21 |  |  | 1 |  | Não
PCOP-2405.0053 | 2 | Projeto inovador de Turbina Eólica monopilar | Desenvolvimento de conceito preliminar – Consolidação de Estudo de caso | 476650 | 77380.95 | 33304.15 | 2024-11-22 | 2025-05-21 |  |  | 1 |  | Não
PCOP-2405.0053 | 1 | Projeto inovador de Turbina Eólica monopilar | Revisão bibliográfica e definição de premissas | 668900 | 77380.95 | 37047.98 | 2024-05-22 | 2024-11-21 | 2024-07-05 |  | 1 | 15 | Não
PIFC-2403.0119 | 4 | GISELLE SAÚDE, SISTEMA DE DETECÇÃO DE SENTIMENTOS USANDO ASSISTENTE VIRTUAL GENERATIVO EM SAÚDE DIGITAL | Módulo de Gestão de Serviços - Protótipo Funcional do Controle de Microserviços - Protótipo Funcional do Autorização e Autenticação - Protótipo Funcional do Serviço de Notificação | 106000 | 138853.31 | 105262.43 | 2024-11-01 | 2025-06-11 |  |  | 1 |  | Não
PIFC-2403.0119 | 3 | GISELLE SAÚDE, SISTEMA DE DETECÇÃO DE SENTIMENTOS USANDO ASSISTENTE VIRTUAL GENERATIVO EM SAÚDE DIGITAL | Módulo ANAMNESE - Micro serviço Investigação para ANAMNESE - Formulários Eletrônicos Psicológicos-local/Remoto - Formulários Eletrônicos Clínicos(local/remoto) | 53000 | 69426.67 | 30074.98 | 2024-09-01 | 2024-10-31 | 2024-08-31 |  | 1 |  | Não
PIFC-2403.0119 | 2 | GISELLE SAÚDE, SISTEMA DE DETECÇÃO DE SENTIMENTOS USANDO ASSISTENTE VIRTUAL GENERATIVO EM SAÚDE DIGITAL | Detector de Sentimentos - Corpus 2 - Especializado - Dataset Especializado - RNA para DS - Micro Serviço WEB-DS | 79500 | 104140.01 | 45112.47 | 2024-06-01 | 2024-08-31 | 2024-05-29 | 2024-08-30 | 1 | 100 | Não | 2024-09-02
PIFC-2403.0119 | 1 | GISELLE SAÚDE, SISTEMA DE DETECÇÃO DE SENTIMENTOS USANDO ASSISTENTE VIRTUAL GENERATIVO EM SAÚDE DIGITAL | Assistente Virtual Generativo - Dataset Vetorial gerados a partir do Corpus - RNA para AVG - Micro Serviço WEB-AVG - Corpus 1 - Especializado para o AVG | 79500 | 104140.01 | 45112.47 | 2024-03-11 | 2024-05-31 | 2024-03-11 | 2024-05-28 | 1 | 100 | Não | 2024-05-28
PLAS-2405.0016 | 3 | Ferramentaria 4.0: Consolidação dos processos de projeto de ferramental e de conformação utilizando tecnologias LASER | WP3: Validação em laboratório O novo bocal será submetido a testes de processamento em ambiente laboratorial. Ajustes serão realizados caso necessário. WP4: Processamento em planta Será realizada a instalação do bocal no equipamento na planta da GM e serão executados testes de processamento. O pacote prevê o acompanhamento das atividades em planta pela equipe de especialistas do ISI LASER. A integração do bocal dependerá do tipo de célula da GM, pois isso afeta a compatibilidade dos sistemas. Se não houver total compatibilidade, o sistema será instalado de forma paralela utilizando um computador. Em paralelo, será realizada uma transferência de conhecimento sobre a utilização do bocal dinâmico e os processos de laser cladding e laser surface alloying com a equipe da planta em SCS, na qual os pesquisadores do ISI LASER irão detalhar as particularidades dos processos, as etapas de desenvolvimento de parâmetros e correção de defeitos nas deposições. Entregável: Bocal instalado e funcional na planta de SCS, transferência de conhecimento realizada e relatório detalhando as atividades executadas no período. | 68078.88 | 36718.04 | 0 | 2025-02-03 | 2025-06-03 |  |  | 1 |  | Não
PLAS-2405.0016 | 2 | Ferramentaria 4.0: Consolidação dos processos de projeto de ferramental e de conformação utilizando tecnologias LASER | WP2: Fabricação e integração Neste pacote serão fabricados os itens que compõem o bocal dinâmico, seguido da montagem e eventuais ajustes. Uma vez que a montagem esteja finalizada, será realizada a integração do item com o equipamento presente no SENAI. Entregável: Relatório detalhando as atividades executadas no período. | 94590.6 | 146872.12 | 25000 | 2024-10-03 | 2025-02-03 |  |  | 1 |  | Não
PLAS-2405.0016 | 1 | Ferramentaria 4.0: Consolidação dos processos de projeto de ferramental e de conformação utilizando tecnologias LASER | WP1: Projeto mecânico e aquisições Neste pacote será realizado o projeto mecânico das melhorias previstas para o bocal dinâmico, incluindo as aquisições necessárias para a montagem. Também será realizada uma visita da equipe do projeto na GM em São Caetano do Sul, para levantamento das necessidades de instalação do bocal no equipamento da GM. Entregável: Relatório contendo o projeto mecânico das melhorias. | 125450.67 | 183590.15 | 40000 | 2024-06-03 | 2024-10-03 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2405.0085 | 4 | Inteligência Artificial na Geração de Métodos Quantitativos para Previsão de Indicadores Econômicos | Validação dos modelos de gestão de portfólios e integração base com pipeline da empresa | 71314.96 | 69333.34 | 112102.5 | 2025-09-01 | 2025-10-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2405.0085 | 3 | Inteligência Artificial na Geração de Métodos Quantitativos para Previsão de Indicadores Econômicos | Validação dos modelos de indicadores econômicos e testes com interfaces de explicabilidade para os clientes | 178287.2 | 173333.35 | 112102.5 | 2025-04-01 | 2025-08-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2405.0085 | 2 | Inteligência Artificial na Geração de Métodos Quantitativos para Previsão de Indicadores Econômicos | Validação das bases de dados e testes de gestão de portfólios com os indicadores gerados | 213944.64 | 208000.02 | 112102.5 | 2024-10-01 | 2025-03-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2405.0085 | 1 | Inteligência Artificial na Geração de Métodos Quantitativos para Previsão de Indicadores Econômicos | Análise de bases de dados e modelos para geração de indicadores econômicos | 178287.2 | 173333.35 | 112102.5 | 2024-05-14 | 2024-09-30 | 2024-05-14 | 2024-09-25 | 1 | 22 | Não | 2024-09-25
PEIA-2405.0084 | 4 | Previsão de rateio de créditos para o consumo de energia solar com o uso de Inteligência Artificial | Avaliação do Protótipo funcional da solução e mecanismos de integração | 117218.1 | 81665.7 | 75773.25 | 2025-08-01 | 2025-10-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2405.0084 | 3 | Previsão de rateio de créditos para o consumo de energia solar com o uso de Inteligência Artificial | Relatório de desempenho da solução desenvolvida e possíveis melhorias | 117218.1 | 81665.7 | 75773.25 | 2025-05-01 | 2025-07-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2405.0084 | 2 | Previsão de rateio de créditos para o consumo de energia solar com o uso de Inteligência Artificial | Relatório sobre os modelos de previsão e de alocação ótima de créditos de energia. | 312581.6 | 217775.2 | 75773.25 | 2024-09-01 | 2025-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2405.0084 | 1 | Previsão de rateio de créditos para o consumo de energia solar com o uso de Inteligência Artificial | Relatório da revisão de literatura, avaliação da composição e qualidade dos dados e descrição do modelo de previsão e de otimização a ser utilizado no projeto | 156290.8 | 108887.6 | 75773.25 | 2024-05-13 | 2024-08-31 | 2024-05-13 | 2024-09-05 | 1 | 20 | Não | 2024-09-09
PEIA-2405.0083 | 3 | Potencializando a Motivação da Equipe Através da Gamificação e Inteligência Artificial | Validação da aplicação e integração (4 meses) | 6111 | 66931.27 | 48270.38 | 2025-07-01 | 2025-10-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2405.0083 | 2 | Potencializando a Motivação da Equipe Através da Gamificação e Inteligência Artificial | Validação das personas e da interface do game (8 meses) | 6111 | 75270 | 48270.36 | 2024-11-01 | 2025-06-30 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2405.0083 | 1 | Potencializando a Motivação da Equipe Através da Gamificação e Inteligência Artificial | Acesso e Organização da Base de Dados disponível e identificação dos perfis (6 meses) | 6111 | 75270 | 48270.36 | 2024-05-06 | 2024-10-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2405.0082 | 3 | Ferramenta para rastreabilidade de produtos vegetais com uso de blockchain | Implantação do aplicativo, da rede blockchain do banco de dados, testes e análises | 119047.62 | 71428.57 | 48600 | 2025-05-01 | 2025-10-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2405.0082 | 2 | Ferramenta para rastreabilidade de produtos vegetais com uso de blockchain | Criação de banco de dados, protótipos e testes com blockchain | 119047.62 | 71428.57 | 48600 | 2024-11-01 | 2025-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2405.0082 | 1 | Ferramenta para rastreabilidade de produtos vegetais com uso de blockchain | Licitação de requisitos e estudo de plataformas de blockchain | 119047.62 | 71428.57 | 48600 | 2024-05-10 | 2024-10-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2405.0081 | 3 | SmartVision: Gerenciamento e Minimização de Riscos de Segurança de Trabalho na Execução de Serviços através de Inteligência Artificial | Relatório sobre a desempenho do sistema proposto a ambiente experimental | 31684.64 | 54396 | 71316 | 2025-05-01 | 2025-07-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2405.0081 | 2 | SmartVision: Gerenciamento e Minimização de Riscos de Segurança de Trabalho na Execução de Serviços através de Inteligência Artificial | Relatório sobre a implementação do sistema de identificação. Avaliação do desempenho da solução proposta e análise dos dados capturados. | 190110 | 128802 | 71316 | 2024-11-01 | 2025-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2405.0081 | 1 | SmartVision: Gerenciamento e Minimização de Riscos de Segurança de Trabalho na Execução de Serviços através de Inteligência Artificial | Relatório da revisão de literatura, da definição do hardware a ser utilizado, do escopo da operação, bem como a abordagem sugerida da tarefa | 190110 | 128802 | 71316 | 2024-05-10 | 2024-10-31 |  |  | 1 |  | Não
PCPQ-2405.0121 | 3 | Metodologia e ferramenta para análise para resistência do cabo OPGW às linhas cortantes | Documento contendo os resultados das validações do procedimento e dispositivo de ensaio em até 10 modelos de cabos OPGW Documento do desenvolvimento do projeto e protótipo do dispositivo de ensaio | 39739 | 66892 | 25829 | 2025-02-17 | 2025-04-16 |  |  | 1 |  | Não
PCPQ-2405.0121 | 2 | Metodologia e ferramenta para análise para resistência do cabo OPGW às linhas cortantes | Documento do desenvolvimento e fabricação do protótipo do dispositivo de ensaio Documento de especificação de até 2 tipos de linhas cortantes padrão a serem utilizadas nos ensaios Documento de definição do procedimento de teste e os critérios de classificação para os diferentes modelos de cabos OPGW Relatório com as análises visual e dimensional dos cabos OPGW enviados pela PARCEIRA que serão testados para a validação do procedimento e dispositivo de ensaio | 100584 | 169317 | 65380 | 2024-10-17 | 2025-02-16 |  |  | 1 |  | Não
PCPQ-2405.0121 | 1 | Metodologia e ferramenta para análise para resistência do cabo OPGW às linhas cortantes | Documento de com os resultados do estudo e requisitos do projeto Documento com o projeto da primeira versão do protótipo do dispositivo de ensaio | 136397 | 229603 | 88659 | 2024-06-17 | 2024-10-16 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2312.0249 | 3 | Estudo de coorte gen-t do Brasil: caracterização de fatores genéticos na população baiana | 6. Prototipagem e refinamento Nesta etapa será realizada a etapa final do processo de recrutamento dos participantes e análise dos dados. 7. Etapa de Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | 181929.49 | 101880.51 | 80048.98 | 2025-02-03 | 2025-02-28 |  |  | 1 |  | Não |  | [22/05/24] Data de início e término da macroentrega vai sofrer alteração através de aditivo contratual para aumentar a vigência contratual e contemplar todo o período de execução do Plano de Trabalho.
PCIM-2312.0249 | 2 | Estudo de coorte gen-t do Brasil: caracterização de fatores genéticos na população baiana | 3. Projeto Conceitual Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. 4. Projeto Preliminar / Básico Essa fase tem como objetivo projetar preliminarmente os sub-sistemas do projeto e definir a interface entre eles. Nesta etapa, será dado início o processo de recrutamento e inclusão dos participantes no estudo. 5. Projeto Detalhado Essa etapa tem por objetivo realizar o detalhamento técnico multidisciplinar do projeto, possibilitando a emissão de lista de materiais, documentação construtiva para fabricação, montagem e comissionamento. Nesta etapa ocorrerá o seguimento do processo de recrutamento e acompanhamento dos participantes do estudo, de acordo com os dados e requisitos definidos e ajustados nas etapas anteriores. | 272894.24 | 189820.77 | 120073.46 | 2024-08-30 | 2025-01-31 | 2024-09-02 |  | 1 | 20 | Não |  | [22/05/24] Data de término da macroentrega vai sofrer alteração através de aditivo contratual para aumentar a vigência contratual e contemplar todo o período de execução do Plano de Trabalho.
PCIM-2312.0249 | 1 | Estudo de coorte gen-t do Brasil: caracterização de fatores genéticos na população baiana | 1. Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 2. Projeto Informacional Essa fase tem o objetivo de entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. | 454823.73 | 217701.29 | 200122.44 | 2024-05-07 | 2024-08-29 | 2024-05-07 | 2024-08-30 | 1 | 100 | Não | 2024-09-03 | [03/07/24] Considerando o início da execução em 07/05/2024, o projeto será executado até 07/05/2025, por isso, será necessário alterar a vigência do contrato assinado. [12/08/24] Data de término planejada da macroentrega foi alterada, em alinhamento com o parceiro.
PFEM-2405.0038 | 3 | Quantificação de perda de aperto em juntas flangeadas sob vibração | Refinamento da simulação em estojos e flanges, desenvolvimento de equacionamento empíricos e numéricos, e redação da docimentação final do projeto: 2.10 - Simulação em elementos finitos de esforços axiais, flexores e cisalhantes cíclicos e validação com dados experimentais 2.8 - Desenvolvimento de equacionamento empírico para a perda de pré-tensão no flange 3.1 - Comparação e validação estatística dos modelos numéricos e experimentais 3.2 - Descrição de metodologia para cálculo de estimativa da perda de pré-tensão 3.3 - Organização de banco de dados de resultados 3.4 - Redação de documentos técnicos e relatório final | 0 | 1224229.47 | 99426.63 | 2026-05-01 | 2027-05-12 |  |  | 1 |  | Não
PFEM-2405.0038 | 2 | Quantificação de perda de aperto em juntas flangeadas sob vibração | Modelagem e simulação de estojos e flanges, ensaios experimentais em flanges: 2.1 - Revisão bibliográfica 2.2 - Simulação em elementos finitos de esforços cíclicos e validação com dados experimentais 2.3 - Comissionamento e validação da bancada de ensaios em flanges 2.4 - Ensaios preliminares com flanges 2.5 - Desenvolvimento de equacionamento empírico para a perda de pré-tensão em estojos 2.6 - Execução de ensaios de perda de pré-tensão nas flanges 2.7 - Modelagem do sistema de Flange com estojos para esforços axiais, flexores e cisalhantes | 766492.88 | 2217149.94 | 103276.63 | 2025-05-01 | 2026-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PFEM-2405.0038 | 1 | Quantificação de perda de aperto em juntas flangeadas sob vibração | Caracterização e modelagem de estojos e projeto da bancada para ensaios em flanges: 1.1 - Revisão bibliográfica 1.2 -Aquisição e Caracterização dos materiais 1.6 - Levantamento de requisitos de projeto da bancada para ensaios em flanges 1.3 - Ensaios para determinação de coeficiente de atrito (MTT e Instron) 1.4 - Desenvolvimento e validação de metodologia para ensaios de perda de pré-tensão de estojos 1.5 - Execução de ensaios de perda de pré-tensão em estojos 1.7 - Projeto mecânico, elétrico e hidráulico do equipamento 1.8 - Fabricação e montagem da bancada 1.9 - Modelagem do sistema de estojo e porcas | 796492.88 | 2353982.81 | 122930.46 | 2024-05-13 | 2025-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PSBS-2312.0037 | 4 | Desenvolvimento de correia separadora reforçada com grafeno para o processo de mineração a seco | – Escalonamento do Projeto i. Aquisição da matéria-prima selecionada ii. Produção do tecido em escala industrial iii. Dublagem e vulcanização em escala industrial iv. Caracterização da correia desenvolvida e da talisca industriais v. Montagem das novas correias vi. Validação em ambiente relevante (teste em campo e monitoramento termográfico) vii. Elaboração da propriedade intelectual viii. Apresentação de resultados (Workshop ix. Relatório de encerramento | 136353.33 | 120397.16 | 81355.55 | 2025-03-01 | 2025-06-30 |  |  | 1 |  | Não
PSBS-2312.0037 | 3 | Desenvolvimento de correia separadora reforçada com grafeno para o processo de mineração a seco | - Projeto Piloto i. Validação do protótipo no separador "Robocop" (correias atuais e desenvolvidas) +monitoramento termografia ii. Mapeamento de possíveis fornecedores iii. Relatório técnico | 135300 | 203867.84 | 81355.56 | 2024-10-01 | 2025-02-28 |  |  | 1 |  | Não
PSBS-2312.0037 | 2 | Desenvolvimento de correia separadora reforçada com grafeno para o processo de mineração a seco | - Projeto Conceitual i. Análise do projeto informacional e definição das composições das correias e estudo do design das taliscas a serem desenvolvidas ii. Aquisição de matérias-primas, equipamento e materiais de consumo iii. Tecelagem dos protótipos iv. Dublagem e vulcanização dos tecidos desenvolvidos e da talisca v. Caracterização das correias desenvolvidas e da talisca vi. Desenvolvimento de firmware vii. Realização de testes de bancada viii. Elaboração de Layout de placa de circuito impresso ix. Fabricação de placas de circuito impresso x. Fabricação de carenagem, estruturas de suporte e fixação. xi. Montagem dos sensores na esteira e comissionamento xii. Sensoriamento e aquisição de dados da esteira xiii. Elaboração da documentação do projeto xiv. Relatório conceitual | 162360 | 88233.49 | 97626.67 | 2024-05-01 | 2024-09-30 | 2024-06-03 |  | 1 | 10 | Não
PSBS-2312.0037 | 1 | Desenvolvimento de correia separadora reforçada com grafeno para o processo de mineração a seco | - Projeto Informacional i. Revisão bibliográfica, busca de anterioridade (ISI BF + ISI II) e levantamento técnico IST automação ii. Caracterização das correias atuais e da talisca (Engenharia reversa) iii. Desenvolvimento de projeto de hardware iv. Desenvolvimento de projeto de carenagem, estruturas de suporte e fixação v. Execução de processo de compras vi. Relatório informaciona | 54120 | 270888.18 | 32542.22 | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 2024-03-01 | 2024-07-25 | 1 | 100 | Não | 2024-07-25
PIFP-2404.0037 | 3 | Automated Tests ElectroMagnetic Compatibility (ATEMC) | ME3 - Funcionalidade para envio e exibição dos resultados dos ensaios | 82593 | 99667.82 | 19202.56 | 2025-01-01 | 2025-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFP-2404.0037 | 2 | Automated Tests ElectroMagnetic Compatibility (ATEMC) | ME2 - Funcionalidade para execução dos ensaios na plataforma ATF-RF e coleta dos resultados | 36256.4 | 76531.68 | 15362.04 | 2024-10-01 | 2024-12-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFP-2404.0037 | 1 | Automated Tests ElectroMagnetic Compatibility (ATEMC) | ME1 - Funcionalidade para planejamento dos ensaios a serem executados. | 34692.3 | 85034 | 11521.53 | 2024-05-01 | 2024-09-30 | 2024-05-01 |  | 1 |  | Não
PZET-2404.0004 | 5 | Desenvolvimento de ativos biotecnológicos para aplicação foliar via ferramentas de bioinformática e biologia molecular | Relatório Final e Case | 0 | 26130.2 | 14821.29 | 2029-03-01 | 2029-04-10 |  |  | 1 |  | Não
PZET-2404.0004 | 4 | Desenvolvimento de ativos biotecnológicos para aplicação foliar via ferramentas de bioinformática e biologia molecular | Moléculas de dsRNA com efeito agronomicamente favorável | 107965.22 | 150000 | 163034.08 | 2027-05-02 | 2029-02-28 |  |  | 1 |  | Não
PZET-2404.0004 | 3 | Desenvolvimento de ativos biotecnológicos para aplicação foliar via ferramentas de bioinformática e biologia molecular | Processo para diminuição da expressão gênica via aplicação foliar de dsRNA | 125261.22 | 160000 | 177855.36 | 2025-05-05 | 2027-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PZET-2404.0004 | 2 | Desenvolvimento de ativos biotecnológicos para aplicação foliar via ferramentas de bioinformática e biologia molecular | Identificação de candidatos e desenho in sílico de moléculas de dsRNA. | 125261.22 | 160000 | 74106.4 | 2024-07-01 | 2025-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PZET-2404.0004 | 1 | Desenvolvimento de ativos biotecnológicos para aplicação foliar via ferramentas de bioinformática e biologia molecular | Mobilização de Equipe e Plano de Trabalho | 161050.14 | 160000 | 14821.29 | 2024-05-13 | 2024-06-28 |  |  | 1 |  | Não
PCQM-2405.0008 | 3 | Desenvolvimento de Ensaios Bioquímicos, Celulares e Análises Estruturais Para Projetos de P, D&I em Descoberta de Fármacos. | Desenvolvimento e caracterização do segundo ciclo de lipossomos com molécula candidata para Leishmania. Análise de citotoxicidade, quantificação de moléculas internalizadas nos lipossomos e ensaio fluorescente do segundo ciclo de lipossomas, demostrando a co-localização de molécula no compartimento lisossomal de células | 95000 | 95000 | 95000 | 2026-03-02 | 2026-11-27 |  |  | 1 |  | Não
PCQM-2405.0008 | 2 | Desenvolvimento de Ensaios Bioquímicos, Celulares e Análises Estruturais Para Projetos de P, D&I em Descoberta de Fármacos. | Análise de citotoxicidade, quantificação de moléculas internalizadas nos lipossomos e ensaio fluorescente do primeiro ciclo de lipossomas, demostrando a co-localização de molécula no compartimento lisossomal de células. | 95000 | 95000 | 95000 | 2025-06-01 | 2026-02-27 |  |  | 1 |  | Não
PCQM-2405.0008 | 1 | Desenvolvimento de Ensaios Bioquímicos, Celulares e Análises Estruturais Para Projetos de P, D&I em Descoberta de Fármacos. | Desenvolvimento e caracterização do primeiro ciclo de lipossomos com molécula candidata para Leishmania. | 95000 | 95000 | 95000 | 2024-06-03 | 2025-05-30 | 2024-06-01 |  | 1 | 40 | Não
PESQ-2109.0029 | 5 | Identificação química e uso de voláteis de roseira (Rosa sp.) e acalifa (Acalypha wilkesiana) em iscas granuladas para o controle de formigas cortadeiras | Formulação final da mistura de semioquímicos oriundos das espécies de plantas investigadas e das combinações desse com as iscas tradicionais e alternativas às forrageiras de A. sexdens em laboratório; e suas perspectivas de uso em condições de campo. | 58301.28 | 87500.02 | 30869.28 | 2023-11-16 | 2024-05-15 | 2023-07-17 | 2024-05-23 | 1 |  | Não | 2024-05-23
PESQ-2109.0029 | 4 | Identificação química e uso de voláteis de roseira (Rosa sp.) e acalifa (Acalypha wilkesiana) em iscas granuladas para o controle de formigas cortadeiras | Obtenção de extratos naturais dos voláteis liberados por mudas de Gmelina sp., e testes eletroantenográficos de reposta das formigas cortadeiras. | 58301.28 | 87499.98 | 30869.28 | 2023-05-16 | 2023-11-15 | 2023-01-14 | 2023-07-16 | 1 |  | Não | 2024-05-23
PABC-2405.0011 | 4 | DESENVOLVIMENTO DE NANOCOMPÓSITOS A PARTIR DA RECICLAGEM DE COMPOSTOS À BASE DE POLIETILENO E GRAFENO | Relatório com a descrição dos resultados de caracterização dos produtos, e identificação do teor máximo de aparas / nanocompósito reciclado que pode ser inserido para não comprometer as propriedades dos nanocompósitos. | 70000 | 100000 | 59500 | 2025-11-08 | 2026-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PABC-2405.0011 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE NANOCOMPÓSITOS A PARTIR DA RECICLAGEM DE COMPOSTOS À BASE DE POLIETILENO E GRAFENO | Relatório com a descrição dos resultados de caracterização dos produtos, e identificação do número de ciclos de reprocessamento tolerável para não comprometer as propriedades do(s) nanocompósito(s). | 90000 | 100000 | 40000 | 2025-05-08 | 2025-11-07 |  |  | 1 |  | Não
PABC-2405.0011 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE NANOCOMPÓSITOS A PARTIR DA RECICLAGEM DE COMPOSTOS À BASE DE POLIETILENO E GRAFENO | Relatório com a descrição dos resultados de caracterização dos produtos, e identificação do teor máximo de borra / masterbatch reciclado que pode ser inserido para não comprometer as propriedades dos nanocompósitos. | 70000 | 10000 | 40000 | 2024-11-08 | 2025-05-07 |  |  | 1 |  | Não
PABC-2405.0011 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE NANOCOMPÓSITOS A PARTIR DA RECICLAGEM DE COMPOSTOS À BASE DE POLIETILENO E GRAFENO | Relatório com a descrição dos resultados de caracterização dos produtos, e identificação do número de ciclos de reprocessamento tolerável para não comprometer as propriedades do(s) masterbatch(es). | 75250 | 134750 | 45500 | 2024-05-08 | 2024-11-07 | 2024-05-08 |  | 1 |  | Não
PEDG-2404.0049 | 4 | Fontes automotivas - Fase 2 | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 128512.87 | 142275.87 | 13653.22 | 2025-02-11 | 2025-06-10 |  |  | 1 |  | Não
PEDG-2404.0049 | 3 | Fontes automotivas - Fase 2 | ME03: Versão parcial do software aceito pela empresa | 128512.85 | 142275.86 | 13653.21 | 2024-12-11 | 2025-02-10 |  |  | 1 |  | Não
PEDG-2404.0049 | 2 | Fontes automotivas - Fase 2 | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa | 128512.85 | 142275.86 | 13653.21 | 2024-08-11 | 2024-12-10 | 2024-08-11 |  | 1 | 45 | Não
PEDG-2404.0049 | 1 | Fontes automotivas - Fase 2 | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento. | 128512.85 | 142275.86 | 13653.21 | 2024-04-08 | 2024-08-10 | 2024-04-08 | 2024-08-10 | 1 | 100 | Não | 2024-08-10
PIFB-2405.0014 | 4 | Dispositivo de Monitoramento Fetal | Disponibilização do protótipo para realização de testes e validação em ambiente relevante, a serem realizados pelo cliente. | 61000 | 30500 | 43000 | 2025-03-14 | 2025-07-12 |  |  | 1 |  | Não
PIFB-2405.0014 | 3 | Dispositivo de Monitoramento Fetal | Protótipo MVP (produto mínimo viável) do sistema; | 80000 | 40000 | 32250 | 2024-12-13 | 2025-03-13 |  |  | 1 |  | Não
PIFB-2405.0014 | 2 | Dispositivo de Monitoramento Fetal | Projeto de sistema mecânico, eletrônico e de computação; | 80000 | 40000 | 32250 | 2024-09-13 | 2024-12-12 | 2024-09-13 |  | 1 |  | Não
PIFB-2405.0014 | 1 | Dispositivo de Monitoramento Fetal | Relatório de sistematização do estado da técnica e detalhamento dos requisitos de projeto; | 80000 | 40000 | 43000 | 2024-05-13 | 2024-09-12 | 2024-05-13 | 2024-09-13 | 1 | 100 | Não | 2024-09-13 | 1º macroentrega aceita em 13.09.2024, enviada pelo coord dia 16.09.2024 e anexada ao SRInfo em 17.09.2024. Foi colocado, por engano, a macro do projeto PIFB-2312.0012 no PIFB2405.0014. A primeira macro deste projeto, ainda está em progresso. Por isto, não preenchi os demais campos
PIFB-2404.0013 | 4 | Pronto Afeto - Aplicativo de Telecuidado de Idosos | Validação em ambiente relevante: a) Testes e validação em ambiente relevante b) Execução de Prova de Conceito, verificando usabilidade e funcionalidade geral do produto desenvolvido. | 23000 | 11500 | 17000 | 2025-02-05 | 2025-06-03 |  |  | 1 |  | Não
PIFB-2404.0013 | 3 | Pronto Afeto - Aplicativo de Telecuidado de Idosos | Versão aprimorada do protótipo: a) Levantamento de Requisitos; b) Projeto da Plataforma e primeiro cliente Mobile; c) Aperfeiçoamento do protótipo | 32000 | 16000 | 12750 | 2024-11-05 | 2025-02-04 |  |  | 1 |  | Não
PIFB-2404.0013 | 2 | Pronto Afeto - Aplicativo de Telecuidado de Idosos | Versão preliminar do protótipo: a) Levantamento de Requisitos; b) Projeto da Plataforma e primeiro protótipo web responsivo; c) Desenvolvimento do protótipo | 32000 | 16000 | 12750 | 2024-08-05 | 2024-11-04 | 2024-08-05 |  | 1 | 50 | Não
PIFB-2404.0013 | 1 | Pronto Afeto - Aplicativo de Telecuidado de Idosos | Relatório de sistematização do estado da técnica e detalhamento dos requisitos de projeto; a)Sistematização dos requisitos; b) Detalhamento das especificações técnicas necessárias para atender aos requisitos; e c) Modelagem da solução | 32000 | 16000 | 17000 | 2024-04-05 | 2024-08-03 | 2024-04-05 | 2024-08-03 | 1 | 100 | Não | 2024-08-03
PIFC-2405.0121 | 5 | SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE COMPORTAMENTO INFANTIL | Documentação final • Documentação geral para transferência tecnológica | 34000 | 46462.67 | 50185.19 | 2025-03-01 | 2025-08-06 |  |  | 2 |  | Não
PIFC-2405.0121 | 4 | SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE COMPORTAMENTO INFANTIL | API • Versão inicial da API • Documento de testes • Documento da API | 51000 | 69693.99 | 30111.11 | 2024-12-01 | 2025-02-28 |  |  | 2 |  | Não
PIFC-2405.0121 | 3 | SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE COMPORTAMENTO INFANTIL | Testes de modelos • VLMs pré-treinados em dataset “SACI” com e sem fine tuning • Redes convolucionais treinadas | 51000 | 69693.99 | 30111.11 | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 2024-09-01 |  | 2 |  | Não
PIFC-2405.0121 | 2 | SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE COMPORTAMENTO INFANTIL | Criação de dataset • Algoritmos de pré-processamento para aquisição de imagens públicas • Dataset padrão-ouro “SACI” | 34000 | 46462.66 | 20074.07 | 2024-07-01 | 2024-08-31 | 2024-07-01 | 2024-08-31 | 2 | 100 | Não | 2024-08-31 | Ordem dos entregáveis alterada pelo OFÍCIO N° 31/2024 – Projeto Nº 2405.0121 – Sistema de Avaliação de Comportamento Infantil - SACI
PIFC-2405.0121 | 1 | SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE COMPORTAMENTO INFANTIL | Requisitos iniciais - Definição de Requisitos - Revisão bibliográfica - Seleção e criação de dataset | 30000 | 27131.13 | 20074.07 | 2024-05-06 | 2024-06-30 | 2024-05-06 | 2024-06-30 | 1 | 100 | Não | 2024-07-03
PFEM-2404.0037 | 3 | Avaliação do uso de uma estratégia do tipo preenchimento de espaço (space-filling) como forma de aumentar eficiência e eficácia do planejamento de trajetória em MADA | Avaliação de resultados, documentação e relatórios | 10000 | 0 | 2383.63 | 2025-02-01 | 2025-04-29 |  |  | 1 |  | Não
PFEM-2404.0037 | 2 | Avaliação do uso de uma estratégia do tipo preenchimento de espaço (space-filling) como forma de aumentar eficiência e eficácia do planejamento de trajetória em MADA | Elaboração de rotinas computacionais | 10000 | 15000 | 2383.61 | 2024-08-01 | 2025-01-31 |  |  | 1 |  | Não
PFEM-2404.0037 | 1 | Avaliação do uso de uma estratégia do tipo preenchimento de espaço (space-filling) como forma de aumentar eficiência e eficácia do planejamento de trajetória em MADA | Definições técnicas , seleção e contratação de pessoal técnico de apoio | 10000 | 15000 | 2383.61 | 2024-04-29 | 2024-07-31 | 2023-04-29 | 2024-07-31 | 1 | 100 | Não | 2024-08-09
PIFC-2302.0101 | 4 | CURIOSITY- INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA DETECÇÃO DE EVENTOS TÍPICOS EATÍPICOS EM SMART METERING | ML para Eventos e ATF Implementação 2 - ML de detecção de eventos típicos e atípicos - Testes e correções de implement. de requisitos ATF | 108514.64 | 208960.51 | 77131.39 | 2024-04-01 | 2024-10-06 | 2024-03-29 |  | 1 | 85 | Não
PIPT-2404.0080 | 2 | NanoCobre Fase 3 | Microfluídica, estabilidade e relatório final: esta macroentrega consiste na entrega dos seguintes documentos: • Protocolo de síntese via microfluídica em piloto: procedimento operacional para aplicação do sistema de síntese via microfluídica em piloto. • Documento simplificado com os resultados dos testes de estabilidade. • Relatório final: compilado descritivo dos procedimentos realizados em todas as frentes do projeto e dos resultados atingidos. | 417220.09 | 116758.9 | 97221.92 | 2025-04-21 | 2025-10-21 |  |  | 1 |  | Não
PIPT-2404.0080 | 1 | NanoCobre Fase 3 | Batelada, incorporações e processo microfluídica: esta macroentrega consiste na entrega dos seguintes documentos: • Protocolos batelada: procedimentos operacionais de aplicação dos sistemas de síntese em reator de 1.5000 L e secagem por spray drying industrial; • Incorporação em sistema polimérico: metodologia de incorporação das nanopartículas em masterbatches de poliamida e em compostos elastoméricos a base de látex, desenvolvidos no IPT; • Processo Microfluídico: otimização do processo de síntese das nanopartículas empregando mudança de temperatura e pressão. | 834440.18 | 576107.84 | 252777.77 | 2024-04-19 | 2025-04-19 | 2024-04-19 |  | 1 | 10 | Não
PIFF-2404.0047 | 4 | Sistema para gerenciamento de reparos em estruturas offshore usando materiais compósitos | 6.1 Transferência da tecnologia ao cliente Relatório final - Sistema testado e validado em ambiente operacional. | 13631.64 | 13631.64 | 13631.64 | 2025-05-02 | 2025-06-01 |  |  | 1 |  | Não
PIFF-2404.0047 | 3 | Sistema para gerenciamento de reparos em estruturas offshore usando materiais compósitos | 5.1 Funcionalidades de Relatórios da Engenharia e da Executora - Aplicação web final - Implementação da aplicação com as funcionalidades relativas aos casos de uso 19, 20, 21, 22, 23 e 24; 5.2 Funcionalidades de Garantia de Reparos - Aplicação instalável final - Implementação da aplicação com as funcionalidades relativas aos casos de uso 25 e 26; 5.3 Teste de uso (stakeholders) - Relatório de testes - Relatório de testes funcionais relativos aos entregáveis 5.1 e 5.2. | 49049.42 | 49049.42 | 49049.42 | 2025-02-03 | 2025-05-01 |  |  | 1 |  | Não
PIFF-2404.0047 | 2 | Sistema para gerenciamento de reparos em estruturas offshore usando materiais compósitos | 4.1 Funcionalidades da Executora - Protótipo web intermediário - Implementação de protótipo com as funcionalidades relativas aos casos de uso 3 e 10; 4.2 Funcionalidades da Equipe de Aplicação - Protótipo instalável inicial - Implementação de protótipo com as funcionalidades relativas aos casos de uso 3, 13, 14, 15, 16, 17 e 18; 4.3 Teste de uso (stakeholders) - Relatório de testes - Relatório de testes funcionais relativos aos entregáveis 4.1 e 4.2. | 53603.81 | 53603.81 | 53603.81 | 2024-10-02 | 2025-02-01 | 2024-10-02 |  | 1 |  | Não
PIFF-2404.0047 | 1 | Sistema para gerenciamento de reparos em estruturas offshore usando materiais compósitos | 2.1 Levantamento de Requisitos - Relatório - Definição do projeto visual do layout dos aplicativos como: paleta de cores do site; fontes; ícones e localização dos componentes; 2.2 Verificação de tecnologia, Modelos de dados e fluxo de informação - Documentação Inicial - Análise de requisitos do sistema por meio dos Diagrama de casos de uso, Diagrama de Classes de Persistência e Diagrama de Sequência; 2.3 Configuração de equipamentos - Folha de configuração - Script de configuração dos equipamentos de desenvolvimento e servidor de testes; 3.1 Funcionalidades da Engenharia - Protótipo web inicial -Implementação de protótipo com as funcionalidades relativas aos casos de uso 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12; 3.2 Teste de uso (stakeholders) - Relatório de testes - Relatório de testes funcionais relativos ao entregável 3.1. | 65607.71 | 65607.71 | 65607.71 | 2024-05-02 | 2024-10-01 | 2024-05-02 | 2024-10-01 | 1 | 100 | Não | 2024-10-01
PIFF-2404.0046 | 3 | Desenvolvimento de Estação Multissensorial em Rede para Monitoramento Ambiental e auxílio para validação de crédito de carbono | 5.1 Instalação nas árvores e torres - Relatório descritivo contendo apresentação de fotos e metodologia aplicada para instalação do equipamento;5.2 Instalação do Software Embarcado -Relatório descritivo cujo conteúdo serão as fotos e a metodologia aplicada para instalação do software embarcado;5.3 Instalação do Software de Comunicação - Relatório descritivo contendo apresentação de fotos e metodologia aplicada para instalação do software de comunicação;5.4 Testes Assistidos - Relatório contendo os testes avaliando a estação equipada com sensores de temperatura, umidade, movimento, detecção de fauna, radiação solar, direção do vento e índices de recobrimento e situação de vegetação; Registrar a integração da estação a diferentes redes de comunicação, utilizando tecnologias como GSM, LoRa e DWDM.5.5 Testes Não-Assistidos -Relatório contendo os testes avaliando a estação equipada com sensores de temperatura, umidade,movimento, detecção de fauna, radiação solar, direção do vento e índices de recobrimento e situação de vegetação; Registrar a integração da estação a diferentes redes de comunicação, utilizando tecnologias como GSM, LoRa e DWDM.Também constar exibição das telas do aplicativo com os resultados dos sensores acima citados;6.1 Transferência de Tecnologia ao Parceiro - Transferência de Tecnologia para o PARCEIRO PRIVADO realizada de acordo com os termos do contrato de TT;6.2 Relatório Final Relatório - Relatório retratando todo o sistema embarcado e como funciona. | 104339.76 | 104339.76 | 104339.76 | 2024-12-02 | 2025-04-01 |  |  | 1 |  | Não
PIFF-2404.0046 | 2 | Desenvolvimento de Estação Multissensorial em Rede para Monitoramento Ambiental e auxílio para validação de crédito de carbono | 3.2 Projeto da Placa de Circuito Impresso - Desenhos Técnicos - Atender os desenhos conforme projetado; 3.3 Desenvolvimento do software embarcado - Relatórios - Relatório detalhado com o acompanhamento e desenvolvimento do software; apresentação do fluxograma do processo e análise do sistema; 3.4 Desenvolvimento do Software de Comunicação - Relatórios - Relatório detalhado com o acompanhamento e desenvolvimento do software de comunicação; apresentação do fluxograma do processo e análise do sistema de comunicação; 3.5 Pesquisa/Projeto do Container - Especificação/Desenho Técnico - Estudos para melhor especificação do que será instalado na região; 4.1 Fabricação do Circuito Eletrônico Circuito Eletrônico - Testes de continuidade das trilhas dos circuitos; avaliação dos sensores soldados; testes de todas as funcionalidades propostas para os sensores em conjunto; 4.2 Impressão ou compra do Container - Container - Avaliar as possibilidades de aquisição ou manufatura aditiva (impressão 3D), pois os itens abaixo precisam ser precisam ser analisados;4.3 Montagem do Dispositivo - Dispositivo - Aquisição ou manufatura aditiva (impressão 3D), precisa apresentar; 4.4 Testes de Bancada e Ajustes - Relatórios - Relatório contendo as funcionalidades de cada sensor, análise em conjunto de todos os sensores, componentes eletrônicos e análises dos resultados apresentados pelos testes. | 114379.82 | 114379.82 | 114379.82 | 2024-09-02 | 2024-12-01 |  |  | 1 |  | Não
PIFF-2404.0046 | 1 | Desenvolvimento de Estação Multissensorial em Rede para Monitoramento Ambiental e auxílio para validação de crédito de carbono | 2.1 Levantamento de requisitos (Hardware e Software) - Relatório - Relatório contendo informações dos hardwares e softwares que serão utilizados no projeto; 2.2 Estudo e Análise do processo - Relatório - Relatório contendo a análise do processo que foi estudado pela equipe; 2.3 Especificações dos materiais, sensores e componentes - Orçamentos e NF - Que atenda o proposto no projeto com: - Qualidade - Robustez (durável) - Tecnologia aplicada - Impermeável - Durável - Resistência a água e poeira; 3.1 Projeto do Circuito eletrônico - Esquemático - Aprestar o esquemático, testes funcionais do circuito. | 114699.77 | 114699.78 | 114699.77 | 2024-05-02 | 2024-09-01 | 2024-05-02 |  | 1 | 7 | Sim |  | Foi enviado o Ofício nº 194/2024, em 18 de junho de 2024, informando a suspensão das atividades do projeto PIFF-2404.0046, devido a falta do depósito do aporte inicial da parte do parceiro da empresa.
PINA-2404.0080 | 3 | Módulo de Balanço de Energia | Desenvolvimento do Módulo de Relatórios: Nesta última etapa, serão realizadas as atividades de especificação, detalhamento dos requisitos e desenvolvimento do módulo de especificação, detalhamentos dos requisitos e desenvolvimento do módulo de relatórios. Durante essa etapa também são realizados os testes finais, aplicados os ajustes ou correções necessárias para atendimento dos requisitos e toda a documentação é avaliada para identificar alguma necessidade de atualização. Ao final desta etapa, os entregáveis serão: I – código fonte do módulo de relatórios; II – documentação atualizada da solução; III – código fonte da solução atualizada; IV – casos de testes atualizados da solução | 61008.74 | 96134.99 | 27731.25 | 2024-11-25 | 2025-03-14 |  |  |  |  | Não
PINA-2404.0080 | 2 | Módulo de Balanço de Energia | Desenvolvimento do Módulo de Cálculo do Balanço de Energia: Com base nos documentos de requisitos criados na etapa anterior, serão realizadas as atividades para especificação, detalhamentos dos requisitos e desenvolvimento do módulo de cálculo do balanço de energia. Ao final desta etapa, os entregáveis serão: I – documentação de requisitos do Módulo de Cálculo do Balanço de Energia; II – código fonte do desenvolvimento do módulo referido acima; III – casos de teste da solução | 122017.5 | 192270.01 | 55462.5 | 2024-06-19 | 2024-11-22 | 2024-07-01 |  |  |  | Não
PINA-2404.0080 | 1 | Módulo de Balanço de Energia | Nesta primeira fase serão realizadas atividades para especificação, detalhamentos dos requisitos e desenvolvimento dos módulos de autenticação/autorização e cadastros. Diante disso, os entregáveis serão: I – documentação de requisitos do Módulo de Autenticação/Autorização e Cadastros; II – código fonte do referido módulo. | 61008.75 | 96135 | 27731.25 | 2024-04-15 | 2024-06-18 | 2024-04-15 | 2024-06-28 | 1 | 100 | Não | 2024-07-04 | Foi necessário um tempo maior para finalização da ME1 devido a período de férias de stakeholders necessários para alinhamentos de requisitos e arquitetura a ser empregada em componente de login proprietário da empresa; maior esforço demandado para aprendizado e uso da metodologia e plataforma de planejamento/acompanhamento de tarefas e escrita de especificações de requisitos.
PGCS-2311.0006 | 5 | GRAPHZ | 5. Encerramento do projeto. | 0 | 0 | 0 | 2025-08-18 | 2025-11-18 |  |  | 1 |  | Não
PGCS-2311.0006 | 4 | GRAPHZ | 4. Testes e ensaios – laboratoriais e em ambiente relevante | 0 | 0 | 0 | 2025-02-18 | 2025-08-18 |  |  | 1 |  | Não
PGCS-2311.0006 | 3 | GRAPHZ | 3. Protótipo – desenvolvimento e moldagem do protótipo visando potencial aplicação. | 0 | 0 | 0 | 2024-08-19 | 2025-02-18 |  |  | 1 |  | Não
PGCS-2311.0006 | 2 | GRAPHZ | 2. Desenvolvimento e caracterização de material – nanocompósitos híbridos. Moldagem e caracterização corpos de prova | 0 | 0 | 0 | 2024-03-18 | 2024-08-19 |  |  | 1 |  | Não
PGCS-2311.0006 | 1 | GRAPHZ | 1 . Especificações técnicas do projeto conceitual | 300000 | 0 | 0 | 2023-11-22 | 2024-03-18 | 2023-11-22 | 2024-03-18 | 1 |  | Não | 2024-07-15 | Macro concluída e entregue, porém sem retorno por parte da empresa. Empresa respondeu em 15/07/2024.
PLIG-2405.0048 | 3 | Desenvolvimento de novas rotas para a produção de liga A356 potencializando o uso de alumínio secundário na carga de fusão | Relatório técnico final descrevendo os resultados de todas as macroentregas do projeto. | 88458 | 152791.09 | 26805.45 | 2025-04-03 | 2025-08-01 |  |  | 1 |  | Não
PLIG-2405.0048 | 2 | Desenvolvimento de novas rotas para a produção de liga A356 potencializando o uso de alumínio secundário na carga de fusão | Relatório técnico parcial descrevendo as atividades e resultados da Macroentrega. | 142919.61 | 246861.14 | 43308.97 | 2024-10-03 | 2025-04-02 |  |  | 1 |  | Não
PLIG-2405.0048 | 1 | Desenvolvimento de novas rotas para a produção de liga A356 potencializando o uso de alumínio secundário na carga de fusão | Relatório técnico parcial descrevendo as atividades e resultados obtidos. | 107719.98 | 186061.79 | 32642.42 | 2024-05-03 | 2024-10-02 | 2024-05-06 |  | 1 | 12 | Sim
PCER-2404.0074 | 3 | Desenvolvimento de software WEB de apoio ao matchmaking entre produtor e consumidor de matéria-prima | ● E3.1: Módulo de gerenciamento da carteira (formação de pares) implementado ● E3.2: Código fonte da versão final do software desenvolvido ● E3.3: Documentação técnica para instalação, operação e manutenção do software ● E3.4: Backlog preliminar para um novo projeto com as funcionalidades levantadas ● E3.5: Workshop de encerramento, entrega de resultados e transferência tecnológica. | 89775 | 77140 | 12635 | 2024-09-01 | 2025-01-31 | 2024-09-01 |  | 1 | 30 | Não |  | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$77.140,00 é composto pelas participações da 4FEEDSTOCK (R$37.240,00) + SEBRAE (R$39.900,00).
PCER-2404.0074 | 2 | Desenvolvimento de software WEB de apoio ao matchmaking entre produtor e consumidor de matéria-prima | ● E2.1: Módulos para cadastro de geradores de refugos e de consumidores de matéria prima implementados | 74250 | 63800 | 10450 | 2024-07-01 | 2024-08-31 | 2024-07-16 | 2024-08-30 | 1 | 100 | Não | 2024-08-30 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$63.800,00 é composto pelas participações da 4FEEDSTOCK (R$30.800,00) + SEBRAE (R$33.000,00).
PCER-2404.0074 | 1 | Desenvolvimento de software WEB de apoio ao matchmaking entre produtor e consumidor de matéria-prima | ● E1.1: Caderno com arquitetura e especificação de requisitos do software ● E1.2: Design da UI e prototipação da interface com o usuário | 173475 | 149060 | 24415 | 2024-04-30 | 2024-06-30 | 2024-05-13 | 2024-07-15 | 1 | 100 | Não | 2024-07-31 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$149.060,00 é composto pelas participações da 4FEEDSTOCK (R$71.960,00) + SEBRAE (R$77.100,00).
PLIG-2404.0047 | 3 | Avaliação e desenvolvimento de processo para recuperação de ouro e reuso de rejeito de minério de ouro | Relatório técnico final contendo resultados obtidos nas etapas anteriores e rotas de processo definidas. | 103435.57 | 206871.14 | 34478.52 | 2024-12-19 | 2025-04-18 |  |  | 1 |  | Não
PLIG-2404.0047 | 2 | Avaliação e desenvolvimento de processo para recuperação de ouro e reuso de rejeito de minério de ouro | Relatório técnico parcial descrevendo parâmetros do processo. | 66784.98 | 133569.95 | 22261.66 | 2024-08-19 | 2024-12-18 |  |  | 1 |  | Não
PLIG-2404.0047 | 1 | Avaliação e desenvolvimento de processo para recuperação de ouro e reuso de rejeito de minério de ouro | Relatório parcial consolidado de caracterização química e mineralógica, contendo também os resultados obtidos no mapeamento de tecnologias, bem como os resultados dos ensaios preliminares referentes à recuperação de ouro residual. | 114361.99 | 228723.99 | 38120.66 | 2024-04-19 | 2024-08-16 | 2024-04-19 |  | 1 | 10 | Não
PMOV-2404.0012 | 3 | Desenvolvimento de válvula solenóide e prototipagem de Sistema inteligente de pulverização com intuito de alavancar negócios de Agricultura de Precisão | 3. Avaliação do desempenhos de protótipos em bancadas experimentais | 208802.66 | 0 | 147403.18 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  |  | 1 |  | Não
PMOV-2404.0012 | 2 | Desenvolvimento de válvula solenóide e prototipagem de Sistema inteligente de pulverização com intuito de alavancar negócios de Agricultura de Precisão | 2. Produção de componentes protótipos da válvula | 139201.77 | 0 | 127534.14 | 2025-03-01 | 2025-06-30 |  |  | 1 |  | Não
PMOV-2404.0012 | 1 | Desenvolvimento de válvula solenóide e prototipagem de Sistema inteligente de pulverização com intuito de alavancar negócios de Agricultura de Precisão | 1. Análise de materiais sob condições de operação do novo conceito de válvula | 348004.44 | 800000 | 317080.42 | 2024-05-01 | 2025-02-28 | 2024-05-01 |  | 1 |  | Não
PELD-2208.0056 | 5 | Ultrassom Portátil | 1. Relatório de validação e testes de engenharia 2. Relatório de integração 3. Protótipo montado | 333313.74 | 512252.62 | 219172.97 | 2025-07-01 | 2025-10-31 |  |  | 1 |  | Não
PELD-2208.0056 | 4 | Ultrassom Portátil | 1. Relatório de soluções processamento de imagens para US 2. Documento de requisitos do Pacote de comunicação 3. Documentação de simulação da versao B1 da solução 4. Documentos de projeto da versãio B1 | 777732.04 | 1195256.11 | 337671.55 | 2024-09-02 | 2025-06-30 |  |  | 1 |  | Não
PCIN-2404.0008 | 3 | Motorola_Software Services | Melhoria do desenvolvimento do projeto com ênfase na validação. | 499940.25 | 2102403.16 | 465527.33 | 2025-01-01 | 2025-03-30 |  |  | 1 |  | Não
PCIN-2404.0008 | 2 | Motorola_Software Services | Melhoria do desenvolvimento do projeto com ênfase na implementação. | 666587 | 2803204.22 | 620703.11 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 2024-08-31 |  | 1 | 15 | Não
PCIN-2404.0008 | 1 | Motorola_Software Services | Melhoria do desenvolvimento do projeto com ênfase na identificação das oportunidades. | 833233.75 | 3504005.28 | 775878.89 | 2024-04-10 | 2024-08-31 | 2024-04-10 | 2024-08-30 | 1 | 100 | Não | 2024-08-30
PCIN-2404.0007 | 3 | Motorola_Product TesT | ME 3: Ciclo 3 da identificação, implementação e validação das oportunidades de melhoria no processo de testes. | 499933.78 | 779524.5 | 232077.01 | 2025-01-01 | 2025-03-30 |  |  | 1 |  | Não
PCIN-2404.0007 | 2 | Motorola_Product TesT | ME 2: Ciclo 2 da identificação, implementação e validação das oportunidades de melhoria no processo de testes. | 666578.37 | 1039366 | 309436.02 | 2024-09-01 | 2024-12-30 | 2024-08-31 |  | 1 | 15 | Não
PCIN-2404.0007 | 1 | Motorola_Product TesT | ME 1: Ciclo 1 da identificação, implementação e validação das oportunidades de melhoria no processo de testes. | 833222.97 | 1299207.5 | 386795.02 | 2024-04-10 | 2024-08-30 | 2024-04-10 | 2024-08-30 | 1 | 100 | Não
PIFT-2404.0015 | 3 | Adaptação de equipamento NIR portátil, com pinça articulada, para avaliação do estado nutricional em campo, nas culturas da cana-de-açúcar e soja | Entrega da versão final do protótipo, contendo pinça articulada. Entrega de relatório final, com descrição da modelagem realizada. Entrega de todos os modelos de predição do teor de nutrientes nas cultura da cana-de-açúcar e da soja. | 46602.66 | 61618.09 | 68105.71 | 2025-03-01 | 2025-07-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFT-2404.0015 | 2 | Adaptação de equipamento NIR portátil, com pinça articulada, para avaliação do estado nutricional em campo, nas culturas da cana-de-açúcar e soja | Entrega da 1ª versão do produto para fins de captura dos espectros, com pinça articulada. Entrega de relatório parcial com resultados das amostras coletadas e dos modelos de predição do teor de nutrientes para a cultura da cana-de-açúcar. | 118596.29 | 163814.96 | 70263.14 | 2024-10-01 | 2025-02-28 |  |  | 1 |  | Não
PIFT-2404.0015 | 1 | Adaptação de equipamento NIR portátil, com pinça articulada, para avaliação do estado nutricional em campo, nas culturas da cana-de-açúcar e soja | Entrega de relatório parcial com as etapas de desenvolvimento realizadas. Entrega do modelo 3D do protótipo | 156848.05 | 218419.95 | 71631.15 | 2024-05-01 | 2024-09-30 | 2024-05-01 |  | 1 | 85 | Não |  | Atualizado: 08/2024
PSUL-2404.0010 | 5 | Robô de Terreiro | Escrita da Patente e depósito feito pelo Polo de Inovação Agroindústria do Café para empresa PCS EXPORTADORA LTDA. E testes em campo | 20000 | 15400 | 66000 | 2025-07-14 | 2025-10-15 |  |  | 1 |  | Não
PSUL-2404.0010 | 4 | Robô de Terreiro | Esta fase consiste em analisar o protótipo construido na fase anterior e prover as melhorias necessárias para adequar e aperfeiçoar o protótipo ao uso em produção. Contemplando as partes mecânica, elétrica, hardware, software. | 65000 | 23400 | 66000 | 2025-04-04 | 2025-07-13 |  |  | 1 |  | Não
PSUL-2404.0010 | 3 | Robô de Terreiro | Construção da parte mecânica Construção da parte elétrica Montagem de hardware Início do desenvolvimento de software de configuração, comunicação e acionamento a ser finalizado mas macro entregas seguintes | 150000 | 35400 | 66000 | 2024-11-01 | 2025-04-04 |  |  | 1 |  | Não
PSUL-2404.0010 | 2 | Robô de Terreiro | Esta fase refere-se à testes práticos em laboratórios com possíveis tecnologias utilizáveis observando sua viabilização com objetivo da definição de quais equipamentos serão utilizados na construção de um protótipo | 150000 | 65400 | 66000 | 2024-08-02 | 2024-11-01 |  |  | 1 |  | Não
PSUL-2404.0010 | 1 | Robô de Terreiro | Esta primeira fase contempla a pesquisa patentária, listagem, cotação e possível aquisição de materiais (mecânica, eletro-eletrônica e hardware), bem como a contratação de empresas terceirizadas ou não | 165000 | 80400 | 66000 | 2024-05-13 | 2024-08-02 |  |  | 1 |  | Não
PSUL-2404.0011 | 4 | QUEIMADOR DE BIOMASSA | Redação da Patente e Deposito das tecnologias desenvolvidas. | 31320 | 6180.3 | 48069 | 2025-04-04 | 2025-10-15 |  |  | 1 |  | Não
PSUL-2404.0011 | 3 | QUEIMADOR DE BIOMASSA | Testes e Validação: - Desenvolver protótipos iniciais do queimador, incorporando tecnologias de controle de combustão, sistemas automáticos e mecanismos de alimentação. - Implementar testes piloto para avaliar o desempenho do queimador em condições de laboratório, utilizando diferentes biomassas e ajustando os parâmetros de operação. - Conduzir testes de longa duração para avaliar a durabilidade e a confiabilidade do equipamento em condições operacionais simuladas. - Realizar testes de emissões para garantir a conformidade com regulamentações ambientais. | 30000 | 6180.3 | 48069 | 2024-11-01 | 2025-04-04 |  |  | 1 |  | Não
PSUL-2404.0011 | 2 | QUEIMADOR DE BIOMASSA | - Aquisição de peças e materiais para construção do protótipo. - Definir os requisitos técnicos do queimador, considerando variáveis como eficiência energética, controle de emissões, versatilidade em relação aos tipos de biomassa e requisitos espaciais. - Criar modelos tridimensionais (3D) detalhados do equipamento, incluindo a câmara de combustão, sistemas de alimentação, controles automáticos e dispositivos de segurança. | 50000 | 13863.1 | 48069 | 2024-08-02 | 2024-11-01 |  |  | 1 |  | Não
PSUL-2404.0011 | 1 | QUEIMADOR DE BIOMASSA | Pesquisa e Desenvolvimento (P&D): - Realizar uma revisão patentearia e da literatura para compreender as tecnologias existentes, os desafios enfrentados pelos queimadores de biomassa atuais e as soluções inovadoras adotadas por outros projetos similares. | 50000 | 56180.3 | 45069 | 2024-05-13 | 2024-10-10 | 2024-05-13 |  | 1 |  | Não
PINA-2401.0079 | 3 | Estudo de jammers para PoC de Solução de Segurança e Logística | i - relatório dos resultados alcançados; ii - proposta técnica financeira de acordo com os requisitos e cronograma levantados | 30855 | 48620 | 10000 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 2024-08-24 |  | 1 | 50 | Não |  | Replanejamento 1: Novo adendo de tempo para o ajuste de desenvolvimento de novas funcionalidades.
PINA-2401.0079 | 2 | Estudo de jammers para PoC de Solução de Segurança e Logística | i - relatório dos resultados alcançados pela PoC após execução do caderno de testes; | 46282.5 | 72930 | 30000 | 2024-05-01 | 2024-06-28 | 2024-05-01 | 2024-08-23 | 1 | 100 | Não | 2024-08-30 | Replanejamento 1: Novo adendo de tempo para o ajuste de desenvolvimento de novas funcionalidades.
PINA-2401.0079 | 1 | Estudo de jammers para PoC de Solução de Segurança e Logística | i- relatório técnico contendo os resultados dos estudos na fase de especificação do projeto | 77137.5 | 121550 | 30125 | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 2024-02-01 | 2024-04-30 |  | 100 | Não | 2024-06-28
PIND-2403.0031 | 3 | Ferramenta para Qualidade de Modelos de Linguagem e Desempenho de Inteligência Artificial - AI Quality Toolbox | "Solução AutoPerformance test com geração de teste de desempenho e dashboard de visualização de resultados" | 133237.85 | 266859.58 | 40737.98 | 2025-01-01 | 2025-03-31 |  |  | 1 |  | Não
PIND-2403.0031 | 2 | Ferramenta para Qualidade de Modelos de Linguagem e Desempenho de Inteligência Artificial - AI Quality Toolbox | Solução LMTool com geração de relatórios de métricas de qualidade e Solução AutoPerformance test para generalização de scripts de testes desempenho | 177650.48 | 355812.77 | 54317.31 | 2024-09-02 | 2024-12-31 |  |  | 1 |  | Não
PIND-2403.0031 | 1 | Ferramenta para Qualidade de Modelos de Linguagem e Desempenho de Inteligência Artificial - AI Quality Toolbox | Solução LMTool para avaliação de qualidade de modelos de linguagem | 222063.1 | 444765.97 | 67896.63 | 2024-04-01 | 2024-09-01 | 2024-04-01 | 2024-09-01 | 1 | 100 | Não | 2024-09-01
PIND-2403.0030 | 3 | Pesquisa e Desenvolvimento de uma Solução para Captura e Reconhecimento de Apostas e Pagamentos para os Novos Terminais Financeiros Lotéricos Diebold - NewTFL | Validação e Ajustes em Ambiente Relevante. | 28120.61 | 56757.45 | 8857.3 | 2024-09-03 | 2024-09-30 |  |  | 1 |  | Não
PIND-2403.0030 | 2 | Pesquisa e Desenvolvimento de uma Solução para Captura e Reconhecimento de Apostas e Pagamentos para os Novos Terminais Financeiros Lotéricos Diebold - NewTFL | Pesquisa e Desenvolvimento de Filtros Digitais de Pré-Processamento para Decodificação de Códigos 1D e 2D e Digitalização de Documentos | 84361.82 | 170272.34 | 26571.91 | 2024-07-02 | 2024-09-02 | 2024-07-02 | 2024-09-02 | 1 | 100 | Não | 2024-09-02
PIND-2403.0030 | 1 | Pesquisa e Desenvolvimento de uma Solução para Captura e Reconhecimento de Apostas e Pagamentos para os Novos Terminais Financeiros Lotéricos Diebold - NewTFL | Pesquisa e Desenvolvimento de Filtros Digitais de Pré-Processamento para Reconhecimento de Marcações | 56241.21 | 113514.89 | 17714.61 | 2024-04-01 | 2024-07-01 | 2024-04-01 | 2024-07-01 | 1 | 100 | Não | 2024-07-01
PIFT-2404.0014 | 4 | Produção de bioplástico a partir de resíduos de mandioca visando a produção de utensílios descartáveis biodegradáveis | - 02 utensílios produzidos a partir do bioplástico desenvolvido no estudo; - Relatório final, com a descrição do estudo desenvolvido, condições de reprodutividade e características do bioplástico moldado | 40352.15 | 36522.85 | 46000 | 2025-11-01 | 2026-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFT-2404.0014 | 3 | Produção de bioplástico a partir de resíduos de mandioca visando a produção de utensílios descartáveis biodegradáveis | - Protótipo, da matéria-prima acetilada e moldada; - Relatório parcial com os resultados das caracterizações: físico-químicas, morfológicas, térmicas, biodegradabilidade e incorporação de aditivos. | 41074.63 | 38000.37 | 46000 | 2025-05-01 | 2025-10-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFT-2404.0014 | 2 | Produção de bioplástico a partir de resíduos de mandioca visando a produção de utensílios descartáveis biodegradáveis | -Matéria-prima integralmente acetilada; -Mistura de Celulose acetilada/amido acetilado a partir dos materiais separados; -Relatório Parcial do processo de acetilação | 63102.87 | 82972.13 | 46000 | 2024-11-01 | 2025-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFT-2404.0014 | 1 | Produção de bioplástico a partir de resíduos de mandioca visando a produção de utensílios descartáveis biodegradáveis | -Matéria prima caracterizada; -Relatório parcial com os resultados das caracterizações: físico-químicas, morfológicas, térmicas e biodegradabilidade: caracterização da matéria prima. | 54473.35 | 65401.65 | 46000 | 2024-05-01 | 2024-10-31 | 2024-05-01 |  | 1 | 61 | Não |  | Atualizado: 08/2024
PELD-2303.0060 | 4 | DSP-800G-ZR | "1. Planos de teste e documento com recursos físicos necessários para validação em laboratório dos IPs 2. Relatório com as informações das bancadas de testes para realização dos planos de teste de validação dos IPs 3. Relatório da execução dos testes de Validação dos IPs" | 208856.07 | 413932.05 | 32252.01 | 2024-03-01 | 2024-08-30 | 2024-03-01 | 2024-08-30 | 1 | 100 | Não | 2024-09-03 | Aguardando assinatura do termo de aceite pelo parceiro para fechar o projeto no SRInfo TA enviado em 30/08 TA assinado digitalmente em 03/09
PIND-2403.0029 | 3 | Sistema Inteligente para Geração e Automação de Testes Exploratórios - Exploratory AI | Evolução dos Modelos e Validação da Solução | 174952.14 | 392154.34 | 16067.37 | 2025-01-01 | 2025-03-31 |  |  | 1 |  | Não
PIND-2403.0029 | 2 | Sistema Inteligente para Geração e Automação de Testes Exploratórios - Exploratory AI | Solução de Automação do Teste Exploratório | 174952.14 | 392154.3 | 16067.34 | 2024-10-01 | 2024-12-31 |  |  | 1 |  | Não
PIND-2403.0029 | 1 | Sistema Inteligente para Geração e Automação de Testes Exploratórios - Exploratory AI | Solução de Geração do Teste Exploratório | 349904.28 | 784308.6 | 32134.68 | 2024-04-01 | 2024-09-30 |  |  | 1 |  | Não
PWVB-2404.0005 | 3 | Marelli - Plataforma de Engenharia aplicada em Manufatura 4.0 | MacroEntrega 3: Entrega 6: Ajustes e Validação. | 14670 | 29340 | 4890 | 2024-10-02 | 2025-01-02 |  |  | 1 |  | Não
PWVB-2404.0005 | 2 | Marelli - Plataforma de Engenharia aplicada em Manufatura 4.0 | MacroEntrega 2: Entrega 3: Criação de Infraestrutura; Entrega 4: Desenvolvimento da Plataforma; Entrega 5: Testes integrados da plataforma criada. | 34230 | 68460 | 11410 | 2024-07-02 | 2024-10-01 | 2024-07-01 |  | 1 | 35 | Não
PWVB-2404.0005 | 1 | Marelli - Plataforma de Engenharia aplicada em Manufatura 4.0 | MacroEntrega 1: Entrega 1:Fornecimento de informações e treinamentos pela Marelli; Entrega 2:Detalhamento do Projeto, Desenho de Arquitetura. | 48900 | 97800 | 16300 | 2024-05-02 | 2024-06-01 | 2024-05-02 | 2024-07-01 | 1 | 100 | Não | 2024-07-01 | Termo de Aceite assinado e anexado ao processo.
PFEM-2404.0036 | 3 | Determinação das propriedades mecânicas a quente, seleção de materiais, projeto e construção de protótipo de caldeira para operar com gás combustível em altas temperaturas | Construção do protótipo da caldeira para operar com gás combustível em altas temperaturas: -Protótipo da caldeira; -Método de Fabrição; -Análise preliminar de desempenho, desgaste por corrosão e vida útil; -Relatório parcial | 192926.76 | 268421.56 | 58246.59 | 2025-02-01 | 2025-10-03 |  |  | 1 |  | Não
PFEM-2404.0036 | 2 | Determinação das propriedades mecânicas a quente, seleção de materiais, projeto e construção de protótipo de caldeira para operar com gás combustível em altas temperaturas | Projeto da caldeira a vapor para operar com cerca de 800kg/h de gás combustível em altas temperaturas. Realizar simulações computacionais na plataforma ANSYS para estudo de viabilidade mecânica, térmica e fluidodinâmica da caldeira: -Modelos de elementos finitos da caldeira; -Projeto da caldeira; -Desenho técnico da caldeira; -Relatório parcial | 192926.75 | 268421.56 | 58246.59 | 2024-09-01 | 2025-01-31 |  |  | 1 |  | Não
PFEM-2404.0036 | 1 | Determinação das propriedades mecânicas a quente, seleção de materiais, projeto e construção de protótipo de caldeira para operar com gás combustível em altas temperaturas | Etapa 1 – Seleção e avaliação de aços inoxidáveis segundo suas propriedades mecânicas em altas temperaturas: -Montagem do sistema de aquecimento por indução -Garras refrigeradas para a máquina de ensaio de tração; -Propriedades dos aços inoxidáveis a quente; -Relatório parcial | 192926.75 | 268421.56 | 58246.59 | 2024-04-12 | 2024-08-30 | 2024-04-12 | 2024-08-30 | 1 | 100 | Não | 2024-08-30
PFTC-2403.0001 | 6 | Sistema Integrado de Monitoramento Óptico para Aplicações Industriais | Relatório de Testes Código ajustado e disponível para testes Documentação técnica de projeto atualizada | 46382.27 | 36800 | 16600 | 2025-11-26 | 2026-03-20 |  |  | 1 |  | Não
PFTC-2403.0001 | 5 | Sistema Integrado de Monitoramento Óptico para Aplicações Industriais | Relatório de Testes Código ajustado e disponível para testes | 52555.05 | 42650 | 25050 | 2025-05-26 | 2025-11-25 |  |  | 1 |  | Não
PFTC-2403.0001 | 4 | Sistema Integrado de Monitoramento Óptico para Aplicações Industriais | Código do SW integrado disponível para testes Relatório de Testes Código ajustado e disponível para testes | 160319.6 | 92250 | 61250 | 2025-01-24 | 2025-05-23 |  |  | 1 |  | Não
PFTC-2403.0001 | 3 | Sistema Integrado de Monitoramento Óptico para Aplicações Industriais | Código do SW integrado disponível para testes Relatório de Testes | 92764.54 | 63600 | 33200 | 2024-11-25 | 2025-01-23 |  |  | 1 |  | Não
PFTC-2403.0001 | 2 | Sistema Integrado de Monitoramento Óptico para Aplicações Industriais | Código fonte GW Lora implementado Código fonte GW TCP implementado Código fonte Frontend implementado | 222047.43 | 122750 | 91750 | 2024-05-24 | 2024-11-22 | 2024-07-03 |  | 1 |  | Não
PFTC-2403.0001 | 1 | Sistema Integrado de Monitoramento Óptico para Aplicações Industriais | Documento de Requisitos técnicos Documento de Arquitetura de SW | 43209.49 | 26950 | 17150 | 2024-03-22 | 2024-05-23 | 2024-04-29 | 2024-07-01 | 1 | 100 | Sim | 2024-07-02 | A reunião de kick-off com os colaboradores da empresa e os pesquisadores da FITec atrasou, foi postergada e o atraso resultante foi pequeno e deverá ser absorvido na macroentrega 2.
PIND-2304.0020 | 5 | Plataforma Thinkshield | Desenvolvimento de soluções a B2B/B2C e Pesquisa e execução de Automação de teste e Pentest. | 330835.2 | 695964.03 | 71129.19 | 2024-12-01 | 2025-03-31 |  |  | 1 |  | Não
PIND-2304.0020 | 4 | Plataforma Thinkshield | Desenvolvimento de funcionalidades de segurança/produtividade a B2B | 322677.62 | 679843.04 | 71129.2 | 2024-08-01 | 2024-11-30 |  |  | 1 |  | Não
PIND-2304.0019 | 5 | COMPONENT AI | Solução de Atualização dos Códigos de Automação | 386428.53 | 782004.13 | 115346.52 | 2024-10-01 | 2025-03-31 |  |  | 1 |  | Não
PIND-2304.0019 | 4 | COMPONENT AI | Novas Bases de Treinamento e Algoritmo de Identificação de Mudanças | 368200.81 | 748104.67 | 115346.47 | 2024-04-01 | 2024-09-30 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-2401.0048 | 3 | Desenvolvimento de inoculante a base de microrganismos para a cultura da cana-de-açúcar | Resultado da formulação e estudo de shelf-life. | 80811.6 | 124393.2 | 39678.88 | 2026-04-17 | 2026-12-16 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-2401.0048 | 2 | Desenvolvimento de inoculante a base de microrganismos para a cultura da cana-de-açúcar | Resultado da avaliação de promoção do crescimento em plantas inoculadas com combinação dos isolados. | 101014.5 | 155491.5 | 49598.6 | 2025-06-17 | 2026-04-16 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-2401.0048 | 1 | Desenvolvimento de inoculante a base de microrganismos para a cultura da cana-de-açúcar | Resultado dos ensaios in vitro e em casa de vegetação. | 141420.3 | 217688.1 | 69438.04 | 2024-04-17 | 2025-06-16 |  |  | 1 |  | Não
PCOP-2404.0052 | 4 | MARINA - Recuperação e identificação automática de microfósseis em arquivos naturais | Consolidação do projeto: análise de resultados e relatório final | 278931.85 | 720787.49 | 31848.36 | 2026-12-25 | 2027-04-24 |  |  | 1 |  | Não
PCOP-2404.0052 | 3 | MARINA - Recuperação e identificação automática de microfósseis em arquivos naturais | Desenvolvimento do Software | 390504.59 | 1000520.63 | 74312.83 | 2026-04-25 | 2026-12-24 |  |  | 1 |  | Não
PCOP-2404.0052 | 2 | MARINA - Recuperação e identificação automática de microfósseis em arquivos naturais | Banco de Imagens I e Protótipo Preliminar | 669436.44 | 2042856.71 | 127393.43 | 2025-04-25 | 2026-04-24 |  |  | 1 |  | Não
PCOP-2404.0052 | 1 | MARINA - Recuperação e identificação automática de microfósseis em arquivos naturais | Revisão Bibliográfica e Estudo do Estado da Arte | 660436.44 | 3970514.17 | 63696.72 | 2024-04-25 | 2025-04-24 | 2024-05-27 |  | 1 | 10 | Não
PESQ-2404.0047 | 4 | Desenvolvimento de bioprodutos para controle de pragas, nematoides e doenças agrícolas | Resultado dos ensaios in vivo com combinação de isolados e desenvolvimento de formulação dos isolados em conjunto. | 267170.1 | 454112.59 | 81029.92 | 2025-10-17 | 2026-10-16 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-2404.0047 | 3 | Desenvolvimento de bioprodutos para controle de pragas, nematoides e doenças agrícolas | Resultado dos ensaios em casa de vegetação e aplicação conjunta; Desenvolvimento de formulação dos isolados individuais. | 133585.05 | 227056.3 | 40514.96 | 2025-04-17 | 2025-10-16 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-2404.0047 | 2 | Desenvolvimento de bioprodutos para controle de pragas, nematoides e doenças agrícolas | Resultado dos estudos de shelf-life, eficácia agronômica e toxicológico; Resultado dos bioensaios com doenças foliares. | 133585.05 | 227056.3 | 40514.96 | 2024-10-17 | 2025-04-16 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-2404.0047 | 1 | Desenvolvimento de bioprodutos para controle de pragas, nematoides e doenças agrícolas | Resultado da produtividade dos fungos e bactérias; identificação molecular; resultado dos ensaios in vitro. | 133585.05 | 227056.3 | 40514.96 | 2024-04-16 | 2024-10-16 |  |  | 1 |  | Não
PEDG-2404.0048 | 3 | VDAN2- FASE II | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 102749.79 | 227238.96 | 32636.25 | 2024-12-23 | 2025-04-22 |  |  | 1 |  | Não
PEDG-2404.0048 | 2 | VDAN2- FASE II | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa. | 102749.8 | 227238.97 | 32636.25 | 2024-08-23 | 2024-12-22 | 2024-08-23 |  | 1 | 35 | Não
PEDG-2404.0048 | 1 | VDAN2- FASE II | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento. | 102749.8 | 227238.97 | 32636.25 | 2024-04-22 | 2024-08-22 | 2024-04-22 | 2024-08-22 | 1 | 100 | Não
PEDG-2404.0047 | 3 | Plataforma Inteligente para Análise de Dados Médicos | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 154115.88 | 152863.3 | 30360.58 | 2025-02-01 | 2025-06-30 |  |  | 1 |  | Não
PEDG-2404.0047 | 2 | Plataforma Inteligente para Análise de Dados Médicos | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa. | 154115.89 | 152863.31 | 30360.58 | 2024-10-01 | 2025-01-31 | 2024-10-01 |  | 1 | 2 | Não
PEDG-2404.0047 | 1 | Plataforma Inteligente para Análise de Dados Médicos | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento. | 154115.89 | 152863.31 | 30360.58 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 1 | 100 | Não
PCIM-2311.0231 | 3 | Bosch - IA para dimensionar custo de manutenção | 6. Etapa de Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | 50000 | 0 | 0 | 2024-10-18 | 2024-11-19 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2311.0231 | 2 | Bosch - IA para dimensionar custo de manutenção | 4. Desenvolvimento tecnológico Essa fase tem como objetivo desenvolver as provas de conceito e/ou demonstradores de tecnologia. 5. Execução e Avaliação Essa etapa tem por objetivo executar testes e avaliar maturidade atingida de modo a realizar uma prova de conceito da tecnologia em ambiente virtual ou simulado. | 250000 | 0 | 0 | 2024-08-12 | 2024-10-17 | 2024-08-12 |  | 1 | 66 | Não
PCIM-2311.0231 | 1 | Bosch - IA para dimensionar custo de manutenção | 1. Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 2. Projeto Informacional Essa fase tem o objetivo de entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. 3. Projeto Conceitual Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. | 200000 | 0 | 0 | 2024-02-19 | 2024-08-09 | 2024-02-19 | 2024-08-09 | 1 | 100 | Não | 2024-09-09 | [03/07/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PCIM-2311.0232 | 3 | Bosch - IA para gestão de frota de veículo | 6. Etapa de Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | 50000 | 0 | 0 | 2024-10-18 | 2024-11-19 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2311.0232 | 2 | Bosch - IA para gestão de frota de veículo | 4. Desenvolvimento tecnológico Essa fase tem como objetivo desenvolver as provas de conceito e/ou demonstradores de tecnologia. 5. Execução e Avaliação Essa etapa tem por objetivo executar testes e avaliar maturidade atingida de modo a realizar uma prova de conceito da tecnologia em ambiente virtual ou simulado. | 250000 | 0 | 0 | 2024-08-12 | 2024-10-17 | 2024-08-12 |  | 1 | 66 | Não
PCIM-2311.0232 | 1 | Bosch - IA para gestão de frota de veículo | 1. Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 2. Projeto Informacional Essa fase tem o objetivo de entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. 3. Projeto Conceitual Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. | 200000 | 0 | 0 | 2024-02-19 | 2024-06-28 | 2024-02-19 | 2024-06-28 | 1 | 100 | Não | 2024-09-09 | [03/07/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PCIM-2403.0255 | 5 | Petrogal - H2V GALP PDI | Testes Laboratoriais e em Ambiente Relevante • Publicações com resultados do projeto. • Depósitos de Patentes (eventual). • Workshop final do projeto para apresentação das pesquisas realizadas e resultados obtidos nas 4 frentes de trabalho. • Databook do projeto. | 90752.71 | 551674.52 | 22166.48 | 2026-03-02 | 2026-09-01 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2403.0255 | 4 | Petrogal - H2V GALP PDI | Modelagem e Simulação • Modelo matemático e simulações das tecnologias de produção de Hidrogênio Verde e Amônia, e balanço de massa e energia do sistema integrado (geração de energia + eletrolisadores + processo Haber-Bosch para a produção de amônia), considerando as intermitências no fornecimento de energia elétrica. • Resultados da pesquisa de campo (survey) realizada juntamente aos potenciais demandantes de Hidrogênio Verde e Oxigênio, como by-product, no Brasil. • Conceito ótimo para um sistema integrado de produção de Hidrogênio-Amônia. • Recomendações e sugestões para novos projetos e REVAMP de plantas atuais. • Workshops de apresentação e discussão dos resultados das pesquisas realizadas: o Workshop para apresentação das macroentregao Workshop sobre mapeamento de modelos de implementação de estação de abastecimento de hidrogênio, seus requisitos, normas e boas práticas no mundo, bem como levantamento das necessidades especificas para implementação desta infraestrutura no Brasil. o Workshop junto às empresas selecionadas da amostra representativa do survey. | 197404.89 | 1200000 | 48216.44 | 2025-09-01 | 2026-02-27 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2403.0255 | 3 | Petrogal - H2V GALP PDI | Modelagem e Planejamento de Testes • Plano de testes do sistema de abastecimento veicular e sua aplicação em veículo a hidrogênio (FCEV, Fuel Cell Eletric Vehicles), incluindo parâmetros a serem coletado e medidos, resultados esperados, metodologia de coleta e testes e cronograma de execução das atividades de teste. • Modelo matemático (fenomenológico/empírico) do processo de produção do hidreto, adsorção do hidreto e dessorção do hidreto (desidrogenação ou produção do hidrogênio). • Modelos matemáticos para os diferentes tipos de eletrolisadores (PEM, AEM e SOEC). • Dimensionamento, Simulação e Avaliação Técnico-Econômica de Microrrede Híbrida. • Simulações CFD e Planejamento de Testes Experimentais de Queimador. | 296107.34 | 1800000 | 72324.66 | 2025-03-03 | 2025-08-29 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2403.0255 | 2 | Petrogal - H2V GALP PDI | ETAPA CONCEITUAL: Esta etapa contempla a realização dos seguintes estudos: • Projeto do Queimador (simulação computacional e experimentos) • Estudo dos Níveis de Enriquecimento a Serem Utilizados • Estudo dos Níveis de Mistura entre Gás Natural/hidrogênio/amônia • Montagem e Realização dos Experimentos • Criação de modelos 3D e geração de malhas para simulação. • Testes de convergência de malha; • Pré-processamento e simulações com fluidodinâmica computacional (CFD, computational fluid dynamics) de condições teóricas para obtenção de resultados preliminares; • Pós -processamento com obtenção de resultados das simulações. | 296107.34 | 1800000 | 72324.66 | 2024-09-02 | 2025-02-28 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2403.0255 | 1 | Petrogal - H2V GALP PDI | ETAPA INFORMACIONAL: A primeira etapa desta atividade baseia-se no estado da arte do problema proposto. Após a revisão bibliográfica e de levantamento de patentes além do projeto da bancada, se verificará como será realizada a montagem do dispositivo experimental e sua instrumentação e modelos matemático e numérico aplicados para simulação com fluidodinâmica computacional (CFD, computational fluid dynamics) de combustão. Então serão realizados o planejamento experimental e os testes em bancada para posterior análise e conclusões, com publicações e registros de propriedade intelectual (PI). | 1118627.72 | 6800000 | 273226.49 | 2024-03-01 | 2024-08-30 | 2024-03-01 |  | 1 | 100 | Não |  | [10/09] Macro entrega finalizada e termo de aceite em fluxo de assinatura.
PCIM-2401.0252 | 3 | Sistema de guiagem para pouso autônomo de UAVs com aplicação de inteligência artificial | 6. Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | 53033.78 | 80354.2 | 27320.44 | 2025-05-15 | 2025-05-29 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2401.0252 | 2 | Sistema de guiagem para pouso autônomo de UAVs com aplicação de inteligência artificial | 4. Desenvolvimento Tecnológico Desenvolver as provas de conceito e/ou demonstradores de tecnologia. Durante essa etapa, o time técnico deverá avaliar a viabilidade das rotas tecnológicas planejadas na etapa anterior. Estão inclusas provas de conceito (PoC) que deem suporte ao time na validação de hipóteses no desenvolvimento. Também está inclusa nessa etapa a coleta de dados relevantes para análise preliminar de potenciais conceitos. Outra fonte de dados para os algoritmos será a sintetização de informação, utilizando ambiente virtual imersivos (exemplo: Unity ou Unreal Engine). Com o suporte do conjunto de dados coletado, os modelos de IA podem ser treinados e validados, buscando sempre encontrar um resultado capaz de generalizar a detecção e avaliação de qualquer local de pouso dentro das restrições do projeto. 5. Execução e Avaliação Executar testes e avaliar maturidade atingida de modo a realizar uma PoC da tecnologia em ambiente controlado. Dentro do ambiente controlado, utilizando a mesma plataforma de virtualização da fase de captura de dados, devem ser inseridas variações nos dados para validar a capacidade de generalização do modelo selecionado. Exemplos de variabilidade são: modificação da iluminação do ambiente, oclusão parcial da superfície de pouso etc. No ambiente controlado, em pequena escala, dados capturados do mundo real serão executados para avaliar a capacidade do sistema desenvolvido em executar a atividade proposta dentro dos limites de restrição. | 487905.42 | 739250.64 | 251345.21 | 2024-10-15 | 2025-05-14 | 2024-07-19 |  | 1 | 52 | Não
PCIM-2401.0252 | 1 | Sistema de guiagem para pouso autônomo de UAVs com aplicação de inteligência artificial | 1. Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 2. Projeto Informacional Essa fase tem o objetivo de entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. 3. Projeto Conceitual Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. | 414410.8 | 627895.16 | 213484.35 | 2024-04-15 | 2024-07-24 | 2024-04-15 | 2024-07-24 | 1 | 100 | Não | 2024-07-29
PCIM-2404.0258 | 3 | R INNOVATION - Telha Solar Fotovoltaica PERKUS | Etapa 3.1: PoCs VIRTUAL e FÍSICA Descrição: A partir do conceito vencedor proposto na etapa anterior, uma prova de conceito (PoC – Proof of Concept) será elaborada e executada nessa etapa. O objetivo é desenvolver e testar os aspectos técnicos da telha solar fotovoltaica. Parte dessas análises serão realizadas de forma virtual com a utilização de softwares para avaliação de sombreamento e eficiência da tecnologia. Aspectos relacionados à montagem e acoplamento em laboratório - dos módulos fotovoltaicos sobre a telha, bem como, montagem em laboratório das telhas no que tange a ergonomia e usabilidade e avaliação dos elementos para fixação serão verificados fisicamente, a partir da impressão 3D do módulo fotovoltaico em material polimérico e da telha Plan PERKUS fornecida pela startup parceira R. INNOVATION em que serão realizadas até 03 impressões para validação dos testes identificados como necessários Adicionalmente, se aplicável, será elaborada uma redação de patentes em parceria com a R. INNOVATION. | 84398.98 | 50639.39 | 33759.6 | 2024-09-19 | 2024-11-18 | 2024-09-19 |  | 1 | 15 | Não
PCIM-2404.0258 | 2 | R INNOVATION - Telha Solar Fotovoltaica PERKUS | Etapa 2.1: PROJETO CONCEITUAL Descrição: Essa etapa engloba o estudo e a proposição de tecnologias possíveis para o desenvolvimento da solução no projeto. Nesse sentido, serão identificadas e avaliadas as soluções mais viáveis para concepção da solução, com destaque para a modelagem tridimensional da telha Plan PERKUS e o módulo fotovoltaico compatível. Para isso, prevê-se o desenvolvimento de até 02 conceitos que melhor se adequem a solução proposta para o projeto e será escolhido apenas 01 conceito para continuidade do desenvolvimento e seguir com a modelagem tridimensional (apenas do conceito escolhido) do acoplamento da telha Plan PERKUS com o módulo fotovoltaico, formando a telha solar fotovoltaica . | 126302.42 | 75781.45 | 50520.96 | 2024-07-19 | 2024-09-18 | 2024-07-19 | 2024-09-18 | 1 | 100 | Não | 2024-09-23
PCIM-2404.0258 | 1 | R INNOVATION - Telha Solar Fotovoltaica PERKUS | Etapa 1.1: PLANEJAMENTO/MOBILIZAÇÃO Descrição: Nesta etapa será realizada a gestão e o monitoramento do projeto, que seguirá Metodologia de Gerenciamento de Projetos do SENAI CIMATEC que, por sua vez, segue as melhores práticas do PMI®. Nesse sentido, no início do P&D, haverá a mobilização das equipes técnicas participantes do projeto, bem como a elaboração do cronograma detalhado e executivo, da matriz de riscos e de responsabilidades, e do plano de comunicação. Durante o desenvolvimento do projeto, serão realizadas reuniões periódicas (técnicas e gerenciais), monitoramento e gestão dos riscos do projeto, acompanhamento da conformidade do avanço físico e financeiro, confecção e envio dos relatórios técnicos de cada uma das etapas concluídas, bem como relatórios quinzenais simplificados para relato das atividades executadas no período. Adicionalmente, essa etapa contemplará reuniões de acompanhamento e apresentações com a R. INNOVATION. Etapa 1.2: INFORMACIONAL (ESTADO DA ARTE) Descrição: Nesta etapa será realizada a revisão do estado da arte sobre as principais tecnologias fotovoltaicas utilizadas comercialmente, inclusive empresas que já comercializam algum tipo de telha solar fotovoltaica. A revisão do estado da arte contemplará ainda a revisão das tecnologias de encapsulamento de módulos fotovoltaicos existentes comercialmente e levantamento e priorização de requisitos para desenvolvimento da telha solar fotovoltaica. | 184298.6 | 110579.16 | 73719.44 | 2024-04-18 | 2024-07-18 | 2024-04-18 | 2024-07-18 | 1 | 100 | Não | 2024-07-18
PEIA-2203.0026 | 5 | Aprendizado de Máquina com Human-in-the-loop (HITL) para Mineração de Opiniões | Relatório e código fonte da estratégia e prova de conceito do Chatbot | 157100 | 160506.67 | 114105.6 | 2024-04-01 | 2025-05-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2402.0074 | 4 | Desenvolvimento de Pesquisa para Ferramentas Robóticas para Inspeção e Manutenção em Instalações Petrolíferas | Experimentos com Robôs em Ambiente Realista e em Ambiente Operacional: Testes em Ambiente Externo do Sistema de Controle, Testes em Ambiente Externo do Sistema de Navegação e Planejamento de Trajetória, Testes em Ambiente Externo do Sistema de Percepção, Testes em Ambiente Realista e Refinamento dos Sistemas Embarcados nos Robôs e Testes em Ambiente Operacional dos Sistemas dos Robôs | 435900 | 2323923.98 | 350000 | 2026-03-02 | 2027-01-29 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2402.0074 | 3 | Desenvolvimento de Pesquisa para Ferramentas Robóticas para Inspeção e Manutenção em Instalações Petrolíferas | Experimentos com Robôs em Ambiente Cenário: Testes em Ambiente Cenário e Refinamento do Sistema de Controle, Testes em Ambiente Cenário e Refinamento do Sistema de Percepção, Testes em Ambiente Cenário e Refinamento do Sistema de Atuação dos robôs, Testes em Ambiente Cenário e Refinamento do Sistema de Navegação e Planejamento de Trajetória. | 897000 | 4784219.98 | 350000 | 2025-07-01 | 2026-12-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2402.0074 | 2 | Desenvolvimento de Pesquisa para Ferramentas Robóticas para Inspeção e Manutenção em Instalações Petrolíferas | Sistemas de Atuação, Controle, Percepção, Navegação e Planejamento de Trajetórias: Desenvolvimento de Experimentos em Laboratório, Familiarização com os Robôs, Testes e refinamento dos Softwares do Sistema de Atuação dos robôs, Testes e refinamento dos Softwares do Sistema de Controle, Testes e refinamento dos Softwares do Sistema de Navegação dos robôs, Testes e refinamento dos Software do Sistema de Percepção e Testes e refinamento dos Softwares do Sistema de Planejamento de Trajetória dos robôs. | 833550 | 4445723.1 | 50000 | 2024-10-01 | 2026-01-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2402.0074 | 1 | Desenvolvimento de Pesquisa para Ferramentas Robóticas para Inspeção e Manutenção em Instalações Petrolíferas | Simulações: Desenvolvimento de Ambientes para Simulação, Desenvolvimento de Modelos de Simulação dos Robôs, Desenvolvimento de Sistema de Percepção Embarcados, Desenvolvimento de Software de Controle para os Robôs, Desenvolvimento de Software para Sistemas de Navegação e Planejamento de Trajetória, Desenvolvimento de Software para Sistemas de Atuação e Execução de Simulações dos Robôs. | 833550 | 4445723.1 | 50000 | 2024-03-04 | 2025-07-31 |  |  | 1 |  | Não
PUFV-2404.0048 | 5 | Desenvolvimento de genótipos de Corymbia para a indústria florestal – Fase 2 | Macroentrega 5 - Medição dos testes clonais com um ano de idade: Medições dos experimentos em campo. | 232320.71 | 283947.53 | 218600 | 2026-10-19 | 2027-04-01 |  |  | 1 |  | Não
PUFV-2404.0048 | 4 | Desenvolvimento de genótipos de Corymbia para a indústria florestal – Fase 2 | Macroentrega 4 - Medição dos testes de progênies e testes clonais com um ano de idade: Implantação dos experimentos em campo (teste de progênies e testes clonais). | 232320.7 | 283947.53 | 218600 | 2026-04-18 | 2026-10-18 |  |  | 1 |  | Não
PUFV-2404.0048 | 3 | Desenvolvimento de genótipos de Corymbia para a indústria florestal – Fase 2 | Macroentrega 3 - Teste do estufim na propagação vegetativa dos materiais em viveiro: Cruzamentos controlados; obtenção sementes das matrizes puras; obtenção sementes dos cruzamentos controlados; produção de mudas das matrizes puras; produção das mudas dos cruzamentos. | 232320.7 | 283947.53 | 218600 | 2025-07-17 | 2026-04-17 |  |  | 1 |  | Não
PUFV-2404.0048 | 2 | Desenvolvimento de genótipos de Corymbia para a indústria florestal – Fase 2 | Macroentrega 2 - Instalação de testes clonais em condições de campo: Operacionalização clonagem individual de progênies. | 232320.7 | 283947.53 | 218600 | 2025-04-16 | 2025-07-16 |  |  | 1 |  | Não
PUFV-2404.0048 | 1 | Desenvolvimento de genótipos de Corymbia para a indústria florestal – Fase 2 | Macroentrega 1 - Instalação de testes de progênies híbridas em condições de campo: Seleção de matrizes puras e clones híbridos; obtenção de pólen; formação de canaletões para a clonagem individual de progênies. | 232320.7 | 283947.53 | 218600 | 2024-04-15 | 2025-04-15 | 2024-04-15 |  | 1 | 18 | Não
PITE-2404.0025 | 4 | MÃO EXTRA - LAVA LOUÇAS | Testes do protótipo em ambiente operacional; elaboração de documentação; testes de sujidade em ambiente operacional com avaliação de desempenho. | 24556.21 | 4733.73 | 9822.49 | 2025-04-04 | 2025-07-03 |  |  | 1 |  | Não
PITE-2404.0025 | 3 | MÃO EXTRA - LAVA LOUÇAS | Implementação dos componentes móveis e fixo; Integração dos sistemas de acionamento e controle de água, calor, sabão e velocidade com o sistema de escovas/bucha giratórias; testes de sujidade em laboratório com avaliação de desempenho de consumo de água e tempo; | 98224.85 | 18934.91 | 39289.94 | 2024-12-04 | 2025-04-03 |  |  | 1 |  | Não
PITE-2404.0025 | 2 | MÃO EXTRA - LAVA LOUÇAS | Projeto dos componentes móveis e fixo; testes em laboratório do sistema para acionamento e controle de água, calor, sabão e potência das escovas/bucha giratórias; teses de funcionamento das escovas giratórias e mecanismos relacionados quando submetidos à umidade, calor e sabão; | 98224.85 | 18934.91 | 39289.94 | 2024-08-04 | 2024-12-03 |  |  | 1 | 37 | Não |  | Agosto/24: Após a macro entrega, as atividades foram traçadas pensando na próxima macro. Com isso, o time da mecânica iniciou o processo de mexer nos projetos conceituais dos dispositivos fixo e móvel, para que se pudesse iniciar o processo de impressão de partes dos dispositivos para testes. Enquanto isso, a equipe de HW começou a testar de forma individual alguns equipamentos que já haviam sido comprados e elaboraram um diagrama de funcionamento do processo como um todo para o dispositivo fixo, a fim de entender todas as variáveis de entrada e saída envolvidas no processo. A equipe de SW seguiu trabalhando no desenvolvimento do aplicativo e ajudou na identificação das entradas e saídas envolvidas no processo.
PITE-2404.0025 | 1 | MÃO EXTRA - LAVA LOUÇAS | Estudo e análise de dispositivos para acionamento e controle de água, calor, sabão e potência das escovas/bucha giratórias; Estudo de materiais utilizados nas escovas giratórias e mecanismos relacionado; Estudo de sistema de acionamento e controle compatíveis com ambiente úmido; | 147337.28 | 178402.37 | 58934.91 | 2024-04-04 | 2024-08-03 | 2024-04-04 | 2024-07-31 | 1 | 100 | Não | 2024-07-31 | Mai/24: A equipe começou a trabalhar efetivamente no inicio de maio e em seguida já se reuniu para alinhar os pontos relacionados a primeira macroentrega. Com isso, foram traçadas as tarefas que devem ser realizadas até o término da M1. Tão logo as tarefas foram definidas, os bolsistas já começaram a trabalhar. As primeiras atividades realizadas consistiram eu uma pesquisa relacionadas a normas de máquinas lava louças ou equipamentos que a compõem e que serão utilizados no projeto e em uma pesquisa mercadológica para a construção de uma matriz SWOT, para que se pudesse verificar o que se tem de mais atual no mercado e quais seus principais pontos positivos e negativos. Além disso, uma reunião com o parceiro foi realizada para apresentar a equipe e também a ideia dos estudos que serão realizados para a elaboração da M1. A partir da reunião com o parceiro foram traçados os próximos passos do projeto e as equipes foram alinhadas e estão trabalhando de forma satisfatória nas tarefas planejadas. Junho/23: A matriz SWOT foi concluída e a partir dela foi construída a matriz funcional para o componente fixo e para o móvel. A partir da finalização da matriz funcional, as equipes iniciaram a construção da matriz morfológica para cada um dos itens levantados na matriz funcional. Além disso, de forma paralela, um levantamente inicial de equipamentos e componentes necessários para o projeto foi realizado para que se pudesse iniciar a aquisição destes materiais. Após todos os estudos realizados, as equipes estão focadas em elaborar desenhos/propostas de projeto para os dois componentes (fixo e móvel). Jullho/24: Alguns desenhos foram elaborados com o intuito de apresentar em uma reunião com o parceiro algumas possibilidades de proejtos conceituais, tanto para o dispositivo fixo quando para o dispositivo móvel. Após reunião realizada com o parceiro algumas alterações nos desenhos foram realizadas e a partir disso a equipe iniciou o processo de escrita do relatório final, uma vez que no final do mês entrega a M1 do projeto. O relatório foi finalizado, juntamente com o material para entregar para o parceiro após a apresentação da macro entrega. Termo de aceite da E1 entregue assinado dia 01/08.
PEDG-2404.0046 | 3 | Dispositivo para pagamentos por aproximação | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 110858.92 | 122748.76 | 11778.53 | 2025-01-01 | 2025-05-31 |  |  | 1 |  | Não
PEDG-2404.0046 | 2 | Dispositivo para pagamentos por aproximação | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa | 110858.91 | 122748.77 | 11778.54 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 2024-09-01 |  | 1 | 27 | Não
PEDG-2404.0046 | 1 | Dispositivo para pagamentos por aproximação | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | 110858.91 | 122748.77 | 11778.54 | 2024-05-01 | 2024-08-31 | 2024-05-01 | 2024-08-31 | 1 | 100 | Não | 2024-09-10
PCIM-2403.0256 | 3 | Infraestrutura BV-Blockchain | 6. Execução e Avaliação Essa etapa tem por objetivo executar testes e avaliar maturidade atingida de modo a realizar uma prova de conceito da tecnologia em ambiente virtual ou simulado. 7. Projeto Preliminar Essa etapa tem por objetivo documentar a arquitetura do sistema desenvolvida e realizar a transferência tecnológica. 8. Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar o Databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | 127153 | 72368 | 30383 | 2025-01-24 | 2025-07-25 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2403.0256 | 2 | Infraestrutura BV-Blockchain | 5. Desenvolvimento Tecnológico Essa etapa tem por objetivo realizar o detalhamento técnico multidisciplinar do projeto, possibilitando a emissão de lista de materiais, documentação construtiva para fabricação, montagem e comissionamento. | 250000 | 175000 | 100000 | 2024-08-07 | 2025-01-23 | 2024-08-07 |  | 1 | 17 | Não
PCIM-2403.0256 | 1 | Infraestrutura BV-Blockchain | 1. Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 2. Projeto Informacional Essa fase tem o objetivo de entender o ciclo de vida da solução a ser desenvolvida, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e da solução. 3. Projeto Conceitual Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para a solução do projeto e identificar gaps tecnológicos. 4. Estudo e Proposição e Tecnologias Essa fase tem como objetivo projetar preliminarmente os subsistemas do projeto e definir a interface entre eles. | 250000 | 175000 | 100000 | 2024-03-26 | 2024-08-06 | 2024-03-26 | 2024-08-06 | 1 | 100 | Não | 2024-08-20
PCIM-2311.0240 | 5 | Petrobrás - Manufatura Aditiva na Indústria de O&G | VII. Etapa de Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. Além da documentação dos resultados a etapa final consistirá na proposição de uma segunda fase de projeto que utilizará a forte base da primeira fase e as atualizações de mercado para propor um escopo para escalonamento das tecnologias ou ampliação do campo de estudos para temas não abordados | 267387.21 | 993783.53 | 75765.3 | 2026-04-17 | 2026-05-15 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2311.0240 | 4 | Petrobrás - Manufatura Aditiva na Indústria de O&G | V. Execução e Avaliação Essa etapa tem por objetivo realizar a aplicação da matriz de substituição a modelos geométricos propostos como prova de conceito e protótipos demonstradores para testes em ambiente laboratorial. Serão produzidos até 20 modelos ( até 10 provas de conceito e até 10 protótipos demonstradores) por manufatura aditiva para testes em ambiente laboratorial. Nessa etapa, os componentes poderão passar pela etapa de reprojeto utilizando conceitos de manufatura aditiva. Análises de otimização topológica, por exemplo, poderão ser aplicadas para melhorar geometrias e dimensões dos componentes de modo a melhorar sua funcionalidade e reduzir o uso de material (e, consequentemente, o peso final). VI. Prototipagem e refinamento - Validação de Funções Críticas Essa fase tem por objetivo a fabricação de protótipos, realização de testes e ajustes no projeto. Nesta etapa serão feitos os testes, dos modelos produzidos, em ambiente relevante/operacional assim como a proposição de fase 2. A aplicação em ambiente relevante/operacional será operada pela equipe da Petrobras podendo ser acompanhada em campo (previsto até 5 dias de acompanhamento) pela equipe do SENAI CIMATEC. Os testes deverão ser monitorados por um período relevante, a ser acordado entre as partes, não ultrapassando 30 (trinta) dias. O conjunto de testes servirá para avaliação da confiabilidade dos componentes. | 148548.45 | 552101.96 | 42091.84 | 2025-06-17 | 2026-04-16 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2311.0240 | 3 | Petrobrás - Manufatura Aditiva na Indústria de O&G | IV. Projeto Preliminar/ Básico - Desenvolvimento de Tecnologias Etapa consistirá na fabricação de corpos de prova por manufatura aditiva, avaliação da qualidade dos materiais após o processamento pelas tecnologias selecionadas, em escala laboratorial. Essa avaliação corresponde à caracterização das propriedades mecânicas, térmicas, tribológicas, de corrosão e tolerâncias dimensionais, podendo envolver análises laboratoriais microestruturais, mecânicas, metrológicas e de degradação. No final desta etapa será proposto uma matriz de equivalência de materiais gerada a partir dos ensaios de caracterização de até 5 condições de material (combinadas entre até 5 materiais e até 3 tecnologias de manufatura aditiva) e dados bibliográficos. | 207967.82 | 772942.71 | 58928.57 | 2024-09-17 | 2025-06-16 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2311.0240 | 2 | Petrobrás - Manufatura Aditiva na Indústria de O&G | III. Projeto Conceitual Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. Será feito o levantamento de propriedades de materiais baseado na literatura e/ou softwares comerciais para a seleção dos materiais mais adequados para atender a todos os requisitos, podendo esses materiais serem de natureza metálica (indicando inadequação da substituição por polímeros) ou polimérica. Com o levantamento de possíveis materiais, serão selecionados os mais promissores (até 05), assim como as respectivas tecnologias de manufatura aditiva para seu processamento (até 03). Nessa etapa, também ocorrerá o mapeamento inventário (até 40 mil SKUs) selecionado para análise digital com foco na manufatura aditiva, assim como a geração dos passaportes digitais de até 20 peças. O mapeamento contará com o serviço da empresa SpareParts3D que através de softwares desenvolvidos pela própria empresa realiza o mapeamento de inventário. Ainda na etapa conceitual, será definido o planejamento dos experimentos para processamento dos materiais por manufatura aditiva em formato de corpos de prova, sempre que possível, normatizados, e execução das provas de conceito em ambiente laboratorial, compostas pelas caracterizações de relevância dos materiais com base nos requisitos definidos na etapa informacional. | 207967.82 | 772942.71 | 58928.57 | 2024-07-15 | 2024-09-16 | 2024-07-15 |  | 1 | 38 | Não
PCIM-2311.0240 | 1 | Petrobrás - Manufatura Aditiva na Indústria de O&G | I. Planejamento Tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. II. Projeto Informacional Tem o objetivo de entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. Serão feitas pesquisas que embasarão o detalhamento do plano de trabalho do projeto sendo definidos e mapeados os requisitos de projeto, como as peças a comporem a amostragem do inventário que será analisada (até 40.000), as peças críticas a comporem os 10 protótipos demonstradores e requisitos que embasarão a criação das 10 provas de conceito (POCs) a serem executadas durante o projeto. Serão levantados os requisitos de aplicação, como propriedades mecânicas, térmicas, tribológicas, de corrosão, tolerâncias dimensionais etc. Ainda nessa etapa, será conduzida uma revisão robusta do estado da arte, como requisitos para aplicações de materiais na indústria de petróleo & gás, maturidade tecnológica de tecnologias de manufatura aditiva para aplicações em escala industrial, materiais certificados e propriedades típicas de materiais processados por essas tecnologias, além de informações necessárias ao mapeamento de estoques. Será feito um mapeamento de infraestrutura necessária envolvendo análise de fornecedores, detalhamento de especificações técnicas relativas a aquisições previstas no projeto. Tal estudo do estado da arte envolve a busca de anterioridade. | 1109161.73 | 4122361.21 | 314285.71 | 2023-11-17 | 2024-07-12 | 2023-11-17 | 2024-07-12 | 1 | 100 | Não | 2024-08-02 | [06/06/24] Data de término da macroentrega replanejada, em alinhamento com o parceiro.
PISP-2403.0014 | 3 | Agregação de valor na cadeia de mandioca oriunda de sistema agroflorestal: subproduto industrial para ração animal e desenvolvimento de novos produtos | ME3 (Macroentrega 3) – Cerveja com mandioca, fermentação controlada, produtividade em agrofloresta e digestibilidade com bovinos Objetivo geral: Será entregue relatório contendo resultados de uso de bagaço de mandioca como adjunto na produção de cerveja, avaliação de fermentação controlada com inoculação de lactobacilos, avaliação da produtividade de mandioca em sistema agroflorestal e resultados de avaliação de digestibilidade in vivo de bagaço de mandioca como matéria-prima para ração de bovinos. Atualização e complementação de revisão bibliográfica e eventual redação de patente(s) Objetivos específicos M3a. Avaliar características físico-químicas e sensoriais de cerveja com bagaço de mandioca. M3b. Avaliar de qualidade de polvilho produzido em ensaios de fermentação controlada com inoculação de lactobacilos; M3c. Avaliar produtividade de mandioca em sistema agroflorestal; M3d. Avaliar digestibilidade in vivo do bagaço de mandioca, como matéria-prima para ração de bovinos. | 144008.83 | 79630.57 | 89423.27 | 2025-04-01 | 2025-10-01 |  |  | 1 |  | Não
PISP-2403.0014 | 2 | Agregação de valor na cadeia de mandioca oriunda de sistema agroflorestal: subproduto industrial para ração animal e desenvolvimento de novos produtos | b) ME2 (Macroentrega 2) – Fibras, secagem de polvilho e digestibilidade com carneiros Objetivo geral: Será entregue relatório contendo caracterização para utilização do bagaço de mandioca como fonte de fibras em alimentos, condições ideais para secagem de polvilho e resultados de avaliação de digestibilidade in vivo de bagaço de mandioca como matéria-prima para ração de carneiros. Atividades iniciais de preparo para a macroentrega 3. Atualização e complementação de revisão bibliográfica. Objetivos específicos M2a. Caracterizar o bagaço de mandioca, com relação a composição centesimal e perfil de fibras; aplicar processo de extração e/ou purificação, se necessário, conforme os resultados obtidos; M2b. Avaliar condições para otimização de secagem de polvilho; M2c. Avaliar digestibilidade in vivo do bagaço de mandioca, como matéria-prima para ração de carneiros. | 139625.3 | 74484.69 | 89423.27 | 2024-10-01 | 2025-04-01 |  |  | 1 |  | Não
PISP-2403.0014 | 1 | Agregação de valor na cadeia de mandioca oriunda de sistema agroflorestal: subproduto industrial para ração animal e desenvolvimento de novos produtos | ME1 (Macroentrega 1) – Tapioca, casquinha de sorvete e digestibilidade in vitro Objetivo geral: Será entregue relatório contendo formulações e processo para massa de tapioca, casquinha de sorvete e resultados de avaliação de digestibilidade in vitro do bagaço de mandioca advindo da produção de polvilho. Atividades iniciais de preparo para as macroentregas 2 e 3. Atualização e complementação de revisão bibliográfica. Objetivos específicos M1a. Testar formulações para massa de tapioca a partir de fécula, polvilho e bagaço de mandioca com aditivos nutricional e conservadores com avaliação de qualidade microbiológica. M1b. Desenvolver formulação e processo para fabricação de casquinha de sorvete a partir de mandioca. M1c. Avaliar digestibilidade in vitro do bagaço de mandioca, como matéria-prima para nutrição animal. | 118393.87 | 62392.83 | 76591.29 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 2024-04-01 | 2024-09-23 | 1 | 100 | Não | 2024-09-23
PISP-2311.0012 | 3 | Determinação de parâmetros para a secagem de matérias-primas provenientes de sistema agroflorestal visando obtenção de farinhas panificáveis isentas de glúten e desenvolvimento de pão francês sem glúten e vegano | ME3 (Macroentrega 3) – Mix para pão tipo francês com maior valor nutricional e livre de alergênicos. Objetivo geral: Produzir um mix para pão tipo francês com maior valor nutricional e livre de produtos de origem animal, utilizando 1 farinha de mandioca e 1 farinha de banana (com melhor desempenho na etapa 2) e enriquecido com pelo menos um dos frutos amazônicos. Realizar testes de qualidade do mix e do pão produzido. Fazer análise de custos de produção do mix para produzir pão tipo francês sem glúten. Objetivos específicos M3a. Testes com 1 farinha de mandioca e 1 farinha de banana (com melhor desempenho na etapa 2: avaliação do aspecto visual e volume dos pães.; M3b. Testes com os frutos amazônicos: avaliação do aspecto visual e volume dos pães; M3c. Análises reológicas do mix obtido; M3d. Formulação do mix e fluxograma do processo de elaboração do pão. M3e. Comparação com a tabela nutricional de pães produtos similares disponíveis no mercado. M3f. Análise de custo da produção do mix para pão. | 69793.78 | 58621.78 | 71810.91 | 2025-02-03 | 2025-08-04 |  |  | 1 |  | Não
PISP-2311.0012 | 2 | Determinação de parâmetros para a secagem de matérias-primas provenientes de sistema agroflorestal visando obtenção de farinhas panificáveis isentas de glúten e desenvolvimento de pão francês sem glúten e vegano | ME2 (Macroentrega 2) – Análises das farinhas: composição, reologia e custos para sua obtenção. Objetivo geral: Realizar as análises de composição, microbiológicas e reológicas das farinhas obtidas na ME1 e das demais produzidas nessa macroentrega. Análise dos custos para sua obtenção para obtenção das farinhas de mandioca e de banana verde. Obtenção de farinha de outros 3 tipos de mandioca e 2 variedades de banana, obtidas de culturas agroflorestais e fornecidas pela empresa. Objetivos específicos M2a. Obtenção de farinhas a partir de 3 tipos de mandiocas: uma de 12 meses, uma de 18, alto amido e uma de baixo amido; M2b. Obtenção de farinhas a partir de 2 variedades de banana: Terra- Maranhão; Pacovan; M2c. Determinação de: teor de proteína; carboidratos; cinzas insolúveis; açúcares redutores e açúcares totais; amido resistente; lipídios; índice de absorção de água; índice de solubilidade; metais pesados; compostos cianogênicos de todas as farinhas produzidas; M2d. Análises reológicas das farinhas; M2e. Determinação da qualidade tecnológica conforme etapa1 | 117149.52 | 59963.61 | 31478.14 | 2024-08-02 | 2025-02-03 | 2024-08-26 |  | 1 |  | Não
PISP-2311.0012 | 1 | Determinação de parâmetros para a secagem de matérias-primas provenientes de sistema agroflorestal visando obtenção de farinhas panificáveis isentas de glúten e desenvolvimento de pão francês sem glúten e vegano | ME1 (Macroentrega 1) – Processo de secagem da farinha de mandioca panificável e da farinha de banana verde. Objetivo geral: Determinar o melhor método de secagem de farinhas panificáveis e estabelecer os melhores parâmetros do processo de secagem, utilizando como matérias-primas: 1 variedade de mandioca em 1 época de colheita (a mesma utilizada na farinha cedida pela empresa) 1 variedade de banana com 1 época de colheita (ambas provenientes de agricultura agroflorestal), fornecidas pela da empresa parceira. Objetivos específicos M1a. Determinação de variáveis e limites envolvidos na secagem das farinhas; M1b. Elaboração de fluxogramas e PCCs; M1c. Avaliação da qualidade tecnológica da farinha de mandioca a partir de análises visuais (características da crosta, miolo..) e determinação do volume dos produtos (pão ou bolo com formulação básica) elaborado com (i) farinhas obtidas no IFSP; (ii) farinha cedida pela empresa; (iii) 2 principais farinhas de mandioca presentes no mercado; M1d. Avaliação dos padrões microbiológicos e de qualidade previstos em legislação; M1e. Determinação de granulometria e rendimento. | 95000 | 67888.89 | 59811.71 | 2024-02-01 | 2024-08-01 | 2024-02-01 | 2024-08-20 | 1 | 100 | Não | 2024-08-20
PEIA-2403.0080 | 3 | Algoritmos Inteligentes para Manutenção Preventiva de Veículos de Transporte Público | Organização, padronização e interface mínima de uso | 32447.91 | 44279.21 | 36000 | 2025-04-01 | 2025-06-30 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2403.0080 | 2 | Algoritmos Inteligentes para Manutenção Preventiva de Veículos de Transporte Público | Implementação e avaliação de novas abordagens direcionadas pelas especificidades do contexto da aplicação | 75711.76 | 103318.13 | 36000 | 2024-11-01 | 2025-03-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2403.0080 | 1 | Algoritmos Inteligentes para Manutenção Preventiva de Veículos de Transporte Público | Engenharia e implementação de algoritmos de análise exploratória de dados | 54079.83 | 73798.66 | 36000 | 2024-04-01 | 2024-10-31 |  |  | 1 |  | Não |  | Alterado data de término: versão planejamento 2 (motivo: empresa não disponibilizou os dados)
PEIA-2403.0079 | 3 | Inteligência Artificial na Identificação de Marcas em Bovinos | Implementação de algoritmos para identificação de marcações em gado bovino | 211419.61 | 143333.34 | 95076 | 2025-05-01 | 2025-10-23 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2403.0079 | 2 | Inteligência Artificial na Identificação de Marcas em Bovinos | Análise de Dados | 211419.59 | 143333.33 | 95076 | 2024-11-01 | 2025-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2403.0079 | 1 | Inteligência Artificial na Identificação de Marcas em Bovinos | Levantamento dos requisitos | 211419.59 | 143333.33 | 95076 | 2024-04-01 | 2024-10-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2403.0078 | 4 | Algoritmos inteligentes para apoio ao monitoramento remoto de saúde mental | Versão final de modelos preditivos e de interface de visualização de dados e interpretabilidade dos resultados | 125822.23 | 42222.23 | 94050 | 2025-06-01 | 2025-09-30 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2403.0078 | 3 | Algoritmos inteligentes para apoio ao monitoramento remoto de saúde mental | Evolução de modelos preditivos e criação de uma interface de visualização de dados e interpretabilidade dos resultados | 125822.22 | 42222.22 | 94050 | 2025-02-01 | 2025-05-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2403.0078 | 2 | Algoritmos inteligentes para apoio ao monitoramento remoto de saúde mental | Criação de modelos preditivos | 125822.22 | 42222.22 | 94050 | 2024-10-01 | 2025-01-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2403.0078 | 1 | Algoritmos inteligentes para apoio ao monitoramento remoto de saúde mental | Engenharia e análise de dados | 188733.33 | 63333.33 | 94050 | 2024-04-01 | 2024-09-30 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2403.0077 | 3 | Algoritmos inteligentes para sintetização e conversão de vozes | Solução de tradução de fala para locutores desconhecidos | 460842.68 | 216666.68 | 244176 | 2025-04-01 | 2025-09-30 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2403.0077 | 2 | Algoritmos inteligentes para sintetização e conversão de vozes | Solução de tradução de fala com transferência de timbre e prosódia para falas espontâneas | 460842.66 | 216666.66 | 244176 | 2024-10-01 | 2025-03-30 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2403.0077 | 1 | Algoritmos inteligentes para sintetização e conversão de vozes | Solução de tradução de fala com transferência de timbre para falas preparadas | 460842.66 | 216666.66 | 244176 | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 2024-04-01 | 2024-09-23 | 1 | 33 | Não | 2024-09-23
PEIA-2403.0076 | 3 | Ferramenta prescritiva de apoio à tomada de decisão para otimização operacional de processos industriais | Criação de interface de visualização de dados e para a interpretabilidade dos resultados | 300727 | 167125 | 114516 | 2025-02-01 | 2025-08-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2403.0076 | 2 | Ferramenta prescritiva de apoio à tomada de decisão para otimização operacional de processos industriais | Criação de modelos prescritivos | 214805 | 119375 | 114516 | 2024-09-01 | 2025-01-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2403.0076 | 1 | Ferramenta prescritiva de apoio à tomada de decisão para otimização operacional de processos industriais | Engenharia e análise de dados | 257766 | 143250 | 114516 | 2024-03-06 | 2024-08-31 | 2024-03-06 | 2024-09-30 | 1 | 33 | Não | 2024-10-01
PCIM-2311.0233 | 3 | TRL9 Lab - Sinterização de aços contendo grafeno | 3.1. Execução e Avaliação Essa fase tem por objetivo a caracterização dos materiais fabricados em escala laboratorial, e fará parte da Macroentrega 03. 3.2. Etapa de Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar o databook do projeto, apresentação dos resultados, levantar lições aprendidas e elaborar prestação de contas à instituição de fomento. Fará parte da Macroentrega 03. | 146666.68 | 0 | 0 | 2024-12-09 | 2025-03-21 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2311.0233 | 2 | TRL9 Lab - Sinterização de aços contendo grafeno | 2.1. Desenvolvimento da Tecnologia Essa fase tem como objetivo a fabricação dos CDPs para posterior caracterização, e fará parte da Macroentrega 02. | 219166.64 | 0 | 0 | 2024-08-08 | 2024-12-06 | 2024-08-09 |  | 1 | 31 | Não
PCIM-2311.0233 | 1 | TRL9 Lab - Sinterização de aços contendo grafeno | 1.1. Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto e fará parte da Macroentrega 01. 1.2. Projeto Informacional Essa fase tem o objetivo de entender o estado da arte no que diz respeito à fabricação, aplicabilidade e propriedades de compósitos de aço reforçados com grafeno, e fará parte da Macroentrega 01. 1.3. Projeto Conceitual Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de fabricação dos aços contendo grafeno e estabelecer o planejamento experimental, e fará parte da Macroentrega 01. | 134166.68 | 0 | 0 | 2024-04-08 | 2024-08-08 | 2024-04-08 | 2024-08-08 | 1 | 100 | Não | 2024-08-28
PEIA-2403.0075 | 4 | Inteligência Artificial aplicada na criação automática de sites para pequenas e médias empresas | Implementação da solução em ambiente de homologação | 55507.71 | 35833.35 | 36450 | 2025-06-01 | 2025-08-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2403.0075 | 3 | Inteligência Artificial aplicada na criação automática de sites para pequenas e médias empresas | Integração com bases de dados externas para otimizar os modelos de linguagem e testes com usuários reais | 92512.81 | 59722.22 | 36450 | 2025-01-01 | 2025-05-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2403.0075 | 2 | Inteligência Artificial aplicada na criação automática de sites para pequenas e médias empresas | Definição do conjunto de dados, criação de modelos de prompts e construção de casos de referências e possíveis variações (8 meses). | 148020.51 | 95555.55 | 36450 | 2024-05-01 | 2024-12-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2403.0075 | 1 | Inteligência Artificial aplicada na criação automática de sites para pequenas e médias empresas | Setup, formação da equipe e identificação das necessidades e limitações técnicas (2 meses) | 37005.12 | 23888.88 | 36450 | 2024-03-06 | 2024-04-30 | 2024-03-06 | 2024-04-26 | 1 | 20 | Não | 2024-04-26
PEIA-2403.0074 | 3 | Inteligência Artificial Aplicada na Estimativa de Custos e Esforços em Gerenciamento de Projetos | Levantamento dos algoritmos de aprendizado de reforço e desenvolvimento do protótipo | 106692.31 | 68333.34 | 47250 | 2025-01-01 | 2025-05-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2403.0074 | 2 | Inteligência Artificial Aplicada na Estimativa de Custos e Esforços em Gerenciamento de Projetos | Levantamento dos algoritmos de aprendizado de reforço e desenvolvimento do protótipo | 170707.69 | 109333.33 | 47250 | 2024-05-01 | 2024-12-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2403.0074 | 1 | Inteligência Artificial Aplicada na Estimativa de Custos e Esforços em Gerenciamento de Projetos | Instalação do projeto, identificação das necessidades e limitações técnicas | 42676.92 | 27333.33 | 47250 | 2024-03-06 | 2024-04-30 | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 1 | 20 | Não | 2024-05-27
PEIA-2403.0073 | 4 | Aprimoramento da Gestão de Riscos e Ocorrências com Inteligência Artificial: Potencializando o módulo Políticas da Qualidade do Software EPA | Módulo de recomendação de tratativas (5 meses) | 122684.08 | 83333.35 | 49500 | 2025-04-01 | 2025-08-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2403.0073 | 3 | Aprimoramento da Gestão de Riscos e Ocorrências com Inteligência Artificial: Potencializando o módulo Políticas da Qualidade do Software EPA | Módulo de análise de causa e planos de ação (4 meses) | 98147.25 | 66666.66 | 49500 | 2024-12-01 | 2025-03-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2403.0073 | 2 | Aprimoramento da Gestão de Riscos e Ocorrências com Inteligência Artificial: Potencializando o módulo Políticas da Qualidade do Software EPA | Desenvolvimento do Módulo de identificação automática de padrões associados a riscos e ocorrências (5 meses). | 122684.06 | 83333.33 | 49500 | 2024-07-01 | 2024-11-30 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2403.0073 | 1 | Aprimoramento da Gestão de Riscos e Ocorrências com Inteligência Artificial: Potencializando o módulo Políticas da Qualidade do Software EPA | Setup do projeto; formação da equipe, engenharia e análise de dados da empresa (4 meses) | 98147.25 | 66666.66 | 49500 | 2024-03-04 | 2024-06-30 | 2024-03-04 | 2024-06-27 | 1 | 25 | Não | 2024-06-27
PCIM-2401.0250 | 3 | Dispositivo Hemostático | 5. Projeto Detalhado e Prototipagem Essa etapa tem por objetivo realizar o detalhamento técnico multidisciplinar do projeto, possibilitando aemissão de lista de materiais, documentação construtiva para fabricação, montagem e comissionamento. Além disso, nessa fase, deverá ser construído o protótipo que passará pela validação da capacidade de estanqueidade em ambiente laboratorial. 6. Etapa de Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | 0 | 0 | 0 | 2024-11-01 | 2025-01-24 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2401.0250 | 2 | Dispositivo Hemostático | 4. Projeto Preliminar / Básico Essa fase tem como objetivo projetar preliminarmente os subsistemas do projeto e definir a interface entre eles. | 0 | 0 | 0 | 2024-07-08 | 2024-10-31 | 2024-07-08 |  | 1 | 45 | Não
PCIM-2401.0250 | 1 | Dispositivo Hemostático | 1. Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. Iniciada pela mobilização da equipe em uma reunião de abertura, deve culminar na criação do Plano de Gestão do Projeto, o qual contém detalhes sobre o cronograma de atividades, planos de comunicação interna e externa, e o plano de riscos previstos ao projeto. 2. Projeto Informacional Essa etapa visa o levantamento das informações relevantes ao desenvolvimento do projeto, tendo como objetivo a análise detalhada dos requisitos. 3. Projeto Conceitual Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. | 526357 | 229643 | 296925 | 2024-04-01 | 2024-07-05 | 2024-04-01 | 2024-07-05 | 1 | 100 | Não | 2024-07-12 | [09/07/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PEIA-2402.0072 | 5 | Algoritmos inteligentes para coleta e análise ativa de dados para cuidados em ambientes corporativos | testes e melhorias do agente conversacional de recomendação | 64403.95 | 41666.69 | 34100 | 2025-06-01 | 2025-08-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2402.0072 | 4 | Algoritmos inteligentes para coleta e análise ativa de dados para cuidados em ambientes corporativos | desenvolvimento do agente conversacional de recomendação | 64403.91 | 41666.66 | 34100 | 2025-03-01 | 2025-05-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2402.0072 | 3 | Algoritmos inteligentes para coleta e análise ativa de dados para cuidados em ambientes corporativos | testes e melhorias do fluxo do agente conversacional de escuta ativa; análise e definição do fluxo do agente conversacional de recomendação | 85871.88 | 55555.55 | 34100 | 2024-11-01 | 2025-02-28 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2402.0072 | 2 | Algoritmos inteligentes para coleta e análise ativa de dados para cuidados em ambientes corporativos | desenvolvimento dos prompts de conversa individual; análise e definição do fluxo do agente conversacional de recomendação; desenvolvimento de front-end | 85871.88 | 55555.55 | 34100 | 2024-07-01 | 2024-10-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2402.0072 | 1 | Algoritmos inteligentes para coleta e análise ativa de dados para cuidados em ambientes corporativos | revisão da literatura; análise dos dados da empresa; análise e definição do fluxo do agente conversacional de escuta ativa | 85871.88 | 55555.55 | 34100 | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 1 | 20 | Não | 2024-06-30
PCIM-2403.0257 | 3 | GX Tecnologia - Detector de Jammer | 6. Projeto Detalhado Essa etapa tem por objetivo realizar o detalhamento técnico multidisciplinar do projeto, possibilitando a emissão de lista de materiais, documentação construtiva para fabricação, montagem e comissionamento. 7. Execução Essa fase tem por objetivo a fabricação de protótipos, realização de testes e ajustes no projeto. 8. Etapa de Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | 56914.42 | 34331.13 | 22811.39 | 2024-10-08 | 2025-03-07 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2403.0257 | 2 | GX Tecnologia - Detector de Jammer | 4. Planejamento da POC Essa fase tem como objetivo projetar preliminarmente os sub-sistemas do projeto e definir a interface entre eles. 5. Execução da POC Essa fase tem como objetivo projetar preliminarmente os sub-sistemas do projeto e definir a interface entre eles. | 135914.85 | 81984.71 | 54474.89 | 2024-06-26 | 2024-10-07 | 2024-06-26 |  | 1 | 85 | Não
PCIM-2403.0257 | 1 | GX Tecnologia - Detector de Jammer | 1. Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 2. Projeto Informacional Essa fase tem o objetivo de entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. 3. Projeto Conceitual Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. | 126296.58 | 76182.91 | 50619.87 | 2024-04-08 | 2024-06-25 | 2024-04-08 | 2024-06-25 | 1 | 100 | Não | 2024-06-27 | [03/07/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PEIA-2401.0071 | 5 | Modelos de Linguagem para Assistência Jurídica | Implantação em ambiente relevante de versão final com testes de validação | 158740.68 | 107777.78 | 64104.84 | 2025-04-01 | 2025-07-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2401.0071 | 4 | Modelos de Linguagem para Assistência Jurídica | Provas de conceito com modelo generativo a partir de estudos de caso de geração de documentos | 198425.75 | 134722.23 | 64104.84 | 2024-11-01 | 2025-03-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2401.0071 | 3 | Modelos de Linguagem para Assistência Jurídica | Provas de conceito com modelo generativo a partir de dados estruturados | 119055.45 | 80833.33 | 64104.84 | 2024-08-01 | 2024-10-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2401.0071 | 2 | Modelos de Linguagem para Assistência Jurídica | Criação de template de respostas com engenharia de prompts em três estudos de caso com dados estruturados | 119055.45 | 80833.33 | 64104.84 | 2024-06-01 | 2024-07-31 | 2024-06-01 | 2024-07-31 | 1 | 34 | Não | 2024-08-19
PEIA-2401.0071 | 1 | Modelos de Linguagem para Assistência Jurídica | Detecção de intenção | 119055.45 | 80833.33 | 64104.84 | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 2024-02-01 | 2024-05-29 | 1 | 17 | Não | 2024-05-29
PEIA-2401.0070 | 5 | Engajamento nos Cuidados de Saúde por meio de Gamificação e Inteligência Artificial | Avaliação da Gamificação no Aplicativo de Treino | 384674.55 | 396000 | 205670.4 | 2026-02-01 | 2026-07-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2401.0070 | 4 | Engajamento nos Cuidados de Saúde por meio de Gamificação e Inteligência Artificial | - Sistema de Recomendação de Desafios por Personas - Aprimoramento do Design do Aplicativo de Treino - Avaliação da Gamificação no Aplicativo de Treino | 384674.51 | 396000 | 205670.4 | 2025-08-01 | 2026-01-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2401.0070 | 3 | Engajamento nos Cuidados de Saúde por meio de Gamificação e Inteligência Artificial | Modelo de Aprendizado de Máquina para Classificar Personas Propostas de Design do Aplicativo de Treino | 384674.51 | 396000 | 205670.4 | 2025-02-01 | 2025-07-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2401.0070 | 2 | Engajamento nos Cuidados de Saúde por meio de Gamificação e Inteligência Artificial | Painel de Gestão | 384674.51 | 396000 | 205670.4 | 2024-08-01 | 2025-01-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2401.0070 | 1 | Engajamento nos Cuidados de Saúde por meio de Gamificação e Inteligência Artificial | Acesso e Organização da Base de Dados disponível | 366000 | 396000 | 205670.4 | 2024-02-01 | 2024-07-31 | 2024-02-01 | 2024-07-31 | 1 | 20 | Não | 2024-07-31
PEIA-2401.0069 | 5 | Assistente inteligente com interface de linguagem natural para recomendação de ações na produção agrícola | Testes e Validação (TRL 7) | 187482.7 | 135415 | 72960 | 2025-09-01 | 2026-01-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2401.0069 | 4 | Assistente inteligente com interface de linguagem natural para recomendação de ações na produção agrícola | Interface voz (TRL 5) | 112489.62 | 108332 | 72960 | 2025-05-01 | 2025-08-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2401.0069 | 3 | Assistente inteligente com interface de linguagem natural para recomendação de ações na produção agrícola | Engenharia de prompts (TRL 5) | 262475.78 | 189581 | 72960 | 2024-10-01 | 2025-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2401.0069 | 2 | Assistente inteligente com interface de linguagem natural para recomendação de ações na produção agrícola | Criação da API de Integração e prompts (TRL 4) | 187482.7 | 135415 | 72960 | 2024-05-01 | 2024-09-30 | 2024-05-01 | 2024-09-26 | 1 | 33 | Não | 2024-09-27
PEIA-2401.0069 | 1 | Assistente inteligente com interface de linguagem natural para recomendação de ações na produção agrícola | Levantamento de requisitos (TRL 3) | 112489.62 | 81257 | 72960 | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 2024-02-01 | 2024-05-02 | 1 | 12 | Não | 2024-05-03
PCEE-2403.0261 | 3 | CLP - Security Attestation (SSIP - Secure and Scalable Identity Provisioning) | ME03: Demonstrador, vídeos e documentação. | 35759.98 | 64217.66 | 15799.47 | 2024-10-01 | 2024-12-31 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-2403.0261 | 2 | CLP - Security Attestation (SSIP - Secure and Scalable Identity Provisioning) | ME02: Primeira versão do plugin para Intel TDX Segunda versão do plugin de federação e do verificador de vulnerabilidades. | 66283.17 | 136536.92 | 15799.48 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 2024-07-01 |  | 1 | 93 | Não
PCEE-2403.0261 | 1 | CLP - Security Attestation (SSIP - Secure and Scalable Identity Provisioning) | ME01: Nova versão do plugin para AMD SEV-SNP Primeira versão do plugin de federação e do verificador de vulnerabilidades. | 95567.97 | 153605.72 | 15799.48 | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 1 | 100 | Não | 2024-08-09
PSEN-2401.0048 | 3 | SEFFS | Eletrônica e invólucro desenvolvidos (TRL6), com ensaios em ambiente relevante. | 180000 | 122400 | 57600 | 2025-02-08 | 2025-05-17 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2401.0048 | 2 | SEFFS | Protótipo da eletrônica testado em ambiente controlado. | 148750 | 101150 | 47600 | 2024-09-28 | 2025-02-07 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2401.0048 | 1 | SEFFS | Levantamento de requisitos e avaliação de rotas tecnológicas. | 148750 | 101150 | 47600 | 2024-05-22 | 2024-09-27 |  |  | 1 |  | Não
PIFC-2404.0120 | 4 | SISTEMA DE GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE DEVOLUTIVAS E PDIS EM AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO DE RECURSOS HUMANOS | Transferência de Tecnologia - Documentação - Transferência tecnológica | 57000 | 61698.01 | 92683.83 | 2025-02-01 | 2025-08-04 |  |  | 1 |  | Não
PIFC-2404.0120 | 3 | SISTEMA DE GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE DEVOLUTIVAS E PDIS EM AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO DE RECURSOS HUMANOS | Integração e Testes - Integração da devolutiva e do PDI na API - Testes automatizados | 78000 | 82264 | 61789.21 | 2024-10-01 | 2025-01-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFC-2404.0120 | 2 | SISTEMA DE GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE DEVOLUTIVAS E PDIS EM AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO DE RECURSOS HUMANOS | Protótipos - Protótipo de devolutiva - Protótipo de PDI - Protótipo de API | 58500 | 68750.09 | 46341.91 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 2024-07-01 |  | 1 | 33 | Não
PIFC-2404.0120 | 1 | SISTEMA DE GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE DEVOLUTIVAS E PDIS EM AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO DE RECURSOS HUMANOS | Requisitos e Prompts - Especificação de requisitos - Prova de conceito de prompt de devolutiva - Prova de conceito de prompt de PDI | 53000 | 44454.56 | 46341.91 | 2024-04-04 | 2024-06-30 | 2024-04-04 | 2024-06-30 | 1 | 100 | Não | 2024-07-17
PSEN-2403.0049 | 4 | Qualidade Preditiva | Envio dos dados coletados em pdf ou tabelas excel. Envio do modelo treinado com novos dados. Análise de desempenho da predição. Otimização dos modelos de predição com novos dados de produção coletados com o procedimento proposto. | 97500 | 136300 | 58000 | 2025-04-05 | 2025-10-15 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2403.0049 | 3 | Qualidade Preditiva | Relatório dos resultados comparativos entre o método proposto com o atual. | 193050 | 274950 | 117000 | 2024-11-21 | 2025-04-04 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2403.0049 | 2 | Qualidade Preditiva | Relatório dos resultados dos ensaios laboratoriais da incerteza de medição. Apresentação do algoritmo de predição. | 160875 | 229125 | 97500 | 2024-07-17 | 2024-11-20 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2403.0049 | 1 | Qualidade Preditiva | Criação de um dataset para análise exploratória. Especificação técnica dos requisitos do projeto. Especificação do plano dos ensaios das incertezas de medição. | 160875 | 229125 | 98500 | 2024-04-12 | 2024-07-16 | 2024-04-12 | 2024-07-18 | 1 | 100 | Não | 2024-07-18
PFSP-2403.0027 | 4 | Desenvolvimento de formulação de polímero biodegradável para a produção de embalagens sustentáveis | Recobrimento do papel com o biopolímero por laminação - Ao final da meta 4 serão entregues as formulações, os resultados dos papéis com os recobrimentos por laminação nas melhores condições e as caracterizações conforme item 4.2. | 90907.11 | 0 | 53289.89 | 2025-02-01 | 2025-06-12 |  |  | 1 |  | Não
PFSP-2403.0027 | 3 | Desenvolvimento de formulação de polímero biodegradável para a produção de embalagens sustentáveis | Produção e caracterização de filmes do biopolímero - Ao final da meta 3 serão entregues os filmes obtidos nas melhores condições de processamento e as caracterizações conforme itens 3.3 e 3.5. | 90907.11 | 0 | 53289.88 | 2024-10-01 | 2025-01-31 |  |  | 1 |  | Não
PFSP-2403.0027 | 2 | Desenvolvimento de formulação de polímero biodegradável para a produção de embalagens sustentáveis | Recobrimento do papel com o biopolímero por via úmida - Ao final da meta 2 serão entregues as formulações e os papéis com os recobrimentos nas melhores condições e os resultados de caracterização dos filmes conforme item 2.6. | 90907.11 | 0 | 53289.88 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 2024-06-07 |  | 1 | 23 | Não
PFSP-2403.0027 | 1 | Desenvolvimento de formulação de polímero biodegradável para a produção de embalagens sustentáveis | Início do projeto e caracterização da matéria prima - Ao final da meta 1 será entregue uma revisão da literatura, resultados da caracterização da amostra de polímero enviada pela empresa e dos ensaios preliminares. | 90907.11 | 152342.77 | 53289.88 | 2024-03-12 | 2024-05-31 | 2024-03-12 | 2024-06-07 | 1 | 100 | Não | 2024-06-07
PFSP-2403.0026 | 4 | Desenvolvimento e otimização do processo de obtenção de nanopartículas de óxido de zinco (ZnO) a partir de compostos do segmento metalúrgico | Validação/aplicação do produto obtido em escala piloto - Ao final da meta 4 serão entregues os resultados das validações de potenciais aplicações comerciais (tintas e fotocatálise) para o material desenvolvido. Também será entregue o relatório final contendo as conclusões, o processo e as recomendações. | 50000 | 0 | 51490.89 | 2025-03-01 | 2025-06-06 |  |  | 1 |  | Não
PFSP-2403.0026 | 3 | Desenvolvimento e otimização do processo de obtenção de nanopartículas de óxido de zinco (ZnO) a partir de compostos do segmento metalúrgico | Otimização do processo de obtenção das nanopartículas e caracterização do material - Ao final da meta 3 serão entregues os resultados da validação do processo em escala piloto, os resultados obtidos na caracterização do produto obtido, a metodologia com a formulação e o fluxograma do processo/desenho. | 50000 | 80000 | 51490.89 | 2024-11-01 | 2025-02-28 |  |  | 1 |  | Não
PFSP-2403.0026 | 2 | Desenvolvimento e otimização do processo de obtenção de nanopartículas de óxido de zinco (ZnO) a partir de compostos do segmento metalúrgico | Estudo das variáveis de processo e o estabelecimento de protocolos para a produção das nanopartículas de ZnO em escala piloto - Ao final da meta 2 será entregue o procedimento padrão para a operação da planta piloto e obtenção das nanopartículas de ZnO, incluindo o efeito das variáveis de processo e os resultados obtidos da caracterização das nanopartículas. | 60000 | 80000 | 51490.89 | 2024-07-01 | 2024-10-31 | 2024-06-17 |  | 1 | 44 | Não
PFSP-2403.0026 | 1 | Desenvolvimento e otimização do processo de obtenção de nanopartículas de óxido de zinco (ZnO) a partir de compostos do segmento metalúrgico | Início das atividades do projeto, reunião inicial com a equipe, solicitação dos orçamentos, pesquisa bibliográfica detalhada. Ao final da meta 1 foram realizadas as seguintes entregas: coleta e avaliação da composição dos materiais sólidos e líquido provenientes da empresa, capacitação da equipe do projeto, projeto da planta piloto, resultados preliminares de escalonamento e detalhamento do processo. A reprodução do processo em escala de 0,5 L foi realizada com pequenos ajustes, necessitando de reprodução antes de seguir para o processo de 5 L. | 72469.2 | 103266.33 | 51490.89 | 2024-03-06 | 2024-06-30 | 2024-03-06 | 2024-06-15 | 1 | 100 | Não | 2024-07-03 | O documento de aceitação foi assinado no dia 03/07 em função das férias do coordenador do projeto na empresa. A reunião de apresentação da macroentrega 1 foi realizada dentro do prazo, porém, em função das férias da pessoa na empresa foi assinada dia 03/07.
PELE-2402.0047 | 3 | Desenvolvimento e avaliação operacional de um conjunto de célula a combustível do tipo PEM acoplado em um sistema de armazenamento de hidrogênio com um compósito de LaNi5/carbono/polímero | Avaliação operacional do conjunto de células a combustível acoplado ao sistema de armazenamento de H2 | 30000 | 39428.57 | 20820 | 2025-06-01 | 2025-11-15 |  |  | 1 |  | Não
PELE-2402.0047 | 2 | Desenvolvimento e avaliação operacional de um conjunto de célula a combustível do tipo PEM acoplado em um sistema de armazenamento de hidrogênio com um compósito de LaNi5/carbono/polímero | Desenvolvimento do vaso de baixa pressão com o material LaNi5/Carbono/Polímero e avaliação do processo de adsorção/dessorção de hidrogênio | 112100.28 | 50758.57 | 29210 | 2024-12-01 | 2025-05-31 |  |  | 1 |  | Não
PELE-2402.0047 | 1 | Desenvolvimento e avaliação operacional de um conjunto de célula a combustível do tipo PEM acoplado em um sistema de armazenamento de hidrogênio com um compósito de LaNi5/carbono/polímero | Desenvolvimento e otimização do processo da formulação LaNi5/carbono/Polímero | 107899.72 | 59812.86 | 49970 | 2024-02-15 | 2024-11-30 | 2024-02-15 |  | 1 | 70 | Não
PCTN-2403.0001 | 4 | Processo de síntese de grafeno suportado em escória granulada de alto-forno utilizando PET como fonte de carbono e sua aplicação em compósitos cimentícios | Relatório Técnico Final: desempenho dos concretos produzidos com escória nanoestruturada. | 208419 | 208419 | 172615.78 | 2026-04-23 | 2027-04-20 |  |  | 1 |  | Não
PCTN-2403.0001 | 3 | Processo de síntese de grafeno suportado em escória granulada de alto-forno utilizando PET como fonte de carbono e sua aplicação em compósitos cimentícios | Relatório Técnico Parcial 3: caracterização das argamassas produzidas com escória nanoestruturada. | 254655.5 | 254655.5 | 172615.79 | 2025-04-23 | 2026-04-22 |  |  | 1 |  | Não
PCTN-2403.0001 | 2 | Processo de síntese de grafeno suportado em escória granulada de alto-forno utilizando PET como fonte de carbono e sua aplicação em compósitos cimentícios | Relatório Técnico Parcial 2: caracterização da escória nanoestruturada e das pastas de cimento com ela produzidas. | 153564.5 | 153564.5 | 172615.78 | 2024-07-23 | 2025-04-22 | 2024-07-23 |  | 1 | 17 | Não
PCTN-2403.0001 | 1 | Processo de síntese de grafeno suportado em escória granulada de alto-forno utilizando PET como fonte de carbono e sua aplicação em compósitos cimentícios | Relatório Técnico Parcial 1: revisão bibliográfica e caracterização da escória fornecida. | 73960.5 | 73960.5 | 172752.15 | 2024-04-22 | 2024-07-22 | 2024-04-22 | 2024-07-18 | 1 | 100 | Não | 2024-07-18
PIND-2304.0022 | 5 | Smart Testware | Agrupamento de casos de testes, complexidade de testes e integração da solução. | 512965.46 | 1130570.01 | 66349.39 | 2024-10-01 | 2025-03-31 |  |  | 1 |  | Não
PIND-2304.0022 | 4 | Smart Testware | Melhoria e validação do padrão de escrita, fluxo de execução e criação automática de Labels. | 512965.47 | 1130570.02 | 66349.4 | 2024-04-01 | 2024-09-30 |  |  | 1 |  | Não
PCES-2312.0032 | 4 | IIot e IA aplicadas em ações de eficiência e manutenção de processos críticos | The fourth deliverable is related to Decorators and it’s called Decorators AI. This deliverable goal is to provide AI models and algorithms to predict Decorators spoilage rates and its root cause, as well the best moment for changing label and/or cleaning the Ink system of Decorators. This deliverable will be encapsulated in a software module, that is called Deco Module 1.0. | 158523.95 | 317239.3 | 0 | 2024-07-01 | 2024-12-31 |  |  | 1 |  | Não
PCES-2312.0032 | 3 | IIot e IA aplicadas em ações de eficiência e manutenção de processos críticos | The third deliverable is named M-FMEA correlation engine where the goal is to provide an unified namespace for hierarchizing Bodymaker data (system, subsystem, sensors and failure modes) and its correlations, in order to improve AI predictive models with more accurate prediction. This will complete the BM Module 4.0. | 158523.95 | 317000 | 0 | 2024-03-11 | 2024-10-31 | 2024-03-11 |  | 1 | 40 | Não
PCES-2312.0032 | 2 | IIot e IA aplicadas em ações de eficiência e manutenção de processos críticos | The second deliverable is known as Administration and Observability and aims to improve the platform robustness by adding software packages to the BM Module 3.0, that will offers an administrative tool to manage platform configurations and remote updates, and an observability tool to add telemetry resources and reports to easy the process of maintainability and sustainability for the platform. | 158523.95 | 317000 | 0 | 2024-02-05 | 2024-08-30 | 2024-02-05 |  | 1 | 85 | Não
PCES-2312.0032 | 1 | IIot e IA aplicadas em ações de eficiência e manutenção de processos críticos | The first deliverable is named Sensing Capabilities - related to what we named BM Module 4.0 - and has its duration estimated in 4 months, and aims to deliver to Recife’s Plant instrumentation of three Bodymakers models (CMB5500, new Stolle B6 and older Stolle B6) and a new software package to monitor the Bodymakers sensors by providing real time and historical data visualization. | 317047.8 | 634000 | 0 | 2024-01-02 | 2024-09-13 | 2024-01-02 |  | 1 | 90 | Não
PCES-2401.0028 | 3 | Atlas | Rotina para cálculo da diferença CVE entre duas versões de firmware | 35853.1 | 71706.21 | 31676.04 | 2024-02-24 | 2024-03-31 | 2024-02-24 | 2024-03-31 | 1 | 100 | Não | 2024-03-31
PCES-2401.0028 | 2 | Atlas | Relatório com os resultados da análise exploratória referente ao conjunto de dados de falha de memória MPF (Memory Prediction Failure) | 7752.02 | 15504.04 | 6848.87 | 2024-02-16 | 2024-02-23 | 2024-02-16 | 2024-02-23 | 1 | 100 | Não | 2024-02-23
PCES-2401.0028 | 1 | Atlas | Documento de arquitetura de back-end de alto nível referente à previsão de falha de memória | 43605.13 | 87210.25 | 38524.92 | 2024-01-02 | 2024-02-15 | 2024-01-02 | 2024-02-15 | 1 | 100 | Não | 2024-02-15
PCES-2401.0029 | 3 | Labrador | Documento com a Proposta de Integração com o OSB através do Data Lake | 65298.38 | 130596.77 | 57690.8 | 2024-02-16 | 2024-03-31 | 2024-02-16 | 2024-03-31 | 1 | 100 | Não | 2024-03-31
PCES-2401.0029 | 2 | Labrador | Documento de Requisitos para Integração com o OSB através do Data Lake | 21766.13 | 43532.26 | 19230.27 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 1 | 100 | Não | 2024-02-15
PCES-2401.0029 | 1 | Labrador | Relatório de Análise de Dados no Data Lake | 43532.25 | 87064.5 | 38460.53 | 2024-01-02 | 2024-01-31 | 2024-01-02 | 2024-01-31 | 1 | 100 | Não | 2024-01-31
PCES-2401.0030 | 3 | PROVE EVOLUTION - Eficiência na gestão de testes de servidores Lenovo. | Arquitetura e desenvolvimento (código fonte) da solução “Fase 1” conforme definida nos requisitos e protótipo (frontend, backend e integrações) | 93604.07 | 187208.14 | 82698.74 | 2024-02-10 | 2024-03-31 | 2024-02-10 | 2024-03-31 | 1 | 100 | Não | 2024-03-31
PCES-2401.0030 | 2 | PROVE EVOLUTION - Eficiência na gestão de testes de servidores Lenovo. | Protótipo navegável de alta fidelidade das funcionalidades da solução “Fase 1” | 16518.37 | 33036.73 | 14593.9 | 2024-02-01 | 2024-02-09 | 2024-02-01 | 2024-02-09 | 1 | 100 | Não | 2024-02-09
PCES-2401.0030 | 1 | PROVE EVOLUTION - Eficiência na gestão de testes de servidores Lenovo. | Documento de requisitos com a definição de todas as funcionalidades com suas respectivas regras, modelo de dados e o Wireframe do fluxo da solução “Fase 1” | 55061.21 | 110122.43 | 48646.32 | 2024-01-02 | 2024-01-31 | 2024-01-02 | 2024-01-31 | 1 | 100 | Não | 2024-01-31
PCES-2401.0031 | 3 | Enhanced IHD: Eficiência no Desenvolvimento de Servidores | Desenvolvimento e Documentação do Plano de Automação de Implantação (CI/CD) | 52607.18 | 105214.37 | 46478.19 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 1 | 100 | Não | 2024-03-31
PCES-2401.0031 | 2 | Enhanced IHD: Eficiência no Desenvolvimento de Servidores | Implementação dos scripts de migração do sistema IHD para o Datalake | 49213.17 | 98426.34 | 43479.59 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 1 | 100 | Não | 2024-02-29
PCES-2401.0031 | 1 | Enhanced IHD: Eficiência no Desenvolvimento de Servidores | Planejamento da Integração do Enhanced IHD no Datalake Lenovo ISG | 50910.18 | 101820.35 | 44978.89 | 2024-01-02 | 2024-01-31 | 2024-01-02 | 2024-01-31 | 1 | 100 | Não | 2024-01-31
PCES-2402.0035 | 4 | LYSEKIL - Portal de Certificação para Produtos Conectados | Portal MFi Certification Hub Versão 2.44 | 283437.55 | 917327.92 | 49432.84 | 2024-10-01 | 2024-12-31 |  |  | 1 |  | Não
PCES-2402.0035 | 3 | LYSEKIL - Portal de Certificação para Produtos Conectados | Portal MFi Certification Hub Versão 2.41 | 187931.42 | 608228.3 | 32776.12 | 2024-06-18 | 2024-09-30 | 2024-06-18 |  | 1 |  | Não
PCES-2402.0035 | 2 | LYSEKIL - Portal de Certificação para Produtos Conectados | Portal MFi Certification Hub Versão 2.37 com diversas funcionalidades e melhorias requeridas pelos usuários, como: - Exibição dos comentários introduzidos na aplicação Facets 3 e a possibilidade de editá-los - Exportação dos restulados de testes no formato de arquivo JSON - Automação para migração de Exception Requests e Issues para um novo Test Domain - Melhorais nas configurações de Test Cases, com a possibilidade de adicionar Test Plan Tags e Program Tags - Dashboard de Sample Progress View, dando uma visão ampla aos usuários a respetio do progresso e qualidade dos Samples. | 283437.55 | 917327.92 | 49432.84 | 2024-04-24 | 2024-07-31 | 2024-04-24 | 2024-06-17 | 1 | 90 | Não
PCES-2402.0035 | 1 | LYSEKIL - Portal de Certificação para Produtos Conectados | Portal MFi Certification Hub Versão 2.35 com diversas funcionalidades e melhorias requeridas pelos usuários, como: - Novos dashboards de Samples e Métricas de Performance - Nova funcionalidade para seleção automática dos últimos resultados dos Test Cases para sua submissão. - Migração do fluxo de certificação do MagSafe para dentro do MCH. | 277275.86 | 897386.01 | 48358.2 | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 2024-02-01 | 2024-04-23 | 1 | 100 | Não | 2024-04-30
PCES-2401.0027 | 3 | IA para Eficiência Energética Carregamento | Implementação da Prova de Conceito (PoC) para Smart Spott + iA com o objetivo de comparar o cenário atual de carregamento com o cenário gerado na última execução, permitindo a adaptação a erros ou atrasos na agenda de carregamento proposta. | 106791.57 | 106791.57 | 0 | 2024-04-01 | 2024-08-30 | 2024-04-01 | 2024-08-16 | 1 | 100 | Não | 2024-08-19
PCES-2401.0027 | 2 | IA para Eficiência Energética Carregamento | Implementação do Webapp 1.0 | 60421.54 | 60421.54 | 0 | 2024-02-05 | 2024-04-30 | 2024-02-05 | 2024-05-13 | 1 | 100 | Não | 2024-05-13
PCES-2401.0027 | 1 | IA para Eficiência Energética Carregamento | Implementação da funcionalidade Preço no CMS 2.1 | 47072.6 | 47072.6 | 0 | 2024-01-02 | 2024-03-08 | 2024-01-02 | 2024-03-08 | 1 | 100 | Não | 2024-03-11
PCES-2402.0034 | 4 | TABY - Casa do Amanhã - Testando o Protocolo Matter para um Lar Inteligente | ACP (Aliro Certification Program) 1.0-beta2 | 283437.54 | 917327.92 | 49432.83 | 2024-10-01 | 2024-12-31 |  |  | 1 |  | Não
PCES-2402.0034 | 3 | TABY - Casa do Amanhã - Testando o Protocolo Matter para um Lar Inteligente | THC (Test Harness Core) -1.0 | 187931.42 | 608228.3 | 32776.12 | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 2024-08-12 | 2024-09-16 | 1 |  | Não
PCES-2402.0034 | 2 | TABY - Casa do Amanhã - Testando o Protocolo Matter para um Lar Inteligente | THC (Test Harness Core) -1.0-beta2 | 283437.55 | 917327.92 | 49432.84 | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 2024-05-01 | 2024-08-09 | 1 | 100 | Não | 2024-08-09
PCES-2402.0034 | 1 | TABY - Casa do Amanhã - Testando o Protocolo Matter para um Lar Inteligente | MTH (Matter Test Harness) 2.10 | 277275.86 | 897386.01 | 48358.21 | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 1 | 100 | Não | 2024-04-30
PCES-2402.0033 | 4 | MORA - Analisador de Tráfego de para Dispositivos Conectados | ATS 8.2 - Suporte a novos iPhones / iOS / MacOS | 216433.37 | 694668.71 | 45369.86 | 2024-10-01 | 2024-12-31 |  |  | 1 |  | Não
PCES-2402.0033 | 3 | MORA - Analisador de Tráfego de para Dispositivos Conectados | ATS 8.1 - Uso do sistema de ToolsUpdater e Framework UpdateKit para hospedagem e verificação automática de atualizações para Perfil de modo de diagnóstico do AirPlay. | 216433.37 | 694668.71 | 45369.86 | 2024-06-29 | 2024-09-30 | 2024-06-29 |  | 1 | 80 | Não
PCES-2402.0033 | 2 | MORA - Analisador de Tráfego de para Dispositivos Conectados | ATS 8.0 - Atualização dos artefatos visuais seguindo o padrão introduzido no novo SO e lançamento de API para comunicação com a aplicação Facets. | 214080.83 | 687117.95 | 44876.72 | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 2024-04-01 | 2024-06-28 | 1 | 100 | Não | 2024-06-30
PCES-2402.0033 | 1 | MORA - Analisador de Tráfego de para Dispositivos Conectados | ATS 7.16 - Suporte a nova especificação do protocolo de comunicação com os acessórios | 211728.29 | 679567.21 | 44383.56 | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 1 | 100 | Não | 2024-04-30
PITE-2403.0024 | 3 | PLENA | E3. Protótipo integrado ao sistema legado: Funcionalidades de Gestão de Conteúdo e Rede Social, com uso da Inteligência Artificial e Visão Computacional para melhor precisão da detecção e avaliação, instalado e validado em dispositivo móvel por pelo menos 4 especialistas | 252880.26 | 52728.14 | 101152.11 | 2024-09-26 | 2024-12-25 |  |  | 1 |  | Não
PITE-2403.0024 | 2 | PLENA | E2. Protótipo V2 Versão interativa com Chatbot: Desenvolvimento de Chatbot para interação com o aplicativo usando Processamento de linguagem natural (PLN), Aprendizado de máquina e Integração com APIs. Interação validada por grupo de 4 usuários especialistas. | 252880.27 | 52728.17 | 101152.11 | 2024-06-26 | 2024-09-25 | 2024-07-05 |  | 1 | 41 | Não |  | Julho/24: Os times intensifiram as integrações, foram propostos rotinas de trabalho entre os ICs para facilitar a comunicação entre as equipes. As sprints são semanais, e há 1 reuniao com o gestor, por semana. As dailys ocorrem todo dia útil com cada time. Agosto/24: Nesse período os times buscaram métodos para acelerar e aprimorar as integração, principalmente entre frontend e backend, o que resultou em avanços e também em resolução de conflitos técnicos. O time de IA está trabalhando no protótipo do chatbot, enquanto o tiime de VC desenvolve a deteccção de pose por meio de um aplicativo.
PITE-2403.0024 | 1 | PLENA | E1. Protótipo V1 incluindo um Sistema de Recomendação usando algoritimos de IA. Validado em grupo de 4 especialistas os Testes de Usabilidade e Análise dos resultados do sistema de recomendação. | 260543.31 | 354325.99 | 104217.32 | 2024-03-26 | 2024-06-25 | 2024-03-26 | 2024-07-05 | 1 | 100 | Não | 2024-07-10 | Mai/24: Houve o primeiro alinhamento, a apresentação do time foi feita no início do mês. Nas primeiras semanas, os bolsistas fizeram cursos de capacitação para corroborar no desempenho dos mesmos no projeto. Em seguida, começaram a revisar a parte de telas. Junho/2023: Os times trabalharam na construção de códigos, também se intensificou a relação entre os times para integração. O projeto recebeu novos bolsistas durante o mês e todos trabalharam na apresentação da macro 1. As sprints são semanais, e há 1 reuniao com o gestor, por semana. As dailys ocorrem todo dia útil com cada time.
PIFS-2404.0073 | 4 | Otimização com espectroscopia no monitoramento da produção do mosto cervejeiro: Planta piloto com inteligência artificial. | Instalação do protótipo na Planta Piloto: Realizar as modificações necessárias no equipamento e construir as conexões para acoplamento do protótipo em uma planta piloto pré-existente. Análise de desempenho das medidas dos carboidratos e etanol no ambiente real, verificando a precisão dos resultados através de comparações com a técnica de HPLC. | 60382.8 | 86000 | 36595.6 | 2025-05-01 | 2025-09-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2404.0073 | 3 | Otimização com espectroscopia no monitoramento da produção do mosto cervejeiro: Planta piloto com inteligência artificial. | Adequações do protótipo: Modificações estruturais do equipamento, com otimizações do percurso da amostra e melhorias nos ciclos de limpeza interna para reduzir os “pontos mortos” de amostra ou resíduo de sanitizantes diminuindo a chance de contaminação dos produtos industrializados. Modificação do software que controla o percurso da amostra, permitindo limpezas parciais sem interrompimento do processo de produção. | 30191.4 | 43000 | 18297.8 | 2025-01-01 | 2025-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2404.0073 | 2 | Otimização com espectroscopia no monitoramento da produção do mosto cervejeiro: Planta piloto com inteligência artificial. | Melhorias operacionais: Melhorias da Interface entre software e operador, fornecimento de métodos distintos de exportar resultados, como figuras, planilhas e geração de relatórios do lote que foi produzido. Alteração de parâmetros visuais como escalas de tempo e concentração. Fornecimento de previsões das características do produto final no decorrer do processo de mosturação. | 30191.4 | 43000 | 18297.8 | 2024-09-02 | 2024-12-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2404.0073 | 1 | Otimização com espectroscopia no monitoramento da produção do mosto cervejeiro: Planta piloto com inteligência artificial. | Melhorias de Processamento: Substituição do sistema embeded de processamento acoplado com o display por um sistema individualizado. Aquisição e instalação de uma unidade compacta de maior capacidade de processamento. 1-5 Melhoria dos algoritmos das redes neurais com a aplicação de novos modelos de inteligência artificial. | 30191.4 | 43000 | 18297.8 | 2024-04-08 | 2024-09-30 |  |  | 1 |  | Não
PLAC-2404.0033 | 5 | PERSEUS | ACEITE FINAL DO CLIENTE COM ULTIMOS TESTES E TREINAMENTOS | 76091.8 | 615000 | 26875 | 2025-07-16 | 2025-07-31 |  |  | 1 |  | Não
PLAC-2404.0033 | 4 | PERSEUS | PRODUÇÃO DAS UNDADES FINAIS DE PROTOTIPO, TESTES E TREINAMENTOS | 388353.7 | 369000 | 53750 | 2025-05-01 | 2025-07-15 |  |  | 1 |  | Não
PLAC-2404.0033 | 3 | PERSEUS | REDESENHOS E AJUSTES DE FIRMWARE, HARDWARE E SOFTWARE EMBARCADOS PARA PRODUÇÂO INDUSTRIAL | 176975 | 246000 | 53750 | 2025-03-01 | 2025-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PLAC-2404.0033 | 2 | PERSEUS | VALIDAÇÃO DAS ENTREGAS PELO CLIENTE E APROVAÇÂO PARA INICIO DO DESENVOLVIMENTO DO SOFTWARE EMBARCADO | 321604.5 | 492000 | 107500 | 2024-11-01 | 2025-02-28 |  |  | 1 |  | Não
PLAC-2404.0033 | 1 | PERSEUS | Especificação de requisitos hardware, software, firmware e projeto da placa | 436975 | 738000 | 188125 | 2024-04-01 | 2024-10-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2402.0072 | 5 | Desenvolvimento de sensor IoT com algoritmo de inteligência artificial para classificação de padrões de ruído em equipamento industriais. | MVP:Construção do MVPImplementar bibliotecas para atualização de firmware via Bluetooth - FOTAAlgoritmo de Machine Learning nativoImplementação do Dashboard – credenciais de usuário | 72000 | 36000 | 36000 | 2024-07-01 | 2024-09-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2402.0072 | 4 | Desenvolvimento de sensor IoT com algoritmo de inteligência artificial para classificação de padrões de ruído em equipamento industriais. | Embedded Machine Learning: Protótipos para testes em ambiente operacionalBibliotecas para embarcar a rede neural nos registradores do sensorEstruturação de banco de dados para modelos de rede neuralImplementação do Dashboard – tratamento dos dados e rede neural | 72000 | 36000 | 36000 | 2024-06-03 | 2024-08-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2402.0072 | 3 | Desenvolvimento de sensor IoT com algoritmo de inteligência artificial para classificação de padrões de ruído em equipamento industriais. | Prototipagem para testes em ambiente relevanteProtótipos para testes em ambiente relevante:Algoritmo com rede neural para inferência dos dadosAPI de Machine LearningImplementação do Dashboard – visualização dos dados | 72000 | 36000 | 36000 | 2024-05-01 | 2024-07-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2402.0072 | 2 | Desenvolvimento de sensor IoT com algoritmo de inteligência artificial para classificação de padrões de ruído em equipamento industriais. | Prototipagem para testes de bancada:Protótipos para testes em laboratórioAplicação com algoritmo de Machine LearningImplementação do backendImplementação do Dashboard – conexão com sensor | 72000 | 36000 | 36000 | 2024-04-01 | 2024-06-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2402.0072 | 1 | Desenvolvimento de sensor IoT com algoritmo de inteligência artificial para classificação de padrões de ruído em equipamento industriais. | Adequação do projeto junto ao CPC e Início do desenvolvimento: HardwareFirmwareBackendFrontend Protótipo de testes: Design da PCB e invólucro mecânicoAplicação para aquisição de dadosDesign da arquitetura de comunicação e gerenciamento de dispositivosDesign do Dashboard | 72000 | 36000 | 36000 | 2024-02-20 | 2024-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PSQV-2403.0015 | 4 | Reutilização Sustentável: Promovendo a Economia Circular de Mangueiras de Borracha | Desenvolvimento de formulação | 60096.05 | 60096.05 | 60096.05 | 2025-01-29 | 2025-09-13 |  |  | 1 |  | Não
PSQV-2403.0015 | 3 | Reutilização Sustentável: Promovendo a Economia Circular de Mangueiras de Borracha | Prospecção Tecnológica | 39642.45 | 39642.45 | 39642.45 | 2024-10-14 | 2025-01-28 |  |  | 1 |  | Não
PSQV-2403.0015 | 2 | Reutilização Sustentável: Promovendo a Economia Circular de Mangueiras de Borracha | Lavagem do material | 30195.96 | 30195.96 | 30195.96 | 2024-06-05 | 2024-10-11 |  |  | 1 |  | Não
PSQV-2403.0015 | 1 | Reutilização Sustentável: Promovendo a Economia Circular de Mangueiras de Borracha | Protocolo de Moagem e Granulometria | 21250.98 | 21250.98 | 21250.98 | 2024-03-22 | 2024-06-04 | 2024-03-25 | 2024-07-19 | 1 | 100 | Não | 2024-07-29
PCIM-2311.0234 | 3 | ESPAS BRASIL - Canais Conformais para Estampagem | 3.1 Testes de desempenho Essa fase tem o objetivo de avaliar o desempenho entre os protótipos de matrizes com canais conformais (será fabricada na macroentrega 2 deste projeto via manufatura aditiva) e canais retos (fabricada pelo processo de usinagem comum) em escala laboratorial. Dessa forma, esta etapa consistirá na avaliação da influência do tipo da matriz nas condições metalúrgicas finais das amostras de aço estampadas a quente. A investigação metalúrgica das amostras conformadas a quente consistirá em caracterização microestrutural (microscopia ótica e eletrônica) e mecânica (dureza). Além disso, ocorrerá a validação das simulações numéricas com a obtenção dos resultados experimentais práticos em escala laboratorial para as duas matrizes (com canais conformais e retos). 3.2 Etapa de Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | 151200 | 0 | 0 | 2024-11-19 | 2024-11-22 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2311.0234 | 2 | ESPAS BRASIL - Canais Conformais para Estampagem | 2.1 Desenvolvimento do protótipo Essa fase tem como objetivo principal a fabricação da matriz protótipo com canais conformais via processo de manufatura aditiva. Adicionalmente, a caracterização microestrutural via microscopia ótica e eletrônica, como também medições de dureza, do material como recebido (chapa de aço ao boro a ser conformado a quente) irá ocorrer nesta fase. | 204800 | 0 | 0 | 2024-07-19 | 2024-11-18 | 2024-07-22 |  | 1 | 70 | Não
PCIM-2311.0234 | 1 | ESPAS BRASIL - Canais Conformais para Estampagem | 1.1. Planejamento do projeto: Nesta etapa será realizada a reunião de Kick-off do projeto e detalhamento de todo o plano de gerenciamento do projeto, tais como plano de comunicação do projeto, cronograma de atividades e plano de gestão de riscos. Serão entregues os documentos de gestão supracitados, bem como a ata da Kick-off Metting do projeto, a qual deve ser assinada por todas as partes envolvidas. 1.2. Informacional: Essa fase tem o objetivo de entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. Serão desenvolvidas as pesquisas que possibilitarão levantar as informações e requisitos para a concepção de um modelo de simulação numérica, como os potenciais geometrias de canais conformais, e parâmetros de controle de processo. Além disso, serão levantados os principais métodos de manufatura aditiva para a fabricação da matriz com canais conformais, como também, será executado uma busca de anterioridade dos processos envolvidos. 1.3. Conceitual: Tem como objetivo gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. Serão levantados os conceitos relacionados a fabricação da matriz com canais conformais. O conceito englobará a definição do tipo de aço que será conformado a quente durante o teste prático das matrizes em escala laboratorial. Também será selecionado o conceito das simulações computacionais do processo de estampagem a quente. | 144000 | 0 | 0 | 2024-03-19 | 2024-07-18 | 2024-03-19 | 2024-07-19 | 1 | 100 | Não | 2024-07-22
PCEE-2403.0260 | 5 | LLM4ORDERS - GERAÇÃO DE PEDIDOS ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DE LLMS EM DADOS NÃO ESTRUTURADOS | ME05: Transferência de Tecnologia | 0 | 0 | 3618.5 | 2025-04-01 | 2025-06-01 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-2403.0260 | 4 | LLM4ORDERS - GERAÇÃO DE PEDIDOS ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DE LLMS EM DADOS NÃO ESTRUTURADOS | ME04: Otimização dos modelos, relatório da avaliação e validação dos modelos e transferência de tecnologia | 57913.97 | 15875.41 | 10855.54 | 2025-01-01 | 2025-03-31 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-2403.0260 | 3 | LLM4ORDERS - GERAÇÃO DE PEDIDOS ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DE LLMS EM DADOS NÃO ESTRUTURADOS | ME03: Evolução dos modelos para extração e estruturação de pedidos a partir de imagens gerais e documentos. | 57913.97 | 15875.41 | 10855.54 | 2024-10-01 | 2024-12-30 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-2403.0260 | 2 | LLM4ORDERS - GERAÇÃO DE PEDIDOS ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DE LLMS EM DADOS NÃO ESTRUTURADOS | ME02: Refinamento e otimização dos modelos, visando melhorias contínuas de desempenho e precisão. Método para monitoramento e avaliação contínua de desempenho do modelo. | 57913.97 | 15875.41 | 10855.54 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 2024-07-01 |  | 1 | 93 | Não
PCEE-2403.0260 | 1 | LLM4ORDERS - GERAÇÃO DE PEDIDOS ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DE LLMS EM DADOS NÃO ESTRUTURADOS | ME01: Experimentação preliminar com modelos para a extração e estruturação de pedidos através de imagens e documentos de conteúdo textual. | 57913.97 | 15875.41 | 10855.54 | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 1 | 100 | Não | 2024-07-23
PCES-2403.0038 | 4 | Desenvolvimento de soluções de software embarcado para dispositivos móveis | - Implementação dos requisitos priorizados pela Motorola referentes ao período 4T24; - Entrega final | 227096.81 | 806094.02 | 0 | 2025-01-01 | 2025-03-31 |  |  | 1 |  | Não |  | Cada macro-entrega vai ser dividida em etapas que podem se sobrepor: Etapa 1 - Análise de Requisitos Etapa 2 - Design e Codificação Etapa 3 - Integração com o Sistema
PCES-2403.0038 | 3 | Desenvolvimento de soluções de software embarcado para dispositivos móveis | - Implementação dos requisitos priorizados pela Motorola no período 3T24; - Finalização da implementação dos requisitos existentes de MLW, para o funcionamento na plataforma Android 15 (Android V) | 232200.11 | 824208.49 | 0 | 2024-10-01 | 2024-12-31 |  |  | 1 |  | Não |  | Cada macro-entrega vai ser dividida em etapas que podem se sobrepor: Etapa 1 - Análise de Requisitos Etapa 2 - Design e Codificação Etapa 3 - Integração com o Sistema
PCES-2403.0038 | 2 | Desenvolvimento de soluções de software embarcado para dispositivos móveis | - Finalização da implementação dos requisitos existentes de provisionamento e OMADM; - Início da implementação dos requisitos existente de MLW para o funcionamento na nova plataforma Android 15 (Android V); - Implementação dos requisitos priorizados pela Motorola no período 2T24 | 232200.11 | 824208.4 | 0 | 2024-07-01 | 2024-09-30 |  |  | 1 |  | Não |  | Cada macro-entrega vai ser dividida em etapas que podem se sobrepor: Etapa 1 - Análise de Requisitos Etapa 2 - Design e Codificação Etapa 3 - Integração com o Sistema
PCES-2403.0038 | 1 | Desenvolvimento de soluções de software embarcado para dispositivos móveis | Implementação dos requisitos priorizados pela Motorola no período 1T24), e início da implementação dos requisitos existentes de provisionamento e OMADM para o funcionamento na nova plataforma Android 15 (Android V) | 229648.46 | 815151.2 | 0 | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 1 | 100 | Não | 2024-07-01 | Cada macro-entrega vai ser dividida em etapas que podem se sobrepor: Etapa 1 - Análise de Requisitos Etapa 2 - Design e Codificação Etapa 3 - Integração com o Sistema
PCES-2403.0037 | 4 | Desenvolvimento de Sistema de Pré Ativação de Controle de Bloqueio (PAKS) | - Sistema de bloqueio para consumidor (em processo de alinhamento com o time de Negócios). | 105199.82 | 300029.9 | 0 | 2025-01-01 | 2025-03-31 |  |  | 1 |  | Não |  | Ciclo terá uma duração de 3 meses, onde a solução será desenvolvida e testada. Em cada demo serão executadas atividades que cobrem o ciclo de desenvolvimento de software: - Definição das histórias dos usuários (Requisitos); - Pesquisa e desenvolvimento de PoCs (Quando aplicável); - Implementação do Código; - Sanity teste; No final de cada ciclo, uma nova versão incremental do software será disponibilizada no ambiente de produção, representando a macro entrega do ciclo.
PCES-2403.0037 | 3 | Desenvolvimento de Sistema de Pré Ativação de Controle de Bloqueio (PAKS) | - Módulo de adiamento do registro de financiamento. | 107563.87 | 306772.15 | 0 | 2024-10-01 | 2024-12-31 |  |  | 1 |  | Não |  | Ciclo terá uma duração de 3 meses, onde a solução será desenvolvida e testada. Em cada demo serão executadas atividades que cobrem o ciclo de desenvolvimento de software: - Definição das histórias dos usuários (Requisitos); - Pesquisa e desenvolvimento de PoCs (Quando aplicável); - Implementação do Código; - Sanity teste; No final de cada ciclo, uma nova versão incremental do software será disponibilizada no ambiente de produção, representando a macro entrega do ciclo.
PCES-2403.0037 | 2 | Desenvolvimento de Sistema de Pré Ativação de Controle de Bloqueio (PAKS) | - Implementação dos requisitos e políticas de compatibilidade do Android, para o funcionamento na plataforma Android 15; | 107563.87 | 306772.15 | 0 | 2024-07-01 | 2024-09-30 |  |  | 1 |  | Não |  | Ciclo terá uma duração de 3 meses, onde a solução será desenvolvida e testada. Em cada demo serão executadas atividades que cobrem o ciclo de desenvolvimento de software: - Definição das histórias dos usuários (Requisitos); - Pesquisa e desenvolvimento de PoCs (Quando aplicável); - Implementação do Código; - Sanity teste; No final de cada ciclo, uma nova versão incremental do software será disponibilizada no ambiente de produção, representando a macro entrega do ciclo.
PCES-2403.0037 | 1 | Desenvolvimento de Sistema de Pré Ativação de Controle de Bloqueio (PAKS) | - Protótipo do módulo de adiamento do registro de financiamento; - PAKS com suporte ao DLC 2.0. | 106381.85 | 303401.03 | 0 | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 1 | 100 | Não | 2024-07-01 | Ciclo terá uma duração de 3 meses, onde a solução será desenvolvida e testada. Em cada demo serão executadas atividades que cobrem o ciclo de desenvolvimento de software: - Definição das histórias dos usuários (Requisitos); - Pesquisa e desenvolvimento de PoCs (Quando aplicável); - Implementação do Código; - Sanity teste; No final de cada ciclo, uma nova versão incremental do software será disponibilizada no ambiente de produção, representando a macro entrega do ciclo.
PCES-2403.0036 | 5 | Desenvolvimento, automação e execução de testes para validação de conectividade Wi-Fi 7 | Ciclo 5: Relatório completo de execução de testes Wi-Fi 7 e versões anteriores A fim de apresentar de maneira quantitativa e qualitativa as atividades realizadas ao longo dos 12 (doze) meses, serão enviados para os stakeholders da Motorola relatórios com demonstração em gráficos e textos sobre o que foi feito. Para isso, algumas atividades precisarão ser realizadas: - Análise de relatórios das execuções realizadas nos Ciclos 1, 2 e 3 para cada modelo de telefone da Motorola validado no período do projeto, incluindo relatório de erros encontrados durante a execução do projeto de testes; - Geração de gráficos contendo os dados relacionados às execuções e atividades; - Construção de um relatório de testes atestando a qualidade do Wi-Fi nos telefones da Motorola validados pelo time ao longo do ano; - Envio dos relatórios aos stakeholders da Motorola. | 48847.07 | 185541.53 | 0 | 2025-02-01 | 2025-03-31 |  |  | 1 |  | Não
PCES-2403.0036 | 4 | Desenvolvimento, automação e execução de testes para validação de conectividade Wi-Fi 7 | Ciclo 4: Criação de um artigo científico sobre o desenvolvimento do ambiente para RvR considerando a tecnologia Wi-Fi 7 Para consolidar os conhecimentos obtidos com a criação do ambiente para RvR utilizando Wi-Fi 7 e outras versões Wi-Fi, será escrito um artigo científico entre o 8º e o 11º mês, através do desenvolvimento das seguintes atividades: - Levantamento de dados referentes ao desenvolvimento do ambiente para RvR; - Análise dos relatórios das execuções dos testes para Wi-Fi 7 utilizando o ambiente RvR; - Análise os relatórios das execuções dos testes automatizados para Wi-Fi 7 utilizando o ambiente RvR; - Identificação de evento ou revista para a divulgação do artigo; - Criação de gráficos com os dados referentes ao desenvolvimento do ambiente para RvR; - Escrita do artigo sobre o desenvolvimento do ambiente para RvR; | 100220.72 | 380680.04 | 0 | 2024-11-01 | 2025-02-28 |  |  | 1 |  | Não
PCES-2403.0036 | 3 | Desenvolvimento, automação e execução de testes para validação de conectividade Wi-Fi 7 | Ciclo 3: Automatização de novos cenários de testes Wi-Fi considerando a tecnologia Wi-Fi 7 Para otimizar o processo de validação dos dispositivos e interações com as versões da tecnologia Wi-Fi disponíveis, os casos de testes desenvolvidos no Ciclo 2 serão automatizados. Esta atividade será desenvolvida entre o 6º e o 9º mês e terá as seguintes tarefas: - Análise e preparo do ambiente para desenvolvimento; - Planejamento de atividades e definição de telefones e roteadores para automatizar; - Desenvolvimento dos scripts automatizados; - Validação dos scripts e aprovação do código desenvolvido; - Correção dos casos de testes automatizados; - Execução dos scripts automatizados; | 101905.1 | 387078.03 | 0 | 2024-09-01 | 2024-12-31 |  |  | 1 |  | Não
PCES-2403.0036 | 2 | Desenvolvimento, automação e execução de testes para validação de conectividade Wi-Fi 7 | Ciclo 2: Desenvolvimento de casos de testes para Wi-Fi considerando a tecnologia Wi-Fi 7 Durante este ciclo serão escritos os casos de teste que auxiliarão nas validações dos dispositivos e suas interações com a tecnologia Wi-Fi 7 e as versões anteriores da tecnologia Wi-Fi. Esta atividade será executada entre o 5º e 8º mês do projeto e será desenvolvida através das seguintes atividades: - Análise e estudo das especificidades de cada versão de Wi-Fi (Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E e Wi-Fi 7) que os telefones da Motorola suportarão; - Mapeamento de dúvidas sobre cada versão Wi-Fi para o time de desenvolvimento da Motorola; - Escrita de novos cenários e casos de testes para cobrir totalmente os requisitos relacionados a cada versão de Wi-Fi nos telefones da Motorola; - Execução de testes de Bring Up, Regressão, Performance, Interoperabilidade e Sanidade para os modelos de telefones que suportam cada versão de Wi-Fi; - Em caso de erros encontrados nestas execuções, serão feitos reportes ao time de desenvolvimento da Motorola, com acompanhamento e retestes destes erros até que eles serem devidamente corrigidos; | 101905.1 | 387078.03 | 0 | 2024-08-01 | 2024-11-30 |  |  | 1 |  | Não
PCES-2403.0036 | 1 | Desenvolvimento, automação e execução de testes para validação de conectividade Wi-Fi 7 | Ciclo 1: Criação de um ambiente RvR considerando a tecnologia Wi-Fi 7 Neste ciclo, será criado um protótipo de ambiente RvR (Rate vs Range), uma solução que utiliza uma metodologia de teste que visa caracterizar o desempenho da transmissão de dados de um roteador Wi-Fi com relação à distância em que está localizado o telefone (ou qualquer outro dispositivo Wi-Fi) conectado a ele. Para realização da macro entrega, serão executadas as seguintes atividades: - Pesquisa do padrão Wi-Fi 7 (802.11be) sob a ótica de radiofrequência, suas capacidades de transferência de dados teórica e práticas, transmissão, frequência de operação, mitigação de ruídos, redundância, conexão simultânea, entre outros; - Mapeamento junto ao time de desenvolvimento da Motorola sobre métricas esperadas de operação do Wi-Fi 7 nos telefones; - Pesquisa dos equipamentos necessários para construção de um ambiente de execução de testes utilizando o RvR, que atenua o sinal Wi-Fi em busca de mapear uma curva ideal de propagação de sinal em diversos cenários; - Criação de protótipo do sistema RvR; - Execução de testes como forma de validar o funcionamento do sistema RvR. | 179386.67 | 681385.28 | 0 | 2024-04-01 | 2024-10-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFP-2403.0036 | 3 | SAF-T | Resultados da integração e testes da solução desenvolvida em ambiente relevante (em laboratório/campo considerando um conjunto de transformadores especificados). | 60459.52 | 19147.32 | 37500 | 2024-12-05 | 2025-03-03 |  |  | 1 |  | Não
PIFP-2403.0036 | 2 | SAF-T | Resultados da integração e testes do protótipo mecânico/eletrônico e da solução de software. | 141878.56 | 19147.32 | 37500 | 2024-09-05 | 2024-12-05 |  |  | 1 | 7 | Não
PIFP-2403.0036 | 1 | SAF-T | Protótipo mecânico com resultado da integração e testes dos componentes funcionais da solução e arquivos do protótipo 3D do SAF-T, com desenhos da placa de circuito impresso e invólucro. | 155878.56 | 217002.96 | 75000 | 2024-03-04 | 2024-09-04 |  |  | 1 | 100 | Não
PSQV-2401.0014 | 3 | Desenvolvimento e avaliação de coquetéis fágicos para inibição de biofilmes na indústria de limpeza | Avaliação dos coquetéis fágicos em ambiente real | 87839.35 | 155182.84 | 49775.63 | 2025-06-06 | 2025-09-30 |  |  | 1 |  | Não
PSQV-2401.0014 | 2 | Desenvolvimento e avaliação de coquetéis fágicos para inibição de biofilmes na indústria de limpeza | Avaliação dos coquetéis fágicos em escala piloto | 82416.1 | 145601.78 | 46702.46 | 2024-08-23 | 2025-06-05 | 2024-09-04 |  | 1 | 4 | Não
PSQV-2401.0014 | 1 | Desenvolvimento e avaliação de coquetéis fágicos para inibição de biofilmes na indústria de limpeza | Isolamento de bactérias do biofilme, prospecção dos fagos, confecção e avaliação de coquetéis em escala laboratorial | 88198.13 | 155816.69 | 49978.94 | 2024-01-09 | 2024-08-22 | 2024-01-09 | 2024-08-22 | 1 | 100 | Não | 2024-09-03
PWVB-2403.0004 | 3 | ECU Automotiva para Implementos Agrícolas | MacroEntrega 3: Entrega 5: Sugestões de caixas para montagem; Entrega 6: Firmware do produto; Entrega 7: Software de configuração; Entrega 8: “Aplicativos” Taxa Fixa e Taxa Variável. | 205088 | 340000 | 96135 | 2024-11-01 | 2025-03-27 |  |  | 1 |  | Não
PWVB-2403.0004 | 2 | ECU Automotiva para Implementos Agrícolas | MacroEntrega 2: Entrega 2: Lista de materiais (BoM); Entrega 3: 2 protótipos funcionais; Entrega 4: Documentação do processo de produção da placa. | 169184 | 280000 | 79305 | 2024-07-01 | 2024-10-31 | 2024-07-01 |  | 1 | 25 | Não
PWVB-2403.0004 | 1 | ECU Automotiva para Implementos Agrícolas | MacroEntrega 1: Entrega 1: Desenho de placa de circuito. | 169728 | 281000 | 79560 | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 2024-04-01 | 2024-06-28 | 1 | 100 | Não | 2024-06-28 | Assinado durante reunião de apresentação e aceite da ME1 do projeto. Termo de Aceite assinado e anexado ao processo.
PEMB-1805.0001 | 8 | Desenvolvimento e Validação de Sistemas Satelitais para Satélites de Órbitas Baixas | Desenvolvimento de um protótipo da nova versão do hardware (datalogger) da PCD, dividido em 3 fases. ● Requisitos; ● Provas de conceito (POC) de hardware e firmware; ● Protótipo do hardware e firmware; | 0 | 0 | 0 | 2023-11-01 | 2024-12-15 | 2024-01-08 |  | 1 | 50 | Sim |  | Conforme alinhado presencialmente, os valores apontados para esta macroentrega são zero, uma vez que está sendo utilizado o saldo das macroentregas anteriores para a realização desta.
PIFC-2403.0118 | 4 | CHAT INTELIGENTE PARA FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | Testes e validações - Testes e Validações - Relatórios - Transferência de Tecnologia | 50500 | 50252.07 | 98552.04 | 2024-11-01 | 2025-04-11 |  |  | 1 |  | Não
PIFC-2403.0118 | 3 | CHAT INTELIGENTE PARA FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | Protótipo funcional - Integração de modelos de IA | 51500 | 50252.06 | 39420.81 | 2024-09-01 | 2024-10-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFC-2403.0118 | 2 | CHAT INTELIGENTE PARA FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | Protótipo Inicial - Tratamento dados e treinamento dos modelos de IA | 77250 | 75378.1 | 59131.22 | 2024-06-01 | 2024-08-31 | 2024-06-01 | 2024-08-30 | 1 | 100 | Não | 2024-09-06
PIFC-2403.0118 | 1 | CHAT INTELIGENTE PARA FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | Especificação de requisitos - Identificação de fontes de dados relevantes - Coleta e organização dos dados - Especificação de requisitos. | 68750 | 72117.77 | 59131.22 | 2024-03-11 | 2024-05-31 | 2024-03-11 | 2024-05-31 | 1 | 100 | Não | 2024-06-13
PIFT-2403.0013 | 3 | Produção e caracterização da farinha de batata doce e desenvolvimento de bebidas pré-treino | Relatório final com a descrição das formulações de três bebidas pré-treino e caracterização dos parâmetros físico-químicos e sensoriais das bebidas. | 40000 | 48963 | 32666 | 2025-01-16 | 2025-06-15 |  |  | 1 |  | Não
PIFT-2403.0013 | 2 | Produção e caracterização da farinha de batata doce e desenvolvimento de bebidas pré-treino | Relatório parcial com a descrição da avaliação da estabilidade físico-química das farinhas de batata doce armazenadas em três diferentes embalagens por um período de 120 dias | 40000 | 49463 | 32667 | 2024-08-16 | 2025-01-15 | 2024-08-16 |  | 1 | 40 | Não |  | Atualizado: 09/2024
PIFT-2403.0013 | 1 | Produção e caracterização da farinha de batata doce e desenvolvimento de bebidas pré-treino | Relatório parcial com a descrição dos processos de produção das farinhas de batata doce e caracterização físico-química e análise do rendimento de produção | 42888.7 | 53075.3 | 32667 | 2024-03-15 | 2024-08-15 | 2024-03-15 | 2024-08-15 | 1 | 100 | Não | 2024-08-26
PESQ-2401.0046 | 3 | Promoção de crescimento vegetal e disponibilização de fósforo em cana-de-açúcar por Bacillus | Resultados dos ensaios em casa de vegetação. | 136903.16 | 158990.28 | 118964.64 | 2025-02-21 | 2026-02-20 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-2401.0046 | 2 | Promoção de crescimento vegetal e disponibilização de fósforo em cana-de-açúcar por Bacillus | Resultado da seleção de isolados e do desenvolvimento do consorcio bacteriano. | 68451.6 | 79495.14 | 59482.32 | 2024-09-21 | 2025-02-21 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-2401.0046 | 1 | Promoção de crescimento vegetal e disponibilização de fósforo em cana-de-açúcar por Bacillus | Resultados de diferentes características relacionadas à disponibilização de nutrientes dos isolados e identificação molecular. | 68451.6 | 79495.14 | 59482.32 | 2024-02-21 | 2024-08-20 |  |  | 1 |  | Não
PCQM-2403.0007 | 4 | Determinação de padrões de expressão gênica e marcadores celulares em fototipos de pele de mulheres brasileiras. | Identificação/classificação de marcadores moleculares específicos de pele | 90750 | 137500 | 46750 | 2025-09-21 | 2026-03-20 |  |  | 1 |  | Não
PCQM-2403.0007 | 3 | Determinação de padrões de expressão gênica e marcadores celulares em fototipos de pele de mulheres brasileiras. | Definição do padrão de composição celular e de expressão gênica das amostras | 90750 | 137500 | 46750 | 2025-03-21 | 2025-09-20 |  |  | 1 |  | Não
PCQM-2403.0007 | 2 | Determinação de padrões de expressão gênica e marcadores celulares em fototipos de pele de mulheres brasileiras. | Validação do protocolo para o processamento das amostras de pele e análise de dados em comparativo aos disponíveis na literatura | 90750 | 137500 | 46750 | 2024-09-21 | 2025-03-20 |  |  | 1 |  | Não
PCQM-2403.0007 | 1 | Determinação de padrões de expressão gênica e marcadores celulares em fototipos de pele de mulheres brasileiras. | Estabelecimento dos pipelines de bioinformática para as análises de dados, training set e aprovação dos protocolos de estudo para diferentes fototipos de pele | 90750 | 137500 | 46750 | 2024-03-21 | 2024-09-20 | 2024-04-01 |  | 1 | 80 | Não
PINV-2403.0009 | 5 | CANÁRIO - linha pontual para semeadura de soja. | Protótipo final. | 44053.59 | 30432.15 | 17621.43 | 2025-12-12 | 2026-07-14 |  |  | 1 |  | Não
PINV-2403.0009 | 4 | CANÁRIO - linha pontual para semeadura de soja. | Leiaute definitivo. | 242294.77 | 137376.86 | 96917.91 | 2025-03-12 | 2025-12-12 |  |  | 1 |  | Não
PINV-2403.0009 | 3 | CANÁRIO - linha pontual para semeadura de soja. | Leiaute preliminar. | 242294.77 | 137376.86 | 96917.91 | 2024-09-12 | 2025-03-12 |  |  | 1 |  | Não
PINV-2403.0009 | 2 | CANÁRIO - linha pontual para semeadura de soja. | Especificações de projeto. | 242294.77 | 152376.86 | 96917.91 | 2024-04-12 | 2024-09-12 |  |  | 1 |  | Não
PINV-2403.0009 | 1 | CANÁRIO - linha pontual para semeadura de soja. | Reunião de Kickoff. | 330401.95 | 203241.17 | 132160.78 | 2024-03-12 | 2024-04-12 |  |  | 1 | 100 | Não |  | Reunião de Kickoff ocorreu no ambiente virtual Webconf, dia 02/04/2024 às 14 horas.
PSMA-2312.0019 | 5 | Desenvolvimento de emulsão a partir do produto Vistamaxx TM para viabilização de colas, adesivos, tintas e impermeabilizantes | WBE 5 - Validation of prototypes in a relevant environment | 211165.43 | 224363.27 | 112181.64 | 2028-01-03 | 2028-12-11 |  |  | 1 |  | Não
PSMA-2312.0019 | 4 | Desenvolvimento de emulsão a partir do produto Vistamaxx TM para viabilização de colas, adesivos, tintas e impermeabilizantes | WBE 4 - Characterization of prototypes by application | 212956.12 | 226265.88 | 113132.94 | 2027-01-04 | 2027-12-23 |  |  | 1 |  | Não
PSMA-2312.0019 | 3 | Desenvolvimento de emulsão a partir do produto Vistamaxx TM para viabilização de colas, adesivos, tintas e impermeabilizantes | WBE 3 - Development of prototypes and performance analysis in a laboratory environment | 218229.37 | 231868.71 | 115934.35 | 2026-01-05 | 2026-12-23 |  |  | 1 |  | Não
PSMA-2312.0019 | 2 | Desenvolvimento de emulsão a partir do produto Vistamaxx TM para viabilização de colas, adesivos, tintas e impermeabilizantes | WBE 2 - Development of polyolefin emulsion - validation in a laboratory environment | 148363.1 | 157635.8 | 78817.9 | 2025-01-02 | 2025-12-19 |  |  | 1 |  | Não
PSMA-2312.0019 | 1 | Desenvolvimento de emulsão a partir do produto Vistamaxx TM para viabilização de colas, adesivos, tintas e impermeabilizantes | WBE 1 - Development of polyolefin emulsion - proof of concept | 256194.3 | 272206.45 | 136106.22 | 2023-12-20 | 2024-12-20 | 2023-12-20 |  | 1 | 25 | Sim
PIBM-2308.0029 | 3 | LignoOil Thermoprocess - Desenvolvimento de rota tecnológica para a produção de bio-óleo pirolítico hidrotratado a partir de biomassas e ligninas | Hidrotratamento (HDT) do Bio-Óleo de Pirólise em Escala Laboratorial (25L) | 785026 | 471319.5 | 262447 | 2026-02-17 | 2027-08-16 |  |  | 1 |  | Não
PEDG-2403.0045 | 3 | Soluções de software para integração de sistemas ao LOGN 2.0 | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 72992.15 | 164140.58 | 23452.68 | 2024-11-02 | 2025-03-01 |  |  | 1 |  | Não
PEDG-2403.0045 | 2 | Soluções de software para integração de sistemas ao LOGN 2.0 | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa | 72992.16 | 164140.59 | 23452.69 | 2024-07-02 | 2024-11-01 | 2024-07-02 |  | 1 | 77 | Não
PEDG-2403.0045 | 1 | Soluções de software para integração de sistemas ao LOGN 2.0 | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento. | 72992.16 | 164140.59 | 23452.69 | 2024-03-08 | 2024-07-01 | 2024-03-08 | 2024-07-01 | 1 | 100 | Não | 2024-07-05
PIPT-2401.0079 | 2 | Gênesis II | Resultados de caracterização dos filmes de colágeno modificados; Amostras de filmes de colágeno modificados e Indicativo de uma PLANO DE TRABALHO Nº 77 980/23 - 7/17 formulação de tubete com fibra natural alternativa à palha de cana tratada (FIBRARESIST). | 144949.29 | 278911.78 | 32774.86 | 2024-06-01 | 2024-09-01 |  |  | 1 | 75 | Não
PIPT-2401.0079 | 1 | Gênesis II | Apresentação do levantamento bibliográfico; Plano de experimentos da frente de trabalho focada no filme de colágeno; Resultados de caracterização do filme de colágeno comercial (referência) e Resultados da caracterização da palha de cana tratada (FIBRARESIST).. | 108711.96 | 209183.83 | 24581.14 | 2024-02-01 | 2024-06-01 | 2024-02-01 | 2024-06-01 | 1 | 100 | Não | 2024-06-17 | Data de termino registrado em documento com data de 06/05/2024, antes da data de termino planejada. Data de aceitação: 17/06/2024
PCPQ-2403.0120 | 3 | MVP de Eletroposto Móvel, recarregável, para serviços de emergência e contingências | Relatório técnico da PoC Documentação técnica do projeto | 13905 | 8343 | 5562 | 2024-07-18 | 2024-09-17 |  |  | 1 |  | Não
PCPQ-2403.0120 | 2 | MVP de Eletroposto Móvel, recarregável, para serviços de emergência e contingências | - Relatório contendo notas fiscais de compra e registro da entrega dos componentes - Documento do Projeto Mecânico - 3 Protótipo do MVP do eletroposto móvel | 83430 | 50058 | 33372 | 2024-05-18 | 2024-07-17 |  |  | 1 |  | Não
PCPQ-2403.0120 | 1 | MVP de Eletroposto Móvel, recarregável, para serviços de emergência e contingências | Documento de requisitos do MVP | 41715 | 25028 | 16686 | 2024-04-18 | 2024-05-17 | 2024-04-14 | 2024-05-16 | 1 | 100 | Não | 2024-05-16
PSEN-2311.0039 | 3 | DALCA ROBOT CONTROL (DRC) | Prova de conceito do sistema de controle de movimentação testado em ambiente relevante. | 200000 | 0 | 0 | 2024-08-28 | 2024-12-13 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2311.0039 | 2 | DALCA ROBOT CONTROL (DRC) | Modelo matemático e projeto de sensoriamento do AGV; Cenário para simulação computacional; Método de estimação de posição e orientação validado em ambiente de simulação. | 200000 | 0 | 0 | 2024-05-08 | 2024-08-27 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2311.0039 | 1 | DALCA ROBOT CONTROL (DRC) | Documento contendo a especificação de requisitos, análise de funcionalidades do sistema e lista de compras. | 100000 | 0 | 0 | 2024-03-08 | 2024-05-07 | 2024-03-08 | 2024-05-24 | 1 | 100 | Não | 2024-05-24
PSEN-2311.0038 | 3 | DALCA ROBOT NAVIGATION (DRN) | Sistema de navegação testado em ambiente relevante. | 20000 | 0 | 0 | 2024-08-28 | 2024-12-13 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2311.0038 | 2 | DALCA ROBOT NAVIGATION (DRN) | Algoritmos de movimentação, detecção de obstáculos , mapeamento e planejamento de caminhos testados em simulação. | 200000 | 0 | 0 | 2024-05-08 | 2024-08-27 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2311.0038 | 1 | DALCA ROBOT NAVIGATION (DRN) | Documento contendo a especificação de requisitos e funcionalidades do sistema. | 100000 | 0 | 0 | 2024-03-08 | 2024-05-07 | 2024-03-08 | 2024-05-24 | 1 | 100 | Não | 2024-05-24
PSEN-2312.0043 | 3 | AgroProbe | Avaliação dos sensores escolhidos em ambiente controlado e possível utilização na agricultura de precisão. | 79200 | 120000 | 40800 | 2024-11-02 | 2025-02-28 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2312.0043 | 2 | AgroProbe | Definição das arquiteturas de hardware para os sensores escolhidos. Testes em bancada do hardware e dos sensores escolhidos. | 92400 | 140000 | 47600 | 2024-06-28 | 2024-11-01 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2312.0043 | 1 | AgroProbe | Levantamento de requisitos contendo: Árvore de requisitos dos sensores; Análise funcional dos sensores; Lista de compras. | 92400 | 140000 | 47600 | 2024-03-19 | 2024-06-27 | 2024-03-19 | 2024-07-05 | 1 | 100 | Não | 2024-07-05
PSEN-2401.0047 | 4 | Limeflow Master | Protótipo Alfa da eletrônica do sistema, versão beta da aplicação da IHM. Ensaios de validação em ambiente relevante. | 156500 | 104354.2 | 52145.8 | 2025-02-05 | 2025-06-05 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2401.0047 | 3 | Limeflow Master | Protótipo Alfa da eletrônica do sistema, versão Alfa da aplicação da IHM. Ensaios de validação em ambiente laboratorial. | 156500 | 104354.2 | 52145.8 | 2024-09-26 | 2025-02-04 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2401.0047 | 2 | Limeflow Master | Prova de conceito da eletrônica do sistema. Protótipo de telas. Funcionalidades do módulo de controle validadas em bancada. | 187800 | 125225.04 | 62574.96 | 2024-05-22 | 2024-09-25 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2401.0047 | 1 | Limeflow Master | Mapeamento e especificação de requisitos, funções e revisão da documentação. Árvore de requisitos; Análise Funcional; Lista de compras. | 125200 | 83483.36 | 41716.64 | 2024-03-21 | 2024-05-21 | 2024-03-21 | 2024-06-06 | 1 | 100 | Não | 2024-06-06 | A macroentrega 1 prevista inicialmente para 21/05/2024, conforme definido em cronograma do projeto, foi alterada para ocorrer em 06/06/2024. Todas as partes, em comum acordo, aceitaram a alteração da data de macroentrega.
PCIM-2311.0251 | 3 | Desenvolvimento de rota tecnológica para a produção de extrato de matriz vegetal (Anacardiaceae) com potencial fitoterápico | 5. Etapa de Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar o book do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas às instituições de fomento. | 122787.47 | 0 | 73672.48 | 2024-12-30 | 2025-01-01 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2311.0251 | 2 | Desenvolvimento de rota tecnológica para a produção de extrato de matriz vegetal (Anacardiaceae) com potencial fitoterápico | 3. Projeto Conceitual Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. 4. Desenvolvimento de tecnologias Essa fase tem como objetivo desenvolver as provas de conceito e/ou demonstradores de tecnologia. | 245574.96 | 0 | 147344.98 | 2024-05-02 | 2024-12-27 | 2024-05-02 |  | 1 | 50 | Não
PCIM-2311.0251 | 1 | Desenvolvimento de rota tecnológica para a produção de extrato de matriz vegetal (Anacardiaceae) com potencial fitoterápico | 1. Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 2. Informacional Essa fase tem o objetivo de entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. | 122787.48 | 196459.97 | 73672.49 | 2024-02-29 | 2024-04-30 | 2024-02-29 | 2024-04-30 | 1 | 100 | Não | 2024-05-09 | [06/05/2024] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PIFT-2402.0012 | 4 | Desenvolvimento de Solução Avançada em Inteligência Climática para Predição de Doenças em Plantas | ✓ Relatório técnico sobre o experimento na área agrícola envolvendo o patossistema batata e doenças fúngicas para validação do método proposto. ✓ Solução Avançada em Inteligência Climática para Predição de Doenças em Plantas. ✓ Aplicativo para predição de doenças | 118387.5 | 29720.84 | 88666.66 | 2025-08-01 | 2026-02-28 |  |  | 1 |  | Não
PIFT-2402.0012 | 3 | Desenvolvimento de Solução Avançada em Inteligência Climática para Predição de Doenças em Plantas | ✓ Relatório técnico sobre o experimento na área agrícola envolvendo o patossistema soja e ferrugem para validação do método proposto. ✓ Serviço de integração da nova interface Geo-campo e toda documentação necessária. ✓ Relatório técnico sobre o aplicativo. | 185887.5 | 97220.83 | 88666.67 | 2025-01-01 | 2025-07-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFT-2402.0012 | 2 | Desenvolvimento de Solução Avançada em Inteligência Climática para Predição de Doenças em Plantas | ✓ Relatório técnico sobre a nova interface do sistema, arquitetura das interfaces, tecnologias utilizadas. ✓ Documentação necessária para a contratação de equipe terceirizada que irá integrar a equipe do Projeto. ✓ Serviço de integração de bases heterogêneas que irão automatizar os inputs, código-fonte e toda documentação necessária. ✓ Serviço de inteligência artificial que passará a integrar o novo software, código-fonte e toda documentação necessária. ✓ Relatório técnico sobre as bases de dados que irão compor os novos sistemas. Serão apresentados os modelos bases e as tecnologias que serão utilizadas. | 147637.5 | 58970.83 | 88666.67 | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 2024-06-01 |  | 1 | 35 | Não |  | Atualizado: 08/2024
PIFT-2402.0012 | 1 | Desenvolvimento de Solução Avançada em Inteligência Climática para Predição de Doenças em Plantas | ✓ Relatório técnico sobre o experimento na área agrícola envolvendo o patossistema feijão e o doenças fúngicas para validação do método proposto. ✓ Relatório técnico sobre o atual software Hemisphere - sistema legado. O relatório irá analisar toda a documentação, código-fonte e base de dados existente do projeto. Caso não exista documentação o relatório conterá os elementos para esse caso: arquitetura do sistema, diagramas de casos de uso e modelos de dados das bases de dados utilizadas. ✓ Relatório técnico contendo a especificação do novo sistema. Será apresentada a arquitetura do sistema, diagramas de casos de uso e os modelos das bases de dados utilizadas. Além disso o documento irá apresentar as principais tecnologias que serão utilizadas ao longo do projeto. | 65700 | 27700 | 38000 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 1 | 100 | Não | 2024-06-27
PCIM-2312.0247 | 3 | HP - 2nd Life 2024 | Encerramento: Relatório de Demonstrativo Anual (RDA) contendo informações de todas as etapas do projeto, e código-fonte da solução desenvolvida. | 40919.51 | 61999.28 | 21079.75 | 2024-11-29 | 2024-12-31 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2312.0247 | 2 | HP - 2nd Life 2024 | Desenvolvimento tecnológico: Documentação técnica da tecnologia desenvolvida contemplando informações sobre o desenvolvimento; Execução e avaliação: Demonstração de ferramenta de software para uma validação funcional. | 286436.57 | 433994.81 | 147558.23 | 2024-05-01 | 2024-11-28 | 2024-05-01 |  | 1 | 70 | Não
PCIM-2312.0247 | 1 | HP - 2nd Life 2024 | Projeto Informacional: Relatório com levantamento de requisitos funcionais validado pela HP Projeto Conceitual: Documento de arquitetura do protótipo de software. | 167638.03 | 253996.99 | 86358.99 | 2024-01-01 | 2024-04-30 | 2024-01-01 | 2024-04-30 | 1 | 100 | Não | 2024-05-17 | [07/05/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PSCM-2312.0013 | 4 | EMBRAPII: Uso de sucata de usinagem de aço inoxidável na produção de pó metálico para aplicação em manufatura aditiva | i. Peças impressas utilizando os pós de aço 316L reciclado e virgem; ii. Resultados da caracterização química, mecânica e microestrutural das peças obtidas. | 84074.38 | 71757.75 | 98938.72 | 2025-07-02 | 2025-12-30 |  |  | 1 |  | Não
PSCM-2312.0013 | 3 | EMBRAPII: Uso de sucata de usinagem de aço inoxidável na produção de pó metálico para aplicação em manufatura aditiva | i. 15 Kg de pó de aço 316L obtido a partir de sucata de usinagem; ii. Resultados da caracterização física, morfológica e microestructural dos pós produzidos. | 84074.38 | 71757.75 | 98938.72 | 2024-12-31 | 2025-07-01 |  |  | 1 |  | Não
PSCM-2312.0013 | 2 | EMBRAPII: Uso de sucata de usinagem de aço inoxidável na produção de pó metálico para aplicação em manufatura aditiva | i. Desenvolvimento do processo de limpeza mecânica/química da sucata de usinagem; ii. 30 Kg de lingotes de aço 316L obtidos a partir de sucata de usinagem; iii. Resultados da caracterização microestrutural e química dos lingotes. | 84074.38 | 71757.75 | 98938.72 | 2024-07-02 | 2024-12-30 |  |  | 1 |  | Não
PSCM-2312.0013 | 1 | EMBRAPII: Uso de sucata de usinagem de aço inoxidável na produção de pó metálico para aplicação em manufatura aditiva | Produção e caracterização de pó de aço 316L utilizando material virgem (material de referência). Principais entregáveis: i. 15 Kg de pó de aço 316L (material de referência); ii. Resultados da caracterização física, morfológica e microestructural dos pós produzidos. | 84074.37 | 71757.74 | 98938.38 | 2024-01-01 | 2024-07-01 |  |  | 1 |  | Não
PSCM-2311.0012 | 3 | EMBRAPII - Desenvolvimento de metodologia para estimativa da vida útil de materiais filtrantes limpáveis | Análise estatística e gestão de dados, Produção científica | 109941.09 | 219487.72 | 3726.02 | 2025-05-15 | 2025-11-12 |  |  | 1 |  | Não
PSCM-2311.0012 | 2 | EMBRAPII - Desenvolvimento de metodologia para estimativa da vida útil de materiais filtrantes limpáveis | Reprodução da metodologia com diversos materiais e possíveis ajustes de metodologia e parâmetros. Comparação de resultados (Laboratório x Indústria) | 219882.19 | 438975.43 | 7452.04 | 2024-06-15 | 2025-05-14 |  |  | 1 |  | Não
PSCM-2311.0012 | 1 | EMBRAPII - Desenvolvimento de metodologia para estimativa da vida útil de materiais filtrantes limpáveis | Revisão bibliográfica Testes iniciais das metodologias propostas Ajustes dos parâmetros | 109941.09 | 219487.71 | 3726.01 | 2023-11-14 | 2024-05-14 |  |  | 1 |  | Não
PCER-2403.0073 | 5 | Pesquisa e desenvolvimento de métodos de inteligência artificial para auxílio de auditoria de processos de plano de saúde. | Transferência tecnológica As principais atividades para este módulo são: ● Testes e validação da solução. Correções de bugs, implementação de melhorias e limpeza de código; ● Elaboração de documentação técnica do projeto; ● Empacotamento do código fonte e detalhamento das ferramentas necessárias para alteração e evolução. Entregas: ● Documentação técnica; ● Código fonte; ● Realização de workshop de fechamento e repasse de tecnologia. | 22922.5 | 22000 | 3031.7 | 2024-10-08 | 2024-12-08 |  |  | 1 |  | Não |  | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$22.000,00 é composto pelas participações da Making (R$7.000,00) + SEBRAE (R$15.000,00).
PCER-2403.0073 | 4 | Pesquisa e desenvolvimento de métodos de inteligência artificial para auxílio de auditoria de processos de plano de saúde. | Módulo 3 - Busca por outliers e casos fora do padrão As principais atividades para este módulo são: ● Implementar módulos de data mining para agrupamentos e associações em ambiente multivariável; ● Implementar módulos de sugestão de agrupamentos e associações. Entregas: ● Modelos de IA para identificação de outliers; ● Modelos de IA para geração de regras de associação; ● Versão do sistema contendo funções de agrupamento implementadas. | 22922.5 | 22000 | 3031.7 | 2024-08-08 | 2024-10-08 | 2024-08-28 |  | 1 | 85 | Não |  | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$22.000,00 é composto pelas participações da Making (R$7.000,00) + SEBRAE (R$15.000,00).
PCER-2403.0073 | 3 | Pesquisa e desenvolvimento de métodos de inteligência artificial para auxílio de auditoria de processos de plano de saúde. | Módulo 2 - Busca por outliers e casos fora do padrão: As principais atividades para este módulo são: ● Pesquisa e desenvolvimento de módulos de aprendizado não-supervisionado para busca por outliers em dados univariáveis; ● Pesquisa e desenvolvimento de módulos de aprendizado não-supervisionado para busca por outliers em dados multivariáveis; ● Pesquisar e desenvolver métodos para identificar comportamento anômalo (fora do padrão) baseado no histórico de prestadores de serviço. Entregas: ● API RESTful completa do módulo de IA; ● Relatório de testes de validação, via API, das funções de identificação de desvios (outliers, espúrios); ● Sistema instalado em ambiente de testes. | 34383.75 | 33000 | 4547.55 | 2024-07-06 | 2024-08-07 | 2024-07-10 | 2024-08-27 | 1 | 100 | Não | 2024-08-28 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$33.000,00 é composto pelas participações da Making (R$10.500,00) + SEBRAE (R$22.500,00).
PCER-2403.0073 | 2 | Pesquisa e desenvolvimento de métodos de inteligência artificial para auxílio de auditoria de processos de plano de saúde. | Módulo 1 - Análise estatística do histórico do prestador ou do tipo de serviço prestado As funcionalidades a serem desenvolvidas são: ● Definir padrões de troca de mensagens; ● Implementar funções de pré-processamento dos dados; ● Implementar funções estatísticas; ● Levantamento quantitativo dos processos de auditorias. ● Estudo de padrão TISS, estruturas de BD do MakingGW e obtenção de dados via API’s e chamadas SQL. Módulo 4 - Data mining para criar regras de associação Atividades: ● Incorporar a API de um fornecedor de LLM e incluir o contexto do banco de dados existente (schema e tabela); ● Implementar funcionalidade para gerar SQL queries baseado em texto não estruturado (e.g., decisão sobre um laudo); ● Aplicar as queries geradas no banco de dados existente e apresentar os resultados via API de exibição. Entregas: ● API RESTful preliminar do módulo de IA para data ingestion ● Relatório de análise exploratória de dados ● Documento de arquitetura geral do sistema ● Versão do sistema contendo funções de co-pilot; ● Relatório de testes de integração completa (API e conexão SQL). | 80228.75 | 77000 | 10610.95 | 2024-05-05 | 2024-07-05 | 2024-05-28 | 2024-07-09 | 1 | 100 | Não | 2024-07-09 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$77.000,00 é composto pelas participações da Making (R$24.500,00) + SEBRAE (R$52.500,00).
PCER-2403.0073 | 1 | Pesquisa e desenvolvimento de métodos de inteligência artificial para auxílio de auditoria de processos de plano de saúde. | Kick-off e Preparação e Análise dos dados: Entregas: Estruturação da equipe; Relatório sobre dados analisados. | 68767.5 | 66000 | 9095.1 | 2024-03-04 | 2024-05-04 | 2024-03-27 | 2024-05-27 | 1 | 100 | Não | 2024-05-27 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$66.000,00 é composto pelas participações da Making (R$21.000,00) + SEBRAE (R$45.000,00).
PEDG-2403.0044 | 3 | Rastreador de embarcações - PREPS 2 | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 66980.32 | 144830.47 | 20948.31 | 2024-09-16 | 2025-01-15 | 2024-09-16 |  | 1 | 15 | Não
PEDG-2403.0044 | 2 | Rastreador de embarcações - PREPS 2 | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa. | 66980.32 | 144830.47 | 20948.32 | 2024-06-16 | 2024-09-15 | 2024-06-16 | 2024-09-15 | 1 | 100 | Não | 2024-09-25
PEDG-2403.0044 | 1 | Rastreador de embarcações - PREPS 2 | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento. | 66980.31 | 144830.47 | 20948.32 | 2024-03-15 | 2024-06-15 | 2024-03-15 | 2024-06-15 | 1 | 100 | Não | 2024-06-21
PFSM-2403.0010 | 5 | Conversor do tipo filtro ativo para redução de oscilações de frequência em geradores elétricos a combustão com integração de sistemas fotovoltaicos para geração de energia em comunidades isoladas | Prototipagem do conversor completo para testes em laboratório utilizando a estrutura da unidade para teste de potência em escala real e/ou reduzida. 1. Montagem do hardware depotência e demais sistemas necessários para o protótipo final 2. Testes do protótipo final embancada de laboratório 3. Testes do protótipo final em cenário de ambiente relevante | 27515.44 | 47123.28 | 21181.44 | 2025-03-07 | 2025-09-07 |  |  | 1 |  | Não
PFSM-2403.0010 | 4 | Conversor do tipo filtro ativo para redução de oscilações de frequência em geradores elétricos a combustão com integração de sistemas fotovoltaicos para geração de energia em comunidades isoladas | Prototipagem da placa controladora do conversor e testes de desempenho em cenário de micro rede baseada em geração diesel através de técnicas de Hardware-in-the-loop (HIL). 1. Montagem da placa de controle final do conversor para testes utilizando técnicas de hardware-in-the-loop 2. Testes do sistema de controle com sistema de potência simulada em ambiente relevante utilizando técnicas de hardware-in-the-loop | 40821.14 | 69910.84 | 17651.2 | 2024-10-08 | 2025-03-07 |  |  | 1 |  | Não
PFSM-2403.0010 | 3 | Conversor do tipo filtro ativo para redução de oscilações de frequência em geradores elétricos a combustão com integração de sistemas fotovoltaicos para geração de energia em comunidades isoladas | Simulação do conversor operando em um cenário de micro rede baseada em geração diesel-solar e analisar o impacto das variações de carga e geração fotovoltaica. 1. Modelagem do topologia proposta 2. Modelagem do cenário de operação do conversor 3. Validação da topologia proposta operando no cenário definido através de simulações | 40821.14 | 69910.84 | 10590.72 | 2024-07-08 | 2024-10-07 | 2024-07-11 |  | 1 |  | Não
PFSM-2403.0010 | 2 | Conversor do tipo filtro ativo para redução de oscilações de frequência em geradores elétricos a combustão com integração de sistemas fotovoltaicos para geração de energia em comunidades isoladas | Definição da melhor topologia para o conversor, que permita atender os requisitos definidos no passo anterior com o melhor custo-benefício. 1. Definição da topologia mais adequada para o projeto do conversor 2. Definição da estrutura de controle 3. Estimativa dos componentes necessários | 40821.14 | 69910.84 | 7060.48 | 2024-05-08 | 2024-07-07 | 2024-06-04 | 2024-07-10 | 1 | 100 | Não | 2024-07-12
PFSM-2403.0010 | 1 | Conversor do tipo filtro ativo para redução de oscilações de frequência em geradores elétricos a combustão com integração de sistemas fotovoltaicos para geração de energia em comunidades isoladas | Definição dos requisitos de desempenho, e segurança do conversor, além de aspectos gerais de sua aplicação, como cenários de pior e melhor caso dentre outras informações relevantes ao projeto. 1. Busca de patentes 2. Análise crítica dos requisitos de desempenho 3. Caracterização dos requisitos de projeto do sistema 4. Caracterização do ambiente relevante e das condições de teste do sistema | 40821.14 | 60910.84 | 7060.48 | 2024-03-07 | 2024-05-07 | 2024-03-07 | 2024-06-03 | 1 | 100 | Não | 2024-06-06
PIAM-2403.0015 | 3 | Pesquisa e Desenvolvimento de técnicas computacionais avançadas para viabilização de interoperabilidade IoT voltada à plataformas inteligentes e heterogêneas | Versão Final do Sistema do Módulo Cloud40 | 88067.21 | 55269.31 | 3403.08 | 2024-07-02 | 2024-09-01 |  |  | 1 |  | Não
PIAM-2403.0015 | 2 | Pesquisa e Desenvolvimento de técnicas computacionais avançadas para viabilização de interoperabilidade IoT voltada à plataformas inteligentes e heterogêneas | Versão parcial do sistema (Módulo Cloud40) | 22016.84 | 124371.14 | 3403.56 | 2024-05-02 | 2024-07-01 |  |  | 1 |  | Não
PIAM-2403.0015 | 1 | Pesquisa e Desenvolvimento de técnicas computacionais avançadas para viabilização de interoperabilidade IoT voltada à plataformas inteligentes e heterogêneas | Documento de requisitos do projeto | 22016.83 | 124371.14 | 3403.56 | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 2024-03-01 |  | 1 | 30 | Não
PSCM-2402.0017 | 4 | EMBRAPII: Síntese e caraterização de nanopartículas de cobre a partir de resíduo de cobre metálico | Análise do processo de incorporação das nanopartículas na ração animal Micro entregáveis (Etapas de cada entregável): iii. Título: Avaliação da distribuição do tamanho a agregação das nanopartículas na ração animal: 1 (um) mês Detalhamento: As amostras da ração animal produzida pelo Prof. Gelson da ESALQ-USP serão analisadas por MEV e TEM para verificar se houve variação ode tamanho, composição e morfologia quando da agregação das nanopartículas a ração. iv. Título: Revisão do método de síntese para melhor desempenho na incorporação da ração animal 2(dois) meses. Detalhamento: Após retorno dos testes feitos pelo prof. Gerson na incorporação das nanopartículas a ração, poderão ser realizadas adequações na síntese das nanopartículas para melhor desempenho, seja no ajuste de tamanho, forma ou estabilidade. Para isso poderá ser agregado estabilizantes nas nanopartículas para manter sua dispersão. | 12522.16 | 40783.14 | 7095 | 2024-11-06 | 2025-02-05 |  |  | 1 |  | Não
PSCM-2402.0017 | 3 | EMBRAPII: Síntese e caraterização de nanopartículas de cobre a partir de resíduo de cobre metálico | Avaliação da adição das nanopartículas na ração animal. Micro entregáveis (Etapas de cada entregável): i. Título: Estudo de estabilidade das nanopartículas: 1 (um) mês Detalhamento:_A estabilidade das nanopartículas sintetizadas será avaliada por medida de absorbância e microscopia de varredura e de transmissão (MEV e TEM) observando a dispersão de seu tamanho ao longo de 30 (trinta) dias. ii. Título: Incorporação das nanopartículas na ração animal: 3 (três) meses. Detalhamento: Nesta etapa as nanopartículas de cobre o oxido de cobre serão enviados ao Prof. Gerson da ESALQ-USP Piracicaba para que ele faça a incorporação das mesmas nas amostras de ração para avaliarmos o melhor método de dispersão das mesmas na ração. Esta etapa depende da devolutiva do Prof. Gerson para avança. | 42145 | 40783.14 | 7095 | 2024-07-06 | 2024-11-06 |  |  | 1 |  | Não
PSCM-2402.0017 | 2 | EMBRAPII: Síntese e caraterização de nanopartículas de cobre a partir de resíduo de cobre metálico | Caracterização da estrutura, morfologia distribuição de tamanho e fases presentes nas nanopartículas. Micro entregáveis i. Título: Caracterização da estrutura, morfologia distribuição de tamanho e fases presentes nas nanopartículas. Detalhamento: A caracterização física, composição, microestrutura, morfologia, e distribuição de tamanho das nanopartículas serão avaliadas por difração de raios-X, microanálise, microscopia de varredura e transmissão. ii. Título: Uso de métodos estatísticos para avaliação das melhores condições de síntese das nanopartículas. Detalhamento: Após a escolha dos possíveis métodos de sínteses indicados na Macro entrega 1, será utilizado um planejamento experimental para avaliar as melhores condições de síntese com intuito de diminuir o custo e o tempo de desenvolvimento da metodologia. | 31719.24 | 40783.14 | 7095 | 2024-04-06 | 2024-07-06 |  |  | 1 |  | Não
PSCM-2402.0017 | 1 | EMBRAPII: Síntese e caraterização de nanopartículas de cobre a partir de resíduo de cobre metálico | Escolha dos métodos de preparação de nanopartículas de cobre e oxido de cobre Micro entregáveis (Etapas de cada macro entregável): i. Título: Análise dos tipos de amostra metálicas de cobre fornecidas pela Empresa. Detalhamento: Nesta etapa será avaliada a forma e pureza das amostras de cobre fornecidas pela empresa para se avaliar o melhor método de digestão química do metal e a formação das nanopartículas de cobre ou óxido de cobre. ii. Título: Revisão dos métodos de preparação das nanopartículas de cobre e óxido de cobre para escolha adequada. Detalhamento: Nesta etapa serão avaliados os diferentes métodos químicos já conhecidos de preparação de nanopartículas de cobre e óxido de cobre e testados nas amostras de cobre de diferentes tamanhos e formas fornecidas pela Empresa. | 26008.1 | 77465.49 | 7095 | 2024-02-06 | 2024-04-06 | 2024-04-04 | 2024-06-06 | 1 |  | Não | 2024-06-28
PIBM-2312.0032 | 3 | GLR: Produção de Gás Liquefeito de Renováveis via rotas químicas | Otimização e escalonamento de processo catalítico e validação do produto GLR - PoC | 124354.23 | 186550 | 62195 | 2025-01-20 | 2025-08-20 |  |  | 1 |  | Não
PIBM-2312.0032 | 2 | GLR: Produção de Gás Liquefeito de Renováveis via rotas químicas | Produção do GLR via rota catalítica em escala bancada | 106589.34 | 159900 | 53312 | 2024-08-05 | 2025-01-14 | 2024-08-08 |  | 1 | 10 | Não
PIBM-2312.0032 | 1 | GLR: Produção de Gás Liquefeito de Renováveis via rotas químicas | Design do processo catalítico para obtenção de GLR | 124354.23 | 186550 | 62195.2 | 2023-12-18 | 2024-07-19 | 2023-12-18 | 2024-07-19 | 1 | 100 | Não | 2024-08-07
PIBM-2402.0031 | 3 | Nullifly: Novo inseticida plant-based para o controle de mosca-branca em cultura amazônica | CANCELAR ESTA | 0 | 0 | 0 | 2025-05-10 | 2025-10-09 |  |  | 1 |  | Não
PIBM-2402.0031 | 2 | Nullifly: Novo inseticida plant-based para o controle de mosca-branca em cultura amazônica | Validação do produto NULLIFLY em ambiente relevante | 190892.4 | 138599.6 | 63630.8 | 2024-11-10 | 2025-05-09 |  |  | 1 |  | Não
PIBM-2402.0031 | 1 | Nullifly: Novo inseticida plant-based para o controle de mosca-branca em cultura amazônica | Validação da obtenção do extrato e ensaios de formulação para o controle in vitro da mosca branca | 286338.6 | 179554.4 | 95446.2 | 2024-02-09 | 2024-11-09 | 2024-02-22 |  | 1 | 43 | Não
PIBM-2402.0033 | 3 | H2filter: sustentabilidade energética com hidrogênio renovável a partir de torta de filtro, palha e bagaço de cana-de-açúcar | Teste e condicionamento do sistema RTC® piloto para geração de H2 | 97153.22 | 130111.15 | 46671.04 | 2025-07-25 | 2025-10-23 |  |  | 1 |  | Não
PIBM-2402.0033 | 2 | H2filter: sustentabilidade energética com hidrogênio renovável a partir de torta de filtro, palha e bagaço de cana-de-açúcar | Otimização e validação do sistema RTC® para geração de H2 em bancada | 104882.72 | 77841.34 | 53338.33 | 2024-11-24 | 2025-07-24 |  |  | 1 |  | Não
PIBM-2402.0033 | 1 | H2filter: sustentabilidade energética com hidrogênio renovável a partir de torta de filtro, palha e bagaço de cana-de-açúcar | Teste e condicionamento do sistema RTC® para geração de H2 em bancada | 117993.06 | 272091.51 | 60005.63 | 2024-02-23 | 2024-11-23 | 2024-03-08 |  | 1 | 50 | Não
PLAC-2306.0031 | 5 | Integração de medidor de outro fabricante com o NIC (Network Interface Card) da Landis+Gyr | MACROETAPA 5 - Integração HW e FW Suporte para transferência de tecnologia HW | 36435 | 11115 | 31184 | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 1 | 100 | Não | 2024-07-31
PIFC-2402.0117 | 5 | "SMART GRID, UMA SOLUÇÃO DE BAIXO CUSTO PARA COMBATE À INADIMPLÊNCIA E FATURAMENTO REMOTO VIA LORAWA" | Transferência de tecnologia, documentação e entrega - Protótipo funcional - Manuais e documentação do protótipo | 19000 | 19888.88 | 63452.51 | 2025-04-01 | 2025-07-23 |  |  | 1 |  | Não
PIFC-2402.0117 | 4 | "SMART GRID, UMA SOLUÇÃO DE BAIXO CUSTO PARA COMBATE À INADIMPLÊNCIA E FATURAMENTO REMOTO VIA LORAWA" | Integração e teste do dispositivo - Relatório do SGR - Relatório do teste de comunicação e campo | 57000 | 59666.67 | 47589.39 | 2025-01-01 | 2025-03-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFC-2402.0117 | 3 | "SMART GRID, UMA SOLUÇÃO DE BAIXO CUSTO PARA COMBATE À INADIMPLÊNCIA E FATURAMENTO REMOTO VIA LORAWA" | Desenvolvimento de software - Relatório com telas do aplicativo - Relatório com telas iniciais do sistema | 57000 | 59666.67 | 47589.39 | 2024-10-01 | 2024-12-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFC-2402.0117 | 2 | "SMART GRID, UMA SOLUÇÃO DE BAIXO CUSTO PARA COMBATE À INADIMPLÊNCIA E FATURAMENTO REMOTO VIA LORAWA" | Desenvolvimento de hardware e firmware - Relatório com detalhes da PCI - Relatório do projeto 3D - Relatório com detalhes de protocolo/implementação | 95000 | 99444.44 | 79315.65 | 2024-05-01 | 2024-09-30 | 2024-05-01 |  | 1 | 80 | Não
PIFC-2402.0117 | 1 | "SMART GRID, UMA SOLUÇÃO DE BAIXO CUSTO PARA COMBATE À INADIMPLÊNCIA E FATURAMENTO REMOTO VIA LORAWA" | Levantamento e análise de requisitos - Esboço da case mecânica do SGR - Relatório com os requisitos do protótipo | 38000 | 39777.78 | 31726.26 | 2024-03-04 | 2024-04-30 | 2024-03-04 | 2024-04-30 | 1 | 100 | Não | 2024-04-30
PSEE-2401.0002 | 3 | Optimization of precast modular concrete walls for residential buildings (Improvement in RES system) | Ensaios em escala laboratorial; o Ensaios de flexão simples o Ensaios de flexo compressão o Ensaios de compressão com carga distribuída na vertical o Ensaios de tração de cabos com terminal o Ensaios de rompimento e arrancamento de alças ❖ Análise de desempenho térmico e acústico; o Estudo sobre transmissão sonora aérea, de impacto e reverberação; o Estudo sobre absorção sonora e isolamento acústico; o Estudo sobre absorção sonora e isolamento acústico; o Estudo sobre inercia térmica; o Estudo sobre eficiência energética; ❖ Finalização de projeto o Compilação e análise de resultados; o Elaboração de relatório final e detalhamento de pavimento tipo. o Organização de informações encontradas para DATec, caso seja necessário; o Estudos de PI, patentes e publicações; o Transferência de tecnologia; o Reunião para finalização do projeto Decorrido o prazo de 6 meses, ao final da macroentrega 3, serão apresentado os resultados finais do projeto. | 368315 | 443997.8 | 189267.54 | 2026-01-01 | 2026-07-09 |  |  | 1 |  | Não
PSEE-2401.0002 | 2 | Optimization of precast modular concrete walls for residential buildings (Improvement in RES system) | o Definição do planejamento experimental; ❖ Tecnologia do concreto o Caracterização dos materiais; o Verificação de adições e aditivos; o Dosagem de traço de concreto; o Análises em estado fresco; o Análises em estado endurecido; ❖ Dimensionamento estrutural o Dimensionamento estrutural das paredes (carga, espessura, material) o Simulação numérica (combinação de materiais e cargas); o Estudo de densidade e tipo de armação (passiva/ativa); o Estudo da geometria otimizada e materiais; o Dimensionamento e estudo de técnica de içamento das alças (painelpainel e painel-laje); ❖ Desempenho térmico e acústico preliminar o Estudo preliminar sobre transmissão sonora aérea, de impacto e reverberação; o Estudo preliminar sobre absorção sonora e isolamento acústico; o Estudo preliminar sobre a condutividade térmica e resistência térmica; o Estudo preliminar sobre a inércia térmica; o Estudo preliminar sobre a eficiência energética; ❖ Viabilidade Rogga: o Análise de viabilidade técnica e econômica da solução a ser apresentada pela Rogga empreendimentos. Ao final da macroentrega 1, decorrido o prazo de 12 meses, será apresentado os resultados até então obtidos neste primeiro milestone | 491715 | 734251.1 | 445163.22 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  | 1 |  | Não
PSEE-2401.0002 | 1 | Optimization of precast modular concrete walls for residential buildings (Improvement in RES system) | Estudos Iniciais o Levantamento bibliográfico e de propriedades intelectuais; o Brainstorming com especialistas; o Definição de premissas; o Benchmarking e avaliação de tecnologias comerciais; o Aquisições e contratações de bolsistas; o Definição do planejamento experimental; ❖ Tecnologia do concreto o Caracterização dos materiais; o Verificação de adições e aditivos; o Dosagem de traço de concreto; o Análises em estado fresco; o Análises em estado endurecido; ❖ Dimensionamento estrutural o Dimensionamento estrutural das paredes (carga, espessura, material) o Simulação numérica (combinação de materiais e cargas); o Estudo de densidade e tipo de armação (passiva/ativa); o Estudo da geometria otimizada e materiais; o Dimensionamento e estudo de técnica de içamento das alças (painelpainel e painel-laje); ❖ Desempenho térmico e acústico preliminar o Estudo preliminar sobre transmissão sonora aérea, de impacto e reverberação; o Estudo preliminar sobre absorção sonora e isolamento acústico; o Estudo preliminar sobre a condutividade térmica e resistência térmica; o Estudo preliminar sobre a inércia térmica; o Estudo preliminar sobre a eficiência energética; ❖ Viabilidade Rogga: o Análise de viabilidade técnica e econômica da solução a ser apresentada pela Rogga empreendimentos. Ao final da macroentrega 1, decorrido o prazo de 12 meses, será apresentado os resultados até então obtidos neste primeiro milestone | 568970 | 771751.1 | 318902.57 | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 2024-01-09 |  | 1 | 50 | Não
PSEE-2401.0001 | 3 | Magnetização da água e uso como água de amassamento na matriz cimentícia | Aplicação da água magnetizada na matriz cimentícia; o Ensaios de pasta de cimento em estado fresco; o Ensaios de pasta de cimento em estado endurecido; ❖ Análise e compilação dos resultados; o Compilação e análise de resultados; o Elaboração de relatório final. ❖ Finalização de projeto e transferência de tecnologia o Estudos de propriedades intelectuais, patente e publicações; o Estudo da viabilidade técnica de reprodução linear da solução na escala de produção da empresa; o Reunião para finalização do projeto; o Transferência de tecnologia. | 9482.31 | 7473.94 | 9388.21 | 2024-06-01 | 2024-07-09 | 2024-06-01 | 2024-07-09 | 1 | 100 | Não | 2024-07-09
PSEE-2401.0001 | 2 | Magnetização da água e uso como água de amassamento na matriz cimentícia | Montagem da estrutura de magnetização o Dimensionamento e montagem de estrutura conceitual com solenoide; o Dimensionamento e montagem de estrutura conceitual com imãs; o Estudo da possibilidade de reservar a água magnetizada conservando os parâmetros. ❖ Estudo da técnica de magnetização o Estudo de potencial de magnetização da água com uso de estrutura com solenoide; o Estudo de potencial de magnetização da água com imãs; o Estudo da capacidade de manutenção de parâmetros da água magnetizada. ❖ Ajuste de parâmetros o Otimização de parâmetros de magnetização (intensidade e direção do campo magnético, duração de exposição de magnética, taxa de fluxo, intensidade da corrente elétrica); o Validação da técnica de aferição e monitoramento da magnetização da água. | 20400 | 13786.5 | 13800 | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 1 | 100 | Não | 2024-05-31
PSEE-2401.0001 | 1 | Magnetização da água e uso como água de amassamento na matriz cimentícia | Estudos Iniciais o Levantamento de propriedades intelectuais; o Brainstorming com especialistas; o Definição de premissas; o Benchmarking e avaliação de tecnologias comerciais; o Aquisições e contratações de bolsistas; o Definição do planejamento experimental; ❖ Estado da Arte o Levantamento bibliográfico o Técnicas de magnetização; o Potencial de molhabilidade da água magnetizada; o Uso em matriz cimentícia; ❖ Estudo da Técnicas de Magnetização o Estudo da estrutura (transportável/fixa em sistema de dosagem); o Estudo de parâmetros de magnetização (intensidade do campo magnético, duração da exposição magnética, taxa de fluxo, intensidade da corrente elétrica, etc.); o Estudo de técnica de aferição e monitoramento da magnetização da água. ❖ Definição de planejamento experimental o Definição de local, itens e equipamentos para montagem da estrutura de magnetização; o Definição de traços de dosagens; o Definição de ensaios na matriz cimentícia (estado fresco e endurecido); o Definição de cronograma experimental de montagem da estrutura análises na matriz cimentícia. | 25600 | 54397.25 | 13800 | 2024-01-09 | 2024-03-31 | 2024-01-09 | 2024-03-31 | 1 | 100 | Não | 2024-03-31
PFSM-2402.0009 | 4 | Detector de arco elétrico CC aplicado a inversor fotovoltaico, considerando requisitos da IEC 63027 | Construir protótipo final do sistema e efetuar testes de qualificação da tecnologia proposta. 1. Revisão da especificação de componente em teste de bancada: 2. Aquisição de materiais e componentes para oprotótipo; 3. Construção e teste do sistema completo. 4. Validação em laboratório de acordo com a IEC 63027 5. Relatório de teste do protótipo completo em laboratório. | 0 | 18000 | 22512.15 | 2024-11-07 | 2025-02-06 |  |  | 1 |  | Não
PFSM-2402.0009 | 3 | Detector de arco elétrico CC aplicado a inversor fotovoltaico, considerando requisitos da IEC 63027 | Implementar algoritmos no protótipo básico 1. Implementação de algoritmos das máquinas de estados no DSP do protótipo básico 2. Relatório | 51150 | 63775 | 22512.16 | 2024-08-07 | 2024-11-06 | 2024-08-07 |  | 1 |  | Não
PFSM-2402.0009 | 2 | Detector de arco elétrico CC aplicado a inversor fotovoltaico, considerando requisitos da IEC 63027 | Construir protótipo básico com instrumentação necessária 1. Aquisição de materiais e componentes para o protótipo; 2. Construção do protótipo 3. Relatório | 51150 | 81775 | 22512.16 | 2024-05-07 | 2024-08-06 | 2024-05-04 | 2024-08-06 | 1 |  | Não | 2024-08-15
PFSM-2402.0009 | 1 | Detector de arco elétrico CC aplicado a inversor fotovoltaico, considerando requisitos da IEC 63027 | Especificação de requisitos e arquitetura para funcionamento do sistema conversor de energia. 1. Busca de patentes 2. Análise crítica dos requisitos da IEC 63027; 3. Caracterização dos requisitos de projeto do sistema; 4. Projeto preliminar da arquitetura e componentes; | 102300 | 163550 | 22512.16 | 2024-02-06 | 2024-05-06 | 2024-02-06 | 2024-05-03 | 1 | 100 | Não | 2024-05-08
PTIC-2403.0003 | 4 | LogiTech Insight | Infraestrutura física, tecnológica e gerencial para impulsionar pesquisas aplicadas e inovações tecnológicas industriais. Sua abordagem considera a convergência de tecnologias de ponta, pesquisa aplicada e colaboração entre academia e indústria para catalisar o desenvolvimento e a implementação prática de soluções industriais inovadoras aplicadas na logística. − As indústrias relevantes para o futuro do centro logístico serão reunidas para orientar as pesquisas e validar propostas, permitindo o prototipamento e validação do projeto inicial do Centro Logístico Industrial do Futuro − Análise das necessidades da indústria para um centro logístico futuro no Brasil e desenvolvimento de uma solução replicável e um plano estratégico para atender às demandas presentes e futuras do mercado logístico industrial brasileiro. | 125000 | 250000 | 50000 | 2024-12-02 | 2025-02-28 |  |  | 1 |  | Não
PTIC-2403.0003 | 3 | LogiTech Insight | Princípios da automação e robótica cognitiva na logística. Este relatório abordará a investigação científica sobre a implementação de drones e robôs móveis autônomos (AMRs) na manutenção do inventário e na movimentação de mercadorias em ambientes logísticos | 125000 | 250000 | 50000 | 2024-09-02 | 2024-12-31 |  |  | 1 |  | Não
PTIC-2403.0003 | 2 | LogiTech Insight | Tecnologias de rastreamento inteligente, abordando RFID, sensores avançados e visão computacional. Este relatório será a base técnica que fundamentará o desenvolvimento e a implementação eficaz de sistemas de rastreamento inovadores. | 125000 | 250000 | 50000 | 2024-06-03 | 2024-09-30 |  |  | 1 |  | Não
PTIC-2403.0003 | 1 | LogiTech Insight | Este entrega tem como meta analisar todos os cenários atuais e desejados em, verticalmente a todos os stakeholders envolvidos, com o objetivo de entender profundamente qual o máximo valor desejado e gerado para o cliente após a obtenção do objeto alvo. | 125000 | 250000 | 50000 | 2024-03-04 | 2024-06-30 |  |  | 1 |  | Não |  | Obs: Foi acordado junto com o cliente ajustar o foco da primeira macroentrega (PTIC-2403.0003 #1) mais para estruturação de alto nível do "Centro Logístico e Industrial do Futuro", ao invés de planejar os subprojetos primeiro. O escopo do projeto em si não mudou. Ajustaremos os títulos das macroentregas para formalizar esse acordo.
PCEE-2403.0259 | 4 | AI-Based HASS Manager | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 0 | 800 | 2025-09-07 | 2025-11-08 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-2403.0259 | 3 | AI-Based HASS Manager | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 336564.64 | 83819.6 | 41080.72 | 2025-03-08 | 2025-09-07 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-2403.0259 | 2 | AI-Based HASS Manager | ME02: Segunda versão do protótipo do AI-Based HASS Manager, contemplando módulo de Geração de Orçamentos | 151853.6 | 448143.76 | 41080.72 | 2024-09-08 | 2025-03-07 | 2024-09-08 |  | 1 | 9 | Não
PCEE-2403.0259 | 1 | AI-Based HASS Manager | ME01: Primeira versão da arquitetura e provas de conceito para abordagens de IA para o sistema de análise e recomendação. | 161154 | 643318.72 | 41080.72 | 2024-03-08 | 2024-09-07 | 2024-03-08 | 2024-09-07 | 1 | 100 | Não | 2024-09-10
PIGO-2303.0006 | 5 | Desenvolvimento de módulos de concretos acoplados a sistema de conversão de energia solar | Nesta etapa serão realizados ajustes finos no funcionamento do sistema em campo. Estes testes pretendem demonstrar a robustez do sistema funcionando nas condições reais de campo. Será desenvolvido o relatório final do projeto com a documentação pertinente aos testes de funcionamento do sistema bem como das partes e toda documentação necessária para produção fabril | 30646.21 | 30646.21 | 30646.21 | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2311.0239 | 3 | Dobslit - Algoritmo quântico para veículos leves | 5. Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega e concluir o projeto. | 25000 | 0 | 0 | 2025-01-15 | 2025-01-22 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2311.0239 | 2 | Dobslit - Algoritmo quântico para veículos leves | 4. Desenvolvimento de tecnologias Essa fase tem como objetivo desenvolver as provas de conceito e demonstradores do protótipo. | 125000 | 0 | 0 | 2024-10-15 | 2025-01-14 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2311.0239 | 1 | Dobslit - Algoritmo quântico para veículos leves | 1. Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 2. Projeto Informacional Essa fase tem o objetivo de entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e detalhar os requisitos do projeto e do produto, bem como realizar o diagnóstico do ecossistema. 3. Projeto Conceitual Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. | 350000 | 0 | 0 | 2024-01-15 | 2024-09-23 | 2024-01-15 | 2024-09-23 | 1 | 100 | Não |  | [26/09/24] Termo de Aceite em fluxo de assinatura
PCNP-2312.0027 | 2 | Descoberta e desenvolvimento de fármacos-candidatos atuando como inibidores de PDK4 (Pyruvate Dehydrogenase Kinase 4) a partir de produtos naturais | Lista de compostos planejados obtidos e caracterizados frente a inibição de PDK4 purificada e intracelular, citotoxicidade, ligação a PDK4 purificada (thermal shift e cristalografia), parâmetros ADME-Tox (in silico). Seleção de séries químicas para prosseguimento no projeto (séries químicas contendo moléculas candidatas a moléculas líderes) para Fase III. | 1202485.5 | 729387.68 | 300457.87 | 2025-01-01 | 2025-10-23 |  |  | 1 |  | Não
PCNP-2312.0027 | 1 | Descoberta e desenvolvimento de fármacos-candidatos atuando como inibidores de PDK4 (Pyruvate Dehydrogenase Kinase 4) a partir de produtos naturais | Lista de compostos isolados obtidos e testados frente a inibição de PDK4 purificada e intracelular. | 1150783.48 | 785538.52 | 541805.43 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 |  | 1 | 75 | Não
PCPQ-2403.0119 | 3 | Sistema de Recomendações Inteligentes para Turismo | Documento técnico descrevendo os testes realizados. (a) Documentação técnica gerada durante o projeto, (b) Códigos fonte gerados durante o projeto, (c) Workshop de finalização de projeto | 29970 | 23310 | 13320 | 2024-12-14 | 2025-01-24 |  |  | 1 |  | Não
PCPQ-2403.0119 | 2 | Sistema de Recomendações Inteligentes para Turismo | Documento técnico descrevendo os dados a serem utilizados no processo de modelagem. (a) Documento técnico descrevendo os modelos desenvolvidos. (b) Documentação da API dos modelos desenvolvidos. | 140580 | 109340 | 62480 | 2024-08-16 | 2024-12-13 |  |  | 1 | 5 | Não
PCPQ-2403.0119 | 1 | Sistema de Recomendações Inteligentes para Turismo | Entendimento do negócio e da análise dos seus requisitos e da solução existente, abrangendo a definição dos dados já existentes e os necessários, buscando a definição dos cenários de uso para a solução a ser desenvolvida. Entendimento das bases de dados, compreendendo a análise exploratória dos dados e metadados (coleta, descrição, exploração e verificação de qualidade dos dados em relação ao significado para o negócio). Indicadores físicos da entrega: 1) Documento de requisitos da solução a ser desenvolvida e descrição das regras de negócio. 2) Relatório técnico descrevendo os dados disponibilizados para o projeto, contemplando sua organização, significado, cobertura, bem como análises estatísticas iniciais. Todos os artefatos gerados nesta macroentrega foram apresentados em reuniões com a empresa parceira | 96075 | 74725 | 42700 | 2024-04-15 | 2024-08-15 | 2024-04-22 | 2024-08-15 | 1 | 100 | Não
PEIA-2401.0068 | 4 | Validação de um sistema de mineração inteligente de entidades nomeadas em documentos | Versão final da LLM com pipeline e plataforma desenvolvida e incorporada à solução existente. | 56224 | 22220 | 76500 | 2025-05-01 | 2025-07-01 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2401.0068 | 3 | Validação de um sistema de mineração inteligente de entidades nomeadas em documentos | Plataforma web que permite cadastro de entidades e upload de documentos pdf, com tela de gerenciamento de extrações de entidades de forma automatizada, ou seja, sem necessidade de procedimentos fora da plataforma. | 140555 | 55550 | 76500 | 2024-12-01 | 2025-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2401.0068 | 2 | Validação de um sistema de mineração inteligente de entidades nomeadas em documentos | Modelo LLM com fine-tune na tarefa de NER e com definição de prompt a partir de in context learning capaz de realizar entity extraction. | 140555 | 55550 | 76500 | 2024-08-01 | 2024-11-30 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2401.0068 | 1 | Validação de um sistema de mineração inteligente de entidades nomeadas em documentos | Um modelo LLM base para extração de entidades, com as devidas definições de entrada (prompt e functions), assim como testes comparando com a versão treinada na fase anterior do projeto (BERT treinado com LoRA). | 168666 | 66680 | 76500 | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-02-01 | 2024-07-31 | 1 | 25 | Não | 2024-08-12
PCEE-2201.0195 | 10 | SMPA | ME10: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 0 | 670 | 2025-01-01 | 2025-03-01 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-2201.0195 | 9 | SMPA | ME09: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 137395.12 | 0 | 13035.24 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 2024-09-01 |  | 1 | 19 | Não
PCEE-2201.0195 | 8 | SMPA | ME08: Versão parcial de sistema de autenticação com novas funcionalidades. | 45742.2 | 152154.52 | 13035.25 | 2024-05-01 | 2024-08-31 | 2024-05-02 | 2024-08-31 | 1 | 100 | Não | 2024-09-12
PDCC-2402.0024 | 5 | Inteligência Artificial Generativa para Personalização de Serviços de Saúde Integral | Relatório contendo: a) descrição da integração entre as etapas 1, 2 e 3 da solução; b) resultado da avaliação do fluxo completo da Toolchain. | 48340.47 | 9668.09 | 18835.87 | 2024-12-18 | 2025-03-17 |  |  | 1 |  | Não
PDCC-2402.0024 | 4 | Inteligência Artificial Generativa para Personalização de Serviços de Saúde Integral | Relatório contendo: a) uma descrição para o processo de criação de prompts, bem como critérios de avaliação; b) resultado da validação do processo por meio da criação e avaliação de prompts iniciais. | 32226.98 | 6445.4 | 18835.86 | 2024-10-18 | 2024-12-17 |  |  | 1 |  | Não
PDCC-2402.0024 | 3 | Inteligência Artificial Generativa para Personalização de Serviços de Saúde Integral | Macroentrega 3: Relatório contendo: a) detalhamento das LLMs avaliadas; b) processo de refinamento da LLM selecionada; c) adaptações de estilo realizadas e otimizações performadas; e d) resultados da avaliação da escalabilidade | 48340.47 | 9668.09 | 18835.86 | 2024-07-18 | 2024-10-17 | 2024-07-18 | 2024-09-16 | 1 | 100 | Não | 2024-09-26
PDCC-2402.0024 | 2 | Inteligência Artificial Generativa para Personalização de Serviços de Saúde Integral | Relatório detalhando: a) processo de padronização de terminologia; e b) documentação da APIs. | 32226.98 | 6445.4 | 18835.86 | 2024-05-18 | 2024-07-17 | 2024-05-18 | 2024-07-17 | 1 | 100 | Não | 2024-07-24
PDCC-2402.0024 | 1 | Inteligência Artificial Generativa para Personalização de Serviços de Saúde Integral | Relatório detalhando: a) caracterização dos dados realizada; b) estrutura de banco de dados; e c) processo de tokenização e vetorização de dados. | 74313.36 | 109041.98 | 18835.86 | 2024-03-18 | 2024-05-17 | 2024-03-18 | 2024-05-10 | 1 | 100 | Não | 2024-05-17
PSEN-2312.0044 | 3 | Nozzle_I | Algoritmo de visão computacional testado em ambiente relevante. | 137375 | 90667.5 | 46707.5 | 2024-11-23 | 2025-03-07 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2312.0044 | 2 | Nozzle_I | Algoritmo de visão computacional testado em ambiente controlado com dataset fornecido pela Bosch. | 137375 | 90667.5 | 46707.5 | 2024-05-25 | 2024-11-22 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2312.0044 | 1 | Nozzle_I | Mapeamento e especificação de requisitos, funções e revisão da documentação. Detalhamento dos critérios de aceitação de métricas subjetivas. | 117750 | 77715 | 40035 | 2024-02-27 | 2024-05-24 | 2024-02-27 | 2024-06-05 | 1 | 100 | Não | 2024-06-05
PSEN-2401.0045 | 3 | CompactSense TDR | Análise de dimensão do sensor e integração em equipamento de medição de compactação do solo. Ensaios em ambiente relevante. | 212500 | 144500 | 68000 | 2024-11-20 | 2025-06-03 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2401.0045 | 2 | CompactSense TDR | Protótipo do sensor de medição de umidade fora do penetrolog. Avaliação metrológica do sensor em diferentes tipos de solo. Ensaios em ambiente controlado. | 167500 | 113900 | 53600 | 2024-06-15 | 2024-11-19 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2401.0045 | 1 | CompactSense TDR | Mapeamento e especificação de requisitos, funções e revisão da documentação. Avaliação do estado da arte para sensores de umidade TDR. | 142500 | 96900 | 45600 | 2024-03-14 | 2024-06-14 | 2024-03-14 | 2024-06-28 | 1 | 100 | Não | 2024-06-28 | Alteração da data de ME1 de 14/06/2024 para 28/06/2024.
PSEN-2312.0041 | 3 | Ilum-IA | Melhorias no sistema de previsão do clima e de falha dos ativos. Análise de funcionamento em ambiente relevante. | 61100 | 68500 | 20275 | 2024-08-31 | 2024-11-29 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2312.0041 | 2 | Ilum-IA | Definição de arquitetura da solução e treinamento de primeiros modelos de IA. Definição de dashboards e funcionalidade de entrada de dados exógenos. | 120650 | 25500 | 21225 | 2024-03-30 | 2024-08-30 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2312.0041 | 1 | Ilum-IA | Estudo de potenciais limitações ou viabilidade. Mapeamento e especificação de requisitos, processos, funções e revisão da documentação. Análise preliminar da arquitetura de coleta de dados para o sistema de predição. | 6250 | 141000 | 5500 | 2024-02-06 | 2024-03-29 | 2024-02-06 | 2024-03-27 | 1 | 100 | Não | 2024-03-27
PEAR-2401.0006 | 3 | Geração de energia por eixo cinético e fluxo de óleo de trator da Agrosystem | 3.Documentação final | 0 | 0 | 10333.33 | 2024-08-30 | 2024-10-31 |  |  | 1 |  | Não
PEAR-2401.0006 | 2 | Geração de energia por eixo cinético e fluxo de óleo de trator da Agrosystem | 2.Protótipo de produto | 152915 | 105000 | 10333.33 | 2024-03-01 | 2024-08-29 |  |  | 1 |  | Não
PEAR-2401.0006 | 1 | Geração de energia por eixo cinético e fluxo de óleo de trator da Agrosystem | 1.Documento de análise, diagnóstico e requisitos | 100000 | 120000 | 10333.33 | 2024-01-04 | 2024-02-29 | 2024-01-04 | 2024-02-29 | 1 | 100 | Não | 2024-02-29
PCEE-2211.0213 | 7 | TIP | ME07: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 0 | 670 | 2024-10-01 | 2024-12-08 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-2211.0213 | 6 | TIP | ME06: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 520877.73 | 68837.2 | 54187.09 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 2024-06-01 |  | 1 | 95 | Não
PCIM-2402.0253 | 3 | GREENPEOPLE - Subprodutos da Laranja | 4. Desenvolvimento da Tecnologia em Ambiente Laboratorial Essa fase tem como objetivo projetar preliminarmente os subsistemas do projeto e definir a interface entre eles. 5. Etapa de Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | 210150 | 23850 | 4500 | 2024-06-17 | 2024-12-19 | 2024-06-17 |  | 1 | 52 | Não
PCIM-2402.0253 | 2 | GREENPEOPLE - Subprodutos da Laranja | 3. Projeto Conceitual Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. Além de apresentar as proposições de metodologias e o desenvolvimento (DOE) das POCs para obtenção e caracterização dos coprodutos em escala de laboratório. | 140100 | 15900 | 3000 | 2024-04-18 | 2024-06-14 | 2024-04-18 | 2024-06-14 | 1 | 100 | Não | 2024-06-24
PCIM-2402.0253 | 1 | GREENPEOPLE - Subprodutos da Laranja | 1. Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 2. Projeto Informacional Esta fase tem o objetivo de mapear as principais oportunidades da aplicação dos subprodutos, métodos de obtenção industrial mais promissores, patentes e principais players de mercado. | 116750 | 13250 | 2500 | 2024-02-19 | 2024-04-17 | 2024-02-19 | 2024-04-17 | 1 | 100 | Não | 2024-04-25 | [08/05/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PELE-2403.0048 | 3 | Desenvolvimento de genosensor para a detecção de agentes bacterianos causadores de infecção hospitalar | Definição das figuras de mérito do genosensor desenvolvido e Teste do sensor em amostras simuladas | 48720 | 89380 | 48000 | 2025-07-01 | 2026-03-01 |  |  | 1 |  | Não
PELE-2403.0048 | 2 | Desenvolvimento de genosensor para a detecção de agentes bacterianos causadores de infecção hospitalar | Definição de estratégia de desenvolvimento de sensor para bactérias | 199410 | 86438.75 | 63220 | 2024-10-01 | 2025-06-30 |  |  | 1 |  | Não
PELE-2403.0048 | 1 | Desenvolvimento de genosensor para a detecção de agentes bacterianos causadores de infecção hospitalar | Busca de anterioridade para região conservada do gene 16s rRNA e estratégias de desenvolvimentos levantadas | 165370 | 72281.25 | 54180 | 2024-03-01 | 2024-09-30 | 2024-03-01 |  | 1 | 75 | Não
PIFC-2402.0116 | 4 | APP LIFE ENERGY - A BUSCA PELO AUTOCONHECIMENTO | Testes e Transferência de - Testes e Validações - Documentação de transferência de tecnologia - Aplicativo funcional | 44000 | 43505.83 | 86906.32 | 2025-01-01 | 2025-05-20 |  |  | 1 |  | Não
PIFC-2402.0116 | 3 | APP LIFE ENERGY - A BUSCA PELO AUTOCONHECIMENTO | Protótipos - Modelos finais de IA/PLN - Protótipo do aplicativo para testes - Middleware do aplicativo | 88000 | 87011.67 | 69525.05 | 2024-09-01 | 2024-12-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFC-2402.0116 | 2 | APP LIFE ENERGY - A BUSCA PELO AUTOCONHECIMENTO | Prova de Conceito - Prova de conceito dos modelos de IA/PLN - Elementos Gráficos 3D iniciais | 88000 | 87011.67 | 69525.05 | 2024-05-01 | 2024-08-31 | 2024-05-01 |  | 1 | 90 | Não
PIFC-2402.0116 | 1 | APP LIFE ENERGY - A BUSCA PELO AUTOCONHECIMENTO | Planejamento e Design - Requisitos - Diagrama do Aplicativo - Telas do aplicativo - Novo Entregável - Fluxo de telas do aplicativo | 40000 | 54693.05 | 34762.53 | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 1 | 100 | Não | 2024-05-13
PUFV-2402.0047 | 4 | Biossoluções em mudas de Dendê (Elaeis guineensis, Jacq) para validação de protocolos de aplicação e testes de eficácia | 4º Macroentrega -Determinação das doses ótimas de Raizal®, K-tionic®e Biozyme® para expedição: Implantação do experimento da fase de viveiro; Avaliação do experimento; Análise dos dados; Relatório Final. | 51768.68 | 42356.19 | 44897.07 | 2025-07-19 | 2025-10-09 |  |  | 1 |  | Não
PUFV-2402.0047 | 3 | Biossoluções em mudas de Dendê (Elaeis guineensis, Jacq) para validação de protocolos de aplicação e testes de eficácia | 3º Macroentrega -Determinação das doses ótimas de Foltron®, UPDT® e Biozyme® no viveiro: Produção das mudas; Implantação do experimento da fase de viveiro; Avaliação do experimento; Análise dos dados. | 51768.68 | 42356.19 | 44897.07 | 2025-02-20 | 2025-07-18 |  |  | 1 |  | Não
PUFV-2402.0047 | 2 | Biossoluções em mudas de Dendê (Elaeis guineensis, Jacq) para validação de protocolos de aplicação e testes de eficácia | 2º Macroentrega - Determinação das doses ótimas de Raizal® e K-tionic® no pré-viveiro: Produção das mudas; Implantação do experimento da fase de pré viveiro; Avaliação do experimento; Análise dos dados. | 51768.68 | 42356.19 | 44897.07 | 2024-08-20 | 2025-02-19 | 2024-08-23 |  | 1 | 10 | Não
PUFV-2402.0047 | 1 | Biossoluções em mudas de Dendê (Elaeis guineensis, Jacq) para validação de protocolos de aplicação e testes de eficácia | 1º Macroentrega - Determinação da dose ótima do Biozyme® na formação de plântulas de Dendê: - Aquisição das sementes e implantação do experimento; - Avaliação do efeito do Biozyme na emergência das plântulas de Dendê; - Avaliação do efeito do Biozyme na emissão de folhas nas mudas de Dendê. | 51768.68 | 42356.19 | 44897.07 | 2024-02-19 | 2024-08-19 | 2024-02-19 | 2024-08-22 | 1 | 100 | Não | 2024-08-22
PCEE-2402.0256 | 4 | YÁGUA UTILITIES 4.0 | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 0 | 3559.31 | 2025-02-21 | 2025-03-21 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-2402.0256 | 3 | YÁGUA UTILITIES 4.0 | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 87154.58 | 71909.81 | 14237.28 | 2024-10-21 | 2025-02-20 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-2402.0256 | 2 | YÁGUA UTILITIES 4.0 | ME02: Primeira versão do dispositivo de hardware e segunda versão do da aplicação do usuário | 87154.59 | 71909.81 | 14237.28 | 2024-06-21 | 2024-10-20 | 2024-06-21 |  | 1 | 79 | Não
PCEE-2402.0256 | 1 | YÁGUA UTILITIES 4.0 | ME01: Definição dos modelos de hardware e versão inicial da aplicação do usuário | 87154.59 | 71909.81 | 14237.28 | 2024-02-21 | 2024-06-20 | 2024-02-21 | 2024-06-20 | 1 | 100 | Não | 2024-07-19
PCEE-2402.0258 | 3 | QAP-EasyBuilder | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela Empresa. | 0 | 0 | 800 | 2024-08-23 | 2024-10-23 | 2024-08-23 |  | 1 | 52 | Não
PCEE-2402.0258 | 2 | QAP-EasyBuilder | ME02: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 162276.24 | 129556.04 | 22371.12 | 2024-05-23 | 2024-08-22 | 2024-05-23 | 2024-08-22 | 1 | 100 | Não
PCEE-2402.0258 | 1 | QAP-EasyBuilder | ME01: Primeira versão da arquitetura da solução e da infraestrutura em nuvem para orquestração e carregamento de plugins | 74463.2 | 298721 | 22371.13 | 2024-02-23 | 2024-05-22 | 2024-02-23 | 2024-05-22 | 1 | 100 | Não | 2024-05-23
PPOL-2202.0028 | 6 | Efeitos de instalação e interação entre múltiplas hélices em aeronaves com sistemas de propulsão elétrica distribuída | E6.1 - Revisão de técnicas de análise e processamento dos dados experimentais E6.2 - Compilação da base de dados experimental com mapeamento de tendências E6.3 - Revisão de técnicas de análise e processamento dos dados numéricos E6.4 - Compilação da base de dados numérica e mapeamento de tendências | 0 | 0 | 0 | 2024-09-01 | 2025-02-28 | 2024-09-01 |  | 1 | 5 | Não
PCTM-2402.0001 | 4 | PROJETO BEMISA : ESTUDOS DE LIXIVIAÇÃO, PRECIPITAÇÃO E TRATAMENTO TÉRMICO PARA PROCESSAMENTO DO MINÉRIO FOSFÁTICO DO JAURU | Relatório Técnico final contendo resultados de estudos de re-lixiviação e precipitação estagiada | 0 | 0 | 0 | 2026-03-23 | 2027-02-22 |  |  | 1 |  | Não
PCTM-2402.0001 | 3 | PROJETO BEMISA : ESTUDOS DE LIXIVIAÇÃO, PRECIPITAÇÃO E TRATAMENTO TÉRMICO PARA PROCESSAMENTO DO MINÉRIO FOSFÁTICO DO JAURU | Relatório Técnico parcial 2 contendo Resultados de estudos de precipitação estagiada e calcinação | 175600 | 255997.32 | 131114.47 | 2025-03-23 | 2026-03-22 |  |  | 1 |  | Não
PCTM-2402.0001 | 2 | PROJETO BEMISA : ESTUDOS DE LIXIVIAÇÃO, PRECIPITAÇÃO E TRATAMENTO TÉRMICO PARA PROCESSAMENTO DO MINÉRIO FOSFÁTICO DO JAURU | Relatório Técnico parcial 1 contendo Resultados de análise termodinâmica da rota de processo e resultados de estudos de lixiviação sulfúrica | 135600 | 235947.36 | 112871.96 | 2024-03-25 | 2025-03-22 |  |  | 1 |  | Não
PCTM-2402.0001 | 1 | PROJETO BEMISA : ESTUDOS DE LIXIVIAÇÃO, PRECIPITAÇÃO E TRATAMENTO TÉRMICO PARA PROCESSAMENTO DO MINÉRIO FOSFÁTICO DO JAURU | Aceite da proposta pela empresa e entrega da amostra | 208300 | 262891.94 | 143142.87 | 2024-02-23 | 2024-03-22 |  |  | 1 |  | Não
PIGO-2211.0005 | 5 | Endoscópio Portátil | Testes de aterramento, continuidade, rigidez e compatibilidade eletromagnética conforme a normativa IEC 60601 e suas derivadas, empresa terceirizada Entrega do equipamento em funcionamento (Firmwares, softwares, manuais, testes de aterramento, continuidade, rigidez e compatibilidade eletromagnética conforme normativa IEC60601) | 23856.2 | 21179.03 | 23856.2 | 2025-02-01 | 2025-03-31 |  |  | 2 |  | Não
PCEE-2401.0257 | 4 | GAME PLATFORM AND INFRASTRUCTURE | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 56210.29 | 0 | 5228.37 | 2025-01-01 | 2025-01-31 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-2401.0257 | 3 | GAME PLATFORM AND INFRASTRUCTURE | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 168630.88 | 0 | 15685.12 | 2024-10-01 | 2024-12-31 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-2401.0257 | 2 | GAME PLATFORM AND INFRASTRUCTURE | ME02: Segunda versão da plataforma de visualização de dados e a primeira versão da plataforma de análise de dados | 17363.26 | 0 | 20913.5 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 2024-06-01 |  | 1 | 95 | Não
PCEE-2401.0257 | 1 | GAME PLATFORM AND INFRASTRUCTURE | ME01: Primeira versão da plataforma de visualização de dados | 0 | 429061.23 | 20913.5 | 2024-02-01 | 2024-05-31 | 2024-02-01 | 2024-05-31 | 1 | 100 | Não | 2024-06-04
PIFF-2402.0045 | 5 | Evolução de ferramental de software para cálculo de Score de Risco e Avaliação de Eficiência Energética na Condução de Veículos Automotores | Backend: Análise de score por configuração de critérios - Funcionalidade do Backend - Configuração de critérios implementada e testada; Frontend: Telas de consulta do histórico de viagem do motorista - Funcionalidade do Frontend - Telas de consulta do histórico de viagem domotorista implementadas e testadas com usuários finais; Backend: Consulta do histórico de viagem do motorista - Funcionalidade do Backend - Opções de consulta de histórico de viagem implementadas e testadas com usuários finais; Backend: Testes de validação automatizados - Funcionalidade do Backend - Conjunto de testes de validação com cobertura de pelo menos 75%; App: Testes de validação e de fluxo automatizados - Funcionalidade do App - Conjunto de testes de validação com cobertura de pelo menos 75%; Documentação - Relatório Final - Documento com conteúdo para que o parceiro consiga reproduzir o resultado do projeto; Transferência de Tecnologia - Evento de TT - Transferência de tecnologia para a PARCEIRA PRIVADA realizada de acordo com os termos do Contrato de TT. | 41851.43 | 41851.42 | 41851.43 | 2025-04-01 | 2025-06-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFF-2402.0045 | 4 | Evolução de ferramental de software para cálculo de Score de Risco e Avaliação de Eficiência Energética na Condução de Veículos Automotores | Frontend: Implementação de telas de Admin - Funcionalidade de Frontend - Telas de admin implementadas e testadas com usuário final; Backend: Refinamento do Algoritmo de Eficiência Energética - Funcionalidade de Backend - Algoritmo de EE refinado para veículos de diferente porte; Backend: Gestão de consumo e acesso do score por clientes - Funcionalidade de Backend - Gestão do consumo de dados implementada e testada; Backend: Testes de Campo do Algoritmo de Eficiência Energética - Funcionalidade de Backend - Testes de campo de EE com usuários finais reportados; App: Interatividade de performance para o motorista - Funcionalidade de App - Interatividade de performance implementada e testada com usuários finais. | 49726.45 | 49726.45 | 49726.45 | 2025-01-01 | 2025-03-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFF-2402.0045 | 3 | Evolução de ferramental de software para cálculo de Score de Risco e Avaliação de Eficiência Energética na Condução de Veículos Automotores | Frontend: Implementação do cadastro e gestão de clientes (admin) - Funcionalidade de Frontend - Cadastro e gestão de clientes implementado e testado; Backend: Implementação do Algoritmo de Eficiência Energética - Funcionalidade de Backend - Algoritmo de Eficiência Energética implementado e testado; Backend: Testes de campo e melhorias dos scores de risco e de eficiência - Funcionalidade de Backend - Testes de campo realizados com usuários finais e reportados; Frontend: Design da área administrativa (UI/UX) - Funcionalidade de Frontend - UX de administração implementada e testada com usuário final; Frontend: Implementação dos perfis de uso do sistema - Funcionalidade do Frontend - Funcionalidade de perfis de uso implementado e testado. | 40851.46 | 40851.46 | 40851.46 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 2024-10-01 |  | 1 | 1 | Não
PIFF-2402.0045 | 2 | Evolução de ferramental de software para cálculo de Score de Risco e Avaliação de Eficiência Energética na Condução de Veículos Automotores | Backend: Testes de campo e melhorias do score de reta e curva - Funcionalidade do Backend - Testes realizados com condutores externos Melhorias identificadas implementadas; Backend: Implementação de deteção do score de aclive e declive - Funcionalidade do Backend - Detecção de aclives e declives de acordo com parâmetro de diferença de altitude implementada e testada; App: Reestruturação do design (UI/UX) - Funcionalidade do App - Nova UX implementada e testada com usuário final; Backend: Implementação de Recortes de Tempo - Funcionalidade do Backend - Algoritmo de recorte de tempo implementado e testado; Backend: Implementação de Recortes de Altitude - Funcionalidade do Backend - Algoritmo de recorte de altitude implementado e testado; App: Reestruturação do Cache Local - Funcionalidade do App - Cache local configurável implementado e testado. | 40851.46 | 40851.46 | 40851.46 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 1 | 100 | Não | 2024-10-01
PIFF-2402.0045 | 1 | Evolução de ferramental de software para cálculo de Score de Risco e Avaliação de Eficiência Energética na Condução de Veículos Automotores | App: Autenticação Segura do Condutor - Funcionalidade do App - App com autenticação segura implementada e testada; App: Otimização da aquisição e bufferização dos dados de posicionamento - Funcionalidade do App - Método de otimização do armazenamento implementado e testado; App: Detecção automática de paradas - Funcionalidade do App - Método de detecção de paradas implementado e testada; App: Desenvolvimento de rotina de rastreio nativo - Funcionalidade do App - Acesso direto aos recursos de GPS implementados e testados; Backend: Reestruturação da arquitetura da API e fluxo de operação - API do Backend - API expansível implementada e testada; App: Reestruturação da arquitetura de código e fluxo de operação - Modelo de Fluxo de Operação - Arquitetura expansível implementada e testada; Backend: Refinamento do método de score de reta e curva - Funcionalidade do Backend - Estatísticas básicas de série temporais implementadas no cálculo de score. | 40851.46 | 40851.46 | 40851.45 | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 2024-04-01 | 2024-07-01 | 1 | 100 | Não | 2024-07-01
PCIM-2302.0206 | 4 | NB-IOT | Testes nos protótipos além da elaboração da documentação de finalização do projeto: • Ajustes no Firmware; • Relatório de teste em câmara semianecóica; • Relatório de testes do sistema. • Documentação do projeto. | 320787.98 | 31174 | 288621 | 2024-02-07 | 2024-06-13 | 2024-02-07 | 2024-06-13 | 1 | 100 | Não | 2024-07-14 | [05/03/24] Projeto está com aditivo de prazo em fluxo de assinatura. Data de término vai postergar por mais 3 meses. [06/06/24] Data de término da ME precisou ser reprogramada, em alinhamento com o cliente.
PIFM-2311.0017 | 5 | Aplicação combinada de Modos e Efeitos de Falhas (FMEA) com Inteligência Artificial (IA) na Gestão da Manutenção | Entrega 5 - Entrega do produto final: Pas-FM–Predictive Alerting System for Failure Modes–Sistema Preditivo de Alertas para Modos de Falha, considerando o histórico de laudos e correlações com os modos de falha. Artefatos: 1-Protótipo do sistema funcional: A entrega final do protótipo de um sistema preditivo de alertas, com todas as funcionalidades implementadas e testadas. Isso inclui uma interface para uso, conforme determinado na análise de requisitos, e a implementação das técnicas de IA utilizadas para encontrar as correlações dos dados. 2-Relatório de testes e validação: Um documento detalhando os testes realizados no sistema para verificar sua eficácia e precisão nas predições. Os resultados dos testes e as tendências encontradas serão incluídos no documento. 3-Manual de uso: Um documento para capacitar os usuários a utilizar o sistema de forma adequada. O manual será simplificado e contemplará descrições da visão geral e objetivos do sistema, fluxos de utilização do sistema (inserção de novos dados, consulta às correlações já encontradas, realização de novas análises). | 15500 | 16510 | 14788 | 2025-01-01 | 2025-02-28 |  |  | 1 |  | Não
PIFM-2311.0017 | 4 | Aplicação combinada de Modos e Efeitos de Falhas (FMEA) com Inteligência Artificial (IA) na Gestão da Manutenção | Entrega 4: Refinamento do modelo Nesta etapa do projeto, a equipe se concentrará em testes mais robustos e correlações dos dados da análise de óleo dos equipamentos/compartimentos. As correlações tentarão identificar tendências/anormalidades e relacioná-las com modos de falha já preconizados pela FMEA para o processo de manutenção preditiva, ampliando as relações entre os laudos das análises de óleo e os modos de falha. O objetivo é obter uma compreensão mais detalhada das possíveis relações entre esses parâmetros e os modos de falha identificados com a utilização das técnicas de IA. Artefatos: 1 - Relatório ampliado das correlações e tendências: relatório mais abrangente, que inclui os resultados completos da análise de todos os parâmetros elencados no projeto. Esse relatório conterá as correlações e tendências encontradas no histórico de dados, associados aos modos de falha da FMEA. Ele deve conter comparações com os resultados da entrega anterior para mostrar o progresso e as novas descobertas. | 15500 | 17510 | 14788 | 2024-11-01 | 2024-12-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFM-2311.0017 | 3 | Aplicação combinada de Modos e Efeitos de Falhas (FMEA) com Inteligência Artificial (IA) na Gestão da Manutenção | Entrega 3: Projeto do modelo de IA e resultados preliminares de correlações Nesta etapa do projeto, a equipe se concentrará no projeto da arquitetura e da configuração do modelo de IA, considerando as técnicas elencadas que mais adequam-se ao problema e aos dados. Utilizando a base pré processada, serão feitos treinamento preliminar, testes iniciais e correlações dos dados da análise de óleo dos equipamentos/compartimentos. As correlações tentarão identificar tendências/anormalidades e relacioná-las com modos de falha já preconizados pela FMEA para o processo de manutenção preditiva. O objetivo é obter uma primeira compreensão das possíveis relações entre esses parâmetros e os modos de falha identificados com a utilização das técnicas de IA. Artefatos: 1 - Relatório de correlações e tendências preliminares: relatório apresentando os resultados iniciais da análise. Esse relatório conterá as correlações e tendências encontradas no histórico de dados, associados aos modos de falha da FMEA. 2 - Será desenvolvido o projeto arquitetural do modelo de IA com base nas técnicas já estudadas. | 31000 | 29760 | 29576 | 2024-07-01 | 2024-10-31 | 2024-07-01 |  | 1 |  | Não
PIFM-2311.0017 | 2 | Aplicação combinada de Modos e Efeitos de Falhas (FMEA) com Inteligência Artificial (IA) na Gestão da Manutenção | Artefatos: 1 - Revisão bibliográfica das tecnologias, ferramentas e técnicas de IA: a equipe apresentará à empresa um relatório abrangente que descreve o estudo realizado sobre as tecnologias, ferramentas e técnicas de IA consideradas para o projeto. O relatório incluirá uma análise das capacidades e aplicações de cada técnica, bem como os critérios de seleção e justificativas para a escolha das técnicas mais adequadas para o problema em questão. 2 - Relatório de limpeza e adequação dos dados históricos: será fornecido um relatório descrevendo o processo de limpeza e adequação dos dados históricos. O relatório incluirá informações sobre as etapas realizadas, os critérios de limpeza adotados e a validação da qualidade dos dados após o processo. 3 - Base com histórico de dados preparada para a aplicação das técnicas de IA: os dados históricos da empresa passarão por um processo de limpeza e preparação para adequação para utilização pelas técnicas de IA. Isso envolverá a identificação e correção de erros, tratamento de dados ausentes, remoção de duplicações e outras ações para garantir a qualidade dos dados utilizados na aplicação das técnicas de IA. | 15500 | 17510 | 14788 | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 2024-05-01 | 2024-06-28 | 1 | 100 | Não | 2024-06-28
PIFM-2311.0017 | 1 | Aplicação combinada de Modos e Efeitos de Falhas (FMEA) com Inteligência Artificial (IA) na Gestão da Manutenção | Entrega . Documento de requisitos e storyboards do sistema Nesta fase inicial do projeto, a equipe se concentrará em compreender abrangentemente os requisitos do sistema. Serão realizadas reuniões presenciais e virtuais nas quais entrevistas semi-estruturadas serão aplicadas para coletar informações sobre o domínio do problema. As informações coletadas serão analisadas pelos pesquisadores para obter um entendimento claro do domínio. Será utilizada a técnica de Storyboards para refinar a elicitação de requisitos e construir uma visão compartilhada representando as principais funcionalidades e fluxos do sistema de alertas preditivos. Isso permitirá estabelecer uma base sólida para o desenvolvimento futuro e garantir que todas as partes interessadas tenham uma compreensão clara do escopo, dos objetivos e limitações do projeto. Duração: 2 meses. Artefatos: 1-Documento de requisitos; 2-Storyboards do sistema. 1 - Documento de requisitos: este documento conterá todos os requisitos funcionais e não funcionais do sistema, bem como uma descrição clara das principais funcionalidades esperadas. 2 - Storyboards: serão criados storyboards ilustrando as principais telas e fluxos de interação do sistema. Eles fornecerão uma representação visual dos processos de trabalho do sistema, permitindo que os stakeholders visualizem como o sistema funcionará na prática. | 13500 | 17260 | 14788 | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 1 | 100 | Não | 2024-05-06
PABC-2401.0010 | 4 | AMINAÇÃO DE LIGNINA KRAFT PARA APLICAÇÕES INDUSTRIAIS | Relatório com os resultados dos testes em ambientes relevantes e protótipos de: composto elastomérico para pneu com propriedade antiozonante e compósito de matriz epóxi para aplicação na indústria automotiva. | 137500 | 100000 | 27500 | 2025-07-31 | 2026-01-16 |  |  | 1 |  | Não
PABC-2401.0010 | 3 | AMINAÇÃO DE LIGNINA KRAFT PARA APLICAÇÕES INDUSTRIAIS | Relatório com os resultados experimentais visando a definição das quantidades ótimas de incorporação de lignina, considerando o 6PPD como antiozonante e um endurecedor industrial como referência. | 125000 | 105000 | 25000 | 2025-01-31 | 2025-07-30 |  |  | 1 |  | Não
PABC-2401.0010 | 2 | AMINAÇÃO DE LIGNINA KRAFT PARA APLICAÇÕES INDUSTRIAIS | Relatório com resultados e discussão focados na estrutura das ligninas modificadas e nos testes iniciais de aplicação. | 125000 | 100000 | 25000 | 2024-07-31 | 2025-01-30 |  |  | 1 |  | Não
PABC-2401.0010 | 1 | AMINAÇÃO DE LIGNINA KRAFT PARA APLICAÇÕES INDUSTRIAIS | Relatório sobre o estado da arte de aminação e fracionamento de lignina. Discussão e interpretação dos resultados obtidos a partir das amostras de lignina não modificada, fracionadas e modificadas. | 125000 | 105000 | 25000 | 2024-01-31 | 2024-07-30 | 2024-01-31 |  | 1 |  | Não
PAGR-2312.0012 | 3 | Desenvolvimento de cobertura líquida para sorvete a partir de Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC) | Meta 3. Formulação e desenvolvimento das coberturas líquidas Teste de formulação das coberturas líquidas de tamarindo, guavira e hibisco; Análise sensorial. Caracterização físico/química (pH, determinação de sólido solúveis, acidez, compostos fenólicos totais) dos extratos das PANCs e/ou na cobertura líquida; Relatório Final e entrega dos produtos e processos. | 1400 | 10200 | 10528.28 | 2024-07-31 | 2024-08-31 |  |  | 1 |  | Não
PAGR-2312.0012 | 2 | Desenvolvimento de cobertura líquida para sorvete a partir de Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC) | Meta 2. Extração dos concentrados/extratos Etapa 1. Extração e clarificação do concentrados/extrato do Tamarindo (Tamarindus indica); Etapa 2. Extração dos concentrados/extrato de Hibisco Vinagreira (Hibiscus sabdariffa); Etapa 3. Extração dos concentrados/extrato da Guavira (Campomonesia adamantium); Etapa 4. Secagem por spray drying dos extratos; Etapa 5. Relatório Parcial. | 14600 | 26196.79 | 10528.28 | 2024-06-03 | 2024-07-30 |  |  | 1 |  | Não
PAGR-2312.0012 | 1 | Desenvolvimento de cobertura líquida para sorvete a partir de Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC) | Meta 1. Tramitação administrativa e delineamento experimental Etapa 1. Tramitação administrativa; Etapa 2. Delineamento do experimento; Etapa 2. Orçamentos; Etapa 3. Aquisição de insumos; Etapa 5. Pré-testes; Etapa 6. Relatório parcial. | 42400 | 137074.45 | 31584.85 | 2023-12-06 | 2024-06-01 |  |  | 1 | 100 | Não | 2024-06-04
PIFM-2402.0020 | 4 | Sistema Inteligente de Cadastro e Análise de Crédito Comercial | Macroentrega 4. Nessa etapa serão realizados os testes finais; será finalizada a documentação do sistema; serão feitos os ajustes finais nos módulos; e será iniciado o processo de registro de propriedade intelectual e a transferência de tecnologia do sistema desenvolvido Artefatos: Código fonte e estrutura do banco de dados da versão final do sistema ao nível de STRL 6 (Protótipo completo testado em ambiente virtual ou simulado), que inclui uma terceira versão incremental dos três módulos e sua arquitetura; Base(s) de treinamento(s) dos módulos de IA utilizados durante o desenvolvimento do produto; O sistema implantado em ambiente computacional virtual ou simulado da empresa; Documentação do sistema (manual de uso e de implantação); Processo de registro de propriedade intelectual e transferência de tecnologia iniciado. | 47400 | 37415.38 | 31824 | 2024-12-01 | 2025-03-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFM-2402.0020 | 3 | Sistema Inteligente de Cadastro e Análise de Crédito Comercial | Macroentrega 3. O avanço do projeto seguirá um modelo incremental e iterativo. Nesta fase, focaremos no desenvolvimento da versão 2 dos três principais módulos do sistema. Isso englobará não apenas a introdução de novas funcionalidades, mas também a consideração e implementação de quaisquer alterações requisitadas no código da etapa anterior. Além disso, nesta entrega, será incorporado o tratamento de comunicação assíncrona entre os módulos, atendendo aos requisitos da arquitetura. Artefatos: Código fonte da segunda versão do módulo da aplicação (frontend), incluindo: incrementos nas telas de listagem e cadastro de propostas; Comunicação via WhatsApp e envio de email; Relatórios gerenciais. Código fonte da segunda versão do módulo de consulta ao NBS; Código fonte da segunda versão do módulo de IA; extrator de CNH, RG, CRLV digitalizados; extrator de dados não estruturados. Código SQL da segunda versão do banco de dados; Código fonte da segunda versão do modelo de predição, e o arquivo com a base de dados inicial de treinamento do modelo e código de integração com a arquitetura. | 28800 | 28061.54 | 23868 | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 2024-09-01 |  | 1 |  | Não
PIFM-2402.0020 | 2 | Sistema Inteligente de Cadastro e Análise de Crédito Comercial | Macroentrega 2. Nessa etapa serão desenvolvidas as primeiras versões dos módulos (API) de consulta aos dados do NBS, e da aplicação (frontend), inclui-se nessa etapa, o início da criação do submódulo de extração de informações de documentos utilizando Visão Computacional, da base de dados de treinamento e do modelo de predição utilizando Aprendizagem de Máquinas. Artefatos: Código fonte da primeira versão do módulo da aplicação (frontend), incluindo: tela inicial de listagem e cadastro de propostas de crédito; consultas às bases do SPC, SERASA e DETRAN. Código fonte da primeira versão do módulo de consulta ano NBS; Código fonte da primeira versão do submódulo de extração de dados; extrator de CNH-e, CRL-e, IRPF-e; extrator de dados não estruturados. Código SQL da primeira versão do banco de dados da aplicação; Código fonte da primeira versão do modelo de predição e o arquivo com a base de dados inicial de treinamento do modelo. | 19800 | 28061.54 | 28800 | 2024-06-01 | 2024-08-31 | 2024-06-01 | 2024-08-31 | 1 | 100 | Não | 2024-09-06 | Embora o Termo de Aceite da macroentrega 2 tenha assinatura do dia 06/9 a entrega foi realizada no prazo, bem como o início da macroentrega 3 seguido o cronograma.
PIFM-2402.0020 | 1 | Sistema Inteligente de Cadastro e Análise de Crédito Comercial | Macroentrega 1. Nessa etapa será feita a especificação principal de requisitos; a especificação de modelo de análise financeira/estatística; um estudo da arte sobre as técnicas de extração de dados de documentos não estruturados e a definição e implantação da Estrutura Computacional. Artefatos: Relatório com especificação principal de requisitos da solução; Relatório com estudo sobre modelos de análise financeira/estatística utilizados na análise de crédito incluindo uma indicação de variáveis que podem ser utilizadas nesse projeto; Relatório com a análise e definição das técnicas de extração de dados que serão utilizadas no módulo de visão computacional; Estrutura computacional a ser utilizada no sistema implantada, com os devidos acessos e privilégios definidos. | 27525 | 35861.54 | 38808 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 1 | 100 | Não | 2024-06-11 | A entrega foi realizada como agendado no Plano de Trabalho na data marcada. Devido a restrições de data por parte dos empresários a reunião para assinatura do Termo de Aceite apenas foi possível em 11/06.
PCEE-2210.0211 | 6 | Embedded-PDS | ME06: Versão final dos resultados do projeto para validação pela Empresa | 0 | 0 | 1340 | 2024-08-01 | 2024-10-07 | 2024-08-01 | 2024-09-06 | 1 | 100 | Não | 2024-09-06
PIAM-2401.0014 | 3 | NANO-C: Otimização do processo de Nanofiltração na concentração de vitamina C do extrato/suco de Camu-Camu (Myrciaria dubia H.B.K McVaugh) para contribuir com a bioeconomia da Amazônia. | Consolidação do desenvolvimento do processo e produto/protótipo final | 64190 | 74916.12 | 10470.35 | 2024-11-21 | 2025-01-09 |  |  | 2 |  | Não
PIAM-2401.0014 | 2 | NANO-C: Otimização do processo de Nanofiltração na concentração de vitamina C do extrato/suco de Camu-Camu (Myrciaria dubia H.B.K McVaugh) para contribuir com a bioeconomia da Amazônia. | Otimização e padronização do processo demonstrado (protótipo funcional) | 192570 | 277265.99 | 35364 | 2024-08-21 | 2024-11-20 | 2024-08-21 |  | 2 | 40 | Não
PIAM-2401.0014 | 1 | NANO-C: Otimização do processo de Nanofiltração na concentração de vitamina C do extrato/suco de Camu-Camu (Myrciaria dubia H.B.K McVaugh) para contribuir com a bioeconomia da Amazônia. | Desenvolvimento e normalização dos procedimentos experimentais | 385140 | 449496.71 | 62822.12 | 2024-01-09 | 2024-08-20 | 2024-01-09 | 2024-08-20 | 2 | 100 | Não | 2024-09-06
PCEE-2402.0255 | 4 | DistributedSecAccess | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 0 | 800 | 2025-01-09 | 2025-03-09 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-2402.0255 | 3 | DistributedSecAccess | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 201363.71 | 212274.53 | 35060.76 | 2024-09-09 | 2025-01-08 | 2024-09-09 |  | 1 | 12 | Não
PCEE-2402.0255 | 2 | DistributedSecAccess | ME02: Primeira versão do sistema de software para um sistema de gestão de chaves distribuído | 285982.18 | 414837.72 | 35060.76 | 2024-05-09 | 2024-09-08 | 2024-05-09 | 2024-09-08 | 1 | 100 | Não
PCEE-2402.0255 | 1 | DistributedSecAccess | ME01: Primeira versão do modelo arquitetural para um sistema de gestão de chaves distribuído | 28884.31 | 308641.89 | 26295.57 | 2024-02-09 | 2024-05-08 | 2024-02-09 | 2024-05-08 | 1 | 100 | Não | 2024-06-14
PCEE-2402.0254 | 4 | SPICE | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela Empresa. | 132542.02 | 0 | 13012.82 | 2025-02-16 | 2025-04-16 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-2402.0254 | 3 | SPICE | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 113172.37 | 305116.66 | 26025.65 | 2024-10-16 | 2025-02-15 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-2402.0254 | 2 | SPICE | ME02: Segunda versão do protótipo do SPICE, contemplando serviços de Gerenciamento de Infraestrutura de Impressão da plataforma SPICE. | 111607.41 | 335706.41 | 26025.65 | 2024-06-16 | 2024-10-15 | 2024-06-16 |  | 1 | 83 | Não
PCEE-2402.0254 | 1 | SPICE | ME01: Primeira versão da arquitetura e modelo de comunicação do SPICE, considerando serviços em nuvem | 121520.21 | 226080.81 | 26025.65 | 2024-02-16 | 2024-06-15 | 2024-02-16 | 2024-06-14 | 1 | 100 | Não | 2024-06-25
PSCM-2312.0015 | 5 | Biometização de Tecido Vegetal | Avaliação Resultados das propriedades organolépticas dos protótipos selecionados Detalhamento: determinação das propriedades organolépticas dos protótipos pelo ITAL/CETEA Obs: esta análise será paga pela Palheiros ao ITAL diretamente. Poderá ser realizada ao longo do projeto, a partir da entrega dos primeiros protótipos, ou nas etapas finais do projeto. | 12860.09 | 16836.82 | 9273.06 | 2024-12-13 | 2025-01-12 |  |  | 1 |  | Não
PSCM-2312.0015 | 4 | Biometização de Tecido Vegetal | Otimização da gramatura dos protótipos Detalhamento: variação da espessura do tecido para a otimização da gramatura dos protótipos. | 64300.45 | 84184.08 | 46365.32 | 2024-07-14 | 2024-12-12 |  |  | 1 |  | Não
PSCM-2312.0015 | 3 | Biometização de Tecido Vegetal | Fabricação de Protótipos com Fibras Longas Detalhamento: Fabricação de protótipos com fibras longas dispostas de forma alinhada e aleatória através de processos de Mistura, deposição, deposição das fibras, filtragem e secagem. | 38580.27 | 50510.45 | 27819.19 | 2024-04-14 | 2024-07-13 | 2024-06-07 | 2024-09-01 | 1 | 100 | Sim | 2024-09-02
PSCM-2312.0015 | 2 | Biometização de Tecido Vegetal | Definição das Matérias-Primas para a mimetização da palha de milho Detalhamento: A partir dos resultados apontados na macro entrega 01, conversas com corpo técnico da empresa e definições de fornecedores e possíveis matérias-primas disponíveis no mercado, escolher algumas alternativas de matéra-prima para a confecção dos protótipos mimetizando a palha do milho | 12860.09 | 16836.82 | 9273.06 | 2024-03-15 | 2024-04-13 | 2024-04-17 | 2024-06-06 | 1 | 100 | Sim | 2024-06-06
PSCM-2312.0015 | 1 | Biometização de Tecido Vegetal | Estudo da literatura já disponível sobre a caracterização química, morfológica e mecânica da palha de milho. Detalhamento: Consulta às bases de dados de artigos científicos nacionais e internacionais, banco de patentes nacionais e internacionais. Verificação da existência de algum relato sobre seu processo de mimética ou biomimética. | 38580.27 | 50510.42 | 27819.19 | 2023-12-14 | 2024-03-14 | 2024-01-18 | 2024-04-17 | 1 | 100 | Sim | 2024-04-24
PIND-2402.0028 | 4 | Navind | Protótipo físico final + Testes de integração e relatórios dos resultados de testes das estratégias de localização e navegação | 304504.44 | 1103494.54 | 84944.5 | 2025-05-01 | 2025-08-30 |  |  | 1 |  | Não |  | ajuste na data da última macro entrega
PIND-2402.0028 | 3 | Navind | Protótipo físico Parcial V2 + Testes de integração + roteirização inteligente | 243603.56 | 882795.63 | 67955.6 | 2024-12-01 | 2025-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PIND-2402.0028 | 2 | Navind | Protótipos Físicos Parciais V1+ SW Web com navegação e mapas | 243603.56 | 882795.63 | 67955.6 | 2024-08-01 | 2024-11-30 |  |  | 1 |  | Não
PIND-2402.0028 | 1 | Navind | Especificação de requisitos + projetos mecânicos/automação+ BOM | 365405.34 | 1324193.44 | 101933.4 | 2024-02-01 | 2024-07-31 | 2024-02-01 | 2024-07-31 | 1 | 100 | Não | 2024-07-31
PIND-2402.0027 | 3 | VISIONAL4ALL | Protótipo testado em ambiente de laboratório | 397813.35 | 1085860.33 | 118652.33 | 2024-10-01 | 2025-01-31 |  |  | 1 |  | Não |  | retificação da data final da última macroentrega.
PIND-2402.0027 | 2 | VISIONAL4ALL | Modelos de IA testados em ambiente simulado | 497266.69 | 1357325.42 | 148315.42 | 2024-05-01 | 2024-09-30 |  |  | 1 |  | Não
PIND-2402.0027 | 1 | VISIONAL4ALL | Arquitetura de software e hardware da solução | 298360.01 | 814395.25 | 88989.25 | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 1 | 100 | Não | 2024-04-30
PUFV-2402.0046 | 3 | Desenvolvimento de clones e tecnologia de silvicultura de espécies de Bambu | 3º Macroenterga - Comportamento das mudas no campo: Implantação de testes de campo; Equações de crescimento e produção; Análise de dados e Entrega de relatório final. | 80530.4 | 87241.26 | 86666.66 | 2025-02-23 | 2026-02-06 |  |  | 1 |  | Não
PUFV-2402.0046 | 2 | Desenvolvimento de clones e tecnologia de silvicultura de espécies de Bambu | 2º Macroentrega - Propagação Vegetativa de Bambu: Propagação vegetativa de materiais genéticos; Ajustes no protocolo de propagação vegetativa no viveiro da CMPC. | 80530.4 | 87241.26 | 86666.66 | 2024-08-22 | 2025-11-14 |  |  | 1 |  | Não
PUFV-2402.0046 | 1 | Desenvolvimento de clones e tecnologia de silvicultura de espécies de Bambu | 1º Macroentrega - Resgate de material genético: Seleção de áreas para coleta dos clones; Coleta de material genético; Implantação do banco de germoplasma na CMPC em campo. | 80530.4 | 87241.26 | 86666.66 | 2024-02-21 | 2025-08-15 | 2024-02-21 |  | 1 | 50 | Não
PIFS-2402.0071 | 5 | Desenvolvimento de Nanodispersões com Atividade Antibiótica para Uso Veterinário | Caracterização das Nanodispersões e Avaliação e acompanhamento dos testes: Caracterização Fïsico-Química e Morfológica das nanodispersões e, se apropriado, de seus componentes. Fornecer e avaliar a performance das formulações através de acompanhamento dos testes in vitro e In vivo, a serem conduzidos por terceiros a serem definidos. Os testes In vitro a serem realizados são: Concentração Inibitória Mínima (MIC) e Concentração Bactericida Mínima (MBC). Em caso de realização de testes In vivo, os custos envolvidos correrão por conta da Cecil e os ensaios previstos são toxicidade e farmacocinética do IFA em cobaias. A empresa Cecil poderá auxiliar formando as parcerias necessárias com as instituições de pesquisa que poderão executar os testes em animais. A formulação final do produto (IFA) deverá ser construída e ajustada juntamente com os técnicos da Cecil ou com terceiros por ela indicados. | 33344 | 49676 | 21208 | 2025-02-03 | 2026-01-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2402.0071 | 4 | Desenvolvimento de Nanodispersões com Atividade Antibiótica para Uso Veterinário | Estudo e otimização da estabilidade: Estudar e otimizar a estabilidade dos nanossistemas desenvolvidos. | 41680 | 62095 | 26510 | 2025-02-03 | 2026-01-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2402.0071 | 3 | Desenvolvimento de Nanodispersões com Atividade Antibiótica para Uso Veterinário | Pré-seleção das fórmulas por meio de MIC e Sucesso na compatibilização das duas moléculas: Entrega das formulações protótipos para seleção inicial por meio de testes de MIC (Concentração Inibitória Mínima). Esses testes serão realizados por terceiros a serem definidos. * A pré-seleção com base nos MICs deverá seguir o cronograma estabelecido a fim de não causar descontinuidade das atividades do projeto. Nanodispersões (CuNP + Amoxicilina) pré-selecionadas com caracterização prévia para prosseguirem para as próximas etapas do desenvolvimento. Ponto chave = Sucesso da compatibilização das duas moléculas. | 41680 | 62095 | 26510 | 2024-11-01 | 2025-02-20 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2402.0071 | 2 | Desenvolvimento de Nanodispersões com Atividade Antibiótica para Uso Veterinário | Determinação dos perfis de encapsulamento e liberação e Caracterização inicial das Nanodispersões: Desenvolvimento e otimização de testes para estimar a eficiência do encapsulamento (se pertinente) e otimizar os perfis de encapsulamento e de liberação dos compostos utilizados na nanodispersão a base de Amoxicilina e Nanopartículas de Cobre (se pertinente) com base em análises e ensaios cromatográficos. Caracterização inicial das propriedades Fïsico-Química e Morfológica das nanodispersões. | 41680 | 62095 | 26510 | 2024-04-01 | 2025-02-21 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2402.0071 | 1 | Desenvolvimento de Nanodispersões com Atividade Antibiótica para Uso Veterinário | Testes iniciais dos materiais e parâmetros de síntese e Testes de Síntese e caracterização: Prospectar os melhores materiais para a construção dos nanossistemas para o encapsulamento da amoxicilina (se necessário) e sua compatibilização com nanopartículas de cobre. Avaliar e testar os materiais mais adequados para fabricação dos nanomateriais envolvidos na formulação. Estudo e otimização da compatibilização da Amoxicilina encapsulada, ou não, com as nanopartículas de cobre por meio de análises de distribuição de tamanho, carga superficial e estabilidade coloidal. | 80717.77 | 100097.23 | 42737.41 | 2024-02-07 | 2024-10-22 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2312.0248 | 3 | HP - UbiQ24 | 3. Encerramento ▪ Desejável produção científica (publicação de artigo ou congressos de alto impacto) ▪ Relatório Anual (Relatório Demonstrativo Anual - RDA) ▪ Transferência Tecnológica | 131232.05 | 99418.2 | 67604.39 | 2024-12-02 | 2024-12-31 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2312.0248 | 2 | HP - UbiQ24 | 2. Desenvolvimento Tecnológico e validação da PoC ▪ Revisão do estado da arte sobre tecnologias ▪ Desenvolvimento da solução UbiQ • Código-fonte, executável, documentação técnica, modelos de IA ▪ Desenvolvimento de casos de uso para demonstrar a viabilidade da solução | 552864.81 | 937092.19 | 284809.14 | 2024-03-01 | 2024-11-29 | 2024-03-01 |  | 1 | 78 | Não
PCIM-2312.0248 | 1 | HP - UbiQ24 | 1.1 Planejamento Ata de reunião de kick-off contendo todos os assuntos discutidos em reunião. Plano de Gestão do Projeto contendo o plano de comunicação, plano de gerenciamento de riscos e cronograma detalhado do projeto. 1.2. Pesquisa Informacional e Conceitual ▪ Relatório informacional com especificação de requisitos e especificação da PoC ▪ Relatório de Conceitos e Tecnologias Aplicáveis | 107899.62 | 163484.28 | 55584.66 | 2024-01-01 | 2024-02-29 | 2024-01-01 | 2024-02-29 | 1 | 100 | Não | 2024-02-29 | [04/03/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PDCC-2312.0023 | 4 | Operações de Produção Inteligentes e Integradas (OPI) | Protótipo funcional do sistema, códigos atualizados e relatórios experimentais. Relatório sobre possíveis desenvolvimentos futuros do protótipo. | 38992.27 | 152192.95 | 46483.25 | 2025-06-02 | 2025-09-01 |  |  | 1 |  | Não
PDCC-2312.0023 | 3 | Operações de Produção Inteligentes e Integradas (OPI) | Entregas ao final de cada sprint de novas funcionalidades do protótipo, para validação e aceite. | 199989.25 | 100000 | 46483.25 | 2024-11-02 | 2025-06-01 |  |  | 1 |  | Não
PDCC-2312.0023 | 2 | Operações de Produção Inteligentes e Integradas (OPI) | Relatório completo de algoritmos e resultados iniciais. Validação de resultados. Modelo ajustado às novas funcionalidades da empresa. | 119490.76 | 100000 | 46483.25 | 2024-06-02 | 2024-11-01 |  |  | 1 |  | Não
PDCC-2312.0023 | 1 | Operações de Produção Inteligentes e Integradas (OPI) | Relatório sobre os problemas definidos, revisão da literatura, discussão sobre as primeiras abordagens desenhadas. | 152843.49 | 500000 | 46483.25 | 2024-03-01 | 2024-06-01 | 2024-03-01 | 2024-06-01 | 1 | 100 | Não | 2024-06-04
PEDG-2401.0043 | 3 | CONTRACT INTELLIGENCE | ME03: Versão final do software aceito pela empresa | 64332.95 | 141004.35 | 20308.08 | 2024-11-01 | 2025-02-28 |  |  | 1 |  | Não
PEDG-2401.0043 | 2 | CONTRACT INTELLIGENCE | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa. | 64332.96 | 141004.36 | 20308.08 | 2024-07-01 | 2024-10-31 | 2024-07-01 |  | 1 | 78 | Não
PEDG-2401.0043 | 1 | CONTRACT INTELLIGENCE | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | 64332.96 | 141004.36 | 20308.09 | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 1 | 100 | Não | 2024-07-01
PCOP-2402.0051 | 3 | Mapeamento de energias e potencial de aproveitamento nas FPSOs | Construção de matriz de decisão | 91200 | 0 | 21629.37 | 2024-11-01 | 2025-01-31 |  |  | 1 |  | Não
PCOP-2402.0051 | 2 | Mapeamento de energias e potencial de aproveitamento nas FPSOs | Modelagem de casos | 91200 | 596664 | 23716.59 | 2024-08-01 | 2024-10-31 | 2024-07-16 |  | 1 | 20 | Não
PCOP-2402.0051 | 1 | Mapeamento de energias e potencial de aproveitamento nas FPSOs | Estudo bibliográfico e premissas | 302600 | 649728 | 43258.71 | 2024-02-01 | 2024-07-31 | 2024-02-01 | 2024-07-15 | 1 | 100 | Não | 2024-07-15
PINA-2312.0078 | 3 | Pesquisa e Desenvolvimento de Open ECU Básica e do Motorista. | Demonstração e validação da PoC de ECU Nesta última etapa serão executadas as seguintes atividades: I – integração das aplicações de teste desenvolvidas nos softwares Altair Embed e de desenvolvimento de interface com usuário, com os kits de desenvolvimento; II – demonstração da PoC de ECUs; III – estimativa de esforço e cronograma para desenvolvimento das ECUs; IV – elaboração de proposta técnico-financeira para desenvolvimento das ECUs. Entregáveis: I – proposta técnico-financeira para o desenvolvimento da solução; II – relatório com resultados obtidos nos testes da PoC; III – uma (01) PoC desenvolvida para as validações, para utilização temporária pela MARCOPOLO, mediante contrato de comodato. | 20196 | 26924 | 9180 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 2024-05-28 | 2024-08-15 |  | 100 | Não | 2024-08-15
PINA-2312.0078 | 2 | Pesquisa e Desenvolvimento de Open ECU Básica e do Motorista. | Desenvolvimento e testes As atividades desta etapa serão: I – definição das interfaces das ECUs; II – definição dos componentes eletrônicos críticos; III – testes de programação de blocos de funcionalidade no software Altair Embed; IV – validação de integração do software Altair Embed com software de desenvolvimento de interface com usuário. Entregáveis: I – documento de arquitetura atualizado com as interfaces definidas e com os componentes críticos da solução; II – relatório do resultado da integração entre software Altair Embed e software de desenvolvimento de interface com usuário. | 30294 | 49573.5 | 13770 | 2024-04-01 | 2024-05-30 | 2024-04-01 | 2024-05-27 |  | 100 | Não | 2024-05-27
PINA-2312.0078 | 1 | Pesquisa e Desenvolvimento de Open ECU Básica e do Motorista. | Definição de requisitos e arquitetura da solução Nesta etapa inicial serão realizadas as seguintes atividades: I – levantamento de características da ECU de controle do motorista e da ECU de controle básico; II – definição dos requisitos da ECU de controle do motorista e da ECU de controle básico; III – definição da arquitetura da solução; IV – testes de usabilidade no software Altair Embed; V – testes de usabilidade em software de desenvolvimento de interface com usuário. Entregáveis: I- documento de arquitetura e requisitos da solução. | 50490 | 82622.5 | 22950 | 2024-01-01 | 2024-03-29 | 2024-01-02 | 2024-04-03 |  | 100 | Não | 2024-04-16
PINO-2311.0005 | 4 | Desenvolvimento de hibridoma para produção de anticorpos monoclonais anti-peptídeo BCM-7 | Relatório sobre avalidação/caracterizaçãodos AcMs, expansão e estocagem e produção de fluído ascético. Entrega de alíquota de hibridomas secretores de anticorpos monoclonais anti-BCM-7. | 54769 | 38861 | 55908 | 2024-11-19 | 2025-02-06 |  |  | 1 |  | Não
PINO-2311.0005 | 3 | Desenvolvimento de hibridoma para produção de anticorpos monoclonais anti-peptídeo BCM-7 | Relatório sobre a fusão,seleção e triagem doshibridomas. | 80000 | 40000 | 30000 | 2024-07-19 | 2024-11-19 |  |  | 1 |  | Não
PINO-2311.0005 | 2 | Desenvolvimento de hibridoma para produção de anticorpos monoclonais anti-peptídeo BCM-7 | Relatório sobre asetapas de imunização ecultivo de mielomas | 70000 | 40000 | 20000 | 2024-04-19 | 2024-07-19 |  |  | 1 |  | Não
PINO-2311.0005 | 1 | Desenvolvimento de hibridoma para produção de anticorpos monoclonais anti-peptídeo BCM-7 | 1. Protocolo da submissão do projeto ao CEUA. 2. Relatório sobre a produção do antígeno BCM-7 (proteína recombinante ou proteína/peptídeo conjugada). | 110000 | 70000 | 20000 | 2024-02-19 | 2024-04-19 | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 1 | 70 | Sim | 2024-06-17 | Conforme conforme relatado no anexo 10, neste projeto, a quase totalidade dos insumos é importada. Como já havíamos previsto no Plano de Trabalho assinado pela empresa, o atraso na aquisição desses insumos era um risco identificado e destacado no Plano de Trabalho. A primeira etapa do projeto previa o desenvolvimento de estratégias de produção de proteína/antígeno recombinante. Essa atividade é uma etapa de desenvolvimento in silico que se mostrou mais desafiadora do que o esperado, e levou mais tempo do que o previsto, o que atrasou a solicitação do plasmídeo (importado) e do peptídeo sintético. O antígeno BCM-7 que será produzido pela tecnologia do DNA recombinante (resultado do trabalho in silico), para produzir o anticorpo monoclonal, apresenta um tamanho muito reduzido - 7 aminoácidos. Peptídeos dessa dimensão não costumam ser imunogênicos. Para contornar este problema, a equipe liderada pelo coordenador do projeto, prof. Flávio Fonseca, desenvolveu 6 estratégias para produzir o antígeno com potencial de imunogênico. Por outro lado, uma atividade prevista na segunda Macroentrega foi adiantada, qual seja, o cultivo de células de mieloma. Esse atraso de atividade foi exposto e explicado no relatório de Macroentrega e aceito pela empresa, sem questionamentos.
PCNP-2312.0026 | 8 | Descoberta de Fármacos para Doença de Chagas a partir de produtos naturais | Caracterização química inequívoca dos produtos naturais isolados | 118368.49 | 44360.97 | 1759.63 | 2027-10-12 | 2028-01-31 |  |  | 1 |  | Não
PCNP-2312.0026 | 7 | Descoberta de Fármacos para Doença de Chagas a partir de produtos naturais | Isolamento e caracterização química de produtos naturais inibidores de T. cruzi: primeiros resultados (relatório técnico 4) | 149153.3 | 87681.76 | 180187.44 | 2027-04-11 | 2027-10-11 |  |  | 1 |  | Não
PCNP-2312.0026 | 6 | Descoberta de Fármacos para Doença de Chagas a partir de produtos naturais | Isolamento e caracterização química de produtos naturais inibidores de T. cruzi: primeiros resultados (relatório técnico 3) | 147527.02 | 124791 | 180187.44 | 2026-10-10 | 2027-04-10 |  |  | 1 |  | Não
PCNP-2312.0026 | 5 | Descoberta de Fármacos para Doença de Chagas a partir de produtos naturais | Isolamento e caracterização química de produtos naturais inibidores de T. cruzi: primeiros resultados (relatório técnico 2) | 139395.61 | 223728.61 | 180187.44 | 2026-04-09 | 2026-10-09 |  |  | 1 |  | Não
PCNP-2312.0026 | 4 | Descoberta de Fármacos para Doença de Chagas a partir de produtos naturais | Isolamento e caracterização química de produtos naturais inibidores de T. cruzi: primeiros resultados (relatório técnico1) | 150220.95 | 276451.51 | 180187.44 | 2025-10-08 | 2026-04-08 |  |  | 1 |  | Não
PCNP-2312.0026 | 3 | Descoberta de Fármacos para Doença de Chagas a partir de produtos naturais | Confirmação dos fingerprints químicos selecionados na etapa anterior | 139196.58 | 144752.91 | 156762.08 | 2025-04-07 | 2025-10-07 |  |  | 1 |  | Não
PCNP-2312.0026 | 2 | Descoberta de Fármacos para Doença de Chagas a partir de produtos naturais | Desreplicação de hits e seleção de produtos naturais candidatos a ação anti T. cruzi na biblioteca MPH (abordagem NP3) | 140562.32 | 239143.3 | 149030.24 | 2024-10-06 | 2025-04-06 |  |  | 1 |  | Não
PCNP-2312.0026 | 1 | Descoberta de Fármacos para Doença de Chagas a partir de produtos naturais | Seleção de séries cromatográficas inibidoras de T. cruzi com base nos resultados da triagem fenotípica da biblioteca MPH | 150693.1 | 119662.53 | 16425.49 | 2024-02-05 | 2024-10-05 | 2024-02-05 |  | 1 | 86 | Não
PLIG-2109.0026 | 5 | Otimização de aço para melhoria de acabamento superficial por corte a laser | O objetivo desta macroentrega é realizar um estudo comparativo de rugosidade e formação de carepa, em relação ao desempenho do corte a laser, em amostras de chapa grossas de aços acalmados ao Al e Al-Si, com duas espessuras (25,4 e 31,8 mm) considerando três processos de corte: corte a laser, oxicorte e corte a plasma. | 52838.21 | 87513.29 | 24767.91 | 2024-04-12 | 2024-10-10 | 2024-04-12 | 2024-08-07 | 1 | 100 | Não | 2024-08-09 | A Macro 5 teve seu início na data de 12/04/2024, após finalizar a tramitação de assinaturas do terceiro aditivo de contrato, em que foram reajustados os valores das macros 4 e 5 e os respectivos escopos. O aditivo também prorrogou a vigência do contrato para o término na data de 10/10/2024. Macro entrega 5 em andamento, fase final, ensaios concluídos, relatório de entrega em revisões. Previsão de conclusão da macroentrega foi antecipada para meados de julho/agosto. 07/08/2024 - Apresentação realizada à empresa parceira. Apresentação dos resultados do projeto e termo de aceite enviado para assinatura. 09/08/2024 - Termo de aceite da macroentrega 5 assinado pela empresa parceira.
PLIG-2109.0026 | 4 | Otimização de aço para melhoria de acabamento superficial por corte a laser | A macroentrega 4 teve como objetivo realizar um estudo comparativo, por caracterização microestrutural, entre os cortes a laser e a plasma, tanto para a formulação Padrão como Lasergrade do aço A572-50, com espessura de 25,40 mm. | 23264.41 | 38531.68 | 10905.19 | 2023-06-22 | 2023-09-22 | 2023-06-22 | 2024-01-12 | 1 | 100 | Não | 2024-01-12
PCOP-2401.0050 | 6 | Pasta de Cimentação Resistente e Resiliente a CO2 para Aplicação de Armazenamento e Sequestro de Carbono (CCS) | Fase 6 - Simulações físicas - parte 2 | 257580 | 512650.36 | 114299.59 | 2026-07-25 | 2027-01-24 |  |  | 1 |  | Não
PIPT-2312.0078 | 3 | Processo de Aglomeração de Minério de Ferro | Relatório final contemplando as atividades realizadas no período do mês 25 ao mês 30. | 100000 | 629373.96 | 116253.39 | 2026-01-13 | 2026-06-13 |  |  | 1 |  | Não
PIPT-2312.0078 | 2 | Processo de Aglomeração de Minério de Ferro | Relatório parcial contemplando todas as atividades realizadas no período do mês 13 ao mês 24. | 689893.6 | 1360000 | 116253.5 | 2025-01-13 | 2026-01-13 |  |  | 1 |  | Não
PIPT-2312.0078 | 1 | Processo de Aglomeração de Minério de Ferro | Relatório parcial contemplando todas as atividades realizadas no período do mês 1 ao mês 12. | 854262.08 | 1000000 | 116253.4 | 2023-12-13 | 2025-01-13 |  |  | 1 |  | Não
PCOP-2401.0050 | 5 | Pasta de Cimentação Resistente e Resiliente a CO2 para Aplicação de Armazenamento e Sequestro de Carbono (CCS) | Fase 5 - Simulações físicas - parte 1 | 257580 | 512650.37 | 114299.57 | 2026-01-25 | 2026-07-24 |  |  | 1 |  | Não
PCOP-2401.0050 | 4 | Pasta de Cimentação Resistente e Resiliente a CO2 para Aplicação de Armazenamento e Sequestro de Carbono (CCS) | Fase 4 - Desenvolvimento de formulação de cimento resistente e resiliente ao CO2 - parte 2 | 257580 | 381173.37 | 114299.57 | 2025-07-25 | 2026-01-24 |  |  | 1 |  | Não
PCOP-2401.0050 | 3 | Pasta de Cimentação Resistente e Resiliente a CO2 para Aplicação de Armazenamento e Sequestro de Carbono (CCS) | Fase 3 – Linha de base - parte 2 | 257580 | 381173.37 | 114299.57 | 2025-01-25 | 2025-07-24 |  |  | 1 |  | Não
PCOP-2401.0050 | 2 | Pasta de Cimentação Resistente e Resiliente a CO2 para Aplicação de Armazenamento e Sequestro de Carbono (CCS) | Fase 2 – Desenvolvimento de formulação de cimento resistente e resiliente ao CO2 - parte 1 | 257580 | 375717.12 | 114299.57 | 2024-07-25 | 2025-01-24 | 2024-09-02 |  | 1 |  | Não
PCOP-2401.0050 | 1 | Pasta de Cimentação Resistente e Resiliente a CO2 para Aplicação de Armazenamento e Sequestro de Carbono (CCS) | Fase 1 - Linha de base - parte 1 | 257580 | 469911.71 | 114299.57 | 2024-01-25 | 2024-07-24 | 2024-01-25 | 2024-08-30 | 1 | 100 | Não | 2024-08-30
PUFV-2401.0045 | 4 | Obtenção de bioprodutos, através da pirólise rápida de resíduos lignocelulósicos, vindos da produção de polpa kraft de mercado | 4º Macroentrega - Report dos parâmetros obtidos de processo e produção de biochar: Listar todos os parâmetros de processo e produtos otimizados dos testes pilotos (condições de processo, rendimento, outros). | 256595.87 | 201611.03 | 65313.59 | 2025-09-01 | 2025-10-10 |  |  | 1 |  | Não
PUFV-2401.0045 | 3 | Obtenção de bioprodutos, através da pirólise rápida de resíduos lignocelulósicos, vindos da produção de polpa kraft de mercado | 3º Macroentrega - Caracterização físico-química dos biochar’s produzidos por matéria-prima: Otimização das condições operacionais; Utilização de sílica e CaO como leito do reator; Produzir 150kg de biochar de cada uma das 3 biomassas; Análises físico-químicas dos biochar’s produzidos por matéria-prima. | 256595.86 | 201611.03 | 65313.59 | 2024-12-01 | 2025-08-30 |  |  | 1 |  | Não
PUFV-2401.0045 | 2 | Obtenção de bioprodutos, através da pirólise rápida de resíduos lignocelulósicos, vindos da produção de polpa kraft de mercado | 2º Macroentrega - Produção de biochar e otimização das condições reacionais no Pirolisador intermediário de bancada (3L): Pirólise das 6 matérias-primas com partícula 6 mm, variando as principais condições de processo: 4 temperaturas e 4 tempos de residência; Caracterização físico-química dos biochar’s proveniente da macroentrega1 - Balanço de massa e de carbono dos principais biochar’s nas melhores condições de trabalho. | 256595.86 | 201611.03 | 65313.59 | 2024-08-30 | 2024-11-30 |  |  | 1 |  | Não
PUFV-2401.0045 | 1 | Obtenção de bioprodutos, através da pirólise rápida de resíduos lignocelulósicos, vindos da produção de polpa kraft de mercado | 1º Macroentrega - Caracterização físico-química das 6 matérias-primas coletadas: Preparo das 6 matérias-primas lenhosas - 1t da madeira de eucalipto e 100 kg das outras matérias-primas; Análises físico-químicas das 6 matérias-primas coletadas (adicionar carvão vegetal moído). | 256595.86 | 201611.03 | 65313.59 | 2024-02-29 | 2024-08-29 | 2024-02-29 |  | 1 | 90 | Sim |  | Macroentrega já foi agendada.
PCIM-2311.0235 | 3 | EMBEDDO - Sistema de Monetização Veicular | 1.5. Detalhamento Essa etapa tem por objetivo realizar o detalhamento técnico multidisciplinar do projeto, possibilitando à emissão de lista de materiais, documentação construtiva para fabricação, montagem e comissionamento. 1.6. Execução e Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar o databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | 156807.9 | 0 | 0 | 2024-11-07 | 2024-11-22 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2311.0235 | 2 | EMBEDDO - Sistema de Monetização Veicular | 1.4. POC / Preliminar Essa fase tem como objetivo projetar preliminarmente os sub-sistemas do projeto e definir a interface entre eles. | 250932.76 | 0 | 0 | 2024-04-22 | 2024-11-06 | 2024-04-22 |  | 1 | 92 | Não
PCIM-2311.0235 | 1 | EMBEDDO - Sistema de Monetização Veicular | 1.1. Iniciação e Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do plano de gerenciamento do projeto. 1.2. Projeto Informacional Essa fase tem como objetivo buscar informações para embasamento do desenvolvimento do projeto. 1.3. Projeto Conceitual Com o objetivo de criar conceitos para o funcionamento do protótipo. | 92259.34 | 0 | 0 | 2024-01-25 | 2024-04-19 | 2024-01-25 | 2024-04-19 | 1 | 100 | Não | 2024-06-10 | [07/05/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PIMD-2401.0005 | 3 | Módulo de Automação Veicular Inova | ME03: Implementação web da aplicação Durante esta etapa da Macroentrega, foram conduzidas uma conjunto de atividades essenciais para o avanço do projeto. Isso incluiu uma análise dos principais pontos desenvolvidos na macroentrega anterior (aplicação mobile), dos requisitos da proposta e das soluções presentes no mercado, de modo a desenvolver uma aplicação web que atenda todos os requisitos do projeto. O dashboard online possui as principais funcionalidades necessárias para uma análise holística. Possui telas específicas para diferentes tipos de usuários, como gestor e motorista. Para realizar o acesso é necessário o cadastro prévio e inserir corretamente as credenciais. Como gestor, é permitido criar frotas, cadastrar novos usuários, gerenciar alertas e visualizar os dados dos respectivos veículos. Uma das funcionalidades implementadas, é visualizar no mapa os veículos pertencentes aquela frota. Ao clicar no respectivo veículo, é possível encontrar detalhes de temperatura e pressão dos pneus. Outra informação importante no detalhe do veículo, são os alertas e histórico dos pneus. Ao clicar no pneu, é apresentado maiores detalhes do respectivo pneu. Outras implementações importantes são a de gerenciamento de alertas. O veículo é capaz de enviar um conjunto de dados mesmo após muito tempo sem internet. Dados referentes ao monitoramento TPMS dos pneus, além de dados da CAN do veículo, como rpm do motor, temperatura e hodômetro. | 0 | 0 | 7070.24 | 2024-07-13 | 2024-09-12 | 2024-07-12 | 2024-09-05 | 1 | 100 | Não | 2024-09-13
PIMD-2401.0005 | 2 | Módulo de Automação Veicular Inova | ME02: Software mobile Durante esta etapa da Macroentrega, foram conduzidas uma série de atividadesessenciais para o avanço do projeto. Isso incluiu uma análise crítica quanto ao estudo realizado na macroentrega anterior, de modo a compreender as soluções disponíveis no mercado, e assim poder oferecer uma solução completa. Como resultado desta análise, foi realizado um levantamento de requisitos funcionais e não funcionais do software mobile (Link), além de todo o fluxo de funcionamento do software mobile. O App possui todas as funcionalidades necessárias para integração completa da solução. | 69048 | 85572 | 7070.75 | 2024-04-13 | 2024-07-12 | 2024-04-05 | 2024-07-11 | 1 | 100 | Não | 2024-08-06
PIMD-2401.0005 | 1 | Módulo de Automação Veicular Inova | ME01: Projeto dos sensores e plataforma - Durante esta etapa da Macroentrega, foram conduzidas uma série de atividades essenciais para o avanço do projeto. Isso incluiu uma análise aprofundada e compreensão da solução proposta, mediante um estudo meticuloso das opções disponíveis no mercado, bem como uma investigação detalhada dos componentes de hardware a serem empregados na construção da solução. Este estudo de hardware abrangeu a análise do chip utilizado para o sensoriamento, além da identificação de componentes e circuitos auxiliares necessários, como comunicação RF, RTC, comunicação CAN e RS485. Com base na proposta da solução e no estudo realizado sobre o hardware necessário, foi elaborado um fluxograma detalhado do funcionamento do gateway, permitindo assim a identificação dos componentes a serem utilizados e a elaboração de uma lista de compras precisa. Posteriormente, após o estudo minucioso do hardware e dos protocolos e microcontroladores a serem aplicados, foi desenvolvida a primeira versão do esquemático do DevKit do Gateway, juntamente com o layout da PCB e a prototipagem de sua versão inicial. A montagem deste DevKit é de suma importância, uma vez que facilita o desenvolvimento dos códigos para todos os componentes integrados da solução, conforme concebido no fluxograma. | 27000 | 94572 | 7070.75 | 2024-01-12 | 2024-04-12 | 2024-01-12 | 2024-04-04 | 1 | 100 | Não | 2024-04-22
PCOP-2401.0049 | 8 | Beneficiamento de etanol para oxigenados na faixa de diesel | Conclusão do projeto e entrega do catalisador final | 240000 | 0 | 25321.91 | 2027-07-24 | 2028-01-23 |  |  | 1 |  | Não
PCOP-2401.0049 | 7 | Beneficiamento de etanol para oxigenados na faixa de diesel | Avaliação de diferentes condições reacionais e ajustes finais na estabilidade do catalisador | 240000 | 467375.44 | 101287.61 | 2027-01-24 | 2027-07-23 |  |  | 1 |  | Não
PCOP-2401.0049 | 6 | Beneficiamento de etanol para oxigenados na faixa de diesel | Descrição dos entregáveis desta macroentrega: Mais exploração fundamental dos catalisadores | 240000 | 467375.44 | 151931.41 | 2026-07-24 | 2027-01-23 |  |  | 1 |  | Não
PIFC-2401.0115 | 4 | SISTEMA INTELIGENTE PARA OTIMIZAÇÃO DE ESTOQUE EM BARES E RESTAURANTES VIA A NÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS MULTIVARIÁVEIS | Módulo de Inteligência Artificial (Final) - Alertas e sugestões para otimização de estoque - Realização de testes e ajustes finais - Transferência de tecnologia - Elaboração de documentação final | 87000 | 92833.31 | 143513.73 | 2024-11-01 | 2025-04-08 |  |  | 1 |  | Não
PIFC-2401.0115 | 3 | SISTEMA INTELIGENTE PARA OTIMIZAÇÃO DE ESTOQUE EM BARES E RESTAURANTES VIA A NÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS MULTIVARIÁVEIS | Módulo de Inteligência Artificial (Inicial) - Treinamento e teste dos modelos de IA - Análise de dados e resultados - Analítico para predição de estoque - Refinamento dos modelos de IA | 87000 | 92833.34 | 71756.86 | 2024-08-01 | 2024-10-31 | 2024-08-01 |  | 1 | 15 | Não
PIFC-2401.0115 | 2 | SISTEMA INTELIGENTE PARA OTIMIZAÇÃO DE ESTOQUE EM BARES E RESTAURANTES VIA A NÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS MULTIVARIÁVEIS | Módulo Simplificado de Compras, Vendas e Estoque - Análise exploratória dos dados - Usuários e perfis de acesso - Ingredientes e cardápio - Navegação de compras, vendas e estoque - Telas de gráficos, predições e alertas | 87000 | 92833.34 | 71756.86 | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 1 | 100 | Não | 2024-08-08
PIFC-2401.0115 | 1 | SISTEMA INTELIGENTE PARA OTIMIZAÇÃO DE ESTOQUE EM BARES E RESTAURANTES VIA A NÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS MULTIVARIÁVEIS | Especificação do Sistema - Acesso aos dados iniciais - Definição das regras de negócio e requisitos - Definição do modelo do banco de dados - Diagramas de classes e casos de uso - Definição das tecnologias - Pesquisa de ferramentas e modelos de IA | 87000 | 92833.34 | 71756.86 | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 1 | 100 | Não | 2024-05-08
PIFC-2312.0114 | 4 | INTERNET DAS COISAS PARA FONTES ININTERRUPTAS DE ENERGIA | Testes, Implantação e Monitoramento - Placas de controle + potência + Comm operacionais - Relatório de acompanhamento da etapa - Relatório dos ensaios | 28800 | 0 | 17830.06 | 2024-10-01 | 2025-04-03 | 2024-09-20 |  | 1 | 1 | Não
PIFC-2312.0114 | 3 | INTERNET DAS COISAS PARA FONTES ININTERRUPTAS DE ENERGIA | Desenvolvimento de Firmware - Firmware operacional (sem integração completa) - Modificações de HW+FW (BaseCommV2+UPS) - Relatórios de acompanhamento da Etapa | 48000 | 0 | 14858.39 | 2024-05-01 | 2024-09-30 | 2024-04-26 | 2024-09-19 | 1 | 100 | Não | 2024-09-19
PIFC-2312.0114 | 2 | INTERNET DAS COISAS PARA FONTES ININTERRUPTAS DE ENERGIA | Desenvolvimento de Hardware - Esquemáticos - PCB - Firmware-Base - Relatórios de acompanhamento da Etapa | 9600 | 96375.66 | 8915.04 | 2024-02-04 | 2024-04-30 | 2024-02-04 | 2024-04-25 | 1 | 100 | Não | 2024-04-25
PIFC-2312.0114 | 1 | INTERNET DAS COISAS PARA FONTES ININTERRUPTAS DE ENERGIA | Planejamento e Kick-Off - Inicio de operação com o ambiente VSCode/ESP-IDF - Relatório de Arquitetura da BaseCommV2 | 0 | 35002.11 | 2971.68 | 2024-01-03 | 2024-02-03 | 2024-01-03 | 2024-02-03 | 1 | 100 | Não | 2024-02-23
PIPT-2108.0058 | 5 | Desenvolvimento de Protótipos de Componentes Metálicos Resistentes ao desgaste | Relatório Técnico final (mês 28-dezembro/2025),compreendendo: Relatório final contendo a síntese dos principais resultados e novas soluções desenvolvidas para os 5 componentes de desgaste (rolos para briquetagem, bolas de moinho, pino para o HPGR, revestimento para o britador SD11 e placas para chutes de transferência. | 112374.09 | 188664.95 | 44709.01 | 2024-08-24 | 2025-10-24 |  |  | 1 | 5 | Não
PIPT-2108.0058 | 4 | Desenvolvimento de Protótipos de Componentes Metálicos Resistentes ao desgaste | Relatório Técnico de andamento apresentando resultados relativos à produção e caracterização preliminar de corpos de prova para desenvolvimento de rolos para briquetagem, placas para chutes e transferência, revestimento do britador de aço Hadfield, corpos moedores e pinos para o HPGR. | 112374.09 | 188664.95 | 26153.4 | 2023-12-23 | 2024-08-24 | 2023-12-23 | 2024-07-17 | 1 | 100 | Não | 2024-07-17
PLES-2212.0008 | 8 | Tecnologias avançadas de acesso rádio-móvel para a evolução dos sistemas de comunicação sem fio de 5ª geração (5G) em direção a 6G | ME08: Relatório da validação dos modelos | 52422.71 | 80028.22 | 70942.16 | 2024-09-01 | 2024-11-30 |  |  | 1 |  | Não
PLES-2212.0008 | 7 | Tecnologias avançadas de acesso rádio-móvel para a evolução dos sistemas de comunicação sem fio de 5ª geração (5G) em direção a 6G | ME07: Relatório de Status e Progresso | 101748.32 | 155273.56 | 70942.13 | 2024-06-01 | 2024-08-31 | 2024-06-01 |  | 1 |  | Não
PLES-2212.0008 | 6 | Tecnologias avançadas de acesso rádio-móvel para a evolução dos sistemas de comunicação sem fio de 5ª geração (5G) em direção a 6G | ME06: Ferramenta de Simulação | 106835.74 | 163037.24 | 70942.13 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 1 | 100 | Não | 2024-05-31
PLES-2212.0007 | 8 | Tecnologia de acesso centralizada no usuário para a evolução dos sistemas de comunicações sem fio de 5ª geração (5G) em direção a 6G | ME08: Relatório da validação dos modelos | 53447.73 | 85662.1 | 65202.54 | 2024-09-01 | 2024-11-30 |  |  | 1 |  | Não
PLES-2212.0007 | 7 | Tecnologia de acesso centralizada no usuário para a evolução dos sistemas de comunicações sem fio de 5ª geração (5G) em direção a 6G | ME07: Relatório de Status e Progresso | 92950.06 | 148887.59 | 65202.58 | 2024-06-01 | 2024-08-31 | 2024-06-01 |  | 1 |  | Não
PLES-2212.0007 | 6 | Tecnologia de acesso centralizada no usuário para a evolução dos sistemas de comunicações sem fio de 5ª geração (5G) em direção a 6G | ME06: Ferramenta de Simulação | 97597.56 | 156331.97 | 65202.58 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 1 | 100 | Não | 2024-05-31
PLAM-2312.0022 | 3 | Inspeção de tubulações com reparos em compósito com técnica MWM-Array | Elaboração de relatório de metodologia e diretrizes de implementação da técnica em campo. | 170671.92 | 377994.85 | 195082.21 | 2025-08-11 | 2026-06-05 |  |  | 1 |  | Não
PLAM-2312.0022 | 2 | Inspeção de tubulações com reparos em compósito com técnica MWM-Array | Ensaios de avaliação de sensor em revestimentos espessos (20 a 50 mm). Os CPs planos serão confeccionados a partir de 8 placas de aço carbono - variando entre 0.5 e 1.5 polegadas de espessura -, com defeitos manufaturados | 298676.32 | 661492.01 | 341394.39 | 2024-10-14 | 2025-08-08 |  |  | 1 |  | Não
PLAM-2312.0022 | 1 | Inspeção de tubulações com reparos em compósito com técnica MWM-Array | Ensaios de avaliação de sensor em revestimentos finos (5 a 20 mm). Os CPs planos serão confeccionados a partir de 8 placas de aço carbono - variando entre 0.5 e 1.5 polegadas de espessura -, com defeitos manufaturados. | 383651.53 | 849690.97 | 438523.15 | 2023-12-12 | 2024-10-11 | 2023-12-12 |  | 1 | 24 | Não
PCES-2311.0021 | 4 | Biometric Cards | Knowledge Transfer | 216139.41 | 602363.21 | 0 | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 2 | 100 | Não | 2024-06-30
PCES-2311.0021 | 3 | Biometric Cards | Solução IOS e Android | 77177.25 | 258292.54 | 0 | 2023-12-15 | 2024-03-31 | 2023-12-15 | 2024-03-31 | 2 | 100 | Não | 2024-04-01
PCES-2311.0021 | 2 | Biometric Cards | Flutter development | 77177.25 | 258292.54 | 0 | 2023-12-15 | 2024-03-31 | 2023-12-15 | 2024-03-31 | 2 | 100 | Não | 2024-04-01
PCES-2311.0021 | 1 | Biometric Cards | Setup & Boilerplate | 38588.63 | 129146.26 | 0 | 2023-11-13 | 2023-12-29 | 2023-11-13 | 2023-12-29 | 2 | 100 | Não | 2024-01-30
PCES-2401.0026 | 4 | MFi CarPlay | Pacote de entrega com: - CarPlay Test Application Versão 2.17 - Facets Versão 3.3 - CarKeys Test Application Versão 1.6 | 585394.29 | 1902854.41 | 0 | 2024-10-01 | 2024-12-31 |  |  | 1 |  | Não
PCES-2401.0026 | 3 | MFi CarPlay | Pacote de entrega com: - CarPlay Test Application Versão 2.16 - Facets Versão 3.2 - CarKeys Test Application Versão 1.5 | 585394.29 | 1902854.41 | 0 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 2024-06-29 |  | 1 | 80 | Não
PCES-2401.0026 | 2 | MFi CarPlay | Pacote de entrega com: - CarPlay Test Application Versão 2.15.1 - Facets Versão 3.1 - CarKeys Test Application Versão 1.4.2 | 579031.31 | 1882171.21 | 0 | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 2024-04-01 | 2024-06-28 | 1 | 100 | Não | 2024-06-30
PCES-2401.0026 | 1 | MFi CarPlay | Pacote de entrega com: - CarPlay Test Application Versão 2.15 - Facets Versão 3.0 Beta 3 - CarKeys Test Application Versão 1.4.1 | 572668.33 | 1861488 | 0 | 2024-01-02 | 2024-03-31 | 2024-01-02 | 2024-03-31 | 1 | 100 | Não | 2024-03-31
PIFC-2312.0113 | 4 | CT LUNG PERFUSION MAP SIEMENS​​ | Transferência de tecnologia - Relatório técnico final | 143700 | 253145.32 | 93603.81 | 2024-11-01 | 2025-03-27 |  |  | 1 |  | Não
PIFC-2312.0113 | 3 | CT LUNG PERFUSION MAP SIEMENS​​ | Módulo de Middleware pulmonar - Relatório de testes e avaliação dos modelos | 143700 | 253145.31 | 46801.91 | 2024-08-01 | 2024-10-31 | 2024-08-01 |  | 2 | 55 | Não
PIFC-2312.0113 | 2 | CT LUNG PERFUSION MAP SIEMENS​​ | Módulo de Visão Pulmonar em redes generativas - Documento de especificação técnica | 143700 | 253145.31 | 46801.91 | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 2 | 100 | Não | 2024-08-07
PIFC-2312.0113 | 1 | CT LUNG PERFUSION MAP SIEMENS​​ | Módulo de Aquisição de Provisionamento dos Dados: - Documento de especificação técnica | 143700 | 281336.28 | 46801.91 | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 2 | 100 | Não | 2024-05-16
PSCM-2309.0016 | 3 | TOQUE DE MIDAS: transformando resíduos têxteis em materiais primas | Desempenho mecânico Os materiais, provenientes da metodologia que apresentar uma melhor eficiência, serão analisados por meio de ensaios mecânicos do tipo tesão-deformação. Assim, serão obtidos corpos de prova injetados que serão ensaiados de acordo com a Norma ASTM D 638. Entregável da Etapa 3: 1- Análise de desempenho mecânico (tensão-deformação) dos materiais que apresentarem propriedades otimizadas. Resultados Esperados Espera-se com este estudo poder definir as condições mais viáveis para reciclar resíduos de tecidos oriundos na indústria de confecção. Definida as condições adequadas, a produção de um material com variada massa molar (viscosidade intrínseca) de acordo com a necessidade para os diferentes segmentos de mercado, será viabilizada. | 71478.23 | 33216.01 | 38262.22 | 2025-06-05 | 2026-01-05 |  |  | 1 |  | Não
PSCM-2309.0016 | 2 | TOQUE DE MIDAS: transformando resíduos têxteis em materiais primas | – Reciclagem para a produção de pellets Etapa 2A- Polimerização no Estado Sólido Os materiais produzidos passarão por uma polimerização no estado sólido (SSP) em um pós- condensador piloto disponível do Laboratório de Polímeros do Departamento de Química – UFSCar. Um estudo sobre o tempo, temperatura e atmosfera será realizado para determinar as condições ideais de aumento de massa molar verificado por meio da viscosidade intrínseca. Entregáveis da Etapa 2A: 1- Material resultado da pós-condensação do estado sólido com viscosidade intrínseca superior ao resíduo original. 2- Condições otimizadas para a realização da pós-condensação do estado sólido. Etapa 2B- Aditivação O material que apresentar o melhor desempenho na Etapa 1 será submetido a um processamento via extrusão com diferentes teores em massa de um estabilizante. O estabilizante será escolhido de acordo com estudos prévios desenvolvidos pelas pesquisadoras. Após a obtenção no material na forma de pellets, será avaliada a viscosidade intrínseca. Entregáveis da Etapa 2B: 1- Material resultado da aditivação com viscosidade intrínseca superior ao resíduo original. 2- Condições otimizadas para a realização da aditivação. Etapa 2C- Extrusão Reativa Novamente o material que apresentar o melhor desempenho na Etapa 1 será submetido a um processamento via extrusão, no qual serão variadas as condições de proc | 142956.45 | 66432.02 | 76524.45 | 2024-09-05 | 2025-06-05 |  |  | 1 |  | Não
PSCM-2309.0016 | 1 | TOQUE DE MIDAS: transformando resíduos têxteis em materiais primas | 1- Adequação do formato do tecido para posterior processo de reciclagem Os rejeitos de tecidos deverão passar por um processo para adequação de sua forma e granulometria, de modo que sejam facilmente alimentados no processo de extrusão durante a etapa de reciclagem mecânica. Neste sentido serão propostas duas metodologias definidas como: Metodologia de Forma 1: Consistirá em submeter o tecido a uma técnica com elevado poder de cisalhamento e posterior moldagem e moagem. Espera-se nesta etapa obter um material aglutinado com densidade aparente superior aos rejeitos de tecido. Metodologia de Forma 2: Os rejeitos de tecidos serão picotados e posteriormente prensados. Os materiais obtidos serão alimentados em uma extrusora monorosca. A metodologia que resultar em aglutinados mais uniformes e que ao mesmo tempo produzam filamentos monoextrudados contínuos e intermitentemente será selecionada para a Etapa 2. Entregável: Material com densidade aparente adequada para a alimentação na etapa de reciclagem. | 35739.12 | 16608.01 | 19131.11 | 2024-04-05 | 2024-09-05 | 2024-04-05 | 2024-07-17 | 1 | 100 | Não | 2024-07-17
PCOP-2401.0049 | 5 | Beneficiamento de etanol para oxigenados na faixa de diesel | Exploração fundamental dos catalisadores e ajuste fino dos catalisadores | 240000 | 715830.57 | 151931.41 | 2026-01-24 | 2026-07-23 |  |  | 1 |  | Não
PCOP-2401.0049 | 4 | Beneficiamento de etanol para oxigenados na faixa de diesel | Mais otimizações dos catalisadores e das condições de reação | 240000 | 902754.7 | 151931.41 | 2025-07-24 | 2026-01-23 |  |  | 1 |  | Não
PCOP-2401.0049 | 3 | Beneficiamento de etanol para oxigenados na faixa de diesel | Otimização dos catalisadores e das condições de reação | 240000 | 955859.82 | 135050.15 | 2025-01-24 | 2025-07-23 |  |  | 1 |  | Não
PCOP-2401.0049 | 2 | Beneficiamento de etanol para oxigenados na faixa de diesel | Síntese dos catalisadores de referência, caracterizações e avaliação iniciais | 249000 | 782965.49 | 101287.61 | 2024-07-24 | 2025-01-23 | 2024-07-01 |  | 1 | 35 | Não
PCOP-2401.0049 | 1 | Beneficiamento de etanol para oxigenados na faixa de diesel | Planejamento e execução iniciais de atividades | 249000 | 840939.31 | 25321.9 | 2024-01-24 | 2024-07-23 | 2024-01-24 | 2024-06-28 | 1 | 100 | Não | 2024-07-05
PIFC-2312.0112 | 4 | DYNAMIC CORONARY ROADMAP​ | Transferência de Tecnologia - DCRS Homologado em ambiente HQ | 127200 | 214930.92 | 92307.34 | 2024-11-01 | 2025-03-27 |  |  | 2 |  | Não
PIFC-2312.0112 | 3 | DYNAMIC CORONARY ROADMAP​ | Módulo de Visão Computacional - Relatório de Testes e Avaliação dos Modelos | 127200 | 214930.92 | 46153.67 | 2024-08-01 | 2024-10-31 | 2024-08-20 |  | 2 | 55 | Não
PIFC-2312.0112 | 2 | DYNAMIC CORONARY ROADMAP​ | Módulo middleware de Conexão: - Middleware codificado | 127200 | 214930.92 | 46153.67 | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 2024-05-01 | 2024-08-19 | 2 | 100 | Não
PIFC-2312.0112 | 1 | DYNAMIC CORONARY ROADMAP​ | Módulo de Aquisição de Provisionamento dos Dados - Documento de Especificação Técnica | 127200 | 252469.46 | 46153.68 | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 2 | 100 | Não | 2024-06-10
PCOP-2401.0048 | 4 | Desenvolvimento de módulo computacional para classificação de zonas de produção em perfis de poço utilizando algoritmos de aprendizagem de máquina | Testes dos sistemas e implantação em ambiente operacional e Tutoriais e procedimentos de execução. | 206450 | 29639.27 | 18750 | 2024-10-18 | 2025-01-17 |  |  | 1 |  | Não
PCOP-2401.0048 | 3 | Desenvolvimento de módulo computacional para classificação de zonas de produção em perfis de poço utilizando algoritmos de aprendizagem de máquina | Integração do módulo de classificação de topo e base dos reservatórios utilizando dados de poço para validação do desempenho computacional no ambiente operacional. | 184050 | 29639.28 | 37500 | 2024-07-18 | 2024-10-17 | 2024-09-02 |  | 1 |  | Não
PCOP-2401.0048 | 2 | Desenvolvimento de módulo computacional para classificação de zonas de produção em perfis de poço utilizando algoritmos de aprendizagem de máquina | Desenvolvimento computacional do módulo de classificação de topo e base dos reservatórios. | 180250 | 9879.76 | 37500 | 2024-04-18 | 2024-07-17 | 2024-06-03 | 2024-08-30 | 1 | 100 | Sim | 2024-08-30
PCOP-2401.0048 | 1 | Desenvolvimento de módulo computacional para classificação de zonas de produção em perfis de poço utilizando algoritmos de aprendizagem de máquina | Carregamento dos dados, condicionamento, classificação e avaliação de diferentes classes do treinamento. | 176250 | 40601.21 | 18750 | 2024-01-18 | 2024-04-17 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 1 | 100 | Sim | 2024-05-31 | atrasada devido a assinatura do contrato e pagamento da primeira parcela parte empresa.
PCES-2311.0023 | 3 | Envases IMASI | Implementação do protótipo IMASI | 46726.64 | 93453.29 | 0 | 2024-03-08 | 2024-04-07 | 2024-03-08 | 2024-04-15 | 1 | 100 | Não | 2024-04-15
PCES-2311.0023 | 2 | Envases IMASI | Protótipo de baixa fidelidade | 43712.02 | 87424.04 | 0 | 2024-02-08 | 2024-03-07 | 2024-02-08 | 2024-03-07 | 1 | 100 | Não | 2024-03-12
PCES-2311.0023 | 1 | Envases IMASI | Documento de arquitetura inicial | 46726.64 | 93453.29 | 0 | 2024-01-08 | 2024-02-07 | 2024-01-08 | 2024-02-07 | 1 | 100 | Não | 2023-02-22
PCES-2311.0022 | 5 | Sistema de Planejamento de Redes Opticas DWDM | Entrega final | 48541.1 | 126660.16 | 0 | 2025-01-01 | 2025-03-31 |  |  | 1 |  | Não
PCES-2311.0022 | 4 | Sistema de Planejamento de Redes Opticas DWDM | Desenvolvimento do conjunto de requisitos de baixa prioridade | 236442.14 | 616957.54 | 0 | 2024-09-05 | 2024-12-31 |  |  | 1 |  | Não
PCES-2311.0022 | 3 | Sistema de Planejamento de Redes Opticas DWDM | Desenvolvimento do conjunto de requisitos de média prioridade | 192598.56 | 498469 | 0 | 2024-08-08 | 2024-09-04 |  |  | 1 |  | Não
PCES-2311.0022 | 2 | Sistema de Planejamento de Redes Opticas DWDM | Ciclo 2 - Estudo da api para integração com o Digital twin service e término do desenvolvimento das funcionalidades: Gerenciamento de projetos, Gerenciamento manual de usuários e grupos de usuários e Gestão manual de NE (estações). Além do desenvolvimento das funcionalidades: Mapeamento da topologia, Mapeamento de Projeto, Mapeamento dos Serviços e Login com token de acesso. | 191032.72 | 498469 | 0 | 2024-04-01 | 2024-08-07 | 2024-05-16 | 2024-08-09 | 1 | 100 | Não | 2024-08-12
PCES-2311.0022 | 1 | Sistema de Planejamento de Redes Opticas DWDM | Ciclo 1 - Gerenciamento de projetos, Gerenciamento manual de usuários e grupos de usuários, Gestão manual de NE (estações) e gerenciar produtos. | 238007.98 | 621043.35 | 0 | 2023-12-01 | 2024-04-30 | 2023-12-01 | 2024-05-15 | 1 | 100 | Não | 2024-07-11
PCES-2312.0025 | 4 | Plataforma de Sales Enablement | A quarta e última entrega, intitulada Dashboards, tem duração prevista de quatro meses, onde dois meses são executados dentro da fase anterior e 2 meses na última etapa do projeto. Nesta fase, buscaremos melhorias gerais em todos os aspectos já desenvolvidos até o momento, culminando na introdução do Dashboard de Vendas para um acompanhamento abrangente dos resultados. A macro entrega será validada com a entrega dos dashboards de acompanhamento, a implantação da plataforma em homologação, além da documentação de lições aprendidas do projeto, sugestões de melhorias e arquivamento de todos os documentos. | 187924.8 | 97703.9 | 75169.92 | 2024-07-01 | 2024-10-14 | 2024-07-01 |  | 1 | 15 | Não |  | O campo "Valor aportado Empresa" está considerando a soma da parte Empresa (R$ 60.203,90) + SEBRAE (R$ 37.500,00)
PCES-2312.0025 | 3 | Plataforma de Sales Enablement | A terceira entrega, nomeada de "Match c/ Playbooks e Recomendação de Cursos", tem duração prevista de seis meses. Ela se inicia em paralelo com a fase anterior. Nesta fase, estão incluídos o Fluxo de Match com Playbook, Geração de Score, Sugestão de Cursos e um Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) simplificado. O MVP nesta fase, evolui, com um fluxo de ponta a ponta destinado ao Cockpit de Análise de Vendas. A macro entrega concentra-se na versão simplificada do PDI e no match com playbook para recomendação de cursos, além da identificação do score e dos gaps. Esperamos que ao final desta fase a acuracidade já esteja bem evoluída. | 187924.8 | 127805.85 | 75169.92 | 2024-03-01 | 2024-08-31 | 2024-03-18 |  | 1 | 30 | Não |  | O campo "Valor aportado Empresa" está considerando a soma da parte Empresa (R$ 90.305,85) + SEBRAE (R$ 37.500,00)
PCES-2312.0025 | 2 | Plataforma de Sales Enablement | A segunda entrega chama-se Análise dos Áudios e tem duração prevista de quatro meses. Essa fase engloba o Fluxo de Análise do Áudio, Transcrição e Síntese do Conteúdo. Importante ressaltar que iremos trabalhar duro nesta etapa para buscar uma transcrição e síntese com uma excelente acuracidade habilitando as etapas posteriores do processo. Esta fase começa no meio da etapa anterior de Imersão. A macro entrega desta fase será o Primeiro MVP da Análise de Áudio, que estará em uma fase preliminar, tentando mapear todo o processo de ponta a ponta para identificar oportunidades de melhoria. Nesta etapa iremos entregar integrações com CRMs, além de um Match com Playbook, Score e Identificação de GAPs mas acreditamos que a precisão do Score e do Match ainda não estará a mais adequada. Isto será aprimorado na fase seguinte para que tenhamos a entrega oficial destas funcionalidades. A macro entrega será validada com a entrega do fluxo de análise do áudio, gerando transcrição e síntese do conteúdo. | 187924.8 | 127805.85 | 75169.92 | 2024-02-01 | 2024-06-07 | 2024-02-01 | 2024-06-07 | 1 | 100 | Não | 2024-08-08 | O campo "Valor aportado Empresa" está considerando a soma da parte Empresa (R$ 90.305,85) + SEBRAE (R$ 37.500,00)
PCES-2312.0025 | 1 | Plataforma de Sales Enablement | A primeira entrega, denominada Imersão & Assessment, tem duração prevista de dois meses e abrange três aspectos-chave. Inicia-se com a Discovery de Engenharia, que incorpora ferramentas, inteligência artificial generativa e aprendizado de máquina. Em seguida, o Design compreende o desenvolvimento de um Design System e prototipação de telas para validação. A etapa de Dados envolve pesquisa bibliográfica e exploração. Por fim, o desenvolvimento do Assessment dentro da Plataforma, evitando o envio de formulários independentes. A macro entrega será validada com a entrega da infraestrutura da solução e o assessment do indivíduo via plataforma. | 187924.8 | 97703.9 | 75169.92 | 2024-01-01 | 2024-02-29 | 2024-01-02 | 2024-03-19 | 1 | 100 | Sim | 2024-03-22 | O campo "Valor aportado Empresa" está considerando a soma da parte Empresa (R$ 60.203,90) + SEBRAE (R$ 37.500,00)
PCES-2310.0024 | 5 | Batom Inteligente Fase V | Protótipo replicável, com suporte a Telemetria e Atualização Remota | 108812.54 | 108812.54 | 0 | 2024-06-01 | 2024-07-30 | 2024-06-05 |  | 1 | 90 | Não |  | O Sistema oferece replicabilidade e documentação completa de funcionamento, com suporte à telemetria e atualizações remotas com 5G, capacidade de avaliar o Score da aplicação em usuário e ponta aplicadora adequada para aplicação em uma diversidade de lábios. OBS: A macroeentrega 5 será concluída em 31/07/2024. Já existe um aditivo em negociação com a EMBRAPII. A alteração na data não implicará em aumento dos valores.
PCES-2310.0024 | 4 | Batom Inteligente Fase V | Melhorias na Robustez e na ergonomia | 221252.16 | 221252.16 | 0 | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 2024-03-29 | 2024-06-04 | 1 | 100 | Não | 2024-06-04 | O Sistema é capaz de ser resistente a folgas e ser confiável para uma quantidade razoável de aplicações, e possuem um case ergonômico - com ajuste de altura, de fácil acionamento e com feedbacks inclusivos.
PCES-2310.0024 | 3 | Batom Inteligente Fase V | Melhorias no conforto da Aplicação e estrutura de fácil manutenção | 112439.62 | 112439.62 | 0 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 2024-02-09 | 2024-03-28 | 1 | 100 | Não | 2024-03-28 | O Sistema oferece mapeamento da sensibilidade do lábio para diferentes regiões, precisão suficiente nos 3 eixos para uma aplicação satisfatória e confortável e estrutura modular de modo a facilitar o processo de manutenção.
PCES-2310.0024 | 2 | Batom Inteligente Fase V | Melhorias na precisão da Aplicação | 217625.08 | 217625.08 | 0 | 2023-12-21 | 2024-02-29 | 2023-12-21 | 2024-02-08 | 1 | 100 | Não | 2024-02-08 | Sistema alcançando excursão mínima em Z para atender aplicação completa e geração de rota g-code a partir da segmentação e profundidade.
PCES-2310.0024 | 1 | Batom Inteligente Fase V | Suporte à troca de batom, calibração semi-autônoma e aumento da diversidade do modelo de IA | 333691.79 | 333691.79 | 0 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 2023-10-01 | 2023-12-20 | 1 | 100 | Não | 2023-12-20 | Sistema com capacidade de realizar substituição de cores de batom, calibração automática ou semi-automática, consistência, acurácia e coerência com força aplicada no lábio e segmentação satisfatória dentro das categorias de diversidade.
PIFC-2303.0102 | 5 | IOT PARA RASTREABILIDADE DO ANIMAL E REGISTRO DA POSIÇÃO EM BLOCKCHAIN | Testes em Campo: - Relatório dos testes em campo. - Ajustes após testes em campo. | 57500 | 99902.67 | 56036.19 | 2024-09-01 | 2025-05-03 | 2024-08-06 |  | 1 | 20 | Não
PELD-2310.0063 | 3 | Gerador de Radiofrequência | "1. Relatório com resultados dos Testes Funcionais 2. Relatório com resultados dos Testes de Engenharia 3. Documentação Consolidada 4. Reunião de Transferência do PROJETO" | 448914.39 | 404022.95 | 44891.44 | 2025-01-01 | 2025-04-08 |  |  | 1 |  | Não
PELD-2310.0063 | 2 | Gerador de Radiofrequência | "1. Documento de Design de IHM 2. Documentos do Desenvolvimento do Protótipo 1 (Hardware, Software e Mecânica) 3. Relatório de Verificação do Protótipo 1 4. Documento do Desenvolvimento do Protótipo 2 (Hardware, Software e Mecânica) 5. Relatório de Verificação do Protótipo 2" | 1234514.56 | 1111063.11 | 123451.45 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 2024-02-01 |  | 1 | 70 | Não
PELD-2310.0063 | 1 | Gerador de Radiofrequência | "1. Documento de Requisitos do Produto 2. Documento de Requisitos de Hardware 3. Documento de Requisitos de Software 4. Documento com Fluxo de Telas 5. Documento de Arquitetura de Software" | 336685.79 | 303017.2 | 33668.58 | 2023-11-01 | 2024-01-31 | 2023-11-01 | 2024-01-31 | 1 | 100 | Não | 2024-02-01 | ME assinada em 01/02
PIAM-2311.0013 | 3 | Metoru – Sistema inteligente de paletização automática para a indústria 4.0 | Entrega do protótipo testado em ambiente relevante | 154028.3 | 121692.38 | 19366.67 | 2024-09-30 | 2024-12-28 |  |  | 1 |  | Não
PIAM-2311.0013 | 2 | Metoru – Sistema inteligente de paletização automática para a indústria 4.0 | Protótipo funcional testado em ambiente simulado | 231042.47 | 182538.57 | 29050 | 2024-06-29 | 2024-09-29 | 2024-06-29 |  | 1 | 86 | Não
PIAM-2311.0013 | 1 | Metoru – Sistema inteligente de paletização automática para a indústria 4.0 | Projeto Elétrico, Mecânico e arquitetura do Software | 538112.17 | 748705.72 | 48416.68 | 2023-11-28 | 2024-06-28 | 2023-11-28 | 2024-06-28 | 1 | 100 | Não | 2024-07-24
PFEM-2311.0033 | 3 | Retrofitting de moldes para injeção de alumínio sob pressão | Procedimento para processamento do reparo | 158768.75 | 0 | 6049 | 2024-07-21 | 2024-11-20 |  |  | 1 |  | Não
PFEM-2311.0033 | 2 | Retrofitting de moldes para injeção de alumínio sob pressão | Procedimento para realização da remoção | 158768.75 | 0 | 6048 | 2024-03-21 | 2024-07-20 | 2024-06-12 |  | 1 | 9 | Não
PFEM-2311.0033 | 1 | Retrofitting de moldes para injeção de alumínio sob pressão | Foram realizadas as contratações e compras necessárias para execução do projeto. A partir da visita na empresa Revistil ficou claro que o processo de aspersão térmica pode ser utilizado para reparo de periféricos dos moldes, como colunas e bucha de injeção. Porém não tem resolução geométrica para reparar as matrizes. A partir da visita no ISI-Laser Joinville ficou claro que o processo PBF não é adequado para o reparo de moldes devido ao pequeno volume de construção. Durante a visita na STARK, apoiadora do presente projeto, o foi definido o contra pistão como sendo uma peça representativa do molde e, portanto, alvo de estudos. Foi possível acompanhar algumas etapas de retrofitting de um molde e identificar as práticas industrialmente comuns de reparo por soldagem. Essas práticas industrialmente comuns foram reproduzidas em laboratório de forma satisfatória. | 158768.75 | 0 | 6048 | 2023-11-21 | 2024-03-20 | 2023-11-21 | 2024-06-11 | 1 | 100 | Não | 2024-06-11
PIFM-2401.0019 | 4 | Sistema Inteligente de Recebíveis | Macroentrega 4: Módulo inteligente de controle e gestão do sistema. Com todo o sistema em funcionamento, as empresas contratantes precisarão de um módulo inteligente que permita o controle total de todas as operações do sistema. Será possível acompanhar em tempo real todas as transações que estão ocorrendo, bem como comissionamentos e demais detalhes pertinentes. Algoritmos inteligentes serão em- pregados para gerar informações gerenciais relevantes para a empresa, como por exemplo perfis de uso, previsões diversas, dentre outras a serem identificadas ao longo do projeto. Além disso, será feito o desenvolvimento da função de white label para todo o sistema. Artefatos: (a) Documento de modelagem atualizado do sistema, com a capacidade white label ; (b) Código fonte completo do módulo inteligente de controle e gestão; (c) Código fonte completo do sistema com capacidade white label. | 107400 | 112800 | 40814 | 2025-08-01 | 2026-01-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFM-2401.0019 | 3 | Sistema Inteligente de Recebíveis | Macroentrega 3: Desenvolvimento das funcionalidades para sistemas terceiros, com acesso via API e do módulo de controle de licenças/assinaturas. Com base no levantamento e definições da macroentrega 1, será desenvolvido o módulo que permitirá o acesso de sistemas terceiros à solução proposta, com definição, disponibilização e documentação de APIs necessárias, considerando as funcionalidades especi- ficadas na seção de escopo, condicionadas à disponibilidade do agente bancário. Também será desenvolvido o módulo de controle de licenças/assinaturas, com as funcionalidades listadas na seção de escopo, respeitando novamente a disponibilidade do agente bancário. Serão empregados algoritmos inteligentes pertinentes para o módulo. Artefatos: (a) Documento de modelagem atualizado do módulo de sistemas terceiros; (b) Código fonte completo do módulo de sistemas terceiros; (c) Documento de modelagem atualizado do módulo de controle de licenças/assinaturas; (d) Código fonte completo do módulo de controle de licenças/assinaturas. | 107400 | 112800 | 40814 | 2025-02-01 | 2025-07-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFM-2401.0019 | 2 | Sistema Inteligente de Recebíveis | Macroentrega 2: Desenvolvimento das funcionalidades para clientes finais e parceiros. Com base no levantamento e definições da macroentrega 1, serão desenvolvidos os módulos de clientes finais e parceiros, com as funcionalidades especificadas na seção de escopo, condicionadas à disponibilidade do agente bancário. Serão empregados algoritmos inteligentes pertinentes para o módulo. Artefatos: (a) Documento de modelagem atualizado do módulo de clientes finais; (b) Código fonte completo do módulo de clientes finais. (c) Documento de modelagem atualizado do módulo de parceiros; (d) Código fonte completo do módulo de parceiros. | 107400 | 112800 | 40814 | 2024-08-01 | 2025-01-31 | 2024-08-01 |  | 1 |  | Não
PIFM-2401.0019 | 1 | Sistema Inteligente de Recebíveis | Macroentrega 1: Setup, definição de requisitos, estudo de APIs terceiras e modelagem da solução. Nesta etapa, prevê-se toda a modelagem e documentação necessárias para o desenvolvimento do restante do projeto. Além disso, serão estudadas, modeladas e definidas as integrações com sistemas terceiros, como por exemplo do agente bancário. Artefatos: (a) Documento de modelagem e especificação de tecnologias a serem usadas no sistema. (b) Modelos das bases de dados utilizadas no projeto. | 107400 | 112800 | 40814 | 2024-02-01 | 2024-07-31 | 2024-02-01 | 2024-07-31 | 1 | 100 | Não | 2024-07-31
PCIM-2311.0245 | 3 | Roche - Jornada do Paciente com Hemofilia na estadual do Ceará | 5. Etapa de Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega e concluir o projeto. | 102338 | 148856 | 58922 | 2024-08-22 | 2024-09-20 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2311.0245 | 2 | Roche - Jornada do Paciente com Hemofilia na estadual do Ceará | 4. Desenvolvimento de tecnologias Essa fase tem como objetivo desenvolver as provas de conceito e/ou demonstradores de tecnologia. | 143274 | 208398 | 82491 | 2024-03-27 | 2024-08-21 | 2024-03-27 |  | 1 | 98 | Não
PCIM-2311.0245 | 1 | Roche - Jornada do Paciente com Hemofilia na estadual do Ceará | 1. Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 2. Projeto Informacional Essa fase tem o objetivo de entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e detalhar os requisitos do projeto e do produto, bem como realizar o diagnóstico do ecossistema. 3. Projeto Conceitual Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. | 163742 | 238169 | 94276 | 2024-01-22 | 2024-03-21 | 2024-01-22 | 2024-03-26 | 1 | 100 | Não | 2024-04-17 | [03/04/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura. [06/06/24] A data de término real foi ajustada pois tinha sido inserido uma data equivocada. Termo de aceite assinado anexado.
PCIM-2311.0243 | 3 | Shell - BRAVE IND | 1. Aquisições Essa fase tem por objetivo a realização das atividades referentes ao processo de aquisições de componentes para o módulo de pirólise. 2. Fabricação, montagem e instalação Essa fase tem por objetivo a realização das atividades referentes fabricação e montagem dos módulos de planta de E1G, planta de E2G e pirólise. 3. Comissionamento, testes e validação Essa fase tem por objetivo a realização das atividades referentes ao comissionamento e testes dos módulos pré-tratamento, planta E1G, planta E2G e pirólise com foco na validação das funcionalidades críticas em ambiente relevante. 4. Testes complementares Essa fase tem por objetivo a realização de testes complementares de todos os módulos com foco na integração de todas as plantas em um único módulo modular. 5. Simulação Essa fase tem o objetivo de simular os conceitos selecionados para obtenção dos parâmetros de processo que auxiliaram na execução do projeto conceitual, fabricação e construção e condições de operação preliminar dos módulos das plantas piloto. 6. Encerramento Essa fase tem como objetivo a consolidação das informações da entrega, elaboração do databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | 1172302.91 | 9250391.08 | 529528.64 | 2026-04-21 | 2027-08-20 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2311.0243 | 2 | Shell - BRAVE IND | 1. Projeto Preliminar Essa fase tem como objetivo projetar preliminarmente os módulos de pré-tratamento, planta de E1G, planta de E2G e pirólise e definir a interface entre eles. 2. Projeto Detalhado Essa etapa tem por objetivo realizar o detalhamento técnico multidisciplinar do projeto, possibilitando a emissão de lista de materiais, documentação construtiva para fabricação, montagem e comissionamento. 3. Aquisições Essa fase tem por objetivo a realização das atividades referentes ao processo de aquisições de componentes para os módulos de pré-tratamento, planta de E1G e planta de E2G. 4. Fabricação, montagem e instalação Essa fase tem por objetivo a realização das atividades referentes fabricação e montagem dos módulos de pré-tratamento | 2123305.3 | 13349791.56 | 959096 | 2025-01-21 | 2026-04-20 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2311.0243 | 1 | Shell - BRAVE IND | 1. Planejamento Essa fase tem como objetivo realizar a mobilização do time executor do projeto, bem como a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 2. Projeto Informacional Essa fase tem o objetivo de entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. Além disso, pesquisas para avaliar PI, similares e o estado da arte são conduzidas para apoiar o desenvolvimento das próximas fases. 3. Projeto Conceitual Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. | 1704391.79 | 12686676.35 | 769872.97 | 2023-12-21 | 2025-01-20 | 2023-12-21 |  | 1 | 73 | Não
PCIM-2311.0244 | 3 | POWER2GO - Fast Charger EV | 1.5. Execução e Encerramento Esta fase tem por objetivo a construção e testes do protótipo, além da elaboração da documentação de finalização do projeto. | 125137.14 | 0 | 0 | 2024-07-25 | 2024-08-23 | 2024-07-25 |  | 1 | 5 | Não |  | [20/09/2024] Não houve avanço na execução devido a atrasos na etapa de aquisição. Será realizado um aditivo de prazo para esse projeto, com nova previsão até fevereiro.
PCIM-2311.0244 | 2 | POWER2GO - Fast Charger EV | 1.4. Planejamento da Prova de Conceito Esta fase tem o objetivo de planejar a prova de conceito a ser realizada para validar a solução proposta para o projeto. | 213233.97 | 0 | 0 | 2024-04-22 | 2024-07-24 | 2024-04-22 | 2024-07-24 | 1 | 100 | Não | 2024-07-31
PCIM-2311.0244 | 1 | POWER2GO - Fast Charger EV | 1.1. Iniciação e Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 1.2. Projeto Informacional Essa fase tem o objetivo de analisar a viabilidade do desenvolvimento da solução, através do levantamento de informações com o objetivo de chegar aos requisitos do produto, bem como consolidar o entendimento a respeito das interfaces dos sensores que serão utilizados. 1.3. Projeto Conceitual Essa fase tem o objetivo elaborar o conceito da solução que será utilizado na etapa de Desenvolvimento de Tecnologia, na qual será implementada uma prova de conceito para validação da topologia proposta. | 161628.89 | 0 | 0 | 2024-01-23 | 2024-04-19 | 2024-01-23 | 2024-04-19 | 1 | 100 | Não | 2023-04-19 | [07/05/24] Data de término foi replanejada, em alinhamento com o parceiro. As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PCIM-2311.0246 | 3 | Estudo de reclassificação de resíduos da mineração de ouro | 4. Execução de Experimentos Essa fase tem por objetivo a realização de testes e ajustes no projeto. 5. Etapa de Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | 340276 | 204165 | 136110 | 2024-07-08 | 2024-11-06 | 2024-07-08 |  | 1 | 15 | Não
PCIM-2311.0246 | 2 | Estudo de reclassificação de resíduos da mineração de ouro | 3. Projeto Conceitual Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. | 151224 | 90740 | 60493 | 2024-04-22 | 2024-07-05 | 2024-04-22 | 2024-07-05 | 1 | 100 | Não | 2024-08-07
PCIM-2311.0246 | 1 | Estudo de reclassificação de resíduos da mineração de ouro | 1. Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 2. Projeto Informacional Essa fase tem o objetivo de entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. | 264600 | 158795 | 105864 | 2024-01-18 | 2024-04-19 | 2024-01-18 | 2024-04-19 | 1 | 100 | Não | 2024-04-24
PCIM-2308.0222 | 3 | Ecoloy - Costura de Retalhos | 6. Prototipagem e refinamento Nesta fase ocorrerão as atividades de desenvolvimento/refinamento e montagem eletromecânica do protótipo em laboratório, no Senai CIMATEC. | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 | 2025-02-21 | 2024-09-23 |  | 1 | 5 | Não
PCIM-2308.0222 | 2 | Ecoloy - Costura de Retalhos | 5. Projeto Detalhado Nesta fase serão desenvolvidas as atividades de detalhamento das disciplinas de Automação e Mecânica. | 646447.37 | 76052.63 | 38026.32 | 2024-06-07 | 2024-09-20 | 2024-06-07 | 2024-09-20 | 1 | 100 | Não | 2024-09-30
PCIM-2308.0222 | 1 | Ecoloy - Costura de Retalhos | 1. Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do Plano de Gerenciamento do Projeto. 2. Projeto Informacional Nesta fase será realizado mapeamento tecnológico acerca das rotas envolvidas na tecnologia para o Dispositivo para costura de retalhos de tecido. 3. Projeto Conceitual Nessa fase tem como objetivo desenvolver estudo conceitual envolvendo definição da função crítica, elaboração da Síntese Funcional, da Matriz morfológica e seleção do conceito do protótipo da ferramenta de manipulação. 4. Projeto Preliminar / Básico Nesta fase será realizado projeto de engenharia básica envolvendo as disciplinas de Automação e Mecânica. | 646447.37 | 76052.63 | 38026.32 | 2023-11-08 | 2024-06-06 | 2023-11-08 | 2024-06-06 | 1 | 100 | Não | 2024-06-12
PCIM-2311.0241 | 3 | VIPALTEC - Monitoramento de banda de rodagem | 4. Desenvolvimento de Tecnologia Essa fase tem o objetivo de detalhar a rota tecnológica selecionada e realizar um experimento em laboratório, a fim de se estudar o perfil de desgaste de corpos de prova de pneus. 5. Etapa de Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | 180542.61 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-10-21 | 2024-08-01 |  | 1 | 57 | Não
PCIM-2311.0241 | 2 | VIPALTEC - Monitoramento de banda de rodagem | 3. Etapa Conceitual Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. | 156153.22 | 0 | 0 | 2024-04-23 | 2024-07-31 | 2024-04-23 | 2024-07-31 | 1 | 100 | Não | 2024-08-08
PCIM-2311.0241 | 1 | VIPALTEC - Monitoramento de banda de rodagem | 1. Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 2. Etapa Informacional Essa fase tem o objetivo de analisar a viabilidade do desenvolvimento da solução, através do levantamento de informações com o objetivo de chegar aos requisitos do produto. | 163304.17 | 0 | 0 | 2023-12-21 | 2024-04-22 | 2023-12-21 | 2024-04-22 | 1 | 100 | Não | 2024-04-30 | [07/05/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PCIM-2311.0237 | 3 | EMBEDDO – EM110-LR - DISPOSITIVO PARA SENSORIAMENTO DE PORTA DE VEÍCULOS | Execução e Testes Essa etapa tem por objetivo fabricar protótipo do equipamento em técnicas de impressão 3D, posterior montagem dos componentes para comprovação dos aspectos da solução em ambiente relevante, para avaliação de funcionamento e manutenção das operações críticas ao usuário. Etapa de Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. Esta fase apontará o sucesso ou insucesso do projeto, e não atingindo o resultado esperado apontar próximas fases de melhorias e ajustes. | 0 | 0 | 0 | 2024-07-22 | 2024-09-16 | 2024-07-22 | 2024-09-12 | 1 | 100 | Não | 2024-09-18
PCIM-2311.0237 | 2 | EMBEDDO – EM110-LR - DISPOSITIVO PARA SENSORIAMENTO DE PORTA DE VEÍCULOS | Etapa Preliminar / Básica Esta fase tem o objetivo em realizar o Projeto Básico para desenvolvimento do equipamento, tendo como referência os sistemas disponibilizados pela empresa. Serão realizados ajustes em modelo 3D em ambiente virtual. Também será confeccionado protótipo de validação do projeto contemplando os ajustes incrementas da solução proposta. Etapa Detalhada Essa fase tem o objetivo de gerar detalhamento do projeto, e prototipagem para demonstração do protótipo da solução”, contemplando requisitos necessários para fabricação de protótipo em técnica de injeção. | 0 | 0 | 0 | 2024-05-17 | 2024-07-19 | 2024-05-17 | 2024-07-19 | 1 | 100 | Não | 2024-07-22
PCIM-2311.0237 | 1 | EMBEDDO – EM110-LR - DISPOSITIVO PARA SENSORIAMENTO DE PORTA DE VEÍCULOS | Etapa de Iniciação e Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. Etapa Informacional/Conceitual Essa fase tem como objetivo levantar as informações que irão direcionaram o desenvolvimento do projeto, especificação e propostas preliminares de Design e Eletrônica Embarcada. Etapa Conceitual • Proposta de Design: Conceito - estilo, forma, ergonomia • Modelagem 3D – estudo em ambiente virtual de conceito revisado; • Construção de memorial descritivo de projeto conceito. | 500000 | 0 | 0 | 2024-01-16 | 2024-05-16 | 2024-01-16 | 2024-05-16 | 1 | 100 | Não | 2024-05-16
PCOP-2110.0028 | 5 | Avaliação do tratamento da água produzida: testes em laboratório e escala piloto | Filtro de escala piloto: projeto e configuração do processo, avaliação de desempenho; Validação de analisadores online; Modelagem da filtração. | 0 | 0 | 115765.89 | 2024-10-14 | 2026-01-13 | 2024-08-01 |  | 1 | 20 | Não
PSCM-2312.0014 | 3 | EMBRAPII: Fragilização Hidrogênio Titânio | i. Título: Caracterização por mecânica da fratura CTOD e curvas J-R em corpos de prova hidrogenados Detalhamento: Os ensaios de CTOD serão realizados de acordo com a ASTM E1290 "Standard Test Method for Crack-Tip Opening Displacement (CTOD) Fracture Toughness Measurement". ii. Título: Fadiga de baixo ciclo em amostras hidrogenadas Detalhamento: Fadiga de baixo ciclo em cps com e sem hidrogênio. As condições de carregamento mecânico (tensões mínima e máxima, fator R, frequência, meio, etc, serão estabelecidas de comum acordo com a equipe Petrobrás). iii. Título: Taxa de crescimento de trinca de fadiga Detalhamento: Ensaios da/dn X delta K em amostras hidrogenadas. A condição de hidrogenação será definida de acordo com os resultados dos itens anteriores. iv. Título: Discussão dos Resultados e Relatório Final Detalhamento: Elaboração do Relatório Final com os resultados de todos o estudo e definição das condições que provocam fragilização por hidrogênio na liga Ti Grade 29. | 0 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-01 |  |  | 1 |  | Não
PSCM-2312.0014 | 2 | EMBRAPII: Fragilização Hidrogênio Titânio | i. Título: Estudos de hidrogenação Detalhamento: Serão realizados ensaios de hidrogenação nas amostras via condições de proteção catódica em três temperaturas (25 ºC, 50 °C e 80 ºC), e via ataque ácido em HCl (para simular ataque por H2S) para diferentes tempos de maneira a determinar a cinética de introdução de hidrogênio no material. ii. Título: Estudo de permeação eletroquímica Detalhamento: Realizada utilizando amostras com espessura de 0,50 mm empregando uma célula de Devanathan. Ambos os lados de cada amostra serão preparados através de lixamento e polimento com pasta de diamante até 1 um. A amostra será posicionada entre duas células eletroquímicas de 3 eletrodos. Como eletrólito, será utilizada solução de 35 g/L NaCl no lado de geração de hidrogênio. iii. Título: Estudo de espectroscopia de dessorção a temperatura programada Detalhamento: TDS em 4 taxas de aquecimento: 5, 10, 20 e 30 °C/ min: Para realização do ensaio de dessorção a temperatura programada (TDS), as amostras serão previamente hidrogenadas.As amostras serão submetidas à 04 diferentes taxas de aquecimento, entre 5 a 40 K/min, partindo da temperatura ambiente até atingir ~1000 K. iv. Título: Ensaios mecânicos estáticos Detalhamento: Ensaios de tração, Charpy, dureza, microdureza e nanodureza dos corpos de prova de acordo com as normas pertinentes descritas na Metodologia. | 0 | 0 | 0 | 2024-09-01 | 2026-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PSCM-2312.0014 | 1 | EMBRAPII: Fragilização Hidrogênio Titânio | i. Título: Revisão bibliográfica fragilização por hidrogênio ligas de Titânio Detalhamento: A revisão abordará: i) Titânio e suas ligas, ii) Ligas de titânio para a indústria de óleo e gás, iii) Corrosão galvânica e proteção catódica, iv) Fontes de hidrogênio, v) Difusão do hidrogênio em ligas de titânio, vi) O sistema Hidrogênio-Titânio, vii) Hidretos de titânio, vii) Efeito do hidrogênio em ligas de titânio em suas propriedades mecânicas. ii. Título: Aquisição de Material de Consumo Detalhamento: Adquirir toda a liga necessária para o trabalho de uma só vez para que não haja influência da origem do material nos resultados. Essa medida é muito importante porque a liga de Ti grau 29 é de difícil aquisição no mercado internacional. Esse item é prioritário e deverá ocorrer nos 06 primeiros meses do projeto. Os outros itens serão adquiridos ao longo do projeto. iii. Título: Aquisição de material permanente Detalhamento: Aquisição dos equipamentos permanentes previstos no projeto. iv. Título: Caracterização química da liga recebida Detalhamento: Determinação dos teores dos elementos principais: alumínio, vanádio e rutênio. Determinação dos teores de elementos intersticiais: hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. v. Título: Caracterização estrutural/microestrutural da liga como recebida Detalhamento: Caracterizar tamanho de grão, textura, fases presentes na liga como recebida e após deformação plástica por: difratometria de raios-X (DRX), microscopia ótica (MO), | 1535359.14 | 1729265.44 | 1387978.87 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-2204.0200 | 8 | SmartPOS | ME08: Validação dos resultados junto a empresa e transferência de tecnologia. | 0 | 0 | 4355.57 | 2025-01-06 | 2025-02-06 |  |  | 1 |  | Não |  | Houve ajuste nas datas de macroentregas em virtude do último aditivo aprovado!
PCEE-2204.0200 | 7 | SmartPOS | ME07: Análise de logs de bateria através de IA e versão final dos resultados do projeto (protótipos mecânicos, novos testes da biblioteca LiTT e sistemas dependentes). | 294060 | 136324.62 | 26133.39 | 2024-07-06 | 2025-01-05 | 2024-07-06 |  | 1 | 44 | Não |  | Houve ajuste nas datas de macroentregas em virtude do último aditivo aprovado!
PLAC-2312.0032 | 3 | Desenvolvimento de sistema de comunicação e transferência de dados máquina-máquina em ambiente de agricultura de precisão utilizando a plataforma Intelligent Planting Solution (IPS) de propriedade da Robert Bosch GmbH | TESTES E REFINAMENTO DAS FUNÇÕES: Testes em ambiente controlado; Correção de bugs e aperfeiçoamento; Documentação do projeto, relatório e suporte técnico. | 89610 | 0 | 40547.6 | 2024-04-01 | 2024-05-31 |  |  | 1 |  | Não
PLAC-2312.0032 | 2 | Desenvolvimento de sistema de comunicação e transferência de dados máquina-máquina em ambiente de agricultura de precisão utilizando a plataforma Intelligent Planting Solution (IPS) de propriedade da Robert Bosch GmbH | ELABORAÇÃO DOS ALGORITMOS E CODIFICAÇÃO: Algoritmos e detecção e registro de posicionamento; Algoritmos de visualização de áreas já plantadas; Algoritmos de transmissão (divulgação) da área plantada para as outras máquinas; Codificação e compilação. | 89610 | 0 | 40547.6 | 2024-02-01 | 2024-03-31 | 2024-02-26 | 2024-05-31 | 1 | 100 | Sim | 2024-06-07
PLAC-2312.0032 | 1 | Desenvolvimento de sistema de comunicação e transferência de dados máquina-máquina em ambiente de agricultura de precisão utilizando a plataforma Intelligent Planting Solution (IPS) de propriedade da Robert Bosch GmbH | DEFINIÇÃO DE REQUESITOS: Entendimento do sistema Bosch; Definição dos objetivos a serem manipulados e suas restrições; Requisitos dos sistema de comunicação. | 44805 | 350398 | 20273.8 | 2024-01-02 | 2024-01-31 | 2024-01-10 | 2024-02-23 | 1 | 100 | Sim | 2024-03-04
PSBS-2310.0035 | 3 | Desenvolvimento de rota enzimática para produção industrial de biossurfactante a partir da fração carboidrato da biomassa de andiroba empregando solvente verde | ESCOPO 3: Caracterização da biomassa e obtenção do pull de açúcares •Levantamento e seleção do método de extração de carboidratos da biomassa de andiroba; •Caracterização da biomassa de andiroba, extração e hidrólise da fração de carboidratos da biomassa de andiroba; •Desenvolvimento do método analítico para quantificação dos carboidratos e dos surfactantes; •Execução das análises para quantificação do pull de carboidratos e surfactantes obtidos; •Elaboração de relatório técnico; •Entregáveis: Relatório técnico, consolidando as informações da caracterização e metodologias empregadas na caracterização da biomassa de andiroba; metodologia e resultados obtidos na obtenção da fração de carboidratos e hidrólise; metodologias empregadas no desenvolvimento analítico da quantificação da fração de carboidratos obtidos a partir da biomassa de andiroba ESCOPO 4: Prova de conceito – Biosurfactante da classe sugar esters •Desenvolvimento da reação de síntese em escala de 10 mL; •Execução experimental da reação de síntese com até 2 variáveis utilizando apenas um solvente verde; •Entregáveis: relatório técnico, consolidando as informações obtidas no desenvolvimento da reação enzimática, como a concentração da enzima comercial utilizada e a razão mássica do açúcar obtido a partir do processamento da biomassa de andiroba e do ácido graxo. Além disso, serão fornecidas informações a respeito da temperatura e tempo reacional. | 47328.94 | 71710.53 | 34482.22 | 2024-05-06 | 2025-10-20 | 2024-05-06 |  | 1 | 55 | Não
PSBS-2310.0035 | 2 | Desenvolvimento de rota enzimática para produção industrial de biossurfactante a partir da fração carboidrato da biomassa de andiroba empregando solvente verde | ESCOPO 2: Avaliação dos parâmetros de solubilidade de Hansen •Seleção dos solventes verdes a serem avaliados; •Estimativa dos parâmetros de solubilidade de Hansen dos solventes verdes escolhidos; •Comparação das capacidades de solvência a partir da metodologia HSPiP; •Seleção das moléculas mais promissoras para a avaliação experimental; •Elaboração de relatório técnico; •Entregáveis: Relatório técnico, consolidando os resultados das análises dos solventes | 85192.11 | 129078.95 | 38661.99 | 2024-02-27 | 2024-05-04 | 2024-02-27 | 2024-05-03 | 1 | 100 | Não | 2024-05-03
PSBS-2310.0035 | 1 | Desenvolvimento de rota enzimática para produção industrial de biossurfactante a partir da fração carboidrato da biomassa de andiroba empregando solvente verde | ESCOPO 1: Levantamento da literatura dos solventes verdes •Levantamento da literatura para identificação de solventes verdes com potencial para ser aplicados em rota enzimática empregando lipase para a produção de biosurfactante utilizando como substrato uma mistura de açúcares e ácido graxo; •Identificação de produtores dos solventes, caso não sejam produzidos pela BASF, e de suas capacidades produtivas (quando disponível); •Identificação do preço e avaliação dos volumes de importação e exportação de solventes não produzidos pela BASF (quando disponível); •Elaboração de relatório técnico; •Entregáveis: Relatório técnico, consolidando as informações mapeadas nos documentos técnicos. | 47328.95 | 71710.52 | 19505.79 | 2023-12-11 | 2024-02-26 | 2023-12-08 | 2024-02-26 | 1 | 100 | Não | 2024-02-26
PEIA-2311.0064 | 5 | EnergyGPT: modelo de linguagem natural de grande porte para aplicações no setor elétrico | Aplicação e operação assistida (TRL 7) Capacitação interna e transferência de tecnologia | 0 | 853356 | 77760 | 2026-06-01 | 2026-11-30 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2311.0064 | 4 | EnergyGPT: modelo de linguagem natural de grande porte para aplicações no setor elétrico | Levantamento de novas fontes de dados e treinamento de modelos de grande porte (TRL 6) Capacitação interna e transferência de tecnologia | 850828.55 | 1308426 | 77760 | 2025-12-01 | 2026-05-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2311.0064 | 3 | EnergyGPT: modelo de linguagem natural de grande porte para aplicações no setor elétrico | Implementação do framework de AR para feedback humano (TRL 5) Capacitação interna e transferência de tecnologia | 1701657.12 | 2466891 | 77760 | 2024-12-01 | 2025-11-30 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2311.0064 | 2 | EnergyGPT: modelo de linguagem natural de grande porte para aplicações no setor elétrico | Plano de aplicação, modelo de negócio e provas de conceito (TRL 4) | 0 | 1450986 | 77760 | 2024-06-01 | 2024-11-30 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2311.0064 | 1 | EnergyGPT: modelo de linguagem natural de grande porte para aplicações no setor elétrico | Fundamentação e contextualização das tecnologias (TRL 3) Capacitação interna e transferência de tecnologia | 0 | 1393430.5 | 77760 | 2023-12-01 | 2024-05-31 | 2023-12-01 | 2024-05-31 | 1 | 20 | Não | 2024-06-13
PSEN-2312.0042 | 4 | BOLT | Ajustes de hardware e firmware, a partir de descobertas dos ensaios em ambiente laboratorial. Protótipo Alfa do Master Controller (ECU) validado em ambiente relevante, em conjunto com os demais módulos. | 296850 | 198000 | 98850 | 2025-01-31 | 2025-05-16 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2312.0042 | 3 | BOLT | Hardware validado em ambiente de laboratório. Protótipo Alfa do Firmware do Master Controller (ECU) integrado com Stack ISO 11783 (ISOBUS), e validado por meio de ensaio em ambiente de laboratório. Hardware dos demais módulos validados individualmente e ensaiados em ambiente de laboratório. | 296850 | 198000 | 98850 | 2024-10-31 | 2025-01-30 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2312.0042 | 2 | BOLT | Arquitetura de software e implementação da Stack ISO 11783 (ISOBUS), com avaliação das funcionalidades em ambiente de laboratório. Prova de conceito do hardware do Master Controller (ECU). Elaboração da arquitetura para os demais módulos. | 267165 | 178200 | 88965 | 2024-05-01 | 2024-10-30 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2312.0042 | 1 | BOLT | Mapeamento e especificação de requisitos e funções do protótipo, e análise de normas técnicas relacionadas à ISO 11783. Identificação dos requisitos de sensoriamento e os motores DC e BLDC do sistema. | 128635 | 85800 | 42835 | 2024-01-19 | 2024-04-30 | 2024-01-19 | 2024-05-28 | 1 | 100 | Não | 2024-05-28 | Alteração da data da ME1 de 26/04/24 para 28/05/2024.
PCEE-2312.0253 | 4 | SPIRE Scalability and Interoperability for Cloud Native Environments – S4CN | ME04: Demonstrador para suporte a múltiplos domínios no SPIRE | 50021.13 | 40078.67 | 18079.12 | 2024-10-01 | 2024-12-31 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-2312.0253 | 3 | SPIRE Scalability and Interoperability for Cloud Native Environments – S4CN | ME03: Proposta de boas práticas para implantação do SPIRE em ambientes cloud native | 50021.13 | 163792.06 | 18079.12 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 2024-07-01 |  | 1 | 93 | Não
PCEE-2312.0253 | 2 | SPIRE Scalability and Interoperability for Cloud Native Environments – S4CN | ME02: Demonstrador para suporte a múltiplos sistemas gerenciadores de chaves e múltiplas políticas de armazenamento no SPIRE | 90055.57 | 145772.35 | 18079.12 | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 1 | 100 | Não | 2024-02-08
PCEE-2312.0253 | 1 | SPIRE Scalability and Interoperability for Cloud Native Environments – S4CN | ME01: Relatório de Status de Progresso - Descrição inicial dos estudos e possibilidades de uso de ferramentas | 91055.57 | 163542.35 | 18079.12 | 2024-01-02 | 2024-03-31 | 2024-01-02 | 2024-03-31 | 1 | 100 | Não | 2024-04-15
PFEM-2401.0035 | 3 | Desenvolvimento de Equipamento e Metodologia para Avaliação do Desempenho de Rebolos Aplicados na Lapidação Lateral de Vidro | Ensaios de desgaste Relatório Final | 64391.49 | 50141.7 | 14249.79 | 2024-11-01 | 2025-05-18 |  |  | 1 |  | Não
PFEM-2401.0035 | 2 | Desenvolvimento de Equipamento e Metodologia para Avaliação do Desempenho de Rebolos Aplicados na Lapidação Lateral de Vidro | Comissionamento dos sistemas de potência e automação Ensaios preliminares e validação da bancada Relatório Parcial | 115904.69 | 72557.99 | 25649.63 | 2024-07-01 | 2024-10-30 |  |  | 1 | 47 | Não
PFEM-2401.0035 | 1 | Desenvolvimento de Equipamento e Metodologia para Avaliação do Desempenho de Rebolos Aplicados na Lapidação Lateral de Vidro | Revisão bibliográfica Desenvolvimento do tribômetro Relatório Parcial | 77269.8 | 77867.12 | 17099.75 | 2024-01-18 | 2024-06-30 | 2024-01-18 | 2024-06-30 | 1 | 100 | Não | 2024-06-30
PSEN-2311.0040 | 3 | Outside SensorFusion | Prova de conceito da fusão de sensores e do sistema de controle de movimentação validados em ambiente relevante. | 225000 | 0 | 0 | 2024-06-22 | 2024-10-24 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2311.0040 | 2 | Outside SensorFusion | Modelos matemáticos e projeto de sensoriamento do robô; Sistema de estimação de posição e orientação (fusão de sensores) validado em ambiente de simulação. | 225000 | 0 | 0 | 2024-02-21 | 2024-06-21 | 2024-03-06 | 2024-07-12 | 1 | 100 | Não | 2024-07-12
PSEN-2311.0040 | 1 | Outside SensorFusion | Mapeamento e especificações de requisitos, análise de funções do sistema, relatório contendo o projeto informacional e lista de compras. | 50000 | 0 | 0 | 2024-01-18 | 2024-02-20 | 2024-01-18 | 2024-03-05 | 1 | 100 | Não | 2024-03-05
PLSI-2312.0001 | 4 | Plataforma digital para tratamento fisioterapêutico remoto com uso de dispositivo IoT | Macroentrega 4: Bugfix e ajustes finais - Bugfix e ajustes finais | 0 | 0 | 0 | 2024-06-24 | 2024-07-24 | 2024-09-11 |  | 2 | 15 | Não
PLSI-2312.0001 | 3 | Plataforma digital para tratamento fisioterapêutico remoto com uso de dispositivo IoT | Macroentrega 3: Finalização do Aplicativo e Sistema Web. Ambiente funcional. - Finalização da funcionalidade de exercícios com Dinamômetro - Implementação dos itens menos prioritários no Aplicativo e Sistema Web | 13935.95 | 10360.87 | 0 | 2024-05-23 | 2024-06-21 | 2024-05-30 | 2024-09-09 | 2 | 20 | Sim | 2024-09-18 | A Macroentrega foi realizada em quatro Sprints, com uma revisão interna e três revisões externas com a FisioCloud. Os avanços ocorreram em cinco áreas: • Infraestrutura: Aprimoramentos no ambiente de homologação e implantação dos serviços em ambiente de produção integrados às aplicações. • Aplicação Móvel: Foco na versão funcional para Android e iOS, com a publicação de uma versão white label em suas respectivas lojas virtuais. • Aplicação Web: Implementação das funcionalidades de gestão e adequação da plataforma para o comportamento white label para cada empresa cliente. • Hardware: Revisão dos chips corrigidos, montagem do conjunto no modelo 3D e distribuição dos protótipos para continuidade dos trabalhos. • Firmware: Ajustes para adequação à nova versão do hardware, incluindo a implementação da medição de bateria. Em continuidade ao plano ajustado, o foco manteve-se na disponibilização das versões funcionais, que foram testadas internamente e estão prontas para a validação pela FisioCloud. Até a macroentrega final, os avanços continuarão com a finalização das funcionalidades de gestão da plataforma Web, das relacionadas ao Dinamômetro
PLSI-2312.0001 | 2 | Plataforma digital para tratamento fisioterapêutico remoto com uso de dispositivo IoT | Macroentrega 2: Integração das principais funcionalidades entre Dispositivo, Aplicativo e Sistema Web. - Finalização do Firmware do Dinamômetro - Integração das principais funcionalidades às telas do Aplicativo e Sistema Web - Integração básica do Dinamômetro com o Aplicativo | 50714.31 | 44972.8 | 23551.51 | 2024-02-22 | 2024-03-27 | 2024-02-22 | 2024-05-29 | 4 | 35 | Sim | 2024-05-31 | A Macroentrega foi dividida em cinco Sprints, com reuniões de revisão realizadas ao final de cada uma com a FisioCloud. Os avanços ocorreram em quatro áreas principais: • Infraestrutura: Monitoramento de falhas e aprimoramentos contínuos no mapeamento de alertas e ações corretivas. • Aplicação: Progresso considerável no aplicativo móvel, alcançando resultado próximo do total das funcionalidades previstas. Devido à falta do protótipo definitivo do dispositivo IoT, a integração foi interrompida temporariamente. O foco está na conclusão das demais áreas da aplicação móvel e da plataforma Web até resolver a pendência do dispositivo IoT. Destaca-se a agilidade esperada no progresso da plataforma Web devido à estruturação realizada nas regras de negócio do aplicativo móvel. • Hardware: Progresso no encaminhamento e acompanhamento das etapas de fabricação das placas, incluindo validações em bancada e identificação de problemas na fabricação e compatibilidade com o firmware. Uma nova rodada de fabricação será necessária para os aprimoramentos do conjunto. • Firmware: Desenvolvimento do projeto utilizando um protótipo provisório, com integração com o aplicativo móvel. Ajustes e refinamentos serão feitos quando for possível carregar o firmware no protótipo final. Atraso causado principalmente por dificuldades na fabricação dos protótipos.
PLSI-2312.0001 | 1 | Plataforma digital para tratamento fisioterapêutico remoto com uso de dispositivo IoT | Macroentrega 1: Base da arquitetura da Plataforma, com Dispositivo, Aplicativo e Sistema Web não integrados. - Consolidação dos requisitos e modelagens - Preparação dos Serviços de Infraestrutura em nuvem - App White Label com navegação pelas principais telas (multiplataforma) - Sistema Web com navegação pelas principais telas - Construção do dispositivo com Internet das Coisas (Dinamômetro) | 21479.74 | 88216.33 | 0 | 2024-01-02 | 2024-02-20 | 2024-01-02 | 2024-02-21 | 3 | 30 | Sim | 2024-02-26 | A macroentrega foi dividida em duas Sprints. Ao final de cada uma, realizou-se uma reunião de revisão com a FisioCloud, na qual foram compartilhados os avanços, coletadas as impressões e alinhadas as próximas etapas do projeto. Os avanços ocorreram nas seguintes áreas: • Infraestrutura: Criação do ambiente de homologação na nuvem utilizando serviços da AWS para suporte à aplicação, juntamente com o levantamento de custos para escalabilidade. • Aplicação: Desenvolvimento das principais interfaces do aplicativo móvel e da plataforma Web com integração no login e cadastro de usuários. Os próximos passos incluem alcançar um avanço significativo na integração das interfaces para fornecer funcionalidades adicionais à aplicação. As atividades relacionadas ao Hardware e ao Firmware estão em andamento e os resultados serão apresentados na próxima macroentrega. O projeto está seguindo o plano inicial. As próximas atividades têm ênfase no dispositivo e na integração entre os componentes já demonstrados.
PCPQ-2401.0118 | 3 | Melhoria na Diagramação de Conteúdo de Revistas e Prototipação de Modelos para Diagramação de Conteúdos de Rádio e TV | Relatório técnico com a descrição dos resultados finais das experimentações realizadas com modelos de IA (Rádio e TV) Relatório técnico com descrição do protótipo de aplicação e código fonte desenvolvido (Rádio e TV) Relatório técnico de testes de integração Workshop de apresentação de resultados e documentação gerada durante o projeto, incluindo códigos fonte | 76941 | 128233.5 | 51294 | 2024-09-19 | 2024-11-18 |  |  | 1 |  | Não
PCPQ-2401.0118 | 2 | Melhoria na Diagramação de Conteúdo de Revistas e Prototipação de Modelos para Diagramação de Conteúdos de Rádio e TV | Relatório técnico com a descrição dos resultados finais das experimentações realizadas com modelos de IA (Revistas) Relatório técnico com descrição do protótipo de aplicação e código fonte desenvolvido. Relatório técnico com a descrição dos resultados iniciais das experimentações realizadas com modelos de IA (Rádio e TV) | 76941 | 128233.5 | 51294 | 2024-06-19 | 2024-09-18 |  |  | 1 |  | Não
PCPQ-2401.0118 | 1 | Melhoria na Diagramação de Conteúdo de Revistas e Prototipação de Modelos para Diagramação de Conteúdos de Rádio e TV | Relatório técnico de requisitos e de descrição de bases de dados. Relatório técnico evidenciando as técnicas e abordagens possíveis de serem selecionadas para aplicação no projeto Bases de dados anotadas Relatório técnico com a descrição dos resultados iniciais das experimentações realizadas com modelos de IA (Revistas) | 102588 | 170980 | 68392 | 2024-02-19 | 2024-06-18 | 2024-03-01 | 2024-06-25 | 1 | 100 | Sim | 2024-06-28
PCPQ-2401.0117 | 3 | Diagramação de Conteúdos para Rádio e TV | Relatório técnico com descrição dos modelos gerados incluindo código fonte desenvolvido Relatório técnico com protótipo de aplicação web e código fonte desenvolvido Relatório técnico de testes de integração Workshop de apresentação de resultados e documentação gerada durante o projeto, incluindo códigos fonte | 75906 | 126510 | 50604 | 2024-08-19 | 2024-11-18 |  |  | 1 |  | Não
PCPQ-2401.0117 | 2 | Diagramação de Conteúdos para Rádio e TV | Relatório técnico com a descrição dos resultados intermediários das experimentações realizadas com modelos de IA Relatório técnico com descrição inicial do protótipo de aplicação web | 75906 | 113859 | 50604 | 2024-05-19 | 2024-08-18 |  |  | 1 |  | Não
PCPQ-2401.0117 | 1 | Diagramação de Conteúdos para Rádio e TV | Entendimento do negócio e da análise dos seus requisitos, buscando a definição dos cenários de uso e da composição das bases de dados. Atividade de pesquisa com base em artigos científicos e patentes, para avaliação de métodos para compor as soluções tecnológicas a serem disponibilizadas pelo projeto, tendo em vista os cenários de uso levantados. Também faz parte dessa atividade o levantamento de bases públicas que possam vir a ser utilizadas nas experimentações. Disponibilização pelas parceiras de bases de dados com anotações dos tempos que segmentam as matérias dos vídeos e áudios. Indicadores físicos da entrega: 1) Documento de requisitos da solução e descrição das bases de dados. 2) Relatório técnico com as técnicas e abordagens selecionadas para aplicação no projeto. 3) Bases de dados anotadas (pelas empresas). Todos os artefatos gerados nesta macroentrega foram apresentados em reuniões com as empresas parceiras e estão disponibilizados no drive compartilhado: | 101208 | 168680 | 67472 | 2024-02-19 | 2024-05-18 | 2024-05-02 | 2024-08-06 | 1 | 100 | Sim | 2024-08-06
PSBS-2307.0036 | 3 | Desenvolvimento de soft sensor para determinação do tempo de operação dos digestores de nitrocelulose. | Avaliação do modelo em linha Nesta etapa a equipe do ISI B&F irá auxiliar a equipe da Nitro Química na integração do módulo preditivo desenvolvido ao sistema de automação existente no sistema piloto. Para finalizar o projeto será realizado o acompanhamento e validação em linha do sensor desenvolvido | 34675.66 | 46234.21 | 34675.66 | 2025-04-21 | 2025-12-20 |  |  | 1 |  | Não
PSBS-2307.0036 | 2 | Desenvolvimento de soft sensor para determinação do tempo de operação dos digestores de nitrocelulose. | Construção dos modelos preditivos Nesta etapa será desenvolvido um fluxograma simplificado do processo destacando as variáveis selecionadas nas avaliações preliminares de pré-processamento. As métricas de desempenho para avaliação dos modelos serão definidas, assim como quais abordagens de aprendizado de máquinas serão avaliadas. Estratégias de estimação de hiper parâmetros e treinamento de modelos serão implementados em Python. Por fim estudos de validação e teste serão desenvolvidos para a escolha do modelo final. Uma interface gráfica amigável será construída para que a equipe da Nitro Química possa começar a avaliar a ferramenta desenvolvida. | 77853.32 | 103804.42 | 77853.32 | 2024-11-21 | 2025-04-20 |  |  | 1 |  | Não
PSBS-2307.0036 | 1 | Desenvolvimento de soft sensor para determinação do tempo de operação dos digestores de nitrocelulose. | Inicialização do projeto Nesta etapa serão realizadas revisões da literatura e de normas técnicas e manuais relacionados com a unidade piloto de digestão de nitrocelulose. Será realizada também uma imersão de 10 dias na fábrica para um melhor entendimento da operação e conversas com os operadores e gestores. Mapeamento dos dados Nesta etapa serão realizados estudos dos P&IDs e SDCD da planta piloto, assim como um entendimento do sistema de automação implementado na mesma. As variáveis disponíveis serão mapeadas e classificadas com base no conhecimento adquirido da operação e no feedback da equipe da Nitro Química para a construção da base de dados operacionais e de qualidade. Pré-processamento dos dados Nesta etapa serão identificados períodos de operação normal da planta piloto, assim como condições de falhas operacionais e de sensores. Serão avaliadas estratégias para identificação de variáveis com valores fora do domínio e nulos, remoção de outliers e suavização de ruídos. Avaliações de correlação e estudos de sensibilidade serão desenvolvidos para seleção dos atributos (variáveis) mais relevantes. | 74641.52 | 99522.02 | 74641.52 | 2023-07-20 | 2024-11-20 | 2023-11-06 |  | 1 | 56 | Sim |  | A ME1 sofreu um atraso devido à parceira responsável pelo fornecimento do experimento de digestão de nitrocelulose para o SENAI CETIQT ter entregue apenas metade do material previsto.
PCEE-2401.0252 | 4 | TFMaEO24 | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 0 | 670 | 2025-01-15 | 2025-02-28 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-2401.0252 | 3 | TFMaEO24 | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 196318.8 | 345063.65 | 35646.15 | 2024-09-15 | 2025-01-14 | 2024-09-15 |  | 1 | 7 | Não
PCEE-2401.0252 | 2 | TFMaEO24 | ME02: Primeira versão do modelo de inteligência artificial da solução. | 191098 | 352284.2 | 35646.17 | 2024-05-15 | 2024-09-14 | 2024-05-15 | 2024-09-14 | 1 | 100 | Não
PCEE-2401.0252 | 1 | TFMaEO24 | ME01: Primeira versão da arquitetura e do protótipo da solução. | 191098 | 352284.2 | 35646.17 | 2024-01-15 | 2024-05-14 | 2024-01-15 | 2024-05-14 | 1 | 100 | Não | 2024-06-03
PCEE-2401.0251 | 4 | CPSPFE4 | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 0 | 670 | 2025-01-15 | 2025-03-15 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-2401.0251 | 3 | CPSPFE4 | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 78920.48 | 166704.2 | 18085.02 | 2024-09-15 | 2025-01-14 | 2024-09-15 |  | 1 | 7 | Não
PCEE-2401.0251 | 2 | CPSPFE4 | ME02: Primeira versão do modelo de inteligência artificial da solução. | 102658.88 | 166704.2 | 18085.03 | 2024-05-15 | 2024-09-14 | 2024-05-15 | 2024-09-14 | 1 | 100 | Não
PCEE-2401.0251 | 1 | CPSPFE4 | ME01: Primeira versão da arquitetura e do protótipo da solução. | 98396.08 | 171963.63 | 18085.03 | 2024-01-15 | 2024-05-14 | 2024-01-15 | 2024-05-14 | 1 | 100 | Não | 2024-06-03
PCEE-2401.0250 | 3 | POS Companion App | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 101939.19 | 193157.08 | 24272.62 | 2024-09-15 | 2025-01-15 | 2024-09-15 |  | 1 | 7 | Não
PCEE-2401.0250 | 2 | POS Companion App | ME02: Versão parcial do POS Companion App com integração de novos dispositivos móveis. | 138847.78 | 246281.88 | 24272.64 | 2024-05-15 | 2024-09-14 | 2024-05-15 | 2024-09-14 | 1 | 100 | Não | 2024-09-24
PCEE-2401.0250 | 1 | POS Companion App | ME01: Versão parcial do POS Companion App com o módulo de Assinatura e Publicidade. | 139847.78 | 249106.92 | 24272.64 | 2024-01-15 | 2024-05-14 | 2024-01-15 | 2024-05-14 | 1 | 100 | Não | 2024-05-28
PCCM-2305.0005 | 4 | Demonstrador Técnico Econômico de Tensões Residuais (DRS: DEMO) | Relatório final do projeto em formato de apresentação | 0 | 0 | 0 | 2024-12-02 | 2025-01-31 |  |  | 1 |  | Não
PCCM-2305.0005 | 3 | Demonstrador Técnico Econômico de Tensões Residuais (DRS: DEMO) | Demonstrador Educacional Final | 0 | 0 | 8911.2 | 2024-08-01 | 2024-11-30 |  |  | 1 |  | Não
PCCM-2305.0005 | 2 | Demonstrador Técnico Econômico de Tensões Residuais (DRS: DEMO) | Demonstradores mecânicos | -0.01 | 0 | 38707.84 | 2023-09-01 | 2024-07-31 | 2023-08-04 |  | 1 | 40 | Não
PCCM-2305.0005 | 1 | Demonstrador Técnico Econômico de Tensões Residuais (DRS: DEMO) | Ata da Reunião de Kick-Off e Planejamento Técnico e Organizacional Refinado do Projeto | 952380.96 | 0 | 0 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2022-08-01 | 2023-08-03 | 1 | 100 | Não | 2023-08-03 | Ata da Reunião de Kick off e arquivo da apresentação realizada com a empresa parceira no dia 01/08/2023 referente à reunião de Kick off do Projeto DRS:DEMO. Arquivos enviados por e-mail para o responsável pelo projeto na Empresa.
PEIA-2311.0063 | 4 | Agrupamento e Classificação Automatizada de Itens Descritivos em Licitações de Compras de Produtos pela Administração Pública | Versão final do protótipo | 87866.11 | 122508.86 | 50297.4 | 2025-01-01 | 2025-05-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2311.0063 | 3 | Agrupamento e Classificação Automatizada de Itens Descritivos em Licitações de Compras de Produtos pela Administração Pública | Protótipo LLMs integrado aos dados de produção. | 70292.92 | 98007.12 | 50297.4 | 2024-09-01 | 2024-12-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2311.0063 | 2 | Agrupamento e Classificação Automatizada de Itens Descritivos em Licitações de Compras de Produtos pela Administração Pública | Protótipo com estudo de LLMs para análise de edital. | 87866.15 | 122508.9 | 50297.4 | 2024-04-01 | 2024-08-31 | 2024-04-01 | 2024-08-30 | 1 | 65 | Não | 2024-09-26
PEIA-2311.0063 | 1 | Agrupamento e Classificação Automatizada de Itens Descritivos em Licitações de Compras de Produtos pela Administração Pública | Relatório sobre o cenário identificado e trabalhos correlatos na literatura | 70292.92 | 98007.12 | 50297.4 | 2023-12-01 | 2024-03-31 | 2023-12-01 | 2024-03-31 | 1 | 30 | Não | 2024-05-03
PLAM-2309.0021 | 3 | Modelo de taxa de crescimento de trincas e fadiga da/dN em SCC-CO2 | Resultados de ensaios de tenacidade em meios inertes | 800000 | 1595957.28 | 1066666.67 | 2026-03-19 | 2027-09-10 |  |  | 2 |  | Não |  | Macroentregas ajustadas. Cadastro no sistema estava errado.
PLAM-2309.0021 | 2 | Modelo de taxa de crescimento de trincas e fadiga da/dN em SCC-CO2 | Fabricação de dispositivos de ensaio e caracterização de materiais | 800000 | 1595957.28 | 1066666.67 | 2024-12-24 | 2026-03-18 |  |  | 2 |  | Não |  | Macroentregas ajustadas. Cadastro no sistema estava errado.
PLAM-2309.0021 | 1 | Modelo de taxa de crescimento de trincas e fadiga da/dN em SCC-CO2 | Definição da matriz de ensaios | 2400000 | 4787871.84 | 1066666.66 | 2023-09-18 | 2024-12-23 | 2023-09-18 |  | 2 | 50 | Não |  | Macroentregas ajustadas. Cadastro no sistema estava errado.
PEIA-2311.0067 | 4 | Manutenção inteligente e otimização da produção de peças em injetoras de alumínio | Desenvolvimento de software de visualização (dashboard) e integração dos dados e predições. Geração de relatórios finais do projeto. | 172291.94 | 124750 | 85829 | 2025-04-01 | 2025-08-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2311.0067 | 3 | Manutenção inteligente e otimização da produção de peças em injetoras de alumínio | Implementação de algoritmos voltados à manutenção preditiva inteligente de maquinários de injeção de alumínio | 172291.9 | 124750 | 85829 | 2024-11-01 | 2025-03-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2311.0067 | 2 | Manutenção inteligente e otimização da produção de peças em injetoras de alumínio | Implementação de algoritmos voltados à predição de problemas de qualidade em peças injetadas de alumínio | 137833.52 | 99800 | 85829 | 2024-07-01 | 2024-10-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2311.0067 | 1 | Manutenção inteligente e otimização da produção de peças em injetoras de alumínio | Apresentação da revisão da literatura acerca do problema; Levantamento das restrições de operação a serem consideradas; Prototipação para visualização de dados coletados; Análise de dados exploratórios. | 206750.28 | 149700 | 85829 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 1 | 25 | Não | 2024-07-10
PEIA-2312.0066 | 3 | Segmentação e Alinhamento de Imagens de Veículos | Desenvolvimento da aplicação | 346772.3 | 204999.89 | 94515 | 2024-10-01 | 2025-06-30 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2312.0066 | 2 | Segmentação e Alinhamento de Imagens de Veículos | Treinamento e baseline de aplicação | 231181.8 | 136666.74 | 94515 | 2024-03-01 | 2024-09-30 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2312.0066 | 1 | Segmentação e Alinhamento de Imagens de Veículos | Entendimento do problema e exploração de métodos | 115590.9 | 68333.37 | 94515 | 2023-12-01 | 2024-02-29 | 2023-12-01 | 2024-04-12 | 1 | 20 | Não | 2024-04-24
PEIA-2311.0065 | 4 | Mapeamento Semântico com LIDAR para Veículos Autônomos | Resultados finais do projeto e disponibilização do código dos algoritmos desenvolvidos. | 84000 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 2025-05-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2311.0065 | 3 | Mapeamento Semântico com LIDAR para Veículos Autônomos | Implementação e avaliação de abordagens distintas e teste em ambiente próximo ao real. | 140000 | 0 | 0 | 2024-12-01 | 2025-01-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2311.0065 | 2 | Mapeamento Semântico com LIDAR para Veículos Autônomos | Dataset com nuvens de pontos segmentadas semanticamente coletadas em trajetórias realizadas no campus da UFG | 138500 | 0 | 0 | 2024-05-01 | 2024-11-30 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2311.0065 | 1 | Mapeamento Semântico com LIDAR para Veículos Autônomos | Ambiente de desenvolvimento simulado do veículo | 137500 | 0 | 0 | 2023-12-01 | 2024-04-30 | 2023-12-01 | 2024-04-30 | 1 | 30 | Não | 2024-05-03
PEIA-2311.0061 | 4 | Software inteligente para mineração e gestão de informações em compras públicas de produtos industriais de tecnologias da informação | Gestão inteligente de TRs e perfil de clientes | 1115000 | 0 | 102911.76 | 2025-02-01 | 2025-06-30 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2311.0061 | 3 | Software inteligente para mineração e gestão de informações em compras públicas de produtos industriais de tecnologias da informação | Gestão inteligente de editais e produtos | 359000 | 756000 | 102911.76 | 2024-09-01 | 2025-01-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2311.0061 | 2 | Software inteligente para mineração e gestão de informações em compras públicas de produtos industriais de tecnologias da informação | Gestão inteligente de certificação e usuários | 40000 | 1089000 | 102911.76 | 2024-04-01 | 2024-08-31 | 2024-04-01 | 2024-08-30 | 1 | 50 | Não | 2024-08-30
PEIA-2311.0061 | 1 | Software inteligente para mineração e gestão de informações em compras públicas de produtos industriais de tecnologias da informação | Contratação, arquitetura e centralização de bases de dados | 40000 | 903000 | 102911.76 | 2023-11-06 | 2024-03-31 | 2023-11-06 | 2024-03-27 | 1 | 25 | Não | 2024-03-28
PIFM-2401.0018 | 5 | Sinal - Sistema Inteligente de Negociação Algorítmica | Artefatos: Relatório de resultados alcançados e eficácia do SINAL integrado a conta real do MT5 com feedback de usuários, juntamente com registros de possíveis correções e otimizações realizadas. | 36000 | 36500 | 12466 | 2025-10-01 | 2026-01-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFM-2401.0018 | 4 | Sinal - Sistema Inteligente de Negociação Algorítmica | Artefatos: Relatório de testes de qualidade do SINAL integrado as contas demo e real do MT5, realizando comparações entre as duas e evidenciando possível robustez e eficácia, juntamente com registros das correções e otimizações realizadas ou, ainda, fundamentação indicando a inviabilidade da ferramenta. Neste ponto, caso o estudo indique viabilidade do produto, possivelmente haverá uma evolução da primeira para uma segunda versão do SINAL. | 54000 | 53000 | 18699 | 2024-12-02 | 2025-03-28 |  |  | 1 |  | Não
PIFM-2401.0018 | 3 | Sinal - Sistema Inteligente de Negociação Algorítmica | Artefatos: Entrega do módulo 1 integrado com o SINAL e relatório de teste de qualidade do SINAL em sua primeira versão integrado a conta demo do MT5. | 36000 | 35000 | 12466 | 2024-12-02 | 2025-03-28 |  |  | 1 |  | Não
PIFM-2401.0018 | 2 | Sinal - Sistema Inteligente de Negociação Algorítmica | Artefatos: Entrega dos módulos 2, 3, 4 e 5 que irão compor a primeira versão do SINAL | 54000 | 53300 | 18699 | 2024-06-03 | 2024-11-29 | 2024-06-03 |  | 1 |  | Não
PIFM-2401.0018 | 1 | Sinal - Sistema Inteligente de Negociação Algorítmica | Artefatos: Arquivo executável do Módulo 2, protótipo do Módulo 3, banco de dados inicial do fluxo de ordens e relatório contendo análises preliminares das principais técnicas de IA que serão possivelmente utilizadas para geração do modelo de IA embarcado no Módulo 3. | 33500 | 36500 | 12466 | 2024-02-01 | 2024-05-31 | 2024-02-01 | 2024-05-28 | 1 | 100 | Não | 2024-05-28
PESQ-2308.0045 | 3 | Processamento e exploração de biofertilizante a base de microrganismos, como produto multifuncional para uso na cultura da soja | Resultados do tempo de prateleira do produto. | 73137.15 | 43093.23 | 30043.88 | 2025-04-02 | 2025-10-01 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-2308.0045 | 2 | Processamento e exploração de biofertilizante a base de microrganismos, como produto multifuncional para uso na cultura da soja | Resultados do efeito fungicida e do efeito de crescimento. | 114929.7 | 67717.93 | 47211.81 | 2024-04-02 | 2025-04-01 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-2308.0045 | 1 | Processamento e exploração de biofertilizante a base de microrganismos, como produto multifuncional para uso na cultura da soja | Resultados do mecanismo de ação do caldo fermentado | 62688.95 | 36937 | 25751.9 | 2023-10-02 | 2024-04-01 |  |  | 1 |  | Não
PSUL-2401.0009 | 5 | Colhedor de Grãos para Cultura intercalar ao Café | Macroentrega 05 – Escrita da Patente e depósito feito pelo Polo de Inovação Agroindústria do Café para CEIFA | 0 | 23200 | 0 | 2025-06-20 | 2026-01-15 |  |  | 1 |  | Não
PSUL-2401.0009 | 4 | Colhedor de Grãos para Cultura intercalar ao Café | Macroentrega 04 –Testes em situação relevante de campo: - Teste de produção / Produtividade; - Teste de mínima e máxima produção; - Testes de eficiência; | 20000 | 34200 | 40000 | 2025-01-17 | 2025-06-20 |  |  | 1 | 20 | Não
PSUL-2401.0009 | 3 | Colhedor de Grãos para Cultura intercalar ao Café | Macroentrega 03 – Adaptação de Protótipo para provas de conceito, testes em campo | 100000 | 34200 | 40000 | 2024-11-16 | 2025-01-17 |  |  | 1 | 20 | Não
PSUL-2401.0009 | 2 | Colhedor de Grãos para Cultura intercalar ao Café | Macroentrega 02 - A segunda fase de execução, contempla: 1-Construção de Protótipo para provas de conceito em laboratório. 2-Testes de laboratório. | 100000 | 34200 | 40000 | 2024-04-16 | 2024-11-16 |  |  | 1 | 20 | Não
PSUL-2401.0009 | 1 | Colhedor de Grãos para Cultura intercalar ao Café | Macroentrega 01 - O projeto irá contemplar uma primeira fase, iniciando com a pesquisa patentearia. Aquisição de material de consumo e contratação de empresas terceirizadas. | 100000 | 34200 | 40000 | 2024-01-15 | 2024-04-15 |  |  | 1 | 20 | Não | 2024-01-10
PIPT-2312.0077 | 4 | PROJETO EFICIÊNCIA DOS PROCESSOS DE AGLOMERAÇÃO DA VALE - EFFICERE | Relatório técnico final contendo a síntese de todos os resultados obtidos a partir do projeto, incluídos as receitas desenvolvidas para as três usinas estudadas (São Luís, Tubarão e Vargem Grande). | 87077.61 | 301703.53 | 27296 | 2026-06-08 | 2027-04-21 |  |  | 1 |  | Não
PIPT-2312.0077 | 3 | PROJETO EFICIÊNCIA DOS PROCESSOS DE AGLOMERAÇÃO DA VALE - EFFICERE | Relatório técnico parcial contendo o diagnóstico dos processos atuais da usina de Tubarão e Vargem Grande, incluindo os fluxogramas dos processos, os balanços de massa, água e metalúrgico, as caracterizações dos insumos e a identificação dos pontos críticos a serem melhorados, bem como a revisão da literatura e de patentes, as caracterizações das misturas e as receitas desenvolvidas para a usina de Tubarão. | 119050.82 | 1200000 | 27295 | 2025-07-08 | 2026-06-08 |  |  | 1 |  | Não
PIPT-2312.0077 | 2 | PROJETO EFICIÊNCIA DOS PROCESSOS DE AGLOMERAÇÃO DA VALE - EFFICERE | Relatório técnico parcial contendo a revisão da literatura e de patentes, as caracterizações das misturas a serem testadas e a síntese dos resultados obtidos para o processo de São Luís, incluindo as receitas desenvolvidas para tal usina. | 545134.93 | 430000 | 171446 | 2024-08-08 | 2025-07-08 |  |  | 1 |  | Não
PIPT-2312.0077 | 1 | PROJETO EFICIÊNCIA DOS PROCESSOS DE AGLOMERAÇÃO DA VALE - EFFICERE | Relatório técnico parcial contendo o diagnóstico do processo atual da usina de São Luís, o qual incluirá o fluxograma do processo, os balanços de massa, água e metalúrgico, as caracterizações dos insumos e a identificação dos pontos críticos a serem melhorados. | 550144.11 | 430000 | 54511 | 2024-01-08 | 2024-08-08 |  |  | 1 |  | Não
PFSP-2312.0024 | 4 | Desenvolvimento e otimização de formulação de amido de mandioca para fabricação de embalagens biodegradáveis | Otimização de caracterização das espumas contendo os novos aditivos - Ao final da meta 4 serão apresentados os resultados da performance dos 5 aditivos em relação à prensagem e pós-prensagem das espumas, bem como a comparação com as propriedades das espumas com aditivos atuais e espumas comerciais da empresa. | 64162.29 | 0 | 39548.44 | 2024-08-20 | 2025-01-20 | 2024-08-23 |  | 1 | 1 | Não
PFSP-2312.0024 | 3 | Desenvolvimento e otimização de formulação de amido de mandioca para fabricação de embalagens biodegradáveis | Seleção e análise de novos aditivos para a formação de espumas de amido - Ao final da meta 3 serão selecionados 5 aditivos mais promissores para a formação de espumas de amido, com maior estabilidade dimensional, menor hidrofilicidade e maior resistência mecânica. | 64162.29 | 9947.36 | 39548.46 | 2024-04-20 | 2024-08-20 | 2024-04-30 | 2024-08-23 | 1 | 100 | Não | 2024-08-23
PFSP-2312.0024 | 2 | Desenvolvimento e otimização de formulação de amido de mandioca para fabricação de embalagens biodegradáveis | Desenvolvimento e caracterização das espumas produzidas com os aditivos individualmente - Ao final da meta 2 serão obtidas as caracterizações das espumas, sendo possível analisar a influência de cada aditivo individualmente. Estes resultados são importantes para a comparação com as novas espumas aditivadas que serão desenvolvidas no projeto. | 64162.29 | 9947.36 | 39548.46 | 2024-02-20 | 2024-04-20 | 2024-02-27 | 2024-04-30 | 1 | 100 | Não | 2024-05-02
PFSP-2312.0024 | 1 | Desenvolvimento e otimização de formulação de amido de mandioca para fabricação de embalagens biodegradáveis | Desenvolvimento e caracterização das espumas produzidas pela empresa - Avaliação das espumas produzidas pela empresa - Ao final da meta 1 serão obtidas as caracterizações das 4 espumas utilizadas atualmente pela empresa. Estes resultados serão cruciais para a comparação com as espumas obtidas ao final do projeto, com os novos aditivos. | 64162.29 | 79578.97 | 39548.46 | 2023-12-20 | 2024-02-20 | 2023-12-20 | 2024-02-27 | 1 | 100 | Não | 2024-02-27
PFSP-2312.0025 | 4 | Desenvolvimento de biomateriais para aplicação agroambiental a partir de resíduos sólidos carbonosos | Otimização dos ensaios de adsorção de fósforo e estudo de fertilidade do solo e retenção de água do biofertilizante - Ao final da meta 4 serão entregues os resultados das análises para a verificação da impregnação dos microrganismos ou enzimas microbianas e estudo de capacidade de retenção de água e fertilidade do solo em ambiente relevante. Além disso, serão entregues os estudos de capacidade de adsorção de fósforo pelos carvões ativados preparados. | 45817.74 | 0 | 39346.05 | 2024-11-01 | 2025-02-22 |  |  | 1 |  | Não
PFSP-2312.0025 | 3 | Desenvolvimento de biomateriais para aplicação agroambiental a partir de resíduos sólidos carbonosos | Ensaios de imobilização de microrganismos e ensaios de adsorção de fósforo - Ao final da meta 3 serão entregues os resultados das análises para a verificação da impregnação dos microrganismos ou enzimas microbianas e estudos de capacidade de adsorção de fósforo pelos adsorventes preparados. | 45817.74 | 0 | 39346.04 | 2024-08-01 | 2024-10-31 | 2024-08-01 |  | 1 | 21 | Não
PFSP-2312.0025 | 2 | Desenvolvimento de biomateriais para aplicação agroambiental a partir de resíduos sólidos carbonosos | Sínteses, preparação do biofertlizante/adsorvente e caracterizações - Ao final da meta 2 serão entregues os biofertilizantes preparados, o adsorvente preparado e os resultados das caracterizações e adsorção preliminar realizados e a impregnação de microrganismos. | 45817.73 | 0 | 39346.04 | 2024-04-01 | 2024-07-31 | 2024-03-28 | 2024-07-31 | 1 | 100 | Não | 2024-08-02
PFSP-2312.0025 | 1 | Desenvolvimento de biomateriais para aplicação agroambiental a partir de resíduos sólidos carbonosos | Assinatura do Acordo, início das atividades e seleção dos parâmetros de carbonização - Ao final da meta 1 serão entregues: o escopo de projeto com a pesquisa bibliográfica, catalogação das amostras recebidas, preparo das misturas de resíduos para carbonização e escolha do agente ativante e primeiro adsorvente/condicionante de solo preparado. | 45817.73 | 208060.28 | 39346.04 | 2023-12-22 | 2024-03-31 | 2023-12-22 | 2024-03-28 | 1 | 100 | Não | 2024-03-28
PABC-2312.0009 | 4 | DESENVOLVIMENTO DE CATALISADORES DE HIDROSSILAÇÃO DE BAIXO CUSTO COMO ALTERNATIVA À PLATINA E PERÓXIDO NA RETICULAÇÃO DE COMPOSTOS DE BORRACHA DE SILICONE | Relatório com os resultados dos testes de desempenho do protótipo desenvolvido com as novas tecnologias combinadas. | 78372.31 | 103816.83 | 43892.31 | 2026-01-20 | 2026-10-09 |  |  | 1 |  | Não
PABC-2312.0009 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE CATALISADORES DE HIDROSSILAÇÃO DE BAIXO CUSTO COMO ALTERNATIVA À PLATINA E PERÓXIDO NA RETICULAÇÃO DE COMPOSTOS DE BORRACHA DE SILICONE | Relatório com os resultados dos testes de desempenho de uso dos novos cocatalisadores e o estudo da viabilidade tecnológica e de produção comercial. | 52000 | 138422.44 | 59000 | 2025-01-20 | 2026-01-19 |  |  | 1 |  | Não
PABC-2312.0009 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE CATALISADORES DE HIDROSSILAÇÃO DE BAIXO CUSTO COMO ALTERNATIVA À PLATINA E PERÓXIDO NA RETICULAÇÃO DE COMPOSTOS DE BORRACHA DE SILICONE | Relatório com os resultados dos testes das propriedades dos compostos de silicone selecionados e produzidos em escala de protótipo. | 40000 | 57676.02 | 24000 | 2024-08-20 | 2025-01-19 |  |  | 1 |  | Não
PABC-2312.0009 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE CATALISADORES DE HIDROSSILAÇÃO DE BAIXO CUSTO COMO ALTERNATIVA À PLATINA E PERÓXIDO NA RETICULAÇÃO DE COMPOSTOS DE BORRACHA DE SILICONE | Relatório com as conclusões detalhadas sobre as investigações realizadas, bem como os impactos das variáveis estudadas nas propriedades mecânicas das borrachas de silicone. | 65000 | 92281.63 | 40000 | 2023-12-20 | 2024-08-19 | 2023-12-20 |  | 1 |  | Não
PSCM-2109.0003 | 4 | Embrapii - Desenvolvimento de Aços Inoxidáveis Lean | Etapa 4: Efeito do Boro nas Propriedades Mecânicas e Tribológicas de Aços com 6% e 10% Cr 1. Caracterização microestrutural avançada 1.1. Objetivo: Determinar o tamanho de grão e as características dos contornos de grão por microscopia eletrônica de transmissão e electron backscatter dif raction (EBSD). 1.2. Metodologia: Caracterização do tamanho de grão e tipos de contornos de grão por electron backscatter dif raction (EBSD), e verificação da existência de nanoprecispitados nos contornos de grão por microscopia eletrônica de transmissão. 1.3. Entregáveis: i) Imagens de EBSD, ii) micrografias por microscopia eletrônica de transmissão. 1.4. Local: DEMa/UFSCar. 1.5. Prazo: 90 dias a partir do recebimento das amostras. 2. Ensaios mecânicos de tração 2.1. Objetivo: Avaliação mecânica das amostras contendo B com 6% e 10% Cr. 2.2. Metodologia: Segundo a norma ASTM E8/E8M-21. (Nota: Em função do tamanho e quantidade de amostras, pode ser que haja a necessidade de utilização de ensaios de tração com corpos subsize). Ensaios realizados em equipamento calibrado e acreditado. 2.3. Entregáveis: Curvas Tensão vs Deformação, em triplicata. Discussão comparativa entre os diferentes comportamentos mecânicos observados entre as amostras contendo B e diferentes teores de Cr. Plano Plano de trabalho ajustado (1074532) SEI 23112.011471/2021-14 / pg. 11 2.4. Local: DEMa/UFSCar. 2.5. Prazo: 60 dias a partir do recebimento das amostras. Todas as infos, ticket 37787. | 40411.97 | 20000 | 20000 | 2023-03-10 | 2024-01-28 | 2023-05-03 | 2024-02-29 | 1 | 100 | Sim | 2024-02-29
PLIG-2311.0045 | 3 | Desenvolvimento de conceito de liga para line pipe produzidos em laminadores de tubos sem costura PQF® | O objetivo desta macroentrega é refinar o conceito de liga com base nos resultados das Macroentregas 1 e 2. | 217589.9 | 303307.13 | 69233.15 | 2024-12-04 | 2025-07-04 |  |  | 1 |  | Não
PLIG-2311.0045 | 2 | Desenvolvimento de conceito de liga para line pipe produzidos em laminadores de tubos sem costura PQF® | O objetivo desta macroentrega é avaliar a evolução do padrão durante a têmpera e revenimento, aplicados logo após cada ciclo termomecânico de laminação das ligas/processos definidos na Macroentrega 1. Após as simulações de laminação, têmpera e revenimento, ciclos específicos de soldagem serão aplicados sobre cada combinação liga processo gerando, novamente, padrões de precipitação e microestruturas que serão utilizadas no julgamento prévio da melhor combinação liga/processo em termos de soldabilidade. As atividades de caráter técnico desta macroentrega incluem: 1. Revisão bibliográfica 2. Simulação física do tratamento térmico de têmpera sobre a simulação da laminação; 3. Caracterização da microestrutura e padrão de precipitação após têmpera; 4. simulação física do tratamento térmico de têmpera e revenimento sobre a simulação da laminação; 5. caracterização da microestrutura e padrão de precipitação após revenimento; 6. simulação física de soldagem (CGHAZ e ICCGHAZ) sobre a simulação de laminação, têmpera e revenimento; 7. caracterização da microestrutura e padrão de precipitação após ciclos de soldagem; 8. ajuste de uma terceira liga via simulação computacional em ThermoCalc/Prisma. | 280182.29 | 390557.13 | 89148.91 | 2024-06-04 | 2024-12-03 |  |  | 1 |  | Não
PLIG-2311.0045 | 1 | Desenvolvimento de conceito de liga para line pipe produzidos em laminadores de tubos sem costura PQF® | O objetivo desta macroentrega é projetar duas ligas e simular (numericamente e fisicamente) a laminação das mesmas em duas linhas de laminação diferentes: a laminação contínua com mandris (tecnologia antiga) e PQF (estado da arte). Essas combinações liga-processo deverão produzir: 1. Precipitação na austenita recristalizada antes do acabamento numa laminação contínua; 2. Precipitação na interfase em um PQF; 3. Precipitação induzida por deformação num PQF; Anteriormente ao início das atividades técnicas e laboratoriais será feito um trabalho de planejamento gerencial detalhando todo cronograma de entregas e de execução de tarefas com alocação de pessoas e planejamento de processos que envolvem interações com terceiros, por exemplo, compras. Será também realizada uma revisão bibliográfica sobre os materiais de interesse. Adicionalmente, também será realizado um trabalho que consiste na busca por anterioridade tecnológica, com emissão de um parecer, visando avaliar a viabilidade ou não de proceder com depósito(s) de pedido(s) de patente. As atividades de caráter técnico desta macroentrega incluem: 1. Revisão bibliográfica; 2. Simulação numérica de duas ligas em dois processos diferentes, utilizando-se ThermoCalc/Prisma; 3. Produção de lingotes nas duas composições químicas; 4. Simulação da laminação das duas ligas em dois ciclos termomecânicos 5. Caracterização das amostras simuladas via MO, microdureza, MEV, MET. | 169780.17 | 236663.29 | 54020.97 | 2023-11-03 | 2024-06-03 |  |  | 1 | 57 | Sim
PITE-2401.0023 | 4 | GOAWAKE EPI DETECT | Sistema de Segurança, formado pela integração funcional dos módulos e com validação em ambiente relevante a ser indicado pela empresa. | 36931.66 | 0 | 0 | 2024-10-03 | 2025-01-03 |  |  | 1 |  | Não
PITE-2401.0023 | 3 | GOAWAKE EPI DETECT | Módulo de identificação de uso de EPIs validado em laboratório: o sistema será capaz de verificar se os colaboradores estão usando Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) apropriados e alertar quando não estiverem em conformidade. (cinto de segurança, capacete, colete reflexivo, protetores e etc). Programação para suporte android (flutter, java, kotlin) + utilização de IA (openCV, mediapipe, ml kit, yolo, tflite) inteligências que possuem suporte ao Android. | 110795.02 | 0 | 0 | 2024-07-03 | 2024-10-02 | 2024-07-03 |  | 1 | 71 | Não |  | Agosto/24: "As atividades descritas envolvem uma série de tarefas técnicas, com foco na organização e adaptação de códigos e dados para otimizar o funcionamento de um projeto para integrar componentes de hardware e software. As principais ações incluem o estudo e modificação das categorias de objetos em um dataset, separando e adaptando essas categorias para melhorar a acurácia do modelo em desenvolvimento. Isso inclui o treinamento de redes neurais, a compartimentação de código Python em funções menores, e a migração desse código para uma plataforma Jetson. Além disso, há um trabalho significativo de estudo da compatibilidade entre bibliotecas C e Python, bem como a instalação de um sistema de aquisição de dados. Paralelamente, as atividades também destacam a necessidade de colaboração com o time de hardware, através do suporte direto e da separação do código para facilitar a integração. Incluem-se aí os testes e estudos de bibliotecas para câmeras CSI, essenciais para garantir a correta implementação e funcionamento das mesmas dentro do sistema. Estruturar o novo servidor para suportar essas operações também é uma tarefa crítica, assegurando que todos os componentes do projeto possam funcionar de forma integrada e eficiente."
PITE-2401.0023 | 2 | GOAWAKE EPI DETECT | Módulo de identificação de pessoas e aproximação validado em laboratório: detectar e identificar a presença de pessoas dentro do perímetro de exclusão, garantindo que nenhum colaborador esteja em uma área de risco. Alertar quando pessoas se aproximarem demais de máquinas potencialmente perigosas, minimizando o risco de acidentes. Programação para suporte android (flutter, java, kotlin) + utilização de IA (openCV, mediapipe, ml kit, yolo, tflite) inteligências que possuem suporte ao Android. | 110795.02 | 0 | 0 | 2024-04-03 | 2024-07-02 | 2024-05-09 | 2024-07-02 | 1 | 100 | Não | 2024-08-12 | Junho/24: As atividades incluíram a preparação e anotação de coordenadas dos objetos, elaboração de tutoriais de instalação do ambiente YOLOv8, e a separação de amostras de imagens para o time de hardware. Treinamento de modelos YOLO Medium e Large, criação de métodos para análise de detecção em vídeo, e a implementação de partes do código em desktop. Com a chegada dos EPIs para a geração do dataset local, foi necessário separar e anotar vídeos gravados, estudar a exportação de métricas da rede Yolo para PDF e alterar scripts para essa exportação das métricas. Por fim, o estudo de bibliotecas para áreas poligonais, análise de zonas de exclusão, refinamento de dados de performance na Jetson, e criação de gráficos de resultados, assim como a identificação de zonas de exclusão e levantamento de FPS e consumo da Jetson. Julho/24: Elaboração de um guia passo a passo para configurar o ambiente de desenvolvimento necessário para utilizar a YOLOv8. Isso inclui a instalação de bibliotecas, dependências e configurações específicas. Seleção uma amostra representativa de imagens do dataset para serem enviadas ao time de hardware, garantindo que as imagens escolhidas abranjam os diversos cenários e condições esperadas no projeto. Desenvolvimento um método para analisar a eficácia da detecção de objetos em vídeos, avaliando a precisão e o desempenho do modelo em cenários reais. Configuração e implementaçao das partes do código no ambiente desktop para facilitar o desenvolvimento e testes iniciais antes da implantação completa na Jetson. Criação de um tutorial detalhado para replicar o ambiente de desenvolvimento e execução na plataforma Jetson, garantindo que todos os passos sejam claros e replicáveis. Estudo para a implementação de uma maneira de exportar métricas de desempenho da rede em formato PDF, facilitando a análise e documentação dos resultados. Analisar a eficácia das zonas poligonais de exclusão definidas, ajustando conforme necessário para otimizar a detecção e minimizar falsos positivos. Refinamento e tratamento dos dados de performance coletados da Jetson, garantindo que sejam precisos e relevantes para as análises subsequentes. Realização de um levantamento detalhado do FPS (frames por segundo) e do consumo de recursos da Jetson, comparando com as expectativas e requisitos do projeto. Auxilio na integração entre o software desenvolvido e o hardware utilizado, garantindo que ambos funcionem de maneira harmoniosa e eficiente. Macro Entrega 2 apresentada ao parceiro em 17 de julho
PITE-2401.0023 | 1 | GOAWAKE EPI DETECT | Módulo para detecção de perímetro de exclusão validado em laboratório: identificação de cones para determinar um "perímetro de exclusão". Isso significa que o sistema será capaz de reconhecer a presença de cones e estabelecer uma zona segura ao redor deles. Essa funcionalidade é crucial para garantir que os colaboradores mantenham uma distância segura de áreas potencialmente perigosas. Programação para suporte android (flutter, java, kotlin) + utilização de IA (openCV, mediapipe, ml kit, yolo, tflite) inteligências que possuem suporte ao Android. | 184658.36 | 0 | 0 | 2024-01-03 | 2024-04-02 | 2024-03-01 | 2024-05-08 | 1 | 100 | Não | 2024-06-06 | Março/2024: A equipe já está formada. Neste mês houve uma reunião de alinhamento técnico com os professores ativos no projeto, além de workshops de alinhamento, conhecimento técnico, para que sejam compartilhados entre os bolsistas. Também, o backlog foi definido. Abr/24:Avanço e término da macroentrega 1 com a identificação de EPIs e a zona de exclusão Atividades desenvolvidas Maio/24 Macro entrega 1 realizada em 08 de maio, com aceite do cliente. Foram apresentados resultados iniciais do treinamento da rede Yolo, destacando sua capacidade de identificar pessoas e equipamentos de proteção individual, bem como pessoas em áreas restritas. Para a escolha do hardware, se pesquisou quais hardwares seriam úteis ao projeto levando em consideração: os requisitos do projeto, custo benefício, experiências anteriores da equipe com este hardware e compatibilidade do hardware com o softwares que serão “utilizados”. Apartir desta pesquisa selecionamos uma NVIDIA Jetson Nano e uma NVIDIA Jetson Orin, no qual foram escolhidas por serem um sistema embarcado compacto e de baixo consumo de energia, projetado para aplicações de inteligência artificial e aprendizado de máquina em dispositivos móveis e embarcados. A equipe está trabalhando em um novo data set, estudando o desbalanceamento de dados, além dos estudos para rodar a Yolo na Jetson.
PCEE-2312.0249 | 3 | Mobile KDS | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela Empresa. | 117775.8 | 193886.4 | 22950.52 | 2024-09-01 | 2025-01-05 | 2024-09-01 |  | 1 | 18 | Não
PCEE-2312.0249 | 2 | Mobile KDS | ME02: Primeira versão do protótipo do KDS Android, contemplando serviços de configuração de dispositivos da plataforma KDS. | 119691.64 | 226847.36 | 22950.54 | 2024-05-01 | 2024-08-31 | 2024-05-01 | 2024-08-28 | 1 | 100 | Não
PCEE-2312.0249 | 1 | Mobile KDS | ME01: Primeira versão da arquitetura e modelo de comunicação do KDS distribuído, considerando serviços em nuvem | 120691.64 | 226847.36 | 22950.54 | 2024-01-05 | 2024-04-30 | 2024-01-05 | 2024-04-30 | 1 | 100 | Não | 2024-05-08
PSBS-2310.0034 | 4 | AGCompress | Macroentrega 4: Inserção no Mercado 4.1 Descrição detalhada do produto Será elaborada uma ficha técnica do produto contendo as vantagens e seus benefícios aos usuários. 4.2 Elaboração da Solicitação de Registro ANVISA A equipe, juntamente com a consultora técnica contratada, iniciará os trâmites de registro junto à ANVISA, antecipando todos os requerimentos. 4.3 Produto e processo aprovados na ANVISA Será realizado um acompanhamento da solicitação do registro visando a aprovação regulatória do produto e sua liberação para comercialização. 4.4 Patenteabilidade Auxílio à empresa contratante do projeto na verificação e obtenção de patente da solução proposta. 4.5 Assessoria com o registro ANVISA e inserção no mercado Caso o registro do produto venha a ser negado, a consultoria técnica especializada contratada auxiliará com o saneamento das exigências junto à ANVISA. Após a aprovação, o produto desenvolvido e registrado será inserido no mercado. 4.6 Relatório de encerramento Análise dos resultados e elaboração, revisão e entrega de relatório final. | 161146.66 | 39420 | 97020 | 2024-12-30 | 2025-05-30 |  |  | 1 |  | Não
PSBS-2310.0034 | 3 | AGCompress | Macroentrega 3: Escalonamento do produto 3.1 Contratação de terceiros para produção industrial O prestador de serviço para beneficiamento da malha mapeado no item 1.1 será contratado para a produção da bandagem antimicrobiana em escala industrial. 3.2 Caracterização da malha industrial (testes antimicrobianos) Serão realizados novos testes antimicrobianos qualitativos e quantitativos na malha produzida com a receita otimizada em escala industrial (item 3.1). 3.3 Embalagem do produto contendo as instruções de uso O produto fabricado no item 3.1 será embalado de forma que garanta a correta proteção do mesmo, juntamente com as instruções de uso detalhadas. 3.4 Esterilização do produto embalado Nesta etapa, será contratado e executado o serviço de esterilização industrial do produto embalado com a empresa mapeada no item 1.1. 3.5 Estudos de prazo de validade Serão conduzidos estudos para determinar o prazo de validade das bandagens antimicrobianas produzidas. 3.6 Assessoria para escalonamento do produto (submissão da documentação ANVISA) A consultoria técnica especializada contratada ficará responsável pela elaboração da documentação exigida pela ANVISA e auxiliará na submissão destes documentos à mesma, visando o registro do produto para posterior inserção no mercado. 3.7 Relatório conceitual Um relatório conceitual abrangente será produzido, detalhando as realizações e conclusões da macroentrega 3. | 169630.71 | 39540 | 420 | 2024-05-29 | 2024-12-29 |  |  | 1 |  | Não
PSBS-2310.0034 | 2 | AGCompress | Macroentrega 2: Otimização do produto 2.1 Aplicação de 3 receitas para otimização da quantidade de ativo na malha Serão aplicadas até três receitas distintas do ativo selecionado visando otimizar a ação antimicrobiana da malha e obter um melhor custo-benefício do produto final. 2.2 Caracterização das malhas tratadas As malhas tratadas com ativo antimicrobiano serão submetidas a testes qualitativos e quantitativos de eficiência antimicrobiana. A receita de melhor resultado será utilizada na etapa de escalonamento do produto. 2.3 Elaboração da documentação de gerenciamento de riscos Uma análise de risco será documentada, antecipando desafios e propondo soluções aos possíveis riscos que o produto final pode causar aos usuários. 2.4 Estudos de biocompatibilidade e toxicidade na amostra otimizada A amostra otimizada passará por testes avançados de biocompatibilidade dérmica e de toxicidade. 2.5 Assessoria para definição do produto a ser registrado ANVISA Será contratada uma consultoria técnica especializada para definir os parâmetros e acompanhar as etapas do projeto visando o registro do produto final junto à ANVISA. 2.6 Relatório técnico Redação de relatório consolidado com as informações da macroentrega 2. | 107214.07 | 39300 | 97980 | 2024-02-28 | 2024-05-28 | 2024-03-01 |  | 1 | 100 | Não | 2024-06-29
PSBS-2310.0034 | 1 | AGCompress | Macroentrega 1: Projeto Informacional 1.1 Revisão bibliográfica para estudo clínico, busca de patentes, concorrentes e fornecedores A equipe realizará uma revisão bibliográfica aprofundada sobre o contexto clínico do produto, incluindo revisão de literaturas, patentes existentes, análise de competidores e identificação de fornecedores para a etapa de escalonamento. 1.2 Aquisição de matérias-primas, insumos e auxiliares Será planejada e executada a aquisição das matérias-primas e insumos essenciais para a potimização, embalagem e fabricação do produto em escala industrial. 1.3 Relatório Informacional Redação de um documento técnico contendo as informações detalhadas do item 1.1. | 214008.56 | 39300 | 180 | 2023-11-27 | 2024-02-27 | 2023-11-27 | 2024-02-29 | 1 | 100 | Não | 2024-02-29
PFOP-2311.0002 | 3 | SLOPE BREAK : METODOLOGIA DE CÁLCULO DA PROJEÇÃO E ALCANCE RUPTURAS EM TALUDES | Desenvolvimento e aplicação da metodologia para previsão do alcance de rupturas. Relatório Técnico C: Apresentação da metodologia, validação e aplicação nos taludes para os quais os volumes de ruptura foram estimados, GERANDO O MAPA SLOPE BREAK; -determinação dos taludes com susceptibilidade à ruptura; -determinação do volume e massa rompida ; -determinação do modelo reológico mais adequado para previsão da projeção da massa rompida; -estimativa dos parâmetros necessários ao modelo; -determinar a projeção máxima da massa colapsada sobre as estruturas no entorno da ferrovia; -determinar planos de ação com maior assertividade em função da projeção de rompimento do talude. | 82054.88 | 126238.28 | 44183.4 | 2024-05-18 | 2024-10-14 |  |  | 1 |  | Não
PFOP-2311.0002 | 2 | SLOPE BREAK : METODOLOGIA DE CÁLCULO DA PROJEÇÃO E ALCANCE RUPTURAS EM TALUDES | Relatório parcial: Apresentação hierarquizada dos taludes susceptíveis a ruptura. Identificação dos taludes susceptíveis à ruptura no trecho selecionado para estudo. - Mapa de susceptibilidade; - Mapeamento de detalhe das áreas mais susceptíveis a ruptura; - Caracterização geomecânica dos maciços/taludes identificados; - Análises de estabilidade dos taludes selecionados: determinação do fator de segurança; - Análises de estabilidade dos taludes selecionados, com identificação superfícies críticas de ruptura; | 82054.89 | 126238.29 | 44183.4 | 2024-01-31 | 2024-05-18 |  |  | 1 |  | Não
PFOP-2311.0002 | 1 | SLOPE BREAK : METODOLOGIA DE CÁLCULO DA PROJEÇÃO E ALCANCE RUPTURAS EM TALUDES | Relatório parcial: Apresentação do Estado da Arte das metodologias de estimativa de rompimento - Apresentação dos modelos existentes na literatura e metodologia escolhida; - Justificativa da metodologia adotada; - Apresentação de modelo preliminar contendo simulação computacional para uma pilha de pequeno porte; - Ensaios preliminares do modelo físico adotado, com objetivo de determinar o grau de aderência dos modelos da literatura ao material dos taludes candidatos. - Mapeamento da ferrovia; | 82054.89 | 126238.29 | 44183.4 | 2023-12-14 | 2024-01-31 |  |  | 1 |  | Não
PUFV-2401.0044 | 5 | Desenvolvimento de coquetéis enzimáticos para aceleração da decomposição de tocos remanescentes em plantios florestais | 5º Macroentrega - Aplicação dos coquetéis em testes de degradação de tocos nas condições de campo.: Instalação do experimento; Relatório final. | 45859.53 | 68790.46 | 32449.53 | 2025-12-15 | 2025-12-19 |  |  | 1 |  | Não
PUFV-2401.0044 | 4 | Desenvolvimento de coquetéis enzimáticos para aceleração da decomposição de tocos remanescentes em plantios florestais | 4º Macroentrega - Produção de coquetéis enzimáticos e suas combinações e adição de estabilizantes para obtenção de efeito sinérgico das enzimas: Avaliação da capacidade e velocidade de hidrolise dos coquetéis enzimáticos em diferentes combinações de extrato. | 45859.53 | 68790.46 | 32449.53 | 2025-06-28 | 2025-12-12 |  |  | 1 |  | Não
PUFV-2401.0044 | 3 | Desenvolvimento de coquetéis enzimáticos para aceleração da decomposição de tocos remanescentes em plantios florestais | 3º Macroentrega - Seleção dos melhores extratos enzimáticos com base na capacidade de degradação da madeira: Avaliação física e química da degradação de discos de madeira de pinus e eucalipto em diferentes temperaturas; Relatório Parcial. | 45859.53 | 68790.46 | 32449.53 | 2025-03-28 | 2025-06-27 |  |  | 1 |  | Não
PUFV-2401.0044 | 2 | Desenvolvimento de coquetéis enzimáticos para aceleração da decomposição de tocos remanescentes em plantios florestais | 2º Macroentrega - Seleção, in vitro, dos melhores extratos dos fungos com base nas atividades enzimáticas: Produção dos extratos enzimáticos nas melhores fontes de carbono; Avaliação do potencial de hidrólise, in vitro, dos extratos; Relatório Parcial. | 45859.53 | 68790.46 | 32449.53 | 2024-09-28 | 2025-03-27 | 2024-09-26 |  | 1 | 10 | Não
PUFV-2401.0044 | 1 | Desenvolvimento de coquetéis enzimáticos para aceleração da decomposição de tocos remanescentes em plantios florestais | 1º Macroentrega - Seleção dos microrganismos mais promissores e das melhores condições de cultivo para produção de enzimas lignocelulolíticas: Isolamento e multiplicação in vitro dos fungos; Screening para seleção das melhores fontes de carbono para produção dos extratos enzimáticos; Ensaios enzimáticos para avaliar as atividades de lignases, celulases e hemicelulases; Relatório Parcial. | 45859.53 | 68790.46 | 32449.53 | 2024-01-01 | 2024-09-27 | 2024-02-01 | 2024-09-25 | 1 | 100 | Não | 2024-09-25
PGCS-2311.0005 | 5 | TOGRAPH | 5. Encerramento do projeto. | 60000 | 0 | 0 | 2025-08-14 | 2025-11-14 |  |  | 1 |  | Não
PGCS-2311.0005 | 4 | TOGRAPH | 4. Testes e ensaios – laboratoriais e em ambiente relevante | 60000 | 0 | 0 | 2025-02-14 | 2025-08-14 |  |  | 1 |  | Não
PGCS-2311.0005 | 3 | TOGRAPH | 3. Protótipo – desenvolvimento e moldagem do protótipo visando potencial aplicação. | 60000 | 0 | 0 | 2024-08-14 | 2025-02-14 |  |  | 1 |  | Não
PGCS-2311.0005 | 2 | TOGRAPH | 2. Desenvolvimento e caracterização de material – nanocompósito híbridos reforçados com grafeno e/ou seus derivados. Moldagem e caracterização corpos de prova | 60000 | 0 | 0 | 2024-03-14 | 2024-08-14 | 2024-03-14 | 2024-08-14 | 1 |  | Não
PGCS-2311.0005 | 1 | TOGRAPH | 1. Especificaçãos técnicas do projeto conceitual | 60000 | 0 | 0 | 2023-11-22 | 2024-03-14 | 2023-11-22 | 2024-03-14 | 1 |  | Não
PEIA-2311.0062 | 4 | Inteligência Artificial Aplicada a Construção de Ambientes Imersivos para o Varejo | Testes de otimização do novo pipeline de geração de ambientes imersivos e experiência de compra em ambiente relevante | 196467.3 | 133335 | 35286 | 2025-06-01 | 2025-11-30 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2311.0062 | 3 | Inteligência Artificial Aplicada a Construção de Ambientes Imersivos para o Varejo | Validação da geração de objetos e cenários no pipeline da empresa e melhorias na experiência de compra | 275054.22 | 186669 | 35286 | 2024-11-01 | 2025-05-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2311.0062 | 2 | Inteligência Artificial Aplicada a Construção de Ambientes Imersivos para o Varejo | Testes de geração inteligente de objetos e cenários na geração de ambientes imersivos | 235760.76 | 160002 | 35286 | 2024-05-01 | 2024-10-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2311.0062 | 1 | Inteligência Artificial Aplicada a Construção de Ambientes Imersivos para o Varejo | Análise de algoritmos inteligentes para ambientes imersivos | 196467.3 | 133335 | 35286 | 2023-12-01 | 2024-04-30 | 2023-12-01 | 2024-04-05 | 1 | 20 | Não | 2024-04-05
PISP-2401.0013 | 2 | Formulação e otimização da formulação de ração para peixes, utilizando microalgas específicas fixadoras de CO | Caracterizar os constituintes da biomassa da microalga por meio de análises físico-químicas e realizar análises microbiológicas de bolores e leveduras. Estabelecer o melhor método de secagem para a biomassa obtida e análise centesimal da biomassa. Desenvolver a formulação da ração de peixe com elevada eficiência nutricional; Será entregue uma formulação otimizada de ração adequada para ração de peixes. | 89000 | 0 | 60755.84 | 2024-08-01 | 2025-02-01 | 2024-08-23 |  | 1 |  | Não
PISP-2401.0013 | 1 | Formulação e otimização da formulação de ração para peixes, utilizando microalgas específicas fixadoras de CO | Selecionar, por análises físico-químicas, cepas de que sejam fixadoras de CO2; selecionar, por análises físico-químicas, resíduos agroindustriais como fonte de nutrientes para as microalgas; otimizar o cultivo das cepas selecionadas, a fim de obter elevada produção de biomassa com as características desejadas. Será entregue um modelo de cultivo adequado e inédito. | 79000 | 200000 | 73089.72 | 2024-02-01 | 2024-08-01 | 2024-03-01 | 2024-08-21 | 1 | 100 | Não | 2024-08-21
PEDG-2312.0042 | 3 | Smart Cloud Prix 4 | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto validados pela empresa. | 119886.77 | 260150.81 | 37586.13 | 2024-06-29 | 2024-08-28 | 2024-06-29 | 2024-08-28 | 1 | 100 | Não | 2024-09-04
PEDG-2312.0042 | 2 | Smart Cloud Prix 4 | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa. | 119886.77 | 260150.81 | 37586.13 | 2024-03-29 | 2024-06-28 | 2024-03-29 | 2024-06-28 | 1 | 100 | Não | 2024-07-05
PEDG-2312.0042 | 1 | Smart Cloud Prix 4 | ME01: Versão parcial com o sistema implantadoem ambiente de desenvolvimento. | 119886.77 | 260150.82 | 37586.14 | 2023-12-28 | 2024-03-28 | 2023-12-28 | 2024-03-28 | 1 | 100 | Não | 2024-04-05
PITE-2312.0022 | 5 | Veículo Autônomo para Controle de Ervas Daninhas em Gramados | Algoritmos de visão computacional validados. Protótipo de sistema integrado: algoritmos desenvolvidos integrados à plataforma do veículo robô. Resultados da validação. | 203625.33 | 308523.28 | 104897.91 | 2025-06-15 | 2025-12-14 |  |  | 1 |  | Não
PITE-2312.0022 | 4 | Veículo Autônomo para Controle de Ervas Daninhas em Gramados | Coleta de dados no gramado por meio do uso do veículo robô autônomo | 181522.36 | 275033.9 | 93511.52 | 2024-12-15 | 2025-06-14 |  |  | 1 |  | Não
PITE-2312.0022 | 3 | Veículo Autônomo para Controle de Ervas Daninhas em Gramados | Veículo robótico autônomo baseado na plataforma iMow e equipado com sensores. Técnica de geração de imagens validada | 93918.65 | 142300.97 | 48382.33 | 2024-09-15 | 2024-12-14 |  |  | 1 |  | Não
PITE-2312.0022 | 2 | Veículo Autônomo para Controle de Ervas Daninhas em Gramados | Estratégias de ataque a ervas daninhas, validadas no laboratório de ervas daninhas em funcionamento. Com base nesses resultados serão definidas as formas de ataque que serão estudadas de forma mais aprofundada e embarcadas no robô móvel. | 174731.95 | 264745.42 | 90013.44 | 2024-04-15 | 2024-09-14 |  |  | 1 | 42 | Não |  | Junho/23: O parceiro está satisfeito com o andamento do projeto, expressando confiança em nossa equipe. Além disso, aceitou prontamente a primeira macroentrega, destacando a qualidade do trabalho realizado Julho/23: O parceiro realizou o desembolso e o projeto avançou para as tarefas da próxima entrega, trabalhando a partir do formato OKRs. O cliente aprovou o andamento e o formato, e a equipe está se adequando ao novo estilo de gestão. Agosto/24: Abertura de vagas, feita seleção e contratação de 4 novos IC'S. Bolsistas já foram inseridos e estão trabalhando junto de suas respectivas equipes e colaborando com o projeto
PITE-2312.0022 | 1 | Veículo Autônomo para Controle de Ervas Daninhas em Gramados | Base móvel do veículo autônomo (estrutura mecânica, drivers, interface), laboratório de ervas daninhas e planos para o dataset | 204516.78 | 309873.92 | 105357.13 | 2023-12-15 | 2024-04-14 | 2024-01-01 | 2024-06-14 | 1 | 100 | Não | 2024-06-20 | Mar/24: A seleção da equipe está em finalização. A reunião de kickoff foi realizada no dia 04/04/2024 co o parceiro tecnológico. A definição e bakclog está nos primórdios. Abril24: O software foi definido e iniciado na utilização: Jira. As equipes de robótica e dataset visitaram a equipe do agro. Houve movimentação na escrita do projeto, com foco na entrega do dia 08/05. Mai/24: Devido a situação climática do Rio Grande do Sul e vários colaboradores, incluindo da Sithl, terem sido afetados, foi acordado com o parceiro tecnológico a entrega e apresentação, com a equipe, na data combinada 22/05. Termo de aceite já foi elaborado e enviado para o parceiro tecnológico. Aguardando retorno assinado.
PPWS-2312.0006 | 3 | Pesquisa, modelagem e prototipação de sistema produto-serviço para otimização na utilização de powertrain de máquinas e equipamentos de construção. | Protótipo Funcional e Experiência de Uso: o relatório final desta macroetapa compreende a descrição detalhada dos protótipos desenvolvidos, incluindo o protótipo funcional e o protótipo da experiência de uso, as hipóteses estabelecidas para cada protótipo, os experimentos realizados, os resultados obtidos e os principais aprendizados resultantes. O relatório conclui com os requisitos validados para implementação do protótipo do sistema produto-serviço dos configuradores de interesse. | 0 | 0 | 0 | 2024-08-26 | 2024-10-11 |  |  | 1 |  | Não
PPWS-2312.0006 | 2 | Pesquisa, modelagem e prototipação de sistema produto-serviço para otimização na utilização de powertrain de máquinas e equipamentos de construção. | Prototipação Exploratória: o relatório final da macroetapa compreende a descrição detalhada dos protótipos de baixa fidelidade desenvolvidos, as hipóteses estabelecidas para cada protótipo, os experimentos realizados, os resultados obtidos e os principais aprendizados resultantes. O relatório conclui com os principais requisitos obtidos para o estabelecimento do protótipo final do sistema produto-serviço dos configuradores dos powertrains das máquinas e dos equipamentos de construção da Volvo CE de interesse. | 0 | 0 | 0 | 2024-04-22 | 2024-08-23 |  |  | 1 |  | Não
PPWS-2312.0006 | 1 | Pesquisa, modelagem e prototipação de sistema produto-serviço para otimização na utilização de powertrain de máquinas e equipamentos de construção. | Exploração: O relatório final da primeira macroetapa compreende a descrição detalhada das iniciativas de pesquisas realizadas sobre as investigações e o funcionamento dos powertrains de máquinas e equipamentos de construção da empresa Volvo CE, incluindo situações, pessoas, ações e principais aprendizados obtidos. A seguir, as principais personas e jornadas são apresentadas, detalhando as oportunidades identificadas para criação e aprimoramento. Finalmente, o relatório apresenta os protótipos de baixa fidelidade desenvolvidos, incluindo o protótipo de função crítica e o protótipo de experiência crítica. | 0 | 0 | 0 | 2023-12-18 | 2024-04-19 |  |  | 1 |  | Não
PIGO-2207.0003 | 7 | Otimização de Sistema de Combustão com Foco na Eficiência Energética | Acoplamento de análises das variáveis para leitura do poder calorífico indireto com implementação de sonda lambda em escala industrial | 100000 | 94400 | 30250 | 2025-03-17 | 2025-08-14 |  |  | 3 |  | Não
PIGO-2207.0003 | 6 | Otimização de Sistema de Combustão com Foco na Eficiência Energética | Descrição dos entregáveis desta macroentrega: Acoplamento de análises das variáveis para leitura do poder calorífico indireto com implementação de sonda lambda em escala laboratorial; | 50000 | 65300 | 45850 | 2024-11-17 | 2025-03-16 |  |  | 3 |  | Sim
PELD-2103.0043 | 4 | Desenvolvimento de Solução para Supervisão de Isolamento e Alarme de Anunciação. | • Relatórios de Testes funcionais e normativos do produto; • Arquivos do PROJETO na versão P3 e documentação para Manufatura; • Relatório de transferência de tecnologia; • Relatório de Avaliação e Termo de Aceite do PROJETO; | 10229.38 | 0 | 0 | 2023-10-01 | 2024-06-30 | 2023-10-01 | 2024-06-28 | 1 | 50 | Não | 2024-08-23 | ME assinada eletronicamente em 23/08. Desvios justificados no relatorio tecnico.
PUFV-2312.0043 | 4 | Obtenção de linhagens embriogênicas de Cocus nucifera L. | 4 º Macroentrega - Protocolo de indução de calos embriogênicos: Determinar a natureza embriogênica dos calos obtidos; Avaliar os efeitos da razão citocinina /giberelina na maturação dos embriões somáticos; Relatório Final. | 98379.8 | 65586.53 | 65586.53 | 2025-03-14 | 2025-10-07 |  |  | 1 |  | Não
PUFV-2312.0043 | 3 | Obtenção de linhagens embriogênicas de Cocus nucifera L. | 3 º Macroentrega - Resultados do experimento de indução de embriogênese somática a partir de plúmulas: Otimização do meio de cultura de indução de linhagens embriogênicas a partir de pinas; Semeadura in vitro; Indução de embriogênese a partir de plúmulas. | 98379.8 | 65586.53 | 65586.53 | 2024-12-14 | 2025-03-13 |  |  | 1 |  | Não
PUFV-2312.0043 | 2 | Obtenção de linhagens embriogênicas de Cocus nucifera L. | 2 º Macroentrega - Resultados do teste de auxinas para indução de calos embriogênicos: Avaliar os efeitos das auxinas na indução e embriogênese somática; Determinar a concentração de fitorreguladores para indução de embriogênese somática. | 98379.8 | 65586.53 | 65586.53 | 2024-06-22 | 2024-12-13 | 2024-06-25 |  | 1 | 56 | Não
PUFV-2312.0043 | 1 | Obtenção de linhagens embriogênicas de Cocus nucifera L. | 1º Macroentrega - Resultados do teste de recalcitrância e da inoculação de pinas imaturas em meio de cultura: Coleta de material Vegetal; Desinfestação e inoculação dos explantes foliarese de inflorescência; Teste de recalcitrância ; Avaliação da adição de agentes antioxidativos no meio de cultura; Determinação da porcentagem de oxidação dos explantes. | 98379.8 | 65586.53 | 65586.53 | 2023-12-21 | 2024-06-21 | 2023-12-21 | 2024-06-24 | 1 | 100 | Não | 2024-06-24
PIFB-2312.0012 | 4 | SMART NAV: Framework de suporte a navegação e rastreabilidade de pacientes com câncer de mama | Validação em ambiente relevante a. Testes e validação em ambiente relevante na etapa de desenvolvimento de protótipo e do módulo para validar a funcionalidade no âmbito do ambulatório de navegação oncológica do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (HC-UFPE). b. Medir a redução geral no tempo desde o diagnóstico até o início do tratamento em uma amostra de pacientes oncológicos usando a solução de navegação de câncer de mama, examinando a eficácia da IA inserida no programa de navegação em termos de oportunidade de detecção precoce do tempo de tratamento. | 91000 | 45500 | 55125 | 2025-01-06 | 2025-05-23 |  |  | 1 |  | Não
PIFB-2312.0012 | 3 | SMART NAV: Framework de suporte a navegação e rastreabilidade de pacientes com câncer de mama | Módulo de aprendizagem de máquina a. Projeto de Software do Módulo b.Aprendizagem/ajuste do Módulo c. Desenvolvimento e integração do módulo | 150000 | 75000 | 68906.25 | 2024-07-27 | 2024-12-27 |  |  | 1 |  | Não
PIFB-2312.0012 | 2 | SMART NAV: Framework de suporte a navegação e rastreabilidade de pacientes com câncer de mama | Arcabouço da Jornada: a. Descrever o fluxo da jornada do paciente desde o diagnóstico até o início do tratamento de acordo com o protocolo de navegação oncológica, mapeando os eventos necessários para a redução dos tempos de espera para diagnóstico e tratamento e aumento da adesão ao rastreamento. b. Projeto do Software do Arcabouço/Framework c. Projeto de integração incluindo interfaces para sistemas em nuvem e APIs para integração com um sistema alvo d. Desenvolvimento do protótipo | 100000 | 50000 | 41343.75 | 2024-04-25 | 2024-07-26 | 2024-04-25 |  | 1 | 90 | Sim | 2024-08-26 | Atraso na aceitação da macroentrega devido a troca de direção da empresa
PIFB-2312.0012 | 1 | SMART NAV: Framework de suporte a navegação e rastreabilidade de pacientes com câncer de mama | Sistematização do estado da técnica a. Sistematização dos requisitos regulatórios; b. Detalhamento das especificações técnicas necessárias para atender as exigências regulatórias e possíveis conflitos; e c. Detalhamento dos pontos de interação com os sistemas existentes. d. Detalhamento das oportunidades de otimização de processos através de ferramentas de ciência de dados. Aprofundar em soluções utilizadas em outros setores com bons resultados em problemas de recomendação e tomada de decisão com o objetivo de influenciar os usuários. | 100000 | 50000 | 55125 | 2024-01-02 | 2024-04-24 | 2024-01-02 | 2024-04-24 | 1 | 100 | Não | 2024-05-21 | Atraso na reunião de entrega da macroentrega e na devolução do documento assinado por questões de aagenda
PEDG-2312.0041 | 3 | Dispositivo para controle de jornada de motoristas de veículos de carga | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 166586.32 | 0 | 0 | 2024-09-03 | 2025-01-02 | 2024-09-03 |  | 1 | 26 | Não
PEDG-2312.0041 | 2 | Dispositivo para controle de jornada de motoristas de veículos de carga | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa. | 166586.32 | 0 | 0 | 2024-05-03 | 2024-09-02 | 2024-05-03 | 2024-09-02 | 1 | 100 | Não
PEDG-2312.0041 | 1 | Dispositivo para controle de jornada de motoristas de veículos de carga | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento. | 166586.32 | 0 | 0 | 2024-01-02 | 2024-05-02 | 2024-01-02 | 2024-05-02 | 1 | 100 | Não | 2024-06-10
PFTB-2312.0001 | 4 | Software de Imagem para Arco Cirúrgico Fênix | QA em teste final em ambiente relevante - teste no cliente (TRL 6) - Plano de Testes, Relatório de execução do Plano de Testes Treinamento, documentação e relatórios - Documentação Técnica final e Código fonte. | 63155.06 | 128709.94 | 35732.85 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 1 | 100 | Não | 2024-10-02
PFTB-2312.0001 | 3 | Software de Imagem para Arco Cirúrgico Fênix | Sprints de desenvolvimento dos componentes de software (TRL 4) - em cada sprint: apresentação dos resultados da sprint finalizada, planejamento da próxima sprint QA em testes de integração em laboratório (TRL 5) - Plano de Testes, Relatório de execução do Plano de Testes. | 63155.06 | 128709.94 | 35732.87 | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 2024-04-01 | 2024-06-28 | 1 | 100 | Não | 2024-07-05
PFTB-2312.0001 | 2 | Software de Imagem para Arco Cirúrgico Fênix | Sprints de desenvolvimento dos componentes de software (TRL 4) - em cada sprint: apresentação dos resultados da sprint finalizada, planejamento da próxima sprint. | 63155.06 | 128709.94 | 35732.87 | 2024-02-01 | 2024-03-31 | 2024-02-01 | 2024-03-29 | 1 | 100 | Não | 2024-04-12
PFTB-2312.0001 | 1 | Software de Imagem para Arco Cirúrgico Fênix | 1 - Reunião de kickoff, alinhamento técnico e metodologia de gestão e acompanhamento - Apresentação, Ata de Reunião 2 - Consolidação do Plano de Projeto - Plano de Projeto atualizado 3 - Especificação de Requisitos e Arquitetura do Sistema (TRL 3) - Documento de arquitetura e requisitos. Estabelecimento do backlog inicial. | 63155.06 | 128709.94 | 35732.87 | 2023-12-01 | 2024-01-31 | 2023-12-01 | 2024-01-31 | 1 | 100 | Não | 2024-02-16
PFEM-2311.0034 | 3 | Fabricação Digital via Manufatura Aditiva por Deposição a Arco para Componentes da Indústria de O&G | Parametrização de pré-formas a partir de subconjuntos do modelos digitais | 385560.15 | 0 | 122295.61 | 2025-02-01 | 2025-10-12 |  |  | 1 |  | Não
PFEM-2311.0034 | 2 | Fabricação Digital via Manufatura Aditiva por Deposição a Arco para Componentes da Indústria de O&G | Modelos digitais das peças e sobressalentes a serem depositadas | 385560.15 | 0 | 122295.62 | 2024-07-01 | 2025-01-30 | 2024-07-01 |  | 1 | 9 | Não
PFEM-2311.0034 | 1 | Fabricação Digital via Manufatura Aditiva por Deposição a Arco para Componentes da Indústria de O&G | Definição das peças e sobressalentes a serem objeto de estudo: | 385560.15 | 5914926.92 | 122295.62 | 2023-11-01 | 2024-06-30 | 2023-11-01 | 2024-06-30 | 1 | 100 | Não | 2024-06-30 | Atualização do status
PELE-2312.0046 | 4 | Desenvolvimento de sistema móvel de recarga emergencial para veículos elétricos | Teste do sistema de recarga com diferentes veículos para validação do sistema em ambiente relevante | 68192.56 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 2025-06-08 |  |  | 1 |  | Não
PELE-2312.0046 | 3 | Desenvolvimento de sistema móvel de recarga emergencial para veículos elétricos | Integração dos componentes e montagem do protótipo | 115367.22 | 0 | 0 | 2024-07-01 | 2025-01-31 |  |  | 1 |  | Não
PELE-2312.0046 | 2 | Desenvolvimento de sistema móvel de recarga emergencial para veículos elétricos | Validação das características elétricas do pack de baterias LFP que será utilizado para a produção do protótipo | 242294.67 | 0 | 0 | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 2024-04-01 |  | 1 | 30 | Não
PELE-2312.0046 | 1 | Desenvolvimento de sistema móvel de recarga emergencial para veículos elétricos | Mapeamento dos eletropostos presentes no estado do Paraná e suas principais rotas de saída | 74138.56 | 0 | 0 | 2023-12-08 | 2024-03-31 | 2023-12-08 | 2024-03-31 | 1 | 100 | Não | 2024-04-05
PBIO-2310.0016 | 2 | PRODUÇÃO DE ETANOL A PARTIR DA CANA DE AÇÚCAR (1G E 2G) E DO MILHO (1,5G) | Entrega do Relatório Técnico contemplando os resultados das fases 1, 2 e 3, com os dados de monitoramento dos bioprocessos, concentrações de substratos e produtos, além dos rendimentos e produtividades dos bioprocessos. | 29401.49 | 43811.8 | 10000 | 2024-02-01 | 2024-06-30 |  |  | 1 |  | Não
PBIO-2310.0016 | 1 | PRODUÇÃO DE ETANOL A PARTIR DA CANA DE AÇÚCAR (1G E 2G) E DO MILHO (1,5G) | Entrega ao parceiro a análise dos resultados da fermentação do etanol 1G e 2G. | 29401.49 | 43811.8 | 20000 | 2023-11-01 | 2024-01-29 | 2023-11-01 | 2024-01-24 | 1 | 100 | Não | 2024-02-23
PIFG-2310.0018 | 3 | Solução digital para manejo de animais em sistemas de produção a pasto | Compilação de todos os detalhes construtivos do sistema e relatório de dados de uso com os animais, bem como levantamento das principais aplicações do sistema e seu possível impacto e desenho técnico final. | 31217.5 | 40718.5 | 21879.9 | 2025-01-11 | 2025-04-10 |  |  | 1 |  | Não
PIFG-2310.0018 | 2 | Solução digital para manejo de animais em sistemas de produção a pasto | Teste do protótipo com animais (avaliação do bem-estar animal) e identificação de adequações necessárias | 104151.02 | 135849.14 | 72868.6 | 2024-06-11 | 2025-01-10 |  |  | 1 |  | Não
PIFG-2310.0018 | 1 | Solução digital para manejo de animais em sistemas de produção a pasto | Desenho técnico inicial dos componentes eletrônicos, sensores e atuadores do protótipo em laboratório | 94631.48 | 123432.36 | 66215.5 | 2023-11-10 | 2024-06-10 |  |  | 1 |  | Não
PSMA-2311.0018 | 4 | Tecnologia para Tratamento de Lesões de Cartilagem e Osteoartrite | WBE 4- Validação da formulação em ambiente relevante (in vivo) e testes certificados | 134204.98 | 151521.75 | 183171.81 | 2025-09-18 | 2026-06-23 |  |  | 1 |  | Não |  | (Ensaios de Cultivo Celular / Validação da formulação em ambiente relevante (in vivo))
PSMA-2311.0018 | 3 | Tecnologia para Tratamento de Lesões de Cartilagem e Osteoartrite | WBE 3 - Análises celulares para definição da ação da formulação in vitro; | 241435.52 | 272588.49 | 241975.66 | 2025-03-17 | 2025-09-17 |  |  | 1 |  | Não |  | (Testes de Citotoxicidade: ensaio de Metil tiazol tetrazólio (MTT) / Ensaios de fosfatase alcalina (ALP) / Teste de produção de colágeno.)
PSMA-2311.0018 | 2 | Tecnologia para Tratamento de Lesões de Cartilagem e Osteoartrite | WBE 2 - Análise das condições de esterilização sobre a estabilidade e integridade da formulação e no tempo de armazenamento (shelf life); | 170494.49 | 192493.78 | 203072.51 | 2024-11-16 | 2025-03-14 |  |  | 1 |  | Não |  | (Caracterização do ácido hialurônico e Ácido ascórbico por UV-Vis e FT-IR / Cromatografia de Permeação em Gel (GPC).)
PSMA-2311.0018 | 1 | Tecnologia para Tratamento de Lesões de Cartilagem e Osteoartrite | WBE 1 - Briefing, levantamento de informações, definição da formulação e avaliações físico-química; | 253121.84 | 285782.73 | 248384.29 | 2023-11-15 | 2024-11-13 | 2023-12-15 |  | 1 | 55 | Não |  | (Desenvolvimento da formulação injetável / Preparação das formulações das microcápsulas / Quantificação do componente núcleo das microcápsulas;)
PTIC-2312.0002 | 3 | Sistema Aéreo Inteligente de Mapeamento | Integração do sistema Fase D: Qualificação e produção Fase E: Operações / utilização em ambiente relevante | 126015.34 | 190932 | 64917 | 2024-07-19 | 2025-04-20 |  |  | 1 |  | Não
PTIC-2312.0002 | 2 | Sistema Aéreo Inteligente de Mapeamento | Fase B: Projeto conceitual do sistema Fase C: Projeto detalhado do sistema | 126015.33 | 190932 | 64917 | 2024-02-20 | 2024-07-19 |  |  | 1 |  | Não
PTIC-2312.0002 | 1 | Sistema Aéreo Inteligente de Mapeamento | − Fase 0: Conceito de operações − Fase A: Estudo de viabilidade | 126014.33 | 190932 | 64917 | 2023-12-19 | 2024-02-19 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-2311.0248 | 3 | Virtual Promoter | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 83198.9 | 156795.54 | 16289.31 | 2024-09-01 | 2024-10-31 | 2024-09-01 |  | 1 | 38 | Não
PCEE-2311.0248 | 2 | Virtual Promoter | ME02: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 188600.64 | 313591.08 | 32578.64 | 2024-05-01 | 2024-08-31 | 2024-05-01 | 2024-08-31 | 1 | 100 | Não | 2024-09-03
PCEE-2311.0248 | 1 | Virtual Promoter | ME01: Versão parcial do Virtual Promoter com nova interface do módulo administrativo | 167397.8 | 333391.08 | 32578.64 | 2024-01-01 | 2024-04-30 | 2024-01-02 | 2024-04-30 | 1 | 100 | Não | 2024-05-24
PIGO-2308.0007 | 5 | Desenvolvimento de um Traçador de Curva IxV de Baixo Custo para Módulos Solares Fotovoltaicos | Testes e refinamento do funcionamento e integração de hardware/firmware do traçador de curvas IxV | 18419.48 | 18419.48 | 18419.48 | 2024-07-01 | 2024-07-31 |  |  | 1 |  | Não
PIGO-2308.0007 | 4 | Desenvolvimento de um Traçador de Curva IxV de Baixo Custo para Módulos Solares Fotovoltaicos | Desenvolvimento do firmware de correção e avaliação das curvas IxV | 18000 | 18000 | 18000 | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 2024-05-16 |  | 1 |  | Não
PIGO-2308.0007 | 3 | Desenvolvimento de um Traçador de Curva IxV de Baixo Custo para Módulos Solares Fotovoltaicos | Montagem do dispositivo 2: Traçador de curvas IxV | 50000 | 50000 | 50000 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 2024-02-10 | 2024-05-16 | 1 | 100 | Sim | 2024-05-17 | Conforme apresentado nos relatórios das Macro entregas no 01 e no 02, o projeto teve alguns atrasos, já justificados. Sendo assim, esta etapa do trabalho foi desenvolvida entre fevereiro de 2024 e maio de 2024, encadeando-se, portanto, na sequência dos atrasos das etapas anteriores, já citadas. Contudo, esta etapa, por si só, apresentou desafios próprios dentre os quais pode-se destacar: i) o mês de março foi, particularmente, nublado dificultando os testes da etapa de potência em conjunto com os paineis fotovoltaicos; ii) escolha e substituição do MOSFET, inicialmente utilizado, em virtude da busca de um comportamento dinâmico mais adequado à obtenção das curvas IxV; iii) substituição de parte da equipe de bolsistas (com processo de seleção via Edital 001-2024) visando-se dinamizar os trabalhos e, iv) a escolha (e utilização) do display de LCD adequado à visualização das curvas IxV que, embora não esteja prevista na entrega da presente etapa, a apresentação das referidas curvas surgiu como um desenvolvimento natural para avaliação visual dos dados colhidos pelo circuito de potência e, portanto, validação dos mesmos.
PIGO-2308.0007 | 2 | Desenvolvimento de um Traçador de Curva IxV de Baixo Custo para Módulos Solares Fotovoltaicos | Montagem do dispositivo 1: Medidor de Irradiância e Temperatura | 50000 | 50000 | 50000 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 2023-11-09 | 2024-02-09 | 1 | 100 | Sim | 2024-02-29 | Conforme apresentado no relatório da Macro entrega nº 01 o projeto teve alguns atrasos. Portanto, esta etapa do trabalho foi desenvolvida entre novembro de 2023 (a partir de 07/11/2023 data da 1ª Macro entrega) e janeiro de 2024. Em relação às ações realizadas para esta etapa, destaca-se que, até a elaboração deste relatório o sensor de irradiância ainda não foi adquirido (pedido de compra emitido em 16/09/2023). Para que o projeto não sofresse ainda mais atraso, tem-se utilizado um sensor que a equipe de pesquisadores já possuía. Nesta etapa também foram necessárias reuniões administrativas para discussões sobre os novos aportes financeiros da empresa SMS Indústria e Comércio de Produtos Elétricos e Serviços Ltda.
PIGO-2308.0007 | 1 | Desenvolvimento de um Traçador de Curva IxV de Baixo Custo para Módulos Solares Fotovoltaicos | Aquisição de materiais para montagem e testes do traçador de curvas IxV | 60000 | 60000 | 60000 | 2023-08-24 | 2023-09-30 | 2023-09-01 | 2023-11-08 | 1 | 100 | Sim | 2022-11-08 | Justificativa de atraso: Primeiramente, é necessário contextualizar a estrutura do projeto em relação à primeira macroentrega constante do Plano de Trabalho, a assinatura da APPDI com sua publicação no DOU e início oficial do projeto, na sequência de eventos definidos a seguir: - No plano de trabalho, que deu origem ao projeto o início está previsto para 01/08/2023 e 1ª Macroentrega para 30/09/2023. - Entretanto, devido ao trâmite Embrapii-IFG, o início oficial (portaria DOU de 30/08/2024, Edição 166, Seção 3, Pág. 46) ocorreu somente em 24/08/2023. - Contudo, as especificações de componentes já estavam sendo feitas desde 01/08/2023, com a primeira solicitação de compras (formulário Embrapii-IFG) sendo emitida em 08/09/2023 (40 componentes). - Na sequência, foram emitidas mais três solicitações de compras, em 16/09/2023, 21/09/2023 e 25/09/2023. Além da questão do início oficial do projeto, o atraso também foi motivado por: - O tempo gasto entre a especificação dos componentes e as efetivas solicitações de compra se deveu, especificamente, à necessidade de se obter três (03) orçamentos de cada item (40 na primeira solicitação, 01 na segunda solicitação, 02 na terceira solicitação e 06 na quarta solicitação, perfazendo um total de 49 itens). - Todos os componentes das listas são importados e, nenhuma loja brasileira dispõe de todos os componentes para um orçamento completo (na realidade uma parte será adquirida a partir de importação direta). Além disso, os estoques desse tipo de componente, em lojas brasileiras, são flutuantes, ou seja, as lojas não dispõem dos mesmos componentes entre si - o que dificulta 3 orçamentos em uma mesma lista - e os estoques de um mesmo componente varia dia-após-dia (figurativamente, cotando-se hoje e amanhã já não dispondo do referido componente). - Como mencionado, alguns componentes não foram encontrados em lojas nacionais e, portanto, deverão ser adquiridos pela FUNTEC via importação direta. - Por fim, também foi motivador do atraso, dessa primeira macroentrega, o atraso do aporte financeiro devido pela empresa SMS Indústria e Comércio de Produtos Elétricos e Serviços Ltda. Segundo o Plano de Trabalho, o primeiro aporte financeiro deveria ser feito até 05/08/2023. Porém, esse primeiro aporte financeiro só foi efetivado em 02/10/2023. A questão aqui é que o processo de compras, realizado via FUNTEC, só pôde ter seu início a partir da data do efetivo primeiro aporte financeiro.
PUFV-2310.0042 | 3 | Desenvolvimento de mídias filtrantes sustentáveis para a indústria automotiva a partir de bagaço de cana – de – açúcar | 3º Macroentrega - Desenvolvimento de mídias filtrantes em escala industrial: Desenvolver fornecedor com escala Industrial de polpa celulósica a partir do BCA: Levantamento de potenciais players para produção da polpa celulósica a partir BCA; Caracterização Físico-Mecânica das polpas de 2-3 sites industriais e Visita ao site industrial escolhido. | 152853.24 | 172366.42 | 152853.24 | 2024-11-13 | 2025-05-28 |  |  | 1 |  | Não
PUFV-2310.0042 | 2 | Desenvolvimento de mídias filtrantes sustentáveis para a indústria automotiva a partir de bagaço de cana – de – açúcar | 2º Macroentrega - Avaliação detalhada e proposta de receita industrial para mídias filtrantes: Avaliação detalhada dos Papéis considerados mídia filtrante padrão (#2 amostras fornecidas pela Mahle): Roadmap tecnológico/ Revisão literatura da produção de mídias filtrantes de ar e combustíveis1; Caracterização físico-química detalhada via Pyr-GC/MS e fibra sintética via FTIR 1 ;Caracterização morfológica detalhada das #2 amostras padrão; Caracterização físico-mecânica das #2 amostras controle x receita proposta em Lab + resina; Contratar consultor Expert em Processo de Produção de Papéis Especiais; Propor uma receita inicial, com seus produtos químicos aplicados na wet end e no revestimento superficial, bem como processos envolvidos da produção e Levantar #2 Orçamentos dos sites industriais, produtores de papéis. | 152853.24 | 172366.42 | 152853.24 | 2024-05-12 | 2024-11-12 | 2024-05-09 |  | 1 | 65 | Não
PUFV-2310.0042 | 1 | Desenvolvimento de mídias filtrantes sustentáveis para a indústria automotiva a partir de bagaço de cana – de – açúcar | 1º Macroentrega - Preparação das amostras e produção das polpas: Produzir 6 t de Polpa Kraft de Bagaço de Cana-de-Açúcar (BCA): Compra, preparo e armazenamento de Bagaço 15t "in natura"; Polpação Kraft modificada BC, processo seletivo para incrementar resistências físico-mecânicas; Produzir / Depurar/ Lavar; Secagem por centrifugação/Armazenagem em 2 ou 3 etapas; Caracterização físico-químico da polpa BC (rendimento, número kappa; viscosidade; alvura). | 152853.24 | 172366.42 | 152853.24 | 2023-11-11 | 2024-05-11 | 2023-11-11 | 2024-05-08 | 1 | 100 | Não | 2024-05-08
PCIM-2311.0242 | 3 | Novos ingredientes para a indústria de alimentos | 6. Execução e Avaliação Essa fase tem por objetivo executar testes e avaliar a maturidade atingida. 7. Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | 30000 | 15000 | 15000 | 2024-04-05 | 2024-05-06 | 2024-04-05 | 2024-05-06 | 1 | 100 | Não | 2024-05-17 | [08/05/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PCIM-2311.0242 | 2 | Novos ingredientes para a indústria de alimentos | 3. Projeto Conceitual Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. 4. Proposição de Tecnologias Essa fase tem como objetivo projetar preliminarmente os sub-sistemas do projeto e definir a interface entre eles. | 30000 | 15000 | 15000 | 2024-03-08 | 2024-04-04 | 2024-03-08 | 2024-04-04 | 1 | 100 | Não | 2024-04-08 | [08/05/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PCIM-2311.0242 | 1 | Novos ingredientes para a indústria de alimentos | 1. Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 2. Projeto Informacional Essa fase tem como objetivo a coleta de dados na literatura técnica e científica. | 140000 | 70000 | 70000 | 2023-12-01 | 2024-03-07 | 2023-12-01 | 2024-03-07 | 1 | 100 | Não | 2024-04-08 | [03/04/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PEDG-2107.0016 | 6 | Treinamento Virtual Operacional | ME06: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 116684.49 | 253805.03 | 36641.82 | 2023-12-01 | 2024-07-31 | 2023-12-01 |  | 1 | 89 | Não
PEDG-2312.0040 | 3 | Módulo de comunicação celular para medidores de energia | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 35585.67 | 77778.13 | 11211.8 | 2024-05-18 | 2024-10-18 | 2024-05-18 |  | 1 | 91 | Não
PEDG-2312.0040 | 2 | Módulo de comunicação celular para medidores de energia | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa | 35585.68 | 77778.13 | 11211.81 | 2024-03-18 | 2024-05-17 | 2024-03-18 | 2024-05-17 | 1 | 100 | Não | 2024-06-20
PEDG-2312.0040 | 1 | Módulo de comunicação celular para medidores de energia | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | 35585.68 | 77778.13 | 11211.81 | 2023-12-18 | 2024-03-17 | 2023-12-18 | 2024-03-17 | 1 | 100 | Não | 2024-04-01
PITE-2310.0019 | 4 | Pinguim 4.0 | Protótipo testado e validado e relatório final do projeto | 152644.46 | 31586.68 | 61057.78 | 2024-12-04 | 2025-04-03 |  |  | 1 |  | Não
PITE-2310.0019 | 3 | Pinguim 4.0 | Protótipo integrado ao sistema legado - criar rede social dentro do aplicativo (feed, stories, menções e hashtags); criar funcionalidade com características de FINTECH (depositar recurso individualmente ou pelo RH da empresa, acumulo de pontos. | 152644.46 | 31586.68 | 61057.79 | 2024-07-04 | 2024-12-03 | 2024-06-26 |  | 1 | 38 | Não |  | Julho/24: "Backend: Atualização de Documentações; Desenvovimento de APIs; Resolução de Bugs; Exclusão de Token e Refatoração de APIs antigas para novo padrão. Frontend: Progresso nas seguintes telas (administração, localização, seguidores, Carregamento de imagens , paginação em ""usuários"" e ""comunidade", telas de erro mais ""amigáveis"", Parceiros (Edição e cadastro)); e Resolução de bugs como, Exclusão de usuário, Edição de perfis de usuário, Login, Envio de link para o usuário e ajustes na estrutura do código genérico. IA - Subida de Lambdas para AWS, com testes de tecnologias; Recomendações de locais, Ajustes no banco para melhora na geração de modelos, Recomendações personalizadas (usuários e convidados), Integração com o google maps e Migração do banco para SQLite. Macroentrega 2 assinada no mês de julho. Agosto/24: "Temas Gerais - Macro E2 está finalizada. Termo de aceite entregue pelo parceiro tecnológico assinada no dia 18 de julho de 2024. Backend: Desenvovimento de APIs: Checkin Page - Eventos; Imagens; Upload CSV (cadastro usuários); Marketing; Paginação eventos de parceiros; Eventos de parceiros (Continuação); Review destino Resolução de Bugs: Revisão de ID ignorado ao usar token; Revisão da API de parceiros; Ajustes de redirecionamentos errados; Ajuste na API de Followers; ajuste na api parceiros/partners; ajustes na Página de comunidades Refatoração de APIs antigas para novo padrão: Caminhos; Comunidades; Location; Destination; Formulários Frontend: Progresso nas seguintes telas: Administração, eventos, membros, membros de evento, chamadas de status, motivações de eventos. Resolução de bugs: Parceiros, ajustes de apontamentos de API; Localização; Reteste generalizado IA: Continuação na subida e adaptação de código para Lambdas na AWS (Interesses, Pessoas, direcionamento para fastAPI, Integrar sistema de recomendação). Novo motor de recomendação"
PITE-2310.0019 | 2 | Pinguim 4.0 | Prototipo V2 para validação em ambiente relevante - Desenvolver marketplace com ofertas, destinos, agência e criar um roteiro de viagem utilizando a inteligência artificial e busca de destinos. Benchmarking plataforma Nezasa; Pesquisa de destinos | 152644.46 | 31586.68 | 61057.79 | 2024-04-04 | 2024-07-03 | 2024-03-07 | 2024-06-25 | 1 | 100 | Não | 2024-07-15 | Abr/24: Macro E1 entregue assinada pelo parceiro tecnológico. IA: Inicio de desenvolvimento da tela de exemplo de recomendação, desenvolvimento de algoritmos com foco em recomendação. Estudos de estratégia. Frontend: encaminhamento da tela do profile, ajuste de bugs diversos, revisões de internacionalização, tela de seguidores, criação do app de comunidades Backend: ajustes de rotas de account. Desenvolvimento direcionado para a realização do BFF (backend for frontend) Mai/24: IA: Finalização da API de recomendação, Configuraçao de database para estrutura de recomendação Frontend: ajustes de bugs do figma B2B,Encaminhamento de telas de consentimento e suas variações. Backend: Desenvolvimento de serviços de acordo com a demanda de frontend e IA. Criação de documentação e modelagem dos microserviços restantes da parte de concentimento e suas variações. Junho/23: IA: Conclusão do motor 1 de recomendação, Finalização da definição de recomendações. Finalizada base de dados para recomendação inicio do desenvolvimento do motor 2. Frontend: B2C - Telas finalizadas, faltando somente tela FEED, que já está desenvolvida porém utilizando mock, sem conectar com backend. B2B - Despriorizado tela de incentivo. B2B - Desenvolvido Figma(desenho) das telas. B2B - Desenvolvido comunidades da area administrativa. Consentimento: Desenvolvido registro do conhecimento. Não desenhada tela de politica e de cancelamento devido a priorização do B2C. Backend: Estrutura de devops de DEV finalizada. Arquitetura de Backend para integração com comunidades dado OK pela empresa. Desenvolvido perfis de acesso de cliente, para o usuário comum da plataforma com rotas dedicadas e validação e os usuários admin também tem validação com token jwt. Terminada modelagem, integração, definição dos microserviços. Em desenvolvimento de modelo de criação de múltiplos tipos de questionários. Consentimento. Desenvolvido algo simples e utilizado um campo para persistir a data do aceite do consentimento, existe previsão de desenvolver um serviço mais completo do backend para permitir adicionar diferentes termos e gerir os aceites. Foi despriorizado e está pendende no backend.
PITE-2310.0019 | 1 | Pinguim 4.0 | Protótipo V1 para validação em laboratório - Desenvolver em Flutter os cadastros básicos da solução (Dados básicos e interesses), privilegiando melhor tageamento; Alinhar as ações com a LGPD para proteger dados sensíveis; Desenvolver funcionalidades para a tomada de decisão a partir do uso da IA para melhor identificar parceiros de viagens; Apresentar roteiros de viagem apoiados no uso dos dados dos perfis | 305288.93 | 363173.35 | 122115.57 | 2023-10-04 | 2024-04-03 | 2023-10-04 | 2024-03-06 | 1 | 100 | Não | 2024-04-09 | Dezembro/2023: O processo de seleção da equipe foi finalizado. A equipe já está alinhada com as tecnologias que precisarão estudar e se aperfeiçoar para desenvolver o protótipo V1. Já foram definidas tecnologias para a sua confecção. Janeiro/2024: IA: analise de base fornecida pela empresa e sua situação de possível utilização para implementação de estratégias de inteligência. Criação de visualização da base. Estudos de possíveis processamentos. Estudo de estratégias de recomendação e social networks. Frontend: Análise do fluxo da aplicação. Desenvolvimento das telas baseado nos desenhos. Inicio da implementação da solução de traduções do sistema. Backend: Mapeamento dos possíves microserviços e suas necessidades. Implementação de autenticação. Implementação dos MS relativos a usuários. Infraestrutura: estudo da forma atual de utilização da AWS pela empresa. Desenho de arquitetura. Acessos ao ambiente. Alinhamento de formas futuras da melhor trabalhar com a plataforma. Fev/2024: IA: Levantamento da operação de marketplace com os dados existentes, levantamento de LGPD e inicio dos estudos de GPDR. Frontend: Continuação no desenvolvimento e posteriores refatorações das telas baseado nos desenhos. Dado continuidade da implementação da solução de traduções do sistema. Backend: Fornecimento de documentação relativo ao banco de dados para o Time de IA. Alinhamentos e alterações dos serviços de autenticação e usuários na AWS. Ambos os serviços já estão no cluster. Alinhamentos com o time de Front para vinculação. Verificação do upload de imagens em um server S3 na AWS. Mar/2024: Na área de IA, começamos a implementar um sistema piloto de recomendações e realizamos o alinhamento de conhecimento com o Skill Builder AWS. Esses passos são fundamentais para nossa evolução tecnológica. No frontend, estamos atualizando telas como Profile e Cadastro, aplicando Clean Code, aprimorando a comunicação com o backend e desenvolvendo telas conforme os designs. Também estamos revisando a internacionalização para melhorar a experiência global do usuário. No backend, estamos instanciando serviços na AWS, criando pipelines e testes unitários, e desenvolvendo microserviços. Além disso, estamos auxiliando o time de frontend na comunicação com o backend e colaborando com a equipe de IA em questões de banco de dados e extrações de dumps. Essas ações são fundamentais para fortalecer nossa infraestrutura e garantir um sistema eficiente e confiável. OBS: Marketplace foi despriorizado
PPWS-2307.0004 | 3 | Manufatura aditiva de peças do Powertrain com aços de alta e média entropia. | a. Síntese da liga Fe33.5Cr26Ni25Co10Si3Al2.5 com diferentes adições de Nb. b. Caracterização estrutural da liga por DRX c. Caracterização microestrutural da liga por microscopia d. Caracterização da resistência à oxidação e. Caracterização mecânica básica da liga f. Produção do pó da melhor liga identificada g. Impressão 3D de corpos de prova (CPs) h. Caracterização microestrutural dos CPs por microscopia i. Avaliação mecânica e de oxidação dos CPs | 0 | 0 | 0 | 2025-07-24 | 2026-07-17 |  |  | 1 |  | Não
PPWS-2307.0004 | 2 | Manufatura aditiva de peças do Powertrain com aços de alta e média entropia. | a. Digitalização do componente do powertrain b. Impressão 3D de CPs da liga Fe33.5Cr26Ni25Co10Si3Al2.5 d. Otimização de variáveis de impressão d. Caracterização estrutural dos CPs por DRX e. Caracterização microestrutural dos CPs por microscopia f. Avaliação mecânica e de oxidação dos componentes impressos e comparação com o componente tradicional | 0 | 0 | 0 | 2024-07-24 | 2025-07-24 |  |  | 1 |  | Não
PPWS-2307.0004 | 1 | Manufatura aditiva de peças do Powertrain com aços de alta e média entropia. | a. Síntese da liga Fe33.5Cr26Ni25Co10Si3Al2.5 por fusão a arco b. Caracterização estrutural da liga por DRX c. Caracterização microestrutural da liga por microscopia d. Caracterização da resistência à oxidação e. Caracterização mecânica básica da liga f. Produção de pó da liga g. Investigação da viabilidade de um processo híbrido para produção de pós | 0 | 0 | 0 | 2023-07-24 | 2024-07-24 |  |  | 1 |  | Não
PPWS-2311.0005 | 3 | Prototipagem, Calibração e Teste do Powertrain Elétrico, para a Conversão de Veículos Urbanos de Transporte de Passageiros (VAN). | Calibração e protótipo funcional no veículo. Elaboração de documentação | 0 | 0 | 0 | 2024-07-01 | 2024-09-30 |  |  | 1 |  | Não
PPWS-2311.0005 | 2 | Prototipagem, Calibração e Teste do Powertrain Elétrico, para a Conversão de Veículos Urbanos de Transporte de Passageiros (VAN). | Portabilidade e calibração base em bancada. Parametrização do inversor e testes iniciais com o motor e Programação da VCU. | 0 | 0 | 0 | 2024-01-30 | 2024-06-28 |  |  | 1 |  | Não
PPWS-2311.0005 | 1 | Prototipagem, Calibração e Teste do Powertrain Elétrico, para a Conversão de Veículos Urbanos de Transporte de Passageiros (VAN). | Preparação do Powertrain Elétrico. Aquisição dos componentes do projeto e Montagem do Powertrain Elétrico em bancada. | 0 | 0 | 0 | 2023-12-04 | 2024-01-29 | 2023-12-08 |  | 1 |  | Não
PPWS-2303.0002 | 3 | Modelagem, simulação e desenvolvimento do gerenciamento de energia para um veículo elétrico puro plug-in. | Resultados e relatório final. | 0 | 23490.16 | 0 | 2023-09-26 | 2023-10-30 | 2023-12-18 | 2024-05-17 | 1 | 100 | Não | 2024-05-17
PPWS-2303.0002 | 2 | Modelagem, simulação e desenvolvimento do gerenciamento de energia para um veículo elétrico puro plug-in. | Avaliação do gerenciamento em simulações de ciclo urbano. | 0 | 0 | 24223.81 | 2023-08-22 | 2023-09-25 | 2023-10-10 | 2023-12-15 | 1 | 100 | Não | 2024-01-04
PPWS-2303.0002 | 1 | Modelagem, simulação e desenvolvimento do gerenciamento de energia para um veículo elétrico puro plug-in. | Modelo simplificado do veículo e modelo completo em software de dinâmica veicular | 69840.69 | 11745.08 | 10381.64 | 2023-07-17 | 2023-08-21 | 2023-07-24 | 2023-10-09 | 1 | 100 | Não | 2024-01-04
PEMB-1902.0004 | 13 | Projeto de Indústria 4.0: Produção de Soja 4.0 – PS4.0 | A ME13 do SOJA possui os seguintes entregáveis: integração com SIGA e NIR das plantas, adequação das interfaces e dos modelos de silos, armazéns, moegas e buffers, modelo inicial da previsão de saída de bicas, POCs e seleção dos sensores para as válvulas, POCs do sensor tripper e bypass, arquitetura do sistema de automação e software, projeto da localização dos painéis e comunicação. | 143740.61 | 204721.48 | 87115.52 | 2024-01-08 | 2024-12-20 | 2023-10-16 |  | 1 | 48 | Não
PEAR-2307.0005 | 4 | Sistema de Localização de Pontos de Derivação Fraudulenta em Ramais de Entrada | 4. Relatório Técnico com resultados dos testes com múltiplos cenários de fraude para ambiente externo | 50754.1 | 475288.77 | 0 | 2024-06-26 | 2024-11-01 |  |  | 1 | 60 | Não
PEAR-2307.0005 | 3 | Sistema de Localização de Pontos de Derivação Fraudulenta em Ramais de Entrada | 3. Relatório Técnico com modelos e algoritmos desenvolvidos | 96800 | 116175.02 | 0 | 2024-02-08 | 2024-06-25 |  |  | 1 | 100 | Não | 2024-07-12
PEAR-2307.0005 | 2 | Sistema de Localização de Pontos de Derivação Fraudulenta em Ramais de Entrada | 2. Relatório Técnico-Científico contendo resultados dos requisitos da prova de conceito | 51245.9 | 40781.89 | 0 | 2023-10-24 | 2024-02-07 | 2023-10-24 | 2024-02-07 | 1 | 100 | Não | 2024-02-07
PEAR-2307.0005 | 1 | Sistema de Localização de Pontos de Derivação Fraudulenta em Ramais de Entrada | 1.Relatório Técnico-Científico contendo modelagens do processamento de sinais, geração de pulso e resposta do sensor | 22000 | 605750.96 | 0 | 2023-07-10 | 2023-10-23 | 2023-07-10 | 2023-10-23 | 1 | 100 | Não | 2024-01-30
PIBM-2312.0030 | 3 | BioBinder: Desenvolvimento de Aglomerante a Frio para minério de ferro derivado de biomassa | Avaliação do bioaglomerante na produção do Biobinder | 323488.95 | 463795.65 | 157221.33 | 2024-11-04 | 2024-12-02 |  |  | 1 |  | Não
PIBM-2312.0030 | 2 | BioBinder: Desenvolvimento de Aglomerante a Frio para minério de ferro derivado de biomassa | Produção dos bioaglomerantes em escala laboratorial | 309919.52 | 547330.24 | 157221.33 | 2024-09-02 | 2024-10-31 | 2024-08-13 |  | 1 | 10 | Não
PIBM-2312.0030 | 1 | BioBinder: Desenvolvimento de Aglomerante a Frio para minério de ferro derivado de biomassa | Seleção e Avaliação das biomassas e a tecnologia para produção dos bioaglomerantes. | 309919.52 | 453866.11 | 157221.33 | 2023-12-01 | 2024-08-30 | 2023-12-01 | 2024-08-12 | 1 | 100 | Não | 2024-08-12
PCEE-2210.0211 | 5 | Embedded-PDS | ME05: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 441005.74 | 231876.99 | 67998.7 | 2024-03-01 | 2024-07-31 | 2024-03-01 | 2024-07-31 | 1 | 100 | Não | 2024-09-06
PCOP-2312.0047 | 6 | Estimativa de taxa de corrosão localizada e crescimento de defeitos em aço carbono | Resultados finais - proposta de inserção no sistema Petrocor | 81000.01 | 421209.72 | 100757.91 | 2026-06-05 | 2026-12-04 |  |  | 1 |  | Não
PSCM-2308.0011 | 4 | EMBRAPII: Investigação da influência do tamanho de partículas e modificação química na eficiência de uma nova classe de aceleradores para vulcanização de borrachas. | Análise e interpretação dos resultados, elaboração do relatório. | 6765.85 | 11087.23 | 4211.05 | 2024-05-29 | 2024-08-27 |  |  | 1 |  | Não
PSCM-2308.0011 | 3 | EMBRAPII: Investigação da influência do tamanho de partículas e modificação química na eficiência de uma nova classe de aceleradores para vulcanização de borrachas. | Caracterização das formulações feitas na Macro Entrega 02 | 9888.02 | 16203.54 | 4211.05 | 2024-02-29 | 2024-05-29 | 2024-04-01 | 2024-06-29 | 1 |  | Não | 2024-07-01
PSCM-2308.0011 | 2 | EMBRAPII: Investigação da influência do tamanho de partículas e modificação química na eficiência de uma nova classe de aceleradores para vulcanização de borrachas. | Caracterização das formulações iniciais. Confecção das formulações com EPDM, SBR e NR. | 7223.7 | 11837.5 | 4211.05 | 2023-11-29 | 2024-02-29 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 1 |  | Não | 2024-05-02
PSCM-2308.0011 | 1 | EMBRAPII: Investigação da influência do tamanho de partículas e modificação química na eficiência de uma nova classe de aceleradores para vulcanização de borrachas. | Caracterização do Oxi-Rubber; definição dos aceleradores; primeiras formulações com borracha | 19136.43 | 31358.95 | 4211.05 | 2023-08-28 | 2023-11-29 | 2023-09-26 | 2023-12-29 | 1 |  | Não | 2024-05-02
PCOP-2312.0047 | 5 | Estimativa de taxa de corrosão localizada e crescimento de defeitos em aço carbono | Síntese de resultados e análise critica | 382219.86 | 551981.23 | 155039.61 | 2025-12-05 | 2026-06-04 |  |  | 1 |  | Não
PCOP-2312.0047 | 4 | Estimativa de taxa de corrosão localizada e crescimento de defeitos em aço carbono | Início da estruturação da base de dados | 392569.86 | 543520.95 | 160958.69 | 2025-06-05 | 2025-12-04 |  |  | 1 |  | Não
PCOP-2312.0047 | 3 | Estimativa de taxa de corrosão localizada e crescimento de defeitos em aço carbono | Início da caracterização de morfologias de corrosão | 392569.86 | 543520.95 | 161022.18 | 2024-12-05 | 2025-06-04 |  |  | 1 |  | Não
PCOP-2312.0047 | 2 | Estimativa de taxa de corrosão localizada e crescimento de defeitos em aço carbono | Definições dos ambientes de avaliação e adequação dos sistemas experimentais | 392569.86 | 521204.4 | 152622.06 | 2024-06-05 | 2024-12-04 | 2024-06-03 |  | 1 | 45 | Não
PCOP-2312.0047 | 1 | Estimativa de taxa de corrosão localizada e crescimento de defeitos em aço carbono | Consolidação do plano de trabalho e atividades iniciais | 342366.55 | 499409.15 | 104898.26 | 2023-12-05 | 2024-06-04 | 2024-01-04 | 2024-05-31 | 1 | 100 | Não | 2024-05-31
PELD-2112.0054 | 4 | Módulo 5G LATAM | 13. Relatório de Testes de campo e correções aplicadas; 14. Relatório do processo de transferência de conhecimento do PROJETO; 15. Relatório de Suporte a Elaboração e Validação do PVT. | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-05-16 | 2024-01-01 | 2024-05-26 | 1 | 100 | Não | 2024-05-30
PCEE-2311.0247 | 4 | HybridDSP | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 0 | 670 | 2024-10-01 | 2025-02-05 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-2311.0247 | 3 | HybridDSP | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 106244.18 | 150000 | 31966.3 | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 2024-08-01 |  | 1 | 90 | Não
PCEE-2311.0247 | 2 | HybridDSP | ME02: Segunda versão do protótipo do HybridDSP, contemplando a implementação dos algoritmos de correção de dispersão cromática e de recuperação de relógio. | 251696.72 | 0 | 31966.32 | 2024-04-01 | 2024-07-31 | 2024-04-01 | 2024-07-31 | 1 | 100 | Não | 2024-09-02
PCEE-2311.0247 | 1 | HybridDSP | ME01: Primeira versão da arquitetura e do protótipo do HybridDSP, contemplando a implementação do DSP Tx com suporte às técnicas de modulação. | 124775.15 | 236844.76 | 31966.32 | 2023-12-05 | 2024-03-31 | 2023-12-05 | 2024-03-31 | 1 | 100 | Não | 2024-05-06
PMOV-2311.0011 | 3 | Desenvolvimento de pastilhas de freio sinterizadas | Implementação de pastilhas de freio sinterizadas de matriz metálica na empresa Fras-le S/A | 0 | 69000 | 69000 | 2024-12-01 | 2025-05-31 |  |  | 1 |  | Não
PMOV-2311.0011 | 2 | Desenvolvimento de pastilhas de freio sinterizadas | Prospecção de novas matrizes sinterizadas ferrosas e não ferrosas nas formulações para pastilhas de freio visando novos negócios | 0 | 69000 | 69000 | 2024-06-01 | 2024-11-30 | 2024-06-01 |  | 1 | 5 | Não
PMOV-2311.0011 | 1 | Desenvolvimento de pastilhas de freio sinterizadas | Desenvolvimento e aprimoramento das pastilhas de freio sinterizada de matriz de Cu | 207000 | 69000 | 69000 | 2023-12-01 | 2024-05-31 | 2023-12-01 | 2024-06-30 | 1 | 100 | Sim | 2024-06-25 | Até final de junho será terminada a ME.
PCIN-2311.0006 | 3 | ALIVE: Predição de Vida Útil de Componentes Veiculares com base em dados de Telemetria em Ambiente de Cloud | Ambiente MLOPs com modelos Treinados e Testados | 76675.67 | 0 | 0 | 2024-05-20 | 2024-11-20 | 2024-05-20 |  | 1 | 33 | Não
PCIN-2311.0006 | 2 | ALIVE: Predição de Vida Útil de Componentes Veiculares com base em dados de Telemetria em Ambiente de Cloud | Backend + Fronend Integrado (HwALIVE) | 306642.6 | 0 | 0 | 2024-01-21 | 2024-08-20 | 2024-01-18 |  | 1 | 85 | Não
PCIN-2311.0006 | 1 | ALIVE: Predição de Vida Útil de Componentes Veiculares com base em dados de Telemetria em Ambiente de Cloud | Documento de Requisitos | 115911.2 | 0 | 0 | 2023-11-20 | 2024-01-20 | 2023-11-20 | 2024-01-17 | 1 | 100 | Não | 2024-01-17
PCEE-2311.0246 | 4 | ETL Fiscal | ME04: Finalização do projeto com validação da empresa quanto aos resultados obtidos. | 0 | 0 | 10289.63 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1 | 100 | Não | 2024-09-10
PCEE-2311.0246 | 3 | ETL Fiscal | ME03: Versão final da solução tecnológica | 126998.94 | 25722.64 | 15434.44 | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 1 | 100 | Não | 2024-08-05
PCEE-2311.0246 | 2 | ETL Fiscal | ME02: Versão preliminar da solução tecnológica | 24353.68 | 177257.45 | 20579.25 | 2024-01-01 | 2024-04-30 | 2024-01-02 | 2024-04-30 | 1 | 100 | Não | 2024-05-10
PCEE-2311.0246 | 1 | ETL Fiscal | ME01: Relatório de iniciação do projeto, levantamento de requisitos e arquitetura da solução. | 0 | 53070.78 | 5144.81 | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 1 | 100 | Não | 2024-01-10
PUFV-2311.0041 | 3 | Desenvolvimento genético e avaliação clonal para plantio de Eucalyptus para a empresa TREE AGROFLORESTAL S.A | 3º Macroentrega - Inventário do plantio: Medição de sobrevivência aos 30 dias de plantio; Medição de sobrevivência e altura aos 6 meses de idade; Medição de sobrevivência, DAP, e altura com 12 meses de idade. | 35633.75 | 43552.36 | 29585.66 | 2025-03-25 | 2026-01-16 |  |  | 1 |  | Não
PUFV-2311.0041 | 2 | Desenvolvimento genético e avaliação clonal para plantio de Eucalyptus para a empresa TREE AGROFLORESTAL S.A | 2º Macroentrega - Implantação das mudas em campo: Apoio técnico para instalação dos testes clonais. | 35633.75 | 43552.36 | 29585.66 | 2024-09-24 | 2025-03-24 |  |  | 1 |  | Não
PUFV-2311.0041 | 1 | Desenvolvimento genético e avaliação clonal para plantio de Eucalyptus para a empresa TREE AGROFLORESTAL S.A | 1º Macroentrega - Mudas para plantio produzidas: Seleção dos melhores materiais genéticos para plantio no site; Produção de mudas de Eucalyptus e Corymbia para plantio em campo; Produção de mudas de Bambu para plantio em campo | 35633.75 | 43552.36 | 29585.66 | 2023-11-30 | 2024-09-23 | 2023-12-29 |  | 1 | 88 | Não
PIFP-2311.0035 | 3 | OptiLoad | Entrega do projeto com relatórios, manuais e treinamento | 88848 | 175914.4 | 29752.52 | 2024-07-08 | 2025-01-07 |  |  | 1 |  | Não
PIFP-2311.0035 | 2 | OptiLoad | Fabricação do MVP para Prova de Conceito | 75628.8 | 129692 | 23802.01 | 2024-04-08 | 2024-07-07 | 2024-04-08 | 2024-06-11 | 1 | 33 | Não
PIFP-2311.0035 | 1 | OptiLoad | Projeto conceitual | 71879.2 | 100692 | 17851.51 | 2024-01-08 | 2024-04-07 | 2024-01-08 | 2024-04-07 | 1 | 100 | Não
PCNP-2205.0020 | 3 | Desenvolvimento de fármacos-candidatos atuantes em alvos do vírus SARS-CoV-2 a partir de produtos naturais – Projeto I: prospecção da biblioteca MPH utilizando a abordagem NP3 LNBio-CNPEM | Atividades principais: Produção dos alvos e cristais usando protocolos já estabelecidos no LNBio-CNPEM. Produção de novo clone 3CL protease, visando cristalização no grupo espacial ortorrômbico, com sítio catalítico aberto. Isolamento bioguiado das plantas hit a partir dos resupplies fornecidos pela Phytobios. Ensaios de competição dos compostos isolados com inibidores referência de cada alvo. Ensaios de citotoxicidade em células HaCat e Calu-3. Teste de moléculas comerciais/sintéticas contendo osfarmacóforos selecionados. Avaliação das amostras purificadas e isoladas por espectrometria de massas e RMN (isolados). Resultados esperados: Lista de moléculas confirmadas para inibição dos alvos de SARS-CoV-2, apontamento de compostos tóxicos, apontamento de farmacóforos com potencial ação terapêutica em COVID-19 e outras doenças causadas por coronavírus. Conjunto de amostras purificadas, moléculas encontradas e séries priorizadas. Critérios de aceite: Relatório técnico contendo a lista de moléculas obtidas. Os seguintes dados estarão contidos: planta hit que originou o composto (natural ou inspirado), IC50, sítios de ligação no alvo, CC50 HaCat e Calu-3, competição com composto referência, sugestão de farmacóforo. Quando presentes em séries químicas os compostos serão reunidos e apresentados em conjunto, já tentando-se realizar uma análise preliminar de SAR. | 377570.56 | 337564.34 | 377570.56 | 2023-12-05 | 2024-08-31 | 2023-12-05 | 2024-09-30 | 1 | 100 | Sim |  | Estendido em um mês para análise dos últimos dados e conclusão do relatório técnico.
PCEE-2211.0213 | 5 | TIP | ME05: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa, com módulo para Geração da Árvore de Processos e implementação de Workflows. | 89646.56 | 537623.57 | 54187.1 | 2024-02-01 | 2024-05-31 | 2024-02-01 | 2024-05-31 | 1 | 100 | Não | 2024-06-07
PCIM-2309.0228 | 3 | The Pharmacy - Desenvolvimento de Implante Hormonal | 6. Ensaios de caracterização in vitro 7. Etapa de Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar o databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | 222488.53 | 93698.14 | 129146.67 | 2024-12-30 | 2025-08-29 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2309.0228 | 2 | The Pharmacy - Desenvolvimento de Implante Hormonal | 4. Desenvolvimento de tecnologias Essa fase tem como objetivo desenvolver as provas de conceito e/ou demonstradores de tecnologia. 5. Ensaios de caracterização in vitro | 194677.47 | 81985.86 | 113003.33 | 2024-05-30 | 2024-12-27 | 2024-05-30 |  | 1 | 27 | Não
PCIM-2309.0228 | 1 | The Pharmacy - Desenvolvimento de Implante Hormonal | 1. Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 2. Projeto Informacional Essa fase tem o objetivo de entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. 3. Projeto Conceitual Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. | 166866.4 | 70273.6 | 96860 | 2023-11-30 | 2024-05-29 | 2023-11-30 | 2024-05-29 | 1 | 100 | Não | 2024-06-18 | [07/06/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura. [10/07/24] Data de término da macroentrega atualizada pois havia sido inserida uma data equivocada. Termo de aceite anexado.
PCIM-2309.0230 | 3 | ITECH-Solos: Solução Para Análise Rápida de Solo da Região do Vale do São Francisco | IV. Desenvolvimento, Execução e Avaliação da Tecnologia Essa fase tem o objetivo de desenvolver a tecnologia e realizar as provas de conceitos para avaliação da tecnologia desenvolvida, considerando a análise de maturidade alcançada. V. Etapa de Validação e Encerramento Essa fase tem como objetivo realizar testes e validações sobre a tecnologia desenvolvida, bem como consolidar as informações da entrega, elaborar o databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | 335770.67 | 114612.45 | 221830.22 | 2024-04-29 | 2024-09-20 | 2024-04-29 | 2024-08-30 | 1 | 100 | Não | 2024-08-30
PCIM-2309.0230 | 2 | ITECH-Solos: Solução Para Análise Rápida de Solo da Região do Vale do São Francisco | III. Projeto Conceitual Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. | 251828 | 85959.33 | 166372.67 | 2024-02-28 | 2024-04-26 | 2024-02-28 | 2024-04-26 | 1 | 100 | Não | 2024-05-06 | [07/05/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PCIM-2309.0230 | 1 | ITECH-Solos: Solução Para Análise Rápida de Solo da Região do Vale do São Francisco | I. Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto, mobilização da equipe designada, incluindo a contratação de empresa consultora especializada em análise de solo 47.465.499 INOVA SIMPLES (I.S.), (4C - Soluções Inteligentes em Carbono). II. Projeto Informacional Essa fase tem o objetivo de entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. | 167885.33 | 57306.22 | 110915.11 | 2023-11-28 | 2024-02-27 | 2023-11-28 | 2024-02-27 | 1 | 100 | Não | 2024-02-27
PIFR-2309.0001 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE UMA NOVA ROTA DE PROCESSO PARA O BENEFICIAMENTO DOS MINERAIS PORTADORES DE TERRAS RARAS EM ARGILAS IÔNICAS | Apresentação dos resultados finais das especificações que envolvem a metodologia e os parâmetros da nova rota de processamento, desenvolvidos para a empresa Borborema e proposta de trabalhos futuros e registro de patente | 310920 | 199688.95 | 337500 | 2024-10-01 | 2025-03-20 |  |  | 1 |  | Não
PIFR-2309.0001 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE UMA NOVA ROTA DE PROCESSO PARA O BENEFICIAMENTO DOS MINERAIS PORTADORES DE TERRAS RARAS EM ARGILAS IÔNICAS | Apresentação dos resultados parciais do projeto | 310920 | 199688.95 | 337500 | 2024-03-30 | 2024-09-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFR-2309.0001 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE UMA NOVA ROTA DE PROCESSO PARA O BENEFICIAMENTO DOS MINERAIS PORTADORES DE TERRAS RARAS EM ARGILAS IÔNICAS | Apresentação dos resultados preliminares do projeto | 310920 | 599066.83 | 675000 | 2023-09-22 | 2024-03-29 | 2023-09-29 |  | 1 |  | Não
PTIC-2311.0001 | 4 | Multiplataforma de Gestão da Circularidade do Vidro | Etapa 04 - Desenvolvimento do Multiplataforma de Gestão | 125000 | 100000 | 100000 | 2024-01-02 | 2025-10-30 |  |  | 1 |  | Não
PTIC-2311.0001 | 3 | Multiplataforma de Gestão da Circularidade do Vidro | Etapa 03 – TRIVEM, TRICICLO e Sistema de Armazenamento de Vidro | 125000 | 100000 | 100000 | 2024-01-02 | 2025-08-29 |  |  | 1 |  | Não
PTIC-2311.0001 | 2 | Multiplataforma de Gestão da Circularidade do Vidro | Etapa 02 – Plataforma e Roteirização | 125000 | 100000 | 100000 | 2024-01-02 | 2025-09-30 |  |  | 1 |  | Não
PTIC-2311.0001 | 1 | Multiplataforma de Gestão da Circularidade do Vidro | Etapa 01 – Crédito de Logística Reversa | 125000 | 125000 | 125000 | 2023-12-01 | 2025-07-31 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-2211.0214 | 6 | S3DSIM | ME06: Protótopo validado pela empresa | 0 | 0 | 29740 | 2024-05-16 | 2024-06-16 | 2024-05-16 | 2024-06-10 | 1 | 100 | Não | 2024-06-10
PPOL-2311.0035 | 5 | Vibroacústica induzida por escoamento em estruturas e sistemas aeronáuticos | WBE 5.0 D5.1 + D5.2 D5.1 - Modelo aeroacústico da hélice D5.2 - Modelo integrado de propagação aérea/estrutural validado com dados experimentais | 25706.36 | 25706.36 | 50661.15 | 2026-01-01 | 2026-11-30 |  |  | 1 |  | Não
PPOL-2311.0035 | 4 | Vibroacústica induzida por escoamento em estruturas e sistemas aeronáuticos | WBE 4.0 D4.2 + D4.3 D4.2 - Relatório de proposta de ensaios na bancada D4.3 - Relatório de resultados da campanha de ensaios na bancada | 173483.7 | 173483.5 | 293746.87 | 2025-09-01 | 2025-12-31 |  |  | 1 |  | Não
PPOL-2311.0035 | 3 | Vibroacústica induzida por escoamento em estruturas e sistemas aeronáuticos | WBE D3.3+D3.4 D3.3 - Modelo FEM resposta em frequência com excitação vibratória D3.4 - Modelo aeroacústico da hélice instalado | 115323 | 115323.2 | 673778.51 | 2025-01-01 | 2025-08-31 |  |  | 1 |  | Não
PPOL-2311.0035 | 2 | Vibroacústica induzida por escoamento em estruturas e sistemas aeronáuticos | WEB 2.0 D2.2 + D2.3 D2.2 - Requisitos de alto nível de bancada D2.3 - Projeto detalhado da bancada | 368026.8 | 368026.8 | 94100.53 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 |  | 1 |  | Não
PPOL-2311.0035 | 1 | Vibroacústica induzida por escoamento em estruturas e sistemas aeronáuticos | WBE 1 D1.1 - Plano de trabalho detalhado | 429747.2 | 429747.2 | 0 | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 1 | 100 | Não | 2023-12-31
PIFM-2309.0016 | 3 | Módulo para Geração de Job Description e de Resposta Negativa com Inteligência Artificial Generativa | Integração da aplicação Web desenvolvida na entrega 2 com LLaMA. Artefato: Código-fonte da aplicação Web desenvolvida integrada com LLaMA e versão 2 do manual simplificado para manuseio da aplicação (documentação do código). | 16200 | 17250 | 15120 | 2024-05-02 | 2024-07-31 | 2024-05-09 | 2024-07-31 | 1 | 100 | Não | 2024-08-19
PIFM-2309.0016 | 2 | Módulo para Geração de Job Description e de Resposta Negativa com Inteligência Artificial Generativa | Desenvolvimento da aplicação Web para demonstração e testes de integração. Artefatos: Código-fonte da aplicação Web desenvolvida para testes de integração e manual simplificado para manuseio da aplicação (documentação do código). | 10800 | 11750 | 10080 | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 2024-03-01 | 2024-04-29 | 1 | 100 | Não | 2024-05-09 | O empresário participou da reunião de macroentrega formal no dia 29/04/2024, porém, solicitou um tempo para avaliar os artefatos e assinou o termo de aceite no dia 09/05/2024.
PIFM-2309.0016 | 1 | Módulo para Geração de Job Description e de Resposta Negativa com Inteligência Artificial Generativa | Análise de viabilidade da plataforma LlaMA localmente ou por meio de requisições a APIs da Meta, respectivamente. Artefato: Documento contendo análise de viabilidade. | 3000 | 5750 | 5040 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 2024-02-01 | 2024-02-28 | 1 | 100 | Não | 2024-02-28
PSMA-2309.0017 | 4 | Estudo e desenvolvimento da rota de obtenção do Oxido de Grafeno Reduzido para aplicação em materiais compósitos | WBE 4 – INCORPORAÇÃO DO OGr EM BASE CIMENTÍCIA | 118675.8 | 126093.05 | 117075.85 | 2025-05-21 | 2025-10-16 |  |  | 1 |  | Não |  | o Revisão da literatura; o Seleção de métodos e processos; o Aquisição de matéria prima; o Incorporação do OGr obtido nas etapas anteriores nas bases cimentícias previamente estabelecidas. o Caracterizações mecânicas, térmicas e morfológicas dos compósitos obtidos. o Análise de resultados e elaboração de relatório parcial.
PSMA-2309.0017 | 3 | Estudo e desenvolvimento da rota de obtenção do Oxido de Grafeno Reduzido para aplicação em materiais compósitos | WBE 3 – COMPÓSITOS POLIMÉRICOS DE OGr: INCORPORAÇÃO NO PE E PP | 93637.59 | 99489.94 | 103774.31 | 2024-11-20 | 2025-05-20 |  |  | 1 |  | Não |  | o Revisão da literatura; o Seleção de métodos e processos; o Aquisição de matéria prima; o Incorporação do OGr produzido nas etapas anteriores nas matrizes poliméricas de PE e PP. o Caracterizações mecânicas, térmicas e morfológicas dos compósitos obtidos. o Análise de resultados e elaboração de relatório parcial.
PSMA-2309.0017 | 2 | Estudo e desenvolvimento da rota de obtenção do Oxido de Grafeno Reduzido para aplicação em materiais compósitos | WBE 2 – PADRONIZAÇÃO DE ROTA DE OBTENÇÃO DE OGr . | 100252.99 | 106518.8 | 107288.74 | 2023-12-19 | 2024-11-19 | 2024-01-09 |  | 1 | 57 | Não |  | o Prospecção de métodos, materiais e equipamentos; o Síntese do OGr com alto rendimento; o Caracterizações físico-químicas, mecânicas, térmicas e estruturais; o Análise dos resultados e otimização do processo para controle dos parâmetros; o Análise de resultados e elaboração de relatório parcial.
PSMA-2309.0017 | 1 | Estudo e desenvolvimento da rota de obtenção do Oxido de Grafeno Reduzido para aplicação em materiais compósitos | WBE 1 – BRIEFING, LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES, SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DO OGr | 94242.73 | 100132.9 | 104095.79 | 2023-10-16 | 2023-12-18 | 2023-11-16 | 2024-01-08 | 1 | 100 | Não | 2024-01-08 | o Reunião de Kick-off; o Revisão da literatura e busca de patentes; o Seleção de matérias-primas; o Aquisição de insumos; o Determinação de rota de síntese do OGr, escala laboratorial; o Caracterização do OGr; o Análise de resultados e elaboração de relatório parcial.
PSMA-2310.0016 | 4 | Encapsulamento de ativos estimulantes e análise de embalagem para bebida energética | WBE 4 - INTERAÇÃO DA FORMULAÇÃO FINAL COM A EMBALAGEM | 40733.85 | 43279.72 | 40878.59 | 2024-11-25 | 2025-05-26 |  |  | 1 |  | Não |  | o As embalagens serão analisadas antes do envase com as seguintes técnicas: • Microscopia ótica. • Microscopia eletrônica de varredura (porosidade). • FTIR o O conjunto embalagem e produto será analisado com as seguintes técnicas: • Análise físico-química e microbiológica da bebida envasada. • Shelf life (vida útil de prateleira do produto). • Microscopia ótica após Shelf life. • Microscopia eletrônica de varredura (porosidade) após Shelf life. • FTIR após Shelf life. • Análise sensorial da bebida envasada. • Ensaio de migração total e especifíca.
PSMA-2310.0016 | 3 | Encapsulamento de ativos estimulantes e análise de embalagem para bebida energética | WBE 3 – INCORPORAÇÃO DO MICROENCAPSULADO NA FORMULAÇÃO BASE | 34784.19 | 36958.2 | 37717.83 | 2024-09-23 | 2024-11-22 | 2024-10-03 |  | 1 |  | Não |  | o Aplicação do encapsulado na bebida formulada (IST alimentos) o Análise sensorial da bebida formulada; o Análise físico-química e microbiológica da bebida formulada.
PSMA-2310.0016 | 2 | Encapsulamento de ativos estimulantes e análise de embalagem para bebida energética | WBE 02 – DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE DO PRODUTO | 34722.48 | 36892.64 | 37685.05 | 2024-02-19 | 2024-09-17 | 2024-02-16 | 2024-09-20 | 1 | 60 | Sim | 2024-10-02 | o Aquisição de insumos; o Preparação das formulações das microcápsulas de cafeína; o Quantificação do componente encapsulado do núcleo das microcápsulas; o Análise das propriedades físico-químicas, mecânicas e térmicas das microcápsulas obtidas; o Estudo da taxa de liberação do componente cafeína e taurina;
PSMA-2310.0016 | 1 | Encapsulamento de ativos estimulantes e análise de embalagem para bebida energética | WBE 1 – BRIEFING, LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES E MÉTODOS DE FABRICAÇÃO. | 34615.82 | 36779.3 | 37628.39 | 2023-11-16 | 2024-02-16 | 2023-11-16 | 2024-02-16 | 1 | 100 | Não | 2024-02-21 | o Reunião de Kick off; o Revisão de PI, literatura, busca de patente, materiais e processos; o Pesquisa regulatória; o Seleção de métodos de fabricação; o Seleção de matérias-primas; o Elaboração de relatório parcial.
PLIG-2311.0046 | 3 | Ferramentaria: Molde para Injeção de Polímeros | Relatório com informações sobre a melhor rota de tratamentos desenvolvidos nos corpos de prova e avaliação de desempenho mediante aos testes de corrosão e abrasão. | 176782.12 | 0 | 0 | 2024-05-27 | 2024-11-24 |  |  | 1 |  | Não
PLIG-2311.0046 | 2 | Ferramentaria: Molde para Injeção de Polímeros | Relatório com informações sobre os resultados obtidos e informações técnicas e científicas pertinentes ao desempenho de cada aço tratado termicamente e termoquimicamente. | 126099.77 | 0 | 0 | 2024-02-26 | 2024-05-24 |  |  | 1 | 51 | Sim
PLIG-2311.0046 | 1 | Ferramentaria: Molde para Injeção de Polímeros | Relatório com descrição técnica e científica dos moldes para injeção de polímeros e seu ciclo de trabalho, aços utilizados, tratamentos térmicos e os resultados das caracterizações iniciais ligadas a microestrutura, dureza, tensionamento e a formatação dos ensaios de corrosão e abrasão. | 197050.6 | 0 | 0 | 2023-11-24 | 2024-02-26 |  |  | 1 | 29 | Sim | 2023-11-24
PIFM-2308.0014 | 5 | Sistema inteligente para análise de dados e tomada de decisão em modelagem Euleriana e Lagrangeana | Realização de correções finais de desenvolvimento. Testes de utilização in loco. Fechamento do desenvolvimento do software. Artefato: Versão final corrigida do software. Relatório de testes. Manual de utilização do usuário. | 54000 | 9505 | 22405 | 2025-04-01 | 2025-08-29 |  |  | 1 |  | Não
PIFM-2308.0014 | 4 | Sistema inteligente para análise de dados e tomada de decisão em modelagem Euleriana e Lagrangeana | Fase de testes. Verificação se o software atende aos requisitos de negócio levantados nas etapas iniciais do projeto. Testes das seguintes naturezas serão realizados: - Testes funcionais: verificação das funcionalidades individuais do software - Testes de integração: verificação da interação entre funcionalidades diferentes entre si - Testes de sistema: Verificação da funcionalidade completa de todos os métodos integrados - Testes de aceitação: A meta do teste de aceitação é verificar se o software está pronto e pode ser utilizado pelos usuários, para desempenhar as funções e tarefas para as quais o software foi construído. - Levantamentos de correções a serem feitas. Artefato: Relatório de testes envolvendo erros encontrados e possíveis soluções. | 32400 | 23490 | 13444 | 2025-01-02 | 2025-03-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFM-2308.0014 | 3 | Sistema inteligente para análise de dados e tomada de decisão em modelagem Euleriana e Lagrangeana | Importação dos dados necessários para a base de dados. O banco de dados será populado com os dados fornecidos pelo cliente e que comporão as informações suficientes para que a aplicação final possa atingir seus objetivos de negócio. Linguagens de programação auxiliares definidas, caso necessário. Pretende-se utilizar a linguagem Python para desenvolvimento da aplicação principal e SQL para desenvolvimento do banco de dados. Linguagens auxiliares como para criação de interface com o usuário serão definidas junto ao cliente durante o desenvolvimento do projeto. Desenvolvimento do software completo da aplicação. Desenvolvimento da interface de interação com o usuário. Artefato: Versão inicial completa do software. Base de dados implementada em SQL lite (software de banco de dados compatível com Python). | 86400 | 42670 | 35854 | 2024-05-02 | 2024-12-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFM-2308.0014 | 2 | Sistema inteligente para análise de dados e tomada de decisão em modelagem Euleriana e Lagrangeana | Projeto e criação do banco de dados que será utilizado pela aplicação. O projeto do banco de dados será composto das seguintes etapas: - Análise de requisitos. Descrição da necessidade de utilização de um BD para a aplicação. Na análise de requisitos, atividades como entrevistas e reuniões para discutir os processos que serão controlados pelo sistema serão realizadas junto à empresa para que o desenho do modelo seja o mais fiel possível à realidade e atenda de forma satisfatória à expectativa da ARATU. - Modelo conceitual. Nessa etapa as informações obtidas no passo anterior servem como entrada para geração do desenho conceitual. Costuma-se utilizar o recurso chamado modelo entidade-relacionamento, em que se define os agentes que farão parte das rotinas e os relacionamentos entre esses agentes. - Modelo lógico. Serão definidos os aspectos físicos do projeto de banco de dados. Cada entidade tende a se tornar uma tabela, que armazenará informações. Serão definidos os tipos de dados e os tamanhos dos campos que vão armazenar as informações. - Modelo físico. Detalhes físicos do BD são definidos: armazenamento dos dados, geração dos scripts que irão criar as tabelas e visões do banco. Nesse momento será definido junto ao cliente qual o software a ser utilizado para implementar o BD.. Artefato: Projeto de banco de dados. Protótipo de interface de usuário. | 43200 | 29000 | 17925 | 2024-01-02 | 2024-04-30 | 2024-01-02 | 2024-04-29 | 1 | 100 | Não | 2024-04-29 | Artefatos entregues dentro da data prevista e do proposto no Plano de Trabalho
PIFM-2308.0014 | 1 | Sistema inteligente para análise de dados e tomada de decisão em modelagem Euleriana e Lagrangeana | Etapa de análise e planejamento. Requisitos de negócio serão levantados e detalhados junto a empresa contratante sob o ponto de vista de gerenciamento de projetos e análise de negócios. Os requisitos de negócio serão convertidos em funcionalidades que deverão entregar resultados desejados. Tais funcionalidades serão apresentadas na forma de diagramas de casos de uso. Os casos de uso descrevem cada uma das funcionalidades de um software indicando o papel do usuário principal bem como a cadência de métodos e funções que precisam ser executadas a fim de que um objetivo final seja atingido. Um modelo de caso de uso é um modelo que descreve como diferentes tipos de usuários interagem com o sistema para resolver um problema. Como tal, ele descreve as metas dos usuários, as interações entre os usuários e o sistema, bem como o comportamento necessário do sistema para satisfazer estas metas. O objetivo é assegurar qualidade e viabilidade técnica identificando potenciais riscos. Artefato: Relatório técnico contendo requisitos de negócios, funcionalidades através decasos de uso do software e levantamento de potenciais riscos para o projeto. | 40800 | 26600 | 17924 | 2023-09-01 | 2023-12-29 | 2023-09-01 | 2024-12-27 | 1 | 100 | Não | 2024-01-08 | Prazo para aceitação - assinatura do Termo de Aceite - solicitado pela empresa por ocasião do recesso de fim de ano. Os artefatos foram entregues dentro do prazo previsto.
PBIO-2311.0015 | 3 | Aprimoramento de processo de produção e obtenção de ECM | Relatório Final do projeto e estudo de viabilidade econômica. | 166820.03 | 13348.67 | 27777.78 | 2025-01-24 | 2025-07-24 |  |  | 2 |  | Não
PBIO-2311.0015 | 2 | Aprimoramento de processo de produção e obtenção de ECM | Relatório parcial do estudo formulação do produto e final do estudo de recuperação de ECM. | 166820.03 | 13348.67 | 33333.33 | 2024-07-24 | 2025-01-24 |  |  | 2 |  | Não
PBIO-2311.0015 | 1 | Aprimoramento de processo de produção e obtenção de ECM | Relatório parcial do estudo de recuperação de ECM. | 166820.03 | 13348.67 | 38888.89 | 2024-01-01 | 2024-07-24 |  |  | 2 | 90 | Não
PELD-2311.0064 | 3 | Desenvolvimento de dispositivo para pesagem de sementes em movimento | "1. Relatório com Resultados de Testes de Validação 2. Esquema Elétrico e Lista de Material (revisão) 3. Layout da Placa de Circuito Impresso (PCI) (revisão) 4. Desenhos Mecânicos (Revisão) 5. Relatórios com Resultados da Integração 6. Documentação Técnica do Projeto" | 125000 | 0 | 0 | 2024-09-01 | 2024-11-30 |  |  | 1 |  | Não
PELD-2311.0064 | 2 | Desenvolvimento de dispositivo para pesagem de sementes em movimento | "1. Esquema Elétrico e Lista de Material (BOM) 2. Códigos-Fonte e Arquivos Binários do Software Embarcado 3. Layout da Placa de Circuito Impresso (PCI) 4. Desenhos da Integração Mecânica 5. 2 Protótipos Montados e Funcionais" | 208333.34 | 0 | 0 | 2024-04-01 | 2024-08-31 | 2024-04-01 | 2024-08-26 | 1 | 100 | Não | 2024-08-26 | ME assinada eletronicamente em 26/08
PELD-2311.0064 | 1 | Desenvolvimento de dispositivo para pesagem de sementes em movimento | "1. Documento de Requisitos (PRD) 2. Documento de Definição de Arquitetura da Solução 3. Relatório de Testes da Prova de Conceito" | 166666.66 | 0 | 0 | 2023-12-01 | 2024-03-31 | 2023-12-01 | 2024-03-27 | 1 | 100 | Não | 2024-03-26
PELD-2311.0065 | 3 | Desenvolvimento de plataforma de Câmera Multiespectral para análises de campos agrícolas | "1. Arquivos com Esquemático, BOM, Layout, Gerber Files 2. Arquivo-fonte e executáveis binários do Firmware - versão final 3. Arquivo-fonte e executáveis binários do Software de Teste - versão final 4. Protótipo funcional - versão final 5. Relatório de Testes de Integração - versão final 6. Relatório de Testes de Campo - versão final " | 122064.56 | 0 | 0 | 2024-11-01 | 2025-02-28 |  |  | 1 |  | Não
PELD-2311.0065 | 2 | Desenvolvimento de plataforma de Câmera Multiespectral para análises de campos agrícolas | "1. Arquivos com Esquemático, BOM, Layout, Gerber Files 2. Arquivo-fonte e executáveis binários do Firmware - versão inicial 3. Arquivo-fonte e executáveis binários do Software de Teste - versão inicial 4. Protótipo funcional - versão inicial 5. Relatório de Testes de Integração - versão inicial 6. Relatório de Testes de Campo - versão inicial " | 206380.7 | 0 | 0 | 2024-03-01 | 2024-10-31 | 2024-03-01 |  | 1 | 70 | Não
PELD-2311.0065 | 1 | Desenvolvimento de plataforma de Câmera Multiespectral para análises de campos agrícolas | "1. Documento de Requisitos 2. Relatório: Arquitetura Hardware/Firmware/Software 3. Documento sobre Estado da Arte." | 171548.42 | 0 | 0 | 2023-12-01 | 2024-02-29 | 2023-12-01 | 2024-02-29 | 1 | 100 | Não | 2024-03-07 | Assinada digitalmente em 07/03
PELD-2311.0066 | 3 | Processamento Multiespectral - Fusão de Dados de Cana-de-Açúcar | "1. Código-fonte e arquivos binários do Software Embarcado Final 2. Relatório do Software Embarcado Funcional (Atualizado ) 3. Documento de Arquitetura (Final)" | 82500 | 0 | 0 | 2024-12-01 | 2025-02-28 |  |  | 1 |  | Não
PELD-2311.0066 | 2 | Processamento Multiespectral - Fusão de Dados de Cana-de-Açúcar | "1. Relatório da coleta de imagens 2. Relatório da Validação In-situ 3. Código-fonte e Arquivos Binários do Sofware Embarcado Funcional 4. Código-fonte e Arquivos Binários do Sofware Embarcado Portado" | 247500 | 0 | 0 | 2024-04-01 | 2024-11-29 | 2024-04-01 |  | 1 | 30 | Não
PELD-2311.0066 | 1 | Processamento Multiespectral - Fusão de Dados de Cana-de-Açúcar | "1. Documento de Requisitos 2. Relatório sobre Estado da Arte 3. Documento de Arquitetura (Proposta)" | 170000 | 0 | 0 | 2023-12-01 | 2024-03-31 | 2023-12-01 | 2024-03-31 | 1 | 100 | Não | 2024-04-04 | ME assinada digitalmente em 04/04/2024
PELD-2311.0067 | 3 | Desenvolvimento de Módulo Painel para interface de gerenciamento de implementos integrada a controladores lógicos (CLP) | "1. Esquema Elétrico, Lista de Material (BOM), Layout da Placa de Circuito Impresso (PCI) do Protótipo PD 2. Códigos-fonte e arquivos binários do Software BSP (revisão) 3. Relatório com Resultados dos Testes de Ativação (bringup) do Protótipo PD 4. Relatório com Resultados de Testes de Validação do Protótipo PD 5. Relatório com Resultados de Testes de Validação Funcional em Campo 6. Documentação Técnica do PROJETO" | 166536.56 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-11-30 | 2024-08-01 |  | 1 | 35 | Não
PELD-2311.0067 | 2 | Desenvolvimento de Módulo Painel para interface de gerenciamento de implementos integrada a controladores lógicos (CLP) | "1. Códigos-fonte e arquivos binários da Programação do CLP 2. Esquema Elétrico, Lista de Material (BOM), Layout da Placa de Circuito Impresso (PCI) do Protótipo PE 3. Códigos-fonte e arquivos binários do Software BSP 4. Relatório com Resultados dos Testes de Ativação (bringup) do Protótipo PE 5. Relatório com Resultados de Testes de Validação do Protótipo PE" | 208170.7 | 0 | 0 | 2024-03-01 | 2024-07-31 | 2024-03-01 | 2024-07-25 | 1 | 100 | Não | 2024-07-30 | ME assinada digitalmente em 30/07
PELD-2311.0067 | 1 | Desenvolvimento de Módulo Painel para interface de gerenciamento de implementos integrada a controladores lógicos (CLP) | "1. Documento de Requisitos (PRD) 2. Documento de Estudos do CLP 3. Relatório de Testes da Prova de Conceito 4. Documentação de Definição de Arquitetura da Solução 5. Plano de PROJETO 6. Documento de arquitetura da solução" | 124902.42 | 0 | 0 | 2023-12-01 | 2024-04-29 | 2023-12-01 | 2024-04-30 | 1 | 100 | Não | 2024-05-03 | Assinada eletronicamente em 03//05
PIFM-2308.0015 | 5 | ECOSMART | Construção e ajustes de Integração das Telas de Cadastro aos de sistema processamento, acompanhamentos e parametrização do sistema, contendo a parte front-end e backend juntamente com a parte dos Recursos do Webservices. Artefato: Código fonte da aplicação dentro do sistema de controle de versão (Git); Documentação com guia prático de implantação do sistema; Protótipo TRL 6. | 25800 | 21800 | 6546 | 2025-01-02 | 2025-03-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFM-2308.0015 | 4 | ECOSMART | Construção do Aplicativo dos Clientes, contendo a parte front-end e backend juntamente com a parte dos Recursos do Webservices referente ao Gerenciamento do Aplicativo. Integração com sistema de pagamento externo. Artefato: Código fonte da aplicação dentro do sistema de controle de versão (Git); Documentação com guia prático de implantação do sistema. | 43000 | 31000 | 10910 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 2024-08-01 |  | 1 |  | Não
PIFM-2308.0015 | 3 | ECOSMART | Construção da Interfaces de cadastros dos clientes e centrais ecológicas e outros, contendo a parte front-end e backend juntamente com parte dos Recursos do Webservices referente as interfaces de Cadastros. Artefato: Código fonte da aplicação dentro do sistema de controle de versão (Git); Documentação com guia prático de implantação do sistema. | 43000 | 31000 | 10910 | 2024-03-01 | 2024-07-31 | 2024-03-01 | 2024-07-31 | 1 | 100 | Não | 2024-07-31
PIFM-2308.0015 | 2 | ECOSMART | Construção da Base de Dados, contendo os scripts de criação das tabelas e procedures de interfaces e o protótipo dos Recursos do WebServices. Artefato: Link do sistema de controle de versão (Git) contendo o Ambiente de Desenvolvimento configurado. Scripts em DDL e DML de configuração da Base de Dados. Lista de itens que serão entregues e/ou apresentados à empresa comprovando o desenvolvimento das atividades descritas acima. | 25800 | 21800 | 6549 | 2023-12-01 | 2024-02-29 | 2023-12-01 | 2024-02-28 | 1 | 100 | Não | 2024-02-28
PIFM-2308.0015 | 1 | ECOSMART | Levantamento de Informações da Base Dados da Empresa. Artefatos: Link do sistema de controle de versão (Git) contendo o Ambiente de Desenvolvimento configurado. Documentação da modelagem das informações do cliente que serão utilizadas. | 23000 | 21600 | 4365 | 2023-10-02 | 2023-11-30 | 2023-10-02 | 2023-11-28 | 1 | 100 | Não | 2023-11-28
PIFM-2306.0013 | 3 | Plataforma Prumo de Inteligência Operacional | Desenvolvimento e testes do protótipo do m´módulo de rastreamento, com base no resultado da macroentrega anterior. Esta etapa de projeto prevê a criação de 5 protótipos, a nível de prova de conceito, para validação da empresa, bem como o desenvolvimento do respectivo firmware. O protótipo será testado em ambiente relevante a combinar com a empresa. Adicionalmente, este m´módulo prevê a construção do sistema web inteligente que se comunicará com o rastreador e que fornecerá a interface de uso para o usuário do sistema. O sistema permitirá visualizar, em um mapa, a última localização de cada equipamento, além de ser possível visualizar informações estratégicas gerados por algoritmos inteligentes. Será possível determinar, para cada equipamento (ou conjunto de equipamentos), a região na qual deve(m) estar necessariamente inserido(s) e em quais intervalos de tempo. Caso um ou mais equipamentos sejam movidos para fora do perímetro configurado, o(s) mesmo(s) entrará(˜ao) em “modo pânico”, emitindo sinais com uma frequência maior e gerando alertas para o operador do sistema sobre o possível extravio em curso, potencializando assim o combate ao mesmo. | 103000 | 114570 | 109018 | 2024-08-01 | 2025-02-28 |  |  | 1 |  | Não
PIFM-2306.0013 | 2 | Plataforma Prumo de Inteligência Operacional | Especificação do hardware do m´módulo de rastreamento. Nesta macroentrega, serão detalhados e especificados os componentes que serão utilizados no protótipo do rastreador. Em seguida, será elaborado o projeto com todo o detalhamento e especificações do protótipo de hardware, para basear a próxima macroentrega. Nesta etapa serão contemplados todos os requisitos solicitados, como tamanho físico, forma de fixação, duração de bateria, tecnologias de comunicação, frequência de comunicação e funcionamento do firmware embarcado. Outros detalhes relevantes podem ser considerados durante o projeto. – Artefatos: (a) Documento de especificação de componentes a serem utilizados; (b) Projeto detalhado do hardware para industrialização posterior; (c) Especificação do funcionamento do firmware embarcado. | 65000 | 82250 | 77870 | 2024-03-01 | 2024-07-31 | 2024-03-01 | 2024-07-31 | 1 | 100 | Não | 2024-09-12 | Empresário atrasou na assinatura do Termo de Aceite, por questões pessoais, entretanto a entrega foi feita dentro do prazo.
PIFM-2306.0013 | 1 | Plataforma Prumo de Inteligência Operacional | Modelagem e implementação do módulo de mobilização. Nesta etapa será feito o levantamento de requisitos deste módulo, serão criados modelos, diagramas e demais documentos necessários para permitir a transferência de tecnologia para a Prumo Engenharia. Será realizado, ainda nesta macroentrega, o desenvolvimento completo do sistema inteligente de mobilização. Além de contemplar os diferentes perfis de usuários com suas respectivas responsabilidades, o sistema inteligente que será implementado permitirá a sugestão de configurações de mobilização, de modo que se atinja o objetivo esperado com o menor custo possível. O sistema poderá fazer análises de dados históricos e de outras métricas para fazer as sugestões. Vale ressaltar que, além dos benefícios do sistema inteligente, este m´módulo permitirá ainda o acompanhamento em tempo real das mobilizações da Prumo Engenharia, a partir de qualquer dispositivo conectado à Internet. – Artefatos: (a) Documento de modelagem do módulo de mobilização; (b) Código fonte completo do m´módulo de mobilização. | 146800 | 132430 | 124592 | 2023-07-01 | 2024-02-29 | 2023-07-01 | 2024-02-29 | 1 | 100 | Não | 2024-03-12 | Devido à restrição de agenda do empresário foi necessário agendar a reunião de macroentrega formal na data do dia 12/03/2024.
PINO-2309.0003 | 6 | Preparação de um sistema de liberação Controlada de antimicrobiano à base de colágeno | Macroentrega 6: Relatório técnico final com o produto no estágio de desenvolvimento alcançado. Ou Protocolo de pedido de patente. | 43437 | 30594 | 12844 | 2025-04-16 | 2025-05-06 |  |  | 1 |  | Não
PINO-2309.0003 | 5 | Preparação de um sistema de liberação Controlada de antimicrobiano à base de colágeno | Macroentrega 5: Relatório completo com os resultados da validação experimental in vivo do biomaterial de liberação controlada de fármaco. | 70000 | 30000 | 25000 | 2024-11-14 | 2025-04-14 |  |  | 1 |  | Não
PINO-2309.0003 | 4 | Preparação de um sistema de liberação Controlada de antimicrobiano à base de colágeno | Macroentrega 4: Relatório completo com os resultados da validação experimental do teste piloto do modelo in vivo. | 80000 | 30000 | 25000 | 2024-09-12 | 2024-11-14 |  |  | 1 |  | Não
PINO-2309.0003 | 3 | Preparação de um sistema de liberação Controlada de antimicrobiano à base de colágeno | Macroentrega 3: Relatório completo com os resultados do desenvolvimento e validação experimental (in vitro) do biomaterial de liberação controlada de fármaco. | 80000 | 15000 | 50000 | 2024-05-01 | 2024-08-31 | 2024-05-06 | 2024-09-03 | 1 | 100 | Não | 2024-09-16 | O desafio tecnológico se mostrou maior do que foi previsto. A matéria-prima não é o melhor polímero para incorporação de fármacos, o que demandou muito mais ensaios e testes do que o esperado. Ainda assim, os resultados foram satisfatório e a empresa aprovou todos os resultados sem questionamentos ou condicionantes.
PINO-2309.0003 | 2 | Preparação de um sistema de liberação Controlada de antimicrobiano à base de colágeno | Macroentrega 2: Relatório completo com informações da caracterização dos insumos, constando a caracterização físico-química e biológica. Relatório completo dos resultados biológicos referentes às propriedades antimicrobianas do fármaco. Protocolo de submissão do projeto ao comitê de ética. | 80000 | 10000 | 60000 | 2024-01-01 | 2024-04-30 | 2024-01-08 | 2024-05-13 | 1 | 100 | Não | 2024-05-13
PINO-2309.0003 | 1 | Preparação de um sistema de liberação Controlada de antimicrobiano à base de colágeno | Macroentrega 1: Relatório da revisão de literatura com os principais métodos tecnologias existentes, de prospecção tecnológica, e de legislação (ANVISA) de registro de produto. | 70000 | 10000 | 5000 | 2023-11-01 | 2023-12-29 | 2023-11-08 | 2023-12-27 | 1 | 100 | Não | 2024-01-11 | Conforme o exposto no anexo 10: "O colágeno que será a base do dispositivo de liberação controlada de fármaco foi adquirido do fornecedor que a empresa sugeriu, em função da disponibilidade e custos. Após nossa caracterização do insumo, constatamos que o mesmo não apresentava pureza ideal para a aplicação, segundo a legislação vigente. Este resultado consta no relatório. Após o aceite do relatório pela empresa, foi feita uma reunião com o Senhor Felipe Farah de Oliveira Rezende (Diretor da Empresa Brasil Biomateriais) para que reforçássemos e confirmássemos que ela havia compreendido que o insumo que a empresa está usando e que nós a pedido da empresa, estamos usando no projeto, não tem a pureza ideal. Foi sugerido para dar continuidade ao projeto usando o insumo fibra de colágeno Novapron que seria feito um novo produto controle com um outro colágeno de alta pureza. Esse produto controle seria equivalente ao produto com o insumo Novapron, mudando apenas a fonte/fornecedor do insumo colágeno e, por conseguinte, de maior pureza. Esse produto controle seria usado nos experimentos para comparar a biocompatibilidade do produto produzido com o colágeno Novapron e este produto controle produzido com colágeno de alta pureza. A empresa assentiu que continuássemos a usar o insumo sugerido por ela e aprovou, com bastante entusiasmo, a proposta da coordenadora do projeto. Essa reunião foi registrada em ata.
PITE-2310.0020 | 3 | AGRIFENCE: Cercas virtuais para monitoramento de equipamentos agrícolas | Demonstração em ambiente operacional do protótipo (hardware e software) incluindo a ferramenta de geração de cercamento virtual e relatórios de uso das máquinas. | 122942.31 | 0 | 49176.92 | 2024-10-31 | 2025-03-30 |  |  | 1 |  | Não
PITE-2310.0020 | 2 | AGRIFENCE: Cercas virtuais para monitoramento de equipamentos agrícolas | Versão preliminar do software, geração de cercamento virtual e teste em ambiente relevante do hardware | 122942.31 | 0 | 49176.92 | 2024-05-01 | 2024-10-30 | 2024-04-30 |  | 1 | 93 | Não |  | Abr/24: A equipe de HW está em fase final de construção do protótipo que deve ser entregue na primeira macro. A equipe de SW segue realizando modificações e aperfeiçoamentos nos softwares de cercamento e de BI para que em seguida possa iniciar o processo de integração de ambos. Ambas equipes prepararam os materiais para a reunião de andamento com o parceiro, mas que servirão também para a entrega da primeira macro que acontece ao final deste mês. Equipes finalizaram todas as pendências para a realização da M1, que já foi entregue e assinada pelo parceiro tecnológico. Mai/24: Com a entrega da M1, as equipes começaram a pensar nos próximos passos para a entrega da M2. A equipe de SW começou a trabalhar no desenvolvimento da ferramenta para a estação de descarga de dados. Enquanto o HW focou em finalizar o seu protótipo para a realização de uma nova leva de testes. Novos testes foram realizados pela equipe de HW e entregues para a análise da equipe de SW. Ambas equipes estão iniciando um levantando das pendências existentes para que se possa preparar um MVP para o final do mês de julho, simulando o que deve ser entregue na M2. Junho/24: A equipe de HW está focada em desenvolver os softwares embarcados para poder realizar a integração de todos os seus elementos. Em paralelo, o HW segue realizando coleta de dados e realizando testes de estresse e temperatura na rasp. Por outro lado, a equipe de SW está focada em desenvolver e aperfeiçoar as ferramentas que já foram desenvolvidas, principalmente visando a geração de relatórios de BI. Julho/24: Ambas equipes estão voltadas para a integração do HW/SW, a partir do desenvolvimento de códigos embarcados para o esp e a rasp. Além disso, a equipe de SW realizou uma reunião com o parceiro e já está iniciando algumas alterações visando a macro 3, uma vez que a princípio tudo que precisava para ser entregue na M2 já foi finalizado pela equipe. A ideia é realizar um MVP inicio de agosto para realizar testes já na granja a fim de verificar o funcionamento e comportamento do protótipo, mas principalmente, avaliar a integração HW/SW desenvolvida. Agosto/24: A equipe de HW iniciou o mês voltada exclusivamente para finalizar o processo de integração entre a esp e a rasp para que se possa realizar os testes do MVP. Enquanto isso, a equipe de SW está voltada para a criação de uma nova ferramenta que integra o processo de BI e de cercamento. A equipe de HW conseguiu finalizar o processo de integração e iniciou uma série de testes para verificar o funcionamento do sistema.
PITE-2310.0020 | 1 | AGRIFENCE: Cercas virtuais para monitoramento de equipamentos agrícolas | Apresentação relatando os equipamentos que podem ser utilizados, verificar disponibilidade de energia para o hardware de registro de posições das máquinas e sistema de hardware para a captura de dados. Conjunto de dados de geolocalização coletados em uma máquina ou implemento, não necessariamente usando o hardware definitivo. hardware de coleta de geolocalização testado em laboratório. | 163923.07 | 245884.62 | 65569.24 | 2023-10-31 | 2024-04-30 | 2023-10-31 | 2024-04-29 | 1 | 100 | Não | 2024-04-29 | Dezembro/2023: Contratação dos bolsistas para compor a equipe. Definição das atividades para a primeira macroentrega. Inicio do processo de coleta de dados Criação do software para coleta e armazenamento de dados. Preparação do Hardware para a coleta dos dados. Janeiro/2024: Intensificação no processo de coleta de dados. Visita ao parceiro tecnologico para conhecimento dos equipamentos e ajustes. Ajustes e melhorias do SW para coleta e armazenamento dos dados. Desenvolvimento e testes do HW para coleta dos dados. Criação de APP para coleta de dados. Desenvolvimento de uma ferramenta de BI. Fevereiro/2024: Visita à empresa para coleta de dados e posterior testes com os dados coletados. Ajustes e melhorias do SW para coleta e armazenamento de dados. Modificações na ferramenta de BI, a partir da inserção de função para geração de relatórios. Elaboração de diagramas e descrições acerca dos softwares desenvolvidos. Envio do primeiro registro de SW do projeto. Atualização do HW para utilização de duas TAGs RFID. Março/2024: Ambas equipes encontram-se em fase de testes de tudo que foi desenvolvido até o momento. Para isso, ambas equipes realizaram em conjunto uma nova coleta de dados na própria universidade, a fim de testar o HW desenvolvido para coleta de dados e também os SW desenvolvidos para análise destes dados. Paralelamente, algumas melhorias e aperfeiçoamentos estão sendo realizados nos SW desenvolvidos. Diagramas tanto do HW quanto do SW estão sendo desenvolvidos também visando a entrega de M1.
PCIM-2307.0229 | 3 | Alta Forma - Cadeira de Rodas Monobloco | 3.1 Projeto de Execução e Testes • Produção do monobloco; • Montagem e comissionamento da cadeira de rodas com os componentes de mercado, até 3 protótipos; • Avaliação de massa e dimensões conforme projeto virtual (as built); • Testes de resistência mecânica de acordo com normas em vigor, até 12 testes; • Testes de ajustes de componentes para as regulagens previstas em normas; • Elaboração de book do projeto com composição de preço unitário da cadeira (componentes e serviços). 3.2 Fase de encerramento • Relatório técnico final contemplando todas as fases do projeto; • Depósito de patentes, caso a tecnologia testada seja validada. | 121745.72 | 41454.28 | 80356.39 | 2024-04-08 | 2024-08-20 | 2024-04-08 | 2024-09-05 | 1 | 100 | Não | 2024-09-16
PCIM-2307.0229 | 2 | Alta Forma - Cadeira de Rodas Monobloco | Etapa Conceitual Elaborar o projeto conceitual dos resultados obtidos na etapa informacional. No Projeto Conceitual será identificado a geometria que a estrutura monobloco deve ter, analisando a geometria com geração de alternativas e conceito estético e fabricação, associando com as dimensões dos componentes alternativos (peças de bicicleta). | 162327.63 | 55272.37 | 107141.8 | 2024-01-22 | 2024-04-05 | 2024-01-22 | 2024-04-05 | 1 | 100 | Não | 2024-05-20 | [06/05/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura. [06/06/24] Data de término real e planejado atualizados, pois tinha sido inserida uma data de término equivocada. Termo de aceite anexado.
PCIM-2307.0229 | 1 | Alta Forma - Cadeira de Rodas Monobloco | 1.1 Etapa de Iniciação e Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do Plano de Gerenciamento do Projeto. 1.2 Etapa de Projeto Informacional Essa fase tem como objetivo a coleta de dados na literatura técnica e científica. | 121745.72 | 41454.28 | 80356.39 | 2023-11-20 | 2024-01-19 | 2023-11-20 | 2024-01-19 | 1 | 100 | Não | 2024-01-24
PITE-2311.0021 | 5 | SafEye - Sistema de Condução Segura por Análise Ocular | Sistema de Detecção da Capacidade de Concentração a partir de análise da imagem da íris, demonstrado em ambiente operacional indicado pela empresa | 63230.77 | 22938.46 | 25292.3 | 2025-03-13 | 2025-07-12 |  |  | 1 |  | Não
PITE-2311.0021 | 4 | SafEye - Sistema de Condução Segura por Análise Ocular | Sistema de Detecção da Capacidade de Concentração a partir de análise da imagem da íris, validado com captura de imagens em ambiente da empresa | 126461.54 | 45876.92 | 50584.62 | 2024-11-13 | 2025-03-12 |  |  | 1 |  | Não
PITE-2311.0021 | 3 | SafEye - Sistema de Condução Segura por Análise Ocular | Dataset de imagens da íris humana, adquiridas pelo protótipo desenvolvido | 126461.54 | 45876.92 | 50584.62 | 2024-07-13 | 2024-11-12 |  |  | 1 | 49 | Não |  | Agosto/24: Foi realizado a escrita do relatório de entrega e a elaboração da apresentação para a macroentrega ME2 do projeto. Realizado no dia 19 de Agosto. Foi iniciado a construção do protótipo fixo e a construção do nosso modelo de óculos VR. Foram aduiridas normas que visam assegurar a intensidade de luz utilizadas nos nossos dipositivos para que não sejam prejudiciais aos olhos
PITE-2311.0021 | 2 | SafEye - Sistema de Condução Segura por Análise Ocular | Protótipo do equipamento para captura de imagens da íris humana, com validação em laboratório | 158076.92 | 57346.15 | 63230.77 | 2024-02-13 | 2024-07-12 | 2024-04-02 | 2024-08-19 | 1 | 100 | Não | 2024-09-05 | Abril/24: Foram definidas 3 protótipos para o fornecedor, 2 mobiles e 1 fixo (estilo totem), com isso foram realizadas as compras das equipamentos e consumos, fica o ponto de atenção para pedidos de importação o que poderá atrasar um pouco o andamento do projeto. A macro E1 foi entregue e assinada. Maio/24: Ajuste de cronograma de acordo com as entregas que estavam previstas do setor compras. Adiantou-se tarefas mais teóricas para serem feitas ao longo do mês, a fim de não atrasar mais ainda o planejamento. O time de desenvolvimento irá começar a implementação da aplicação na JETSON-NANO com o intuito de entender tal procedimento. Junho/24: Por não termos insumos para a construção dos protótipos, foi ajustado o cronograma para que possa ser focado na escrita dos relatórios. Andamento na aquisição de itens para compor o protótipo 3 e monitoramento referente a chegada desses itens. Chegada dos smartphones que compõe o protótipo 1 e 2. Julho/24: Foi realizado a reunião mensal com o parceiro no dia 16/7 onde foi alinhado a ME2 na semana do dia 12/8. Também chegou todos as compras dos pedidos itens que compõe os 3 protótipos proposto no projeto. Foi identificado uma HW auxiliar para instalarmos em nosso protótipo para que possamos ter controle de luz e unica em todos os protótipos. Foi iniciado a construção do protótipo fixo e a construção do nosso modelo de óculos VR.
PITE-2311.0021 | 1 | SafEye - Sistema de Condução Segura por Análise Ocular | Validação de subsistema de aquisição de imagens, com validação em laboratório | 158076.92 | 207346.15 | 63230.77 | 2023-11-13 | 2024-02-12 | 2024-01-02 | 2024-04-01 | 1 | 100 | Não | 2024-04-08 | Dez/23: Contratação dos bolsistas para compor equipe em andamento. Definição das atividades para a primeira macroentrega. Reunião para alinhamento e definição de como será a manejada a equipe. Jan/24: Estamos atualmente na etapa de contratação, na qual já selecionamos os pesquisadores na semana do dia 17 e, em seguida, procederemos com o agendamento do kick-off. Fev/24: Foi iniciado as atividades do desenvolvimento de software, hadwre e patentes, atualmente em fase de pesquisas. Mar/24: Foram iniciados alguns testes de software (utilização de YOLO e construção de dataset). Para o time de hardware, já foi definido a lista de compras para a construção de quatro protótipos (smartphone e raspberry). A primeira macroentrega foi realizada no dia 01/04/2024 e está sendo aguardado o retorno do termo assinado pelo parceiro tecnológico.
PIAT-2311.0002 | 3 | Energy Autopilot - Plataforma unificada para gestão energética em microgrids ativos e passivos | -Métodos de visualização analítica e notificação em tempo-real integrados a plataforma Energy Autopilot para apoio a tomada de decisão em Microgrid passivo. - Plataforma de dados do Energy Autopilot integrada a Plataforma de IoT e manual do sistema entregue. | 139233.9 | 152976.62 | 135620.42 | 2024-07-01 | 2024-08-31 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 1 | 100 | Não | 2024-08-30
PIAT-2311.0002 | 2 | Energy Autopilot - Plataforma unificada para gestão energética em microgrids ativos e passivos | -Séries temporais de medições e visualização consolidada do microgrid - Microgrid passivo integrados na plataforma Energy Autopilot -Análise e modelos preditivos de medições de ambiente e processos de microgrid passivo integrados à plataforma Energy Autopilot -Análises e modelos preditivos de medições de qualidade de energia do microgrid passivo integrados à plataforma Energy Autopilot | 135620.42 | 152976.62 | 135620.42 | 2024-02-03 | 2024-06-30 | 2024-03-22 | 2024-07-31 | 1 | 88 | Não | 2024-07-31 | Inclusão de datas reais.
PIAT-2311.0002 | 1 | Energy Autopilot - Plataforma unificada para gestão energética em microgrids ativos e passivos | Relatório de estudo preliminar da plataforma Energy Autopilot com arquitetura da solução desenvolvida no âmbito do projeto apoiado pelo P&D Aneel | 30539.37 | 33994.8 | 30137.87 | 2023-12-04 | 2024-02-02 | 2024-01-02 | 2024-03-21 | 1 |  | Não | 2024-09-03
PPLI-2311.0065 | 3 | Hefesto | Caracterizações de adesividade das massas de calafetação comercial e reaproveitada após exposição à radiação UV; Análise crítica comparativa do desempenho das massas de calafetação comercial e reaproveitada antes e após envelhecimento; Aplicação em linha de montagem utilizando o novo composto de calafetação. | 125000 | 0 | 0 | 2024-09-13 | 2025-02-20 |  |  | 1 |  | Não
PPLI-2311.0065 | 2 | Hefesto | Caracterização das matérias-primas de fonte renovável selecionadas;Desenvolvimento de composto modificador reológico para resíduo de massa de calafetação comercial; Caracterizações de adesividade das massas de calafetação comercial e reaproveitada; | 175000 | 0 | 0 | 2024-06-12 | 2024-09-12 |  |  | 1 |  | Não
PPLI-2311.0065 | 1 | Hefesto | Levantamento de requisitos; Revisão de literatura e normas técnicas; Definição do ponto de aplicação da massa; Seleção preliminar de matérias-primas; Planejamento de experimentos. | 200000 | 0 | 0 | 2024-02-08 | 2024-06-11 | 2024-02-08 | 2024-06-13 | 1 | 100 | Não | 2024-06-13
PCEE-2311.0245 | 3 | RobotXR | ME03: Versão atualizada da arquitetura e protótipo do RobotXR, incluindo algoritmos para monitoramento de ambiente baseados em Visão Computacional | 89759.16 | 175494.4 | 19119.54 | 2024-08-10 | 2025-01-09 | 2024-08-10 |  | 1 | 30 | Não
PCEE-2311.0245 | 2 | RobotXR | ME02: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 143962.93 | 150076.72 | 18534.88 | 2024-03-10 | 2024-08-09 | 2024-03-10 | 2024-08-09 | 1 | 100 | Não | 2024-09-12
PCEE-2311.0245 | 1 | RobotXR | ME01: Primeira versão da arquitetura e protótipo do RobotXR. | 45329.02 | 193995.48 | 18534.88 | 2023-11-10 | 2024-03-09 | 2023-11-10 | 2024-03-09 | 1 | 100 | Não | 2024-04-19
PELE-2311.0045 | 3 | Detecção de não conformidade de fluidos de arrefecimento | Versão 2 (Sensor) para detecção de MEG em fluidos de arrefecimento | 127498.18 | 0 | 0 | 2025-04-01 | 2025-11-21 |  |  | 1 |  | Não
PELE-2311.0045 | 2 | Detecção de não conformidade de fluidos de arrefecimento | Definição de estratégia de desenvolvimento de sensor para quantificação de MEG | 169130.91 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2025-03-31 |  |  | 1 |  | Não
PELE-2311.0045 | 1 | Detecção de não conformidade de fluidos de arrefecimento | Busca de anterioridade para sensores para detecção de aditivos e materiais para construção do sensor | 203370.91 | 0 | 0 | 2023-11-21 | 2024-07-31 | 2023-11-21 |  | 1 |  | Não
PCPQ-2311.0116 | 3 | Módulos Adicionais de Inteligência Artificial para Plataforma GETTER | Atividade 7: - Documentação técnica gerada durante o projeto. | 25449 | 0 | 0 | 2024-09-11 | 2024-10-10 |  |  | 1 |  | Não
PCPQ-2311.0116 | 2 | Módulos Adicionais de Inteligência Artificial para Plataforma GETTER | Atividade 4: - Documentação técnica com descrição dos componentes avaliados e/ou gerados; - Códigos fonte gerados. Atividade 5: Relatório técnico com descrição de testes realizados; - Relatório técnico com descrição de melhorias. Atividade 6: - Relatório técnico com avaliação de resultados da PoC e eventuais recomendações. | 372765 | 0 | 0 | 2024-06-11 | 2024-09-10 |  |  | 1 |  | Não
PCPQ-2311.0116 | 1 | Módulos Adicionais de Inteligência Artificial para Plataforma GETTER | Atividade 1 - Levantamento de requisitos e entendimento dos cenários de operação e interfaces de integração existentes. Entregável: Documento técnico com levantamento de requisitos. Atividade 2 - Análise e definição de arquitetura de integração e definição de tecnologias a serem utilizadas para os cenários de operação Entregável: Documento técnico de análise e design Os entregáveis acima listados foram inseridos em um único Documento e disponibilizado em um drive compartilhado | 101736 | 0 | 0 | 2023-12-11 | 2024-06-10 | 2024-03-01 | 2024-09-30 | 1 | 100 | Sim | 2024-09-30
PIFP-2310.0034 | 3 | AUTOSAR | Módulo para controlar funções do painel multimídia utilizando a arquiteturaAUTOSAR; Documentação Técnica do Projeto. | 80422.4 | 70293.34 | 16666.66 | 2024-06-23 | 2024-10-22 | 2024-06-23 |  | 1 | 66 | Não
PIFP-2310.0034 | 2 | AUTOSAR | Módulo para detecção e reconhecimento de gestos; | 30000 | 70293.33 | 16666.67 | 2024-02-23 | 2024-06-22 | 2024-02-23 |  | 1 | 100 | Não
PIFP-2310.0034 | 1 | AUTOSAR | Documento técnico com resultado da investigação sobre reconhecimento de gestos e arquitetura AUTOSAR; | 20000 | 70293.33 | 16666.67 | 2023-10-23 | 2024-02-22 | 2023-10-23 | 2024-02-22 | 1 | 100 | Não | 2024-03-26
PFEM-2311.0032 | 3 | Desenvolvimento de Metodologia para Avaliação da Fadiga Em Alta temperatura em Corpos de Prova Vazados (Hollow Specimens) sob Condição de Fragilização por Hidrogênio Gasoso | Ensaios de Fadiga: Planejamento experimental 2² (temperatura e gás) com três réplicas Relatório Final | 80453.68 | 0 | 0 | 2024-09-01 | 2024-11-20 |  |  | 1 |  | Não
PFEM-2311.0032 | 2 | Desenvolvimento de Metodologia para Avaliação da Fadiga Em Alta temperatura em Corpos de Prova Vazados (Hollow Specimens) sob Condição de Fragilização por Hidrogênio Gasoso | Adequação da bancada: Adequação da máquina de ensaios universal para ensaios com amostras vazadas (hollow specimen) Relatório Parcial | 183322.35 | 0 | 0 | 2024-06-01 | 2024-08-31 |  |  | 1 |  | Não
PFEM-2311.0032 | 1 | Desenvolvimento de Metodologia para Avaliação da Fadiga Em Alta temperatura em Corpos de Prova Vazados (Hollow Specimens) sob Condição de Fragilização por Hidrogênio Gasoso | Caracterização dos corpos de prova e adequação da bancada: Revisão bibliográfica Caracterização dos corpos de prova | 183322.36 | 0 | 0 | 2023-11-21 | 2024-05-31 | 2023-11-21 | 2024-05-31 | 1 | 100 | Não | 2024-05-31
PFEM-2311.0031 | 3 | Desenvolvimento de uma Metodologia para Avaliação da Influência do Hidrogênio no Tribossistema Cilindro/Anel | Validação Expertimental: Ensaios de Esclerometria Ensaios de Deslizamento Alternado Relatório Final | 100342.59 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-11-19 |  |  | 1 |  | Não
PFEM-2311.0031 | 2 | Desenvolvimento de uma Metodologia para Avaliação da Influência do Hidrogênio no Tribossistema Cilindro/Anel | Caracterização dos Materiais e Desenvolvimento da Metodologia: Caracterização dos corpos de prova (anel e cilindro) Desenvolvimento da metodologia de ensaios (esclerometria e delizamento alternado) Adaptação dos tribômetros Relatório Parcial | 220753.69 | 0 | 0 | 2024-03-01 | 2024-07-31 | 2024-03-01 | 2024-07-31 | 1 | 60 | Não | 2024-07-31
PFEM-2311.0031 | 1 | Desenvolvimento de uma Metodologia para Avaliação da Influência do Hidrogênio no Tribossistema Cilindro/Anel | Revisão Bibliográfica: Métodos de carregamento de hidrogênio (gasoso e eletroquímico) Influência da temepratura, pressão, tempo e revestimentos na permeação de hidrogênio Relatório Parcial | 80274.07 | 0 | 0 | 2023-11-20 | 2024-02-28 | 2023-11-20 | 2024-02-28 | 1 |  | Não | 2024-02-28
PMOV-2311.0010 | 3 | Desenvolvimento de tratamento de superfície por plasma de engrenagens para o setor automotivo | parâmetros otimizados. Análise microestrutural e dimensional e caracterização do desempenho tribológico dos protótipos em bancada específica para engrenagens. | 230000 | 0 | 0 | 2024-10-01 | 2025-05-31 |  |  | 1 |  | Não
PMOV-2311.0010 | 2 | Desenvolvimento de tratamento de superfície por plasma de engrenagens para o setor automotivo | Caracterizações das amostras tratadas em diferentes condições de processamento, quanto à estrutura e microestrutura, desempenho mecânico e tribológico. Análise dos resultados, definição de materiais e dos parâmetros de tratamentos para produção de protótipos | 110000 | 0 | 0 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 2024-07-27 |  | 1 | 10 | Não
PMOV-2311.0010 | 1 | Desenvolvimento de tratamento de superfície por plasma de engrenagens para o setor automotivo | Pesquisa de informações técnicas e requisitos de produto e produção de amostras com materiais e tratamentos mais adequados para atingir as propriedades desejadas | 160000 | 0 | 0 | 2023-12-01 | 2024-05-31 | 2023-12-01 | 2024-08-26 | 1 | 100 | Sim |  | Esta macroentrega está quase concluída, faltando somente um ciclo para finalizar os tratamentos previstos. O equipamento encontra-se em manutenção, com previsão de voltar a operar em 15 dias. Tivemos atrasos também devido à dificuldade de encontrar empresa para produzir os corpos de prova com as especificações requeridas, além de o prazo de entrega ser maior do que o previsto. No entanto, já iniciamos as atividades da macroentrega 2, evitando com isso atraso no prazo final do projeto.
PMOB-2311.0003 | 4 | RETROFIT - TRANSFORMAÇÃO DE VEÍCULOS A COMBUSTÃO EM ELÉTRICOS | Etapa 6a – Medições, projeto e montagem das linhas elétricas, chicotes no carro Veículo 1; Etapa 6b – Medições, projeto e montagem das linhas elétricas, chicotes no carro Veículo 2; Etapa 7a– Instalação do powertrain e elementos de fixação no veículo Veículo 1; Etapa 7b – Instalação do powertrain e elementos de fixação no veículo Veículo 2; Etapa 8a – Testes do veículo em ambiente controlado (oficina) Veículo 1; Etapa 8b – Testes do veículo em ambiente controlado (oficina) Veículo 2; Macro-entrega 4: Relatório Técnico Final (Mês 18) | 144120 | 120885.56 | 98598 | 2025-03-20 | 2025-05-20 |  |  | 1 |  | Não
PMOB-2311.0003 | 3 | RETROFIT - TRANSFORMAÇÃO DE VEÍCULOS A COMBUSTÃO EM ELÉTRICOS | Etapa 5 – Parametrização e caracterização experimental do powertrain (inversor/motor/armazenamento) em laboratório; Macro-entrega 3: Veículo 2 eletrificado (Mês 12) | 96002.56 | 45700 | 32866 | 2025-01-20 | 2025-03-20 |  |  | 1 |  | Não
PMOB-2311.0003 | 2 | RETROFIT - TRANSFORMAÇÃO DE VEÍCULOS A COMBUSTÃO EM ELÉTRICOS | Etapa 2a – Remoção de fluídos e de componentes ligados ao MCI Veículo 1; a. combustível tanque e reservatório auxiliar de partida a frio (se houver); b. líquido de arrefecimento do radiador e do reservatório de expansão; c. óleo do MCI; d. recolhimento do gás do ar condicionado. Etapa 2b – Remoção de fluídos e de componentes ligados ao MCI Veículo 2; a.remoção do tanque de combustível; b. remoção do sistema de escapamento; c. remoção dos itens de ar condicionado (relativos ao sistema de MCI); d. remoção do motor de combustão interna, suportes, fios e cabos (chicote); e. remoção da transmissão (para digitalização) e suportes; f. remoção do sistema de arrefecimento (radiador, mangueiras e reservatório). Etapa 3a – Medições do espaço disponível (Escaneamento 3D) Veículo 1; A. Escaneamento do MCI e da Transmissão; B. Escaneamento do cofre do motor; C. Escaneamento do túnel da transmissão; D. Escaneamento do local onde estava o tanque de combustível; E. Escaneamento do porta malas e espaço do estepe. Etapa 3b – Medições do espaço disponível (Escaneamento 3D) Veículo 2; Etapa 4a – Projeto e usinagem dos elementos de adequação mecânica Veículo 1; Etapa 4b – Projeto e usinagem dos elementos de adequação mecânica Veículo 2; Macro-entrega 2: Veículo 1 eletrificado (Mês 10) | 288007.67 | 137099.99 | 98598 | 2024-03-20 | 2025-01-20 |  |  | 1 |  | Não
PMOB-2311.0003 | 1 | RETROFIT - TRANSFORMAÇÃO DE VEÍCULOS A COMBUSTÃO EM ELÉTRICOS | Etapa 1 - Definição do powertrain e dos veículos a serem convertidos A. Análise da possibilidade de adaptação (acoplamento de motor elétrico/transmissão); B. Análise do espaço físico para alocação de baterias; C. Análise de mercado; D. Definição do(s) powertrain(s) a ser(em) instalado(s) nos veículos; Análise de desempenho com o powertrain que se pretende instalar; F. Aquisição dos veículos e do(s) powertrain(s). Macro-entrega 1: Relatório Técnico (Mês 4) | 200655 | 129306 | 65732 | 2023-11-20 | 2024-03-20 |  |  | 1 |  | Não
PMOV-2307.0008 | 5 | Desenvolvimento de sistemas de arrefecimento do ar de admissão em veículos | Relatório e Desenhos em SolidWorks, enviados de forma digital | 57724.57 | 38483.04 | 19241.52 | 2025-06-10 | 2025-07-09 |  |  | 1 |  | Não |  | Desenho final de equipamento a ser desenvolvido para uso nos veículos Renault
PMOV-2307.0008 | 4 | Desenvolvimento de sistemas de arrefecimento do ar de admissão em veículos | Relatório com os resultados obtidos do segundo protótipo, enviado de forma digital | 534897.38 | 356598.25 | 178299.12 | 2024-07-10 | 2025-06-09 |  |  | 1 |  | Sim |  | Definição de melhorias, fabricação e teste do Segundo protótipo para aplicação no veículo.
PMOV-2307.0008 | 3 | Desenvolvimento de sistemas de arrefecimento do ar de admissão em veículos | Relatório com os resultados obtidos do primeiro protótipo, enviado de forma digital | 319119.53 | 212746.36 | 106373.18 | 2024-02-10 | 2024-07-09 | 2024-04-01 |  | 1 | 70 | Sim |  | A macroentrega 3 começou na data planejada? Não. Previsão de início 01/03/2024
PMOV-2307.0008 | 2 | Desenvolvimento de sistemas de arrefecimento do ar de admissão em veículos | Protótipo de laboratório fabricado e testado nas instalações do LABTUCAL | 276512.03 | 184341.36 | 92170.68 | 2023-10-10 | 2024-02-09 | 2023-10-10 | 2024-03-30 | 1 | 100 | Sim |  | Conceito da solução por termossifão em circuito testado a partir de um protótipo de laboratório Foi necessário ampliar os locais de testes no veículo para a instalação do sumidouro de calor da solução a ser proposta para o arrefecimento do ar de admissão. Com isso serão realizados mais testes até 23/02/2024 e seguido do tratamento de dados e emissão do relatório com previsão de término em 29/02/2024.
PMOV-2307.0008 | 1 | Desenvolvimento de sistemas de arrefecimento do ar de admissão em veículos | Relatório e Desenhos em SolidWorks, enviados de forma digital | 79744.02 | 53162.68 | 26581.34 | 2023-07-10 | 2023-10-09 | 2023-07-10 | 2023-09-28 | 1 | 100 | Não | 2023-10-09 | Diagnóstico do aquecimento do ar de admissão e Definição da abordagem de arrefecimento a ser adotada (região do tubo a ser resfriada)
PCEE-2311.0244 | 3 | CoherentSiE | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 0 | 1340 | 2024-09-13 | 2024-11-13 | 2024-09-13 |  | 1 | 18 | Não
PCEE-2311.0244 | 2 | CoherentSiE | ME02: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 133552.7 | 64019.81 | 24175.44 | 2024-04-13 | 2024-09-12 | 2024-04-13 | 2024-09-12 | 1 | 100 | Não
PCEE-2311.0244 | 1 | CoherentSiE | ME01: Definição das especificações dos módulos | 11136.8 | 178485.88 | 24175.45 | 2023-11-13 | 2024-04-12 | 2023-11-13 | 2024-04-12 | 1 | 100 | Não | 2024-06-11
PMOB-2301.0002 | 4 | DESENVOLVIMENTO DE ALGORITMO DE CONTROLE AUTOMÁTICO DE TRAJETÓRIA DE CRUZEIRO DE VEÍCULOS BASEADO EM DINÂMICA INVERSA | Integração dos controladores desenvolvidos a um sistema automático de controle de trajetóriaA quarta meta irá focar na integração dos controladores desenvolvidos a um sistema automático de controle de trajetória de veículos, visando a garantir a segurança dos sistemas críticos quanto à possibilidade de a eventuais falhas de operação ou de componentes ou sistemas. Esta etapa deverá incluir o acompanhamento de avaliações experimentais do sistema operando com o sistema em malha fechada por meio de testes realizados utilizando um sistema físico em escala real disponibilizado pela empresa. Estes testes serão conduzidos pela empresa, sendo os resultados avaliados no âmbito da equipe do projeto. | 112761.4 | 55262.7 | 57498.68 | 2024-01-20 | 2024-07-20 | 2024-01-20 | 2024-07-20 | 1 | 40 | Não
PMOB-2301.0002 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE ALGORITMO DE CONTROLE AUTOMÁTICO DE TRAJETÓRIA DE CRUZEIRO DE VEÍCULOS BASEADO EM DINÂMICA INVERSA | Atividades visando à certificaçãoA terceira meta consiste em um conjunto de ações de apoio às atividades de certificação do sistema de estudo de caso, visando à identificação dos riscos críticos e análise de soluções via métodos baseados em estratégias computacionais avançadas. | 32217.56 | 15789.37 | 16428.19 | 2023-06-20 | 2023-12-20 | 2023-06-20 | 2023-12-20 | 1 | 80 | Não
PMOB-2301.0002 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE ALGORITMO DE CONTROLE AUTOMÁTICO DE TRAJETÓRIA DE CRUZEIRO DE VEÍCULOS BASEADO EM DINÂMICA INVERSA | Desenvolvimento dos algoritmos de controleA segunda meta contempla o desenvolvimento dos algoritmos de controle por Torque Computado para controle de cruzeiro de veículos automotores e de um controlador PID (com ações de controle Proporcional, Integral e Derivativa) que será utilizado como parâmetro de avaliação e desempenho do Controlador por Torque Computado. Serão também realizadas nesta etapa simulações em Malha Fechada, visando a verificar o desempenho esperado para o sistema. | 80543.91 | 39473.42 | 41070.49 | 2023-01-20 | 2023-11-20 | 2023-01-20 | 2023-11-21 | 1 | 90 | Não
PMOB-2301.0002 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE ALGORITMO DE CONTROLE AUTOMÁTICO DE TRAJETÓRIA DE CRUZEIRO DE VEÍCULOS BASEADO EM DINÂMICA INVERSA | Revisão bibliográfica e modelagemA primeira meta compreende inicialmente o levantamento bibliográfico dos temas relacionados ao projeto, visando a atualizar a equipe executora sobre avanços recentes da pesquisa em temas envolvendo, dentre outros, assuntos associados às técnicas de modelagem e controle de cruzeiro de veículos comerciais e de estratégias de verificação formal de sistemas críticos visando à certificação. No âmbito da primeira etapa, será realizado ainda o desenvolvimento teórico de um modelo computacional do sistema físico, incluindo as simulações em Malha Aberta e introdução de características necessárias para a realização da síntese dos controladores a serem desenvolvidos e avaliados. | 80543.91 | 39473.42 | 41070.49 | 2023-01-20 | 2023-06-20 | 2023-01-20 | 2023-06-20 | 1 | 100 | Não
PELE-2311.0044 | 3 | Desenvolvimento de Protótipos de Hipercapacitor Molecular Cilíndricos a Partir de um Novo Material Nacional | Testes de desempenho dos hipercapacitores moleculares cilíndricos produzidos a partir do novo material nacional | 44717.37 | 0 | 0 | 2025-03-01 | 2025-06-16 |  |  | 1 |  | Não
PELE-2311.0044 | 2 | Desenvolvimento de Protótipos de Hipercapacitor Molecular Cilíndricos a Partir de um Novo Material Nacional | Desenvolvimento do processo de produção de hipercapacitor cilíndrico 18650 a partir do novo material nacional | 105314.74 | 0 | 0 | 2024-09-01 | 2025-02-28 |  |  | 1 |  | Não
PELE-2311.0044 | 1 | Desenvolvimento de Protótipos de Hipercapacitor Molecular Cilíndricos a Partir de um Novo Material Nacional | Desenvolvimento do processo de produção de eletrodos por roll-to-roll | 349967.89 | 0 | 0 | 2023-11-16 | 2024-08-31 | 2023-11-16 |  | 1 | 100 | Não | 2024-09-05
PBIO-2311.0014 | 3 | "Estudo da viabilidade e desenvolvimento de teste sensor diagnóstico de rápida resposta para microrganismo causador de mastite, com uso da técnica de amplificação isotérmica “loop-mediated” (LAMP)." | Protótipo diagnóstico portátil por LAMP | 120861 | 79897.67 | 34136.11 | 2024-11-17 | 2025-05-16 |  |  | 1 |  | Não
PBIO-2311.0014 | 2 | "Estudo da viabilidade e desenvolvimento de teste sensor diagnóstico de rápida resposta para microrganismo causador de mastite, com uso da técnica de amplificação isotérmica “loop-mediated” (LAMP)." | Protocolo de reação pela técnica de LAMP | 120861.01 | 79897.67 | 40963.33 | 2024-05-17 | 2024-11-17 |  |  | 1 | 20 | Não
PBIO-2311.0014 | 1 | "Estudo da viabilidade e desenvolvimento de teste sensor diagnóstico de rápida resposta para microrganismo causador de mastite, com uso da técnica de amplificação isotérmica “loop-mediated” (LAMP)." | Estado da arte, viabilidade econômica e planejamento experimental | 120861.01 | 79897.67 | 47790.55 | 2023-11-17 | 2024-05-17 |  |  | 1 | 100 | Não | 2024-07-08
PABC-2311.0008 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE ALTERNATIVAS SUSTENTÁVEIS E TECNOLÓGICAS PARA TÊXTEIS AUTOMOTIVOS | Relatório com os resultados de obtenção e de caracterização do couro alternativo funcionalizado. Entrega de um a dois protótipos. | 165000 | 0 | 0 | 2025-02-21 | 2025-05-16 |  |  | 1 |  | Não
PABC-2311.0008 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE ALTERNATIVAS SUSTENTÁVEIS E TECNOLÓGICAS PARA TÊXTEIS AUTOMOTIVOS | Relatório com os resultados de obtenção e caracterização dos sistemas estudados para o couro alternativo e o tecido funcionalizado. Seleção de até 2 sistemas mais promissores para a META 03. Entrega de protótipos de até dois couros alternativos e até dois tecidos impregnados. | 0 | 0 | 0 | 2024-02-21 | 2025-02-20 |  |  | 1 |  | Não
PABC-2311.0008 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE ALTERNATIVAS SUSTENTÁVEIS E TECNOLÓGICAS PARA TÊXTEIS AUTOMOTIVOS | Relatório com a lista de 3 ou 4 sistemas de compósitos que serão usados no couro alternativo e método de preparo a serem testados; 2 a 3 moléculas naturais a serem impregnadas no tecido substrato e as condições experimentais. Análise dos riscos técnicos do desenvolvimento. | 335000 | 0 | 0 | 2023-11-21 | 2024-02-20 | 2023-11-21 |  | 1 |  | Não
PEDG-2311.0039 | 3 | GESTÃO INTELIGENTE DE PNEUS | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 113266.76 | 71514.2 | 46195.23 | 2024-07-14 | 2024-09-05 | 2024-07-14 | 2024-09-05 | 1 | 100 | Não | 2024-09-05
PEDG-2311.0039 | 2 | GESTÃO INTELIGENTE DE PNEUS | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa | 113266.75 | 71514.19 | 46195.24 | 2024-03-14 | 2024-07-13 | 2024-03-14 | 2024-07-13 | 1 | 100 | Não | 2024-07-15
PEDG-2311.0039 | 1 | GESTÃO INTELIGENTE DE PNEUS | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | 113266.75 | 71514.19 | 46195.24 | 2023-11-13 | 2024-03-13 | 2023-11-13 | 2024-03-13 | 1 | 100 | Não | 2024-03-13
PELE-2310.0043 | 3 | Investigation of natural origin actives for the development of advanced hair products to promote cleaning/hydration and fast rinsing | Otimização e validação do produto – testes sensoriais | 201560 | 126003.75 | 137960 | 2025-03-01 | 2025-10-31 |  |  | 1 |  | Não
PELE-2310.0043 | 2 | Investigation of natural origin actives for the development of advanced hair products to promote cleaning/hydration and fast rinsing | Desenvolvimento da formulação – definição de materiais e concentrações | 160221.59 | 201808.75 | 245710 | 2024-07-01 | 2025-02-28 |  |  | 1 |  | Não
PELE-2310.0043 | 1 | Investigation of natural origin actives for the development of advanced hair products to promote cleaning/hydration and fast rinsing | Screening de materiais – seleção de biossurfactantes e ativos biológicos | 149718.41 | 205512.5 | 163580 | 2023-10-31 | 2024-06-30 | 2023-10-31 | 2024-06-30 | 1 | 100 | Não | 2024-08-02
PELE-2311.0042 | 3 | REVESTIMENTO HIDROSSOLÚVEL/HIDRODISPERSÍVEL PARA CONTRAMOLDE DE PINTURA AUTOMOTIVA | Avaliação de adesão e eficiência de remoção e validação do processo de produção | 51020 | 0 | 0 | 2025-03-01 | 2025-07-07 |  |  | 1 |  | Não
PELE-2311.0042 | 2 | REVESTIMENTO HIDROSSOLÚVEL/HIDRODISPERSÍVEL PARA CONTRAMOLDE DE PINTURA AUTOMOTIVA | Desenvolvimento do sistema substrato-adesivo | 228719.99 | 0 | 0 | 2024-07-01 | 2025-02-28 |  |  | 1 |  | Não
PELE-2311.0042 | 1 | REVESTIMENTO HIDROSSOLÚVEL/HIDRODISPERSÍVEL PARA CONTRAMOLDE DE PINTURA AUTOMOTIVA | Screening de materiais e metodologias de produção dos revestimentos hidrossolúveis/hidrodispersíveis e caracterização das matérias primas | 220260.01 | 0 | 0 | 2023-11-07 | 2024-06-30 | 2023-11-07 | 2024-06-07 | 1 | 100 | Não | 2024-06-07
PELE-2311.0041 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA PARA MEDIÇÃO DE COR DE REVESTIMENTOS AUTOMOTIVOS | Inspeção de painéis de carroceria, compilação de resultados e demonstração do sistema completo em funcionamento | 139060 | 0 | 0 | 2024-05-01 | 2024-07-06 | 2024-05-01 | 2024-07-06 | 1 | 100 | Não | 2024-07-09
PELE-2311.0041 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA PARA MEDIÇÃO DE COR DE REVESTIMENTOS AUTOMOTIVOS | Desenvolvimento de método de inspeção de cores para corpos de prova (chapas metálicas revestidas) e compilação de resultados | 123010 | 0 | 0 | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 1 | 100 | Não | 2024-05-02
PELE-2311.0041 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA PARA MEDIÇÃO DE COR DE REVESTIMENTOS AUTOMOTIVOS | Elaboração de módulo óptico e conexão hardware/software e desenvolvimento de metodologia de inspeção de cores para peças padrões | 237930 | 0 | 0 | 2023-11-06 | 2024-02-29 | 2023-11-06 | 2024-02-29 | 1 | 100 | Não | 2024-02-29
PSEN-2310.0037 | 3 | BodySide Vision | Protótipo do sistema de inspeção. | 60000 | 100000 | 40000 | 2024-04-19 | 2024-07-18 |  |  | 1 |  | Não |  | Por solicitação da empresa parceira foram realizados ajustes nos entregáveis propostos em plano de trabalho. Na macroentrega 3 estava previsto os entregáveis: Protótipo do sistema de inspeção. Passou para: Transferência de tecnologia do sistema de inspeção da traseira, lateral e caixa de roda do veículo. Ambas as partes, em comum acordo, aceitaram as alterações de entregáveis.
PSEN-2310.0037 | 2 | BodySide Vision | Arquitetura do sistema. Protótipo do algoritmo de visão computacional e dataset inicial. | 60000 | 100000 | 40000 | 2024-01-19 | 2024-04-18 | 2023-12-14 | 2024-03-12 | 1 | 100 | Não | 2024-03-12 | Por solicitação da empresa parceira foram realizados ajustes nos entregáveis propostos em plano de trabalho. Na macroentrega 2 estava previsto os entregáveis: Arquitetura do sistema. Protótipo do algoritmo de visão computacional e dataset inicial. Passou para: Comissionamento do sistema de câmeras e testes do sistema de inspeção da lateral e caixa de roda do veículo. Passou para: Mapeamento de requisitos, comissionamento do sistema de câmeras da traseira, testes do sistema de inspeção traseira do veículo. Ambas as partes, em comum acordo, aceitaram as alterações de entregáveis.
PSEN-2310.0037 | 1 | BodySide Vision | Lista de requisitos. Comissionamento do sistema de captura. | 30000 | 50000 | 20000 | 2023-10-19 | 2024-01-18 | 2023-10-19 | 2023-12-13 | 1 | 100 | Não | 2023-12-13 | Por solicitação da empresa parceira foram realizados ajustes nos entregáveis propostos em plano de trabalho. Na macroentrega 1 estava previsto os entregáveis: Lista de requisitos; Comissionamento do sistema de captura. Passou para: Mapeamento de requisitos, comissionamento do sistema de câmeras da traseira, testes do sistema de inspeção traseira do veículo. Ambas as partes, em comum acordo, aceitaram as alterações de entregáveis.
PSEN-2308.0036 | 4 | Safe Observer System 4.0 - SOS 4.0 | Versão Beta do software SOS-4 integrado com o Hardware . | 148750 | 89250 | 59500 | 2024-10-10 | 2024-12-11 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2308.0036 | 3 | Safe Observer System 4.0 - SOS 4.0 | Versão Alfa do software SOS-4 integrado com o Hardware. | 178500 | 107100 | 71400 | 2024-08-10 | 2024-10-09 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2308.0036 | 2 | Safe Observer System 4.0 - SOS 4.0 | Prova de conceito (PoC) da eletrônica do Receptor RF e do Transponder. | 178500 | 107100 | 71400 | 2024-03-09 | 2024-08-09 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2308.0036 | 1 | Safe Observer System 4.0 - SOS 4.0 | Mapeamento e especificações de requisitos. Revisão bibliográfica das tecnologias necessárias para implementação. | 89250 | 53550 | 35700 | 2023-11-24 | 2024-03-08 |  |  | 1 |  | Não
PPLI-2311.0064 | 3 | Fotossíntese | Caracterizações térmica, química e mecânica de filmes envelhecidos. Processamento do filme para construção de protótipo. Montagem do protótipo filme + painel fotovoltaico. Testes laboratoriais para avaliar desempenho dos painéis e dos filmes. | 249999 | 49999.8 | 199999.2 | 2025-02-19 | 2025-09-19 |  |  | 1 |  | Não
PPLI-2311.0064 | 2 | Fotossíntese | Aditivação e processamento de filmes e resultados de caracterizações térmica, química e mecânica de filmes não envelhecidos. | 333332 | 66666.4 | 266665.6 | 2024-05-17 | 2025-02-18 | 2024-06-07 |  | 1 |  | Não
PPLI-2311.0064 | 1 | Fotossíntese | Mapeamento de requisitos. Busca e análise de anterioridade de patentes e artigos científicos. Definição de até 2 grades comerciais de polímero para produção do filme. Definição dos aditivos a serem utilizados. | 249999 | 49999.8 | 199999.2 | 2024-01-16 | 2024-05-16 | 2024-01-16 | 2024-06-06 | 1 | 100 | Não | 2024-06-06
PEMB-2311.0017 | 5 | Otimização de fluxo de produção | Transferência de Tecnologia Preparação e condução de treinamentos para a equipe da Açopeças; Transferência dos sistemas de IA e conhecimento associado; Entregáveis: Documentação técnica completa; Treinamento da equipe de produção e manutenção; | 39492.63 | 0 | 0 | 2024-10-21 | 2024-11-13 |  |  | 1 |  | Não
PEMB-2311.0017 | 4 | Otimização de fluxo de produção | Melhoramento do protótipo Integrado em Bancada Análise dos resultados dos testes em ambiente de bancada; Aperfeiçoamento dos algoritmos de IA com base nos resultados e no feedback; Realização de testes adicionais. Entregáveis: Algoritmos de IA aprimorados; Relatório de aperfeiçoamento dos sistemas; Documentação atualizada dos sistemas de IA. | 123427.37 | 0 | 0 | 2024-07-29 | 2024-10-21 |  |  | 1 |  | Não
PEMB-2311.0017 | 3 | Otimização de fluxo de produção | Protótipo Integrado em Bancada Integração dos algoritmos de IA em um ambiente de bancada que replica o ambiente de produção da Açopeças; Testes mais abrangentes em um ambiente que simula as condições reais de produção; Coleta de dados em tempo real para treinamento e validação dos modelos de IA. Entregáveis: Ambiente de bancada com sistemas de IA integrados; Relatório de testes em ambiente de bancada; Dados de produção real para treinamento e validação. | 123427.37 | 0 | 0 | 2024-07-12 | 2024-10-03 |  |  | 1 |  | Não
PEMB-2311.0017 | 2 | Otimização de fluxo de produção | Provas de Conceitos Desenvolvimento dos primeiros protótipos dos algoritmos de IA; Testes iniciais em um ambiente controlado; Coleta de dados para treinamento dos modelos de IA; Ajustes nos algoritmos com base nos resultados dos testes. Entregáveis: Protótipos dos algoritmos de IA; Relatório de testes iniciais; Dados coletados para treinamento. | 134667.37 | 0 | 0 | 2024-02-12 | 2024-05-06 | 2024-04-19 |  | 1 | 88 | Não
PEMB-2311.0017 | 1 | Otimização de fluxo de produção | Engenharia de Sistemas Análise detalhada dos processos de produção da Açopeças; Identificação de ineficiências operacionais e gargalos; Levantamento de requisitos para os sistemas de IA; Projeto preliminar dos algoritmos de IA a serem desenvolvidos. Entregáveis: Documento de requisitos técnicos e funcionais; Projeto conceitual. | 78985.26 | 0 | 0 | 2023-12-04 | 2024-02-12 | 2024-01-29 | 2024-04-17 | 1 | 100 | Não | 2024-04-18
PABC-2310.0007 | 4 | DESENVOLVIMENTO DE NANOPOLÍMEROS PARA USO EM PLANTAS | Meta 4: Fenotipagem das plantas editadas o Etapa 4.1: Germinação das sementes após delivery por embebição o Etapa 4.2: Coleta de sementes após delivery em flores e plantio das mesmas o Etapa 4.3: Regeneração de plântulas a partir de células meristemáticas o Etapa 4.4: Sequenciamento de Sanger ou NGS para confirmação de indels | 95258.16 | 135670.74 | 57732.22 | 2026-10-23 | 2027-10-22 |  |  | 1 |  | Não
PABC-2310.0007 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE NANOPOLÍMEROS PARA USO EM PLANTAS | Meta 3: Delivery das RNPs/NPs em soja o Etapa 3.1: Preparação da cultura de tecidos meristemáticos o Etapa 3.2: Delivery por embebição de sementes de soja o Etapa 3.3: Delivery em flores de soja o Etapa 3.4: Delivery em meristemas | 95258.18 | 135670.73 | 57732.23 | 2025-10-23 | 2026-10-22 |  |  | 1 |  | Não
PABC-2310.0007 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE NANOPOLÍMEROS PARA USO EM PLANTAS | Meta 2: Encapsulamento das RNPs nas NPs sintetizadas o Etapa 2.1: Encapsulamento em quitosana o Etapa 2.2: Encapsulamento em sílica + peptídeos em LBL o Etapa 2.3: Encapsulamento em fibroína de seda o Etapa 2.4: Caracterizações das RNPs + NPs (eficiência de encapsulamento) | 95258.18 | 135670.73 | 57732.23 | 2024-10-23 | 2025-10-22 |  |  | 1 |  | Não
PABC-2310.0007 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE NANOPOLÍMEROS PARA USO EM PLANTAS | Meta 1: Síntese e caracterização das nanopartículas e das ribonucleoproteínas não encapsuladas o Etapa 1.1: Síntese e caracterização das NPs de quitosana o Etapa 1.2: Síntese e caracterização das NPs de sílica + peptídeos em LBL o Etapa 1.3: Síntese e caracterização das microagulhas e fibroína de seda o Etapa 1.4: Síntese das RNPs e caracterização in vitro | 95258.18 | 135670.73 | 57732.23 | 2023-10-24 | 2024-10-22 | 2023-10-24 |  | 1 |  | Não
PIFF-2311.0044 | 4 | Desenvolvimento de Processo para Reaproveitamento de Água em Maquinários de Tingimento da Indústria Têxtil | Avaliação do gasto de energia e financeiro do sistema desenvolvido no tratamento de cada um dos efluentes (no mínimo três) utilizados no projeto - Documento com os cálculos dos gastos financeiros (em reais) e de energia elétrica total (em w ou kw) necessários para o tratamento de cada efluente avaliado no projeto - Memória de cálculo com conclusões; Estudo de escalabilidade do sistema desenvolvido no tratamento de no mínimo três efluentes da indústria têxtil - Documento apresentando os resultados e conclusões dos estudos de tratamento dos efluentes utilizando combinações dos módulos individuais do sistema paratratar 200, 400, 1000 e 2000 L em até duas horas- Estudo do comportamento do tratamento através da combinação dos módulos individuais; Relatório Final - DATA BOOK - Relatório final; Transferência da tecnologia aos parceiros privados - Entrega de projetos executivos do sistema final com manual de instruções do mesmo - Transferência da tecnologia. | 46925.04 | 46925.05 | 46925.04 | 2024-10-09 | 2025-01-08 |  |  | 1 |  | Não
PIFF-2311.0044 | 3 | Desenvolvimento de Processo para Reaproveitamento de Água em Maquinários de Tingimento da Indústria Têxtil | Elaboração das listas e folhas de especificações para cotações e realização dos pedidos/compras de todos os componentes necessários para montagem do sistema final - Relatório com lista detalhada de aplicação dos itens planejados e adquiridos -Relatório com lista de materiais para aquisição de consumíveis e equipamentos; Consolidação e montagem do sistema final - Desenho em 2D com Tags, linhas, equipamentos, malhas de controle, intertravamento; desenho em 3D do sistema final- sistema final montado com as especificações descritas no item 6.1 e baseado nas conclusões obtidas no projeto até a Macroentrega 2 - Desenhos e sistema final montado; Comissionamento do sistema final - Inexistência de vazamentos em pressões superiores a 4 BAR, remotamente controlável possuindo sensores e controladores de pressão, temperatura, vazão de ar e vazão de efluente - Sistema final comissionado; Testes, qualificação e demonstração do sistema final no tratamento de efluentes (no mínimo três) da indústria têxtil em ambiente real- Relatório com metodologia, resultados, discussões e conclusões dos testes de avaliação da diminuição da cor dos efluentes ao longodo tempo para os experimentos realizados - Relatório dos testes de avaliação da eficiência e qualificação do sistema final; | 151408.41 | 151408.41 | 151408.41 | 2024-05-09 | 2024-10-08 | 2024-05-09 |  | 1 | 85 | Não
PIFF-2311.0044 | 2 | Desenvolvimento de Processo para Reaproveitamento de Água em Maquinários de Tingimento da Indústria Têxtil | Montagem do protótipo - Protótipo montado com as especificações descritas no item 6.1 do Plano de Trabalho - Protótipo montado; Estudo que correlacione o parâmetro cor dos efluentes (no mínimo três) tratados com níveis que permitam o reuso dos mesmos na indústria têxtil -Relatório com metodologia, resultados, discussões e conclusões dos testes de correlação de cor dos efluentes tratados com níveis que permitam o reuso dos mesmos na indústria têxtil - Relatório dos testes realizados; Medição da eficiência das diferentes partes e de todo o protótipo no tratamento de efluentes (no mínimo três) da indústria têxtil em ambiente relevante - Relatório com metodologia, resultados, discussões e conclusões dos testes de avaliação da diminuição da cor dos efluentes ao longo do tempo para os experimentos realizados utilizando as diferentes - Relatório dos testes de avaliação da eficiência do protótipo. | 84625.04 | 84625.05 | 84625.04 | 2024-02-09 | 2024-05-08 | 2024-02-09 | 2024-05-08 | 1 | 100 | Não | 2024-05-15
PIFF-2311.0044 | 1 | Desenvolvimento de Processo para Reaproveitamento de Água em Maquinários de Tingimento da Indústria Têxtil | Consolidação do fluxograma de processo (PD&I) do protótipo -Desenho em 2D com Tags, linhas, equipamentos, malhas de controle e intertravamento - Desenhos; Dimensionamento do protótipo -Memória de cálculo e tabelas com resultados dimensionais e operacionais -Memória de cálculo e tabelas; Elaboração das listas e folhas de especificações para cotações e realização dos pedidos/compras de todos os componentes necessários para montagem do protótipo -Relatório com lista detalhada de aplicação dos itens que serão planejados e adquiridos-Relatório com lista de materiais para aquisição consumíveis e equipamentos | 78035.06 | 78035.04 | 78035.06 | 2023-11-09 | 2024-02-08 | 2023-11-09 | 2024-02-08 | 1 | 100 | Não | 2024-02-23
PCPQ-2311.0115 | 3 | Identidade Digital Descentralizada Real Digital | Atividade 10 - Disponibilização e manutenção de ambiente experimentação | 66240 | 86112 | 68448 | 2024-06-01 | 2024-09-01 |  |  | 1 |  | Não
PCPQ-2311.0115 | 2 | Identidade Digital Descentralizada Real Digital | Atividade 5 - Desenvolvimento de API para a integração com as exchanges Atividade 6 - Desenvolvimento da aplicação emissora de credencial verificável Atividade 7 - Integração e desenvolvimento de PoC funcional com os Contratos Inteligentes do Real digital Atividade 8 - Testes em ambiente relevante Atividade 9 - Disponibilização um ambiente de desenvolvimento de simulação do Real Digital | 66240 | 86112 | 68448 | 2024-02-02 | 2024-05-01 |  |  | 1 |  | Não
PCPQ-2311.0115 | 1 | Identidade Digital Descentralizada Real Digital | Atividade 1 - Avaliação das necessidades Real Digital Atividade 2 - Desenvolvimento das adaptações e integrações necessárias para a Credencial de Biometria de Voz Atividade 3 - Integração com Hyperledger Besu Atividade 4 - Desenvolvimento de plugin para contratos inteligentes Hyperledger Besu | 88320 | 114816 | 91264 | 2023-12-01 | 2024-02-01 |  |  | 1 | 35 | Não
PIAT-2311.0001 | 3 | Redução da Variabilidade de Massa Linear CA60 | Integração e funcionamento do sistema Manual do sistema entregue Repasse tecnológico realizado | 80156.43 | 102788.84 | 69547.48 | 2024-05-10 | 2024-06-28 | 2024-03-27 | 2024-06-05 | 1 | 100 | Não | 2024-06-06
PIAT-2311.0001 | 2 | Redução da Variabilidade de Massa Linear CA60 | Telas finalizadas e banco de dados integrado Aplicação integrada com o CLP Atuadores e sensores integrados e acoplamento manufaturado | 80156.43 | 102788.83 | 69547.49 | 2024-01-09 | 2024-05-08 | 2024-01-04 | 2024-05-08 | 1 | 78 | Sim | 2024-04-08 | Na segunda macroentrega, as etapas 1 e 2 foram concluídas conforme planejado, contudo, a etapa 3 teve uma conclusão parcial devido aos prazos necessários para a aquisição do sensor requerido para as atividades. Isso resultou em um atraso no cronograma inicial. Um acordo entre Atlântico e Sinobras foi estabelecido para garantir a conclusão dessas atividades na próxima macroentrega.
PIAT-2311.0001 | 1 | Redução da Variabilidade de Massa Linear CA60 | Documentos de concepção e arquitetura do projeto e compra de materiais realizada Documento de arquitetura | 160312.86 | 205577.66 | 139094.98 | 2023-11-06 | 2024-01-08 | 2024-01-04 | 2024-05-05 | 1 | 78 | Sim | 2024-04-08 | Na segunda macroentrega, as etapas 1 e 2 foram concluídas conforme planejado, contudo, a etapa 3 teve uma conclusão parcial devido aos prazos necessários para a aquisição e importação do sensor requerido para as atividades. Isso resultou em um atraso no cronograma inicial. Um acordo entre Atlântico e Sinobras foi estabelecido para garantir a conclusão dessas atividades na próxima macroentrega.
PUFV-2310.0040 | 3 | Desenvolvimento de linha de produção automatizada para produção de materiaisfibrosos biodegradáveis para o plantio de mudas ou revegetação validados em grande escala | Macroentrega 3 - Resultados da mantas produzidas em campo: Instalação das mantas produzidas em campo; Analise do comportamento das mantas em campo; Ajustes na fabricação; Relatório Final. | 232940 | 175726.66 | 33333.33 | 2024-11-27 | 2025-05-25 |  |  | 1 |  | Não
PUFV-2310.0040 | 2 | Desenvolvimento de linha de produção automatizada para produção de materiaisfibrosos biodegradáveis para o plantio de mudas ou revegetação validados em grande escala | Macroentrega 2 - Entrega industrial validada: Operação e demonstração dos resultados esperados; Ajustes no sistema. | 232940 | 175726.66 | 33333.33 | 2024-05-26 | 2024-11-26 |  |  | 1 |  | Não
PUFV-2310.0040 | 1 | Desenvolvimento de linha de produção automatizada para produção de materiaisfibrosos biodegradáveis para o plantio de mudas ou revegetação validados em grande escala | Macroentrega 1 - Linha de produção montada: Adaptação do projeto nossistemas; Aquisição de peças e matéria prima; Construção da linha de produção. | 232940 | 175726.66 | 33333.33 | 2023-10-25 | 2024-05-25 |  |  | 1 | 3 | Não
PEIA-2306.0051 | 4 | Algoritmos Inteligentes para Detecção de Anomalias em Imagens no Apoio a Tomada de Decisão | Resultados finais e protótipo funcional (TRL 7) | 84782.03 | 58340 | 55908 | 2024-09-01 | 2024-11-30 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2306.0051 | 3 | Algoritmos Inteligentes para Detecção de Anomalias em Imagens no Apoio a Tomada de Decisão | Implementação e avaliação de abordagens distintas de visão computacional e teste em ambiente próximo ao real (TRL 5) | 113042.8 | 77776 | 55908 | 2024-05-01 | 2024-08-31 | 2024-05-01 | 2024-08-27 | 1 | 80 | Não | 2024-08-27
PEIA-2306.0051 | 2 | Algoritmos Inteligentes para Detecção de Anomalias em Imagens no Apoio a Tomada de Decisão | Implementação e avaliação de abordagens distintas de visão computacional (TRL 4) | 141303.5 | 97220 | 55908 | 2023-12-01 | 2024-04-30 | 2023-12-01 | 2024-04-18 | 1 | 50 | Não | 2024-04-19
PEIA-2306.0051 | 1 | Algoritmos Inteligentes para Detecção de Anomalias em Imagens no Apoio a Tomada de Decisão | Engenharia, análise e anotação dos dados da empresa e implementação de algoritmos de detecção de objetos (TRL 3) | 169564.2 | 116664 | 55908 | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 2023-07-01 | 2023-11-29 | 1 | 25 | Não | 2023-11-30
PCER-2310.0072 | 3 | ACCETA ANALYTICS | 5. Suporte a múltiplos modelos de formulário 6. Interface com API de terceiros 7. Documentação final do projeto | 90040.5 | 164959.5 | 17850 | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 2024-04-04 | 2024-08-13 | 1 | 100 | Não | 2024-08-13 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$164.959,50 é composto pelas participações da ACREL (R$42.500,00) + ACCETA (R$72.460,00) + SEBRAE (R$49.999,50).
PCER-2310.0072 | 2 | ACCETA ANALYTICS | 2. Customização para operação com outras empresas (white label) 3. Novas regras de acesso para os perfis de usuários existentes 4. Melhorias no gerenciamento de projetos, empresas e usuários | 126056.7 | 230943.3 | 24990 | 2024-02-01 | 2024-03-31 | 2024-02-01 | 2024-03-28 | 1 | 100 | Não | 2024-03-27 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$230.943,30 é composto pelas participações da ACREL (R$59.500,00) + ACCETA (R$101.443,00) + SEBRAE (R$70.000,30).
PCER-2310.0072 | 1 | ACCETA ANALYTICS | 1. Melhorias na interface de usuários do fomulário | 144064.8 | 263935.2 | 28560 | 2023-11-06 | 2024-01-31 | 2023-11-06 | 2024-01-31 | 1 | 100 | Não | 2024-02-09 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$263.935,250 é composto pelas participações da ACREL (R$68.000,00) + ACCETA (R$115.935,00) + SEBRAE (R$80.000,20).
PFEM-2310.0030 | 3 | Desenvolvimento de Solução Digital para Auxílio na Tomada de Decisão em Processos de União e Reparo” | Finalização com a entrega técnica final do conjunto de soluções digitais | 39592.78 | 0 | 64546.4 | 2025-04-02 | 2026-01-27 |  |  | 1 |  | Não
PFEM-2310.0030 | 2 | Desenvolvimento de Solução Digital para Auxílio na Tomada de Decisão em Processos de União e Reparo” | Validação majoritária dos módulos em ambiente de laboratório | 370000 | 679950.2 | 64546 | 2024-08-01 | 2025-04-01 |  |  | 1 |  | Não
PFEM-2310.0030 | 1 | Desenvolvimento de Solução Digital para Auxílio na Tomada de Decisão em Processos de União e Reparo” | Estruturação dos módulos com o descritivo de cada um e interligação entre eles | 737370 | 1818426.14 | 64546 | 2023-10-31 | 2024-07-31 | 2023-10-31 | 2024-07-31 | 1 | 100 | Não | 2024-08-16 | Atualização do status.
PIFS-2311.0070 | 4 | Sistema inteligente de classificação de plantas de soja e plantas daninhas utilizando Inteligência Artificial e imagens multiespectrais em tempo real | Testes e validação em ambiente real de aplicação nos estágios do plantio pré-determinados: Elaboração do plano de testes e validação, Execução de testes em ambiente real em terras produtivas dos parceiros em baixa escala e Validação do uso do sistema em ambiente real | 38343.19 | 54610 | 23238.3 | 2025-04-01 | 2025-10-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2311.0070 | 3 | Sistema inteligente de classificação de plantas de soja e plantas daninhas utilizando Inteligência Artificial e imagens multiespectrais em tempo real | Instalação em veículo ATV: Montagem do protótipo com 3 metros de barra sobre o veículo ATV e Integração do sistema de detecção e pulverização com 3 metros de barra e módulo de controle do usuário | 38343.19 | 54610 | 23238.3 | 2024-11-01 | 2025-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2311.0070 | 2 | Sistema inteligente de classificação de plantas de soja e plantas daninhas utilizando Inteligência Artificial e imagens multiespectrais em tempo real | Evolução e refinamento do protótipo funcional constante de câmeras multiespectrais e bicos pulverizadores: Evolução do projeto mecânico estrutural e Detalhamento técnico do projeto mecânico visando produção dos novos protótipos dos módulos multiespectrais | 38343.19 | 54610 | 23238.3 | 2024-05-01 | 2024-10-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2311.0070 | 1 | Sistema inteligente de classificação de plantas de soja e plantas daninhas utilizando Inteligência Artificial e imagens multiespectrais em tempo real | Melhoria e alimentação da Rede neural com mais imagens multiespectrais de plantas daninhas e soja: Rotulação de imagens RGB de plantas daninhas e de soja constantes no banco de dados atual, Rotulação de imagens NIR de plantas daninhas e de soja constantes no banco de dados atual e Treinamento da rede Neural com as imagens rotuladas previamente | 38343.19 | 54610 | 23238.3 | 2023-11-03 | 2024-05-31 |  |  | 1 |  | Não
PLAS-2311.0015 | 3 | SUM-L: Superfícies modificadas a laser para materiais do setor automotivo | Relatório 3 - Documento descritivo contendo o projeto conceitual do equipamento de processamento a Laser | 52006.06 | 0 | 0 | 2024-09-01 | 2024-11-01 |  |  | 1 |  | Não
PLAS-2311.0015 | 2 | SUM-L: Superfícies modificadas a laser para materiais do setor automotivo | Demonstrador processado a Laser | 79742.03 | 0 | 0 | 2024-07-01 | 2024-09-01 |  |  | 1 |  | Não
PLAS-2311.0015 | 1 | SUM-L: Superfícies modificadas a laser para materiais do setor automotivo | Relatório 1 - Documento descritivo contendo as principais informações levantadas durante a etapa de revisão de literatura e avaliação inicial de parâmetros de processo. Relatório 2 - Documento descritivo contendo os desenvolvimentos e caracterizações realizadas | 342832.17 | 0 | 0 | 2023-11-01 | 2024-08-30 | 2023-11-01 |  | 1 | 75 | Sim
PSQV-2310.0013 | 4 | Desenvolvimento de formulações à base de bacteriófagos para o tratamento sustentável de mastite bovina | Validação em campo | 148304.3 | 219710.09 | 181260.81 | 2025-08-18 | 2025-09-24 |  |  | 1 |  | Não
PSQV-2310.0013 | 3 | Desenvolvimento de formulações à base de bacteriófagos para o tratamento sustentável de mastite bovina | Avaliação pré-clínica em modelo murino. | 64897.3 | 96144.14 | 79318.92 | 2025-03-18 | 2025-08-15 |  |  | 1 |  | Não
PSQV-2310.0013 | 2 | Desenvolvimento de formulações à base de bacteriófagos para o tratamento sustentável de mastite bovina | Screening molecular e estudo de formulação | 78909.2 | 116902.52 | 96444.58 | 2024-06-18 | 2025-03-17 |  |  | 1 |  | Não
PSQV-2310.0013 | 1 | Desenvolvimento de formulações à base de bacteriófagos para o tratamento sustentável de mastite bovina | Prospecção dos bacteriófagos de interesse | 72548.95 | 107479.92 | 88670.94 | 2023-10-05 | 2024-06-17 | 2023-10-05 | 2024-06-17 | 1 | 100 | Não | 2024-06-20
PAGR-2308.0011 | 3 | Desenvolvimento de conserva de tomate cereja (Solanum lycopersicum) em azeite de oliva defumado com castanha de baru (Dipteryx alata Vog.) - fruto nativo do Cerrado brasileiro | Validação dos resultados Etapa 16. Validação dos resultados da embalagem Etapa 17. Análises físico-químicas e microbiológicas finais Etapa 18. Validação dos resultados do projeto Etapa 19. Relatório técnico final e entrega do produto e processo | 7400 | 9411.04 | 14000.25 | 2024-06-01 | 2024-08-29 |  |  | 1 |  | Não
PAGR-2308.0011 | 2 | Desenvolvimento de conserva de tomate cereja (Solanum lycopersicum) em azeite de oliva defumado com castanha de baru (Dipteryx alata Vog.) - fruto nativo do Cerrado brasileiro | Elaboração, estudos técnicos e analíticos do produto Etapa 8. Padronização das fichas técnicas do produto Etapa 9. Desenvolvimento do produto Etapa 10. Análises físico-químicas e microbiológicas iniciais e análise sensorial Etapa 11. Estudos de vida de prateleira – armazenamento em estufa BOD Etapa 12. Testes com a embalagem do produto Etapa 13. Elaboração da informação nutricional Etapa 14. Rotulagem do produto Etapa 15. Relatório técnico parcial. | 19800 | 8629.78 | 18667 | 2024-02-01 | 2024-05-30 | 2024-03-31 | 2024-07-30 | 1 | 100 | Não | 2024-08-20
PAGR-2308.0011 | 1 | Desenvolvimento de conserva de tomate cereja (Solanum lycopersicum) em azeite de oliva defumado com castanha de baru (Dipteryx alata Vog.) - fruto nativo do Cerrado brasileiro | Delineamento experimental Etapa 1. Tramitação administrativa Etapa 2. Delineamento do experimento Etapa 3. Orçamentos Etapa 4. Aquisição de insumos Etapa 5. Planejamento operacional Etapa 6. Pré-testes Etapa 7. Relatório parcial | 21200 | 38750.58 | 23333.75 | 2023-08-30 | 2024-01-30 | 2023-08-30 | 2024-03-30 | 1 | 100 | Não | 2024-08-20
PCIM-2307.0226 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS UTILIZANDO OS RESÍDUOS DO CACAU | 6. Execução e Avaliação Essa fase tem por objetivo executar testes e avaliar a maturidade atingida. 7. Etapa de Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | 63973.5 | 41040 | 23049 | 2024-03-27 | 2024-10-31 | 2024-03-27 |  | 1 | 86 | Não |  | [06/06/24] Data de término da ME atualizada, de acordo com o aditivo cadastrado.
PCIM-2307.0226 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS UTILIZANDO OS RESÍDUOS DO CACAU | 3. Projeto Conceitual Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. 4. Proposição de Tecnologias Essa fase tem como objetivo projetar preliminarmente os sub-sistemas do projeto e definir a interface entre eles. 5. Desenvolvimento da Tecnologia Essa fase tem como objetivo estudar o estado da arte, propor rotas para o desenvolvimento da tecnologia e formas de avaliação. | 85298 | 54720 | 30732 | 2024-02-01 | 2024-03-26 | 2024-02-01 | 2024-03-26 | 1 | 100 | Não | 2024-04-08 | [03/04/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PCIM-2307.0226 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS UTILIZANDO OS RESÍDUOS DO CACAU | 1. Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 2. Projeto Informacional Essa fase tem como objetivo a coleta de dados na literatura técnica e científica. | 63973.5 | 41040 | 23049 | 2023-10-31 | 2024-01-31 | 2023-10-31 | 2024-01-31 | 1 | 100 | Não | 2024-02-06 | [02/02/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PFEM-2310.0029 | 3 | Acabamento de superfícies de bombas dosadoras para envase de vacinas | Transferência Tecnológica: Avaliação de pertinênicia de proteção industrial Redação e depósito de proteção industrial Relatório Técnico Final Transferência Tecnológica | 69887.71 | 0 | 32040 | 2024-10-01 | 2024-10-31 |  |  | 1 |  | Não
PFEM-2310.0029 | 2 | Acabamento de superfícies de bombas dosadoras para envase de vacinas | Projeto de Ferramental e Processos de Usinagem: Projeto Mecânico de Ferramental Fabricação de Ferramental Ensaios experimentais de usinagem Caracterização metrológica | 125797.88 | 122280.43 | 57672 | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 2024-04-01 |  | 1 | 70 | Não
PFEM-2310.0029 | 1 | Acabamento de superfícies de bombas dosadoras para envase de vacinas | Fabricação de Camisas e Pistões: Revisão Bibliográfica Fabricação da Bombas Caracterização Metrológica antes da deposição Deposição de Cromo Duro Caracterização Metrológica após a deposição | 83865.25 | 52406.03 | 38448 | 2023-10-02 | 2024-03-31 | 2023-10-02 | 2024-03-28 | 1 | 100 | Não | 2024-03-28
PWVB-2311.0003 | 3 | Desenvolvimento de componentes e processos produtivos associados para o mercado de AVI | Documentação de resultados, relatório de testes e relatório final: 5. Documentação referente aos resultados obtidos com a produção piloto em linha fabril 6. Relatório de testes realizados com os protótipos 7. Relatório final após os resultados obtidos e possíveis ajustes realizados após atividade anterior | 31960 | 101320 | 11220 | 2024-04-01 | 2024-09-02 | 2024-04-01 | 2024-09-02 | 1 | 100 | Não | 2024-09-16 | Projeto encerrado. Relatório contém detalhamentos.
PWVB-2311.0003 | 2 | Desenvolvimento de componentes e processos produtivos associados para o mercado de AVI | Relatório de testes e Software de ativação: 3. Relatório de testes de ensaios e PoC realizados – Atividade 2 4. Software de Ativação de TAGs - Atividade 3 | 31020 | 98340 | 10890 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 2024-01-01 | 2024-06-21 | 1 | 100 | Sim | 2024-06-21 | Houve atraso na Macro Entrega 2 devido ao não recebimento no prazo estimado de novas amostras com os ajustes necessários para haver um melhor desempenho, após os primeiros testes realizados. Termo de Aceite assinado e anexado ao processo.
PWVB-2311.0003 | 1 | Desenvolvimento de componentes e processos produtivos associados para o mercado de AVI | Relatório de desempenho dos wafers e documentação: 1. Relatório de desempenho dos wafers fabricados, incluindo yield, mappings e outras informações relevantes. – Atividade 1 2. Documentação referente ao novo Tag - Atividade 1 | 31020 | 98340 | 10890 | 2023-11-16 | 2023-12-31 | 2023-11-16 | 2023-12-31 | 1 | 100 | Não | 2023-12-31 | Termo de Aceite assinado e anexado ao processo.
PWVB-2311.0002 | 3 | SLX - Sistema de Leitura de Transponders de Diferentes Plataformas Tecnológicas | Integração, testes e MVPs (até TRL 6): Implementação da integração dessas plataformas tecnológicas em rodovia para testes funcionais de operação Free-Flow junto a uma Concessionária, liderado por um Integrador; Junto aos principais interlocutores nacionais e globais, segundo agenda de interesse das Agências Governamentais e Empresas dos setores Automotivo, Infraestrutura, Indústria, Transportes, Logística, Pagamento, Fiscalização e Serviços. | 176400 | 294000 | 117600 | 2024-07-03 | 2024-12-03 | 2024-07-03 |  | 1 | 20 | Não
PWVB-2311.0002 | 2 | SLX - Sistema de Leitura de Transponders de Diferentes Plataformas Tecnológicas | Desenvolvimentos: De módulos eletrônicos de Controle, Comunicação com Sistemas em Nuvem, BLE e Sensores, com os respectivos elementos de Firmware e Software; Do ambiente em Nuvem que permite aos Clientes acessarem o SLX para obter dados compatíveis com as Agências e Twins Digitais nas suas operações e de um Chip Semicondutor RISC V, que é o Controlador Principal da solução, utilizando ferramentas de desenvolvimento nacionais, com acesso a fabricantes globais, de forma a estabelecer o domínio sobre elementos críticos e a independência de fornecedores sobre componente especialmente desenhado para as aplicações em ampla escala de projetos de Acessibilidade e Mobilidade, no Brasil e no mundo. | 176400 | 294000 | 117600 | 2024-03-02 | 2024-07-02 | 2024-03-01 | 2024-07-20 | 1 | 100 | Não |  | Termo de Aceite assinado e anexado ao processo.
PWVB-2311.0002 | 1 | SLX - Sistema de Leitura de Transponders de Diferentes Plataformas Tecnológicas | Integração de componentes e PoCs: De escrita e leitura RFID junto a um controlador local, MCR e módulo de comunicação que caracterizam o Sistema de Leitura de Transponders (SLT) e este com sistemas privados EGC (Entidade Gestora de Chaves) e Mensageria compatíveis com aqueles da ARTESP e ANTT (sistemas governamentais que operam pedágio automático e eletrônico em todo o Brasil, os quais foram desenvolvidos pelo Centro von Braun); Da Plataforma Tecnológica baseada na camada física de Bluetooth (BLE) – junto ao controlador e módulo de comunicação local sob os mesmos protocolos da EGC e Mensageria; De módulos de captura de sensores de pista utilizados em operações de pedágio Automático e Semi-automático e case compatível com as implementações de referência objetivando testes e de demonstrações junto às Concessionárias e Governo. | 151200 | 252000 | 100800 | 2023-12-01 | 2024-03-01 | 2023-12-01 | 2024-02-29 | 1 | 100 | Não | 2024-02-29 | Macroentrega concluída e Termo de Aceite assinado.
PINA-2309.0077 | 4 | IFF - iFacility Foxconn | I – documentação de software final; II – relatório de testes de software final; III – cronograma das atividades de desenvolvimento de software para os módulos elencados; IV – código fonte das funcionalidades de software em versão final. | 69764.9 | 107818.5 | 33825.4 | 2024-08-01 | 2024-10-31 |  |  |  |  | Não
PCIM-2308.0221 | 3 | DAC5000: Unidade Piloto de Captura de Carbono Diretamente do Ar – Engenharia Básica | Pacote de trabalho 6 – Estudo de Avaliação de ciclo de vida (ACV) do Módulo DAC e dos demais sistemas da Unidade Piloto; Pacote de trabalho 8 – Estudo dos processos químicos e projetos mecânicos para os sistemas de utilidades e de compressão e injeção de CO2. | 600000 | 1680000 | 210000 | 2024-08-06 | 2024-08-09 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2308.0221 | 2 | DAC5000: Unidade Piloto de Captura de Carbono Diretamente do Ar – Engenharia Básica | Pacote de trabalho 5 – Estudo de emissões de ruídos do Módulo DAC; Pacote de trabalho 6 – Estudo de Avaliação de ciclo de vida (ACV) do Módulo DAC e dos demais sistemas da Unidade Piloto; Pacote de trabalho 7 – Estudo de otimização espacial do sistema de utilidades com flexibilidade para futuras expansões; | 688000 | 1926400 | 240800 | 2024-08-01 | 2024-08-05 | 2024-08-02 |  | 1 | 5 | Não
PCIM-2308.0221 | 1 | DAC5000: Unidade Piloto de Captura de Carbono Diretamente do Ar – Engenharia Básica | Pacote de trabalho 1 – Estudo Conceitual do Design do Módulo DAC 5000 Pacote de trabalho 2 - Estudo de Interface do Módulo DAC com os demais sistemas da Unidade Piloto Pacote de trabalho 3 – Estudo de fornecimento, circulação e reutilização de água e vapor d’água Pacote de trabalho 4 – Estudo de gerenciamento de resíduos do Módulo DAC | 712000 | 1993600 | 249200 | 2023-09-05 | 2024-08-01 | 2023-09-05 | 2024-08-01 | 1 | 100 | Não | 2024-08-01 | [02/02/24] As datas de término das MEs precisaram ser ajustadas. Projeto necessitará passar por aditivo de prazo. [06/06/24] O atraso na contratação da empresa DACMa impediu o avanço das atividades da Macroentrega 01 conforme planejado. Impactos estão sendo avaliados pelo time para solicitação de aditivo. [14/08/24] Aditivo em fluxo de assinatura. Data de término da ME01, que já está em atraso, irá ser atualizada após assinatura do mesmo.
PDOR-2310.0001 | 3 | Transferência de Tecnologia e Codesenvolvimento Pré-Clínico de Produto de Terapia Avançada Tópico composto por um colírio oftalmológico de vesículas extracelulares oriundas de células-tronco mesenquimais, isoladas a partir de tecido adiposo humano, para o tratamento de ceratoconjuntivite seca e de outras indicações oftalmológicas | 3. - Estudo de Estabilidade e Submissão DDCTA 3.1 Realizar Estudo de Estabilidade: Relatório de Estudo de Estabilidade 3.2 Solicitar Autorização de Ensaio Clínico: Protocolo de Submissão DDCTA ANVISA | 19620.78 | 98763.25 | 9945.54 | 2025-02-03 | 2025-07-03 |  |  | 1 |  | Não
PDOR-2310.0001 | 2 | Transferência de Tecnologia e Codesenvolvimento Pré-Clínico de Produto de Terapia Avançada Tópico composto por um colírio oftalmológico de vesículas extracelulares oriundas de células-tronco mesenquimais, isoladas a partir de tecido adiposo humano, para o tratamento de ceratoconjuntivite seca e de outras indicações oftalmológicas | 2. - Produção Lotes Pilotos GMP do Colírio de VEs 2.1 Desenvolver o Banco Mestre de Células: Relatório do Sistema de Amostras Biológicas (NorayBanks) 2.2 Caracterizar o Banco Mestre de Células: Relatórios de Análises 2.3 Validar o Processo de Fabricação: Relatório de Validação 2.4 Realizar Controle de Qualidade: Relatório de Controle de Qualidade | 20000 | 123662.34 | 23869.29 | 2024-02-05 | 2025-01-31 | 2024-05-06 |  | 1 | 20 | Não
PDOR-2310.0001 | 1 | Transferência de Tecnologia e Codesenvolvimento Pré-Clínico de Produto de Terapia Avançada Tópico composto por um colírio oftalmológico de vesículas extracelulares oriundas de células-tronco mesenquimais, isoladas a partir de tecido adiposo humano, para o tratamento de ceratoconjuntivite seca e de outras indicações oftalmológicas | 1. - Transferência de Tecnologia 1.1Transferir Know-How: Procedimentos Operacionais IDOR 1.2Realizar Parlatório ANVISA - Dúvidas Gerais: Ata de reunião 1.3Adquirir Materiais e Insumos: Pedidos de compras com fornecedores 1.4Fluxo Regulatório para Biópsia de tecido adiposo para construção de MCB: Parecer Consubstanciado do CEP Aprovado | 151907.46 | 64866.77 | 61949.29 | 2023-11-06 | 2024-02-02 | 2023-11-06 | 2024-05-03 | 1 | 100 | Sim | 2024-07-01
PCEE-2310.0243 | 3 | Investigação e Desenvolvimento de Aplicações RIC para Otimização de RAN | ME03: Ambiente 5G privado para desenvolvimento de aplicações RIC. | 49496.72 | 132886.02 | 5259.26 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 2 | 100 | Não
PCEE-2310.0243 | 2 | Investigação e Desenvolvimento de Aplicações RIC para Otimização de RAN | ME02: Protótipo de monitoramento da rede que, baseado nos dados coletados, indica variáveis a serem otimizadas. Protótipo com diagnóstico e propostas de soluções para otimização da rede. Desenvolvimento. Avaliação inicial do protótipo do estudo de caso – versão alpha. | 29003.39 | 58219.39 | 15777.77 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 2 | 100 | Não | 2024-07-26
PCEE-2310.0243 | 1 | Investigação e Desenvolvimento de Aplicações RIC para Otimização de RAN | ME01: Relatório de pesquisa referente ao estado da arte e da prática em aplicações RIC. Especificação em alto-nível do estudo de caso relevante no contexto do projeto. | 77532.76 | 988608.29 | 21037.03 | 2023-11-01 | 2024-02-29 | 2023-11-01 | 2024-02-29 | 2 | 100 | Não | 2024-03-13
PINA-2305.0073 | 3 | Plataforma de Software LinkIoT para Localização Indoor - Ciclo 2 | I – documentação de requisitos e arquitetura da solução desenvolvida; II – códigos fontes da plataforma web LinkIoT e do aplicativo móvel; III – plataforma LinkIoT publicada no ambiente de produção; IV – plataforma LinkIoT empacotada em containers; V – binário do aplicativo móvel na plataforma Android para ser publicado na Play Store; VI – binário do aplicativo móvel na plataforma iOS para ser publicado na Apple Store. | 250000 | 0 | 0 | 2024-04-01 | 2024-05-31 |  |  | 1 |  | Não
PINA-2305.0073 | 2 | Plataforma de Software LinkIoT para Localização Indoor - Ciclo 2 | I – códigos fontes das soluções desenvolvidas; II – plataforma LinkIoT publicada no ambiente de homologação; III – plataforma LinkIoT empacotada em containers; VI – binário do aplicativo móvel na plataforma Android na versão beta para validação em ambiente de homologação; V – binário do aplicativo móvel na plataforma iOS na beta para validação em ambiente de homologação. | 500000 | 0 | 0 | 2023-11-01 | 2024-03-31 |  |  | 1 | 80 | Sim |  | O atraso na aprovação da especificação pela Taggen, juntamente com uma mudança de escopo que resultou em uma nova versão do documento de especificação e nova submissão para aprovação da Macro Entrega 1, impactou diretamente o cronograma. Consequentemente, a Macro Entrega 2 também está atrasada. A nova previsão para a conclusão final é julho.
PINA-2305.0073 | 1 | Plataforma de Software LinkIoT para Localização Indoor - Ciclo 2 | I – documentação de requisitos da solução LinkIoT e aplicativo móvel; II – documento de arquitetura na versão beta; III – protótipo navegável das soluções concebidas; IV – planejamento do desenvolvimento do projeto; V – plataforma LinkIoT publicada no ambiente de homologação; VI – plataforma LinkIoT empacotada em containers. | 250000 | 0 | 0 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 2023-09-04 | 2024-03-22 | 1 | 100 | Sim | 2024-04-19 | A Pedido da Taggen, alguns requisitos tiveram que ser alterados e rediscutidos, o que gerou um esforço adicional para analisar o requisito e poder escrever novamente parte do documento de requisitos. Devido a redefinições de escopo a pedido da Taggen, bem como a necessidade de um escopo adicional gerando solicitação de mudança, a ME 1 foi concluída dia 22/03/2024;
PLAS-2310.0014 | 3 | Análise sobre processo de soldagem e conceitualização para célula produtiva | ● Ensaios sobre os demonstradores funcionais; ●Relatório dos principais critérios estruturais para avaliação dos conceitos propostos; ● Simulação cinemática de conceitos construtivos. | 27232.75 | 33108.67 | 7740.46 | 2024-04-01 | 2024-06-27 | 2024-04-30 | 2024-06-27 | 1 | 100 | Não | 2024-06-27
PLAS-2310.0014 | 2 | Análise sobre processo de soldagem e conceitualização para célula produtiva | ●Interligação do sistema de soldagem com o robô disponível dentro da infraestrutura do ISI Manufatura a Laser ●Relatório de performance dos parâmetros dentro da célula piloto de soldagem; ●Ensaios sobre corpos de prova soldados dentro da célula piloto. ● Demonstrador funcional, em escala, para teste; | 27612.75 | 33570.66 | 7848.46 | 2024-02-01 | 2024-04-01 | 2024-02-21 | 2024-04-29 | 1 | 100 | Não | 2024-04-29
PLAS-2310.0014 | 1 | Análise sobre processo de soldagem e conceitualização para célula produtiva | ●Revisão da literatura sobre os processos de soldagem a Laser e convencionais aplicados aos materiais utilizados no setor de construção civil; ●Levantamento de requisitos, consumíveis e estratégias de soldagem relevantes para a aplicação real; ●Relatório dos parâmetros de soldagem abordados e os resultados das avaliações sobre os corpos de prova; ● Relatório dos principais critérios para avaliação dentro da célula piloto de soldagem; | 68484.78 | 83261.51 | 19465.65 | 2023-10-27 | 2024-01-27 | 2023-11-21 | 2024-02-19 | 1 | 100 | Não | 2024-02-20 | Reunião de kick off realizada dia 21/11/2024. Cronograma físico revisado com final da ME para dia 19/02/2024 A apresentação e reunião de entrega da ME 01 foi realizada dia 20/02/2024 por solicitação da empresa.
PLAS-2310.0013 | 3 | Revestimento a laser de altas velocidades em discos de freio ventilados - CL4DI | - Caracterizar os revestimentos nos discos de freio por meio de ensaios tribológicos, dureza e metrologia - Avaliar a performance dos discos de freio revestidos em ambiente relevante; - Submissão de um artigo relacionado ao tema desenvolvido no projeto | 77861.34 | 0 | 0 | 2024-09-01 | 2024-12-25 |  |  | 1 |  | Não
PLAS-2310.0013 | 2 | Revestimento a laser de altas velocidades em discos de freio ventilados - CL4DI | - Aquisições das matérias primas e do bocal para a execução do revestimento a laser de alta velocidade - Integrar o bocal de deposição na célula de processamento a laser - Planejar e executar os experimentos de revestimento a laser de alta velocidade - Caracterizar os revestimentos nos discos de freio por meio de avaliações micro e macroestruturais - Encontrar o conjunto de parâmetros mais adequado de deposição - Visita à planta automotiva | 85537.06 | 0 | 0 | 2024-05-01 | 2024-08-31 | 2024-05-13 |  | 1 | 25 | Não |  | Está sendo caracterizado os pós metálicos escolhidos para serem utilizados no revestimento dos discos de freio. Foi realizada uma deposição teste para verificar os resultados do conjunto de parâmetros definidos e constatou-se a necessidade de construir uma bancada rotatória para auxiliar nos testes.
PLAS-2310.0013 | 1 | Revestimento a laser de altas velocidades em discos de freio ventilados - CL4DI | - Revisão de literatura a respeito do processo de revestimento a laser de alta velocidade - Revisão de literatura a respeito de revestimento em discos de freio - Especificação das funcionalidades/requisitos do bocal de revestimento a laser de alta velocidade | 336601.6 | 0 | 0 | 2023-11-01 | 2024-05-01 | 2023-11-09 | 2024-05-31 | 1 | 100 | Sim | 2024-06-05 | Dentre as atividades previstas para Macro Entrega 1 a aquisições das matérias primas e do bocal para a execução do revestimento a laser de alta velocidade não foi concluída, devido o bocal ser importado, e a visita à planta automotiva não foi realizada, pois não foi encontrada uma empresa com experiência no setor que estivesse disposta a receber a equipe do projeto. Para que o projeto não ficasse parado aguardando a conclusão das mesmas, em comum acordo com a empresa passa-se a considerá-las como parte da Macro Entrega 2 para seguir com a execução das atividades da Macro Entrega 2. Constatou-se que estas duas atividades tem impacto baixo no caminho crítico e poderão seguir em paralelo as demais atividades.
PCIM-2307.0227 | 3 | COOPGEAF - Desenvolvimento de protótipos a partir do mel de cacau | 6. Execução e Avaliação Essa fase tem por objetivo executar testes e avaliar a maturidade atingida. 7. Etapa de Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | 62145 | 40350 | 22500 | 2024-03-20 | 2024-09-27 | 2024-03-20 |  | 1 | 93 | Não
PCIM-2307.0227 | 2 | COOPGEAF - Desenvolvimento de protótipos a partir do mel de cacau | 3. Projeto Conceitual Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. 4. Proposição de Tecnologias Essa fase tem como objetivo projetar preliminarmente os sub-sistemas do projeto e definir a interface entre eles. | 82860 | 53800 | 30000 | 2023-12-21 | 2024-03-19 | 2023-12-21 | 2024-03-19 | 1 | 100 | Não | 2024-04-04 | [03/04/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PCIM-2307.0227 | 1 | COOPGEAF - Desenvolvimento de protótipos a partir do mel de cacau | 1. Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 2. Projeto Informacional Essa fase tem como objetivo a coleta de dados na literatura técnica e científica. | 62145 | 40350 | 22500 | 2023-10-20 | 2023-12-20 | 2023-10-20 | 2023-12-20 | 1 | 100 | Não | 2023-12-22 | [08/01/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PINV-2309.0006 | 3 | Desenvolvimento de tecnologia de diagnóstico baseado em termometria e medição de CO2 para monitoramento e controle de qualidade de grãos de soja | Verificação funcional de componente e/ou subsistema em ambiente laboratorial - Algorítmo testado em escala real para um período de armazenamento de curto prazo | 50000 | 108903.96 | 57026.1 | 2024-03-20 | 2024-07-20 |  |  | 1 |  | Não
PINV-2309.0006 | 2 | Desenvolvimento de tecnologia de diagnóstico baseado em termometria e medição de CO2 para monitoramento e controle de qualidade de grãos de soja | Verificação funcional de componente e/ou subsistema em ambiente laboratorial | 99525.12 | 108922.5 | 57026.1 | 2023-12-19 | 2024-03-19 |  |  | 1 |  | Não
PINV-2309.0006 | 1 | Desenvolvimento de tecnologia de diagnóstico baseado em termometria e medição de CO2 para monitoramento e controle de qualidade de grãos de soja | Prova de conceito analítica e experimental de características e/ou funções críticas para o desenvolvimento de uma tecnologia de diagnóstico para o armazenamento e manutenção da qualidade de grãos de soja | 99525.12 | 129780 | 57026.1 | 2023-10-30 | 2024-09-19 |  |  | 1 | 100 | Não
PINV-2310.0008 | 3 | Desenvolvimento de protótipo de equipamento em escala operacional para o controle de pragas e manutenção da qualidade de grãos | Demonstração do protótipo de sistema em ambiente operacional - Validação e demonstração funcional do protótipo em ambiente operacional | 48318.79 | 35713.89 | 21008.17 | 2024-04-08 | 2024-06-08 |  |  | 1 |  | Não
PINV-2310.0008 | 2 | Desenvolvimento de protótipo de equipamento em escala operacional para o controle de pragas e manutenção da qualidade de grãos | Verificação functional de componente e/ou subsistema em ambiente laboratorial e relevante Construção e validação do protótipo em ambiente laboratorial e relevante. | 67646.31 | 49999.44 | 29411.44 | 2024-02-07 | 2024-04-07 |  |  | 1 |  | Não
PINV-2310.0008 | 1 | Desenvolvimento de protótipo de equipamento em escala operacional para o controle de pragas e manutenção da qualidade de grãos | Estabelecimento de funções críticas de forma analítica e prova de conceito de obtenção do(s) protótipo em forma de projeto técnico (s) | 173947.65 | 128570 | 75629.41 | 2023-10-16 | 2024-06-16 | 2023-10-16 |  | 1 | 95 | Não
PEAR-2307.0004 | 3 | Sistema de Gestão da Manutenção Industrial baseado em IoT | 3°Relatório final com resultados dos testes em ambiente relevante, incluindo testes com o sistema em nuvem | 0 | 20000 | 11700 | 2024-05-11 | 2024-07-05 |  |  | 1 | 50 | Não
PEAR-2307.0004 | 2 | Sistema de Gestão da Manutenção Industrial baseado em IoT | 2°Relatório técnico com resultados preliminares do protótipo experimental | 53336.17 | 20000 | 1381.83 | 2023-09-30 | 2024-05-10 | 2023-09-30 | 2024-05-10 | 1 | 100 | Não | 2024-07-04
PEAR-2307.0004 | 1 | Sistema de Gestão da Manutenção Industrial baseado em IoT | 1°Relatório técnico-cíentifico incluindo levantamento de requisitos | 0 | 20000 | 7000 | 2023-07-10 | 2023-09-29 | 2023-07-10 | 2023-10-02 | 1 | 100 | Não | 2024-01-30
PINA-2309.0077 | 3 | IFF - iFacility Foxconn | I – documentação de hardware e firmware final; II – relatório de testes de hardware e firmware final; III – protótipos da segunda versão do dispositivo; IV – protótipos de cada placa de conectividade desenvolvida, V – cronograma das atividades de desenvolvimento de software para os módulos elencados, VI – código fonte das funcionalidades de software em versão beta. | 69764.9 | 107818.5 | 33825.4 | 2024-04-01 | 2024-07-31 |  |  |  |  | Não
PINA-2309.0077 | 2 | IFF - iFacility Foxconn | I – documentos de hardware e firmware parciais da placa controladora e das placas de comunicação, II – protótipo versão 1 de hardware e firmware da placa controladora, III – protótipo versão 1 de hardware e firmware das placas de comunicação, IV – cronograma das atividades de desenvolvimento de software para os módulos elencados, V – protótipo navegável das interfaces gráficas dos módulos elencados, VI – plano de testes para os módulos elencados, VII – código fonte das funcionalidades de software em versão de desenvolvimento. | 209294.7 | 323455.5 | 101476.2 | 2023-12-01 | 2024-03-31 | 2024-01-30 | 2024-07-01 |  | 100 | Não | 2024-07-12 | 1. Devido ao atraso da conclusão da Macroentrega 1, o início da Macroentrega 2 foi postergado para o dia 30/01/24, impactando, consequentemente, sua data de entrega. Não obstante, foram solicitados pela Foxconn ajustes na conexão entre as placas de conectividade e controladora do hardware. Essa conexão, anteriormente definida como castellation, foi alterada para barra de pinos, impactando assim no desenvolvimento do esquemático e layout de ambas as placas e prazo de entrega desta etapa. A data de entrega no dia 01/07/24 foi acordada entre Inatel e Foxconn.
PINA-2309.0077 | 1 | IFF - iFacility Foxconn | I – documentos de especificação de hardware e firmware do projeto; II – cronograma de atividades relacionado ao hardware e ao firmware. | 348824.5 | 539092.5 | 169127 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 2023-10-01 | 2024-01-29 |  | 100 | Não | 2024-03-08 | 1. Durante a fase de especificação do projeto foi identificado que o prazo definido para conclusão da Macroentrega 1 não poderia ser atendido, visto que o time do projeto dependia de diversas informações e definições acerca dos requisitos de Hardware e Firmware a serem disponibilizadas e decididas pela Foxconn. Sendo assim, foi acordado entre o cliente e o Inatel, a alteração da data da Macroentrega 1 para o dia 31/01/24. 2. As atividades de desenvolvimento de software foram iniciadas na Macroentrega1, em paralelo às atividades de hardware e firmware. Sendo assim, a macroentrega foi replanejada considerando a inclusão das atividades de software.
PCEE-2301.0221 | 5 | FlexIoT-Payment | ME05: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 0 | 670 | 2024-09-01 | 2024-11-10 | 2024-09-01 |  | 1 | 33 | Não
PCEE-2301.0221 | 4 | FlexIoT-Payment | ME04: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 241356.7 | 170748.67 | 25518.11 | 2024-03-01 | 2024-08-31 | 2024-03-01 | 2024-08-31 | 1 | 100 | Não
PIPT-2307.0075 | 3 | Dispositivo microfluídico para mistura de ativos antimicrobianos | Protótipo do dispositivo microfluídico final e relatório do projeto, incluindo manuais de operação, manuais de montagem do dispositivo e lista de componentes e fornecedores dos materiais de interesse, quando aplicáveis. | 173454.25 | 276657.67 | 70302.89 | 2024-07-19 | 2025-03-18 |  |  | 1 |  | Não
PIPT-2307.0075 | 2 | Dispositivo microfluídico para mistura de ativos antimicrobianos | Protótipo do dispositivo microfluídico preliminar | 173454.26 | 276657.66 | 70302.89 | 2024-01-19 | 2024-07-19 | 2024-03-06 | 2024-09-03 | 1 | 100 | Sim | 2024-09-03 | No aguardo de justificativa de atraso.
PIPT-2307.0075 | 1 | Dispositivo microfluídico para mistura de ativos antimicrobianos | Projeto conceitual | 74337.54 | 118567.57 | 30129.81 | 2023-10-19 | 2024-03-18 | 2023-10-19 | 2024-03-05 | 2 | 100 | Não | 2024-03-05 | Data de entrega da macroentrega alterada conforme acordado com o cliente por email.
PEIA-2310.0060 | 3 | Aprendizado de máquina utilizando imagens sintéticas de veículos automotores | Modelo de leitura de chassi em imagem | 182613.64 | 123520.8 | 44572.5 | 2024-06-01 | 2024-09-30 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2310.0060 | 2 | Aprendizado de máquina utilizando imagens sintéticas de veículos automotores | Modelo de leitura de placa em imagem | 182613.68 | 123520.8 | 44572.5 | 2024-02-01 | 2024-05-31 | 2024-02-01 | 2024-05-31 | 1 | 66 | Não | 2024-05-31
PEIA-2310.0060 | 1 | Aprendizado de máquina utilizando imagens sintéticas de veículos automotores | Modelo de segmentação de instância de partes externas do veículo | 182613.68 | 123520.85 | 44572.5 | 2023-10-11 | 2024-01-31 | 2023-10-11 | 2024-01-31 | 1 | 33 | Não | 2024-02-02
PIMD-2309.0004 | 5 | Inovação em Marketplace para o Setor de Autopeças | ME05 - Transferência de tecnologia Este entregável consiste na transferência completa das tecnologias desenvolvidas durante o projeto para a equipe designada. Inclui a documentação detalhada, treinamento necessário, e suporte inicial para assegurar uma transição suave e eficaz. | 59398.8 | 0 | 21692.95 | 2024-07-01 | 2024-07-13 | 2024-07-01 | 2024-07-16 | 1 | 100 | Não | 2024-07-16
PIMD-2309.0004 | 4 | Inovação em Marketplace para o Setor de Autopeças | ME04.1 Mescla de itens similares; ME04.2 Identificar fornecedor de peças a partir dos dados do banco; ME04.3 Histórico de atualização de preços; ME04.4 Módulo de Gestão de Revisões e Manutenção de Frotas; ME04.5 Dispositivo IoT com projeto, manual e testes; ME04.6 Levantamento de técnicas de predição mais adequadas para os tipos de dados da empresa; ME04.7 Modelo inicial para predição de necessidade de peças; ME04.8 Modelo final para predição de necessidade de peças; ME04.9 API para integração da predição de necessidade de peças com sistemas. | 59398.8 | 0 | 0 | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 2024-05-01 | 2024-07-16 | 2 | 100 | Sim | 2024-07-16 | Macroentrega replanejada para melhor atender aos objetivos do projeto.
PIMD-2309.0004 | 3 | Inovação em Marketplace para o Setor de Autopeças | ME03.1 Projeto eletrônico e mecânico do dispositivo IoT; ME03.2 Relatórios sobre upload de produtos | 0 | 82936.4 | 0 | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 2024-03-01 | 2024-06-12 | 2 | 100 | Não | 2024-06-12 | Replanejado para melhor adequação aos objetivos do projeto
PIMD-2309.0004 | 2 | Inovação em Marketplace para o Setor de Autopeças | ME02 - Filtro de pesquisa avançado: melhoramento no desempenho dos filtros de pesquisa de peças no sistema da Hubbi considerando os diversos campos possíveis para busca. Mais especificamente, foram realizados os seguintes passos: análise do funcionamento atual dos filtros; análise das tabelas e dos dados necessários para implementar o filtro; implementação de mecanismo de indexação do filtro de pesquisa avançado; testes e validação do filtro de pesquisa avançado. | 0 | 82936.4 | 1080.76 | 2024-01-01 | 2024-02-29 | 2023-12-21 | 2024-03-01 | 2 | 100 | Não | 2024-03-01 | Replanejado para melhor adequação aos objetivos do projeto
PIMD-2309.0004 | 1 | Inovação em Marketplace para o Setor de Autopeças | ME01 - Localização de cadastros repetidos Localização de itens similares Pesquisa de mercado de soluções e tecnologias para monitoramento IoT | 0 | 55637.6 | 2161.16 | 2023-09-14 | 2023-12-31 | 2023-10-15 | 2023-12-20 | 1 | 100 | Não | 2023-12-20
PCES-2301.0016 | 4 | Batom Inteligente Fase IV | Aprimoramento do modelo de segmentação labial, contemplando maior diversidade no banco de imagens, e testes ampliados em humanos, em case com estrutura ergonômica melhorada, e coleta de feedback das pessoas voluntárias. | 147695.66 | 322061.41 | 0 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 2023-08-01 | 2023-09-29 | 1 | 100 | Não | 2023-09-29
PEIA-2310.0059 | 3 | Tecnologias de Inteligência Artificial para acesso rápido ao diagnóstico dos processos | Terceira versão do agente conversacional | 110285 | 74285 | 44100 | 2024-10-01 | 2024-12-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2310.0059 | 2 | Tecnologias de Inteligência Artificial para acesso rápido ao diagnóstico dos processos | Definição do conjunto de dados e segunda versão do agente conversacional | 137857.5 | 92857.5 | 44100 | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 2024-04-01 | 2024-09-25 | 1 | 70 | Não | 2024-09-30
PEIA-2310.0059 | 1 | Tecnologias de Inteligência Artificial para acesso rápido ao diagnóstico dos processos | Setup, formação da equipe e primeira versão do agente conversacional | 137857.5 | 92857.5 | 44100 | 2023-11-11 | 2024-03-31 | 2023-11-01 | 2024-03-31 | 1 | 25 | Não | 2024-03-28
PEIA-2310.0058 | 4 | Inteligência Artificial para Aprimoramento do Processo de Controle de Insetos | Implementação de interface voltados para visualização dos dados referentes a aplicação dos modelos. Geração de relatórios finais do projeto | 152427.4 | 98000 | 98658 | 2024-12-01 | 2025-05-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2310.0058 | 3 | Inteligência Artificial para Aprimoramento do Processo de Controle de Insetos | Modelo de inteligência artificial para distinção das pragas (insetos voadores) em placa adesiva; Aplicativo piloto para visualização dos dados | 228641.1 | 147000 | 98658 | 2024-08-01 | 2024-11-30 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2310.0058 | 2 | Inteligência Artificial para Aprimoramento do Processo de Controle de Insetos | Modelo de inteligência artificial para quantificação das pragas (insetos voadores) em placa adesiva | 228641.1 | 147000 | 98658 | 2024-04-01 | 2024-07-31 | 2024-04-01 | 2024-07-31 | 1 | 50 | Não | 2024-08-01
PEIA-2310.0058 | 1 | Inteligência Artificial para Aprimoramento do Processo de Controle de Insetos | Relatório da revisão de literatura com os principais métodos existentes para distinção dos insetos voadores; Relatório com a análise dos dados fornecidos pela empresa ; Dataset com os dados recebidos e anotados; Protocolo de fotos definido | 152427.4 | 98000 | 98658 | 2023-10-04 | 2024-03-31 | 2023-10-04 | 2024-03-30 | 1 | 25 | Não | 2024-04-25
PEIA-2310.0057 | 4 | Criação de um agente conversacional autônomo baseado em Inteligência Artificial para automatização das etapas de requisitos de projetos de tecnologia e inovação | Generalização do agente conversacional | 262017.63 | 176666.84 | 89100 | 2024-10-01 | 2025-03-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2310.0057 | 3 | Criação de um agente conversacional autônomo baseado em Inteligência Artificial para automatização das etapas de requisitos de projetos de tecnologia e inovação | Terceira versão do agente conversacional | 174678.4 | 117777.72 | 89100 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 2024-06-01 | 2024-09-24 | 1 | 65 | Não | 2024-09-24
PEIA-2310.0057 | 2 | Criação de um agente conversacional autônomo baseado em Inteligência Artificial para automatização das etapas de requisitos de projetos de tecnologia e inovação | Definição do conjunto de dados e segunda versão do agente conversacional | 174678.4 | 117777.72 | 89100 | 2024-02-01 | 2024-05-31 | 2024-02-01 | 2024-05-25 | 1 | 40 | Não | 2024-05-25
PEIA-2310.0057 | 1 | Criação de um agente conversacional autônomo baseado em Inteligência Artificial para automatização das etapas de requisitos de projetos de tecnologia e inovação | Setup, formação da equipe e primeira versão do agente conversacional | 174678.4 | 117777.72 | 89100 | 2023-10-04 | 2024-01-31 | 2024-01-04 | 2024-01-24 | 1 | 25 | Não | 2024-01-24
PEIA-2309.0056 | 4 | Validação de um software inteligente para otimização de campanhas publicitárias em ambientes digitais considerando estudos de caso em campanhas de saúde | Protótipo de software com todas as principais funcionalidades disponíveis para demonstração e teste. Integrado na nuvem e com viabilidade operacional com carga de dados para múltiplos usuários. Maioria dos bugs de software sanadas. Documentação limitada disponível. | 306693.84 | 177774.76 | 145030.5 | 2024-12-01 | 2025-05-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2309.0056 | 3 | Validação de um software inteligente para otimização de campanhas publicitárias em ambientes digitais considerando estudos de caso em campanhas de saúde | Implementações de protótipo do software demonstradas em problemas realistas em escala real. Integração parcial com nuvem. Documentação limitada disponível. Viabilidade de engenharia totalmente demonstrada | 460040.64 | 266661.96 | 145030.5 | 2024-06-01 | 2024-11-30 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2309.0056 | 2 | Validação de um software inteligente para otimização de campanhas publicitárias em ambientes digitais considerando estudos de caso em campanhas de saúde | Elementos de software implementados em interface com simulações em ambiente relevante, atendendo ao desempenho previsto. Desempenho do ambiente operacional previsto. | 306693.76 | 177774.64 | 145030.5 | 2024-02-01 | 2024-05-31 | 2024-02-01 | 2024-05-18 | 1 | 44 | Não | 2024-06-28
PEIA-2309.0056 | 1 | Validação de um software inteligente para otimização de campanhas publicitárias em ambientes digitais considerando estudos de caso em campanhas de saúde | Arquitetura de software para interação com o usuário e captura do fluxo de coleta de dados de performance das campanhas. Principais componentes de software críticos integrados e validados funcionalmente. | 306693.76 | 177788.64 | 145030.5 | 2023-10-01 | 2024-01-31 | 2023-10-01 | 2024-01-25 | 1 | 22 | Não | 2024-01-29
PIPT-2310.0076 | 4 | Estudo para mitigação da corrosão e proposição de soluções inovadoras de placas de circuito impresso (PCI) utilizando revestimentos hidrofóbico” | Relatório final. | 26993.83 | 49079.1 | 5725.97 | 2024-10-16 | 2025-02-16 |  |  | 1 |  | Não
PIPT-2310.0076 | 3 | Estudo para mitigação da corrosão e proposição de soluções inovadoras de placas de circuito impresso (PCI) utilizando revestimentos hidrofóbico” | Relatório de atividades descrevendo os resultados dos ensaios de desempenho tanto de caracterização como de desempenho. | 21019.75 | 38217.33 | 4458.73 | 2024-06-16 | 2024-10-16 |  |  | 1 |  | Não
PIPT-2310.0076 | 2 | Estudo para mitigação da corrosão e proposição de soluções inovadoras de placas de circuito impresso (PCI) utilizando revestimentos hidrofóbico” | Relatório de atividades descrevendo a avaliação da eficiência das melhorias implementadas, resultados das análises adicionais e dos primeiros resultados dos ensaios de desempenho em laboratório. | 58192.59 | 105804.7 | 12343.88 | 2024-02-16 | 2024-06-16 |  |  | 1 | 5 | Não
PIPT-2310.0076 | 1 | Estudo para mitigação da corrosão e proposição de soluções inovadoras de placas de circuito impresso (PCI) utilizando revestimentos hidrofóbico” | Relatório de atividades sobre as visitas técnicas, a seleção dos revestimentos hidrofóbicos, a origem dos contaminantes para o presente projeto. | 51158.81 | 93016.02 | 10851.87 | 2023-10-16 | 2024-02-16 | 2023-10-16 | 2024-05-29 | 1 | 100 | Sim | 2024-07-01 | Justificativa de atraso: Devido às primeiras amostras serem entregues em 28/02/24, isso acabou impactando nos prazos de entrega das Macroentregas do projeto.
PINV-2309.0007 | 5 | Desenvolvimento de biofertilizante para nutrição e de controle de pragas a partir de seawater em combinação com extrato de algas e pirolenhoso | Desenvolvimento de protótipo do produto | 5000 | 9000 | 5000 | 2025-06-26 | 2025-10-11 |  |  | 1 |  | Não
PINV-2309.0007 | 4 | Desenvolvimento de biofertilizante para nutrição e de controle de pragas a partir de seawater em combinação com extrato de algas e pirolenhoso | Validação Agronômica de campo (nutrição, fisiologia e controle de pragas) | 15000 | 13000 | 20000 | 2025-01-26 | 2025-06-26 |  |  | 1 |  | Não
PINV-2309.0007 | 3 | Desenvolvimento de biofertilizante para nutrição e de controle de pragas a partir de seawater em combinação com extrato de algas e pirolenhoso | Avaliação agronômica (controle de pragas) de plantas em condição controlada | 35000 | 15000 | 25000 | 2024-10-26 | 2025-02-26 |  |  | 1 |  | Não
PINV-2309.0007 | 2 | Desenvolvimento de biofertilizante para nutrição e de controle de pragas a partir de seawater em combinação com extrato de algas e pirolenhoso | Avaliação agronômica (nutrição e fisiologia) de plantas em condição controlada | 45000 | 18000 | 30000 | 2024-01-25 | 2025-08-30 |  |  | 1 |  | Não
PINV-2309.0007 | 1 | Desenvolvimento de biofertilizante para nutrição e de controle de pragas a partir de seawater em combinação com extrato de algas e pirolenhoso | Especificações da matéria prima do produto | 76785.71 | 20000 | 53928.57 | 2023-10-25 | 2024-07-25 | 2023-10-26 |  | 1 |  | Não
PUFV-2310.0039 | 3 | Desenvolvimento de polpa celulósica para produção de papeis tissue a partir da biomassa de bambu e de cana-de-açúcar | 3º Macroentrega - Testes físicos-mecânicos das fibras: Curva de refino moinho PFI; Formação de folha com PCC 10%/15%/20%; Formação de folha com Mistura de aparas refinadas industrialmente 25%; Formação de folha com alvejante e matizantes (padrão industrial); Testes físico mecânico do experimento 4 M-P para 2 sequencias x 4 Níveis de refino x 2 Níveis de Aparas x 1 alvejante e matizantes (padrão industrial) total = 640 folhas de teste. | 64203.33 | 81713.33 | 73519.31 | 2025-05-13 | 2025-11-27 |  |  | 1 |  | Não
PUFV-2310.0039 | 2 | Desenvolvimento de polpa celulósica para produção de papeis tissue a partir da biomassa de bambu e de cana-de-açúcar | 2º Macroentrega - Cozimento e Branqueamento: 2.1. Otimizar condições de cozimento: Rendimento e consumo de AE; Numero Kappa; viscosidade intrínseca LPF - Teor de Solidos; Relação Inorg/Org; Poder Calorífico/Analise elementar CNHSO. 2.2. Otimizar branqueamento: tipo O – (PO); tipo O – (PO) – H 4 M-P para 2 sequências. | 64203.33 | 81713.33 | 73519.31 | 2024-11-12 | 2025-05-12 |  |  | 1 |  | Não
PUFV-2310.0039 | 1 | Desenvolvimento de polpa celulósica para produção de papeis tissue a partir da biomassa de bambu e de cana-de-açúcar | 1º Macroentrega – Preparo e caracterização das Matérias-primas: Preparo e caracterização das matérias primas Dendrocalamus asper, Bambusa vulgaris (muito comum), bagaço de cana e palha de cana. | 64203.33 | 81713.33 | 73519.31 | 2023-11-11 | 2024-11-11 | 2023-12-11 |  | 1 | 75 | Não
PUFV-2308.0038 | 4 | Inovação na cultura de Elaeis guineensis (Palma-de-óleo), baseada em diagnósticos e modelagem de sistemas agroflorestais | Macroentrega 4 - Definição de monitoramento e pesquisas com SAFs recomendados: Definição de indicadores de monitoramento de SAFs; Desenho experimental para análises de SAFs; Relatório final. | 31331.12 | 24617.31 | 8292.05 | 2024-05-24 | 2024-11-11 | 2024-06-13 |  | 1 | 60 | Sim |  | Projeto fazendo aditivo.
PUFV-2308.0038 | 3 | Inovação na cultura de Elaeis guineensis (Palma-de-óleo), baseada em diagnósticos e modelagem de sistemas agroflorestais | Macroentrega 3 - Modelagem e análises econômicas de SAFs: Análises da viabilidade econômica e sensibilidade/riscos dos SAF(s) selecionado(s). | 31331.12 | 24617.31 | 8292.05 | 2024-03-23 | 2024-05-23 | 2024-04-10 | 2024-06-12 | 1 | 100 | Não | 2024-06-12
PUFV-2308.0038 | 2 | Inovação na cultura de Elaeis guineensis (Palma-de-óleo), baseada em diagnósticos e modelagem de sistemas agroflorestais | Macroentrega 2 - Propostas de sistemas agroflorestais: Desenvolvimento de desenhos/arranjos de SAFs; Análise das estimativas de produção; Análise das estimativas de custos; Análise das estimativas de receitas. | 31331.12 | 24617.31 | 8292.05 | 2024-02-01 | 2024-03-22 | 2023-12-20 | 2024-04-09 | 1 | 100 | Não | 2024-04-09
PUFV-2308.0038 | 1 | Inovação na cultura de Elaeis guineensis (Palma-de-óleo), baseada em diagnósticos e modelagem de sistemas agroflorestais | Macroentrega 1 - Estudos de mercado e preços de produtos agroflorestais: Elaboração de pré-diagnósticos; Diagnósticos de mercado de produtos agroflorestais; Diagnósticos de SAFs para Palma-de-Óleo. | 31331.12 | 24617.31 | 8292.05 | 2023-08-25 | 2023-12-11 | 2023-10-11 | 2023-12-20 | 1 | 100 | Não | 2023-12-20
PEAE-2309.0021 | 4 | : Bioinsumo fúngico para aplicação em cultivo de cana-de-açúcar obtido a partir de vinhaça de milho | Banco de dados de caracterização da capacidade de 1 - 2 linhagens de leveduras promoverem o crescimento de cana-de-açúcar em campo. | 0 | 0 | 96668 | 2026-04-28 | 2026-09-28 |  |  | 1 |  | Não
PEAE-2309.0021 | 3 | : Bioinsumo fúngico para aplicação em cultivo de cana-de-açúcar obtido a partir de vinhaça de milho | Estirpe microbiana (TRL 5): Uma linhagem de levedura ou sobrenadante de cultura capaz de promover o crescimento e produtividade de plantas de canade-açúcar em casa de vegetação com aplicação foliar. | 96668 | 96668 | 96668 | 2025-10-28 | 2026-04-28 |  |  | 1 |  | Não
PEAE-2309.0021 | 2 | : Bioinsumo fúngico para aplicação em cultivo de cana-de-açúcar obtido a partir de vinhaça de milho | 2.1. Banco de dados contendo a caracterização centesimal de 10 leveduras selecionadas por crescimento em vinhaça de milho. Serão quantificados proteínas, fibras carboidratos), aminoácidos essenciais, lipídeos totais. 2.2. Processo de produção de 3 estirpes de levedura em vinhaça de milho para alcance de alta densidade celular. (TRL 5)  Estirpe microbiana: 3 linhagens de leveduras ou sobrenadantes de culturas capazes de promover o crescimento e produtividade de plantas de milho em casa de vegetação com aplicação radicular. 2.3. Estirpe microbiana (TRL 5): 3 linhagens de leveduras ou sobrenadantes de culturas capazes de promover o crescimento e produtividade de plantas de cana-de-açúcar em casa de vegetação com aplicação radicular. | 96668 | 96668 | 193336 | 2024-10-28 | 2025-10-28 |  |  | 1 |  | Não
PEAE-2309.0021 | 1 | : Bioinsumo fúngico para aplicação em cultivo de cana-de-açúcar obtido a partir de vinhaça de milho | 1.1. Dados da caracterização físico-química de vinhaça de milho produzida pela SJC Bioenergia. Os seguintes dados serão descritos: nível de contaminantes microbiológicos (bactérias e fungos), identificação e concentração de carboidratos, identificação e concentração de ácidos orgânicos, e caracterização metabolômica untargeted da vinhaça de milho; 1.2.  Dados da caracterização físico-química do sobrenadante da cultura de leveduras capazes de promover o crescimento de plantas de milho em ensaios in vitro. Os seguintes dados serão descritos: identificação e concentração de carboidratos, identificação e concentração de ácidos orgânicos, identificação e quantificação de fito-hormônios (AIA, ácido jasmônico, ácido abscísico, ácido giberélico etc.) e caracterização metabolômica untargeted dos sobrenadantes mais promissores; 1.3. Dados de caracterização da capacidade de 50 linhagens de leveduras de promover o crescimento de plântulas e germinação de milho in vitro. Os seguintes parâmetros serão avaliados: peso seco de raízes, parte aérea e total; incremento na percentagem de germinação de sementes. 1.4. 10 linhagens de leveduras capazes de promover o crescimento inicial de plantas de milho em ensaios in vitro (incremento na percentagem de germinação de sementes in vitro; aumento de peso seco de raízes, parte área e total de plântulas). | 290004 | 290004 | 0 | 2023-10-28 | 2024-10-28 |  |  | 1 |  | Não |  | EMBRAPII - O valor total do depósito de R$ 290.004,00O, refere-se a soma do depósito inicial que é de R$ 193.336,00 que deverá ser feito após 30 dias a contar da assinatura do contrato. Esse aporte inicial é necessário para a execução das atividades que culmine na entrega da 1ª macroentrega. E mais R$ 96.668,00 que refere-se ao depósito da 1ª macroenetrega que está prevista para ser entregue no 12º mês do inicio das atividades. EMPRESA: O valor total do depósito de R$ 290.004,00O, refere-se a soma do depósito inicial que é de R$ 193.336,00 que deverá ser feito após 30 dias a contar da assinatura do contrato. Esse aporte inicial é necessário para a execução das atividades que culmine na entrega da 1ª macroentrega. E mais R$ 96.668,00 que refere-se ao depósito da 1ª macroenetrega que está prevista para ser entregue no 12º mês do inicio das atividades.
PFSM-2307.0008 | 4 | Desenvolvimento de estação de recarga tipo ‘wallbox’ para veículos elétricos | 4 - Implementar e testar unidades-piloto incluindo versão beta do software gestor e do protocolo OCPP. | 30000 | 35625 | 10677.36 | 2024-04-07 | 2024-09-07 | 2024-04-17 | 2024-09-06 | 1 | 100 | Não
PFSM-2307.0008 | 3 | Desenvolvimento de estação de recarga tipo ‘wallbox’ para veículos elétricos | 3 - Implementar e testar protótipo inicial do carregador de veículos elétricos incluindo versão alfa do software gestor e do protocolo OCPP. | 30000 | 41125 | 10677.36 | 2024-01-07 | 2024-04-07 | 2024-01-10 | 2024-04-16 | 1 |  | Não | 2024-04-25
PFSM-2307.0008 | 2 | Desenvolvimento de estação de recarga tipo ‘wallbox’ para veículos elétricos | 2 - Desenvolver arquiteturas de hardware e de software do carregador de veículos elétricos. | 30000 | 75625 | 10677.36 | 2023-10-07 | 2024-01-07 | 2023-10-06 | 2024-01-09 | 1 | 100 | Não | 2024-01-15
PFSM-2307.0008 | 1 | Desenvolvimento de estação de recarga tipo ‘wallbox’ para veículos elétricos | 1 - Caracterizar o estado da arte e requisitos de projeto para o desenvolvimento de carregadores de veículos elétricos. | 30000 | 45625 | 10677.36 | 2023-07-07 | 2023-10-07 | 2023-07-07 | 2023-10-05 | 1 | 100 | Não | 2023-10-25
PSQV-2310.0012 | 3 | Otimização da produção de biochar fertilizante a partir do caroço do açaí | Modelagem e projeto da unidade de produção em escala comercial. | 289070.13 | 121409.45 | 167660.67 | 2024-12-03 | 2025-04-01 |  |  | 1 |  | Não
PSQV-2310.0012 | 2 | Otimização da produção de biochar fertilizante a partir do caroço do açaí | Otimização das condições de adsorção para ação fertilizante. | 132604.87 | 55694.03 | 76910.82 | 2024-08-01 | 2024-12-02 | 2024-08-01 |  | 1 |  | Sim |  | Por conta do atraso do envio do termo de aceite por conta da empresa parceira, fi preciso replanejar as datas da referida macro. Iremos acompanhar o desenvolvimento do projeto e analisar a necessidade de um aditivo de prazo no contrato.
PSQV-2310.0012 | 1 | Otimização da produção de biochar fertilizante a partir do caroço do açaí | Caracterização da matéria-prima, otimização das condições de pirólise e caracterização dos resíduos | 209103.15 | 87823.32 | 121279.83 | 2023-10-09 | 2024-05-09 | 2023-10-09 | 2024-05-09 | 1 | 100 | Não | 2024-07-09 | Foi agendada com a empresa parceira reunião de apresentação dos resultados para o próximo dia 27/06/24. A partir desta data teremos o termo de aceite assinado.
PEMB-2309.0016 | 6 | 4° Aditivo SOJA 4.0 - Subprojeto SIGSA | Escopo geral Solução será validada com soja, mas deve ser reaproveitável para permitir o rastreio de múltiplos produtos como: milho, soja premium e outros materiais Solução modular para facilitar o rolllout em outras plantas que possuem classificações, moegas, silos e armazéns com dimensões e estruturas diferentes. Solução deve possuir API que possa ser adaptada para facilitar a integração com outros sistemas. Solução deve permitir que algumas interfaces gráficas de interesse sejam construídas futuramente diretamente no supervisório sem a necessidade de grandes modificações na IA e backend desenvolvido. | 0 | 298113.13 | 65435.48 | 2025-07-08 | 2025-10-23 |  |  | 1 |  | Não
PEMB-2309.0016 | 5 | 4° Aditivo SOJA 4.0 - Subprojeto SIGSA | Termometria Preditiva [TRL2] Alertas de formação dos pontos quentes e diagnóstico das causas 5 silos 1 armazém Sugestão de decisão otimizada para aeração e previsão de resultado 5 silos 1 armazém Interfaces da termometria Preditiva | 0 | 266700.4 | 58540.42 | 2025-02-25 | 2025-07-08 |  |  | 1 |  | Não
PEMB-2309.0016 | 4 | 4° Aditivo SOJA 4.0 - Subprojeto SIGSA | Integração dos dados da termometria e aeração 5 silos 3 armazéns Coleta e fusão dos dados do rastreio e termometria Refinamento e melhorias contínuas da solução após o deploy | 0 | 221136.59 | 48539.22 | 2024-10-28 | 2025-02-25 |  |  | 1 |  | Não
PEMB-2309.0016 | 3 | 4° Aditivo SOJA 4.0 - Subprojeto SIGSA | Software e Interfaces (ajustes e setup para LEM) Interfaces características da soja (Umidade, Proteína, Óleo, Acidez, Avariado, Impureza) [TRL4] 5 moegas 3 armazéns 6 silos 5 buffers Interface rastreio dos caminhões [TRL4] Interface das rotas da soja [TRL3] Interface previsão de bicas e sugestão [TRL3] Interface de indicadores [TRL2] Visualização de alertas de inconsistências e diálogos [TRL3] Interfaces de ajustes manuais (setups e ajustes de inconsistências) [TRL2] Deploy do sistema e testes na planta [TRL2] | 0 | 469952.12 | 103153.93 | 2024-07-01 | 2024-10-28 |  |  | 1 |  | Não
PEMB-2309.0016 | 2 | 4° Aditivo SOJA 4.0 - Subprojeto SIGSA | Rastreio inteligente da soja, integrações e indicadores Coleta de status da rota pelo IOT [TRL4] Integração sensor Umidade (secadores e entrada das plantas I e II) [TRL2] Integração sensor NIR (classificação e entrada das plantas I e II) [TRL2] Integração sensor fluxo Coontrol (4 sensores, entrada e saída AG6 e SP1-5) [TRL4] Integração SIGA [TRL4] Modelagem para rastreio inteligente da soja [TRL4] 2 classificações 4 tombadores 5 moegas 3 armazéns 6 silos (baterias SP 1 a 5 e SP 13k) 4 buffers (2k e 2.5k) 2 linhas secadores 2 linhas de pré-limpeza Algoritmo de previsão das características da soja na saída das bicas [TRL3] Algoritmo de sugestão de pontos consumo por características desejadas [TRL2] KPIs de erros do rastreio (Umidade, Proteína, Óleo, Acidez) [TRL2] Alertas de inconsistências [TRL2] | 0 | 518337.58 | 113774.48 | 2024-03-18 | 2024-07-01 | 2024-03-18 | 2024-06-14 | 1 | 100 | Não | 2024-06-14
PEMB-2309.0016 | 1 | 4° Aditivo SOJA 4.0 - Subprojeto SIGSA | Automações Sensoriamento das válvulas [TRL3] 5 moegas (status das 20 Válvulas moegas dos tombadores 1-4) 5 silos (status de 26 Válvulas da bateria SP1-5) 1 armazém (status das 44 Válvulas do AG6) Sensoriamento do Tripper [TRL4] 1 armazém (posição do tripper e sensor on/off bypass dutos) 5 silos (posição do tripper e sensor on/off bypass tripper) Inventário Portátil [TRL2] 1 sensor portátil laser 2D + giro (bateria, automação e mecânica) testado em 1 armazém (projeto das plataformas fixas de acoplamento) testado em 1 silo (projeto de 1 plataforma fixa de acoplamento) | 1143572.42 | 101520.87 | 22283.71 | 2023-10-13 | 2024-03-18 |  |  | 1 |  | Não
PIFP-2310.0033 | 3 | APP - Automação do Processo de Pesagem | Integração dos componentes desenvolvidos ao ShopFloor, com a realização de testes em ambiente de produção, transferência tecnológica e treinamento da equipe técnica da ENERSYS. | 40439.5 | 0 | 8049.02 | 2024-06-02 | 2024-08-02 | 2024-06-02 | 2024-08-02 | 1 |  | Não | 2024-08-12
PIFP-2310.0033 | 2 | APP - Automação do Processo de Pesagem | Apresentação dos resultados dos testes funcionais (hardware e software) dos componentes do sistema ciber-físico, realizados em ambiente de laboratório. | 8406.25 | 36828.05 | 8049.02 | 2024-02-02 | 2024-06-01 | 2024-02-02 | 2024-06-01 | 1 | 100 | Não | 2024-07-17
PIFP-2310.0033 | 1 | APP - Automação do Processo de Pesagem | Relatório descritivo com o modelo arquitetura da solução a ser desenvolvida, plano de integração dos componentes de controle e comunicação da balança, hidríco e ácido ao ShopFloor | 31033 | 100616.7 | 8049.02 | 2023-10-02 | 2024-02-01 | 2023-10-02 | 2024-02-01 | 1 | 100 | Não | 2024-07-17 | A entrega da ME01 ocorreu conforme cronograma, contudo por um engano quanto ao envio e retorno do termo, este foi data apenas em 17/07/2024.
PFLN-2309.0017 | 3 | Eletrificação de Sistemas Hidráulicos Embarcados em Veículos de Utilidades – Tomada de Força | Ensaios e testes Resultados de ensaios do conjunto ePTO em bancada dinamométrica; Testes do conjunto ePTO em bancada hidráulica emulando condições de aplicação; Elaboração de relatório final do projeto. Entregável: Entrega de relatório contendo resultados de ensaios e testes, lessons learned e recomendações de melhorias do sistema. | 9000 | 31404.94 | 13979.26 | 2024-06-02 | 2025-01-19 |  |  | 1 |  | Não
PFLN-2309.0017 | 2 | Eletrificação de Sistemas Hidráulicos Embarcados em Veículos de Utilidades – Tomada de Força | Entrega dos protótipos Projeto de interface entre os componentes do sistema; Fabricação de peças de interface; Fabricação do banco de baterias; Fabricação do motor elétrico. Entregável: "Relatório descritivo dos processos de fabricação: das peças de interface; do banco de baterias; do motor elétrico, acompanhado de relação de fornecedores e de cópias dos desenhos técnicos dos componentes. | 15000 | 41756.18 | 20531.84 | 2024-01-03 | 2024-06-01 | 2023-12-18 | 2024-05-31 | 1 | 100 | Não | 2024-05-31 | A macro entrega foi realizada dentro do prazo e o relatório entregue para a empresa demonstra o trabalho realizado neste período.
PFLN-2309.0017 | 1 | Eletrificação de Sistemas Hidráulicos Embarcados em Veículos de Utilidades – Tomada de Força | Requisitos do sistema Listagem de aplicações de PTO e suas especificidades no mercado nacional; Princípio de funcionamento do sistema PTO e hidráulico instalado nos veículos de serviço; Relação de performances dos sistemas PTO presentes no mercado; Estudo de consumo energético dos sistemas de PTO considerados; Estudo de payback prévio, considerando substituição de sistemas levantados por ePTO.Entregável: Relatório contemplando estudos realizados, além de definição de requisitos de performances do sistema ePTO. | 64000 | 56853.71 | 15072.96 | 2023-10-02 | 2024-01-02 | 2023-10-02 | 2023-12-15 | 1 | 100 | Não | 2023-12-15 | A macro entrega 1 consta da elaboração do relatório detalhado constando cobrindo os seguintes aspectos: - Requisitos do sistema - Listagem de aplicações de PTO e suas especificidades no mercado nacional; - Princípio de funcionamento do sistema PTO e hidráulico instalado nos veículos de serviço; - Relação de performances dos sistemas PTO presentes no mercado; - Estudo de consumo energético dos sistemas de PTO considerados; - Estudo de payback prévio, considerando substituição de sistemas levantados por ePTO. A atividade está dentro do prazo e convergindo para entrega antes da data prevista.
PIFS-2310.0069 | 4 | Sistema de navegação e inspeção autônoma de pátios de armazenamento de bobinas utilizando robôs quadrúpedes. | Testes experimentais e relatório final: Teste do sistema de inspeção visual para detecção automática de defeitos, com base no banco de dados de imagens obtido in-loco; Testes e validação in-loco com o robô teleoperado; Análise dos resultados obtidos e relatório final | 42075 | 62475 | 22950 | 2023-10-03 | 2024-09-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2310.0069 | 3 | Sistema de navegação e inspeção autônoma de pátios de armazenamento de bobinas utilizando robôs quadrúpedes. | Implementação do sistema de mapeamento e localização: Implementação do sistema de mapeamento e localização utilizando LiDAR e uma câmera de alta resolução; Testes em ambientes de simulação | 42075 | 62475 | 22950 | 2023-10-03 | 2024-06-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2310.0069 | 2 | Sistema de navegação e inspeção autônoma de pátios de armazenamento de bobinas utilizando robôs quadrúpedes. | Aquisição de dados para o sistema de inspeção: aquisição de imagens de berços de bobinas com diferentes falhas e rupturas para treinamento do sistema de inspeção visual automático; Levantamento de cenários de aplicação real do robô para desenvolvimento da framework de simulação | 42075 | 62475 | 22950 | 2023-10-03 | 2024-03-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2310.0069 | 1 | Sistema de navegação e inspeção autônoma de pátios de armazenamento de bobinas utilizando robôs quadrúpedes. | Relatório de requisitos operacionais de aplicação da tecnologia: análise situacional de condições operacionais in-loco (Serra, ES); Levantamento de um mapa aproximado do cenário de inspeção; | 42075 | 62475 | 22950 | 2023-10-03 | 2024-01-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFP-2310.0032 | 3 | Retificador de 6 pulsos | Integração do retificador com controle de formação e Validação Inicial a partir da montagem física do protótipo; integração de firmware permitindo o controle básico do retificador como formador de baterias; feedback e refinamento e planejamento para a montagem final. Versão preliminar do protótipo sem suporte a controle de formação de baterias; revisão de componentes; possíveis atualizações no design da PCB; versão final do firmware de controle; testes de carga e stress e documentação técnica: | 240000 | 76794.15 | 70277.55 | 2024-06-02 | 2024-10-01 |  |  | 1 |  | Não
PIFP-2310.0032 | 2 | Retificador de 6 pulsos | Integração e Validação Inicial a partir da montagem física do protótipo e na validação funcional inicial; integração de firmware permitindo o controle básico do retificador; testes funcionais para avaliação da resposta dinâmica do retificador às variações de carga; Seleção e aquisição de componentes adicionais para controle de formação de baterias. | 119060.09 | 571109.7 | 54662.49 | 2024-02-02 | 2024-06-01 | 2024-02-02 | 2024-06-01 | 1 | 90 | Não | 2024-07-25 | Data do termo está no dia 25/07, entretanto o a Macro Entrega foi encerrado conforme PT ( 01/06/2024).
PIFP-2310.0032 | 1 | Retificador de 6 pulsos | Seleção e aquisição de componentes; desenvolvimento da versão alfa do firmware de controle do retificador; design de PCB e planejamento para montagem; | 13080.53 | 394973.16 | 23452.05 | 2023-10-02 | 2024-02-01 | 2023-10-02 | 2024-02-01 | 1 | 100 | Não | 2024-02-15
PCES-2309.0020 | 4 | Bebook Plataforma IA | Módulo de inteligência de mercado | 188118.06 | 112870.84 | 75247.22 | 2024-06-22 | 2024-09-30 | 2024-06-22 | 2024-09-30 | 4 | 100 | Não | 2024-09-30
PCES-2309.0020 | 3 | Bebook Plataforma IA | Disponibilização de Modelo de IA | 188118.07 | 112870.84 | 75247.22 | 2024-03-22 | 2024-06-21 | 2024-03-23 | 2024-07-01 | 1 | 100 | Não | 2024-07-01
PCES-2309.0020 | 2 | Bebook Plataforma IA | Pipeline de Dados para Geração de Modelos | 188118.07 | 112870.84 | 75247.23 | 2023-12-22 | 2024-03-21 | 2023-12-22 | 2024-03-22 | 1 | 100 | Não | 2024-03-26
PCES-2309.0020 | 1 | Bebook Plataforma IA | Integrações com fontes de dados | 188118.07 | 112870.84 | 75247.23 | 2023-10-03 | 2023-12-21 | 2023-10-03 | 2023-12-21 | 1 | 100 | Não | 2024-01-04
PIFC-2309.0111 | 4 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA EMBARCADO PARA MONITORAMENTO DE PROCESSO FOTOCATALÍTICO PARA GERAÇÃO DE H2V COM DIOXIDO DE TITANIO DOPADO COM PLATINA | Avaliação e relatório final: - Desenhos mecânicos - Relatório final - Patente - Registro de software - Diagramas elétricos e de PCB (placas eletrônicas) - Firmwares desenvolvidos - Softwares de Computação em nuvem (Fonte) | 120800 | 43276.96 | 84978.21 | 2024-12-01 | 2025-07-02 |  |  | 1 |  | Não
PIFC-2309.0111 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA EMBARCADO PARA MONITORAMENTO DE PROCESSO FOTOCATALÍTICO PARA GERAÇÃO DE H2V COM DIOXIDO DE TITANIO DOPADO COM PLATINA | Protótipo funcional: - Sistema de Computação em nuvem (Front e BackEnd) - Painel fotocatalítico - Sistema embarcado de telemonitoramento e controle | 182200 | 81998.47 | 72838.47 | 2024-06-01 | 2024-11-30 | 2024-05-23 |  | 1 | 60 | Não
PIFC-2309.0111 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA EMBARCADO PARA MONITORAMENTO DE PROCESSO FOTOCATALÍTICO PARA GERAÇÃO DE H2V COM DIOXIDO DE TITANIO DOPADO COM PLATINA | Prova de Conceito: - Desenho da mecânica do painel - Desenho do sistema embarcado de controle - PoC do Sistema de Computação em Nuvem Backend - PoC do Sistema de Computação em Nuvem Frontend | 159600 | 76161.77 | 72838.47 | 2023-12-01 | 2024-05-31 | 2023-12-01 | 2024-05-22 | 1 | 100 | Não | 2024-05-22
PIFC-2309.0111 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA EMBARCADO PARA MONITORAMENTO DE PROCESSO FOTOCATALÍTICO PARA GERAÇÃO DE H2V COM DIOXIDO DE TITANIO DOPADO COM PLATINA | Definição dos requisitos: - Documento de definição de requisitos | 51200 | 58651.68 | 24279.49 | 2023-10-02 | 2023-11-30 | 2023-10-02 | 2023-11-30 | 1 | 100 | Não | 2023-11-30
PFEM-2310.0028 | 3 | Validação De Metodologias Para a Avaliação De Propriedades Mecânicas de Materiais Para a Indústria de Óleo e Gás Utilizando Amostras Miniatura | Ensaios de fragilização por hidrogênio em aços baixa liga: -Ensaios ISL (ASTM F1624) 3 materiais - Ensaios de Small Punch Test com hidrogênio in situ - Relatório Final | 73406.55 | 116858.19 | 29954.91 | 2024-06-01 | 2025-07-03 |  |  | 1 | 36 | Não
PFEM-2310.0028 | 2 | Validação De Metodologias Para a Avaliação De Propriedades Mecânicas de Materiais Para a Indústria de Óleo e Gás Utilizando Amostras Miniatura | Ensaios Miniaturizados em aços CRA e baixa liga: -Ensaios de Indentação Esférica Instrumentada (3 materiais) -Ensaios de Small Punch Test (2 materiais e diferentes fornecedores) -Ensaios de Impacto Charpy Miniaturizado (2 materiais) -Relatório Parcial | 74048.68 | 173516.71 | 31770.36 | 2024-01-01 | 2024-05-31 | 2023-10-05 | 2024-05-31 | 1 | 100 | Sim | 2024-05-31
PFEM-2310.0028 | 1 | Validação De Metodologias Para a Avaliação De Propriedades Mecânicas de Materiais Para a Indústria de Óleo e Gás Utilizando Amostras Miniatura | Caracterização dos Materiais e Preparação de Corpos de Prova: -Caracterização dos materiais -Usinagem e preparação e corpos de prova -Relatório Parcial | 81662.19 | 74364.31 | 31770.36 | 2023-10-04 | 2023-12-31 | 2023-10-04 | 2023-12-31 | 1 | 100 | Não | 2023-12-31
PIMD-2309.0003 | 4 | Desenvolvimento de uma solução gamificada para motoristas e clientes no contexto de logística e transporte de cargas | ME04: Desenvolvimento do Aplicativo Móvel como solução gamificada de transporte e logística | 0 | 0 | 32992.94 | 2024-06-01 | 2024-06-25 |  |  | 1 |  | Não
PIMD-2309.0003 | 3 | Desenvolvimento de uma solução gamificada para motoristas e clientes no contexto de logística e transporte de cargas | ME03: Desenvolvimento nativo em nuvem de API Gateway para disponibilização de dados dos portais | 80280 | 0 | 0 | 2024-03-30 | 2024-05-31 |  |  | 1 |  | Não
PIMD-2309.0003 | 2 | Desenvolvimento de uma solução gamificada para motoristas e clientes no contexto de logística e transporte de cargas | ME02: Evoluções na MCF Store para gerênciamento remoto de dispositivos | 80280 | 195380 | 0 | 2024-03-01 | 2024-03-29 |  |  | 1 |  | Não
PIMD-2309.0003 | 1 | Desenvolvimento de uma solução gamificada para motoristas e clientes no contexto de logística e transporte de cargas | ME01: Evoluções no Portal de Atualizações (Painel de Controle, Conectividade e Integração em Nuvem) | 0 | 100000 | 0 | 2023-09-26 | 2024-02-29 |  |  | 1 |  | Não
PFEM-2310.0027 | 3 | Avaliação do Desgaste Abrasivo-Corrosivo de Chapas de Vagões de Transporte de Bauxita | Análise da abrasão-corrosão: -Ensaios de abrasão corrosão (4 condições) -Ensaios de Abrasão a seco -Análise dos resultados e estimativa de vida útil -Relatório Final | 72939.62 | 49199.87 | 28124.85 | 2024-04-01 | 2025-01-01 | 2024-04-01 |  | 1 | 10 | Não
PFEM-2310.0027 | 2 | Avaliação do Desgaste Abrasivo-Corrosivo de Chapas de Vagões de Transporte de Bauxita | Desenvolvimento de metodologia de ensaio: -Adaptação da infraestrutura de ensaio -Ensaios preliminares para definição da metodolgia -Ensaios de corrosão por imersão -Relatório Parcial | 8074.63 | 88559.79 | 6627.25 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 1 | 100 | Não | 2024-03-31
PFEM-2310.0027 | 1 | Avaliação do Desgaste Abrasivo-Corrosivo de Chapas de Vagões de Transporte de Bauxita | Caracterização do minério e chapas de desgaste: -Avaliação das condições operacionais -Caracterização das chapas e minério (bauxita) -Relatório Parcial | 40186.62 | 59039.86 | 10850.11 | 2023-10-02 | 2023-12-31 | 2023-10-02 | 2023-12-31 | 1 | 100 | Não | 2023-12-31
PCIM-2309.0224 | 3 | ÁLCOOL DE MEL PADRONIZADO | 4. Execução e Avaliação Essa fase tem por objetivo executar testes e avaliar a maturidade atingida. 5. Etapa de Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar o databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | 31830 | 10822.2 | 21007.8 | 2023-12-05 | 2024-03-05 | 2023-12-05 | 2024-03-05 | 1 | 100 | Não | 2024-03-21
PCIM-2309.0224 | 2 | ÁLCOOL DE MEL PADRONIZADO | 3. Projeto Conceitual Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. Aquisições: Essa fase tem como objetivo a compra de matérias-primas, insumos, reagentes e peças necessárias à execução do protótipo e das análises laboratoriais envolvidas no projeto. | 31830 | 10822.2 | 21007.8 | 2023-11-07 | 2023-12-04 | 2023-11-07 | 2023-12-04 | 1 | 100 | Não | 2023-12-27 | [07/12/23] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PCIM-2309.0224 | 1 | ÁLCOOL DE MEL PADRONIZADO | 1. Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 2. Projeto Informacional Essa fase tem como objetivo a coleta de dados na literatura técnica e científica. | 31830 | 10822.2 | 21007.8 | 2023-10-05 | 2023-11-06 | 2023-10-05 | 2023-11-06 | 1 | 100 | Não | 2023-11-23 | [08/11/23] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PELE-2309.0040 | 3 | Desenvolvimento de Revestimento Inteligente com Funcionalidade de Baixo Atrito para Aplicação Interna em Implementos Rodoviários | Otimização e validação da formulação com funcionalidade de baixo atrito | 78698.86 | 126304.49 | 102147.78 | 2025-03-01 | 2025-07-22 |  |  | 1 |  | Não
PELE-2309.0040 | 2 | Desenvolvimento de Revestimento Inteligente com Funcionalidade de Baixo Atrito para Aplicação Interna em Implementos Rodoviários | Desenvolvimento da formulação com funcionalidade de baixo atrito | 132210.91 | 162285.98 | 59579.33 | 2024-08-01 | 2025-02-28 |  |  | 1 |  | Não
PELE-2309.0040 | 1 | Desenvolvimento de Revestimento Inteligente com Funcionalidade de Baixo Atrito para Aplicação Interna em Implementos Rodoviários | Screening da formulação com funcionalidade de baixo atrito | 161990.23 | 219909.53 | 86872.89 | 2023-09-22 | 2024-07-31 | 2023-09-22 | 2024-07-31 | 1 | 100 | Não | 2024-08-01
PCEE-2308.0236 | 3 | FANTASTIC Fingerprint Enhancement And False Minutiae Detection | ME 03: Primeira versão do protótipo de software para detecção de falsas minúcias. | 0 | 0 | 12391.83 | 2023-11-22 | 2024-04-21 | 2023-11-22 | 2024-04-22 | 1 | 100 | Não | 2024-05-21
PCEE-2308.0236 | 2 | FANTASTIC Fingerprint Enhancement And False Minutiae Detection | ME02: Base de dados rotulada | 42034 | 36836.02 | 0 | 2023-10-22 | 2023-11-21 | 2023-10-23 | 2023-11-21 | 1 | 100 | Não | 2024-04-03
PCEE-2308.0236 | 1 | FANTASTIC Fingerprint Enhancement And False Minutiae Detection | ME01: Protótipo de software para rotulamento de minúcias | 0 | 36836.03 | 0 | 2023-08-22 | 2023-10-21 | 2023-08-22 | 2023-10-20 | 1 | 100 | Não | 2023-11-16
PCEE-2309.0242 | 5 | Phenomenon | ME05: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 0 | 670 | 2025-03-05 | 2025-04-05 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-2309.0242 | 4 | Phenomenon | ME04: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 270090.32 | 25861.86 | 19928.7 | 2024-11-05 | 2025-03-04 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-2309.0242 | 3 | Phenomenon | ME03: Versão parcial do módulo de acesso e interface para receptor de TV | 74168.92 | 221201.04 | 19928.69 | 2024-07-05 | 2024-11-04 | 2024-07-05 |  | 1 | 66 | Não
PCEE-2309.0242 | 2 | Phenomenon | ME02: Versão parcial da infraestrutura e ferramentas para testagem automática | 74168.92 | 221201.04 | 19928.69 | 2024-03-01 | 2024-07-04 | 2024-03-01 | 2024-07-04 | 1 | 100 | Não | 2024-08-06
PCEE-2309.0242 | 1 | Phenomenon | ME01: Provas de conceito para transformação de preferências em perfis de usuários | 48883.53 | 392081.66 | 29893.04 | 2023-09-05 | 2024-02-29 | 2023-09-05 | 2024-02-29 | 1 | 100 | Não | 2024-04-05
PIMD-2309.0002 | 3 | Desenvolvimento de Solução IoT para Telemetria de Veículos de Mineração Integrada a Plataformas Cloud para Processamento de Dados em Tempo Real | ME03: testes das funcionalidades desenvolvidas em ambiente relevante (desenvolvimento de testes pela empresa em ambiente controlado). | 0 | 0 | 5764.72 | 2024-04-16 | 2024-04-20 | 2024-04-16 | 2024-04-20 | 2 | 100 | Não | 2024-04-20
PIMD-2309.0002 | 2 | Desenvolvimento de Solução IoT para Telemetria de Veículos de Mineração Integrada a Plataformas Cloud para Processamento de Dados em Tempo Real | ME02: versão 1.1 - desenvolvimento da funcionalidade de recebimento de dados de temperatura, pressão e estado da bateria do sensor TPMS. | 63000 | 0 | 5764.7 | 2024-03-16 | 2024-04-15 | 2024-03-14 | 2024-04-15 | 2 | 100 | Não | 2024-04-15
PIMD-2309.0002 | 1 | Desenvolvimento de Solução IoT para Telemetria de Veículos de Mineração Integrada a Plataformas Cloud para Processamento de Dados em Tempo Real | ME01: versão 1.0 - comunicação eficiente entre o dispositivo e servidores cloud permitindo o envio e recebimento de dados em tempo real; recebimento e tratamento de dados da rede can, acelerômetro, caixa expansora de devices e leitora de cartões | 0 | 126000 | 5764.7 | 2023-09-26 | 2024-03-15 | 2023-10-01 | 2024-03-13 | 2 | 100 | Não | 2024-03-13 | Gostaríamos de comunicar uma alteração na data de entrega da macroentrega do projeto prevista para o dia 25/02/2024. Após uma avaliação detalhada das necessidades do projeto e considerando a complexidade das etapas restantes, decidimos prorrogar a data de entrega para o dia 31/03/2024. Essa decisão foi tomada com o objetivo de garantir a qualidade e robustez do produto final. A empresa solicitou um teste funcional mais robusto elencando 75 pontos de análise. Entendemos que é essencial dedicar o tempo necessário para abordar essas questões de forma adequada, a fim de assegurar que o produto atenda às expectativas e requisitos estabelecidos. Além disso, a prorrogação da data de entrega nos permitirá conduzir testes de campo de maneira mais ampla e rigorosa. Estamos comprometidos em garantir que o produto seja submetido a testes extensivos antes de sua implementação final, visando a uma integração bem-sucedida e a uma experiência do usuário sem problemas. Atenciosamente, André Gurgel
PCIM-2309.0225 | 3 | BRAVE – Programa Brasileiro para o desenvolvimento do Agave | 6. Projeto Detalhado Essa etapa tem por objetivo realizar o detalhamento técnico multidisciplinar do projeto, possibilitando a emissão de lista de materiais, documentação construtiva para fabricação, montagem e comissionamento. 7. Prototipação Essa fase tem por objetivo a realização das atividades referentes ao processo de aquisições, fabricação, montagem, integração, comissionamento e testes do protótipo com foco na validação das funcionalidades críticas em ambiente relevante. 8. Etapa de Encerramento Essa fase tem como objetivo a consolidação das informações da entrega, elaboração do databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | 2097695 | 8254638 | 544860 | 2025-01-14 | 2025-12-18 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2309.0225 | 2 | BRAVE – Programa Brasileiro para o desenvolvimento do Agave | 3. Projeto Conceitual Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. 4. Provas de Conceito Essa fase tem por objetivo sanar as dúvidas quanto aos gaps tecnológicos identificados durante a fase conceitual, sendo necessária a realização de ensaios, testes e/ou análises para reduzir a incerteza de determinada solução escolhida como conceito a ser integrada no protótipo. A necessidade ou não dessa fase está relacionada ao nível de maturidade das soluções incorporadas ao conceito. 5. Projeto Preliminar / Arquitetura Essa fase tem como objetivo projetar preliminarmente os sub-sistemas do projeto e definir a interface entre eles. | 1979221 | 7788433 | 514087 | 2024-02-06 | 2025-01-13 | 2024-02-06 |  | 1 | 42 | Não
PCIM-2309.0225 | 1 | BRAVE – Programa Brasileiro para o desenvolvimento do Agave | 1. Planejamento Essa fase tem como objetivo realizar a mobilização do time executor do projeto, bem como a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 2. Projeto Informacional Essa fase tem o objetivo de entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. Além disso, pesquisas para avaliar PI, similares e o estado da arte são conduzidas para apoiar o desenvolvimento das próximas fases. | 923084 | 3632429 | 239764 | 2023-08-18 | 2024-02-05 | 2023-08-18 | 2024-02-05 | 1 | 100 | Não | 2024-02-09
PINO-2309.0004 | 3 | “Pesquisa e desenvolvimento de métodos analíticos para matéria prima e medicamentos injetáveis” | Relatório completo com a otimização e implementação do método cromatográfico para a análise glicerofosfato de sódio. Relatório completo com os métodos alternativos desenvolvidos e validados para a análise a análise glicerofosfato de sódio em matérias primas e produtos acabados. | 46588 | 64285 | 63579 | 2024-03-22 | 2024-05-29 | 2024-04-25 | 2024-06-27 | 1 | 100 | Não | 2024-07-12
PINO-2309.0004 | 2 | “Pesquisa e desenvolvimento de métodos analíticos para matéria prima e medicamentos injetáveis” | Relatório completo com a otimização e implementação do método polarográfico para a análise de Fe+2 e Fe+3 em sacarato férrico. Relatório completo com os métodos alternativos desenvolvidos e validados para a análise de Fe+2 e Fe+3 em sacarato férrico. | 75000 | 75000 | 95367 | 2023-12-18 | 2024-03-18 | 2023-11-28 | 2024-04-24 | 1 | 100 | Não | 2024-04-24
PINO-2309.0004 | 1 | “Pesquisa e desenvolvimento de métodos analíticos para matéria prima e medicamentos injetáveis” | Relatório da revisão de literatura com os principais métodos existentes para a determinação de Fe+2 e Fe+3 em sacarato férrico, e similares, e a análise de glicerofosfato de sódio, e similares, em matérias primas e produtos acabados. | 55000 | 55000 | 0 | 2023-10-09 | 2023-12-11 | 2023-10-02 | 2023-11-27 | 1 | 100 | Não | 2023-12-06
PCIM-2309.0223 | 3 | Mine ID - II | 4. Testes Finais Essa fase tem como objetivo a realização de testes em ambiente operacional. 5. Encerramento Essa fase tem como objetivo a entrega da documentação do projeto, apresentação dos resultados, repasse da tecnologia desenvolvida, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | 117615.49 | 70569.28 | 47046.19 | 2024-03-22 | 2024-10-22 | 2024-03-22 |  | 1 | 10 | Não
PCIM-2309.0223 | 2 | Mine ID - II | 3. Prototipagem e refinamento Essa fase tem como objetivo realizar montagem do primeiro protótipo e testes preliminares do projeto revisado. | 141138.58 | 84683.16 | 56455.44 | 2023-12-26 | 2024-03-21 | 2023-12-26 | 2024-03-21 | 1 | 100 | Não | 2024-04-02
PCIM-2309.0223 | 1 | Mine ID - II | 1. Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do Plano de Gerenciamento do Projeto. 2. Design Review Essa fase tem como objetivo realizar a revisão do projeto realizado na fase 01. | 133297.55 | 79978.54 | 53319.02 | 2023-09-21 | 2023-12-22 | 2023-09-21 | 2023-12-22 | 1 | 100 | Não | 2023-12-27 | [08/01/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PIND-2308.0026 | 3 | Wolverine Ink | Desenvolvimento do módulo de coleta, armazenamento e apresentação de dados e integração ao protótipo. Solução construída, testada e validada em ambiente relevante. | 83487.61 | 169752.64 | 10736.47 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 1 | 100 | Não | 2024-05-22 | ajustes nas datas da 3º macroentrega conforme Termo aditivo.
PIND-2308.0026 | 2 | Wolverine Ink | Pesquisa e estudo de modelos e métodos computacionais, desenvolvimento do sistema de detecção de cura e construção do protótipo do carrinho de cura das fitas refletivas contendo sistema de identificação de cura por sensores fotoelétricos e sistema de comunicação. | 83487.6 | 169752.65 | 32209.39 | 2023-11-01 | 2024-01-12 | 2023-11-27 | 2024-03-29 | 1 | 100 | Não | 2024-03-29
PIND-2308.0026 | 1 | Wolverine Ink | Planejamento e pesquisa aplicada às fontes de radiação luminosa que podem ser empregadas para a cura de vernizes. Testes e definições de: parâmetros do processo de cura, fonte de radiação luminosa e metodologia de IA para o reconhecimento de cura das fitas refletivas. | 83487.6 | 169752.65 | 32209.39 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 2023-08-01 | 2023-11-24 | 1 | 100 | Sim | 2023-11-24 | Durante a pesquisa das fontes de radiação luminosa, foi necessário utilizar uma câmera de envelhecimento com lâmpadas UV, para testar a cura da fita adesiva. Contudo, este equipamento apresentou um problema no sistema embarcado e foi necessário ajustá-lo para iniciar os testes de cura com UV, o que ocasionou um atraso nesta etapa inicial do projeto e consequentemente atrasou a execução das demais atividades de pesquisa como análises térmicas e de caracterização.
PIFC-2308.0108 | 4 | SISTEMA INTELIGENTE DE GERAÇÃO DE CALENDÁRIO DE PRODUÇÃO EM INDUSTRIAS ALIMENTÍCIAS | Integração, testes e validação: - Integração módulo inteligente e middleware - Implementação de API de geração de calendário - Testes e validações do sistema | 82500 | 21547.81 | 80751.63 | 2024-09-01 | 2025-02-18 | 2024-09-01 |  | 2 |  | Não
PIFC-2308.0108 | 3 | SISTEMA INTELIGENTE DE GERAÇÃO DE CALENDÁRIO DE PRODUÇÃO EM INDUSTRIAS ALIMENTÍCIAS | Módulo de inteligência artificial/otimização: - Definição de variáveis do problema - Definição de restrições do problema - Definição de função de custo do problema - Modelos de inteligência/otimização - Análise de resultados | 201000 | 103104.24 | 80751.63 | 2024-04-01 | 2024-08-31 | 2024-03-17 | 2024-08-30 | 2 | 100 | Não | 2024-09-12
PIFC-2308.0108 | 2 | SISTEMA INTELIGENTE DE GERAÇÃO DE CALENDÁRIO DE PRODUÇÃO EM INDUSTRIAS ALIMENTÍCIAS | Módulo de cadastro/Middleware: - Relatórios em PDF do calendário de operação - Dashboard do sistema - API do middleware referente aos cadastros - Telas do módulo de cadastro do sistema | 134000 | 77227.03 | 53834.42 | 2023-11-01 | 2024-03-31 | 2023-11-01 | 2024-03-16 | 1 | 100 | Não | 2024-03-16
PIFC-2308.0108 | 1 | SISTEMA INTELIGENTE DE GERAÇÃO DE CALENDÁRIO DE PRODUÇÃO EM INDUSTRIAS ALIMENTÍCIAS | Especificação de requisitos/modelagem: - Documento de requisitos - Definição do modelo inteligente - Definição da infraestrutura da aplicação - Modelo de dados - Modelos de telas do sistema | 67000 | 41954.25 | 26917.21 | 2023-08-18 | 2023-10-31 | 2023-08-18 | 2023-10-31 | 1 | 100 | Não | 2023-10-31
PCEE-2307.0241 | 3 | SECURE AND SCALABLE IDENTITY PROVISIONING (SSIP) | ME03: Demonstrador do uso dos plugins em ambientes realistas com aplicações exemplo | 35160 | 131414.14 | 20428.37 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 2024-01-02 | 2024-03-31 | 1 | 100 | Não | 2024-04-29
PCEE-2307.0241 | 2 | SECURE AND SCALABLE IDENTITY PROVISIONING (SSIP) | ME02: Apresentação de alternativas para o plugi Intel TDX e alternativas para o plugin de verificação de dados de vulnerabilidades | 87677.6 | 131414.14 | 20428.38 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 2023-10-02 | 2023-12-31 | 1 | 100 | Não | 2024-01-08
PCEE-2307.0241 | 1 | SECURE AND SCALABLE IDENTITY PROVISIONING (SSIP) | ME01: Refinamento do Plugin de atestação para AMD SEV-SNP e prova de conceito do plugin para federação com Galadriel | 99824.8 | 131414.14 | 20428.38 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 2023-07-03 | 2023-09-30 | 1 | 100 | Não | 2023-10-23
PCER-2308.0071 | 4 | Pesquisa e Desenvolvimento de Sistema Inteligente para Caracterização de Injetores PFI - Jiga PFI | ME4 - Tecnologia repassada ao cliente ●Manual de operação. ●Dossiê de documentos do projeto. | 99157.8 | 258015 | 22565.6 | 2024-07-31 | 2024-10-31 |  |  | 2 |  | Não
PCER-2308.0071 | 3 | Pesquisa e Desenvolvimento de Sistema Inteligente para Caracterização de Injetores PFI - Jiga PFI | ME3 - Integração HW-SW finalizada e aprovada ●Código da arquitetura do software. ●Wireframes das interfaces e relatórios. ●Executável do software versão inicial e lista de melhorias. ●Sistema mecanicamente integrado. ●Sistema eletricamente integrado e funcional. ●Relatório de testes do sistema. ●Versão final do executável do software v1.0. | 99157.8 | 258015 | 22565.6 | 2024-06-01 | 2024-07-31 |  |  | 2 |  | Não
PCER-2308.0071 | 2 | Pesquisa e Desenvolvimento de Sistema Inteligente para Caracterização de Injetores PFI - Jiga PFI | ME2 - Relatório das provas de conceito aprovado ●Plano de execução das provas de conceito. ●Diagrama da arquitetura do sistema. ●Esquema elétrico e projeto mecânico para PoCs. ●Ambiente montado para as provas de conceito. ●Parecer da medição de massa com balança e dreno. ●Parecer da medição de massa com sensor Coriolis. ●Parecer do controle dos bicos de injeção com variação de tensão. ●Parecer da geração e controle do delta de pressão. ●Relatório integrado das provas de conceito aprovado. | 148736.7 | 193511.25 | 33848.4 | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 2024-04-19 |  | 4 | 90 | Não
PCER-2308.0071 | 1 | Pesquisa e Desenvolvimento de Sistema Inteligente para Caracterização de Injetores PFI - Jiga PFI | ME1 - Caderno de requisitos aprovado pelo cliente ●Conceito do sistema. ●Lista de funções do sistema. ●Diagrama preliminar da arquitetura do sistema. ●Caderno de requisitos do sistema. | 148736.7 | 214172.75 | 33848.4 | 2023-10-01 | 2024-03-31 | 2023-10-02 | 2024-04-18 | 5 | 100 | Não | 2024-04-18
PEIA-2309.0055 | 4 | Otimização Inteligente para Gestão de Logística e Estoque | Testes de otimização do planejamento de pedidos e homologação das interfaces de gestão logística ao ambiente relevante | 228963.4 | 77500.01 | 78975 | 2024-09-01 | 2025-02-28 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2309.0055 | 3 | Otimização Inteligente para Gestão de Logística e Estoque | Validação da predição de estoques e integração de APIs Web | 190802.75 | 130700 | 78975 | 2024-04-01 | 2024-08-31 | 2024-04-01 | 2024-08-31 | 1 | 66 | Não | 2024-08-31
PEIA-2309.0055 | 2 | Otimização Inteligente para Gestão de Logística e Estoque | Testes de predição na gestão de estoques e validação das interfaces | 114481.65 | 102699.99 | 78975 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 1 | 44 | Não | 2024-03-31
PEIA-2309.0055 | 1 | Otimização Inteligente para Gestão de Logística e Estoque | Análise de algoritmos preditivos e interfaces Web | 152642.2 | 119100 | 78975 | 2023-09-13 | 2023-12-31 | 2023-09-13 | 2023-12-15 | 1 | 22 | Não | 2023-12-31
PEIA-2309.0054 | 3 | Sistema de análise de padrões de compras recorrentes | Evolução de protótipo | 204479.85 | 138660 | 91917 | 2024-07-01 | 2024-11-30 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2309.0054 | 2 | Sistema de análise de padrões de compras recorrentes | Modelagem do problema e protótipo | 204479.86 | 138670 | 91917 | 2024-02-01 | 2024-06-30 | 2024-02-01 | 2024-06-30 | 1 | 70 | Não | 2024-07-26
PEIA-2309.0054 | 1 | Sistema de análise de padrões de compras recorrentes | Construção de bancos de dados privados para treinamento e desenvolvimento de modelos | 204479.86 | 138670 | 91917 | 2023-09-12 | 2024-01-31 | 2023-09-12 | 2024-01-19 | 1 | 40 | Não | 2024-02-05
PEIA-2309.0052 | 4 | Educação Inteligente: Aprendizado adaptativo e memorização com uso de Inteligência Artificial | Avalição do Protótipo funcional da solução e mecanismos de integração dentro do ambiente de produção real. | 136754.47 | 91175 | 65967.3 | 2024-11-01 | 2025-02-28 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2309.0052 | 3 | Educação Inteligente: Aprendizado adaptativo e memorização com uso de Inteligência Artificial | Relatório de desempenho da ferramenta desenvolvida e possíveis melhorias | 205054.5 | 130275 | 65967.3 | 2024-05-01 | 2024-10-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2309.0052 | 2 | Educação Inteligente: Aprendizado adaptativo e memorização com uso de Inteligência Artificial | Relatório sobre os modelos de classificação e clusterização de conteúdo desenvolvidos. | 17090.5 | 118025 | 65967.3 | 2023-12-01 | 2024-04-30 | 2023-12-01 | 2024-05-31 | 1 | 60 | Não | 2024-06-04
PEIA-2309.0052 | 1 | Educação Inteligente: Aprendizado adaptativo e memorização com uso de Inteligência Artificial | Relatório da revisão de literatura, avaliação da composição e qualidade dos dados e descrição da técnica a ser utilizada para pré-processamento dos dados | 102604.5 | 90525 | 65967.3 | 2023-09-12 | 2023-11-30 | 2023-09-12 | 2023-12-08 | 1 | 20 | Não | 2024-01-09
PEIA-2309.0053 | 4 | Plataforma People Analytics | Versão final do protótipo | 62322.81 | 76000 | 102528.9 | 2024-11-01 | 2025-02-28 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2309.0053 | 3 | Plataforma People Analytics | Versão 1 do protótipo | 85322.79 | 93000 | 102528.9 | 2024-08-01 | 2024-10-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2309.0053 | 2 | Plataforma People Analytics | Serviço de sanitização e organização dos dados de entrada | 456322.79 | 193000 | 102528.9 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | 1 |  | Não | 2024-08-26
PEIA-2309.0053 | 1 | Plataforma People Analytics | Relatório sobre o cenário identificado e trabalhos correlatos na literatura | 256322.8 | 198000 | 102528.9 | 2023-09-12 | 2023-12-31 | 2023-09-12 | 2023-12-31 | 1 | 22 | Não | 2024-01-18
PSBS-2307.0033 | 4 | Desenvolvimento do processo de produção da Enoxaparina a partir da heparina suína purificada | 1.Relatório técnico; 2.Elaboração da documentação DMF (Análise de risco do processo sugerido, descrição detalhada do processo, protocolo analítico) 3.Atualização do projeto conceitual | 319275.83 | 259258 | 57864.3 | 2024-09-30 | 2025-05-21 |  |  | 1 |  | Não
PSBS-2307.0033 | 3 | Desenvolvimento do processo de produção da Enoxaparina a partir da heparina suína purificada | 1. Relatório técnico da otimização do processo em bancada 2. Atualização do projeto conceitual | 319275.83 | 323757 | 57864.3 | 2024-04-30 | 2024-09-29 | 2024-07-15 |  | 1 | 41 | Não
PSBS-2307.0033 | 2 | Desenvolvimento do processo de produção da Enoxaparina a partir da heparina suína purificada | 1. Relatório técnico, consolidando o desenvolvimento em escala de bancada 2. Projeto conceitual da unidade piloto | 261020.67 | 316865 | 46291.45 | 2023-12-30 | 2024-04-29 | 2024-01-04 | 2024-07-12 | 1 | 100 | Não | 2024-07-12
PSBS-2307.0033 | 1 | Desenvolvimento do processo de produção da Enoxaparina a partir da heparina suína purificada | Relatórios técnicos: Consolidação das informações mapeadas nos documentos técnicos e Protocolo analítico de controle de qualidade do produto; Planilhas: detalhamento de condições de processo das patentes (.xlsx) e metodologia de priorização de tecnologias e matérias-primas (.xlsx); | 261020.67 | 498783 | 46291.45 | 2023-08-29 | 2023-12-29 | 2023-08-29 | 2023-12-14 | 1 | 100 | Não | 2023-12-14 | O projeto tem previsão de encerramento da macroentrega 1 para o dia 12/07/2024.
PIFC-2308.0110 | 3 | SISTEMA INTELIGENTE PARA DETECÇÃO DE ABANDONO DE TRATAMENTO MEDICAMENTOSO DE DIABETES | Prova de conceito e avaliação de modelos: - Relatório com dados aplicados em dados do problema - Informação sobre capacidade do modelo - Modelo aprimorado com | 140268 | 80429.46 | 83751.15 | 2024-06-01 | 2024-12-30 | 2024-06-01 |  | 1 | 16 | Não
PIFC-2308.0110 | 2 | SISTEMA INTELIGENTE PARA DETECÇÃO DE ABANDONO DE TRATAMENTO MEDICAMENTOSO DE DIABETES | Pesquisa e implementação de modelos: - Relatório de pesquisa dos modelos - Modelo implementado - Modelo com capacidade de inferência | 137268 | 87152.71 | 41875.57 | 2024-01-01 | 2024-05-31 | 2024-01-01 | 2024-05-31 | 1 | 100 | Não | 2024-05-31
PIFC-2308.0110 | 1 | SISTEMA INTELIGENTE PARA DETECÇÃO DE ABANDONO DE TRATAMENTO MEDICAMENTOSO DE DIABETES | Construção das bases de treinamento/teste: - Atributos selecionados - Base de dados pré-processado - Rótulos aplicados | 137268 | 87152.71 | 41875.57 | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 1 | 100 | Não | 2023-12-31
PIFC-2308.0109 | 5 | SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROJETORES DE HOLOGRAMAS DO TIPO FAN | Testes: - Transferência tecnológica - Testes de integração | 152200 | 80879.89 | 128194.37 | 2025-02-01 | 2025-07-28 |  |  | 2 |  | Não
PIFC-2308.0109 | 4 | SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROJETORES DE HOLOGRAMAS DO TIPO FAN | Módulos finais e testes: - Módulo de comunicação de FANs - Módulo cliente - Construção de protótipos | 257000 | 134799.83 | 106828.64 | 2024-09-01 | 2025-01-31 | 2024-09-02 |  | 2 |  | Não
PIFC-2308.0109 | 3 | SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROJETORES DE HOLOGRAMAS DO TIPO FAN | Projeto: - Servidor local de aplicação - Criação de firmaware - Módulo de autenticação - Módulo de gerenciamento - Fabricação de PCB - Testes de firmware | 303920 | 143306.98 | 128194.37 | 2024-04-01 | 2024-08-31 | 2024-04-01 | 2024-08-30 | 2 | 100 | Não | 2024-09-13
PIFC-2308.0109 | 2 | SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROJETORES DE HOLOGRAMAS DO TIPO FAN | Esboços iniciais: - Telas iniciais - Projeto 3D inicial - PCB inicial | 152340 | 71653.49 | 64097.19 | 2023-12-01 | 2024-03-31 | 2023-12-01 | 2024-03-31 | 1 | 100 | Não | 2024-04-02
PIFC-2308.0109 | 1 | SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROJETORES DE HOLOGRAMAS DO TIPO FAN | Levantamento de requisitos: - Levantamento de componentes iniciais - Levantamento de requisitos iniciais | 116340 | 61559.81 | 64097.19 | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 1 | 100 | Não | 2023-12-04
PINA-2307.0075 | 3 | Evolução da Transformação Digital através de tecnologia 5G | Especificação e desenvolvimento do terceiro grupo de novas funcionalidades associadas ao serviço de orquestração que permitam a otimização, provisionamento e gerenciamento dos serviços 5G, que farão parte da versão de Dezembro/2024 da solução de orquestração. Na terceira e última etapa, serão realizadas atividades de especificação e detalhamento dos novos requisitos da solução que serão escritas de acordo com o padrão requerido pela Ericsson. Em seguimento, será iniciado o ciclo de desenvolvimento de software, seguido da escrita e execução dos testes de qualidade, resolução de falhas e escrita da documentação das funcionalidades desenvolvidas. Macroentrega 3: Como consequência da execução das atividades da terceira etapa, as macroentregas serão as seguintes: I – documentação de requisitos das novas funcionalidades; II – código fonte da solução; III – especificação e código fonte dos testes; IV – documentação das funcionalidades desenvolvidas | 2277703.64 | 2619371.72 | 674213.39 | 2024-07-01 | 2024-12-20 | 2024-07-01 |  | 2 | 4 | Não |  | Replanejamento 03: Atualização da macroentrega 01 executada e aceita e replanejamento das Macroentregas 02 e 03 considerando alterações estratégicas necessárias para as novas funcionalidades da solução de orquestração de acordo com os resultados da primeira macroentrega.
PINA-2307.0075 | 2 | Evolução da Transformação Digital através de tecnologia 5G | Especificação e desenvolvimento do segundo grupo de novas funcionalidades associadas ao serviço de orquestração que permitam a otimização, provisionamento e gerenciamento dos serviços 5G, que farão parte da versão de Junho/2024 da solução de orquestração. Na segunda etapa, serão realizadas as atividades de especificação e detalhamento dos novos requisitos da solução que serão escritas de acordo com o padrão requerido pela Ericsson. Em seguida, será iniciado o ciclo de desenvolvimento de software, seguido da escrita e execução dos testes de qualidade, resolução de falhas e escrita da documentação das funcionalidades desenvolvidas. Macroentrega 2: Como consequência da execução das atividades da segunda etapa, as macroentregas serão as seguintes: I – documentação de requisitos das novas funcionalidades; II – código fonte da solução; III – especificação e código fonte dos testes; IV – documentação das funcionalidades desenvolvidas | 172038.1 | 1233089.08 | 255466.31 | 2024-03-01 | 2024-06-28 | 2024-03-01 | 2024-06-28 | 3 | 100 | Não | 2024-06-28 | Replanejamento 02: Em comum acordo com a empresa, o conteúdo da 1º ME foi ajustado, conforme evolução do desenvolvimento e necessidade de adequação do serviço de orchestração em desenvolvimento. O replanejamento da primeira ME deve impactar a data de término das MEs 2 e 3, somente a data de início da ME 2. Replanejamento 03: Atualização da macroentrega 01 executada e aceita e replanejamento das Macroentregas 02 e 03 considerando alterações estratégicas necessárias para as novas funcionalidades da solução de orquestração de acordo com os resultados da primeira macroentrega.
PINA-2307.0075 | 1 | Evolução da Transformação Digital através de tecnologia 5G | Especificação e desenvolvimento do primeiro grupo de novas funcionalidades associadas ao serviço de orquestração que permitam a otimização, provisionamento e gerenciamento dos serviços 5G, que farão parte da solução de orquestração. Nesta primeira etapa, serão realizadas as atividades de especificação e detalhamento dos novos requisitos da solução que serão escritas de acordo com o padrão requerido pela Ericsson. Em seguida, será iniciado o ciclo de desenvolvimento de software, seguido da escrita e execução dos testes de qualidade, resolução de falhas e escrita da documentação das funcionalidades desenvolvidas. Macroentrega 1: Como consequência da execução desta primeira etapa, as macroentregas serão as seguintes: I – documentação de requisitos das novas funcionalidades; II – código fonte da solução; III – especificação e código fonte dos testes; IV – documentação das funcionalidades desenvolvidas. | 349978.26 | 487819.2 | 330320.3 | 2023-08-01 | 2024-02-29 | 2023-08-01 | 2024-02-29 | 3 | 100 | Não | 2024-02-29 | Replanejamento 02: Em comum acordo com a empresa, o conteúdo da 1º ME foi ajustado, conforme evolução do desenvolvimento e necessidade de adequação do serviço de orchestração em desenvolvimento. O replanejamento da primeira ME deve impactar a data de término das MEs 2 e 3, somente a data de início da ME 2. Replanejamento 03: Atualização da macroentrega 01 executada e aceita e replanejamento das Macroentregas 02 e 03 considerando alterações estratégicas necessárias para as novas funcionalidades da solução de orquestração de acordo com os resultados da primeira macroentrega.
PCEE-2306.0237 | 4 | RemoteCPEIoT | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 0 | 670 | 2024-02-01 | 2024-03-31 | 2024-02-01 | 2024-03-31 | 1 | 100 | Não | 2024-04-04
PCEE-2306.0237 | 3 | RemoteCPEIoT | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 119907.88 | 0 | 8578.84 | 2023-12-01 | 2024-01-31 | 2023-12-01 | 2024-01-31 | 1 | 100 | Não | 2024-02-20
PCEE-2306.0237 | 2 | RemoteCPEIoT | ME02: Versões iniciais dos Módulos (i) de Comunicação, Controladores e Agentes e (ii) de Gerenciamento de Dispositivos e Telemetria de Big Data. | 13174.3 | 112911.58 | 8578.84 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 2023-10-02 | 2023-11-30 | 1 | 100 | Não | 2023-12-05
PCEE-2306.0237 | 1 | RemoteCPEIoT | ME01: Prova de Conceito para validação da Arquitetura da Solução | 20761.45 | 164733.87 | 12868.25 | 2023-07-05 | 2023-09-30 | 2023-07-05 | 2023-09-30 | 1 | 100 | Não | 2023-10-09
PCEE-2308.0238 | 4 | Document Analyzer | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela Empresa. | 65364.84 | 147842.15 | 254063.52 | 2024-05-18 | 2024-08-18 | 2024-05-18 | 2024-08-18 | 1 | 100 | Não | 2024-08-30
PCEE-2308.0238 | 3 | Document Analyzer | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 100166.44 | 274670.55 | 24023.5 | 2024-02-18 | 2024-05-17 | 2024-02-18 | 2024-05-17 | 1 | 100 | Não | 2024-05-21
PCEE-2308.0238 | 2 | Document Analyzer | ME02: Segunda versão do protótipo do Document Analyzer, contemplando a criação e preparação do conjunto de dados, assim como o treinamento e avaliação dos modelos para classificação de documentos. | 34797.8 | 312726.43 | 24023.5 | 2023-11-18 | 2024-02-17 | 2023-11-20 | 2024-02-17 | 1 | 100 | Não | 2024-03-12
PCEE-2308.0238 | 1 | Document Analyzer | ME01: Primeira versão da arquitetura e protótipo do Document Analyzer, contemplando a modelagem do pipelines de documentos e a versão inicial da infraestrutura de computação em nuvem. | 60563.71 | 314815.47 | 24023.5 | 2023-08-18 | 2023-11-17 | 2023-08-18 | 2023-11-17 | 1 | 100 | Não | 2023-12-21
PCEE-2308.0239 | 5 | LEGO | ME05: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 0 | 670 | 2025-03-01 | 2025-03-31 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-2308.0239 | 4 | LEGO | ME04: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 223554.11 | 50436.26 | 19642.48 | 2024-11-01 | 2025-02-28 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-2308.0239 | 3 | LEGO | ME03: Versão parcial do módulo de acesso e interface para receptor de TV | 65563.76 | 201745.04 | 19642.48 | 2024-07-01 | 2024-10-31 | 2024-07-01 |  | 1 | 70 | Não
PCEE-2308.0239 | 2 | LEGO | ME02: Versão parcial da infraestrutura e ferramentas para testagem automática | 65563.76 | 201745.04 | 19642.48 | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 1 | 100 | Não | 2024-08-06
PCEE-2308.0239 | 1 | LEGO | ME01: Provas de conceito para a metodologia de recomendação | 105331.62 | 399543.72 | 29463.72 | 2023-09-01 | 2024-02-29 | 2023-09-01 | 2024-02-29 | 1 | 100 | Não | 2024-03-20
PCEE-2309.0240 | 4 | Drop Cable Test Jig | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 0 | 670 | 2024-07-20 | 2024-09-20 | 2024-07-20 | 2024-09-20 | 1 | 100 | Não | 2024-09-27
PCEE-2309.0240 | 3 | Drop Cable Test Jig | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 238290.32 | 0 | 12062.7 | 2024-05-20 | 2024-07-19 | 2024-05-20 | 2024-07-18 | 1 | 100 | Não | 2024-07-18
PCEE-2309.0240 | 2 | Drop Cable Test Jig | ME02: Versão preliminar do Protótipo do Drop Cable Test Jig | 48246.82 | 257689.84 | 24125.4 | 2024-01-20 | 2024-05-19 | 2024-01-20 | 2024-05-19 | 1 | 100 | Não | 2024-05-24
PCEE-2309.0240 | 1 | Drop Cable Test Jig | ME01: (1) Prova de Conceito para validação da Arquitetura da Solução e (2) projeto volumétrico da solução de automação dos ensaios | 32236 | 318968.34 | 24125.4 | 2023-09-20 | 2024-01-19 | 2023-09-20 | 2024-01-19 | 1 | 100 | Não | 2024-02-21
PFSP-2308.0023 | 4 | Desenvolvimento de formulação tópica contendo nanopartículas lipídicas para reequilíbrio da microbiota na pele com dermatite atópica | Avaliação clínica do produto e estudo de metagenômica e proteômica - Avaliação clínica da formulação final e avaliação do microbioma dos participantes do estudo nas plataformas de metagenômica e proteômica - Ao final da meta 4 será entregue relatório referente a transferência de tecnologia para produção em escala piloto em laboratório indicado pela empresa, a avaliação clínica dos participantes da pesquisa, o perfil do microbioma inicial e sua evolução ao longo do tratamento e os marcadores metabólicos dos microrganismos por proteômica. | 0 | 0 | 111888.59 | 2024-07-01 | 2025-03-14 |  |  | 1 | 10 | Não
PFSP-2308.0023 | 3 | Desenvolvimento de formulação tópica contendo nanopartículas lipídicas para reequilíbrio da microbiota na pele com dermatite atópica | Ensaios de estabilidade e segurança e eficácia in vitro - Produção laboratorial, avaliação da estabilidade e realização de ensaios de segurança e eficácia in vitro - Ao final da meta 3 será entregue relatório da produção laboratorial e caracterização físico-química das formulações de NP e loção, isoladas e associadas, resultados dos ensaios de estabilidade (90 dias), dos ensaios de segurança e eficácia in vitro e estimativa de custo de insumos para produção das formulações. Também será apresentado o relatório referente à padronização inicial dos ensaios de proteômica. | 74960.64 | 96916 | 111888.58 | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 2024-02-21 | 2024-06-24 | 1 | 100 | Não | 2024-06-24
PFSP-2308.0023 | 2 | Desenvolvimento de formulação tópica contendo nanopartículas lipídicas para reequilíbrio da microbiota na pele com dermatite atópica | Desenvolvimento de sistema nanoestruturado e formulação base - Desenvolvimento de formulações e ensaios preliminares de estabilidade - Ao final da meta 2 será entregue relatório de desenvolvimento com as duas propostas de formulações de nanopartículas lipídicas e da loção base, com dados de caracterização físico-química e ensaios preliminares de estabilidade (45 dias) das formulações isoladas e associadas. | 142425.2 | 323236.57 | 111888.58 | 2023-11-01 | 2024-02-29 | 2023-11-07 | 2024-02-21 | 1 | 100 | Não | 2024-02-21
PFSP-2308.0023 | 1 | Desenvolvimento de formulação tópica contendo nanopartículas lipídicas para reequilíbrio da microbiota na pele com dermatite atópica | Assinatura do Acordo e início das atividades - Inicialização do projeto e Estudo exploratório de formulações - Ao final da meta 1 será entregue relatório de desenvolvimento com as duas propostas de formulações preliminares de nanopartículas lipídicas e da loção base para incorporação das nanopartículas lipídicas e ensaios preliminares de caracterização. Também serão apresentados os resultados preliminares da avaliação sensorial das formulações. | 157417.32 | 0 | 111888.58 | 2023-08-23 | 2023-10-31 | 2023-08-14 | 2023-11-07 | 1 | 100 | Não | 2023-11-07
PIBM-2308.0029 | 2 | LignoOil Thermoprocess - Desenvolvimento de rota tecnológica para a produção de bio-óleo pirolítico hidrotratado a partir de biomassas e ligninas | Otimização da conversão térmica da biomassa e lignina Kraft | 1177539 | 2187778 | 671776 | 2024-10-01 | 2026-02-16 |  |  | 1 |  | Não
PIBM-2308.0029 | 1 | LignoOil Thermoprocess - Desenvolvimento de rota tecnológica para a produção de bio-óleo pirolítico hidrotratado a partir de biomassas e ligninas | Pré-tratamento e seleção da biomassa | 1177539 | 2072113.5 | 656884 | 2023-08-16 | 2024-09-30 | 2023-09-05 |  | 1 | 70 | Não
PLIG-2309.0044 | 3 | Processo de Produção de Sílica de Alta Pureza a Partir de Rejeito do Beneficiamento de Grafite | Resultados esperados: Definição de método de purificação/melhoria da qualidade final do grafite e da sílica do processo de beneficiamento do minério. Entrega Relatório técnico final contendo resultados obtidos nas etapas anteriores e os resultados relacionados à casa de vegetação. | 96337.3 | 77069.9 | 19267.4 | 2024-05-17 | 2024-09-12 | 2024-06-19 | 2024-09-12 | 1 | 100 | Não | 2024-09-12
PLIG-2309.0044 | 2 | Processo de Produção de Sílica de Alta Pureza a Partir de Rejeito do Beneficiamento de Grafite | Resultados esperados: Definição de rotas e parâmetros de processo para concentração de grafite e de sílica dos minérios da Pedra Cinza. Avaliação das características dos rejeitos e do seu uso como co-produtos, principalmente como sílica de alta pureza. Levantamento preliminar da aplicação do silício obtido. Entrega Relatório técnico descrevendo parâmetros e fluxo do processo. | 128792.7 | 103034.2 | 25758.6 | 2024-01-01 | 2024-04-19 | 2024-02-01 | 2024-06-17 | 1 | 100 | Não | 2024-06-17
PLIG-2309.0044 | 1 | Processo de Produção de Sílica de Alta Pureza a Partir de Rejeito do Beneficiamento de Grafite | Atividades realizadas: • Análise Químicas e Granuloquímica • Análise físicas – granulometria, densidade, umidade, entre outras • Análises mineralógicas – DRX e MEV/AMICS • Ensaios de concentração física – mesagem, separação por líquido denso, entre outras • Ensaios de concentração físico-química – Flotação • Ensaios de concentração eletrostática • Avaliação de moagens para liberação • Determinação de densidade real e aparente • Determinação de área superficial por tipo de produto/segmento de mercado Resultados esperados: Caracterização Físico-Química do minério de grafite e obtenção de concentrado desse material e da sílica. | 180693.8 | 144555 | 36138.8 | 2023-09-19 | 2023-12-29 | 2023-09-19 | 2024-01-31 | 1 | 100 | Sim | 2024-01-31
PIFG-2209.0016 | 5 | Machine Learning e Drones no controle de mariposas em grandes culturas | Algoritmo e desenho de interface a serem utilizados para definir e prever locais de aplicação localizada | 146235 | 113235 | 146235 | 2024-09-01 | 2025-09-30 |  |  | 1 |  | Não
PIBM-2307.0028 | 5 | TecFuel: Processo produção de biocombustível Eco-Flex a partir de cavaco de eucalipto | ME 05 - ESCALONAMENTO DA CONVERSÃO CATALÍTICA DO TECaFUEL PARA OBTENÇÃO DE HCR EM REATOR DE ESCALA PILOTO. | 73087.2 | 111585.8 | 35178.6 | 2025-03-03 | 2025-05-30 |  |  | 1 |  | Não
PIBM-2307.0028 | 4 | TecFuel: Processo produção de biocombustível Eco-Flex a partir de cavaco de eucalipto | ME 04 - TESTE DE CONVERSÃO CATALÍTICA DO TEC-aFUEL PARA OBTENÇÃO DE HCR EM ESCALA LABORATORIAL. | 92249.6 | 117114.4 | 46904.8 | 2024-11-01 | 2025-02-28 |  |  | 1 |  | Não
PIBM-2307.0028 | 3 | TecFuel: Processo produção de biocombustível Eco-Flex a partir de cavaco de eucalipto | ME 03 - OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE REFINAMENTO DA TEC-aFUEL. | 92249.6 | 128114.4 | 46904.8 | 2023-11-21 | 2024-10-30 | 2024-06-24 |  | 2 | 75 | Não
PIBM-2307.0028 | 2 | TecFuel: Processo produção de biocombustível Eco-Flex a partir de cavaco de eucalipto | ME 02 - OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO DO TEC-bFUEL VIA ROTA DE TERMOCONVERSÃO. | 115312 | 152643 | 58631 | 2023-10-09 | 2023-11-20 | 2023-12-18 | 2024-06-21 | 1 | 100 | Não | 2024-07-15
PIBM-2307.0028 | 1 | TecFuel: Processo produção de biocombustível Eco-Flex a partir de cavaco de eucalipto | ME 01 – PRODUÇÃO DO TEC-bFUEL E TEC-aFUEL EM REATOR DE PIRÓLISE EM ESCALA LABORATORIAL. | 96149.6 | 194114.4 | 46904.8 | 2023-08-10 | 2023-10-06 | 2023-08-10 | 2023-12-15 | 1 | 100 | Não | 2023-12-18
PCIM-2308.0220 | 3 | Desenvolvimento de um novo dispenser GNV | 5. Prova de Conceito Essa fase tem como objetivo a montagem do protótipo funcional para realização de testes de integração e em laboratórios. 6. Etapa de Encerramento Essa fase tem como objetivo a entrega da documentação do projeto, apresentação dos resultados, repasse da tecnologia desenvolvida, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | 126663.45 | 42507.85 | 83313.47 | 2024-04-24 | 2024-08-02 | 2024-04-24 | 2024-08-02 | 1 | 100 | Não | 2024-08-12 | [05/07/24] Data de término da ME alterada. Aditivo assinado de extensão de mais 1 mês, aguardando liberação no sistema.
PCIM-2308.0220 | 2 | Desenvolvimento de um novo dispenser GNV | 4. Desenvolvimento de Tecnologia Essa fase tem como objetivo realizar o planejamento, desenvolvimento e execução da prova de conceito. | 155473.56 | 53278.51 | 102818.19 | 2024-01-05 | 2024-04-23 | 2024-01-05 | 2024-04-23 | 1 | 100 | Não | 2024-04-29
PCIM-2308.0220 | 1 | Desenvolvimento de um novo dispenser GNV | 1. Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do Plano de Gerenciamento do Projeto. 2. Etapa Informacional Essa fase tem como objetivo realizar o levantamento das informações que irão direcionar o desenvolvimento do projeto nas etapas subsequentes. 3. Etapa Conceitual Essa fase tem como objetivo desenvolver o estudo conceitual a partir de revisões das especificações anteriores do sistema. | 191862.99 | 65748.64 | 126883.34 | 2023-09-06 | 2024-01-04 | 2023-09-06 | 2024-01-04 | 1 | 100 | Não | 2024-01-09 | [08/01/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PLIG-2305.0041 | 3 | Desenvolvimento de tinta com baixo tempo de secagem para aplicação em núcleos de areia | O objetivo dessa macro entrega é validar o material desenvolvido na macro entrega 2 em corpos de prova (Cp’s). Será solicitado a nChemi corpos de provas de núcleos de areia de até 10cmx10cmx10cm para que seja aplicado o revestimento cerâmico desenvolvido na etapa 2 e para que testes laboratoriais de interação entre o metal/tinta sejam realizados. Os Cp’s após passarem pelo teste de interação será realizado caracterização para avaliar a eficiência protetiva da tinta aplicada. Após os testes, caso seja necessário a formulação passará por ajustes e em seguida caracterizada conforme proposto na fase 2 e fase 3. | 193460.35 | 0 | 0 | 2024-09-23 | 2025-01-23 |  |  | 1 |  | Não |  | Atualização conforme plano de trabalho, assinatura dos termos de cooperação, correção de datas (de acordo com a data de recebimento do aporte).
PLIG-2305.0041 | 2 | Desenvolvimento de tinta com baixo tempo de secagem para aplicação em núcleos de areia | O objetivo dessa macro entrega é formular e caracterizar as três rotas propostas na etapa anterior, obtendo êxito, o material desenvolvido será submetido a teste de desempenho, sendo eles: estudo reológico, permeação, secagem, durabilidade, interação metal/tinta, etc. Será realizado também testes de aplicabilidade por dip coating, sendo avaliado, a velocidade mais adequada para aplicação da tinta desenvolvida, sistema de agitação, espessura, etc. O material com melhor desempenho será selecionado para a etapa posterior. | 343501.45 | 0 | 0 | 2024-01-23 | 2024-09-23 | 2024-04-19 |  | 1 | 50 | Sim |  | Atualização conforme plano de trabalho, assinatura dos termos de cooperação, correção de datas (de acordo com a data de recebimento do aporte). 02/10/2024 - Macro 2 em andamento, atividades replanejadas para os novos membros da equipe do projeto. Previsão de conclusão da macro 2 para dezembro de 2024.
PLIG-2305.0041 | 1 | Desenvolvimento de tinta com baixo tempo de secagem para aplicação em núcleos de areia | O objetivo desta macro entrega 01 é realizar um levantamento tecnológico de possíveis alternativas para o desenvolvimento de um produto que possa ser utilizado na pintura de núcleos de areia. Para isso, será realizado o levantamento dos parâmetros técnicos inerentes ao processo de pintura de núcleos de areia. De posse dessas informações, serão iniciadas buscas por alternativas tecnológicas em bases cientificas. Após o levantamento minucioso do estado da arte, três rotas serão selecionadas para dar prosseguimento ao estudo. As rotas selecionadas serão avaliadas cuidadosamente com o objetivo de investigar o custo-benefício de aplicação e desenvolvimento. Além disso, serão realizados testes preliminares para a avaliação da estabilidade química e complexidade de produção do produto a ser desenvolvido. Para maior controle do processo selecionado, serão realizadas caracterizações químicas, físicas e reológicas, a fim de garantir a qualidade do produto. Com base nas informações, uma matriz experimental será desenvolvida, na qual será contemplado, variáveis e níveis mais relevantes para a formulação. | 463038.2 | 0 | 0 | 2023-05-25 | 2024-01-23 | 2023-08-01 | 2024-04-19 | 1 | 100 | Sim | 2024-04-19 | Atualização conforme plano de trabalho, assinatura dos termos de cooperação, correção de datas (de acordo com a data de recebimento do aporte).
PIFS-2309.0068 | 3 | Análise de Viabilidade para Automação em Procedimentos de Instrumentação Cirúrgica em Cirurgias Ortopédicas | Testes de Validação: finalização dos testes de validação das Redes. Relatório Final. | 45919.17 | 65400 | 27829.76 | 2024-03-01 | 2024-09-06 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2309.0068 | 2 | Análise de Viabilidade para Automação em Procedimentos de Instrumentação Cirúrgica em Cirurgias Ortopédicas | Seleção de Hardware e Desenvolvimento de Software: Mapeamento de Fornecedores de Manipuladores Industriais; Seleção de Redes a serem empregadas para reconhecimento de imagens e voz; Criação de banco de dados de imagem e voz na nuvem; Testes e comparações das redes empregadas. Relatório #2 com resultados parciais; | 61225.52 | 87200 | 37106.4 | 2023-09-13 | 2024-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2309.0068 | 1 | Análise de Viabilidade para Automação em Procedimentos de Instrumentação Cirúrgica em Cirurgias Ortopédicas | Estado da Arte: estado da Arte e Mapeamento de Patentes; Levantamento das tarefas realizadas por instrumentadores; Mapeamento de ambientes relevantes; Definição de Requisitos de Projeto. Relatório #1 com resultados parciais; | 45919.14 | 65400 | 27829.8 | 2023-09-13 | 2023-12-29 |  |  | 1 |  | Não
PLAS-2309.0012 | 3 | LINSERT - Laser Improved Novel Surface Engineering | WP 2.3 - Comparação entre texturização convencional de superfícies a laser e texturização multifeixe a laser | 438495.8 | 49200 | 54205.03 | 2025-09-12 | 2026-09-11 |  |  | 1 |  | Não
PLAS-2309.0012 | 2 | LINSERT - Laser Improved Novel Surface Engineering | WP2.2 – Simulação de Laser Shock Peening em materiais selecionados | 449039.81 | 49200 | 57237.13 | 2024-09-12 | 2025-09-12 |  |  | 1 |  | Não
PLAS-2309.0012 | 1 | LINSERT - Laser Improved Novel Surface Engineering | WP2.1 - Texturização de superfícies a laser em componentes de aeronaves | 188495.82 | 100000 | 54205.03 | 2023-09-12 | 2024-09-12 | 2023-11-01 | 2024-06-27 | 1 | 100 | Não | 2024-06-27
PIFF-2309.0043 | 4 | Dispositivo de controle de qualidade de solda utilizando Inteligência Artificial com introdução à computação quântica | Relatório Final - Relatório final do projeto executado, com apresentação da versão release do software - Relatório Final; Transferência da tecnologia aos Parceiros Privados - Transferência da tecnologia com depósito patentário ou registro de software, se aplicável - Transferência da tecnologia. | 31863.2 | 31863.2 | 31863.2 | 2025-01-04 | 2025-03-03 |  |  | 1 |  | Não
PIFF-2309.0043 | 3 | Dispositivo de controle de qualidade de solda utilizando Inteligência Artificial com introdução à computação quântica | Procedimentos e parâmetros de teste - Apresentação de procedimentos de testes criados bem como os resultados obtidos nos mesmos - Folha de procedimentos e caracterização dos testes; Realização de testes com a ferramenta em ambiente relevante - Apresentação da versão beta do software, com as seguintes funcionalidades: Campos para inserção de vídeo e/ou imagem do processo de solda, com geração de resultados quanto ao critério de aceitação do padrão de solda em: Conforme e não conforme, associando essa classificação aos parâmetros elétricos durante o processo de solda - Relatório; Implementação de software em computação quântica - Apresentação dos resultados obtidos na implementação em computação quântica através de relatório descritivo e apresentação do software - Relatório. | 99541.41 | 99541.41 | 99541.41 | 2024-09-04 | 2025-01-03 | 2024-09-04 |  | 1 |  | Não
PIFF-2309.0043 | 2 | Dispositivo de controle de qualidade de solda utilizando Inteligência Artificial com introdução à computação quântica | Geração do banco de dados de treinamento - Apresentação da versão alfado software, com as seguintes funcionalidades: Campos para inserção de vídeo e/ou imagem do processo de solda, com geração de resultados quanto ao critério de aceitação do padrão de solda em: Conforme e não conforme - Software; Desenvolvimento de software de identificação de padrões - Apresentação da versão alfa do software, com as seguintes funcionalidades: Campos para inserção de vídeo e/ou imagem do processo de solda, com geração de resultados quanto ao critério de aceitação do padrão de solda em: Conforme e não conforme - Software; Treinamento da rede - Apresentação da versão alfa do software, com as seguintes funcionalidades: Campos para inserção de vídeo e/ou imagem do processo de solda, com geração de resultados quanto ao critério de aceitação do padrão de solda em: Conforme e não conforme - Software. | 131312.11 | 131312.11 | 131312.11 | 2024-03-04 | 2024-09-03 | 2024-03-04 | 2024-09-03 | 1 | 100 | Não | 2024-10-01 | Um dos sócios da empresa parceira Dobslit participou da reunião de macroentrega, porém não conseguiu assinar o termo. Dessa forma o segundo sócio da empresa o Sr. Rogerio assinou em seu lugar.
PIFF-2309.0043 | 1 | Dispositivo de controle de qualidade de solda utilizando Inteligência Artificial com introdução à computação quântica | Prospecção Tecnológica - Relatório contendo estado da técnica e estado da arte do assunto até o momento em questão - Relatório; Especificação de equipamentos para aquisição de imagem - Relatório técnico contendo os parâmetros definidos na escolha do equipamento de vídeo a ser instalado - Especificação; Instalação de câmera no equipamento - Relatório técnico da instalação do equipamento, com espelho de dados adquirido nas primeiras amostras para o banco de dados - Relatório. | 157085.63 | 157085.64 | 157085.63 | 2023-09-04 | 2024-03-03 | 2023-09-04 | 2024-03-04 | 1 | 100 | Não | 2024-03-13
PIFC-2308.0107 | 4 | LEARNING ANALYTICS COM USO DE IA EXPLICÁVEL PARA AVALIAÇÃO E INVESTIGAÇÃO DO ENGAJAMENTO DE ALUNOS EM CURSOS EAD | Prova de Conceito: - Importação dos Dados - Inferência de Engajamento - Entrevistas | 65444 | 36995.41 | 56367.54 | 2024-09-01 | 2024-11-15 | 2024-08-31 |  | 1 | 5 | Não
PIFC-2308.0107 | 3 | LEARNING ANALYTICS COM USO DE IA EXPLICÁVEL PARA AVALIAÇÃO E INVESTIGAÇÃO DO ENGAJAMENTO DE ALUNOS EM CURSOS EAD | Modelo de IA Explicável para Nível de Engajamento: - Relatórios e Gráficos de análise implementados - Implementação e disponibilização do modelo - Indicadores de análise | 98166 | 73525.51 | 33820.52 | 2024-05-01 | 2024-08-31 | 2024-05-01 | 2024-08-30 | 1 | 100 | Não | 2024-08-30
PIFC-2308.0107 | 2 | LEARNING ANALYTICS COM USO DE IA EXPLICÁVEL PARA AVALIAÇÃO E INVESTIGAÇÃO DO ENGAJAMENTO DE ALUNOS EM CURSOS EAD | Modelo Inteligente p/ Predição Nível Engajamento: - Modelo implementado - Testes cruzados - Disponibilização do modelo | 130888 | 98034.01 | 45094.03 | 2023-12-01 | 2024-04-30 | 2023-12-01 | 2024-04-30 | 1 | 100 | Não | 2024-04-30
PIFC-2308.0107 | 1 | LEARNING ANALYTICS COM USO DE IA EXPLICÁVEL PARA AVALIAÇÃO E INVESTIGAÇÃO DO ENGAJAMENTO DE ALUNOS EM CURSOS EAD | Datamart: - Definição do conjunto de atributos - Rotinas de ETL implementadas - Dados carregado | 98166 | 73525.51 | 33820.52 | 2023-08-15 | 2023-11-30 | 2023-08-15 | 2023-11-30 | 1 | 100 | Não | 2023-11-30
PIFC-2308.0106 | 4 | SISTEMA INTELIGENTE PARA SÍNTESE DE SONS EM EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS | Sistema Web: - Telas de baixa fidelidade - Backend Springboot - Frontend Angular - Relatório de funcionalidades | 114573 | 109409.19 | 92139.5 | 2024-07-01 | 2024-11-15 | 2024-06-27 |  | 2 | 85 | Não
PIFC-2308.0106 | 3 | SISTEMA INTELIGENTE PARA SÍNTESE DE SONS EM EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS | Módulo de Filtragem e Atenuação (MFA): - Relatorio de filtros implementados - Api Rest com funcionalidade de filtragem | 114573 | 109409.23 | 46069.75 | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 2024-03-28 | 2024-06-26 | 2 | 100 | Não | 2024-06-26
PIFC-2308.0106 | 2 | SISTEMA INTELIGENTE PARA SÍNTESE DE SONS EM EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS | Módulo de Validação dos Sinais Gerados (MVSG): - Relatório de modelos inteligentes adotados - Api Rest com funcionalidade de validação de sons | 124573 | 109409.23 | 46069.75 | 2023-12-01 | 2024-03-31 | 2023-12-01 | 2024-03-27 | 1 | 100 | Não | 2024-03-27
PIFC-2308.0106 | 1 | SISTEMA INTELIGENTE PARA SÍNTESE DE SONS EM EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS | Módulo Inteligente de Identificação e Extração: - Relatório de modelos de IA utilizados - Api Rest com funcionalidades de IA | 124573 | 109409.23 | 46069.75 | 2023-08-15 | 2023-11-30 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1 | 100 | Não | 2023-11-30
PCIM-2307.0218 | 3 | Rotas tecnológicas sustentáveis para o uso de concreto fotocatalítico em elementos pré-moldados | 1. Análise da Capacidade Fotocatalítica: Essa etapa visa analisar a capacidade fotocatalítica através da avaliação da degradação de compostos orgânicos aderidos e da degradação de gases poluentes. 2. Análise da Durabilidade: No concreto fotocatalítico será realizado a avaliação da durabilidade na presença de sulfatos (ataque por sulfatos) devido ao resíduo rico em titânio apresentar em sua composição óxidos de enxofre. 3. Avaliação Ambiental do Produto: Essa etapa será realizada a avaliação para validar o potencial fotocatalítico sustentável do produto concreto fotocatalítico (extensão berço ao portão) considerando os cenários de incorporação do resíduo ao produto empregando Simapro para cálculos de GWP e CED, dentre outras categorias de impacto relevantes, a partir da base de dados e/ou literatura disponíveis. 4. Etapa de Encerramento: Essa atividade tem como objetivo a entrega final do projeto com relatório da avaliação completa do desempenho do concreto fotocatalítico, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. 5. Depósito de Patente: Se aplicável para o desenvolvimento do projeto, serão elaborados pelo SENAI CIMATEC os documentos necessários para o depósito da patente e/ou registro do concreto fotocatalítico. | 126844.1 | 14922.84 | 7461.41 | 2024-07-02 | 2024-08-30 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2307.0218 | 2 | Rotas tecnológicas sustentáveis para o uso de concreto fotocatalítico em elementos pré-moldados | 1. Caracterização do resíduo: Essa fase tem como objetivo a caracterização do resíduo rico em dióxido de titânico. 2. Avaliação Ambiental Preliminar: Nesta fase serão realizadas as atividades necessárias a avaliação de ciclo de vida considerando a extensão de berço ao portão e visando avaliar o desempenho ambiental do concreto fotocatalítico de forma preliminar. 3. Formulação dos Concretos: Nesta fase serão realizadas as atividades com base em metodologia de Desenvolvimento de Produto, sendo estas ações compartilhadas e validadas junto à empresa, através de documentos e apresentações técnicas em reuniões previamente agendadas. 4. Caracterização do Concreto: Nessa fase serão avaliados, por meio de provas de conceito em escala laboratorial, o desempenho buscando a proporção ótima da incorporação do resíduo ao concreto, através da realização de ensaios do concreto no estado fresco e endurecido. | 211406.84 | 24871.39 | 12435.7 | 2023-11-03 | 2024-07-01 | 2023-11-03 |  | 1 | 10 | Não |  | [06/05/2024] Data de término da macroentrega replanejada, devido a atrasos e falta de retorno da empresa durante a execução. A empresa já foi informada sobre o atraso.
PCIM-2307.0218 | 1 | Rotas tecnológicas sustentáveis para o uso de concreto fotocatalítico em elementos pré-moldados | 1. Iniciação e Planejamento: Essa fase tem como objetivo a elaboração do Plano de Gerenciamento do Projeto. 2. Pesquisa informacional: Esta fase realiza o mapeamento tecnológico e revisão de bibliográfica com ênfase em concretos com tecnologia fotocatalítica, avaliando as especificidades dos materiais envolvidos, critérios técnicos de ensaio e outros associados ao desempenho em condições normais e adversas. Também será realizado um mapeamento informacional dos impactos e ganhos ambientais da incorporação do resíduo de TiO2 no concreto considerando ciclo de vida do mesmo. Deverá ser feito um QFD para alinhamento das necessidades do parceiro e os requisitos do produto. Na qual será realizada uma avaliação dos requisitos/conceitos considerando aspectos ambientais para atender ao requisito de sustentabilidade ambiental. | 169125.47 | 19897.11 | 9948.56 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 1 | 100 | Não | 2023-11-22 | [08/11/23] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PCOP-2109.0027 | 5 | Dispositivo Mitigador de Vibração Induzida por Vórtice para Dutos Submarinos, com Histórico Operacional e Processo de Dano Iniciado | Relatório técnico-científico final. | 0 | 0 | 32134.58 | 2024-06-16 | 2025-03-15 | 2024-08-29 |  | 1 |  | Não
PCOP-2109.0027 | 4 | Dispositivo Mitigador de Vibração Induzida por Vórtice para Dutos Submarinos, com Histórico Operacional e Processo de Dano Iniciado | Relatório técnico-científico com otimização do projeto conceitual. | 138500 | 57863.15 | 25707.67 | 2023-09-16 | 2024-06-15 | 2023-10-16 | 2024-08-28 | 1 | 100 | Sim | 2024-08-29 | Recebimento de material com atraso, oque acabou impactando na realização dos ensaios, análise dos dados e no relatório.
PINA-2308.0076 | 3 | Aplicativo VWConnect | I – documentação de requisitos e arquitetura do aplicativo móvel atualizada; II – código fonte do aplicativo móvel atualizado; III – binário do aplicativo móvel na plataforma Android na versão alfa para validação em ambiente de homologação VWTB; IV – binário do aplicativo móvel na plataforma iOS na alfa para validação em ambiente de homologação VWTB; | 113857.6 | 79700.16 | 34156.64 | 2024-07-15 | 2024-08-31 |  |  |  |  | Não
PINA-2308.0076 | 2 | Aplicativo VWConnect | I – código fonte do desenvolvimento do aplicativo móvel; II – binário do aplicativo móvel na plataforma Android na versão beta para validação em ambiente de homologação VWTB; III – binário do aplicativo móvel na plataforma iOS na beta para validação em ambiente de de homologação VWTB; IV – casos de teste da solução. | 512359.2 | 358650.72 | 153704.88 | 2023-10-01 | 2024-07-14 | 2023-10-28 | 2024-07-01 |  | 100 | Não | 2024-07-15
PINA-2308.0076 | 1 | Aplicativo VWConnect | I – documentação de requisitos do aplicativo móvel VWCOnnect; II – documento de arquitetura na versão beta; III – planejamento do desenvolvimento da solução. | 85393.2 | 59775.12 | 25617.48 | 2023-08-15 | 2023-09-30 | 2023-08-15 | 2023-10-27 |  | 100 | Não | 2023-10-30 | 1. Durante a fase de especificação do projeto foi identificado que o prazo definido para realização da Macroentrega 1 não poderia ser atendido, visto que o time do projeto dependia de diversas informações acerca dos requisitos a serem disponibilizadas pela VW. Sendo assim, foi acordado entre o cliente e o Inatel, a alteração da data da Macroentrega 1 para o dia 27/10/23.
PESQ-2306.0042 | 3 | Desenvolvimento de soluções biotecnológicas para cultura do milho, soja e algodão | Resultados do desempenho das formulações; dos ensaios toxicológicos e de eficácia dos produtos | 221282.25 | 360999.57 | 82229.44 | 2024-12-07 | 2025-08-06 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-2306.0042 | 2 | Desenvolvimento de soluções biotecnológicas para cultura do milho, soja e algodão | Resultados da aplicação conjunta dos isolados nos ensaios com pragas; efeito indireto em lagartas; ensaios em vasos com fitopatógenos e nematoides; início do teste toxicológico dos inseticidas | 193621.97 | 315874.63 | 71950.76 | 2024-05-07 | 2024-12-06 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-2306.0042 | 1 | Desenvolvimento de soluções biotecnológicas para cultura do milho, soja e algodão | Resultados de produtividade dos isolados; ensaios com pragas; ensaios in vitro com fitopatógenos e nematoides; identificação molecular dos isolados selecionados. | 248942.53 | 406124.52 | 92508.12 | 2023-08-07 | 2024-05-06 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-2306.0043 | 4 | Biofertilizante para modulação de eficiência de Fósforo e Enxofre no sistema solo-planta | Resultados da validação em campo | 207358 | 250953.67 | 170045.92 | 2025-09-23 | 2026-08-22 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-2306.0043 | 3 | Biofertilizante para modulação de eficiência de Fósforo e Enxofre no sistema solo-planta | Protótipos desenvolvidos em biorreator | 56552.18 | 68441.91 | 46376.16 | 2025-06-23 | 2025-09-22 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-2306.0043 | 2 | Biofertilizante para modulação de eficiência de Fósforo e Enxofre no sistema solo-planta | Resultados do screening de casa de vegetação | 226208.73 | 273767.64 | 185504.64 | 2024-06-23 | 2025-06-22 | 2024-08-15 |  | 1 |  | Não
PESQ-2306.0043 | 1 | Biofertilizante para modulação de eficiência de Fósforo e Enxofre no sistema solo-planta | Resultados do screening de laboratório de até 30 microrganismos | 188507.28 | 228139.7 | 154587.2 | 2023-08-23 | 2024-06-22 | 2023-08-23 | 2024-08-14 | 1 | 100 | Não | 2024-08-14
PEDG-2308.0037 | 3 | TECLADO V6 MINI - FASE 2 | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 29494.44 | 65897.85 | 7180.06 | 2024-03-01 | 2024-06-01 | 2024-03-01 | 2024-06-01 | 1 | 100 | Não | 2024-06-05
PEDG-2308.0037 | 2 | TECLADO V6 MINI - FASE 2 | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa. | 29494.44 | 65897.86 | 7180.07 | 2023-12-01 | 2024-02-29 | 2023-12-01 | 2024-02-29 | 1 | 100 | Não | 2024-02-29
PEDG-2308.0037 | 1 | TECLADO V6 MINI - FASE 2 | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento. | 29494.44 | 65897.86 | 7180.07 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1 | 100 | Não | 2023-12-30
PINA-2307.0074 | 3 | Estudo e Simulação de Solução para Telemetria em Packer | Como entrega final, a terceira macroentrega será composta de um relatório técnico descritivo de resultados das simulações executadas. | 13464 | 22440 | 4896 | 2023-10-02 | 2024-02-29 | 2023-10-02 | 2024-04-30 | 1 | 100 | Não | 2024-04-30 | Versão de replanejamento 1: Adendo ao TA01 para adicionar novas funcionalidades ao escopo inicial.
PINA-2307.0074 | 2 | Estudo e Simulação de Solução para Telemetria em Packer | A segunda macroentrega será composta de um relatório técnico descritivo de tecnologias de comunicação que são aplicáveis à solução proposta. | 53856 | 89760 | 19584 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 2023-08-01 | 2023-09-29 | 1 | 100 | Não | 2023-10-19 | Versão de replanejamento 1: Adendo ao TA01 para adicionar novas funcionalidades ao escopo inicial.
PINA-2307.0074 | 1 | Estudo e Simulação de Solução para Telemetria em Packer | A primeira macroentrega compreenderá um relatório técnico descritivo de restrições e variáveis que podem interferir nas comunicações. | 67320 | 112200 | 24480 | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 2023-07-03 | 2023-07-31 |  | 100 | Não | 2024-10-17
PWVB-2308.0001 | 5 | FREE FLOW - Mobilidade as a Service (MaaS) | Solução de Classificação Veicular Completa (múltiplas vias, qualquer veículo) Relatório de Operação Assistida em Rodovia contemplada no SandBox Regulatório ou rodovia similar | 350000 | 375000 | 325000 | 2024-06-01 | 2024-10-31 |  |  | 1 | 75 | Não |  | Atualização da última ME, ainda dentro da vigência e alinhado com o cliente.
PWVB-2308.0001 | 4 | FREE FLOW - Mobilidade as a Service (MaaS) | Solução de Classificação Veicular intermediária (quantificação de eixos suspensos) | 350000 | 375000 | 325000 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 2024-03-15 | 2024-06-25 | 1 | 100 | Sim | 2024-06-25 | A ME4 foi aprovada pela empresa em reunião (14/06/2024) , mas a assinatura ocorreu em 25/06/2024. Termo de Aceite assinado e anexado ao processo.
PWVB-2308.0001 | 3 | FREE FLOW - Mobilidade as a Service (MaaS) | Solução de Integração com Sistemas de Classificação Veicular de Mercado Solução de Classificação Veicular básica (quantidade de eixos e identificação de placa) | 280000 | 300000 | 260000 | 2024-01-01 | 2024-02-29 | 2024-01-01 | 2024-03-15 | 1 | 100 | Não | 2024-03-15 | Termo de Aceite assinado e anexado ao processo.
PWVB-2308.0001 | 2 | FREE FLOW - Mobilidade as a Service (MaaS) | Solução de Identificação Veicular com Smartphone e RFID Solução de Integração com Sistemas de Governo, Agências e Concessionárias em Operação no Brasil | 210000 | 225000 | 195000 | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 1 | 100 | Não | 2023-12-31 | Termo de Aceite assinado e anexado ao processo.
PWVB-2308.0001 | 1 | FREE FLOW - Mobilidade as a Service (MaaS) | Solução de Identificação Veicular com Smartphone (mais de 2 faixas de rolagem) | 210000 | 225000 | 195000 | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 1 | 100 | Não | 2023-10-31 | Termo de Aceite assinado e anexado ao processo.
PELE-2308.0039 | 3 | Revestimentos Inteligentes para Aplicação no Setor Automotivo – Fase 4 | Testes de aplicação da tinta aditivada em sistema simulado em parceiro | 64000 | 87006.3 | 40862 | 2024-05-01 | 2024-08-25 | 2024-05-01 | 2024-08-25 | 1 |  | Não | 2024-09-09
PELE-2308.0039 | 2 | Revestimentos Inteligentes para Aplicação no Setor Automotivo – Fase 4 | Verificação do efeito self-healing de chapas pintadas após determinados tempos de aplicação/ensaios acelerados | 51520 | 58892.7 | 27838 | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 1 | 100 | Não | 2024-05-06
PELE-2308.0039 | 1 | Revestimentos Inteligentes para Aplicação no Setor Automotivo – Fase 4 | Avaliação do desempenho das microcápsulas frente a estresses mecânicos | 51130 | 81351 | 42400 | 2023-08-25 | 2024-01-31 | 2023-08-25 | 2024-01-31 | 1 | 100 | Não | 2024-02-21
PESQ-2308.0044 | 3 | Bioprospecção de bactérias não esporulantes multi-funcionais e promoção de crescimento de milho e soja | Resultado dos ensaios em casa de vegetação. | 95959.3 | 101077.1 | 69396.04 | 2025-03-25 | 2025-08-24 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-2308.0044 | 2 | Bioprospecção de bactérias não esporulantes multi-funcionais e promoção de crescimento de milho e soja | Resultado do desenvolvimento de meios de cultivo em condições de frasco. | 95959.3 | 115516.7 | 79309.76 | 2024-06-25 | 2025-03-24 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-2308.0044 | 1 | Bioprospecção de bactérias não esporulantes multi-funcionais e promoção de crescimento de milho e soja | Resultado da seleção de isolados e do desenvolvimento do consorcio bacteriano. | 95959.3 | 129956.3 | 59223.48 | 2023-08-25 | 2024-06-24 | 2023-08-25 | 2024-06-14 | 1 |  | Não
PESQ-2307.0041 | 3 | Desenvolvimento de isca biológica para o controle de formigas cortadeiras e seu fungo simbionte | Resultados de controle de qualidade e tempo de prateleira das iscas; eficiência do controle das rainhas em campo | 48503.74 | 70606.18 | 30967.89 | 2024-12-03 | 2025-04-02 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-2307.0041 | 2 | Desenvolvimento de isca biológica para o controle de formigas cortadeiras e seu fungo simbionte | Resultados dos estudos de compatibilidade de microescleródios do Trichoderma com terpenos e atratividade das iscas | 48503.74 | 70606.18 | 30967.9 | 2024-04-03 | 2024-12-02 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-2307.0041 | 1 | Desenvolvimento de isca biológica para o controle de formigas cortadeiras e seu fungo simbionte | Iscas formuladas com terpenos de baixa periculosidade ambiental | 64671.65 | 94141.57 | 30967.9 | 2023-08-03 | 2024-04-02 |  |  | 1 |  | Não
PLIG-2308.0042 | 3 | Desenvolvimento de Processo de Aglomeração para Reuso de Rejeito, Finos e Ultrafinos de Minério de Ferro na Industria Siderúrgica | Resultados da qualidade metalúrgica dos briquetes produzidos. Avaliação preliminar dos custos de processo para obtenção de briquetes com matéria prima de Serra Azul | 143908.9 | 261652.5 | 30526.2 | 2024-06-07 | 2024-11-01 |  |  | 1 |  | Não
PLIG-2308.0042 | 2 | Desenvolvimento de Processo de Aglomeração para Reuso de Rejeito, Finos e Ultrafinos de Minério de Ferro na Industria Siderúrgica | Definição de parâmetros de processo para obtenção de briquetes que atendam as especificações da ArcelorMittal para uso em alto-forno. | 116656.6 | 212102.9 | 24745.4 | 2024-02-19 | 2024-06-06 | 2024-06-26 |  | 1 | 60 | Sim
PLIG-2308.0042 | 1 | Desenvolvimento de Processo de Aglomeração para Reuso de Rejeito, Finos e Ultrafinos de Minério de Ferro na Industria Siderúrgica | Indicação de melhores parâmetros preliminares na obtenção de briquetes, utilizando resistência mecânica verde e composição química como principal parâmetro | 308655.9 | 561192.6 | 65472.4 | 2023-09-04 | 2024-02-02 | 2023-09-04 | 2024-06-26 | 1 | 100 | Não | 2024-06-26
PLAC-2306.0031 | 4 | Integração de medidor de outro fabricante com o NIC (Network Interface Card) da Landis+Gyr | MACROETAPA 4 - Integração HW e FW Testes exaustivos do hardware Refinamentos e documentação de HW Integração e testes HW + FW | 125841 | 217362 | 31173 | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 1 | 100 | Não | 2024-06-19
PLAC-2306.0031 | 3 | Integração de medidor de outro fabricante com o NIC (Network Interface Card) da Landis+Gyr | MACROETAPA 3 - Validação de firmware e refinamento de hardware Validação de firmware Refinamento e ajustes no projeto de hardware | 132860 | 229483 | 31173 | 2023-11-01 | 2024-01-31 | 2023-11-01 | 2024-01-31 | 1 | 100 | Não | 2024-02-01
PLAC-2306.0031 | 2 | Integração de medidor de outro fabricante com o NIC (Network Interface Card) da Landis+Gyr | MACROETAPA 2 - Projeto e montagem hardware protótipo e codificação de FW Projeto e fabricação de Circuito Impresso Montagem e ensaios preliminares | 88000 | 152000 | 20782 | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 1 | 100 | Não | 2023-11-07
PLAC-2306.0031 | 1 | Integração de medidor de outro fabricante com o NIC (Network Interface Card) da Landis+Gyr | MACROETAPA 1 - Especificação e projeto hardware e treinamento equipe de FW Especificação de requisitos, concepção de arquitetura Desenho esquemático e lista de materiais preliminar | 62674.2 | 160075.8 | 20782 | 2023-07-01 | 2023-08-30 | 2023-07-01 | 2023-09-01 | 1 | 100 | Não | 2023-09-20
PLIG-2308.0043 | 3 | Estudo das propriedades metalúrgicas e mecânicas de produtos fabricados por laminação na geometria de placas oxicortadas | Ao final da macroentrega 3 ter-se-á o conhecimento mais aprofundado sobre o efeito da segregação do material e da assimetria de solidificação nas propriedades mecânicas do aço 4140 e as limitações do material em função das diversas possíveis aplicações finais. | 110630.32 | 201146.03 | 23467.04 | 2023-11-30 | 2024-05-02 | 2023-12-06 | 2024-08-21 | 1 | 100 | Não | 2024-08-21
PLIG-2308.0043 | 2 | Estudo das propriedades metalúrgicas e mecânicas de produtos fabricados por laminação na geometria de placas oxicortadas | Ao final da macroentrega 2 ter-se-á o conhecimento mais aprofundado sobre o efeito da segregação das barras nas propriedades mecânicas do aço 4140. | 42823.24 | 77860.43 | 9083.72 | 2023-09-21 | 2023-11-29 | 2023-10-18 | 2023-12-21 | 1 | 100 | Não | 2023-12-21
PLIG-2308.0043 | 1 | Estudo das propriedades metalúrgicas e mecânicas de produtos fabricados por laminação na geometria de placas oxicortadas | Ao final da macroentrega 1 ter-se-á o conhecimento mais aprofundado sobre a segregação da placa do aço 4140 em diferentes regiões. | 44498.03 | 80905.5 | 9438.98 | 2023-08-22 | 2023-09-29 | 2023-08-22 | 2023-10-17 | 1 | 100 | Não | 2023-10-17
PESQ-2306.0040 | 4 | Desenvolvimento de bioinsumos para controle de pragas, nematoides e doenças de plantas | Resultados dos ensaios de campo (eficácia das formulações) e análise toxicológica. | 114644.8 | 197903.24 | 31730.64 | 2025-07-13 | 2026-01-12 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-2306.0040 | 3 | Desenvolvimento de bioinsumos para controle de pragas, nematoides e doenças de plantas | Resultados da aplicação conjunta de isolados para o controle de doenças e nematoides, escolha da melhor formulação para cada isolado a partir do shelf life. | 171967.2 | 296854.86 | 31730.64 | 2024-10-13 | 2025-07-12 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-2306.0040 | 2 | Desenvolvimento de bioinsumos para controle de pragas, nematoides e doenças de plantas | Resultados da aplicação conjunta dos isolados em pragas, ensaios de casa de vegetação para plantas e nematoides, identificação molecular dos isolados promissores. | 114644.8 | 197903.24 | 31730.64 | 2024-04-13 | 2024-10-12 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-2306.0040 | 1 | Desenvolvimento de bioinsumos para controle de pragas, nematoides e doenças de plantas | Resultados de produção dos microrganismos, bioensaios com pragas, doenças e nematoides. | 171967.2 | 296854.86 | 47595.96 | 2023-07-13 | 2024-04-12 |  |  | 1 |  | Não
PEDG-2308.0038 | 4 | MONITORAMENTO INTELIGENTE DE PATENTES E PROCESSOS | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa | 81390.23 | 184239.64 | 23319.91 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | 2024-04-01 |  | 1 | 76 | Não
PEDG-2308.0038 | 3 | MONITORAMENTO INTELIGENTE DE PATENTES E PROCESSOS | ME03: Versão parcial com do sistema com monitoramento inteligente de informações do INPI | 37941.69 | 86937.26 | 9399.49 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 1 | 100 | Não | 2024-04-04
PEDG-2308.0038 | 2 | MONITORAMENTO INTELIGENTE DE PATENTES E PROCESSOS | ME02: Versão parcial com do sistema com monitoramento de informações do INMETRO | 37941.69 | 86937.25 | 9399.49 | 2024-01-01 | 2024-02-29 | 2024-01-01 | 2024-02-29 | 1 | 100 | Não | 2024-02-29
PEDG-2308.0038 | 1 | MONITORAMENTO INTELIGENTE DE PATENTES E PROCESSOS | ME01: Versão parcial com do sistema com monitoramento de informações do DOU e ANVISA | 37941.69 | 86937.25 | 9399.49 | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 1 | 100 | Não | 2024-01-08
PCIM-2308.0219 | 3 | Press&Temp Fase 2 – EMBEDDO | Detalhamento: Uma vez definida a melhor rota na etapa de desenvolvimento da tecnologia, faz-se o detalhamento dos arquivos de hardware (Esquemático e Layout) e de firmware, realizando correções observadas na etapa de POC. Execução e Encerramento: Esta fase tem por objetivo a construção e testes dos protótipos, além da elaboração da documentação de finalização do projeto. | 113850.09 | 13662.02 | 68310.05 | 2024-02-19 | 2024-06-04 | 2024-02-19 | 2024-06-04 | 1 | 100 | Não | 2024-07-08 | [06/05/24] Data de término da macroentrega replanejada, de acordo com o aditivo de prazo assinado. [06/06/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PCIM-2308.0219 | 2 | Press&Temp Fase 2 – EMBEDDO | Planejamento da Prova de Conceito: Esta fase tem o objetivo de planejar a prova de conceito a ser realizada para validar que a solução de autoajuste e autodiagnóstico, proposta no projeto, utilizando outro sensor como contraprova, será factível de ser realizada. Para isto, nesta etapa serão realizados esquemáticos, layouts e firmware necessário para a execução da POC. Execução de Prova de Conceito: Essa fase tem por objetivo a construção da prova de conceito da eletrônica para avaliação e seleção dos componentes críticos dos subsistemas eletrônicos. | 146378.69 | 17565.44 | 87827.22 | 2023-10-26 | 2024-02-16 | 2023-10-26 | 2024-02-16 | 1 | 100 | Não | 2024-02-27 | [02/02/24] A data de término da macroentrega precisou ser replanejada devido a atrasos no processo de aquisição de materiais, em alinhamento com o parceiro.
PCIM-2308.0219 | 1 | Press&Temp Fase 2 – EMBEDDO | Iniciação e Planejamento: Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. Projeto Informacional: Essa fase tem o objetivo de analisar a viabilidade do desenvolvimento da solução, através do levantamento de informações com o objetivo de chegar aos requisitos do produto, bem como consolidar o entendimento a respeito das interfaces dos sensores que serão utilizados. Projeto Conceitual: Essa fase tem o objetivo elaborar o conceito da solução que será utilizado na etapa de Desenvolvimento de Tecnologia, na qual será implementada uma prova de conceito para validação da topologia proposta. | 65057.2 | 7806.86 | 39034.32 | 2023-08-29 | 2023-10-27 | 2023-08-29 | 2023-10-25 | 1 | 100 | Não | 2023-10-30
PELE-2308.0038 | 4 | SÍNTESE E MICROENCAPSULAMENTO DE TRIAZONAS PARA A OBTENÇÃO DE FERTILIZANTES DE LIBERAÇÃO LENTA COM ALTO TEOR DE NITROGÊNIO | Validação da tecnologia desenvolvida em ambiente controlado | 336600 | 112860.22 | 125524 | 2025-08-01 | 2026-08-11 |  |  | 1 |  | Não
PELE-2308.0038 | 3 | SÍNTESE E MICROENCAPSULAMENTO DE TRIAZONAS PARA A OBTENÇÃO DE FERTILIZANTES DE LIBERAÇÃO LENTA COM ALTO TEOR DE NITROGÊNIO | Avaliação da liberação do nitrogênio em ambientes simulados | 170240 | 122946.94 | 55686 | 2025-02-01 | 2025-07-31 |  |  | 1 |  | Não
PELE-2308.0038 | 2 | SÍNTESE E MICROENCAPSULAMENTO DE TRIAZONAS PARA A OBTENÇÃO DE FERTILIZANTES DE LIBERAÇÃO LENTA COM ALTO TEOR DE NITROGÊNIO | Otimização das condições de síntese e microencapsulamento das triazonas | 206730 | 135032.14 | 95090 | 2024-04-01 | 2025-01-31 |  |  |  | 30 | Não
PELE-2308.0038 | 1 | SÍNTESE E MICROENCAPSULAMENTO DE TRIAZONAS PARA A OBTENÇÃO DE FERTILIZANTES DE LIBERAÇÃO LENTA COM ALTO TEOR DE NITROGÊNIO | Screening das condições de síntese das triazonas | 161430 | 154160.7 | 73700 | 2023-08-11 | 2024-03-31 | 2023-08-11 | 2024-03-31 | 1 | 100 | Não | 2024-04-19
PUSP-2109.0014 | 6 | “EMBRAPII CICS - Desenvolvimento de aços microligados ao Nióbio com desempenho melhorado para reforço de concreto” | Relatório Final. | 0 | 0 | 0 | 2023-06-11 | 2024-04-11 | 2023-07-11 | 2024-05-03 | 1 | 100 | Sim | 2024-05-08
PUSP-2009.0012 | 6 | "EMBRAPII MCE - Produtos para a construção civil a partir de processamento inovador de minério contendo Silicatos Básicos de Magnésio Hidratados" | Relatório final. | 143212.52 | 257521.93 | 106544.21 | 2024-03-08 | 2024-09-08 |  |  | 1 |  | Não
PLAM-2304.0020 | 3 | Desenvolvimento de uma metodologia para avaliação de vida remanescente e causas de falha em equipamentos subsea - com ênfase em Arvores de Natal Molhadas | . Relatórios de acompanhamento gerencial e técnico . Apresentação dos resultados obtidos . Prestação de conta do projeto | 498093.5 | 2459001.37 | 37500 | 2026-07-29 | 2027-04-26 |  |  | 1 |  | Não
PLAM-2304.0020 | 2 | Desenvolvimento de uma metodologia para avaliação de vida remanescente e causas de falha em equipamentos subsea - com ênfase em Arvores de Natal Molhadas | . Recebimento ANM's . Testes de funcionamento . Dissecação de componentes . Prestação de contas e relatórios técnicos | 830155.84 | 4098335.62 | 62500 | 2024-11-29 | 2026-07-28 |  |  | 1 |  | Não
PLAM-2304.0020 | 1 | Desenvolvimento de uma metodologia para avaliação de vida remanescente e causas de falha em equipamentos subsea - com ênfase em Arvores de Natal Molhadas | . Revisão bibliográfica . Reunião de abertura . Seleção ANM's para estudo . Pagamento primeira parcela | 1892374.02 | 9836005.49 | 150000 | 2023-04-28 | 2024-11-28 | 2023-04-28 |  | 1 | 10 | Não
PPLI-2306.0063 | 3 | Gaia | Instrumentação e medição de perfil térmico e de emissões acústicas do veículo Modelagem CAD representativa do veículo, Tratamento de dados, análise crítica de resultados e definição de regiões de isolamento prioritárias Reprodução virtual do teste em pista para validação do modelo numérico. | 170000 | 69100 | 100000 | 2024-11-26 | 2025-08-26 |  |  | 1 |  | Não
PPLI-2306.0063 | 2 | Gaia | Definição dos materiais, plano de experimentos, fabricação de corpos de prova Caracterização, tratamento e análise crítica de resultados Calibração de modelos constitutivos para os materiais caracterizados Análise paramétrica de desempenho. | 215000 | 85450 | 130000 | 2024-02-25 | 2024-11-25 | 2024-03-01 |  | 1 |  | Não
PPLI-2306.0063 | 1 | Gaia | Busca de anterioridade, análise de requisitos, levantamento de rejeitos da empresa para constituição de materiais para isolamento. | 215000 | 85450 | 130000 | 2023-08-24 | 2024-02-24 | 2023-08-24 | 2024-02-29 | 1 | 100 | Não | 2024-02-29
PCPQ-2308.0114 | 3 | PoC SSI: Onboarding e Cancelamento de Visita Técnica | - Dashboard Google Studio com os indicadores para validação da PoC - Documentação técnica do projeto, minicurso (4 horas) CPQD iD e transferência de conhecimento das PoC | 19391.4 | 32319 | 12927 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2024-01-15 | 2024-06-21 | 1 | 100 | Não | 2024-06-21
PCPQ-2308.0114 | 2 | PoC SSI: Onboarding e Cancelamento de Visita Técnica | Atividade 1 - A1 - Configuração dos Tenant da PARCEIRA (RHEvolution, IDM, System A) Foi realizada a configuração do CPQD iD para os agentes previstos na PoC, com tenants emissores e verificadores, através de carteiras digitais, os seeds, DID público e DID Document, com um registro da Blockchain para cada agente configurado. Atividade 3 - A3 - Definição das VCs da PoC Foi feita a definição das VCs (Credenciais Verificáveis) exploradas pela PoC, com seus atributos, dependências e ciclos das credenciais verificáveis. Atividade 4 - A4 - Desenvolvimento da Wallet PARCEIRA Foi desenvolvida a carteira digital de documentos da PARCEIRA Atividade 5 - A5 - Desenvolvimento do Simulador da PoC Colaborador Realizado o desenvolvimento do simulador dos fluxos para emissão e verificação de VCs, assim como do webhook responsável pelo recebimento de eventos das transações. Atividade 6 - A6 - Desenvolvimento do Simulador da PoC Atendimento Realizado o desenvolvimento do simulador dos fluxos para emissão e verificação de VCs, assim como do webhook responsável pelo recebimento de eventos das transações. | 47093.4 | 78489 | 31395 | 2023-10-05 | 2023-11-04 | 2023-11-23 | 2024-02-16 | 1 | 100 | Sim | 2024-02-16
PCPQ-2308.0114 | 1 | PoC SSI: Onboarding e Cancelamento de Visita Técnica | Conforme acordado entre as partes na Reunião de Kickoff Meeting ocorrida em 20/setembro/2023 o escopo da macroentrega foi alterado, substituindo a Atividade 1 pela Atividade 2, ambas descritas no Plano de Trabalho. Assim, a Macroentrega 1 é composta da seguinte atividade: Atividade 2 - A2 - Detalhamento dos fluxos e artefatos a serem desenvolvidos Foi definido o detalhamento dos negócios e fluxos a serem desenvolvidos (histórias de usuários e casos de testes) em protótipos de alta fidelidade, protótipos estes que são os entregáveis da atividade. | 72025.2 | 120042 | 48016.8 | 2023-09-04 | 2023-10-04 | 2023-11-06 | 2023-11-22 | 1 | 100 | Sim | 2023-11-22
PLIG-2305.0040 | 3 | Controle de Trincas por Aquecimento Localizado | Macroentrega 3. Estampagem de peças com o emprego de aquecimento localizado Resultados esperados: Construção de protótipo e validação de dois sistemas empregando condições distintas para o aquecimento localizado durante a estampagem. Entrega: Relatório técnico final compilando os resultados de todas as macroentregas. | 112941.18 | 0 | 0 | 2024-10-01 | 2026-01-23 |  |  | 1 |  | Não
PLIG-2305.0040 | 2 | Controle de Trincas por Aquecimento Localizado | Macroentrega 2. Estampagem de peças protótipos Relatório técnico parcial contendo os resultados obtidos na Macroentrega 2. Resultados esperados Ferramental construído Definição das condições em que serão realizados os ensaios bem como seus resultados com os aços selecionados. | 326258.82 | 0 | 0 | 2023-12-01 | 2024-09-23 |  |  | 1 |  | Não
PLIG-2305.0040 | 1 | Controle de Trincas por Aquecimento Localizado | Macroentrega 1. Avaliação e Simulação Computacional de Estampagem dos Aços Relatório técnico parcial contendo os resultados obtidos na Macroentrega 1: - Avaliação microestrutural, do comportamento dos aços em tração e da sua capacidade de estampagem em variadas temperaturas. - Definição do ferramental de estampagem e simulação computacional desse processo. | 552023.13 | 0 | 0 | 2023-05-24 | 2023-11-24 |  |  | 1 | 30 | Sim
PEDG-2202.0029 | 4 | New SI-2 - MSD Control Multisite and PCB Wash | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 123918.96 | 192167.6 | 25959.68 | 2023-05-01 | 2023-09-30 | 2023-05-01 | 2023-09-30 | 1 | 100 | Não | 2023-10-05
PELE-2308.0037 | 3 | Desenvolvimento da metodologia de obtenção e encapsulação de aminoácidos provenientes da beterraba | Otimização da síntese de microcápsulas e caracterização do mecanismo e cinética de liberação (solução simulada) | 83880 | 42903.19 | 48290 | 2024-12-01 | 2025-06-04 |  |  | 1 |  | Não
PELE-2308.0037 | 2 | Desenvolvimento da metodologia de obtenção e encapsulação de aminoácidos provenientes da beterraba | Síntese e caracterização de microcápsulas contendo aminoácidos como material ativo | 101197.5 | 70742.2 | 68340 | 2024-06-01 | 2024-11-30 | 2024-06-01 |  | 1 |  | Não
PELE-2308.0037 | 1 | Desenvolvimento da metodologia de obtenção e encapsulação de aminoácidos provenientes da beterraba | Desenvolvimento da metodologia para obtenção de aminoácidos provenientes de beterraba: processo e caracterização | 172047.5 | 100629.61 | 26220 | 2023-08-04 | 2024-05-31 | 2023-08-04 |  | 1 |  | Não
PMOV-2307.0009 | 4 | Projeto OXFORD – Máquina de impressão 3D | Montagem da impressora na empresa, treinamento de funcionários e produção de uma roda dentada funcional | 71925 | 75000 | 68614.44 | 2025-01-01 | 2025-07-01 |  |  | 1 |  | Não
PMOV-2307.0009 | 3 | Projeto OXFORD – Máquina de impressão 3D | Relatório das melhores condições de impressão e comparativo com peças injetadas | 71925 | 75000 | 81145.85 | 2024-07-01 | 2025-01-01 | 2024-07-01 |  | 1 | 10 | Não
PMOV-2307.0009 | 2 | Projeto OXFORD – Máquina de impressão 3D | Relatório dos testes de variáveis ligadas ao extrusor. Demonstração do funcionamento da máquina pela impressão de um componente exemplo | 71925 | 45000 | 81145.85 | 2024-01-01 | 2024-07-01 | 2024-03-11 |  | 1 | 99 | Sim |  | A macroentrega 2 não foi iniciada, pois é necessário definir qual será o cabeçote extrusor que será montado na impressora, que é a atividade correspondente a macroentrega 1. O início da macroentrega 2, que corresponde a utilização desse cabeçote extrusor montado na impressora para imprimir peças de teste e variar parâmetros do extrusor (temperatura, diâmetro do bico, taxa de extrusão), portanto está dependente da finalização da macroentrega 1.
PMOV-2307.0009 | 1 | Projeto OXFORD – Máquina de impressão 3D | Relatório dos testes em extrusores e impressora montada | 71925 | 100000 | 54564.33 | 2023-08-01 | 2024-01-01 | 2023-08-01 | 2024-03-08 | 1 | 100 | Sim |  | Justificativa pelo atraso: O atraso da macroentrega se deu pelos seguintes motivos: 1- Atraso no pagamento inicial do projeto por parte da empresa contratante; 2- Atraso na realização das compras dos extrusores comerciais. Por se tratarem de equipamentos importados, foi necessário um remanejamento dos recursos que envolvem a compra dos extrusores, pois durante a elaboração do projeto, não foram previstos gastos referentes aos valores de importação; 3- Tempo de entrega dos extrusores importados maior do que o planejado. Dois dos extrusores que faltavam, foram entregues no início de 2024 (Extrusor Polylab Bravo+: 08/01/2024) e (Mahor V4: 22/01/2024). As caracterizações desses extrusores já foram executadas e os testes em bancada utilizando esses extrusores já estão em fase final. A previsão para entrega dos extrusores (RobotDigg) faltantes era dia 30/01/2024, porém foi alterada para 20/02/2024; Dessa forma, não será avaliado o extrusor RobotDigg nessa macroentrega, pois acarretará em mais atraso. Portanto foi selecionado um extrusor já disponível no laboratório para substituí-lo. Cronograma simplificado para finalização da macroentrega 1: - 09/02/2024 – Finalizar os testes de bancadas dos extrusores Polylab Bravo+ e Mahor V4; - 23/02/2024 – Finalizar os testes de bancadas dos extrusores Piocreat G5 e Original LabMat; - 29/02/2024 – Finalizar o relatório comparativo entre os extrusores e montagem da impressora com o extrusor mais promissor.
PCIM-2305.0217 | 3 | Desenvolvimento de rota tecnológica de nanoencapsulado com icaridina | 4. Desenvolvimento de tecnologias Essa fase tem como objetivo desenvolver as provas de conceito e/ou demonstradores de tecnologia. 5. Etapa de Encerramento Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados experimentais e o estudo da estabilidade acelerada e escrita de artigo científico para publicação dos resultados do estudo. | 76312.87 | 8977.99 | 4488.99 | 2023-11-03 | 2024-08-15 | 2023-11-03 | 2024-08-15 | 1 | 100 | Não | 2024-08-22 | [08/01/24] Projeto se encontra em suspensão por até 3 meses. Termo de suspensão está no fluxo de assinatura. [02/02/24] Percentual de execução precisou ser reajustado. O anterior estava equivocado. Houve pouca execução dessa macroentrega, devido ao não desembolso financeiro do parceiro na data planejada no Plano de Trabalho, levando o projeto a suspensão. Termo de suspensão continua em fluxo de assinatura. [03/04/24] Aditivo de prazo está em fluxo de assinatura, data de término planejado vai precisar ser ajustado. [07/05/24] Data de término da macroentrega replanejada, em alinhamento com o parceiro e acordado através de aditivo assinado e cadastrado no sistema.
PCIM-2305.0217 | 2 | Desenvolvimento de rota tecnológica de nanoencapsulado com icaridina | 3. Projeto Conceitual Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. Entrega: Relatório Conceitual contendo metodologia detalhada dos processos e análises que serão utilizadas para obtenção dos protótipos em escala laboratorial. | 76312.87 | 8977.98 | 4488.99 | 2023-09-15 | 2023-11-01 | 2023-09-15 | 2023-11-01 | 1 | 100 | Não | 2023-11-13 | [08/11/23] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PCIM-2305.0217 | 1 | Desenvolvimento de rota tecnológica de nanoencapsulado com icaridina | 1. Planejamento Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 2. Projeto Informacional Essa fase tem o objetivo de entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente, quais são os requisitos do projeto e do produto, busca de anterioridade, estado da arte das tecnologias e normas regulatórias. | 50875.25 | 5985.32 | 2992.66 | 2023-08-15 | 2023-09-14 | 2023-08-15 | 2023-09-14 | 1 | 100 | Não | 2023-09-15
PCIM-2307.0215 | 3 | CONAPRA - Colete Salva-vidas para Praticagem | 1. Etapa Detalhada: Essa etapa tem por objetivo realizar o detalhamento técnico multidisciplinar do projeto, possibilitando a emissão de lista de materiais, documentação construtiva para fabricação, montagem e comissionamento. 2. Execução e Testes: Essa fase tem por objetivo a fabricação de protótipos, realização de testes e ajustes no projeto para comprovação dos aspectos da solução em ambiente relevante, para avaliação de funcionamento e manutenção das operações críticas ao usuário. 3. Etapa de Encerramento: Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. Esta fase apontará o sucesso ou insucesso do projeto, e não atingindo o resultado esperado apontar próximas fases de melhorias e ajustes. | 111500 | 157832 | 67500 | 2024-08-14 | 2024-11-04 | 2024-08-14 |  | 1 | 85 | Não
PCIM-2307.0215 | 2 | CONAPRA - Colete Salva-vidas para Praticagem | Etapa Preliminar / Básica: Essa fase tem como objetivo projetar preliminarmente os subsistemas do projeto e definir a interface entre eles. Nesta fase serão realizadas as integrações entre os sistemas. | 163500 | 233834 | 100000 | 2024-01-15 | 2024-08-13 | 2024-01-15 | 2024-08-13 | 1 | 100 | Não | 2024-10-03 | [06/06/24] Devido a atrasos nas atividades, o término da ME passou para 06/08/24, devidamente pactuado com o cliente.
PCIM-2307.0215 | 1 | CONAPRA - Colete Salva-vidas para Praticagem | 1. Etapa de Iniciação e Planejamento: Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 2. Etapa Informacional/Conceitual: Essa fase tem o objetivo de entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto, para isso serão realizados o levantamento e avaliação das informações que irão direcionar o desenvolvimento do projeto e suas especificações. 3. Etapa Conceitual: Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos, e apresentar possibilidades de soluções. | 137500 | 195834 | 82500 | 2023-08-04 | 2024-01-12 | 2023-08-04 | 2024-01-12 | 1 | 100 | Não | 2024-01-30 | [08/01/24] A entrega final do projeto foi reprogramada para acontecer no dia 12/01, em alinhamento com o parceiro. [02/02/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PIMD-2307.0001 | 3 | Smart Analytics - Plataforma de apoio à tomada de decisões de negócio | ME03 - Exploração e desenvolvimento de mecanismos de RPA para rastreamento de peças e dispositivos, para fins de otimização de processos de suporte técnico e gerenciamento de estoques | 330000 | 0 | 24117.64 | 2024-05-01 | 2024-08-30 | 2024-05-01 | 2024-08-30 | 2 | 100 | Não | 2024-08-22 | Macroentregas replanejadas para melhor readequação das datas de conclusão.
PIMD-2307.0001 | 2 | Smart Analytics - Plataforma de apoio à tomada de decisões de negócio | ME02 - Desenvolvimento de funcionalidades para o portal integrador de inteligência de negócio, através da exploração de mecanismos de recuperação de dados de rastreamento logístico de dispositivos e componentes. Esta macroentrega trata-se de um portal para apresentação e manipulação das informações coletadas a partir de mecanismos fundamentado nos princípios da Internet de Tudo (do inglês, Internet of Everything - IoE) e da utilização de técnicas de automatização de processos (RPA) para recuperação e processamento de dados de produtos ativados. Inicialmente, realizou-se a montagem de arquitetura para que fosse possível integrar-se a plataforma que realiza a coleta e transformação dos dados e a construção dos componentes visuais. Desta forma, foi possível desenvolver um protótipo funcional de um portal web capaz de apresentar as visualizações em uma plataforma integrada ao ecossistema de aplicações da empresa. O desenvolvimento do portal possibilita a integração com outras fontes de dados para realizar o cruzamento e análise de informações mais assertivas otimizando os processos de negócios das áreas de logística, financeira e assistência técnica. Além disso, foram utilizadas técnicas de automatização de processos (RPA) e consumo de APIs para obter dados de rastreamento de logísticos de dispositivos e peças defeituosas permitindo o monitoramento e acompanhamento evitando perdas, atrasos e insatisfações dos clientes. | 0 | 330000 | 24117.65 | 2024-02-12 | 2024-04-30 | 2024-02-16 | 2024-04-30 | 2 | 100 | Não | 2024-05-08
PIMD-2307.0001 | 1 | Smart Analytics - Plataforma de apoio à tomada de decisões de negócio | ME01 - Estudo e experimentação de soluções de automatização de processos (RPA) para recuperação e processamento de dados de produtos ativados, voltado à melhoria de processos de negócio das áreas de produtos e comercial | 0 | 330000 | 24117.65 | 2023-07-24 | 2024-02-10 | 2023-07-24 | 2024-02-15 | 2 | 100 | Sim | 2024-02-20 | Esta macroentrega trata-se de um mecanismo fundamentado nos princípios da Internet de Tudo (do inglês, Internet of Everything - IoE) e da utilização de técnicas de automatização de processos (RPA) para recuperação e processamento de dados de produtos ativados. Inicialmente, realizou-se um estudo com o objetivo de demonstrar a viabilidade técnica do monitoramento do evento da primeira ativação de um dispositivo físico na borda. Desta forma, foi possível desenvolver um protótipo funcional capaz de rastrear quando o consumidor utilizar o produto pela primeira vez. Por fim, foram mapeadas as oportunidades de integração desta solução com os sistemas existentes da empresa, de modo a melhorar a confiabilidade dos processos de negócio das áreas de produtos e comercial.
PSQV-2307.0011 | 3 | Redução de resíduos e emissões atmosféricas através da implementação de galeria de tiro em realidade virtual | Validação do software e Documentação técnica | 16002 | 24000 | 19998 | 2024-02-02 | 2024-08-21 | 2024-01-19 | 2024-08-07 | 1 | 100 | Não | 2024-08-19
PSQV-2307.0011 | 2 | Redução de resíduos e emissões atmosféricas através da implementação de galeria de tiro em realidade virtual | Modelagem da Galeria de tiro | 21336 | 32000 | 26664 | 2023-11-14 | 2024-02-01 | 2023-11-21 | 2024-01-11 | 1 | 100 | Não | 2024-01-11
PSQV-2307.0011 | 1 | Redução de resíduos e emissões atmosféricas através da implementação de galeria de tiro em realidade virtual | Definição de funcionalidade e UX do software | 16002 | 24000 | 19998 | 2023-07-28 | 2023-11-13 | 2023-07-28 | 2023-11-13 | 1 | 100 | Não | 2023-11-16
PCIN-2308.0005 | 3 | Sistema de Testagem Modular de Carga e Descarga de Baterias | Implantação, escalonamento e documentação | 37125 | 57727.4 | 19735.05 | 2024-05-05 | 2024-06-05 | 2024-04-30 | 2024-07-03 | 1 | 100 | Não | 2024-07-08
PCIN-2308.0005 | 2 | Sistema de Testagem Modular de Carga e Descarga de Baterias | Aperfeiçoamento e expansão do sistema | 86625 | 134697.26 | 46048.44 | 2024-02-06 | 2024-05-05 | 2024-02-06 | 2024-04-29 | 1 | 100 | Não | 2024-04-29
PCIN-2308.0005 | 1 | Sistema de Testagem Modular de Carga e Descarga de Baterias | Desenvolvimento, Teste e Validação de Primeiro Protótipo Funcional | 123750 | 192424.63 | 65783.49 | 2023-08-05 | 2024-02-05 | 2023-08-05 | 2024-02-05 | 1 | 100 | Não | 2024-02-06
PFMR-2306.0001 | 3 | Avaliação e testes das hipóteses visando a eficiência de uma vacina de prevenção ao SARS-Cov-2 no modelo murino in vivo | Relatório de avaliação de resultado e repetição dos ensaios requeridos. | 12600 | 6801 | 12600 | 2024-02-23 | 2024-07-31 | 2024-03-14 | 2024-07-31 | 1 | 100 | Não | 2024-08-02
PFMR-2306.0001 | 2 | Avaliação e testes das hipóteses visando a eficiência de uma vacina de prevenção ao SARS-Cov-2 no modelo murino in vivo | Relatório de ensaios de sobrevida e perda de peso corporal dos animais, avaliação clínica e validação por PCR em tempo real, carga viral nos grupos de estudo. | 29700 | 49599 | 29700 | 2023-10-23 | 2024-02-22 | 2023-10-10 | 2024-03-13 | 1 | 100 | Não | 2024-03-15
PFMR-2306.0001 | 1 | Avaliação e testes das hipóteses visando a eficiência de uma vacina de prevenção ao SARS-Cov-2 no modelo murino in vivo | Relatório de produção das linhagens de camundongos transgênicos e produção dos estoques de SARS-Cov-2. | 47700 | 63600 | 47700 | 2023-06-23 | 2023-10-22 | 2023-07-18 | 2023-10-09 | 1 | 100 | Não | 2023-10-12
PFMR-2307.0002 | 3 | Realizar estudo clínico exploratório para avaliação do potencial terapêutico do Canabidiol no tratamento dos sintomas de pacientes com transtorno do espectro autista (TEA). | Relatório final. | 28620 | 44615.82 | 34000 | 2023-12-01 | 2024-07-31 |  |  | 1 |  | Não
PFMR-2307.0002 | 2 | Realizar estudo clínico exploratório para avaliação do potencial terapêutico do Canabidiol no tratamento dos sintomas de pacientes com transtorno do espectro autista (TEA). | Resumo do Recrutamento de pacientes. | 73980 | 156685.53 | 79900 | 2023-11-01 | 2024-06-30 | 2024-06-01 |  | 1 | 35 | Sim
PFMR-2307.0002 | 1 | Realizar estudo clínico exploratório para avaliação do potencial terapêutico do Canabidiol no tratamento dos sintomas de pacientes com transtorno do espectro autista (TEA). | Atividades Realizadas - Macroentrega 1 Etapa 1 - Início de pré-triagem de pacientes; Etapa 2 - Submissão Protocolo CEP; Etapa 3 - Aprovação CEP. | 67400 | 128698.65 | 56100 | 2023-07-31 | 2023-10-31 | 2024-01-01 | 2024-05-31 | 1 | 100 | Sim | 2024-06-11
PCIM-2208.0172 | 4 | WallBox – Blue Solutions Energy | Prototipagem e Refinamento: Essa fase tem por objetivo construir o protótipo final do projeto e realizar os testes visando a integração dos subsistemas. Encerramento: Esta fase tempo por objetivo a elaboração da documentação de finalização do projeto. | 305778.95 | 39221.05 | 18157.89 | 2023-09-21 | 2023-12-22 | 2023-09-21 | 2023-12-22 | 1 | 100 | Não | 2024-01-26 | [08/01/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PIFF-2308.0042 | 4 | Sistema de tratamento e reuso de efluente para banheiro itinerante automatizado e sustentável | . Projeto executivo (projeto arquitetônico, estrutural e de instalações elétricas e hidrossanitárias) do banheiro itinerante com automação e mictório feminino. Memorial descritivo de materiais - Projeto executivo completo do banheiro itinerante com mictório feminino, com proposta de automação e utilização de energia fotovoltaica - Projeto executivo e Memorial descritivo - banheiro itinerante; . Testagem do efluente tratado no protótipo, propostas de reuso com base nos resultados alcançados - Relatório descrevendo os testes de parâmetros de qualidade realizados no protótipo, bem como proposta de reuso do efluente com base nos resultados alcançados - Relatório - Testes finais e Reuso; . Transferência da tecnologia ao cliente - Entrega de projetos executivos do mictório feminino e do banheiro itinerante. Entrega do protótipo de tratamento de efluente com instruções - Transferência da tecnologia; . Relatório Final - Relatório Final. | 39856.61 | 39844.65 | 39844.65 | 2024-07-01 | 2024-10-31 | 2024-07-01 |  | 2 | 50 | Não
PIFF-2308.0042 | 3 | Sistema de tratamento e reuso de efluente para banheiro itinerante automatizado e sustentável | . Projeto executivo do mictório feminino, com material a ser utilizado - Projeto executivo do mictório feminino com memorial descritivo - Projeto executivo e Memorial descritivo - mictório feminino; . Montagem do sistema de tratamento de efluente dimensionado de acordo com o ambiente operacional e com automação - Protótipo de sistema de tratamento de efluente montado com automação - Protótipo em ambiente operacional - sistema de tratamento de efluente. | 80182.12 | 80158.07 | 80158.07 | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 2024-02-29 | 2024-06-30 | 2 | 100 | Sim | 2024-07-01 | O item "Montagem do sistema de tratamento de efluente dimensionado de acordo com o ambiente operacional e com automação: protótipo de sistema de tratamento de efluente montado com automação (Protótipo em ambiente operacional - sistema de tratamento de efluente)", foi movido para a Macroentrega 4, conforme descrito na ata da reunião realizada entre equipe e parceiro no dia 19 de junho de 2024.
PIFF-2308.0042 | 2 | Sistema de tratamento e reuso de efluente para banheiro itinerante automatizado e sustentável | . Teste de bancada de proposições para o tratamento de efluentes, testes de métodos de avaliação de parâmetros de qualidade, planejamento experimental, dimensionamento do sistema de tratamento de efluente, automação necessária-Relat. dos testes de bancada descrevendo os métodos de tratamento testados e os resultados obtidos, os parâmetros de qualidade utilizados na validação e o planej. experimental de testagem, os parâmetros utiliz. para dimensionar o protótipo e o dimensionamento do mesmo-Relat.-Testes de bancada . Especif. e aquis. de material para testes paramétricos no protótipo-Form. de aquis. de insumos para realização de testes de parâmetros de qualidade no protótipo. Preenchido e com orçam. válidos-Form. de S de C 02; . Proposições e especif. a respeito dos materiais de baixo impacto ambiental possíveis de utilização na construção do banheiro itinerante considerando a perspectiva do proj. Esboços do proj. estrutural e construtivo, e do mictório feminino-Relatório descrevendo a pesquisa por materiais de baixo impacto ambiental, os materiais escolhidos para serem usados no projeto executivo com justificativa, e ainda a pesquisa e esboço do projeto executivo do mictório feminino.-Relat. - Materiais e Esboço; . Especif. e aquis. de material para execução do projeto executivo com mictório feminino-Formul. de aquis. de insumos necessários para elaboração do proj. executivo do banheiro itinerante com mictório feminino. Preench e com orçam. válidos.-Form. de S de C 03. | 60722.72 | 60704.5 | 60704.5 | 2023-12-01 | 2024-02-29 | 2023-12-01 | 2024-02-28 | 1 | 100 | Não | 2024-02-28
PIFF-2308.0042 | 1 | Sistema de tratamento e reuso de efluente para banheiro itinerante automatizado e sustentável | . Estudos, proposições e especificações a respeito dos métodos para tratamento de efluente sanitário. Proposição de etapas para tratamento em bancada. - Relatório descrevendo os métodos de tratamento de efluente pesquisados que serão avaliados em bancada para montagem do protótipo. - Relatório -Tratamento de Efluentes; . Especificação e aquisição de material para realização de testes paramétricos de bancada. - Formulário de aquisição de insumos para realização de testes de parâmetros de bancada em métodos avaliados. Preenchido e com orçamentos válidos. - Formulário de Solicitação de Compras 01. | 53689.2 | 53673.1 | 53673.1 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1 | 100 | Não | 2023-11-30
PELE-2307.0036 | 3 | Desenvolvimento de Revestimento Inteligente Hidrofóbico para Aplicação em Painéis Fotovoltaicos | Otimização e validação da formulação do Revestimento com funcionalidade hidrofóbica | 80265 | 52019.22 | 9425 | 2025-02-01 | 2025-07-31 |  |  | 1 |  | Não
PELE-2307.0036 | 2 | Desenvolvimento de Revestimento Inteligente Hidrofóbico para Aplicação em Painéis Fotovoltaicos | Desenvolvimento da formulação do Revestimento Inteligente com funcionalidade hidrofóbica | 142040 | 73762.45 | 71425 | 2024-06-01 | 2025-01-31 |  |  | 1 |  | Não
PELE-2307.0036 | 1 | Desenvolvimento de Revestimento Inteligente Hidrofóbico para Aplicação em Painéis Fotovoltaicos | Screening da formulação do Revestimento Inteligente com funcionalidade hidrofóbica | 134820 | 88493.33 | 62000 | 2023-08-01 | 2024-05-31 | 2023-08-01 | 2024-05-31 | 1 | 100 | Não | 2024-05-29
PCEE-2211.0213 | 4 | TIP | ME04: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa, com os módulos “Meu perfil” e “Preferências da conta”, funcionalidades de tramitação e política de privacidade, Termos de uso e política de cookies. | 50983.24 | 551236.57 | 54187.1 | 2023-10-01 | 2024-01-31 | 2023-10-02 | 2024-01-31 | 1 | 100 | Não | 2024-02-23
PIND-2306.0025 | 4 | Baltrame | Modelo de Predição testado em Laboratório | 343563.33 | 284188.89 | 17806.23 | 2024-09-02 | 2024-11-22 |  |  | 1 |  | Não
PIND-2306.0025 | 3 | Baltrame | Modelos IA/ML definidos | 343563.33 | 284188.9 | 53418.66 | 2024-06-10 | 2024-08-30 |  |  | 1 |  | Não
PIND-2306.0025 | 2 | Baltrame | IA/ML – Ambiente de Coleta | 276000 | 284188.9 | 53418.66 | 2023-09-01 | 2024-06-07 | 2023-09-01 | 2024-06-07 | 1 | 100 | Não | 2024-06-24 | Esta macroentrega teve sua conclusão impactada por alguns fatores conforme descrito abaixo: 1 - O processo de levantamento das regras de negócio e requisitos da implementação da coleta de dados do processo de vendas e PMP levou um tempo muito maior do que o planejado inicialmente, em função de haver pouco conhecimento na Daikin de como as regras foram implementadas e como as variáveis do processo estão co-relacionadas na planilha usada atualmente. 2 - Durante o processo de levantamento de requisitos, identificou-se a necessidade de integrar um software da Daikin chamado D-Trace, para facilitar a integração de dados e facilitar a usabilidade, concentrando todas as funções dentro de uma única plataforma. Identificou-se também a necessidade de atualizações de processos e pequenas mudanças funcionais que ainda não estavam refletidas no D-Trace, o que aumentou o tempo necessário neste processo de levantamento de requisitos. 3 - A ordem das funcionalidades a serem finalizadas e disponibilizadas para testes no cliente também foi alterada em relação ao planejamento inicial, assim como alguns requisitos que já haviam sido implementados tiveram mudanças. Assim, estes 3 fatores causaram um atraso na finalização desta Macroentrega 2, estimada para finalizar em 07/06/2024.
PIND-2306.0025 | 1 | Baltrame | Arquitetura da Solução | 140873.34 | 284188.9 | 53418.66 | 2023-06-19 | 2023-08-31 | 2023-06-19 | 2023-08-31 | 1 | 100 | Não | 2023-08-31
PUFV-2304.0036 | 4 | Desenvolvimento de genótipos de Eucalyptus tolerantes a seca – Quarta Fase | Macroentreta 4 - Avaliação de qualidade da madeira nos testes de progênies implantados em 2019 e 2020: Uso de metodologias não destrutivas de qualidade da madeira; relatórios mensais de evolução do projeto. | 223337.16 | 273332.97 | 273279.92 | 2024-10-16 | 2025-04-15 |  |  | 1 |  | Não
PUFV-2304.0036 | 3 | Desenvolvimento de genótipos de Eucalyptus tolerantes a seca – Quarta Fase | Macroentrega 3 - Implantação dos testes clonais a partir da clonagem do material de campo (seleção com 3,5 anos de idade): Seleção dos materiais genéticos com o índice de IMApeso; Uso de drones e inteligência artificial no processo de seleção; Análise de qualidade da madeira; relatórios mensais de evolução do projeto. | 223337.16 | 273332.97 | 273279.92 | 2024-05-16 | 2024-10-15 | 2024-05-06 |  | 1 | 20 | Não
PUFV-2304.0036 | 2 | Desenvolvimento de genótipos de Eucalyptus tolerantes a seca – Quarta Fase | Macroentrega 2 - Aplicação dos bioindicadores de tolerância a seca em condições de campo: Resgate de material em campo; Formação e condução de minijardim clona; Produção das mudas clonais; ; relatórios mensais de evolução do projeto. | 223337.16 | 273332.97 | 273279.92 | 2023-12-16 | 2024-05-15 | 2024-01-08 | 2024-05-03 | 1 | 100 | Não | 2024-05-03
PUFV-2304.0036 | 1 | Desenvolvimento de genótipos de Eucalyptus tolerantes a seca – Quarta Fase | Macroentrega 1- Plantio de testes clonais oriundos da clonagem individual de progênies: Produção de sementes hibridas; Implantação do minijardim para clonagem individual de progênies; Implantação de testes clonais em campo oriundos da clonagem individual de progênies; relatórios mensais de evolução do projeto. | 223337.16 | 273332.97 | 273279.92 | 2023-04-28 | 2023-12-15 | 2023-04-28 | 2024-05-03 | 1 | 100 | Sim | 2024-05-03
PSUL-2308.0008 | 5 | Micro Secador | Escrita da Patente e depósito feito pelo Polo de Inovação Agroindústria do Café para PINHALENSE S/A. | 0 | 18000 | 32000 | 2023-12-01 | 2024-02-02 |  |  | 1 | 20 | Não
PSUL-2308.0008 | 4 | Micro Secador | Testes em situação relevante de campo: - Teste de produção / Produtividade; - Teste de mínima e máxima produção; - Testes de eficiência; - Apreciação de usuários (com termo de sigilo assinados), com utilização em campo. | 0 | 18000 | 32000 | 2023-11-01 | 2023-11-30 |  |  | 1 | 20 | Não
PSUL-2308.0008 | 3 | Micro Secador | Adaptação de Protótipo para provas de conceito: - Avaliação de integridade, - Testes de secagem. | 0 | 18000 | 32000 | 2023-10-02 | 2023-10-31 |  |  | 1 | 20 | Não
PSUL-2308.0008 | 2 | Micro Secador | A segunda fase de execução, contempla: 1-Construção de Protótipo para provas de conceito em laboratório. 2-Montagem do Software. 3-Testes de laboratório. | 20000 | 18000 | 32000 | 2023-08-31 | 2023-09-29 |  |  | 1 | 20 | Não
PSUL-2308.0008 | 1 | Micro Secador | O projeto irá contemplar uma primeira fase, iniciando com a pesquisa patentearia. Aquisição de material de consumo e contratação de empresas terceirizadas. | 100000 | 8000 | 32000 | 2023-08-09 | 2023-08-30 |  |  | 1 | 20 | Não
PCPQ-2308.0113 | 3 | Evolução Plataforma GETTER com Marketplace de Modelos de IA | Atividade 6: - Relatório técnico com avaliação de resultados da PoC e eventuais recomendações. Atividade 7: - Documentação técnica gerada durante o projeto; - Workshop de transferência. | 34590 | 710 | 0 | 2024-03-21 | 2024-05-20 |  |  | 1 |  | Não
PCPQ-2308.0113 | 2 | Evolução Plataforma GETTER com Marketplace de Modelos de IA | Atividade 3 – Desenvolvimento de módulo para ativação de câmeras e elementos IoT: desenvolvimento de componentes para o cadastro e ativação de câmeras (elementos IoT), integradas à Plataforma AIoT para que estejam disponíveis para a captura de dados por streaming com logs de ocorrência e indicadores de disponibilidade. Entregáveis: (1) Documentação técnica com descrição dos componentes gerados, (2) Códigos fonte gerados Atividade 4 - Desenvolvimento de componentes de integração com a Plataforma AIoT para o treinamento, fine tuning, implantação (deploy) e monitoramento de modelos do Marketplace da plataforma Entregáveis: (1) Documentação técnica com descrição dos componentes avaliados e/ou gerados, (2) Códigos fonte gerados. (3) Modelos gerados OBS: A documentações técnicas listadas acima foram inseridas em um único documento, arquivo nomeado como Getter-MKTplaceIA-ME02_AT03eAT04-SW&VisaoComputacional. Atividade 5 - Testes de integração (1) Relatório técnico com descrição de testes realizados, (2) Relatório técnico com descrição de melhorias OBS: Em relação ao item 2, as melhorias foram identificadas pela Getter, e posteriormente foram implementadas e apresentadas. | 374210 | 7640 | 0 | 2023-10-21 | 2024-03-20 | 2023-11-27 | 2024-08-09 | 1 | 100 | Sim | 2024-08-09
PCPQ-2308.0113 | 1 | Evolução Plataforma GETTER com Marketplace de Modelos de IA | Atividade 1 – Levantamento de requisitos e entendimento dos cenários de operação Esta atividade concentra esforços para o entendimento do cenário de operação, regras de negócios e interfaces de integração existentes. Entregável: Documento técnico com levantamento de requisitos. Atividade 2 - Análise e definição de arquitetura de integração Atividade voltada para a avaliação de arquitetura e definição de tecnologias a serem utilizadas para o cenário levantado na atividade anterior. Entregável: Documento técnico de análise e design OBS: Os entregáveis acima listados foram inseridos em um único Documento , arquivo nomeado como Getter-MKTplaceIA-ME01_Requisitos&Arquitetura. | 81050 | 1650 | 0 | 2023-08-21 | 2023-10-20 | 2023-09-11 | 2023-12-11 | 1 | 100 | Sim | 2023-12-15
PEDG-2103.0009 | 4 | Aplicação de IA na Logística | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 181162.67 | 61981.56 | 26109.56 | 2023-04-01 | 2023-10-31 | 2023-04-01 | 2023-10-31 | 1 | 100 | Não | 2023-10-31
PCCM-2207.0002 | 5 | Manufatura Aditiva de Metais do Brasil (MAM BRASIL) | Relatório da "Reunião de Close-out" | 0 | 0 | 0 | 2023-09-30 | 2024-03-04 | 2024-05-01 | 2024-07-29 | 3 | 100 | Não | 2024-08-12 | Macroentrega incluida por meio do Aditivo de 17/07/2023. data de início definida pela conclusão da ME04.
PUFV-2307.0037 | 4 | Desenvolvimento Tecnológico e Inovação Para um Protocolo de Produção de Mudas Florestais sob o Sistema de Tubetes Biodegradáveis | 4º Macroentrega - Protocolo de viabilidade técnica e econômica em campo: Avaliação do crescimento das mudas em campo; Avaliação de sobrevivência das mudas em campo; Análise econômica do plantio em campo (tubetes biodegradáveis x tubetes plásticos). | 19458.06 | 23782.09 | 15733.31 | 2025-01-28 | 2025-07-10 |  |  | 1 |  | Não
PUFV-2307.0037 | 3 | Desenvolvimento Tecnológico e Inovação Para um Protocolo de Produção de Mudas Florestais sob o Sistema de Tubetes Biodegradáveis | 3º Macroentrega - Análise da sobrevivência de plantas e necessidade de irrigação em campo: Plantio em campo das mudas produzidas; Irrigação adicional* (se necessário); Avaliação do desenvolvimento inicial das mudas em campo. | 19458.06 | 23782.09 | 15733.31 | 2024-07-27 | 2025-01-27 | 2024-08-23 |  | 1 | 10 | Não
PUFV-2307.0037 | 2 | Desenvolvimento Tecnológico e Inovação Para um Protocolo de Produção de Mudas Florestais sob o Sistema de Tubetes Biodegradáveis | 2º Macroentrega - Protocolo de viabilidade técnica e econômica em viveiro (tubetes biodegradáveis x tubetes plásticos): - Avaliação do clone, recipiente e volume no enraizamento das mudas produzidas no verão do Mato Grosso do Sul; - Avaliação do clone, recipiente e volume na qualidade das mudas produzidas no verão do Mato Grosso do Sul; - Avaliação de diferentes substratos. | 19458.06 | 23782.09 | 15733.31 | 2024-01-26 | 2024-07-26 | 2024-02-07 | 2024-08-22 | 1 | 100 | Não | 2024-08-22
PUFV-2307.0037 | 1 | Desenvolvimento Tecnológico e Inovação Para um Protocolo de Produção de Mudas Florestais sob o Sistema de Tubetes Biodegradáveis | 1º Macroentrega - Determinar o melhor diâmetro e papel para operação em viveiro: Testes em diferentes diâmetros da embalagem biodegradável; Testes com diferentes papéis para produção do tubete biodegradável; Produção de mudas em embalagens biodegradáveis e tubetes plásticos. | 19458.06 | 23782.09 | 15733.31 | 2023-07-25 | 2024-01-25 | 2023-07-25 | 2024-02-06 | 1 | 100 | Não | 2024-02-06
PCPQ-2307.0112 | 3 | Projeto para o desenvolvimento de um conjunto de sistemas de Software (SW) de uma nova linha de produtos para uso indoor compatíveis com sistemas de comunicações sem fio de 5a Geração. | Etapa 4 - Atividades 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7: Atividade 1 - Planejamento e acompanhamento do projeto Atividade 2 - Identificação de estórias de usuário e detalhamento dos requisitos Atividade 3 - Design de UX Atividade 4 - Planejamento de testes Atividade 5 - Discovery de desenvolvimento Atividade 6 - Implementação e testes unitários Atividade 7 - Testes de integração e regressão Todos os artefatos gerados foram disponibilizados ao cliente | 877805.33 | 1374313.98 | 491022.36 | 2023-12-21 | 2024-02-20 | 2023-12-07 | 2024-03-22 | 1 | 100 | Não | 2024-03-25
PCPQ-2307.0112 | 2 | Projeto para o desenvolvimento de um conjunto de sistemas de Software (SW) de uma nova linha de produtos para uso indoor compatíveis com sistemas de comunicações sem fio de 5a Geração. | Etapa 3 - Versão intermediária do release de software Atividade 1 - Planejamento e acompanhamento do projeto Atividade 2 - Identificação de estórias de usuário e detalhamento dos requisitos  Registro do detalhamento do que precisa ser desenvolvido em cada estória de usuário em seus respectivos tickets no JIRA. Atividade 3 - Design de UX  Design de UX elaborado dentro de ferramenta específica para este fim e anexado no JIRA. Atividade 4 - Planejamento de testes  Registro dos casos de testes dentro de ferramenta específica para este fim (por exemplo, a ferramenta específica QAP da PARCEIRA para os testes manuais, e a ferramenta Robot para os testes automatizados). Atividade 5 - Discovery de desenvolvimento  Relatórios com a Identificação das atividades de desenvolvimento a serem desenvolvidas. Estas atividades são registradas na ferramenta de controle de mudanças da PARCEIRA (JIRA). Atividade 6 - Implementação e testes unitários  Código fonte desenvolvido e armazenado na ferramenta de repositório e controle de versão da PARCEIRA (por exemplo o gitlab). Atividade 7 - Testes de integração e regressão  Registro do resultado da execução em ferramenta específica de testes da PARCEIRA em ambiente operacional. | 877805.34 | 1374313.98 | 491022.36 | 2023-10-21 | 2023-12-20 | 2023-10-17 | 2023-12-06 | 1 | 100 | Não | 2023-12-11
PCPQ-2307.0112 | 1 | Projeto para o desenvolvimento de um conjunto de sistemas de Software (SW) de uma nova linha de produtos para uso indoor compatíveis com sistemas de comunicações sem fio de 5a Geração. | Etapa 1 Atividade 1 - Planejamento e acompanhamento do projeto  Criação de backlog priorizado na ferramenta JIRA, registro do backlog de produto priorizado na ferramenta JIRA. Etapa 2 - Versões inicial, intermediária e final do release de software Atividade 2 - Identificação de estórias de usuário e detalhamento dos requisitos  Registro do detalhamento do que precisa ser desenvolvido em cada estória de usuário em seus respectivos tickets no JIRA. Atividade 3 - Design de UX  Design de UX elaborado dentro de ferramenta específica para este fim e anexado no JIRA. Atividade 4 - Planejamento de testes  Registro dos casos de testes dentro de ferramenta específica para este fim (por exemplo, a ferramenta específica QAP da PARCEIRA para os testes manuais, e a ferramenta Robot para os testes automatizados). Atividade 5 - Discovery de desenvolvimento  Relatórios com a Identificação das atividades de desenvolvimento a serem desenvolvidas. Estas atividades são registradas na ferramenta de controle de mudanças da PARCEIRA (JIRA). Atividade 6 - Implementação e testes unitários  Código fonte desenvolvido e armazenado na ferramenta de repositório e controle de versão da PARCEIRA (por exemplo o gitlab). Atividade 7 - Testes de integração e regressão  Registro do resultado da execução em ferramenta específica de testes da PARCEIRA em ambiente operacional. | 877805.34 | 1374313.98 | 491022.36 | 2023-08-21 | 2023-10-20 | 2023-07-31 | 2023-10-16 | 1 | 100 | Não | 2023-10-25
PLAS-2307.0011 | 4 | MD2 - Aplicação de Manufatura Aditiva Metálica para indústria de Óleo & Gás | Utilização dos processos a laser para fabricar e reparar componentes definidos na macro entrega 1; Documentação de todas as informações técnicas utilizadas na fabricação e reparo de componentes; Desenvolvimento de cadeia para fornecimento de serviços relacionados ao escopo do projeto, contemplando as etapas de pré e pós-processamento | 0 | 0 | 265251 | 2026-07-26 | 2027-07-25 |  |  | 1 |  | Não
PLAS-2307.0011 | 3 | MD2 - Aplicação de Manufatura Aditiva Metálica para indústria de Óleo & Gás | Utilização dos processos a laser para fabricar e reparar componentes definidos na macro entrega 1; Testes dos componentes fabricados e reparados em ambiente relevante; Levantamento de opções de ferramentas e fornecedores de serviço para digitalização de peças; | 500000 | 0 | 265250 | 2025-07-26 | 2026-07-26 |  |  | 1 |  | Não
PLAS-2307.0011 | 2 | MD2 - Aplicação de Manufatura Aditiva Metálica para indústria de Óleo & Gás | Utilização dos processos a laser para fabricar e reparar componentes definidos na macro entrega 1; Testes dos componentes fabricados e reparados em ambiente relevante. | 500000 | 236482.29 | 265250 | 2024-07-26 | 2025-07-26 |  |  | 1 |  | Não
PLAS-2307.0011 | 1 | MD2 - Aplicação de Manufatura Aditiva Metálica para indústria de Óleo & Gás | Definição de componentes para serem fabricados por processos a laser; Definição de materiais novos e pertinentes para aplicações na indústria de Óleo & Gás; Utilização dos processos a laser para fabricar e reparar componentes definidos nesta macro entrega; | 999999 | 7179999.99 | 265250 | 2023-07-26 | 2024-07-26 | 2023-07-26 | 2024-07-26 | 1 | 100 | Não | 2024-09-09 | Em andamento
PCOP-2307.0046 | 5 | Estudo da confiabilidade e sensibilidade da inspeção por técnicas ultrassônicas em materiais produzidos por manufatura aditiva | Projeto e corte das tiras que permitam a localização, dimensionamento e inspeção por CT nos 2 blocos (tipo I e tipo II) com defeitos semeados de diâmetro 3,2 mm; Elaboração de digital twin dos 2 blocos. Relatório com a metodologia e resultados de inspeção contemplando UT/PAUT, RX e CT de 2 blocos dentre os 4 recebidos da etapa anterior. Projeto para os refletores usinados em blocos híbridos. | 589040 | 0 | 110023.19 | 2024-12-06 | 2025-05-06 |  |  | 1 |  | Não
PCOP-2307.0046 | 4 | Estudo da confiabilidade e sensibilidade da inspeção por técnicas ultrassônicas em materiais produzidos por manufatura aditiva | Desenvolvimento da metodologia de inspeção com ensaios por UT (cabeçote normal, duplo cristal e angular), PAUT/FMC/TFMC e RX em 4 blocos, com as seguintes especificações: 2 blocos (tipo I e tipo II) com defeitos semeados de diâmetro 4,8 mm, e 2 blocos (tipo I e tipo II) com defeitos semeados de diâmetro 3,2 mm; Relatório parcial de inspeção por PAUT/FMC/TFMC no 2 blocos (tipo I e tipo II) com defeitos semeados de diâmetro 3,2 mm; Relatório de simulação de AM-CRA. | 409728 | 557566.42 | 492043.58 | 2024-08-05 | 2024-11-05 | 2024-08-01 |  | 1 | 25 | Não
PCOP-2307.0046 | 3 | Estudo da confiabilidade e sensibilidade da inspeção por técnicas ultrassônicas em materiais produzidos por manufatura aditiva | RX vista lateral e topo do 1º bloco; Elaboração de digital twin do bloco; Análise do erro de dimensionamento e resolução espacial em blocos de material forjado com furos e entalhes; Projeto e fabricação dos blocos de referência para CRA; Desenvolvimento procedimento de inspeção para liga CRA com os blocos de referência elaborados; Caracterização microestrutural liga AM-CRA; Revisão e ajustes no procedimento com liga AM-CRA fornecida pela TFMC; Procedimento para simulação da inspeção de AM-CRA | 273152 | 371710.95 | 385724.83 | 2024-01-04 | 2024-04-04 | 2024-04-01 | 2024-07-31 | 1 | 100 | Sim | 2024-07-31 | Cronograma de 90 dias para pagamento da empresa.
PCOP-2307.0046 | 2 | Estudo da confiabilidade e sensibilidade da inspeção por técnicas ultrassônicas em materiais produzidos por manufatura aditiva | Desenvolvimento e testes da metodologia de inspeção; Inspeção por UT, RX e corte de amostras de primeira batelada de amostras; plano de segunda batelada de amostras; Inspeção superficial por LP e PM | 306520 | 791365.43 | 146697.6 | 2023-10-03 | 2024-01-03 | 2023-09-05 | 2024-03-29 | 1 | 100 | Não | 2024-04-08
PCOP-2307.0046 | 1 | Estudo da confiabilidade e sensibilidade da inspeção por técnicas ultrassônicas em materiais produzidos por manufatura aditiva | Revisão de Literatura e Plano de Ensaios Detalhado. | 421560 | 344418.01 | 0 | 2023-07-24 | 2023-10-02 | 2023-08-01 | 2023-09-04 | 1 | 100 | Não | 2023-09-06
PINV-2307.0005 | 3 | Desenvolvimento de bioinsumo agrícola com efeito termo para utilização na agricultura e agropecuária | Validação do potencial termogênio dos bioinsumos em escala relevante, Validação dos bioinsumos em escala relevante e Relatório Descritivo com os ensaios de validação em escala relevante | 14073.17 | 0 | 11512.2 | 2024-05-10 | 2024-07-23 |  |  | 1 |  | Não
PINV-2307.0005 | 2 | Desenvolvimento de bioinsumo agrícola com efeito termo para utilização na agricultura e agropecuária | Estabelecimento de função crítica de forma analítica e prova de conceito de obtenção do(s) bioinsumo(s). Validação da obtenção do bioinsumo em escala laboratorial e Entrega de Relatório Descritivo com bioinsumos obtidos e caracterizados e testados em escala laboratorial. | 81500 | 35000 | 64000 | 2023-12-25 | 2024-05-10 | 2023-12-05 |  | 1 | 90 | Não
PINV-2307.0005 | 1 | Desenvolvimento de bioinsumo agrícola com efeito termo para utilização na agricultura e agropecuária | Especificações do produto, Determinação de funções críticas para a obtenção do bioinsumo e Entrega de Relatório Descritivo | 81500 | 35000 | 64000 | 2023-07-24 | 2023-12-24 | 2023-07-24 | 2023-12-03 | 1 | 100 | Não | 2023-12-05
PEAE-2304.0019 | 3 | Produção de insumos microbiológicos com ação bioestimulante para aumento da produtividade em soja. | Processo de produção em biorreator de linhagens bacterianas e/ou fúngicas com ação bioestimulante (escala de bancada, reator com capacidade nominal de 2,6L); | 108000 | 108000 | 104000 | 2024-12-11 | 2025-08-11 |  |  | 1 |  | Não
PEAE-2304.0019 | 2 | Produção de insumos microbiológicos com ação bioestimulante para aumento da produtividade em soja. | Mistura bioestimulante contendo células e/ou sobrenadantes avaliada em casa de vegetação visando melhoria de parâmetros agronômicos do cultivo de soja, caracterizada em relação à presença de ácidos orgânicos, fitormônios e enzimas; | 185000 | 185000 | 185000 | 2024-04-11 | 2024-12-11 |  |  | 1 |  | Não
PEAE-2304.0019 | 1 | Produção de insumos microbiológicos com ação bioestimulante para aumento da produtividade em soja. | 1.0. Linhagens bacterianas e/ou fúngicas com potencial agronômico para inoculação de sementes de soja em solo, em câmara de germinação laboratorial (pelo menos 4 linhagens selecionadas entre as listadas no Anexo I, correspondente aos ativos pré-tecnológicos 1 e 2); 1.1. Linhagens bacterianas e/ou fúngicas com potencial agronômico para inoculação de sementes de soja em solo, em casa de vegetação (pelo menos 2 linhagens selecionadas dentre as indicadas no Anexo I, correspondentes aos ativos tecnológicos 1, 2 e 3) | 285000 | 285000 | 185000 | 2023-04-11 | 2024-04-11 |  |  | 1 |  | Não |  | O VALOR DE R$ 285.000,00, CORRESPONDE AO DEPOSITO INICIAL DAS PARTES + O PAGAMENTO DA ENTREGA DA 1@ MACROENTREGA E DEVERÁ SER FEITO DA SEGUINTE FORMA: I) R$ 100.000,00 - O VALOR REFERE-SE AO DEPÓSITO INICIAL QUE DEVERÁ SER REALIZADO PELAS PARTES ATÉ 15 APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO; II) R$ 185.000,00 - O VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA ENTREGA DA 1@ MACROENTREGA E DEVERÁ SER FEITO PELAS PARTES NO 12 MÊS APÓS O INICIO DAS ATIVIDADES.
PIND-2304.0024 | 3 | MobValidation Tools | Ferramenta para priorização e redução de conjuntos de testes para sistema Android. | 282997.29 | 541836.88 | 20425.48 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 1 | 100 | Não | 2024-03-31
PIND-2304.0024 | 2 | MobValidation Tools | Ferramenta para monitorar pendências de tarefas de teste no registro de defeitos. | 282997.29 | 541836.84 | 20425.5 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1 | 100 | Não | 2024-01-26
PIND-2304.0024 | 1 | MobValidation Tools | Processo para análise e criação de casos de teste para Android utilizando o modelo de linguagem baseado em GPT. | 519474.48 | 1005562.43 | 40851 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 1 | 100 | Não | 2023-10-11
PCIM-2306.0216 | 3 | Personal Digital Whiteboard 2023 | Encerramento: Databook e/ou Relatório de Demonstrativo Anual (RDA) contendo informações de todas as etapas do projeto, e código-fonte da solução desenvolvida. | 52889.74 | 82079.33 | 27379.02 | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 1 | 100 | Não | 2023-12-31 | [08/01/2024] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PCIM-2306.0216 | 2 | Personal Digital Whiteboard 2023 | Desenvolvimento Tecnológico: Documentação técnica da tecnologia desenvolvida contemplando informações sobre o desenvolvimento. Execução & Avaliação: Demonstração de ferramenta de software para uma validação funcional. Relatório de validação das funções críticas. | 275274.17 | 427196.65 | 141542.42 | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 1 | 100 | Não | 2023-11-30 | [07/12/2023] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PCIM-2306.0216 | 1 | Personal Digital Whiteboard 2023 | Planejamento: Ata de reunião de kick-off contendo todos os assuntos discutidos em reunião. Plano de Gestão do Projeto contendo o plano de comunicação, plano de gerenciamento de riscos e cronograma detalhado do projeto. Projeto Informacional: Relatório com levantamento de requisitos funcionais validado pela HP Projeto Conceitual Documento de arquitetura do protótipo de software. | 52889.74 | 82079.33 | 27379.02 | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 2023-06-05 | 2023-06-30 |  | 100 | Não | 2023-06-30 | [08/09/2023] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PTEN-2211.0022 | 3 | Diminuição da rejeição de pirocloro para a barragem de rejeitos da mina de Boa Vista via melhoria do processo de Flotação atual. | Relatório final aos patrocinadores | 69000 | 100000 | 47660 | 2024-09-01 | 2024-11-10 |  |  | 1 |  | Não
PTEN-2211.0022 | 2 | Diminuição da rejeição de pirocloro para a barragem de rejeitos da mina de Boa Vista via melhoria do processo de Flotação atual. | Experimentos de flotação de bancada com alimentação da flotação da planta de BVRF e estudos de caracterização reologia Discussão e integração de resultados | 69000 | 100000 | 47660 | 2023-01-01 | 2024-08-31 |  |  | 1 |  | Não
PTEN-2211.0022 | 1 | Diminuição da rejeição de pirocloro para a barragem de rejeitos da mina de Boa Vista via melhoria do processo de Flotação atual. | Revisão Bibliográfica Obtenção e preparação das amostras puras Experimentos com minerais puros | 69000 | 100000 | 47660 | 2022-11-10 | 2022-12-31 |  |  | 1 |  | Não
PCOP-2307.0045 | 4 | IntegrATIVOS | Teste e validação | 450392 | 53597.78 | 35734.11 | 2024-03-12 | 2024-05-06 | 2024-06-21 |  | 1 | 70 | Sim |  | Pagamentos parte empresa em atraso.
PCOP-2307.0045 | 3 | IntegrATIVOS | Protótipo do módulo server | 159640 | 38876.21 | 18611.65 | 2024-01-10 | 2024-03-11 | 2024-03-01 | 2024-06-20 | 1 | 100 | Sim | 2024-06-25 | Atraso no pagamento por parte da empresa.
PCOP-2307.0045 | 2 | IntegrATIVOS | Protótipo do módulo mobile | 226340 | 29641.44 | 27917.47 | 2023-10-09 | 2024-01-09 | 2023-12-04 | 2024-02-29 | 1 | 100 | Não | 2024-03-29
PCOP-2307.0045 | 1 | IntegrATIVOS | Formatos e tipos de dados e fluxo operacional | 181260 | 9393.5 | 17867.05 | 2023-07-06 | 2023-10-06 | 2023-07-26 | 2023-11-30 | 1 | 100 | Não | 2023-12-05
PEIA-2305.0044 | 4 | Geração Automática de Textos Jurídicos Utilizando Modelos de Geradores de Linguagem Natural | Validação dos modelos em cenário relevante de modelos de redes neurais para geração de textos jurídicos integrado com a extração de entidades. | 278713.5 | 189000 | 125316 | 2024-12-01 | 2025-05-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2305.0044 | 3 | Geração Automática de Textos Jurídicos Utilizando Modelos de Geradores de Linguagem Natural | Modelos de redes neurais geração de textos jurídicos e avaliação dos resultados do modelo do Ciclo 1 aprimorado | 278713.5 | 189000 | 125316 | 2024-06-01 | 2024-11-30 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2305.0044 | 2 | Geração Automática de Textos Jurídicos Utilizando Modelos de Geradores de Linguagem Natural | Anotação de novos dados para a tarefa de entidades nomeadas e classificação para o aprimoramento dos modelos do Ciclo 1. | 278713.5 | 189000 | 125316 | 2023-12-01 | 2024-05-31 | 2023-12-01 | 2024-06-06 | 1 | 50 | Não | 2024-06-12
PEIA-2305.0044 | 1 | Geração Automática de Textos Jurídicos Utilizando Modelos de Geradores de Linguagem Natural | Deploy em produção da classificação de texto e da extração de entidades | 278713.5 | 189000 | 125316 | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 2023-06-01 | 2023-11-29 | 1 | 25 | Não | 2024-01-04
PFLN-2306.0016 | 5 | Sistema de Inspeção de Componentes de Linhas de Transmissão de Energia Baseado em Drones e Técnicas de Aprendizado de Máquina | Desenvolver uma Aplicação com Interface de Programação que integre os componentes do sistema. Esta etapa prevê o desenvolvimento de uma aplicação com interface que possibilite o processamento de requisições de inspeção advindas de aplicações legadas ou futuras. Tal protótipo permitirá validar o sistema desenvolvido em ambiente relevante. Os indicadores físicos dessa macroentrega serão: i) repositório com os códigos-fonte da aplicação desenvolvida; ii) Relatório técnico com a documentação completa do desenvolvimento da aplicação. | 47200 | 107715.55 | 21196.98 | 2024-10-01 | 2025-03-25 |  |  | 1 |  | Não
PFLN-2306.0016 | 4 | Sistema de Inspeção de Componentes de Linhas de Transmissão de Energia Baseado em Drones e Técnicas de Aprendizado de Máquina | Criar a arquitetura do sistema de análise automática e obter modelos de localização e classificação. Esta meta corresponde à definição e implementação da arquitetura de análise automática de imagens empregando técnicas de aprendizagem de máquina. Além disso, prevê a obtenção de modelos de localização e classificação que possibilitem a realização de inspeção automatizada de dois componentes selecionados na M3. Também nesta etapa será projetada e implementada a funcionalidade relacionada à transmissão em tempo de voo de imagens do drone para a estação de solo. Os indicadores físicos dessa macroentrega serão: i) repositório com os códigos-fonte da arquitetura geral de análise automática de imagens ii) modelos de IA para localização automática dos componentes selecionados; iii) modelos de IA para classificação/detecção de falhas dos componentes inspecionados; iv) repositório com os códigos-fonte associados à funcionalidade de transmissão de imagens. | 63530 | 131945.7 | 28613.85 | 2024-05-01 | 2024-09-30 | 2024-05-15 | 2024-09-19 | 1 | 100 | Não | 2024-09-20 | No mês de maio de 2024 foram iniciadas as atividades relacionadas à Macroentrega IV. A meta principal desta macroentrega corresponde ao aprimoramento da arquitetura e dos modelos de localização e classificação do sistema de inspeção em desenvolvimento. Neste sentido, foram iniciadas as atividades de análise e implementação das funcionalidades previstas para o software, assim como continuado o trabalho de coleta e preparação da base de dados a ser utilizada no treinamento de novos modelos de análise de imagens. Com base nas atividades desenvolvidas e nos resultados alcançados no período, considera-se que os trabalhos estão de acordo com o planejado, e que o percentual de execução da macroentrega seja de 20%. O mês de 06/2024 corresponde ao segundo dos cinco meses previstos para a Macroentrega IV. Neste sentido, foram iniciados os desenvolvimentos relacionados às metas e entregáveis previstos, dentre eles: i) Definição e implementação da arquitetura de análise automática e obtenção de modelos de localização e classificação; e ii) Projeto e implementação de funcionalidade de transmissão de imagens em tempo de voo. Neste contexto, estão em desenvolvimento as atividades de análise e implementação das funcionalidades previstas para o software de inspeção e também o software embarcado. Ainda, está sendo dada continuidade ao trabalho de coleta e preparação da base de dados a ser utilizada no treinamento de novos modelos de análise de imagens. Também no período estão sendo realizados os testes de usabilidade dos módulos de software já implementados. Com base nas atividades desenvolvidas e nos resultados alcançados no período, considera-se que os trabalhos estão de acordo com o planejado, e que o percentual de execução da macroentrega seja de 40%.. O mês de 08/2024 corresponde ao quarto dos cinco meses previstos para a Macroentrega IV. Neste sentido, foram realizados os desenvolvimentos relacionados às metas e entregáveis previstos, dentre eles: i) Definição e implementação da arquitetura de análise automática e obtenção de modelos de localização e classificação; e ii) Projeto e implementação de funcionalidade de transmissão de imagens em tempo de voo. Neste contexto, as seguintes atividades podem ser destacadas: a) Desenvolvimentos relacionados à análise automática de imagens: os desenvolvimentos realizados no período se concentraram principalmente na solução de detecção de isoladores de vidros quebrados e faltantes. Visto que não foram obtidas amostras para este tipo de defeito em coletas reais, optou-se por criar uma base de dados artificialmente. Os primeiros modelos de análise obtidos com a base de dados criada mostraram-se promissores e serão aprimorados no mês seguinte. b) Implementação de uma funcionalidade de cálculo e monitoramento de desempenho de modelos: Foi iniciada a implementação de uma funcionalidade relacionada ao cálculo e monitoramento de desempenho dos modelos de análise de imagens. A partir de agora, para cada inferência obtida pelos modelos utilizados, será possível identificar eventuais inconsistências. A comparação entre inferências corretas e apontadas como incorretas será utilizada para cálculo de indicadores de desempenho, como acurácia, erro, matriz de confusão, dentre outros. c) Desenvolvimentos relacionados ao processamento embarcado: Foi continuada a implementação de uma proposta de arquitetura para processamento embarcado e transmissão de imagens, com indicação de objetos detectados, para a estação de solo. Os trabalhos realizados pelos pesquisadores serão combinados de modo a se realizar um ensaio embarcado demonstrando a viabilidade da proposta. A macro foi apresentada para a empresa no dia 19/09/2024 e, no dia 20/09, a empresa entregou o termo de aceite.
PFLN-2306.0016 | 3 | Sistema de Inspeção de Componentes de Linhas de Transmissão de Energia Baseado em Drones e Técnicas de Aprendizado de Máquina | Coletar e preparar uma base de imagens de referência. A presente meta corresponde à definição e obtenção de uma base de imagens relevante coletada por um drone implementando a metodologia especificada na M2, ao aumento dessa base através de técnicas de aumento de dados tais como adição de ruído, rotações, escalamento, saturação e alteração de brilho e contraste, bem como ao desenvolvimento ou integração de uma ferramenta computacional para tratamento das imagens. Os indicadores físicos dessa macroentrega serão: i) repositório com a base de imagens adequada e preparada para o treinamento de modelos de IA; ii) ferramenta computacional para rotulação das imagens e tratamento de dados; e iii) relatório técnico contendo a descrição e justificativa da construção da base e a descrição técnica da ferramenta de tratamento. | 102435 | 102690.42 | 18168.84 | 2024-01-31 | 2024-04-30 | 2024-02-22 |  | 1 | 100 | Não | 2024-05-14 | No mês de fevereiro de 2024 foram iniciadas as atividades relacionadas à Macroentrega III. A meta principal desta macroentrega refere-se à realização de coleta de base de imagens relevante para o treinamento da ferramenta de análise e também para validação das funcionalidades implementadas no sistema de inspeção em desenvolvimento. Neste sentido, foi iniciada a implementação de funcionalidades embarcadas na aeronave, como a rotina de notificação ao piloto sobre a área de trabalho em torno das estruturas a serem inspecionadas. Ainda, foi projetada e implementada em nível de protótipo a rotina de análise de imagens térmicas para fins de detecção automática de pontos quentes nas estruturas e componentes de sistemas de transmissão de energia. Com base nas atividades e resultados alcançados no período, considera-se que os trabalhos estão de acordo com o planejado, e que o percentual de execução da macroentrega seja de 30%. No mês de março de 2024 foram continuadas as atividades relacionadas à Macroentrega III, já iniciadas no mês de fevereiro. A meta principal desta macroentrega refere-se à realização de coleta de base de imagens relevante e também o desenvolvimento de novas funcionalidades do sistema de inspeção de componentes de linhas de transmissão de energia elétrica. Neste sentido, está sendo realizada a implementação e validação de funcionalidades embarcadas na aeronave, como a rotina de notificação ao piloto sobre a área de trabalho em torno das estruturas a serem inspecionadas. Ainda, encontra-se em fase de projeto e implementação o fluxo de análise de imagens térmicas para fins de detecção automática de pontos quentes nas estruturas e componentes empregados em torres de transmissão. No que se refere à aquisição de imagens, foi realizado em conjunto com a empresa parceira e colaboradores externos um cronograma de coletas em campo em estruturas reais. A primeira coleta em campo já foi realizada, e outras estão previstas para a realização no mês de abril. Com base nas atividades e resultados alcançados no período, considera-se que os trabalhos estão de acordo com o planejado, e que o percentual de execução da macroentrega seja de 65%. A macro entrega foi realizada em 29.04.24 com execução de 100% e o termo de aceite assinado em 14/05/24.
PFLN-2306.0016 | 2 | Sistema de Inspeção de Componentes de Linhas de Transmissão de Energia Baseado em Drones e Técnicas de Aprendizado de Máquina | Especificar um método de coleta de dados. Esta meta se refere à especificação de um método ou procedimento que aprimore a coleta de dados realizada por um drone, levando em consideração as técnicas de inspeção automatizada que serão empregadas. Também prevê a avaliação da possibilidade de automatizar a orientação da câmera com base em parâmetros fornecidos por um sistema de análise de imagens embarcado. O indicador físico de entrega dessa macroentrega será um relatório técnico contendo a descrição de uma metodologia que especifique trajetórias, distâncias, orientação, dentre outros parâmetros, a serem utilizados na etapa de aquisição de imagens. | 43130 | 85020.27 | 9084.42 | 2023-12-01 | 2024-01-30 | 2023-11-29 | 2024-02-21 | 1 | 100 | Não | 2024-02-21 | O andamento das atividades do referido projeto no período de 12/2023, que corresponde ao primeiro mês de execução da Macroentrega II, ocorreu de acordo com o planejado. Dentre as atividades principais desenvolvidas destaca-se o início da elaboração da metodologia de aquisição de imagens pelo veículo aéreo não tripulado. Esta metodologia deve atender aos requisitos e procedimentos necessários para a coleta de imagens em campo adequadas à análise automática por visão computacional através do sistema de software de inspeção de objetos e anomalias. A proposta está sendo elaborada pelos pesquisadores e pelo piloto profissional contratado (RPA), com base nas entrevistas que têm sido realizadas no período com stakeholders de empresa parceira (CELESC) e a empresa demandante. Além disso, aspectos da metodologia estão sendo validados de forma experimental. Para isso, foi montado um ambiente de coleta no Campus Florianópolis do IFSC, empregando suportes instalados em ambiente externo e cadeias de isoladores de diferentes tipos fornecidos pela CELESC. Neste ambiente foram realizados voos com diferentes drones para coleta de imagens em condições mais representativas. Os trabalhos relacionados aos entregáveis previstos para a meta II estão sendo desenvolvidos conforme planejado e, desta forma, conclui-se que o percentual de execução da macroentrega seja de 50%. O mês de 01/2024 correspondeu ao último período da macroentrega II. Neste período foram desenvolvidas atividades relacionadas às metas previstas no projeto, incluindo a especificação de um procedimento ou metodologia de aquisição de imagens, a seleção de casos de uso para validação da solução e a avaliação de funcionalidades de auxílio ao piloto a serem embarcadas na aeronave. O indicador físico dessa macroentrega foi entregue e aceito pela empresa demandante, correspondendo a um relatório técnico que contém a descrição de uma metodologia que especifica trajetórias, distâncias, orientação, dentre outros parâmetros, a serem utilizados na etapa de aquisição de imagens. Este relatório está contido no Anexo I do relatório da macroentrega II. Observando as atividades executadas e o indicador previsto frente às entregas realizadas e aos resultados alcançados, considera-se que as metas previstas na Macro II foram atendidas e concluídas em 100%.
PFLN-2306.0016 | 1 | Sistema de Inspeção de Componentes de Linhas de Transmissão de Energia Baseado em Drones e Técnicas de Aprendizado de Máquina | Operacionalizar o sistema de inspeção automatizada prévio da empresa, refinar os requisitos de atualização e selecionar as ferramentas de desenvolvimento. Esta meta se refere à operacionalização do sistema de inspeção desenvolvido anteriormente pela empresa demandante, incluindo atualizações tecnológicas mínimas necessárias para que o mesmo possa ser implantado e utilizado em ambiente operacional atual. Sobre este sistema serão ainda definidos os requisitos funcionais de atualização a serem desenvolvidos nas próximas etapas do projeto, incluindo a identificação de funcionalidades e módulos a serem reutilizados e/ou adaptados. Também nesta etapa serão selecionadas e propostas, com base em testes conceituais e revisão da literatura, um conjunto de ferramentas a serem utilizadas no desenvolvimento da solução atualizada. Os indicadores físicos dessa macroentrega serão i) uma instalação operacional do sistema prévio; ii) um documento de especificação de requisitos e um relatório técnico detalhando e justificando a escolha de bibliotecas de software, propostas arquiteturas de CNNs e de uma plataforma computacional a ser utilizada na versão atualizada do sistema. | 44860 | 73800.56 | 24225.12 | 2023-07-31 | 2023-11-30 | 2023-08-02 | 2023-11-29 | 1 | 100 | Não | 2023-11-29 | O andamento das atividades do período, que corresponde ao primeiro mês de execução da Macro I do projeto, estão de acordo com o planejado. Dentre as atividades desenvolvidas destaca-se o início do desenvolvimento da primeira versão do software que compõe a solução de inspeção prevista, incluindo definição arquitetural e construção das primeiras telas e funcionalidades. Outra atividade em desenvolvimento corresponde à implementação e treinamento dos primeiros modelos de aprendizado de máquina para indicação automática de anomalias, com resultados promissores. Também foi iniciado o estudo de requisitos de hardware para a missão de aeroinspeção, assim como testes iniciais envolvendo a aquisição de imagens com os drones e câmeras disponíveis. Desta forma, os trabalhos relacionados aos 3 entregáveis previstos para a meta 1 foram iniciados e pelos resultados alcançados conclui-se que o percentual de execução seja de 25%. O andamento das atividades do período, que corresponde ao segundo mês de execução da Macro I do projeto, estão de acordo com o planejado. Dentre as atividades desenvolvidas destaca-se a continuidade do desenvolvimento da primeira versão do software que compõe a solução de inspeção prevista, incluindo a conclusão dos cadastros das entidades de usuários, clientes, pontos de inspeção, anomalias e inspeção. Outra atividade em desenvolvimento corresponde à proposição de uma metodologia multinível de imagens empregando aprendizado de máquina a ser utilizada na detecção de objetos e anomalias. Tal metodologia será validada na sequência dos trabalhos com o início do treinamento e integração de modelos de classificação / detecção de anomalias e objetos. Também está em andamento o estudo das funcionalidades disponíveis nos equipamentos de aquisição para que seja proposta uma metodologia de coleta de dados que inclua tanto imagens como metadados de localização associadas. Os trabalhos relacionados aos 3 entregáveis previstos para a meta 1 estão avançando conforme planejado e desta forma conclui-se que o percentual de execução seja de 50%. O andamento das atividades do período, que corresponde ao terceiro mês de execução da Macro I do projeto, está de acordo com o planejado. Dentre as atividades principais desenvolvidas destaca-se a continuidade do desenvolvimento da primeira versão do software que compõe a solução de inspeção prevista, incluindo a implementação do fluxo de análise de imagens relacionadas à inspeção, carga de imagens, marcação de objetos ou anomalias de forma manual e análise automática empregando aprendizado de máquina. Outra atividade que se encontra em desenvolvimento corresponde à implementação de uma metodologia multinível de imagens empregando aprendizado de máquina. Tal metodologia será utilizada na detecção automática de objetos e anomalias. No que se refere ao hardware envolvido, correspondente ao drone instrumentado, está em andamento o estudo das funcionalidades disponíveis nos equipamentos de aquisição para que seja proposta uma metodologia de coleta de dados que inclua tanto imagens como metadados de localização associadas. Os trabalhos relacionados aos 3 entregáveis previstos para a meta 1 estão avançando conforme planejado e desta forma conclui-se que o percentual de execução seja de 75%. O trabalho desenvolvido no mês de 11/2023 se referente ao último mês da macroentrega I, Neste período foram concluídas as entregas previstas para a referida macro, incluindo o refinamento dos requisitos funcionais e não funcionais do sistema de inspeção, da seleção experimental de ferramentas de desenvolvimento e da implementação um protótipo funcional que realiza o fluxo de inspeções no computador e que servirá de base para a evolução incremental da solução. Os indicadores físicos dessa macroentrega foram entregues, e aceitos pela empresa demandante, da seguinte forma: I. Um documento de especificação de requisitos atualizado. Este trabalho está documentado no relatório de macroentrega, Anexo I; II. Documentação detalhando e justificando a escolha de bibliotecas de software, propostas arquiteturas de CNNs e de uma plataforma computacional a ser utilizada na versão atualizada do sistema. Este trabalho está documentado no próprio relatório da macroentrega, principalmente na descrição realizada no capítulo 3 e também no Anexo II. Além disso, parte das arquiteturas e ferramentas já foram utilizadas na implementação do protótipo funcional descrito no indicador III; III. Um protótipo funcional do sistema que implementa o fluxo de inspeção baseado em imagens. Este sistema foi implementado e encontra-se funcional no laboratório em que o sistema está sendo desenvolvido, conforme resultados já parcialmente apresentados à empresa e também documentado no relatório relacionado ao indicador I. Observando os entregáveis ou indicadores planejados, frente às entregas realizadas e aos resultados alcançados, considera-se que as metas previstas na Macro I foram atendidas e concluídas em 100%.
PEIA-2305.0046 | 3 | Monitoramento da vida útil do ciclo de produto automotivo utilizando técnicas de mineração de dados e inteligência artificial | Modelo de classificação e extração de informações com assinatura temporal | 250000 | 0 | 0 | 2024-07-01 | 2024-09-30 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2305.0046 | 2 | Monitoramento da vida útil do ciclo de produto automotivo utilizando técnicas de mineração de dados e inteligência artificial | Modelo de classificação e extração de informações | 375000 | 0 | 0 | 2024-02-01 | 2024-06-30 | 2024-02-01 | 2024-06-30 | 1 | 66 | Não | 2024-07-30
PEIA-2305.0046 | 1 | Monitoramento da vida útil do ciclo de produto automotivo utilizando técnicas de mineração de dados e inteligência artificial | Algoritmo de crawler desenvolvido para busca na área de domínio espeficada(o) | 375000 | 0 | 0 | 2023-06-01 | 2024-01-31 | 2023-06-01 | 2024-01-31 | 1 | 33 | Não | 2024-04-24
PEIA-2305.0048 | 4 | Planejamento inteligente da linha de produção para indústria moveleira | Integração do aplicativo ao ambiente de homologação para validação em ambiente relevante | 176013.94 | 122726.24 | 69795 | 2024-11-01 | 2025-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2305.0048 | 3 | Planejamento inteligente da linha de produção para indústria moveleira | Implementação de algoritmos de otimização do planejamento da produção considerando mais de um objetivo | 176013.96 | 122726.16 | 69795 | 2024-05-01 | 2024-10-30 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2305.0048 | 2 | Planejamento inteligente da linha de produção para indústria moveleira | Implementação de algoritmos de otimização do planejamento da produção considerando um único objetivo | 176013.96 | 122726.16 | 69795 | 2023-11-01 | 2024-04-30 | 2023-11-01 | 2024-05-29 | 1 | 20 | Não | 2024-06-27
PEIA-2305.0048 | 1 | Planejamento inteligente da linha de produção para indústria moveleira | Engenharia e análise dos dados da empresa | 117342.64 | 81821.44 | 69795 | 2023-07-01 | 2023-10-30 | 2023-07-01 | 2023-11-21 | 1 | 20 | Não | 2023-11-28
PEIA-2305.0043 | 4 | Validação e Aprimoramento de algoritmos Inteligentes para Extração de informações não estruturadas em documentos | Aplicação em escala final com interface ajustada às recomendações da experiência do usuário | 192603.68 | 130828.5 | 86424 | 2024-12-01 | 2025-05-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2305.0043 | 3 | Validação e Aprimoramento de algoritmos Inteligentes para Extração de informações não estruturadas em documentos | Aplicação em escala final com interface, sistema de bilhetagem e plugins funcionais | 192675.5 | 130828 | 86424 | 2024-06-01 | 2024-11-30 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2305.0043 | 2 | Validação e Aprimoramento de algoritmos Inteligentes para Extração de informações não estruturadas em documentos | Aplicação com a interface inicial desenvolvida | 192675.5 | 130828 | 86424 | 2023-12-01 | 2024-05-31 | 2023-12-01 | 2024-05-31 | 1 | 50 | Não | 2024-06-07
PEIA-2305.0043 | 1 | Validação e Aprimoramento de algoritmos Inteligentes para Extração de informações não estruturadas em documentos | Produto atualizado com a abordagem desenvolvida para redução do tempo de setup | 192675.5 | 130828 | 86424 | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 1 | 33 | Não | 2023-12-21
PEIA-2304.0042 | 3 | O uso de Inteligência Artificial para otimizar o escalonamento da produção no contexto de agroindústria | Transferência do conhecimento adquirido | 30000 | 18000 | 14938 | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 1 | 100 | Não | 2024-06-24
PEIA-2304.0042 | 2 | O uso de Inteligência Artificial para otimizar o escalonamento da produção no contexto de agroindústria | Desenvolvimento de protótipo 2 com resultado para validação em ambiente relevante | 90000 | 54000 | 14940 | 2023-10-01 | 2024-03-31 | 2023-10-01 | 2024-03-31 | 1 | 90 | Não | 2024-04-29
PEIA-2304.0042 | 1 | O uso de Inteligência Artificial para otimizar o escalonamento da produção no contexto de agroindústria | Desenvolvimento de protótipo 1 com versão inicial do modelo de otimização | 90000 | 54000 | 14940 | 2023-04-14 | 2023-09-30 | 2023-04-14 | 2023-09-30 | 1 | 40 | Não | 2023-11-14
PCIN-2305.0004 | 5 | VoxarWild Perception: Uma solução inteligente de sensorização em ambientes urbanos não controlados | Relatório final do projeto sobre os principais aprendizados | 0 | 0 | 0 | 2024-04-01 | 2024-05-25 | 2024-05-11 | 2024-05-24 | 1 | 100 | Não | 2024-05-28
PCIN-2305.0004 | 4 | VoxarWild Perception: Uma solução inteligente de sensorização em ambientes urbanos não controlados | Protótipo que detecta e classifica sinalização horizontal e vertical, objetos genéricos e obstáculos na via | 148486.6 | 0 | 0 | 2024-01-02 | 2024-04-01 | 2024-02-01 | 2024-05-10 | 1 | 100 | Não | 2024-05-28
PCIN-2305.0004 | 3 | VoxarWild Perception: Uma solução inteligente de sensorização em ambientes urbanos não controlados | Protótipo que detecta veículos e recupera malha aproximada dos mesmos | 296973.19 | 0 | 0 | 2023-09-01 | 2024-01-01 | 2023-09-01 | 2024-01-31 | 1 | 100 | Não | 2024-02-05
PCIN-2305.0004 | 2 | VoxarWild Perception: Uma solução inteligente de sensorização em ambientes urbanos não controlados | Protótipo funcional de detecção de pedestres | 296973.19 | 0 | 0 | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 2023-07-01 | 2023-12-27 | 1 | 100 | Não | 2023-12-27
PCIN-2305.0004 | 1 | VoxarWild Perception: Uma solução inteligente de sensorização em ambientes urbanos não controlados | Relatório sobre o estado da arte de técnicas de localização e detecção de pedestres | 257055.38 | 0 | 0 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1 | 100 | Não | 2023-07-18
PELE-2305.0034 | 4 | Desenvolvimento e construção de protótipo de bateria de íons-lítio bipolar toda de estado sólido e livre de anodo com novo sistema construtivo de controle | Integração do sistema módulo ASSB /BMS e montagem do protótipo | 357944.28 | 407550.14 | 150851.75 | 2025-11-18 | 2026-05-17 |  |  | 1 |  | Não
PELE-2305.0034 | 3 | Desenvolvimento e construção de protótipo de bateria de íons-lítio bipolar toda de estado sólido e livre de anodo com novo sistema construtivo de controle | Escalonamento de processo para produção e montagem de um módulo ASSB | 358080 | 557868.62 | 155783.64 | 2025-05-18 | 2025-11-17 |  |  | 1 |  | Não
PELE-2305.0034 | 2 | Desenvolvimento e construção de protótipo de bateria de íons-lítio bipolar toda de estado sólido e livre de anodo com novo sistema construtivo de controle | Produção e caracterização de um Stack ASSB e desenvolvimento do projeto dos circuitos de instrumentação e da eletrônica de potência | 715440 | 1158084.55 | 321611.75 | 2024-05-18 | 2025-05-17 | 2024-05-18 |  | 1 | 40 | Não
PELE-2305.0034 | 1 | Desenvolvimento e construção de protótipo de bateria de íons-lítio bipolar toda de estado sólido e livre de anodo com novo sistema construtivo de controle | Desenvolvimento de célula ASSB no formato “Pouch-Cell” de 24cm2 e Elaboração da arquitetura do sistema gerenciador de ramos | 531150 | 1496580.99 | 353060 | 2023-05-17 | 2024-05-17 | 2023-05-17 | 2024-05-17 | 1 | 100 | Não | 2024-06-10
PCES-2305.0018 | 4 | VAI - Escala com Ciência de Dados e IoT agnóstico | Modelo de inteligência artificial | 300000 | 0 | 0 | 2024-05-02 | 2024-05-31 | 2024-02-03 | 2024-05-31 | 2 | 100 | Não | 2024-07-19
PCES-2305.0018 | 3 | VAI - Escala com Ciência de Dados e IoT agnóstico | Piloto com um novo hardware e arquitetura interoperável | 300000 | 0 | 0 | 2023-05-15 | 2024-02-02 | 2023-05-15 | 2024-02-02 | 2 | 100 | Não | 2024-03-01
PCES-2305.0018 | 2 | VAI - Escala com Ciência de Dados e IoT agnóstico | Módulo de configuração e atuação baseado em inteligência de dados | 200000 | 0 | 0 | 2023-05-15 | 2024-02-02 | 2023-05-15 | 2024-02-02 | 2 | 100 | Não | 2024-03-01
PCES-2305.0018 | 1 | VAI - Escala com Ciência de Dados e IoT agnóstico | MVP do módulo de tratamento e treinamento de dados veicular | 200000 | 0 | 0 | 2023-05-15 | 2024-01-05 | 2023-05-15 | 2024-01-05 | 2 | 100 | Não | 2024-01-05
PEIA-2305.0047 | 4 | Desenvolvimento de um módulo de visão computacional para segurança veicular considerando restrições de privacidade e eficiência energética | Relatório técnico dos testes para TRL 5 (Demonstração do componente em ambiente relevante) | 117647.04 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-09-30 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2305.0047 | 3 | Desenvolvimento de um módulo de visão computacional para segurança veicular considerando restrições de privacidade e eficiência energética | Modelos otimizados para inferência em CPU embarcada | 294117.64 | 0 | 0 | 2024-04-01 | 2024-07-31 | 2024-04-01 | 2024-07-22 | 1 | 90 | Não | 2024-07-22
PEIA-2305.0047 | 2 | Desenvolvimento de um módulo de visão computacional para segurança veicular considerando restrições de privacidade e eficiência energética | Modelos de reconhecimento de eventos de interesse e para anonimização dos dados | 294117.64 | 0 | 0 | 2023-11-01 | 2024-03-31 | 2023-11-01 | 2024-03-07 | 1 | 45 | Não | 2024-04-01
PEIA-2305.0047 | 1 | Desenvolvimento de um módulo de visão computacional para segurança veicular considerando restrições de privacidade e eficiência energética | Dataset de pessoas próximas a veículos em diferentes contextos | 294117.64 | 0 | 0 | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 2023-06-01 | 2023-10-04 | 1 | 33 | Não | 2023-10-15
PEIA-2305.0045 | 3 | Desenvolvimento e aplicação de técnicas de percepção e localização de veículos autônomos no contexto do território brasileiro | M-03.Modelos de IA novos e/ou adaptados para o contexto brasileiro e treinados em dataset existente e avaliação de métodos clássicos de odometria visual e SLAM | 333600 | 0 | 0 | 2024-02-01 | 2024-05-31 | 2024-04-13 | 2024-07-19 | 1 | 100 | Não | 2024-07-24
PEIA-2305.0045 | 2 | Desenvolvimento e aplicação de técnicas de percepção e localização de veículos autônomos no contexto do território brasileiro | Ambiente de criação de datasets com a integração de sensores de localização | 166600 | 0 | 0 | 2023-12-01 | 2024-01-30 | 2023-12-01 | 2024-04-12 | 1 | 70 | Não | 2024-04-23
PEIA-2305.0045 | 1 | Desenvolvimento e aplicação de técnicas de percepção e localização de veículos autônomos no contexto do território brasileiro | Relatório de avaliação de modelos de segmentação semântica de objetos em cenas urbanas brasileiras | 499800 | 0 | 0 | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 1 | 22 | Não | 2023-12-12
PEIA-2306.0050 | 4 | Automação de processos em centrais de atendimento utilizando engenharia de prompts e inserção de bases de conhecimento em modelos de linguagem de grande porte | Avaliação de resultados em ambiente de homologação | 1573413.17 | 1094066.32 | 209832 | 2024-12-12 | 2025-06-11 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2306.0050 | 3 | Automação de processos em centrais de atendimento utilizando engenharia de prompts e inserção de bases de conhecimento em modelos de linguagem de grande porte | Segunda geração para transcrição de fala, uso do modelo de linguagem para gerar respostas e conversão da resposta em de texto em áudio disponibilizado através de uma interface desenvolvida. | 166337.68 | 115662.32 | 209832 | 2024-03-12 | 2024-12-11 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2306.0050 | 2 | Automação de processos em centrais de atendimento utilizando engenharia de prompts e inserção de bases de conhecimento em modelos de linguagem de grande porte | Resultados de referência para transcrição de fala e uso do modelo de linguagem para elaboração de respostas através de uma interface desenvolvida. | 134485.8 | 93514.24 | 209832 | 2023-09-12 | 2024-03-11 | 2023-09-12 | 2024-03-11 | 1 | 50 | Não | 2024-04-25
PEIA-2306.0050 | 1 | Automação de processos em centrais de atendimento utilizando engenharia de prompts e inserção de bases de conhecimento em modelos de linguagem de grande porte | Construção de datasets privados para teste e avaliação de modelos. | 67242.9 | 46757.12 | 209832 | 2023-06-12 | 2023-09-11 | 2023-06-12 | 2023-09-30 | 1 | 25 | Não | 2023-10-03
PEIA-2305.0049 | 4 | PERSIST - Algoritmos Inteligentes para Sistema de Recomendação de Conteúdo Psicoeducativo para Depressão e Ansiedade | Protocolo de pesquisa, um protótipo validado e melhorado, protótipo funcional do sistema de recomendação e relatórios | 154364 | 100000 | 54000 | 2024-11-01 | 2025-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2305.0049 | 3 | PERSIST - Algoritmos Inteligentes para Sistema de Recomendação de Conteúdo Psicoeducativo para Depressão e Ansiedade | Assistente virtual automatizado baseado em IA e IA de integração na plataforma, incluindo as API's | 171402 | 114000 | 54000 | 2024-05-01 | 2024-10-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2305.0049 | 2 | PERSIST - Algoritmos Inteligentes para Sistema de Recomendação de Conteúdo Psicoeducativo para Depressão e Ansiedade | Sistema de recomendação de conteúdo psicoeducativo e integração do modelo de explicabilidade ou recursos de explicabilidade no sistema de recomendação | 166002 | 114000 | 54000 | 2023-11-01 | 2024-04-30 | 2023-11-01 | 2024-04-30 | 1 | 50 | Não | 2024-04-30
PEIA-2305.0049 | 1 | PERSIST - Algoritmos Inteligentes para Sistema de Recomendação de Conteúdo Psicoeducativo para Depressão e Ansiedade | Modelos XAI para o sistema de recomendação, recursos de classificação definidos, um método de aprendizagem incremental aplicável e versão preliminar do modelo de AM. | 166008.5 | 114000 | 54000 | 2023-05-18 | 2023-10-31 | 2023-05-18 | 2023-08-31 | 1 | 25 | Não | 2024-01-15
PIFS-2307.0067 | 5 | Câmara de esterilização e desinfecção por temperatura, UVC e Ozônio – Melhoria de projeto e montagem de protótipo para princípios | analise do teor de contaminação de utensílios em operação em hospitais reais: Vários testes e analises serão feitas em conjunto com as instituições relacionadas diretamente com o projeto e suas condições operacionais e de seguranças, terão prioridade nas descontaminações de utensílios hospitalares | 72000 | 36000 | 36000 | 2025-04-07 | 2025-05-28 |  |  | 1 |  | Não |  | Conforme aditivo de 18/09/24
PIFS-2307.0067 | 4 | Câmara de esterilização e desinfecção por temperatura, UVC e Ozônio – Melhoria de projeto e montagem de protótipo para princípios | Ensaios repetidos para avaliação de degradação de materiais: Estes ensaios farão parte de acervo documental onde cada prova de teste será analisada pelos envolvidos no projeto criando projeções para evitar quaisquer danos estruturais e operacionais no desenvolvimento da tecnologia | 72000 | 36000 | 36000 | 2025-04-01 | 2025-04-06 |  |  | 1 |  | Não |  | Conforme aditivo de 18/09/24
PIFS-2307.0067 | 3 | Câmara de esterilização e desinfecção por temperatura, UVC e Ozônio – Melhoria de projeto e montagem de protótipo para princípios | Ensaios microbiológicos em diversas condições operacionais e m utensílios em escala 1:4 - Estes ensaios serão acompanhados e realizados em conjunto com os coordenadores, pesquisadores e instituições ligadas diretamente no desenvolvimento do projeto | 72000 | 36000 | 36000 | 2023-12-30 | 2025-03-31 |  |  | 1 |  | Não |  | Conforme aditivo de 18/09/24
PIFS-2307.0067 | 2 | Câmara de esterilização e desinfecção por temperatura, UVC e Ozônio – Melhoria de projeto e montagem de protótipo para princípios | - Construção de protótipo em escala 1:4 - Será desenvolvido um protótipo em cima do projeto atual onde iremos implementar novos componentes e novos métodos para a demonstração | 72000 | 36000 | 36000 | 2023-09-30 | 2023-12-29 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2307.0067 | 1 | Câmara de esterilização e desinfecção por temperatura, UVC e Ozônio – Melhoria de projeto e montagem de protótipo para princípios | Realização de ensaios com câmara de baixo volume existente: Iremos realizar os ensaios com a metodologia em conjunto aos coordenadores levando em consideração todos os fatores abordados na melhoria | 72000 | 36000 | 36000 | 2023-07-13 | 2023-09-29 |  |  | 1 |  | Não
PINA-2305.0072 | 4 | Sistemas de Localização Indoor - Ciclo 2 | Macroentrega 4: I – relatório dos pré-testes climáticos; II – relatório dos pré-testes Anatel; III – documentação de hardware final atualizada: esquema elétrico, layout, gerber e lista de materiais (Bill of Materials – BoM); IV – documentação de software embarcado final atualizada: código fonte e arquivos binários; V – documentação da mecânica entregue pelo terceiro do design dos cases mecânicos. | 50000 | 0 | 0 | 2024-06-01 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Não
PINA-2305.0072 | 3 | Sistemas de Localização Indoor - Ciclo 2 | Macroentrega 3: I – documentos de hardware finais para apoio a manufatura: esquema elétrico, layout, gerber e lista de materiais (Bill of Materials – BoM); II – Jiga Beacon com integração com a plataforma PLT; III – Jiga Gateway IoT Simplificado de acordo com os requisitos destacados no plano de trabalho. | 150000 | 0 | 0 | 2023-11-01 | 2024-05-30 | 2024-04-03 | 2024-06-20 |  |  | Não | 2024-07-09
PINA-2305.0072 | 2 | Sistemas de Localização Indoor - Ciclo 2 | Macroentrega 2: I – documentos de software embarcado preliminares de desenvolvimento: código fonte e arquivos binários; II – documentos de hardware preliminares de desenvolvimento: esquema elétrico, layout, gerber e lista de materiais (Bill of Materials – BoM); III – relatório técnico descritivo de validação inicial do ambiente operacional. | 200000 | 0 | 0 | 2023-07-03 | 2023-10-31 | 2023-07-03 | 2024-04-02 |  | 60 | Não | 2024-06-04
PINA-2305.0072 | 1 | Sistemas de Localização Indoor - Ciclo 2 | Macroentrega 1: I – relatório técnico descritivo das otimizações/desenvolvimento de cada item supracitado; II – relatório técnico descritivo do caderno de testes a ser adotado para validação no ambiente operacional. | 600000 | 0 | 0 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 2023-06-01 | 2023-09-15 |  | 100 | Não | 2023-09-15
PIFS-2307.0066 | 5 | Desenvolvimento de um ventilador mecânico com descontaminação do ar para entrada e saída e possibilidade de monitoramento à distância | Documentação final: WP 12 - Documentação e Disseminação de Resultados (artigos) WP 13 – Atualização do arquivo digital do projeto com a configuração final | 49618 | 32748 | 16870 | 2025-04-01 | 2025-04-30 |  |  | 1 |  | Não |  | ajuste na previsão de termino conforme aditivo assinado em 18/09/2024
PIFS-2307.0066 | 4 | Desenvolvimento de um ventilador mecânico com descontaminação do ar para entrada e saída e possibilidade de monitoramento à distância | Protótipo final #1: WP9 - Projeto dos modos de ventilação não-invasivos WP10 - Documentação dos modos de ventilação não-invasivos WP 11 - Desenvolvimento e testes de usabilidade do aplicativo com Modos de ventilação não-invasivos | 49618 | 32748 | 16870 | 2025-03-01 | 2025-03-31 |  |  | 1 |  | Não |  | ajuste na previsão de termino conforme aditivo assinado em 18/09/2024
PIFS-2307.0066 | 3 | Desenvolvimento de um ventilador mecânico com descontaminação do ar para entrada e saída e possibilidade de monitoramento à distância | Dossiê técnico do produto: WP – 6 Documentação eletrônica detalhada WP- 7 Documentação de software detalhada WP – 8 Arquivo digital de configuração do projeto | 49618 | 32748 | 16870 | 2025-02-03 | 2025-02-28 |  |  | 1 |  | Não |  | ajuste na previsão de termino conforme aditivo assinado em 18/09/2024
PIFS-2307.0066 | 2 | Desenvolvimento de um ventilador mecânico com descontaminação do ar para entrada e saída e possibilidade de monitoramento à distância | Protótipo preliminar #1: WP3 – Projeto dos modos de ventilação invasivos WP4 – Documentação dos modos de ventilação invasivos WP5 – Desenvolvimento e testes de usabilidade do aplicativo com Modos de ventilação invasivos | 49618 | 32748 | 16870 | 2023-09-30 | 2025-01-31 |  |  | 1 |  | Não |  | ajuste na previsão de termino conforme aditivo assinado em 18/09/2024
PIFS-2307.0066 | 1 | Desenvolvimento de um ventilador mecânico com descontaminação do ar para entrada e saída e possibilidade de monitoramento à distância | Requisitos e concepção: WP1 – Documentação da eletrônica e software atual do Ticê WP2 - Definição de Requisitos de Projeto | 49621.47 | 32749.69 | 16871.78 | 2023-07-13 | 2023-09-29 |  |  | 1 |  | Não
PIBM-2303.0027 | 5 | Tupã: Desenvolvimento de sistema protótipo célula-reator capaz de converter CO2 e CH4 proveniente de emissões de diferentes origens em combustíveis e químicos renováveis, utilizando apenas energia renovável |  | 0 | 0 | 0 | 2026-08-01 | 2026-08-03 |  |  | 1 |  | Não
PIBM-2303.0027 | 4 | Tupã: Desenvolvimento de sistema protótipo célula-reator capaz de converter CO2 e CH4 proveniente de emissões de diferentes origens em combustíveis e químicos renováveis, utilizando apenas energia renovável | PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DA PLANTA PILOTO, AVALIAÇÃO TÉCNICO ECONOMICA DOS RESULTADOS E CONSTRUÇÃO DO BUSINESS PLAN PARA A COMERCIALIZAÇÃO E/OU DESENVOLVIMENTO ADICIONAL | 317488 | 263416 | 145928 | 2025-12-06 | 2026-08-01 |  |  | 1 |  | Não
PIBM-2303.0027 | 3 | Tupã: Desenvolvimento de sistema protótipo célula-reator capaz de converter CO2 e CH4 proveniente de emissões de diferentes origens em combustíveis e químicos renováveis, utilizando apenas energia renovável | INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS EM UNIDADE PROTÓTIPO | 400000 | 600000 | 200000 | 2025-04-05 | 2025-12-05 |  |  | 1 |  | Não
PIBM-2303.0027 | 2 | Tupã: Desenvolvimento de sistema protótipo célula-reator capaz de converter CO2 e CH4 proveniente de emissões de diferentes origens em combustíveis e químicos renováveis, utilizando apenas energia renovável | DESENVOLVIMENTO DE UM NOVO ELETROCATALISADOR PARA O STACK DA SOEC | 500000 | 600000 | 250000 | 2024-12-02 | 2025-04-04 |  |  | 1 |  | Não
PIBM-2303.0027 | 1 | Tupã: Desenvolvimento de sistema protótipo célula-reator capaz de converter CO2 e CH4 proveniente de emissões de diferentes origens em combustíveis e químicos renováveis, utilizando apenas energia renovável | MONTAGEM DA BANCADA SOEC (SOLID OXIDE ELECTROLYSIS CELL) | 500000 | 1100000 | 250000 | 2023-04-03 | 2024-11-29 | 2023-04-03 |  | 1 | 50 | Não |  | Problemas na instalação do equipamento por isso repactuamos novas datas de entrega
PCES-2305.0019 | 5 | Plataforma IOT YoloTech | Ferramenta para otimização de redes neurais | 0 | 12857.14 | 35714.29 | 2023-07-20 | 2023-12-18 | 2023-07-20 | 2023-12-01 | 1 | 100 | Não | 2023-12-04 | Projeto de pesquisa em IA para sistemas embarcados que ocorre em paralelo ao desenvolvimento da plataforma de integração de dispositivos, e com o objetivo de construção de conhecimento em redes neurais para sistemas embarcados para aceleração do desenvolvimento (diminuição do tempo e custo) de aplicações baseadas em IA para sistemas embarcados, e contempla as seguintes atividades: 1. Pesquisa do estado da arte das ferramentas utilizadas para transformação e otimização de redes neurais; 2. Preparação dos dados para entrada e saída; 3. Projeto de interface do sistema (centrado no usuário); 4. Desenvolvimento de software: a. Front-end; b. Backend; 5. Escrita e publicação dos resultados da pesquisa Nota: o termo de aceite foi assinado através do Clicksign no dia 04/Dez/2023.
PCES-2305.0019 | 4 | Plataforma IOT YoloTech | Plataforma validada em laboratório | 89285.72 | 50357.15 | 35714.28 | 2023-07-20 | 2023-12-01 | 2023-07-20 | 2023-11-29 | 1 | 100 | Não | 2023-11-23 | Nesta etapa será feita a validação da plataforma em laboratório. Esta validação consiste em: a. Montagem física do hardware e infra estrutura necessária; b. Configuração de rede e dos dispositivos utilizados; c. Implantação da plataforma em servidor no ambiente de testes; d. Execução de testes de robustez e escalabilidade (Troca pela PoC de interface para controlar os dispositivos.); e. Ajustes necessários no código.
PCES-2305.0019 | 3 | Plataforma IOT YoloTech | Construção do MVP da plataforma | 89285.72 | 50357.15 | 35714.28 | 2023-07-20 | 2023-12-01 | 2023-07-20 | 2023-12-01 | 1 | 100 | Não | 2023-11-23 | A implementação da plataforma de integração de dispositivos será feita nesta etapa. Serão entregues o código fonte e os binários da plataforma, instalados em ambiente de desenvolvimento de acordo com as fases: a. Implementação base da arquitetura definida na etapa 1; b. Integração com plataformas externas (device vendors) (Foi criado um setup para utilização da Tuya mas devido à necessidade de utilização do Zigbee, este item não será necessário na solução final do produto); c. Implementação da API definida na etapa 2.
PCES-2305.0019 | 2 | Plataforma IOT YoloTech | Definição API | 89285.71 | 50357.14 | 35714.28 | 2023-06-19 | 2023-09-01 | 2023-06-20 | 2023-09-01 | 1 | 100 | Não | 2023-09-01 | Nesta macro entrega, será definido junto à Yolo o conjunto de funcionalidades e a respectiva API da plataforma de integração de dispositivos IoT. Como entregável, será produzida a documentação desta API para ser utilizada como referência.
PCES-2305.0019 | 1 | Plataforma IOT YoloTech | Arquitetura e wireframe da plataforma | 89285.71 | 50357.14 | 0 | 2023-06-19 | 2023-09-01 | 2023-06-19 | 2023-09-01 | 1 | 100 | Não | 2023-09-01 | Esta etapa tem por objetivo realizar a tomada de decisão em relação ao MVP do projeto. Assim, serão estudadas as principais plataformas open source para automação residencial, de acordo com um conjunto de critérios pré estabelecidos em conjunto com a Yolo para definirmos qual a plataforma mais adequada para uso no projeto. Além disso, também serão definidos os dispositivos de automação residencial que farão parte do MVP e a jornada de setup destes dispositivos. Como entregável, teremos: a. Relatório de pesquisa sobre as plataformas open source para automação residencial; b. Descritivo do MVP e seus componentes de hardware e software; c. Documento de arquitetura da plataforma; d. Wireframes da plataforma.
PITE-2301.0017 | 3 | Monitoramento de sinais vitais em tempo real à distância | Modelo de Protótipo em Ambiente Relevante | 105722.45 | 16541.54 | 31027.69 | 2024-01-19 | 2024-09-18 | 2024-01-15 |  |  | 92 | Não |  | Jan/2024: Aguardando termo assinado pelo parceiro tecnológico para E2. Concluído Design System. Progesso da implementação do design system pna aplicação. Estudos da implementação do web socket via bluetooth. Inicio da comunicação bluetooth entre bracelete e aplicativo. Finalização dos estudos para utilização do sensor de glicose e implementação inicial baseado na literatura. Finalização do desenho de placa integrada e encaminhamento para manufatura. Testes de bateria com goal de 24h de autonomia. Pesquisa do uso do max30102 pra pressão arterial. Estudos de formas de calibração baseado em soluções especialistas. Fev/2024: Macroentrega assinada pelo parceiro tecnológico para E2. Finalização da implementação do design system e testes de frontend. Comunicação entre Dispositivo -> Celular via bluetooth utilizando o app ATECH. Escrita dos estudos do sensor de glicose e implementação baseado na literatura em fase final. Escrita dos estudos do sensor max30102 pra pressão arterial e implementação baseado na literatura em progresso. Aguardando a produção da placa integrada. Finalização de estudos de formas de calibração baseado em soluções especialistas. Mar/2024: Neste estágio do projeto, estamos finalizando o frontend e a conexão Bluetooth no backend, com testes pendentes. Também estamos concluindo a implementação do sistema de socket e filas. Iniciamos a homologação nas lojas virtuais Google Store e Apple Store, além das implementações de segurança e recursos de predição. No âmbito do hardware, estabelecemos a comunicação Dispositivo -> Celular via Bluetooth com o app ATECH. Estamos finalizando os estudos e implementação do sensor de glicose e em progresso com o sensor MAX30102 para pressão arterial. Também estamos explorando a troca para o sensor MAX30100 para permitir testes de glicose e pressão. Aguardamos a chegada da placa integrada e finalizamos estudos sobre calibração especializada. Tais avanços são cruciais para nosso sistema de monitoramento de saúde. Abr/24: Software: houve o ingresso de um novo membro na equipe. Início das conversas de identificação dos dispositivos. Desenvolvimento de solução do websocket e de filas. Internacionalização realizada, do aplicativo do administrador. Resolução de bugs. Início do desenvolvimento do código de predição. Hardware: alteração no desenho da case da pulseira (bateria mudou de tamanho). Melhoras na conexão via USB. Definição porpadrão da utilização do sensor MAX30-100. Migração dos códigos do glicosímetro para esse sensor. Problemas relativos ao carregador de bateria foram sanados. Mai/24: Software: Desenvolvida identificação baseada no MAC adress do dispositivo. Encaminhamento do processo de certificação para pulicação do app nas lojas. Resolução de bugs. Encaminhamento do desenvolvimento do código de predição. Hardware: adaptação continua no desenho da case da pulseira (possibilitar melhor leitura). Produção de mais unidades para trabalho e teste de estresse. Migração dos dispositivos atuais para o sensor MAX30-100. Embarcar o código de precisão e criptografia. Junho/24: Software: Resolução de Bugs; Publicação em lojas encaminhada. Finalização das traduções. Ajuste no algoritmo de predição. Testes de conexão de porta Hardware: Teste de display OLED como versão futura Chegada das placas e testes Adequação da case com as novas placas, desenho 3D não condizia com a realidade. Teste de estresse. HW e SW - Desenvolvimento de atualização do firmware via OTA; realizado testes e finalizado criptografica; estratégia de Buffer devido a desconexão. Julho/24: Time geral: Progresso na atualização de firmware; Preparação de texto para Macro entrega e Alinhamento de alertas. Hardware: Ajustes de encaixe das novas placas, necessário impressão de novas cases; Criação em nível de hardware na criptgrafia de dados; Análise consolidada e revisão de metodologia para regressão linear para os dados de glicose; Alinhamento da auto-calibração e outliers; Software: Finalização da tradução; Encaminhamento para publicação do app na playstore; Revisão do ""esqueci minha senha"" e inserção de novos dispositivos; Adição da atribuição de ""Nome amigável"" para dispositivos; Adição do botão de pânico; Revalidação do token de autenticação. Resolução de bugs gerais" Agosto/24: Time geral: Envio de dispositivo a parceira tecnológica. Revisão arquitetura do sistema Hardware: Ajustes de dispositivos com problemas fisico. Ajustes a nível de hardware na criptgrafia de dados e testes. Melhora das correções de medições. Análise do impacto do calor corporeo nas medições e possível resfriamento passivo. Software: Implementação Gateway de para o sistema TASE, constando mapeamento de erros e aplicação de regras sequenciais de chamadas. Ajuste de estratégia de subida Google Play (Via criação de novo app). Ajustes de URL para evitar erros. Ajuste de execução de som de alertas, inatividade e listagem de dispositivos"
PITE-2301.0017 | 2 | Monitoramento de sinais vitais em tempo real à distância | Subsistema V2 para validação em ambiente relevante | 528612.32 | 82707.7 | 155138.46 | 2023-07-19 | 2024-01-18 | 2023-07-19 | 2024-01-14 | 1 | 100 | Não | 2024-02-20 | Julho/2023: - Melhorias na primeira versão do banco de dados - Deploy do sistema em ambiente em núvem - Implementação do dispositivo: 20% - Implementação do APP: 10% - Implementação do sistema web: 90% - Metodologia de testes e segurança 25% - Gerar painel de controle: 80% Agosto/2023: Implantação do ambiente de desenvolvimento e comunicação via bluetooth. Foi realizado a montagem da placa e realizado testes com os sensores de batimentos e pressão arterial inseridos. Testes com comunicação com API. Setembro/2023: O projeto foi congelado no mês de setembro, em função do pagamento não efetuado. Outubro/2023: O andamento do projeto foi retornado no inicio da segunda semana do mês. A parte mobile do bracelete foi progredida. Foi preciso correção de sensores, já que os mesmos apresentaram problemas para captação de dados. A entrega parcial está em andamento com a criação de vídeos de ambas as equipe. Novembro/2023: Feitos testes ponta a potna para encaminhar para a macroentrega de janeiro (HW e SW). Feitos esboços para montagem de placa unificada para diminuir volume do aparelho (HW). Criação de novas versões de cases reduzidso para as novas placas (HW). Testes de sensores e estudos de viabilidade para oxigenação não invasiva e leitura de glicose (HW). Desenvolvimento de telas utilizando o design system fornecido em andamento (SW e UX/UI). Dezembro/2023: Está sendo feito a calibração dos sensores do bracelete, além do desenvolvimento do layout final da aplicação desktop. Escrita de textos para INPI. Sensores de glicose foram previamente estudados. Criação de case para bracelete versão 2.0 e, por fim, estão sendo feitos desenhos e criação PCB para minuaturização. Janeiro/2024: Aguardando assinatura do termo de macroentrega assinada pelo parceiro tecnológico; Concluido Design System. Progresso da implementação do desusgn system para aplicação. Estudos da implementação do wb socket via bluetooth. Inicio da comunicação bluetooth enre bracelete e aplicativo. Finalização dos estudos para utilização do sensor de glicose e implementação inicial baseado na literatura. Finalização do desenho de placa integrada e encaminhamento para manufatura. Testes de bateria cm goal de 24h de autonomia. Pesquisa do uso max30102 para pressão arterial. Estudos de formas de calibração baseado em soluções especialistas.
PITE-2301.0017 | 1 | Monitoramento de sinais vitais em tempo real à distância | Subsistema V1 para validação em laboratório | 141357.55 | 66166.15 | 124110.77 | 2023-01-19 | 2023-07-18 | 2023-01-19 | 2023-07-18 | 1 | 100 | Não | 2023-07-18 | Fevereiro/2023 - Processo de contratação da equipe; Reuiões de alinhamento e planejamento das atividades; Atividades de imersão. Março/23: Equipe contratada. Metade das atividades previstas de imersão realizadas. A definir as tecnologias. Abr/23: Tecnologias definidas 100%. Escrita de projeto para submissão na plataforma Brasil 100%. Modelagem do banco de dados 90%. Modelo ER do sistema 80% Avaliação de hardwares disponíveis no mercado para posterior engenharia reversa 50%. Desenvolvimento de tela do sistema clinica/hospital 5%. Backend da aplicação 5%. Maio/23: Modelagem do banco de dados 100%. Modelo ER do sistema 100%. Avaliação de hardwares disponíveis no mercado para posterior engenharia reversa 80%. Desenvolvimento de tela do sistema clinica/hospital 90%. Backend da aplicação 100%. Junho/23: Melhorias no backend da aplicação; Integração entre backend e frontend; Correção de bugs do frontend; Melhorias gerais do frontend para versão Julho/23: macroentrega finalizada
PIFS-2307.0065 | 5 | Estudo de nanoformulações híbridas para aplicação no agronegócio. | Avaliação da eficiência de liberação e otimização da estabilidade dos sistemas: Avaliar a performance das dispersões a base de nanopartículas contendo os princípios ativos, através de acompanhamento em testes in vitro, a serem conduzidos pela empresa | 89423 | 125670 | 53654 | 2024-11-01 | 2025-05-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2307.0065 | 4 | Estudo de nanoformulações híbridas para aplicação no agronegócio. | Avaliação da estabilidade das dispersões a base de nanopartículas: Estudar a estabilidade físico-química dos nanossistemas desenvolvidos | 89423 | 125670 | 53654 | 2024-05-01 | 2025-05-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2307.0065 | 3 | Estudo de nanoformulações híbridas para aplicação no agronegócio. | Ensaios de perfil de encapsulamento e liberação: Após testada e verificada a possibilidade e eficiência de encapsulamento, realizar testes e otimizar os perfis de encapsulamento e de liberação dos compostos. | 89423 | 125670 | 53654 | 2023-08-01 | 2025-05-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2307.0065 | 2 | Estudo de nanoformulações híbridas para aplicação no agronegócio. | Desenvolvimento/otimização da síntese e caracterização das nanopartículas: Testar as rotas de síntese que melhor se adequem à fabricação de nanopartículas e nanocápsulas para o encapsulamento e compatibilização dos compostos acima mencionados. Caracterizar as propriedades morfológicas e físico-químicas dos nanossistemas desenvolvidos. | 89425.27 | 125671.23 | 53656.2 | 2023-07-12 | 2024-12-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2307.0065 | 1 | Estudo de nanoformulações híbridas para aplicação no agronegócio. | Definição inicial dos materiais e parâmetros de síntese das micro/nanocápsulas: Prospectar e projetar sistemas de encapsulamento a base de micro/nanocápsulas e nanopartículas voltadas para o carreamento e ou encapsulamento dos itens discriminados nas linhas de pesquisa | 89425.27 | 125671.22 | 53656.2 | 2023-07-12 | 2024-02-29 |  |  | 1 |  | Não
PCCM-2305.0006 | 4 | Caixa de Transmissão IoT para monitoramento de vida - Gearbox Connect | Relatório de encerramento do projeto: principais resultados obtidos | 0 | 0 | -0.02 | 2024-09-29 | 2024-11-30 |  |  | 1 |  | Não
PCCM-2305.0006 | 3 | Caixa de Transmissão IoT para monitoramento de vida - Gearbox Connect | Protótipo físico: solução de conectividade | 0 | 0 | 25000 | 2023-11-29 | 2024-09-28 |  |  | 1 |  | Não
PCCM-2305.0006 | 2 | Caixa de Transmissão IoT para monitoramento de vida - Gearbox Connect | Ata de reunião de acompanhamento de meio-termo de projeto | 0 | 0 | 15000 | 2023-08-01 | 2023-11-28 |  |  | 1 |  | Não
PCCM-2305.0006 | 1 | Caixa de Transmissão IoT para monitoramento de vida - Gearbox Connect | Ata da Reunião de Kick-Off e Planejamento Técnico e Organizacional Refinado do Projeto. | 0 | 0 | 0 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-06-15 |  | 1 | 100 | Não |  | a) Não foi anotado atraso pois o início da macroentrega 2 está prevista para 01/08/2023. b) Aporte EMBRAPII apontado como "zero" na macroentrega pois foi realizado integralmente no início do projeto.
PSBS-2104.0007 | 5 | CO2 Eletroquímico | Operação assistida e Digital Twin | 0 | 0 | 0 | 2023-06-10 | 2024-10-07 | 2023-06-10 |  | 1 | 65 | Não
PIFS-2307.0064 | 5 | Desenvolvimento de Nanodispersões Carrapaticidas para Uso Veterinário | Avaliação e acompanhamento de testes em campo: Fornecer, avaliar e ajustar a performance das formulações através de acompanhamento em testes in vitro e in vivo, a serem conduzidos pela empresa. | 33924 | 47684 | 20356 | 2024-02-01 | 2024-05-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2307.0064 | 4 | Desenvolvimento de Nanodispersões Carrapaticidas para Uso Veterinário | Caracterização das Nanodispersões: Caracterização Fïsico-Química e Morfológica das nanodispersões e se apropriado, de seus componentes. | 42405 | 59605 | 25445 | 2023-11-01 | 2024-11-29 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2307.0064 | 3 | Desenvolvimento de Nanodispersões Carrapaticidas para Uso Veterinário | Estudo e otimização da estabilidade: Estudar e otimizar a estabilidade dos nanossistemas desenvolvidos. | 42405 | 59605 | 25445 | 2023-11-01 | 2024-05-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2307.0064 | 2 | Desenvolvimento de Nanodispersões Carrapaticidas para Uso Veterinário | Otimização de Síntese, caracterização e determinação dos perfis de encapsulamento e liberação e Obtenção do IFA carrapaticida : Aplicação dos materiais mais adequados para fabricação dos nanossistemas utilizados na formulação. Otimização da compatibilização das nanopartículas de cobre com as moléculas de interesse carrapaticida. (Outras moléculas poderão ser acrescentadas para testes e compatibilização, visando obter atividade frente a outros parasitos, desde que em comum acordo entre os pesquisadores). Desenvolvimento e otimização de testes para estimar a eficiência do encapsulamento (se pertinente) e otimizar os perfis de encapsulamento e de liberação dos compostos utilizados na nanodispersão a base de Nanopartículas de Cobre Sucesso na obtenção de um IFA carrapaticida para uso em bovinos, equinos e caninos. | 42405 | 59605 | 25445 | 2023-08-01 | 2024-05-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2307.0064 | 1 | Desenvolvimento de Nanodispersões Carrapaticidas para Uso Veterinário | Prospecção dos Materiais e parâmetros de síntese e compatibilização de materiais: Prospectar e decidir pelos melhores materiais para a construção dos nanossistemas a base de nanopartículas de cobre e sua compatibilização com as 3 moléculas de interesse. | 68372 | 96080 | 41030.09 | 2023-07-10 | 2023-11-10 |  |  | 1 |  | Não
PAGR-2302.0010 | 4 | Desenvolvimento de massa alimentícia enriquecida com bocaiuva: fruto nativo do Cerrado e Pantanal | Estudo de vida de útil da massa selecionada Etapa 1. Instalação de experimento Etapa 2. Avaliação de estabilidade microbiológica Etapa 3. Avaliação de estabilidade físico-química Etapa 4. Avaliação de estabilidade sensorial Etapa 5. Tabulação de dados Etapa 6. Análise Estatística Etapa 7. Relatório final e entrega do produto e processo | 37200 | 72602.84 | 21796.2 | 2024-03-05 | 2024-08-30 | 2024-07-06 | 2024-08-29 | 1 | 100 | Não | 2024-09-24
PAGR-2302.0010 | 3 | Desenvolvimento de massa alimentícia enriquecida com bocaiuva: fruto nativo do Cerrado e Pantanal | Avaliação físico-química da massa selecionada Etapa 1. Avaliação físico-química Etapa 2. Análise estatística Etapa 3. Relatório parcial | 13600 | 13600 | 21796.2 | 2023-10-02 | 2024-03-04 | 2024-02-23 | 2024-07-05 | 1 | 100 | Não | 2024-07-05
PAGR-2302.0010 | 2 | Desenvolvimento de massa alimentícia enriquecida com bocaiuva: fruto nativo do Cerrado e Pantanal | Avaliações iniciais Etapa 1. Avaliação microbiológica Etapa 2. Avaliação sensorial Etapa 3. Análise estatística Etapa 4. Relatório parcial | 13600 | 20968.24 | 21796.2 | 2023-06-12 | 2023-09-30 | 2023-07-12 | 2024-02-23 | 1 | 100 | Sim | 2024-02-27 | O inicio dessa etapa atrasou em virtude da disponibilidade do fruto da bocaiuva devido ao período da safra.
PAGR-2302.0010 | 1 | Desenvolvimento de massa alimentícia enriquecida com bocaiuva: fruto nativo do Cerrado e Pantanal | Tramites administrativos e desenvolvimento das massas alimentícias Etapa 1. Tramitação administrativa Etapa 2. Aquisição de insumos Etapa 3. Montagem do experimento Etapa 4. Obtenção de diferentes formulações Etapa 5 Relatório Parcial | 22784.82 | 67198.56 | 21796.21 | 2023-02-09 | 2023-06-09 | 2023-02-09 | 2023-07-11 | 1 | 100 | Não | 2023-07-11
PIGO-2211.0005 | 4 | Endoscópio Portátil | OTIMIZAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E TESTES DE SEGURANÇA Desenho do PCB do sistema (controle de LED, controle de insuflação) Módulo de função de Cromoscopia (realce de coloração); Módulo de função de Magnificação de imagem (zoom digital ou analógico); Integração com o módulo Zscan HD, atuando juntamente com o software Zscan. Módulo de conexão via USB, rede (wireless e/ou RJ45) e vídeo (VGA e/ou HDMI), de acordo com descrito pela empresa, podendo ser feito via raspberry.Estudo da fonte chaveada classe médica para desenvolvimento do bloco de eficiência energética | 23856.21 | 21179.04 | 23856.21 | 2024-11-01 | 2025-01-31 |  |  | 2 |  | Não
PIGO-2211.0005 | 3 | Endoscópio Portátil | BLOCO DE ATUADORES E FUNÇÕES AVANÇADAS ADEQUADAS AO SISTEMA DE IMAGEM DE ALTA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | 23856.21 | 21179.04 | 23856.21 | 2023-07-01 | 2024-10-31 | 2023-08-30 |  | 3 | 80 | Não
PIGO-2211.0005 | 2 | Endoscópio Portátil | SISTEMA DE IMAGEM PARA O BLOCO DE ALTA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | 35784.31 | 40018.56 | 35784.31 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 2023-04-01 | 2023-08-22 | 2 | 100 | Sim | 2023-08-23 | Tendo em vista o atraso na aquisição do Kit Omnivision devido a dificuldade de compra junto a empresa, o processo de criação do software não pode ser completamente concluído no prazo previsto, destaca-se ainda que a empresa que comercializa o produto informou que não trabalha com fundações e universidades, tornando um processo de compra que por si já seria previsto uma entrega superior a 5 meses impossibilitou mais ainda esta etapa, contudo conseguimos contato em outra empresa para tentar efetuar a negociação. Outro fator é a complexidade da etapa de criação do software que exige uma demanda alta em sua etapa de criação.
PIGO-2211.0005 | 1 | Endoscópio Portátil | ESTUDO DE DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE COMPONENTES E BLOCO CONVERSOR DE IMAGEM COM FOCO NA POTENCIALIZAÇÃO A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; | 35784.31 | 39581.57 | 35784.31 | 2022-12-01 | 2023-03-31 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 1 | 100 | Não | 2023-03-31
PSBS-2305.0032 | 5 | Biocouro Angico | i. Análise final de patentes para identificação de oportunidades e barreiras para proteção de ativos. Caso seja identificado atividade inventiva durante o projeto com base na busca de anterioridade realizada previamente por empresa terceirizada, auxílio no processo de solicitação de patente (redação técnica). ii. Relatório final e encerramento do Projeto Elaboração do relatório final contendo os resultados do projeto. | 60 | 12913.8 | 11119.6 | 2024-07-01 | 2024-08-01 |  |  | 1 | 100 | Não | 2024-08-30
PSBS-2305.0032 | 4 | Biocouro Angico | Caracterização do novo biocouro i.Prototipagem do biocouro em um modelo "A4" (formulação otimizada) Produção de dois protótipos, um protótipo de até 10 folhas do biocouro dubladas com tecido plano composto de fibra biodegradável e o segundo protótipo 10 folhas de biocouro dubladas com 10 folhas de biocouro, totalizando 30 folhas a serem produzidas nessa etapa. ii.Ensaios físico-químicos no produto final e caracterização do angico Avaliação das propriedades superficiais e de aparência dos protótipos, incluindo registros fotográficos, avaliação visual e instrumental da cor e brilho. Ensaios de caracterização têxteis dos protótipos (espessura, manchas aquosas, solidez da cor à fricção, resistência à tração, rasgo, flexão, resistência à abrasão, repelência à água). Caracterização analítica da matéria-prima de angico e seus 3 primeiros extratos por técnicas cromatográficas. iii.Avaliação comparativa do desempenho do biocouro atual e da nova formulação Análise e interpretação dos resultados dos ensaios realizados. iv.Elaboração de ficha técnica do segmento definido pela MABEBIO Criação de uma ficha técnica do biocouro final contendo os resultados das análises realizadas e os desvios aceitáveis. | 80180 | 72547.72 | 180 | 2024-04-05 | 2024-07-05 | 2024-04-25 | 2024-07-30 | 1 | 100 | Não | 2024-07-30
PSBS-2305.0032 | 3 | Biocouro Angico | Otimização da formulação de angico e processo do biocouro i.Otimização da formulação de angico a partir das novas matérias-primas Otimização da formulação de angico com novas matérias-primas e análise de resistência mecânica (tração). ii.Processamento e produção dos novos biocouros Desenvolvimento de novos biocouros com a(s) nova(s) formulações(s), otimização do processo de espumação e aprimoramento do processo de desidratação do biocouro. iii.Funcionalização (impermeabilização) e tingimento do novo biocouro Otimização do biocouro por aplicação de impermeabilizante e reforço na camada superior, desenvolvimento de biocouro com 2 variantes de cor (preto e a segunda a definir). | 86974.36 | 13153.8 | 300 | 2023-11-04 | 2024-04-04 | 2023-11-24 | 2024-04-24 | 1 | 100 | Não | 2024-04-30
PSBS-2305.0032 | 2 | Biocouro Angico | i. Mapeamento das potenciais matérias-primas alternativas nacionais Identificação de matérias-primas essenciais para o desenvolvimento do biocouro com o objetivo de melhorar sua resistência mecânica, impermeabilidade e estabilidade dimensional. Seleção de até 2 (duas) matérias-primas à base de plantas que possam ser utilizadas no processo de produção do biocouro substituindo a vagem de angico. Levantamento de possíveis fibras vegetais que podem ser utilizadas para o desenvolvimento de protótipos mais resistentes. ii. Ranqueamento e priorização das matérias-primas de interesse Análise da disponibilidade e quantidade das matérias-primas selecionadas, verificação da existência de uma cadeia de suprimentos desenvolvida, potenciais fornecedores e parceiros. iii. Aquisição das principais matérias-primas identificadas Aquisição e obtenção de matérias-primas alternativas que serão utilizadas para desenvolvimento dos | 74509.5 | 76933.28 | 180 | 2023-08-02 | 2023-11-03 | 2023-08-23 | 2023-11-27 | 1 | 100 | Não | 2023-11-27
PSBS-2305.0032 | 1 | Biocouro Angico | i. Produção do biocouro pelo processo atual (MABE Bio) Fornecimento dos insumos atuais pela MABE Bio (glicerina, carragena e angico in natura). Produção do biomaterial em laboratório com acompanhamento presencial do técnico da MABE Bio, análise da compatibilidade química dos insumos utilizados, definição dos parâmetros de processo, avaliação das limitações encontradas no processo original (processo de espumação, estabilidade da espuma, gelatinização, desidratação do biomaterial e craqueamento). Produção de 10 corpos de prova tamanho "A4" para caracterização do material atual. ii. Caracterização do biocouro atual (ensaios têxteis) Avaliação das propriedades superficiais e de aparência dos protótipos, incluindo registros fotográficos, avaliação visual e instrumental da cor e brilho. Ensaios de caracterização têxteis dos protótipos (solidez da cor à fricção, resistência | 47776.13 | 12973.8 | 25855.4 | 2023-06-01 | 2023-08-01 | 2023-06-22 | 2023-08-22 | 1 | 100 | Não | 2023-08-22
PELD-2305.0062 | 3 | PELD-2305.0062 - Solução para Terminais ISOBUS-VT | 1. Relatório com Resultados de Testes de Validação 2. Esquema Elétrico e Lista de Material (revisão) 3. Layout da Placa de Circuito Impresso (PCI) (revisão) 4. Desenhos Mecânicos (Revisão) 5. Documentação Técnica do PROJETO" | 333099.77 | 0 | 0 | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 2024-03-01 |  | 1 | 80 | Não
PELD-2305.0062 | 2 | PELD-2305.0062 - Solução para Terminais ISOBUS-VT | 1. Códigos-fonte e arquivos binários do Firmware 2. Esquema Elétrico e Lista de Material 3. Layout da Placa de Circuito Impresso (PCI) 4. Desenhos mecânicos 5. 5 Protótipos Montados 6. Códigos-fonte e arquivos binários do aplicativo móvel" | 416374.7 | 0 | 0 | 2023-10-01 | 2024-02-29 | 2023-10-02 | 2024-02-29 | 1 | 100 | Não | 2024-03-01 | ME assinada digitalmente em 01/03/2024
PELD-2305.0062 | 1 | PELD-2305.0062 - Solução para Terminais ISOBUS-VT | 1. Documento de Requisitos (PRD) 2. Documento de Definição de Arquitetura da Solução 3. Relatório de Testes da Prova de Conceito" | 249824.82 | 0 | 0 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 2023-07-01 | 2023-09-28 | 1 | 100 | Não | 2023-09-28
PFEM-2307.0026 | 3 | Avaliação do Comportamento à Fadiga de Juntas Soldadas em Aços Estruturais Para a Aplicação em Componentes Automotivos. | Avaliação de Propriedades à fadiga de aços estruturais : -Usinagem de corpos de prova Hardox450 e Strenx700 -Realização de ensaios Hardox450 e Strenx700 (S-N) 2 cond -Realização de ensaios da/dN Hardox450 e Strenx700 (zona II e III) -Realização de ensaios da/dN Hardox450 e Strenx700 (Kth) -Relatório Final | 69336.23 | 96695.14 | 41977.32 | 2024-06-01 | 2024-12-03 |  |  | 1 |  | Não
PFEM-2307.0026 | 2 | Avaliação do Comportamento à Fadiga de Juntas Soldadas em Aços Estruturais Para a Aplicação em Componentes Automotivos. | Avaliação de Propriedades à fadiga de aços inoxidáveis: -Usinagem de corpos de prova ENDUR 300, 410R e 410M -Treinamento para realizaçã de ensaios em Timóteo-MG -Realização de ensaios S-N Endur300, 410R e 410M -Realização de ensaios da/dN Endur300, 410R e 410M (zona II e III) -Realização de ensaios da/dN Endur300, 410R e 410M (Kth) -Relatório Parcial | 69336.23 | 96695.14 | 41977.32 | 2023-11-01 | 2024-05-31 | 2023-11-01 | 2024-05-31 | 1 | 100 | Não | 2024-05-31
PFEM-2307.0026 | 1 | Avaliação do Comportamento à Fadiga de Juntas Soldadas em Aços Estruturais Para a Aplicação em Componentes Automotivos. | Preparação de juntas soldadas e ensaios preliminares: -Revisão Bibliográfica -Preparação e caracterização das juntas soldadas -Ensaios preliminares e definição da metodologia -Relatório Parcial | 69336.23 | 96695.14 | 41977.32 | 2023-07-03 | 2023-10-31 | 2023-07-03 | 2024-02-21 | 1 | 100 | Sim | 2024-02-21 | Houve atraso na aceitação do termo de aceite por parte da empresa, devido à mudanças na equipe interna.
PELD-2305.0061 | 3 | PELD-2305.0061 - Solução de Monitoramento de Tanques de Leite | 1. Relatório com Resultados de Testes de Validação 2. Esquema Elétrico e Lista de Material (Revisão) 3. Layout da Placa de Circuito Impresso (PCI) (Revisão) 4. Desenhos Mecânicos (Revisão)5. Documentação Técnica | 416651.46 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-05-30 | 2024-01-01 | 2024-05-23 | 1 |  | Não | 2024-05-29 | ME assinada eletronicamente em 29/05
PELD-2305.0061 | 2 | PELD-2305.0061 - Solução de Monitoramento de Tanques de Leite | 1. Códigos-fonte e Arquivos Binários do Firmware 2. Esquema Elétrico e Lista de Material 3. Layout da Placa de Circuito Impresso (PCI) 4. Desenhos Mecânicos5. 5 (Cinco) Protótipos Montados | 333321.16 | 0 | 0 | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 2023-09-01 | 2023-12-29 | 1 | 100 | Não | 2024-01-10 | ME assinada digitalmente em 10/01/2024
PELD-2305.0061 | 1 | PELD-2305.0061 - Solução de Monitoramento de Tanques de Leite | 1. Documento de Requisitos (PRD) 2. Documento de Definição de Arquitetura da Solução 3. Relatório com Resultados de Testes da Prova de ConceitoIndicadores | 249990.87 | 0 | 0 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 1 | 100 | Não | 2023-08-30
PCIM-2306.0214 | 4 | DANC – Deep Active Noise Control | Teste em Ambiente Relevante: Essa etapa tem como objetivo a integração e validação do protótipo em ambiente relevante. Encerramento: Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | 159238.72 | 94097.62 | 68141.08 | 2024-05-06 | 2024-10-28 | 2024-05-06 |  | 1 | 50 | Não |  | [10/07/24] Data de término da macroentrega atualizada, em alinhamento com o aditivo de prazo cadastrado.
PCIM-2306.0214 | 3 | DANC – Deep Active Noise Control | Construção e Montagem (Prototipagem): Essa etapa visa validar a integração elétrica/mecânica dos componentes de hardware em bancada. Validação e Comissionamento (Bancada): Essa etapa visa validar a integração dos componentes de hardware com a devida programação embarcada. | 246576.68 | 141274.89 | 102301.78 | 2023-12-01 | 2024-05-03 | 2023-12-01 | 2024-05-03 | 1 | 100 | Não | 2024-05-11 | [07/05/24] Data de término da macroentrega replanejada, em alinhamento com o parceiro. As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PCIM-2306.0214 | 2 | DANC – Deep Active Noise Control | Projeto Conceitual: as atividades previstas para essa etapa incluem a realização das análises das medições, coleta em ambiente de testes (ambiente relevante) e consolidação final dos resultados. Determinação e especificação do modelo de Big Data a ser implementado nos ensaios; Determinação do hardware necessário para implantação do modelo de Big Data e aplicação nos ensaios. Arquitetura – Preliminar/Básico: Essa fase tem como objetivo projetar preliminarmente os sub-sistemas do projeto e definir a interface entre eles. Projeto Detalhado: Essa etapa tem por objetivo realizar o detalhamento técnico multidisciplinar do projeto, possibilitando à emissão de lista de materiais, documentação construtiva para fabricação, montagem e comissionamento. | 222161.26 | 128854.53 | 93307.73 | 2023-10-02 | 2023-11-30 | 2023-10-02 | 2023-11-30 | 1 | 100 | Não | 2023-11-30 | [07/02/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PCIM-2306.0214 | 1 | DANC – Deep Active Noise Control | Iniciação e Planejamento: Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. Projeto Informacional: Essa fase tem o objetivo de analisar a viabilidade do desenvolvimento da solução, através do levantamento de informações com o objetivo de chegar aos requisitos do produto. Ao final dessa etapa, o conceito da solução é definido para seguir para a etapa de Desenvolvimento de Tecnologia, na qual será implementada uma prova de conceito para validação da topologia proposta | 331754.64 | 192417.11 | 139336.56 | 2023-06-28 | 2023-09-29 | 2023-06-28 | 2023-09-29 | 1 | 100 | Não | 2023-09-29 | [08/09/23] Data de término da macroentrega precisou ser ajustada, em alinhamento com o parceiro. [11/10/23] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PMOV-2305.0005 | 4 | Instrumentação e controle de inversor trifásico bidirecional aplicado a uma estação de recarga veicular alimentada por banco estacionário de baterias | Relatório técnico da avaliação experimental do protótipo | 49952.6 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 2025-05-30 |  |  | 1 |  | Não
PMOV-2305.0005 | 3 | Instrumentação e controle de inversor trifásico bidirecional aplicado a uma estação de recarga veicular alimentada por banco estacionário de baterias | Contrução do protótipo de inversor | 299715.6 | 0 | 0 | 2024-10-01 | 2025-01-31 |  |  | 1 |  | Não
PMOV-2305.0005 | 2 | Instrumentação e controle de inversor trifásico bidirecional aplicado a uma estação de recarga veicular alimentada por banco estacionário de baterias | Relatório Técnico da Avaliação de técnicas de controle | 149857.8 | 0 | 0 | 2024-05-01 | 2024-09-30 | 2024-04-16 |  | 1 | 20 | Não
PMOV-2305.0005 | 1 | Instrumentação e controle de inversor trifásico bidirecional aplicado a uma estação de recarga veicular alimentada por banco estacionário de baterias | Relatório técnico do Projeto e simulação de conversor de potência para a aplicação | 449573.4 | 0 | 0 | 2023-06-01 | 2024-04-30 | 2023-06-01 | 2024-04-15 | 1 | 100 | Não | 2024-04-15
PESQ-2305.0038 | 3 | Desenvolvimento de bioprodutos a base de microrganismos eficientes no controle de fitonematoides de importância agrícola | Resultado do desenvolvimento de formulação e estudo do tempo de prateleira, dos estudos de eficácia agronômica e dos estudos toxicológicos. | 353618.57 | 131663.8 | 185359 | 2024-09-07 | 2024-11-05 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-2305.0038 | 2 | Desenvolvimento de bioprodutos a base de microrganismos eficientes no controle de fitonematoides de importância agrícola | Resultados dos bioensaio in vivo em conjunto. | 353618.57 | 118497.42 | 166824.56 | 2024-01-07 | 2024-09-06 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-2305.0038 | 1 | Desenvolvimento de bioprodutos a base de microrganismos eficientes no controle de fitonematoides de importância agrícola | Resultados da produção de isolados em arroz, do bioensaio in vitro e identificação molecular. | 353618.56 | 65831.9 | 92679 | 2023-07-07 | 2024-01-06 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-2303.0039 | 3 | Desenvolvimento de formulações com o portfólio de soluções da Solvay para o setor de bioinsumos | Resultados do estudo do tempo de prateleira. | 62228.2 | 152443.8 | 22491.38 | 2024-06-14 | 2025-08-13 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-2303.0039 | 2 | Desenvolvimento de formulações com o portfólio de soluções da Solvay para o setor de bioinsumos | Resultados do desenvolvimento de formulação OD, UV, WP e SC e do desenvolvimento de formulações para revestimento. | 62228.2 | 76221.9 | 13119.97 | 2024-02-14 | 2024-09-13 | 2024-07-01 |  | 1 |  | Não
PESQ-2303.0039 | 1 | Desenvolvimento de formulações com o portfólio de soluções da Solvay para o setor de bioinsumos | Resultados da obtenção e cultivo dos microrganismos modelos, do seu estudo de compatibilidade com co-formulantes e do estudo de proteção contra raios ultravioleta e de compatibilidade com polímeros. | 62228.2 | 76221.9 | 13119.98 | 2023-06-14 | 2024-02-13 | 2023-06-14 | 2024-06-30 | 1 | 100 | Não | 2024-06-30
PESQ-2303.0037 | 3 | Prospecção de linhagens de Bacillus sp. como potenciais produtores de lipopeptídeos | Resultados da influência de variáveis para produção delipopeptídeos, da concentração e estudo de eficácia no controle de doenças em casa de vegetação e estabilização e formulação. | 59329.34 | 177207.9 | 43629.15 | 2024-08-12 | 2025-06-11 | 2024-08-10 |  | 1 |  | Não
PESQ-2303.0037 | 2 | Prospecção de linhagens de Bacillus sp. como potenciais produtores de lipopeptídeos | Resultados da determinação da tensão superficial e da identificação dos lipopeptídeos. | 59329.34 | 112768.66 | 27764 | 2024-01-12 | 2024-08-11 | 2024-05-22 | 2024-08-09 | 1 | 100 | Não | 2024-08-09
PESQ-2303.0037 | 1 | Prospecção de linhagens de Bacillus sp. como potenciais produtores de lipopeptídeos | Resultados da ativação das linhagens de Bacillus spp. disponíveis no banco de cepas e da produção de lipopeptídeos por fermentação líquida. | 118658.68 | 96658.85 | 23797.71 | 2023-07-12 | 2024-01-11 | 2023-07-12 | 2024-05-21 | 1 | 100 | Não | 2024-05-21
PELE-2306.0035 | 4 | MICROENCAPSULAMENTO DE ATIVOS NATURAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE FORMULAÇÕES DE USO TÓPICO COM AÇÃO REPELENTE DE INSETOS | Validação da tecnologia desenvolvida: Potencial repelente e estudos de biocompatibilidade | 45060 | 80033.82 | 22065 | 2025-05-01 | 2025-07-26 |  |  | 1 |  | Não
PELE-2306.0035 | 3 | MICROENCAPSULAMENTO DE ATIVOS NATURAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE FORMULAÇÕES DE USO TÓPICO COM AÇÃO REPELENTE DE INSETOS | Otimização da formulação contendo as microcápsulas: Potencial repelente e citotóxico | 82920 | 64161.18 | 44660 | 2024-11-01 | 2025-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PELE-2306.0035 | 2 | MICROENCAPSULAMENTO DE ATIVOS NATURAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE FORMULAÇÕES DE USO TÓPICO COM AÇÃO REPELENTE DE INSETOS | Síntese e caracterização das microcápsulas contendo os ativos naturais: Acompanhamento do potencial repelente/citotóxico | 120760 | 37505.88 | 44840 | 2024-03-01 | 2024-10-31 |  |  | 1 |  | Não
PELE-2306.0035 | 1 | MICROENCAPSULAMENTO DE ATIVOS NATURAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE FORMULAÇÕES DE USO TÓPICO COM AÇÃO REPELENTE DE INSETOS | Screening de ativos naturais em função do potencial repelente/citotóxico | 108385 | 32574.12 | 31285 | 2023-06-26 | 2024-02-29 | 2023-06-26 | 2024-02-29 | 1 | 100 | Não | 2024-02-29
PPWS-2304.0003 | 3 | ANÁLISE DO CICLO DE VIDA DA PROPULSÃO DE UM ÔNIBUS URBANO MOVIDO A CÉLULA DE COMBUSTÍVEL A HIDROGÊNIO. | Resumo das principais decisões e gargalos encontrados no período que impactaram a execução do escopo deste projeto EMBRAPII. Relatório final contendo: resultados de definição do escopo e objetivos de uma análise do ciclo focando na realização de um ônibus FCEB Marcopolo-BR. | 0 | 0 | 0 | 2023-09-19 | 2023-10-24 |  |  | 1 |  | Não
PPWS-2304.0003 | 2 | ANÁLISE DO CICLO DE VIDA DA PROPULSÃO DE UM ÔNIBUS URBANO MOVIDO A CÉLULA DE COMBUSTÍVEL A HIDROGÊNIO. | Resumo das principais decisões e gargalos encontrados no período que impactaram a execução do escopo deste projeto EMBRAPII. Ônibus EMTU/USP Recondicionado. Relatório parcial contendo: definição do escopo e objetivos de uma análise do ciclo, dados do levantamento de informações técnicas com planejamento para o ônibus FCEB Marcopolo-BR. | 0 | 0 | 0 | 2023-08-03 | 2023-09-18 |  |  | 1 |  | Não
PPWS-2304.0003 | 1 | ANÁLISE DO CICLO DE VIDA DA PROPULSÃO DE UM ÔNIBUS URBANO MOVIDO A CÉLULA DE COMBUSTÍVEL A HIDROGÊNIO. | Resumo das principais decisões e gargalos encontrados no período que impactaram a execução do escopo deste projeto EMBRAPII. Relatório parcial contendo: dados técnicos levantados junto aos testes dos FCEB na concessionária da Marcopolo e das alternativas tecnológicas nacionais e características técnicas destas para recondicionamento dos ônibus EMTU/USP, somados ao detalhamento técnico da trajetória do ônibus no campus da USP (i.e. partes a serem substituídas e partes a serem eventualmente recondicionadas) escolhida para recondicionamento do ônibus. | 0 | 0 | 0 | 2023-05-02 | 2023-08-02 | 2023-05-02 |  | 1 | 15 | Não
PIFF-2306.0041 | 4 | Otimização do Dispositivo Etilômetro Veicular | . Submissão de documentos (ANATEL, DNV, INMETRO e INPI) - Submissão de documentação preparada, juntada e revisada nos padrões das certificadoras para submissão - Documentação da Submissão; . Transferência de tecnologia - Transferência de Tecnologia para o PARCEIRO PRIVADO realizada de acordo com os termos do contrato de TT - Contrato de TT. | 47766.15 | 24838.4 | 22928.4 | 2024-06-01 | 2024-07-31 | 2024-06-03 | 2024-07-31 | 2 | 100 | Não | 2024-08-01
PIFF-2306.0041 | 3 | Otimização do Dispositivo Etilômetro Veicular | . Instalação nos Veículos - Etilômetro instalado em campo - Relatório de testes e registro de logs; . Testes e monitoramentos - Etilômetro instalado em campo - Relatório. | 47766.15 | 24838.4 | 22928.4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2 | 100 | Não | 2024-05-31
PIFF-2306.0041 | 2 | Otimização do Dispositivo Etilômetro Veicular | . Fabricação do Circuito Eletrônico - Atender as funcionalidades propostas, Qualidade da placa - PCBs impressas; . Fabricação da matriz de Injeção - Robustez (durável), Qualidade, Valor, Tecnologia, Moderno (estética atual), Sintonia com o design do painel do veículo, Produto único - Matriz; . Injeção do encapsulamento (container) - Robustez (durável), Qualidade, Valor, Tecnologia, Moderno (estética atual), Sintonia com o design do painel do veículo, Produto único - Container Injetado; . Montagem do Dispositivo - Robustez (durável), Qualidade, Valor, Tecnologia, Moderno (estética atual), Sintonia com o design do painel do veículo, Produto único - Etilômetro v2.0; .Testes e Ajustes - Correto funcionamento de acordo com o proposto - Relatório de testes. | 100397.73 | 52206.82 | 48197.48 | 2023-11-03 | 2024-04-30 | 2023-11-02 | 2024-04-30 | 2 | 100 | Não | 2024-05-02
PIFF-2306.0041 | 1 | Otimização do Dispositivo Etilômetro Veicular | . Prototipagem do projeto do circuito eletrônico atualizado - Atender as funcionalidades propostas, Qualidade do circuito - Arquivos da Placas PCBs (Formato Eagle: png); . Aprimoramento do software embarcado - Leitura e interpretação da concentração de álcool, Bloqueio e desbloqueio do veículo, Comunicação com empresas parceiras - Relatório - Código fonte; . Desenvolvimento do software de aplicação móvel - Atualização de parâmetros via protocolo, Ajustes de interface, Simulação de testes, Informações acerca do dispositivo conectado - Aplicativo; . Modelagem do projeto para o encapsulamento (container) - Robustez (durável), Qualidade, Valor, Tecnología, Moderno (estética atual), Sintonia com o design do painel do veículo, Produto único - Desenhos Técnicos; . Impressão 3D do encapsulamento (container) para testes - Robustez (durável), Qualidade, Valor, Tecnologia, Moderno (estética atual), Sintonia com o design do painel do veículo, Produto único - Encapsulamento em impressora 3D. | 160012.6 | 83206.54 | 76798.18 | 2023-07-03 | 2023-11-02 | 2023-07-03 | 2023-11-01 | 1 | 100 | Não | 2023-11-01
PCEE-2306.0235 | 4 | QAP Virtual Assistant | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 0 | 670 | 2024-01-19 | 2024-03-19 | 2024-01-19 | 2024-03-19 | 1 | 100 | Não | 2024-04-23
PCEE-2306.0235 | 3 | QAP Virtual Assistant | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 146160.78 | 0 | 10210.54 | 2023-11-19 | 2024-01-18 | 2023-11-20 | 2024-01-18 | 1 | 100 | Não | 2024-02-21
PCEE-2306.0235 | 2 | QAP Virtual Assistant | ME02: Versões parciais do (i) modelo 3D do assistente virtual, ainda sem a integração com módulo de Inteligência Artificial e (ii) do modelo Inteligência Artificial com a criação do Pipeline do sistema de recomendação. | 15618 | 136720.78 | 10210.54 | 2023-09-19 | 2023-11-18 | 2023-09-19 | 2023-11-18 | 1 | 100 | Não | 2023-12-06
PCEE-2306.0235 | 1 | QAP Virtual Assistant | ME01: Prova de Conceito para validação da Arquitetura da Solução | 24427 | 200447.67 | 15315.82 | 2023-06-19 | 2023-09-18 | 2023-06-19 | 2023-09-18 | 1 | 100 | Não | 2023-11-10
PTEC-2304.0014 | 5 | Avaliação do risco de reativação de falhas em processos de injeção de CO2 em depósitos geológicos - Fase 1 | Relatório técnico 3 | 0 | 1522357.97 | 77285.33 | 2025-04-20 | 2025-10-19 |  |  | 1 |  | Não |  | Contrapartida da UE é não-financeira.
PTEC-2304.0014 | 4 | Avaliação do risco de reativação de falhas em processos de injeção de CO2 em depósitos geológicos - Fase 1 | Sistema computacional para análise de fluxo versão 2 | 650000 | 1652881.79 | 77285.34 | 2024-10-20 | 2025-04-19 |  |  | 1 |  | Não |  | Contrapartida da UE é não-financeira.
PTEC-2304.0014 | 3 | Avaliação do risco de reativação de falhas em processos de injeção de CO2 em depósitos geológicos - Fase 1 | Relatório técnico 2 | 650000 | 1652881.79 | 77285.34 | 2024-04-20 | 2024-10-19 | 2024-04-20 |  | 1 |  | Não |  | Contrapartida da UE é não-financeira.
PTEC-2304.0014 | 2 | Avaliação do risco de reativação de falhas em processos de injeção de CO2 em depósitos geológicos - Fase 1 | Relatório técnico 1 | 650000 | 1652881.79 | 77285.34 | 2023-10-20 | 2024-04-19 | 2023-10-20 | 2024-04-19 | 1 | 100 | Não | 2024-09-06 | Contrapartida da UE é não-financeira.
PTEC-2304.0014 | 1 | Avaliação do risco de reativação de falhas em processos de injeção de CO2 em depósitos geológicos - Fase 1 | Sistema computacional para análise de fluxo versão 1 | 1800000 | 1898097.4 | 77285.34 | 2023-04-19 | 2023-10-19 | 2023-04-19 | 2023-10-19 | 1 | 100 | Não | 2023-10-23 | Contrapartida da UE é não-financeira.
PSEN-2305.0035 | 4 | Desenvolvimento de controlador de motor para aplicação de fertilizantes com integração a sistema de sensoriamento utilizando dosador helicoidal com transbordo. | Avaliação de desempenho e demonstração em ambiente relevante (TRL6). | 300000 | 0 | 0 | 2024-09-14 | 2025-03-26 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2305.0035 | 3 | Desenvolvimento de controlador de motor para aplicação de fertilizantes com integração a sistema de sensoriamento utilizando dosador helicoidal com transbordo. | Eletrônica e invólucro desenvolvidos para o protótipo, com ensaios de validação em ambiente laboratorial. | 300000 | 0 | 0 | 2024-03-14 | 2024-09-13 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2305.0035 | 2 | Desenvolvimento de controlador de motor para aplicação de fertilizantes com integração a sistema de sensoriamento utilizando dosador helicoidal com transbordo. | Definição de componentes do sistema de dispersão a ser utilizado. Ensaios com motores definidos ao longo da macro. | 300000 | 0 | 0 | 2023-09-28 | 2024-03-13 | 2023-09-28 | 2024-03-13 | 1 | 100 | Não | 2024-03-13
PSEN-2305.0035 | 1 | Desenvolvimento de controlador de motor para aplicação de fertilizantes com integração a sistema de sensoriamento utilizando dosador helicoidal com transbordo. | Levantamento de requisitos contendo: Árvore de requisitos; Análise Funcional; Carta Morfológica; Lista de compras. | 100000 | 0 | 0 | 2023-08-25 | 2023-09-27 | 2023-08-25 | 2023-11-01 | 1 | 100 | Não | 2023-11-01
PSEN-2305.0034 | 4 | Outside AMR | Sistema de navegação composto pelos algoritmos de mapeamento, planejamento de caminhos e detecção de obstáculos testados em ambiente relevante. | 300000 | 0 | 0 | 2024-05-29 | 2024-09-26 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2305.0034 | 3 | Outside AMR | Projeto preliminar (POC) do sistema de sensoriamento, capturando dados. Algoritmos de planejamento de caminhos e detecção de obstáculos testados em ambiente de simulação. | 250000 | 0 | 0 | 2024-02-14 | 2024-05-28 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2305.0034 | 2 | Outside AMR | Projeto elétrico preliminar do sistema de sensoriamento. Versão inicial do algoritmo de mapeamento testado em simulação. | 250000 | 0 | 0 | 2023-10-28 | 2024-02-13 | 2023-11-29 | 2024-04-05 | 1 | 100 | Não | 2024-04-05 | Alteração da data de M2 de 13/02/24 para 05/04/24.
PSEN-2305.0034 | 1 | Outside AMR | Mapeamento e especificação de requisitos e funções do sistema, elaboração do relatório contendo o projeto informacional e lista de compras. | 200000 | 0 | 0 | 2023-08-31 | 2023-10-27 | 2023-08-31 | 2023-11-28 | 1 | 100 | Não | 2023-11-28 | Data de ME1 prevista para 27/10/23 foi alterada para 28/11/23.
PLAS-2205.0007 | 9 | Jigless – Welding Assembly Robotic System - JAWS | Documentação Final do projeto Entregavel: Relatório final contendo informações sobre modelagem, simulação e ensaios de soldagem. | 37774.36 | 62333.92 | 13226.12 | 2024-03-16 | 2024-06-15 | 2024-03-16 | 2024-07-18 | 1 | 100 | Não | 2024-07-18 | Em função das enchentes no RS não foi possível realizar a entrega desta macro entrega e por esta razão foi alinhado como cliente para ocorrer no dia 18/07/24 conforme previsto.
PLAS-2205.0007 | 8 | Jigless – Welding Assembly Robotic System - JAWS | Ensaios de soldagem e caracterizações. Entregavel: Relatório dos ensaios de soldagem. | 37774.36 | 62333.92 | 13226.12 | 2023-12-16 | 2024-03-15 | 2023-12-16 | 2024-06-26 | 1 | 100 | Não | 2024-03-26 | Reunião da Macro Entrega realizada de acordo com a data disponível e sugerida pelo cliente.
PLAS-2205.0007 | 7 | Jigless – Welding Assembly Robotic System - JAWS | Modelar, simular e executar o processo de soldagem nas portas | 37774.36 | 62333.92 | 13226.12 | 2023-09-16 | 2023-12-15 | 2023-09-16 | 2023-12-11 | 1 | 100 | Não | 2023-12-11 | Em andamento
PLAS-2205.0007 | 6 | Jigless – Welding Assembly Robotic System - JAWS | Avaliação das tolerâncias do processo de solda a laser. Entregavel: Relatório contendo a avaliação das tolerâncias do processo de solda a laser | 37774.36 | 62333.92 | 13226.12 | 2023-07-16 | 2023-09-15 | 2023-07-16 | 2023-09-01 | 1 | 100 | Não | 2023-09-01 | Concluido
PLAS-2205.0007 | 5 | Jigless – Welding Assembly Robotic System - JAWS | Planejar e montar bancada de ensaios. Validar resultado de simulações de distorções. Entregavel: Relatório contendo detalhes sobre a bancada de ensaios e das simulações de distorções. | 37774.36 | 62333.92 | 13226.12 | 2023-04-15 | 2023-07-15 | 2023-04-15 | 2023-07-17 | 1 | 100 | Não | 2023-07-17 | Concluida
PLAS-2101.0005 | 9 | FERRAMENTARIA 4.0: CONSOLIDAÇÃO DOS PROCESSOS DE PROJETO DE FERRAMENTAL E DE CONFORMAÇÃO UTILIZANDO TECNOLOGIAS A LASER | Subprojeto 1 – Tecnologias LASER. WP 1-A1.3: Interface de usuário para bocal dinâmico WP 1-A2.3: Fabricação e testes do dispositivo WP 1 B1.3: Avaliação de robustez/reprodutibilidade WP 1-B2.4: Análise de sobreposição de single-lines WP 1-B2.5: Análise de correlação movimento do bico interno x espessura de camada WP B3.7: (LSA) - Teste das facas de corte em ambiente relevante WP B3.8: (LHT) - Teste das facas de corte em ambiente relevante Subprojeto 2 – Snake robot WP 2-A6: Validação do sistema de controle em ambiente controlado WP 2-A7: Atualização do sistema para versão beta WP 2-B1.3: Fabricação da célula para inspeção de motores Subprojeto 3 – Smart Die WP 3-A6: Desenvolvimento e validação de modelos de inferência WP 3-A7: Testes e refinamento de modelos em produção WP 3-B5: Validação do modelo de reconstrução de superfície WP 3-B6: Automatização do fluxo de reconstrução de superfície WP 3-C1.4: Desenvolvimento e automatização dos algoritmos WP 3-C1.5: Testes e validação em condições controladas WP 3-C2.4: Desenvolvimento e automatização dos algoritmos WP 3-C2.5: Testes e validação em condições controladas WP 3-C3.4: Desenvolvimento e automatização dos algoritmos WP 3-C3.5: Testes e validação WP 3-C4.4: Desenvolvimento e automatização dos algoritmos WP 3-C4.5: Testes e validação WP 3-C5.4: Desenvolvimento e automatização dos algoritmos WP 3-C5.5: Testes e validação | 404284.94 | 616820.94 | 204000 | 2023-11-25 | 2024-02-23 | 2023-11-25 | 2024-08-21 | 1 | 100 | Não | 2024-08-21 | Foi feito reformulação de prazo para 23/07/24 para ter tempo habil de conclusão das atividades do projeto.
PLAS-2101.0005 | 8 | FERRAMENTARIA 4.0: CONSOLIDAÇÃO DOS PROCESSOS DE PROJETO DE FERRAMENTAL E DE CONFORMAÇÃO UTILIZANDO TECNOLOGIAS A LASER | Subprojeto 1 – Tecnologias LASER. WP 1-A2.2: Projeto mecânico da solução selecionada WP 1-B1.2: Caracterizações mecânicas WP 1-B2.2: Avaliação exploratória dos novos pós WP 1-B2.3: Otimização de parâmetros de single-lines WP 1-B3.5: Processamento e usinagem das facas de corte WP B3.6: Processamento das facas de corte Subprojeto 2 – Snake robot WP 2-A4: Integração do sistema alfa WP 2-A5: Otimização do sistema de controle WP 2-B2.2: Projeto mecânico da célula para inspeção Subprojeto 3 – Smart Die WP 3-A3: Coleta de dados em produção WP 3-A4: Investigação de métodos de tratamento de dados WP 3-A5: Estruturação de dataset de treinamento e retroalimentação WP 3-B1.2: Infraestrutura de coleta de dados WP 3-B1.3: Testes, tratamento e análise de dados WP 3-B2.2: Infraestrutura de coleta de dados WP 3-B2.3: Testes, tratamento e análise de dados WP 3-B3.2: Infraestrutura de coleta de dados WP 3-B3.3: Testes, tratamento e análise de dados WP 3-B4.2: Infraestrutura de coleta de dados WP 3-B4.3: Testes, tratamento e análise de dados WP 3-B5.2: Infraestrutura de coleta de dados WP 3-B5.3: Testes, tratamento e análise de dados | 404284.94 | 616820.94 | 204000 | 2023-07-25 | 2023-11-24 | 2023-07-25 | 2023-11-27 | 1 | 100 | Não | 2023-11-27
PLAS-2101.0005 | 7 | FERRAMENTARIA 4.0: CONSOLIDAÇÃO DOS PROCESSOS DE PROJETO DE FERRAMENTAL E DE CONFORMAÇÃO UTILIZANDO TECNOLOGIAS A LASER | Subprojeto 1 – Tecnologias LASER. WP 1-A1.1: Projeto conceitual do dispositivo de ensaio de gumes de faca WP 1-B1.1: Avaliação exploratória WP 1-B2.1: Planejamento e aquisição de matéria-prima WP 1-B3.1: Simulação do processamento a laser de facas de corte WP 1-B3.2: Laser Surface alloying (LSA) – Desenvolvimento de parâmetros para aplicação em facas de corte de matrizes de estampagem WP 1-B3.3: Avaliação do mecanismo de desgaste das facas de corte WP 1-B3.4: Laser heat-treatment (LHT) – Desenvolvimento de parâmetros para aplicação em facas de corte de matrizes de estampagem Subprojeto 2 – Snake robot WP 2-A1: Estruturar nova arquitetura de software WP 2-A2: Engenharia de sistemas WP 2-A3: Validação da arquitetura proposta WP 2-B1: Definição dos requisitos da aplicação Subprojeto 3 – Smart Die WP 3-A1: Infraestrutura de coleta de dados e rastreabilidade em produção WP 3-A2: Análise de sensibilidade de desvios por simulação de Formability WP 3-B1.1: Levantamento de requisitos, especificação e aquisição de hardware WP 3-B2.1: Levantamento de requisitos, especificação e aquisição de hardware WP 3-B3.1: Levantamento de requisitos, especificação e aquisição de hardware WP 3-B4.1: Levantamento de requisitos, especificação e aquisição de hardware WP 3-B5.1: Levantamento de requisitos, especificação e aquisição de hardware | 404284.94 | 616820.94 | 204000 | 2023-04-24 | 2023-07-24 | 2023-04-24 | 2023-08-15 | 1 | 100 | Não | 2023-08-15 | O diferença entre a data real e a data planejada de deve a alguns atrasos em relação ao subprojeto Smat Die frente A item WP3-A2.
PIPT-2305.0074 | 3 | TRANSIÇÃO ENERGÉTICA NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO | Relatório final incluindo resultados de teste do sistema embarcado no veículo. | 200000 | 0 | 0 | 2024-06-29 | 2024-12-27 |  |  | 1 |  | Não
PIPT-2305.0074 | 2 | TRANSIÇÃO ENERGÉTICA NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO | Relatório de teste do conjunto motor/gerador e reformador de etanol. | 400000 | 0 | 0 | 2023-12-29 | 2024-06-29 |  |  | 1 |  | Não
PIPT-2305.0074 | 1 | TRANSIÇÃO ENERGÉTICA NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO | Relatório com a especificação do motor movido a etanol para acionar um conjunto gerador de energia. | 400000 | 0 | 0 | 2023-06-29 | 2023-12-29 | 2023-06-29 |  | 1 |  | Não
PCES-2305.0017 | 3 | Desenvolvimento de Interfaces de Comunicação Ubíqua para Caminhões Autônomos | Prova de conceito validada com aprendizagens escaladas para um classe de problemas. | 191206.95 | 0 | 0 | 2024-04-01 | 2024-06-20 | 2024-04-27 | 2024-06-30 | 1 | 100 | Não | 2024-06-30 | Macroentrega se encerra com a comunicação dos resultados para todos os stakeholders envolvidos e preparação das publicações.
PCES-2305.0017 | 2 | Desenvolvimento de Interfaces de Comunicação Ubíqua para Caminhões Autônomos | Interfaces de comunicação ubíqua do veículo autônomo definidas, prototipadas e testadas. | 358808.1 | 0 | 0 | 2023-10-10 | 2024-03-31 | 2023-10-10 | 2024-04-26 | 1 | 100 | Não | 2024-04-27
PCES-2305.0017 | 1 | Desenvolvimento de Interfaces de Comunicação Ubíqua para Caminhões Autônomos | Contextos de tráfego definidos, feedbacks multimodais selecionados e suas respectivas localização para cada case (contexto de tráfego) definidos. | 290351.29 | 0 | 0 | 2023-07-01 | 2023-10-31 | 2023-07-01 | 2023-10-09 | 1 | 100 | Não | 2023-10-09 | Essa macroentrega alimentará os requisitos da solução ideada na próxima fase.
PIFF-2306.0040 | 3 | Desenvolvimento de novas funcionalidades e melhorias no sistema de gerenciamento da reciclagem ( SGR ) | . Gestão financeira (aplicativo e site) - Sistema web e aplicativo com funcionalidades para adição e resgate de créditos da carteira. Funcionalidade de saques e depósitos via PIX, extrato e saldo - Integrações com sistema de banco e protótipos web e mobile com código fonte; . Módulo de Gestão de Campanhas - Implementação do cadastro de campanhas e integração da mesma com a coleta - Protótipo com códigos fonte; . Módulo de Gestão de Resíduos - Inclusão das funcionalidades de venda, pesagem, estoque, lotes - Protótipo com códigos fontes; . Emissão da Nota Fiscal - Integração com a SEFAZ/RJ para emissão da nota de venda dos resíduos - Testes de integração da API Siri com API SEFAZ/RJ; . Módulo de Planos e Assinaturas - Implantação do sistema de controle de planos de acesso ao sistema e assinaturas com cobrança recursiva e periódica, acompanhamento dos pagamentos e restrição de acesso no caso de inadimplência - Protótipo com códigos fontes; . Integração com Ecoponto Lixo Zero - Integração com o Ecoponto da UFRJ Lixo Zero - Protótipo com códigos fontes; . Relatório Final - Treinamento da equipe do cliente como as características do projeto - Relatório; . Transferência de tecnologia ao parceiro privado -Documentação com a descrição de todo o projeto - Transferência de tecnologia. | 26465.67 | 26465.67 | 26465.67 | 2024-02-22 | 2024-05-31 | 2024-02-22 | 2024-06-09 | 2 | 100 | Não | 2024-06-11
PIFF-2306.0040 | 2 | Desenvolvimento de novas funcionalidades e melhorias no sistema de gerenciamento da reciclagem ( SGR ) | . Aplicativo do Gerador - Aplicativo móvel com funcionalidades de criação de usuários, login e solicitação e agendamento das coletas. APK do aplicativo móvel e código fonte; . Aplicativo do Catador - Aplicativo móvel com funcionalidades de acompanhamento das rotas e execução das coletas - APK do aplicativo móvel e código fonte; . Suporte a mapas e rotas - Exibição do mapa utilizando-se da API do Google Maps no Módulo de Catador e nas rotas do SGR - APK e site com códigos fonte. | 24894.25 | 24894.25 | 24894.25 | 2023-11-01 | 2024-02-21 | 2023-11-01 | 2024-02-21 | 2 | 100 | Sim | 2024-02-26
PIFF-2306.0040 | 1 | Desenvolvimento de novas funcionalidades e melhorias no sistema de gerenciamento da reciclagem ( SGR ) | . Levantamento dos Requisitos do Sistema - Definição projeto visual do layout do site como: paleta de cores do site; fontes; ícones e localização dos componentes. Análise de requisitos do sistema com: diagrama de casos de uso; diagrama de classes de persistência; e diagrama de sequência - Relatório de especificação; . Módulo de Gestão de Usuários - Implementação das funcionalidades administrativas como: controle de acesso ao sistemas para os diferentes atores dos sistemas - Software com códigos fonte; . Módulo de Gestão de Coleta (Empresas, Rotas, Coletas, Catadores e Créditos) - Implementação dos cadastros das diferentes entidades definidas na arquitetura do projeto (Empresas, Rotas; Catadores). Implementação do módulo de gestão da coleta e com a roteirização - Software com códigos fonte; | 24894.27 | 24894.28 | 24894.27 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 1 | 100 | Não | 2023-11-09 | O item "Módulo de Gestão de Campanhas - Implementação do cadastro de campanhas e integração da mesma com a coleta - Software com códigos fonte", foi transferido para a Macroentrega 2, para que seu detalhamento seja melhor elaborado pelo time da empresa Sirí, Conforme consta em ATA.
PIFF-2306.0039 | 3 | Sistema Construtivo em Bambu Laminado Colado (BLC) para Edificações de Alta Eficiência Energética | . Montagem/construção da edificação protótipo - Protótipo construído de acordo com o projeto executivo elaborado no item 3.5 - Protótipo Físico; . Avaliação do processo de produção do protótipo - Conteúdo e informações objetivas e claras pertinentes ao processo produtivo, tanto para a fabricação dos elementos quanto para a sua montagem em obra - Diário de Obra, fotos e vídeos da obra e Caderno de Encargos; . Análise ambiental e funcional do protótipo - Conteúdo e informações objetivas e claras pertinentes ao item (características de conforto ambiental da construção e aceitação pelo usuário, a partir de questionários e entrevistas) - Relatório; . Realização de inspeção funcional e ensaios complementares não destrutivos - Conteúdo e informações objetivas e claras pertinentes à etapa (características funcionais do protótipo) - Relatório; . Relatório Final - Entendimento e aceite do cliente - Relatório Final; . Transferência da tecnologia ao cliente - Conteúdo e informações objetivas e claras pertinentes a todas as etapas do projeto (metodologias, resultados encontrados, análises e conclusões) - Transferência da tecnologia. | 46521.29 | 46521.29 | 46521.29 | 2024-05-31 | 2024-08-30 | 2024-06-07 |  | 2 | 1 | Sim |  | O parceiro solicitou o cancelamento do projeto devido a dificuldades encontradas com a matéria prima e seu beneficiamento, no dia 28/06/2024.
PIFF-2306.0039 | 2 | Sistema Construtivo em Bambu Laminado Colado (BLC) para Edificações de Alta Eficiência Energética | . Especificar características dimensionais das peças para a construção do protótipo - Conteúdo e informações objetivas e claras pertinentes ao item (desenhos, esquemas, gráficos, simulações tridimensionais das peças e conexões a serem produzidas para a construção do protótipo) - Especificação; . Elaboração de projeto executivo do protótipo - Conteúdo e informações objetivas e claras pertinentes à etapa (desenhos, esquemas, gráficos, simulações tridimensionais para a construção do protótipo, inclusive instalações e demais projetos complementares, assim como quantitativos e cronograma físico-financeiro) - Projeto e Relatórios; . Produção de peças padronizadas e aquisição de demais itens - De acordo com o projeto, em quantidade adequada para a construção do protótipo - Peças e itens para a construção do protótipo; . Realização de ensaios de laboratório nas peças produzidas - Conteúdo e informações objetivas e claras pertinentes ao item (resultados dos ensaios listados a partir do item 2.3, envolvendo valores, gráficos e pareceres) - Relatório; . Definição das características físicas do material em bambu (BLC e/ou BLCC) a ser adotado na construção do protótipo por meio de ensaios mecânicos. | 64890.96 | 64890.96 | 64890.96 | 2024-01-01 | 2024-05-30 | 2024-01-02 | 2024-06-06 | 2 | 100 | Sim | 2024-06-17 | Foi incluído o item : “Definição das características físicas do material em bambu (BLC e/ou BLCC) a ser adotado na construção do protótipo por meio de ensaios mecânicos”, em substituição aos itens 3.1 e 3.2, da 1ª Macroentrega. Devido as dificuldades na obtenção de matéria prima para o desenvolvimento do protótipo e realização dos ensaios previstos nessa entrega, foi necessário alguns ajustes, incluindo alguns itens conforme consta no termo de aceite.
PIFF-2306.0039 | 1 | Sistema Construtivo em Bambu Laminado Colado (BLC) para Edificações de Alta Eficiência Energética | . Prospecção de sistemas e materiais de construção alternativos - Conteúdo e informações objetivas e claras pertinentes ao item (relação de estudos e pesquisas em sistemas construtivos ligados à produção mais limpa, e disponibilidade, custo, características físicas e mecânicas do bambu, incluindo BLC e BLCC) - Relatório; . Analisar e avaliar espécies de bambu - Conteúdo e informações objetivas e claras pertinentes ao item (disponibilidade, custo x benefício, trabalhabilidade das espécies sugeridas para o projeto) -Relatório; . Realizar pesquisa de normas aplicáveis ao produto - Conteúdo e informações objetivas e claras pertinentes à etapa (indicação de normas nacionais e/ou internacionais a serem adotadas, com as características para análise da peça ou material, procedimento de ensaios, e dimensionamento do protótipo) - Relatório; . Elaboração de anteprojeto arquitetônico modelo - Conteúdo e informações objetivas e claras pertinentes ao item (desenhos, esquemas, gráficos, e simulações tridimensionais do protótipo identificado no item 6 do escopo deste projeto) - Projeto. | 58151.62 | 58151.62 | 58151.62 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 2023-08-01 | 2023-12-28 | 1 | 100 | Não | 2023-12-28 | Não foi possível concluir os itens: 3.1 - Produção de corpos-de-prova para os ensaios mecânicos - Peças físicas em BLC e/ou BLCC em quantidade e tamanho compatíveis com os ensaios previstos no item 2.3 - Peças Físicas e o 3.2 - Realização de ensaios mecânicos -Conteúdo e informações objetivas e claras pertinentes ao item (resultados dos ensaios, envolvendo valores, gráficos e pareceres) - Relatório, devido a falta de matéria-prima disponível no mercado, conforme justificado em ATA. A partir daí, define-se um novo item para a macroentrega 2, “Definição das características físicas do material em bambu (BLC e/ou BLCC) a ser adotado na construção do protótipo por meio de ensaios mecânicos”, em substituição aos itens 3.1 e 3.2.
PIFS-2306.0063 | 4 | Aplicação de técnicas ópticas para o controle de qualidade e obtenção de dados sensoriais de café não torrado | Protótipo funcional validado em ambiente operacional (TRL-5): Testes com usuários convidados e sugestões de alterações; Análise e implementação das alterações pertinentes; Validação do protótipo em ambiente operacional relevante | 37739.36 | 53750 | 22872.34 | 2024-11-29 | 2025-05-30 | 2024-07-01 | 2024-09-26 | 1 | 100 | Não | 2024-09-26
PIFS-2306.0063 | 3 | Aplicação de técnicas ópticas para o controle de qualidade e obtenção de dados sensoriais de café não torrado | Projetos e desenhos para a produção do protótipo (TRL - 4): Desenvolvimento do protótipo conceito do conjunto óptico; Desenvolvimento de uma estrutura eletromecânica para funcionamento do sistema óptico e validação em escala laboratorial; Fabricação de um protótipo funcional. | 37739.36 | 53750 | 22872.34 | 2024-05-31 | 2024-11-29 | 2024-05-01 | 2024-09-12 | 1 | 100 | Não | 2024-09-12
PIFS-2306.0063 | 2 | Aplicação de técnicas ópticas para o controle de qualidade e obtenção de dados sensoriais de café não torrado | Estruturação do conjunto de dados e organização do Banco relacional (TRL - 3): Especificação das funcionalidades de segurança para a implementação em nuvem, das APIs de acesso e interface com o usuário, e de uma solução de mercado para a arquitetura em nuvem; Controle e organização do servidor para aquisição dos dados em tempo real; Desenvolvimento de toda estrutura eletrônica para isto. | 37739.36 | 53750 | 22872.34 | 2024-01-31 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-09-12 | 1 | 100 | Não | 2024-09-12
PIFS-2306.0063 | 1 | Aplicação de técnicas ópticas para o controle de qualidade e obtenção de dados sensoriais de café não torrado | Prova de concepção e definição de parâmetros (TRL-3): Desenvolvimento do protocolo óptico para aquisição dos espectros; Definição do comprimento de onda de excitação; Aquisição dos espectros de emissão, definição dos parâmetros do conceito de formulação tecnológica | 37739.37 | 53750 | 22872.34 | 2023-06-22 | 2024-01-31 | 2023-06-22 | 2023-12-20 | 1 | 100 | Não | 2023-12-20
PINO-2306.0002 | 4 | INOVAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO SUSTENTÁVEL DE INSUMOS FARMACÊUTICOS ATIVOS VEGETAIS (IFAVS) A PARTIRDEESPÉCIE MEDICINAL DE INTERESSE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (RENISUS) – SCHINUS TEREBINTHIFOLIA RADDI (AROEIRA VERMELHA) – COMPOTENCIAL PARA GERAÇÃO DE PRODUTOS TERAPÊUTICOS ANTIMICROBIANOS, PARA PREVENÇÃO ECONTROLE DE MICRORGANISMOSMULTIRRESISTENTES (MDR). | Relatório sobre o desenvolvimento e obtenção do BB; Relatório sobre o desenvolvimento e validação de métodos analíticos para o controle de qualidade do BB; Relatório sobre a atividade antimicrobiana do Bioextrato. Pedido de Propriedade intelectual do processo otimizado de obtenção do Bioextrato Biomimético (BB) com atividade antimicrobiana. Etapa 6: Desenvolvimento do derivado vegetal “Bioextrato Biomimético (BB)” a partir da associação dos IFAVs padronizados. •Avaliar diferentes proporções dos IFAVs para obtenção do BB; •Avaliar diferentes abordagens tecnológicas para a incorporação dos IFAVs no BB (spray-drying, liofilização, pulverização, entre outras); •Avaliar a atividade antimicrobiana dos produtos obtidos durante o desenvolvimento do BB, visando selecionar aquele com melhor atividade antimicrobiana, empregando ensaios in vitro frente a microrganismos selecionados; •Avaliar os perfis cromatográficos dos BBs produzidos, visando identificar marcadores químicos e constituintes com potencial atividade antimicrobiana, previamente identificados nos IFAVs de origem; •Desenvolver métodos analíticos para o controle de qualidade do BB otimizado, em observância aos normativos da ANVISA; •Redigir e submeter ao INPI pedido de depósito de patente para o processo estabelecido de obtenção do BB. Etapa 7: Validação da potencial atividade antimicrobiana do BB em ambiente laboratorial. •Realização de ensaios in vitro de atividade antimicrobiana frente a microrganismos | 5015.4 | 57507.7 | 25007.7 | 2024-07-03 | 2024-09-02 |  |  | 1 |  | Não
PINO-2306.0002 | 3 | INOVAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO SUSTENTÁVEL DE INSUMOS FARMACÊUTICOS ATIVOS VEGETAIS (IFAVS) A PARTIRDEESPÉCIE MEDICINAL DE INTERESSE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (RENISUS) – SCHINUS TEREBINTHIFOLIA RADDI (AROEIRA VERMELHA) – COMPOTENCIAL PARA GERAÇÃO DE PRODUTOS TERAPÊUTICOS ANTIMICROBIANOS, PARA PREVENÇÃO ECONTROLE DE MICRORGANISMOSMULTIRRESISTENTES (MDR). | Relatório dos resultados da identificação de marcadores químicos e potenciais constituintes bioativos dos IFAVs. Etapa 5: Identificação da composição química dos IFAVs •Desenvolver métodos analíticos baseados em técnicas cromatográficas hifenadas; •Realizar análises dos IFAVs padronizados, utilizando técnicas cromatográficas hifenadas (UPLC-DAD-MS e CG-EM), visando identificar marcadores químicos e metabólicos ativos com potencial atividade antimicrobiana. | 30000 | 40000 | 80000 | 2024-01-04 | 2024-05-06 | 2024-04-19 | 2024-09-09 | 1 |  | Não | 2024-09-12
PINO-2306.0002 | 2 | INOVAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO SUSTENTÁVEL DE INSUMOS FARMACÊUTICOS ATIVOS VEGETAIS (IFAVS) A PARTIRDEESPÉCIE MEDICINAL DE INTERESSE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (RENISUS) – SCHINUS TEREBINTHIFOLIA RADDI (AROEIRA VERMELHA) – COMPOTENCIAL PARA GERAÇÃO DE PRODUTOS TERAPÊUTICOS ANTIMICROBIANOS, PARA PREVENÇÃO ECONTROLE DE MICRORGANISMOSMULTIRRESISTENTES (MDR). | Relatório do processo padronizado de desenvolvimento dos Insumos Ativos Vegetais (IFAVs) a partir de S. terebinthifolia. Etapa 3: Seleção e caracterização de drogas vegetais de S. terebinthifolia. •Aquisição de insumos, material de consumo e permanente/equipamentos; •Identificação (botânica) e caracterização cromatográfica de materiais vegetais de fornecedores diversos; •Identificação e marcadores químicos nos derivados de drogas vegetais. Etapa 4: Extração padronizada dos IFAVs a partir de partes anatômicas distintas de S. terebinthifolia. •Adquirir, junto ao fornecedor selecionado, biomassa vegetal da espécie para desenvolvimento dos Insumos Farmacêuticos Ativos Vegetais (IFAVs); •Realizar ensaios extrativos com a matéria-prima ativa vegetal visando a obtenção dos IFAVs – extrato hidroalcóolico e óleo essencial – com potencial atividade antimicrobiana; •Analisar as características físicas e físico-químicas dos IFAVs – extrato hidroalcóolico e óleo essencial – de acordo com especificações para o controle de qualidade, segundo legislação vigente; •Realizar o controle de qualidade dos IFAVs; •Padronização de metodologias analíticas. | 85000 | 35000 | 80000 | 2023-09-04 | 2024-01-03 | 2023-11-14 | 2024-04-14 | 1 | 100 | Não | 2024-04-18
PINO-2306.0002 | 1 | INOVAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO SUSTENTÁVEL DE INSUMOS FARMACÊUTICOS ATIVOS VEGETAIS (IFAVS) A PARTIRDEESPÉCIE MEDICINAL DE INTERESSE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (RENISUS) – SCHINUS TEREBINTHIFOLIA RADDI (AROEIRA VERMELHA) – COMPOTENCIAL PARA GERAÇÃO DE PRODUTOS TERAPÊUTICOS ANTIMICROBIANOS, PARA PREVENÇÃO ECONTROLE DE MICRORGANISMOSMULTIRRESISTENTES (MDR). | Relatório sobre a implantação e planejamento das atividades do projeto, observando as regulamentações da ANVISA sobre o tema. Relatório sobre levantamento bibliográfico com a espécie selecionada e fitoterápicos produzido a partir da mesma (publicações, patentes e legislação). Etapa 1: Instalação do projeto; contratação de pessoal e levantamento bibliográfico. •Seleção, contratação e reunião de kick-off; •Transferência de tecnologia (know-how) da FarmaVax; •Levantamento bibliográfico sobre a espécie selecionada e fitoterápicos produzidos a partir da mesma (publicações, patentes e legislação). Etapa 2: Elaboração de plano de trabalho em observância aos aspectos tecnológicos pretendidos e regulatórios vigentes. •Elaborar plano de trabalho a partir das informações do levantamento bibliográfico realizado, identificar fornecedores de biomassa vegetal de S. terebinthifolia, adquirir insumos e reagentes necessários ao trabalho. | 250000 | 52500 | 0 | 2023-07-03 | 2023-09-04 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 1 | 100 | Não | 2023-11-06
PCPQ-2306.0111 | 3 | Prova de Conceito – PoF – Power-over-Fiber | Critério de aceite da macroentrega 3: Demonstração na Embraer e apresentação técnica Pelo presente Termo a Empresa Embraer aceita o material disponibilizado pelo CPqD referente à Macroentrega 3 do Plano de Trabalho do projeto 2306.0111 vinculado ao Termo de Parceria Nº PCPQ-2306.0111 / 2023) As atividades realizadas e resultados gerados foram: - Montagem e funcionamento da Prova de Conceito de Power over Fiber no CPQD. - Montagem e funcionamento da Prova de Conceito de Power over Fiber na Embraer | 11264.77 | 18774.62 | 7509.8 | 2023-10-07 | 2023-11-06 | 2023-09-06 | 2023-12-13 | 1 | 100 | Sim | 2023-12-14
PCPQ-2306.0111 | 2 | Prova de Conceito – PoF – Power-over-Fiber | Desenvolvimento da PoC As atividades realizadas e resultados gerados foram: - Reuniões de acompanhamento de projeto com a Embraer com periodicidade de 1 vez por semana - Treinamento Comunicações Ópticas Básico - Confecção de banner e vídeo para a PoC - Elaboração, solicitação e acompanhamento de compra de materiais para a montagem da Prova de Conceito. - Montagem de arranjo experimental preliminar da Prova de Conceito. - Elaboração do documento Relatório Especificações revisado com circuitos eletrônicos (PCPQ-2305.0108-RT-M01-AA-POF-Lista_especificações_PoC_V2.pdf) - Entrega e aprovação pela Embraer do Relatório Especificações revisado com circuitos eletrônicos | 22529.54 | 37549.24 | 15019.7 | 2023-07-07 | 2023-10-06 | 2023-07-07 | 2023-09-05 | 1 |  | Não | 2023-09-06
PCPQ-2306.0111 | 1 | Prova de Conceito – PoF – Power-over-Fiber | - Reuniões de acompanhamento de projeto com a Embraer com periodicidade de 1 vez por semana. - Elaboração do documento das especificações da prova de conceito de Power over Fiber. - Elaboração e solicitação de compra de materiais para a montagem da Prova de Conceito. - Montagem de arranjo experimental preliminar da Prova de Conceito. - Entrega e aprovação pela Embraer do Escopo do Projeto (Documento Word com a lista de especificações da PoC) | 25129.13 | 41881.86 | 16752.74 | 2023-07-07 | 2023-08-06 | 2023-07-07 | 2023-07-21 | 1 | 100 | Não | 2023-07-21
PEDG-2306.0036 | 3 | HIDRÔMETROS INTELIGENTES | ME 03: Versão final do software aceito pela empresa | 32792.66 | 72728.35 | 7942.44 | 2024-01-01 | 2024-02-29 | 2024-01-01 | 2024-04-30 | 1 | 100 | Não | 2024-06-20
PEDG-2306.0036 | 2 | HIDRÔMETROS INTELIGENTES | ME 02: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente relevante | 32792.65 | 72728.33 | 7942.44 | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 1 | 100 | Não | 2024-01-15
PEDG-2306.0036 | 1 | HIDRÔMETROS INTELIGENTES | ME 01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | 32792.65 | 72728.33 | 7942.44 | 2023-07-01 | 2023-10-31 | 2023-07-01 | 2023-10-31 | 1 | 100 | Não | 2023-11-06
PEAR-2305.0003 | 4 | Aplicação da Transformação Digital para Otimização da Operação de Unidades Geradoras a Ciclo Combinado instaladas em Área Isolada | 4. Relatório final com gêmeo digital em funcionamento | 187941 | 0 | 0 | 2024-06-03 | 2025-02-28 |  |  | 1 |  | Não
PEAR-2305.0003 | 3 | Aplicação da Transformação Digital para Otimização da Operação de Unidades Geradoras a Ciclo Combinado instaladas em Área Isolada | 3. Relatório técnico científico contendo modelos preliminares em gêmeo digital e Algoritmos desenvolvidos | 50000 | 51720.8 | 0 | 2024-02-01 | 2024-05-31 |  |  | 1 | 100 | Não
PEAR-2305.0003 | 2 | Aplicação da Transformação Digital para Otimização da Operação de Unidades Geradoras a Ciclo Combinado instaladas em Área Isolada | 2. Relatório técnico científico com análise de desempenho da usina | 0 | 187941 | 0 | 2023-10-02 | 2024-01-31 |  |  | 1 | 100 | Não
PEAR-2305.0003 | 1 | Aplicação da Transformação Digital para Otimização da Operação de Unidades Geradoras a Ciclo Combinado instaladas em Área Isolada | 1. Relatório técnico científico com consolidação do banco de dados preliminar da usina | 10000 | 872984.2 | 0 | 2023-05-29 | 2023-09-29 | 2023-05-29 | 2023-10-02 | 1 | 100 | Não
PESQ-2303.0036 | 3 | Desenvolvimento de biodefensivo de terceira geração para o controle de fitopatógenos da soja | Certificação, registro e comercialização do produto | 171969.24 | 78009.4 | 72463.72 | 2024-10-10 | 2025-04-06 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-2303.0036 | 2 | Desenvolvimento de biodefensivo de terceira geração para o controle de fitopatógenos da soja | Resultados da avaliação de formulações e estabilidade do(s) princípio(s) ativo(s) quanto ao tempo de prateleira e da caracterização do produto e ensaios de determinação de sua segurança e eficácia a campo. | 171969.24 | 66865.1 | 62111.76 | 2024-04-10 | 2024-10-09 | 2024-09-12 |  | 1 |  | Não
PESQ-2303.0036 | 1 | Desenvolvimento de biodefensivo de terceira geração para o controle de fitopatógenos da soja | Resultados da caracterização do perfil metabólico dos caldos fermentados e identificação do(s) princípio(s) ativo(s) para o controle de qualidade do bioproduto e ajustes de parâmetros de cultivo para redução de custos de produção industrial. | 171969.24 | 122586.1 | 113871.56 | 2023-04-10 | 2024-04-09 | 2023-04-10 | 2024-09-12 | 1 | 100 | Não | 2024-09-12
PCEE-2306.0234 | 5 | AIPIM | ME05: Finalização de projeto e validação da empresa quanto aos resultados obtidos. | 0 | 0 | 9534.41 | 2024-04-16 | 2024-06-16 | 2024-04-16 | 2024-06-16 | 1 | 100 | Não | 2024-06-18
PCEE-2306.0234 | 4 | AIPIM | ME04: Versão final e aprimorada do mecanismo de verificação estrutural de relevância comparativa entre conteúdos de patentes publicadas e técnicas novas potencialmente patenteáveis. | 85132.79 | 47871.39 | 14301.64 | 2024-01-16 | 2024-04-15 | 2024-01-16 | 2024-04-15 | 1 | 100 | Não | 2024-06-05
PCEE-2306.0234 | 3 | AIPIM | ME03: Versão final e apriomorada da base de dados de patentes da indústria brasileira e do modelo de representação semântica e estrutural de conteúdo patentário, apropriada para análise automatizada por modelos de inteligência artificial. (TRL 7*) | 85132.8 | 47871.4 | 14301.64 | 2023-10-16 | 2024-01-15 | 2023-10-16 | 2024-01-15 | 1 | 100 | Não | 2024-02-26
PCEE-2306.0234 | 2 | AIPIM | ME02: Versão preliminar da base de patentes da indústria brasileira e do mecanismo de verificação estrutural de relevância comparativa entre conteúdos de patentes publicadas e técnicas novas potencialmente patenteáveis. | 68611.2 | 65393 | 14301.64 | 2023-07-16 | 2023-10-15 | 2023-07-17 | 2023-10-15 | 1 | 100 | Não | 2023-11-27
PCEE-2306.0234 | 1 | AIPIM | ME01: Relatório da etapa de iniciação do projeto. | 18008 | 38854.59 | 4767.21 | 2023-06-16 | 2023-07-15 | 2023-06-16 | 2023-07-15 | 1 | 100 | Não | 2023-09-15
PEMB-2306.0015 | 4 | Eficiência e segurança de ativos | Macro Entrega 4 - Transferência de tecnologia (documentação e códigos) Nesta macro entrega será feita a transferência de conhecimento e tecnologia entre a equipe do Instituto SENAI de Inovação e a equipe técnica da Sigaway. ● Elaboração do relatório de transferência de tecnologia; ● Workshop/Treinamento e transferência de tecnologia. | 53021.71 | 0 | 0 | 2024-06-28 | 2024-09-30 | 2024-06-28 |  | 3 | 1 | Não
PEMB-2306.0015 | 3 | Eficiência e segurança de ativos | Macro Entrega 3 - Desenvolvimento do Protótipo Alfa (TRL5) testado em ambiente relevante Nesta macro entrega será realizado o desenvolvimento da versão final do protótipo, que será testado em ambiente relevante e entregue em escala de laboratório. ● Versão Alfa dos módulos back-end, front-end e processamento de dados; ● Integração de todos as soluções desenvolvidas; ● Testes em ambiente relevante e ajustes finais | 189562.24 | 0 | 0 | 2023-11-30 | 2024-06-28 | 2023-11-30 | 2024-06-28 | 2 | 100 | Não | 2024-06-28
PEMB-2306.0015 | 2 | Eficiência e segurança de ativos | Macro Entrega 2 - Desenvolvimento do Protótipo Inicial (TRL4) Nesta macro entrega será realizado o desenvolvimento do protótipo inicial. ● Arquitetura e modelagem da plataforma; ● Versão inicial dos módulos back-end, front-end e processamento de dados. | 205638.93 | 0 | 0 | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 1 | 100 | Não | 2023-11-30
PEMB-2306.0015 | 1 | Eficiência e segurança de ativos | Macro Entrega 1 - Engenharia de Sistemas A primeira macro entrega engloba as atividades de Engenharia de Sistemas. Nesta etapa do projeto são detalhados os requisitos técnicos do projeto, o conceito de operação e o projeto conceitual das soluções propostas. ● Conceito de operação e requisitos ● Projeto Conceitual | 51635.24 | 0 | 0 | 2023-07-04 | 2023-08-31 | 2023-07-04 | 2023-08-31 | 1 | 100 | Não | 2023-08-31
PABC-2306.0006 | 4 | DESVULCANIZAÇÃO QUÍMICA ASSISTIDA POR CO2 SUPERCRÍTICO DE COMPOSTOS DE BORRACHA PARA REAPROVEITAMENTO DE PNEUS | META 4 : Avaliar a utilização do elastômero recuperado como substituto parcial de borracha virgem para compostos elastoméricos destinados à utilização em bandas de rodagem de pneus para veículos pesados. Etapa 4.1: Incorporação do elastômero recuperado, em diferentes proporções, como substituto parcial da borracha virgem. Verificação da facilidade de incorporação e segurança no manuseio do produto. Etapa 4.2: Caracterizar o composto elastomérico em relação às propriedades mecânicas e reológicas, curva reométrica, densidade de ligações cruzadas e tipos de ligações sulfídicas formadas. Avaliar o impacto da incorporação do elastômero recuperado na cinética de cura. Etapa 4.3: Comparar as propriedades dos elastômeros produzidos com borracha recuperada com o elastômero contendo apenas borracha 100% virgem. Etapa 4.4: Selecionar a concentração máxima de elastômero recuperado que pode ser adicionado sem que haja prejuízo nas propriedades finais do produto. Etapa 4.5: Analisar a propriedade intelectual e possibilidade de patente(s). Macroentrega 4 (mês 24): Relatório com os resultados dos estudos de caracterização de compostos elastoméricos contendo borracha recuperada em diferentes quantidades e comparação com o elastômero original. Avaliação da viabilidade da proposta tecnológica. | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 2025-06-14 |  |  | 1 |  | Não
PABC-2306.0006 | 3 | DESVULCANIZAÇÃO QUÍMICA ASSISTIDA POR CO2 SUPERCRÍTICO DE COMPOSTOS DE BORRACHA PARA REAPROVEITAMENTO DE PNEUS | META 3 : Estudar cada sistema selecionado em formulação utilizada em bandas de rodagem de pneus para veículos pesados (contendo borracha natural e polibutadieno). Etapa 3.1: Estudar os sistemas selecionados na META 02 em formulações similares às utilizadas em bandas de rodagem de pneus para veículos pesados preparados em laboratório, contendo os dois elastômeros (borracha natural e polibutadieno). Se necessário, realizar ajustes no processamento para obter uma desvulcanização satisfatória para os dois elastômeros nas mesmas condições. Etapa 3.2: Caracterização química para avaliação da efetividade da reação de desvulcanização e qualidade da borracha recuperada. Seleção de 1 ou 2 sistemas mais promissores. Etapa 3.3: Aplicar os sistemas selecionados na Etapa 3.2 em formulação real para banda de rodagem. Verificação da efetividade da desvulcanização e qualidade do elastômero recuperado. 9 Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP · CEP 09210-580 Bloco L · 3º andar · Fone: (11) 3356.7622 parcerias@ufabc.edu.br Macroentrega 3 (mês 18): Relatório com o(s) sistema(s) de desvulcanização selecionado(s), a granulometria adequada do elastômero recuperado, método de incorporação, resultados do processamento e propriedades do composto vulcanizado. | 0 | 0 | 0 | 2024-06-16 | 2024-12-15 |  |  | 1 |  | Não
PABC-2306.0006 | 2 | DESVULCANIZAÇÃO QUÍMICA ASSISTIDA POR CO2 SUPERCRÍTICO DE COMPOSTOS DE BORRACHA PARA REAPROVEITAMENTO DE PNEUS | META 2 : Estudar os sistemas de desvulcanização de elastômeros em formulações modelo. Etapa 2.1: Realizar o estudo de desvulcanização de elastômeros de acordo com os sistemas selecionados na META 01. As variáveis do processo de cada sistema (agente químico + metodologia) serão otimizadas de forma a obter maior rendimento da reação. Etapa 2.2: Caracterização química para avaliação da efetividade da reação de desvulcanização e qualidade da borracha recuperada. Etapa 2.3: Seleção dos sistemas mais promissores, considerando a possibilidade de utilização em nível industrial (scale-up) e impactos ambientais associados. Macroentrega 2 (mês 12): Relatório com os resultados dos sistemas estudados e seleção de 2 ou 3 sistemas mais promissores. | 0 | 0 | 0 | 2023-09-16 | 2024-06-15 |  |  | 1 |  | Não
PABC-2306.0006 | 1 | DESVULCANIZAÇÃO QUÍMICA ASSISTIDA POR CO2 SUPERCRÍTICO DE COMPOSTOS DE BORRACHA PARA REAPROVEITAMENTO DE PNEUS | META 1 : Selecionar os agentes químicos e condições de processamento a serem estudados, bem como as variáveis do processo mais significativas. Mapeamento dos riscos envolvidos no processo (ambientais e de qualidade do produto). Etapa 1.1: Revisar a literatura e patentes. Estudar o processo de desvulcanização de elastômeros. Etapa 1.2: Selecionar os sistemas de desvulcanização a serem estudados, levando em conta o tipo de agente químico e metodologia utilizada, efetividade/rendimento das reações e impactos ambientais associados. Avaliar a aplicabilidade de cada sistema em nível laboratorial, segurança do processamento, geração de resíduos e possibilidade de scale-up. Etapa 1.3: Identificar as variáveis mais significativas para cada sistema selecionado e fatores de interesse, tais como granulometria do elastômero, matrizes poliméricas já testadas, sensibilidade à tipos de ligação sulfídica, influência da presença de cargas de reforço, entre outros que forem pertinentes. Etapa 1.4: Avaliar os potenciais impactos da adição de borracha recuperada nas propriedades do produto final. Macroentrega 1 (mês 3): Relatório com a lista de 3 ou 4 sistemas de desvulcanização (agente químico + metodologia) a serem estudados, variáveis de interesse e análise dos riscos . | 420000 | 0 | 0 | 2023-06-15 | 2023-09-15 |  |  | 1 |  | Não
PIND-2304.0022 | 3 | Smart Testware | Cálculo de Similaridade e Complexidade. | 481920.58 | 952725.41 | 81251.71 | 2024-01-01 | 2024-03-31 |  |  | 1 |  | Não
PIND-2304.0022 | 2 | Smart Testware | Identificação e Correção de Descrições Completas. | 426011.35 | 841140.58 | 62381.67 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1 | 100 | Não | 2024-01-05
PIND-2304.0022 | 1 | Smart Testware | Identificação e Correção de Passos Isolados. | 550671.5 | 1056616.14 | 49283.1 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 1 | 100 | Não | 2023-10-02
PIND-2304.0021 | 3 | Android QA and Automation | Relatório de desenvolvimento, execução e validação de suítes de google compliance remoto em ambiente relevante. | 263019.72 | 504015.59 | 18575.97 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 1 | 100 | Não | 2024-03-31
PIND-2304.0021 | 2 | Android QA and Automation | Código fonte das suítes automatizadas dos planos de testes, validação das automações em laboratório, verificação das funcionalidades e integração de scripts com ferramentas de teste. | 350693 | 672020.8 | 24767.96 | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 1 | 100 | Não | 2023-12-31
PIND-2304.0021 | 1 | Android QA and Automation | Estudo e validação de funcionalidades do sistema Android, pesquisa de recursos avançados em smartphones, especificação de casos de validação e prova de conceito. | 395130.1 | 767345.4 | 30959.93 | 2023-04-01 | 2023-08-31 | 2023-04-01 | 2023-08-31 | 1 | 100 | Não | 2023-08-31
PIND-2304.0020 | 3 | Plataforma Thinkshield | Desenvolvimento de soluções a B2B/B2C e Pesquisa e execução de Automação de teste e Pentest. | 590050.02 | 1197873.85 | 85858.18 | 2024-01-01 | 2024-07-31 |  |  | 1 |  | Não
PIND-2304.0020 | 2 | Plataforma Thinkshield | Pesquisa e desenvolvimento de funcionalidades de configuração/customização/conectividade/sistema para acesso privilegiado de soluções Enterprise para o mercado B2B | 389126.88 | 755191.76 | 19638.72 | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 1 | 100 | Não | 2023-01-05
PIND-2304.0020 | 1 | Plataforma Thinkshield | Composição da aplicação de pasta segura 2.0 para o mercado B2C. | 438434.05 | 858310.45 | 24548.4 | 2023-04-01 | 2023-08-31 | 2023-04-01 | 2023-08-31 | 1 | 100 | Não | 2023-08-31
PIND-2211.0017 | 5 | OMR Loterias | Solução empacotada, testada, validada e ajustada para ambiente relevante ao seu uso | 50971.12 | 94699.32 | 18169.16 | 2023-12-01 | 2024-02-29 | 2023-12-01 | 2024-02-29 | 1 | 100 | Não | 2024-02-29 | Ajuste nos valores
PIND-2211.0017 | 4 | OMR Loterias | Processamento de Volantes e códigos 1D e 2D | 60583.78 | 163896.02 | 18440.15 | 2023-10-24 | 2023-11-30 | 2023-10-24 | 2023-11-30 | 1 | 100 | Não | 2023-11-30
PCPQ-2306.0110 | 3 | Plataforma de Recarga Inteligente | Plataforma Software operacional. | 99720 | 0 | 0 | 2024-03-26 | 2024-06-26 |  |  | 1 |  | Não
PCPQ-2306.0110 | 2 | Plataforma de Recarga Inteligente | - Relatório técnico; - Ferramenta computacional. | 318360 | 0 | 0 | 2023-08-26 | 2024-03-25 | 2023-11-06 | 2024-05-17 | 1 | 100 | Não | 2024-05-24
PCPQ-2306.0110 | 1 | Plataforma de Recarga Inteligente | Atividade 1 - Levantamento de requisitos de soluções de recarga inteligente para caminhões elétricos. Será realizada uma análise técnica de soluções de mercado para recarga de caminhões elétricos e definidos os requisitos que o algoritmo deve atender. Entregável: Relatório técnico contendo estudos e soluções para recarga inteligente de veículos elétricos, com foco em caminhões para frotas empresariais. | 80720 | 0 | 0 | 2023-06-26 | 2023-08-25 | 2023-08-21 | 2023-12-05 | 1 | 100 | Não | 2023-11-08
PIFC-2305.0105 | 4 | SISTEMA INTELIGENTE PARA AUTOCONFIGURAÇÃO DE PARAMETROS EM MÁQUINAS TORNA | Modelos de predição de parâmetros: Código com modelo inteligente Rotina de treinamento automático de modelos | 115800 | 58520.74 | 101285.4 | 2024-11-01 | 2025-06-12 |  |  | 2 |  | Não
PIFC-2305.0105 | 3 | SISTEMA INTELIGENTE PARA AUTOCONFIGURAÇÃO DE PARAMETROS EM MÁQUINAS TORNA | CLP/Nuvem: - Base de dados coletada - Código com pré-processamento de dados | 164400 | 86818.03 | 67523.6 | 2024-07-01 | 2024-10-31 |  |  | 2 |  | Não
PIFC-2305.0105 | 2 | SISTEMA INTELIGENTE PARA AUTOCONFIGURAÇÃO DE PARAMETROS EM MÁQUINAS TORNA | Sensoriamento da máquina: - Máquina com sensores instalados - CLP, IHM e supervisórios programados/instalados - Código para autenticação/autorização CLP/Nuvem | 174400 | 95608.39 | 67523.6 | 2024-03-01 | 2024-06-30 |  |  | 2 |  | Não
PIFC-2305.0105 | 1 | SISTEMA INTELIGENTE PARA AUTOCONFIGURAÇÃO DE PARAMETROS EM MÁQUINAS TORNA | Levantamento de requisitos e arquitetura: - documento de requisitos - documento de arquitetura - diagrama entidade-relacionamento e dicionário de dados - documento/api de acesso à nuvem/middleware (swagger) | 174400 | 95608.39 | 67523.6 | 2023-05-12 | 2024-02-29 | 2023-09-01 | 2024-02-29 | 2 | 100 | Não | 2024-03-20 | Projeto foi aditivado com mudança nos entregáveis das Macros.
PIFC-2305.0104 | 3 | SISTEMA AUTOMÁTICO DE LEITURA DE ENCARTES | Integração e testes: Testes Documentação Transferência tecnológica | 173000 | 118461.01 | 95023.97 | 2023-12-01 | 2024-08-09 | 2023-12-01 | 2024-05-21 | 1 | 100 | Não | 2024-05-21
PIFC-2305.0104 | 2 | SISTEMA AUTOMÁTICO DE LEITURA DE ENCARTES | Módulos PDI/NLP: Protótipos de detecção Protótipos de segmentação Protótipos de leitura | 136000 | 78796.46 | 47511.98 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 1 | 100 | Não | 2023-12-01
PIFC-2305.0104 | 1 | SISTEMA AUTOMÁTICO DE LEITURA DE ENCARTES | Requisitos iniciais: - Documento de requisitos - Definição de caso de testes - Detecção identificação inicial de produtos | 92500 | 30131.41 | 35633.99 | 2023-05-09 | 2023-07-31 | 2023-05-09 | 2023-07-31 | 1 | 100 | Não | 2023-08-04
PIPT-1605.0005 | 7 | Desenvolver processos de encapsulação em escala laboratorial, para construção de sistemas de liberação controlada de ativos hidrofóbicos para compor o Portfólio da ANANSE | Entrega de Relatório Final do projeto contendo a Rota A | 100330.89 | 111052.24 | 55132.32 | 2019-09-23 | 2020-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PIPT-1605.0005 | 6 | Desenvolver processos de encapsulação em escala laboratorial, para construção de sistemas de liberação controlada de ativos hidrofóbicos para compor o Portfólio da ANANSE | Entrega ao cliente de mantas de nanofibras contendo ativo encapsulado | 81907.19 | 161578.36 | 55132.32 | 2019-03-23 | 2019-09-22 |  |  | 1 |  | Não
PUFV-2305.0034 | 5 | Desenvolvimento de sistema para propagação clonal depinus taeda l. a partir do cultivo in vitro de meristemas | 5º Macroentrega - Protocolo de maturação dos embriões somáticos (3º ano - Maturação de embriões somáticos): Avaliar os efeitos da razão auxina /citocinina na maturação dos embriões somáticos; Transferência dos estruturas embriogênicas para condições luminosas; Determinar as condições de qualidade e intensidade luminosa e de trocas gasosas no desenvolvimento de embriões somáticos; Avaliar os efeitos da sacarose e de fitorreguladores na germinação dos embriões somáticos. | 81878.2 | 100073.36 | 79952.37 | 2025-06-03 | 2026-05-15 |  |  | 1 |  | Não
PUFV-2305.0034 | 4 | Desenvolvimento de sistema para propagação clonal depinus taeda l. a partir do cultivo in vitro de meristemas | 4º Macroentrega - Protocolo de multiplicação de calos embriogênicos: Avaliar os efeitos da razão auxina / citocinina na multiplicação dos calos embriogênicos. | 81878.2 | 100073.36 | 79952.37 | 2025-03-02 | 2025-06-02 |  |  | 1 |  | Não
PUFV-2305.0034 | 3 | Desenvolvimento de sistema para propagação clonal depinus taeda l. a partir do cultivo in vitro de meristemas | 3º Macroentrega - Determinação da natureza embriogênicados calos obtidos (2º ano - obtenção de linhagens embriogênicos): Determinar a composição do meio de cultura para indução de calos embriogênicos. | 81878.2 | 100073.36 | 79952.37 | 2024-06-01 | 2025-03-01 | 2024-05-29 |  | 1 | 30 | Não
PUFV-2305.0034 | 2 | Desenvolvimento de sistema para propagação clonal depinus taeda l. a partir do cultivo in vitro de meristemas | 2º Macroentrega - Protocolo de indução de calogênese a partir de explantes meristemáticos: Avaliar os efeitos das auxinas indução de embriogênese somática; Determinar a concentração de fitorreguladores para indução de embriogênese somática. | 81878.2 | 100073.36 | 79952.37 | 2023-12-02 | 2024-05-31 | 2023-12-21 | 2024-05-28 | 1 | 100 | Não | 2024-05-28
PUFV-2305.0034 | 1 | Desenvolvimento de sistema para propagação clonal depinus taeda l. a partir do cultivo in vitro de meristemas | 1º Macroentrega - Protocolo decultivo para redução da recalcitrância dos explantes (1º ano - indução de calogênese): Estabelecimento das culturas in vitro; Desinfestação e inoculação dosexplantes foliares; Avaliação da adição de agentes antioxidativos no meio de cultura; Determinação da porcentagem de calos e de oxidação dos explantes foliares. | 81878.2 | 100073.36 | 79952.37 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 2023-06-01 | 2023-12-20 | 1 | 100 | Não | 2023-12-20
PIFC-2305.0103 | 3 | PLATAFORMA DE MONITORAMENTO DE PONTOS DE PRESENÇA | Testes de validação e integração: Relatório de testes em ambiente de laboratório | 92490 | 28579.19 | 71212.02 | 2024-02-01 | 2024-08-05 | 2023-12-22 | 2024-08-05 | 1 | 100 | Não | 2024-08-13
PIFC-2305.0103 | 2 | PLATAFORMA DE MONITORAMENTO DE PONTOS DE PRESENÇA | Prototipação e codificação: - Documentação e fontes do DASHBOARD - Documentação e Prototipos do POPLOGGER | 184980 | 179546.08 | 71212.02 | 2023-08-01 | 2024-01-31 | 2023-08-01 | 2023-12-21 | 1 | 100 | Não | 2023-12-21
PIFC-2305.0103 | 1 | PLATAFORMA DE MONITORAMENTO DE PONTOS DE PRESENÇA | Especificação e projeto:  - Documento de especificação do POPLOGGER E DASHBOARD. - Produto de trabalho: Relatório Técnico. | 92490 | 48425.84 | 35606.01 | 2023-05-05 | 2023-07-31 | 2023-05-05 | 2023-07-31 | 1 | 100 | Não | 2023-07-31
PUFV-2306.0033 | 3 | Desenvolvimento de sistema fornos-fornalha para carbonização de resíduos de coco verde | Macroentrega 3 - Resultado das análises da carbonização do coco verde: Caracterizar as biomassas e os carvões vegetais produzidos; Análises laboratoriais, bem como os rendimentos gravimétricos; Analise do Biochar; Determinação da porosidade e área superfícial; Análises elementar e análise de FTIR, Relatório final. | 25331.27 | 29736.73 | 24561.34 | 2024-03-09 | 2025-01-24 | 2024-03-16 |  | 1 | 65 | Não
PUFV-2306.0033 | 2 | Desenvolvimento de sistema fornos-fornalha para carbonização de resíduos de coco verde | Macroentrega 2 - Resultados e definições das curvas decarbonização para os resíduos de coco verde: Estabelecimento dos parâmetros operacionais do sistema; Análises dos dados obtidos e modelagem dos parâmetros; Estabelecer as curvas de carbonização para os resíduos de coco verde. | 25331.27 | 29736.73 | 24561.34 | 2023-09-08 | 2024-03-08 | 2023-09-23 | 2024-03-15 | 1 | 100 | Não | 2024-03-15
PUFV-2306.0033 | 1 | Desenvolvimento de sistema fornos-fornalha para carbonização de resíduos de coco verde | Macroentrega 1 - Resultados das adaptações propostas do sistema fornos fornalha em relação a instalação dacopa metálica: Adaptações necessárias para o Sistema forno fornalha; Testes preliminaries nos fornos desenvolvidos para casca de coco verde. | 25331.27 | 29736.73 | 24561.34 | 2023-06-07 | 2023-09-07 | 2023-06-07 | 2023-09-22 | 1 | 100 | Não | 2023-09-22
PCEE-2306.0233 | 4 | IDSecAccess | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 0 | 1340 | 2024-02-09 | 2024-04-09 | 2024-02-09 | 2024-04-09 | 1 | 88 | Não | 2024-04-30
PCEE-2306.0233 | 3 | IDSecAccess | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 317961.8 | 5800 | 19002.13 | 2023-12-09 | 2024-02-08 | 2023-12-09 | 2024-02-08 | 1 | 100 | Não | 2024-03-19
PCEE-2306.0233 | 2 | IDSecAccess | ME02: Primeira versão do sistema de software para um sistema de controle de acesso distribuído | 37339.83 | 350951.67 | 28503.18 | 2023-09-09 | 2023-12-08 | 2023-09-09 | 2023-12-08 | 1 | 100 | Não | 2024-01-18
PCEE-2306.0233 | 1 | IDSecAccess | ME01: Primeira versão do modelo arquitetural para um sistema de controle de acesso distribuído | 38339.83 | 355542.07 | 28503.18 | 2023-06-09 | 2023-09-08 | 2023-06-09 | 2023-09-08 | 1 | 100 | Não | 2023-11-10
PUFV-2305.0035 | 3 | Desenvolvimento Genético de Espécies de Bambu para a Empresa Ferbasa | 3º Macroentrega - Resultados da carbonização do bambu: Testes de carbonização inicial do material. | 30007.5 | 45011.2 | 35282.4 | 2024-08-02 | 2024-11-28 | 2024-09-06 |  | 1 | 10 | Não
PUFV-2305.0035 | 2 | Desenvolvimento Genético de Espécies de Bambu para a Empresa Ferbasa | 2º Macroentrega - Resultados inicias do teste em campo: Implementação dos ensaios em condições de campo; Acompanhamento durante os tratos culturais estabelecidos em conjunto. | 30007.5 | 45011.2 | 35282.4 | 2024-01-30 | 2024-08-01 | 2024-02-16 | 2024-09-05 | 1 | 100 | Não | 2024-09-05
PUFV-2305.0035 | 1 | Desenvolvimento Genético de Espécies de Bambu para a Empresa Ferbasa | 1º Macroentrega - Definição da produção de bambu em viveiro: Seleção das áreas para coleta das espécies em campo; Coleta dos brotações secundárias em campo; Desenvolvimento da metodologia de propagação (estaquia, miniestaquia); Definição dos melhores parâmetros para desenvolvimento das mudas em casade vegetação e casa de sombra; Definição dos melhores parâmetros para desenvolvimento das mudas na área de crescimento e rustificação. | 30007.5 | 45011.2 | 35282.4 | 2023-05-29 | 2024-01-29 | 2023-05-29 | 2024-02-15 | 1 | 100 | Não | 2024-02-15
PCEE-2306.0232 | 3 | SPIRE Multiple Domain and Key Management SMDK | ME03: Demonstrador para suporte a múltiplos domínios no SPIRE | 36495.32 | 25994.87 | 10149.1 | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 1 | 100 | Não | 2024-01-15
PCEE-2306.0232 | 2 | SPIRE Multiple Domain and Key Management SMDK | ME02: Demonstrador para suporte a múltiplos gerenciadores de chaves no SPIRE. | 60015.01 | 138528.76 | 15223.65 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 1 | 100 | Não | 2023-11-13
PCEE-2306.0232 | 1 | SPIRE Multiple Domain and Key Management SMDK | ME01: Relatório de Status de Progresso | 48500.14 | 99381.84 | 10149.1 | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 1 | 100 | Não | 2023-08-28
PCEE-2306.0231 | 3 | Perbras Lab Experience | ME03: Versão final do sistema contendo o módulo de análise de dados. | 19704.6 | 6318.75 | 3100.05 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 1 | 100 | Não | 2024-06-12
PCEE-2306.0231 | 2 | Perbras Lab Experience | ME02: Segunda versão do sistema, incluindo a funcionalidade de gerenciamento de serviços | 13136.4 | 13783.03 | 3100.05 | 2023-12-01 | 2024-02-29 | 2023-12-01 | 2024-02-29 | 1 | 100 | Não | 2024-03-15
PCEE-2306.0231 | 1 | Perbras Lab Experience | ME01: Primeira versão do sistema com funcionalidades de gerenciamento de usuários e contratos | 11000 | 58559.6 | 6200.11 | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 1 | 100 | Não | 2023-12-13
PCER-2304.0070 | 3 | Projeto iLFD - interactive Large Format Displays | E18 - Definição dos requisitos do sistema / BL2; E19 - Ambiente de desenvolvimento; E20 - Android Plugshare; E21 - Interface de configuração (Android e Windows Plugshare); E22 - Desenvolver aplicativo Android para suportar Miracast; E23 - Desenvolver aplicativo Windows para suportar Miracast; E24 - Android Plugshare com Airplay; E25 - Windows Plugshare com airplay; E26 - Testes e validações / solução integrada. | 799992 | 1212090.4 | 171319.2 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 2024-01-02 | 2024-06-30 | 5 | 100 | Não | 2024-05-22
PCER-2304.0070 | 2 | Projeto iLFD - interactive Large Format Displays | E8 - Interface homem-máquina; E9 - Voice Engine com IA; E10 - Integração e mapeamento das APIs com o SDK; E11 - Testes e validações; E12 - Definição dos requisitos do sistema / BL1; E13 - Definir processo de teste e validação; E14 - Pesquisar e selecionar técnicas para melhor usabilidade de iLFDs; E15 - Consolidar os resultados dos estudos e das análises realizadas sobre a usabilidade de iLFDs; E16 - Definir a arquitetura dos módulos; E17 - Definir a arquitetura dos aplicativos. | 799992 | 1212090.4 | 171319.2 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 2023-07-03 | 2023-12-31 | 5 | 100 | Não | 2024-01-19 | Aguardando termo de aceite assinado pelo cliente
PCER-2304.0070 | 1 | Projeto iLFD - interactive Large Format Displays | E1 - Elaboração da documentação de gestão e controle; E2 - Detalhamento do escopo; E3 - Configuração de ambiente de trabalho; E4 - Definição das entregas do projeto; E5 - Analisar as limitações das tecnologias Android; E6 - Pesquisar e selecionar demandas de UX; E7 - Ambiente de desenvolvimento. | 399996 | 606045.2 | 85659.6 | 2023-04-03 | 2023-06-02 | 2023-04-03 | 2023-06-30 | 1 | 100 | Não | 2023-07-13
PEDG-2110.0026 | 8 | CONNECTION SYSTEM | ME 08: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 138195.71 | 284898.99 | 31845.84 | 2023-12-01 | 2024-06-30 | 2023-12-01 | 2024-06-30 | 1 | 100 | Não | 2024-07-08
PEDG-2110.0026 | 7 | CONNECTION SYSTEM | ME 07: Versão parcial do software aceito pela empresa | 138195.71 | 284898.99 | 31845.84 | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 1 | 100 | Não | 2023-11-30
PEDG-2107.0016 | 5 | Treinamento Virtual Operacional | ME 05: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 72911.5 | 179301.11 | 18983.75 | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 1 | 100 | Não | 2023-11-30
PEDG-2208.0028 | 5 | Arquitetura IOT Cloud | ME 05: Versão final do software aceito pela empresa | 51665.55 | 108337.02 | 12043.2 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1 | 100 | Não | 2024-01-16
PEDG-2208.0028 | 4 | Arquitetura IOT Cloud | ME 04: Versão parcial do software aceito pela empresa | 68887.4 | 144449.36 | 16057.61 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 1 | 100 | Não | 2023-10-11
PEDG-2305.0035 | 3 | SISTEMA DE LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS MÓVEIS COM UTILIZAÇÃO DE DRONES | ME 03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 67312.7 | 157466.85 | 16918.89 | 2023-12-01 | 2024-04-30 | 2023-12-01 | 2024-04-30 | 1 | 100 | Não | 2024-05-03
PEDG-2305.0035 | 2 | SISTEMA DE LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS MÓVEIS COM UTILIZAÇÃO DE DRONES | ME 02: Versão parcial do software aceito pela empresa | 67312.7 | 157466.86 | 16918.89 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1 | 100 | Não | 2023-11-30
PEDG-2305.0035 | 1 | SISTEMA DE LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS MÓVEIS COM UTILIZAÇÃO DE DRONES | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | 67312.7 | 157466.86 | 16918.89 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 1 | 100 | Não | 2023-08-31
PCEE-2112.0192 | 7 | Smart Cable | ME07: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 0 | 670 | 2024-03-01 | 2024-04-23 | 2024-03-01 | 2024-04-23 | 1 | 100 | Não | 2024-06-04
PCEE-2112.0192 | 6 | Smart Cable | ME06: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 145601.19 | 131818.39 | 19575.74 | 2023-10-01 | 2024-02-29 | 2023-10-02 | 2024-02-29 | 1 | 100 | Não | 2024-04-17
PSMA-2302.0014 | 3 | Reestruturação do backing carpet para viabilização do processo de reciclagem ECONYL® | Validação de Protótipo em Ambiente Relevante | 22393.59 | 22799.19 | 23793.19 | 2024-03-20 | 2024-09-20 | 2024-03-22 |  | 1 | 80 | Não |  | o Produzir a formulação do látex na fábrica do cliente o Aplicar a formulação no tapete de área mínima de 3 m² o Acompanhar processo de secagem, aderência e dobragem o Realizar possíveis ajustes na formulação o Validação do protótipo em ambiente relevante o Análise dos resultados e elaboração de relatório
PSMA-2302.0014 | 2 | Reestruturação do backing carpet para viabilização do processo de reciclagem ECONYL® | WBE 2 - CARACTERIZAÇÃO DO LÁTEX ATUAL E REFORMULAÇÃO | 22393.59 | 22799.19 | 23793.19 | 2023-07-20 | 2024-03-20 | 2023-07-20 | 2024-03-20 | 1 | 100 | Não | 2024-04-22 | "Estamos elaborando aditivo de contrato, com novas datas para execução das macroentregas ". o Caracterização do látex atual (com e sem calcita): o Desenvolvimento de novas formulações de revestimento látex com diferentes espessantes e carga polimérica em diferentes concentrações: o Ensaio de envelhecimento acelerado Weather-Ometer (600h) e QUVB (600h); o Análise dos resultados e elaboração de relatório * 26/08/2023 - Projeto em fase de execução conforme previsto em cronograma;
PSMA-2302.0014 | 1 | Reestruturação do backing carpet para viabilização do processo de reciclagem ECONYL® | WBE 1 – PESQUISA BIBLIOGRÁFICA E LEVANTAMENTO DE PATENTES | 22393.59 | 22799.19 | 23793.19 | 2023-03-20 | 2023-07-20 | 2023-03-20 | 2023-07-25 | 1 | 100 | Não | 2023-07-25 | o Kick-off meeting o Revisão da literatura e busca de patentes o Escolha de espessantes celulósicos e carga polimérica o Solicitação de matérias-primas o Elaboração de relatório
PCEE-2306.0230 | 4 | VoiceCIJ | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 209906.33 | 386708.46 | 39715.72 | 2024-07-20 | 2024-12-19 | 2024-07-22 |  | 1 | 42 | Não
PCEE-2306.0230 | 3 | VoiceCIJ | ME03: Versão parcial do VoiceCIJ com comandos baseados em Inteligência Artificial | 209906.33 | 386708.46 | 39045.73 | 2024-02-20 | 2024-07-19 | 2024-02-20 | 2024-07-19 | 1 | 100 | Não | 2024-08-06
PCEE-2306.0230 | 2 | VoiceCIJ | ME02: Versão parcial do VoiceCIJ com comandos para imprimir o conteúdo da tela e impressão de um relatório com diversas informações | 209906.33 | 386708.46 | 39045.73 | 2023-09-20 | 2024-02-19 | 2023-09-20 | 2024-02-19 | 1 | 100 | Não | 2024-03-15
PCEE-2306.0230 | 1 | VoiceCIJ | ME01: Versão parcial do VoiceCIJ com comandos para impressão de textos ditados | 125943.8 | 232025.09 | 23427.41 | 2023-06-20 | 2023-09-19 | 2023-06-20 | 2023-09-19 | 1 | 100 | Não | 2023-11-01
PFSM-2304.0007 | 4 | Tecnologias inovadoras para densidade energética em Drivers de LEDs | Construção e teste do protótipo completo do conversor incluso recursos de comunicação e controle. | 93500 | 154636.67 | 33910.4 | 2024-10-11 | 2025-04-11 | 2024-09-10 |  | 1 |  | Não |  | 1. Especificação de montagem para o protótipo; 2. Montagem e registro de implementação do protótipo; 3. Protocolo de teste do protótipo final para desempenho, comando e controle; 4. Relatório de teste do protótipo final para desempenho, comando e controle.
PFSM-2304.0007 | 3 | Tecnologias inovadoras para densidade energética em Drivers de LEDs | Desenvolvimento de componentes em Silício e em Nitreto de Gálio para drivers de LED | 93500 | 154636.67 | 33910.42 | 2024-04-11 | 2024-10-11 | 2024-04-11 | 2024-09-09 | 1 |  | Não | 2024-09-09 | 1. Otimização do projeto para requisitos térmicos e eletromagnéticos 2. Projeto e especificação dos componentes em Silício; 3. Projeto e especificação dos componentes Nitreto de Gálio; 4. Construção e testes de protótipos avançados; 5. Relatório de teste dos protótipos avançados.
PFSM-2304.0007 | 2 | Tecnologias inovadoras para densidade energética em Drivers de LEDs | Desenvolvimento de topologia inovadora para drivers de LED visando à densidade energética. | 93500 | 154636.66 | 33910.42 | 2023-10-11 | 2024-04-11 | 2023-10-11 | 2024-04-11 | 1 |  | Não | 2024-04-11 | 1. Revisão da arquitetura de sistema para o driver; 2. Simulação do driver com componentes revisados. 3. Montagem e teste do protótipo em malha fechada; 4. Relatório de teste do protótipo em malha fechada.
PFSM-2304.0007 | 1 | Tecnologias inovadoras para densidade energética em Drivers de LEDs | Avaliação do estado da arte em conversores isolados e técnicas para redução de volume e aumento de eficiência em circuitos para acionamento de LEDs | 280500 | 463910 | 101731.26 | 2023-04-11 | 2023-10-11 | 2023-04-11 | 2023-10-11 | 1 | 100 | Não | 2023-10-11 | 1. Revisão do estado da arte em conversores de potência; 2. Engenharia reversa de drivers de LEDs existentes; 3. Relatório de premissas e requisitos de projeto; 4. Montagem e teste do protótipo em malha aberta; 5. Relatório de teste do protótipo em malha aberta.
PIFS-2305.0062 | 3 | Desenvolvimento de um modelo operacional seguro de equipamento radiográfico veterinário em unidades móveis | Modelagem da operação da unidade móvel e relatório final: Determinação de parâmetros críticos e de operação. Formulação da descrição da operação e do relatório | 13406.25 | 19093.75 | 8125 | 2024-01-01 | 2024-05-31 | 2024-01-01 | 2027-07-26 | 1 | 100 | Não | 2024-07-26
PIFS-2305.0062 | 2 | Desenvolvimento de um modelo operacional seguro de equipamento radiográfico veterinário em unidades móveis | Medições e Aferições: Medições em sistema da empresa, determinação de níveis críticos e pontos de atenção/correção | 13406.25 | 19093.75 | 8125 | 2023-09-01 | 2024-01-31 | 2023-09-01 | 2024-04-15 | 1 | 100 | Não | 2024-04-15
PIFS-2305.0062 | 1 | Desenvolvimento de um modelo operacional seguro de equipamento radiográfico veterinário em unidades móveis | Modelagem de protótipo: Definição de parâmetros, modelos e ensaios a serem realizados para verificações de segurança | 13406.25 | 19093.75 | 8125 | 2023-05-29 | 2023-09-30 | 2023-05-29 | 2024-04-15 | 1 | 100 | Não | 2024-04-15
PCIM-2303.0208 | 4 | CHIP RFID UHF Nacional | Refinamento/Prototipagem: Nesta fase ocorrerão as atividades de testes da tag em laboratório, no Senai CIMATEC. Etapa de Encerramento: Essa fase tem como objetivo a entrega da documentação do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | 473550 | 357000 | 147000 | 2025-04-30 | 2025-05-01 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2303.0208 | 3 | CHIP RFID UHF Nacional | Projeto Detalhado: Nesta fase ocorrerão as atividades de desenvolvimento do protótipo do chip, no Senai CIMATEC. | 1443200 | 1088000 | 448000 | 2025-04-01 | 2025-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2303.0208 | 2 | CHIP RFID UHF Nacional | Projeto Preliminar/Básico: Nesta fase será realizado projeto de engenharia preliminar | 1533400 | 1156000 | 476000 | 2024-08-20 | 2025-03-31 | 2024-08-20 |  | 1 | 29 | Não
PCIM-2303.0208 | 1 | CHIP RFID UHF Nacional | Planejamento: Essa fase tem como objetivo a elaboração do Plano de Gerenciamento do Projeto. Projeto Informacional: Nesta fase será realizado mapeamento tecnológico acerca das rotas envolvidas na tecnologia para os sensores neonatais. Projeto Conceitual: Nessa fase tem como objetivo desenvolver estudo conceitual envolvendo definição da função crítica, elaboração da Síntese Funcional, da Matriz morfológica e seleção do conceito. | 1059850 | 799000 | 329000 | 2024-04-01 | 2024-08-19 | 2024-04-01 | 2024-08-19 | 1 | 100 | Não | 2024-08-19 | [31/05/2023] - As macroentregas foram cadastradas porém o projeto está em fluxo de assinatura de aditivo para alteração da vigência do projeto e, com isso, as datas de início e término das macroentregas serão ajustadas conforme Plano de Trabalho. [18/04/24] Todas as datas de início e término foram atualizadas. Tinha ocorrido um erro no cadastro das MEs no sistema, mas de fato a execução do projeto iniciou no dia 01/04/24. O projeto vai necessitar passar por um aditivo de prazo para conseguir cumprir com a duração do plano de trabalho acordado, que tem duração de 24 meses.
PCIM-2208.0169 | 3 | Colheitadeira autopropelida de frutos de palmáceas | Demonstração das funcionalidades em ambiente operacional: Essa fase tem por objetivo realização dos testes em ambiente operacional (instalações da AGROPALMA), além da identificação de possíveis melhorias no protótipo e no projeto. Etapa de Encerramento: Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | 180313 | 111795 | 68519 | 2024-08-06 | 2024-09-16 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2208.0169 | 2 | Colheitadeira autopropelida de frutos de palmáceas | Testes das funcionalidades em ambiente relevante: Essa fase tem por objetivo realização dos testes em ambiente relevante (Instalações do CIMATEC) para verificação das funcionalidades, além da identificação de possíveis melhorias no protótipo e no projeto. | 173644 | 107659 | 65985 | 2024-07-16 | 2024-08-05 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2208.0169 | 1 | Colheitadeira autopropelida de frutos de palmáceas | Projeto Detalhado: Essa etapa tem por objetivo realizar o detalhamento técnico multidisciplinar do projeto, possibilitando a emissão de lista de materiais, documentação construtiva para fabricação, montagem e comissionamento. Fabricação, montagem e comissionamento: Essa fase tem por objetivo a realização das atividades referentes ao processo de aquisições, fabricação, montagem, integração e comissionamento do protótipo, devendo deixá-lo pronto para os testes que serão executados na próxima etapa. | 2033697 | 1260892 | 772805 | 2023-06-16 | 2024-07-15 | 2023-06-16 | 2024-08-07 | 1 | 100 | Não | 2024-09-23 | [31/05/2023] - As macroentregas foram cadastradas porém o projeto está em fluxo de assinatura de aditivo para alteração da vigência do projeto e, com isso, as datas de início e término das macroentregas serão ajustadas conforme Plano de Trabalho. [03/08/23] - Projeto não será atualizado avanço já que o aditivo continua em fluxo de assinatura, para que as datas de início e término das macroentregas sejam atualizadas, juntamente com as datas de início e término do contrato.
PCCM-2305.0003 | 4 | Superacabamento de engrenagens para aumento da capacidade de carga de engrenagens agrícolas (AgriGear) | Entrega do relatório final de projeto em formato de apresentação, com os resultados obtidos mediante as explorações feitas durante os 24 meses de projeto. | 0 | 0 | 0 | 2024-05-01 | 2025-05-03 | 2024-04-01 |  | 3 | 10 | Não |  | Atividades da ME04 iniciadas em abril, após finalização da ME03.
PCCM-2305.0003 | 3 | Superacabamento de engrenagens para aumento da capacidade de carga de engrenagens agrícolas (AgriGear) | Relatório da otimização dos parâmetros do superacabamento isotrópico | 0 | 80000 | 40000 | 2023-10-27 | 2024-04-30 | 2023-10-27 | 2024-03-30 | 2 | 100 | Não | 2024-04-11 | Termo de aceite adicionado à plataforma
PCCM-2305.0003 | 2 | Superacabamento de engrenagens para aumento da capacidade de carga de engrenagens agrícolas (AgriGear) | Relatório do diagnóstico da caixa de engrenagens agrícolas e macrogeometria da EC114 | 0 | 200000 | 99999.99 | 2023-06-08 | 2023-11-30 | 2023-06-08 | 2023-10-26 | 1 | 100 | Não | 2023-12-13
PCCM-2305.0003 | 1 | Superacabamento de engrenagens para aumento da capacidade de carga de engrenagens agrícolas (AgriGear) | Ata de Reunião de Kick-off e Planejamento técnico e organizacional do Projeto | 720000 | 200000 | 99999.99 | 2023-05-04 | 2023-06-07 | 2023-05-04 | 2023-06-07 | 1 | 100 | Não | 2023-07-04 | Kick-off realizado em 07/06/2023 no CCM-ITA,
PCCM-2305.0004 | 4 | ADDITIVE GEARS WITH INFILTRATION FOR LIGHTWEIGHT ELECTROMOBILITY (AGILE) | Relatório de encerramento (close-out). | 0 | 0 | 0 | 2025-03-01 | 2025-05-03 |  |  | 1 |  | Não
PCCM-2305.0004 | 3 | ADDITIVE GEARS WITH INFILTRATION FOR LIGHTWEIGHT ELECTROMOBILITY (AGILE) | Relatório da influência da cadeia de acabamento na integridade de superfície. Relatório com o desempenho em fadiga das engrenagens feitas por manufatura aditiva. | 0 | 134875 | 67437.5 | 2024-03-01 | 2025-02-28 | 2023-12-15 |  | 2 | 35 | Não |  | Datas atualizadas pela finalização da ME anterior
PCCM-2305.0004 | 2 | ADDITIVE GEARS WITH INFILTRATION FOR LIGHTWEIGHT ELECTROMOBILITY (AGILE) | Relatório de entrega das engrenagens em material de referência (Wrought Steel). Relatório com análise das primeiras engrenagens feitas por manufatura aditiva e revisão do projeto de engrenagem com considerações especiais para manufatura aditiva. | 0 | 140062.5 | 70031.25 | 2023-06-08 | 2024-02-29 | 2023-06-08 | 2023-12-14 | 1 | 100 | Não | 2023-12-14 | ME-02: Relatório de entrega de engrenagens de referência: Relatório com análise das primeiras engrenagens feitas por manufatura aditiva, e engrenagens fabricadas pela cadeia convencional de manufatura (wrought steel). Caminho de rede com evidências: "G:\Shared drives\[AGILE] General Drive\03_Reports&Presentations\ME-02";
PCCM-2305.0004 | 1 | ADDITIVE GEARS WITH INFILTRATION FOR LIGHTWEIGHT ELECTROMOBILITY (AGILE) | Ata da reunião de Kick-off | 847500 | 290062.5 | 145031.25 | 2023-05-04 | 2023-06-07 | 2023-05-04 | 2023-06-07 | 1 | 100 | Não | 2023-06-14 | Kick-off realizado na UE CCM-ITA em 07/06/2023. Termos de aceite assinados em 14/06/2023.
PMOV-2305.0007 | 4 | Otimização das características e intensificação da produção de feedstock para processamento através de manufatura aditiva iSLS de fusão em leito de pó com laser | Entrega de lote piloto de peças de geometria complexa e manual de operação e relatório de capabilidade. | 200000 | 0 | 0 | 2024-12-01 | 2025-05-31 |  |  | 1 |  | Não
PMOV-2305.0007 | 3 | Otimização das características e intensificação da produção de feedstock para processamento através de manufatura aditiva iSLS de fusão em leito de pó com laser | Peças de geometria complexa sinterizadas e relatório dos resultados de tolerância e repetibilidade. | 200000 | 0 | 0 | 2024-06-01 | 2024-11-30 | 2024-06-01 |  | 1 | 10 | Não |  | A ME 3 já está em andamento com a impressão por parte da empresa parceira de peças de geometria complexa, sendo que a primeira já foi sinterizada.
PMOV-2305.0007 | 2 | Otimização das características e intensificação da produção de feedstock para processamento através de manufatura aditiva iSLS de fusão em leito de pó com laser | Definição das melhores condições de impressão e sinterização com entregáveis: Relatório dos resultados (etapas de caracterização) e das melhores condições de impressão e dos parâmetros do processo de extração de ligantes e sinterização assistidas por plasma (PADS). | 200000 | 0 | 0 | 2023-12-01 | 2024-05-31 | 2023-12-01 |  | 1 | 60 | Sim |  | Em atraso em virtude do atraso da ME 1.
PMOV-2305.0007 | 1 | Otimização das características e intensificação da produção de feedstock para processamento através de manufatura aditiva iSLS de fusão em leito de pó com laser | Aquisição, instalação e teste de infraestrutura com entregáveis: Relatório e apresentação da estrutura montada no LABMAT e caracterização inicial do feedstock. | 400000 | 0 | 0 | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 2023-06-01 |  | 1 | 97 | Sim |  | A primeira macroentrega, prevista para 30/11/2023 está em atraso. Essa macroentrega consiste na aquisição/desenvolvimento, instalação e testes dos equipamentos para a produção do feedstock em escala e para a otimização do processo PADS e na realização de testes de produção e caracterização inicial do feedstock utilizando essa nova infraestrutura. A entrega à empresa parceira, por sua vez, consiste em um relatório da apresentação da estrutura montada no LABMAT e da caracterização inicial do feedstock. A nova infraestrutura consiste nos equipamentos moinho e aeroclassificador (para a produção do feedstock em escala) e fonte de plasma (para a otimização do processo PADS), além da adaptação do sistema de extração térmica dos ligantes e sinterização (PADS). O atraso da macroentrega se deu pelos seguintes motivos: 1- A demora em haver um moinho com as características necessárias disponível para a realização de testes prévios à entrega do equipamento; 2- O tempo de tramitação das compras, do envio do memorando até à ordem de compra. No caso da fonte de plasma houve atraso adicional na tramitação uma vez que o fornecedor não disponibilizava mais o modelo de fonte oferecido pelo seu representante oficial no Brasil, o que gerou alteração no modelo do equipamento a ser adquirido. 3- O prazo solicitado pelos fornecedores para a entrega da nova fonte de plasma; 4- O atraso por parte do fornecedor do moinho para entrega do equipamento. A ordem de compra de todos os equipamentos citados já foi realizada, bem como a contratação dos serviços necessários à montagem do aeroclassificador e para a adaptação do sistema PADS. A previsão para a entrega dos equipamentos e demais itens da macroentrega é de: - Moinho: janeiro de 2024; - Fonte de plasma: até março de 2024; - Adaptação do sistema PADS: conclusão prevista para fevereiro de 2024; - Aeroclassificador: A primeira macroentrega previa o início dos testes no equipamento, os quais já foram iniciados. - Pó das ligas metálicas utilizadas na produção do feedstock: previsão de entrega para dezembro de 2023. Cronograma simplificado de atividades para a finalização da primeira macroentrega: - Instalação do Moinho e realização de testes iniciais: 01/2023; - Definição dos parâmetros do novo moinho: 01-02/2024; - Caracterização inicial do feedstock moído no novo moinho: 02/2024; - Instalação e testes da nova fonte: até 04/2024; - Entrega à empresa parceira do relatório da apresentação da estrutura montada no LABMAT e da caracterização inicial do feedstock: 04/2024; Termo de aceite da primeira macroentrega: 04/2024. Desenvolvimento da 2ª Macroentrega mesmo com o atraso na entrega dos equipamentos: A segunda macroentrega (cujo período está compreendido entre 01/12/2023 até 31/05/2024) prevê a definição das melhores condições de impressão e sinterização. Assim, para que as atividades referentes à segunda macroentrega possam ser desenvolvidas mesmo com o atraso na entrega dos equipamentos, as seguintes medidas serão tomadas: - A produção do feedstock fornecido para a empresa parceira para a produção de peças de geometria simples para a determinação das melhores condições de impressão se dará (até a entrega do movo moinho) com a infraestrutura atual. Neste sentido, a equipe atual já tem produzido feedstock para suprir a necessidade de material para os testes iniciais; - Os testes necessários para a determinação das melhores condições de sinterização (otimização dos parâmetros PADS) serão iniciados já no sistema PADS adaptado. Caso a nova fonte ainda não tenha sido entregue, os experimentos serão iniciados com uma fonte de plasma disponível no laboratório. Tal fonte não pode varrer todos os parâmetros necessários paras os testes, mas será utilizada nos testes iniciais.
PCPQ-2305.0109 | 3 | Datalogger e Marketplace de Modelos de IA | Atividade 7: (1) Documentação técnica gerada para a prova de conceito (Visão Sistêmica, Arquitetura, Testes de Integração e Funcionais). Atividade 8: (1) Documentação técnica gerada durante o projeto. (2) Workshop de transferência. | 149680 | 0 | 0 | 2024-04-16 | 2024-06-16 | 2023-10-17 | 2024-07-19 | 1 | 100 | Sim | 2024-07-19
PCPQ-2305.0109 | 2 | Datalogger e Marketplace de Modelos de IA | Atividade 4: (1) Modelos de IA gerados. (2) Documento técnico com definição de API. (3) Códigos fonte gerados. Atividade 5: (1) Documentação técnica de arquitetura da plataforma de IA. Atividade 6: (1) Relatório técnico com resultados da prospecção. | 498930 | 0 | 0 | 2023-10-16 | 2024-04-15 | 2023-10-16 | 2024-07-15 | 1 | 100 | Sim | 2024-07-15
PCPQ-2305.0109 | 1 | Datalogger e Marketplace de Modelos de IA | Atividade 1: (1) Peças e partes de lista de material adquiridas, (2) Lista de fornecedores para a montagem e empacotamento mecânico. Atividade 2: (1) Protótipos montados e testados. (2) Relatório de testes de integração com modems 5G. Atividade 3: (1) Documento técnico com levantamento de requisitos. | 349240 | 0 | 0 | 2023-06-16 | 2023-10-15 | 2023-06-16 | 2024-04-22 | 1 | 100 | Sim | 2024-04-22
PCPQ-2305.0108 | 3 | Evolução da Plataforma Previsiown | Atividade 5: (1) Documento técnico de requisito Atividade 6: (1) Modelos de IA gerados, (2) Documento técnico com definição de API, (3) Códigos fonte gerados. Atividade 7: (1) Documentação técnica gerada durante o projeto, (2) Workshop de transferência | 251550 | 0 | 0 | 2024-02-16 | 2024-06-15 | 2023-09-17 | 2024-07-19 | 1 | 100 | Sim | 2024-07-19
PCPQ-2305.0108 | 2 | Evolução da Plataforma Previsiown | Atividade 2 e Atividade 3: (1) Modelos de ML e/ou NLP gerados, (2) Documento técnico com definição de API, (3) Códigos fonte gerados. Atividade 4: 1) Documento técnico de requisitos, (2) Documento técnico de arquitetura da solução, (3) Código fonte. | 524660 | 0 | 0 | 2023-09-16 | 2024-02-15 | 2023-09-16 | 2024-07-15 | 1 | 100 | Sim | 2024-07-15
PCPQ-2305.0108 | 1 | Evolução da Plataforma Previsiown | Atividade 1: (1) Middleware IoT atualizado, (2) Relatório de testes de integração | 222550 | 0 | 0 | 2023-06-16 | 2023-09-15 | 2023-07-07 | 2024-05-10 | 1 | 100 | Sim | 2024-05-10
PMOV-2305.0006 | 3 | Novos masterbatches nanofuncionalizados para componentes da indústria automobilística | Validação do desenvolvimento do masterbatch em componente automotivo produzido por moldagem de pós por injeção com entregáveis: Produção de molde de injeção, produção de peças injetadas e relatório da validação dimensional e da funcionalização do componente. | 332606 | 0 | 0 | 2024-07-01 | 2025-01-31 | 2024-07-01 |  | 1 | 15 | Não |  | As atividades da ME3 foram iniciadas mesmo com o pequeno atraso do fim da etapa anterior, que não interfere diretamente.
PMOV-2305.0006 | 2 | Novos masterbatches nanofuncionalizados para componentes da indústria automobilística | Avaliação da compatibilização do masterbatch nanofuncionalizado com polímeros do setor automotivo com entregáveis: Produção e relatório da caracterização de lote de corpos de prova, e definição do componente automotivo. | 277606 | 0 | 0 | 2023-12-01 | 2024-06-30 | 2023-12-16 |  | 1 | 90 | Sim |  | Data de inicio real foi digitada erroneamente Atualização (21/08/2024): falta apenas a conclusão de uma atividade para concluir a ME2.
PMOV-2305.0006 | 1 | Novos masterbatches nanofuncionalizados para componentes da indústria automobilística | Desenvolvimento de nanomateriais aplicados a formulações de masterbatchs para a indústria automobilística com entregáveis: Pesquisa de mercado, produção e relatório de caracterização das formulações de masterbatches nanofuncionalizados. | 389788 | 0 | 0 | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 2023-06-01 | 2023-12-15 | 1 | 100 | Sim | 2024-02-02 | Houve atraso na execução de algumas atividades da Macroentrega 1 devido a um problema com contaminação na produção dos masterbatches, causando também atraso na caracterização dos mesmos devido a necessidade de repetição da produção do lote de nanopartículas novamente. Após encerramento das atividades que compreendiam a Macroentrega 1, houve ainda um atraso para apresentação dos resultados para a empresa devido à dificuldade de agenda das partes em dezembro e janeiro, passando assim para apresentação e formalização do aceite de Macroentrega no início de fevereiro de 2024.
PLIG-2304.0039 | 3 | Avaliação da soldabilidade por simulação física de ZTA em aços API X65 e X70 | Avaliação da soldabilidade dos Aços 2 e 3 na mesma metodologia utilizada para a avaliação do Aço 1. O relatório final descrevendo as atividades e resultados de todo o projeto será emitido ao final da macroentrega. | 84382.22 | 121459.25 | 24931.11 | 2023-11-30 | 2024-01-11 |  |  | 1 | 50 | Não
PLIG-2304.0039 | 2 | Avaliação da soldabilidade por simulação física de ZTA em aços API X65 e X70 | Definição da temperatura de pico para o segundo passe que apresenta a pior tenacidade, ou seja, condição mais severa de aplicação, e que será utilizada como parâmetro na comparação de soldabilidade entre dois aços. Ao final desta macroentrega, uma metodologia para avaliação comparativa de soldabilidade dos aços desenvolvidos pela Vallourec estará desenvolvida. Um relatório parcial descrevendo as atividades e resultados será emitido ao final da macroentrega. | 106015.36 | 152597.86 | 31322.72 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 2024-03-18 |  | 1 | 90 | Não
PLIG-2304.0039 | 1 | Avaliação da soldabilidade por simulação física de ZTA em aços API X65 e X70 | Definição de parâmetros da Gleeble para simular a ZTA de uma soldagem real em termos de equivalência. Um relatório parcial descrevendo as atividades e resultados será emitido ao final da macroentrega. | 85672.24 | 123316.11 | 25312.25 | 2023-04-25 | 2023-08-31 | 2023-05-24 | 2024-03-18 | 1 | 100 | Não | 2024-03-18
PCEE-2112.0193 | 6 | CISOP | ME06: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 0 | 1005 | 2023-07-20 | 2023-10-20 | 2023-07-20 | 2023-10-20 | 1 | 100 | Não | 2023-10-20
PFSP-2304.0022 | 5 | Desenvolvimento de produto para cuidados anti-rugas e antienvelhecimento baseado no equilíbrio da microbiota cutânea | Avaliação clínica do produto e estudo de metagenômica - Ao final da meta 5 será entregue relatório final referente a avaliação clínica dos participantes da pesquisa, o perfil do microbioma inicial e sua evolução ao longo do tratamento e depósito de patente ou publicação de artigo. | 0 | 0 | 55696.66 | 2024-06-01 | 2024-11-28 | 2024-06-01 |  | 1 | 65 | Não
PFSP-2304.0022 | 4 | Desenvolvimento de produto para cuidados anti-rugas e antienvelhecimento baseado no equilíbrio da microbiota cutânea | Início da Avaliação clínica do produto e estudo de metagenômica - Avaliação clínica da formulação final e avaliação do microbioma dos participantes do estudo nas plataformas de metagenômica - Ao final da meta 4 será entregue relatório parcial referente aos ensaios clínicos iniciais, assim como o perfil do microbioma dos participantes. Como parte do material a ser entregue será apresentado proposta de resumo a ser enviado à comissão organizadora do congresso IFSCC/2024. | 0 | 0 | 55696.67 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 2024-02-27 | 2024-05-31 | 1 | 100 | Não | 2024-06-10
PFSP-2304.0022 | 3 | Desenvolvimento de produto para cuidados anti-rugas e antienvelhecimento baseado no equilíbrio da microbiota cutânea | Ensaios de estabilidade e segurança e eficácia in vitro - Avaliação da estabilidade e realização de ensaios de segurança e eficácia in vitro - Ao final da meta 3 será entregue relatório da produção laboratorial e caracterização físico-química da formulação de nanocarreadores (dispersão) isolada e associada à formulação cosmética, resultados dos ensaios de estabilidade (90 dias) e dos ensaios de segurança e eficácia in vitro. | 105816.02 | 0 | 55696.67 | 2023-11-01 | 2024-02-29 | 2023-10-31 | 2024-02-27 | 1 | 100 | Não | 2024-03-07
PFSP-2304.0022 | 2 | Desenvolvimento de produto para cuidados anti-rugas e antienvelhecimento baseado no equilíbrio da microbiota cutânea | Desenvolvimento de sistema nanoestruturado e formulação base - Desenvlvimento de formulações e ensaios preliminares de estabilidade - Ao final da meta 2 será entregue relatório de desenvolvimento com a proposta de formulação de nanocarreador veiculado em formulação cosmética base, com dados de caracterização físico-química e dados iniciais do estudo de estabilidade das formulações. | 105816.02 | 205939.42 | 55696.67 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 1 | 100 | Não | 2023-10-31
PFSP-2304.0022 | 1 | Desenvolvimento de produto para cuidados anti-rugas e antienvelhecimento baseado no equilíbrio da microbiota cutânea | Assinatura do Acordo e início das atividades - Inicialização do projeto e Estudo exploratório de formulações - Ao final da meta 1 será entregue relatório de desenvolvimento com propostas de formulações preliminares dos nanocarreadores para incorporação em formulações a base de emulsão, sua estabilidade preliminar e as caracterizações. | 141088.02 | 225939.42 | 55696.67 | 2023-05-02 | 2023-07-31 | 2023-04-28 | 2023-07-31 | 1 | 100 | Não | 2023-08-03
PCEE-2207.0207 | 5 | Confidential Identity Provisioning - CIP | ME05: Refinamento de Plugin com aplicação exemplo e apresentação de alternativas para plugins SPIRE para federação via Galadriel. | 50975.2 | 91923.46 | 12306.21 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 2023-04-03 | 2023-06-30 | 1 | 100 | Não | 2023-08-16
PCEE-2205.0204 | 5 | VMaaS Integrity | ME05: Demonstrador, incluindo componentes de software, documentação e vídeos | 40332.82 | 74681.1 | 9955.2 | 2023-04-01 | 2023-05-31 | 2023-04-03 | 2023-05-31 | 1 | 100 | Não | 2023-05-31
PCEE-2112.0193 | 5 | CISOP | ME05: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 164415.78 | 120914.34 | 21019.15 | 2023-04-20 | 2023-07-19 | 2023-04-20 | 2023-07-19 | 1 | 100 | Não | 2023-08-02
PCEE-2204.0201 | 5 | Dr. Manhattan | ME05: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 0 | 670 | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 1 | 100 | Não | 2023-08-08
PCEE-2304.0228 | 4 | eReceipt | ME04: Versão final dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 274377.07 | 124735.43 | 34565.54 | 2024-01-09 | 2024-05-08 | 2024-01-09 | 2024-05-08 | 1 | 100 | Não | 2024-05-21
PCEE-2304.0228 | 3 | eReceipt | ME03: Versão parcial do eReceipt com Suporte a vários níveis de assinaturas | 274377.08 | 431701.12 | 33895.54 | 2023-09-09 | 2024-01-08 | 2023-09-09 | 2024-01-08 | 1 | 100 | Não | 2024-02-08
PCEE-2304.0228 | 2 | eReceipt | ME02: Versão parcial do eReceipt com mecanismo de ativação de dispositivo e página de geração de token através do Device Hub | 0 | 323775.84 | 22597.02 | 2023-06-09 | 2023-09-08 | 2023-06-09 | 2023-09-08 | 1 | 100 | Não | 2023-10-11
PCEE-2304.0228 | 1 | eReceipt | ME01: Versão parcial do eReceipt com módulo de assinaturas e pagamentos | 0 | 151985.28 | 11298.51 | 2023-05-09 | 2023-06-08 | 2023-05-09 | 2023-06-08 | 1 | 100 | Não | 2023-08-01
PCEE-2304.0229 | 5 | FairShare VTEX | ME05: Protótipo de solução para redimensionamento dos recursos computacionais usados pela empresa | 168610.76 | 242945.07 | 68673.51 | 2024-02-01 | 2024-06-30 | 2024-02-01 | 2024-06-30 | 1 | 100 | Não | 2024-07-26
PCEE-2304.0229 | 4 | FairShare VTEX | ME04: Protótipo de solução para melhoria da busca na plataforma | 137 | 75125.57 | 13389.53 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 2024-01-02 | 2024-01-31 | 1 | 100 | Não | 2024-02-21
PCEE-2304.0229 | 3 | FairShare VTEX | ME03: Protótipo de solução para análise de qualidade de adaptação de lojas existentes | 59658.94 | 166128.77 | 40168.59 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 2023-10-02 | 2023-12-31 | 1 | 100 | Não | 2024-01-03
PCEE-2304.0229 | 2 | FairShare VTEX | ME02: Protótipo de solução para coleta e armazenamento de dados de carga/tráfego usados pelos tenants | 167958.33 | 104016.25 | 40168.59 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 2023-07-03 | 2023-09-30 | 1 | 100 | Não | 2023-10-31
PCEE-2304.0229 | 1 | FairShare VTEX | ME01: Protótipo de solução para coleta e armazenamento de dados de utilização de recursos pelos tenants | 73920.92 | 167262.42 | 40168.59 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 2023-04-03 | 2023-06-30 | 1 | 100 | Não | 2023-07-18
PCEE-2304.0227 | 4 | Local Prints | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela Empresa. | 0 | 0 | 670 | 2025-01-20 | 2025-02-20 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-2304.0227 | 3 | Local Prints | ME03: Terceira versão do protótipo do Local Prints, contemplando a arquitetura de cliente e desenvolvimento móvel (PWA), o motor de busca baseado em geolocalização e o cadastro de dispositivos por visão computacional. | 396442.18 | 806522.99 | 73558.12 | 2024-04-20 | 2025-01-19 | 2024-04-20 |  | 1 | 57 | Não
PCEE-2304.0227 | 2 | Local Prints | ME02: Segunda versão do protótipo do Local Prints, contemplando mecanismos de senha de recuperação; o gerenciamento de dispositivos; e serviços e produtos de registro de gráficas. | 220245.66 | 448068.34 | 40865.62 | 2023-11-20 | 2024-04-19 | 2023-11-20 | 2024-04-19 | 1 | 100 | Não | 2024-05-24
PCEE-2304.0227 | 1 | Local Prints | ME01: Primeira versão da arquitetura e protótipo do Local Prints, contemplando o módulo administrativo e a autenticação e gestão de usuários. | 308343.93 | 627295.67 | 57211.87 | 2023-04-20 | 2023-11-19 | 2023-04-20 | 2023-11-19 | 1 | 100 | Não | 2023-12-04
PEMB-2305.0014 | 5 | Gestão da saúde de Pneus | Macro Entrega 5 - Transferência de tecnologia (documentação e códigos) Nesta macro entrega será feita a transferência de conhecimento e tecnologia entre a equipe do Instituto SENAI de Inovação e a equipe técnica da Sigaway. ● Elaboração do relatório de transferência de tecnologia; ● Workshop/Treinamento e transferência de tecnologia. | 48349.92 | 0 | 0 | 2024-07-31 | 2024-11-29 |  |  | 4 |  | Não
PEMB-2305.0014 | 4 | Gestão da saúde de Pneus | Macro Entrega 4 - Desenvolvimento do Protótipo Beta (TRL6) testado em ambiente relevante Nesta macro entrega será realizado o desenvolvimento da versão final dos protótipos que serão testados em ambiente relevante e entregues em escala de engenharia/piloto. ● Versão beta do módulo de integração com os hardwares; ● Versão beta dos módulos back-end, front-end e exploração de dados; ● Integração de todos as soluções desenvolvidas; ● Testes em ambiente relevante e ajustes finais. | 271261.97 | 0 | 0 | 2024-05-31 | 2024-09-30 | 2024-05-31 |  | 4 | 50 | Não
PEMB-2305.0014 | 3 | Gestão da saúde de Pneus | Macro Entrega 3 - Desenvolvimento do Protótipo Alfa (TRL5) Nesta macro entrega será realizado o desenvolvimento dos protótipos que serão testados em ambiente relevante e nessa etapa já são testadas integrações com o sistemas reais. ● Versão alfa do módulo de integração com os hardwares; ● Versão alfa dos módulos back-end, front-end e exploração de dados. | 236701.67 | 0 | 0 | 2023-11-30 | 2024-05-31 | 2023-11-30 | 2024-05-29 | 2 | 100 | Não
PEMB-2305.0014 | 2 | Gestão da saúde de Pneus | Macro Entrega 2 - Desenvolvimento, documentos e testes referente às provas de conceito integradas em bancada (TRL4) Nesta macro entrega iniciam-se os desenvolvimentos técnicos das soluções acordadas nos documentos elaborados na ME1 e ME2. ● Arquitetura da plataforma e modelagem do banco de dados; ● Versão inicial do módulo de integração com os hardwares; ● Versão inicial dos módulos back-end, front-end e exploração de dados. | 304877.71 | 0 | 0 | 2023-07-31 | 2023-11-30 | 2023-07-31 | 2023-11-30 | 1 | 100 | Não | 2023-11-30
PEMB-2305.0014 | 1 | Gestão da saúde de Pneus | Macro Entrega 1 - Engenharia de Sistemas A primeira macro entrega engloba as atividades de Engenharia de Sistemas. Nesta etapa do projeto são detalhados os requisitos técnicos do projeto, o conceito de operação e o projeto conceitual das soluções propostas. ● Conceito de operação e requisitos ● Projeto Conceitual | 105417.8 | 0 | 0 | 2023-06-19 | 2023-07-31 | 2023-06-19 | 2023-07-31 | 1 | 100 | Não | 2023-07-31
PCIM-2201.0152 | 5 | Solar Inverter | Prototipagem e Refinamento II - Execução: Essa fase tem como objetivo realizar a prototipagem de uma nova versão do protótipo considerando os ajustes realizadas na etapa anterior do projeto. | 105457.45 | 13520.19 | 16224.22 | 2023-06-12 | 2023-10-27 | 2023-06-12 | 2023-10-27 | 1 | 100 | Não | 2024-01-10 | [08/09/23] Data de término vai sofrer ajuste, aditivo de prazo está em fluxo de assinatura. Logo quando for assinado e cadastrado no sistema, a data será alterada. [08/11/23] Aditivo em negociação para dilação de prazo. Aguardando assinatura interna. [11/12/23] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PCIM-2201.0152 | 4 | Solar Inverter | Prototipagem e Refinamento II - Ajustes: Essa fase tem por objetivo realizar uma análise de novas topologias eletrônicas para serem testados na próxima etapa do projeto e plan. | 201667.55 | 25854.81 | 31025.78 | 2023-03-14 | 2023-06-09 | 2023-03-14 | 2023-06-09 | 1 | 100 | Não | 2023-06-27
PINO-2305.0001 | 5 | Segurança e eficácia da terapia combinada nebulizada com BromAc® na doença respiratória da COVID-19 | Macroentrega 5: Apresentação dos resultados, Patentes (se houver), relatório final e publicações. Etapa 8: Integração dos resultados do ensaio clínico e preparação de relatório final; 1- Data lock (fechamento do banco de dados); 2- Análise estatística dos dados de segurança e eficácia; 3-Preparação de patentes (se houver), relatório final e publicações; 4-Submissão de relatório final a CONEP. | 67683.63 | 0 | 0 | 2024-05-07 | 2024-05-21 |  |  | 1 |  | Não
PINO-2305.0001 | 4 | Segurança e eficácia da terapia combinada nebulizada com BromAc® na doença respiratória da COVID-19 | Macroentrega 4: Relatório parcial de dados do ensaio clínico; Etapa 7: Realização dos exames laboratoriais não considerados de rotina hospitalar; | 110754.5 | 0 | 110754.5 | 2024-04-06 | 2024-05-06 |  |  | 1 |  | Não
PINO-2305.0001 | 3 | Segurança e eficácia da terapia combinada nebulizada com BromAc® na doença respiratória da COVID-19 | Macroentrega 3: protocolo de seleção e acompanhamento de pacientes Início do ensaio clínico; relatório parcial com dados de segurança e eficácia com os primeiros 15 pacientes com dose menor e intermediária; Etapa 5: Treinamento da equipe no ensaio clínico e site initiation visits (SIV) Desenvolvimento e implementação do ensaio clínico; 4-Caso haja a aprovação do CEP-UFMG, preparar reuniões para alinhar com a equipe o protocolo de seleção e acompanhamento de pacientes. Etapa 6: Inclusão dos pacientes segundo protocolo aprovado; 1-Inclusão dos pacientes segundo protocolo aprovado na CONEP e ANVISA e seguindo BPC; 2-Realização de relatório parcial com dados de segurança e eficácia com os primeiros 15 pacientes com dose menor. 3-Discussão com SMC sobre o prosseguimento do estudo 4-Realização de relatório parcial com dados de segurança e eficácia com os primeiros 15 pacientes com dose intermediaria. 5-Discussão com SMC sobre o prosseguimento do estudo | 221510.08 | 0 | 145646.55 | 2023-12-05 | 2024-04-05 |  |  | 1 |  | Não
PINO-2305.0001 | 2 | Segurança e eficácia da terapia combinada nebulizada com BromAc® na doença respiratória da COVID-19 | Macroentrega 2: Submissão a ANVISA do pedido de registro e licença do ensaio clínico; processamento de compra de equipamentos e materiais de consumo. Etapa 3: Finalização da escrita do Dossiê de Desenvolvimento Clínico de Medicamento (DDCM) e Submissão a ANVISA. 3-Pedido de licença para a ANVISA Etapa 4: Preparação para o estudo clínico 1-Preparação de orçamentos e solicitação de compra via FUNDEP; 2-Compra de equipamentos nacionais; 3-Recebimento de equipamentos e materiais de consumo; 4-Contratação de serviços de terceiros certificados para o estudo clínico; 5-Implementação de sistema de gerenciamento de dados dos pacientes; 6-Definição do comitê de monitoramento de segurança (SMC). | 369183.46 | 0 | 145646.55 | 2023-10-03 | 2023-12-04 | 2023-12-08 | 2024-04-12 | 1 | 100 | Não | 2024-07-09
PINO-2305.0001 | 1 | Segurança e eficácia da terapia combinada nebulizada com BromAc® na doença respiratória da COVID-19 | Macroentrega 1: Contratações, certificados de treinamento de equipe, submissão ao comitê de ética. Etapa 1: Instalação do projeto e contratação de pessoal. 1-Seleção, contratação da equipe, e reunião de kick-off; 2-Treinamento e certificação de membros da equipe. Etapa 2: Escrita do projeto com Boas Práticas de Pesquisa Clínica e Submissão ao Comitê de Ética. 1-Escolha dos sítios clínicos; 2-Discussão final para completar o desenho e escrita do projeto com BPC; 3-Submissão ao Comitê de ética. | 461479.33 | 738366 | 0 | 2023-06-01 | 2023-10-02 | 2023-06-01 | 2023-12-07 | 1 | 100 | Sim |  | A primeira Macroentrega envolve a montagem e submissão ao comitê de ética, atividades que dependem de tempos institucionais da UFMG o que trouxe atraso nessa primeira finalização da Macroentrega.
PLAS-2305.0010 | 4 | LABRASYS - LAser BRAzing inspection SYStem | (WP4) – Operação e Validação do modelo Entrega: Relatório 4 - Protótipo em pleno funcionamento (frontend) | 174041.66 | 0 | 0 | 2024-07-02 | 2024-12-01 | 2024-06-24 |  | 1 |  | Não
PLAS-2305.0010 | 3 | LABRASYS - LAser BRAzing inspection SYStem | (WP3) – Aplicação da inteligência artificial Entrega: Relatório 3 – documento contendo o protótipo em funcionamento (Backend). | 145360.26 | 0 | 0 | 2024-03-02 | 2024-07-01 | 2024-02-22 | 2024-06-21 | 1 | 100 | Não | 2024-06-25 | Nesta macroentrega WP3, o pacote de trabalho foi dedicado à captação e treinamento da rede de processamento das imagens, além disso aplicar a inteligência artificial para correlacionar dados contidos nas imagens com a qualidade do cordão brasado, onde foi possivel identificar as amostras enter "boas" ou "defeituosas".
PLAS-2305.0010 | 2 | LABRASYS - LAser BRAzing inspection SYStem | (WP2) – Construção, coleta e mineração dos dados Entrega: Relatório 2 - Detalhes dos ensaios de brasagem, das amostras padrão fabricadas, data mining e parâmetros relevantes constituem o conteúdo deste documento. | 185728.21 | 0 | 0 | 2023-11-02 | 2024-03-01 | 2023-10-25 | 2024-02-21 | 1 | 100 | Não | 2024-02-21 | Após a conclusão da macroentrega WP1 em 24/10/23, iniciamos a macroentrega WP2.
PLAS-2305.0010 | 1 | LABRASYS - LAser BRAzing inspection SYStem | (WP1) – Pesquisa de campo e definição de critérios Entrega: Relatório 1 - Documento descritivo das principais informações levantadas durante a etapa de revisão de literatura e definições das funcionalidades/objetivo do protótipo. | 494869.87 | 0 | 0 | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 2023-06-01 | 2023-10-24 | 1 | 100 | Não | 2023-10-24 | Concluimos a macroentrega WP1 que trata das Pesquisa de Campo e definição de critérios em 24/10/23 e com isto solicitamos a transferência da segunda parcela do projeto de R$185k.
PIGO-2303.0006 | 4 | Desenvolvimento de módulos de concretos acoplados a sistema de conversão de energia solar | Nessa etapa o protótipo montado será testado a ser submetido a ambiente externo relevante, que será definido entre os pesquisadores e a empresa parceira bem como a montagem de um protótipo de planta de geração de captação elétrica. Dessa forma pretende-se testar: 1) Estrutura básica. Realização de possíveis adaptações ao sistema de campo, da disposição das placas solares, dos sistemas de isolamento e disposição eletrônica; 2) Estrutura básica de conectores e microinversores – Construção de sistema de agrupamentos de 02 inversores MLPE (Module-Level Power Electronics) e construção de uma linha transmissão Principal (LTP); 3) Estrutura básica de conectores e microinversores – Avaliação e otimização do sistema de microinversores montados e avaliação da LTP; Acomodação de demais parte elétrica, que projetarão dados como temperatura, taxa de conversão, índice de luminosidade por módulo e que permitirá a ligação de cada conjunto fotovoltaico a um sistema de barramento central para coleta da energia gerada. 4) Otimização: Otimização dos sistemas de controle do MPE para avaliação em nuvem em tempo real em sistema específico; 5) Realização de teste. Os testes serão conduzidos nas condições de campo e ajustes realizados no protótpo | 30646.22 | 30646.22 | 30464.22 | 2024-04-02 | 2024-07-01 |  |  | 1 |  | Não
PIGO-2303.0006 | 3 | Desenvolvimento de módulos de concretos acoplados a sistema de conversão de energia solar | Nessa etapa serão desenvolvidos: o projeto básico, contendo 02 módulos de concreto, ● Construção da estrutura básica MPE, contendo 02 módulos de concreto. Este protótipo deverá conter: (1) sistema de laje de concreto armado contendo orifícios para captação de luz solar revestidos com material delimitado na macro entrega 2; (2) Constará de uma câmara estrutural em concreto, contendo as placas solares fixadas em um perfil metálico e acopladas a um sistema de conversão elétrica. ● Realização de teste. Os testes de resistência de acordo com as NBRs vigentes | 30646.22 | 30646.22 | 30646.22 | 2024-01-02 | 2024-04-01 |  |  | 1 |  | Sim |  | Atraso devido a macroentrega 1. Solicitação de prorrogação de prazo e alteração do plano de trabalho está em análise na IC.
PIGO-2303.0006 | 2 | Desenvolvimento de módulos de concretos acoplados a sistema de conversão de energia solar | Nessa etapa serão desenvolvidos a montagem do sistemas de hastes translúcidas e testes de captação solar do protótipo de planta de geração de captação elétrica. Este protótipo deverá conter: Projeto construído constará de: (1) sistema de madeira para acomodação de hastes adquiras para captação de luz solar que poderão ser de vidro temperado, epóxi, fibra de vidro, sílica fundida ou varetas de quartzo, além de, constando também de vedação em borracha especial; (2) Constará de uma câmara estrutural de madeira para realização dos testes, contendo as placas solares de 55w fixadas em um perfil metálico e acopladas a um sistema de conversão elétrica de tecnologia MLPE; (3) Acomodação de demais parte elétrica, que projetarão dados de captação solar. ● Realização de teste. Os testes que simulam as condições ambientais típicas nos locais de instalação do sistema de geração elétrica | 30646.22 | 30646.22 | 30646.22 | 2023-10-02 | 2023-12-31 | 2023-10-02 | 2024-03-06 | 1 | 100 | Sim |  | Atraso devido a macroentrega 1. Solicitação de prorrogação de prazo e alteração do plano de trabalho está em análise na IC.
PIGO-2303.0006 | 1 | Desenvolvimento de módulos de concretos acoplados a sistema de conversão de energia solar | 1.Estudo estrutural: Nessa etapa será realizado estudos sobre a estrutura física do protótipo caracterizado por simuladores. O objetivo é o reconhecimento das condições operacionais do protótipo como dimensões, peso, local de construção, capacidade de transmissão, capacidade de geração de energia, isolamento, vedação e resistência de um módulo; 2.Estudo eletrônico: elaboração de um esboço de solução para o projeto da estrutura eletrônica do Módulo Pavimentar Elétrico (MPE), deverá ser encaminhado. Esse esboço compreende: (i) determinação da estrutura básica, com definição dos arranjos e quantidades de dispositivos necessários, de acordo com as opções tecnológicas disponíveis no mercado; (ii) determinação da estrutura básica de Micro Inversores e circuito de rastreamento do Ponto de Máxima Potência da MPE; | 28926.39 | 28926.39 | 28926.39 | 2023-03-15 | 2023-10-01 | 2023-03-15 | 2023-08-01 | 1 | 100 | Não | 2023-08-03 | Justificativa de atraso: 1. Ações administrativas internas à ICT acarretaram no desenvolvimento da Macro entrega 1. 2. Além disso, ajustes no desenvolvimento do desenho da macro entrega foram necessárias para o ajuste no processo de simulação.
PSEN-2305.0033 | 4 | CSCA – Classificador e Separador de Chavetas e Abrasivos | Sistema de automação para separação de abrasivos, integrado com um sistema de visão computacional e uma célula robótica. | 200000 | 0 | 0 | 2024-02-23 | 2024-04-23 | 2024-03-15 |  | 1 |  | Não
PSEN-2305.0033 | 3 | CSCA – Classificador e Separador de Chavetas e Abrasivos | Sistema robótico com planejamento de trajetória, pick and place e classificação de chavetas, testado em ambiente laboratorial. | 200000 | 0 | 0 | 2023-11-08 | 2024-02-22 | 2023-11-08 | 2024-03-14 | 1 | 100 | Não | 2024-03-14 | Foram realizados ajustes nos entregáveis propostos inicialmente em plano de trabalho. Na macroentrega 3 está previsto os entregáveis: Sistema de classificação de chavetas e separação de abrasivos testado em ambiente laboratorial. Passou para: Sistema robótico com planejamento de trajetória, pick and place e classificação de chavetas, testado em ambiente laboratorial.
PSEN-2305.0033 | 2 | CSCA – Classificador e Separador de Chavetas e Abrasivos | Projeto preliminar (POC) do sistema de alimentação e automação de inspeção. Criação de dataset para classificação das chavetas. | 400000 | 0 | 0 | 2023-08-11 | 2023-11-07 | 2023-08-11 | 2023-11-07 | 1 | 100 | Não | 2023-11-07
PSEN-2305.0033 | 1 | CSCA – Classificador e Separador de Chavetas e Abrasivos | Mapeamento e especificação de requisitos e funções do sistema, elaboração do relatório contendo o projeto informacional. | 200000 | 0 | 0 | 2023-06-02 | 2023-08-04 | 2023-06-02 | 2023-08-10 | 1 | 100 | Não | 2023-08-10
PELE-2305.0030 | 4 | Nova formulação de massa de placas positivas com carbono para redução do tempo de formação para o aumento de produção | Estudo de desempenho em módulos de 12V | 159600 | 0 | 0 | 2024-11-01 | 2025-05-10 |  |  | 1 |  | Não
PELE-2305.0030 | 3 | Nova formulação de massa de placas positivas com carbono para redução do tempo de formação para o aumento de produção | Estudo de desempenho em módulos de 2V | 123431.11 | 0 | 0 | 2024-09-01 | 2024-10-31 |  |  | 1 |  | Não |  | Alteração da data de início da terceira macroentrega para 31/08/2024 em função da extensão da data final da segunda para 30/08/2024.
PELE-2305.0030 | 2 | Nova formulação de massa de placas positivas com carbono para redução do tempo de formação para o aumento de produção | Estudo do efeito do carbono na placa positiva | 509182.22 | 0 | 0 | 2023-11-01 | 2024-08-31 | 2023-11-01 |  | 1 | 100 | Não |  | Alteração da data da segunda macroentrega de 30/06/2024 para 30/08/2024, com anuência da empresa. Motivo: um dos equipamentos utilizados para os ensaios desta entrega está em manutenção e é preciso de mais tempo para executarmos com excelência o que foi acordado.
PELE-2305.0030 | 1 | Nova formulação de massa de placas positivas com carbono para redução do tempo de formação para o aumento de produção | Seleção dos carbonos e caracterização do processo produtivo. | 207786.67 | 0 | 0 | 2023-05-10 | 2023-10-31 | 2023-05-10 | 2023-10-31 | 1 | 100 | Não | 2023-11-01
PSEN-2305.0032 | 4 | LightningCore | Protótipo Alfa da eletrônica do sistema, versão Alfa do aplicativo de gestão do sistema, ensaios em ambiente de relevante. | 250000 | 0 | 0 | 2024-04-10 | 2024-06-11 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2305.0032 | 3 | LightningCore | Protótipo Alfa da eletrônica do sistema, versão Alfa do aplicativo de gestão do sistema, ensaios em ambiente de laboratório. | 250000 | 0 | 0 | 2023-11-29 | 2024-04-09 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2305.0032 | 2 | LightningCore | Prova de conceito da eletrônica do sistema. | 250000 | 0 | 0 | 2023-07-26 | 2023-11-28 | 2023-08-04 | 2023-12-07 | 1 | 100 | Não | 2023-12-07
PSEN-2305.0032 | 1 | LightningCore | Mapeamento e especificação de requisitos, funções e revisão da documentação. | 250000 | 0 | 0 | 2023-05-24 | 2023-07-25 | 2023-05-24 | 2023-08-03 | 1 | 100 | Não | 2023-08-03
PELE-2305.0033 | 3 | Desenvolvimento de Protótipos de Células Cilíndricas de Íons-Sódio com Tecnologia Nacional | Produção de protótipos de células cilíndricas 18650 de baterias de íons-sódio utilizando o novo material ativo anodo. | 147301.7 | 0 | 0 | 2024-11-01 | 2025-05-16 |  |  | 1 |  | Não
PELE-2305.0033 | 2 | Desenvolvimento de Protótipos de Células Cilíndricas de Íons-Sódio com Tecnologia Nacional | Produção de células de íons-sódio do tipo moeda utilizando o novo material o novo material ativo de anodo. | 176091.27 | 0 | 0 | 2024-05-01 | 2024-10-31 | 2024-05-01 |  | 1 | 85 | Não
PELE-2305.0033 | 1 | Desenvolvimento de Protótipos de Células Cilíndricas de Íons-Sódio com Tecnologia Nacional | Síntese e caraterização de nanofibras de carbono a partir de lignina nacional para aplicação como material ativo de anodo de baterias de íons-sódio. | 676607.03 | 0 | 0 | 2023-05-16 | 2024-04-30 | 2023-05-16 | 2024-04-30 | 1 | 100 | Não | 2024-05-20
PAGR-2212.0007 | 4 | Uso de fungos entomopatogênicos no controle de Spodoptera frugiperda | 4. Condução dos bioensaios em laboratório Etapa 1. Instalação e condução dos bioensaios; Etapa 2. Avaliação da patogenicidade; Etapa 3. Relatório Final | 1900 | 997.5 | 2493.75 | 2023-07-17 | 2023-08-15 |  |  | 1 |  | Não
PAGR-2212.0007 | 3 | Uso de fungos entomopatogênicos no controle de Spodoptera frugiperda | 3. Produção do fungo entomopatogênico Etapa 1. Esterilização do meio de cultura; Etapa 2. Multiplicação do fungo M. rileyi; Etapa 3. Quantificação de produção e germinação dos conídios do fungo; Etapa 4. Relatório parcial; | 1900 | 0 | 2493.75 | 2023-06-17 | 2023-07-17 |  |  | 1 |  | Não
PAGR-2212.0007 | 2 | Uso de fungos entomopatogênicos no controle de Spodoptera frugiperda | 2. Coleta de lagartas e adultos de S. frugiperda Etapa 1. Acondicionamento dos adultos em unidades de criação; Etapa 2. Acondicionamento das lagartas em unidades de criação e confecção de dieta; Etapa 3. Estabelecimento da criação de S. frugiperda com alta viabilidade; Etapa 4. Relatório Parcial; | 4700 | 1000 | 2493.75 | 2023-03-17 | 2023-06-17 | 2023-07-24 |  | 1 |  | Sim |  | O projeto está em processo de aditivo de prazo de execução. Houve uma demora significativa no repasse do recurso por parte da empresa.
PAGR-2212.0007 | 1 | Uso de fungos entomopatogênicos no controle de Spodoptera frugiperda | 1. Delineamento Experimental Etapa 1. Tramitação jurídica; Etapa 2. Delineamento experimental; Etapa 3. Aquisição da matéria prima; Etapa 4. Relatório Parcial; | 1475 | 7977.5 | 2493.75 | 2022-12-16 | 2023-03-16 | 2023-01-02 | 2023-03-21 | 1 | 100 | Sim | 2023-07-21 | O projeto está em processo de aditivo de prazo de execução. Houve uma demora significativa no repasse do recurso por parte da empresa.
PTEN-2212.0021 | 4 | Processo para redução de perdas no desaguamento de tratamento de efluente. | Ensaios em bancada XL; Grupo de entregas • Relatório final com fluxograma de processo com definição de parâmetros e balanços de massa, além de especificação de reagentes e de produtos. | 0 | 0 | 36500 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 1 |  | Não | 2024-06-30
PTEN-2212.0021 | 3 | Processo para redução de perdas no desaguamento de tratamento de efluente. | Ensaios de laboratório (precipitação). Grupo de entregas • Relatório com parâmetros de processo para precipitação em pHs 7 e 10. | 0 | 0 | 36500 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 1 |  | Não | 2023-10-31
PTEN-2212.0021 | 2 | Processo para redução de perdas no desaguamento de tratamento de efluente. | Ensaios de caracterização; • Simulação termodinâmica. Grupo de entregas • Relatório de Caracterização; • Relatório com definição dos parâmetros para ensaios de laboratório. | 0 | 0 | 36500 | 2022-12-24 | 2023-02-28 | 2022-12-24 | 2023-02-28 | 1 |  | Não | 2023-05-31
PTEN-2212.0021 | 1 | Processo para redução de perdas no desaguamento de tratamento de efluente. | Reunião de kick-off; • Elaboração do Plano de Gerenciamento do Projeto; • Plano de comunicação; • Planejamento dos ensaios; • Definição de equipe. | 218000 | 300000 | 36500 | 2022-12-21 | 2022-12-23 | 2022-12-21 | 2022-12-23 | 1 |  | Não | 2023-03-30
PAGR-2212.0009 | 4 | Desenvolvimento de Shake instantâneo com frutos do Pantanal e Cerrado | 4. Validação dos resultados experimentais Etapa 1.Análise estatística; Etapa 2. Relatório final e entrega do produto em pó ou emulsão, estável em temperatura ambiente; | 8800 | 16478.23 | 21723.76 | 2024-03-01 | 2024-05-28 |  |  | 1 |  | Não
PAGR-2212.0009 | 3 | Desenvolvimento de Shake instantâneo com frutos do Pantanal e Cerrado | 3. Análises do Produto e Estudo de vida de prateleira Etapa 1. Acompanhamento das características físico-químicas e microbiológica; Etapa 2. Estabilidade em temperatura ambiente por 4 meses; Relatório Parcial; | 30800 | 16600 | 21723.76 | 2023-09-01 | 2024-03-31 | 2023-11-10 | 2024-07-10 | 1 | 100 | Não | 2024-08-29
PAGR-2212.0009 | 2 | Desenvolvimento de Shake instantâneo com frutos do Pantanal e Cerrado | 2. Desenvolvimento do produto e análises iniciais Etapa 1. Testes com gomas, mucilagens e outros aditivos; Etapa 2. Relatório Parcial. | 15800 | 10600 | 21723.76 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 2023-06-27 | 2023-11-09 | 1 | 100 | Sim | 2024-02-26 | Essa macroentega atrasou a sua finalização pois tivemos problemas para adquirir os frutos da boicauva devido ao ciclo reprodutivo da mesma. A data de aceite da macro entrega datou de hoje, 26 de fevereiro de 2024, devido a demora da empresa em avaliar e assinar o termo de entrega. Contudo, o relatório e a macroentrega foram finalizados no dia 09 de novembro de 2023.
PAGR-2212.0009 | 1 | Desenvolvimento de Shake instantâneo com frutos do Pantanal e Cerrado | 1. Montagem do experimento Etapa 1. Tramites administrativos; Etapa 2. Delineamento experimental; Etapa 3. Aquisições de material de consumo; Etapa 4. Relatório Parcial; | 31495.04 | 43216.81 | 21723.76 | 2022-12-28 | 2023-05-31 | 2023-01-02 | 2023-06-26 | 1 | 100 | Não | 2023-06-26
PCIM-2304.0212 | 3 | Protótipo de posicionador para eletrocoagulador | Refinamento e Prototipação: Essa etapa visa a confecção do protótipo com teste e ajudar o projeto com base nos testes. | 221498.48 | 26058.64 | 13029.32 | 2024-02-19 | 2024-08-09 | 2024-02-19 | 2024-08-09 | 1 | 100 | Não | 2024-10-01 | [06/05/2024] O aditivo de prazo está no trâmite de assinatura, com isso, o novo encerramento do projeto está projetado para 09/08/2024. [10/09/2024] Macro entrega finalizada, termo de aceite em fluxo de assinatura
PCIM-2304.0212 | 2 | Protótipo de posicionador para eletrocoagulador | Projeto Preliminar: Essa etapa visa realizar a especificação preliminar do sistema, realizar teste de validação, assim como o detalhamento da solução. Projeto Detalhado: Essa etapa visa detalhar o projeto de componentes/sistemas e validar versão final do projeto do protótipo. | 369164.13 | 43431.07 | 21715.54 | 2023-09-11 | 2024-02-16 | 2023-09-11 | 2024-02-16 | 1 | 100 | Não | 2024-03-18 | [05/03/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PCIM-2304.0212 | 1 | Protótipo de posicionador para eletrocoagulador | Planejamento: Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. Iniciada pela mobilização da equipe em uma reunião de abertura, deve culminar na criação do Plano de Gestão do Projeto, o qual contém detalhes sobre o cronograma de atividades, planos de comunicação interna e externa, e o plano de riscos previstos ao projeto. Projeto Informacional: Essa etapa visa o levantamento das informações relevantes ao desenvolvimento do projeto, tendo como objetivo a análise detalhada dos requisitos. Projeto Conceitual: Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar lacunas tecnológicas. | 295331.3 | 34744.86 | 17372.43 | 2023-05-09 | 2023-09-08 | 2023-05-09 | 2023-09-08 | 1 | 100 | Não | 2023-09-08
PELE-2305.0032 | 3 | MICROENCAPSULAMENTO DE MICROORGANISMOS PARA AUMENTO DE SHELF-LIFE E RESISTÊNCIA À RADIAÇÃO UV | Validação das metodologias de microencapsulamento: shelf-life e radiação UV | 59637.5 | 16337.5 | 25075 | 2024-07-01 | 2024-11-16 |  |  | 1 | 25 | Não
PELE-2305.0032 | 2 | MICROENCAPSULAMENTO DE MICROORGANISMOS PARA AUMENTO DE SHELF-LIFE E RESISTÊNCIA À RADIAÇÃO UV | Otimização das metodologias e materiais para o microencapsulamento de fungos | 154567.5 | 98601.03 | 87455 | 2024-02-01 | 2024-06-30 | 2024-02-01 | 2024-06-30 | 1 | 100 | Não | 2024-07-01
PELE-2305.0032 | 1 | MICROENCAPSULAMENTO DE MICROORGANISMOS PARA AUMENTO DE SHELF-LIFE E RESISTÊNCIA À RADIAÇÃO UV | Screening de metodologias e materiais para o microencapsulamento de fungos | 142920 | 99336.47 | 30320 | 2023-05-16 | 2024-01-31 | 2023-05-16 | 2024-01-31 | 1 | 100 | Não | 2024-01-31
PSEN-2205.0021 | 9 | Jigless Welding and Assembly RoboticSystem -JAWS | Ajustes nos End Effectors (Versão Beta), segundo ciclo de ensaios de posicionamento com os conjuntos de montagem. | 66825 | 95175 | 40500 | 2024-03-28 | 2024-05-29 | 2024-03-27 | 2024-07-18 | 1 | 100 | Não | 2024-07-18
PSEN-2205.0021 | 8 | Jigless Welding and Assembly RoboticSystem -JAWS | Primeiro ciclo de ensaios de posicionamento com os conjuntos de montagem. | 66825 | 95175 | 40500 | 2023-12-07 | 2024-03-27 | 2023-12-12 | 2024-03-26 | 1 | 100 | Não | 2024-03-26
PSEN-2205.0021 | 7 | Jigless Welding and Assembly RoboticSystem -JAWS | Protótipo do End Effector instalado no robô realizando o posicionamento. | 89100 | 126900 | 54000 | 2023-08-31 | 2023-12-06 | 2023-08-23 | 2023-12-11 | 1 | 100 | Não | 2023-12-11
PSEN-2205.0021 | 6 | Jigless Welding and Assembly RoboticSystem -JAWS | Rotulagem dos dados e comparação dos dados com modelo. | 200640 | 285760 | 121600 | 2023-06-22 | 2023-08-30 | 2023-07-06 | 2023-08-22 | 1 | 100 | Não | 2023-08-22
PELE-2305.0031 | 4 | Desenvolvimento de fertilizantes a partir de lodo de esgoto com sistema de revestimento inteligente para obtenção de alta performance | Validação da tecnologia desenvolvida em ambiente controlado | 502370 | 132753.45 | 35944 | 2025-05-01 | 2026-05-15 |  |  | 1 |  | Não
PELE-2305.0031 | 3 | Desenvolvimento de fertilizantes a partir de lodo de esgoto com sistema de revestimento inteligente para obtenção de alta performance | Avaliação da liberação dos nutrientes em ambientes simulados | 107660.1 | 105174.66 | 58545 | 2024-11-01 | 2025-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PELE-2305.0031 | 2 | Desenvolvimento de fertilizantes a partir de lodo de esgoto com sistema de revestimento inteligente para obtenção de alta performance | Revestimento do fertilizante organomineral | 181340 | 123682.14 | 147725.44 | 2024-01-01 | 2024-10-31 |  |  | 1 | 70 | Não
PELE-2305.0031 | 1 | Desenvolvimento de fertilizantes a partir de lodo de esgoto com sistema de revestimento inteligente para obtenção de alta performance | Caracterização das matérias primas e desenvolvimento das formulações | 156129.9 | 206889.75 | 136785.56 | 2023-05-15 | 2023-12-31 | 2023-05-15 | 2023-12-31 | 1 | 100 | Não | 2023-12-18
PINT-2304.0027 | 3 | Planta flexível para a produção de biogás (metano e/ou hidrogênio) a partir de resíduos agroindustriais e urbanos | Entrega Técnica 11 - Condições de processo contínuo e dados de produção e composição dos biogases Entrega Técnica 12 - Estudo econômico e análise de ciclo de vida LCA da geração de biogás a partir de resíduos | 180498.83 | 302093.38 | 194923.9 | 2025-09-11 | 2026-04-25 |  |  | 1 |  | Não
PINT-2304.0027 | 2 | Planta flexível para a produção de biogás (metano e/ou hidrogênio) a partir de resíduos agroindustriais e urbanos | Entrega Técnica 7 – Condições de processo e dados de produção e composição dos biogases Entrega Técnica 8 - Condições de processo e dados de produção e composição do biogás Entrega Técnica 9 - Condições de processo e composição do biogás Entrega Técnica 10 - Condições de processo e dados de produção e composição dos biogases | 298746.74 | 500000 | 389847.8 | 2024-10-03 | 2025-09-05 |  |  | 1 |  | Não
PINT-2304.0027 | 1 | Planta flexível para a produção de biogás (metano e/ou hidrogênio) a partir de resíduos agroindustriais e urbanos | Entrega Técnica 1 - Composição química e características físicas dos resíduos Entrega Técnica 2 - Composição do resíduo tratado, incluindo FAN e Pi Entrega Técnica 3 - Composição do lodo anaeróbio tratado, incluindo FAN e Pi Entrega Técnica 4 - Condições de processo e dados de produção e composição dos biogases Entrega Técnica 5 - Condições de processo e dados de produção e composição do biogás Entrega Técnica 6 - Condições de processo e composição do biogás | 836490.87 | 1400000 | 292385.9 | 2023-04-26 | 2024-09-27 | 2023-05-23 |  | 1 | 99 | Não |  | Atualizado em 06/06/2023. Em execução, 1%. Atualizado em 04/07/2023. Em execução, 12%. Atualizado em 04/08/2023. Em execução, 12%. Atualizado em 11/09/2023. Em execução, 19%. Atualizado em 02/10/2023. Em execução, 27%. Atualizado em 22/11/2023. Em execução, 30%. Atualizado em 05/12/2023. Em execução, 36%. Atualizado em 04/01/2024. Em execução, 44%. Atualizado em 06/02/2024. Em execução, 50%. Atualizado em 07/03/2024. Em execução, 57%. Atualizado em 08/04/2024. Em execução, 63%. Atualizado em 10/05/2024. Em execução, 68%. Atualizado em 07/06/2024. Em execução, 85%. Atualizado em 02/07/2024. Em execução, 88%. Atualizado em 05/08/2024. Em execução: 93%. Atualizado em 09/09/2024. Em execução: 99%
PCEI-2305.0001 | 5 | “EMBRAPII CEINFAR - Descoberta de compostos ativos (hits) e prova de conceito de novos compostos-líderes (leads) para doença de Chagas” | 5a. Macroentrega: perfil de atividade in vitro de compostos (hit series e leads) fornecidos pela DNDi, incluindo testes parasitológicos secundários, e estudo in vivo com frontrunners como monoterapia ou em combinação (prova de conceito de eficácia) em modelo bioluminescente em fases aguda e/ou crônica da doença de Chagas – M48 | 228571.9 | 400000 | 85715.24 | 2026-05-06 | 2027-05-05 |  |  | 1 |  | Não
PCEI-2305.0001 | 4 | “EMBRAPII CEINFAR - Descoberta de compostos ativos (hits) e prova de conceito de novos compostos-líderes (leads) para doença de Chagas” | 4a. Macroentrega: perfil de atividade in vitro de compostos (hit series e leads) fornecidos pela DNDi, incluindo testes parasitológicos secundários, e estudo in vivo com frontrunners como monoterapia ou em combinação (prova de conceito de eficácia) em modelo bioluminescente em fases aguda e/ou crônica da doença de Chagas – M36. | 228571.9 | 400000 | 85715.24 | 2025-05-06 | 2026-05-05 |  |  | 1 |  | Não
PCEI-2305.0001 | 3 | “EMBRAPII CEINFAR - Descoberta de compostos ativos (hits) e prova de conceito de novos compostos-líderes (leads) para doença de Chagas” | 3a. Macroentrega: perfil de atividade in vitro de compostos (hit series) fornecidos pela DNDi, incluindo testes parasitológicos secundários, e estudo in vivo com frontrunners como monoterapia (prova de conceito de eficácia) em modelo bioluminescente em fases aguda e/ou crônica da doença de Chagas – M24 | 45714.38 | 80000 | 21428.81 | 2025-02-06 | 2025-05-05 |  |  | 1 |  | Não
PCEI-2305.0001 | 2 | “EMBRAPII CEINFAR - Descoberta de compostos ativos (hits) e prova de conceito de novos compostos-líderes (leads) para doença de Chagas” | 2a. Macroentrega: perfil de atividade (eficácia) de combinações selecionadas pela DNDi em modelo in vivo bioluminescente em fases aguda e crônica da doença de Chagas – M21 | 182857.52 | 320000 | 64286.43 | 2024-05-06 | 2025-02-05 | 2024-05-18 |  | 1 |  | Não
PCEI-2305.0001 | 1 | “EMBRAPII CEINFAR - Descoberta de compostos ativos (hits) e prova de conceito de novos compostos-líderes (leads) para doença de Chagas” | 1a. Macroentrega: hits do tipo pequena molécula e produtos naturais (frações) com perfil de atividade in vitro determinada – M12 | 228571.9 | 400000 | 85715.24 | 2023-05-06 | 2024-05-05 | 2023-05-06 | 2024-05-17 | 1 |  | Não
PEDG-2304.0034 | 3 | SMART CLOUD PRIX 3 | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 242594.15 | 469138.08 | 55363.35 | 2023-12-01 | 2024-02-29 | 2023-12-01 | 2024-02-29 | 1 | 100 | Não | 2024-03-01
PEDG-2304.0034 | 2 | SMART CLOUD PRIX 3 | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa | 242594.15 | 469138.08 | 55363.36 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 1 | 100 | Não | 2023-12-01
PEDG-2304.0034 | 1 | SMART CLOUD PRIX 3 | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | 242594.15 | 469138.08 | 55363.36 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 1 | 100 | Não | 2023-08-08
PAGR-2210.0006 | 4 | Açúcar de frutas e aplicação em bolos como substituto da sacarose | 4. Propriedade Intelectual Etapa 1.Solicitação de Propriedade Intelectual | 0 | 2250 | 3928 | 2023-12-02 | 2023-12-20 | 2024-04-08 | 2024-04-10 | 1 | 100 | Não | 2024-04-11
PAGR-2210.0006 | 3 | Açúcar de frutas e aplicação em bolos como substituto da sacarose | 3. Teste de substituição de sacarose por açúcar de maçã e de jabuticaba Etapa 1. Formulação de bolo inglês Etapa 2. Delineamento experimental para substituir a sacarose; Etapa 3. Obtenção dos produtos; Etapa 4. Análises físico-química; Etapa 5. Análises sensoriais; Etapa 6. Análises microbiológicas; Etapa 7. Análises reológicas; Etapa 8. Relatório final. | 11100 | 4600 | 15714 | 2023-09-21 | 2023-12-01 | 2023-11-10 | 2023-12-19 | 1 | 100 | Não | 2023-12-19
PAGR-2210.0006 | 2 | Açúcar de frutas e aplicação em bolos como substituto da sacarose | 2. Análise do açúcar de maçã e de jabuticaba Etapa 1. Análises físico-química Etapa 2. Análise microbiológicas | 19100 | 7600 | 11785.5 | 2023-06-21 | 2023-09-20 | 2023-07-28 | 2023-11-09 | 1 |  | Sim | 2023-11-14 | Essa etapa está em atraso em virtude de dificuldades na compra dos insumos do projeto por parte da FAPEC.
PAGR-2210.0006 | 1 | Açúcar de frutas e aplicação em bolos como substituto da sacarose | 1. Avaliações iniciais Etapa 1. Tramites administrativo; Etapa 2. Estudo das matérias-primas; Etapa 3. Estudo do processo de obtenção de polpas das frutas; Etapa 4.. Aquisição da matéria-prima; Etapa 5. Delineamento experimental; Etapa 6. Avaliação preliminar; Etapa 7. Relatório Parcial. | 24800 | 40550 | 23572.5 | 2022-12-20 | 2023-06-20 | 2023-01-02 | 2023-07-24 | 1 | 100 | Não | 2023-07-24
PSMA-2304.0015 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE FILME SUSTENTÁVEL | Caracterização dos filmes de polietilenos reciclados puros e aditivados | 117935.88 | 125306.88 | 101984.07 | 2024-03-25 | 2025-01-31 | 2024-04-16 |  | 1 | 10 | Não |  | o Caracterização mecânica e morfológica dos filmes de polietilenos virgem e reciclado com pró-degradante e com aditivo biocida; o Exposição dos filmes em função do tempo para simular tempo de armazenamento em ambiente climatizado com aplicação de metodologia de abrasão controlada; o Ensaios bactericida e virucida em laboratório externo por testes microbiológicos de efetividade dos filmes para vírus e bactérias, considerando tempo simulado de armazenamento; o Realização da fotodegradação (preparação para a biodegradação e propriedades) - Avaliação do filme em função da exposição em radiação de luz fluorescente em câmara de QUV (ASTM D 5208, ASTM D 3826 e ASTM D 882); o Avaliação do comportamento do filme em condições de aplicação em exposição à radiação solar para determinar o ponto final de degradação com avaliação por ensaios de tração durante a exposição; o Teste de biodegradação em solo por evolução de CO2 ASTM D 5988, preparação ASTM D 6954.
PSMA-2304.0015 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE FILME SUSTENTÁVEL | Obtenção dos filmes de polietilenos reciclados puros e aditivados | 45533.37 | 48379.21 | 63520.24 | 2023-10-23 | 2024-03-22 | 2023-11-29 | 2024-04-15 | 1 | 100 | Não | 2024-04-15 | o Desenvolvimento de formulações e filmes de PE virgem e reciclado com pródegradante (recomendação do fabricante) em escala laboratorial; o Desenvolvimento de formulações de concentrados e filmes de PE virgem e reciclado e aditivos biocidas em escala laboratorial; o Desenvolvimento de formulações de PE reciclado na forma de filmes com pródegradante e aditivos biocida em escala laboratorial; o Teste de reciclagem dos filmes oxibiodegradáveis e biocidas em extrusora mono-rosca
PSMA-2304.0015 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE FILME SUSTENTÁVEL | Revisão da literatura e especificação dos polietilenos e aditivos | 58633.14 | 62297.71 | 70479.49 | 2023-05-23 | 2023-10-30 | 2023-05-22 | 2023-11-09 | 1 | 100 | Não | 2023-11-29 | o Revisão da literatura; o Especificação e aquisição de polímeros e aditivos; o Aquisição e Caracterização do grânulo de polietilenos virgem e reciclado; o Aquisição e Caracterização dos aditivos pró-degradante e ativos biocidas; o Elaboração de relatório.
PAGR-2212.0008 | 4 | Desenvolver uma linha de farofas com castanhas brasileiras e opção de adição de proteínas animal (carne seca) | 4. Validação dos resultados experimentais Etapa 1. Correlação entre os resultados obtidos; Etapa 2. Relatório final e entrega do produto com e sem carne seca, apresentando prazo de vida útil do produto. | 7600 | 13026.17 | 16017 | 2024-03-01 | 2024-05-31 |  |  | 1 |  | Não
PAGR-2212.0008 | 3 | Desenvolver uma linha de farofas com castanhas brasileiras e opção de adição de proteínas animal (carne seca) | 3. Análises do Produto e Estudo de vida útil Etapa 1. Acompanhamento das características físico-químicas e sensoriais; Etapa 2. Estabilidade em temperatura ambiente por 6 meses; Etapa 3. Relatório Parcial. | 29400 | 9135.61 | 16017 | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 2023-11-11 | 2024-07-10 | 1 | 100 | Não | 2024-08-02 | Projeto teve um Aditivo de prorrogação de tempo
PAGR-2212.0008 | 2 | Desenvolver uma linha de farofas com castanhas brasileiras e opção de adição de proteínas animal (carne seca) | 2. Desenvolvimento do produto e análises iniciais Etapa 1. Testes com diferentes castanhas e adição de carne seca, com teste sensorial com os proprietários da empresa Etapa 2. Relatório Parcial | 16800 | 6135.61 | 16017 | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 2023-05-16 | 2023-11-10 | 1 | 100 | Sim | 2023-11-13 | Atraso devido a compra dos insumos por parte da FAPEC.
PAGR-2212.0008 | 1 | Desenvolver uma linha de farofas com castanhas brasileiras e opção de adição de proteínas animal (carne seca) | 1. Montagem do experimento Etapa 1. Tramitação administrativa; Etapa 2. Delineamento experimental; Etapa 3. Aquisições de material de consumo; Etapa 4. Relatório Parcial; | 10268.18 | 35770.79 | 16017 | 2022-12-23 | 2023-04-30 | 2023-01-02 | 2023-05-15 | 1 | 100 | Não | 2023-05-08 | atualização de informações a data de término real está condizente com o prazo do aditivo
PSEN-2205.0021 | 5 | Jigless Welding and Assembly RoboticSystem -JAWS | Versão alfa dos 2 end effectors. Construção da base de dados de relacionados ao Gap e Flush. | 530310 | 755290 | 321400 | 2023-04-13 | 2023-06-21 | 2023-04-13 | 2023-07-05 | 1 | 100 | Não | 2023-07-05 | Data da ME5 prevista para 21/06/23 foi remanejada para o dia 05/07/2023.
PIND-2205.0014 | 5 | ML AGIS | Desenvolvimento de solução para geração automática de imagens para dados de teste e definição de ferramenta para auxiliar na validação funcional e de desempenho de aplicações com modelos de IA embarcados. | 245342.05 | 478265.62 | 10442.35 | 2023-10-01 | 2024-03-31 | 2023-10-01 | 2024-03-31 | 1 | 100 | Não | 2024-03-31
PIND-2205.0014 | 4 | ML AGIS | Avaliação de LLMs para geração de conteúdo textual para avaliação de modelos e Solução para Rotulação automática de dados de teste. | 319280.76 | 625918.4 | 14619.24 | 2023-05-01 | 2023-09-30 | 2023-05-01 | 2023-09-30 | 1 | 100 | Não | 2023-10-13
PCIM-2301.0211 | 3 | SANI - Sensor para Anemia não Invasivo | 1. Execução da prova de conceito: essa fase tem como objetivo realizar a execução da prova de conceito da solução do projeto e a validação via o estudo clínico, identificando ajustes necessários para elevação no nível de maturidade; 2. Etapa de encerramento: essa fase tem como objetivo a entrega da documentação do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | 184968.92 | 280255.95 | 95287.02 | 2024-02-29 | 2024-08-23 | 2024-02-29 | 2024-08-23 | 1 | 100 | Não | 2024-08-27
PCIM-2301.0211 | 2 | SANI - Sensor para Anemia não Invasivo | Planejamento de Prova de Conceito: essa fase tem como objetivo realizar o planejamento da prova de conceito das soluções e realizar testes preliminares do protótipo a ser construído, identificando ajustes necessários para a próxima fase. | 195087.49 | 295587.1 | 100499.62 | 2023-10-02 | 2024-02-28 | 2023-10-02 | 2024-02-28 | 1 | 100 | Não | 2024-03-04
PCIM-2301.0211 | 1 | SANI - Sensor para Anemia não Invasivo | 1. Planejamento: essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. Iniciada pela mobilização da equipe em reunião de abertura, deve culminar na criação do Plano de Gestão do Projeto, o qual contém detalhes sobre o cronograma de atividades, planos de comunicação interna e externa, e o plano de riscos previstos ao projeto; 2. Projeto informacional: essa etapa visa o levantamento das informações relevantes ao desenvolvimento do projeto, tendo como objetivo a análise detalhada dos requisitos; 3. Projeto conceitual: essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. | 218037.46 | 330359.79 | 112322.33 | 2023-01-09 | 2023-09-29 | 2023-01-09 | 2023-09-29 | 1 | 100 | Não | 2023-10-09 | [11/10/23] A data de término prevista e real da macroentrega precisaram ser reprogramadas, em alinhamento com o parceiro.
PEAE-2304.0020 | 5 | Traits para aumento da concentração de sacarose e tolerância ao alumínio em cana-de-açúcar | 5.1. Avaliação do vigor agrícola e tolerância ao alumínio no solo (produtividade (TCH) e biomassa de raiz) em cana-soca de dois eventos transgênicos de cana-de-açúcar var. RB85-5156 expressando o gene SbMATE (Macroentrega 1) em 3 localidades (3 campos de avaliação). Demonstração de maior crescimento e biomassa de raiz e aumento de 15% no TCH em condições de alto teor de alumínio no solo. 5.2. Avaliação do teor de açúcar (%Pol) nos colmos na janela de junho-agosto em plantas com 12-18 meses de idade de quinze eventos de cana-de-açúcar var. SP80-3280 com o gene BAHD5 nocauteados por edição genômica (CRISPR) em 2 localidades (2 campos de avaliação). Incremento de 10% no teor de açúcar (%Pol) em pelo menos 3 eventos avaliados. | 0 | 0 | 250000 | 2025-04-28 | 2026-06-28 |  |  | 1 |  | Não
PEAE-2304.0020 | 4 | Traits para aumento da concentração de sacarose e tolerância ao alumínio em cana-de-açúcar | 4.1. Avaliação do vigor agrícola e tolerância ao alumínio no solo (produtividade (TCH) e biomassa de raiz) em cana-planta de dois eventos transgênicos de cana-deaçúcar var. RB85-5156 expressando o gene SbMATE (Macroentrega 1) em 3 localidades (3 campos de avaliação). 4.2. Estabelecimento de 2 campos de avaliação para teor de açúcar de quinze eventos de cana-de-açúcar var. SP80-3280 com o gene BAHD5 nocauteados por edição genômica (Macroentrega 03). | 250000 | 250000 | 250000 | 2024-09-28 | 2025-04-28 |  |  | 1 |  | Não
PEAE-2304.0020 | 3 | Traits para aumento da concentração de sacarose e tolerância ao alumínio em cana-de-açúcar | Caracterização molecular de 15 eventos de cana-de-açúcar var. SP80-3280 com o g e n e BAHD5 nocauteados por edição genômica (% taxa de edição, índice e sequenciamento de mutações no gene alvo) e definição do perfil fenólico correlacionado a % de cópias editadas do gene BAHD5 (análises bioquímicas). | 250000 | 250000 | 250000 | 2024-04-28 | 2024-09-28 |  |  | 1 |  | Não
PEAE-2304.0020 | 2 | Traits para aumento da concentração de sacarose e tolerância ao alumínio em cana-de-açúcar | Quinze eventos de cana-de-açúcar var. SP80-3280 com o gene BAHD5 nocauteados por edição genômica (CRISPR). | 250000 | 500000 | 250000 | 2024-01-28 | 2024-04-28 |  |  | 1 |  | Não |  | NESTA MACROENTREGA A EMPRESA ESTÁ APORTANDO UM VALOR MAIOR DO QUE A EMBRAPII PARA EQUILIBRAR OS APORTES DAS PARTES.
PEAE-2304.0020 | 1 | Traits para aumento da concentração de sacarose e tolerância ao alumínio em cana-de-açúcar | Dois eventos transgênicos de cana-deaçúcar var. RB85-5156 expressando o gene SbMATE multiplicados (1000 mudas por evento), mediante micropropagação in vitro, visando o estabelecimento dos campos de avaliação para tolerância a alumínio. | 750000 | 500000 | 500000 | 2023-04-28 | 2024-01-28 |  |  | 1 |  | Não |  | DESCRIÇÃO DO VALOR A SER PAGO PELA EMBRAPII O VALOR DE 750.000,00 DA CONTRAPARTE EMBRAPII REFERE-SE A SOMA DO DEPÓSITO INICIAL NO VALOR DE R$ 500.000,00 + R$ 250.000,00, REFERENTE A 1ª MACROENTREGA. SENDO QUE R$ 500.000,00 DEVE SER DEPOSITADO LOGO APOS A ASSINATURA DO CONTRATO, R$ 250.000,00 DEVE SER DEPÓSITADO LOGO APÓS A ENTREGA DA 1ª MACROENTREGA.
PCEE-2303.0226 | 4 | Accounting Integration | ME04: Finalização do projeto com validação da empresa quanto aos resultados obtidos. | 0 | 0 | 9907.33 | 2023-12-01 | 2024-01-31 | 2023-11-01 | 2023-11-28 | 1 | 100 | Não | 2023-11-28
PCEE-2303.0226 | 3 | Accounting Integration | ME03: Versão final dos mecanismos de automação, análise exploratória e esboço do mecanismo de análise de dados | 51206.4 | 92576.59 | 14860.99 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 1 | 100 | Não | 2023-11-24
PCEE-2303.0226 | 2 | Accounting Integration | ME02: Versão preliminar dos mecanismos de automação | 69275.2 | 123435.45 | 19814.66 | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 2023-05-02 | 2023-08-31 | 1 | 100 | Não | 2023-09-05
PCEE-2303.0226 | 1 | Accounting Integration | ME01: Relatório de iniciação do projeto, levantamento de requisitos e arquitetura da solução. | 22010.4 | 26917.26 | 4953.66 | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 2023-04-03 | 2023-04-30 | 1 | 100 | Não | 2023-05-04
PSQV-2304.0010 | 3 | Scale-up e otimização da produção de fagos de interesse para diferentes segmentos industriais | Validação do processo produtivo | 178843.47 | 189682.47 | 173423.97 | 2025-02-10 | 2025-09-30 |  |  | 1 |  | Não
PSQV-2304.0010 | 2 | Scale-up e otimização da produção de fagos de interesse para diferentes segmentos industriais | Otimização dos parâmetros de produção de fagos no biorreator | 252827.49 | 268150.37 | 245166.05 | 2024-07-25 | 2025-02-07 | 2024-07-25 |  | 1 | 19 | Não
PSQV-2304.0010 | 1 | Scale-up e otimização da produção de fagos de interesse para diferentes segmentos industriais | Desenvolvimento de protótipo de biorreator para produção de fagos | 1291633.29 | 1369914.09 | 1252492.88 | 2023-05-15 | 2024-05-15 | 2023-05-15 | 2024-07-29 | 1 | 100 | Não | 2024-07-24
PFLN-2304.0015 | 5 | Desenvolvimento de dispositivo eletrônico para medição de ruído industrial usando Internet das Coisas | Transferência de Tecnologia e API. Atividades: • Elaboração do relatório final. • Elaboração do manual on-line da API. • Auxílio na integração da API com aplicação de mapeamento de ruído. Relatório técnico com descrição dos códigos, vídeo tutoriais e repositório de API. | 7000 | 15715.3 | 5926.67 | 2024-10-01 | 2025-01-21 |  |  | 1 |  | Não
PFLN-2304.0015 | 4 | Desenvolvimento de dispositivo eletrônico para medição de ruído industrial usando Internet das Coisas | Validação de conceito e ajustes no hardware. Atividades: • Ajustes na PCB para produção final. • Ensaios em ambiente relevante. Esquemáticos, layouts de PCB, firmware, simulações. Relatório técnico apresentando os resultados dos testes em ambiente relevante. | 10500 | 28622.13 | 8890 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 2024-06-04 | 2024-09-05 | 1 | 100 | Não | 2024-09-06 | A macro entrega foi entregue com elogios da parte da empresa.
PFLN-2304.0015 | 3 | Desenvolvimento de dispositivo eletrônico para medição de ruído industrial usando Internet das Coisas | Desenvolvimento de protótipo preliminar de hardware em placa própria. Atividades: • Projeto de placa de PCB. • Ajustes e validação da API REST. • Testes preliminares em laboratório. Esquemáticos, layouts de PCB, firmware, simulações e relatório técnico da avaliação do protótipo preliminar em ambiente controlado. | 53000 | 65744.26 | 31118.33 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 2023-12-16 | 2024-06-03 | 1 | 100 | Não | 2024-06-03 | A macro entrega foi realizada de acordo com o planejado com a empresa.
PFLN-2304.0015 | 2 | Desenvolvimento de dispositivo eletrônico para medição de ruído industrial usando Internet das Coisas | Desenvolvimento de protótipo funcional em kit de desenvolvimento. Atividades: • Desenvolvimento de circuitos de apoio e integração de dispositivos. • Integração de dados com o gateway. • Desenvolvimento da API REST preliminar. • Seleção do gateway. Relatório técnico e software em repositório de códigos e rotinas de parametrização e comunicação dos sensores com o gateway e do gateway com o middleware de integração. | 37500 | 47770.22 | 26016.49 | 2023-08-01 | 2023-12-30 | 2023-06-27 | 2023-12-15 | 1 | 100 | Não | 2023-12-15 | A macroentrega M2 corresponde ao desenvolvimento de protótipo funcional em kit de desenvolvimento. Já foram desenvolvidos os circuitos de apoio e integração de dispositivos, integração de dados com o gateway e o desenvolvimento prévio da API REST. Há protótipos funcionais que estão em ambiente de teste e avaliação de desempenho. É necessário ainda realizar testes para de calibração da medição do sensor bem como avaliação do consumo energético de cada end-point Zigbee para estimar o tamanho da bateria. Porcentagem de execução: 80%. Caso seja necessário mais detalhes, abaixo está o meu relatório mensal: Atividades concluídas: Integração e implementação do software no SOC Nordic nRF52840: RTOS Zephyr. Stack ZBoss para rede Zigbee. Bootloader por USB. Drivers para o microfone I2S. Seleção dos clusters para a publicação dos dados no gateway. Criação de perfil estendido para identificação do end-point no gateway. Integração dos filtros de 8ª. Portabilidade do código da placa de desenvolvimento (Arduino nano 33 BLE) para o módulo Xiao-nrf52840. Projeto da placa de desenvolvimento utilizando o módulo de Xiao-nrf52840. Atividades em andamento: Testes com o microcontrolador Texas Instruments CC2652R7. Testes de desempenho da rede. Documentação do projeto no ambiente Openproject e no repositório github. Verificação da viabilidade para gravação do firmware Over the Air (OTA). Verificação da viabilidade para criar versão com suporte a roteamento de pacotes para a rede Zigbee. Segue em anexo o termo de aceitação da M2 assinado e o relatório da M2 com algumas considerações de termos (coisa simples só para deixar os termos tecnicamente corretos) para ajuste. Foi realizado um avança significativo na M2, acho que a arquitetura de hardware e o firmware está em um nível de maturidade muito bom.
PFLN-2304.0015 | 1 | Desenvolvimento de dispositivo eletrônico para medição de ruído industrial usando Internet das Coisas | Seleção de sensores e modelagem do Sistema. Atividades: • Pesquisa bibliográfica. • Seleção de sensores. • Arquitetura do hardware. Relatório técnico contendo a arquitetura do sistema (hardware e software) bem como a especificação das interfaces de comunicação do microcontrolador com o sensor de áudio (microfone). | 18000 | 15837.79 | 9123.49 | 2023-05-02 | 2023-07-30 | 2023-05-02 | 2023-06-26 | 1 | 100 | Não | 2023-06-26 | A macro entrega foi executada de acordo, considerando que o Acordo de Parceria foi assinado no dia 25/04, embora o pagamento da primeira parcela tenha ocorrido na primeira semana de maio, o coordenador se organizou com o início do projeto. Além disso, o plano de trabalho fez a previsão do início com estimativa de início futuro, considerando o tempo necessário para abertura de conta e pagamento de fatura pela empresa. Mas a organização junto à fundação permitiu que o tempo foi sincronizado.
PIND-2304.0019 | 3 | COMPONENT AI | Módulo de geração de código fonte | 207844.78 | 403506.41 | 10489.62 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 1 |  | Não | 2024-03-31
PIND-2304.0019 | 2 | COMPONENT AI | Algoritmos de predição de ações | 207844.8 | 403506.39 | 10489.65 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1 | 100 | Não | 2024-01-29
PIND-2304.0019 | 1 | COMPONENT AI | Algoritmos de navegação e ações iniciais | 381523.3 | 745454.38 | 20979.3 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 1 | 100 | Não | 2023-10-16 | ajuste da data da 1 º macroentrega de acordo com o plano de trablaho.
PSEN-2303.0031 | 5 | ANTÁRTIDA | Protótipo Alfa da eletrônica do sistema de gerenciamento de energia, versão Alfa do aplicativo de gestão do sistema, ensaios em ambiente relevante. | 157500 | 94500 | 63000 | 2024-06-20 | 2024-07-19 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2303.0031 | 4 | ANTÁRTIDA | Versão Alfa do aplicativo de gestão do sistema. | 262500 | 157500 | 105000 | 2024-04-20 | 2024-06-19 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2303.0031 | 3 | ANTÁRTIDA | Protótipo Alfa da eletrônica do sistema de gerenciamento de energia. | 105000 | 63000 | 42000 | 2024-01-20 | 2024-04-19 | 2024-01-26 | 2024-07-04 | 1 | 100 | Não | 2024-07-04
PSEN-2303.0031 | 2 | ANTÁRTIDA | Prova de conceito da eletrônica do sistema de gerenciamento de energia e protótipo de telas do aplicativo. | 420000 | 252000 | 168000 | 2023-08-09 | 2024-01-19 | 2023-08-09 | 2024-01-25 | 1 | 100 | Não | 2024-01-25
PSEN-2303.0031 | 1 | ANTÁRTIDA | Mapeamento e especificação de requisitos, funções e revisão da documentação. | 105000 | 63000 | 42000 | 2023-05-02 | 2023-08-03 | 2023-05-02 | 2023-08-08 | 1 | 100 | Não | 2023-08-08
PSBS-2301.0031 | 3 | Síntese de novos polímeros de policondensação | MacroEntrega 3 - Desenvolvimento do processo de produção de novos poliésteres parte 2: Avaliação de diferentes monômeros; Avaliação de diferentes condições reacionais; Caracterização dos polímeros (massa molar, distribuição da massa molar, grupos funcionais, comportamento térmico e microestrutura); Escalonamento do processo; | 62966.6 | 83955.74 | 62966.6 | 2024-04-03 | 2025-01-19 | 2024-05-02 |  | 1 | 60 | Não
PSBS-2301.0031 | 2 | Síntese de novos polímeros de policondensação | MacroEntrega 2 - Desenvolvimento do processo de produção de novos poliésteres parte 1: Avaliação de diferentes monômeros; Avaliação de diferentes condições reacionais; Caracterização dos polímeros (massa molar, distribuição da massa molar, grupos funcionais, comportamento térmico e microestrutura); Escalonamento do processo; | 62966.81 | 83955.74 | 62966.81 | 2023-10-02 | 2024-04-02 | 2023-11-08 | 2024-04-30 | 1 | 100 | Sim | 2024-04-30
PSBS-2301.0031 | 1 | Síntese de novos polímeros de policondensação | MacroEntrega 1 - Desenvolvimento do processo de produção do poliéster base: Avaliação de diferentes monômeros; Avaliação de diferentes condições reacionais; Caracterização dos polímeros (massa molar, distribuição da massa molar, grupos funcionais, comportamento térmico e microestrutura); Escalonamento do processo; | 103036.59 | 137382.12 | 103036.59 | 2023-03-01 | 2023-10-01 | 2023-03-01 | 2023-10-01 | 1 | 100 | Não | 2023-10-01 | - Em 07/11/2023: Termo de Aceite em análise pela empresa parceira.
PSEN-2211.0029 | 4 | Downforce Control- Dispositivo de controle da profundidade do sulco para deposição de sementes e fertilizantes | Protótipo do dispositivo de downforce, ensaios em ambiente relevante. | 186000 | 310000 | 124000 | 2024-03-23 | 2024-08-23 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2211.0029 | 3 | Downforce Control- Dispositivo de controle da profundidade do sulco para deposição de sementes e fertilizantes | Protótipo do dispositivo de controle de downforce, bancada de testes, ensaios em ambiente laboratorial. | 241500 | 402500 | 161000 | 2023-11-25 | 2024-03-22 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2211.0029 | 2 | Downforce Control- Dispositivo de controle da profundidade do sulco para deposição de sementes e fertilizantes | Protótipo das telas de software embarcado no IPS, protocolo de comunicação IPS/ECU. | 172500 | 287500 | 115000 | 2023-08-10 | 2023-11-24 | 2023-08-10 | 2023-12-06 | 1 | 100 | Não | 2023-12-06 | A data de macroentrega estava prevista para ocorrer em 24/11/23. No entanto, devido ao ajuste do plano de trabalho contemplando as alterações de entregáveis, a data de macroentrega foi alterada para 06/12/2023.
PSEN-2211.0029 | 1 | Downforce Control- Dispositivo de controle da profundidade do sulco para deposição de sementes e fertilizantes | Relatório técnico contendo os requisitos e funções de projeto. | 90000 | 15000 | 60000 | 2023-04-20 | 2023-08-09 | 2023-04-20 | 2023-08-09 | 1 | 100 | Não | 2023-08-09
PCPQ-2304.0107 | 3 | SMART-Cobrança Avançado | Atividade 3 – Desenvolvimento das seguintes funcionalidades priorizadas associadas à macroentrega 3: - BV 3 - Permite re-treinar um modelo existente e implantá-lo considerando as regras das macro-funcionalidades (2) - BV 4 - Permite facilitar a integração smart/sistema de origem, com APIs pré fabricadas e guias de montagem de dados de envio, reenvio e resposta - BV 05: Permite visualização de indicadores e insights de uma base de treinamento (dados históricos) - BV 05 - Permite realizar o monitoramento constante e visualizar no Dashboard - Entregáveis:  Código fonte das funcionalidades priorizadas – Release 3.0  Relatório Técnico de execução do ciclo de desenvolvimento da macroentrega 3 | 225718 | 158000 | 67718 | 2023-09-02 | 2023-11-01 | 2023-10-18 | 2024-01-05 | 1 | 100 | Sim | 2024-01-09
PCPQ-2304.0107 | 2 | SMART-Cobrança Avançado |  Atividade 2 – Desenvolvimento das seguintes funcionalidades priorizadas associadas à macroentrega 2: o BV 03: Permite re-treinar um modelo existente e implantá-lo considerando as regras das macrofuncionalidades o BV 04: Permite facilitar a integração smart/sistema de origem, com APIs pré fabricadas e guias de montagem de dados de envio, reenvio e resposta o BV 05: Permite visualização de indicadores e insights de uma base de treinamento (dados históricos) o Entregáveis:  Código fonte das funcionalidades priorizadas – Release 2.0  Relatório Técnico de execução do ciclo de desenvolvimento da macroentrega 2. | 225716 | 158000 | 67716 | 2023-07-02 | 2023-09-01 | 2023-08-08 | 2023-10-17 | 1 | 100 | Não | 2023-10-17
PCPQ-2304.0107 | 1 | SMART-Cobrança Avançado | Atividade 1 – Desenvolvimento das seguintes funcionalidades priorizadas associadas à macroentrega 1: - BV 01 – O sistema deve realizar chamadas de inferência de jornada de cobrança, segundo estrutura de dados pré-definida. - BV 02 - O sistema deve permitir a distribuição de chamadas de inferência para mais de um modelo, cuja sua disponibilização também deve ser permitida. E atualizar modelos de inferência para melhorar seu desempenho, inclusive considerando segmentações. - Entregáveis:  Código fonte das funcionalidades priorizadas – Release 1.0  Relatório Técnico de execução do ciclo de desenvolvimento da macroentrega 1 | 225716 | 158000 | 67716 | 2023-05-02 | 2023-07-01 | 2023-06-05 | 2023-08-08 | 1 | 100 | Sim | 2023-08-10
PPLI-2304.0062 | 4 | Linus 2.0 | Relatório contendo todos os dados e resultados obtidos na macroentrega 4. Protótipos desenvolvidos em ambiente relevante. Relatório final do projeto de PD&I; | 268750 | 107500 | 161250 | 2024-08-30 | 2025-01-30 |  |  | 1 |  | Não
PPLI-2304.0062 | 3 | Linus 2.0 | Relatório contendo todos os dados e resultados obtidos na macroentrega 3. Protótipo desenvolvido em ambiente relevante, sem pigmentação. | 268750 | 107500 | 161250 | 2024-03-12 | 2024-08-29 | 2024-04-20 |  | 1 |  | Não
PPLI-2304.0062 | 2 | Linus 2.0 | Relatório contendo todos os dados e resultados obtidos na macroentrega 2. Protótipo desenvolvido em escala laboratorial, sem pigmentação. | 322500 | 129000 | 193500 | 2023-08-26 | 2024-03-11 | 2023-09-30 | 2024-04-19 | 1 | 100 | Não | 2024-04-19
PPLI-2304.0062 | 1 | Linus 2.0 | Relatório contendo a pesquisa de anterioridade com levantamento de artigos e patentes e dados da caracterização da amostra de referência. | 215000 | 86000 | 129000 | 2023-05-10 | 2023-09-10 | 2023-05-10 | 2023-09-29 | 1 | 100 | Não | 2023-09-29
PPLI-2304.0061 | 4 | Ybyrá | Relatório Técnico contendo desenhos técnicos e simulações. Protótipo de uma (01) embalagem. | 72000 | 96000 | 72000 | 2024-10-01 | 2025-05-30 |  |  | 1 |  | Não
PPLI-2304.0061 | 3 | Ybyrá | Relatório Técnico contendo os parâmetros de processamento, resultados de ensaios de caracterização e definição de design final. | 48000 | 65000 | 48000 | 2024-03-02 | 2024-09-30 | 2024-05-01 |  | 1 |  | Não
PPLI-2304.0061 | 2 | Ybyrá | Relatório Técnico contendo os parâmetros de processamento e resultados de ensaios de caracterização. | 76000 | 100000 | 76000 | 2023-08-16 | 2024-03-01 | 2023-10-06 | 2024-04-30 | 1 | 100 | Não | 2024-04-30
PPLI-2304.0061 | 1 | Ybyrá | Relatório Técnico com Pesquisa de anterioridade, plano de experimentos e seleção de materiais. | 62000 | 83000 | 62000 | 2023-04-14 | 2023-08-15 | 2023-05-30 | 2023-10-05 | 1 | 100 | Não | 2023-10-05
PFEM-2304.0025 | 3 | Desenvolvimento e Avaliação de Componentes e Materiais para Sistema de Agitação de Pulverizadores Agrícolas | Ensaios, Validação de Soluções e Relatório final, Workshops e Lições Aprendidas: >> Validação dos componentes do sistema de agitação; >> Acompanhamento dos ensaios em campo. >> Análises, Ensaios, Desenvolvimentos Realizados, Resultados Obtidos, Lições Aprendidas | 50606.38 | 51132.64 | 50080.13 | 2024-01-01 | 2024-12-10 | 2024-01-02 |  | 1 | 30 | Não |  | Haverá adição de prazo no projeto em mais três meses.
PFEM-2304.0025 | 2 | Desenvolvimento e Avaliação de Componentes e Materiais para Sistema de Agitação de Pulverizadores Agrícolas | Desenvolvimento, Validação de Melhorias e Prototipagem de Componentes: >> Desenvolvimento de protocolos/metodologias de testes dos componentes do sistema de agitação; >> Definição de sensores e dispositivos para análise experimental; >> Direcionamento das melhorias potenciais nos componentes; >> Inovações alcançadas nos componentes; >> Equipe alinhada com os procedimentos/metodologias da empresa; >> Apresentação da geometria dos componentes obtidos em escala; >> Identificação de possíveis falhas no processo de posicionamento e montagem dos componentes; >> Avaliação dos potenciais de melhoria; | 50606.38 | 51132.63 | 50080.12 | 2023-09-01 | 2023-12-30 | 2023-09-01 | 2023-12-30 | 1 | 100 | Não | 2023-12-30
PFEM-2304.0025 | 1 | Desenvolvimento e Avaliação de Componentes e Materiais para Sistema de Agitação de Pulverizadores Agrícolas | Levantamento dos Requisítos de Projeto e Avaliação de Propriedades Físico-Químicas e de desgaste de Componentes: >> Caracterização dos potenciais de melhoria dos componentes do sistema de agitação; >> Levantamento e detalhamento dos requisitos do projeto; >> Proposição de pré-projeto, melhorias e ensaios. >> Relatório dos ensaios de propriedades físico-químicas, de desgaste dos componentes do sistema de agitação e análise metrológica; >> Relatório de análise técnica com indicativo das possíveis falhas e ações recomendadas | 50606.38 | 51132.63 | 50080.12 | 2023-04-10 | 2023-08-31 | 2023-04-10 | 2023-08-31 | 1 | 100 | Não | 2023-08-31
PIFS-2304.0061 | 4 | Sistema compacto para foto-tratamento de ceratocone e ectasias da córnea utilizando excitação ultravioleta e Riboflavina pela técnica de crosslinking | Protótipo funcional validado em ambiente operacional (TRL 6): - Testes com usuários convidados e sugestões de alterações - Análise e implementação das alterações pertinentes - Validação do protótipo em ambiente relevante | 74250 | 105750 | 45000 | 2024-10-01 | 2025-03-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2304.0061 | 3 | Sistema compacto para foto-tratamento de ceratocone e ectasias da córnea utilizando excitação ultravioleta e Riboflavina pela técnica de crosslinking | Relatório de resultados dos testes clínicos e determinação de alterações (TRL 5): - Testes clínicos em parceria com médicos de Universidades e Centros de Pesquisa - Análise e implementação de alterações pertinentes dos projetos ópticos, mecânicos, eletrônicos e de software encontradas durante os testes clínicos | 74250 | 105750 | 45000 | 2024-04-01 | 2024-10-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2304.0061 | 2 | Sistema compacto para foto-tratamento de ceratocone e ectasias da córnea utilizando excitação ultravioleta e Riboflavina pela técnica de crosslinking | Protótipo inicial (TRL 4): - Produção do protótipo - Validação dos subsistemas óptico, eletrônico, mecânico e de software em ambiente laboratorial | 74250 | 105750 | 45000 | 2023-09-01 | 2024-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2304.0061 | 1 | Sistema compacto para foto-tratamento de ceratocone e ectasias da córnea utilizando excitação ultravioleta e Riboflavina pela técnica de crosslinking | Projetos e desenhos para produção do protótipo: - Projetos óptico, eletrônico, mecânico e de software da solução - Especificação das funcionalidades de segurança para a implementação em nuvem, das APIs de acesso e interface com o usuário, e de uma solução de mercado para a arquitetura em nuvem | 74250 | 105750 | 45000 | 2023-04-14 | 2023-10-31 |  |  | 1 |  | Não
PFSP-2304.0020 | 3 | Estudo e desenvolvimento de papéis dielétricos nanoaditivado de alta performance para transformadores | Incorporação de nanopartículas à massa do papel e aplicação dos avanços em ambiente relevante/validação - Ao final da meta 3 serão entregues os estudos relacionados a incorporação das nanoparticulas ao papel e ao sistema papel óleo. Além disso, será entregue uma proposta para o aprimoramento do papel dielétrico. Com uma metodologia validada em escala de laboratório. Os principais riscos envolvidos nessa etapa é não se obter um aprimoramento das propriedades do papel que faça ser viável a implementação da tecnologia. | 34551.03 | 45532.24 | 43604.66 | 2023-11-01 | 2024-04-04 | 2023-10-30 | 2024-04-04 | 1 | 100 | Não | 2024-04-04
PFSP-2304.0020 | 2 | Estudo e desenvolvimento de papéis dielétricos nanoaditivado de alta performance para transformadores | Estudo da incorporação de aditivos a massa do papel - Ao final da meta 2 serão entregues os resultados obtidos com a incorporação de aditivos a massa do papel e os estudos da influência dessa incorporação nas propriedades. O principal risco envolvido é degradação das propriedades elétricas do papel devido a presença dos aditivos. | 34551.01 | 45500 | 43604.65 | 2023-07-01 | 2023-10-31 | 2023-06-24 | 2023-10-30 | 1 | 100 | Não | 2023-10-30
PFSP-2304.0020 | 1 | Estudo e desenvolvimento de papéis dielétricos nanoaditivado de alta performance para transformadores | Assinatura do Acordo e início das atividades: Caracterização do papel como recebido e implementação das técnicas - Ao final da meta 1 serão entregues a pesquisa bibliográfica, as caracterizações do papel como recebido quanto às suas propriedades químicas, térmicas e elétricas. Essas caracterizações serão fundamentais como parâmetros na macroentrega 2 para as modificações que serão realizadas no papel. | 64551.01 | 45500 | 43604.65 | 2023-04-04 | 2023-06-30 | 2023-04-04 | 2023-06-23 | 1 | 100 | Não | 2023-06-23
PLES-2012.0001 | 13 | ECO SOLARIS: SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE USINAS DE ENERGIA SOLAR | Aplicativo do Usuário V3.4, Sistema da Gerência V3.4, SmartLogger V3.0, Smart Meter Ponto V2.0, Smart Meter Central V2.0 e Smart Meter Distribuidor V2.0 | 84950 | 85550 | 92750 | 2024-01-01 | 2024-04-30 | 2024-01-01 | 2024-04-30 | 1 | 100 | Não | 2024-04-30
PLES-2012.0001 | 12 | ECO SOLARIS: SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE USINAS DE ENERGIA SOLAR | Aplicativo do Usuário V3.3, Sistema da Gerência V3.3 e 90% do desenvolvimento de Hardware e Firmwares. | 84950 | 85550 | 92750 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 3 | 100 | Não | 2023-12-30
PLES-2012.0001 | 11 | ECO SOLARIS: SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE USINAS DE ENERGIA SOLAR | Aplicativo do Usuário V3.2, Sistema da Gerência V3.2 e 60% do desenvolvimento de Hardware e Firmwares. | 84950 | 85550 | 92750 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 1 | 100 | Não | 2023-09-30
PLES-2012.0001 | 10 | ECO SOLARIS: SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE USINAS DE ENERGIA SOLAR | Aplicativo do Usuário V3.1, Sistema da Gerência V3.1 e 30% do desenvolvimento de Hardware e Firmwares. | 84950 | 85550 | 92750 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1 | 100 | Não | 2023-06-30
PSBS-2212.0030 | 4 | Tecidos ecológicos provenientes do Resíduo de Coco | M4 - Prototipagem i - Prototipagem ii - Avaliação de Patenteabilidade iii - Entrega do Relatório Final | 20773.68 | 12495 | 117315 | 2024-06-03 | 2024-08-31 | 2024-06-03 | 2024-08-30 | 1 | 100 | Não | 2024-08-30
PSBS-2212.0030 | 3 | Tecidos ecológicos provenientes do Resíduo de Coco | M3 - Tecelagem i - Produção dos Tecidos de Malha ii - Tingimento iii - Caracterização dos Tecidos de Malha | 98655.4 | 12495 | 74522.94 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 1 | 100 | Não | 2024-06-20 | Termo de aceite está com a empresa para assinatura
PSBS-2212.0030 | 2 | Tecidos ecológicos provenientes do Resíduo de Coco | Macroentrega 2 - Fiação i. Cardagem ii. Produção das Fibras Têxteis iii. Caracterização dos Fios Têxteis | 162363.12 | 12495 | 39698.52 | 2023-10-02 | 2024-02-28 | 2023-10-02 | 2024-02-28 | 1 | 100 | Não | 2024-02-28
PSBS-2212.0030 | 1 | Tecidos ecológicos provenientes do Resíduo de Coco | Macroentrega 1 - Beneficiamento da Biomassa i. Coleta e Caracterização do Resíduo de Coco ii. Tratamento Hidrotérmico | 134707.8 | 12855 | 18363.54 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 2023-03-01 | 2023-09-29 | 1 | 100 | Não | 2023-09-29
PIFT-2304.0011 | 3 | Desenvolvimento de fertilizantes foliares de alta performance com tecnologia de sistemas nanoparticulados | Entrega de amostras e descritivo das formulações do(s) fertilizante(s) desenvolvido(s). Entrega de relatório final com: 1- descritivo do processo de obtenção do(s) sistema(s) nanoparticulados; 2-caracterização morfológica e estrutural, e, eficiência de encapsulamento do(s) sistema(s) desenvolvidos; 3- modelagem matemática da liberação controlada de nutrientes e da estabilidade das formulações; 4- resultados agronômicos da eficiência das formulações no desempenho das plantas, bem como da absorção e redistribuição de nutrientes nas plantas | 91361.39 | 30768.61 | 60592.78 | 2024-06-10 | 2024-11-09 | 2024-06-10 |  | 1 | 28 | Sim |  | Atualizado: 08/2024
PIFT-2304.0011 | 2 | Desenvolvimento de fertilizantes foliares de alta performance com tecnologia de sistemas nanoparticulados | Entrega de relatório parcial com descritivo do processo (em desenvolvimento) de obtenção do sistema nanoparticulado e caracterização morfológica e estrutural do sistema; Determinação da eficiência de encapsulamento (%EE); e, resultados parciais da caraterização e desempenho das formulações ajustadas até o momento. | 127510.73 | 62929.27 | 64581.46 | 2023-12-10 | 2024-06-09 | 2023-12-01 | 2024-06-09 | 1 | 100 | Não | 2023-06-23
PIFT-2304.0011 | 1 | Desenvolvimento de fertilizantes foliares de alta performance com tecnologia de sistemas nanoparticulados | Entrega de relatório parcial com descritivo do desenvolvimento da formulação a ser encapsulada, estudo da estabilidade das misturas dos nutrientes, estudo da osmometria, e, resultados parciais da caraterização e desempenho das formulações desenvolvidas até o momento. | 206960.17 | 126654.83 | 80305.34 | 2023-04-10 | 2023-12-09 | 2023-04-10 | 2023-11-30 | 1 | 100 | Não | 2023-12-20
PCEE-2204.0200 | 6 | SmartPOS | ME06: Execução de testes via Bluetooth, novos testes de bateria, primeira versão do novo protótipo mecânico e evolução do sistema Web e sistemas dependentes. | 0 | 430384.62 | 26133.39 | 2024-01-06 | 2024-07-05 | 2024-01-08 | 2024-07-02 | 1 | 100 | Não | 2024-07-02 | Houve ajuste nas datas de macroentregas em virtude do último aditivo aprovado!
PCIM-2302.0209 | 3 | 2nd Life 2023 | Encerramento: Databook e/ou Relatório de Demonstrativo Anual (RDA) contendo informações de todas as etapas do projeto, e código-fonte da solução desenvolvida. | 39795.68 | 41401.69 | 15178.72 | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 1 | 100 | Não | 2024-01-05
PCIM-2302.0209 | 2 | 2nd Life 2023 | Desenvolvimento Tecnológico: Documentação técnica da tecnologia desenvolvida contemplando informações sobre o desenvolvimento; Execução & Avaliação: Demonstração de ferramenta de software para uma validação funcional. | 242774.71 | 348945.68 | 92598.24 | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 1 | 100 | Não | 2023-12-28 | [12/07/2023] - Data de início e término planejadas foram reprogramadas, em alinhamento com o cliente. [12/12/2023] Data de término foi reprogramada, em alinhamento com o parceiro. [10/01/24] Data de término real foi alterado, devido ao parceiro solicitar uma revisão do relatório. Finalizou no dia 30/11/23, que foi a data de envio do relatório técnico, conforme termo de aceite anexado.
PCIM-2302.0209 | 1 | 2nd Life 2023 | Planejamento: Plano de Gestão do Projeto contendo o plano de comunicação, plano de gerenciamento de riscos e cronograma detalhado do projeto; Projeto Informacional: Relatório com levantamento de requisitos funcionais validado pela HP; Projeto Conceitual: Documento de arquitetura do protótipo de software. | 179429.61 | 271863.03 | 92433.44 | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 1 | 100 | Não | 2023-05-31 | [12/07/2023] - Data de término planejado foi reprogramado, em alinhamento com o cliente.
PCCM-2202.0001 | 5 | DfTP - Avaliação Termofluídica de uma Caixa de Transmissão | "Entrega do Relatório final do Projeto" | 0 | 0 | 0 | 2023-02-19 | 2023-06-30 | 2023-02-19 | 2023-06-30 | 3 | 100 | Não | 2023-07-18 | Inserção da Macroentrega#5, conforme Ticket# 30852. Finalização do Projeto em 30/06/2023, sem atraso.
PCIM-2212.0193 | 3 | Tijolo face à vista | Relatório de desempenho do componente. Etapa de Encerramento: Nessa etapa, faz-se a entrega da documentação do projeto, a apresentação dos resultados, o levantamento das lições aprendidas e a prestação de contas à instituição de fomento. | 70145.57 | 23884.48 | 46298.5 | 2023-12-12 | 2023-12-20 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2212.0193 | 2 | Tijolo face à vista | Caracterizações físico, química e mineralógica: Caracterizações físico, química e mineralógica das matérias primas (argila e resíduo) utilizadas para obtenção do tijolo cerâmico aditivado. Relatório com os estudos relacionadas as três misturas diferentes com a utilização de três resíduos industrias contemplando todos os ensaios de caracterização, misturas, conformação e queima dos materiais envolvidos. | 210436.71 | 71653.46 | 138403 | 2023-05-22 | 2023-12-11 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2212.0193 | 1 | Tijolo face à vista | Iniciação e Planejamento: Essa fase tem como objetivo a elaboração do Plano de Gerenciamento do Projeto. Pesquisa informacional e QFD: Esta fase realiza o mapeamento tecnológico e revisão de bibliográfica com ênfase no estudo do tijolo à vista, avaliando as especificidades dos materiais e resíduos envolvidos. | 70145.57 | 23884.48 | 46298.5 | 2023-03-22 | 2023-05-19 | 2023-03-22 |  | 1 | 42 | Não |  | [05/06/2023] - Projeto suspenso, pois cliente não teve recursos para arcar com a contrapartida. Sem previsão de início. Aguardando cliente assinar termo de suspensão para atualização no sistema. [08/11/23] Projeto em processo de cancelamento por falta de pagamento da contrapartida financeira da empresa.
PCEE-2204.0200 | 5 | SmartPOS | ME05: Versão final dos resultados do projeto (módulo de testes via browser, protótipos mecânicos, biblioteca LiTT e sistemas dependentes). | 285260.2 | 104996.64 | 22027.78 | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 1 | 100 | Não | 2024-01-03
PCEE-2106.0184 | 7 | NEW ONT | ME07: Versão final dos resultados do projeto validados pela Empresa. | 0 | 0 | 670 | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 1 | 100 | Não | 2023-08-10
PCEE-2102.0170 | 8 | QAP Analytics | ME08: Versão final dos resultados do projeto validados pela Empresa. | 0 | 0 | 670 | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 1 | 100 | Não | 2023-12-08
PCOP-2304.0044 | 4 | Sistema de ancoragem e de posição dinâmica para usinas fotovoltaicas flutuantes | RELATÓRIO TÉCNCO IV : RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE COMISSIONAMENTO DO SISTEMA EM AMBIENTE OPERACIONAL E RELATÓRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE TODO O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO. | 331800 | 0 | 86395.63 | 2024-07-09 | 2024-12-09 |  |  | 1 |  | Não
PCOP-2304.0044 | 3 | Sistema de ancoragem e de posição dinâmica para usinas fotovoltaicas flutuantes | RELATÓRIO TÉCNICO III : SIMULAÇÕES DO SISTEMA DE POSIÇÃO DINÂMICA E MEMORIAL DESCRITIVO DO MODELO PILOTO, PARA INSTALAÇÃO EM AMBIENTE OPERACIONAL. | 331800 | 85714.28 | 46921.72 | 2024-02-06 | 2024-07-08 | 2024-07-01 |  | 1 | 50 | Sim |  | Pagamentos da parte empresa em atraso.
PCOP-2304.0044 | 2 | Sistema de ancoragem e de posição dinâmica para usinas fotovoltaicas flutuantes | RELATÓRIO TÉCNICO II : RELATÓRIO DE CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL DE FABRICAÇÃO DO FLUTUANTE E RESULTADO DAS SIMULAÇÕES DO SISTEMA DE ANCORAGEM. | 595800 | 109723.89 | 119336.64 | 2023-09-05 | 2024-02-05 | 2024-02-01 | 2024-06-28 | 1 | 100 | Sim | 2024-06-30 | Atraso no pagamento por parte da empresa.
PCOP-2304.0044 | 1 | Sistema de ancoragem e de posição dinâmica para usinas fotovoltaicas flutuantes | RELATÓRIO TÉCNICO I - PREMISSAS E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA | 735800 | 109723.89 | 0 | 2023-04-04 | 2023-09-04 | 2023-05-05 | 2024-01-31 | 1 | 100 | Não | 2024-01-31
PCOP-2303.0043 | 5 | Desenvolvimento do processo de produção de combustíveis sustentáveis: etanol e querosene de aviação. | - Relatório apresentando os valores otimizados preliminares de rendimento em etanol e SAFs em escala de bancada e Avaliação Econômica Preliminar. - Relatório técnico-gerencial e de prestação de contas referente ao período. - Workshop técnico para apresentar os principais resultados e avanços da etapa. | 0 | 0 | 274575.22 | 2025-02-10 | 2025-09-10 |  |  | 1 |  | Não
PCOP-2303.0043 | 4 | Desenvolvimento do processo de produção de combustíveis sustentáveis: etanol e querosene de aviação. | - Relatório apresentando os valores de rendimento em etanol e SAFs para os melhores catalisadores desenvolvidos e nas condições operacionais mais favoráveis em escala de bancada. - Relatório técnico-gerencial e de prestação de contas referente ao período. - Workshop técnico para apresentar os principais resultados e avanços da etapa. | 758000 | 1308875.47 | 274575.22 | 2024-08-07 | 2025-02-07 | 2024-08-01 |  | 1 | 17 | Não
PCOP-2303.0043 | 3 | Desenvolvimento do processo de produção de combustíveis sustentáveis: etanol e querosene de aviação. | - Relatório apresentando os valores de rendimento em etanol e olefinas de cadeia longa em nível de bancada para os melhores catalisadores dessas etapas reacionais em escala de bancada e simulações do processo. - Relatório técnico-gerencial e de prestação de contas referente ao período. - Workshop técnico para apresentar os principais resultados e avanços da etapa. | 786000 | 980249.97 | 165050.15 | 2024-02-06 | 2024-08-06 | 2024-05-02 | 2024-07-31 | 1 | 100 | Não | 2024-09-04
PCOP-2303.0043 | 2 | Desenvolvimento do processo de produção de combustíveis sustentáveis: etanol e querosene de aviação. | - Relatório apresentando o desenvolvimento de catalisadores, os valores preliminares de rendimento em etanol e olefinas de cadeia longa em nível de bancada e simulações do processo. - Relatório técnico-gerencial e de prestação de contas referente ao período. - Workshop técnico para apresentar os principais resultados e avanços da etapa. | 1222000 | 5067885.84 | 37321.9 | 2023-09-04 | 2024-02-05 | 2023-10-02 | 2024-04-30 | 1 | 100 | Sim | 2024-04-30 | Compra de equipamentos.
PCOP-2303.0043 | 1 | Desenvolvimento do processo de produção de combustíveis sustentáveis: etanol e querosene de aviação. | - Relatório apresentando o estado da arte e avaliação técnico-econômica preliminar de viabilidade de uma unidade de produção de combustível sustentável de aviação. - Relatório técnico-gerencial e de prestação de contas referente ao período. - Workshop técnico para apresentar o estudo e avaliação técnico-econômica. | 1784743 | 2914492.58 | 0 | 2023-03-23 | 2023-09-01 | 2023-04-03 | 2023-09-29 | 1 | 100 | Não | 2023-10-10
PCIM-2212.0194 | 3 | Cápsulas de Café Biodegradáveis | Projeto de Execução e Testes / Fase de encerramento | 156716 | 53300 | 138000 | 2023-12-19 | 2024-04-26 | 2023-12-19 | 2024-04-26 | 1 | 100 | Não | 2024-07-20 | [10/01/24] Aditivo está em fluxo de assinatura para que o projeto possa ser executado, é necessário que o termo de parceria seja estendido em mais 3 meses, totalizando assim 17 meses e finalizando em 20/05/2024. [07/03/24] Aditivo assinado, aguardando liberação do cadastro através de ticket. [08/05/24] Projeto encerrado, porém a cliente informou que só realizará a assinatura do termo de aceite após realizado o depósito da patente (processo em andamento).
PCIM-2212.0194 | 2 | Cápsulas de Café Biodegradáveis | Etapa Conceitual: Elaborar o projeto conceitual dos resultados obtidos na etapa informacional, No Projeto Conceitual item deverá ser feito a geometria com geração de alternativas e conceito estético e fabricação. Projeto Preliminar Básico e Detalhamento - Desenvolvimento da tecnologia | 365672 | 124366 | 138000 | 2023-07-31 | 2023-12-18 | 2023-07-31 | 2023-12-18 | 1 | 100 | Não | 2024-01-16 | [12/12/23] - Macroentrega não foi finalizada pois ficou pendente o pagamento por parte do parceiro. Aguardando pagamento para dar prosseguimento na macroentrega e definir uma nova data de término. [10/01/24] - A macroentrega foi concluída conforme o planejado; no entanto, o cliente ainda não efetuou o pagamento, o que impossibilitou a entrega do relatório técnico. Estamos aguardando a regularização do pagamento para proceder com o envio do termo de aceite.
PCIM-2212.0194 | 1 | Cápsulas de Café Biodegradáveis | Etapa de Iniciação e Planejamento: Essa fase tem como objetivo a elaboração do Plano de Gerenciamento do Projeto; Etapa de Projeto Informacional: Essa fase tem como objetivo a coleta de dados na literatura técnica e científica. | 104478 | 35534 | 138000 | 2023-03-10 | 2023-07-12 | 2023-03-10 | 2023-07-12 | 1 | 100 | Não | 2023-07-12 | [01/08/23] - Entrega do projeto informacional não foi realizada na data prevista devido ausência de pagamento por parte do cliente. Situação atual: Aguardando regularização do pagamento para prosseguir com a execução do projeto. Termo de Solicitação de Mudança de suspensão em fluxo de assinatura. [01/09/2023] - Cliente fez o desembolso financeiro e o projeto voltou à execução. Data de início e término das macroentregas foram replanejadas em alinhamento com cliente.
PCIM-2301.0205 | 3 | Protótipos de módulos construtivos em plástico reciclado para otimização do desempenho em habitações | A etapa de Macro entrega 3 compreende a fabricação de um lote piloto da formulação mais promissora para testes de injeção no molde da placa pré-existente do parceiro tecnológico da I9. Como prova de conceito será realizado um protótipo de deck de plástico no molde de extrusão existente no Laboratório de Polímeros do SENAI CIMATEC. Esta amostra se limitará a 5 perfis de 20 cm cada. Etapa de Encerramento: Nessa etapa, faz-se a entrega da documentação do projeto, a apresentação dos resultados, o levantamento das lições aprendidas e a prestação de contas à instituição de fomento. Depósito de Patente: Serão elaborados pelo SENAI CIMATEC os documentos e demais providências necessárias para o depósito da patente. O depósito da patente será realizado seguindo premissas de propriedade intelectual acordada por ambas as partes Reunião de Encerramento: Após o encerramento, o SENAI CIMATEC mantém arquivada a documentação do projeto, mas não faz correções, não dá manutenção e nem faz evoluções no projeto. | 141955.67 | 48335.73 | 93695.63 | 2023-08-30 | 2024-09-20 | 2024-03-25 | 2024-08-30 | 1 | 100 | Não |  | [03/10/23] Macroentrega não avançou pois está em uma etapa de execução pelo cliente, necesssita de construção de molde para injeção de peças. Avaliando possibilidade de aditivo de prazo do projeto. [07/12/23] Execução continua parada. [08/01/24] Projeto finalizado, porém cliente não aceitou a ME03 e solicitou alteração do escopo. A área técnica vai submeter um novo orçamento/proposta para dar continuidade ao projeto em outro ciclo. [10/07/24] Aditivo assinado e aguardando liberação de cadastro através de ticket. Percentual executado alterado atendendo ao aditivo de prazo acordado. Quando o aditivo for cadastrado, data de término planejada e real serão alteradas. [05/09/24] Termo de aceite segue em fluxo de assinatura.
PCIM-2301.0205 | 2 | Protótipos de módulos construtivos em plástico reciclado para otimização do desempenho em habitações | Protótipo Digital: Nesta fase serão realizadas as atividades com base em metodologia de Desenvolvimento de Produto, sendo estas ações compartilhadas e validadas junto à empresa, através de documentos e modelos digitais apresentados em reuniões técnicas previamente agendadas. Relatório técnico contendo os detalhes técnicos incrementados e representações do protótipo digital otimizado; Modelos digitais REVIT em formato .rvt Protótipo Físico: Nesta fase será dado seguimento nas atividades, a partir da confecção de um protótipo físico em manufatura aditiva em conceito validado pela empresa na etapa anterior. As atividades previstas são: Protótipo físico de escala reduzida em material polimérico, com base nas premissas validadas do protótipo digital. Relatório contendo o estudo da formulação dos 03 traços diferentes com a adição de fibras e/ou combinação de outros materiais/aditivos. | 236592.78 | 80559.57 | 156159.39 | 2023-05-10 | 2023-08-29 | 2023-05-10 | 2023-08-29 | 1 | 100 | Não | 2023-08-29 | [06/09/23] -As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PCIM-2301.0205 | 1 | Protótipos de módulos construtivos em plástico reciclado para otimização do desempenho em habitações | Iniciação e Planejamento: Essa fase tem como objetivo a elaboração do Plano de Gerenciamento do Projeto. São suas atividades: Pesquisa informacional e QFD: Esta fase realiza o mapeamento tecnológico e revisão de bibliográfica com ênfase em compósitos poliméricos para uso em módulos construtivos, avaliando as especificidades dos materiais envolvidos, critérios técnicos de ensaio e outros associados ao desempenho em condições normais e adversas. Ao mesmo tempo, deverá ser feito um QFD para alinhamento das necessidades do parceiro e os requisitos do produto. Relatório Informacional contendo estudo bibliográfico e teórico sobre a temática, QFD, além de uma pesquisa de mapeamento tecnológico sobre compósitos poliméricos como módulos construtivos para habitações. | 94637.11 | 32223.83 | 62463.76 | 2023-03-08 | 2023-05-09 | 2023-03-08 | 2023-05-09 | 1 | 100 | Não | 2023-05-25 | [05/06/2023] - Macroentrega finalizada em 09/05, mas devido as validações do cliente, termo de aceite foi assinado no dia 25/05.
PCIM-2301.0203 | 3 | Coletor de Terras Raras em Nanogeogases | Projeto Preliminar/ Básico: Essa fase tem como objetivo projetar preliminarmente os sub-sistemas do projeto e definir a interface entre eles. Projeto Detalhado: Essa etapa tem por objetivo realizar o detalhamento técnico multidisciplinar do projeto, possibilitando a emissão de lista de materiais, documentação construtiva para fabricação, montagem e comissionamento. Prototipagem e refinamento: Essa fase tem por objetivo a fabricação de protótipos, realização de testes e ajustes no projeto. Etapa de Encerramento: Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | 174220 | 30000 | 71700 | 2024-01-19 | 2024-06-13 | 2024-01-19 | 2024-06-13 | 1 | 100 | Não | 2024-06-18 | [10/07/2023] - Data de término planejada da ME03 será alterada, a partir do momento que o aditivo for assinado, cadastrado e anexado no sistema. [21/09/23] - Datas de início planejada foi replanejada, pois houve um erro de comunicação e as datas anteriores estavam incorretas. [27/02/24] Data de término planejada foi reprogramada após cadastro do aditivo do projeto.
PCIM-2301.0203 | 2 | Coletor de Terras Raras em Nanogeogases | Projeto Conceitual: Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. | 300000 | 50000 | 20000 | 2023-08-15 | 2024-01-18 | 2023-08-15 | 2024-01-18 | 1 | 100 | Não | 2024-01-18 | [21/09/23] - Datas de início planejada e real foram replanejadas, pois houve um erro de comunicação e as datas anteriores estavam incorretas. [11/12/23] Houve reprogramação de atividades, resultando na redução do percentual realizado.
PCIM-2301.0203 | 1 | Coletor de Terras Raras em Nanogeogases | Planejamento: Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. Projeto Informacional: Essa fase tem o objetivo de entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. | 20780 | 90100 | 54300 | 2023-06-15 | 2023-08-14 | 2023-06-15 | 2023-08-14 | 1 | 100 | Não | 2023-08-14 | [05/06/2023] - Projeto foi suspenso pois cliente não tinha recursos para arcar com a contrapartida. Está em fluxo de assinatura para aditivo de prazo. A previsão de início é 15/06, como acordado com o cliente. [10/07/2023] - Projeto iniciou no dia 15/06 após pagamento da contrapartida da empresa. A data de início e término planejadas de todas as macroentregas foram reprogramadas. O aditivo de prazo continua em fluxo de assinatura, só então será cadastrado no sistema.
PCPQ-2110.0080 | 4 | Desenvolvimento do Fence Smart. | As atividades entregas estão registradas conforme as sprints realizadas e reuniões periódicas com atividades propostas gerando os seguintes resultados: - Elaboração e entrega do relatório ME04_Etapa7 - Projeto e Desenvolvimento de Software.docx - Elaboração e entrega do relatório ME04_Etapa7_Relatório Análise de resultado em ambiente relevante-versão2.docx - Códigos fonte dos repositórios beagledaq, fence-smart e smart-boards-fw - Elaboração e entrega de arquivos contendo o passo a passo para compilar e instalar os códigos fonte dos repositórios entregues - Realização de reuniões de transferência de tecnologia entre a equipe de projeto do CPQD e Alfa Sense - Dump dos jiras com comentários e informações do desenvolvimento - Transferência de Conhecimento para equipe da Alfasense. | 409500 | 286651 | 122850 | 2023-04-04 | 2023-09-30 | 2023-04-04 | 2024-02-05 | 1 | 100 | Sim | 2024-02-15
PCPQ-2303.0106 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS DE FABRICAÇÃO DE CHIP FOTONICOS | Atividade 1,2,3: Entrega de Relatório final das atividades 1,2 e 3. | 96426 | 160710 | 64284 | 2023-11-21 | 2024-02-20 | 2024-03-21 | 2024-06-06 | 1 | 100 | Sim | 2024-06-11
PCPQ-2303.0106 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS DE FABRICAÇÃO DE CHIP FOTONICOS | 2.1 Desenvolvimento e otimização do processo de pós-processamento de wafers (metalização) para otimização de ruídos e de interferências cruzadas (crosstalk) de canais. 2.2 Estudo e desenvolvimento do processo de metalização de wafers usando processo de jato (SPUTTERING) para alvos de Cromo/Alumínio/Ouro. 2.3 Mensurações da espessura do filme, definir o processo de fotolitografia e identificar o procedimento com melhor redução de consumo de material e otimização da metalização. 2.4 Definições de metodologia, validar e executar testes e caracterizações termomecânicas de durabilidade (longa duração). | 112497 | 187495 | 74998 | 2023-08-21 | 2023-11-20 | 2023-10-21 | 2024-02-20 | 1 | 100 | Sim | 2024-02-21
PCPQ-2303.0106 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS DE FABRICAÇÃO DE CHIP FOTONICOS | Atividade 1: Entrega de relatório da atividade 1 – estudo das fibras especiais - Relatório progressivo do desenvolvimento do processo de acoplamento contendo os resultados das atividades de montagem, avaliação de perdas e da definição dos adesivos apropriados para manutenção das características dos componentes. - Montagem do SiN (IMEC/Outros) em “gold box” para acoplamento óptico, envolvendo a fabricação de cavidades (em U) para fixação de fibras ópticas SMF (Standard Mode Fiber) fixadas nas cavidades (U) com uso de equipamentos especiais para alinhamento chip-fibra. - Definição da metodologia para as Medição e Avaliação de Perdas (de acoplamento e polarização), testes/ciclos térmicos e curva de resposta nas bandas C (1530-1565nm) e L (1565-1620nm) (espectros de comprimento de onda para telecomunicações). - Definição de epoxies (adesivos) e do sistema de acoplamento multifibras (cabo multifibras). | 112497 | 187495 | 74998 | 2023-04-20 | 2023-08-20 | 2023-05-02 | 2023-10-20 | 1 | 100 | Sim | 2023-10-23
PUFV-2303.0032 | 3 | Desenvolvimento de Modelo Matemático para Predição de Ganhos e Perdas em Resposta à Flutuações Ambientais | 3º Macroentrega - Modelo Matemático: Modelo Matemático desenvolvido. | 14843.45 | 22265.2 | 12048.66 | 2024-10-01 | 2025-01-14 |  |  | 1 |  | Não
PUFV-2303.0032 | 2 | Desenvolvimento de Modelo Matemático para Predição de Ganhos e Perdas em Resposta à Flutuações Ambientais | 2º Macroentrega - Perfil hormonal: Quantificação hormona. | 14843.45 | 22265.2 | 12048.66 | 2024-07-31 | 2024-09-30 | 2024-09-06 |  | 1 | 3 | Não
PUFV-2303.0032 | 1 | Desenvolvimento de Modelo Matemático para Predição de Ganhos e Perdas em Resposta à Flutuações Ambientais | 1º Macroentrega - Análises de Metabolismo: Recepção das coletas de material vegetal Liofilizado; Extração e recolhimento do sobrenadante; Determinação de: Clorofila A, Clorofila B, Carotenoides, Proteínas, Prolina, Aminoácidos, Amido, Açúcares (glicose, frutose e sacarose), Fenóis totais, Malato, Ascorbato e Dehidroascorbato. | 14843.45 | 22265.2 | 12048.66 | 2023-03-28 | 2024-07-30 | 2023-03-28 | 2024-09-05 | 1 | 100 | Não | 2024-09-05
PINA-2303.0071 | 3 | Gateway IoT para Iluminação Pública | 3.ª Macroentrega: como resultado da execução das atividades , o Inatel fará à Das Coisas a entrega do seguinte: I – documentação revisado do documento de requisitos; II – relatório de testes elétricos do protótipo final; III – quatro (04) protótipos da segunda versão do Gateway IoT, inclusos (4) quatro módulos de conectividade 4G. | 20925 | 3766.5 | 8370 | 2023-07-01 | 2024-02-29 | 2023-08-31 | 2024-06-25 | 1 | 100 | Sim | 2024-06-25 | Versão de replanejamento 1: Adendo ao PT para incluir a nova versão da placa de conectividade celular.
PINA-2303.0071 | 2 | Gateway IoT para Iluminação Pública | 2.ª Macroentrega: como resultado da execução das atividades, o Inatel entregará à Das Coisas os documentos preliminares da primeira versão do protótipo (BOM, esquema elétrico e layout). | 83700 | 15066 | 33480 | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 2023-06-08 | 2023-08-30 | 1 | 100 | Sim | 2023-09-11 | Versão de replanejamento 1: Adendo ao PT para incluir a nova versão da placa de conectividade celular.
PINA-2303.0071 | 1 | Gateway IoT para Iluminação Pública | 1.ª Macroentrega: como resultado da execução das atividades, o Inatel fará à Das Coisas a entrega: I – documentos de especificação do projeto (DVP); II – cronograma de execução das atividades propostas para cada etapa. | 104625 | 18832.5 | 41850 | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 2023-04-03 | 2023-06-07 | 1 | 100 | Sim | 2023-07-03 | Versão de replanejamento 1. Novo adendo para inclusão da placa de conectividade celular.
PTEC-2301.0013 | 4 | Machine Learning na sísmica 3.0 – Métodos para detecção de potenciais acumulações de gás empregando aquisições sísmicas post-stack sistema ALINE | Acompanhamento da integração dos algoritmos do sistema Aline e software GeoPost: Integração entre o software ALINE, desenvolvido em fases anteriores, com software comercial GeoPost. Ao fim dos dois anos de projeto, os métodos desenvolvidos ao longo da pesquisa entrarão no ambiente de produção (GeoPost) da Eneva. | 275046.71 | 563127.7 | 39730.33 | 2024-07-01 | 2024-12-31 |  |  | 1 |  | Não |  | Contrapartida da UE será não financeira.
PTEC-2301.0013 | 3 | Machine Learning na sísmica 3.0 – Métodos para detecção de potenciais acumulações de gás empregando aquisições sísmicas post-stack sistema ALINE | Acompanhamento e execução de demandas provenientes da exploração da Eneva: Ao longo do projeto alguns desenvolvimentos mostram-se necessários. Dentre esses aspectos destacam-se: alterações nos algoritmos presentes em fases anteriores do Projeto ALINE, melhorias dos modelos de redes neurais, leitura de novos formatos de arquivos etc. | 275046.71 | 563127.7 | 39730.33 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 1 | 100 | Não | 2024-06-30 | Contrapartida da UE será não financeira.
PTEC-2301.0013 | 2 | Machine Learning na sísmica 3.0 – Métodos para detecção de potenciais acumulações de gás empregando aquisições sísmicas post-stack sistema ALINE | Avaliação da qualidade das previsões de detecção de gás em novos campos (2D e 3D): Ao decorrer da próxima fase serão realizadas predições com os algoritmos nas bacias do Parnaíba e Amazonas. Os resultados, em fases anteriores, mostraram-se promissores para poços já perfurados. No ano de 2023/2024 a projeção é a perfuração de 14 novos poços. O ALINE deverá ser testado no decorrer do projeto para realização dessas estimativas. | 275046.71 | 563127.7 | 39730.33 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 1 | 100 | Não | 2023-12-31 | Contrapartida da UE será não financeira.
PTEC-2301.0013 | 1 | Machine Learning na sísmica 3.0 – Métodos para detecção de potenciais acumulações de gás empregando aquisições sísmicas post-stack sistema ALINE | Atualização dos algoritmos presentes no sistema ALINE: Aprimoramento dos métodos de solução baseado em algoritmos de machine learning e dados sísmicos “onshore” para a detecção de potenciais acumulações de gás. Com o avanço constante da área de IA e data Science novos modelos e configurações de redes neurais são criados. Nesse projeto, destaque-se como potenciais novas abordagens o uso de técnicas avançadas de treinamento e novos modelos de redes neurais. Assim como, o estudo de técnicas de clustering de dados sísmicos. Tendo como objetivo a melhoria dos modelos já existentes, foi decidido estudar o uso de multi entradas para enriquecer a quantidade de informação. Essa estratégia, em uma avaliação inicial, ajudou a melhorar as predições e a estabilidades dos modelos. Sendo assim, foi criado uma nova linha de pesquisa seguindo essa direção. | 275046.72 | 563127.72 | 39730.34 | 2023-01-02 | 2023-06-30 | 2023-01-02 |  | 1 | 100 | Não | 2023-06-30 | Contrapartida da UE será não financeira.
PCOP-2303.0042 | 3 | Desenvolvimento do processo de produção de combustíveis sustentáveis: etanol e querosene de aviação. | - Relatório apresentando os valores de rendimento em etanol e SAFs obtidos no protótipo; avaliação do Ciclo de Vida do processo contemplando todas as considerações mencionadas; avaliação econômica contemplando a estimativa para o CAPEX, OPEX, preço mínimo de venda dos SAFs; conclusões relativas ao desempenho dos catalisadores e possibilidades de patentes; perspectivas futuras para uso de catalisadores 3D no processo de produção de SAFs. - Relatório técnico-gerencial e de prestação de contas referente ao período. - Workshop técnico para apresentar os principais resultados e avanços da etapa. | 414000 | 1154064.17 | 79321.91 | 2026-10-01 | 2027-03-05 |  |  | 1 |  | Não
PCOP-2303.0042 | 2 | Desenvolvimento do processo de produção de combustíveis sustentáveis: etanol e querosene de aviação. | - Relatório apresentando os valores de rendimento em SAFs para o processo alternativo com produção direta de olefinas (sem etanol); avaliação econômica e avaliação do Ciclo de Vida do processo. - Relatório técnico-gerencial e de prestação de contas referente ao período. - Workshop técnico para apresentar os principais resultados e avanços da etapa. | 414000 | 1154064.22 | 155287.61 | 2026-04-01 | 2026-09-03 |  |  | 1 |  | Não
PCOP-2303.0042 | 1 | Desenvolvimento do processo de produção de combustíveis sustentáveis: etanol e querosene de aviação. | - Relatório apresentando os valores otimizados de rendimento em etanol e SAFs em escala de bancada; rendimento em etanol e SAFs empregando os catalisadores 3D; avaliação Econômica Preliminar e avaliação de Ciclo de Vida Preliminar. - Relatório técnico-gerencial e de prestação de contas referente ao período. - Workshop técnico para apresentar os principais resultados e avanços da etapa. | 414000 | 1109101.29 | 205931.41 | 2025-10-01 | 2026-03-02 |  |  | 1 |  | Não
PLIG-2303.0038 | 3 | Processo e Obtenção de Fertilizante Potássico de Fontes Alternativas Minerais | Validação dos Produtos em Ambiente Controlado | 127504.59 | 76502.75 | 51001.82 | 2024-07-01 | 2025-03-09 |  |  |  |  | Não
PLIG-2303.0038 | 2 | Processo e Obtenção de Fertilizante Potássico de Fontes Alternativas Minerais | Desenvolvimento de processos e produção de fertilizantes | 135797.33 | 81478.4 | 54318.92 | 2024-02-01 | 2024-07-01 | 2024-02-01 | 2024-07-31 |  | 100 | Sim | 2024-07-31
PLIG-2303.0038 | 1 | Processo e Obtenção de Fertilizante Potássico de Fontes Alternativas Minerais | Avaliação de matérias primas e testes preliminares | 144832.26 | 86899.36 | 57932.9 | 2023-03-09 | 2024-01-31 | 2023-03-09 | 2024-01-31 | 1 | 100 | Sim | 2024-01-31
PELD-2303.0060 | 3 | DSP-800G-ZR | "1. Relatório dos resultados finais das verificações dos IPs Digitais. 2. Relatório dos resultados finais de projeto do layout dos IPs Analógicos e relatório de encerramento formal do PROJETO" | 161636.43 | 293680.56 | 24490.36 | 2023-10-01 | 2024-02-29 | 2023-10-02 | 2024-02-26 | 1 | 100 | Não | 2024-02-26 | Termo de aceite assinado digitalmente em 26/02
PELD-2303.0060 | 2 | DSP-800G-ZR | "1. Documentação de projeto dos modelos e da arquitetura do ambiente de verificação dos IPs Digitais. 2. Documentação do ambiente de Verificação e relatório dos resultados da verificação;" | 154693.89 | 290637.01 | 23438.47 | 2023-05-01 | 2023-09-30 | 2023-05-01 | 2023-09-28 | 1 | 100 | Não | 2023-09-28 | Aceite assinado digitalmente em 28/09
PELD-2303.0060 | 1 | DSP-800G-ZR | "1. Documentações de especificação de IPs Digitais. 2. Documentação de requisitos para layout de IPs Analógico." | 61143.83 | 114876.28 | 9264.22 | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 1 | 100 | Não | 2023-05-15 | Aceite assinado digitalmente em 15/05
PELD-2303.0059 | 3 | Photonic Hardware Design | "1. Arquivos de Projeto (Esquema Elétrico, Layout, etc) 2. Pacote de Documentos Contendo toda a documentação técnica do PROJETO." | 247733.32 | 455438.35 | 37535.34 | 2023-08-01 | 2024-02-28 | 2023-08-01 | 2024-02-28 | 1 | 100 | Não | 2024-03-12 | Assinada digitalmente em 12/03
PELD-2303.0059 | 2 | Photonic Hardware Design | 1. Relatório de resultados (compilação de resultados e pareceres) dos ensaios realizados para mapeamento de fragiliades relacionadas ao design de Hardware atual dos protótipos CFP2. | 106171.42 | 199473.58 | 16086.58 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 2023-05-01 | 2023-07-11 | 1 | 100 | Não | 2023-07-14 | ME planejada para fim de julho e realizada antecipadamente. Aceite enviado em 14/07
PELD-2303.0059 | 1 | Photonic Hardware Design | 1. Documento Plano de Ensaios STRIFE (Stress Testing Robustness In Fault-tolerant Embedded Systems) para levantamento de fragilidades no atual design de Hardware dos Protótipos CFP2. | 70780.95 | 132982.39 | 10724.39 | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 1 | 100 | Não | 2023-05-09 | Termo de Aceite assinado via D4Sign e anexado à macroentrega.
PSEN-2302.0030 | 3 | SPARKPLUG | Protótipo realizando bufferização e comunicação com SCADA em ambiente relevante. | 53889 | 68586 | 40825 | 2023-08-30 | 2023-12-14 | 2023-08-30 | 2023-12-14 | 1 | 100 | Não | 2023-12-14
PSEN-2302.0030 | 2 | SPARKPLUG | Protótipo realizando comunicação com SCADA em ambiente controlado. | 53889 | 68586 | 40825 | 2023-04-28 | 2023-08-29 | 2023-04-28 | 2023-08-29 | 1 | 100 | Não | 2023-08-29
PSEN-2302.0030 | 1 | SPARKPLUG | Estudo de viabilidade de implementação e relatório de requisitos do projeto. | 126522 | 161028 | 95850 | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 1 | 100 | Não | 2023-04-27
PCEE-2301.0225 | 4 | Real-time Insights and Recommendations 2023 | ME04 – Validação final dos entregáveis do projeto | 0 | 0 | 670 | 2024-01-01 | 2024-02-28 | 2024-01-02 | 2024-02-28 | 1 | 100 | Não | 2024-03-20
PCEE-2301.0225 | 3 | Real-time Insights and Recommendations 2023 | ME03 – Validação parcial dos entregáveis do projeto | 172394.4 | 314207.16 | 32097.24 | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 1 | 100 | Não | 2024-02-08
PCEE-2301.0225 | 2 | Real-time Insights and Recommendations 2023 | ME02 – Versão parcial do protótipo de sistema que integre bases de coleta de dados de telemetria capaz de gerar insights de decisões. | 172394.4 | 314207.16 | 32097.25 | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 2023-05-02 | 2023-08-31 | 1 | 100 | Não | 2023-09-28
PCEE-2301.0225 | 1 | Real-time Insights and Recommendations 2023 | ME01 - Investigação de tecnologia de integração de bases de coleta de dados de telemetria | 173394.4 | 314207.16 | 32097.25 | 2023-01-01 | 2023-04-30 | 2023-01-02 | 2023-04-30 | 1 | 100 | Não | 2023-05-12
PCEE-2301.0224 | 4 | Wolf Threat Intelligence Improvements 2023 | ME04: Validação final dos entregáveis do projeto | 0 | 0 | 670 | 2024-01-01 | 2024-02-28 | 2024-01-02 | 2024-02-28 | 1 | 100 | Não | 2024-03-28
PCEE-2301.0224 | 3 | Wolf Threat Intelligence Improvements 2023 | ME03: Validação parcial dos entregáveis do projeto | 199558.02 | 241411.36 | 29173.94 | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 1 | 100 | Não | 2024-01-08
PCEE-2301.0224 | 2 | Wolf Threat Intelligence Improvements 2023 | ME02: Versão parcial do protótipo de sistema de identificação de ameaças de software utilizando técnicas de classificação | 133964.43 | 307004.96 | 29173.93 | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 2023-05-02 | 2023-08-31 | 1 | 100 | Não | 2023-09-12
PCEE-2301.0224 | 1 | Wolf Threat Intelligence Improvements 2023 | ME01: Investigação de tecnologia de classificação combinadas para identificar ameaças de software | 134964.43 | 307004.96 | 29173.93 | 2023-01-01 | 2023-04-30 | 2023-01-02 | 2023-04-30 | 1 | 100 | Não | 2023-05-16
PCEE-2301.0223 | 4 | Enhanced Platform and Workflow Telemetry Analysis and Visualization 2023 | ME04: Validação final dos entregáveis do projeto | 0 | 0 | 670 | 2024-01-01 | 2024-02-28 | 2024-01-02 | 2024-02-28 | 1 | 100 | Não | 2024-04-03
PCEE-2301.0223 | 3 | Enhanced Platform and Workflow Telemetry Analysis and Visualization 2023 | ME03: Validação parcial dos entregáveis do projeto | 122642.48 | 186320.28 | 21397.15 | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 1 | 100 | Não | 2024-01-11
PCEE-2301.0223 | 2 | Enhanced Platform and Workflow Telemetry Analysis and Visualization 2023 | ME02: Versão parcial do protótipo de sistema de análise e visualização de dados de telemetria | 106319.6 | 215143.16 | 21397.16 | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 2023-05-02 | 2023-08-31 | 1 | 100 | Não | 2023-09-21
PCEE-2301.0223 | 1 | Enhanced Platform and Workflow Telemetry Analysis and Visualization 2023 | ME01: Investigação de tecnologia de big data combinadas para realizar o processamento de grandes quantidades de dados de telemetria | 107319.6 | 215143.16 | 21397.16 | 2023-01-01 | 2023-04-30 | 2023-01-02 | 2023-04-30 | 1 | 100 | Não | 2023-05-09
PCIM-2302.0207 | 3 | Limpeza de gás e abatimento de poluentes | 6. POC Virtual: Essa fase tem por objetivo realizar POC Virtual no Software de simulação de processos, análise dos resultados e ajustes no projeto. 7. Etapa de Encerramento: Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | 130000 | 44057.5 | 86250 | 2023-10-04 | 2024-01-08 | 2023-10-04 | 2024-01-08 | 1 | 100 | Não | 2024-01-08 | [10/01/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PCIM-2302.0207 | 2 | Limpeza de gás e abatimento de poluentes | 4. Projeto Básico: Essa fase tem o objetivo de gerar a documentação necessária para os novos equipamentos e instrumentos que irão compor o sistema já existente a fim de melhorar o processo. 5. Projeto Detalhado: Essa fase tem o objetivo de gerar o detalhamento para os novos equipamentos e instrumentos que irão compor o sistema já existente a fim de melhorar o processo. Nesta etapa do projeto, serão desenvolvidos os cálculos de engenharia e seus memoriais, desenhos e diagramas, especificações de instrumentos, organização de literaturas e documentos | 208000 | 70492 | 138000 | 2023-07-13 | 2023-10-03 | 2023-07-13 | 2023-10-03 | 1 | 100 | Não | 2023-10-09 | [06/10/23] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PCIM-2302.0207 | 1 | Limpeza de gás e abatimento de poluentes | 1. Planejamento: Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto, incluindo toda a documentação de gerenciamento do Projeto que deve ser elaborada, bem como o Plano de Comunicação do projeto. 2. Projeto Informacional: Essa fase tem o objetivo de entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. Nesta fase serão desenvolvidas as pesquisas que possibilitarão levantar as informações para avaliação do sistema de segurança para detecção vazamento de gases; geração de energia on-grid e off-grid; sistema de limpeza de gás e abatimento de poluentes; sistema de controle para o sistema de geração com compensação para variação na composição do gás. 3. Projeto Conceitual: Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. | 182000 | 61680.5 | 120750 | 2023-03-17 | 2023-07-12 | 2023-03-17 | 2023-07-12 | 1 | 100 | Não | 2023-09-25 | [01/08/2023] - Data de término reprogramada em alinhamento com cliente, pois houve um atraso por conta da pendência de informações por parte do cliente, impactando em atividades na ME01. E as atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PEAE-2302.0018 | 5 | Desenvolvimento de insumos biológicos para agricultura com base em fungos micorrízicos arbusculares (FMAs) e associações com outros microrganismos promotores de crescimento de plantas | Macroentrega 04 (meses 32 e 36): 4.1. Insumo biológico a base misturas (blendas) de microrganismos capazes de promover crescimento de plantas e/oucondicionadores de solo (FMAs e PGPMs) (mês 32); 4.2. Relatório final com descritivo dos resultados obtidos no codesenvolvimento dos ativos tecnológicos propostos no projetoEmbrapa-Embrapii-AMRBiotec (mês 36). | 0 | 0 | 201250 | 2025-03-13 | 2025-11-13 |  |  | 1 |  | Não
PEAE-2302.0018 | 4 | Desenvolvimento de insumos biológicos para agricultura com base em fungos micorrízicos arbusculares (FMAs) e associações com outros microrganismos promotores de crescimento de plantas | Macroentrega 03 (mês 24): 3.1. Diversificação de tecido vegetal para crescimento de FMAs utilizando transformação genética por meio de Agrobacteriumrhizogenes; 3.2. Processos de extrações e concentrações dos PGRs de microrganismos (fitormônios) dos sobrenadantes/extratos brutos do seucultivo que apresentam resultado positivo como insumos para produção de meios de cocultura de tecido vegetal e FMAs e para promoçãodo crescimento de plantas. | 402500 | 201250 | 201250 | 2024-09-13 | 2025-03-13 |  |  | 1 |  | Não
PEAE-2302.0018 | 3 | Desenvolvimento de insumos biológicos para agricultura com base em fungos micorrízicos arbusculares (FMAs) e associações com outros microrganismos promotores de crescimento de plantas | Macroentrega 02 (mês 18): Melhora do processo de cultivo de tecido vegetal (a ser definido com a AMR-Biotec) e FMAs utilizando novos tecidos vegetais. | 402500 | 201250 | 201250 | 2024-03-13 | 2024-09-13 |  |  | 1 |  | Não
PEAE-2302.0018 | 2 | Desenvolvimento de insumos biológicos para agricultura com base em fungos micorrízicos arbusculares (FMAs) e associações com outros microrganismos promotores de crescimento de plantas | Macroentrega 01 (mês 12): Modificação do meio de cocultivo de tecido vegetal/FMAs padrão (a ser definido com a AMR-Biotec) utilizando PGRscomerciais . | 402500 | 201250 | 201250 | 2023-03-13 | 2024-03-13 |  |  | 1 |  | Não
PEAE-2302.0018 | 1 | Desenvolvimento de insumos biológicos para agricultura com base em fungos micorrízicos arbusculares (FMAs) e associações com outros microrganismos promotores de crescimento de plantas | Depósito Inicial das partes para início das atividades: Esse aporte refere-se ao pagamento do depósito inicial das partes necessário para a execução das atividades que culmine na entrega da 1ª macroentrega. | 402500 | 201250 | 0 | 2023-03-13 | 2023-03-31 |  |  | 1 |  | Não
PDCC-2303.0021 | 3 | Modelos de Inteligência de Dados para o Mercado de Materiais de Construção | Relatório com os resultados da avaliação dos modelos produzidos. Série de aprimoramentos nos algoritmos. | 21600 | 36000 | 9600 | 2023-12-03 | 2024-08-02 | 2023-12-03 | 2024-08-12 | 2 | 100 | Não | 2024-08-14
PDCC-2303.0021 | 2 | Modelos de Inteligência de Dados para o Mercado de Materiais de Construção | Módulo que propiciará modelos preditivos e causais-explicativos, que poderá futuramente ser integrado a algum sistema próprio. Protótipo de sistema de predição e explicação. | 27000 | 45000 | 9600 | 2023-07-03 | 2023-12-02 | 2023-08-11 | 2023-12-02 | 1 | 100 | Não | 2024-01-29
PDCC-2303.0021 | 1 | Modelos de Inteligência de Dados para o Mercado de Materiais de Construção | Relatório de descoberta, descrevendo o entendimento técnico das diversas aplicações de interesse descritas no projeto. | 30600 | 51000 | 9600 | 2023-03-28 | 2023-07-02 | 2023-03-28 | 2023-08-10 | 1 | 100 | Sim | 2023-08-30
PDCC-2303.0022 | 3 | Modelos de Inteligência Artificial para People Analytics | Relatório com os resultados da avaliação dos modelos produzidos. Série de aprimoramentos nos algoritmos. | 13745.45 | 22909.09 | 6000 | 2023-12-03 | 2024-04-02 | 2023-12-03 | 2024-11-02 | 2 | 60 | Não
PDCC-2303.0022 | 2 | Modelos de Inteligência Artificial para People Analytics | Módulo que propiciará modelos preditivos e causais-explicativos, que poderá futuramente ser integrado a algum sistema próprio. Protótipo de sistema de predição e explicação. | 17181.82 | 28636.36 | 6000 | 2023-07-03 | 2023-12-02 | 2023-08-16 | 2023-12-02 | 1 | 100 | Não | 2023-12-10
PDCC-2303.0022 | 1 | Modelos de Inteligência Artificial para People Analytics | Relatório de descoberta, descrevendo o entendimento técnico das aplicações de interesse descritas no projeto. | 19472.73 | 32454.55 | 6327.27 | 2023-03-28 | 2023-07-02 | 2023-03-27 | 2023-09-17 | 1 | 100 | Sim | 2023-10-02
PCEE-2301.0222 | 4 | GAME PLATFORM | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 30800.59 | 0 | 3332.44 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 2024-01-02 | 2024-01-31 | 1 | 100 | Não | 2024-02-08
PCEE-2301.0222 | 3 | GAME PLATFORM | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 92401.79 | 0 | 9997.32 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 2023-10-02 | 2023-12-31 | 1 | 100 | Não | 2024-01-15
PCEE-2301.0222 | 2 | GAME PLATFORM | ME02: Segunda versão da plataforma de visualização de dados e a primeira versão da plataforma de análise de dados | 123202.38 | 0 | 13329.75 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 1 | 100 | Não | 2023-10-03
PCEE-2301.0222 | 1 | GAME PLATFORM | ME01: Primeira versão da plataforma de visualização de dados | 30800.6 | 132421.18 | 13329.75 | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 1 | 100 | Não | 2023-06-05
PCOP-2212.0040 | 2 | Reparo de Painéis de Plataformas por Compósito | Relatório técnico final do Projeto: Ensaios de caracterização da interface, Fabricação dos painéis, Medições de imperfeições e espessuras, Laminação dos reparos nos painéis corroídos, Determinação da espessura de reparo nominal, Finalização dos modelos numéricos e dos ensaios de compressão sob pressão lateral e ensaios dinâmicos, incluindo validação numérica-experimental e entrega do procedimento de dimensionamento do reparo por material compósito. | 0 | 0 | 613126.38 | 2024-03-18 | 2025-11-29 | 2024-07-01 |  | 1 | 15 | Sim |  | Pendencias de documentação na PC anterior para a Petrobras.
PCOP-2212.0040 | 1 | Reparo de Painéis de Plataformas por Compósito | Relatório técnico: Desenvolvimento do modelo numérico (MEF), Planejamento dos ensaios dos painéis reparados, Seleção de fornecedores de laminados, Ensaios de tração, compressão e cisalhamento. | 1964000 | 5538150.61 | 437947.42 | 2022-12-15 | 2024-03-15 | 2023-01-16 | 2024-06-28 | 1 | 100 | Sim | 2024-06-30 | atraso devido a assinatura do contrato e pagamento da primeira parcela, que aconteceram 30 dias depois, além da última PC que gerou algumas exigências que a Coppetec está respondendo para finalizar a aprovação.
PELE-2303.0029 | 3 | Desenvolvimento de fertilizantes ricos em K e de alto desempenho a partir de tecnologias de revestimento e liberação inteligente | Testes de fertilizantes granulados revestidos com produtos de processamento da glauconita e fonolito. | 157000 | 90041.53 | 62702 | 2024-07-12 | 2025-03-06 |  |  | 1 |  | Não
PELE-2303.0029 | 2 | Desenvolvimento de fertilizantes ricos em K e de alto desempenho a partir de tecnologias de revestimento e liberação inteligente | Desenvolvimento de fertilizantes a partir de ativação mecanoquímica dos produtos de processamento da glauconita e fonolito. | 69000 | 39368.23 | 24620 | 2024-01-05 | 2024-07-11 | 2024-01-05 | 2024-07-11 | 1 | 100 | Não | 2024-07-15
PELE-2303.0029 | 1 | Desenvolvimento de fertilizantes ricos em K e de alto desempenho a partir de tecnologias de revestimento e liberação inteligente | Desenvolvimento de fertilizantes a partir de ativação mecanoquímica da glauconita e fonolito. | 59000 | 41590.24 | 26678 | 2023-03-06 | 2024-01-04 | 2023-03-06 | 2024-01-04 | 1 | 100 | Não | 2024-01-08
PIFT-2303.0010 | 3 | Desenvolvimento de geleia de pitaya convencional, diet e com pimenta | Relatório final, com as análises da composição centesimal e valor calórico das geleias de pitaya, incluindo a relação de materiais e equipamentos necessários para a produção em escala industrial | 5884.83 | 3545.17 | 3918.4 | 2024-05-01 | 2024-06-28 | 2024-05-01 | 2024-06-28 | 2 | 100 | Não | 2024-07-18
PIFT-2303.0010 | 2 | Desenvolvimento de geleia de pitaya convencional, diet e com pimenta | Relatório parcial com a descrição da avaliação da estabilidade físico-química e microbiológica das geleias de pitaya durante o período de armazenamento. | 20500 | 3075 | 9796 | 2023-12-01 | 2024-04-30 | 2023-12-01 | 2024-04-25 | 2 | 100 | Não | 2024-04-26
PIFT-2303.0010 | 1 | Desenvolvimento de geleia de pitaya convencional, diet e com pimenta | Relatório parcial com a descrição dos processos de produção e análise sensorial das geleias de pitaya (convencional, light e com pimenta). | 3081 | 29519 | 9796 | 2023-04-01 | 2023-11-30 | 2023-04-01 | 2023-11-30 | 2 | 100 | Não | 2023-12-22
PCOP-2212.0041 | 5 | Desenvolvimento de manufatura aditiva com arame e arco elétrico como uma nova tecnologia de fabricação e ferramenta de projeto aplicada a equipamentos submarinos otimizados para a exploração e produção de petróleo | Relatório de fabricação de peça final bi-metálica (análise geometrica e de superefície, dados de sensores de processo, fotos, análise de macrografiais, END, microscopia, resultados de ensaios mecânicos e de corrosão). Peça bi-metálica protótipo fabricada com manufatura aditiva com arame e arco elétrico. | 0 | 0 | 208393.7 | 2025-01-26 | 2025-06-20 |  |  | 1 |  | Não
PCOP-2212.0041 | 4 | Desenvolvimento de manufatura aditiva com arame e arco elétrico como uma nova tecnologia de fabricação e ferramenta de projeto aplicada a equipamentos submarinos otimizados para a exploração e produção de petróleo | Relatório de estudo de parâmetros e procedimento operacionais para fabricação de peças bi-metálicas e relátorio de simulação computacional da interface da deposição bi-metálica. | 227687.5 | 396710.49 | 289403.02 | 2024-07-25 | 2025-01-25 | 2024-08-01 |  | 1 | 10 | Não
PCOP-2212.0041 | 3 | Desenvolvimento de manufatura aditiva com arame e arco elétrico como uma nova tecnologia de fabricação e ferramenta de projeto aplicada a equipamentos submarinos otimizados para a exploração e produção de petróleo | Relatório de análise de tratamento térmico (microscopia, resultados de ensaios mecânicos e de corrosão), relatório de fabricação de amostras finais com uma liga CRA (com análise de parâmetros e trajetória, análise do aspecto superficial, dados de sensores de processo, fotos, análise de macrografias, microscopia, resultados e ensaios mecânicos e de corrosão) e relatório de simulação computacional para as peças finais. | 432225 | 855674.03 | 312599.1 | 2024-01-25 | 2024-07-24 | 2024-04-01 | 2024-07-31 | 1 | 100 | Não | 2024-07-31
PCOP-2212.0041 | 2 | Desenvolvimento de manufatura aditiva com arame e arco elétrico como uma nova tecnologia de fabricação e ferramenta de projeto aplicada a equipamentos submarinos otimizados para a exploração e produção de petróleo | Relatório de fabricação de amostras de pequena escala (com análise do aspecto superficials, dados de sensores de processo, fotos, análise de macrografias, microscopia).resultado de ensaios mecânicos, resultado de ensaios de corrosão), relatório de caracterização de melhores amostras de pequena escala (macrografias, END, microscopia, resultados de ensaios mecânicos e de corrosão), relatório de simulação calibrada a partir de dados experimentais da fase I, indicação de melhores parâmetros para fabricação de peças com uma liga CRA. | 716225 | 989599.1 | 314712.73 | 2023-07-24 | 2024-01-24 | 2023-08-01 | 2024-03-29 | 1 | 100 | Não | 2024-03-31
PCOP-2212.0041 | 1 | Desenvolvimento de manufatura aditiva com arame e arco elétrico como uma nova tecnologia de fabricação e ferramenta de projeto aplicada a equipamentos submarinos otimizados para a exploração e produção de petróleo | Relatório de revisão do estado da arte, relatório de varredura de parâmetros em cordão sobre chapa e pequenos depósitos (com análise de geometria do cordão, fotos e dados de sensores de processo), janela de parâmetros para processo estável e relatório com resultados das simulações computacionais preliminares (indicando pontos de atenção para otimização de parâmetros). | 1633362.5 | 2304974.2 | 405472.13 | 2022-12-21 | 2023-07-21 | 2023-02-24 | 2023-07-31 | 1 | 100 | Não | 2023-08-29
PCOP-2212.0038 | 4 | POC [XR] Treinamentos | Relatório com resultado dos testes e documentação do projeto. | 0 | 0 | 10695 | 2023-07-25 | 2023-08-23 | 2023-08-22 | 2024-02-29 | 1 | 100 | Não | 2024-03-19
PCOP-2212.0038 | 3 | POC [XR] Treinamentos | Protótipo finalizado. | 5000 | 52154.18 | 30780 | 2023-05-24 | 2023-07-24 | 2023-06-01 | 2023-08-18 | 1 | 100 | Não | 2023-08-21
PCOP-2212.0038 | 2 | POC [XR] Treinamentos | Relatório com apresentação do cenário virtual e controle do guindaste. | 34000 | 77097.51 | 30780 | 2023-03-23 | 2023-05-23 | 2023-05-05 | 2023-05-31 | 1 | 100 | Não | 2023-07-26
PCOP-2212.0038 | 1 | POC [XR] Treinamentos | Relatório com apresentação dos modelos 3D processados. | 115000 | 167800.46 | 32085 | 2022-12-23 | 2023-03-22 | 2023-01-12 | 2023-05-04 | 1 | 100 | Não | 2023-05-04
PCER-1812.0034 | 23 | Lenovo –Mobile Support Solution | E27 - Validação e Transferência de tecnologia; | 100350 | 182503.32 | 21000 | 2023-12-18 | 2023-12-29 | 2023-12-23 | 2023-12-29 | 3 | 100 | Não | 2024-01-12
PCER-1812.0034 | 22 | Lenovo –Mobile Support Solution | E26 - Funcionalidade para boot de imagens IOS (ISO Loades) no App e atualização da interface com informações das ISOs e integração com Lenovo UDS: Interface no App para seleção da imagem; | 200700 | 365006.67 | 42000 | 2023-12-01 | 2023-12-17 | 2023-12-06 | 2023-12-22 | 3 | 100 | Não | 2023-12-22
PCER-1812.0034 | 21 | Lenovo –Mobile Support Solution | E25 - Funcionalidade de apagar dados e de backup no App; | 200700 | 365006.67 | 42000 | 2023-10-02 | 2023-11-30 | 2023-09-28 | 2023-11-30 | 4 | 100 | Não | 2023-12-05
PCER-1812.0034 | 20 | Lenovo –Mobile Support Solution | E24 - Drive UEFI para comunicação com iOS (drive e protocolos parciais; Desenvolvimento do Device Drive UEFI | 200700 | 365006.67 | 42000 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 4 | 100 | Não | 2023-09-27
PCER-1812.0034 | 19 | Lenovo –Mobile Support Solution | E23 - Implementação das funcionalidades de update de firware (final) | 200700 | 365006.67 | 42000 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 4 | 100 | Não | 2023-09-01 | Aguardando termo de aceite assinado pelo cliente
PCER-1812.0034 | 18 | Lenovo –Mobile Support Solution | E22 - Implementação das funcionalidades de update de firware (parcial) | 301050 | 547510 | 63000 | 2023-01-02 | 2023-05-31 | 2023-01-02 | 2023-05-31 | 2 | 100 | Não | 2023-06-07
PEIA-2212.0036 | 3 | Aplicação de Técnicas de Inteligência Artificial para Prospecção, Monitoramento e Gestão de Informação Jurídica | Criação de uma interface de visualização de dados e interpretabilidade dos resultados | 262968 | 140646 | 143658 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 1 | 100 | Não | 2024-07-10
PEIA-2212.0036 | 2 | Aplicação de Técnicas de Inteligência Artificial para Prospecção, Monitoramento e Gestão de Informação Jurídica | Criação de modelos preditivos | 298992 | 144654 | 143658 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 1 | 66 | Não | 2024-01-03
PEIA-2212.0036 | 1 | Aplicação de Técnicas de Inteligência Artificial para Prospecção, Monitoramento e Gestão de Informação Jurídica | Engenharia e análise de dados | 298986 | 144700 | 143658 | 2023-01-02 | 2023-06-30 | 2023-01-02 | 2023-06-30 | 1 | 33 | Não | 2023-07-16
PEIA-2212.0037 | 3 | Construção de banco de dados de imagens e desenvolvimento de algoritmos de visão computacional para detecção e mapeamento de anomalias em ativos | Protótipo funcional do sistema, códigos atualizados, modelos atualizados e resultados experimentais obtidos com os ciclos de iterações do algoritmo de aprendizado ativo. | 116333.5 | 70904.05 | 78579 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 2024-01-01 | 2024-06-26 | 1 | 100 | Não | 2024-07-01
PEIA-2212.0037 | 2 | Construção de banco de dados de imagens e desenvolvimento de algoritmos de visão computacional para detecção e mapeamento de anomalias em ativos | Protótipo funcional do sistema, códigos atualizados, modelos atualizados e resultados experimentais obtidos com o pré-treinamento auto supervisionado em comparação com o baseline da ME1. | 261192 | 144678 | 78579 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 2023-07-01 | 2023-12-23 | 1 | 50 | Não | 2023-12-26
PEIA-2212.0037 | 1 | Construção de banco de dados de imagens e desenvolvimento de algoritmos de visão computacional para detecção e mapeamento de anomalias em ativos | Dataset (com dados reais) anotado e com curadoria feita para ser usado como benchmark para avaliação dos métodos propostos; assim como os resultados dos experimentos com a versão inicial do modelo para ser usada como baseline para os próximos experimentos | 249176.5 | 143513 | 78579 | 2023-01-03 | 2023-06-30 | 2023-01-01 | 2023-06-30 | 1 | 25 | Não | 2023-07-03
PEIA-2212.0038 | 3 | Desenvolvimento de protótipos de aplicativos inteligentes embarcados | Desenvolvimento de uma aplicação tecnológica mais complexa dentro do ambiente da Landis+Gyr. Refinamento dos modelos de IA | 31333.33 | 0 | 18235.29 | 2023-05-01 | 2023-12-21 | 2023-05-01 | 2023-12-21 | 1 |  | Não | 2024-01-16
PEIA-2212.0038 | 2 | Desenvolvimento de protótipos de aplicativos inteligentes embarcados | Desenvolvimento de uma POC piloto dentro do ambiente da Landis+Gyr. | 31333.33 | 76000 | 18235.29 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 1 | 60 | Não | 2023-08-07
PEIA-2212.0038 | 1 | Desenvolvimento de protótipos de aplicativos inteligentes embarcados | Definição dos domínios que serão desenvolvidos no projeto, assim como, todas as informações necessárias para o desenvolvimento. | 31333.33 | 76000 | 18235.29 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 1 | 30 | Não | 2023-03-31
PEIA-2301.0039 | 4 | Algoritmos inteligentes para extração e validação automatizada de informações estratégicas em sinais de voz | Avaliação de resultados em ambiente de homologação | 142663.4 | 216347.31 | 135054 | 2024-07-01 | 2024-12-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2301.0039 | 3 | Algoritmos inteligentes para extração e validação automatizada de informações estratégicas em sinais de voz | Segunda geração para biometria e transcrição de fala | 262614 | 324450 | 135054 | 2023-10-01 | 2024-06-30 | 2023-10-01 | 2024-06-30 | 1 | 75 | Não | 2024-07-29
PEIA-2301.0039 | 2 | Algoritmos inteligentes para extração e validação automatizada de informações estratégicas em sinais de voz | Resultados de referência para biometria e transcrição de fala | 188922 | 216300 | 135054 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 1 | 37 | Não | 2023-10-03
PEIA-2301.0039 | 1 | Algoritmos inteligentes para extração e validação automatizada de informações estratégicas em sinais de voz | Construção de datasets privados para teste e avaliação de modelos | 97188 | 108150 | 135054 | 2023-01-03 | 2023-05-31 | 2023-03-31 | 2023-05-31 | 1 | 25 | Não | 2023-05-31 | o projeto começou depois do planejado.
PEIA-2301.0041 | 4 | Mineração Inteligente de Dados para Validação de Protocolos de Saúde | Integração do framework de mineração ao software | 573188 | 372354 | 253800 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 2024-07-01 | 2024-08-28 | 1 | 100 | Não | 2024-09-13
PEIA-2301.0041 | 3 | Mineração Inteligente de Dados para Validação de Protocolos de Saúde | Implementação de técnicas mineração de dados para validação de protocolos | 603192 | 375870 | 253800 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 2024-01-01 | 2024-06-26 | 1 | 75 | Não | 2024-06-27
PEIA-2301.0041 | 2 | Mineração Inteligente de Dados para Validação de Protocolos de Saúde | Implementação de funcionalidades de software para aprimoramento da mineração dos dados | 623195 | 375875 | 253800 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 2023-07-01 | 2023-12-13 | 1 | 50 | Não | 2023-12-14
PEIA-2301.0041 | 1 | Mineração Inteligente de Dados para Validação de Protocolos de Saúde | Engenharia e análise dos dados da empresa | 714195 | 375901 | 253800 | 2023-01-12 | 2023-06-30 | 2023-01-12 | 2023-06-27 | 1 | 25 | Não | 2023-06-27
PPOL-2111.0025 | 5 | Desenvolvimento de sistemas e componentes inovadores para aplicações de refrigeração doméstica, comercial e veicular | - Avaliação experimental da proposta (Atividade #4) - Projeto termodinâmico do VCS com base em simulação computacional (Atividade #6) | 0 | 0 | 0 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 1 | 100 | Não | 2023-07-31
PDCC-2302.0020 | 3 | Modelos de Aprendizado de Máquina para Identificação de Falhas durante o Processo de Desodorização de Óleos | Relatório com os resultados da avaliação dos modelos produzidos. Série de aprimoramentos nos algoritmos. | 10800 | 18000 | 4800 | 2023-11-01 | 2024-02-28 | 2023-11-27 | 2024-03-02 | 1 | 100 | Não | 2024-03-02
PDCC-2302.0020 | 2 | Modelos de Aprendizado de Máquina para Identificação de Falhas durante o Processo de Desodorização de Óleos | Módulo que propiciará modelos preditivos e causais-explicativos, que poderá futuramente ser integrado a algum sistema próprio. Protótipo de sistema de predição e explicação. | 13500 | 22500 | 4800 | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 2023-06-01 | 2023-11-27 | 1 | 100 | Não | 2023-11-27
PDCC-2302.0020 | 1 | Modelos de Aprendizado de Máquina para Identificação de Falhas durante o Processo de Desodorização de Óleos | Levantamento de características (features) disponíveis para representar o processo de desodorização de óleos. Metáforas visuais para redução de dimensionalidade, manifolds associados aos processos e problemas de interesse. | 15300 | 25500 | 4800 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 2023-02-27 | 2023-05-31 | 1 | 100 | Não | 2023-06-12
PIFC-2302.0101 | 3 | CURIOSITY- INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA DETECÇÃO DE EVENTOS TÍPICOS EATÍPICOS EM SMART METERING | Estudo e Tratamento de Ruído - Dataset com dados tratados em relação a ruídos | 108514.64 | 210486.72 | 55093.84 | 2023-11-01 | 2024-03-31 | 2023-11-01 | 2024-03-28 |  | 100 | Não | 2024-03-28
PIFC-2302.0101 | 2 | CURIOSITY- INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA DETECÇÃO DE EVENTOS TÍPICOS EATÍPICOS EM SMART METERING | Implementação de Eventos e ATF Implementação 1: -Desenvolvimento dos datasets típicos e atípicos - Implementação dos novos requisitos ATF | 230829.28 | 338311.35 | 75574.42 | 2023-07-01 | 2023-10-31 | 2023-07-03 | 2023-10-31 |  | 100 | Não | 2023-10-31
PIFC-2302.0101 | 1 | CURIOSITY- INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA DETECÇÃO DE EVENTOS TÍPICOS EATÍPICOS EM SMART METERING | Estudos de Eventos e Requisitos ATF: - Análise de requisitos relacionados ao ATF - Estudo dos eventos típicos e atípicos | 236959.98 | 597603.78 | 75574.42 | 2023-02-06 | 2023-06-30 | 2023-02-06 | 2023-07-02 | 1 | 100 | Não | 2023-07-02
PEIA-2301.0040 | 3 | Validação de uma plataforma de marketplace para produtos agropecuários | Protótipo funcional do sistema, códigos atualizados e relatórios experimentais. Apresentação dos resultados finais. | 175413 | 70910.35 | 112500 | 2023-12-01 | 2024-04-30 | 2023-12-01 | 2024-04-30 | 1 | 100 | Não | 2024-07-18 | A data da macroentrega foi alterada porque o projeto não começou em janeiro/23 e sim em fevereiro de 2023.
PEIA-2301.0040 | 2 | Validação de uma plataforma de marketplace para produtos agropecuários | Relatório dos experimentos em ambiente online de homologação | 185625 | 70910.35 | 112500 | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 2023-07-01 | 2023-11-27 | 1 | 70 | Não | 2024-01-08 | A data da macroentrega foi alterada porque o projeto não começou em janeiro/23 e sim em fevereiro de 2023.
PEIA-2301.0040 | 1 | Validação de uma plataforma de marketplace para produtos agropecuários | Preparação e migração da solução para ambiente de homologação | 185619 | 70910.35 | 112500 | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 1 | 35 | Não | 2023-06-29
PCPQ-2303.0105 | 4 | CADEIA DE CUSTÓDIA DE CRÉDITO DE CARBONO E ATIVOS AMBIENTAIS | Atividade 10 - Transferência de conhecimento Ao longo do projeto foram realizadas, a cada macroentrega, reuniões para apresentação da solução desenvolvida e dos documentos técnicos do desenvolvimento à Green Bound e esclarecimento de dúvidas sobre o MVP. Atividade 11 - Manutenção do ambiente de validação do MVP no mercado Ambiente foi mantido pela UE CPQD para suportar a PARCEIRA Green Bonds na validação do MVP no mercado, a fim de identificar possíveis correções e/ou melhorias no MVP desenvolvido, até o fim da vigência do contrato. | 37380 | 10928 | 26452 | 2023-09-20 | 2023-11-19 | 2023-12-16 | 2024-03-08 | 1 | 100 | Sim | 2024-03-09
PCPQ-2303.0105 | 3 | CADEIA DE CUSTÓDIA DE CRÉDITO DE CARBONO E ATIVOS AMBIENTAIS | Atividade 8 - Integração com a plataforma de tokenização Foi desenvolvido um componente para a integração com simulador de uma plataforma emissora dos tokens relativos aos créditos de carbonos contidos nos certificados digitais emitidos pelo MVP. Atividade 9 - Testes de integração Foram realizados testes de integração entre o módulos de Gestão de Identidade e Certificados com o módulo de Custódia e Compartilhamento de Dados e a plataforma emissora de tokens. | 74760 | 21856 | 52904 | 2023-07-20 | 2023-09-19 | 2023-10-06 | 2024-01-11 | 1 | 100 | Sim | 2024-02-22
PCPQ-2303.0105 | 2 | CADEIA DE CUSTÓDIA DE CRÉDITO DE CARBONO E ATIVOS AMBIENTAIS | O escopo da Macroentrega 2 do projeto é composto pelas atividades: Atividade 5 - Desenvolvimento da credencial do certificado digital Foi realizada a configuração do CPQD iD para emissão da credencial do certificado digital. Atividade 6 - Automatização para a emissão do certificado digital via contrato inteligente Foi realizado o desenvolvimento para que, após a notarização do certificado digital no CPQD Trace, o mesmo seja adicionado na carteira do produtor. Atividade 7: Desenvolvimento dos contratos inteligentes Foram desenvolvidos três chaincodes (Contratos Inteligentes para o framework Hypeledger Fabric) para as validações, os cálculos e registros dos dados em Blockchain, de acordo com as regras de negócio levantadas para o MVP: ● Certificado digital ● Monitoramento de área verde ● Monitoramento de solo Foram desenvolvidos adicionalmente, sem ônus para a Parceira, outros dois chaincodes identificados na etapa de levantamento de requisitos: ● Dados de originação do crédito de carbono ● Registro de projeto (criação do ativo) Adicionalmente, nesta Macroentrega foi concluída a Atividade 2 - Configuração do CPQD Trace que foi parcialmente concluída na Macroentrega 1. Com a conclusão das definições de requisitos pendentes, foram concluídas as histórias abaixo, que haviam sido transferidas para o escopo da Macroentrega 2: BLCK-3015 - Dados de monitoramento da vegetação nativa BLCK-3016 - Dados de monitoramento do solo | 112140 | 32784 | 79356 | 2023-05-20 | 2023-07-19 | 2023-05-28 | 2023-10-05 | 1 | 30 | Não | 2023-09-27
PCPQ-2303.0105 | 1 | CADEIA DE CUSTÓDIA DE CRÉDITO DE CARBONO E ATIVOS AMBIENTAIS | * Atividade 1: Implantação da rede DLT Fabric e componentes CPQD * Atividade 2: Configuração do CPQD Trace; Devido a definições pendentes de parte dos requisitos com implementação prevista nesta Atividade, as partes concordam em transferir para o escopo da Macroentrega 2 as histórias: - BLCK-3015 - Dados de monitoramento da vegetação nativa - BLCK-3016 - Dados de monitoramento do solo * Atividade 3: Desenvolvimento da credencial do produtor; * Atividade 4: Desenvolvimento da credencial empresa desenvolvedora de crédito de carbono; | 149520 | 43712 | 105808 | 2023-03-20 | 2023-05-19 | 2023-04-28 | 2023-06-28 | 1 | 100 | Sim | 2022-06-29
PIFT-2301.0009 | 3 | Desenvolvimento de conservante natural para ração a base de óleo essencial e seus efeitos em variáveis de inflammageing em cães idosos | Entrega de relatório final, com os resultados finais da pesquisa, com o descritivo do aditivo conservador natural a base de óleo essencial e seus efeitos nos padrões fisiológicos de cães idosos alimentados com ração formulada com o aditivo. | 27664.54 | 14425.46 | 40911.92 | 2023-12-01 | 2024-04-30 | 2023-12-01 | 2024-04-30 | 2 | 100 | Não | 2024-05-22
PIFT-2301.0009 | 2 | Desenvolvimento de conservante natural para ração a base de óleo essencial e seus efeitos em variáveis de inflammageing em cães idosos | Entrega de relatório parcial com os resultados das etapas de desenvolvimento realizadas, já com análise estatística e interpretação dos resultados, indicando a ação conservante em rações, do óleo essencial, e os efeitos nos padrões fisiológicos dos animais. | 41818.54 | 20281.46 | 63368.16 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 2 | 100 | Não | 2023-12-18
PIFT-2301.0009 | 1 | Desenvolvimento de conservante natural para ração a base de óleo essencial e seus efeitos em variáveis de inflammageing em cães idosos | Entrega de relatório parcial com os resultados preliminares das etapas de desenvolvimento realizadas até a presente data | 114598.59 | 165863.41 | 63368.16 | 2023-02-01 | 2023-09-30 | 2023-02-01 | 2023-09-30 | 2 | 100 | Não | 2023-10-10 | Houve atualização do Plano de Trabalho, com anuência da empresa, em que a data de término planejada para a Macroentrega I foi em 30/09/2023. Não houve alteração do prazo do projeto.
PIAM-2302.0012 | 4 | Projeto Ergo Salus - Sistema inteligente de controle de operação de postos de trabalho e redução de afastamento por doenças do trabalho | Versão Final da Solução | 126600 | 308207.6 | 21189.08 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 2 | 100 | Não |  | Relatório de aceite da Quarta Macroentrega foi enviada para empresa, aguardando retorno. Previsão de retorno: 13/09/2024.
PIAM-2302.0012 | 3 | Projeto Ergo Salus - Sistema inteligente de controle de operação de postos de trabalho e redução de afastamento por doenças do trabalho | Versão Parcial da Solução | 39200 | 167799.88 | 21819.41 | 2023-05-01 | 2024-06-30 | 2023-04-01 | 2024-06-29 | 2 | 100 | Não |  | Relatório de aceite da Terceira Macroentrega foi enviada para empresa, aguardando retorno. Previsão de retorno: 13/09/2024.
PIAM-2302.0012 | 2 | Projeto Ergo Salus - Sistema inteligente de controle de operação de postos de trabalho e redução de afastamento por doenças do trabalho | Definição das Tecnologias | 39200 | 55933.29 | 15819.41 | 2023-05-01 | 2023-05-30 | 2023-04-01 | 2023-05-29 | 1 | 100 | Não | 2023-05-30
PIAM-2302.0012 | 1 | Projeto Ergo Salus - Sistema inteligente de controle de operação de postos de trabalho e redução de afastamento por doenças do trabalho | Levantamento e definição de parâmetros e requisitos | 39200 | 444307.65 | 11819.41 | 2023-02-06 | 2023-04-30 | 2023-02-06 | 2023-04-30 | 1 | 100 | Não | 2023-05-30
PPLI-2212.0059 | 3 | Biofiller em compostos de borracha | Validação e Enquadramento do uso da Lignina como carga: Relatório contendo os resultados obtidos e validação do enquadramento da lignina como carga em diferentes segmentos de mercado. | 40966 | 54621 | 40966 | 2024-02-15 | 2024-06-14 | 2024-03-07 | 2024-08-22 | 1 | 100 | Não | 2024-08-22
PPLI-2212.0059 | 2 | Biofiller em compostos de borracha | Estudo das rotas de aditivação: Relatório contendo os resultados obtidos e a avaliação do desempenho das rotas de aditivação na melhora da compatibilização. | 68332 | 91110 | 68332 | 2023-08-15 | 2024-02-14 | 2023-08-25 | 2024-03-06 | 1 | 100 | Não | 2024-03-06
PPLI-2212.0059 | 1 | Biofiller em compostos de borracha | Busca de anterioridades e avaliação do desempenho da lignina como carga: Relatório contendo a busca de anterioridades; Relatório contendo as informações de caracterização da lignina e a avaliação da compatibilidade desta com a matriz polimérica. | 40702 | 54269 | 40702 | 2023-03-15 | 2023-08-14 | 2023-03-15 | 2023-08-24 | 1 | 100 | Não | 2023-08-24
PIFB-2302.0011 | 4 | DESENVOLVIMENTO DE APLICADOR INTRADERMAL EM COURO CABELUDO | Elaboração de documentação Pareceres sobre materiais e processos de fabricação utilizados na prototipagem e recomendados à industrialização, montagem, utilização e descarte do produto, patenteabilidade do produto, entre outras informações relacionadas ao seu desenvolvimento | 17500 | 6000 | 22050 | 2023-10-01 | 2023-12-28 | 2024-01-08 | 2024-09-04 | 1 | 85 | Sim | 2024-09-04 | O atraso desta macro ocorreu porque houve problemas na qualidade da impressão do produto.
PIFB-2302.0011 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE APLICADOR INTRADERMAL EM COURO CABELUDO | Fabricação, montagem e testes com protótipos físicos | 35000 | 14000 | 14700 | 2023-07-30 | 2023-09-30 | 2023-09-05 | 2024-01-19 | 2 | 100 | Sim | 2024-01-23 | Foi solicitado uma adição de prazo pois houve problemas técnicos com as impressoras 3D da Unidade dificultando a entrega da referida macroentrega
PIFB-2302.0011 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE APLICADOR INTRADERMAL EM COURO CABELUDO | Modelo tridimensional de desenvolvimento do conceito em ambiente virtual Elaboração de variantes de conceitos para o aplicador em ambiente virtual para discursão dos conceitos adotados. Simulação do mecanismo: de mistura dos medicamentos; de dosagem; de aplicação; de abordagens de desmontagem para descarte. Seleção de conceitos (não mais que dois) para a geração de protótipos físicos para testes. | 35000 | 14000 | 14700 | 2023-05-29 | 2023-07-29 | 2023-06-01 | 2023-09-04 | 1 | 100 | Não | 2023-09-04 | Indisponibilidade de agenda do responsável da empresa para reunião resultou em atraso no aceite.
PIFB-2302.0011 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE APLICADOR INTRADERMAL EM COURO CABELUDO | Relatório de detalhamento dos requisitos de projeto do aplicador | 35000 | 15000 | 22050 | 2023-02-28 | 2023-05-28 | 2023-02-28 | 2023-05-31 | 1 | 100 | Sim | 2023-06-19
PPLI-2212.0060 | 3 | Desenvolvimento de composto de ligação para correias ST 5000+ | Produção dos compostos e validação em ambiente relevante: 01 composto, de até 2 Kg, selecionado para validação e ensaio de six pulley; Relatório final contendo todas as atividades e resultados do projeto. | 28041 | 37387 | 28041 | 2024-01-27 | 2025-01-17 | 2024-03-27 |  | 1 |  | Não
PPLI-2212.0060 | 2 | Desenvolvimento de composto de ligação para correias ST 5000+ | Otimização dos compostos: Até 8 compostos selecionados e otimizados para realizar o ensaio de pull-out, divididos em duas rodadas; Relatório com todas as atividades realizadas na macroentrega 2. | 50845 | 67794 | 50845 | 2023-08-01 | 2024-01-26 | 2023-08-26 | 2024-03-26 | 1 | 100 | Não | 2024-03-26
PPLI-2212.0060 | 1 | Desenvolvimento de composto de ligação para correias ST 5000+ | Levantamento de requisitos e desenvolvimento de composto: Relatório contendo a busca de anterioridades; Relatório contendo os resultados do modo de falha do composto atual; Até 8 compostos selecionados para realizar o ensaio de pull-out, divididos em duas rodadas; Relatório com todas as atividades realizadas na macroentrega 1. | 108614 | 144819 | 108614 | 2023-01-23 | 2023-07-31 | 2023-01-23 | 2023-08-25 | 1 | 100 | Não | 2023-08-25
PIFC-2303.0102 | 4 | IOT PARA RASTREABILIDADE DO ANIMAL E REGISTRO DA POSIÇÃO EM BLOCKCHAIN | Integração e teste em laboratório - Teste de integração do serviço - Ajuste de falha de implementação - Relatório dos teste em laboratório | 69000 | 99902.67 | 42027.15 | 2024-03-01 | 2024-08-31 | 2024-02-01 | 2024-08-05 | 1 | 100 | Não | 2024-08-05
PIFC-2303.0102 | 3 | IOT PARA RASTREABILIDADE DO ANIMAL E REGISTRO DA POSIÇÃO EM BLOCKCHAIN | Desenvolvimento do Software: Definição do tipo de blockchain a ser utilizado. Desenvolvimento do dashboard. Desenvolvimento do backend e integrações. | 143300 | 87155.44 | 42027.15 | 2023-09-01 | 2024-02-29 | 2023-09-01 | 2024-01-31 | 1 | 100 | Não | 2024-01-31
PIFC-2303.0102 | 2 | IOT PARA RASTREABILIDADE DO ANIMAL E REGISTRO DA POSIÇÃO EM BLOCKCHAIN | Desenvolvimento do Hardware e Firmware: - Estudo sobre consumo do brinco do boi; - Projeto e Prototipagem do hardware IoT; - Firmware com funcionalidades implementas. (Conforme o Plano de Trabalho). | 83200 | 254771.22 | 28018.1 | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 2023-05-01 | 2023-08-31 |  | 100 | Não | 2023-08-31
PIFC-2303.0102 | 1 | IOT PARA RASTREABILIDADE DO ANIMAL E REGISTRO DA POSIÇÃO EM BLOCKCHAIN | Especificação de Requisitos e Arquitetura: Documento com requisitos técnicos e funcionais. | 33600 | 67668 | 14009.05 | 2023-03-03 | 2023-04-30 | 2023-03-03 | 2023-04-28 |  | 100 | Não | 2023-04-28
PCIM-2302.0206 | 3 | NB-IOT | Uma vez definida a melhor rota na etapa de desenvolvimento da tecnologia, faz-se o detalhamento dos arquivos de hardware (Esquemático e Layout) e de firmware, realizando correções observadas na etapa de POC. Esta fase tem por objetivo a construção e testes dos protótipos, além da elaboração da documentação de finalização do projeto. | 141555 | 80280.69 | 61841.66 | 2023-10-16 | 2024-02-06 | 2023-10-16 | 2024-02-06 | 1 | 100 | Não | 2024-02-07 | [02/02/24] Aguardando liberação do SEBRAE para cadastro do aditivo, onde consta mais 1 macroentrega (4). Data de término real da macroentrega 3 programada para 23/02/24 e do projeto todo para 30/05/24. Projeto terá mais 1 aditivo para extensão do prazo de execução para mais 2 meses.
PCIM-2302.0206 | 2 | NB-IOT | Esta fase tem o objetivo de planejar a prova de conceito a ser realizada para validar que a solução de auto ajuste e auto diagnóstico, proposta no projeto, utilizando outro sensor como contraprova, será factível de ser realizada. Para isto, nesta etapa serão realizados esquemáticos, layouts e firmware necessário para a execução da POC. Essa fase tem por objetivo a construção da prova de conceito da eletrônica para avaliação e seleção dos componentes críticos dos subsistemas eletrônicos. | 171103.33 | 97038.56 | 74750.55 | 2023-05-05 | 2023-10-13 | 2023-05-05 | 2023-10-13 | 1 | 100 | Não | 2023-10-13 | [08/09/23] Data de término da macroentrega precisou ser alterada, em alinhamento com o parceiro.
PCIM-2302.0206 | 1 | NB-IOT | Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. Essa fase tem o objetivo de analisar a viabilidade do desenvolvimento da solução, através do levantamento de informações com o objetivo de chegar aos requisitos do produto, bem como consolidar o entendimento a respeito das interfaces dos sensores que serão utilizados. Essa fase tem o objetivo elaborar o conceito da solução que será utilizado na etapa de Desenvolvimento de Tecnologia, na qual será implementada uma prova de conceito para validação da topologia proposta. | 59096.67 | 33515.75 | 25817.78 | 2023-02-07 | 2023-05-04 | 2023-02-07 | 2023-05-04 | 1 | 100 | Não | 2023-05-30
PCIM-2301.0204 | 3 | ESTUDO DO POTENCIAL DO ÓLEO DE CAFÉ VERDE OBTIDO POR DIFERENTES MÉTODOS DE EXTRAÇÃO | Essa fase tem por objetivo executar testes e avaliar a maturidade atingida. Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento | 81090 | 9540 | 4770 | 2023-06-26 | 2023-10-24 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2301.0204 | 2 | ESTUDO DO POTENCIAL DO ÓLEO DE CAFÉ VERDE OBTIDO POR DIFERENTES MÉTODOS DE EXTRAÇÃO | Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. Essa fase tem como objetivo projetar preliminarmente os sub-sistemas do projeto e definir a interface entre eles. Essa fase tem como objetivo estudar o estado da arte, propor rotas para o desenvolvimento da tecnologia e formas de avaliação. | 108120 | 12720 | 6360 | 2023-04-24 | 2023-06-23 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2301.0204 | 1 | ESTUDO DO POTENCIAL DO ÓLEO DE CAFÉ VERDE OBTIDO POR DIFERENTES MÉTODOS DE EXTRAÇÃO | Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. Essa fase tem como objetivo a coleta de dados na literatura técnica e científica. | 81090 | 9540 | 4770 | 2023-02-24 | 2023-04-21 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2301.0202 | 4 | Nova Rota de produção de Alumina de Alta Pureza (HPA) a partir da caulinita | Essa fase tem como objetivo a realização das Provas de Conceito, conforme planejado na etapa Conceitual. | 307989.9 | 464547.64 | 148999.75 | 2023-11-07 | 2024-10-07 | 2023-11-07 | 2024-09-06 | 1 | 100 | Não | 2024-09-25 | [08/07/24] Atraso de 3 meses no cronograma do projeto. Aditivo em fluxo de assinatura.
PCIM-2301.0202 | 3 | Nova Rota de produção de Alumina de Alta Pureza (HPA) a partir da caulinita | Nesta fase serão concentradas as atividades inerentes as aquisições dos reagentes e insumos para realização dos testes no laboratório no CIMATEC PARK, além da contratação da empresa especializada para realização das análises | 263991.34 | 408268.35 | 127714.08 | 2023-09-07 | 2023-11-06 | 2023-09-07 | 2023-11-06 | 1 | 100 | Não | 2024-01-05 | [10/10/23] Data de início e término planejadas do projeto precisou ser reprogramada, em alinhamento com o parceiro. [11/12/23] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PCIM-2301.0202 | 2 | Nova Rota de produção de Alumina de Alta Pureza (HPA) a partir da caulinita | Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. Será desenvolvido e selecionado o conceito inovador, o qual será direcionado para etapa de Provas de Conceitos. | 131995.67 | 204134.17 | 63857.04 | 2023-06-07 | 2023-09-05 | 2023-06-07 | 2023-09-06 | 1 | 100 | Não | 2023-11-06 | [10/10/23] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PCIM-2301.0202 | 1 | Nova Rota de produção de Alumina de Alta Pureza (HPA) a partir da caulinita | Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. | 175994.23 | 283944.33 | 85142.72 | 2023-02-06 | 2023-06-06 | 2023-02-06 | 2023-06-06 | 1 | 100 | Não | 2023-06-19
PCIM-2211.0201 | 3 | Monitoramento de Patente com o advento de Inteligência Artificial | Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar o databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | 111111.11 | 13888.89 | 13888.89 | 2024-01-10 | 2024-01-30 | 2024-01-10 | 2024-01-30 | 1 | 100 | Não | 2024-02-16 | [02/02/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PCIM-2211.0201 | 2 | Monitoramento de Patente com o advento de Inteligência Artificial | Essa etapa tem por objetivo executar testes e avaliar maturidade atingida de modo a realizar uma prova de conceito da tecnologia em ambiente virtual ou simulado. Essa etapa tem por objetivo executar testes e avaliar maturidade atingida de modo a realizar uma prova de conceito da tecnologia em ambiente virtual ou simulado. | 1000000 | 125000 | 125000 | 2023-04-27 | 2024-01-09 | 2023-04-27 | 2024-01-09 | 1 | 100 | Não | 2024-01-09
PCIM-2211.0201 | 1 | Monitoramento de Patente com o advento de Inteligência Artificial | Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. Essa fase tem o objetivo de entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. Essa fase tem como objetivo desenvolver as provas de conceito e/ou demonstradores de tecnologia em ambiente de laboratório. | 1111111.11 | 138888.89 | 138888.89 | 2023-02-03 | 2023-04-26 | 2023-02-03 | 2023-04-26 | 1 | 100 | Não | 2023-05-03 | [08/05/23] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PCIM-2301.0200 | 5 | Soluções para Mobilidade Elétrica - Power2GO | Esta fase tem por objetivo a construção e testes dos protótipos, além da elaboração da documentação de finalização do projeto. | 107088.44 | 53864.35 | 53651.52 | 2023-11-29 | 2024-04-08 | 2023-11-29 | 2024-04-08 | 1 | 100 | Não | 2024-04-15 | [08/01/24] A macroentrega 05 está atrasada devido ao atraso no processo de elaboração, validação e assinaturas do Contrato de Comodato do Protótipo. O contrato já está em processo de assinaturas - assim que assinado, o protótipo será encaminhado e a Macro será finalizada. Previsão de finalização em 15/01/2024. [02/02/24] Data de término da macroentrega precisará ser ajustada. O projeto encontra-se em processo para realização de aditivo para resolução das pendências e finalização do projeto. [05/03/24] TSM em fluxo de aprovação para aditivo de 04 meses de execução e 05 meses de contrato - necessários para encerramento do projeto e encerramento financeiro com desembolso de ultima parcela da empresa. [08/07/24] Aditivo cadastrado no sistema, data de término da macroentrega replanejada, seguindo o acordado no aditivo.
PCIM-2301.0200 | 4 | Soluções para Mobilidade Elétrica - Power2GO | Uma vez definida a melhor rota na etapa de desenvolvimento da tecnologia, faz-se o detalhamento dos arquivos de hardware (Esquemático e Layout) e de firmware, realizando correções observadas na etapa de POC. | 127426.26 | 64096.17 | 63840.81 | 2023-10-18 | 2023-11-28 | 2023-10-18 | 2023-11-28 | 1 | 100 | Não | 2023-12-04
PCIM-2301.0200 | 3 | Soluções para Mobilidade Elétrica - Power2GO | Essa fase tem por objetivo a construção da prova de conceito da eletrônica para avaliação e seleção dos componentes críticos dos subsistemas eletrônicos. | 151864.02 | 76388.51 | 76084.18 | 2023-06-06 | 2023-10-17 | 2023-06-06 | 2023-10-17 | 1 | 100 | Não | 2023-11-01 | [08/09/2023] - A macroentrega 3 irá atrasar devido ao atraso na finalização de algumas etapas que necessitaram de validações da empresa parceira. A nova previsão é finalizar a macroentrega 3 em 04/09/2023, entretanto o prazo final do projeto não será comprometido, pois recalculamos o esforço necessário para algumas etapas das próximas macroentregas para redução das durações. O início da ME04 precisou ser replanejada para acompanhar a finalização da ME03. [10/10/23] Data de término previsto precisou ser replanejada, em alinhamento com o parceiro.
PCIM-2301.0200 | 2 | Soluções para Mobilidade Elétrica - Power2GO | Esta fase tem o objetivo de planejar a prova de conceito a ser realizada para validar se a solução proposta no projeto será factível de ser realizada. Para isto, nesta etapa serão elaborados esquemáticos, layouts e firmware necessário para a execução da POC. | 151848.31 | 76380.61 | 76076.31 | 2023-04-20 | 2023-06-05 | 2023-04-20 | 2023-06-05 | 1 | 100 | Não | 2023-07-17 | [10/07/2023] - As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PCIM-2301.0200 | 1 | Soluções para Mobilidade Elétrica - Power2GO | Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado e projeto Informacional. | 131947.44 | 66370.36 | 66105.93 | 2023-02-08 | 2023-04-19 | 2023-02-08 | 2023-04-19 | 1 | 100 | Não | 2023-05-02 | [08/05/23] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PCIM-2212.0199 | 3 | RAGTECH –NOBREAK FLEX: Desenvolvimento do Produto | Esta etapa prevê fabricação de protótipo em Manufatura Aditiva, bem como integração de tecnologias integradas. Essa fase tem como objetivo a entrega da documentação do projeto, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | 61696.51 | 77120.63 | 0 | 2023-08-22 | 2023-09-13 | 2023-08-22 | 2023-09-14 | 1 | 100 | Não | 2023-09-14 | [08/09/23] Devido a um atraso na ME02 por ajustes solicitados pelo parceiro, a data de término da ME03 teve que ser replanejada, em alinhamento com o parceiro.
PCIM-2212.0199 | 2 | RAGTECH –NOBREAK FLEX: Desenvolvimento do Produto | Esta etapa prevê detalhamento de projeto para produção de protótipo. Para tanto, serão definidas todas as características de cada uma das peças necessárias para o protótipo, tendo em vista os processos produtivos futuros, além da definição de matéria prima adequada a cada aplicação. Nesta fase também são realizadas as análises em ambiente virtual para verificação do projeto | 61696.51 | 77120.63 | 0 | 2023-06-05 | 2023-08-21 | 2023-06-05 | 2023-08-21 | 1 | 100 | Não | 2023-08-21 | [01/08/2023] - Data de término planejada reprogramada, com alinhamento com cliente. [08/09/23] O cliente solicitou alguns ajustes no projeto que demandaram uma nova análise estrutural, como a ME 2 contemplava o projeto detalhado e a análise fazia parte do escopo, foi necessário estender um pouco o prazo para absorver e validar as modificações solicitadas.
PCIM-2212.0199 | 1 | RAGTECH –NOBREAK FLEX: Desenvolvimento do Produto | Essa fase tem como objetivo a elaboração do Plano de Gerenciamento do Projeto. Essa fase tem como objetivo realizar os ajustes no projeto conceitual do equipamento, com análise crítica de projeto tendo em vista requisitos para fabricação e engenharia estrutural de produto. | 92544.76 | 115680.95 | 0 | 2023-02-01 | 2023-06-02 | 2023-02-01 | 2023-06-02 | 1 | 100 | Não | 2023-06-02 | [05/06/2023] Data de término planejada reprogramada, conforme alinhamento com cliente, não impactando na data de término final do projeto.
PCIM-2212.0195 | 4 | DESENVOLVIMENTO DE ROTAS TECNOLÓGICAS PARA PRODUTOS DE BAUNILHA NATURAL | Essa fase tem como objetivo testar a tecnologia em ambiente relevante, com um escalonamento da produção dos protótipos, para validação de componentes ou arranjos experimentais, com configurações físicas finais. Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | 24376 | 8300 | 16089 | 2023-12-21 | 2024-01-12 | 2023-12-21 | 2024-01-12 | 1 | 100 | Não | 2024-01-12
PCIM-2212.0195 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE ROTAS TECNOLÓGICAS PARA PRODUTOS DE BAUNILHA NATURAL | Essa fase tem por objetivo executar testes e avaliar a maturidade atingida. | 73128 | 24900 | 48267 | 2023-06-23 | 2023-12-20 | 2023-06-23 | 2023-12-20 | 1 | 100 | Não | 2023-12-20 | [08/09/2023] - Data de início planejada e real foram alteradas, pois a anterior cadastrada pulava um dia do término da macroentrega anterior. Data correta adicionada. Motivo: erro no cadastro. [08/01/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PCIM-2212.0195 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE ROTAS TECNOLÓGICAS PARA PRODUTOS DE BAUNILHA NATURAL | Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. Essa fase tem como objetivo projetar preliminarmente os sub-sistemas do projeto e definir a interface entre eles. Essa fase tem como objetivo estudar o estado da arte, propor rotas para o desenvolvimento da tecnologia e formas de avaliação. | 73128 | 24900 | 48267 | 2023-04-12 | 2023-06-22 | 2023-04-12 | 2023-06-22 | 1 | 100 | Não | 2023-06-22
PCIM-2212.0195 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE ROTAS TECNOLÓGICAS PARA PRODUTOS DE BAUNILHA NATURAL | Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. Essa fase tem como objetivo a coleta de dados na literatura técnica e científica. | 73128 | 24900 | 48267 | 2023-02-08 | 2023-04-11 | 2023-02-08 | 2023-04-11 | 1 | 100 | Não | 2023-04-11 | [10.04.22] - As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PCIM-2301.0191 | 3 | Podão 4.0 | Nesta fase ocorrerão as atividades de desenvolvimento/refinamento e validação do protótipo em ambiente relevante, na fazenda indicada pela empresa CACAUTECH em Porto Seguro - BA Essa fase tem como objetivo a entrega da documentação do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | 201000 | 23660.67 | 11666.67 | 2023-11-21 | 2024-02-29 | 2023-11-21 | 2024-02-29 | 1 | 100 | Não | 2024-03-20 | [11/12/23] O início da macroentrega precisou ser replanejado, em alinhamento com o parceiro. [07/03/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PCIM-2301.0191 | 2 | Podão 4.0 | Nesta fase será realizado projeto de engenharia básica envolvendo as disciplinas de Automação e Indústria Criativa. Nesta fase serão desenvolvidas as atividades de detalhamento das disciplinas de Automação e Indústria Criativa. | 150750 | 17750 | 8750 | 2023-08-10 | 2023-11-20 | 2023-08-10 | 2023-11-20 | 1 | 100 | Não | 2023-11-30 | [08/09/2023] - Data de início planejada teve que ser reprogramada, em alinhamento com parceiro, devido à data de término real da ME01. [11/12/23] O término da macroentrega precisou ser reajustado, em alinhamento com o parceiro. As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PCIM-2301.0191 | 1 | Podão 4.0 | Essa fase tem como objetivo a elaboração do Plano de Gerenciamento do Projeto. São suas atividades previstas. Nesta fase será realizado mapeamento tecnológico para a solução do projeto. Nessa fase tem como objetivo desenvolver estudo conceitual envolvendo definição da função crítica, elaboração da Síntese Funcional, da Matriz morfológica e seleção do conceito de protótipo, além do estudo dos dispositivos de corte, sensores, controladores e demais elementos do protótipo. Nessa etapa serão desenvolvidas em laboratório a validação do conceito proposto na etapa anterior. Serão utilizados dois modelos de tesoura/podão elétrico para validar a funcionalidade da coleta de dados do corte. | 251250 | 29589.33 | 14583.33 | 2023-02-27 | 2023-08-09 | 2023-02-27 | 2023-08-09 | 1 | 100 | Não | 2023-08-09 | [08/09/2023] - Macroentrega finalizada, aguardando envio do termo de aceite assinado pelo cliente. [17/10/2023] Data de término da macroentrega precisou ser reajustada, em alinhamento com o parceiro, devido à revisões técnicas.
PCIM-2211.0188 | 3 | Desenvolvimento de Rota Tecnológica para Produção de Óxido de Ferro (III) a partir de Magnetita Residual | Essa fase tem por objetivo realizar testes experimentais em laboratório de beneficiamento de minérios instalado no SENAI CIMATEC PARK, análise dos resultados e ajustes no projeto. Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | 303051 | 59398 | 41618 | 2023-04-26 | 2023-09-22 | 2023-04-26 | 2023-09-22 | 1 | 100 | Não | 2023-09-25 | [05/06/2023] - Data de início e término replanejada, conforme alinhado com cliente. [01/09/2023] - Data de término replanejada, em alinhamento e de acordo com o cliente.
PCIM-2211.0188 | 2 | Desenvolvimento de Rota Tecnológica para Produção de Óxido de Ferro (III) a partir de Magnetita Residual | Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. | 216465 | 42427 | 29728 | 2023-03-01 | 2023-04-25 | 2023-03-01 | 2023-04-25 | 1 | 100 | Não | 2023-04-25 | [05/06/2023] - Data de término replanejada conforme alinhado com cliente.
PCIM-2211.0188 | 1 | Desenvolvimento de Rota Tecnológica para Produção de Óxido de Ferro (III) a partir de Magnetita Residual | Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto, incluindo toda a documentação de gerenciamento do Projeto que deve ser elaborada, bem como o Plano de Comunicação do projeto. Essa fase tem o objetivo de entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. Nesta fase serão desenvolvidas as pesquisas que possibilitarão levantaras informações para desenvolvimento de uma rota tecnológica para produção de óxido de ferro (III) a partir do resíduo de mineração da CMOC. | 346344 | 67883 | 47565 | 2022-11-29 | 2023-02-28 | 2022-11-29 | 2023-02-28 | 1 | 100 | Não | 2023-02-28
PIFS-2303.0060 | 3 | Módulo de transferência de referência atômica para redes privadas de certificação digital | Validação em ambiente relevante: Testes de laboratório com o hardware e modelo de software de transferência de T&F; Avaliação da qualidade da transferência em diferentes redes e rotas; Testes de transferência em ambiente relevante | 14042 | 20000 | 8510 | 2023-11-01 | 2024-02-28 | 2023-11-01 | 2024-05-29 | 1 | 100 | Não | 2024-05-29
PIFS-2303.0060 | 2 | Módulo de transferência de referência atômica para redes privadas de certificação digital | Estruturação e implementação do protótipo: Validação do modelo de hardware em bancada; Implementação do hardware e testes preliminares; Análise de qualidade de sinais no protótipo com o Software; | 14042 | 20000 | 8510 | 2023-07-03 | 2023-10-31 | 2023-07-03 | 2024-04-16 | 1 | 100 | Não | 2024-04-16
PIFS-2303.0060 | 1 | Módulo de transferência de referência atômica para redes privadas de certificação digital | Design da topologia a ser prototipada: Definição de estratégias de transferência de T&F; Definição de técnicas de validação; Proposta e projeto de detalhes da estrutura a ser desenvolvida (Hardware e Software); | 14043 | 20000 | 8511 | 2023-03-03 | 2023-06-30 | 2023-03-03 | 2023-12-20 | 1 | 100 | Não | 2023-12-20
PFEM-2303.0024 | 3 | Desenvolvimento de Metodologia de Ensaios de Impacto para Validação de Componentes de Máquinas Agrícolas | Desenvolvimento e validação da metodologia de ensaio : -Desenvolvimento de Metodologia de Ensaio -Ensaios em componentes -Redação de documentos técnicos -Relatório Final | 30243.9 | 14219.63 | 4303.32 | 2023-09-01 | 2024-06-01 | 2023-09-01 | 2024-06-01 | 1 | 100 | Não | 2024-06-01
PFEM-2303.0024 | 2 | Desenvolvimento de Metodologia de Ensaios de Impacto para Validação de Componentes de Máquinas Agrícolas | Implementação de modificações no equipamento de ensaio : -Adequação NR 12 -Adequação equipamento -Calibração do Equipamento -Relatório Parcial | 6845.42 | 39103.99 | 2151.67 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 2023-06-01 | 2023-12-22 | 2 | 100 | Sim | 2023-12-22
PFEM-2303.0024 | 1 | Desenvolvimento de Metodologia de Ensaios de Impacto para Validação de Componentes de Máquinas Agrícolas | Revisão de normas e do equipamento: -Revisão de Normas para ensaio de impacto -Revisão do Equipamento -Relatório Parcial | 2763.1 | 17774.54 | 2151.67 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 1 | 100 | Não | 2023-05-31
PEDG-2108.0019 | 6 | INSPEÇÃO VISUAL DE CABO AUTOMOBILÍSTICO NORMATIZADO | ME06: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 140425.1 | 10569.63 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 1 | 100 | Não | 2023-08-11
PCOP-2301.0039 | 4 | Aprimoramento de Rede Bayesiana para Detecção de Rompimento de Linha de Ancoragem na Escala Real | Implementação da nova rede na ferramenta computacional | 0 | 0 | 65882 | 2024-07-11 | 2025-01-10 |  |  | 1 |  | Não
PCOP-2301.0039 | 3 | Aprimoramento de Rede Bayesiana para Detecção de Rompimento de Linha de Ancoragem na Escala Real | Análise de incertezas da rede e testes experimentais para validação da rede. | 138700 | 260912.48 | 65882 | 2024-01-11 | 2024-07-10 | 2024-03-01 | 2024-09-13 | 1 | 100 | Sim | 2024-09-26 | O ensaio previsto atrasou em função de mudanças no sistema de ancoragem e com isso impactou nas demais atividades.
PCOP-2301.0039 | 2 | Aprimoramento de Rede Bayesiana para Detecção de Rompimento de Linha de Ancoragem na Escala Real | Simulações numérias para alimentação da rede. | 202600 | 260912.41 | 49411.5 | 2023-07-10 | 2024-01-10 | 2023-08-01 | 2024-02-29 | 1 | 100 | Não | 2024-02-29
PCOP-2301.0039 | 1 | Aprimoramento de Rede Bayesiana para Detecção de Rompimento de Linha de Ancoragem na Escala Real | Proposição e implementação de novas variáveis na rede. | 350700 | 635014.7 | 46921.72 | 2023-01-10 | 2023-07-10 | 2023-01-10 | 2023-07-28 | 1 | 100 | Não | 2023-08-11
PINT-2302.0026 | 3 | Desenvolvimento de cabeça condilar e placa mandibular em Ti6Al4V por manufatura aditiva para prótese de ATM | Entrega Técnica 5 - Validação dos resultados. | 44343.75 | 53750 | 36281 | 2024-06-20 | 2025-04-09 |  |  | 1 |  | Não
PINT-2302.0026 | 2 | Desenvolvimento de cabeça condilar e placa mandibular em Ti6Al4V por manufatura aditiva para prótese de ATM | Entrega Técnica 3 – Testes de desgaste e liberação de debri; Entrega Técnica 4 - Tratamentos superficiais. | 70950 | 86000 | 58050 | 2024-01-30 | 2024-06-11 |  |  | 1 |  | Não
PINT-2302.0026 | 1 | Desenvolvimento de cabeça condilar e placa mandibular em Ti6Al4V por manufatura aditiva para prótese de ATM | Entrega Técnica 1 – Estado da arte; Entrega Técnica 2 – Testes de fadiga. | 62081.25 | 75250 | 50794 | 2023-04-03 | 2024-01-19 | 2023-04-04 |  | 1 | 95 | Não |  | Atualização feita no dia 09/05/2023: 04%, em execução. Atualização feita no dia 02/06/2023: 25%, em execução. Atualização feita no dia 05/07/2023: 30%, em execução. Atualização feita no dia 08/08/2023: 80%, em execução. Atualização feita no dia 11/09/2023: 90%, em execução. Atualização feita no dia 10/10/2023: 90%, em execução. Atualização feita no dia 07/11/2023: 90%, em execução. Atualização feita no dia 07/12/2023: 90%, em execução. Atualização feita no dia 11/01/2024: 90%, em execução. Atualização feita no dia 07/02/2024: 95%, em execução. Atualização feita no dia 06/03/2024: 95%, em execução. Problema técnico em equipamento crítico no desenvolvimento do projeto - Aguardando solução do fabricante. Atualização feita no dia 10/04/2024: 95%, em execução. Problema técnico em equipamento crítico no desenvolvimento do projeto - Aguardando solução do fabricante. Atualização feita no dia 06/05/2024: 95%, em execução. Problema técnico em equipamento crítico no desenvolvimento do projeto - Aguardando solução do fabricante. Atualização feita no dia 05/06/2024: 95%, em execução. Problema técnico em equipamento crítico no desenvolvimento do projeto - Aguardando solução do fabricante. Atualização feita no dia 03/07/2024: 95%, em execução. Problema técnico em equipamento crítico no desenvolvimento do projeto - Aguardando solução do fabricante. Atualização feita no dia 06/08/2024: 95%, em execução. Problema técnico em equipamento crítico no desenvolvimento do projeto - Aguardando solução do fabricante. Atualização feita no dia 11/09/2024: 95%, em execução. Reincidência de problema técnico em equipamento crítico. Ações estão sendo realizadas para solução definitiva.
PCES-2301.0016 | 3 | Batom Inteligente Fase IV | Protótipo completo do Aplicador de Batom Autônomo e relatório técnico | 91885.34 | 202001.97 | 0 | 2023-06-14 | 2023-07-31 | 2023-06-14 | 2023-07-31 | 2 | 100 | Não | 2023-07-31
PCES-2301.0016 | 2 | Batom Inteligente Fase IV | Aplicação Autônoma de Batom em Manequins com controle de malha fechada do Eixo Z e Interface de Feedback de funcionamento para o Usuário | 105011.83 | 230859.39 | 0 | 2023-04-15 | 2023-06-13 | 2023-04-15 | 2023-06-13 | 1 | 100 | Não | 2023-06-13
PCES-2301.0016 | 1 | Batom Inteligente Fase IV | Aplicação Autônoma de Batom em Manequins com Interface de Controle do Usuário utilizando Mapa 3D com o eixo Z fixo | 140640.84 | 309186.68 | 0 | 2023-01-30 | 2023-04-14 | 2023-01-30 | 2023-04-14 | 1 | 100 | Não | 2023-04-14
PIPT-2301.0072 | 4 | ESTUDO DE DESENVOLVIMENTO DE UMA ARGAMASSA CIMENTÍCIA PARA USO COMO ENVOLTÓRIA DE ANODO DE ZINCO (ANODO GALVÂNICO | Apresentação Técnica e Relatório Técnico final. | 50031.83 | 86673.77 | 14906.01 | 2024-06-21 | 2024-12-20 |  |  | 1 |  | Não
PIPT-2301.0072 | 3 | ESTUDO DE DESENVOLVIMENTO DE UMA ARGAMASSA CIMENTÍCIA PARA USO COMO ENVOLTÓRIA DE ANODO DE ZINCO (ANODO GALVÂNICO | Apresentação Técnica e Relatório Parcial 3. | 50031.83 | 86673.77 | 14906.01 | 2023-12-20 | 2024-06-19 |  |  | 1 |  | Não
PIPT-2301.0072 | 2 | ESTUDO DE DESENVOLVIMENTO DE UMA ARGAMASSA CIMENTÍCIA PARA USO COMO ENVOLTÓRIA DE ANODO DE ZINCO (ANODO GALVÂNICO | Apresentação Técnica e Relatório Parcial 2. | 50031.84 | 86673.78 | 14906.01 | 2023-07-19 | 2023-12-19 |  |  | 1 | 15 | Não
PIPT-2301.0072 | 1 | ESTUDO DE DESENVOLVIMENTO DE UMA ARGAMASSA CIMENTÍCIA PARA USO COMO ENVOLTÓRIA DE ANODO DE ZINCO (ANODO GALVÂNICO | Relatório Técnico parcial com os resultados do período conjuntamente com apresentação técnica. | 50031.84 | 86673.78 | 14906.02 | 2023-01-18 | 2023-07-18 | 2023-01-18 | 2023-12-12 | 1 | 100 | Não | 2023-12-22
PUFV-2301.0031 | 3 | Estudo dos Impactos dos Eventos Extremos Climáticos no Manejo do Eucalipto e Prospecção de Novas Áreas de Plantio | 3º Macroentrega - Determinação de novas áreas potenciais para o plantio de Eucalipto: Teste de Sensibilidade e Reconstrução de Séries Temporais; Avaliação da variabilidade dos extremos climáticos; Balanço hídricos nos cenários de aumento de Temperatura do IPCC; Determinação do Padrão climático e de Mudanças Climáticas nas áreas de atuação da CMPC; Determinação do Padrão climático e de Mudanças Climáticas nas áreas de atuação da CMPC. | 16815 | 27431.65 | 7274.53 | 2023-12-13 | 2024-10-07 | 2023-12-20 |  | 1 | 60 | Não
PUFV-2301.0031 | 2 | Estudo dos Impactos dos Eventos Extremos Climáticos no Manejo do Eucalipto e Prospecção de Novas Áreas de Plantio | 2º Macroentrega - Mapas Climáticos elaborados para o presente e futuro, incluindo extremos climáticos: Validação dos mapas climáticos para o presente; Caracterização dos mapas com estado de mudança climática para o futuro (2021- 2100). | 16815 | 27431.65 | 7274.53 | 2023-06-11 | 2023-12-12 | 2023-06-12 | 2023-12-19 | 1 | 100 | Não | 2023-12-19
PUFV-2301.0031 | 1 | Estudo dos Impactos dos Eventos Extremos Climáticos no Manejo do Eucalipto e Prospecção de Novas Áreas de Plantio | 1º Macroentrega - Banco de Dados Climáticos provenientes dos modelos da NASA e Eta-INPE validados estatisticamente para região do Estudo (cenários 1980-2020 e futuro 2020-2040). Incluindo extremos climáticos: Descarga dos dados climáticos dos modelos da NASA (NASA Earth Exchange Global Daily Downscaled Projections (NEX-GDDP-CMIP6); Descarga dos dados climáticos dos modelos do Eta-INPE; Preparação dos dados climáticos; Extração dos dados para região de estudo; Análise estatística de extremos. | 16815 | 27431.65 | 7274.53 | 2023-01-10 | 2023-06-10 | 2023-01-10 | 2023-06-12 | 1 | 100 | Não | 2023-06-12
PLAC-2212.0030 | 4 | ELETRÔNICA EMBARCADA PARA VÁLVULAS DE ASPERSÃO | MACROETAPA 4 - Experimentos com frequência / duty cicle - Implementar mensagens CAN compatíveis com SSA - Montagem - Testes de bancada - HH para 3 adaptação de firmware - Documentação Final | 49611.61 | 0 | 40301.01 | 2023-10-09 | 2024-01-09 | 2023-10-10 | 2024-01-31 | 1 | 100 | Sim | 2024-03-20
PLAC-2212.0030 | 3 | ELETRÔNICA EMBARCADA PARA VÁLVULAS DE ASPERSÃO | MACROETAPA 3 - Calibração sensibilidade de detecção de ENTUPIMENTO - Desenvolver função para testar limpeza ultrassônica - Experimentos com frequência / duty cicle - Implementar mensagens CAN compatíveis com SSA - Testes de bancada - Reprojeto da placa - Montagem - Testes de bancada - HH para 3 adaptação de firmware - HH para 2 modificações do hardware da UC | 90074.92 | 0 | 40301.01 | 2023-07-09 | 2023-10-09 | 2023-07-09 | 2023-10-09 | 1 | 100 | Não | 2023-11-30
PLAC-2212.0030 | 2 | ELETRÔNICA EMBARCADA PARA VÁLVULAS DE ASPERSÃO | MACROETAPA 2 - Validação amostras na Bosh - Implementar diagnose de entupimento e travamento: ação e reação / mens.CAN - Planejar diagnose de AQUECIMENTO: detecção/ação e reação - mens. CAN - Calibração sensibilidade de detecção de ENTUPIMENTO - Desenvolver função para testar limpeza ultrassônica - Estudo das mensagens CAN do projeto SSA - Implementar mensagens CAN compatíveis com SSA - Firmware - Esboço de projeto do boost (dimensionamento, principais componentes) - Análise comparativa técnico-econômica com outras soluções | 132717.53 | 0 | 40301 | 2023-04-09 | 2023-07-09 | 2023-01-02 | 2023-03-31 | 1 | 100 | Não | 2023-08-29
PLAC-2212.0030 | 1 | ELETRÔNICA EMBARCADA PARA VÁLVULAS DE ASPERSÃO | MACROETAPA 1 - Revisão do BOM e emissão das OCs - Compra de material - Montagem - Testes eletrônicos da placa - Analisar comportamento da falha por entupimento - Implementar diagnose de entupimento e travamento: ação e reação / mens.CAN - Estudo das mensagens CAN do projeto SSA - Hardware protótipo - HH para 3 adaptação de firmware - HH para 2 modificações do hardware da UC | 83856.94 | 557228 | 40300.98 | 2023-01-09 | 2023-04-09 | 2023-01-02 | 2023-03-31 | 1 | 100 | Não | 2023-05-10 | Atividades realizadas parcialmente e serão deslocadas para a próxima macroetapa.
PITE-2302.0018 | 4 | iCrane | Digital Twin Ambiente Relevante com Human Digital Twin. | 73000 | 289732.23 | 0 | 2025-05-20 | 2026-05-17 |  |  | 1 |  | Não
PITE-2302.0018 | 3 | iCrane | Digital Twin Ambiente Relevante. | 95500 | 289732.23 | 0 | 2024-05-20 | 2025-05-19 | 2024-05-20 |  | 1 | 20 | Não |  | Julho/24: Estão sendo desenvolvidos interfaces de alarmes e predição de acidentes além de teste de integração com a grua disponível em um dos laboratórios da universidade.
PITE-2302.0018 | 2 | iCrane | Sistema Simples de Twin Digital com Predição. | 336000 | 812085.38 | 0 | 2023-05-20 | 2024-05-19 | 2023-06-16 | 2024-05-19 | 1 | 100 | Não | 2024-05-02 | Maio/2023: Desenvolvimento e testes de interconexão de módulos. Avanço na detecção de objetivos e pessoas. Discussão de hardware para implementação. Junho/2023: Em andamento a definição de protótipo e plano de testes na FURG Julho/2023: Serão realizados testes experimentais na grua que a FURG possui em um dos laboratórios. Outubro/2023: Desenvolvimento e apresentação de testes intermediários dos módulos de visão computacional, digital twin e modelagem dinâmica do sistema Novembro/2023: Finalização dos testes de módulo Maio/24> macroentrega finalizada e aceita
PITE-2302.0018 | 1 | iCrane | Interface de realidade mista para guindaste inteligente. | 450500 | 543665.63 | 0 | 2023-02-07 | 2023-05-19 | 2023-02-07 | 2023-06-15 | 1 | 100 | Não | 2023-06-15 | Março/2023: O projeto está evoluindo conforme esperado. Tendo como principais atividades a definição da câmera a ser utilizada e um workshop com um operador de guindaste para atendimento das expectativas do usuário. Abril/2023: Foi realizada visita a bordo da plataforma P-58 onde foi possível definir pontos necessários para a implementação de hardware e vistas para a equipe de visão computacional. Em maio será apresentada a macroentrega prevista para a Petrobras. Maio/2023: Aguardando reunião de entrega com a Petrobras. Junho/2023: Macroentrega finalizada.
PLAS-2302.0009 | 5 | Desenvolvimento e implementação da deposição de materiais a laser de alta potência - HIPLMD | Transferência de tecnologia avançada Esta macroentrega visa a transferência de tecnologia avançada neste projeto por meio da plataforma já instalada, implantada na fase de transferência de tecnologia básica. Após a instalação e desenvolvimento do processo no Brasil, será realizada a transferência de tecnologia e conhecimento com a indústria brasileira e instituições de ensino participantes deste projeto. Essa transferência se dará através da realização de workshops tecnológicos, publicações de artigos científicos em revistas nacionais e internacionais e participação em congressos. Além disso, a UE TECNOLOGIAS LASER ficará responsável por desenvolver parâmetros de processo de diferentes ligas que ainda não foram desenvolvidas pelo Instituto Fraunhofer. Além disso, a UE TECNOLOGIAS LASER, em cooperação com a UFSC, irá desenvolver deposições HIPLMD em diferentes componentes e geometrias, trazendo mais inovação a todo o ecossistema. Todos esses conhecimentos gerados serão transferidos para todos os parceiros. | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 2025-02-16 |  |  | 1 |  | Não
PLAS-2302.0009 | 4 | Desenvolvimento e implementação da deposição de materiais a laser de alta potência - HIPLMD | Casos de Aplicação O processo HIPLMD será aplicado em componentes previamente escolhidos pelas empresas participantes deste projeto. Logo, esta macroentrega será um exercício para analisar quais componentes são pertinentes para a aplicação do processo HIPLMD, levando em conta alguns fatores, tais como forma geométrica, aplicação e tipo de material. Após o processamento, os componentes serão testados em ambiente relevante, a fim de ser observada a performance dos mesmos. | 0 | 0 | 0 | 2024-08-16 | 2024-12-16 |  |  | 1 |  | Não
PLAS-2302.0009 | 3 | Desenvolvimento e implementação da deposição de materiais a laser de alta potência - HIPLMD | Desenvolvimento de parâmetros é uma atividade que envolve a definição dos parâmetros utilizados para depositar revestimentos em diferentes conjuntos de materiais pó/substrato, quais sejam, potência do laser, velocidades, vazão de pó entre outras características. Como a tecnologia HIPLMD é totalmente nova no Brasil, bem como os materiais dos parceiros utilizados nunca foram estudados, há a necessidade de desenvolver os parâmetros para cada cliente parceiro. Esta macroentrega inclui a deposição de diferentes tipos de conjuntos de parâmetros, avaliações micro e macroestruturais, ensaios mecânicos, tribológicos, entre outros, com o objetivo de encontrar o conjunto de parâmetros mais adequado de deposição da tecnologia HIPLMD, para cada material e cliente em específico. Logo, é uma etapa também muito importante e que irá viabilizar as deposições dos componentes de cada empresa parceira para as aplicações em ambiente relevante. | 28265.5 | 46000 | 10539.44 | 2024-05-16 | 2024-08-16 |  |  | 1 | 90 | Não
PLAS-2302.0009 | 2 | Desenvolvimento e implementação da deposição de materiais a laser de alta potência - HIPLMD | Transferência de tecnologia básica do HIPLMD A transferência da tecnologia básica será realizada pelo parceiro Fraunhofer ILT, constituído por duas etapas: simulação do processo e aplicação da tecnologia. A simulação do processo será realizada com base em estudos já realizados pelo ILT, onde a ferramenta foi desenvolvida, visando predizer os parâmetros otimizados do processo HIPLMD. Em relação a aplicação da tecnologia, será necessário a realização da montagem de um demonstrador operacional básico em parceria com a equipe de pesquisadores da UE TECNOLOGIAS LASER utilizando a máquina PRECO já adaptada. Com isso, está transferência de tecnologia, irá implantar uma nova plataforma para os pesquisadores do instituto, além dos profissionais das empresas parceiras do projeto. | 63290.14 | 150000 | 23599.17 | 2023-11-16 | 2024-05-16 | 2023-11-16 |  | 1 | 100 | Não | 2024-07-08
PLAS-2302.0009 | 1 | Desenvolvimento e implementação da deposição de materiais a laser de alta potência - HIPLMD | Instalação do bocal e adaptação de máquina. Para desenvolver o processo HIPLMD na UE, será necessário realizar uma adaptação em um equipamento de deposição instalado na infraestrutura do SENAI. O equipamento possui uma arquitetura versátil, que permite a adaptação para diferentes tipos de processos, o que facilitará a implementação do cabeçote para deposição de materiais a laser de alta potência. A integração do bocal de deposição e mesa rotativa no sistema será feita por uma empresa terceira, especialista em automação e desenvolvimento de equipamentos. O bocal de deposição de alta potência será fornecido pelo Instituto Fraunhofer ILT, parceiro alemão pioneiro dessa tecnologia. Para a deposição em grandes peças cilíndricas, será necessária a instalação de uma mesa com eixo rotativo de alta velocidade, equipada com contra pontas dimensionadas para tal aplicação. Por fim, a integração de todos estes equipamentos (bocal de deposição, mesa rotativa e equipamento de deposição) finalizará a etapa de instalação e implementação da tecnologia na UE. Esta implementação do processo HIPLMD é a primeira e a mais importante atividade do projeto, visto que todas as etapas seguintes necessitam que o equipamento esteja funcional e adaptado para todos os cases de estudo. | 285480.53 | 274000 | 73546.94 | 2023-02-16 | 2023-11-16 | 2023-02-16 | 2023-11-16 | 1 | 100 | Não
PCPQ-2302.0104 | 4 | ANÁLISE DO POTENCIAL DE EMISSÃO DE TÍTULOS VERDES E PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS A PARTIR DE DADOS AMBIENTAIS E MULTIESPECTRAIS VOLTADOS PARA A SUSTENTABILIDADE EM PROPRIEDADES RURAIS | Atividade 5: (a) Workshop de transferência de tecnologia; (b) Documentação técnica do projeto. | 47500 | 25000 | 22500 | 2024-01-07 | 2024-02-06 | 2024-03-13 | 2024-04-12 | 1 | 100 | Não | 2024-04-12 | Projeto finalizado com sucesso.
PCPQ-2302.0104 | 3 | ANÁLISE DO POTENCIAL DE EMISSÃO DE TÍTULOS VERDES E PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS A PARTIR DE DADOS AMBIENTAIS E MULTIESPECTRAIS VOLTADOS PARA A SUSTENTABILIDADE EM PROPRIEDADES RURAIS | Atividade 3: Experimentação e desenvolvimento de modelos de IA Descrição: Esta atividade concentra os esforços de treinamento e validação de modelos de IA, a partir das bases de dados levantadas. Nesta atividade estão também concentrados os esforços para a geração de eventuais scripts, dentro da plataforma ESRI, de integração com componentes e modelos externos à plataforma. Entregas: (a) Documento técnico com descrição de treinamentos; (b) Versão final de modelos de IA gerados; (c) Scripts de integração desenvolvidos e testados; (d) Código fonte. | 118750 | 62500 | 56250 | 2023-10-07 | 2024-01-06 | 2023-10-16 | 2024-03-08 | 1 | 100 | Sim | 2024-03-08
PCPQ-2302.0104 | 2 | ANÁLISE DO POTENCIAL DE EMISSÃO DE TÍTULOS VERDES E PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS A PARTIR DE DADOS AMBIENTAIS E MULTIESPECTRAIS VOLTADOS PARA A SUSTENTABILIDADE EM PROPRIEDADES RURAIS | Atividade 3: Experimentação e desenvolvimento de modelos de IA Descrição: Esta atividade concentra os esforços de treinamento e validação de modelos de IA, a partir das bases de dados levantadas Entregas: Documento técnico parcial com descrição de treinamentos. Versão inicial de modelos de IA gerados. Código fonte Atividade 4: Definição e desenvolvimento de API de acesso aos modelos Descrição: Esta atividade reúne os esforços para a definição, juntamente com a equipe da PARCEIRA, da API (Application Programming Interface) de acesso aos modelos gerados via plataformas abertas e o seu desenvolvimento e testes. Entregas: Relatório técnico com descrição da API. Código fonte | 118750 | 62500 | 56250 | 2023-06-07 | 2023-10-06 | 2023-07-03 | 2023-10-20 | 1 | 100 | Sim | 2023-10-25
PCPQ-2302.0104 | 1 | ANÁLISE DO POTENCIAL DE EMISSÃO DE TÍTULOS VERDES E PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS A PARTIR DE DADOS AMBIENTAIS E MULTIESPECTRAIS VOLTADOS PARA A SUSTENTABILIDADE EM PROPRIEDADES RURAIS | Atividade 1: Entendimento do cenário de uso dos modelos de IA a serem desenvolvidos. Esta atividade concentra os esforços para um melhor entendimento, por parte da equipe técnica da UE CPQD, dos requisitos para o projeto, da lógica de dados ambientais a serem tratados para a geração dos títulos verdes, bem como alinhar esforços com a PARCEIRA sobre as abordagens tecnológicas a serem realizadas para a consecução dos modelos de IA. Entregas: Documento técnico de requisitos. Documento com planejamento inicial de abordagens para a fusão e cruzamento de dados. Atividade 2: Análise das bases de dados ambientais, socioeconômicos, orbitais e multiespectrais disponibilizadas. Esta atividade concentra os esforços para um melhor entendimento, por parte da equipe técnica da UE CPQD, das bases de dados a serem utilizadas no projeto. Entrega: Documento técnico com descrição da base de dados. | 190000 | 100000 | 90000 | 2023-03-06 | 2023-06-06 | 2023-04-11 | 2023-07-11 | 1 | 100 | Sim | 2023-07-03
PINT-2302.0025 | 1 | Materiais sustentáveis para manufatura aditiva | Levantamento do estado da arte e caracterização da matéria-prima: Entrega Técnica 1 – Estado da arte; Entrega Técnica 2 – Caracterização da matéria-prima. | 57227.38 | 57227.38 | 57227.38 | 2023-02-07 | 2023-04-26 | 2024-06-26 | 2024-09-04 | 1 | 100 | Não | 2024-09-04 | Atualização em 05/07/2024: 15% (macroentrega 1 em andamento). Atualização em 07/08/24: 65%. Atualização em 04/09/24: 100%. Macroentrega concluída. O projeto se encerra com essa macroentrega, atendendo ao limite do contrato EMBRAPII-SEBRAE.
PSQV-2301.0009 | 3 | Rotas tecnológicas para a recuperação de ferro de resíduos da indústria siderúrgica | Macroentrega 3: Otimização da melhor rota tecnológica de recuperação de ferro em escala laboratorial f) Otimização da melhor rota tecnológica de recuperação de ferro Nesta etapa será otimizada a melhor rota desenvolvida na Macroentrega 2, visando o melhor rendimento em termos de recuperação de ferro. Para isso, será empregado um planejamento experimental multivariado, para o estudo das diferentes variáveis de processos, selecionadas de acordo com a rota proposta. Estão previstas adaptações dentro da rota tecnológica estudada, a fim de promover o maior rendimento. Além disso, serão realizadas a caracterização percentual da composição das matrizes de entrada e saída do processo, para avaliar a sua eficiência após a otimização. g) Estudo de viabilidade técnico-econômica Será realizado um estudo de valoração da rota tecnológica selecionada, por meio da avaliação de parâmetros financeiros como valor presente líquido (VPL) e tempo de retorno de investimento, tendo em vista mensurar os potenciais benefícios econômicos oriundos de cada processo selecionado. Um relatório completo contendo o EVTE deverá fornecer importante recurso para tomada de decisão visando o escalonamento do processo. | 79295.97 | 158591.96 | 15859.2 | 2024-08-29 | 2024-12-06 | 2024-08-29 |  | 1 | 1 | Não
PSQV-2301.0009 | 2 | Rotas tecnológicas para a recuperação de ferro de resíduos da indústria siderúrgica | Macroentrega 2: Definição da melhor rota tecnológica de recuperação de ferro c) Avaliação de diferentes tratamentos térmicos para recuperação do ferro Esta etapa consiste no planejamento experimental de processos de conversão térmica. Entre os processos para avaliação foram considerados: pirólise, hidropirólise, hidrocraqueamento e hidrotratamento. Serão realizados experimentos para a otimização das condições de corrente de entrada (granulometria, teor de umidade, composição química), temperatura, pressão e tempo de residência. A resposta para os planejamentos serão o rendimento das frações de coque e gás obtidos em cada batelada, em função das variáveis de processo adotadas, sendo selecionado o processo com maior rendimento em conversão e menor gasto energético. É valido ressaltar, que o resíduo estudado pode não ter potencial para produção de energia, porém tais processos serão estudados para entender o melhor tratamento térmico a ser empregado na rota tecnológica. d) Avaliação de diferentes tratamentos químicos para recuperação do ferro Serão realizados preliminarmente testes para verificar a eficiência e seletividade da remoção de metais dos resíduos por lixiviação. Deste modo, serão empregados ensaios com lavagens ácidas e alcalinas. Para isso, será estudado o emprego de soluções com diferentes volumes e variações de pH para determinar o melhor processo de lixiviação. Além disso, serão realizados ensaios de precipitação seletiva através da variação de pH. | 200935.66 | 401871.31 | 40187.13 | 2023-05-18 | 2024-02-23 | 2023-09-01 |  | 1 | 100 | Não | 2024-08-22
PSQV-2301.0009 | 1 | Rotas tecnológicas para a recuperação de ferro de resíduos da indústria siderúrgica | Macroentrega 1: Avaliação do potencial de aproveitamento dos resíduos a) Tratamento inicial das amostras e separação granulométrica Antes de iniciar a caracterização das amostras serão realizadas etapas de homogeneização, quarteamento manual, secagem e separação granulométrica. As análises granulométricas poderão ser realizadas com injeção de água para facilitar a separação. As massas retidas em cada peneira, também, serão secadas a 40°C. Após o tratamento inicial das amostras, cada fração granulométrica será caracterizada físico-quimicamente. b) Caracterização físico-química dos resíduos A escolha dos processos empregados para definir a melhor rota tecnológica de recuperação do ferro se baseará nas características físico-químicas dos resíduos pó de balão e lama de alto forno. Desta forma, serão determinados os teores de carbono, de matéria volátil e cinzas, com a quantificação dos principais metais presentes nas cinzas, em especial o ferro e zinco, pela técnica de Espectrometria de Emissão Óptica por Plasma Acoplado Indutivamente (ICP-OES). Além disso, serão realizadas caracterizações dos resíduos através das técnicas de Termogravimetria (TGA), Microscopia Eletrônica de Varredura acoplada a Detector de Energia Dispersiva (MEV-EDS), Fluorescência de Raio X (FRX) e Difração de Raio X (DRX). | 48120.53 | 96241.05 | 9624.11 | 2023-02-17 | 2023-05-17 | 2023-05-03 | 2023-08-11 | 1 | 100 | Não | 2023-09-05
PFSP-2212.0019 | 4 | Desenvolvimento de tecnologia para aproveitamento de aparas de autoadesivos visando a produção de compósitos, nanomateriais e biofertilizantes. | Seleção das formulações e processo, regeneração do material dissolvido e relatório final - Ao final da meta 4 serão entregues: o relatório final contendo os resultados do projeto, o detalhamento das atividades e viabilidade técnica, estimativas de consumo do resíduo, condições para obtenção dos biofertilizantes e condições ideais do consórcio carvão/microrganismos. Também serão apresentadas as condições adequadas para a solubilização das aparas, a quantificação/caracterização do material regenerado, o processo de obtenção dos NCCs a partir das aparas de autoadesivos picadas/moídas e o desempenho dos elementos de vedação obtidos para aplicação na construção civil e propriedades dos produtos obtidos. | 110756.56 | 0 | 53813.11 | 2023-12-01 | 2024-03-16 | 2023-11-13 | 2024-03-16 | 1 | 100 | Não | 2024-03-15
PFSP-2212.0019 | 3 | Desenvolvimento de tecnologia para aproveitamento de aparas de autoadesivos visando a produção de compósitos, nanomateriais e biofertilizantes. | Ensaios de potenciais aplicações, biodegradação dos carvões, validação do processo de produção dos NCCs e estudo sistemático da solubilização das aparas. Elaboração dos corpos de prova das amostras e ensaios das placas, forros e blocos de cimento/concreto - Otimização dos processos de preparação dos biofertilizantes (preparação e crescimento de microrganismo), do processo de produção dos NCCs e da solubilização das aparas - Ao final da meta 3 serão entregues os resultados da otimização do processo de preparação do biofertilizante, placas e crescimento de microrganismo. Padronização e definição do processo de solubilização das aparas com os solventes verdes. Obtenção e características dos NCCs obtidos com diferentes lotes de aparas de autoadesivos, metodologias de preparação e desempenho dos compósitos obtidos. Indicação dos parâmetros de otimização de processamento para confecção dos elementos pre-fabricados a partir de compósitos aglomerantes/aparas. | 140000 | 49996.81 | 60000 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 2023-07-11 | 2023-11-13 | 1 | 100 | Não | 2023-11-13
PFSP-2212.0019 | 2 | Desenvolvimento de tecnologia para aproveitamento de aparas de autoadesivos visando a produção de compósitos, nanomateriais e biofertilizantes. | Processamento das amostras, pirólise e hidrólise dos resíduos e remoção da celulose das aparas e possíveis aplicações - Ensaios de obtenção dos biofertilizantes, hidrólise das aparas e remoção da celulose das aparas, placas e caracterizações - Ao final da meta 2 serão entregues os resultados do estudo das variáveis do processo de pirólise, os resultados da hidrólise para produção dos NCCs, os resultados das caracterizações de todos os produtos preparados, os melhores solventes verdes e as melhores condições de processo (validação do aglomerante/aparas e compostos PVC, avaliação das matrizes PP e PEAD). Determinação dos traços e ajustes das pastas dos compósitos aglomerantes/aparas. Resultados das placas de forro de isolamento. | 140000 | 80000 | 60000 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 2023-04-01 | 2023-07-10 | 1 | 100 | Não | 2023-07-10
PFSP-2212.0019 | 1 | Desenvolvimento de tecnologia para aproveitamento de aparas de autoadesivos visando a produção de compósitos, nanomateriais e biofertilizantes. | Assinatura do Acordo, início das atividades, recebimento de amostras, ensaios preliminares: pirólise, solubilização, hidrólise ácida e preparação dos compósitos - Ao final da meta 1 serão entregues: o estudo prospectivo sobre o uso das aparas, relatório inicial com a pesquisa bibliográfica, escopo do projeto com a revisão da literatura, classificação após moagem e os resultados dos ensaios preliminares de pirólise, solubilização, hidrólise ácida para produção das NCCs e os resultados preliminares dos compósitos poliméricos e com cimento/concreto. | 140000 | 230000 | 50000 | 2022-12-16 | 2023-03-31 | 2022-12-16 | 2023-03-31 | 1 | 100 | Não | 2023-04-10
PFEM-2301.0023 | 3 | Desenvolvimento de Ensaio Charpy Convencional e Miniaturizado para Arames de Dutos Flexíveis | •Caracterização mecânica e metalúrgica dos arames do grupo C •Ensaios Charpy convencionais dos arames do grupo C •Ensaios Charpy miniaturizados dos arames do grupo C •Caracterização mecânica e metalúrgica dos arames do grupo D •Ensaios Charpy convencionais dos arames do grupo D •Ensaios Charpy miniaturizados dos arames do grupo D •Desenvolvimento do programa de inteligência artificial e aplicação nos resultados experimentais obtidos •Correlação de Resultados | 380660.04 | 610000 | 130853.12 | 2024-08-01 | 2026-01-18 |  |  | 1 |  | Não
PFEM-2301.0023 | 2 | Desenvolvimento de Ensaio Charpy Convencional e Miniaturizado para Arames de Dutos Flexíveis | •Caracterização mecânica e metalúrgica dos arames do grupo A •Ensaios Charpy convencionais dos arames do grupo A •Ensaios Charpy miniaturizados dos arames do grupo A •Caracterização mecânica e metalúrgica dos arames do grupo B •Ensaios Charpy convencionais dos arames do grupo B •Ensaios Charpy miniaturizados dos arames do grupo B •Desenvolvimento de banco de dados para inteligência artificial | 380660.06 | 941243.72 | 130853.12 | 2024-02-01 | 2024-07-31 | 2024-02-01 | 2024-07-31 | 1 | 40 | Não | 2024-07-31
PFEM-2301.0023 | 1 | Desenvolvimento de Ensaio Charpy Convencional e Miniaturizado para Arames de Dutos Flexíveis | •Revisão Bibliográfica •Instrumentação de equipamento Charpy •Ensaios preliminares •Caracterização mecânica e metalúrgica dos materiais modelo •Ensaios Charpy convencional dos materiais-modelo •Ensaios Charpy miniaturizados dos materiais-modelo | 380660.06 | 941243.73 | 139466.62 | 2023-01-20 | 2024-01-31 | 2023-01-20 | 2024-01-31 | 1 | 100 | Não | 2024-01-31
PCIM-2212.0197 | 3 | OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE CALCINAÇÃO SALINA DO PROCESSO DE VANÁDIO | Essa fase tem por objetivo realizar testes experimentais em escala laboratorial em infraestrutura instalada no SENAI CIMATEC PARK, análise dos resultados e ajustes no projeto. Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | 167420 | 47834 | 23917 | 2023-07-10 | 2023-12-14 | 2023-07-10 | 2023-12-14 | 1 | 100 | Não | 2023-12-14 | [08/09/23] Projeto está em processo de aditivo de prazo, avaliando ainda se terá aditivo de custo envolvido. Quando for assinado, a data de término da macroentrega precisará ser alterada. [09/10/23] Aditivo de tempo em fluxo de assinatura, término previsto para 06/12/23. Quando assinado, datas serão reprogramadas. [08/11/23] Aditivo de tempo em fluxo de assinatura, término previsto para 06/12/23. Quando assinado, datas serão reprogramadas. [11/12/23] Aditivo de tempo em fluxo de assinatura, término previsto para 13/12/23. Quando assinado, datas serão reprogramadas.
PCIM-2212.0197 | 2 | OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE CALCINAÇÃO SALINA DO PROCESSO DE VANÁDIO | Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. | 119586 | 34167 | 17084 | 2023-05-08 | 2023-07-07 | 2023-05-08 | 2023-07-07 | 1 | 100 | Não | 2023-07-07
PCIM-2212.0197 | 1 | OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE CALCINAÇÃO SALINA DO PROCESSO DE VANÁDIO | Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto, incluindo toda a documentação de gerenciamento do Projeto que deve ser elaborada, bem como o Plano de Comunicação do projeto. Essa fase tem o objetivo de entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. Nesta fase serão desenvolvidas as pesquisas que possibilitarão levantar as informações para a otimização do processo pirometalúrgico de oxidação do concentrado magnético gerado na usina de produção de V2O5da LARGO. | 191337 | 54668 | 27334 | 2023-02-06 | 2023-05-05 | 2023-02-06 | 2023-05-05 | 1 | 100 | Não | 2023-05-08
PCIM-2301.0192 | 3 | UbiQ 2023 | Databooke Relatório de Demonstrativo Anual (RDA) contendo informações de todas as etapas do projeto, e código-fonte da solução desenvolvida. | 52777.99 | 79966.65 | 27188.66 | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 1 | 100 | Não | 2023-12-31 | [09/01/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PCIM-2301.0192 | 2 | UbiQ 2023 | Documentação técnica da tecnologia desenvolvida contemplando informações sobre o desenvolvimento. | 490842.03 | 743700.03 | 252858.01 | 2023-03-01 | 2023-08-30 | 2023-03-01 | 2023-08-30 | 1 | 100 | Não | 2023-08-30 | [08/09/23] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PCIM-2301.0192 | 1 | UbiQ 2023 | Ata de reunião de kick-off contendo todos os assuntos discutidos em reunião. Plano de Gestão do Projeto contendo o plano de comunicação, plano de gerenciamento de riscos e cronograma detalhado do projeto. Relatório com levantamento de requisitos funcionais validado pelo PO. Definição de rota tecnológica para o desenvolvimento da prova de conceito contendo a arquitetura da prova de conceito. | 105556 | 159933.34 | 54377.34 | 2023-01-01 | 2023-02-28 | 2023-01-01 | 2023-02-28 | 1 | 100 | Não | 2023-04-30 | [09/05/23] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PCIM-2212.0190 | 3 | EXTRAÇÃO DE PRÓPOLIS UTILIZANDO ÁLCOOL DE MEL | Essa fase tem por objetivo executar testes e avaliar a maturidade atingida. As seguintes atividades são previstas para essa fase: Execução e Avaliação, Etapa de Encerramento. | 31902 | 10847.4 | 21056.1 | 2023-04-18 | 2023-08-17 | 2023-04-18 | 2023-08-17 | 1 | 100 | Não | 2023-08-21
PCIM-2212.0190 | 2 | EXTRAÇÃO DE PRÓPOLIS UTILIZANDO ÁLCOOL DE MEL | Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. Essa fase tem como objetivo projetar preliminarmente os sub-sistemas do projeto e definir a interface entre eles. Essa fase tem como objetivo estudar o estado da arte, propor rotas para o desenvolvimento da tecnologia e formas de avaliação. Essa fase tem como objetivo a compra de matérias-primas, insumos, reagentes e peças necessárias à execução do protótipo e das análises laboratoriais envolvidas no projeto. | 42536 | 14463.2 | 28074.8 | 2023-03-20 | 2023-04-17 | 2023-03-20 | 2023-04-17 | 2 | 100 | Não | 2023-05-03 | [09/05/23] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PCIM-2212.0190 | 1 | EXTRAÇÃO DE PRÓPOLIS UTILIZANDO ÁLCOOL DE MEL | Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. Essa fase tem como objetivo a coleta de dados na literatura técnica e científica | 31902 | 10847.4 | 21056.1 | 2023-01-17 | 2023-03-17 | 2023-01-17 | 2023-03-17 | 1 | 100 | Não | 2023-03-29
PCIM-2212.0189 | 4 | Caneta Dosadora de Canabidiol Inalatório | Essa fase tem por objetivo a construção do protótipo final do projeto baseado no detalhamento elaborado na etapa anterior. Será realizado a montagem dos subsistemas eletrônicos e mecânicos, assim como os testes finais de integração do firmware de gerenciamento do protótipo. Os testes a serem realizados terão como finalidade a validação da interoperabilidade dos subcomponentes da solução (mecânica, eletrônica e firmware) em ambiente laboratorial, assim como a validação das funções críticas da solução. Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | 83800 | 83800 | 83800 | 2023-09-14 | 2024-02-21 | 2023-09-14 | 2024-02-21 | 1 | 100 | Não | 2024-03-19 | [11/12/23] Aditivo de prazo aguardando chancela. [09/01/24] Aditivo de prazo continua em fluxo de assinatura. [07/03/24] Aditivo foi assinado. Ticket aberto para alteração da vigência do contrato para posterior report sobre a data de término real da ME. (21/02/2024).
PCIM-2212.0189 | 3 | Caneta Dosadora de Canabidiol Inalatório | Essa etapa visa realizar a especificação preliminar do sistema, realizar teste de validação, assim como o detalhamento da solução. Essa etapa visa detalhar componentes e produtos e validar através de simulações | 125700 | 125700 | 125700 | 2023-06-15 | 2023-09-13 | 2023-06-15 | 2023-09-13 | 1 | 100 | Não | 2023-09-13
PCIM-2212.0189 | 2 | Caneta Dosadora de Canabidiol Inalatório | Essa etapa visa a definição do conceito da solução a ser implementada, baseado nos requisitos identificados na etapa anterior. | 125700 | 125700 | 125700 | 2023-04-12 | 2023-06-14 | 2023-04-12 | 2023-06-14 | 1 | 100 | Não | 2023-06-27 | [18/05/2023] - Data de início replanejada em alinhamento com o parceiro.
PCIM-2212.0189 | 1 | Caneta Dosadora de Canabidiol Inalatório | Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. Iniciada pela mobilização da equipe em uma reunião de abertura, deve culminar na criação do Plano de Gestão do Projeto, o qual contém detalhes sobre o cronograma de atividades, planos de comunicação interna e externa, e o plano de riscos previstos ao projeto. Essa etapa visa o levantamento das informações relevantes ao desenvolvimento do projeto, tendo como objetivo a análise detalhada dos requisitos. Abaixo são elencadas as principais atividades previstas. | 83800 | 83800 | 83800 | 2023-02-07 | 2023-04-11 | 2023-02-07 | 2023-04-11 | 1 | 100 | Não | 2023-04-11 | [18/05/23] - Data de término replanejada em alinhamento com o parceiro e as atividade da macroentrega foram encerradas.
PMOV-2301.0004 | 5 | Novos materiais aplicados a compressores instalados em sistemas portáteis de refrigeração | Implementação dos resultados de comportamento reológico dos óleos lubrificantes nos modelos de lubrificação e Análise de viabilidade técnica e econômica da solução desenvolvida (biela) | 15000 | 15000 | 15000 | 2024-04-01 | 2024-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PMOV-2301.0004 | 4 | Novos materiais aplicados a compressores instalados em sistemas portáteis de refrigeração | Testes de bancada em compressores com bielas processadas e modelamento matemático do comportamento reológico dos óleos lubrificantes | 46000 | 46000 | 46000 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 2024-06-16 |  | 1 | 20 | Sim |  | A empresa está atualmente realizando os ajustes, montagem de bancadas e testes de vida destes componentes.
PMOV-2301.0004 | 3 | Novos materiais aplicados a compressores instalados em sistemas portáteis de refrigeração | Produção de lote piloto de componentes sinterizados (biela) para testes em compressores e definição de metodologia de medição de comportamento reológico de óleos lubrificantes em alta temperatura e alta taxa de cisalhamento (HTHS) | 32000 | 32000 | 32000 | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 2024-05-01 | 2024-06-15 | 1 | 100 | Sim | 2024-06-15 | Optou-se nesta etapa em produzir lotes de componentes utilizando um ferramental que emula a biela do compressor. Como a quantidade de ligas é grande e cada liga necessitaria de um ferramental específico para cada biela o custo desta etapa seria muito elevado. Com o ferramental protótipo (emulador) conseguimos avaliar as características/propriedades destas ligas sem a necessidade de fabricação de muitos ferramentais. Com esta estratégia, uma liga otimizada (custo e propriedades) será selecionada e o lote piloto final (peça) será realizado no fornecedor da empresa após a conclusão deste projeto. Ao final desta etapa foram produzidas peças usinadas de blanks sinterizados das 4 condições otimizadas, que atingiram propriedades adequadas e critério de custo.
PMOV-2301.0004 | 2 | Novos materiais aplicados a compressores instalados em sistemas portáteis de refrigeração | Produção de lote de protótipos de bielas com material desenvolvido para estudo de características dimensionais e de superfície e análise do efeito do tempo no comportamento reológico dos óleos lubrificantes em baixas taxas de cisalhamento | 30000 | 30000 | 30000 | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2024-04-30 | 1 | 100 | Sim | 2024-04-30 | Estas atividades começaram atrasadas devido às dificuldades encontradas e relatadas na macroentrega 1. As atividades foram finalizadas em 30/04/2024, com 2 meses de atraso. Estes dois meses adicionais para a conclusão foram necessários devido à grande quantidade de materiais e componentes para realizar as análises.
PMOV-2301.0004 | 1 | Novos materiais aplicados a compressores instalados em sistemas portáteis de refrigeração | Desenvolvimento de material sinterizado para aplicação em biela do compressor, produzido por simples e dupla compactação, utilizando portadores de liga de baixo custo e análise do efeito do temperatura no comportamento reológico dos óleos lubrificantes em baixas taxas de cisalhamento | 107000 | 107000 | 107000 | 2023-02-01 | 2023-08-31 | 2023-02-01 | 2023-10-31 | 1 | 100 | Não | 2023-10-31 | Foi necessário um estudo mais abrangente de materiais e rotas de processamento para atingir os objetivos de propriedades e custos. As análises de custos tiveram um atraso devido a tratativas com o fornecedor. Foi feito um aditivo de prazo e de valor no projeto considerando esses aspectos. No novo cronograma esta macroentrega estava com data final de 30/09/2023.
PCPQ-2302.0103 | 3 | RASTREABILIDADE DA CADEIA DA SOJA PARA CRÉDITO DE CARBONO - ATC - Soja. | Atividade 10: Desenvolvimento de Simulador de Integração com plataforma de tokenização Atividade 6: Desenvolvimento de contrato inteligente para a emissão de certificado digital de carbon - Componente de escalabilidade vertical na rede DLT Fabric (M11~M15) - Transferência de conhecimento (M11~M15) - Sustentação das redes DLT Fabric e Indy para projeto (M11~M15) - Testes de integração e em Ambiente Relevante (M12~15) | 115335 | 192225 | 76890 | 2023-12-27 | 2024-05-26 | 2024-04-01 | 2024-08-16 | 1 | 100 | Não | 2024-09-05
PCPQ-2302.0103 | 2 | RASTREABILIDADE DA CADEIA DA SOJA PARA CRÉDITO DE CARBONO - ATC - Soja. | Atividade 5: Desenvolvimento de contratos inteligentes para movimentação parcial de ativos Atividade 9: Desenvolvimento de contrato inteligente para Cálculo de Lista Técnica - Componente de escalabilidade vertical na rede DLT Fabric (M4~M8) - Transferência de conhecimento (M4~M10) - Sustentação das redes DLT Fabric e Indy para projeto (M4~M10) | 164265 | 273275 | 109510 | 2023-06-27 | 2023-12-26 | 2023-10-01 | 2024-04-26 | 1 | 100 | Não | 2024-04-26
PCPQ-2302.0103 | 1 | RASTREABILIDADE DA CADEIA DA SOJA PARA CRÉDITO DE CARBONO - ATC - Soja. | Atividade 1: Monitoramento da rede DLT Fabric por canal Evolução do componente desenvolvido para suportar a configuração das ferramentas Prometheus e Grafana e de alertas do componente Core Hyperledger nos ambientes de homologação e produção para suportar múltiplos canais. Atividade 4: Validação de pessoa e local ao transacionar na rede DLT Fabric Foi realizada a manutenção das regras de negócio implementadas ao submeter transações para a rede DLT Fabric, a fim de verificar se a pessoa e o local informados na transação estão cadastrados no banco de dados off-chain do módulo de gestão de identidade digital. Atividade 8: Configuração para cálculo de Lista Técnica Foram customizados os chaincodes de processo e desenvolvidos endpoints para configuração do cálculo de lista técnica com os requisitos levantados junto à PARCEIRA. | 69900 | 116500 | 46600 | 2023-02-27 | 2023-05-26 | 2023-06-28 | 2023-10-11 | 1 | 100 | Sim | 2023-10-11
PINA-2301.0070 | 4 | Solução de Mapeamento de Ocorrências | I – documentação atualizada da solução; II – código fonte atualizado do módulo middleware de mapeamento de ocorrências; III – código fonte atualizado da aplicação web de Visualização de Ocorrências e Navegação Integrada; IV – código fonte atualizado do módulo de Integração com aplicações. | 47205 | 74383.64 | 21456.81 | 2023-09-16 | 2024-02-29 | 2023-10-23 | 2024-04-18 | 2 | 100 | Não | 2024-04-18 | Replanejamento 1: Por decisão da CAS, a quarta e última etapa de desenvolvimento do projeto está sendo alterada tal como previsto na versão “B” do PT11/22, a qual se referira, doravante, como PT11B/22. Não obstante a alteração anunciada acima, não haverão modificações nos custos, tampouco no prazo de execução do projeto. Durante a fase de desenvolvimento do módulo de “Mapeamento de Ocorrências” e da “Aplicação web de Visualização de Ocorrências e Navegação Integrada”, a CAS identificou a necessidade de aprimorar os requisitos relacionados a integração com as aplicações. Para atender a essa nova necessidade, novos requisitos deverão ser incluídos na solução, alguns dos quais deverão ser alterados e outros cancelados. Em alteração ao projeto inicial, as atividades de desenvolvimento de uma POC de inteligência artificial serão substituídas pelas de desenvolvimento de requisitos do módulo de integração com aplicações para permitir a centralização do acesso e a manipulação de informações de diversas aplicações existentes da plataforma Hemera da CAS de forma mais eficiente. Replanejamento 2: Devido a complexidade no desenvolvimento e correção de problemas encontrados na fase de teste, foi necessário estender o prazo de finalização da ME4.
PINA-2301.0070 | 3 | Solução de Mapeamento de Ocorrências | I – documentação da solução atualizada; II – código fonte do módulo middleware de mapeamento de ocorrências atualizado; III – código fonte da Aplicação web de Visualização de Ocorrências e Navegação Integrada atualizado | 25000 | 39393.94 | 11363.64 | 2023-07-17 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-10-20 | 1 | 100 | Não | 2023-10-24 | Em comum acordo com a empresa foi feito o replanejamento da ME3 em consequência dos replanejamentos ocorridos nas etapas anteriores (ME1 e ME2).
PINA-2301.0070 | 2 | Solução de Mapeamento de Ocorrências | I – código fonte do desenvolvimento do módulo middleware de mapeamento de ocorrências, II – código fonte do desenvolvimento da Aplicação web de Visualização de Ocorrências e Navegação Integrada, III – casos de teste da solução. | 130000 | 204848.48 | 59090.91 | 2023-02-16 | 2023-07-16 | 2023-04-13 | 2023-09-15 | 1 | 100 | Não | 2023-09-19 | Em comum acordo com a empresa foi feito um replanejamento da ME2: devido ao esforço maior demandado para completar a etapa de especificação contemplada na ME1, consequentemente foi necessário o replanejamento do início das atividades contidas na ME2.
PINA-2301.0070 | 1 | Solução de Mapeamento de Ocorrências | I – documentação de requisitos do Módulo de Mapeamento de Ocorrências; II – documentação de requisitos da Aplicação web de Visualização de Ocorrências e Navegação Integrada. | 25000 | 39393.94 | 11363.64 | 2023-01-16 | 2023-02-15 | 2023-01-16 | 2023-04-14 | 1 | 100 | Não | 2023-04-14 | Em comum acordo com a empresa foi feito um replanejamento da ME1: A ME1 demandou um tempo real maior do que o inicialmente estimado pois foi definido que, para a especificação e detalhamento dos requisitos do Módulo de Mapeamento de Ocorrências e da Aplicação web de Visualização de Ocorrências e Navegação Integrada, vários stakeholders deveriam ser envolvidos. Portanto para consolidar as diversas visões e necessidades desses stakeholders, bem como nivelar o entendimento de cada requisito, foi necessário um tempo maior do que o inicialmente previsto. Como stakeholders participantes tivemos a equipe técnica da empresa, gerentes de produto e equipe de marketing.
PCPQ-2302.0102 | 3 | Coletor de percepções veiculares. | Documentação técnica de desenvolvimento em ambientes iOS e Android. Código fonte da aplicação. Relatório técnico de caderno de testes. Relatório técnico descrevendo os resultados dos testes. Documentação técnica gerada durante o projeto. Workshop de transferência. | 63247.47 | 97190.93 | 40864.49 | 2023-05-29 | 2024-03-29 | 2023-09-19 | 2024-03-27 | 1 | 100 | Não | 2024-04-05 | Data de início real: 29/05/2023
PCPQ-2302.0102 | 2 | Coletor de percepções veiculares. | A Macroentrega 2 compreende os artefatos relativos à atividade “2: Análise e design”. Os artefatos que foram compartilhados com a Previsiown em 15/09/2023 no Google Drive (https://drive.google.com/drive/folders/1Vuo8Hj3OwfvPZSGC3ms_dztlBSixubLm) são: Previsiown - PT 2302.102 Arquitetura e integração App CPV - Versão B Previsiown - PT 2302.102 Protótipo CPV - Versão A | 48843.43 | 75056.57 | 31557.96 | 2023-03-27 | 2023-05-26 | 2023-06-12 | 2023-09-19 | 1 | 100 | Não | 2023-09-19
PCPQ-2302.0102 | 1 | Coletor de percepções veiculares. | Atividade 1: Levantamento de requisitos. Foi entregue ao cliente o relatório técnico de requisito - Versão B | 15847.5 | 24352.5 | 10239.15 | 2023-02-27 | 2023-03-26 | 2023-03-30 | 2023-06-12 | 1 | 100 | Sim | 2023-06-12
PIFC-2302.0100 | 4 | ALGORITMO DE RECONHECIMENTO DE ATENÇÃO DE AVATARES EM AMBIENTES VIRTUAIS NO METAVERSO | Prova de Conceito: - Relatório de avaliação dos resultados - Integração com plataforma de EAD existente | 72184 | 42680.7 | 54998.75 | 2024-03-01 | 2024-08-03 | 2024-03-01 | 2024-07-31 | 2 | 100 | Não | 2024-07-31 | Projeto aditivado por tempo.
PIFC-2302.0100 | 3 | ALGORITMO DE RECONHECIMENTO DE ATENÇÃO DE AVATARES EM AMBIENTES VIRTUAIS NO METAVERSO | Implementação do algoritmo de coleta e checagem: - API de integração para aprendizagem imersiva - Algoritmo de coleta de dados e checagem de atenção | 108276 | 64021.05 | 32999.26 | 2023-11-01 | 2024-02-29 | 2023-11-01 | 2024-02-29 | 1 | 100 | Não | 2024-02-29
PIFC-2302.0100 | 2 | ALGORITMO DE RECONHECIMENTO DE ATENÇÃO DE AVATARES EM AMBIENTES VIRTUAIS NO METAVERSO | Modelagem de IA para reconhecimento de atenção: - Modelo de inteligência artificial treinado - Microserviço de consulta em tempo real do foco atencional implementado. - índice de assertividade do foco atencional mensurado; | 144368 | 85361.39 | 43999.01 | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 1 | 100 | Não | 2023-10-31
PIFC-2302.0100 | 1 | ALGORITMO DE RECONHECIMENTO DE ATENÇÃO DE AVATARES EM AMBIENTES VIRTUAIS NO METAVERSO | Todas as informações digitais disponíveis para registro em tempo real do comportamento do usuário/avatar e também dos objetos para os quais se deseja testar o foco atencional serão mapeados e então modeladas numa base de informações digitais que servirá de base para o algoritmo de reconhecimento de atenção. Serão modelados, portanto: - Dados digitais dos objetos de verificação de atenção mapeados; - Dados digitais de registros de comportamento dos avatares mapeados; - Base de conhecimento digital modelada. | 75184 | 52861.52 | 32999.26 | 2023-02-03 | 2023-05-31 | 2023-02-02 | 2023-05-31 | 1 | 100 | Não | 2023-05-31
PELD-2302.0058 | 3 | ONYX Easy Cough | 1. Código-Fonte e binários do Software Embarcado 2. Relatório de Resultados de Testes Funcionais 3. Documentação do Projeto Consolidada 4. Reunião de Transferência de PROJETO." | 735924.05 | 1361669.26 | 110399.66 | 2023-12-01 | 2025-02-28 | 2023-12-01 |  | 1 | 55 | Não
PELD-2302.0058 | 2 | ONYX Easy Cough | 1. Design das Telas 2. Código-fonte e binários parcial do software Embarcado 3. Protótipos Mecânicos 4. Esquema Elétrico, Lista de Material, Layout e Protótipo Funcional de Hardware 5. Relatório de Resultado dos Testes de Validação do Hardrware 6. Relatório de Resultados de Testes Funcionais e de Engenharia" | 313179.39 | 579471.13 | 46981.6 | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 1 | 100 | Não | 2023-12-05 | ME assinada digitalmente em 05/12
PELD-2302.0058 | 1 | ONYX Easy Cough | 1. Documento de Especificação de requisitos de sistema, hardware, software embarcado, mecânico/pneumático. 2. Desenhos Mecânicos 3. Relatório de Resultados de Testes Funcionais e de Engenharia 4. Documento de Arquitetura do Software Embarcado 5. Documento de Design de Telas 6. Esquema Elétrico, Lista de Material, Layout e Protótipo Funcional de Hardware 7. Código-fonte e binários do software Embarcado" | 313179.39 | 579471.13 | 46981.6 | 2023-02-01 | 2023-06-30 |  |  | 1 | 100 | Não | 2023-07-18 | ME enviada em 30/06 e assinada digitalmente em 18/07.
PSBS-2212.0029 | 3 | Desenvolvimento de bioprocesso para a produção de biossurfactantes por micro-organismos recombinantes | -Estudos de escalonamento para nivel piloto (50 e 100L) -EVTE e curva isoeconomica -Analise de ciclo de vida -Prova de conceito em escala piloto (100L) usando tecnologia de aeração -Transferência de Tecnologia para empresa parceira | 693869 | 768900 | 470023 | 2025-05-02 | 2026-08-08 |  |  | 1 |  | Não
PSBS-2212.0029 | 2 | Desenvolvimento de bioprocesso para a produção de biossurfactantes por micro-organismos recombinantes | -EVTE + CURVA ISOECONOMICA -ANALISE DE CICLO DE VIDA -OTIMIZACAO DA COMPOSICAO DE MEIO DE CULTURA BASEADO EM GLICERINA EM ESCALA DE BIORREATOR DE BANCADA (DASBOX) -Otimização de condições de cultivo em escala de biorreator de bancada (DasBox) -Otimização de condicoes de operacao do processo fermentativo em escala de biorreator de bancada (2L) -Validação em escala de biorreator de bancada (10L), com produção de amostras do caldo fermentado contendo o biossurfactante para envio a empresa parceira | 523585 | 763000 | 591503 | 2024-09-02 | 2025-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PSBS-2212.0029 | 1 | Desenvolvimento de bioprocesso para a produção de biossurfactantes por micro-organismos recombinantes | -Aquisição de Insumos: Primers,enzimas,colunas cromatograficas e padrões analiticos -Definição de estratégia de construção de vetores genéticos -"Construção de partes biológcas de ""novo""" -Assmbly de partes biológicas em plasmídeos -Inserção via transformação/conjugação de plasmídeos contruidos em P. oleovorans. -Avaliação genotípica das linhagens recombinantes -Avaliacao Fenotipica das linhagens recombinantes em ensaios com Frascos Agitados com determinacao da Producao de RL -Desenvolvimento dos Metodos Analiticos GC -Desenvolvimento dos Metodos Analiticos HPLC -Validação dos Metodos Analiticos HPLC -Desenvolvimento dos Metodos Analiticos APC -Validação dos Metodos Analiticos APC | 274423 | 452260 | 423107 | 2023-02-09 | 2024-08-29 | 2023-02-09 |  | 1 | 70 | Não |  | 31/06/2024 No início do projeto, a empresa parceira solicitou a complementação da etapa experimental da ME1 com análise de transcriptômica, causando postergação da entrega da primeira macroentrega.
PCPQ-2302.0101 | 3 | Desenvolvimento de modelos de visão computacional, a partir de imagens térmicas, para a identificação de anomalias em mama. | Atividade 4 Documentação e transferência de tecnologia i) Workshop de transferência de tecnologia. j) Documentação técnica gerada durante o projeto. | 16762.5 | 27937.5 | 11175 | 2024-01-24 | 2024-02-23 |  |  | 1 |  | Não
PCPQ-2302.0101 | 2 | Desenvolvimento de modelos de visão computacional, a partir de imagens térmicas, para a identificação de anomalias em mama. | Atividade 2 Coleta de dados Atividade 3 Experimentação e geração de modelos c) Base de imagens coletadas. d) Documento técnico com descrição da base de imagens. e) Documento técnico com descrição de treinamentos. f) Modelos de visão computacional gerados. g) Documento técnico com definição de API. h) Códigos fonte gerados. | 66225 | 110375 | 44150 | 2023-04-24 | 2024-01-23 |  |  | 1 |  | Não
PCPQ-2302.0101 | 1 | Desenvolvimento de modelos de visão computacional, a partir de imagens térmicas, para a identificação de anomalias em mama. | Atividade 1 Definição de parâmetros e requisitos a) Documento técnico de requisitos. b) Documento técnico com definição e parâmetros em imagens. | 29962.5 | 49937.5 | 19975 | 2023-02-27 | 2023-04-23 |  |  | 1 |  | Não
PIFG-2212.0017 | 3 | Distribution Systems of Granular Pheromones for Pest Control | Demonstrar protótipo em escala de fazenda | 98821.8 | 87973.53 | 87302.25 | 2024-05-04 | 2025-01-04 |  |  | 1 |  | Não
PIFG-2212.0017 | 2 | Distribution Systems of Granular Pheromones for Pest Control | Fabricar um protótipo em escala real | 71323.56 | 107846.1 | 63009.45 | 2024-02-03 | 2024-05-03 |  |  | 1 | 100 | Sim |  | Foi feita a macroentrega 02 em 07/08 e estamos aguardando a assinatura no documento da macro pelo representante legal da empresa
PIFG-2212.0017 | 1 | Distribution Systems of Granular Pheromones for Pest Control | Desenvolver o protótipo de sistemas de distribuição de feromônios granulares (com controle de dose) | 239054.64 | 423480.37 | 211188.3 | 2023-01-02 | 2024-02-02 | 2023-01-02 | 2024-01-31 | 1 | 100 | Não | 2024-02-01
PIAM-2212.0011 | 5 | TRACK SYSTEM – Desenvolvimento de uma plataforma de dispositivos IoT para rastreabilidade automatizada de insumos de produção e/ou produtos nos rios da Amazônia | Teste de integração, revisão das macroentregas anteriores, documentação e transferência de tecnologia. | 25822.22 | 36172.36 | 3262.87 | 2023-11-27 | 2024-07-26 | 2023-11-27 | 2024-07-26 | 2 | 100 | Não | 2024-09-04
PIAM-2212.0011 | 4 | TRACK SYSTEM – Desenvolvimento de uma plataforma de dispositivos IoT para rastreabilidade automatizada de insumos de produção e/ou produtos nos rios da Amazônia | Validação da Solução | 103255.89 | 144689.46 | 12522.08 | 2023-09-27 | 2023-12-27 | 2023-09-27 | 2023-12-25 | 2 | 100 | Não | 2023-12-27
PIAM-2212.0011 | 3 | TRACK SYSTEM – Desenvolvimento de uma plataforma de dispositivos IoT para rastreabilidade automatizada de insumos de produção e/ou produtos nos rios da Amazônia | Protótipo de Software | 25822.22 | 36172.36 | 3262.87 | 2023-03-27 | 2023-10-25 | 2023-03-27 | 2023-10-20 | 1 | 100 | Não | 2023-10-25
PIAM-2212.0011 | 2 | TRACK SYSTEM – Desenvolvimento de uma plataforma de dispositivos IoT para rastreabilidade automatizada de insumos de produção e/ou produtos nos rios da Amazônia | Protótipo de Hardware | 232400 | 325551.3 | 29365.86 | 2023-03-27 | 2023-09-25 | 2023-03-27 | 2023-09-25 | 2 | 100 | Não | 2023-10-25
PIAM-2212.0011 | 1 | TRACK SYSTEM – Desenvolvimento de uma plataforma de dispositivos IoT para rastreabilidade automatizada de insumos de produção e/ou produtos nos rios da Amazônia | Levantamento e Definição de parâmetros e requisitos e definição de tecnologias | 77466.67 | 108517.09 | 9788.62 | 2022-12-26 | 2023-03-27 | 2022-12-26 | 2023-03-25 | 3 | 100 | Não | 2023-08-18
PSQV-2301.0008 | 3 | Inteligência de dados em tratamento de efluentes: Monitoramento de cianeto residual | Prova de conceito e implantação | 58000 | 58000 | 58000 | 2024-03-18 | 2024-05-16 |  |  | 1 |  | Não
PSQV-2301.0008 | 2 | Inteligência de dados em tratamento de efluentes: Monitoramento de cianeto residual | Análise e modelagem | 72000 | 72000 | 72000 | 2023-09-15 | 2024-03-15 | 2023-12-27 | 2024-09-26 | 1 | 100 | Não | 2024-09-30 | Através de aditivo de prazo , foi postergada a vigência do Projeto para 22/12/2024 e a macroentrega 2 finalizará no próximo dia 30/09/2024.
PSQV-2301.0008 | 1 | Inteligência de dados em tratamento de efluentes: Monitoramento de cianeto residual | Levantamento operacional e monitoramento de operação | 40787.16 | 40787.16 | 40787.16 | 2023-03-16 | 2023-09-14 | 2023-05-30 | 2023-11-30 | 1 | 100 | Sim | 2023-12-08
PCEE-2205.0204 | 4 | VMaaS Integrity | ME04: Demonstrador para implementação de modelos de atestação aprimorados para hosts e VMs | 70844.8 | 134200.61 | 18177.32 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 2023-01-02 | 2023-03-31 | 1 | 100 | Não | 2023-04-07
PIFS-2301.0059 | 5 | Desenvolvimento de um atuador, preso a um colar para estimulo reprodutivo automático em fêmeas bovinas através da aplicação programada de substâncias farmacológicas e hormonais. | Desenvolvimento de novo modelo de sincronização de onda folicular com P4 injetável: Substituir o uso de implante intravaginal de P4, pela forma injetável deste hormônio, criando um modelo ideal para sincronização de onda folicular em protocolos de IATF com a utilização de colar para aplicação de fármacos em manejos reprodutivos de bovinos | 29068 | 41400 | 17617 | 2023-11-01 | 2024-08-31 | 2023-11-01 | 2024-08-30 | 1 | 100 | Não | 2024-08-30 | reprogramado conforme aditivo assinado em 12/04/2024
PIFS-2301.0059 | 4 | Desenvolvimento de um atuador, preso a um colar para estimulo reprodutivo automático em fêmeas bovinas através da aplicação programada de substâncias farmacológicas e hormonais. | Junção das partes desenvolvidas e montagem do protótipo, teste simulado e teste em animal modelo: Acomodação de baterias, sistema impelidor de agulha, reservatórios líquidos, reservatório refrigerado, sistema hidráulico, sistema de bombeio, placa de controle microprocessada e cabeamento. Ensaios e ajustes em programação de controle | 29068 | 41400 | 17617 | 2023-09-01 | 2024-08-31 | 2023-09-01 | 2024-08-30 | 1 | 100 | Não | 2024-08-30 | reprogramado conforme aditivo assinado em 12/04/2024
PIFS-2301.0059 | 3 | Desenvolvimento de um atuador, preso a um colar para estimulo reprodutivo automático em fêmeas bovinas através da aplicação programada de substâncias farmacológicas e hormonais. | Desenho industrial: Desenvolvimento de desenhos de: alojador de baterias e conexões elétricas; motor, mancais e engrenagens redutoras do impelidor de agulha; alojador de agulha e conexão hidráulica no impelidor de agulha; válvulas de retenção; reservatórios de fármacos líquidos; reservatório refrigerado de fármaco liofilizado; válvulas de retenção; bombas de deslocamento; placa eletrônica de controle microprocessada e cabeamento eletrônico | 29068 | 41400 | 17617 | 2023-07-03 | 2024-08-31 | 2023-07-03 | 2024-08-30 | 1 | 100 | Não | 2024-08-30 | reprogramado conforme aditivo assinado em 12/04/2024
PIFS-2301.0059 | 2 | Desenvolvimento de um atuador, preso a um colar para estimulo reprodutivo automático em fêmeas bovinas através da aplicação programada de substâncias farmacológicas e hormonais. | Sistema de aplicação dos fármacos: Dimensionamento e ensaios de sistema eletromecânico de injeção de líquidos via bombeio por deslocamento. Dimensionamento e ensaios de dissolução de liofilizado durante bombeio | 29068 | 41400 | 17617 | 2023-04-03 | 2023-06-30 | 2023-04-03 | 2023-09-19 | 1 | 100 | Não | 2023-09-19
PIFS-2301.0059 | 1 | Desenvolvimento de um atuador, preso a um colar para estimulo reprodutivo automático em fêmeas bovinas através da aplicação programada de substâncias farmacológicas e hormonais. | Hardware e Refrigeração: Cálculo, dimensionamento, ensaios de consumo e eficiência termoelétrica de sistema eletrônico de refrigeração | 29068 | 41400 | 17617 | 2023-01-18 | 2023-04-20 | 2023-01-18 | 2023-09-19 | 1 | 100 | Não | 2023-09-19
PFEM-2301.0021 | 3 | Desenvolvimento de Consumíveis de Alto Desempenho para a Soldagem MIG/MAG | Arames de alto desempenho operacional a partir da identificação de rotas de fabricação e condições operacionais que levem ao alto desempenho do arame. | 101964 | 171528 | 32400 | 2025-01-11 | 2026-01-10 |  |  | 1 |  | Não
PFEM-2301.0021 | 2 | Desenvolvimento de Consumíveis de Alto Desempenho para a Soldagem MIG/MAG | Fabricação de arames, realização das soldagens e análises de desempenho durante a Soldagem MAG e correlação entre a qualidade/desempenho dos arames e características de fabricação. | 101964 | 171528 | 32400 | 2024-01-11 | 2025-01-10 | 2024-01-11 |  | 1 | 65 | Não
PFEM-2301.0021 | 1 | Desenvolvimento de Consumíveis de Alto Desempenho para a Soldagem MIG/MAG | Estabelecimento de rotas de fabricação dedicadas a novos produtos Belgo Arames. | 101964 | 171528 | 32400 | 2023-01-11 | 2024-01-10 | 2023-01-11 | 2024-01-10 | 1 | 100 | Não | 2024-01-11
PFEM-2301.0022 | 3 | Transformação Digital da Fabricação via Manufatura Aditiva por Deposição a Arco | Projeto, fabricação e avaliação de peça multimaterial em MADA. | 82588.24 | 136376.56 | 28800 | 2024-05-11 | 2025-01-10 | 2024-06-01 |  | 1 | 9 | Não
PFEM-2301.0022 | 2 | Transformação Digital da Fabricação via Manufatura Aditiva por Deposição a Arco | Impressão/ Deposição e avaliação da qualidade de pré-formas por MADA Duplo Arame. | 82588.24 | 136376.56 | 28800 | 2023-09-11 | 2024-05-10 | 2023-09-11 | 2024-05-31 | 1 | 100 | Não | 2024-05-31
PFEM-2301.0022 | 1 | Transformação Digital da Fabricação via Manufatura Aditiva por Deposição a Arco | Estabelecimento de estratégia de deposição para MADA Duplo Arame e identificação de peça multimaterial para MADA | 82588.24 | 136376.56 | 28800 | 2023-01-11 | 2023-09-10 | 2023-01-11 | 2023-09-10 | 1 | 100 | Não | 2023-09-12
PCCM-2207.0002 | 4 | Manufatura Aditiva de Metais do Brasil (MAM BRASIL) | Relatório com a inspeção de qualidade dos corpos de prova de ensaios mecânicos e das engrenagens e planejamento experimental dos ensaios mecânicos | 57600 | 38400 | 19200 | 2023-04-02 | 2023-09-29 | 2023-06-14 | 2024-04-30 | 3 | 100 | Não | 2024-05-06 | Datas replanejadas conforme termo aditivo de 17/07/2023
PCCM-2207.0002 | 3 | Manufatura Aditiva de Metais do Brasil (MAM BRASIL) | Relatório com análise de integridade de superfície dos corpos de prova cúbicos | 115200 | 76800 | 48000 | 2023-02-21 | 2023-04-01 | 2023-02-21 | 2023-06-13 | 2 | 100 | Não | 2023-06-14 | Atualização de datas conforme replanejamento versão 2
PCCM-2207.0002 | 2 | Manufatura Aditiva de Metais do Brasil (MAM BRASIL) | Relatório com análise topográfica e de tensões residuais dos primeiros corpos de prova | 144000 | 96000 | 57600 | 2022-09-01 | 2023-02-20 | 2022-10-25 | 2023-02-20 | 2 | 100 | Não | 2023-03-01 | Houve atraso na fabricação das amostras (realizado pela própria empresa parceira). As amostras foram recebidas em janeiro 2023, e ações estão em andamento para manter a duração global do projeto. Nova data de término planejada para ME02 = 20/02/2023, mantendo os fluxos de aporte planejados no cronograma original.
PCCM-2207.0002 | 1 | Manufatura Aditiva de Metais do Brasil (MAM BRASIL) | Ata da Reunião de Kick-off; Planejamento Técnico e Organizacional Refinado do Projeto; Aquisição Insumos para condução projeto | 259200 | 172799.99 | 67200 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-01 | 2022-10-24 | 1 | 100 | Não | 2022-10-24
PCOP-2211.0037 | 3 | Modelagem avançada no desenvolvimento de ensaio de variabilidade do separador Reflux e na otimização de britagem | - Aplicação da simulação na otimização de operação industrial de briragem de minério de ferro da Vale; - Construção de dispositivo de ensaios em escala de bancada com o objetivo de emular o desempenho do separador Reflux; - Metodologia experimental de análise de variabilidade de dispositivo de ensaios em escala de bancada que emula o desempenho do separador Reflux. | 0 | 0 | 21600 | 2025-02-28 | 2025-11-30 |  |  | 1 |  | Não
PCOP-2211.0037 | 2 | Modelagem avançada no desenvolvimento de ensaio de variabilidade do separador Reflux e na otimização de britagem | - Demonstração da aplicação do modelo Tavares de quebra em britador cônico ou de mandíbula de laboratório de amostras de minério de ferro; - Demonstração da metodologia desenvolvida na simulação de prensa de rolos operando em escala piloto sob condições variadas; - Proposta de dispositivo de ensaios em escala de bancada com o objetivo de emular o desempenho do separador Reflux. | 153318.12 | 74442.72 | 219955.3 | 2023-11-30 | 2024-11-30 | 2024-02-01 |  | 1 | 16 | Não
PCOP-2211.0037 | 1 | Modelagem avançada no desenvolvimento de ensaio de variabilidade do separador Reflux e na otimização de britagem | - Geração de banco de dados de parâmetros de quebra e de contato de DEM de minérios de ferro na Vale no escopo da britagem; - Estimação de parâmetros e validação da quebra de amostras de minério de ferro em leitos confinados de partículas. | 446681.88 | 756784.88 | 158444.7 | 2022-11-30 | 2023-11-30 | 2023-02-09 | 2024-01-31 | 1 | 100 | Não | 2024-02-15
PMOB-2211.0001 | 4 | Uso de Biocombustíveis e Resíduos para Redução das Emissões de CO2 na Produção de Aço para Indústria Automotiva | Etapa 4 – Simulador físico da zona de combustão versus alto-forno 1. Avaliar as diferenças entre o método traçador por cinzas e a análise dos gases de combustão como índices de combustibilidade do simulador físico da zona de combustão do LASID-UFRGS; 2. Análise comparativa da performance dos combustíveis no simulador físico da zona de combustão do LASID-UFRGS e na termobalança (TGA/DTG); 3. Estabelecer a correlação das condições de combustão do simulador da zona de combustão do LASID-UFRGS com as condições de operação do alto-forno da ArcelorMittal Tubarão. | 43175 | 5669.5 | 5669.5 | 2024-07-01 | 2024-11-10 |  |  | 1 |  | Não
PMOB-2211.0001 | 3 | Uso de Biocombustíveis e Resíduos para Redução das Emissões de CO2 na Produção de Aço para Indústria Automotiva | Etapa 3 – Estudo do carvão vegetal 1. Avaliar a performance do carvão vegetal sob diversas faixas granulométricas e proporções em misturas com carvão mineral definida pela ArcelorMittal Tubarão no simulador físico da zona de combustão do LASID-UFRGS. | 38264.03 | 15580.03 | 15580 | 2024-01-01 | 2024-06-30 |  |  | 1 |  | Não
PMOB-2211.0001 | 2 | Uso de Biocombustíveis e Resíduos para Redução das Emissões de CO2 na Produção de Aço para Indústria Automotiva | Etapa 2 – Estudo do pneu inservível 1. Análise da reatividade e do comportamento em pirólise do pneu inservível a partir de ensaios em TGA/DTG; 2. Performance do pneu inservível e suas misturas com carvão mineral definido pela ArcelorMittal Tubarão em simulador físico da zona de combustão do LASIDUFRGS. | 28225 | 30669.52 | 30669.52 | 2023-07-01 | 2023-12-31 |  |  | 1 | 70 | Não
PMOB-2211.0001 | 1 | Uso de Biocombustíveis e Resíduos para Redução das Emissões de CO2 na Produção de Aço para Indústria Automotiva | Etapa 1 – Revisão bibliográfica e caracterização das matérias-primas 1. Revisão bibliográfica; a. Ciclo de vida do pneu inservível e sua aplicação na indústria siderúrgica; b. Mecanismos responsáveis pela elevada reatividade da biomassa carbonizada e efeito dos parâmetros de carbonização; c. Técnicas de análise de combustibilidades de materiais para injeção em altosfornos; d. Características da zona de combustão do alto-forno e parâmetros que afetam o comportamento dos combustíveis. 2. Caracterização das matérias primas. | 39975 | 98079.98 | 98079.98 | 2022-11-11 | 2023-06-30 | 2022-11-11 | 2023-06-30 | 1 | 100 | Não | 2023-06-30
PCIM-2101.0198 | 4 | WAMA - Teste Rápido | Protótipo do leitor de fluorescência; Relatório de Testes de validação; Databook do proejto do leitor. | 148064.9 | 25451 | 0 | 2021-11-26 | 2022-11-17 | 2021-11-26 |  | 3 | 97 | Não |  | [08.09.2021] - O prazo de início da ME04 foi reajustado conforme alinhamento com o cliente. [07/04/2022] - O prazo final da macroentrega será alterado conforme aditivo 01. [08.09.2022] - Aditivo contratual assinado, aguardando retorno do ticket para atualização dos dados cadastrais. [07/10/2022] - Aditivo contratual assinado, data de término da macroentrega prorrogada para para 17/11/2022
PCIM-2101.0198 | 3 | WAMA - Teste Rápido | Relatório da Etapa de Detalhamento e Anticorpos anti D-dímero. | 0 | 0 | 0 | 2021-08-26 | 2021-11-26 | 2021-08-26 | 2021-11-25 | 2 | 100 | Não | 2021-11-25 | [08.09.2021] - Os prazos da ME03 foi reajustado conforme alinhamento com o cliente. [07.12.2021] - As Atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceita está em fluxo para assinatura.
PCIM-2101.0198 | 2 | WAMA - Teste Rápido | Relatório técnico de Testes Preliminares. | 0 | 0 | 0 | 2021-05-26 | 2021-07-26 | 2021-05-25 | 2021-08-25 | 4 | 100 | Não | 2021-08-25 | [08.09.2021] - O prazo final da ME02 foi reajustado conforme alinhamento com o cliente.
PCIM-2101.0198 | 1 | WAMA - Teste Rápido | Iniciação e Planejamento; Relatório Técnico Informacional e Conceitual; Submissão ao comitê de ética. | 0 | 0 | 0 | 2021-01-26 | 2021-05-25 | 2021-01-26 | 2021-05-25 | 2 | 100 | Não | 2021-05-25
PIND-2301.0018 | 3 | GasView | Integração e validação do sistema de predição e emissão de alertas | 344955.22 | 662473.45 | 18155.54 | 2023-08-17 | 2024-04-30 | 2023-08-17 | 2024-04-30 | 1 | 100 | Não | 2024-04-30 | Prorrogação da 3 macroentrega, devido ao 3º TA de prazo.
PIND-2301.0018 | 2 | GasView | Sistema de emissão de alertas de falhas em linhas de gases | 258716.41 | 503816.17 | 13616.65 | 2023-05-17 | 2023-08-16 | 2023-05-17 | 2023-08-16 | 1 | 100 | Não | 2023-08-28
PIND-2301.0018 | 1 | GasView | Algoritmo do modelo de predição de falhas em linhas de gases | 431194.02 | 839693.62 | 22694.42 | 2023-01-16 | 2023-05-16 | 2023-01-16 | 2023-05-16 | 1 | 100 | Não | 2023-06-01
PIND-2205.0016 | 5 | Smart Facility Intelligence | Versão Final da Aplicação Mobile com integrações | 134780.74 | 266958.18 | 47530.21 | 2023-03-01 | 2023-05-30 | 2023-03-01 | 2023-05-30 | 1 | 100 | Não | 2023-05-31 | esta macro entrega foi prorrogada devido a novos desafios assumidos com a adição do escopo supramencionado: a)Em virtude dos desafios de falhas de protocolo de comunicação encontrados foi necessário a realização de testes adicionais para verificar a comunicação de sensores com os EndNodes; Além disso, deverá ser feito os testes de integração com a solução de Firmware com o backend da solução em Cloud (Azure) e LoraWan (IoT); b)Em virtude da comunicação da API ser diferente para o mapeamento de variáveis Modbus será necessário realizar uma pesquisa para identificar qual protocolo deve ser utilizado ao desenvolvimento da API para a coleta das variáveis dos endereços de registros ModBus. Os testes da API serão feitos em laboratório para a versão final desta solução; c)Para atendimento ao requisito de identificação automática de novos sensores instalados na base de dados, será necessário o desenvolvimento de uma API que faça essa identificação e redirecione para outra API responsável pela coleta dos dados.
PIND-2205.0016 | 4 | Smart Facility Intelligence | Versão inicial da Aplicação Mobile | 134780.75 | 266958.19 | 47530.22 | 2023-01-01 | 2023-02-28 | 2023-01-01 | 2023-02-28 | 1 | 100 | Não | 2023-02-28
PCPQ-2212.0100 | 3 | Desenvolvimento de aplicação Face Blur | Atividade 3: Entrega do Algoritmo e Transferência Tecnológica, composto dos seguintes entregáveis: ● Release de software gerado com o algoritmo de face blur incorporado: lifebox-0.35; ● Imagem “Golden” do release lifebox-0.35 a ser gravado no módulo de processamento do Life Box, pronta para uso em ambiente de produção: golden_0.35.tar.gz. ● Procedimento para Procedimento instalação release lifebox-0.35. ● Life Box - Procedimentos de Gravação Golden Image. ● Relatórios dos testes do release lifebox-0.35. ● Arquivo com todo o código fonte do projeto: LifeBox-src-1.0.0-5.tar.gz Os artefatos estão disponíveis no repositório do projeto compartilhado com o cliente | 16695 | 27825 | 11130 | 2023-06-09 | 2023-07-07 | 2023-10-24 | 2023-12-15 | 1 | 100 | Sim | 2023-12-22
PCPQ-2212.0100 | 2 | Desenvolvimento de aplicação Face Blur | Atividade 2: Desenvolvimento do Algoritmo do Face Blur, composto do seguinte entregável: • Relatório do desenvolvimento do Algoritmo do Face Blur. O artefato está disponível no repositório do projeto compartilhado com o cliente | 33390 | 55650 | 22260 | 2023-02-09 | 2023-06-08 | 2023-03-13 | 2023-10-23 | 1 | 100 | Sim | 2023-11-17
PCPQ-2212.0100 | 1 | Desenvolvimento de aplicação Face Blur | Atividade 1 - Levantamento de Requisitos, composto do seguinte entregável: • Relatório de Levantamento de requisitos. O artefato está disponível no repositório do projeto compartilhado com o cliente. | 33390 | 55650 | 22260 | 2023-01-09 | 2023-02-08 | 2023-01-09 | 2023-03-14 | 1 | 100 | Sim | 2023-03-21
PCPQ-2211.0098 | 3 | Teo Educação | Casos de Testes e relatório final e ambiente operacional Documentação dos aplicativos e Workshop de transferência | 35610 | 59350 | 23740 | 2023-04-05 | 2023-05-04 |  |  | 1 |  | Não
PCPQ-2211.0098 | 2 | Teo Educação | Aplicação Mobile Aplicação de Backend | 114300 | 190500 | 76200 | 2023-01-05 | 2023-04-05 |  |  | 1 |  | Não
PCPQ-2211.0098 | 1 | Teo Educação | Relatório de Requisitos | 37500 | 62500 | 25000 | 2022-12-05 | 2023-01-04 |  |  | 1 |  | Não
PCPQ-2206.0094 | 3 | Smart Cobrança | Build de Software associada à macroentrega, contendo o restante das adequações da plataforma de Cobrança com a incorporação do modelo de IA [BV3] Acionamento da estratégia IA - Permitir executar os acionamentos da estratégia definida pelo modelo da IA e que foram aceitas pelo administrador do CRM digital. [BV4] Retorno e configuração estratégia IA - Permitir executar as ações configuradas pelo usuário pelo usuário no motor de acionamento, para as ocorrências de retornos dos acionamentos realizados conforme estratégia definida pelo modelo da IA. Versão: 3.49.0.27 | 66666 | 111110 | 44444 | 2022-12-05 | 2023-01-05 | 2022-12-07 | 2023-01-26 | 1 | 100 | Sim | 2023-02-07
PCPQ-2206.0094 | 2 | Smart Cobrança | Relatório das análises do desenvolvimento do modelo, algoritmo do modelo e API de inferência. Build de Software associada à macroentrega, contendo as adequações priorizadas associadas à plataforma de Cobrança com a incorporação do modelo de IA [BV1] Envio de dados para Modelo IA Permitir que o sistema envie para o modelo de IA as informações configuradas no portfólio que permite o uso de IA e todas as informações dos clientes, contratos e dívidas do portfólio. [BV2] Retorno e configuração estratégia IA Permitir que o usuário visualize as estratégias devolvidas pela IA e seus agrupamentos. Versão: 3.47.0.12 | 133332 | 222220 | 88880 | 2022-10-05 | 2022-12-04 | 2022-10-01 | 2022-12-07 | 1 | 100 | Não | 2022-12-07
PCPQ-2206.0094 | 1 | Smart Cobrança | Relatório das análises descritivas e de consistência dos dados históricos levantados Relatório detalha a sumarização do contexto em que estão inseridos os dados históricos provenientes dos bancos de dados da parceira Ciclo S/A. Toda essa análise inicial tem por objetivo analisar como as informações devem ser filtradas e transformadas para utilização ao longo do desenvolvimento do modelo. | 133332 | 222220 | 88888 | 2022-07-04 | 2022-10-04 | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 1 | 100 | Não | 2022-09-30
PPWM-2208.0001 | 3 | DESENVOLVIMENTO DO USO DO BIO-BOOSTER NA DESCARBONIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA | Relatório técnico contendo a otimização de sistemas de combustão avançada com a adoção de nanopartículas catalisadoras e aplicação em motor multicilindrico; | 212205.49 | 128922.16 | 83283.33 | 2023-06-10 | 2023-11-10 |  |  | 1 |  | Não
PPWM-2208.0001 | 2 | DESENVOLVIMENTO DO USO DO BIO-BOOSTER NA DESCARBONIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA | Desenvolvimento experimental e numérico dos sistemas de combustão avançadas; Relatório Técnico contendo os resultados de simulações numéricas, ensaios experimentais e testes preliminares já utilizando as nanopartículas catalisadoras. | 212205.49 | 128922.16 | 83283.33 | 2023-01-10 | 2023-06-09 | 2022-11-01 |  | 1 |  | Não
PPWM-2208.0001 | 1 | DESENVOLVIMENTO DO USO DO BIO-BOOSTER NA DESCARBONIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA | Planejamento do projeto e composição de equipe; Relatório técnico contendo revisão bibliográfica, metodologia e detalhamento do cronograma técnico. | 212205.49 | 128922.15 | 83283.33 | 2022-08-10 | 2023-01-09 | 2022-08-10 | 2023-01-09 | 1 | 100 | Não
PTEN-2209.0020 | 4 | “Desenvolvimento processo de obtenção de concentrado de Nb e Ta a partir de um subproduto de cassiterita”, | Relatório Final – Mês 24 • Relatório consolidado da planta piloto; • Relatório consolidado das pesquisas de mestrado; • Relatório com definição de CAPES e OPEX para a etapa industrial. | 0 | 0 | 0 | 2024-09-07 | 2024-09-08 | 2024-09-07 | 2024-09-08 | 1 |  | Não | 2024-08-31
PTEN-2209.0020 | 3 | “Desenvolvimento processo de obtenção de concentrado de Nb e Ta a partir de um subproduto de cassiterita”, | Relatório de balanços de massa; • Relatório de consumo energético; • Relatório de caracterização de produtos. | 189434.65 | 258320 | 526207.08 | 2023-09-08 | 2023-10-31 | 2023-09-08 | 2023-10-31 | 1 |  | Não | 2023-10-31
PTEN-2209.0020 | 2 | “Desenvolvimento processo de obtenção de concentrado de Nb e Ta a partir de um subproduto de cassiterita”, | Relatório e documentação da montagem da piloto; • Relatórios de calibração analítica • Relatórios de problemas e soluções dos primeiros seis (6) meses de trabalho. | 378869.29 | 5166.4 | 631448.5 | 2023-04-08 | 2023-09-07 | 2023-04-08 | 2023-09-07 | 1 |  | Não | 2023-05-31
PTEN-2209.0020 | 1 | “Desenvolvimento processo de obtenção de concentrado de Nb e Ta a partir de um subproduto de cassiterita”, | Definição da equipe do Tecnogreen • Definição da equipe da Mineração Taboca • Definição do armazenamento de dados na rede • Definição de pessoas de contato na Tecnogreen e na Mineração Taboca. • Definição do cronograma de reuniões e relatórios. Sugere-se um relatório ao final de cada mês e uma reunião na semana seguinte para discussão e validação do relatório. | 1326041.06 | 18082.38 | 105241.42 | 2022-09-08 | 2023-04-07 | 2022-09-08 | 2023-02-23 | 1 |  | Não | 2023-02-23
PSBS-2204.0028 | 2 | Bandagens antimicrobianas e antivirais | Prototipagem i. Produção do tecido de malha Produção dos tecidos de malha de poliamida com as seguintes características: alta absorção do exsudato, permeabilidade e não aderência. ii. Funcionalização em foulard vertical Aplicação de diferentes concentrações de nanoprata comercial nos substratos produzidos na etapa anterior. iii. Ensaios de eficácia A eficácia antiviral dos protótipos será avaliada pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos na Fiocruz e a eficácia antimicrobiana pelo Instituo Senai de Tecnologia Têxtil e Confecção do SENAI CETIQT. Avaliação antiviral -> ISO 18184 (Determination of antiviral activity of textile products) - FIOCRUZ a - Avaliação de Citotoxicidade b - Teste em laboratório NB3 (vírus Sars-Cov-2) Avaliação antimicrobiana -> AATCC 100 – (Antimicrobial test method for Textile / Fabrics) – IST/SENAI iv. Avaliação técnico-econômica preliminar Será realizada avaliação técnico-econômica da rota de obtenção e do produto final. v. Entrega do Relatório Final Análise dos resultados e elaboração, revisão e entrega de relatório final. | 36943.68 | 22900 | 85843.45 | 2022-07-02 | 2023-04-13 | 2022-08-18 |  | 1 | 100 | Não
PSBS-2204.0028 | 1 | Bandagens antimicrobianas e antivirais | Mapeamento i. Caracterização da Bandagem comercial As bandagens comerciais serão caracterizadas quanto a gramatura e quantificação de nanoprata. ii. Mapeamento de stakeholders Será realizado levantamento de concorrentes e fornecedores, além da aquisição da nanoprata para funcionalização dos protótipos. | 0 | 0 | 0 | 2022-04-13 | 2022-07-01 | 2022-05-02 | 2022-08-17 | 1 | 100 | Não | 2022-08-17
PUFV-2212.0029 | 4 | Desenvolvimento de produtos em Biotecnologia Florestal visando aceleração de programas de melhoramento | 4º Macroentrega - Produção de material duplo haploide: Formação de híbridos multiespécies poliploides; Topgrafting; Manutenção de germoplasma poliploide (in vitro & in vivo); Indução de alterações epigenéticas (Projeto Epigenética em paralelo); Coleta de material para avaliação de 5-mC (5-methylcitosina); Avaliação de clones epigenéticos 1 (critérios à definir com a empresa); Perfomance de clones modificados epigeneticamente (critérios à definir); Aproveitamento de pomar poliploide; Androgênese poliploide; Morfogênese das colônias; Relatório final. | 27705.74 | 33862.59 | 22500 | 2024-08-22 | 2024-12-05 |  |  | 1 |  | Não
PUFV-2212.0029 | 3 | Desenvolvimento de produtos em Biotecnologia Florestal visando aceleração de programas de melhoramento | 3º Macroentrega - Análise laboratorial do material gerado por mutagênese e epigenética: Indução de poliploidia in vivo (triploides); Análises morfológicas de botões florais; Polinização controlada; Coleta de pólens não-reduzidos; Viabilidade polínica; Definição da População Mutante M1V0; Clonagem das populações; Performance in vitro e aclimatização de mutantes; Androgênese; Ginogênese; Crescimento de colônias; Análise citométrica; Relatórios parciais. | 27705.74 | 33862.59 | 22500 | 2024-02-21 | 2024-08-21 | 2024-04-03 |  | 1 | 50 | Sim |  | Projeto fazendo aditivo.
PUFV-2212.0029 | 2 | Desenvolvimento de produtos em Biotecnologia Florestal visando aceleração de programas de melhoramento | 2º Macroentrega - Estabelecimento de pomar outdoor e indoor com material genético poliploides 1ª formação do pomar: Produção de porta-enxertos; Produção de enxertos poliploides; Produção de enxertos poliploides; Seleção 2; Manejo das populações mutantes em potencial; Seleção 3; Inoculação e isolamento de células haplóides; Análise anatômica (micrósporos); Relatórios parciais. | 27705.74 | 33862.59 | 22500 | 2023-08-20 | 2024-02-20 | 2023-10-21 | 2024-04-02 | 1 | 100 | Não | 2024-04-02
PUFV-2212.0029 | 1 | Desenvolvimento de produtos em Biotecnologia Florestal visando aceleração de programas de melhoramento | 1º Macroentrega - Mapeamento do botões utilizados e clones auto/alotetraploides in vitro CMPC/UFV: Iniciação das culturas in vitro (intercâmbio de materiais da empresa); Multiplicação de germoplasmas; Poliploidia artificial; Análises citométricas; Iniciação das culturas in vitro (intercâmbio de materiais da empresa); Multiplicação de germoplasmas; Teste de mutagenicidade; Mutagênese; Seleção de mutantes pontenciais (agente seletor a definir com a CMPC); Intercâmbio de germoplasma CMPC; Monitoramento de matrizes em pomar; Indução de florescimento; Coleta de botões florais; Relatórios parciais. | 27705.74 | 33862.5 | 22500 | 2022-12-19 | 2023-08-19 | 2022-12-19 | 2023-10-20 | 1 | 100 | Não | 2023-10-20
PIPT-2207.0073 | 2 | NANOCOBRE FASE II | Microfluídica, estabilidade | 198875.58 | 107510.84 | 100131.04 | 2023-03-20 | 2023-09-21 | 2023-05-08 | 2024-01-21 | 1 | 100 | Não | 2024-03-12 | O cliente trocou o responsável pelo projeto na fase final do projeto, o que ocasionou um atraso no aceite da macroentrega.
PIPT-2207.0073 | 1 | NANOCOBRE FASE II | Relatório de acompanhamento do projeto: Batelada, incorporação e viabilidade econômica | 565049.97 | 356021.51 | 200262.16 | 2022-11-18 | 2023-03-19 | 2022-11-18 | 2023-05-08 | 1 | 100 | Não | 2023-05-08 | A macroentrega sofreu atrasos por conta da tramitação do novo contrato.
PEDG-2110.0023 | 5 | FUNCIONALIDADES IOT PARA EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA E ESTÉTICA | ME05: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 45915.61 | 3456.01 | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1 | 100 | Não | 2023-07-11
PEDG-2110.0023 | 4 | FUNCIONALIDADES IOT PARA EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA E ESTÉTICA | ME04: Versão parcial do software aceito pela empresa | 0 | 45915.61 | 3456.01 | 2022-11-01 | 2023-02-28 | 2022-11-01 | 2023-02-28 | 1 | 100 | Não | 2023-04-11
PIBM-2211.0024 | 3 | Aquarela: Pigmentos Pigmentos Naturais de Fusarium oxysporum para aplicação cosmética | Validação do escalonamento em 100L e produção de lote experimental | 23964 | 14719.64 | 13808.9 | 2024-08-05 | 2024-10-17 | 2024-08-02 |  | 3 | 20 | Não
PIBM-2211.0024 | 2 | Aquarela: Pigmentos Pigmentos Naturais de Fusarium oxysporum para aplicação cosmética | Escalonamento do processo em bancada de 10L. | 127916 | 87130.96 | 42220.77 | 2023-09-01 | 2024-08-01 | 2023-09-01 | 2024-08-01 | 3 | 100 | Não | 2024-08-01 | Houve alteração no planejamento devido a problemas iniciais de escalonamento e dificuldade para manutenção da temperatura dos reatores para produção e posterior envio dos pigmentos para as análises.
PIBM-2211.0024 | 1 | Aquarela: Pigmentos Pigmentos Naturais de Fusarium oxysporum para aplicação cosmética | Resultado do rendimento dos pigmentos em escala de bancada e testes de estabilidade | 49207 | 99236.4 | 44514.83 | 2022-11-04 | 2023-04-04 | 2022-12-16 | 2023-08-31 | 2 | 100 | Não | 2023-09-14
PINV-2211.0004 | 4 | Desenvolvimento de processo de aplicação industrial para obtenção de beta caroteno a partir de sementes de buriti | Entrega de processo de extração e um produto concentrado de carotenóides a partir do óleo de Palma. | 11726.12 | 14616.19 | 9247.92 | 2024-07-12 | 2024-09-05 | 2024-07-12 | 2024-09-05 | 1 | 100 | Não | 2024-09-05 | Necessidade de replanejamento de datas devido a necessidade de assinar um aditivo de tempo e com maior clareza sobre as macro-entregas estabelecidas.
PINV-2211.0004 | 3 | Desenvolvimento de processo de aplicação industrial para obtenção de beta caroteno a partir de sementes de buriti | Prova de conceito do processo de concentração de carotenóides a partir do óleo de Palma em escala laboratorial. | 11726.12 | 14616.19 | 9247.92 | 2024-04-11 | 2024-07-11 | 2024-04-30 | 2024-08-09 | 1 | 90 | Não | 2024-08-29 | Necessidade de replanejamento de datas devido a necessidade de assinar um aditivo de tempo e com maior clareza sobre as macro-entregas estabelecidas.
PINV-2211.0004 | 2 | Desenvolvimento de processo de aplicação industrial para obtenção de beta caroteno a partir de sementes de buriti | Análise de função do processo de extração de carotenóides a partir do óleo de Palma. | 17619.18 | 21924.28 | 13871.88 | 2023-01-20 | 2024-04-11 | 2023-12-28 | 2024-04-11 | 1 | 50 | Não | 2024-04-11 | Necessidade de replanejamento de datas devido a necessidade de assinar um aditivo de tempo e com maior clareza sobre as macro-entregas estabelecidas.
PINV-2211.0004 | 1 | Desenvolvimento de processo de aplicação industrial para obtenção de beta caroteno a partir de sementes de buriti | Especificações do produto. | 17619.18 | 21924.28 | 13871.88 | 2023-01-02 | 2023-01-31 | 2023-01-02 | 2023-09-22 | 1 | 25 | Não | 2023-10-04
PCER-2212.0069 | 5 | Teradoros Production Line | Manual cadastrado no SharePoint Relatório dos testes executados e metadados Documentos disponibilizados nos CB-Doc e integrado com SharePoint Jigas e sistemas funcionais Sistema validado em ambientes relevantes Projeto finalizado com êxito | 145498.06 | 264541.92 | 30863.21 | 2023-12-01 | 2023-12-21 | 2024-04-03 | 2024-04-30 | 3 | 100 | Não | 2024-05-20
PCER-2212.0069 | 4 | Teradoros Production Line | Códigos dos programas desenvolvidos | 145498.06 | 264541.94 | 30863.23 | 2023-12-01 | 2023-12-21 | 2024-01-13 | 2024-03-08 | 5 | 100 | Não | 2024-04-02
PCER-2212.0069 | 3 | Teradoros Production Line | Firmwares desenvolvidos e integrados | 145498.06 | 264541.94 | 30863.23 | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 2023-11-01 | 2024-01-12 | 5 | 100 | Não | 2024-01-29
PCER-2212.0069 | 2 | Teradoros Production Line | Documentação das funcionalidades e telas do CBDoc relevantes para o contexto da Siemens Brasil Avaliação das funcionalidades do SharePoint Lista de requisitos de usuários, documentos e funcionalidades Documentação da arquitetura da solução Diagrama de fluxo Esboço das telas Especificação da UI Sistema implementado no SharePoint com um exemplo cadastrado | 145498.06 | 264541.94 | 30863.23 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 5 | 100 | Não | 2023-11-09 | Aguardando termo de aceite assinado pelo cliente
PCER-2212.0069 | 1 | Teradoros Production Line | Listas de Requisitos Documentação relacionada ao projeto Projetos Eletromecânicos Montagens de PCBs auxiliares para Jiga | 145498.06 | 264541.94 | 30863.23 | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 2023-03-01 | 2023-09-29 | 5 | 100 | Não | 2023-10-29
PEDG-2108.0019 | 5 | INSPEÇÃO VISUAL DE CABO AUTOMOBILÍSTICO NORMATIZADO | ME05: Versão parcial do software aceito pela empresa | 0 | 140425.1 | 10569.63 | 2023-01-01 | 2023-02-28 | 2023-01-01 | 2023-02-28 | 1 | 100 | Não | 2023-04-10
PEDG-2108.0019 | 4 | INSPEÇÃO VISUAL DE CABO AUTOMOBILÍSTICO NORMATIZADO | ME04: Versão parcial do software aceito pela empresa | 112215.75 | 260418.74 | 28047.76 | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 1 | 100 | Não | 2023-03-15
PCES-1912.0007 | 19 | Lab Indústria 4.0 | Módulo IA para identificação de tendência de BMs, IA de predição de criticidade e sugestão de ação para BMs, com banco de dados m-FMEA para BMs. | 441057.47 | 882114.94 | 0 | 2023-06-12 | 2023-12-31 | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 1 | 100 | Não | 2024-01-15 | Descrição: Nesta entrega se pretende desenvolver algoritmos de IA para indicação de tendência das BMs dentro do mapa de criticidade, bem como evoluir o modelo para ter uma capacidade preditiva e de recomendação de ações de manutenção, considerando um banco de dados m-FMEA para as BMs
PCES-1912.0007 | 18 | Lab Indústria 4.0 | Módulo customizado de monitoramento de KPIs Industriais em tempo real e Dashboard de Overview das Printers | 252060.23 | 389885.06 | 114235.4 | 2023-05-08 | 2023-06-08 | 2023-05-08 | 2023-06-16 | 1 | 100 | Não | 2023-07-19
PCES-1912.0007 | 17 | Lab Indústria 4.0 | Módulo de estado em tempo real das BodyMakers e ranking de falhas mais recorrentes em BMs | 92204.29 | 0 | 184408.57 | 2023-01-01 | 2023-05-02 | 2023-01-01 | 2023-05-26 | 2 | 100 | Não | 2023-07-19
PUSP-2211.0018 | 3 | “EMBRAPII CICS - IA aplicada à previsão do desempenho de cimentos e concretos” | "Resultados do item 3.1, 3.2 e 3.5", sendo o título do item 3.1 - "Seleção e pré-processamento dos dados", do item 3.2 - "Desenvolvimento da bases de dados (Datasets)" e do item 3.5 - "Métodos inovadores para a avaliação do desempenho do cimento e concreto" | 214806.48 | 349668.72 | 80965.68 | 2023-06-24 | 2023-12-23 |  |  | 1 |  | Não
PUSP-2211.0018 | 2 | “EMBRAPII CICS - IA aplicada à previsão do desempenho de cimentos e concretos” | "Resultados do item 3.1, 3.2 e 3.5", sendo o título do item 3.1 - "Seleção e pré-processamento dos dados", do item 3.2 - "Desenvolvimento da bases de dados (Datasets)" e do item 3.5 - "Métodos inovadores para a avaliação do desempenho do cimento e concreto" | 179005.4 | 291390.6 | 67471.4 | 2023-01-24 | 2023-06-23 |  |  | 1 |  | Não
PUSP-2211.0018 | 1 | “EMBRAPII CICS - IA aplicada à previsão do desempenho de cimentos e concretos” | "Relatório compêndio da Reunião de Kick-off, incluindo o planejamento detalhado do Projeto" | 108729.21 | 176993.36 | 26988.56 | 2022-12-24 | 2023-01-23 |  |  | 1 |  | Não
PIFP-2112.0027 | 6 | AIoTT | ME06 - Interface responsiva com disponibilização dos resultados em tempo real de forma que possam ser consumidos por outras aplicações; Investigação/Integração com controlador da câmera TDK; Persistência dos resultados em BD. | 274824.15 | 21863.07 | 37048.05 | 2023-08-17 | 2024-03-31 | 2023-08-17 | 2024-03-29 | 1 | 100 | Não | 2024-07-30
PIAM-2211.0010 | 5 | Sistema automatizado de metrologia dimensional em ferramentas outline do processo produtivo SMART | Inclusão de funcionalidades de geração de relatório, aprimoramentos e transferência de tecnologia. | 89400 | 251810.52 | 26571.84 | 2023-11-22 | 2024-01-05 | 2023-08-31 | 2023-12-11 | 1 | 100 | Não | 2023-12-15
PIAM-2211.0010 | 4 | Sistema automatizado de metrologia dimensional em ferramentas outline do processo produtivo SMART | Integração firmware e sistema de gerenciamento das medições dimensionais | 60000 | 136542.62 | 12300 | 2023-04-04 | 2023-12-30 | 2023-04-04 | 2023-11-06 | 2 | 100 | Não | 2023-11-10
PIAM-2211.0010 | 3 | Sistema automatizado de metrologia dimensional em ferramentas outline do processo produtivo SMART | Desenvolvimento do software de processamento de imagem e visão computacional e do sistema de gerenciamento de dados | 154000 | 251810.51 | 24300 | 2023-01-05 | 2023-12-04 | 2023-01-05 | 2023-10-20 | 2 | 100 | Não | 2023-10-25
PIAM-2211.0010 | 2 | Sistema automatizado de metrologia dimensional em ferramentas outline do processo produtivo SMART | Desenvolvimento da mecânica do sistema (cama de testes) e da arquitetura do sistema (hardware). | 78600 | 136542.62 | 12300 | 2023-01-05 | 2023-11-04 | 2023-01-05 | 2023-09-08 | 2 | 100 | Não | 2023-09-12
PIAM-2211.0010 | 1 | Sistema automatizado de metrologia dimensional em ferramentas outline do processo produtivo SMART | Levantamento de requisitos com a fábrica SMART. | 76000 | 136542.62 | 10283.15 | 2022-12-05 | 2023-02-20 | 2022-12-05 | 2023-06-19 | 2 | 100 | Não | 2023-08-07
PUSP-2211.0017 | 5 | “EMBRAPII CICS - Potencial de novos cimentos de baixo carbono formulados com aditivos funcionais” | "Resultados dos itens 3.8", sendo o título do item 3.8 - "Avaliação da robustez da solução" | 178456.02 | 393520.14 | 125565.35 | 2024-07-24 | 2025-01-23 |  |  | 1 |  | Não
PUSP-2211.0017 | 4 | “EMBRAPII CICS - Potencial de novos cimentos de baixo carbono formulados com aditivos funcionais” | "Resultados dos itens 3.6, 3.7 e 3.9", sendo o título do item 3.6 - "Efeito do envelhecimento por umidade dos cimentos aditivados", do item 3.7 - "Metodologia para medir a demanda de água" e do item 3.9 - "Potencial de diluição dos cimentos aditivados" | 208198.69 | 459106.83 | 87895.75 | 2023-12-24 | 2024-07-23 |  |  | 1 |  | Não
PUSP-2211.0017 | 3 | “EMBRAPII CICS - Potencial de novos cimentos de baixo carbono formulados com aditivos funcionais” | "Resultados do item 3.3, 3.4 e 3.5", sendo o título do item 3.3 - "Interação e dosagem dos aditivos nos cimentos", do item 3.4 - "Usabilidade dos cimentos aditivados em concretos e argamassas misturados em obra" e do item 3.5 - "Seleção dos pares, cimento-aditivo" | 178456.02 | 393520.14 | 75339.21 | 2023-06-24 | 2023-12-23 |  |  | 1 |  | Não
PUSP-2211.0017 | 2 | “EMBRAPII CICS - Potencial de novos cimentos de baixo carbono formulados com aditivos funcionais” | "Resultados dos itens 3.1 e 3.2", sendo o título do item 3.1 - "Anonimização e caracterização das matérias primas" e do item 3.2 - "Estabilidade dos aditivos frente a temperatura" | 148713.35 | 327933.45 | 62782.7 | 2023-01-24 | 2023-06-23 |  |  | 1 |  | Não
PUSP-2211.0017 | 1 | “EMBRAPII CICS - Potencial de novos cimentos de baixo carbono formulados com aditivos funcionais” | "Relatório compêndio da Reunião de Kick-off, incluindo o planejamento detalhado do Projeto" | 90329.82 | 198539.88 | 25113.07 | 2022-12-24 | 2023-01-23 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2212.0028 | 4 | SENTINELA | Modelos de identificação e classificação de comportamento dos objetos identificados pelo sistema BVMS. | 66500 | 0 | 65000 | 2023-11-04 | 2024-02-16 | 2023-11-11 | 2024-04-02 | 1 | 100 | Não | 2024-04-02
PSEN-2212.0028 | 3 | SENTINELA | Base de dados rotulados. Engenharia de dados e análise exploratória dos dados. | 66500 | 0 | 65000 | 2023-08-04 | 2023-11-03 | 2023-08-04 | 2023-11-10 | 1 | 100 | Não | 2023-11-10
PSEN-2212.0028 | 2 | SENTINELA | Arquitetura do sistema e do banco de dados, protótipo das telas e conectores para recebimento de dados. | 66500 | 0 | 65000 | 2023-05-04 | 2023-08-02 | 2023-05-04 | 2023-08-03 | 1 | 100 | Não | 2023-08-03
PSEN-2212.0028 | 1 | SENTINELA | Mapeamento e especificação de requisitos, funções e revisão da documentação. | 66500 | 474000 | 65000 | 2023-02-02 | 2023-05-03 | 2023-02-02 | 2023-05-03 | 1 | 100 | Não | 2023-05-03
PINV-2210.0003 | 4 | Prova de conceito e estabelecimento de funções críticas de algoritmo de controle de aeração | Aferição e Validação. | 10824.12 | 13466.24 | 8523.36 | 2023-08-01 | 2023-11-02 |  |  | 1 |  | Não |  | Está Macro entrega foi Cancelada, pois não houve aporte financeiro e o projeto foi finalizado.
PINV-2210.0003 | 3 | Prova de conceito e estabelecimento de funções críticas de algoritmo de controle de aeração | Validação de modelos em laboratório. | 10824.12 | 13466.25 | 8523.36 | 2023-06-10 | 2023-09-10 | 2023-05-07 | 2023-05-08 | 1 |  | Não |  | Está Macro entrega foi Cancelada, pois não houve aporte financeiro e o projeto foi finalizado.
PINV-2210.0003 | 2 | Prova de conceito e estabelecimento de funções críticas de algoritmo de controle de aeração | Prova de conceito. | 16236.17 | 20199.39 | 12785.04 | 2023-02-02 | 2023-06-28 | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 1 | 100 | Não | 2023-05-08
PINV-2210.0003 | 1 | Prova de conceito e estabelecimento de funções críticas de algoritmo de controle de aeração | Especificações do produto. | 16236.18 | 20199.37 | 12785.04 | 2022-11-10 | 2023-02-10 | 2022-11-10 | 2023-04-16 | 1 | 100 | Sim | 2023-05-08
PSEN-2211.0024 | 4 | HMI para IPS | Interfaces reformuladas para dispositivo Android de 11 polegadas. | 76500 | 0 | 51000 | 2024-03-29 | 2024-07-12 | 2024-03-29 | 2024-07-30 | 1 | 100 | Não | 2024-07-30
PSEN-2211.0024 | 3 | HMI para IPS | HMI com novas funcionalidades do QT QML, integrado com a arquitetura de microsserviços do IPS. | 76500 | 0 | 51000 | 2023-10-23 | 2024-03-28 | 2023-11-01 | 2024-03-28 | 1 | 100 | Não | 2024-03-28
PSEN-2211.0024 | 2 | HMI para IPS | Interface com melhorias no UX do IPS de acordo com as novas classes do IPS. | 76500 | 0 | 51000 | 2023-06-22 | 2023-10-22 | 2023-07-06 | 2023-10-31 | 1 | 100 | Não | 2023-10-31
PSEN-2211.0024 | 1 | HMI para IPS | Relatório técnico contendo os requisitos e funções de projeto. | 25500 | 425000 | 17000 | 2023-04-20 | 2023-06-21 | 2023-04-20 | 2023-07-05 | 1 | 100 | Não | 2023-07-05
PSEN-2211.0023 | 3 | Rastro do Pulverizador | Versão do serviço de rastro de pulverizador, integrado a arquitetura do IPS. | 66000 | 0 | 44000 | 2023-07-18 | 2023-11-17 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2211.0023 | 2 | Rastro do Pulverizador | Prova de conceito do algoritmo de controle de deposição de sementes linha a linha. | 66000 | 0 | 44000 | 2023-03-17 | 2023-07-17 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2211.0023 | 1 | Rastro do Pulverizador | Relatório técnico contendo os requisitos e funções de projeto. | 33000 | 275000 | 22000 | 2023-01-16 | 2023-03-16 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2211.0025 | 5 | Spreader | Protótipo Alfa dos sistemas integrados em ambiente Relevante. | 116100 | 0 | 77400 | 2024-09-25 | 2024-11-26 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2211.0025 | 4 | Spreader | Protótipo Alfa dos sistemas integrados em ambiente Laboratorial. | 116100 | 0 | 77400 | 2024-05-23 | 2024-09-24 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2211.0025 | 3 | Spreader | Prova de conceito do sistema de estimativa de conteúdo de adubo na caçamba do implemento. | 116100 | 0 | 77400 | 2023-12-08 | 2024-05-22 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2211.0025 | 2 | Spreader | Sistema de controle dos atuadores e sistema de aplicação de adubo a taxa variável. | 174150 | 0 | 116100 | 2023-07-07 | 2023-12-07 | 2023-07-07 | 2023-12-13 | 1 | 80 | Não | 2023-12-13
PSEN-2211.0025 | 1 | Spreader | Relatório técnico contendo os requisitos e funções de projeto. | 58050 | 967500 | 38700 | 2023-04-20 | 2023-06-20 | 2023-04-20 | 2023-07-06 | 1 | 100 | Não | 2023-07-06
PPLI-2211.0058 | 3 | Nova Resina para Refratários | Relatório técnico (4) referente aos resultados das análises da caracterização das composições de resina fenólica otimizada. | 29660 | 39547 | 29660 | 2023-11-03 | 2024-04-01 | 2024-04-05 |  | 1 |  | Não
PPLI-2211.0058 | 2 | Nova Resina para Refratários | Relatório técnico (3) contendo a avaliação do comportamento térmico e reológico das composições desenvolvidas em comparação com o ligante de referência (piche de alcatrão), informação das composições que atingiram os requisitos esperados e que serão selecionadas para preparação das massas de tamponamento na Macroentrega 3. | 115414 | 153885 | 115414 | 2023-06-02 | 2023-11-01 | 2023-09-07 | 2024-04-04 | 1 | 100 | Não | 2024-04-04
PPLI-2211.0058 | 1 | Nova Resina para Refratários | Relatório (1) contendo as informações da pesquisa de anterioridade sobre a aplicação do uso de solventes na formulação de resinas fenólicas para utilização na massa de tamponamento em substituição ao piche de alcatrão; Relatório (2) contendo a lista de solventes e resinas, detalhamento das composições a base de resina fenólica que serão desenvolvidas e os testes preliminares realizados na resina fenólica e solventes utilizados. | 70926 | 94568 | 70926 | 2023-01-02 | 2023-06-01 | 2023-01-02 | 2023-09-06 | 1 | 100 | Não | 2023-09-06
PCES-2209.0015 | 3 | Piloto Atas O2 - Ciclo 2 | Consolidação do acompanhamento do Projeto Piloto | 53966.01 | 107932.02 | 0 | 2024-06-29 | 2024-06-30 |  |  | 2 |  | Não |  | Um aditivo de prazo está sendo providenciado, uma vez que o projeto tem enfrentado atrasos nas entregas de fornecedores já contratados. Tão logo seja providenciado, as datas de início de término da ME serão ajustadas.
PCES-2209.0015 | 2 | Piloto Atas O2 - Ciclo 2 | Aquisição do 2º lote de ATAS 02 e Relatório de Acompanhamento do Piloto do 2º Lote | 36381.58 | 72763.16 | 0 | 2023-08-04 | 2024-06-30 | 2023-08-04 |  | 3 | 90 | Sim |  | O projeto tem enfrentado diversos atrasos de fornecedores já contratados, o que tem demandando ampliações de vigência de contrato. Um novo aditivo, então, está sendo providenciado para garantir a conclusão adequada do projeto.
PCES-2209.0015 | 1 | Piloto Atas O2 - Ciclo 2 | Relatório de Acompanhamento do Projeto Piloto incluindo aspectos relacionados ao uso do Regulador de Pressão | 13339.91 | 26679.82 | 0 | 2022-09-08 | 2023-08-04 | 2022-09-08 | 2023-08-04 | 3 | 100 | Não | 2023-08-04 | Período de macroentrega amplo em decorrência da suspensão necessário das atividades do projeto, para se adequar ao fluxo de investimento da empresa.
PGCS-2212.0004 | 5 | GRAFIFENO | Encerramento do projeto. | 0 | 59493.72 | 18976 | 2023-11-20 | 2024-04-19 | 2024-02-20 | 2024-04-19 | 1 | 100 | Não | 2024-04-19
PGCS-2212.0004 | 4 | GRAFIFENO | Testes do protótipo em ambiente relevante. | 0 | 59493.72 | 60000 | 2023-09-21 | 2023-11-20 | 2023-09-21 | 2024-02-20 | 1 |  | Não | 2024-02-20 | Existe aditivo de prazo.
PGCS-2212.0004 | 3 | GRAFIFENO | Protótipo – moldagem do produto em escala e aplicação. | 0 | 59493.72 | 53241.4 | 2023-06-20 | 2023-09-21 | 2023-06-20 | 2023-09-21 | 1 |  | Não | 2023-09-21
PGCS-2212.0004 | 2 | GRAFIFENO | Desenvolvimento de material – nanocompósito polimérico base resina termorrígida com nanoplaquetas de grafeno /moldagem dos corpos de prova. | 0 | 59493.72 | 14232 | 2023-03-20 | 2023-06-20 | 2023-03-20 | 2023-06-20 | 1 |  | Não | 2023-06-20
PGCS-2212.0004 | 1 | GRAFIFENO | Especificaçãos técnicas do projeto conceitual | 450710 | 59493.72 | 6792 | 2022-12-20 | 2023-03-20 | 2022-12-21 | 2023-03-20 | 1 | 20 | Não | 2023-03-20
PCEE-2301.0221 | 3 | FlexIoT-Payment | ME03: Nova versão das provas de conceito para validação dos componentes de arquitetura contexto de novos serviços em nuvem. | 20378.58 | 293824.55 | 25518.12 | 2023-09-01 | 2024-02-29 | 2023-09-01 | 2024-02-29 | 1 | 100 | Não | 2024-04-16
PCEE-2301.0221 | 2 | FlexIoT-Payment | ME02: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 124845.6 | 235642.81 | 24027.43 | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 2023-05-02 | 2023-08-31 | 1 | 100 | Não | 2023-10-11
PCEE-2301.0221 | 1 | FlexIoT-Payment | ME01: Primeira versão das provas de conceito para validação dos componentes de arquitetura frente aos requisitos definidos | 128928.64 | 233221.31 | 24027.44 | 2023-01-10 | 2023-04-30 | 2023-01-10 | 2023-04-30 | 1 | 100 | Não | 2023-07-18
PCES-2109.0013 | 8 | Inovação VAI - Ciclo 2 | API - Módulo Motor de Regras | 70000 | 93332.94 | 0 | 2022-12-15 | 2023-03-31 | 2022-12-15 | 2023-04-28 | 1 | 100 | Não | 2023-07-19
PCES-2109.0013 | 6 | Inovação VAI - Ciclo 2 | Módulo Gestão de Motoristas (Frotistas) | 78000 | 62221.98 | 0 | 2022-11-01 | 2023-01-31 | 2022-11-01 | 2023-02-16 | 1 | 100 | Não | 2023-03-13
PCES-2109.0013 | 7 | Inovação VAI - Ciclo 2 | Interface Conversacional via Whatsapp (check-in e check-out) | 95000 | 124443.92 | 0 | 2022-11-01 | 2023-03-31 | 2022-11-01 | 2023-04-28 | 1 | 100 | Não | 2023-07-19
PEAE-2301.0017 | 4 | Bioestimulante obtido de macroalga cultivada no Brasil para aumento da produtividade em cultivos agrícolas | Processo de produção de ingrediente ativo de bioproduto agrícola | 0 | 0 | 120000 | 2024-05-12 | 2025-02-12 |  |  | 1 |  | Não
PEAE-2301.0017 | 3 | Bioestimulante obtido de macroalga cultivada no Brasil para aumento da produtividade em cultivos agrícolas | Dossiê Técnico de atividade biológica in vitro e in silico | 100000 | 100000 | 115000 | 2023-11-12 | 2024-05-12 |  |  | 1 |  | Não
PEAE-2301.0017 | 2 | Bioestimulante obtido de macroalga cultivada no Brasil para aumento da produtividade em cultivos agrícolas | Banco de dados composição química de 3 macroalgas | 100000 | 100000 | 115000 | 2023-03-12 | 2023-11-12 | 2023-11-09 |  | 1 |  | Não
PEAE-2301.0017 | 1 | Bioestimulante obtido de macroalga cultivada no Brasil para aumento da produtividade em cultivos agrícolas | Esse aporte refere-se ao pagamento do depósito inicial das partes necessário para a execução das atividades que culmine na entrega da 1ª macroentrega. | 150000 | 150000 | 0 | 2023-02-12 | 2023-03-12 | 2023-02-12 | 2023-11-09 | 1 | 39 | Não | 2023-11-28
PPWS-2207.0001 | 3 | “Caracterização da eficiência e performance da máquina elétrica automotiva de fluxo axial e desenvolvimento de seu modelo matemático” | Resultados e Relatório Final. | 0 | 0 | 36402.1 | 2022-09-20 | 2022-10-24 |  |  | 1 |  | Sim
PPWS-2207.0001 | 2 | “Caracterização da eficiência e performance da máquina elétrica automotiva de fluxo axial e desenvolvimento de seu modelo matemático” | Montagem no Dinamômetro, Configurações e Verificações Iniciais. | 29885 | 29885 | 36402.11 | 2022-08-16 | 2022-09-19 | 2022-10-06 |  | 1 | 50 | Sim |  | Atividade em atraso devido a demora para entrega do redutor e não disponibilidade do inversor e máquina elétrica.
PPWS-2207.0001 | 1 | “Caracterização da eficiência e performance da máquina elétrica automotiva de fluxo axial e desenvolvimento de seu modelo matemático” | Emissão do pedido de compra do redutor e interfaces da máquina elétrica com o dinamômetro. | 0 | 0 | 36402.11 | 2022-07-12 | 2022-08-15 | 2022-07-18 | 2022-10-05 | 1 | 100 | Sim | 2022-10-05 | Atividade em atraso devido a dificuldade em conseguir o fornecedor para o redutor e não disponibilidade da máquina elétrica.
PIPT-2211.0070 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE PARÂMETROS DE TRATAMENTO TÉRMICO DO AÇO SAE 8620 DESTINADO À CONFORMAÇÃO A FRIO | Relatório Técnico "Revisão bibliográfica sobre os parâmetros metalúrgicos que afetam o forjamento a frio" | 24000 | 42000 | 35000 | 2023-05-17 | 2024-07-17 |  |  | 1 |  | Não
PIPT-2211.0070 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE PARÂMETROS DE TRATAMENTO TÉRMICO DO AÇO SAE 8620 DESTINADO À CONFORMAÇÃO A FRIO | Relatório Técnico "Estudo da relação entre o grau de esferoidização, propriedades mecânicas e construção do modelo de forjamento a frio" | 207000 | 357000 | 35000 | 2022-11-17 | 2023-04-17 | 2022-11-17 | 2024-05-29 | 1 | 100 | Sim | 2024-05-29
PCES-2109.0013 | 5 | Inovação VAI - Ciclo 2 | MVP do módulo prestador de serviço | 122409.58 | 61204.8 | 0 | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 1 | 100 | Não | 2022-10-31
PIFF-2301.0038 | 3 | Desenvolvimento de uma colmeia com sistema autônomo para monitoramento e análise de produção com eficiência energética | . Teste de campo em duas áreas rurais no município de Campos dos Goytacazes - Um teste de campo com três colmeias protótipo e três colmeias tradicionais (modelo langstroth) em madeira para comparar e avaliar a funcionalidade do protótipo em relação ao modelo tradicional. Em cada local de teste serão 3 colmeias protótipo e três colmeias convencionais - Relatório e protótipo; . Teste de campo com ninhos convencionais (estrutura da caixa em madeira e partes internas convencionais) para fins comparativos em relação aos protótipos - Caixas modelo langstroth feitas em madeira serão usadas no campo para poder comparar, em relação ao protótipo, o desenvolvimento dos enxames no campo - Relatório; . Avaliações estatísticas dos dados enviados e da produção das colmeias para recomendações e conclusões - Os dados de campo serão analisados por estatística descritiva e inferencial para o desempenho da Colmeia Inteligente em relação a caixas convencionais - Relatório; . Relatório Final - Um relatório final informando todos os passos metodológicos usados na elaboração do trabalho e os resultados obtidos - Relatório Final; . Transferência da tecnologia ao PARCEIRO PRIVADO - Ao empreendedor privado serão repassados seis protótipos do modelo “Colmeia Inteligente” para que esse seja reproduzido em escala. Um relatório indicando métodos empregados, resultados obtidos e sugestões para a melhoria do produto final -Transferência da tecnologia. | 24540.63 | 24540.63 | 24540.63 | 2023-12-01 | 2024-04-30 | 2023-12-01 | 2024-04-30 | 1 | 100 | Sim | 2024-05-16 | Em virtude da incompatibilidade de agenda do parceiro da empresa, só foi possível a realização da entrega em 16/05/2024.
PIFF-2301.0038 | 2 | Desenvolvimento de uma colmeia com sistema autônomo para monitoramento e análise de produção com eficiência energética | . Montagem dos sensores na colmeia de acordo com o modelo de patente depositada pelo cliente e possíveis adaptações; elaboração do sistema de transferência de dados e análises estatísticas dos dados - Os sensores devem estar neste momento embutidos na caixa plástica da Colmeia Inteligente operando normalmente. O sistema de transferência de informações em pleno funcionamento - Relatório e protótipo; . Aquisição e instalação de sistema tipo isolado por energia solar fotovoltaico com armazenamento de energia elétrica - Aquisição de equipamentos e materiais de acordo com o escopo do projeto - Relatório e protótipo; . Montagem da estrutura da colmeia em plástico (parte externa e interna) em acordo com o sistema IoT e módulos fotovoltaicos, em acordo com o modelo de patente depositada pelo cliente e possíveis adaptações - Módulos em material plástico (tampa, base, melgueira e ninho com 10 quadros/caixilhos cada), em conformidade com patente depositada, produzidos em escala normal após apontamentos colhidos na macroentrega 1 - Relatório e protótipo; . Teste de campo no Polo de Inovação de Campos dos Goytacazes para avaliar o desenvolvimento das colônias de abelhas (três colmeias) - Um protótipo em operação no Polo de Inovação ou nos seus arredores para avaliar a funcionalidade do mesmo - Relatório e protótipo. | 24991.2 | 24991.2 | 24991.2 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 1 | 100 | Não | 2023-11-30 | O parceiro estava com o certificado digital vencido, e por isso houve um pequena demora para assinatura do termo, mas a macroentrega foi entregue na data correta.
PIFF-2301.0038 | 1 | Desenvolvimento de uma colmeia com sistema autônomo para monitoramento e análise de produção com eficiência energética | . Aquisição e Instalação de IoT em caixas convencionais, transferência e manipulação dos dados - O sistema de IoT deve estar funcionando ao final deste processo e processando as informações básicas e conectado ao sistema de telemetria e ao sistema de energia - Relatório; . Desenvolvimento das partes da colmeia em plástico e avaliação da aceitação das abelhas no novo modelo de caixa - Módulos em material plástico. Tampa e base em modelos convencionais, e melgueira e ninho (com 10 quadros/caixilhos cada) produzidos em escala normal conforme depósito de patente - Relatório/protótipo inicial . Dimensionamento do sistema tipo isolado por energia solar fotovoltaica e baterias para armazenamento de energia elétrica, em acordo com o modelo de patente depositada pelo cliente e possíveis adaptações - Dimensionamento do sistema conforme requisitos do projeto - Relatório. | 61979.19 | 61979.19 | 61979.19 | 2023-03-01 | 2023-08-31 | 2023-03-01 | 2023-08-30 | 1 | 100 | Não | 2023-08-30
PIFF-2301.0037 | 4 | Trabalho Sustentável: uma plataforma digital completa e sustentável para publicação de trabalhos técnico-científicos no Brasil e no exterior | . Teste das telas do Dashboard - Teste automatizados de acordo com as características apresentadas no escopo do projeto - Relatório; . Teste das telas da Aplicação WEB - Teste automatizados de acordo com as características apresentadas no escopo do projeto - Relatório; . Teste da funcionalidade da Rest Api - Teste automatizados de acordo com as características apresentadas no escopo do projeto – Relatório; . Transferência da tecnologia ao cliente - Treinamento da equipe do cliente como as características do projeto - Transferência da tecnologia; . Relatório Final - Documentação com a descrição de todo o projeto - Relatório Final. | 21595.7 | 15425.5 | 8704.17 | 2024-04-01 | 2024-06-10 | 2024-04-01 | 2024-06-10 | 1 | 100 | Não | 2024-06-18
PIFF-2301.0037 | 3 | Trabalho Sustentável: uma plataforma digital completa e sustentável para publicação de trabalhos técnico-científicos no Brasil e no exterior | . Implementação de funcionalidade de consulta e aprovação/reprovação de trabalhos submetidos - Códigos Fonte; . Implementação da funcionalidade de leitura dos artigos publicados - Códigos Fonte; . Implementação da funcionalidade com consulta, pelo autor, sobre status da submissão e pagamento de taxa (com possibilidades de reemissão de boletos de pagamento) - Códigos Fonte; . Implementação da funcionalidade de recomendação de eventos para publicação - Códigos Fonte; . Integração do sistema com a plataforma Congresse.me - Códigos Fonte; . Integrar com gateway de pagamentos para a emissão e conciliação de taxas de publicação e DOI - Códigos Fonte; . Implementação da funcionalidade para gerar e copiar referência bibliográfica para citações, alimentação de Curriculum Lattes - Códigos Fonte; . Implementação da funcionalidade de compartilhamento de publicações nas redes sociais (Linkedin, Facebook e Instagram) - Códigos Fonte; . Implementação da funcionalidade emissão de certificado para autores - Códigos Fonte; . Implementação da funcionalidade de recomendação de Artigo semelhantes para leitura - Códigos Fonte; . Cálculo de carbono equivalente para a plataforma por publicações -Códigos Fonte; . Implementação da funcionalidade de compartilhamento do carbono equivalente nas redes sociais (Linkedin, Facebook e Instagram) - Códigos Fonte. | 106168.43 | 75834.59 | 46007.74 | 2023-11-01 | 2024-03-31 | 2023-11-01 | 2024-04-01 | 1 | 100 | Não | 2024-04-03
PIFF-2301.0037 | 2 | Trabalho Sustentável: uma plataforma digital completa e sustentável para publicação de trabalhos técnico-científicos no Brasil e no exterior | . Elaboração da Identidade Visual do projeto - Relatório; . Desenvolvimento do Layout das Telas do Dashboard - Códigos Fonte; . Desenvolvimento das funcionalidades de Controle administrativo - Códigos Fonte; . Implementação de funcionalidade de submissão de trabalhos pelos autores -Códigos Fonte; . Implementação do sistema de indexação e busca de trabalhos para os internautas - Códigos Fonte; . Configuração de Serviço de terceiro de envio e-mail em Massa -Relatório; . Implementação de funcionalidade básicas da REST API - Códigos Fonte; . Modelagem e Criação do modelo de dados - Códigos Fonte; . Implementação da funcionalidade que contabilizando o número de publicações e leituras de trabalhos realizados através da plataforma, convertidos em cálculo da pegada de carbono - Códigos Fonte; . Cálculo de carbono equivalente para a plataforma e por autor - Códigos Fonte. | 90010.38 | 64293.09 | 38547.02 | 2023-07-01 | 2023-10-31 | 2023-07-01 | 2023-10-31 | 1 | 100 | Não | 2023-11-29
PIFF-2301.0037 | 1 | Trabalho Sustentável: uma plataforma digital completa e sustentável para publicação de trabalhos técnico-científicos no Brasil e no exterior | . Estudos das tecnologias existentes para criação do Dashboard - Definição das tecnologias a serem utilizadas no desenvolvimento do DashBoard - Relatório; . Estudo para o desenvolvimento Calculadora de carbono - Estudo detalhado da implementação do Cálculo de carbono no modelo de negócio proposto no projeto - Relatório; . Elaboração do Projeto arquitetural do Sistema - Definição de arquitetura do sistema a ser implementado - Relatório; . Estudo dos mecanismos de integração com plataforma Lattes - Apresentação das formas de interação do sistema com a plataforma Lattes - Relatório; . Configuração de serviços na nuvem - Configuração da plataforma em nuvem para a integração e desenvolvimento do sistema - Relatório. | 72364.36 | 51688.84 | 31086.3 | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 1 | 100 | Não | 2023-06-30
PFSM-2210.0006 | 3 | Detecção de Arco Elétrico Série no Lado CC de Sistemas de Geração Fotovoltaica | Implementar o protótipo do sistema de detecção de arco série proposto e avaliar o seu desempenho em uma banca de teste, conforme as orientações da norma IEC 63027. | 53600 | 0 | 36870.88 | 2023-08-01 | 2024-03-31 | 2023-08-12 | 2024-03-25 | 1 | 100 | Não | 2024-03-25 | Realizado o ajuste da data final da macroentrega 03, devido a prorrogação do projeto até 31/03/2024, visando a execução de testes extras em laboratório no protótipo
PFSM-2210.0006 | 2 | Detecção de Arco Elétrico Série no Lado CC de Sistemas de Geração Fotovoltaica | Projetar e simular uma arquitetura para sistema de detecção de arco série do lado CC com base em condições operacionais e assinatura característica do evento de arco série. | 50000 | 0 | 46088.6 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 2023-04-20 | 2023-08-11 | 1 | 100 | Não | 2023-08-17
PFSM-2210.0006 | 1 | Detecção de Arco Elétrico Série no Lado CC de Sistemas de Geração Fotovoltaica | Caracterizar o estado da arte quanto à detecção de arco série do lado CC de sistemas fotovoltaicos, através da busca de patentes, dissertações e teses, artigos científicos e produtos comerciais. | 170000 | 459000 | 46088.6 | 2022-11-01 | 2023-02-28 | 2022-11-01 | 2023-04-20 | 1 | 100 | Não | 2023-04-20 | 1. Revisão da literatura científica em detecção de arco elétrico; 2. Pesquisa de anterioridade em soluções AFD (IEC 63027); 3. Análise comparativa de produtos comerciais AFD; 4. Constituição de relatório de estado da arte e diretrizes.
PCEE-2301.0220 | 4 | Enhanced Platform and Workflow Telemetry Collection 2023 | ME04: Validação final dos entregáveis do projeto | 0 | 0 | 670 | 2024-01-01 | 2024-02-29 | 2024-01-02 | 2024-02-29 | 1 | 100 | Não | 2024-04-03
PCEE-2301.0220 | 3 | Enhanced Platform and Workflow Telemetry Collection 2023 | ME03: Validação parcial dos entregáveis do projeto | 125562.68 | 160000.96 | 19205.55 | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 1 | 100 | Não | 2024-01-11
PCEE-2301.0220 | 2 | Enhanced Platform and Workflow Telemetry Collection 2023 | ME02: Versão parcial do protótipo de sistema de coleta de dados de telemetria | 86230.88 | 193832.76 | 19205.56 | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 2023-05-02 | 2023-08-31 | 1 | 100 | Não | 2023-09-21
PCEE-2301.0220 | 1 | Enhanced Platform and Workflow Telemetry Collection 2023 | ME01: Investigação de tecnologia de big data combinadas para realizar a coleta de grandes quantidades de dados de telemetria | 87230.88 | 193832.76 | 19205.56 | 2023-01-01 | 2023-04-30 | 2023-01-02 | 2023-04-30 | 1 | 100 | Não | 2023-05-09
PELE-2212.0028 | 3 | Metodologia de diagnóstico point-of-care por PCR eletroquímico | Finalização dos testes, protocolo, entrega do protocolo final. | 55110 | 71765.5 | 39020 | 2024-01-01 | 2024-05-12 | 2024-01-01 | 2024-05-12 | 1 | 100 | Não | 2024-05-22
PELE-2212.0028 | 2 | Metodologia de diagnóstico point-of-care por PCR eletroquímico | Avaliação das sondas selecionadas com o protocolo de PCR otimizado. | 84000 | 124375 | 57800 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 1 | 100 | Não | 2023-12-26
PELE-2212.0028 | 1 | Metodologia de diagnóstico point-of-care por PCR eletroquímico | Seleção de substrato (para chip), definição de metodologia eletroquímica e otimização das variáveis de PCR. | 91890 | 118859.5 | 57180 | 2022-12-12 | 2023-06-30 | 2022-12-12 | 2023-06-30 | 1 | 100 | Não | 2023-07-03
PCES-2207.0014 | 3 | safety back cam | Modelo em Escala (Caminhão Bi-trem) da PoC: Modelo construído em escala para instalação das câmeras como forma de demonstração final da prova de conceito da solução | 23101.44 | 46202.88 | 0 | 2022-10-31 | 2022-11-30 | 2022-10-31 | 2022-11-30 | 1 | 100 | Não | 2022-12-01
PCES-2207.0014 | 2 | safety back cam | SafetyCam App v1.0.0 - PoC Versão final: Aplicação com processamento de imagem para o Volvo SafetyCam | 28317.89 | 56635.79 | 0 | 2022-10-24 | 2022-11-30 | 2022-10-24 | 2022-11-30 | 1 | 100 | Não | 2022-12-01
PCES-2207.0014 | 1 | safety back cam | SafetyCam App v0.0.1 - Demo v1: Web app com streaming inicial (sem processamento de imagem) | 50674.13 | 101348.25 | 0 | 2022-08-15 | 2022-10-21 | 2022-08-15 | 2022-10-21 | 1 | 100 | Não | 2022-12-01
PIPT-2212.0071 | 3 | Desenvolvimento de material metálico resistente à interação com hidrogênio (H2) | 4 Relatório Parcial apresentando resultados parciais da caracterização do ferro fundido desenvolvido. | 10473.93 | 19526.07 | 39736.7 | 2023-10-21 | 2024-01-20 |  |  | 1 | 5 | Não
PIPT-2212.0071 | 2 | Desenvolvimento de material metálico resistente à interação com hidrogênio (H2) | 3º Relatório Parcial apresentando os resultados da avaliação do desempenho dos materiais metálicos em meio de H2 e diesel e 4º Relatório Parcial contemplando somente os resultados dos aços forjados, que poderá ser compartilhado com a empresa ThyssenKrupp. | 180228.07 | 320342.1 | 39736.7 | 2023-06-21 | 2023-10-20 | 2023-07-07 | 2023-12-14 | 1 | 100 | Não | 2024-02-15 | No Termo de Aceite existe um erro de digitação com a data errada do projeto, favor considerar 15/02/2024 - tal qual na assinatura do cliente.
PIPT-2212.0071 | 1 | Desenvolvimento de material metálico resistente à interação com hidrogênio (H2) | 1º Relatório Parcial apresentando a Revisão Bibliográfica realizada e os resultados da caracterização dos ferros fundidos e dos aços forjados em seu estado original e 2º Relatório Parcial contemplando somente os resultados da caracterização dos aços forjados, que poderá ser compartilhado com a empresa ThyssenKrupp. | 371288.54 | 681932.81 | 39736.72 | 2022-12-21 | 2023-06-20 | 2022-12-21 | 2023-07-07 | 1 | 100 | Não | 2023-07-07
PIPT-2209.0068 | 2 | RELAÇÃO PROCESSO/MICROESTRUTURA/PROPRIEDA DES EM AÇOS COM ADIÇÃO DE FeNb PRODUZIDO PELA TABOCA COM TRAÇOS DE TÂNTALO | Relatório Técnico III Final “Análise e apresentação dos resultados mecânicos e caracterização microestrutural das ligas produzidas no projeto” . | 75233.13 | 129195.8 | 26546.25 | 2023-02-02 | 2023-12-02 | 2023-05-03 | 2023-12-15 | 1 | 100 | Não | 2023-12-15
PIPT-2209.0068 | 1 | RELAÇÃO PROCESSO/MICROESTRUTURA/PROPRIEDA DES EM AÇOS COM ADIÇÃO DE FeNb PRODUZIDO PELA TABOCA COM TRAÇOS DE TÂNTALO | Relatório Técnico II Parcial “Revisão bibliográfica, Determinação das composições químicas, Avaliação preliminar das ligas, Fundição, Laminação, tratamento térmico e simulação de cementação das ligas” ( | 99972.11 | 171679.38 | 26546.24 | 2022-09-02 | 2023-02-01 | 2022-09-02 | 2023-05-03 | 1 | 100 | Não | 2023-05-03
PCEE-2211.0214 | 5 | S3DSIM | ME05 - Protótipo acrescido das transformações de outras partes do corpo | 0 | 0 | 29740 | 2024-02-16 | 2024-05-15 | 2024-02-16 | 2024-05-15 | 1 | 100 | Não | 2024-06-05
PCEE-2211.0214 | 4 | S3DSIM | ME04 - Protótipo com aquisição e visualização de outras partes do corpo | 80020 | 0 | 0 | 2023-11-16 | 2024-02-15 | 2023-11-16 | 2024-02-15 | 1 | 100 | Não | 2024-04-03
PCEE-2211.0214 | 3 | S3DSIM | ME03 - Protótipo com todas as transformações faciais | 80020 | 0 | 0 | 2023-07-16 | 2023-11-15 | 2023-07-17 | 2023-11-15 | 1 | 100 | Não | 2023-12-04
PCEE-2211.0214 | 2 | S3DSIM | ME02 - Protótipo acrescido de metade das transformações faciais | 80020 | 0 | 0 | 2023-03-16 | 2023-07-15 | 2023-03-16 | 2023-07-15 | 1 | 100 | Não | 2023-07-31
PCEE-2211.0214 | 1 | S3DSIM | ME01 - Protótipo com aquisição e visualização da face | 80020 | 613000 | 0 | 2022-11-16 | 2023-03-15 | 2022-11-16 | 2023-03-15 | 1 | 100 | Não | 2023-04-10
PIFP-2112.0027 | 5 | AIoTT | ME05 - Rotinas ETL (Extract, Transform, Load) do Sistema Inteligente para integração de dados de testes provenientes do TFS; -Algoritmo OCR para display complexo (ICG e RLC). | 10000 | 204883.66 | 27900.63 | 2023-04-17 | 2023-08-16 | 2023-04-17 | 2023-08-16 | 1 | 100 | Não | 2023-09-22
PIFP-2112.0027 | 4 | AIoTT | ME04 - Algoritmo para reconhecimento de display dos medidores modelo ICG2 e RLC | 10000 | 272011.59 | 23212.33 | 2022-12-17 | 2023-04-16 | 2022-12-17 | 2023-04-16 | 1 | 100 | Não | 2023-06-15
PITE-2212.0016 | 3 | SISTEMA PARA MONITORAMENTO PREDITIVO CONTÍNUO DE ESTEIRAS TRANSPORTADORAS | Implementação em ambiente relevante (em campo). | 136807.7 | 52084.62 | 54723.08 | 2023-09-21 | 2024-06-30 | 2023-10-07 | 2024-06-30 | 1 | 100 | Não | 2024-07-27 | Outubro/2023: Macroentrega 2 foi assinada pela empresa. Foi recebida a correia na primeira semana do mês. Foi feita a ligação em 380V para alimentação da esteira. Na metade do mês, o motor entrou em funcionamento e a esteira poucos dias posteriormente. Em seguida, deu-se inicio aos testes práticos dos sensores em protótipo. Novembro/2023: Equipe desenvolvimento avançou no alinhamento com o parceiro tecnológico dos requisitos de software. Equipe sensores iniciou testes de sensores e integração com software. Manutenção iniciou alinhamento com empresa para receber dados de degradação de componentes. Produção de relatórios complementares da macroentrega 2. Dezembro/2023: As três equipes (Desenvolvimento, sensores e manutenção) destinaram tempos para desenvolvimento de relatório complementar da macroentrega 2, que foi entregue no dia 11 de dezembro. A equipe dos sensores obteve mais avanço após a entrega do relatório complementar. Janeiro/2024: A equipe está concentrando seus esforços para concluir o processo de patente, a fim de garantir uma base sólida para executar o trabalho em um ambiente relevante. Referente a patente, foi feita a integração da equipe de patente da carteira de projetos para acelerar o processo de tramitação. Fevereiro/2024: Após a saída de um pesquisador pleno, que era responsável pelo trabalho de patentes, todas as tarefas foram transferidas para outra integrante. Após essa mudança, a equipe conseguiu estabelecer um fluxo de trabalho mais fluido e eficiente. Já foi submetido a prorrogação do projeto, nova data como sendo 30/06/2024. Março/2024: Foi realizado novas compras e, por isso, teve maior avanço na equipe de sensores. Ainda não foi para o ambiente relevante, no aguardo do tapete da correia fornecido pelo parceiro tecnológico. Abr/24: Foram realizadas novas compras para atender a equipe de sensores a realizar novos testes enquanto o tapete não chega para testar em ambiente relevante, que será fornecido pelo parceiro tecnológico. Atraso no time de desenvolvimento para integração final do backend para o dashboard. Parceiro aguarda o PCP liberar o tapete para definir a entrega. Poucos avanços nessa reta final de projeto. Mai/24: Em conversa com o coordenador e parceiro tecnológico, foi alinhado que os testes da correia transportadora seriam realizados em ambiente operacional ao invés do ambiente relevante. As dailys integradas estão acontecendo para que possamos entregar em data final constante no contrato, a fim de entregar o projeto em prazo. Junho/23: Em conversa com o coordenador e parceiro tecnológico, foi alinhado que os testes da correia transportadora seriam realizados em laboratório ao invés do ambiente relevante. As dailys integradas estão acontecendo para que possamos entregar em data final constante no contrato, a fim de entregar o projeto em prazo. Elaboração da apresentação para o parceiro tecnológico e realização do relatório para entrega final do projeto. Termo de aceite enviado dia 28/06 para o parceiro. Apresentação ficou agendada para dia 08/07, conforme disponibilidade do parceiro tecnológico.
PITE-2212.0016 | 2 | SISTEMA PARA MONITORAMENTO PREDITIVO CONTÍNUO DE ESTEIRAS TRANSPORTADORAS | Implementação em ambiente de laboratório dos dispositivos de monitoramento de desgaste, velocidade e alinhamento da correria e aquecimento dos elementos. | 273615.38 | 104169.23 | 109446.15 | 2023-03-21 | 2023-09-20 | 2023-03-29 | 2023-10-06 | 1 | 100 | Não | 2023-10-24 | Abr/23: SENSORES: realizando documentação e testes em laboratórios; MANUTENÇÃO: Desenvolvendo o protótipo e DESENVOLVIMENTO: Realizando Implementação e documentação. Mai/23: SENSORES: Documentação e testes. MANUTENÇÃO: Protótipo, FMECA, Monitoramento Preditivo. DESENVOLVIMENTO/AUTOMAÇÃO: Requisitos para implementação do software, Modelagem e Desenvolvimento. Junho/23: Manutenção: Protótipo, FMECA, Monitoramento Preditivo; Sensores: Testes de laboratório de sistema de medição de velocidade e alinhamento, teste de consumo de bateria; Desenvolvimento: Inicio da Programação. JULHO/2023: Pouco avanço devido ao atraso da contratação da correia. Manutenção: Protótipo, FMECA, Monitoramento Preditivo; Sensores: Testes de laboratório de sistema de medição de velocidade e alinhamento, teste de consumo de bateria; Desenvolvimento: Programação de Dashboard (Figma ou Mockup) Agosto/2023: MANUTENÇÃO: Acompanhamento no processo de fabricação e supervisão da montagem em laboratório. SENSORES: Testes de autonomia e testes de laboratório. DESENVOLVIMENTO: Inicio da programa e validação de testes. No no conjunto as 3 squads estão escrevendo em um único repositório o relatório da macroentrega, evidenciando o estudo e os testes realizados. Setembro/2023: O relatório quase finalizado. Para a parte de SENSORES proposto, testes de laboratório foram realizados e bem sucedidos. Outubro/2023: Macroentrega finalizada e aceita.
PITE-2212.0016 | 1 | SISTEMA PARA MONITORAMENTO PREDITIVO CONTÍNUO DE ESTEIRAS TRANSPORTADORAS | Estudo de dispositivos de monitoramento de desgaste, velocidade, alinhamento e aquecimento dos elementos. | 273615.38 | 254169.23 | 109446.15 | 2022-12-21 | 2023-03-20 | 2022-12-21 | 2023-03-28 | 1 | 100 | Não | 2023-03-28 | Janeiro/2023: Visita por parte da empresa nas instalações do iTec/FURG e da universidade, seleção e contratação da equipe do projeto, reunião de inicio do projeto (Kick-off Meeting). Fevereiro/2023: - Foi realizado o levantamento de requisitos do sistema com base nas funcionalidades que julgamos necessárias, de acordo com a descrição do projeto segundo o cliente. Inicio da etapa de levantamento das ferramentas que poderão vir a ser utilizadas na implementação do software. Referente a manutenção foi realizado a finalização do relatório, início da planificação das fórmulas para o dimensionamento da correia transportadora e finalizando o desenho da mesma. Já para os sensores, foi delineado duas opções para monitoramento das variáveis: Smart Passive Sensors (linha da Mextec) e Sistema baseado em termopares. Definimos atividades para a equipe, segregando-as nas duas linhas supracitadas e no sistema de processamento/comunicação assim como a alimentação para o sistema a ser utilizado. Incluímos subrelatórios para a próxima sprint semanal para alinhamento do conhecimento acerca dos tipos de sensores abordados até aqui. Discutimos a questão relativa ao acesso para compra pesquisando opções facilitadas para compra. Alinhamos que serão utilizadas condições de contorno para os testes em bancada, objetivando garantir o MVP de acordo com os entregáveis. Março/2023: Foi realizada a macro entrega 1, que compreende no estudo de dispositivos de monitoramento de desgaste, velocidade, alinhamento e aquecimento dos elementos, revisão do projeto do protótipo e definição inicial de tipos e funcionamento dos sistemas de monitoramento a serem implementados em escala de laboratório. A macro entrega já foi realizada para o parceiro tecnológico, aguardando o termo de aceite assinado.
PIFF-2212.0036 | 5 | Otimização de Hardware e Software de Sistema de Economia de Água Predial | . Implantação e Testes ETC v2.0 - ETC v2.0 implantada em campo e correções de eventuais problemas encontrados nos requisitos - ETC VF; . Implantação e Testes ETI v2.0 - ETI v2.0 implantada em campo e correções de eventuais problemas encontrados nos requisitos - ETI VF; . Implantação e Testes ETF v2.0 - ETF v2.0 implantada em campo e correções de eventuais problemas encontrados nos requisitos - ETF VF; . Implantação e Testes Supervisório v2.0 - Supervisório v2.0 implantada em campo e correções de eventuais problemas encontrados nos requisitos - Supervisório VF; . Otimização Analítico v1.0 - Analítico v2.0 atendendo aos seguintes requisitos adicionais: Parametrização e Automação das tarefas de Extração, Preparação e Análise de Dados das bases operacionais; Emissão de alertas automáticos de anomalias; Integração com o TDTools - Analítico VF; . ETF Encaminhada para Certificação - Espécimes e documentação da ETF encaminhados para Certificação Anatel - ETF em Certificação; . Qualificação Fabril da Linha de Montagem - Linha de Montagem na Empresa Parceira com Qualificação Fabril ISO - Linha de Montagem Qualificada; . Transferência da tecnologia ao cliente - Transferência de tecnologia para a PARCEIRA PRIVADA realizada de acordo com os termos do Contrato de TT - Contrato de TT. | 61919.32 | 44228.08 | 26536.85 | 2024-02-01 | 2024-10-10 | 2024-02-01 |  | 2 | 90 | Não
PIFF-2212.0036 | 4 | Otimização de Hardware e Software de Sistema de Economia de Água Predial | . Otimização ETC v1.0 - ETC v2.0 atendendo aos seguintes requisitos adicionais: Índice de proteção IP67; Instalação Plug and Play; Autonomia com baterias de pelo menos 2 anos - ETC v2.0; . Otimização ETI v1.0 - ETI v2.0 atendendo aos seguintes requisitos adicionais: Grau de proteção IP67; Instalação Plug and Play; Proteção contra sobretensão por isolamento óptico - ETI v2.0; . Otimização ETF v1.0 - ETI v2.0 atendendo aos seguintes requisitos adicionais: Grau de proteção IP 67; Instalação Plug and Play; Proteção contra sobretensão por isolamento óptico - ETF v2.0; . Desenvolvimento Analítico v1.0 - Analítico atendendo aos seguintes requisitos: Classificação de Padrões de Consumo; Identificação de Anomalias; Implementação de Otimização de Modelos (Model Boosting) - Analítico v1.0. | 75269.07 | 53763.62 | 32258.17 | 2023-12-01 | 2024-01-31 | 2023-12-01 | 2024-01-31 | 1 | 100 | Não | 2024-02-01
PIFF-2212.0036 | 3 | Otimização de Hardware e Software de Sistema de Economia de Água Predial | . Implantação e Testes Supervisório 1.0 - Supervisório v1.0 implantada em campo e correções de eventuais problemas encontrados nos requisitos - Relatório de Testes Supervisório v1.0; . Preparação e Pré-Testes para Certificação Anatel - Documentação preparada, coletada e revisada, em padrões Anatel para Pré-Teste - Documentação e dispositivos para Pré-Testes . Otimização Supervisório v1.0 - Supervisório v2.0 atendendo aos seguintes requisitos adicionais: Criação e parametrização de novos elementos; Integração com o TDTools - Supervisorio v2.0. | 61656.82 | 44040.58 | 26424.35 | 2023-10-02 | 2023-11-30 | 2023-10-02 | 2023-11-30 | 1 | 100 | Não | 2023-11-30
PIFF-2212.0036 | 2 | Otimização de Hardware e Software de Sistema de Economia de Água Predial | . Desenvolvimento do Supervisório v1.0 - Supervisório atendendo aos seguintes requisitos: Criação de múltiplos ramais paralelos; Parametrização de reservatórios de diferentes geometrias; Criação e parametrização de novos elementos; Integração com o TDTools - Supervisorio v1.0; . Implantação e Testes ETC v1.0 - ETC v1.0 implantada em campo e correções de eventuais problemas encontrados nos requisitos - Relatório de Testes ETC v1.0; . Implantação e Testes ETI v1.0 - ETI v1.0 implantada em campo e correções de eventuais problemas encontrados nos requisitos - Relatório de Testes ETI v1.0; . Implantação e Testes ETF v1.0 - ETF v1.0 implantada em campo e correções de eventuais problemas encontrados nos requisitos - Relatório de Testes ETF v1.0. | 50325.94 | 35947.1 | 21568.26 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 1 | 100 | Não | 2023-10-02
PIFF-2212.0036 | 1 | Otimização de Hardware e Software de Sistema de Economia de Água Predial | . Desenvolvimento ETC v1.0 - ETC atendendo aos seguintes requisitos: Conexão com o sensor de pulsos a partir de bornes parafusados; Comunicação via WiFi /LoRa com a ETF; Comunicação GPRS para envio das medições ao servidor; Configuração a partir de página WEB; Alimentação por baterias ou por fonte de alimentação - ETC v1.0; . Desenvolvimento ETI v1.0 - ETI atendendo aos seguintes requisitos: Conexão de até 8 sensores através de bornes parafusados; Comunicação via rede LoRa com as ETFs; Configuração a partir de página WEB; Energizado por fonte de alimentação; Bateria interna que suporte ao menos 1 hora de funcionamento em caso de queda de energia -ETI v1.0; . Desenvolvimento ETF v1.0 - ETI atendendo aos seguintes requisitos: Conexão com até 8 sensores a partir de bornes parafusados; Comunicação com ETCs e ETIs através de rede WiFi/LoRa; Comunicação com servidor através de rede GPRS; Energizado por fonte de alimentação; Bateria interna que suporte ao menos 1 hora de funcionamento em caso de queda de energia - ETF v1.0. | 46242.64 | 33030.46 | 19818.27 | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 1 | 100 | Não | 2023-06-06
PUFV-2212.0027 | 3 | Zoneamento de Risco de Geada em Áreas de Plantio Florestal | Macroentrega 3: Entrega e treinamento do modelo - Elaboração dos mapas de probabilidade de risco de geada para validação no campo; Treinamento (ArcGIS e Software R/Python) de funcionários da CMPC para a utilização do modelo; Relatório final. | 6615.37 | 9135.5 | 4500 | 2023-04-22 | 2023-12-15 | 2023-04-22 | 2023-12-14 | 1 | 100 | Não | 2023-12-19
PUFV-2212.0027 | 2 | Zoneamento de Risco de Geada em Áreas de Plantio Florestal | Macroentrega 2: Definição de zonas de risco - Processamento dos dados utilizando modelos preditivos de classificação; Zoneamento da probabilidade de risco de geada; | 6615.37 | 9135.5 | 4500 | 2023-02-22 | 2023-04-21 | 2023-03-10 | 2023-04-25 | 1 | 100 | Não | 2023-04-25
PUFV-2212.0027 | 1 | Zoneamento de Risco de Geada em Áreas de Plantio Florestal | Macroentrega 1: Criação de banco de dados - Aquisição do banco de dados com a empresa; Preparação do banco de dados para análise; | 6615.37 | 9135.5 | 4500 | 2022-12-21 | 2023-02-21 | 2023-01-26 | 2023-03-09 | 1 | 100 | Não | 2023-03-09
PCEE-2201.0195 | 7 | SMPA | ME07: Proposta de novo sistema de supervisório e protótipo | 0 | 0 | 670 | 2024-01-01 | 2024-04-30 | 2024-01-02 | 2024-04-30 | 1 | 100 | Não | 2024-06-03
PCEE-2201.0195 | 6 | SMPA | ME06: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 257430.57 | 21665.39 | 18908.53 | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 1 | 100 | Não | 2024-01-15
PCEE-2212.0219 | 4 | BillCrawler | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 0 | 8730.19 | 2024-02-01 | 2024-04-01 | 2024-02-01 | 2024-02-26 | 1 | 100 | Não | 2024-02-26
PCEE-2212.0219 | 3 | BillCrawler | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa e Relatório técnico sobre estratégias para análise de dados. | 97618.07 | 12393.81 | 17460.38 | 2023-10-01 | 2024-01-31 | 2023-10-02 | 2024-01-31 | 1 | 100 | Não | 2024-01-31
PCEE-2212.0219 | 2 | BillCrawler | ME02: Segunda versão do BillCrawler incluindo nova concessionária ou entidade. | 38677.43 | 78332.66 | 17460.38 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 1 | 100 | Não | 2023-09-30
PCEE-2212.0219 | 1 | BillCrawler | ME01: Primeira versão do BillCrawler | 0 | 124008.33 | 17460.38 | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 1 | 100 | Não | 2023-06-16
PCEE-2212.0218 | 4 | Secure and Observable Services (SOS) | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 7445.54 | 4252.9 | 2646 | 2024-01-01 | 2024-01-29 | 2024-01-02 | 2024-01-29 | 1 | 100 | Não | 2024-03-10
PCEE-2212.0218 | 3 | Secure and Observable Services (SOS) | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto (código e documentação) para validação pela Empresa. | 46517.83 | 63142.57 | 10584.05 | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 1 | 100 | Não | 2024-01-18
PCEE-2212.0218 | 2 | Secure and Observable Services (SOS) | ME02: Segunda prova de conceito e ferramentas de implantação | 40485.91 | 69636.03 | 10584.05 | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 2023-05-02 | 2023-08-31 | 1 | 100 | Não | 2023-09-05
PCEE-2212.0218 | 1 | Secure and Observable Services (SOS) | ME01: Primeira prova de conceito de caso de uso confidencial para validação | 28782.15 | 79878.25 | 10584.05 | 2022-12-29 | 2023-04-30 | 2023-01-02 | 2023-04-30 | 1 | 100 | Não | 2023-05-19
PABC-2212.0005 | 3 | Desenvolvimento de liga de rebolos resinoides com incorporação de nanoestruturas de carbono | Meta 3: Caracterização do comportamento de atrito e desgaste das ligas resinoides desenvolvidas no projeto. Macroentrega 3. Relatório final com protótipo testado em escala laboratório. | 25500 | 34500 | 15000 | 2023-06-29 | 2023-12-28 | 2023-06-29 | 2023-12-10 | 1 | 100 | Não | 2023-12-15
PABC-2212.0005 | 2 | Desenvolvimento de liga de rebolos resinoides com incorporação de nanoestruturas de carbono | Meta 2: Seleção e caracterização das nanoestruturas de carbono a serem utilizadas nas novas ligas resinoides desenvolvidas para o projeto. Desenvolvimento do processo de mistura dos componentes. Macroentrega 2: Relatório com resultados parciais obtidos. | 12000 | 18000 | 7500 | 2023-03-29 | 2023-06-28 | 2023-03-28 | 2023-06-25 | 1 | 100 | Não | 2023-06-28
PABC-2212.0005 | 1 | Desenvolvimento de liga de rebolos resinoides com incorporação de nanoestruturas de carbono | Meta: Estudo do mecanismo de desgaste de rebolos resinoides atualmente utilizados pela Christensen Roder, dando ênfase à compreensão do papel que as nanoestruturas de carbono podem desempenhar na redução do desgaste do rebolo. Macroentrega 1: Relatório com a descrição dos resultados e do mecanismo de desgaste das ligas atualmente utilizadas pela Christensen Roder e possíveis efeitos da incorporação das nanoestruturas de carbono. | 12000 | 18000 | 7500 | 2023-01-02 | 2023-03-28 | 2023-01-02 | 2023-03-25 | 1 | 100 | Não | 2023-03-28
PIFE-2212.0019 | 3 | Incorporação de termoplásticos reciclados como carga ligante para obtenção de briquetes com materiais carbonáceos (PLAST22) | Produção de briquetes ou corpos similares com a formulação otimizada entre os termoplásticos e os outros componentes e relatório final. Objetivo geral: Estabelecer a condição de melhor formulação para obtenção dos compostos carbonáceos, em escala laboratorial, e elaborar o relatório comparando as melhores condições de processamento e formulação dos compostos. | 22620 | 17581.47 | 18244.44 | 2023-12-05 | 2024-04-02 | 2023-12-05 | 2024-05-30 | 1 | 100 | Sim | 2024-05-30
PIFE-2212.0019 | 2 | Incorporação de termoplásticos reciclados como carga ligante para obtenção de briquetes com materiais carbonáceos (PLAST22) | Estabelecer a melhor condição de processamento, via misturador interno, de diferentes termoplásticos e o resíduo sólido de borra de alcatrão, antracito e pó de madeira, tendo como foco aquele que apresentou melhor compatibilidade. Objetivo geral: Determinar as condições operacionais em termos de temperatura de processo, tempo, torque do equipamento e porcentagem dos componentes para obtenção dos compostos formados pelos termoplásticos, o resíduo de borra de alcatrão, o antracito e o pó de madeira. Neste caso, após a otimização da formulação entre o resíduo de alcatrão/ termoplástico (F1), serão incorporados percentuais mássicos de antracito (A) e pó de madeira (M), para a obtenção de um sistema que será processado, via misturador interno. Por exemplo poderão ser utilizadas formulações do tipo F1/A/M com os seguintes percentuais: 40/30/30, 40/40/20, 50/25/25, 60/20/20 e 70/15/15. As melhores formulações serão submetidas, quando possível, aos ensaios de análise térmica (STA) para obtenção de informações como energia e temperaturas de decomposição. Os testes de processamento serão realizados em escala laboratorial. | 25020 | 37620.05 | 18244.44 | 2023-08-04 | 2023-12-04 | 2023-08-01 | 2023-12-04 | 2 | 100 | Não | 2023-12-04
PIFE-2212.0019 | 1 | Incorporação de termoplásticos reciclados como carga ligante para obtenção de briquetes com materiais carbonáceos (PLAST22) | Caracterização do resíduo sólido de borra de alcatrão de hulha e dos termoplásticos PE, PP, PET e PS, e testes de solubilidade/ compatibilidade. Objetivo geral: Realizar a aquisição e caracterização dos materiais com o uso de técnicas de FTIR e STA e realizar testes de solubilidade/compatibilidade em escala laboratorial. Serão testadas condições que permitam a obtenção de um sistema saturado, em termos das resinas plásticas, que serão considerados solutos neste estudo. A caracterização química (FTIR) e térmica (STA) será conduzida para as amostras de resíduo de borra de alcatrão com o menor percentual possível de voláteis, bem como para as amostras de termoplásticos reciclados. Serão realizados até 9 testes de solubilidade/ compatibilidade com os diferentes polímeros, envolvendo relações massa/ massa (10/90, 20/80, 30/70, 40/60, 50/50, 60/40, 70/30, 80/20 e 90/10). | 25020 | 37972.48 | 18244.44 | 2023-04-03 | 2023-08-03 | 2023-04-03 | 2023-07-31 | 2 | 100 | Não | 2023-07-31 | Corrigido o texto da MA1 Corrigidas datas.
PIFE-2012.0013 | 4 | Construção e validação de um espectrômetro Raman para caracterização do Sínter | ME4 - Macroentrega 4 – Testes do protótipo em ambiente industrial. Objetivo geral: Comprovar o funcionamento do sistema em ambiente industrial. Objetivos específicos M4a. Acompanhar a construção e validação da base de dados espectrais do sínter. M4b. Construção e realização de ajustes necessários no software de análise e acionamento do Raman. M4c. Realizar o suporte e manutenções do protótipo. M4d. Iniciar o processo de integração do software desenvolvido com os sistemas já utilizados na Arcelor. M4e. Auxiliar o processo de integração do protótipo a planta piloto de caracterização de sínter da Arcelor. | 0 | 0 | 0 | 2023-04-03 | 2024-05-31 | 2023-04-03 | 2024-06-01 | 1 | 100 | Não | 2024-06-01
PIFE-2111.0016 | 5 | DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE NOVAS LIGAS AVANÇADAS | ME5 - Macroentrega 5 – Relatório final Objetivo geral: Entregar um documento contendo todo o processo desenvolvido de síntese das ligas, correlacionando os parâmetros utilizados com o tipo de microestrutura obtida, avaliada pelos métodos avançados de caracterização das amostras. Objetivos específicos M5a. Correlacionar o método de produção empregado com a microestrutura obtida | 26550 | 0 | 10250.94 | 2024-02-03 | 2024-04-04 | 2024-05-24 |  | 2 | 10 | Não
PIFE-2111.0016 | 4 | DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE NOVAS LIGAS AVANÇADAS | ME4 - Macroentrega 4 - Produção e caracterização das matérias primas de 4 novas ligas Objetivo geral: Produção das 4 novas ligas descritas na macroentrega 3 e caracterização avançada das ligas produzidas e insumos, com número de 3 amostras por liga e seus respectivos ensaios/caracterizações. Objetivos específicos M4a. Produção do aço de alta usinabilidade e caracterização avançada v. Produção por forno de indução vi. Utilização de elementos de liga com novas concentrações de Bi, Se e Te vii. Testes de usinabilidade viii. Caracterização avançada: MO, MEV, DRX, EBSD, MET M4b. Produção do aço de ligas de alta entropia e caracterização avançada iii. Produção por fusão a arco e atomização iv. Caracterização avançada: MO, MEV, DRX, EBSD, MET M4c. Produção do aço compósito de matriz ferrítica com foco em B 4 C e caracterização avançada iv. Produção por sinterização v. Caracterização avançada: MO, MEV, DRX, EBSD, MET | 106200 | 0 | 41003.76 | 2023-06-04 | 2024-05-04 | 2023-05-01 | 2024-05-23 | 2 | 100 | Sim | 2024-05-23
PSMA-2212.0013 | 3 | Desenvolvimento de Sistema de Plantio Vertical | TESTES BOTÂNICOS | 49617.39 | 52718.47 | 57475.07 | 2024-01-16 | 2024-08-16 | 2024-01-15 | 2024-08-13 | 1 | 100 | Não | 2024-08-13 | o Avaliar crescimento de micro-organismos nocivos às plantas na superfície dos diferentes protótipos; o Realizar teste de crescimento de vegetais; o Relatório da etapa.
PSMA-2212.0013 | 2 | Desenvolvimento de Sistema de Plantio Vertical | OBTENÇÃO DE PROTÓTIPOS | 76571.44 | 81357.16 | 71794.42 | 2023-06-16 | 2024-01-15 | 2023-06-16 | 2024-01-15 | 1 | 100 | Não | 2024-01-15 | o Obtenção de peças por manufatura aditiva o Desenvolvimento do hardware de controle. o Desenvolvimento do firmware de controle. o Montagem de protótipos que serão avaliados posteriormente o Relatório da etapa.
PSMA-2212.0013 | 1 | Desenvolvimento de Sistema de Plantio Vertical | REVISÃO DA LITERATURA, DESENVOLVIMENTO ECARACTERIZAÇÕES DAS FORMULAÇÕES. | 49524.15 | 52619.41 | 57425.55 | 2023-01-16 | 2023-06-15 | 2023-01-16 | 2023-06-30 | 1 | 100 | Não | 2023-07-17 | o Revisão da literatura buscando estudar as possíveis combinações entre tipos e concentrações de aditivos anti-alga com a matriz polimérica; o Preparação das formulações da matriz polimérica com concentrado anti-alga; o Caracterização das formulações; o Obtenção de frascos do tipo almotolia; o Preparação do material escolhido em extrusora; o Relatório da etapa.
PUFV-2212.0030 | 4 | Tecnologias inovadoras para acelerar o melhoramento genético e o desenvolvimento de clones Tectona grandis | 4º Macroentrega - Plano Diretor de melhoramento genético da empresa definido: - Desenvolver analises de viabilidade de polen; Construção do plano diretor de melhoramento genético da empresa., Relatorio Final. | 101798.2 | 43627.8 | 59500 | 2024-06-29 | 2024-12-13 | 2024-08-02 |  | 1 | 5 | Não
PUFV-2212.0030 | 3 | Tecnologias inovadoras para acelerar o melhoramento genético e o desenvolvimento de clones Tectona grandis | 3º Macroentrega - Estabelecer o pomar indoor nos três sites da empresa e na UFV: Definir a melhor forma de armazenamento de polen; Definir a melhor forma de polinização controlada da espécie; Estabelecer o pomar indoor. | 101798.2 | 43627.8 | 59500 | 2023-12-29 | 2024-06-28 | 2023-12-05 | 2024-08-01 | 1 | 100 | Não | 2024-08-01
PUFV-2212.0030 | 2 | Tecnologias inovadoras para acelerar o melhoramento genético e o desenvolvimento de clones Tectona grandis | 2º Macroentrega - Estabelecer o pomar de hibridação por topgraftings nos três sites da empresa: Escolher as áreas onde serão formados os pomares de topgraftings; A partir dos individuos selecionados geneticamente realizar os topgraftings nos pomares de hibridação; Definir critério de manejo para o pomar. | 101798.2 | 43627.8 | 59500 | 2023-06-29 | 2023-12-28 | 2023-06-20 | 2023-12-04 | 1 | 100 | Não | 2023-12-04
PUFV-2212.0030 | 1 | Tecnologias inovadoras para acelerar o melhoramento genético e o desenvolvimento de clones Tectona grandis | 1º Macroentrega - Avaliar geneticamente todos os experimentos de melhoramento genético da empresa: Visitar os experimentos de melhoramento genético da empresa em campo; Definir critérios para seleção dos melhores individuos para madeira serrada; Selecionar os individuos elite para fazer parte dos pomares de hibridação. | 101798.2 | 43627.8 | 59500 | 2022-12-28 | 2023-06-28 | 2023-01-08 | 2023-07-06 | 1 | 100 | Não | 2023-07-06
PIFP-2212.0031 | 3 | SLD - Smart Leak Detection | ME03 - Transferência de tecnologia e relatório final. | 309612.91 | 84825.62 | 50054.83 | 2023-09-01 | 2024-05-27 | 2023-08-24 | 2024-05-27 | 1 | 100 | Não | 2024-05-21
PIFP-2212.0031 | 2 | SLD - Smart Leak Detection | ME02 - Projeto Volumétrico | 39749.86 | 242114.44 | 33369.89 | 2023-04-01 | 2023-08-31 | 2023-04-01 | 2023-08-23 | 1 | 100 | Não | 2023-08-23
PIFP-2212.0031 | 1 | SLD - Smart Leak Detection | ME01 - Projeto Conceitual | 11749.87 | 288016.46 | 25027.41 | 2023-01-02 | 2023-03-31 | 2023-01-02 | 2023-03-31 | 1 | 100 | Não | 2023-04-25
PSMA-2212.0012 | 4 | Processamento e Caracterização de embalagens e seus materiais sem origem petrolífera, reutilizável, reciclável ou compostável. | Análise de processabilidade e reciclabilidade | 7529.27 | 7999.85 | 16499.68 | 2025-05-01 | 2025-08-02 |  |  | 3 |  | Não |  | o Ensaio de repolpabilidade; o DSC - Calorimetria Exploratória Diferencial ; o FT-IR - Espectroscopia no infravermelho; o Elaboração de relatório parcial.
PSMA-2212.0012 | 3 | Processamento e Caracterização de embalagens e seus materiais sem origem petrolífera, reutilizável, reciclável ou compostável. | Ajuste de formulação dos materiais selecionados | 19924.29 | 21169.55 | 23084.54 | 2024-04-05 | 2025-04-30 |  |  | 3 |  | Não |  | o Planejamento das formulações e seu processamento; o Permeabilidade ao vapor de água e O2 das embalagens Growpack; o Absorção de água (COBB) – ABNT-NM-ISO 535; o Teste de compatibilidade; o Elaboração de relatório parcial.
PSMA-2212.0012 | 2 | Processamento e Caracterização de embalagens e seus materiais sem origem petrolífera, reutilizável, reciclável ou compostável. | AJUSTE DE FOMULAÇÃO DOS MATERIAIS SELECIONADOS | 41861.83 | 44478.2 | 34738.86 | 2024-01-03 | 2024-07-30 | 2024-01-03 | 2024-04-30 | 2 | 100 | Não | 2024-09-06 | o Planejamento das formulações e seu processamento; o Permeabilidade ao vapor de água e O2 das embalagens de polímeros convencionais (PET, PE e Papel laminado); o Espectrometria no infravermelho (FT-IR); o Elaboração de relatório parcial.
PSMA-2212.0012 | 1 | Processamento e Caracterização de embalagens e seus materiais sem origem petrolífera, reutilizável, reciclável ou compostável. | PESQUISA BIBLIOGRÁFICA E SELEÇÃO DE MATERIAIS | 24800.46 | 26350.49 | 25675 | 2022-12-01 | 2023-12-30 | 2022-12-01 | 2023-12-20 | 2 | 100 | Sim | 2024-01-08 | o Reunião de Kick off; o Revisão da literatura, fichas técnicas, patentes, rastreabilidade em relação à origem petrolífera; o Caracterização dos materiais selecionados como recebidos; o Elaboração de relatório parcial.
PUFV-2212.0028 | 5 | Desenvolvimento de sistema de regeneração via embriogênese somática para propagação clonal de açaizeiro (Euterpe oleracea MART.) | 5º Macroentrega : Protocolo de maturação e germinação de embriões somáticos: (3o ANO – CONVERSÃO E GERMINAÇÃO DE EMBRIÕES SOMÁTICOS) Transferência dos embriões somáticos para condições luminosas; Avaliar os efeitos da sacarose e de fitorreguladores no desenvolvimento das mudas; Determinar a qualidade e intensidade luminosa e de trocas gasosas no desenvolvimento das mudas in vitro; Entrega das mudas de açaizeiro aclimatizadas produzidas ao longo do projeto; Transferência do material in vitro para casa de vegetação; Determinar o protocolo de aclimatização das mudas e relatorio final. | 95083.22 | 35167.75 | 86400 | 2025-02-17 | 2025-12-02 |  |  | 1 |  | Não
PUFV-2212.0028 | 4 | Desenvolvimento de sistema de regeneração via embriogênese somática para propagação clonal de açaizeiro (Euterpe oleracea MART.) | 4º Macroentrega : Embriões somáticos individualizados: Estabelecimento das culturas in vitro; Avaliar os efeitos da razão citocinina /giberelina na maturação dos embriões somáticos. | 95083.22 | 35167.75 | 86400 | 2024-08-17 | 2025-02-16 | 2024-09-06 |  | 1 | 5 | Não
PUFV-2212.0028 | 3 | Desenvolvimento de sistema de regeneração via embriogênese somática para propagação clonal de açaizeiro (Euterpe oleracea MART.) | 3º Macroentrega: Protocolo de multiplicação de calos embriogênicos: (2o ANO - MULTIPLICAÇÃO DAS LINHAGENS EMBRIOGÊNICOS) Estabelecimento das culturas in vitro; Determinar a composição do meio de cultura para a multiplicação dos calos embriogênicos; Avaliar os efeitos da razão auxina / citocinina na multiplicação dos calos embriogênicos; Determinar a natureza embriogênica dos calos obtidos. | 95083.22 | 35167.75 | 86400 | 2024-02-17 | 2024-08-16 | 2024-02-29 | 2024-09-05 | 1 | 100 | Não | 2024-09-05
PUFV-2212.0028 | 2 | Desenvolvimento de sistema de regeneração via embriogênese somática para propagação clonal de açaizeiro (Euterpe oleracea MART.) | 2º Macroentrega - Linhagens embriogênicas de açaizeiro : Estabelecimento das culturas in vitro; Avaliar os efeitos das auxinas na indução de embriogênese somática; Determinar a concentração de fitorreguladores para indução de embriogênese somática. | 95083.22 | 35167.75 | 86400 | 2023-07-17 | 2024-02-16 | 2023-07-20 | 2024-02-28 | 1 | 100 | Não | 2024-02-28
PUFV-2212.0028 | 1 | Desenvolvimento de sistema de regeneração via embriogênese somática para propagação clonal de açaizeiro (Euterpe oleracea MART.) | 1º Macroentrega : Protocolo de cultivo para redução da recalcitrância dos explantes: Estabelecimento das culturas in vitro; Desinfestação e inoculação dos explantes foliares; Avaliação da adição de agentes antioxidativos no meio de cultura; Determinação da porcentagem de calos e de oxidação dos explantes foliares; 1o ANO- INDUÇÃO DE CALOS EMBRIOGÊNICOS. | 95083.22 | 35167.75 | 86400 | 2022-12-16 | 2023-07-16 | 2022-12-16 | 2023-07-19 | 1 | 100 | Não | 2023-07-19
PCEE-2212.0217 | 4 | SMART-SULP | ME04: Documentação final | 0 | 0 | 3504.46 | 2024-01-01 | 2024-02-02 | 2024-01-02 | 2024-02-02 | 1 | 100 | Não | 2024-02-09
PCEE-2212.0217 | 3 | SMART-SULP | ME03: Versão final do sistema de diagnóstico preditivo e de atuação, implantado em um dashboard e utilizando dados reais. | 53179.2 | 92425.34 | 14017.75 | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 1 | 100 | Não | 2024-01-15
PCEE-2212.0217 | 2 | SMART-SULP | ME02: V1 do sistema de diagnóstico preditivo e atuação. | 53179.2 | 92425.34 | 14017.75 | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 2023-05-02 | 2023-08-31 | 1 | 100 | Não | 2023-09-10
PCEE-2212.0217 | 1 | SMART-SULP | ME01: Protótipo do sistema de apoiopara coleta, armazenamento, processamento e visualização das informações de perda de supervisão | 53179.2 | 92425.34 | 14017.75 | 2023-01-02 | 2023-04-30 | 2023-01-02 | 2023-04-30 | 1 | 100 | Não | 2023-05-10
PINA-2202.0066 | 4 | Dispositivo IoT NB-IoT | Nesta etapa serão realizadas as devidas correções na placa do protótipo, testes finais do sistema, pré-testes para conformidade ANATEL e entrega ao cliente com transferência de tecnologia. Entregáveis: I – 25 protótipos da placa eletrônica desenvolvida; II – artefatos de hardware: esquemático, layout, BoM e gerbers; III – artefatos de firmware: código fonte e arquivos binários; IV – artefatos de teste: código fonte e arquivos binários utilizados no pré-teste ANATEL; V – relatório dos pré-testes realizados dentro do Inatel; VI – documento de requisitos e arquitetura do projeto atualizados. | 108133 | 198063 | 54066 | 2022-12-01 | 2023-02-28 | 2022-12-01 | 2023-04-28 | 2 | 100 | Sim | 2023-05-15 | Versão Replanejamento 1: Novo adendo contemplando uma nova solução para o módulo de conectividade. Versão Replanejamento 2: Atraso devido a crise de componentes para montagem dos últimos protótipos.
PIFE-2212.0018 | 3 | Estudo para otimizar o uso de novos isolantes térmicos a base de biomassa para uso em processos siderúrgicos – ISO22 | ME3 - Macroentrega3 – Análise dos resultados e entrega do relatório técnico ﬁnal. Objetivo geral: Analisar os resultados e elaborar relatório Objetivos especíﬁcos M3a. Analise dos resultados e relatório i. Determinar as melhores misturas isolantes; ii. Elaboração de relatório | 9930 | 2770.2 | 10324.14 | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 2024-04-25 | 2024-07-01 | 1 | 100 | Não | 2024-07-01
PIFE-2212.0018 | 2 | Estudo para otimizar o uso de novos isolantes térmicos a base de biomassa para uso em processos siderúrgicos – ISO22 | ME2 - Macroentrega2 – Montagem do aparato experimental e testes. Objetivo geral: Projetar e montar o aparato experimental Objetivos especíﬁcos M2a. Projetar o aparato experimental i. Fazer desenhos técnicos para montar o aparato experimental; ii. Fazer aquisição dos materiais dimensionados para montagem do aparato; iii. Fazer montagem do aparato experimental; M2b. Testes de laboratório i. Realizar testes preliminares – 10 testes; ii. Realizar testes necessários para o projeto e medições dos parâmetros experimentais: temperaturas, emissividade; iii. Aplicar os modelos da literatura em comparação com os resultados obtidos iv. Coleta da escória e análise metalográﬁca (MEV ou Microscópio Óptico) para 1 amostra de cada biomassa utilizada (5 amostras). | 19860 | 5541.6 | 20648.28 | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 2023-09-01 | 2024-04-23 | 2 | 100 | Sim | 2024-04-23
PIFE-2212.0018 | 1 | Estudo para otimizar o uso de novos isolantes térmicos a base de biomassa para uso em processos siderúrgicos – ISO22 | ME1 - Macroentrega 1 – Projeto, revisão da literatura e simulações termodinâmicas Objetivo geral: Revisão Bibliográﬁca e simular termodinamicamente as misturas Objetivos especíﬁcos M1a. Revisão Bibliográﬁca sobre transferências de calor em sistemas aço/escórias i.Buscar modelos na literatura; ii. Avaliar possibilidade de determinar os parâmetros de transferência de calor, tais como: coeﬁciente de transferência de calor, condutividade térmica e perdas por radiação; iii. Escolher o melhor modelo para nortear o projeto do aparato experimental; M1b. Simulações termodinâmicas i. Aquisição da análise química das amostras; ii. Simulações termodinâmicas a partir das análises químicas; iii. Determinar os tipos de fases formadas nos sistemas e se esta tem comportamento isolante. | 15495 | 58366.2 | 15486.21 | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 1 | 100 | Não | 2023-08-31
PCEE-2212.0216 | 4 | LITE SC | ME04: Documentação final | 11148.23 | 14573.68 | 5400.52 | 2023-12-01 | 2024-02-08 | 2023-12-01 | 2024-02-08 | 1 | 100 | Não | 2024-03-20
PCEE-2212.0216 | 3 | LITE SC | ME03: Versão final das interfaces integradas ao dashboard e utilizando dados reais. | 42558.73 | 41604.96 | 10801.06 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 1 | 100 | Não | 2024-01-31
PCEE-2212.0216 | 2 | LITE SC | ME02: V1 do módulo de análise de dados com suporte a correlação e predição de consumo integrado ao dashboard customizável | 31532.12 | 76047.76 | 10801.06 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 2023-04-03 | 2023-07-31 | 1 | 100 | Não | 2023-09-01
PCEE-2212.0216 | 1 | LITE SC | ME01: V1 do dashboard customizável | 39312.92 | 84164.16 | 10801.06 | 2022-12-08 | 2023-03-31 | 2022-12-07 | 2023-03-31 | 1 | 100 | Não | 2023-04-28
PCEE-2201.0195 | 5 | SMPA | ME 05: Versão parcial de sistema de acesso e configuração de novos modelos de inversores | 20005.6 | 259090.36 | 18908.54 | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 2023-05-02 | 2023-08-31 | 1 | 100 | Não | 2023-09-20
PIFF-2212.0035 | 3 | Desenvolvimento de dispositivo IoT para soldagem industrial | . Realização de testes com o protótipo - Protótipo Funcional - Relatório; . Levantamento de resultados alcançados com os testes do protótipo - Protótipo Funcional - Relatório; . Emissão de relatório final de testes - Protótipo finalizado e funcional, testado em ambiente relevante, atendendo a todos os critérios levantados no escopo do projeto - Relatório; . Relatório Final - Protótipo finalizado e funcional, testado em ambiente relevante, atendendo a todos os critérios levantados no escopo do projeto - Relatório Final; . Transferência da tecnologia ao cliente - Finalização do projeto - Transferência da tecnologia. | 17543.95 | 17541.95 | 17543.95 | 2023-10-02 | 2024-01-01 | 2023-10-02 | 2024-01-02 | 1 | 100 | Não | 2024-01-02
PIFF-2212.0035 | 2 | Desenvolvimento de dispositivo IoT para soldagem industrial | . Desenvolvimento do protótipo - Protótipo Funcional - Protótipo; . Desenvolvimento da interface web do produto - A interface deve conter: Área de login, campo para preenchimento dos dados do equipamento, gráficos apresentando os dados de tensão, corrente e velocidade do eletrodo com registro histórico, tempo de operação do equipamento, opção para exportar os dados.- Protótipo; . Especificação de procedimentos e critérios para a realização dos testes - Protótipo Funcional - Folha de procedimentos e caracterização dos testes. | 27989.91 | 28319.91 | 27989.91 | 2023-05-02 | 2023-10-01 | 2023-05-02 | 2023-10-02 | 1 | 100 | Não | 2023-10-11
PIFF-2212.0035 | 1 | Desenvolvimento de dispositivo IoT para soldagem industrial | . Identificação de melhor tecnologia de aquisição de dados para o produto - Identificação e apresentação dos sensores escolhidos que melhor atendem as características do projeto - Relatório; . Definição de protocolo de comunicação - Apresentação do relatório com o protocolo de comunicação escolhido, com base em análise técnica e melhor adequação ao projeto proposto - Relatório; . Definição de medidas e especificação de montagem - Apresentação da modelagem do invólucro do dispositivo a ser construído -Especificação. | 26891.95 | 26563.94 | 26891.95 | 2023-01-02 | 2023-05-01 | 2023-01-02 | 2023-04-28 | 1 | 100 | Não | 2023-04-28
PCIM-2210.0182 | 3 | Projeto SAM | Essa fase tem como objetivo a elaboração da Prototipagem e refinamento; Etapa de Encerramento. | 435560.76 | 401179.5 | 198383.84 | 2023-07-24 | 2024-02-16 | 2023-07-24 | 2024-02-16 | 1 | 100 | Não | 2024-03-01
PCIM-2210.0182 | 2 | Projeto SAM | Essa fase tem como objetivo a elaboração do Projeto Preliminar/ Básico; Projeto Detalhado; Aquisições | 199000 | 300000 | 100000 | 2023-02-16 | 2023-07-21 | 2023-02-16 | 2023-07-21 | 2 | 100 | Não | 2023-07-21 | [05/05/23] Um aditivo está em processo de assinatura, após o encerramento do processo, a macroentrega 2 e a macroentrega 3 terão um ajuste na quantidade de meses de execução. [03/08/23] - Data de término da macroentrega foi reprogramada, em alinhamento com o cliente e de acordo com o aditivo assinado e cadastrado. As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PCIM-2210.0182 | 1 | Projeto SAM | Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto; Projeto Informacional; Projeto Conceitual. | 40000 | 280000 | 90000 | 2022-11-18 | 2023-02-15 | 2022-11-18 | 2023-02-15 | 1 | 100 | Não | 2023-03-04
PCIM-2210.0181 | 3 | Sensor sem fio para Monitoramento de Neonatais em UTIs | Testes Preliminares: Nesta fase ocorrerão as atividades de desenvolvimento/refinamento e montagem eletrônica do protótipo em laboratório, no Senai CIMATEC. Etapa de Encerramento: Essa fase tem como objetivo a entrega da documentação do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | 422293 | 84458 | 58655 | 2023-07-21 | 2023-11-21 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2210.0181 | 2 | Sensor sem fio para Monitoramento de Neonatais em UTIs | Projeto Preliminar/Básico: Nesta fase será realizado projeto de engenharia básica envolvendo as disciplinas de eletrônica e engenharia clínica. | 470877 | 94175 | 67035 | 2023-04-20 | 2023-07-20 | 2023-04-20 |  | 1 | 23 | Não |  | [07.07.23] - No mês de junho o projeto entrou em processo de suspensão e ainda está com o processo de assinatura do termo de suspensão em andamento, porém as atividades foram suspensas. [03/08/23] - Projeto continua em processo de suspensão, ainda aguardando a assinatura do termo de suspensão. [08/11/2023] O projeto está com processo de cancelamento em andamento. [10/07/24] O projeto continua com processo de cancelamento em andamento.
PCIM-2210.0181 | 1 | Sensor sem fio para Monitoramento de Neonatais em UTIs | Planejamento: Essa fase tem como objetivo a elaboração do Plano de Gerenciamento do Projeto. Projeto Informacional: Nesta fase será realizado mapeamento tecnológico acerca das rotas envolvidas na tecnologia para os sensores neonatais. Projeto Conceitual: Nessa fase tem como objetivo desenvolver estudo conceitual envolvendo definição da função crítica, elaboração da Síntese Funcional, da Matriz morfológica e seleção do conceito. | 363730 | 72747 | 41897 | 2022-11-21 | 2023-04-20 | 2022-11-21 | 2023-04-19 | 1 | 100 | Não | 2023-05-11 | [14.04.2023] - Datas de inicio e término das macroentregas replanejadas em alinhamento com o parceiro. [09/05/2023] - As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PCIM-2210.0180 | 3 | CONTROLE DE PLANTAS INFESTANTES POR MICRO-ONDAS | Projeto Detalhado: Essa etapa tem por objetivo realizar o detalhamento técnico multidisciplinar do projeto, possibilitando a emissão de lista de materiais, documentação construtiva para fabricação, montagem comissionamento do produto do projeto. Prototipagem & Refinamento: Essa fase tem por objetivo a fabricação, montagem e comissionamento do produto do projeto, além da realização de testes e indicação de melhorias futuras. Encerramento: Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a Databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. Abaixo relação das principais atividades previstas para essa fase: | 786085.44 | 711926.04 | 281804 | 2024-07-23 | 2024-12-04 | 2024-07-23 |  | 1 | 41 | Não |  | [07/06/24] Data de término da ME foi atualizada, pois haverá aditivo de prazo. Previsão real de término da ME é 04/12/24.
PCIM-2210.0180 | 2 | CONTROLE DE PLANTAS INFESTANTES POR MICRO-ONDAS | Projeto Conceitual: Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar possíveis gaps tecnológicos. Desenvolvimento de Tecnologia: Essa fase tem como objetivo propor rotas de desenvolvimento e realizar provas de conceito que favoreçam a maturação do estágio de desenvolvimento tecnológico da solução proposta. Projeto Básico: Essa fase tem como objetivo projetar preliminarmente os subsistemasdo produto do projeto edefinir a interface entre eles. | 804801.76 | 728876.66 | 288514 | 2023-02-17 | 2024-07-15 | 2023-02-17 | 2024-07-15 | 1 | 100 | Não | 2024-07-22 | [10/10/23] Data de término planejado da macroentrega precisou ser replanejada, em alinhamento com o parceiro. Possibilidade do projeto ser cancelado ou ocorra um aditivo de prazo. [11/12/23] Data de término precisou ser replanejada. Projeto se encontra com aditivo de prazo em andamento. [09/01/24] Projeto em atraso. A ME02 será reprogramada para 04/2024, o aditivo já está em processo de assinatura. [06/02/24] Data de término da macroentrega replanejada para 02/04/24. Aditivo em fluxo de assinatura para extensão do prazo e realização da ME03. [03/04/24] Data de término da macroentrega replanejada para 09/05/24. Aditivo em fluxo de assinatura para extensão do prazo e realização da ME03. [06/05/24] Projeto em atraso. A ME02 será reprogramada para jun/2024, o aditivo está em processo de negociação.
PCIM-2210.0180 | 1 | CONTROLE DE PLANTAS INFESTANTES POR MICRO-ONDAS | Planejamento &Mobilização: Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto, mobilização daequipedesignada, incluindo a contratação de empresa consultora especializada em tecnologias industriais para a aplicação de micro-ondas (INNOVATUSBRASIL). Informacional: Essa fase tem como objetivo avaliar o estado da arte e da técnica através de dados indexados(anterioridades e similaridades), além deentender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. | 280744.8 | 254259.3 | 100644 | 2022-11-04 | 2023-01-03 | 2022-11-04 | 2023-02-16 | 1 | 100 | Não | 2023-02-16
PFEM-2212.0020 | 3 | Otimização de Juntas Soldadas para unidades produtoras de ácido Sulfúrico em Ambientes com SO2, SO3 e O2 | Análise de resultados e desenvolvimento de procedimento de soldagem: Avaliação do desempenho das juntas Redação de procedimento de soldagem Relatório Final | 50761.56 | 60497.5 | 6902.25 | 2023-11-01 | 2024-12-07 | 2023-11-01 |  | 1 | 70 | Não
PFEM-2212.0020 | 2 | Otimização de Juntas Soldadas para unidades produtoras de ácido Sulfúrico em Ambientes com SO2, SO3 e O2 | Ensaios em campo de juntas soldadas sob tensão: Instalação dos corpos de prova em campo Ensaio em campo Retirada dos corpos de prova Relatório Parcial | 12525.53 | 34570 | 24567.64 | 2023-07-01 | 2023-10-31 | 2023-08-01 | 2023-10-30 | 1 | 100 | Não | 2023-10-30
PFEM-2212.0020 | 1 | Otimização de Juntas Soldadas para unidades produtoras de ácido Sulfúrico em Ambientes com SO2, SO3 e O2 | Escolha de consumíveis e preparação dos corpos de prova: Seleção dos eletrodos e avaliações preliminares Relatório Parcial Parametrização dos procedimentos de soldagem Fabricação dos corpos de prova e sistema de tensionamento Relatório Parcial | 98517.03 | 77782.5 | 25821.07 | 2022-12-14 | 2023-06-30 | 2022-12-14 | 2023-07-31 | 1 | 100 | Sim | 2023-07-31
PIFF-2212.0034 | 3 | Elementos pré-moldados para alvenaria de vedação com baixo impacto ambiental | . Construção do Modelo de Parede - Similaridade ao modelo computacional, em ambiente de teste que estimula os aspectos fundamentais do ambiente operacional, em escala real, como modelo de simulação, para análise de sua eficiência - Protótipo Físico; . Análise das Práticas de Execução dos Modelos - Conteúdo e informações objetivas e claras pertinentes ao processo produtivo, tanto para a fabricação dos elementos quanto para a sua montagem em obra - Relatório; . Relatório Final - Conteúdo e informações objetivas e claras pertinentes a todas as etapas do projeto (metodologias, resultados encontrados, análise e conclusões) - Relatório Final; . Transferência da tecnologia ao cliente - Entregar ao parceiro e demonstrar como reproduzir o protótipo desenvolvido - Transferência da tecnologia. | 13136.45 | 13136.44 | 13136.45 | 2023-07-02 | 2023-09-01 | 2023-06-30 | 2023-09-01 | 1 | 100 | Não | 2023-09-05
PIFF-2212.0034 | 2 | Elementos pré-moldados para alvenaria de vedação com baixo impacto ambiental | . Modelagem física dos protótipos em solo-cimento - Similaridade ao modelo computacional, em quantidade adequada para os ensaios - Protótipo Físico; . Execução de Ensaios Físicos e Mecânicos - Conteúdo e informações objetivas e claras pertinentes à etapa (características físicas e mecânicas das peças, resultados de ensaios) - Relatório. | 16586.45 | 16586.46 | 16586.45 | 2023-04-03 | 2023-07-01 | 2023-04-03 | 2023-06-29 | 1 | 100 | Não | 2023-06-29
PIFF-2212.0034 | 1 | Elementos pré-moldados para alvenaria de vedação com baixo impacto ambiental | . Prospecção de Softwares de Análise de Tensões - Conteúdo e informações objetivas e claras pertinentes à etapa (usabilidade, custo, recursos mínimos necessários) - Relatório; . Prospecção de Materiais Constituintes - Conteúdo e informações objetivas e claras pertinentes à etapa (disponibilidade, custo x benefício, trabalhabilidade) - Relatório; . Caracterização e Ensaios dos Materiais - Conteúdo e informações objetivas e claras pertinentes à etapa (características físicas e mecânicas) - Relatório; . Estudos Dimensionais e de Modularização - Conteúdo e informações objetivas e claras pertinentes à etapa (desenhos, esquemas, gráficos, simulações de composição) - Relatório. | 13136.45 | 13136.46 | 13136.45 | 2023-02-02 | 2023-04-01 | 2023-02-02 | 2023-04-01 | 1 | 100 | Não | 2023-05-02
PDCC-2212.0019 | 4 | Otimização da Cadeia Produtiva no Centro de Operações Integradas (COI) | Protótipo funcional do sistema, códigos atualizados e relatórios experimentais. Relatório sobre possíveis desenvolvimentos futuros do protótipo. | 69096.56 | 38494.26 | 32645.14 | 2023-12-13 | 2024-02-12 | 2023-10-02 | 2024-02-16 | 1 | 100 | Não | 2024-03-07
PDCC-2212.0019 | 3 | Otimização da Cadeia Produtiva no Centro de Operações Integradas (COI) | Relatório com o roadmap do protótipo. Entregas ao final de cada sprint de novas funcionalidades do protótipo, para validação e aceite. | 140000 | 70000 | 32645.14 | 2023-08-13 | 2023-12-12 | 2023-08-19 | 2023-12-19 | 1 | 100 | Não | 2023-12-19
PDCC-2212.0019 | 2 | Otimização da Cadeia Produtiva no Centro de Operações Integradas (COI) | Relatório completo e códigos da primeira versão do módulo de inteligência do protótipo. Incluindo análises dos acertos e erros da abordagem utilizada até o momento. Como utilizaremos métodos ágeis durante o processo de concepção, minientregas para avaliação do progresso e validação também serão contempladas. | 100000 | 70000 | 32645.14 | 2023-04-13 | 2023-08-12 | 2023-05-01 | 2023-08-18 | 1 | 100 | Não | 2023-08-25
PDCC-2212.0019 | 1 | Otimização da Cadeia Produtiva no Centro de Operações Integradas (COI) | Relatório sobre os objetivos, metodologias de cada área e revisão de literatura com os principais métodos existentes para a coordenação e controle da cadeia de produção. | 50000 | 420000 | 32645.14 | 2023-01-13 | 2023-04-12 | 2023-01-13 | 2023-04-28 | 1 | 100 | Não | 2023-05-05
PELE-2212.0027 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE REVESTIMENTO À BASE DE BORRACHA CONTENDO ÓXIDO DE GRAFENO E OUTROS ATIVOS PARA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA E ANTICORROSIVA | •Otimização da metodologia de aplicação •Ensaios normatizados – teste de barreira radiológica dos protótipos obtidos •Ensaios normatizados – teste de propriedade anticorrosiva •Transferência de tecnologia | 98910 | 100645.29 | 38080 | 2024-05-01 | 2024-12-16 |  |  | 1 | 30 | Não |  | Ajustado a data Final da Macro 3 para 16/12/2024, conforme vigência do Contrato.
PELE-2212.0027 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE REVESTIMENTO À BASE DE BORRACHA CONTENDO ÓXIDO DE GRAFENO E OUTROS ATIVOS PARA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA E ANTICORROSIVA | •Otimização da formulação dos revestimentos com os aditivos com maior potencial (característica de radiopacidade e anticorrosiva •Análises nas superfícies pintadas – após secagem | 100080 | 65725.29 | 39030 | 2023-10-01 | 2024-04-30 | 2023-10-01 | 2024-04-30 | 1 | 100 | Não | 2024-05-02
PELE-2212.0027 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE REVESTIMENTO À BASE DE BORRACHA CONTENDO ÓXIDO DE GRAFENO E OUTROS ATIVOS PARA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA E ANTICORROSIVA | •Levantamento bibliográfico sobre os principais tipos de grafeno, óxidos de grafeno e outros a serem utilizados como aditivos no revestimento a base de borracha comercial da HM rubber •Aquisição dos aditivos (óxidos de grafeno e outros materiais, como o chumbo metálico e o mineral barita) e demais materiais utilizados no preparo, funcionalização e caracterização dos aditivos •Investigação da síntese e funcionalização dos materiais a base de Grafeno •Caracterização físico-química dos aditivos •Screening da incorporação dos diferentes aditivos no revestimento comercial da HM Rubber | 201010 | 105629.41 | 50890 | 2022-12-22 | 2023-09-30 | 2022-12-22 | 2023-09-30 | 1 | 100 | Não | 2023-09-28
PCPQ-2212.0099 | 3 | Qualificação e seleção de imagens de espelho nasal bovino para algoritmo biométrico | Considerando as bases de dados existentes e fornecidas pela DATABOI, esta macroentrega tem o objetivo de realizar o treinamento e validação de modelos de visão computacional (classificação e localização) para identificação de bois a partir de imagens coletadas de seus focinhos. Aqui estão previstos também os esforços para otimização dos modelos para o ambiente Android e para a elaboração da documentação e a transferência da tecnologia gerada pelo projeto. Indicadores físicos da entrega: 1) Documento técnico com resultados da experimentação de modelos. 2) Biblioteca a ser embarcada pela DATABOI em dispositivo móvel Android. 3) Documentação técnica do projeto; vídeos com a gravação do workshop de transferência de tecnologia. | 62472 | 104120 | 41648 | 2023-08-16 | 2023-12-31 | 2023-10-20 | 2024-03-20 | 1 | 100 | Não | 2024-03-20 | Todas as etapas da macroentrega 3 foram executadas com êxito.
PCPQ-2212.0099 | 2 | Qualificação e seleção de imagens de espelho nasal bovino para algoritmo biométrico | Considerando as bases de dados coletadas pela DATABOI, esta macroentrega tem o objetivo de que seja realizada a anotação dos dados visando à geração de insumos para os treinamentos de modelos nas atividades subsequentes. Indicadores físicos da entrega: 1) Relatório técnico descrevendo os resultados das anotações das bases. 2) Imagens anotadas, numa estrutura de arquivos composta por: ● planilha que relaciona as informações de cada vídeo fornecido pela DATABOI com o identificador numérico do vídeo na ferramenta de anotação (colunas R e S) ● 1 arquivo zip para cada vídeo anotado, contendo: ○ 1 arquivo json com as informações de cada frame do vídeo ○ 1 arquivo png para cada frame extraído do vídeo, com a imagem ○ 1 arquivo txt para cada frame extraído do vídeo, com as coordenadas normalizadas da região do focinho identificada nesse frame Todos esses artefatos estão disponibilizados no drive compartilhado: https://drive.google.com/drive/folders/13sRoFaDrBCLDxtmU0h646jTKehBeXbu8 | 62472 | 104120 | 41648 | 2023-02-16 | 2023-05-15 | 2023-05-02 | 2023-10-09 | 1 | 100 | Sim | 2023-09-20
PCPQ-2212.0099 | 1 | Qualificação e seleção de imagens de espelho nasal bovino para algoritmo biométrico | Entendimento do cenário de operação da solução, da composição das bases de dados fornecidas para o projeto, dos requisitos a serem considerados, das demandas funcionais e não funcionais. Atividade de pesquisa para avaliação de métodos de seleção de imagens. Indicadores físicos da entrega: 1) Relatório técnico com descrição das bases fornecidas até o momento. 2) Documento técnico evidenciando as técnicas e abordagens avaliadas e as selecionadas para aplicação no projeto. Adicionalmente aos indicadores físicos acima, foram gerados: 3) Guia para captura de vídeos, como um anexo ao indicador físico de entrega 1). 4) Documento de Visão do projeto (contendo cenário de uso, escopo, premissas, alinhamentos, propostas de solução). Todos esses artefatos foram apresentados em reuniões com a DATABOI e foram disponibilizados no drive. | 31236 | 52060 | 20824 | 2023-01-02 | 2023-02-15 | 2023-02-06 | 2023-05-11 | 1 | 100 | Sim | 2023-05-11
PMOV-2212.0003 | 4 | Novos materiais sinterizados produzidos por moldagem de pós por injeção | Produção de lotes pilotos de componentes. | 42656 | 28400 | 14600 | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 2024-09-01 |  | 1 | 100 | Não | 2024-09-30 | Projeto passou por aditivo e as novas datas de início e fim são 01/09/2024 e 30/09/2024, respectivamente.
PMOV-2212.0003 | 3 | Novos materiais sinterizados produzidos por moldagem de pós por injeção | Bateria de testes em laboratório para validação dos protótipos com o objetivo de se obter componentes com propriedades e tolerâncias dentro das especificações definidas do projeto | 86000 | 56600 | 29180 | 2023-10-01 | 2024-03-31 | 2024-10-01 |  | 1 | 100 | Sim | 2024-09-30 | Atraso ocasionado pelo atraso da macroentrega 2. Projeto passou por aditivo e as novas datas de início e fim são 01/10/2023 e 30/08/2024, respectivamente.
PMOV-2212.0003 | 2 | Novos materiais sinterizados produzidos por moldagem de pós por injeção | Bateria de testes em laboratório para validação dos materiais com o objetivo de se obter as propriedades dentro das especificações definidas do projeto (mecânicas, tribológicas, acabamento) | 42660 | 28400 | 14600 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 2023-07-01 | 2023-12-08 | 1 | 100 | Sim | 2023-12-18 | A Macroentrega 2 foi entregue em atraso, devido a imprevistos na execução do projeto. Destaca-se aqui a falha no microscópio eletrônico de varredura (MEV), essencial para a execução de análises de composição química via EDS, que demandou a contratação de manutenção técnica com a empresa fabricante e sujeita a disponibilidade de atendimento. Além disso, houve atraso no processamento dos corpos de prova nos ciclos de sinterização, devido a logística de envio e recebimento entre a Unidade EMBRAPII e a empresa parceira.
PMOV-2212.0003 | 1 | Novos materiais sinterizados produzidos por moldagem de pós por injeção | Desenvolvimento de materiais metálicos e cerâmicos produzidos por moldagem de pós por injeção . Nesta etapa serão desenvolvidos os materiais com base nos requisitos de produto (microestrutura e propriedades) | 86000 | 56600 | 29180 | 2023-01-01 | 2023-06-30 | 2023-01-02 | 2023-06-30 | 1 | 100 | Não | 2023-07-10
PFSP-2212.0018 | 5 | Desenvolvimento e validação de aerogel de grafeno para aplicações aeronáuticas | Comparação e Definição de Rotas mais Efetivas - Ao final da meta 5 serão entregues os resultados comparativos das diferentes técnicas e um estudo comparativo de viabilidade técnica e o encerramento do projeto. | 50000 | 40000 | 31009.93 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 2024-06-18 |  | 1 | 10 | Não
PFSP-2212.0018 | 4 | Desenvolvimento e validação de aerogel de grafeno para aplicações aeronáuticas | Desenvolvimento de rotas alternativas e caracterização do aerogel de grafeno e do compósito de fibra de carbono/grafeno - Ao final da meta 4 serão entregues os resultados dos aerogéis produzidos por rotas alternativas apolares e por rotofiação. | 50000 | 84000 | 31009.93 | 2023-12-01 | 2024-06-30 | 2023-11-27 | 2024-06-17 | 1 | 100 | Não | 2024-06-17
PFSP-2212.0018 | 3 | Desenvolvimento e validação de aerogel de grafeno para aplicações aeronáuticas | Desenvolvimento e caracterização do aerogel de grafeno e do compósito de fibra de carbono/grafeno - Ao final da meta 3 serão entregues os resultados das otimizações das técnicas empregadas para a obtenção dos aerogéis e micrografias das estruturas obtidas. | 60000 | 80000 | 31009.93 | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 2023-05-23 | 2023-11-27 | 1 | 100 | Não | 2023-11-27
PFSP-2212.0018 | 2 | Desenvolvimento e validação de aerogel de grafeno para aplicações aeronáuticas | Estruturação e definição de parâmetros iniciais de processamento - Ao final da meta 2 serão entregues: Aquisição dos materiais, conferência da operacionalidade dos equipamentos, obtenção do material básico e definição dos parâmetros iniciais de processamento do aerogel e da manta de PAN. | 0 | 0 | 0 | 2023-01-15 | 2023-05-31 | 2023-01-13 | 2023-05-23 | 1 | 100 | Não | 2023-05-23
PFSP-2212.0018 | 1 | Desenvolvimento e validação de aerogel de grafeno para aplicações aeronáuticas | Assinatura do Acordo e início das atividades do projeto - Pesquisa bibliográfica e escopo do projeto - Ao final da meta 1 serão entregues: o escopo de projeto com a pesquisa bibliográfica detalhada e orçamentos dos insumos. | 63761.25 | 130397.97 | 31009.93 | 2022-12-15 | 2023-01-15 | 2022-12-15 | 2023-01-13 | 1 | 100 | Não | 2023-01-17
PUFV-2212.0026 | 3 | Desenvolvimento de Isca Formicida a Base de Azadiractina para Formigas do Gênero Atta Spp e Acromyrmex Spp. – Fase 2 | 3º Macroentrega - Desempenho da isca de azadiractina no controle das formigas-cortadeiras: Ensaios de otimização do tempo de ação da isca; Relatório final. | 34422.88 | 43810.95 | 27507.85 | 2023-07-01 | 2024-08-10 | 2023-09-30 |  | 1 | 50 | Sim |  | Projeto fazendo aditivo de tempo.
PUFV-2212.0026 | 2 | Desenvolvimento de Isca Formicida a Base de Azadiractina para Formigas do Gênero Atta Spp e Acromyrmex Spp. – Fase 2 | 2º Macroentrega - Testes de velocidade de transporte, atratividade e eficiência da isca no campo. | 34422.88 | 43810.95 | 27507.85 | 2023-06-01 | 2023-09-29 | 2023-05-19 | 2023-09-29 | 1 | 100 | Não | 2023-09-29
PUFV-2212.0026 | 1 | Desenvolvimento de Isca Formicida a Base de Azadiractina para Formigas do Gênero Atta Spp e Acromyrmex Spp. – Fase 2 | 1º Macroentrega - Confecção das iscas | 34422.88 | 43810.95 | 27507.85 | 2022-12-05 | 2023-05-31 | 2022-12-05 | 2023-05-18 | 1 | 100 | Não | 2023-05-18
PINA-2211.0069 | 3 | Pesquisa e Desenvolvimento de Sensor Neural Fase III | 3º macroentrega: como resultado da execução das atividades referidas na 2º macroentrega, o Inatel fará à Foxconn a entrega do seguinte: I- arquivos finais das placas DAPS e DI (sch, gerber e BOM); II- código-fonte das implementações do firmware do DI e DAPS e interface do usuário; III- relatório técnico descritivo dos testes realizados em laboratório do Inatel e pré-testes no LabCal do Inatel; IV- relatório técnico descritivo dos testes realizados na FMJ. | 50000 | 87096.96 | 24193.36 | 2023-08-01 | 2023-12-29 | 2023-08-01 | 2023-12-29 | 3 | 100 | Sim | 2024-02-08 | Versão replanejamento 1: Atraso na confecção de materiais biocopatíveis, e lead time de componentes. Versão replanejamento 2: Atraso na confecção dos cases. Versão replanejamento 1: Ajuste para execução dos testes na FMJ, dado ao atraso na entrega dos cases.
PINA-2211.0069 | 2 | Pesquisa e Desenvolvimento de Sensor Neural Fase III | 2º macroentrega: como resultado da execução das atividades referidas na 1º macroentrega, o Inatel fará a Foxconn a entrega dos seguintes relatórios técnico-descritivos: a) para implementação de dois eletrodos de captação para integração com próteses; b) para implementação de outros biosinais no dispositivo implementável sem bateria; c) do estudos dos materiais biocompátiveis; d) do estudo de normas para certificação do produto. | 50000 | 87096.97 | 24193.37 | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 2023-02-01 | 2023-07-31 | 1 | 100 | Sim | 2023-09-28 | Versão replanejamento 1: Atraso na confecção de materiais biocopatíveis, e lead time de componentes.
PINA-2211.0069 | 1 | Pesquisa e Desenvolvimento de Sensor Neural Fase III | 1º macroentrega: como resultado da execução das atividades referidas acima, o Inatel fará a Foxconn a entrega: I- dos seguintes relatórios técnico-descritivos: a) da simulação das antenas; b) das novas arquiteturas de hardware do DI e DAPS; c) do novo modelo das cases (DI e DAPs); II- documento de arquitetura do projeto contemplando os novos requisitos. | 77249 | 134563.07 | 37378.27 | 2022-12-01 | 2023-01-31 | 2022-12-01 | 2023-01-31 |  | 100 | Não | 2023-03-20
PIFS-2212.0058 | 4 | Laser e geração de ondas de choque para introdução segura e sem agulha de acido hialurônico e outros em aplicações de estética e clinicas em geral | Verificação da funcionalidade em aplicações clinicas: Inicio de primeiros testes clínicos demonstrando a funcionalidade do dispositivo e sua eficiência | 35106 | 50000 | 21276 | 2023-04-03 | 2024-08-09 | 2023-04-03 | 2024-08-15 | 1 | 100 | Não | 2024-08-15 | data de termino reprogramada conforme aditivo firmado em 30/01/2024
PIFS-2212.0058 | 3 | Laser e geração de ondas de choque para introdução segura e sem agulha de acido hialurônico e outros em aplicações de estética e clinicas em geral | Experimentos em animais para demonstração de princípios: Utilizando modelos em roedores, serão realizados testes mostrando a penetrabilidade do acido hialurônico | 35106 | 50000 | 21276 | 2023-04-03 | 2024-08-09 | 2023-04-03 | 2024-08-15 | 1 | 100 | Não | 2024-08-15 | data de termino reprogramada conforme aditivo firmado em 30/01/2024
PIFS-2212.0058 | 2 | Laser e geração de ondas de choque para introdução segura e sem agulha de acido hialurônico e outros em aplicações de estética e clinicas em geral | Aquisição dos conversores a base de grafeno e montagem do acoplador: Idealização das pastilhas que converterão luz em ondas sonoras | 35106 | 50000 | 21276 | 2023-03-01 | 2023-05-19 | 2023-03-01 | 2023-12-07 | 1 | 100 | Não | 2023-12-07 | data de termino reprogramada conforme aditivo firmado em 30/01/2024
PIFS-2212.0058 | 1 | Laser e geração de ondas de choque para introdução segura e sem agulha de acido hialurônico e outros em aplicações de estética e clinicas em geral | Desenho do laser e escolha do emissor: Projetar o laser pulsado para produção de ondas de choque | 35107 | 50000 | 21278 | 2022-12-20 | 2023-04-20 | 2022-12-20 | 2023-12-07 | 1 | 100 | Não | 2023-12-07 | data de termino reprogramada conforme aditivo firmado em 30/01/2024
PISP-2210.0008 | 3 | Desenvolvimento de métodos para produção de bioquerosene/hidrocarbonetos verdes, utilizando matérias-primas de baixo valor agregado oriundas da matriz produtiva da indústria de alimentos e seus derivados | Relatório: Scale-up do processo de bancada para piloto de 100 L e análise de viabilidade estrutural do protótipo, bem como sua possível (ou não) validação: relatório com procecsso validado e com capacidade ampliada para utilização industrial. | 74394.03 | 50000 | 40299.49 | 2023-07-31 | 2023-12-01 | 2023-09-22 | 2024-03-26 | 1 | 100 | Não | 2024-03-26
PISP-2210.0008 | 2 | Desenvolvimento de métodos para produção de bioquerosene/hidrocarbonetos verdes, utilizando matérias-primas de baixo valor agregado oriundas da matriz produtiva da indústria de alimentos e seus derivados | Relatório: Relatório contendo o processo validado de produção e metodologias de caracterização de bioquerosene de fontes alternativas. | 78335.2 | 50000 | 39966.13 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 2023-04-01 | 2023-09-21 | 1 | 100 | Não | 2023-09-21
PISP-2210.0008 | 1 | Desenvolvimento de métodos para produção de bioquerosene/hidrocarbonetos verdes, utilizando matérias-primas de baixo valor agregado oriundas da matriz produtiva da indústria de alimentos e seus derivados | Relatório: Relatório dos processos desenvolvidos para obtenção, caracterização e purificação de matéria-prima para produção de biocombustíveis. | 78335.2 | 50000 | 39966.13 | 2022-12-01 | 2023-03-31 | 2022-12-01 | 2023-03-24 | 1 | 100 | Não | 2023-03-31 | A empresa assinou presencialmente em 24/03/2023 e novamente em 31/03/2023 para obter o protocolo de assinatura. Utilizamos o processo de assinatura digital para registrar o protocolo nos arquivos, entretanto, foi considerada a data da assinatura pessoal feita à caneta.
PISP-2210.0009 | 3 | Estabelecimento de processo de fabricação de farinha de Ora-Pro-Nobis visando conservação de compostos bioativos e outros parâmetros estabelecidos pela empresa e a elaboração dos protótipos para a produção da farinha. | Protótipos para desidratação e trituração das folhas | 127476.32 | 55000 | 49732.49 | 2024-08-01 | 2025-04-01 |  |  | 1 |  | Não
PISP-2210.0009 | 2 | Estabelecimento de processo de fabricação de farinha de Ora-Pro-Nobis visando conservação de compostos bioativos e outros parâmetros estabelecidos pela empresa e a elaboração dos protótipos para a produção da farinha. | Protótipos para a desinfecção e desnaturação de enzimas | 99759.81 | 90000 | 62672.27 | 2023-12-01 | 2024-07-31 |  |  | 1 |  | Não
PISP-2210.0009 | 1 | Estabelecimento de processo de fabricação de farinha de Ora-Pro-Nobis visando conservação de compostos bioativos e outros parâmetros estabelecidos pela empresa e a elaboração dos protótipos para a produção da farinha. | Apresentação: Obtenção e caracterização da farinha de ora-pro-nobis | 96482.01 | 75000 | 43538.26 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | 2022-11-16 | 2023-11-16 | 1 | 100 | Não |  | Ticket #24731: A empresa Nobs Alimentos, solicitou o encerramento do projeto com a conclusão primeira macro entrega (1ME). A empresa seguiu o rito previsto no contrato, oficializando o interesse no encerramento da parceria com a entrega da 1ME.
PISP-2210.0010 | 3 | Desenvolvimento de metodologia de baixo custo para determinação de Colágeno tipo II utilizando técnicas de espectroscopia | Relatório: Processo de otimização em laboratório do processo de extração e purificação do colágeno tipo II; | 18044.25 | 7319.74 | 13862.64 | 2024-04-01 | 2024-09-01 | 2024-04-19 | 2024-08-30 | 1 | 100 | Não | 2024-08-30
PISP-2210.0010 | 2 | Desenvolvimento de metodologia de baixo custo para determinação de Colágeno tipo II utilizando técnicas de espectroscopia | Relatório: Desenvolvimento de um método de controle operacional utilizando técnicas de UV-Vis | 34033.89 | 18024.12 | 21928.71 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 2023-08-15 | 2024-04-18 | 1 | 100 | Sim | 2024-04-18 | Atraso no início das atividades da ME2 devido ao atraso do aporte da empresa
PISP-2210.0010 | 1 | Desenvolvimento de metodologia de baixo custo para determinação de Colágeno tipo II utilizando técnicas de espectroscopia | A proposta terá por objetivo quantificar o colágeno total e colágeno II presente na amostra; serão realizados testes para caracterização de outros elementos presentes na amostra. Além disto, será realizada adaptações o desenvolvimento de baixo custo para quantificação utilizando preliminarmente a técnica de IV, objetivando o desenvolvimento de um método de controle operacional. Através das análises de infravermelho, será possível identificar e determinar os grupos funcionais e ligações químicas presentes na amostra, além da possibilidade da criação de um banco de dados, relacionado a pureza das amostras com os espectros eletromagnéticos obtidos e armazenados no software do equipamento. | 64941.36 | 43895.17 | 32340.33 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 2023-01-03 | 2023-07-07 | 1 | 100 | Não | 2023-07-07
PISP-2211.0011 | 3 | Produção de mistura de farinhas de arroz e feijão a partir de resíduos gerados no beneficiamento desses alimentos | Relatórios: 1. Caracterização nutricional, análise microbiológica e análise de micotoxinas das farinhas de arroz, feijão e mista. Obtenção da mistura de farinhas e determinação da viscosidade do gel de amido e textura do gel de amido dessa mistura. 2. Teste acelerado de vida de prateleira. 3. Relatório final contendo processo, equipamentos e potencial de aplicação | 14493.89 | 10000 | 16798.7 | 2023-10-01 | 2024-03-01 | 2023-09-26 | 2024-04-18 | 1 | 100 | Não | 2024-04-18
PISP-2211.0011 | 2 | Produção de mistura de farinhas de arroz e feijão a partir de resíduos gerados no beneficiamento desses alimentos | Relatório: Moagem dos resíduos de arroz e feijão em moinho de bolas Solab modelo SL34. | 17314.54 | 10000 | 28382.41 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 2023-04-03 | 2023-09-25 | 1 | 100 | Não | 2023-09-25
PISP-2211.0011 | 1 | Produção de mistura de farinhas de arroz e feijão a partir de resíduos gerados no beneficiamento desses alimentos | Relatórios: 1. Caracterização da matéria-prima para a produção das farinhas, arroz quebrado e bandinha de feijão: análise centesimal, perfil de minerais, fibra alimentar total e determinação total de aminoácidos. 2. Análise microbiológica, contendo detecção de Salmonella, contagem de Bacillus cereus e contagem de Escherichia coli. Serão determinados também os teores das micotoxinas deoxinivalenol (DON), zearalenona (ZEA), aflatoxina (AFLA) e ocratoxina (OCRA) | 27653.93 | 20000 | 13438.96 | 2022-12-01 | 2023-03-31 | 2022-12-01 | 2023-03-31 | 1 | 100 | Não | 2023-03-31 | A empresa assinou presencialmente no dia 31/03/2023 e novamente em 06/07/2023 para obter o protocolo de assinatura. Utilizamos o processo de assinatura digital para registrar o protocolo nos arquivos, entretanto, foi considerada a data da assinatura pessoal feita à caneta.
PFLN-2211.0014 | 5 | “Identificação de tendências e avaliação de risco em múltiplos cenários do mercado de energia baseado em dados - uma prova de conceito” | Para a transferência de tecnologia, considerar: a. Entregar a versão final dos algoritmos, na forma de prova de conceito; b. Elaborar documentação técnica sobre usos e restrições dos algoritmos; c. Capacitar os profissionais da empresa parceira; d. Escrever textos para comunicação científica; e. Realizar estudo de viabilidade para registro de propriedade intelectual, na qualidade de registro de software; Indicadores: tutorial de uso, artigos e relatório de viabilidade de registro. | 90000 | 146525.06 | 12294.02 | 2024-08-01 | 2025-01-21 | 2024-08-01 |  | 1 |  | Não
PFLN-2211.0014 | 4 | “Identificação de tendências e avaliação de risco em múltiplos cenários do mercado de energia baseado em dados - uma prova de conceito” | Geração de cenários e análise de risco a. Gerar cenários: i. avaliar mais seco ou úmido; ii. avaliar maior ou menor demanda; iii. avaliar impacto da cotação mercado internacional do dólar, gás natural e petróleo e suas influência no CVUs conjunturais e estruturais; iv. avaliar fatores subjetivos conforme os Grupos PMO/PLD e CPAMP; v. Avaliar a correlação entre os diferentes indicadores para verificar quais covariáveis são mais relevantes na formação dos preços; b. Integrar a geração de cenários ao banco de dados para que haja atualização recorrente. Deste modo, o ajuste dos modelos e a geração de cenários poderia ocorrer de forma automática; c. Avaliar o risco frente aos cenários gerados: i. Estudar as técnicas matemáticas elencadas em (1.d); ii. Elaborar os algoritmos para avaliação de risco, conforme (1.c); d. Desenvolver gráficos dos cenários e avaliação de risco. e. Elaborar estudo teórico indicando se as ferramentas aqui obtidas poderiam ser adaptadas ao mercado de gás natural, biogás/biometano e hidrogênio; Indicador: relatório técnico sobre cenários e algoritmos operacionais na AWS. | 112500 | 239406.33 | 20490.02 | 2024-03-01 | 2024-07-31 | 2024-02-29 | 2024-07-19 | 1 | 100 | Não | 2024-07-31 | A previsão de entrega da macro era 31/07, mas por solicitação da empresa o relatório foi entregue com antecedência, para que não houvesse atraso para a M5.
PFLN-2211.0014 | 3 | “Identificação de tendências e avaliação de risco em múltiplos cenários do mercado de energia baseado em dados - uma prova de conceito” | Desenvolver ferramentas de inteligência computacional para o longo prazo a. Desenvolver ferramentas de inteligência computacional para a identificação de tendências de longo prazo do preço de energia: i. tratar os dados coletados do banco de dados; ii. estudar as técnicas matemáticas elencadas em (1.d); iii. elaborar os algoritmos de construção da tendência do preço de longo prazo, conforme (1.c); iv. utilizar AWS para processamento dos algoritmos desenvolvidos no projeto; d. Desenvolver gráficos das tendências. e. Elaborar estudo teórico indicando se as ferramentas aqui obtidas poderiam ser adaptadas ao mercado de gás natural, biogás/biometano e hidrogênio; Indicador: relatório técnico sobre longo prazo e algoritmos operacionais na AWS. | 135000 | 292287.6 | 24588.03 | 2023-08-31 | 2024-02-28 | 2023-09-01 | 2024-02-28 | 1 | 100 | Não | 2024-02-28 | Macro 2 concluída em 30/08. Macro 3 iniciada em 01/09. Para a apresentação da M3 a equipe PD&I fez reunião de alinhamento dos resultados e do andamento para o projeto para a macro seguinte.
PFLN-2211.0014 | 2 | “Identificação de tendências e avaliação de risco em múltiplos cenários do mercado de energia baseado em dados - uma prova de conceito” | Desenvolver ferramentas de inteligência computacional para o curto prazo a. Desenvolver ferramentas de inteligência computacional para a identificação de tendências de curto prazo do preço de energia: i. tratar os dados coletados do banco de dados; ii. elaborar o algoritmo de rede neural recorrente (RNN) para a identificação da tendência do preço de curto prazo, conforme (1.d); iii. usar workflow padrão de inteligência computacional, (organização dos dados, tratamento e visualização de séries temporais, extração de características, redução de dimensionalidade, identificação de padrões de comportamento e interpretação dos resultados, quando possível); iv. utilizar AWS para processamento dos algoritmos desenvolvidos no projeto; b. Desenvolver gráficos das tendências; c. Elaborar estudo teórico indicando se as ferramentas aqui obtidas poderiam ser adaptadas ao mercado de gás natural, biogás/biometano e hidrogênio; Indicador: relatório técnico sobre curto prazo e algoritmos operacionais na AWS. | 112500 | 254406.33 | 20490.02 | 2023-04-01 | 2023-08-30 | 2023-04-01 | 2023-08-28 | 1 | 100 | Não | 2023-08-28 | Finalizada a Macro 1 em 30/03/2023. Finalizado o primeiro mês da Macro 2 em 31/04/2023, totalizando 20% do período. Projeto com leve atraso na formação do banco de dados devido a sua complexidade. Financeiro com saldo positivo devido a não execução de uma consultoria prevista para a Macro 1. O último relatório de atividades do coordenador apresenta: Macro 2. Desenvolver ferramentas de inteligência computacional para o curto prazo: a. Desenvolver ferramentas de inteligência computacional para a identificação de tendências de curto prazo do preço de energia: i. tratar os dados coletados do banco de dados; ii. elaborar o algoritmo de rede neural recorrente (RNN) para a identificação da tendência do preço de curto prazo, conforme (1.d); iii. usar workflow padrão de inteligência computacional, (organização dos dados, tratamento e visualização de séries temporais, extração de características, redução de dimensionalidade, identificação de padrões de comportamento e interpretação dos resultados, quando possível); iv. utilizar AWS para processamento dos algoritmos desenvolvidos no projeto; b. Desenvolver gráficos das tendências; c. Elaborar estudo teórico indicando se as ferramentas aqui obtidas poderiam ser adaptadas ao mercado de gás natural, biogás/biometano e hidrogênio; Indicador: relatório técnico sobre curto prazo e algoritmos operacionais na AWS.
PFLN-2211.0014 | 1 | “Identificação de tendências e avaliação de risco em múltiplos cenários do mercado de energia baseado em dados - uma prova de conceito” | Uniformizar o conhecimento. a. Conhecer a estratégia atual para o comércio de energia usada pela empresa; b. Executar consultoria com profissional especialista em formação de preços a longo prazo de commodities; c. Executar consultoria com profissional especialista no mercado de gás; d. Propor estratégias e indicadores mais relevantes para a identificação de tendências e a avaliação de risco em cenários do mercado de energia elétrica; e. Elencar as técnicas matemáticas mais apropriadas para obter (d), para o curto e para o longo prazo; f. Elaborar estudo comparativo entre o mercado de energia e o de gás natural, biogás/biometano e hidrogênio; g. Realizar estudos para identificação da sanidade, qualidade e abrangência do banco de dados da empresa parceira, propondo melhorias se necessário: i. verificar integridade, periodicidade, e histórico dos dados disponibilizados; ii. identificar se os dados para a construção de (d) por (e) estão disponíveis; iii. propor melhorias no banco de dados, se necessário; Indicador: relatório técnico e seminário que valide as estratégias e os indicadores. | 73500 | 146525.06 | 16392.03 | 2022-12-01 | 2023-03-31 | 2022-12-01 | 2023-03-31 | 1 | 100 | Não | 2023-03-31 | Data de entrega e data de aceite no prazo. O coordenador entregou o relatório para a empresa no dia 27/03/2023, realizou apresentação da entrega para gestores da empresa e, após análise, encaminhou o termo de aceite para Unidade.
PLES-2212.0008 | 5 | Tecnologias avançadas de acesso rádio-móvel para a evolução dos sistemas de comunicação sem fio de 5ª geração (5G) em direção a 6G | ME05: Relatório de Status e Progresso | 150078.78 | 229028.5 | 70942.13 | 2023-12-01 | 2024-02-29 | 2023-12-01 | 2024-02-29 | 1 | 100 | Não | 2024-02-28
PLES-2212.0008 | 4 | Tecnologias avançadas de acesso rádio-móvel para a evolução dos sistemas de comunicação sem fio de 5ª geração (5G) em direção a 6G | ME04: Modelos de desempenho | 58922.45 | 89918.92 | 70942.13 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1 | 100 | Não | 2023-11-30
PLES-2212.0008 | 3 | Tecnologias avançadas de acesso rádio-móvel para a evolução dos sistemas de comunicação sem fio de 5ª geração (5G) em direção a 6G | ME03: Relatório de Status e Progresso | 101748.32 | 155273.56 | 70942.13 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 1 | 100 | Não | 2023-09-06
PLES-2212.0008 | 2 | Tecnologias avançadas de acesso rádio-móvel para a evolução dos sistemas de comunicação sem fio de 5ª geração (5G) em direção a 6G | ME02: Relatório técnico s/ Estado-da-arte | 101239.58 | 154497.19 | 70942.13 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 1 | 100 | Não | 2023-07-31
PLES-2212.0008 | 1 | Tecnologias avançadas de acesso rádio-móvel para a evolução dos sistemas de comunicação sem fio de 5ª geração (5G) em direção a 6G | ME01: Relatório de Status e Progresso | 134908.1 | 205877.21 | 70942.13 | 2022-12-01 | 2023-02-28 | 2022-12-01 | 2023-02-28 | 1 | 100 | Não | 2023-02-27
PLES-2212.0007 | 5 | Tecnologia de acesso centralizada no usuário para a evolução dos sistemas de comunicações sem fio de 5ª geração (5G) em direção a 6G | ME05: Relatório de Status e Progresso | 137101.34 | 219609.2 | 65202.58 | 2023-12-01 | 2024-02-29 | 2023-12-01 | 2024-02-29 | 1 | 100 | Não | 2024-02-28
PLES-2212.0007 | 4 | Tecnologia de acesso centralizada no usuário para a evolução dos sistemas de comunicações sem fio de 5ª geração (5G) em direção a 6G | ME04: Modelos de desempenho | 53827.38 | 86220.81 | 65202.58 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1 | 100 | Não | 2023-11-30
PLES-2212.0007 | 3 | Tecnologia de acesso centralizada no usuário para a evolução dos sistemas de comunicações sem fio de 5ª geração (5G) em direção a 6G | ME03: Relatório de Status e Progresso | 92950.06 | 148887.59 | 65202.58 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 1 | 100 | Não | 2023-09-06
PLES-2212.0007 | 2 | Tecnologia de acesso centralizada no usuário para a evolução dos sistemas de comunicações sem fio de 5ª geração (5G) em direção a 6G | ME02: Relatório técnico s/ Estado-da-arte | 92485.31 | 148143.16 | 65202.58 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 1 | 100 | Não | 2023-07-31
PLES-2212.0007 | 1 | Tecnologia de acesso centralizada no usuário para a evolução dos sistemas de comunicações sem fio de 5ª geração (5G) em direção a 6G | ME01: Relatório de Status e Progresso | 123242.48 | 197410.06 | 65202.58 | 2022-12-01 | 2023-02-28 | 2022-12-01 | 2023-02-28 | 1 | 100 | Não | 2023-02-27
PLES-2211.0006 | 3 | I2T: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E INTERFACE CÉREBRO-COMPUTADOR PARA AUXÍLIO NA DETECÇÃO DE TRANSTORNOS NEUROLÓGICOS | ME03 - Versão final da plataforma I2T | 37333.34 | 37779.17 | 39760.69 | 2023-07-11 | 2023-12-10 | 2023-07-11 | 2023-12-10 | 1 | 100 | Não | 2023-12-08
PLES-2211.0006 | 2 | I2T: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E INTERFACE CÉREBRO-COMPUTADOR PARA AUXÍLIO NA DETECÇÃO DE TRANSTORNOS NEUROLÓGICOS | ME02 - Primeira versão da plataforma I2T | 37333.33 | 37779.16 | 39760.68 | 2023-03-11 | 2023-07-10 | 2023-03-11 | 2023-07-10 | 1 | 100 | Não | 2023-07-10
PLES-2211.0006 | 1 | I2T: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E INTERFACE CÉREBRO-COMPUTADOR PARA AUXÍLIO NA DETECÇÃO DE TRANSTORNOS NEUROLÓGICOS | ME01 - Requisitos e análises iniciais | 37333.33 | 37779.16 | 39760.68 | 2022-11-10 | 2023-03-10 | 2022-11-10 | 2023-03-10 | 1 | 100 | Não | 2023-03-10
PCEE-2207.0207 | 4 | Confidential Identity Provisioning - CIP | ME04: Plugin de atestação para AMD SEV-SNP em ambientes on-premise. | 53965.6 | 100109.47 | 12360.99 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 2023-01-02 | 2023-03-31 | 1 | 100 | Não | 2023-04-05
PCER-2212.0068 | 5 | Federated Learning Extension | Finalização e Transferência Tecnológica: ▪ Instalação no cliente ▪ Teste contínuo e integrado com cliente ▪ Documentação de treinamento da solução ▪ Realização de workshop de fechamento e repasse de tecnologia ▪ Clearance Opensource ▪ Documentações Siemens Healthineers ▪ Scripts de instalação ▪ Documentação técnica | 103938.31 | 225199.68 | 17323.05 | 2023-12-01 | 2024-03-09 | 2023-12-01 | 2024-03-09 | 2 | 100 | Não | 2024-03-12
PCER-2212.0068 | 4 | Federated Learning Extension | Novas funcionalidades: Além de outras funcionalidades criadas, agregar performance, robustez, novos modelos de integração e aprimorar o uso das extensões desenvolvidas. | 219048.09 | 474604.19 | 36508.01 | 2023-06-28 | 2023-11-30 | 2023-06-28 | 2023-11-30 | 2 | 100 | Não | 2023-12-05
PCER-2212.0068 | 3 | Federated Learning Extension | Extensão: Aumento do alcance de novas áreas de Inteligência Artificial não desenvolvidas durante a fase 1. | 40744.34 | 88279.4 | 6790.72 | 2023-06-01 | 2023-06-09 | 2023-05-15 | 2023-06-27 | 2 | 100 | Não | 2023-06-27
PCER-2212.0068 | 2 | Federated Learning Extension | Aprimoramento: Características da solução que não foram efetuadas de forma completa, ou que necessitem de algum tipo de melhoramento durante a fase 1 devem ser realizadas nesta etapa; | 116709.27 | 252870.08 | 19451.54 | 2023-04-01 | 2023-05-31 | 2023-04-01 | 2023-05-12 | 2 | 100 | Não | 2023-05-12
PCER-2212.0068 | 1 | Federated Learning Extension | Preparação Inicial: ▪ Onboard do time: ▪ Levantamento de requisitos iniciais: ▪ Definição da arquitetura de referência. | 149623.15 | 324183.49 | 24937.19 | 2022-12-09 | 2023-03-09 | 2022-12-09 | 2023-03-30 | 1 | 100 | Não | 2023-04-04
PSEN-2212.0027 | 3 | Underbody - Automated Inspection of Car Underbody | Protótipo Beta do sistema de inspeção. | 60000 | 39600 | 20400 | 2023-08-09 | 2023-09-15 | 2023-09-13 | 2023-11-01 | 1 | 100 | Não | 2023-11-01 | Data da ME3 prevista para 15/09/23 foi remanejada para o dia 17/10/2023. Data da ME3 prevista para 17/10/23 foi remanejada para o dia 01/11/2023.
PSEN-2212.0027 | 2 | Underbody - Automated Inspection of Car Underbody | Protótipo Alfa do sistema de inspeção e estudo de viabilidade do uso de dados sintéticos. | 60000 | 39600 | 20400 | 2023-04-15 | 2023-08-08 | 2023-04-15 | 2023-09-12 | 1 | 100 | Não | 2023-09-12 | Data da ME2 prevista para 08/08/23 foi remanejada para o dia 12/09/2023.
PSEN-2212.0027 | 1 | Underbody - Automated Inspection of Car Underbody | Protótipo do algoritmo de visão computacional e dataset inicial. | 30000 | 19800 | 10200 | 2023-01-13 | 2023-04-14 | 2023-01-13 | 2023-04-14 | 1 | 100 | Não | 2023-04-14
PUFV-2212.0025 | 3 | Desenvolvimento de Modelos Nirs para Avaliação não Destrutiva da Qualidade da Madeira de Eucalyptus para Produção de Celulose | Macroentrega 3 - Entrega dos modelos NIR: Construção dos modelos NIR; Testes de validação dos modelos NIR; Relatório final. | 26158.67 | 30708 | 22393.61 | 2023-08-07 | 2023-12-05 | 2023-10-10 | 2023-12-01 | 1 | 100 | Não | 2023-12-01
PUFV-2212.0025 | 2 | Desenvolvimento de Modelos Nirs para Avaliação não Destrutiva da Qualidade da Madeira de Eucalyptus para Produção de Celulose | Macroentrega 2 - Resultado das análises laboratoriais: Análises laboratoriais de pentosanas; Análises laboratoriais de relação S/G. | 26158.67 | 30708 | 22393.61 | 2023-04-06 | 2023-08-06 | 2023-04-06 | 2023-10-09 | 1 | 100 | Não | 2023-10-09
PUFV-2212.0025 | 1 | Desenvolvimento de Modelos Nirs para Avaliação não Destrutiva da Qualidade da Madeira de Eucalyptus para Produção de Celulose | Macroentrega 1 - Amostras devidamente preparadas para a fase de analises e entrega dos espectros (NIR) obtidos: Recebimento e preparação das amostras recebidas da empresa; Caracterização da serragem; Coleta de espectros no NIR. | 26158 | 30708 | 22393.61 | 2022-12-05 | 2023-04-05 | 2022-12-05 | 2023-02-28 | 1 | 100 | Não | 2023-02-28
PIBM-2212.0026 | 2 | DeCarbon: Biocarvão ativado para a captura de CO2 | Otimização do processo de funcionalização do biocarvão e validação do biocarvão ativado para captura de CO2 em ambiente laboratorial. | 265676 | 284940 | 220234.42 | 2023-10-02 | 2024-12-13 | 2023-11-01 |  | 2 | 90 | Não
PIBM-2212.0026 | 1 | DeCarbon: Biocarvão ativado para a captura de CO2 | Caracterização das biomassas e produção do biocarvão otimizado + adsorventes modificados | 379929 | 268435 | 257096.48 | 2023-01-02 | 2023-09-29 | 2023-01-25 | 2023-10-30 | 2 | 100 | Não | 2023-12-21
PIBM-2212.0025 | 2 | DêFarm: Tecnologia nacional para produção on farm de bioinoculantes para aplicação no Sistema Agroflorestal - SAF Dendê | Aplicação do consórcio de microrganismos no SAF Dendê, Cacau e Açaí em ambiente relevante (casa de vegetação) | 333023 | 169023 | 328773.75 | 2023-09-20 | 2023-10-06 | 2023-09-11 | 2024-02-21 | 2 | 100 | Não | 2024-02-09
PIBM-2212.0025 | 1 | DêFarm: Tecnologia nacional para produção on farm de bioinoculantes para aplicação no Sistema Agroflorestal - SAF Dendê | Seleção e caracterização de microrganismos com potencial biofertilizante para o SAF Dendê | 237414 | 101414 | 241664.25 | 2023-01-02 | 2023-09-20 | 2023-01-13 | 2023-09-08 | 2 | 100 | Não | 2023-10-16
PUFV-2211.0024 | 3 | Uso do enriquecimento de CO2, termotolerância e malhas fotoconversoras como ferramentas para otimização da propagação clonal de Eucalyptus e Corymbia utilizando o estufim | Macroentrega 3 - Definição do melhor sistema de controle microclimático (estufim) em função da injeção de CO2 e termotolerância dos clones: Produtividade das minicepas com enriquecimento do minijardim clonal com CO2; Testes de enraizamento de miniestacas retiradas em estufim com e sem enriquecimento com CO2; Análise do perfil hormonal; Relatório final. | 60322.25 | 65349.1 | 57808.85 | 2023-07-31 | 2024-03-10 | 2023-10-25 | 2024-03-19 | 1 | 100 | Não | 2024-03-19
PUFV-2211.0024 | 2 | Uso do enriquecimento de CO2, termotolerância e malhas fotoconversoras como ferramentas para otimização da propagação clonal de Eucalyptus e Corymbia utilizando o estufim | Macroentrega 2 - Definição da cor de malha fotoconversora com melhores resultados em minijardim clonal e em casa de vegetação: Testes de enraizamento das miniestacas com malhas fotoconversoras em casa de vegetação; Testes com malhas fotoconversoras no minijardim clonal na produtividade de miniestacas. | 60322.25 | 65349.1 | 57808.85 | 2023-03-30 | 2023-07-30 | 2023-03-30 | 2023-07-18 | 1 | 100 | Não | 2023-07-18
PUFV-2211.0024 | 1 | Uso do enriquecimento de CO2, termotolerância e malhas fotoconversoras como ferramentas para otimização da propagação clonal de Eucalyptus e Corymbia utilizando o estufim | Macroentrega 1 - Definição dos tempos de abertura em estufim enriquecido com CO2: Caracterização da termotolerância após enriquecimento com CO2; Testes em estufim enriquecido com CO2 (efeito da sazonalidade). | 60322.25 | 65349.1 | 57808.85 | 2022-11-29 | 2023-11-29 | 2022-11-29 | 2023-10-24 | 1 | 100 | Não | 2023-10-24
PIFC-2212.0099 | 4 | APRIMORAMENTO TECNOLÓGICO EM 32BITS PARA FONTES ININTERRUPTAS DE ENERGIA | Integração e testes térmicos - Integração da plataforma de Controle ARM (HW) - Relatórios contendo os resultados da integração | 26000 | 0 | 21728.1 | 2023-09-01 | 2024-03-13 | 2023-09-01 | 2024-02-27 | 2 | 100 | Não | 2024-02-27
PIFC-2212.0099 | 3 | APRIMORAMENTO TECNOLÓGICO EM 32BITS PARA FONTES ININTERRUPTAS DE ENERGIA | Codificação - Firmware do STM32 - Relatório descrevendo a operação do FW. | 38900 | 0 | 10864.05 | 2023-06-01 | 2023-08-30 | 2023-05-24 | 2023-08-30 | 2 | 100 | Não | 2023-08-30
PIFC-2212.0099 | 2 | APRIMORAMENTO TECNOLÓGICO EM 32BITS PARA FONTES ININTERRUPTAS DE ENERGIA | Estágio de potência - Placas de Potência operando com o HW da PCB - Relatórios descrevendo SCH+PCB de potência | 31300 | 26464.41 | 10864.05 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 2023-03-01 | 2023-05-23 | 2 | 100 | Não | 2023-05-23
PIFC-2212.0099 | 1 | APRIMORAMENTO TECNOLÓGICO EM 32BITS PARA FONTES ININTERRUPTAS DE ENERGIA | Controle - Placas de Controle operando com o Firmware-Base - Relatório com resultados de operação da PCB+FW | 7500 | 133280.03 | 10864.05 | 2022-12-13 | 2023-03-31 | 2022-12-13 | 2023-02-28 | 1 | 100 | Não | 2023-03-13
PLAM-2210.0018 | 3 | Adaptação de eletrônica para colar de monitoramento por ondas guiadas SUB | Teste de funcionalidade do sistema: Testes realizados em laboratório em escala representativa que abrangem o processo de instalação e coleta de dados simulando, limitadamente, condições encontradas na operação. Testes de eficiência com defeitos controlados | 86891.58 | 128588.99 | 31500 | 2023-08-14 | 2024-04-05 |  |  | 1 |  | Não
PLAM-2210.0018 | 2 | Adaptação de eletrônica para colar de monitoramento por ondas guiadas SUB | Projeto Elétrico: Definições sobre as modificações necessárias, definição da arquitetura do sistema, atividades de projeto dos circuitos eletrônicos e testes com o sensor. Também fornece informações de dimensionais para o projeto do involucro da eletrônica. Atividade de Prototipagem: Fabricação do protótipo da eletrônica acompanhado de testes de funcionalidade e melhorias caso necessário. Desenvolvimento do firmware do sistema de aquisição e geração: Elaboração das rotinas internas do controlador embarcado no colar responsável pela emissão e recepção de dados com o colar de ondas guiadas. | 86891.58 | 128588.98 | 31500 | 2022-12-01 | 2023-08-11 | 2022-12-05 |  | 1 | 5 | Não
PLAM-2210.0018 | 1 | Adaptação de eletrônica para colar de monitoramento por ondas guiadas SUB | Definições geradas a partir do kick off do projeto contendo a metodologia e parâmetros a serem aplicados no projeto. | 322740.16 | 477616.23 | 117000 | 2022-10-11 | 2022-12-12 | 2022-10-11 | 2022-12-01 | 1 | 100 | Não |  | Em 14/12: Documento referente ao aceite de macroentrega enviado ao responsável na Empresa. Aguardando assinatura e devolução para anexo no sistema SRINFO.
PLAM-2211.0019 | 3 | AVALIÇÃO DA INFLUÊNCIA DE PARÂMETROS DE TRATAMENTO TÉRMICO DE RECOZIMENTO ISOTÉRMICO NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS E METALÚRGICAS EM ESCALA DE LABORATÓRIO | Avaliar a influência da variação de taxas de resfriamento e de temperatura de patamar do Recozimento Isotérmico na dureza, na microestrutura e distribuição das fases para SAE 4027 Modificado e SAE 8630 Modificado em forno de escala laboratorial com temperatura de austenitização de 880°C. Neste estudo são propostos os seguintes parâmetros para avaliação: Taxas de Resfriamento: As taxas finais de resfriamento ainda serão definidas em função das possibilidades do forno laboratorial utilizado.; Temperatura de patamar (°C): 600, 620, 640, 660, 680. Busca-se obter uma curva de T recozimento x dureza (HB) obtida para cada aço bem como a avaliação das fases presentes. | 12731.8 | 19097.69 | 6400 | 2023-05-02 | 2023-07-14 |  |  | 1 |  | Não
PLAM-2211.0019 | 2 | AVALIÇÃO DA INFLUÊNCIA DE PARÂMETROS DE TRATAMENTO TÉRMICO DE RECOZIMENTO ISOTÉRMICO NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS E METALÚRGICAS EM ESCALA DE LABORATÓRIO | Relatório contendo curvas TTT para aços SAE 4027 Modificado e SAE 8630 Modificado, metalografias e dureza. Para este estudas temos previsto ainda estudos com temperatura de Austenitização de 880 °C, taxas de resfriamento: 20°C/min, 60°c/min e 100°c/min; com as temperaturas de patamar (°C): 600, 620, 640, 660, 680. Obter uma curva de T recozimento x dureza (HB) obtida para cada aço. Será contemplando também a distribuição das fases presentes (% martensita, %perlita, % bainita e % ferrita) e avaliação de bandeamento. Estes ensaios serão desenvolvidos junto ao Instituto SENAI de Tecnologia Solda. Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI CNPJ: 03.848.688/0016-39 IE: Isento. IST SOLDA - R. São Francisco Xavier, 601 - Maracanã, Rio de Janeiro - RJ, 20550-011 Sendo o pagamento destas avaliações bem como a usinagem e transporte das amostras correndo por conta da Unidade EMBRAPII LAMEF-EE. | 19097.69 | 28646.54 | 9600 | 2022-12-19 | 2023-04-28 | 2022-12-15 |  | 1 | 10 | Não | 2023-12-05
PLAM-2211.0019 | 1 | AVALIÇÃO DA INFLUÊNCIA DE PARÂMETROS DE TRATAMENTO TÉRMICO DE RECOZIMENTO ISOTÉRMICO NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS E METALÚRGICAS EM ESCALA DE LABORATÓRIO | Documento contendo o estado da arte sobre processo de recozimento contínuo. | 31829.49 | 47744.24 | 16000 | 2022-11-17 | 2022-12-16 | 2022-11-17 | 2022-12-14 | 1 | 100 | Não | 2022-12-16
PIND-2211.0017 | 3 | OMR Loterias | Captação das imagens para fila de processamento | 34909.86 | 63010.9 | 6808.81 | 2023-04-07 | 2023-10-23 | 2023-04-07 | 2023-10-23 | 1 | 100 | Não | 2023-10-23 | Ajuste na data de término da 3a entrega para contemplar a captação de códigos 1D (BarCode) e 2D (QRCode).
PIND-2211.0017 | 2 | OMR Loterias | Reconhecimento de marcações | 34909.86 | 63010.9 | 6808.82 | 2023-02-07 | 2023-04-06 | 2023-02-07 | 2023-04-06 | 1 | 100 | Não | 2023-06-30
PIND-2211.0017 | 1 | OMR Loterias | Carregamento, transformações e correções de imagens de volantes/cartões | 34909.86 | 63010.9 | 6808.82 | 2022-11-07 | 2023-02-06 | 2022-11-07 | 2023-02-06 | 1 | 100 | Não | 2023-06-30
PIFP-2209.0030 | 4 | SMARTDOOR | M04- Relatório final | 0 | 37666.66 | 26910.98 | 2023-12-01 | 2024-06-30 | 2023-12-01 |  | 1 | 100 | Não
PIFP-2209.0030 | 3 | SMARTDOOR | M03- Fabricação mecânica do protótipo | 304688.88 | 49600 | 161465.88 | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 1 | 100 | Não | 2024-01-17
PIFP-2209.0030 | 2 | SMARTDOOR | M02- Projeto Volumétrico | 308044.45 | 50966.67 | 53821.96 | 2023-01-01 | 2023-02-28 | 2023-04-03 | 2023-05-29 | 1 | 100 | Não | 2023-05-29
PIFP-2209.0030 | 1 | SMARTDOOR | M01- Projeto Conceitual | 37666.67 | 320966.67 | 80732.97 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 1 | 100 | Não | 2023-04-27
PSBS-2212.0027 | 3 | Phycofiber | Estudo de Viabilidade Técnica-Econômica. Entrega dos EVTEs Fiação a úmido e Eletrofiação. Testes de aplicação “in vivo. Encerramento do Projeto | 85169.06 | 20440 | 179304.39 | 2023-11-03 | 2024-02-02 | 2023-10-16 | 2024-02-02 | 1 | 100 | Não | 2024-02-02
PSBS-2212.0027 | 2 | Phycofiber | Produção e Caracterização de Tecidos de Malha; Produção das Mantas/Membranas eletrofiadas com e sem aditivação; Caracterização das mantas/membranas eletrofiadas; | 91833.2 | 161060 | 21428.21 | 2023-06-03 | 2023-11-02 | 2023-06-03 | 2023-10-11 | 1 | 100 | Não | 2023-10-11
PSBS-2212.0027 | 1 | Phycofiber | Estudos preliminares; Caracterização das Algas Marinhas e Planejamento Experimental; Produção e Caracterização dos Fios por Fiação a Úmido. | 327997.74 | 20500 | 102267.4 | 2023-01-01 | 2023-06-02 | 2023-01-19 | 2023-06-02 | 1 | 100 | Não | 2023-06-02
PBIO-2212.0013 | 3 | BioCreatina | Síntese de creatina a partir de duas diferentes rotas: i) rota biotecnológica: pela adição dos precursores guanidinoacetato e metionina (GAMT) e glicina arginina (AGAT) empregando a bactéria Corynebacterium glutamicum transformada para a expressão das enzimas AGAT e GAMT; ii) rota química: ensaios cinéticos preliminares e sua caracterização. | 49248.98 | 65216.41 | 22644 | 2024-03-06 | 2024-09-06 |  |  | 2 | 22 | Não
PBIO-2212.0013 | 2 | BioCreatina | Protocolo de produção de creatina por via biotecnológica e metodologia analítica de quantificação. | 101864.16 | 147192.46 | 62730 | 2023-05-05 | 2024-03-06 | 2023-05-05 | 2024-03-25 | 1 | 100 | Não | 2024-03-25
PBIO-2212.0013 | 1 | BioCreatina | Pré-viabilidade técnica-econômica da produção de creatina e reunião de definição de rota biotecnológica. | 113696.86 | 164290.57 | 67626 | 2022-12-06 | 2023-04-07 | 2022-12-06 | 2023-04-07 | 1 | 100 | Não | 2023-04-10
PCEE-2110.0188 | 5 | IntelliBSS | ME05: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 0 | 670 | 2023-01-08 | 2023-03-08 | 2023-01-09 | 2023-03-08 | 1 | 100 | Não | 2023-04-18
PSEN-2211.0026 | 4 | IA para GLP | Modelagem e prova de conceito (PoC). | 48000 | 0 | 102000 | 2023-09-29 | 2024-03-12 | 2023-10-07 | 2024-04-30 | 1 | 100 | Não | 2024-04-30
PSEN-2211.0026 | 3 | IA para GLP | Testes preliminares e levantamento de requisitos. | 32000 | 0 | 68000 | 2023-06-29 | 2023-09-28 | 2023-07-01 | 2023-10-06 | 1 | 100 | Não | 2023-10-06 | Data da ME3 prevista para 28/09/2023 foi remanejada para o dia 06/10/2023.
PSEN-2211.0026 | 2 | IA para GLP | Ensaios e calibrações dos dispositivos IoT para a coleta de dados de consumo de GLP em cilindros P13. Análise viabilidade de uso em outras válvulas redutoras de pressão. | 80000 | 0 | 170000 | 2023-04-29 | 2023-06-28 | 2023-04-29 | 2023-06-30 | 1 | 100 | Não | 2023-06-30
PSEN-2211.0026 | 1 | IA para GLP | Mapeamento e especificação de requisitos. Avaliação do modelo matemático de correlação de variáveis com a massa de gás para cilindros P13 aplicados em cilindros P45, P90, B125 e B190. | 80000 | 750000 | 170000 | 2022-12-15 | 2023-04-28 | 2022-12-15 | 2023-04-28 | 1 | 100 | Não | 2023-04-28
PCEE-2212.0215 | 4 | Dispositivo flexível para monitoramento de plantas industriais | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 6732.09 | 2732.8 | 2024-01-01 | 2024-02-05 | 2024-01-02 | 2024-02-05 | 1 | 100 | Não | 2024-03-18
PCEE-2212.0215 | 3 | Dispositivo flexível para monitoramento de plantas industriais | ME03: Segunda versão dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 34677.15 | 72372.33 | 13664.06 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 1 | 100 | Não | 2024-01-18
PCEE-2212.0215 | 2 | Dispositivo flexível para monitoramento de plantas industriais | ME02: Primeira versão do dispositivo e do código embarcado | 49929.36 | 82050.31 | 13664.1 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 1 | 100 | Não | 2023-09-01
PCEE-2212.0215 | 1 | Dispositivo flexível para monitoramento de plantas industriais | ME01: Projeto do dispositivo e detalhamento das tecnologias escolhidas | 43191.89 | 57230.18 | 8198.46 | 2022-12-05 | 2023-02-28 | 2022-12-05 | 2023-02-28 | 1 | 100 | Não | 2023-03-30
PEMB-2212.0013 | 4 | Digitalização de detector de metais | Na última macro entrega do projeto será realizada a validação do protótipo em testes de ambiente relevante, eletrônica e firmware, e também será realizada a transferência tecnológica para a MPCI. | 53667.6 | 88029.04 | 19322.27 | 2023-09-01 | 2024-02-29 | 2023-08-09 | 2024-03-12 | 1 | 95 | Sim | 2024-03-12
PEMB-2212.0013 | 3 | Digitalização de detector de metais | Nesta macro entrega serão realizados testes em bancada a fim de validar o funcionamento do hardware e software embarcado. | 36918.17 | 60555.54 | 13291.87 | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 2023-04-20 | 2023-08-09 | 1 | 100 | Não | 2023-08-09
PEMB-2212.0013 | 2 | Digitalização de detector de metais | - Nesta macro entrega iniciam-se os desenvolvimentos técnicos das soluções acordadas nos documentos elaborados na ME1. Será executada a primeira versão do hardware de aquisição de sinais. | 29347.14 | 48137.07 | 10566.02 | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 2023-03-03 | 2023-04-20 | 1 | 100 | Não | 2023-04-24
PEMB-2212.0013 | 1 | Digitalização de detector de metais | - A primeira macro entrega engloba as atividades de Engenharia de Sistemas. Nesta etapa do projeto são detalhados os requisitos técnicos dentro do conceito de operações1 do projeto e o projeto conceitual2 das soluções propostas. | 33531.19 | 55000 | 12072.44 | 2022-12-12 | 2023-02-28 | 2023-02-13 | 2023-03-03 | 1 | 100 | Não | 2023-03-06
PDCC-2212.0018 | 5 | Gestão de Informação e Análise de Qualidade de Aplicações com Materiais Avançados Embarcados | Relatório de Testes de Validação, Demonstração em Ambiente Relevante e Finalização. Entrega de códigos e documentação. | 145017.68 | 138964.57 | 109699.11 | 2024-07-16 | 2025-01-15 | 2024-07-17 |  | 1 | 42 | Não
PDCC-2212.0018 | 4 | Gestão de Informação e Análise de Qualidade de Aplicações com Materiais Avançados Embarcados | Relatório de Execução e Testes Conitnuados. Entrega parcial de códigos e documentação gerada até então. | 180000 | 300000 | 109699.11 | 2024-01-16 | 2024-07-15 | 2024-01-12 | 2024-07-16 | 1 | 100 | Não | 2024-08-01
PDCC-2212.0018 | 3 | Gestão de Informação e Análise de Qualidade de Aplicações com Materiais Avançados Embarcados | Relatório de Execução e Testes Preliminares do Software. Entrega parcial de códigos e documentação gerada até então. | 180000 | 400000 | 109699.11 | 2023-07-16 | 2024-01-15 | 2023-07-19 | 2024-01-11 | 1 | 100 | Não | 2024-01-26
PDCC-2212.0018 | 2 | Gestão de Informação e Análise de Qualidade de Aplicações com Materiais Avançados Embarcados | Relatório detalhado das fases Básica/Detalhada: Definição da arquitetura do software e realização das implementações iniciais. Realização de testes de caracterização iniciais para iniciar o processo de proposta de protocolo a ser desenvolvido para cada material. | 200000 | 400000 | 109699.11 | 2023-04-16 | 2023-07-15 | 2023-04-18 | 2023-07-18 | 1 | 100 | Não | 2023-07-31
PDCC-2212.0018 | 1 | Gestão de Informação e Análise de Qualidade de Aplicações com Materiais Avançados Embarcados | Relatório detalhado das fases de Iniciação, Planejamento e Informacional: Elaboração do Plano de Gerenciamento do Projeto, Levantamento das Informações que irão direcionar o desenvolvimento do projeto, definindo especificações do sistema e seus elementos, assim como a estratégia de modularização, e identificando eventuais restrições ao projeto do sistema. | 200000 | 50000 | 109699.12 | 2023-01-16 | 2023-04-15 | 2023-01-16 | 2023-04-17 | 1 | 100 | Não | 2023-05-02
PEDG-2103.0010 | 8 | Edital Inteligente | ME08: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa | 42651.32 | 82899.36 | 9450.05 | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 1 | 100 | Não | 2023-07-07
PEDG-2103.0010 | 7 | Edital Inteligente | ME07: Versão parcial do software aceito pela empresa | 42651.34 | 82899.38 | 9450.05 | 2022-11-01 | 2023-01-31 | 2022-11-01 | 2023-01-31 | 1 | 100 | Não | 2023-06-14
PEDG-2103.0010 | 6 | Edital Inteligente | ME06: Versão parcial do software aceito pela empresa | 42651.34 | 82899.38 | 9450.05 | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 1 | 100 | Não | 2023-02-02
PEDG-2103.0010 | 5 | Edital Inteligente | ME05: Versão parcial do software aceito pela empresa | 64016.46 | 114314.98 | 9450.05 | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 1 | 100 | Não | 2023-02-02
PEDG-2103.0010 | 4 | Edital Inteligente | ME04: Versão parcial do software aceito pela empresa | 32008.23 | 57157.49 | 6711.4 | 2022-02-01 | 2022-05-31 | 2022-02-01 | 2022-05-31 | 1 | 100 | Não | 2022-07-27
PEAR-2112.0001 | 6 | HUAWEI - PV generation with optimal BESS based on AI | Metodologia para identificação da melhor demanda de contratação com base nas características da planta e BESS | 0 | 0 | 12245.96 | 2022-11-26 | 2022-12-22 | 2022-11-26 | 2022-12-22 | 1 | 100 | Não | 2022-12-16
PEDG-2110.0026 | 6 | CONNECTION SYSTEM | ME06: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 35933.39 | 64128.91 | 7531.57 | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 1 | 100 | Não | 2023-05-31
PELE-2211.0026 | 3 | Desenvolvimento de um novo material ativo de carbono a partir de lignina Kraft para aplicação em baterias de íons-lítio | Prova de conceito com a caracterização do desempenho do anodo empregando o novo material de carbono produzido a partir da lignina Kraft | 20280 | 24580 | 8990 | 2023-12-01 | 2024-02-29 | 2023-12-01 | 2024-02-29 | 1 | 100 | Não | 2024-03-11
PELE-2211.0026 | 2 | Desenvolvimento de um novo material ativo de carbono a partir de lignina Kraft para aplicação em baterias de íons-lítio | Produção e caracterização da pasta de eletrodo empregando o novo carbono produzido a partir da lignina Kraft. | 21000 | 55380 | 9280 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1 | 100 | Não | 2023-12-01
PELE-2211.0026 | 1 | Desenvolvimento de um novo material ativo de carbono a partir de lignina Kraft para aplicação em baterias de íons-lítio | Produção e caracterização do novo material de carbono produzido a partir da lignina Kraft | 54720 | 96040 | 29730 | 2022-11-30 | 2023-08-31 | 2022-11-30 | 2023-08-31 | 1 | 100 | Não | 2023-09-14
PELE-2211.0025 | 4 | DESENVOLVIMENTO DE REVESTIMENTOS INTELIGENTES SUPER HIDROFÓBICOS ATRAVÉS DE AGENTES DE MODIFICAÇÃO E PLATAFORMAS QUÍMICAS | Testes de funcionalização das plataformas de modificação empregando dois agentes de modificação e testes de performance hidrofóbica e anticorrosiva (preliminar) | 88600 | 128107.69 | 70391.56 | 2024-05-01 | 2024-11-23 |  |  | 1 |  | Não
PELE-2211.0025 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE REVESTIMENTOS INTELIGENTES SUPER HIDROFÓBICOS ATRAVÉS DE AGENTES DE MODIFICAÇÃO E PLATAFORMAS QUÍMICAS | Desenvolvimento, aplicação e teste de revestimentos a partir de 6 plataformas de modificação | 113600 | 163187.98 | 96614 | 2023-11-01 | 2024-04-30 | 2023-11-01 | 2024-04-30 | 1 | 100 | Sim | 2024-05-27
PELE-2211.0025 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE REVESTIMENTOS INTELIGENTES SUPER HIDROFÓBICOS ATRAVÉS DE AGENTES DE MODIFICAÇÃO E PLATAFORMAS QUÍMICAS | Desenvolvimento de formulações a partir da segunda matriz selecionada com agentes de modificação mais promissores e avaliação da capacidade hidrofóbica e anticorrosiva (preliminar) | 170500 | 134582 | 84400 | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 1 | 100 | Não | 2023-11-09
PELE-2211.0025 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE REVESTIMENTOS INTELIGENTES SUPER HIDROFÓBICOS ATRAVÉS DE AGENTES DE MODIFICAÇÃO E PLATAFORMAS QUÍMICAS | Caracterização de soluções comerciais e desenvolvimento de revestimentos a partir de 6 agentes de modificação de PDMS e testes de performance hidrofóbica e anticorrosiva (preliminar) | 138726.67 | 271522.33 | 89545.55 | 2022-11-23 | 2023-05-31 | 2022-11-23 | 2023-05-31 | 1 | 100 | Não | 2023-06-27
PSCM-2210.0010 | 4 | EMBRAPII: Pesquisa e Desenvolvimento de Novos Materiais e Processos para Redução do Consumo de Soda Cáustica e Água no Processo de CIP da Cervejaria | Testes extensivos na cervejaria: Filtro Prensa. Testes extensivos na cervejaria: Packaging. Validação dos KPIs e relatório final do projeto. | 33425.27 | 54424.02 | 26658.75 | 2024-04-20 | 2024-10-19 | 2024-07-11 |  | 1 |  | Não
PSCM-2210.0010 | 3 | EMBRAPII: Pesquisa e Desenvolvimento de Novos Materiais e Processos para Redução do Consumo de Soda Cáustica e Água no Processo de CIP da Cervejaria | Testes extensivos em bancadas experimentais. Projeto, construção e montagem do piloto para testes on site. | 33425.27 | 54424.01 | 26658.75 | 2023-10-20 | 2024-04-20 | 2024-02-07 | 2024-07-10 | 1 |  | Não | 2024-07-18
PSCM-2210.0010 | 2 | EMBRAPII: Pesquisa e Desenvolvimento de Novos Materiais e Processos para Redução do Consumo de Soda Cáustica e Água no Processo de CIP da Cervejaria | Montagem das bancadas experimentais em laboratório e testes preliminares em bancadas experimentais. | 72967.54 | 118807.9 | 26658.75 | 2023-04-20 | 2023-10-20 | 2024-01-02 | 2024-02-06 | 1 |  | Não | 2024-02-07
PSCM-2210.0010 | 1 | EMBRAPII: Pesquisa e Desenvolvimento de Novos Materiais e Processos para Redução do Consumo de Soda Cáustica e Água no Processo de CIP da Cervejaria | Imersão no processo industrial, definição de potenciais soluções e projeto das bancadas experimentais. | 125394.57 | 204171.14 | 26658.75 | 2022-10-20 | 2023-04-20 | 2023-01-02 | 2024-01-02 | 1 |  | Não | 2024-02-07
PSCM-2210.0009 | 4 | Pesquisa e Desenvolvimento de Novos Materiais e Processos para Reuso de Água nos Processos da Cervejaria | Testes extensivos na cervejaria: Filtro Prensa, Lavador CO2 e Centrífuga, validação dos KPIs e relatório final do projeto. | 33425.27 | 54424.02 | 26658.75 | 2024-04-20 | 2024-10-19 | 2024-07-11 |  | 1 |  | Não
PSCM-2210.0009 | 3 | Pesquisa e Desenvolvimento de Novos Materiais e Processos para Reuso de Água nos Processos da Cervejaria | Testes extensivos em bancadas experimentais. Projeto, construção e montagem do piloto para testes on site. | 33425.27 | 54424.01 | 26658.75 | 2023-10-20 | 2024-04-20 | 2024-02-07 | 2024-07-10 | 1 |  | Não | 2024-07-18
PSCM-2210.0009 | 2 | Pesquisa e Desenvolvimento de Novos Materiais e Processos para Reuso de Água nos Processos da Cervejaria | Montagem das bancadas experimentais em laboratório e testes preliminares. | 72967.54 | 118807.9 | 26658.75 | 2023-04-20 | 2023-10-20 | 2024-01-02 | 2024-02-06 | 1 |  | Não | 2024-02-07
PSCM-2210.0009 | 1 | Pesquisa e Desenvolvimento de Novos Materiais e Processos para Reuso de Água nos Processos da Cervejaria | Imersão no processo industrial, definição de potenciais soluções e Projeto das bancadas experimentais. | 125394.57 | 204171.14 | 26658.75 | 2022-10-20 | 2023-04-20 | 2023-01-02 | 2024-01-02 | 1 |  | Não | 2024-02-07
PEDG-2202.0029 | 3 | New SI-2 - MSD Control Multisite and PCB Wash | ME03: Versão parcial do software aceito pela empresa. | 123918.95 | 249780.24 | 25959.67 | 2022-11-01 | 2023-04-30 | 2022-11-01 | 2023-04-30 | 1 | 100 | Não | 2023-08-07
PEDG-2202.0029 | 2 | New SI-2 - MSD Control Multisite and PCB Wash | ME 02: Versão parcial do software aceito pela empresa | 247837.91 | 441947.85 | 51919.36 | 2022-06-01 | 2022-10-31 | 2022-06-01 | 2022-10-31 | 1 | 100 | Não | 2023-01-24
PEDG-2202.0029 | 1 | New SI-2 - MSD Control Multisite and PCB Wash | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | 247837.91 | 441947.85 | 51919.36 | 2022-01-03 | 2022-05-31 | 2022-01-03 | 2022-05-31 | 1 | 100 | Não | 2022-07-11
PEDG-2110.0026 | 5 | CONNECTION SYSTEM | ME05: Versão parcial dos resultados do projeto validados pela empresa. | 35933.39 | 64128.91 | 7531.57 | 2022-11-01 | 2023-01-31 | 2022-11-01 | 2023-01-31 | 1 | 100 | Não | 2023-02-24
PEDG-2110.0026 | 4 | CONNECTION SYSTEM | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 35933.39 | 64128.91 | 7531.57 | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 1 | 100 | Não | 2023-01-30
PCIM-2211.0187 | 3 | Desenvolvimento de rota de processamento de aços utilizando diferentes granulometrias de FeNb | Nesta etapa, serão conduzidas a fabricação dos aços nas condições levantadas na etapa conceitual e a caracterização dos materiais fabricados. Por fim, os aços fabricados terão sua microestrutura e suas propriedades mecânicas e de corrosão avaliadas, para verificação de qualquer possível influência da variação da granulometria ou dos parâmetros de processo. | 335061 | 65671 | 46015 | 2023-05-10 | 2023-09-25 | 2023-05-10 | 2023-09-25 | 1 | 100 | Não | 2023-09-26
PCIM-2211.0187 | 2 | Desenvolvimento de rota de processamento de aços utilizando diferentes granulometrias de FeNb | Esta fase do projeto tem como objetivo gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e selecionar os conceitos que serão testados no projeto. Nessa etapa, serão levantados os dados de entrada para a simulação de dissolução, através da literatura e/ou da biblioteca do software de simulação selecionado (Ansys CFD, por exemplo). A simulação será realizada utilizando os dados e parâmetros levantados, e definirá os parâmetros mais adequados para dissolução das diferentes granulometrias da liga FeNb, a serem empregados na posterior etapa de fabricação, que envolverá a fundição e a laminação dos aços. Por fim, serão definidos e planejados os ensaios de caracterização a serem executados. | 239330 | 46909 | 32868 | 2023-02-27 | 2023-05-09 | 2023-02-27 | 2023-05-09 | 1 | 100 | Não | 2023-05-09 | [05/06/2023] - Data de término replanejada conforme alinhado com cliente.
PCIM-2211.0187 | 1 | Desenvolvimento de rota de processamento de aços utilizando diferentes granulometrias de FeNb | Nesta etapa, será realizada a reunião de kick-off do projeto e o detalhamento de todo o plano de gerenciamento do projeto, tais como plano de comunicação, cronograma de atividades e plano de gestão de riscos. Ao final dessa etapa, serão entregues os documentos de gestão supracitados, bem como a ata do kick-off meeting do projeto, a qual deve ser assinada por todas as partes envolvidas. Esta fase tem o objetivo de entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. Nessa etapa, serão desenvolvidas as pesquisas que possibilitarão levantar as informações sobre o comportamento de dissolução do FeNb, a simulação de dissolução de partículas utilizando métodos computacionais, e o processo produtivo, microestrutura e propriedades de aços contendo nióbio. Será executada uma busca de anterioridade tecnológica e similaridade do estado da arte do processamento de aços ligados ao Nb. | 382927 | 75054 | 52589 | 2022-11-25 | 2023-02-24 | 2022-11-25 | 2023-02-24 | 1 | 100 | Não | 2023-02-28
PCIM-2211.0186 | 3 | Desenvolvimento de Rota de Processamento Mineral para Fosfato Contido em Rocha Fresca | Essa fase tem por objetivo realizar testes experimentais em laboratório de beneficiamento de minérios instalado no SENAI CIMATEC PARK, análise dos resultados e ajustes no projeto. | 318910 | 81503 | 63440 | 2023-07-24 | 2023-12-21 | 2023-07-24 | 2023-12-21 | 1 | 100 | Não | 2024-01-09 | [02/08/2023] - Data de início da macroentrega reprogramada, em alinhamento com cliente. [18/10/2023] - Data de término da macroentrega precisou ser reprogramada, devido ao aditivo de prazo que foi cadastrado. [11/12/23] - Data de término replanejada, em alinhamento com a empresa parceira onde a mesma deu o de acordo para postergação da entrega final.
PCIM-2211.0186 | 2 | Desenvolvimento de Rota de Processamento Mineral para Fosfato Contido em Rocha Fresca | Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. | 211528 | 41460 | 29050 | 2023-03-01 | 2023-07-21 | 2023-03-01 | 2023-07-21 | 1 | 100 | Não | 2023-07-24 | [02/08/2023] - Data de término reprogramada, em alinhamento com o cliente. Termo de aceite anexado.
PCIM-2211.0186 | 1 | Desenvolvimento de Rota de Processamento Mineral para Fosfato Contido em Rocha Fresca | Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto, incluindo toda a documentação de gerenciamento do Projeto que deve ser elaborada, bem como o Plano de Comunicação do projeto. Essa fase tem o objetivo de entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. Nesta fase serão desenvolvidas as pesquisas que possibilitarão levantar as informações para desenvolvimento de uma rota tecnológica para aproveitamento de fosfato contido em rocha fresca. | 338445 | 66335 | 46480 | 2022-11-30 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2023-02-28 | 1 | 100 | Não | 2023-02-28
PCIM-2211.0185 | 3 | Rota de beneficiamento e concentração de monazita a partir do rejeito da deslamagem | Essa fase tem por objetivo realizar testes experimentais em laboratório de beneficiamento de minérios instalado no SENAI CIMATEC PARK, análise dos resultados e ajustes no projeto. | 315782.25 | 61893.26 | 43367.43 | 2023-05-08 | 2023-09-22 | 2023-05-08 | 2023-09-21 | 1 | 100 | Não | 2023-09-22
PCIM-2211.0185 | 2 | Rota de beneficiamento e concentração de monazita a partir do rejeito da deslamagem | Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. | 225558.75 | 44209.52 | 30976.74 | 2023-03-01 | 2023-05-05 | 2023-03-01 | 2023-05-05 | 1 | 100 | Não | 2023-05-05
PCIM-2211.0185 | 1 | Rota de beneficiamento e concentração de monazita a partir do rejeito da deslamagem | Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto, incluindo toda a documentação de gerenciamento do Projeto que deve ser elaborada, bem como o Plano de Comunicação do projeto. Essa fase tem o objetivo de entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. Nesta fase serão desenvolvidas as pesquisas que possibilitarão levantar as informações para desenvolvimento de uma rota tecnológica para a concentração de monazita, apatita e pirocloro a partir do rejeito de deslamagem. | 360894 | 70735.22 | 49562.78 | 2022-11-25 | 2023-02-28 | 2022-11-25 | 2023-02-28 | 1 | 100 | Não | 2023-02-28
PCIM-2211.0184 | 3 | Desenvolvimento de Rota de Tecnológica para Produção de Concentrado de Urânio a partir de Escória do Beneficiamento de FeNb | Essa fase tem por objetivo realizar testes experimentais em laboratório de beneficiamento de minérios instalado no SENAI CIMATEC PARK, análise dos resultados e ajustes no projeto. | 365572 | 71653 | 50205 | 2023-05-11 | 2024-06-18 | 2023-05-11 | 2024-06-18 | 1 | 100 | Não | 2024-06-27 | [11/12/23] Projeto se encontra com aditivo de prazo em assinatura. Previsão de término real: 25/06/24. Data de término planejada será atualizada quando o aditivo for assinado. [06/02/24] Data de término planejada foi ajustada, conforme previsão de término do aditivo que se encontra em fluxo de assinatura pra extensão do prazo. [07/03/24] Aditivo de prazo assinado e será cadastrado no sistema. Data de término alterada, considerando o aditivo.
PCIM-2211.0184 | 2 | Desenvolvimento de Rota de Tecnológica para Produção de Concentrado de Urânio a partir de Escória do Beneficiamento de FeNb | Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. | 261124 | 51180 | 35861 | 2023-03-01 | 2023-05-10 | 2023-03-01 | 2023-05-10 | 1 | 100 | Não | 2023-05-10
PCIM-2211.0184 | 1 | Desenvolvimento de Rota de Tecnológica para Produção de Concentrado de Urânio a partir de Escória do Beneficiamento de FeNb | Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto, incluindo toda a documentação de gerenciamento do Projeto que deve ser elaborada, bem como o Plano de Comunicação do projeto. Essa fase tem o objetivo de entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. Nesta fase serão desenvolvidas as pesquisas que possibilitarão levantar as informações para desenvolvimento de uma rota tecnológica para produção de concentrado de urânio a partir do resíduo de mineração da CMOC. | 417798 | 81888 | 57378 | 2022-11-25 | 2023-02-28 | 2022-11-25 | 2023-02-28 | 1 | 100 | Não | 2023-02-28
PSUL-2211.0007 | 3 | Rover para Café | Redação da Patente do sistema de localização e orientação. | 0 | 0 | 0 | 2023-09-29 | 2023-12-20 | 2023-09-29 | 2024-01-10 | 1 | 100 | Não | 2024-01-10
PSUL-2211.0007 | 2 | Rover para Café | Construção lógica do protótipo de localização e orientação do Robô de terreiro. Teste do software de localização. Montagem do Sistema inteligente . Testes realizados em ambiente de simulação (laboratório) para validação e refinamento da inteligência. Testes além do simulador foram realizados em um robô de menor escala em laboratório e área de movimentação reduzida. Redação da Patente do sistema de localização e orientação. | 0 | 0 | 0 | 2023-08-01 | 2023-09-11 | 2023-08-01 | 2023-09-28 | 1 | 90 | Não | 2023-09-29
PSUL-2211.0007 | 1 | Rover para Café | Macroentrega 01 - Pesquisa patentária realizada com 3 perspectivas diferentes. Pelo pesquisador coordenador do projeto, pela equipe do Polo EMBRAPI IFUSULDEMINAS AGROINDUSTRIA DO CAFÉ e, conforme demandado pela empresa parceira devido às características do projeto, por empresa terceirizada especializada neste tipo de ação. Todos os materiais necessários para a construção do protótipo foram adquiridos. | 100000 | 15000 | 25500 | 2022-12-09 | 2023-08-06 | 2022-12-09 | 2023-08-06 | 1 | 70 | Não | 2023-08-01
PIFC-2211.0098 | 4 | LORA FUOTA REVOLUTION - UMA SOLUÇÃO DE ATUALIZAÇÃO RÁPIDA DE FIRMWARE UTILIZANDO LORA E LORAWAN EM APLICAÇÕES IOT | Testes: - Relatório de Testes | 99550 | 52500 | 29795.75 | 2023-09-01 | 2024-05-04 | 2023-09-01 | 2024-05-04 | 2 | 100 | Não | 2024-05-06 | Data de término da Macro tinha sido cadastrada erroneamente.
PIFC-2211.0098 | 3 | LORA FUOTA REVOLUTION - UMA SOLUÇÃO DE ATUALIZAÇÃO RÁPIDA DE FIRMWARE UTILIZANDO LORA E LORAWAN EM APLICAÇÕES IOT | 1. Desenvolvimento Firmware - Codigo fonte - Código objeto 2. Documentação de caso de uso; 3. Documentação do firmware para integração com software; 4. Firmware Funcional em Laboratório; 5. Projeto de placas PCI. | 41550 | 52500 | 29795.75 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 1 | 100 | Não | 2023-10-17
PIFC-2211.0098 | 2 | LORA FUOTA REVOLUTION - UMA SOLUÇÃO DE ATUALIZAÇÃO RÁPIDA DE FIRMWARE UTILIZANDO LORA E LORAWAN EM APLICAÇÕES IOT | Desenvolvimento Hardware: - Esquemáticos e PCI - Protótipo funcional | 35550 | 100011.11 | 29795.75 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 1 | 100 | Não | 2023-06-26
PIFC-2211.0098 | 1 | LORA FUOTA REVOLUTION - UMA SOLUÇÃO DE ATUALIZAÇÃO RÁPIDA DE FIRMWARE UTILIZANDO LORA E LORAWAN EM APLICAÇÕES IOT | Especificação de Requisitos e Arquitetura: - Documentação de Especificação de Requisitos - Especificação Técnica da Arquitetura | 33850 | 110600 | 29795.75 | 2022-11-07 | 2023-02-28 | 2022-11-07 | 2023-02-28 | 1 | 100 | Não | 2023-02-28
PLAC-2210.0029 | 5 | NOVA ARQUITETURA DO SISTEMA IPS | Macroetapa 5: Preparação MQTT de julho de 2024 a setembro de 2024 • Atividade 1 - Demonstração da implementação e avaliação da Bosch. • Atividade 2 - Trabalhos coordenados com a entidade executora da nova HMI. | 0 | 0 | 63096 | 2024-07-01 | 2024-10-24 |  |  | 1 |  | Não
PLAC-2210.0029 | 4 | NOVA ARQUITETURA DO SISTEMA IPS | Macroetapa 4: Refatoração de fevereiro de 2024 a junho de 2024 • Atividade 1 - Definição de contratos de interface entre core e app. • Atividade 2 - Refatoração de core e app para conformidade com os contratos. | 0 | 0 | 78870 | 2024-02-01 | 2024-06-30 | 2024-02-01 | 2024-06-30 | 1 | 100 | Não | 2024-07-18
PLAC-2210.0029 | 3 | NOVA ARQUITETURA DO SISTEMA IPS | Macroetapa 3: Design e Separação de agosto de 2023 a janeiro de 2024 • Atividade 1 - bosch-ips-core - Camada de negócio, persistência e comunicação: algoritmos, manipulação de dados, interfaces externas, etc. • Atividade 2 - bosch-ips-app - Camada de apresentação, lógica de negócio de interface gráfica. | 676691.06 | 0 | 165624 | 2023-08-01 | 2024-01-31 | 2023-08-01 | 2024-01-31 | 1 | 100 | Não | 2024-09-13
PLAC-2210.0029 | 2 | NOVA ARQUITETURA DO SISTEMA IPS | Etapa 2: - Implementação da arquitetura  Codificação da arquitetura em microserviços.  Estudos da generalização dos insumos agrícolas.  Trabalhos coordenados com a entidade executora da nova HMI. | 156159.47 | 779220 | 70980 | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 2023-02-01 | 2023-07-28 | 1 | 100 | Não | 2023-08-16 | Termo aditivo de correção de escopo sendo assinado.
PLAC-2210.0029 | 1 | NOVA ARQUITETURA DO SISTEMA IPS | Etapa 1: - Desenho da arquitetura  Estudo e escrita da proposição de arquitetura microserviços.  Trabalhos coordenados com a entidade executora da nova HMI.  Aceitação da proposição. | 156159.47 | 779220 | 70980 | 2022-11-01 | 2023-01-31 | 2022-11-21 | 2023-01-31 | 1 | 100 | Não | 2023-06-20
PINT-2211.0024 | 3 | Desenvolvimento de dispositivo de guia modular para encaixe de blocos de concreto para construção civil | Entrega Técnica 3 – Fabricação de protótipos em escala piloto e validação do produto | 4958.48 | 6010.27 | 9015.41 | 2023-10-20 | 2024-01-05 | 2024-06-26 | 2024-09-02 | 1 | 100 | Não | 2024-09-02 | Atualização em 09/07/2024. Percentual executado: 19%. Atualização em 07/08/2024. Percentual executado: 58% Atualização em 02/09/2024. Percentual executado: 100% - encerramento da macroentrega 3 e do projeto.
PINT-2211.0024 | 2 | Desenvolvimento de dispositivo de guia modular para encaixe de blocos de concreto para construção civil | Entrega Técnica 2 – Desenvolvimento da geometria e projeto do molde | 11569.78 | 14023.97 | 9015.41 | 2023-04-13 | 2023-10-16 | 2023-06-08 | 2024-06-25 | 1 | 100 | Não | 2024-06-25 | Atualização feita no dia 04/07/2023: 12%, em execução. Atualização feita no dia 03/08/2023: 25%, em execução. Atualização feita no dia 04/09/2023: 30%, em execução. Atualização feita no dia 04/09/2023: 36%, em execução. Atualização feita no dia 05/10/2023: 40%, em execução. (Atrasos na contratação de serviço de terceiros) Atualização feita no dia 08/11/2023: 45%, em execução. (Atrasos na contratação de serviço de terceiros) Atualização feita no dia 05/12/2023: 50%, em execução. (Atrasos na contratação de serviço de terceiros) Atualização feita no dia 05/12/2023: 55%, em execução. (Atrasos na contratação de serviço de terceiros) Atualização feita no dia 01/02/2024: 60%, em execução. (Atrasos na contratação de serviço de terceiros) Atualização feita no dia 05/03/2024: 65%, em execução. (Atrasos na contratação de serviço de terceiros) Atualização feita no dia 03/04/2024: 65%, em execução. (Atrasos na contratação de serviço de terceiros) Atualização feita no dia 08/05/2024: 85%, em execução. Atualização feita no dia 05/06/2024: 95%, em execução. Atualização feita no dia 25/06/24: 100% (macroentrega finalizada)
PINT-2211.0024 | 1 | Desenvolvimento de dispositivo de guia modular para encaixe de blocos de concreto para construção civil | Entrega Técnica 1 – Requisitos de produto e seleção de material | 16528.25 | 20034.25 | 9015.41 | 2023-02-01 | 2023-04-07 | 2023-02-01 | 2023-06-05 | 1 | 100 | Não | 2023-06-05 | Atualização feita no dia 09/03/2023: 40%, em execução. Atualização feita no dia 08/04/2023: 85%, em execução. Atualização feita no dia 09/05/2023: 90%, em execução. Atualização feita no dia 07/06/2023: 100%, em execução.
PLAC-2211.0028 | 6 | Leitora de Indicadores Biológicos | MACROETAPA 6 – Produto final com certificação ANATEL * Desenvolvimento da mecânica do gabinete * Desenvolvimento dos ferramentais * Atualização do Hardware e do Firmware * Montagem de protótipos e testes de integração * Certificação ANATEL e preparação para certificação CE * Transferência de tecnologia * Relatório final | 87101.58 | 201640 | 206250 | 2024-05-01 | 2024-10-31 |  |  | 1 |  | Não
PLAC-2211.0028 | 5 | Leitora de Indicadores Biológicos | MACROETAPA5 – Teste de integração/Melhorias Testes de integração Hardware/Firmware  Testes de integração com servidor Web  Testes de campo e indicação de melhorias | 3596.54 | 43360 | 68750 | 2024-03-01 | 2024-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PLAC-2211.0028 | 4 | Leitora de Indicadores Biológicos | MACROETAPA4 – Desenvolvimento Mecânico/Hardware/Firmware/Software  Trabalho com OCP para certificação ANATEL  Trabalho com assessoria certificação CE  Definição de empresa fabricante  Desenvolvimento mecânico  Desenvolvimento de Hardware e Firmware  Desenvolvimento de ferramentais para termoformagem  Montagem de protótipos e ensaios em laboratório de compatibilidade  Montagem de protótipos e ensaios em laboratório e em campo  Desenvolvimento de servidor Web | 201355.58 | 13000 | 206250 | 2023-09-01 | 2024-02-29 | 2023-09-21 | 2024-03-18 | 1 | 100 | Sim | 2024-04-15
PLAC-2211.0028 | 3 | Leitora de Indicadores Biológicos | MACROETAPA3 – Especificação Técnica revisada (Fase 2)  Atualização da Especificação técnica (Fase 2) | 10231.93 | 10000 | 34375 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 1 | 100 | Não | 2023-09-12
PLAC-2211.0028 | 2 | Leitora de Indicadores Biológicos | MACROETAPA2 – Desenvolvimento Mecânico/Hardware/Firmware (Fase 1)  Validação da leitura de fluorescência  Desenvolvimento do Hardware (Fase 1)  Desenvolvimento do Firmware (Fase 1)  Desenvolvimento mecânico (Fase 1)  Usinagem de partes mecânicas  Desenvolvimento da IHM  Desenvolvimento de solução para impressora externa (Zebra).  Montagem e validação de protótipos em laboratório. | 173275.83 | 7500 | 240625 | 2023-01-01 | 2023-07-31 | 2023-02-11 | 2023-07-31 | 1 | 100 | Não | 2023-08-30
PLAC-2211.0028 | 1 | Leitora de Indicadores Biológicos | MACROETAPA1 – Especificação Técnica (Fase 1)  Levantamento de Requisitos (Mecânicos/Hardware/Firmware/Software)  Elaboração de especificação Técnica (Mecânicos/Hardware/Firmware/Software) | 68938.54 | 5000 | 68750 | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 2022-11-23 | 2023-02-10 | 1 | 100 | Sim | 2023-02-28
PIPT-2210.0069 | 3 | DESENVOLVIMENTO DOS PROCESSOS DE REDUÇÃO DO CONCENTRADO DE COLUMBITA LIMPA EM ESCALA RELEVANTE/PILOTO | Relatório técnico contendo a descrição dos estudos de aglomeração de columbita limpa para a etapa de pré-redução da produção de ligas FeNb e Feta e a compilação de dados de processos dos testes. | 293123.32 | 252201.5 | 76664.69 | 2023-09-26 | 2023-12-22 | 2024-01-16 | 2024-04-16 | 1 | 100 | Sim | 2024-06-27 | Justificativa de atraso: no aguardo de retorno
PIPT-2210.0069 | 2 | DESENVOLVIMENTO DOS PROCESSOS DE REDUÇÃO DO CONCENTRADO DE COLUMBITA LIMPA EM ESCALA RELEVANTE/PILOTO | Relatório parcial contendo os resultados e receitas dos testes feitos em escala relevante. | 410533.36 | 353220.38 | 58379.38 | 2023-05-27 | 2023-09-26 | 2023-05-27 | 2024-01-16 | 1 | 100 | Sim | 2024-01-16
PIPT-2210.0069 | 1 | DESENVOLVIMENTO DOS PROCESSOS DE REDUÇÃO DO CONCENTRADO DE COLUMBITA LIMPA EM ESCALA RELEVANTE/PILOTO | Relatório parcial contendo os resultados dos testes realizados em escala laboratorial de modo contínuo. | 550859.26 | 473955.92 | 58379.38 | 2022-10-26 | 2023-05-26 | 2023-02-24 | 2023-05-22 | 1 | 100 | Não | 2023-05-22 | Cliente atrasou o pagamento e o inicio do projeto atrasou por isso.
PCIM-2211.0183 | 3 | Avaliação da Viabilidade Técnica da Concentração de Ilmenita a partir de co-produto gerado na Separação Magnética | Essa fase tem por objetivo realizartestesexperimentais em laboratório de beneficiamento de minérios instaladono SENAI CIMATEC PARK, análise dos resultadose ajustes no projeto. | 174282 | 34159 | 23935 | 2023-05-01 | 2023-10-12 | 2023-05-01 | 2023-10-12 | 1 | 100 | Não | 2023-10-27 | [08/09/2023] - O projeto vai atrasar em 2 meses devido a uma solicitação da empresa parceira para aumento de escopo na macroentrega 03. Estamos em processo de firmar um aditivo 02 para aumento de prazo e custo. Data de término planejada e real foram reprogramadas com esses 2 meses a mais, mas poderá sofrer ajuste, pois o aditivo está em fluxo de assinatura. Somente após assinatura é que poderemos inserir a data de término correta. [11/10/23] Data de término prevista da macroentrega precisou ser reprogramada, em alinhamento com o parceiro.
PCIM-2211.0183 | 2 | Avaliação da Viabilidade Técnica da Concentração de Ilmenita a partir de co-produto gerado na Separação Magnética | Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gapstecnológicos. | 124487 | 24400 | 17096 | 2023-03-01 | 2023-04-28 | 2023-03-01 | 2023-04-28 | 1 | 100 | Não | 2023-04-28
PCIM-2211.0183 | 1 | Avaliação da Viabilidade Técnica da Concentração de Ilmenita a partir de co-produto gerado na Separação Magnética | Essa fase tem comoobjetivo a elaboração do planejamento detalhado doprojeto, incluindo toda a documentação de gerenciamento do Projeto que deve ser elaborada, bem como o Plano de Comunicação do projeto. Essa fase tem o objetivo de entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto.Nesta fase serão desenvolvidas as pesquisas que possibilitarão levantar as informações para concentrar ilmenitaa partir de coprodutode beneficiamento mineral naCMOC. | 199179 | 39039 | 27354 | 2022-11-25 | 2023-02-28 | 2022-11-25 | 2023-02-28 | 1 | 100 | Não | 2023-02-28
PCEE-2211.0213 | 3 | TIP | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa, com o módulo de digitalização utilizando OCR e autenticação por meio do gov.br. | 94060.97 | 188836.13 | 25692.14 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 2023-07-03 | 2023-09-30 | 1 | 100 | Não | 2023-10-10
PCEE-2211.0213 | 2 | TIP | ME02: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa | 338041.56 | 186622.78 | 46889.6 | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1 | 100 | Não | 2023-07-18
PCEE-2211.0213 | 1 | TIP | ME01: Primeira versão da arquitetura e protótipo do TIP | 40366.41 | 479260.11 | 46889.6 | 2022-11-08 | 2023-02-28 | 2022-11-08 | 2023-02-28 | 1 | 100 | Não | 2023-03-06
PCNP-2210.0025 | 3 | Desenvolvimento de nova geração de moduladores do proteassomo com ação anticâncer a partir de produtos naturais: otimização de hits caracterizados e validação de leads | Compilação dos dados, seleção do candidato (dossier de propriedade intelectual) ou plano de otimização do lead. | 159826.28 | 30719.93 | 12083.28 | 2024-12-02 | 2025-05-30 |  |  | 1 |  | Não
PCNP-2210.0025 | 2 | Desenvolvimento de nova geração de moduladores do proteassomo com ação anticâncer a partir de produtos naturais: otimização de hits caracterizados e validação de leads | Seleção de leads para avaliação in vivo. | 684385.77 | 593976.07 | 662053.17 | 2023-12-01 | 2024-11-29 | 2023-12-01 |  | 1 | 78 | Não
PCNP-2210.0025 | 1 | Desenvolvimento de nova geração de moduladores do proteassomo com ação anticâncer a partir de produtos naturais: otimização de hits caracterizados e validação de leads | Seleção de candidatos a lead para próximas etapas do projeto, exclusão ou reinserção de séries químicas no projeto. | 545847.58 | 830648.19 | 729800.05 | 2022-12-02 | 2023-11-30 | 2022-12-02 | 2023-11-30 | 1 | 100 | Não | 2023-11-30
PEDG-2210.0032 | 3 | TECLADO V6 MINI | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 39763.45 | 72042.54 | 8415.5 | 2023-02-01 | 2023-06-03 | 2023-02-01 | 2023-06-03 | 1 | 100 | Não | 2023-06-05
PEDG-2210.0032 | 2 | TECLADO V6 MINI | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa. | 39763.45 | 72042.54 | 8415.5 | 2022-12-01 | 2023-01-31 | 2022-12-01 | 2023-01-31 | 1 | 100 | Não | 2023-02-13
PEDG-2210.0032 | 1 | TECLADO V6 MINI | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento. | 39763.46 | 72042.55 | 8415.51 | 2022-10-03 | 2022-11-30 | 2022-10-03 | 2022-11-30 | 1 | 100 | Não | 2023-02-13
PEDG-2210.0033 | 3 | Módulo de visão computacional para o Teclado V6 | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 32728.97 | 58312.69 | 6852.6 | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 1 | 100 | Não | 2023-06-05
PEDG-2210.0033 | 2 | Módulo de visão computacional para o Teclado V6 | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa. | 32728.97 | 58312.69 | 6852.59 | 2022-12-01 | 2023-01-31 | 2022-12-01 | 2023-01-31 | 1 | 100 | Não | 2023-02-13
PEDG-2210.0033 | 1 | Módulo de visão computacional para o Teclado V6 | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento. | 32728.97 | 58312.69 | 6852.6 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 1 | 100 | Não | 2023-02-13
PINT-2211.0023 | 3 | Desenvolvimento de alternativa sustentável na substituição parcial ou total do EPS (poliestireno expandido) utilizado como revestimento interno de capacetes com aprimoramento do design | Entrega Técnica 5 – Protótipo de manequim-cabeça; Entrega Técnica 6 – Desenvolvimento do molde. | 35869.57 | 16500 | 64565.22 | 2023-11-22 | 2024-08-14 | 2024-05-24 |  | 1 | 55 | Não |  | 19% de execução. Atualização feita em 10/06/24. 30% de execução. Atualização feita em 08/07/24. 42% de execução. Atualização feita em 06/08/24. 55% de execução. Atualização feita em 10/09/24.
PINT-2211.0023 | 2 | Desenvolvimento de alternativa sustentável na substituição parcial ou total do EPS (poliestireno expandido) utilizado como revestimento interno de capacetes com aprimoramento do design | Entrega Técnica 2 – Desenvolvimento das formulações; Entrega Técnica 3 – Validação das formulações; Entrega Técnica 4 – Estudo antropométrico. | 179347.83 | 82500 | 64565.22 | 2023-05-03 | 2023-11-14 | 2023-10-02 | 2024-05-23 | 1 | 100 | Não | 2024-05-23 | 28 %, em execução. Atualização feita em 05/10/2023 31 %, em execução. Atualização feita em 08/11/2023 35 %, em execução. Atualização feita em 06/12/2023 40 %, em execução. Atualização feita em 17/01/2024 49%, em execução. Atualização feita em 02/02/2024 51%, em execução. Atualização feita em 07/03/2024 90%, em execução. Atualização feita em 03/04/2024 99%, em execução. Atualização feita em 03/04/2024. Aguardando o aceite formal da Macroentrega 2. 100%, concluído. Aceite da Macroentrega realizado em 23/05/2024
PINT-2211.0023 | 1 | Desenvolvimento de alternativa sustentável na substituição parcial ou total do EPS (poliestireno expandido) utilizado como revestimento interno de capacetes com aprimoramento do design | Entrega Técnica 1 – Levantamento bibliográfico. | 143478.26 | 66000 | 64565.22 | 2023-01-09 | 2023-04-26 | 2023-06-26 | 2023-09-29 | 1 | 100 | Não | 2023-09-29 | 15%, em execução. Alualização feita em 05/07/2023 27%, em execução. Alualização feita em 01/07/2023 100 %, concluída. Atualização feita em 03/10/2023
PCIM-2204.0161 | 4 | Desenvolvimento de simulação computacional aplicada ao processo de lingotamento contínuo do tipo Roll Caster | Nesta etapa, está previsto a seleção dos conceitos para a simulação do processo Direct Chill onde serão feitas simulações numéricas que melhor se encaixam na proposta da interpretação física do processo de Direct Chill juntamente com uma calibração das condições atuais. Essa calibração é importante para validar o modelo proposto e assim poder simular variações do processo. Com essas informações, serão feitas comparações entre os 2 processos (Direct Chill Casting e Twin Roll Caster) para verificar qual o processo mais estável do ponto de vista de qualidade do produto final. Está previsto nessa etapa também, a realização do planejamento da próxima fase do projeto (projeto 02), com o objetivo de determinar onde o processo deve ser sensoriado (temperatura dos rolos, velocidade dos rolos ou temperatura do fundido, por exemplo) para que o mesmo possa ser controlado remotamente. Além da fase de encerramento, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento | 45000 | 5000 | 0 | 2022-12-30 | 2023-04-04 | 2022-12-30 | 2023-04-04 | 2 | 100 | Não | 2023-04-27 | [14/04/2023] - As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PEDG-2107.0016 | 4 | Treinamento Virtual Operacional | ME04: Versão parcial do software aceito pela empresa. | 194781.05 | 453468.99 | 48793.01 | 2022-10-01 | 2023-04-30 | 2022-10-01 | 2023-04-30 | 1 | 100 | Não | 2023-05-24
PCCM-2202.0001 | 4 | DfTP - Avaliação Termofluídica de uma Caixa de Transmissão | Relatório prévio dos ensaios e verificação do modelo fluido-térmico. | 18000 | 12000 | 6000 | 2022-11-01 | 2023-02-01 | 2022-10-06 | 2023-01-18 | 2 | 100 | Não | 2023-01-18 | Macroentrega aceita e projeto em fase final de análise de dados e elaboração do Relatório Final.
PFSP-2210.0017 | 3 | Estudo e desenvolvimento de biossensores para detecção de saxitoxina de estrutura básica em água | Testes de detecção de saxitoxinas em amostras padrão e do biossensor - Ao final da meta 3 serão entregues os estudos finais do biossensor para de detecção, o relatório final contendo a apresentação e discussão dos resultados do projeto, detalhamento do desenvolvimento e viabilidade técnica e protocolo de construção do biossensor e de sua operação. | 21496.84 | 0 | 20000 | 2023-08-01 | 2023-11-23 | 2023-07-26 | 2023-11-22 | 1 | 100 | Não | 2023-11-22
PFSP-2210.0017 | 2 | Estudo e desenvolvimento de biossensores para detecção de saxitoxina de estrutura básica em água | Caracterização da amostra de saxitoxina comercial / Imobilização dos anticorpos sobre os eletrodos e caracterização - Ao final da meta 2 serão entregues os resultados da caracterização das amostras de saxitoxina, os resultados das estratégias de imobilização de anticorpos estudadas e testes preliminares de detecção. | 50000 | 0 | 29315.12 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 2023-02-28 | 2023-07-26 | 1 | 100 | Não | 2023-07-26
PFSP-2210.0017 | 1 | Estudo e desenvolvimento de biossensores para detecção de saxitoxina de estrutura básica em água | Assinatura do Acordo, início das atividades e caracterização dos eletrodos - Início das atividades e recebimento de amostras, preparação e caracterização dos eletrodos - Ao final da meta 1 serão entregues o estudo da revisão da literatura, o escopo do projeto e estudo das caracterizações dos eletrodos. | 100000 | 103570.8 | 20000 | 2022-11-01 | 2023-02-28 | 2022-11-01 | 2023-02-27 | 1 | 100 | Não | 2023-02-27
PLES-2208.0005 | 3 | SISTEMA DE MEDIÇÃO DE PESO EM MOVIMENTO UTILIZANDO SENSOR ÓPTICO | ME 03: Protótipo testado em ambiente relevante | 27000 | 20625 | 11976.13 | 2023-02-13 | 2023-08-11 | 2023-03-13 | 2023-08-11 | 2 | 100 | Não | 2023-08-10
PLES-2208.0005 | 2 | SISTEMA DE MEDIÇÃO DE PESO EM MOVIMENTO UTILIZANDO SENSOR ÓPTICO | ME 02: Protótipo testado em laboratório | 54000 | 42000 | 26290.84 | 2022-10-11 | 2023-02-10 | 2022-10-11 | 2023-03-10 | 2 | 100 | Sim | 2023-04-06
PLES-2208.0005 | 1 | SISTEMA DE MEDIÇÃO DE PESO EM MOVIMENTO UTILIZANDO SENSOR ÓPTICO | ME 01: Documento de Especificação/Requisitos do Sistema | 0 | 45263.89 | 12902.99 | 2022-08-11 | 2022-10-11 | 2022-08-11 | 2022-10-11 | 1 | 100 | Não | 2022-10-11
PFEM-2210.0019 | 4 | Otimização de materiais de um Decompositor Termo-Magnético de Resíduos Sólidos (DTR) | Projeto e instalação de uma câmara de combustão para o DTR: "Seleção do material refratário da câmara de combustão e aço carbono para os dutos de exaustão e chaminé" "Análise do poder calorífico do gás de síntese, bem como níveis de temperatura e emissões" "Relatório Parcial contendo uma análise preliminar de desempenho, desgaste por corrosão e vida útil da câmara de combustão" Relatório Final | 0 | 45600 | 0 | 2024-03-01 | 2024-04-14 | 2024-03-01 | 2024-04-14 | 1 | 100 | Não | 2024-04-14
PFEM-2210.0019 | 3 | Otimização de materiais de um Decompositor Termo-Magnético de Resíduos Sólidos (DTR) | Aprimorar o sistema de lavagens de gases: "Análise do gás de síntese, equipamentos instalados e níveis de desgaste por corrosão nos dutos e exaustores" "Rever a localização dos dutos e exaustores do lavador de gases, analisar e selecionar aditivo(s) químico(s) para minimizar o desgaste por corrosão. Identificação de medidas que levem à redução de custos de manutenção e aumento de vida útil" Relatório parcial | 46367.73 | 71860.53 | 25492.8 | 2023-10-01 | 2024-02-28 | 2023-10-01 | 2024-02-28 | 1 | 100 | Não | 2024-02-28
PFEM-2210.0019 | 2 | Otimização de materiais de um Decompositor Termo-Magnético de Resíduos Sólidos (DTR) | Projetar um sistema para pré-aquecer o ar: "Relatório parcial: análise preliminar de desempenho, mecanismos de desgaste por corrosão e vida úti" "Rever a localização dos dutos e exaustores do lavador de gases, analisar e selecionar aditivo(s) químico(s) para minimizar o desgaste por corrosão. Identificação de medidas que levem à redução de custos de manutenção e aumento de vida útil" Relatório parcial | 46367.73 | 71860.53 | 25492.8 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 1 | 100 | Não | 2023-09-30
PFEM-2210.0019 | 1 | Otimização de materiais de um Decompositor Termo-Magnético de Resíduos Sólidos (DTR) | Projeto de ciclone para operar no interior: "Simulação computacional e seleção dos tipos de aços inoxidáveis" "Construção do protótipo usando ao menos dois tipos de aço inoxidável e análise do processo de soldagem aplicado" "Relatório parcial: análise preliminar de desempenho, mecanismos de desgaste por corrosão e vida útil" | 46367.73 | 71860.53 | 25492.8 | 2022-10-14 | 2023-06-30 | 2022-10-14 | 2023-06-30 | 1 | 100 | Não | 2023-06-30
PSBS-2103.0012 | 4 | Biomateriais inteligentes a partir de lignina – SmartGraph Lignin | - Avaliação de viabilidade técnico econômica e Análise de Ciclo de Vida dos de sensores a base de grafeno desenvolvidos (WP6) • Relatório contendo descritivo do processo de produção de sensores de grafeno de lignina para embalagens de alimentos; diagrama do processo; estimativa dos coeficientes técnicos; principais equipamentos; e estimativas de CAPEX, OPEX e preço mínimo de venda do produto. • Relatório contendo avaliação de ciclo de vida da produção de grafeno a partir de lignina, incluindo inventário de entradas e saídas, avaliação do impacto de ciclo de vida e principais oportunidades de melhoria. | 26638.87 | 140184.91 | 6115.92 | 2022-10-01 | 2023-03-31 | 2022-10-01 | 2023-03-28 | 1 | 100 | Não | 2023-03-28
PCEE-2210.0212 | 4 | Embedded-SOC | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 0 | 1340 | 2023-10-01 | 2023-12-13 | 2023-10-02 | 2023-12-13 | 1 | 100 | Não | 2024-01-30
PCEE-2210.0212 | 3 | Embedded-SOC | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 111447.64 | 0 | 16299.38 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 1 | 100 | Não | 2023-12-11
PCEE-2210.0212 | 2 | Embedded-SOC | ME02: Versão parcial dos módulos de processamento digital de sinais do sistema embarcado | 17108.88 | 108696.7 | 16299.38 | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 1 | 100 | Não | 2023-07-20
PCEE-2210.0212 | 1 | Embedded-SOC | ME01: Definição das especificações dos módulos | 8129.78 | 114605.68 | 16299.39 | 2022-10-13 | 2023-01-31 | 2022-10-13 | 2023-01-31 | 1 | 100 | Não | 2023-05-29
PCEE-2210.0211 | 4 | Embedded-PDS | ME04: Modelos funcionais dos módulos especificados | 0 | 0 | 1340 | 2023-10-01 | 2024-02-29 | 2023-10-01 | 2024-02-29 | 1 | 100 | Não | 2024-04-24
PCEE-2210.0211 | 3 | Embedded-PDS | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 477194.84 | 24309.64 | 54517.05 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 1 | 100 | Não | 2023-12-05
PCEE-2210.0211 | 2 | Embedded-PDS | ME02: Versão parcial dos módulos de processamento digital de sinais do sistema embarcado | 72379.12 | 473030.49 | 54517.05 | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 1 | 100 | Não | 2023-07-21
PCEE-2210.0211 | 1 | Embedded-PDS | ME01: Definição das especificações dos módulos | 29519.12 | 501564.98 | 54517.05 | 2022-10-07 | 2023-01-31 | 2022-10-07 | 2023-01-31 | 1 | 100 | Não | 2023-05-23
PMOV-2210.0002 | 5 | Estimador de condições de operação de compressores para transporte de carga | Software para criação de modelos de predição. Protótipo de compressor com as rotinas desenvolvidas. Relatório técnico final com avaliação experimental dos modelos propostos. | 0 | 112500 | 112500 | 2024-06-03 | 2025-04-30 | 2024-06-03 |  | 1 | 15 | Não
PMOV-2210.0002 | 4 | Estimador de condições de operação de compressores para transporte de carga | Relatório técnico contendo os resultados de ensaios realizados em diferentes condições. | 0 | 65000 | 65000 | 2023-12-01 | 2024-05-31 | 2023-10-02 |  | 1 | 90 | Sim |  | Atraso devido ME 3
PMOV-2210.0002 | 3 | Estimador de condições de operação de compressores para transporte de carga | Protótipo de bancada de ensaios construído. | 0 | 75000 | 75000 | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 2023-06-01 | 2024-05-09 | 1 | 100 | Não | 2024-05-09 | Foram fabricadas peças para construção de uma primeira versão da bancada, porém foram identificadas vibrações excessivas quando o motor era operado em alta frequência rotacional (próxima de 10000 RPM). Para aumentar a segurança operacional e evitar que a vibração excessiva pudesse afetar os resultados de medição, o projeto de algumas peças foi refeito e as novas peças estão sendo cotadas para serem fabricadas. Em função da necessidade de reprojeto das peças, foi necessário adiar a macroentrega, com nova previsão para fevereiro de 2024. Para não atrasar as atividades, estão sendo levantados dados referentes à Macroentrega 4 com a versão atual da bancada, limitando a operação a frequências mais baixas, nas quais não ocorre vibração com a montagem atual.
PMOV-2210.0002 | 2 | Estimador de condições de operação de compressores para transporte de carga | Relatório técnico contendo a especificação dos transdutores e do sistema de aquisição de dados a serem empregados. | 0 | 27500 | 27500 | 2023-04-03 | 2023-05-31 | 2023-04-03 | 2023-05-31 | 1 | 100 | Não | 2023-06-05
PMOV-2210.0002 | 1 | Estimador de condições de operação de compressores para transporte de carga | Relatório técnico contendo revisão de patentes e documentos da literatura com métodos de ensaio de motores elétricos de alta rotação. Projeto mecânico da bancada a ser desenvolvida e das características metrológicas desejáveis para os transdutores. | 388000 | 108000 | 108000 | 2022-11-01 | 2023-03-31 | 2022-11-01 | 2023-03-31 | 1 | 100 | Não | 2023-04-05
PIGO-2207.0004 | 4 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA PARA CONVERSÃO DE MOTOGERADORES A DIESEL DE PEQUENO PORTE PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ATRAVÉS DE BIOGÁS APLICADO EM SISTEMA DE COGERAÇÃO HÍBRIDO | Comissionamento e validação do sistema desenvolvido, analisando cargas totais e prioritárias, nível de potência gerado e dispositivos de proteção e ajustes finais | 23200 | 20987.95 | 6203.32 | 2024-02-14 | 2024-03-14 | 2023-12-15 | 2024-09-09 | 2 | 100 | Sim | 2024-09-11 | Justificativa de atraso: O ambiente relevante não estava em condições para recebimento dos equipamentos para realização dos testes no mês previsto de entrega. Esse ambiente não se encontrava adequado pelo motivo de ser um biodigestor em fase de start up e necessitava de ajustes de comissionamento para que o mesmo se encontrasse em plena capacidade operacional, ou seja, em condições de produzir biogás com concentração de biometano mínima necessária para alimentar o motogerador desenvolvido pela equipe do projeto EMBRAPII. O processo de partida do biodigestor se distingue da operação normal no sentido de que o estado estacionário nunca é atingido. Os processos em atividade sofrem uma constante variação dos parâmetros. Para executar o processo de partida nesse estado em sua carga máxima, é necessária uma densidade de medição superior à da operação normal, dada a instabilidade do processo, que o torna muito mais suscetível a paradas. O processo de partida envolve: Adição do substrato; Monitoramento do tanque de hidrólise; Determinação da produção de gás; Determinação do pH e de FOS/TAC no biodigestor. Logo, os processos microbiológicos são muito sensíveis à variação de carga e por isso demandam um tempo maior para entrar em regime contínuo e produzir um biogás de qualidade.
PIGO-2207.0004 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA PARA CONVERSÃO DE MOTOGERADORES A DIESEL DE PEQUENO PORTE PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ATRAVÉS DE BIOGÁS APLICADO EM SISTEMA DE COGERAÇÃO HÍBRIDO | Desenvolvimento, escolha de componentes e simulação do circuito eletrônico em eCAD ( software de simulação e design de circuitos elétricos/eletrônicos) e prova de funcionamento do protótipo em modo off-grid. Design da placa de circuito impresso e sua fabricação. Desenvolvimento do firmware, teste de performance e reajuste de configurações. O aparato tem função de controlar e equalizar a potência gerada pelo motogerador com a demanda elétrica da carga ligada ao sistema off-grid, garantindo a cogeração entre a usina fotovoltaica e o motogerador. | 77971.73 | 61987.95 | 92683.75 | 2023-09-13 | 2024-02-13 | 2023-08-29 | 2024-03-01 | 3 | 100 | Sim | 2024-03-01 | EMPRESA +SEBRAE: R$ 18.596,39 + R$ 43.391,56
PIGO-2207.0004 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA PARA CONVERSÃO DE MOTOGERADORES A DIESEL DE PEQUENO PORTE PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ATRAVÉS DE BIOGÁS APLICADO EM SISTEMA DE COGERAÇÃO HÍBRIDO | Elaboração do diagrama elétrico, escolha de equipamentos e desenvolvimento do circuito elétrico de proteção e comando por contatores para gerenciar o fluxo de potência entre os sistemas no modo off-grid. | 27675.1 | 24987.93 | 38687.32 | 2022-12-17 | 2023-09-12 | 2022-12-15 | 2023-08-22 | 1 | 100 | Não | 2023-08-22 | EMPRESA +SEBRAE: R$ 7.496,38 R$ 17.491,55 Empresa ainda não assinou o Termo de Aceite da Macroentrega. De acordo com a nova data de entrega após justificativa no relatório da macroentrega 1, a macroentrega 2 passou a ter previsão de entrega para a data do dia 22/02/2023 mas alguns fatores contribuíram para o não alcance desta meta. O principal fator foi em relação ao atraso na entrega das aquisições necessárias para o desenvolvimento do projeto.
PIGO-2207.0004 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA PARA CONVERSÃO DE MOTOGERADORES A DIESEL DE PEQUENO PORTE PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ATRAVÉS DE BIOGÁS APLICADO EM SISTEMA DE COGERAÇÃO HÍBRIDO | Seleção do tipo de motogerador diesel (com injeção mecânica ou eletromecânica), características do motor a combustão (quantidade de cilindros, cilindradas), demanda de gás necessária e acessórios para montagem. | 39934.86 | 60817.86 | 31207.3 | 2022-08-15 | 2022-12-16 | 2022-08-15 | 2022-12-16 | 1 | 100 | Não | 2022-12-22 | EMPRESA+ SEBRAE: R$ 18.245,35 + R$ 42.572,51 De acordo com o plano de trabalho do projeto assinado pelas partes havia uma previsão da macroentrega 1 para a data do dia 15/11/2022 mas alguns fatores contribuíram para o não alcance desta meta. Este fator foi destacado no plano como um dos riscos do projeto, que é o referente ao repasse financeiro de uma das partes. Fomos informados que ocorreu inconsistência no TED da empresa para a FUNTEC e por isso a FUNTEC não havia recebido o aporte necessário. O pagamento ocorreu em 28/10/2022, ressalta-se que o planejamento para essa 1a macro entrega, conta com o aporte repassado pela empresa parceira para o desenvolvimento das atividades propostas no plano de trabalho. Desta forma todos os processos em andamento tiveram que ser replanejados. A equipe do projeto realizou reunião no dia 10/11/2022 com as presenças do Engenheiro Calebe (ANEXO) e Professor Deangelis (Coordenador de Processos Emprapii) onde foram relatadas as dificuldades e novo alinhamento para a entrega da macroentrega 1 para dia 15/12/2022.
PIGO-2207.0003 | 5 | Otimização de Sistema de Combustão com Foco na Eficiência Energética | Execução do projeto de protótipo de dispositivo para quantificação de parâmetros necessários à inferência de poder calorífico indireto, indispensáveis para automatização do sistema de combustão, em escala laboratorial | 25000 | 24400 | 26000 | 2024-08-17 | 2024-11-16 |  |  | 3 |  | Não
PIGO-2207.0003 | 4 | Otimização de Sistema de Combustão com Foco na Eficiência Energética | Desenvolvimento de projeto do protótipo de dispositivo para quantificação de parâmetros necessários à inferência de poder calorífico indireto | 25000 | 24350 | 26250 | 2023-07-28 | 2023-09-27 | 2024-06-17 | 2024-09-17 | 2 | 100 | Sim | 2024-09-19 | Atividade no 4: Desenvolvimento de projeto do protótipo de dispositivo para quantificação de parâmetros necessários à inferência de poder calorífico indireto. Meta: Projeto do protótipo de calorímetro para automatização de variáveis úteis ao processo de combustão, em escala laboratorial. Início das atividades: 17/06/2024 Data prevista de entrega: 16/08/2024 Data da entrega: 17/09/2024 Justificativa de atraso: 1.0 Descrição da entrega: Desenvolvimento de projeto do protótipo de dispositivo para quantificação de parâmetros necessários à inferência de poder calorífico indireto. 2.0 Resultados Esperados: Projeto do protótipo de calorímetro para automatização de variáveis úteis ao processo de combustão.
PIGO-2207.0003 | 3 | Otimização de Sistema de Combustão com Foco na Eficiência Energética | Implementação, no protótipo construído, de sensores para leitura de O2 (sonda lambda); | 25000 | 22200 | 31000 | 2023-05-28 | 2023-07-27 | 2023-06-30 | 2023-08-02 | 2 | 100 | Sim | 2023-08-02 | Atraso decorrente da segunda macroentrega. Estamos analisando o projeto para solicitar prorrogação de prazo
PIGO-2207.0003 | 2 | Otimização de Sistema de Combustão com Foco na Eficiência Energética | Projeto e execução do protótipo de forno para simulações e testes de combustão de resíduos sólidos. | 25000 | 22200 | 31000 | 2022-10-19 | 2023-05-27 | 2023-03-28 | 2023-05-28 | 2 | 100 | Sim | 2023-06-29 | Justificativa do atraso: O dono da empresa sofreu um acidente e ficou na UTI sem consegui se comunicar. O coordenador do projeto tentou entrar em contato neste período sem respostas. Chegaram a acreditar que o projeto iria parar. Depois de longo tempo, o dono entrou em contato e as atividades foram retomadas.
PIGO-2207.0003 | 1 | Otimização de Sistema de Combustão com Foco na Eficiência Energética | 1° - Levantamento inicial de variáveis necessárias para otimização de equipamentos relacionados ao processo de combustão de resíduos sólidos; 2° - Caracterização dos materiais mais utilizados pela empresa como combustíveis: briquete de rúmen bovino; | 50000 | 42200 | 108800 | 2022-07-18 | 2022-10-18 | 2022-07-18 | 2022-11-08 | 2 | 100 | Sim | 2022-11-08 | O atraso na finalização desta 1a macro entrega está relacionado ao fato de que tivemos de iniciar os trabalhos de gestão do projeto no dia 18/07/2022 apenas com dois pesquisadores, sendo eles: Prof. Fernando P. de Sá, Coordenador do projeto, e Prof. Leandro Mendes Possamai, Supervisor Técnico, tendo em vista que só foi possível a contratação dos outros pesquisadores no dia 10 de agosto de 2022, devido à solicitação da Empresa Incinera para uma adequação na data do repasse da 1a parcela, levando à gestão do Polo Embrapii IFG orientar-nos a aguardar para compormos o restante da equipe. Por conta disso, tivemos atrasos para iniciarmos os trabalhos de coleta, caracterização e levantamento de variáveis que são imprescindíveis para execução do relatório previsto na 1a macro entrega. Além disso, tivemos atraso no processo de aquisição de equipamentos necessários para caracterização de materiais, o que nos obrigou a enviar amostras para outros laboratórios para execução destes serviços.
PINT-2210.0022 | 3 | Nova metodologia para avaliação de desgaste e da resistência à fadiga de materiais utilizados em próteses de articulações temporomandibulares | Entrega Técnica 5 - Validação da metodologia. | 13062.5 | 13062.5 | 13062.5 | 2023-11-28 | 2024-02-09 |  |  | 1 |  | Não
PINT-2210.0022 | 2 | Nova metodologia para avaliação de desgaste e da resistência à fadiga de materiais utilizados em próteses de articulações temporomandibulares | Entrega Técnica 3 – Ensaios e caracterizações; Entrega Técnica 4 - Definição dos protocolos. | 39187.5 | 39187.5 | 39187.5 | 2023-04-10 | 2023-11-16 | 2023-12-15 |  | 1 | 67 | Não |  | Atualização feita no dia 19/12/2023: 20%, em execução. Atualização feita no dia 03/01/2024: 25%, em execução. Atualização feita no dia 07/02/2024: 40%, em execução. Atualização feita no dia 06/03/2024: 40%, em execução. Problema técnico em equipamento crítico no desenvolvimento do projeto - Aguardando solução do fabricante. Atualização feita no dia 10/04/2024: 40%, em execução. Problema técnico em equipamento crítico no desenvolvimento do projeto - Aguardando solução do fabricante. Atualização feita no dia 09/05/2024: 40%, em execução. Problema técnico em equipamento crítico no desenvolvimento do projeto - Aguardando solução do fabricante. Atualização feita no dia 05/06/2024: 40%, em execução. Problema técnico em equipamento crítico no desenvolvimento do projeto - Aguardando solução do fabricante. Atualização feita no dia 03/07/2024: 49%, em execução. Problema técnico em equipamento crítico para o desenvolvimento de entregas ainda não totalmente solucionado. Atualização feita no dia 06/08/2024: 67%, em execução. Problema técnico em equipamento crítico para o desenvolvimento de entregas ainda não totalmente solucionado. Atualização feita no dia 11/09/2024: 67% em execução. Reincidência de problema técnico em equipamento crítico. Ações estão sendo realizadas para a solução definitiva.
PINT-2210.0022 | 1 | Nova metodologia para avaliação de desgaste e da resistência à fadiga de materiais utilizados em próteses de articulações temporomandibulares | Entrega Técnica 1 – Estado da arte; Entrega Técnica 2 – Desenvolvimento do dispositivo de ensaio. | 13062.5 | 13062.5 | 13062.5 | 2023-01-02 | 2023-03-30 | 2023-02-15 | 2023-12-14 | 1 | 100 | Não | 2023-12-14 | Atualização feita no dia 09/05/2023: 62%, em execução. Atualização feita no dia 02/06/2023: 75%, em execução. Atualização feita no dia 05/07/2023: 90%, em execução. Atualização feita no dia 08/08/2023: 90%, em execução. Atualização feita no dia 13/09/2023: 95%, em execução. Etapa de aceite da Macroentrega. Atualização feita no dia 10/10/2023: 95%, em execução. Etapa de aceite da Macroentrega. Atualização feita no dia 19/12/2023: 100%, Concluída.
PEAE-2210.0016 | 3 | Biodefensivo formulado com sobrenadantes/extratos brutos obtidos de macrofungos associado com biofertilizante no controle de fungosfitopatogênicos | 3.1. Banco de dados de metabólitos dos macrofungos com atividades de inibição dos fungos fitopatógenos mofo branco, Fusarium sp e Macrophomina sp.- extratos brutos oriundos do processo de bancada; 3.2. Pelo menos um sobrenadante de O. canarii e/ou L. arvalis a partir do cultivo otimizado em bioreator de 100 litros e 1000L, apresentando atividade de inibição de mofo-branco em casa de vegetação; 3.3. Biodenfensivo formulado com sobrenadante de O. canarii e/ou L. arvalis com atividade de inibição de mofo-branco com avaliação em campo experimental nas culturas de soja e feijão (TRL 6). | 125000 | 125000 | 250000 | 2024-05-06 | 2025-02-06 |  |  | 1 |  | Não
PEAE-2210.0016 | 2 | Biodefensivo formulado com sobrenadantes/extratos brutos obtidos de macrofungos associado com biofertilizante no controle de fungosfitopatogênicos | Pelo menos três (3) sobrenadantes/extratos brutos obtidos dos cultivos submersos de macrofungos capazes de inibir Fusarium sp. e Macrophomina sp. | 125000 | 125000 | 125000 | 2023-08-06 | 2024-05-06 | 2023-10-02 | 2024-07-10 | 1 | 70 | Não | 2024-07-26
PEAE-2210.0016 | 1 | Biodefensivo formulado com sobrenadantes/extratos brutos obtidos de macrofungos associado com biofertilizante no controle de fungosfitopatogênicos | Pelo menos um sobrenadante obtido do cultivo submerso utilizando Acrescent® ou não, otimizado de O. canarii e/ou L. arvalis em bioreator de 5 litros, com atividade de inibição de mofo-branco em bancada (in vitro) e caixa-gerbox de germinação. | 250000 | 250000 | 125000 | 2022-11-01 | 2023-08-01 | 2022-11-01 | 2023-10-02 | 1 | 30 | Não | 2023-11-10 | O VALOR DE R$ 250.000,00 DA CONTRAPARTE EMBRAPII, REFERE-SE A SOMA DO DEPOSITO INICIAL + O VALOR DO APORTE DA 1ª MACROENTREGA; O VALOR DE R$ 250.000,00 DA CONTRAPARTE EMPRESA, REFERE-SE A SOMA DO DEPOSITO INICIAL + O VALOR DO APORTE DA 1ª MACROENTREGA; O VALOR DE R$ 125.000,00 DA CONTRAPARTE ECONÔMICA DA UE EMBRAPII, REFERE-SE AO VALOR DA 1ª MACROENTREGA
PPLI-2210.0057 | 4 | H2O | Relatório (4) contendo informações sobre: (a) parâmetros e condições de teste e o resultado de ecotoxicidade em cada ambiente (marinho e água doce) de até quatro (04) formulações desenvolvidas no projeto; (b) parâmetros dos ensaios da avaliação da presença de microplásticos e os resultados dos testes. | 78712 | 104949 | 78712 | 2024-07-18 | 2024-12-18 |  |  | 1 |  | Não
PPLI-2210.0057 | 3 | H2O | Relatório (3) contendo informações sobre os parâmetros do equipamento e condições de ensaio, avaliação do percentual de biodegradação em água doce de até quatro (04) formulações desenvolvidas contendo materiais sustentáveis. | 37903 | 50538 | 37903 | 2023-12-19 | 2024-07-17 |  |  | 1 |  | Não
PPLI-2210.0057 | 2 | H2O | Relatório (2) contendo informações sobre os parâmetros do equipamento e condições de ensaio, avaliação do percentual de biodegradação em ambiente marinho de até quatro (04) formulações desenvolvidas contendo materiais sustentáveis e, quando aplicável, indicação de ajustes nas composições. | 40677 | 54235 | 40677 | 2023-05-19 | 2023-12-18 | 2023-07-12 | 2024-06-12 | 1 | 100 | Não | 2024-06-12
PPLI-2210.0057 | 1 | H2O | Relatório (1) referente à busca de anterioridade, o estado da arte sobre materiais com tendência a biodegradabilidade em meio aquático, caracterização inicial das amostras referência, formulações, parâmetros de processamento e caracterização das amostras/filmes obtidos. | 39223 | 52298 | 39223 | 2022-11-24 | 2023-04-24 | 2022-12-09 | 2023-07-11 | 1 | 100 | Não | 2023-07-11
PEIA-2210.0035 | 4 | Software Inteligente para Gestão de Suprimentos em Minimercados Autônomos | Prova de conceito de análise de fraudes | 96075 | 41697 | 81000 | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 2024-04-27 | 2024-05-31 | 1 | 100 | Não | 2024-07-30
PEIA-2210.0035 | 3 | Software Inteligente para Gestão de Suprimentos em Minimercados Autônomos | Modelo preditivo de demanda e indicadores de vendas | 96075 | 41697 | 81000 | 2023-11-01 | 2024-01-31 | 2023-12-01 | 2024-04-26 | 1 | 75 | Não | 2024-07-30
PEIA-2210.0035 | 2 | Software Inteligente para Gestão de Suprimentos em Minimercados Autônomos | Integração para coleta de dados de vendas | 192150 | 83394 | 81000 | 2023-05-01 | 2023-10-31 | 2023-05-01 | 2023-11-21 | 1 | 50 | Não | 2023-11-22
PEIA-2210.0035 | 1 | Software Inteligente para Gestão de Suprimentos em Minimercados Autônomos | MVP do Módulo de coleta de dados da operação de uma loja | 189700 | 83212 | 81000 | 2022-11-01 | 2023-04-30 | 2022-11-01 | 2023-04-30 | 1 | 25 | Não | 2023-05-12
PCER-2210.0067 | 5 | Projeto 4: Desenvolvimento de Estação Compartilhada para Recarga de Bateria de Veículo Elétrico | E11 - Melhorias resultantes da operação assistida | 65759.17 | 65759.17 | 0 | 2023-12-14 | 2024-03-31 | 2023-12-12 | 2024-04-08 | 1 | 100 | Não | 2024-04-08
PCER-2210.0067 | 4 | Projeto 4: Desenvolvimento de Estação Compartilhada para Recarga de Bateria de Veículo Elétrico | E7 - Workshop de entrega dos resultados finais do projeto de software E8 – Integração de Equipamento completo na WEG e Relatório de Testes e validação dos resultados do projeto E9 - Relatório com Resultados da Etapa de Verificação da solução de sistemas de energia E10 - Entregas Finais da solução de sistemas de energia | 131518.34 | 131518.34 | 0 | 2023-09-14 | 2023-12-13 | 2023-09-23 | 2023-12-11 | 1 | 100 | Não | 2023-12-11
PCER-2210.0067 | 3 | Projeto 4: Desenvolvimento de Estação Compartilhada para Recarga de Bateria de Veículo Elétrico | E6 - Repasse da Tecnologia e entrega Final do HW Eletrônico | 65759.17 | 65759.17 | 0 | 2023-05-24 | 2023-09-13 | 2023-05-24 | 2023-09-22 | 1 | 100 | Não | 2023-09-22
PCER-2210.0067 | 2 | Projeto 4: Desenvolvimento de Estação Compartilhada para Recarga de Bateria de Veículo Elétrico | E2 - Documento de análise de Gap do SW legado e planejamento de melhorias E3 - SW embarcado legado atualizado para uso na Estação Compartilhada E4 - SW embarcado integrado com o Hardware em montagem de Bancada do conjunto funcional completo da estação E5 - Hardware eletrônico fabricado e testado | 197277.5 | 197277.5 | 0 | 2022-12-01 | 2023-06-13 | 2022-12-01 | 2023-05-23 | 1 | 100 | Não | 2023-05-24
PCER-2210.0067 | 1 | Projeto 4: Desenvolvimento de Estação Compartilhada para Recarga de Bateria de Veículo Elétrico | E1 - Ambiente de desenvolvimento estruturado e compatibilizado com Plataforma de SW legado da WEG | 197277.5 | 197277.5 | 0 | 2022-10-13 | 2023-01-13 | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 1 | 100 | Não | 2022-12-01
PELD-2209.0057 | 3 | Solução Para Pesagem Dinâmica de Veículos em Rodovias | - Relatório de testes finais de integração (PD) - Relatório de Testes e verificações funcionais da solução - Arquivos-fonte do projeto eletrônico, arquivos-fonte e arquivos binários funcionais do FW e relatório de testes funcionais - Relatório de Ensaios de Qualidade - Manual do Projeto e Manual Técnico | 746022.45 | 1288584.24 | 226067.41 | 2023-12-01 | 2024-12-30 |  |  | 1 |  | Não
PELD-2209.0057 | 2 | Solução Para Pesagem Dinâmica de Veículos em Rodovias | - Arquivos-fonte e arquivos binários do Firmware de filtros digitais - Arquivos-fonte e arquivos binários do Firmware base de controle e conectividade - Relatório com rResultados dos testes da Prova de Conceito e Arquitetura do dispositivo - Arquivos-fonte do projeto Eletrônico (PE e PD) - Protótipos PE montados - Relatório de Testes de HW (PE) - Relatório com os resultados dos testes de integração (HW/FW) - Protótipos PD montados - Relatório de Testes (PD) | 954647.48 | 1648936.55 | 289287.11 | 2023-03-01 | 2023-11-30 | 2023-03-01 | 2023-11-27 | 1 | 100 | Não | 2023-11-28
PELD-2209.0057 | 1 | Solução Para Pesagem Dinâmica de Veículos em Rodovias | - Relatório de Preparação de Ambiente - Documento de Requisitos (PRD) - Documento de Definição de Arquitetura da Solução | 530359.71 | 981075.86 | 160715.06 | 2022-10-01 | 2023-02-28 | 2022-10-01 | 2023-02-28 | 1 | 5 | Não | 2023-02-28 | 1a ME aceita em 28/02/2023
PINA-2008.0057 | 6 | Desenvolvimento de Hardware do Forno Industrial com Transistores de Estado Sólido | Entregáveis: I – relatório técnico descritivo contendo os resultados e principais conclusões de cada etapa de concepção e desenvolvimento do forno baseado em amplificadores de estado sólido; II – relatório técnico descritivo dos resultados práticos obtidos com o protótipo analisado e conclusões; III – Relatório técnico descritivo dos resultados práticos obtidos com o protótipo concebido do guia e principais conclusões; IV – documentação técnica do projeto atualizada; V - arquivos binários do software embarcado para o novo microcontrolador. | 124958.5 | 212160 | 60831.5 | 2024-03-01 | 2024-07-31 | 2024-05-02 |  | 2 | 20 | Sim |  | Novo adendo para inclusão e adequação de atividades. Versão de Replanejamento 1: A data de término dessa macroentrega foi replanejada de acordo com a nova revisão do PT inicial, que aumentou o escopo do projeto. Versão de Replanejamento 2: A data de término dessa macroentrega foi replanejada de acordo com a nova revisão do segundo adendo, que aumentou o escopo do projeto. O atraso ocorre devido os constantes atrasos em receber as placas de circuitos impressos e componentes. Versão de Replanejamento 3: O atraso ocorre devido a necessidade de execução de uma nova mecânica para acoplar a eletrônica desenvolvida. Versão de Replanejamento 4: A data de término dessa macroentrega foi replanejada de acordo com a nova revisão do PT inicial, que aumentou o escopo do projeto.
PCIM-2210.0177 | 3 | ROTA TECNOLÓGICA PARA REMOÇÃO DE OFF NOTES EM CONCENTRADOS DE SOJA | Essa fase tem por objetivo executar testes e avaliar a maturidade atingida na escala de laboratório, a fim de validar a rotas escolhidas na etapa conceitual. Essa fase tem como objetivo consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | 77466.6 | 22133.4 | 11066.7 | 2023-02-24 | 2023-12-20 | 2023-02-24 | 2023-12-20 | 1 | 100 | Não | 2023-12-20 | [03/08/23] - Percentual executado alterado pois o projeto está em fluxo de assinatura do aditivo de prazo e custo. Logo, as datas de término planejada e real serão alteradas quando esse fluxo finalizar. [08/09/23] - Projeto encontra-se em atraso, mas a data de término planejada e real serão alteradas logo quando o Aditivo de prazo e custo for assinado. [14/09/2023] Data de término da macroentrega foi replanejada, após aditivo assinado e cadastrado.
PCIM-2210.0177 | 2 | ROTA TECNOLÓGICA PARA REMOÇÃO DE OFF NOTES EM CONCENTRADOS DE SOJA | Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. Essa fase tem como objetivo projetar preliminarmente os sub-sistemas do projeto e definir a interface entre eles. Essa fase tem como objetivo planejar rotas para o desenvolvimento da tecnologia e formas de avaliação. | 103288.8 | 29511.2 | 14755.6 | 2022-12-20 | 2023-02-23 | 2022-12-20 | 2023-02-23 | 1 | 100 | Não | 2023-02-23 | [08/03/2023] - As atividades da macroentraga foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura
PCIM-2210.0177 | 1 | ROTA TECNOLÓGICA PARA REMOÇÃO DE OFF NOTES EM CONCENTRADOS DE SOJA | Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto, onde será realizado o detalhamento do cronograma do projeto, Definição da equipe técnica, Release do Projeto e Kick-off. Essa fase tem como objetivo a coleta de dados na literatura técnica e científica, e refinamento das necessidades do cliente. | 77466.6 | 22133.4 | 11066.7 | 2022-10-20 | 2022-12-19 | 2022-10-20 | 2022-12-19 | 1 | 100 | Não | 2022-12-19
PCIM-2210.0176 | 3 | DMN2V – Nouvenn | 3.1 Uma vez definida a melhor rota na etapa de desenvolvimento da tecnologia, faz-se o detalhamento dos arquivos de hardware (Esquemático e Layout) e de firmware, visando o sistema completo para a construção do protótipo.Isto inclui circuitos auxiliares de sensoriamento, alimentação, aplicações de testes, além das aquisições para a construção dos protótipos | 331617.5 | 44215.83 | 66323.33 | 2023-05-30 | 2024-04-01 | 2023-05-30 | 2024-04-01 | 1 | 100 | Não | 2024-04-15 | [02/08/23] - Data de término do projeto será replanejada, aditivo se encontra em fluxo de assinatura. Previsão de término do projeto com aditivo: 25/03/24. [03/04/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PCIM-2210.0176 | 2 | DMN2V – Nouvenn | 2.1 Esta fase visa o desenvolvimento da tecnologia, através de provas de conceitos. Nesta etapa serão analisadas possíveis soluções a serem testadas, podendo ser com kits comerciais ou módulos de rádio também comerciais, mas que precisem de um desenvolvimento de circuito auxiliar para os testes. Desenvolvimento de firmware também é uma atividade contida nesta etapa. | 397941 | 53059 | 79588 | 2023-01-11 | 2023-05-29 | 2023-01-11 | 2023-05-29 | 1 | 100 | Não | 2024-04-15 | [18/04/24] Data de aceitação alterada pois foi solicitado via ticket que o termo de aceite anterior estava equivocado, então a unidade solicitou que o cliente assinasse o correto e essa foi a data de aceite correta.
PCIM-2210.0176 | 1 | DMN2V – Nouvenn | 1.1 Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto. 1.2 Nesta fase a equipe realizará um estudo do estado da arte do problema e soluções que podem ser adotadas. O objetivo é realizar um aprofundamento na compreensão do problema. 1.3 Essa fase tem o objetivo de analisar a viabilidade do desenvolvimento da solução, através dolevantamento de informaçõescom o objetivo de chegar aos requisitos do projeto. Ao final dessa etapa, o conceito da solução é definidopara seguir para a etapa de Desenvolvimento de Tecnologia, na qual será implementada uma prova de conceito para validação da topologia proposta. | 66323.5 | 8843.17 | 13264.67 | 2022-10-25 | 2023-01-10 | 2022-10-25 | 2023-01-10 | 1 | 100 | Não | 2023-01-10
PCIM-2210.0179 | 3 | AUFAS – STELLANTIS e EMBEDDO | Essa fase tem por objetivo a construção da prova de conceito da eletrônica para avaliação e seleção dos componentes críticos dos subsistemas eletrônicos e o encerramento do projeto. | 79111.2 | 47466.69 | 31644.5 | 2023-03-20 | 2023-07-31 | 2023-03-20 | 2023-07-31 | 1 | 100 | Não | 2024-01-17 | 07.07.23 - Atraso na ME03 devido a falta de pagamento do cliente, impactando nas compras de componentes, com previsão de término para 31/07/2023. Aditivo em fluxo de aprovação. [03/08/23] - A execução do projeto foi finalizada, mas o fluxo de assinatura do aditivo está em andamento., devido ao atraso na finalização da ME03. Aguardando também o termo de aceite que está em fluxo de assinatura.
PCIM-2210.0179 | 2 | AUFAS – STELLANTIS e EMBEDDO | Essa fase tem por objetivo realizar o planejamento para a construção da prova de conceito da eletrônica para avaliação e seleção dos componentes críticos dos subsistemas eletrônicos. | 34502.3 | 20701 | 13801 | 2023-01-11 | 2023-03-17 | 2023-01-11 | 2023-03-17 | 1 | 100 | Não | 2023-03-24 | [10.04.2023] - Atraso da ME01 impactou no período de execução da ME02. O atraso será compensado na execução da ME03, não impactando na data entrega final do projeto.
PCIM-2210.0179 | 1 | AUFAS – STELLANTIS e EMBEDDO | Essa fase tem o objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto e analisar a viabilidade do desenvolvimento da solução, através do levantamento de informações com o objetivo de chegar aos requisitos do produto. Ao final dessa etapa, o conceito da solução é definido para seguir para a etapa de Desenvolvimento de Tecnologia, na qual será implementada uma prova de conceito para validação da topologia proposta. | 20595.5 | 12357.31 | 8238.5 | 2022-10-19 | 2023-01-10 | 2022-10-19 | 2023-01-10 | 1 | 100 | Não | 2023-01-26 | Replanejamneto das atividades e prazos da macroentrega, devido ao atraso na aprovação do cliente, em uma entrega do projeto, impactando na data de término da Macroentrega 01.
PIFM-2210.0012 | 5 | Sistema de Controle de Produção Inteligente, Sistema Isobloco de Produção - SIP | Testes e correções finais. Os módulos desenvolvidos nas macro entregas anteriores serão testados e validados individualmente. Contudo, é necessária a realização de testes de integração para verificar o correto funcionamento do protótipo como um todo. Além dos testes, serão realizadas as correções necessárias para atingir o objetivo e escopo definidos. Artefatos: (a) Código fonte de todos os módulos finalizados. Ao longo das etapas do projeto, todos os módulos de software poderão ser refatorados, de modo a atingir o objetivo do projeto. Portanto, na última macro entrega serão entregues os códigos fonte de todos os módulos previstos no projeto, porém, em sua última revisão. (b) Documentação final. Assim como o código fonte, a documentação também poderá ser refatorada ao longo do projeto. Portanto, será entregue a versão final da documentação para que a Isobloco tenha condições de seguir com a evolução do projeto, algo natural a todo sistema de software. | 22800 | 32600 | 22524 | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 1 | 100 | Não | 2024-02-28 | O empresário demorou para assinar o termo de aceite pois estava em viagem de negócios. Declara-se portanto que a macroentrega foi realizada no prazo estipulado no plano de trabalho.
PIFM-2210.0012 | 4 | Sistema de Controle de Produção Inteligente, Sistema Isobloco de Produção - SIP | Implementação do sistema de controle de pátio. Nesta entrega serão implementados os módulos do sistema relativos ao controle da produção no chão de fábrica. Com base no planejamento, serão emitidas as ordens de produção, bem como todo o seu acompanhamento. Este módulo permitirá o total controle da Isobloco sobre cada lote produzido, inclusive fornecendo a rastreabilidade de todo o processo. Artefato: (a) Código fonte do módulo de controle de pátio. A partir do planejamento propiciado pelos módulos anteriores, nesta etapa será implementado o sistema de controle de pátio, que compreende as seguintes atividades do fluxograma: emissão de OP (ordem de produção) Kits Kanban(com interface gráfica), Início produção, Mistura/Enchimento/Desforma, Transporte p/ Pátio de Coleta, Liberado Coleta, Orçamento de frete, Planejamento de Coleta e Coleta de Kits. Neste ponto, o protótipo se adequará de forma eficiente a diferentes dispositivos, garantindo assim seu uso em smartphones, tablets, além da possibilidade de transmissão de sua tela para televisores compatíveis, notebooks e computadores desktop, ficando a cargo da empresa decidir o dispositivo que será utilizado. | 22800 | 32600 | 22524 | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 1 | 100 | Não | 2023-11-22 | O empresário teve dificuldades financeiras e não conseguiu realizar o aporte financeiro da início do desenvolvimento da referida macroentrega. Neste caso, a equipe de pesquisadores em decisão conjunta com a direção do Unidade, optou por continuar o desenvolvimento do projeto. Como o empresário liquidou a pendência somente em 22/11/2023, nesta data fizemos a entrega dos artefatos e as partes assinaram o Termo de Aceite.
PIFM-2210.0012 | 3 | Sistema de Controle de Produção Inteligente, Sistema Isobloco de Produção - SIP | Implementação de módulo inteligente para etapas acordadas do processo de produção bem como a implementação do módulo referente à interface web condizente à cada etapa efetiva do processo de produção. A partir dos resultados das etapas anteriores, será possível desenvolver o módulo de planejamento de produção. Este módulo será responsável por, basicamente, verificar todas as regras de negócio e demais restrições, e por gerar o planejamento de produção de acordo com indicadores diversos, como kits prioritários, número de pedidos de determinado item, dentre outros. Artefatos: (a) Código fonte do módulo de inteligente. Este módulo se divide em submódulos inteligentes determinísticos baseados em regras, sem interface gráfica, para respectivas etapas no processo de produção: análise de capacidade, escalonamento automático da fila de produção, geração de jobs kanban [emissão de OP (ordem de produção) Kits Kanban]. (b) Código fonte do módulo condizentes às etapas com interface web. Este módulo permitirá à empresa fazer todo o planejamento de sua produção, com base nas informações geradas pelos módulos a serem implementados na macro entrega anterior e o módulo inteligente supracitado nesta macroentrega. É nesta etapa que as seguintes atividades previstas no fluxograma serão efetivamente implementadas: solicitação cliente, análise de capacidade, atende, contratação/pagamento, [Pedido Mãe] Planejamento produção. | 34200 | 32400 | 33788 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 1 | 100 | Não | 2023-09-12 | No valor aportado pela empresa 70% será pago pelo SEBRAE e 30% pela empresa.
PIFM-2210.0012 | 2 | Sistema de Controle de Produção Inteligente, Sistema Isobloco de Produção - SIP | Implementação de sistema de permissões e cadastros / integração com sistemas de software terceiros. Conforme citado na seção de escopo, são necessários processos secundários para o correto funcionamento do protótipo. Nesta etapa, portanto, serão implementados o sistema de permissão e os demais módulos cadastrais necessários para o funcionamento do sistema, além da implementação de um middleware que permitirá a integração com sistemas de software terceiros, estabelecidos no escopo do projeto. Artefatos: (a) Código-fonte do módulo web. Nesta etapa do projeto, o módulo web permitirá o acesso de diferentes perfis com suas respectivas permissões e ações, conforme listado no escopo do projeto. (b) Código-fonte do middleware. Permitirá que o protótipo se comunique com outros sistemas de software já utilizados pela empresa, definidos como sendo o ERP Bling e o CRM Moskit. | 34200 | 32400 | 33788 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 1 | 100 | Não | 2023-07-01 | No valor aportado pela empresa 70% será pago pelo SEBRAE e 30% pela empresa.
PIFM-2210.0012 | 1 | Sistema de Controle de Produção Inteligente, Sistema Isobloco de Produção - SIP | Setup, definição de requisitos, especificação de APIs terceiras e modelagem da solução. Nesta etapa, prevê-se toda a modelagem e documentação necessárias para o desenvolvimento do restante do projeto. Além disso, serão estudadas, modeladas e definidas as integrações com sistemas terceiros. Artefatos: (a) Documento de modelagem e especificação de tecnologias a serem usadas no protótipo. (b) Modelos das bases de dados utilizadas no projeto. | 35060 | 29400 | 33788 | 2022-12-01 | 2023-02-28 | 2022-12-01 | 2023-02-27 | 1 | 100 | Não | 2023-02-27 | No valor aportado pela empresa 70% será pago pelo SEBRAE e 30% pela empresa.
PFEM-2210.0018 | 3 | Integridade de Fixadores para Interligação de dutos em FPSOs | "•Ensaios de montagem e desmontagem de fixadores •Simulação em elementos finitos do ensaio ISL em fixadores •Correlação de resultados de ensaios ISL com a aplicação real •Ensaios de avaliação da susceptibilidade à fragilização por hidrogênio das ligas de Ni em meio ácido" | 857650.3 | 862536.87 | 230327.8 | 2024-10-01 | 2025-10-01 |  |  | 1 |  | Não
PFEM-2210.0018 | 2 | Integridade de Fixadores para Interligação de dutos em FPSOs | "•Ensaios de determinação do coeficiente de atrito em fixadores fabricados em ligas de Ni •Ensaios de corrosão e caracterização eletroquímica das ligas de Ni •Simulação de tenacidade à fratura via SPT •Ensaios de avaliação da susceptibilidade à fragilização por hidrogênio das ligas de Ni em meio aquoso (água deionizada + 3,5 %NaCl) com polarização catódica" | 857650.3 | 2322815.95 | 98731.92 | 2023-10-01 | 2024-09-30 | 2023-10-01 |  | 1 | 45 | Não
PFEM-2210.0018 | 1 | Integridade de Fixadores para Interligação de dutos em FPSOs | "•Revisão Bibliográfica •Levantamento de fornecedores das ligas de níquel •Aquisição das ligas •Definição dos tratamentos termomecânicos •Definição dos parâmetros de conformação dos fixadores •Caracterização mecânica e metalúrgica das ligas adquiridas •Ensaios SNTT das ligas com os níveis de resistência estabelecidos no plano de trabalho •Desenvolvimento de infraestrutura para ensaios hidrogenados de ligas de Ni em meio ácido •Simulação em elementos finitos do ensaio SNTT e SPT •Ensaios preliminares de fragilização por hidrogênio" | 842410.6 | 2792144.74 | 270415.59 | 2022-10-17 | 2023-09-30 | 2022-10-17 | 2023-09-30 | 1 | 100 | Não | 2023-09-30
PIFP-2210.0029 | 3 | SmartPlay | ME03- Elaboração final do relatório contendo desenhos técnicos mecânicos, diagramas e esquemas elétricos, código fonte dos softwares do protótipo, bem como análise de risco do funcionamento do dispositivo. | 30220.2 | 0 | 4250 | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 1 | 100 | Não | 2023-09-12
PIFP-2210.0029 | 2 | SmartPlay | ME02- Implementação dos elementos de hardware e software que compõem o protótipo. | 71192.26 | 110321.6 | 21250 | 2022-12-20 | 2023-06-30 | 2022-12-20 | 2023-06-30 | 1 | 100 | Não | 2023-08-02
PIFP-2210.0029 | 1 | SmartPlay | ME01- Conceito da solução, detalhamento e refinamento dos requisitos para guiar o que será desenvolvida na etapa seguinte. | 5375.94 | 69992.4 | 8500 | 2022-10-20 | 2022-12-19 | 2022-10-20 | 2022-12-19 | 1 | 100 | Não | 2023-01-10
PEDG-2106.0020 | 6 | Transformação Digital II | ME06: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 93662.36 | 174650.95 | 19943.62 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 1 | 100 | Não | 2023-01-11
PEDG-2106.0020 | 5 | Transformação Digital II | ME05: Versão parcial do software aceito pela empresa. | 93662.37 | 174650.96 | 20195.63 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 1 | 100 | Não | 2023-01-11
PEDG-2106.0020 | 4 | Transformação Digital II | ME04:Versão parcial do software aceito pela empresa. | 98194.56 | 175701.42 | 20615.83 | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 2022-01-03 | 2022-06-30 | 1 | 100 | Não | 2022-07-25
PITE-2209.0015 | 4 | Repense EcoMachine | Desenvolver, com o auxílio da empresa, um protótipo para validação em ambiente relevante | 20000 | 12000 | 8000 | 2023-11-29 | 2024-06-30 | 2023-11-24 | 2024-06-20 | 1 | 100 | Não | 2024-06-26 | Dez/23: Termo de aceite assinado pelo parceiro tecnológico na primeira semana de dezembro. Realizada alterações em telas do sistema, melhoria no bando de dados. Projeto e impressão 3D da estrutura do motor do rolo de depósito dos celulares. Correção de bugs da tela do usuário. Realização do fluxograma e descrição do código para depósito do registro de software do backend. Finalização do registro de software dos códigos da equipe de hardware. Foi realizado os últimos ajustes na comunicação dos componentes de hardware. Jan/24: Realizado melhorias da estrutura do protótipo, modelagem e criação de placas de controle de componentes, deploy da aplicação na hospedagem, teste de comunicação e fluxo de dados, correção de bugs, melhorias nas telas, atualização do código de comunicação dos hardwares e organização da documentação. Fev/24: Desenvolvimento da documentação, finalização do sistema da EcoTv, realização de testes, apresentação de andamento do projeto realizada para o parceiro tecnológico, correção de bugs e melhoria na estrutura física do protótipo. Mar/24: Revisão e desenvolvimento da documentação, finalização e ajustes na estrutura física do protótipo, realização de testes e melhorias nos códigos dos sistemas. Abr/24: Mais testes finais foram realizados, assim como melhoria na programação. Revisão e complementação da documentação. Mais ajustes na estrutura fisica do protótipo. Mai/14: O projeto está finalizado, está rodando somente o prazo final aditivado, para ajustes finais do projeto, como envio do protótipo para o parceiro tecnológico via transportadora. A E4 será assinada pelo mesmo ao final da data de aditivo.
PITE-2209.0015 | 3 | Repense EcoMachine | Projetar a integração dos sistemas de hardware modulares | 100730.77 | 60438.45 | 40292.3 | 2023-09-29 | 2023-11-28 | 2023-09-26 | 2023-11-23 | 1 | 100 | Não | 2023-11-30 | Outubro/2023: Macroentrega 2 retornada assinada. Revisão de códigos e telas do sistema. Integração das dashboards desenvolvidas e fabricação de placas de comunicação do sistema. Novembro/2023: Ajuste das rotas no front para suportar a tela das chamadas dos técnicos, desenvolvimento do botão de atender/finalizar dos técnicos e update da tela de painel de controle. Desenvolvimento e apresentação do relatório da macroentrega 3. O seu termo de aceite foi entregue e assinado pelo parceiro tecnológico na primeira semana de dezembro de 2023.
PITE-2209.0015 | 2 | Repense EcoMachine | Desenvolver um sistema captação de informações | 120730.77 | 72438.46 | 48292.31 | 2023-01-29 | 2023-09-28 | 2023-01-14 | 2023-09-25 | 1 | 100 | Não | 2023-10-27 | Janeiro/2023: Finalizado relatório de escolha de tecnologias e sensores, apresentado relatório e realizado apresentação para o cliente, organização de materiais e o ambiente de trabalho para a montagem do protótipo em tamanho real, realizado simulação em software do processo de entrega de celular no compartimento da máquina. Fevereiro/2023: Realização do desenho em software CAD do protótipo incluindo abertura das partes, modelagem e impressão 3D de peças, analise de sensores para detecção de celulares. Março/2023: Criação de telas e rotas do sistema de dashboard, testes do sistema de detecção de celulares e montagem da estrutura física do protótipo para testes e instalação de sensores. Abril/23: finalização de telas do sistema, construção física do protótipo, teste com sistemas de detecção e planejamento de funcionalidades do sistema como um todo. Maio/2023: Validação do Dashboard e telas com o cliente, inicio da programação de funções do Backend, impressão de peças em 3D, testes com motores e sensores. Junho/23: Deploy da aplicação em hospedagem, atualização de gráfico em telas, impressão e modelagem de componentes do protótipo em impressora 3D, programação do Raspberry. Julho/23: Atualização de rotas e telas, teste de funcionalidades com o site já hospedado, apresentação de andamento de atividades ao cliente, modelagem e desenho de partes da estrutura física do protótipo, estudos e testes sobre sistema para encaminhar vídeo para reprodução. Agosto/23: Realização de montagem da nova estrutura física da máquina, conectado códigos do Backend com FrontEnd, instalação e testes de sensores, programação da API e Dashboards. Setembro/23: Escrita de relatório da macroentrega, desenvolvimento de apresentação para o parceiro tecnológico, testes do sistema de sensores e telas, atualização do Dashboard e melhorias na estrutura física do protótipo. Outubro/23: Macroentrega finalizada e aceita.
PITE-2209.0015 | 1 | Repense EcoMachine | Estudar características comuns a máquinas utilizadas em recepção de celulares | 241461.54 | 144876.93 | 96584.62 | 2022-09-29 | 2023-01-28 | 2022-09-29 | 2023-01-13 | 1 | 100 | Não | 2023-01-13 | Novembro/2022: Contratação da equipe finalizada. Realização de estudos e entendimento do sistema. Levantamento de recursos e requisitos necessários. Criação do ambiente de trabalho para equipe. Dezembro 2022: Desenvolvimento de diagramas e desenho do protótipo, estudos de sensores e softwares úteis para o projeto, escrita do relatório para primeira macro entrega. Janeiro/2023: Macroentrega finalizada.
PIFC-2210.0097 | 3 | SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO HIERÁRQUICA COM OPÇÃO DE REJEIÇÃO NO PROCESSO DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS | Ajustes e transferência de tecnologia - Realização testes e ajustes - Elaboração da documentação geral do sistema. | 34400 | 34933.33 | 74153.3 | 2023-05-01 | 2023-09-17 | 2023-05-01 | 2023-09-12 | 1 | 100 | Não | 2023-09-12
PIFC-2210.0097 | 2 | SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO HIERÁRQUICA COM OPÇÃO DE REJEIÇÃO NO PROCESSO DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS | Módulo de Inteligência Artificial - Classificação de recebíveis com opção de rejeição - Regressão de valores à serem antecipados | 51600 | 52400 | 44491.98 | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 2023-01-21 | 2023-04-28 | 1 | 100 | Não | 2023-05-05
PIFC-2210.0097 | 1 | SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO HIERÁRQUICA COM OPÇÃO DE REJEIÇÃO NO PROCESSO DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS | Fase de especificação e módulo de autenticação - Elaboração do documento da API - Definição do modelo do banco de dados - Definição dos endpoints da APIs - Autenticação/Autorização da API - Módulo de IA (parcial) | 51600 | 52400 | 44491.97 | 2022-10-17 | 2023-01-31 | 2022-10-17 | 2023-01-20 | 1 | 100 | Não | 2023-01-20
PCIM-2210.0178 | 3 | Press&Temp–EMBEDDO | Esta fase tem por objetivo a construção e testes dos protótipos, além da elaboração da documentação de finalização do projeto. | 41176.47 | 5490.2 | 8235.33 | 2023-01-16 | 2023-04-10 | 2023-01-16 | 2023-03-29 | 1 | 100 | Não | 2023-04-03
PCIM-2210.0178 | 2 | Press&Temp–EMBEDDO | Esta fase tem o objetivo de planejar a prova de conceito a ser realizada para validar que a solução de autoajuste e autodiagnóstico, proposta no projeto, utilizando outro sensor como contraprova, será factível de ser realizada. Para isto, nesta etapa serão realizados esquemáticos, layouts e firmware necessário para a execução da POC; Construçãoda prova de conceito da eletrônicapara avaliação e seleção dos componentes críticos dos subsistemas eletrônicos. | 123529.4 | 16470.6 | 24706 | 2022-11-18 | 2023-01-13 | 2022-11-18 | 2023-01-13 | 2 | 100 | Não | 2023-01-20
PCIM-2210.0178 | 1 | Press&Temp–EMBEDDO | Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento detalhado do projeto; realizar a análise da viabilidade do desenvolvimento da solução, através do levantamento de informações com o objetivo de chegar aos requisitos do produto, bem como consolidar o entendimento a respeito das interfaces dos sensores que serão utilizados; Elaborar o conceito da solução que será utilizado na etapa de Desenvolvimento de Tecnologia, na qual será implementada uma prova de conceito para validação da topologia proposta. | 82352.93 | 10980.4 | 16470.67 | 2022-10-10 | 2022-11-17 | 2022-10-10 | 2022-11-17 | 1 | 100 | Não | 2022-11-22
PCEE-2210.0210 | 5 | MONITORA NEO | ME05: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa (incluindo documentação). | 1700 | 8567.59 | 2843.75 | 2024-09-01 | 2024-10-07 | 2024-09-01 |  | 1 | 64 | Não
PCEE-2210.0210 | 4 | MONITORA NEO | ME04: Versão final do sistema para execução em nuvem para validação. | 0 | 42836.82 | 14218.89 | 2024-04-01 | 2024-08-31 | 2024-04-01 | 2024-08-31 | 1 | 100 | Não | 2024-09-17
PCEE-2210.0210 | 3 | MONITORA NEO | ME03: Versão final do modelo de aprendizagem de máquina e versão parcial do sistema de processamento e visualização na nuvem. | 36281.52 | 54165.78 | 17062.67 | 2023-10-01 | 2024-03-31 | 2023-10-02 | 2024-03-31 | 1 | 100 | Não | 2024-04-01
PCEE-2210.0210 | 2 | MONITORA NEO | ME02: Segunda versão do modelo de aprendizagem de máquina para validação. | 71868.68 | 149532.14 | 17062.67 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 2023-04-03 | 2023-09-30 | 1 | 100 | Não | 2023-10-24
PCEE-2210.0210 | 1 | MONITORA NEO | ME01: Primeira versão do modelo de aprendizagem de máquina e dos controles e notificações (UI). | 131657.44 | 167672.9 | 17062.67 | 2022-10-07 | 2023-03-31 | 2022-10-07 | 2023-03-31 | 1 | 100 | Não | 2023-04-15
PUFV-2209.0023 | 3 | Identificação e quantificação de resíduo madeireiro Pós - Colheita florestal | 3º Macroentrega - Metodologia de quantificação dos resíduos florestais lenhosos: Quantificação dos resíduos florestais lenhosos; Análise financeira. | 16985 | 22515 | 16575.56 | 2023-06-10 | 2024-10-25 | 2023-06-10 |  | 1 | 65 | Não
PUFV-2209.0023 | 2 | Identificação e quantificação de resíduo madeireiro Pós - Colheita florestal | 2º Macroentrega - Metodologia de identificação de resíduos florestais lenhosos: Vetorização; Identificação de resíduos florestais lenhosos; Validação e avaliação. | 16985 | 22515 | 16575.56 | 2023-04-11 | 2023-06-09 | 2023-03-01 | 2023-05-20 | 1 | 100 | Não | 2023-05-24
PUFV-2209.0023 | 1 | Identificação e quantificação de resíduo madeireiro Pós - Colheita florestal | 1º Macroentrega - Imagem classificada: Aquisição de imagens via drone; Mosaicagem de imagem; Composição de imagem; Avaliação de composição de imagem para realce de resíduo florestal lenhoso; Segmentação de imagem; Definição de atributos para a classificação; Coleta das amostras de treinamento; Classificação (Deep Learning); Avaliação da classificação. | 16985 | 22515 | 16575.56 | 2022-09-12 | 2023-04-10 | 2022-09-12 | 2023-05-01 | 1 | 100 | Não | 2023-05-24
PAGR-2209.0005 | 3 | Desenvolvimento de Mistura Instantânea (Tipo Cappuccino) vegana com extrato vegetal seco de amêndoa de Bocaiúva | Análises finais dos produtos - Avaliação da estabilidade do produto; - Apresentação final dos resultados; - Entrega do produto para empresa. | 15481.81 | 10368.18 | 17000 | 2023-07-01 | 2023-09-20 | 2023-10-26 | 2024-02-22 | 1 | 100 | Não | 2024-02-26 | Alteração de término real devido ao aditivo de prazo de execução do projeto.
PAGR-2209.0005 | 2 | Desenvolvimento de Mistura Instantânea (Tipo Cappuccino) vegana com extrato vegetal seco de amêndoa de Bocaiúva | Análises iniciais do produto - Pré-testes - Análises físico-química; - Análise microbiológicas; - Avaliações sensoriais e reológicas; - Validação dos resultados experimentais; - Relatório Parcial; | 35154.55 | 19395.45 | 30000 | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 2023-02-01 | 2023-10-25 | 1 | 50 | Sim | 2023-11-14 | Alteração de término real devido ao aditivo de prazo de execução do projeto.
PAGR-2209.0005 | 1 | Desenvolvimento de Mistura Instantânea (Tipo Cappuccino) vegana com extrato vegetal seco de amêndoa de Bocaiúva | Avaliar, de acordo com a demanda da empresa, quais ingredientes serão utilizados e definir o delineamento experimental; Etapa 1. Delineamento experimental Etapa 2. Aquisição de material de consumo Etapa 3. Montagem do experimento Etapa 4. Testes para obtenção de extrato e do extrato seco de amêndoa de bocaiuva; Etapa 5. Relatório Parcial | 26363.64 | 47236.37 | 30000 | 2022-09-21 | 2023-01-20 | 2023-01-02 | 2023-10-16 | 1 | 100 | Sim | 2023-11-14 | Alteração de término real devido ao aditivo de prazo de execução do projeto. Em atraso aguardando a assinatura do termo de aceite pela empresa
PIBM-2207.0023 | 3 | SMOKECHAR: Novo briquete de alto padrão para narguilé | Otimização e validação em escala laboratorial do SMOKECHAR | 62700.42 | 36075.42 | 53481.08 | 2023-05-30 | 2023-09-29 | 2023-05-30 | 2024-01-31 | 2 | 100 | Não | 2024-01-31
PIBM-2207.0023 | 2 | SMOKECHAR: Novo briquete de alto padrão para narguilé | Desenvolvimento de processo de briquetagem do carvão | 38160.33 | 28860.33 | 47510.67 | 2022-12-22 | 2023-05-12 | 2022-12-22 | 2023-05-30 | 2 | 100 | Não | 2023-05-30
PIBM-2207.0023 | 1 | SMOKECHAR: Novo briquete de alto padrão para narguilé | Caracterização da matéria-prima | 32220.25 | 68145.25 | 32089.25 | 2022-08-01 | 2022-12-19 | 2022-08-01 | 2022-12-21 | 2 | 100 | Não | 2022-12-22
PMOV-2210.0001 | 4 | Materiais sinterizados e processos de fabricação aplicados em novo pino do tucho do sistema de injeção de diesel | Na macroentrega 4 será executada a produção de lote piloto com os parâmetros de materiais e processos definidos ao fim da macroentrega 3 para certificação do desenvolvimento. O lote piloto será avaliado em bancada na empresa e novamente caracterizado pela Unidade. Ao fim, serão gerados relatórios contendo fluxo do processo, parâmetros de processamento, bem como definição de frequência e método de medição para viabilizar futura produção seriada. | 112162.45 | 116961.54 | 141051.56 | 2024-02-16 | 2024-06-12 | 2024-02-16 | 2024-06-12 | 1 | 100 | Não | 2024-06-14
PMOV-2210.0001 | 3 | Materiais sinterizados e processos de fabricação aplicados em novo pino do tucho do sistema de injeção de diesel | Na macroentrega 3, os processos e materiais definidos na macroentrega 2 serão otimizados para produção com equipamentos industriais e submetidos a testes em bancada para validação dos protótipos. Tais protótipos serão produzidos na Unidade Embrapii e ensaiados na empresa, contando com etapas de caracterização, a serem realizadas pela Unidade Embrapii, antes e após ensaios em bancada. Serão gerados relatórios do desempenho dos pinos sob aspectos de análise dimensional, fadiga, desgaste e custo de fabricação. Ao fim da macroentrega 3, será feito o ranqueamento das soluções desenvolvidas (materiais e processos) a ser utilizada nas atividades da macroentrega 4. | 292665.8 | 243458.46 | 251604.81 | 2023-06-01 | 2024-02-15 | 2023-10-31 | 2024-02-15 | 1 | 100 | Não | 2024-02-28 | As atividades que compõem a macroentrega já foram encerradas e os resultados seriam apresentados hoje, mas tivemos que remarcar por conflitos de agenda por parte da Bosch. Agora está marcado para realizarmos a apresentação e pedido do aceite no termo na quarta-feira 28/02. Então tecnicamente diria que estamos com 100% das atividades da Macro 3 (encerradas dia 15/02 como previsto no cronograma original), mas ainda sem o aceite da macroentrega.
PMOV-2210.0001 | 2 | Materiais sinterizados e processos de fabricação aplicados em novo pino do tucho do sistema de injeção de diesel | Na macroentrega 2 será realizada uma bateria de testes em laboratório para validação dos protótipos com o objetivo de se obter componentes com propriedades dentro das especificações definidas do projeto. Serão produzidos relatórios de caracterização do desempenho mecânico e tribológico dos pinos protótipos produzido e selecionados na macroentrega 1. Ao fim da macroentrega, esses entregáveis (relatórios) darão base para a seleção da composição e processo de fabricação a ser utilizado na macroetapa 3, definição que será feita junto a empresa e atestada em ata de reunião. | 56447.77 | 102135.53 | 126732.13 | 2023-03-16 | 2023-05-31 | 2023-03-01 | 2023-10-30 | 1 | 100 | Sim | 2023-10-30 | O projeto atua em duas rotas de produção de componentes sinterizados (compactação e moldagem de pós por injeção). Enquanto a produção de componentes por compactação seguiu o cronograma inicialmente desenhado, a produção de componentes pela rota de injeção sofreu uma série de atrasos, sendo as duas mais impactantes: (i) demora na entrega do molde de injeção por parte do fornecedor, (ii) qualidade de matéria-prima com diferenças grandes em relação ao material previamente validado pediu por uma busca maior de fornecedores e ajustes de processo antes de poder partir para a confecção do componente. Do ponto de vista do cronograma geral do projeto, esse atraso, por maior que tenha sido, não afetará a data da entrega final visto que o componente produzido por compactação continua a atender o cronograma original. Vale ainda mencionar que a solução produzida por compactação foi a rota de produção selecionada para testar em bancada especializada e para produção de lote piloto com vista a análise de variabilidade de processo.
PMOV-2210.0001 | 1 | Materiais sinterizados e processos de fabricação aplicados em novo pino do tucho do sistema de injeção de diesel | A macroentrega 1 trata do desenvolvimento do pino do tucho em compósito autolubrificante na sua geometria final produzidos tanto por moldagem de pós por injeção quanto por compactação e calibração. Serão produzidos relatórios de produção, bem como de caracterizações dimensionais e topográficas, de pinos protótipos. | 169945.18 | 168665.66 | 111832.7 | 2022-10-13 | 2023-03-15 | 2022-12-01 | 2023-10-25 | 1 | 100 | Sim | 2023-10-25 | O projeto atua em duas rotas de produção de componentes sinterizados (compactação e moldagem de pós por injeção). Enquanto a produção de componentes por compactação seguiu o cronograma inicialmente desenhado, a produção de componentes pela rota de injeção sofreu uma série de atrasos, sendo as duas mais impactantes: (i) demora na entrega do molde de injeção por parte do fornecedor, (ii) qualidade de matéria-prima com diferenças grandes em relação ao material previamente validado pediu por uma busca maior de fornecedores e ajustes de processo antes de poder partir para a confecção do componente. Do ponto de vista do cronograma geral do projeto, esse atraso, por maior que tenha sido, não afetará a data da entrega final visto que o componente produzido por compactação continua a atender o cronograma original.
PAGR-2209.0003 | 4 | Desenvolvimento de molhos pesto de manjericão com castanhas do Brasil: castanha de cumbaru e castanha de caju | Validação dos resultados Etapa 17. Validação dos resultados da embalagem Etapa 18. Análises físico-químicas e microbiológicas finais Etapa 19. Validação dos resultados do projeto Etapa 20. Relatório técnico final. | 7800 | 5100 | 22500 | 2023-07-18 | 2023-09-07 | 2023-12-13 | 2024-03-20 | 1 | 100 | Não | 2024-04-08
PAGR-2209.0003 | 3 | Desenvolvimento de molhos pesto de manjericão com castanhas do Brasil: castanha de cumbaru e castanha de caju | Estudos técnicos, analíticos e científicos dos produtos Etapa 11. Estudos de vida de prateleira – armazenamento em estufa BOD Etapa 12. Estudos de vida de prateleira – armazenamento em temperatura ambiente Etapa 13. Testes com a embalagem dos produtos Etapa 14. Elaboração da informação nutricional Etapa 15. Rotulagem dos produtos Etapa 16. Relatório técnico parcial. | 38250 | 12750 | 22500 | 2023-03-18 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2023-12-12 | 1 | 100 | Não | 2024-01-10
PAGR-2209.0003 | 2 | Desenvolvimento de molhos pesto de manjericão com castanhas do Brasil: castanha de cumbaru e castanha de caju | Elaboração dos produtos Etapa 7. Padronização das fichas técnicas dos produtos Etapa 8. Desenvolvimento dos produtos Etapa 9. Análises físico-químicas e microbiológicas iniciais e análise sensorial Etapa 10. Relatório técnico parcial | 15300 | 25820 | 22500 | 2023-01-18 | 2023-03-17 | 2023-05-04 | 2023-07-12 | 1 | 100 | Não | 2023-07-11 | atualização de informações a data de término real está condizente com o prazo do aditivo
PAGR-2209.0003 | 1 | Desenvolvimento de molhos pesto de manjericão com castanhas do Brasil: castanha de cumbaru e castanha de caju | Delineamento experimental Etapa 1. Delineamento do experimento Etapa 2. Orçamentos Etapa 3. Aquisição de insumos Etapa 4. Planejamento operacional Etapa 5. Pré-testes Etapa 6. Relatório parcial | 28650 | 46330 | 22500 | 2022-09-08 | 2023-01-07 | 2023-01-02 | 2023-05-03 | 1 | 100 | Não | 2023-05-03 | atualização de informações a data de término real está condizente com o prazo do aditivo
PAGR-2208.0002 | 4 | Vida útil de castanha de baru torrada acondicionada em embalagens herméticas e uso sílica | Validação dos resultados experimentais Etapa 4.1 Definição do revestimento mais adequado; Etapa 4.2 Avaliar os resultados do uso da sílica; Etapa 4.3 Relatório final e entrega do produto (Castanha de Baru com revestimento Biodegradável e comestível). | 0 | 2000 | 10000 | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 2023-10-18 | 2023-11-23 | 1 | 100 | Não | 2023-11-30
PAGR-2208.0002 | 3 | Vida útil de castanha de baru torrada acondicionada em embalagens herméticas e uso sílica | Análises do Produto e Estudo de vida de prateleira Etapa 3.1 Acompanhamento das características físico-químicas; Etapa 3.2 Análise sensorial durante o armazenamento a temperatura de 40°C e 80%UR; Etapa 3.3 Análise microbiológica final; Etapa 3.4 Relatório Parcial. | 6200 | 0 | 10000 | 2023-01-15 | 2023-02-28 | 2023-05-30 | 2023-10-18 | 1 | 100 | Não | 2023-11-13 | atualização de informações a data de término real está condizente com o prazo do aditivo.
PAGR-2208.0002 | 2 | Vida útil de castanha de baru torrada acondicionada em embalagens herméticas e uso sílica | Desenvolvimento do produto e análises iniciais Etapa 2.1 Testes com revestimentos biodegradáveis e comestíveis;. Etapa 2.2 Análise microbiológica inicial das amostras de castanha de baru torrada; Etapa 2.3 Relatório Parcial | 12400 | 16000 | 10000 | 2022-11-15 | 2023-01-14 | 2023-02-28 | 2023-05-29 | 1 | 100 | Não | 2023-05-29 | atualização de informações a data de término real está condizente com o prazo do aditivo.
PAGR-2208.0002 | 1 | Vida útil de castanha de baru torrada acondicionada em embalagens herméticas e uso sílica | Montagem do experimento Etapa 1.1 Delineamento experimental; Etapa 1.2 Aquisições de material de consumo; Etapa 1.3 Relatório Parcial; | 21400 | 22000 | 10000 | 2022-08-31 | 2022-10-31 | 2023-01-02 | 2023-02-27 | 1 | 100 | Não | 2023-02-27 | atualização de informações a data de término real está condizente com o prazo do aditivo
PCER-2210.0066 | 4 | Projeto 4: Desenvolvimento de Estação Compartilhada para Recarga de Bateria de Veículo Elétrico | E11- Software para controle do sistema de arrefecimento | 139738.22 | 139738.22 | 0 | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 2023-06-24 | 2023-08-25 | 4 | 100 | Não | 2023-08-25
PCER-2210.0066 | 3 | Projeto 4: Desenvolvimento de Estação Compartilhada para Recarga de Bateria de Veículo Elétrico | E6 - Projeto Detalhado do HW da versão 2 / TRL até 05 (Layout /Compras /Fabricação) E8 - Mockup físico do design do totem E9 - Integração e Testes do Display do Totem para interface com o usuário E10 - Algoritmos de gerenciamento de potência | 419214.7 | 419214.7 | 0 | 2023-03-17 | 2023-06-30 | 2023-03-17 | 2023-06-23 | 5 | 100 | Não | 2023-06-23
PCER-2210.0066 | 2 | Projeto 4: Desenvolvimento de Estação Compartilhada para Recarga de Bateria de Veículo Elétrico | E5 - Placa do HW da versão 1 / TRL até 05 fabricada e testada E7 - Renderizações CAD 3D das alternativas de design para totem + cabine. | 419214.7 | 419214.7 | 0 | 2022-12-01 | 2023-03-31 | 2022-12-01 | 2023-03-16 | 2 | 100 | Não | 2023-03-16
PCER-2210.0066 | 1 | Projeto 4: Desenvolvimento de Estação Compartilhada para Recarga de Bateria de Veículo Elétrico | E1 - Documento de arquitetura da solução E2 - [H7] software embarcado preliminar da estação compartilhada E3 - Documento com definição do conceito da solução de Sistemas de Energia E4 - Caderno com resultado de mapeamento /análise de produtos e soluções de design de mercado | 419214.7 | 419214.7 | 0 | 2022-10-13 | 2022-11-30 | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 1 | 100 | Não | 2022-12-01
PSBS-2207.0026 | 3 | Prototipagem de perfis poliméricos de grades de piso com fibras compósitas | Macroentrega 3 – Obtenção de grades injetadas protótipo, teste de campo e patenteabilidade i. PRODUÇÃO DE MASTERBATCHES PARA GRADE INJETADA Produção de masterbatch da configuração de multifilamento com melhores propriedades mecânicas na etapa anterior. Total de 5kg de masterbatch. ii. OBTENÇÃO DE MULTIFILAMENTOS PROTÓTIPOS Produção de multifilamentos da configuração com melhores propriedades mecânicas sendo 4 bobinas de 6,25 kg por m2, como serão dois corpos de prova de 1 m2 cada, serão produzidos 50 kg de multifilamentos. iii. OBTENÇÃO DE GRADES INJETADAS PROTÓTIPO Obtenção de 2 grades de 1m 2 em resina acrílica injetadas a partir do multifilamento de melhores propriedades mecânicas, 1 para caracterização e outra para teste em campo. iv. CARACTERIZAÇÃO DA GRADE INJETADA, TESTE DE CAMPO E ESTUDO DE PATENTEABILIDADE Avaliação de dureza e resistência mecânica em 1 grade injetada, na outra grade, teste em campo e acompanhamento periódico por 6 meses em local a ser definido pela Petrobras. | 171215.55 | 407050.42 | 97678.73 | 2023-10-15 | 2024-10-10 |  |  | 1 |  | Não |  | Ajuste por erro de digitação.
PSBS-2207.0026 | 2 | Prototipagem de perfis poliméricos de grades de piso com fibras compósitas | Macroentrega 2 – Obtenção e caracterização mecânica dos multifilamentos protótipos i. OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS MASTERBATCHES Avaliação experimental a rotas de processamento para obtenção dos masterbatches visando produzir compósito com alto grau de dispersão e homogeneização dos NMCs. Avaliação experimental da concentração mais adequada para os masterbatches. Produção de 0,4 kg por configuração de masterbatch, sendo 6 configurações (polímero puro, compósito com grafeno, compósito com CNTs e 3 configurações compósitas híbridas) para PET HT e PA 66 HT, totalizando 12 configurações e 4kg de masterbatches. ii. OBTENÇÃO DE MULTIFILAMENTOS PROTÓTIPOS Obtenção dos multifilamentos protótipos via diluição direta e produção de 1,5 de fibra por configuração, sendo 12 configurações, totalizando 18 kg de multifilamentos processados em extrusora dupla rosca. iii. CARACTERIZAÇÃO DOS MULTIFILAMENTOS Caracterização dos 12 multifilamentos com base em normas de avaliação mecânica de multifilamentos: Resistência a Tração e alongamento ASTM D2256, Resistência Individual ASTM D2256, Tenacidade ASTM D2256, CV Resistência Individual D2256, Título ASTM D1907, CV do Título ASTM D1907. Seleção do melhor multifilamento compósito para ser obtido e usado na obtenção das grades injetadas protótipo | 186137.69 | 518315.93 | 296872.45 | 2023-01-02 | 2023-10-14 |  |  | 1 |  | Não
PSBS-2207.0026 | 1 | Prototipagem de perfis poliméricos de grades de piso com fibras compósitas | Macroentrega 1 – Levantamento bibliográfico, preparo dos NMCs e planejamento experimental i. LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO SOBRE FIBRAS POLIMÉRICAS E NANOMATERIAIS DE CARBONO Definição dos NMCs (grafeno e nanotubos de carbono) mais adequados para ser fiado por fiação por fusão com PET HT e PA 66 HT. Definição da rota de inserção desses NMCs nessas matrizes poliméricas objetivando a produção de masterbatch em escala protótipo. Investigação das concentrações ótimas dos compósitos. Definição do planejamento experimental da obtenção dos NMCs. ii. SÍNTESE, FUNCIONALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS NANOMATERIAIS DE CARBONO Síntese dos NMCs a partir das definições/seleções realizadas anteriormente. Serão entregues 0,5 kg de grafeno e 0,5 kg de CNTs. Controle de qualidade desses NMCs através de técnicas de caracterização: Raman, TG, FTIR, AFM, MEV e MET. iii. DEFINIÇÃO ROTA DE PROCESSAMENTO DE FIBRAS Pré-definição dos parâmetros de processamento de fibras de PA 66 HT e PET HT com grafeno e CNTs | 152365.25 | 170507.95 | 174572.09 | 2022-07-14 | 2022-12-14 | 2022-08-19 |  | 1 | 98 | Sim
PAGR-2209.0004 | 3 | Desenvolvimento de mistura instantânea a base de café e cacau com ingredientes de origem vegetal oriundos do Pantanal e Cerrado | Estabilidade do produto Etapa 1. Avaliação da estabilidade do produto; Etapa 2. Relatório final e entrega do produto. | 7000 | 4100 | 10000 | 2023-07-01 | 2023-09-12 | 2023-12-05 | 2024-02-15 | 1 | 100 | Não | 2024-05-14 | Alteração de término real devido ao aditivo de prazo de execução do projeto. O termo de aceite só está sendo enviado agora pois a Empresa demorou um tempo considerável para assinar o Termo da Macroentrega.
PAGR-2209.0004 | 2 | Desenvolvimento de mistura instantânea a base de café e cacau com ingredientes de origem vegetal oriundos do Pantanal e Cerrado | Análise do produto Etapa 1. Análises físico-química; Etapa 2. Análise microbiológicas; Etapa 3. Análise sensoriais; Etapa 4. Análises reológicas. Etapa 5. Relatório parcial | 13000 | 9500 | 12000 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 2023-08-28 | 2023-12-04 | 1 | 100 | Não | 2024-05-14 | Alteração de término real devido ao aditivo de prazo de execução do projeto. O termo de aceite só está sendo enviado agora pois a Empresa demorou um tempo considerável para assinar o Termo da Macroentrega.
PAGR-2209.0004 | 1 | Desenvolvimento de mistura instantânea a base de café e cacau com ingredientes de origem vegetal oriundos do Pantanal e Cerrado | Avaliações iniciais Etapa 1. Estudo dos ingredientes para formulação do produto de acordo com a demanda da empresa; Etapa 2. Aquisição da matéria-prima; Etapa 3. Delineamento experimental; Etapa 4. Pré-testes. Etapa 5. Relatório Parcial | 14000 | 20400 | 12000 | 2022-09-13 | 2023-03-31 | 2023-01-02 | 2023-08-25 | 1 | 100 | Não | 2022-09-13 | atualização de informações a data de término real está condizente com o prazo do aditivo
PFOP-2209.0001 | 4 | Tecnologias Inovadoras para reinserção do rejeito arenoso SAMARCO na cadeia produtiva da construção civil | Soluções inovadoras para produção matrizes estabilizadas obtidas de rejeitos arenosos SAMARCO. Artigo publicado em periódico técnico científico indexado, nacional ou internacional, com resultados das pesquisas e orientações. Relatórios parciais dos trabalhos desenvolvidos pelo orientado de graduação (IC) e pelo técnico (BAT). Registro de propriedade intelectual tipo KNOW-HOW, UFOP-SAMARCO. Desenvolvimento de protocolos para transferência de tecnologias e suporte à implantação das técnicas desenvolvidas. | 113149.05 | 174075.52 | 60926.43 | 2024-03-25 | 2024-09-25 |  |  | 2 |  | Não
PFOP-2209.0001 | 3 | Tecnologias Inovadoras para reinserção do rejeito arenoso SAMARCO na cadeia produtiva da construção civil | Alternativas tecnológicas e o contexto das culturas locais (localidades alvo), potencial econômico e viabilidade de implementação. Relatório parcial com resultados obtidos do planejamento experimental. Vídeo explicativo, de conteúdo simplificado e direto para divulgação à comunidade. Artigo publicado em congresso no Brasil ou no exterior, com resultados das pesquisas e orientações. Artigo publicado em periódico técnico científico indexado, nacional ou internacional, com resultados das pesquisas e orientações. Relatórios parciais dos trabalhos desenvolvidos pelo orientado de graduação (IC) e pelo técnico (BAT). | 113149.1 | 174075.52 | 60926.43 | 2023-09-25 | 2024-03-25 |  |  | 2 |  | Não
PFOP-2209.0001 | 2 | Tecnologias Inovadoras para reinserção do rejeito arenoso SAMARCO na cadeia produtiva da construção civil | Alternativas tecnológicas para aplicação dos rejeitos arenosos SAMARCO e outros materiais de interesse como materiais e componentes para produção de elementos pré-moldados para infraestrutura rodoviária, construção pesada e construção civil. Relatório parcial com resultados obtidos do planejamento experimental. Vídeo explicativo, de conteúdo simplificado e direto para divulgação à comunidade. Relatórios parciais dos trabalhos desenvolvidos pelo orientado de graduação (IC) e pelo técnico (BAT). | 113149.1 | 174075.52 | 60926.43 | 2023-03-25 | 2023-09-25 |  |  | 2 |  | Não
PFOP-2209.0001 | 1 | Tecnologias Inovadoras para reinserção do rejeito arenoso SAMARCO na cadeia produtiva da construção civil | Coleta e caracterização de amostras, levantamento de dados e formulação de pilotos. - Relatório parcial com resultados obtidos da coleta e caracterização dos resíduos; Relatórios parciais dos trabalhos desenvolvidos pelo orientado de graduação (IC) e pelo técnico (BAT). | 113149.1 | 174075.52 | 60926.43 | 2022-09-25 | 2023-03-25 | 2022-09-25 |  | 2 |  | Não | 2022-09-25
PPLI-2209.0056 | 3 | Eco-Pan | Relatório Técnico contendo informações e resultados dos compostos com PET pós-consumo reforçado com nano cargas em comparação com o composto de PET pós-consumo desenvolvido no projeto; Protótipo de cabo com compostos produzido com PET pós-consumo reforçado com nanocarga. | 54736 | 66408 | 44875 | 2023-07-12 | 2023-12-22 | 2023-10-05 | 2024-03-05 | 1 | 100 | Não | 2024-03-05
PPLI-2209.0056 | 2 | Eco-Pan | Relatório Técnico contendo informações e resultados dos compostos com PET pós-consumo em relação composto de PET comercial; Protótipo de cabo com compostos produzido com PET pós-consumo. | 62352 | 75578 | 51015 | 2023-01-12 | 2023-07-11 | 2023-02-03 | 2023-10-04 | 1 | 100 | Não | 2023-10-04
PPLI-2209.0056 | 1 | Eco-Pan | Relatório contendo a pesquisa sobre Análise de patentes, artigos, boletins técnicos, aditivos, nanocargas utilizados para otimizar as propriedades de PET pós-consumo; Relatório com a caracterização e do PET Comercial e estabelecimento de requisitos para composto com PET pós-consumo com base nas propriedades obtidas. | 42912 | 52014 | 35110 | 2022-11-11 | 2023-01-11 | 2022-10-21 | 2023-01-30 | 1 | 100 | Não | 2023-01-30
PTEN-2206.0019 | 4 | DESENVOLVIMENTO DE MODELO ANALÍTICO-NUMÉRICO PARA TUBOS FLEXÍVEIS COMO FERRAMENTA PARA REDUZIR RISCOS AMBIENTAIS. O EFEITO DA TERMINAÇÃO NA RIGIDEZ FLEXIONAL DE TUBOS FLEXÍVEIS | entregas de relatórios técnicos e ferramenta computacional | 45000 | 36000 | 15000 | 2023-02-23 | 2023-06-22 | 2023-02-23 | 2023-06-22 | 1 |  | Não | 2023-06-22
PTEN-2206.0019 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE MODELO ANALÍTICO-NUMÉRICO PARA TUBOS FLEXÍVEIS COMO FERRAMENTA PARA REDUZIR RISCOS AMBIENTAIS. O EFEITO DA TERMINAÇÃO NA RIGIDEZ FLEXIONAL DE TUBOS FLEXÍVEIS | ferramenta computacional | 45000 | 90000 | 15000 | 2022-12-23 | 2023-02-22 | 2022-12-23 | 2023-02-22 | 1 |  | Não | 2023-02-22
PTEN-2206.0019 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE MODELO ANALÍTICO-NUMÉRICO PARA TUBOS FLEXÍVEIS COMO FERRAMENTA PARA REDUZIR RISCOS AMBIENTAIS. O EFEITO DA TERMINAÇÃO NA RIGIDEZ FLEXIONAL DE TUBOS FLEXÍVEIS | Fe modelagem | 45000 | 108000 | 15000 | 2022-10-23 | 2022-12-22 | 2022-10-23 | 2022-12-22 | 1 |  | Não | 2022-12-22
PTEN-2206.0019 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE MODELO ANALÍTICO-NUMÉRICO PARA TUBOS FLEXÍVEIS COMO FERRAMENTA PARA REDUZIR RISCOS AMBIENTAIS. O EFEITO DA TERMINAÇÃO NA RIGIDEZ FLEXIONAL DE TUBOS FLEXÍVEIS | modelagem analítica e estudo de casos | 45000 | 126000 | 15000 | 2022-06-22 | 2022-10-22 | 2022-06-22 | 2022-10-22 | 1 |  | Não | 2022-10-22
PEIA-2210.0034 | 5 | Sintetização de voz com expressões emocionais | Treinamento dos modelos com o conjunto de dados completo | 36042 | 61579.45 | 52298.4 | 2024-06-01 | 2024-10-30 | 2024-06-01 | 2024-08-31 | 1 | 100 | Não | 2024-09-02
PEIA-2210.0034 | 4 | Sintetização de voz com expressões emocionais | Desenvolvimento de uma modelo para síntese da fala com controle de emoção em português brasileiro | 75088 | 123138 | 52298.4 | 2024-01-01 | 2024-05-31 | 2024-01-01 | 2024-05-31 | 1 | 80 | Não | 2024-06-27
PEIA-2210.0034 | 3 | Sintetização de voz com expressões emocionais | Desenvolvimento de um modelo para síntese da fala com controle da prosódia em português brasileiro | 100123 | 123138 | 52298.4 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 2023-07-01 | 2023-12-15 | 1 | 60 | Não | 2023-12-18
PEIA-2210.0034 | 2 | Sintetização de voz com expressões emocionais | Estabelecer baseline de sintetização da fala multi-locutor em português brasileiro | 102126 | 123138 | 52298.4 | 2023-01-01 | 2023-06-30 | 2023-01-01 | 2023-06-27 | 1 | 25 | Não | 2023-06-27
PEIA-2210.0034 | 1 | Sintetização de voz com expressões emocionais | Conjunto de dados multi-locutor para síntese da fala em português brasileiro | 51062 | 61569 | 52298.4 | 2022-10-05 | 2022-12-31 | 2022-10-05 | 2023-01-10 | 1 | 15 | Não | 2023-01-16
PEIA-2210.0033 | 4 | Sensoriamento massivo de dados para navegação autônoma em cenários de mobilidade urbana no contexto Brasileiro | Segunda versão do framework de benckmark de algoritmos de reconhecimento de padrões | 438475.56 | 292500 | 145975.56 | 2024-10-01 | 2024-10-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2210.0033 | 3 | Sensoriamento massivo de dados para navegação autônoma em cenários de mobilidade urbana no contexto Brasileiro | Segunda versão da plataforma de hardware para coleta de dados | 438475.56 | 292500 | 145975.56 | 2023-11-01 | 2024-09-30 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2210.0033 | 2 | Sensoriamento massivo de dados para navegação autônoma em cenários de mobilidade urbana no contexto Brasileiro | Framework de algoritmos de reconhecimento de padrões | 438475.56 | 292500 | 145975.56 | 2023-04-01 | 2023-10-31 | 2023-04-01 | 2023-12-04 | 1 | 66 | Não | 2023-12-06 | Alterado data de término de 30/09/2023 para 04/12/2023 em comum acordo com a empresa.
PEIA-2210.0033 | 1 | Sensoriamento massivo de dados para navegação autônoma em cenários de mobilidade urbana no contexto Brasileiro | Primeira versão da plataforma de hardware para coleta de dados | 438475.56 | 292500 | 145975.56 | 2022-10-04 | 2023-03-31 | 2022-10-04 | 2023-03-31 | 1 | 24 | Não | 2023-03-31
PSBS-2208.0025 | 4 | Valorização da fibra do fruto da Ceiba pentandra(Paina/Kapok)para aplicação no setor têxtil | Macroentrega 4 – Encerramento i. Patenteabilidade Busca na base de patentes nacionais e internacionais a utilização das características dessa fibra no setor têxtil e seus meios de aplicação. ii. Workshop de encerramento Com a finalidade de divulgação dos resultados e do produto obtido, será realizado um workshop e um vídeo promocional do projeto. iii. Entrega de relatório final Análise dos resultados e elaboração, revisão e entrega de relatório final. | 11502.97 | 37270.17 | 4624.8 | 2024-01-02 | 2024-08-23 |  |  | 1 |  | Não
PSBS-2208.0025 | 3 | Valorização da fibra do fruto da Ceiba pentandra(Paina/Kapok)para aplicação no setor têxtil | Macroentrega 3 - Tingimento i. Levantamento de corantes naturais Será realizado uma busca por corantes naturais que atendam as características e propriedades da fibra, mantendo seu caráter sustentável. ii. Tingimento das malhas Será realizado um tingimento por esgotamento, utilizando corantes naturais pesquisados anteriormente, e outro com corantes reativos, nas malhas confeccionadas a fim de se verificar a interação da fibra de paina com os corantes e as possíveis propriedades geradas. iii. Caracterização das malhas acabadas As amostras produzidas nas etapas anteriores serão submetidas a ensaios de proteção UV, solidez da cor (luz, suor, lavagem e fricção) para verificar as propriedades geradas pela fibra de paina as malhas confeccionadas. | 3002.95 | 51553.45 | 119603.7 | 2023-09-25 | 2023-12-25 |  |  | 1 |  | Não
PSBS-2208.0025 | 2 | Valorização da fibra do fruto da Ceiba pentandra(Paina/Kapok)para aplicação no setor têxtil | i. Confecção da meia malha Os fios têxteis produzidos na etapa anterior serão processados em malharia circular monofrontura (circular knitting), em uma máquina Mesdan, modelo Lab Knitter (1/2 malha) da Planta de Tecelagem e Malharia do SENAI CETIQT. ii. Caracterização das malhas cruas Os tecidos de malha produzidos na etapa anterior serão caracterizados nos ensaios de gramatura, resistência ao estouro, absorção de água, gerenciamento de umidade, atividade antimicrobiana, isolamento térmico e proteção UV. | 29764.57 | 40395.53 | 7528.61 | 2023-07-24 | 2023-08-24 |  |  | 1 |  | Não
PSBS-2208.0025 | 1 | Valorização da fibra do fruto da Ceiba pentandra(Paina/Kapok)para aplicação no setor têxtil | Macroentrega 1 – Fiação Convencional i. Revisão Bibliográfica Será realizado um levantamento do estado da arte sobre as principais características da fibra para entender suas propriedades naturais e possíveis aplicações no têxtil. ii. Coleta e Preparação das fibras. Será realizada a coleta e envio de 5 Kg do fruto da paineira/Kapok para o SENAI CETIQT. Em seguida, será realizado um processo de limpeza das fibras para remoção de impurezas e sujidades. iii. Caracterização das fibras Serão determinados os teores de umidade, cinzas, extrativos, lignina, celulose e hemicelulose presentes na fibra. Além disso, serão realizadas análises de microscopia ótica e eletrônica, área superficial (BET), comprimento, título e tensão/deformação iv. Fiação open-ring Será realizado o processo de mistura intima da fibra, variando as concentrações da fibra natural através da fiação convencional, onde as fibras passarão pelo processo de cardagem, passador e filatório de anel (open-ring). v. Caracterização do fio Os fios têxteis produzidos na etapa anterior serão caracterizados para determinar suas propriedades mecânicas (título, tenacidade, resistência à tração e alongamento, regularidade). | 121062.84 | 44380.85 | 25309.55 | 2022-08-23 | 2023-06-23 | 2022-10-01 |  | 1 |  | Não
PIFS-2210.0057 | 4 | Desenvolvimento, construção e testes clínicos de dispositivos a fibra óptica para utilização em fototerapia de biomodulação | Verificação da funcionalidade em aplicações clinicas: testes para comprovação da especificidade e acuracidade dos dispositivos serão feitos com devida aprovação de comissão de ética para pesquisas clinicas. | 41250 | 58749 | 24999 | 2023-04-03 | 2024-07-31 | 2023-04-03 | 2024-08-13 | 1 | 100 | Não | 2024-08-13 | atualização conforme termo aditivo firmado em 12/01/2024
PIFS-2210.0057 | 3 | Desenvolvimento, construção e testes clínicos de dispositivos a fibra óptica para utilização em fototerapia de biomodulação | Demonstração de aplicabilidade e eficiências com medidas de laboratórios e uso de fantons: com os protótipos produzidos, irão ser feitos os ensaios iniciais e comparados com os procedimentos que hoje vem sendo feito sem tais dispositivos, mas com aparelhos distintos | 41250 | 58749 | 24999 | 2023-04-03 | 2024-02-29 | 2023-04-03 | 2024-04-26 | 1 | 100 | Sim | 2024-04-26 | atualização conforme termo aditivo firmado em 12/01/2024
PIFS-2210.0057 | 2 | Desenvolvimento, construção e testes clínicos de dispositivos a fibra óptica para utilização em fototerapia de biomodulação | Construção do protótipo inicial para ensaios: Utilizando os detalhes do projeto, irá ser construído o primeiro protótipo para prova de princípios | 41250 | 58749 | 24999 | 2023-01-02 | 2023-11-30 | 2023-01-02 | 2023-12-06 | 1 | 100 | Não | 2023-12-06 | atualização conforme termo aditivo firmado em 12/01/2024
PIFS-2210.0057 | 1 | Desenvolvimento, construção e testes clínicos de dispositivos a fibra óptica para utilização em fototerapia de biomodulação | Projeto optico - mecânico completo: Serão apresentados detalhes técnicos de todos dispositivos a serem desenvolvidos | 41250 | 58753 | 25003 | 2022-10-14 | 2023-10-31 | 2022-10-14 | 2023-12-06 | 1 | 100 | Não | 2023-12-06 | atualização conforme termo aditivo firmado em 12/01/2024
PTEN-2207.0017 | 3 | Desenvolvimento e validação em ambiente relevante de um novo sistema de modelagem inteligente de pilhas de minério | testes dos sistemas em ambiente relevante | 71280 | 108000 | 36720 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 1 |  | Não | 2023-12-01
PTEN-2207.0017 | 2 | Desenvolvimento e validação em ambiente relevante de um novo sistema de modelagem inteligente de pilhas de minério | desenvolvimento dos modelos de aprendizado de máquina | 106920 | 162000 | 55080 | 2023-01-02 | 2023-07-01 | 2023-01-02 | 2023-07-01 | 1 |  | Não | 2023-07-19
PTEN-2207.0017 | 1 | Desenvolvimento e validação em ambiente relevante de um novo sistema de modelagem inteligente de pilhas de minério | estruturação e modelagem do planejamento da mina | 178200 | 270000 | 91800 | 2022-07-01 | 2023-01-01 | 2022-07-01 | 2023-01-01 | 1 |  | Não | 2022-07-18
PTEN-2207.0018 | 3 | Desenvolvimento de um sistema de blendagem de minério de ouro a partir de pilhas de estoque buscando o aproveitamento competitivo e sustentável dos estoques | testes dos sistemas em ambiente relevante | 63113 | 95625 | 32513 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 1 |  | Não | 2023-12-01
PTEN-2207.0018 | 2 | Desenvolvimento de um sistema de blendagem de minério de ouro a partir de pilhas de estoque buscando o aproveitamento competitivo e sustentável dos estoques | desenvolvimento dos sistemas de blendagem do minério | 94669 | 143438 | 48769 | 2023-01-02 | 2023-07-01 | 2023-01-02 | 2023-07-01 | 1 |  | Não | 2023-07-14
PTEN-2207.0018 | 1 | Desenvolvimento de um sistema de blendagem de minério de ouro a partir de pilhas de estoque buscando o aproveitamento competitivo e sustentável dos estoques | coleta, estruturação e modelagem de dados | 157781 | 239063 | 81281 | 2022-07-01 | 2023-01-01 | 2022-07-01 | 2023-01-01 | 1 |  | Não | 2022-07-18
PCEE-2106.0184 | 6 | NEW ONT | ME06: Desenvolvimento de camadas de abstração sobre o firmware de outras famílias de ONTs. | 159166.3 | 280540.77 | 30058.76 | 2023-01-01 | 2023-05-31 | 2023-01-02 | 2023-05-31 | 1 | 100 | Não | 2023-06-07
PCEE-2102.0170 | 7 | QAP Analytics | ME 07: Arquitetura de teste automatizado via Gitlab | 158404.38 | 194526.57 | 29924.3 | 2023-01-01 | 2023-05-31 | 2023-01-02 | 2023-05-31 | 1 | 100 | Não | 2023-12-08
PCEE-2102.0170 | 6 | QAP Analytics | ME 06: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 187506 | 0 | 15932.06 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 1 | 100 | Não | 2023-01-12
PCEE-2106.0183 | 6 | Plataforma | ME06: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 0 | 670 | 2023-01-01 | 2023-02-28 | 2023-01-02 | 2023-02-28 | 1 | 100 | Não | 2023-03-14
PCEE-2104.0172 | 7 | Smart-SysMap | ME07: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 0 | 670 | 2022-11-01 | 2023-01-31 | 2022-11-01 | 2023-01-31 | 1 | 100 | Não | 2023-03-06
PCEE-2104.0172 | 6 | Smart-SysMap | ME06: Versão parcial dos resultados do projeto validados pela empresa. | 87905.14 | 158364.06 | 17483.26 | 2022-06-01 | 2022-10-31 | 2022-06-01 | 2022-10-31 | 1 | 100 | Não | 2022-11-11
PSCM-2206.0007 | 5 | EMBRAPII: utilização de resíduo proveniente de desbaste de vidros processados como matéria prima na indústria vidreira | Caracterização dos vidros obtidos na etapa passada | 12456.69 | 17081.18 | 29798.5 | 2023-10-09 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2024-06-22 | 1 |  | Não | 2024-06-26
PSCM-2206.0007 | 4 | EMBRAPII: utilização de resíduo proveniente de desbaste de vidros processados como matéria prima na indústria vidreira | Obtenção de vidros em escala piloto (pela NSG-Inglaterra | 22062.85 | 30253.57 | 29798.5 | 2023-08-09 | 2023-10-09 | 2023-08-21 | 2023-12-21 | 1 |  | Sim | 2024-01-12
PSCM-2206.0007 | 3 | EMBRAPII: utilização de resíduo proveniente de desbaste de vidros processados como matéria prima na indústria vidreira | Caracterização dos vidros obtidos na etapa passada | 44125.69 | 60507.14 | 29798.5 | 2023-04-09 | 2023-08-09 | 2023-05-22 | 2023-08-21 | 1 |  | Sim | 2023-12-14
PSCM-2206.0007 | 2 | EMBRAPII: utilização de resíduo proveniente de desbaste de vidros processados como matéria prima na indústria vidreira | Obtenção de vidros em escala de laboratório com os materiais recebidos (resíduo torta) | 79500.48 | 109014.65 | 29798.49 | 2022-10-09 | 2023-04-09 | 2022-10-21 | 2023-05-21 | 1 |  | Sim | 2023-05-15
PSCM-2206.0007 | 1 | EMBRAPII: utilização de resíduo proveniente de desbaste de vidros processados como matéria prima na indústria vidreira | Coleta do resíduo em diferentes etapas do processo e sua caracterização | 67923.18 | 93139.32 | 29798.49 | 2022-06-09 | 2022-10-09 | 2022-06-21 | 2022-10-21 | 1 | 100 | Sim | 2022-11-22
PEMB-2103.0009 | 8 | FleetSense | Plataforma em Nuvem • Perfil de instalador web • Perfil de instalador app • Plano de manutenção web • Plano de manutenção app Módulo Concentrador de Dados • Validação - POC Dados IMU • POC - veículos motorizados Sistema de medição de carga • Análise e testes do projeto mecânico V3 • Análise e testes do projeto de instrumentação v3 • Integração do sistema (v3) Transferência tecnológica: ● relatórios de desenvolvimento e testes; ● BOM para fabricação; ● códigos de software e firmware; ● documentos de operação dos sistemas. | 324757.64 | 172570.96 | 108274.21 | 2023-01-19 | 2023-04-17 | 2023-01-19 | 2023-06-16 | 1 | 100 | Sim | 2023-06-16 | Durante o desenvolvimento da Macro Entrega 8, nossa equipe se deparou com alguns desafios técnicos , tanto no desenvolvimento dos subprojetos como na realização dos testes das tecnologias que estavam sendo desenvolvidas. Essas dificuldades foram mais complexas e demandaram mais tempo do que inicialmente previsto. Porém, os desafios foram superados e a macro entrega 8 foi finalizada com sucesso no dia 16 de junho de 2023.
PEMB-2103.0009 | 7 | FleetSense | Plataforma em Nuvem • Cerca Virtual web • Cerca Virtual app • Identificação de motorista Módulo Concentrador de Dados • POC - TPMS • POC Dados IMU Sistema de medição de carga • Melhorias no projeto mecânico (V3) • Melhorias do projeto de instrumentação (v3) | 193007.01 | 172570.96 | 64348.54 | 2022-08-23 | 2023-01-19 | 2022-08-23 | 2023-01-19 | 1 | 100 | Não | 2023-01-19
PIFT-2209.0007 | 4 | Desenvolvimento e avaliação da eficiência de fertilizantes organominerais a base de turfa brasileira | Relatório final e entrega de amostras dos fertilizantes desenvolvidos, descritivo do processo de produção e despenho agronômico | 66216.91 | 28658.08 | 37558.83 | 2024-04-01 | 2024-09-05 | 2024-04-01 | 2024-09-05 | 2 | 100 | Não | 2024-09-20
PIFT-2209.0007 | 3 | Desenvolvimento e avaliação da eficiência de fertilizantes organominerais a base de turfa brasileira | Relatório parcial com dados parcial do desempenho agronômico e entrega dos protótipos (amostras) de fertilizantes e descritivo do processo de granulação/peletização | 109964.46 | 44595.54 | 65368.92 | 2023-10-01 | 2024-03-31 | 2023-10-01 | 2024-03-31 | 1 | 100 | Não | 2024-04-30
PIFT-2209.0007 | 2 | Desenvolvimento e avaliação da eficiência de fertilizantes organominerais a base de turfa brasileira | Relatório parcial, entrega dos protótipos (amostras) de fertilizantes e descritivo do processo de granulação/peletização | 126251.83 | 60379.36 | 65872.47 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 1 | 100 | Não | 2023-11-10 | O termo de aceite foi assinado somente em 10/11/2023 porque a apresentação dos resultados parciais da Macroentrega 2 foi realizada em 30/10/2023
PIFT-2209.0007 | 1 | Desenvolvimento e avaliação da eficiência de fertilizantes organominerais a base de turfa brasileira | Relatório parcial e entrega dos protótipos (amostras) de fertilizantes. | 126897.5 | 80505 | 46392.5 | 2022-10-01 | 2023-03-31 | 2022-10-01 | 2023-03-31 | 1 | 100 | Não | 2023-04-17
PEDG-2202.0030 | 3 | New SI-2 - ESD Control Multisite | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 145109.45 | 262904.57 | 30710.74 | 2022-09-01 | 2023-07-31 | 2022-09-01 | 2023-07-31 | 1 | 100 | Não | 2023-07-31
PEDG-2202.0030 | 2 | New SI-2 - ESD Control Multisite | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa | 145109.46 | 262904.57 | 30710.73 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | 2022-05-02 | 2022-08-31 | 1 | 100 | Não | 2022-10-18 | ME02: Macroentrega contendo as seguintes funcionalidades: • [WEB] Gerenciamento de grupos (atualização); • [WEB] Gerenciamento de materiais; • [WEB] Gerenciamento de locais; • [WEB] Gerenciamento de usuários; • [WEB] Gerenciamento de notificações; • [WEB] Envio de e-mails em grupo; • [MOBILE] Realizar inspeção; • [MOBILE] Alteração de local de material; • [MOBILE] Desativação/Reativação de material; • [MOBILE] Associação de equipamento de medição a material; • [MOBILE] Integração com leitor infravermelho de dispositivos Zebra.
PEDG-2202.0030 | 1 | New SI-2 - ESD Control Multisite | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | 145109.46 | 262904.57 | 30710.73 | 2022-01-01 | 2022-04-30 | 2022-01-03 | 2022-04-30 | 1 | 100 | Não | 2022-10-18 | ME01: Macroentrega contendo as seguintes funcionalidades: • Gerenciamento de turnos; • Gerenciamento de operadores; • Gerenciamento de grupos; • Gerenciamento de famílias; • Gerenciamento de valores de referências; • Login de usuário; • Configurações de IP e porta; • Pesquisar material - baseado no legado; • Detalhar material - baseado no legado; • Detalhar inspeção - baseado no legado; • Histórico de inspeção - baseado no legado.
PELE-2209.0024 | 4 | Desenvolvimento de Protótipos de Bateria de íons-lítio com Alto Grau de Nacionalização para Sistema de Armazenamento de Energia em Baterias - BESS | Produção de uma bateria de íons lítio tipo prismática com alto grau de nacionalização e testes elétricos. | 392258.3 | 478237.44 | 163080 | 2025-01-01 | 2025-09-26 |  |  | 1 |  | Não
PELE-2209.0024 | 3 | Desenvolvimento de Protótipos de Bateria de íons-lítio com Alto Grau de Nacionalização para Sistema de Armazenamento de Energia em Baterias - BESS | Produção e Caracterização dos materiais nacionais para produção de bateria de íons lítio com alto grau de nacionalização. | 519598.3 | 551796.74 | 217440 | 2024-03-31 | 2024-12-31 | 2024-04-01 |  | 1 | 65 | Não |  | Início planejado alterado em função da extensão de prazo da macroentrega anterior.
PELE-2209.0024 | 2 | Desenvolvimento de Protótipos de Bateria de íons-lítio com Alto Grau de Nacionalização para Sistema de Armazenamento de Energia em Baterias - BESS | Produção e Caracterização de células tipo pouch utilizando materiais comerciais. | 254680 | 1631989.37 | 108720 | 2023-07-01 | 2024-03-30 | 2023-07-01 | 2024-03-30 | 1 | 100 | Não | 2024-04-24 | Extensão de prazo da macroentrega alinhada e aprovada pela empresa. A geometria da célula foi alterada de prismática para pounch em função de atrasos na entrega de equipamentos para a produção da prismática. As células prismáticas serão desenvolvidas na próxima macroentrega.
PELE-2209.0024 | 1 | Desenvolvimento de Protótipos de Bateria de íons-lítio com Alto Grau de Nacionalização para Sistema de Armazenamento de Energia em Baterias - BESS | Caracterização físico-química, elétrica e eletroquímica dos materiais comerciais por meio da produção de células tipo moeda. | 370858.3 | 631728.81 | 169200 | 2022-09-26 | 2023-06-30 | 2022-09-26 | 2023-06-30 | 1 | 100 | Não | 2023-07-11
PLIG-2106.0024 | 4 | Desenvolvimento de Tecnologia para Redução de Teores de Metais Pesados em Rejeito de Mineração | Relatório técnico descrevendo o ensaio em casa de vegetação e Recuperação de metais volatilizados | 88287.2 | 155263.7 | 60887.8 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 2023-12-01 |  | 1 | 80 | Não
PINT-2210.0021 | 3 | Desenvolvimento de interior de embarcação de resgate | Entrega Técnica 5 – Desenhos técnicos e arquivos 3D. | 43725 | 53000 | 35775 | 2023-08-07 | 2023-11-03 |  |  | 1 |  | Não
PINT-2210.0021 | 2 | Desenvolvimento de interior de embarcação de resgate | Entrega Técnica 3 – Caracterização do material; Entrega Técnica 4 – Modelos 3D virtuais e físicos. | 87450 | 106000 | 71550 | 2023-02-06 | 2023-07-27 |  |  | 1 |  | Não
PINT-2210.0021 | 1 | Desenvolvimento de interior de embarcação de resgate | Entrega Técnica 1 – Estado da arte; Entrega Técnica 2 – Estudo antropométrico. | 87450 | 106000 | 71550 | 2022-11-01 | 2023-01-26 |  |  | 1 |  | Não
PIFT-2210.0008 | 3 | Aperfeiçoamento do desenvolvimento da plataforma web de arrendamento de terras e desenvolvimento da ferramenta de inteligência artificial de clusterização para vinculação contratual | Rede neural funcionando dentro do sistema. Entrega do código e documentação de software. Correção de erros e inclusão de novos filtros no sistema. | 10470 | 10000 | 25291.47 | 2023-06-11 | 2023-08-10 | 2023-06-11 | 2023-08-09 | 1 | 100 | Não | 2023-08-28 | Projeto concluído dentro do prazo proposto.
PIFT-2210.0008 | 2 | Aperfeiçoamento do desenvolvimento da plataforma web de arrendamento de terras e desenvolvimento da ferramenta de inteligência artificial de clusterização para vinculação contratual | Entrega da rede neural artificial responsável por “aprender o padrão” de contratos já celebrados. | 14610 | 10000 | 25291 | 2023-04-11 | 2023-06-10 | 2023-04-11 | 2023-06-10 | 1 | 100 | Não | 2023-07-05 | Macroentrega realizada em 26/06/2023 conforme disponibilidade da equipe e da empresa
PIFT-2210.0008 | 1 | Aperfeiçoamento do desenvolvimento da plataforma web de arrendamento de terras e desenvolvimento da ferramenta de inteligência artificial de clusterização para vinculação contratual | Entrega da primeira versão do software, no qual será possível celebrar contratos. A interface, o banco de dados e todas as propriedades que ligam arrendadores e arrendatários já estarão presentes. As bases necessárias ao acoplamento da Rede Neural Artificial já estarão sedimentadas no código. | 75794.71 | 105905.26 | 25291.47 | 2022-10-10 | 2023-04-10 | 2022-10-10 | 2023-04-10 | 1 | 100 | Não | 2023-04-14
PIFE-2207.0017 | 3 | Utilização de finos de refratário MgO-C com fonte de Mg para a Dessulfuração de Ferro Gusa | ME3-Macroentrega3- Resultados dos testes da Adição de finos e Adição de Pelotas (simulando KR) Objetivo geral: Determinar a eficiência de dessulfuração dos finos de refratário a base de MgO-C através da adição de finos e pelotas simulando KR | 300 | 7620 | 2272.84 | 2023-01-01 | 2023-02-28 |  |  | 1 |  | Não
PIFE-2207.0017 | 2 | Utilização de finos de refratário MgO-C com fonte de Mg para a Dessulfuração de Ferro Gusa | ME2 - Macroentrega 2 – Resultados dos Testes da Adição de Material poroso feito com os finos de refratário no fundo do Cadinho. Objetivo geral: Determinar a eficiência de dessulfuração dos finos de refratário a base de MgO-C quando adicionados na forma material poroso feito com os finos de refratário no fundo do cadinho | 300 | 23430 | 2272.84 | 2022-11-01 | 2022-12-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFE-2207.0017 | 1 | Utilização de finos de refratário MgO-C com fonte de Mg para a Dessulfuração de Ferro Gusa | ME1-Macroentrega1-. Resultados dos Testes da Adição dos finos e pelotas simulando Método de injeção profunda. Objetivo geral: Determinar a eficiência de dessulfuração dos finos de refratário a base de MgO-C quando adicionados na forma de pó e de pelotas em processo simulando o método de injeção profunda | 13330 | 33806 | 7272.14 | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 1 | 100 | Sim | 2022-11-30
PIFG-2209.0016 | 4 | Machine Learning e Drones no controle de mariposas em grandes culturas | Validação do algoritmo e coleta de dados | 151000 | 151000 | 151000 | 2024-04-01 | 2024-08-31 | 2024-05-07 | 2024-09-10 | 1 | 100 | Não | 2024-09-11
PIFG-2209.0016 | 3 | Machine Learning e Drones no controle de mariposas em grandes culturas | Automatizar e maximizar os locais de aplicação com base em critérios climáticos e biologia de insetos | 280000 | 280000 | 280000 | 2023-03-01 | 2024-03-31 | 2023-03-15 | 2024-06-04 | 1 | 100 | Não | 2024-05-06 | fizemos a macroentrega presencialmente foi aceita, fizeram o pagamento e demoraram para mandar o termo de aceite assinado.
PIFG-2209.0016 | 2 | Machine Learning e Drones no controle de mariposas em grandes culturas | Coleta de dados de validação para aplicação localizada por drones. (relatórios) | 26582.5 | 26582.5 | 26582.5 | 2022-12-01 | 2023-02-28 | 2023-02-01 | 2023-03-15 | 1 | 100 | Não | 2023-03-15 | Como atrasou a primeira macro os dados para realização da segunda atrasaram um pouco e por um tempo as 02 rodaram concomitantes.
PIFG-2209.0016 | 1 | Machine Learning e Drones no controle de mariposas em grandes culturas | Levantamento de pontos críticos da operação e coleta de dados. (relatórios) | 25862.5 | 58862.5 | 25862.5 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 2022-10-01 | 2023-03-07 | 1 | 100 | Não | 2023-03-07 | Esta macroentrega esta em atraso devido o atraso no plantio e excesso de chuvas o que causou uma flutuação populacional de mariposas, previsão de entrega ja combinada com a empresa parceira é em 28/02/2023.
PIFS-2210.0056 | 5 | Desenvolvimento de dispositivo vestível com algoritmo de inteligência artificial para telemetria de movimentos de atletas em qualquer modalidade esportiva | Aquisição massiva de dados (rede mesh) com atletas de alta performance: Hardware - Invólucros adaptados para esportes variados Firmware – Implementar comunicação em rede Mesh e ANT+ para integração com dispositivos comerciais Plataforma de inteligência de dados (backend) – Acesso de informações em rede Mesh ao banco de dados Dashboard e Marketplace (frontend) - Aplicação para visualização de dados oriundos da rede Mesh | 72000 | 36000 | 36000 | 2023-04-03 | 2023-09-29 | 2023-04-03 | 2024-01-04 | 1 | 100 | Não | 2024-01-04
PIFS-2210.0056 | 4 | Desenvolvimento de dispositivo vestível com algoritmo de inteligência artificial para telemetria de movimentos de atletas em qualquer modalidade esportiva | Canal para atualização de firmware com IA: Hardware - Construção do MVP (Produto Minimamente Viável). Firmware – Implementar ferramenta de atualização de firmware via Bluetooth - FOTA. Plataforma de inteligência de dados (backend) – Compilador de firmware em nuvem com base nos dados de cada usuário. Dashboard e Marketplace (frontend) - Aplicação para fornecer atualização de firmware ao usuário. | 72000 | 36000 | 36000 | 2023-02-01 | 2023-07-31 | 2023-02-01 | 2023-12-15 | 1 | 100 | Não | 2023-12-15
PIFS-2210.0056 | 3 | Desenvolvimento de dispositivo vestível com algoritmo de inteligência artificial para telemetria de movimentos de atletas em qualquer modalidade esportiva | Aprendizado de máquina embarcado. (Embedded Machine Learning): Hardware - Aquisição de dados de atletas para testes de inteligência de dados. Firmware – Arquitetura do firmware para receber as máquinas de estado. Plataforma de inteligência de dados (backend) – API para gerar arquivos em hexa das máquinas de estados para compilação Dashboard e Marketplace (frontend) - Aplicação com gateway de pagamento para comercialização das telemetrias entre usuários. | 72000 | 36000 | 36000 | 2022-12-01 | 2023-05-31 | 2022-12-01 | 2023-11-16 | 1 | 100 | Não | 2023-11-16
PIFS-2210.0056 | 2 | Desenvolvimento de dispositivo vestível com algoritmo de inteligência artificial para telemetria de movimentos de atletas em qualquer modalidade esportiva | Prototipagem e inteligência de dados: Hardware - Construção dos protótipos de teste. Firmware – Algoritmo de Dead Reckoning / Sensor Fusion para cálculo de trajetória vetorial em 3D. Plataforma de inteligência de dados (backend) – API com integração Machine Learning para classificar as telemetrias do banco de dados. Dashboard e Marketplace (frontend) - Dashboard para o usuário visualizar e gerenciar as informações de telemetria do banco de dados. | 72000 | 36000 | 36000 | 2022-11-01 | 2023-03-31 | 2022-11-01 | 2023-11-16 | 1 | 100 | Não | 2023-11-16
PIFS-2210.0056 | 1 | Desenvolvimento de dispositivo vestível com algoritmo de inteligência artificial para telemetria de movimentos de atletas em qualquer modalidade esportiva | Adequação do projeto junto ao CPC e Início do desenvolvimento Hardware: Protótipo do dispositivo, design de PCB e invólucro. Firmware: Aplicação para interface de comunicação entre, dispositivo, banco de dados e serviços BLE. Plataforma de inteligência de dados (backend): Banco de dados em nuvem para armazenar dados de telemetria. Dashboard e Marketplace (frontend): Plataforma com Login e gerenciamento de credenciais de usuário | 72000 | 36000 | 36000 | 2022-10-05 | 2022-11-30 | 2022-10-05 | 2023-02-28 | 1 | 100 | Não | 2023-02-28
PELE-2209.0023 | 5 | DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E PROCESSOS PARA A RECUPERAÇÃO E MONITORAMENTO DE NUTRIENTES A PARTIR DE ÁGUAS RESIDUAIS E SENSORIAMENTO DA EFICIÊNCIA DO PROCESSO | Estudo de performance em ambiente simulado e de viabilidade econômica e teste; Conclusão dos testes em amostras reais e de interferentes; Testes finais de eficiência do processo de recuperação de nutrientes por meio da unidade sensora. | 73020 | 66000 | 33340 | 2024-09-01 | 2024-11-29 |  |  | 1 |  | Não
PELE-2209.0023 | 4 | DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E PROCESSOS PARA A RECUPERAÇÃO E MONITORAMENTO DE NUTRIENTES A PARTIR DE ÁGUAS RESIDUAIS E SENSORIAMENTO DA EFICIÊNCIA DO PROCESSO | Estudo da viabilidade técnica da combinação de duas ou mais metodologias para elaboração do sistema de recuperação de nutrientes; Resultado de testes em amostras reais e de interferentes. | 138705 | 254000 | 75796 | 2024-03-01 | 2024-08-31 | 2024-03-01 | 2024-08-31 | 1 | 100 | Não | 2024-09-09
PELE-2209.0023 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E PROCESSOS PARA A RECUPERAÇÃO E MONITORAMENTO DE NUTRIENTES A PARTIR DE ÁGUAS RESIDUAIS E SENSORIAMENTO DA EFICIÊNCIA DO PROCESSO | Otimização das metodologias de recuperação de nutrientes mais promissoras; Curva analítica em amostras simuladas para definição das figuras de mérito (limite de detecção, limite de quantificação, sensibilidade e intervalo linear do método). | 167370 | 412000 | 93254 | 2023-08-01 | 2024-02-29 | 2023-08-01 | 2024-02-29 | 1 | 100 | Não | 2024-03-06
PELE-2209.0023 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E PROCESSOS PARA A RECUPERAÇÃO E MONITORAMENTO DE NUTRIENTES A PARTIR DE ÁGUAS RESIDUAIS E SENSORIAMENTO DA EFICIÊNCIA DO PROCESSO | Screening de processos de recuperação de nutrientes (eletroquímicos, físico-químicos e biológicos); Seleção de substratos e testes de eletrodos; Seleção de técnica eletroanalítica para testes iniciais com amostras simuladas. | 201355 | 407000 | 93168 | 2022-12-01 | 2023-07-31 | 2022-12-01 | 2023-07-31 | 1 | 100 | Não | 2023-09-04
PELE-2209.0023 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E PROCESSOS PARA A RECUPERAÇÃO E MONITORAMENTO DE NUTRIENTES A PARTIR DE ÁGUAS RESIDUAIS E SENSORIAMENTO DA EFICIÊNCIA DO PROCESSO | Levantamento bibliográfico, aquisição de itens, design de experimentos e caracterização das amostras de águas residuais; Delineamento experimental com estudo e seleção de estratégias (de acordo com a sensibilidade requerida) para a construção de eletrodos e desenvolvimento de sensores para determinação de nitrogênio e fósforo em águas residuais. | 79550 | 71000 | 34442 | 2022-09-15 | 2022-11-30 | 2022-09-15 | 2022-11-30 | 1 | 100 | Não | 2022-11-30
PEDG-2208.0028 | 3 | Arquitetura IOT Cloud | ME03: Versão parcial do software aceito pela empresa | 76128.3 | 137759.61 | 16099.09 | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 1 | 100 | Não | 2023-06-15
PEDG-2208.0028 | 2 | Arquitetura IOT Cloud | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa | 76128.3 | 137759.61 | 16099.09 | 2022-11-01 | 2023-01-31 | 2022-11-01 | 2023-01-31 | 1 | 100 | Não | 2023-02-15
PEDG-2208.0028 | 1 | Arquitetura IOT Cloud | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | 76128.3 | 137759.61 | 16099.09 | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2022-08-18 | 2022-10-31 | 1 | 100 | Não | 2022-12-09
PEDG-2110.0031 | 3 | Smart Cloud Prix 2 | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 231872.24 | 323867.34 | 49307.43 | 2022-10-01 | 2023-02-28 | 2022-10-01 | 2023-02-28 | 1 | 100 | Não | 2023-02-28
PEDG-2110.0031 | 2 | Smart Cloud Prix 2 | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa | 231872.24 | 323867.34 | 49307.43 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 1 | 100 | Não | 2022-09-30
PEDG-2110.0031 | 1 | Smart Cloud Prix 2 | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | 231872.24 | 323867.34 | 49307.43 | 2022-03-01 | 2022-06-30 | 2022-03-01 | 2022-06-30 | 1 | 100 | Não | 2022-06-30
PUFV-2206.0022 | 3 | Sincronização de florescimento e diminuição da altura de árvores de Dendê (Elaeis guineenses) com aplicação de reguladores de crescimento | 3º Macroentrega - Protocolo operacional de aplicação do regulador hormonal: Teste histoquímicos e anatômicos; Análises dos dados e interpretação de resultados; Indicação de eficiência do método, Relatório final. | 54921.45 | 20313.42 | 44777.6 | 2023-06-09 | 2024-06-21 | 2023-05-18 | 2024-06-21 | 1 | 100 | Não | 2024-06-21
PUFV-2206.0022 | 2 | Sincronização de florescimento e diminuição da altura de árvores de Dendê (Elaeis guineenses) com aplicação de reguladores de crescimento | 2º Macroentrega - Avaliação do desenvolvimento da planta com reguladores de crescimento: Análises anatômicas; Coleta de amostras de frutos; | 54921.45 | 20313.42 | 44777.6 | 2022-12-09 | 2023-06-08 | 2023-01-13 | 2023-05-17 | 1 | 100 | Não | 2023-05-17
PUFV-2206.0022 | 1 | Sincronização de florescimento e diminuição da altura de árvores de Dendê (Elaeis guineenses) com aplicação de reguladores de crescimento | 1º Macroentrega - Definição das áreas experimentais das doses e tipo de reguladores de crescimento a serem utilizados: Instalação do experimento e aplicação do regulador; Acompanhamento da altura das plantas; Acompanhamento do desenvolvimento da copa; Acompanhamento do desenvolvimento do fruto. | 54921.45 | 20313.42 | 44777.6 | 2022-06-08 | 2022-12-08 | 2022-06-08 | 2023-01-12 | 1 | 100 | Não | 2023-01-12
PCQM-2209.0006 | 2 | Reposicionamento de inibidores de quinases humanas como fármacos para o tratamento de Leishmaniose | Avaliação da eficácia das dos inibidores selecionados em modelos murinos de leishmaniose: Nessa etapa serão realizados ensaios em camundongos para se avaliar a eficácia das moléculas selecionadas nos ensaios acima em combater a infecção por Leishmania em camundongos. | 76000 | 76000 | 76000 | 2023-04-01 | 2023-10-31 | 2023-04-01 | 2024-03-29 | 1 | 100 | Sim | 2024-04-03 | Entrega prorrogada para Fevereiro de 2024.
PCQM-2209.0006 | 1 | Reposicionamento de inibidores de quinases humanas como fármacos para o tratamento de Leishmaniose | Avaliação da eficácia dos inibidores selecionados em ensaio enzimático, efeito de inibidores da quinase humana EGFR mutante na enzima CLK1 de Leishmania será avaliado em um ensaio enzimático já padronizado pelo CQMED. Avaliação da eficácia dos inibidores selecionados em ensaios celulares: avaliado em ensaios com Leishmania cultivada na forma livre (promastigota) e internalizada em macrófagos humanos THP-1 (amastigota). Nessa etapa, também serão realizados ensaios para avaliar a citotoxicidade dos compostos selecionados em células humanas. | 54000 | 54000 | 54000 | 2022-11-01 | 2023-03-31 | 2022-11-01 | 2023-03-31 | 1 | 100 | Não | 2023-05-26
PFSP-2209.0016 | 3 | Desenvolvimento e caracterização de nanopartículas de óxido de zinco (ZnO) a partir de compostos do segmento metalúrgico | Ensaios de potenciais aplicações dos materiais secundários recebidos da empresa - Ao final da meta 3 serão entregues as rotas definitivas ajustadas para o processo de síntese das ZnO a partir dos compostos da empresa, as caracterizações fisico-químicas e microbiológicas dos materiais produzidos, incluindo as tintas. | 42200.05 | 100533.18 | 20242.62 | 2023-05-01 | 2023-10-23 | 2023-04-28 | 2024-01-22 | 1 | 100 | Não | 2024-01-22
PFSP-2209.0016 | 2 | Desenvolvimento e caracterização de nanopartículas de óxido de zinco (ZnO) a partir de compostos do segmento metalúrgico | Caracterizações dos produtos secundários recebidos da empresa e avaliação de suas possíveis aplicações - Ao final da meta 2 serão entregues análises estruturais dos materiais recebidos e análise potencial das aplicações fotocatalíticas e antimicrobianas destes. | 70000 | 100000 | 22000 | 2023-01-01 | 2023-04-30 | 2022-12-28 | 2023-04-27 | 1 | 100 | Não | 2023-04-28
PFSP-2209.0016 | 1 | Desenvolvimento e caracterização de nanopartículas de óxido de zinco (ZnO) a partir de compostos do segmento metalúrgico | Assinatura do Acordo, início das atividades, recebimento de amostras e entrega do relatório de revisão bibliográfica sobre o ZnO - Ao final da meta 1 serão entregues: o estudo prospectivo sobre o produto ZnO, catalogação das amostras recebidas e análise completa de 1 amostra e possíveis aplicações. | 70000 | 99515 | 22000 | 2022-09-26 | 2022-12-31 | 2022-09-26 | 2022-12-27 | 1 | 100 | Não | 2022-12-27
PIFC-2209.0096 | 4 | ANGIOTC - RECONSTRUÇÃO 3D EM TEMPO REAL | Protótipo final: - MVP - Teste e Validação - Relatórios | 84600 | 44845.95 | 49343.14 | 2023-08-01 | 2024-01-30 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 1 | 100 | Não | 2023-11-30
PIFC-2209.0096 | 3 | ANGIOTC - RECONSTRUÇÃO 3D EM TEMPO REAL | Protótipo funcional: - Protótipo com segmentação de vasos sanguíneos - Malha 3D - Nuvem de pontos - Integração | 141000 | 74743.23 | 41119.28 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 1 | 100 | Não | 2023-07-31
PIFC-2209.0096 | 2 | ANGIOTC - RECONSTRUÇÃO 3D EM TEMPO REAL | - POCs de PDI; - Computação Gráfica (CG); e - DEVOPS | 84600 | 44845.94 | 24671.57 | 2022-12-01 | 2023-02-28 | 2022-12-01 | 2023-02-28 | 1 | 100 | Não | 2023-02-28
PIFC-2209.0096 | 1 | ANGIOTC - RECONSTRUÇÃO 3D EM TEMPO REAL | Especificação de requisitos: - Requisitos do problema - Revisão bibliográfica | 45800 | 31675.99 | 16447.71 | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 1 | 100 | Não | 2022-11-30
PESQ-2208.0034 | 4 | Otimização de estratégias sustentáveis no controle de pragas do tabaco, baseando-se na utilização dos agentes de controle biológico Macrolophus basicornis, Apanteles subandinus, Habrobracon hebetor e Trichogramma pretiosum | Resultados da comparação do desempenho e potencial da utilização de Apanteles subandinus e Habrobracon hebetor para o manejo de Phthorimaea operculella. | 76738.56 | 107747.07 | 65366.86 | 2023-09-02 | 2024-02-01 | 2022-08-02 | 2022-12-29 | 1 | 100 | Não | 2022-12-29
PESQ-2208.0034 | 3 | Otimização de estratégias sustentáveis no controle de pragas do tabaco, baseando-se na utilização dos agentes de controle biológico Macrolophus basicornis, Apanteles subandinus, Habrobracon hebetor e Trichogramma pretiosum | Resultados do potencial de controle de Phtorimaea operculella por Macrolophus basicornis em campo aberto, a partir de inoculação em casa de vegetação. | 76738.57 | 107747.07 | 65366.86 | 2023-04-02 | 2023-09-01 | 2022-08-02 | 2023-06-27 | 1 | 100 | Não | 2023-06-27
PESQ-2208.0034 | 2 | Otimização de estratégias sustentáveis no controle de pragas do tabaco, baseando-se na utilização dos agentes de controle biológico Macrolophus basicornis, Apanteles subandinus, Habrobracon hebetor e Trichogramma pretiosum | Resultados da otimização da utilização de Trichogramma pretiosum para o manejo de Phthorimaea operculella. | 76738.57 | 86197.66 | 52293.5 | 2022-12-02 | 2023-04-01 | 2022-08-02 | 2023-05-17 | 1 | 100 | Não | 2023-05-17
PESQ-2208.0034 | 1 | Otimização de estratégias sustentáveis no controle de pragas do tabaco, baseando-se na utilização dos agentes de controle biológico Macrolophus basicornis, Apanteles subandinus, Habrobracon hebetor e Trichogramma pretiosum | Resultados da indução de defesa de Macrolophus basicornis nos sintomas do Tomato chlorotic spot virus (TCSV) em tabaco. | 76738.57 | 86197.66 | 52293.5 | 2022-08-02 | 2022-12-01 | 2022-08-02 | 2023-12-13 | 1 | 100 | Não | 2023-12-13
PESQ-2208.0035 | 3 | Desenvolvimento de bioproduto a base de Chromobacterium subtsugae para controle de pragas das grandes culturas | Desenvolvimento de formulação e estudo do tempo de prateleira, estudos toxicológicos e estudos de eficácia agronômica. | 90545.37 | 125896.33 | 31810.61 | 2023-10-29 | 2024-08-28 | 2023-12-21 |  | 1 |  | Não
PESQ-2208.0035 | 2 | Desenvolvimento de bioproduto a base de Chromobacterium subtsugae para controle de pragas das grandes culturas | Resultados da elucidação do efeito inseticida e aprimoramento do processo de cultivo em biorreator de bancada. | 90545.38 | 103006.26 | 26026.86 | 2023-01-29 | 2023-10-28 | 2023-04-19 | 2023-12-20 | 1 | 100 | Não | 2023-12-20
PESQ-2208.0035 | 1 | Desenvolvimento de bioproduto a base de Chromobacterium subtsugae para controle de pragas das grandes culturas | Resultados do cultivo de Chromobacterium subtsugae em meios com diferentes fontes de nitrogênio | 90545.38 | 45780.48 | 11567.49 | 2022-08-29 | 2023-01-28 | 2022-08-29 | 2023-04-18 | 1 | 100 | Não | 2023-04-18
PELE-2209.0022 | 4 | Desenvolvimento de metodologia para análise da propensão à corrosão de sistemas com revestimentos inteligentes contendo grafeno | Compilação dos resultados e tratamento estatístico | 15000 | 43629.06 | 16098 | 2024-07-01 | 2024-09-23 | 2024-07-01 | 2024-09-23 | 1 | 100 | Não | 2024-09-30
PELE-2209.0022 | 3 | Desenvolvimento de metodologia para análise da propensão à corrosão de sistemas com revestimentos inteligentes contendo grafeno | Preparo das amostras e Desenvolvimento da metodologia de avaliação de revestimentos anticorrosivos aditivados com grafeno: ensaios eletroquímicos e acelerados – Lote 2 de amostras | 41200 | 134284.71 | 38080 | 2023-11-01 | 2024-06-30 | 2023-11-01 | 2024-06-30 | 1 | 100 | Não | 2024-07-10
PELE-2209.0022 | 2 | Desenvolvimento de metodologia para análise da propensão à corrosão de sistemas com revestimentos inteligentes contendo grafeno | Desenvolvimento da metodologia de avaliação de revestimentos anticorrosivos aditivados com grafeno: ensaios eletroquímicos e acelerados – Lote 1 de amostras | 109800 | 163799.76 | 43532 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 1 | 100 | Não | 2023-12-04
PELE-2209.0022 | 1 | Desenvolvimento de metodologia para análise da propensão à corrosão de sistemas com revestimentos inteligentes contendo grafeno | Caracterização físico-química e mecânica das diferentes formulações em estudo e Preparo das amostras (Lote 1 de amostras) | 68000 | 87286.47 | 19290 | 2022-09-23 | 2023-02-28 | 2022-09-23 | 2023-02-28 | 1 | 100 | Não | 2023-02-28
PITE-2209.0014 | 3 | MEDHY Health - Deep Learning na área da saúde | Modelo de Protótipo em Ambiente Relevante | 62942.29 | 15265.38 | 25176.92 | 2023-05-06 | 2023-09-05 |  |  | 1 |  | Não
PITE-2209.0014 | 2 | MEDHY Health - Deep Learning na área da saúde | Subsistema V2 para validação em ambiente relevante | 167846.16 | 40707.69 | 67138.46 | 2023-02-06 | 2023-05-05 |  |  | 1 |  | Não
PITE-2209.0014 | 1 | MEDHY Health - Deep Learning na área da saúde | Subsistema V1 para validação em laboratório | 188826.93 | 195796.16 | 75530.77 | 2022-09-06 | 2023-02-05 |  |  | 1 | 98 | Não | 2023-06-07 | Agosto/2022: Deu-se inicio a contratação de pessoa, ainda não finalizado. Setembro 2022: Finalizado relatório de requisitos Definido o modelo inicial a ser utilizado - Índice de jaccard Outubro 2022: Iniciando o processo de população da base de dados para posterior análise. Novembro/2022: Selecionado e implementação do algoritmo Jaccard em Python. Modelagem do banco de dados. Análise e validação de inserção de dados. Estado da arte em sistemas especialistas em diagnósticos em medicina. Pesquisa em algoritmos e técnicas para machinig learning. Dezembro/2022: Macroentrega já está pronta, estando pendente finalizar a validação com cliente. Janeiro/2023: Macroentrega finalizada, aguardando aceite por parte da empresa.
PLAS-2209.0008 | 3 | Avaliação do Processo e Procedimento de Soldagem a Laser para Aplicações em Componentes da Industria Metal Mecânica | 3.1.6 Soldagem e validação dos demonstradores representativos - Entrega: Demonstradores representativos soldados e relatório contendo o procedimento de soldagem. | 16000.89 | 27000.62 | 5005.96 | 2023-04-17 | 2023-06-30 | 2023-05-18 | 2023-07-26 | 1 | 100 | Não | 2023-07-26
PLAS-2209.0008 | 2 | Avaliação do Processo e Procedimento de Soldagem a Laser para Aplicações em Componentes da Industria Metal Mecânica | Validação dos parâmetros otimizados: Relatório contendo as caracterizações necessárias para cada caso de aplicação definido. | 17375.98 | 29321 | 5436.17 | 2023-01-16 | 2023-04-30 | 2023-02-01 | 2023-05-17 | 1 | 100 | Não | 2023-05-17
PLAS-2209.0008 | 1 | Avaliação do Processo e Procedimento de Soldagem a Laser para Aplicações em Componentes da Industria Metal Mecânica | 3.1.1 Revisar literatura e normas - Entrega: Literatura revisada com os possíveis desafios na aplicação e processo e o comportamento metalúrgico da liga metálica que será utilizada. 3.1.2 Definir os requisitos - Entrega: Requisitos Definidos 3.1.3 Adquirir os consumíveis - Entrega: Consumíveis Adquiridos 3.1.4 Otimização de parâmetros - Entrega: Relatório contendo os mapas de processo e parâmetros otimizados. | 27644.77 | 46649.03 | 8648.81 | 2022-11-15 | 2023-01-31 | 2022-10-24 | 2023-01-31 | 1 | 100 | Não | 2023-01-31 | Entrega: Relatório contendo os mapas de processo e parâmetros otimizados
PEIA-2209.0032 | 4 | Algoritmos Inteligentes para aprimoramento das experiências do usuário em aplicativos de entretenimento musical | Avaliação de um modelo para conversão de timbre e estilo instrumental | 165786 | 220860 | 114295.77 | 2023-10-01 | 2024-03-31 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2209.0032 | 3 | Algoritmos Inteligentes para aprimoramento das experiências do usuário em aplicativos de entretenimento musical | Avaliação de um modelo para conversão do canto | 185652 | 220860 | 114295.77 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 2023-04-01 | 2023-10-02 | 1 | 70 | Não | 2023-10-18
PEIA-2209.0032 | 2 | Algoritmos Inteligentes para aprimoramento das experiências do usuário em aplicativos de entretenimento musical | Criar um conjunto de dados com múltiplos cantores em português e inglês para conversão do canto | 100080 | 110430 | 114295.77 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 1 | 25 | Não | 2023-03-31
PEIA-2209.0032 | 1 | Algoritmos Inteligentes para aprimoramento das experiências do usuário em aplicativos de entretenimento musical | Criar ferramentas auxiliares no desenvolvimento do conjunto de dados | 100080 | 110430 | 114295.77 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 1 | 15 | Não | 2023-02-19
PEIA-2209.0031 | 4 | Predição de Confiabilidade de Equipamentos e Preenchimento Automático de Agenda de Profissionais Utilizando Algoritmos de Inteligência Artificial | Adequação dos modelos e Avaliação de Desempenho do Sistema com dados | 116112 | 52700 | 59430 | 2023-12-01 | 2024-03-31 | 2023-12-01 | 2024-03-28 | 1 | 100 | Não | 2024-03-28
PEIA-2209.0031 | 3 | Predição de Confiabilidade de Equipamentos e Preenchimento Automático de Agenda de Profissionais Utilizando Algoritmos de Inteligência Artificial | Desenvolvimento de modelos de IA para geração de escala de profissionais de manutenção | 151152 | 90429 | 59430 | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 2023-07-01 | 2023-12-21 | 1 | 83 | Não | 2023-12-22
PEIA-2209.0031 | 2 | Predição de Confiabilidade de Equipamentos e Preenchimento Automático de Agenda de Profissionais Utilizando Algoritmos de Inteligência Artificial | Desenvolvimento de modelos preditivos para MTBF/Confiabilidade | 186192 | 106370 | 59430 | 2023-01-01 | 2023-06-30 | 2022-12-22 | 2023-06-30 | 1 | 50 | Não | 2023-06-30
PEIA-2209.0031 | 1 | Predição de Confiabilidade de Equipamentos e Preenchimento Automático de Agenda de Profissionais Utilizando Algoritmos de Inteligência Artificial | Engenharia e análise de dados | 93090 | 60501 | 59430 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 2022-10-01 | 2022-12-21 | 1 | 16 | Não | 2022-12-21
PCOP-1904.0016 | 10 | Pesquisa aplicada de fabricação de componentes para a Indústria de Óleo e Gás por manufatura aditiva a arco elétrico | Relatório técnico final do projeto Elaboração de Artigos Relatórios ANP | 0 | 0 | 0 | 2023-09-01 | 2024-04-08 | 2023-07-04 | 2024-04-05 | 1 | 100 | Não | 2024-04-07
PCOP-1904.0016 | 9 | Pesquisa aplicada de fabricação de componentes para a Indústria de Óleo e Gás por manufatura aditiva a arco elétrico | Relatório de análise de impacto ambiental. | 0 | 1670284.02 | 0 | 2023-04-01 | 2023-08-01 | 2023-03-07 | 2023-07-03 | 1 | 100 | Não | 2023-08-01
PCOP-1904.0016 | 8 | Pesquisa aplicada de fabricação de componentes para a Indústria de Óleo e Gás por manufatura aditiva a arco elétrico | Sensibilidade do protótipo sobre defeitos artificiais, Definição de geometria complexa final e planejamento de trajetória preliminar. | 0 | 1670284.02 | 0 | 2022-11-01 | 2023-03-01 | 2022-05-04 | 2023-03-06 | 1 | 100 | Não | 2023-03-06
PLIG-2208.0037 | 5 | VBA - Veículo Batedor Autônomo. | Macroentrega 5: Protótipo do robô (TRL 6, ambiente relevante) com algoritmo de fusão de sensores para inspeção de obstruções 5.5 - Teste do protótipo em ambiente relevante | 120000 | 80016 | 39984 | 2024-02-02 | 2024-05-31 |  |  |  |  | Não
PLIG-2208.0037 | 4 | VBA - Veículo Batedor Autônomo. | Macroentrega 4: Protótipo do robô (TRL 5, ambiente de laboratório) com o sistema de controle e navegação do veículo) 4.4 - Montagem dos sensores no protótipo e testes | 150000 | 100020 | 49980 | 2023-12-29 | 2024-02-01 |  |  |  |  | Não
PLIG-2208.0037 | 3 | VBA - Veículo Batedor Autônomo. | Macroentrega 3: Prova de conceito (POC, TRL 4) do chassi do robô com os motores, baterias e acionamentos 3.1 - Montagem dos componentes mecânicos do protótipo 3.2 - Montagem dos componentes elétricos e eletrônicos do protótipo 3.4 - Teste de acionamentos do protótipo em bancada | 120000 | 80016 | 39984 | 2023-07-05 | 2023-12-28 | 2023-07-05 |  |  | 5 | Não
PLIG-2208.0037 | 2 | VBA - Veículo Batedor Autônomo. | Macroentrega 2: Protótipo virtual da cinemática e sistema de controle do veículo 2.1- Desenvolvimento do modelo matemático em 3D do veículo 2.2 - Detalhamento dos componentes do modelo matemático em 3D do veículo 2.3 - Desenvolvimento do projeto elétrico (Acionamentos) do veículo | 120000 | 80016 | 39984 | 2022-12-14 | 2023-07-11 | 2022-12-14 | 2023-07-04 |  | 100 | Não | 2023-07-04
PLIG-2208.0037 | 1 | VBA - Veículo Batedor Autônomo. | Macro 1 - Requisitos e funções da estrutura mecânica, potência e mecanismos do veículo : 1.1 - Mapeamento de requisitos do protótipo 1.2 - Mapeamento de funções do protótipo 1.3 - Elaboração do relatório de requisitos | 90000 | 60012 | 29988 | 2022-09-13 | 2022-12-13 | 2022-09-13 | 2022-12-13 |  | 100 | Não | 2022-12-13
PIFT-2207.0006 | 3 | Projeto de irrigação de pastagens para grandes áreas | Relatório final com a validação do sistema de produção de pastagem irrigado, incluindo as instruções técnicas para montagem e manutenção. | 98400 | 28803.84 | 86261.01 | 2023-08-01 | 2024-07-31 | 2024-05-30 |  | 2 | 15 | Não |  | Atualizado: 08/2024
PIFT-2207.0006 | 2 | Projeto de irrigação de pastagens para grandes áreas | Implantação e funcionamento do sistema de produção de pastagem irrigado. Relatório parcial de montagem dos sistemas de irrigação e produção. | 98400 | 23803.84 | 86261.01 | 2023-01-01 | 2023-07-31 | 2023-05-27 | 2024-05-29 | 1 | 100 | Sim | 2024-06-04 | O projeto está em atraso (atualização da macroentrega - 05/2024). Devido aos atrasos de pagamento das parcelas pela empresa, a compra do sistema de irrigação atrasou. Com isso, a Macroentrega II foi realizada neste mês de maio. O pesquisador atualizou o Plano de trabalho e solicitou a UE IFTM prorrogação do projeto para mais 15 meses. A empresa está ciente e concordou com estas alterações. O aditivo está em processo de assinatura pelas partes.
PIFT-2207.0006 | 1 | Projeto de irrigação de pastagens para grandes áreas | Entrega do projeto do sistema de produção de pastagem irrigado | 163865.19 | 101462.65 | 86261.02 | 2022-08-01 | 2023-01-31 | 2022-08-01 | 2023-05-26 | 1 | 100 | Não | 2023-10-09 | Termo de aceite ainda não foi assinado pela empresa. A responsável técnica pela empresa, Sra. BEATRIZ GALLUCCI MAZZIERO, informou em email datado em 17/07/2023 que o documento se encontra em trâmite interno para posterior assinatura dos responsáveis. Foi realizado um meet com a responsável em 23/08/2023 para nova cobrança do documento assinado. Ela respondeu que até o fim de setembro a situação será resolvida. A Sra. BEATRIZ assinou o termo de aceite em outubro.
PCEE-2209.0209 | 4 | PowerSectorNets | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 0 | 2144 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 1 | 100 | Não | 2024-01-18
PCEE-2209.0209 | 3 | PowerSectorNets | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 336068.12 | 0 | 31173.79 | 2023-05-15 | 2023-09-14 | 2023-05-15 | 2023-09-14 | 1 | 100 | Não | 2024-01-18
PCEE-2209.0209 | 2 | PowerSectorNets | ME02: Versão parcial de ferramenta de análise de maturidade | 105982.43 | 386554.29 | 31173.8 | 2023-01-15 | 2023-05-14 | 2023-01-15 | 2023-05-14 | 1 | 100 | Não | 2023-08-03
PCEE-2209.0209 | 1 | PowerSectorNets | ME01: Revisão e mapeamento de modelos de maturidade e de parâmetros para maturidade em cibersegurança | 0 | 403585.32 | 31173.8 | 2022-09-15 | 2023-01-14 | 2022-09-15 | 2023-01-14 | 1 | 100 | Não | 2023-08-03
PCER-2207.0065 | 3 | Projeto SMARTFEED | E5 – Protótipo físico – maturidade TRL5 E6 – relatório de testes laboratoriais e de campo E7 - Projetos mecânicos em 2D prontos para fabricação e integração final. | 35190 | 66000 | 5400 | 2023-02-16 | 2023-05-15 |  |  | 1 |  | Não |  | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$66.000,00 é composto pelas participações da PECSMART (R$21.000,00) + SEBRAE (R$45.000,00).
PCER-2207.0065 | 2 | Projeto SMARTFEED | E3 – Mock-up físico E4 – Protótipo físico – maturidade TRL3 | 41055 | 77000 | 6300 | 2022-12-16 | 2023-02-15 | 2022-12-09 | 2023-07-31 | 1 | 100 | Não | 2023-11-20 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$77.000,00 é composto pelas participações da PECSMART (R$24.500,00) + SEBRAE (R$52.500,00).
PCER-2207.0065 | 1 | Projeto SMARTFEED | E1 – Caderno de requisitos E2 – Design Conceitual | 41055 | 77000 | 6300 | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 2022-09-15 | 2022-12-08 | 1 | 100 | Não | 2022-12-08 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$77.000,00 é composto pelas participações da PECSMART (R$24.500,00) + SEBRAE (R$52.500,00).
PELD-2208.0056 | 3 | Ultrassom Portátil | 1. Relatório de testes de placa plataforma portátil. 2. Arquivos de Projeto. 3. Relatório de testes e validação ultrassom – processador. 4. Relatório de pacote de dados de comunicação. 5. Relatório de testes e validação de Engenharia | 508262.68 | 727470.25 | 254207.58 | 2023-10-01 | 2024-08-30 | 2023-10-02 | 2024-08-30 | 1 | 100 | Não | 2024-09-02 | TA assinado digitalmente em 02/09
PELD-2208.0056 | 2 | Ultrassom Portátil | 1. Relatório de testes da placa de ultrassom. 2. Documentação do projeto. 3. Relatório de integração com o Módulo. 4. Relatório de testes e validação. 5. Requisitos de pacote de dados de comunicação. 6. Protótipo montado | 435653.72 | 653545.93 | 217892.21 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 1 | 100 | Não | 2023-10-16 | ME assinada digitalmente em 16/10
PELD-2208.0056 | 1 | Ultrassom Portátil | 1. Documentação de requisitos do usuário. 2. Documentação de requisitos técnicos do projeto. 3. Relatório de testes da placa de ultrassom. 4. Documentação do projeto. 5. Relatório de integração com o Módulo. 6. Diagrama de Sistemas Blocos FPGA. | 508262.67 | 762470.25 | 254207.58 | 2022-09-01 | 2023-03-31 | 2022-09-01 | 2023-03-31 | 1 |  | Não | 2023-04-12
PSCM-2209.0008 | 4 | EMBRAPII: NANOESTRUTURAÇÃO DO INOCULANTE TIBAL ATRAVÉS DE MOAGEM DE ALTA ENERGIA | 4.Macro entrega 4: Estudo da laminação a frio e recristalização dos lingotes inoculados com o inoculante processado por MAE Microentregáveis (Etapas de cada entregável): i.Experimento de fundição: ii.Preparação do lingote para realização do processo de laminação a frio. iii.Experimento de laminação à frio. iv.Tratamento térmico para recristalização v.Preparação metalográfia e análise microestrutural | 27151.34 | 19787.58 | 67158.52 | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 2023-09-10 | 2023-12-10 | 1 |  | Não | 2023-12-18
PSCM-2209.0008 | 3 | EMBRAPII: NANOESTRUTURAÇÃO DO INOCULANTE TIBAL ATRAVÉS DE MOAGEM DE ALTA ENERGIA | 3.Macro entrega 3: Caracterização estrutural dos lingotes Microentregáveis (Etapas de cada entregável): i.Corte e preparação de amostras ii.Análise macrográfica iii.Análise Micrográfica iv.Análise de composição química do lingote por EDS | 33980.84 | 24764.28 | 67158.52 | 2023-03-15 | 2023-06-15 | 2023-06-07 | 2023-09-10 | 1 |  | Não | 2023-09-10
PSCM-2209.0008 | 2 | EMBRAPII: NANOESTRUTURAÇÃO DO INOCULANTE TIBAL ATRAVÉS DE MOAGEM DE ALTA ENERGIA | Macro entrega 2: Produção de uma forma compactada para inserir o inoculante processado por MAE no banho de metal líquido e Experimentos de fundição de lingotes de liga dealumínio para avaliação dos inoculantes. Micro entregáveis (Etapas de cada entregável): i.MAE de quantidade suficiente de inoculante para realização dos testes de fundição ii.Produção de uma forma compactada para incorporação do inoculante nometal fundido. iii.Confecção dos moldes em areia iv.Experimentos de fundição com utilização dos inoculantes | 40809.73 | 29740.99 | 67158.52 | 2022-12-15 | 2023-03-15 | 2023-02-09 | 2023-06-07 | 1 |  | Não | 2023-06-07
PSCM-2209.0008 | 1 | EMBRAPII: NANOESTRUTURAÇÃO DO INOCULANTE TIBAL ATRAVÉS DE MOAGEM DE ALTA ENERGIA | Macro entrega 1: Avaliação do processo de moagem de alta energia quanto a capacidade de nanoestruturar o inoculante comercial Micro entregáveis (Etapas de cada macro entregável): i.Caracterização estrutural da microestrutura inicial do inoculante comercial ii.Pulverização do inoculante comercial iii.MAE do pó do inoculante comercial iv.Caracterização Estrutural do inoculante processado por MAE. | 104456.63 | 76124.63 | 67158.52 | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 2022-11-09 | 2023-02-09 | 1 |  | Não | 2023-02-16
PFSP-2209.0015 | 3 | Produção de biofertilizantes a partir de resíduos carbonosos para incremento da fertilidade do solo. | Ensaios físico-químicos, imobilização da enzima e fertilidade do solo - Ao final da meta 3 serão entregues os resultados dos ensaios físico-quimicos e das análises para a verificação das interações biocarvão, microrganismos ou enzimas microbianas e estudo preliminar da fertilidade do solo em ambiente relevante. | 31925.65 | 33163.83 | 36965.74 | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 2023-05-10 | 2023-10-16 | 1 | 100 | Não | 2023-10-16
PFSP-2209.0015 | 2 | Produção de biofertilizantes a partir de resíduos carbonosos para incremento da fertilidade do solo. | Sínteses, preparação do biofertlizante e caracterizações iniciais - Ao final da meta 2 serão entregues os biofertilizantes preparados, o estudo das variáveis de processo e os resultados das caracterizações realizadas e impregnação de microrganismos. | 66000 | 33400 | 37000 | 2023-01-01 | 2023-04-30 | 2022-12-22 | 2023-05-10 | 1 | 100 | Não | 2023-05-10
PFSP-2209.0015 | 1 | Produção de biofertilizantes a partir de resíduos carbonosos para incremento da fertilidade do solo. | Assinatura do Acordo, início das atividades e recebimento de amostras - Ao final da meta 1 serão entregues: o escopo de projeto com a pesquisa bibliográfica, catalogação das amostras recebidas, preparo e seleção dos resíduos recebidos, escolha do agente ativante e primeiro biocarvão preparado. | 96000 | 33400 | 37000 | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 2022-09-15 | 2022-12-22 | 1 | 100 | Não | 2022-12-22
PIND-2201.0010 | 4 | Aperfeiçoamento da interface de atendimento para portadores de deficiência visual ou baixa visão em equipamentos de self service (Caixas Eletrônicos) | Piloto testado e validado em ambiente relevante ao seu uso. | 11849.09 | 21506.46 | 2191.74 | 2022-06-29 | 2022-08-31 | 2022-06-29 | 2022-08-31 | 1 | 100 | Não | 2022-08-31
PIND-2104.0008 | 5 | Smart Agents | Desenvolvimento do módulo WEB da solução e aumento da cobertura para tipos de ações mais complexas presentes nos casos de testes. | 284287.3 | 572794.48 | 19307.85 | 2022-10-01 | 2023-03-31 | 2022-10-01 | 2023-03-31 | 1 | 100 | Não | 2023-03-31
PIFC-2209.0095 | 3 | SISTEMA INTELIGENTE PARA RANQUEAMENTO DE EMPRESAS INSTALADORAS DE GERADORES DE ENERGIA SOLAR | Avaliação e aprimoramento dos modelos de IA - Código para obtenção de modelos aprimorados - Relatório com avaliação dos modelos | 80400 | 62979.05 | 61404.79 | 2023-06-01 | 2023-12-16 | 2023-06-01 | 2023-12-16 | 1 | 100 | Não | 2023-12-20
PIFC-2209.0095 | 2 | SISTEMA INTELIGENTE PARA RANQUEAMENTO DE EMPRESAS INSTALADORAS DE GERADORES DE ENERGIA SOLAR | Cadastros complexos e obtenção de modelos de IA - Documento para telas para cadastros complexos - Código das implementações de cadastros complexos - Código para obtenção de modelos | 80400 | 62979.04 | 35088.45 | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 2023-01-25 | 2023-05-31 | 1 | 100 | Não | 2023-06-14
PIFC-2209.0095 | 1 | SISTEMA INTELIGENTE PARA RANQUEAMENTO DE EMPRESAS INSTALADORAS DE GERADORES DE ENERGIA SOLAR | Cadastros básicos e mineração de dados - Documento para telas para cadastros básicos - Código das implementações de cadastros | 92400 | 57730.79 | 35088.45 | 2022-09-16 | 2023-01-31 | 2022-09-16 | 2023-01-24 | 1 | 100 | Não | 2023-01-24
PIFC-2209.0094 | 5 | SISTEMA EMBARCADO PARA MONITORAMENTO REMOTO DE VEÍCULOS LEVES SOBRE TRILHO UTILIZANDO SENSORIAMENTO ÓPTICO | Testes em ambientes relevantes - Testes e validações em ambiente relevante - Relatório descritivo dos testes | 5000 | 0 | 35424.83 | 2023-10-01 | 2024-01-16 | 2023-10-01 | 2024-01-16 | 1 | 100 | Não | 2024-02-16
PIFC-2209.0094 | 4 | SISTEMA EMBARCADO PARA MONITORAMENTO REMOTO DE VEÍCULOS LEVES SOBRE TRILHO UTILIZANDO SENSORIAMENTO ÓPTICO | Integração dos Laços com CLP - Testes em laboratório - Integração do protótipo com o sistema CLP - Relatório descritivo dos testes | 45000 | 38087.09 | 17712.42 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 1 | 100 | Não | 2023-09-30
PIFC-2209.0094 | 3 | SISTEMA EMBARCADO PARA MONITORAMENTO REMOTO DE VEÍCULOS LEVES SOBRE TRILHO UTILIZANDO SENSORIAMENTO ÓPTICO | Laços ópticos - ambiente relevante - Protótipo de (seis) laços em fibra óptica - Relatório descritivo dos testes - Testes em ambiente relevante | 90000 | 38320.71 | 35424.84 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 1 | 100 | Não | 2023-07-31
PIFC-2209.0094 | 2 | SISTEMA EMBARCADO PARA MONITORAMENTO REMOTO DE VEÍCULOS LEVES SOBRE TRILHO UTILIZANDO SENSORIAMENTO ÓPTICO | Laços ópticos - laboratório - Testes em laboratório - Formatação dos dados adquiridos para comunicação - Protótipo de um laço em fibra óptica - Hardware - alimentação da fonte e detector de luz - Firmware para aquisição e tratamento dos sinais - Relatório descritivo dos testes | 90000 | 30042.39 | 35424.84 | 2022-12-01 | 2023-03-31 | 2022-12-01 | 2023-03-31 | 1 | 100 | Não | 2023-04-06
PIFC-2209.0094 | 1 | SISTEMA EMBARCADO PARA MONITORAMENTO REMOTO DE VEÍCULOS LEVES SOBRE TRILHO UTILIZANDO SENSORIAMENTO ÓPTICO | Levantamento de requisitos - Levantamento dos componentes ópticos - Levantamento de técnicas de detecção de VLTs - Relatório de requisitos do sistema - Levantamento dos componentes eletrônicos | 45000 | 27438.69 | 17712.42 | 2022-09-16 | 2022-11-30 | 2022-09-16 | 2022-11-30 | 1 | 100 | Não | 2022-11-30
PIFC-2209.0093 | 4 | IT GUYS FINDER – LOCALIZADOR INTELIGENTE DE TALENTOS DE TI | Protótipos de Automação - Protótipos da solução de automação - Prova de conceito | 68610 | 49267.77 | 68769.94 | 2023-08-01 | 2024-03-16 | 2023-08-01 | 2024-03-15 | 2 | 100 | Não | 2024-03-15
PIFC-2209.0093 | 3 | IT GUYS FINDER – LOCALIZADOR INTELIGENTE DE TALENTOS DE TI | Modelo de Recomendação de Candidatos - Modelo do motor de busca de perfis | 102915 | 73901.67 | 41261.96 | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 2023-04-29 | 2023-07-31 | 1 | 100 | Não | 2023-07-31
PIFC-2209.0093 | 2 | IT GUYS FINDER – LOCALIZADOR INTELIGENTE DE TALENTOS DE TI | Modelo de Perfilamento e Qualificação - Modelo de agrupamento em sub perfis - Modelo de análise - Modelo de atribuição de senioridade | 102915 | 73901.67 | 41261.96 | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 2023-02-01 | 2023-04-28 | 1 | 100 | Não | 2023-04-28
PIFC-2209.0093 | 1 | IT GUYS FINDER – LOCALIZADOR INTELIGENTE DE TALENTOS DE TI | Modelo de reconhecimento de Profissional de TI - Modelo de recomendação de perfil do profissional | 137220 | 98535.55 | 55015.95 | 2022-09-16 | 2023-01-31 | 2022-09-16 | 2023-01-31 | 1 | 100 | Não | 2023-03-02
PLIG-2209.0036 | 3 | Desenvolvimento de uma ferramenta para o gerenciamento dos processos de corrosão da sucata Shredder | Gerenciamento da corrosão | 39937.06 | 63899.29 | 29287.18 | 2023-08-09 | 2023-11-07 | 2024-06-17 |  |  | 40 | Não
PLIG-2209.0036 | 2 | Desenvolvimento de uma ferramenta para o gerenciamento dos processos de corrosão da sucata Shredder | Levantamento de curva de corrosão e definição de estratégias de controle | 60398.59 | 96637.75 | 44292.3 | 2023-02-01 | 2023-08-10 | 2023-02-01 | 2024-06-17 | 1 | 100 | Não | 2024-06-17
PLIG-2209.0036 | 1 | Desenvolvimento de uma ferramenta para o gerenciamento dos processos de corrosão da sucata Shredder | Mapeamento | 52602.34 | 84163.75 | 38575.06 | 2022-09-05 | 2023-01-31 | 2022-09-05 | 2023-01-31 | 1 | 100 | Não | 2023-01-31
PFSM-2205.0005 | 5 | Desenvolvimento de espectro luminoso dedicado e de Sistema de Iluminação ‘Grow Light’ para Cultivo de Plantas em Ambiente Fechado | Implementar e validar hardware para driver de LED incluindo dispositivo de controle DMX -Testes de avaliação do desempenho do protótipo ante os requisitos aplicados ao controle dinâmico de espectro em matriz de dispositivos. - Relatório técnico dos testes do protótipo considerando controle dinâmico de espectro em matriz de dispositivos. | 0 | 0 | 6776.7 | 2024-05-23 | 2024-09-22 | 2024-05-23 |  | 1 |  | Não
PGCS-2207.0003 | 3 | TEXTENE | Otimização: pré-tratamento do plasma e ajuste de receitas | 100000 | 20311.52 | 79688.48 | 2023-10-13 | 2024-12-13 | 2023-10-11 |  | 2 | 70 | Não
PGCS-2207.0003 | 2 | TEXTENE | Seleção do método promissor | 100000 | 20311.52 | 146449.96 | 2023-06-12 | 2023-10-12 | 2023-06-12 | 2023-10-11 | 1 |  | Não | 2023-10-11
PGCS-2207.0003 | 1 | TEXTENE | Produção da suspensão de grafeno | 100000 | 20311.52 | 12927 | 2022-08-11 | 2023-06-09 | 2022-07-12 | 2023-06-09 | 1 | 33 | Não | 2023-06-09
PSBS-2207.0023 | 5 | Desenvolvimento e caracterização de tecidos multifuncionais com emprego de grafeno | Macroentrega 5 – Patenteabilidade e consolidação das informações i. Avaliação de Patenteabilidade Através do levantamento prévio de patentes realizadas e dos resultados obtidos no projeto, orientação sobre a melhor estratégia de patenteabilidade, e apoio na possível redação e depósito de patente (ISI B&F). ii. Consolidação das informações Relatório crítico de consolidação e discussão das informações sobre metodologia de acabamento têxtil de grafeno para obtenção das propriedades priorizadas em tecidos de malha de poliéster e tecido plano de poliamida (ISI B&F e UCS Graphene). | 1222.66 | 6780 | 33184.67 | 2024-07-15 | 2024-09-14 |  |  | 1 |  | Não
PSBS-2207.0023 | 4 | Desenvolvimento e caracterização de tecidos multifuncionais com emprego de grafeno | Macroentrega 4 – Otimização (pré-tratamento com plasma e ajuste de receitas) i. OTIMIZAÇÃO DE METODOLOGIA Otimização do método de melhor resultado selecionado através das caracterizações e normas têxteis para cada tipo de tecido. A etapa de otimização será feita através de possíveis ajustes de receitas, parâmetros do processo de acabamento selecionado e/ou emprego de pré-tratamento de plasma atmosférico (ISI B&F e UCS GRAPHENE). ii. REPETIÇÃO DAS CARACTERIZAÇÕES E ENSAIOS TÊXTEIS NA METODOLOGIA OTIMIZADA Repetição das caracterizações e ensaios de normas têxteis na metodologia otimizada para as propriedades priorizadas conforme os resultados preliminares (ISI B&F e UCS GRAPHENE). | 72740.58 | 21480.15 | 133064.15 | 2024-01-14 | 2024-06-14 | 2023-12-15 |  | 1 | 30 | Sim
PSBS-2207.0023 | 3 | Desenvolvimento e caracterização de tecidos multifuncionais com emprego de grafeno | Macroentrega 3 – Seleção do método promissor i. CARACTERIZAÇÃO DOS TÊXTEIS Discussão de forma remota ou presencial do estudo das propriedades químicas, físicas e visuais dos têxteis com acabamento de grafeno realizado pela UCS Graphene via microscopia eletrônica de varredura (MEV), difração de raios-X (DRX), Raman, microscopia óptica, condutividade térmica e blindagem eletromagnética para seleção da melhor metodologia de acabamento têxtil com grafeno para cada tipo de tecido. ii. ENSAIOS NORMATIVOS TÊXTEIS Estudo das propriedades têxteis vislumbradas de resistência a abrasão, solidez a lavagens caseiras, efeito antichama, antimicrobiano, conforto térmico de acordo com as respectivas normas têxteis ASTM D3886, AATCC TM 135, ASTM D6413, ISO 7730 e ASTM D4935 para seleção da melhor metodologia de acabamento têxtil com grafeno para cada tipo de tecido (ISI B&F). | 82702.66 | 9785.92 | 10240 | 2023-07-08 | 2023-12-08 | 2023-08-16 | 2023-12-14 | 1 | 100 | Não | 2023-12-14
PSBS-2207.0023 | 2 | Desenvolvimento e caracterização de tecidos multifuncionais com emprego de grafeno | Macroentrega 2 – Acabamentos têxteis. i. ACABAMENTO TÊXTIL VIA IMPREGNAÇÃO Realização do acabamento têxtil em tecido plano de poliamida e malha de poliéster com as 2 suspensões preparadas pela UCS GRAPHENE via processo de impregnação no equipamento KTF e rama (ISI B&F). ii. ACABAMENTO TÊXTIL VIA EXAUSTÃO Realização do acabamento têxtil em tecido plano de poliamida e malha de poliéster com as 2 suspensões preparadas pela UCS GRAPHENE via processo de exaustão no equipamento JFO (ISI B&F). iii. ACABAMENTO TÊXTIL VIA ESTAMPARIA Realização do acabamento têxtil em tecido plano de poliamida e malha de poliéster com as 2 suspensões preparadas pela UCS GRAPHENE via processo de estamparia no suporte de estamparia do ISI B&F (ISI B&F). | 68792.64 | 13525.28 | 60651.9 | 2023-03-08 | 2023-08-08 | 2023-05-08 | 2023-08-15 | 1 | 100 | Não | 2023-08-15
PSBS-2207.0023 | 1 | Desenvolvimento e caracterização de tecidos multifuncionais com emprego de grafeno | Macroentrega 1 – Produção da suspensão de grafeno i. LEVANTAMENTO DO ESTADO DA ARTE Levantamento do estado da arte de artigos científicos e busca prévia de patentes para acabamentos em polímeros com grafeno para obtenção das propriedades vislumbradas de resistência à abrasão, solidez a lavagens caseiras, efeito antichama, antimicrobiano, conforto térmico e blindagem eletromagnética (ISI B&F). ii. DESENVOLVIMENTO DAS SUSPENSÕES DE GRAFENO Discussão de forma remota ou presencial do desenvolvimento, caracterização e fornecimento de 2 suspensões de grafeno em concentrações diferentes pela UCS GRAPHENE. | 67775.18 | 7961.37 | 5420 | 2022-08-08 | 2023-04-08 | 2022-08-08 | 2023-04-14 | 1 | 100 | Não | 2023-04-14
PISP-2207.0006 | 3 | Criação do ovo em pasta e embalagem com uso de atmosfera modificada de ovo líquido e em pasta | Definição dos gases (ou o gás) e embalagem utilizada, bem como os tempos de vida de prateleira dos produtos, ovos em pasta e líquido, embalados com atmosfera modificada. Novamente serão avaliados os parâmetros como: tipo e dimensões da embalagem em pasta, ressolubilização após diferentes períodos de estocagem, densidade e viscosidade, aspectos físicos visuais, análises microbiológicas, formação de corpo de fundo, também após diferentes períodos de estocagem. | 76413.98 | 33000 | 41384.28 | 2023-04-12 | 2023-09-12 | 2023-04-05 | 2023-10-30 | 1 | 100 | Não | 2023-10-30 | O prazo do projeto foi prorrogado em mais um mês
PISP-2207.0006 | 2 | Criação do ovo em pasta e embalagem com uso de atmosfera modificada de ovo líquido e em pasta | Na ME2 a pasta será embalada em embalagem adequada e com atmosfera modificada. Serão testadas pelo menos três combinações de gases. Também serão iniciados os testes com ATM para o ovo líquido. | 59141.89 | 42988.83 | 33107.43 | 2022-12-12 | 2023-04-12 | 2022-12-15 | 2023-04-05 | 1 | 100 | Não | 2023-04-05
PISP-2207.0006 | 1 | Criação do ovo em pasta e embalagem com uso de atmosfera modificada de ovo líquido e em pasta | Nesta macroentrega será realizada a reidratação parcial do ovo em pó, em níveis de umidade e atividade de água mais adequados para prevenção de crescimento de microrganismo e melhoria na condição de reidratação. Serão também definidos tipos e concentrações de aditivos adicionados ao ovo em pasta, com objetivo de prevenir oxidação e melhorar a solubilização, bem como a capacidade emulsionante. | 65477.78 | 43000 | 33107.43 | 2022-08-11 | 2022-12-12 | 2022-08-15 | 2022-12-15 | 1 | 100 | Não | 2022-12-15
PIFG-2207.0015 | 3 | Desenvolvimento de processo de produção de batata-sementes (G0) sob baixa emissão de carbono em agricultura vertical | Análise dos dados coletados na prova de conceito. | 22500 | 7500 | 22500 | 2023-07-28 | 2023-11-27 | 2023-08-25 | 2024-07-26 | 1 | 100 | Sim | 2024-09-18 | o projeto teve atraso no seu início, esta no segundo replantio desta macroentrega, nova previsão de término é 04/2024. Esta pronta, aguardando a agenda da empresa para fazer a Macroentrega reagendaram pela terceira vez para 19/09
PIFG-2207.0015 | 2 | Desenvolvimento de processo de produção de batata-sementes (G0) sob baixa emissão de carbono em agricultura vertical | Prova de conceito experimental do sistema de agricultura vertical aeropônico automatizado para o cultivo de batatas-sementes. | 63750 | 63750 | 63750 | 2022-11-28 | 2023-07-27 | 2022-12-08 | 2023-08-23 | 1 | 100 | Não | 2023-08-25
PIFG-2207.0015 | 1 | Desenvolvimento de processo de produção de batata-sementes (G0) sob baixa emissão de carbono em agricultura vertical | Desenvolvimento de um protótipo de sistema automatizado de iluminação de LEDs e aeroponia em ambiente protegido para o cultivo de batatas-sementes. | 63750 | 78750 | 63750 | 2022-07-27 | 2022-11-27 | 2022-08-04 | 2022-12-07 | 1 | 100 | Não | 2022-12-08
PSMA-2208.0011 | 3 | Otimização de Downstream de produção de PHB e desenvolvimento de formulação para injeção em escala laboratorial | WBE 3 – Otimização, validação do processo de purificação e obtenção do produto de interesse e testes de biodegradação | 65239.51 | 69316.97 | 68255.81 | 2024-05-13 | 2024-08-10 | 2024-05-13 | 2024-08-09 | 2 | 100 | Não | 2024-08-27 | ISI Materiais •Teste de biodegradação e de migração
PSMA-2208.0011 | 2 | Otimização de Downstream de produção de PHB e desenvolvimento de formulação para injeção em escala laboratorial | WBE 2 -Otimização e validação das etapas de ruptura celular, liberação dos corpos de inclusão e testes de injeção | 58108.59 | 61740.38 | 64467.51 | 2023-01-16 | 2024-05-10 | 2023-03-02 | 2024-05-10 | 2 | 100 | Não | 2024-05-29 | IMPORTANTE: * EMPRESA PARCEIRA NÃO ESTA CONSEGUINDO ENVIAR O PHB / PHBV . O REFERIDO MATERIAI, É NECESSÁRIOI PARA REALIZAÇÃO DAS SEGUINTES ATIVIDADES: * EM 05/06/2023, EMPRESA PARCEIRA CONTINUA COM DIFICULDADES EM DESENVOLVER O PHB / PHBV, ISI BIOTEC E MATERIAIS PROPUZERAM ALTERNATIVA QUE ESTA EM ANALISE DA EMPRESA PARCEIRA. ISI Biotecnologia o 2.1.1 – Desenho experimental; o 2.1.2 – Determinação dos parâmetros de concentração do retido; o 2.1.3 – Determinação dos parâmetros de ruptura celular o 2.1.4 – Determinação dos parâmetros de centrifugação para liberação do corpo de inclusão ISI Materiais o 2.2.1 – Otimização da formulação e processo de granulação em dupla-rosca; o 2.2.2 – Otimização da injeção; ISI Materiais o 2.2.3 – Preparação de corpos-de-prova de PP referência, PHB com diferentes teores de HV e diferentes graus de pureza e caracterização das amostras de PP referência, PHB com diferentes teores de HV e diferentes graus de pureza pelas técnicas de análise térmica (DSC e TGA), reológicas (índice de fluidez e reologia rotacional), mecânicas (tração, impacto) e espectroscopia (FTIR); o 2.2.4 – Produção de composto de PHB em extrusora dupla-rosca e caracterização o 2.2.5 - Testes iniciais de injeção; *31/08/2023 - A empresa parceira (BIORESET) continua com dificuldade em conseguir produzir oPHB e PHBV, necessários para execução da Macroentrega 02 e essa apresentar atraso de aproximadamente 100 dias. o ISI BIOTECNOLOGIA, se propôs a desenvolver o microrganismo necessário para produção do PHB /PHBV em seus laboratórios, atualmente estão na fase de formulações. Após acertar a formulação ideal o material obtido será enviado para o ISI materiais avançados para dar sequência ao projeto.
PSMA-2208.0011 | 1 | Otimização de Downstream de produção de PHB e desenvolvimento de formulação para injeção em escala laboratorial | WBE 1 –Otimização e validação das etapas de pré ruptura celular, caracterização de PHB e PHBV e desenvolvimento de formulação de injeção | 66377.95 | 70526.58 | 68860.61 | 2022-08-29 | 2023-01-13 | 2022-08-29 | 2023-03-02 | 1 | 100 | Não | 2023-03-03 | ISI Materiais •Teste de biodegradação e de migração
PSQV-2208.0007 | 3 | Desenvolvimento de unidade de tratamento inteligente para o aproveitamento energético de resíduos urbanos | Construção da unidade inteligente de tratamento de resíduos em escala semipiloto. | 1203176.43 | 859411.74 | 1375058.78 | 2023-12-11 | 2024-10-10 |  |  | 1 |  | Sim
PSQV-2208.0007 | 2 | Desenvolvimento de unidade de tratamento inteligente para o aproveitamento energético de resíduos urbanos | Escalonamento de parâmetros de processo por simulação computacional e pré-projeto de construção de planta semipiloto. | 296624.41 | 211874.58 | 338999.33 | 2023-07-10 | 2023-12-08 | 2023-07-10 | 2024-03-04 | 1 | 100 | Não | 2024-09-13 | A empresa parceira está avaliando a continuidade do projeto, devido a questões financeiras, e foi por isso demorou a assinar o termo de aceite.
PSQV-2208.0007 | 1 | Desenvolvimento de unidade de tratamento inteligente para o aproveitamento energético de resíduos urbanos | Avaliação e otimização de processos de conversão térmica para tratamento de resíduos urbanos e lodo. | 398547.6 | 284676.86 | 455482.96 | 2022-08-25 | 2023-06-08 | 2022-09-27 | 2023-06-08 | 1 | 100 | Não | 2023-07-21 | Após a contrapartida da empresa parceira, o projeto teve início com envio das amostras pela Plannalto e consequentemente o start nas caracterizações do resíduo urbano, conforme atividade descrita no plano de trabalho.
PCIM-2208.0175 | 3 | Robô para Ureteroscopia | Nesta fase ocorrerão as atividades de desenvolvimento/refinamento e montagem eletromecânica do protótipo em laboratório, no Senai CIMATEC; Essa fase tem como objetivo a entrega da documentação do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | 277355.72 | 285760.43 | 277355.72 | 2023-05-24 | 2023-12-20 | 2023-05-24 | 2023-12-20 | 2 | 100 | Não | 2024-01-30 | [09/05/23] As datas do início e término da macroentrega foram replanejadas conforme aditivo 01 cadastrado. [08/09/2023] Data de término da macroentrega precisará ser ajustada, conforme aditivo 02 que está em fluxo de assinatura. O ajuste será feito quando o aditivo de prazo de 2 meses, que se encontra em andamento, for assinado. A data final do projeto será reprogramada para 29/10/23. [[08/11/23] Data de término planejada precisou ser reprogramada, mas não será a data de término real. Processo de aditivo em andamento, a data final do projeto será 28/12/2023 devido ao atraso na validação do projeto da base pelo cliente. [11/12/23] Aditivo continua em fluxo de assinatura. Nova data de término prevista: 28/12/23.
PCIM-2208.0175 | 2 | Robô para Ureteroscopia | Nesta fase será realizado projeto de engenharia básica envolvendo as disciplinas de Automação e Mecânica; Nesta fase serão desenvolvidas as atividades de detalhamento das disciplinas de Automação e Mecânica, abaixo relação das principais atividades previstas para a fase: | 134254.66 | 138322.98 | 134254.66 | 2023-01-10 | 2023-05-23 | 2023-01-10 | 2023-05-23 | 1 | 100 | Não | 2023-05-23
PCIM-2208.0175 | 1 | Robô para Ureteroscopia | Essa fase tem como objetivo a elaboração do Plano de Gerenciamento do Projeto; Nesta fase será Realizado mapeamento tecnológico acerca das rotas envolvidas na tecnologia para o Robô Cirúrgico. Nessa fase tem como objetivo desenvolver estudo conceitual envolvendo definição da função crítica, elaboração da Síntese Funcional, da Matriz morfológica e seleção do conceito do protótipo da ferramenta de acoplamento ao robô Kuka. | 179006.2 | 184430.64 | 179006.2 | 2022-08-29 | 2023-01-09 | 2022-08-29 | 2023-01-09 | 1 | 100 | Não | 2023-01-09 | Aditivo de contrato em negociação com o parceiro devido a inclusão de atividades fora do escopo, gerando atraso no cronograma.
PCOP-2205.0036 | 4 | Ferramentas rotativas para aumento da resolução de inspeção de tubos para a indústria de petróleo. | Realização de testes simulando as situações reais que são encontradas em campo. | 70800 | 20521.54 | 161438.86 | 2024-02-26 | 2024-08-21 | 2024-03-01 |  | 1 | 70 | Não
PCOP-2205.0036 | 3 | Ferramentas rotativas para aumento da resolução de inspeção de tubos para a indústria de petróleo. | Reunião de todos os componentes do sistema: partes mecânicas, eletrônicas, trasndutores e conectores. | 102400 | 21768.71 | 18534.34 | 2023-08-26 | 2024-02-25 | 2023-08-31 | 2024-02-29 | 1 | 100 | Não | 2024-03-07
PCOP-2205.0036 | 2 | Ferramentas rotativas para aumento da resolução de inspeção de tubos para a indústria de petróleo. | Envio de peças para fabricação e montagem das peças, tambores e flanges. Fabricação dos corpos de prova que serão utilizados nos testes. | 254100 | 36848.07 | 14164.17 | 2023-02-26 | 2023-08-25 | 2023-03-06 | 2023-08-30 | 1 | 100 | Não | 2023-09-11
PCOP-2205.0036 | 1 | Ferramentas rotativas para aumento da resolução de inspeção de tubos para a indústria de petróleo. | Elaboração de projeto mecânico da ferramenta e do setup de testes. Planejamento dos componentes eletrônicos. | 263700 | 23129.25 | 0 | 2022-08-26 | 2023-02-26 | 2022-09-09 | 2023-03-03 | 1 | 100 | Não | 2023-03-07
PIFC-2208.0092 | 4 | SISTEMA INTELIGENTE PARA RECOMENDAÇÃO DE VEÍCULOS | Web e app: testes. | 100000 | 32934.49 | 86289.04 | 2023-07-01 | 2024-07-30 | 2023-07-01 | 2024-07-30 | 2 | 100 | Não | 2024-07-31
PIFC-2208.0092 | 3 | SISTEMA INTELIGENTE PARA RECOMENDAÇÃO DE VEÍCULOS | App: básicos e complexos. | 95600 | 37536.93 | 43144.52 | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1 | 100 | Não | 2023-07-14
PIFC-2208.0092 | 2 | SISTEMA INTELIGENTE PARA RECOMENDAÇÃO DE VEÍCULOS | Web: cadastros complexos | 71700 | 45964.19 | 32358.39 | 2022-12-01 | 2023-02-28 | 2022-12-01 | 2023-02-28 | 1 | 100 | Não | 2023-03-21
PIFC-2208.0092 | 1 | SISTEMA INTELIGENTE PARA RECOMENDAÇÃO DE VEÍCULOS | Web: login e cadastros básicos. | 68700 | 48119.94 | 32358.38 | 2022-08-30 | 2022-11-30 | 2022-08-30 | 2022-11-30 | 1 | 100 | Não | 2022-12-01
PAGR-2208.0001 | 4 | Fertilizantes organominerais formulados a partir de remineralizadores, resíduos orgânicos e microrganismos aplicaveis em culturas alimentícias e florestais. | Apresentação do relatório final com os resultados obtidos. | 3493.37 | 6378.54 | 12750 | 2023-08-01 | 2023-08-18 | 2024-02-28 | 2024-03-26 | 1 | 100 | Não | 2024-03-27
PAGR-2208.0001 | 3 | Fertilizantes organominerais formulados a partir de remineralizadores, resíduos orgânicos e microrganismos aplicaveis em culturas alimentícias e florestais. | Avaliar a produção e nutrição, eficiência do uso da água, diversidade microbiana e atividade enzimática no solo no cultivo de plantas de feijão, sorgo, capim brachiaria e eucalipto com o uso de doses de fertilizantes organominerais (ORF1 e ORF2) comparados com fertilizante comercial (KCl). | 10479.99 | 6685.38 | 12750 | 2023-05-02 | 2023-07-31 | 2023-10-31 | 2024-02-27 | 1 | 100 | Não | 2024-02-29
PAGR-2208.0001 | 2 | Fertilizantes organominerais formulados a partir de remineralizadores, resíduos orgânicos e microrganismos aplicaveis em culturas alimentícias e florestais. | Caracterização físico e química de 3 fertilizantes organominerais | 44412.32 | 13263.84 | 12750 | 2023-01-02 | 2023-04-28 | 2023-05-03 | 2024-02-22 | 1 | 100 | Não | 2024-02-27 | atualização de informações
PAGR-2208.0001 | 1 | Fertilizantes organominerais formulados a partir de remineralizadores, resíduos orgânicos e microrganismos aplicaveis em culturas alimentícias e florestais. | Obter três fertilizantes organominerais formulados a partir de remineralizadores, resíduos orgânicos e argila inoculados com microrganismos. Os fertilizantes fabricados serão: ORF1- Remineralizador + esterco de aves + argila + microrganismo (bactérias comerciais) ORF2- Remineralizador + esterco bovino + argila + microrganismo (bactérias comerciais) ORF3- Remineralizador + biossólido (lodo de esgoto) + argila + microrganismo (bactérias comerciais) | 87814.32 | 76472.24 | 12750 | 2022-08-19 | 2022-12-18 | 2023-01-02 | 2023-05-02 | 1 | 100 | Não | 2023-05-02 | atualização de informações a data de término real está condizente com o prazo do aditivo.
PGCS-2110.0002 | 5 | GRAPHFILTER | Encerramento do projeto | 0 | 40800 | 19200 | 2024-02-15 | 2024-06-17 |  |  | 1 |  | Não |  | Projeto em negociação de parcelas em atraso com a empresa contratante. Aguardando definição da coordenação.
PGCS-2110.0002 | 4 | GRAPHFILTER | Testes e ensaios laboratoriais e em ambiente relevante. | 0 | 40800 | 44943 | 2023-04-15 | 2024-02-15 | 2023-04-15 | 2024-09-04 | 1 | 80 | Não | 2024-09-04
PGCS-2110.0002 | 3 | GRAPHFILTER | Protótipo; Moldagem do produto em escala; Aplicação do elemento filtrante em filtro de ar automotivo. | 0 | 40800 | 5817 | 2022-09-19 | 2022-11-18 | 2022-12-15 | 2023-04-14 | 1 | 60 | Não | 2023-04-14 | Este projeto possui aditivo de prazos e datas de macroentregas.
PGCS-2110.0002 | 2 | GRAPHFILTER | Desenvolvimento de material nanocompósito de PP com grafeno e/ou derivados; Moldagem dos corpos de prova. | 0 | 40800 | 26040 | 2022-07-19 | 2022-09-19 | 2022-05-19 | 2022-12-15 | 1 | 40 | Não | 2022-12-15 | Este projeto possui aditivo de alteração de prazos de execução e de pagamento da empresa.
PGCS-2110.0002 | 1 | GRAPHFILTER | Especificações técnicas do projeto conceitual | 300000 | 40800 | 0 | 2022-04-19 | 2022-07-19 | 2022-04-04 | 2022-05-19 | 1 | 20 | Não | 2022-05-19
PISP-2207.0007 | 3 | DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO DE BIODIESEL A PARTIR DE ÓLEO RESIDUAL | Entrega de um processo de purificação do Biodiesel e Glicerol com fibra de carbono ativada. Objetivo geral: purificar o Biodiesel e o Glicerol para retirar as impurezas presentes, atendendo as normas de qualidade, com método de adsorção utilizando fibra de carbono ativada e definir os parâmetros otimizados do processo. | 35000 | 25877.66 | 17773.42 | 2023-05-25 | 2023-08-25 | 2023-06-12 | 2023-10-23 | 1 | 100 | Não | 2023-10-23
PISP-2207.0007 | 2 | DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO DE BIODIESEL A PARTIR DE ÓLEO RESIDUAL | Entrega de um processo de transesterificação com o óleo tratado. Objetivo geral: avaliar a transesterificação do óleo residual esterificado por catálise homogênea básica utilizando metilato de sódio como catalisado | 45400 | 27534.92 | 23697.9 | 2023-01-25 | 2023-05-25 | 2023-01-23 | 2023-06-12 | 1 | 100 | Não | 2023-06-12 | A empresa assinou presencialmente em 12/06/2023 e novamente em 21/06/2023 para obter o protocolo de assinatura. Utilizamos o processo de assinatura digital para registrar o protocolo nos arquivos, entretanto, foi considerada a data da assinatura pessoal feita à caneta.
PISP-2207.0007 | 1 | DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO DE BIODIESEL A PARTIR DE ÓLEO RESIDUAL | Entrega de um processo de normalização do óleo residual e um processo de pré-tratamento do óleo residual com a fibra de carbono ativada. Objetivo geral: preparar o óleo residual e avaliar a atividade e estabilidade da fibra de carbono ativada no pré-tratamento do óleo residual | 65820 | 46184.22 | 29622.37 | 2022-08-25 | 2023-01-25 | 2022-08-01 | 2023-01-23 | 1 | 100 | Não | 2023-01-23
PEIA-2207.0028 | 3 | Algoritmos Inteligentes para Análise de Emoções em Falas Espontâneas | Desenvolvimento do algoritmo de classificação de emoção por voz em português e Inglês. | 114536 | 63872 | 47544 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 2023-04-16 | 2023-08-08 | 1 | 100 | Não | 2023-08-08
PEIA-2207.0028 | 2 | Algoritmos Inteligentes para Análise de Emoções em Falas Espontâneas | Criar um conjunto de dados de emoções em português brasileiro | 117544 | 77720 | 47544 | 2022-12-01 | 2023-03-30 | 2022-12-01 | 2023-04-15 | 1 | 66 | Não | 2023-04-22
PEIA-2207.0028 | 1 | Algoritmos Inteligentes para Análise de Emoções em Falas Espontâneas | Estabelecer baseline de classificação de emoções em língua inglesa | 120552 | 68408 | 47544 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 1 | 33 | Não | 2022-12-06
PGCS-2106.0001 | 5 | EMPOGRAPH | Encerramento do projeto. | 19048.84 | 20000 | 370 | 2023-02-08 | 2023-04-07 | 2023-02-08 | 2023-04-06 | 1 | 100 | Não | 2023-04-06
PGCS-2106.0001 | 4 | EMPOGRAPH | Testes e ensaios (laboratoriais e em ambiente relevante). | 20000 | 20000 | 370 | 2022-11-08 | 2023-02-08 | 2022-11-11 | 2023-02-08 | 1 | 80 | Não | 2023-02-08
PGCS-2106.0001 | 3 | EMPOGRAPH | Protótipo; Moldagem do produto em escala; E aplicação das rodas em veículo do tipo empilhadeira. | 20000 | 20000 | 68300 | 2022-09-08 | 2022-11-08 | 2022-09-09 | 2022-11-08 | 1 | 60 | Não | 2022-11-08
PGCS-2106.0001 | 2 | EMPOGRAPH | Desenvolvimento de material; Nanocompósito de PU com grafeno e/ou seus derivados; Moldagem dos corpos de prova. | 20000 | 20000 | 30960 | 2022-07-08 | 2022-09-08 | 2022-06-15 | 2022-09-08 | 1 | 40 | Não | 2022-09-12
PGCS-2106.0001 | 1 | EMPOGRAPH | Especificações técnicas do projeto conceitual. | 20951.16 | 20000 | 0 | 2022-04-08 | 2022-07-08 | 2022-02-17 | 2022-04-06 | 1 | 20 | Não | 2022-04-06
PPLI-2206.0054 | 4 | Novas Matérias-primas provenientes de biomassa | Desenvolvimento e Validação em ambiente relevante do verniz aquoso fosco desenvolvido com MFC: Relatório Final contendo os resultados da aplicação das MFCs em tintas, com apresentação das formulações definidas e respectivos custos. Relatório da aplicação das MFCs em verniz fosco para interior e resultados da caracterização dos vernizes. | 8250 | 10000 | 6750 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 2023-08-17 | 2023-12-13 | 1 | 100 | Não | 2023-12-13
PPLI-2206.0054 | 3 | Novas Matérias-primas provenientes de biomassa | Validação em ambiente relevante das tintas látex desenvolvidas com MFC: Relatório com informações das formulações otimizadas com MFC, resultados de caracterização, análise de conformidade de atendimento aos requisitos da ABNT NBR 15079. Incluindo estudo comparativo com as tintas de referência e de mercado. Amostra de 100g das tintas selecionadas. | 32670 | 39600 | 26730 | 2023-05-02 | 2023-07-31 | 2023-06-15 | 2023-08-16 | 1 | 100 | Não | 2023-08-16
PPLI-2206.0054 | 2 | Novas Matérias-primas provenientes de biomassa | Aplicação das amostras de MFC’s em tintas látex (Econômica e Premium Fosca): Relatório de aplicação das amostras selecionadas de MFC em tintas látex econômica e premium fosca, contendo formulações desenvolvidas e sua respectiva caracterização. Análise e definição de formulações de melhor desempenho. | 54450 | 66000 | 44550 | 2023-01-02 | 2023-04-28 | 2023-01-02 | 2023-06-14 | 1 | 100 | Não | 2023-07-05
PPLI-2206.0054 | 1 | Novas Matérias-primas provenientes de biomassa | Caracterizações das amostras de MFC’s e investigações iniciais de aplicação em tintas: Relatório de caracterização das amostras de MFC e das aplicações iniciais em tintas. | 57090 | 69200 | 46710 | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 2022-09-01 | 2022-12-23 | 1 | 100 | Não | 2022-12-23
PUFV-2208.0021 | 3 | Desenvolvimento e escala da Plataforma WEB Mata Nativa | 3 º Macroentrega - Resultados mercadológicos obtidos e plano de marketing estruturado: Análise mercadológica de novos mercados e novos clientes; Consultoria de marketing para impulsionamento de vendas e prospecções; Relatório final. | 86497.5 | 65252.5 | 45525 | 2023-05-01 | 2024-05-06 | 2023-05-01 | 2024-05-03 | 2 | 100 | Não | 2024-05-03
PUFV-2208.0021 | 2 | Desenvolvimento e escala da Plataforma WEB Mata Nativa | 2º Macroentrega - Aplicativo Mata Nativa validado e em funcionamento: Início do desenvolvimento do Mata Nativa em formato de aplicativo, entrada de dados para estruturação do mesmo; Pesquisa sobre novas tecnologias e integrações com outros sistemas e ferramentas; Desenvolvimento dos cálculos do Aplicativo. | 86497.5 | 65252.5 | 45525 | 2023-02-01 | 2023-05-01 | 2023-02-17 | 2023-04-28 | 1 | 100 | Não | 2023-04-28
PUFV-2208.0021 | 1 | Desenvolvimento e escala da Plataforma WEB Mata Nativa | 1º Macroentrega - Plataforma Mata Nativa WEB validada e em funcionamento: Desenvolvimento do módulo de Dados do Mata Nativa em formato WEB; Desenvolvimento do módulo de Cálculos do Mata Nativa em formato WEB; Validação dos resultados dos cálculos, da transferência do modelo desktop para WEB; Desenvolvimento das funcionalidades de login, compartilhamento de projetos, compras e ativação de créditos no formato web. | 86497.5 | 65252.5 | 45525 | 2022-11-01 | 2023-02-01 | 2022-11-01 | 2023-02-16 | 1 | 100 | Não | 2023-02-16
PCIM-2208.0170 | 3 | Colheitadeira autopropelida de frutos de palmáceas - Fase 1 | Essa fase tem como objetivo projetar preliminarmente os sub-sistemas do projeto e definir a interface entre eles; Consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | 212073 | 218501 | 212073 | 2023-03-31 | 2023-06-15 | 2023-03-31 | 2023-06-15 | 1 | 100 | Não | 2023-06-15 | [10/07/2023] - As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PCIM-2208.0170 | 2 | Colheitadeira autopropelida de frutos de palmáceas - Fase 1 | Projeto Conceitual: Essa fase tem o objetivo de gerar conceitos de princípios de funcionamento para o produto do projeto e identificar gaps tecnológicos. O presente projeto tem a peculiaridade de fazer uso do conceito e patente desenvolvidos previamente pela parceira. Assim, após o estudo e entendimento das informações disponibilizadas, o time técnico irá realizar as atividades de desenvolvimento conceitual de maneira a ajustar, complementar ou tornar mais robusto a proposição gerada pela Agropalma. Provas de Conceito: Sanar as dúvidas quanto aos gaps tecnológicos identificados durante a fase conceitual, sendo necessária a realização de ensaios, testes e/ou análises para reduzir a incerteza de determinada solução escolhida como conceito a ser integrada no protótipo. A necessidade ou não dessa fase está relacionada ao nível de maturidade das soluções incorporadas ao conceito. | 285830 | 294491 | 285830 | 2022-12-29 | 2023-03-30 | 2022-12-29 | 2023-03-30 | 1 | 100 | Não | 2023-04-06 | [10.04.2023] - Datas de início e término da macroentrega replanejada conforme plano de trabalho. As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PCIM-2208.0170 | 1 | Colheitadeira autopropelida de frutos de palmáceas - Fase 1 | Realizar a mobilização do time executor do projeto, bem como a elaboração do planejamento detalhado do projeto; Entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. Além disso, pesquisas para avaliar PI, similares e o estado da arte são conduzidas para apoiar o desenvolvimento das próximas fases. | 212828 | 219277 | 212828 | 2022-09-13 | 2022-12-28 | 2022-09-13 | 2022-12-28 | 1 | 100 | Não | 2023-02-06
PCIM-2207.0174 | 3 | DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO LABORATORIAL DE TESTE RÁPIDO PARA O DIAGNÓSTICO DAS PORFIRIAS AGUDAS | Essa fase tem como objetivo produzir o kit e executar ensaios de validação do teste; Entrega da documentação do projeto, levantamento das lições aprendidas. | 15648.83 | 23710.35 | 10748.69 | 2023-05-23 | 2023-08-24 | 2023-05-23 | 2023-08-24 | 1 | 100 | Não | 2023-10-03 | [08/09/23] O projeto encerrou conforme o previsto, e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PCIM-2207.0174 | 2 | DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO LABORATORIAL DE TESTE RÁPIDO PARA O DIAGNÓSTICO DAS PORFIRIAS AGUDAS | Essa fase tem como objetivo realizar a prova de conceito das soluções propostas, identificar ajustes necessários. Serão produzidos 12 protótipos nesta fase e esse número foi calculado baseado na necessidade de execução de testes de estabilidade em diferentes condições de temperatura, avaliação da linearidade, amplitude, acurácia, precisão, limite de detecção e robustez do kit e visando garantir a reprodutibilidade dos lotes e realizar cálculos estatísticos, necessitamos de mais de um protótipo. | 20865.11 | 31613.8 | 10748.69 | 2023-02-07 | 2023-05-22 | 2023-02-07 | 2023-05-22 | 1 | 100 | Não | 2023-05-26 | [07.06.23] - Data de término replanejada em alinhamento com o parceiro.
PCIM-2207.0174 | 1 | DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO LABORATORIAL DE TESTE RÁPIDO PARA O DIAGNÓSTICO DAS PORFIRIAS AGUDAS | Essa fase tem como objetivo a elaboração do Plano de Gerenciamento do Projeto; Realizar o levantamento das informações que irão direcionar o desenvolvimento do projeto, especificação, propostas preliminares e testes iniciais de bancada. | 26081.38 | 39517.24 | 10748.69 | 2022-08-24 | 2023-02-06 | 2022-08-24 | 2023-02-06 | 1 | 100 | Não | 2023-02-14 | [14.02.23] - Data de término replanejada em alinhamento com o parceiro, as atividade da macroentrega foram encerradas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PFLN-2208.0012 | 5 | Retrofit, Automatização e Eletrificação de Veículos Antigos ou Históricos | Elaboração dos relatórios finais do projeto de pesquisa e desenvolvimento. | 34600 | 15084.26 | 9000 | 2023-05-10 | 2023-08-09 | 2023-07-07 | 2023-11-30 | 3 | 100 | Não | 2024-01-02 | Esta etapa prevê a entrega do veículo protótipo convertido e dos relatórios finais do projeto. O termo de apostilamento 03 do projeto acrescentou uma prorrogação do prazo de execução o qual tem seu final previsto para 08 de novembro de 2023. Havendo necessidade de aditivo contratual para formalizar a mudança da entrega final, caberá ao polo Embrapii a efetivação do mesmo, pois a solicitação foi realizada em 12 de junho de 2023 e assinada pela coordenação do projeto e pela empresa contratante. Atualmente o projeto encontra-se na fase de construção da bateria e montagem do powertrain que foi entregue pelo fabricante somente no inicio do mês de agosto de 2023. Este atraso foi o que provocou a solicitação de prorrogação de entrega do protótipo para o mês de novembro de 2023. Paralelamente aos trabalhos da equipe de projetos do IFSC a equipe da empresa está realizando a reforma do veículo a combustão que receberá os equipamentos finais, tais como, bateria, powertrain etc. A montagem final do veículo protótipo, com a inserção do powertrain e bateria no veículo reformado está prevista para o mês de outubro de 2023, com os testes de laboratório sendo executados em seguida. Todos os testes de laboratório foram realizados tanto no powertrain WEG, quanto na bateria de 350 V e por fim no sistema de controle. O conjunto funcionou perfeitamente dentro das condições de temperatura e mostrou robustez nos testes de repetição realizados durante todo o mês de novembro no laboratório Emol. Deste modo, conclui-se que o objetivo principal do projeto foi alcançado e o sistema de inovação desenvolvido alcançou todos os resultados previstos em ambiente laboratorial.
PFLN-2208.0012 | 4 | Retrofit, Automatização e Eletrificação de Veículos Antigos ou Históricos | Testes dos veículos em ambiente controlado (laboratório) e ambiente relevante (pista de autódromo); | 44400 | 17084.26 | 9000 | 2023-03-10 | 2023-05-10 | 2023-03-10 | 2023-07-06 | 3 | 100 | Não | 2023-07-20 | Foi adicionado o power train e realizados os testes. A parte das baterias somente será possível inserir no final de abril, quando forem entregues os materiais. Esta macro entrega 04 refere-se a finalização da instalação do sistema de tração no veículo Kombi e também a instalação, testes e ajustes da Bateria. Quanto ao powertrain o mesmo ainda não foi entregue pelo fabricante (WEG), a previsão é para entrega no final de maio/23. No entanto, como o laboratório EMOL possui um motor similar ao que foi comprado (tamanho igual) todos os testes de ajustes e inserção do equipamento foram realizados no veículo com sucesso, bastando com a chega do equipamento comprado trocar os equipamentos e reinstalar. Quanto a bateria o laboratório EMOL não possui similar e portanto estamos aguardando a entrega pelo fornecedor das células a qual está prevista para a primeira quinzena de maio/23. No entanto, a equipe tem trabalhado em todos os ajuste de BMS, controle e cabeamento para que assim que as células sejam entregues o processo possa ser finalizado. Deste modo, consideramos nesta data de 25 de abril de 2023 que a macro entrega 04 do projeto Kombi está na fase 60% executada. O relatório enviado em anexo apresenta os resultados da macroentrega 04 - o qual tinha como objetivo os testes finais do veículo com a montagem do sistema de Retrofit (veículo KOMBI). Ou seja, a princípio esta etapa previa os testes finais dos equipamentos e também do veículo. No entanto, devido aos atrasos nas entregas dos equipamentos, os quais foram descritos no relatório, os testes do powertrain foram realizados com equipamentos do similares do laboratório (ainda não entregue até a presente data), e a montagem da bateria iniciou somente em 28 de junho de 2023, após a entrega das células. Assim, acreditamos que será necessário uma prorrogação do prazo de execução do projeto, pelo menos em dois meses, mas sem necessidade de novos recursos, apenas prorrogação do tempo de execução, pois os atrasos foram até o momento na sua grande maioria pela falta de entrega dos produtos comprados para execução do projeto (baterias 02 meses e powertrain até o momento 35 dias e ainda não foi entregue), ou seja, estes são fatores externos e portanto fora do controle da equipe de execução.
PFLN-2208.0012 | 3 | Retrofit, Automatização e Eletrificação de Veículos Antigos ou Históricos | Desenvolvimento do veículo de testes (Veículo bancada). Plataforma de testes e desenvolvimento dos itens de inovação retrofit, ou seja, a conversão propriamente dita do veículo com a instalação do motor, baterias, controles etc. | 29600 | 10056.18 | 18000 | 2022-11-10 | 2023-03-10 | 2023-01-12 | 2023-03-09 | 2 | 100 | Não | 2023-03-13 | Aguardando a chegada dos materiais importados adquiridos ao final de 2022.
PFLN-2208.0012 | 2 | Retrofit, Automatização e Eletrificação de Veículos Antigos ou Históricos | Compra dos equipamentos previamente projetados. Observação: Caberá a empresa entregar ao final da Etapa 02 o veículo reformado e adaptado para o processo de retrofit. | 29600 | 26856.18 | 9000 | 2022-11-10 | 2023-03-10 | 2022-11-10 | 2023-01-11 | 2 | 100 | Não | 2023-01-11
PFLN-2208.0012 | 1 | Retrofit, Automatização e Eletrificação de Veículos Antigos ou Históricos | Planejamento, especificação e compra dos equipamentos necessários ao projeto retrofit do veículo. | 62300 | 78666.18 | 9000 | 2022-08-10 | 2022-09-10 | 2022-09-09 | 2022-11-09 | 2 | 100 | Sim | 2022-11-18 | O coordenador do projeto realizou um apostilamento de ajustes de macro entregas, para replanejamento, tendo em vista que o início real se deu mediante o pagamento da fatura pela empresa na data de 09/09/2022. A partir disso o coordenador do projeto, encaminhou a seleção de bolsista para o projeto. O coordenador já realizou reunião gerencial com a empresa.
PCIM-2205.0166 | 3 | Soft Robotics -Desenvolvimento de protótipo de sistema de inspeção de robôs moles. | Cobra: projeto básico do MVP; Cobra: integração e testes do MVP; Tentáculo: estudo e proposição de tecnologias. Tentaculo: POC; Percepção: sensores para o Tentaculo; Materiais moles: materiais para o Tentaculo; Arquitetura de controle: métodos par ao Tentaculo. | 2358188.15 | 7106477.73 | 673768.04 | 2023-09-04 | 2024-12-27 | 2023-09-04 |  | 1 | 78 | Não |  | [06/05/24] Processo de mudança em andamento, o projeto sofrerá aditivo de prazo e será prorrogado para dez/24. [08/07/24] A Shell validou a alteração do plano de trabalho para estender a macroentrega para dez/24. Data de término da macroentrega alterada, em alinhamento com o parceiro.
PCIM-2205.0166 | 2 | Soft Robotics -Desenvolvimento de protótipo de sistema de inspeção de robôs moles. | Cobra: desenvolvimento de POC; Cobra: Revisão conceitual; Tentaculo: projeto conceitual; Percepção: sensores para o Cobra; Materiais moles: materiais para o Cobra; Arquitetura de controle: Métodos para o Cobra; Transferência tecnológica: refinamento de conceitos de manufatura. | 1769896.27 | 5333640.77 | 505684.65 | 2023-04-03 | 2023-09-01 | 2023-04-03 | 2023-09-01 | 1 | 100 | Não | 2023-10-30 | [10/10/23] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PCIM-2205.0166 | 1 | Soft Robotics -Desenvolvimento de protótipo de sistema de inspeção de robôs moles. | Cobra: etapa informacional; Cobra: projeto conceitual; Cobra: estudo e proposição de tecnologias; Percepção: estudo de sensores; Materiais moles: estudo de materiais; Arquitetura de controle: estudo de métodos | 2871915.58 | 8654612.3 | 820547.31 | 2022-06-01 | 2023-03-31 | 2022-06-01 | 2023-03-31 | 1 | 100 | Não | 2023-04-24 | [18/05/23] Data de término replanejada em alinhamento com o parceiro e as atividades da macroentrega foram encerradas e o termo de aceite foi anexado.
PCIM-2207.0168 | 3 | Desenvolvimento de funcionalidades tecnológicas inovadoras para aprimorar a inspeção submarina autônoma, utilizando recursos de reconhecimento de objetos georreferenciados aplicados a Veículos Submarinos Autônomos (AUVs) – Parte SENAI CIMATEC | Algoritmos da funcionalidade de georreferenciamento integrados; Relatório de Simulação; Relatório final | 800000 | 1403409.32 | 0 | 2024-01-19 | 2024-07-01 | 2024-01-19 | 2024-07-05 | 1 | 100 | Não | 2024-07-15
PCIM-2207.0168 | 2 | Desenvolvimento de funcionalidades tecnológicas inovadoras para aprimorar a inspeção submarina autônoma, utilizando recursos de reconhecimento de objetos georreferenciados aplicados a Veículos Submarinos Autônomos (AUVs) – Parte SENAI CIMATEC | Arquitetura Preliminar de Software; Modelo de Dados Preliminar; Arquitetura Detalhada de Software; Modelo de Dados Final; Relatório da Prova de Conceito (POC). | 700000 | 2000000 | 0 | 2023-01-02 | 2024-01-18 | 2023-03-16 | 2024-01-18 | 1 | 100 | Não | 2024-02-19 | [08/11/23] Estamos prevendo um atraso de aproximadamente 1 mês para a macroentrega 02 devido a atrasos nas atividades da EIVA. [10/01/24] Tivemos um atraso na finalização da Top Side Technical Presentation que faz parte da macroentrega 02 devido a atrasos nas atividades de um dos prestadores de serviços do projeto. A nova previsão de finalização da macroentrega 02 é em 18/01/2024. [06/02/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PCIM-2207.0168 | 1 | Desenvolvimento de funcionalidades tecnológicas inovadoras para aprimorar a inspeção submarina autônoma, utilizando recursos de reconhecimento de objetos georreferenciados aplicados a Veículos Submarinos Autônomos (AUVs) – Parte SENAI CIMATEC | Plano de Comunicação; Plano de Mobilização; Plano de Gestão Tecnológica; Especificação de requisitos (Projeto Informacional); Relatório do Estado da Arte; Especificação Funcional de Software; Plano Preliminar de Testes. | 500000 | 2177000 | 0 | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 2022-07-01 | 2023-03-15 | 1 | 100 | Não | 2023-08-07 | [09/05/2023] - As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura. [21/09/23] - Data de término real foi replanejada devido à mudança da data do workshop de validação dos requisitos de dezembro/22 para março/23. Essa mudança foi decorrente dos testes adicionais nessa primeira etapa do projeto.
PCIM-2208.0173 | 4 | PELICANO 2 | Protótipo fabricado e montado ,e testes de validação das funcionalidades do Equipamento. Entrega da documentação do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento | 153736.53 | 158395.2 | 144128 | 2023-09-29 | 2024-07-03 | 2023-09-29 | 2024-07-03 | 1 | 100 | Não |  | [11.12.23] O processo de aditivo do projeto está rondando internamente para finalização. Aditivo prevê um aumento do prazo de 90 dias. [09/01/24] O aditivo de prazo já foi assinado e a vigência do projeto agora será de até 24/02/24. Está pendente cadastro do aditivo, por se tratar de um projeto especial que envolve SEBRAE, necessita de liberação/aprovação através de ticket aberto (37743). [07/03/24] O Projeto está com aditivo de prazo em fluxo de assinatura, de 90 dias, devido a necessidade de ajustes no protótipo para injeção. Data de término planejada foi ajustada para a data de término da vigência mas será ajustada novamente quando o aditivo for assinado e cadastrado. [06/06/24] Houveram problemas nas validações do protótipo, tendo a necessidade de uma reavaliação, com isso está sendo discutindo entre diretoria e clientes a necessidade de um novo aditivo ou aceite do projeto. [14/08/24] Término real da ME04 foi ajustado, em alinhamento com o parceiro. Houveram algumas discussões sobre necessidade de aditivar o projeto, mas por conta da restrição de projetos SEBRAE desse tipo de contrato, ficou definido que a data de término real seria 03/07/24. As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura. [06/09/24] Termo de Aceite em Fluxo de Assinatura
PCIM-2208.0173 | 3 | PELICANO 2 | Detalhamento da solução e construção de documentação de fabricação do Protótipo Prototipação da solução detalhada para teste em ambiente relevante. | 115302.4 | 118796.2 | 144128 | 2023-06-21 | 2023-09-28 | 2023-06-21 | 2023-09-28 | 1 | 100 | Não | 2023-11-13 | [08/09/23] Com o atraso na validação do desing e o replanejamento do cronograma, a macroentrega agora está prevista para acabar no dia 28/09/2023, mas a equipe está trabalhando para otimizar as atividades sucessoras para que não haja impacto no prazo final do projeto, porém também está sendo estudado a possibilidade de aditivo ao mesmo. [10/10/23] As atividades da macroentrega 3 foram finalizadas e o termo de aceite do projeto foi enviado para assinatura, o projeto está em processo de aditivo de prazo.
PCIM-2208.0173 | 2 | PELICANO 2 | Relatório Básico, contemplando as avaliações das informações levantadas que irão direcionar o Desenvolvimento do projeto, especificações e propostas preliminares de projeto Projeto CAD para prototipação do projeto básico para obtenção de melhorias técnicas. | 192170.67 | 197994 | 144128 | 2022-12-19 | 2023-06-20 | 2022-12-19 | 2023-06-20 | 1 | 100 | Não | 2023-06-30 | [07/06/2023] - Data de término da macroentrega replanejada conforme alinhamento com o cliente.
PCIM-2208.0173 | 1 | PELICANO 2 | Relatório contendo as informações que irão direcionar o desenvolvimento do projeto e suas especificidades e proposição de conceito | 115302.4 | 118796.4 | 144128 | 2022-08-25 | 2022-12-16 | 2022-08-25 | 2022-12-16 | 1 | 100 | Não | 2022-12-21
PFLN-2208.0013 | 3 | PLATAFORMA EM NUVEM COMPUTACIONAL PARA GAMIFICAÇÃO DA GESTÃO PELO LADO DA DEMANDA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA PARA A INDÚSTRIA DE HOTELARIA | Relatório técnico apresentando os resultados dos testes no cenário desenvolvido e integrado à plataforma web, descrição dos códigos, vídeo tutoriais e repositório de API. | 4600 | 10247.06 | 3500 | 2022-12-10 | 2023-02-09 | 2023-01-21 | 2023-05-31 | 2 | 100 | Não | 2024-04-14 | Esta macro entrega já foi entregue para a empresa. O Acordo de Parceria deste projeto é de 24 meses. Isto significa dizer que, contratualmente, é necessário a realização de termo aditivo de redução de prazo. A minuta deste termo aditivo já tramitou na PGF do IFSC. A FEESC solicitou que o prazo seja de 31/05/23 para ficar alinhado à prestação de contas. Tendo em vista a contabilidade, a prestação de contas e o Acordo de Parceria a data real de término é 31/05/23, conforme informado no Anexo 10, da prestação de contas de 2023-1.
PFLN-2208.0013 | 2 | PLATAFORMA EM NUVEM COMPUTACIONAL PARA GAMIFICAÇÃO DA GESTÃO PELO LADO DA DEMANDA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA PARA A INDÚSTRIA DE HOTELARIA | Protótipo físico de sistema que simule o consumo hidráulico e elétrico de um quarto de hotel com a instalação dos medidores e do Control Shower e entrega de relatório técnico e software em repositório de códigos. | 9600 | 10247.06 | 5250 | 2022-09-09 | 2022-12-09 | 2022-10-20 | 2023-01-20 | 2 | 100 | Não | 2022-01-19
PFLN-2208.0013 | 1 | PLATAFORMA EM NUVEM COMPUTACIONAL PARA GAMIFICAÇÃO DA GESTÃO PELO LADO DA DEMANDA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA PARA A INDÚSTRIA DE HOTELARIA | Relatório técnico contendo a arquitetura do sistema (hardware e software) bem como as rotinas de parametrização e comunicação dos sensores com o gateway e do gateway com o midleware de integração | 3800 | 5123.52 | 1750 | 2022-08-10 | 2022-09-10 | 2022-09-20 | 2022-10-19 | 2 | 100 | Não | 2022-10-06 | A data de assinatura do contrato foi em 10/08, no entanto a publicação no DOU foi em 22/08/22. Após isso, o repasse dos recursos do SEBRAE somente ocorreu em 06/09/22. A fatura de pagamento da macro entrega pela empresa estava prevista para 09/09/22, mas por uma questão operacional com a FEESC, o pagamento foi devolvido pelo banco. Desta forma, a fatura foi novamente encaminhada e o pagamento efetuado em 20/09/22, considerando o início real da macro entrega. Neste tempo o coordenador do projeto adiantou a elaboração do edital de contratação de bolsista discente e também realizou duas reuniões gerenciais com a empresa.
PCEE-2107.0185 | 8 | Otimização do Sistema de Secagem de Placas dos Acumuladores Elétricos Estacionários | ME08: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa | 21268.5 | 0 | 535.99 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 1 | 100 | Não | 2022-10-19
PCEE-2107.0185 | 7 | Otimização do Sistema de Secagem de Placas dos Acumuladores Elétricos Estacionários | ME07: Resultados de simulação do projeto para validação com dados da Empresa e otimização do processo | 0 | 0 | 536 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 1 | 100 | Não | 2022-09-26
PCEE-2107.0185 | 6 | Otimização do Sistema de Secagem de Placas dos Acumuladores Elétricos Estacionários | ME06: Geometria do domínio físico e malha computacional para diferentes geometrias. | 0 | 22089.63 | 536 | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 1 | 100 | Não | 2022-08-26
PCNP-2208.0024 | 3 | Biorrefinaria agroindustrial: rotas biotecnológicas para valorização de subprodutos mediante a geração de açúcares avançados e a produção de biocombustíveis e de bioquímicos | Etapa 3 (Desenvolvimento de Plataforma Fúngica para hidrólise de biomassa - Seleção de Engenharia Genética de Plataforma Fúngica do LNBR e Teste da plataforma fúngica do LNBR com as mutações propostas, Scale-Up fermentação, hidrolise enzimática e produção enzimática, Avaliação tecnológica da plataforma fúngica para hidrólise de biomassa lignocelulósica e de bioprocessos para a conversão em hidrocarbonetos) | 944716.69 | 1143424.27 | 288377.43 | 2024-08-01 | 2025-02-04 | 2024-08-01 |  | 1 | 16 | Não |  | Valor alterado em conformidade com termo aditivo.
PCNP-2208.0024 | 2 | Biorrefinaria agroindustrial: rotas biotecnológicas para valorização de subprodutos mediante a geração de açúcares avançados e a produção de biocombustíveis e de bioquímicos | Etapa 2 (Desenvolvimento de Plataforma Fúngica para hidrólise de biomassa - Seleção de Alvo Microbial consortia e Engenharia Genética de Plataforma Fúngica do LNBR, Processo enzimático in vitro e Desenho racional da produção de alceno em levedura, Avaliação tecnológica da plataforma fúngica para hidrólise de biomassa lignocelulósica e de bioprocessos para a conversão em hidrocarbonetos) | 972118.95 | 931266.42 | 267606.62 | 2023-07-03 | 2024-07-31 | 2023-07-03 | 2024-07-31 | 1 | 100 | Não | 2024-08-21 | Valores alterados em conformidade com o termo aditivo.
PCNP-2208.0024 | 1 | Biorrefinaria agroindustrial: rotas biotecnológicas para valorização de subprodutos mediante a geração de açúcares avançados e a produção de biocombustíveis e de bioquímicos | Etapa 1 (Desenvolvimento de Plataforma Fúngica para hidrólise de biomassa - Teste da Plataforma Fungica do LNBR (escala lab), Processo enzimático in vitro e Desenho racional da produção de alceno em levedura, Desenvolvimento de bioprocesso para conversão de açúcares avançados em ácido mucônico round 1, Avaliação tecnológica da plataforma fúngica para hidrólise de biomassa lignocelulósica) | 763033.19 | 2399530.46 | 386579.58 | 2022-09-01 | 2023-06-30 | 2022-09-01 | 2023-06-30 | 1 | 100 | Não | 2023-06-30
PELD-2207.0055 | 4 | Infotainment | 1. Relatório com os requisitos de UI/UX e relatório com as frases internacionalizadas. 2. Relatório com resultados da integração, problemas encontrados e as soluções dos mesmos. 4. Plataforma de aplicações em sua versão final, bem como os relatórios do planejamento e dos testes realizados (validação sistêmica e segurança). | 1178808.09 | 2393337.65 | 0 | 2024-02-01 | 2024-09-30 | 2024-02-01 |  | 1 | 85 | Não
PELD-2207.0055 | 3 | Infotainment | 1. Arquivo de instalação da aplicação Launcher que contém todos as outras aplicações do sistema. 2. Arquivos de instalação da aplicação desenvolvida da categoria “Gestão de dados e status do veículo” (Onboarding App). 3. Arquivos de instalação das aplicações desenvolvidas da categoria “Aplicações de sistema, configuração e usos gerais” (Local Media Player App, Alexa App). 4. Relatório com resultados da integração, problemas encontrados e as soluções destes. | 1178808.1 | 2393337.65 | 0 | 2023-08-01 | 2024-01-31 | 2023-08-01 | 2024-01-31 | 1 | 100 | Não | 2024-01-31 | ME assinada digitalmente em 31/01
PELD-2207.0055 | 2 | Infotainment | 1. Arquivos de instalação das aplicações desenvolvidas da categoria “Conforto e Navegação” (Equalizer App, Navigation App, Driving Mode App). 2. Arquivos de instalação das aplicações desenvolvidas da categoria “Gestão de dados e status do veículo” (Vehicle Status App, Gauges App, Active Info Display App). 3. Arquivos de instalação das aplicações da categoria “Aplicações de sistema, configuração e usos gerais” (Settings App, Meu VW). | 1178808.1 | 2393337.65 | 0 | 2023-02-01 | 2023-07-31 | 2023-02-01 | 2023-07-31 | 1 | 100 | Não | 2023-07-31 | ME assinada digitalmente em 31/07
PELD-2207.0055 | 1 | Infotainment | 1. Relatório com resultados do Design Discovery, detalhamento dos requisitos, plano de validação sistêmica, planejamento das ações de cyber segurança (planejamento de testes de intrusão, modelo de ameaças, Penetration Tests) e relatório de análise de riscos. 2. Arquivos de instalação das aplicações desenvolvidas da categoria “Conforto e Navegação “ (Clima App e Wireless Charge App). 3. Arquivo de instalação da aplicação desenvolvida da categoria “Gestão de dados e status do veículo” (Driving Data). 4. Arquivo de instalação da aplicação desenvolvida da categoria “Aplicações de sistema, configuração e usos gerais” (Dialer App). 5. Arquivos de instalação das aplicações da categoria “Conformidade/Regulatório” (Enrollment App e Legal Disclaimer). | 1178808.1 | 2393337.65 | 0 | 2022-08-01 | 2023-01-31 | 2022-08-01 |  | 1 | 5 | Não
PCIM-2206.0165 | 3 | Ferramenta de apoio à decisão para uso naval de misturas alternativas de combustíveis | Desenvolvimento de ferramenta para análise de cenários econômico, técnico e ambiental –Simulador BCN | 67292.11 | 114268.74 | 46131.67 | 2022-10-31 | 2022-12-19 | 2022-10-31 | 2022-12-19 | 1 | 100 | Não | 2023-03-22
PCIM-2206.0165 | 2 | Ferramenta de apoio à decisão para uso naval de misturas alternativas de combustíveis | Geração dos conceitos dos combustíveis a serem utilizados, validando propriedades químicas e físicas em laboratório, avaliação dos conceitos nos aspectos de impactos ambientais, com foco na vida marinha. | 78848.83 | 92844.35 | 46131.67 | 2022-08-30 | 2022-10-28 | 2022-08-30 | 2022-10-28 | 2 | 100 | Não | 2022-10-28 | [07/11/2022] - As atividades da macroentrega foram encerradas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PCIM-2206.0165 | 1 | Ferramenta de apoio à decisão para uso naval de misturas alternativas de combustíveis | Organograma do Projeto estabelecido; Plano de Riscos, Plano de Comunicação e Cronograma de atividades. Informações acerca da disponibilidade no mercado de cada combustível | 94230.06 | 142515.91 | 46131.66 | 2022-06-10 | 2022-08-29 | 2022-06-10 | 2022-08-29 | 1 | 100 | Não | 2022-08-29
PCIM-2205.0164 | 5 | BCN2 - Eficiência de queima do biocombustível naval | Consolidar as informações da entrega, elaborar a databook do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | 187949.69 | 324640.38 | 56954.45 | 2023-09-04 | 2024-11-25 | 2023-09-04 |  | 2 | 92 | Não |  | [08/11/23] O percentual executado e a data de término dessa macroentrega sofreram alteração. No momento, devido ao atraso na entrega da ME04, essa macroentrega terá o avanço do percentual fixado. [12/12/23] - Data de início e término da macroentrega foram reprogramadas, de acordo com o aditivo que foi assinado e cadastrado. [09/01/24] Houve um ajuste nas atividades da macroentrega 05 com base no aditivo aprovado, sendo necessário incluir atividades que estavam contempladas na macroentrega 04. Com isso, houve uma redução do percentual de avanço executado em 7%, em alinhamento com o parceiro. [07/03/34] Aditivo em andamento , já aprovado pelo cliente e pela diretoria SENAI. Previsão de término: 01/11/2024. [03/04/24] Aditivo continua em fluxo de assinatura. [08/07/24] Aditivo assinado e cadastrado no sistema. Data de término da macroentrega atualizada. [01/10/24] Comissionamento foi concluído, porém durante o start da máquina ocorreu um incidente na válvula
PCIM-2205.0164 | 4 | BCN2 - Eficiência de queima do biocombustível naval | Fabricação de protótipos, realização de testes e ajustes no projeto. | 389204.69 | 672262.65 | 117940.82 | 2023-03-29 | 2023-09-01 | 2023-03-29 | 2023-09-01 | 2 | 100 | Não | 2024-01-02 | [08/09/23] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura. [08/11/23] O percentual executado e a data de término dessa macroentrega sofreram alteração. O relatório final da ME04 será emitido apenas em dezembro/23. O projeto sofrerá aditivo de prazo e custo. O texto do Termo de Parceria e Plano de trabalho está em avaliação do jurídico da TECNORED. [12/12/23] O percentual executado e a data de término dessa macroentrega sofreram alteração com base no aditivo aprovado(assinado por todas as partes) no mês de Novembro de 2023. O relatório final da ME04 planejado inicialmente para terminar em Dezembro, tinham atividades que foram movidas para a ME05, sendo possível concluir a ME04 em Agosto de 2023. O termo de aceite está em fluxo de assinatura. [09/01/24] Data de término real foi cadastrada com 1 dia de diferença. Data correta: 01/09/23, de acordo com o termo de aceite anexado.
PCIM-2205.0164 | 3 | BCN2 - Eficiência de queima do biocombustível naval | Realizar o detalhamento técnico multidisciplinar do projeto, possibilitando a emissão de lista de materiais, documentação construtiva para fabricação, montagem, integração e Comissionamento. | 595035.09 | 798364.03 | 159038.77 | 2022-12-01 | 2023-03-28 | 2022-12-01 | 2023-03-28 | 2 | 100 | Não | 2023-06-01 | [14.04.2023] - As atividades da macronetrega forma finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura
PCIM-2205.0164 | 2 | BCN2 - Eficiência de queima do biocombustível naval | Projetar preliminarmente os subsistemas do projeto e definir a interface entre eles; | 590926.31 | 786617.51 | 154317.18 | 2022-10-03 | 2022-11-30 | 2022-10-03 | 2022-11-30 | 2 | 100 | Não | 2022-12-02 | [26/10/2022] - Ajustes das datas de Início e término planejada das macroentregas conforme aditivo 02.
PCIM-2205.0164 | 1 | BCN2 - Eficiência de queima do biocombustível naval | Planejamento detalhado do projeto; Entender o ciclo de vida do produto, as necessidades do cliente e quais são os requisitos do projeto e do produto. Identificar os conceitos principais para as novas misturas de combustíveis a serem avaliadas e gerar os conceitos básicos de funcionamento para a Planta Piloto de queima de combustível naval e dos skids para teste de desgaste dos bicos injetores do projeto e identificar gaps tecnológicos. | 402940.29 | 745248.35 | 122103.11 | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 1 | 100 | Não |  | [07/10/2022] - As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura pelo parceiro.
PCIE-2205.0003 | 3 | ESTUDOS NÃO CLÍNICOS DE EFICÁCIA E SEGURANÇA O EXTRATO PADRONIZADO E/OU DO ÓLEO OBTIDO DA PLANTA Sesamum indicum PARA O DESENVOLVIMENTO DE MEDICAMENTO FITOTERÁPICO COM AÇÃO NEUROPROTETORA | Finalizar os estudos de segurança não clínica e elaborar o dossiê pré-clínico; | 554895 | 277440 | 277440 | 2024-09-06 | 2025-09-05 |  |  | 1 |  | Não
PCIE-2205.0003 | 2 | ESTUDOS NÃO CLÍNICOS DE EFICÁCIA E SEGURANÇA O EXTRATO PADRONIZADO E/OU DO ÓLEO OBTIDO DA PLANTA Sesamum indicum PARA O DESENVOLVIMENTO DE MEDICAMENTO FITOTERÁPICO COM AÇÃO NEUROPROTETORA | Finalizar os estudos de eficácia e mecanismo de ação; | 554895 | 277440 | 277440 | 2023-09-05 | 2024-09-05 | 2024-06-14 |  | 1 | 40 | Não
PCIE-2205.0003 | 1 | ESTUDOS NÃO CLÍNICOS DE EFICÁCIA E SEGURANÇA O EXTRATO PADRONIZADO E/OU DO ÓLEO OBTIDO DA PLANTA Sesamum indicum PARA O DESENVOLVIMENTO DE MEDICAMENTO FITOTERÁPICO COM AÇÃO NEUROPROTETORA | Finalizar padronização de extrato e estudos de farmacocinética e eficácia completa; | 554895 | 277440 | 277440 | 2022-09-01 | 2023-09-04 | 2022-10-04 | 2023-12-11 | 1 | 100 | Não | 2023-12-11 | Primeira macroentrega finalizada e com o cronograma de desenvolvimento com pequeno atraso devido ao tempo levado para a padronização do modelo experimental utilizado.
PCIE-2206.0002 | 3 | ESTUDOS NÃO CLÍNICOS DE EFICÁCIA E SEGURANÇA DE EXTRATOS PADRONIZADOS DE PLANTAS MEDICINAIS PARA O TRATAMENTO DE DOENÇAS INFLAMATÓRIAS INTESTINAIS | Finalização dos estudos de toxicidade e farmacologia de segurança; | 891311.68 | 668545.5 | 445655.84 | 2024-09-04 | 2025-09-04 |  |  | 1 |  | Não
PCIE-2206.0002 | 2 | ESTUDOS NÃO CLÍNICOS DE EFICÁCIA E SEGURANÇA DE EXTRATOS PADRONIZADOS DE PLANTAS MEDICINAIS PARA O TRATAMENTO DE DOENÇAS INFLAMATÓRIAS INTESTINAIS | Finalização dos estudos de eficácia e farmacocinética da espécie vegetal selecionada; | 891311.66 | 468422 | 445655.83 | 2023-09-04 | 2024-09-03 | 2023-12-05 |  | 1 | 30 | Não
PCIE-2206.0002 | 1 | ESTUDOS NÃO CLÍNICOS DE EFICÁCIA E SEGURANÇA DE EXTRATOS PADRONIZADOS DE PLANTAS MEDICINAIS PARA O TRATAMENTO DE DOENÇAS INFLAMATÓRIAS INTESTINAIS | Finalização/Seleção da(s) espécie(s) vegetal(ais) para a realização dos estudos de eficácia e Farmacocinética; | 891311.66 | 200000 | 445655.83 | 2022-09-01 | 2023-09-01 | 2022-09-01 | 2023-12-04 | 1 | 100 | Não | 2023-12-04 | Primeira macroentrega finalizada. Pequeno atraso de 3 meses quanto ao planejado em decorrência da obtenção dos extratos.
PDCC-2208.0017 | 3 | FuelMonitor: Monitoramento multissensorial de combustível em locomotivas | Relatório final dos modelos de predição. Código-fonte dos modelos. | 13853.99 | 23089.99 | 7630.91 | 2023-01-02 | 2023-03-31 | 2023-01-04 | 2023-04-10 | 2 | 100 | Não | 2023-04-18 | A entrega foi realizada no dia 10/04 a pedido da empresa, devido à razão que segue. A empresa nos enviou parte dos dados solicitados de uso da locomotiva nos dias 22/03/2023 e 23/03/2023, dados estes que deveriam nos ter sido entregues no mês 2 (Outubro). Foi acordado que iríamos fazer análises preliminares destes dados, de forma que a entrega final contemplasse em parte a operação da locomotiva em ambiente de produção. Os dias extras foram necessários para a geração de resultados.
PDCC-2208.0017 | 2 | FuelMonitor: Monitoramento multissensorial de combustível em locomotivas | Relatório da versão refinada dos modelos de predição. | 13853.99 | 23089.99 | 7630.91 | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 2022-11-01 | 2023-01-03 | 1 | 100 | Não | 2023-01-05
PDCC-2208.0017 | 1 | FuelMonitor: Monitoramento multissensorial de combustível em locomotivas | Relatório da versão preliminar do modelo de combustível restante no tanque. | 35247.02 | 58745.02 | 7630.91 | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 1 | 100 | Não | 2022-11-10
PEDG-2203.0027 | 3 | ISCA V3 | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela JABIL. | 21644.32 | 38959.35 | 4561.56 | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 1 | 100 | Não | 2022-12-31
PEDG-2203.0027 | 2 | ISCA V3 | ME02: Versão parcial do software aceito pela JABIL | 21644.32 | 38959.35 | 4561.57 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | 1 | 100 | Não | 2022-08-05
PEDG-2203.0027 | 1 | ISCA V3 | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | 21644.32 | 38959.35 | 4561.57 | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 1 | 100 | Não | 2022-06-02
PELE-2208.0021 | 3 | Desenvolvimento de revestimentos anticorrosivos e antimicrobianos a partir de aditivo baseado em resina natural | Caracterização de propriedades secundárias dos sistemas desenvolvidos | 21000 | 34208.82 | 20200 | 2023-08-18 | 2023-10-18 |  |  | 1 |  | Não
PELE-2208.0021 | 2 | Desenvolvimento de revestimentos anticorrosivos e antimicrobianos a partir de aditivo baseado em resina natural | Preparo de formulações e investigação das funcionalidades: fase 2 | 139900 | 77991.18 | 62050 | 2023-02-18 | 2023-08-17 | 2023-02-18 | 2023-08-17 | 1 | 100 | Não | 2023-08-31
PELE-2208.0021 | 1 | Desenvolvimento de revestimentos anticorrosivos e antimicrobianos a partir de aditivo baseado em resina natural | Preparo de formulações e investigação das funcionalidades: fase 1 | 196225 | 102075 | 60600 | 2022-08-18 | 2023-02-17 | 2022-08-18 | 2023-02-17 | 1 | 100 | Não | 2023-02-17
PEDG-2110.0026 | 3 | CONNECTION SYSTEM | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 34474.65 | 59942.67 | 7106.68 | 2022-03-01 | 2022-06-30 | 2022-03-01 | 2022-06-30 | 1 | 100 | Não | 2022-11-09
PEDG-2110.0026 | 2 | CONNECTION SYSTEM | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa | 34474.65 | 59942.67 | 7106.68 | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 1 | 100 | Não | 2022-06-06
PEDG-2110.0026 | 1 | CONNECTION SYSTEM | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | 34474.65 | 59942.67 | 7106.68 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2022-03-15
PEDG-2112.0025 | 3 | TURY SOUND APP | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 40810.7 | 71764.65 | 8473.41 | 2022-03-01 | 2022-09-30 | 2022-03-01 | 2022-09-30 | 1 | 100 | Não | 2022-11-03
PEDG-2112.0025 | 2 | TURY SOUND APP | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa | 40810.7 | 71764.66 | 8473.41 | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 1 | 100 | Não | 2022-05-05
PEDG-2112.0025 | 1 | TURY SOUND APP | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | 40810.7 | 71764.66 | 8473.41 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2022-05-05
PEDG-2203.0024 | 3 | SOFTWARE DE PRODUÇÃO - MVP | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela TRIMBLE. | 12795.43 | 22897.07 | 2686.53 | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 1 | 100 | Não | 2022-10-07
PEDG-2203.0024 | 2 | SOFTWARE DE PRODUÇÃO - MVP | ME02: Versão parcial do software aceito pela TRIMBLE | 12795.43 | 22897.07 | 2686.53 | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 1 | 100 | Não | 2022-08-09
PEDG-2203.0024 | 1 | SOFTWARE DE PRODUÇÃO - MVP | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | 12795.43 | 22897.07 | 2686.53 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 1 | 100 | Não | 2022-07-26
PIFG-2208.0014 | 3 | Composto para indução de tolerância à seca em plantas cultivadas | Relatório com os resultados validados da melhor formulação para reduzir os danos do estresse por seca na fisiologia e crescimento da cultura da soja. | 16600 | 16600 | 16600 | 2023-08-11 | 2024-01-10 | 2023-09-01 | 2024-02-15 | 1 | 100 | Não | 2024-03-01
PIFG-2208.0014 | 2 | Composto para indução de tolerância à seca em plantas cultivadas | Relatório técnico-científico contendo os resultados dos efeitos das 6 formulações geradas na macroentrega I, sobre o crescimento e fisiologia de plantas de soja submetidas ao estresse por seca. | 60150 | 60150 | 60150 | 2022-11-11 | 2023-08-10 | 2022-11-08 | 2023-08-30 | 1 | 100 | Não | 2023-08-31
PIFG-2208.0014 | 1 | Composto para indução de tolerância à seca em plantas cultivadas | Relatório técnico contendo os resultados dos testes de estabilidade, solubilidade e as características físico-químicas de 6 formulações de um composto para indução da tolerância à seca em soja. | 23250 | 23250 | 23250 | 2022-08-10 | 2022-11-10 | 2022-09-01 | 2022-11-07 | 1 | 100 | Não | 2022-11-07
PSBS-2208.0024 | 3 | Produção dos extratos proteicos da torta de cupuaçu e torta de castanha do Brasil para aplicações alimentícias – Roadmap e Prova de Conceito | Atualização da avaliação técnica-econômica; | 62000 | 34720 | 27280 | 2023-03-21 | 2023-10-03 | 2023-03-21 | 2023-06-19 | 1 | 100 | Não | 2023-06-19
PSBS-2208.0024 | 2 | Produção dos extratos proteicos da torta de cupuaçu e torta de castanha do Brasil para aplicações alimentícias – Roadmap e Prova de Conceito | Planejamento e aquisição de insumos; Condução dos experimentos em escala laboratorial; Atualização da avaliação técnica-econômica; | 62000 | 34720 | 27280 | 2022-11-20 | 2023-03-20 | 2022-11-20 | 2023-03-20 | 1 | 100 | Não | 2023-03-20
PSBS-2208.0024 | 1 | Produção dos extratos proteicos da torta de cupuaçu e torta de castanha do Brasil para aplicações alimentícias – Roadmap e Prova de Conceito | Estado da arte da caracterização torta de cupuaçu e torta de castanha do Brasil para aplicações alimentícias; Mapeamento e avaliação de tecnologias de extração de proteínas da torta de cupuaçu e da castanha do Brasil; Avaliação preliminar de viabilidade técnico-econômica dos processos; | 124000 | 69440 | 54560 | 2022-08-19 | 2022-11-19 | 2022-08-19 | 2022-11-19 | 1 | 100 | Não | 2022-11-19
PELE-2208.0020 | 3 | Aplicação de biossensor eletroquímico à base de nanomaterial para detecção de SARS-CoV-2 em ambiente relevante | Tratamento dos dados/Curva ROC, comparação estatística entre método imunocromatográfico e biossensor. | 19630 | 14700 | 5760 | 2022-10-21 | 2022-11-09 |  |  | 2 |  | Não |  | Por conta do curto período de execução deste projeto e do atraso na entrega das biomoléculas, houve um replanejamento, cujo plano de trabalho atualizado foi validado pela empresa. Este replanejamento envolve a extensão do prazo para entrega da primeiro macroentrega e diminuição do prazo de entrega das demais, de forma a não impactar a data prevista de término.
PELE-2208.0020 | 2 | Aplicação de biossensor eletroquímico à base de nanomaterial para detecção de SARS-CoV-2 em ambiente relevante | Testagem de campo prospectivo de 50 pacientes com biossensores eletroquímicos na unidade móvel do IBMP (Campo Grande) em comparação aos testes imunocromatograficos que serão providenciados por parte da empresa. | 24030 | 13930 | 12120 | 2022-09-27 | 2022-10-20 |  |  | 2 |  | Não |  | Por conta do curto período de execução deste projeto e do atraso na entrega das biomoléculas, houve um replanejamento, cujo plano de trabalho atualizado foi validado pela empresa. Este replanejamento envolve a extensão do prazo para entrega da primeiro macroentrega e diminuição do prazo de entrega das demais, de forma a não impactar a data prevista de término.
PELE-2208.0020 | 1 | Aplicação de biossensor eletroquímico à base de nanomaterial para detecção de SARS-CoV-2 em ambiente relevante | Fabricação e modificação de eletrodos SPCE com o rGO-ISI-EQ e biomoléculas recebidas para formação do sensor/calibração prévia com biomoléculas. | 31340 | 16370 | 12120 | 2022-08-09 | 2022-09-26 | 2022-08-09 | 2022-11-09 | 2 | 100 | Sim | 2022-12-14 | Por conta do curto período de execução deste projeto e do atraso na entrega das biomoléculas, houve um replanejamento, cujo plano de trabalho atualizado foi validado pela empresa. Este replanejamento envolve a extensão do prazo para entrega da primeiro macroentrega e diminuição do prazo de entrega das demais, de forma a não impactar a data prevista de término. Devido ao grande esforço experimental realizado no projeto, uma vez que foram necessárias mais sínteses de nanomaterial e, com isso mais curvas analíticas a serem levantadas em quintuplicata, somados aos esforços para identificação dos possíveis gargalos ao longo do tempo, a entrega do relatório final ocorreu posteriormente à data prevista, sendo realizada no dia 9/11/2022. Dessa forma, todo o período previsto para o projeto foi utilizado para cumprir a primeira macroentrega.
PEDG-2110.0023 | 3 | FUNCIONALIDADES IOT PARA EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA E ESTÉTICA | ME03: Versão parcial do software aceito pela empresa. | 51786.72 | 90489.1 | 10708.93 | 2022-07-01 | 2022-10-30 | 2022-07-01 | 2022-10-30 | 1 | 100 | Não | 2023-01-05
PEDG-2110.0023 | 2 | FUNCIONALIDADES IOT PARA EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA E ESTÉTICA | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa | 51786.72 | 90489.11 | 10708.93 | 2022-03-01 | 2022-06-30 | 2022-03-01 | 2022-06-30 | 1 | 100 | Não | 2022-07-25
PEDG-2110.0023 | 1 | FUNCIONALIDADES IOT PARA EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA E ESTÉTICA | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | 51786.72 | 90489.11 | 10708.93 | 2021-11-01 | 2022-02-28 | 2021-11-01 | 2022-02-28 | 1 | 100 | Não | 2022-03-11
PCEE-2208.0208 | 4 | MultiHub-IoT | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 0 | 670 | 2023-05-01 | 2023-07-05 | 2023-05-01 | 2023-07-05 | 1 | 100 | Não | 2023-08-08
PCEE-2208.0208 | 3 | MultiHub-IoT | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto validados pela empresa. | 126007.37 | 55633.58 | 15306.09 | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 1 | 100 | Não | 2023-05-04
PCEE-2208.0208 | 2 | MultiHub-IoT | ME02: Módulo integrador de fluxos e Integração de protocolos de entrada e de saída | 65864.26 | 192582.35 | 16917.42 | 2022-11-01 | 2023-01-31 | 2022-11-01 | 2023-01-31 | 1 | 100 | Não | 2023-03-07
PCEE-2208.0208 | 1 | MultiHub-IoT | ME01: Arquitetura da solução e versão parcial do módulo de integrador de fluxos | 52127.4 | 193937.64 | 14500.44 | 2022-08-05 | 2022-10-31 | 2022-08-05 | 2022-10-31 | 1 | 100 | Não | 2022-11-04
PCIM-2208.0172 | 3 | WallBox – Blue Solutions Energy | Detalhamento do invólucro; construir o protótipo final do projeto e realizar os testes da eletrônica integrada no invólucro; Encerramento. | 201638.4 | 25966.16 | 14563.42 | 2023-05-08 | 2023-09-20 | 2023-05-08 | 2023-09-20 | 1 | 100 | Não | 2023-11-09 | [10/10/23] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PCIM-2208.0172 | 2 | WallBox – Blue Solutions Energy | realizar uma prova de conceito (POC) para avaliar a rota tecnológica definida na etapa anterior. Essa etapa é dividida em duas etapas distintas. Construção de provas de conceito para avaliação e seleção dos subsistemas e componentes críticos da eletrônica. | 245137.31 | 31567.76 | 11979.19 | 2023-01-04 | 2023-05-05 | 2023-01-04 | 2023-05-05 | 1 | 100 | Não | 2023-05-18 | [09/05/2023] - Data de término da macroentrega foi replanejada, com previsão de término no dia 05/05/2023, não impactando na data de término do projeto.
PCIM-2208.0172 | 1 | WallBox – Blue Solutions Energy | Planejamento detalhado do projeto; Analisar a viabilidade do desenvolvimento da solução, através do levantamento de informações com o objetivo de chegar aos requisitos do produto e identificação de possíveis rotas tecnológicas. Ao final dessa etapa, será definida uma rota tecnológica ser avaliada na etapa de Desenvolvimento de Tecnologia, na qual será implementada uma prova de conceito. | 182224.29 | 23466.08 | 10825.81 | 2022-08-22 | 2023-01-03 | 2022-08-22 | 2023-01-03 | 2 | 100 | Não | 2023-01-10
PCEE-2007.0153 | 9 | AppFirmaFacil | ME09: versão final dos protótipos validada pela empresa | 0 | 0 | 0 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 1 | 100 | Não | 2023-10-31
PCEE-2007.0153 | 8 | AppFirmaFacil | ME08: versão final dos protótipos desenvolvidos em arquitetura escalável | 105932.8 | 0 | 0 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 1 | 100 | Não | 2023-09-29
PCEE-2007.0153 | 7 | AppFirmaFacil | ME07: protótipo para classificação de novas categorias de documentos e validação de documentos sem formato padrão | 105932.8 | 177700.59 | 0 | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 1 | 100 | Não | 2023-08-30
PCEE-2007.0153 | 6 | AppFirmaFacil | ME06: refatoração de componentes em microserviços, protótipos aperfeiçoados de biometria facial, biometria digital e comparação de assinaturas | 72750.4 | 109566.11 | 0 | 2022-09-01 | 2023-04-30 | 2022-09-01 | 2023-04-30 | 1 | 100 | Não | 2023-07-13
PSBS-2207.0022 | 3 | Fibras têxteis sustentáveis a partir de resíduos da biodiversidade amazônica | Macroentrega 3 - Prototipagem; i. Produção dos Tecidos de Malha Os fios têxteis produzidos na etapa anterior serão processados em malharia circular monofrontura (circular knitting), em uma máquina Mesdan, modelo Lab Knitter (1/2 malha, Finura: 24”, ϕ = 3,75”) da Planta de Tecelagem e Malharia do SENAI CETIQT. ii. Caracterização dos Tecidos de Malha Os tecidos de malha produzidos na etapa anterior serão caracterizados nos ensaios de gramatura e resistência à tração. iii. Design e confecção dos protótipos Será realizada a modelagem, corte e confecção de uma peça de vestuário a ser definida pela EP. iv. Entrega do Relatório Final Análise dos resultados e elaboração, revisão e entrega de relatório final. | 75064.26 | 23000 | 16311.2 | 2023-11-20 | 2024-02-29 |  |  | 1 |  | Não
PSBS-2207.0022 | 2 | Fibras têxteis sustentáveis a partir de resíduos da biodiversidade amazônica | Macroentrega 2 - Produção das Fibras Têxteis; i. Pré-tratamento físico-químico da biomassa Realização de pré-tratamento para remoção de óleo e impurezas das biomassas estudadas. ii. Fiação a úmido As biomassas de Cupuaçu e Cacau serão transformadas em fios têxteis, conforme sequência de processamento da fiação a úmido -> extração, dissolução, coagulação e fiação. Os testes serão realizados na Planta Piloto de Fibras Artificiais do SENAI CETIQT. iii. Caracterização dos Fios Têxteis Os fios têxteis produzidos na etapa anterior serão caracterizados para determinar suas propriedades mecânicas (título, tenacidade e alongamento). | 124627.89 | 22000 | 109888.8 | 2023-06-01 | 2023-11-20 | 2023-06-01 | 2023-12-18 | 1 | 100 | Não | 2023-12-18 | Solicitado o cancelamento do projeto em 18/12/2023.
PSBS-2207.0022 | 1 | Fibras têxteis sustentáveis a partir de resíduos da biodiversidade amazônica | Macroentrega 1 - Beneficiamento da Biomassa; i. Revisão Bibliográfica Será realizado levantamento de artigos e patentes sobre as principais características das biomassas estudadas e o processo de fiação a úmido. ii. Coleta e Caracterização das Biomassas Será realizada a coleta e envio de 5 Kg do resíduo do cupuaçu e 5 kg do resíduo de cacau para o SENAI CETIQT. Em seguida, serão determinados os teores de umidade, cinzas, extrativos, lignina, celulose e hemicelulose presentes na biomassa dos resíduos do cupuaçu e cacau. | 50307.85 | 5000 | 73800 | 2022-07-29 | 2023-01-20 | 2022-08-20 | 2023-01-19 | 1 | 100 | Não | 2023-01-19
PCOP-2207.0035 | 4 | CSIMRISER: Simulador para Análise Global Interação Fluido-Estrutura de Riser sob Escoamento Interno Multifásico e Condições Complexas de Águas | Technical Report No.7 at month 42. Final Technical Report at month 48. Ptrototype CSINRISER v1.0 with documentation. | 492000 | 1370729.44 | 144000 | 2025-08-01 | 2026-07-28 |  |  | 1 |  | Não
PCOP-2207.0035 | 3 | CSIMRISER: Simulador para Análise Global Interação Fluido-Estrutura de Riser sob Escoamento Interno Multifásico e Condições Complexas de Águas | Technical Report No.5 at month 30. Technical Report No. 6 at month 36. CSINRISER v0.3 (First complete version for V&V). | 492000 | 1370729.44 | 144000 | 2024-08-31 | 2025-07-31 | 2024-08-01 |  | 1 | 8 | Não
PCOP-2207.0035 | 2 | CSIMRISER: Simulador para Análise Global Interação Fluido-Estrutura de Riser sob Escoamento Interno Multifásico e Condições Complexas de Águas | Technical Report No.3 at month 18. Technical Report No. 4 at month 24. CSINRISER v0.2 (Partial version with Riser, Dymanics, Multiphase Flow, limites FSI, for V&V). | 492000 | 1469080.46 | 144000 | 2023-08-01 | 2024-07-31 | 2023-07-03 | 2024-07-31 | 1 | 100 | Não | 2024-07-31
PCOP-2207.0035 | 1 | CSIMRISER: Simulador para Análise Global Interação Fluido-Estrutura de Riser sob Escoamento Interno Multifásico e Condições Complexas de Águas | Technical Report No.1 at month 6. Technical Report No. 2 at month 12. CSINRISER v0.1 (Demonstration version). | 342000 | 2482300.87 | 144000 | 2022-07-29 | 2023-07-31 | 2022-08-05 | 2023-06-30 | 1 | 100 | Não | 2023-08-17
PCIM-2205.0171 | 3 | SISTEMA DE NODES DE SOLO MARINHO SOB DEMANDA (OD OBN): FASE 1B | Pacote de trabalho 2 - Fornecimento e montagem de protótipos (Montagem dos novos protótipos – Conceito selecionado); Pacote de trabalho 3 - Teste de durabilidade do protótipo em laboratório (Testes de stress de longo prazo e testes acelerados de vida – HALT) | 0 | 1973448.7 | 333333.33 | 2023-10-25 | 2025-03-20 | 2023-10-25 |  | 1 | 65 | Não |  | [03/04/24] Data de término planejada foi alterada, em alinhamento com o parceiro.
PCIM-2205.0171 | 2 | SISTEMA DE NODES DE SOLO MARINHO SOB DEMANDA (OD OBN): FASE 1B | Pacote de trabalho 2 - Fornecimento e montagem de protótipos (montagem dos protótipos para BC-10); Pacote de trabalho 6 - Estudo de Solução de Compromisso para atualização de firmware; Pacote de trabalho 7 - Reprojeto/Otimização para Fabricação e Montagem; Pacote de trabalho 8 - Testes Offshore em Itapu e BC-10 (Testes offshore em BC-10) | 0 | 3022277.82 | 333333.33 | 2023-04-11 | 2023-10-24 | 2023-04-11 | 2023-10-24 | 1 | 100 | Não | 2023-10-24 | [18/05/23] - Data de início replanejada em alinhamento com o parceiro. [26/07/23] - Data de início replanejada em alinhamento com o parceiro. [10/10/23] - Nova data de término prevista em alinhamento com o parceiro: 30/10. [08/11/23] Data de término precisou ser replanejada, em alinhamento com parceiro.
PCIM-2205.0171 | 1 | SISTEMA DE NODES DE SOLO MARINHO SOB DEMANDA (OD OBN): FASE 1B | Pacote de trabalho 1 - Seleção de conceito: Três-tubos vs Cilíndrico; Pacote de trabalho 2 - Fornecimento e montagem de protótipos (montagem dos protótipos para Itapu); Pacote de trabalho 3 - Teste de durabilidade do protótipo em laboratório (plano de testes de durabilidade); Pacote de trabalho 3 - Teste de durabilidade do protótipo em laboratório (plano de testes de durabilidade); Pacote de trabalho 4 - Procedimento de caracterização da profundidade do nó; Pacote de trabalho 5 - Algoritmo de Alarme de Monitoramento de Subsidência; Pacote de trabalho 8 - Testes Offshore em Itapu e BC-10 (Testes offshore em Itapu). | 2000000 | 6953883.17 | 333333.34 | 2022-06-09 | 2023-04-10 | 2022-06-09 | 2023-04-10 | 1 | 100 | Não | 2023-04-16 | [13.02.23] - Atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura [18/05/23] - Data de término replanejada em alinhamento com o parceiro, as atividades da macroentrega foram encerradas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura. [26/07/23] - Data de término replanejada em alinhamento com o parceiro, as atividades da macroentrega foram encerradas e o termo de aceite anexado.
PSEN-2208.0022 | 5 | VBA - Veículo Batedor Autônomo | Protótipo do robô (ambiente relevante) com algoritmo de fusão de sensores para inspeção de obstruções. Conteúdo da entrega por parte do ISI SIM: Versão Alfa do algoritmo de controle dos atuadores, algoritmo de fusão de sensores para inspeção da via e acompanhamento dos testes. | 190000 | 126692 | 63308 | 2024-06-13 | 2024-08-30 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2208.0022 | 4 | VBA - Veículo Batedor Autônomo | Protótipo do robô (ambiente de laboratório) com o sistema de controle e navegação do robô. Conteúdo da entrega por parte do ISI SIM: Versão Alfa do algoritmo de controle dos atuadores, embarcado no veículo. | 237500 | 158365 | 79135 | 2024-02-23 | 2024-06-12 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2208.0022 | 3 | VBA - Veículo Batedor Autônomo | Prova de conceito (POC) do chassi do robô com os motores, baterias e acionamentos. Conteúdo da entrega por parte do ISI SIM: Prova de conceito do algoritmo de controle dos atuadores, embarcado no veículo. | 190000 | 126692 | 63308 | 2023-07-05 | 2024-02-22 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2208.0022 | 2 | VBA - Veículo Batedor Autônomo | Protótipo virtual da cinemática e sistema de controle do robô. Conteúdo da entrega por parte do ISI SIM: Definição do posicionamento dos sensores e simulação do sistema de controle. | 190000 | 126692 | 63308 | 2022-12-14 | 2023-04-28 | 2022-12-14 | 2023-07-04 | 1 | 100 | Não | 2023-07-04
PSEN-2208.0022 | 1 | VBA - Veículo Batedor Autônomo | Relatório técnico contendo os requisitos de projeto. Conteúdo da entrega por parte do ISI SIM: Requisitos e funções do sistema de visão computacional e controle do veículo. | 142500 | 95019 | 47481 | 2022-09-13 | 2022-12-13 | 2022-09-13 | 2022-12-13 | 1 | 100 | Não | 2022-12-13
PSUL-2208.0006 | 5 | Projeto Terrus Café: defensivo agrícola e corretivos de solos | Entrega do Sensor e Software Redação e depósito da Propriedade Intelectual | 0 | 0 | 80000 | 2023-07-01 | 2023-08-12 |  |  | 1 |  | Não
PSUL-2208.0006 | 4 | Projeto Terrus Café: defensivo agrícola e corretivos de solos | Relatório de levantamento de amostragem inteligente por zonas de manejo (solo) para ensaio de aplicação de Calcário e Gesso. Relatório coleta das amostras | 0 | 0 | 80000 | 2023-03-01 | 2023-06-30 |  |  | 1 |  | Não
PSUL-2208.0006 | 3 | Projeto Terrus Café: defensivo agrícola e corretivos de solos | Coleta de solo e compra de materiais para pesquisa Gesso e Calagem Novos Mapas de áreas piloto | 200000 | 0 | 80000 | 2023-01-02 | 2023-02-28 |  |  | 1 |  | Não
PSUL-2208.0006 | 2 | Projeto Terrus Café: defensivo agrícola e corretivos de solos | Relatórios dos dados dos ensaios interação solo-móleculas Construção de cenários e mapas de sorção utilizando dados regionais e locais API- Sincronização de Dados Modelagens e Front End e Back End: API, APP Aplicativo e Portal | 0 | 600000 | 80000 | 2022-09-16 | 2022-12-30 |  |  | 1 |  | Não
PSUL-2208.0006 | 1 | Projeto Terrus Café: defensivo agrícola e corretivos de solos | Relatório da coleta das amostras de solo, da compra de materiais e da contratação de Pesquisadores e Bolsistas | 200000 | 0 | 80000 | 2022-08-15 | 2022-09-15 |  |  | 1 |  | Não
PIFG-2012.0010 | 4 | Amostrador de grãos e sementes | Validação e avaliação em campo do protótipo amostrador de milho de segunda safra em 2022. | 28800 | 21000 | 22200 | 2022-06-18 | 2022-12-15 | 2022-08-12 | 2023-06-01 | 1 | 100 | Sim | 2023-06-16
PIFC-2208.0091 | 4 | GESTÃO DE VENDAS BASEADA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA O GERACLOUD | Entrega e teste do MPPC; Entrega do módulo de detecção de anomalias com estimativa do custo de transações financeiras para fins de medição da saúde financeira da loja; Entrega e teste do módulo completo; | 119940 | 111926.68 | 80930.72 | 2024-03-01 | 2024-07-31 | 2024-03-01 | 2024-07-31 | 1 | 100 | Não | 2024-08-13
PIFC-2208.0091 | 3 | GESTÃO DE VENDAS BASEADA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA O GERACLOUD | Entrega e teste do MPF | 119940 | 111926.66 | 53953.81 | 2023-09-01 | 2024-02-29 | 2023-08-24 | 2024-02-22 | 1 | 100 | Não | 2024-02-22
PIFC-2208.0091 | 2 | GESTÃO DE VENDAS BASEADA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA O GERACLOUD | Entrega e teste do MSFL | 119940 | 111926.66 | 53953.81 | 2023-03-01 | 2023-08-31 | 2023-02-16 | 2023-08-23 | 1 | 100 | Não | 2023-08-23
PIFC-2208.0091 | 1 | GESTÃO DE VENDAS BASEADA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA O GERACLOUD | Analise e definição dos dados utilizados para construir e treinar os modelos de IA que serão desenvolvidos | 119940 | 111926.66 | 53953.81 | 2022-08-11 | 2023-02-28 | 2022-08-11 | 2023-02-15 | 1 | 100 | Não | 2023-02-15
PEIA-2207.0030 | 3 | IoT e Algoritmos Inteligentes para monitoramento da qualidade do ar em ambientes fechados | Modelo de aprendizado final com Dashboard | 245914 | 125391 | 103528.8 | 2023-09-19 | 2024-02-19 | 2023-09-19 | 2024-01-31 | 1 | 100 | Não | 2024-03-07
PEIA-2207.0030 | 2 | IoT e Algoritmos Inteligentes para monitoramento da qualidade do ar em ambientes fechados | Primeira versão do Modelo de aprendizado | 287871 | 161842 | 103528.8 | 2023-04-19 | 2023-09-19 | 2023-04-06 | 2023-09-04 | 1 | 70 | Não | 2023-09-04
PEIA-2207.0030 | 1 | IoT e Algoritmos Inteligentes para monitoramento da qualidade do ar em ambientes fechados | Arquitetura de dados, Plano de ação e testepiloto, coleta de dados via sensores e questionários, versão preliminar do modelo de aprendizado | 226715 | 162767 | 103528.8 | 2022-08-19 | 2023-04-19 | 2022-08-19 | 2023-04-05 | 1 | 40 | Não | 2023-05-09
PEIA-2207.0029 | 3 | Ferramenta de apoio à tomada de decisão para otimização de uso de recursos energéticos em indústrias | Criação de uma interface de visualização de dados e interpretabilidade dos resultados | 240147 | 140654.36 | 99900 | 2023-08-01 | 2024-01-31 | 2023-08-15 | 2024-01-30 | 1 | 100 | Não | 2024-02-26
PEIA-2207.0029 | 2 | Ferramenta de apoio à tomada de decisão para otimização de uso de recursos energéticos em indústrias | Criação de modelos preditivos | 240147 | 145099.32 | 99900 | 2023-02-01 | 2023-07-31 | 2023-05-16 | 2023-08-14 | 1 | 66 | Não | 2023-08-21
PEIA-2207.0029 | 1 | Ferramenta de apoio à tomada de decisão para otimização de uso de recursos energéticos em indústrias | Engenharia e análise de dados | 240147 | 144246.32 | 99900 | 2022-08-01 | 2023-01-31 | 2022-08-01 | 2023-05-15 | 1 | 33 | Não | 2023-05-16 | Inicialmente, foi escolhido o cliente AngloAmerica, que apresentou um dataset com 43 meses/registros (01/2018 – 07/2021), devido à pequena quantidade de registros, após trabalho de engenharia de dados, percebeu-se que os dados para experimentos não trariam bons resultados; foram realizados alguns testes que não foram bem-sucedidos, diante disso, este trabalho foi encerrado por volta de dezembro de 2022. Desde setembro de 2022, havia tratativas com outro cliente, a RHIMagnesita, todavia, o glossário dos dados demorou a ser entregue e foi sendo atualizado até janeiro de 2023 para a PoC1. Sequencialmente foi dado início à segunda PoC, no mês de Abril. Diante disso, a equipe precisou de um prazo adicional para concluir as atividades da primeira macroentrega e foi acordado com a empresa que a data da primeira macroentrega ficaria para 16/05/2023.
PISP-2206.0005 | 3 | Desenvolvimento de filtro misto de mídia nano-estruturada de carbono e carvão ativado para a purificação de água na indústria de alimentos | Filtro validado e com capacidade ampliada para utilização industrial | 44202.15 | 30000 | 44745.54 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 2023-03-27 | 2023-09-14 | 1 | 100 | Não | 2023-09-14
PISP-2206.0005 | 2 | Desenvolvimento de filtro misto de mídia nano-estruturada de carbono e carvão ativado para a purificação de água na indústria de alimentos | Filtro construído | 42548.18 | 35050 | 18923 | 2022-12-01 | 2023-03-31 | 2022-11-30 | 2023-03-27 | 1 | 100 | Não | 2023-03-27
PISP-2206.0005 | 1 | Desenvolvimento de filtro misto de mídia nano-estruturada de carbono e carvão ativado para a purificação de água na indústria de alimentos | Caracterização físico-química; Processo de filtração devidamente definido e validado. | 46657.58 | 35000 | 29992.93 | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 1 | 100 | Não | 2022-11-30
PCEE-2103.0177 | 8 | Smart Security | ME08: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 0 | 670 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 2023-04-03 | 2023-06-30 | 1 | 100 | Não | 2023-07-06
PCEE-2103.0177 | 7 | Smart Security | ME07: Monitor de status das centrais IoT e otimização de segurança de dados na nuvem | 536292.56 | 536783.2 | 74538.34 | 2022-10-01 | 2023-03-31 | 2022-10-03 | 2023-03-31 | 1 | 100 | Não | 2023-06-30
PPOL-1811.0017 | 5 | Desenvolvimento de condicionador de ar operado por unidade de refrigeração magnética | (i) Protótipo de CA magnético testado experimentalmente em Calorímetro de laboratório; (ii) caracterização experimental detalhada e determinação do ponto ótimo de operação do protótipo de CA magnético; (iii) unidade fan coil (UFC) desenvolvida e testada experimentalmente; (iv) otimização e miniaturização da URM; (v) aquisição de componentes para o protótipo de CA magnético; (vi) avaliação do desempenho energético do protótipo de CA magnético comparado com o CA de referência; (vii) interação com o LabFabITR/CODEMGE referente ao projeto mecânico do CM e busca de mecanismos em conjunto para sua fabricação. (viii) rotas de fabricação de MMCs à base de La-Fe-Si visando o escalonamento da produção no LabFabITR/CODEMGE; (ix) RMAs à base de La-Fe-Si utilizando matérias-primas e desenvolvimentos tecnológicos nacionais com vistas a um escalonamento no LabFabITR/CODEMGE; (x) caracterização termo-magnética e mecânica dos MMCs produzidos em laboratório; (xi) caracterização experimental de desempenho dos RMAs produzidos em escala laboratorial; (xii) caracterização estrutural, química e termo-magnética de MMCs fornecidos por fabricante internacional. | 0 | 0 | 0 | 2022-11-01 | 2023-02-28 | 2022-11-01 | 2023-02-28 | 1 | 100 | Sim | 2023-08-29 | As atividades da Macroentrega 4 foram submetidas para aprovação em 30/01/2023, e devido à impossibilidade de alcance de um dos resultados, culminou no Termo de Resilição Bilateral do projeto. Considerando que várias das atividades da Macroentrega 5 não se sobrepunham às atividades da Macroentrega 4 e tendo sido de fato algumas delas executadas, com resultados apresentados em reuniões de acompanhamento, prestamos as informações necessárias à empresa com relação a estas atividades. Era facultado à empresa o aceite integral, parcial ou não aceite das atividades descritas, que foi o caso. Ressaltamos o grande entrave que tivemos com a empresa a respeito do entendimento das entregas finais do projeto, uma vez que a empresa entendeu o projeto como uma encomenda tecnológica, apesar de constar explicitamente no Acordo que tratava-se de um projeto de pesquisa.
PCIM-2207.0167 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA CONCEITUAL PARA CONFORMAÇÃO DE PAF | Relatório da Prova de Conceito; Book final de projeto | 61510.31 | 106245.08 | 18639.48 | 2023-01-09 | 2023-03-31 | 2023-01-09 | 2023-03-31 | 1 | 100 | Não | 2023-04-12 | [08/03/2022] - Aditivo de 1 mês de prazo contratado, aguardando retorno do ticket para cadastro do aditivo no sistema. [12/04/2023] - As atividades do projeto já foram concluídas e a data final do projeto foi replanejada conforme aditivo 01 cadastrado.
PCIM-2207.0167 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA CONCEITUAL PARA CONFORMAÇÃO DE PAF | Síntese funcional; matriz morfológica de seleção de conceitos; Relatório Conceitual | 73032.75 | 126147.48 | 22131.14 | 2022-11-02 | 2023-01-06 | 2022-11-02 | 2023-01-06 | 1 | 100 | Não | 2023-02-03
PCIM-2207.0167 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA CONCEITUAL PARA CONFORMAÇÃO DE PAF | Declaração do escopo; Estrutura analítica do projeto (EAP); Documento de Planejamento do projeto; plano de comunicação e risco; Cronograma detalhado; Relatório Informacional | 63456.94 | 109607.44 | 19229.38 | 2022-08-01 | 2022-11-01 | 2022-08-01 | 2022-11-01 | 1 | 100 | Não | 2022-11-16
PPLI-2207.0055 | 3 | Le Mans | Modelagem computacional e extrapolação para reservatório de mercado | 132500 | 53000 | 79500 | 2023-12-18 | 2024-06-14 | 2024-02-15 | 2024-08-06 | 1 | 100 | Não | 2024-08-06
PPLI-2207.0055 | 2 | Le Mans | Caracterizações de material e desenvolvimento de técnicas de fabricação | 250000 | 100000 | 150000 | 2023-02-16 | 2023-12-15 | 2023-03-07 | 2024-02-14 | 1 | 100 | Não | 2024-02-14
PPLI-2207.0055 | 1 | Le Mans | Embasamento teórico, seleção de materiais e plano de experimentos | 150000 | 60000 | 90000 | 2022-08-15 | 2023-02-15 | 2022-08-15 | 2023-03-06 | 1 | 100 | Não | 2023-03-06
PIPT-2206.0066 | 4 | ESTUDOS DA PROCESSABILIDADE DE PRÉ-IMPREGNADOS DE CURA RÁPIDA PARA APLICAÇÕES NO SETOR DE MOBILIDADE | Relatório IV: Manufatura de componente demonstrador | 167406.98 | 116186.12 | 86318.35 | 2024-06-29 | 2025-03-30 |  |  | 1 |  | Não
PIPT-2206.0066 | 3 | ESTUDOS DA PROCESSABILIDADE DE PRÉ-IMPREGNADOS DE CURA RÁPIDA PARA APLICAÇÕES NO SETOR DE MOBILIDADE | Relatório III: Simulações computacionais de manufatura | 415410.41 | 288308.9 | 86318.38 | 2023-10-29 | 2024-06-29 | 2023-10-29 | 2024-04-16 | 1 | 100 | Não | 2024-04-16
PIPT-2206.0066 | 2 | ESTUDOS DA PROCESSABILIDADE DE PRÉ-IMPREGNADOS DE CURA RÁPIDA PARA APLICAÇÕES NO SETOR DE MOBILIDADE | Relatório II: Caracterização de materiais | 133328.1 | 92534.22 | 86318.38 | 2023-02-28 | 2023-10-29 | 2023-04-14 | 2023-09-29 | 1 | 100 | Não | 2023-09-26
PIPT-2206.0066 | 1 | ESTUDOS DA PROCESSABILIDADE DE PRÉ-IMPREGNADOS DE CURA RÁPIDA PARA APLICAÇÕES NO SETOR DE MOBILIDADE | Relatório I: Definição de requisitos técnicos | 412176.74 | 286064.62 | 86318.38 | 2022-06-30 | 2023-02-28 | 2022-06-30 | 2023-04-14 | 1 | 100 | Sim | 2023-04-05
PIPT-2207.0067 | 2 | NANOCOBRE FASE II | Microfluídica, estabilidade | 214425.55 | 178010.83 | 100131.04 | 2023-03-20 | 2023-09-21 |  |  | 1 |  | Não
PIPT-2207.0067 | 1 | NANOCOBRE FASE II | Batelada, incorporação e viabilidade econômica | 620000 | 356021.52 | 200262.16 | 2022-08-19 | 2023-03-19 | 2022-08-19 |  | 1 |  | Não
PCEE-2112.0192 | 5 | Smart Cable | ME05: Versão Versão parcial do protótipo BoM com 5 Elementos | 49457.25 | 219697.33 | 19575.75 | 2023-05-01 | 2023-09-30 | 2023-05-02 | 2023-09-30 | 1 | 100 | Não | 2023-11-24
PCEE-2112.0192 | 4 | Smart Cable | ME04: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 199826.58 | 93505.97 | 18865.54 | 2023-01-01 | 2023-04-30 | 2023-01-02 | 2023-04-30 | 1 | 100 | Não | 2023-06-22
PELE-2207.0019 | 4 | Desenvolvimento de Metodologia para Determinação de Estado de Saúde de Baterias Íons de Lítio (SoH) para Utilização em Segunda Vida | PROVA DE CONCEITO | 83125 | 140460 | 46560 | 2024-07-15 | 2025-01-14 |  |  | 1 |  | Não
PELE-2207.0019 | 3 | Desenvolvimento de Metodologia para Determinação de Estado de Saúde de Baterias Íons de Lítio (SoH) para Utilização em Segunda Vida | TESTES EXPERIMENTAIS E PROCEDIMENTO DE CERTIFICAÇÃO | 200745 | 210010 | 69970 | 2024-02-15 | 2024-11-14 |  |  | 1 | 50 | Não |  | Início planejado alterado em função da extensão de prazo da macroentrega anterior. O final planejado para a entrega dessa macro foi estendida e aceita formalmente pela empresa.
PELE-2207.0019 | 2 | Desenvolvimento de Metodologia para Determinação de Estado de Saúde de Baterias Íons de Lítio (SoH) para Utilização em Segunda Vida | MÉTODOS PARA A DETERMINAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE DE BATERIAS (SOH) | 156205 | 344890 | 83890 | 2023-01-15 | 2024-02-14 | 2023-01-18 | 2024-02-14 | 1 | 100 | Não | 2024-07-16 | Extensão de prazo acordada com a empresa.
PELE-2207.0019 | 1 | Desenvolvimento de Metodologia para Determinação de Estado de Saúde de Baterias Íons de Lítio (SoH) para Utilização em Segunda Vida | ESTUDO DE MECANISMOS DE DEGRADAÇÃO EM BATERIAS ÍONS DE LÍTIO | 99925 | 294640 | 69580 | 2022-07-14 | 2023-01-14 | 2022-07-14 | 2023-01-17 | 1 | 100 | Não | 2023-01-17
PSMA-2207.0010 | 4 | Formulações de fluidos de usinagem biodegradáveis contendo nanoaditivos | AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE, BIODEGRADABILIDADE, IRRITABILIDADE DÉRMICA E APLICABILIDADE | 46208.87 | 49096.92 | 56132.54 | 2024-01-15 | 2024-08-30 | 2024-08-06 | 2024-08-28 | 1 | 100 | Não | 2024-08-28 | o Ensaios utilizando metal base alumínio; o Ensaios utilizando metal base bronze; o Avaliação da estabilidade do fluido diluído em água; o Avaliação da biodegradabilidade; o Avaliação da irritabilidade dérmica; o Avaliação em processo de usinagem; o Elaboração de relatório final.
PSMA-2207.0010 | 3 | Formulações de fluidos de usinagem biodegradáveis contendo nanoaditivos | AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DAS FORMULAÇÕES E OTIMIZAÇÃO | 94712.03 | 100631.53 | 81899.84 | 2023-07-10 | 2024-01-12 | 2024-03-20 | 2024-08-06 | 1 | 100 | Sim | 2024-08-15 | o Avaliação da diluição em água; o Avaliação da compatibilidade/reatividade com metais e mangueiras o Avaliação comparativa das dez formulações selecionadas; o Otimização das formulações; o Avaliação das condições de diluição; o Avaliação da taxa de desgaste; o Avaliação do mecanismo de desgaste; o Elaboração de relatório parcial.
PSMA-2207.0010 | 2 | Formulações de fluidos de usinagem biodegradáveis contendo nanoaditivos | DESENVOLVIMENTO DAS FORMULAÇÕES E CARACTERIZAÇÃO | 50150.97 | 53285.41 | 58226.78 | 2023-01-09 | 2023-07-07 | 2023-01-09 | 2024-04-15 | 1 | 100 | Sim | 2024-04-15 | o Preparação das formulações; o Incorporação dos nanoaditivos; o Caracterização das formulações com e sem nanopartículas; o Comparação com fluido comercial; o Otimização das metodologias de preparo; o Avaliação preliminar de biodegradabilidade; o Elaboração de relatório parcial.
PSMA-2207.0010 | 1 | Formulações de fluidos de usinagem biodegradáveis contendo nanoaditivos | BRIEFING, LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES, SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS | 46737.64 | 49658.75 | 56413.45 | 2022-07-25 | 2022-12-23 | 2022-07-25 | 2022-12-23 | 1 | 100 | Não | 2022-12-23 | IMPORTANTE o termo de aceite incluso nessa macroentrega não corresponde a esse projeto. o Reunião de Kickoff; o Revisão de PI, materiais e processos; o Seleção de matérias-primas o Aquisição de insumos; o Síntese de Nanopartículas; o Caracterização de nanopartículas; o Elaboração de relatório parcial.
PCPQ-2207.0097 | 3 | Projeto Diagramação de Conteúdos utilizando técnicas de visão computacional | Finalização do projeto englobando a disponibilização de documentação e um workshop de apresentação de resultados. Indicadores físicos da entrega: 1) Relatório técnico final do projeto. 2) Vídeos com tópicos para transferência de tecnologia. 3) Vídeo com o workshop de transferência de tecnologia e apresentação de resultados. Obs.: Adicionalmente aos indicadores físicos acima, foi disponibilizada nova versão do modelo de visão computacional e do protótipo de aplicação web, com o acréscimo de novas funcionalidades incorporadas ao escopo após a finalização da macroentrega anterior. Foram atualizados também os relatórios técnicos disponibilizados anteriormente, para descrever as novas funcionalidades. Todos esses artefatos foram apresentados em reunião com as empresas parceiras do projeto, | 28938 | 48230 | 19292 | 2023-05-15 | 2023-07-14 | 2023-08-01 | 2023-08-28 | 1 | 100 | Sim | 2023-08-29
PCPQ-2207.0097 | 2 | Projeto Diagramação de Conteúdos utilizando técnicas de visão computacional | Experimentação de modelos para identificação da diagramação de notícias. Desenvolvimento de um protótipo de aplicação integrando modelo de diagramação. Indicadores físicos da entrega: 1) Documento técnico descritivo do modelo gerado e o respectivo pacote de código. 2) Documento técnico descritivo do protótipo e o respectivo pacote de código. Obs.: Adicionalmente aos indicadores físicos acima, foi gerado o “Documento técnico descritivo do módulo de OCR”. Esse módulo foi incorporado ao contexto deste projeto. Todos esses artefatos foram apresentados em reunião com as empresas parceiras do projeto, | 57876 | 96460 | 38584 | 2022-10-15 | 2023-05-14 | 2022-12-09 | 2023-07-31 | 1 | 100 | Sim | 2023-08-01
PCPQ-2207.0097 | 1 | Projeto Diagramação de Conteúdos utilizando técnicas de visão computacional | Entendimento do cenário de operação da solução, da composição das bases de imagens fornecidas para o projeto, das integrações a serem consideradas, das demandas funcionais e não funcionais. Atividade de pesquisa para avaliação de métodos de segmentação de imagens. Atividade 1 - Relatório técnico com descrição das bases fornecidas. Atividade 2 - Documento técnico evidenciando as técnicas e abordagens de segmentação selecionadas para aplicação no projeto. 1) Adicionalmente aos indicadores físicos acima, foi gerado o Documento de Visão do projeto (contendo cenário de uso, escopo, premissas, alinhamentos, propostas de solução). 2) A Atividade 3 – Rotulação automática da base de dados, também relacionada para esta macroentrega no Plano de Trabalho, foi considerada não aplicável, em comum acordo com as Parceiras, considerando que na fase de levantamento de demandas inserida na Atividade 1 foi percebida a necessidade de funcionalidades adicionais não mapeadas na proposição inicial do projeto mas que melhor atenderiam à operação das Parceiras, e que a equipe técnica considerou possíveis de serem incorporadas ao projeto. Esse grupo de novas funcionalidades fez com que o escopo da Atividade 3 deixasse de fazer sentido. | 57876 | 96460 | 38584 | 2022-08-15 | 2022-10-14 | 2022-10-17 | 2022-12-23 | 1 | 100 | Não | 2022-12-27
PEMB-1902.0005 | 11 | Automação de Cana de Açúcar | Desenvolvimento do protótipo alfa (TRL5) e do protótipo beta (TRL6) testado em ambiente relevante, e transferência de tecnologia (documentação e códigos) | 527028.5 | 864465.91 | 189749.24 | 2024-04-04 | 2025-01-22 |  |  | 1 |  | Não
PEMB-1902.0005 | 10 | Automação de Cana de Açúcar | Desenvolvimento do protótipo alfa (TRL5) e do protótipo beta (TRL6) testado em ambiente relevante, e transferência de tecnologia (documentação e códigos) | 735038.28 | 1205656.84 | 264640.24 | 2023-07-18 | 2024-04-04 | 2023-09-11 |  | 1 | 85 | Não
PEMB-1902.0005 | 9 | Automação de Cana de Açúcar | Desenvolvimento, documentos e testes referente às provas de conceito integradas em bancada (TRL4) | 461877.63 | 757601.26 | 166292.58 | 2023-01-10 | 2023-08-11 | 2023-01-10 | 2023-09-06 | 1 | 100 | Não | 2023-09-15
PEMB-1902.0005 | 8 | Automação de Cana de Açúcar | Provas de conceito iniciais | 208701.11 | 342324.92 | 75139.91 | 2022-08-25 | 2023-01-10 | 2022-08-31 | 2023-01-10 | 1 | 100 | Não | 2023-03-29
PEMB-1902.0005 | 7 | Automação de Cana de Açúcar | Documentos de requisitos finalizado e projeto conceitual A sétima macro entrega engloba as atividades de Engenharia de Sistemas. Nesta etapa do projeto são detalhados os requisitos técnicos do projeto, o conceito de operação e o projeto conceitual das soluções propostas. O conceito de operação é a transcrição do funcionamento esperado para as soluções com um detalhamento técnico maior do que a fase de proposta técnica. Este detalhamento permite que os requisitos técnicos e funcionais da solução também sejam detalhados para serem o guia de desenvolvimento. O projeto conceitual apresenta a primeira versão em diagrama de blocos e um breve detalhamento das funcionalidades de cada módulo. Nesta etapa, nem todos os módulos possuem tecnologia definida e serão especificadas durante o desenvolvimento do projeto. | 165953.53 | 272207.6 | 59749.25 | 2022-07-04 | 2022-08-25 | 2022-07-07 | 2022-08-30 | 1 | 100 | Sim | 2022-08-30
PINA-2112.0065 | 4 | Plataforma web Device Management | I – códigos fonte do projeto; II – plataforma Web Device Management publicada no ambiente relevante; III – nova versão do módulo de conectividade contendo a funcionalidade de atualização remota de firmware; IV – documentação das APIs desenvolvidas; V – documentação do protocolo de comunicação entre plataforma web e dispositivo de conectividade veicular; VI – documentação atualizada dos requisitos e arquitetura. | 19999.65 | 31514.6 | 9090.75 | 2024-09-01 | 2024-09-30 |  |  | 5 |  | Não |  | Replanejamento 01: Replanejamento da data de término da ME devido ao TA03/2021 onde novos requisitos foram acrescidos no projeto. Replanejamento 03 - Prorrogação de prazo final: Em comum acordo entre Inatel e Bosch a duração do projeto passa a ser de 24 (vinte e quatro) meses conforme laborado no 3o. aditivo do TA03. Replanejamento 05 - Replanejamento entrega ME-03: Em comum acordo entre Inatel e Bosch a entrega da ME-03 foi replanejada para 31/08/24 devido a maior complexidade de desenvolvimento e prazo de validação da Bosch dos artefatos entregues.
PCNP-2207.0023 | 4 | Biorrefinaria de resíduo agroflorestal: uma rota biotecnológica integrada para a produção de biohidrocarbonetos a partir de açúcares avançados. | Desenvolvimento do bioprocessos e scale-up da plataforma de produção de biohidrocarbonetos e avaliação de sustentabilidade do bioprocesso desenvolvido. | 880755.28 | 1018656.39 | 669111.02 | 2025-09-01 | 2026-07-21 |  |  | 1 |  | Não
PCNP-2207.0023 | 3 | Biorrefinaria de resíduo agroflorestal: uma rota biotecnológica integrada para a produção de biohidrocarbonetos a partir de açúcares avançados. | Desenho preliminar do bioprocesso para produção de coquetéis enzimáticos. | 916355.72 | 1470618.65 | 543210.48 | 2024-09-02 | 2025-08-29 | 2024-09-02 |  | 1 | 5 | Não
PCNP-2207.0023 | 2 | Biorrefinaria de resíduo agroflorestal: uma rota biotecnológica integrada para a produção de biohidrocarbonetos a partir de açúcares avançados. | Construção de uma via biossintética para a produção de olefinas C15-C17. | 484764.53 | 1487598.14 | 226498.18 | 2023-09-01 | 2024-08-30 | 2023-09-01 | 2024-08-30 | 1 | 100 | Não | 2024-08-30
PCNP-2207.0023 | 1 | Biorrefinaria de resíduo agroflorestal: uma rota biotecnológica integrada para a produção de biohidrocarbonetos a partir de açúcares avançados. | Apresentação de cenários prospectivos de novas enzimas a partir de linhagens de fungos celulolíticos. | 667699.98 | 2340120.65 | 342678.63 | 2022-09-05 | 2023-08-31 | 2022-09-05 | 2023-08-31 | 1 | 100 | Não | 2023-08-31
PCNP-2207.0022 | 3 | Descoberta e desenvolvimento de fármacos-candidatos potencializadores de imunoterapia com anticorpos monoclonais inibidores de checkpoint imunológico a partir de produtos naturais – Projeto I: padronização de ensaio celular para potencialização de atividade do anticorpo Nivolumab e prospecção da biblioteca MPH utilizando a abordagem NP3 LNBio CNPEM | Lista de plantas hit ranqueadas por relevância no projeto (potência, novidade química, ineditismo para ação imunopotencializadora, abundância na amostra, viabilidade de produção/resupply). Estes dados serão utilizados para embasar a decisão sobre continuidade do projeto na Fase II. | 107074.96 | 0 | 10000 | 2023-12-01 | 2024-02-29 | 2023-12-01 | 2024-04-30 | 1 | 100 | Não | 2024-07-03 | Considerando que a macroentrega 1 iniciou no final do mês, corrigimos o período planejado contando a partir do início de setembro.
PCNP-2207.0022 | 2 | Descoberta e desenvolvimento de fármacos-candidatos potencializadores de imunoterapia com anticorpos monoclonais inibidores de checkpoint imunológico a partir de produtos naturais – Projeto I: padronização de ensaio celular para potencialização de atividade do anticorpo Nivolumab e prospecção da biblioteca MPH utilizando a abordagem NP3 LNBio CNPEM | Lista de hits ranqueados por ação potencializadora do Nivolumab na produção de IFN-γ por células T em presença de células tumorais. | 353923.05 | 274924.75 | 50000 | 2023-05-29 | 2023-11-30 | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 1 | 100 | Não | 2023-11-30 | Considerando que a macroentrega 1 iniciou no final do mês, corrigimos o período planejado contando a partir do início de setembro.
PCNP-2207.0022 | 1 | Descoberta e desenvolvimento de fármacos-candidatos potencializadores de imunoterapia com anticorpos monoclonais inibidores de checkpoint imunológico a partir de produtos naturais – Projeto I: padronização de ensaio celular para potencialização de atividade do anticorpo Nivolumab e prospecção da biblioteca MPH utilizando a abordagem NP3 LNBio CNPEM | Desenvolvimento e validação de ensaio em alta demanda para triagem da biblioteca de produtos naturais MPH. | 351522.79 | 477118.16 | 50000 | 2022-08-29 | 2023-05-28 | 2022-08-29 | 2023-05-31 | 1 | 100 | Não | 2023-06-01 | Considerando que a macroentrega 1 iniciou no final do mês, corrigimos o período planejado contando a partir do início de setembro.
PCIE-2011.0001 | 7 | Desenvolvimento de nova geração de análogos nucleosídeos/tídeos no combate a COVID-19 | Continuação do planejamento, síntese, purificação e caracterização quimica de novos compostos visando aumentar o portfolio para o desenvolvimento de novas moléculas com potencial ação antiviral para o vírus da SARS-CoV-2 e outros vírus patogênicos e avaliação in vitro da eficácia e o desenvolvimento pré-clínico das moléculas candidatas dotadas de eficácia comprovada. | 142858 | 142858 | 142858 | 2022-06-07 | 2023-06-06 | 2022-06-07 |  | 1 | 3 | Não
PCIE-2011.0001 | 6 | Desenvolvimento de nova geração de análogos nucleosídeos/tídeos no combate a COVID-19 | Desenvolvimento de Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) para o composto MB 905, realizar estudos de estabilidade de longo prazo do IFA, preparação do DDCM para enviar a ANVISA e início de estudo clínico de fase I de produto desenvolvido após a sua formulação farmacêutica; | 142857 | 142857 | 142857 | 2022-06-07 | 2023-06-06 | 2022-06-07 |  | 1 | 10 | Não
PLES-2206.0004 | 3 | Desenvolvimento de protótipo de sistema de automação para extração de água de coco | ME03: Versão Protótipo operacional e testada em ambiente relevante | 0 | 0 | 21420.05 | 2022-12-07 | 2023-03-07 | 2022-12-07 | 2023-03-07 | 1 | 100 | Não | 2023-03-06
PLES-2206.0004 | 2 | Desenvolvimento de protótipo de sistema de automação para extração de água de coco | ME02: Versão Protótipo montada e testada em laboratório | 50400 | 46422.23 | 21420.04 | 2022-09-07 | 2022-12-06 | 2022-09-07 | 2022-12-06 | 1 | 100 | Não | 2022-12-06
PLES-2206.0004 | 1 | Desenvolvimento de protótipo de sistema de automação para extração de água de coco | ME01: Diagrama esquemático e projeto CAD completo | 50400 | 100000 | 21420.04 | 2022-06-07 | 2022-09-06 | 2022-06-07 | 2022-09-06 | 1 | 100 | Não | 2022-09-06
PSBS-2205.0021 | 3 | Desenvolvimento de dispositivo para desalcoolização de bebidas | EVTE e suporte para proteção de ativos. | 47525.16 | 18600 | 57931.78 | 2023-11-13 | 2024-01-31 | 2023-11-13 | 2024-02-29 | 1 | 100 | Não | 2024-02-29
PSBS-2205.0021 | 2 | Desenvolvimento de dispositivo para desalcoolização de bebidas | Ancoragem da proteína-ligante (biomolécula) em suportes e avaliação de sua toxicidade. | 48302.01 | 162678.51 | 78744.38 | 2023-01-01 | 2023-05-31 | 2023-05-02 | 2023-11-10 | 1 | 100 | Não | 2023-11-10
PSBS-2205.0021 | 1 | Desenvolvimento de dispositivo para desalcoolização de bebidas | Avaliação de normas, artigos e patentes; construção de hospedeiro produtor da proteína-ligante. avaliação de ligação com etanol; desenvolvimento de suportes funcionalizados. | 148400.35 | 116026 | 60669.26 | 2022-05-10 | 2022-12-30 | 2022-07-01 | 2023-04-28 | 1 | 100 | Sim | 2023-04-28 | O projeto foi replanejado para mitigar os desafios técnicos do projeto e o novo cronograma já está no novo aditivo que aguarda chancela. Devido ao fim do ano, foi acordado o início das assinaturas a partir de janeiro/2023. Assim que assinado, os percentuais de execução serão atualizados.
PCPQ-2207.0096 | 3 | Desenvolvimento de modelos de Inteligência Artificial (IA) para reconhecimento de padrões de áudio | Atividade 6: Transferência de tecnologia Workshop de apresentação de resultados Entrega: Treinamento e documentação final do projeto. | 16807.5 | 28012.5 | 11205 | 2023-05-11 | 2023-06-11 | 2023-05-27 | 2023-08-23 | 1 | 100 | Não | 2023-08-23
PCPQ-2207.0096 | 2 | Desenvolvimento de modelos de Inteligência Artificial (IA) para reconhecimento de padrões de áudio | Atividade 3: Experimentação para geração de modelos de IA Atividade de treinamento e validação de modelos de IA a partir das bases de dados coletadas com a realização de testes de acurácia. Serão realizadas também atividades de otimização dos modelos gerados para sua adequação ao ambiente de processamento restrito selecionado pela PARCEIRA (relacionado ao processador do equipamento selecionado para operação em campo). Entrega: Relatório técnico com os resultados do treinamento e validação dos modelos de IA. Atividade 4: Definição de API para acesso aos modelos Definição, com equipe da PARCEIRA, da API de acesso aos modelos. Entrega: Relatório técnico com a descrição da API Atividade 5: Testes de verificação Realização de testes de acurácia a partir de dados reservados para esse fim. | 44820 | 74700 | 29880 | 2023-03-11 | 2023-05-10 | 2023-02-01 | 2023-06-26 | 1 | 100 | Sim | 2023-06-30
PCPQ-2207.0096 | 1 | Desenvolvimento de modelos de Inteligência Artificial (IA) para reconhecimento de padrões de áudio | Atividade 1: Levantamento do estado da arte Esta atividade contempla pesquisa da literatura da área e avaliação de potenciais métodos de reconhecimento e detecção de eventos sonoros. Entrega: Relatório técnico com os resultados das pesquisas executadas. Atividade 2: Recepção de bases de dados rotuladas Atividade de avaliação da composição das bases de dados coletadas pela PARCEIRA para a execução do projeto. Entrega: Relatório técnico com os resultados da avaliação dos dados coletados. | 50422.5 | 84037.5 | 33615 | 2022-08-11 | 2023-03-10 | 2022-09-19 | 2023-02-21 | 1 | 100 | Não | 2023-02-28
PLIG-2205.0035 | 3 | Processo e Obtenção de Nutrientes e Condicionadores de Solo de Fontes Alternativas Minerais | Relatório técnico final contendo resultados obtidos nas etapas anteriores e os resultados relacionados descrevendo a eficiência agronômica dos produtos em casa de vegetação. | 180668.16 | 104787.53 | 75880.62 | 2023-04-12 | 2024-04-11 |  |  | 1 |  | Não
PLIG-2205.0035 | 2 | Processo e Obtenção de Nutrientes e Condicionadores de Solo de Fontes Alternativas Minerais | Relatório técnico descrevendo parâmetros do processo para obtenção de fertilizante ativado quimicamente e liberado por rota térmica. | 87291.99 | 50629.35 | 36662.64 | 2022-11-14 | 2023-04-11 |  |  | 1 |  | Não
PLIG-2205.0035 | 1 | Processo e Obtenção de Nutrientes e Condicionadores de Solo de Fontes Alternativas Minerais | Relatório técnico com os resultados do desenvolvimento da rota de processo em escala de bancada. | 85461.03 | 49567.4 | 35893.64 | 2022-05-12 | 2022-11-11 | 2022-05-12 | 2023-08-03 | 1 | 100 | Sim | 2023-09-11
PLIG-2203.0034 | 4 | Desenvolvimento de rota tecnológica para redução das concentrações de sulfatos do efluente final minerário no contexto da nova disposição de rejeitos a seco | Relatório final consubstanciado e do vídeo do workshop final. | 118560.27 | 197600.44 | 79040.18 | 2023-07-03 | 2024-03-29 | 2023-11-30 |  | 1 | 75 | Não |  | Macro 4 compreende na validação da inovação, com a montagem de uma unidade mini-piloto para tratamento do efluente com a redução do sulfato. A empresa parceira enviará uma amostra de aproximadamente 3.000 litros de efluente para que seja realizado o ensaio na unidade mini-piloto. Atividades de montagem da unidade piloto em andamento e efluente recebido em junho 2024. 07/08/2024 - unidade mini piloto montada e ensaios no efluente enviado pelo parceiro, em andamento.
PLIG-2203.0034 | 3 | Desenvolvimento de rota tecnológica para redução das concentrações de sulfatos do efluente final minerário no contexto da nova disposição de rejeitos a seco | Este estágio terá como entrega a um relatório contendo proposta de uma (ou duas) rotas de processo para a redução de sulfato das correntes efluentes, fluxograma do processo (balanços) e identificação dos locais de aplicação na planta. | 100181.38 | 166968.97 | 66787.58 | 2023-04-03 | 2023-06-30 | 2023-06-27 | 2023-11-29 | 1 | 100 | Não | 2023-11-29
PLIG-2203.0034 | 2 | Desenvolvimento de rota tecnológica para redução das concentrações de sulfatos do efluente final minerário no contexto da nova disposição de rejeitos a seco | Este estágio terá como entrega a elaboração de um planejamento e um relatório, bem como a realização de um workshop com membros da equipe para apresentação e discussão dos principais resultados. | 89129.57 | 148549.29 | 59419.72 | 2022-10-03 | 2023-03-31 | 2022-12-15 | 2023-07-26 | 1 | 100 | Sim | 2023-07-26
PLIG-2203.0034 | 1 | Desenvolvimento de rota tecnológica para redução das concentrações de sulfatos do efluente final minerário no contexto da nova disposição de rejeitos a seco | A macro entrega 1 inclui a disponibilização de relatório parcial, contendo a descrição das atividades realizadas, análises de resultados e também a proposta de sequência para a etapa subsequente. | 89654.14 | 149423.56 | 59769.42 | 2022-04-11 | 2022-11-15 | 2022-04-01 | 2022-12-14 | 1 | 100 | Sim | 2022-12-14 | O projeto esta em atraso devido ao atraso no pagamento do primeiro repasse a ser feito pelo cliente e atraso na contratação da UFMG onde são responsáveis por análises químicas importantes para o projeto. Estamos fazemos um plano de ação para conseguir entregar a primeira macro dentro do mês de repetível a sua entrega.
PCPQ-2105.0075 | 5 | Sistema de avaliação da qualidade da capa de cabos ópticos e de sua acomodação nas bobinas | 1.Protótipos com as melhorias implantadas em ambiente relevante 2.Código fonte do CLP 3.Softwares para calibração e análise instalados no computador host 4.Relatório de validação dos sistemas em ambiente relevante 5.Documentação final do projeto atualizada. | 108930 | 183366 | 70804 | 2022-05-27 | 2023-05-27 | 2022-05-27 | 2023-05-24 | 1 | 100 | Não | 2023-05-24
PITE-2207.0011 | 3 | Plataforma de diagnóstico e monitoramento da saúde | Modelo de Protótipo em Ambiente Relevante | 161369.23 | 36821.54 | 64547.69 | 2023-07-19 | 2024-01-18 |  |  | 1 |  | Não
PITE-2207.0011 | 2 | Plataforma de diagnóstico e monitoramento da saúde | Subsistema V2 para validação em ambiente relevante | 282396.15 | 64437.69 | 112958.46 | 2023-03-19 | 2023-07-18 |  |  | 1 |  | Não
PITE-2207.0011 | 1 | Plataforma de diagnóstico e monitoramento da saúde | Subsistema V1 para validação em laboratório | 363080.77 | 382848.46 | 145232.31 | 2022-07-19 | 2023-03-18 |  |  | 1 | 97 | Não | 2023-06-07 | Julho/2022: Contratação de equipe e em fase de pesquisa de tecnologia adequada para uso. Agosto/2022: Realizadas atividades de imersão para entender o problema unindo a equipe e empresa parceira Setembro/2022: Realizados estudos acerca de tecnologias que contemplem os requisitos levantados pela empresa parceira. stack a ser utilizada: ⦁ Flutter; ⦁ Mongodb; ⦁ NodeJS Linguagens: ⦁ DART; ⦁ Javascript ⦁ Typescript Outubro/2022: Foram desenvolvidos protótipos utilizando FIGMA, diagrama de casos de uso, e demais diagramas necessários para o desenvolvimento da aplicação. Codificação inicial das primeiras telas Novembro/2022: Estão sendo desenvolvidas e integradas os ambientes de front e back end's, sendo realizado estes com protótipos. Implantação e deploy das aplicações na arquitetura em nuvem. Dezembro/2022: Macroentrega finalizada, sendo validada pela empresa. Janeiro/2023: Aguardando validação de macroentrega pelo cliente, foram necessários ajustes.
PITE-2207.0012 | 3 | Desenvolvimento de um sistema de controle sem fio denominado RAIAVIVA PLUS que permite operação à distância bem como a visualização, em interface gráfica, de informações pertinentes ao treinamento | Instalação do protótipo em ambiente relevante e emissão de relatório final. | 22615.38 | 4070.77 | 9046.15 | 2022-10-25 | 2023-03-24 | 2022-10-26 | 2023-01-23 | 1 | 100 | Não | 2023-04-06 | Novembro/22: Testes de distância de conexão do equipamento; Realizado simulações de treinos (rotinas de natação) através de comunicação via celular para o motor; finalizado a montagem do protótipo em laboratório, dentro do case, estando pronto para instalação no ambiente relevante. Dezembro 2022: Realizado melhorias na estrutura do protótipo e personalização do mesmo, ajustes no sistema de treinos e início da escrita da documentação. Janeiro/2023: Finalizado configurações de software e comunicação com o equipamento, instalado protótipo junto ao cliente, realização de testes e escrita da documentação e relatório final. Fevereiro/2023: Escrita da documentação final e relatório para finalização do projeto.
PITE-2207.0012 | 2 | Desenvolvimento de um sistema de controle sem fio denominado RAIAVIVA PLUS que permite operação à distância bem como a visualização, em interface gráfica, de informações pertinentes ao treinamento | Construção do protótipo e testes em laboratório. | 22615.38 | 4070.77 | 9046.15 | 2022-08-25 | 2022-10-24 | 2022-10-11 | 2022-10-25 |  | 100 | Não | 2022-10-25 | Outubro/2022: Construção do protótipo e gravação de vídeo do funcionamento do sistema. Teste realizado com sucesso em ambiente relevante. Macroentrega finalizada.
PITE-2207.0012 | 1 | Desenvolvimento de um sistema de controle sem fio denominado RAIAVIVA PLUS que permite operação à distância bem como a visualização, em interface gráfica, de informações pertinentes ao treinamento | Relatório das pesquisas iniciais acerca das variáveis envolvidas. | 30153.85 | 37089.23 | 12061.54 | 2022-07-25 | 2022-08-24 | 2022-07-25 | 2022-10-10 | 1 | 100 | Não | 2022-10-10 | Julho/2022: Seleção da equipe e revisão bibliográfica. Agosto/2022: revisão bibliográfica, compra de material de consumo. Setembro/2022: construindo diagrama em blocos inicial Outubro/2022: Macroentrega finalizada.
PITE-2207.0013 | 4 | Resgate Automático para Elevadores RAE - IoT | Digital Twin do RAE IoT | 91400 | 24840 | 36560 | 2023-10-26 | 2024-03-29 | 2023-10-21 | 2024-03-20 | 1 | 100 | Não | 2024-03-20 | Novembro/2023: Realizado testes de escrita em banco de dados com as interfaces, confecção de placa de monitoramento e remoção do sistema de identificação de falha, elaboração do circuito condicionador de sinal e desenvolvimento de interface de alteração e exclusão de elevador no sistema de alarme. Dezembro/2023: Atividades paralisadas em 01/12/2023 por falta de pagamento do parceiro tecnológico. Janeiro/2024: Atividades do projeto permanecem paralisadas desde 01/12/2023 por falta de pagamento do parceiro tecnológico.
PITE-2207.0013 | 3 | Resgate Automático para Elevadores RAE - IoT | Aplicativo para alarme e monitoramento | 114250 | 31050 | 45700 | 2023-05-26 | 2023-10-25 | 2023-05-26 | 2023-10-20 | 1 | 100 | Não | 2023-10-25 | Junho/23: Estudo de sistemas para disparo de alarmes e notificações, estudos sobre sensores e comunicação entre os dispositivos, realização de melhorias no Dashboard, organização do sistema de fios do protótipo físico. Julho/23: Até dia 07 de julho foi realizado correção de Bugs e melhorias na estrutura, dia 07 de Julho as atividades do projeto foram interrompidas devido a inconsistência de pagamento por parte do cliente. Agosto/23: Realização de testes com conexão de dados reais com Dashboard e sistema de alarmes, programação dos disparos de alarmes, integração do sistema do Raspberry com o sistema de monitoramento e alarmes. Setembro/23: Realização da integração do sistema de Dashboard com sistema de alarmes, testes do cabeamento e envio de informações e início da escrita do relatório. Outubro/2023: A reunião da macroentrega 3 com o parceiro tecnológico ocorreu no dia 20 deste mês, durante outubro foram realizados testes no sistema de alarme e dashboard, conclusão do relatório e a apresentação da macroentrega. A macroentrega finalizada e aceita pelo parceiro.
PITE-2207.0013 | 2 | Resgate Automático para Elevadores RAE - IoT | Simulador virtual de operação do elevador | 114250 | 31050 | 45700 | 2022-12-26 | 2023-05-25 | 2023-01-03 | 2023-05-25 | 1 | 100 | Não | 2023-05-25 | Janeiro/2023: Finalizado pesquisa sobre sensores para o projeto, realizado a modelagem de variáveis que compõe o sistema, enviado relatório para o cliente e estruturado o funcionamento do sistema de forma visual. Fevereiro/23: Desenvolvimento e aprimoramento de sistema de inserção de dados, testado comunicação dos sistemas para integração dos mesmo, realizado a análise dos dados e criação de gráficos e um dashboard. Março/23: Testes do Dashboard com dados reais, implementação dos códigos no Raspberry para testes do servidor de dados, montagem da estrutura física para simulação do acionamento do sistema de resgate. ABRIL/23: Desenvolvimento de parte física para simulação de um elevador, montagem dos sensores, criação de placa de acionamento do sistema e testes do sistema para envio de dados para redes externas e vizualização do Dashboard Maio/2023: Apresentação da segunda Macroentrega, finalização do sistema simulando funcionamento do elevador com comunicação ao Dashboard e envio de dados ao servidor para acesso externo.
PITE-2207.0013 | 1 | Resgate Automático para Elevadores RAE - IoT | Sistema de aquisição das informações dos sensores do RAE IoT | 137100 | 187260 | 54840 | 2022-07-26 | 2022-12-25 | 2022-07-26 | 2023-01-02 | 1 | 100 | Não | 2023-01-02 | Novembro/22: Realizado estudo das tecnologias e ferramentas aplicáveis ao projeto, análise do sistema RAE existente, instalação do RAE e processo de ligação para verificar as funcionalidades e limites, levantamento de questões sobre sensores e funcionamento do sistema. Dezembro 2022: Realizado testes em ambiente virtual da aquisição de informações dos sensores, definição de sensores que integrarão o sistema, desenvolvimento da estrutura do sistema e testes do banco de dados. Janeiro/2023: Macroentrega finalizada.
PCEE-2108.0181 | 5 | SECAV | ME05: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 0 | 2680 | 2022-10-01 | 2022-12-06 | 2022-10-03 | 2022-12-06 | 1 | 100 | Não | 2022-12-14
PITE-2207.0010 | 3 | Levantes: Sistema de monitoramento e acionamento inteligente de bombas para irrigação por inundação em lavouras de arroz. | Desenvolver, com o auxílio da empresa, um protótipo para validação em ambiente relevante. | 107976.92 | 19786.15 | 43190.77 | 2023-07-14 | 2024-01-13 | 2023-07-08 | 2024-01-15 | 1 | 100 | Não | 2024-01-16 | Agosto/2022: Visita ao ambiente relevante Outubro/2022: Visita ao ambiente relevante Novembro 2022: Visita ao ambiente relevante; Aguardando informações do cliente sobre vazão das bombas Jan/23: Adquirida informação sobre vazão nominal do ambiente relevante. Análise inicial da vazão em nível. Testes parciais com a bomba da parte física. Conversão de desenho 3d em 2d. Março/23: Dados do ambiente relevante adquiridos, realizando os testes em ambiente controlado para replicar em escala. Abril/23: Visita ao ambiente relevante com a finalidade de realizar medições. Planejamento para instalação em ambiente relevante. Maio/23: Testar e validar o protótipo intermediário em ambiente relevante. Construção e sensores. Inserção de micro controladores no sistema. Integrar os sensores a micro controladores ao sistema computacional. Realizar o planejamento para a montagem final do projeto. Junho/23: - Planejamento dos testes de campo com a empresa - Implantação do potenciômetro no protótipo - Desenvolvimento de codigo do esp32 e associação fixa entre conversor rs485 e número de porta serial alterações na arquitetura do protótipo para monitorar válvulas de retenção como forma de identificar ausência de fluxo nas bombas - Finalizadas as caixas para acionamento manual. Julho/23: - Desenvolvimento de caixas de acionamento para ambiente relevante; - Melhorias no potenciômetro; - Criação de placa do detector de falha - Levantamento de dados de simulação x experimento Agosto/23: Plano para teste de supervisório. Desenvolvimento das placas para data logger; Testes do GPS; Mundaça das bombas do protótipo para bombas mais confiáveis. Setembro/23: Foram feitas simulações virtuais em tempo real, durante um bom período de tempo. Devido a situações climáticas, não se pôde fazer testes in loco. O percentual executado diminuiu, visto que foram atribuídas mais tarefas dentro da macroentrega. Outubro/23: Foi realizada visita ao ambiente relevante e realizado o planejamento dos testes possíveis em ambiente de laboratório. Também o projeto realizou um mini curso de extensão sobre tecnologia que se está a desenvolver. Novembro/2023: Realizada instalação dos itens e iniciada fase de teste, considerando ista de falhas levantadas para o módulo GreenNext, módulo Quero-Quero, módulo Logger, módulo Relé de nível, módulo computador, no sensor de fluxo. Alguns testes somente tiveram possibilidade via software. Em dezembro encaminha a última visita ao ambiente relevante. Dezembro/2023: Projeto na etapa final. O protótipo está nos testes preliminares em ambiente relevante, realizando os ajustes necessários para a sua entrega final, referente a macroentrega 3. O teste final será feito com o parceiro tecnológico na semana do dia 12 de janeiro de 2023 Janeiro/2024: Macroentrega finalizada e aceita pelo parceiro tecnológico.
PITE-2207.0010 | 2 | Levantes: Sistema de monitoramento e acionamento inteligente de bombas para irrigação por inundação em lavouras de arroz. | Desenvolver um sistema captação de informações | 107976.92 | 19786.15 | 43190.77 | 2023-01-14 | 2023-07-13 | 2022-12-09 | 2023-07-07 | 1 | 100 | Não | 2023-07-07 | Setembro/2022: Projeto inicial da montagem de circuitos para condicionamento de sinal - Levantamento de parâmetros de bombas do protótipo - Desenhos iniciais - diagramas em blocos - do sistema Outubro/2022: Estudos com diferentes sensores, metrificação e geração de dados para análise Novembro/2022: Foi concluída prototipagem virtual. Realizando prototipagem física Dezembro/2022: Foi dado início de montagem do modelo em escala de laboratório. Sendo realizada impressão 3D das peças. Janeiro/2023: Prototipagem física em andamento. Avanço da modelagem em ambiente relevante; realização de vídeo apresentação da modelagem 3d; entrega do relatório simplificado da primeira macro entrega; criação de dashboard para visualização de dados; realizada medições do painel elétrico e coletar formas de onda; realizadas atividades de pesquisa, planejamento de produção e planejamento de inovação; desenvolvimento inicial de modelos 3d para protótipos de bancada; realizada documentação de códigos; construção de controlador do protótipo e desenvolvido a especificação do sistema distribuído. Fevereiro/2022: 2023: Medições em ambiente relevante para realizar a escala do protótipo; Desenvolvimento em escala de protótipo para testes em laboratório. Março/2023: Prototipagem física em 80%. Simulação do ambiente relevante em laboratório pronta. Aguardando a compra dos sensores. Desenvolvimento do protótipo em escala finalizado, necessário aguardar a chegada dos sensores para integração. Abril/2023: Finalização da prototipagem física. Reunião com a empresa para alinhamento da macro entrega. Maio/23: Criação de novo tanque para protótipo intermediário, Instalação de sensor de nivel, Montagem dos canais, Montagem e instalação das bombas, Montagem e instalação do sensor de niveis discreto, Desenvolvimento e integração de códigos de microcontrolador e de SBC. Julho/2023: Macroentrega finalizada.
PITE-2207.0010 | 1 | Levantes: Sistema de monitoramento e acionamento inteligente de bombas para irrigação por inundação em lavouras de arroz. | Estudar características comuns a máquinas utilizadas em levantes. | 143969.24 | 176381.55 | 57587.68 | 2022-07-14 | 2023-01-13 | 2022-07-14 | 2022-12-08 | 1 | 100 | Não | 2022-12-08 | Julho/22: Contratação de pessoal; Estudo de formas de medir corrente elétrica AC e circuitos condicionadores de sinal Agosto/2022: Montagem de ensaios de circuitos condicionadores de sinal para a medição de corrente - Visita ao ambiente relevante Setembro/2022: Desenvolvimento de modelos dinâmicos iniciais , com simulações em malha aberta, já com as identificações paramétricas de uma planta física real - implementação de códigos necessários de coleta e manipulação de dados em matlab/c++ Outubro/2022: Finalizados modelos dinâmicos iniciais, realizadas diferentes simulações com diferentes fluidos, transcrição de códigos de matlab para c++, criação de ambiente de versionamento de códigos, visita ao ambiente relevante. Novembro/2022: finalizando a macroentrea; escrevendo relatório e verificando feedback com cliente.
PZET-2202.0003 | 3 | Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico para otimização e sugestão de talhonamento ótimo de áreas para produção florestal. | Aplicativo com interface ao usuário para (re)talhonamento de áreas e geração de cenários comparativos | 18028.09 | 23840.09 | 11905.54 | 2022-06-21 | 2022-08-09 | 2022-09-30 | 2022-12-20 | 1 |  | Não | 2023-04-03
PZET-2202.0003 | 2 | Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico para otimização e sugestão de talhonamento ótimo de áreas para produção florestal. | Algoritmos para talhonamento ótimo de áreas florestais | 36056.89 | 47680.19 | 11905.54 | 2022-04-18 | 2022-06-20 | 2022-06-24 | 2022-09-29 | 1 |  | Não | 2022-10-17
PZET-2202.0003 | 1 | Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico para otimização e sugestão de talhonamento ótimo de áreas para produção florestal. | Banco de dados modelo e definição de métodos para aplicação tecnológica | 36056.89 | 47680.19 | 11905.54 | 2022-02-14 | 2022-04-15 | 2022-03-07 | 2022-06-23 | 1 | 33 | Não | 2022-07-19
PUFV-2206.0020 | 5 | Potencial do Bambu como suprimento de matéria prima para empresa Econew Florestal | 5º Macroentrega - Definição das espécies/clones de bambu para o plantio na região: Acompanhamento e avaliação dos plantios em campo e Análise economica dos melhores tratamentos de bambu. | 110936.58 | 135589.15 | 92058.7 | 2024-06-15 | 2025-06-15 |  |  | 1 |  | Não
PUFV-2206.0020 | 4 | Potencial do Bambu como suprimento de matéria prima para empresa Econew Florestal | 4º Macroentrega - Definição do melhor método de colheita: Recomendação de manejo e condução de plantios | 110936.58 | 135589.15 | 92058.7 | 2023-12-15 | 2024-06-15 |  |  | 1 |  | Não
PUFV-2206.0020 | 3 | Potencial do Bambu como suprimento de matéria prima para empresa Econew Florestal | 3º Macroentrega - Definição do pacote nutricional: Implementação dos experimentos em campo | 110936.58 | 135589.15 | 92058.7 | 2023-06-15 | 2023-12-15 |  |  | 1 |  | Não
PUFV-2206.0020 | 2 | Potencial do Bambu como suprimento de matéria prima para empresa Econew Florestal | 2º Macroentrega - Escolha e mapeamento das áreas de plantio: Vistita técnica para avaliação das áreas a serem utilizadas para o plantio | 110936.58 | 135589.15 | 92058.7 | 2022-12-15 | 2023-06-15 |  |  | 1 |  | Não
PUFV-2206.0020 | 1 | Potencial do Bambu como suprimento de matéria prima para empresa Econew Florestal | 1º Macroentrega - Entrega das mudas: Contato com viveiros de Bambu e Produção das mudas; | 110936.58 | 135589.15 | 92058.7 | 2022-06-15 | 2022-12-15 |  |  | 1 |  | Não
PIFF-2207.0033 | 5 | Dispositivo autônomo vestível para monitoramento contínuo de sinais vitais com otimização do consumo de energia | Transferência da tecnologia ao cliente - Transferência da tecnologia; Relatório Final - Relatório Final; EVTE - Relatório. | 15679.2 | 15679.21 | 15679.2 | 2024-07-26 | 2024-08-28 | 2024-08-12 | 2024-08-28 | 3 | 100 | Sim | 2024-09-09
PIFF-2207.0033 | 4 | Dispositivo autônomo vestível para monitoramento contínuo de sinais vitais com otimização do consumo de energia | Detalhamento do protótipo 2 - Relatório; Testes do protótipo Versão 2 - Folha de procedimentos e caracterização dos testes. | 36710.2 | 36710.21 | 36710.2 | 2024-01-01 | 2024-07-25 | 2024-01-02 | 2024-08-09 | 3 | 100 | Sim | 2024-08-12
PIFF-2207.0033 | 3 | Dispositivo autônomo vestível para monitoramento contínuo de sinais vitais com otimização do consumo de energia | Protótipo Versão 2 - Protótipo; Testes do protótipo Versão 1 - Folha de procedimentos e caracterização dos testes. | 169315.2 | 169315.17 | 169315.2 | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 2023-05-02 | 2023-12-29 | 1 | 100 | Não | 2024-01-04
PIFF-2207.0033 | 2 | Dispositivo autônomo vestível para monitoramento contínuo de sinais vitais com otimização do consumo de energia | Protótipo Versão 1 - Protótipo | 89389.85 | 89389.87 | 89389.85 | 2023-01-01 | 2023-04-30 | 2023-01-02 | 2023-04-30 | 1 | 100 | Não | 2023-05-03
PIFF-2207.0033 | 1 | Dispositivo autônomo vestível para monitoramento contínuo de sinais vitais com otimização do consumo de energia | Estudos Bibliométricos e patentários sobre a temática do projeto - Relatório; Pesquisas das especificações dos sensores disponíveis no mercado para o projeto - Relatório; Definições dos sensores que serão utilizados em cada versão dos protótipos - Especificação. | 117234.58 | 117234.59 | 117234.58 | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 1 | 100 | Não | 2023-01-09 | A macroentrega foi realizada na data planejada, porém o termo foi assinado posteriormente.
PIFP-2207.0028 | 4 | FLEXSCREEN | ME04- Elaboração final do relatório contendo desenhos técnicos mecânicos, diagramas e esquemas elétricos, código fonte da IHM do protótipo de fabricação de telas, bem como análise de risco do funcionamento do dispositivo. | 0 | 39234.4 | 19405.31 | 2023-12-03 | 2024-02-03 | 2023-12-03 | 2024-02-03 | 1 | 100 | Não | 2024-02-19
PIFP-2207.0028 | 3 | FLEXSCREEN | ME03- Documento contendo imagens do protótipo montado e com os testes que forem possíveis de serem realizados. | 287067.32 | 39234.4 | 116431.84 | 2023-01-01 | 2023-08-31 | 2023-01-01 | 2023-08-31 | 1 | 100 | Não | 2023-11-09
PIFP-2207.0028 | 2 | FLEXSCREEN | ME02- Projeto mecânico, elétrico e automação de modo detalhado com especificação dos materiais utilizados. | 165315.43 | 22154.68 | 38810.61 | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1 | 100 | Não | 2023-01-17
PIFP-2207.0028 | 1 | FLEXSCREEN | ME01- Conceito da solução que será desenvolvida na etapa seguinte. | 51102.4 | 172154.67 | 58215.91 | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2022-08-01 | 2022-11-07 | 1 | 100 | Não | 2022-11-07
PINV-2207.0002 | 4 | Projeto de desenvolvimento de tecnologia UV-C (222nm) para grãos e frutos para aplicação industrial | Demonstração do modelo de protótipo de sistema/subsistema em ambiente relevante | 30732.11 | 39250 | 23973.45 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 2024-05-27 | 2024-09-05 | 1 | 100 | Não | 2024-09-05 | Macroentrega realizada com exito.
PINV-2207.0002 | 3 | Projeto de desenvolvimento de tecnologia UV-C (222nm) para grãos e frutos para aplicação industrial | Verificação da função crítica do subsistema em ambiente relevante | 30732.11 | 40250 | 23973 | 2023-04-03 | 2023-08-31 | 2024-01-20 | 2024-05-23 | 1 | 100 | Não | 2024-05-27 | Foi composta pelo relatório da Macro Entrega 3 – InovaAgro-UFPel PINV- PINV-2207.0002, entregue em 23 de maio de 2024.
PINV-2207.0002 | 2 | Projeto de desenvolvimento de tecnologia UV-C (222nm) para grãos e frutos para aplicação industrial | Verificação funcional do sistema de aplicação de UV-C (222nm) em ambiente laboratorial | 30732.11 | 40250 | 23973 | 2022-12-01 | 2023-04-30 | 2023-01-05 | 2023-04-28 | 2 | 100 | Não | 2023-05-08 | O início da execução da segunda Macro Entrega precisará ser ajustado para a data 22/12/2022 devido ao atraso no pagamento pela empresa, assim como as demais Macro entregas.
PINV-2207.0002 | 1 | Projeto de desenvolvimento de tecnologia UV-C (222nm) para grãos e frutos para aplicação industrial | Prova de conceito analítica e experimental de características e/ou funções críticas | 30732.11 | 30250 | 23973 | 2022-07-17 | 2022-11-30 | 2022-07-20 | 2022-12-02 | 1 | 100 | Não | 2022-12-12
PESQ-2205.0033 | 5 | Desenvolvimento de bioprodutos para controle de pragas agrícolas, nematoides e doenças para grandes culturas agrícolas | Resultado de shelflife e eficiência agronômica. | 296505.65 | 437631.44 | 249467.96 | 2023-04-03 | 2024-10-02 | 2023-06-13 |  | 1 |  | Não
PESQ-2205.0033 | 4 | Desenvolvimento de bioprodutos para controle de pragas agrícolas, nematoides e doenças para grandes culturas agrícolas | Resultado das formulações dos bioprodutos. | 198682.46 | 285000 | 27718.66 | 2023-02-03 | 2023-04-02 | 2023-03-02 | 2023-06-12 | 1 | 100 | Não | 2023-06-12
PESQ-2205.0033 | 3 | Desenvolvimento de bioprodutos para controle de pragas agrícolas, nematoides e doenças para grandes culturas agrícolas | Resultado dos bioensaios in vivo e estudos toxicológicos. | 185864.24 | 290000 | 41577.99 | 2022-11-03 | 2023-02-02 | 2022-11-12 | 2023-03-01 | 1 | 100 | Não | 2023-03-01
PESQ-2205.0033 | 2 | Desenvolvimento de bioprodutos para controle de pragas agrícolas, nematoides e doenças para grandes culturas agrícolas | Resultados dos bioensaios com pragas, doenças e nematoides in vitro e identificação molecular de isolados. | 131386.79 | 230000 | 41577.99 | 2022-08-03 | 2022-11-02 | 2022-10-08 | 2022-11-11 | 1 | 100 | Não | 2022-11-11
PESQ-2205.0033 | 1 | Desenvolvimento de bioprodutos para controle de pragas agrícolas, nematoides e doenças para grandes culturas agrícolas | Resultados das produções de fungos e bactérias. | 64091.11 | 125000 | 27718.66 | 2022-06-03 | 2022-08-02 | 2022-06-03 | 2022-10-07 | 1 | 100 | Não | 2022-10-07
PINV-2207.0001 | 4 | Desligamento linha-a-linha de baixo custo aplicado ao dosador de sementes pneumático Jumil acionado por transmissão mecânica | Validação do protótipo | 19282.62 | 23720 | 24751.72 | 2022-11-08 | 2023-01-07 | 2023-02-01 | 2023-03-06 | 1 | 100 | Não | 2023-03-07
PINV-2207.0001 | 3 | Desligamento linha-a-linha de baixo custo aplicado ao dosador de sementes pneumático Jumil acionado por transmissão mecânica | Construção do protótipo | 19282.62 | 23720 | 24751.72 | 2022-10-08 | 2022-11-08 | 2022-12-20 | 2023-01-10 | 1 | 100 | Não | 2023-01-12
PINV-2207.0001 | 2 | Desligamento linha-a-linha de baixo custo aplicado ao dosador de sementes pneumático Jumil acionado por transmissão mecânica | Projeto conceitual da solução | 28923.94 | 35580 | 12375.86 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-05 | 2022-11-07 | 1 | 100 | Não | 2022-11-17
PINV-2207.0001 | 1 | Desligamento linha-a-linha de baixo custo aplicado ao dosador de sementes pneumático Jumil acionado por transmissão mecânica | Especificações do produto | 28923.94 | 35580 | 12375.86 | 2022-07-08 | 2022-08-08 | 2022-07-08 | 2022-09-10 | 1 | 100 | Não | 2022-09-14
PSQV-2207.0006 | 4 | Aplicação de Ferramentas Químicas e Moleculares para a Promoção da Domesticação do Jaborandi e Melhor Produção de Pilocarpina | Estudo das relações interespecíficas da rizosfera e delineamento de estratégias de maximização | 111084.24 | 44433.69 | 66650.54 | 2025-01-28 | 2025-07-28 |  |  | 1 |  | Não
PSQV-2207.0006 | 3 | Aplicação de Ferramentas Químicas e Moleculares para a Promoção da Domesticação do Jaborandi e Melhor Produção de Pilocarpina | Análise geral temporal e espacial da rizosfera e ampliação do estudo fitoquímico | 334042.46 | 133616.98 | 200425.47 | 2024-01-29 | 2025-01-27 |  |  | 1 |  | Sim |  | Esta macroentrega ainda não iniciou pois está em curso uma negociação entre a Unidade Embrapii e Empresa Parceira sobre a continuidade do projeto.
PSQV-2207.0006 | 2 | Aplicação de Ferramentas Químicas e Moleculares para a Promoção da Domesticação do Jaborandi e Melhor Produção de Pilocarpina | Sequenciamento da microbiota da rizosfera do jaborandi cultivado | 330325.7 | 132130.28 | 198195.42 | 2023-01-27 | 2024-01-26 | 2023-05-25 | 2024-03-14 | 1 | 100 | Não | 2024-08-13 | A macroentrega finalizou em março/24, porém o Termo de Aceite ainda não foi assinado pela empresa parceira, tendo em vista que a mesma está analisando a continuidade do projeto por conta de recursos financeiros. Esta Unidade EMBRAPII está em tratativas com a empresa afim de que o projeto continue e neste sentido há a possibilidade de remanejamento de escopo por macro, afim de adequação de aporte financeiro por parte de Empresa Parceira. Em 12/08/24 a empresa parceira assinou o termo de aceite e decidiu continuar com o projeto, mas com um escopo reduzido por conta de recurso financeiro. Neste sentido, a Unidade EMBRAPII fará uma reformulação no projeto, através de aditivo, para readequação.
PSQV-2207.0006 | 1 | Aplicação de Ferramentas Químicas e Moleculares para a Promoção da Domesticação do Jaborandi e Melhor Produção de Pilocarpina | Avaliação da produção de pilocarpina no jaborandi cultivado sob diferentes condições e seus associados microbiológicos | 50950.22 | 20380.09 | 30570.13 | 2022-07-26 | 2023-01-26 | 2022-09-20 | 2023-03-16 | 1 | 100 | Não | 2023-03-16 | Após o depósito da contrapartida da empresa parceira, as atividades do projeto foram iniciadas com a coleta das amostras na Fazenda Tabuleiro - PI pela a equipe técnica do projeto e posterior envio das mesmas para o laboratório da Unidade EMBRAPII Química Verde. Destarte, foi iniciada a determinação do teor de pilocarpina e de outros alcaloides imidazólicos. Esta atividade é parte integrante do plano de trabalho.
PIND-2205.0016 | 3 | Smart Facility Intelligence | Protótipo de Rede Neural e Assistente Virtual | 82644.06 | 160544.89 | 4743.23 | 2022-10-01 | 2022-12-28 | 2022-11-05 | 2022-12-28 | 1 | 100 | Não | 2022-02-28
PIND-2205.0016 | 2 | Smart Facility Intelligence | Software de Coleta | 82644.06 | 160544.89 | 4743.23 | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 2022-09-15 | 2022-11-04 | 1 | 100 | Não | 2022-11-04 | Devido ao atraso do cliente em atender o time técnico no endereço da empresa para realizações de testes in loco a entrega foi postergada. Além disso houve atraso na aquisições de materiais para a montagem do hardware que fará a aquisição dos dados.
PIND-2205.0016 | 1 | Smart Facility Intelligence | Protótipo de Hardware IoT e Software de Coleta | 82644.06 | 160544.89 | 4743.23 | 2022-05-18 | 2022-07-31 | 2022-06-20 | 2022-09-14 | 1 | 100 | Sim | 2022-09-14 | Devido ao atraso do início do projeto (era pra iniciar em maio só iniciou junho), também ocorreu o atraso na contratação de RH, atraso no recebimento de material de consumo para desenvolvimento da solução de Hardware e pessoas que saíram no início do projeto, diante disso a entrega da primeira macroentrega ocorreu em 14/09/2022.
PCER-2206.0064 | 3 | DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE GÊMEO DIGITAL PARA EQUIPAMENTOS SUBMARINOS - PROJETO GEMEOSS | Release final do sistema GEMEOSS Evidências: Release final implementada e operando na Petrobras em nível de maturidade TRL6. Etapa 6. Desenvolvimento dos elementos funcionais relativos à degradação por trincamento por H2S, consumo de anodos e saída de envelope Etapa 7. Interfaces, usabilidade e programação da integração Etapa 8. Demonstrações, transferência de tecnologia e encerramento | 477441.7 | 5081454.51 | 405160.91 | 2025-08-01 | 2026-01-26 | 2024-08-01 |  | 1 | 16 | Não
PCER-2206.0064 | 2 | DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE GÊMEO DIGITAL PARA EQUIPAMENTOS SUBMARINOS - PROJETO GEMEOSS | Release 2 do sistema GEMEOSS Evidência: Release 2 rodando na nuvem e aprovada pelo cliente Etapa 4. Desenvolvimento dos elementos funcionais para apoiar decisões de Inspeção Baseada em Risco, Extensão de Vida e Reutilização Etapa 5. Desenvolvimento dos elementos funcionais relativos à degradação de válvulas e acionamentos | 819839.1 | 5081454.51 | 405160.9 | 2023-07-01 | 2025-07-31 | 2023-06-01 | 2024-07-31 | 1 | 100 | Não | 2024-08-16
PCER-2206.0064 | 1 | DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE GÊMEO DIGITAL PARA EQUIPAMENTOS SUBMARINOS - PROJETO GEMEOSS | Release 1 do sistema GEMEOSS Evidência: Release 1 rodando na nuvem e aprovada pelo cliente. Etapa 1. Especificação do Digital Twin Etapa 2. Qualificação dos dados disponíveis e conexão com as bases de dados da Petrobras Etapa 3. Desenvolvimento dos elementos funcionais relativos à degradação por perda de espessura | 702719.2 | 4355532.43 | 347280.8 | 2022-07-01 | 2023-06-30 | 2022-06-01 | 2023-05-31 | 1 | 100 | Não | 2023-06-06
PIND-2205.0015 | 3 | Localization 5G | Relatório de validação do Protótipo em Ambiente relevante | 297447.45 | 1282005.65 | 16464.34 | 2023-11-01 | 2024-07-05 | 2023-11-01 | 2024-07-05 | 1 | 100 | Não | 2024-07-17 | ajuste na data final da 3ª macro entrega conforme TA de prazo.
PIND-2205.0015 | 2 | Localization 5G | Protótipo de veículo robótico autônomo + algoritmo de localização Indoor baseado em 5G | 297447.46 | 1282005.65 | 16464.33 | 2023-01-02 | 2023-10-31 | 2023-01-02 | 2023-11-30 | 1 | 100 | Não | 2024-11-30
PIND-2205.0015 | 1 | Localization 5G | Projetos dos Módulos 5G, HW e SW | 297447.46 | 1282005.65 | 16464.33 | 2022-05-05 | 2022-12-31 | 2022-05-05 | 2022-12-30 | 1 | 100 | Não | 2022-12-30
PCPQ-2206.0095 | 3 | Telecobrança e Evolução e Serviços associados ao Cobrança Digital | Escopo Cobrança Digital [BV47] Acionamento massivo - canal URA [BV48] Mapeamento de ocorrência por produto [BV49] - Limite de disparo por canal [BV50] - PGA-1383 - Controle de acesso do usuário [Padrão Visual] Melhorias associada à evolução tecnológica FrontEnd/React Escopo Telecobrança [Telecobrança][BV4] Simular negociação com opções de plano de pagamento arranjados pelo contratante [Telecobrança][BV5] Confirmar negociação com opções de plano de pagamento arranjados pelo contratante - Gerar acordo [Telecobrança][BV6] Confirmar negociação com opções de plano de pagamento arranjados pelo contratante - Formas de pagamento do acordo[Suporte HelpDesk] Chamados analisados associado a produção/homologação produto Cobrança Digital Jul/2023 - Dez/2023 Pacote: versão COB-3.69.0.1 | 1361187 | 952831 | 408356 | 2023-06-11 | 2023-10-10 | 2023-12-30 | 2024-02-23 | 1 | 100 | Sim | 2024-02-23
PCPQ-2206.0095 | 2 | Telecobrança e Evolução e Serviços associados ao Cobrança Digital | Build de Software associada à macroentrega 2, contendo as funcionalidades priorizadas: [BV44] Auditoria de Acionamentos (Ratinho) [BV45] Acionamento por whatsapp/RCS [BV46] Relatório de Operação [Padrão Visual] Melhorias associada à evolução tecnológica FrontEnd/React [Cobrança Digital ] Melhorias One equipe Operação [Telecobrança] [BV1] Iniciar Atendimento Receptivo [Telecobrança] [BV2] Registrar Ocorrências no Atendimento [Telecobrança] [BV3] Atualizar contatos e registrar ocorrências de suspensão e finalização automática do atendimento [Suporte HelpDesk] Chamados analisados associado a produção/homologação produto Cobrança Digital Jan/2023 - Jul/2023 Pacote: COB-3.56.0.1 | 1062700 | 743890 | 318810 | 2022-12-11 | 2023-06-10 | 2022-12-29 | 2023-07-07 | 1 | 100 | Sim | 2023-07-07
PCPQ-2206.0095 | 1 | Telecobrança e Evolução e Serviços associados ao Cobrança Digital | [BV39] Importação 2.0 - Cliente/Contratos/Dívidas/Contatos Permitir novo mecanismo de importação em formato JSON considerando - Retirada do tempo de geração do arquivo padrão - Retirada do tempo de processamento do arquivo padrão no dataloader - Registros menores para processamento - Diminuição no tempo de processamento da importação - Registros tratados: cliente, contrato, dívida, contatos [BV40] Importação 2.0 - Boletagem, Agregado, Contrato-oferta, Veículos, Cartão, Ocorrência, Sócio-Aval, Blacklist, Informação adicional Permitir novo mecanismo de importação em formato JSON considerando - Retirada do tempo de geração do arquivo padrão - Retirada do tempo de processamento do arquivo padrão no dataloader - Registros menores para processamento - Diminuição no tempo de processamento da importação - Registros tratados: Boletagem, Agregado, Contrato-oferta, Veículos, Cartão, Ocorrência, Socio-Aval, Blacklist, Informação adicional [BV41] Importação 2.0 - Baixa por devolução, Baixa por pagamento, Batimento, Complementar Permitir novo mecanismo de importação em formato JSON considerando - Retirada do tempo de geração do arquivo padrão - Retirada do tempo de processamento do arquivo padrão no dataloader - Registros menores para processamento - Diminuição no tempo de processamento da importação - Registros tratados: Baixa por Devolução, Baixa por Pagamento, Arquivos de Batimento, Complementar e Tela de movimentação da importação (continua no termo de aceite). | 391021 | 273715 | 117306 | 2022-07-11 | 2022-12-10 | 2022-07-15 | 2023-02-24 | 1 | 100 | Não | 2022-12-28
PCEE-2108.0187 | 5 | ExtendedControl | ME05: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 0 | 670 | 2022-07-01 | 2022-09-13 | 2022-07-01 | 2022-09-13 | 1 | 100 | Não | 2022-11-03
PCEE-2108.0187 | 4 | ExtendedControl | ME04: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 31404.12 | 39740.06 | 6842.49 | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 1 | 100 | Não | 2022-07-28
PCEE-2207.0207 | 3 | Confidential Identity Provisioning - CIP | ME03: Demonstrador com a segunda versão do componente de atestação desenvolvido | 42286.95 | 8342.04 | 8723.59 | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1 | 100 | Não | 2022-12-30
PCEE-2207.0207 | 2 | Confidential Identity Provisioning - CIP | ME02: Primeira versão do componente de atestação desenvolvido | 42286.94 | 96238.68 | 8723.57 | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 1 | 100 | Não | 2022-10-31
PCEE-2207.0207 | 1 | Confidential Identity Provisioning - CIP | ME01: Relatório de Status de Progresso | 42286.94 | 128093.88 | 8723.57 | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 1 | 100 | Não | 2022-10-18
PSQV-2207.0005 | 3 | Valorização de resíduos oriundos da produção de óleos e manteigas vegetais amazônicos para geração de produtos de valor agregado | Projeto conceitual da biorrefinaria integrada | 54349.08 | 66539.63 | 99809.45 | 2023-12-01 | 2024-03-07 | 2023-12-01 | 2024-03-15 | 1 | 100 | Não | 2024-08-14 | A empresa parceira demorou a assinar o termo de aceite por conta da análise técnica o desenvolvimento desta macro. A empresa ainda não finalizou a análise mas aceitou em comum acordo a assinar o termo mas com a condicionante de avaliar os resultados obtidos para a continuidade do projeto.
PSQV-2207.0005 | 2 | Valorização de resíduos oriundos da produção de óleos e manteigas vegetais amazônicos para geração de produtos de valor agregado | Definição da melhor rota de aproveitamento dos resíduos | 263455.35 | 105382.14 | 158073.21 | 2022-11-01 | 2023-06-02 | 2022-12-14 | 2023-07-26 | 1 | 100 | Sim | 2023-08-21 | Realizado a avaliação de três diferentes rotas de aproveitamento de resíduos sólidos e a otimização do processo para obtenção de fração conforme plano de trabalho. A macroentrega 3 iniciará com atraso devido ao tempo de retorno de assinatura do Termo de Aceite da macroentrega 2 e do desembolso por parte da empresa parceira (Amazonly).
PSQV-2207.0005 | 1 | Valorização de resíduos oriundos da produção de óleos e manteigas vegetais amazônicos para geração de produtos de valor agregado | Avaliação do potencial de aproveitamento dos resíduos | 55144.11 | 22057.65 | 33086.47 | 2022-07-25 | 2022-10-31 | 2022-08-18 | 2022-12-12 | 1 | 100 | Sim | 2023-12-12 | Após o depósito da contrapartida feita pela empresa parceira, o projeto teve início com o envio de matéria-prima pela Amazonly. Destarte, as atividades de caracterizações físico-químicas dos resíduos sólidos e dos efluentes aquosos foram iniciadas, conforme plano de trabalho. Existe um pequeno atraso na referida macroentrega, mas sem impacto global do projeto. Este atraso será recuperado na macroentrega 2.
PCIM-2205.0162 | 3 | Desenvolvimento de modelo de correlação entre defeitos microestruturais e dados de ENDs em ambiente laboratorial e um conceito para medição online de perfis de alumínio | Realização da POC conforme requisitos listados no informacional e análise da correlação dos resultados de medição/propriedades executadas. Ajustes no conceito do projeto de medição online e elaboração da propriedade intelectual finalizada. Data Book finalizado com evidência de todas as entregas do projeto. | 91982.44 | 94770 | 91982.44 | 2022-10-28 | 2023-02-20 | 2022-10-28 | 2023-02-20 | 2 | 100 | Não | 2023-03-01 | [14.04.2023] - As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura. [26/04/2023] - As datas de término foram replanejadas conforme alinhamento com cliente. A data reportada no termo de aceite foi a data de assinatura do cliente.
PCIM-2205.0162 | 2 | Desenvolvimento de modelo de correlação entre defeitos microestruturais e dados de ENDs em ambiente laboratorial e um conceito para medição online de perfis de alumínio | Amostras das peças extrudadas da CBA caracterizadas. Conceito para medição online gerado em conformidade com os requisitos levantados na etapa Informacional. | 60626 | 62463 | 60626 | 2022-07-28 | 2022-10-27 | 2022-07-28 | 2022-10-27 | 2 | 100 | Não | 2022-11-09
PCIM-2205.0162 | 1 | Desenvolvimento de modelo de correlação entre defeitos microestruturais e dados de ENDs em ambiente laboratorial e um conceito para medição online de perfis de alumínio | Planejamento do projeto dentro do prazo estabelecido. Levantamento bibliográfico e busca de anterioridade executados e requisitos definidos, com base em metodologia DIP&T do SENAI CIMATEC. | 37622 | 38762 | 37622 | 2022-05-20 | 2022-07-27 | 2022-05-20 | 2022-07-27 | 1 | 100 | Não | 2022-07-27
PCEE-2207.0206 | 4 | DARK STORES | ME04: Transferência de tecnologia. | 0 | 0 | 11875.4 | 2023-07-01 | 2023-09-06 | 2023-07-01 | 2023-09-06 | 1 | 100 | Não | 2023-09-06
PCEE-2207.0206 | 3 | DARK STORES | ME03: Versão final do sistema web e módulo de ranqueamento de produtos | 83178.57 | 140315.1 | 23750.88 | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1 | 100 | Não | 2023-07-31
PCEE-2207.0206 | 2 | DARK STORES | ME02: Evolução do sistema web e módulo de ranqueamento de produtos | 83178.58 | 140315.19 | 23750.88 | 2022-11-01 | 2023-02-28 | 2022-11-01 | 2023-02-28 | 1 | 100 | Não | 2023-04-04
PCEE-2207.0206 | 1 | DARK STORES | ME01: Versão parcial do sistema web e módulo de ranqueamento de produtos | 83178.58 | 144406.75 | 23750.88 | 2022-07-06 | 2022-10-31 | 2022-07-06 | 2022-10-31 | 1 | 100 | Não | 2022-12-23
PIND-2205.0014 | 3 | ML AGIS | Desenvolvimento de métodos aplicados para validação de Modelos de IA disponibilizados como serviços e Desenvolvimento de Automação de teste de desempenho para modelos embarcados e em nuvem. | 152776.35 | 297512.11 | 10516.66 | 2023-01-02 | 2023-04-30 | 2023-01-02 | 2023-04-30 | 1 | 100 | Não | 2023-05-09
PIND-2205.0014 | 2 | ML AGIS | Desenvolvimento de Métodos de Validação para Modelos de IA (Inpainting e Detecção de Objetos) | 152776.34 | 297511.67 | 10516.67 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 1 | 100 | Não | 2022-12-30
PIND-2205.0014 | 1 | ML AGIS | Desenvolvimento de Métodos de Validação para Modelos Generativos e Adaptativos | 152776.34 | 297511.67 | 10516.67 | 2022-05-02 | 2022-08-31 | 2022-05-02 | 2022-08-31 | 1 | 100 | Não | 2022-08-31
PEIA-2206.0027 | 4 | Prospecção Inteligente de Leads utilizando Técnicas de Inteligência Artificial | Avaliação do Protótipo funcional da solução e mecanismos de integração dentro do ambiente de produção real e escalável e Avaliação dos dados do sistema em nuvem | 62450 | 21988 | 47250 | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 2023-09-01 | 2023-09-25 | 1 | 100 | Não | 2023-10-04 | A data da macroentrega foi cadastrada errada
PEIA-2206.0027 | 3 | Prospecção Inteligente de Leads utilizando Técnicas de Inteligência Artificial | Relatório de desempenho da ferramenta desenvolvida dentro do ambiente escalável | 105300 | 56004 | 47250 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 1 | 90 | Não | 2023-08-01 | A data foi cadastrada errada.
PEIA-2206.0027 | 2 | Prospecção Inteligente de Leads utilizando Técnicas de Inteligência Artificial | Relatório sobre o sistema de recomendação, robôs para envio e recebimento de mensagens, ambos dentro de um ambiente de produção e escalável | 105300 | 56004 | 47250 | 2022-11-01 | 2023-05-31 | 2022-11-01 | 2023-02-28 | 1 | 35 | Não | 2023-06-06
PEIA-2206.0027 | 1 | Prospecção Inteligente de Leads utilizando Técnicas de Inteligência Artificial | Relatório da revisão de literatura e avaliação da infraestrutura de dados e modelos pré-existentes para enriquecimento de dados e principais serviços de processamento e armazenagem nas nuvens para fins de escalabilidade. | 105293 | 56004 | 47250 | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 1 | 35 | Não | 2022-10-31
PEAE-2203.0015 | 5 | NPK-MicroBio”: Biomassas residuais da agroindústria do dendê enriquecidas com minerais e fermentadas por fungos filamentosos e bactérias promotoras do crescimento vegetal para produção de insumos biológicos. | 5.1 (i) Insumo biológico para aplicação foliar a base de sobrenadantes/extratos de pelo menos um dos microrganismos (bactéria ou fungo) com eficiência validada em cultivo em mudas de soja e dendê, em condições controladas (casa-devegetação). Apresentando pelo menos 10 uL de IAA, 7 psu de sideroforos, quitosana com mínimo de 50% de deacetilização e NPK na faixa de 4 a 15% (somatório dos três componentes) com mínimo de 0,5% de Mg. Em que seja alcançado para soja pelo menos 1,31 g/planta (massa seca); e para o dendê o coeficiente da razãoentre biomassa raiz / parte área (acima do solo) entre 0,2 e 0,3 (TRL 4) 5.2 (ii) Insumo biológico para aplicação no sulco de plantio e/ou sementes a base de pelo menos um microrganismo e/ou um consórcio microbiano, com eficiência validada em mudas de soja e dendê, em condições controladas (casa-de-vegetação). Apresentando pelo menos NPK de 4 e 5 4-10-10 com mínimo de 0,5% de Mg. Em que seja alcançado para soja pelo menos 1,31 g/planta (massa seca); e para o dendê o coeficiente da razão entre biomassa raiz / parte área (acima do solo) entre 0,2 e 0,3 (TRL 4). 5.3. ... Este item está descrito no campo de observações... IMPORTANTE: A COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DESTA MACROENTREGA (5.3) ESTA INSERIDA NO CAMPO DE OBSERVAÇÃO, POIS, NÃO FOI POSSÍVEL INSERIR AQUI POR TER CHEGADO NO NÚMERO DE CARACTERES POSSÍVEIS NESTE CAMPO DE PREENCHIMENTO. | 0 | 0 | 25000 | 2024-09-04 | 2025-03-04 |  |  | 1 |  | Não |  | COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DESTA MACROENTREGA O NÚMERO DE CARACTERES EXCEDEU NO CAMPO CORRETO: ...5.3. (iii) Inoculante com bactéria promotora de crescimento vegetal formulado com base no uso de BVRs, com aspectos de qualidade avaliados em laboratório e eficiência em condições controladas (casa-de- vegetação). Os inoculantes para soja (Bradyrhizobium sp) apresentando pelo menos 109 unidades formadoras de colônia (UFC)/mL e pelo menos 38 nódulos/planta com massa seca de aproximadamente de 162 mg/planta. Enquanto que o Azospirillum sp. com 108 UFC/mL e massa seca da planta de pelo menos 1,31 g/planta. Ambas condições com 45 dias de cultivo de casa de vegetação. (TRL 5)
PEAE-2203.0015 | 4 | NPK-MicroBio”: Biomassas residuais da agroindústria do dendê enriquecidas com minerais e fermentadas por fungos filamentosos e bactérias promotoras do crescimento vegetal para produção de insumos biológicos. | Processo de obtenção de fermentados e/ou extratos brutos/pellets para composição de um insumo biológico para aplicação no sulco de plantio e/ou sementes, fazendo uso de pelo menos 3 microrganismos ou 3 consórcios microbianos, que apresentem efeito positivo quando aplicados nas mudas de soja e dendê. Apresentando pelo menos 10 uL de IAA, 7 psu de sideroforos, quitosana com mínimo de 50% de deacetilização e NPK na faixa de 4 a 15% (somatório dos três componentes) com mínimo de 0,5% de Mg. (MRL 4). | 50000 | 50000 | 150000 | 2024-04-03 | 2024-09-03 |  |  | 1 |  | Não
PEAE-2203.0015 | 3 | NPK-MicroBio”: Biomassas residuais da agroindústria do dendê enriquecidas com minerais e fermentadas por fungos filamentosos e bactérias promotoras do crescimento vegetal para produção de insumos biológicos. | Processo de obtenção de sobrenadantes/extratos (microbianos) para composição de um insumo biológico para aplicação foliar, fazendo uso de pelo menos 5 bactérias e/ou 5 fungos filamentosos, contendo fitohormônios, quitosana e/ou outros metabólitos que apresentem efeito positivo quando aplicados nas mudas de soja e dendê. Apresentando pelo menos 10 uL de IAA, 7 psu de sideroforos, quitosana com mínimo de 50% de deacetilização e NPK na faixa de 4 a 15% (somatório dos três Componentes) com mínimo de 0,5% de Mg (MRL 4). | 150000 | 150000 | 150000 | 2023-11-02 | 2024-04-02 | 2023-12-19 | 2024-07-02 | 1 | 48 | Não | 2024-08-07
PEAE-2203.0015 | 2 | NPK-MicroBio”: Biomassas residuais da agroindústria do dendê enriquecidas com minerais e fermentadas por fungos filamentosos e bactérias promotoras do crescimento vegetal para produção de insumos biológicos. | Pelo menos 50 bactérias e 50 fungos filamentosos prospectados da CMMAABio, quando cultivados em meios BVRs e enriquecidos com minerais, com a capacidade de produção de ácidos orgânicos, aminoácidos, sideróforos, metabólitos secundários utilizando LC-MS (espectrometria de massas acoplada a cromatografia liquida), com potencial aplicação em insumos biológicos para agricultura. Os sobrenadantes/extratos devem apresentar entre 7 e 70 psu (unidade percentual de sideróforo) (TRL 3). | 150000 | 150000 | 175000 | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 2023-08-01 | 2023-12-19 | 1 | 30 | Não | 2024-01-02
PEAE-2203.0015 | 1 | NPK-MicroBio”: Biomassas residuais da agroindústria do dendê enriquecidas com minerais e fermentadas por fungos filamentosos e bactérias promotoras do crescimento vegetal para produção de insumos biológicos. | Pelo menos 50 bactérias e 50 fungos filamentosos prospectados da CMMAABio, quando cultivados em meios BVRs e enriquecidos com minerais, com a capacidade de produção de fito-hormônios e enzimas com potencial aplicação em insumos biológicos para agricultura. Os sobrenadantes e/ou extratos brutos contendo pelo menos 10 uL de IAA/mL (sobrenadantes) e 100 U/g de lacase. (TRL 3). | 400000 | 400000 | 250000 | 2022-04-30 | 2023-04-30 | 2022-04-22 | 2023-07-31 | 1 | 25 | Não | 2023-08-16 | O VALOR DE R$ 1.050.000,00 NA PRIMEIRA MACROENTREGA REFERE-SE A SOMA DO DEPOSITO INICIAL DAS PARTES (EMBRAPII/EMPRESA) + O VALOR DA 1ª MACROENTREGA DEVIDO, CONFOREM A SEGUIR: DEPOSITO INICIAL EMBRAPII = R$ 225.000,00 DEPOSITO INICIAL EMPRESA = R$ 225.000,00 DEPÓSITO 1ª MACROENTREGA EMBRAPII = R$ 175.000,00 DEPÓSITO 1ª MACROENTREGA EMPRESA = R$ 175.000,00 DEPÓSITO 1ª MACROENTREGA UNIDADE = R$ 250.000,00
PIBM-2204.0020 | 4 | GM2G: Desenvolvimento de novo Bioprocesso para produção de E2G | INTEGRAÇÃO E VALIDAÇÃO DO NOVO BIOPROCESSO GM-2G | 48670.95 | 47703 | 38279.53 | 2023-08-02 | 2023-12-02 |  |  | 1 |  | Não
PIBM-2204.0020 | 3 | GM2G: Desenvolvimento de novo Bioprocesso para produção de E2G | ESCALONAMENTO DAS ETAPAS DO NOVO BIOPROCESSO | 106838.68 | 59330 | 50848.16 | 2023-03-02 | 2023-08-01 |  |  | 1 |  | Não
PIBM-2204.0020 | 2 | GM2G: Desenvolvimento de novo Bioprocesso para produção de E2G | OTIMIZAÇÃO DAS ETAPAS DO BIOPROCESSO DE HIDRÓLISE ENZIMÁTICA E FERMENTAÇÃO EM ESCALA DE BANCADA | 102338.68 | 65818 | 54648.16 | 2022-10-01 | 2023-03-01 |  |  | 1 |  | Não
PIBM-2204.0020 | 1 | GM2G: Desenvolvimento de novo Bioprocesso para produção de E2G | OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRÉ-TRATAMENTO DE BAGAÇO COM RECICLO EM ESCALA DE BANCADA | 134838.68 | 69836 | 52568.16 | 2022-04-29 | 2022-09-29 |  |  | 1 |  | Não
PIBM-2206.0022 | 3 | A2FUEL: Desenvolvimento de processos de hidrotratamento de óleos da Macaúba | AVALIAÇÃO DA APLICABILIDADE DOS COMPOSTOS GERADOS | 113708.5 | 44875.17 | 80437.5 | 2024-08-19 | 2024-10-01 |  |  | 3 |  | Não
PIBM-2206.0022 | 2 | A2FUEL: Desenvolvimento de processos de hidrotratamento de óleos da Macaúba | OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS CATALÍTICAS - HPO E HVO | 279271.25 | 388912.75 | 125593.75 | 2022-12-07 | 2024-08-16 | 2023-01-27 |  | 3 | 85 | Sim |  | Atraso no Bio-óleo pirolítico por parte da empresa (a mesma teve dificuldade de obtenção na quantidade necessária - as bateladas iniciais vieram só com água). Além disso houve problema de termos que esperar a produção do fruto, tendo em vista que o mesmo é sazonal.
PIBM-2206.0022 | 1 | A2FUEL: Desenvolvimento de processos de hidrotratamento de óleos da Macaúba | PRÉ-ENSAIOS DE HIDROTRATAMENTO CATALÍTICO DE ÓLEOS DE MACAÚBA VIA ROTAS HPO E HVO | 290271.25 | 249463.08 | 135594.25 | 2022-06-06 | 2022-12-06 | 2022-06-07 | 2023-01-26 | 1 | 100 | Não | 2023-02-06
PIBM-2206.0021 | 4 | GreenCarbon: Desenvolvimento de um briquete de alto desempenho a partir de biocarvão pirolítico para aplicação em fornos cubilô | VALIDAÇÃO DA APLICABILIDADE DOS BRIQUETES DE BIOCARVÃO EM FORNOS CUBILÔ. | 141980.42 | 101843.75 | 144269.38 | 2024-06-01 | 2024-11-06 | 2024-06-03 |  | 2 | 15 | Não |  | Datas repactuadas devido atraso na ME03
PIBM-2206.0021 | 3 | GreenCarbon: Desenvolvimento de um briquete de alto desempenho a partir de biocarvão pirolítico para aplicação em fornos cubilô | DESENVOLVIMENTO DO BRIQUETE DE BIOCARVÃO PIROLÍTICO - ADENSAMENTO E CONFORMAÇÃO. | 207772.58 | 279237.25 | 72857.13 | 2023-08-24 | 2024-01-07 | 2023-08-28 | 2024-05-29 | 1 | 100 | Sim |  | Houve atraso na execução da produção dos briquetes devido a um problema no nosso equipamento. A ME03 já foi finalizada, mas ainda estamos aguardando devolutiva da empresa com relação ao relatório para proceder com a assinatura do termo de aceite. A empresa ainda não nos retornou.
PIBM-2206.0021 | 2 | GreenCarbon: Desenvolvimento de um briquete de alto desempenho a partir de biocarvão pirolítico para aplicação em fornos cubilô | OBTENÇÃO DE BIOCHAR VIA PROCESSO PIROLÍTICO. | 198772.58 | 194318.75 | 77857.13 | 2022-12-13 | 2023-08-25 | 2022-12-13 | 2023-08-22 | 1 | 100 | Não | 2023-08-25
PIBM-2206.0021 | 1 | GreenCarbon: Desenvolvimento de um briquete de alto desempenho a partir de biocarvão pirolítico para aplicação em fornos cubilô | AVALIAÇÃO DAS MATÉRIAS-PRIMAS PARA PRODUÇÃO DE BIOCHAR. | 161980.42 | 135106 | 60269.38 | 2022-06-07 | 2022-11-07 | 2022-06-07 | 2022-12-12 |  | 100 | Não | 2022-12-13
PELE-2201.0018 | 3 | Projeto de pesquisa e desenvolvimento sensor IoT de corrosão atmosférica e de parâmetros atmosféricos para indústria | Reunião de transferência de tecnologia com entrega de relatório final. | 18134.39 | 32073.51 | 7310.35 | 2023-03-01 | 2023-06-30 |  |  | 1 |  | Não
PELE-2201.0018 | 2 | Projeto de pesquisa e desenvolvimento sensor IoT de corrosão atmosférica e de parâmetros atmosféricos para indústria | Testes em diferentes temperaturas e composições atmosféricas com entrega de relatório parcial 2 | 13600.79 | 24902.03 | 6894.13 | 2022-12-01 | 2023-02-28 |  |  | 1 |  | Não
PELE-2201.0018 | 1 | Projeto de pesquisa e desenvolvimento sensor IoT de corrosão atmosférica e de parâmetros atmosféricos para indústria | Seleção de substrato e testes de eletrodos com entrega de relatório parcial 1 | 22810.27 | 43024.46 | 13068.25 | 2022-07-01 | 2022-11-30 | 2022-07-01 |  | 1 |  | Não
PIFT-2205.0005 | 3 | Extração e caracterização da pectina da casca do maracujá e sua aplicação no desenv olvimento de nova bebida | Relatório final, incluindo a produção e a avaliação da estabilidade da bebida durante o período de armazenamento. | 10890 | 3945 | 8816 | 2022-12-01 | 2023-05-31 | 2022-12-01 | 2023-05-31 | 1 | 100 | Não | 2023-06-26 | Macroentrega apresentada em 13/06/2023.
PIFT-2205.0005 | 2 | Extração e caracterização da pectina da casca do maracujá e sua aplicação no desenv olvimento de nova bebida | Relatório parcial com a descrição do processo de extração e caracterização da pectina. | 4600 | 7935 | 5877.6 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 1 | 100 | Não | 2023-02-07
PIFT-2205.0005 | 1 | Extração e caracterização da pectina da casca do maracujá e sua aplicação no desenv olvimento de nova bebida | Relatório parcial com a descrição do processo de obtenção e caracterização da farinha da casca de maracujá e suas possíveis aplicações na elaboração de novos produtos. | 10800 | 13120 | 8816.4 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 1 | 100 | Não | 2023-02-07 | Atualização andamento projeto setembro/2022.
PESQ-2204.0032 | 3 | "Desenvolvimento de bioprodutos para controle de pragas de grandes culturas " | Resultados da formulação oleosa e ensaios de campo. | 134834.5 | 164137.2 | 41178.99 | 2023-10-10 | 2024-05-09 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-2204.0032 | 2 | "Desenvolvimento de bioprodutos para controle de pragas de grandes culturas " | Resultados da aplicação conjunta dos isolados e da aplicação com blastosporos. | 134834.5 | 164137.2 | 41178.99 | 2023-04-10 | 2023-10-09 | 2023-05-31 |  | 1 |  | Não
PESQ-2204.0032 | 1 | "Desenvolvimento de bioprodutos para controle de pragas de grandes culturas " | Resultados de produção de conídios, blastosporos, bioensaios com pragas e identificação molecular dos isolados. | 134834.5 | 300918.2 | 75494.81 | 2022-05-10 | 2023-04-09 | 2022-05-10 | 2023-05-30 | 1 | 100 | Não | 2023-05-30
PIND-2205.0013 | 3 | THEIA | Protótipo testado em ambiente relevante | 162500 | 1055784.3 | 12615.5 | 2023-11-01 | 2024-06-05 | 2023-11-01 | 2024-06-05 | 1 | 100 | Não | 2024-07-17
PIND-2205.0013 | 2 | THEIA | Protótipo do sistema de AOI + algoritmo de inspeção de falhas em PCIs baseado em 5G | 270833.33 | 1759640.5 | 21025.83 | 2023-01-02 | 2023-10-31 | 2023-04-15 | 2023-11-30 | 1 | 100 | Não | 2023-11-30
PIND-2205.0013 | 1 | THEIA | Projeto da estação AOI (HW e SW) | 216666.67 | 1407712.4 | 16820.67 | 2022-05-05 | 2022-12-30 | 2022-05-05 | 2023-04-14 | 1 | 100 | Sim | 2023-07-04 | A macroentrega planejada para o final de dezembro/22 não foi realizada, pois ainda não há uma definição por parte do cliente sobre qual conceito de AOI seguirmos. Foram gerados 3 conceitos iniciais considerando: requisitos levantados na proposta e durante a execução do projeto, prazo e recurso financeiro disponível Porém, nenhum desses conceitos foi aceito pelo cliente pois houve a solicitação de alteração ou adição de novos requisitos e características. Nesse momento o quarto conceito encontra-se em análise. A nova data prevista para a entrega é dia 28/02/2023. Precisou ser novamente prorrogada para o dia 14/04/2023.
PIFS-2207.0055 | 5 | Scanner portátil com tecnologia de tomografia de coerência ótica OCT e alta sensibilidade para imageamento de adultos e bebês | Teste de campo e Entrega da documentação para viabilizar a fabricação: Teste com uso em larga escala, em Universidade Pública com unidade neonatal com acompanhamento médico; Confecção e entrega de documentação detalhada dos subsistemas óticos, mecânico, eletrônico, de software | 60000 | 30000 | 30000 | 2023-10-02 | 2024-11-29 |  |  | 1 |  | Não |  | alteração conforme aditivo firmado em 01/02/2024
PIFS-2207.0055 | 4 | Scanner portátil com tecnologia de tomografia de coerência ótica OCT e alta sensibilidade para imageamento de adultos e bebês | Integração do sistema: Integração com sistemas eletrônicos, software de controle, software biométrico, projeto mecânico e teste de integração com identificação de ajustes finais. Teste de campo em ambiente controlado com usuários representativos. | 60000 | 30000 | 30000 | 2023-06-01 | 2024-10-31 |  |  | 1 |  | Não |  | alteração conforme aditivo firmado em 01/02/2024
PIFS-2207.0055 | 3 | Scanner portátil com tecnologia de tomografia de coerência ótica OCT e alta sensibilidade para imageamento de adultos e bebês | Projeto mecânico e fabricação do scanner: Projeto da estrutura mecânica interna, de acesso pelos usuários e gabinete | 60000 | 30000 | 30000 | 2023-03-01 | 2024-07-31 |  |  | 1 |  | Não |  | alteração conforme aditivo firmado em 01/02/2024
PIFS-2207.0055 | 2 | Scanner portátil com tecnologia de tomografia de coerência ótica OCT e alta sensibilidade para imageamento de adultos e bebês | Implementação do Sistema Ótico em Bancada e integração com os sistemas eletrônico e de Software e Implementação de ajustes no projeto do sistema ótico, eletrônico e de software: Implementação em bancada do novo sistema projetado e integração com sistemas eletrônicos e software de controle e teste em ambiente controlado (laboratório). Identificar correções e mudanças necessárias para a solução de problemas identificados e para viabilizar a sua manufaturabilidade. Discussão e testes com fornecedores para viabilizar a sua fabricação. Início de projeto mecânico. Realizar mudanças necessárias para a correção de erros, compactação de dimensões e melhoria da performance e manufaturabilidade. | 60000 | 30000 | 30000 | 2022-09-01 | 2024-04-30 |  |  | 1 |  | Não |  | alteração conforme aditivo firmado em 01/02/2024
PIFS-2207.0055 | 1 | Scanner portátil com tecnologia de tomografia de coerência ótica OCT e alta sensibilidade para imageamento de adultos e bebês | Revisão do Projeto do Ciclo 1 e definição dos requisitos e metodologia e Revisão do Projeto Ótico e definição de melhorias: Revisão da documentação do projeto do Ciclo 1 visando identificar melhorias que permitam tornar o sistema compacto, com maior sensibilidade, facilidade de uso e adequado ao público pretendido e às demandas governamentais (revista documentação de projeto ótico, mecânico, eletrônico e de software). Definir a metodologia de implementação dos projetos, com tarefas e responsabilidades. Escrever o documento de requisitos a serem atendidos pelo projeto (tais como a sensibilidade, campo de visão, velocidade, profundidade na amostra e outros). Revisão da arquitetura do projeto ótico, visando melhorar a sensibilidade, permitir sua compactação, velocidade e atender aos requisitos governamentais e de segurança. | 60000 | 30000 | 30000 | 2022-07-04 | 2022-09-30 | 2022-07-04 | 2023-10-25 | 1 | 100 | Não | 2023-10-25
PIFS-2206.0054 | 5 | Desenvolvimento de metodologias analíticas para avaliação do perfil dos produtos de degradação e estabilidade de foto-fármacos para tratamento de câncer de pele e controle microbiológico e preparação para aprovação pela ANVISA | Produção de lote piloto e entrada produto ANVISA: Produção de 3 lotes consecutivos dos produtos insumos (ALA e M-ALA) e 3 lotes consecutivos do medicamentos (BrALA e M-BrALA), e realizar os ensaios de bioequivalência em laboratório credenciado com REBLAS. Preparo do dossie de todos os ensaios e entrada com o registro dos medicamentos na ANVISA. | 90000 | 50400 | 39600 | 2025-08-30 | 2025-11-28 |  |  | 1 |  | Não |  | alteração no termino planejado, de acordo com aditivo assinado 25/09/2024
PIFS-2206.0054 | 4 | Desenvolvimento de metodologias analíticas para avaliação do perfil dos produtos de degradação e estabilidade de foto-fármacos para tratamento de câncer de pele e controle microbiológico e preparação para aprovação pela ANVISA | Realização ensaios segundo metodologia produtiva em laboratório credenciado: Após, desenvolvido e validado as metodologias analíticas, de impurezas de síntese, produtos de degradação e produto acabado, os ensaios devem ser realizados por um laboratório credenciado pela ANVISA, para posterior registro do produto junto a agência. | 90000 | 50400 | 39600 | 2024-10-01 | 2025-08-29 |  |  | 1 |  | Não |  | alteração no termino planejado, de acordo com aditivo assinado 25/09/2024
PIFS-2206.0054 | 3 | Desenvolvimento de metodologias analíticas para avaliação do perfil dos produtos de degradação e estabilidade de foto-fármacos para tratamento de câncer de pele e controle microbiológico e preparação para aprovação pela ANVISA | Análise produtos de Degradação forçada e ensaios toxicidade: Testes no IFA ou produto acabado em condições de estresse, como luz, temperatura, calor, umidade, hidrólise ácida/básica, oxidação, entre outras preconizadas pela ANVISA. O Teor do Principio ativo deve ter um método analítico robusto para as analises quantitativas. O método deve ser validado e com padrão de referencia, aceito pela ANVISA. Validação do método para impurezas de síntese e solventes residuais- Após conhecidas as impurezas de síntese, deve-se validar o método analítico para cada uma delas. E utilizar o método validado para todo o estudo de estabilidade. Quantificar e identificar impurezas de síntese: De acordo com a RDC 53/2015 e o Guia 4 em casos Caso passe o limite de quantificação, deve-se realizar o teste toxicológico para a impureza. Estudo de estabilidade - Com todos as metodologia desenvolvidas e validadas, pode-se dar início aos estudos de estabilidade de transporte, acelerada (AC) por 6 meses e de longa duração (LD) por 24 meses. | 90000 | 50400 | 39600 | 2024-08-01 | 2024-09-30 |  |  | 1 |  | Não |  | alteração no termino planejado, de acordo com aditivo assinado 25/09/2024
PIFS-2206.0054 | 2 | Desenvolvimento de metodologias analíticas para avaliação do perfil dos produtos de degradação e estabilidade de foto-fármacos para tratamento de câncer de pele e controle microbiológico e preparação para aprovação pela ANVISA | 1ª fase ensaios de estabilidade: Desenvolvimento e validação do método analítico para o teor e análise produtos de Degradação natural; Estudo de fotoestabilidade | 90000 | 50400 | 39600 | 2023-02-01 | 2024-07-31 |  |  | 1 |  | Não |  | alteração no termino planejado, de acordo com aditivo assinado 25/09/2024
PIFS-2206.0054 | 1 | Desenvolvimento de metodologias analíticas para avaliação do perfil dos produtos de degradação e estabilidade de foto-fármacos para tratamento de câncer de pele e controle microbiológico e preparação para aprovação pela ANVISA | Caracterização subprodutos presentes nos produtos com relação a impurezas de síntese: Produzir 1 lote para analises da impureza de síntese dos pontos críticos da produção e propor metodologias analíticas, e quando necessário, quantificar impurezas. Desenvolver um método analítico para cada impureza de síntese encontrada. | 90000 | 50400 | 39600 | 2022-06-30 | 2023-01-31 |  |  | 1 |  | Não
PABC-2206.0004 | 4 | Desenvolvimento de Módulos de Potência de Célula a Combustível Alcalina a Etanol Direto (ADEFC) para Aplicações Automotivas por Impressão 3D de Nanocompósitos Poliméricos Condutores | Relatório final com o projeto do desenvolvimento de uma célula a combustível a etanol onde serão listados todos os gargalos tecnológicos que requerem aperfeiçoamento contínuo com a finalidade de alcançar módulos de potência competitivos com o mercado atual. | 125000 | 101000 | 26000 | 2023-12-22 | 2024-11-20 |  |  | 1 |  | Não | 2024-11-20
PABC-2206.0004 | 3 | Desenvolvimento de Módulos de Potência de Célula a Combustível Alcalina a Etanol Direto (ADEFC) para Aplicações Automotivas por Impressão 3D de Nanocompósitos Poliméricos Condutores | Relatório parcial contendo o projeto da placa bipolar, as condições de impressão 3D otimizadas e resultados de caracterização elétrica e mecânica da placa impressa. A informação principal deste relatório será a densidade de potência da célula unitária alcançada. | 167000 | 133000 | 33000 | 2023-04-26 | 2023-12-21 |  |  | 1 |  | Não
PABC-2206.0004 | 2 | Desenvolvimento de Módulos de Potência de Célula a Combustível Alcalina a Etanol Direto (ADEFC) para Aplicações Automotivas por Impressão 3D de Nanocompósitos Poliméricos Condutores | Relatório parcial contendo as composições e rotas de processamento dos compósitos desenvolvidos, bem como os resultados de caracterizações elétricas e mecânicas. Definição das composições otimizadas para a preparação dos filamentos e da impressão da placa bipolar. | 125000 | 100000 | 25000 | 2022-10-27 | 2023-04-25 |  |  | 1 |  | Não
PABC-2206.0004 | 1 | Desenvolvimento de Módulos de Potência de Célula a Combustível Alcalina a Etanol Direto (ADEFC) para Aplicações Automotivas por Impressão 3D de Nanocompósitos Poliméricos Condutores | Relatório parcial contendo uma revisão bibliográfica dos materiais compósitos poliméricos mais promissores para as placas bipolares. Revisão bibliográfica das dimensões e formato das placas bipolares dedicadas a células a combustível alimentadas com etanol. E a revisão bibliográfica do estado-da-arte do desempenho das placas bipolares fabricadas por impressão 3D. | 83000 | 66000 | 16000 | 2022-06-28 | 2022-10-26 |  |  | 1 |  | Não
PPOL-2206.0034 | 4 | Desenvolvimento de compressores de alta velocidade rotacional | - Desenvolvimentos para viabilizar ruído (nível e/ou qualidade) de compressor de alta rotação: subsistema 3. - Otimização de inversor e validação de uma proposta para reduzir ruído. - Projeto de sistemas de suspensão para o conjunto interno de compressores através da otimização de forma. - Testes de métricas de qualidade sonora de ruídos transientes. | 225000 | 150000 | 223160.93 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 1 | 100 | Não | 2024-06-30
PPOL-2206.0034 | 3 | Desenvolvimento de compressores de alta velocidade rotacional | - Desenvolvimentos para viabilizar ruído (nível e/ou qualidade) de compressor de alta rotação: subsistema 2. - Desenvolvimento de modelo numérico vibroacustico do inversor de frequências. - Avaliação e adaptação de métodos de otimização robusta para a otimização de forma de carcaças. - Desenvolvimento de uma métrica de qualidade sonora para ruídos transientes. | 225000 | 300000 | 134336.8 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 1 | 100 | Não | 2023-12-31
PPOL-2206.0034 | 2 | Desenvolvimento de compressores de alta velocidade rotacional | - Desenvolvimentos para viabilizar ruído (nível e/ou qualidade) de compressor de alta rotação: subsistema 1. - Levantamento (modelagem/medição) das excitações atuantes no inversor de frequência. - Software para a otimização determinísticas de forma de carcaças. - Validação do modelo de parâmetro de ruído de transiente. | 225000 | 250000 | 271251.13 | 2023-01-01 | 2023-06-30 | 2023-01-01 | 2023-06-30 | 1 | 100 | Não | 2023-06-30
PPOL-2206.0034 | 1 | Desenvolvimento de compressores de alta velocidade rotacional | - Resultados de testes iniciais de avaliação dos níveis de ruído e vibração de compressores de alta rotação. - Resultados de testes iniciais de avaliação do ruído gerado pelo inversor de frequências. - Software para simulação e otimização robusta de tubos modelados por elementos de viga. - Desenvolvimento de modelos de parâmetros psicoacústicos (loudness, sharpness, roughness e tonality) segundo norma ISO ou ECMA. | 225000 | 200000 | 271251.13 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 1 | 100 | Não | 2022-12-31
PCCM-2202.0001 | 3 | DfTP - Avaliação Termofluídica de uma Caixa de Transmissão | Relatório de Consolidação WP1 e WP2. | 24000 | 16000 | 8000 | 2022-10-03 | 2022-10-14 | 2022-07-07 | 2022-10-05 | 1 | 100 | Não | 2022-10-05
PCCM-2202.0001 | 2 | DfTP - Avaliação Termofluídica de uma Caixa de Transmissão | Relatório com Projeto de Experimentos e Procedimento de Ensaios | 54000 | 36000 | 18000 | 2022-02-14 | 2022-07-14 | 2022-03-04 | 2022-07-06 | 1 | 100 | Não | 2022-07-07 | Macroentrega finalizada e apresentada em 06/07, antes do prazo planejado. última assinatura do Termo de aceite em 07/07/2022
PCCM-2202.0001 | 1 | DfTP - Avaliação Termofluídica de uma Caixa de Transmissão | Ata da reunião de Kick-off | 54000 | 36000 | 18000 | 2022-02-14 | 2022-03-14 | 2022-02-23 | 2022-03-03 | 1 | 100 | Não | 2022-03-07 | Caminho de rede com evidências: "G:\Shared drives\DfTP - Design for Thermal Power\04_Reuniões\Externas\01_Kickoff_2022.02.23";
PIPT-2204.0065 | 2 | Estudo da viabilidade de modificação de superfície e / ou revestimento de materiais poliméricos visando promover inibição/atenuação da formação de biofilmes bacterianos para aplicação em implantes mamários | Entrega de 4 protótipos para o cliente [2 protótipos para cada material (poliuretano e silicone)] | 216672.29 | 337997.02 | 153045.32 | 2023-01-25 | 2023-11-24 |  |  | 1 |  | Não
PIPT-2204.0065 | 1 | Estudo da viabilidade de modificação de superfície e / ou revestimento de materiais poliméricos visando promover inibição/atenuação da formação de biofilmes bacterianos para aplicação em implantes mamários | Resultados prévios do estudo do corpo de prova gerado conforme previsto nas etapas 1 e 2. | 230000 | 320000 | 122436.26 | 2022-05-24 | 2023-01-24 | 2022-05-25 | 2023-01-16 | 1 | 100 | Não | 2023-01-16
PFSM-2205.0005 | 4 | Desenvolvimento de espectro luminoso dedicado e de Sistema de Iluminação ‘Grow Light’ para Cultivo de Plantas em Ambiente Fechado | Implementar e testar a configuração pretendida do controlador de fontes de luz em LEDs, considerando espectro de luz dedicado. -Teste de avaliação do desempenho do protótipo ante os requisitos de espectro dedicado para a aplicação, incluindo sistema supervisório. - Relatório técnico detalhando o projeto do protótipo avançado e apresentando o resultado dos testes. - Testes com protótipo de bancada para verificar a implementação do driver de LED com protocolo DMX. | 2640 | 30000 | 30821.88 | 2023-11-22 | 2024-05-22 | 2023-12-04 | 2024-05-22 | 1 |  | Não | 2024-05-22
PFSM-2205.0005 | 3 | Desenvolvimento de espectro luminoso dedicado e de Sistema de Iluminação ‘Grow Light’ para Cultivo de Plantas em Ambiente Fechado | Efetuar experimentos de campo com controlador de fontes de luz, para obtenção de espectro dedicado. - Relatório experimental do desempenho do sistema quanto ao desempenho de espectro, ao gerenciamento térmico e à compatibilidade eletromagnética. - Protótipo avançado para avaliar todas as funções críticas do sistema, incluindo recursos de comunicação. -Simulações virtuais para verificação da arquitetura do driver de LED com protocolo DMX. | 60000 | 66015 | 31865.76 | 2023-05-22 | 2023-11-22 | 2023-05-25 | 2023-11-30 | 1 | 100 | Não | 2023-12-01
PFSM-2205.0005 | 2 | Desenvolvimento de espectro luminoso dedicado e de Sistema de Iluminação ‘Grow Light’ para Cultivo de Plantas em Ambiente Fechado | Construir e testar protótipo incluindo conversor de energia, e controlador de fontes de luz em LEDs. - Protótipo básico para avaliar o funcionamento do conversor bidirecional, em malha fechada. - Teste do protótipo básico com controle em malha fechada, com relatório técnico para verificação preliminar da topologia proposta. - Estudo do estado-da-arte para controle de matrizes de dispositivos. | 110000 | 160000 | 31865.76 | 2022-11-23 | 2023-05-22 | 2022-12-08 | 2023-05-24 | 1 | 100 | Não | 2023-05-24
PFSM-2205.0005 | 1 | Desenvolvimento de espectro luminoso dedicado e de Sistema de Iluminação ‘Grow Light’ para Cultivo de Plantas em Ambiente Fechado | Caracterizar o estado da arte para o desenvolvimento de sistemas de iluminação de plantas em ambiente fechado. -Relatório técnico com resultados de projeto e simulação do sistema, incluindo análise comparativa com tecnologias existentes. | 90000 | 150000 | 26133.16 | 2022-05-23 | 2022-11-22 | 2022-05-23 | 2022-12-08 | 1 |  | Não | 2022-12-08
PSCM-2112.0004 | 4 | EMBRAPII - Desenvolvimento e avaliação de magneto-ensaio para detecção de biomarcadores voltados para o diagnóstico de COVID-19 para rápida implementação | 4. Transferência da tecnologia e aplicação do kit de teste por clientes selecionados pela Interprise 4.1.Objetivo: Concluir o kit de teste para diagnóstico de COVID-19 em saliva e transferência da tecnologia 4.2.Metodologia:Conclusão do desenvolvimento do kit de teste para diagnóstico de COVID-19 em saliva concluído e validado. Transferência da tecnologia para a empresa parceira e acompanhamento dos clientes que serão selecionados para um estudo piloto. 4.3.Entregáveis: transferência da tecnologia e acompanhamento da aplicação do teste por clientes selecionados. 4.4.Local: Empresa 4.5.Duração: 60 dias. | 24517.25 | 34041.75 | 17210.65 | 2023-01-28 | 2023-03-29 | 2023-12-13 | 2024-04-30 | 2 | 100 | Sim | 2024-05-29
PSCM-2112.0004 | 3 | EMBRAPII - Desenvolvimento e avaliação de magneto-ensaio para detecção de biomarcadores voltados para o diagnóstico de COVID-19 para rápida implementação | 3. Avaliação do método em amostras de saliva fortificadas e reais e aplicação em grande número de amostras 3.1.Objetivo: Avaliar o método em amostras fortificadas e reais e validar em grande número de amostras 3.2.Metodologia:nesta etapa os bio conjugados serão utilizados no desenvolvimento do método e serão utilizadas amostras de saliva fortificadas com objetivo de definir as melhores condições visando a detecção do material genético do vírus. Uma vez definidas as melhores condições serão realizados estudos com amostras reais e após os ajustes necessários no método este será aplicado em grande número de amostras positivas e negativas visando a validação do kit de teste diagnóstico 3.3.Entregáveis: Kit de teste molecular desenvolvido e validado. 3.4.Local: UFSCar 3.5.Duração: 60 dias. | 31569.5 | 43833.67 | 17210.65 | 2022-11-29 | 2023-01-28 | 2022-11-29 | 2023-12-12 | 2 |  | Não | 2023-12-12
PSCM-2112.0004 | 2 | EMBRAPII - Desenvolvimento e avaliação de magneto-ensaio para detecção de biomarcadores voltados para o diagnóstico de COVID-19 para rápida implementação | 2. Síntese e modificação química dos materiais e obtenção de biocompostos 2.1.Objetivo: Modificar quimicamente os materiais adquiridos e sintetizar os biocompostos necessários para a o desenvolvimento do kit de teste. 2.2.Metodologia: Nesta etapa serão modificados quimicamente os materiais a serem adquiridos que será realizada em função do fornecedor e do tipo de material obtido na Etapa 1. Os materiais modificados serão utilizados para imobilização dos biocompostos levando a formação dos bioconjugados. Os diferentes materiais e bioconjugados sintetizados serão caracterizados diferentes por técnicas.2.3.Entregáveis:rota de síntese de bioconjugados estabelecida 2.4.Local: UFSCar 2.5.Duração: 60 dias. | 34413.44 | 47782.43 | 17210.65 | 2022-09-30 | 2022-11-29 | 2022-09-30 | 2022-11-29 | 2 | 100 | Sim | 2023-02-17
PSCM-2112.0004 | 1 | EMBRAPII - Desenvolvimento e avaliação de magneto-ensaio para detecção de biomarcadores voltados para o diagnóstico de COVID-19 para rápida implementação | 0. Aquisição de materiais, nanomaterias e biocompostos 0.1. Objetivo: Aquisição dos materiaise insumosnecessários para o desenvolver o projeto 0.2. Metodologia: A seleção de fornecedores e a caracterização deste será de importância fundamental para o desenvolvimento de projeto e para a rápida implementação do kit de teste a ser desenvolvido. 0.3. Entregáveis:Seleção de fornecedores e Definição de materiais 0.4. Local: UFSCar 0.5. Duração: 60 dias. 1. Aquisição de amostras reais de saliva 1.1. Objetivo: Adquirir e armazenar amostras reais de saliva. 1.2. Metodologia: Para atingir os objetivos serão contactados parceiros já aprovados em projeto do CEP-UFSCar para fornecer amostras de indivíduos saudáveis e pacientes infectados com SARS-CoV-21.3.Entregáveis: Amostras de saliva armazenadas seguindo os protocolos de biossegurança ncessários. 1.4. Local: UFSCar 1.5. Duração: 60 dias. | 16761.05 | 23272.41 | 17210.64 | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 2 | 100 | Sim | 2023-02-17
PCER-2206.0063 | 4 | Mecanismos de Trava Inteligentes para Lacres IoT | E7 - Protótipos funcionais para testes; E8 - Modelos CAD 3D e desenhos detalhados 2D; E9 - Workshop de repasse de tecnologia. | 6000 | 27750 | 3000 | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 2023-04-03 | 2023-04-30 | 1 | 100 | Não | 2023-05-05 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$ 27.750,00 é composto pelas participações da SAAJ (R$9.150,00) + GEO (R$ 8.600,00) + SEBRAE (R$10.000,00).
PCER-2206.0063 | 3 | Mecanismos de Trava Inteligentes para Lacres IoT | E6 - Protótipos funcionais para testes com estimativa de atendimento a TRL 4 (testes em laboratório). | 35000 | 80500 | 6000 | 2023-01-17 | 2023-03-31 | 2023-01-25 | 2023-03-31 | 2 | 100 | Não | 2023-04-03 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$ 80.500,00 é composto pelas participações da SAAJ (R$18.300,00) + GEO (R$ 17.200,00) + SEBRAE (R$45.000,00).
PCER-2206.0063 | 2 | Mecanismos de Trava Inteligentes para Lacres IoT | E4 - Seis (6) protótipos do mecanismo de trava; E5 - Documentação do sistema de trava, Relatórios de teste. | 115000 | 193750 | 15000 | 2022-08-17 | 2023-01-16 | 2022-08-16 | 2023-01-25 | 1 | 100 | Não | 2023-01-30 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$ 193.750,00 é composto pelas participações da SAAJ (R$45.750,00) + GEO (R$ 43.000,00) + SEBRAE (R$105.000,00).
PCER-2206.0063 | 1 | Mecanismos de Trava Inteligentes para Lacres IoT | E1- Backlog de trabalho; E2 - Lista de requisitos do sistema a ser desenvolvido; E3 - Caderno de requisitos dos mecanismos de trava. | 45000 | 75500 | 6000 | 2022-06-17 | 2022-08-16 | 2022-06-22 | 2022-08-22 | 1 | 100 | Não | 2022-08-22 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$ 75.500,00 é composto pelas participações da SAAJ (R$18.300,00) + GEO (R$ 17.200,00) + SEBRAE (R$40.000,00).
PFSP-2206.0014 | 3 | Desenvolvimento de formulações e processo para produção de antiespumantes a base de óleos vegetais e minerais para uso em tintas e revestimentos | Validação do processo e das formulações obtidas - Validação do processo de preparação e da eficiência dos antiespumantes - Ao final da meta 3 serão entregues os resultados técnicos dos antiespumantes, resultados de aplicação, formulações e descritivo do processo de preparação. | 15549.8 | 30000 | 32184.81 | 2023-01-01 | 2023-06-20 | 2022-12-19 | 2023-06-20 | 1 | 100 | Não | 2023-06-20
PFSP-2206.0014 | 2 | Desenvolvimento de formulações e processo para produção de antiespumantes a base de óleos vegetais e minerais para uso em tintas e revestimentos | Preparação das formulações de antiespumante e caracterizações - Preparação dos antiespumantes e caracterização via homogenizaçâo - Ao final da meta 2 serão entregues: a metodologia de preparação, a formulação e os resultados dos ensaios de caracterização. | 50000 | 30000 | 35000 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 2022-09-01 | 2022-12-19 | 1 | 100 | Não | 2022-12-19
PFSP-2206.0014 | 1 | Desenvolvimento de formulações e processo para produção de antiespumantes a base de óleos vegetais e minerais para uso em tintas e revestimentos | Assinatura do Acordo e início das atividades do projeto - Pesquisa bibliográfica, escopo e aquisição das matérias primas - Ao final da meta 1 serão entregues: o escopo de projeto com a pesquisa bibliográfica, processo de preparação, caracterização do produto de mercado. | 40000 | 45000 | 35000 | 2022-06-20 | 2022-08-31 | 2022-06-21 | 2022-08-31 | 1 | 100 | Não | 2022-09-02
PSEN-2205.0021 | 4 | Jigless Welding and Assembly RoboticSystem -JAWS | Modelo matemático do End Effector robótico para manipulação das peças. | 63018 | 102719.34 | 67662.66 | 2023-03-02 | 2023-03-29 | 2023-03-02 | 2023-04-12 | 1 | 100 | Não | 2023-04-12 | Data da ME4 prevista para 29/03/23 foi remanejada para o dia 12/04/23.
PSEN-2205.0021 | 3 | Jigless Welding and Assembly RoboticSystem -JAWS | Desenvolvimento do método de atenuação por superposição dos fenômenos inerentes ao processo. | 84024 | 136959.12 | 90216.88 | 2022-12-08 | 2023-03-01 | 2022-11-17 | 2023-03-01 | 1 | 100 | Não | 2023-03-01
PSEN-2205.0021 | 2 | Jigless Welding and Assembly RoboticSystem -JAWS | Prova de conceito em ambiente virtual com dados de modelos matemáticos 3D comparados com portas. | 126036 | 205438.68 | 135325.32 | 2022-08-11 | 2022-12-07 | 2022-06-10 | 2022-11-16 | 1 | 100 | Não | 2022-11-16
PSEN-2205.0021 | 1 | Jigless Welding and Assembly RoboticSystem -JAWS | Mapeamento e especificação de requisitos do protótipo da célula robótica e sistemas periféricos. | 147042 | 239678.46 | 157879.54 | 2022-05-10 | 2022-08-10 | 2022-05-10 | 2022-08-17 | 1 | 100 | Não | 2022-08-17
PIBM-2112.0019 | 4 | PROVEG – Desenvolvimento de fonte proteica natural para novo produto alimentício | Otimização Do Processo De Obtenção Do Concentrado Proteico Em Escala Bancada | 34632.35 | 9147.06 | 38937.5 | 2023-12-19 | 2024-02-05 | 2023-09-18 | 2023-12-07 | 2 | 100 | Não | 2023-12-07
PIBM-2112.0019 | 3 | PROVEG – Desenvolvimento de fonte proteica natural para novo produto alimentício | Otimização de processo produtivo associado ao PCC | 34632.35 | 9147.06 | 38937.5 | 2023-08-01 | 2023-12-18 | 2023-08-14 | 2023-09-15 | 2 | 100 | Não | 2023-12-07
PIBM-2112.0019 | 2 | PROVEG – Desenvolvimento de fonte proteica natural para novo produto alimentício | Otimização do processo de obtenção do extrato de proteína em escala de bancada. | 19632.35 | 9147.06 | 42937.5 | 2022-11-12 | 2023-07-31 | 2022-11-14 | 2023-08-01 | 2 | 100 | Não | 2023-08-11
PIBM-2112.0019 | 1 | PROVEG – Desenvolvimento de fonte proteica natural para novo produto alimentício | Definição das leveduras e ensaios preliminares para obtenção de proteínas. | 61852.94 | 6058.82 | 29937.5 | 2022-01-21 | 2022-11-14 | 2022-01-21 | 2022-11-10 | 2 | 100 | Não | 2022-12-05
PIAM-2206.0009 | 4 | GerFactory 4.0 – aperfeiçoamento do processo produtivo da GERTEC por meio da pesquisa e desenvolvimento de uma solução de inspeção visual automatizada, composta por software e hardware, para realização dos testes dos produtos manufaturados pela empresa, no contexto da Indústria 4.0. | Versão final da solução | 23362.62 | 188511.77 | 19802.48 | 2023-03-13 | 2023-10-30 | 2023-05-11 | 2023-10-30 | 3 | 100 | Não | 2023-11-30
PIAM-2206.0009 | 3 | GerFactory 4.0 – aperfeiçoamento do processo produtivo da GERTEC por meio da pesquisa e desenvolvimento de uma solução de inspeção visual automatizada, composta por software e hardware, para realização dos testes dos produtos manufaturados pela empresa, no contexto da Indústria 4.0. | Versão parcial do software embarcado | 23362.63 | 188511.77 | 19802.47 | 2023-01-10 | 2023-09-30 | 2023-03-11 | 2023-09-30 | 3 | 100 | Não | 2023-11-30
PIAM-2206.0009 | 2 | GerFactory 4.0 – aperfeiçoamento do processo produtivo da GERTEC por meio da pesquisa e desenvolvimento de uma solução de inspeção visual automatizada, composta por software e hardware, para realização dos testes dos produtos manufaturados pela empresa, no contexto da Indústria 4.0. | Versão parcial do software de controle | 47474.75 | 188511.77 | 19802.47 | 2022-09-12 | 2023-03-31 | 2022-09-12 | 2023-05-11 | 2 | 100 | Não | 2023-05-15
PIAM-2206.0009 | 1 | GerFactory 4.0 – aperfeiçoamento do processo produtivo da GERTEC por meio da pesquisa e desenvolvimento de uma solução de inspeção visual automatizada, composta por software e hardware, para realização dos testes dos produtos manufaturados pela empresa, no contexto da Indústria 4.0. | Versão parcial do hardware | 141300 | 251324.64 | 19802.47 | 2022-06-10 | 2023-03-09 | 2022-06-10 | 2023-05-30 | 2 | 100 | Não | 2023-06-19
PIGO-2206.0002 | 5 | Desenvolvimento de tecnologias para utilização de energia residual baseado no efeito Seebeck | Nesta etapa será desenvolvida toda a documentação do projeto: parte eletrônica, parte mecânica, software, resultados de testes, instruções de funcionamento, etc. | 10989.05 | 12235.85 | 10989.05 | 2023-07-01 | 2023-08-23 | 2023-12-06 | 2023-12-29 | 1 | 100 | Sim | 2024-01-30 | Projeto finalizado
PIGO-2206.0002 | 4 | Desenvolvimento de tecnologias para utilização de energia residual baseado no efeito Seebeck | Nesta etapa serão realizados ajustes finos no funcionamento do sistema em campo. Estes testes pretendem demonstrar a robustez do sistema funcionando nas condições reais de campo. Será desenvolvido o relatório final do projeto com a documentação pertinente aos testes de funcionamento do sistema bem como das partes e toda documentação necessária para produção fabril. | 16987.73 | 18281.84 | 16987.73 | 2023-03-30 | 2023-06-30 | 2023-04-01 | 2023-10-09 | 1 | 100 | Sim | 2023-10-16 | Projeto SEBRAE - Valor aportado SEBRAE: R$ 12.797,29 / Valor aportado EMPRESA: R$ 5.484,55 IC esta analisando solicitação de alteração de plano de trabalho e prorrogação de prazo.
PIGO-2206.0002 | 3 | Desenvolvimento de tecnologias para utilização de energia residual baseado no efeito Seebeck | Nessa etapa será desenvolvida a montagem de um protótipo de planta de geração termoelétrica para realização de testes em nas condições de campo, isto é, nas condições reais de uso. Para estes testes, um ambiente real ou que reproduza as condições reais, deverá ser definido pela Vulcanum. • Estrutura básica dos trocadores de calor. Realização de adaptações ao sistema de campo, dos trocadores de calor bem como dos dispositivos de isolamento entre as partes quente e fria; • Estrutura básica dos geradores termoelétricos – Os geradores termoelétricos TEG serão instalados em uma plataforma ajustada às condições de campo. • Estrutura básica do conversor CC-CC, chopper, e circuito de MPPT da PGT. Ajuste da estrutura eletrônica as condições de campo; • Realização de teste. Os testes serão conduzidos nas condições de campo e ajustes realizados no protótipo; • Testes com o sistema completo para a carga das baterias. Serão realizados testes de carga das baterias e outras interfaces microcontroladas da PGT. | 16987.73 | 18281.84 | 16987.73 | 2022-12-29 | 2023-03-29 | 2022-09-28 | 2023-01-20 | 1 | 100 | Não | 2023-05-22 | Projeto SEBRAE - Valor aportado SEBRAE: R$ 12.797,29 / Valor aportado EMPRESA: R$ 5.484,55
PIGO-2206.0002 | 2 | Desenvolvimento de tecnologias para utilização de energia residual baseado no efeito Seebeck | • Estrutura básica dos trocadores de calor: (i) parte de baixa temperatura. Nessa parte um trocador de calor é confeccionado para garantir o referencial na face de baixa temperatura do TEG. Um referencial de baixa temperatura será constituído de: um trocador de calor entre a face de baixa temperatura do TEG e a temperatura de contato com a tubulação de recalque, contendo água do processo de bombeamento; materiais isolantes, pasta térmica, pinos de fixação; (ii) parte de alta temperatura. Na parte de alta temperatura, o referencial de energia térmica é a temperatura ambiente, mais alto que a temperatura da tubulação contendo água. Essa parte será constituída através de: trocador de calor que é capaz de captar a energia térmica do ambiente e conduzi-la para a superfície de temperatura alta do TEG; materiais isolantes, pasta térmica e pinos de fixação. • Estrutura básica dos geradores termoelétricos – Os geradores termoelétricos TEG serão agrupados em arranjos em série ou paralelo para garantir as tensões e correntes necessárias aos processos. • Estrutura básica do conversor CC-CC, chopper, e circuito de MPPT da PGT. Construção de circuitos eletrônicos para adequar os sinais de tensão e corrente elétrica para os valores referenciais do algoritmo de carregamento da bat | 23864.06 | 20790.58 | 23864.06 | 2022-09-28 | 2022-12-28 | 2022-09-28 | 2023-01-20 | 1 | 100 | Sim | 2023-01-20 | Projeto SEBRAE - Valor aportado SEBRAE: R$ 14.553,41 / Valor aportado EMPRESA: R$ 6.237,17 Justificativa do atraso: Os atrasos do relatório foram por conta de atraso na entrega do protótipo mecânico da bancada de testes e também atraso na chegada de componentes importados fundamentais para implementação da bancada de testes
PIGO-2206.0002 | 1 | Desenvolvimento de tecnologias para utilização de energia residual baseado no efeito Seebeck | 1. Estudo termodinâmico. Nessa etapa serão realizados estudos in loco, isto é, em localidades típicas para a utilização do gerador termoelétrico e dispositivo controlador de carga da bateria Li-Ion. O objetivo é o reconhecimento das condições operacionais dos dispositivos instalados no local: (i) condições mecânicas das instalações de recalque de água, em especial, o tipo de material das adutoras acessórios no local e, das;(ii) condições térmicas envolvidas no ambiente proposto para a instalação dos geradores termoelétricos (TEG) e dispositivos acessórios; (iii) determinação, de uma configuração preliminar, de solução para o problema termodinâmico, isto é, propositura de geometrias que possibilite otimizar o aproveitamento da diferença de potencial térmico (DDPt), nesse tipo de ambiente, com a minimização do gradiente térmico nas partes, quente e fria, dos trocadores de calor dos TEG. 2. Estudo eletrônico. Nesta fase preliminar dos estudos, um esboço de solução para o projeto da estrutura eletrônica, da planta de geração termoelétrica (PGT), deverá ser encaminhado. Esse esboço compreende: (i) determinação da estrutura básica da PGT, com definição dos arranjos e quantidades de dispositivos necessários, de acordo com as opções tecnológicas disponíveis no mercado, selecionando aquelas que forem mais adequadas para solução da problemática proposta; (ii) determinação da estrutura básica do conversor CC-CC e circuito de rastreamento do Ponto de Máxima Potência da PGT; (iii) | 21391.12 | 20629.58 | 21391.12 | 2022-06-27 | 2022-09-27 | 2022-06-27 | 2022-09-27 | 1 | 100 | Não | 2022-09-27 | Projeto SEBRAE - Valor aportado SEBRAE: R$ 14.440,70 / Valor aportado EMPRESA R$: 6.188,88
PPOL-2206.0033 | 4 | Análise do desempenho térmico de refrigeradores domésticos | #1 - Modelo matemático para prever a formação de geada validado #2 - Testes com resistência calrod e potência variável concluídos. Ferramenta para análise de degelo desenvolvida #3 - Testes de consumo de energia concluídos | 170000 | 170000 | 350465.49 | 2023-10-01 | 2024-09-30 | 2023-10-01 | 2024-09-30 | 1 | 100 | Não | 2024-09-30
PPOL-2206.0033 | 3 | Análise do desempenho térmico de refrigeradores domésticos | #1 - Testes em diferentes condições de operação e geométricas concluídos #2 - Testes com resistência calrod e potência fixa concluídos #3 - Testes em túnel de vento concluídos | 170000 | 170000 | 303145.97 | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 1 | 100 | Não | 2023-09-30
PPOL-2206.0033 | 2 | Análise do desempenho térmico de refrigeradores domésticos | #1 - Bancada experimental operacional. Testes preliminares #2 - Bancada experimental operacional. Testes preliminares #3 - Refrigerador instrumentado e controle do damper em malha aberta desenvolvido | 170000 | 170000 | 26388.54 | 2022-10-01 | 2023-02-28 | 2022-10-01 | 2023-02-28 | 1 | 100 | Não | 2023-03-28
PPOL-2206.0033 | 1 | Análise do desempenho térmico de refrigeradores domésticos | #1 - Revisão da literatura envolvendo formação de geada em evaporadores #2 - Revisão da literatura e envolvendo sistemas de degelo #3 - Revisão da literatura e envolvendo dampers para refrigeradores | 170000 | 170000 | 0 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 1 | 100 | Não | 2022-09-30
PIFF-2206.0032 | 4 | Aprimoramentos em Equipamento de Vídeo Inspeção Robotizada de Dutos com integração e processamento de imagens | Ajustes necessários após os testes iniciais - Implementação de ajustes; Teste do robô de inspeção em ambiente relevante - Relatório dos Testes; Ajustes necessários após os testes em ambiente relevante - Relatório dos Testes; Atualização dos projetos após pivotagens finais - Projetos mecânicos e eletrônicos finalizados; Encerramento - Relatório final e transferência de tecnologia. | 12058.06 | 12058.06 | 12058.06 | 2023-07-04 | 2024-08-30 | 2023-07-04 |  | 4 | 95 | Sim
PIFF-2206.0032 | 3 | Aprimoramentos em Equipamento de Vídeo Inspeção Robotizada de Dutos com integração e processamento de imagens | Teste do novo módulo de controle integrado - Relatório dos Testes; Teste do novo sistema de transmissão - Relatório dos Testes; Teste do novo sistema de fixação de rodas - Relatório dos Testes; Teste de vedação dos módulos - Relatório dos Testes; Teste do novo módulo PAN & TILT - Relatório dos Testes; Aquisição de materiais e componentes para continuidade do desenvolvimento - Relatório de materiais e componentes solicitados x materiais efetivamente adquiridos para o projeto até a data da macro entrega. | 9029.03 | 9029.03 | 9029.03 | 2023-03-04 | 2023-07-03 | 2023-03-06 | 2023-07-03 | 2 | 100 | Não | 2023-07-07
PIFF-2206.0032 | 2 | Aprimoramentos em Equipamento de Vídeo Inspeção Robotizada de Dutos com integração e processamento de imagens | Fabricação dos componentes mecânicos com base no projeto - Componentes mecânicos fabricados; Montagem dos circuitos eletro/eletrônicos - Circuitos eletrônicos; Integração mecânica, elétrica, eletrônica desenvolvidas - Integração de subsistemas; Aquisição de materiais e componentes para continuidade do desenvolvimento - Relatório de materiais e componentes solicitados x materiais efetivamente adquiridos para o projeto até a data da macro entrega. | 32087.09 | 32087.08 | 32087.09 | 2022-11-04 | 2023-03-03 | 2022-11-04 | 2023-03-03 | 1 | 100 | Não | 2023-03-10
PIFF-2206.0032 | 1 | Aprimoramentos em Equipamento de Vídeo Inspeção Robotizada de Dutos com integração e processamento de imagens | Projeto de novo módulo de controle dos robôs integrado com CPU para processamento de imagens - Projeto estrutural e eletrônico; Reprojeto do sistema de transmissão dos módulos motorizados - Projeto mecânico em 3D; Reprojeto para o sistema de fixação das rodas dos módulos robóticos motorizados - Projeto mecânico em 3D; Reprojeto do sistema de vedações de tampas e eixos dos módulos robóticos - Projeto mecânico em 3D; Definição do sistema de Pressão positiva interna - Relatório dos estudos com definição de requisitos; Novo projeto para o módulo de movimentação da câmera em PAN & TILT - Projeto mecânico em 3D e eletrônico ; Aquisição de materiais e componentes preliminares para os testes e desenvolvimento - Relatório de materiais e componentes solicitados x materiais efetivamente adquiridos para o projeto até a data da macro entrega. | 26116.14 | 26116.16 | 26116.14 | 2022-07-04 | 2022-11-03 | 2022-07-04 | 2022-11-03 | 1 | 100 | Não | 2022-11-09
PIFS-2206.0053 | 3 | Desenvolvimento de vias de obtenção de oligossacarídeos prebióticos usando tecnologias enzimáticas | Uso de enzimas produzidas e suas combinações para produção de oligossacarídeos com potencial prebiótico. | 45759.96 | 47141.53 | 45759.96 | 2023-03-01 | 2023-09-29 | 2023-03-01 | 2023-09-29 | 1 | 100 | Não | 2023-12-12
PIFS-2206.0053 | 2 | Desenvolvimento de vias de obtenção de oligossacarídeos prebióticos usando tecnologias enzimáticas | Produção e caracterização das enzimas recombinantes no nível molecular | 45760 | 47141.48 | 45760 | 2022-10-24 | 2023-02-28 | 2022-10-24 | 2023-12-12 | 1 | 100 | Não | 2023-12-12
PIFS-2206.0053 | 1 | Desenvolvimento de vias de obtenção de oligossacarídeos prebióticos usando tecnologias enzimáticas | Identificação e definição de resíduos agrícolas e as respectivas enzimas ativas em carboidratos complexos adequadas para produção de prebióticos | 45760 | 47141.48 | 45760 | 2022-06-13 | 2022-10-31 | 2022-06-13 | 2023-03-02 | 1 | 100 | Não | 2023-03-02
PCNP-2206.0021 | 2 | Descoberta e desenvolvimento de fármacos-candidatos atuando como inibidores de PDK4 (Pyruvate Dehydrogenase Kinase 4) a partir de produtos naturais – Projeto I: desenvolvimento de ensaio e prospecção da biblioteca MPH utilizando a abordagem NP3 LNBio-CNPEM | Lista de plantas hit ranqueadas por relevância no projeto (potência, novidade química, sítio de ligação na proteína alvo, abundância na amostra, viabilidade de produção/resupply). Estes dados serão utilizados para embasar a decisão sobre continuidade do projeto na Fase II. | 332451 | 427786 | 115000 | 2023-04-03 | 2023-12-29 | 2023-04-01 | 2023-12-29 | 1 | 100 | Não | 2024-01-05
PCNP-2206.0021 | 1 | Descoberta e desenvolvimento de fármacos-candidatos atuando como inibidores de PDK4 (Pyruvate Dehydrogenase Kinase 4) a partir de produtos naturais – Projeto I: desenvolvimento de ensaio e prospecção da biblioteca MPH utilizando a abordagem NP3 LNBio-CNPEM | Lista das amostras analisadas com os dados da campanha HTS, hits validados e ranqueados. | 228135 | 530261 | 115000 | 2022-07-01 | 2023-03-31 | 2022-07-01 | 2023-03-31 | 1 | 100 | Não | 2023-03-31
PCNP-2205.0020 | 2 | Desenvolvimento de fármacos-candidatos atuantes em alvos do vírus SARS-CoV-2 a partir de produtos naturais – Projeto I: prospecção da biblioteca MPH utilizando a abordagem NP3 LNBio-CNPEM | Lista de plantas hit ranqueadas por relevância no projeto (potência, novidade química, sítio de ligação na proteína alvo, abundância na amostra, viabilidade de produção/resupply) e pelo potencial de inovação no desenvolvimento de antivirais para o tratamento de COVID-19. Estes dados serão utilizados para embasar a decisão sobre continuidade do projeto na Fase II. | 406411 | 334339 | 290000 | 2023-03-01 | 2023-09-29 | 2023-03-01 | 2023-11-30 | 100 | 100 | Sim | 2023-11-30 | Diante dos resultados que foram sendo obtidos ao longo da ME2, foram necessários dois meses adicionais de trabalho, os quais foram produtivos no sentido de permitir pactuar uma ampliação do escopo do projeto com a aditação de uma ME3, firmada em 05/12/2023, que permitirá um avanço além do previsto no contrato inicial.
PCNP-2205.0020 | 1 | Desenvolvimento de fármacos-candidatos atuantes em alvos do vírus SARS-CoV-2 a partir de produtos naturais – Projeto I: prospecção da biblioteca MPH utilizando a abordagem NP3 LNBio-CNPEM | Lista das amostras analisadas com os dados da campanha HTS, hits validados e ranqueados. | 408300 | 367606 | 290000 | 2022-07-01 | 2023-02-28 | 2022-07-01 | 2023-02-28 | 1 | 100 | Não | 2023-02-28
PIFS-2206.0052 | 5 | Desenvolvimento de Nanoformulações de interesse em Saúde Animal | Definição das fórmulas a escalonar, treinamento Equipe Ourofino e acompanhamento primeiro lotes produzidos: apresentação do resultado de estabilidade para escolha de formulações que seguirão para transferência de tecnologia (formulação e analítica). Transferir tecnologia de nanoencapsulamento para equipe interna da Ourofino considerando um escalonamento inicial (fase bancada). Acompanhamento dos primeiros lotes do insumo encapsulado resultado do presente projeto de pesquisa | 55080 | 70948.9 | 65083.82 | 2023-05-01 | 2025-02-28 |  |  | 1 |  | Não |  | Conforme aditivo de 06/08/2024
PIFS-2206.0052 | 4 | Desenvolvimento de Nanoformulações de interesse em Saúde Animal | Definição de Fórmulas para testes e testes de campo: Apresentação do resultado prévio de estabilidade para escolha de formulações que seguirão para teste in vivo; Avaliar a performance das formulações através de acompanhamento em testes de campo, a serem conduzidos pela empresa e apresentação dos resultados | 47080.55 | 70950.33 | 65084.64 | 2023-02-01 | 2025-01-30 |  |  | 1 |  | Não |  | Conforme aditivo de 06/08/2024
PIFS-2206.0052 | 3 | Desenvolvimento de Nanoformulações de interesse em Saúde Animal | Estudos de Estabilidade e Eficácia: estudar e otimizar a estabilidade dos nanossistemas desenvolvidos e dos ativos encapsulados na mistura do sistema coloidal e na formulação final do produto (pour on e pulverização). Realizar estudos in vitro para triagem de eficácia da molécula encapsulada e possível sinergia entre elas. | 17938.49 | 45071.88 | 41345.8 | 2023-01-02 | 2023-08-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2206.0052 | 2 | Desenvolvimento de Nanoformulações de interesse em Saúde Animal | Determinação dos Perfís de Encapsulamento e liberação em água/tampão e entrega dos protótipos iniciais: Realizar testes para estimar a eficiência do encapsulamento e otimizar os perfis de encapsulamento e de liberação dos compostos. Avaliação de estabilidade preliminar do sistema encapsulado. Entrega das primeiras dispersões contendo os princípios ativos para testes in vitro. Desenvolvimento de formulações utilizando sistemas coloidais . Avaliação de liberdade de exploração por parte do time Ourofino a partir da composição inicial dos protótipo enviados. | 28500 | 56339.85 | 41345.8 | 2022-08-01 | 2023-05-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2206.0052 | 1 | Desenvolvimento de Nanoformulações de interesse em Saúde Animal | Testes iniciais de escolha dos materiais e de Síntese/caracterização: Prospectar os melhores materiais para a construção dos nanossistemas para o encapsulamento de Amitraz, Cipermetrina e Notkatone. (Resp. IFSC-USP); Avaliar e Testar os materiais mais adequados para fabricação das nanopartículas e nanocápsulas para o encapsulamento dos compostos mencionados. | 116196.09 | 33803.91 | 41345.8 | 2022-06-07 | 2023-01-31 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-2104.0173 | 7 | Tinyverse VTEX | ME07:Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 0 | 30775.5 | 2023-01-01 | 2023-05-30 | 2023-01-02 | 2023-05-30 | 1 | 100 | Não | 2023-06-27
PCEE-2104.0173 | 6 | Tinyverse VTEX | ME06: Protótipos para análise de impacto no desempenho de aplicações e protótipo de sistema que permita a coleta de carga em sistemas legados | 104217.4 | 171140.2 | 30775.5 | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1 | 100 | Não | 2023-01-11
PCEE-2104.0173 | 5 | Tinyverse VTEX | ME05: Protótipo de solução para automação de testes de desempenho de aplicações da empresa. | 104217.4 | 171140.2 | 30775.5 | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 1 | 100 | Não | 2022-11-29
PFSP-2205.0013 | 4 | Desenvolvimento e validação de processo de pintura para tecnologia de impressão digital a jato de tinta para configuração final de aviões | Ensaios de envelhecimento UVA, exposição ao tempo, choque temperatura, weathering, caracterizações e validação das tintas nos diferentes tipos de tratamentos - Ao final da meta 4 serão entregues os resultados dos ensaios de envelhecimento UVA, exposição ao tempo, resistência à temperatura e a validação/encerramento do projeto. | 0 | 10125.91 | 0 | 2023-01-01 | 2023-04-30 | 2023-01-09 | 2023-11-30 | 1 | 100 | Não | 2023-11-30
PFSP-2205.0013 | 3 | Desenvolvimento e validação de processo de pintura para tecnologia de impressão digital a jato de tinta para configuração final de aviões | Impressão das placas com modificação da superfície, caracterização colorimétrica, energia de superfície das amostras, ensaio crosscut e reologia das tintas da impressora - Ao final da meta 3 serão entregues os resultados da modificação da superfície padrão via plasma, as impressões sobre as diferentes superfícies, os resultados de aderência das tintas e as análises reológicas das tintas. | 30000 | 34529.94 | 33000 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 2022-08-31 | 2023-01-09 | 1 | 100 | Não | 2023-01-09
PFSP-2205.0013 | 2 | Desenvolvimento e validação de processo de pintura para tecnologia de impressão digital a jato de tinta para configuração final de aviões | Caracterização da tinta padrão e estudo de modificação da superfície via plasma - Ao final da meta 2 serão entregues: a preparação dos corpos de prova, os resultados dos ensaios de caracterização da cor padrão do branco base (CMYK) e o ajuste da cor na impressora (DNA). | 54000 | 50000 | 35000 | 2022-06-15 | 2022-08-31 | 2022-06-14 | 2022-08-31 | 1 | 100 | Não | 2022-09-01
PFSP-2205.0013 | 1 | Desenvolvimento e validação de processo de pintura para tecnologia de impressão digital a jato de tinta para configuração final de aviões | Assinatura do Acordo e início das atividades do projeto - Ao final da meta 1 serão entregues: o escopo de projeto com a pesquisa bibliográfica e orçamentos dos equipamentos. | 42373.11 | 50000 | 34030.13 | 2022-05-31 | 2022-06-15 | 2022-05-26 | 2022-06-13 | 1 | 100 | Não | 2022-06-13
PFSP-2205.0012 | 4 | Desenvolvimento de nanopartículas a base de cobre e seu potencial uso como agente microbicida | Ensaios físico-químicos e caracterizações microbicidas - Ao final da meta 4 serão entregues os resultados dos ensaios biocidas frente aos patógenos selecionados. Também serão entregues as melhores composições produzidas em relação à sua bioatividade e a melhor formulação/processo validado em escala de laboratório. | 35925.21 | 50000 | 12305.05 | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 2023-02-28 | 2023-07-31 | 1 | 100 | Não | 2023-07-31
PFSP-2205.0012 | 3 | Desenvolvimento de nanopartículas a base de cobre e seu potencial uso como agente microbicida | Consolidação de metodologias e ensaios de caracterizações - Ao final da meta 3 serão entregues as rotas definitivas ajustadas para o processo de síntese a partir dos rejeitos da empresa e as caracterizações fisico-químicas e microbiológicas dos materiais produzidos. | 0 | 0 | 0 | 2022-12-01 | 2023-02-28 | 2022-11-25 | 2023-02-28 | 1 | 100 | Não | 2023-03-17
PFSP-2205.0012 | 2 | Desenvolvimento de nanopartículas a base de cobre e seu potencial uso como agente microbicida | Sínteses, preparação inicial dos materiais e caracterizações - Ao final da meta 2 serão entregues as rotas iniciais de síntese e as caracterizações preliminares dos nanomateriais produzidos. | 40000 | 75000 | 12000 | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 2022-08-06 | 2022-11-24 | 1 | 100 | Não | 2022-11-24
PFSP-2205.0012 | 1 | Desenvolvimento de nanopartículas a base de cobre e seu potencial uso como agente microbicida | Assinatura do Acordo, início das atividades e recebimento de amostras - Ao final da meta 1 serão entregues: o escopo de projeto com a pesquisa bibliográfica, catalogação das amostras recebidas, preparo das soluções a partir dos rejeitos recebidos e primeiro produto de síntese. | 40000 | 82840.27 | 12000 | 2022-05-13 | 2022-07-31 | 2022-05-16 | 2022-08-05 | 1 | 100 | Não | 2022-08-09
PPOL-1911.0022 | 5 | Soluções inovadoras para a redução do consumo de energia em sistemas domésticos de refrigeração | #1: Resultados de testes experimentais em diferentes condições de geometria e operação #4: Resultados de testes experimentais das membranas testadas #8: Teste de validação | 0 | 0 | 0 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 1 | 100 | Não | 2022-09-30
PLAS-2205.0007 | 4 | Jigless – Welding Assembly Robotic System - JAWS | Análise crítica do processo de soldagem e bancada piloto do endeffector para avanço do TRL | 17931.6 | 29590.09 | 6278.48 | 2023-03-21 | 2023-04-17 | 2023-03-21 | 2023-04-12 | 1 | 100 | Não | 2023-04-12 | concluida
PLAS-2205.0007 | 3 | Jigless – Welding Assembly Robotic System - JAWS | Bancada de ensaios para avaliação do endeffector testada. | 32792.69 | 54113.35 | 11481.87 | 2022-08-09 | 2023-03-20 | 2022-08-09 | 2023-03-01 | 1 | 100 | Não | 2023-03-01 | concluida
PLAS-2205.0007 | 2 | Jigless – Welding Assembly Robotic System - JAWS | Avaliação das deformações nas peças resultantes dos processos de soldagem. | 98012.92 | 161737.5 | 34317.76 | 2022-08-09 | 2023-01-19 | 2022-08-09 | 2022-11-16 | 1 | 100 | Não | 2022-11-16 | concluida
PLAS-2205.0007 | 1 | Jigless – Welding Assembly Robotic System - JAWS | Mapeamento e especificação de requisitos dos softwares para simulação das distorções, dos processos de soldagem e da bancada piloto para avaliação do endeffector . | 132567.99 | 218759.06 | 46416.69 | 2022-05-10 | 2022-08-30 | 2022-05-10 | 2022-08-17 | 1 | 100 | Não | 2022-08-17 | macro entrega concluida
PPOL-2205.0032 | 4 | Análise do desempenho de componentes de compressores alternativos para aumento de confiabilidade e eficiência | 1.5 Investigar a fonte do ruído de “gotejamento” e possíveis soluções para atenuar o problema. 2.6 Propostas de muffler para sucção semi-direta (ou direta) para reduzir a admissão de refrigerante líquido na câmara de sucção. 3.6 Relatório com propostas de modificações no projeto de compressores de alta velocidade. 4.7 Guia com recomendações para instrumentação e medições de compressores operando em altas velocidades. | 187500 | 0 | 108769.09 | 2023-12-01 | 2024-09-30 | 2023-12-01 |  | 1 | 30 | Não
PPOL-2205.0032 | 3 | Análise do desempenho de componentes de compressores alternativos para aumento de confiabilidade e eficiência | 1.4 Avaliar o efeito da operação em alta velocidade sobre a circulação externa de óleo. 2.5 Relatório sobre experimentos de injeção de refrigerante líquido para diferentes geometrias de sistemas de sucção 3.5 Estratificação das ineficiências isentrópicas com o aumento da velocidade de operação, identificando o limite para o aumento da velocidade. 4.5 Identificar faixa ideal para a velocidade de operação, considerando confiabilidade e eficiência das válvulas; 4.6 Preparar protótipos de válvulas para medições de velocidade de impacto a fim de validar o modelo numérico. | 187500 | 300000 | 166615.49 | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 1 | 100 | Não | 2023-11-30
PPOL-2205.0032 | 2 | Análise do desempenho de componentes de compressores alternativos para aumento de confiabilidade e eficiência | 1.2 Analisar o desempenho de bombas com diferentes misturas: R600a/LAB e R134a/Ester. 1.3 Investigar a formação de vórtices no cárter. 2.3 Medições de retorno de líquido dos principais refrigerantes utilizados em refrigeração comercial (R404A, R290, R134a) 2.4 DOE para identificar os principais parâmetros do muffler que afetam a retenção de líquidos. 3.3 Previsão numérica das perdas de um compressor selecionado para análise e validação com dados experimentais (1800 a 10000rpm) 3.4 Estratificação das ineficiências volumétricas com o aumento da velocidade de operação. 4.3 Avaliar possíveis melhorias em modelo de simulação simplificado para prever velocidade de impacto de válvulas. 4.4 Avaliar modificações no projeto de válvulas para aumentar a confiabilidade de compressores operando em alta velocidade. | 187500 | 200000 | 281092.39 | 2022-12-01 | 2023-05-31 | 2022-12-01 | 2023-05-31 | 1 | 100 | Não | 2023-05-31
PPOL-2205.0032 | 1 | Análise do desempenho de componentes de compressores alternativos para aumento de confiabilidade e eficiência | 1.1 Desenvolver correlações para vazão de óleo em função da velocidade do compressor, considerando bombas centrífuga e helicoidal, e avaliando o desprendimento de gás. 2.1 Medições de injeção de refrigerante líquido nas geometrias mais utilizadas pela Nidec-GA para evitar o retorno de líquido. 2.2 Relatório sobre experimentos com diferentes cargas de refrigerante e pressão de injeção. 3.1 Aperfeiçoamento de modelo numérico para prever efeitos do aumento de velocidade, tais como força de adesão de válvulas, efeitos de inércia no escoamento em válvulas e refluxo. 3.2 Inventário experimental das perdas de um compressor de velocidade variável 4.1 Avaliar a capacidade de modelo atual para prever a dinâmica e a velocidade de impacto de válvulas tipo palheta em diferentes velocidades de operação. 4.2 Comparar de diferentes modelos para a previsão da dinâmica e da velocidade de impacto de válvulas tipo palheta em diferentes velocidades de operação. | 187500 | 250000 | 193523.03 | 2022-06-01 | 2022-11-30 | 2022-06-01 | 2022-11-30 | 1 | 100 | Não | 2022-11-30
PLIG-2205.0033 | 3 | Desenvolvimento de tratamentos térmicos para aços nano-estruturados usados em aplicações de Óleo & Gás | Relatório técnico final, compilando os resultados de todas as macroentregas. Estabelecimento de parâmetros para tratamento térmico, em 2 aços, para adequação da microestrutura resultante e melhoria das propriedades mecânicas e da resistência a corrosão. | 338419.1 | 420460.09 | 266633.22 | 2024-02-24 | 2024-11-24 |  |  | 2 |  | Sim
PLIG-2205.0033 | 2 | Desenvolvimento de tratamentos térmicos para aços nano-estruturados usados em aplicações de Óleo & Gás | Relatório técnico parcial descrevendo as atividades e resultados da Macroentrega 2 com a definição de dois novos projetos de ligas otimizados. | 100366.86 | 124698.23 | 79076.92 | 2023-08-24 | 2024-02-24 | 2023-08-25 |  | 2 | 45 | Sim
PLIG-2205.0033 | 1 | Desenvolvimento de tratamentos térmicos para aços nano-estruturados usados em aplicações de Óleo & Gás | Relatório técnico parcial descrevendo as atividades e resultados da Macroentrega 1. Produção em escala laboratorial de 2 lingotes com integridade verificada e posterior laminação a quente. Resultados preliminares de desempenho mecânico nas amostras após ensaios de austêmpera, para avaliação do potencial do projeto de liga/rota de processamento do cliente no alcance dos índices de desempenho desejados. | 82182.64 | 102105.71 | 64749.96 | 2022-05-24 | 2023-02-23 | 2022-06-03 | 2023-08-24 | 1 | 100 | Sim | 2023-08-25 | O atraso no projeto se da ao aguardo das entregas das amostras pelo cliente e pela saída de férias de um dos nossos colaboradores especializados na fusão dos lingotes necessários para início das principais atividades
PCEE-2205.0205 | 2 | CSMA | ME02: Demonstrador de mecanismo de atestação baseado em estado de execução e metadados de contêineres | 54619.42 | 115139.31 | 12073.01 | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 1 | 100 | Não | 2022-09-30 | A alteração da ME02 prevista em plano de trabalho se deu devido a necessidade de readequação de investimentos da Empresa o que culminou com o encerramento antecipado do projeto e o saldo realocado no projeto Embrapii do Acordo de Parceria HPE-003-2022 - VMaaS celebrado entre os PARTÍCIPES em 31 de maio de 2022.
PCEE-2205.0205 | 1 | CSMA | ME01: Demonstrador de novas funcionalidades para atestação do estado de execução de contêineres | 33746.29 | 82399.54 | 8048.67 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | 1 | 100 | Não | 2022-09-06
PCEE-2205.0204 | 3 | VMaaS Integrity | ME03: Implementação de solução de atestação implícita de hosts fazendo uso de novas APIs disponibilizadas pelo VSphere 8.0 para operações juntamente ao TPM dos host para realizar a sua autenticação indireta, evitando a necessidade da implementação de um agente para o host. Para tanto foi realizada uma implementação em Python que realiza operações junto ao VCenter para geração e implantação de chaves criptográficas nos hosts para dessa forma realizar a verificação da autenticidade do mesmo. Obs.: Fizemos a inversão das entregas, priorizando o que seria feito para a ME04. | 27112.46 | 19376.7 | 6878 | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 1 | 56 | Não | 2022-12-30
PCEE-2205.0204 | 2 | VMaaS Integrity | ME02: Demonstrador de mecanismo de atestação baseado Snapshots | 44668.68 | 94920.71 | 10316.99 | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 1 | 100 | Não | 2022-11-09
PCEE-2205.0204 | 1 | VMaaS Integrity | ME01: Demonstrador para implantação de agentes em máquinas ESXi | 27112.46 | 68493.82 | 6878 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | 1 | 100 | Não | 2022-09-13
PLAC-2203.0026 | 4 | Desenvolvimento de uma Bolsa Térmica eletrônica. | MACROETAPA 4 – DOCUMENTAÇÃO E ESCOLHA DE UM PARCEIRO INDUSTRIAL Nesta macroetapa LACTEC fornecerá a documentação necessária para um parceiro industrial escolhido em conjunto com a Mercur. | 696 | 7920 | 9000 | 2022-11-14 | 2022-12-13 | 2022-12-27 | 2023-01-31 | 1 | 100 | Sim | 2023-03-07
PLAC-2203.0026 | 3 | Desenvolvimento de uma Bolsa Térmica eletrônica. | MACROETAPA 3 – TESTES MERCUR Nesta macroetapa LACTEC acompanhará os testes da Mercur, e fará correções necessárias. | 23064 | 7920 | 27000 | 2022-08-14 | 2022-11-13 | 2022-09-06 | 2023-01-31 | 1 | 100 | Sim | 2023-03-07
PLAC-2203.0026 | 2 | Desenvolvimento de uma Bolsa Térmica eletrônica. | MACROETAPA 2 – DESENVOLVIMENTO Nesta macroetapa LACTEC realizará o desenvolvimento de protótipos físicos e virtuais, permitindo assim a avaliação das dificuldades construtivas e de produção do produto, além de realizar os testes funcionais e de eficiência. Ao final dessa macroetapa serão fornecidos 4 protótipos finais para testes (de uso e de mercado) da Mercur. | 11880 | 7920 | 27000 | 2022-05-14 | 2022-08-13 | 2022-05-27 | 2022-09-13 | 1 | 100 | Sim | 2022-10-07
PLAC-2203.0026 | 1 | Desenvolvimento de uma Bolsa Térmica eletrônica. | MACROETAPA 1 – ESPECIFICAÇÃO Desenvolvimento pelo LACTEC de uma especificação mínima de funcionalidades em conjunto com a Mercur, elencando requisitos de desempenho desejados e características esperadas, sejam elas quantitativas ou qualitativas. Também serão feitos testes de desempenho para fins comparativos em produtos disponíveis no mercado fornecidos pela MERCUR e indicados como semelhantes, como o tempo de carregamento da bateria, tempo de duração da bateria, temperaturas máximas atingidas e outros. Os testes realizados terão o objetivo de determinar e estabelecer comparações entre os requisitos definidos pelas partes para elaboração da Especificação Técnica. | 23760 | 15840 | 18000 | 2022-03-28 | 2022-05-13 | 2022-03-28 | 2022-05-26 | 1 | 100 | Sim | 2022-06-01
PIND-2104.0009 | 5 | Android Enterprise | Pesquisa, validação de testes de segurança de software e automação de scripts de testes nos dispositivos da Motorola. | 351157.1 | 740994.84 | 26094.85 | 2022-12-02 | 2023-03-31 | 2022-12-02 | 2023-03-31 | 1 | 100 | Não | 2023-03-31
PIND-2104.0009 | 4 | Android Enterprise | Composição da aplicação do Secure Folder para fornecer uma área segura de uso e aprimoração dos componentes de segurança dos dispositivos Motorola. | 351157.1 | 740994.84 | 26094.86 | 2022-08-01 | 2023-01-30 | 2022-08-01 | 2023-01-30 | 1 | 100 | Não | 2023-01-30
PPLI-2202.0053 | 3 | RubberSoul | Relatório técnico contendo as formulações, condições de processamento, metodologias de testes/ensaios, resultados obtidos para as propriedades dos compostos de borracha desenvolvidos com a utilização dos insumo(s) de fonte renovável (LCC e/ou derivados) na função selecionada na macroentrega 2 , com indicação da validação (funciona ou não apropriadamente) para aplicação em pneus. | 49951 | 56005 | 45409 | 2023-02-16 | 2023-08-14 | 2023-04-01 | 2024-04-18 | 1 | 100 | Não | 2024-04-18
PPLI-2202.0053 | 2 | RubberSoul | Relatório técnico contendo as formulações, condições de processamento, metodologias de análise e resultados das propriedades dos compostos de borracha desenvolvidos e avaliados – prova de conceito da utilização de produtos de fonte renovável (LCC técnico e resinas derivadas) nas funções de agente de proteção, promotor de tack/adesão e reforço em compostos elastoméricos e definição da função a ser validada por meio experimentos laboratoriais complementares (análises/ensaios) e mais específicos na macroentrega 3. | 43944 | 49270 | 39948 | 2022-08-17 | 2023-02-15 | 2022-09-16 | 2023-03-31 | 1 | 100 | Não | 2023-03-31
PPLI-2202.0053 | 1 | RubberSoul | Relatório técnico contendo: (1) resultados da busca de anterioridade de produtos de fonte renovável versus produtos de fonte fóssil (referências) utilizados nas funções de agente de proteção, promotor de tack/adesão e reforço em compostos de borracha; (2) indicação da formulação típica de composto de borracha para cada função a ser explorada; (3) indicação dos produtos comerciais de fonte fóssil definidos entre as partes para serem utilizados como referência na avaliação comparativa nas funções a serem exploradas; (4) resultados das caracterizações dos produtos de fonte renovável oriundos da castanha de caju e dos produtos comerciais de fonte fóssil definidos como referência. | 14626 | 16399 | 13297 | 2022-05-17 | 2022-08-16 | 2022-05-17 | 2022-09-12 | 1 | 100 | Não | 2022-09-12
PIAM-2205.0008 | 5 | Pesquisa e Desenvolvimento de uma IDE para programação de HMIs com Capacidade de Geração Automática de Interfaces de Usuário para Aplicações Industriais | Documentação e Transferência de Tecnologia | 75200 | 75200 | 19297.21 | 2025-04-28 | 2025-05-25 | 2023-12-01 |  | 4 | 30 | Não
PIAM-2205.0008 | 4 | Pesquisa e Desenvolvimento de uma IDE para programação de HMIs com Capacidade de Geração Automática de Interfaces de Usuário para Aplicações Industriais | Validação da Solução | 318700 | 644094.12 | 44519.51 | 2025-03-26 | 2025-04-27 | 2023-10-01 |  | 6 | 82 | Não
PIAM-2205.0008 | 3 | Pesquisa e Desenvolvimento de uma IDE para programação de HMIs com Capacidade de Geração Automática de Interfaces de Usuário para Aplicações Industriais | Solução Desenvolvida | 318700 | 644094.13 | 44519.51 | 2022-09-26 | 2025-03-25 | 2023-08-01 |  | 5 | 88 | Não
PIAM-2205.0008 | 2 | Pesquisa e Desenvolvimento de uma IDE para programação de HMIs com Capacidade de Geração Automática de Interfaces de Usuário para Aplicações Industriais | Definição de Tecnologias a serem utilizadas. | 2400 | 54307.81 | 3216.2 | 2022-08-25 | 2022-09-25 | 2022-08-25 | 2022-09-25 | 1 | 100 | Não | 2023-01-30
PIAM-2205.0008 | 1 | Pesquisa e Desenvolvimento de uma IDE para programação de HMIs com Capacidade de Geração Automática de Interfaces de Usuário para Aplicações Industriais | Levantamento e Definição de parâmetros e requisitos | 7200 | 162923.42 | 9648.6 | 2022-05-25 | 2022-08-25 | 2022-05-25 | 2022-08-25 | 1 | 100 | Não | 2023-01-30
PPOL-2205.0031 | 4 | Desenvolvimento de sistemas virtuais de eletrodomésticos para análise de sistemas de controle e projetos de eletrônica | B4. Relatório final sobre o desenvolvimento e a validação dos modelos dinâmicos. C4. Relatório final sobre o desenvolvimento e a validação dos modelos dinâmicos. D4. Relatório final sobre o desenvolvimento e a validação dos modelos dinâmicos. E4. Relatório final descrevendo a teoria, implementação e validação dos modelos. F4. Relatório detalhado com a revisão bibliográfica, teoria e metodologia de simulação do problema proposto, modelos desenvolvidos e validações. | 129000 | 129000 | 56900.78 | 2023-12-01 | 2024-11-30 | 2023-12-01 |  | 1 | 70 | Não
PPOL-2205.0031 | 3 | Desenvolvimento de sistemas virtuais de eletrodomésticos para análise de sistemas de controle e projetos de eletrônica | B3. Correlação e validação dos modelos dinâmicos com os resultados da simulação de alta fidelidade. C3. Validação dos modelos dinâmicos com os resultados da simulação de alta fidelidade. D3. Relatório parcial sobre o desenvolvimento da análise experimental e da simulação numérica de alta fidelidade. E3. Portabilidade da biblioteca desenvolvida em Dymola para o Maplesim, visando gerar binários para uso em ambiente de co-simulação de eletrônica. F3. Análise numérica de problemas complexos de ruído eletromagnético. | 129000 | 129000 | 85405.98 | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 1 | 100 | Não | 2023-11-30
PPOL-2205.0031 | 2 | Desenvolvimento de sistemas virtuais de eletrodomésticos para análise de sistemas de controle e projetos de eletrônica | A2. Relatório final com detalhes da teoria, desenvolvimento e validação dos modelos de previsão em linguagem Modelica. B2. Relatório parcial com detalhes de desenvolvimento e validação de modelos de simulação de alta fidelidade. C2. Relatório parcial contendo os detalhes de desenvolvimento e validação dos modelos de simulação de alta fidelidade. D2. Instrumentação e análise experimental detalhada do sistema hidráulico da lavadora de louça em diferentes condições de funcionamento, com foco em condições de instabilidade. E2. Aplicação da biblioteca desenvolvida em diferentes condições de montagem de placas e HMIs e comparação de resultados do Ansys Icepak. F2. Análise numérica de problemas simplificados de ruído eletromagnético. | 129000 | 129000 | 162506.79 | 2022-12-01 | 2023-05-31 | 2022-12-01 | 2023-05-31 | 1 | 100 | Não | 2023-05-31
PPOL-2205.0031 | 1 | Desenvolvimento de sistemas virtuais de eletrodomésticos para análise de sistemas de controle e projetos de eletrônica | A1. Validação dos estimadores com o uso de dados da literatura e/ou obtidos no projeto. B1. Revisão da literatura sobre simulação térmica e eletromagnética de sistemas de cocção por Indução. C1. Revisão da literatura sobre simulação térmica e eletromagnética de sistemas integrados de Micro-ondas Combo. D1. Revisão da literatura sobre análises experimental e numérica de sistemas hidráulicos de lavadoras de louça. E1. Desenvolvimento e implementação de novos modelos na biblioteca. F1. Revisão da literatura sobre teoria, modelagem e simulação de ruído eletromagnético em sistemas eletrônicos. | 129000 | 129000 | 211186.45 | 2022-06-01 | 2022-11-30 | 2022-06-01 | 2022-11-30 | 1 | 100 | Não | 2022-11-30
PSMA-2205.0008 | 4 | Desenvolvimento de filmes biopoliméricos e avaliação do potencial de aplicação em embalagens | CARACTERIZAÇÃO FINAL DAS MANTAS/ BLENDAS | 37173.52 | 39496.86 | 39664.68 | 2023-07-12 | 2024-12-12 | 2023-10-24 |  | 1 | 67 | Não |  | Atividade em execução
PSMA-2205.0008 | 3 | Desenvolvimento de filmes biopoliméricos e avaliação do potencial de aplicação em embalagens | PRODUÇÃO DE MANTAS/BLENDAS E CARACTERIZAÇÃO | 36197.24 | 38459.57 | 39146.04 | 2023-03-12 | 2023-10-30 | 2023-05-09 | 2023-10-23 | 1 | 100 | Não | 2023-10-23 | Atividade concluída.
PSMA-2205.0008 | 2 | Desenvolvimento de filmes biopoliméricos e avaliação do potencial de aplicação em embalagens | PRODUÇÃO DE FILMES EM ESCALA LABORATORIAL E CARACTERIZAÇÃO | 33927.17 | 36047.62 | 37940.06 | 2022-10-12 | 2023-04-28 | 2022-11-11 | 2023-05-08 | 1 | 100 | Não | 2023-05-08 | Produção de filmes em escala laboratorial pela técnica selecionada (4 composições, 4 condições de secagem); Caracterização mecânica (Resistência à Tração/ Alongamento, coeficiente de fricção); Caracterização térmica (DSC, TGA); Caracterização morfológica (Microscopia Ótica); Caracterização FTIR e UV-Vis; Relatório Fase 2;
PSMA-2205.0008 | 1 | Desenvolvimento de filmes biopoliméricos e avaliação do potencial de aplicação em embalagens | REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E DEFINIÇÃO DE PRÉ-REQUISITOS; AVALIAÇÃO DE FORMAS DE PROCESSAMENTO | 42659.74 | 45325.97 | 42579.24 | 2022-05-12 | 2022-11-10 | 2022-05-12 | 2022-11-10 | 1 | 100 | Não | 2022-11-21 | * Reunião de Kick off * Revisão bibliográfica e de PI * Seleção de insumos * Aquisição de insumos * Avaliação preliminar de formas de processamento (Calandra, Haake, prensa, Casting) * Caracterização do complexo de quitina-glucana e celulose (teor de celulose, DRX, Cromatografia, FTIR, TGA, DSC) * Relatório Fase 1
PIFB-2202.0010 | 3 | Sistema de monitoramento online da saúde do paciente - Fase 2 (Saúde On) | Teste do sistema WEB e entrega da documentação. | 3300 | 2970 | 2750 | 2022-05-19 | 2022-08-17 | 2022-05-19 | 2022-07-18 | 1 |  | Não | 2022-07-18 | O projeto foi entregue e está no processo de teste
PIFB-2202.0010 | 2 | Sistema de monitoramento online da saúde do paciente - Fase 2 (Saúde On) | Atualização do sistema WEB, do Firmware e Hardware do concentrador e listagem dos equipamentos e fabricantes que podem ser compatíveis com o sistema. | 1650 | 1485 | 1374.99 | 2022-05-18 | 2022-06-18 | 2022-05-18 | 2022-06-14 | 1 | 80 | Não | 2022-06-15
PIFB-2202.0010 | 1 | Sistema de monitoramento online da saúde do paciente - Fase 2 (Saúde On) | Levantamentos das necessidades do sistema WEB e compatibilização do design com a interface. | 3300 | 3795 | 4125 | 2022-02-17 | 2022-05-17 | 2022-02-17 | 2022-05-17 | 1 | 30 | Não | 2022-05-26
PIFM-2205.0011 | 5 | Desenvolvimento de sistema de controle, automação e configuração de um rastreador solar fotovoltaico | Relatório de avaliação do funcionamento do hardware e software desenvolvidos indicando o nível de conformidade aos requisitos de projeto. | 6600 | 7200 | 6515.33 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1 | 100 | Não | 2023-07-11
PIFM-2205.0011 | 4 | Desenvolvimento de sistema de controle, automação e configuração de um rastreador solar fotovoltaico | - Placa PCB para controle de tracker em sistemas fotovoltaicos. | 26400 | 19800 | 26061.33 | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 2023-02-01 | 2023-05-30 | 1 | 100 | Não | 2023-05-30
PIFM-2205.0011 | 3 | Desenvolvimento de sistema de controle, automação e configuração de um rastreador solar fotovoltaico | - Firmware da placa do controlador com os seguintes atributos: * Leitura de entradas; * Algoritmo de posicionamento e controle do tracker; * Detecção e indicação de falhas; * Geração de alarmes; * Integração com sistema de comunicação; *Integração da interface de configuração; - Documentação do firmware. | 19800 | 15600 | 19546 | 2022-11-01 | 2023-01-31 | 2022-11-01 | 2023-01-30 | 1 | 100 | Não | 2023-01-30
PIFM-2205.0011 | 2 | Desenvolvimento de sistema de controle, automação e configuração de um rastreador solar fotovoltaico | - Arquivos do projeto esquemático do bloco de coleta de dados (sensores, anemômetro, etc.). - Arquivo do projeto esquemático do Bloco de controle e operação (microprocessador, ponte H, etc.). - Arquivo do projeto esquemático bloco de alimentação. | 13200 | 11400 | 13030.67 | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 1 | 100 | Não | 2022-10-31
PIFM-2205.0011 | 1 | Desenvolvimento de sistema de controle, automação e configuração de um rastreador solar fotovoltaico | - Software de configuração para acesso e mudança de parâmetros do controlador. - Relatório com os ensaios de comunicação. | 12195 | 27395 | 13030.67 | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 2022-07-01 | 2022-09-02 | 1 | 100 | Não | 2022-09-02
PLAC-2204.0027 | 8 | DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TELAS E FUNCIONALIDADES NO SISTEMA INTELLIGENT SOLUTION (IPS) |  Transferência de repositório.  Transferência de tecnologia/Know-how.  Treinamentos relativos às implementações realizadas no projeto.  Correção de bugs IPS MQTT. | 50600 | 74030.91 | 23000 | 2022-12-02 | 2023-02-01 | 2022-12-02 | 2023-02-01 | 1 | 100 | Não | 2023-07-13
PLAC-2204.0027 | 7 | DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TELAS E FUNCIONALIDADES NO SISTEMA INTELLIGENT SOLUTION (IPS) |  Pintura e exportação do mapa linha a linha.  Melhoria algoritmo de fechamento dos polígonos.  Correção de bugs IPS MQTT. | 50600 | 110621.34 | 23000 | 2022-10-02 | 2022-12-01 | 2022-10-02 | 2022-12-01 | 1 | 100 | Não | 2022-12-01
PLAC-2204.0027 | 6 | DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TELAS E FUNCIONALIDADES NO SISTEMA INTELLIGENT SOLUTION (IPS) |  Desenho do mapa em tempo real IPS ISOBUS.  Estudo conversão VT4/VT6 ou via TC.  Correção de bugs IPS MQTT. | 50600 | 110621.34 | 23000 | 2022-08-02 | 2022-10-01 | 2022-08-02 | 2022-10-01 | 1 | 100 | Não | 2022-12-01
PLAC-2204.0027 | 5 | DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TELAS E FUNCIONALIDADES NO SISTEMA INTELLIGENT SOLUTION (IPS) | Macro etapa 5  Transferência de tecnologia/Know-how.  Correção de bugs IPS MQTT. | 12650 | 0 | 0 | 2022-07-16 | 2022-08-01 | 2022-07-02 | 2022-08-01 | 1 | 100 | Não | 2022-11-22
PLAC-2204.0027 | 4 | DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TELAS E FUNCIONALIDADES NO SISTEMA INTELLIGENT SOLUTION (IPS) | Macro etapa 4  Especificação e inclusão de layers Field View.  Suporte desenvolvimento IPS API.  Correção de bugs IPS MQTT. | 12650 | 23815.47 | 11500 | 2022-07-02 | 2022-07-15 | 2022-07-02 | 2022-08-01 | 1 | 100 | Não | 2022-11-22
PLAC-2204.0027 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TELAS E FUNCIONALIDADES NO SISTEMA INTELLIGENT SOLUTION (IPS) | Macro etapa 3  Implementação das telas (duplo pivot, speed sensor backup, sensor alarms).  Suporte desenvolvimento IPS API.  Correção de bugs IPS MQTT. | 25300 | 21175.47 | 11500 | 2022-06-02 | 2022-07-01 | 2022-06-02 | 2022-07-01 | 1 | 100 | Não | 2022-11-22
PLAC-2204.0027 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TELAS E FUNCIONALIDADES NO SISTEMA INTELLIGENT SOLUTION (IPS) | Macro etapa 2  Implementação das telas (Nevonex, loading de mapas de prescrição).  Suporte desenvolvimento IPS API. | 12650 | 0 | 0 | 2022-05-16 | 2022-06-01 | 2022-05-02 | 2022-06-01 | 1 | 100 | Não | 2022-11-22
PLAC-2204.0027 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TELAS E FUNCIONALIDADES NO SISTEMA INTELLIGENT SOLUTION (IPS) | Macro etapa 1  Implementação das telas (gear ratio, fertilizer, bordadura).  Suporte desenvolvimento IPS API. | 12650 | 18535.47 | 11500 | 2022-05-02 | 2022-05-15 | 2022-05-02 | 2022-06-01 | 1 | 100 | Não | 2022-11-22
PPOL-2205.0030 | 4 | Análise do desempenho acústico de refrigeradores domésticos | Atividade #1: Testes com alternativas p/ minimização de ruído concluídos e validados. Atividade #2: Análises e verificações nos Produtos 1 e 2 concluídas. | 124250 | 124250 | 107849.92 | 2023-09-01 | 2024-05-31 | 2023-09-01 | 2024-05-31 | 1 | 100 | Não | 2024-05-31
PPOL-2205.0030 | 3 | Análise do desempenho acústico de refrigeradores domésticos | Atividade #1: Experimentos e modelo matemático para o gabinete 2 concluídos. Atividade #2: Sugestões de alteração no Produto 1 com o objetivo de reduzir a radiação sonora. | 124250 | 124250 | 89155.95 | 2023-03-01 | 2023-08-31 | 2023-03-01 | 2023-08-31 | 1 | 100 | Não | 2023-08-31
PPOL-2205.0030 | 2 | Análise do desempenho acústico de refrigeradores domésticos | Atividade #1: Experimentos e modelo matemático para o gabinete 1 concluídos. Atividade #2: Experimentos para o gabinete 1 concluídos. | 124250 | 124250 | 160371.22 | 2022-09-01 | 2023-02-28 | 2022-09-01 | 2023-02-28 | 1 | 100 | Não | 2023-02-28
PPOL-2205.0030 | 1 | Análise do desempenho acústico de refrigeradores domésticos | Atividade #1: Revisão da literatura envolvendo ruído de estalo em refrigeradores. Atividade #2: Revisão da literatura envolvendo ruído de compressores e seus caminhos de transmissão. | 124250 | 124250 | 139622.91 | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 1 | 100 | Não | 2022-08-31
PCIM-2205.0163 | 4 | MDI – MÁSCARA RESPIRATÓRIA CICLO 2 | Realizar homologação e certificação junto s Anvisa e elaborar relatório de certificação. | 161194.02 | 54805.98 | 88565.71 | 2023-02-03 | 2023-03-30 | 2023-02-03 | 2023-03-30 | 1 | 100 | Não | 2023-04-04
PCIM-2205.0163 | 3 | MDI – MÁSCARA RESPIRATÓRIA CICLO 2 | Realização a fabricação, montagem e testes de validação das funcionalidades do equipamento fabricado Entrega da documentação do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento | 107462.68 | 36537.32 | 88565.71 | 2022-11-08 | 2023-02-02 | 2022-11-08 | 2023-02-02 | 2 | 100 | Não | 2023-02-06
PCIM-2205.0163 | 2 | MDI – MÁSCARA RESPIRATÓRIA CICLO 2 | Detalhamento da solução e construção de documentação de fabricação do protótipo Prototipação da solução detalhada para teste em ambiente operacional | 107462.68 | 36537.32 | 88565.71 | 2022-08-19 | 2022-11-07 | 2022-08-19 | 2022-11-07 | 2 | 100 | Não | 2022-11-17
PCIM-2205.0163 | 1 | MDI – MÁSCARA RESPIRATÓRIA CICLO 2 | Realização do levantamento das informações que irão direcionar o desenvolvimento do projeto e suas especificidades Realização das avaliações das informações levantadas que irão direcionar o desenvolvimento do projeto, especificações e propostas preliminares de projeto Revisão e Ajuste do CAD para prototipação do projeto básico para obtenção de melhorias técnicas. | 161194.02 | 54805.98 | 88565.72 | 2022-05-27 | 2022-08-18 | 2022-05-27 | 2022-08-18 | 1 | 100 | Não | 2022-08-22
PFEM-2205.0017 | 3 | Desenvolvimento de Metodologia para Avaliação de Vida Útil de Tubos de Superaquecedores de Caldeiras de Biomassa | Desenvolvimento de método para estimar vida útil de tubos de superaquecedores: Determinação de critérios mínimos para tubulações Comparação de testes em campo com parâmetros de operação Composição de dados para estimativa de vida útil Relatório Final | 18406.51 | 25722.9 | 11134.21 | 2023-09-01 | 2024-01-12 | 2023-09-01 | 2024-01-12 | 1 | 100 | Não | 2024-01-12
PFEM-2205.0017 | 2 | Desenvolvimento de Metodologia para Avaliação de Vida Útil de Tubos de Superaquecedores de Caldeiras de Biomassa | Avaliação da degradação de materiais em condições reais: Seleção de materiais Instalação de seções de tubulação e teste em campo Avaliação de seções de tubulação e réplica microestrutural de tubos Relatório Parcial | 55052.62 | 70737.97 | 18326.29 | 2022-10-03 | 2023-08-31 | 2022-10-03 | 2023-08-31 | 1 | 100 | Não | 2023-08-31
PFEM-2205.0017 | 1 | Desenvolvimento de Metodologia para Avaliação de Vida Útil de Tubos de Superaquecedores de Caldeiras de Biomassa | Revisão Bibliográfica e Caracterização dos mecanismos de degradação: Revisão Bibliográfica Análise de amostras de campo Avaliação de parâmetros de processo Relatório Parcial | 11267.55 | 32153.62 | 11378.39 | 2022-05-12 | 2022-09-30 | 2022-05-12 | 2022-09-30 | 1 | 100 | Não | 2022-09-30
PCOP-2204.0034 | 8 | Estudo de processos de corrosão e degradação em dutos flexíveis | Relatório técnico final contendo informaçõs a respeito dos tópicos: Análise de amostras metálicas e poliméricas de campo e de laboratório - Parte 7/7. Análise crítica de correlação entre dados obtidos em laboratório e informações geradas pela análise de amostras de campo - Parte 6/6 Consolidação do programa experimental de simulação do fenômeno de SCC-CO2 - Parte 3/3 | 0 | 0 | 95581.65 | 2025-12-01 | 2026-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PCOP-2204.0034 | 7 | Estudo de processos de corrosão e degradação em dutos flexíveis | "Relatório técnico 7 contendo informações e resultados a respeito das atividades da etapa 7: Realização de ensaios mecânicos/eletroquímicos em ambiente controlado de laboratório - Parte 7/7. Desenvolvimento de métodos e realização de inspeções por END - Ensaios Não Destrutivos - Parte 7/7 Coleta e preparo, em laboratório, de amostras de materiais removidos das instalações de campo - Parte 6/6. Análise de amostras metálicas e poliméricas de campo e de laboratório - Parte 6/7. Análise crítica de correlação entre dados obtidos em laboratório e informações geradas pela análise de amostras de campo - Parte 5/6 Consolidação do programa experimental de simulação do fenômeno de SCC-CO2 - Parte 2/3" | 182723.34 | 1447399.35 | 234045.68 | 2025-06-02 | 2025-11-28 |  |  | 1 |  | Não
PCOP-2204.0034 | 6 | Estudo de processos de corrosão e degradação em dutos flexíveis | Relatório técnico 6 contendo informações e resultados a respeito das atividades da etapa 6: Seleção e preparação de componentes para dissecação de tubos - Parte 6/6. Realização de ensaios mecânicos/eletroquímicos em ambiente controlado de laboratório - Parte 6/7. Desenvolvimento de métodos e realização de inspeções por END - Ensaios Não Destrutivos - Parte 6/7 Coleta e preparo, em laboratório, de amostras de materiais removidos das instalações de campo - Parte 5/6. Análise de amostras metálicas e poliméricas de campo e de laboratório - Parte 5/7 Análise crítica de correlação entre dados obtidos em laboratório e informações geradas pela análise de amostras de campo - Parte 4/6 Consolidação do programa experimental de simulação do fenômeno de SCC-CO2 - Parte 1/3 | 182723.33 | 1683111.49 | 264442.2 | 2024-11-01 | 2025-05-30 |  |  | 1 |  | Não
PUSP-2204.0016 | 5 | “EMBRAPII CICS - Melhoria de fibras celulósicas na otimização de placas cimentícias reforçadas de alto desempenho” | "Relatório Técnico dos itens 3.4 e 3.5 (soluções selecionadas)", sendo o título do item 3.4 - "Validação das soluções em ambiente industrialmente relevante" e do item 3.5 - "Estudo de aplicação dos painéis" | 28839.91 | 120705.48 | 101998.56 | 2023-10-20 | 2024-06-19 | 2023-12-16 |  | 1 |  | Não |  | Como o Aditivo, o Plano de Trabalho deste Projeto contempla 6 Macroentregas.
PUSP-2204.0016 | 4 | “EMBRAPII CICS - Melhoria de fibras celulósicas na otimização de placas cimentícias reforçadas de alto desempenho” | "Relatório Técnico do item 3.3", sendo o título do item 3.3 - "Produção de compósitos, prensagem e desenvolvimento de soluções" | 120720 | 120720 | 101998.56 | 2023-04-20 | 2023-10-19 | 2023-06-24 | 2023-12-15 | 1 |  | Sim | 2023-12-15
PUSP-2204.0016 | 3 | “EMBRAPII CICS - Melhoria de fibras celulósicas na otimização de placas cimentícias reforçadas de alto desempenho” | "Relatório Técnico do item 3.2", sendo o título do item 3.2 - "Ajuste da matriz cimentícia" | 100600 | 100600 | 101998.56 | 2022-11-20 | 2023-04-19 | 2022-12-16 | 2023-06-23 | 1 | 100 | Sim | 2023-06-28
PUSP-2204.0016 | 2 | “EMBRAPII CICS - Melhoria de fibras celulósicas na otimização de placas cimentícias reforçadas de alto desempenho” | "Relatório Técnico do item 3.1", sendo o título do item 3.1 - "Extração e tratamento de fibras vegetais" | 120720 | 120720 | 101998.56 | 2022-05-20 | 2022-11-19 | 2022-05-05 | 2022-12-15 | 1 | 100 | Sim | 2022-12-16
PUSP-2204.0016 | 1 | “EMBRAPII CICS - Melhoria de fibras celulósicas na otimização de placas cimentícias reforçadas de alto desempenho” | "Relatório compêndio da Reunião de Kick-off, incluindo o planejamento detalhado do Projeto" | 20120 | 20120 | 21473.4 | 2022-04-19 | 2022-05-19 | 2022-04-19 | 2022-05-04 | 1 | 100 | Não | 2022-05-05
PCOP-2204.0034 | 5 | Estudo de processos de corrosão e degradação em dutos flexíveis | "Relatório técnico 5 contendo informações e resultados a respeito das atividades da etapa 5: Seleção e preparação de componentes para dissecação de tubos - Parte 5/6. Realização de ensaios mecânicos/eletroquímicos em ambiente controlado de laboratório - Parte 5/7. Desenvolvimento de métodos e realização de inspeções por END - Ensaios Não Destrutivos - Parte 5/7 Coleta e preparo, em laboratório, de amostras de materiais removidos das instalações de campo - Parte 4/6. Análise de amostras metálicas e poliméricas de campo e de laboratório - Parte 4/7 Análise crítica de correlação entre dados obtidos em laboratório e informações geradas pela análise de amostras de campo - Parte 3/6" | 267600 | 1893046.84 | 264442.2 | 2024-06-03 | 2024-11-29 | 2024-08-01 |  | 1 | 32 | Sim
PCOP-2204.0034 | 4 | Estudo de processos de corrosão e degradação em dutos flexíveis | "Relatório técnico 4 contendo informações e resultados a respeito das atividades da etapa 4: Seleção e preparação de componentes para dissecação de tubos - Parte 4/6. Realização de ensaios mecânicos/eletroquímicos em ambiente controlado de laboratório - Parte 4/7. Desenvolvimento de métodos e realização de inspeções por END - Ensaios Não Destrutivos - Parte 4/7 Coleta e preparo, em laboratório, de amostras de materiais removidos das instalações de campo - Parte 3/6. Análise de amostras metálicas e poliméricas de campo e de laboratório - Parte 3/7 Análise crítica de correlação entre dados obtidos em laboratório e informações geradas pela análise de amostras de campo - Parte 2/6" | 267600 | 1859366.52 | 264442.2 | 2023-10-30 | 2024-05-31 | 2023-12-01 | 2024-07-31 | 1 | 100 | Sim | 2024-07-31
PCOP-2204.0034 | 3 | Estudo de processos de corrosão e degradação em dutos flexíveis | "Relatório técnico 3 contendo informações e resultados a respeito das atividades da etapa 3: Atualização das condições de contorno para definição de condições experimentais mais relevantes - Parte 3/3 Revisão das informações de operação, inspeção e monitoração das instalações de campo - Parte 3/3 Seleção e preparação de componentes para dissecação de tubos - Parte 3/6. Realização de ensaios mecânicos/eletroquímicos em ambiente controlado de laboratório - Parte 3/7. Desenvolvimento de métodos e realização de inspeções por END - Ensaios Não Destrutivos - Parte 3/7 Coleta e preparo, em laboratório, de amostras de materiais removidos das instalações de campo - Parte 2/6. Análise de amostras metálicas e poliméricas de campo e de laboratório - Parte 2/7 Análise crítica de correlação entre dados obtidos em laboratório e informações geradas pela análise de amostras de campo - Parte 1/6" | 457566.66 | 2035573.17 | 411761.47 | 2023-04-30 | 2023-10-29 | 2023-06-12 | 2023-11-30 | 1 | 100 | Não | 2024-01-08
PCOP-2204.0034 | 2 | Estudo de processos de corrosão e degradação em dutos flexíveis | "Relatório técnico 2 contendo contendo informações e resultados a respeito das atividades da etapa 2: Atualização das condições de contorno para definição de condições experimentais mais relevantes - Parte 2/3 Revisão das informações de operação, inspeção e monitoração das instalações de campo - Parte 2/3 Seleção e preparação de componentes para dissecação de tubos - Parte 2/6. Realização de ensaios mecânicos/eletroquímicos em ambiente controlado de laboratório - Parte 2/7. Desenvolvimento de métodos e realização de inspeções por END - Ensaios Não Destrutivos - Parte 2/7 Coleta e preparo, em laboratório, de amostras de materiais removidos das instalações de campo - Parte 1/6. Análise de amostras metálicas e poliméricas de campo e de laboratório - Parte 1/7" | 357566.67 | 2383989.7 | 69160.26 | 2022-10-30 | 2023-04-29 | 2022-12-12 | 2023-06-09 | 1 | 100 | Não | 2023-06-16
PCOP-2204.0034 | 1 | Estudo de processos de corrosão e degradação em dutos flexíveis | "Relatório técnico 1 contendo informações e resultados a respeito das atividades da etapa 1: Revisão bibliográfica - atualização inicial da base de conhecimento geral. Atualização das condições de contorno para definição de condições experimentais mais relevantes - Parte 1/3 Revisão das informações de operação, inspeção e monitoração das instalações de campo - Parte 1/3 Seleção e preparação de componentes para dissecação de tubos - Parte 1/6. Desenvolvimento de métodos e realização de inspeções por END - Ensaios Não Destrutivos - Parte 1/7 Realização de ensaios mecânicos/eletroquímicos em ambiente controlado de laboratório - Parte 1/7." | 284153.33 | 4257136.33 | 49623.03 | 2022-04-30 | 2022-10-29 | 2022-05-30 | 2022-12-09 | 1 | 100 | Sim | 2022-12-09
PCEE-2205.0203 | 3 | EasyHealthConnector | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 0 | 670 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 2022-12-03 | 2023-03-31 | 1 | 100 | Não | 2023-04-05
PCEE-2205.0203 | 2 | EasyHealthConnector | ME02: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 114394.32 | 33662.8 | 16311.53 | 2022-10-01 | 2023-01-31 | 2022-10-03 | 2022-12-02 | 1 | 100 | Não | 2022-12-12
PCEE-2205.0203 | 1 | EasyHealthConnector | ME01: Primeira versão base de backend com sistema de interação com o usuário simplificado e definição de modelo de interoperabilidade para conectores. | 10343.68 | 182594.42 | 16311.53 | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 1 | 100 | Não | 2022-10-14
PSBS-2204.0020 | 2 | Bandagens antimicrobianas e antivirais | Macroentrega 2 - Prototipagem i. Produção do tecido de malha Produção dos tecidos de malha de poliamida com as seguintes características: alta absorção do exsudato, permeabilidade e não aderência. ii. Funcionalização em foulard vertical Aplicação de diferentes concentrações de nanoprata comercial nos substratos produzidos na etapa anterior. iii. Ensaios de eficácia A eficácia antiviral dos protótipos será avaliada pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos na Fiocruz e a eficácia antimicrobiana pelo Instituo Senai de Tecnologia Têxtil e Confecção do SENAI CETIQT. Avaliação antiviral -> ISO 18184 (Determination of antiviral activity of textile products) - FIOCRUZ a - Avaliação de Citotoxicidade b - Teste em laboratório NB3 (vírus Sars-Cov-2) Avaliação antimicrobiana -> AATCC 100 – (Antimicrobial test method for Textile / Fabrics) – IST/SENAI iv. Avaliação técnico-econômica preliminar Será realizada avaliação técnico-econômica da rota de obtenção e do produto final. v. Entrega do Relatório Final Análise dos resultados e elaboração, revisão e entrega de relatório final. | 73633.85 | 15998.91 | 91600 | 2022-07-02 | 2023-04-13 | 2022-08-18 | 2022-11-17 | 1 | 100 | Sim | 2022-11-17
PSBS-2204.0020 | 1 | Bandagens antimicrobianas e antivirais | Macroentrega 1 - Mapeamento i. Caracterização da Bandagem comercial As bandagens comerciais serão caracterizadas quanto a gramatura e quantificação de nanoprata. ii. Mapeamento de stakeholders Será realizado levantamento de concorrentes e fornecedores, além da aquisição da nanoprata para funcionalização dos protótipos. | 40866.15 | 6901.09 | 0 | 2022-04-13 | 2022-07-01 | 2022-05-02 | 2022-08-17 | 1 | 100 | Não | 2022-08-17
PCEE-2205.0202 | 6 | eSHARE | ME06: Protótipo | 7939.56 | 68589.12 | 18846.94 | 2023-03-01 | 2023-08-31 | 2023-03-01 | 2023-08-31 | 1 | 100 | Não | 2023-09-05
PCEE-2205.0202 | 5 | eSHARE | ME05: User Stories | 2646.52 | 24997.02 | 6282.32 | 2023-01-01 | 2023-02-28 | 2023-01-02 | 2023-02-28 | 1 | 100 | Não | 2023-03-30
PCEE-2205.0202 | 4 | eSHARE | ME04: Documento de Visão Implantação | 37884.92 | 20313.79 | 6282.32 | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1 | 100 | Não | 2023-01-25
PCEE-2205.0202 | 3 | eSHARE | ME03: Documento de Visão de Desenvolvimento | 35413.4 | 26299.06 | 6282.32 | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 1 | 100 | Não | 2022-12-09
PCEE-2205.0202 | 2 | eSHARE | ME02: Documento de Visão de Informação | 35413.4 | 34258.08 | 6282.32 | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 1 | 100 | Não | 2022-09-08
PCEE-2205.0202 | 1 | eSHARE | ME01: Documento de Visão Funcional | 17794.2 | 52024.2 | 6282.32 | 2022-05-04 | 2022-06-30 | 2022-05-04 | 2022-06-30 | 1 | 100 | Não | 2022-07-08
PIFC-2205.0090 | 4 | APLICAÇÃO MODULAR PARA RASTREIO E INDEXAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTEÚDO EDUCACIONAL | Implementação de protótipo de ferramenta de navegação e realização de prova de conceito. | 50810 | 65942.82 | 77245.97 | 2023-04-01 | 2023-11-12 | 2023-04-01 | 2023-11-12 | 1 | 100 | Não | 2023-11-12
PIFC-2205.0090 | 3 | APLICAÇÃO MODULAR PARA RASTREIO E INDEXAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTEÚDO EDUCACIONAL | Desenvolvimento do cadastro manual de mídias e do motor de varredura e captura de conteúdos na internet. | 76215 | 99643.44 | 46347.58 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 1 | 100 | Não | 2023-03-31
PIFC-2205.0090 | 2 | APLICAÇÃO MODULAR PARA RASTREIO E INDEXAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTEÚDO EDUCACIONAL | Implementação do algoritmo de reconhecimento de conceitos e indexação em banco de dados de 4 grafos de correlação conceitual. | 101620 | 130913.25 | 61796.78 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 1 | 100 | Não | 2023-01-03
PIFC-2205.0090 | 1 | APLICAÇÃO MODULAR PARA RASTREIO E INDEXAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTEÚDO EDUCACIONAL | Desenvolvimento do cadastro manual de mídias e do motor de varredura e captura de conteúdos na 3 internet. | 76215 | 98184.93 | 46347.58 | 2022-05-12 | 2022-08-31 | 2022-05-12 | 2022-08-31 | 1 | 100 | Não | 2022-09-02
PCPQ-2204.0093 | 4 | Desenvolvimento de um conjunto de sistemas de Software (SW) de uma nova linha de produtos para uso indoor compatíveis com sistemas de comunicações sem fio de 5ª Geração | Release Final SW – Definição Squad As releases de software geradas ao longo do projeto são incrementais. Desta forma, a release final de SW é composta por todas as estórias de usuário priorizadas pelo parceiro desde o início do projeto. Neste release final estão as estórias que foram entregues nos releases anteriores, além das estórias priorizadas nos ciclos de desenvolvimento, planejados junto com o Parceiro do projeto, desde a entrega da macroentrega 3 (04 de maio de 2023). É importante ressaltar que as estórias atualmente estão em diferentes níveis de maturidade, de acordo com o processo de desenvolvimento de software adotado no projeto. As macro etapas do processo adotado podem ser genericamente conceituadas da seguinte forma: - UPSTREAM: especificação de requisitos, elaboração de design UX e decomposição do trabalho;  - DOWNSTREAM: desenvolvimento de código, revisão de código, testes unitários e integração do código ao repositório do projeto;  - REGRESSÃO: testes de integração entre as funcionalidades e testes de regressão do sistema global;  - DONE: estória passou por todas as etapas do processo de desenvolvimento. | 714782.4 | 1130823.39 | 404026.71 | 2023-02-02 | 2023-05-01 | 2023-05-15 | 2023-06-30 | 1 | 100 | Sim | 2023-07-10
PCPQ-2204.0093 | 3 | Desenvolvimento de um conjunto de sistemas de Software (SW) de uma nova linha de produtos para uso indoor compatíveis com sistemas de comunicações sem fio de 5ª Geração | A release de SW 3 é composta pelos resultados das atividades priorizadas nos ciclos de desenvolvimento planejados junto com o Parceiro do projeto. É importante ressaltar que as estórias atualmente estão em diferentes níveis de maturidade, de acordo com o processo de desenvolvimento de software adotado no projeto. As macro etapas do processo adotado podem ser genericamente conceituadas da seguinte forma:  UPSTREAM: especificação de requisitos, elaboração de design UX e decomposição do trabalho;  DOWNSTREAM: desenvolvimento de código, revisão de código, testes unitários e integração do código ao repositório do projeto;  REGRESSÃO: testes de integração entre as funcionalidades e testes de regressão do sistema global. A seguir estão listadas todas as atividades que compõem a macroentrega 3. Mais detalhes podem ser consultados nos registros dos próprios tickets na ferramenta JIRA (https://intelbras.atlassian.net). Todo o código fonte gerado como resultado do desenvolvimento das histórias está devidamente armazenado no repositório do GIT LAB do Parceiro do projeto (https://git.intelbras.com.br). | 724782.4 | 1130823.38 | 404026.72 | 2022-11-02 | 2023-02-01 | 2023-02-24 | 2023-05-04 | 1 | 100 | Sim | 2023-05-04
PCPQ-2204.0093 | 2 | Desenvolvimento de um conjunto de sistemas de Software (SW) de uma nova linha de produtos para uso indoor compatíveis com sistemas de comunicações sem fio de 5ª Geração | Atividade 2 – Release SW 2 / Definição Squad ● Release SW 2 A release de SW 2 é composta pelos resultados das atividades priorizadas nos ciclos de desenvolvimento planejados junto com o Parceiro do projeto. As histórias de usuário priorizadas desde a entrega da macroentrega 1 (19 de outubro de 2022) estão listadas na tabela 1 abaixo. É importante ressaltar que as estórias atualmente estão em diferentes níveis de maturidade, de acordo com o processo de desenvolvimento de software adotado no projeto. As macro etapas do processo adotado podem ser genericamente conceituadas da seguinte forma: UPSTREAM: especificação de requisitos, elaboração de design UX e decomposição do trabalho; DOWNSTREAM: desenvolvimento de código, revisão de código, testes unitários e integração do código ao repositório do projeto; REGRESSÃO: testes de integração entre as funcionalidades e testes de regressão do sistema global. A coluna “CORREÇÃO DE BUGS REMANESCENTES” indica que a história já passou, ao menos por uma vez, pelas etapas de Upstream, Downstream e Regressão, mas que ainda possui defeitos em processo de correção. A seguir estão listadas todas as atividades que compõem a macroentrega 2. Mais detalhes podem ver consultados nos registros dos próprios tickets na ferramenta JIRA (https://intelbras.atlassian.net). | 724782.4 | 1130823.38 | 404026.72 | 2022-08-02 | 2022-11-01 | 2022-10-17 | 2023-02-14 | 1 | 100 | Sim | 2023-02-22
PCPQ-2204.0093 | 1 | Desenvolvimento de um conjunto de sistemas de Software (SW) de uma nova linha de produtos para uso indoor compatíveis com sistemas de comunicações sem fio de 5ª Geração | Atividade 1 – Documentação de requisitos de Software / Release SW 1 - Definição Squad ● Documentação de requisitos de Software ● Release SW 1 ● Definição Squad Os testes realizados resultaram em registros de bugs e melhorias. Os bugs considerados críticos e que impediam a execução dos fluxos de operação mais relevantes foram corrigidos Toda a documentação foi disponibilizada ao cliente. | 724782.4 | 1130823.38 | 404026.72 | 2022-05-02 | 2022-08-01 | 2022-08-08 | 2022-10-10 | 1 | 100 | Sim | 2022-10-19
PIFS-2205.0051 | 5 | Desenvolvimento de sensores para a gestão e automação da umidade no beneficiamento de algodão | Relatório Final: Análise dos resultados obtidos; Sugestões de melhorias futuras; Elaboração de documentação técnica e manuais de operação; | 59014.63 | 110876 | 17884 | 2023-10-02 | 2024-02-29 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2205.0051 | 4 | Desenvolvimento de sensores para a gestão e automação da umidade no beneficiamento de algodão | Melhorias dos protótipos #1 e #2: Projeto detalhado dos protótipos #1 e #2 com as melhorias propostas; Melhoria das interfaces homem-máquina dos protótipos; Validação das novas versões dos protótipos in-loco (UBA); Integração das medidas de controle e automação na UBA; | 59014.62 | 110876 | 17884 | 2022-10-03 | 2023-10-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2205.0051 | 3 | Desenvolvimento de sensores para a gestão e automação da umidade no beneficiamento de algodão | – Integração com banco de dados: Integração de informações acerca da umidade dos fardos e rolo com banco de dados na nuvem; Definição de protocolos de comunicação; Análise de viabilidade de controlador automático de umidade do ar ambiente; Análise de viabilidade da medição da umidade na entrada do beneficiamento (antes da “piranha”); | 118029.25 | 221752 | 17884 | 2022-05-09 | 2023-04-28 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2205.0051 | 2 | Desenvolvimento de sensores para a gestão e automação da umidade no beneficiamento de algodão | Protótipo #1 e #2 funcionais: Projeto detalhado do protótipo #1 para medição de umidade do fardo prensado; Projeto detalhado do protótipo #2, integrado à pás carregadeiras, para medição de umidade do rolo de algodão não beneficiado; Projeto e construção da interface homem-máquina dos protótipos; Construção dos protótipos (hardware e software); Testes iniciais e caracterização dos protótipos em laboratório; Testes iniciais e caracterização dos protótipos in-loco (UBA). | 118029.25 | 221752 | 8941 | 2022-05-09 | 2022-10-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2205.0051 | 1 | Desenvolvimento de sensores para a gestão e automação da umidade no beneficiamento de algodão | Relatório de requisitos operacionais de aplicação da tecnologia: Análise situacional de condições operacionais in-loco (UBA); Análise de soluções comerciais existentes e patentes relacionadas; Compra de soluções comerciais existentes; Familiarização e testes com soluções e tecnologias comerciais existentes | 118029.25 | 221752 | 8941 | 2022-05-09 | 2022-08-02 |  |  | 1 |  | Não
PSCM-2111.0006 | 3 | PREPARO E CARACTERIZAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS POLIMÉRICAS EM SUSPENSÃO COLOIDAL CARREGADAS COM PIRETRINAS NATURAIS E ICARIDINA | Relatório da caracterização físico-química e quantitativas, cinética de liberação e estudos de estabilidade térmica e radiação UV-B | 60815.07 | 56232.73 | 76727.08 | 2022-11-30 | 2023-05-30 | 2023-04-18 | 2023-08-29 | 1 | 100 | Não | 2023-08-30 | Atualização do percentual executado.
PSCM-2111.0006 | 2 | PREPARO E CARACTERIZAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS POLIMÉRICAS EM SUSPENSÃO COLOIDAL CARREGADAS COM PIRETRINAS NATURAIS E ICARIDINA | Relatório com descritivo detalhado de todos protocolos para caracterização das nanopartículas (físico-química e quantitativas) | 64120.29 | 59288.91 | 76727.08 | 2022-05-30 | 2022-11-30 | 2022-08-22 | 2023-04-18 | 1 | 100 | Não | 2023-04-19 | Atualização de percentual.
PSCM-2111.0006 | 1 | PREPARO E CARACTERIZAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS POLIMÉRICAS EM SUSPENSÃO COLOIDAL CARREGADAS COM PIRETRINAS NATURAIS E ICARIDINA | Relatório com descritivo de todas das sínteses investigadas no preparo de nanopartículas carregadas com piretrina e icaridina. | 83250.67 | 76977.83 | 76727.08 | 2021-11-30 | 2022-05-30 | 2021-11-30 | 2022-08-22 | 1 | 100 | Sim | 2022-10-13
PSCM-2112.0005 | 4 | Desenvolvimento de Novos Catalisadores para Preparação de Surfactantes e Umectantes empregando Matéria- Prima Proveniente de Biomassa | Síntese, purificação ecaracterização de umanálogo do surfactante/tensoativo caproyloyl/caproyl/lauroyl/myristoyl methyl glucamide e de um análogo do umectante ethyl linoleate. | 361406.73 | 451875.13 | 285750.26 | 2023-12-23 | 2024-12-31 |  |  | 1 |  | Não |  | Adicionado conforme 5º aditivo
PSCM-2112.0005 | 3 | Desenvolvimento de Novos Catalisadores para Preparação de Surfactantes e Umectantes empregando Matéria- Prima Proveniente de Biomassa | Síntese, purificação e caracterização de dois análogo do surfactante/tensoativo caproyloyl/caproyl/lauroyl/myristoyl methyl glucamide e de dois análogos do umectante ethyl linoleate. | 54186.5 | 82790.7 | 29790.39 | 2022-08-23 | 2022-12-23 | 2023-02-04 | 2023-12-23 | 1 | 100 | Sim | 2024-01-25
PSCM-2112.0005 | 2 | Desenvolvimento de Novos Catalisadores para Preparação de Surfactantes e Umectantes empregando Matéria- Prima Proveniente de Biomassa | Dando continuidade à síntese de surfactantes a base de carboidratos, visando sua aplicação em formulações de shampoos, os resultados obtidos a partir da primeira entrega indicaram que, a amina, N-dodecilglucamina e a amida, N-dodecil-N-butilglucamida isoladas, enviadas no macro entregável 1 apresentaram baixa solubilidade em água, alta viscosidade e não houve formação de espuma, inviabilizando, portanto, a aplicação das mesmas como surfactantes. Estes dados indicam que a alteração da porção glicosídica para a sua forma cíclica ocasionou um aumento da viscosidade e uma diminuição da solubilidade em água. Adicionalmente, o aumento significativo das duas cadeias alquílicas no substituinte do nitrogênio e no grupo acila, também podem ter contribuído para diminuição da performance das substâncias como tensoativos | 54186.5 | 82790.7 | 29790.39 | 2022-04-23 | 2022-08-23 | 2022-07-08 | 2023-02-04 | 1 | 100 | Sim | 2023-02-07
PSCM-2112.0005 | 1 | Desenvolvimento de Novos Catalisadores para Preparação de Surfactantes e Umectantes empregando Matéria- Prima Proveniente de Biomassa | Estudo de viabilidade de reações de aminação redutiva, amidação, esterificação e trans-esterificação. | 77191.99 | 117940.41 | 29790.39 | 2021-12-23 | 2022-04-23 | 2021-12-23 | 2022-07-07 | 1 | 100 | Sim | 2022-07-07
PIFF-2205.0031 | 5 | Desenvolvimento de processo de reaproveitamento e propagação de levedura para aumento de eficiência do processo de produção de cerveja especial, e automatização de processo de acompanhamento | . Transferência da tecnologia ao cliente - Transferência da tecnologia; . Relatório Final - Relatório Final. | 8190.95 | 8190.92 | 8190.95 | 2023-02-16 | 2023-04-30 | 2023-02-16 | 2023-04-30 | 1 | 100 | Não | 2023-05-05
PIFF-2205.0031 | 4 | Desenvolvimento de processo de reaproveitamento e propagação de levedura para aumento de eficiência do processo de produção de cerveja especial, e automatização de processo de acompanhamento | . Curvas de cultivo líquido para cada linhagem, e determinação da taxa ótima de multiplicação, tempo de cultivo e ponto de coleta - Relatório de Especificação; . Testes dos métodos de resfriamento x soluções preservantes e seu impacto na viabilidade celular - Relatório; . Testes dos métodos de reativação e seu impacto na viabilidade celular - Relatório; . Teste comparativo de performance leveduras líquidas desenvolvidas frente aos inoculantes comerciais de referência em processo fermentativo - Relatório Final. | 16181.9 | 16181.9 | 16181.9 | 2022-12-16 | 2023-02-15 | 2022-12-16 | 2023-02-15 | 1 | 100 | Não | 2023-04-12
PIFF-2205.0031 | 3 | Desenvolvimento de processo de reaproveitamento e propagação de levedura para aumento de eficiência do processo de produção de cerveja especial, e automatização de processo de acompanhamento | . Seleção e preparo das soluções de criopreservantes - Protocolo; . Desenvolvimento de condições de estoque, resfriamento e ativação das culturas geradas - Protocolo. | 24272.85 | 24272.86 | 24272.85 | 2022-09-16 | 2022-12-15 | 2022-09-16 | 2022-12-15 | 1 | 100 | Não | 2023-01-17
PIFF-2205.0031 | 2 | Desenvolvimento de processo de reaproveitamento e propagação de levedura para aumento de eficiência do processo de produção de cerveja especial, e automatização de processo de acompanhamento | . Orçamentos e compra de materiais - Formulários; . Determinação da condição de cultivo ideal para cada linhagem levedura testada - Especificação. | 8090.95 | 8090.96 | 8090.95 | 2022-08-16 | 2022-09-15 | 2022-08-16 | 2022-09-15 | 1 | 100 | Não | 2022-09-16
PIFF-2205.0031 | 1 | Desenvolvimento de processo de reaproveitamento e propagação de levedura para aumento de eficiência do processo de produção de cerveja especial, e automatização de processo de acompanhamento | . Definição das linhagens de Leveduras alvo para a tecnologia de multiplicação e inóculo - Relatório; . Definição dos parâmetros apropriados de cultivo a serem testados para cada linhagem de levedura - Relatório; . Definição da concentração final de células necessárias a cada linhagem de leveduras (número/inóculo) e dos métodos de preservação a serem testados - Relatório. | 29127.87 | 29127.88 | 29127.87 | 2022-05-16 | 2022-08-15 | 2022-05-16 | 2022-08-15 | 1 | 100 | Não | 2022-09-13
PDCC-2205.0016 | 3 | Predição de Defeitos durante a Produção de Aço através de Aprendizado Causal-Explicativo | Relatório com os resultados da avaliação dos modelos predições e causais-explicativos. Série de aprimoramentos nos algoritmos. | 10000 | 12400 | 5629.09 | 2022-12-07 | 2023-03-08 | 2022-12-07 | 2023-04-03 | 2 | 100 | Não | 2023-04-05
PDCC-2205.0016 | 2 | Predição de Defeitos durante a Produção de Aço através de Aprendizado Causal-Explicativo | Módulo que propiciará modelos predições e causais-explicativos, que poderá futuramente ser integrado a algum sistema próprio. Protótipo de sistema de predição e explicação. | 11440 | 20000 | 5629.09 | 2022-08-06 | 2022-12-06 | 2022-08-06 | 2022-12-06 | 2 | 100 | Não | 2022-12-20
PDCC-2205.0016 | 1 | Predição de Defeitos durante a Produção de Aço através de Aprendizado Causal-Explicativo | Levantamento de características (features) disponíveis para representar o processo a ser modelado. Metáforas visuais para redução de dimensionalidade, manifolds associados aos processos de produção. | 25000 | 45000 | 5629.09 | 2022-05-16 | 2022-08-05 | 2022-05-16 | 2022-08-05 | 2 | 100 | Não | 2022-08-16
PUFV-2201.0019 | 3 | Desenvolvimento de tecnologias de enraizamento para produção de mudas de clone de Corymbia da empresa ArcelorMittal | Macroentrega 3 - Resultados do manejo do minijardim e casa de vegetação: Identificar e controlar os principais patógenos e pragas; Avaliação de metodologia de aplicação de fertilização no pátio de crescimento; Relatórios mensais de trabalho; Relatório final com os principais resultados alcançados. | 30950.7 | 33529.95 | 28107.2 | 2023-09-01 | 2023-11-07 | 2023-10-11 | 2024-01-25 | 1 | 100 | Não | 2024-01-25
PUFV-2201.0019 | 2 | Desenvolvimento de tecnologias de enraizamento para produção de mudas de clone de Corymbia da empresa ArcelorMittal | Macroentrega 2 - Formação de Minijardin Clonal na UFV: Implantação do Minijardim na UFV; Manejo do minijardim avaliando a produtividade e o potencial das cepas. | 30950.7 | 33529.95 | 28107.2 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 2023-06-20 | 2023-10-10 | 1 | 100 | Não | 2023-10-10
PUFV-2201.0019 | 1 | Desenvolvimento de tecnologias de enraizamento para produção de mudas de clone de Corymbia da empresa ArcelorMittal | Macroentrega 1 - Diagnóstico técnico no viveiro da ArcelorMittal | 30950.7 | 33529.95 | 28107.2 | 2022-01-07 | 2023-05-31 | 2022-01-07 | 2023-06-20 | 1 | 100 | Não | 2023-06-20
PIAM-2204.0007 | 5 | Desenvolvimento experimental de placa interface, Network Interface Card (NIC) LoRaWAN e NB-IoT, adaptada aos medidores inteligentes da NANSEN para países da América Latina. | Validação fim a fim. | 73004.61 | 149194.66 | 11484.72 | 2023-03-01 | 2023-06-09 | 2023-03-01 | 2023-06-09 | 2 | 100 | Não | 2023-06-20
PIAM-2204.0007 | 4 | Desenvolvimento experimental de placa interface, Network Interface Card (NIC) LoRaWAN e NB-IoT, adaptada aos medidores inteligentes da NANSEN para países da América Latina. | NICs com firmware testado e validado. | 48669.74 | 99463.11 | 7656.48 | 2022-11-01 | 2023-02-28 | 2022-11-01 | 2023-06-02 | 2 | 100 | Não | 2023-06-06
PIAM-2204.0007 | 3 | Desenvolvimento experimental de placa interface, Network Interface Card (NIC) LoRaWAN e NB-IoT, adaptada aos medidores inteligentes da NANSEN para países da América Latina. | NICs com firmware embarcado | 85172.05 | 174060.44 | 13398.84 | 2022-11-01 | 2023-02-28 | 2022-11-01 | 2023-02-28 | 2 | 100 | Não | 2023-04-12
PIAM-2204.0007 | 2 | Desenvolvimento experimental de placa interface, Network Interface Card (NIC) LoRaWAN e NB-IoT, adaptada aos medidores inteligentes da NANSEN para países da América Latina. | Protótipos de Hardware | 85172.05 | 174060.44 | 13398.84 | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2 | 100 | Não | 2023-01-06
PIAM-2204.0007 | 1 | Desenvolvimento experimental de placa interface, Network Interface Card (NIC) LoRaWAN e NB-IoT, adaptada aos medidores inteligentes da NANSEN para países da América Latina. | Termo de abertura do projeto e Levantamento de Requisitos | 24334.87 | 49731.55 | 3828.24 | 2022-05-09 | 2022-07-31 | 2022-05-09 | 2022-07-31 | 2 | 100 | Não | 2022-10-18
PLIG-2204.0032 | 3 | Otimização do processo produtivo de arames, desenvolvendo métodos e procedimentos para ensaio de resistência e tração de telas de aço | Relatório técnico com os resultados dos testes mecânicos realizados no protótipo em amostras de telas, desenhos e especificações técnicas das soluções desenvolvidas. | 38779.1 | 64631.84 | 25852.74 | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 2023-01-20 | 2024-05-31 | 1 | 100 | Sim | 2024-05-08 | Macroentrega 3 de acordo com o previsto em aditivo
PLIG-2204.0032 | 2 | Otimização do processo produtivo de arames, desenvolvendo métodos e procedimentos para ensaio de resistência e tração de telas de aço | Relatório técnico com o desenho de conjunto mecânico do protótipo bem como os desenhos detalhados, imagens renderizadas foto-realistas do sistema, lista de equipamentos e materiais para construção mecânica, elétrica e da automação do sistema do protótipo. | 77558.21 | 129263.68 | 51705.47 | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 2022-10-19 | 2023-01-19 |  | 100 | Sim | 2023-02-02 | O atrasado do projeto se deve ao início dos processos de compras. Porém é um atraso, até o momento, que impacto mas devemos ter um ponto de atenção sob a entrega das aquisições pelos fornecedores. Devemos acompanhar de perto as aquisições para o caso de um possível atraso e posterior precisarmos de um aditivo de prazo.
PLIG-2204.0032 | 1 | Otimização do processo produtivo de arames, desenvolvendo métodos e procedimentos para ensaio de resistência e tração de telas de aço | Relatório parcial contendo informações das atividades executadas e os principais resultados obtidos durante o desenvolvimento da macroentrega 1. | 77558.21 | 129263.68 | 51705.47 | 2022-06-08 | 2022-09-26 | 2022-06-08 | 2022-09-27 | 100 | 100 | Sim | 2022-10-18 | Execução da primeira macro executado dentro do previsto sem riscos. Enviamos o Termo de Aceite da Macro 1 no dia 27/09/2022, porém somente em 18/10/2022, recebemos o retorno do cliente com o documento assinado, já que o representante estava de férias.
PFEM-2204.0016 | 3 | Difusor Especial para tochas GMAW aplicadas em MADA | Deposição de pré-formas e validação da melhor abordagem construtiva para o difusor. | 20000 | 31466.66 | 9300 | 2022-09-06 | 2023-04-27 | 2022-09-06 | 2023-04-27 | 1 | 100 | Não | 2023-04-27
PFEM-2204.0016 | 2 | Difusor Especial para tochas GMAW aplicadas em MADA | Ensaios e testes nos diferentes difusores construídos a partir de Impressão 3D de material cerâmico, com visualização do escoamento do gás de proteção. | 20000 | 31466.67 | 9300 | 2022-07-02 | 2022-09-05 | 2022-07-05 | 2022-09-05 | 1 | 100 | Não | 2022-09-05
PFEM-2204.0016 | 1 | Difusor Especial para tochas GMAW aplicadas em MADA | Projeto e construção do primeiro protótipo do bocal com difusor. | 21100 | 31466.67 | 9300 | 2022-04-28 | 2022-07-01 | 2022-04-28 | 2022-07-04 | 1 | 100 | Não | 2022-07-04
PIND-2203.0011 | 5 | WILE C | Informação em tempo real, Validação e artefatos | 69512.27 | 269494.68 | 4128.68 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 1 | 100 | Não | 2023-06-29
PIND-2203.0011 | 4 | WILE C | Piloto para manutenção | 104268.41 | 269494.68 | 6193.04 | 2023-01-01 | 2023-02-28 | 2023-01-01 | 2023-02-28 | 1 | 100 | Não | 2023-02-28
PIND-2203.0011 | 3 | WILE C | Armazenamento em tempo real | 139024.54 | 269494.68 | 8257.38 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 2022-10-01 | 2022-12-30 | 1 | 100 | Não | 2023-01-24
PIND-2203.0011 | 2 | WILE C | Plataforma embarcada | 139024.54 | 269494.68 | 8257.38 | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 1 | 100 | Não | 2022-09-30
PIND-2203.0011 | 1 | WILE C | Especificação do Produto | 243292.95 | 269494.68 | 14450.42 | 2022-04-04 | 2022-05-31 | 2022-04-04 | 2022-05-31 | 1 | 100 | Não | 2022-05-31
PCIM-2204.0160 | 3 | BENEFICIAMENTO DE COBRE | Execução dos Experimentos com base no DOE. Reuniões registradas e atas de reunião enviada. | 295756.82 | 180323 | 21090.66 | 2022-08-16 | 2023-03-08 | 2022-08-16 | 2023-03-08 | 1 | 100 | Não | 2023-03-08 | [13/04/23] - Datas replanejadas conforme aditivo 01 cadastrado.
PCIM-2204.0160 | 2 | BENEFICIAMENTO DE COBRE | Planejamento de Experimentos contemplando o conjunto de experimentos adequados para avaliação de todas as variáveis dependentes na quantidade adequada de níveis. | 52198.5 | 90161.5 | 21090.67 | 2022-06-15 | 2022-08-15 | 2022-06-15 | 2022-08-15 | 1 | 100 | Não | 2022-08-15
PCIM-2204.0160 | 1 | BENEFICIAMENTO DE COBRE | Planejamento do projeto dentro do prazo e custo estabelecidos. Evidencia de busca de anterioridade, artigos e patentes em 1 plataforma nacional e 01 plataformas internacionais; evidência da coleta de dados do processo e levantamento e priorização dos requisitos do parceiro. | 52198.5 | 90161.5 | 21090.67 | 2022-04-13 | 2022-06-14 | 2022-04-13 | 2022-06-14 | 1 | 100 | Não | 2022-06-14
PCIM-2204.0161 | 3 | Desenvolvimento de simulação computacional aplicada ao processo de lingotamento contínuo do tipo Roll Caster | Nesta etapa será desenvolvido o modelo computacional em software de elementos finitos e será determinado as variáveis de processo que podem influenciar as propriedades da chapa laminada para que possa ser escolhido os parâmetros que melhor descrevem o processo. Após isso, serão feitas as comparações entre o que foi medido e o que foi simulado para avaliar o nível de erro do software de simulação. Está previsto essa etapa também, a realização do mapeamento preliminar de instrumentação e levantamento das informações necessárias para a geração dos conceitos da simulação computacional do processo de lingotamento contínuo de alumínio do tipo Twin Roll Caster. Com isso, é possível desenvolver a próxima etapa do estudo (próxima etapa do projeto). | 261651 | 142917 | 116037 | 2022-09-07 | 2022-12-29 | 2022-09-07 | 2022-12-29 | 1 | 100 | Não | 2023-02-02
PCIM-2204.0161 | 2 | Desenvolvimento de simulação computacional aplicada ao processo de lingotamento contínuo do tipo Roll Caster | Amostras das peças laminadasda CBA caracterizadas. Conceito definido para simulação computacional do processo de lingotamento contínuo de alumínio. | 15717 | 15875 | 23207 | 2022-07-06 | 2022-09-06 | 2022-07-06 | 2022-09-06 | 1 | 100 | Não | 2022-10-10
PCIM-2204.0161 | 1 | Desenvolvimento de simulação computacional aplicada ao processo de lingotamento contínuo do tipo Roll Caster | Planejamento do projeto dentro do prazo estabelecido. Levantamento bibliográfico e busca de anterioridade executados e requisitos definidos, com base em metodologia DIP&T do SENAI CIMATEC. | 45166 | 45618 | 46415 | 2022-05-05 | 2022-07-05 | 2022-05-05 | 2022-07-05 | 1 | 100 | Não | 2022-08-11 | [07/07/22] - As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura
PSBS-2110.0017 | 3 | Predição das principais variáveis do processo de polpação Kraft utilizando aprendizado de máquina e FT-NIR. | PACOTE DE TRABALHO 01 - Desenvolvimento do simulador Módulo de tratamento estatístico dos dados Módulo de predição de KPI PACOTE DE TRABALHO 02 - Avaliações complementares Quantificação de extrativos totais Determinação do conteúdo de lignina solúvel e insolúvel Determinação da relação S/G da madeira Análise da madeira por infravermelho próximo PACOTE DE TRABALHO 03 - Desenvolvimento do simulador Módulo de predição de propriedades PACOTE DE TRABALHO 04 - Desenvolvimento do Módulo de Análise de Influência Classificação das variáveis de entrada como primárias e secundárias Mapeamento das variáveis secundárias Integração dos modelos de variáveis secundárias no modelo de predição de KPIs Re-estimação de parâmetros e adaptabilidade do modelo Validação e teste Construção do Módulo de predição de KPIs 2.0 | 135938.88 | 95124.5 | 160483.7 | 2022-12-02 | 2024-05-20 | 2022-12-02 | 2024-05-20 | 1 | 100 | Não | 2024-05-20 | Aguarda aditivo para atualização das datas.
PSBS-2110.0017 | 2 | Predição das principais variáveis do processo de polpação Kraft utilizando aprendizado de máquina e FT-NIR. | ->Construção do Modelo -Separação de dados entre treinamento e validação -Definição de métricas de desempenho -Projeto e treinamento de diferentes abordagens de ML -Comparação entre abordagens ML ->Tratamento de Dados Experimentais -Conformação dos dados -Análise estatística da qualidade dos dados -Relatório de caracterizações da madeira ->Construção do modelo final a partir dos dados experimentais -Separação de dados entre treinamento e validação -Definição de métricas de desempenho -Projeto e treinamento de diferentes abordagens de ML -Comparação entre abordagens ML | 146018.4 | 250404.82 | 239630.19 | 2022-07-02 | 2022-12-01 | 2022-06-08 | 2022-12-01 | 1 | 100 | Não | 2022-12-02
PSBS-2110.0017 | 1 | Predição das principais variáveis do processo de polpação Kraft utilizando aprendizado de máquina e FT-NIR. | -> Inicialização do Projeto -Revisão da literatura e manuais sobre o processo Kraft -Análise dos PI&Ds e SDCD -Visita à planta -> Tratamento estatístico de dados históricos -Identificação e mapeamento das variáveis de interesse -Levantamento dos dados históricos -Filtragem de dados -Reconciliação de dados -Identificação das condições operacionais de interesse -> Redução de variáveis independentes -Correlação entre variáveis de entrada -Elaboração de PCA ->Planejamento dos experimentos, aquisição dos insumos e amostras -Mapeamento e validação das metodologias empregadas -Identificação e compra de reagentes e materiais de consumo -Construção do plano experimental em escala laboratorial -Envio das amostras ->Amostragem e avaliação preliminares -Padronização da umidade das amostras de cavaco -Moagem e classificação granulométrica das amostras de cavacos e determinação da umidade da serragem obtida -Remoção dos materiais extraíveis em acetona -Envio das amostras ->Avaliações complementares e NIR -Quantificação de extrativos totais (acetona/água) -Determinação do conteúdo de lignina solúvel e insolúvel em ácido -Determinação da relação siringil/guaiacil -Análise da madeira por infravermelho próximo ->Levantamento de Dados da Literatura -Revisão da literatura para obtenção de dados -Construção do banco de dados -Avaliação de conformidade dos dados ->Construção do modelo preliminar | 428852.72 | 375237.78 | 301061.98 | 2021-12-02 | 2022-06-01 | 2021-12-02 | 2022-06-07 | 1 | 100 | Não | 2022-06-07
PELE-2204.0017 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE SUPERCAPACITOR EDCL TIPO MOEDA UTILIZANDO FOLHAS DE ALUMÍNIO TRATADAS ELETROQUIMICAMENTE | Prova de Conceito com a caraterização do desempenho da célula EDLC tipo moeda com a folha de alumínio tratada eletroquimicamente como coletor de corrente. | 19200 | 35200 | 9600 | 2023-05-01 | 2023-07-13 | 2023-05-09 | 2023-07-13 | 1 | 100 | Não | 2023-08-15
PELE-2204.0017 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE SUPERCAPACITOR EDCL TIPO MOEDA UTILIZANDO FOLHAS DE ALUMÍNIO TRATADAS ELETROQUIMICAMENTE | Desenvolvimento do Tratamento Eletroquímico de Superfície do Coletor de Corrente a base de Folha de Alumínio; | 32000 | 58666.66 | 16000 | 2022-12-01 | 2023-04-30 | 2022-11-18 | 2023-05-08 | 1 | 100 | Não | 2023-05-19
PELE-2204.0017 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE SUPERCAPACITOR EDCL TIPO MOEDA UTILIZANDO FOLHAS DE ALUMÍNIO TRATADAS ELETROQUIMICAMENTE | Produção e caraterização elétrica e eletroquímica de supercapacitores utilizando materiais comerciais. | 44800 | 82133.34 | 22400 | 2022-05-02 | 2022-11-30 | 2022-05-02 | 2022-11-17 | 1 | 100 | Não | 2022-12-01
PSBS-2203.0016 | 3 | Embalagens Celulósicas | Macroentrega 3 – Prototipagem i. Produção dos protótipos Produção dos protótipos considerando a otimização de aplicação do plasma e filme de MFC com base nos resultados observados nas etapas anteriores (ativação da superfície, espessura de MFC e tratamento hidrofóbico). ii. Caracterização dos protótipos Os protótipos produzidos na etapa anterior (3.1) serão caracterizados em relação à determinação da permeabilidade a oxigênio, determinação da permeabilidade a vapor d’água, determinação das propriedades físico-mecânicas, determinação da absorção de óleo (teste do castor-oil), determinação da resistência à permeação de líquidos. iii. Entrega do Relatório Final Análise dos resultados e elaboração, revisão e entrega de relatório final. | 9776.16 | 61521.98 | 82951.15 | 2022-10-26 | 2023-03-07 | 2022-10-26 | 2023-03-03 | 1 | 100 | Não | 2023-03-03
PSBS-2203.0016 | 2 | Embalagens Celulósicas | Macroentrega 2 – Revestimento i. Aplicação do revestimento Será aplicado revestimento impermeabilizante no material da embalagem empregando plasma atmosférico (velocidade, distância e tempo de exposição) ii. Caracterização As propriedades morfológicas, estruturais e de molhabilidade dos materiais de embalagem revestidos serão investigadas por Microscopia óptica (MO), Microscopia eletrônica de varredura (SEM), Microscopia da Força Atômica (AFM), Espectroscopia de absorção na região do infravermelho (FTIR) e Ângulo de Contato / Tensão Superficial. | 104233.46 | 73459.98 | 56158.09 | 2022-07-26 | 2022-10-25 | 2022-07-26 | 2022-10-25 | 1 | 100 | Não | 2022-10-25
PSBS-2203.0016 | 1 | Embalagens Celulósicas | Macroentrega 1 – Filmes i. Avaliação de normas Serão avaliadas normas empregadas em embalagens alimentícias, líquidos, tetrapack e sólidos (snacks). Além da aquisição de precursores do plasma (silano) e recebimento dos substratos da Suzano (celulose microfibrilada e papel kraft) com fichas técnicas e/ou FISPQ. ii. Aplicação dos filmes de MFC Será considerado 1 grade de MFC em 1 substrato celulósico a ser definido pela SUZANO. Além da definição dos parâmetros de plasma e coating KTF (velocidade, distância e tempo de exposição) para aplicação no material enviado e aplicação do revestimento de MFC (espessura do filme, velocidade e temperatura). iii. Ensaios Preliminares As propriedades morfológicas dos filmes obtidos na etapa anterior serão investigadas por Microscopia óptica (MO), Microscopia de Força Atômica (AFM) e Microscopia Eletrônica de Varredura (SEM). | 72090.38 | 51118.04 | 46990.76 | 2022-04-01 | 2022-07-25 | 2022-05-02 | 2022-07-25 | 1 | 100 | Não | 2022-07-25
PLAS-2204.0006 | 4 | Recuperação e fabricação de peças de equipamentos agrícolas por técnicas de Manufatura Aditiva a Laser | ● Componentes revestido e/ou reparado pela tecnologia de L-DED; ● Aplicação em ambiente relevante do componente revestido/ ou reparado; ● Componente fabricado pela tecnologia L-PBF; ● Aplicação em ambiente relevante do componente fabricado; ● Relatório técnico detalhando todas as etapas desenvolvidas ao longo do projeto. | 31556.26 | 51089.31 | 12029.86 | 2023-08-14 | 2023-12-22 | 2023-08-29 | 2023-12-22 | 2 |  | Não | 2023-12-22
PLAS-2204.0006 | 3 | Recuperação e fabricação de peças de equipamentos agrícolas por técnicas de Manufatura Aditiva a Laser | ● Relatório com o desenvolvimento de parâmetros para reparo dos componentes selecionados; ● Relatório com o desenvolvimento de parâmetros para fabricação de componentes; ● Relatório com os resultados da caracterização tribológica dos revestimentos; ● Relatório com os resultados das caracterizações mecânicas das ligas utilizadas para fabricação dos componentes. | 22810.58 | 36930.9 | 8697.09 | 2023-04-24 | 2023-08-11 | 2023-07-17 | 2023-08-28 | 2 | 100 | Não | 2023-09-06 | A empresa solicitou alguns ajustes no relatório da macroentrega 3. A versão final foi enviada em 28 de agosto, porém, a aprovação para assinatura só ocorreu em 06 de setembro.
PLAS-2204.0006 | 2 | Recuperação e fabricação de peças de equipamentos agrícolas por técnicas de Manufatura Aditiva a Laser | ● Aquisição dos pós metálicos; ● Aquisição de substratos; ● Demais consumíveis; ● Contratação de um bolsista. | 40015.51 | 64786.14 | 15256.88 | 2022-07-14 | 2023-04-21 | 2022-07-14 | 2023-04-28 | 2 | 100 | Não | 2023-06-26 | A macroentrega precisou ser reprogramada pois a empresa parceira não conseguiu enviar as peças a serem analisadas em tempo hábil. A situação inclusive foi estopim para a assinatura do 1° termo aditivo.
PLAS-2204.0006 | 1 | Recuperação e fabricação de peças de equipamentos agrícolas por técnicas de Manufatura Aditiva a Laser | ● Curso de imersão sobre a tecnologia de manufatura aditiva a laser; ● Seleção de componentes para reparo e revestimento utilizando o processo de L-DED; ● Seleção de componentes para fabricação através do processo L-PBF; ● Seleção de materiais para reparar componentes; ● Seleção de materiais para fabricar protótipos. | 13305.58 | 21542.07 | 5073.08 | 2022-05-13 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-07-13 | 1 | 100 | Sim | 2022-07-13 | As tarefas de competência da Unidade EMBRAPII foram realizadas, contudo, a empresa ficou com a responsabilidade de enviar algumas ferramentas e materiais acessórios para análise do time de desenvolvimento. Até o momento os itens não foram encaminhados.
PSBS-2202.0015 | 3 | Produção de metabólito para aplicação no controle de pragas na agricultura via otimização de bioprocessos e melhoria de linhagem produtora | Macroentrega 3: Estudo de aumento de escala de bioprocessos  -Estudo da adequação dos parâmetros fermentativos de 200 mL para 10 L.  -Um teste em piloto (50 ou 100 L) com as condições otimizadas que será realizado na empresa. | 36156.15 | 64325 | 56763.27 | 2023-01-25 | 2023-08-10 |  |  | 1 |  | Não |  | Após aceite da 2ª macroentrega, a empresa parceira solicitou encerramento do projeto, pois verificou-se que não seria possível atingir os objetivos da 3ª macroentrega. O acordo de parceria do projeto está em distrato.
PSBS-2202.0015 | 2 | Produção de metabólito para aplicação no controle de pragas na agricultura via otimização de bioprocessos e melhoria de linhagem produtora | Macroentrega 2: Estudo da otimização de bioprocessos e desenvolvimento de linhagem por evolução adaptativa.  -Estudo da cinética de crescimento e produção, em shaker.  -Estudo da influência da maturidade celular no pré-inóculo e da concentração inicial no inóculo do cultivo em shaker.  -Otimização do meio de cultivo para a cepa original utilizando planejamento experimental, em shaker.  -Estudo da influência de até 3 parâmetros fermentativos por planejamento experimental, em multifermentador (DasBox).  -Aplicação de metodologia de evolução adaptativa laboratorial buscando linhagem melhorada para a produção do metabólito de interesse.  -Quantificação de produção do metabólito de interesse nas linhagens selecionadas e escolha da que possui o melhor desempenho.  -Estudo de viabilidade técnica e econômica. | 172579.66 | 185900 | 180727.28 | 2022-07-25 | 2023-01-24 | 2022-07-26 | 2024-01-17 | 1 | 100 | Sim | 2024-01-17 | Data: 16/11/2022 Devido a atrasos de importação, o projeto está realizando aditivo de prazo. Conclusão do projeto: 33% (previsto para o período 45%) Etapas concluídas: ME1 (no prazo) Etapa atual: Macroentrega 2 O projeto encontra-se na 2ª Macroentrega (ME2) com 16% concluído (previsto para o período 35%). Pontos de atenção: Substância padrão usada como controle está em importação Devido à problemas de comunicação, haverá atraso na chegada da substância padrão usada para todos os experimentos que envolvem a definição do protocolo de detecção do metabólito de intesse. O prazo estimado é de 2 meses. Plano de ação A área técnica reformulou o plano de trabalho e o documento está em análise do PMO. 16/12/2022 Houveram desafios técnicos e de importação de materiais de consumo que impactaram diretamente o cronograma do projeto. Um novo termo aditivo já foi elaborado e está aguardando chancela do jurídico da empresa parceira.
PSBS-2202.0015 | 1 | Produção de metabólito para aplicação no controle de pragas na agricultura via otimização de bioprocessos e melhoria de linhagem produtora | Macroentrega 1: Validação de estudos prévios e definição de metodologias de manutenção de cepa e análises.  -Desenvolvimento de metodologia de evolução adaptativa laboratorial  -Desenvolvimento de metodologia de dosagem do metabólito de interesse.  -Desenvolvimento de metodologia para manutenção de cepa. | 140866.14 | 105700 | 108162.6 | 2022-03-25 | 2022-07-24 | 2022-03-25 | 2022-07-25 | 1 | 100 | Não | 2022-07-25
PPOL-2204.0029 | 5 | Avaliação numérica e experimental do desempenho de secadoras de roupa com bomba de calor | Secadora B: Testes de acordo com a Norma IEC 61121 com as novas geometrias dos trocadores de calor na secadora de roupas com classificação “B”, e mapa de performance função do diâmetro do tubo capilar e da carga de fluido refrigerante. Secadora E: Testes de acordo com a Norma IEC 61121 com as novas geometrias dos trocadores de calor na secadora de roupas com classificação “E”, e mapa de performance função do diâmetro do tubo capilar e da carga de fluido refrigerante. | 52500 | 52500 | 25876.91 | 2023-10-01 | 2024-02-29 | 2023-10-01 | 2024-02-29 | 1 | 100 | Não | 2024-02-29
PPOL-2204.0029 | 4 | Avaliação numérica e experimental do desempenho de secadoras de roupa com bomba de calor | Secadora B: Análise paramétrica com foco em novas geometrias para os trocadores de calor com foco no aumento de performance da secadora de roupas com classificação “B”. Secadora E: Análise paramétrica com foco em novas geometrias para os trocadores de calor com foco na redução dos custos de fabricação da secadora de roupas com classificação “E”. | 52500 | 52500 | 131338.78 | 2023-05-01 | 2023-09-30 | 2023-05-01 | 2023-09-30 | 1 | 100 | Não | 2023-09-30
PPOL-2204.0029 | 3 | Avaliação numérica e experimental do desempenho de secadoras de roupa com bomba de calor | Secadora B: Testes de acordo com a Norma IEC 61121 com a secadora de roupas com classificação “B”, caracterização experimental dos trocadores de calor e modelo matemático validado. Secadora E: Testes de acordo com a Norma IEC 61121 com a secadora de roupas com classificação “E”, caracterização experimental dos trocadores de calor e modelo matemático validado. | 52500 | 52500 | 132085.94 | 2022-12-01 | 2023-04-30 | 2022-12-01 | 2023-04-30 | 1 | 100 | Não | 2023-04-30
PPOL-2204.0029 | 2 | Avaliação numérica e experimental do desempenho de secadoras de roupa com bomba de calor | Secadora B: Resultados parciais dos testes de acordo com a Norma IEC 61121 com a secadora de roupas com classificação “B”. Proposta de modelo de matemático para a secadora “B”. Secadora E: Resultados parciais dos testes de acordo com a Norma IEC 61121 com a secadora de roupas com classificação “B”. Proposta de modelo de matemático para a secadora “E”. | 52500 | 52500 | 130698.37 | 2022-07-01 | 2022-11-30 | 2022-07-01 | 2022-11-30 | 1 | 100 | Não | 2022-11-30
PPOL-2204.0029 | 1 | Avaliação numérica e experimental do desempenho de secadoras de roupa com bomba de calor | Secadora B: Revisão de trabalhos na literatura e normas vigentes envolvendo secadoras de roupa com bomba de calor e testes fluidodinâmicos na secadora de roupas com classificação “B”. Secadora E: Revisão de trabalhos na literatura e normas vigentes envolvendo secadoras de roupa com bomba de calor e testes fluidodinâmicos na secadora de roupas com classificação “E”. | 210000 | 210000 | 0 | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 1 | 100 | Não | 2022-06-30
PIND-2204.0012 | 4 | Sherlock Holmes 4.0 | Módulo de predição de falhas e prescrição de ações integrados com os dados laboratoriais e dados coletados em ambiente real. | 160091.05 | 310930.07 | 9252.04 | 2023-01-01 | 2023-05-31 | 2023-02-03 | 2023-05-31 | 1 | 100 | Não | 2023-06-23
PIND-2204.0012 | 3 | Sherlock Holmes 4.0 | Módulo de predição de falhas integrados e validados com dados laboratoriais e funcionalidade de prescrição de ações implementadas. | 160091.06 | 310930.07 | 9252.04 | 2022-10-01 | 2022-12-30 | 2022-11-14 | 2023-02-02 | 1 | 100 | Sim | 2023-02-02 | Devido ao atraso na entrega e instalação da máquina de ensaio adquirida com recursos da EMPRESA para realizar estudos com dados gerados em laboratório e validar se os modelos analíticos de predição estão corretos, esta macroentrega será finalizada em 31/01/2023
PIND-2204.0012 | 2 | Sherlock Holmes 4.0 | Módulo de coleta de dados de ensaios e caracterização de falhas em laboratório. | 160091.06 | 310930.07 | 9252.04 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 2022-08-28 | 2022-11-11 | 1 | 100 | Sim | 2022-11-11 | O início da realização dos ensaios foram postergados devido ao atraso na entrega e instalação da máquina de ensaios de molhagem. Todos os ensaios foram atrasados em mais de um mês.
PIND-2204.0012 | 1 | Sherlock Holmes 4.0 | Especificação de requisitos e definição de funções críticas, módulos e componentes. | 160091.06 | 310930.07 | 9252.04 | 2022-04-04 | 2022-06-30 | 2022-04-01 | 2022-08-25 | 1 | 100 | Sim | 2022-08-25 | A entrega foi prorrogada devido ao atraso na finalização da infraestrutura laboratorial para os ensaios de molhagem. A máquina de ensaios foi entregue com mais de um mês de atraso em relação a data originalmente prevista
PSBS-2204.0019 | 3 | Aplicação de Plasma atmosférico para diminuição de carga microbiana de fio dental | Macroentrega 3- Otimização da aplicação de plasma atmosférico e proposta de processo contínuo • Validação do método de aplicação em modo contínuo (laboratório). • Caracterização dos substratos tratados em modo contínuo. • Otimização de parâmetros com base nas avaliações mecânicas, microscópicas e microbiológicas para uma qualidade de fio (polipropileno PP cru). • Elaboração e entrega de relatório final, contendo descrição de métodos, resultados, análise estatística e interpretação de dados. Vale ressaltar, que todos os relatórios e apresentação serão redigidos e entregues em inglês. | 78574.98 | 46160 | 58235.95 | 2023-01-02 | 2023-08-07 | 2023-01-09 | 2023-07-31 | 1 | 100 | Não | 2023-07-31
PSBS-2204.0019 | 2 | Aplicação de Plasma atmosférico para diminuição de carga microbiana de fio dental | Macroentrega 2 - Desenvolvimento e validação de metodologia para detecção de contaminação em fio por citometria de fluxo • Definição de carga mínima de contaminação e avaliação microbiológica de fios (1 qualidade de fio polipropileno cru). Será avalidado e definido a menor quantidade de contaminação detectável e que resulte em experimentos reprodutíveis e robustos. • Validação de metodologia de citometria de fluxo para quantificação de células viáveis e estado metabólico celular após tratamento com plasma atmosférico. O ensaio será realizado com kit específico para análise de viabilidade celular por citometria de fluxo. Também, será determinada a concentração mínima de contaminação detectável pela presente metodologia. • Otimização de parâmetros da aplicação de plasma com base na avaliação microbiológica. Por meio da avaliação do estado metabólico celular, e da viabilidade microbiológica, os parâmetros de plasma serão avaliados e alterados. • Determinação de atividade celular por citometria de fluxo. Com os parâmetros de aplicação de plasma atmosféricos definidos (potência mínima necessária para redução de contaminação), será avalidada a atividade celular dos microrganismos remanescentes após o tratamento. | 37148.97 | 75295 | 47587.42 | 2022-09-02 | 2023-01-01 | 2022-09-03 | 2023-01-09 | 1 | 100 | Não | 2023-01-09
PSBS-2204.0019 | 1 | Aplicação de Plasma atmosférico para diminuição de carga microbiana de fio dental | Macroentrega 1 - Desenvolvimento de metodologia para contaminação de fio e avaliação inicial de tratamento com plasma • Busca e análise preliminar de normas, artigos e recebimento dos substratos a serem estudados. • Realização da Caracterização preliminar dos substratos. • Aplicação de plasma em fios tratados (recobertos e finalizados) ou não (fio cru). • Ensaios preliminares de aplicação de plasma em fios recobertos ou não. • Definição de metodologia (s) padrão para contaminação de fios e detecção por UFC. Serão definidos tempo de contaminação do fio, cepa utilizada (Bacillus subtilis) e metodologia de detecção, os quais serão definidos em conjunto com a equipe de microbiologia da empresa demandante, as análises microbiológicos serão aplicadas para apenas 1 qualidade de fio (polipropileno PP cru). | 34296.38 | 28545 | 44213.47 | 2022-04-07 | 2022-09-02 | 2022-05-02 | 2022-09-02 | 1 | 100 | Não | 2022-09-02
PEIA-2203.0026 | 4 | Aprendizado de Máquina com Human-in-the-loop (HITL) para Mineração de Opiniões | PoC de pipeline de mineração de opinião orientado por feedback loop | 141132 | 235701.75 | 47544 | 2023-10-01 | 2024-03-31 | 2023-10-01 | 2024-03-28 | 1 | 65 | Não | 2024-03-31
PEIA-2203.0026 | 3 | Aprendizado de Máquina com Human-in-the-loop (HITL) para Mineração de Opiniões | Coleta de feedback humano e transferência de aprendizado na extração e organização de aspectos | 144744 | 235701.75 | 47544 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 2023-04-01 | 2023-09-28 | 1 | 75 | Não | 2023-09-28
PEIA-2203.0026 | 2 | Aprendizado de Máquina com Human-in-the-loop (HITL) para Mineração de Opiniões | Coleta de feedback humano e transferência de aprendizado na análise de sentimento | 144744 | 235701.75 | 47544 | 2022-10-01 | 2023-03-31 | 2022-10-01 | 2023-03-29 | 1 | 50 | Não | 2023-03-29
PEIA-2203.0026 | 1 | Aprendizado de Máquina com Human-in-the-loop (HITL) para Mineração de Opiniões | Revisão da literatura e estabelecimento de baselines | 128508 | 235701.75 | 47544 | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 2022-04-01 | 2022-09-25 | 1 | 25 | Não | 2022-09-30
PPOL-2202.0028 | 5 | Efeitos de instalação e interação entre múltiplas hélices em aeronaves com sistemas de propulsão elétrica distribuída | E5.1 - Ensaios com hélices em câmara semi anecóica GRUPO 3; E5.2 - Simulações CAA de hélices GRUPO 3. | 80000 | 80000 | 95452.62 | 2024-03-01 | 2024-08-31 | 2024-03-01 | 2024-08-31 | 1 | 100 | Não | 2024-08-31 | A entrega foi aceita parcialmente pela empresa, que aceitou 40% da entrega. Como medida de gestão de risco, a Unidade irá conter proporcionamente as despesas do lado Embrapii até qie a empresa aceite 100% da entrega.
PPOL-2202.0028 | 4 | Efeitos de instalação e interação entre múltiplas hélices em aeronaves com sistemas de propulsão elétrica distribuída | E4.1 - Ensaios com hélices em câmara semi anecóica GRUPO 2; E4.2 - Simulações CAA de hélices GRUPO 2. | 80000 | 80000 | 194580.32 | 2023-03-01 | 2024-02-29 | 2023-03-01 | 2024-02-29 | 1 | 100 | Não | 2024-02-29
PPOL-2202.0028 | 3 | Efeitos de instalação e interação entre múltiplas hélices em aeronaves com sistemas de propulsão elétrica distribuída | E3.1 - Ensaios com hélices em câmara semi anecóica GRUPO 1; E3.2 - Simulações CAA de hélices GRUPO 1. | 162000 | 162000 | 101545.34 | 2022-09-01 | 2023-02-28 | 2022-09-01 | 2023-02-28 | 1 | 100 | Não | 2023-02-28
PPOL-2202.0028 | 2 | Efeitos de instalação e interação entre múltiplas hélices em aeronaves com sistemas de propulsão elétrica distribuída | E2.1 - Técnicas experimentais de medição e separação de fontes tonais e de banda larga; E2.2 - Técnicas de processamento e análise de dados numéricos. | 80000 | 80000 | 76159.01 | 2022-04-01 | 2022-08-31 | 2022-04-01 | 2022-08-31 | 1 | 100 | Não | 2022-08-31
PPOL-2202.0028 | 1 | Efeitos de instalação e interação entre múltiplas hélices em aeronaves com sistemas de propulsão elétrica distribuída | E1.1 - Bancada de ruído de hélices; E1.2 - Metodologias de Simulação consolidadas para casos base* | 83000 | 83000 | 17262.71 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 1 | 100 | Não | 2023-03-31
PSBS-2203.0018 | 3 | Lignina como agente formador de mesoporos para zeólitas hierárquicas - ZeoLignin | A macroentrega 03 caracteriza-se pela realização das reações de transesterificação e pirólise em escala piloto utilizando as zeólitas à base lignina (produzidas na Macroentrega 01) como catalisador. | 100000 | 100000 | 136642.67 | 2023-08-20 | 2024-09-25 | 2023-11-01 | 2024-07-31 | 1 | 100 | Sim | 2024-07-31
PSBS-2203.0018 | 2 | Lignina como agente formador de mesoporos para zeólitas hierárquicas - ZeoLignin | O objetivo principal desta Macroentrega é a avaliação da performance das zeólitas ZSM-5 à base de lignina para a produção de biodiesel e produtos de alto valor agregado por meio da reação de transesterificação e pirólise rápida de resíduos plásticos (PE, PP, PA), respectivamente. Neste caso, o desempenho dos catalisadores sintetizados na Macroentrega 01 será comparado com catalisadores convencionais, avaliando diferentes parâmetros reacionais, tais como temperatura e tempo de residência. Ademais, os testes serão conduzidos com substituição parcial ou total ao catalisador tradicional. Por fim, o biocombustível produzido será caracterizado pelo rendimento e pelas especificações da ANP, como teor de umidade, poder calorífico, ponto de congelamento frio, entre outros enquanto os testes de pirólise serão caracterizados quanto à atividade catalítica, seletividade de gás, líquido e coque. Ressalta-se que os testes serão realizados em várias escalas, desde a escala analítica até a escala piloto. | 100000 | 100000 | 136642.67 | 2023-02-20 | 2023-08-19 | 2023-02-20 | 2023-11-01 | 1 | 100 | Sim | 2023-11-01
PSBS-2203.0018 | 1 | Lignina como agente formador de mesoporos para zeólitas hierárquicas - ZeoLignin | Esta macroentrega tem como objetivo principal a síntese das zeólitas ZSM-5 hierárquicas livres de template com diferentes ligninas com propriedades apropriadas para serem empregadas como catalisadores para pirólise de plástico e reações de transesterificação. As zeólitas sintetizadas serão caracterizadas física e quimicamente a fim de prever a adequação catalítica do material. | 200000 | 200000 | 126714.66 | 2022-04-20 | 2023-02-19 | 2022-04-20 | 2023-02-16 | 1 | 100 | Não | 2023-02-16
PUFV-2203.0018 | 4 | Desenvolvimento de Material de Plástico-Bambu | 4ª Macroentrega: Confecção de “tábuas” do compósito plástico-bambu em uma máquina industria; Repetição dos mesmos testes entregues na 1ª Macroentrega; Protocolo de fabricação do compósito; Entrega do relatório detalhado com a descrição dos resultados das misturas testadas, além da análise estatística dos dados. | 18852.95 | 22131.7 | 16182.8 | 2022-12-24 | 2023-03-23 | 2023-01-19 | 2023-03-23 | 1 | 100 | Não | 2023-03-23 | Houve atraso da empresa na assinatura do termo de aceite.
PUFV-2203.0018 | 3 | Desenvolvimento de Material de Plástico-Bambu | 3ª Macroentrega: Caracterização das propriedades do novo produto impresso em 3D; Repetição dos mesmos testes entregues na 1ª Macroentrega | 18852.95 | 22131.7 | 16182.8 | 2022-09-24 | 2022-12-23 | 2022-10-04 | 2023-01-18 | 1 | 100 | Não | 2023-01-18
PUFV-2203.0018 | 2 | Desenvolvimento de Material de Plástico-Bambu | 2ª Macroentrega: Testes preliminares de produção do filamento plástico + fibras de bambu em diferentes proporções de mistura e temperaturas; Extrusão a quente do filamento de plástico + fibras de bambu em impressora 3D | 18852.95 | 22131.7 | 16182.8 | 2022-06-24 | 2022-09-23 | 2022-06-24 | 2022-10-03 | 1 | 100 | Não | 2023-10-03
PUFV-2203.0018 | 1 | Desenvolvimento de Material de Plástico-Bambu | 1ª Macroentrega - Preparação do bambu (corte e moagem) e aquisição do plástico granulado; - Secagem e climatização do bambu; - Caracterização do bambu: Propriedades morfológicas, anatômicas, químicas, físicas e mecânicas do bambu Dendrocalamus asper ; | 18852.95 | 22131.7 | 16182.8 | 2022-04-28 | 2022-06-23 | 2022-04-25 | 2022-06-23 | 1 | 100 | Não | 2022-07-01
PLAC-2112.0024 | 3 | Desenvolvimento de Eletrônica Embarcada para Aplicação Isobus-Localização de Idiomas | MACROETAPA 3 – ADIÇÃO DE IDIOMAS (NO MÁXIMO QUATRO) E ENCERRAMENTO - Adição de strings de idiomas para até quatro idiomas* distintos, encerramento e entrega do projeto; - Realização de Workshop de 8h, com o objetivo de apresentação das implementações, e entrega de toda a documentação do projeto; - Ao final da Macroetapa Bosch emite Termo de Aceite da MACROETAPA 3. *=a implementação de cada idioma depende da existência do alfabeto relacionado nas bibliotecas de software ISOBUS utilizadas. | 53592 | 0 | 17118.63 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 1 | 100 | Não | 2022-07-29
PLAC-2112.0024 | 2 | Desenvolvimento de Eletrônica Embarcada para Aplicação Isobus-Localização de Idiomas | MACROETAPA 2 – DESENVOLVIMENTO DA MÁQUINA DE LOCALIZAÇÃO DE IDIOMAS - Implementação em software embarcado padrão ISOBUS, para o gerenciamento da lista de idiomas disponíveis e qualificação de cada campo de texto da aplicação para a ativação do idioma selecionado; - Ao final da Macroetapa Bosch emite Termo de Aceite da MACROETAPA 2. | 59390.94 | 0 | 25677.94 | 2022-02-17 | 2022-05-17 | 2022-02-17 | 2022-05-17 | 1 | 100 | Não | 2022-07-04
PLAC-2112.0024 | 1 | Desenvolvimento de Eletrônica Embarcada para Aplicação Isobus-Localização de Idiomas | MACROETAPA 1 – ESTUDO DOS RECURSOS DE TRADUÇÃO DISPONÍVEIS NO PROTOCOLO ISOBUS: - Avalição dos recursos de tradução presentes nos principais monitores; - Verificação de como será a tradução e de sua dependência do idioma suportado pelo monitor; - Identificação dos principais PGNS relacionados à tradução do pool do VT; - Ao final da Macroetapa Bosch emite Termo de Aceite da MACROETAPA 1. | 0 | 178033.72 | 8559.31 | 2022-01-17 | 2022-02-17 | 2022-01-17 | 2022-02-17 | 1 | 100 | Não | 2022-05-11
PCER-2204.0062 | 5 | ACCETA Analytics Projetos Incentivados | E8 - Entrega da documentação da arquitetura final da solução; E9 - Documentação final do software; E10 - Códigos fonte; E11 - Workshop de repasse de tecnologia sobre estrutura e organização do código fonte e uso da solução desenvolvida | 20000 | 37750 | 3000 | 2023-03-01 | 2023-04-19 | 2023-03-01 | 2023-06-19 | 3 | 100 | Não | 2023-06-30 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$37.750,00 é composto pelas participações da ACREL (R$9.150,00) + ACCETA (R$8.600,00) + SEBRAE (R$20.000,00).
PCER-2204.0062 | 4 | ACCETA Analytics Projetos Incentivados | E6 - Funcionalidade do uso de templates para formulário e minuta de relatório de diagnóstico técnico de projetos E7 - Controle de acesso por perfil de usuário | 40000 | 75500 | 6000 | 2022-12-01 | 2023-02-28 | 2022-12-01 | 2023-02-28 | 3 | 100 | Não | 2023-02-28 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$75.500,00 é composto pelas participações da ACREL (R$18.300,00) + ACCETA (R$17.200,00) + SEBRAE (R$40.000,00).
PCER-2204.0062 | 3 | ACCETA Analytics Projetos Incentivados | E5 - Formulário de Lei do Bem e TRL implementados e integrados, com aplicação de fórmulas para definição de score e nível de TRL, respectivamente | 40000 | 75500 | 6000 | 2022-08-09 | 2022-11-30 | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 2 | 100 | Não | 2022-12-19 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$75.500,00 é composto pelas participações da ACREL (R$18.300,00) + ACCETA (R$17.200,00) + SEBRAE (R$40.000,00).
PCER-2204.0062 | 2 | ACCETA Analytics Projetos Incentivados | E3 - Firebase configurado com login e senha de acesso dos usuários. E4 - Software de preenchimento de formulários implementado e testado em ambiente controlado | 60000 | 113250 | 9000 | 2022-06-09 | 2022-08-08 | 2022-06-09 | 2022-08-31 | 1 | 100 | Não | 2022-09-02 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$113.250,00 é composto pelas participações da ACREL (R$27.450,00) + ACCETA (R$25.800,00) + SEBRAE (R$60.000,00).
PCER-2204.0062 | 1 | ACCETA Analytics Projetos Incentivados | E1 - Backlog de trabalho detalhado E2 - Roadmap de entregas do projeto | 41000 | 75500 | 6000 | 2022-05-09 | 2022-06-08 | 2022-05-13 | 2022-06-08 | 1 | 100 | Não | 2022-07-05 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$75.500,00 é composto pelas participações da ACREL (R$18.300,00) + ACCETA (R$17.200,00) + SEBRAE (R$40.000,00).
PLAS-2101.0005 | 6 | FERRAMENTARIA 4.0: CONSOLIDAÇÃO DOS PROCESSOS DE PROJETO DE FERRAMENTAL E DE CONFORMAÇÃO UTILIZANDO TECNOLOGIAS A LASER | SUBPROJETO 1: APLICAÇÕES DE TECNOLOGIA LASER WP 1.6: Integração e testes do bocal dinâmico na célula robótica. Entregável: Relatório contendo análise dos resultados dos ensaios do bocal dinâmico. WP 1.7: Estudo de viabilidade de produção de camada única com espessura continuamente variável. Entregável: Relatório indicando nível de viabilidade do processo. WP 1.8: Modificação de superfície para ferramentais novos com bocal laser cladding. Entregável: Relatório contendo resultados dos experimentos em amostras. WP 1.9: Validação e ensaios de soldagem fora de posição. Entregável: Relatório contendo detalhes dos desenvolvimentos. SUBPROJETO 2: SNAKE ROBOT COLABORATIVO WP 2.4: Prova de conceito do SNAKE colaborativo, resultados dos testes e demonstração laboratorial. Entregável: POC construída e testada e demonstração da POC em operação. SUBPROJETO 3: CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO SMART DIE WP 3.7: Fabricação do novo sistema customizado para press shop. Entregável: 50 sensores Gap, 20 sensores draw-in e sistema de aquisição. WP 3.8: Metodologia de controle de qualidade em produção a partir de dados de medição. Entregável: Relatório com metodologia de controle de qualidade em produção. WP 3.9: Demonstrador de controle de qualidade no Press Shop. Entregável: Sistema validado em produção. WP 3.10: Gestão de dados do sistema. Entregável: Relatório de requisitos para GM. WP 3.11: Parcerias para implementação na GM. Entregável: Analise -Potenciais Parceiros. | 393082.49 | 646282.93 | 140000 | 2022-12-02 | 2023-02-23 | 2022-12-01 | 2023-02-23 | 1 | 100 | Não | 2023-02-23 | concluida.
PLAS-2101.0005 | 5 | FERRAMENTARIA 4.0: CONSOLIDAÇÃO DOS PROCESSOS DE PROJETO DE FERRAMENTAL E DE CONFORMAÇÃO UTILIZANDO TECNOLOGIAS A LASER | SUBPROJETO 1: APLICAÇÕES DE TECNOLOGIA LASER WP 1.3: Fabricação e testes do bocal dinâmico. Entregável: Hardware funcional do bocal dinâmico mecanizado e relatório dos ensaios iniciais de movimentação e de morfologia do feixe de pó. WP 1.4: Modificação de superfície para ferramentais novos com bocal de laser cladding. Entregável: Relatório contendo resultados dos experimentos em amostras para avaliação do potencial do processo. WP 1.5: Avaliação do processo de soldagem remota a laser em diferentes ligas metálicas. Entregável: Relatório contendo detalhes dos desenvolvimentos realizados. SUBPROJETO 2: SNAKE ROBOT COLABORATIVO WP 2.3: Projeto conceitual do protótipo do SNAKE colaborativo. Entregável: Projeto mecânico 3D e 2D, projeto elétrico e projeto da malha de controle e sensoriamento da POC colaborativa. SUBPROJETO 3: PROJETO SMART DIE WP 3.3: Validação do sistema de aquisição e condicionamento dos sinais para o Press Shop. Entregável: Relatórios de acompanhamento e os projetos de melhorias realizados em todos os sistemas para a aplicação no Press Shop. WP 3.4: Metodologia para o Press Shop a partir de dados de medição dos sensores. Entregável: Relatório com metodologia a partir de dados de medição dos sensores. WP 3.5: Requisitos de uso do sistema no Press Shop. Entregável: Relatório de requisitos de uso do sistema no Press Shop. WP 3.6: Melhoria contínua do sistema de monitoramento. Entregável: Projeto aprimorado do sistema de monitoramento. | 393082.5 | 646282.93 | 140000 | 2022-08-31 | 2022-12-02 | 2022-08-31 | 2022-12-02 | 1 | 100 | Não | 2022-12-02 | macro entrega concluida.
PLAS-2101.0005 | 4 | FERRAMENTARIA 4.0: CONSOLIDAÇÃO DOS PROCESSOS DE PROJETO DE FERRAMENTAL E DE CONFORMAÇÃO UTILIZANDO TECNOLOGIAS A LASER | SUBPROJETO 1: APLICAÇÕES DE TECNOLOGIA LASER / LASER TECHNOLOGY APPLIED ON AUTOMOTIVE INDUSTRY – A Disruptive approach of manufacturing process. WP 1.1: Equipamento laser – Entregável: Desenhos técnicos dos diversos sistemas que compõem o bocal dinâmico mecanizado. WP 1.2: Processamento a laser – Entregável: Relatório contendo detalhes dos desenvolvimentos realizados. SUBPROJETO 2: SNAKE ROBOT COLABORATIVO / SNAKE ROBOT FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS WP 2.1: Projeto Informacional. Entregável: Relatório bibliográfico com o estado-da-arte de robôs e sensores para robótica colaborativa SUBPROJETO 3: CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO SMART DIE WP 3.1: Processo de press shop orientado pelos sensores. Entregável: Relatório do processo de press shop orientado pelos sensores WP 3.2: Matriz instrumentada nos EUA. Entregável: Projeto customizado do sistema de instrumentação para o processo de press shop orientado pelos sensores. | 393082.5 | 646282.93 | 140000 | 2022-04-30 | 2022-08-30 | 2022-04-30 | 2022-08-30 | 1 | 100 | Não | 2022-08-30 | concluida.
PIFT-2204.0004 | 3 | Desenvolvimento de novos produtos derivados do Alho Negro | Desenvolvimento dos produtos mínimos viáveis para lançamento no mercado, por meio de ajustes finais e validação com testes sensoriais e instrumentais | 29785 | 29785 | 29785 | 2023-01-01 | 2023-06-30 | 2023-01-01 | 2023-06-30 | 1 | 100 | Não | 2023-08-08 | Atualização macroentrega
PIFT-2204.0004 | 2 | Desenvolvimento de novos produtos derivados do Alho Negro | Prototipagem com desenvolvimento e testes de diferentes produtos e processos, visando obter as melhores condições materiais e operacionais para a fabricação dos produtos em estudo | 24610 | 24610 | 24610 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 1 | 100 | Não | 2023-03-09 | Macroentrega concluída
PIFT-2204.0004 | 1 | Desenvolvimento de novos produtos derivados do Alho Negro | Ideação dos produtos de acordo com as demandas e necessidades do mercado envolvendo ensaios e testes preliminares | 52210 | 52210 | 52210 | 2022-05-02 | 2022-08-31 | 2022-05-02 | 2022-08-31 | 1 | 100 | Não | 2022-09-23 | Macroentrega I apresentada para a empresa em 23/09/2022.
PCIM-2203.0158 | 3 | RAGTECH – NOBREAK FLEX | Realização a fabricação, montagem e testes de validação das funcionalidades do equipamento protótipo Entrega da documentação do projeto, apresentação dos resultados, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento | 33825 | 68675 | 0 | 2022-10-10 | 2022-11-24 | 2022-10-10 | 2022-11-24 | 1 | 100 | Não | 2022-11-24
PCIM-2203.0158 | 2 | RAGTECH – NOBREAK FLEX | Detalhamento da solução e construção de documentação de fabricação do protótipo | 50737.5 | 103012.5 | 0 | 2022-06-30 | 2022-10-07 | 2022-06-30 | 2022-10-07 | 3 | 100 | Não | 2022-10-07
PCIM-2203.0158 | 1 | RAGTECH – NOBREAK FLEX | Relatório Informacional contemplando o levantamento das informações que irão direcionar o desenvolvimento do projeto e suas especificidades Relatório Conceitual contemplando a avaliação das informações levantadas que irão direcionar o desenvolvimento do projeto, especificações e propostas preliminares de projeto | 50737.5 | 103012.5 | 0 | 2022-03-24 | 2022-06-29 | 2022-03-24 | 2022-06-29 | 2 | 100 | Não | 2022-06-29
PINT-2203.0020 | 3 | Aperfeiçoamento do processo de folhas semi artefato (FSA) a partir do látex natural e insumos da biomassa amazônica para o setor de moda e vestuário | Entrega Técnica 5 – Otimização do processo de produção das mantas de FSA visando craquelamento; Entrega Técnica 6 – Otimização do processo de produção das mantas de FSA visando adição de corantes; Entrega Técnica 7 – Validação dos resultados. | 61685.7 | 74770.54 | 67293.49 | 2023-03-06 | 2023-12-14 |  |  |  |  | Não
PINT-2203.0020 | 2 | Aperfeiçoamento do processo de folhas semi artefato (FSA) a partir do látex natural e insumos da biomassa amazônica para o setor de moda e vestuário | Entrega Técnica 3 – Reprodução do processo de obtenção das mantas FSA utilizando o latex estabilizado; Entrega Técnica 4 – Otimização do processo de produção das mantas de FSA visando embranquecimento. | 86359.98 | 104678.77 | 67293.49 | 2022-07-25 | 2023-02-28 |  |  |  |  | Não
PINT-2203.0020 | 1 | Aperfeiçoamento do processo de folhas semi artefato (FSA) a partir do látex natural e insumos da biomassa amazônica para o setor de moda e vestuário | Entrega Técnica 1 – Levantamento do estado da arte; Entrega Técnica 2 – Caracterização das matérias-primas e mantas existentes. | 98697.12 | 119632.87 | 67293.49 | 2022-03-25 | 2022-07-19 |  |  |  |  | Não
PESQ-2112.0031 | 3 | Utilização de compostos voláteis sintéticos para monitoramento e coleta do complexo de percevejos da soja Euschistus heros, Dichelops melacanthus, Piezodorus guildinii e Nezara viridula | Determinação de armadilhas e taxas de liberação dos compostos e suas perspectivas para uso em condições de campo. | 26456.73 | 41195.16 | 16693.38 | 2022-09-13 | 2023-01-12 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-2112.0031 | 2 | Utilização de compostos voláteis sintéticos para monitoramento e coleta do complexo de percevejos da soja Euschistus heros, Dichelops melacanthus, Piezodorus guildinii e Nezara viridula | Atratividade do complexo de percevejos da soja aos compostos ocimene/linalool em ensaios laboratoriais. | 26456.74 | 41195.16 | 12520.04 | 2022-06-13 | 2022-09-12 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-2112.0031 | 1 | Utilização de compostos voláteis sintéticos para monitoramento e coleta do complexo de percevejos da soja Euschistus heros, Dichelops melacanthus, Piezodorus guildinii e Nezara viridula | Identificação dos compostos voláteis que foram bioativos ao percevejo marrom da soja Euschistus heros em eletroantenografia. | 52913.48 | 82390.31 | 20866.74 | 2022-01-13 | 2022-06-12 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2203.0024 | 4 | Algoritmos Inteligentes para Recuperação de Créditos | Arquiteturas avançadas para contemplar fontes de dados não estruturados e dados/dinâmica sequenciais; Nova modelagem para especialização do modelo por canal; Elaboração de sistema de credit assignment para recompensa justa de cada canal durante a negociação da dívida. | 111000 | 165334.35 | 33017.4 | 2023-05-01 | 2023-09-30 | 2023-05-01 | 2023-09-30 | 1 | 100 | Não | 2024-01-02
PEIA-2203.0024 | 3 | Algoritmos Inteligentes para Recuperação de Créditos | Plataforma de cessão de créditos com a incorporação do feedback de produção e de stakeholders e nova versão do agente de aprendizado por reforço (MAB). | 120000 | 205334.3 | 33017.4 | 2022-12-01 | 2023-04-30 | 2022-12-01 | 2023-05-05 | 1 | 75 | Não | 2023-05-05
PEIA-2203.0024 | 2 | Algoritmos Inteligentes para Recuperação de Créditos | Modelo de referência MAB e MVP da plataforma de cessão de créditos. Indicador: Relatório com os resultados iniciais do modelo de referência e MVP da plataforma de cessão de créditos | 114000 | 206334.35 | 33017.4 | 2022-07-01 | 2022-11-30 | 2022-07-08 | 2022-11-30 | 1 | 30 | Não | 2022-12-06
PEIA-2203.0024 | 1 | Algoritmos Inteligentes para Recuperação de Créditos | Arquitetura de sistemas e de dados e casos de uso da plataforma de cessão de créditos Indicador: Modelo da arquitetura de dados e documentação com os casos de uso | 45000 | 87876.2 | 33017.4 | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 1 | 15 | Não | 2022-07-08
PESQ-2202.0030 | 4 | Desenvolvimento de bioproduto a base de conídios submersos de Beauveria bassiana para controle de Dalbulus maidis e lagartas desfolhadoras da soja | Resultados da eficácia agronômica e dos testes toxicológicos. | 115376.16 | 146677.41 | 58290.02 | 2024-04-17 | 2024-10-16 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-2202.0030 | 3 | Desenvolvimento de bioproduto a base de conídios submersos de Beauveria bassiana para controle de Dalbulus maidis e lagartas desfolhadoras da soja | Resultados da formulação, secagem, tempo de prateleira e eficiência do produto formulado. | 115376.17 | 209539.3 | 83271.46 | 2023-06-17 | 2024-04-16 | 2023-06-18 |  | 1 |  | Não
PESQ-2202.0030 | 2 | Desenvolvimento de bioproduto a base de conídios submersos de Beauveria bassiana para controle de Dalbulus maidis e lagartas desfolhadoras da soja | Resultados dos bioensaios de virulência e da otimização da produção de conídios submersos. | 115376.17 | 188585.37 | 74944.32 | 2022-09-17 | 2023-06-16 | 2022-09-17 | 2023-06-17 | 1 | 100 | Não | 2023-06-17
PESQ-2202.0030 | 1 | Desenvolvimento de bioproduto a base de conídios submersos de Beauveria bassiana para controle de Dalbulus maidis e lagartas desfolhadoras da soja | Resultados da seleção de isolados de produção de conídios submersos e da identificação molecular. | 115376.17 | 125723.58 | 49962.87 | 2022-02-17 | 2022-09-16 | 2022-02-17 | 2022-09-16 | 1 | 100 | Não | 2022-09-16
PCIM-2203.0159 | 3 | Inclusão do biomarcador NT-pro-BNP em teste rápido para detecção precoce do infarto | Relatório dos ensaios funcionais; Relatório final do projeto | 53012 | 80321.33 | 27309.4 | 2023-02-06 | 2023-06-01 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2203.0159 | 2 | Inclusão do biomarcador NT-pro-BNP em teste rápido para detecção precoce do infarto | Relatório de Projeto Básico e Detalhado; Relatório com protocolos e resultados de padronização | 53012 | 80321.33 | 27309.3 | 2022-10-04 | 2023-02-03 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2203.0159 | 1 | Inclusão do biomarcador NT-pro-BNP em teste rápido para detecção precoce do infarto | Relatório de Projeto Informacional e Conceitual | 53012 | 80321.34 | 27309.3 | 2022-06-01 | 2022-10-03 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-2201.0028 | 3 | Desenvolvimento de um inoculante a base de microrganismos para a cultura do milho | Resultados da compatibilidade dos microrganismos, tempo de prateleira da formulação e estudos em campo. | 97438.71 | 81435.83 | 22045.24 | 2024-01-15 | 2024-08-14 | 2024-06-07 | 2024-08-15 | 1 | 100 | Não | 2024-08-15
PESQ-2201.0028 | 2 | Desenvolvimento de um inoculante a base de microrganismos para a cultura do milho | Resultados das plantas inoculadas sob o efeito do estresse hídrico, salino, da cigarrinha do milho e Spodoptera. | 97438.71 | 139604.28 | 37791.84 | 2022-12-15 | 2024-01-14 | 2023-06-27 | 2024-06-06 | 1 | 100 | Não | 2024-06-06
PESQ-2201.0028 | 1 | Desenvolvimento de um inoculante a base de microrganismos para a cultura do milho | Resultados da seleção dos isolados, da promoção de crescimento e da colonização endofítica dos fungos entomopatogênicos em plantas de milho. | 97438.71 | 127970.59 | 34642.52 | 2022-02-15 | 2022-12-14 | 2022-02-15 | 2023-03-26 | 1 | 100 | Não | 2023-03-26
PCIM-2203.0157 | 3 | ROTA TECNOLÓGICA DE AUTORREDUÇÃO PARA BENEFICIAMENTO DE REJEITO DE LIXIVIAÇÃO. | Elaboração dos experimentos. Elaboração de simuladores dos dois processos, a serem calibrados com os dados das POCs; Reunião de lições aprendidas; Reunião de encerramento. | 269256.42 | 213294.72 | 0 | 2022-07-18 | 2022-12-19 | 2022-07-18 | 2022-12-19 | 1 | 100 | Não | 2022-12-19 | [08/11/2022] - Projeto está em trâmite de aditivo. [18/11/2022] - Data de término e valores da macroentrega alterados conforme aditivo 01
PCIM-2203.0157 | 2 | ROTA TECNOLÓGICA DE AUTORREDUÇÃO PARA BENEFICIAMENTO DE REJEITO DE LIXIVIAÇÃO. | Relatório Técnico contendo o conceito e fluxograma de processo das rotas, as variáveis de processo que serão avaliadas, bem como delineamento dos experimentos que serão realizados. | 70037.08 | 142196.49 | 0 | 2022-05-18 | 2022-07-18 | 2022-05-18 | 2022-07-15 | 1 | 100 | Não | 2022-07-15
PCIM-2203.0157 | 1 | ROTA TECNOLÓGICA DE AUTORREDUÇÃO PARA BENEFICIAMENTO DE REJEITO DE LIXIVIAÇÃO. | Organograma do Projeto; EAP (estrutura analítica do projeto); Planos de Gerenciamento do Projeto e Cronograma; Relatório Técnico contendo: Mapeamento tecnológico ; Busca de patentes e artigos, levantamento e priorização de requisitos para o desenvolvimento | 70037.08 | 142196.49 | 0 | 2022-03-17 | 2022-05-17 | 2022-03-17 | 2022-05-17 | 1 | 100 | Não | 2022-05-17
PEIA-2203.0025 | 3 | Otimização de campanhas publicitárias multicanais em ambientes digitais | Sistema inteligente para reconfigurar campanhas em tempo de execução com prescritivo; | 121880 | 127988 | 107503.2 | 2022-12-01 | 2023-03-21 | 2022-12-08 | 2023-04-07 | 1 | 100 | Não | 2023-05-17
PEIA-2203.0025 | 2 | Otimização de campanhas publicitárias multicanais em ambientes digitais | Geração de recomendações a partir da parametrização das campanhas e alterações nos criativos com base no gerador de anúncios com expansão de domínio; | 121880 | 127988 | 107503.2 | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 2022-08-08 | 2022-12-07 | 1 | 70 | Não | 2023-01-10
PEIA-2203.0025 | 1 | Otimização de campanhas publicitárias multicanais em ambientes digitais | Arquitetura para o fluxo de coleta de dados de performance das campanhas e geração de insights a partir dos canais de mídias digitais | 121880 | 127988 | 107503.2 | 2022-04-01 | 2022-07-31 | 2022-04-01 | 2022-08-07 | 1 | 35 | Não | 2022-08-15
PCIM-2202.0155 | 3 | Otimização de planta de manufatura | Protótipo de sistema de informação integrado capaz de fornecer informações relevantes para serem utilizadas como parâmetros para tomada de decisão em sistemas de produção. Documentação técnica para transferência de tecnologia contendo a descrição das funcionalidades do software; Relatório final contendo todas as etapas de desenvolvimento do software. | 193448.69 | 94549.16 | 91768.3 | 2023-01-12 | 2023-02-15 | 2023-01-12 | 2023-02-15 | 2 | 100 | Não | 2023-02-15
PCIM-2202.0155 | 2 | Otimização de planta de manufatura | Relatório conceitual composto de proposição de tecnologias: diagramas UML, wireframes com o design do protótipo, planejamento parcial do processo de ETL, projeto com um diagrama de componentes e seus requisitos e planejamento do processo de ETL. Protótipo de sistema de informação integrado capaz de processar: Dados relacionados a demanda de pedidos; Indicadores em tempo real do estoque; Planejamento de produção e acompanhamento em tempo real; Distribuição de dados de produção; | 91768.3 | 94549.16 | 91768.3 | 2022-06-22 | 2023-01-11 | 2022-06-22 | 2023-01-11 | 2 | 100 | Não | 2023-01-11 | [08.11.2022] Aditivo contratual assinado, aguardando validação via tichet para atualização cadastral do projeto.
PCIM-2202.0155 | 1 | Otimização de planta de manufatura | Ata de reunião de kick-offcontendo todos os assuntos discutidos. Plano contendo Cronograma detalhado de atividades e plano de gestão dos riscos do projeto. Relatório informacional contendo levantamento de requisitos funcionais e o estado da arte da tecnologia a ser desenvolvida. | 91768.3 | 94549.16 | 91768.3 | 2022-04-07 | 2022-06-21 | 2022-04-07 | 2022-06-21 | 2 | 100 | Não | 2022-06-21
PPLI-2202.0052 | 3 | Self Improving Quality for Tailored Fiber Placement Composite Production (SIQ4TFP) | Relatório técnico detalhado contendo: (1) Produção das pré-formas e dos compósitos, quando for o caso; (2) conclusões acerca do emprego da técnica de TFP. Entrega de demonstrador conforme definido e acordado com cada empresa integrante deste plano de trabalho. | 40000 | 40000 | 40000 | 2023-11-08 | 2024-08-23 | 2024-03-15 |  | 1 |  | Não |  | Data inicial SRinfo ME3 prevista para 08/05/2024, alterada para 23/08/2024.
PPLI-2202.0052 | 2 | Self Improving Quality for Tailored Fiber Placement Composite Production (SIQ4TFP) | Relatório técnico detalhado contendo: (1) Informações dos primeiros testes de fabricação de pré-formas fibrosas e moldagem de compósitos. (2) Projeto dos demonstradores. | 40000 | 40000 | 40000 | 2023-02-07 | 2023-11-07 | 2023-04-28 | 2024-03-14 | 1 | 100 | Não | 2024-03-14
PPLI-2202.0052 | 1 | Self Improving Quality for Tailored Fiber Placement Composite Production (SIQ4TFP) | Relatório técnico detalhado contendo: (1) Estudo teórico acerca da técnica de TFP e potencialidades de aplicação; (2) Acompanhamento de treinamento da equipe do projeto no IPF Dresden; Informações acerca do status da aquisição da máquina de TFP. (3) Relatório com a definição dos demonstradores a serem produzidos. | 40000 | 40000 | 40000 | 2022-08-15 | 2023-02-06 | 2022-08-15 | 2023-04-27 | 1 | 100 | Não | 2023-04-27
PCEE-2106.0182 | 7 | Remote Devices Integration | ME 07: Validação final dos resultados | 0 | 0 | 670 | 2022-12-01 | 2023-01-25 | 2022-12-01 | 2023-01-25 | 1 | 100 | Não | 2023-04-12
PCEE-2106.0182 | 6 | Remote Devices Integration | ME 06: Versão final do Portal do Desenvolvedor | 294107.84 | 134890.86 | 31601.58 | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 1 | 100 | Não | 2022-12-07
PCEE-2106.0182 | 5 | Remote Devices Integration | ME 05: Versão parcial da Lib MDM + Efetividade, plataformas Android e Linux | 47740.12 | 521963.44 | 31601.59 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | 2022-05-02 | 2022-08-31 | 1 | 100 | Não | 2022-10-19
PCEE-2106.0175 | 5 | TEST PLATFORM FOR OPTICAL COMPONENTS | ME05: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 0 | 670 | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 2022-05-02 | 2022-06-30 | 1 | 100 | Não | 2022-08-04
PINA-2202.0067 | 4 | SDR LTE 250 MHz | Entregáveis: I –dois (02)protótipos de referência com o intuito de realização de testes em ambiente relevante sem mecânica; II –documentos de projeto de lógica programável em FPGA; III –documentos relativos aos drivers Linux de controle e comunicação; IV –todos os artefatos desenvolvidos de hardware, firmware e aplicação de configuração embarcada; relatório dos pré-testes; V –documentação final do projeto; VI –códigos para modos de teste ANATEL;VII –modos de testes para certificação ANATEL: entrega dos modos necessários para execução da homologação ANATEL cobrindo as exigências vigentes pelo OCD. | 8748.36 | 13785.29 | 3976.53 | 2024-01-01 | 2024-04-30 |  |  |  |  | Não |  | Versão do replanejamento 1: Atraso devido a chegada de componentes e kits de desenvolvimento para validação. Versão do replanejamento 2: Dificuldade na compra de componentes e lead time alto para entrega. Versão do replanejamento 3: Dificuldade no encontro de fornecedor para fabricação de placas de circuito impresso. Versão do replanejamento 4: Dificuldade na compra de componentes devido ao alto lead time.
PINA-2202.0067 | 3 | SDR LTE 250 MHz | Entregáveis: Ao final desta etapa, o Inatelentregará à Furukawa: I –relatório técnico descritivo preliminar dos testes elétricos da segunda versão do hardware; II –documentos preliminares do hardware (esquema elétrico, BOM, arquivos Gerber). III –relatório técnico descritivo preliminar dos testes de integração dos periféricos. | 107150.57 | 168843.32 | 48704.8 | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 2023-07-10 |  | 3 | 90 | Sim |  | Versão do replanejamento 1: Atraso devido a chegada de componentes e kits de desenvolvimento para validação. Versão do replanejamento 2: Dificuldade na compra de componentes e lead time alto para entrega. Versão do replanejamento 3: Dificuldade no encontro de fornecedor para fabricação de placas de circuito impresso. Versão do replanejamento 4: Dificuldade na compra de componentes devido ao alto lead time.
PINA-2202.0067 | 2 | SDR LTE 250 MHz | Entregáveis: Ao final desta etapa, o Inatel entregará à Furukawa: I –relatório técnico descritivo preliminar dos testes elétricos da primeira versão do hardware; II –documentos preliminares do hardware (esquema elétrico, BOM, arquivos Gerber). | 107150.57 | 168843.32 | 48704.8 | 2022-05-02 | 2023-02-28 | 2022-05-02 | 2023-07-07 | 3 | 100 | Sim | 2024-01-23 | Versão do replanejamento 1: Atraso devido a chegada de componentes e kits de desenvolvimento para validação. Versão do replanejamento 2: Dificuldade na compra de componentes e lead time alto para entrega. Versão do replanejamento 3: Dificuldade no encontro de fornecedor para fabricação de placas de circuito impresso.
PINA-2202.0067 | 1 | SDR LTE 250 MHz | Entregáveis: relatório técnico-descritivo dos requisitos da solução. | 85500.5 | 134728.06 | 38863.86 | 2022-02-15 | 2022-04-30 | 2022-02-15 | 2022-08-08 | 1 | 100 | Sim | 2022-12-16 | Atraso devido a chegada de componentes e kits de desenvolvimento para validação.
PLIG-2203.0031 | 3 | Aproveitamento de subprodutos da cadeia de beneficiamento do maracujá para a produção de produtos com maior valor agregado | Relatório contendo informações a respeito das rotas otimizadas em escala piloto tanto para a produção da farinha e pectina; quanto para o beneficiamento da torta desengordurada e extração e refino do óleo; informações a respeito das características físico-químicas e estudo da composição centesimal dos produtos; caracterização da pectina obtida; indicação dos equipamentos para a unidade industrial junto ao arranjo físico da linha de produção e fluxos de processos. | 137333.7 | 208215.61 | 97462.62 | 2023-04-17 | 2023-09-15 | 2023-03-27 | 2023-09-14 | 1 | 100 | Não | 2023-09-14
PLIG-2203.0031 | 2 | Aproveitamento de subprodutos da cadeia de beneficiamento do maracujá para a produção de produtos com maior valor agregado | Relatório contendo informações a respeito das rotas otimizadas em escala de bancada tanto para a produção da farinha e pectina, quanto para o óleo e torta desengordurada; informações a respeito das propriedades tecnológicas, características físico-químicas e estudo da composição centesimal dos produtos, quando aplicável | 47694.83 | 72311.52 | 33847.94 | 2022-10-17 | 2023-04-14 | 2022-07-12 | 2023-03-22 | 1 | 100 | Não | 2023-03-22
PLIG-2203.0031 | 1 | Aproveitamento de subprodutos da cadeia de beneficiamento do maracujá para a produção de produtos com maior valor agregado | Relatório contendo a descrição das rotas a serem otimizadas em escala de bancada dos produtos produzidos; características físico-químicas e estudo da composição centesimal dos produtos quando aplicável e caracterização das pectinas obtidas pelas diferentes rotas tecnológicas | 43917.43 | 66584.49 | 31167.2 | 2022-03-21 | 2022-10-14 | 2022-03-21 | 2022-07-25 | 1 | 100 | Não | 2022-07-25
PDCC-2204.0015 | 3 | Incorporação de Estratégias de Processamento de Linguagem Natural na Tecnologia RecInt-PaMat: Recuperação de Informação Padronizada de Materiais | Localização de Item - Módulo integrado das duas etapas e relatório final de testes | 3098.86 | 7166.67 | 3212.12 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 1 | 100 | Não | 2022-11-16
PDCC-2204.0015 | 2 | Incorporação de Estratégias de Processamento de Linguagem Natural na Tecnologia RecInt-PaMat: Recuperação de Informação Padronizada de Materiais | Associação de Padrões - Módulo que realizará o matching ordenado (ranquemento) dos padrões candidatos e de localização de itens. | 6197.73 | 16000 | 3212.12 | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 1 | 100 | Não | 2022-09-06
PDCC-2204.0015 | 1 | Incorporação de Estratégias de Processamento de Linguagem Natural na Tecnologia RecInt-PaMat: Recuperação de Informação Padronizada de Materiais | Inicialização - Relatório de avaliação de causa dos casos de falha da tecnologia de associação de Pds e localização de descrição, com apontamento de como incorporar representações semânticas nas tecnologias desenvolvidas. | 17203.41 | 21000 | 3212.12 | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 2022-05-02 | 2022-06-30 | 1 | 100 | Não | 2022-07-07
PEMB-2203.0012 | 3 | Packaging Inspection - Protótipo de um verificador de embalagens físicas automatizado através de imagens RGB e espectrofotometria. | Nesta macro entrega será realizado o desenvolvimento dos protótipos que serão testados em ambiente relevante e nessa etapa já são testadas integrações com o sistemas reais. Também serão desenvolvidos relatórios e documentos técnicos. ●Validação dos modelos de visão computacional; ●Protótipo testado com dados reais; ●Protótipo testado em ambiente relevante; ●Relatórios de desenvolvimento e testes; ●Documentos de operação do sistema; | 48951.77 | 69719.19 | 29667.73 | 2022-09-20 | 2024-03-29 | 2022-09-20 | 2024-02-13 | 3 | 100 | Não | 2024-02-13 | A terceira macro entrega foi concluída com os testes em ambiente relevante e a transferência de tecnologia para a empresa parceira. Atualmente estão em andamento as atividades de finalização do projeto para fins de prestação de contas.
PEMB-2203.0012 | 2 | Packaging Inspection - Protótipo de um verificador de embalagens físicas automatizado através de imagens RGB e espectrofotometria. | A segunda macro entrega engloba o desenvolvimento das provas de conceitos iniciais e os desenvolvimentos técnicos das soluções acordadas nos documentos elaborados na ME1 e ME2. ●Prova de conceitos iniciais; ●Modelagem da bancada; ●Arquitetura de software; ●POCs integradas em bancada; ●Modelo de visão computacional | 81394.88 | 115926.05 | 49330.24 | 2022-07-12 | 2022-09-19 | 2022-07-12 | 2022-09-19 | 1 | 100 | Não | 2022-10-13
PEMB-2203.0012 | 1 | Packaging Inspection - Protótipo de um verificador de embalagens físicas automatizado através de imagens RGB e espectrofotometria. | A primeira macro entrega engloba as atividades de Engenharia de Sistemas. Nesta etapa do projeto são detalhados os requisitos técnicos do projeto, o conceito de operação e o projeto conceitual das soluções propostas. ●Conceito de operação e requisitos ; ●Projeto Conceitual ; ●Resultado de testes preliminares | 67422.34 | 96025.75 | 40862.02 | 2022-04-18 | 2022-07-11 | 2022-04-18 | 2022-07-11 | 1 | 100 | Não | 2022-07-28
PINT-2201.0019 | 3 | Desenvolvimento de processo de obtenção de agentes de polpação | Entrega Técnica 3 - Descrição técnica da avaliação da estabilidade do catalisador. | 31824.66 | 38575.35 | 43397.26 | 2022-09-27 | 2023-01-24 | 2023-02-01 | 2023-10-25 | 1 | 100 | Não | 2023-10-25 | Atualização feita no dia 09/03/2023: 0%, em execução (devido à tratativas de uma mudança de escopo, o projeto não teve andamento significante para esta Macroentrega até a data desta medição). Atualização feita no dia 08/04/2023: 0%, em execução (Uma mudança de escopo foi aprovada e o aditivo contratual esta em fase de assinaturas. desta forma as novas datas (reais e planejadas) serão atualizadas posteriormente. As atividades da Macroentrega 2 já começaram. Atualização feita no dia 09/05/2023: 25%, em execução. Atualização feita no dia 01/06/2023: 65%, em execução. Atualização feita no dia 03/07/2023: 75%, em execução. Atualização feita no dia 03/08/2023: 90%, em execução. Atualização feita no dia 04/09/2023: 95%, em execução. Atualização feita no dia 11/09/2023: 100%, concluído. Atualização feita no dia 06/10/2023: 100%, concluído. Em etapa de assinatura do termo de encerramento do projeto.
PINT-2201.0019 | 2 | Desenvolvimento de processo de obtenção de agentes de polpação | Entrega Técnica 2 - Descrição técnica do processo heterogêneo. | 39780.82 | 48219.17 | 43397.26 | 2022-05-02 | 2022-09-21 | 2022-07-16 | 2023-01-31 | 1 | 100 | Não | 2023-01-31 | Atualização feita no dia 08/09/2022: 7%, em execução. Atualização feita no dia 10/10/2022: 23%, em execução. Atualização feita no dia 08/11/2022: 49%, em execução. Atualização feita no dia 09/12/2022: 78%, em execução. Atualização feita no dia 07/02/2023: 100%, em execução.
PINT-2201.0019 | 1 | Desenvolvimento de processo de obtenção de agentes de polpação | Entrega Técnica 1 – Estudo Preliminar e Caracterização de catalisadores. | 87517.81 | 106082.19 | 43397.26 | 2022-01-28 | 2022-04-26 | 2022-03-24 | 2022-07-15 |  | 100 | Não | 2022-07-15 | Atualização feita no dia 10/05/2022: 10%, em execução. Atualização feita no dia 06/06/2022: 83%, em execução. Atualização feita no dia 05/07/2022: 99%, em execução. (em fase de assinatura do aceite desta Macroentrega). Atualização feita no dia 05/08/2022: 100%, em execução. (Concluído em 15/07/2022).
PINT-2201.0018 | 3 | Melhoria da performance de superfícies articulares de próteses implantáveis | Entrega Técnica 5 – Prototipagem; Entrega Técnica 6 – Validação. | 40883.7 | 49556 | 55750.5 | 2023-05-22 | 2024-01-03 | 2024-07-05 | 2024-08-15 |  | 100 | Não | 2024-08-15 | Em execução: 75%. Atualização em 01/08/24. Concluído: 100% em 15/08/2024.
PINT-2201.0018 | 2 | Melhoria da performance de superfícies articulares de próteses implantáveis | Entrega Técnica 3 – Definição dos parâmetros ótimos de processamento ; Entrega Técnica 4 – Caracterização das misturas . | 81767.4 | 99112 | 55750.5 | 2022-09-01 | 2023-05-16 | 2023-06-06 | 2024-07-04 |  | 100 | Não | 2024-07-04 | 12%, em execução. Atividades técnicas iniciadas durante o período de Aceite da Macroentrega 1. Atualização feita em 06/06/2023. 25%, em execução. Atualização feita em 07/07/2023. 25%, em execução. Atualização feita em 04/08/2023. Atraso na execução de um serviço de usinagem. 25%, em execução. Atualização feita em 12/09/2023. Atraso na execução de um serviço de usinagem. (Perspectiva de rápida evolução nos próximos meses) 43%, em execução. Atualização feita em 05/10/2023. 55%, em execução. Atualização feita em 09/11/2023. 70%, em execução. Atualização feita em 06/12/2023. 80%, em execução. Atualização feita em 11/01/2024. 80%, em execução. Atualização feita em 07/02/2024. 85%, em execução. Atualização feita em 05/03/2024. 90%, em execução. Atualização feita em 08/04/2024. 95%, em execução. Atualização feita em 13/05/2024. 95%, em execução. Atualização feita em 06/06/2024. 100% executada (término da Macroentrega 2). Atualização feita em 04/07/2024
PINT-2201.0018 | 1 | Melhoria da performance de superfícies articulares de próteses implantáveis | Entrega Técnica 1 – Caracterização das matérias primas; Entrega Técnica 2 – Desenvolvimento de metodologia da mistura polímero/grafeno. | 81767.4 | 99112 | 55750.5 | 2022-01-18 | 2022-08-26 | 2022-04-28 | 2023-06-06 |  | 100 | Não | 2023-06-06 | Atualização feita no dia 10/05/2022: 01%, em execução. Atualização feita no dia 06/06/2022: 19%, em execução. Atualização feita no dia 05/07/2022: 32%, em execução. Atualização feita no dia 05/08/2022: 49%, em execução. Atualização feita no dia 08/09/2022: 62%, em execução. Atualização feita no dia 10/10/2022: 70%, em execução. Atualização feita no dia 08/11/2022: 80%, em execução. Atualização feita no dia 09/12/2022: 86%, em execução. Atualização feita no dia 07/02/2023: 92%, em execução. Atualização feita no dia 09/03/2023: 96%, em execução. Atualização feita no dia 08/04/2023: 96%, em execução. (Em fase de aceite da Macroentrega). Atualização feita no dia 09/05/2023: 99%, em execução. (Em fase de aceite da Macroentrega). Atualização feita no dia 06/06/2023: 100%, em execução. (Macroentrega aceita).
PINT-2112.0017 | 3 | Desenvolvimento de uma colmeia sustentável e inteligente | Entrega Técnica 8 – Desenvolvimento do protótipo; Entrega Técnica 9 – Integração do sistema do artefato; Entrega Técnica 10 – Resultados de testes, ajustes e validação da colmeia inteligente. | 35513.42 | 43046.58 | 48427.41 | 2022-10-20 | 2023-03-08 |  |  | 1 |  | Não
PINT-2112.0017 | 2 | Desenvolvimento de uma colmeia sustentável e inteligente | Entrega Técnica 4 – Definição dos parâmetros de impressão; Entrega Técnica 5 – Simulações em 3D; Entrega Técnica 6 – Avaliação preliminar do modelo (Mockup’s) com o material definido; Entrega Técnica 7 – Desenvolvimento do projeto de sistema para a colmeia. | 62148.49 | 75331.5 | 48427.39 | 2022-04-01 | 2022-10-14 |  |  | 1 |  | Não
PINT-2112.0017 | 1 | Desenvolvimento de uma colmeia sustentável e inteligente | Entrega Técnica 1 – Seleção e caracterização da matéria-prima; Entrega Técnica 2 – Digitalização do modelo físico da colmeia; Entrega Técnica 3 – Avaliação preliminar do modelo de colmeia (Mockup’s) variando o material. | 79905.21 | 96854.8 | 48427.39 | 2021-12-23 | 2022-03-28 |  |  |  |  | Não
PINT-2112.0016 | 3 | Obtenção de polifenóis com potencial antioxidante a partir da semente de açaí | Entrega Técnica 3 – Caracterização do Extrato de Sementes de Açaí Entrega Técnica 4 – Avaliação Econômica do Processo de Extração de Sementes de Açaí | 66401.82 | 83902.18 | 59231.41 | 2022-11-03 | 2023-05-03 | 2023-04-12 | 2024-03-06 |  | 100 | Não | 2024-03-06 | Atualização feita no dia 09/05/2023: 10%, em execução. Atualização feita no dia 02/06/2023: 27%, em execução. Atualização feita no dia 06/07/2023: 40%, em execução. Atualização feita no dia 04/08/2023: 55%, em execução. Atualização feita no dia 11/09/2023: 70%, em execução. Atualização feita no dia 03/10/2023: 90%, em execução. Atualização feita no dia 08/11/2023: 92%, em execução. Atualização feita no dia 05/12/2023: 94%, em execução. Atualização feita no dia 05/01/2024: 97%, em execução. Atualização feita no dia 01/02/2024: 98%, em execução. Atualização feita no dia 06/03/2024: 100%, em execução.
PINT-2112.0016 | 2 | Obtenção de polifenóis com potencial antioxidante a partir da semente de açaí | Entrega Técnica 2 – Otimização da Produção de Extrato de Sementes de Açaí. | 73780 | 89348.51 | 59231.4 | 2022-04-29 | 2022-10-26 | 2022-10-22 | 2023-04-11 |  | 100 | Não | 2023-04-11 | Atualização feita no dia 08/11/2022: 02%, em execução. Atualização feita no dia 09/12/2022: 13%, em execução. Atualização feita no dia 07/02/2023: 65%, em execução. Atualização feita no dia 09/03/2023: 80%, em execução. Atualização feita no dia 08/04/2023: 99%, em execução. (Em fase de assinatura do encerramento da Macroentrega). Atualização feita no dia 26/04/2023: 100%, em execução. (registro do aceite da Macroentrega em 11/04/2023).
PINT-2112.0016 | 1 | Obtenção de polifenóis com potencial antioxidante a partir da semente de açaí | Entrega Técnica 1 – Prospecção Tecnológica e do Ambiente Regulatório de Extratos de Procianidinas. | 77000 | 90000 | 59231.4 | 2021-12-07 | 2022-04-19 | 2022-05-10 | 2022-09-29 |  | 100 | Não | 2022-09-29 | Atualização feita no dia 10/05/2022: 02%, em execução. Atualização feita no dia 06/06/2022: 32%, em execução. Atualização feita no dia 05/07/2022: 49%, em execução. Atualização feita no dia 05/08/2022: 67%, em execução. Atualização feita no dia 08/09/2022: 99%, em execução. Atualização feita no dia 10/10/2022: 100%, em execução. (Macroentrega aceita no dia 29/09/2022)
PCEE-2204.0201 | 4 | Dr. Manhattan | ME04: Módulo de software capazes de lidar com criptografia. | 82304.49 | 149457.49 | 15312.56 | 2023-04-01 | 2023-05-31 | 2023-04-03 | 2023-05-31 | 1 | 100 | Não | 2023-08-10
PCEE-2204.0201 | 3 | Dr. Manhattan | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 304646.55 | 34219.2 | 21764.31 | 2022-12-01 | 2023-03-31 | 2022-12-01 | 2023-03-31 | 1 | 100 | Não | 2023-05-23
PCEE-2204.0201 | 2 | Dr. Manhattan | ME02: Execução Inicial dos Planos de Testes | 18438.4 | 291861.92 | 21764.31 | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 1 | 100 | Não | 2023-01-23
PCEE-2204.0201 | 1 | Dr. Manhattan | ME01: Versão inicial do DATM | 19438.4 | 305990.72 | 21764.32 | 2022-04-01 | 2022-07-31 | 2022-04-01 | 2022-07-31 | 1 | 100 | Não | 2022-09-09
PCOP-2203.0033 | 4 | Dispositivo estabilizador inteligente para instalações de equipamentos submarinos | Relatório técnico-científico e protótipo | 0 | 0 | 38380.06 | 2023-09-23 | 2024-03-23 | 2024-02-01 | 2024-03-19 | 1 | 100 | Não | 2024-03-23
PCOP-2203.0033 | 3 | Dispositivo estabilizador inteligente para instalações de equipamentos submarinos | Memorial descritivo do modelo piloto | 163500 | 0 | 40061.5 | 2023-03-23 | 2023-09-22 | 2023-06-01 | 2024-01-31 | 1 | 100 | Não | 2024-01-31
PCOP-2203.0033 | 2 | Dispositivo estabilizador inteligente para instalações de equipamentos submarinos | Relatório de projeto e simulações | 261000 | 32282.08 | 40061.5 | 2022-09-23 | 2023-03-22 | 2022-10-12 | 2023-05-31 | 1 | 100 | Não | 2023-06-21
PCOP-2203.0033 | 1 | Dispositivo estabilizador inteligente para instalações de equipamentos submarinos | Relatório de premissas e revisão bibliográfica | 593700 | 125205.12 | 38380.06 | 2022-03-23 | 2022-09-22 | 2022-05-02 | 2022-10-11 | 1 | 100 | Não | 2022-10-11
PCPQ-2112.0089 | 4 | Monitoramento Online do Garrote Pneumático | Atividade 6: Testes de integração. Esta atividade contempla testes de integração sistêmica da solução e eventuais ajustes finos caso sejam necessários, em um primeiro teste de validação em laboratório do CPQD e posteriormente validação em ambiente relevante realizado pela AAMED. Entrega: Relatório com os resultados dos testes de validação da solução e Transferência de documentação de projeto. | 15102 | 25170 | 10068 | 2022-07-03 | 2022-09-02 | 2022-06-15 | 2022-09-20 | 1 | 100 | Sim | 2022-09-23
PCPQ-2112.0089 | 3 | Monitoramento Online do Garrote Pneumático | Atividade 5: Configuração e customização da dojot. - Instalação, configuração e customização da plataforma dojot. A plataforma dojot, durante o projeto, será instalada numa infraestrutura em nuvem. Após a conclusão do projeto, a AAMED será responsável pela instalação da solução em uma infraestrutura de sua responsabilidade. Entrega: Instalação, Configuração e customização da dojot (A solução final conterá a dojot com customizações para os cenários de uso). | 37755 | 62925 | 25170 | 2022-05-03 | 2022-07-02 | 2022-04-14 | 2022-07-28 | 1 | 100 | Sim | 2022-07-29
PCPQ-2112.0089 | 2 | Monitoramento Online do Garrote Pneumático | Atividade 3: Desenvolvimento do SW de leitura -desenvolvimento de SW com as funcionalidades necessárias para a coleta dos dados do garrote pneumático e posterior envio para a plataforma dojot. Entregas: Código fonte do SW desenvolvido para o projeto e Documentação com a descrição das funcionalidades do software.  Atividade 4: Desenvolvimento de encapsulamento das informações em um agente IoT. Entrega: Código fonte do agente IoT. | 37755 | 62925 | 25170 | 2022-03-03 | 2022-05-02 | 2022-02-14 | 2022-04-13 | 1 | 100 | Não | 2022-06-15
PCPQ-2112.0089 | 1 | Monitoramento Online do Garrote Pneumático | ● Atividade 1: Levantamento e análise de requisitos Esta atividade contempla as ações necessárias ao entendimento do problema, levantamento de requisitos funcionais e não funcionais, além de contemplar o processo de definição das especificações do projeto de desenvolvimento de SW e da solução integrada de monitoramento do garrote. Entrega: Relatório técnico com as definições dos requisitos do projeto. ● Atividade 2: Estudo do protocolo/comunicação Esta atividade contempla as ações necessárias ao entendimento do protocolo de comunicação do SW de manutenção do garrote da AAMED já existente e das informações para integração com o SW a ser desenvolvido. Entrega: Relatório técnico do estudo do protocolo/comunicação | 60408 | 100608 | 40272 | 2022-01-03 | 2022-03-02 | 2022-02-14 | 2022-04-25 | 1 | 100 | Sim | 2022-04-29
PDCC-2204.0014 | 6 | ZoomBee - Desenvolvimento de ferramentas para identificar e reportar riscos e avistamentos georreferenciados em áreas abertas | Protótipo do módulo SIA instalado na vestimenta. Relatório de testes de funcionalidades e integração do SIA com o aplicativo. Relatórios técnicos e documentação. | 60323.76 | 0 | 26326.66 | 2023-09-05 | 2023-12-04 | 2023-09-13 | 2023-12-04 | 2 | 100 | Não | 2024-01-29
PTEC-2202.0012 | 3 | Reconhecimento Automático de Alvos para Inteligência | - Entregas associadas aos WBE 1.3.1, 2.3.1, 2.4.1, 2.6.1, 2.7.1, 2.7.2, 3.2.1, 4.1.1, 4.2.3, que compõe o desenvolvimento estrutural do projeto. Suas tarefas englobam a definição de um protocolo de anotação; o desenvolvimento de algoritmos para coleta automatizada de dados; desenvolvimento com uma ferramenta de anotação e interface gráfica para monitoramento das embarcações; além do desenvolvimento de arquitetura de dados e camadas de segurança para acesso ao sistema. Esta entrega também permitiu realizar uma coleta experimental dos dados e início do processo de anotação. | 689160.27 | 1684021.93 | 180842.64 | 2024-02-16 | 2025-08-15 | 2024-02-16 |  | 1 |  | Não
PTEC-2202.0012 | 2 | Reconhecimento Automático de Alvos para Inteligência | - Entregas associadas aos WBE 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 4.2.1, 4.2.2, que compõe a fundamentação teórica para a estruturação do projeto, com tarefas envolvendo a revisão e avaliação do estado da arte; projeto de arquitetura de software e especificação de hardware; avaliação de locais para locação e posicionamento das câmeras; | 770000 | 1000000 | 150000 | 2023-02-16 | 2024-02-15 | 2023-02-16 | 2024-02-15 | 1 | 100 | Não | 2024-02-15
PTEC-2202.0012 | 1 | Reconhecimento Automático de Alvos para Inteligência | - Planejamento detalhado do projeto (WBE 5.0); - Encadeamento e detalhamento das micro atividades com ênfase nas etapas 1 e 2, que compõe tanto o levantamento da fundamentação teórica quanto do desenvolvimento inicial do projeto. | 720000 | 1200000 | 150000 | 2022-02-15 | 2023-02-15 | 2022-02-15 | 2023-02-15 | 1 | 100 | Não | 2023-02-15
PDCC-2204.0014 | 5 | ZoomBee - Desenvolvimento de ferramentas para identificar e reportar riscos e avistamentos georreferenciados em áreas abertas | Servidor WEB e aplicativos, código fonte e documentação da arquitetura das soluções de software. | 60323.76 | 0 | 26326.62 | 2023-08-05 | 2023-09-04 | 2023-05-02 | 2023-09-12 | 2 | 100 | Não | 2023-12-04
PDCC-2204.0014 | 4 | ZoomBee - Desenvolvimento de ferramentas para identificar e reportar riscos e avistamentos georreferenciados em áreas abertas | 1º Protótipo do módulo e especificação de sua integração com o aplicativo | 60323.76 | 303982.21 | 26326.62 | 2023-02-05 | 2023-08-04 | 2023-02-24 | 2023-09-12 | 2 | 100 | Sim | 2023-12-04
PDCC-2204.0014 | 3 | ZoomBee - Desenvolvimento de ferramentas para identificar e reportar riscos e avistamentos georreferenciados em áreas abertas | Relatório de análise de sons e imagens. Relatório das sprints iniciais de desenvolvimento do aplicativo | 60323.76 | 0 | 26326.62 | 2022-11-05 | 2023-02-04 | 2022-11-09 | 2023-02-23 | 1 | 100 | Não | 2023-03-24
PDCC-2204.0014 | 2 | ZoomBee - Desenvolvimento de ferramentas para identificar e reportar riscos e avistamentos georreferenciados em áreas abertas | Relatório de especificação do SIA e aplicativo. Relatório de análise de imagens e metodologias de geração de mapas e compactação | 60323.76 | 0 | 26326.62 | 2022-08-05 | 2022-11-04 | 2022-08-23 | 2022-11-08 | 1 | 100 | Não | 2022-12-21
PDCC-2204.0014 | 1 | ZoomBee - Desenvolvimento de ferramentas para identificar e reportar riscos e avistamentos georreferenciados em áreas abertas | Relatório da revisão de literatura com os principais métodos e técnicas existentes e plano de desenvolvimento | 132770.53 | 420000 | 26326.62 | 2022-05-04 | 2022-08-04 | 2022-05-04 | 2022-08-22 | 1 | 100 | Não | 2022-09-12
PUFV-2111.0017 | 3 | Inovação, controle e eficiência hídrica na produção de mudas clonais de Eucalyptus | 3ª Macroentrega:Resultadosdo monitoramentoe definições de eficiência do sistema: Coleta de dados; Discussão de novas etapas; Relatório final | 63811.76 | 69129.41 | 35120.5 | 2022-05-03 | 2023-03-07 | 2022-10-12 | 2023-03-29 | 1 | 100 | Não | 2023-03-29 | A macroentrega foi realizada após a data prevista devido a incompatibilidade de agenda entre o coordenador do projeto e o representante da empresa.
PUFV-2111.0017 | 2 | Inovação, controle e eficiência hídrica na produção de mudas clonais de Eucalyptus | 2ª Macroentrega: Integração dos sensores ao sistema: Instalação do experimento; Início da coleta de dados | 63811.76 | 69129.41 | 35120.5 | 2022-02-02 | 2022-05-02 | 2022-07-23 | 2022-10-11 | 1 | 100 | Não | 2022-10-11
PUFV-2111.0017 | 1 | Inovação, controle e eficiência hídrica na produção de mudas clonais de Eucalyptus | 1ª Macroentrega: Desenvolvimento do conceito e arquitetura do sistema: - Definições Técnicas; - Desenvolvimento e instalação do Sistema de monitoramento | 63811.75 | 69129.4 | 35120.48 | 2021-11-01 | 2022-02-01 | 2022-04-01 | 2022-07-22 | 1 | 100 | Não | 2022-07-22
PCEE-2204.0200 | 4 | SmartPOS | ME04: Primeira versão do módulo de testes via browser, primeira versão do novo protótipo mecânico e evolução do sistema Web, biblioteca LiTT e sistemas dependentes. | 0 | 437821.05 | 27534.73 | 2023-04-01 | 2023-08-31 | 2023-04-01 | 2023-08-31 | 1 | 100 | Não | 2023-09-11
PCEE-2204.0200 | 3 | SmartPOS | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela empresa. | 160365.6 | 62712.2 | 14659.37 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 2023-01-02 | 2023-03-31 | 1 | 100 | Não | 2023-04-04
PCEE-2204.0200 | 2 | SmartPOS | ME02: Segunda versão da biblioteca para terminais não Ingenico, do protótipo mecânico e evolução do portal Web e sistemas dependentes. | 195365.6 | 67712.2 | 14659.37 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 1 | 100 | Não | 2023-01-03
PCEE-2204.0200 | 1 | SmartPOS | ME01: Primeira versão da biblioteca para terminais não Ingenico, do protótipo mecânico e evolução do portal Web e sistemas dependentes. | 36000 | 634213.4 | 41072.06 | 2022-04-06 | 2022-09-30 | 2022-04-06 | 2022-09-30 | 1 | 100 | Não | 2022-10-10
PISP-2112.0004 | 3 | Desenvolvimento de nanoemulsão de cera de carnaúba incorporada em resina vegetal para recobrimento de frutos cítricos | Avaliação da qualidade e da aceitação dos frutos cítricos revestidos com a nanoemulsão da cera de carnaúba e com a blenda de nanoemulsão da cera de carnaúba e resina vegetal. Nesta macroentrega será fornecido um relatório da utilização, em ambiente similar ao real, dos produtos obtidos a partir dos processos desenvolvidos na ME1 e ME2. | 35838.61 | 24277 | 29789.7 | 2023-02-16 | 2023-08-16 | 2023-02-14 | 2023-09-04 | 1 | 100 | Não | 2023-09-04
PISP-2112.0004 | 2 | Desenvolvimento de nanoemulsão de cera de carnaúba incorporada em resina vegetal para recobrimento de frutos cítricos | Preparar e caracterizar blenda de nanoemulsão de cera de carnaúba e resina vegetal. Nesta macroentrega será fornecido um relatório contento o processo de preparo blenda de nanoemulsão de cera de carnaúba e resina vegetal, e os resultados das suas caracterizações físico-químicas e de estabilidade. | 22234.74 | 15189 | 17943.89 | 2022-10-15 | 2023-02-15 | 2022-10-18 | 2023-02-14 | 1 | 100 | Não | 2023-02-14
PISP-2112.0004 | 1 | Desenvolvimento de nanoemulsão de cera de carnaúba incorporada em resina vegetal para recobrimento de frutos cítricos | Sintetizar e caracterizar a nanoemulsão de cera de carnaúba. Nesta macroentrega será fornecido um relatório contento o processo de obtenção da nanoemulsão de cera de carnaúba, e os resultados das suas caracterizações físico-químicas e de estabilidade. | 68895.5 | 35534 | 30096.68 | 2022-02-14 | 2022-10-14 | 2022-02-14 | 2022-10-18 | 1 | 100 | Não | 2022-10-18
PISP-2112.0003 | 3 | Processamento e agregação de valor a cortes de peixes nativos brasileiros: Tambaqui (Colossoma macropomum), Pirarucu (Arapaima gigas ) e Pintado (Pseudoplatystoma corruscans) | Desenvolvimento de peixe defumado e temperado (mantas de Pirarucu e filé de Pintado), com teor de sódio reduzido. Definição dos parâmetros envolvidos em cada etapa do processo. Entrega de relatório contendo a formulação dos temperos, fluxograma do processo, o nível de aceitação, composição centesimal, teor de sódio e comparação com teores de produtos similares presentes no mercado, estabilidade dos produtos após 4 meses de estocagem sob congelamento. | 20439.73 | 8000 | 18063.25 | 2023-03-16 | 2023-10-14 | 2023-03-31 | 2023-12-09 | 1 | 100 | Não | 2023-12-09
PISP-2112.0003 | 2 | Processamento e agregação de valor a cortes de peixes nativos brasileiros: Tambaqui (Colossoma macropomum), Pirarucu (Arapaima gigas ) e Pintado (Pseudoplatystoma corruscans) | Desenvolvimento de peixe temperado (postas de Tambaqui e filé de Pintado), com teor de sódio reduzido, congelados pronto para assar. Definição dos parâmetros envolvidos em cada etapa do processo. Entrega de relatório contendo a formulação dos temperos, fluxograma do processo, o nível de aceitação, composição centensimal, teor de sódio e comparação com teores de produtos similares presentes no mercado. | 20884.7 | 12000 | 17981.12 | 2022-08-15 | 2023-03-15 | 2022-09-02 | 2023-03-31 | 1 | 100 | Não | 2023-03-31
PISP-2112.0003 | 1 | Processamento e agregação de valor a cortes de peixes nativos brasileiros: Tambaqui (Colossoma macropomum), Pirarucu (Arapaima gigas ) e Pintado (Pseudoplatystoma corruscans) | Desenvolver formulação de sais (blends) visando a redução parcial do cloreto de sódio em temperos para peixes e avaliar sua aceitabilidade por meio de análise sensorial com provadores não treinados. Avaliação das principais características das matérias-primas de interesse ao projeto. Entrega de relatório contendo informações das matérias-primas utilizadas, a formulação do blend e a sua viabilidade | 28854.34 | 10000 | 15412.39 | 2022-02-14 | 2022-08-14 | 2022-03-01 | 2022-09-02 | 1 | 100 | Não | 2022-09-02 | A empresa atrasou para fazer o primeiro aporte e por isso a 1ME foi atrasada, tendo início a partir de 1/03/2022
PFSP-2203.0011 | 3 | Desenvolvimento de nanodispersão de sílica e prata coloidal com propriedade antimicrobiana para polimento e selagem de porcelanato cerâmico | Ensaios de aplicação e atividade antimicrobiana em ambiente relevante/validação - Ao final da meta 3 serão entregues os resultados dos ensaios de atividade microbiana para diferentes tempos de exposição e diferentes patógenos, transf. e adequação do processo de produção, resultados de manchamento, brilho e desgaste (Norma da ABNT), validação em ambiente relevante e relatório final. | 25996.85 | 0 | 32759.13 | 2023-01-02 | 2023-04-30 | 2023-01-02 | 2023-04-30 | 1 | 100 | Não | 2023-04-28
PFSP-2203.0011 | 2 | Desenvolvimento de nanodispersão de sílica e prata coloidal com propriedade antimicrobiana para polimento e selagem de porcelanato cerâmico | Nanopartículas de prata via Rota 2, formulação das nanodispersões, caracterização, aplicação no porcelanato e ensaios de atividade microbiana - Desenvolvimento das formulações com as nanopartículas de prata (Rota 2 ), formulações e aplicação - Ao final da meta 2 serão entregues as formulações das dispersões com diferentes concentrações de prata, as caracterizações das dispersões/prata e porcelanatos, os resultados de atividade antimicrobiana e o processo de preparação das nanopartículas de prata/dispersões com sílica. | 40000 | 36000 | 40000 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 2022-09-01 | 2022-12-20 | 1 | 100 | Não | 2022-12-20
PFSP-2203.0011 | 1 | Desenvolvimento de nanodispersão de sílica e prata coloidal com propriedade antimicrobiana para polimento e selagem de porcelanato cerâmico | Assinatura do Acordo, início das atividades do projeto, definição do escopo de projeto, síntese das nanopartículas de sílica e prata via Rota 1 - Caracterização das sílicas coloidais, síntese das nanopartículas de prata, formulações e caracterizações. Ao final da meta 1 serão entregues: a pesquisa bibliográfica, as formulações com as sílicas/nanopartículas de prata, os resultados de aplicação e os resultados preliminares da atividade antimicrobiana. O principal risco está na falta de estabilidade coloidal da nanodispersão, que poderá resultar em baixa manutenção da atividade antimicrobiana. | 40000 | 69000 | 30000 | 2022-04-01 | 2022-08-31 | 2022-04-01 | 2022-08-31 | 1 | 100 | Não | 2022-08-31
PCIM-2203.0156 | 3 | Multi-OS Device Bridge 2022 | Fabricação e montagem versão final PCB, Interface gráfica UI / UX e execução de testes integrados - Executar a fabricação, montagem e realização de testes do protótipo final; Adaptações na experiência do usuário e interface; Implementação de melhorias no MBD Core – Etapa 2; Testes Integrados e Refinamentos; Documentação Técnica e transferência de tecnologia | 315324.49 | 491022.18 | 177350.77 | 2022-09-07 | 2023-03-31 | 2022-09-07 | 2023-03-31 | 1 | 100 | Não | 2023-03-31 | [19/05/2023] - Data de término e valores da macroentrega alterados conforme aditivo cadastrado.
PCIM-2203.0156 | 2 | Multi-OS Device Bridge 2022 | Fabricação da versão preliminar da PCB; Melhorias na comunicação entre os módulos MDD Core – Aquisição de componentes, montagem e testes preliminares; Implementação de melhorias no MDD Core; Compartilhamento de periféricos e desenvolvimento da função drag and drop. | 260274.07 | 419796.88 | 124675.8 | 2022-05-26 | 2022-09-06 | 2022-05-26 | 2022-09-06 | 2 | 100 | Não | 2022-09-12 | [07/10/2022] - As atividades da macroentraga foram encerradas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura pelo parceiro .
PCIM-2203.0156 | 1 | Multi-OS Device Bridge 2022 | Especificação de Requisitos, definição de conceito e arquitetura de Hardware e Software – Construção do backlog do produto; Análise e especificação arquitetural; Definição das rotas de tecnologia; Elaboração dos conceitos eletrônicos | 170200.02 | 274516.17 | 93506.85 | 2022-03-01 | 2022-05-25 | 2022-03-01 | 2022-05-25 | 1 | 100 | Não | 2022-05-25 | [07/06/2022] - As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura
PCIN-2203.0003 | 3 | Sistema de execução de manufatura inteligente para gestão de produção e rastreabilidade de baterias | ME03: Versão estável SPE, SIE e SRP, resultados de melhoria AV escolhida | 49100 | 61718.53 | 22769.25 | 2023-01-02 | 2023-03-31 | 2023-01-02 | 2023-03-31 | 1 | 100 | Não | 2023-03-31
PCIN-2203.0003 | 2 | Sistema de execução de manufatura inteligente para gestão de produção e rastreabilidade de baterias | ME02: Instalação e Integração da SPE e SIE, testes em campo da SRP e relatório AV | 98200 | 197394.28 | 45538.5 | 2022-10-02 | 2023-01-01 | 2022-10-02 | 2022-12-27 | 1 | 100 | Não | 2022-12-27 | Ajuste de lançamento
PCIN-2203.0003 | 1 | Sistema de execução de manufatura inteligente para gestão de produção e rastreabilidade de baterias | ME01: Prova de conceito SPE, SIE e SRP, e requisitos de AV | 149300 | 197655.6 | 68307.75 | 2022-04-01 | 2022-10-01 | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 1 | 100 | Não | 2022-09-30
PCER-2203.0061 | 4 | Desenvolvimento e Integração de software de comunicação para estações de recarga de veículos elétricos segundo Norma CCS DIN SPEC 70121 | E6: Código fonte do software desenvolvido e integração sistêmica no projeto e documentação final. E7: Relatório de resultados dos testes realizados em ambiente relevante. | 69943.66 | 151544.6 | 11657.28 | 2022-08-21 | 2022-09-21 | 2022-07-28 | 2022-09-09 | 1 | 100 | Não | 2022-09-09
PCER-2203.0061 | 3 | Desenvolvimento e Integração de software de comunicação para estações de recarga de veículos elétricos segundo Norma CCS DIN SPEC 70121 | E5: Solução integrada do SW no equipamento Station (CCS, ChadeMo, Tipo 2 e biblioteca V2G) robustecida por meio de adequação aos testes realizados. | 83932.4 | 181853.53 | 13988.73 | 2022-06-21 | 2022-08-21 | 2022-06-01 | 2022-07-29 | 1 | 100 | Não | 2022-07-29
PCER-2203.0061 | 2 | Desenvolvimento e Integração de software de comunicação para estações de recarga de veículos elétricos segundo Norma CCS DIN SPEC 70121 | E2: Versão do protocolo DIN SPEC 70121 desenvolvido e integrado ao firmware da estação de carregamento. E3: Versão robustecida do DIN SPEC 70121 através de testes no Laboratório da CERTI. E4: Implementação da biblioteca de codificação e decodificação das mensagens DIN SPEC 70121. | 83932.4 | 181853.53 | 13988.73 | 2022-04-01 | 2022-06-21 | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 2 | 100 | Não | 2022-05-31
PCER-2203.0061 | 1 | Desenvolvimento e Integração de software de comunicação para estações de recarga de veículos elétricos segundo Norma CCS DIN SPEC 70121 | E1: Documento com detalhamento das funcionalidades da solução na forma de um backlog inicial das atividades do desenvolvimento do projeto. | 41966.2 | 90926.76 | 6994.37 | 2022-01-03 | 2022-03-31 | 2022-01-03 | 2022-03-31 | 2 | 100 | Não | 2022-03-31
PCEE-1804.0090 | 13 | ZTP | ME13: componente de software que possa ser incorporado à plataforma SPIRE com suporte a atestação de máquinas com AMD SEV-SNP. | 0 | 39561.69 | 1891.77 | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 1 | 100 | Não | 2022-07-26
PFEM-2203.0015 | 3 | Desenvolvimento de Solução para a Determinação Propriedades Mecânicas in-situ em Perfís de Alumínio Utilizando Redes Neurais Artificiais | Testes em campo e treinamento das RNA's: -Desenvolvimento de Bancada para operação em campo -Testes de validação e implementação do protótipo em campo -Treinamento de operação do protótipo -Treinamento de RNA's em campo -Implementação do protótipo -Relatório Final | 83350.59 | 33607.2 | 11800 | 2023-04-01 | 2023-11-16 | 2023-04-01 | 2023-11-16 | 1 | 100 | Não | 2023-11-16
PFEM-2203.0015 | 2 | Desenvolvimento de Solução para a Determinação Propriedades Mecânicas in-situ em Perfís de Alumínio Utilizando Redes Neurais Artificiais | -Fabricação e comissionamento de protótipo: -Usinagem de componentes -Aquisição de sensores e componentes elétricos -Desenvolvimento de Software para operação de protótipo e treinamento das RNAs -Montagem do protótipo -Comissionamento do protótipo -Comissionamento do sistema de fixação -Testes de validação do protótipo em laboratório -Relatório Parcial | 83350.59 | 138417.16 | 43485.8 | 2022-08-01 | 2023-03-31 | 2022-08-01 | 2023-04-07 | 1 | 100 | Não | 2023-04-10
PFEM-2203.0015 | 1 | Desenvolvimento de Solução para a Determinação Propriedades Mecânicas in-situ em Perfís de Alumínio Utilizando Redes Neurais Artificiais | Detalhamento de requisitos e projeto eletromecânico: -Detalhamento de requisitos -Projeto Mecânico do protótipo -Projeto de sistema de fixação -Projeto Elétrico do protótipo -Relatório Parcial | 83350.59 | 256945.05 | 15848.33 | 2022-03-16 | 2022-07-31 | 2022-03-16 | 2022-08-05 | 1 | 100 | Não | 2022-08-09
PCEE-2001.0145 | 8 | LiTT - Libraries for Testing Terminais | ME08: Versão final das bibliotecas, sistema Web e protótipo físico (validação junto a empresa). | 0 | 0 | 1622.94 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 1 | 100 | Não | 2022-05-04
PCPQ-2203.0092 | 3 | Coleta e Análise de Dados para o Bem-estar Animal. | Workshop de transferência de tecnologia. Documentação técnica do projeto. | 6724.4 | 11208 | 4483.6 | 2022-07-28 | 2022-09-27 |  |  | 1 |  | Não
PCPQ-2203.0092 | 2 | Coleta e Análise de Dados para o Bem-estar Animal. | Documento técnico de arquitetura da solução. Relatório técnico de acompanhamento e resultados parciais. Documentação e código fonte da solução desenvolvida. Documentação e código fonte da solução desenvolvida. Documento técnico descrevendo IoT Agent MQTT desenvolvido. Documento técnico descrevendo testes de integração com gateway Relatório técnico com plano de testes. Relatório técnico com resultados de testes. | 114319 | 190531 | 76212 | 2022-04-28 | 2022-07-27 |  |  | 1 |  | Não
PCPQ-2203.0092 | 1 | Coleta e Análise de Dados para o Bem-estar Animal. | Documento técnico de análise de requisitos da solução. | 13449 | 22415 | 8966 | 2022-03-28 | 2022-04-27 |  |  | 1 |  | Não
PCPQ-2203.0091 | 4 | Sistema de comunicação sem fio para sensores de movimentação de barragens | Testes sistêmicos | 73047.55 | 121745.92 | 48698.37 | 2023-03-28 | 2024-03-27 |  |  | 1 |  | Não
PCPQ-2203.0091 | 3 | Sistema de comunicação sem fio para sensores de movimentação de barragens | Plataforma IA implantadas | 68482.08 | 114136.8 | 45654.72 | 2022-10-28 | 2023-03-27 |  |  | 1 |  | Não
PCPQ-2203.0091 | 2 | Sistema de comunicação sem fio para sensores de movimentação de barragens | Protótipos ativados Plataforma DOJOT | 52502.93 | 87504.88 | 35001.95 | 2022-07-28 | 2022-10-27 |  |  | 1 |  | Não
PCPQ-2203.0091 | 1 | Sistema de comunicação sem fio para sensores de movimentação de barragens | Relatório de Requisitos de projeto sem fio | 34241.04 | 57068.4 | 22827.36 | 2022-03-28 | 2022-07-27 |  |  | 1 |  | Não
PINA-2202.0066 | 3 | Dispositivo IoT NB-IoT | Ao final desta etapa, o Inatel entregará à Furukawa: I – relatório técnico descritivo preliminar da arquitetura de hardware adotada com o módulo da Quectel; II – artefatos de hardware preliminares: esquema elétrico, layout e BoM com o módulo da Quectel; III – relatório técnico descritivo preliminar dos resultados alcançados na primeira versão do protótipo com o módulo da Quectel (resultado do bring-up da primeira versão do protótipo). | 40000 | 107312 | 20000.45 | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 2 | 100 | Não | 2023-01-30 | Versão Replanejamento 1: Novo escopo para atualização de firmware remota. Versão Replanejamento 2: Novo adendo contemplando troca de módulo de conectividade.
PINA-2202.0066 | 2 | Dispositivo IoT NB-IoT | Nesta etapa serão realizadas as atividades de desenvolvimento do hardware e do software embarcado da solução de acordo com os requisitos especificados. Entregáveis: I – relatório técnico descritivo preliminar da arquitetura de hardware adotada; II – artefatos de hardware preliminares: esquema elétrico, layout e BoM; III – relatório técnico descritivo preliminar dos resultados alcançados na primeira versão do protótipo. | 84647 | 107312 | 39348.45 | 2022-04-01 | 2022-07-29 | 2022-04-01 | 2022-07-29 | 1 | 100 | Não | 2022-07-29 | Versão de Replanejamento 1: Novo adendo para inclusão de novas funcionalidades, nova data prevista para término 29/07/2022.
PINA-2202.0066 | 1 | Dispositivo IoT NB-IoT | Nesta etapa serão realizadas as atividades de concepção e planejamento do projeto, para validação dos requisitos levantados na fase 1 do projeto. Entregáveis: I – relatório técnico-descritivo dos requisitos da solução. | 8496 | 32448 | 4248.1 | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 2022-02-01 | 2022-03-31 |  | 100 | Não | 2022-07-07
PCEE-2203.0199 | 4 | IPSearch | ME04: Finalização de projeto e validação da empresa quanto aos resultados obtidos com os modelos de agrupamento desenvolvidos. | 0 | 0 | 9530.62 | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 2022-11-01 | 2022-12-16 | 1 | 100 | Não | 2022-12-16
PCEE-2203.0199 | 3 | IPSearch | ME03: Versão final e aprimorada do buscador de patentes. | 7023.24 | 24267.99 | 14295.94 | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 1 | 100 | Não | 2022-11-24
PCEE-2203.0199 | 2 | IPSearch | ME02: Versão preliminar do buscador de patentes. | 89968.6 | 131631.3 | 14295.95 | 2022-05-01 | 2022-07-31 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | 1 | 100 | Não | 2022-09-06
PCEE-2203.0199 | 1 | IPSearch | ME01: Relatório da etapa de iniciação do projeto. | 30150.12 | 59418.61 | 4765.31 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 1 | 100 | Não | 2022-05-09
PINA-2203.0068 | 4 | Desenvolvimento de novas funcionalidades para LTE 250 MHz e pesquisa do EPC Open source | I - documento de requisitos atualizado com as novas funcionalidades; II - cronograma referente às novas funcionalidades implementadas nesta macroentrega; III - código fonte e artefatos gerados das novas funcionalidades implementadas durante toda a fase de execução do projeto. | 135659.81 | 237228.81 | 58477.54 | 2023-03-14 | 2023-08-31 | 2023-03-11 | 2023-10-06 | 2 | 100 | Não | 2023-10-09 | 1. Foi realizado um segundo adendo ao TA11/21, em face da necessidade de inserir alterações no teor de duas das Macroentregas previstas, bem como de ampliar o prazo de execução e os custos de execução do projeto, tudo como consta na versão PT11B/22. Sendo assim, as datas de início e de término da Macroentrega 4, previstas inicialmente para 12/11/22 e 08/02/2023, respectivamente, foram replanejadas para início em 14/03/23 e 30/06/23. 2. Foi realizado um segundo adendo ao TA11/21, em face da necessidade de inserir alterações no teor de duas das Macroentregas previstas, bem como de ampliar o prazo de execução e os custos de execução do projeto, tudo como consta na versão PT11B/22. Sendo assim, foram alterados os valores aportados pela Embrapii, Empresa e Contrapartida. 3. Foi realizado um terceiro adendo ao TA11/21 em face da necessidade de inserir alterações no teor das Macroentregas 3 e 4, bem como de ampliar o prazo de execução do projeto, tudo como consta na versão PT11C/22. Sendo assim, foi alterada a data prevista de finalização do projeto para 31/08/2023. 4. Foram encontradas dificuldades técnicas no desenvolvimento do requisito "Atualizar e-NodeB remotamente" e "Permitir acesso ao equipamento via interface com IP fixo" que implicou no atraso da data prevista para conclusão do projeto. Desta forma, em comum acordo com o cliente tem-se como data prevista de término a data de 06/10/2023.
PINA-2203.0068 | 3 | Desenvolvimento de novas funcionalidades para LTE 250 MHz e pesquisa do EPC Open source | I - documento de requisitos atualizado com as novas funcionalidades desenvolvidas; II - cronograma referente às novas funcionalidades implementadas nesta macroentrega; III - código fonte das funcionalidades desenvolvidas nesta macroentrega; | 100194.82 | 172209.82 | 40704.55 | 2022-12-09 | 2023-03-13 | 2022-12-10 | 2023-03-10 | 1 | 100 | Não | 2023-03-22 | 1. Foi realizado um segundo adendo ao TA11/21, em face da necessidade de inserir alterações no teor de duas das Macroentregas previstas, bem como de ampliar o prazo de execução e os custos de execução do projeto, tudo como consta na versão PT11B/22. Sendo assim, as datas de início e de término da Macroentrega 3, previstas inicialmente para 10/08/22 e 11/11/2022, respectivamente, foram replanejadas para início em 10/12/22 e 13/03/23.
PINA-2203.0068 | 2 | Desenvolvimento de novas funcionalidades para LTE 250 MHz e pesquisa do EPC Open source | I - documento de requisitos atualizado com as novas funcionalidades desenvolvidas; II - cronograma referente às novas funcionalidades implementadas nesta macroentrega; III - código fonte das funcionalidades desenvolvidas nesta macroentrega; | 66796.55 | 114806.55 | 27136.36 | 2022-06-09 | 2022-08-09 | 2022-08-30 | 2022-12-09 |  | 100 | Não | 2022-12-13 | 1. Alteração de data de início e término de macroentrega: Em face dos desafios encontrados no desenvolvimento da Macroentrega 1 e atraso na data de término, a macroentrega 2 teve seu início atrasado para o dia 30/08/22. Em comum acordo com cliente, ficou definido o dia 09/12/22 como nova data de entrega da Macroentrega 2. 2. Foi realizado um segundo adendo ao TA11/21, em face da necessidade de inserir alterações no teor de duas das Macroentregas previstas, bem como de ampliar o prazo de execução e os custos de execução do projeto, tudo como consta na versão PT11B/22. Sendo assim, a data de término da Macroentrega 2, prevista inicialmente para o dia 30/08/2022, foi replanejada formalmente para o dia 09/12/22.
PINA-2203.0068 | 1 | Desenvolvimento de novas funcionalidades para LTE 250 MHz e pesquisa do EPC Open source | I - relatório comparativo das soluções Core open source analisadas; II – relatório com os resultados dos testes de experimentação da solução EPC definida; III - documento de requisitos das funcionalidades desenvolvidas; IIV - cronograma referente às novas funcionalidades implementadas nesta macroentrega; V - código fonte das funcionalidades desenvolvidas nesta macroentrega. | 100194.82 | 172209.82 | 40704.55 | 2022-03-08 | 2022-06-08 | 2022-03-08 | 2022-08-29 |  | 100 | Não | 2022-08-31 | 1. Alteração de data de macroentrega: Devido a complexidade das atividades e dificuldades encontradas no levantamento e manutenção do setup para desenvolvimento e testes, ficou acordado com o cliente a nova data para entrega da macroentrega 1 em 25/07/2022. 2. Alteração de data de macrentrega: Foram encontradas dificuldades com o setup de desenvolvimento do projeto, onde foram notados problemas no hw disponibilizado pela Furukawa, e dificuldades na implementação das atividades de criação de MIBs e agente SNMP e redundância de EPC, impactando o andamento das atividades de software. Nesta macroentrega também foram encontrados problemas relacionados à plataforma IxLoad, definida como ferramenta para experimentação do Core. Sendo assim, em comum acordo com o cliente, a data pra entrega da macroentrega 1 ficou acordada para o dia 29/08/22.
PEAE-2203.0014 | 5 | Insumos biológicos para nutrição de plantas obtidos de resíduos agroindustriais (açaí e avicultura) pré-tratados por processos combinados | Relatório Final descrevendo os seis ativos tecnológicos (quatro insumos e 2 formulados). | 0 | 0 | 90000 | 2024-06-27 | 2024-09-04 | 2024-06-27 | 2024-09-03 | 1 | 100 | Não | 2024-09-04
PEAE-2203.0014 | 4 | Insumos biológicos para nutrição de plantas obtidos de resíduos agroindustriais (açaí e avicultura) pré-tratados por processos combinados | Fertilizantes líquidos e sólidos formulados a partir dos extratos brutos, fermentados fúngicos e pellets, avaliados quanto aos parâmetros agronômicos de desenvolvimento de diferentes estádios de plantas de tomate (modelo) em casa de vegetação. Mês de entrega: 26. TRL/MRL: 5. | 90000 | 73800 | 90000 | 2023-10-26 | 2024-06-26 | 2023-12-20 | 2024-06-24 | 1 |  | Não | 2024-07-15
PEAE-2203.0014 | 3 | Insumos biológicos para nutrição de plantas obtidos de resíduos agroindustriais (açaí e avicultura) pré-tratados por processos combinados | Extratos brutos aquosos ou hidroalcóolicos obtidos dos fermentados microbianos cultivados em resíduos da avicultura (pena e cama de frango), açaizal (cacho e/ou caroço), “pó de rocha” ((K20 10%, Si 25%, Mg 0,5% e Mn 0,08%) e/ou pellets (hidrolisados e/ou extrativos – pena e cama de aves, respectivamente) como insumo para formulação de biofertilizante liquido (extrato) e sólido (pellet). Mês de entrega: 18. TRL/MRL: 4. | 90000 | 135400 | 150000 | 2023-02-25 | 2023-10-25 | 2023-06-01 | 2023-12-20 | 1 | 55 | Não | 2023-12-20
PEAE-2203.0014 | 2 | Insumos biológicos para nutrição de plantas obtidos de resíduos agroindustriais (açaí e avicultura) pré-tratados por processos combinados | 1. Extratos brutos ricos em aminoácidos totais obtidos de pena/cama de aves por meio do processo de hidrólise enzimática (proteases comerciais), como insumo para formulação de biofertilizante líquido. Mês de entrega: 10. TRL/MRL: 4; 2. Extratos brutos rico em ácidos orgânicos (húmicos/fúlvicos) obtidos por extração com solventes “verdes” (etanol) de cama de aves, como insumo para formulação de biofertilizante líquido. Mês de entrega: 10. TRL/MRL: 4. | 150000 | 135400 | 150000 | 2022-04-24 | 2023-02-24 | 2022-06-01 | 2023-05-30 | 1 | 38 | Não | 2023-06-14
PEAE-2203.0014 | 1 | Insumos biológicos para nutrição de plantas obtidos de resíduos agroindustriais (açaí e avicultura) pré-tratados por processos combinados | Depósito inicial de todas as partes (Embrapii+Sebrae+empresas+UE) necessário para dar inicio as atividades do projeto com a realização de todas as atividades necessárias para entrega da 1ª macroentrega, conforme previsto no Acordo de Cooperação Técnica assinado pelas partes. | 150000 | 135400 | 0 | 2022-03-23 | 2022-04-23 | 2022-03-30 | 2022-04-30 | 1 | 20 | Não | 2022-04-30
PIAM-2203.0006 | 3 | PROJETO STIPARE – Processo Automático para Embalagem e Paletização de Modems | Módulos 1, 2 e 3 finalizados e em fase de testes. | 531154.05 | 263749.25 | 179717.37 | 2024-08-27 | 2025-02-25 | 2024-02-27 |  | 5 | 86 | Não
PIAM-2203.0006 | 2 | PROJETO STIPARE – Processo Automático para Embalagem e Paletização de Modems | Módulo 1 montado; Máquina de Pré-formagem de caixas coletivas em fase de integração (elétrica e mecânica); Estrutura do cartesiano do módulo 3 finalizada. | 1523239.54 | 1626303.97 | 95030.7 | 2023-03-26 | 2024-08-26 | 2022-09-12 | 2024-09-09 | 6 | 100 | Não |  | Relatório de aceite da Terceira Macroentrega foi enviada para empresa, aguardando retorno. Previsão de retorno: 20/09/2024.
PIAM-2203.0006 | 1 | PROJETO STIPARE – Processo Automático para Embalagem e Paletização de Modems | Estrutura dos cartesianos dos módulos 1 e 3 (exceto o cartesiano eletromagnético de coleta dos modems e componentes); Esteiras dos módulos 1 e 2. | 0 | 1465183.68 | 65585.98 | 2022-03-25 | 2023-03-24 | 2022-03-25 | 2023-03-30 | 2 | 100 | Não | 2023-03-30
PIFC-2203.0089 | 4 | SISTEMA INTELIGENTE DE TRIAGEM E ALERTAS EM SIGLA: IA.UPA PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO - UPA | Protótipo final integrado e validado | 85100 | 78243.22 | 128196.07 | 2023-01-01 | 2023-07-17 | 2023-01-01 | 2023-07-17 | 1 | 100 | Não | 2023-09-27
PIFC-2203.0089 | 3 | SISTEMA INTELIGENTE DE TRIAGEM E ALERTAS EM SIGLA: IA.UPA PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO - UPA | Protótipo funcional: Desenvolvimento da Aplicação mobile; aplicação web e módulos de IA | 71700 | 64289 | 54941.18 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 1 | 100 | Não | 2023-01-07
PIFC-2203.0089 | 2 | SISTEMA INTELIGENTE DE TRIAGEM E ALERTAS EM SIGLA: IA.UPA PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO - UPA | Início da prototipagem de cada módulo do sistema. testes preliminares. | 71700 | 64289 | 54941.18 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 1 | 100 | Não | 2022-10-15
PIFC-2203.0089 | 1 | SISTEMA INTELIGENTE DE TRIAGEM E ALERTAS EM SIGLA: IA.UPA PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO - UPA | Estudo e levantamento de soluções existentes e definição de requisitos. Redação de documento especificando os requisitos a serem respeitados no desenvolvimento do protótipo | 58300 | 87712.11 | 54941.18 | 2022-03-17 | 2022-06-30 | 2022-03-17 | 2022-06-30 | 1 | 100 | Não | 2022-07-12
PPLI-2005.0039 | 6 | SUSTAINADHE | Relatório com formulações desenvolvidas e resultados da avaliação de MFC no adesivo de amido-lignina e produção de lote piloto do adesivo de amido-lignina. | 33280 | 40000 | 26725 | 2022-04-04 | 2022-09-03 | 2022-04-18 | 2022-10-05 | 1 | 100 | Não | 2022-10-05
PIFS-2203.0050 | 4 | Desenvolvimento de métodos de Certificação do Estoque de Carbono em solos agrícolas para geração de crédito de carbono comercializáveis no mercado voluntário global de US 1 Bilhão. | Estimativa de incertezas do crédito gerada através da nova metodologia: Para todas as análises, converter cada ton de Carbono/ha para ton CO2eq e determinar as incertezas associadas com a sua mensuração, e de como isso impacta no valor do crédito final | 53460 | 76140 | 32400 | 2022-12-01 | 2023-12-28 | 2022-12-01 | 2024-01-11 | 1 | 100 | Não | 2024-01-11 | conforme aditivo de 18/09/2023
PIFS-2203.0050 | 3 | Desenvolvimento de métodos de Certificação do Estoque de Carbono em solos agrícolas para geração de crédito de carbono comercializáveis no mercado voluntário global de US 1 Bilhão. | Teste de funcionalidade dos protocolos e procedimentos levantados: Nessa etapa será testado a funcionalidade da robustez do método no dia a dia de um laboratório comercial e os resultados comparados com os do sistema AGLIBS. Ao longo desse projeto serão testadas amostras comerciais que darão entrada na empresa parceira para validação dos resultados para solos de diferentes regiões do Brasil, garantindo a ampla capacidade de predição do sistema. | 71280 | 101520 | 43200 | 2022-09-12 | 2023-12-28 | 2022-09-12 | 2023-10-25 | 1 | 100 | Não | 2023-10-25 | conforme aditivo de 18/09/2023
PIFS-2203.0050 | 2 | Desenvolvimento de métodos de Certificação do Estoque de Carbono em solos agrícolas para geração de crédito de carbono comercializáveis no mercado voluntário global de US 1 Bilhão. | Realização de ensaios para a elaboração de procedimento e protocolo para MRV.: Criar a calibração com intervalo de teores amplos para Carbono para compatibilização da referência com os espectros LIBS. Todas as métricas de qualidade do sistema, como R-squared (COD), Pearson's coefficient, RMSE, LD, entre outros serão avaliados. | 71280 | 101520 | 43200 | 2022-06-14 | 2022-08-15 | 2022-06-14 | 2022-08-15 | 1 | 100 | Não | 2023-02-28
PIFS-2203.0050 | 1 | Desenvolvimento de métodos de Certificação do Estoque de Carbono em solos agrícolas para geração de crédito de carbono comercializáveis no mercado voluntário global de US 1 Bilhão. | Estabelecimento de uma infraestrutura básica para início do proieto: compra de um componente de combustão seca para a determinação do carbono no solo. Revisão na Litêratura para metodoiogias de referência analítica compatíveis com resultados LIBS. Seleção de amostras de solos para serem analisadas dentro desse projeto tanto com ô sistema fotônico LIBS como pela técnica de referência. | 71280 | 101520 | 43200 | 2022-03-14 | 2022-05-16 | 2022-03-14 | 2023-02-28 | 1 | 100 | Não | 2023-02-28
PINA-2112.0065 | 3 | Plataforma web Device Management | I – códigos fonte do projeto; II – plataforma Web Device Management publicada no ambiente de homologação; | 90124.65 | 142014.6 | 40965.75 | 2023-08-01 | 2024-08-31 | 2023-11-08 | 2024-09-25 | 5 | 100 | Sim | 2024-09-30 | Replanejamento 01: Replanejamento da data de término da ME devido ao TA03/2021 onde novos requisitos foram acrescidos no projeto. Replanejamento02: Em comum acordo com a empresa, o conteúdo da 2a. ME foi ajustado conforme a evolução do desenvolvimento e entregas intermediárias realizadas. A ME 02 passa a considerar o seguinte conteúdo: 2º Macroentrega: Desenvolvimento, integrações e testes em laboratório: Etapa na qual serão realizadas as atividades de implementação dos requisitos relacionados a gestão de usuários, gestão de equipamentos e aplicações, visualização de dados de telemetria na plataforma Web e desenvolvimento dos requisitos de firmware relacionados a coleta de dados, gestão de aplicações Snap, gestão de licenças, servidor de logs e controle de atualização e recuperação catastrófica. Também serão realizadas atividades de testes de desenvolvimento para verificação dos requisitos desenvolvidos. 3º Macroentrega: Integração com módulo de conectividade: Etapa na qual será completada as atividades de implementação de todos requisitos especificados no projeto e atividade de integração com o módulo de conectividade veicular (CVB2) e verificação completa da solução desenvolvida. Replanejamento 03 - Prorrogação de prazo final: Em comum acordo entre Inatel e Bosch a duração do projeto passa a ser de 24 (vinte e quatro) meses conforme laborado no 3o. aditivo do TA03. Replanejamento 04 - Replanejamento entrega ME-03: Em comum acordo entre Inatel e Bosch a entrega da ME-03 foi replanejada para 31/01/24 devido a maior complexidade de desenvolvimento e prazo de validação da Bosch dos artefatos entregues. Replanejamento 05 - Replanejamento entrega ME-03: Em comum acordo entre Inatel e Bosch a entrega da ME-03 foi replanejada para 31/08/24 devido a maior complexidade de desenvolvimento e prazo de validação da Bosch dos artefatos entregues.
PINA-2112.0065 | 2 | Plataforma web Device Management | I – códigos fonte do projeto; II – plataforma web Device Management publicada no ambiente de homologação disponibilizando as funcionalidades relacionadas a gestão de usuários, gestão de equipamentos e aplicações, visualização de dados de telemetria; III - aplicação embarcada contemplando as funcionalidades relacionadas a coleta de dados, gestão de aplicações Snap, gestão de licenças, servidor de logs e controle de atualização e recuperação catastrófica. | 180249.3 | 284029.2 | 81931.5 | 2022-04-01 | 2023-07-31 | 2022-04-27 | 2023-11-07 | 3 | 100 | Sim | 2023-11-14 | Replanejamento 01: Replanejamento da data de término da ME devido ao TA03/2021 onde novos requisitos foram acrescidos no projeto. Replanejamento02: Em comum acordo com a empresa, o conteúdo da 2a. ME foi ajustado conforme a evolução do desenvolvimento e entregas intermediárias realizadas. A ME 02 passa a considerar o seguinte conteúdo: 2º Macroentrega: Desenvolvimento, integrações e testes em laboratório: Etapa na qual serão realizadas as atividades de implementação dos requisitos relacionados a gestão de usuários, gestão de equipamentos e aplicações, visualização de dados de telemetria na plataforma Web e desenvolvimento dos requisitos de firmware relacionados a coleta de dados, gestão de aplicações Snap, gestão de licenças, servidor de logs e controle de atualização e recuperação catastrófica. Também serão realizadas atividades de testes de desenvolvimento para verificação dos requisitos desenvolvidos. 3º Macroentrega: Integração com módulo de conectividade: Etapa na qual será completada as atividades de implementação de todos requisitos especificados no projeto e atividade de integração com o módulo de conectividade veicular (CVB2) e verificação completa da solução desenvolvida. Replanejamento 03 - Prorrogação de prazo final: Em comum acordo entre Inatel e Bosch a duração do projeto passa a ser de 24 (vinte e quatro) meses conforme laborado no 3o. aditivo do TA03.
PINA-2112.0065 | 1 | Plataforma web Device Management | I – documento de requisitos da solução; II – documento de arquitetura na versão beta; III – protótipo navegável das interfaces gráficas da solução; IV – planejamento do desenvolvimento da solução. | 70125 | 110500 | 31875 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2024-09-26 | 2024-10-31 |  | 100 | Sim | 2022-05-04 | 1a. Replanejamento: Houve replanejamento da fase de concepção do projeto em comum acordo com a empresa devido a refinação dos requisitos e contribuição de todos stackholders do projeto.
PSEN-2111.0019 | 4 | TOOLING MONITORING | Protótipo do dispositivo testado em ambiente relevante (TRL 6), contando os ciclos e enviando para o gateway Bosch e sistema de rotulagem de dados. | 36000 | 60000 | 24000 | 2022-12-03 | 2023-02-27 | 2022-12-03 | 2023-02-27 | 1 | 100 | Não | 2023-02-27
PSEN-2111.0019 | 3 | TOOLING MONITORING | Protótipo da eletrônica para contagem dos ciclos de injeção e envio de mensagens para o gateway da Bosch. | 54000 | 90000 | 36000 | 2022-07-28 | 2022-12-02 | 2022-08-19 | 2022-12-02 | 1 | 100 | Não | 2022-12-02
PSEN-2111.0019 | 2 | TOOLING MONITORING | Protótipo do gabinete de proteção da eletrônica para suportar 250 ºC. | 63000 | 105000 | 42000 | 2022-05-30 | 2022-08-18 | 2022-06-02 | 2022-08-18 | 1 | 100 | Não | 2022-08-18
PSEN-2111.0019 | 1 | TOOLING MONITORING | Mapeamento e especificação de requisitos; POC virtual para análise de geometria e materiais. | 27000 | 45000 | 18000 | 2022-01-27 | 2022-05-27 | 2022-01-27 | 2022-06-01 | 1 | 100 | Não | 2022-06-01
PSEN-2201.0020 | 5 | SENSE AP | Fusão dos sensores e teste em ambiente controlado. Algoritmo de IA para correlação. | 100000 | 77040 | 22960 | 2023-09-30 | 2024-01-24 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2201.0020 | 4 | SENSE AP | Fabricação, montagem e testes em bancada dos protótipos. | 100000 | 77040 | 22960 | 2023-03-25 | 2023-09-29 | 2023-04-07 | 2024-01-23 | 1 | 100 | Não | 2024-01-23
PSEN-2201.0020 | 3 | SENSE AP | Projeto dos sensores individuais e projeto do invólucro | 100000 | 77040 | 22960 | 2022-11-26 | 2023-03-24 | 2022-11-05 | 2023-04-06 | 1 | 100 | Não | 2023-04-06
PSEN-2201.0020 | 2 | SENSE AP | Prova de conceito (POC, TRL 4) das rotas tecnológicas selecionadas | 100000 | 77040 | 22960 | 2022-05-27 | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-11-04 | 1 | 100 | Não | 2022-11-04
PSEN-2201.0020 | 1 | SENSE AP | Revisão bibliográfica das tecnologias necessárias para desenvolvimento dos sensores (TRL 3); Mapeamento e especificação de requisitos. | 100000 | 77040 | 22960 | 2022-01-26 | 2022-05-26 | 2022-01-26 | 2022-05-25 | 1 | 100 | Não | 2022-05-25
PIFS-2203.0049 | 5 | Desenvolvimento de Microscópio Odontológico Portátil e Transportável | Protótipo Final: entrega do projeto final, plano de construção e montagem, demonstração de substituição da cremalheira mecânica por motorizada. | 23404 | 33332 | 14184 | 2023-03-01 | 2023-12-29 | 2024-03-01 | 2024-03-06 | 1 | 100 | Não | 2024-03-06 | alteração conforme aditivo de 09/05/2022
PIFS-2203.0049 | 4 | Desenvolvimento de Microscópio Odontológico Portátil e Transportável | Protótipos 2 e 3: Montagem de três protótipos para experimentação em campo | 23404 | 33332 | 14184 | 2022-12-01 | 2023-09-29 | 2022-12-01 | 2024-03-06 | 1 | 100 | Não | 2024-03-06 | alteração conforme aditivo de 09/05/2022
PIFS-2203.0049 | 3 | Desenvolvimento de Microscópio Odontológico Portátil e Transportável | Testes: Montagem de protótipo e teste em ambiente real | 23404 | 33332 | 14184 | 2022-09-01 | 2023-05-31 | 2022-09-01 | 2023-12-12 | 1 | 100 | Não | 2023-12-12 | alteração conforme aditivo de 09/05/2022
PIFS-2203.0049 | 2 | Desenvolvimento de Microscópio Odontológico Portátil e Transportável | Protótipo 1: Construção e testes reais no primeiro protótipo | 31106 | 50000 | 21276 | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 2022-06-01 | 2023-03-03 | 1 | 100 | Não | 2023-03-03
PIFS-2203.0049 | 1 | Desenvolvimento de Microscópio Odontológico Portátil e Transportável | Sistema mecânico: Desenho do novo sistema mecânico e testes de simulação para verificação de estabilidade | 35107 | 50004 | 21278 | 2022-03-11 | 2023-05-31 | 2022-03-11 | 2023-03-03 | 1 | 100 | Não | 2023-03-03
PCOP-2202.0032 | 5 | Mancais Magnéticos Supercondutores Passivos para Máquinas Rotativas de Eixo Horizontal | Avaliação da necessidade de sistemas protetivos contra estilhaços em caso de acidentes. Realização de testes controlados à baixa velocidade sem carga. Realização de testes controlados em velocidades maiores sem carca. Realização de testes com carga. Realização de testes em alta velocidade. Definições de melhorias e correções. | 93000 | 75000 | 148655.56 | 2023-11-06 | 2024-08-05 | 2023-11-01 |  | 1 | 93 | Não
PCOP-2202.0032 | 4 | Mancais Magnéticos Supercondutores Passivos para Máquinas Rotativas de Eixo Horizontal | Projeto de adaptação de um motor convencional com rolamentos mecânicos por mancal SMB. Recebimento de equipamento e peças com realização da integração dos sistemas. Montagem de todos equipamentos e definições de operação e testes. | 67200 | 60504.2 | 106466.67 | 2022-08-05 | 2023-02-04 | 2022-12-09 | 2023-10-31 | 1 | 100 | Sim | 2023-11-08
PCOP-2202.0032 | 3 | Mancais Magnéticos Supercondutores Passivos para Máquinas Rotativas de Eixo Horizontal | Estudo térmico do isolamento criogênico. Projeto em CAD e design do criostato para o isolamento térmico das cerâmicas supercondutoras. Desenhos de fabricação e orçamento das peças a serem fabricadas." | 67200 | 53301.32 | 54333.33 | 2022-05-05 | 2022-08-04 | 2022-10-19 | 2022-12-08 | 1 | 100 | Sim | 2022-12-08
PCOP-2202.0032 | 2 | Mancais Magnéticos Supercondutores Passivos para Máquinas Rotativas de Eixo Horizontal | Estudo da topologia magnética do Rotor e do arranjo Supercondutor. Simulações por elementos finitos para definição do melhor aproveitamento do fluxo magnético dos ímãs do rotor para levitação. | 30600 | 14405.76 | 36222.22 | 2022-03-05 | 2022-05-04 | 2022-07-07 | 2022-10-18 | 1 | 100 | Não | 2022-10-18
PCOP-2202.0032 | 1 | Mancais Magnéticos Supercondutores Passivos para Máquinas Rotativas de Eixo Horizontal | Pesquisa do estado da arte dos mancais magnéticos supercondutores para aplicações na posição horizontal. | 148108.2 | 124499.64 | 18111.11 | 2022-02-05 | 2022-03-04 | 2022-03-25 | 2022-07-06 | 1 | 100 | Não | 2022-07-06
PCEE-2203.0198 | 4 | Image Content Moderation | ME04 – Validação final dos entregáveis do projeto | 0 | 0 | 670 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 1 | 100 | Não | 2023-05-09
PCEE-2203.0198 | 3 | Image Content Moderation | ME03 – Validação parcial dos entregáveis do projeto | 62779.34 | 87398.34 | 10849.24 | 2022-11-01 | 2023-02-28 | 2022-11-01 | 2023-02-28 | 1 | 100 | Não | 2023-03-29
PCEE-2203.0198 | 2 | Image Content Moderation | ME02 – Refinamento do pipeline de dados e concretização dos serviços arquiteturais | 46593.92 | 103583.76 | 10849.25 | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 1 | 100 | Não | 2022-12-06
PCEE-2203.0198 | 1 | Image Content Moderation | ME01 - Investigação de arquitetura candidata para solução | 47593.92 | 103583.76 | 10849.25 | 2022-03-07 | 2022-06-30 | 2022-03-07 | 2022-06-30 | 1 | 100 | Não | 2022-07-12
PELE-2203.0016 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE REVESTIMENTOS COLORIDOS PARA BROCAS ODONTOLÓGICAS DE AÇO INOX E CARBETO DE TUNGSTÊNIO | Testes de performance dos sistemas obtidos | 20300 | 45079 | 21960 | 2023-11-01 | 2024-03-01 | 2023-11-01 | 2024-03-01 | 1 | 100 | Não | 2024-03-01
PELE-2203.0016 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE REVESTIMENTOS COLORIDOS PARA BROCAS ODONTOLÓGICAS DE AÇO INOX E CARBETO DE TUNGSTÊNIO | Testes refinados de eletrocoloração em brocas inox e investigação de alteração de cor via deposição de metais nas brocas de carbide | 90900 | 177184 | 45960 | 2022-11-01 | 2023-10-31 | 2022-11-01 | 2023-10-31 | 1 | 100 | Não | 2023-11-07
PELE-2203.0016 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE REVESTIMENTOS COLORIDOS PARA BROCAS ODONTOLÓGICAS DE AÇO INOX E CARBETO DE TUNGSTÊNIO | Caracterização das brocas de inox e carbide e testes iniciais de eletrocoloração em inox. | 83800 | 135237 | 29580 | 2022-03-03 | 2022-10-31 | 2022-03-03 | 2022-10-31 | 1 | 100 | Não | 2022-10-31
PCEE-2202.0197 | 3 | FlexIoT-Gateway | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 0 | 670 | 2022-08-01 | 2022-12-09 | 2022-08-01 | 2022-12-09 | 1 | 100 | Não | 2022-12-15
PCEE-2202.0197 | 2 | FlexIoT-Gateway | ME02: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 168736.94 | 6423.78 | 18335.27 | 2022-05-01 | 2022-07-31 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | 1 | 100 | Não | 2022-12-15
PCEE-2202.0197 | 1 | FlexIoT-Gateway | ME01: Projeto base do gateway e controlador de testes. | 20526.2 | 344547.32 | 18335.28 | 2022-02-09 | 2022-04-30 | 2022-02-09 | 2022-04-30 | 1 | 100 | Não | 2022-06-13
PCES-2108.0012 | 7 | Sistema de recomendação para a programação de produção | Transferência de Conhecimento ao time Renda e acompanhamento da implantação no ambiente da Renda | 19069.83 | 38139.65 | 0 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 1 | 100 | Não | 2022-06-30
PCES-2108.0012 | 6 | Sistema de recomendação para a programação de produção | Sistema de monitoramento do processo de impressão na área de litografia | 68015.7 | 136031.41 | 0 | 2022-03-01 | 2022-06-15 | 2022-03-01 | 2022-06-15 | 1 | 100 | Não | 2022-06-16
PCES-2108.0012 | 5 | Sistema de recomendação para a programação de produção | Adequação da estrutura desenvolvida na POC para os moldes de um projeto em produção com o desenvolvimento de arquitetura, nova interface e estrutura para armazenamento de dados. | 34961.34 | 69922.69 | 0 | 2022-02-20 | 2022-04-15 | 2022-02-21 | 2022-04-15 | 1 | 100 | Não | 2022-04-18
PCES-2108.0012 | 4 | Sistema de recomendação para a programação de produção | Evolução do modelo de otimização considerando novas features identificadas durante a prova de conceito. | 55302.48 | 110604.97 | 0 | 2022-01-01 | 2022-03-28 | 2022-01-03 | 2022-03-28 | 1 | 100 | Não | 2022-06-16
PCES-1912.0007 | 16 | Lab Indústria 4.0 | Módulo de Manutenção Preditiva 1.0.0 | 82457.14 | 164914.29 | 0 | 2022-10-24 | 2022-12-30 | 2022-10-24 | 2022-12-28 | 1 |  | Não | 2022-12-28 | Detecção de Anomalia e Notificação no OV de Manutenção
PCES-1912.0007 | 15 | Lab Indústria 4.0 | Ball Operational Dashboard v2.9.0 | 103834.92 | 207669.83 | 0 | 2022-09-12 | 2022-12-23 | 2022-09-12 | 2022-12-23 | 3 | 100 | Não | 2022-12-28 | Automatização de upload de arquivos SFOL e PMHH do SiteReports
PCES-1912.0007 | 14 | Lab Indústria 4.0 | Ball Operational Dashboard v2.7.0 | 82457.14 | 164914.29 | 0 | 2022-07-18 | 2022-12-02 | 2022-07-18 | 2022-12-02 | 2 | 100 | Não | 2022-12-21 | Detecção de anomalias [BMs] do SiteReports
PCES-1912.0007 | 13 | Lab Indústria 4.0 | Ball Operational Dashboard v2.5.0 | 87038.1 | 174076.19 | 0 | 2022-03-07 | 2022-08-12 | 2022-03-07 | 2022-10-14 | 2 | 100 | Não | 2022-10-20 | Melhorias e correções de bugs do SiteReports
PCES-1912.0007 | 12 | Lab Indústria 4.0 | Módulo KNoT 2.2.0 | 125212.7 | 250425.4 | 0 | 2021-12-21 | 2022-08-26 | 2021-12-21 | 2022-09-23 | 2 | 100 | Não | 2022-10-20 | Suporte à ingestão de dados do BRHistorian e Integração das BMs das linhas 1 e 2. Nota: as datas de início incluem atividades de planejamento da ME. Seu desenvolvimento começou após o planejamento no dia 10/Jan/2022.
PIFE-2111.0016 | 3 | DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE NOVAS LIGAS AVANÇADAS | ME3 - Macroentrega 3 – Revisão Bibliográfica, compra e caracterização preliminar de insumos Objetivo geral: Revisão Bibliográfica sobre as 4 ligas, compra e caracterização preliminar de insumos Objetivos específicos M3a. Revisão Bibliográfica sobre produção, caracterização e mecanismos (metalurgia física) v. Aços de alta usinabilidade, com novas concentrações de Bi, Te e Se vi. Ligas de alta entropia, em especial à base de Fe, Mn, Al vii. Aços compósitos com foco em B 4 C viii. Produção de pó para manufatura aditiva M3b. Compra dos insumos v. Elementos de liga vi. Cadinhos vii. Cerâmicas viii. Materiais de consumo M3c. Caracterização prévia dos insumos | 26550 | 262713.33 | 10250.94 | 2023-02-02 | 2023-06-03 | 2023-01-01 | 2023-04-30 | 1 | 100 | Não | 2023-04-30
PIFE-2111.0016 | 2 | DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE NOVAS LIGAS AVANÇADAS | 4.2 ME2 - Macroentrega 2 - Produção e caracterização das matérias primas e ligas Objetivo geral: Produção das 4 ligas descritas na macroentrega 1 e caracterização avançada das ligas produzidas e insumos, com número de 3 amostras por liga e seus respectivos ensaios/caracterizações. Objetivos específicos M2a. Produção do aço de alta usinabilidade e caracterização avançada i. Produção por forno de indução ii. Utilização de elementos de liga Bi, Se e Te iii. Testes de usinabilidade iv. Caracterização avançada: MO, MEV, DRX, EBSD, MET M2b. Produção do aço de ligas de alta entropia e caracterização avançada i. Produção por manufatura aditiva/fusão ii. Caracterização avançada: MO, MEV, DRX, EBSD, MET M2c. Produção do aço compósito de matriz ferrítica e caracterização avançada i. Produção por forno de indução ii. Utilização de elementos de liga: alto Mn iii. Caracterização avançada: MO, MEV, DRX, EBSD, MET M2d. Produção de aço para manufatura aditiva e caracterização avançada i. Produção por metalurgia do pó e fusão ii. Aplicação de pó e arame em manufatura aditiva iii. Caracterização avançada: MO, MEV, DRX, EBSD, MET | 53224.99 | 0 | 29827.81 | 2022-08-03 | 2023-02-01 | 2022-08-03 | 2022-12-31 | 1 | 100 | Não | 2022-12-31
PIFE-2111.0016 | 1 | DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE NOVAS LIGAS AVANÇADAS | 4.1 ME1 - Macroentrega 1 – Revisão Bibliográfica, compra e caracterização preliminar de insumos Objetivo geral: Revisão Bibliográfica sobre as 4 ligas, compra e caracterização preliminar de insumos Objetivos específicos M1a. Revisão Bibliográfica sobre produção, caracterização e mecanismos (metalurgia física) i. Aços de alta usinabilidade, com Bi, Te e Se ii. Ligas de alta entropia, em especial à base de Fe iii. Aços compósitos de matriz ferrítica iv. Produção de ligas para manufatura aditiva M1b. Compra dos insumos i. Elementos de liga ii. Cadinhos iii. Cerâmicas iv. Materiais de consumo M1c. Caracterização prévia dos insumos | 63964.34 | 200000 | 31678.12 | 2022-02-01 | 2022-06-02 | 2022-02-01 | 2022-08-02 | 1 | 100 | Sim | 2022-08-02
PIFE-2111.0015 | 3 | PREVISÃO DE FE2+ EM SÍNTER UTILIZANDO DIFRAÇÃO DE RAIO-X E TÉCNICAS DE RECONHECIMENTO DE PADRÕES-FEMAIS21 | 4.3 ME3 - Macroentrega 3 - Implementação dos algoritmos de sistemas inteligentes na ferramenta web Objetivo geral: Implementar o(s) melhor(es) algoritmo(s) da etapa anterior na ferramenta web para previsão online da quantidade de Fe2+. Objetivos específicos M3a. Integrar os algoritmos de sistemas inteligentes em uma ferramenta web comercial ou, caso não haja, desenvolver uma solução própria. M3b. Realizar os testes finais no processo e realizar os ajustes necessários (caso haja). | 14700 | 18404.28 | 9367.95 | 2022-10-01 | 2023-01-30 | 2022-10-01 | 2023-03-17 | 1 | 100 | Não | 2023-03-17
PIFE-2111.0015 | 2 | PREVISÃO DE FE2+ EM SÍNTER UTILIZANDO DIFRAÇÃO DE RAIO-X E TÉCNICAS DE RECONHECIMENTO DE PADRÕES-FEMAIS21 | 4.2 ME2 - Macroentrega 2 – Desenvolvimento dos algoritmos de reconhecimento de padrões Objetivo geral: Implementar os algoritmos de reconhecimento de padrões para a previsão de quantidade de Fe 2+ no sínter. Objetivos específicos M2a. Implementar diferentes algoritmos de reconhecimento de padrões como: Partial Least Square Regression, Ridge Regression, Rietveld Quantification, Stepwise Regression, Extreme Learning Machine e Support Vector Regression. M2b. Analisar os resultados obtidos para determinar o melhor algoritmo. M2c. Escrita de artigo científico para validar os resultados obtidos. | 16401.9 | 35950.71 | 13336.31 | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 2022-05-22 | 2022-09-30 | 1 | 100 | Não | 2022-09-30
PIFE-2111.0015 | 1 | PREVISÃO DE FE2+ EM SÍNTER UTILIZANDO DIFRAÇÃO DE RAIO-X E TÉCNICAS DE RECONHECIMENTO DE PADRÕES-FEMAIS21 | Aquisição e análise da base de dados Objetivo geral: Aquisição da base de dados de espectros de difração de raio-X do sínter produzido. Objetivos específicos M1a. Estudar as características do sinal proveniente do difratômetro de raio-X. M1b. Analisar (estatisticamente) a base de dados de espectros de difração de raio-X. | 16200 | 20645.01 | 11905.1 | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 2022-02-01 | 2022-05-21 | 1 | 100 | Sim | 2022-05-21
PCIM-2202.0153 | 3 | SISTEMA DE VISÃO PARA CLASSIFICAÇÃO DE UVA | Relatório de Análise Exploratória, Relatório de Avaliação de Desempenho do Modelo de IA, Código-fonte | 77333.33 | 80000 | 77333.33 | 2022-06-21 | 2022-09-16 | 2022-06-21 | 2022-09-16 | 1 | 100 | Não | 2022-09-20
PCIM-2202.0153 | 2 | SISTEMA DE VISÃO PARA CLASSIFICAÇÃO DE UVA | Relatório de Anterioridade Tecnológica | 77333.33 | 80000 | 77333.33 | 2022-03-29 | 2022-06-20 | 2022-03-29 | 2022-06-20 | 1 | 100 | Não | 2022-06-28
PCIM-2202.0153 | 1 | SISTEMA DE VISÃO PARA CLASSIFICAÇÃO DE UVA | Plano de gerenciamento do projeto e Ata de reunião de kick-off contendo os assuntos abordados em reunião | 77333.33 | 80000 | 77333.33 | 2022-02-18 | 2022-03-28 | 2022-02-18 | 2022-03-28 | 1 | 100 | Não | 2022-03-28
PTEN-2202.0016 | 3 | Desenvolvimento de metodologia para purificação de soluções do processo de produção de vanádio usando resinas de troca iônica. | Resultados em batelada e em sistema contínuo para a purificação das duas soluções da macroentrega 2, mas utilizando a resina para remoção de impurezas; Resultados em batelada e em sistema contínuo para a purificação do lixiviado da ilmenita (remoção do ferro e obtenção de titânio purificado); Confecção dos fluxogramas do processo desenvolvido; Confecção dos balanços de massa; Confecção do relatório final. | 45000 | 0 | 45000 | 2023-01-01 | 2024-02-01 | 2023-01-01 | 2024-02-01 | 1 |  | Não | 2024-11-30
PTEN-2202.0016 | 2 | Desenvolvimento de metodologia para purificação de soluções do processo de produção de vanádio usando resinas de troca iônica. | Resultados em batelada e em sistema contínuo para a purificação da solução lixiviada da pilha de rejeitos (resina para recuperação do vanádio);  Resultados em batelada e em sistema contínuo para a purificação da solução obtida no processo de Clean Preg (resina para recuperação do vanádio). | 45000 | 65000 | 45000 | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 1 |  | Não | 2022-12-31
PTEN-2202.0016 | 1 | Desenvolvimento de metodologia para purificação de soluções do processo de produção de vanádio usando resinas de troca iônica. | Reunião de kick-off; Elaboração do Plano de Gerenciamento do Projeto; Plano de Comunicação; Planejamento dos ensaios; Recebimento das amostras da Vanádio Maracás. | 45000 | 115000 | 45000 | 2022-02-09 | 2022-03-31 | 2022-02-09 | 2022-02-24 | 1 |  | Não | 2022-02-24
PCIM-2112.0154 | 4 | Desenvolvimento de Sistema Subaquático para Reparo de Cascos de FPSOs –Fase 1. | Relatório de projeto preliminar; Relatório de projeto detalhado; PTR A e B da Fase 2 | 500000 | 1380185 | 84000 | 2023-08-29 | 2024-09-10 | 2023-08-29 |  | 1 | 95 | Não |  | [09/01/24] Data de término da macroentrega foi alterada, em alinhamento com o parceiro. Não sendo necessário alteração da vigência do contrato. [06/02/24] Aditivo de prazo formalizado via sistema Prompt da Shell alterando a vigência contratual para 10/07/2024. [06/06/24] Novo aditivo de prazo formalizado via sistema Prompt da Shell alterando a vigência contratual para 10/09/2024.
PCIM-2112.0154 | 3 | Desenvolvimento de Sistema Subaquático para Reparo de Cascos de FPSOs –Fase 1. | Relatório de execução de testes físicos; Relatório de execução de simulação | 500000 | 2120108.67 | 105000 | 2022-11-29 | 2023-08-28 | 2022-11-29 | 2023-08-28 | 1 | 100 | Não | 2023-08-28 | [08/09/23] As atividades da macroentrega foram finalizadas e a data de término planejada e real foram reprogramadas, em alinhamento com o parceiro.
PCIM-2112.0154 | 2 | Desenvolvimento de Sistema Subaquático para Reparo de Cascos de FPSOs –Fase 1. | CAD conceitual do SUBC-CLAW; CAD conceitual do SUBC-HAWK; Relatório de planejamento de testes físicos; Relatório de planejamento de simulação; | 500000 | 6027226.73 | 204000 | 2022-09-20 | 2022-11-28 | 2022-09-20 | 2022-11-28 | 1 | 100 | Não | 2022-11-28
PCIM-2112.0154 | 1 | Desenvolvimento de Sistema Subaquático para Reparo de Cascos de FPSOs –Fase 1. | Plano de Comunicação; Plano de Mobilização; Plano de Gestão Tecnológica; Relatório do Estado da Arte; Matriz QFD; Matriz Morfológica; Relatório de Priorização de Requisitos. | 500000 | 4202800 | 120000 | 2022-02-04 | 2022-09-19 | 2022-02-04 | 2022-09-19 | 1 | 100 | Não | 2022-09-19
PTEN-2110.0015 | 4 | “Recuperação de CaO e MgO a partir de rejeito a base de Dolomita de minério de Zinco” | relatório final do projeto | 0 | 0 | 0 | 2022-07-20 | 2022-10-02 | 2022-07-20 | 2022-10-01 | 1 |  | Não | 2022-10-01
PTEN-2110.0015 | 3 | “Recuperação de CaO e MgO a partir de rejeito a base de Dolomita de minério de Zinco” | ensaios de cristalização caracterização dos resultados entrega do relatório | 0 | 0 | 0 | 2022-04-19 | 2022-07-19 | 2022-04-19 | 2022-07-19 | 1 |  | Não | 2022-07-19
PTEN-2110.0015 | 2 | “Recuperação de CaO e MgO a partir de rejeito a base de Dolomita de minério de Zinco” | caracterização do rejeitos ensaios de lixiviação caracterização dos resultados entrega de relatório | 0 | 0 | 0 | 2022-02-18 | 2022-04-18 | 2022-02-18 | 2022-04-18 | 1 |  | Não | 2022-04-18
PTEN-2110.0015 | 1 | “Recuperação de CaO e MgO a partir de rejeito a base de Dolomita de minério de Zinco” | Reapresentação do escopo do projeto , passando pelo objetivo do projeto, das macroentregas e também sobre seus entregáveis. Reapresentação e discussão sobre o cronograma do projeto A amostra já se encontra no laboratório. Seu estado será avaliado e apresentado a Nexa Foi comentado sobre a equipe que atuará no projeto e também sobre a frequência das reuniões. Estas serão realizadas quinzenalmente e contarão com a presença da Nexa e do professor Tenório ou do responsável técnico do projeto. O projeto está apto a ser iniciado. Sendo a primeira macroentrega concluída com a assinatura da ata de KICK OFF e com a entrega do primeiro relatório | 48000 | 50000 | 48000 | 2021-10-04 | 2021-12-05 | 2022-02-17 | 2022-04-18 | 1 |  | Não | 2022-04-18
PITE-2202.0009 | 3 | AUROS ROBOTICS - Monitoramento de Fruticultura por Visão Computacional | Protótipo validado em Ambiente Relevante. | 33400 | 44730.6 | 16425.04 | 2022-10-25 | 2023-03-30 | 2022-12-15 | 2023-03-30 | 1 | 100 | Não | 2023-04-18 | Dezembro/2022: Testes finais serão realizados com a integração total do equipamento. O sistema identifica se há alimentação da rede elétrica (galpão); Placa foi feita e testada; Dificuldade de avaliar quando o fruto ainda é pequeno devido às condições ambientais (cor, vento, iluminação etc). Janeiro/2023: Elaborado o projeto final do equipamento, com definições de caixa adaptada às alterações nos componentes. O sistema identifica se há alimentação da rede elétrica (galpão); Placa feita e testada; Está em implementação a estratégia de comunicação entre placa microcontroladora e placa microprocessadora; pendente a integração de utilização da placa microcontroladora para leitura dos sensores do sistema e pendente integração de inserção de display lcd desplugável para debug dos sistema. Fevereiro/2023: Avanços no teste de algoritmo; o sistema identifica se há alimentação da rede elétrica (galpão); placa foi feita e testada; finalizado os testes de laboratório, pendente testar em ambiente relevante; em andamento teste e validação do novo modulo com MCU com capacidades reduzidas (com algum sensor inoperante) com previsão de finalização entre 5 a 10 dias. Março/2023: Macro entrega finalizada, testes do protótipo em ambiente relevante foram testados e finalizados. Será enviado o termo de aceite de macroentrega para que o parceiro tecnológico realize a assinatura.
PITE-2202.0009 | 2 | AUROS ROBOTICS - Monitoramento de Fruticultura por Visão Computacional | Projeto e Plano de Implantação; | 33400 | 22364.4 | 16425.04 | 2022-03-25 | 2022-10-24 | 2022-06-09 | 2022-12-14 | 1 | 100 | Não | 2022-12-14 | Dezembro/22: macroentrega finalizada e aceita pela empresa.
PITE-2202.0009 | 1 | AUROS ROBOTICS - Monitoramento de Fruticultura por Visão Computacional | Relatório de requisitos detalhados; | 70000 | 157455.96 | 16425.05 | 2022-02-24 | 2022-03-24 | 2022-02-24 | 2022-06-08 | 1 | 100 | Não | 2022-06-08 | Abril/2022: Foi necessária uma imersão nas questões técnicas do projetos, referente ao equipamento utilizado pela empresa, onde forma constatados problemas de funcionamento antes não conhecidos. Maio/2022: Nessa etapa ficou definido juntamente com a empresa que o projeto será encaminhado em duas linhas, sendo uma de aprimoramento do equipamento já existente e a proposição de um equipamento com diferenciais que levarão a uma maior efetividade no resultado.
PCEE-2106.0184 | 5 | NEW ONT | ME05: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 30494.88 | 75369.9 | 15920.28 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 1 | 100 | Não | 2023-01-05
PCEE-2106.0184 | 4 | NEW ONT | ME04: Versão parcial da camada de abstração sobre o firmware de outras famílias de ONT. | 109706.93 | 185249.2 | 20019.94 | 2022-03-01 | 2022-08-31 | 2022-03-01 | 2022-08-31 | 1 | 100 | Não | 2022-09-14
PIFF-2202.0030 | 3 | Protótipo de dispositivo etilômetro veicular | Instalação nos veículos - Relatório; Instalação do Software de Comunicação - Relatório; Testes Assistidos - Relatório; Testes Não Assistidos - Relatório; Transferência da tecnologia ao cliente - Transferência da tecnologia; Relatório Final - Relatório Final. | 57108.5 | 57108.5 | 57108.5 | 2022-09-14 | 2023-03-08 | 2022-09-14 | 2023-03-08 | 1 | 100 | Não | 2023-03-16
PIFF-2202.0030 | 2 | Protótipo de dispositivo etilômetro veicular | Projeto da Placa de Circuito Impresso - Desenhos Técnicos; Desenvolvimento do software embarcado - Relatórios; Desenvolvimento do Software de Comunicação - Relatórios; Projeto do Container - Desenhos Técnicos; Fabricação do Circuito Eletrônico - Circuito Eletrônico; Fabricação do Container - Container; Montagem do Dispositivo - Dispositivo; Testes de Bancada e Ajustes - Relatório. | 65641.37 | 65641.37 | 65641.37 | 2022-06-14 | 2022-09-13 | 2022-06-14 | 2022-09-13 | 1 | 100 | Não | 2022-09-13
PIFF-2202.0030 | 1 | Protótipo de dispositivo etilômetro veicular | Levantamento de requisitos (Hardware e Software) - Relatório; Estudo e Análise do processo - Relatório; Especificações de materiais e componentes - Orçamentos e Notas de Compra; Projeto do Circuito eletrônico - Esquemático. | 55256.38 | 55256.38 | 55256.38 | 2022-03-14 | 2022-06-13 | 2022-03-14 | 2022-06-13 | 1 | 100 | Não | 2022-06-13
PLES-2012.0001 | 9 | ECO SOLARIS: SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE USINAS DE ENERGIA SOLAR | Versões Finais do Sistema Integrado, EcoLogger, Smart Meter Ponto, Central e Distribuidor | 66138.46 | 66169.23 | 71203.73 | 2022-12-01 | 2023-02-23 | 2022-12-01 | 2023-02-23 | 1 | 100 | Não | 2023-01-31
PLES-2012.0001 | 8 | ECO SOLARIS: SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE USINAS DE ENERGIA SOLAR | Protótipos integrado do Smart Meter Central e Distribuidor | 66138.46 | 66169.23 | 71203.73 | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 1 | 100 | Não | 2022-11-30
PLES-2012.0001 | 7 | ECO SOLARIS: SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE USINAS DE ENERGIA SOLAR | Entrega do sistema Integrado v.2.0, do EcoLogger 2.0 e protótipo do Smart Meter Ponto. | 66138.46 | 66169.23 | 71203.73 | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 1 | 100 | Não | 2022-08-31
PLES-2012.0001 | 6 | ECO SOLARIS: SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE USINAS DE ENERGIA SOLAR | Atualização dos requisitos do Sistema Integrado e do EcoLogger 2.0 | 88184.62 | 88225.64 | 94938.31 | 2022-02-01 | 2022-05-31 | 2022-02-01 | 2022-05-31 | 1 | 100 | Não | 2022-05-31
PLES-2107.0002 | 3 | PIOHT: PLATAFORMA IOHT CONTROLADA VIA INTERFACE CÉREBRO-COMPUTADOR PARA AUXILIAR O DIAGNÓSTICO E O TRATAMENTO DE TRANSTORNOS NEUROLÓGICOS | Versão final da Plataforma PIoHT (ICC + Sistema + Jogo). O protótipo juntamente com os resultados dos testes dos sistemas e integração à ICC. Além da solicitação do Registro de Patente junto ao Instituto Nacional da Propriedade Intelectual. | 83605.31 | 39592.77 | 51061.53 | 2022-03-19 | 2022-09-18 | 2022-04-01 | 2022-10-31 | 2 | 100 | Não | 2022-10-31
PLES-2107.0002 | 2 | PIOHT: PLATAFORMA IOHT CONTROLADA VIA INTERFACE CÉREBRO-COMPUTADOR PARA AUXILIAR O DIAGNÓSTICO E O TRATAMENTO DE TRANSTORNOS NEUROLÓGICOS | A primeira versão da Plataforma PIoHT (ICC + Sistema + Jogo), que contém a descrição da Arquitetura da Plataforma PioHT e a Estrutural Mecânica. As modelagens e simulações de Hardware e Firmware. E a prototipagem de Hardware, Firmware e Mecânica estrutural com impressão de modelos 3D. | 50548.44 | 23938.1 | 25630.77 | 2021-12-19 | 2022-03-18 | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 1 | 100 | Não | 2022-03-31
PLES-2107.0002 | 1 | PIOHT: PLATAFORMA IOHT CONTROLADA VIA INTERFACE CÉREBRO-COMPUTADOR PARA AUXILIAR O DIAGNÓSTICO E O TRATAMENTO DE TRANSTORNOS NEUROLÓGICOS | Os documentos com os requisitos do projeto de software e do hardware. | 76446.25 | 36202.47 | 34174.36 | 2021-08-19 | 2021-12-18 | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-12-15
PIAM-2202.0005 | 4 | Projeto AIGV – Aperfeiçoamento do processo produtivo da FOXCONN, através da pesquisa, desenvolvimento e implantação de um novo sistema para transporte, utilizando a tecnologia AGV integrada à Inteligência Artificial. | Versão final da solução | 157228.36 | 248201.48 | 33608.1 | 2022-12-04 | 2023-08-04 | 2022-11-11 | 2023-06-30 | 3 | 100 | Não | 2023-07-19
PIAM-2202.0005 | 3 | Projeto AIGV – Aperfeiçoamento do processo produtivo da FOXCONN, através da pesquisa, desenvolvimento e implantação de um novo sistema para transporte, utilizando a tecnologia AGV integrada à Inteligência Artificial. | Versão parcial do software embarcado | 188674.04 | 272895.88 | 38452.09 | 2022-09-04 | 2023-03-31 | 2022-09-06 | 2023-03-30 | 3 | 100 | Não | 2023-07-19
PIAM-2202.0005 | 2 | Projeto AIGV – Aperfeiçoamento do processo produtivo da FOXCONN, através da pesquisa, desenvolvimento e implantação de um novo sistema para transporte, utilizando a tecnologia AGV integrada à Inteligência Artificial. | Versão parcial do software de controle | 0 | 115288.2 | 20614.18 | 2022-03-04 | 2022-09-04 | 2022-08-04 | 2022-12-04 | 2 | 100 | Não | 2023-02-09
PIAM-2202.0005 | 1 | Projeto AIGV – Aperfeiçoamento do processo produtivo da FOXCONN, através da pesquisa, desenvolvimento e implantação de um novo sistema para transporte, utilizando a tecnologia AGV integrada à Inteligência Artificial. | Versão parcial do hardware | 40000 | 237024.53 | 20614.18 | 2022-03-04 | 2022-08-03 | 2022-03-04 | 2022-12-03 | 1 | 100 | Não | 2023-02-09
PUFV-2112.0014 | 3 | Determinação de procedimentos operacionais padrão para propagação clonal de clones de Corymbia spp. | Testar o uso de estufins e iluminação LED na propagação vegetativa desses materiais genéticos e avaliar a metodologia de aplicação de fertilização no pátio de crescimento. | 23328.26 | 23328.26 | 23360.67 | 2022-10-01 | 2023-04-01 | 2022-08-25 | 2023-03-01 | 1 | 100 | Não | 2023-03-01
PUFV-2112.0014 | 2 | Determinação de procedimentos operacionais padrão para propagação clonal de clones de Corymbia spp. | Otimizar a estrutura casa de vegetação, determinando o potencial ótimo de enraizamento e identificar e controlar os principais patógenos e pragas. | 23328.26 | 23328.26 | 23360.67 | 2022-07-01 | 2022-10-01 | 2022-05-19 | 2022-08-24 | 1 | 100 | Não | 2022-08-24
PUFV-2112.0014 | 1 | Determinação de procedimentos operacionais padrão para propagação clonal de clones de Corymbia spp. | Diagnostico operacional dos viveiros Marka e Dacko. | 23328.26 | 23328.26 | 23360.67 | 2022-04-01 | 2022-07-01 | 2022-04-01 | 2022-05-18 | 1 | 100 | Não | 2022-05-18
PUFV-2202.0016 | 3 | Tecnologia para tratamento de resíduos da indústria de celulose e papel com transformação em subprodutos | Validação e ajuste de protótipo fragmentação, transporte pneumático, secagem, geração de energia térmica e esterilização | 106057.6 | 114895.73 | 83291.23 | 2022-06-15 | 2022-07-14 | 2022-09-27 | 2023-07-31 | 1 | 100 | Não | 2023-07-31
PUFV-2202.0016 | 2 | Tecnologia para tratamento de resíduos da indústria de celulose e papel com transformação em subprodutos | Validação e ajuste de protótipo para separação bifásica e extrusão | 106057.6 | 114895.73 | 83291.23 | 2022-05-15 | 2022-06-14 | 2022-04-30 | 2022-09-26 | 1 | 100 | Não | 2022-09-26
PUFV-2202.0016 | 1 | Tecnologia para tratamento de resíduos da indústria de celulose e papel com transformação em subprodutos | Caracterização física, química e biológica dos resíduos e possíveis utilizações dos subprodutos | 106057.6 | 114895.73 | 83291.21 | 2022-04-14 | 2022-05-14 | 2022-04-14 | 2022-04-29 | 1 | 100 | Não | 2022-04-29
PIFS-2202.0048 | 3 | Parceria para desenvolvimento de nanotecnologia aplicada ao agronegócio | Testes de aplicações em campo: Otimização dos sistemas e protótipos, e testes de aplicações em campo. | 27125 | 27125 | 27125 | 2022-07-01 | 2023-08-31 | 2022-07-01 | 2023-10-11 | 1 | 100 | Não | 2023-10-11 | termino planejado conforme aditivo assinado em 23/06/2022
PIFS-2202.0048 | 2 | Parceria para desenvolvimento de nanotecnologia aplicada ao agronegócio | Desenvolvimento de sistemas de detecção para aplicação em ambiente relevante: Desenvolvimento de sistemas biossensores em escala maior, para uso em ambiente relevante com amostras reais. Responsável: Instituição parceira 2 com apoio time USP. Cooperação no tratamento das amostras e seus testes e interpretação dos resultados; | 27125 | 27125 | 27125 | 2022-04-01 | 2023-04-28 | 2022-04-01 | 2023-10-11 | 1 | 100 | Não | 2023-10-11 | termino planejado conforme aditivo assinado em 23/06/2022
PIFS-2202.0048 | 1 | Parceria para desenvolvimento de nanotecnologia aplicada ao agronegócio | Desenvolvimento de dispositivos de bancada para detecção de nematoides: Desenvolvimento de sistemas biossensores em escala de laboratório com amostras ideais. Responsável: Time USP; Desenvolvimento de sistemas biossensores em escala de laboratório com amostras reais. Responsável: Instituição parceira 2, com apoio do time USP. Desenvolvimento de um protocolo para preparação das amostras, em conjunto com as equipes das empresas parceiras; Apoio na caracterização dos resultados alcançados; | 23250 | 23250 | 23250 | 2022-02-14 | 2022-08-31 | 2022-02-14 | 2023-10-11 | 1 | 100 | Não | 2023-10-11 | termino planejado conforme aditivo assinado em 23/06/2022
PCER-2112.0059 | 3 | Desenvolvimento de versão pré-alfa do Protocolo P25 CSSI | E5 - Documentação técnica da versão Pré-Alfa do protocolo implementado. E6 - Documento final com requisitos e arquitetura do software. E7 - Código fonte documentado e organizado. | 39100 | 73334 | 8334 | 2022-06-11 | 2022-06-30 | 2022-06-11 | 2022-06-30 | 4 | 100 | Não | 2022-06-30 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$ 73.333,00 é composto pelas participações da REMOTA (R$23.333,00) + SEBRAE (R$50.000,00).
PCER-2112.0059 | 2 | Desenvolvimento de versão pré-alfa do Protocolo P25 CSSI | E3 - Versão Pré-Alfa do protocolo implementado com um subconjunto de serviços para validação de conceito. E4 - Workshop de demonstração dos objetivos atingidos na prova de conceito. | 39100 | 73333 | 8333 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-02 | 2022-06-10 | 3 | 100 | Não | 2022-06-20 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$ 73.333,00 é composto pelas participações da REMOTA (R$23.333,00) + SEBRAE (R$50.000,00).
PCER-2112.0059 | 1 | Desenvolvimento de versão pré-alfa do Protocolo P25 CSSI | E1 - Caderno de requisitos mínimos da versão Pré-Alfa. E2 - Lista de atividades e tarefas necessárias ao desenvolvimento do Pré-Alfa - backlog do desenvolvimento. | 39100 | 73333 | 8333 | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 3 | 100 | Não | 2022-05-02 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$ 73.333,00 é composto pelas participações da REMOTA (R$23.333,00) + SEBRAE (R$50.000,00).
PLIG-2202.0030 | 3 | Desenvolvimento de tinta antidescarbonetação e automatização do processo de aplicação | Relatório Final contendo informações teóricas e experimentais das atividades executadas e os principais resultados obtidos durante o desenvolvimento da macroentrega 3, protótipo do sistema de pintura automatizado. | 148895.3 | 203039.03 | 99263.52 | 2023-08-01 | 2023-10-09 | 2023-08-25 |  | 1 | 92 | Não
PLIG-2202.0030 | 2 | Desenvolvimento de tinta antidescarbonetação e automatização do processo de aplicação | Relatório parcial contendo informações teóricas e experimentais das atividades executadas e os principais resultados obtidos durante o desenvolvimento da macroentrega 2. Nesta etapa também será entregue o projeto com detalhamento de fabricação do protótipo do sistema de pintura automatizado | 310811.18 | 423833.43 | 207207.46 | 2022-11-01 | 2023-07-31 | 2022-11-01 | 2023-08-24 | 1 | 100 | Não | 2023-08-24
PLIG-2202.0030 | 1 | Desenvolvimento de tinta antidescarbonetação e automatização do processo de aplicação | Relatório parcial contendo informações teóricas e experimentais das atividades executadas e os principais resultados obtidos durante o desenvolvimento da macroentrega | 179641.77 | 244966.06 | 119761.18 | 2022-02-10 | 2022-10-31 | 2022-02-18 | 2022-10-31 | 1 | 100 | Não | 2022-10-31
PCIM-2201.0152 | 3 | Solar Inverter | Essa fase tem por objetivo a construção da prova de conceito da eletrônica do inversor e iniciar o desenvolvimento do design mecânico do invólucro, também iniciar testes de usabilidade da interface preliminar(física e/ou digital). | 232688.8 | 29829.42 | 35675.65 | 2022-11-14 | 2023-03-13 | 2022-11-14 | 2023-03-13 | 1 | 100 | Não | 2023-04-03 | [13.04.2023] - As atividades da macroentrega foram finalizadas, porém o projeto está em processo de contratação de aditivo de escopo, tempo e custo. A data de término da macreontrega foi replanejada em alinhamento com o parceiro.
PCIM-2201.0152 | 2 | Solar Inverter | Essa etapa tem por objetivo realizar uma prova de conceito (POC) para avaliar e testar de forma preliminar funcionalidades críticas do equipamento. | 316127.35 | 40550.36 | 48471.72 | 2022-06-06 | 2022-11-11 | 2022-06-06 | 2022-11-11 | 1 | 100 | Não | 2022-11-17
PCIM-2201.0152 | 1 | Solar Inverter | Elaboração do planejamento detalhado do projeto. Analisar a viabilidade do desenvolvimento da solução, através do levantamento de informações com o objetivo de chegar aos requisitos do produto. Ao final dessa etapa, o conceito da solução é definido para seguir para a etapa de Desenvolvimento de Tecnologia, na qual será implementada uma prova de conceito para validação da topologia proposta. | 215183.85 | 27620.22 | 33398.08 | 2022-01-28 | 2022-06-03 | 2021-01-28 | 2022-06-03 | 1 | 100 | Não | 2022-06-14
PIFS-2202.0047 | 5 | Desenvolvimento de formulação de tratamento antipulgas de liberação controlada natural para animais de pequeno porte. | Protocolo de submissão da MAPA: Recibo de protocolo de submissão de documentação ao MAPA | 54900 | 78000 | 33360 | 2023-04-03 | 2024-02-29 | 2023-04-03 | 2024-03-15 | 1 | 100 | Não | 2024-03-15 | Atualizado conforme aditivo de 17/07/2023
PIFS-2202.0047 | 4 | Desenvolvimento de formulação de tratamento antipulgas de liberação controlada natural para animais de pequeno porte. | Dossiê técnico: Documentos a serem apresentados ao MAPA | 54900 | 78000 | 33360 | 2022-12-01 | 2023-10-31 | 2022-12-01 | 2024-03-15 | 1 | 100 | Não | 2024-03-15 | Atualizado conforme aditivo de 17/07/2023
PIFS-2202.0047 | 3 | Desenvolvimento de formulação de tratamento antipulgas de liberação controlada natural para animais de pequeno porte. | Ensaios analíticos e Resultados ensaios de eficácia: Laudo de controle de qualidade e Relatório de eficácia | 80681.25 | 114718.75 | 48985 | 2022-08-01 | 2024-02-29 | 2022-08-01 | 2023-12-20 | 1 | 100 | Não | 2023-12-20 | Atualizado conforme aditivo de 17/07/2023
PIFS-2202.0047 | 2 | Desenvolvimento de formulação de tratamento antipulgas de liberação controlada natural para animais de pequeno porte. | Forma farmacêutica: Definição de fórmula farmacêutica através de ensaios específicos como estabilidade (estabilidade preliminar). | 54900 | 78000 | 33360 | 2022-05-02 | 2022-08-31 | 2022-05-02 | 2023-03-10 | 1 | 100 | Não | 2023-03-10
PIFS-2202.0047 | 1 | Desenvolvimento de formulação de tratamento antipulgas de liberação controlada natural para animais de pequeno porte. | Encapsulação dos óleos essenciais: Definição de fórmula de ativos | 55634 | 80000 | 33368 | 2022-02-18 | 2022-05-31 | 2022-02-18 | 2022-10-21 | 1 | 100 | Não | 2022-10-21
PUFV-2202.0015 | 5 | Recomendação automática de estratégias de restauração e monitoramento de APPs hídricas | Algoritmo validado de integração entre a base de dados CAR e a plataforma Sybioma | 3600 | 19579 | 6430.29 | 2022-12-15 | 2023-05-05 | 2022-12-15 | 2023-05-05 | 1 | 100 | Não | 2023-05-05
PUFV-2202.0015 | 4 | Recomendação automática de estratégias de restauração e monitoramento de APPs hídricas | Algoritimo de carga de dados convertidos do CAR para o Bancode dados de integração | 3600 | 19579 | 6430.29 | 2022-10-01 | 2022-11-14 | 2022-08-31 | 2022-12-27 | 1 | 100 | Não | 2022-12-27
PUFV-2202.0015 | 3 | Recomendação automática de estratégias de restauração e monitoramento de APPs hídricas | Estratégia de restauraçãode APP hídricas | 3600 | 19579 | 6430.29 | 2022-08-15 | 2022-09-30 | 2022-08-31 | 2023-04-13 | 1 | 100 | Não | 2023-04-13
PUFV-2202.0015 | 2 | Recomendação automática de estratégias de restauração e monitoramento de APPs hídricas | Modelagem do banco de dados CAR para integração com a plataforma Sybioma | 3600 | 19579 | 6430.29 | 2022-07-01 | 2022-08-14 | 2022-07-30 | 2022-08-30 | 1 | 100 | Não | 2022-08-30
PUFV-2202.0015 | 1 | Recomendação automática de estratégias de restauração e monitoramento de APPs hídricas | Estratégias de monitoramento de APP hídricas emrestauração | 3600 | 19579.02 | 6430.29 | 2022-05-15 | 2022-06-30 | 2022-05-15 | 2022-07-30 | 1 | 100 | Não | 2022-08-26
PIPT-1911.0042 | 5 | ESTUDO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE ESCÓRIA DE ACIARIA PARA FABRICAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO | Estudo complementar em concreto - produção dos concretos e caracterização física e mecânica. | 27825.92 | 40000 | 16495.05 | 2022-03-01 | 2022-06-07 | 2022-03-01 | 2022-05-12 | 1 | 100 | Não | 2022-05-12
PIPT-1906.0038 | 4 | Desenvolvimento de processo de produção de pelotas de minério de ferro, com elevada resistência, obtidas por emprego de aglomerantes alternativos e tratamento em temperaturas reduzidas | Relatório final | 134158.71 | 243924.94 | 66351.42 | 2022-06-01 | 2023-06-03 | 2022-06-15 | 2023-04-03 | 1 | 100 | Não | 2023-04-03
PCER-1812.0034 | 17 | Lenovo –Mobile Support Solution | E22 - Prova de conceito da funcionalidade de backup | 230829.75 | 460975.6 | 47875.75 | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 2022-12-21 | 2022-12-30 | 1 | 100 | Não | 2023-01-09
PCER-1812.0034 | 16 | Lenovo –Mobile Support Solution | E21 - Funcionalidade de update de firmware | 230829.75 | 460975.6 | 47875.75 | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 2022-09-01 | 2022-12-20 | 1 | 100 | Não | 2022-12-22 | Aguardando termo de aceite assinado pelo cliente
PIND-2201.0010 | 3 | Aperfeiçoamento da interface de atendimento para portadores de deficiência visual ou baixa visão em equipamentos de self service (Caixas Eletrônicos) | Desenvolvimento da capacidade de fala pelo ATM reproduzindo as 4 falas | 50832.66 | 92744.35 | 8920.97 | 2022-05-18 | 2022-06-28 | 2022-05-18 | 2022-06-28 | 1 | 100 | Não | 2022-06-30
PIND-2201.0010 | 2 | Aperfeiçoamento da interface de atendimento para portadores de deficiência visual ou baixa visão em equipamentos de self service (Caixas Eletrônicos) | Desenvolvimento de backend para fala em português masculino, inglês masculino e feminino | 50832.65 | 92744.34 | 8920.96 | 2022-03-23 | 2022-05-17 | 2022-03-18 | 2022-05-17 | 1 | 100 | Não | 2022-05-17
PIND-2201.0010 | 1 | Aperfeiçoamento da interface de atendimento para portadores de deficiência visual ou baixa visão em equipamentos de self service (Caixas Eletrônicos) | Pesquisa e Desenvolvimento de backend para fala em português feminino | 50832.65 | 92744.34 | 8920.96 | 2022-01-17 | 2022-03-22 | 2022-01-17 | 2022-03-22 | 1 | 100 | Não | 2022-03-22
PCIM-2201.0151 | 3 | UbiQ 2022 | Encerramento: Produção científica(publicação de artigo oucongressos de alto impacto); Relatório Anual (Relatório Demonstrativo Anual -RDA). | 148500 | 272929.86 | 51380.97 | 2022-09-02 | 2022-12-31 | 2022-09-02 | 2022-12-31 | 2 | 100 | Não | 2023-03-03
PCIM-2201.0151 | 2 | UbiQ 2022 | Prova de Conceito (PoC)-Desenvolvimento e validação de conceito tecnológico: Revisão do estado da arte sobre tecnologias; Desenvolvimento de Tecnologia; Código-fonte, executável, documentação técnica, modelos de IA; PoC; | 297000 | 531766.86 | 51380.97 | 2022-04-26 | 2022-09-01 | 2022-04-26 | 2022-09-01 | 1 | 100 | Não | 2022-09-08 | [07/10/2022] - As atividades da macroentrega foram encerradas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura
PCIM-2201.0151 | 1 | UbiQ 2022 | Pesquisa Informacional e Conceitual: Relatório informacional com especificação de requisitos e especificação da PoC; Relatório de Conceitos e Tecnologias Aplicáveis; | 148500 | 247160.36 | 51380.98 | 2022-01-03 | 2022-04-25 | 2022-01-03 | 2022-04-25 | 1 | 100 | Não | 2022-06-30 | [06.05.2022] - As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PIBM-2111.0017 | 3 | Desenvolvimento de uma nova formulação com ação bioestimulante para cultura de soja | Tratamento e avaliação do produto formulado nas sementes e avaliação da efetividade do inoculante no desenvolvimento de plântulas | 258605 | 113188 | 258605 | 2024-08-19 | 2024-11-01 |  |  | 4 |  | Não
PIBM-2111.0017 | 2 | Desenvolvimento de uma nova formulação com ação bioestimulante para cultura de soja | Escalonamento do cultivo, recuperação e ensaios de formulação em escala bancada | 258605.9 | 113188.9 | 258605.9 | 2023-06-23 | 2024-08-13 | 2023-06-23 |  | 4 | 90 | Não |  | Devido a diversos problemas com contaminação no escalonamento do cultivo, houve uma reprogramação e readequação das atividades. Esta Macroentrega está em processo de finalização.
PIBM-2111.0017 | 1 | Desenvolvimento de uma nova formulação com ação bioestimulante para cultura de soja | Otimização do processo de cultivo em escala bancada | 188077.02 | 82319.2 | 188077.02 | 2021-11-05 | 2023-06-22 | 2021-11-05 | 2023-06-22 | 3 | 100 | Não | 2023-09-05
PCEE-2106.0183 | 5 | Plataforma | ME05: Sistema em nuvem para configuração distribuída de módulos parametrizáveis. | 114066.22 | 166616.7 | 22494.04 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 1 | 100 | Não | 2023-01-12
PCEE-2106.0183 | 4 | Plataforma | ME04: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 163157.28 | 267485.58 | 28019.38 | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 1 | 100 | Não | 2022-07-06
PCEE-2102.0170 | 5 | QAP Analytics | ME 05: Módulo de controle de concorrência e Versão parcial do chat integrado ao controle de concorrência | 41699.8 | 211239.8 | 15932.06 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | 2022-05-02 | 2022-08-31 | 1 | 100 | Não | 2022-10-20
PCIM-2201.0150 | 3 | TECNOLOGIAS PARA CONSERVAÇÃO DE MISTURAS PARA BOLO E PALETIZAÇÃO INTELIGENTE | Dados da caracterização físico-químicas, microbiológica e sensorial dos protótipos desenvolvidos; Avaliação sensorial dos produtos preparados com as formulações; Dados do estudo da estabilidade acelerada dos protótipos. | 51813.3 | 53383.33 | 51813.3 | 2022-05-23 | 2022-11-08 | 2022-05-23 | 2022-11-08 | 2 | 100 | Não | 2022-11-08
PCIM-2201.0150 | 2 | TECNOLOGIAS PARA CONSERVAÇÃO DE MISTURAS PARA BOLO E PALETIZAÇÃO INTELIGENTE | Lista de insumos; Planejamento das formulações testes; Planejamento da metodologia de processo; Planejamento dos ensaios físico-químicos, microbiológicos e sensoriais Levantamento de Funções, Matriz morfológica | 51813.3 | 53383.33 | 51813.3 | 2022-04-11 | 2022-05-20 | 2022-04-11 | 2022-05-20 | 2 | 100 | Não | 2022-05-20 | [07.06.2022] - As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura
PCIM-2201.0150 | 1 | TECNOLOGIAS PARA CONSERVAÇÃO DE MISTURAS PARA BOLO E PALETIZAÇÃO INTELIGENTE | Descritivo das patentes relacionadas ao tema projeto; Descritivo dos insumos e processos que impactam nos atributos de mistura para bolo associadas aos parâmetros de qualidade e estabilidade; Inovações para o segmento (insumos e processos) que possam trazer melhorias para o produto Levantamento de necessidade e requisitos da etapa de paletização. | 69084.4 | 71177.34 | 69084.4 | 2022-02-08 | 2022-04-08 | 2022-02-08 | 2022-04-08 | 1 | 100 | Não | 2022-04-08
PCOP-2011.0023 | 4 | Desenvolvimentos e Inovações no Sistema de Observação Oceânica da Bacia de Santos com Foco no Campo de Libra | Consolidação e documentação dos modelos computacionais | 0 | 0 | 250000 | 2022-01-27 | 2022-04-24 | 2022-02-01 | 2022-10-27 | 1 | 100 | Não | 2022-10-27
PIFG-2111.0013 | 3 | Composto botânico para controle de pragas agrícolas | Realizar testes em casa de vegetação para avaliar a mortalidade de Chrysodeixis. | 22000 | 4470 | 22000 | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 2022-10-07 | 2023-06-01 | 1 | 95 | Sim | 2023-06-12 | Devido o atraso no início do projeto foi feito um remanejamento que previa o termino desta macroentrega em 31/01/2023 e com conhecimento da empresa algumas análises atrasaram e a data final ficou para 10/05/2023.
PIFG-2111.0013 | 2 | Composto botânico para controle de pragas agrícolas | Identificação de Compostos, Definição de Doses e Testes Iniciais . | 23750 | 7125 | 23750 | 2022-04-01 | 2022-07-30 | 2022-06-28 | 2022-10-05 | 1 |  | Não | 2022-10-06
PIFG-2111.0013 | 1 | Composto botânico para controle de pragas agrícolas | Produção de Extratos e Ensaios in vitro.Serão elaborados extratos etanólicos e hidroetanólicos das seguintes espécies: Vernonanthura; westiniana, Capsicum baccatum, Azadirachta indica, Melia azedarach, Thevetia peruviana e Malva sylvestris. Serão realizados testes in vitro avaliando o efeito dos extratos na mortalidade dos insetos para definir as plantas mais ativas. Definir a DL 50 e 90 de cada extrato vegetal para as duas espécies de inseto. | 22250 | 56405 | 22250 | 2021-11-26 | 2022-03-30 | 2022-02-01 | 2022-06-23 | 1 | 100 | Sim | 2022-06-28 | As Empresas só fizeram o repasse em 31/01/2022, por isso o início real do projeto em 01/02/2022.
PCEE-2201.0196 | 4 | Game Performance Analyzer | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 0 | 670 | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 2023-01-02 | 2023-01-31 | 1 | 100 | Não | 2023-03-07
PCEE-2201.0196 | 3 | Game Performance Analyzer | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 150286.19 | 0 | 16860.8 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 1 | 100 | Não | 2023-01-03
PCEE-2201.0196 | 2 | Game Performance Analyzer | ME02: Segunda versão do sistema de visualização de dados e a primeira versão do sistema de análise de dados | 0 | 113208.03 | 10116.49 | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 1 | 100 | Não | 2022-09-13
PCEE-2201.0196 | 1 | Game Performance Analyzer | ME01: Primeira versão do sistema de visualização de dados | 0 | 150944.04 | 13488.65 | 2022-02-01 | 2022-05-31 | 2022-02-01 | 2022-05-31 | 1 | 100 | Não | 2022-06-15
PIAM-2201.0003 | 4 | Pesquisa e desenvolvimento de um protótipo de máquina de separação rápida de resíduos de cápsulas de café, um novo produto que permitirá aos usuários separar os resíduos plásticos, metálicos e orgânicos das cápsulas de café e destiná-los aos pontos de coleta seletiva ou cooperativas de reciclagem | Versão final da solução | 65000 | 92900 | 16120.17 | 2022-11-06 | 2023-08-30 | 2022-11-06 | 2023-10-20 | 3 | 100 | Não | 2023-10-23
PIAM-2201.0003 | 3 | Pesquisa e desenvolvimento de um protótipo de máquina de separação rápida de resíduos de cápsulas de café, um novo produto que permitirá aos usuários separar os resíduos plásticos, metálicos e orgânicos das cápsulas de café e destiná-los aos pontos de coleta seletiva ou cooperativas de reciclagem | Fabricação, montagem e validação do protótipo | 65000 | 92900 | 16100.17 | 2022-10-04 | 2023-06-09 | 2022-10-04 | 2023-06-09 | 4 | 100 | Não | 2023-06-12
PIAM-2201.0003 | 2 | Pesquisa e desenvolvimento de um protótipo de máquina de separação rápida de resíduos de cápsulas de café, um novo produto que permitirá aos usuários separar os resíduos plásticos, metálicos e orgânicos das cápsulas de café e destiná-los aos pontos de coleta seletiva ou cooperativas de reciclagem | Versão parcial do projeto mecânico / design do protótipo | 33200 | 92900 | 16080.16 | 2022-08-02 | 2022-10-03 | 2022-08-02 | 2022-09-26 | 1 | 100 | Não | 2022-09-29
PIAM-2201.0003 | 1 | Pesquisa e desenvolvimento de um protótipo de máquina de separação rápida de resíduos de cápsulas de café, um novo produto que permitirá aos usuários separar os resíduos plásticos, metálicos e orgânicos das cápsulas de café e destiná-los aos pontos de coleta seletiva ou cooperativas de reciclagem | Versão parcial das soluções tecnológicas de hardware | 0 | 372933.66 | 16020.16 | 2022-02-01 | 2022-08-01 | 2022-02-01 | 2022-08-01 | 2 | 100 | Não | 2022-09-29
PIAM-2201.0002 | 4 | Plataforma de Predição de Falhas IoT – projeto de aperfeiçoamento do processo produtivo da FOXCONN, através da pesquisa e desenvolvimento de uma plataforma de hardware e software para análise preditiva em tempo real de dados industriais, voltada à prevenção de falhas em equipamentos por meio de técnicas de aprendizagem de máquina e inteligência artificial adequando, consequentemente, a estrutura fabril ao conceito de Indústria 4.0 | Versão final da solução | 120625 | 73903.96 | 19014.58 | 2023-04-04 | 2023-06-01 | 2022-12-01 | 2023-05-31 | 2 | 100 | Não | 2023-06-20
PIAM-2201.0002 | 3 | Plataforma de Predição de Falhas IoT – projeto de aperfeiçoamento do processo produtivo da FOXCONN, através da pesquisa e desenvolvimento de uma plataforma de hardware e software para análise preditiva em tempo real de dados industriais, voltada à prevenção de falhas em equipamentos por meio de técnicas de aprendizagem de máquina e inteligência artificial adequando, consequentemente, a estrutura fabril ao conceito de Indústria 4.0 | Versão parcial do software embarcado | 120625 | 124262.5 | 19014.58 | 2022-09-01 | 2023-04-03 | 2022-09-01 | 2023-03-31 | 2 | 100 | Não | 2023-06-20
PIAM-2201.0002 | 2 | Plataforma de Predição de Falhas IoT – projeto de aperfeiçoamento do processo produtivo da FOXCONN, através da pesquisa e desenvolvimento de uma plataforma de hardware e software para análise preditiva em tempo real de dados industriais, voltada à prevenção de falhas em equipamentos por meio de técnicas de aprendizagem de máquina e inteligência artificial adequando, consequentemente, a estrutura fabril ao conceito de Indústria 4.0 | Versão parcial do software de controle | 51962.5 | 124262.5 | 19014.58 | 2022-07-04 | 2022-08-31 | 2022-07-04 | 2022-12-01 | 2 | 100 | Não | 2023-02-10
PIAM-2201.0002 | 1 | Plataforma de Predição de Falhas IoT – projeto de aperfeiçoamento do processo produtivo da FOXCONN, através da pesquisa e desenvolvimento de uma plataforma de hardware e software para análise preditiva em tempo real de dados industriais, voltada à prevenção de falhas em equipamentos por meio de técnicas de aprendizagem de máquina e inteligência artificial adequando, consequentemente, a estrutura fabril ao conceito de Indústria 4.0 | Versão parcial do hardware | 11137.5 | 316145.21 | 19014.58 | 2022-02-01 | 2022-08-31 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2 | 100 | Não | 2023-02-10
PIAM-2201.0004 | 3 | PROJETO IMPERIUM – Aperfeiçoamento do processo de qualidade utilizando inteligência artificial integrada ao controle estático de processo | Versão Beta | 140221.2 | 34621.14 | 22258.18 | 2022-08-09 | 2023-05-10 | 2022-08-09 | 2023-05-20 | 3 | 100 | Não | 2023-06-22
PIAM-2201.0004 | 2 | PROJETO IMPERIUM – Aperfeiçoamento do processo de qualidade utilizando inteligência artificial integrada ao controle estático de processo | MVP do projeto | 102148.8 | 144766.16 | 29677.57 | 2022-04-10 | 2022-08-08 | 2022-04-10 | 2022-10-17 | 2 | 100 | Não | 2022-12-23
PIAM-2201.0004 | 1 | PROJETO IMPERIUM – Aperfeiçoamento do processo de qualidade utilizando inteligência artificial integrada ao controle estático de processo | Levantamento de requisitos e preparação | 0 | 314055.2 | 37096.97 | 2022-02-10 | 2022-04-09 | 2022-02-10 | 2022-04-09 | 2 | 100 | Não | 2022-04-13
PCEE-1804.0090 | 12 | ZTP | ME12: Prova de conceito de um ambiente Kubernetes com componentes em execução em enclaves SGX – Demostrador final. | 47145.64 | 105041.4 | 11630.41 | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 2022-01-03 | 2022-03-31 | 1 | 100 | Não | 2022-05-06
PCEE-2103.0168 | 4 | CODESQ | ME04: Protótipo de aplicação Web contemplando a integração com o novo modelo de inferência apropriado para issues do SonarQube. | 33472.42 | 57485.67 | 11109.25 | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 2022-01-03 | 2022-03-31 | 1 | 100 | Não | 2022-04-26
PCIM-2201.0149 | 3 | AXIOM II | Descrição da montagem do protótipo e os resultados de testes unitários, dos subsistemas e do sistema, assim como os testes em ambiente operacional; Realizar reunião de encerramento, coleta de Lições aprendidas, e elaboração do databookdo projeto. | 156072.22 | 207686.65 | 108554.16 | 2022-09-22 | 2023-06-01 | 2022-09-22 | 2023-06-01 | 2 | 100 | Não | 2023-06-09 | [13.04.23] - As datas de início e término da macroentrega foram replanejadas conforme aditivo 01 cadastrado. [07/06/2023] - Macroentrega finalizada e o termo de aceite está em fluxo de assinatura. [26/07/23] A data de término planejada da macroentrega foi replanejada, em alinhamento com parceiro. A data anterior não foi planejada corretamente.
PCIM-2201.0149 | 2 | AXIOM II | Plano de testes do protótipo, resultados de testes preliminares utilizando kits de desenvolvimento, especificação da aplicação do núcleo principal (CODESYS) e da camada de comunicação EtherCAT do firmwaredo microncontrolador. | 137039.02 | 182359.01 | 95315.86 | 2022-07-01 | 2022-09-21 | 2022-06-20 | 2022-09-21 | 2 | 100 | Não | 2022-09-23 | [14/07/2022] - Aditivo em negociação com o parceiro. [07/10/2022] - Em processo de revisão do cronograma do projeto de acordo com as mudanças estabelecidas e alinhadas no projeto durante a viagem ao cliente, estabelecendo em conjunto a negociação de aditivo de escopo e prazo. Entretanto a Macroentrega foi finalizada e o termo de aceite assinado em 23/09/2022.
PCIM-2201.0149 | 1 | AXIOM II | Cronograma detalhado, pano de comunicação e plano de riscos; Análise do projeto AXIOM, análise detalhada dos novos requisitos do equipamento; revisão da arquitetura do equipamento, síntese do funcional, análise sobre os modos de falha e proposição de melhorias da solução | 87888.76 | 116954.34 | 61129.98 | 2022-03-01 | 2022-06-30 | 2022-03-01 | 2022-06-17 | 2 | 100 | Não | 2022-07-14
PCIM-2201.0148 | 3 | MINE ID | Descrição da montagem do protótipo e os resultados de testes, assim como os testes em ambiente operacional. Reunião de encerramento, coleta de Lições aprendidas, e elaboração do databook do projeto. | 22194.21 | 31818.79 | 18390.96 | 2022-08-05 | 2022-10-13 | 2022-08-05 | 2022-10-13 | 3 | 100 | Não | 2022-11-18 | [23/09/2022] - Devido ao atraso do recebimento dos componentes eletrônicos para a fabricação do protótipo, foi acordado com o parceiro a alteração da data de encerramento das atividades da macroentrega 03 para o dia 07/10/2022. [23/11/2022] - O prazo final de encerramento do projeto foi replanejado devido ao atraso da chegada dos componentes e placas de circuitos integrados, foi acordado através da ata de reunião a prorrogação do prazo para encerramento de atividades entre as partes.
PCIM-2201.0148 | 2 | MINE ID | Documento contendo os resultados dos testes do protótipo em laboratório, resultados de testes preliminares de pre-compliance. Arquivos de esquemático, Layout e lista de materiais corrigida. | 42459.28 | 57873.72 | 29399.23 | 2022-04-26 | 2022-08-04 | 2022-04-26 | 2022-08-04 | 2 | 100 | Não | 2022-09-08
PCIM-2201.0148 | 1 | MINE ID | Cronograma detalhado, plano de comunicação e plano de riscos. Requisitos, síntese funcional do equipamento, lista com módulos de comunicação, diagrama com arquitetura do hardware, esquemático do circuito e lista de componentes eletrônicos | 39000.51 | 51652.49 | 21309.81 | 2022-01-26 | 2022-04-28 | 2022-01-26 | 2022-04-28 | 1 | 100 | Não | 2022-04-28
PIBM-2112.0018 | 4 | Novo fermento lácteo fresco nacional de baixo custo e eficiente para a produção de queijos finos | Avaliação do tempo de vida de prateleira e regulamentação | 32539.33 | 19720.83 | 46344 | 2023-09-29 | 2023-12-01 | 2023-09-22 | 2023-12-03 | 2 | 100 | Não | 2023-12-18
PIBM-2112.0018 | 3 | Novo fermento lácteo fresco nacional de baixo custo e eficiente para a produção de queijos finos | Produção de biomassa celular em escala de 10 litros e aplicação em escala relevante | 65078.67 | 39441.67 | 92688 | 2022-12-01 | 2023-09-29 | 2022-12-05 | 2023-09-21 | 2 | 100 | Não | 2023-09-21
PIBM-2112.0018 | 2 | Novo fermento lácteo fresco nacional de baixo custo e eficiente para a produção de queijos finos | Otimização e validação do escalonamento até 10 litros e recuperação | 43385.78 | 26294.44 | 61792 | 2022-06-02 | 2022-12-01 | 2022-06-09 | 2022-12-01 | 2 | 100 | Não | 2022-12-01
PIBM-2112.0018 | 1 | Novo fermento lácteo fresco nacional de baixo custo e eficiente para a produção de queijos finos | Obtenção de biomassa celular em escala de bancada (shaker) a partir de condições de fermentação pré-definidas | 54232.22 | 32868.06 | 77240 | 2022-01-03 | 2022-06-01 | 2022-01-03 | 2022-05-31 | 1 | 100 | Não | 2022-06-08
PCEE-2201.0195 | 4 | SMPA | ME 04: Versão parcial de conexão MQTT via widgets Android | 21005.6 | 259090.36 | 18908.54 | 2023-01-01 | 2023-04-30 | 2023-01-02 | 2023-04-30 | 1 | 100 | Não | 2023-05-16
PCEE-2201.0195 | 3 | SMPA | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 159600.66 | 0 | 11391.96 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 1 | 100 | Não | 2023-01-03
PCEE-2201.0195 | 2 | SMPA | ME02: Versão parcial da implementação de dashboard de dados de recarregamento de veículos elétricos em tempo real e dados históricos acumulados. | 32434.24 | 180366.64 | 15189.29 | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 1 | 100 | Não | 2022-10-11
PCEE-2201.0195 | 1 | SMPA | ME01: Versão parcial do desenvolvimento de dashboard para visualização de dados em tempo real. | 19428.16 | 200372.72 | 15189.29 | 2022-02-01 | 2022-05-31 | 2022-02-01 | 2022-05-31 | 1 | 100 | Não | 2022-06-06
PCIM-2101.0128 | 4 | HP - Z@EDGE21 | 1. Integração do Zacket com o ambiente Orion e adaptações que permitam à conexão e execução de pipelines na estrutura Sparck a partir de modificações no Jupyter Lab / Zacket. Essas modificações serão realizadas com o intuito de permitir a seleção e uso destescluster durante a execução dos processos. 2. Ampliação do escopo do Management Portal a fim de atender os requisitos de integração da solução no ambiente Orion oferecendo suporte a clientes não federados via Keycloak e integração com storage management 3. Apresentação de solução final com feedbacks implementados | 133189.67 | 241650.68 | 14574.29 | 2022-01-03 | 2022-03-31 | 2022-01-03 | 2022-02-28 | 2 | 100 | Não | 2022-03-14 | [07/03/2022] - Término da ME04 antecipado para 28/02/2022, o termo de aceite da macroentrega está em fluxo de assinatura.
PTEC-2112.0011 | 3 | Pesquisa e Desenvolvimento de Técnicas de Ciência de Dados para Construção de Índice de Ecoeficiência de Frotas Rodoviárias. | 3. Pesquisa e desenvolvimento de Índice de Ecoeficiência (IEE); a. Desenvolver análise exploratória inicial dos dados; b. Desenvolver métodos para avaliação e diagnóstico da operação; c. Desenvolver Índice de Ecoeficiência (IEE) sobre a operação da frota; d. Desenvolver alertas automáticos sobre a frota usando o IEE; | 0 | 80000 | 0 | 2022-08-01 | 2022-12-29 | 2022-08-01 | 2022-12-29 | 1 | 100 | Não | 2022-12-29
PTEC-2112.0011 | 2 | Pesquisa e Desenvolvimento de Técnicas de Ciência de Dados para Construção de Índice de Ecoeficiência de Frotas Rodoviárias. | 2. Recebimento e tratamento inicial dos dados a. Receber base de dados com histórico de ~12 meses da frota CDL Centro RJ da White Martins – previsão de 200 veículos; b. Limpar e organizar os dados recebidos; c. Construir uma base de dados estruturada e padronizada; d. Apoiar as atividades do item 3 no que tange a consultas aos dados e visualização dos resultados em gráficos; | 0 | 10000 | 0 | 2022-05-01 | 2022-07-31 | 2022-05-01 | 2022-07-31 | 1 | 100 | Não | 2022-07-31
PTEC-2112.0011 | 1 | Pesquisa e Desenvolvimento de Técnicas de Ciência de Dados para Construção de Índice de Ecoeficiência de Frotas Rodoviárias. | 1. Entendimento dos processos de Logística da White Martins no Rio de Janeiro; a. Identificar prioridades, desejos e gaps nas informações de logística e operação; b. Mapear sistemas e componentes de gestão e monitoramento; c. Definir dados a serem compartilhados com a ZANE e Tecgraf/PUC-Rio e políticas de segurança; | 150000 | 60000 | 0 | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 1 | 100 | Não | 2022-04-30
PEIA-2201.0023 | 4 | myCare - Monitoramento contactless dos sinais vitais de pacientes | Apresentação do protótipo (MVP) validado em ambiente totalmente controlado no laboratório. | 86250 | 87850 | 87424.32 | 2023-09-01 | 2024-02-29 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2201.0023 | 3 | myCare - Monitoramento contactless dos sinais vitais de pacientes | Versão intermediária do protótipo com os componentes integrados e primeiros testes. | 86250 | 87850 | 87424.32 | 2023-03-01 | 2023-08-31 | 2023-03-01 | 2023-09-12 | 1 | 75 | Não | 2023-09-21
PEIA-2201.0023 | 2 | myCare - Monitoramento contactless dos sinais vitais de pacientes | Avaliação da metodologia de medição dos sinais vitais utilizando a abordagem escolhida. | 86250 | 87850 | 87424.32 | 2022-09-01 | 2023-02-28 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 1 | 50 | Não | 2023-05-18
PEIA-2201.0023 | 1 | myCare - Monitoramento contactless dos sinais vitais de pacientes | Definição do primeiro sinal vital a ser considerado, estudo de viabilidade das abordagens para serem utilizadas e implementação de monitoramento por câmera quanto ao comportamento do paciente. | 86250 | 87850 | 87424.32 | 2022-03-01 | 2022-08-31 |  |  | 1 | 25 | Não | 2022-09-30
PEIA-2201.0022 | 3 | Geração de datasets sintéticos com transferência de conhecimento para cenas reais com aplicações para segurança veicular e de pedestres | Modelos com transferências de aprendizado para cenas reais | 224400 | 150000 | 74400 | 2023-06-01 | 2024-01-30 | 2023-06-01 | 2024-02-28 | 1 | 100 | Não | 2024-04-01
PEIA-2201.0022 | 2 | Geração de datasets sintéticos com transferência de conhecimento para cenas reais com aplicações para segurança veicular e de pedestres | Modelos de reconhecimento de eventos de interesse em cenas sintéticas | 224400 | 150000 | 74400 | 2022-10-01 | 2023-05-31 | 2022-10-01 | 2023-05-30 | 1 | 66 | Não | 2023-05-31
PEIA-2201.0022 | 1 | Geração de datasets sintéticos com transferência de conhecimento para cenas reais com aplicações para segurança veicular e de pedestres | Geração de imagens sintéticas de cenas de mobilidade urbana | 224400 | 150000 | 74400 | 2022-02-01 | 2022-09-30 | 2022-02-01 | 2022-09-29 | 1 | 33 | Não | 2022-09-29
PEIA-2112.0021 | 3 | Desenvolvimento e construção de banco de dados de imagens e de algoritmos de visão computacional para detecção de objetos em cenas urbanas para veículos | Implementação de métodos de segmentação de objetos | 187450 | 125000 | 62481.6 | 2023-01-19 | 2023-04-19 | 2022-10-18 | 2022-12-30 | 1 | 100 | Não | 2023-05-25
PEIA-2112.0021 | 2 | Desenvolvimento e construção de banco de dados de imagens e de algoritmos de visão computacional para detecção de objetos em cenas urbanas para veículos | Implementação de métodos de detecção de objetos | 187450 | 125000 | 62481.6 | 2022-07-20 | 2023-01-19 | 2022-08-01 | 2022-10-17 | 1 | 70 | Não | 2022-10-19
PEIA-2112.0021 | 1 | Desenvolvimento e construção de banco de dados de imagens e de algoritmos de visão computacional para detecção de objetos em cenas urbanas para veículos | Primeira versão da base de dados | 374900 | 250000 | 124963.2 | 2022-01-20 | 2022-07-19 | 2022-01-20 | 2022-07-31 | 1 | 30 | Não | 2022-10-19
PFLN-2112.0011 | 5 | FERRAMENTA DE ANÁLISE E INTEGRAÇÃO DE DADOS PARA ALGORITMOS DE AUTOML APLICADA AO GERENCIAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. | Documentação e Transferência de TecnologiaRepositórios e relatórios de transferência de tecnologia | 28050 | 23479.41 | 6910 | 2023-09-21 | 2023-12-20 | 2023-10-01 | 2024-02-13 | 1 | 100 | Não | 2024-03-23 | A macro entrega foi encaminhada para empresa no dia 13/02/24, conforme e-mail. O coordenador do projeto realizou reunião em 22/03/24n na empresa para verificação de assinatura do termo de aceite, que foi assinado e devolvido no dia 23/03/2024.
PFLN-2112.0011 | 4 | FERRAMENTA DE ANÁLISE E INTEGRAÇÃO DE DADOS PARA ALGORITMOS DE AUTOML APLICADA AO GERENCIAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. | Protótipo executável, relatório dos testes de campo, avaliação do sistema e sugestões de melhorias | 65450 | 54785.29 | 16030 | 2023-02-20 | 2023-09-20 | 2023-03-23 | 2023-09-30 | 3 | 100 | Não | 2023-10-02 | A macro entrega foi iniciada a partir de 23/03/2023, conforme termo de aceite anterior. O percentual de execução da macro entrega 4 é de aproximadamente 15%. A execução do projeto está ocorrendo dentro do previsto e até o momento não identificamos obstáculos que possam atrasar o andamento da M4. Também respondemos ticket do Ícaro sobre a parceria internacional: Em relação ao Projeto em andamento (PFLN-2112.0011) as informações no SRINFO estão atualizadas, com último termo de aceite já submetido. O coordenador do projeto realizou reunião com a empresa PVO e a empresa suíça, que continuará dando suporte e colaboração da cooperação ao projeto, incluindo previsão de publicação conjunta. O início dos projetos ocorreram em momentos diferentes, por isso o projeto da parte suíça já foi finalizado. No entanto, a troca de informações e a cooperação com o projeto PFLN-2112.0011 ocorrerá até o final de sua execução, conforme acordado entre as empresas. Desta forma, o projeto está ocorrendo conforme esperado. Atualização em 08/09/23: O projeto está na fase final de desenvolvimento. Dia 19/09 faremos uma apresentação para a empresa com os resultados da M4. Com a finalização da M4, teremos a finalização da etapa de desenvolvimento do projeto e todos os resultados do projeto estarão sendo executados na infraestrutura da empresa. Para a M5 restará a documentação e transferência de tecnologia para a empresa, além de possíveis ajustes e o acompanhamento do sistema rodando na operação diária da empresa. Do ponto de vista da equipe do IFSC, conseguimos atingir os resultados esperados do projeto, mas ainda precisamos da validação da empresa. Esta validação ocorrerá na entrega da M4.
PFLN-2112.0011 | 3 | FERRAMENTA DE ANÁLISE E INTEGRAÇÃO DE DADOS PARA ALGORITMOS DE AUTOML APLICADA AO GERENCIAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. | Relatório técnico contendo informações sobre os algoritmos desenvolvidos e testes preliminares com um primeiro protótipo | 74800 | 62611.76 | 16896 | 2022-06-20 | 2023-02-20 | 2022-08-05 | 2023-03-22 | 3 | 100 | Não | 2023-03-22 | Esta macro entrega está evoluindo dentro do previsto, sem atraso. A previsão de término da macro entrega será dia 20/03/2023. A macro entrega foi entregue com termo de aceite assinado pela empresa.
PFLN-2112.0011 | 2 | FERRAMENTA DE ANÁLISE E INTEGRAÇÃO DE DADOS PARA ALGORITMOS DE AUTOML APLICADA AO GERENCIAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. | Análise dos dados Metodologia para o gerenciamento dos dados, modelo dos dados e análise de falhas conhecidas | 28050 | 23479 | 6336 | 2022-03-22 | 2022-08-17 | 2022-05-11 | 2022-08-04 | 3 | 100 | Não | 2022-08-04 | Projeto iniciou com atraso de 2 meses devido a dificuldades financeiras da empresa. Todavia, a equipe realizou ajustes do cronograma em busca da finalização do projeto na data inicialmente prevista. A equipe está trabalhando para compensar o prazo.
PFLN-2112.0011 | 1 | FERRAMENTA DE ANÁLISE E INTEGRAÇÃO DE DADOS PARA ALGORITMOS DE AUTOML APLICADA AO GERENCIAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. | Desenvolvimento de APIs de Integração | 28050 | 23479.41 | 6870 | 2021-12-20 | 2022-03-21 | 2022-03-14 | 2022-05-10 | 3 | 100 | Não | 2022-05-11 | Projeto iniciou com atraso de 2 meses devido a dificuldades financeiras da empresa. Todavia, a equipe realizou ajustes do cronograma em busca da finalização do projeto na data inicialmente prevista.
PCES-2006.0010 | 5 | CESAR - I-SENSI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Consolidação de todos os artefatos produzidos no projeto. | 0 | 0 | 0 | 2020-10-29 | 2022-01-28 | 2020-10-29 | 2022-01-28 | 1 | 100 | Não | 2022-01-28
PLAC-2111.0025 | 3 | Desenvolvimento de eletrônica embarcada para controle de válvula de aspersão. | MACROETAPA 3 – MONTAGEM DE UM PROTÓTIPO MELHORADO A partir das informações levantadas nos experimentos de bancada, uma nova placa será gerada para contemplar as correções e modificações que foram anotadas. •Esta segunda placa ainda não contempla aspectos de projeto para acoplamento em invólucro acoplado mecanicamente à válvula. Servirá para “passar a limpo” a placa inicialmente manufaturada e tê-la como documentação e exemplar para o desenvolvimento das etapas posteriores. •Ao final desta etapa será entregue a documentação de projeto consistindo em: circuito eletrônico, roteamento do circuito impresso (arquivo Gerber), BOM, código-fonte do firmware e relatórios de ensaios realizados durante o projeto. | 71169.99 | 0 | 32203.33 | 2022-07-17 | 2022-10-17 | 2022-07-17 | 2022-10-17 | 1 | 100 | Não | 2022-11-03
PLAC-2111.0025 | 2 | Desenvolvimento de eletrônica embarcada para controle de válvula de aspersão. | MACROETAPA 2 – DESENVOLVIMENTO DO FIRMWARE •Etapa inicial: leitura de sensores e lógica de controle das saídas digitais on-off. •Etapa posterior: desenvolvimento do protocolo CAN e possível controle em malha fechada | 47446.66 | 0 | 21468.89 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 1 | 100 | Não | 2022-08-03
PLAC-2111.0025 | 1 | Desenvolvimento de eletrônica embarcada para controle de válvula de aspersão. | MACROETAPA 1 – DEFINIÇÕES DO PROJETO ELETRÔNICO •Levantamento dos requisitos que as interfaces mecânicas vão exigir em termos de potência, tempo de resposta, tempo de atuação e outras características que possam impactar no projeto eletrônico. •Definições dos comandos e respostas que serão necessários para o protocolo CAN. •Especificação dos sensores e atuadores ligados diretamente ao circuito eletrônico da válvula. •Definição do processador e da arquitetura da eletrônica. •Projeto e execução do primeiro protótipo de bancada visando confirmar as especificações inicialmente estabelecidas. | 94893.35 | 333951 | 42937.78 | 2022-01-17 | 2022-05-17 | 2022-01-17 | 2022-05-12 | 1 | 100 | Não | 2022-05-30
PPOL-2107.0027 | 5 | Análise e Adequação de Propriedades Termofísicas de Fluidos de Perfuração e de Completação | 1.5.b. Determinação experimental e regressão de dados da densidade de fluidos de completação (ensaios definitivos e consolidação) 2.4.c. Determinação experimental e regressão de dados de calor específico de fluidos de perfuração (consolidação dos resultados) 2.5.b. Determinação experimental e regressão de dados de calor específico de fluidos de completação (ensaios definitivos) 3.6.c. Determinação experimental e regressão da condutividade térmica de fluidos de perfuração (baixa P) - Consolidação - FOX 3.7.c. THW: Medição de condutividade e regressão de dados de fluidos de perfuração (alta P) - Consolidação 3.8. Determinação experimental e regressão da condutividade térmica de fluidos de completação (baixa P) - FOX 3.9. THW: Medição de condutividade e regressão de dados de fluidos de completação (alta P) 4.5.b. Medições de propriedades de amostras envelhecidas (consolidação) 4.6. Simulação diferentes cenários (pySAFE): Impacto do envelhecimento no perfil térmico 4. Base de dados de fluidos de perfuração | 12022.89 | 0 | 0 | 2024-07-01 | 2025-03-30 | 2024-07-01 |  | 1 | 5 | Não
PPOL-2107.0027 | 4 | Análise e Adequação de Propriedades Termofísicas de Fluidos de Perfuração e de Completação | 1.4.c. Determinação experimental e regressão de dados da densidade de fluidos de perfuração (consolidação dos resultados) 1.5.a. Determinação experimental e regressão de dados da densidade de fluidos de completação (ensaios preliminares) 2.4.b. Determinação experimental e regressão de dados de calor específico de fluidos de perfuração (ensaios definitivos) 2.5.a. Determinação experimental e regressão de dados de calor específico de fluidos de completação (ensaios preliminares) 3.5.b THW: Recalibração e re-execução de testes preliminares (condutividade térmica a alta pressão) 3.6.b. Determinação experimental e regressão da condutividade térmica de fluidos de perfuração (baixa P) - Ensaios definitivos - FOX 3.7.b. THW: Medição de condutividade e regressão de dados de fluidos de perfuração (alta P) - Ensaios definitivos 4.5.a. Medições de propriedades de amostras envelhecidas (ensaios preliminares e definitivos) | 334483.06 | 24408.12 | 0 | 2024-02-01 | 2024-06-30 | 2024-02-01 | 2024-06-30 | 1 | 100 | Não | 2024-06-30
PPOL-2107.0027 | 3 | Análise e Adequação de Propriedades Termofísicas de Fluidos de Perfuração e de Completação | 1.4.b. Determinação experimental e regressão de dados da densidade de fluidos de perfuração (ensaios definitivos) 2.4.a. Determinação experimental e regressão de dados de calor específico de fluidos de perfuração (ensaios iniciais) 3.2.c. Elaboração de procedimentos experimentais - consolidação dos resultados - (medição de condutividade) 3.3.c. Montagem da bancada THW - continuação 3.4.b. Término do protocolo de calibração e testes preliminares (condutividade baixa pressão FOX) 4.3.b. Simulação diferentes cenários (pySAFE): Propriedades e mitigação de APB (consolidação) 4.4.a. Estudo sobre evelhecimento acelerado de amostras de fluidos de perfuração e completação (Análises e ensaios) 3.3.d. Montagem da bancada THW - Finalização 4.4.b. Estudo sobre evelhecimento acelerado de amostras de fluidos de perfuração e completação (consolidação dos resultados) | 399838.28 | 1468426.39 | 111604.16 | 2023-02-04 | 2024-01-31 | 2023-02-04 | 2024-01-31 | 1 | 100 | Não | 2024-01-31
PPOL-2107.0027 | 2 | Análise e Adequação de Propriedades Termofísicas de Fluidos de Perfuração e de Completação | 1.2.b. Elaboração de procedimentos experimentais definitivos (medição de densidade) 1.3. Protocolo de calibração e testes (medição de densidade) 1.4.a. Determinação experimental e regressão de dados da densidade de fluidos de perfuração (ensaios iniciais) 2.2.b. Elaboração de procedimentos experimentais definitivos (medição de calor específico) 2.3. Protocolo de calibração e testes (medição de calor específico) 2.4.a. Determinação experimental e regressão de dados de calor específico de fluidos de perfuração (ensaios iniciais) 3.2.b. Elaboração de procedimentos experimentais definitivos (medição de condutividade) 3.3.b. Montagem da bancada THW 3.4. Protocolo de calibração e testes preliminares (condutividade baixa pressão FOX) 3.5. THW: Calibração e testes preliminares (condutividade térmica a alta pressão) 3.6.a. Determinação experimental e regressão da condutividade térmica de fluidos de perfuração (baixa P) - Ensaios iniciais - FOX 3.7.a. THW: Medição de condutividade e regressão de dados de fluidos de perfuração (alta P) - Ensaios iniciais 4.2.b. Elaboração de critérios quantitativos definitivos 4.3.a. Simulação diferentes cenários (pySAFE): Propriedades e mitigação de APB (preliminares e definitivos) | 403691.77 | 807303.57 | 91312.5 | 2022-05-04 | 2023-02-03 | 2022-05-04 | 2023-02-03 | 1 | 100 | Não | 2023-02-03
PPOL-2107.0027 | 1 | Análise e Adequação de Propriedades Termofísicas de Fluidos de Perfuração e de Completação | 1.1. Revisão da literatura (medição de densidade) 1.2.a. Elaboração de procedimentos experimentais preliminares (medição de densidade) 2.1. Revisão da literatura (medição de calor específico) 2.2.a. Elaboração de procedimentos experimentais preliminares (medição de calor específico) 3.1. Revisão da literatura (medição de condutividade por Transient Hot Wire - THW) 3.2.a. Elaboração de procedimentos experimentais preliminares (medição de condutividade) 3.3.a. Definição de componentes para montagem da bancada THW 4.1. Levantamento bibliográfico sobre fluidos de perfuração e completação 4.2.a. Elaboração de critérios quantitativos preliminares | 391360.59 | 782655.1 | 40583.34 | 2021-08-04 | 2022-05-03 | 2021-08-04 | 2022-05-03 | 1 | 100 | Não | 2022-05-03
PLIG-2112.0028 | 3 | Performance de aços baixo carbono com adição de boro | Relatório técnico final descrevendo síntese de todos os resultados além dos resultados sobre influência de diferentes teores de boro na formação de trincas e determinação das taxas de resfriamento e de janelas de temperaturas mais adequadas para lingotamento de forma a inibir o trincamento a quente e das melhores condições de processamento para evitar o trincamento durante a laminação e dos melhores parâmetros para a laminação do aço 3. | 83410.54 | 127896.15 | 66728.42 | 2022-12-01 | 2023-07-20 | 2022-12-01 | 2023-05-31 | 1 | 100 | Não | 2023-07-18
PLIG-2112.0028 | 2 | Performance de aços baixo carbono com adição de boro | Relatório técnico parcial descrevendo resultados sobre influência de diferentes teores de boro na formação de trincas e determinação das taxas de resfriamento e de janelas de temperaturas mais adequadas para lingotamento de forma a inibir o trincamento a quente e das melhores condições de processamento para evitar o trincamento durante a laminação e dos melhores parâmetros para a laminação do aço 2. | 88600.96 | 135854.8 | 70880.76 | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 1 | 100 | Não | 2022-11-30
PLIG-2112.0028 | 1 | Performance de aços baixo carbono com adição de boro | Relatório técnico parcial descrevendo resultados sobre influência de diferentes teores de boro na formação de trincas e determinação das taxas de resfriamento e de janelas de temperaturas mais adequadas para lingotamento de forma a inibir o trincamento a quente e das melhores condições de processamento para evitar o trincamento durante a laminação e dos melhores parâmetros para a laminação do aço 1. | 95044.05 | 145734.22 | 76035.24 | 2021-12-20 | 2022-08-31 | 2021-12-20 | 2022-08-31 | 1 | 100 | Não | 2022-08-31
PLIG-2112.0029 | 3 | Melhoria da qualidade superficial dos produtos descascados Multibar® | Relatório técnico com os resultados do protótipo para lixamento automático, juntamente com os parâmetros superficiais de perfilômetria que visam atestar a eficiência do sistema em termos de qualidade superficial das barras de aço trefiladas no requisito hidráulico. | 41115 | 68525 | 27410 | 2023-01-26 | 2023-12-31 | 2023-01-26 | 2024-03-18 | 1 | 100 | Não | 2024-03-18
PLIG-2112.0029 | 2 | Melhoria da qualidade superficial dos produtos descascados Multibar® | Relatório técnico com o desenho de conjunto mecânico bem como os desenhos detalhados, imagens renderizadas foto-realistas dos dois sistemas, simulação virtual simplificada do funcionamento do lixamento automático e recomendações de cunho elétrico para preparação da planta, visando à capacidade de implementação do dispositivo. | 55050 | 91750 | 36700 | 2022-08-01 | 2023-01-25 | 2022-08-01 | 2023-01-25 |  | 100 | Não | 2023-01-31
PLIG-2112.0029 | 1 | Melhoria da qualidade superficial dos produtos descascados Multibar® | Relatório técnico com os resultados das nuvens de pontos, modelamento tridimensional do endireitador, analise crítica de uma das três possíveis respostas esperadas e recomendações de cunho físico e mecânico para preparação da planta, visando a capacidade de implementação do dispositivo. | 45057 | 75095 | 30038 | 2022-01-03 | 2022-07-31 | 2022-02-18 | 2022-07-31 |  | 100 | Não | 2022-07-29
PCEE-2201.0194 | 4 | OTA Data Transfer | A macroentrega ME 04, refere-se ao acompanhamento, avaliação das atividades e revisão dos resultados. Nesse sentido, a ME 04 resulta na validação final dos entregáveis do projeto. | 0 | 0 | 3532.2 | 2023-01-01 | 2023-02-28 | 2023-01-02 | 2023-02-28 | 1 | 100 | Não | 2023-03-28
PCEE-2201.0194 | 3 | OTA Data Transfer | ME03 – Validação parcial dos entregáveis do projeto. | 96169.86 | 133881.34 | 23519.37 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 1 | 100 | Não | 2023-01-18
PCEE-2201.0194 | 2 | OTA Data Transfer | ME02 - Experimentação de protocolos de comunicação para transferência de dados em ambiente de validação parcial. | 78919.68 | 151131.52 | 23519.38 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | 1 | 100 | Não | 2022-11-16
PCEE-2201.0194 | 1 | OTA Data Transfer | ME01 - Investigação de tecnologia sem fio passiva para disparo de inicialização de dispositivo. | 79919.68 | 151131.52 | 23519.38 | 2022-01-01 | 2022-04-30 | 2022-01-01 | 2022-04-30 | 1 | 100 | Não | 2022-05-04
PESQ-2109.0029 | 3 | Identificação química e uso de voláteis de roseira (Rosa sp.) e acalifa (Acalypha wilkesiana) em iscas granuladas para o controle de formigas cortadeiras | Bioensaios comportamentais com o(s) composto(s) químico(s) candidato(s) de Rosa sp. e A. wilkesiana e colônias de A. sexens e aplicações | 23787.68 | 35500 | 12796.2 | 2022-08-23 | 2022-11-22 | 2022-11-14 | 2023-01-13 | 1 |  | Não | 2023-01-13
PESQ-2109.0029 | 2 | Identificação química e uso de voláteis de roseira (Rosa sp.) e acalifa (Acalypha wilkesiana) em iscas granuladas para o controle de formigas cortadeiras | Identificação química e obtenção e/ou síntese do(s) composto(s) químico(s) candidato(s). | 23787.68 | 35500 | 12796.2 | 2022-05-23 | 2022-08-22 | 2022-06-11 | 2022-11-13 | 1 |  | Não | 2023-01-13
PESQ-2109.0029 | 1 | Identificação química e uso de voláteis de roseira (Rosa sp.) e acalifa (Acalypha wilkesiana) em iscas granuladas para o controle de formigas cortadeiras | Eletroantenografia dos extratos naturais da planta versus antena de forrageiras de A. sexdens. | 47575.36 | 71000 | 25592.4 | 2021-11-23 | 2022-05-22 | 2021-11-23 | 2022-06-10 | 1 |  | Não | 2022-06-10
PIFP-2112.0027 | 3 | AIoTT | ME03 - Sistema de automação de leitura de informação de medidores de energia. | 231439.87 | 74614.63 | 33824.07 | 2022-08-17 | 2022-12-16 | 2022-09-17 | 2022-12-16 | 1 | 100 | Não | 2023-01-25
PIFP-2112.0027 | 2 | AIoTT | ME02 - Ferramenta de otimização de geração de cenários de testes automatizados. | 16080.07 | 74675.21 | 20294.44 | 2022-05-17 | 2022-08-16 | 2022-05-17 | 2022-08-16 | 1 | 100 | Não | 2022-09-22
PIFP-2112.0027 | 1 | AIoTT | ME01 - Sistema que distribua testes em diferentes estações, agregue e exiba resultados de testes automatizados. | 19280.06 | 314510.16 | 27059.26 | 2021-12-17 | 2022-05-16 | 2021-12-17 | 2022-05-16 | 1 | 100 | Não | 2022-07-21
PCPQ-2201.0090 | 3 | Gestão do Cuidado em Condições Crônicas. | Build de Software associada à macroentrega 3, contendo as funcionalidades priorizadas abaixo: • Integrações com Alexa: o Configurações iniciais (setup) da Alexa; o Reportar notificações da timeline através da Alexa; o Refletir alterações da timeline na Alexa; o Utilização de usados alarmes ou lembretes; o Acionamento do Pânico através da Alexa; o Ajuda da " skill "; o Criar diálogos de interação e tratamento de " poluição sonora " com a Alexa; o Reportar próxima atividade mediante comando de voz. • BI para dashboards e relatórios. • App: Histórico das medições. • Suporte à operação e correção de eventuais falhas percebidas. | 246857.14 | 172800 | 74057.14 | 2023-03-01 | 2023-12-05 |  |  | 1 |  | Não
PCPQ-2201.0090 | 2 | Gestão do Cuidado em Condições Crônicas. | Build de Software associada à macroentrega 2, contendo as funcionalidades priorizadas abaixo, contempladas na versão 2.2.7 do App: • Correção de bugs e/ou funcionamento inadequado; • Tornar a solução mais robusta e confiável; • Melhorar a performance na obtenção e exibição dos dados da pulseira; • Proporcionar uma usabilidade mais fluida e intuitiva; • Permitir o acompanhamento do Plano de Cuidado através do celular de Cuidadores. | 246857.14 | 172800 | 74057.14 | 2022-08-01 | 2023-02-28 | 2022-06-11 | 2023-01-24 | 1 | 100 | Não | 2023-06-26
PCPQ-2201.0090 | 1 | Gestão do Cuidado em Condições Crônicas. | Build de Software contendo as funcionalidades priorizadas - App Versão 2.2.3 - Integração com um novo wearable , o Smartwatch Tuya, materializando a coleta de medições de pressão arterial (PA), frequência cardíaca (FC), oxigenação (O2), temperatura, nº de passos e qualidade do sono; - Apresentação: +VIDA - App Versão 2.2.3 (29/08/22) | 246857.14 | 172800 | 74057.14 | 2022-02-01 | 2022-07-31 | 2022-01-17 | 2022-08-25 | 1 | 100 | Sim | 2022-08-30
PLES-2112.0003 | 3 | Capacete Laser | ME 03: Versão protótipo - I | 63600 | 0 | 18503.94 | 2022-04-20 | 2022-06-19 | 2022-04-20 | 2022-12-12 | 2 | 100 | Não | 2022-12-12
PLES-2112.0003 | 2 | Capacete Laser | ME02: Testes. | 12400 | 30000 | 18503.93 | 2022-01-20 | 2022-04-19 | 2022-01-20 | 2022-04-19 | 1 | 100 | Não | 2022-06-30
PLES-2112.0003 | 1 | Capacete Laser | ME01: Diagrama esquemático e Design I | 3200 | 104762.96 | 18503.93 | 2021-12-20 | 2022-01-19 | 2021-12-20 | 2022-01-19 | 1 | 100 | Não | 2022-06-15
PELD-2112.0054 | 3 | Módulo 5G LATAM | 11. Relatório de Testes Funcionais e pré-certificação; 12. Relatório de Testes de campo e correções aplicadas; 13. Arquivo-fonte do esquema elétrico e do Layout - PVT; Arquivos Gerber para fabricação; Lista de materiais (BOM); 14. 40 Protótipos na versão PVT; 15. Relatório dos Testes de PVT; 16. Arquivos-fonte do projeto na versão PVT; Relatórios do processo de transferência do projeto. | 613359.83 | 1109157.18 | 95843.1 | 2022-09-01 | 2023-12-31 | 2023-09-01 | 2023-12-27 | 2 | 100 | Não | 2024-01-10 | ME assinada digitalmente em 10/01/2024
PELD-2112.0054 | 2 | Módulo 5G LATAM | 5. Arquivo fonte do esquema elétrico e do Layout - EVT; Arquivos Gerber para fabricação - EVT; Lista de materiais (BOM) - EVT; 6. 25 Protótipos na versão EVT; 7. Relatório de Testes, correções e alterações para DVT; 8. Arquivo-fonte do esquema elétrico e do Layout - DVT; Arquivos Gerber para fabricação - DVT; Lista de materiais (BOM) - DVT; 9. 25 Protótipos na versão DVT; 10. Relatório de Testes, correções e alterações para PVT. | 486154.75 | 957117.17 | 75961.68 | 2022-03-01 | 2022-08-31 | 2022-03-01 | 2022-08-31 | 1 | 100 | Não | 2022-08-30
PELD-2112.0054 | 1 | Módulo 5G LATAM | 1. Documento de Requisitos do Produto (PRD); 2. Documento da arquitetura do produto; 3. Diagrama em blocos do circuito eletrônico do produto; 4. Relatórios de revisão emitidos pela Qualcomm." | 162051.58 | 319039.06 | 25320.55 | 2022-01-17 | 2022-02-28 | 2022-01-17 | 2022-03-17 | 1 | 100 | Não | 2022-03-17
PEIA-2103.0008 | 5 | Desenvolvimento de uma plataforma de auto aprendizado de máquina com interpretabilidade de modelos para prescrição de ações | Realização de testes em diferentes campos de aplicação e implementação de aprimoramentos | 153000 | 281513.36 | 21552.87 | 2022-10-27 | 2023-03-22 | 2022-10-27 | 2023-04-10 | 2 | 100 | Não | 2023-04-28
PINA-2112.0064 | 4 | Módulo para conectividade veicular (Fase 2) | Entregáveis: a) 02 (dois) protótipos montados no gabinete mecânico, b) artefatos de hardware: esquema elétrico, layout, gerber, BoM; c) artefatos de software embarcado: Documento de código fonte, código fonte e arquivos binários (imagem Linux); d) relatório contendo o resultado dos testes no ambiente de laboratório e testes em ambiente relevante. | 30504.37 | 46218.75 | 15714.38 | 2023-08-01 | 2024-02-29 | 2023-08-01 |  | 2 | 50 | Não |  | Replanejamento 1 - Novo adendo para inclusão de novas funcionalidades. Versão de Replanejamento 1: A data de término dessa macroentrega foi replanejada de acordo com a nova revisão do PT01B-21, que aumentou o escopo do projeto. Versão de Replanejamento 2: Novo adendo para contemplar um maior tempo de testes da versão final da placa.
PINA-2112.0064 | 3 | Módulo para conectividade veicular (Fase 2) | Entregáveis: a) 01 (um) protótipo montados no gabinete mecânico; b) artefatos preliminares de hardware: esquema elétrico, layout, gerber, BoM; c) artefatos preliminares de software embarcado: Documento de código fonte, código fonte e arquivos binários (imagem Linux). | 94668.75 | 92437.5 | 31428.75 | 2023-02-16 | 2023-06-16 | 2023-03-06 | 2023-07-28 | 1 | 100 | Não | 2023-11-14 | Replanejamento 1 - Novo adendo para inclusão de novas funcionalidades. Versão de Replanejamento 1: A data de término dessa macroentrega foi replanejada de acordo com a nova revisão do PT01B-21, que aumentou o escopo do projeto. Versão de Replanejamento 2: Novo adendo para contemplar um maior tempo de testes da versão final da placa.
PINA-2112.0064 | 2 | Módulo para conectividade veicular (Fase 2) | Entregáveis: a) Relatório técnico descritivo preliminar da arquitetura de hardware adotada; b) Artefatos preliminares de hardware preliminares: esquema elétrico, layout e BoM; c) Relatório preliminar dos testes realizados dentro do Inatel. | 122017.5 | 237915 | 62857.5 | 2022-01-15 | 2023-02-15 | 2022-03-04 | 2023-02-17 | 1 | 100 | Não | 2023-04-05 | Replanejamento 1 - Novo adendo para inclusão de novas funcionalidades. Versão de Replanejamento 1: A data de término dessa macroentrega foi replanejada de acordo com a nova revisão do PT01B-21, que aumentou o escopo do projeto.
PINA-2112.0064 | 1 | Módulo para conectividade veicular (Fase 2) | Entregável: relatório técnico descritivo dos requisitos da solução. | 30504.38 | 46218.75 | 15714.38 | 2021-12-15 | 2022-01-15 | 2022-01-17 | 2022-03-03 | 1 | 100 | Sim | 2022-05-04 | Nota de atraso: Houve um atraso na especificação de requisitos do projeto, devido a complexidade dos mesmos em ser um produto automotivo, assim, atrasando o entregável documento de visão do projeto.
PFSM-2112.0004 | 4 | Bancada para testes e treinamento em inversores fotovoltaicos controlada por software dedicado para coleta e tratamento de dados, controle e apresentação de resultados | Implementação final de bancada transportável para ensaio de inversores fotovoltaicos | 60000 | 15631 | 34519.8 | 2022-09-01 | 2023-06-30 | 2022-10-10 | 2023-05-08 | 1 | 100 | Não | 2023-06-07 | Atividades a serem executadas: 1.Especificação de montagem para o protótipo 2.Construção do protótipo final da fonte simuladora fotovoltaica incluindo as melhorias da etapa 3 (TRL6) 3.Montagem e registro de implementação do protótipo 4.Desenvolvimento do software final de automação da bancada 5.Protocolo de teste do protótipo final para desempenho, comando e controle
PFSM-2112.0004 | 3 | Bancada para testes e treinamento em inversores fotovoltaicos controlada por software dedicado para coleta e tratamento de dados, controle e apresentação de resultados | Refino da integração do sistema e dos componentes para transportabilidade, isolamento elétrico e eletromagnetismo | 73600 | 135000 | 34519.8 | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 2022-07-13 | 2022-10-10 | 1 | 100 | Não | 2022-10-15 | Atividades a serem executadas: 1.Refino e detalhamento da arquitetura da bancada 2.Desenvolvimento de protótipo 2 da fonte simuladora fotovoltaica (TRL5) 3.Projeto dos subsistemas de comunicação e controle 4.Testes preliminares dos subsistemas da bancada 5.Relatório de otimização e integração de sistemas.
PFSM-2112.0004 | 2 | Bancada para testes e treinamento em inversores fotovoltaicos controlada por software dedicado para coleta e tratamento de dados, controle e apresentação de resultados | Implementação de protótipo inicial com leiaute de bancada transportável de ensaios em inversores fotovoltaicos | 78000 | 170000 | 34519.8 | 2022-03-01 | 2022-05-31 | 2022-03-24 | 2022-07-13 | 1 | 100 | Sim | 2022-07-13 | Atividades a serem executadas: 1.Especificação de construção e montagem para o protótipo da fonte simuladora 2.Montagem e registro de construção do protótipo de fonte simuladora (TRL4) 3.Testes de validação do gerador de arco elétrico 4.Testes de validação do protótipo de fonte simuladora 5.Protocolo de teste do protótipo inicial da bancada de testes
PFSM-2112.0004 | 1 | Bancada para testes e treinamento em inversores fotovoltaicos controlada por software dedicado para coleta e tratamento de dados, controle e apresentação de resultados | Projeto de topologia e componentes para ensaio de inversores fotovoltaicos | 120000 | 215000 | 34519.8 | 2021-12-23 | 2022-02-28 | 2022-01-01 | 2022-04-07 | 1 | 100 | Sim | 2022-05-10 | Atividades a serem executadas : 1.Especificação do gerador de arco elétrico que atenda a norma IEC 63027 e contratação de empresa para execução; 2.Especificação dos protocolos de teste a serem empregados nos testes 3.Projeto do conversor da fonte simuladora 4.Simulação de funcionamento do conversor/componentes
PEIA-2201.0020 | 3 | Mineração inteligente de entidades nomeadas em documentos | Sgunda versão de modelos de NER para português brasileiro | 122808.75 | 146307.56 | 10650.96 | 2023-06-01 | 2024-01-18 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 1 | 100 | Não | 2023-08-31
PEIA-2201.0020 | 2 | Mineração inteligente de entidades nomeadas em documentos | Classificador de NER para português brasileiro | 123618.76 | 146454.42 | 10650.96 | 2022-10-01 | 2023-05-30 | 2022-10-01 | 2023-05-31 | 1 | 67 | Não | 2023-06-06
PEIA-2201.0020 | 1 | Mineração inteligente de entidades nomeadas em documentos | Primeira versão de modelos de prétreinamento para português brasileiro | 127668.76 | 147238.02 | 10650.96 | 2022-02-01 | 2022-09-30 | 2022-02-01 | 2022-09-30 | 1 | 33 | Não | 2022-12-14
PEIA-2111.0019 | 3 | FORECAST - MODELO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA PREDIÇÃO DE MUTAGENICIDADE DE COMPOSTOS NATURAIS DA BIODIVERSIDADE BRASILEIRA | Ferramenta para predição de mutagenicidade de Ames completa, que integra todos os princípios de modelagem preditiva estabelecidos pela OECD: (i) propriedade toxicológica definida; (ii) algoritmo claro; (iii) domínio de aplicabilidade definido; (iv) avaliação apropriada da robustez e preditividade; (v) e interpretação mecanística. | 34500 | 7000 | 11656.71 | 2022-11-24 | 2023-01-23 | 2022-11-24 | 2023-02-28 | 1 | 100 | Não | 2023-02-28
PEIA-2111.0019 | 2 | FORECAST - MODELO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA PREDIÇÃO DE MUTAGENICIDADE DE COMPOSTOS NATURAIS DA BIODIVERSIDADE BRASILEIRA | Modelo de QSAR classificatório para avaliação toxicológica in silico de mutagenicidade de Ames | 28500 | 69500 | 11656.71 | 2022-06-24 | 2022-11-23 | 2022-06-24 | 2022-11-30 | 1 | 66 | Não | 2023-11-30
PEIA-2111.0019 | 1 | FORECAST - MODELO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA PREDIÇÃO DE MUTAGENICIDADE DE COMPOSTOS NATURAIS DA BIODIVERSIDADE BRASILEIRA | Conjunto preparado e padronizado de compostos químicos naturais e sintéticos com dados in vitro de mutagenicidade avaliados experimentalmente no teste de Ames | 47500 | 32500 | 11656.71 | 2022-01-24 | 2022-07-26 | 2022-02-01 | 2022-07-26 | 1 | 33 | Não | 2022-07-26
PIFF-2201.0029 | 4 | Desenvolvimento de um sistema inteligente para a logística reversa de óleo de cozinha | Definição dos procedimentos e caracterização dos testes - Metodologia e procedimentos dos testes; Realização dos testes \ Análise de Resultados - Relatório; Transferência da tecnologia ao cliente - Transferência da tecnologia; Relatório Final e DataBook - Relatório Final. | 15212.86 | 15032.86 | 15212.86 | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 1 | 100 | Sim | 2022-12-01 | Em função de desenvolvimento dinâmico do projeto, houve a necessidade de alterar a data da macroentrega 4 do projeto para 31/10/2022.
PIFF-2201.0029 | 3 | Desenvolvimento de um sistema inteligente para a logística reversa de óleo de cozinha | Concepção e Sistema de controle - Relatório; Concepção Telemetria e Relatórios - Relatório; Desenvolvimento de Códigos e telas de interface operacional - Relatório; Montagem do protótipo - Relatório Final. | 20690.73 | 21385.73 | 20690.73 | 2022-05-02 | 2022-06-30 | 2022-05-02 | 2022-06-30 | 1 | 100 | Não | 2022-07-07
PIFF-2201.0029 | 2 | Desenvolvimento de um sistema inteligente para a logística reversa de óleo de cozinha | Memorial descritivo do Protótipo, com Sistema de Medição, controle e Relatórios - Especificação; Desenhos dimensionais e Especificação de Instrumentos e sensores de Medição - Relatório; Especificação técnica dos sistema de controle, monitoramento e telemetria - Especificação; Orçamentos e compra de materiais - Formulários. | 18981.43 | 25956.42 | 18981.43 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 1 | 100 | Não | 2022-04-30
PIFF-2201.0029 | 1 | Desenvolvimento de um sistema inteligente para a logística reversa de óleo de cozinha | Elaboração de descritivo conceitual do Protótipo - Relatório; Definição e estudo de fluxo e linhas - Relatório; Elaboração de Lista de Material macro para o projeto - Relatório. | 21972.87 | 14482.89 | 21972.87 | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 1 | 100 | Não | 2022-03-31
PIFF-2201.0028 | 3 | Sistema de aproveitamento da água pluvial para fins não potáveis com uso de tecnologias de Internet das Coisas | Folha de procedimentos - Folha de procedimentos e caracterização dos testes; Testes unitários - Relatório; Teste de grau de proteção dos invólucros e componentes eletromecânicos - Relatório; Testes de Integração - Relatório; Testes em ambiente relevante - Relatório; Transferência da tecnologia ao cliente - Transferência da tecnologia; Relatório Final - Relatório Final. | 21079.35 | 21079.35 | 21079.35 | 2022-10-01 | 2023-01-31 | 2022-10-03 | 2023-01-31 | 1 | 100 | Não | 2023-01-31
PIFF-2201.0028 | 2 | Sistema de aproveitamento da água pluvial para fins não potáveis com uso de tecnologias de Internet das Coisas | Projeto de placas de Circuito Impresso - Esquemáticos e Arquivos CAD; Projeto das partes mecânicas - Arquivos CAD; Montagem do hardware - Protótipo; Desenvolvimento do Software embarcado - Software. | 24229.19 | 24229.19 | 24229.19 | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 1 | 100 | Não | 2022-09-30
PIFF-2201.0028 | 1 | Sistema de aproveitamento da água pluvial para fins não potáveis com uso de tecnologias de Internet das Coisas | Levantamento de Requisitos - Relatório; Especificação dos componentes, eletrônicos, hidráulicos e mecânicos - Relatório; Aquisição de materiais e componentes para prototipação - Orçamentos e notas de Compra. | 10949.52 | 10949.53 | 10949.52 | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 1 | 100 | Não | 2022-04-30
PIFP-2201.0026 | 3 | OPSTF (Otimização do Processo de Selagem por Termofusão) | ME03 - Elaboração final do relatório contendo desenhos técnicos mecânicos, diagramas e esquemas elétricos, código fonte da IHM do protótipo de ensaio de mockup de baterias, bem como análise de risco do funcionamento do dispositivo para garantir uma operação segura no interior da planta fabril. | 136505 | 0 | 14216.3 | 2022-10-01 | 2023-05-10 | 2022-10-01 | 2023-05-10 | 1 | 100 | Não | 2023-05-10
PIFP-2201.0026 | 2 | OPSTF (Otimização do Processo de Selagem por Termofusão) | ME02 - Elaboração de projeto conceitual, volumétrico, fabricação e testes de um protótipo automático que realize ensaios de integridade em caixas soldadas as tampas por termofusão e que possa ser replicado para aferição das propriedades junto a linha de produção. | 83483 | 57876.11 | 14261.3 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 1 | 100 | Não | 2022-10-07
PIFP-2201.0026 | 1 | OPSTF (Otimização do Processo de Selagem por Termofusão) | ME01 - Apresentação dos resultados parciais do projeto contemplando as propriedades aferidas em laboratório. | 64200 | 313955.89 | 28522.61 | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 2022-01-03 | 2022-06-30 | 1 | 100 | Não | 2022-07-04
PCEE-2104.0172 | 5 | Smart-SysMap | ME05: Protótipo do sistema com aplicação de validação testado com novas bases de dados | 84972.06 | 47605.44 | 10157.23 | 2022-03-01 | 2022-05-31 | 2022-03-02 | 2022-05-31 | 1 | 100 | Não | 2022-06-10
PIFP-2201.0025 | 3 | PPRCB (Polipropileno Reciclado para Caixas de Bateria) | ME03 - Elaboração final das especificações da mistura considerando frações de PP reciclado e parâmetros de processamento do novo material, enfatizado os aspectos de reprodutibilidade da produção e conformidade com a engenharia de produto e qualidade da Clarios. | 116409 | 0 | 11952.69 | 2022-10-01 | 2023-05-10 | 2022-10-01 | 2023-05-10 | 1 | 100 | Não | 2023-05-10
PIFP-2201.0025 | 2 | PPRCB (Polipropileno Reciclado para Caixas de Bateria) | ME02 - Descrição comparativa das propriedades das amostras de PP virgem e com concentrações variadas de PP reciclados e ou aditivos. | 59203 | 49299.26 | 15936.93 | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 1 | 100 | Não | 2022-10-07
PIFP-2201.0025 | 1 | PPRCB (Polipropileno Reciclado para Caixas de Bateria) | ME01 - Definição da cadeia de fornecedores e caraterização das fontes alternativas de PP. | 57996 | 266916.74 | 19921.16 | 2022-01-01 | 2022-05-31 | 2022-01-03 | 2022-05-31 | 1 | 100 | Não | 2022-06-06
PEMB-2103.0009 | 6 | FleetSense | Sistema de medição de carga ● Montagem dos sensores no sistema; ● Fabricação mecânica de encapsulamento do hardware; ● Fabricação mecânica de posicionamento do sistema; ● Fabricação e montagem hardware de integração; ● Versão integrada do firmware; ● Realização dos testes na Librelato. Plataforma em Nuvem ● Versão integrada do odômetro digital; ● Versão integrada de funcionalidades relacionadas ao perfil do motorista; ● Versão integrada do aplicativo Mobile. Ainda, são atualizados os documentos gerados na macro entrega 4, como: ● relatórios de desenvolvimento e testes; ● esquemáticos das placas eletrônicas; ● BOM para fabricação; ● documentos de operação dos sistemas. | 254842.6 | 169895.32 | 84947.65 | 2022-03-15 | 2022-08-22 | 2022-03-15 | 2022-08-22 | 1 | 100 | Não | 2022-08-22
PEMB-2103.0009 | 5 | FleetSense | Sistema de medição de carga ● Definição dos sensores utilizados; ● Projeto mecânico de encapsulamento do hardware; ● Projeto mecânico de posicionamento do sistema; ● Layout do hardware de integração; ● Projeto preliminar do firmware. Plataforma em Nuvem ● Versão preliminar do odômetro digital; ● Versão preliminar de funcionalidades relacionadas ao perfil do motorista; ● Versão preliminar do aplicativo Mobile. | 297254.9 | 198170.23 | 99085.12 | 2021-11-29 | 2022-03-15 | 2021-11-29 | 2022-03-15 | 1 | 100 | Não | 2022-03-15
PEAE-2112.0013 | 4 | Biofertilizantes para aumentar a produtividade da soja | Validação do biofertilizante foliar formulado com bioinsumos originados da cianobactéria Leptolyngbya boryana BRM056957 e macro e micronutrientes para desenvolvimento, produção e produtividade da soja em condições de campo em duas safras sucessivas. | 0 | 40000 | 61000 | 2024-05-29 | 2024-09-28 |  |  | 1 |  | Não
PEAE-2112.0013 | 3 | Biofertilizantes para aumentar a produtividade da soja | Validação do biofertilizante foliar formulado com bioinsumos da cianobactéria Leptolyngbya boryana BRM056957 em mistura com macro e micronutrientes em quatro variedades de soja em condições controladas de umidade e temperatura (casa de vegetação). | 29000 | 45000 | 61000 | 2023-08-29 | 2024-05-28 | 2024-08-26 |  | 1 |  | Não
PEAE-2112.0013 | 2 | Biofertilizantes para aumentar a produtividade da soja | Formulação de um biofertilizante a partir de extratos de biomassa da cianobactéria Leptolyngbya boryana BRM056957. | 20000 | 40000 | 61000 | 2023-01-28 | 2023-08-28 | 2023-07-01 | 2024-08-06 | 1 | 50 | Não | 2024-08-26
PEAE-2112.0013 | 1 | Biofertilizantes para aumentar a produtividade da soja | Processo de produção de biomassa da cianobactéria Leptolyngbya boryana BRM056957 em tanques abertos de 10.000 L de água, utilizando fertilizantes comerciais como fonte de nutrientes, para obtenção de bioinsumos contendo fitormônios para indução de e resistência de plantas a pragas e doenças.crescimento. | 196000 | 120000 | 62000 | 2022-01-27 | 2023-01-27 | 2022-05-01 | 2023-07-01 | 1 | 33 | Não | 2023-08-21 | IMPORTANTE: 1) O VALOR DE R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), REFERE-SE AO DEPÓSITO INICIAL DA CONTRAPARTE EMBRAPII. O SEGUNDO DEPÓSITO NO VALOR DE R$ 96.000,00 (NOVENTA E SEIS MIL REAIS) SERÁ FEITO NO MÊS 12, QUANDO SERÁ ENTREGUE A 1@ MACROENTREGA DO PROJETO. 2) O VALOR DE R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS), REFERE-SE AO DEPÓSITO INICIAL DA CONTRAPARTE DA EMPRESA E. O SEGUNDO DEPÓSITO NO VALOR DE R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS) SERÁ FEITO NO MÊS 12, QUANDO SERÁ ENTREGUE A 1@ MACROENTREGA DO PROJETO.
PCEE-2112.0193 | 4 | CISOP | ME04: Versão parcial do customizador integrado ao CRM (Pipedrive) e clonagem de orçamentos. | 59731.24 | 261321.72 | 21354.15 | 2022-12-20 | 2023-04-19 | 2022-12-20 | 2023-04-19 | 1 | 100 | Não | 2023-08-11
PCEE-2112.0193 | 3 | CISOP | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 282222.58 | 44909.88 | 21702.18 | 2022-08-20 | 2022-12-19 | 2022-08-20 | 2022-12-19 | 1 | 100 | Não | 2023-01-10
PCEE-2112.0193 | 2 | CISOP | ME02: Customizador de serviços e versão parcial do apresentador dinâmico com relação continente conteúdo. | 29122.24 | 298010.22 | 21702.18 | 2022-04-20 | 2022-08-19 | 2022-04-20 | 2022-08-19 | 1 | 100 | Não | 2022-09-09
PCEE-2112.0193 | 1 | CISOP | ME01: Integração com banco de dados e produção-inventário Positivo e primeira versão do módulo fiscal. | 30122.24 | 298010.22 | 21702.18 | 2021-12-20 | 2022-04-19 | 2021-12-20 | 2022-04-19 | 1 | 100 | Não | 2022-06-14
PCEE-2112.0192 | 3 | Smart Cable | ME03: Preparação e avaliação de dados históricos de estoque e versão preliminar de modelos para tendências de dados de estoque | 20609 | 321470.4 | 23581.92 | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 1 | 100 | Não | 2023-03-01
PCEE-2112.0192 | 2 | Smart Cable | ME02: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 99774.46 | 36801.71 | 9691.18 | 2022-04-23 | 2022-07-22 | 2022-05-01 | 2022-07-31 | 1 | 100 | Não | 2022-09-27
PCEE-2112.0192 | 1 | Smart Cable | ME01: Primeira versão do sistema de Gerenciamento de Usuários e Perfis e Projetos de Cabos. | 12061.12 | 167152.37 | 12921.57 | 2021-12-23 | 2022-04-22 | 2021-12-23 | 2022-04-30 | 1 | 100 | Não | 2022-06-10
PEAR-2112.0001 | 5 | HUAWEI - PV generation with optimal BESS based on AI | Relatório de Análises | 0 | 0 | 12245.96 | 2022-08-23 | 2022-11-25 | 2022-08-23 | 2022-11-25 | 1 | 100 | Não | 2022-12-16
PEAR-2112.0001 | 4 | HUAWEI - PV generation with optimal BESS based on AI | Algoritmo de gerenciamento de energia ideal para geração fotovoltaica com BESS | 0 | 0 | 12245.96 | 2022-05-23 | 2022-10-26 | 2022-05-23 | 2022-10-26 | 1 | 100 | Não | 2022-12-16
PEAR-2112.0001 | 3 | HUAWEI - PV generation with optimal BESS based on AI | Dashboard simplificada com banco de dados unificado e corrigido | 176362.5 | 0 | 12245.96 | 2022-02-23 | 2022-05-22 | 2022-02-23 | 2022-05-22 | 1 | 100 | Não | 2022-06-01
PEAR-2112.0001 | 2 | HUAWEI - PV generation with optimal BESS based on AI | Prévia modelo predição e gerenciamento | 0 | 112401 | 12245.96 | 2022-01-03 | 2022-03-22 | 2022-01-03 | 2022-03-22 | 1 | 100 | Não | 2022-06-01
PEAR-2112.0001 | 1 | HUAWEI - PV generation with optimal BESS based on AI | Documentação dos requisitos | 0 | 249901 | 12245.94 | 2021-12-27 | 2022-02-22 | 2022-01-03 | 2022-02-22 | 1 | 100 | Não | 2022-06-01
PEAR-2112.0002 | 3 | HUAWEI SOLAR TRACKING CONTROL (AI BASED) | A terceira macroentrega - Relátorio FINAL | 0 | 0 | 18792.66 | 2022-08-27 | 2023-01-27 | 2022-08-27 | 2023-01-24 | 1 | 100 | Não | 2023-01-24
PEAR-2112.0002 | 2 | HUAWEI SOLAR TRACKING CONTROL (AI BASED) | A segunda macroentrega - Relátorio técnico-científico. Códigos elaborados. | 212275 | 190803.95 | 18792.64 | 2022-04-27 | 2022-08-26 | 2022-04-27 | 2022-08-26 | 1 | 100 | Não | 2022-08-29
PEAR-2112.0002 | 1 | HUAWEI SOLAR TRACKING CONTROL (AI BASED) | A Primeira Macroentrega - Relatório técnico científico e estruturação do banco de dados. | 0 | 185803.95 | 18792.64 | 2021-12-27 | 2022-04-26 | 2021-12-27 | 2022-04-25 | 1 | 100 | Não | 2022-06-29
PINA-2007.0055 | 5 | Software para monitoramento de dispositivos integrados a Raio-X | - Plano de testes da solução atualizado; - Código fonte do software construído em versão de desenvolvimento; - Código fonte dos testes automatizados em versão de desenvolvimento; - Instalador do sistema de inspeção por meio de equipamentos de raios X | 184800 | 280000 | 95200 | 2022-08-26 | 2023-03-31 | 2022-10-26 | 2023-03-23 | 1 | 100 | Não | 2023-04-12 | Versão do replanejamento 1: Foi realizado um quarto adendo ao TA/04, em face dos desafios encontrados durante o desenvolvimento da 4ª Macroentrega e alteração do escopo da 5º macroentrega do projeto, alterando assim a data de início e término da Macroentrega 5, prevista no segundo adendo ao TA/04 para iniciar em 01/07/22 e terminar no dia 31/12/2022. Tais datas foram replanejadas, respectivamente, para 26/10/2022 e 31/03/2023.
PIPT-2112.0064 | 2 | DESENVOLVIMENTO CONCEITUAL DE COMPONENTES COM AAPLICAÇÃO DE MATERIAIS DE ALTO DESEMPENHO PARAVEÍCULOS DE COMPETIÇÃO AUTOMOBILÍSTICA (STOCK CAR) | Relatório final | 1662843.44 | 1346525.3 | 457797.39 | 2022-05-14 | 2022-11-13 |  |  | 2 | 20 | Não
PIPT-2112.0064 | 1 | DESENVOLVIMENTO CONCEITUAL DE COMPONENTES COM AAPLICAÇÃO DE MATERIAIS DE ALTO DESEMPENHO PARAVEÍCULOS DE COMPETIÇÃO AUTOMOBILÍSTICA (STOCK CAR) | Relatório técnico parcial | 2206146.5 | 1831101.59 | 233565.66 | 2021-12-13 | 2022-05-13 | 2021-12-13 | 2022-09-02 | 1 | 100 | Não | 2022-09-29
PCER-2012.0052 | 6 | Fechadura Conectada - Beta | E7 - Versão Beta do firmware da fechadura. E8 - Sistema Mecânico Beta. E9 - Relatório com resultados dos ensaios ambientais e de pré certificação. E10 - Documentação técnica dos módulos Beta do produto (sistemas elétrico, eletrônico e mecânico e firmware). E11 - 3 exemplares da versão Beta de fechaduras produzidas no projeto. E12 - Workshop de transferência de tecnologia. | 35635.2 | 78397.45 | 5568 | 2021-12-01 | 2021-12-08 | 2021-12-01 | 2021-12-08 | 1 | 100 | Não | 2021-12-08
PSMA-2112.0007 | 3 | Simulação mecânica e minimização de massa de contêiner polimérico modular | VALIDAÇÃO ESTRUTURAL E ESTUDO INICIAL DE ISOLAMENTO TÉRMICO | 35030.86 | 37220.29 | 44565.52 | 2022-08-08 | 2022-12-06 | 2022-08-10 | 2022-12-19 | 1 | 100 | Não | 2022-12-19 | oSimulação mecânica das duas diferentes estruturas concebidas oOtimização da Estrutura visando minimização de massa oValidação das peças do produto oAnálise de resultados e elaboração de relatório final
PSMA-2112.0007 | 2 | Simulação mecânica e minimização de massa de contêiner polimérico modular | LEVANTAMENTO DE PROPRIEDADES DOS MATERIAIS E PROJETO MECÂNICO | 37648.66 | 40001.71 | 45956.23 | 2022-04-07 | 2022-08-05 | 2022-04-18 | 2022-08-09 | 1 | 100 | Não | 2022-08-09 | oDefinição dos requisitos mecânicos oPreparação de corpos de prova oCaracterização das matérias-primas oAnálise de resultados e elaboração de relatório parcial
PSMA-2112.0007 | 1 | Simulação mecânica e minimização de massa de contêiner polimérico modular | CONCEPÇÃO ARQUITETÔNICA E PESQUISA DE ANTERIORIDADE | 73892.04 | 78510.29 | 65210.54 | 2021-12-06 | 2022-04-06 | 2021-12-06 | 2022-04-14 | 1 | 100 | Não | 2022-04-14 | Atividades realizadas: • Estudo de normas regulamentadoras para o produto e análise de anterioridade; • Modelamento de concepções arquitetônicas; • Desenvolvimento de instalações prediais; • Elaboração e emissão de relatório.
PIFF-2112.0027 | 5 | Sistema anti-tombamento para operação de descarregamento de resíduos sólidos | Transferência da tecnologia ao cliente Relatório Final | 24139.18 | 16092.78 | 19307.51 | 2023-04-17 | 2023-06-30 | 2023-04-12 | 2023-06-29 | 2 | 100 | Sim | 2023-06-29
PIFF-2112.0027 | 4 | Sistema anti-tombamento para operação de descarregamento de resíduos sólidos | Execução dos testes | 60394.19 | 40262.79 | 19307.51 | 2022-10-17 | 2023-04-16 | 2022-10-17 | 2023-04-11 | 2 | 100 | Sim | 2023-04-11
PIFF-2112.0027 | 3 | Sistema anti-tombamento para operação de descarregamento de resíduos sólidos | Montagem do protótipo Especificação dos testes Contratação da empresa de carregamento Compra do material de teste | 60389.96 | 40259.97 | 19307.51 | 2022-07-17 | 2022-10-16 | 2022-07-18 | 2022-10-17 | 1 | 100 | Não | 2022-10-18
PIFF-2112.0027 | 2 | Sistema anti-tombamento para operação de descarregamento de resíduos sólidos | Formulários de Compras | 64424.66 | 42949.77 | 19307.51 | 2022-04-17 | 2022-07-16 | 2022-04-18 | 2022-07-16 | 1 | 100 | Não | 2022-07-26
PIFF-2112.0027 | 1 | Sistema anti-tombamento para operação de descarregamento de resíduos sólidos | Orçamentos Processos de compra Projeto inicial dos suportes de fixação Especificação dos suportes de fixação | 80264.7 | 53509.82 | 19307.53 | 2022-01-19 | 2022-04-16 | 2022-01-19 | 2022-04-16 | 1 | 100 | Não | 2022-04-16
PIFS-2112.0046 | 4 | Projeto de sistema de excitação e imageamento de amostras animais e análise de substratos para marcadores das amostras | Projeto Mecânico da estrutura a ser acoplada ao microscópio. Usinagem, montagem e validação do sistema óptico em bancada e verificação da qualidade de imagens por inteligência artificial | 45638 | 65000 | 27658 | 2022-12-01 | 2024-02-16 | 2022-12-01 | 2024-08-26 | 1 | 100 | Não | 2024-08-26 | reprogramada de acordo com aditivo 1 firmado em 05/06/2023 alteração no descritivo da macro conforme aditivo de 26/02/24
PIFS-2112.0046 | 3 | Projeto de sistema de excitação e imageamento de amostras animais e análise de substratos para marcadores das amostras | Projeto Óptico e Projeto Eletrônico do sistema: projeto Óptico e Projeto Eletrônico do sistema de excitação, laser ou LED | 45638 | 65000 | 27658 | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 2022-08-01 | 2023-05-18 | 1 | 100 | Não | 2023-05-18
PIFS-2112.0046 | 2 | Projeto de sistema de excitação e imageamento de amostras animais e análise de substratos para marcadores das amostras | Viabilidade dos marcadores para a amostra em questão: estudo de viabilidade dos marcadores para a amostra de interesse | 45638 | 65000 | 27658 | 2022-04-01 | 2022-07-29 | 2022-04-01 | 2023-05-18 | 1 | 100 | Não | 2023-05-18
PIFS-2112.0046 | 1 | Projeto de sistema de excitação e imageamento de amostras animais e análise de substratos para marcadores das amostras | Estudo de viabilidade e estabilidade de substrato: Estudo de viabilidade de substrato e estudo de estabilidade dos marcadores no substrato escolhido | 45639 | 65000 | 27664 | 2021-12-27 | 2022-03-31 | 2021-12-27 | 2023-05-18 | 1 | 100 | Não | 2023-05-18
PIFF-2112.0026 | 3 | Desenvolvimento de protótipo de sistema de alimentação de energia para robô submarino de inspeção do tipo ROV | Execução de ajustes e melhorias nas placas Top Side e Bottom Side. Os novos projetos das placas de circuito impresso “Bottom Side” e “Top Side” foram fabricadas, faltando ainda a soldagem dos componentes e a realização de testes unitários e de integração; Transferência da tecnologia ao cliente; Relatório Final. | 46137.08 | 46137.08 | 46137.08 | 2022-10-01 | 2023-09-30 | 2022-10-03 | 2023-09-30 | 2 | 100 | Sim | 2023-10-20 | Será necessário aditamento , devido a dificuldade na aquisição dos componentes eletrônicos no mercado. Devido a problemas técnicos com a primeira versão da fonte Top Side, cujos testes apontaram para a necessidade de reformulação do projeto, bem como problemas na aquisição de componentes, não foi possível a conclusão da macroentrega 3 prevista para o dia 30/09/2023.
PIFF-2112.0026 | 2 | Desenvolvimento de protótipo de sistema de alimentação de energia para robô submarino de inspeção do tipo ROV | Fabricação das placas PCBs das fontes de superfície e submersa. Montagem das fontes. Definição dos testes de bancada das fontes de superfície e submersa. Testes unitários/subsistemas em bancada das fontes de superfície e submersa. | 35264.77 | 35264.77 | 35264.77 | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 1 | 100 | Não | 2022-10-11 | A macro entrega foi finalizada na data planejada, porém o Termo de Aceite só foi assinado posteriormente.
PIFF-2112.0026 | 1 | Desenvolvimento de protótipo de sistema de alimentação de energia para robô submarino de inspeção do tipo ROV | Estudos iniciais sobre a arquitetura das fontes de alimentação de superfície e submersa. Simulações computacionais dos circuitos eletrônicos das fontes. Definição do tipo de controlador utilizado nas fontes e respectivos ganhos. Projeto das placas de circuito impresso das fontes de superfície e submersa. | 35264.79 | 35264.79 | 35264.79 | 2022-02-01 | 2022-05-31 | 2022-02-01 | 2022-05-31 | 1 | 100 | Não | 2022-06-08 | A macro entrega foi finalizada na data planejada, porém o Termo de Aceite só foi assinado posteriormente.
PCPQ-2110.0080 | 3 | Desenvolvimento do Fence Smart. | Código fonte da interface web, relatório com os resultados dos testes de integração e documentação final do projeto. Atividades de promoção Atividades de divulgação Participação em feira e eventos Relatório contendo análise dos resultados obtidos Relatório expedito informando se o produto está ou não habilitado para solicitar certificação internacional | 148480 | 103936 | 44544 | 2022-06-04 | 2023-03-03 | 2022-07-01 | 2023-05-31 | 1 | 100 | Não | 2023-05-31
PCPQ-2110.0080 | 2 | Desenvolvimento do Fence Smart. | As atividades entregas estão registradas conforme as sprints realizadas no jira que contém material referente ao marketing do produto, projeto mecânico simplificado, projeto de software e relatórios. As entregas foram disponibilizadas ao cliente. | 369550 | 208684 | 110866 | 2022-01-04 | 2022-06-03 | 2022-02-01 | 2022-06-22 | 1 | 100 | Sim | 2022-07-22
PCPQ-2110.0080 | 1 | Desenvolvimento do Fence Smart. | As atividades entregues contemplam Relatório contendo análise dos requisitos, concepção da plataforma de hardware (projeto de arquitetura), projeto elétrico e da placa de circuito impresso de cada módulo, Relatório com a definição da estratégia de marketing e identificação dos atores de comunicação. Relatórios com análise dos requisitos e concepção da solução de software (projeto de arquitetura). | 153400 | 157380 | 46020 | 2021-10-01 | 2022-01-03 | 2021-10-25 | 2022-01-24 | 1 | 100 | Sim | 2022-01-31
PCPQ-2112.0088 | 3 | Ferramenta de busca | Atividade 5: Workshop de transferência de conhecimentos Uma avaliação qualitativa foi elaborada, considerando as respostas do algoritmo de busca a determinados termos definidos pelo cliente: - Validação qualitativa - Pesquisa eventual de matérias.xlsx - Testes realizados em ambiente relevante Uma visão geral operacional do MVP, scripts e orientações foram descritos em documento : - Documentação do MVP.docx | 33165 | 55275 | 22110 | 2022-09-03 | 2022-10-03 | 2022-09-01 | 2022-11-17 | 1 | 100 | Sim | 2022-11-18
PCPQ-2112.0088 | 2 | Ferramenta de busca | Atividade 3: Prototipação de aplicação de busca integrando modelo de NLP Entrega: Apresentação parcial com os resultados obtidos na prototipação de aplicação de busca integrando modelo de NLP. Atividade 4: Testes de validação Entrega: Apresentação dos testes realizados em ambiente relevante. | 33165 | 55275 | 22110 | 2022-07-03 | 2022-09-02 | 2022-06-22 | 2022-08-22 | 1 | 100 | Não | 2022-08-31
PCPQ-2112.0088 | 1 | Ferramenta de busca | Atividade 1: Requisitos da Solução de bases de dados Relatório Técnico contendo regras de negócio para atender os requisitos da solução. Atividade 2: Experimentação com modelos de deep learning para NLP -Demonstração dos pré-processados para experimentação com tecnologias de redes profundas baseadas em modelos de linguagem (GPT-2, BERT e Word2Vec). -Apresentação e relatório parcial de avaliação, contendo comparações entre modelos de machine learning e deep learning, na área de NLP, com foco em custo computacional, conforme requisitos apresentados pelo cliente. - Apresentação parcial do protótipo do algoritmo de machine learning, contendo sua principais funções de uso. | 44220 | 73700 | 29480 | 2022-01-03 | 2022-07-02 | 2022-02-14 | 2022-06-21 | 1 | 100 | Não | 2022-06-21
PTEC-2107.0010 | 3 | Machine Learning na sísmica 2.5 – Avaliação de métodos para detecção de potenciais acúmulos de gás no sistema ALINE | Definição de score de êxito da ferramenta e testes assistidos pela equipe de exploração da Eneva. | 150546.26 | 407685.69 | 49267.16 | 2022-07-01 | 2022-12-29 | 2022-07-01 | 2022-12-29 | 1 | 100 | Não | 2022-12-29 | Contrapartida Não Financeira da UE.
PTEC-2107.0010 | 2 | Machine Learning na sísmica 2.5 – Avaliação de métodos para detecção de potenciais acúmulos de gás no sistema ALINE | Definição de cenários de teste e estudo de técnicas de recomendação de datasets para treinamento das redes em diversos blocos exploratórios. | 215000 | 407685.68 | 49267.15 | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 2022-01-03 | 2022-06-30 | 1 | 100 | Não | 2022-06-30 | Contrapartida Não Financeira da UE.
PTEC-2107.0010 | 1 | Machine Learning na sísmica 2.5 – Avaliação de métodos para detecção de potenciais acúmulos de gás no sistema ALINE | Desenvolvimento de algoritmos para tratamento de dados 3D. | 270000 | 815371.37 | 98534.3 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2022-01-10 | Contrapartida Não Financeira da UE.
PCPQ-2109.0079 | 4 | Automotive Online Datalogger | Atividade 3 – Desenvolvimento de aplicação móvel para captura de imagens, Atividade 4 – Integração de plataforma de IA (Inteligência Artificial) para geração de modelos de predição e outros Atividade 5 - Preparação de ambiente “spare” para provas de conceito. Também compõe a entrega atualização de artefatos relativos à Atividade 2 – Desenvolvimento do firmware do datalogger. Os artefatos que foram compartilhados com a FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL no Google Drive | 199093 | 135915 | 82557 | 2022-07-19 | 2022-09-18 | 2022-10-01 | 2023-03-14 | 1 | 100 | Sim | 2023-03-14
PCPQ-2109.0079 | 3 | Automotive Online Datalogger | Atividade 2 – Desenvolvimento do firmware do datalogger - e à Atividade 4 – Integração de plataforma de IA (Inteligência Artificial) para geração de modelos de predição e outros. Os artefatos que foram compartilhados com a FCA/FIAT CHRYSLER em 04/10/2022 no Google Drive 1. Arquitetura Datalogger (Atividade 2) 2. Codificação dos dados - Datalogger (Atividade 2) 3. previsiown-datalogger-firmware-v0.1.zip - Código do Firmware (Atividade 2) 4. Integração middleware IoT, backoffice Previsiown e IA - (Atividade 4) 5. IA - Experimentação de modelos - (Atividade 4) 6. ML_Slides_CPQD - (Atividade 4) | 149425 | 101970 | 61962 | 2022-03-19 | 2022-07-18 | 2022-04-01 | 2022-10-04 | 1 | 100 | Sim | 2022-10-20
PCPQ-2109.0079 | 2 | Automotive Online Datalogger | 1. Análise de Hardwares de Mercado (Atividade 2) 2. Projeto Senai - Adequações necessárias (Atividade 2) 3. Visão Sistêmica e Requisitos da Solução - Documento de Apps Móveis com descrição de captura de vídeo (Atividade 3) A Macroentrega 2 é composta de artefatos relativos à “Atividade 2 – Desenvolvimento do firmware do datalogger” e à “Atividade 3 – Desenvolvimento de aplicação móvel para captura de imagens”. Os artefatos que foram compartilhados com a FCA/FIAT CHRYSLER em 26/04/2021 | 177653 | 129045 | 73667 | 2021-11-19 | 2022-03-18 | 2021-12-01 | 2022-04-26 | 1 | 100 | Sim | 2022-05-24
PCPQ-2109.0079 | 1 | Automotive Online Datalogger | 1: Análise de requisitos da nova solução”, cujos entregáveis previstos são um documento de visão sistêmica e de requisitos da solução. 1. Documento técnico de visão sistêmica e de requisitos da solução 2. Datalogger - Escolha de HW 3. Documento com análise de viabilidade de soluções baseadas em imagem Os artefatos compartilhados com a FCA e com a Previsiown | 30709 | 27870 | 12734 | 2021-10-19 | 2021-11-18 | 2021-10-19 | 2021-12-20 | 1 | 100 | Sim | 2022-01-04
PELD-2102.0053 | 3 | Desenvolvimento de Processos Industriais de Packaging Fotônico e Arquitetura de Blocos Lógicos para a Nova Geração de Detectores de Raios-X | •Código-fonte da nova arquitetura implantada em linguagem de Hardware HDL para sensores de Raios-x em aplicações médicas.  •Documento contendo os processos de qualificação aplicados aos sensores de detecção de Raios-X e a norma de ensaios mecânicos a serem aplicados na montagem dos sensores. • Documento descritivo dos testes de qualificação, contendo rotinas e metodologias desenvolvidas para os testes de qualificação e ensaios mecânicos, assim como ciclagem térmica e vibração. • Relatórios dos testes de qualificação e validação realizados no lote-piloto contendo descritivo com as especificações de testes de ensaios mecânicos. | 310240.75 | 540517.74 | 310240.74 | 2021-10-01 | 2023-07-31 | 2021-10-01 | 2023-07-31 | 3 | 100 | Não | 2023-08-07
PELD-2102.0053 | 2 | Desenvolvimento de Processos Industriais de Packaging Fotônico e Arquitetura de Blocos Lógicos para a Nova Geração de Detectores de Raios-X | • Documento de Requisitos Técnicos para a arquitetura para aplicações médicas. • Documento com nova arquitetura proposta. | 204808.5 | 204808.5 | 204808.5 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1 | 100 | Não | 2021-09-30
PELD-2102.0053 | 1 | Desenvolvimento de Processos Industriais de Packaging Fotônico e Arquitetura de Blocos Lógicos para a Nova Geração de Detectores de Raios-X | • Relatório técnico de diagnóstico contendo identificação dos pontos de melhorias do processo atual de modo a permitir o desenvolvimento de um processo mecanicamente e eletricamente robusto. • Relatório técnico com propostas de melhorias. O relatório da Atividade 1 dará embasamento para as melhorias a serem implementadas nesta atividade.  •Documento descritivo do processo para realização do lote-piloto. • Relatório com os resultados dos testes em lote-piloto.  •Transferência de conhecimento feita por meio de uma apresentação às equipes envolvidas. • Relatório descritivo dos processos desenvolvidos.  •Documento de Requisitos Técnicos para aplicações Síncrotron. • Documento com nova arquitetura proposta para blocos envolvidos, contendo diagrama de blocos e documento descritivo. • Código-fonte da nova arquitetura implantada em linguagem de Hardware HDL. | 273078 | 273078 | 273078 | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 1 | 100 | Não | 2021-06-30
PELD-2008.0038 | 3 | Desenvolvimento de Placa Eletrônica e Firmware para Celular 4G | •10 Protótipos na Versão DVT Integrados (FW/HW e nova MEC); •Relatório de Validação DVT e Lista de Correções do Projeto Final; •Relatório de Testes Funcionais e Ensaios de Pré-certificação; •Código-fonte do FW e Arquivos de Fabricação do Projeto Final; •Relatório e Termo de Aceite da Transferência de Tecnologia. | 116781.45 | 216045.68 | 17517.22 | 2022-01-01 | 2023-03-31 | 2022-01-01 | 2023-03-30 | 3 | 100 | Não | 2023-03-31
PFSP-2112.0010 | 4 | Desenvolvimento de polímeros estireno/acrílico em dispersão aquosa e tintas decorativas base água para absorção de odores indesejáveis do ambiente doméstico. | Análise da capacidade sortiva dos filmes e validação da metodologia | 2000 | 0 | 20092.9 | 2022-12-01 | 2023-03-14 | 2022-12-05 | 2023-03-13 | 1 | 100 | Não | 2023-03-13
PFSP-2112.0010 | 3 | Desenvolvimento de polímeros estireno/acrílico em dispersão aquosa e tintas decorativas base água para absorção de odores indesejáveis do ambiente doméstico. | Análise da capacidade sortiva da mistura polímero+aditivo aplicado - Avaliação dos filmes de polímero | 17367.4 | 0 | 28500 | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 2022-07-19 | 2022-12-16 | 1 | 100 | Não | 2022-12-16
PFSP-2112.0010 | 2 | Desenvolvimento de polímeros estireno/acrílico em dispersão aquosa e tintas decorativas base água para absorção de odores indesejáveis do ambiente doméstico. | Validação do sistema experimental e preparação dos filmes de polímero/tinta - Equalização do ensaio de sorção, preparação e caracterização dos filmes e das tintas. | 28000 | 0 | 20500 | 2022-05-01 | 2022-07-31 | 2022-05-11 | 2022-07-18 | 1 | 100 | Não | 2022-07-19
PFSP-2112.0010 | 1 | Desenvolvimento de polímeros estireno/acrílico em dispersão aquosa e tintas decorativas base água para absorção de odores indesejáveis do ambiente doméstico. | Assinatura do Acordo, início das atividades, desenvolvimento do método GC/MS(SIM) e produção dos polímeros - Início das atividades, aquisição dos materiais, preparação do escopo do projeto e dos látexes. | 42310 | 96430 | 29500 | 2021-12-16 | 2022-04-29 | 2021-12-16 | 2022-05-11 | 1 | 100 | Não | 2022-05-11
PCPQ-2112.0087 | 4 | Agro Trace Chain Fase 2 - ATC-F2 | Atividade 11: Módulo e documentação associada. Atividade 9: Relatório sobre as condições da rede que suporta o desenvolvimento e o teste. Atividade 10: Relatório com os resultados dos testes. Atividade 4: Middleware de orquestração entre serviços ATC. | 174000 | 121800 | 52200 | 2023-03-03 | 2023-06-02 | 2023-03-15 | 2023-08-16 | 1 | 100 | Não | 2023-08-16
PCPQ-2112.0087 | 3 | Agro Trace Chain Fase 2 - ATC-F2 | Atividade 2: Componente para consulta e distribuição de documentos em rede DLT. Foi desenvolvido componente para consulta e distribuição de documentos em rede DLT contemplando uma nova API para a consulta da cadeia de fornecimento com suas análises de uma propriedade em base de dados externa; e uma nova API para consulta das análises de uma propriedade para o cliente. Atividade 4: Middleware de orquestração entre serviços ATC. A atividade encontra-se em desenvolvimento. O escopo da Macroentrega 3 foi aceito considerando-se a completude da Atividade 2, com a ressalva sobre a Atividade 4 que será considerada no escopo da Macroentrega 4. | 87000 | 60900 | 26100 | 2022-08-03 | 2023-03-02 | 2022-08-04 | 2023-02-22 | 1 | 100 | Não | 2023-03-01
PCPQ-2112.0087 | 2 | Agro Trace Chain Fase 2 - ATC-F2 | Atividade 7: Componente de integração com a ferramenta Prometheus do projeto Hyperledger Foi desenvolvido componente para suportar a configuração das ferramentas Prometheus e Grafana e de alertas do componente Core Hyperledger nos ambientes de homologação e produção do cliente. Atividade 3: API de consulta para processamento de dados registrados e auditáveis em rede DLT Foi desenvolvida uma API para consulta de dados de rebanho (estoque por produtor/propriedade), onde o resultado da consulta é composto por uma lista contendo os dados brutos registrados na base de documentos e verificados na rede DLT Fabric. | 87000 | 60900 | 26100 | 2022-05-03 | 2022-08-02 | 2022-04-01 | 2022-07-31 | 1 | 100 | Sim | 2022-08-24
PCPQ-2112.0087 | 1 | Agro Trace Chain Fase 2 - ATC-F2 | Atividade 1: Implantação das redes DLT Fabric e Indy Implantação das redes DLT Fabric e Indy para suporte às atividades de desenvolvimento de testes de pré-produção. Atividade 6: Componente para adição dinâmica de novos peers na rede DLT Fabric Desenvolvido componente responsável por instanciar, gerar certificados e autenticar o novo peer na rede DLT +Fabric. | 87000 | 60900 | 26100 | 2022-01-03 | 2022-05-02 | 2021-12-20 | 2022-03-31 | 1 | 100 | Não | 2022-04-28
PCIM-2112.0147 | 3 | Recuperação de Ouro de Rejeito | Execução dos experimentos planejados. Execução de análises de caracterização e avaliação dos resultados obtidos. | 128830.95 | 32337.18 | 68830.95 | 2022-03-19 | 2022-09-23 | 2022-03-19 | 2022-09-23 | 2 | 100 | Não | 2022-10-04
PCIM-2112.0147 | 2 | Recuperação de Ouro de Rejeito | Relatório Técnico contendo o conceito e fluxograma de processo da rota, as variáveis de processo que serão avaliadas, bem como delineamento dos experimentos que serão realizados. | 45887.31 | 45887.31 | 45887.31 | 2022-02-23 | 2022-03-18 | 2022-02-23 | 2022-03-18 | 1 | 100 | Não | 2022-03-18
PCIM-2112.0147 | 1 | Recuperação de Ouro de Rejeito | Organograma do Projeto/ EAP (estrutura analítica do projeto); Planos de Gerenciamento do Projeto e Cronograma/ Relatório Técnico contendo: Mapeamento tecnológico; Busca de patentes e artigos, levantamento e priorização de requisitos para o desenvolvimento e proposição de rota de processo preliminar para a extração do ouro a partir do rejeito de barragem. | 45887.31 | 45887.31 | 45887.31 | 2021-12-23 | 2022-02-23 | 2021-12-23 | 2022-02-22 | 1 | 100 | Não | 2022-03-04
PITE-2112.0008 | 5 | 3D XL - Impressão 3D para Indústria Automotiva | Validação e entrega das soluções em ambiente relevante | 212620.75 | 169879.31 | 95625.01 | 2023-06-21 | 2023-12-21 |  |  | 1 |  | Não
PITE-2112.0008 | 4 | 3D XL - Impressão 3D para Indústria Automotiva | Relatório técnico | 106310.38 | 84939.65 | 47812.51 | 2023-03-21 | 2023-06-20 |  |  | 1 |  | Não
PITE-2112.0008 | 3 | 3D XL - Impressão 3D para Indústria Automotiva | Validação de protótipos em laboratório | 212620.76 | 169879.31 | 95625.02 | 2022-09-21 | 2023-03-20 |  |  | 1 |  | Não
PITE-2112.0008 | 2 | 3D XL - Impressão 3D para Indústria Automotiva | Simulação da solução de impressão 3D | 212620.76 | 169879.31 | 95625.02 | 2022-03-21 | 2022-09-20 |  |  | 1 |  | Não
PITE-2112.0008 | 1 | 3D XL - Impressão 3D para Indústria Automotiva | Relatório de viabilidade técnica | 106310.38 | 84839.65 | 47812.51 | 2021-12-21 | 2022-03-20 |  |  | 1 |  | Não
PEIA-2108.0017 | 4 | Aplicando métodos da Inteligência Artificial para validar e corrigir endereços de entrega no cenário do Ecommerce | Transferência de Tecnologia | 101000 | 180750 | 25772.75 | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 1 | 100 | Não | 2023-12-20
PEIA-2108.0017 | 3 | Aplicando métodos da Inteligência Artificial para validar e corrigir endereços de entrega no cenário do Ecommerce | Desenvolvimento de modelo de visão computacional | 101000 | 180750 | 25772.75 | 2022-10-01 | 2023-08-30 | 2022-10-01 | 2023-08-30 | 2 | 98 | Não | 2023-09-14 | Houve alteração do término da macroentrega, ajustado no sistema, devida a uma alteração no escopo do projeto acordado entre as partes.
PEIA-2108.0017 | 2 | Aplicando métodos da Inteligência Artificial para validar e corrigir endereços de entrega no cenário do Ecommerce | Desenvolvimento de modelo v2 para validação-sugestão de endereço. | 101000 | 180750 | 25772.75 | 2022-03-01 | 2022-09-30 | 2022-03-01 | 2022-09-30 | 1 | 50 | Não | 2022-09-30
PEIA-2108.0017 | 1 | Aplicando métodos da Inteligência Artificial para validar e corrigir endereços de entrega no cenário do Ecommerce | Desenvolvimento de modelo inicial para validação-sugestão de endereço. | 101000 | 180750 | 25772.75 | 2021-09-01 | 2022-02-28 | 2021-09-01 | 2022-02-28 | 1 | 25 | Não | 2022-03-01
PUSP-2112.0015 | 6 | “EMBRAPII CICS – Método acelerado para o desenvolvimento de superfícies resistentes à formação de biofilmes” | "Relatório do item 3.5; Seleção de produtos potencialmente resistentes à formação de biofilmes; Relatório do item 3.6 da análise dos resultados após exposição natural até dois meses antes do final do projeto; sendo o título do item 3.5 - Seleção de produtos potencialmente resistentes a formação de biofilmes - ensaios acelerados, e o título do item 3.6 - Envelhecimento natural". | 0 | 0 | 12569.5 | 2024-02-03 | 2024-12-03 | 2024-03-19 |  | 1 |  | Não
PELD-2012.0052 | 3 | Plataforma de Umidificador Ativo | Documento de Arquitetura atualizado.  Documento de design para o terceiro protótipo.  Terceira versão de protótipo.  Relatório de verificação para o terceiro protótipo.  Termo de Aceite da transferência de conhecimento para a equipe da Parceira. | 776315.13 | 403120.03 | 257713.62 | 2021-10-01 | 2023-03-31 | 2021-10-01 | 2023-03-31 | 2 | 100 | Não | 2023-04-03
PELD-2012.0052 | 2 | Plataforma de Umidificador Ativo | Documentos de Arquitetura Atualizada  Documento de design para o segundo protótipo.  Segunda versão de protótipo.  Relatórios de testes para o segundo protótipo | 750876.75 | 396875 | 257713.63 | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 1 | 100 | Não | 2021-09-30
PELD-2012.0052 | 1 | Plataforma de Umidificador Ativo |  Plano de Trabalho, Apresentações de Status Periódico, Cronograma, Atas de Reuniões (quando aplicáveis).  Documento de design para o primeiro protótipo.  Documento com a definição da BOM das partes mecânicas da plataforma e fornecedores.  Primeira versão de protótipo. | 0 | 1567152.38 | 171809.09 | 2020-12-01 | 2021-03-31 | 2020-12-01 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-03-31
PELD-2006.0051 | 3 | Controlador PID | Documentos de especificação do FW e do HW na versão P1.  Relatório de verificação de P1 e lista de mudanças para P2.  10 unidades funcionais do protótipo P1  Documentação do projeto das peças plásticas.  Projeto dos Moldes de injeção das peças plásticas. Relatórios dos testes de pré-certificação  Documentos do Projeto da Giga de Testes do Produto.  Plano de Testes de Produção.  Documentos de especificação do FW e do HW/Mech na versão P2 (Produção).  Relatórios de Transferência de Tecnologia e Validação do Lote piloto. | 57269.64 | 169688.32 | 11453.92 | 2021-09-01 | 2024-02-29 | 2021-09-01 | 2024-02-29 | 3 | 100 | Não | 2024-02-29 | ME assinada digitalmente em 29/02/2024
PELD-2006.0051 | 2 | Controlador PID | Documentos de especificação do FW e do HW na versão P0.  Relatório de verificação de P0 e lista de mudanças para P1.  | 116181.68 | 325308.69 | 23236.33 | 2020-10-01 | 2021-08-31 | 2020-10-01 | 2021-08-31 | 1 | 100 | Não | 2021-10-11
PELD-2006.0051 | 1 | Controlador PID | Relatório de Factibilidade de redução no custo e adequações do Produto.  Documentação do projeto Mecânico (Desenhos das peças plásticas).  Documentação do projeto eletrônico (BOM e Layout das PCBs). | 45235.58 | 117326.29 | 9047.12 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1 | 100 | Não | 2020-09-30
PCEE-2112.0191 | 4 | MLaaS22 | ME04 – Validação final dos entregáveis do projeto | 0 | 0 | 67 | 2023-01-01 | 2023-02-28 | 2023-01-02 | 2023-02-28 | 1 | 100 | Não | 2023-03-17
PCEE-2112.0191 | 3 | MLaaS22 | ME03 – Validação parcial dos entregáveis do projeto | 102627.84 | 161023.6 | 25336.46 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 1 | 100 | Não | 2023-01-09
PCEE-2112.0191 | 2 | MLaaS22 | ME02 – Versão parcial do protótipo de sistema contemplando a integração de módulos de aprendizado de máquina. | 102627.84 | 161023.6 | 25336.47 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | 1 | 100 | Não | 2022-09-20
PCEE-2112.0191 | 1 | MLaaS22 | ME01 - Investigação de solução arquitetural para a integração dos módulos de aprendizado de máquina. | 83506.24 | 181745.2 | 25336.47 | 2022-01-01 | 2022-04-30 | 2022-01-03 | 2022-04-30 | 1 | 100 | Não | 2022-05-04
PCOP-2111.0031 | 4 | DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS DE IBR PARA DUTOS FLEXÍVEIS | Estudo Piloto para Avaliar Metodologia | 0 | 90374.58 | 150000 | 2023-05-24 | 2024-07-16 | 2023-05-01 |  | 1 | 99 | Não
PCOP-2111.0031 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS DE IBR PARA DUTOS FLEXÍVEIS | Implementação da Metodologia em Ferramenta Computacional | 422499 | 1311425.66 | 125000 | 2022-11-24 | 2023-04-24 | 2022-12-21 | 2023-04-28 | 1 | 100 | Não | 2023-05-31
PCOP-2111.0031 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS DE IBR PARA DUTOS FLEXÍVEIS | Desenvolvimento de Metodologia IBR de Duto Flexível | 352082.5 | 699883.83 | 125000 | 2022-06-24 | 2022-10-24 | 2022-11-01 | 2022-12-20 | 1 | 100 | Sim | 2022-12-20
PCOP-2111.0031 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS DE IBR PARA DUTOS FLEXÍVEIS | Definição de dados de Entrada da Metodologia | 417343.16 | 737902.77 | 50000 | 2021-11-24 | 2022-05-24 | 2022-01-03 | 2022-10-31 | 1 | 100 | Não | 2022-11-01
PCEE-2112.0190 | 4 | WTAnaly-2022 | A macroentrega ME 04, refere-se ao acompanhamento, avaliação das atividades e revisão dos resultados. Nesse sentido, a ME 04 resulta na validação final dos entregáveis do projeto. | 0 | 0 | 670 | 2023-01-01 | 2023-02-28 | 2023-01-02 | 2023-02-28 | 1 | 100 | Não | 2023-03-28
PCEE-2112.0190 | 3 | WTAnaly-2022 | ME03 – Validação parcial dos entregáveis do projeto | 90401.2 | 134484.8 | 15690.73 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 1 | 100 | Não | 2023-01-18
PCEE-2112.0190 | 2 | WTAnaly-2022 | ME02 – Versão parcial do protótipo de sistema de identificação de ameaças de software utilizando técnicas de classificação | 73935.6 | 150950.4 | 15690.73 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | 2022-05-02 | 2022-08-31 | 1 | 100 | Não | 2022-11-16
PCEE-2112.0190 | 1 | WTAnaly-2022 | ME01 - Investigação de tecnologia de classificação combinadas para identificar ameaças de software | 74935.6 | 150950.4 | 15690.73 | 2022-01-01 | 2022-04-30 | 2022-01-03 | 2022-04-30 | 1 | 100 | Não | 2022-05-04
PZET-2112.0002 | 5 | Desenvolvimento de um sistema inovador de tecnologia para quantificação do estoque e sequestro de carbono em vegetação nativa para medir as ações da Companhia Suzano na mitigação dos impactos das mudanças climáticas | Desenvolvimento de plataforma espacializada de armazenamento, publicação e implementação dos modelos de quantificação de estoque de carbono. | 84941.97 | 0 | 33760.16 | 2023-04-17 | 2023-06-16 | 2023-08-03 |  | 1 |  | Não
PZET-2112.0002 | 4 | Desenvolvimento de um sistema inovador de tecnologia para quantificação do estoque e sequestro de carbono em vegetação nativa para medir as ações da Companhia Suzano na mitigação dos impactos das mudanças climáticas | Desenvolvimento de Sistema de detecção inteligente de mudanças por incêndios na vegetação e impacto na perda de carbono Obs:Desenvolver o Sistema inteligente | 79296.56 | 0 | 33760.16 | 2023-01-30 | 2023-04-14 | 2023-06-02 | 2023-07-03 | 1 |  | Não | 2023-07-06
PZET-2112.0002 | 3 | Desenvolvimento de um sistema inovador de tecnologia para quantificação do estoque e sequestro de carbono em vegetação nativa para medir as ações da Companhia Suzano na mitigação dos impactos das mudanças climáticas | Construção de mapas de estoque de carbono validados nas florestas da Suzano no MS Obs:Gerar os mapas de estoque de carbono | 79437.82 | 0 | 33760.16 | 2022-10-03 | 2023-04-28 | 2022-10-03 | 2023-05-19 | 1 |  | Não | 2023-05-24
PZET-2112.0002 | 2 | Desenvolvimento de um sistema inovador de tecnologia para quantificação do estoque e sequestro de carbono em vegetação nativa para medir as ações da Companhia Suzano na mitigação dos impactos das mudanças climáticas | Refinamento da Validação do modelo geoespacial para MS Obs:Proceder o refinamento da validação do modelo geoespacial | 113281.61 | 0 | 33760.16 | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 1 |  | Não | 2023-02-03
PZET-2112.0002 | 1 | Desenvolvimento de um sistema inovador de tecnologia para quantificação do estoque e sequestro de carbono em vegetação nativa para medir as ações da Companhia Suzano na mitigação dos impactos das mudanças climáticas | Desenvolvimento, calibração e validação do modelo geoespacial de estimativa de estoque de carbono do cerrado MG. Obs: Desenvolver o modelo geoespacial e proceder a sua calibração e validação | 289486.62 | 800711.41 | 33760.17 | 2022-01-24 | 2022-07-29 | 2022-01-24 | 2022-07-29 | 1 |  | Não | 2023-02-03
PSQV-2112.0004 | 3 | Desenvolvimento de material para a fabricação de pontaletes a partir de resíduos lenhosos | Desenvolvimento do protótipo para produção dos pontaletes | 47500 | 47500 | 47500 | 2022-10-27 | 2023-01-31 | 2022-10-27 | 2023-08-31 | 1 | 100 | Não | 2023-08-31 | Atividades realizadas conforme plano de trabalho. Projeto encerrado.
PSQV-2112.0004 | 2 | Desenvolvimento de material para a fabricação de pontaletes a partir de resíduos lenhosos | Fabricação do molde em tamanho comercial para fabricação dos pontaletes | 114166.6 | 114166.6 | 114166.6 | 2022-07-25 | 2022-10-26 | 2022-08-02 | 2022-12-14 | 1 | 100 | Sim | 2022-12-14 | A empresa parceira efetuou o pagamento da contrapartida no dia 02.08.22, desta forma, as atividades constantes na referida macroentrega iniciaram a partir desta data. O Projeto está com 42% de avanço com corte no fim de setembro/22. A referida macroentrega está com atraso, por conta de alguns ajustes necessários no decorrer do projeto. A nova previsão de entrega é início de dezembro/22. Em uma análise preliminar do cronograma, não teremos um atraso global no projeto. A equipe de gestão tem acompanhado regularmente o projeto para mitigar riscos de atrasos na entrega final.
PSQV-2112.0004 | 1 | Desenvolvimento de material para a fabricação de pontaletes a partir de resíduos lenhosos | Desenvolvimento das formulações para obtenção de material composto de madeira reciclada | 50000 | 50000 | 50000 | 2022-01-04 | 2022-07-22 | 2022-01-04 | 2022-07-22 | 1 | 100 | Não | 2022-07-26 | Atividades da Macroentrega1 finalizadas e com aprovação satisfatória da empresa parceira.
PELD-2101.0050 | 3 | BIFROST | Documentação e implementação da linguagem, com seus elementos, entidades, relações e interações entre eles Software para exposição de interfaces de controle e execução de fluxo de sistemas computacionais | 59980.74 | 139955.06 | 0 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-12-31
PELD-2101.0050 | 2 | BIFROST | Protocolo desenvolvido, com sua biblioteca, classes e rotinas para troca de mensagens entre os elementos computacionais. Software de controle de fluxo desenvolvido e validado, interligando os sensores disponíveis aos modelos de aprendizado de máquina | 149951.84 | 349887.63 | 0 | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 1 | 100 | Não | 2021-10-31
PELD-2101.0050 | 1 | BIFROST | Relatório com padrões e proposta de solução, categorias e características para protocolo de troca de mensagens Relatório de soluções de software similares e boas práticas aplicadas à solução de troca de mensagens | 149951.84 | 349887.63 | 0 | 2021-01-04 | 2021-05-31 | 2021-01-04 | 2021-05-31 | 1 | 100 | Não | 2021-05-31
PIFP-2112.0024 | 4 | Smart Locker | ME04:Entrega do relatório final dos testes realizados e detalhamento da melhor solução. | 35549 | 45149 | 7930 | 2022-06-17 | 2022-12-17 | 2022-06-17 | 2024-04-11 | 1 | 100 | Não | 2024-04-11
PIFP-2112.0024 | 3 | Smart Locker | ME03:Sistema web composto pelos módulos de acesso e autenticação, gerenciamento dos lockers e dashboard. | 82327 | 0 | 7930 | 2022-04-17 | 2022-06-16 | 2022-04-17 | 2022-06-16 | 1 | 100 | Não | 2022-06-18
PIFP-2112.0024 | 2 | Smart Locker | ME02:Projeto volumétrico das adaptações necessárias no Smart Locker para testar as soluções possíveis. | 12624 | 102925.01 | 7930 | 2022-02-17 | 2022-04-16 | 2022-02-17 | 2022-04-16 | 1 | 100 | Não | 2022-04-18
PIFP-2112.0024 | 1 | Smart Locker | ME01:Relatório Parcial com o escopo detalhado apontando as soluções possíveis a serem testadas. | 0 | 81926 | 7930 | 2021-12-17 | 2022-02-16 | 2021-12-17 | 2022-02-16 | 1 | 100 | Não | 2022-04-13
PUSP-2112.0015 | 5 | “EMBRAPII CICS – Método acelerado para o desenvolvimento de superfícies resistentes à formação de biofilmes” | "Relatório do item 3.4; resultados do desenvolvimento do método de aceleração do crescimento microbiano na exposição natural"; sendo o título do item 3.4 - "Desenvolvimento de método de aceleração do crescimento microbiano na exposição natural". | 49850.23 | 74911.49 | 25139 | 2023-06-03 | 2024-04-02 | 2023-08-25 | 2024-02-18 | 1 | 100 | Sim | 2024-03-19 | O Plano de Trabalho deste Projeto contempla 6 Macroentregas.
PUSP-2112.0015 | 4 | “EMBRAPII CICS – Método acelerado para o desenvolvimento de superfícies resistentes à formação de biofilmes” | "Relatório do item 3.3; envelhecimento acelerado de superfícies".; sendo o título do item 3.3 - "Desenvolvimento de envelhecimento acelerado de superfícies". | 49850.23 | 74911.49 | 75416.99 | 2022-12-03 | 2023-06-02 | 2023-01-24 | 2023-08-24 | 1 | 100 | Sim | 2023-08-24 | Concluída a Versão 1 da Macroentrega 4 em 23/03/2023. Após alterações solicitadas pela empresa, a Versão 2 da Macroentrega 4 está em fase de conclusão.
PUSP-2112.0015 | 3 | “EMBRAPII CICS – Método acelerado para o desenvolvimento de superfícies resistentes à formação de biofilmes” | "Relatório do item 3.1 com finalização das atividades; Relatório do item 3.2; análise crítica das normas técnicas em comparação com os resultados da etapa 3.1. "; sendo o título do item 3.2 - "Avaliação da capacidade das normas técnicas atuais de medir a eficiência antimicrobiana de revestimentos". | 49850.23 | 74911.49 | 100556 | 2022-03-03 | 2022-12-02 | 2022-03-05 | 2023-01-23 | 1 | 100 | Sim | 2023-03-08
PUSP-2112.0015 | 2 | “EMBRAPII CICS – Método acelerado para o desenvolvimento de superfícies resistentes à formação de biofilmes” | "Relatório parcial do item 3.1; resultados preliminares das análises morfológicas de fungos e organismos fototróficos, isolamento de microrganismos mais importantes para etapa posterior. Resultados da caracterização das superfícies das fachadas analisadas."; sendo o título do item 3.1 - "Avaliação por técnicas não destrutivas e destrutivas já expostas e envelhecidas de superfícies". | 49850.23 | 74911.49 | 25139 | 2022-01-03 | 2022-03-02 | 2021-12-15 | 2022-03-04 | 1 | 100 | Não | 2022-03-14
PUSP-2112.0015 | 1 | “EMBRAPII CICS – Método acelerado para o desenvolvimento de superfícies resistentes à formação de biofilmes” | "Relatório compêndio da Reunião de Kick-off, incluindo o planejamento detalhado do Projeto". | 66466.97 | 99882 | 12569.5 | 2021-12-03 | 2022-01-02 | 2021-12-03 | 2021-12-14 | 1 | 100 | Não | 2021-12-17
PIFS-2112.0045 | 4 | Desenvolvimento de um sistema para treinamento situacional de agentes de segurança combinando realidade mista e disparos reais de armas de fogo. | Arma Real (Longa & Curta) - Sensor de Gatilho – Calibragem automática da Arma V.4: Sensor Arma detectando tiro com sensor de gatilho e sua trajetória para Arma Real Longa e Curta, ainda por configurações fixas na programação, mas permitindo calibragem automática da arma. Configuração Dinâmica do Comportamento dos Hologramas com análise de diálogo feito pelo aluno, com resposta relacionada ao posicionamento do tiro. Missão com sala e hologramas localizados de forma dinâmica, agora com configuração de cenários, Paredes Fixas e Móveis, com texturas, para múltiplos alunos em uma mesma missão, um grupo contra os hologramas. Com filmagem. Em sistemas: 1. Relatórios Avançados - Análise Comportamental Básico 2. Adicionar personagens 3D para possibilitar a avaliação comportamental básica, se necessário. 3. Exportação de dados de resultados de missões. Inclusão de um dispositivo/sensor que capture oxigenação do sangue. | 55660 | 80000 | 34042 | 2022-09-01 | 2024-03-29 | 2022-09-01 | 2024-04-16 | 1 | 100 | Sim | 2024-04-16 | alteração de termino previsto conforme aditivo 1 firmado em 23/06/2022 e aditivo 2 de 16/05/2023
PIFS-2112.0045 | 3 | Desenvolvimento de um sistema para treinamento situacional de agentes de segurança combinando realidade mista e disparos reais de armas de fogo. | Arma longa Real - Sensor de Gatilho V.3: Sensor Arma detectando tiro real com sensor de gatilho e sua trajetória para Arma Longa Real, ainda por configurações fixas na programação. Configuração Dinâmica do Comportamento dos Hologramas ainda sem análise de diálogo, mas com resposta relacionada ao posicionamento do tiro. Missão com sala e hologramas localizados de forma dinâmica, agora com configuração Dinâmica da Sala de Tiros, Parede Fixas, Móveis, Chão e Fundo com Textura para um Aluno. Com armazenamento de informações mais detalhadas com posicionamento da arma e do aluno no espaço, sem filmagem. Em sistemas: 1. Importar objetos de cena 3D, para adicionar à missão. 2. Evolução de Relatórios Básicos de análise dos treinos – desenho de avaliações envolvendo os hologramas e missões. 3. Complementar Cadastro via Web ou Desktop Inclusão de um dispositivo/sensor que capture dados de batimento cardíaco. | 56192 | 80000 | 34042 | 2022-06-01 | 2023-11-30 | 2022-06-01 | 2024-04-08 | 1 | 100 | Não | 2024-04-08 | alteração de termino previsto conforme aditivo 1 firmado em 23/06/2022 e aditivo 2 de 16/05/2023
PIFS-2112.0045 | 2 | Desenvolvimento de um sistema para treinamento situacional de agentes de segurança combinando realidade mista e disparos reais de armas de fogo. | Arma Curta Real - Sensor de Gatilho V.2: Sensor Arma detectando tiro com sensor de gatilho e sua trajetória para Arma curta Real, ainda por configurações fixas na programação. Configuração Dinâmica do Comportamento dos Hologramas ainda sem análise de diálogo e sem resposta relacionada ao posicionamento do tiro. Configuração Dinâmica da Missão com Hologramas localizados de forma dinâmica, sala de tiro configurável com paredes fixas para apenas um aluno com armazenamento dados básicos e locais do tiro. Em sistemas: 1. Preparar uma integração para que seja possível importar e aplicar os Hologramas 2D, 3D e Texturas de Paredes. E importar alguns personagens 3D, pelo menos 4, para adicionar à missão. 2. Evolução de Relatórios Básicos de análise dos treinos – desenho de avaliações comparativas de grupo de alunos 3. Complementar Cadastro via Web ou Desktop Inclusão de um dispositivo/sensor que capture sudorese | 56660 | 80000 | 34044 | 2022-03-01 | 2023-06-30 | 2022-03-01 | 2023-08-31 | 1 | 100 | Não | 2023-08-31 | alteração de termino previsto conforme aditivo 1 firmado em 23/06/2022 e aditivo 2 de 16/05/2023
PIFS-2112.0045 | 1 | Desenvolvimento de um sistema para treinamento situacional de agentes de segurança combinando realidade mista e disparos reais de armas de fogo. | Sensores de arma verdadeira; Missão básica - Arma Curta de AirSoft - Sensor de Gatilho: Avaliar e aprimorar os sensores da arma (gatilho e posicionamento) para Arma curta de Air Soft. Hologramas com a configuração básica (APENAS SE ELE ATIRA OU NÃO no aluno) fixa na programação. Sobre o ambiente teremos apenas o treino com base nos dados dos hologramas (posicionamento e comportamento fixo), sem gerar dados para armazenar esse treino. Os personagens serão 2D todos gravado em fundo tela verde – MULHER GRÁVIDA, SUSPEITO COM BALACLAVA, SUSPEITO COM FURADEIRA, SUSPEITO COM CELULAR, SUSPEITO COM ARMA, SUSPEITO COM FACA E SEQUETRADOR COM REFÉM. Sensor Arma detectando tiro com sensor de gatilho e sua trajetória para arma curta AirSoft, ainda por configurações fixas na programação. Criar o conceito de missão básica que englobam os hologramas, sala de tiro e aluno, com configuração Básica da Missão tudo ainda fixo na programação, apenas para um aluno. Armazenando dados básicos da missão. Inclusão de uma estrutura de sistemas e banco de dados para: 1. Cadastros Básicos via Web ou Desktop 2. Para obtenção de Relatórios Básicos da análise dos treinos com foco no aluno. 3. Configuração Básica do Comportamento dos Hologramas 4. Acrescentar mais personagens 2D, pelo menos 4. Inclusão de um dispositivo/sensor que capture pressão arterial. | 42128 | 60000 | 25532 | 2021-12-17 | 2022-07-29 | 2021-12-17 | 2022-09-28 | 1 | 100 | Não | 2022-09-28 | alteração de termino previsto conforme aditivo firmado em 23/06/2022
PIPT-2112.0063 | 2 | PLATAFORMA ‘DELIVERY-SYSTEMS' | Geração de amostras de produto encapsulado. Análise conjugada de dados e seleção de até 2 (duas) amostras promissoras (protótipos de produto) para validação de prova de conceito. Detalhamento das condições operacionais adotadas para geração das amostras (protótipos de produto) e respectiva caracterização dos sistemas em fase de desenvolvimento | 270484.59 | 0 | 84478.89 | 2022-10-14 | 2023-07-13 | 2022-12-22 | 2024-01-11 | 1 | 100 | Não | 2024-05-02
PIPT-2112.0063 | 1 | PLATAFORMA ‘DELIVERY-SYSTEMS' | Identificação das configurações físicas possíveis e pré-seleção dos sistemas compatíveis para realização dos testes de encapsulação. | 50000 | 450987.84 | 105598.6 | 2021-12-13 | 2022-10-13 | 2021-12-13 | 2022-12-20 | 1 | 100 | Não | 2022-12-20
PELE-2111.0015 | 4 | DESENVOLVIMENTO DE NANOPARTÍCULAS CONTENDO ATIVOS ANTIMICROBIANOS DE ORIGEM NATURAL PARA ADITIVAÇÃO DE MEMBRANAS DE CELULOSE BACTERIANA | Caracterização das membranas ‘comuns’; Caracterização das membranas aditivadas mais eficientes microbiologicamente. | 44962.54 | 114391.25 | 19726.18 | 2023-06-01 | 2023-07-26 | 2023-06-01 | 2023-07-26 | 1 | 100 | Não | 2023-08-29 | Alterada vigência da Macroentrega 4 (de 4 para 2 meses) em 06/01/23 sem diminuir o tempo total do projeto.
PELE-2111.0015 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE NANOPARTÍCULAS CONTENDO ATIVOS ANTIMICROBIANOS DE ORIGEM NATURAL PARA ADITIVAÇÃO DE MEMBRANAS DE CELULOSE BACTERIANA | Testes de metodologias de aplicação das partículas nas membranas; Caracterização do efeito antimicrobiano nas membranas ‘comuns’ (comparativo); Caracterização do efeito antimicrobiano nas membranas aditivadas. | 43363.04 | 82628 | 19323.2 | 2022-12-01 | 2023-05-31 | 2022-12-01 | 2023-05-31 | 2 | 100 | Não | 2023-06-14 | Alterada vigência da Macroentrega 3 (de 4 para 6 meses) em 06/01/23 sem aumentar o tempo total do projeto.
PELE-2111.0015 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE NANOPARTÍCULAS CONTENDO ATIVOS ANTIMICROBIANOS DE ORIGEM NATURAL PARA ADITIVAÇÃO DE MEMBRANAS DE CELULOSE BACTERIANA | Caracterização das partículas sintetizadas contendo os ativos | 47246.03 | 92647.5 | 36154 | 2022-07-01 | 2022-11-30 | 2022-07-23 | 2022-11-30 | 1 | 100 | Não | 2022-12-02
PELE-2111.0015 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE NANOPARTÍCULAS CONTENDO ATIVOS ANTIMICROBIANOS DE ORIGEM NATURAL PARA ADITIVAÇÃO DE MEMBRANAS DE CELULOSE BACTERIANA | Screening de ativos em relação à propriedade antibacteriana (determinação de MIC) e biocompatibilidade; Caracterização físico-química dos ativos selecionados; Testes de ancoragem dos ativos em partículas/matrizes (sínteses). | 101428.39 | 144833.25 | 43296.62 | 2021-11-26 | 2022-06-30 | 2021-11-26 | 2022-07-22 | 1 | 100 | Sim | 2022-07-22 | A primeira macroentrega foi finalizada após a data inicialmente planejada em virtude de atraso por conta da finalização de alguns ensaios contratados de laboratório terceiro.
PIFC-2112.0088 | 5 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA AO FRAMEWORK DE TESTES AUTOMATICOS DE SISTEMAS DE MEDI^AO INTELIGENTE DE ENERGIA | - Introdução à análise de software embarcado; - Atualização, testes e validação do modelo gerado utilizando técnicas de Machine Learning para detecção de comportamentos atípicos em logs de testes de regressão de medidores industriais e residenciais; - Novas estruturas e funcionalidades de software de testes com novo conceito de código e arquitetura limpa; - Desenvolvimento de novos casos de teste para validação e detecção de bugs em componentes de medidores industriais; - Validação do desenvolvimento utilizando TDD e BDD paralelo a implementação de caixa branca, cinza e preta; - Elaboração da documentação final do projeto. | 184031.86 | 236732.3 | 48000 | 2022-11-01 | 2023-03-15 | 2022-11-01 | 2023-03-15 | 1 | 100 | Não | 2023-03-15
PIFC-2112.0088 | 4 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA AO FRAMEWORK DE TESTES AUTOMATICOS DE SISTEMAS DE MEDI^AO INTELIGENTE DE ENERGIA | Seleção, treinamento e testes de modelos sobre a plataforma Google Vertex AI | 112410.47 | 158125.39 | 16000 | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 1 | 100 | Não | 2022-10-31
PIFC-2112.0088 | 3 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA AO FRAMEWORK DE TESTES AUTOMATICOS DE SISTEMAS DE MEDI^AO INTELIGENTE DE ENERGIA | Pesquisa dos logs dos testes automáticos da plataforma. Ajustes no framework para adequar o formato dos logs | 81578.16 | 150556.28 | 16000 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | 1 | 100 | Não | 2022-07-31
PIFC-2112.0088 | 2 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA AO FRAMEWORK DE TESTES AUTOMATICOS DE SISTEMAS DE MEDI^AO INTELIGENTE DE ENERGIA | Desenvolvimento de novos módulos de software para a ferramenta lgDAT | 84442.24 | 150556.28 | 16000 | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 1 | 100 | Não | 2022-05-31
PIFC-2112.0088 | 1 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA AO FRAMEWORK DE TESTES AUTOMATICOS DE SISTEMAS DE MEDI^AO INTELIGENTE DE ENERGIA | Desenvolvimento de casos de teste automáticos para Sistemas de Medição Inteligentes | 39764.08 | 442865.11 | 24000 | 2021-12-15 | 2022-03-31 | 2021-12-15 | 2022-03-31 | 1 | 100 | Não | 2022-03-31
PCEE-2111.0189 | 3 | IOT INTEROPERABILITY | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 0 | 670 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | 1 | 100 | Não | 2022-08-19
PCEE-2111.0189 | 2 | IOT INTEROPERABILITY | ME02: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 81457.88 | 47266.78 | 9371.38 | 2022-03-01 | 2022-05-31 | 2022-03-02 | 2022-05-31 | 1 | 100 | Não | 2022-06-06
PCEE-2111.0189 | 1 | IOT INTEROPERABILITY | ME01: Primeira versão do módulo MQTT e simulador SCADA. | 10681.12 | 119043.54 | 9371.38 | 2021-12-06 | 2022-02-28 | 2021-12-06 | 2022-02-28 | 1 | 100 | Não | 2022-03-11
PIFT-2111.0003 | 3 | Desenvolvimento e avaliação da eficiência de fertilizantes à base de resíduo de rocha da produção de concreto betuminoso usinado a quente | Eficiência agronômica e efeito residual dos produtos e informações quanto à influência em atributos químicos do solo, estado nutricional e características fotossintéticas de plantas de milho. | 33825.94 | 8264.06 | 30110.21 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 2023-06-01 | 2024-01-31 | 1 | 100 | Sim | 2024-03-06 | Foi realizada a apresentação da Macroentrega III aos empresários no dia 29/02 e a assinatura do termo de aceite foi efetuada em 06/03/2024. Houve demora no agendamento da apresentação em função da agenda dos empresários.
PIFT-2111.0003 | 2 | Desenvolvimento e avaliação da eficiência de fertilizantes à base de resíduo de rocha da produção de concreto betuminoso usinado a quente | Informação quanto à influência dos produtos na acidez do solo e capacidade de fornecimento de nutriente. | 64688.96 | 59041.84 | 30110.2 | 2022-06-01 | 2023-05-31 | 2022-06-01 | 2023-05-31 | 1 | 100 | Não | 2023-07-11 | Termo de aceite emitido em junho, mas houve assinatura por parte do empresário em 11/07/2023.
PIFT-2111.0003 | 1 | Desenvolvimento e avaliação da eficiência de fertilizantes à base de resíduo de rocha da produção de concreto betuminoso usinado a quente | Entrega dos produtos à base de resíduo de rocha da produção de CBUQ considerados com potencial de uso como fertilizantes e/ou remineralizadores de solo. | 28000.63 | 26739.37 | 30110.2 | 2021-12-01 | 2022-05-31 | 2021-12-01 | 2022-05-31 | 1 | 100 | Não | 2022-07-26 | A data de aceitação da Macroentrega I foi em torno de um mês após a conclusão desta macroentrega, em virtude da dificuldade de agenda da empresa para a apresentação por parte do pesquisador.
PCEE-2104.0172 | 4 | Smart-SysMap | ME04: Protótipo de sistema com aplicação de validação fim-a-fim | 0 | 0 | 670 | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 2022-01-03 | 2022-02-28 | 1 | 100 | Não | 2022-03-14
PCPQ-2112.0086 | 3 | Plataforma IoT para tratativas de dados coletados de veículos pesados e/ou comerciais | Atividade 3 - Desenvolvimento da solução Entregáveis: Documentação técnica e código dos módulos da solução. Atividade 4 - Testes e avaliação sistêmica Entregáveis: Documentação técnica com plano de teste e resultados dos testes sistêmicos Atividade 5 - PoC e transferência de tecnologia Entregáveis: Documentação técnica e vídeos de transferência de tecnologia. | 81675 | 136125 | 54450 | 2022-07-03 | 2023-01-02 | 2022-08-15 | 2023-04-05 | 1 | 100 | Sim | 2023-04-06
PCPQ-2112.0086 | 2 | Plataforma IoT para tratativas de dados coletados de veículos pesados e/ou comerciais | Atividade 3 - Coleta e armazenamento dos dados brutos coleta e armazenamento dos dados brutos do dispositivo Queclink, através da comunicação do dispositivo com a plataforma por meio do protocolo de transporte TCP. Entregas: ● Documento técnico com descrição do cenário de persistência dos dados ● Demonstração do teste local - carga dos dados do dispositivo do Queclink, passando pelo agente e persistindo na base de dados da dojot, no qual foi possível visualizar graficamente através de dashboards de sugestão. | 114345 | 190575 | 76230 | 2022-05-03 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-09-02 | 1 | 100 | Não | 2022-09-15
PCPQ-2112.0086 | 1 | Plataforma IoT para tratativas de dados coletados de veículos pesados e/ou comerciais | Atividade 1 - Levantamento de requisitos – Documento de Visão Entregável: Documento técnico de levantamento de requisitos. Atividade 2 - Análise e design – Arquitetura de Software Entregável: Documento técnico de Análise e Design do projeto. | 130680 | 217800 | 87120 | 2022-01-03 | 2022-05-02 | 2022-03-14 | 2022-07-01 | 1 | 100 | Não | 2022-07-19
PIPT-2109.0062 | 3 | Estudo de desempenho do processo produtivo de bloco CCA frente à substituição de matérias primas por co-produtos industriais | Apresentação Técnica e Relatório Técnico Final - A apresentação será realizada no 14° mês, e constará a definição de qual(is) co-produtos serão aplicados nessa etapa de estudo de fabricação dos blocos, sendo pelo menos um substituto a aglomerante e um substituto a agregado, incluindo caracterização física, química e mineralógica. O Relatório Técnico Final será entregue no 18° mês, contendo a descrição de toda a metodologia e logística utilizada para a realização das dosagens e produção dos blocos em laboratório, com a substituição de uma ou mais matérias primas por material residual | 28801.24 | 48000 | 8597.48 | 2022-10-21 | 2023-04-20 | 2022-09-02 | 2023-07-10 | 1 | 100 | Não | 2023-07-10
PIPT-2109.0062 | 2 | Estudo de desempenho do processo produtivo de bloco CCA frente à substituição de matérias primas por co-produtos industriais | Relatório Técnico Parcial 2 - Entrega no 12° mês, contendo a descrição de toda a metodologia e logística utilizada para a realização das dosagens e produção dos blocos em laboratório, bem como os resultados dos ensaios de caracterização dos lotes de blocos produzidos. | 27734.53 | 48000 | 8279.05 | 2022-04-21 | 2022-10-20 | 2022-09-02 | 2023-07-10 | 1 | 100 | Não | 2023-07-10
PIPT-2109.0062 | 1 | Estudo de desempenho do processo produtivo de bloco CCA frente à substituição de matérias primas por co-produtos industriais | Relatório Técnico Parcial 1 - Entrega no 6° mês, contendo a revisão bibliográfica sobre o processo de fabricação de bloco sílico-calcário autoclavado, suas matérias primas, tanto convencionais como inovadoras, sobre possíveis avanços com relação a aplicação de matérias prImas alternativas para fabricação de bloco sílico-calcário autoclavado, prospecção de co-produtos industriais e/ou matérias primas alternativas, potenciais candidatos para substituição de materiais primas, bem como descrição de visita técnica, coletas de amostras e caracterização dos matérias primas e blocos produzidos. | 50135.49 | 85500 | 14965.98 | 2021-10-20 | 2022-04-20 | 2021-10-20 | 2022-09-02 | 1 | 100 | Não | 2022-09-02
PIPT-2109.0061 | 3 | FASE II “DESENVOLVIMENTO E MANUFATURA DE COMPONENTE ESTRUTURAL AUTOMOTIVO EM MATERIAL COMPÓSITO PELO PROCESSO DE MOLDAGEM POR COMPRESSÃO | Fabricação e tryouts Estudo da usinagem de compóstos Manufatura de PoCs Ensaios de PoCs em bancada Encerramento Relatório Final | 146194.63 | 164930.97 | 90558.56 | 2023-04-01 | 2023-12-22 |  |  | 1 | 40 | Não
PIPT-2109.0061 | 2 | FASE II “DESENVOLVIMENTO E MANUFATURA DE COMPONENTE ESTRUTURAL AUTOMOTIVO EM MATERIAL COMPÓSITO PELO PROCESSO DE MOLDAGEM POR COMPRESSÃO | Parâmetros de projeto do componente; Parâmetros de processo do compósito; Projeto do componente em compósito; Preparação da planta; Projeto e fabricação do ferramental do componente; Relatório parcial 2 | 330000 | 160000 | 90558.56 | 2022-07-01 | 2023-03-30 | 2022-10-28 | 2023-07-10 | 1 | 100 | Não | 2023-07-10
PIPT-2109.0061 | 1 | FASE II “DESENVOLVIMENTO E MANUFATURA DE COMPONENTE ESTRUTURAL AUTOMOTIVO EM MATERIAL COMPÓSITO PELO PROCESSO DE MOLDAGEM POR COMPRESSÃO | Revisão bibliográfica e projeto, simulação e manufatura de peça conceitual. Relatório parcial 1. | 575132.74 | 500000 | 45279.28 | 2021-10-01 | 2022-06-30 | 2021-10-01 | 2022-10-28 | 1 | 100 | Não | 2022-10-28
PCPQ-2112.0085 | 3 | Restituição de linhas do tipo duplo-alternado para cana-de-açúcar. | Considerando as bases de dados fornecidas pela Bem Agro, esta atividade tem o objetivo de finalizar o treinamento e a validação de modelos de visão computacional cujos resultados preliminares foram apresentados na macroentrega anterior, bem como apresentar a consolidação dos resultados obtidos no projeto, realizar a transferência de conhecimento sobre eles e disponibilizar os códigos fonte segundo as regras de propriedade intelectual compartilhada definidas na parceria. (a) Algoritmo com modelo de visão computacional de restituição de linhas (final). (b) Relatório descritivo com experimentos realizados e resultados encontrados (final). (c) Compartilhamento de conhecimento. Todos esses artefatos foram apresentados em reunião e compartilhados com a Bem Agro. | 21668.33 | 21668.33 | 21675.33 | 2022-08-03 | 2022-10-03 | 2022-09-02 | 2022-11-28 | 1 | 100 | Sim | 2022-12-05
PCPQ-2112.0085 | 2 | Restituição de linhas do tipo duplo-alternado para cana-de-açúcar. | Considerando as bases de dados fornecidas pela Bem Agro, esta atividade tem o objetivo de realizar o treinamento e a validação de modelos de visão computacional conforme estratégias definidas em macroentrega anterior, gerando resultados preliminares que poderão ser integrados às ferramentas da Bem Agro. Indicadores físicos da entrega: 1) Algoritmo com modelo de visão computacional de restituição de linhas (PRELIMINAR) 2) Relatório descritivo com experimentos realizados e resultados encontrados Todos esses artefatos forem apresentados em reunião com a Bem Agro e estão disponibilizados no drive. | 21662.33 | 2166.33 | 21668.83 | 2022-06-01 | 2022-08-02 | 2022-06-09 | 2022-08-08 | 1 | 100 | Sim | 2022-08-11
PCPQ-2112.0085 | 1 | Restituição de linhas do tipo duplo-alternado para cana-de-açúcar. | Entendimento da composição das bases da Bem Agro considerando as imagens utilizadas atualmente no processo de verificação de linhas e eventuais adições e ajustes. Sincronização com versão atualizada do modelo disponibilizado em projeto anterior. Indicador físico de entrega: Documento técnico de Descrição de bases de dados e coletas de imagens. Artefatos adicionais: Relatório sobre o alinhamento Técnico Relatório sobre a Revisão de Leitura Todos os artefatos foram disponibilizados ao cliente. | 21662.33 | 21662.33 | 21668.83 | 2022-01-03 | 2022-02-02 | 2022-05-16 | 2022-06-08 | 1 | 100 | Sim | 2022-06-08
PCOP-2111.0030 | 4 | Desenvolvimento, Testes e Validação do Subprojeto de Detecção de Óleo do Projeto ARIEL | Relatório Técnico IV: Relatórios finais. | 0 | 0 | 86948.27 | 2023-02-25 | 2023-04-25 | 2023-07-03 | 2023-12-29 | 1 | 100 | Não | 2023-12-29
PCOP-2111.0030 | 3 | Desenvolvimento, Testes e Validação do Subprojeto de Detecção de Óleo do Projeto ARIEL | Relatório Técnico II: Integração do sistema, desenvolvimento da plataforma robusta e testes finais. | 242266.34 | 640406 | 137914.12 | 2022-10-25 | 2023-01-25 | 2022-12-16 | 2023-06-30 | 1 | 100 | Não | 2023-07-12
PCOP-2111.0030 | 2 | Desenvolvimento, Testes e Validação do Subprojeto de Detecção de Óleo do Projeto ARIEL | Relatório Técnico III: Simulações de modelos de dispersão incluindo harware in-the-loop com os drones. | 339674.33 | 781711.39 | 172392.64 | 2022-05-25 | 2022-09-25 | 2022-06-15 | 2022-12-15 | 1 | 100 | Sim | 2022-12-15
PCOP-2111.0030 | 1 | Desenvolvimento, Testes e Validação do Subprojeto de Detecção de Óleo do Projeto ARIEL | Relatório Técnico I: Consolidação de Documentação Técnica e Banco de Dados (in-situ e operacionais) / Desenvolvimento do Conceito da Fusão de Dados. | 899870.66 | 2459297.03 | 161772.85 | 2021-11-25 | 2022-04-25 | 2022-01-03 | 2022-06-14 | 1 | 100 | Sim | 2022-06-14
PCPQ-2112.0084 | 3 | Modelos IA para o reconhecimento de áudio contendo sons de motores diesel | Atividade 3 – Gestão de Projeto:  - Acompanhamento dos resultados intermediários do projeto, - Transferência de tecnologia para a eventual apropriação dos conceitos e tecnologias pela BOSCH, considerando toda a documentação gerada durante o projeto. Este primeiro período R3 contemplou as seguintes principais análises: - Documentação técnica de projeto incluindo código fonte; - Documento e modelo da API desenvolvida; - Workshop de transferência de tecnologia. Os artefatos estão disponíveis no repositório do projeto compartilhado com o cliente | 14025 | 23375 | 9350 | 2022-03-13 | 2022-04-13 | 2022-04-06 | 2022-05-23 | 1 | 100 | Sim | 2022-06-08
PCPQ-2112.0084 | 2 | Modelos IA para o reconhecimento de áudio contendo sons de motores diesel | Atividade 2 - Experimentação e elaboração de modelos: ● Documento técnico com a descrição dos modelos de IA avaliados; Este primeiro período R2 contemplou as seguintes principais análises: ● Seleção de tecnologias a serem aplicadas para a experimentação dos modelos, inclusive eventuais técnicas de processamento digital de sinais; ● Desenvolvimento de um modelo de reconhecimento de padrões; ● Separação das amostras em bases de experimentação e de testes. Os artefatos estão disponíveis no repositório do projeto compartilhado com o cliente. | 14025 | 23375 | 9350 | 2022-01-13 | 2022-03-12 | 2022-02-14 | 2022-04-05 | 1 | 100 | Sim | 2022-04-27
PCPQ-2112.0084 | 1 | Modelos IA para o reconhecimento de áudio contendo sons de motores diesel | Atividade 1 - Interação técnica inicial: ● Documento técnico com descrição sumária da base de dados inicialmente disponível; ● Documento com cenários de falha definidos e priorizados para este MVP; Este primeiro período R1 contemplou as seguintes principais análises: ● Análise e entendimento da base de dados inicialmente disponível; ● Agrupamento dos dos dados; ● Caracterização dos cenários de Falhas. Os artefatos estão disponíveis no repositório do projeto compartilhado com o cliente | 28050 | 46750 | 18700 | 2021-12-13 | 2022-01-12 | 2022-01-20 | 2022-03-07 | 1 | 100 | Sim | 2022-03-10
PFSM-2111.0003 | 4 | Sistema de Iluminação Autônoma com semicondutores GaN alimentado por Energia Solar Fotovoltaica | Implementação final de sistema supervisório incluso extensões para dispositivos de celular e computador: Zagonel | 0 | 0 | 19463.5 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 2023-02-28 | 2023-08-01 | 1 | 100 | Não | 2023-08-01 | Desenvolvimento do sistema supervisório acoplado a recursos de comunicação e controle. Teste de avaliação do desempenho do protótipo ante as normas vigentes para a aplicação. Relatório técnico detalhando o projeto do protótipo avançado e apresentando o resultado dos teste
PFSM-2111.0003 | 3 | Sistema de Iluminação Autônoma com semicondutores GaN alimentado por Energia Solar Fotovoltaica | Detalhamento e otimização para gerenciamento térmico e compatibilidade eletromagnética: Zagonel | 73500 | 75288 | 19463.5 | 2022-10-01 | 2023-02-28 | 2022-10-01 | 2023-02-28 | 1 | 100 | Não | 2023-02-28 | Refinamento visando recursos de gerenciamento térmico e compatibilidade eletromagnética. Relatório de desempenho do conversor quanto ao gerenciamento térmico e à compatibilidade eletromagnética. Protótipo avançado para avaliar todas as funções críticas do sistema, incluindo recursos de comunicação.
PFSM-2111.0003 | 2 | Sistema de Iluminação Autônoma com semicondutores GaN alimentado por Energia Solar Fotovoltaica | Detalhamento e otimização da topologia de conversor estático CC-CC para operar em malha fechada: Zagonel | 0 | 75288 | 19463.5 | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 2022-05-01 | 2022-11-08 | 1 | 100 | Não | 2022-11-08 | Refinamento do projeto para controle em malha fechada com base nos resultados anteriores. Protótipo básico para avaliar o funcionamento do conversor bidirecional, em malha fechada. Teste do protótipo básico com controle em malha fechada, com relatório técnico para verificação preliminar da topologia proposta.
PFSM-2111.0003 | 1 | Sistema de Iluminação Autônoma com semicondutores GaN alimentado por Energia Solar Fotovoltaica | Projeto adaptativo da topologia de conversor estático bidirecional CC-CC para componentes em Nitreto de Gálio (GaN): Zagonel/Alphatech | 73500 | 120384 | 23356.2 | 2021-11-01 | 2022-04-30 | 2021-11-01 | 2022-06-23 | 1 | 100 | Sim | 2022-06-30 | Relatório técnico com resultados de projeto e simulação do sistema, incluindo análise comparativa com tecnologias existentes. Protótipo básico para avaliar o funcionamento do conversor bidirecional, em malha aberta. Teste do protótipo básico com controle em malha aberta, com relatório técnico para verificação preliminar da topologia proposta.
PFSP-2112.0009 | 3 | Desenvolvimento de formulação de amido de mandioca aditivada para fabricação de embalagens com propriedade biodegradável | Preparação e caracterização das formulações/espumas de amido para moldagem - Preparo e caracterização das espumas de amido - Ao final da meta 3 serão entregues as propriedades físico-químicas das espumas de amido, os resultados da biodegradação e a correlação entre as propriedades das espumas e das massas de amido, com a indicação da melhor formulação de amido. | 27272.79 | 40806 | 28651.9 | 2022-08-01 | 2023-01-07 | 2022-08-01 | 2023-01-06 | 1 | 100 | Não | 2023-01-06
PFSP-2112.0009 | 2 | Desenvolvimento de formulação de amido de mandioca aditivada para fabricação de embalagens com propriedade biodegradável | Desenvolvimento e caracterização das formulações das massas de amido aditivadas - Ao final da meta 2 serão entregues as formulações e os resultados das caracterizações das formulações de amido contendo os 4 diferentes aditivos, com 3 diferentes concentrações. | 28000 | 34600 | 22921.54 | 2022-04-01 | 2022-07-31 | 2022-04-01 | 2022-07-29 | 1 | 100 | Não | 2022-08-12
PFSP-2112.0009 | 1 | Desenvolvimento de formulação de amido de mandioca aditivada para fabricação de embalagens com propriedade biodegradável | Detalhamento do escopo do projeto e levantamento dos dados de processo - Escolha dos aditivos e detalhamento das análises de caracterização - Ao final da meta 1 será entregue o detalhamento do projeto, coleta dos dados do processo na empresa e a definição dos aditivos que serão avaliados nas próximas etapas do projeto, assim como as análises que serão feitas nas massas de amido e espumas. | 28000 | 26602.8 | 17191.17 | 2022-01-03 | 2022-03-31 | 2022-01-03 | 2022-03-31 | 1 | 100 | Não | 2022-03-31
PELD-2105.0048 | 4 | ASIC para interface universal de alta precisão incluindo sensores fotônicos para operação em ambientes hostis | Documentação técnica (relatório de projeto) e checklist dos problemas de projeto encontrados e as respetivas correções, modificações ou otimização dos blocos e base de dados. Ata de reunião do signoff do design review final – tapeout 2 . | 532806.65 | 383111.46 | 220760.59 | 2023-01-01 | 2024-04-30 | 2023-01-02 | 2024-04-30 | 1 | 100 | Não | 2024-04-30 | ME assinada em 30/04. Projeto encerrado.
PELD-2105.0048 | 3 | ASIC para interface universal de alta precisão incluindo sensores fotônicos para operação em ambientes hostis | Plano de teste e documentação técnica (relatório técnico dos resultados dos testes) com os resultados dos testes do tapeout 1. Amostras do ASIC. Relatórios de preparação e execução dos testes - tapeout 1. | 236802.95 | 170271.77 | 98115.82 | 2022-08-01 | 2023-07-31 | 2022-08-01 | 2023-07-31 | 1 | 100 | Não | 2023-08-02 | ME assinada digitalmente em 02/08
PELD-2105.0048 | 2 | ASIC para interface universal de alta precisão incluindo sensores fotônicos para operação em ambientes hostis | Base de dados do projeto e documentação técnica dos blocos. Base de dados contendo a plataforma de verificação do ASIC. Base de dados do ASIC pronta para envio para fabricação e documentação técnica (relatório técnico do ASIC implementado). Ata da reunião do signoff do design review final - tapeout 1. | 888011.08 | 638519.1 | 367934.32 | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 2022-01-01 | 2023-03-31 | 1 |  | Não | 2023-04-24 | Aceite assinado via D4Sign em 24/04/2023
PELD-2105.0048 | 1 | ASIC para interface universal de alta precisão incluindo sensores fotônicos para operação em ambientes hostis | Relatório de pesquisa das técnicas de layout para os blocos analógicos e base de dados com os layouts da migração tecnológica. Documentação técnica (requisitos funcionais, elétricos e paramétricos da interface eletrônica; especificações técnicas do sistema) e ata de reuniões. Instalação do PDK (Physical Design Kit) com a execução de um teste de funcionalidade. Ata de signoff de revisão da verificação do ambiente de projeto. Documentação técnica das especificações da arquitetura do sistema do ASIC e blocos. Base de dados do ASIC | 852515.28 | 304037.29 | 378095.43 | 2021-05-05 | 2021-08-31 | 2021-05-05 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-12-31
PELD-2102.0041 | 3 | Dispositivo Localizador de Falhas de Isolação (DLFI) | Relatórios de validação do P1 e correções para P2 Relatório de testes funcionais e ensaios de pré-certificação ESD. Esquemáticos e layout do dispositivo P2; Arquivos Gerber P2 (PCI) e arquivos de montagem SMD P2; Código-fonte do FW e arquivos binários P2; Arquivo de customizações mecânicas; Relatório e Termo de Aceite da Transferência de Tecnologia. | 24122.8 | 10046.91 | 7309.94 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-12-31
PELD-2102.0041 | 2 | Dispositivo Localizador de Falhas de Isolação (DLFI) | Arquivos de desenhos mecânicos, esquemáticos e layout da PCI (P1).Código-fonte do FW e arquivos binários versão P1; 05 protótipos P1 montados; Relatórios de integração do P1 e correções para P2. | 72368.43 | 68400 | 21929.83 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 1 | 100 | Não | 2021-06-30
PELD-2102.0041 | 1 | Dispositivo Localizador de Falhas de Isolação (DLFI) | Relatório do Estudo de Factibilidade; Documento de requisitos do produto (PRD); Documentos de especificação do FW e do HW na versão P0. | 48245.62 | 171553.1 | 14619.88 | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-03-31
PELD-2101.0046 | 3 | Desenvolvimento de IPs Digitais e Analógicos para DSP-ASIC 400G+/800G+ e processos de confiabilidade e qualificação fotônicos | IPs em formato RTL/netlists, ambientes de vericação e testes, IPs físicos colaterais, scripts de design e documentações. Esquemáticos e/ou layout dos circuitos, spripts e documentação. Documento descritivo do processo de fiber-attach do TROSA 400G, resultados, análise crítica, dados de medição, protótipos montados Planos de qualificação e HALT do TROSA, lista de testes, condições, medições, equipamentos, cronograma, resultados esperados Relatórios de qualificação e HALT do TROSA, resultados, dados de medições, análise crítica, conclusões | 1472291.09 | 2044326.26 | 1472291.08 | 2021-09-01 | 2023-07-31 | 2021-09-01 | 2023-07-31 | 2 | 96 | Não | 2023-08-10 | ME assinada digitalmente em 10/08
PELD-2101.0046 | 2 | Desenvolvimento de IPs Digitais e Analógicos para DSP-ASIC 400G+/800G+ e processos de confiabilidade e qualificação fotônicos | Relatório de simulação térmica e RF do TROSA 400G, arquivos e scripts de simulação Planos de qualificação e HALT do LASER, lista de testes, condições, medições, equipamentos, cronograma, resultados esperados Relatórios de qualificação e HALT do LASER, resultados, dados de medições, análise crítica, conclusões | 971187.95 | 971187.95 | 971187.95 | 2021-05-01 | 2021-08-31 | 2021-05-01 | 2021-08-31 | 1 | 100 | Não | 2021-08-31
PELD-2101.0046 | 1 | Desenvolvimento de IPs Digitais e Analógicos para DSP-ASIC 400G+/800G+ e processos de confiabilidade e qualificação fotônicos |  Scripts de referência e documentações  Especificação técnica da infraestrutura de qualificação, teste e medição  Documento com requisitos de procedimentos e testes de qualificação para LASER e TROSA | 971187.95 | 971187.95 | 971187.95 | 2021-02-22 | 2021-04-30 | 2021-02-22 | 2021-04-30 | 1 | 100 | Não | 2021-04-29
PELD-2101.0049 | 3 | Desenvolvimento de um MIT Player HDMI | • Esquemáticos e layout da PCI P2; • Código-fonte do FW/SW e arquivos binários P2; • 20 protótipos P2 montados e validados; • Relatórios de validação de P2 e indicações a inserir no projeto de P3; • Código-fonte do FW/SW de Teste; • Relatório de testes funcionais e ensaios de pré-certificação; • Esquemáticos e layout do dispositivo P3; • Arquivos Gerber P3 (PCI) e Arquivos de montagem SMD P3; • Código-fonte do FW e arquivos binários P3; • 50 protótipos P3 montados e funcionais; • Relatórios de testes de Qualificação em P3; • Relatório e Termo de Aceite da Transferência de Tecnologia. | 250295.87 | 460252.83 | 37923.61 | 2021-07-01 | 2023-07-31 | 2021-07-01 | 2023-07-31 | 2 | 50 | Não | 2023-07-27
PELD-2101.0049 | 2 | Desenvolvimento de um MIT Player HDMI | • Esquemáticos e layout da PCI P1; • Código-fonte do FW/SW e arquivos binários versão P1; • Relatórios de validação de P1 e indicações a inserir no projeto de P2; • 5 protótipos P1 montados e validados. | 185594.05 | 348691.86 | 28120.31 | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 1 | 100 | Não | 2021-06-30
PELD-2101.0049 | 1 | Desenvolvimento de um MIT Player HDMI | • Ambientes funcionais e equipe para o desenvolvimento do projeto; • Documento de especificação de P0 e definições de rota tecnológica do produto; • Documento de requisitos do produto (PRD); • Documentos de especificação do FW e do HW na versão P0; • Relatório de verificação de P0 contendo indicação para projeto de P1. | 92797.03 | 174345.94 | 14060.16 | 2021-01-04 | 2021-02-28 | 2021-01-04 | 2021-02-28 | 1 | 100 | Não | 2021-02-26
PELD-2011.0047 | 3 | Monitoramento de Transformadores Fase 2 | • Documento de Detalhamento dos Requisitos Revisado do Sistema em Nuvem SLM-Control; • Revisão da Modelagem do Banco de dados do Sistema em Nuvem SLM-Control; • Códigos fontes do Sistema em Nuvem SLM-Control; • Binários do Sistema em Nuvem SLM-Control; • Resultados de Testes de Validação e Verificação do Sistema em Nuvem SLM-Control. • Relatório dos Resultados dos Testes de Campo do Sistema SLMTD. • Validação pela PARCEIRA | 406366.62 | 328949.82 | 77467.69 | 2021-07-01 | 2023-07-31 | 2021-07-01 | 2023-08-31 | 1 | 60 | Não | 2023-08-31
PELD-2011.0047 | 2 | Monitoramento de Transformadores Fase 2 | • Esquema Elétrico revisado (PVT); • BOM (Lista de Material) revisado (PVT); • Layout revisado (PVT); • Desenhos mecânicos revisados (PVT); • Código fonte do software embarcado (PVT); • Protótipo PVT; • Resultados de Testes de Produto (PVT); • Documento de Detalhamento dos Requisitos do Sistema em Nuvem SLM-Control; • Arquitetura do Sistema em Nuvem SLM-Control; • Modelagem do Banco de dados do Sistema em Nuvem SLM-Control; • Códigos fontes (parcial) do Sistema em Nuvem SLM-Control. | 406366.6 | 328949.83 | 77467.68 | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 1 | 100 | Não | 2022-01-05
PELD-2011.0047 | 1 | Monitoramento de Transformadores Fase 2 | • Esquema Elétrico (DVT); • BOM (Lista de Material) (DVT); • Layout revisado (DVT); • Desenhos mecânicos revisados (DVT); • Código fonte do software embarcado DVT); • Protótipo (DVT); • Resultado de Testes (DVT); • Documento de Detalhamento dos Requisitos do Aplicativo SLM-Truck; • Documento de Arquitetura do Sistema do Aplicativo SLM-Truck; • Modelagem do Banco de dados do Aplicativo SLM-Truck; • Códigos fontes do Aplicativo SLM-Truck; • Binários do Aplicativo SLM-Truck; • Resultados de Testes de Validação e Verificação do Aplicativo SLM-Truck. | 406366.6 | 328949.83 | 77467.68 | 2020-11-01 | 2021-02-28 | 2020-11-01 | 2021-02-28 |  | 100 | Não | 2021-06-16
PCPQ-2111.0082 | 5 | Sistema de Bateria para Propulsão Aeronáutica | A entrega prevista é o relatório referente à atividade de realização dos testes funcionais nos 5 modelos de módulos desenvolvidos e montados durante a WBE2. Para esta atividade foram considerados os 5 modelos de módulos de baterias baseando-se nas avaliações e decisões tomadas por comparações dos diversos resultados e critérios/pesos definidos durante a WBE1. Os relatórios técnicos disponibilizados e aprovados que, em conjunto, compõe a entrega prevista para a macroentrega 5 são: o DOT-15065.RT.62-B - Relatório de ensaios funcionais WBE2 - módulo Grepow o DOT-15065.RT.67-A - Relatório de ensaios funcionais WBE2 - módulo Molicel P45B o DOT-15065.RT.70-A - Relatório de ensaios funcionais WBE2 - módulo Fullymax o DOT-15065.RT.72-B - Relatório de ensaios funcionais WBE2 - módulo Molicel P28A o DOT-15065.RT.74-A - Relatório de ensaios funcionais WBE2 - módulo Sony VTC6 (Continua...) | 259152 | 431920 | 691072 | 2023-10-21 | 2024-01-20 | 2023-10-17 | 2024-07-31 | 1 | 100 | Não | 2024-08-06
PCPQ-2111.0082 | 4 | Sistema de Bateria para Propulsão Aeronáutica | Relatório com conclusão sobre a vida útil de cada célula, otimização de perfil de utilização e problemas/características de confiabilidade e safety. Para esta atividade foram considerados os 11 modelos de células selecionados e adquiridos nas atividades anteriores. A seguir é apresentada a lista de modelos de células que foram submetidas aos ensaios de longa duração: • Enertech - SPB58253172P4 • Molicel - INR-21700-P45B • Lyuan - NCM523 • Ponilion - NMC-9280215-20R8HD-15 • Grepow - GRPA890190-10C-3.8V 23000mAh • Melasta - SLPBB042126HV • Fullymax - FBC7799199VV19A4 • Sony - US18650VTC4 • Samsung - INR21700-40T3 • Sony / Murata - US21700VTC6A • Molicel - INR18650P28A Todos os ensaios previstos na atividade Caracterização de Células (WBE1.3) em ensaios de longa duração foram concluídos integralmente. A descrição dos ensaios e resultados obtidos faz parte do relatório técnico disponibilizado à Embraer no dia 16/10/2023 como versão A e, após revisões conjuntas, como versões B e C, sendo esta a final: • DOT-15065.RT.31-C-1.3.5-Ensaios de Ciclos Além da atividade referente diretamente a macroentrega 4, foram realizadas adicionalmente as seguintes atividades e entregas: • WBE1.3 o Conclusão dos ensaios de abuso térmico, ciclagem térmica e de descarga forçada, sendo entregue em junho de 2023 o seguinte relatório:  DOT-15065.RT.20-A-1.3.5 - Ensaios ambientais (continua...) | 1036608 | 1727680 | 691072 | 2023-01-06 | 2023-10-20 | 2023-02-11 | 2023-10-16 | 1 | 100 | Não | 2023-10-16
PCPQ-2111.0082 | 3 | Sistema de Bateria para Propulsão Aeronáutica | Neste termo de entrega são considerados todos os resultados obtidos nos ensaios de caracterização realizados até esta data. O progresso físico resultante da atividade referente a esta Macroentrega 3 é de 61%. No momento em que a atividade “Caracterização das células” como um todo for finalizada, será emitido o Termo de aceite da Macroentrega 3 final. Para esta atividade foram considerados os 11 modelos de células selecionados e adquiridos nas atividades anteriores. Os ensaios em andamento, mesmo com o progresso avançado, não foram considerados neste termo.Vinculada a essa macroentrega 3, foram realizadas adicionalmente as seguintes atividades e entregas:WBE1.4.WBE1.6 No dia 13/03/ 2023 foi assinado o termo final da Macroentrega 3: Critério de aceite da macroentrega 3: Relatório com as características e curvas de caracterização das células. Para esta atividade foram considerados os 11 modelos de células selecionados e adquiridos nas atividades anteriores. Todos os ensaios previstos na atividade Caracterização de células (WBE1.3) foram concluídos integralmente. Os resultados foram compilados em 2 relatórios técnicos onde o primeiro relatório contém os resultados e avaliações referentes aos ensaios E1 a E4 e o segundo referentes aos ensaios E5 a E11. Os relatórios finais foram entregues em março de 2023. Elaboração/entrega do Procedimento de verificação de HW... | 1710403.2 | 2850672 | 691072 | 2022-11-06 | 2023-01-06 | 2022-10-01 | 2023-03-13 | 1 | 100 | Não | 2023-03-13
PCPQ-2111.0082 | 2 | Sistema de Bateria para Propulsão Aeronáutica | Critério de aceite da macroentrega 2: Seleção e aquisição de pelo menos 10 PNs de células que atendam aos requisitos do projeto. Entreguas: relatório que contem o levantamento de modelos de células de lítio ion existentes no mercado e adicionalmente a metodologia para avaliação de atendimento aos requisitos mínimos definidos conjuntamente com a Embraer. Em conjunto com este relatório, foram disponibilizados os pedidos e os Invoices emitidos para cada fornecedor (8 pedidos no total, pois, 4 modelos de células cilíndricas foram adquiridos de um único fornecedor/pedido). Vinculada a essa macroentrega 2, foram realizadas adicionalmente as seguintes atividades e entregas: • WBE1.2; • WBE1.3; • WBE1.4; • WBE1.5; • WBE2.8. | 1036608 | 1727680 | 691072 | 2022-05-06 | 2022-11-05 | 2021-12-20 | 2022-09-30 | 1 | 100 | Não | 2022-09-30
PCPQ-2111.0082 | 1 | Sistema de Bateria para Propulsão Aeronáutica | Planilha com planejamento inicial de engajamento e quantitativo de HH | 1140268.8 | 1900448 | 691072 | 2021-12-06 | 2022-05-05 | 2021-12-06 | 2022-04-28 | 1 | 100 | Não | 2022-04-30
PCPQ-2111.0083 | 4 | PROJETO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM AMPLIFICAÇÃO RAMAN DE ALTA ORDEM PARA SISTEMAS DWDM DE ALTA CAPACIDADE | Os protótipos montados e modificados de forma que seja possível a reprodução dos resultados apresentados nos relatórios anteriores.  O código de qualquer modificação no firmware que seja necessária para a reprodução dos resultados apresentados nos relatórios anteriores.  A lista de materiais (BOM: Bill of Materials) necessária para a fabricação dos protótipos entregues.  Quaisquer outros artefatos desenvolvidos ao longo do projeto, tais como (mas não limitados a) código fonte, binários, documentos da avaliação experimental em cenário multicanal do sistema óptico proposto. Entregável da Atividade M4.A5 contendo o descritivo da caracterização experimental da unidade de bombeio. Entregável da Atividade M4.A6 contendo o descritivo da validação sistêmica em cenário monocanal. Entregável da Atividade M4.A7 contendo o descritivo da validação sistêmica em cenário multicanal. Entregável da ferramenta de simulação contendo instruções para sua operação. | 131100 | 220685 | 85215 | 2022-12-27 | 2023-05-26 | 2022-12-26 | 2023-08-31 | 1 | 100 | Sim | 2023-09-18
PCPQ-2111.0083 | 3 | PROJETO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM AMPLIFICAÇÃO RAMAN DE ALTA ORDEM PARA SISTEMAS DWDM DE ALTA CAPACIDADE | As atividades entregas estão registradas conforme as sprints realizadas quinzenalmente e registradas no jira (link abaixo) que contém o seguinte material:  Entregável da Atividade M3.A4.1 contendo a calibração do Simulador Optrapy | 163875 | 275856.25 | 106518.75 | 2022-09-26 | 2022-12-25 | 2022-10-03 | 2022-12-12 | 1 | 100 | Não | 2022-12-13
PCPQ-2111.0083 | 2 | PROJETO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM AMPLIFICAÇÃO RAMAN DE ALTA ORDEM PARA SISTEMAS DWDM DE ALTA CAPACIDADE | Entregável da Atividade M2.A4 contendo o descritivo do projeto do hardware do amplificador Raman de alta ordem. | 163875 | 275856.25 | 106518.75 | 2022-04-06 | 2022-07-05 | 2022-08-06 | 2022-11-21 | 1 | 100 | Sim | 2022-11-29
PCPQ-2111.0083 | 1 | PROJETO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM AMPLIFICAÇÃO RAMAN DE ALTA ORDEM PARA SISTEMAS DWDM DE ALTA CAPACIDADE | -Entregável da Atividade M1.A1 contendo a descrição da topologia adotada e os experimentos iniciais de validação -Entregável da Atividade M1.A2 (enviado originalmente em mar/22 e reenviado agora) contendo a revisão do estado da arte -Entregável da Atividade M1.A3 contendo a descrição do simulador e de sua calibração, além dos resultados do processo de otimização sistêmica | 196650 | 331027.5 | 127822.5 | 2021-12-06 | 2022-04-05 | 2022-01-03 | 2022-08-05 | 1 | 100 | Sim | 2022-08-09
PESQ-2110.0027 | 3 | Desenvolvimento de um produto biológico agrícola a base de metabólitos microbiano | Determinação da concentração de metabólitos que é capaz de controlar os sintomas de mofo branco, mancha alvo e antracnose. | 31461.29 | 50365.96 | 45448.03 | 2022-05-01 | 2022-10-14 | 2022-05-01 | 2022-10-14 | 1 |  | Não | 2022-10-14
PESQ-2110.0027 | 2 | Desenvolvimento de um produto biológico agrícola a base de metabólitos microbiano | Avaliação do controle de sintomas de mofo branco, mancha alvo e antracnose em plantas de soja previamente inoculadas com isolados de bactérias metilotróficas e de fungos saprófitas | 31461.29 | 33577.28 | 30298.64 | 2022-01-01 | 2022-04-30 | 2022-01-01 | 2022-04-30 | 1 |  | Não | 2022-04-30
PESQ-2110.0027 | 1 | Desenvolvimento de um produto biológico agrícola a base de metabólitos microbiano | Bioprospecção e seleção de isolados de bactérias metilotróficas e de fungos saprófitas com potencial de controlar o crescimento de fitopatógenos relevantes para o cultivo de soja | 31461.29 | 16788.64 | 15149.33 | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 1 |  | Não | 2021-12-30
PELD-2101.0044 | 3 | Desenvolvimento da “Plataforma de Balanças TOLEDO”. | "• Código-fonte do FW/SW de testes funcionais e seus arquivos binários. • Relatórios dos testes funcionais e de pré-certificação. • 30 protótipos eletrônicos funcionais na Versão P3. • Relatórios de Validação de P3. • Arquivos do Projeto P3 e Documentação para Manufatura. • Relatório e Termo de Aceite da Transferência de Tecnologia. " | 352766.09 | 1071634.44 | 53534.26 | 2021-11-01 | 2023-07-31 | 2021-11-01 | 2023-07-31 | 3 | 100 | Não | 2023-07-31
PELD-2101.0044 | 2 | Desenvolvimento da “Plataforma de Balanças TOLEDO”. | "• Arquivos de desenhos mecânicos, esquemáticos e layout da PCI (P1). • Código-fonte do FW/SW e arquivos binários versão P1. • Relatórios de Validação de P1 e correções para P2. • Arquivos de desenhos mecânicos, esquemáticos e layout da PCI (P2). • Código-fonte do FW/SW e arquivos binários versão P2. • 10 protótipos eletrônicos funcionais na Versão P2. • Relatórios de Validação de P2 e correções para P3." | 505048.01 | 948878.09 | 76522.42 | 2021-05-01 | 2021-10-31 | 2021-05-01 | 2021-10-31 | 1 | 100 | Não | 2021-10-29
PELD-2101.0044 | 1 | Desenvolvimento da “Plataforma de Balanças TOLEDO”. | "• Relatório do Estudo de Factibilidade e Arquitetura Geral da Plataforma. • Documento de requisitos do produto (PRD). • Documentos de especificação do FW e do HW na versão P0." | 252524 | 474439.03 | 38261.21 | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 1 | 100 | Não | 2021-04-30
PELD-2103.0043 | 3 | Desenvolvimento de Solução para Supervisão de Isolamento e Alarme de Anunciação. | "• Relatórios de Testes de Qualidade e Normativos do produto; • Relatórios de Validação Funcional de P2; • Arquivos do Projeto na versão P3 e documentação para Manufatura; • Relatório e Termo de Aceite da transferência de tecnologia. " | 287454.04 | 559284 | 45103.54 | 2021-11-01 | 2023-09-30 | 2021-11-01 | 2023-09-30 | 1 | 50 | Não | 2023-09-29
PELD-2103.0043 | 2 | Desenvolvimento de Solução para Supervisão de Isolamento e Alarme de Anunciação. | "• Arquivos esquemáticos e do layout da PCI (P1); • Código-fonte do FW e arquivos binários na versão P1; • 3 protótipos funcionais na versão P1; • Relatórios de Integração de P1 e correções para P2. • Arquivos esquemáticos e layout da PCI (P2); • Código-fonte do FW e arquivos binários versão P2; • Arquivos de customizações mecânicas; • 3 protótipos funcionais na versão P2; • Relatórios de Integração de P2 e correções para P3." | 134330.58 | 252378.65 | 20353.12 | 2021-07-01 | 2021-10-31 | 2021-07-01 | 2021-10-31 | 1 | 100 | Não | 2021-11-01
PELD-2103.0043 | 1 | Desenvolvimento de Solução para Supervisão de Isolamento e Alarme de Anunciação. | "• Relatório do Estudo de Factibilidade e Documento de requisitos do produto (PRD); • Documento de arquitetura geral do projeto; • Documentos de especificação do FW e do HW na versão P0. " | 100747.93 | 189283.99 | 15264.84 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 1 | 100 | Não | 2021-06-30
PELD-2012.0042 | 3 | Fotopackagingbrp | • 5- Soldagem de fios de ouro em 100 lasers por semana para validação do uso em produção de volume | 322203.06 | 388117.9 | 322203.07 | 2021-09-01 | 2023-06-30 | 2021-09-01 | 2023-06-29 | 3 | 100 | Não | 2023-06-29 | Projeto encerrado em 30/06 Macroentrega assinada digitalmente pelo cliente em 29/06.
PELD-2012.0042 | 2 | Fotopackagingbrp | • 3- Desenvolvimento de soldagem de fios de ouro sobrepostos • 4- Estudos comparativos entre os tipos de soldagens desenvolvidos | 236424.36 | 236424.36 | 236424.35 | 2021-05-01 | 2021-08-31 | 2021-05-01 | 2021-08-31 | 1 | 100 | Não | 2021-08-31
PELD-2012.0042 | 1 | Fotopackagingbrp | • 1- Desenvolvimento de rotinas de alinhamento fotônico com 6 eixos operando dois a dois • 2- Implantação e validação dos algoritmos nos equipamentos de produção da sala limpa da BrP | 236424.36 | 236424.36 | 236424.35 | 2021-01-04 | 2021-04-30 | 2021-01-04 | 2021-04-30 | 1 | 100 | Não | 2021-04-30
PIFC-2112.0087 | 4 | CONVERGÊNCIA DIGITAL PARA ASSISTÊNCIA E MONITORIZAÇÃO REMOTA EM SAÚDE | Testes, ajustes e correções finais na aplicação. Desenvolvimento da versão final do protótipo do sensor de oxigênio. | 111600 | 0 | 67461.43 | 2022-10-01 | 2023-03-07 | 2022-10-01 | 2023-03-07 | 1 | 100 | Não | 2023-03-07
PIFC-2112.0087 | 3 | CONVERGÊNCIA DIGITAL PARA ASSISTÊNCIA E MONITORIZAÇÃO REMOTA EM SAÚDE | Integração do frontEnd com backend. Testes no sistema. Melhorias no protótipo do sensor de oxigênio. | 216600 | 0 | 33730.72 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 1 | 100 | Não | 2022-09-30
PIFC-2112.0087 | 2 | CONVERGÊNCIA DIGITAL PARA ASSISTÊNCIA E MONITORIZAÇÃO REMOTA EM SAÚDE | Entrega do inicial das telas do sistema. Início do desenvolvimento do protótipo inicial do sensor de oxigênio. | 0 | 251955.55 | 44974.29 | 2022-03-01 | 2022-06-30 | 2022-02-23 | 2022-06-30 | 1 | 100 | Não | 2022-06-30
PIFC-2112.0087 | 1 | CONVERGÊNCIA DIGITAL PARA ASSISTÊNCIA E MONITORIZAÇÃO REMOTA EM SAÚDE | Revisão da literatura voltada para as tecnologias que serão adotadas, técnicas e materiais que deverão ser utilizados. Será entregue o esboço inicial das telas do sistema nesta etapa. | 0 | 251955.56 | 22487.15 | 2021-12-07 | 2022-02-28 | 2021-12-07 | 2022-02-22 | 1 | 100 | Não | 2022-02-22
PLAC-2011.0021 | 4 | Medidor de Potência ICTUS | MACROETAPA 4 - TESTES EM CAMPO EM CONDIÇÕES REAIS DE UTILIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 1 - Testes em campo e eventuais correções do sistema; 2 - Transferência de tecnologia para Ictus; 3 - 3L Factory LTDA emite Termo de Aceite Macroetapa 4; | 6965 | 44475 | 31335.9 | 2023-05-01 | 2023-12-20 |  |  | 1 |  | Não
PCER-2111.0058 | 5 | Report Checker fase II: software Verificador de Laudos de exames, baseado em técnicas de Inteligência Artificial | ME 5 - Entrega Final: E14 - Documentação técnica do projeto E15 - Versão final organizada do código fonte | 20350.32 | 40064.69 | 3179.74 | 2023-03-07 | 2023-05-31 | 2023-03-07 | 2023-05-27 | 4 | 100 | Não | 2023-05-29
PCER-2111.0058 | 4 | Report Checker fase II: software Verificador de Laudos de exames, baseado em técnicas de Inteligência Artificial | ME 4 - Módulo de Curadoria e métricas de performance: E9 - Implementação de interface de seleção dos algoritmos de inconsistências E10 - Implementação de melhorias no desempenho da API E11 - Datamining com laudos de sexo, dimensão e contradição anotados E12 - Relatório com métricas de avaliação do modelo de IA E13 - Plano de teste executado e relatório com resultados | 101751.58 | 200323.42 | 15898.68 | 2023-02-08 | 2023-03-06 | 2023-02-08 | 2023-03-06 | 4 | 100 | Não | 2023-03-15
PCER-2111.0058 | 3 | Report Checker fase II: software Verificador de Laudos de exames, baseado em técnicas de Inteligência Artificial | ME 3 - Incremento #2 ¦ Implementação do módulo para identificação de inconsistências adicionando suporte à Ultrassom e melhorias da solução.: E6 - Versão final do Software incrementado com as inconsistências de contradição e dimensão E7 - Implementação de melhorias na maturidade do Software E8 - Documentação do desenvolvimento do Incremento #2 | 122101.89 | 240388.1 | 19078.42 | 2022-11-01 | 2023-01-31 | 2022-11-04 | 2023-02-07 | 3 | 100 | Não | 2023-02-16
PCER-2111.0058 | 2 | Report Checker fase II: software Verificador de Laudos de exames, baseado em técnicas de Inteligência Artificial | ME 2 - Incremento #1 ¦ Implementação do módulo para identificação de inconsistências adicionando suporte à Ultrassom e melhorias da solução.: E3 - Versão parcial do Software implementado contemplando as inconsistências de sexo. E4 - Implementação de melhorias na segurança do Software E5 - Documentação do desenvolvimento do Incremento #1 | 122101.89 | 240388.1 | 19078.42 | 2022-06-01 | 2022-10-31 | 2022-05-30 | 2022-10-31 | 4 | 100 | Sim | 2022-11-03 | Equipe com baixas significativas, prejudicando o andamento do projeto. Em SET/2022 será alocada equipe de IA para reforçar.
PCER-2111.0058 | 1 | Report Checker fase II: software Verificador de Laudos de exames, baseado em técnicas de Inteligência Artificial | ME 1 - Requisitos: E1 - Documento de Funcionalidades/Requisitos E2 - Arquitetura do Software | 40700.63 | 80129.37 | 6359.47 | 2022-01-10 | 2022-05-31 | 2022-01-11 | 2022-05-31 | 2 | 100 | Não | 2022-06-02
PIPT-2109.0060 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE RECEITAS PARA A PRÉ-REDUÇÃO E PARA A ALUMINOTERMIA DE CONCENTRADO DE COLUMBITA LIMPA PARA PRODUÇÃO DE LIGAS DE FENB E FETA | Relatório final contendo os resultados e receitas dos testes de 1ª aluminotermia com objetivo obtenção da liga Fe-65%Nb. Também serão entregues os resultados dos testes de 2ª aluminotermia em escala laboratoria, informando as receitas utilizadas com objetivo de obtenção da liga Fe-10%Ta. | 100230.34 | 173125.12 | 35288 | 2022-02-07 | 2022-06-06 | 2022-06-21 | 2022-12-21 | 1 | 100 | Não | 2022-12-21
PIPT-2109.0060 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE RECEITAS PARA A PRÉ-REDUÇÃO E PARA A ALUMINOTERMIA DE CONCENTRADO DE COLUMBITA LIMPA PARA PRODUÇÃO DE LIGAS DE FENB E FETA | Relatório parcial contendo os resultados dos testes para desenolvimento de método de análise química e os resultados dos ensaios laboratoriais de pré-redução com a columbita limpa. | 132670.46 | 229158.08 | 35288 | 2021-10-06 | 2022-02-06 | 2021-10-06 | 2022-06-21 | 1 | 100 | Não | 2022-06-21
PIPT-2109.0059 | 4 | Desenvolvimento de revestimentos para proteção contra corrosão de vagões de transporte de minérios e fertilizantes | Relatório final contendo os resultados definitivos do projeto.. | 28025.01 | 80393.21 | 23190.34 | 2023-04-18 | 2024-07-23 |  |  | 2 |  | Não
PIPT-2109.0059 | 3 | Desenvolvimento de revestimentos para proteção contra corrosão de vagões de transporte de minérios e fertilizantes | – Reunião de acompanhamento com apresentação dos resultados obtidos no terceiro semestre do projeto, na forma de um report e um power point. | 40000 | 80393.2 | 23190.34 | 2022-10-17 | 2023-04-14 | 2023-01-05 | 2023-07-31 | 1 | 100 | Não | 2023-07-31
PIPT-2109.0059 | 2 | Desenvolvimento de revestimentos para proteção contra corrosão de vagões de transporte de minérios e fertilizantes | Relatório parcial 1 contendo os resultados do primeiro ano do projeto. | 68025.01 | 80393.2 | 23190.34 | 2022-04-15 | 2022-10-14 | 2022-06-24 | 2023-01-05 | 1 | 100 | Não | 2023-01-05
PIPT-2109.0059 | 1 | Desenvolvimento de revestimentos para proteção contra corrosão de vagões de transporte de minérios e fertilizantes | Reunião de acompanhamento com apresentação dos resultados obtidos nos seis primeiros meses do projeto, na forma de um report e um power point . | 68025.01 | 80393.2 | 23190.34 | 2021-10-15 | 2022-04-14 | 2021-10-15 | 2022-06-24 | 1 | 100 | Não | 2022-06-24
PSCM-2107.0002 | 5 | Pesquisa, desenvolvimento, testes e validação de metodologia de soldagem de chapas finas de aço inox, e sua técnica de automação | Testes / experimentos no ambiente da empresa, validação da solda e correlação de parâmetros de soldagem, Ajustes e redação de patente (se aplicável), apresentação de resultados para a empresa, documentação técnica do projeto | 34098.81 | 37635.37 | 42644.25 | 2023-01-01 | 2023-08-31 | 2023-01-01 | 2023-08-31 | 1 | 100 | Não | 2023-08-31 | Modificado pelo aditivo de 31/05/2023
PSCM-2107.0002 | 4 | Pesquisa, desenvolvimento, testes e validação de metodologia de soldagem de chapas finas de aço inox, e sua técnica de automação | Construção e programação de ambiente de testes / setup experimental, Automação dos testes, Ensaios e validação do processo de solda / corrosão / parâmetros de solda utilizando o protótipo | 20484.7 | 22609.27 | 25586.55 | 2022-05-12 | 2022-08-12 | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 1 | 100 | Sim | 2023-03-17
PSCM-2107.0002 | 3 | Pesquisa, desenvolvimento, testes e validação de metodologia de soldagem de chapas finas de aço inox, e sua técnica de automação | Projeto CAD de suportes, Lista de materiais dimensionados para o projeto, Proposta de metodologia e testes de validação | 37107.43 | 40956.02 | 34115.4 | 2022-01-12 | 2022-05-12 | 2022-03-22 | 2022-06-10 | 1 | 100 | Sim | 2022-06-15
PSCM-2107.0002 | 2 | Pesquisa, desenvolvimento, testes e validação de metodologia de soldagem de chapas finas de aço inox, e sua técnica de automação | Fabricação de corpos de prova, Ensaios e testes, Produção de relatório – resultados parciais obtidos | 21079.33 | 23265.58 | 25586.55 | 2021-10-12 | 2022-01-12 | 2021-11-22 | 2022-03-22 | 1 | 100 | Sim | 2022-03-30
PSCM-2107.0002 | 1 | Pesquisa, desenvolvimento, testes e validação de metodologia de soldagem de chapas finas de aço inox, e sua técnica de automação | Simulações, Estudo do estado da arte / estado da técnica, Produção de relatório – ferramentas e técnicas existentes | 12080.83 | 13333.76 | 25586.48 | 2021-07-12 | 2021-10-12 | 2021-08-18 | 2021-11-22 | 1 | 100 | Não | 2021-11-22 | valores corrigidos de acordo com a orientação do ticket Consulta #17776.
PPOL-2111.0026 | 4 | Soluções inovadoras para sistemas de refrigeração comercial de alto desempenho | - Testes com by-pass de gás quente concluídos (Atividade #1) - Testes em malha fechada concluídos (Atividade #2) | 133500 | 30727 | 99050.34 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 1 | 100 | Não | 2023-07-31
PPOL-2111.0026 | 3 | Soluções inovadoras para sistemas de refrigeração comercial de alto desempenho | - Testes com resistência elétrica concluídos (Atividade #1) - Testes em malha aberta concluídos (Atividade #2) | 133500 | 184363.8 | 182572.12 | 2022-09-01 | 2023-02-28 | 2022-09-01 | 2023-02-28 | 1 | 100 | Não | 2023-02-28
PPOL-2111.0026 | 2 | Soluções inovadoras para sistemas de refrigeração comercial de alto desempenho | - Bancada experimental operacional. Testes preliminares (Atividade #1) - Bancada experimental operacional. Testes preliminares (Atividade #2) - Simulações termo-fluidodinâmicas do lado quente (Atividade #3) - Simulações fluidodinâmicas e testes experimentais da 2ª e da 3ª unidades (Atividade #4) | 133500 | 240309.2 | 188229.13 | 2022-03-01 | 2022-08-31 | 2022-03-01 | 2022-08-31 | 1 | 100 | Não | 2022-08-31
PPOL-2111.0026 | 1 | Soluções inovadoras para sistemas de refrigeração comercial de alto desempenho | - Revisão da literatura, normas e patentes envolvendo sistemas de degelo (Atividade #1) - Revisão da literatura, normas e patentes envolvendo válvulas de expansão eletrônicas (Atividade #2) - Simulações fluidodinâmicas do lado quente / condensador (Atividade #3) - Simulações fluidodinâmicas e testes experimentais da 1ª unidade (Atividade #4) | 133500 | 78600 | 64148.4 | 2021-12-01 | 2022-02-28 | 2021-01-01 | 2022-02-28 | 1 | 100 | Não | 2022-02-28
PEDG-2111.0022 | 3 | Jiga de Testes para Teclado v6 | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela TRUCKS CONTROL e pela HI-MIX. | 11882.6 | 20824.73 | 2461.85 | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 1 | 100 | Não | 2022-07-22
PEDG-2111.0022 | 2 | Jiga de Testes para Teclado v6 | ME02: Versão parcial do software aceito pela TRUCKS CONTROL e pela HI-MIX. Foram documentados testes de execução automática para testes na Jiga. Os testes definidos são: self-testes, acelerômetro, cartão SD, GNSS e, por fim, alimentação. | 11882.6 | 20824.73 | 2461.84 | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 1 | 100 | Não | 2022-04-29
PEDG-2111.0022 | 1 | Jiga de Testes para Teclado v6 | ME01: Foram feitos estudos iniciais do equipamento e levantamentos dos testes a serem executados no equipamento. Foram iniciados dois planos de teste um relacionado aos testes funcionais em Jiga e um documento sobre testes a serem executados no pós Jiga manualmente. | 11882.6 | 20824.73 | 2461.84 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2022-01-07
PSMA-2111.0006 | 4 | Desenvolvimento e Avaliação de Propriedades de Adjuvantes para Agroquímicos | ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DE CARACTERIZAÇÃO | 15874.9 | 16867.08 | 25106.42 | 2023-03-18 | 2023-07-17 | 2023-05-12 | 2023-07-28 | 1 | 100 | Não | 2023-07-28 | o Conclusão de ensaios de avaliação da estabilidade de misturas adjuvante:agroquímico; o Conclusão de ensaios de biodegradabilidade de até duas formulações de adjuvantes; o Análise dos resultados, comparação com a literatura e PI na área. o Elaboração de relatório final; * 31/08/2023- projeto concluído!
PSMA-2111.0006 | 3 | Desenvolvimento e Avaliação de Propriedades de Adjuvantes para Agroquímicos | CARACTERIZAÇÃO DAS FORMULAÇÕES | 31670.03 | 33649.41 | 33497.59 | 2022-10-18 | 2023-04-24 | 2022-10-31 | 2023-05-11 | 1 | 100 | Não | 2023-05-11 | o Caracterização físico-química de até 3 formulações; o Caracterização físico-química de até 3 formulações no Instituto Agronômico de Campinas (IAC); o Avaliação da estabilidade das misturas adjuvantes:agroquímico; o Caracterização da biodegradabilidade de uma formulação; o Elaboração de relatório parcial;
PSMA-2111.0006 | 2 | Desenvolvimento e Avaliação de Propriedades de Adjuvantes para Agroquímicos | AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES, DESENVOLVIMENTO E OTIMIZAÇÃO DAS FORMULAÇÕES | 32372.37 | 34395.64 | 33870.71 | 2022-05-18 | 2022-10-24 | 2022-06-29 | 2022-10-28 | 1 | 100 | Não | 2022-10-28 | o Avaliação das características do poliglicerol de partida, e identificação das propriedades a serem desenvolvidas, cultura de interesse e agroquímico comercial; o Revisão de literatura e busca de metodologias; o Aquisição de insumos; o Desenvolvimento de formulações de adjuvantes baseadas em poligliceróis (atividade de responsabilidade compartilhada SENAI/Empresa o Otimização das metodologias de preparação das formulações em escala laboratorial (até 3 formulações); o Elaboração de relatório parcial;
PSMA-2111.0006 | 1 | Desenvolvimento e Avaliação de Propriedades de Adjuvantes para Agroquímicos | BRIEFING E LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES, E CARACTERIZAÇÃO DO COMPOSTO DE PARTIDA | 45619.69 | 48470.92 | 40908.34 | 2021-11-18 | 2022-05-17 | 2021-11-18 | 2022-06-28 | 1 | 100 | Não | 2022-07-02 | • Reunião de Kick off; • Levantamento de pré-requisitos e Pesquisa Bibliográfica; • Aquisição de insumos; • Caracterização físico-química do poliglicerol de partida; • Caracterização da performance do poliglicerol de partida no Instituto Agronômico de Campinas (IAC); • Caracterização da biodegradabilidade do poliglicerol de partida; • Elaboração de relatório parcial;
PSBS-2106.0014 | 3 | Desenvolvimento e avaliação de rotas de produção de BioGLP. | Pacote de Trabalho 4 – Análises Complementares Etapa 7 – Análise de performance financeira, de incertezas e de risco do bio-óleo de alcatrão 7.1Obtenção do fluxo de caixa e cálculo do VPL, TIR e prazo de reembolso. 7.2Análise das incertezas técnico-econômicas 7.3Análise do risco econômico 7.4Escrita do Relatório técnico 7.5ENTREGA - Relatório Técnico contendo a análise do fluxo de caixa, de incertezas e de risco Etapa 8 – Análise de sensibilidade paramétrica do bio-óleo de alcatrão 8.1Definição em conjunto de no máximo 3 variáveis independentes (conversão, seletividade, pressão, capacidade, etc) 8.2Planejamento de experimentos 8.3Obtenção do Preço Mínimo de Venda (MSP) e análise do fluxo de caixa do projeto para cada experimento 8.4Elaboração de um modelo reduzido para simular o MSP a partir das variáveis independentes inseridas 8.5Criação de uma ferramenta interativa para o modelo reduzido 8.6Análise das regiões de viabilidade econômica 8.7Escrita do Relatório técnico 8.8ENTREGA - Relatório Técnico contendo a análise de sensibilidade paramétrica | 31019.31 | 26641.79 | 31221.98 | 2022-09-01 | 2022-12-29 | 2022-09-01 | 2022-11-25 | 2 | 100 | Não | 2022-11-25
PSBS-2106.0014 | 2 | Desenvolvimento e avaliação de rotas de produção de BioGLP. | Pacote de Trabalho 2 – Experimental Etapa 2 – Definição de rota de produção e aquisição de insumos 2.1Definição de produto e rota de produção (condições experimentais e catalisador) 2.2Definição de protocolo experimental a ser testado 2.3Elaboração de Protocolo experimental para Síntese de BioGLP a partir do Alcatrão 2.4Validação do Protocolo experimental de Síntese de BioGLP a partir do Alcatrão junto à Empresa 2.5Análise de Risco do Processo 2.6Identificação de fornecedores dos reagentes necessários para produção do BioGLP a partir do Alcatrão 2.7Identificação de fornecedores do catalisador a ser utilizado 2.8Identificação de fornecedores dos reagentes necessários para caracterização da Biomassa 2.9Identificação de fornecedores dos reagentes necessários para caracterização do BioGLP 2.10Compra dos insumos necessários para o desenvolvimento Etapa 3 – Desenvolvimento de Prova de Conceito para obtenção de GLP a partir do Alcatrão 3.1Implementação/Validação de Métodos de Caracterização do Alcatrão (Análise Elementar, Água, Acidez, pH, Cinzas, Poder calorifico, Densidade, viscosidade) 3.4Caracterização do BioGLP (Composição) 3.8Avaliação dos resultados encontrados 3.9ENTREGA 2 - Relatório contendo resultados da prova de conceito | 118979.08 | 134214.04 | 136705.83 | 2021-11-05 | 2022-03-07 | 2021-10-25 | 2022-08-31 | 1 | 100 | Não | 2022-08-31
PSBS-2106.0014 | 1 | Desenvolvimento e avaliação de rotas de produção de BioGLP. | Pacote de Trabalho 1 - Estudo de Maturidade Tecnológica M 1 M2 Etapa 1 – Estudo de Maturidade Tecnológica e Análise de Mercado 1.1 Levantamento de patentes - Identificação e descrição das principais rotas de produção BioGLP a partir de Alcatrão 1.2 Levantamento de informações técnicas (Composição, Caracterizações, condições experimentais, matérias primas- e suas disponibilidades) 1.3 Mapear os potenciais fornecedores de Alcatrão em escala industrial, dando ênfase ao estado de Minas Gerais. 1.4 Identificação dos produtores de BioGLP no Brasil e no mundo, e suas capacidades produtivas (quando disponível) (responsabilidade da Ultragaz) 1.5 Levantamento da capacidade total de produção nacional, importação e exportação, e preço médio do BioGLP (responsabilidade da Ultragaz) 1.6 Identificação de atores/licenciadores: empresas, universidades e institutos de pesquisa envolvidos nas rotas de produção 1.7 ENTREGA 1 - Relatório: Roadmap | 20160 | 9557.88 | 1595.45 | 2021-09-20 | 2021-11-04 | 2021-09-20 | 2021-10-22 | 1 | 100 | Não | 2021-10-22
PLAM-2111.0017 | 3 | Estudo sobre o colapso de dutos cladeados – SCOPES – Fase 2 | Relatório de resultados obtidos nas atividades do ciclo-4 Relatório - Análise e discussão de resultados dos ciclos 1 até 4 Relatório técnico detalhado final do projeto | 260480.36 | 500214.38 | 96000 | 2023-05-02 | 2023-11-30 |  |  | 1 |  | Não
PLAM-2111.0017 | 2 | Estudo sobre o colapso de dutos cladeados – SCOPES – Fase 2 | Relatório de resultados obtidos nas atividades do ciclo-2 Relatório – análise e discussão de resultados dos ciclos 1 e 2 Relatório de resultados obtidos nas atividades do ciclo-3 | 390720.54 | 750321.58 | 144000 | 2022-12-01 | 2023-05-01 | 2022-07-15 |  | 1 | 1 | Não
PLAM-2111.0017 | 1 | Estudo sobre o colapso de dutos cladeados – SCOPES – Fase 2 | Definição de matriz de testes preliminar. Relatório de resultados obtidos nas atividades do ciclo-1 Relatório parcial de resultados obtidos nas atividades do ciclo-2 | 651200.9 | 1250535.96 | 240000 | 2021-11-30 | 2022-11-30 | 2021-11-30 | 2022-07-15 | 1 | 100 | Não | 2022-07-15
PPLI-2110.0051 | 5 | ATP para filmes flexíveis e embalagens rígidas com propriedades especiais | Preparação de Lote Piloto e Biodegradação. | 16830 | 20400 | 13770 | 2023-09-01 | 2024-02-29 | 2023-09-14 | 2024-04-26 | 2 | 100 | Não | 2024-04-26
PPLI-2110.0051 | 4 | ATP para filmes flexíveis e embalagens rígidas com propriedades especiais | Desenvolvimento de blendas de biopolímeros com ATP e de poliolefinas com ATP para aplicação em embalagens rígidas e/ou flexíveis. | 68500 | 83000 | 56000 | 2023-01-09 | 2023-08-31 | 2023-01-12 | 2023-09-13 | 2 | 100 | Não | 2023-09-13
PPLI-2110.0051 | 3 | ATP para filmes flexíveis e embalagens rígidas com propriedades especiais | Desenvolvimento de ATP com amidos modificados para embalagens rígidas e/ou flexíveis | 28050 | 34000 | 22950 | 2022-05-30 | 2022-11-21 | 2022-07-14 | 2022-12-16 | 1 | 100 | Não | 2022-12-16
PPLI-2110.0051 | 2 | ATP para filmes flexíveis e embalagens rígidas com propriedades especiais | Desenvolvimento de ATP com amido nativo para embalagens rígidas e/ou flexíveis. | 28050 | 34000 | 22950 | 2022-01-31 | 2022-05-27 | 2022-02-03 | 2022-07-13 | 1 | 100 | Não | 2022-07-13
PPLI-2110.0051 | 1 | ATP para filmes flexíveis e embalagens rígidas com propriedades especiais | Busca de Anterioridade, Estado da Arte, Revisão Bibliográfica. | 11220 | 13600 | 9180 | 2021-11-25 | 2022-01-28 | 2021-11-25 | 2022-02-02 | 1 | 100 | Não | 2022-02-02
PIFS-2111.0044 | 4 | Sistema para classificação estatística de grãos de soja para consumo, usando visão computacional, Inteligência Artificial e tecnologia IoT. | Protótipo funcional validado em ambiente operacional (TRL 6): - Testes com usuários convidados e sugestões de alterações - Análise e implementação das alterações pertinentes - Validação do protótipo em ambiente relevante | 50000 | 50000 | 50000 | 2023-02-01 | 2023-04-28 | 2023-02-01 | 2023-07-19 | 1 | 100 | Não | 2023-07-19
PIFS-2111.0044 | 3 | Sistema para classificação estatística de grãos de soja para consumo, usando visão computacional, Inteligência Artificial e tecnologia IoT. | Relatório de resultados dos testes e determinação de alterações (TRL 5): - Testes de validação em parceria com produtores de soja - Análise e implementação de alterações pertinentes dos projetos ópticos, mecânicos, eletrônicos e de software encontradas durante os testes de validação | 50000 | 50000 | 50000 | 2022-08-01 | 2023-01-31 | 2022-08-01 | 2023-07-19 | 1 | 100 | Não | 2023-07-19
PIFS-2111.0044 | 2 | Sistema para classificação estatística de grãos de soja para consumo, usando visão computacional, Inteligência Artificial e tecnologia IoT. | Protótipo inicial (TRL 4): - Produção do protótipo - Validação dos subsistemas óptico, eletrônico, mecânico e de software em ambiente laboratorial | 50000 | 50000 | 50000 | 2022-03-01 | 2022-09-30 | 2022-03-01 | 2023-02-27 | 1 | 100 | Não | 2023-02-27
PIFS-2111.0044 | 1 | Sistema para classificação estatística de grãos de soja para consumo, usando visão computacional, Inteligência Artificial e tecnologia IoT. | Projetos e desenhos para produção do protótipo: - Validação da técnica de classificação com grãos reais. - Projetos eletrônico, óptico, mecânico e de software da solução embarcada. - Especificação das funcionalidades de segurança para a implementação em nuvem, das APIs de acesso e interface com o usuário, e de uma solução de mercado para a arquitetura em nuvem. | 50000 | 50000 | 50000 | 2021-11-24 | 2022-02-25 | 2021-11-24 | 2022-06-28 | 1 | 100 | Não | 2022-06-28
PPOL-2111.0025 | 4 | Desenvolvimento de sistemas e componentes inovadores para aplicações de refrigeração doméstica, comercial e veicular | - Validação experimental da proposta de acordo com normas de consumo de energia e análise de modos de falha (Atividade #1) - Estratégia para identificação (self-tunning) dos parâmetros de controle e validação do controlador contra a referência (Atividade #2) - Seleção do melhor algoritmo para detecção automática do modo de falha. Resultados com falhas destrutivas como infiltração de ar úmido e filtro secador saturado (Atividade #3) - Protótipo de ventilador axial (Atividade #5) | 210000 | 84000 | 54430.52 | 2022-12-01 | 2023-03-31 | 2022-12-01 | 2023-03-31 | 1 | 100 | Não | 2023-03-31
PPOL-2111.0025 | 3 | Desenvolvimento de sistemas e componentes inovadores para aplicações de refrigeração doméstica, comercial e veicular | - Metodologia de dimensionamento para unidades seladas de sistemas do tipo ULT e anteprojeto de uma unidade selada (sem evaporador do ciclo de baixa) (Atividade #1) - Mapeamento do impacto individual das lógicas de controle (compressor, ventiladores e degelo adaptativo) sobre o desempenho do refrigerador e comparação com baseline sem controle (Atividade #2) - Caracterização experimental das falhas simultâneas (Atividade #3) - Montagem dos protótipos fornecidos pela empresa (Atividade #4) - Modelo analítico validado para dimensionamento e análise de sensibilidade de pás de ventiladores axiais. Metodologia CFD para simulação de pás de ventiladores axiais (Atividade #5) - Análise numérica comparativa de diferentes arquiteturas de VCS (Atividade #6) | 210000 | 252000 | 221851.01 | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 1 | 100 | Não | 2022-12-30 | Entrega VCS atrasada (atividade 6), conforme comentário no Termo de Aceite.
PPOL-2111.0025 | 2 | Desenvolvimento de sistemas e componentes inovadores para aplicações de refrigeração doméstica, comercial e veicular | - Caracterização experimental do um sistema ULT fornecido pela Nidec de acordo com norma norte-americana. Engenharia reversa das estratégias de controle e modos de falha (Atividade #1) - Proposta de metodologia de controle integrada para controle simultâneo de compressor de velocidade variável, ventiladores de velocidade variável e operação de degelo adaptativo (Atividade #2) - Caracterização experimental das falhas individuais (Atividade #3) - Otimização CFD do circuito de distribuição de ar (Atividade #4) - Resultados experimentais dos testes de benchmarking em túnel de vento com dinamometria (Atividade #5) - Modelo de simulação do VCS concluído (Atividade #6) | 210000 | 336000 | 400260.83 | 2022-03-01 | 2022-07-31 | 2022-03-01 | 2022-07-31 | 1 | 100 | Não | 2022-07-31
PPOL-2111.0025 | 1 | Desenvolvimento de sistemas e componentes inovadores para aplicações de refrigeração doméstica, comercial e veicular | - Revisão da literatura, normas e patentes envolvendo sistemas cascata (Atividade #1) - Revisão da literatura e patentes envolvendo controle de compressor, ventilador e degelo adaptativo (Atividade #2) - Revisão da literatura e patentes envolvendo detecção e diagnóstico de falhas em sistemas de refrigeração (Atividade #3) - Simulação quase-estática do sistema de refrigeração com foco no dimensionamento dos componentes e na estratégia de controle (Atividade #4) - Revisão da literatura, normas e patentes envolvendo ventiladores axiais (Atividade #5) - Revisão da literatura, normas e patentes envolvendo sistemas VCS para aplicações veiculares (Atividade #6) | 210000 | 168000 | 163457.64 | 2021-12-01 | 2022-02-28 | 2021-12-01 | 2022-02-28 | 1 | 100 | Não | 2022-02-28
PCOP-2111.0029 | 4 | Testes de Compressão Mecânica Radial em Umbilicais | Execução dos testes de compressão axial e de debramento de mangueira | 261358.4 | 2203952.55 | 306643.57 | 2025-04-15 | 2025-08-15 |  |  | 1 |  | Não
PCOP-2111.0029 | 3 | Testes de Compressão Mecânica Radial em Umbilicais | Desenvolvimento de simulações numéricas | 59194.72 | 2337887.45 | 254429.04 | 2023-12-16 | 2024-04-15 | 2024-03-05 |  | 1 | 27 | Sim |  | Petrobras está com problemas para o envio das amostras, referentes a ME. As empresas são contratadas por licitação e a demora no processo é grande.
PCOP-2111.0029 | 2 | Testes de Compressão Mecânica Radial em Umbilicais | Execução dos testes de tração e compressão radial em umbilicais, dos testes hidrostáticos, de atrito, de deslocamento e dissecação das amostras - Fabricante 1 | 236778.88 | 2346932.28 | 554878.84 | 2022-05-16 | 2023-12-15 | 2022-05-13 | 2024-03-04 | 1 | 100 | Sim | 2024-03-07 | Atraso no envio das amostras, por parte da Petrobras
PCOP-2111.0029 | 1 | Testes de Compressão Mecânica Radial em Umbilicais | Análise e validação de dados recebidos | 1442668 | 4145297.32 | 0 | 2021-11-16 | 2022-05-15 | 2022-01-03 | 2022-05-12 | 1 | 100 | Não | 2022-05-12
PIFS-2111.0043 | 3 | Desenvolvimento de Sistema Inteligente de Detecção de Plantas baseado em Sensores Ópticos a ser Embarcado em um Veículo Autônomo para Pulverização Seletiva | Testes em Campo: relatório com os resultados do sistema inteligente de detecção de plantas baseado em imagens, bem como sua localização e envio de sinal para um implemento que realizará a pulverização seletiva de plantas de algodão finalizado e validado em campo | 107811 | 175560 | 43329 | 2022-11-01 | 2023-10-30 | 2022-11-01 | 2024-04-11 | 1 | 100 | Não | 2024-04-11 | reprogramado conforme aditivo de 31/03/2023
PIFS-2111.0043 | 2 | Desenvolvimento de Sistema Inteligente de Detecção de Plantas baseado em Sensores Ópticos a ser Embarcado em um Veículo Autônomo para Pulverização Seletiva | Testes com Dados Reais: Relatório com os resultados de: sistema de aquisição de imagens montado e testado no veículo agrícola em testes de operação; Sistema de hardware para visualização de dados e simulação; Banco de imagens para o sistema de Inteligência Artificial concluído; Resultados parciais do sistema inteligente de detecção de plantas de soja e de algodão baseado em imagens coletadas em campo, bem como sua localização e envio de sinal para um implemento que realizará a pulverização seletiva de plantas de algodão | 107811 | 175560 | 43329 | 2022-05-01 | 2023-08-30 | 2022-05-01 | 2023-11-24 | 1 | 100 | Não | 2023-11-24 | reprogramado conforme aditivo de 31/03/2023
PIFS-2111.0043 | 1 | Desenvolvimento de Sistema Inteligente de Detecção de Plantas baseado em Sensores Ópticos a ser Embarcado em um Veículo Autônomo para Pulverização Seletiva | Veículo, Sensores e Banco de Dados: relatório com os resultados de testes do veículo agrícola, testes de avaliação dos sensores do sistema de instrumentação e do banco de imagens para o sistema de Inteligência Artificial | 107811 | 175560 | 43329 | 2021-11-19 | 2023-05-30 | 2021-11-19 | 2023-11-24 | 1 | 100 | Não | 2023-11-24 | reprogramado conforme aditivo de 31/03/2023
PELE-2108.0014 | 3 | Shadow Bright | Correlação de dados e criação do dashboard | 23611.93 | 158497.16 | 85886.32 | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 1 | 100 | Não | 2022-09-30
PELE-2108.0014 | 2 | Shadow Bright | Instalação do sistema automatizado e validação no ambiente operacional | 483820.52 | 228877.86 | 95252.5 | 2022-01-01 | 2022-04-30 | 2022-03-03 | 2022-07-29 | 1 | 100 | Sim | 2022-07-29 | A segunda Macro está com o status de atraso em virtude do processo de instalação do sistema em linha, que teve de ser adiado por conta da falta de algumas peças e componentes no mercado em função da crise dos semi-condutores. Além disso, a reporgramação foi realizada em função das janelas de parada de máquinas possíveis na GM.
PELE-2108.0014 | 1 | Shadow Bright | Levantamento de requisitos para instalação dos cabeçotes / Calibração e aquisição de dados iniciais com os sistemas de análise de superfícies | 358744.02 | 201624.98 | 96037.65 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 2021-10-01 | 2022-03-02 | 1 | 100 | Não | 2022-03-02
PCOP-2110.0028 | 4 | Avaliação do tratamento da água produzida: testes em laboratório e escala piloto | Testes de desempenho com diferentes meios e avaliação dos parâmetros de interação meio-óleo - Parte 4. | 800000 | 1675533.65 | 142515 | 2023-10-13 | 2024-10-13 | 2023-09-01 | 2024-07-31 | 1 | 100 | Não | 2024-08-23
PCOP-2110.0028 | 3 | Avaliação do tratamento da água produzida: testes em laboratório e escala piloto | Testes de desempenho com diferentes meios e avaliação dos parâmetros de interação meio-óleo - Parte 3 | 578724 | 212604.65 | 95010 | 2023-02-13 | 2023-10-12 | 2023-04-06 | 2023-08-31 | 1 | 100 | Não | 2023-09-14
PCOP-2110.0028 | 2 | Avaliação do tratamento da água produzida: testes em laboratório e escala piloto | Testes de desempenho com diferentes meios e avaliação dos parâmetros de interação meio-óleo - Parte 2 | 358816 | 275806.9 | 90438.34 | 2022-06-13 | 2023-02-12 | 2022-07-04 | 2023-04-05 |  | 100 | Não | 2023-04-05
PCOP-2110.0028 | 1 | Avaliação do tratamento da água produzida: testes em laboratório e escala piloto | Testes de desempenho com diferentes meios e avaliação dos parâmetros de interação meio-óleo - Parte 1 | 1059632 | 3421030.49 | 88838.33 | 2021-10-13 | 2022-06-12 | 2022-01-03 | 2022-07-01 | 1 | 100 | Sim | 2022-07-01
PCPQ-2111.0081 | 3 | Desenvolvimento de equipamento Data Logger para aplicações em Saneamento | Validação integrada Atividades da Macroentrega 2 e 3 Atividade 02:Desenvolvimento do HW; Atividade 03: Desenvolvimento do FW; Atividade 04: Desenho mecânico; Atividade 05: Dimensionamento da Bateria; Atividade 06: Middleware IoT; Atividade 07: Validação Integrada Todos os artefatos e documentos foram disponibilizados/entregues a Parceira | 20442 | 35432 | 12265.2 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-04-04 | 2022-06-03 | 1 | 100 | Sim | 2022-06-03
PCPQ-2111.0081 | 2 | Desenvolvimento de equipamento Data Logger para aplicações em Saneamento | Atividades da Macroentrega 2, foram parcialmente realizadas. Atividade 02:Desenvolvimento do HW; Atividade 03: Desenvolvimento do FW; Atividade 04: Desenho mecânico; Atividade 05: Dimensionamento da Bateria; Atividade 06: Middleware IoT; Atividade 07: Validação Integrada Todos os artefatos e documentos foram disponibilizados/entregues a Parceira | 102210 | 177164 | 61326 | 2021-12-31 | 2022-03-31 | 2021-12-10 | 2022-05-02 | 1 | 100 | Sim | 2022-05-04
PCPQ-2111.0081 | 1 | Desenvolvimento de equipamento Data Logger para aplicações em Saneamento | Atividade 1: Levantamento de Requisitos - Documento de Levantamento de Requisitos / | 81768 | 141731.2 | 49060.8 | 2021-11-17 | 2021-12-30 | 2021-12-01 | 2022-01-10 | 1 | 100 | Sim | 2022-01-17
PCQM-2111.0005 | 4 | Desenvolvimento de insumos enzimáticos para testes de diagnóstico em sistema point-of-care com entrega de resultados usando Inteligência Artificial, | Fechamento de testes de estabilidade das enzimas e escalonamento para os testes virais adicionais. Nesta etapa serão finalizados os testes de estabilidade das enzimas e será entregue mais um lote escalonado relativos aos testes com as espécies virais adicionais, além de um documento detalhado dos procedimentos para o desenvolvimento dos insumos enzimáticos para testes de diagnósticos em escala. | 85725 | 92650 | 50195 | 2023-05-15 | 2023-11-14 | 2023-05-15 | 2024-05-14 | 1 | 100 | Sim | 2024-05-24 | O projeto foi prorrogado por mais 6 meses
PCQM-2111.0005 | 3 | Desenvolvimento de insumos enzimáticos para testes de diagnóstico em sistema point-of-care com entrega de resultados usando Inteligência Artificial, | Desenvolvimento de testes para outros vírus de interesse médico: com as enzimas obtidas nos itens anteriores, o trabalho conjunto do CQMED e da HiLab visam aplicar o teste para a detecção de outros vírus. | 85725 | 115812.5 | 50195 | 2022-11-15 | 2023-05-14 | 2022-11-15 | 2023-05-15 | 1 | 100 | Sim | 2023-05-25 | Atraso na otimização das reações de RT-LAMP dos vírus de Dengue, Zyka e Chikungunya. Equipe do CQMED e da empresa estao avaliando se irao modificar o escopo da ME4 para ajustar ao atraso ou se sera necessario prorrogar o projeto.
PCQM-2111.0005 | 2 | Desenvolvimento de insumos enzimáticos para testes de diagnóstico em sistema point-of-care com entrega de resultados usando Inteligência Artificial, | Escalonamento de produção de enzimas e testagem de reagentes para outras espécies de interesse médico: Serão desenvolvidos e validados protocolos para produção das enzimas em larga escala. Serão iniciados os testes com as mesmas enzimas para uma nova aplicação, com reagentes (primers) específicos para outros vírus de interesse médico. | 85725 | 115812.5 | 50195 | 2022-05-15 | 2022-11-14 | 2021-12-20 | 2022-11-14 | 1 | 100 | Sim | 2022-11-14 | A empresa iniciou as atividades referente a macroentrega dois, sem envolvimento da equipe do CQMED. O teste com sonda fluorescente está pendente de realização dado que o novo aparelho hilab ainda está em construção. Re-testar os ensaios com o aparelho novo fazia parte da ME1, como o aparelho não estava pronto foi passada para a ME2 e a equipe do projetos CQMED e da Hilab estão verificando se haverá alteração no plano de trabalho do projeto para acomodar esta atividade.
PCQM-2111.0005 | 1 | Desenvolvimento de insumos enzimáticos para testes de diagnóstico em sistema point-of-care com entrega de resultados usando Inteligência Artificial, | Desenvolvimento e otimização de enzima de atividade dupla para o teste RT-Lamp: Nesta etapa os genes codificantes para 4 enzimas com foco em atividade dupla de transcriptase e polimerase serão clonados, expressos e purificados para obtenção das enzimas (em pequena escala), realização de ensaios de atividades em protocolo padrão CQMED (aparelho qPCR) e em aparelho desenvolvido pela HiLab. Serão produzidos lotes experimentais de enzimas para validação nas reações de RT-LAMP pelo HiLab, utilizando inicialmente RNA sintético e em seguida as amostras clínicas. Ao longo do projeto serão feitos testes de resiliência e estabilidade das enzimas. | 85725 | 138975 | 50195 | 2021-11-17 | 2022-05-14 | 2021-11-17 | 2022-05-13 | 1 | 100 | Não | 2022-05-14
PCEE-2103.0177 | 6 | Smart Security | ME06: Integração e aprimoramento de dispositivos IoT e aprimoramento do mecanismo de comando de voz | 61959.64 | 474917.06 | 34976.76 | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 1 | 100 | Não | 2022-10-18
PCEE-2103.0177 | 5 | Smart Security | ME05: Aprimoramentos dos Aplicativos e Interfaces de Câmeras. | 195884.06 | 133286.2 | 21770.13 | 2022-03-01 | 2022-05-31 | 2022-03-02 | 2022-05-31 | 1 | 100 | Não | 2022-06-28
PIFS-2111.0042 | 4 | Sistema de dosagem e homogeneização de cosméticos para usuário final | Testes e ajustes dos protótipos e técnicas/Entrega Final | 22187.5 | 22187.5 | 22187.5 | 2022-08-01 | 2023-05-05 | 2022-08-01 | 2023-07-17 | 1 | 100 | Não | 2023-07-17 | Reprogramada de acordo com aditivo firmado em 01/02/2023
PIFS-2111.0042 | 3 | Sistema de dosagem e homogeneização de cosméticos para usuário final | Prototipagem dos sistemas de mistura e homogeneização Apresentação de protótipos e resultados preliminares | 22187.5 | 22187.5 | 22187.5 | 2022-05-01 | 2023-05-05 | 2022-05-01 | 2023-02-28 | 1 | 100 | Não | 2023-02-28 | Reprogramada de acordo com aditivo firmado em 01/02/2023
PIFS-2111.0042 | 2 | Sistema de dosagem e homogeneização de cosméticos para usuário final | Projeto dos diferentes tipos de sistemas para as abordagens a serem utilizadas nos testes de mistura e homogeneização. Testes manuais com misturas e de avaliação de homogeneidade Relatório com projeto e testes manuais | 22187.5 | 22187.5 | 22187.5 | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 2022-02-01 | 2022-05-17 | 1 | 100 | Não | 2022-05-17
PIFS-2111.0042 | 1 | Sistema de dosagem e homogeneização de cosméticos para usuário final | Levantamento técnico sobre a classificação de produtos e elementos impeditivos de alguma técnica a ser utilizada Definição dos equipamentos e componentes para a implementação dos testes e validações de misturas Planejamento experimental dos testes Apresentação do planejamento experimental | 22187.5 | 22187.5 | 22187.5 | 2021-11-11 | 2023-07-31 | 2021-11-11 | 2022-05-04 | 1 | 100 | Não | 2022-05-04 | reprogramado de acordo com aditivo firmado em 06/06/2023
PIFE-2108.0014 | 3 | Identificação das variáveis químicas e condições termodinâmicas associadas à ocorrência de emissões extremas no processo de basculamento de escória do KR | ME3 - Macroentrega 3 - – Relatório final Objetivo geral: Entregar um documento contendo todos os resultados visando, se possível, estabelecer a combinação de variáveis associadas à ocorrência de emissões extremas. Objetivos específicos M3a. Entrega de relatório com os resultados | 4950 | 0 | 2300.44 | 2022-10-01 | 2022-12-10 | 2022-10-01 | 2022-12-10 | 2 | 100 | Não | 2022-12-10 | Sobrará o valor de R$ 851,46 do planejamento da ME2 da parte da Empresa, conforme, o documento enviado para Facto. Logo será usado o restante na ME3.
PIFE-2108.0014 | 2 | Identificação das variáveis químicas e condições termodinâmicas associadas à ocorrência de emissões extremas no processo de basculamento de escória do KR | ME2 - Macroentrega 2 - Experimentos pirometalúrgicos no Ifes para verificar a combustão das amostras. Objetivo geral: Realizar experimentos que permitam favorecer reações químicas que promovam as emissões previstas na simulação termodinâmica. Objetivos específicos M2a. Teste de reatividade – atmosfera comum i. Preparar matérias primas para 5 testes (composição de escória diferentes e escolhidas a partir das simulações termodinâmicas); ii. Fusão da escória a ser testada; iii. Caracterização química da escória formada final e verificar se os dados possuem correlação com as simulações termodinâmicas; | 23141.05 | 40000 | 24998.09 | 2022-02-22 | 2022-09-21 | 2022-03-25 | 2022-09-30 | 1 | 100 | Não | 2022-09-30 | Sobrará o valor de R$ 752,86 do planejamento da ME1 da parte da Empresa, conforme, o documento enviado para Facto. Logo, 40752,86.
PIFE-2108.0014 | 1 | Identificação das variáveis químicas e condições termodinâmicas associadas à ocorrência de emissões extremas no processo de basculamento de escória do KR | ME1 - Macroentrega 1 – Revisão Bibliográfica, caracterização Objetivo geral: Revisão Bibliográfica e caracterização preliminar das escórias Objetivos específicos M1a. Revisão Bibliográfica sobre escória de KR i. Composições químicas típicas; ii. Tipos de emissões; iii. Problemas associados à deposição/descarte; M1b. Coleta de amostras i. Coleta de 5 amostras de escórias com as quais ocorreu a emissão; ii. Coleta de 5 amostras de escórias com as quais não ocorreu a emissão, subsequente a uma na qual ocorreu; iii. Análise por difração de raios-X; iv. Análise química por fluorescência de raios-X; v. Análise de C e S de todas as amostras por Leco; vi. Levantamento de dados operacionais para as corridas selecionadas: Temperatura, composição do gusa, tipo de mistura aplicada para dessulfuração no KR, entre outros. M1c. Simulações termodinâmicas i. Simulação termodinâmica das prováveis fases a serem formadas em função da composição química das escórias analisadas. ii. Análise dos resultados buscando condições de temperatura e outros parâmetros que favoreçam as emissões/combustão | 27230 | 40000 | 26360.05 | 2021-10-22 | 2022-02-21 | 2021-10-22 | 2022-03-24 | 1 | 100 | Não | 2022-02-25
PIFS-2110.0041 | 5 | Desenvolvimento de protótipo funcional validado em ambiente relevante para Inteligência Aumentada em Redes de Valor Global | Validação e Documentação final: WP8 – Fase de validação, Funcionalidade Técnica, Aspectos ergonômicos e interfaces para níveis hierárquicos; WP9 - Documentação e Disseminação de Resultados da Validação do Protótipo #2 | 48903 | 84754 | 14850 | 2022-05-01 | 2023-07-31 | 2022-05-01 | 2023-09-11 | 1 | 100 | Não | 2023-09-14 | Convênio Aditado em 13/01/2023
PIFS-2110.0041 | 4 | Desenvolvimento de protótipo funcional validado em ambiente relevante para Inteligência Aumentada em Redes de Valor Global | Protótipo #2: WP7 – Desenvolvimento do Protótipo # 2; Reconhecimento tridimensional de objetos, mãos e trajetória; Desenvolvimento do sistema de realidade aumentada para suporte a on-the-job training; Sincronização do protótipo do sistema de reconhecimento com a projeção de imagem em realidade aumentada; Teste do Protótipo # 2 em ambiente industrial | 48903 | 84754 | 14850 | 2022-03-01 | 2023-06-30 | 2022-03-01 | 2023-09-11 | 1 | 100 | Não | 2023-09-14 | Convênio Aditado em 13/01/2023
PIFS-2110.0041 | 3 | Desenvolvimento de protótipo funcional validado em ambiente relevante para Inteligência Aumentada em Redes de Valor Global | Validação do Protótipo #1: WP5 - Prova de Conceito com Testes extensivos em Laboratório do protótipo # 1; Teste de usabilidade com participantes inexperientes; Teste do Protótipo # 1 em ambiente industrial; WP6 - Documentação e Disseminação de Resultados da Validação do Protótipo #1 | 48903 | 84754 | 14850 | 2021-12-01 | 2022-03-31 | 2021-12-01 | 2022-11-30 | 1 | 100 | Não | 2022-11-30 | Convênio Aditado em 13/01/2023
PIFS-2110.0041 | 2 | Desenvolvimento de protótipo funcional validado em ambiente relevante para Inteligência Aumentada em Redes de Valor Global | Protótipo #1: WP3 – Definição de componentes principais e projeto detalhado do Protótipo # 1; WP4 - Desenvolvimento do Protótipo # 1 (hardware e software) para sistema de reconhecimento; Desenvolvimento do Protótipo # 1 (hardware e software) para sistema de visualização de instruções de montagem | 48903 | 84754 | 14850 | 2021-10-15 | 2022-03-31 | 2021-10-15 | 2022-11-30 | 1 | 100 | Não | 2022-11-30 | Convênio Aditado em 13/01/2023
PIFS-2110.0041 | 1 | Desenvolvimento de protótipo funcional validado em ambiente relevante para Inteligência Aumentada em Redes de Valor Global | Requisitos e concepção: WP1 - Análise Situacional de condições operacionais in-loco em ambiente (empresa) considerado caso relevante para protótipo # 1; - Relatório de análise situacional em condições operacionais para ambiente; WP2 - Definição de Requisitos de Projeto relevante de aplicação da tecnologia | 48904.62 | 84758.38 | 14852.82 | 2021-10-15 | 2021-12-31 | 2021-10-15 | 2022-11-30 | 1 | 100 | Não | 2022-11-30 | Convênio Aditado em 13/01/2023
PUFV-2109.0013 | 3 | Inserção tecnológica da madeira de Corymbia spp para setor de produção de celulose de mercado branqueada | Testes físico-mecânicos Apresentação e discussão dos resultados | 22622.57 | 30111.02 | 15819.98 | 2022-07-19 | 2022-12-18 | 2022-05-28 | 2023-01-06 | 1 | 100 | Não | 2023-01-06
PUFV-2109.0013 | 2 | Inserção tecnológica da madeira de Corymbia spp para setor de produção de celulose de mercado branqueada | Caracterização química da madeira e branqueamento dos 6 melhores clones quanto ao IMACell | 22622.56 | 30111.02 | 15819.98 | 2022-02-17 | 2022-07-18 | 2022-02-18 | 2022-05-27 | 1 | 100 | Não | 2022-05-27
PUFV-2109.0013 | 1 | Inserção tecnológica da madeira de Corymbia spp para setor de produção de celulose de mercado branqueada | Ranqueamento dos clones quanto ao IMACell #k18 Apresentação parcial dos resultados com informações do ranqueamento dos clones via IMACell [1] Cálculo do IMAcell (m³/ha/adt) e do CEM (m³/adt) a partir da RD#k e DB [2] Protocolo industrialmente polpação kraft modificada - Lo-solids [3] Target do valor de #kappa (ex: 18 +/- 0,5) industrialmente usado. | 22622.56 | 30111.02 | 15819.97 | 2021-09-20 | 2022-02-17 | 2021-09-20 | 2022-02-17 | 1 | 100 | Não | 2022-02-17
PUFV-2108.0012 | 3 | Desenvolvimento de compósito de Plástico-Bambu | -Caracterização das propriedades preservativas (análise de resistência a fungos apodrecedores e cupins de solo) - Protocolo de fabricação do compósito com base no propósito de utilização (vasos de plantas). - Entrega do relatório detalhado com a descrição dos resultados das misturas testadas, além da análise estatística dos dados. | 0 | 10614.93 | 8587.26 | 2022-04-15 | 2022-08-15 |  |  | 1 |  | Não
PUFV-2108.0012 | 2 | Desenvolvimento de compósito de Plástico-Bambu | Caracterização das propriedades mecânicas do novo produto impresso em 3D - Caracterização das densidade do novo produto impresso em 3D - Caracterização das propriedades físicas (absorção de água e densidade) - Caracterização das propriedades químicas | 0 | 10614.92 | 8587.27 | 2021-12-15 | 2022-04-14 |  |  | 1 |  | Não
PUFV-2108.0012 | 1 | Desenvolvimento de compósito de Plástico-Bambu | - Preparação do bambu (corte e moagem) e aquisição do plástico PLA granulado. - Secagem e climatização do bambu - Caracterização do bambu (densidade, absorção de água e propriedades mecânicas) - Testes preliminares de produção do filamento PLA + fibras de bambu em diferentes proporções de mistura e temperaturas - Extrusão a quente do filamento de PLA + fibras de bambu em impressora 3D | 54025.23 | 10614.92 | 8587.27 | 2021-08-17 | 2021-12-14 |  |  | 1 |  | Não |  | Projeto cancelado
PUFV-2108.0011 | 3 | Desenvolvimento de produtos de ação hidro-repelente e antifúngico para bambu | - Caracterização das propriedades preservativas (análise de resistência a fungos apodrecedores, carunchos e cupins de solo) - Protocolo de formulação e aplicação das misturas com base no propósito de utilização (vasos de plantas). - Entrega do relatório detalhado com a descrição dos resultados das misturas testadas, além da análise estatística dos dados. | 0 | 10556.66 | 8097.53 | 2022-04-15 | 2022-08-15 |  |  | 1 |  | Não |  | Projeto cancelado
PUFV-2108.0011 | 2 | Desenvolvimento de produtos de ação hidro-repelente e antifúngico para bambu | Caracterização das propriedades mecânicas no bambu com a aplicação dos produtos X - Caracterização das propriedades físicas (absorção de água e densidade) X - Caracterização das propriedades químicas | 0 | 10556.67 | 8097.53 | 2021-12-15 | 2022-04-14 |  |  | 1 |  | Não |  | Projeto cancelado
PUFV-2108.0011 | 1 | Desenvolvimento de produtos de ação hidro-repelente e antifúngico para bambu | Preparação do bambu (corte e climatização) X X - Teste dos produtos químicos e testagem em laboratório (teste em placa de petri) X - Testes preliminares de hidro repelência no bambu X - Testes de aplicação por pincelamento e imersão prolongada | 46200 | 10556.67 | 8097.53 | 2021-08-17 | 2021-12-14 |  |  | 1 |  | Não |  | Projeto cancelado
PCIM-2111.0146 | 3 | SEARA - Sensory | [Desenvolvimento tecnológico; Execução, testes e encerramento] Relatório contendo os resultados experimentais, composto de códigofonte e os resultados obtidos em forma gráfica | 118272 | 121856 | 98560 | 2022-02-17 | 2022-04-08 | 2022-02-17 | 2022-04-08 | 2 | 100 | Não | 2022-06-09 | [06/05/2022] - As atividades da macroentrega foram encerradas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PCIM-2111.0146 | 2 | SEARA - Sensory | [Projeto conceitual] Relatório contendo metodologia detalhada e principais parâmetros | 59136 | 60928 | 98560 | 2022-01-11 | 2022-02-16 | 2022-01-11 | 2022-02-16 | 2 | 100 | Não | 2022-02-18
PCIM-2111.0146 | 1 | SEARA - Sensory | [Projeto Informacional] Relatório contendo dados de anterioridade das tecnologias e mapeamento tecnológico | 118272 | 121856 | 98560 | 2021-11-09 | 2022-01-10 | 2021-11-09 | 2022-01-10 | 1 | 100 | Não | 2022-01-10
PINA-2109.0063 | 3 | Modulo Scanner Barcode 2D - Fase 2 (leitor BLE) | I –dois protótipos da eletrônica desenvolvida; II–artefatos de hardware: Esquemático, layout, BOM e gerbers; III–artefatos de firmware: Código fonte, bibliotecas utilizadas, binários; IV–relatório com resultado dos testes em laboratório; V–relatório com resultados dos pré-testes. | 33333.33 | 0 | 23058 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 2022-01-03 | 2022-04-22 |  | 100 | Sim | 2022-04-29 | O atraso ocorre devido os constantes atrasos em receber as placas de circuitos impressos e componentes.
PINA-2109.0063 | 2 | Modulo Scanner Barcode 2D - Fase 2 (leitor BLE) | I –relatório técnico descritivo da solução técnica do projeto atualizada; II –artefatos de hardware: Esquema elétrico e BOM; III –relatório contendo os resultados dos testes executados. | 16666.67 | 13362 | 10000 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 2021-11-01 | 2021-12-15 |  | 100 | Não | 2022-01-13
PINA-2109.0063 | 1 | Modulo Scanner Barcode 2D - Fase 2 (leitor BLE) | Entregáveis: relatório técnico descritivo dos requisitos da solução. | 13250 | 125303 | 8300 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 2021-10-01 | 2021-10-29 |  | 100 | Não | 2021-10-29
PUSP-2109.0014 | 5 | “EMBRAPII CICS - Desenvolvimento de aços microligados ao Nióbio com desempenho melhorado para reforço de concreto” | "Relatório parcial dos itens 3.1.2,3.1.3, 3.1.4 e 3.1.5", respectivamente, "Caracterização mecânica e microestrutural dos aços", " Avaliação da resistência à corrosão em meio aquoso", "Avaliação da eletronegatividade das ligas" e "Avaliação da resistência à corrosão de aço embutido em concreto". | 5310.92 | 30539.94 | 4179.2 | 2022-11-11 | 2023-06-10 | 2022-11-25 | 2023-07-10 | 1 | 100 | Sim | 2023-08-01
PUSP-2109.0014 | 4 | “EMBRAPII CICS - Desenvolvimento de aços microligados ao Nióbio com desempenho melhorado para reforço de concreto” | "Relatório parcial dos itens 3.1.2,3.1.3, 3.1.4 e 3.1.5", respectivamente, "Caracterização mecânica e microestrutural dos aços", " Avaliação da resistência à corrosão em meio aquoso", "Avaliação da eletronegatividade das ligas" e "Avaliação da resistência à corrosão de aço embutido em concreto". | 111529.52 | 244319.43 | 83584.09 | 2022-07-11 | 2022-11-10 | 2022-08-13 | 2022-11-24 | 1 | 100 | Sim | 2022-11-29
PUSP-2109.0014 | 3 | “EMBRAPII CICS - Desenvolvimento de aços microligados ao Nióbio com desempenho melhorado para reforço de concreto” | "Relatório parcial dos itens 3.1.2,3.1.3 e 3.1.4", respectivamente, "Caracterização mecânica e microestrutural dos aços", " Avaliação da resistência à corrosão em meio aquoso" e "Avaliação da eletronegatividade das ligas". | 132773.25 | 244319.43 | 146272.15 | 2022-03-11 | 2022-07-10 | 2022-05-04 | 2022-08-12 | 1 | 100 | Sim | 2022-09-08
PUSP-2109.0014 | 2 | “EMBRAPII CICS - Desenvolvimento de aços microligados ao Nióbio com desempenho melhorado para reforço de concreto” | "Relatório parcial dos itens 3.1.2,3.1.3 e 3.1.4", respectivamente, "Caracterização mecânica e microestrutural dos aços", " Avaliação da resistência à corrosão em meio aquoso" e "Avaliação da eletronegatividade das ligas". | 143395.11 | 234139.45 | 146272.15 | 2021-11-11 | 2022-03-10 | 2021-10-21 | 2022-05-03 | 1 | 100 | Sim | 2022-05-13 | Concluída a Versão 1 da Macroentrega 4 em 23/03/2022. Após alterações solicitadas pelas empresas, a Versão 2 da Macroentrega 4 está em fase de conclusão.
PUSP-2109.0014 | 1 | “EMBRAPII CICS - Desenvolvimento de aços microligados ao Nióbio com desempenho melhorado para reforço de concreto” | "Relatório compêndio da Reunião de Kick-off, incluindo o planejamento detalhado do Projeto. Entregue no final do primeiro mês do projeto." | 138084.18 | 264679.38 | 37612.84 | 2021-10-11 | 2021-11-10 | 2021-10-11 | 2021-10-20 | 1 | 100 | Não | 2021-11-09
PABC-2110.0003 | 4 | DESENVOLVIMENTO DE BARRAMENTO ELÉTRICO ISOLADO COM TECNOLOGIA NACIONAL PARA CONVERSORES DE FREQUÊNCIA DE MÉDIA TENSÃO | Relatório sobre a viabilidade de depósito de patente dos materiais desenvolvidos, seja de forma isolada, ou como conjunto. | 11234.05 | 16000 | 6808.53 | 2023-04-29 | 2023-06-02 | 2023-04-29 | 2023-05-30 | 1 | 100 | Não | 2023-05-30
PABC-2110.0003 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE BARRAMENTO ELÉTRICO ISOLADO COM TECNOLOGIA NACIONAL PARA CONVERSORES DE FREQUÊNCIA DE MÉDIA TENSÃO | Relatório final, protótipo testado em ambiente relevante e lista de possíveis fabricantes e custo estimado de produção em escala, para quantidades definidas. | 32437.03 | 46198.2 | 19658.8 | 2023-01-04 | 2023-04-28 | 2023-01-10 | 2023-04-28 | 1 | 100 | Não | 2023-04-28
PABC-2110.0003 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE BARRAMENTO ELÉTRICO ISOLADO COM TECNOLOGIA NACIONAL PARA CONVERSORES DE FREQUÊNCIA DE MÉDIA TENSÃO | Relatório com os resultados finais referente as etapas abaixo, assim como protótipo ensaiado comparativamente e lista de possíveis fabricantes locais para o barramento. Etapa 2.1: Caracterização da topografia, energia livre e composição da superfície metálica após tratamento superficial. Etapa 2.2: Processamento do sistema polímérico / compósito isolante na forma de filme. Etapa 2.3: Formulação e ajuste dos aditivos e suas concentrações nos adesivos. Etapa 2.4: Caracterização das camadas de revestimento compósito Sn-nanopartículascondutoras (adesão, microestrutura, composição química e resistência à oxidação). Etapa 2.5: Junção das camadas metálica e polimérica por meio do adesivo e realização de ensaios de adesão prática dos sistemas aderidos. Etapa 2.6: Ensaios iniciais de alta tensão e descargas parciais do sistema. | 101808.51 | 145000 | 61702.12 | 2022-04-02 | 2023-01-03 | 2022-03-29 | 2023-01-09 | 1 | 100 | Não | 2023-01-09
PABC-2110.0003 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE BARRAMENTO ELÉTRICO ISOLADO COM TECNOLOGIA NACIONAL PARA CONVERSORES DE FREQUÊNCIA DE MÉDIA TENSÃO | Relatório contendo as atividades descritas nas etapas abaixo: Etapa 1.1: Revisar a literatura e detalhar os requerimentos da aplicação. Análise de Patentes. Etapa 1.2: Selecionar aditivos, obter e caracterizar os polímeros a serem aplicados como adesivos. Etapa 1.3: Selecionar nanopartículas condutoras para o revestimento superficial de estanho, realizar a deposição sobre o substrato de cobre. Etapa 1.4: Selecionar as potenciais matrizes poliméricas e cargas que comporão a camada isolante do barramento. Caracterizar as propriedades elétricas das matérias-primas. | 56170.21 | 80000 | 34042.55 | 2021-11-03 | 2022-04-01 | 2021-11-03 | 2022-03-28 | 1 | 100 | Não | 2022-03-28
PPLI-2109.0050 | 3 | Desenvolvimento de adesivo para aplicações offshore | Definição da melhor solução adesiva: Relatório contendo os resultados dos testes de envelhecimento executados nas duas soluções adesivas selecionadas na etapa anterior. | 225000 | 300000 | 225000 | 2023-06-01 | 2024-02-01 | 2023-06-17 |  | 2 | 1 | Não
PPLI-2109.0050 | 2 | Desenvolvimento de adesivo para aplicações offshore | Execução do plano de testes; Definição de duas formulações para a próxima etapa: Relatório contendo os resultados dos testes executados em todas as soluções adesivas desenvolvidas pela Rhodia Brasil S.A. | 120000 | 160000 | 120000 | 2022-05-25 | 2023-05-31 | 2022-05-25 | 2023-06-16 | 2 | 100 | Não | 2023-06-16
PPLI-2109.0050 | 1 | Desenvolvimento de adesivo para aplicações offshore | Definição da força de adesão; Plano de testes para as próximas etapas: Relatório contendo revisão bibliográfica, condições de aplicação e análise de elementos finitos. | 75000 | 100000 | 75000 | 2021-10-25 | 2022-03-15 | 2021-10-25 | 2022-04-06 | 1 | 100 | Não | 2022-04-06
PCIM-2110.0145 | 3 | NEXA - Otimização de Rota | Testes Experimentais DATA BOOK com os documentos desenvolvidos nas Macroentregas 2 e 3. Relatório Técnico com os resultados e conclusões dos experimentos. | 16443 | 33383 | 0 | 2022-05-19 | 2022-07-15 | 2022-05-19 | 2022-07-15 | 3 | 100 | Não | 2022-07-15
PCIM-2110.0145 | 2 | NEXA - Otimização de Rota | Etapa Conceitual do Projeto. Plano de Experimentos. | 47739 | 96925 | 0 | 2022-02-17 | 2022-05-18 | 2022-02-17 | 2022-05-18 | 2 | 100 | Não | 2022-05-18 | [08/06/2022] - As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PCIM-2110.0145 | 1 | NEXA - Otimização de Rota | EAP Planos de Gerenciamento do Projeto Relatório Informacional do Projeto | 72287 | 146765 | 0 | 2021-11-16 | 2022-02-16 | 2021-11-16 | 2022-02-16 | 2 | 100 | Não | 2022-02-21 | [07/03/2022] As atividade da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está e fluxo de assinatura
PFLN-2108.0010 | 5 | Concepção de um protótipo testado em ambiente relevante de RPAS híbrido radiocontrolado para inspeção de linhas de transmissão de energia elétrica. | 5.1. Fabricar e estudar a versão final do protótipo:●Testar e validar em ambiente relevante;●Completarostestesdeintegraçãodoscomponentesdaaeronave (GS,payload default, etc);5.2.Elaborardocumentaçãotécnicasobreespecificações,usos,restrições do protótipo, cronograma de manutenção;5.3. Realizar capacitação para os profissionais daempresa parceira;Indicadores:Apresentaçãodaversãofinaldoprotótipofuncional,documentação técnica completa e projeto encerrado | 144000 | 124592.65 | 50000 | 2023-02-09 | 2023-08-09 | 2023-07-11 | 2024-01-10 | 4 | 100 | Não | 2024-01-31 | Atualmente estamos na metade da macroentrega 5, com estimativa de 2 meses para o término das entregas do projeto. O andamento das atividades está em ritmo intenso, porém, dentro do cronograma estabelecido. Sobre a atual macroentrega, o foco das atividades está na construção dos protótipos (principal e em tamanhos reduzidos) em suas versões finais, com material compósito substituindo o alumínio na estrutura principal. Também estão em realização os ensaios de validação do protótipo principal em ambiente relevante. O estudo para GCS havia sido desenvolvido em macroentregas anteriores (como disposto no termo de apostilamento 08), o estudo do sistema anti-colisão está em andamento normal e as entregas devem ser realizadas conforme planejado. Pode-se considerar o percentual de execução do projeto na ordem de 92%. Foram realizados outros testes em ambiene relevante e a conclusão da macro entrega.
PFLN-2108.0010 | 4 | Concepção de um protótipo testado em ambiente relevante de RPAS híbrido radiocontrolado para inspeção de linhas de transmissão de energia elétrica. | 4.1.Implementaçãodossistemasdecontroledevoodecomunicaçãono protótipo;●Integraçãodopayloaddefaultaosdemaissistemasdaaeronave;4.2.Realizartestesdevoo,pilotagemecontrolabilidadeemambientecontrolado;4.3.Levantardadosparaestudosdedesempenhodoconjuntoemcondições nominais;4.4.Identificaroslimitesdeoperaçãodoconjunto(autonomiadevoo,capacidadedepayload,situaçõesparaacionamentodebateriaback-upe/ou paraquedas);4.5. Revisar o caderno de encargos e validar com aempresa parceira; 4.6. Fabricar e/ou adquirir as partes que foram danificadasnos testes;4.7. Apresentar o primeiro protótipo funcional;Indicadores:Relatóriodostestes,cadernodeencargosdoprojetorevisado e apresentação do primeiro RPAS funcional. | 206000 | 217827.21 | 50000 | 2022-04-09 | 2023-02-09 | 2022-11-11 | 2023-07-10 | 5 | 100 | Não | 2023-07-10 | Informo que atualmente o projeto PFLN 2108 0010 está na fase final da macroentrega 4. O percentual de atividades completadas dessa macroentrega pode ser estimado em 85%. Em decorrência de atrasos no envio de materiais importados (em constante monitoramento junto à FEESC e com ciência do PE-IFSC e da empresa parceira), há algumas atividades da macro entrega que foram afetadas pela falta do material. Já foi elaborada uma solicitação de prorrogação da macroentrega (via termo de apostilamento), que poderá ocorrer sem alteração nos valores do projeto. Atualmente está em análise pela empresa parceira. Foi efetuado o termo de apostilamento nº 10, assinado pelo coordenador, empresa e Polo, prorrogando a macro entrega para 10/06/23. Sendo que a próxima também será prorrogada e o contrato aditivado com termo aditivo.
PFLN-2108.0010 | 3 | Concepção de um protótipo testado em ambiente relevante de RPAS híbrido radiocontrolado para inspeção de linhas de transmissão de energia elétrica. | 3.1. Levantar as curvas de desempenho de cada componente;3.2.Identificaroslimitesdeoperaçãodecomponentesestratégicos(motores,geradoresebancodebaterias),comotemperatura,horasdefuncionamento e vida útil estimada;3.3.Revisarocadernodeencargosinicialevalidarcomaempresaparceira;3.4. Fabricar e/ou adquirir as partes que foram danificadasnos testes;●Redimensionar as que não atenderam as especificações;3.5.Integraçãodohardwarecompleto(montagemestrutural,mecânica e elétrica);3.6.Realizaçãodetestesestáticos(carregamentodasbaterias,comunicação,vibração,ruído,arrefecimentoecompatibilidadeeletromagnética);3.7.Identificaçãodeparâmetrosdoconjuntocompleto(CG,massatotal, momentos inerciais, frequências naturais etc);3.8.Realizaçãodoprimeirovooemcondiçõesmínimasdeoperaçãoecomground stationfuncional.Indicadores:Relatóriodostestesecadernodeencargosdoprojetorevisado,apresentaçãodohardwaredoRPASmontadoeprimeirovoorealizado. | 255800 | 415827.2 | 41666.65 | 2022-04-09 | 2022-09-09 | 2022-05-26 | 2022-11-10 | 3 | 100 | Não | 2022-11-10 | O Projeto PFLN 2108 0010 está atualmente em sua 3ª macroentrega. Por tratar-se de um projeto multidisciplinar, com várias frentes de trabalho, farei um resumo de cada área: - A parte de montagem eletromecânica do protótipo e dos dispositivos de ensaios estão bastante avançadas, com a realização do primeiro voo do protótipo já executado há mais de um mês (o voo obteve sucesso). As bancadas estão em ajustes finais de montagem, já com realização de experimentos e levantamento de curvas características de componentes sendo realizadas. - A parte de design elaborou esquemas de montagem e desenhos técnicos para alojamento do motor à combustão, tanque de combustível e diversos outros componentes para agregação à aeronave com o objetivo de implementar o sistema híbrido no início da macroentrega 4. Atualmente, essa equipe está envolvida na elaboração de um sistema para testes do motor à combustão em laboratório. - A parte de software está trabalhando de forma intensa na customização da estação de solo, de forma a atender os requisitos de voo da regulamentação específica e viabilizar a realização dos ensaios em ambiente relevante, com agregação das funcionalidades necessárias para integração de payloads e outras características do protótipo final. - A parte de integração hardware/Software, em sintonia com a equipe de software e o pesquisador de telecomunicações, está estudando protocolos de transmissão de dados e sistemas de comando e comunicação da aeronave, seus periféricos embarcados e a estação de solo. O foco atual está no estudo avançado dos protocolos MAVLink, para viabilizar a transmissão de dados do sistema híbrido ao piloto ou estação de solo. - A parte eletroeletrônica está realizando a montagem da placa de gerenciamento de energia (PMU), realizando estudos para aplicação da malha fechada do controle de tensão de barramento (com acionamento do acelerador do motor à combustão via microservo) e estudos para o desenvolvimento de um BMS para a aeronave. Esta etapa do desenvolvimento foi bastante prejudicada por conta da crise mundial de semicondutores, que implicou no atraso de uma importante compra internacional de componentes eletrônicos (foi realizado o memorando de compras em 3/junho e o material chegou dia 20/setembro). - Foram ainda realizados termos de apostilamento e aditivos ao contrato para substituição do coordenador do projeto pela parte da empresa, processo seletivo para ingresso de novos bolsistas, contratação de uma importante consultoria em engenharia aeronáutica para acompanhamento do projeto e auxílio na transferência de tecnologia, inúmeros orçamentos, pedidos de compras, desenvolvimentos paralelos, correlatos e complementares ao sistema. A equipe de pesquisadores está, ainda, orientando os alunos bolsistas (que merecem ser elogiados pelo seu desempenho) e elaborando relatórios para compor o caderno de encargos relativo ao término da macroentrega 3, que está próximo. - Alguns itens pontuais da macroentrega 3 que eventualmente serão agregados na macroentrega 4 já foram temas de negociação com a empresa parceira. Que sinalizou concordância, uma vez que diversos itens de macroentregas posteriores já estão sendo adiantadas. Não há previsão de atraso da execução geral do projeto. Mudança da data de vencimento da parcela 03/macro 3 (anteriormente prevista para 30/set/22) para: 10/out/2022: A motivação dessa alteração consiste em uma solicitação expressa da empresa parceira em obter tempo hábil para o levantamento de recursos referentes à parcela 3 da macro 3 e realizar o pagamento do montante de R$167.827,21 previsto. Mudança de duração e da data de término da macroentrega 3 (anteriormente prevista para 10/out/2022) para 10/nov/2022: A motivação dessa alteração consiste em flexibilizar o prazo para o aporte da macroentrega 4, aumentando a duração da macroentrega 3 em um mês, sendo esse período descontado da macroentrega 5 (macro que algumas atividades já estão sendo adiantadas!).
PFLN-2108.0010 | 2 | Concepção de um protótipo testado em ambiente relevante de RPAS híbrido radiocontrolado para inspeção de linhas de transmissão de energia elétrica. | Macro 2 - Aquisição e fabricação de peças e partes(6 meses)2.1.Avaliaçãoeadaptaçãodolaboratórioemetodologiatrabalhoparaassegurarsegurançapessoal e material (vistorias, EPI/EPC,safety assessment);2.2. Adquirir os componentes e conjuntos necessáriosdisponíveis comercialmente;2.3. Construir as bancadas dedicadas e infraestruturapara os ensaios;2.4. Realizar ensaios iniciais para reconhecimentodos componentes e conjuntos;2.5.Contratareexecutarserviçosdemanufatura:(Ex:laminaçãoemfibradecarbono,usinagemde componentes, injeção de polímero, impressão 3D);2.6. Planejamento dos ensaios da macro entrega 3;Objetodeentrega:Apresentaçãodolaboratórioaprovado(incluindosegurança),componentesiniciais adquiridos, relatórios de testes e projetosconcebidos. | 315000 | 600092.65 | 41666.66 | 2021-10-11 | 2022-04-09 | 2021-10-11 | 2022-05-12 | 1 | 100 | Não | 2022-05-25 | Macroentrega realizada na data prevista (12/05). Empresa assinou o termo de aceite em 25/05/2022.
PFLN-2108.0010 | 1 | Concepção de um protótipo testado em ambiente relevante de RPAS híbrido radiocontrolado para inspeção de linhas de transmissão de energia elétrica. | Macro 1 - Uniformizar o conhecimento (2 meses) 1.1. Selecionar e contratar os discentes bolsistas; 1.2. Realizar capacitação da equipe com: ●Alinhamento técnico entre a equipe executora e a empresaparceira; ●Consultoria na área de RPAS; ●Consultoria com especialista em aeronáutica; 1.3. Refinar as especificações para construção doprotótipo e infraestrutura dedicada. ●Levantamento de requisitos; ○Definição dos possíveis payloads para determinaçãodoshardpoints;○Seleçãoeespecificaçãodopayloaddefaultparaintegraçãocomaaeronavenoâmbito deste projeto; ●Definição de regras departnumber, controle de configuraçãoe rastreabilidade; ●Especificação dos componentes principais; ●Detalhamento das atividades e seus cronogramas; ●Especificação das bancadas dedicadas; ●Desenho inicial do protótipo; Objeto de entrega: capacitações realizadas e caderno de encargos do projeto. | 61800 | 141530.88 | 16666.65 | 2021-08-10 | 2021-10-09 | 2021-09-09 | 2021-10-09 | 1 | 100 | Não | 2021-10-22 | Macroentrega realizada no dia 09/10, conforme planejado no plano de trabalho. Empresa devolveu documento assinado em 22/10.
PZET-2109.0001 | 3 | Algoritmo de tratamento de imagens para reconhecimento de falhas e manutenção de usinas fotovoltaicas. | Teste da tecnologia com um alto volume de imagens definidos pelo cliente | 7601.72 | 11482.11 | 2905.53 | 2022-01-07 | 2022-04-04 | 2022-04-11 | 2022-07-15 | 2 |  | Não | 2022-08-02
PZET-2109.0001 | 2 | Algoritmo de tratamento de imagens para reconhecimento de falhas e manutenção de usinas fotovoltaicas. | Algoritmo de Otimização para identificação de falhas nas imagens | 15203.45 | 22964.22 | 5811.07 | 2021-12-03 | 2022-01-17 | 2021-12-03 | 2022-01-24 | 1 |  | Não | 2022-02-03
PZET-2109.0001 | 1 | Algoritmo de tratamento de imagens para reconhecimento de falhas e manutenção de usinas fotovoltaicas. | Construção do banco de dados de imagens para início da definição dos algoritmos. | 15203.45 | 22964.22 | 5811.07 | 2021-10-27 | 2021-12-03 | 2021-11-27 | 2021-12-03 | 1 | 33 | Não | 2021-12-14
PSBS-2108.0013 | 2 | Caracterização e Purificação de Óleos Residuais aplicados na Produção de Biodiesel e Bioquerosene | Relatório Técnico contendo a metodologia e os resultados da caracterização e purificação do WCO para produção de biodiesel e bioquerosene e avaliação técnico-econômica do processo. | 64252.35 | 65178 | 29981.96 | 2021-11-01 | 2022-03-01 | 2021-12-16 | 2022-08-23 | 1 | 100 | Não | 2022-08-23
PSBS-2108.0013 | 1 | Caracterização e Purificação de Óleos Residuais aplicados na Produção de Biodiesel e Bioquerosene | Relatório Técnico contendo revisão da literatura da utilização de óleos residuais para produção de biodiesel e bioquerosene e planejamento das atividades de execução do projeto. | 22368.75 | 21822 | 40275.89 | 2021-09-01 | 2021-10-29 | 2021-09-21 | 2021-12-15 | 1 | 100 | Não | 2021-12-15
PBIO-2110.0012 | 3 | Aptatest - HPV | Teste de Repetibilidade do Biossensor 3 com lisado linhagens celulares HPV positivas (HeLa e Caski). | 14875.04 | 21692 | 7951.66 | 2022-09-06 | 2023-05-04 | 2022-11-18 | 2023-05-24 | 1 | 100 | Não | 2023-05-24 | 30/05/2023 - Modificação da macroentrega acertada com o cliente por email. Descrição anterior: suporte do IPT à transposição industrial para empresa que licenciar a tecnologia
PBIO-2110.0012 | 2 | Aptatest - HPV | Protocolo detalhado de síntese de nanopartícula de ouro e funcionalização com as ASO complementares às sequências E6 e E7 de HPV 16/18 para a construção do Biossensor 3 para detecção de HPV. | 18000 | 27000 | 9718.69 | 2022-05-05 | 2022-09-06 | 2022-07-11 | 2022-11-18 | 1 | 100 | Não | 2022-11-18 | 23/11/22 - Modificação da macroentrega acertada com o cliente por email. Descrição anterior: Amostras do biossensor (suspensão de partículas modificadas) e resultados do teste de eficácia contra amostras de pacientes HPV positivo.
PBIO-2110.0012 | 1 | Aptatest - HPV | Validação do reconhecimento do biossensorpara RNA E6 e E7 do HPV. | 34000 | 51000 | 18414.05 | 2021-11-04 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2022-07-11 | 1 | 100 | Não | 2022-07-11 | 11/07/22 - macroentrega modificada. Descrição anterior: Amostras do biossensor (suspensão de partículas modificadas) e resultados do teste de eficácia contra vírus em condições laboratoriais.
PLAC-2109.0023 | 4 | Desenvolvimento de eletrônica embarcada (HW/FW) e SW backend e frontend para leitora de indicadores biológicos. | MACROETAPA 4 – EFETUAR OS TESTES DE INTEGRAÇÃO E APLICAÇÃO DE MELHORIAS  Testes de integração (HW/FW/SW) com aplicação prática em campo e aplicação de possíveis melhorias detectadas durante os ensaios.  Transferência de tecnologia.  Elaboração do relatório final. | 25935.62 | 224829.1 | 132542.76 | 2022-12-13 | 2023-04-12 |  |  | 1 |  | Não
PLAC-2109.0023 | 3 | Desenvolvimento de eletrônica embarcada (HW/FW) e SW backend e frontend para leitora de indicadores biológicos. | MACROETAPA 3 – DESENVOLVIMENTO DA ELETRÔNICA EMBARCADA (HW E FW) E DO SW DO BAK-END E DO FRONT-END  Definição de componentes eletrônicos e solicitação de compras.  Projeto do esquema elétrico e complementação de compras de componentes.  Projeto de placas de circuito impresso.  Fabricação montagem e testes das placas.  Desenvolvimento do FW.  Desenvolvimento da IHM (Interface Homem-Máquina).  Testes funcionais (incluindo laboratório de compatibilidade) e testes de integração (HW/FW)  Desenvolvimento do SW do Back-End e do Front-End.  Testes de integração preliminares de HW, FW e SW. | 264993.06 | 13519.36 | 353447.28 | 2022-02-13 | 2023-01-12 |  |  | 1 |  | Não
PLAC-2109.0023 | 2 | Desenvolvimento de eletrônica embarcada (HW/FW) e SW backend e frontend para leitora de indicadores biológicos. | MACROETAPA 2 - LEVANTAMENTO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA A VERSÃO 4 DA LEITORA - Estudo do sistema atual (HW, FW, SW Back-End e Front-END). Necessária a disponibilização de uma unidade totalmente funcional ao Lactec. - Fazer o levantamento de requisitos técnicos, funcionais e de conectividade. - Elaborar as especificações técnicas de HW, FW e SW (Back-End e Front-End) | 77718.49 | 13519.36 | 88361.82 | 2021-12-13 | 2022-03-12 |  |  | 1 |  | Não
PLAC-2109.0023 | 1 | Desenvolvimento de eletrônica embarcada (HW/FW) e SW backend e frontend para leitora de indicadores biológicos. | MACROETAPA 1 – REMODELAÇÃO DO SW DO FRONT-END DA VERSÃO 3 DA LEITORA  Estudo e testes do SW atual (TotalCross)  Estudo dos requisitos para elaboração de Especificação Técnica do SW  Desenvolvimento de nova versão do SW  Testes funcionais e de integração com SW de Back-End e HW/FW desenvolvido pelo SENAI | 156222.06 | 18519.36 | 220904.55 | 2021-10-13 | 2022-05-12 | 2021-10-13 | 2022-03-24 | 1 | 100 | Não | 2022-03-25 | Etapa concluída
PFSP-2110.0008 | 3 | Desenvolvimento de formulações de blendas de PEAD com rebarbas de PEAD/LLDPE/EVOH oriundas do processo de produção de tanques de combustíveis, visando a produção de novos produtos poliméricos e embalagens | Ensaios de imersão e envelhecimento, caracterizações e processamento por injeção - Ensaios de imersões e processamento por injeção Ao final da meta 3 serão entregues os resultados dos ensaios de imersão em diferentes meios. Também serão entregues as melhores formulações e os parâmetros de processo para injeção em escala de laboratório, os resultados dos coprpos de prova em ambiente relevante e a validação do projeto. | 5694.9 | 0 | 9865.1 | 2022-05-01 | 2022-10-04 | 2022-04-29 | 2022-10-03 | 1 | 100 | Não | 2022-10-04
PFSP-2110.0008 | 2 | Desenvolvimento de formulações de blendas de PEAD com rebarbas de PEAD/LLDPE/EVOH oriundas do processo de produção de tanques de combustíveis, visando a produção de novos produtos poliméricos e embalagens | Aditivação, preparação das formulações e caracterizações - Processamento e avaliação das propriedades das blendas. Ao final da meta 2 serão entregues as formulações com diferentes concentrações do resíduo, os resultados das caracterizações e as formulações que apresentaram melhores propriedades mecânicas, térmicas, morfológicas e de processamento. | 50000 | 18000 | 13000 | 2022-01-01 | 2022-04-30 | 2021-12-27 | 2022-04-29 | 1 | 100 | Não | 2022-05-03
PFSP-2110.0008 | 1 | Desenvolvimento de formulações de blendas de PEAD com rebarbas de PEAD/LLDPE/EVOH oriundas do processo de produção de tanques de combustíveis, visando a produção de novos produtos poliméricos e embalagens | Assinatura do Acordo, início das atividades e caracterização do padrão - Caracterizações dos produtos de referência e processamento. Ao final da meta 1 serão entregues: o escopo de projeto com a pesquisa bibliográfica, os resultados dos ensaios de caracterização do produto de referência, o efeito e características de processamento das blendas na forma de pellets e o processo de moagem das rebarbas. | 29100 | 43000 | 15000 | 2021-10-09 | 2021-12-31 | 2021-10-11 | 2021-12-22 | 1 | 100 | Não | 2021-12-22
PIFG-2110.0012 | 3 | Produção de biocompostos para cultivo de mudas a partir de resíduos agroindustriais | Ensaios de qualidade do material produzido mediante testes de germinação e eficiência nutricional. - Relatório de composição do material e resultados alcançados. | 39458.3 | 29658.3 | 39458.3 | 2022-06-22 | 2023-01-23 | 2022-09-09 | 2023-08-31 | 1 | 100 | Não | 2023-08-31 | Devido atraso no início do projeto e na assinatura do termo de aceite da segunda macro, esta macroentrega estava prevista para durar 07 meses após seu início esta data será em 09/05/2023 e fizemos uma reunião apresentamos resultados parciais para a empresa e ficou definida a data de 01/06/2023 para entrega final
PIFG-2110.0012 | 2 | Produção de biocompostos para cultivo de mudas a partir de resíduos agroindustriais | Preparação dos Fertilizantes Organominerais e Substratos - Relatórios. | 38134.5 | 37784.5 | 38134.5 | 2022-01-21 | 2022-06-21 | 2022-03-09 | 2022-08-09 | 1 | 100 | Não | 2022-09-09 | Com o atraso no início da primeira Macroentrega a data correta para esta entrega será 08/08/2022. Foi realizada a reunião de entrega e a empresa assinou somente em 09/09/2022.
PIFG-2110.0012 | 1 | Produção de biocompostos para cultivo de mudas a partir de resíduos agroindustriais | Conduzir análises em Laboratório; - Realizar a pirólise da Casca de Coco. - Relatórios com as descrições dos compostos do produto. | 20407.2 | 30557.2 | 20407.2 | 2021-10-20 | 2022-02-28 | 2021-12-01 | 2022-03-08 | 1 | 100 | Sim | 2022-03-08 | Devido o atraso na chegada do material que foi enviado pela empresa para que o projeto pudesse iniciar conforme consta no plano de trabalho é que esta macroentrega começou em atraso e irá terminar em 28/02/2022
PLIG-2110.0027 | 3 | Otimização de Processo de Secagem de Minério de Ferro Beneficiado por Microondas | Relatório técnico final com um resumo dos resultados das macroetapas 1 e 2. | 84457.06 | 140761.76 | 56304.7 | 2022-09-19 | 2023-01-16 | 2023-01-02 | 2023-12-15 | 1 | 100 | Não | 2023-12-15
PLIG-2110.0027 | 2 | Otimização de Processo de Secagem de Minério de Ferro Beneficiado por Microondas | Relatório técnico descritivo e protótipo finalizado. | 107288.41 | 178814.02 | 71525.6 | 2022-03-18 | 2022-09-16 | 2022-03-18 | 2022-12-23 | 1 | 100 | Sim | 2022-12-23
PLIG-2110.0027 | 1 | Otimização de Processo de Secagem de Minério de Ferro Beneficiado por Microondas | Relatório técnico com definição de parâmetros de operação ótimos para queima de pelotas utilizando micro-ondas e modelo virtual do protótipo a ser confeccionado. | 67702.94 | 112838.24 | 45135.3 | 2021-10-18 | 2022-03-17 | 2021-10-18 | 2022-04-07 | 1 | 100 | Sim | 2022-04-11
PIFF-2110.0025 | 3 | Desenvolvimento de processo industrial com redução de insumos hídrico-energéticos na fabricação de um refrigerante de cana de açúcar | Estudo de viabilidade de arquitetura - Relatório ; Estudo preliminar arquitetônico - Relatório; Memorial descritivo de equipamentos - Relatório; Projeto para licenciamento - Relatório; Análise de dados - Relatório; Relatório Final - Relatório | 39325.55 | 39337.34 | 39325.55 | 2022-04-29 | 2022-08-31 | 2022-05-11 | 2022-08-31 | 1 | 100 | Sim | 2022-08-31
PIFF-2110.0025 | 2 | Desenvolvimento de processo industrial com redução de insumos hídrico-energéticos na fabricação de um refrigerante de cana de açúcar | Avaliação do balanço de massa do processo produtivo reduzido e comum do consumo de água - Relatório; Avaliação do balanço de energia do processo produtivo reduzido e do comum do consumo de energia - Relatório; Caracterização do refrigerante - Relatório; Análises físico-químicas - Relatório; Análises microbiológicas - Relatório; Testes Sensoriais - Relatório; Construção do protótipo - Protótipo. | 39325.55 | 39337.34 | 39325.55 | 2022-01-29 | 2022-04-28 | 2022-01-31 | 2022-05-10 | 1 | 100 | Não | 2022-05-10
PIFF-2110.0025 | 1 | Desenvolvimento de processo industrial com redução de insumos hídrico-energéticos na fabricação de um refrigerante de cana de açúcar | Teste de conceito - Relatório. | 45284.66 | 45298.26 | 45284.66 | 2021-10-29 | 2022-01-28 | 2021-10-29 | 2022-01-28 | 1 | 100 | Não | 2022-01-28
PSMA-2108.0005 | 4 | Desenvolvimento de Masterbatches de grafeno ou óxido de grafeno para polímeros termoplásticos | WBE 4: Produção de masterbatch de PP a partir de grafeno em pó | 122454.7 | 130108.12 | 134591.04 | 2023-04-10 | 2024-10-07 | 2023-04-10 |  | 1 | 75 | Não |  | o Prazo de execução da macro entrega 04 alterado conforme pactuado em aditivo de contrato assinado pelas partes em 25/08/2023 o Revisão da literatura e busca de patentes o Caracterização das matérias-primas o Desenvolvimento e preparação de misturas em escala laboratorial o Preparação de corpos de prova o Caracterização das formulações e corpos de prova o Análise dos resultados o Preparação de novas formulações e respectivas caracterizações o Análise de resultados e elaboração de relatório. * Em 05/06/2023 , a empresa parceira solicitou ao SENAI , a inclusão de ensaios adicionais, que estão sendo analisados pelo ISI materiais. Caso as alterações sejam aceitas haverá alteração no prazo de conclusão da macroentrega 04. * 24/08/2023 -Solicitação aprovada atualmente o processo esta em fase de coleta de assinaturas,.
PSMA-2108.0005 | 3 | Desenvolvimento de Masterbatches de grafeno ou óxido de grafeno para polímeros termoplásticos | WBE 3: Diluição de masterbatch importado concentrado de PP | 133638.51 | 141990.92 | 140532.44 | 2022-10-10 | 2023-04-07 | 2022-10-10 | 2023-04-07 | 1 | 100 | Não | 2023-04-25 | o Revisão da literatura e busca de patentes o Caracterização das matérias-primas o Desenvolvimento e preparação de misturas em escala laboratorial o Preparação de corpos de prova o Caracterização das formulações e corpos de prova o Análise dos resultados o Preparação de novas formulações e respectivas caracterizações o Análise de resultados e elaboração de relatório
PSMA-2108.0005 | 2 | Desenvolvimento de Masterbatches de grafeno ou óxido de grafeno para polímeros termoplásticos | WBE 2: Produção de masterbatch de PE a partir de grafeno em pó | 122213.05 | 129851.37 | 134462.66 | 2022-04-11 | 2022-10-07 | 2022-04-11 | 2022-10-11 | 1 | 100 | Não | 2022-10-11 | • Revisão da literatura e busca de patentes; • Caracterização das matérias-primas; • Desenvolvimento e preparação de misturas em escala laboratorial; • Preparação de corpos de prova; • Caracterização das formulações e corpos de prova; • Análise dos resultados; • Preparação de novas formulações e respectivas caracterizações; • Análise de resultados e elaboração de relatório.
PSMA-2108.0005 | 1 | Desenvolvimento de Masterbatches de grafeno ou óxido de grafeno para polímeros termoplásticos | WBE 1: Diluição de masterbatch importado concentrado de PE | 145266.28 | 154345.42 | 146709.69 | 2021-10-08 | 2022-04-08 | 2021-10-08 | 2022-08-16 | 1 | 100 | Sim | 2022-08-16 | o Kick-off meeting o Revisão da literatura e busca de patentes o Caracterização das matérias-primas o Desenvolvimento e preparação de misturas em escala laboratorial o Preparação de corpos de prova o Caracterização das formulações e corpos de prova o Análise dos resultados o Preparação de novas formulações e respectivas caracterizações o Análise de resultados e elaboração de relatório
PCEE-2110.0188 | 4 | IntelliBSS | ME04: Versão final das PoCs de sistemas predição | 30177.2 | 39559 | 6113.62 | 2022-10-08 | 2023-01-07 | 2022-10-10 | 2023-01-07 | 1 | 100 | Não | 2023-04-18
PCEE-2110.0188 | 3 | IntelliBSS | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 168653.84 | 18602 | 13039.92 | 2022-06-08 | 2022-10-07 | 2022-06-08 | 2022-10-07 | 1 | 100 | Não | 2023-01-19
PCEE-2110.0188 | 2 | IntelliBSS | ME02: Versão parcial dos sistemas de predição explorados. | 12277.44 | 174978.4 | 13039.92 | 2022-02-08 | 2022-06-07 | 2022-02-08 | 2022-06-07 | 1 | 100 | Não | 2022-07-11
PCEE-2110.0188 | 1 | IntelliBSS | ME01: Proposta arquitetural da solução. | 13277.44 | 170028.2 | 13039.93 | 2021-10-08 | 2022-02-07 | 2021-10-08 | 2022-02-07 | 1 | 100 | Não | 2022-03-27
PEMB-2109.0011 | 4 | “Defect Detection - Protótipo de inspeção de superfície de correias de borracha com Deep Learning Machine Vision” | Macro Entrega 4 - Desenvolvimento do protótipo alfa (TRL5) e do protótipo beta (TRL6) testado em ambiente relevante, e transferência de tecnologia (documentação e códigos) Nesta macro entrega será realizado o desenvolvimento dos protótipos que serão testados em ambiente relevante e nessa etapa já são testadas integrações com o sistemas reais. Também serão desenvolvidos relatórios e documentos técnicos. POCs integradas em bancada; Protótipos testados com dados reais e integrações com os sistemas; Protótipo testado em ambiente relevante. Relatórios de desenvolvimento e testes; Documentos de operação dos sistemas; | 77809.43 | 110819.5 | 47157.23 | 2023-04-17 | 2023-06-23 |  |  | 2 |  | Não
PEMB-2109.0011 | 3 | “Defect Detection - Protótipo de inspeção de superfície de correias de borracha com Deep Learning Machine Vision” | Macro Entrega 3 - Desenvolvimento, documentos e testes referente às provas de conceito integradas em bancada (TRL4) Nesta macro entrega iniciam-se os desenvolvimentos técnicos das soluções acordadas nos documentos elaborados na ME1 e ME2. POCs integradas em bancada; | 64736.89 | 92201.03 | 39234.48 | 2023-01-11 | 2023-04-14 | 2022-12-12 | 2023-04-14 | 2 | 100 | Não | 2023-07-06 | Na conclusão da macroentrega 3, ocorreram diversas mudanças na equipe da empresa parceira. O sponsor do projeto foi deslocado para uma planta no México e o gerente de projetos foi realocado em outro time. Uma nova equipe assumiu a tarefa, porém, necessitaram deste de algumas semanas para tomar conhecimento da documentação, dos desenvolvimentos e confirmar a assinatura da macroentrega 3.
PEMB-2109.0011 | 2 | “Defect Detection - Protótipo de inspeção de superfície de correias de borracha com Deep Learning Machine Vision” | Macro Entrega 2 - Provas de conceito iniciais (TRL3) A segunda macro entrega engloba o desenvolvimento de projetos para as provas de conceitos iniciais Prova de conceitos iniciais; | 147912.17 | 210662.79 | 89643.74 | 2022-02-14 | 2022-12-09 | 2022-03-22 | 2022-12-09 | 2 | 100 | Não | 2023-02-08 | A macroentrega foi concluída em 09 de dezembro de 2022, conforme alinhado com a empresa. O termo de aceite da macroentrega foi alinhado entre as partes e enviado em 12/12/22, porém, a empresa só assinou o documento em 08/02/23.
PEMB-2109.0011 | 1 | “Defect Detection - Protótipo de inspeção de superfície de correias de borracha com Deep Learning Machine Vision” | Macro Entrega 1 - Projeto Conceitual A primeira macro entrega engloba as atividades de Engenharia de Sistemas. Nesta etapa do projeto são detalhados os requisitos técnicos do projeto, o conceito de operação e o projeto conceitual das soluções propostas. Conceito de operação e requisitos; Projeto Conceitual; | 74214.21 | 105699.03 | 44978.31 | 2021-09-15 | 2022-02-11 | 2021-11-01 | 2022-03-21 | 1 | 100 | Não | 2022-03-21 | A Macroentrega 1 foi enviada para a empresa em 11/02/2022, conforme cronograma, contudo, um dos Stakeholders solicitou duas novas versões. A empresa assinou o Termo de Aceite da Macroentrega 1 em 21/03/2022.
PIFB-2109.0009 | 3 | Implementação de comandos de voz em linhas de consultório | Aperfeiçoar a interface lógica e física com aplaca para controle de equipamentos do consultório odontológico | 16500 | 16250 | 11000 | 2022-03-02 | 2022-07-29 | 2022-03-02 | 2022-07-29 |  |  | Não | 2022-07-29
PIFB-2109.0009 | 2 | Implementação de comandos de voz em linhas de consultório | Implementar o firmwaree integrado ao equipamento de consultório | 0 | 0 | 11000 | 2021-12-29 | 2022-03-01 | 2022-01-03 | 2022-03-29 | 1 | 25 | Não | 2022-03-29
PIFB-2109.0009 | 1 | Implementação de comandos de voz em linhas de consultório | Desenvolver uma skill personalizada para Alexa: a) Reconhecer comandos de voz em uma skill para Alexa desenvolvida utilizando o Alexa Developer Console; b) Desenvolvimento das ações correspondentes para interação com a placa para controle de equipamentos do consultório odontológico; c) Implementação do firmware em ESP8286 ou equivalente; d) Implementação dos circuitos de interface entre a ESP8286 ou equivalente e a placa para controle de equipamentos do consultório odontológico. | 16500 | 16250 | 11000 | 2021-09-29 | 2021-12-29 | 2021-09-29 | 2021-12-29 |  | 25 | Não | 2021-12-29 | Projeto sendo executado sem intercorrências
PCOP-1904.0016 | 7 | Pesquisa aplicada de fabricação de componentes para a Indústria de Óleo e Gás por manufatura aditiva a arco elétrico | Manufatura aditiva de componente em geometria final, testes em escala real, simulações computacionais completas e consolidação de resultados. | 0 | 0 | 0 | 2022-04-11 | 2022-08-10 | 2022-02-08 | 2022-05-03 | 1 | 100 | Sim | 2022-05-03
PCOP-1904.0016 | 6 | Pesquisa aplicada de fabricação de componentes para a Indústria de Óleo e Gás por manufatura aditiva a arco elétrico | Resultados Aprofundados: Ensaios de resistência a corrosão e fragilização ao H nos corpos de prova produzidos, refinamento do controle e integração aprofundada de software do sistema protótipo. | 0 | 251524.84 | 0 | 2021-12-11 | 2022-04-10 | 2022-01-03 | 2022-02-07 | 1 | 100 | Não | 2022-02-07
PCOP-1904.0016 | 5 | Pesquisa aplicada de fabricação de componentes para a Indústria de Óleo e Gás por manufatura aditiva a arco elétrico | Resultados Aprofundados: Ensaios de resistência mecânica aprofundado com análise de mecâmeca da fratura, controle e integração inicial de software do sistema protótipo. | 0 | 569342.09 | 95568.09 | 2021-09-11 | 2021-12-10 | 2021-07-12 | 2021-12-22 | 1 | 100 | Não | 2022-01-26
PEDG-2108.0021 | 3 | E-PARTS VI | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 63840.7 | 118976.57 | 13760.44 | 2022-05-01 | 2022-10-31 | 2022-05-01 | 2022-10-31 | 1 | 100 | Não | 2022-11-28
PEDG-2108.0021 | 2 | E-PARTS VI | ME02: Versão parcial do software (PoC) aceito pela empresa e disponível em ambiente produtivo: Sprint #2 (issues #9, 10.1, 12, 16, 17 e 19) entregue em 20/01/2022, aprovada em 01/02/2022 e disponível em ambiente produtivo em 07/02/2022; Versão parcial do software (PoC) aceito pela empresa e disponível em ambiente produtivo: Sprint #3 (issues #11, 18, 22, 23, 24, 25, 26 e 27) entregue em 25/02/2022, aprovada em 10/03/2022 e disponível em ambiente produtivo em 15/03/2022; Versão parcial do software (PoC) aceito pela empresa e disponível em ambiente de homologação: Sprint #4 (issues #29, 31, 33 e 34) entregue em 21/04/2022, com as issues 29, 31 e 33 aprovadas completamente e a issue 34 aprovada parcialmente em 25/04/2022. | 63840.7 | 118976.58 | 13760.44 | 2022-01-01 | 2022-04-30 | 2022-01-01 | 2022-04-30 | 1 | 100 | Não | 2022-05-13
PEDG-2108.0021 | 1 | E-PARTS VI | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | 63840.7 | 118976.58 | 13760.44 | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2022-02-07
PELD-1804.0016 | 5 | Gerenciador de Fluidos | Documento de Design para o quarto protótipo. Documento de liberação do quarto protótipo para verificação. Relatório de verificação para o quarto protótipo. Relatório de validação para o protótipo de engenharia. Relatório de transferência de projeto para a equipe da Parceira. Documentação de Projeto para transferência para e equipe de produção da Parceira. Relatório do suporte para a produção do Lote Piloto. | 487382.58 | 682376.78 | 292429.84 | 2021-02-01 | 2022-09-30 | 2021-02-01 | 2022-09-30 | 7 | 100 | Não | 2022-09-30
PCEE-2108.0187 | 3 | ExtendedControl | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 0 | 670 | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 2022-02-14 | 2022-04-13 | 1 | 100 | Não | 2022-07-28
PCEE-2108.0187 | 2 | ExtendedControl | ME02: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 64147.2 | 48868.6 | 7877.39 | 2021-11-01 | 2022-01-31 | 2021-11-15 | 2022-02-12 | 1 | 100 | Não | 2022-03-24
PCEE-2108.0187 | 1 | ExtendedControl | ME01: Proposta arquitetural da solução de mapeamento. | 11059.9 | 100739.7 | 7877.39 | 2021-08-13 | 2021-10-31 | 2021-08-13 | 2021-11-12 | 1 | 100 | Não | 2021-12-10
PCES-2109.0013 | 4 | Inovação VAI - Ciclo 2 | Transferência tecnológica | 62887.59 | 0 | 17837.84 | 2022-04-01 | 2023-11-30 | 2022-04-01 | 2023-11-30 | 5 | 100 | Não | 2023-11-30
PCES-2109.0013 | 3 | Inovação VAI - Ciclo 2 | Novo Dashboard | 232998.63 | 285034.57 | 71351.45 | 2022-01-03 | 2022-08-31 | 2022-01-03 | 2022-10-18 | 4 | 100 | Não | 2022-10-18
PCES-2109.0013 | 2 | Inovação VAI - Ciclo 2 | Arquitetura do Sistema e Proc. de dados | 103554.95 | 83247.36 | 44594.66 | 2021-11-01 | 2022-06-30 | 2021-11-01 | 2022-06-30 | 4 | 100 | Não | 2022-06-30 | No planejamento inicial, essa macro-entrega seria a terceira do projeto. No entanto, com mudanças no planejamento, essa macro-entrega passou a ser a segunda do projeto. Como o termo de aceite foi encaminhado para o cliente antes da formalização da mudança, o termo de aceite ainda estava considerando que a macro-entrega em questão era a terceira e, por isso, essa numeração esta mencionada no arquivo anexado no sistema.
PCES-2109.0013 | 1 | Inovação VAI - Ciclo 2 | Pagamento por Boleto | 155332.42 | 32318.97 | 44594.66 | 2021-09-01 | 2022-04-29 | 2021-09-01 | 2022-04-29 | 3 | 100 | Não | 2022-04-29
PIFS-2110.0040 | 4 | Desenvolvimento de processo computadorizado para produção de óculos de proteção para áreas da saúde | Placas de controle: Construção das placas de controle da espessura de filmes | 40000 | 40000 | 40000 | 2022-07-04 | 2023-07-03 | 2022-07-04 | 2023-08-30 | 1 | 100 | Não | 2023-08-30 | Reprogramado de acordo com aditivo firmado em 04/01/2023
PIFS-2110.0040 | 3 | Desenvolvimento de processo computadorizado para produção de óculos de proteção para áreas da saúde | Testes de desempenho: Montagem e testes de desempenho na evaporadora BAK700 | 40000 | 40000 | 40000 | 2022-04-01 | 2023-05-05 | 2022-04-01 | 2023-06-28 | 1 | 100 | Sim | 2023-06-28 | Reprogramado de acordo com aditivo firmado em 04/01/2023
PIFS-2110.0040 | 2 | Desenvolvimento de processo computadorizado para produção de óculos de proteção para áreas da saúde | Placas de interfaces: Construção das placas de interface e testes do controle do feixe eletrônico | 40000 | 40000 | 40000 | 2022-01-03 | 2022-04-29 | 2022-01-03 | 2022-10-19 | 1 |  | Não | 2022-10-19
PIFS-2110.0040 | 1 | Desenvolvimento de processo computadorizado para produção de óculos de proteção para áreas da saúde | Desenho e Layout: Desenho eletrônico e layout de circuitos de interface | 40000 | 40000 | 40000 | 2021-10-05 | 2022-01-31 | 2021-10-05 | 2022-10-19 | 1 | 100 | Não | 2022-10-19
PCEE-2101.0159 | 5 | Hubble | ME05: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 0 | 670 | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 2022-01-03 | 2022-02-28 | 1 | 100 | Não | 2022-03-17
PCER-2008.0057 | 4 | Sistema de suporte ao treinamento e validação de modelos de IA de forma distribuída e descentralizada Federated Learning | Repasse de tecnologia e entrega final | 28681.18 | 62142.56 | 4780.2 | 2022-11-19 | 2022-11-30 | 2022-11-19 | 2022-12-16 | 2 | 100 | Não | 2022-12-21
PCER-2008.0057 | 3 | Sistema de suporte ao treinamento e validação de modelos de IA de forma distribuída e descentralizada Federated Learning | Validação do fluxo de processamento/treinamento de modelos | 104964.98 | 227424.13 | 17494.16 | 2022-07-01 | 2022-11-15 | 2022-07-01 | 2022-11-18 | 3 | 100 | Não | 2022-11-23
PCER-2008.0057 | 2 | Sistema de suporte ao treinamento e validação de modelos de IA de forma distribuída e descentralizada Federated Learning | Desenvolvimento da solução | 194262.4 | 420901.88 | 32377.07 | 2021-11-23 | 2022-07-31 | 2021-12-18 | 2022-08-31 | 2 | 100 | Não | 2022-09-13
PCER-2008.0057 | 1 | Sistema de suporte ao treinamento e validação de modelos de IA de forma distribuída e descentralizada Federated Learning | Definição de requisitos e arquitetura | 88965.11 | 192757.75 | 14827.52 | 2021-09-17 | 2021-12-17 | 2021-09-17 | 2021-11-22 | 1 | 100 | Não | 2021-11-16
PCEE-2109.0186 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE HARDWARE DE AQUISIÇÃO PARA AUTOMAÇÃO NO REGISTRO E ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ARRAÇOAMENTOS | ME03: Validação Final | 24755.52 | 26060.74 | 12384.77 | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 1 | 100 | Não | 2022-07-13
PCEE-2109.0186 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE HARDWARE DE AQUISIÇÃO PARA AUTOMAÇÃO NO REGISTRO E ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ARRAÇOAMENTOS | ME02: Protótipo preliminar e relatório de testes | 24755.52 | 26060.74 | 12384.77 | 2021-12-01 | 2022-01-31 | 2021-12-01 | 2022-01-31 | 1 | 100 | Não | 2022-03-09
PCEE-2109.0186 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE HARDWARE DE AQUISIÇÃO PARA AUTOMAÇÃO NO REGISTRO E ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ARRAÇOAMENTOS | ME01: Relatório técnico: Pesquisa, cotação dos hardwares e testes de simulação | 12377.76 | 41052.09 | 6192.41 | 2021-10-04 | 2021-11-30 | 2021-10-04 | 2021-11-30 | 1 | 100 | Não | 2021-12-16
PELD-2008.0038 | 2 | Desenvolvimento de Placa Eletrônica e Firmware para Celular 4G | •Código-fonte do FW e Arquivos de fabricação dos protótipos EVT; •05 Protótipos na versão EVT Integrados (FW/HW e nova MEC); •Relatório de Validação EVT e Lista de Correções Para DVT; •Código-fonte do FW e Arquivos de Fabricação dos Protótipos DVT. | 155708.61 | 288060.93 | 23356.29 | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 2 | 100 | Não | 2021-12-31
PELD-2008.0038 | 1 | Desenvolvimento de Placa Eletrônica e Firmware para Celular 4G | •Ambientes Funcionais Para o Desenvolvimento do Projeto; •Documento de Especificação do Ambiente de HW/SW/Validações; •Documento de Requisitos do Produto (PRD); •Esquemático do Dispositivo P1; •Código-fonte do FW e Arquivos Binários P1; •Novo Cronograma e Plano de Projeto Atualizados; •Avaliação da PARCEIRA e Aceite do Novo Cronograma. | 476857.6 | 882186.56 | 71528.63 | 2020-08-27 | 2021-08-31 | 2020-08-27 | 2021-08-31 | 2 | 100 | Não | 2021-08-31
PSCM-2109.0003 | 3 | Embrapii - Desenvolvimento de Aços Inoxidáveis Lean | Etapa3: Resistência ao desgaste Resistência ao desgaste abrasivo: ASTM G65 Principais Entregáveis: i. Taxas de desgaste para os diferentes aços; ii. Efeito do Cr na resistência ao desgaste; iii. Análise comparativa entre os aços. | 33343.18 | 40643.07 | 21413.21 | 2022-03-15 | 2023-03-10 | 2022-09-14 | 2023-05-02 | 1 | 100 | Sim | 2023-05-05
PSCM-2109.0003 | 2 | Embrapii - Desenvolvimento de Aços Inoxidáveis Lean | Corrosão Eletroquímica/ Caracterização de Filmes Finos Valor crítico de cloretos (Cl-)tolerável pH crítico para a passivação Análise comparativa dos filmes passivos Resistência à Corrosão em Ambiente Salino: Determinar o teor crítico de cloreto tolerável (entre as soluções 0.1M NaCl, 0.3M NaCl e 0.6M de NaCl) para assegurar a passivação de cada aço “inoxidável lean” resultante da Etapa 1, comparando-os com o aço inoxidável 410, empragando as técnicas de i) Polarização Potenciodinâmica, ii) Espectroscopia de Impedância Eletroquímica e iii) Ensaios de Imersão. Resistência ao Desgaste: Determinar a resistência à abrasão de cada aço inox lean resultante da Etapa 1 através dos ensaios de microesclerometria e areia seca em roda de borracha, e comparar com o aço inoxidável AISI 410. | 41019.51 | 50000 | 41413.21 | 2022-03-15 | 2023-03-10 | 2021-11-02 | 2022-09-13 | 1 | 100 | Sim | 2023-05-05
PSCM-2109.0003 | 1 | Embrapii - Desenvolvimento de Aços Inoxidáveis Lean | Processamento das ligas (Fundição e Laminação) Seleção das composições 1.Previsão de fases via cálculos termodinâmicos 2.Fusão de oitolingotes (6, 7, 8, 9, 10 e 11% Cr; +02 composições adefinir) e um aço inoxidável 410 como comparação 3.Laminação a quente 4.Recozimento 5.Decapagem 6.Laminação a frio 7.Recozimento 8.Decapagem: 9.Ensaios mecânicos de tração | 37122.85 | 45250.23 | 41413.21 | 2021-09-16 | 2022-03-15 | 2021-09-16 | 2021-11-01 | 1 | 100 | Sim | 2022-10-19
PITE-2109.0007 | 4 | Medição, classificação e rastreio automatizados de toras de madeira | Relatório Final | 22222.21 | 33333.33 | 11111.12 | 2022-09-23 | 2023-06-30 | 2023-02-16 | 2023-06-30 |  | 100 | Não | 2023-08-02 | Março/2023: A macro entrega 4 foi iniciada na última semana de fevereiro. Foram produzidos estudos e relatórios científicos e técnicos sobre o uso do protótipo em campo, de forma a identificar problemas e corrigir os algoritmos utilizados. Foi iniciado o desenvolvimento do software para medição de volume em pilhas, que tem como objetivo apoiar o estudo de viabilidade deste tipo de medição. O projeto teve a vigência aditivada. Abril/23: Foram realizadas múltiplas saídas de camnpo para realizar experimentos e demonstrar o protótipo desenvolvido em ambiente relevante nas dependências da empresa Serra Morena. Estes experimentos também foram acompanhados pela empresa Serra Morena. Foram realizados ajustes no código-fonte para atender aos requisitos delineados durante o 3° semestre do projeto. Maio/23: A documentação científica e técnica do projeto avançou. Foi realizada a entrega do protótipo de medição do diâmetro das toras com as correções solicitadas e uma aplicação Web capaz de estimar o volume das pilhas de toras a partir de uma única captura. O estudo de viabilidade mostrou ser possível medir com confiança maior do que o processo atual da empresa usando esta aplicação. Junho/23: A documentação científica e técnica do projeto foi finalizada. O relatório entregue às empresas mostrou a eficácia do método proposto implementado pelos protótipos e os casos de falha, os quais poderão ser tratados no futuro pela Quare Tecnologia para elevação de TRL da solução visando a transformação em um produto comercial. Julho/23: Macroentrega finalizada
PITE-2109.0007 | 3 | Medição, classificação e rastreio automatizados de toras de madeira | Protótipo do sistema (TRL5). | 66666.67 | 100000 | 33333.33 | 2022-09-23 | 2023-01-31 | 2022-10-06 | 2023-02-15 |  | 100 | Não | 2023-02-15 | *Foi realizado um ajuste quanto a data da terceira macroentrega Outubro/2022: O projeto começou a focar no desenvolvimento do protótipo para o cliente. Um app para IOS usando swift. Atualmente a equipe encontrou problema de comunicação assíncrona, o qual foi necessário novo processo seletivo para reforçar o desenvolvimento de software. Novembro/2022: O protótipo foi reespecificado, remodelado e novas funcionalidades foram embarcadas na solução mobile. Por exemplo, a detecção de QR-Codes não é mais parte integrante da API Web e passou a ser incorporada no app. Os problemas de comunicação assíncrona foram resolvidos sem a necessidade de alteração da equipe. Dezembro/22: O desenvolvimento do protótipo mobile avançou muito em relação à realidade aumentada, de forma a identificar os pontos dos QR-Codes e desenhar sobre a imagem real o resultado da detecção enquanto outros QR-Codes são capturados e processados. Vídeos demonstrativos foram apresentados à Quare Tecnologia. Foram realizados testes apenas em laboratório. Janeiro/2023: Foram finalizados os códigos-fonte dos backend e do aplicativo móvel e finalizadas as rotinas de teste unitário. Foram realizadas visitas técnicas no pátio de toras da Serra Morena para realizar teste de integração em ambiente relevante. Os resultados dos experimentos realizados foram utilizados para escrita de relatório parcial científico que descreve as capacidades de segmentação. Fevereiro/2023: Foi finalizada a macroentrega 3 e apresentada para as empresas no dia 15/02. Após rediscutidos os resultados, encaminhou-se aditivo de contrato e plano de trabalho.
PITE-2109.0007 | 2 | Medição, classificação e rastreio automatizados de toras de madeira | Rastreamento automatizado de toras associado aos modelos de previsão de medidas e de massa. | 66666.67 | 100000 | 33333.33 | 2022-03-23 | 2022-09-22 | 2022-03-23 | 2022-10-05 |  | 100 | Não | 2022-10-05 | Outubro/2021: Foi realizada reunião de acompanhamento com a gerência do projeto da Serra Morena e da Quare para apresentação de equipe contratada e alinhamento de cronograma. Além disso, levantados comparativo entre sensores óticos embutidos em dispositivos móveis e realizados testes iniciais de técnicas de fotogametria com dataset capturado in loco antes da assinatura do contrato. Novembro/2021: Realizado levantamento bibliográfico sobre modelagem da perda de umidade em toras de madeira, incluindo técnicas analíticas e prediticas, usando aprendizado de máquina. Um relatório de pesquisa resultante está em fase de revisão pelos pesquisadores. Com base no dataset coletado, foram segmentados automaticamente usando uma técnica baseada em cor (HSV) e outra baseada em textura. Dezembro/2021: Dois modelos distintos de reconstrução 3D de objetos em cena foram testados a partir de múltiplas imagens monoculares de uma tora disponibilizada em laboratório. Além disso, está em fase final de escrita um relatório com resultados do estudo de modelos de perda de massa publicados na literatura. Janeiro/2022: Em suma, avançaram na reconstrução de nuvem de pontos baseada no mapa extraído e início do desenvolvimento do aplicativo utilizando o Airkit para capturar dados brutos. Fevereiro/2022: Foi discutido em reunião com a Serra morena a falta de descarga de toras no Porto de Rio Grande em função do alto valor do frete. A empresa ofereceu a infraestrutura do Porto de Imbituba, mas o processo de rotulação e descarga é distinto e não pôde ser aproveitado para a realização dos experimentos Março/2022: Após a conclusão da primeira macroentrega, foram implementados modelos de identificação da codificação utilizada para identificar individualmente as toras de madeira. Além disso, uma rotina de teste dos modelos foi desenvolvida de modo a avaliar qualitativa e quantitativamente o rastreio a partir de um diretório de imagens (frames do vídeo coletado). A pesquisa na segmentação automatizada avançou ligeiramente: novos algoritmos foram implementados e atualmente estão sendo treinados. Um relatório com resultados parciais está sendo produzido. Abril/2022: Tivemos a substituição de um membro da equipe. Além disso, durante os primeiros 24 dias de março muitos estudantes e professores estavam em férias, devido ao inicio do calendário acadêmico em 25/04. Estes fatos ocasionaram certo atraso nas atividades previstas para o mês. Avançaram apenas os modelos de identificação das toras baseados em QR-codes e sutilmente os modelos de medidas. Maio/2022: Houve avanço no modelo de identificação das toras baseadas em QR-codes, com o desenvolvimento de filtros específicos para múltiplos QR na mesma imagem. Ainda enfrentamos problemas para integração de nuvens de pontos do LIDAR. Em relação aos modelos de previsão de perda de umidade, foi levantado um dataset com os dados da Serra Morena coletados pela Quare e projetado um experimento usando diferentes algoritmos de regressão. Também foi desenvolvido no app mobile funcionalidade de leitura de QR-code individual para rastreio das toras. Junho/2022: Durante o mês de junho o projeto avançou bastante principalmente em duas linhas: (1) foram realizados experimentos com diferentes tipos de marcadores nas toras impressos em formatos, cores, tonalidades e materiais distintos, de forma a verificar a reflexão da luz e a capacidade de identificação e rastreio das toras; (2) foi coletado um dataset relacionado às pilhas de toras de madeira na Serra Morena, realizado seu pré-processamento e calculadas medidas para incremento e decremento de massa. Por fim, obtivemos avanços na detecção das medidas das toras usando um novo algoritmo. Setembro/2022: dia 5/10 foi realizada reunião com Serra Morena e Quare Tecnologia para formalizar a macroentrega. Foi apresentado um conjunto de modelos computacionais para rastreamento de toras, um conjunto de modelos para perda de massa e os algorítimos utilizados. A primeira versão do protótipo foi demonstrada em laboratório (TRL4) e validada pelas empresas.
PITE-2109.0007 | 1 | Medição, classificação e rastreio automatizados de toras de madeira | Conjunto de dados de imagens rotuladas e associadas com as planilhas de medições (gabarito), capturadas de forma simulada por humano | 44444.45 | 66666.67 | 22222.22 | 2021-09-23 | 2022-03-22 | 2021-10-11 | 2022-02-21 |  | 100 | Não | 2022-02-21 | Outubro/2021: Foi realizada reunião de acompanhamento com a gerência do projeto da Serra Morena e da Quare para apresentação de equipe contratada e alinhamento de cronograma. Além disso, levantados comparativo entre sensores óticos embutidos em dispositivos móveis e realizados testes iniciais de técnicas de fotogametria com dataset capturado in loco antes da assinatura do contrato. Novembro/2021: Foi realizada visita técnica nos pátios de toras da Serra Morena, onde foram capturadas imagens e vídeos de toras em pilhas e em um caminhão durante a descarga. As imagens foram pré processadas e aplicadas segmentação manual das seções transversais, das marcas de tinta e das etiquetas com a identificação única de cada tora. Dezembro/2021: A empresa Serra Morena disponibilizou em 10/12/2021 equipamento Apple Iphone 12 PRO Max para teste dos sensores óticos. Foram coletados dados de toras de madeira em laboratórios, visando avaliar-se o dispositivo atende os requisitos do projeto. Janeiro/2022: Foram realizadas as atividades de extração de mapa de profundidade das imagens coletadas; medição dos limiares de distância das toras para o funcionamento correto do sensor LIDAR. Fevereiro/2022: Macroentrega finalizada.
PSCM-2105.0001 | 5 | Aplicação de simulação computacional para a detecção de falhas em compactos verdes e aperfeiçoamento de processos de prensagem de pós cerâmicos | GA1: estudo da possibilidade de combinação dos modelos DPCap, DP e CC na previsão de falhas;GA2: definição do(s) modelos(s) mais adequado(s) para os estudos de caso abordados;GA3: aprimoramento dos procedimentos e ensaios de caracterização no 4o material;GA4: aprimoramento dos procedimentos e ensaios de caracterização no 2o material;GA5: definição de estratégias de modelagemaxissimétricos e 3D p/ a redução de custo computacional; GA6: auxílio na implementação de melhorias nos sistemas de caracterização de pós na RHI Magnesita. | 63403.33 | 47500 | 82446.37 | 2024-03-16 | 2024-06-15 | 2023-04-14 | 2024-06-15 | 1 | 100 | Sim | 2024-07-12 | Modificada por conta do aditivo de 29/06/2023;
PSCM-2105.0001 | 4 | Aplicação de simulação computacional para a detecção de falhas em compactos verdes e aperfeiçoamento de processos de prensagem de pós cerâmicos | GA1: estudo comparativo dos modelos DPCap, DP e CC em relação à sua potencialidade em prever falhas;GA3: aprimoramento dos procedimentos e ensaios de caracterização no 3o material;GA4: aprimoramento dos procedimentos e ensaios de caracterização no 2omaterial;GA6: auxílio na implementação de melhorias nos sistemas de caracterização de pós na RHI Magnesita (6.3). | 29000 | 50000 | 9740.88 | 2023-06-29 | 2024-03-16 | 2022-10-13 | 2023-04-13 | 2 | 100 | Não | 2023-04-20 | Modificada por conta do aditivo de 29/06/2023.
PSCM-2105.0001 | 3 | Aplicação de simulação computacional para a detecção de falhas em compactos verdes e aperfeiçoamento de processos de prensagem de pós cerâmicos | GA1: estudo do modelo CC em relação à sua potencialidade em prever falhas;GA3: aprimoramento dos procedimentos e ensaios de caracterização no 2o material;GA4: aprimoramento dos procedimentos e ensaios de caracterização no 1o material;GA5: desenvolvimento aprimoramento de modelos axissimétricos e 3D;GA6: auxílio na implementação dos sistemas de caracterização de pós na RHI Magnesita (6.2) | 29000 | 50000 | 9740.88 | 2022-04-16 | 2022-09-16 | 2022-06-01 | 2022-10-27 | 1 | 100 | Sim | 2022-10-31
PSCM-2105.0001 | 2 | Aplicação de simulação computacional para a detecção de falhas em compactos verdes e aperfeiçoamento de processos de prensagem de pós cerâmicos | GA1: continuação do estudo do modelo DP em relação à sua potencialidade em prever falhas;GA2: estudo aprofundado dos modelos para elastômeros;GA3: aprimoramento dos procedimentos e ensaios de caracterização no 1o material;GA4: aprimoramento dos procedimentos e ensaios de caracterização no 1o material.GA6: auxílio no projeto de ferramentais e na especificação de compra dos materiais e equipamentos necessários para implementar os sistemas na RHI Magnesita (6.2). | 34000 | 60000 | 9740.88 | 2021-11-16 | 2022-04-16 | 2021-11-16 | 2022-05-30 | 1 | 100 | Sim | 2022-06-09
PSCM-2105.0001 | 1 | Aplicação de simulação computacional para a detecção de falhas em compactos verdes e aperfeiçoamento de processos de prensagem de pós cerâmicos | GA1: estudo do modelo DPCap em relação à sua potencialidade em prever falhas;GA2: estudo preliminar dos modelos para elastômeros disponíveis no Abaqus;GA3: aprimoramento dos procedimentos e ensaios de caracterização no 1o material;GA4: aprimoramento dos procedimentos e ensaios de caracterização no 1o material;GA5: desenvolvimento de modelos axissimétricos e 3D; GA6: auxílio no projeto de ferramentais e na especificação de compra dos materiais e equipamentos necessários para implementar os sistemas na RHI Magnesita (6.1). | 46000 | 80000 | 9740.88 | 2021-06-16 | 2021-11-16 | 2021-06-16 | 2021-11-16 | 1 | 100 | Não | 2021-11-16
PINA-2108.0062 | 3 | Pesquisa e Desenvolvimento de Sensor Neural Fase 2 | I - produção das placas DI e DAPS; II - manufatura dos cases; III - aquisição dos eletrodos; IV - suporte aos testes nas cobaias. | 74428.65 | 96803 | 29212 | 2022-02-01 | 2022-03-16 | 2021-12-20 | 2022-07-29 | 2 | 100 | Sim | 2022-10-11 | Atraso nos testes da faculdades de medicina de Jundiai. Versão de Replanejamento 1: A data de término dessa macroentrega foi replanejada de acordo com a nova revisão do PT, que aumentou o prazo do projeto. O atraso ocorre devido os constantes atrasos em receber as placas de circuitos impressos e componentes.
PINA-2108.0062 | 2 | Pesquisa e Desenvolvimento de Sensor Neural Fase 2 | I - otimização do dispositivo implantável; II - desenvolvimento do dispositivo externo proprietário; III - implementações firmware DI e DAPS; IV - implementações da interface de usuário; V - Design cases DI e DAPS; VI - Testes e Integração. | 54928.65 | 93300 | 28170 | 2021-09-17 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2022-02-28 | 1 | 100 | Sim | 2022-04-05 | O atraso ocorre devido os constantes atrasos em receber as placas de circuitos impressos e componentes.
PINA-2108.0062 | 1 | Pesquisa e Desenvolvimento de Sensor Neural Fase 2 | I- elaboração dos documentos técnico-descritivos da arquitetura da solução; II - submissão do projeto ao comitê de ética no uso de animais (CEUA); III - depósito de Patentes. | 92287.7 | 155500 | 46950 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-08-16 | 2021-11-30 | 1 | 100 | Sim | 2021-12-14 | Nota sobre atraso: Houve um atraso na entrega da documentação de patente por parte do jurídico, além de que a empresa Clark solicitou algumas informações não prevista no planejamento dessa atividade, assim estendendo no prazo planejado. Atraso na confecção dos entregáveis, dado a demora no fornecimento de diferentes matérias primas no mercado (falta de componentes, PCB).
PIPT-2108.0058 | 3 | Desenvolvimento de Protótipos de Componentes Metálicos Resistentes ao desgaste | Resultados de andamento dos trabalhos referentes ao projeto “Desenvolvimento de protótipos de componentes metálicos resistentes ao desgaste”, no período de agosto/2023 a julho de 2024 de acordo com o Plano de Trabalho n° 54800/21. Foram feitas reuniões técnicas com a equipe do ITV para alinhamento de expectativas, estabelecimento de objetivos e definição das atividades a serem desenvolvidas neste período. Dentre os cinco componentes que são objeto do projeto (revestimento para britadores, placas para chutes de transferência, pinos para moinhos HPGR, bolas de moinho e capas para briquetagem), foram priorizadas a produção das placas fundidas de desgaste de FFBAC com carbonetos refinados para revestimento de chutes de transferência, o desenvolvimento de ligas otimizadas para o revestimento dos britadores de aço Hadfield, o desenvolvimento de bolas de moinho de baixo custo e seleção de um ensaio de desgaste em escala laboratorial para avaliação das ligas para as capas de briquetagem. | 91135 | 496100 | 26153.4 | 2023-10-02 | 2023-11-30 | 2023-10-02 | 2023-11-30 | 2 | 100 | Não | 2023-11-30
PIPT-2108.0058 | 2 | Desenvolvimento de Protótipos de Componentes Metálicos Resistentes ao desgaste | Relatório Técnico de andamento (mês 24), compreendendo desenvolvimentos de: Revestimento de britadores: Caracterização de corpos de prova de aço Hadfield para desenvolvimento de ligas para o revestimento dos britadores. Descrição da produção de protótipos de aço Hadfield com Nb em empresa parceira e caracterização de corpos de prova. A utilização de britadores do tipo Sizer foram descontinuadas pela empresa parceira (VALE), sendo substituídos pelo britador SD11. Por isso, o projeto alterou a etapa de desenvolvimento de protótipos de dentes do britador Sizer para o desenvolvimento de ligas para revestimentos de britadores de aço Hadfield. Placas de desgaste: Fundição e caracterização microestrutural de peças de ferro fundido branco de alto cromo e de aço Hadfield. Corpos moedores: Adequação de composição química e tratamento térmico para obtenção de microestrutura e dureza especificados em bolas com 63,5 mm de diâmetro. Pinos para o HPGR: Resultados de simulação para o desenvolvimento de pinos para a Usina de Salobo/PA. | 339000 | 451000 | 74723.33 | 2022-09-24 | 2023-09-23 | 2022-09-23 | 2023-10-02 | 1 | 100 | Não | 2023-10-02
PIPT-2108.0058 | 1 | Desenvolvimento de Protótipos de Componentes Metálicos Resistentes ao desgaste | Relatório Técnico de andamento compreendendo: Resultados relativos a caracterização dos tribossistemas e especificações preliminares das ligas a serem desenvolvidas. Resultados relativos à produção e caracterização preliminar de corpos de prova para desenvolvimento de placas de chutes. Resultados de caracterização detalhada, ensaios mecânicos e ensaios de desgaste de corpos de prova para desenvolvimento de placas de chutes. Especificações do processo de produção de protótipos de placas de chute e apresentação da caracterização de um protótipo. | 360500 | 410000 | 74723.34 | 2021-09-23 | 2022-09-23 | 2021-01-23 | 2022-09-14 | 1 | 100 | Não | 2022-09-14
PSEN-2108.0017 | 3 | Rad-IoT | Protótipo do dosímetro enviando os dados de medição para a plataforma em nuvem, testado em ambiente controlado. | 57750 | 82250 | 35000 | 2022-09-02 | 2022-10-21 | 2022-09-02 | 2022-12-09 | 1 | 100 | Não | 2022-12-09 | Devido ao aditivo de contrato, prevendo prazo de projeto estendido, a data de macroentrega foi replanejada.
PSEN-2108.0017 | 2 | Rad-IoT | Protótipo das telas do sistema em nuvem e protótipo do dosímetro testado em ambiente controlado. | 57750 | 82250 | 35000 | 2021-12-01 | 2022-09-02 | 2021-12-04 | 2022-09-01 | 1 | 100 | Não | 2022-09-01 | Devido ao aditivo de contrato, prevendo prazo de projeto estendido, a data de macroentrega foi replanejada.
PSEN-2108.0017 | 1 | Rad-IoT | Mapeamento e especificação de requisitos | 49500 | 70500 | 30000 | 2021-10-05 | 2021-12-01 | 2021-10-05 | 2021-12-03 | 1 | 100 | Não | 2021-12-07
PCIN-2109.0002 | 5 | MPCA: Manutenção Preditiva de Componentes Automotivos | Refinamento Relatório Análise de Algoritmos | 37800 | 35708.82 | 17610.12 | 2022-06-20 | 2022-09-18 | 2022-06-20 | 2023-04-17 | 1 | 100 | Não | 2023-04-17
PCIN-2109.0002 | 4 | MPCA: Manutenção Preditiva de Componentes Automotivos | Implementação de Algoritmos | 37800 | 35708.82 | 17610.13 | 2022-03-20 | 2022-06-19 | 2022-03-20 | 2022-11-29 | 1 | 100 | Não | 2022-11-29 | aceite dia 29/11/2022.
PCIN-2109.0002 | 3 | MPCA: Manutenção Preditiva de Componentes Automotivos | Geração de Dataset e Pré-Processamento | 18900 | 23805.89 | 8805.07 | 2022-01-20 | 2022-03-19 | 2022-01-20 | 2022-07-21 | 1 | 100 | Não | 2022-07-21 | Aceite 21/07/2022
PCIN-2109.0002 | 2 | MPCA: Manutenção Preditiva de Componentes Automotivos | Implementação de Algoritmo IA Preliminar | 18900 | 23805.88 | 8805.06 | 2021-11-20 | 2022-01-19 | 2021-11-20 | 2022-07-20 | 1 | 100 | Não | 2022-07-20 | Aceite 20/07/2022
PCIN-2109.0002 | 1 | MPCA: Manutenção Preditiva de Componentes Automotivos | Relatório de Documento de Requisitos | 37800 | 129205.88 | 17610.13 | 2021-09-19 | 2021-11-19 | 2021-09-19 | 2022-02-23 | 1 | 100 | Não | 2022-02-23 | aceite 23/02/2022
PEIA-2109.0018 | 3 | Algoritmos inteligentes para inspeção de veículos automotores | Recomendação de peças utilizando metadados e imagens | 29333.33 | 17807.92 | 37950 | 2022-10-01 | 2023-09-30 | 2022-10-01 | 2023-10-04 | 1 | 100 | Não | 2023-10-17
PEIA-2109.0018 | 2 | Algoritmos inteligentes para inspeção de veículos automotores | Modelos de segmentação de instância | 34666.67 | 26282.5 | 37950 | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 2022-04-12 | 2022-09-30 | 1 | 60 | Não | 2022-09-30
PEIA-2109.0018 | 1 | Algoritmos inteligentes para inspeção de veículos automotores | Geração de datasets sintéticos de veículos e estimação de horas de reparo | 25333.33 | 26282.5 | 37950 | 2021-10-01 | 2022-03-31 | 2021-10-01 | 2022-04-11 | 1 | 30 | Não | 2022-04-11
PSEN-2109.0018 | 4 | I4.0@Suppliers. | Protótipo (TRL 6) do hardware coletando os dados e enviando para o servidor em ambiente relevante. Versão beta do software de visualização dos dados. | 48000 | 80000 | 32000 | 2022-08-20 | 2022-11-18 | 2022-08-31 | 2022-12-14 | 1 | 100 | Não | 2022-12-14 | Conforme previsto no plano de trabalho n° 210406-1 a macroentrega 4 previa como entregáveis “Protótipo do hardware coletando os dados e enviando para o servidor em ambiente relevante; Versão beta do software de visualização dos dados”. No entanto, as novas descobertas encontradas no processo de pesquisa da “Engenharia de variáveis” foram incluídas no estudo final, a fim de tornar este entregável mais robusto e alinhado às necessidades da empresa. Em comum acordo com a Empresa Parceira ROBERT BOSCH LIMITADA, foram ajustados os entregáveis da macroentrega 4, contemplando " Protótipo do hardware final testado em ambiente relevante; Versão beta do software de visualização dos dados; Engenharia de variáveis para os processos de usinagem, injeção polimérica e conformação.”. O critério de aceitação foi definido como “Protótipo beta do sistema testado em ambiente relevante; Relatório de engenharia de variáveis.”.
PSEN-2109.0018 | 3 | I4.0@Suppliers. | Versão alfa do software de visualização dos dados. Engenharia de variáveis para os processos de usinagem, injeção polimérica e conformação. | 72000 | 120000 | 48000 | 2022-05-21 | 2022-08-19 | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 1 | 100 | Não | 2022-08-30 | Conforme previsto no plano de trabalho n° 210406-1 a macroentrega 3 previa como entregáveis a “Versão alfa do software de visualização dos dados. Engenharia de variáveis para os processos de usinagem, injeção polimérica e conformação” e o critério de aceitação como “Protótipo alfa do software testado em ambiente controlado e Relatório de engenharia de variáveis”. No entanto, devido a novas descobertas encontradas no processo de pesquisa da “Engenharia de variáveis” que se mostraram significativas para incluí-las no estudo final a fim de tornar este entregável mais robusto e alinhado às necessidades da empresa, em comum acordo com a Empresa Parceira ROBERT BOSCH LTDA, foram ajustados os entregáveis da macroentrega 3, contemplando a "Versão alfa do software de visualização dos dados.”. O critério de aceitação foi definido como “Protótipo alfa do software testado em ambiente controlado”. O entregável “Engenharia de variáveis para os processos de usinagem, injeção polimérica e conformação” será entregue na macroentrega 4 deste projeto, conforme acordado por ambas as partes.
PSEN-2109.0018 | 2 | I4.0@Suppliers. | Projeto conceitual (POC) do hardware coletando os dados e enviando para o servidor em ambiente controlado. | 84000 | 140000 | 56000 | 2022-01-22 | 2022-05-20 | 2022-02-09 | 2022-05-31 | 1 | 100 | Não | 2022-05-31 | Conforme previsto no plano de trabalho n° 210406-1 a macroentrega 2 previa o “Projeto conceitual (POC) do hardware coletando os dados e enviando para o servidor em ambiente controlado” e o critério de aceitação como “Protótipo alfa testado em bancada”. No entanto, devido à crise mundial de falta de estoque de componentes eletrônicos foi necessário ajustar a estratégia de desenvolvimento do hardware, consequentemente houve impacto no cronograma. Em comum acordo com a Empresa Parceira ROBERT BOSCH LTDA, foram ajustados os entregáveis da macroentrega 2, contemplando o “Projeto conceitual e desenvolvimento (parcial) do hardware”. O critério de aceitação foi definido como “Concepção, projeto e layout de hardware. Teste de partes isoladas do hardware. Broker MQTT testado com dados simulados”. Todos os itens correspondentes a macroentrega 2 original serão contemplados nas próximas macroentregas.
PSEN-2109.0018 | 1 | I4.0@Suppliers. | Levantamento de requisitos contendo: árvore de requisitos; análise funcional; matriz QFD; carta morfológica; lista de compras de componentes e sensores. | 36000 | 60000 | 24000 | 2021-10-14 | 2022-01-21 | 2021-10-14 | 2022-02-08 | 1 | 100 | Não | 2022-02-08 | A data original para realizar a macroentrega 1, conforme definido em cronograma do projeto, estava prevista para ocorrer em 25/01/2022. Para possibilitar a conclusão de documentos (lista de requisitos e relatório final) e em função de um dos representantes da equipe da Bosch estar de férias, esta data de macroentrega foi alterada para 08/02/2022. Ambas as partes, em comum acordo, aceitaram a alteração da data da macroentrega.
PEIA-2107.0012 | 3 | Otimizando o plano de suplementação em bovinos de corte para apoio na gestão nutricional | Transferência do conhecimento adquirido | 8000 | 5000 | 4147.42 | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 2022-07-01 | 2022-10-30 | 1 |  | Não | 2022-10-30
PEIA-2107.0012 | 2 | Otimizando o plano de suplementação em bovinos de corte para apoio na gestão nutricional | Desenvolvimento de protótipo 2 com fórmulas de gestão nutricional | 70000 | 125500 | 12442.29 | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 1 |  | Não | 2022-06-30
PEIA-2107.0012 | 1 | Otimizando o plano de suplementação em bovinos de corte para apoio na gestão nutricional | Desenvolvimento de protótipo 1 com fórmulas de gestão nutricional | 60000 | 121500 | 12442.29 | 2021-07-06 | 2021-12-31 | 2021-07-06 | 2021-12-31 | 1 |  | Não | 2021-12-31
PESQ-2108.0026 | 4 | Viabilidade de aproveitamento de rejeitos de mineração de cobre e níquel na agricultura | Protocolo de solicitação de registro no MAPA | 68302.99 | 82906.12 | 55769.6 | 2023-05-01 | 2023-10-31 | 2023-06-28 | 2024-01-02 | 1 |  | Não | 2024-01-02
PESQ-2108.0026 | 3 | Viabilidade de aproveitamento de rejeitos de mineração de cobre e níquel na agricultura | Eficiência dos produtos dos rejeitos de mineração gerados no suprimento de nutrientes e correção da acidez do solo na cultura da cana-de-açúcar | 68302.96 | 82906.12 | 55769.6 | 2022-11-01 | 2023-04-30 | 2023-03-22 | 2023-06-27 | 1 |  | Não | 2023-06-27
PESQ-2108.0026 | 2 | Viabilidade de aproveitamento de rejeitos de mineração de cobre e níquel na agricultura | Eficiência dos produtos dos rejeitos de mineração gerados, no suprimento de nutrientes e correção da acidez do solo nas culturas da soja e milho | 68302.96 | 82906.12 | 55769.6 | 2022-05-01 | 2022-10-31 | 2022-08-31 | 2023-03-21 | 1 |  | Não | 2023-03-21
PESQ-2108.0026 | 1 | Viabilidade de aproveitamento de rejeitos de mineração de cobre e níquel na agricultura | Caracterização dos rejeitos de mineração quanto aos teores totais e solubilidade de nutrientes e presença de elementos tóxicos | 68302.96 | 82906.12 | 55769.6 | 2021-09-01 | 2022-04-30 | 2021-09-01 | 2022-08-30 | 1 |  | Não | 2022-08-30
PCOP-2107.0025 | 3 | Produção de BioGLP por processo integrado de reforma a vapor de glicerina com hidrogenação de CO2 | Relatório final apresentando os resultados completos do balanço de massa e energia do novo processo proposto contendo uma predição do rendimento teórico e experimental em GLP (kgBioGLP/kgGLICERINA). Resultados da avaliação técnico-econômica e de aumento de escala. Resultados do levantamento de potenciais fornecedores de glicerina e da relação custo-benefício de diferentes matérias-primas (glicerinas). | 0 | 75895.17 | 177459.92 | 2022-02-01 | 2022-05-31 | 2022-02-21 | 2022-07-22 | 1 | 100 | Não | 2022-07-22
PCOP-2107.0025 | 2 | Produção de BioGLP por processo integrado de reforma a vapor de glicerina com hidrogenação de CO2 | Relatório contendo avaliação do impacto da glicerina bruta como carga de alimentação no processo para geração de BioGLP, especialmente no que diz respeito à desativação por coque e estabilidade do catalisador da etapa 1 (reforma a vapor de glicerina) e ao rendimento em BioGLP, em comparação com o uso de glicerina refinada (aqui sugere-se o uso de glicerol puro). O relatório também contemplará uma análise quantitativa e qualitativa dos produtos, subprodutos e resíduos gerados na saída do reator para os testes feitos com as 2 glicerinas brutas e com glicerol puro. Resultados parciais do balanço de massa e energia do novo processo proposto contendo uma predição do rendimento teórico em GLP (kgBioGLP/kgGLICERINA). | 92783.9 | 81843.15 | 74329.96 | 2021-12-01 | 2022-01-31 | 2021-12-01 | 2022-02-18 | 1 | 100 | Sim | 2022-02-21
PCOP-2107.0025 | 1 | Produção de BioGLP por processo integrado de reforma a vapor de glicerina com hidrogenação de CO2 | Adaptação da unidade experimental para realização dos testes de produção de BioGLP em escala de laboratório. Aquisição de 2 glicerinas brutas pela Ultragaz. Preparo e caracterização dos catalisadores. | 312514 | 135097.15 | 56712.51 | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 1 | 100 | Não | 2021-12-01
PCOP-2108.0026 | 3 | Resistência de estruturas tubulares com defeito transpassante, reparadas com material compósito e sujeitas a carregamento combinado de flexo-compressão | Relatório técnico final do projeto: Finalização dos modelos numéricos, ensaios e equações empíricas, incluindo validação numértica-experimental e entrega do procedimento de dimensionamento do reparo por material compósito para cada tipo de carregamento. | 0 | 0 | 153963.54 | 2022-11-17 | 2024-02-13 | 2022-11-07 | 2024-02-09 | 1 | 100 | Não | 2024-03-12
PCOP-2108.0026 | 2 | Resistência de estruturas tubulares com defeito transpassante, reparadas com material compósito e sujeitas a carregamento combinado de flexo-compressão | Relatório técnico: Resultados da campanha experimental de flexão, parcial dos ensaios de flexo-compressão, e avanço dos modelos numéricos e empíricos. | 463086 | 249530.15 | 197953.13 | 2022-03-17 | 2022-11-16 | 2022-03-23 | 2022-11-04 | 1 | 100 | Não | 2022-11-07
PCOP-2108.0026 | 1 | Resistência de estruturas tubulares com defeito transpassante, reparadas com material compósito e sujeitas a carregamento combinado de flexo-compressão | Relatório técnico: Proposta de Modelos numéricos (elementos finitos) e metodologia empírica, e matriz de ensaios experimentais para avaliação da recuperação de capacidade por reparo de materiais compósitos sob carregamentos de flexão e flexo-compressão. | 627810 | 1490469.85 | 131968.75 | 2021-08-17 | 2022-02-16 | 2021-10-01 | 2022-03-22 | 1 | 100 | Sim | 2022-03-22
PCOP-2109.0027 | 3 | Dispositivo Mitigador de Vibração Induzida por Vórtice para Dutos Submarinos, com Histórico Operacional e Processo de Dano Iniciado | Relatório técnico-científico com análise e comparação dos dados. | 507900 | 35054.02 | 51415.34 | 2023-01-16 | 2023-09-15 | 2023-02-15 | 2023-10-13 | 1 | 100 | Não | 2023-10-16
PCOP-2109.0027 | 2 | Dispositivo Mitigador de Vibração Induzida por Vórtice para Dutos Submarinos, com Histórico Operacional e Processo de Dano Iniciado | Relatório técnico-científico dos experimentos no canal de correntes do dispositivo mitigador de VIV. | 281600 | 66602.64 | 51415.34 | 2022-05-16 | 2023-01-15 | 2022-06-02 | 2023-02-14 | 1 | 100 | Não | 2023-02-14
PCOP-2109.0027 | 1 | Dispositivo Mitigador de Vibração Induzida por Vórtice para Dutos Submarinos, com Histórico Operacional e Processo de Dano Iniciado | Relatório técnico-científico de estudo de dados de monitoração e modelagem numérica de dutos submarinos. | 642200 | 82497 | 47795.1 | 2021-09-16 | 2022-05-15 | 2021-10-01 | 2022-06-01 | 1 | 100 | Sim | 2022-06-01
PFSP-2009.0001 | 4 | DESENVOLVIMENTO DE NANODISPERSÃO DE SÍLICA PARA POLIMENTO E SELAGEM DE PORCELANATO CERÂMICO | Relatórios e Prestação de contas | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 | 2021-12-17 | 2021-12-01 | 2021-12-14 | 1 | 100 | Não | 2021-12-14
PABC-2109.0002 | 4 | COMPOSTOS ELASTOMÉRICOS CONDUTORES COM BAIXA HISTERESE PARA USO EM PNEUS | Relatório com os resultados dos estudos do procedimento de mistura, processamento e vulcanização, e de caracterização. Entrega das amostras vulcanizadas a partir dos concentrados selecionados que apresentarem histerese baixa e condutividade elétrica na faixa de condutividade elétrica obtida com compostos tradicionais à base de NF. | 187500 | 150000 | 37500 | 2023-03-04 | 2023-08-25 | 2023-02-25 | 2023-09-06 | 1 |  | Não | 2023-09-06
PABC-2109.0002 | 3 | COMPOSTOS ELASTOMÉRICOS CONDUTORES COM BAIXA HISTERESE PARA USO EM PNEUS | Relatório com os resultados dos estudos da mistura e de vulcanização. Seleção de 2 ou 3 concentrados para a última etapa do estudo, tendo como critério os concentrados que resultarão em compostos elastoméricos vulcanizados apresentando histerese baixa e condutividade elétrica na faixa de condutividade elétrica obtida com compostos tradicionais à base de NF. | 187500 | 150000 | 37500 | 2022-09-03 | 2023-03-03 | 2022-09-03 | 2023-02-24 | 1 |  | Não | 2023-02-24
PABC-2109.0002 | 2 | COMPOSTOS ELASTOMÉRICOS CONDUTORES COM BAIXA HISTERESE PARA USO EM PNEUS | Relatório com os resultados dos estudos de preparo dos 3 ou 4 concentrados condutores. | 281250 | 225000 | 56250 | 2021-12-04 | 2022-09-02 | 2021-12-04 | 2022-09-02 | 1 |  | Não | 2022-09-02
PABC-2109.0002 | 1 | COMPOSTOS ELASTOMÉRICOS CONDUTORES COM BAIXA HISTERESE PARA USO EM PNEUS | Relatório com a lista de 3 ou 4 concentrados a serem estudados, rotas de modificação das (nano)partículas e mistura com a matriz; assim como a análise dos riscos. | 93750 | 75000 | 18750 | 2021-09-09 | 2021-12-03 | 2021-09-09 | 2021-12-03 | 1 |  | Não | 2021-12-03
PSQV-2108.0003 | 3 | Desenvolvimento de processo de obtenção de embalagens de papel com propriedades de barreira | Desenvolvimento de protótipo das embalagens de papel | 336371.06 | 336371.06 | 336371.05 | 2022-05-31 | 2023-01-27 | 2022-08-16 | 2023-05-12 | 1 | 100 | Não | 2023-05-12 | A empresa parceria fez o aporte da terceira macroentrega no dia 16.08.22. A partir desta data foram iniciadas as atividades constantes na referida macroentrega.
PSQV-2108.0003 | 2 | Desenvolvimento de processo de obtenção de embalagens de papel com propriedades de barreira | Otimização de formulação para geração de coating | 135516.14 | 135516.14 | 135516.14 | 2022-02-01 | 2022-05-30 | 2022-02-21 | 2022-07-19 | 1 | 100 | Sim | 2022-08-10 | Em função do atraso no 2ºdesembolso financeiro por parte da empresa, as atividades foram iniciadas com aproximadamente 30 dias de atraso, o que repercute diretamente sobre o prazo de entrega previsto para o dia 28.07. Considerando o escopo de projeto, a demanda experimental foi superior ao previsto inicialmente, contudo as caracterizações químicas referentes a 2ªmacroentrega foram executadas e as soluções para geração da propriedade de barreira se mostraram adequadas para os corpos de prova, permitindo a sequência do projeto (estudo em protótipos) sem ônus. As atividades foram finalizadas no dia 19.07.22, com a apresentação dos resultados à empresa parceira. Porém, o responsável pela Plannalto Embalagens só assinou o termo de aceite no dia 10.08.22.
PSQV-2108.0003 | 1 | Desenvolvimento de processo de obtenção de embalagens de papel com propriedades de barreira | Desenvolvimento de processo de refino da pasta-base celulósica | 83274.21 | 83274.21 | 83274.21 | 2021-09-10 | 2022-01-28 | 2021-09-10 | 2022-01-28 | 1 | 100 | Não | 2022-01-28 | A macroentrega foi finalizada conforme planejado, porém, a assinatura só pode 18/02/2022 devido a viagem do responsável pela assinatura do termo.
PLIG-2109.0026 | 3 | Otimização de aço para melhoria de acabamento superficial por corte a laser | Relatório técnico com os resultados comparativos da qualidade do corte a laser em relação à composição química do aço e da carepa formada, espessura, direção de corte, fatores microestruturais das amostras, variação de parâmetros de corte e condição superficial da liga com melhor desempenho. | 119880.05 | 149850.07 | 104895.04 | 2022-10-17 | 2023-07-08 | 2023-01-18 | 2023-10-20 | 1 | 100 | Sim | 2023-10-20
PLIG-2109.0026 | 2 | Otimização de aço para melhoria de acabamento superficial por corte a laser | Relatório técnico com as condições empregadas no processo de laminação das placas em escala piloto e com os resultados da caracterização microestrutural das amostras. | 68405.99 | 85507.48 | 59855.24 | 2022-04-15 | 2022-10-14 | 2022-07-27 | 2023-01-18 | 1 | 100 | Não | 2023-01-18
PLIG-2109.0026 | 1 | Otimização de aço para melhoria de acabamento superficial por corte a laser | Relatório técnico com os resultados comparativos da qualidade do corte a laser em relação à composição química do aço e da carepa formada, condição superficial, fatores microestruturais das amostras e variação de parâmetros de corte. | 99073.54 | 123841.92 | 86689.34 | 2021-09-15 | 2022-04-14 | 2021-09-15 | 2022-07-28 | 1 | 100 | Sim | 2022-07-28
PLIG-2107.0025 | 3 | Superfícies PVD antivirais para prevenção da contaminação por Covid-19 no interior de aeronaves | Relatório técnico contendo todas as informações pertinentes às atividades realizadas durante esta macroentrega, relativas ao desenvolvimento de processo piloto para deposição de 1 tipo de PVD para 3 tipos de componentes de interiores de aeronave da Embraer. | 63956.67 | 96179.67 | 40237.98 | 2022-09-01 | 2023-02-28 | 2022-12-01 | 2023-07-17 | 1 | 100 | Não | 2023-07-17
PLIG-2107.0025 | 2 | Superfícies PVD antivirais para prevenção da contaminação por Covid-19 no interior de aeronaves | Relatório técnico contendo todas as informações pertinentes às atividades realizadas durante esta macroentrega, relativas às características dos materiais (chapas de alumínio) desenvolvidos e analisados quanto ao desempenho virucida. | 106076.43 | 159520.43 | 66737.38 | 2022-04-01 | 2022-08-31 | 2022-06-06 | 2022-11-30 | 1 | 100 | Não | 2022-11-30
PLIG-2107.0025 | 1 | Superfícies PVD antivirais para prevenção da contaminação por Covid-19 no interior de aeronaves | Relatório técnico contendo todas as informações pertinentes às atividades realizadas durante esta macroentrega, relativas às características dos materiais desenvolvidos e analisados quanto à sua adesão e propriedades sobre alumínio. | 81434.76 | 122463.69 | 51234.22 | 2021-09-01 | 2022-03-31 | 2021-09-01 | 2022-05-30 | 1 | 100 | Não | 2022-05-30
PEDG-2108.0018 | 3 | INSPEÇÃO SESMT - NLP | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa | 80966.15 | 144802.63 | 16993.35 | 2022-09-01 | 2023-04-30 | 2022-09-01 | 2023-04-30 | 1 | 100 | Não | 2023-07-11
PEDG-2108.0018 | 2 | INSPEÇÃO SESMT - NLP | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa | 80966.15 | 144802.63 | 16993.35 | 2022-03-01 | 2022-08-31 | 2022-03-01 | 2022-08-31 | 1 | 100 | Não | 2023-01-17
PEDG-2108.0018 | 1 | INSPEÇÃO SESMT - NLP | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | 80966.14 | 144802.63 | 16993.35 | 2021-09-01 | 2022-02-28 | 2021-09-01 | 2022-02-28 | 1 | 100 | Não | 2022-07-06
PEDG-2107.0016 | 3 | Treinamento Virtual Operacional | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 131297.89 | 235665.39 | 27620.89 | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 1 | 100 | Não | 2023-01-16
PEDG-2107.0016 | 2 | Treinamento Virtual Operacional | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa, contemplando as seguintes atividades e recursos:  Matriz de habilidades;  Lista de presença digital (treinamento operacional);  Exportar XLS com frequências a serem inseridas no sistema ADP;  Adicionar participantes do treinamento;  Copiar curso;  Realização de treinamentos;  Progresso de conclusão do curso;  Tempo decorrido no curso;  Adicionar questionários;  Adicionar vídeo;  Adicionar página (texto rico). | 131297.89 | 235665.4 | 27620.89 | 2021-12-01 | 2022-04-30 | 2021-12-01 | 2022-04-30 | 1 | 100 | Não | 2022-05-11
PEDG-2107.0016 | 1 | Treinamento Virtual Operacional | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | 131297.89 | 235665.4 | 27620.89 | 2021-07-01 | 2021-11-30 | 2021-07-01 | 2021-11-30 | 1 | 100 | Não | 2022-02-22
PIFM-2108.0010 | 3 | Monitoramento Inteligente de Elevadores Prediais | - Código-fonte do módulo web; - Código-fonte do aplicativo móvel; - Código-fonte do módulo BI. | 21000 | 25053 | 21958.84 | 2022-03-01 | 2022-05-30 | 2022-03-01 | 2022-05-30 | 1 | 100 | Não | 2022-06-03 | Aceite formal ocorreu dia 03/06/2022 devido a agenda da empresa.
PIFM-2108.0010 | 2 | Monitoramento Inteligente de Elevadores Prediais | - Documento de definições aplicadas ao middleware; - Código-fonte do middleware. | 21000 | 25053 | 21958.84 | 2021-12-01 | 2022-02-28 | 2021-12-01 | 2022-02-21 | 1 | 100 | Não | 2022-02-22
PIFM-2108.0010 | 1 | Monitoramento Inteligente de Elevadores Prediais | - Documento de modelagem e especificação de tecnologias a serem usadas no aplicativo e no módulo de BI; - Detalhamento de casos de uso; - Proposta e validação de mockups para definição do design das interfaces; - Modelos das bases de dados utilizadas no projeto. | 16790 | 14953 | 14639.22 | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 2021-10-01 | 2021-11-26 | 1 | 100 | Não | 2021-11-26
PCES-2108.0012 | 3 | Sistema de recomendação para a programação de produção | Aplicação de Demonstração Esta última fase consiste na apresentação da aplicação de demonstração (protótipo), capaz de: Fazer upload de arquivo (.xls) de entrada com informações das ordens de compra; Otimizar o processo de execução de ordens de impressão; Editar e exportar as ordens de impressão; Comparativo da eficiência das ordens de impressão geradas pelo sistema e ordens de serviço geradas manualmente; Coleta de feedbacks e ajustes. | 28818.66 | 57637.32 | 0 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 1 | 100 | Não | 2021-12-30
PCES-2108.0012 | 2 | Sistema de recomendação para a programação de produção | Definição de Arquitetura Etapa de definição dos componentes de software do sistema, tecnologias e algoritmos de inteligência. Definição de estratégia arquitetural; Criação e configuração de repositórios de código. Desenvolvimento Esta etapa consiste na resolução dos itens de Backlog com o intuito de contemplar todos os casos de uso definido na fase anterior. Desenvolvimento do(s) serviço(s) de IA (modelagem, treinamento e validação); Desenvolvimento de infraestrutura de apoio (banco de dados, comunicação, entrada e saída); Construção de interface do usuário simples para validação do protótipo. | 14409.33 | 28818.66 | 0 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 1 | 100 | Não | 2021-12-10
PCES-2108.0012 | 1 | Sistema de recomendação para a programação de produção | Imersão O processo de imersão consiste em entrevistas para entendimento adequado das necessidades do cliente. Definição de caso de uso; Compartilhamento e entendimento dos dados de entrada e saída do sistema; Definição e planejamento do de requisitos de sistema (Backlog). Pesquisa Realização de pesquisas na literatura de algoritmos de IA para solução do problema. Definição da estratégia de IA: busca e otimização, algoritmos genéticos; Escolha de algoritmo mais adequado. | 14409.33 | 28818.66 | 0 | 2021-09-30 | 2021-10-30 | 2021-09-20 | 2021-10-20 | 1 | 100 | Não | 2021-10-30
PIFF-2108.0024 | 3 | Dispositivo de Oxigenação de Corpos Hídricos, com sistema de Instrumentação e automação, com métricas para indicadores e tomadas de decisão aplicados em ambiente real | . Realização dos testes \ Análise de Resultados - Relatório; . Transferência da tecnologia ao cliente - Relatório; . Entrega DataBook - Relatório Final. | 16703.34 | 11135.56 | 5566.87 | 2022-01-20 | 2022-04-15 | 2022-01-20 | 2022-04-15 | 2 | 100 | Sim | 2022-04-15
PIFF-2108.0024 | 2 | Dispositivo de Oxigenação de Corpos Hídricos, com sistema de Instrumentação e automação, com métricas para indicadores e tomadas de decisão aplicados em ambiente real | . Concepção e Sistema de controle - Formulários; . Orçamentos e compra de materiais - Especificação; . Concepção Telemetria e Relatórios - Formulários; . Desenvolvimento de Códigos e telas de interface operacional - Relatório; . Instalação no Cliente Final (Ambiente Real) - Relatório. | 23366.34 | 15577.56 | 7789.67 | 2021-12-20 | 2022-01-19 | 2021-12-20 | 2022-01-19 | 1 | 100 | Não | 2022-02-01 | A entrega foi realizada no dia planejado 19/01/22. Porém, recebemos o termo de aceite assinado em 01/02/22.
PIFF-2108.0024 | 1 | Dispositivo de Oxigenação de Corpos Hídricos, com sistema de Instrumentação e automação, com métricas para indicadores e tomadas de decisão aplicados em ambiente real | . Elaboração de nova estrutura mecânica do Pulmão e descritivo conceitual - Relatório; . Elaboração de Lista de Material macro para o projeto - Relatório; . Memorial descritivo do Protótipo, com Sistema de Medição, controle e Relatórios - Relatório; . Desenhos dimensionais e Especificação de Instrumentos e sensores de Medição. | 44662.03 | 29774.68 | 14887.36 | 2021-09-20 | 2021-12-19 | 2021-09-20 | 2021-12-20 | 1 | 100 | Não | 2021-12-20
PCEE-2107.0185 | 5 | Otimização do Sistema de Secagem de Placas dos Acumuladores Elétricos Estacionários | ME05: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa | 0 | 0 | 0 | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 2022-05-02 | 2022-06-30 | 1 | 100 | Não | 2022-07-08
PCEE-2107.0185 | 4 | Otimização do Sistema de Secagem de Placas dos Acumuladores Elétricos Estacionários | ME04: Relatório contendo a quarta versão da revisão bibliográfica, resultados de simulação do projeto para validação com dados da Empresa e otimização do processo | 0 | 0 | 1072 | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 2022-03-02 | 2022-04-30 | 1 | 100 | Não | 2022-05-30
PCEE-2107.0185 | 3 | Otimização do Sistema de Secagem de Placas dos Acumuladores Elétricos Estacionários | ME03: Relatório contendo a terceira versão da revisão bibliográfica, modelagem matemática do processo e geometria do domínio computacional | 95126.8 | 37650.72 | 8181.1 | 2021-12-01 | 2022-02-28 | 2021-12-01 | 2022-02-28 | 1 | 100 | Não | 2022-03-03
PCEE-2107.0185 | 2 | Otimização do Sistema de Secagem de Placas dos Acumuladores Elétricos Estacionários | ME02: Relatório contendo a segunda versão da revisão bibliográfica, modelagem matemática do processo e geometria do domínio físico | 0 | 37650.72 | 8181.11 | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 1 | 100 | Não | 2021-12-27
PCEE-2107.0185 | 1 | Otimização do Sistema de Secagem de Placas dos Acumuladores Elétricos Estacionários | ME01: Relatório com registro dos requisitos funcionais da Estufa Moura e primeira versão da revisão bibliográfica | 0 | 112952.16 | 8181.11 | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 1 | 100 | Não | 2021-10-08
PELD-2007.0040 | 3 | Plataforma Inteligente de Coleta - PIC | - Protótipo funcional PIC End Node revisado da fase DVT; - Protótipo Estação Gateway revisado da fase DVT; - Relatório dos ensaios de engenharia realizados na fase DVT (funcionais, elétricos, mecânicos e ambientais); - Documentação do produto na fase DVT, contendo: -- arquivos esquemáticos; -- arquivos gerber no formato Altium -- lista de material; -- arquivos de layout da placa; -- desenhos 2D e 3D da solução mecânica; -- código fonte e binários do software embarcado. - Relatório de resultado de testes em campo e suporte técnico. | 142901.67 | 242932.84 | 42870.5 | 2021-02-01 | 2023-12-31 | 2021-02-01 | 2023-12-29 | 3 | 100 | Não | 2024-01-11 | ME assinada digitalmente em 11/01/2024
PELD-2007.0040 | 2 | Plataforma Inteligente de Coleta - PIC | - Protótipo funcional PIC End Node; - Protótipo Estação Gateway da fase EVT; - Relatório dos ensaios de engenharia realizados na fase EVT (funcionais, elétricos, mecânicos e ambientais); - Documentação do produto na fase EVT, contendo: -- arquivos esquemáticos; -- arquivos gerber no formato Altium -- lista de material; -- desenhos 2D e 3D da solução mecânica; -- código fonte e binários do software embarcado. | 142901.67 | 242932.84 | 42870.5 | 2020-11-01 | 2021-01-31 | 2020-11-01 | 2021-01-31 | 2 | 100 | Não | 2021-01-29
PELD-2007.0040 | 1 | Plataforma Inteligente de Coleta - PIC | - Documento de requisitos desejáveis acordado com a Parceira; - Relatório do levantamento de arquitetura do sistema. | 142901.67 | 242932.84 | 42870.5 | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 2 | 100 | Não | 2020-10-29
PELD-2009.0039 | 3 | Dispositivo para Monitoramento e Qualidade de Energia | Protótipos versão P2 para testes de qualificação e validação estatística Relatório consolidado dos testes de qualidade do produto; Relatório consolidado da validação estatística do produto; Documentos para fabricação do protótipo versão P2 atualizada; Relatório e termo de aceite da transferência de tecnologia. | 97643.89 | 183452.16 | 14794.53 | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 2 | 100 | Não | 2021-09-30
PELD-2009.0039 | 2 | Dispositivo para Monitoramento e Qualidade de Energia | Esquemático do dispositivo versão P1; Código fonte do FW e binários versão P1; Arquivos Gerber P1 (PCI) e arquivos de montagem SMD versão P1; 10 PCIs versão P1 montadas para integração e execução de testes e validações; Relatório de Integração do protótipo versão P1; Relatório de testes e validação e atualizações do protótipo versão P1; Relatório de testes funcionais e ensaios pré-certificação; Documentos de montagem do protótipo versão P2. | 155307.13 | 291789.15 | 23531.38 | 2020-12-01 | 2021-03-31 | 2020-12-01 | 2021-03-31 | 2 | 100 | Não | 2021-03-31
PELD-2009.0039 | 1 | Dispositivo para Monitoramento e Qualidade de Energia | Especificações do ambiente de uso do produto; Documento de requisitos do produto (PRD); Protótipo de Prova de Conceito (P0). | 77653.56 | 145894.57 | 11765.69 | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 2 | 100 | Não | 2020-11-13
PEDG-2106.0020 | 3 | Transformação Digital II | ME03: Versão parcial do software aceito pela empresa. | 54496.57 | 95260.81 | 11272.07 | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2022-02-24
PEDG-2106.0020 | 2 | Transformação Digital II | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa. | 54496.58 | 95260.82 | 11272.06 | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 2021-10-01 | 2021-10-29 | 1 | 100 | Não | 2022-02-24
PEDG-2106.0020 | 1 | Transformação Digital II | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento. | 54496.58 | 95260.82 | 11272.06 | 2021-06-02 | 2021-06-30 | 2021-06-02 | 2021-09-30 | 1 | 100 | Não | 2022-02-24
PUSP-2108.0013 | 7 | "EMBRAPII CICS e ESALQ - Desenvolvimento de produtos e soluções para utilização em grande escala de rejeitos de cobre e níquel" | "Relatório final com resultados e análises sobre os temas incluídos nas etapas 4.2 (Estudos geoeconômicos relativos às localidades geradoras dos rejeitos), 4.3.1.5 (Elementos estruturais pré-fabricados), 4.3.4 (Soluções inovadoras para mitigação de impactos ambientais / sub-temas: Soluções para fixação de CO2 e; Componentes multifuncionais para mitigação em ambientes aquáticos), 4.3.5 (Outros usos / sub-tema: Design Thinking para prospecção de outras aplicações inovadoras)." | 38363.1 | 82272.38 | 343201.1 | 2025-03-01 | 2025-10-31 |  |  | 1 |  | Não
PUSP-2108.0013 | 6 | "EMBRAPII CICS e ESALQ - Desenvolvimento de produtos e soluções para utilização em grande escala de rejeitos de cobre e níquel" | "Relatório com resultados e análises parciais sobre os temas incluídos nas etapas 4.2, 4.3.1, 4.3.4 e 4.3.5. Relatório Final sobre as etapas 4.3.1.1 (Adições para cimento Portland / sub-tema escórias modificadas reativas), 4.3.1.3 (Concretos e Argamassas), 4.3.4 (Soluções inovadoras para mitigação de impactos ambientais / sub-temas: agregados de escórias modificadas com baixa solubilidade e; materiais cimentícios bio-compatíveis com solos e ambientes aquáticos)." | 460357.15 | 987268.52 | 343201.11 | 2024-07-01 | 2025-02-28 |  |  | 1 |  | Não
PEDG-2108.0019 | 3 | INSPEÇÃO VISUAL DE CABO AUTOMOBILÍSTICO NORMATIZADO | ME03: Versão parcial do software aceito pela empresa | 77896.21 | 139677.17 | 16376.49 | 2022-02-01 | 2022-05-31 | 2022-02-01 | 2022-05-31 | 1 | 100 | Não | 2023-03-15
PEDG-2108.0019 | 2 | INSPEÇÃO VISUAL DE CABO AUTOMOBILÍSTICO NORMATIZADO | Hardware: Buscou-se estudar os documentos descritivos do medidor de diâmetro e da câmera da Basler, visando descobrir as limitações de cada um dos equipamentos, formas de comunicação, características tanto de hardware quanto de software, na tentativa de antecipar possíveis problemas e suas soluções. Paralelamente, iniciou-se o processo de leitura do código do CLP da Prysmian, buscando entender o funcionamento das rotinas internas do mesmo. Concomitantemente, foi elaborado um esquemático de um anel de led para acoplar internamente ao protótipo de hardware, na tentativa de iluminar de forma mais homogênea o cabo e com isso facilitar a execução de algumas rotinas de processamento de imagem. Desta forma, o anel de led foi elaborado, montado e acoplado nas duas faces do protótipo (superior e inferior). Software: Avanços foram realizados no seguimento de implementação das novas telas do fluxo de calibração de cores e gerenciamento de receitas. Para isso, foram elaborados os designs dessas telas pelo time de UI/UX. Também se fez necessário desenvolver um fluxo de cadastro de materiais, uma vez que uma cor depende do material que o cabo e a listra são construídos para ser criada e esses materiais podem mudar ao longo do tempo, sendo necessário que essa informação seja possível de ser alterada internamente no software. | 77896.22 | 139677.17 | 16376.49 | 2021-11-01 | 2022-01-31 | 2021-11-01 | 2022-01-31 | 1 | 100 | Não | 2022-02-22
PEDG-2108.0019 | 1 | INSPEÇÃO VISUAL DE CABO AUTOMOBILÍSTICO NORMATIZADO | Protótipo de Hardware: Foi elaborado um protótipo de hardware, que atualmente está em sua terceira versão, que permite a alocação do conjunto de câmeras dentro do mesmo e a passagem do cabo centralizada no protótipo, visando obter uma imagem nítida e de qualidade sobre a perspectiva de cada câmera. Desenvolvimento da Interface Gráfica: Elaboração de uma interface gráfica capaz de exibir para o usuário a imagem das câmeras, do panorama gerado e os dados extraídos a partir da imagem. Está em processo de desenvolvimento os fluxos de calibração de cor e gerenciamento de receita. Geração de panorama: Foi elaborada uma rotina de processamento de imagem que coleta as imagens de todas as câmeras e gera um panorama a partir disso, permitindo que seja vista a capa do cabo por completo. Isso se faz necessário, tendo em vista que será verificado a cor do cabo e da lista e a espessura da mesma. Verificação de Espessura: Implementou-se um algoritmo de processamento de imagem capaz de estimar a espessura das listras do cabo a partir do panorama das câmeras. Verificação de cor: Foram desenvolvidas duas rotinas de software capazes de extrair pontos de cor do cabo e da listra e avaliar se as mesmas estão condizentes com o esperado ou não, dessa forma sendo capaz de inferir a corretude da cor do cabo e listra. Sistema de registro de log: Elaborou-se uma rotina de registro de logs do sistema, visando fornecer um rastreio de tudo que acontece no software para o usuário, sendo possível | 77896.22 | 139677.17 | 16376.49 | 2021-08-01 | 2021-10-30 | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 1 | 100 | Não | 2022-01-26
PCIM-2108.0144 | 4 | SHELL - MCCR 2 | Testes de mar (água abrigada) - Validação de novos componentes do protótipo | 290421.53 | 1206541.66 | 335000 | 2023-02-01 | 2023-05-01 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2108.0144 | 3 | SHELL - MCCR 2 | Testes no Tanque no CIMATEC PARK– Validação de novos componentes do protótipo | 96807.18 | 402180.55 | 335000 | 2023-01-01 | 2023-01-31 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-2108.0144 | 2 | SHELL - MCCR 2 | Desenvolvimento de componentes para testes em mar | 949544.58 | 6177439.48 | 335000 | 2022-05-02 | 2022-12-31 | 2022-05-02 | 2022-06-11 | 1 | 100 | Não |  | [10/06/2022] Informamos que o SENAI CIMATEC recebeu uma carta da Shell no dia 12/05/2022 informando através de uma notificação via e-mail sobre a sua decisão unilateral e de forma imotivada de encerrar o projeto “Robô para a Inspeção em Serviços dos Tanques de Carga de FPSOs Fase II”. Nesta notificação foi informado que a UE tem um prazo de 30 dias a partir daquela data para realizar a finalização em definitivo do projeto. O projeto vinha sendo desenvolvido como planejado, por isso a Macroentrega 2 estava em execução. Porém, devido a referida solicitação por parte da Empresa, informamos que o projeto será encerrado no dia 11/06/2022 com a entrega parcial da Macroentrega 2. O Termo de Aceite da Macroentrega 2 parcial será entregue à Empresa no dia 11/06/2022 anexado a toda documentação técnica desenvolvida, e assim que a UE obtiver o retorno do mesmo, será anexado no SRINFO e o status do projeto alterado.
PCIM-2108.0144 | 1 | SHELL - MCCR 2 | Testes no Tanque no CIMATEC PARK | 663226.71 | 3724681.74 | 335000 | 2021-09-01 | 2022-04-29 | 2021-09-01 | 2022-04-29 | 2 | 100 | Não | 2022-05-20 | [07/03/2022] - Postergação da ME01 devido à necessidade de ajustes não previstos no protótipo, porém sem impactos na data final do projeto [06/05/2022] - As atividades da macroentrega foram encerradas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura
PSMA-2107.0004 | 3 | Talheres Biodegradáveis | PRODUÇÃO DE COLHERES PROTÓTIPOS E TESTES EM AMBIENTE RELEVANTE | 34464.6 | 35508.98 | 38015.24 | 2022-05-25 | 2023-02-28 | 2022-05-25 | 2023-03-24 | 2 | 100 | Não | 2023-02-24 | A macroentrega inclui as seguintes atividades: Injeção de colheres protótipos Testes dos protótipos em ambiente relevante Realização de ensaio de biodegradação nas amostras selecionadas Análise dos resultados e elaboração do relatório
PSMA-2107.0004 | 2 | Talheres Biodegradáveis | DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE OBTENÇÃO DE TALHERES PROTÓTIPOS | 34314.04 | 35353.86 | 37937.68 | 2022-03-21 | 2022-05-24 | 2022-01-17 | 2022-06-17 | 2 | 100 | Não | 2022-06-17 | A macroentrega inclui as seguintes atividades: Granulação das formulações selecionadas Construção de molde protótipo Desenvolvimento do processo de injeção de protótipos Realização de testes físicos de caracterização Realização de ensaios de desintegração Caracterização das amostras selecionadas antes e após desintegração Análise de resultados e elaboração de relatório
PSMA-2107.0004 | 1 | Talheres Biodegradáveis | BRIEFING, PREPARAÇÃO DE BLENDAS E CARACTERIZAÇÃO | 49210.63 | 50701.86 | 45611.68 | 2021-08-20 | 2022-03-18 | 2021-08-20 | 2022-05-10 | 2 | 100 | Não | 2022-05-10 | A macroentrega inclui as seguintes atividades: Revisão da literatura e busca de patentes Caracterização das matérias-primas Desenvolvimento e preparação de misturas em escala laboratorial Preparação de corpos de prova Caracterização das formulações e corpos de prova Análise dos resultados Preparação de novas formulações e respectivas caracterizações Análise de resultados e elaboração de relatório
PUSP-2108.0013 | 5 | "EMBRAPII CICS e ESALQ - Desenvolvimento de produtos e soluções para utilização em grande escala de rejeitos de cobre e níquel" | "Relatório com resultados e análises parciais sobre os temas incluídos nas etapas 4.2, 4.3.1, 4.3.4 e 4.3.5. Relatório Final sobre as etapas 4.3.1.1 (Adições para cimento Portland / sub-tema fíleres inertes), 4.3.1.2 (Agregados de rejeitos de mineração / sub-tema processos industriais), 4.3.2 (Obras de infraestrutura de transportes), 4.3.5 (Outros usos / sub-temas materiais e produtos cerâmicos, avaliações termodinâmicas aplicação siderurgia), 4.4 (Avaliação da necessidade e do potencial de intervenção durante os processos de geração dos rejeitos)." | 652172.64 | 1398630.4 | 343201.11 | 2023-10-31 | 2024-06-30 | 2024-03-22 |  | 1 | 50 | Sim |  | Este projeto possui 7 (sete) Macroentregas.
PUSP-2108.0013 | 4 | "EMBRAPII CICS e ESALQ - Desenvolvimento de produtos e soluções para utilização em grande escala de rejeitos de cobre e níquel" | "Relatório com resultados e análises parciais sobre os temas incluídos nas etapas 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.4 e 4.3.5 e 4.4. Relatório Final sobre os temas contemplados na etapa: 4.3.1.4 (Componentes cimentícios industrializados)." | 652172.64 | 1398630.4 | 343201.11 | 2023-03-01 | 2023-10-30 | 2023-05-30 | 2024-03-21 | 1 | 100 | Sim | 2024-04-01
PUSP-2108.0013 | 3 | "EMBRAPII CICS e ESALQ - Desenvolvimento de produtos e soluções para utilização em grande escala de rejeitos de cobre e níquel" | "Relatório com resultados e análises parciais sobre os temas incluídos nas etapas 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.4, 4.3.5 e 4.4. Relatório Final sobre o tema contemplado na etapa 4.3.1.2 (Agregados de rejeitos de mineração / sub-tema separação e classificação)." | 575446.45 | 1234085.65 | 386101.25 | 2022-05-31 | 2023-02-28 | 2022-06-21 | 2023-05-29 | 1 | 100 | Sim | 2023-06-19
PUSP-2108.0013 | 2 | "EMBRAPII CICS e ESALQ - Desenvolvimento de produtos e soluções para utilização em grande escala de rejeitos de cobre e níquel" | "Relatório de caracterização dos rejeitos, das matérias-primas a serem utilizadas nas diferentes áreas da pesquisa e revisão bibliográfica sobre os principais temas referentes ao projeto." | 690535.74 | 1480902.79 | 343201.11 | 2021-10-01 | 2022-05-30 | 2021-10-01 | 2022-06-20 | 1 | 100 | Sim | 2022-06-29
PUSP-2108.0013 | 1 | "EMBRAPII CICS e ESALQ - Desenvolvimento de produtos e soluções para utilização em grande escala de rejeitos de cobre e níquel" | "Relatório compêndio da Reunião de Kick-off, incluindo o planejamento detalhado do Projeto." | 767261.93 | 1645447.53 | 42900.14 | 2021-08-31 | 2021-09-30 | 2021-08-31 | 2021-09-30 | 1 | 100 | Não | 2021-10-01 | "Termo de Aceite" recebido da empresa em 09 de novembro.
PCIM-2108.0143 | 3 | CTG - SUBOT | Etapa de Desenvolvimento. Etapa de Testes. Etapa de Encerramento do Projeto. | 928769.78 | 1726076.79 | 260674.92 | 2022-10-10 | 2024-02-24 | 2022-10-10 | 2024-02-24 | 1 | 100 | Não | 2024-09-03 | [08/09/23] Data de término da macroentrega será alterada, aditivo de prazo está em fluxo de assinatura. [03/04/24] As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura. [08/07/24] Projeto encerrado, porém o cliente informou que só realizará a assinatura do termo de aceite após realizado o depósito da patente (processo em andamento).
PCIM-2108.0143 | 2 | CTG - SUBOT | Etapa de Simulação. Etapa de Projeto Preliminar (Arquitetura/Básica). Etapa de Projeto Detalhado. | 411471.48 | 716998.34 | 120311.52 | 2022-02-08 | 2022-10-07 | 2022-02-08 | 2022-10-07 | 3 | 100 | Não | 2022-10-24 | [13.04.23] - As datas das entregas do projeto foi replanejada e alinhadas com o parceiro, o processo de solicitação da mudança está em andamento.
PCIM-2108.0143 | 1 | CTG - SUBOT | Etapa de Planejamento. Etapa de Mobilização. Etapa de Projeto Informacional. Etapa de Projeto Conceitual. | 293840.74 | 517660.87 | 100259.56 | 2021-08-24 | 2022-02-07 | 2021-08-24 | 2022-02-07 | 3 | 100 | Não | 2022-02-17
PESQ-2103.0025 | 3 | Desenvolvimento de bioproduto a base de Trichoderma sp. produzido via fermentação líquida para controle de fitopatógenos e de nematoides e bioestimulante de crescimento de plantas | Avaliação do controle de nematoides, identificação molecular, processo produtivo e formulação do isolado selecionado. | 183343.25 | 249747.71 | 81663.1 | 2023-08-31 | 2024-08-01 | 2023-12-29 |  | 1 |  | Não
PESQ-2103.0025 | 2 | Desenvolvimento de bioproduto a base de Trichoderma sp. produzido via fermentação líquida para controle de fitopatógenos e de nematoides e bioestimulante de crescimento de plantas | Avaliação dos efeitos in vitro no controle de nematoides e potencial bioestimulante dos isolados pré selecionados. | 110005.95 | 149848.63 | 81663.09 | 2022-09-01 | 2023-08-31 | 2021-09-02 | 2023-12-28 | 1 | 100 | Não | 2023-12-28
PESQ-2103.0025 | 1 | Desenvolvimento de bioproduto a base de Trichoderma sp. produzido via fermentação líquida para controle de fitopatógenos e de nematoides e bioestimulante de crescimento de plantas | Resultados de seleção dos isolados por fermentação líquida, antagonismo a patógenos e produção de enzimas. | 73337.3 | 99899.09 | 81663.09 | 2021-09-01 | 2022-08-31 | 2021-09-01 | 2023-12-28 | 1 | 100 | Não | 2023-12-28
PIFG-2108.0011 | 3 | Diagnose e recomendação nutricional em arroz utililizando aprendizado de máquina e drones | Conduzir ensaios de validação. | 50797.09 | 14108.97 | 44447.69 | 2022-11-11 | 2023-04-30 | 2022-11-10 | 2023-11-28 | 1 | 100 | Sim | 2023-12-11 | Conforme aditivo inserido a nova data para finalizar esta macroentrega passa a ser 09/10/2023. Atraso na ultima macro em virtude da dificuldade de agenda.
PIFG-2108.0011 | 2 | Diagnose e recomendação nutricional em arroz utililizando aprendizado de máquina e drones | Ranqueamento/Seleção de bandas espectrais e modelos de predição de N. | 73037.63 | 20286.13 | 63907.69 | 2022-05-10 | 2022-11-10 | 2022-05-07 | 2022-11-08 | 1 | 100 | Não | 2022-12-09
PIFG-2108.0011 | 1 | Diagnose e recomendação nutricional em arroz utililizando aprendizado de máquina e drones | Conduzir ensaios para coleta de dados de campo. | 92165.28 | 100604.9 | 80644.62 | 2021-08-09 | 2022-05-09 | 2021-08-09 | 2022-05-06 | 1 | 100 | Não | 2022-05-12
PEIA-2108.0016 | 3 | Personalização de ofertas para produtos turísticos | Otimização das métricas multiobjetivos da plataforma através das recomendações | 66000 | 124148.14 | 20627.4 | 2022-09-01 | 2023-02-28 | 2022-09-01 | 2023-02-28 | 1 | 100 | Não | 2023-02-28
PEIA-2108.0016 | 2 | Personalização de ofertas para produtos turísticos | Desenvolvimento do motor de sistemas de recomendação e implantação da peLrsonalização do sistema de busca do marketplace. | 100000 | 176255.91 | 27503.2 | 2022-01-01 | 2022-08-31 | 2022-02-05 | 2022-08-31 | 1 | 60 | Não | 2022-10-17
PEIA-2108.0016 | 1 | Personalização de ofertas para produtos turísticos | Adaptação da arquitetura para consumo, exploração, anotação e avaliação do dataset disponibilizado pela empresa parceira. Exploração e testes com modelos já conhecidos no dataset disponível. | 50000 | 93795.95 | 13751.6 | 2021-09-01 | 2022-01-04 | 2021-09-01 | 2022-02-04 | 1 | 22 | Não | 2023-04-18
PEIA-2107.0015 | 3 | Inspeção visual inteligente para detecção de pragas e doenças | Protótipo funcional do sistema, códigos atualizados e relatórios experimentais. | 57000 | 59763.34 | 5726.88 | 2022-09-01 | 2023-02-28 | 2022-07-27 | 2023-02-28 | 1 | 100 | Não | 2023-02-28
PEIA-2107.0015 | 2 | Inspeção visual inteligente para detecção de pragas e doenças | Datasets manualmente anotados com os conjuntos de imagens relevantes. Checkpoints dos modelos treinados e validados. | 69000 | 78463.32 | 5726.88 | 2022-03-01 | 2022-08-31 | 2022-02-25 | 2022-07-26 | 1 | 70 | Não | 2022-07-26
PEIA-2107.0015 | 1 | Inspeção visual inteligente para detecção de pragas e doenças | Dataset manualmente anotado com as extrações relevantes. Checkpoint do modelo treinado e validado. | 60000 | 81963.34 | 5726.88 | 2021-09-01 | 2022-02-28 | 2021-09-01 | 2022-02-24 | 1 | 35 | Não | 2022-02-24
PEIA-2107.0014 | 3 | Classificação de Documentos e Extração Inteligente de Informações em Textos Jurídicos | Relatório e modelos treinados de arquiteturas avançadas para classificação de documentos e extração de entidades nomeadas. | 94500 | 133200 | 10299.54 | 2022-09-01 | 2023-02-28 | 2022-09-01 | 2023-02-28 | 1 | 100 | Não | 2023-03-28
PEIA-2107.0014 | 2 | Classificação de Documentos e Extração Inteligente de Informações em Textos Jurídicos | Relatório de anotação de entidades nomeadas para documentos jurídicos e relatório e modelos resultantes do treinamento de modelos de redes neurais para extração de entidades nomeadas. | 153000 | 133200 | 10299.54 | 2022-03-01 | 2022-08-31 | 2022-03-01 | 2022-08-31 | 1 | 70 | Não | 2022-10-12
PEIA-2107.0014 | 1 | Classificação de Documentos e Extração Inteligente de Informações em Textos Jurídicos | Entrega de relatório da exploração, anotação e avaliação do dataset disponibilizado pela empresa parceira. Relatório e modelos resultantes dos experimentos de treinamentos. | 100500 | 133200 | 10299.54 | 2021-09-01 | 2022-02-28 | 2021-09-01 | 2022-02-28 | 1 | 30 | Não | 2022-03-10
PEIA-2107.0013 | 3 | Algoritmos Inteligentes para Extração de informações não estruturadas em documentos | Protótipo funcional. | 86400 | 123533.34 | 74516.16 | 2022-09-01 | 2023-02-28 | 2022-09-01 | 2023-02-28 | 1 | 100 | Não | 2023-03-22
PEIA-2107.0013 | 2 | Algoritmos Inteligentes para Extração de informações não estruturadas em documentos | Checkpoint do modelo treinado para extração de informações relevantes de certidões diversas. | 86400 | 123533.34 | 74516.16 | 2022-03-01 | 2022-08-31 | 2022-03-01 | 2022-08-31 | 1 | 67 | Não | 2022-12-14
PEIA-2107.0013 | 1 | Algoritmos Inteligentes para Extração de informações não estruturadas em documentos | Checkpoint do modelo treinado para extração de informações relevantes de documentos cadastrais. | 86400 | 123533.34 | 74516.16 | 2021-09-01 | 2022-02-28 | 2021-09-01 | 2022-02-28 | 1 | 33 | Não | 2022-03-21
PIAM-2106.0001 | 3 | Projeto HBR MMIS - Sistema de Gestão de Estoque - Fase 4 | Desenvolvimento do Sistema de Estoque | 422143.84 | 145248.31 | 16666.66 | 2021-10-25 | 2022-06-22 | 2021-10-25 | 2022-06-30 | 2 | 100 | Não | 2022-06-30
PIAM-2106.0001 | 2 | Projeto HBR MMIS - Sistema de Gestão de Estoque - Fase 4 | Revisão do servidor e refatoramento do banco de dados | 77856.16 | 35248.31 | 16666.67 | 2021-07-22 | 2021-10-22 | 2021-07-22 | 2021-12-22 |  | 100 | Não | 2021-12-22
PIAM-2106.0001 | 1 | Projeto HBR MMIS - Sistema de Gestão de Estoque - Fase 4 | Refatoramento do front end HBR MMS | 0 | 369503.38 | 16666.67 | 2021-06-24 | 2021-08-30 | 2021-06-24 | 2021-08-30 |  | 100 | Não | 2021-09-01
PIFC-2108.0086 | 5 | 3KW OFFGRID | Protótipo funcional de 3kW em laboratório com condições reais e documentação | 6500 | 5859.58 | 10671.9 | 2022-09-01 | 2022-11-25 | 2022-09-01 | 2022-11-25 | 1 | 100 | Não | 2022-11-30
PIFC-2108.0086 | 4 | 3KW OFFGRID | Operação inicial do Protótipo de 3kW, Layouts e PCBs | 13000 | 7174.97 | 5335.95 | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 1 | 100 | Não | 2022-09-30
PIFC-2108.0086 | 3 | 3KW OFFGRID | Elaboração do firmware dedicado ao sistema off-grid | 19500 | 10762.46 | 8003.92 | 2022-03-01 | 2022-05-31 | 2022-03-01 | 2022-05-31 | 1 | 100 | Não | 2022-05-31
PIFC-2108.0086 | 2 | 3KW OFFGRID | Elaboração de planilhas, simulações, escolhas topológicas, avaliação da pesquisa realizada | 19500 | 32845.44 | 8003.92 | 2021-12-01 | 2022-02-28 | 2021-12-01 | 2022-02-28 | 1 | 100 | Não | 2022-02-28
PIFC-2108.0086 | 1 | 3KW OFFGRID | Pesquisa de soluções tecnológicas similares, estudo de topologias de potência e controle para o off-grid | 19500 | 65690.88 | 8003.92 | 2021-08-25 | 2021-11-30 | 2021-08-25 | 2021-11-30 | 1 | 100 | Não | 2021-11-30
PCEE-2106.0184 | 3 | NEW ONT | ME03: Versão parcial da camada de abstração sobre o firmware das ONTs AC. | 145639.09 | 255302 | 20019.94 | 2022-01-01 | 2022-04-30 | 2022-01-03 | 2022-04-30 | 1 | 100 | Não | 2022-05-04
PCEE-2106.0184 | 2 | NEW ONT | ME02: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela empresa | 182754.3 | 63508.16 | 16524.33 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2022-02-04
PCEE-2106.0184 | 1 | NEW ONT | ME01: Definição do protocolo e implementação inicial das abstrações de hardware | 19430.8 | 309919.14 | 22032.45 | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 1 | 100 | Não | 2021-10-20
PCIM-2108.0142 | 3 | BRASFRUT - Industria de Suco | Execução, testes e encerramento | 68240.5 | 99259.5 | 39290 | 2022-02-10 | 2022-06-02 | 2022-02-10 | 2022-06-02 | 3 | 100 | Não | 2022-06-02
PCIM-2108.0142 | 2 | BRASFRUT - Industria de Suco | Relatório Conceitual | 34120.25 | 49629.75 | 19645 | 2021-12-02 | 2022-02-09 | 2021-12-02 | 2022-02-09 | 3 | 100 | Não | 2022-02-14
PCIM-2108.0142 | 1 | BRASFRUT - Industria de Suco | Planejamento detalhado do projeto Relatório Informacional | 34120.25 | 49629.75 | 19645 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 2 | 100 | Não | 2021-12-15 | [07/12/2021] - As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PITE-2108.0006 | 4 | SMART VOUT | Sistema de Recomendação (TRL 5). | 36800 | 57295.23 | 20619.04 | 2022-07-23 | 2022-11-22 | 2023-01-02 | 2023-01-03 |  |  | Não | 2023-01-03
PITE-2108.0006 | 3 | SMART VOUT | Sistemas de Perfil (TRL 5) | 27600 | 42971.43 | 15464.29 | 2022-04-23 | 2022-07-22 | 2023-01-02 | 2023-01-03 |  |  | Não | 2023-01-03
PITE-2108.0006 | 2 | SMART VOUT | Validação do Sistema de Recomendação | 27600 | 42971.43 | 15464.29 | 2022-01-23 | 2022-04-22 | 2022-06-22 | 2023-01-03 |  | 100 | Não | 2023-01-03 | Janeiro/2023: Macroentrega finalizada.
PITE-2108.0006 | 1 | SMART VOUT | Relatórios técnico de andamento - confidenciais e validação da versão inicial do sistema. | 72952.38 | 104190.48 | 30928.57 | 2021-08-23 | 2022-01-22 | 2021-09-14 | 2022-06-21 |  | 100 | Não | 2022-06-21 | Setembro/2021: Encerrando processo de seleção de equipe. Outubro/2021: Processo de seleção de equipe finalizado. Foi realizada uma reunião de kick off com a empresa, a qual se comprometeu a enviar as primeiras informações para a análise de requisitos. Novembro/2021: Por motivos de solicitação de mudança de escopo por parte da empresa, estamos redesenhando o projeto. Dezembro/2021: Está sendo validado o novo cronograma com a empresa e verificando a questão do realinhamento do escopo com o objeto inicial do contrato. Sensor já adquirido e aguardando a entrega para instalação na FURG, uma vez que já foi feito contato com a PROINFRA.
PIFT-2108.0002 | 3 | Bioinseticida para o controle de Spodoptera eridania | Produto final pronto para testagem e obtenção de registro junto ao MAPA (Produto final - EriVit) | 26400 | 20000 | 40093 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 1 | 100 | Não | 2023-09-22 | Houve a conclusão do acordo de parceria com 60% de percentual executado. A justificativa de não entrega total dos resultados foi apresentada à empresa junto ao Termo de Aceite.
PIFT-2108.0002 | 2 | Bioinseticida para o controle de Spodoptera eridania | MVP do EriVit (produto mínimo viável) | 26400 | 38316.51 | 40093 | 2022-05-02 | 2023-05-31 | 2022-05-06 | 2023-05-31 | 1 | 100 | Não | 2023-06-26 | Projeto com aditivo ao termo de cooperação aditivo.
PIFT-2108.0002 | 1 | Bioinseticida para o controle de Spodoptera eridania | Dieta artificial adaptada para criação em larga escala de lagartas Spodoptera eridania. | 67479 | 61962.49 | 40093 | 2021-09-01 | 2022-04-30 | 2021-09-01 | 2022-05-07 | 1 | 100 | Não | 2022-05-07 | Finalização da Macroentrega abr/2022
PCEE-2106.0183 | 3 | Plataforma | ME03: Entrega parcial da adequação da distribuição de referência, com foco na exposição de elementos reusáveis. | 140995.68 | 290647.18 | 28019.38 | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 2022-01-03 | 2022-03-31 | 1 | 100 | Não | 2022-04-11
PCEE-2106.0183 | 2 | Plataforma | ME02: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela empresa. | 263797.85 | 152321.22 | 27038.45 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2022-01-20
PCEE-2106.0183 | 1 | Plataforma | ME01: Versão inicial dos modelos de padronização previstos, POC do gerador de interfaces e comunicação com devices. | 62440.12 | 472425.04 | 33410.02 | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 1 | 100 | Não | 2021-11-04
PEDG-2106.0017 | 3 | Machine Learning para a Inspeção de Placas de Circuito Impresso (PCB) e Alinhamento de Pontos de Teste usando visão computacional | Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 59602.07 | 108071.14 | 12620.57 | 2022-01-01 | 2022-05-31 | 2022-01-03 | 2022-10-30 | 1 | 100 | Não | 2023-01-10
PEDG-2106.0017 | 2 | Machine Learning para a Inspeção de Placas de Circuito Impresso (PCB) e Alinhamento de Pontos de Teste usando visão computacional | Versão parcial do software aceito pela empresa | 59602.08 | 108071.15 | 12620.57 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2022-01-21
PEDG-2106.0017 | 1 | Machine Learning para a Inspeção de Placas de Circuito Impresso (PCB) e Alinhamento de Pontos de Teste usando visão computacional | Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | 59602.08 | 108071.15 | 12620.56 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1 | 100 | Não | 2021-12-17
PIBM-2108.0016 | 4 | Desenvolvimento de um biodefensivo agrícola a partir de Bio-Óleo leve pirolítico | Avaliação do potencial biocida do BOL em casa de vegetação - in vivo | 245599.85 | 210514.15 | 245599.85 | 2022-10-03 | 2023-08-06 | 2023-09-22 | 2023-12-30 | 1 | 100 | Não | 2024-02-16
PIBM-2108.0016 | 3 | Desenvolvimento de um biodefensivo agrícola a partir de Bio-Óleo leve pirolítico | Avaliação do potencial biológico e adjuvante do extrato pirolenhoso | 122799.92 | 105257.08 | 122799.92 | 2022-04-04 | 2022-10-03 | 2022-08-26 | 2023-09-21 | 1 | 100 | Não | 2023-09-25
PIBM-2108.0016 | 2 | Desenvolvimento de um biodefensivo agrícola a partir de Bio-Óleo leve pirolítico | Padronização da matéria-prima (Pré-tratamento e caracterização) | 143266.58 | 122799.92 | 143266.58 | 2021-10-04 | 2022-04-04 | 2021-10-18 | 2022-08-11 | 1 | 100 | Sim | 2022-08-25
PIBM-2108.0016 | 1 | Desenvolvimento de um biodefensivo agrícola a partir de Bio-Óleo leve pirolítico | Avaliação de Matérias-primas para produção de Bio-Óleo Leve Pirolítico | 20466.65 | 17542.85 | 20466.65 | 2021-09-02 | 2021-10-04 | 2021-09-02 | 2021-10-15 | 1 | 100 | Não | 2021-10-15
PEAE-1801.0003 | 5 | Produção de bioestimulantes vegetais derivados de macroalgas ou cianobactérias | Extratos das Estirpes de Macroalga EMBRAPA e Estirpes de Cianobactéria EMBRAPA validados como bioestimulantes durante o estádio vegetativo de plantas de soja e milho. | 0 | 0 | 0 | 2020-11-13 | 2020-12-31 | 2020-11-30 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-01-09
PCIM-2107.0141 | 4 | SEARA - Fabrica Presunto 4.0 | Montagem do protótipo na SEARA, contendo: sensoriamento de variáveis de processo; sistema supervisório; Dashboards em tempo real e alertas vias e-mail.; Documentação “as built” de detalhes de montagem, fluxograma lógico, diagramas elétricos. Descritivo de funcionamento. Validação e Entrega do Databook do projeto, contendo: Evidência de todas as entregas do Projeto; Termo de Encerramento. | 81390 | 123840 | 47770 | 2022-08-10 | 2022-11-22 | 2022-08-10 | 2022-11-22 | 2 | 100 | Não | 2022-11-22
PCIM-2107.0141 | 3 | SEARA - Fabrica Presunto 4.0 | Relatório Técnico contendo: Fluxograma de Engenharia; Lista de entradas e saídas preliminar; Arquitetura de Automação Preliminar; Requisitos de software preliminar e documentação de engenharia básica. Relatório Técnico contendo: Relatório de Engenharia detalhada; Folha de dados dos equipamentos; Lista de materiais; Descritivo de Software; Termos de referência; Fluxograma de Controle. | 80000 | 110000 | 40000 | 2022-04-27 | 2022-08-09 | 2022-04-27 | 2022-08-09 | 2 | 100 | Não | 2022-08-09 | [05.08.22] - As atividades da macro entrega foram finalizadas e o termo de aceita está em fluxo de assinatura
PCIM-2107.0141 | 2 | SEARA - Fabrica Presunto 4.0 | Protótipo conceitual para demonstração e validação da rota tecnológica escolhida, contendo: sensoriamento de variáveis de processo; sistema supervisório; Dashboards e alertas vias e-mail. Documentação do projeto conceitual do protótipo, contendo: detalhes de montagem, fluxograma lógico, diagramas elétricos. | 70000 | 100000 | 40000 | 2022-01-24 | 2022-04-26 | 2022-01-24 | 2022-04-26 | 1 | 100 | Não | 2022-04-28 | [06/05/2022] - As atividades da macroentrega foram encerradas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura
PCIM-2107.0141 | 1 | SEARA - Fabrica Presunto 4.0 | Relatório Técnico Informacional contendo: Mapeamento tecnológico; Busca de patentes e artigos; Estudo preliminar das variáveis críticas do protótipo. Relatório Técnico Conceitual contendo: Função Global e Síntese Funcional; Ideação para geração de conceitos (Matriz Morfológica);Avaliação dos conceitos. | 60000 | 90000 | 40000 | 2021-10-22 | 2022-01-21 | 2021-10-22 | 2022-01-21 | 1 | 100 | Não | 2022-02-07 | [07/02/2022] - As atividades da macroentrega já foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PITE-2108.0005 | 3 | Termovisão | Relatórios técnicos finais - confidenciais (E3-A, E5-A, E2-B, E3-C, E4-C) | 36551.9 | 54800 | 27422.15 | 2023-01-17 | 2024-09-30 | 2023-01-31 |  |  | 94 | Não |  | Desde janeiro de 2022 todas as atividades para a confecção do relatório final encontraram-se em andamento: solução em hardware e software, ensaios de corrosão e ensaios de tenacidade à fratura. Obtendo assim resultados parciais para compor o relatório final. Jun/2022: Foram obtidos mais resultados parciais para compor o relatório final, empresa satisfeita com os relatórios parciais apresentados (antes do mês 13 inicialmente acordado) Jul/2022 a Set/2022: Testes de soldagem com monitoramento de temperatura por termopar e câmera térmica; Ajustes software Out/2022: Testes de soldagem com monitoramento de temperatura por termopar e câmera térmica; Ajustes software; Análises de MEV Nov/2022: Avanço na elaboração de relatórios parciais enviados à empresa. Dez/2022: relatórios parciais sendo elaborados. Fev/2023: Foram obtidos mais resultados parciais para compor o relatório final. Abril/23: Foram obtidos mais resultados para compor o relatório final. Relatório parcial com os resultados dos últimos ensaios de tenacidade à fratura e microestrura dos aços foram apresentados a empresa. Maio/2023: Foram obtidos mais resultados para compor o relatório final. Junho/2023: Ensaios de Corrosão avançando, sendo realizados. Julho/2023: Foram obtidos mais resultados para compor o relatório final. Agosto/2023: Foram obtidos mais resultados parciais que farão parte do relatório final. Set/2023: Foram obtidos dados mais dados que irão fazer parte do relatório final. Relatório parcial de tenacidade à fratura está sendo elaborado. Out/23: Foram obtidos mais dados dos testes de soldagem com monitoramento da temperatura por termopar e câmera que corroboram para o relatório final. Nov/23: Realizados ensaios de MEV nas amostras após ensaios de corrosão acelerada. Dez/23: Realizados ensaios de tenacidade e fratura nas amostras, assim como ensaios de MEV. Amostras foram preparadas para os ensaios de corrosão. Foram realizados ensaios de MEV nas amostras. Mais resultados parciais foram obtidos para compor o relatório final. Jan/24: Realizados ensaios de MEv nas amostras de tenacidade a fratura.; realizadas preparações das amostras para os ensaios de corrosão acelerada; mais dados dos ensaios de Corrosão Acelerada e tenacidade a fratura foram obtidos para compor o relatório final. Fev/24: Foram obtidos resultados para compor o relatório final. Mar/2024: Mais dados de soldagem das amostras com o monitoramento de variáveis de soldagem foram obtidos. Abr/24: Obtidos resultados finais de soldagem para compor o relatório final. Mai/2024: Mais dados foram obtidos, de ensaios, para compor no relatório. Ago/2024: Obtidos resultados finais de tenacidade à fratura, e obtidos mais resultados que farão parte do resultado final.
PITE-2108.0005 | 2 | Termovisão | Solução em hardware e software para monitoramento da soldagem e determinação de ciclos térmicos (E2-A, E4A) | 36551.9 | 54800 | 22851.79 | 2022-08-17 | 2023-01-16 | 2022-09-26 | 2023-01-16 |  | 100 | Não | 2023-01-30 | jan/2022: Iniciou-se o desenvolvimento do software; ainda existem desafios quanto à captura correta da temperatura do cordão de solda com a câmera térmica, mas estudos sofre filtros e atenuadores estão em andamento. fev/22 : Filtros e atenuadores da câmera térmica em processo de seleção. mar/22 : Ainda existem dificuldades quanto à filtragem da câmera térmica, sem avanços. Demais atividades seguem cfe planejado. Foi apresentada para a empresa a primeira versão do software. abril/22: Enviado relatório parcial à Acelor, o qual obteve retorno satisfatório. maio/22: Etapa E2A aguarda aquisição de filtro, imprenscindível para avanço da etapa. junho/22: Software avancou utilizando imagens termicas simuladas, pagamento do filtro ja efetuado e aguardando envio julho/22: testes da câmera térmica com filtro e teste do software; agosto/22: teste de reconhecimeto do filtro com a case da câmera; teste de reconhecimento de temperatura Setembro/22: teste de reconhecimeto do filtro com a case da câmera; teste de reconhecimento de temperatura; ajustes do software; Outubro/22: estão sendo realizados testes de leitura do termopar pelo software. Novembro/22: avaliando o melhor termopar a ser utilizado nos testes. Especificando o termopar e avanço na elaboração de relatórios parciais enviados à empresa. Dezembro/22: Seguem sendo realizados testes de termopar e câmera térmica. Janeiro/2023: Realizados testes e monitoração do software com a câmera térmica. Aguardando cotações para aquisição de termopar.
PITE-2108.0005 | 1 | Termovisão | Relatórios técnicos de andamento - confidenciais (E1-A, E1-B, E1-C, E2-C) | 146207.6 | 219400 | 59414.66 | 2021-08-16 | 2022-08-16 | 2021-08-16 | 2022-09-25 |  | 100 | Não | 2022-09-25 | Setembro/2021: Contratação de pessoal para equipe do projeto em mais de 70%, compras compras iniciadas e distribuição de tarefas entre os membros da equipe já bem definidas. Sistema de registro de documentos e atividades estabelecido. Reuniões semanais alinhas com a Arcelor Mittal. Outubro/2021: Contratação de equipe finalizada. Compra de materiais necessários para o projeto já foram solicitados e corpos de prova do metal base já foram fabricados. Novembro/2021: Terminada a parametrização da solda, todos os corpos de solda foram usinados, relatórios de soldagem e corrosão foram enviados para empresa. Dezembro/2021: Na semana de 07 a 09 de dezembro foi recebida a visita da equipe da ArcelorMittal para avaliação da execução do projeto, com discussões sobre requisitos e questões de andamento geral do projeto. São realizadas reuniões semanais com toda equipe do projeto e uma vez no mês é realizada uma reunião com o coordenador do projeto referente a ArcelorMittal. Foi realizada a contratação de dois bolsistas no período para a execução geral das atividades. Janeiro/2022: Os corpos de prova do metal de base estão prontos e foram enviados para a USP, onde serão feitos os ensaios de tenacidade à fratura. A viagem de 2 pesquisadores da FURG à USP para realização dos ensaios está marcada para o dia 06/02. A soldagem dos corpos de prova foi iniciada. Fevereiro/2022: Todos os ensaios e tenacidade à fratura do metal de base foram concluídos Março/2022: As atividades seguem de acordo com o planejado, tendo sido enviado a empresa relatório das atividades. Abril/2022: As atividades estão de acordo com o previsto, apesar da preocupação com atividades de desenvolvimento de sistema de monitoramento do ciclo térmico, mais crítica. Maio/2022: Relatórios avançado conforme planejado, sendo que para a atividade de Desenvolvimento de sistema de monitoramento do ciclo térmico continua crítica, aguardando aquisição de filtro. Sendo realizadas reuniões mensais com a empresa. Junho/2022: Finalizadas medições de propriedade de tração do metal de solda, relatório avançado conforme planejado. Julho/2022: resultados em tenacidade a fratura e corrosão; Agosto/2022: fabricação de CP ensaios tenacidade a fratura; Setembro/2022: fabricação de CPs para corrosão; Outubro/2022: macroentrega finalizada
PSMA-2105.0003 | 4 | Revestimento Térmico para Telhados | Monitoramento Área relevante | 70503.59 | 81067.64 | 87939.75 | 2025-02-21 | 2026-08-21 |  |  | 2 |  | Não |  | A macroentrega inclui as seguintes atividades: Avaliação trimestral da temperatura por IR Registros de fotos e gráficos trimestralmente Comparação antes e depois consumo de energia elétrica (pegada de carbono) Análise Aspectos e Impactos Ambientais contas de energia elétrica por no mínimo 12 meses Relatório final com cruzamentos de dados
PSMA-2105.0003 | 3 | Revestimento Térmico para Telhados | Produção e Aplicação do produto na área de protótipo relevante | 86146.12 | 99054.01 | 96601.74 | 2024-08-17 | 2025-02-20 |  |  | 2 |  | Não |  | A macroentrega inclui as seguintes atividades: Acompanhamento da reprodução das fichas técnicas na unidade fabril indicada pelo cliente Acompanhamento dos ensaios laboratoriais do controle de qualidade da unidade fabril Confirmação da execução dos processos (dispersão, completação, ensaios de controle de qualidade) x tempos de processo Ajustes de fábrica Análise de SRI pelo IPT Monitoramento de temperatura do substrato ( 7 dias) Monitoramento de consumo de energia terceirizado pelo laboratorio SENAI Goiânia Determinação de procedimentos de jateamento e aplicação Jateamento do substrato (10 dias) Aplicação da tinta (15 dias) - Responsabilidade da Empresa Cálculo do rendimento em m²/litro Estimativa de custo final e definição de preço Relatório Parcial
PSMA-2105.0003 | 2 | Revestimento Térmico para Telhados | Desenvolvimento de formulações | 118163.14 | 135868.37 | 114331.03 | 2022-06-04 | 2024-08-16 | 2022-06-06 | 2024-08-30 | 2 | 100 | Sim |  | Prezado Sr. (a) Gestor O projeto REVESTIMENTO TÉRMICO PARA TELHADOS SGF nº 331528, tem como objetivo desenvolver formulações e sistema de aplicação de revestimentos térmicos para telhados e validar resultados através de acompanhamento das variações de temperatura pelo período de 2 anos após aplicação, em parceria com a empresa COBERDOBRA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ - 17.433.492/0001-01 AS SEGUINTES ENTREGAS FORAM REALIZADAS: A macroentrega 01 -Caracterização física, química, morfológica e térmica das resinas e ativos térmicos, foi concluída. ATIVIDADE EM ANDAMENTO •Atualmente o projeto encontra-se temporariamente “suspenso”, na macroentrega 02 – “Desenvolvimento de formulações”, mediante a falta de pagamento das parcelas da contrapartida financeira pela empresa parceira. CONCLUSÃO: •Face a atrasos no pagamento da contrapartida financeira, pela empresa parceira (COBERDOBRA) o projeto continua temporariamente suspenso, conforme orientação da coordenação do Instituto. Caso haja necessidade de informações adicionais, por favor, entre em contato! * EM 05/06/2023 O PROJETO CONTINUA SUSPENSO E SEM AVANÇO (FISICO X FINANCEIRO) , DEVIDO A FALTA DE PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DA MPRESA PARCEIRA. * EM 14/08/2023 , O PROJETO FOI RETORMADO. ATUALMENTE ESTAMOS ELABORANDO CRONOGRAMA COM AS ATUALIZAÇÕES E EM SEGUIDA IREMOS ENVIAR ADITIVO DE CONTRATO PARA AJUTAR AS NOVAS DATAS DE EXECUÇÃO DO PROJETO.
PSMA-2105.0003 | 1 | Revestimento Térmico para Telhados | Caracterização física, química, morfológica e térmica das resinas e ativos térmicos | 78408.17 | 90156.63 | 92316.88 | 2021-07-05 | 2022-06-03 | 2021-07-05 | 2022-06-03 | 2 | 100 | Não | 2022-07-06 | A macroentrega inclui as seguintes atividades: Reunião de Kickoff Revisão da literatura: ativos térmicos (PCM e microesferas), resinas, tipo de aplicação, definição camada de aplicação, Pesquisa de patente Caracterização das matérias-primas ( DSC) - 6 ensaios ( 4 resinas e 2 ativos térmicos) Caracterização das matérias-primas ( FT-IR) - 6 ensaios ( 4 resinas e 2 ativos térmicos) Caracterização das matérias-primas ( DLS) - 6 ensaios ( 4 resinas e 2 ativos térmicos) Caracterização das matérias-primas ( MEV-EDS) ( 1 metalização) ( 4 resinas e 2 ativos térmicos) Caracterização das matérias-primas ( F-RX) - 1 ensaio ( microesfera) Relatório Parcial Observações: Houve um pedido de prorrogação de prazo de entrega do relatório final em 8 meses e adequação nos objetivos das macroentregas. Devido às dificuldades decorrentes da pandemia, houve atraso de 8 meses no pagamento e na entrega do protótipo (construção das casas) necessária para a continuidade do projeto. As adequações nos objetivos foram ajustadas para seguir a cronologia de execução das atividades. As datas de início e fim de cada macroentrega ficaram: WBE1 - 05/07/2021 a 03/06/2022; WBE2 - 06/06/2022 a 01/11/2022; WBE3 - 01/11/2022 a 10/02/2023; WBE4 - 10/02/2023 a 05/03/2025. As alterações nos objetivos são: Definição de protótipo que seguira para aplicação em protótipo relevante sai de WBE1 vai para WBE2. Justificativa: Definição deve ser feita após desenvolvimento de produto e testes nos protótipos; Compra de materiais para o protótipo de Pernambuco (Coberdobra) e São Paulo (SENAI Mário Amato) sai de WBE1 vai para WBE2. Justificativa: pedido de prorrogação de projeto. Execução do projeto - construção da casa sai de WBE1 vai para WBE2. Justificativa: pedido de prorrogação de projeto. Acompanhamento da reprodução das fichas técnicas na unidade fabril indicada pelo cliente sai de WBE2 vai para WBE3. Justificativa: etapa será realizada juntamente com o acompanhamento dos ensaios de controle de qualidade da unidade fabril. O pedido de prorrogação não alterou o contrato do projeto.
PUFV-2107.0010 | 3 | Aplicação da Espectroscopia no Infravermelho Próximo (NIR) nos programas de melhoramento genético para a produção de carvão vegetal | Metodologia de seleção de genótipos com base na qualidade da madeira e do carvão: Abate das árvores Carbonizar Análise Carvão Vegetal Construção dos modelos NIR para características da madeira e carvão vegetal por meio da correlação dos espectros NIR com os resultados das análises laboratoriais, via regressão TLS Elaboração de relatório final | 21361.5 | 23850.66 | 13541.66 | 2022-03-17 | 2022-07-15 | 2022-05-05 | 2022-07-27 | 1 | 100 | Não | 2022-07-27 | O termo de aceite foi anexado após a data de término do projeto, devido a dificuldade de agenda do representante da empresa.
PUFV-2107.0010 | 2 | Aplicação da Espectroscopia no Infravermelho Próximo (NIR) nos programas de melhoramento genético para a produção de carvão vegetal | Análise das amostras em laboratório: Análise da Madeira Obtenção dos espectros NIR das amostras de serragem da madeira | 21361.5 | 23850.67 | 13541.67 | 2021-11-15 | 2022-03-16 | 2022-01-25 | 2022-05-04 | 1 | 100 | Não | 2022-05-04
PUFV-2107.0010 | 1 | Aplicação da Espectroscopia no Infravermelho Próximo (NIR) nos programas de melhoramento genético para a produção de carvão vegetal | Coleta das amostras: Coleta de Serragem Coleta de discos | 21361.5 | 23850.67 | 13541.67 | 2021-07-16 | 2021-11-14 | 2021-07-19 | 2022-01-24 | 1 | 100 | Não | 2022-01-24
PUFV-2108.0009 | 3 | Novas Perspectivas do Uso de Resíduos Florestais através da Pirólise Rápida para Produção de HMF | Análise técnico-econômica dos produtos 1 e 2: Custo resíduo florestal Moer /Secar Pirolisar e Purificar HMF + Furfural/Ác. orgânicos Energia gerada. Relatório Final | 79686 | 26562 | 55738 | 2022-04-01 | 2023-04-20 | 2022-06-01 | 2023-03-07 | 1 | 100 | Não | 2023-03-07
PUFV-2108.0009 | 2 | Novas Perspectivas do Uso de Resíduos Florestais através da Pirólise Rápida para Produção de HMF | Caracterização e Purificação do Bio-óleo: Caracterização da fração líquida quanto ao HMF e outros ▲$/kg Otimização da destilação Extração líquido/líquido Relatório Parcial dos Resultados 2 | 79686 | 26562 | 55738 | 2021-12-01 | 2022-03-31 | 2021-10-27 | 2022-05-31 | 1 | 100 | Não | 2022-05-31
PUFV-2108.0009 | 1 | Novas Perspectivas do Uso de Resíduos Florestais através da Pirólise Rápida para Produção de HMF | Otimização das condições de pirólise rápida para produção HMF: Amostragem e coleta de resíduos florestais Otimização das condições FP para produção HMF 1 MP → Resíduos florestais moídos e secos 2 Fluxos → FP biomassa - Bio-óleo e (2) Gases 2 – ∆% Umidade do MP (Zero/ 30) 4 – ∆ Temperaturas de reação (300/350/450/600 oC) 4 – ∆ Tempos de reação (0,3”/ 6”/ 9”/15”) Fluxos gasosos do leito de areia fluidizado/borbulhante  Fixo Relatório Parcial dos Resultados 1 | 79686 | 26562 | 55738 | 2021-08-02 | 2021-11-30 | 2021-08-03 | 2021-10-26 | 1 | 100 | Não | 2021-10-26
PCIM-2106.0140 | 3 | SEARA - Biofilmes | Relatório de encerramento do projeto | 45650 | 66400 | 26283.34 | 2022-03-07 | 2022-08-26 | 2022-03-07 | 2022-08-26 | 2 | 100 | Não | 2022-09-02 | [08.09.2022] - As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PCIM-2106.0140 | 2 | SEARA - Biofilmes | Projeto Básico/Conceitual Execução e testes | 26308 | 38266 | 26283.33 | 2021-12-22 | 2022-03-04 | 2021-12-22 | 2022-03-04 | 2 | 100 | Não | 2022-03-06 | [07/03/2022] - As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está e fluxo de assinatura.
PCIM-2106.0140 | 1 | SEARA - Biofilmes | Iniciação e Planejamento Projeto informacional | 68475 | 99600 | 26283.33 | 2021-08-26 | 2022-01-25 | 2021-08-26 | 2021-12-21 | 1 | 100 | Não | 2021-12-21
PFEM-2108.0014 | 3 | Desenvolvimento de Materiais e para Componentes de Colhedeira de Cereais | Avaliação de materiais e processos de fabricação de dedos duplos de colhedeiras: Preparação de amostras Avaliação de Microestrutura Ensaios de Impacto Charpy Miniaturizados Ensaios de Dureza Ensaios de Desgaste Abrasivo (Roda de Borracha) Relatório Final | 0 | 19742.54 | 12641.25 | 2022-01-01 | 2022-11-10 | 2022-01-03 | 2022-11-10 | 1 | 100 | Não | 2022-11-10
PFEM-2108.0014 | 2 | Desenvolvimento de Materiais e para Componentes de Colhedeira de Cereais | Análise de falhas de dedos duplos após o fim de vida útil: Análises de dureza, microestrutura, composição química e mecanismo de desgaste Relatório Parcial | 0 | 19742.54 | 13440 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1 |  | Não | 2021-12-31
PFEM-2108.0014 | 1 | Desenvolvimento de Materiais e para Componentes de Colhedeira de Cereais | Desenvolvimento de metodologia e realização de ensaios para qualificação de dedos duplos: Análise de normas e revisão bibliográfica Adaptação das garras da máquina de tração para ensaios de compressão / flexão Realização de Ensaios de Compressão/Flexão Relatório Parcial | 52353.89 | 26323.39 | 12818.05 | 2021-08-10 | 2021-10-31 | 2021-08-10 | 2021-10-29 | 1 |  | Não | 2021-10-31
PCEE-2106.0182 | 4 | Remote Devices Integration | ME04: Validação dos resultados parciais | 0 | 0 | 670 | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 2022-03-02 | 2022-04-30 | 1 | 100 | Não | 2022-05-26
PCEE-2106.0182 | 3 | Remote Devices Integration | ME03: Analytics no MDM para novos dispositivos e inquilinos alvo | 302644.08 | 0 | 19285.8 | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 2022-01-03 | 2022-02-28 | 1 | 100 | Não | 2022-03-25
PCEE-2106.0182 | 2 | Remote Devices Integration | ME02: Concretização do protocolo em plataforma alvo | 86542.68 | 350292.6 | 28928.7 | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 2021-08-02 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2022-02-02
PCEE-2106.0182 | 1 | Remote Devices Integration | ME01: Investigação e adequação do protocolo candidato + Implementação Parcial | 29421.36 | 411848.5 | 28928.7 | 2021-06-25 | 2021-07-31 | 2021-06-25 | 2021-07-31 | 1 | 100 | Não | 2021-12-16
PIFC-2108.0085 | 4 | SISTEMA FORENSE DE IMAGENS | Sistema com geração de laudos, dashboard (6 unidades), indicadores de adulteração em imagens e metadados. | 58200 | 108800.03 | 134313.72 | 2023-03-01 | 2023-11-19 | 2023-03-01 | 2023-11-19 | 1 | 100 | Não | 2023-11-19
PIFC-2108.0085 | 3 | SISTEMA FORENSE DE IMAGENS | Prova de conceito de super resolution e deep fake | 58200 | 108799.99 | 89542.48 | 2022-09-01 | 2023-02-28 | 2022-09-01 | 2023-02-28 | 1 | 100 | Não | 2023-02-28
PIFC-2108.0085 | 2 | SISTEMA FORENSE DE IMAGENS | Tratamento de metadados e análise de adulterações. | 148200 | 108799.99 | 89542.48 | 2022-03-01 | 2022-08-31 | 2022-03-01 | 2022-08-31 | 1 | 100 | Não | 2022-08-31
PIFC-2108.0085 | 1 | SISTEMA FORENSE DE IMAGENS | Manipulação e tratamento de imagens. Criação do protótipo web. | 148200 | 108799.99 | 89542.48 | 2021-08-19 | 2022-02-28 | 2021-08-19 | 2022-02-28 | 1 | 100 | Não | 2022-03-02
PIND-2007.0007 | 5 | DESENVOLVIMENTO DE VALIDAÇÕES PARA ALGORITMOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL UTILIZADOS NOS SMARTPHONES (AI-ML QA) | Desenvolvimento de Metologia de validação para serviços de Inteligência Artificial Correção de falhas e documentação. Análise de resultados obtidos | 101798.36 | 270469.16 | 3727.36 | 2022-01-03 | 2022-04-29 | 2022-01-03 | 2022-04-30 | 1 | 100 | Não | 2022-04-30
PIND-2007.0007 | 4 | DESENVOLVIMENTO DE VALIDAÇÕES PARA ALGORITMOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL UTILIZADOS NOS SMARTPHONES (AI-ML QA) | Desenvolvimento de Metologia de validação para vídeo Desenvolvimento da técnica de validação para Inteligência Artificial para áudio. | 135731.16 | 270469.28 | 4969.76 | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2022-02-24
PPLI-2108.0049 | 4 | Bragnar | Produção de lote piloto final e relatórios de fechamento: - Fornecimento de até 4 lotes piloto finais de mantas com 3 unidades cada. Os protótipos serão enviados assim que produzidos, podendo ocorrer antes data prevista, 27° Mês. - Relatório técnico contendo as composições, propriedades dos compostos produzidos nesta Etapa, além dos procedimentos utilizados no processamento das composições de borracha e na produção das mantas de borracha. | 19000 | 23000 | 18000 | 2023-06-01 | 2023-09-29 | 2023-08-31 | 2024-02-27 | 2 | 100 | Não | 2024-02-27
PPLI-2108.0049 | 3 | Bragnar | Otimização (II) de formulação da borracha e produção de lote piloto: - Relatório técnico contendo as composições e propriedades dos compostos de borracha desenvolvidos que apresentaram propriedades semelhantes à amostra alvo - otimizados (II). - Fornecimento de até 10 lotes piloto de mantas com 2 unidades cada. Os protótipos serão enviados assim que produzidos, podendo ocorrer antes data prevista, 23° Mês. | 40000 | 44000 | 36000 | 2022-11-18 | 2023-05-31 | 2022-11-18 | 2023-08-30 | 2 | 100 | Não | 2023-08-30
PPLI-2108.0049 | 2 | Bragnar | Otimização (I) de formulação da borracha e produção de lote piloto inicial: - Relatório técnico contendo as composições e propriedades dos compostos de borracha desenvolvidos que apresentaram propriedades semelhantes à amostra alvo - otimizados (I). - Fornecimento de até 4 lotes piloto de mantas com 5 unidades cada. Os protótipos serão enviados assim que produzidos, podendo ocorrer antes data prevista, 12° Mês. | 40000 | 44000 | 36000 | 2022-03-16 | 2022-08-15 | 2022-05-31 | 2022-11-03 | 1 | 100 | Não | 2022-11-03
PPLI-2108.0049 | 1 | Bragnar | Caracterização das amostras fornecidas pela contratante e desenvolvimento de formulação da borracha e produção de lote piloto inicial: - Relatório técnico contendo resultados de avaliações das amostras fornecidas pela contratante e definições dos requisitos técnicos dos produtos a serem desenvolvidos nas etapas subsequentes do projeto. - Relatório técnico contendo as composições e propriedades dos compostos de borracha desenvolvidos que apresentaram propriedades semelhantes à amostra alvo. - Fornecimento de até 9 lotes piloto de mantas com 3 unidades cada. - Os protótipos serão enviados assim que produzidos, podendo ocorrer antes data prevista, 7° Mês. | 98000 | 110000 | 89000 | 2021-08-13 | 2022-03-15 | 2021-08-13 | 2022-05-19 | 1 | 100 | Não | 2022-05-19
PEAE-2007.0012 | 4 | Produção de dsRNA via processo fermentativo e uso da tecnologia de RNA interferente (RNAi) para controle ervas daninhas, percevejos, insetos-praga, nematoides e doenças nas culturas agrícolas de importância econômica. | Soluções em escala piloto que possibilitem a produção, proteção e estabilidade dos dsRNAs no processo de armazenamento, aplicação e translocação para o interior da célula do organismo alvo. | 0 | 0 | 615625 | 2023-08-26 | 2024-07-17 |  |  | 1 |  | Não
PEAE-2007.0012 | 3 | Produção de dsRNA via processo fermentativo e uso da tecnologia de RNA interferente (RNAi) para controle ervas daninhas, percevejos, insetos-praga, nematoides e doenças nas culturas agrícolas de importância econômica. | Pelo menos 5 dsRNAs candidatos validados quanto à especificidade e eficiência para controle de ervas daninhas, percevejos, insetos-praga, nematoides e doenças em nível de campo. | 615625 | 615625 | 615625 | 2022-08-26 | 2023-08-26 |  |  | 1 |  | Não
PEAE-2007.0012 | 2 | Produção de dsRNA via processo fermentativo e uso da tecnologia de RNA interferente (RNAi) para controle ervas daninhas, percevejos, insetos-praga, nematoides e doenças nas culturas agrícolas de importância econômica. | 2.1. Cepas preferencialmente de bactéria Escherichia coli transformadas com vetores para expressão de dsRNA para pelo menos 10 genes alvos candidatos selecionados a serem silenciados em ervas daninhas, percevejos, insetos-praga, nematoides e doenças; 2.2. Pelo menos 10 dsRNAs candidato/s validados quanto à especificidade e eficiência para controle de ervas daninhas, percevejos, insetos-praga, nematoides e doenças em nível de casa-de-vegetação. | 615625 | 615625 | 615625 | 2021-08-26 | 2022-08-26 | 2021-08-26 | 2023-03-16 | 1 | 40 | Não | 2023-04-05
PEAE-2007.0012 | 1 | Produção de dsRNA via processo fermentativo e uso da tecnologia de RNA interferente (RNAi) para controle ervas daninhas, percevejos, insetos-praga, nematoides e doenças nas culturas agrícolas de importância econômica. | 1.1. Pelo menos 20 sequências de genes alvos e definição de regiões genômicas candidatas a serem usadas para silenciamento por RNAi em ervas daninhas, percevejos, insetos-praga, nematoides e doenças. 1.2. Pelo menos 10 conjuntos de fragmentos de DNA amplificado a partir de genes alvos de ervas daninhas, percevejos, insetos-praga, nematoides e doenças. | 1231250 | 1231250 | 0 | 2020-08-17 | 2021-08-17 | 2020-08-26 | 2021-08-26 | 1 | 20 | Não | 2021-08-26 | O VALOR DA MACROENTREGA 01 REFERE-SE A SOMA DO DEPOSITO INICIAL DAS PARTES, FEITO NO MẼS 01 DO PROJETO + O DEPOSITO REFERENTE A ENTREGA DA MACROENTREGA 01.
PIFP-2108.0023 | 3 | M4P | ME03: Entrega do projeto com Integração dos módulos concebidos. | 45810.24 | 30965.2 | 11820 | 2022-03-14 | 2022-08-13 | 2022-03-14 | 2022-08-13 | 1 | 100 | Não | 2022-08-12
PIFP-2108.0023 | 2 | M4P | ME02: Protótipo da interface dos módulos da aplicação. | 26575.28 | 74675.44 | 15760 | 2021-11-14 | 2022-03-13 | 2021-11-14 | 2022-03-13 | 1 | 100 | Não | 2022-03-18
PIFP-2108.0023 | 1 | M4P | ME01:Detalhamento dos requisitos e da arquitetura de software concebida. | 24475.28 | 48950.56 | 11820 | 2021-08-14 | 2021-11-13 | 2021-08-14 | 2021-11-13 | 1 | 100 | Não | 2021-11-14
PIFF-2108.0023 | 5 | Desenvolvimento de Processo e Sistema Instrumentado e Automatizado para Tratamento de Efluentes por Oxidação Avançada | . Transferência da tecnologia ao cliente - Transferência da tecnologia; . Relatório final e DataBook - Relatório final. | 22280.67 | 22280.67 | 22280.67 | 2022-07-20 | 2022-09-19 | 2022-07-20 | 2022-09-19 | 1 | 100 | Não | 2022-10-17 | Embora o parceiro tenha acompanhado a entrega da 5º Macroentrega e aceitado, ocorreu um problema com a renovação do seu certificado digital ICPBrasil. Por isso, da realização da assinatura na data 17/10/2022.
PIFF-2108.0023 | 4 | Desenvolvimento de Processo e Sistema Instrumentado e Automatizado para Tratamento de Efluentes por Oxidação Avançada | . Definição dos procedimentos e caracterização dos testes - Metodologia e procedimentos testes; . Realização dos testes/ Análise de resultados- Relatório. | 36534.51 | 36534.51 | 36534.51 | 2022-04-20 | 2022-07-19 | 2022-04-20 | 2022-07-19 | 1 | 100 | Não | 2022-08-02 | A macro entrega foi finalizada na data planejada, porém o Termo de Aceite só foi assinado posteriormente.
PIFF-2108.0023 | 3 | Desenvolvimento de Processo e Sistema Instrumentado e Automatizado para Tratamento de Efluentes por Oxidação Avançada | . Concepção e sistema de controle - Relatório; . Elaboração de desenhos dimensionais - Relatório; . Concepção telemetria e relatórios - Relatório; . Desenvolvimento de códigos e telas de interface operacional - Relatório; . Montagem do protótipo - Relatório final. | 24083.67 | 24083.67 | 24083.67 | 2022-02-20 | 2022-04-19 | 2022-02-21 | 2022-04-19 | 1 | 100 | Não | 2022-05-03 | A macro entrega foi finalizada na data planejada, porém o Termo de Aceite só foi assinado posteriormente.
PIFF-2108.0023 | 2 | Desenvolvimento de Processo e Sistema Instrumentado e Automatizado para Tratamento de Efluentes por Oxidação Avançada | . Memorial descritivo do protótipo, com sistema de medição, controle e relatórios - Especificação; . Especificação de instrumentos e sensores de medição - Formulários; . Especificação técnica dos sistema de controle e monitoramento - Especificação; . Orçamento e compra de materiais - Formulários. | 19380.67 | 19380.67 | 19380.67 | 2021-12-20 | 2022-02-19 | 2021-12-20 | 2022-02-19 | 1 | 100 | Não | 2022-03-04 | A macro entrega foi finalizada na data planejada, porém o Termo de Aceite só foi assinado posteriormente.
PIFF-2108.0023 | 1 | Desenvolvimento de Processo e Sistema Instrumentado e Automatizado para Tratamento de Efluentes por Oxidação Avançada | . Elaboração de lista de material para o projeto - Relatório; . Definição e estudo de fluxo e linhas - Relatório; . Estudo da possibilidade de uso de analisadores - Relatório. | 23578.54 | 23578.55 | 23578.54 | 2021-09-20 | 2021-12-19 | 2021-09-20 | 2021-12-20 | 1 | 100 | Não | 2021-12-20
PIFS-2108.0039 | 5 | Otimização inteligente de parâmetros do processo de fermentação usando abordagem de Aprendizado de Máquina | Entrega da ferramenta de otimização das condições operacionais do processo de fermentação em intervalos de tempo: Selecionando a melhor estratégia com base na etapa anterior. Comparando métodos usando dados coletados anteriormente (Rede Neural Convolucional CNN) e outros métodos por exemplo "otimização online" (Regressão de Processo Gaussiano com Otimização Bayesiana). Melhorar a eficiência e desenvolver o produto final e Implementar o modelo ideal. | 44000 | 44000 | 44000 | 2022-10-03 | 2023-10-31 | 2022-10-03 | 2024-06-10 | 1 | 100 | Não | 2024-06-10 | Macroentrega reprogramada de acordo com aditivo de 04/01/2023
PIFS-2108.0039 | 4 | Otimização inteligente de parâmetros do processo de fermentação usando abordagem de Aprendizado de Máquina | Implementação do modelo referente ao processo de fermentação: Validação dos resultados e melhoramento de eficiência de processo e considerando sua sinergia com o espectrômetro e também com as aplicações específicas. A previsão da composição após um determinado período de tempo, representada na forma do espectro, que pode ser usado como entrada para o próximo passo junto com as condições de operação. | 44000 | 44000 | 44000 | 2022-08-01 | 2023-04-30 | 2022-08-01 | 2023-07-04 | 1 | 100 | Não | 2023-07-04 | Macroentrega reprogramada de acordo com aditivo de 04/01/2023
PIFS-2108.0039 | 3 | Otimização inteligente de parâmetros do processo de fermentação usando abordagem de Aprendizado de Máquina | Construção de modelo de compressão dos dados espectrais: processamento de dados e desenvolvimento de algoritmos de aprendizado de máquina (Deep Learning) e testando-os contra modelos substitutos. Ajuste para otimização dos hiperparâmetros. Comparar o desempenho dos modelos induzidos pelos algoritmos selecionados. | 44000 | 44000 | 44000 | 2022-03-01 | 2022-07-29 | 2022-03-01 | 2022-10-14 | 1 | 100 | Não | 2022-10-14
PIFS-2108.0039 | 2 | Otimização inteligente de parâmetros do processo de fermentação usando abordagem de Aprendizado de Máquina | Coleta de dados de espectroscopia no ambiente industrial da cervejaria tanto na mosturação quanto na fermentação: Dar início a coleta de dados junto ao ambiente de produção e operação do espectrômetro. Coleta de dados relevantes ao processo de fermentação juntamente com os parâmetros spectra. Compreender o processo de fermentação, analisando os resultados da espectroscopia. Determinar otimização de processos e defina os aplicativos de destino específicos com base nas necessidades da empresa | 44000 | 44000 | 44000 | 2021-11-01 | 2022-02-28 | 2021-11-01 | 2022-07-01 | 1 | 100 | Não | 2022-07-01
PIFS-2108.0039 | 1 | Otimização inteligente de parâmetros do processo de fermentação usando abordagem de Aprendizado de Máquina | Coleta de dados de espectroscopia e de condições operacionais do processo de fermentação em laboratório. Demonstração do aprendizado de máquina a nível de prova de conceito: Através de um processo simulado em laboratório para a produção simplificada de produto químico conhecido, será testado o sistema e produzido um algoritmo simples para demonstração de conexão sistema-máquina bem como realizar a primeira demonstração de maching learning no processo químico. | 44000 | 44000 | 44000 | 2021-08-11 | 2021-10-29 | 2021-08-11 | 2021-12-23 | 1 | 100 | Não | 2021-12-23
PCNP-2105.0019 | 4 | Desenvolvimento de Nova Metodologia para Avaliação da Toxicidade e Segurança de Microfibrilas de Celulose | Desenvolvimento de nova metodologia para avaliação da toxicidade e segurança de microfibrilas de celulose | 95432 | 158885 | 32112 | 2023-02-01 | 2023-11-28 | 2023-04-01 | 2023-12-20 | 1 | 100 | Não | 2023-12-20 | Data de aceitação discutida em reuniões e formalizada em ata.
PCNP-2105.0019 | 3 | Desenvolvimento de Nova Metodologia para Avaliação da Toxicidade e Segurança de Microfibrilas de Celulose | Ensaios de toxicidade in vitro e in vivo: In vitro: Preparação e cultivo da linhagem celular HaCaT (Queratinócitos de pele humana); Padronização dos ensaios de viabilidade celular (MTT, AB e NR) e avaliação de toxicidade; Padronização do ensaio clonogênico (Clono) e avaliação da toxicidade; Padronização do ensaio de stress oxidativo (ROS) e avaliação da toxicidade; Padronização do ensaio de genotoxicidade (Cometa) e avaliação da toxicidade; Análise estatística dos resultados de toxicidade. In vivo: Cultivo do Zebrafish e preparação dos embriões para ensaios de toxicidade; Padronização do teste FET embriões de Zebrafish (na presença e ausência do Córion); Padronização do ensaio de genotoxicidade em Zebrafish-embriões (Cometa); Avaliação da toxicidade sobre embriões de Zebrafish (FET); Avaliação de genotoxicidade sobre embriões de Zebrafish (Cometa); Análises estatísticas dos resultados de toxicidade. | 95432 | 158885 | 32112 | 2022-08-01 | 2023-01-31 | 2022-09-01 | 2023-03-31 | 1 | 100 | Não | 2023-03-31
PCNP-2105.0019 | 2 | Desenvolvimento de Nova Metodologia para Avaliação da Toxicidade e Segurança de Microfibrilas de Celulose | Caracterização das dispersões: Preparação das dispersões-estoques (mg/L); Teste de endotoxina (LAL); Testes de dispersão e estabilidade nos meios de cultura (UV-Vis); Análise de carga superficial - potencial zeta (ELS); Análise de tamanho de partículas (DLS); Análise da formação de protein corona (SDS-PAGE, DLS e ELS); Análise de parâmetros físico-químicos (pH, turbidez, viscosidade, sedimentação). | 95432 | 158885 | 32112 | 2022-02-01 | 2022-07-29 | 2022-03-09 | 2022-08-31 | 1 | 100 | Não | 2022-08-31
PCNP-2105.0019 | 1 | Desenvolvimento de Nova Metodologia para Avaliação da Toxicidade e Segurança de Microfibrilas de Celulose | Análises químicas, morfológicas e estruturais das amostras dos parceiros: Microscopias (TEM, SEM e AFM); Espectroscopias (FTIR, DRX e XPS); Análises elementares (CHN, EDS e ICP); Análise de área superficial (BET); Análises térmicas (TGA, DTA, e DSC). | 95432 | 158885 | 32112 | 2021-08-02 | 2022-01-31 | 2021-08-02 | 2022-03-08 | 1 | 100 | Não | 2022-02-28
PCEE-2007.0152 | 9 | AGROANALYTICS | ME09: Transferência de tecnologia | 0 | 2839.91 | 0 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 2022-01-03 | 2022-01-31 | 1 | 100 | Não | 2022-01-13
PCEE-2007.0152 | 8 | AGROANALYTICS | ME08: Relatório de avaliação e validação do modelo de predição, considerando novos conjuntos de dados e métricas preditivas | 3441.04 | 10111.54 | 723.75 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2022-01-13
PCEE-2108.0181 | 4 | SECAV | ME04: Terceira versão (nova funcionalidade) dos módulos integrados e verificados | 83435.5 | 143633.79 | 25571.24 | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 1 | 100 | Não | 2022-10-13
PCEE-2108.0181 | 3 | SECAV | ME03: Segunda versão (otimizada) dos módulos integrados e verificados | 679123.56 | 0 | 72012.71 | 2022-04-01 | 2022-07-31 | 2022-04-01 | 2022-07-31 | 1 | 100 | Não | 2022-08-26
PCEE-2108.0181 | 2 | SECAV | ME02: Primeira versão dos módulos integrados e verificados | 36298.67 | 714172.25 | 72012.72 | 2021-12-01 | 2022-03-31 | 2021-12-01 | 2022-03-31 | 1 | 100 | Não | 2022-04-11
PCEE-2108.0181 | 1 | SECAV | ME01: Modelos funcionais dos módulos especificados | 36298.67 | 630615.54 | 72012.72 | 2021-08-06 | 2021-11-30 | 2021-08-06 | 2021-11-30 | 1 | 100 | Não | 2021-12-06
PCIM-2108.0139 | 3 | SCHMIDT - Agroindustria da Banana | Execução, testes e encerramento | 45313.5 | 46686 | 37761 | 2021-11-12 | 2022-01-31 | 2021-11-04 | 2022-01-28 | 2 | 100 | Não | 2021-01-28
PCIM-2108.0139 | 2 | SCHMIDT - Agroindustria da Banana | Conceitual | 22656 | 23343 | 37761 | 2021-10-05 | 2021-11-11 | 2021-10-05 | 2021-11-03 | 2 | 100 | Não | 2021-11-03 | 05.11.2021 - As atividades da macroentrega 02 foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PCIM-2108.0139 | 1 | SCHMIDT - Agroindustria da Banana | Relatório Informacional | 45313.5 | 46686 | 37761 | 2021-08-12 | 2021-10-04 | 2021-08-12 | 2021-10-04 | 1 | 100 | Não | 2021-10-04 | 06.10.2021 - As atividades da macroentrega 01 foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PIPT-2107.0057 | 3 | Potencial antimicrobiano de bioativos para formulações cosméticas Fronteiras | Apresentação do desempenho antimicrobiano das formulações contendo os bioativos e entrega do relatório técnico final. | 44414.54 | 38531.3 | 37378.33 | 2023-02-15 | 2023-11-14 | 2023-03-12 | 2023-11-29 | 1 | 100 | Não | 2023-11-29
PIPT-2107.0057 | 2 | Potencial antimicrobiano de bioativos para formulações cosméticas Fronteiras | Classificação da segurança biológica e ambiental dos bioativos livres e encapsulados | 70436.09 | 120636 | 28033.75 | 2022-06-15 | 2023-02-14 | 2022-07-12 | 2023-03-12 | 1 | 100 | Não | 2023-03-12
PIPT-2107.0057 | 1 | Potencial antimicrobiano de bioativos para formulações cosméticas Fronteiras | Classificação dos bioativos e/ou blendas de acordo com o MIC | 70000 | 104000.51 | 46722.91 | 2021-08-14 | 2022-06-14 | 2021-08-14 | 2022-07-12 | 1 | 100 | Não | 2022-07-12
PUSP-1903.0008 | 6 | “EMBRAPII MCE - Otimização de telhas de fibrocimento com reforço de fibras orgânicas produzidas por máquinas Hatschek” | "Relatório Técnico Final" | 6546.38 | 0 | 0 | 2021-06-26 | 2021-09-28 | 2021-06-26 | 2021-10-22 | 1 | 100 | Sim | 2021-10-28
PCPQ-2107.0077 | 3 | Monitoramento de Grandezas Físicas de Refinarias e de Plataformas de Petróleo por Sensoriamento Óptico e IoT | As atividades entregas estão registradas conforme reuniões quinzenais com atividades propostas gerando os seguintes resultados: -Relatório do teste de campo final do sistema integrado; -Relatório de transferência de tecnologia. | 18516 | 30860 | 12344 | 2022-09-16 | 2022-12-15 | 2022-09-16 | 2022-12-09 | 1 | 100 | Não | 2022-12-12
PCPQ-2107.0077 | 2 | Monitoramento de Grandezas Físicas de Refinarias e de Plataformas de Petróleo por Sensoriamento Óptico e IoT | As atividades entregas estão registradas conforme reuniões quinzenais com atividades propostas gerando os seguintes resultados: - Relatório do pré-teste de campo da integração do sistema detector de metano e de outros parâmetros - Relatório da otimização do protótipo do sistema combinado - Protótipo final e relatório descrevendo o sistema integrado. O material foi disponibilizado ao cliente | 28796.4 | 47994 | 19197.6 | 2022-01-16 | 2022-09-15 | 2022-01-24 | 2022-09-15 | 1 | 100 | Não | 2022-09-27
PCPQ-2107.0077 | 1 | Monitoramento de Grandezas Físicas de Refinarias e de Plataformas de Petróleo por Sensoriamento Óptico e IoT | As atividades entregas estão registradas conforme reuniões quinzenais com atividades propostas gerando os seguintes resultados: Relatório com a especificação do interrogador FBG para aplicação multiparâmetros Relatório com análise e estudo das topologias de rede óptica multiparâmetro. Relatório da customização da plataforma IoT (dojot) com inclusão de multiparâmetros Relatório descrevendo o protótipo preliminar do sistema integrado à detecção de metano. | 111651.6 | 186086 | 74434 | 2021-08-16 | 2022-01-15 | 2021-08-30 | 2022-03-28 | 1 | 100 | Sim | 2022-03-31
PCPQ-2108.0078 | 4 | Evolução do equipamento Life Surgery Box Clinical Data Storage System – Life Box. | Atividade 3 – Avaliação e testes em ambiente real, composto dos seguintes entregáveis: ● Release de software correspondente ao fechamento da macroentrega: lifebox-0.34; ● Imagem “Golden” da versão final do software a ser gravado no módulo de processamento do Life Box, pronta para uso em ambiente de produção: golden_0.34.tar.gz. As atividades finais desta entrega foram: ● Preparação do SW e de uma unidade do lote piloto para os testes de certificação Anatel contratados pelo cliente; ● Busca de novo modelo de bateria que possa ser utilizada em transporte aéreo; ● Versão em inglês do manual de usuário. | 81479.87 | 54428.55 | 27051.32 | 2023-04-23 | 2023-11-22 | 2023-08-05 | 2023-12-18 | 1 | 100 | Sim | 2024-01-23
PCPQ-2108.0078 | 3 | Evolução do equipamento Life Surgery Box Clinical Data Storage System – Life Box. | Atividade 1 - Implementação de melhorias e novas funcionalidades de software: -Relatório de testes; -Releases de software geradas ao longo desse período R2; -Códigos fonte do software desenvolvido R3. Atividade 3 – Avaliação e testes em ambiente real: -Releases de software geradas ao longo desse período. -Imagem “Golden” da versão final do software a ser gravado no módulo de processamento do LifeBox. Release R3 com as seguintes principais implementações: -Inserção de um cronômetro na tela do Life Box - Tempo de evento (BIS); -Atualização de software (aplicação) a partir de opção na interface gráfica do equipamento; -Melhorias no mecanismo de espelhamento do disco; -Ajustes nos testes de fábrica a partir de realimentação do processo de fabricação do lote piloto; -Inclusão do número de série do equipamento no arquivo PDF gerado em cada evento; -Correção de diversos defeitos relacionados à usabilidade do equipamento oriundos das atividades de fabricação do lote piloto e dos testes em ambiente real, acordados em reuniões com o cliente. Atividade 2 – Fabricação de um lote piloto de equipamentos Life Box: -Relatório de testes; -Entrega de 9 (nove) equipamentos Life Box completos ativados e testados e acessórios da 10a unidade Outras entregas: -Nova versão da instrução de montagem dos cabos e da instrução de montagem do equipamento Life Box; -Versão AH da documentação de hardware para fabricação do equipamento; -Versão V1r10 da BOM do produto. | 704512.37 | 470614.27 | 162677.84 | 2022-05-23 | 2023-05-22 | 2023-04-29 | 2023-08-04 | 1 | 100 | Sim | 2023-08-25
PCPQ-2108.0078 | 2 | Evolução do equipamento Life Surgery Box Clinical Data Storage System – Life Box. | Atividade 1 - Implementação de melhorias e novas funcionalidades de software, composto dos seguintes entregáveis: • Relatório de testes; • Releases de software geradas ao longo desse período R2: lifebox-0.19, lifebox-0.20, lifebox-0.21, lifebox-0.22, lifebox-0.23, lifebox-0.23.1, lifebox-0.24, lifebox-0.25 e lifebox-0.26; • Códigos fonte do software desenvolvido no período R2. Este primeiro período R2 contemplou as seguintes principais implementações: ● Tratamento do monitor multi-paramétrico VGA Philips; ● Suporte à solução em nuvem; ● Tela auto ajustável (GUI); ● Tabela eventos x usuários (sincronismo c/ nuvem); ● Nome do usuário que gravou vídeo na janela de eventos; ● Inclusão do SQI nos gráficos do monitor BIS; ● Solução de criptografia em hardware e tratamento de chaves por software; ● Inclusão da Marca Life Surgery Box – RILAP (splash screen); ● Correção de diversos defeitos relacionados à usabilidade do equipamento acordados em reuniões de sprints do projeto junto ao cliente. Foram entregue a nova versão projeto do empacotamento mecânico com melhorias e tradução para inglês. | 204825 | 136823 | 68001.9 | 2021-11-16 | 2022-03-22 | 2021-12-02 | 2022-05-16 | 1 | 100 | Sim | 2022-05-19
PCPQ-2108.0078 | 1 | Evolução do equipamento Life Surgery Box Clinical Data Storage System – Life Box. | Atividade 1 - Implementação de melhorias e novas funcionalidades de software, composto dos seguintes entregáveis: • Relatório de testes; • Releases de software geradas ao longo desse período R1 (lifebox-0.18.3 e lifebox-0.19); • Códigos fonte do software desenvolvido no período R1. Este primeiro período R1 contemplou as seguintes principais implementações: ● Tratamento do monitor multi-paramétrico Drager Infinity C500; ● Agrupamento dos gráficos do monitor BIS em uma única janela; ● Inclusão do logo da empresa no vídeo gravado; ● Nova abordagem para visualização da gravação do vídeo visando melhoria da performance do equipamento com novo design da tela de gravação, teste de fábrica e teste de usuário; ● Ampliação do escopo do teste de fábrica com testes de todas as interfaces e idioma padrão em inglês; ● Correção de diversos defeitos relacionados à usabilidade do equipamento acordados em reuniões de sprints do projeto junto ao cliente. | 409650 | 273646.2 | 136003.8 | 2021-08-16 | 2021-11-15 | 2021-09-01 | 2021-12-17 | 1 | 100 | Sim | 2021-12-30
PSQV-2108.0002 | 3 | Produção de polímero natural biodegradável: solução sustentável para a indústria de polímeros | Produção em ambiente relevante | 0 | 19000 | 5536.27 | 2022-05-27 | 2022-08-09 |  |  | 1 |  | Não
PSQV-2108.0002 | 2 | Produção de polímero natural biodegradável: solução sustentável para a indústria de polímeros | Obtenção do filme biodegradável inteligente | 36700 | 19000 | 13840.73 | 2022-01-20 | 2022-05-26 |  |  | 1 |  | Não
PSQV-2108.0002 | 1 | Produção de polímero natural biodegradável: solução sustentável para a indústria de polímeros | Otimização dos parâmetros de operação | 10753.9 | 9453.9 | 28076.9 | 2021-08-09 | 2022-01-19 |  |  | 1 |  | Não
PISP-2108.0002 | 3 | Desenvolvimento de produto: Agregando valor aos resíduos da agroindústria da goiaba | Processo de extração e caracterização do óleo da semente da goiaba, para fabricação de máscara de hidratação capilar enriquecida com bioativos do óleo da goiaba | 12160 | 10000 | 14455.68 | 2022-05-04 | 2022-09-04 | 2022-05-04 | 2022-09-13 | 1 | 100 | Não | 2022-09-13
PISP-2108.0002 | 2 | Desenvolvimento de produto: Agregando valor aos resíduos da agroindústria da goiaba | Processamento das matérias primas de cascas e sementes de goiaba para fabricação de esfoliante, da máscara de hidratação, e da farinha de casca de goiaba rica em fibras | 25680 | 25000 | 25178.88 | 2022-01-03 | 2022-05-03 | 2022-01-03 | 2022-05-02 | 1 | 100 | Não | 2022-05-02
PISP-2108.0002 | 1 | Desenvolvimento de produto: Agregando valor aos resíduos da agroindústria da goiaba | Processo de caracterização e padronização de granulometrias da matéria prima dos resíduos (cascas e sementes) da goiaba para serem usados na fabricação de produtos alimentícios e cosméticos. | 16920 | 25000 | 11662.4 | 2021-09-01 | 2022-01-01 | 2021-09-01 | 2021-12-27 | 1 | 100 | Não | 2021-12-27
PITE-2108.0004 | 5 | Wearable | E5: Sistema Validado | 21900 | 33281.24 | 11302.18 | 2022-08-04 | 2022-11-03 | 2022-10-08 | 2022-11-03 | 1 | 100 | Não | 2022-11-03 | Setembro/22: planejamento de integração iniciado Outubro/22: Aguardando envio de dados por parte da empresa, dados relevantes para o sistema, para que o modelo seja refinado.
PITE-2108.0004 | 4 | Wearable | E4: Modelo de Classificação Multiclasse | 29200 | 44375 | 15069.58 | 2022-05-04 | 2022-08-03 | 2022-07-06 | 2022-10-07 | 1 | 100 | Não | 2022-10-07 | Setembro/2022: Está sendo conversando com a empresa para o fornecimento de dados dos condutores para atualizar o modelo.
PITE-2108.0004 | 3 | Wearable | E3: Banco de Dados Coletados com Rotulação Multiclasse | 29200 | 44375 | 15069.58 | 2022-02-04 | 2022-05-03 | 2022-02-25 | 2022-07-05 | 1 | 100 | Não | 2022-07-07 | Janeiro/2022: Em fase de organização das informações disponibilizadas pela SDK. Fevereiro/2022: Em fase inicial de coleta de dados com a empresa, a qual tem que contatar pessoas para usarem o relógio wearable e gerar dados para a equipe de pesquisa. Março/2022: Em fase de acerto com a empresa para a criação do dataset. Abril/2022: Está sendo realizado testes de desempenho energético do relógio e aguardando liberação da empresa para a coleta de dados reais. Maio/2022: Realizados os últimos ajustes solicitados para o aplicativo e aguardando definição da empresa sobre coleta de dados. Junho/2022: Fase final de coleta de dados por parte da empresa, para avançar. Já foi solicitado a assinatura da macroentrega devido ao atraso da empresa, visando agilizar a liberação de recursos. Julho/2022: Macro Finalizada.
PITE-2108.0004 | 2 | Wearable | E2: App Mobile para aquisição dos dados via Wearable | 29200 | 44375 | 15069.56 | 2021-11-04 | 2022-02-03 | 2021-12-10 | 2022-02-24 | 1 | 100 | Não | 2022-02-24 | Dezembro/2021: A macroentrega está avançando, com o projeto da arquitetura de coleta de dados. Falta projetar a etapa de rotulação. Janeiro/2022: Adequação do desenvolvimento ao SDK privilegiado da Samsung. Fevereiro/2022: Macro entrega finalizada.
PITE-2108.0004 | 1 | Wearable | E1: Envio de Raw Data coletados via API disponibilizada pela empresa | 36500 | 55468.75 | 18836.97 | 2021-08-04 | 2021-11-03 | 2021-09-16 | 2021-12-09 | 1 | 100 | Não | 2021-12-09 | Setembro/2021: Feita a reunião de kickoff com a empresa e equipe contratada. Outubro/2021: Sensores wearable já entregues e ambiente de programação em processo de configuração. Novembro/2021: Macro entrega finalizada.
PITE-2108.0003 | 2 | INOVAÇÃO MEDLIFE V1.0 - Olámed | Dashboard Analytics | 63435 | 95589.53 | 39798.21 | 2021-08-04 | 2022-08-03 | 2021-08-04 | 2022-08-03 | 1 | 100 | Não | 2022-08-30
PITE-2108.0003 | 1 | INOVAÇÃO MEDLIFE V1.0 - Olámed | Sistema Inteligente de Pesquisas de Satisfação Pós-Consulta em modo textual | 63435 | 95589.54 | 39798.21 | 2021-08-04 | 2022-08-03 | 2021-08-04 | 2022-08-03 | 1 | 100 | Não | 2022-08-30 | erro de digitação. Setembro/2021: Reunião de kickoff feita e novas reuniões discutidas com a empresa em função da equipe a ser selecionada (alunos e pesquisadores). Outubro/2021: Processo de contratação iniciado e em andamento. Atividades foram definidas para a equipe já contratada. Novembro/2021: Iniciada a análise de requisitos, primeira reunião com o cliente feita e pesquisadores avaliando as possibilidades de tecnologias para a implementação da dashboard. Dezembro/2021: O projeto está em processo de reestruturação das macroentregas, a pedido de demanda recebida do cliente. Essa reestruturação depende de informações às quais a equipe tanto da empresa quanto do projeto não possuem ingerência, sendo fornecedores da empresa cliente. As empresa são terceirizadas dos municípios que atendem via SUS. Janeiro/2022: : Pesquisadores começaram a fazer o levantamento das ferramentas disponíveis para automação de questionários e terá reunião com responsável téc. (médico) sobre os requisitos técnicos do questionário. Fevereiro/2022: Foram realizadas 2 reuniões com o cliente (uma com a equipe de gestão e outra com o responsável médico) onde foi explicado o processo desejado. Faltam alguns parâmetros técnicos em termos de tecnologias e o desenho do fluxo para encerrar a atividade Março/2022: Revisão sobre ferramentas foi concluida com relatório de benchmarking comparando ferramentas. Este prazo foi prolongado por mais um mês, pois precisamos implementar alguns testes para validar tecnicamente funcionalidades importantes. Implementação do questionário e fase de testes/validação - iniciado com pequenos testes, mas precisa de informações reais para implementações. Abril/2022: Está sendo aguardado as definições de dados médicos para configuração dos questionários e da lógica de manipulação das respostas. Junho/2022: Foi finalizado o sistema para integração da ferramenta de questionário com a personalização de vídeos dos médicos e identificação de envio e recepção de respostas ligadas a cada um dos questionários de consultas médicas específicas. A definição de tipos de questionários de satisfação e roteiros - dependendo das respostas dos pacientes, foi resolvido com a utilização de ferramentas de questionário que permitem a personalização de diferentes modelos de questionários; A implementação do questionário e fase de testes/validação, os questionários estão sendo implementados em ferramenta específica e integrados com um sistema para relação entre vídeos e os respectivos questionários; A implementação de tratamento dos dados das respostas - alertas/dashboards de resumo das respostas para ajuda na tomada de decisão, as respostas estão retornando e linkadas com os respectivos questionários e consultas médicas e a integração ao sistema da medlife e testes de uso, A empresa Medlife contratou outra empresa que ainda não desenvolveu seu sistema, impossibilitando a integração até então. Estamos no aguardo.
PCEE-2107.0180 | 4 | YAME | ME04: Documentação final | 0 | 28390.22 | 11408.52 | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 1 | 100 | Não | 2022-09-30
PCEE-2107.0180 | 3 | YAME | ME03: Interfaces e versão final do caso de uso | 39039.72 | 115682.31 | 22817.06 | 2022-04-01 | 2022-07-31 | 2022-04-01 | 2022-07-31 | 1 | 100 | Não | 2022-08-01
PCEE-2107.0180 | 2 | YAME | ME02: Primeira versão do caso de uso | 93071.24 | 135839.12 | 22817.06 | 2021-12-01 | 2022-03-31 | 2021-12-01 | 2022-03-31 | 1 | 100 | Não | 2022-04-30
PCEE-2107.0180 | 1 | YAME | ME01: Protótipo do hardware de medição e do sistema de armazenamento e processamento de dados | 122232.88 | 149631.12 | 22817.06 | 2021-08-02 | 2021-11-30 | 2021-08-02 | 2021-11-30 | 1 | 100 | Não | 2021-12-21
PELE-2107.0013 | 3 | Revestimentos Inteligentes para Aplicação no Setor Automotivo Fase III | G.E. 3 – CARACTERIZAÇÃO DAS MICROCÁPSULAS E CONTROLE DE QUALIDADE DAS TINTAS ✓ Caracterização das microcápsulas produzidas (Fotos, MEV, FTIR, Granulometria à Laser, testes de liberação e performance) | 36904.45 | 78763.68 | 27481.23 | 2022-04-21 | 2022-07-19 | 2022-06-07 | 2022-09-19 | 2 | 100 | Não | 2022-09-19 | Alterações devido a divergência do plano cadastrado e o plano aprovado. necessário ajuste para enquadramento com as atividades previstas e desembolsos programados, de acordo com esta alteração tudo estará correto. O projeto foi aditivado para extensão do prazo, tendo seu encerramento prorrogado para 19/09/2022.
PELE-2107.0013 | 2 | Revestimentos Inteligentes para Aplicação no Setor Automotivo Fase III | G.E. 2 – TESTES DE ESCALONAMENTO DA PRODUÇÃO DE MICROCÁPSULAS MCR + MCE ✓ Testes de síntese no reator ✓ Cálculo do rendimento da síntese das MCE + MCR | 56791.77 | 115120.59 | 41932.23 | 2021-12-20 | 2022-04-20 | 2021-12-20 | 2022-06-06 | 1 | 100 | Não | 2022-06-29 | alterações devido a divergência do plano cadastrado e o plano aprovado. necessário ajuste para enquadramento com as atividades previstas e desembolsos programados, de acordo com esta alteração tudo estará correto
PELE-2107.0013 | 1 | Revestimentos Inteligentes para Aplicação no Setor Automotivo Fase III | G.E. 1 - TESTES DE ESCALONAMENTO DA PRODUÇÃO DE MICROCÁPSULAS MCOT ✓ Instalação do reator ✓ Testes de síntese no reator ✓ Cálculo do rendimento da síntese das MCOT | 176303.78 | 301115.73 | 65586.54 | 2021-07-19 | 2021-12-19 | 2021-07-19 | 2021-12-19 | 1 | 100 | Não | 2021-12-21 | alterações devido a divergência do plano cadastrado e o plano aprovado. necessário ajuste para enquadramento com as atividades previstas e desembolsos programados, de acordo com esta alteração tudo estará correto
PESQ-2102.0024 | 4 | Desenvolvimento de agentes biológicos e estratégias de controle de Phthorimaea operculella e Frankliniella schultzei para a para sustentabilidade da cultura do tabaco | Caracterização de Frankliniella schultzei como vetor de tospovirus em plantas hospedeiras | 63974.24 | 87500 | 42387.09 | 2021-11-22 | 2022-01-21 | 2021-12-18 | 2022-02-22 | 1 |  | Sim | 2022-04-16
PESQ-2102.0024 | 3 | Desenvolvimento de agentes biológicos e estratégias de controle de Phthorimaea operculella e Frankliniella schultzei para a para sustentabilidade da cultura do tabaco | Determinação da viabilidade de Apanteles subandinus para o manejo de Phthorimaea operculella | 63974.24 | 87500 | 42387.09 | 2021-08-22 | 2021-11-21 | 2021-08-22 | 2021-12-17 | 1 |  | Sim | 2021-12-22
PESQ-2102.0024 | 2 | Desenvolvimento de agentes biológicos e estratégias de controle de Phthorimaea operculella e Frankliniella schultzei para a para sustentabilidade da cultura do tabaco | Otimização da utilização de Trichogramma pretiosum para o manejo de Phthorimaea operculella | 63974.24 | 87500 | 42387.09 | 2021-04-22 | 2021-08-21 | 2021-04-22 | 2021-08-20 | 1 |  | Não | 2021-08-23
PESQ-2102.0024 | 1 | Desenvolvimento de agentes biológicos e estratégias de controle de Phthorimaea operculella e Frankliniella schultzei para a para sustentabilidade da cultura do tabaco | Determinação da viabilidade de Macrolophus basicornis para o manejo de Phthorimaea operculella | 63974.23 | 87500 | 42387.09 | 2021-02-22 | 2021-04-21 | 2021-02-22 | 2021-04-21 | 1 |  | Não | 2022-04-21
PELD-2012.0035 | 2 | Virtual_Keys | •Código do Portal Web com identidade visual aderente com plataforma VDO e funcionalidades de gerenciamento e autenticação de usuários, implementação das funcionalidades de cadastro de veículos. •Código para integração dos aplicativos iOS e Android com OTAKeys. •Relatório de execução de testes no Simulador de bancada disponibilizado pela CONTINENTAL. •Código contendo funcionalidades para permissões de negócio de grupos, reservas de veículos e emissão de relatórios no Portal Web e integração com OTAKeys. •Código para integração dos aplicativos iOS e Android com OTAKeys. •Relatório de execução de testes no Simulador de bancada disponibilizado pela CONTINENTAL. | 17777.77 | 14222.22 | 3555.56 | 2021-02-01 | 2021-04-09 | 2021-02-01 |  | 1 | 90 | Não
PELD-2012.0035 | 1 | Virtual_Keys | •Relatório de estudo e análise de experiência e interface de usuário para o Portal Web, aplicativo Android e aplicativo iOS. •Código do Portal Web com identidade visual e funcionalidades de gerenciamento e autenticação de usuários. •Código do aplicativo iOS integrado com as funcionalidades disponibilizadas no Portal Web •Código do aplicativo Android integrado com as funcionalidades disponibilizadas no Portal Web | 17777.78 | 14222.22 | 3555.56 | 2020-12-22 | 2021-01-31 | 2020-12-22 | 2021-01-31 | 1 | 100 | Não
PIPT-2106.0056 | 3 | DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO IMPACTO REPETIDO DE FERROS FUNDIDOS DE ALTO CROMO PARA REVESTIMENTO DE MOINHOS E BRITADORES. | Relatório Técnico final “Avaliação comparativa da resistência ao impacto repetido” | 126000 | 137900 | 38033.34 | 2022-03-29 | 2023-07-17 | 2022-05-17 | 2023-09-26 | 2 | 100 | Não | 2023-09-26
PIPT-2106.0056 | 2 | DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO IMPACTO REPETIDO DE FERROS FUNDIDOS DE ALTO CROMO PARA REVESTIMENTO DE MOINHOS E BRITADORES. | Relatório técnico parcial “Fundição, tratamento térmico e caracterização da microestrutura” | 100000 | 250000 | 38033.33 | 2021-10-29 | 2022-03-29 | 2021-11-25 | 2022-05-17 | 1 | 100 | Não | 2022-05-17
PIPT-2106.0056 | 1 | DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO IMPACTO REPETIDO DE FERROS FUNDIDOS DE ALTO CROMO PARA REVESTIMENTO DE MOINHOS E BRITADORES. | Relatório técnico parcial “Projeto, construção montagem e teste do equipamento de ensaio “bola em bloco”, | 100000 | 150000 | 38033.33 | 2021-07-28 | 2021-10-28 | 2021-07-28 | 2021-11-25 | 1 | 100 | Não | 2021-11-25
PIPT-2106.0055 | 3 | ESTUDO DA RELAÇÃO ENTRE PARÂMETROS DE TRATAMENTO TÉRMICO E MICROESTRUTURA DE UM AÇO BAINÍTICO DESTINADO À PRODUÇÃO DE REVESTIMENTOS DE MOINHOS | Relatório Técnico final “Resultados de dilatometria comparando a influencia dos parâmetros de tratamento térmico na microestrutura obtida e avaliação comparativa da resistência ao impacto das diferentes rotas de tratamento térmico em escala piloto". | 49145.37 | 69000 | 10733.34 | 2022-02-23 | 2023-02-28 | 2022-08-23 | 2023-05-23 | 1 | 100 | Não | 2023-05-23 | Descrição da macroentrega foi alterada conforme acertado com o cliente.
PIPT-2106.0055 | 2 | ESTUDO DA RELAÇÃO ENTRE PARÂMETROS DE TRATAMENTO TÉRMICO E MICROESTRUTURA DE UM AÇO BAINÍTICO DESTINADO À PRODUÇÃO DE REVESTIMENTOS DE MOINHOS | Relatório técnico parcial 2 “Relação dos parâmetros de tratamento térmico e microestrutura, resultados de dilatometria”, ao final do sétimo mês de execução do projeto. | 49145.37 | 103500 | 10733.33 | 2021-10-25 | 2022-02-22 | 2022-04-18 | 2022-08-22 | 1 | 100 | Não | 2022-08-22
PIPT-2106.0055 | 1 | ESTUDO DA RELAÇÃO ENTRE PARÂMETROS DE TRATAMENTO TÉRMICO E MICROESTRUTURA DE UM AÇO BAINÍTICO DESTINADO À PRODUÇÃO DE REVESTIMENTOS DE MOINHOS | Relatório técnico parcial 1 “Obtenção da liga em escala piloto e caracterização microestrutural do produto bruto de solidificação e pós tratamento térmico de homogeneização”, ao final do terceiro mês de execução do projeto. | 53509.25 | 103500 | 10733.33 | 2021-07-22 | 2021-10-22 | 2021-07-22 | 2022-04-18 | 1 | 100 | Não | 2022-04-18
PIFC-2107.0084 | 4 | FAZENDA INTELIGENTE DE CAMARÃO | Correções e ajustes nas aplicações desenvolvidas. Transferência de tecnologia. Finalização | 85000 | 87165.61 | 170282.76 | 2022-08-01 | 2023-02-19 |  |  | 1 |  | Não
PIFC-2107.0084 | 3 | FAZENDA INTELIGENTE DE CAMARÃO | Algoritmo para contagem do número de larvas. Desenvolvimento e análise de dados coletados. Interface de exibição dos resultados | 114000 | 114389.24 | 97304.44 | 2022-04-01 | 2022-07-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFC-2107.0084 | 2 | FAZENDA INTELIGENTE DE CAMARÃO | Rastreio de pessoas em ambientes confinados. Desenvolvimento e análise de dados coletados. Interface de exibição dos resultados | 114000 | 114389.24 | 97304.44 | 2021-12-01 | 2022-03-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFC-2107.0084 | 1 | FAZENDA INTELIGENTE DE CAMARÃO | Definição de requisitos e da arquitetura dos analíticos. Avaliação do ambiente de captura das imagens. Construção, marcação e catalogação de imagens da base de dados | 114000 | 114389.24 | 97304.44 | 2021-07-19 | 2021-11-30 | 2021-07-19 |  | 1 |  | Não
PIFC-2107.0083 | 5 | APLICATIVO DE ANÁLISE DE SINAIS E DE INTELIGÊNCIA ACÚSTICA | Configurações; Compressão dinâmica e Dashboards. | 35598.5 | 56583.78 | 38762.14 | 2022-06-01 | 2023-03-28 | 2022-06-01 | 2023-03-27 | 2 | 100 | Não | 2023-03-27
PIFC-2107.0083 | 4 | APLICATIVO DE ANÁLISE DE SINAIS E DE INTELIGÊNCIA ACÚSTICA | Módulo de apresentação dos resultados | 35598.5 | 56583.73 | 15504.85 | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 1 | 100 | Não | 2022-05-31
PIFC-2107.0083 | 3 | APLICATIVO DE ANÁLISE DE SINAIS E DE INTELIGÊNCIA ACÚSTICA | Interface de interação com usuário e apresentação da base de dados | 35598.5 | 56583.73 | 15504.85 | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 1 | 100 | Não | 2022-03-31
PIFC-2107.0083 | 2 | APLICATIVO DE ANÁLISE DE SINAIS E DE INTELIGÊNCIA ACÚSTICA | Implementação dos algoritmos de cálculo dos parâmetros acústicos e de auralização | 53397.75 | 84875.6 | 23257.28 | 2021-11-01 | 2022-01-31 | 2021-10-31 | 2022-01-31 | 1 | 100 | Não | 2022-01-31
PIFC-2107.0083 | 1 | APLICATIVO DE ANÁLISE DE SINAIS E DE INTELIGÊNCIA ACÚSTICA | Desenvolvimento do algoritmo de análise do sinal acústico e implementação de base de dados | 53397.75 | 108651.04 | 23257.28 | 2021-07-28 | 2021-10-31 | 2021-07-28 | 2021-10-30 | 1 | 100 | Não | 2021-10-30
PIPT-2106.0054 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPO DE PORTA INTERNA DE MADEIRA RESISTENTE À UMIDADE DE 25 mm DE ESPESSURA | Relatório de ensaio e avaliação dos resultados, contendo as atividades descritas no item 5.2 deste documento, de “a” até ”i” e relatório descritivo do produto em formato de pedido de patente (de Invenção ou de Modelo de Utilidade). | 48162.68 | 78122.01 | 19662.8 | 2021-07-21 | 2022-03-21 | 2021-07-21 | 2023-03-21 | 1 |  | Não | 2023-03-27
PCEE-2106.0179 | 3 | Um Framework para Avaliação de Indicadores Corporativos | ME03: Versão inicial da prova de conceito do framework para avaliação dos modelos de predição | 38074.5 | 120558.63 | 17994.07 | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 2022-01-03 | 2022-03-31 | 1 | 100 | Não | 2022-05-30
PCEE-2106.0179 | 2 | Um Framework para Avaliação de Indicadores Corporativos | ME02: Estudo de modelos preditivos de dados corporativos de uma empresa | 40000 | 40000 | 17994.07 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2022-02-04
PCEE-2106.0179 | 1 | Um Framework para Avaliação de Indicadores Corporativos | ME01: Estudo descritivo dos dados de uma empresa | 30000 | 80000 | 17994.07 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1 | 100 | Não | 2021-11-09
PEIA-2105.0010 | 3 | Algoritmos inteligentes para captação e retenção de usuários em plataformas educacionais | Sistema de recomendação de uso dos serviços educacionais | 60000 | 74666.66 | 47848.06 | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 2022-04-08 | 2022-10-07 | 1 |  | Não | 2022-10-07
PEIA-2105.0010 | 2 | Algoritmos inteligentes para captação e retenção de usuários em plataformas educacionais | Modelo de aprendizado de máquina para predição de propensão de assinatura de serviços | 60000 | 74666.66 | 47848.06 | 2021-11-01 | 2022-04-30 | 2022-01-03 | 2022-04-07 | 1 | 5 | Não | 2022-04-07
PEIA-2105.0010 | 1 | Algoritmos inteligentes para captação e retenção de usuários em plataformas educacionais | Modelo de aprendizado de máquina para predição de cancelamento de serviços | 60000 | 74666.66 | 47848.06 | 2021-05-05 | 2021-10-31 | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-12-02
PIFM-2107.0009 | 5 | Sistema microcontrolado para monitoramento e controle com comunicação sem fio aplicável em ambientes rurais | Protótipo TRL6, relatório do desenvolvimento e manual de utilização. | 5700 | 5653.25 | 5788.49 | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 1 | 100 | Não | 2022-08-31 | No valor aportado pela empresa 70% será pago pelo SEBRAE e 30% pela empresa.
PIFM-2107.0009 | 4 | Sistema microcontrolado para monitoramento e controle com comunicação sem fio aplicável em ambientes rurais | Sumário executivo com síntese dos testes e seus resultados. | 5700 | 5653.25 | 5788.49 | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 2022-05-01 | 2022-06-29 | 1 | 100 | Não | 2022-06-29 | No valor aportado pela empresa 70% será pago pelo SEBRAE e 30% pela empresa.
PIFM-2107.0009 | 3 | Sistema microcontrolado para monitoramento e controle com comunicação sem fio aplicável em ambientes rurais | Sumário executivo com imagens do dashboard. | 8550 | 5850 | 8682.73 | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 1 | 100 | Não | 2022-04-28 | No valor aportado pela empresa 70% será pago pelo SEBRAE e 30% pela empresa.
PIFM-2107.0009 | 2 | Sistema microcontrolado para monitoramento e controle com comunicação sem fio aplicável em ambientes rurais | Sumário executivo com imagens laboratoriais. | 8550 | 5850 | 8682.73 | 2021-11-01 | 2022-01-31 | 2021-11-01 | 2022-01-26 | 1 | 100 | Não | 2022-01-26 | No valor aportado pela empresa 70% será pago pelo SEBRAE e 30% pela empresa.
PIFM-2107.0009 | 1 | Sistema microcontrolado para monitoramento e controle com comunicação sem fio aplicável em ambientes rurais | Sumário executivo da modelagem. | 6563 | 13502 | 5788.47 | 2021-09-01 | 2021-10-31 | 2021-09-01 | 2021-10-27 | 1 | 100 | Não | 2021-10-28 | No valor aportado pela empresa 70% será pago pelo SEBRAE e 30% pela empresa.
PIGO-2107.0001 | 4 | MICROCLIMA PARA EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO | Atividade nº 4: Protótipo - Desenvolvimento de bancada laboratorial Descrição dos trabalhos a serem realizados: Construção do protótipo em ambiente de laboratório de componentes ou arranjos experimentais básicos de laboratório a partir do modelo otimizado. Validação experimental. Metas a serem entregues relacionada(s) para a macro entrega: - Protótipo otimizado, validado e testado em ambiente laboratorial | 19483.44 | 19483.44 | 19483.44 | 2022-05-13 | 2022-08-10 | 2022-05-13 | 2022-09-22 | 1 | 100 | Sim | 2022-09-22 | - Valor aportado Empresa: R$ 19.483,44 ( Empresa (R$): 6.000,00 + SEBRAE (R$): 13.483,44) - Parte dos materiais foram adquiridos pela internet, redundando em atrasos no transporte dos insumos, e, consequentemente, no atraso na montagem do sistema. Além disso, alguns dos pesquisadores da equipe foram acometidos de enfermidades pandêmicas, deixando-os indisponíveis para realização de algumas tarefas.
PIGO-2107.0001 | 3 | MICROCLIMA PARA EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO | Atividade nº 3: Simulação e otimização - otimizar o dispositivo Descrição dos trabalhos a serem realizados: Otimizar o dispositivo para produção do protótipo. Metas a serem entregues relacionada(s) para a macro entrega: - Modelo otimizado. Entregar todos os parâmetros de dispositivo otimizado a fim de possibilitar a fabricação. | 19483.44 | 19483.44 | 19483.44 | 2022-02-10 | 2022-05-12 | 2022-02-10 | 2022-07-20 | 1 | 100 | Sim | 2022-07-20 | - Valor aportado Empresa: R$ 19.483,44 ( Empresa (R$): 6.000,00 + SEBRAE (R$): 13.483,44) - Parte dos materiais foram adquiridos pela Internet, redundando em atrasos no transporte dos insumos, e, consequentemente, no atraso na montagem do sistema. Além disso, alguns dos pesquisadores da equipe foram acometidos de enfermidades pandêmicas, deixando-os indisponíveis para realização de algumas tarefas. Outro fator importante é a sazonalidade climática que influencia na coleta de dados, logo decidimos aguardar o clima seco de Goiânia para termos dados mais robustos e que abarcassem essas alterações climáticas.
PIGO-2107.0001 | 2 | MICROCLIMA PARA EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO | Atividade nº 2: Modelagem do sistema - definição do modelo da máquina Descrição dos trabalhos a serem realizados: Modelar matematicamente e através do Método dos Elementos Finitos os sistemas reais em software de simulação multifísica. Validar o modelo definido. Metas a serem entregues relacionada(s) para a macro entrega: - Software com Interface de Usuário dedicado a performar simulações a partir de variáveis definidas pelo usuário. | 19483.44 | 19483.44 | 19483.44 | 2021-11-09 | 2022-02-09 | 2021-11-09 | 2022-03-21 | 1 | 100 | Sim | 2022-03-21 | - Valor aportado Empresa: R$ 19.483,44 ( Empresa (R$): 6.000,00 + SEBRAE (R$): 13.483,44); - Parte dos materiais foram adquiridos pela internet, num período de pandemia COVID 19 e período de festas de fim de ano, redundando em muitos atrasos no transporte dos insumos, e, consequentemente, no atraso na montagem do sistema. Além disso, alguns dos pesquisadores da equipe foram acometidos de enfermidades pandêmicas, deixando-os indisponíveis para realização de algumas tarefas
PIGO-2107.0001 | 1 | MICROCLIMA PARA EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO | Atividade nº 1: Identificação do sistema - Levantamento de parâmetros da máquina Descrição dos trabalhos a serem realizados: Um estudo detalhado será feito para modelar o sistema. Para isso, várias variáveis devem ser monitoradas através de sensores estrategicamente posicionados no interior e exterior do equipamento. Será possível, então, determinar os parâmetros da máquina, assim como as variáveis mais sensíveis relacionadas ao sistema. Metas a serem entregues relacionada(s) para a macro entrega: - Relatório com detalhamento dos parâmetros e análise de sensibilidade. | 19483.44 | 19483.44 | 19483.44 | 2021-08-10 | 2021-11-08 | 2021-08-10 | 2021-11-08 | 1 | 100 | Não | 2021-11-08 | - Valor aportado Empresa: R$ 19.483,44 ( Empresa (R$): 6.000,00 + SEBRAE (R$): 13.483,44)
PIFP-2107.0022 | 4 | SmartFlow | ME04:Entrega do projeto com o relatório final-Entrega do relatório final dos testes realizados e detalhamento da melhor solução | 44733.34 | 44733.33 | 11531.82 | 2022-04-22 | 2022-08-31 | 2022-04-30 | 2022-08-31 | 1 | 100 | Não | 2022-11-01
PIFP-2107.0022 | 3 | SmartFlow | ME03: Realização de testes em ambiente relevante - Realização dos testes com as soluções elencadas em ambiente de laboratório | 134199.99 | 125920.01 | 28829.55 | 2021-11-22 | 2022-04-21 | 2021-11-22 | 2022-04-29 | 1 | 100 | Não | 2022-04-28
PIFP-2107.0022 | 2 | SmartFlow | ME02:Projeto Volumétrico-Projeto detalhado mecânico e elétrico da solução | 30800 | 44733.34 | 5765.9 | 2021-10-22 | 2021-11-21 | 2021-10-22 | 2021-11-21 | 1 | 100 | Não | 2021-11-23
PIFP-2107.0022 | 1 | SmartFlow | ME01:Escopo detalhado-Relatório Parcial com o escopo detalhado apontando as soluções possíveis a serem testadas | 30800 | 204346.66 | 17297.73 | 2021-07-22 | 2021-10-21 | 2021-07-22 | 2021-10-21 | 1 | 100 | Não | 2021-10-29
PFEM-2107.0013 | 3 | Desenvolvimento de Materiais para Componentes de Vagões Ferroviários | Realização de ensaios em chapa do truque e relatório final: Ensaios de desgaste em 6 materiais de chapa de desgaste do truque e Análise de resultados e confecção de relatório técnico | 47613.92 | 24723.72 | 13530.4 | 2022-07-01 | 2023-04-14 | 2022-07-06 | 2023-04-14 | 1 | 100 | Não | 2023-04-14 | Alteração do aditivo de prazo e valor.
PFEM-2107.0013 | 2 | Desenvolvimento de Materiais para Componentes de Vagões Ferroviários | Realização de ensaios em ampara balanço e disco bordeado: Ensaios de desgaste em 6 materiais de chapa de ampara balanço e Ensaios de desgaste em 6 materiais de disco de desgaste bordeado | 47613.93 | 9223.72 | 23700.81 | 2022-01-02 | 2022-06-30 | 2022-01-02 | 2022-07-05 | 1 | 100 | Não | 2022-07-05 | Termo de aceite em análise pela empresa.
PFEM-2107.0013 | 1 | Desenvolvimento de Materiais para Componentes de Vagões Ferroviários | Analise de situação atual e desenvolvimento de metodologia de ensaios: Análise post mortem dos materiais previamente utilizados, Desenvolvimento de metodologia de ensaios. Realização de Ensaios Preliminares | 63485.23 | 12298.3 | 11898.26 | 2021-07-17 | 2021-12-30 | 2021-07-19 | 2021-12-30 | 1 | 100 | Não | 2021-12-30
PCEE-2105.0178 | 4 | SPM | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa | 0 | 0 | 670 | 2022-02-28 | 2022-04-28 | 2022-02-28 | 2022-04-28 | 1 | 100 | Não | 2022-06-07
PCEE-2105.0178 | 3 | SPM | ME03: Relatório de maturidade do conversor referente aos testes das proteções em laboratório e análise da comunicação em ambiente relevante | 166318.92 | 169106.82 | 20751.38 | 2021-11-28 | 2022-02-27 | 2021-11-28 | 2022-02-27 | 1 | 100 | Não | 2022-03-11
PCEE-2105.0178 | 2 | SPM | ME02: Relatório de maturidade do conversor referente aos testes de descarga em laboratório, desempenho dos controladores e filtros digitais em ambiente relevante. | 82842.3 | 224413.69 | 20751.38 | 2021-08-28 | 2021-11-27 | 2021-08-30 | 2021-11-27 | 1 | 100 | Não | 2021-12-24
PCEE-2105.0178 | 1 | SPM | ME01: Relatório de maturidade do conversor formando baterias abertas e fechadas em ambiente relevante | 82842.3 | 224413.69 | 20751.39 | 2021-05-28 | 2021-08-27 | 2021-05-28 | 2021-08-27 | 1 | 100 | Não | 2021-10-21
PCEE-2007.0157 | 7 | Orion Pax | ME07: Versão final dos resultados do projeto validados pela Empresa | 0 | 0 | 670 | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 1 | 100 | Não | 2022-05-10
PCEE-2007.0157 | 6 | Orion Pax | ME06: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela empresa. | 153835.9 | 67832.7 | 14916.3 | 2021-11-01 | 2022-01-31 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2022-02-21
PCEE-2007.0157 | 5 | Orion Pax | ME05: Protótipo da arquitetura para testes automatizados | 13823.1 | 203498.1 | 14916.3 | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 2021-08-02 | 2021-10-31 | 1 | 100 | Não | 2021-11-08
PITE-2107.0002 | 4 | iChat | Sistema de Atendimento Validado (TRL 5) | 48017.85 | 79339.27 | 26446.41 | 2022-10-20 | 2023-09-19 | 2022-10-26 | 2023-09-19 | 1 | 100 | Não | 2023-10-03 | Outubro/2022: criação de anotação de corpos realizado com sucesso. Novembro/2022: teste de algoritmos e avaliação de resultados Dezembro/2022: ajustes na parametrização do sistema "Rasa" Janeiro/2023: Estamos realizando a análise dos parâmetros de qualidade de atendimento, para validação do sistema uBots. Fevereiro/2023: Avanço na análise dos parâmetros e estudo de APIs Google e OpenAI. Março/2023: Implementação e testes de dataset na plataforma Google. Abril/2023: Finalizada etapa de configuração Python/Colab e seleção de algoritmos. Mai/2023: Fase de testes de uso da API do chatGPT Jun/2023: Ainda em fase de testes da API do chatGPT. Jul/2023: execução de análises com dataset real. Ago/23: Teste de prompts ChatGPT e PaLM para medir performance de analise de dataset de atendimento. Out/23: macroentrega aceita pela empresa.
PITE-2107.0002 | 3 | iChat | Relatório com testes preliminares. | 32011.9 | 52892.86 | 17630.96 | 2022-04-20 | 2022-10-20 | 2022-04-20 | 2022-10-25 | 1 | 100 | Não | 2022-07-04 | Abril/2022: Foram realizadas fases iniciais de desenvolvimento, estruturação do corpus, anotação do corpus e encontra-se em fase de adaptação do código ao sistema da empresa. Maio/2022: Fase de levantamento das métricas ao sistema da empresa. Junho/2022: Avanço no design de novo dataset próprio; uso do dataset disponibilizado pela Amazon; teste dos modelos Rasa, Snips, DeepPavlov e definição da configuração de múltiplos bots/projetos do Rasa e Snips. Julho/2022: Está sendo verificado possíveis algoritmos e finalizando testes preliminares. Outubro/2022: Macroentrega finalizada.
PITE-2107.0002 | 2 | iChat | Corpus Linguístico em português - inicial | 32011.9 | 52892.86 | 17630.96 | 2021-10-20 | 2022-04-20 | 2021-12-07 | 2022-04-25 | 1 | 100 | Não | 2022-04-25 | Novembro/2021: Trabalhos de implementação de algoritmos na empresa iniciados. Dezembro/2021: Trabalhos de implementação de algoritmos na empresa iniciados, está sendo trabalhado também datasets em português (indicados pela empresa) para o problema de QnA e pipelines de treinamento/identificação para avaliação. Janeiro/2022: Realizada a análise do problema Q&A e estudo de atendimento em língua portuguesa em comparação com o sistema Azure da Microsoft. Agendado para o dia 28 de janeiro a decisão de implantação do sistema na empresa. Fevereiro/2022: Em fase final de discussão com a empresa sobre a revisão dos algoritmos. Março/2022: Em fase de verificação de viabilidade e assinatura de um serviço para a finalização dessa fase. Sistema de reconhecimento de áudio sendo colocado em teste no sistema da empresa. Abril/2022: Macroentrega finalizada.
PITE-2107.0002 | 1 | iChat | Relatório com Problemas de atendimento ao Cliente que serão tratados | 29005.97 | 26446.43 | 8815.48 | 2021-07-20 | 2021-10-20 | 2021-08-27 | 2021-12-06 | 1 | 100 | Não | 2021-12-06 | Setembro/2021: Equipe selecionada, contato com a empresa para alinhamento das atividades feito. Outubro/2021: Realizado alinhamento com a empresa, pretendido apresentar os primeiros resultados até o final deste mês. Novembro/2021: Macroentrega finalizada.
PEMB-1902.0004 | 12 | Projeto de Indústria 4.0: Produção de Soja 4.0 – PS4.0 | SIRQ - Subprojeto 1: encerramento SIGSA - Subprojeto 2: ajuste nas soluções, realização de testes e validação das soluções, operação assistida, elaboração dos relatórios e repasse. SCAN - Subprojeto 3: realização da operação assistida da solução e ajustes. SIRA - Subprojeto 4: encerramento. | 255781.13 | 34292.32 | 155018.51 | 2023-03-13 | 2023-07-14 | 2023-04-24 | 2023-12-15 | 2 | 100 | Não | 2023-12-15
PEMB-1902.0004 | 11 | Projeto de Indústria 4.0: Produção de Soja 4.0 – PS4.0 | SIRQ - Subprojeto 1: realização dos testes e validação das soluções, realização da operação assistida, elaboração de relatórios. SIGSA - Subprojeto 2: ajuste dos datasets, operação assistida das soluções, implementação de testes. SCAN - Subprojeto 3: ajuste dos algoritmos, integração da solução, realização de testes e validação das soluções, elaboração de relatórios. SIRA - Subprojeto 4: realização da operação assistida. | 419943.54 | 598101.39 | 254511.22 | 2022-11-14 | 2023-03-10 | 2022-12-05 | 2023-04-21 | 2 | 100 | Não | 2023-04-28
PEMB-1902.0004 | 10 | Projeto de Indústria 4.0: Produção de Soja 4.0 – PS4.0 | SIRQ - Subprojeto 1: ajuste e desenvolvimento de algoritmos, integração da solução em ambiente relevante. SIGSA - Subprojeto 2: ajuste dos datasets, implementação de testes em campo, integração e validação dos algoritmos. SCAN - Subprojeto 3: coletas de observações do NIR, desenvolvimento dos algoritmos e soluções dos sistemas. SIRA - Subprojeto 4: integração do protótipo em ambiente relevante, realização de testes e validação das soluções, elaboração de relatórios. | 853359.5 | 1215390.81 | 517187.58 | 2022-07-11 | 2022-11-11 | 2022-07-25 | 2022-12-02 | 2 | 100 | Não | 2022-12-09
PEMB-1902.0004 | 9 | Projeto de Indústria 4.0: Produção de Soja 4.0 – PS4.0 | SIRQ - Subprojeto 1: desenvolvimento dos algoritmos, ajuste dos datasets, integração dos algoritmos com a bancada, realização de testes. SIGSA - Subprojeto 2: ajuste dos datasets, desenvolvimento dos softwares e soluções dos sistemas. SCAN - Subprojeto 3: coletas de observação dos NIRs, desenvolvimento dos algoritmos e soluções dos sistemas. SIRA - Subprojeto 4: montagem e validação dos protótipos, ajuste dos projetos mecânico, elétrico e de automação, desenvolvimento dos softwares e soluções. | 727960.26 | 1036791.89 | 441188.04 | 2022-03-14 | 2022-07-08 | 2022-03-21 | 2022-07-22 | 2 | 100 | Não | 2022-07-25 | Ocorreram alguns imprevistos ao longo da execução, como a realização de visitas às plantas da Bunge, coleta de dataset e informações complementares e atrasos no recebimento de equipamentos comprados no âmbito do projeto. Diante deste cenário, foi alinhado com a empresa a nota data de entrega da Macroentrega 9 para 22 julho de 2022.
PEMB-1902.0004 | 8 | Projeto de Indústria 4.0: Produção de Soja 4.0 – PS4.0 | SIRQ - Subprojeto 1: criação dos datasets, elaboração de projetos de automação, elétrico e mecânico, definição de algoritmos, montagem e teste de bancada. SIGSA - Subprojeto 2: criação dos datasets, desenvolvimento da primeira versão dos algoritmos, desenvolvimento das primeiras versões das soluções de monitoramento e transmissão. SCAN - Subprojeto 3: criação dos datasets, definição e desenvolvimento da primeira versão dos algoritmos, desenvolvimento da primeira versão do software de UI. SIRA - Subprojeto 4: elaboração dos projetos mecânico, elétrico e de automação, desenvolvimento das primeiras versões dos sistemas. | 1074737.14 | 1530686.24 | 651355.85 | 2021-11-15 | 2022-03-11 | 2021-11-15 | 2022-03-17 | 1 | 100 | Não | 2022-03-17
PEMB-1902.0004 | 7 | Projeto de Indústria 4.0: Produção de Soja 4.0 – PS4.0 | Conceitual SIRQ - Subprojeto 1: detalhamento dos requisitos, projeto conceitual, definição de algoritmos e especificação de equipamentos. SIGSA - Subprojeto 2: detalhamento dos requisitos, projeto conceitual, definição de algoritmos e especificação de equipamentos. SCAN - Subprojeto 3: detalhamento dos requisitos, projeto conceitual, definição de algoritmos e especificação de equipamentos. SIRA - Subprojeto 4: detalhamento dos requisitos, projeto conceitual, definição de algoritmos e especificação de equip | 396124.35 | 564177.11 | 240075.37 | 2021-07-13 | 2021-11-12 | 2021-07-13 |  | 1 | 100 | Não | 2021-11-08
PIFF-2107.0022 | 3 | Controle de eficiência energética em pequenos torrefadores de café por meio de monitoramento do processo de torra | . Testes de acurácia das medidas - Folha de procedimentos e caracterização dos testes; . Testes de software - Relatório; . Testes do módulo de aquisição - Relatório; . Testes de Integração - Relatório; . Transferência da tecnologia ao cliente - Transferência da tecnologia; . Relatório Final - Relatório Final. | 21087.5 | 21087.5 | 21087.5 | 2022-03-09 | 2022-08-08 | 2022-03-09 | 2022-08-08 | 1 | 100 | Não | 2022-08-08
PIFF-2107.0022 | 2 | Controle de eficiência energética em pequenos torrefadores de café por meio de monitoramento do processo de torra | . Desenvolvimento dos softwares (embarcado e API de integração com Artisan) - Relatórios e Códigos; . Montagem do módulo de aquisição - Protótipo. | 15369.16 | 15369.16 | 15369.16 | 2021-12-09 | 2022-03-08 | 2021-12-09 | 2022-03-08 | 1 | 100 | Não | 2022-03-08
PIFF-2107.0022 | 1 | Controle de eficiência energética em pequenos torrefadores de café por meio de monitoramento do processo de torra | . Levantamento de requisitos (Hardware e Software) - Relatório; . Estudo e Análise do processo - Relatório; . Especificações de materiais e componentes - Orçamentos e Notas de Compra; . Projeto do Circuito eletrônico - Esquemáticos. | 22343.34 | 22343.34 | 22343.34 | 2021-08-09 | 2021-12-08 | 2021-08-09 | 2021-12-08 | 1 | 100 | Não | 2021-12-08
PIFC-2107.0082 | 4 | SISTEMA EM NUVEM PARA ANÁLISE DA CAPSULORREXIS E AVALIAÇÃO DA CURVA DE APRENDIZADO | Aplicativo final MVP do aplicativo com gamificação em nuvem | 50200 | 64165.74 | 92900.55 | 2022-08-01 | 2023-04-16 | 2022-08-01 | 2023-04-14 | 1 | 100 | Não | 2023-04-16
PIFC-2107.0082 | 3 | SISTEMA EM NUVEM PARA ANÁLISE DA CAPSULORREXIS E AVALIAÇÃO DA CURVA DE APRENDIZADO | Aplicativo Versão funcional do aplicativo | 42800 | 53804.32 | 41289.14 | 2022-04-01 | 2022-07-31 | 2022-04-01 | 2022-07-31 | 1 | 100 | Não | 2022-07-31
PIFC-2107.0082 | 2 | SISTEMA EM NUVEM PARA ANÁLISE DA CAPSULORREXIS E AVALIAÇÃO DA CURVA DE APRENDIZADO | Protótipos Protótipos dos aplicativos; Protótipos dos sistemas de visão | 60800 | 50009.31 | 41289.14 | 2021-12-01 | 2022-03-31 | 2021-12-01 | 2022-03-31 | 1 | 100 | Não | 2022-04-06
PIFC-2107.0082 | 1 | SISTEMA EM NUVEM PARA ANÁLISE DA CAPSULORREXIS E AVALIAÇÃO DA CURVA DE APRENDIZADO | Estudo inicial e requisitos Definição dos requisitos dos módulos do APP; Estudo e prova de Conceito (POC) de algoritmos de PDI e métricas | 58600 | 46676.18 | 41289.14 | 2021-07-16 | 2021-11-30 | 2021-07-16 | 2021-11-30 | 1 | 100 | Não | 2021-11-30
PIFC-2107.0081 | 4 | SISTEMA DE EXTRUSÃO DE CONCRETO E CONTROLE PARA IMPRESSÃO 3D EM CONSTRUÇÃO CIVIL | Testes em ambiente relevante Uma vez construído o protótipo o mesmo deverá ser testado, compreendendo os requisitos funcionais e não funcionais especificados. Ajustes serão efetuados no protótipo. | 48000 | 66904.2 | 54279.41 | 2022-03-01 | 2022-11-12 | 2022-03-01 | 2022-11-12 | 1 | 100 | Não | 2022-12-20
PIFC-2107.0081 | 3 | SISTEMA DE EXTRUSÃO DE CONCRETO E CONTROLE PARA IMPRESSÃO 3D EM CONSTRUÇÃO CIVIL | MSW - Protótipo do software GCODE de impressão MPC - Composição de argamassa com ensaios realizados MCE - Protótipo da extrusora desenvolvido MEM - Construção da estrutura mecânica MAC - Firmware básico para controle do movimento do eixo Interface entre inversor e sistema microcontrolado | 24000 | 33452.08 | 18093.14 | 2021-12-01 | 2022-02-28 | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 1 | 100 | Não | 2022-03-23
PIFC-2107.0081 | 2 | SISTEMA DE EXTRUSÃO DE CONCRETO E CONTROLE PARA IMPRESSÃO 3D EM CONSTRUÇÃO CIVIL | Prova de Conceito Na fase de desenvolvimento, o sistema proposto começa a ser construído. A construção deste sistema dar-se tanto na área mecânica, eletrônica e computacional. | 16000 | 22301.38 | 12062.09 | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 2021-09-24 | 2021-11-23 | 1 | 100 | Não | 2021-11-23
PIFC-2107.0081 | 1 | SISTEMA DE EXTRUSÃO DE CONCRETO E CONTROLE PARA IMPRESSÃO 3D EM CONSTRUÇÃO CIVIL | Levantamento e especificação dos Requisitos Estudo e levantamento de soluções existentes e definição de requisitos. Redação de documento especificando os requisitos a serem respeitados no desenvolvimento do protótipo | 15000 | 14786.78 | 12062.09 | 2021-07-12 | 2021-09-30 | 2021-07-12 | 2021-09-23 | 1 | 100 | Não | 2021-09-23
PIFC-2107.0080 | 5 | SISTEMA DE GESTÃO E CONTROLE DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA INTEGRADA COM PLATAFORMA IOT DE AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL | Protótipo Final Correção final de bugs, levantamento dos dados de análise e mapeamento da evolução do protótipo para gerar produto | 37993.92 | 23736.03 | 36072.74 | 2022-08-01 | 2023-07-13 | 2022-08-01 | 2023-07-13 | 2 | 100 | Não | 2023-07-11
PIFC-2107.0080 | 4 | SISTEMA DE GESTÃO E CONTROLE DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA INTEGRADA COM PLATAFORMA IOT DE AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL | Camada de inteligência e predição Incorporação dos algoritmos de IA e executados nos dispositivos IoT, Aumento de dispositivos no projeto piloto e correção de bugs | 35346.96 | 100549.82 | 18036.37 | 2022-05-01 | 2022-07-31 | 2022-05-01 | 2022-07-31 | 1 | 100 | Não | 2022-08-29
PIFC-2107.0080 | 3 | SISTEMA DE GESTÃO E CONTROLE DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA INTEGRADA COM PLATAFORMA IOT DE AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL | Prova de Conceito Instalação e avaliação do projeto piloto com equipamentos IoT | 32700 | 100549.83 | 18036.37 | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 1 | 100 | Não | 2022-05-09
PIFC-2107.0080 | 2 | SISTEMA DE GESTÃO E CONTROLE DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA INTEGRADA COM PLATAFORMA IOT DE AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL | Protótipo funcional Implementação do software, lançamento da primeira versão funcional e testes de performance | 47700 | 85797.03 | 18036.37 | 2021-11-01 | 2022-01-31 | 2021-11-01 | 2022-01-31 | 1 | 100 | Não | 2022-01-31
PIFC-2107.0080 | 1 | SISTEMA DE GESTÃO E CONTROLE DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA INTEGRADA COM PLATAFORMA IOT DE AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL | Arquitetura Definição de requisitos e arquitetura da solução, Escrita das regras de negócio, Desenvolvimento dos algoritmos | 92700 | 82635.86 | 18036.36 | 2021-07-13 | 2021-10-31 | 2021-07-13 | 2021-10-31 | 1 | 100 | Não | 2021-10-31
PEMB-2107.0010 | 3 | Algoritmos para Detecção de Cultivos Agrícolas em Imóveis Rurais (SIMFAZ) | Protótipo beta, transferência de tecnologia | 36617 | 52151.48 | 22192.12 | 2022-03-09 | 2022-06-24 | 2022-03-21 | 2022-07-29 | 2 | 100 | Não | 2022-08-04 | A data da Macroentrega 03 foi alterada após a assinatura do 1º Termo Aditivo de Prazo ao Termo de Cooperação 043/2021.
PEMB-2107.0010 | 2 | Algoritmos para Detecção de Cultivos Agrícolas em Imóveis Rurais (SIMFAZ) | PoCs em computador e protótipo alfa | 45746.94 | 65154.74 | 27725.42 | 2021-12-04 | 2022-03-08 | 2021-12-06 | 2022-03-17 | 1 | 100 | Não | 2022-03-17 | A Macroentrega 2 foi programada para o dia 08/03/2022, contudo, ocorreu um atraso pois a empresa comprometeu-se a compartilhar um dataset em dez/21, mas só realizou em 07/02/2022.
PEMB-2107.0010 | 1 | Algoritmos para Detecção de Cultivos Agrícolas em Imóveis Rurais (SIMFAZ) | CONCEITUAL - Conceitos de Operações e Requisitos e Projeto Conceitual | 59750.01 | 85098.5 | 36212.14 | 2021-07-07 | 2021-12-03 | 2021-07-22 | 2021-12-03 | 1 | 100 | Não | 2021-12-03
PPLI-2002.0036 | 6 | LCC em Elastômeros | Relatório com os resultados da aplicação de LCC técnico modificado como plastificante em compostos de NR e compostos de NBR, contemplando: as modificações realizadas no LCC técnico e caracterização destas amostras. Formulações desenvolvidas com ambos os elastômeros e os LCCs modificados avaliando-se os compostos quanto as propriedades de cura, reológicas, físicas, mecânicas, dinâmicas e de resistência a termo-oxidação. Parecer quanto a validação ou não do LCC técnico modificado para uso como plastificante em compostos de NR e NBR, indicando qual a modificação química mais adequada para cada aplicação. | 20000 | 24000 | 16000 | 2021-08-09 | 2022-01-31 | 2021-08-26 | 2022-01-26 | 1 | 100 | Não | 2022-01-26
PUFV-2103.0008 | 4 | Desenvolvimento de genótipos de Corymbia para a indústria florestal | 4ª Macroentrega: Implantação do teste de progênie - Produção de mudas das matrizes puras - Produção das mudas dos cruzamentos - Implantação dos experimentos em campo - Caracterizações morfológica das progênies - Relatório final | 73607.15 | 73607.15 | 77152.5 | 2023-01-11 | 2023-05-10 | 2023-02-25 | 2023-09-19 | 1 | 100 | Não | 2023-09-19
PUFV-2103.0008 | 3 | Desenvolvimento de genótipos de Corymbia para a indústria florestal | 3ª Macroentrega: Sementes hibridas - Obtenção sementes das matrizes puras - Obtenção sementes dos cruzamentos controlados | 73607.15 | 73607.15 | 77152.5 | 2022-03-01 | 2023-01-10 | 2022-06-22 | 2023-02-24 | 1 | 100 | Não | 2023-02-24
PUFV-2103.0008 | 2 | Desenvolvimento de genótipos de Corymbia para a indústria florestal | 2ª Macroentrega: Formação de pomar indoor - Formação de caneletões para a clonagem individual de progênies - Operacionalização clonagem individual de progênies - Cruzamentos controlados | 73607.15 | 73607.15 | 77152.5 | 2021-09-01 | 2022-02-28 | 2021-10-20 | 2022-06-21 | 1 | 100 | Não | 2022-06-21
PUFV-2103.0008 | 1 | Desenvolvimento de genótipos de Corymbia para a indústria florestal | 1ª Macroentrega: Formação do banco de pólen - Seleção de matrizes puras e clones híbridos - Obtenção de pólen | 73607.15 | 73607.15 | 77152.5 | 2021-03-01 | 2021-08-30 | 2021-03-01 | 2021-10-19 | 1 | 100 | Não | 2021-10-19
PUFV-2104.0007 | 3 | Tanino como aditivo na produção de embalagens | Macroentrega: Desenvolvimento do Tanino + pMDI - Curva de dosagem para definir dosagem (kg Tanino/odt) à relação fixa de Tanino/reticulante informada pela TANAC; - Curva com 4 diferentes relações Tanino/pMDI | 19695.84 | 25554.16 | 13575 | 2021-12-05 | 2022-04-04 | 2022-03-28 | 2022-05-20 | 1 | 100 | Não | 2022-05-20
PUFV-2104.0007 | 2 | Tanino como aditivo na produção de embalagens | Macroentrega: Desenvolvimento do Tanino “in natura” como aditivo na “wed end” - Tanino de Acácia Negra/Tanfloc SG - aplicação separada (100% tanino + 10% e 30% b.m.s.) - Zero FS+ - Tanino de Acácia Negra/Amido Catiônico - aplicação separada (5%, 10% b.m.s.) - Relatório Final | 19695.83 | 25554.17 | 13575 | 2021-08-05 | 2021-12-04 | 2021-08-14 | 2022-03-28 | 1 | 100 | Não | 2022-03-28
PUFV-2104.0007 | 1 | Tanino como aditivo na produção de embalagens | Macroentrega: Desenvolvimento do Tanfloc SG catiônico - Amostragem e coleta de polpa kraft industrial de alto número kappa; Discussão dos principais pontos do controle de qualidade da aplicação industrialmente; Determinar e consensar os principais parâmetros - fatores chaves de sucesso do projeto; - Controle 100% Polímero sintético (ou amido) catiônico fornecido pelo fabricante de embalagens Kraft Liner - Capa; Dosagem fixa (kg/odt) informada pelo produtor de embalagens; - Curva de dosagem 100% Tanfloc SG (kg Tanfloc b.m.s./odt) - 4 dosagens para otimizar dosagem; - Curva de Tanfloc SG/Polímero sintético @ 4 níveis de blends (100%/0% + 75%/25%; 50%/50%; 25%/ 75%; 0%/100% = item 1) - separado; | 19695.83 | 25554.17 | 13575 | 2021-04-05 | 2021-08-04 | 2021-04-05 | 2021-08-13 | 1 | 100 | Não | 2021-08-13
PUFV-2103.0005 | 3 | Uso de indicadores fisiológicos e do enriquecimento de CO2 como ferramentas para otimização da propagação clonal utilizando o estufim | 3ª Macroentrega: Configuração [CO2 ], cor de plástico e termotolerância dos genótipos - Caracterização da termotolerância dos materiais - Análise do sistema radicular e padrão de qualidade das mudas a serem produzidas de cada clone; - Construção do relatório final | 32428.19 | 38460.7 | 27378.34 | 2022-02-01 | 2022-10-10 | 2022-02-01 | 2022-10-04 | 1 | 100 | Não | 2022-10-04
PUFV-2103.0005 | 2 | Uso de indicadores fisiológicos e do enriquecimento de CO2 como ferramentas para otimização da propagação clonal utilizando o estufim | 2ª Macroentrega: Definição da cor de plástico e luz a ser utilizada - Análises metabólicas básicas de laboratório - Teste do estufim enriquecido com CO2 (estações do ano) - Teste do estufim com diferentes cores de plástico e luzes - Construção do relatório parcial | 32428.19 | 38460.7 | 27378.33 | 2021-08-21 | 2022-01-30 | 2021-09-29 | 2022-01-29 | 1 | 100 | Não | 2022-01-29
PUFV-2103.0005 | 1 | Uso de indicadores fisiológicos e do enriquecimento de CO2 como ferramentas para otimização da propagação clonal utilizando o estufim | 1ª Macroentrega: Definição da [CO 2 ] a ser utilizada - Formação do minijardim clonal - Testes de [CO2] | 32428.19 | 38460.7 | 27378.33 | 2021-03-11 | 2021-08-20 | 2021-03-11 | 2021-09-28 | 1 | 100 | Não | 2021-09-28
PUFV-2103.0006 | 4 | Secagem, Pré-pirolise e carbonização de madeira de Eucalyptus e híbridos de Corymbia | 4ª Macroentrega: Tecnologia pronta e testada - Análise estatística dos dados e modelagem dos parâmetros - Relatório Final | 11206.25 | 14118.75 | 10551 | 2021-12-22 | 2022-03-21 | 2022-02-03 | 2022-06-03 | 1 | 100 | Não | 2022-06-03
PUFV-2103.0006 | 3 | Secagem, Pré-pirolise e carbonização de madeira de Eucalyptus e híbridos de Corymbia | 3ª Macroentrega: Parâmetros operacionais pré-estabelecidos e validados - Estabelecimento dos parâmetros operacionais maximizando a secagem da madeira, rendimento e co-produtos | 11206.25 | 14118.75 | 10551 | 2021-09-22 | 2021-12-21 | 2021-10-27 | 2022-02-02 | 1 | 100 | Não | 2022-02-02
PUFV-2103.0006 | 2 | Secagem, Pré-pirolise e carbonização de madeira de Eucalyptus e híbridos de Corymbia | 2ª Macroentrega: Validação do sistema - Testes preliminares do sistema - Caracterização das madeiras para os ensaios | 11206.25 | 14118.75 | 10551 | 2021-06-22 | 2021-09-21 | 2021-06-03 | 2021-10-26 | 1 | 100 | Não | 2021-10-26
PUFV-2103.0006 | 1 | Secagem, Pré-pirolise e carbonização de madeira de Eucalyptus e híbridos de Corymbia | 1ª Macroentrega: Protótipo desenvolvido - Desenvolvimento e construção do sistema de secagem e pré-pirólise da madeira | 11206.25 | 14118.75 | 10551 | 2021-03-22 | 2021-06-21 | 2021-03-22 | 2021-06-02 | 1 | 100 | Não | 2021-06-02
PUFV-2103.0004 | 4 | Desenvolvimento de curvas de carbonização baseadas em propriedades não tradicionais de madeira e novos critérios de seleção genética visando produção de ferro gusa verde | 4ª Macroentrega: Curvas de carbonização desenvolvidas - Otimização dos parâmetros operacionais da carbonização a partir do desenvolvimento das curvas de carbonização baseada nos índices de qualidade da madeira e carvão vegetal tradicionais e não tradicionais | 28375 | 29500 | 26625 | 2021-12-22 | 2023-03-20 | 2023-02-03 | 2023-03-20 | 1 | 100 | Não | 2023-03-20
PUFV-2103.0004 | 3 | Desenvolvimento de curvas de carbonização baseadas em propriedades não tradicionais de madeira e novos critérios de seleção genética visando produção de ferro gusa verde | 3ª Macroentrega: Desenvolvimento da matriz de criticidade Definição do nível de importância de cada indicador de qualidade; e Obtenção do nível de importância de cada propriedade da madeira e do carvão vegetal, ou seja, do seu peso para seleção genética e construção das curvas de carbonização | 28375 | 29500 | 26625 | 2021-09-22 | 2021-12-21 | 2021-09-22 | 2022-02-02 | 1 | 100 | Não | 2022-02-02
PUFV-2103.0004 | 2 | Desenvolvimento de curvas de carbonização baseadas em propriedades não tradicionais de madeira e novos critérios de seleção genética visando produção de ferro gusa verde | 2ª Macroentrega: Seleção dos genótipos baseada na nova metodologia de indicadores de qualidade - Desenvolvimento da metodologia baseada em indicadores tradicionais e não tradicionais da madeira e carvão vegetal, por meio da análise multivariada, para seleção de genótipos de Eucalyptus e Corymbia para produção de carvão vegetal | 28375 | 29500 | 26625 | 2021-06-23 | 2021-09-21 | 2021-06-22 | 2021-10-13 | 1 | 100 | Sim | 2021-10-14
PUFV-2103.0004 | 1 | Desenvolvimento de curvas de carbonização baseadas em propriedades não tradicionais de madeira e novos critérios de seleção genética visando produção de ferro gusa verde | 1ª Macroentrega: Índices de qualidade de madeira - Propriedades físicas, químicas e anatômicas; - Construção do relatório parcial. | 28375 | 29500 | 26625 | 2021-03-23 | 2021-06-22 | 2021-03-23 | 2021-06-22 | 1 | 100 | Não | 2021-06-02
PIFP-2107.0021 | 4 | SmartBrake | Entrega do relatório final dos testes realizados e detalhamento da melhor solução | 17413.34 | 6880 | 2565.65 | 2022-04-07 | 2022-07-06 | 2022-04-07 | 2022-06-06 | 1 | 100 | Não | 2022-06-07
PIFP-2107.0021 | 3 | SmartBrake | Realização dos testes com as soluções elencadas em ambiente de laboratório | 72880 | 34293.34 | 10262.6 | 2021-12-07 | 2022-04-06 | 2021-12-07 | 2022-04-06 | 1 | 100 | Não | 2022-04-11
PIFP-2107.0021 | 2 | SmartBrake | Projeto volumétrico das adaptações necessárias no Smart Gate para testar as soluções possíveis. | 10000 | 73586.66 | 5131.3 | 2021-10-07 | 2021-12-06 | 2021-10-10 | 2021-12-06 | 1 | 100 | Não | 2021-12-26
PIFP-2107.0021 | 1 | SmartBrake | Relatório Parcial com o escopo detalhado apontando as soluções possíveis a serem testadas | 3973.33 | 68906.67 | 7696.95 | 2021-07-07 | 2021-10-06 | 2021-07-07 | 2021-10-06 | 1 | 100 | Não | 2021-11-12
PIFS-2107.0038 | 5 | Desenvolvimento de instrumento e procedimento de aplicação fotônica no tratamento da alopecia natural e induzida | Aplicação prática da fase 2 e análise de resultados: Aplicação em estudo clinico e publicação e divulgação | 9000 | 9000 | 9000 | 2022-06-01 | 2023-11-30 | 2022-06-01 | 2023-12-04 | 1 | 100 | Não | 2023-12-04 | alteração de prazo conforme aditivo de 23/09/2022 e aditivo 2 de 20/06/2023
PIFS-2107.0038 | 4 | Desenvolvimento de instrumento e procedimento de aplicação fotônica no tratamento da alopecia natural e induzida | Processos de aprovação para o início do desenvolvimento da fase 2: Aprovação do comitê de ética para estudo clinico | 9000 | 9000 | 9000 | 2022-02-01 | 2023-02-28 | 2022-02-01 | 2023-03-08 | 1 | 100 | Não | 2023-03-08 | alteração de prazo conforme aditivo de 23/09/2022
PIFS-2107.0038 | 3 | Desenvolvimento de instrumento e procedimento de aplicação fotônica no tratamento da alopecia natural e induzida | Análise dos resultados: Análise de dados | 9000 | 9000 | 9000 | 2021-10-06 | 2023-11-30 | 2021-10-06 | 2023-11-30 | 1 | 100 | Não | 2023-12-04 | alteração de prazo conforme aditivo de 23/09/2022 e aditivo 2 de 20/06/2023
PIFS-2107.0038 | 2 | Desenvolvimento de instrumento e procedimento de aplicação fotônica no tratamento da alopecia natural e induzida | Aplicação prática da fase 1:Aplicação em modelo animal Caracterização do dispositivo | 9000 | 9000 | 9000 | 2021-10-06 | 2022-10-31 | 2021-10-06 | 2023-03-08 | 1 | 100 | Não | 2023-03-08 | alteração de prazo conforme aditivo de 23/09/2022
PIFS-2107.0038 | 1 | Desenvolvimento de instrumento e procedimento de aplicação fotônica no tratamento da alopecia natural e induzida | Processos de aprovação para o início do desenvolvimento da fase 1: Aprovação do comitê de ética para estudo em animal Desenvolvimento do dispositivo e cosmecêutico | 9000 | 9000 | 9000 | 2021-07-06 | 2021-10-05 | 2021-07-06 | 2022-01-22 | 1 | 100 | Não | 2022-01-22 | alteração de prazo conforme aditivo de 23/09/2022 e aditivo 2 de 20/06/2023
PIFS-2107.0037 | 4 | Sistema para Foto-tratamento de ceratites infecciosas, utilizando excitação luminosa e Rosa Bengala | Protótipo funcional validado em ambiente operacional (TRL 6): - Testes com usuários convidados e sugestões de alterações - Análise e implementação das alterações pertinentes - Validação do protótipo em ambiente relevante | 50000 | 50000 | 50000 | 2022-11-05 | 2023-04-05 | 2022-08-02 | 2022-11-16 | 1 | 100 | Não | 2022-11-16
PIFS-2107.0037 | 3 | Sistema para Foto-tratamento de ceratites infecciosas, utilizando excitação luminosa e Rosa Bengala | Relatório de resultados dos testes clínicos e determinação de alterações (TRL 5):- Testes clínicos em parceria com médicos de Universidades e Centros de Pesquisa - Análise e implementação de alterações pertinentes dos projetos ópticos, mecânicos, eletrônicos e de software encontradas durante os testes clínicos | 50000 | 50000 | 50000 | 2022-08-05 | 2022-12-06 | 2021-12-06 | 2022-08-02 | 1 | 100 | Não | 2022-08-02
PIFS-2107.0037 | 2 | Sistema para Foto-tratamento de ceratites infecciosas, utilizando excitação luminosa e Rosa Bengala | Protótipo inicial (TRL 4): - Produção do protótipo - Validação dos subsistemas óptico, eletrônico, mecânico e de software em ambiente laboratorial | 50000 | 50000 | 50000 | 2021-12-06 | 2022-07-05 | 2021-12-06 | 2022-08-02 | 1 | 100 | Não | 2022-08-02
PIFS-2107.0037 | 1 | Sistema para Foto-tratamento de ceratites infecciosas, utilizando excitação luminosa e Rosa Bengala | Projetos e desenhos para produção do protótipo: - Validação da técnica de tratamento in vítreo utilizando sistema de iluminação a LED - Projetos óptico, eletrônico, mecânico e de software da solução - Especificação das funcionalidades de segurança para a implementação em nuvem, das APIs de acesso e interface com o usuário, e de uma solução de mercado para a arquitetura em nuvem | 50000 | 50000 | 50000 | 2021-07-06 | 2021-12-05 | 2021-07-06 | 2022-02-07 | 1 | 100 | Não | 2022-02-07
PIFC-2107.0079 | 3 | E-OXIGEN USINA INTELIGENTE DE OXIGÊNIO | Validação e testes Testes individuais e validação do projeto | 8000 | 50829.3 | 20536.33 | 2022-06-01 | 2022-11-05 | 2022-06-01 | 2022-11-04 | 1 | 100 | Não | 2022-11-04
PIFC-2107.0079 | 2 | E-OXIGEN USINA INTELIGENTE DE OXIGÊNIO | Implementação Montagem do projeto mecânico, automação, implementação do firmware do PLC, software de backend e aplicativo móvel | 83200 | 153197.05 | 16429.07 | 2022-03-01 | 2022-05-31 | 2022-02-26 | 2022-05-31 | 1 | 100 | Não | 2022-06-30
PIFC-2107.0079 | 1 | E-OXIGEN USINA INTELIGENTE DE OXIGÊNIO | Especificação e Projetos Técnicos Documentação da especificação e dos projetos técnicos mecânico, automação, firmware PLC, backend e aplicativo móvel | 62400 | 80256 | 12321.8 | 2021-07-05 | 2022-02-28 | 2021-07-05 | 2022-02-25 | 1 | 100 | Não | 2022-02-25
PCOP-2106.0024 | 3 | Influência de diferentes tipos de copolímero Estireno-Butadieno (SBR) nas propriedades físicas e mecânicas de pasta de cimentação de poços petrolíferos e argamassas | Relatório técnico 3 detalhando resultados obtidos nos ensaios de caracterização em estado fresco e endurecido de pastas e argamassas. | 0 | 0 | 34457.28 | 2021-11-16 | 2022-06-14 | 2022-01-04 | 2022-06-13 | 1 | 100 | Não | 2022-06-15
PCOP-2106.0024 | 2 | Influência de diferentes tipos de copolímero Estireno-Butadieno (SBR) nas propriedades físicas e mecânicas de pasta de cimentação de poços petrolíferos e argamassas | Relatório técnico 2 detalhando os resultados obtidos nos ensaios de caracterização em estado fresco de pastas e argamassas. | 50977.5 | 37733.79 | 68245.4 | 2021-08-16 | 2021-11-15 | 2021-09-01 | 2022-01-03 | 1 | 100 | Não | 2022-01-10
PCOP-2106.0024 | 1 | Influência de diferentes tipos de copolímero Estireno-Butadieno (SBR) nas propriedades físicas e mecânicas de pasta de cimentação de poços petrolíferos e argamassas | Relatório técnico 1 detalhando os procedimentos de dosagem da pasta e argamassas assim como as proporções definidas para cada tipo de material. | 92692.5 | 62889.65 | 29478.4 | 2021-06-16 | 2021-08-15 | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 1 | 100 | Sim | 2021-09-24
PELD-2007.0037 | 3 | Solução SaaS para Otimização de Peças em CAE | Código fonte funcional; Documentação: instrução para instalação, lista dos componentes utilizados e arquitetura da solução. | 48239.77 | 31934.72 | 16305.05 | 2020-12-01 | 2021-09-30 | 2021-01-30 | 2021-04-09 | 2 | 100 | Não | 2021-09-30 | 30/09/2021 - Registro da última macroentrega ; aguardando registro de Aditivo. 01/10/2021 - Registro do Aditivo e Conclusão do projeto.
PELD-2007.0037 | 2 | Solução SaaS para Otimização de Peças em CAE | Código fonte funcional. | 48239.78 | 31934.74 | 16305.04 | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 2020-10-01 | 2021-01-29 | 1 | 100 | Não | 2021-01-29
PELD-2007.0037 | 1 | Solução SaaS para Otimização de Peças em CAE | Código fonte funcional. | 48239.78 | 31934.74 | 16305.04 | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 2020-08-01 | 2020-11-24 | 1 | 100 | Não | 2020-11-24
PELD-2011.0036 | 3 | Moura_BI/Analytics | Lista de modelos de BI/Analytics com os quais foram realizadas experimentações; Scripts de modelos de BI/Analytics; Documentação de arquitetura, instalação e tecnologias utilizadas; Relatório da transferência de conhecimento. | 49259.29 | 183629.67 | 14888.88 | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 2 | 100 | Não | 2021-09-25 | Aguardando a validação dos resultados pelo cliente. Esta etapa está demorando mais que o previsto.
PELD-2011.0036 | 2 | Moura_BI/Analytics | Documento com requisitos de segurança da aplicação; Wireframe contendo a identidade visual; Código fonte da solução. | 49629.64 | 91814.84 | 7444.45 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2021-01-01 | 2021-07-15 | 2 | 100 | Não | 2021-07-15
PELD-2011.0036 | 1 | Moura_BI/Analytics | Documento com sugestões de arquitetura; Documento de origem dos dados para formação dos indicadores. | 49629.64 | 91814.84 | 7444.45 | 2020-11-09 | 2021-03-31 | 2020-11-09 | 2021-03-15 | 2 | 100 | Não | 2021-03-15
PCEE-2103.0177 | 4 | Smart Security | ME04: Investigação e análise técnica de melhorias arquitetura na infraestrutura de notificações. | 37444.16 | 304726.1 | 21770.14 | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 2022-01-03 | 2022-02-28 | 1 | 100 | Não | 2022-03-22
PCEE-2103.0177 | 3 | Smart Security | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa e Trnasferência de Tecnologia | 196515.02 | 52684.15 | 15969.84 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2022-02-01
PCEE-2103.0177 | 2 | Smart Security | ME02: Inovação para aplicações de segurança e Integração das PoCs | 17601.12 | 231598.05 | 15969.84 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1 | 100 | Não | 2021-10-08
PCEE-2103.0177 | 1 | Smart Security | ME01: Protótipo de portão inteligente baseado em Internet das Coisas | 36601.12 | 231598.05 | 15969.84 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 1 | 100 | Não | 2021-07-16
PTEN-2107.0014 | 3 | Estudo para aproveitamento do rejeito de lavagem da bauxita para obtenção de alumina de alta pureza | relatório final balanços de massa e detalhamento do processo | 82500 | 120000 | 158333.33 | 2022-03-01 | 2023-06-30 | 2022-03-01 | 2023-06-30 | 1 |  | Não | 2023-06-30
PTEN-2107.0014 | 2 | Estudo para aproveitamento do rejeito de lavagem da bauxita para obtenção de alumina de alta pureza | relatório de processamento hidro, ensaios de lixiviação e cristalização | 206250 | 300000 | 105555.56 | 2021-07-03 | 2022-02-28 | 2021-07-03 | 2022-06-03 | 1 |  | Não | 2022-02-28
PTEN-2107.0014 | 1 | Estudo para aproveitamento do rejeito de lavagem da bauxita para obtenção de alumina de alta pureza | - reunião de kick-off - Apresentação da Equipe LAREX - Objetivos do Projeto - Cronograma e Principais Eventos e Entregas - Plano de Comunicação, Gestão e Reuniões de Acompanhamento - Papéis e Responsabilidades - Envio das Amostras e Informações Prévias | 536250 | 780000 | 0 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 1 |  | Não | 2021-06-22
PFEM-2107.0012 | 3 | Desenvolvimento e validação de processos de usinagem de precisão para acabamento de superfícies de bombas dosadoras para envase de vacinas | Avaliação de depósito de patente, redação da patente, depósito INPI e relatório técnico final com transferência de tecnologia: -Avaliação da pertinência de depósito de patente de processo(s) e equipamento(s) de usinagem desenvolvidos na pesquisa -Redação do(s) pedido(s) de patente (se necessário) -Depósito de petente junto ao INPI (se necessário) -Redação do relatório técnico final - resultados completos -Entrega de relatório técnico final - tranferência tecnológica -Treinamento técnico na TEKSUL - tranferência tecnológica | 0 | 0 | 10362.16 | 2022-07-01 | 2023-04-01 | 2022-07-01 | 2023-03-31 | 1 | 100 | Não | 2023-04-01
PFEM-2107.0012 | 2 | Desenvolvimento e validação de processos de usinagem de precisão para acabamento de superfícies de bombas dosadoras para envase de vacinas | Desenvolvimento e usinagens experimentais de precisão de acabamento das bombas: -Pagamento da segunda parcela do projeto -Recebimento de 5 pistões e 5 bombas TEKSUL de 13 mm revestidos com cromo duro (fase intermediária de fabricação) -Ensaios de caracterização de 5 pistões e 5 camisas revestidos com cromo duro (perfilômetria, MEV, circularidade e cilindricidade) -Ensaios preliminares de usinagem de acabamento das bombas de envase -Projeto das ferramentas e dispositivos de usinagem baseados nos ensaios preliminares -Fabricação das ferramentas e dispositivos de usinagem -Ensaios finais de usinagem de acabamento das bombas de envase (fase final de fabricação) -Ensaios de caracterização de 5 pistões e 5 camisas com revestimento de cromo duro e usinagem de acabamento (perfilômetria, MEV, circularidade e cilindricidade) -Segundo relatório preliminar - ensaios de caracterização | 9731 | 12628.53 | 13482.61 | 2021-12-01 | 2022-06-30 | 2021-12-01 | 2022-06-30 | 1 | 100 | Não | 2022-06-30 | Termo de aceite em análise pela empresa
PFEM-2107.0012 | 1 | Desenvolvimento e validação de processos de usinagem de precisão para acabamento de superfícies de bombas dosadoras para envase de vacinas | Caracterização das bombas após usinagens iniciais e após revestimento de cromo duro: -Pagamento da primeira parcela do projeto -Recebimento de 5 pistões e 5 camisas de bombas de envase TEKSUL de 13 mm (fase inicial de fabricação) -Ensaios de cacterização de 5 pistões e 5 camisas (perfilometria, MEV, circularidade e cilindricidade) -Devolução dos 5 pistões e 5 camisas para TEKSUL realizar a deposição de cromo duro -Primeiro relatório - ensaios de caracterização | 38924.01 | 50514.11 | 10322.61 | 2021-07-01 | 2021-11-30 | 2021-07-01 | 2021-11-30 | 1 | 100 | Não | 2021-11-30
PBIO-2104.0011 | 1 | Desenvolvimento de rotas para aproveitamento de RSU em processos de co-combustão e co-digestão anaeróbia com resíduos agroindustriais | Relatório Técnico contemplando a especificação e qualidade necessária do RSU segregado para os processos de co-digestão e cocombustão, indicação das faixas de adição de RSU segregado nos processos citados e a qualidade dos efluentes do processo de co-combustão e do digestato do processo de co-digestão. | 163784.83 | 296481.98 | 36050.88 | 2021-05-26 | 2022-03-31 | 2021-05-26 | 2022-07-20 | 1 | 75 | Não | 2022-07-20
PLAC-2104.0022 | 10 | Eletrônica Embarcada para Atualização Tecnológica e Desenvolvimento de Dispositivos Eletrônicos para Automação Predial | MACROETAPA 10 – IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA: - Documentações do sistema - Homologação em ambiente de produção - Período de suporte | 32448.02 | 15802.5 | 49412.83 | 2022-02-22 | 2022-04-21 |  |  | 1 |  | Não
PLAC-2104.0022 | 9 | Eletrônica Embarcada para Atualização Tecnológica e Desenvolvimento de Dispositivos Eletrônicos para Automação Predial | MACROETAPA 9 – DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA WEB: Desenvolvimento do Backend Desenvolvimento do Frontend Desenvolvimento de plug-ins para o Node-Red Testes do Sistema | 32448.02 | 15802.5 | 49412.83 | 2022-01-22 | 2022-02-21 |  |  | 1 |  | Não
PLAC-2104.0022 | 8 | Eletrônica Embarcada para Atualização Tecnológica e Desenvolvimento de Dispositivos Eletrônicos para Automação Predial | MACROETAPA 8 – ELABORAÇÃO DO DESIGN E ARQUITETURA DO SOFTWARE: - Especificação da arquitetura do projeto - Montagem do ambiente de desenvolvimento - Pesquisa e aplicação do re-design com base na experiência do usuário | 71867.65 | 15802.5 | 49412.83 | 2021-12-22 | 2022-01-21 |  |  | 1 |  | Não
PLAC-2104.0022 | 7 | Eletrônica Embarcada para Atualização Tecnológica e Desenvolvimento de Dispositivos Eletrônicos para Automação Predial | MACROETAPA 7 – DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO ‘REPETIDOR MESH’ Desenvolver o circuito eletrônico da placa “repetidor mesh”: - diagramas esquemáticos - layout da placa de circuito impresso-PCB - lista de componentes-BOM Gerar os arquivos de produção da placa do circuito eletrônico “repetidor mesh” (Gerber files). | 71867.65 | 15802.5 | 49412.83 | 2021-11-22 | 2021-12-21 | 2022-02-02 | 2023-03-23 | 1 | 100 | Sim | 2022-04-04
PLAC-2104.0022 | 6 | Eletrônica Embarcada para Atualização Tecnológica e Desenvolvimento de Dispositivos Eletrônicos para Automação Predial | MACROETAPA 6 – DESENVOLVIMENTO DOS CIRCUITOS ‘SU’ E ‘SU-MINI’ Desenvolver os circuitos eletrônicos das placas “SU” e “SU-mini”: - diagramas esquemáticos - layouts das placas de circuito impresso-PCB - listas de componentes-BOM Gerar os arquivos de produção das placas dos circuitos eletrônicos “SU” e “SU-mini” (Gerber files). | 71867.65 | 15802.5 | 49412.83 | 2021-10-22 | 2021-11-21 | 2021-12-08 | 2022-03-03 | 1 | 100 | Sim | 2022-02-03
PLAC-2104.0022 | 5 | Eletrônica Embarcada para Atualização Tecnológica e Desenvolvimento de Dispositivos Eletrônicos para Automação Predial | MACROETAPA 5 – DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO ‘SWITÃO’ Desenvolver o circuito eletrônico da placa “switão”: - diagramas esquemáticos - layout da placa de circuito impresso-PCB - lista de componentes-BOM Gerar os arquivos de produção da placa do circuito eletrônico “switão” (Gerber files). | 71867.65 | 15802.5 | 49412.83 | 2021-09-22 | 2021-10-21 | 2021-09-22 | 2021-10-25 | 1 | 100 | Sim | 2021-10-25
PLAC-2104.0022 | 4 | Eletrônica Embarcada para Atualização Tecnológica e Desenvolvimento de Dispositivos Eletrônicos para Automação Predial | MACROETAPA 4 – REVISÃO DOS CIRCUITOS ‘SWITCH’ E ‘REMOTE’ Desenvolver as novas revisões dos circuitos eletrônicos “switch” e “remote”: - diagramas esquemáticos - listas de componentes-BOM Gerar os arquivos de produção das novas revisões dos circuitos eletrônicos “switch” e “remote” (Gerber files). | 71867.65 | 15802.5 | 49412.83 | 2021-08-22 | 2021-09-21 | 2021-08-22 | 2021-10-12 | 1 | 100 | Sim | 2021-10-25
PLAC-2104.0022 | 3 | Eletrônica Embarcada para Atualização Tecnológica e Desenvolvimento de Dispositivos Eletrônicos para Automação Predial | MACROETAPA 3 – REVISÃO DO CIRCUITO ‘GATEWAY’ Desenvolver a nova revisão do circuito eletrônico “gateway”: - diagramas esquemáticos - layout da placa de circuito impresso-PCB - lista de componentes-BOM Gerar os arquivos de produção da nova revisão do circuito eletrônico “gateway” (Gerber files). | 159537.8 | 15802.5 | 98825.67 | 2021-06-22 | 2021-08-21 | 2021-06-22 | 2021-08-25 | 1 | 100 | Sim | 2021-08-31
PLAC-2104.0022 | 2 | Eletrônica Embarcada para Atualização Tecnológica e Desenvolvimento de Dispositivos Eletrônicos para Automação Predial | MACROETAPA 2 – REVISÃO DO CIRCUITO ‘TRIFÁSICO 3F’ Desenvolver a nova revisão do circuito eletrônico “trifásico 3F”: - diagramas esquemáticos - layout da placa de circuito impresso-PCB - lista de componentes-BOM Gerar os arquivos de produção da nova revisão do circuito eletrônico “trifásico 3F” (Gerber files). | 137361.89 | 15802.5 | 98825.67 | 2021-05-22 | 2021-06-21 | 2021-05-22 | 2021-06-21 | 1 | 100 | Não | 2021-06-18
PLAC-2104.0022 | 1 | Eletrônica Embarcada para Atualização Tecnológica e Desenvolvimento de Dispositivos Eletrônicos para Automação Predial | MACROETAPA 1 - RECEBIMENTO DAS FOLHAS DE PROJETO (ESTUDO E TREINAMENTO) - Receber e organizar toda a documentação já existente. - Analisar os circuitos eletrônicos e seus componentes, tanto quanto às suas características técnicas, como quanto à disponibilidade comercial de uso presente e futuro (status ACTIVE). - Receber treinamento quanto às tecnologias de microprocessadores e microcontroladores utilizadas (hardware e software embarcado). | 20058.51 | 6016 | 49412.83 | 2021-04-22 | 2021-05-21 | 2021-04-22 | 2021-05-21 | 1 | 100 | Não | 2021-06-18
PINA-2106.0061 | 3 | Plataforma IoT de Localização Indoor | Testes, ajustes e entrega final Etapa final onde serão executados os testes funcionais e de integração em ambiente relevante, realizados eventuais ajustes necessários e atualizada a documentação do projeto desenvolvido. Nessa etapa será feita a entrega final do projeto. Entregáveis: a)Códigos fonte do projeto; b)Plataforma IoT atualizada no ambiente relevante; c)Plataforma IoT empacotada em containers; d)Documentação das APIs de integração com outras aplicações; e)Documentação atualizada dos requisitos e arquitetura. | 95000 | 16916.7 | 41025 | 2022-06-21 | 2022-11-30 | 2022-07-06 | 2023-05-05 | 3 | 100 | Sim | 2023-05-26 | Replanejamento 01 - Foi alterado a data de término da ME e valores devido ao 1o. Adendo ao TA01/2021. Replanejamento 02 - A ME-02 foi replanejada em comum acordo com a empresa devido aos atrasos ocorridos no desenvolvimento. Foi identificado maior complexidade nos requisitos relacionados a autenticação integrado ao Cognito, além da integração com dos dispositivos BLE 5.0. Replanejamento 03 - Foi solicitado pela empresa a extensão do prazo de validação da ME e que essa validação fosse realizada em conjunto com o Inatel. A justificativa para alteração da data de validação é que a empresa não possui todos os dispositivos de hardware necessários para validar a solução completa.
PINA-2106.0061 | 2 | Plataforma IoT de Localização Indoor | Desenvolvimento, integrações e testes em laboratório Etapa na qual serão realizadas as atividades de implementação dos requisitos especificados na 1ª. macroentrega, integração com os dispositivos beacons BLE 4+ e 5+ para coleta de dados de localização e telemetria, além do desenvolvimento dos algoritmos de localização independentemente da versão BLE. Também serão realizadas atividades de testes de desenvolvimento para verificação dos requisitos desenvolvidos. Entregáveis: a)Códigos fonte do projeto b)Plataforma IoT publicada no ambiente relevante c)Plataforma IoT empacotada em containers. | 267750 | 237008.3 | 67800 | 2021-07-18 | 2022-06-20 | 2021-07-27 | 2022-08-08 | 2 | 100 | Sim | 2022-08-17 | Replanejamento 01 - Foi alterado a data de término da ME e valores devido ao 1o. Adendo ao TA01/2021. Replanejamento 02 - A ME-02 foi replanejada em comum acordo com a empresa devido aos atrasos ocorridos no desenvolvimento. Foi identificado maior complexidade nos requisitos relacionados a autenticação integrado ao Cognito, além da integração com dos dispositivos BLE 5.0.
PINA-2106.0061 | 1 | Plataforma IoT de Localização Indoor | Concepção, especificação e planejamento. Etapa em que serão realizadas as atividades de concepção e planejamento do projeto, definição da arquitetura, especificação dos requisitos da solução, além da criação das interfaces gráficas da plataforma. Entregáveis: a)Documento de requisitos da solução; b)Documento de arquitetura na versão beta; c)Protótipo navegável das interfaces gráficas da solução; d)Planejamento do desenvolvimento da solução. | 89250 | 62475 | 26775 | 2021-06-17 | 2021-07-17 | 2021-06-17 | 2021-07-26 | 1 | 100 | Sim | 2021-08-13 | Houve atraso na entrega da macroentrega pois houveram alguns requisitos que precisaram ser definidos pelo cliente. A data de aceite da macroentrega também ficou com atraso pois o cliente solicitou um prazo maior para validar o documento de requisitos apresentado.
PCEE-2105.0176 | 4 | Analytics Insights | ME04 – Validação final dos entregáveis do projeto | 0 | 0 | 670 | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 2022-01-03 | 2022-02-28 | 1 | 100 | Não | 2022-03-23
PCEE-2105.0176 | 3 | Analytics Insights | ME03 – Validação e refinamento dos serviços de ciência de dados concretizados | 71534.12 | 0 | 8002.95 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2022-02-11
PCEE-2105.0176 | 2 | Analytics Insights | ME02 – Desenvolvimento de novos serviços para tratamento de dados e insights. | 53974.4 | 150853.3 | 12004.44 | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 2021-08-02 | 2021-10-31 | 1 | 100 | Não | 2021-11-24
PCEE-2105.0176 | 1 | Analytics Insights | ME01 – Investigação sobre Arquitetura e atualização dos serviços pré-existentes. | 37355.2 | 170526.9 | 12004.44 | 2021-05-10 | 2021-07-31 | 2021-05-10 | 2021-07-31 | 1 | 100 | Não | 2021-08-31
PISP-2106.0001 | 3 | Implantação e Otimização da produção de suco de limão orgânico e subprodutos gerados no processamento, com vistas a obtenção de novos produtos. | Processo para produção de pectina, óleo da semente e produção de ração. | 38000 | 30000 | 21878.86 | 2022-01-17 | 2022-04-17 | 2022-02-08 | 2022-05-10 | 1 | 100 | Sim | 2022-05-10 | Atraso em relação a data prevista devido ao atraso do aporte por parte da empresa.
PISP-2106.0001 | 2 | Implantação e Otimização da produção de suco de limão orgânico e subprodutos gerados no processamento, com vistas a obtenção de novos produtos. | Processo para reaproveitar os resíduos gerados desenvolvendo novos produtos - a saber óleos, óleos essenciais e limoneno. | 42000 | 20000 | 25220.72 | 2021-10-16 | 2022-01-16 | 2021-10-18 | 2022-02-07 | 1 | 100 | Sim | 2022-02-07 | Atraso em relação a data prevista devido ao atraso do aporte por parte da empresa.
PISP-2106.0001 | 1 | Implantação e Otimização da produção de suco de limão orgânico e subprodutos gerados no processamento, com vistas a obtenção de novos produtos. | Processo para produto alimentício (suco de limão orgânico) com um tempo de prateleira aumentado, sem adição de corantes ou conservantes. | 40000 | 19000 | 21976.26 | 2021-07-15 | 2021-10-15 | 2021-07-15 | 2021-10-15 | 1 | 100 | Não | 2021-10-15
PIPT-2104.0053 | 3 | Desenvolvimento de processo e metodologia de controle do metal líquido para elaboração de ferro indefinido para produção de cilindro de laminação ICDP | RT final “Produção de protótipos e definição de procedimentos para a produção industrial” | 75341 | 235000 | 42857.66 | 2022-05-23 | 2023-08-25 | 2023-05-23 | 2023-08-18 | 1 |  | Não | 2023-08-18
PIPT-2104.0053 | 2 | Desenvolvimento de processo e metodologia de controle do metal líquido para elaboração de ferro indefinido para produção de cilindro de laminação ICDP | RT andamento “Corridas piloto no IPT – carga com 10% gusa | 150000 | 200000 | 42857.66 | 2021-11-29 | 2022-05-26 | 2021-11-08 | 2022-05-23 | 1 | 100 | Não | 2023-05-23
PIPT-2104.0053 | 1 | Desenvolvimento de processo e metodologia de controle do metal líquido para elaboração de ferro indefinido para produção de cilindro de laminação ICDP | RT andamento “Corridas pilotono IPT – carga com 30% gusa” | 200000 | 300000 | 42857.67 | 2021-05-26 | 2021-11-26 | 2021-05-26 | 2021-11-08 | 1 | 100 | Não | 2021-11-08
PEDG-2105.0015 | 3 | Damage Identification on Video | Versão final dos resultados do projeto (protótipo) validados pela LENOVO, contemplando: • Software desktop de bancada instalado no ambiente Lenovo; • Software console de administração web instalado no servidor de produção da Lenovo; • Documentação de transferência de tecnologia (manual do usuário, documento de arquitetura do software); • Códigos-fonte dos softwares e scripts de treinamento do modelo de Inteligência Artificial; • Rede neural para detecção de objetos. | 60151.81 | 107505.01 | 12619.33 | 2021-12-01 | 2022-03-31 | 2021-12-01 | 2022-03-31 | 1 | 100 | Não | 2022-04-13
PEDG-2105.0015 | 2 | Damage Identification on Video | Versão parcial do software (PoC) aceito pela LENOVO e disponibilizado em ambiente de desenvolvimento da LENOVO, contemplando as seguintes atividades e recursos: • Especificação de requisitos; • Protótipos das funcionalidades do sistema; • Definição da arquitetura; • Versão inicial da rede neural para detecção de objetos; • Software desktop de bancada; • Software console de administração web; • Códigos-fonte dos softwares e scripts de treinamento do modelo de Inteligência Artificial. | 60151.81 | 107505.01 | 12619.33 | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 1 | 100 | Não | 2021-12-15
PEDG-2105.0015 | 1 | Damage Identification on Video | Versão parcial do software (PoC) com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento. | 60151.81 | 107505.01 | 12619.33 | 2021-05-20 | 2021-08-31 | 2021-05-20 | 2021-08-31 | 1 | 100 | Não | 2021-09-16
PCIM-2106.0138 | 3 | SEARA - Cobertura de Empanados | Relatório contendo os resultados experimentais e o estudo da viabilidade técnica e econômica. Apresentação de protótipos físicos obtidos em ambiente laboratorial | 169116.03 | 129632.06 | 30305 | 2021-12-06 | 2022-08-05 | 2021-12-03 | 2022-10-20 | 2 | 100 | Não | 2022-10-26 | [07/03/2022] - O aditivo contratual está em negociação com o parceiro.
PCIM-2106.0138 | 2 | SEARA - Cobertura de Empanados | Relatório contendo metodologia detalhada dos ensaios e análise do cenário econômico. Apresentação de primeiros pré-testes obtidos em ambiente laboratorial | 59245.01 | 86174.57 | 30305 | 2021-10-05 | 2021-12-03 | 2021-10-01 | 2021-12-02 | 1 | 100 | Não | 2022-02-01 | [07/01/2022] - O relatório da macroentrega está em avaliação pelo parceiro.
PCIM-2106.0138 | 1 | SEARA - Cobertura de Empanados | Plano de gerenciamento do projeto. Relatório contendo dados de anterioridade das tecnologias e mapeamento tecnológico | 62172.95 | 90433.38 | 30305 | 2021-07-05 | 2021-10-04 | 2021-07-05 | 2021-09-30 | 2 | 100 | Não | 2021-09-30 | [06.10.2021] - As atividades da magroentrega já foram encerradas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura
PCEE-2106.0175 | 4 | TEST PLATFORM FOR OPTICAL COMPONENTS | ME04: Suporte à validação do Titan DSP e Entrega de Documentação. | 51801.38 | 57281.3 | 10941.97 | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 2022-03-02 | 2022-04-30 | 1 | 100 | Não | 2022-05-09
PCEE-2106.0175 | 3 | TEST PLATFORM FOR OPTICAL COMPONENTS | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 314497.25 | 25391.73 | 30024.13 | 2021-12-01 | 2022-02-28 | 2021-12-01 | 2022-02-28 | 1 | 100 | Não | 2022-03-16
PCEE-2106.0175 | 2 | TEST PLATFORM FOR OPTICAL COMPONENTS | ME02: Prova de conceito da integração da solução com a LIBTAI. | 18586.3 | 310206.63 | 30024.13 | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 1 | 100 | Não | 2021-12-17
PCEE-2106.0175 | 1 | TEST PLATFORM FOR OPTICAL COMPONENTS | ME01: Primeira versão da arquitetura de um framework extensível para execução de casos de teste em chips óticos. | 17586.3 | 311206.64 | 30024.12 | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 1 | 100 | Não | 2021-09-17
PSBS-2103.0012 | 3 | Biomateriais inteligentes a partir de lignina – SmartGraph Lignin | – Desenvolvimento de filmes de MFC para impressão/incorporação de sensores a base de grafeno (WP4) •30 filmes de MFC (no máximo três condições distintas, podendo ser: espessura, presença de lignina e modificação) com dimensões de 30 x 20 cm produzidos em escala piloto para ensaios de impressão/incorporação de sensores de grafeno de lignina. • Relatório técnico contendo o detalhamento dos ensaios laboratoriais de desenvolvimento, caracterização e produção dos filmes de MFC, e resultados alcançados. | 118426.37 | 18674.28 | 86076.05 | 2022-06-21 | 2023-03-31 | 2022-02-25 | 2022-09-30 |  | 100 | Não | 2022-09-30
PSBS-2103.0012 | 2 | Biomateriais inteligentes a partir de lignina – SmartGraph Lignin | Revisão do estado da arte e planejamento experimental (WP4) Relatório técnico contendo breve levantamento da literatura sobre modificação/funcionalização de filmes de MFC para impressão/incorporação de sensores, planejamento dos ensaios laboratoriais de desenvolvimento. | 11656.45 | 31051.82 | 20934 | 2021-10-19 | 2022-06-20 | 2021-12-04 | 2022-02-24 |  | 100 | Não | 2022-02-24
PSBS-2103.0012 | 1 | Biomateriais inteligentes a partir de lignina – SmartGraph Lignin | Prospecção tecnológica e do mercado de sensores a base biológica para embalagens de alimentos (WP6) •Apresentação em powerpoint das principais tecnologias para produção de sensores de base biológica e incorporação/impressão de sensores para embalagens de alimentos, incluindo estimativas de volume e de valor de mercado (quando disponíveis) e principais players. • Relatório técnico contendo detalhamento das patentes e rotas tecnológicas para produção de sensores de base biológica e incorporação/impressão de sensores para embalagens de alimentos, indicando os principais mercados e oportunidades de diferenciação em termos de propriedade industrial. | 9810.98 | 9948.18 | 20130.15 | 2021-07-01 | 2021-10-18 | 2021-09-01 | 2021-12-03 |  | 100 | Não | 2021-12-03
PFSP-2106.0007 | 4 | Desenvolvimento de formulações/compostos de biopolimeros que permitam a sua aplicação em diferentes setores industriais com aumento da tenacidade | Relatórios e ajustes - Relatórios e Prestação de contas | 0 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-01-17 | 2022-01-03 | 2022-01-14 | 1 | 100 | Não | 2022-01-14
PFSP-2106.0007 | 3 | Desenvolvimento de formulações/compostos de biopolimeros que permitam a sua aplicação em diferentes setores industriais com aumento da tenacidade | Ensaios de Biodegradação dos produtos obtidos x padrão - Ensaios de biodegradação dos filmes - Ao final da meta 3 serão entregues os resultados dos ensaios de biodegradação e estimativa do tempo total de biodegradação em meio aquoso e solo. Também será entregue a melhor formulação e as conclusões para modificação do processo na empresa. | 8000 | 0 | 8000 | 2021-11-01 | 2022-01-17 | 2021-11-29 | 2022-01-14 | 1 | 100 | Não | 2022-01-14
PFSP-2106.0007 | 2 | Desenvolvimento de formulações/compostos de biopolimeros que permitam a sua aplicação em diferentes setores industriais com aumento da tenacidade | Aditivação do biopolímero e preparação das formulações - Avaliar o efeito dos aditivos nas propriedades do biopolímero - Ao final da meta 2 serão entregues os resultados das amostras obtidas, resultados das caracterizações e a formulação que apresenta melhor desempenho de tenacidade e processamento. | 8897 | 10000 | 7425.09 | 2021-09-01 | 2021-10-31 | 2021-09-15 | 2021-11-26 | 1 | 100 | Não | 2021-11-26
PFSP-2106.0007 | 1 | Desenvolvimento de formulações/compostos de biopolimeros que permitam a sua aplicação em diferentes setores industriais com aumento da tenacidade | Assinatura do Acordo, início das atividades e caracterização do padrão - Caracterizações do produto de referência e processamento - Ao final da meta 1 serão entregues: o escopo de projeto, os resultados dos ensaios de caracterização do produto de ref. e o efeito das condições de processamento em suas propriedades. | 9000 | 20080.02 | 7000 | 2021-06-18 | 2021-08-31 | 2021-06-18 | 2021-09-14 | 1 | 100 | Não | 2021-09-14
PCPQ-2106.0076 | 3 | Preenchimento de Formulários com Voz | Modelo de Machine Learning baseado em tecnologias de Processamento de Linguagem Natural (NLP - Natural Language Processing) Em 13/10/2021 foi enviado por email: Relatório descritivo - Modelo de Machine Learning baseado em tecnologias de Processamento de Linguagem Natural (NLP - Natural Language Processing) Workshop de transferência de tecnologia e Códigos Fontes realizado por videoconferência | 7200 | 12000 | 4800 | 2021-08-21 | 2021-10-20 | 2021-08-23 | 2021-12-03 | 1 | 100 | Sim | 2021-12-14
PCPQ-2106.0076 | 2 | Preenchimento de Formulários com Voz | Pré-processamento da amostra de bulas e de rótulos: · Criação de arquivos semiestruturados a partir de bulas de diferentes formatos e de tabelas de interação medicamentosa. · Alinhamento da seção de interações medicamentosas das bulas com as respectivas respostas provenientes da tabela. Enviado por e-mail o Documento de Definição do Vocabulário | 7200 | 12000 | 4800 | 2021-07-21 | 2021-08-20 | 2021-07-24 | 2021-08-03 | 1 | 100 | Não | 2021-08-03
PCPQ-2106.0076 | 1 | Preenchimento de Formulários com Voz | - Levantamento de requisitos de negócio para ajuste das arquiteturas de rede profunda de aprendizado (Deep Neural Network). - Enviado por email o Documento de requisitos de negócio | 12000 | 20000 | 8000 | 2021-06-21 | 2021-07-20 | 2021-06-23 | 2021-07-23 | 1 | 100 | Não | 2021-07-23
PELE-2106.0012 | 3 | Desenvolvimento de Tecnologia de revestimento/membrana contendo suco de plantio para fertilizantes | Tecnologia de fertilizantes revestidos com membrana contendo metabólitos oriundos da autólise de leveduras | 83924.69 | 129193.05 | 32010.24 | 2022-10-23 | 2023-06-21 | 2022-10-21 | 2023-06-15 | 1 | 100 | Não | 2023-06-15
PELE-2106.0012 | 2 | Desenvolvimento de Tecnologia de revestimento/membrana contendo suco de plantio para fertilizantes | Fertilizantes revestidos com membrana contendo metabólitos oriundos da autólise de leveduras | 62130.09 | 143604.14 | 40298.08 | 2022-04-22 | 2022-10-22 | 2022-03-09 | 2022-10-20 | 1 | 100 | Não | 2022-10-20
PELE-2106.0012 | 1 | Desenvolvimento de Tecnologia de revestimento/membrana contendo suco de plantio para fertilizantes | Revestimento/Membrana compatível para aplicação como revestimento de fertilizantes | 108945.22 | 194702.8 | 55191.68 | 2021-06-21 | 2022-04-21 | 2021-06-21 | 2022-03-08 | 1 | 100 | Não | 2022-03-08 | A primeira macroentrega foi finalizada com antecedência.
PCER-2106.0056 | 3 | Interface de Potência - Controle de Motor Elétrico | E10 - Conceitos de circuitos: Controlador (Controller, ADC, PSU, Resolver Reader, Temp. Monitor, V & I Monitor) E11 - BOM E12 - Esquemático das placas revisadas E13 - Contrato da fabricação dos protótipos E14 - Layout das placas revisados e arquivos manufatura (Solução A e B) E15 - Componentes da BOM (Solução A e B) E16 - Instrução de testes funcionais dos protótipos (Solução A e B) E17 - Relatório de análise DfM (design for manufacturability) (Solução A e B) E18 - Procedimento de produção do protótipo PCBAs (Solução A e B) (componentes + PCBs) E19 - Resultados dos testes funcionais dos protótipos (Solução A e B) E20 - Relatório do processo produtivo das PCBs (Solução A e B) E21 - Relatório de processo produtivo das PCBAs (componentes + PCBs) (Solução A e B) E22 - Código do SW embarcado no controlador do motor E23 - Binário executável E24 - Procedimentos de teste de integração de software (malha de controle do motor, testes manuais) E25 - Resultados de teste de integração de software | 68980.48 | 111133.35 | 13660.23 | 2021-11-01 | 2022-04-30 | 2021-11-01 | 2022-05-31 | 2 | 100 | Não | 2022-05-31
PCER-2106.0056 | 2 | Interface de Potência - Controle de Motor Elétrico | E4 - Contrato de laboratório INPE E5 - Conceitos de circuitos: Entrada (Filtro, Proteção) E6 - Conceitos de circuitos: Transformação de tensão (Transformer ou Booster, Retificador, In-Rush Limiter) E7 - Conceitos de circuitos: Chaveamento (Driver de potência, Chaves, Inverter, Monitores de V e I, Isolação de sinais, Proteções) E8 - Conceitos de circuitos: Saída (Filtro, Proteção) E9 - Resultados de simulações dos circuitos | 382189.22 | 687239.75 | 80111.03 | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 2021-07-24 | 2021-10-31 | 1 | 100 | Não | 2021-11-11
PCER-2106.0056 | 1 | Interface de Potência - Controle de Motor Elétrico | E1 -Escopo do PoC E2 - Lista da equipe e curva de engajamento E3 - Cronograma de desenvolvimento do Hardware e Produção | 323324.46 | 594391.13 | 67772.34 | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 2021-07-12 | 2021-07-23 | 1 | 100 | Não | 2021-07-26
PCIM-2106.0137 | 4 | SUZANO - Melhoramento Genético de Eucaliptos | ▪ Documentação técnica e relatório de atividades para Transferência Tecnológica; ▪ Relatório final. | 48920.74 | 50402.55 | 48920.76 | 2021-12-23 | 2022-01-31 | 2021-12-23 | 2022-01-17 | 3 | 100 | Não | 2022-01-17
PCIM-2106.0137 | 3 | SUZANO - Melhoramento Genético de Eucaliptos | ▪ Arquitetura de Software Remodelada ▪ Código-fonte ▪ Documentação técnica revisada ▪ Relatório de Detalhamento e Prototipagem | 97841.54 | 100806.44 | 97841.54 | 2021-11-11 | 2021-12-22 | 2021-11-11 | 2021-12-22 | 3 | 100 | Não | 2021-12-22 | [07/01/2022] - As atividades da macroentrega foram encerradas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PCIM-2106.0137 | 2 | SUZANO - Melhoramento Genético de Eucaliptos | ▪ Relatório conceitual composto de diagramas UML e outras notações necessárias para apresentação do novo conceito desenvolvido ▪ Relatório técnico acerca do ambiente laboratorial ▪ Relatório da PoC ▪ Versão simplificada do protótipo de software adequado à prova de conceito; ▪ Amostra de dados genômicos organizados e indexados de acordo com a solução arquitetural implementada; | 87774.97 | 90434.81 | 87774.97 | 2021-09-16 | 2021-11-10 | 2021-09-16 | 2021-11-10 | 3 | 100 | Não | 2021-11-10
PCIM-2106.0137 | 1 | SUZANO - Melhoramento Genético de Eucaliptos | Detalhamento do Projeto. Plano de Gerenciamento do Projeto Relatório informacional – especificação de requisitos, entendimento da problemática; | 41283.63 | 42534.64 | 41283.63 | 2021-07-15 | 2021-09-22 | 2021-07-15 | 2021-09-15 | 2 | 100 | Não | 2021-09-15 | [06.10.2021] - As atividades da macroentrega já foram encerradas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PEIA-2102.0002 | 3 | personalização de ofertas em uma plataforma de marketplace para produtos agropecuários | Modelos de Recomendação Integrados na Plataforma | 102000 | 134133.3 | 85666.67 | 2022-02-12 | 2022-08-10 | 2022-02-12 | 2022-08-10 | 1 | 100 | Não | 2022-08-11
PEIA-2102.0002 | 2 | personalização de ofertas em uma plataforma de marketplace para produtos agropecuários | Motor de Busca Inteligente Integrado na Plataforma | 90000 | 127866.7 | 71388.89 | 2021-09-12 | 2022-02-11 | 2021-09-12 | 2022-02-24 | 1 | 70 | Não | 2022-02-24
PEIA-2102.0002 | 1 | personalização de ofertas em uma plataforma de marketplace para produtos agropecuários | MVP do Marketplace | 126000 | 168000 | 99944.44 | 2021-02-11 | 2021-09-11 | 2021-02-11 | 2022-09-08 | 1 | 35 | Não | 2021-09-08
PSBS-2104.0007 | 4 | CO2 Eletroquímico | Relatório com revisão das avaliações | 169611.75 | 452385.42 | 115010.39 | 2022-11-08 | 2023-04-07 | 2022-11-08 | 2023-06-09 | 1 | 100 | Não | 2023-06-09
PSBS-2104.0007 | 3 | CO2 Eletroquímico | Relatório experimentos de síntese fischer-tropsch | 169611.75 | 459503.4 | 115010.39 | 2022-05-08 | 2022-11-07 | 2022-05-07 | 2022-11-08 | 1 | 100 | Não | 2022-11-08
PSBS-2104.0007 | 2 | CO2 Eletroquímico | Relatório parcial de experimentos de síntese de fischer-tropsch | 169611.75 | 346450.87 | 155010.39 | 2021-11-07 | 2022-05-07 | 2021-10-15 | 2022-05-06 | 1 | 100 | Não | 2022-05-31
PSBS-2104.0007 | 1 | CO2 Eletroquímico | Relatório com avaliação preliminar das duas tecnologias (rota 1 e rota 2) | 333960 | 593636.12 | 215010.39 | 2021-04-07 | 2021-11-06 | 2021-04-07 | 2021-10-14 | 1 | 100 | Não | 2021-10-14
PSBS-2103.0006 | 3 | Reação Oxo | PACOTE 3 | 201774 | 201774 | 201774 | 2023-12-01 | 2024-08-31 |  |  | 1 |  | Não
PSBS-2103.0006 | 2 | Reação Oxo | PACOTE 2 | 243096 | 243096 | 243096 | 2022-05-16 | 2023-11-30 | 2022-05-16 | 2023-11-30 | 1 | 100 | Não | 2023-11-30
PSBS-2103.0006 | 1 | Reação Oxo | PACOTE 1 | 145854 | 145854 | 145854 | 2021-03-02 | 2021-07-02 | 2021-03-02 | 2021-12-16 | 1 | 100 | Sim | 2021-12-16
PSBS-2103.0008 | 3 | Extrusão de Produto Tecnológico Base com propriedades antivirais em matrizes poliméricas | Macroentrega 3 - Prototipagem e Patente i. Prototipagem Elaboração dos protótipos: corte e confecção de 15 unidades de máscras cirúrgicas com a malha de melhor performance antiviral. ii. Ensaios normativos Os prorótipos elaborados na etapa anterior serão avaliados no IPT e ControlBio conforme a norma ABNT NBR 15052:2004 e 14673:2002. iii. Mapeamento de parceiros para scale-up Busca de empresas com capacidade ociosa para produção de polímeros, fibras e malhas com o ativo antiviral produzido pela Next Chemical. iv. Avaliação de patenteabilidade Busca prévia, redação e depósito do pedido de patente. v. Entrega do Relatório Final Análise dos resultados e elaboração, revisão e entrega de relatório final. | 61271 | 5200 | 200 | 2022-01-20 | 2022-07-15 | 2022-03-29 | 2022-07-14 | 1 | 100 | Não | 2022-07-14
PSBS-2103.0008 | 2 | Extrusão de Produto Tecnológico Base com propriedades antivirais em matrizes poliméricas | Macroentrega 2 - Produção e Caracterização dos Têxteis i. Produção de filamentos de PP aditivados com os nanomateriais Serão produzidos 5 filamentos, utilizando 5 diferentes proproções de nanosilica e nanozinco, conforme tabela abaixo, pela técnica de fiação por fusão (melt spinning) em condições de processamento adequadas. O filamento de PP puro será utilizado como controle. As etapas de fiação e estiragem serão realizadas em um sistema de fiação e estiragem com capacidade de produção em semiescala (CMF 100, Dr. Collin, Alemanha) da Planta Piloto de Fibras Químicas do SENAI CETIQT. Nanosílica Nanozinco 0% 100% 25% 75% 50% 50% 75% 25% 100% 0% ii. Caracterização dos filamentos Os 6 filamentos produzidos na etapa anterior serão caracterizados quanto a suas propriedades mecânicas (título, tenacidade, modulo elástico), térmicas (TGA e DSC), morfológicas (MEV, MO-LT) e estrturais (FTIR, DRX). iii. Produção e caracterização das malhas de PP aditivadas PP Os filamentos produzidos na etapa anterior serão processados em malharia circular monofrontura (circular knitting), em uma máquina Mesdan, modelo Lab Knitter (1/2 malha, Finura: 24”, ϕ = 3,75”). As malhas produzidas (6 unidades) serão caracterizadas nos ensasios de Proteção UV (AS/NZS 4399:1996) e Flamabilidade Vertical (ASTM D 6413 ou ISO 15025). iv. Ensaio de atividade antiviral e inibição bacteriana | 121405.6 | 52600 | 151465.44 | 2021-05-18 | 2022-01-19 | 2021-05-18 | 2022-03-28 | 1 | 100 | Não | 2022-03-28
PSBS-2103.0008 | 1 | Extrusão de Produto Tecnológico Base com propriedades antivirais em matrizes poliméricas | Produção dos Nanomateriais i. Produção da nanosilica e nanozinco Será produzido 1 lote de cada nanomaterial: nanosilica e nanozinco com propriedade antiviral. ii. Teste de compatibilidade Serão realizados testes de compatibilidade, na extrusora, para avaliar a compatibilidade de cada nanopartícula empregada com a matriz de polipropileno (PP) em função da sua dispersão na matriz. | 28108.26 | 4300 | 0 | 2021-03-15 | 2021-05-17 | 2021-03-15 | 2021-05-17 | 1 | 100 | Não | 2021-05-31
PSBS-2103.0010 | 3 | Nova Geração AMNI Virus BAC OFF para aplicação médico-hospitalar | Escalonamento e Patente: I-Escalonamento da produção II-Liberação para teste em cliente III-Patenteabilidade IV-Entrega do Relatório Final | 36840.96 | 7100 | 3309.05 | 2021-11-17 | 2022-03-15 | 2022-01-11 | 2022-03-15 | 1 | 100 | Não | 2022-03-14
PSBS-2103.0010 | 2 | Nova Geração AMNI Virus BAC OFF para aplicação médico-hospitalar | Produção e Caracterização dos têxteis: I-Produção das fibras antivirais II-Caracterização das fibras antivirais III-Produção das malhas antivirais IV-Ensaios de atividade antiviral V-Testes de inibição bacteriana | 169926.59 | 64400 | 195012.3 | 2021-07-16 | 2021-11-16 | 2021-07-09 | 2022-01-10 | 1 | 100 | Não | 2022-02-18 | Considerando as questões de agendamento das máquinas industriais para realizar a atividade de escalonamento da produção em sua planta industrial e chegada de matéria-prima para fiação de 1 tonelada do fio antiviral produto desenvolvido no projeto, a EP solicitou a extensão do prazo de duração da macroentrega 2 para janeiro, tendo em vista que as viagens para as plantas industriais só ocorreram em dezembro/2021.
PSBS-2103.0010 | 1 | Nova Geração AMNI Virus BAC OFF para aplicação médico-hospitalar | Produção e Caracterização dos Polímeros: I-Validação dos objetivos do projeto com cliente II-Produção dos polímeros PA 6.6 aditivados com ativos antivirais III-Caracterização dos polímeros antivirais IV-Ensaios de atividade antiviral | 75483.06 | 11500 | 1800 | 2021-03-15 | 2021-07-15 | 2021-04-05 | 2021-07-08 | 1 | 100 | Sim | 2021-07-28 | O atraso ocorreu em decorrência do inicio da data de inicio real do projeto.
PSBS-2101.0009 | 3 | Desenvolvimento de kits diagnósticos para a detecção de enterotoxinas estafilocócicas | Validação do teste Lateral Flow (LF) i. Validação do protótipo de LF; ii. Obtenção de lotes de teste do LF. | 28279.12 | 24174.73 | 20422.9 | 2023-12-11 | 2024-01-30 |  |  |  |  | Não
PSBS-2101.0009 | 2 | Desenvolvimento de kits diagnósticos para a detecção de enterotoxinas estafilocócicas | Desenvolvimento de teste Lateral Flow (LF) i. Obtenção de protótipo de kit para enterotoxinas via LF; ii. Otimização do protótipo de LF. | 8353.76 | 14731.09 | 15020.87 | 2023-09-04 | 2023-12-25 | 2023-09-04 |  |  | 9 | Não
PSBS-2101.0009 | 1 | Desenvolvimento de kits diagnósticos para a detecção de enterotoxinas estafilocócicas | Validação do teste ELISA i. Otimização e validação do protótipo de ELISA; ii. Obtenção de lotes de teste do ELISA | 28279.12 | 24374.73 | 21325.68 | 2021-01-05 | 2021-04-05 | 2021-03-01 | 2023-04-10 | 1 | 100 | Sim | 2023-04-10
PLIG-2106.0024 | 3 | Desenvolvimento de Tecnologia para Redução de Teores de Metais Pesados em Rejeito de Mineração | Relatório técnico descrevendo o escalonamento de Processo (Ensaios em Ambiente Relevante) - Avaliação de Processo em Escala Piloto | 42995.8 | 75613.2 | 29652.16 | 2023-01-05 | 2023-02-28 | 2023-04-03 | 2023-11-23 | 1 | 100 | Não | 2023-11-23
PLIG-2106.0024 | 2 | Desenvolvimento de Tecnologia para Redução de Teores de Metais Pesados em Rejeito de Mineração | Relatório técnico descrevendo o desenvolvimento de Produto Granulado. | 41970.9 | 73810.93 | 28945.4 | 2022-08-19 | 2022-12-19 | 2022-08-19 |  | 1 | 100 | Não | 2023-03-29
PLIG-2106.0024 | 1 | Desenvolvimento de Tecnologia para Redução de Teores de Metais Pesados em Rejeito de Mineração | Relatório contendo os parâmetros ótimos de processo. Parâmetros de processo para escalonamento piloto | 44969.21 | 61099.8 | 29979.48 | 2021-07-16 | 2021-12-28 | 2021-07-16 | 2022-08-16 | 1 | 100 | Sim | 2022-08-16
PCPQ-2105.0075 | 4 | Sistema de avaliação da qualidade da capa de cabos ópticos e de sua acomodação nas bobinas | Atividade 4 - Montagem e validação em ambiente relevante Entregável: Relatório de validação dos protótipos em ambiente relevante. Atividade 5 - Transferência de tecnologia Entregável: Documentação final e validação dos protótipos em ambiente relevante | 50402 | 84843 | 32761 | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 2022-02-01 | 2022-05-26 | 1 | 100 | Sim | 2022-05-26
PCPQ-2105.0075 | 3 | Sistema de avaliação da qualidade da capa de cabos ópticos e de sua acomodação nas bobinas | Atividade 3 - Desenvolvimento do Software: ● Desenvolvimento da interface gráfica de usuário. ● Definição da arquitetura de software; ● Desenvolvimento dos módulos de detecção e análise; ● Desenvolvimento dos módulos de controle; ● Integração dos módulos de software; Entregável: Softwares com interface gráfica básica.. | 25789 | 43411 | 16763 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 2021-10-01 | 2022-01-28 | 1 | 100 | Não | 2022-01-31
PCPQ-2105.0075 | 2 | Sistema de avaliação da qualidade da capa de cabos ópticos e de sua acomodação nas bobinas | Atividade 2: Desenvolvimento de hardware: - Elaboração dos desenhos 3D do sistema de posicionamento, fixação mecânica dos cabos e sistema de controle de enrolamento; - Esquemático elétrico do sistema de potência e controle dos componentes do sistema de potência dos componentes do sistema; - Elaboração e compra da lista de materiais; - Montagem dos protótipos em ambiente de teste da Unidade Embrapii CPQD; Entregáveis: Protótipos funcionais em ambiente laboratorial. | 217863 | 366737 | 141611 | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 2021-08-02 | 2021-12-27 | 1 | 100 | Não | 2021-12-30
PCPQ-2105.0075 | 1 | Sistema de avaliação da qualidade da capa de cabos ópticos e de sua acomodação nas bobinas | Atividade 1: Análise de Requisitos e especificações de materiais; Entregável: Relatório de requisitos técnicos | 37416 | 62984 | 24230 | 2021-06-01 | 2021-07-31 | 2021-06-15 | 2021-08-23 | 1 | 100 | Sim | 2021-08-31
PCPQ-2106.0074 | 3 | Central de Dados em Saúde – CDS. | Atividade 12 - Teste em ambiente Relevante Foram executados testes de validação do CDS em ambiente relevante, executados nas redes blockchain da PARCEIRA e da UNIDADE EMBRAPII CPQD, nos quais foram realizadas simulaçõ es e monitoramento da solução.documentação final do projeto. | 47852 | 79753 | 31901 | 2022-04-01 | 2022-12-26 | 2022-04-01 | 2022-12-26 | 1 | 100 | Não | 2022-12-26
PCPQ-2106.0074 | 2 | Central de Dados em Saúde – CDS. | Atividade 4 - Registro de consentimento do paciente em rede DLT Atividade 5 – Construção de API para integração com CDS Atividade 6 - Construção de infraestrutura para chat Atividade 7 - Desenvolvimento de serviço de métricas Atividade 8 - Integração com solução de trilha de auditoria DLT CPQD Atividade 9 - Tratamento e personalização de dados Atividade 10 - Revogação decredenciais de pacientes Atividade 11 - Portabilidadedosdados dos pacientes | 108978 | 181630 | 72652 | 2021-08-01 | 2022-05-31 | 2021-08-16 | 2022-08-04 | 1 | 100 | Sim | 2022-08-05
PCPQ-2106.0074 | 1 | Central de Dados em Saúde – CDS. | Atividade 1 - Implantação da rede DLT Fabric e componentes CPQD - Configuração e implementação da rede DLT Fabric a partir dos componentes que serão aportados pelo CPQD na solução, com as devidas customizações. Atividade 2 - Implantação da rede DLT Indy e componentes CPQD - Configuração e implementação da rede DLT Indy a partir dos componentes que serão aportados pelo CPQD na solução, com as devidas customizações. Atividade 3 - Registro de dados de pacientes por agentes institucionais. - Desenvolvimento do serviço para Registro de dados de pacientes pelos agentes institucionais participantes do ecossistema CDS. | 61870 | 103117 | 41247 | 2021-06-01 | 2021-07-31 | 2021-06-29 | 2021-11-26 | 1 | 100 | Sim | 2022-01-21
PPLI-2105.0048 | 5 | TR Eco-friendly | Produção de Lote Piloto: Produção e entrega de lote piloto contendo até 50kg, conforme definição da Empresa parceira. | 24500 | 30000 | 20250 | 2022-11-04 | 2022-12-07 | 2022-12-20 | 2023-01-25 | 1 | 100 | Não | 2023-01-25
PPLI-2105.0048 | 4 | TR Eco-friendly | Modificação de TPS por extrusão reativa: Relatório Técnico com informações sobre os parâmetros de processamento da síntese do TPS por extrusão reativa e resultados de ensaios de caracterização. | 74000 | 90000 | 61000 | 2022-05-06 | 2022-11-03 | 2022-07-20 | 2022-11-28 | 1 | 100 | Não | 2022-11-28
PPLI-2105.0048 | 3 | TR Eco-friendly | Definição do teor de amido modificado a ser incorporado em formulações de TR/amido: Relatório Técnico contendo os parâmetros de processamento e resultados de ensaios de caracterização Amostras de pellets e corpos de prova dos produzidas nesta etapa. | 49500 | 60000 | 41000 | 2022-01-07 | 2022-05-05 | 2022-04-13 | 2022-06-30 | 1 | 100 | Não | 2022-06-30
PPLI-2105.0048 | 2 | TR Eco-friendly | Seleção de Amido Modificado e desenvolvimento de formulação de TR/amido: Relatório Técnico contendo os parâmetros de processamento e resultados de ensaios de caracterização Amostras de pellets e corpos de prova produzidos nesta etapa. | 74000 | 90000 | 61000 | 2021-08-04 | 2022-01-06 | 2021-09-01 | 2022-03-04 | 1 | 100 | Não | 2022-03-04
PPLI-2105.0048 | 1 | TR Eco-friendly | Estado da Arte / Revisão Bibliográfica: Relatório Técnico com o estado da arte sobre o uso de amidos em formulações de TR e modificação de TPS por extrusão reativa. | 24500 | 30000 | 20250 | 2021-06-02 | 2021-08-03 | 2021-06-02 | 2021-08-04 | 1 | 100 | Não | 2021-08-04
PUFV-2103.0003 | 4 | Desenvolvimento de genótipos de Eucalyptus tolerantes a seca | 4ª macroentrega: Clones híbridos de Eucalyptus oriundos de clonagem de progênie -Análise de qualidade da madeira; - Resgate de material em campo; - Reuniões técnicas semestrais do projeto. | 190296.72 | 190296.72 | 203896.11 | 2022-09-01 | 2023-07-31 | 2023-01-27 | 2023-09-14 | 1 | 100 | Não | 2023-09-14
PUFV-2103.0003 | 3 | Desenvolvimento de genótipos de Eucalyptus tolerantes a seca | 3ª macroentrega: sementes hibridas - Implantação de novos testes de progênies (terceira fase); - Produção de sementes hibridas | 190296.72 | 190296.72 | 203896.1 | 2022-03-01 | 2022-08-30 | 2022-06-11 | 2023-01-26 | 1 | 100 | Não | 2023-01-26
PUFV-2103.0003 | 2 | Desenvolvimento de genótipos de Eucalyptus tolerantes a seca | 2ª macroentrega: Índice de seleção para tolerância a seca, pragas e doenças e crescimento volumétrico - Implantação de- Uso de vants e inteligência artificial no processo de seleção; - Avaliação e seleção em teste de progênies. | 190296.72 | 190296.72 | 203896.1 | 2021-09-01 | 2022-02-28 | 2021-10-28 | 2022-06-10 | 1 | 100 | Não | 2022-06-10
PUFV-2103.0003 | 1 | Desenvolvimento de genótipos de Eucalyptus tolerantes a seca | 1ª macroentrega: bioindicadores de tolerância a seca: - Formação e condução de minijardim clonal; - Produção das mudas clonais; - Implantação dos testes clonais; - Fisiologia: desenvolvimento e análise dos bioindicadores. | 190296.72 | 190296.72 | 203896.1 | 2021-03-01 | 2021-08-30 | 2021-03-01 | 2021-10-26 | 1 | 100 | Não | 2021-10-26
PUFV-2102.0002 | 3 | Ação fungicida e eficácia da azadiractina no controle das formigas cortadeiras | Desempenho da isca de azadiractina no controle das formigas-cortadeiras. - Testes de velocidade de transporte, atratividade e eficiência da isca no campo; - Ensaios de otimização do tempo de ação da isca no campo; - Construção do relatório final. | 21371.66 | 33919.32 | 15641.64 | 2021-10-19 | 2022-02-16 | 2021-11-18 | 2022-03-22 | 1 | 100 | Não | 2022-03-22 | O termo de aceite foi anexado após a data de término do projeto, devido a dificuldade de agenda dos representantes das empresas, uma vez que é um projeto cooperativo.
PUFV-2102.0002 | 2 | Ação fungicida e eficácia da azadiractina no controle das formigas cortadeiras | 2ª Macroentrega: Desempenho da isca de azadiractina em colônias do laboratório e determinação das doses/concentrações a serem testadas em colônias no campo - Preparação das iscas granuladas em laboratório; - Testes de velocidade de transporte, atratividade e eficiência da isca em colônias em laboratório. | 21371.66 | 33919.32 | 15641.64 | 2021-06-17 | 2021-10-18 | 2021-06-17 | 2021-10-18 | 1 | 100 | Não | 2021-11-17
PUFV-2102.0002 | 1 | Ação fungicida e eficácia da azadiractina no controle das formigas cortadeiras | 1ª Macroentrega: Concentração letal e os efeitos da azadiractina na composição nutricional do fungo. - Isolamento e cultivo do fungo em laboratório; - Testes toxicológicos no fungo em laboratório; - Testes de composição de nutrientes do fungo em laboratório; - Quantificação de gongilídios do fungo em laboratório. | 21371.66 | 33919.32 | 15641.63 | 2021-02-17 | 2021-06-16 | 2021-02-17 | 2021-06-16 | 1 | 100 | Não | 2021-07-15
PLIG-2105.0023 | 3 | Desenvolvimento de Processo e Obtenção de Fertilizantes de Minérios Marginais e Fontes Alternativas de Nutrientes | Relatório técnico final contendo resultados obtidos nas etapas anteriores e os resultados relacionados descrevendo a eficiência agronômica dos produtos em casa de vegetação | 108400.52 | 166214.71 | 86720.72 | 2022-04-01 | 2023-02-28 | 2023-11-08 | 2025-02-28 | 1 | 75 | Não
PLIG-2105.0023 | 2 | Desenvolvimento de Processo e Obtenção de Fertilizantes de Minérios Marginais e Fontes Alternativas de Nutrientes | Relatório técnico descrevendo parâmetros do processo para obtenção de fertilizante ativado quimicamente e liberado por rota térmica | 52375.19 | 80308.63 | 41900.16 | 2021-11-01 | 2022-03-31 | 2022-11-09 | 2023-11-01 | 1 | 100 | Não | 2023-11-01
PLIG-2105.0023 | 1 | Desenvolvimento de Processo e Obtenção de Fertilizantes de Minérios Marginais e Fontes Alternativas de Nutrientes | Relatório técnico com os resultados do desenvolvimento da rota de processo em escala de bancada | 51276.62 | 78624.15 | 41021.3 | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 2021-06-01 | 2022-11-08 | 1 | 100 | Sim | 2022-11-08
PCIM-2105.0135 | 4 | MAZA 2000 - Removedor de Unhas | Relatório técnico final contemplando todas as fases do projeto; | 5538.89 | 5701.94 | 3322 | 2022-01-28 | 2022-01-31 | 2022-01-27 | 2022-01-31 | 2 | 100 | Não | 2022-01-31 | [05.11.2021] - Início e término planejados modificados, conforme ajustes feitos na ME03.
PCIM-2105.0135 | 3 | MAZA 2000 - Removedor de Unhas | Relatório técnico contendo: testes preliminares para avaliação dos constituintes e porcentagem da composição preliminar; desenho experimental com 5 formulações; estabilidade preliminar de 3 formulações; caracterização físico química e microbiológica; estabilidade acelerada de 2 protótipo aprovados. | 49850 | 51317.5 | 29898 | 2021-08-02 | 2022-01-27 | 2021-08-02 | 2022-01-26 | 2 | 100 | Não | 2022-01-26 | [05.11.2021] - Término planejado modificado. Necessidade de mais tempo para atividades de estabilização das formulações.
PCIM-2105.0135 | 2 | MAZA 2000 - Removedor de Unhas | Relatório contendo metodologia detalhada da produção e parâmetros de aplicação da metodologia. | 33233.33 | 34211.67 | 33260 | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 2 | 100 | Não | 2021-07-30 | [05.08.21] - Anexada o termo de aceite da macroentrega 02.
PCIM-2105.0135 | 1 | MAZA 2000 - Removedor de Unhas | Relatório técnico com o Estado da Arte contendo os dados da literatura técnica e científica. | 11077.78 | 11403.89 | 33220 | 2021-05-13 | 2021-06-30 | 2021-05-13 | 2021-06-30 | 2 | 100 | Não | 2021-06-30 | [05.07.21] - Corrigido a descrição do integrável desta macroentrega.
PPLI-2104.0047 | 2 | Adesivo monocomponente | Relatório contendo o desenvolvimento de uma matriz de qualificação para o adesivo atual Frontec, pela investigação do desempenho de colagem do dispositivo base poliamida com fibra de vidro em 08 diferentes substratos. Assim como será avaliada a resistência química do adesivo em questão frente a 3 fluídos. | 105011 | 70165 | 34846 | 2021-10-18 | 2022-07-22 | 2021-10-22 | 2022-09-23 | 3 | 100 | Não | 2022-09-23
PPLI-2104.0047 | 1 | Adesivo monocomponente | Relatório contendo pesquisa de anterioridade e levantamento de rotas de obtenção para o novo adesivo e resultado da investigação sobre produtos de mercado para a aplicação. | 25000 | 16500 | 8500 | 2021-05-12 | 2021-08-12 | 2021-05-12 | 2021-09-08 | 1 | 100 | Sim | 2021-09-08
PEIA-2105.0011 | 3 | P&D: Mineração de Opiniões para Análise Automática de Revisões de APP | R5: Relatório e código fonte com a especificação da estratégia de suporte multi-lingual. R6: Relatório e código fonte da prova de conceito. | 61000 | 75000 | 47378.95 | 2022-06-01 | 2022-11-30 | 2022-06-01 | 2022-11-30 | 1 | 100 | Não | 2022-12-19
PEIA-2105.0011 | 2 | P&D: Mineração de Opiniões para Análise Automática de Revisões de APP | R3: Relatório e código fonte com a especificação da estratégia de extração automática de requisitos de software de revisões de app. R4: Relatório e código fonte com a especificação da estratégia de agrupamento automático de requisitos de software extraídos de revisões de app. | 85400 | 105000 | 66330.53 | 2021-12-01 | 2022-06-01 | 2021-12-01 | 2022-05-25 | 1 | 70 | Não | 2022-05-25
PEIA-2105.0011 | 1 | P&D: Mineração de Opiniões para Análise Automática de Revisões de APP | R1: Relatório da revisão de literatura com os principais métodos existentes para análise automática de revisões de app. R2: Relatório e código fonte com a especificação da estratégia de coleta e pré-processamento de revisões de app. | 73200 | 90000 | 56854.74 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 2021-06-01 | 2021-11-30 | 1 | 30 | Não | 2021-11-30
PSBS-2104.0011 | 3 | Produção de heparina suína purificada | Book de Processos: 1. Desenho de processos e construção do projeto conceitual. | 152112.79 | 151262.12 | 149420.27 | 2022-09-17 | 2022-12-29 | 2022-09-19 | 2023-02-28 |  | 100 | Não | 2023-02-28
PSBS-2104.0011 | 2 | Produção de heparina suína purificada | Escalonamento e otimização: 1. Caracterização estrutural, físico-química e biológica dos produtos por métodos farmacopeicos. | 410430.49 | 411124.27 | 426377.36 | 2021-09-20 | 2022-03-18 | 2021-09-22 | 2022-09-16 | 1 | 100 | Sim | 2022-09-16
PSBS-2104.0011 | 1 | Produção de heparina suína purificada | Prova de conceito laboratorial e piloto: 1. Levantamento tecnológico da produção de heparina suína purificada; 2. Validação do conceito de processo em escala de bancada e 3. Otimização do conceito de processo e teste planta piloto. | 282465.32 | 282622.21 | 269210.98 | 2021-05-17 | 2021-09-17 | 2021-05-17 | 2021-09-21 |  | 100 | Não | 2021-09-21
PIFP-2105.0020 | 2 | Medidor Hídrico | ME02: Testes de validação | 28945.6 | 0 | 3418.08 | 2021-09-01 | 2021-10-31 | 2021-09-01 | 2021-11-01 | 1 | 100 | Não | 2021-12-17
PIFP-2105.0020 | 1 | Medidor Hídrico | ME01: Layout da placa de circuito impresso em formato digital | 5600 | 43160 | 5127.12 | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 1 | 100 | Não | 2021-09-13
PFEM-2012.0010 | 3 | Desenvolvimento de Arames e Técnicas para Manufatura Aditiva e Soldagem MAG no Cenário da Indústria 4.0 | Delimitação das propriedades dos depósitos em termos de resistência mecânica, tanto estática, quanto dinamicamente, além da resistência à corrosão dos arames fabricados e a consequente definição das rotas de fabricação mais apropriadas. | 112000 | 155200 | 68880 | 2022-04-23 | 2023-03-23 | 2022-04-26 | 2023-03-23 | 1 | 100 | Não | 2023-03-24 | Alteração da vigência conforme previsto no aditivo de prazo.
PFEM-2012.0010 | 2 | Desenvolvimento de Arames e Técnicas para Manufatura Aditiva e Soldagem MAG no Cenário da Indústria 4.0 | Depósitos e ensaios realizados com base nas diferentes rotas de fabricação desenvolvidas e testadas, com os respectivos envelopes operacionais, tanto para a Soldagem MAG, quanto para as peças fabricadas por MADA. | 112000 | 155200 | 68880 | 2021-08-23 | 2022-04-22 | 2021-09-01 | 2022-04-25 | 1 | 100 | Não | 2022-04-26
PFEM-2012.0010 | 1 | Desenvolvimento de Arames e Técnicas para Manufatura Aditiva e Soldagem MAG no Cenário da Indústria 4.0 | Delimitação de rotas de fabricação de arames em termos de materiais mais demandados atualmente com foco para arames MAG e para a Manufatura Aditiva por Deposição a Arco (MADA), procurando trabalhar com processos de maior produtividade, como o Duplo Arame. | 112000 | 155200 | 68880 | 2020-12-23 | 2021-08-22 | 2021-01-04 | 2021-08-31 | 1 | 100 | Não | 2021-09-01
PCPQ-2103.0070 | 4 | Sistema de Recomendação Contextual | Atividade 5 – Testes e Medições - Relatório de testes e documentação de integração Atividade 6 – Apresentação de Resultados e Documentação - Os experimentos foram desenvolvidos, documentados e validados a cada Sprint. Todos os resultados foram documentados em ambiente Claro (Confluence) e replicados nos relatórios de formalização de macro entrega. | 115130 | 191870 | 76750 | 2022-03-11 | 2022-06-10 | 2022-04-09 | 2022-06-15 | 1 | 100 | Sim | 2022-06-16
PCPQ-2103.0070 | 3 | Sistema de Recomendação Contextual | Atividade 2 – Entendimento e Preparação do Dados - Relatório de análise e tratamento de dados (evolução do documento entregue na macro 2); Atividade 4 – Entendimento e Preparação do Dados - Implementação das abordagens propostas de algoritmos de recomendação (código fonte já está sendo armazenado no GitLab da Claro - gitdev.clarobrasil.mobi) - Relatório descrevendo as abordagens propostas (contextual_smart_content_macro3_implementacao_das_abordagens_propostas_ de_algoritmos_de_recomendacao.pdf) Atividade 5 – Entendimento e Preparação do Dados - Relatório de testes e documentação de integração | 101250 | 168750 | 67500 | 2021-10-01 | 2022-03-10 | 2021-12-28 | 2022-03-28 | 1 | 100 | Sim | 2022-04-08
PCPQ-2103.0070 | 2 | Sistema de Recomendação Contextual | Atividade 2 – Entendimento e Preparação do Dados ● Relatório técnico com os seguintes itens atendidos: o Análise exploratória dos dados e metadados existentes (coleta, descrição, exploração e verificação de qualidade dos dados em relação ao significado para o negócio); o Ajustes e limpeza de dados para utilização; o Derivação de novos dados; o Integração de dados (combinação de dados de múltiplas fontes); o Formatação de dados, se necessário. Atividade 3 – Arquitetura e API ● Relatório técnico com os seguintes itens atendidos: o Definição da arquitetura da solução; o Definição e implementação de API de recomendação | 191250 | 318750 | 127500 | 2021-05-01 | 2021-09-30 | 2021-09-29 | 2021-12-20 | 1 | 100 | Sim | 2021-12-27
PCPQ-2103.0070 | 1 | Sistema de Recomendação Contextual | - Entendimento das questões de negócios (Relatório Técnico) - Apoio ao entendimento de cenários, questões de negócios e soluções já existentes na Parceira; - Definição de dados já existentes e os necessários e registros de descobertas; - Prototipação de solução para testes e MVP (draft de arquitetura proposta) . | 22130 | 36870 | 14750 | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-04-01 | 2021-09-13 | 1 | 100 | Sim | 2021-09-17
PCIM-2105.0136 | 3 | MDI - MASCARA RESPIRATÓRIA | - Execução/Testes/Encerramento. | 21340 | 21986.67 | 42680 | 2021-10-04 | 2021-11-17 | 2021-10-04 | 2021-11-17 | 1 | 100 | Não | 2021-11-17 | [07.12.2021] - As atividades das macroentregas foram finalizadas e o termo de aceite está e fluxo de assinatura.
PCIM-2105.0136 | 2 | MDI - MASCARA RESPIRATÓRIA | - Básica/Detalhada. | 42680 | 43973 | 42680 | 2021-08-23 | 2021-10-04 | 2021-08-23 | 2021-10-01 | 2 | 100 | Não | 2021-10-01
PCIM-2105.0136 | 1 | MDI - MASCARA RESPIRATÓRIA | - Planejamento/ Informacional/ Conceitual. | 64020 | 65960.33 | 42680 | 2021-05-18 | 2021-08-20 | 2021-05-18 | 2021-08-20 | 3 | 100 | Não | 2021-08-20
PSBS-2011.0005 | 3 | Embalagens celulósicas com propriedade antimicrobiana para a indústria de e-commerce | Macroentrega 3 - Scale-up e encerramento do projeto i.Avaliação do processo em escala piloto Será definido a melhor condição e concentração para programar o lote piloto na fábrica Klabin. ii.Produção de lote piloto e Avaliação antimicrobiana Produção de lote piloto com estimativa de quantidade de produto para 200L de solução. Serão realizados testes de eficiência antimicrobiana/antiviral nas amostras produzidas no lote piloto. iii.Entrega do Relatório Final Análise dos resultados e entrega de relatório final. | 31224.23 | 50452.24 | 0 | 2021-05-10 | 2021-09-30 | 2021-07-12 | 2021-09-28 | 1 | 100 | Não | 2021-09-28
PSBS-2011.0005 | 2 | Embalagens celulósicas com propriedade antimicrobiana para a indústria de e-commerce | Macroentrega 2 - Beneficiamento via impregnação de ativos antimicrobianos i.Beneficiamento em foulard vertical, simulando as condições utilizadas nas instalações da Klabin Aplicação de 3 ativos (químicos comerciais) em substratos de gramaturas 90, 135 e 170 g/m2, totalizando 27 formulações em laboratório. Realização de teste de aplicação com o melhor produto e melhor concentração utilizando apenas água (sem impermeabilizante). ii.Ajuste da receita de acordo com os resultados Os fatores de pick-up, umidade, temperatura, tempo de secagem e velocidade de processo, a serem validados no CTK. iii.Avaliação dos substratos beneficiados em laboratórios normalizados e que atendam às necessidades do cliente Avaliação das características reológicas e análise de resultados visando o ponto ótimo de eficiência antimicrobiana/antiviral para realizar a aplicação na fábrica (considerando e adequando aos atuais processos fabris). Realização de ajustes de eficiência do químico baseado nos resultados citoxidade e laboratório NB2, usando solução de impermeabilizante como branco. | 25739.26 | 35000 | 66865.83 | 2021-02-10 | 2021-05-10 | 2021-05-12 | 2021-07-11 | 1 | 100 | Não | 2021-07-11
PSBS-2011.0005 | 1 | Embalagens celulósicas com propriedade antimicrobiana para a indústria de e-commerce | Macroentrega 1 - Identificação e aquisição dos insumos comerciais para inativação de vírus e bactérias i.Avaliação de químicos para inativação de vírus e bactérias Serão utilizados catálogos técnicos de fornecedores de químicos para reunir informações para aquisição dos químicos entre outras fontes de informação tecnológica. ii.Avaliação de normas e metrologia para a testagem mais adequada Serão avaliadas normas e análises metrológicas para avaliação adequada dos substratos celulósicos. iii.Cotação e compra dos químicos Levantamento de custo dos potenciais químicos. iv.Recebimento do selante e dos substratos v.Ensaio de compatibilidade química e estabilidade Realização de ensaios de compatibilidade e estabilidade de formulações com o selante utilizado nas instalações da empresa Klabin. Entrega de relatório com potenciais químicos para o desenvolvimento. | 38491.21 | 10000 | 28584.23 | 2021-01-10 | 2021-02-10 | 2021-02-01 | 2021-05-11 | 1 | 100 | Não | 2021-05-21
PCEE-2105.0174 | 4 | Profanity Filters | ME04: Validação final dos entregáveis do projeto | 0 | 0 | 670 | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 1 | 100 | Não | 2022-04-26
PCEE-2105.0174 | 3 | Profanity Filters | ME03: Refinamento do classificador e transferência de tecnologia | 33673.68 | 77742.9 | 7164.18 | 2021-11-01 | 2022-01-31 | 2021-11-01 | 2022-01-31 | 1 | 100 | Não | 2022-02-10
PCEE-2105.0174 | 2 | Profanity Filters | ME02: Teste do classificador de conteúdo | 33673.68 | 77742.9 | 7164.18 | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 2021-08-02 | 2021-10-31 | 1 | 100 | Não | 2021-11-29
PCEE-2105.0174 | 1 | Profanity Filters | ME01: Criação dos datasets e concepção do modelo classificador de conteúdo. | 33673.68 | 77742.9 | 7164.18 | 2021-05-03 | 2021-07-31 | 2021-05-03 | 2021-07-31 | 1 | 100 | Não | 2021-08-24
PCIM-2104.0134 | 3 | EXIMIA - Parafina em Velas | - Relatório da Prova de Conceito | 58300 | 60066.66 | 58300 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 1 | 100 | Não | 2021-12-30 | [07/01/2022] - As atividades da macroentrega já forma encerradas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PCIM-2104.0134 | 2 | EXIMIA - Parafina em Velas | - Relatório Conceitual | 58300 | 60066.67 | 58300 | 2021-09-01 | 2021-10-29 | 2021-09-01 | 2021-10-29 | 1 | 100 | Não | 2021-11-03 | [05.11.2021] - As atividades da macroentrega 02 foram encerradas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PCIM-2104.0134 | 1 | EXIMIA - Parafina em Velas | - Relatório informacional | 58300 | 60066.67 | 58300 | 2021-05-18 | 2021-08-31 | 2021-05-18 | 2021-08-31 | 2 | 100 | Não | 2021-09-07
PSBS-2010.0004 | 3 | Projeto MFC em agentes sanitizantes | Relatório das atividades da combinação da MFC com agente secundário, síntese do álcool gel, caracterização da formulação final e da MFC após tratamento e relatório final de projeto. | 30462.53 | 15000 | 31710.93 | 2021-04-05 | 2021-07-19 | 2021-05-13 | 2022-02-25 | 1 | 100 | Não | 2022-02-25
PSBS-2010.0004 | 2 | Projeto MFC em agentes sanitizantes | Roadmap tecnológico a respeito da utilização de frações do tall oil (TOFA e fitoesteróis) no mercado de cosméticos, relatório das atividades de modificação da MFC, síntese do álcool gel e caracterização da formulação final, da MFC original e após tratamento. | 30462.53 | 35000 | 31710.93 | 2020-10-19 | 2021-04-05 | 2020-12-05 | 2021-05-12 | 1 | 1 | Sim | 2021-05-12
PSBS-2010.0004 | 1 | Projeto MFC em agentes sanitizantes | Relatório da revisão da literatura e plano experimental contendo as modificações da MFC via processos físicos e químicos | 30462.53 | 45000 | 31710.92 | 2020-10-19 | 2020-12-05 | 2020-10-19 | 2020-12-04 | 1 | 1 | Não | 2020-12-04
PCEE-1911.0135 | 7 | Mixed Reality Training Plataform | ME07: Validação dos dados parciais pela empresa | 0 | 0 | 2478.9 | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 1 | 100 | Não | 2022-06-06
PCEE-1911.0135 | 6 | Mixed Reality Training Plataform | ME06: Investigação para captura de gestos, Internacionalização, Segmentação, Adequação a LGPD, Dashboard, Módulo de Treinamento Moverio, Transferência de Tecnologia. | 580120.75 | 96197.5 | 65727.16 | 2021-12-01 | 2022-03-31 | 2021-12-01 | 2022-03-31 | 1 | 100 | Não | 2022-04-08
PCEE-1911.0135 | 5 | Mixed Reality Training Plataform | ME05: Integração com a ferramenta Okta, níveis de avaliação (básico/avançado) de treinamentos | 88055 | 581628.8 | 65727.16 | 2021-08-01 | 2021-11-30 | 2021-08-02 | 2021-11-30 | 1 | 100 | Não | 2021-12-14
PCEE-1911.0135 | 4 | Mixed Reality Training Plataform | ME04: Implementação parcial do Gerenciamento de treinamentos e modos manual/automático de treinamentos | 89055 | 581628.8 | 65727.15 | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 1 | 100 | Não | 2021-08-30
PEIA-2103.0008 | 4 | Desenvolvimento de uma plataforma de auto aprendizado de máquina com interpretabilidade de modelos para prescrição de ações | Implementação de autoML contemplando a busca automatizada por modelos, engenharia de variáveis automatizada e técnicas de transformação de dados e avaliação de modelos | 78000 | 173525.34 | 21552.88 | 2022-04-26 | 2022-10-26 | 2022-05-04 | 2022-10-26 | 1 | 75 | Não | 2022-10-26
PEIA-2103.0008 | 3 | Desenvolvimento de uma plataforma de auto aprendizado de máquina com interpretabilidade de modelos para prescrição de ações | autoML contemplando pelo menos três tipos de modelo com pré-processamento de dados e engenharia de variáveis automatizada | 65000 | 144993.35 | 17960.73 | 2021-11-25 | 2022-04-25 | 2021-11-25 | 2022-05-03 | 1 | 60 | Não | 2022-05-03
PEIA-2103.0008 | 2 | Desenvolvimento de uma plataforma de auto aprendizado de máquina com interpretabilidade de modelos para prescrição de ações | Primeira versão de autoML contemplando um tipo de modelo com definição automatizada de hiperparâmetros e pré-processamento básico de dados | 52000 | 115808 | 14368.58 | 2021-06-24 | 2021-11-24 | 2021-08-02 | 2021-11-24 | 1 | 35 | Não | 2021-11-24
PEIA-2103.0008 | 1 | Desenvolvimento de uma plataforma de auto aprendizado de máquina com interpretabilidade de modelos para prescrição de ações | Estudo para definição dos problemas reais para implementação das versões | 0 | 48000 | 10776.43 | 2021-03-23 | 2021-06-23 | 2021-03-23 | 2021-07-30 | 1 | 15 | Não | 2021-08-02
PIFF-2105.0021 | 5 | Automatização de plataforma online, para mapeamento digital em nuvem de dados geoprocessados para gestão fundiária, monitoramento ambiental e de recursos hídricos | . Desenvolvimento e teste de funcionalidades finais - Protótipo final; . Teste de uso (stakeholders) - Relatório de testes; . Transferência da tecnologia ao cliente - Relatório Final. | 18646.43 | 18646.43 | 18646.43 | 2022-05-21 | 2022-08-20 | 2022-05-23 | 2022-08-20 | 1 | 100 | Não | 2022-09-26 | Entrega realizada na data planejada, porém assinada em 26/09/2022.
PIFF-2105.0021 | 4 | Automatização de plataforma online, para mapeamento digital em nuvem de dados geoprocessados para gestão fundiária, monitoramento ambiental e de recursos hídricos | . Desenvolvimento e teste de funcionalidades gerais - Protótipo intermediário; . Teste de uso (stakeholders) - Relatório de testes. | 22943.96 | 22943.96 | 22943.96 | 2022-02-21 | 2022-05-20 | 2022-02-21 | 2022-05-20 | 1 | 100 | Não | 2022-05-20
PIFF-2105.0021 | 3 | Automatização de plataforma online, para mapeamento digital em nuvem de dados geoprocessados para gestão fundiária, monitoramento ambiental e de recursos hídricos | . Desenvolvimento e teste de funcionalidades críticas - Protótipo inicial; . Teste de uso (stakeholders) - Relatório de testes. | 22943.96 | 22943.96 | 22943.96 | 2021-11-21 | 2022-02-20 | 2021-11-22 | 2022-02-18 | 1 | 100 | Não | 2022-02-18
PIFF-2105.0021 | 2 | Automatização de plataforma online, para mapeamento digital em nuvem de dados geoprocessados para gestão fundiária, monitoramento ambiental e de recursos hídricos | . Verificação de tecnologia, Modelos de dados e fluxo de informação - Documentação Inicial; . Configuração de equipamentos - Folha de configuração. | 22943.96 | 22943.96 | 22943.96 | 2021-08-21 | 2021-11-20 | 2021-08-17 | 2021-11-19 | 1 | 100 | Não | 2021-11-25
PIFF-2105.0021 | 1 | Automatização de plataforma online, para mapeamento digital em nuvem de dados geoprocessados para gestão fundiária, monitoramento ambiental e de recursos hídricos | . Levantamento de Requisitos - Relatório. | 8735.98 | 8735.98 | 8735.98 | 2021-06-21 | 2021-08-20 | 2021-06-21 | 2021-08-16 | 1 | 100 | Não | 2021-08-16
PCIN-2103.0001 | 4 | Sistema IoT de monitoramento e análise produtiva para manufatura de baterias | ME04: Versão estável PVI e Versão integrada do sistema com validação pela empresa | 47437.33 | 69564.72 | 23270.65 | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 1 | 100 | Não | 2022-03-31 | Macroentrega lançada dia 31/03/2022
PCIN-2103.0001 | 3 | Sistema IoT de monitoramento e análise produtiva para manufatura de baterias | ME03: Versão estável UII e PVI para browser/mobile | 47437.34 | 76764.71 | 23270.65 | 2021-12-01 | 2022-01-31 | 2021-12-01 | 2022-01-31 | 1 | 100 | Não | 2022-01-31 | Aceite 31/01/2022.
PCIN-2103.0001 | 2 | Sistema IoT de monitoramento e análise produtiva para manufatura de baterias | ME02: Versão estável da UMI e PVI para browser/web | 83054.5 | 130502.42 | 35281.27 | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 1 | 100 | Não | 2021-11-29 | Aceite 29/11/2021
PCIN-2103.0001 | 1 | Sistema IoT de monitoramento e análise produtiva para manufatura de baterias | ME01: Prova de conceito dos módulos UMI, UII e PVI | 132170.83 | 201504.33 | 60053.1 | 2021-04-01 | 2021-08-31 | 2021-04-01 | 2021-08-25 | 1 | 100 | Não | 2021-08-25 | Aceite 25/08/2021.
PFSP-2105.0006 | 5 | Desenvolvimento tecnológico do processo de fabricação de arames trefilados e produtos acabados | Processamento e caracterização de componentes em escala laboratorial - Processamento a laser e otimização de processo - Ao final da meta 5 serão entregues: amostras experimentais caracterizadas com apresentação de resultados no IV Webinar Gerdau x UNIFESP. Será também entregue a proposta de um novo desenho de processo, a ser validado em escala de lab./piloto com aval da empresa. | 28725.6 | 58670.66 | 28000 | 2022-10-01 | 2023-04-30 | 2022-10-01 | 2023-11-30 | 1 | 100 | Não | 2023-12-01
PFSP-2105.0006 | 4 | Desenvolvimento tecnológico do processo de fabricação de arames trefilados e produtos acabados | Desenvolvimento teórico de atividades dos 5 últimos parâmetros críticos - Revestimento a laser e desempenho de processo - Ao final da meta 4 serão entregues: dados sobre etapas críticas de desenvolvimento, resultados e a metodologia para caracterização microestrutural do produto processado. | 28725.6 | 17354.94 | 28458.92 | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 1 | 100 | Não | 2022-09-30
PFSP-2105.0006 | 3 | Desenvolvimento tecnológico do processo de fabricação de arames trefilados e produtos acabados | Processamento e caracterização de materiais em escala laboratorial - Processamento e caracterização de materiais - Ao final da meta 3 serão entregues: amostras experimentais caracterizadas com apresentação de resultados no III Webinar Gerdau x UNIFESP.. | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 | 2022-03-31 | 2021-11-22 | 2022-03-31 | 1 | 100 | Não | 2022-03-31
PFSP-2105.0006 | 2 | Desenvolvimento tecnológico do processo de fabricação de arames trefilados e produtos acabados | Desenvolvimento teórico de atividades dos 5 primeiros parâmetros críticos - Otimização tecnológica de processo - Ao final da meta 2 serão entregues: dados sobre etapas críticas de desenvolvimento obtidos na empresa e a metodologia para caracterização microestrutural do produto processado. | 30811.54 | 24440.88 | 28229.46 | 2021-08-02 | 2021-11-30 | 2021-08-01 | 2021-11-19 | 1 | 100 | Não | 2021-11-19
PFSP-2105.0006 | 1 | Desenvolvimento tecnológico do processo de fabricação de arames trefilados e produtos acabados | Assinatura do Acordo, início das atividades/definição do escopo - Planejamento e Inicialização do projeto - Ao final da meta 1 entregaremos a definição da equipe de trabalho e serão entregues: dados técnicos referentes aos parâmetros críticos a serem desenvolvidos para reformulação tecnológica do processo e o escopo do projeto. | 30725.6 | 34196.47 | 28229.46 | 2021-05-03 | 2021-07-31 | 2021-05-03 | 2021-07-31 | 1 | 100 | Não | 2021-07-29
PIFT-2104.0001 | 3 | Adaptação e validação da tecnologia de espectrômetros de infravermelho próximo (NIR) para avaliação do estado nutricional e qualidade de grãos de milho | Entrega de relatório final detalhado, com as curvas de calibração construídas e validadas com a tecnologia NIR | 30000 | 14850 | 54310.15 | 2022-08-01 | 2023-03-31 | 2022-10-01 | 2023-03-31 | 2 | 100 | Não | 2023-05-03
PIFT-2104.0001 | 2 | Adaptação e validação da tecnologia de espectrômetros de infravermelho próximo (NIR) para avaliação do estado nutricional e qualidade de grãos de milho | Relatório parcial com dados das amostras já avaliadas. | 73696.4 | 64270.99 | 72413.53 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 2 | 100 | Não | 2022-10-04
PIFT-2104.0001 | 1 | Adaptação e validação da tecnologia de espectrômetros de infravermelho próximo (NIR) para avaliação do estado nutricional e qualidade de grãos de milho | Relatório parcial com dados das amostras já avaliadas | 350000 | 103024.7 | 144827.05 | 2021-09-01 | 2022-05-01 | 2021-09-01 | 2022-05-31 | 2 | 100 | Não | 2022-07-01 | Apresentação da macroentrega realizada em 20/06/2022 para as empresas IOTIC e Uby, houve uma postergação no término e na apresentação da 1° macroentrega, tendo em vista que neste período foi incluída no projeto a empresa Uby o que ocasionou a necessidade de algumas adequações no mesmo.
PCEE-2104.0173 | 4 | Tinyverse VTEX | ME04: Protótipo de solução para coleta e armazenamento de dados de desempenho, utilização de recursos e configuração dos serviços usados pela empresa. | 104217.4 | 171140.2 | 30775.5 | 2022-05-01 | 2022-07-31 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | 1 | 100 | Não | 2022-08-22
PCEE-2104.0173 | 3 | Tinyverse VTEX | ME03: Protótipo de solução para injeção de carga para apoio em testes de desempenho; | 129056.94 | 42972.1 | 25430.64 | 2022-01-01 | 2022-04-30 | 2022-01-03 | 2022-04-30 | 1 | 100 | Não | 2022-05-09
PCEE-2104.0173 | 2 | Tinyverse VTEX | ME02: Protótipo de solução para coleta de carga/tráfego dos serviços usados pela empresa; | 50111.56 | 99577.23 | 23503.37 | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2022-02-08
PCEE-2104.0173 | 1 | Tinyverse VTEX | ME01: Protótipo de solução para coleta e armazenamento de dados de utilização de recursos dos serviços usados pela empresa | 0 | 151581.36 | 23667.96 | 2021-05-03 | 2021-08-31 | 2021-05-03 | 2021-08-31 | 1 | 100 | Não | 2021-09-15
PCEE-2104.0172 | 3 | Smart-SysMap | ME03: Protótipo de sistema de mapeamento com conceito de migração de dados. | 23509.7 | 40820.64 | 4267.01 | 2021-11-12 | 2021-12-31 | 2021-11-12 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2022-01-19
PCEE-2104.0172 | 2 | Smart-SysMap | ME02: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 55681.96 | 6190.4 | 4674.53 | 2021-08-12 | 2021-11-11 | 2021-08-12 | 2021-11-11 | 1 | 100 | Não | 2021-12-03
PCEE-2104.0172 | 1 | Smart-SysMap | ME01: Proposta arquitetural da solução de mapeamento. | 9715.12 | 112029.6 | 9349.07 | 2021-04-12 | 2021-08-11 | 2021-04-12 | 2021-08-11 | 1 | 100 | Não | 2021-09-03
PIPT-2104.0052 | 3 | Desenvolvimento de aço microligado longo para forjamento com microestrutura bainítica obtida após resfriamento contínuo | Avaliação e discussão sobre os pontos de retorno do desenvolvimento, com descrição de todas as alterações realizadas e os resultados de caracterização e ensaios realizados a partir das alterações. Comparação final do aço desenvolvido com o aço de referência, para avaliação de atingimento da meta. Descrição dos parâmetros de processo do material em escala piloto para composição de testes em escala industrial pela equipe da Gerdau. | 91239.59 | 123426.42 | 31956.28 | 2024-02-05 | 2024-12-05 |  |  | 1 |  | Não
PIPT-2104.0052 | 2 | Desenvolvimento de aço microligado longo para forjamento com microestrutura bainítica obtida após resfriamento contínuo | Revisão bibliográfica, avaliação das ligas em simulações termodinâmica e de forjamento, laminação e definição de parâmetros para forjamento, testes de usinabilidade e ensaios mecânicos. Resultados dos testes de usinabilidade, caracterização metalográfica e mecânica de componentes forjados e análise comparativa entre o aço de referência e a liga modificada. Avaliação de atingimento da meta e necessidade de continuidade do projeto para a MACROENTREGA 3. | 107314.55 | 207497.85 | 25707.52 | 2021-07-05 | 2024-02-05 | 2021-06-07 |  | 1 | 85 | Não
PIPT-2104.0052 | 1 | Desenvolvimento de aço microligado longo para forjamento com microestrutura bainítica obtida após resfriamento contínuo | Relatório de Busca de Anterioridades contendo os resumos (abstracts) dos documentos encontrados, onde estarão identificados aqueles documentos de patente em domínio público e datas e territórios daquelas em vigor.  Parecer de liberdade de uso: documento ou informações referentes a liberdade de uso nas regiões geográficas escolhidas pela Gerdau para comercialização da tecnologia;  Relatório de Patenteabilidade, baseado nos dados da busca anterior, serão avaliados os requisitos de patenteabilidade (aplicação industrial, novidade e atividade inventiva) da tecnologia de interesse ou apresentação de possíveis soluções de contorno no caso da impossibilidade de patenteamento ou uso da tecnologia de interesse.  Detalhamento do planejamento das etapas de desenvolvimento do novo aço ou processo na fase experimental do PROJETO | 21050.56 | 35084.26 | 22192.59 | 2021-04-05 | 2021-07-05 | 2021-04-05 | 2021-07-29 | 1 | 100 | Não | 2021-07-29
PCER-1812.0034 | 15 | Lenovo –Mobile Support Solution | E20 - Funcionalidade de ISOLoader | 230829.75 | 460975.6 | 47875.75 | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 2 | 100 | Não | 2022-09-06
PCER-1812.0034 | 14 | Lenovo –Mobile Support Solution | E19 - Release do APP para testes em campo | 230829.75 | 455936.32 | 47875.75 | 2022-03-01 | 2022-06-30 | 2022-03-01 | 2022-06-30 | 3 | 100 | Não | 2022-07-04
PCER-1812.0034 | 13 | Lenovo –Mobile Support Solution | E16: Implementação dos novos fluxos de usuário e look&feel com melhorias de usabilidade. | 192520.75 | 382669.6 | 42182.25 | 2022-02-09 | 2022-02-28 | 2022-02-09 | 2022-02-26 | 1 | 100 | Não | 2022-03-08
PCER-1812.0034 | 12 | Lenovo –Mobile Support Solution | E15: Download de imagens no App e gerenciamento dos links no site (teste de ISO do UEFI simulator) | 192520.75 | 382669.6 | 42182.25 | 2021-12-01 | 2022-01-31 | 2021-12-01 | 2022-02-08 | 1 | 100 | Não | 2022-02-09
PCER-1812.0034 | 11 | Lenovo –Mobile Support Solution | E13: Realização de todos os testes automáticos disponíveis na máquina. E14:Suporte à imagens de boot (LDiags Linux, general purpose linux, etc). | 192520.75 | 382669.6 | 42182.25 | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 1 | 100 | Não | 2021-12-09
PCER-1812.0034 | 10 | Lenovo –Mobile Support Solution | E11: Reformulação do aplicativo com novo fluxo de usuário E12: Engenharia reversa do protocolo da Apple usbmuxd - prova de conceito em python. | 192520.75 | 382669.6 | 42182.25 | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 2021-06-01 | 2021-10-29 | 1 | 100 | Não | 2021-11-05
PCEE-2103.0171 | 4 | Drivers and Apps | ME04 – Validação final dos entregáveis do projeto | 0 | 0 | 670 | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 1 | 100 | Não | 2022-03-23
PCEE-2103.0171 | 3 | Drivers and Apps | ME03 - Validação dos resultados parciais pela empresa | 34303.36 | 74608.5 | 7275.29 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2022-01-27
PCEE-2103.0171 | 2 | Drivers and Apps | ME02 - Entrega parcial dos resultados para Linux e Windows | 34303.35 | 74608.5 | 7275.3 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1 | 100 | Não | 2021-10-20
PCEE-2103.0171 | 1 | Drivers and Apps | ME01 - Status da investigação da documentação dos drivers de áudio e vídeo. | 34303.35 | 74608.5 | 7275.3 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 1 | 100 | Não | 2021-07-22
PCPQ-2104.0073 | 4 | Plataforma de Crédito Rural Inteligente | Atividade 07 - Definição das integrações com plataformas complementares. Entrega: Documentação das integrações com as plataformas complementares dojot e PlatlAgro; Atividade 8 - Desenvolvimento das integrações com as plataformas complementares. Foram desenvolvidas as integrações da plataforma definidas na atividade 7; Entrega: Release 4.0 do código - fonte customizado Atividade 9: Desenvolvimento das seguintes funcionalidades do módulo de contratação da plataforma; Entrega: Documento com o procedimento para a execução manual das funcionalidades do Módulo de Monitoramento e o código - fonte da customização da plataforma. Atividade 10: Validação do desenvolvimento das customizações e das integrações com as plataformas complementares. Nesta atividade serão instalados, em ambiente computacional, os desenvolvimentos feitos. Entrega: Resultado dos testes (Release 5.0) do protótipo criado e validação das suas funcionalidades integrais as plataformas complementares. | 706099 | 123660 | 585130 | 2021-11-01 | 2022-09-23 | 2022-04-02 | 2022-09-20 | 1 | 100 | Não | 2022-09-22
PCPQ-2104.0073 | 3 | Plataforma de Crédito Rural Inteligente | - Atividade 5 - Levantamento de requisistos e arquitetura das integrações da plataforma Levantamento e detalhamento das necessidades das integrações da plataforma: - Levantamento dos requisitos das integrações; - Levantamento dos parâmetros e protocolos de comunicação com sistemas integrados; - Avaliação e definição de quais integrações serão viáveis dentro do escopo e prazo de projeto. Entrega: Documentação das integrações envolvidas no projeto (item 3.1.4)4.1.6 Atividade 6: Desenvolvimento das integrações da plataforma, onde serão desenvolvidas as integrações da plataforma definidas na atividade 5; Entrega: Código fonte das customizações da plataforma com as integrações (Release 3.0) (item 3.1.4) | 412150 | 247290 | 164860 | 2021-09-01 | 2021-10-31 | 2021-10-16 | 2022-04-01 | 1 | 100 | Sim | 2022-04-13
PCPQ-2104.0073 | 2 | Plataforma de Crédito Rural Inteligente |  Atividade 3 – Levantamento de requisitos e arquitetura dos módulos de contratação e monitoramento Levantamento e detalhamento das necessidades dos módulos contratação e monitoramento. Entregável: Documentação dos módulos de contratação e monitoramento (itens 3.1.2 e 3.1.3). 4.1.4 Observação: Foi realizada a Especificação do Módulo de Contratação e conforme acordado com o cliente e a Especificação do Módulo de Monitoramento será realizado na terceira macroentrega.  Atividade 4 – Desenvolvimento e customização dos módulos de contratação e monitoramento Nesta atividade será desenvolvida e customizada a primeira versão dos módulos de contratação e monitoramento integrados ao módulo administrativo da plataforma. Entrega: Código-fonte das customizações da plataforma com os módulos administrativo (core), de contratação e de monitoramento (Release 2.0) Observação: Foi entregue o código-fonte do Core e Módulo de Contratação. Conforme acordado com o cliente e a versão de código do Módulo de Monitoramento será realizado na terceira macroentrega.; | 618225 | 370935 | 247290 | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 2021-08-20 | 2021-10-15 | 1 | 100 | Sim | 2021-11-05
PCPQ-2104.0073 | 1 | Plataforma de Crédito Rural Inteligente | - Atividade 1: Levantamento dos requisitos e definição da arquitetura da Planta de Crédito Rural Inteligente (PCRI). Para isto estão previstas as seguintes atividades: *Levantamento dos requisitos dos módulos da plataforma; * Levantamento dos componentes a serem utilizados nos módulos da plataforma; * Definição da arquitetura core da plataforma; * Definição do modelo inicial de banco de dados; Entregável: Documento de visão da plataforma. - Atividade 2: Desenvolvimento e customização da versão inicial do módulo administrativo (core) da plataforma. Nesta atividade serão customizados e desenvolvidos os componentes para montar a infraestrutura da plataforma. Entregável: Release 1.0 do Código-fonte customizado. | 824300 | 494580 | 329720 | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 2021-05-17 | 2021-08-19 | 1 | 100 | Sim | 2021-08-20
PCPQ-2104.0072 | 4 | Sistema Integrado de IoT e IA para monitoramento de indicadores de produtividade, ambientais e de bem-estar animal em sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) | Aquisição dos dados dos sensores coletados em campo e o uso dos mesmos pelos modelos analíticos, sendo os resultados apresentados pelas aplicações desenvolvidas para o usuário. Workshop para a apresentação dos resultados do projeto. Compartilhamento de conhecimento e transferência da tecnologia desenvolvida. Indicadores físicos da entrega: 1) Documento técnico descrevendo os testes de validação em campo da solução desenvolvida. 2) Documentos técnicos para transferência de tecnologia. 3) Workshop de apresentação de resultados. Todos os artefatos foram apresentados em reunião e compartilhados com a Huawei. | 80355 | 13925 | 50917 | 2022-06-18 | 2022-12-18 | 2022-09-08 | 2022-12-12 | 1 | 100 | Sim | 2022-12-14
PCPQ-2104.0072 | 3 | Sistema Integrado de IoT e IA para monitoramento de indicadores de produtividade, ambientais e de bem-estar animal em sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) | Treinamento e validação de ao menos um modelo analítico responsável pelas projeções de ganho de peso dos animais e estimativas futuras para alcançar os objetivos definidos pelos usuários da solução, sejam eles o atingimento de um peso específico (para recria ou corte por exemplo) ou a data aproximada prevista para venda do animal. Desenvolvimento das aplicações com conjunto de funcionalidades para consumo dos modelos e facilitação das tomadas de decisão a partir dos dados de clima e de peso e bem-estar dos animais. Indicadores físicos da entrega: - Documento técnico descrevendo os modelos e técnicas utilizados, bem como os próprios modelos gerados; - Documento de descrição funcional das aplicações desenvolvidas; - Código fonte das aplicações; | 141372 | 235620 | 89583 | 2022-01-18 | 2022-11-18 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 1 | 100 | Sim | 2022-12-14
PCPQ-2104.0072 | 2 | Sistema Integrado de IoT e IA para monitoramento de indicadores de produtividade, ambientais e de bem-estar animal em sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) | Análise e exploração dos dados para identificar as técnicas necessárias de processamento. As técnicas compreendem a limpeza, seleção de características e engenharia de características, entre outras a serem identificadas durante a execução da atividade. Indicadores físicos da entrega: 1) Documento técnico descrevendo novo conjunto de dados e as técnicas aplicadas para limpeza, seleção e engenharia de características. 2) Documento técnico descrevendo a instalação dos sensores, sua configuração e os testes de integração com o middleware IoT. Obs.: o Indicador físico 2) acima relacionado inicialmente fazia parte do escopo da Macroentrega 1 mas foi acordado que seria deslocado para esta Macroentrega 2 devido a atrasos da aquisição e importação de sensores necessários para a implantação da rede de sensores que é o principal foco do documento. | 81240 | 135400 | 51479 | 2021-11-18 | 2022-11-18 | 2022-08-16 | 2022-11-30 | 1 | 100 | Sim | 2022-12-14
PCPQ-2104.0072 | 1 | Sistema Integrado de IoT e IA para monitoramento de indicadores de produtividade, ambientais e de bem-estar animal em sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) | Atividade 1 - Levantamento dos requisitos de projeto: - Visão de Projeto das Soluções de IoT e IA para sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) referente aos requisitos do projeto. Atividade 2 - Configuração do middleware IoT, da plataforma de inteligência artificial e preparação dos dados do projeto: - Documento técnico descrevendo a configuração do middleware IoT (microsserviços e dimensionamento de infraestrutura) e da plataforma de inteligência artificial (componentes, microsserviços e dimensionamento) e infraestrutura para app web/mobile. Atividade 3 - Instalação dos dispositivos sensores em campo e integração com middleware IoT - Documentos técnicos em forma de manual descrevendo as funcionalidades das plataformas para as quais a equipe técnica da EMBRAPA for capacitada. - Documento técnico descrevendo a instalação dos sensores, sua configuração e os testes de integração com o middleware IoT. Nota: Foi acordada a migração do entregável “Documento técnico descrevendo a instalação dos sensores, sua configuração e os testes de integração com o middleware IoT” da macroentrega 1 para macroentrega 2 devido aos atrasos da aquisição e importação de sensores necessários para a implantação de rede de sensores que é o principal foco deste documento. | 46908 | 78180 | 29724 | 2021-05-03 | 2021-08-02 | 2021-05-21 | 2021-08-20 | 1 | 100 | Sim | 2021-08-31
PIFC-2104.0078 | 4 | SISTEMA PARA MEDIÇÃO SOCIAL DE ENERGIA | Agregação das funcionalidades implementadas, Front End, PoC, Testes e Validação | 0 | 0 | 20266.67 | 2022-01-01 | 2022-05-30 | 2022-01-01 | 2022-07-31 | 1 | 100 | Não | 2022-07-31
PIFC-2104.0078 | 3 | SISTEMA PARA MEDIÇÃO SOCIAL DE ENERGIA | CH: manutenção do histórico de perfil do cliente em caso de mudança de endereço. FW: envio remoto de firmware para o medidor | 0 | 0 | 14933.33 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2022-01-31
PIFC-2104.0078 | 2 | SISTEMA PARA MEDIÇÃO SOCIAL DE ENERGIA | Implementação da solução de segurança, permitindo a substituição das chaves de segurança do medidor | 0 | 0 | 14933.33 | 2021-09-01 | 2021-10-31 | 2021-09-01 | 2021-10-31 | 1 | 100 | Não | 2021-10-31
PIFC-2104.0078 | 1 | SISTEMA PARA MEDIÇÃO SOCIAL DE ENERGIA | Incorporação do Medidor Social na plataforma de software da Landis+Gyr | 99646.96 | 183507.92 | 29866.67 | 2021-04-30 | 2021-08-31 | 2021-04-30 | 2021-08-31 | 1 | 100 | Não | 2021-08-31
PIND-2104.0009 | 3 | Android Enterprise | Desenvolvimento de componentes de segurança/produtividade adicionais seguindo especificações técnicas requisitadas pela Motorola para ampliação de funcionalidades de segurança em ambiente Enterprise | 340222.86 | 704376.23 | 19787.08 | 2022-03-31 | 2022-07-29 | 2022-03-31 | 2022-07-29 | 1 | 100 | Não | 2022-07-29
PIND-2104.0009 | 2 | Android Enterprise | SDK contendo novas funcionalidades de segurança e produtividade para uso dos dispositivos Motorola em ambiente Enterprise | 340222.86 | 704376.23 | 19787.08 | 2021-08-01 | 2022-03-30 | 2021-07-27 | 2022-03-30 | 1 | 100 | Não | 2022-03-30 | Após alinhamento com o cliente o prazo da entrega final desta Macroentrega 2, foi prorrogado de 30/11/21 para 31/01/2022, devido ao Mercado aquecido às dificuldades na contratação / reposição de pessoas do Corpo técnico aumentaram. No intervalo entre maio/2021 a SET/2021 foram 4 saídas (1 especialista + 2 seniores + 1 Junior), aumentando a complexidade técnica no desenvolvimento do SDK. Após alinhamento com o cliente o prazo da entrega final desta Macroentrega 2, foi prorrogado de 31/01/22 para 30/03/2022, devido ao agravamento da Pandemia de COVID-19 (variante Ômicron), e ao Mercado aquecido às dificuldades na contratação / reposição de pessoas do Corpo técnico aumentaram.
PIND-2104.0009 | 1 | Android Enterprise | Compatibilização do componente OEMConfig com os requisitos de segurança da Motorola e da Google para permitir a publicação na Play Store | 257936.18 | 489779.45 | 11239.44 | 2021-04-01 | 2021-07-30 | 2021-04-01 | 2021-07-26 | 1 | 100 | Não | 2021-07-26 | correção da data de término planejada.
PIND-2104.0008 | 4 | Smart Agents | Validação da solução em novos cenários e melhorias nos algoritmos de IA | 178330.27 | 328124.07 | 21138.12 | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 1 | 100 | Não | 2022-09-30 | ajuste nas datas da macroentrega, conforme acordado com cliente.
PIND-2104.0008 | 3 | Smart Agents | Desenvolvimento dos agentes de componentes | 178330.29 | 328124.1 | 21138.09 | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 1 | 100 | Não | 2022-03-31 | Após alinhamento com o cliente, o prazo da entrega final desta Macroentrega 2 foi prorrogado de 31/12/2021 para 31/03/2022, devido ao mercado de TI está aquecido, gerando dificuldades na contratação e reposição de pessoas do corpo técnico. No intervalo de maio/2021 a setembro/2021 foram 6 saídas (3 seniores + 1 pleno + 2 Juniors). Devido a alta complexidade técnica do projeto, a reposição da equipe técnica impactou no desenvolvimento dos algoritmos de inteligência artificial necessários para a construção dos agentes inteligentes.
PIND-2104.0008 | 2 | Smart Agents | Desenvolvimento dos agentes | 173142.89 | 336399.16 | 21138.09 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-12-31 | Após alinhamento com o cliente, o prazo da entrega final desta Macroentrega 2 foi prorrogado de 30/09/2021 para 31/12/2021, devido ao mercado de TI está aquecido, gerando dificuldades na contratação e reposição de pessoas do corpo técnico. No intervalo de maio/2021 a setembro/2021 foram 6 saídas (3 seniores + 1 pleno + 2 Juniors). Devido a alta complexidade técnica do projeto, a reposição da equipe técnica impactou no desenvolvimento dos algoritmos de inteligência artificial necessários para a construção dos agentes inteligentes.
PIND-2104.0008 | 1 | Smart Agents | Arquitetura da solução | 170549.19 | 340536.69 | 21138.09 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 1 | 100 | Não | 2021-06-30
PTEN-2103.0013 | 5 | Desenvolvimento de processo hidrometalúrgico para reciclagem de baterias de íon-lítio | Fluxogramas do processo desenvolvido;  Balanços de massa;  Reagentes e produtos; Parâmetros dos principais processos; Relatório parcial com fluxogramas para inicio da etapa de Engenharia Básica (mês 22);  Relatório final com todas as informações obtidas no processo desenvolvido. | 0 | 0 | 160735 | 2023-02-02 | 2023-02-28 | 2023-02-02 | 2024-04-05 | 1 |  | Não | 2024-04-05
PTEN-2103.0013 | 4 | Desenvolvimento de processo hidrometalúrgico para reciclagem de baterias de íon-lítio | Ensaios hidrometalúrgicos de beneficiamento dos licores de lixiviação; Caracterização dos produtos finais;  Caracterização dos resíduos gerados; Relatório de beneficiamento dos licores; Fornecimento dos materiais produzidos para a empresa fazer prospecção de mercado. | 124800 | 189100 | 160735 | 2022-10-01 | 2023-02-01 | 2022-10-01 | 2023-04-03 | 1 |  | Não
PTEN-2103.0013 | 3 | Desenvolvimento de processo hidrometalúrgico para reciclagem de baterias de íon-lítio | Ensaios de cominuição;  Ensaios hidrometalúrgicos de lixiviação;  Caracterização dos produtos finais;  Caracterização dos resíduos gerados, Relatório dos ensaios cominuição;  Relatório dos ensaios hidrometalúrgicos. | 374418 | 567300 | 160735 | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 2022-04-01 | 2023-02-24 | 1 |  | Não
PTEN-2103.0013 | 2 | Desenvolvimento de processo hidrometalúrgico para reciclagem de baterias de íon-lítio | Caracterização das baterias;  Seleção das baterias para estudo de processamento hidrometalúrgico; Relatório de Caracterização das baterias; | 374418 | 567300 | 160735 | 2021-10-01 | 2022-03-31 | 2021-10-01 | 2023-03-23 | 1 |  | Não
PTEN-2103.0013 | 1 | Desenvolvimento de processo hidrometalúrgico para reciclagem de baterias de íon-lítio | Apresentação de equipes USP e TUPY, contextualização dos objetivos propostos para o projeto, apresentação do escopo do projeto, cronograma do projeto com os principais eventos e entregas, plano de comunicações, reuniões/etc, papéis e responsabilidades. | 374418 | 567300 | 0 | 2021-04-01 | 2021-04-27 | 2021-04-01 | 2021-04-27 | 1 |  | Não | 2021-04-27
PLIG-2104.0022 | 3 | Nanotecnologia aplicada ao processo de trefilação de arames de aço | Relatório técnico final contendo todas as informações pertinentes às atividades realizadas durante esta Macroentrega. Resultados do lubrificante nanoestruturado com melhor performance validado em ambiente relevante. | 86471.26 | 115295.02 | 86471.26 | 2023-02-01 | 2023-04-10 |  |  | 2 |  | Não
PLIG-2104.0022 | 2 | Nanotecnologia aplicada ao processo de trefilação de arames de aço | Relatório técnico parcial contendo todas as informações pertinentes às atividades realizadas durante esta Macroentrega. Definição do lubrificante nanoestruturado que será produzido em quantidade necessária para os testes em ambiente relevante. | 178412.34 | 237883.12 | 178412.34 | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 2022-02-01 | 2023-01-31 | 2 | 100 | Sim | 2023-01-31
PLIG-2104.0022 | 1 | Nanotecnologia aplicada ao processo de trefilação de arames de aço | Relatório técnico parcial contendo todas as informações pertinentes às atividades realizadas durante esta Macroentrega. O documento contemplará todos os resultados de análises realizadas nos produtos, com descrição das metodologias e interpretações. Definição das nanocargas com melhor desempenho para o lubrificante e rotas otimizadas de dispersão. | 214945.53 | 286594.03 | 214945.53 | 2021-05-03 | 2022-01-31 | 2021-05-03 | 2022-01-31 | 1 | 100 | Não | 2022-01-31
PLIG-2104.0021 | 3 | Desenvolvimento de aços, ligas de alumínio e ferro fundido com incorporação de nanomateriais para o setor automotivo | Relatório técnico com os resultados comparativos do desempenho dos aços e das ligas de alumínio produzidos, por meio das propriedades mecânicas em tração, microdureza, das curvas S-N e as características microestruturais obtidas em todas as etapas deste projeto com o detalhamento das relações entre a influência da adição de nanopartículas e os benefícios gerados para os aços e ligas de alumínio produzidos com nanopartículas. | 115022.68 | 176368.11 | 92018.14 | 2022-08-01 | 2023-03-31 |  |  | 1 |  | Não
PLIG-2104.0021 | 2 | Desenvolvimento de aços, ligas de alumínio e ferro fundido com incorporação de nanomateriais para o setor automotivo | Relatório técnico com o detalhamento do processo de fusão de todos os materiais e as características microestruturais detalhadas com a avaliação do efeito da adição das nanopartículas. | 211079.24 | 323654.84 | 168863.4 | 2021-11-01 | 2022-07-29 |  |  | 1 |  | Não
PLIG-2104.0021 | 1 | Desenvolvimento de aços, ligas de alumínio e ferro fundido com incorporação de nanomateriais para o setor automotivo | Relatório técnico com os resultados da simulação computacional termodinâmica, concepção do procedimento de fusão e produção de lingotes do aço ASTM A36, liga de alumínio da série 5000 e ferro fundido com adição de nanopartículas. | 72740.81 | 111535.91 | 58192.64 | 2021-05-03 | 2021-10-29 | 2021-05-03 | 2021-12-20 | 1 | 100 | Sim | 2022-09-23
PCEE-2102.0170 | 4 | QAP Analytics | ME04: : Visão analítica dos testes em dispositivos com wi-fi | 14839.2 | 239100.4 | 15932.06 | 2022-01-01 | 2022-04-30 | 2022-01-03 | 2022-04-30 | 1 | 100 | Não | 2022-06-20
PCEE-2102.0170 | 3 | QAP Analytics | ME03: Recomendação para testes automatizados e para criação de bugs | 173711.56 | 0 | 17043.98 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2022-10-14
PCEE-2102.0170 | 2 | QAP Analytics | ME 02: Recomendação para testes manuais | 71922.72 | 260998.35 | 17043.97 | 2021-07-01 | 2021-10-31 | 2021-07-01 | 2021-10-31 | 1 | 100 | Não | 2021-11-16
PCEE-2102.0170 | 1 | QAP Analytics | ME01: Análise de dados e testes automatizados diretamente no QAP | 21109.92 | 307151.95 | 17043.97 | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 1 | 100 | Não | 2021-08-02
PELE-2103.0011 | 3 | Bio-based smart materials from Kraft lignin – SmartGrapheLignin | SG3: Validação dos sensores em diferentes materiais de embalagem - parte 2 | 13655.88 | 42780.99 | 13070.64 | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 1 | 85 | Não | 2022-11-03
PELE-2103.0011 | 2 | Bio-based smart materials from Kraft lignin – SmartGrapheLignin | SG2: Validação dos sensores em diferentes materiais de embalagem - parte 1 | 13882.24 | 42747.09 | 13078.14 | 2022-03-01 | 2022-06-30 | 2022-03-08 | 2022-06-30 | 1 | 100 | Não | 2022-07-01
PELE-2103.0011 | 1 | Bio-based smart materials from Kraft lignin – SmartGrapheLignin | SG1: Modificação do grafeno para aplicação em sensores de embalagens de alimentos | 81475.85 | 114330.88 | 28358.21 | 2021-05-03 | 2022-02-28 | 2021-05-03 | 2022-03-07 | 1 | 100 | Sim | 2022-03-07
PELE-2104.0010 | 3 | Desenvolvimento de Revestimento Funcional para Melhoria de Absorção de Fósforo pelas Plantas | G.E. 3 – Avaliações de viabilidade do método e eficiência do produto ✓ Contagem de células para verificar a viabilidade do microrganismo após encapsulamento ✓ Digestão da amostra ✓ Análises via métodos espectroscópicos (CALTEC) ✓ Avaliação da resistência mecânica no material, dentro da qualidade mínima esperada de 2kg | 26589.71 | 98356.98 | 21238.09 | 2022-01-23 | 2022-04-27 |  |  | 1 |  | Não |  | modificada a data de termino devido a questões de interpretação da assinatura digital do contrato. Tudo solicitado via ticket (#14257) para modificar a data e está conforme o contrato
PELE-2104.0010 | 2 | Desenvolvimento de Revestimento Funcional para Melhoria de Absorção de Fósforo pelas Plantas | G.E. 2 – Microencapsulamento e avaliação da funcionalidade ✓ Seleção de materiais de parede ✓ Avaliação das melhores técnicas de microencapsulamento ✓ Caracterização das microcápsulas obtidas (MO, MEV, FTIR, DLS) ✓ Verificação da liberação do material de núcleo via gatilho desejado ✓ Determinação do rendimento e da eficiência do microencapsulamento | 44242.68 | 163994.62 | 60928.2 | 2021-08-23 | 2022-01-22 |  |  | 1 |  | Não
PELE-2104.0010 | 1 | Desenvolvimento de Revestimento Funcional para Melhoria de Absorção de Fósforo pelas Plantas | G.E. 1 – Preparo do fertilizante ✓ Moagem ✓ Determinação da granulometria ✓ Outras caracterizações (MEV, FRX) ✓ Seleção do microrganismo adequado ✓ Investigação de métodos para extrair fósforo e agregá-lo ao microrganismo ✓ Estudo da inserção do caldo do microrganismo ao minério ✓ Estudo de bioprocesso em estado sólido com minério e microrganismo | 139167.61 | 122648.4 | 22833.71 | 2021-04-27 | 2021-08-22 | 2021-04-27 |  | 1 | 15 | Não |  | modificada a data de inicio devido a questões de interpretação da assinatura digital do contrato. Tudo solicitado via ticket (#14257) para modificar a data e está conforme o contrato
PEDG-2101.0014 | 3 | CIoT Diagnostics | ME03: Versão final dos resultados do projeto (PoC) validados pela LENOVO. | 52552.1 | 94544.21 | 11071.76 | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2022-03-18
PEDG-2101.0014 | 2 | CIoT Diagnostics | ME02: Versão parcial do software (PoC) aceito pela LENOVO | 52552.11 | 94544.21 | 11071.77 | 2021-05-01 | 2021-08-31 | 2021-05-01 | 2021-08-31 | 1 | 100 | Não | 2021-09-30
PEDG-2101.0014 | 1 | CIoT Diagnostics | ME01: Versão parcial do software (PoC) com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento. | 52552.11 | 94544.21 | 11071.77 | 2021-01-04 | 2021-04-30 | 2021-01-04 | 2021-04-30 | 1 | 100 | Não | 2021-05-20
PCEE-2104.0169 | 4 | VTEX IT 2 | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 0 | 3518.71 | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 2022-05-02 | 2022-06-30 | 1 | 100 | Não | 2022-07-08
PCEE-2104.0169 | 3 | VTEX IT 2 | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 117723.1 | 65923.67 | 27598.41 | 2021-12-01 | 2022-04-30 | 2021-12-01 | 2022-03-31 | 1 | 100 | Não | 2022-05-09
PCEE-2104.0169 | 2 | VTEX IT 2 | ME02: Protótipos finalizados do primeiro e segundo sistema interno. Protótipo inicial e descrição arquitetural do terceiro sistema interno. | 48826.36 | 96715.56 | 21977.54 | 2021-08-01 | 2021-11-30 | 2021-08-02 | 2021-11-30 | 1 | 100 | Não | 2021-12-14
PCEE-2104.0169 | 1 | VTEX IT 2 | ME01: Protótipos iniciais e descrição da arquitetura do primeiro e segundo sistemas internos | 0 | 109312.55 | 16496.75 | 2021-04-05 | 2021-07-31 | 2021-04-05 | 2021-07-31 | 1 | 100 | Não | 2021-10-05
PFSM-2101.0002 | 4 | Metodologia de projeto e desenvolvimento experimental de conversores CC-CC para aplicação em sistemas fotovoltaicos | Validação experimental de protótipo básico do conversor c.c.-c.c. bidirecional projetado com base na macroentrega | 6940 | 9015 | 8375.16 | 2021-10-01 | 2022-01-04 | 2021-10-06 | 2022-03-24 | 1 | 100 | Não | 2022-03-24 | (A) Protótipo básico do conversor bidirecional. - 95% concluído, somente aguardando o término de montagem das placas. (B) Firmware validado experimentalmente. - em andamento (C) Teste térmico (câmera termográfica, anemômetro de fio quente). Teste elétrico: tensões e correntes principais. - em andamento (C) Fotos e resultados de testes do protótipo no relatório técnico do ​4° trimestre​. - em andamento Para a finalização do protótipo, foi necessário a compra de alguns componentes, principalmente as placas para o conversor biderecional. No entanto, o fornecedor das placas teve problemas na fabricação e a entrega deste item acabou atrasando, e consequentemente houve um atraso para a finalização das etapas B, C e D. Após a entrega das placas, está sendo realizado as montagens destas e após será finalizado o conversor biderecional, realizados os testes e enviado a empresa o relatório final. A empresa está ciente dos atrasos e acompanha a evolução diretamente com a equipe de execução do projeto.
PFSM-2101.0002 | 3 | Metodologia de projeto e desenvolvimento experimental de conversores CC-CC para aplicação em sistemas fotovoltaicos | Validação experimental da metodologia de projeto empregando protótipo preliminar do conversor c.c.-c.c. bidirecional projetado com base na macroentrega 2. | 20000 | 8922.12 | 8375.16 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2021-07-01 | 2021-10-05 | 1 | 100 | Não | 2021-10-30 | A) Teste elétricos do transformador, indutâncias e chaves semicondutoras, para validar com scripts de projeto. B) Relatório técnico dos testes realizados em protótipo preliminar.
PFSM-2101.0002 | 2 | Metodologia de projeto e desenvolvimento experimental de conversores CC-CC para aplicação em sistemas fotovoltaicos | Metodologia de projeto para o conversor c.c.-c.c. bidirecional com topologia empregado na conversão de energia entre banco de baterias e o barramento c.c. empregando a topologia DAB isolada. | 40000 | 22507 | 8375.16 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 1 | 100 | Não | 2021-07-13 | (A) Simulação em tempo real do conversor bidirecional empregando DSP. (B) Scripts Python para projeto dos componentes elétricos e dos controladores dinâmicos do conversor bidirecional, considerando parâmetros importantes para o desenvolvimento experimental. (C) Resultados de simulação em tempo real no relatório técnico do ​2° trimestre
PFSM-2101.0002 | 1 | Metodologia de projeto e desenvolvimento experimental de conversores CC-CC para aplicação em sistemas fotovoltaicos | Metodologia de projeto de hardware de conversor para utilização no estágio de conversão dos módulos fotovoltaicos e o barramento c.c. empregando topologia boost, incluindo validação experimental do software na plataforma Typhoon-HIL | 0 | 60000 | 8375.16 | 2021-01-04 | 2021-04-04 | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-04-20 | (A) Simulação do conversor boost em PSIM ou Typhoon HIL. (B) Scripts Python para projeto dos componentes e dos controladores dinâmicos do conversor boost CC-CC. (C) Firmware para operação de DSP com resultados em simulação em tempo real C-HIL. (D) Relatório demonstrativo dos resultados no ​1º trimestre
PCEE-2103.0168 | 3 | CODESQ | ME03: Protótipo da aplicação | 57440.97 | 7483.88 | 14478.6 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2022-02-09
PCEE-2103.0168 | 2 | CODESQ | ME02: Integração de ferramentas de análise estática e implementação de padrão de interoperabilidade de dados no CodeSQ | 57440.97 | 123116.33 | 14478.6 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1 | 100 | Não | 2021-10-27
PCEE-2103.0168 | 1 | CODESQ | ME01: Relatório técnico descrevendo a estratégia proposta, baseada em ML, para a geração de relatórios mais eficientes sobre a qualidade do código | 57440.97 | 171909.8 | 14478.6 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 1 | 100 | Não | 2021-08-10
PEDG-2103.0012 | 3 | Otimização de Bateria da ISCA V2 | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 10234.58 | 17885.7 | 2116.58 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1 | 100 | Não | 2021-12-09
PEDG-2103.0012 | 2 | Otimização de Bateria da ISCA V2 | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa | 10234.58 | 17885.7 | 2116.58 | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 1 | 100 | Não | 2021-08-16
PEDG-2103.0012 | 1 | Otimização de Bateria da ISCA V2 | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | 10234.58 | 17885.7 | 2116.58 | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 1 | 100 | Não | 2021-08-16
PEDG-2103.0013 | 3 | Gateway Smart City 5G | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa | 73421.24 | 132487.56 | 15498.51 | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 1 | 100 | Não | 2021-12-01
PEDG-2103.0013 | 2 | Gateway Smart City 5G | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa | 73421.24 | 132487.56 | 15498.51 | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 1 | 100 | Não | 2021-09-01
PEDG-2103.0013 | 1 | Gateway Smart City 5G | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | 73421.24 | 132487.56 | 15498.51 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 1 | 100 | Não | 2021-06-01
PCNP-2103.0018 | 2 | Desenvolvimento de processo de produção de ácido cítrico | Será apresentado um relatório técnico com o mapeamento das variáveis mais sensíveis no processo de produção do ácido cítrico, englobando os dados obtidos industrialmente como os dados dos experimentos em bancada realizados no CNPEM/LNBR. Critério de aceite: Levantamento das variáveis mais sensíveis que impactam na produção de ácido cítrico. | 66042 | 90958 | 41983 | 2021-12-01 | 2022-05-14 | 2021-12-01 |  | 1 |  | Não
PCNP-2103.0018 | 1 | Desenvolvimento de processo de produção de ácido cítrico | Será apresentado um relatório técnico dos dados coletados na empresa e obtidos no CNPEM/LNBR em escala de bancada, contendo propostas de melhorias no processo de propagação bem como a linha de base do processo de produção do ácido cítrico. Critério de aceite: Identificação de pontos de melhoria no processo de propagação e produção do ácido cítrico. | 118385 | 163049 | 75257 | 2021-03-15 | 2021-11-30 | 2021-03-14 | 2022-01-31 | 1 | 100 | Não | 2022-01-31 | O corpo técnico do CNPEM e da Tate & Lyle, após avaliar os dados gerados no mês de novembro de 2021, entenderam pela necessidade de realizar ações complementares conforme descrição abaixo: 1.Finalização de analises de amostras enviadas pela empresa; 2.Compilação dos dados para elaboração da apresentação final da macro 1; 3.Elaboração do relatório e organização final dos dados – resultados da macro 1; 4.Reunião de apresentação dos resultados da macro 1 à empresa (10/12/21). As reuniões de encerramento da Macro foram realizadas em fevereiro, encerrando assim a ME1.
PCEE-2104.0167 | 4 | Showkase Smart Business | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 0 | 670 | 2022-01-01 | 2022-03-08 | 2022-01-03 | 2022-03-08 | 1 | 100 | Não | 2022-04-05
PCEE-2104.0167 | 3 | Showkase Smart Business | ME03: Construção de uma camada de serviços, concepção de uma ferramenta de chat e versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 103977.14 | 23190.24 | 10020.89 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2022-01-26
PCEE-2104.0167 | 2 | Showkase Smart Business | ME02: Concretização do modelo de aprendizado inteligente e treinamento supervisionado do modelo inteligente; | 26543.97 | 101241.44 | 10020.89 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1 | 100 | Não | 2021-10-07
PCEE-2104.0167 | 1 | Showkase Smart Business | ME01: Concepção de uma infraestrutura para coleta e manipulação dos dados e primeira versão da análise dos dados para modelo classificador; | 20978.89 | 120178.31 | 10020.89 | 2021-04-08 | 2021-06-30 | 2021-04-08 | 2021-06-30 | 1 | 100 | Não | 2021-07-06
PEIA-2104.0009 | 3 | Validação inteligente de perfil de estudantes de intercâmbio | Modelo analítico descritivo da análise do perfil | 55000 | 74166.67 | 38637.12 | 2022-04-08 | 2022-09-08 | 2022-03-25 | 2022-10-07 | 1 |  | Não | 2022-10-07
PEIA-2104.0009 | 2 | Validação inteligente de perfil de estudantes de intercâmbio | Produto mínimo viável do portal de gestão dos dados capturados pelo aplicativo móvel | 44000 | 59333.33 | 30909.72 | 2021-12-08 | 2022-04-07 | 2021-11-04 | 2022-03-24 | 1 | 66 | Não | 2022-03-24
PEIA-2104.0009 | 1 | Validação inteligente de perfil de estudantes de intercâmbio | Produto mínimo viável do aplicativo móvel | 66000 | 89000 | 46364.6 | 2021-04-08 | 2021-10-07 | 2021-06-08 | 2021-11-03 | 1 | 100 | Não | 2021-11-03
PEIA-2103.0007 | 3 | Assistente Inteligente para monitoramento de cuidados médicos contínuos de paciente crônicos | Assistente inteligente avaliado em ambiente relevante | 69000 | 200000 | 41031.7 | 2022-04-19 | 2022-09-18 | 2022-04-19 | 2022-10-31 | 1 | 100 | Não | 2022-12-03
PEIA-2103.0007 | 2 | Assistente Inteligente para monitoramento de cuidados médicos contínuos de paciente crônicos | Sistema de pergunta e resposta em base de conhecimento estruturada funcional | 284000 | 400000 | 82063.4 | 2021-06-19 | 2022-04-18 | 2021-06-19 | 2022-05-01 | 1 |  | Não | 2022-05-05
PEIA-2103.0007 | 1 | Assistente Inteligente para monitoramento de cuidados médicos contínuos de paciente crônicos | Base de conhecimento de documentos médicos | 70000 | 120000 | 24619.02 | 2021-03-19 | 2022-12-03 | 2021-03-19 | 2021-07-01 | 1 |  | Não | 2021-07-12
PEIA-2103.0006 | 5 | Inteligência Artificial para Automação de checagem de produtos em comércio varejista | Relatório final do projeto. | 94000 | 106500 | 89787.84 | 2023-03-24 | 2023-03-31 | 2023-03-24 | 2023-03-31 | 1 | 100 | Não | 2023-03-31
PEIA-2103.0006 | 4 | Inteligência Artificial para Automação de checagem de produtos em comércio varejista | (Scanner) Integração de modelos de detecção, tracking e classificação de produtos e desenvolvimento de pipeline final da solução. (Balança) Modelo de classificação de produtos de 50 classes diferentes, com diferenciação de até 5 subtipos de FLVs. | 141000 | 159750 | 134681.76 | 2022-05-12 | 2023-03-10 | 2022-11-01 | 2023-03-23 | 1 | 95 | Não | 2023-03-23
PEIA-2103.0006 | 3 | Inteligência Artificial para Automação de checagem de produtos em comércio varejista | (Scanner) Modelo de detecção e tracking de múltiplos (até 3) objetos. (Balança) Modelo de classificação de produtos de 30 classes diferentes, com classes que apresentem variação significativa na aparência (não diferencia subtipos de FLVs) | 94000 | 106500 | 89787.84 | 2022-01-12 | 2022-05-11 | 2022-02-01 | 2022-10-21 | 1 | 60 | Não | 2022-10-21
PEIA-2103.0006 | 2 | Inteligência Artificial para Automação de checagem de produtos em comércio varejista | (Scanner) Modelo de classificação de produtos de 300 classes diferentes, com classes que apresentem pequena variação nos rótulos (+ de 25% do rótulo) | 164500 | 186375 | 157128.72 | 2021-07-01 | 2022-01-11 | 2021-07-01 | 2022-01-25 | 1 | 40 | Não | 2022-01-25
PEIA-2103.0006 | 1 | Inteligência Artificial para Automação de checagem de produtos em comércio varejista | (Scanner) Modelo de classificação de produtos de 30 classes diferentes, com classes que apresentem variação significativa nos rótulos (+ de 50% do rótulo) | 70500 | 79875 | 67340.88 | 2021-03-12 | 2021-06-30 | 2021-03-12 | 2021-06-29 | 1 | 20 | Não | 2021-06-29
PELE-1812.0003 | 5 | Desenvolvimento de protótipos de baterias chumbo-ácido contendo diferentes arquiteturas de carbonos ativados e funcionalizados nas placas ativas | WBE 5. VALIDAÇÃO DOS PROTÓTIPOS DE BATERIAS COM PLACAS CONTENDO O NOVO ADITIVO DE CARBONO FUNCIONALIZADO Validação do protótipo de bateria contendo o novo aditivo de carbono funcionalizado, segundo as normas da ABNT vigentes. (Descrição TRL 6 – Escala: engenharia ou piloto; Fidelidade: similar; Ambiente: relevante; Descrição geral para produtos: modelo do sistema ou subsistema, com protótipo de demonstrador em ambiente relevante. (Orientação Operacional 02/2019 – Embrapii)) As normas citadas acima são efetuadas para validação de baterias do tipo SLI – Start Light Ignition (baterias de arranque). Serão então abordados os seguintes testes: •Ensaios de capacidade real C20; •RC – Reserva de capacidade; • CCA - Cold Cracking Ampere – Corrente de Arranque a Frio; •Ensaio de durabilidade; •Teste de perda de água. | 46269.7 | 47671.81 | 46269.7 | 2021-12-11 | 2022-03-10 | 2021-12-13 | 2022-03-10 | 1 | 100 | Não | 2022-04-05
PEIA-2103.0005 | 3 | Mineração de dados para prospecção inteligente de negócios | Plataforma de Gerenciamento de Smart Leads com Fluxo de validação dos Leads minerados | 60000 | 91666.66 | 34512.5 | 2021-10-12 | 2022-06-11 | 2021-08-03 | 2022-05-31 | 1 | 100 | Não | 2022-05-31
PEIA-2103.0005 | 2 | Mineração de dados para prospecção inteligente de negócios | Arquitetura de dados e Pipeline de mineração de dados | 36000 | 55000 | 20707.5 | 2021-07-12 | 2021-10-11 | 2021-06-01 | 2021-08-03 | 1 | 60 | Não | 2021-08-03
PEIA-2103.0005 | 1 | Mineração de dados para prospecção inteligente de negócios | MVP da Plataforma de Gerenciamento de Smart Leads | 48000 | 73333.33 | 27610 | 2021-03-12 | 2021-07-11 | 2021-03-12 | 2021-05-31 | 1 | 30 | Não | 2021-05-31
PEIA-2102.0004 | 3 | Sistema de recomendação para personalização de veiculação de anúncios digitais | Relatório final da arquitetura do projeto em produção e métricas de performance em produção | 84000 | 104500 | 70838.88 | 2021-09-15 | 2022-02-14 | 2021-09-19 | 2022-02-15 | 1 | 100 | Não | 2022-02-15
PEIA-2102.0004 | 2 | Sistema de recomendação para personalização de veiculação de anúncios digitais | Relatório de performance dos modelos em ambiente de desenvolvimento e simulado | 42000 | 52250 | 35419.44 | 2021-06-15 | 2021-09-14 | 2021-05-10 | 2022-09-17 | 1 | 100 | Não | 2021-09-17
PEIA-2102.0004 | 1 | Sistema de recomendação para personalização de veiculação de anúncios digitais | Arquitetura de dados do projeto em ambiente BigData e Pipeline de dados na cloud | 42000 | 52250 | 35419.44 | 2021-03-15 | 2021-06-14 | 2021-02-15 | 2021-05-07 | 1 | 100 | Não | 2021-05-07
PCEE-1804.0090 | 11 | ZTP | ME11: Demonstrador Final | 3866.05 | 113509.59 | 9661.07 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-12-30
PCEE-1804.0090 | 10 | ZTP | ME10: Demonstrador da prova de conceito com atestação SPIFFE+TPM | 77332.11 | 227019.18 | 19322.13 | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 1 | 100 | Não | 2021-10-30
PEDG-2103.0011 | 3 | Portabilidade de Firmware da ISCA V1 para ISCA V2 | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela TRUCKS CONTROL e pela HI-MIX. | 13857.06 | 24135.05 | 2859.62 | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 2021-08-02 | 2021-11-01 | 1 | 100 | Não | 2022-01-07
PEDG-2103.0011 | 2 | Portabilidade de Firmware da ISCA V1 para ISCA V2 | ME02: Versão parcial do software aceito pela TRUCKS CONTROL e pela HI-MIX | 13857.07 | 24135.05 | 2859.62 | 2021-06-01 | 2021-07-31 | 2021-06-01 | 2021-07-31 | 1 | 100 | Não | 2021-08-26
PEDG-2103.0011 | 1 | Portabilidade de Firmware da ISCA V1 para ISCA V2 | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | 13857.07 | 24135.05 | 2859.62 | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 1 | 100 | Não | 2021-08-26
PCEE-2101.0165 | 3 | MDM Analytics | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 0 | 670 | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 1 | 100 | Não | 2021-08-31
PCEE-2101.0165 | 2 | MDM Analytics | ME02: Atualização da plataforma para exibir visões customizadas, Implementação de Melhorias Operacionais e Verificação dos resultados parciais | 210798.7 | 229652.2 | 27210.22 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 1 | 100 | Não | 2021-07-22
PCEE-2101.0165 | 1 | MDM Analytics | ME01: Configuração da infraestrutura da plataforma e Detecção de Pontos de Melhoria de Infraestrutura | 69095.78 | 353672.7 | 24665.87 | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-05-12
PBIO-2102.0010 | 2 | BiovacSalmo | Relatório técnico dos ensaios de cultivo da linhagem de até 1OL em biorreator, e protocolo do processo em biorreator com a formulação e liofilização do material. | 76148.75 | 73601.95 | 7401.12 | 2021-09-18 | 2022-07-22 | 2021-09-18 | 2022-10-04 | 1 | 100 | Não | 2023-01-06 | Relatório enviado ao cliente em 04/10/2022, porém o cliente assinou o termo de aceite somente em 06/01/2023 porque o cliente contratou um consultor externo para fazer parte do relatório e ele acabou terminando somente depois.
PBIO-2102.0010 | 1 | BiovacSalmo | Relatório técnico dos ensaios realizados em escala de bancada e dos ensaios preliminares de cultivo de até 10 L da linhagem em biorreator, com a descrição do protocolo de preparo de banco e a ficha de especificação do mesmo. | 76148.75 | 220805.88 | 7401.12 | 2021-03-17 | 2022-01-31 | 2021-03-17 | 2022-02-17 | 1 | 100 | Não | 2022-02-17
PSBS-2008.0003 | 4 | Otimização da produção dos biopesticidas ACT66 e ACT77 e validação em escala piloto | Avaliação dos desafios em escala (ACT66 e ACT77) | 29163.06 | 33707.17 | 38518.8 | 2021-11-06 | 2022-02-20 | 2021-10-06 | 2022-05-16 | 1 | 100 | Não | 2022-05-16 | Previsão de 2 meses (19/10/2021) - erro no cadastro do projeto - contrato cadastrado com vigência menor -alterar
PSBS-2008.0003 | 3 | Otimização da produção dos biopesticidas ACT66 e ACT77 e validação em escala piloto | Estudo de estratégia de cultivo mais adequada (ACT66 e ACT77 Validação da melhor condição em reator de 2L (ACT66 e ACT77) | 30230.85 | 32180.7 | 39349.37 | 2021-07-19 | 2021-10-29 | 2021-08-13 | 2021-10-05 | 1 |  | Sim | 2021-10-15 | Previsão de 2 meses (16/08/2021) - erro no cadastro do projeto - contrato cadastrado com vigência menor -alterar
PSBS-2008.0003 | 2 | Otimização da produção dos biopesticidas ACT66 e ACT77 e validação em escala piloto | Otimização de parâmetros fermentativos para produção de alta densidade celular (ACT66 e ACT77) | 55570.17 | 55725.69 | 77190.87 | 2021-02-17 | 2021-06-17 | 2021-03-04 | 2021-07-30 | 1 |  | Não | 2021-08-12
PSBS-2008.0003 | 1 | Otimização da produção dos biopesticidas ACT66 e ACT77 e validação em escala piloto | Revisão Bibliográfica (ACT77) Validação dos meios quimicamente definidos na literatura (ACT77) Estudo de melhor estratégia de geração de esporos (ACT77) Validação dos resultados obtidos (ACT77) Estudo de melhor estratégia de geração de esporos (ACT66) Metodologia de análise do metabólico ou Ensaios de antagonismo in vitro (ACT66 e ACT77) | 53891.53 | 53123.62 | 14062.38 | 2020-10-16 | 2021-02-16 | 2020-10-16 | 2021-03-03 | 1 |  | Não | 2021-03-03
PCER-2012.0055 | 3 | Sistema de monitoramento de energia | E4 - Desenvolvimento servidor E5 - Desenvolvimento Web E6 - Documentação técnica E7 - Realização de workshop | 66951.91 | 132457.1 | 14645.73 | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 5 | 100 | Não | 2022-07-07
PCER-2012.0055 | 2 | Sistema de monitoramento de energia | E2 - Desenvolvimento inicial do servidor E3 - Desenvolvimento inicial Web | 66951.91 | 132457.08 | 14645.73 | 2021-06-01 | 2022-02-28 | 2021-06-01 | 2022-03-31 | 5 | 100 | Não | 2022-04-14
PCER-2012.0055 | 1 | Sistema de monitoramento de energia | E1 - Caderno de requisitos para o sistema de monitoramento | 57387.36 | 113534.64 | 12553.49 | 2021-03-08 | 2021-05-31 | 2021-03-08 | 2021-05-31 |  | 100 | Não | 2021-06-08
PIFS-2103.0036 | 3 | Desenvolvimento de soluções enzimáticas para obtenção de oligossacarídeos com potencial bioativo | Aplicação de enzimas produzidas para produção de oligossacarídeos com potencial bioativo. | 45759.96 | 47141.53 | 45759.96 | 2021-11-29 | 2022-05-28 | 2021-11-29 | 2022-06-02 | 1 | 100 | Não | 2022-06-02
PIFS-2103.0036 | 2 | Desenvolvimento de soluções enzimáticas para obtenção de oligossacarídeos com potencial bioativo | Produção e caracterização das enzimas escolhidas no nível molecular | 45760 | 47141.48 | 45760 | 2021-07-29 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 2022-06-02 | 1 | 100 | Não | 2022-06-02
PIFS-2103.0036 | 1 | Desenvolvimento de soluções enzimáticas para obtenção de oligossacarídeos com potencial bioativo | Avaliação de subprodutos e resíduos agrícolas bem como as enzimas ativas em carboidratos complexos adequadas para sua valorização | 45760 | 47141.48 | 45760 | 2021-03-29 | 2021-07-28 | 2021-03-29 | 2022-01-28 | 1 | 100 | Não | 2022-01-28
PCPQ-2103.0071 | 3 | Classificação de Quadros de Cria de Abelhas | - Análise e experimentação de algoritmos de visão computacional - Desenvolvimento de bibliotecas para Android e iOS - Configuração e integração da plataforma IoT dojot - Elaboração da documentação de projeto e transferência de tecnologia Indicadores físicos da entrega: - Modelo de visão computacional - Bibliotecas para iOS e Android - Middleware IoT instalado e configurado - Documentação de projeto | 42000 | 69990 | 28000 | 2021-08-11 | 2021-10-11 | 2021-08-23 | 2021-12-16 | 1 | 100 | Sim | 2021-12-17
PCPQ-2103.0071 | 2 | Classificação de Quadros de Cria de Abelhas | - Seleção das tecnologias de visão computacional a serem aplicadas no desenvolvimento; - Experimentação dos algoritmos de pré-processamento e detecção de regiões de interesse, e de reconhecimento de padrões (versão “beta”). - Detalhamento de bibliotecas para Android e iOS. - Definição de ambiente para instalação da plataforma IoT dojot Indicadores físicos da entrega:  Documento técnico com descrição de versão Beta de modelo de visão computacional  Documento técnico com descrição de bibliotecas em construção para iOS e Android | 51870 | 86460 | 34580 | 2021-06-12 | 2021-08-11 | 2021-05-03 | 2021-08-20 | 1 | 100 | Sim | 2021-08-27
PCPQ-2103.0071 | 1 | Classificação de Quadros de Cria de Abelhas | Entendimento do cenário de operação, levantamento de requisitos para a solução a ser desenvolvida e coleta das imagens anotadas a serem fornecidas pela AgroBee. Indicador físico da entrega: documento técnico de requisitos da solução a ser desenvolvida. | 29640 | 49400 | 19760 | 2021-04-12 | 2021-06-11 | 2021-04-19 | 2021-06-11 | 1 | 100 | Não | 2021-06-21
PLAM-1809.0009 | 5 | Desenvolvimento de tubos bimetálicos | Relatório Final contendo todos os resultados do Projeto. | 78201.35 | 215818.57 | 100000 | 2020-09-22 | 2021-09-20 | 2021-01-19 | 2021-10-15 | 2 | 100 | Não | 2021-10-18
PTEC-2102.0009 | 3 | Identificação de Suspeitos de Fraude | Modelos para identificação de suspeitos de fraude | 18260.15 | 33781.29 | 0 | 2021-06-24 | 2021-08-23 | 2021-06-24 | 2021-09-30 | 1 | 100 | Não | 2021-09-30
PTEC-2102.0009 | 2 | Identificação de Suspeitos de Fraude | Identificação dos atributos mais relevantes | 18260.16 | 33781.28 | 0 | 2021-05-24 | 2021-06-23 | 2021-05-24 | 2021-06-23 | 1 | 100 | Não | 2021-06-29
PTEC-2102.0009 | 1 | Identificação de Suspeitos de Fraude | Análise exploratória dos dados | 36520.31 | 67562.57 | 0 | 2021-03-23 | 2021-05-23 | 2021-03-23 | 2021-05-23 | 1 | 100 | Não | 2021-06-07
PIFS-2103.0034 | 4 | Desenvolvimento de uma Bota Pneumática com Laser para a recuperação da musculatura em atletas | Análise e publicação dos resultados: os resultados serão analisados e publicados nos meios científicos | 15000 | 15000 | 3000 | 2022-11-25 | 2023-03-24 | 2022-11-25 | 2024-05-24 | 1 | 100 | Não | 2024-05-24
PIFS-2103.0034 | 3 | Desenvolvimento de uma Bota Pneumática com Laser para a recuperação da musculatura em atletas | Desenvolvimento do estudo clínico piloto em atletas: com os ensaios descritos no item 2, será elaborado um projeto de pesquisa que tem por objetivo fazer um estudo piloto comparativo, utilizando o protótipo e uma bota pneumática convencional na recuperação da musculatura em atletas de determinado segmento esportivo | 45000 | 45000 | 3000 | 2021-11-25 | 2022-11-24 | 2021-11-25 | 2024-05-24 | 1 | 100 | Não | 2024-05-24
PIFS-2103.0034 | 2 | Desenvolvimento de uma Bota Pneumática com Laser para a recuperação da musculatura em atletas | Testes necessários e exigidos por órgãos competentes para verificar segurança e eficácia: realizar testes preliminares para confirmar a eficácia do protótipo (avaliar a pressão e o laser) e iniciar os testes exigidos por órgãos reguladores | 30000 | 30000 | 3000 | 2021-07-25 | 2021-11-24 | 2021-07-25 | 2022-02-08 | 1 | 100 | Não | 2022-02-08
PIFS-2103.0034 | 1 | Desenvolvimento de uma Bota Pneumática com Laser para a recuperação da musculatura em atletas | Desenvolvimento da versão protótipo da “ Bota pneumática LASER”: desenvolver e patentear um protótipo de uma bota pneumática contendo laser, utilizando materiais resistentes com preço compatível ou inferior aos encontrados em produtos semelhantes | 30000 | 30000 | 3000 | 2021-03-25 | 2021-07-24 | 2021-03-25 | 2021-11-03 | 1 | 100 | Não | 2021-11-03
PIFS-2103.0035 | 4 | Desenvolvimento e produção de escudos com sucção para proteção nos procedimentos odontológicos | Patente e entrega dos resultados: os resultados serão analisados e formulados como relatórios finais e uma patente deverá ser submetida | 16600 | 16600 | 16600 | 2022-01-25 | 2022-05-24 | 2022-01-25 | 2022-05-24 | 1 | 100 | Não | 2022-06-03
PIFS-2103.0035 | 3 | Desenvolvimento e produção de escudos com sucção para proteção nos procedimentos odontológicos | Ensaios microbiológicos e validação de correntes de ar e de sua eficiência: com os protótipos produzidos, irão ser feitos os ensaios com aerossóis contaminados, avaliando o poder de sucção bem como o poder de descontaminação do ar circulante | 24900 | 24900 | 24900 | 2021-09-25 | 2022-01-24 | 2021-09-25 | 2022-06-03 | 1 | 100 | Não | 2022-06-03
PIFS-2103.0035 | 2 | Desenvolvimento e produção de escudos com sucção para proteção nos procedimentos odontológicos | Construção do protótipo inicial para ensaios: utilizando os detalhes do projeto, irão ser construído os primeiros protótipos para prova de princípios | 24900 | 24900 | 24900 | 2021-05-25 | 2021-09-24 | 2021-05-25 | 2021-10-22 | 1 | 100 | Não | 2021-10-22
PIFS-2103.0035 | 1 | Desenvolvimento e produção de escudos com sucção para proteção nos procedimentos odontológicos | Projeto eletromecânico completo: desenvolver e discutir com a empresa os detalhes do projeto mecânico e também do reator de UV bem como o sistema de sucção | 33600 | 33600 | 33600 | 2021-03-25 | 2021-05-24 | 2021-03-25 | 2021-07-27 | 1 | 100 | Não | 2021-07-27
PDCC-1807.0007 | 8 | Desenvolvimento de Nanoespectrômetro (NA@MO) | Relatório da etapa de Finalização de Integração Consolidação. Código fonte dos módulos desenvolvidos e documentação do código. | 2000 | 0 | 15609.18 | 2021-03-23 | 2021-04-30 | 2021-03-23 | 2021-05-17 | 1 | 100 | Não | 2021-05-26
PCEE-1912.0144 | 5 | MLaaS 2 | ME05: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 0 | 670 | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-04-28
PCEE-1912.0144 | 4 | MLaaS 2 | ME04: módulos para o compartilhamento e a busca de datasets, labels e modelos de Machine Learning | 141248.16 | 155631.39 | 24926.15 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 1 | 100 | Não | 2021-04-28
PESQ-2101.0023 | 4 | Desenvolvimento de um bioproduto para controle do psilídeo-dos-citros através da aplicação em ultra baixo volume (UBV) ou baixo volume oleoso (BVO) | Desenvolvimento de formulação UBV (Atividades 6) e experimentação em campo com aplicação BVO e UVB. | 69766.62 | 193928.4 | 89366.4 | 2022-03-15 | 2023-03-14 | 2022-06-14 |  | 1 |  | Não
PESQ-2101.0023 | 3 | Desenvolvimento de um bioproduto para controle do psilídeo-dos-citros através da aplicação em ultra baixo volume (UBV) ou baixo volume oleoso (BVO) | Desenvolvimento de aplicação BVO e Testes de eficácia agronômica e testes toxicológicos. | 69766.62 | 96964.2 | 44683.2 | 2021-09-15 | 2022-03-14 | 2021-10-09 | 2022-06-13 | 1 | 100 | Não | 2022-06-13
PESQ-2101.0023 | 2 | Desenvolvimento de um bioproduto para controle do psilídeo-dos-citros através da aplicação em ultra baixo volume (UBV) ou baixo volume oleoso (BVO) | Determinação da eficácia em condições de semi-campo. | 69766.62 | 48482.1 | 22341.6 | 2021-06-15 | 2021-09-14 |  |  | 1 | 100 | Não | 2021-10-08
PESQ-2101.0023 | 1 | Desenvolvimento de um bioproduto para controle do psilídeo-dos-citros através da aplicação em ultra baixo volume (UBV) ou baixo volume oleoso (BVO) | Seleção de isolados fúngicos. | 69766.62 | 48482.03 | 22341.6 | 2021-03-15 | 2021-06-14 | 2021-03-15 |  | 1 | 100 | Não
PCEE-2009.0166 | 4 | SMT - AP - Quality Digitalization Dashboard | ME04: Validação dos resultados parciais pela Compal | 0 | 0 | 16802.61 | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 1 | 100 | Não | 2021-08-31
PCEE-2009.0166 | 3 | SMT - AP - Quality Digitalization Dashboard | ME03: Integrações e APP para Notificações | 179171.47 | 0 | 33582.62 | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 1 | 100 | Não | 2021-07-05
PCEE-2009.0166 | 2 | SMT - AP - Quality Digitalization Dashboard | ME02: Relatórios e Cards | 141514.85 | 185406.72 | 50373.93 | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 1 | 100 | Não | 2021-05-11
PCEE-2009.0166 | 1 | SMT - AP - Quality Digitalization Dashboard | ME01: Arquitetura e configuração do sistema | 14789.96 | 319078.4 | 67165.24 | 2020-10-01 | 2021-01-31 | 2020-10-01 | 2021-01-31 | 1 | 100 | Não | 2021-05-11
PSEN-2102.0015 | 4 | Método para um Processo de Desenvolvimento Remoto (RDP) para Tecnologia de Automação –Sistema de Previsão de Falhas em Máquinas Rotativas | Hardware com invólucro montado no CLP. Testes finais em bancada. Transferência de tecnologia para equipe da Empresa Parceira - 1 | 126328.13 | 191406.25 | 65078.12 | 2022-07-05 | 2022-08-30 | 2022-07-13 | 2022-10-18 | 2 | 100 | Não | 2022-10-18 | Data de macroentrega ajustada conforme plano de trabalho anexado ao aditivo de contrato. A data para realizar a macroentrega4, conforme definido em cronograma do projeto, estava prevista para 30/08/2022. No entanto, a empresa parceira (EP) não conseguiu repassar a revisão de hardware e houve atrasos no cumprimento de prazos de entrega na compra de componentes eletrônicos, devido à falta de estoques dos fornecedores. Dessa forma, foi necessário alterar a data de macroentrega 4 para 18/10/2022. Na macroentrega 4 foram atendidos, integralmente, todos os entregáveis propostos originalmente na macroentrega 3. Ambas as partes, em comum acordo, aceitaram a alteração da data desta macroentrega.
PSEN-2102.0015 | 3 | Método para um Processo de Desenvolvimento Remoto (RDP) para Tecnologia de Automação –Sistema de Previsão de Falhas em Máquinas Rotativas | Hardware montado e revisado, Firmware testada e revisado. Algoritmo de IA operando em servidor e embarcado no CLP. | 151593.75 | 229687.5 | 78093.75 | 2022-03-04 | 2022-07-05 | 2022-03-18 | 2022-07-12 | 2 | 100 | Não | 2022-07-12 | Data de macroentrega ajustada conforme plano de trabalho anexado ao aditivo de contrato. Conforme previsto no plano de trabalho n°202821-2 a macroentrega 3 previa como entregáveis o “Hardware montado e revisado; Firmware testado e revisado; Algoritmo de IA operando em servidor e embarcado no CLP” e o critério de aceitação como “Protótipo testado em ambiente controlado.” No entanto, devido à Empresa Parceira não ter executado a revisão de hardware em tempo hábil para dar prosseguimento ao desenvolvimento, decidiu-se, em comum acordo com a Empresa Parceira ALTUS Sistemas de Automação SA, alterar os entregáveis da macroentrega 3, contemplando o “Hardware parcial montado; Firmware parcial testado em bancada; Algoritmo de IA operando em servidor e embarcado no CLP”. O critério de aceitação foi definido como “Protótipo parcial testado em bancada”. Todos os itens correspondentes a macroentrega 3 original serão contemplados na próxima macroentrega.
PSEN-2102.0015 | 2 | Método para um Processo de Desenvolvimento Remoto (RDP) para Tecnologia de Automação –Sistema de Previsão de Falhas em Máquinas Rotativas | Desenvolvimento da bancada e desenho do invólucro. Desenvolvimento do hardware e firmware (protótipo). Desenvolvimento inicial do algoritmo IA (servidor). | 151593.75 | 229687.5 | 78093.75 | 2021-08-31 | 2022-03-04 | 2021-09-01 | 2022-03-18 | 2 | 100 | Não | 2022-03-18 | Data de macroentrega ajustada conforme plano de trabalho anexado ao aditivo de contrato.
PSEN-2102.0015 | 1 | Método para um Processo de Desenvolvimento Remoto (RDP) para Tecnologia de Automação –Sistema de Previsão de Falhas em Máquinas Rotativas | Levantamento de requisitos, análise funcional, matriz morfológica, lista de compras. | 75796.87 | 114843.75 | 39046.88 | 2021-03-08 | 2021-08-31 | 2021-03-08 | 2021-08-31 | 2 | 100 | Não | 2021-08-31 | Data de macroentrega ajustada conforme plano de trabalho anexado ao aditivo de contrato.
PFEM-2103.0011 | 4 | Avaliação da Taxa de Propagação de Trincas de Fadiga em Aços Estruturais | Ensaios de Taxa de Propagação de Trinca - Determinação das curvas da/dN versus ΔK dos aços HARDOX e A242 em três diferentes espessuras (4,75 mm; 3,00 mm e 1,50 mm). - Comparação do comportamento das regiões I, II e III entre os diferentes materiais e espessuras. Ensaios de Vida à Fadiga - Determinação das curvas S-N para a espessura de 3,00 mm dos aços HARDOX e A242 para uma vida em fadiga máxima de 106 ciclos. Fractografia e avaliação dos mecanismos de falha associados à fratura. Comparação e análise de resultados com vista da aplicação dos materiais testados Relatório Final | 11146.82 | 35112 | 35777.85 | 2022-04-01 | 2023-06-18 | 2022-04-04 | 2023-06-16 | 1 | 100 | Não | 2023-06-18 | Alteração dos valores em função do aditivo de escopo celebrado
PFEM-2103.0011 | 3 | Avaliação da Taxa de Propagação de Trincas de Fadiga em Aços Estruturais | Ensaios de Taxa de Propagação de Trinca - Determinação das curvas da/dN versus ΔK dos aços 410M e Domex em três diferentes espessuras (4,75 mm; 3,00 mm e 1,50 mm). - Comparação do comportamento das regiões I, II e III entre os diferentes materiais e espessuras. Ensaios de Vida à Fadiga - Determinação das curvas S-N para a espessura de 3,00 mm dos aços 401M e Domex para uma vida em fadiga máxima de 106 ciclos. Fractografia e avaliação dos mecanismos de falha associados à fratura. | 26558.35 | 34171.75 | 33423.51 | 2021-10-01 | 2022-03-31 | 2021-10-01 | 2022-03-31 | 1 | 100 | Não | 2022-03-31
PFEM-2103.0011 | 2 | Avaliação da Taxa de Propagação de Trincas de Fadiga em Aços Estruturais | Ensaios de Taxa de Propagação de Trinca - Determinação das curvas da/dN versus ΔK dos aço Endur em três diferentes espessuras (4,75 mm; 3,00 mm e 1,50 mm). - Comparação do comportamento das regiões I, II e III entre os diferentes materiais e espessuras. Ensaios de Vida à Fadiga - Determinação das curvas S-N para a espessura de 3,00 mm do aço Endur para uma vida em fadiga máxima de 106 ciclos. Fractografia e avaliação dos mecanismos de falha associados à fratura. | 40288.39 | 46564.06 | 16711.75 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1 | 100 | Não | 2021-09-30
PFEM-2103.0011 | 1 | Avaliação da Taxa de Propagação de Trincas de Fadiga em Aços Estruturais | Caracterização Microestrutural Caracterização Mecânica Definição de Metodologia de Ensaios: - Curva da/dN versus ΔK - Curva S-N - Dimensão dos corpos de prova | 43008.94 | 37176.94 | 3067.15 | 2021-03-18 | 2021-06-30 | 2021-03-18 | 2021-06-30 | 1 | 100 | Não | 2021-06-30
PSEN-2102.0016 | 4 | Weed(ed) - Sensoriamento para identificação da presença de plantas invasoras | Protótipo do hardware identificando ervas daninhas e enviando sinal para o sistema de capina elétrica da Empresa, testado em ambiente relevante | 62500 | 42500 | 20000 | 2021-10-27 | 2021-12-10 | 2022-02-07 | 2022-03-22 | 1 | 100 | Não | 2022-03-22 | O atraso no recebimento de compras, devido a um desabastecimento no estoque mundial de componentes eletrônicos, impactou na necessidade de alterar a data da macroentrega 3 consequentemente a 4.
PSEN-2102.0016 | 3 | Weed(ed) - Sensoriamento para identificação da presença de plantas invasoras | Protótipo do hardware identificando ervas daninhas, testado em ambiente controlado | 75000 | 51000 | 24000 | 2021-08-25 | 2021-10-26 | 2021-09-02 | 2022-02-04 | 1 | 100 | Não | 2022-02-04 | O atraso no recebimento de compras, devido a um desabastecimento no estoque mundial de componentes eletrônicos, impactou na necessidade de alterar a data da macroentrega 3 consequentemente a 4.
PSEN-2102.0016 | 2 | Weed(ed) - Sensoriamento para identificação da presença de plantas invasoras | Projeto conceitual (POC) do hardware de identificação da presença de ervas daninhas | 75000 | 51000 | 24000 | 2021-05-05 | 2021-08-24 | 2021-05-06 | 2021-09-01 | 1 | 100 | Não | 2021-09-01
PSEN-2102.0016 | 1 | Weed(ed) - Sensoriamento para identificação da presença de plantas invasoras | Levantamento de requisitos contendo: árvore de requisitos; análise funcional; matriz QFD; carta morfológica; lista de compras de componentes e sensores. | 37500 | 25500 | 12000 | 2021-03-08 | 2021-05-04 | 2021-03-08 | 2021-05-05 | 1 | 100 | Não | 2021-05-05
PINA-2007.0055 | 4 | Software para monitoramento de dispositivos integrados a Raio-X | - Mockup das interfaces gráficas desenvolvidas; - Plano de testes da solução atualizado; - Código fonte do software construído em versão de desenvolvimento; - Código fonte dos testes automatizados em versão de desenvolvimento; - Instalador do sistema de inspeção por meio de equipamentos de raios X. | 220193 | 591926 | 113432.5 | 2021-06-01 | 2022-06-30 | 2021-07-02 | 2022-10-25 | 1 | 100 | Não | 2022-11-03 | Versão do replanejamento 1: Foi realizado um segundo adendo ao TA/04, em face dos desafios encontrados durante o desenvolvimento da 4ª Macroentrega do projeto e as convenentes resolveram ampliar o escopo considerado. Sendo assim, a data de término da Macroentrega 4, prevista no primeiro adendo ao TA/04 para o dia 31/12/2021, foi replanejada para o dia 01/07/2022. Alteração de data da macroentrega 4 Devido à complexidade dos requisitos elencados para desenvolvimento nesta macroentrega, foi acordado com o cliente a alteração da data da macroentrega 4 para o dia 01/08/2022. Alteração de data da macroentrega 4 Foram encontrados diversos obstáculos técnicos no que tange ao desenvolvimento dos requisitos previstos para esta macroentrega, o que culminou na alteração da data de entrega para 14/10/2022, em comum acordo com o cliente. Alteração de data da macroentrega 4 Foram encontradas dificuldades técnicas relacionadas à configuração da placa SDAQ Dual View e XDAQ Single energy, o que culminou na alteração da data de entrega para 25/10/2022, em comum acordo com o cliente.
PINA-2101.0060 | 3 | Plataforma de monitoramento remoto de geradores | I - Os códigos-fonte do software embarcado, da aplicação backend, da aplicação web e do aplicativo móvel híbrido para Android e IOS; II - A documentação técnica do projeto atualizada; III - A publicação do aplicativo móvel na lojas Apple Store e Google Play; IV - Disponibilização de máquina em nuvem com o projeto instalado e configurado; V - Arquivos binários do software embarcado dos modens Gensafe; VI - Artefatos de hardware: esquema elétrico, layout, BOM e gerber; VII - Relatório contendo os resultados dos testes executados funcionais e dos pré-testes de conformidade executadas; VIII - dois (2) protótipos dos dispositivos desenvolvidos, sendo um (1) da versão Ethernet e um (1) da versão celular. | 18445 | 30940 | 10115 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2021-11-29 | 2021-12-30 | 1 | 100 | Sim | 2022-07-22 | Versão do replanejamento 1: Houve alteração no prazo final do projeto, descrita no 1º adendo ao TA01/2021. Nota de atraso: Foram identificados alguns problemas na plataforma AWS, que causaram atraso.
PINA-2101.0060 | 2 | Plataforma de monitoramento remoto de geradores | Em consequência da execução das atividades da 2º etapa, o Inatel entregará os códigos fontes referentes aos desenvolvimentos realizados. | 73780 | 123760 | 40460 | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 2021-04-15 | 2021-11-26 |  | 100 | Sim | 2021-12-06 | Nota sobre atraso: A dificuldade em compras de componentes, agravado pela crise mundial de semicondutores atrasou o bring-up das placas. Além disso, houve necessidade mudanças nas telas criadas para adaptação a necessidade do cliente.
PINA-2101.0060 | 1 | Plataforma de monitoramento remoto de geradores | I - Documentação de requisitos da solução; II - Documentação de arquitetura macro de solução; III - Protótipo negável das telas da aplicação web e aplicativo móvel; | 18445 | 30940 | 10115 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 2021-02-01 | 2021-04-14 |  | 100 | Sim | 2021-06-21 | Nota sobre atraso: Houveram dificuldades no desenvolvimento e problemas técnicas na solução que impactaram no esforço e estenderam o prazo planejado. Projeto entregue, aguardando aceite do cliente.
PEDG-2103.0010 | 3 | Edital Inteligente | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 48415.46 | 84727.06 | 10021.48 | 2021-09-01 | 2022-01-31 | 2021-09-01 | 2022-01-31 | 1 | 100 | Não | 2022-04-20
PEDG-2103.0010 | 2 | Edital Inteligente | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa | 48415.47 | 84727.07 | 10021.48 | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 1 | 100 | Não | 2021-10-05
PEDG-2103.0010 | 1 | Edital Inteligente | ME01:Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | 48415.47 | 84727.07 | 10021.48 | 2021-03-05 | 2021-05-31 | 2021-03-05 | 2021-05-31 | 1 | 100 | Não | 2021-06-23
PCES-2101.0011 | 4 | Smart Liva Fase 2 | Entrega do Projeto - Entrega dos Ajustes e Relatório com aprendizados sobre a experiência do usuário | 9419.39 | 16777.84 | 2060.94 | 2021-06-22 | 2021-06-23 | 2021-07-23 | 2022-01-28 | 2 | 100 | Não | 2022-01-28 | Por se tratar de um projeto de inovação, algumas expectativas da empresa não foram atendidas por não ter nos entregáveis uma versão final para o seu produto. As não conformidades mencionadas pela empresa serão tratadas em novo ciclo de desenvolvimento para elevarmos a maturidade da solução, alvo de um novo contrato, aproximando-a de um possível produto viável.
PCES-2101.0011 | 3 | Smart Liva Fase 2 | Início dos Testes com Paciente | 33640.68 | 59920.87 | 7360.5 | 2021-06-01 | 2021-06-23 | 2021-06-01 | 2021-07-15 | 2 | 100 | Não | 2021-07-15
PCES-2101.0011 | 2 | Smart Liva Fase 2 | Conclusão dos Estudos sobre impressão 3D do protótipo - Entrega do relatório sobre a viabilidade da impressão 3D do protótipo | 32295.06 | 57524.03 | 7066.08 | 2021-05-01 | 2021-05-28 | 2021-05-01 | 2021-05-28 | 2 | 100 | Não | 2021-05-28
PCES-2101.0011 | 1 | Smart Liva Fase 2 | Conclusão Projeto Eletrônico - Entrega Esquema Elétrico & Layout | 45751.33 | 81492.38 | 10010.28 | 2021-03-22 | 2021-04-30 | 2021-03-22 | 2021-04-30 | 2 | 100 | Não | 2021-04-30
PEDG-2103.0009 | 3 | Aplicação de IA na Logística | ME03:Versão parcial do software aceito pela empresa. | 55243.22 | 97806.74 | 11519.89 | 2022-08-01 | 2023-03-31 | 2022-08-01 | 2023-03-31 | 1 | 100 | Não | 2023-07-04
PEDG-2103.0009 | 2 | Aplicação de IA na Logística | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa | 55243.22 | 97806.74 | 11519.89 | 2021-12-01 | 2022-07-31 | 2021-12-01 | 2022-07-31 | 1 | 100 | Não | 2022-10-18 | Entrega do sistema contendo: - Aplicativo de controle de portaria, inspeção e ocorrência; - Integração com equipamento de teclado on-board para registro de inicio e fim de trabalho, descanso, refeição e espera; - Adequação da infraestrutura para suporte a 15 mil veículos; - Integração com sistemas de terceiros, como: APISul e Command Alkon; - Importação de planilha de cargas; - Primeira versão da roteirização e otimização do plano de viagens; - Acompanhamento do plano de viagens em tempo real; - Inicio do desenvolvimento do aplicativo de entrega.
PEDG-2103.0009 | 1 | Aplicação de IA na Logística | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | 55243.23 | 97806.74 | 11519.89 | 2021-04-01 | 2021-11-30 | 2021-04-01 | 2021-11-30 | 1 | 100 | Não | 2022-01-21
PEMB-2103.0009 | 4 | FleetSense | Para todos subprojetos as entregas serão: relatórios de desenvolvimento e testes; esquemáticos das placas eletrônicas; BOM para fabricação; documentos de operação dos sistemas; documentação de APIs. | 0 | 254714.15 | 0 | 2021-10-26 | 2021-11-26 | 2021-10-26 | 2021-11-26 |  | 100 | Não | 2021-11-26
PEMB-2103.0009 | 3 | FleetSense | Para o subprojeto 1 as entregas serão: Plataforma Nuvem - Integração da plataforma nuvem com MCD. Módulo de Coleta de Dados - Protótipo Versão 2 construído e testado nos semirreboques. Para o subprojeto 2 as entregas serão: Módulo I/Os - Protótipo Versão 2 construído e testado nos semirreboques. Para o subprojeto 3 as entregas serão: POC medição de carga - Documentação das provas de conceito realizadas. | 146738.14 | 134000 | 70380.25 | 2021-08-20 | 2021-10-26 | 2021-08-20 | 2021-10-26 |  | 100 | Não | 2021-10-26
PEMB-2103.0009 | 2 | FleetSense | Para o subprojeto 1 as entregas serão: Plataforma Nuvem - Configuração do serviço de recepção de dados; Modelagem do banco de dados; V1 do dashboard e serviços de rotas. Módulo de Coleta de Dados (MCD) - Avaliação dos dados da EBS e decodificação para o MCD; Protótipo Versão 1 construído e testado nos laboratórios do SENAI. Para o subprojeto 2 as entregas serão: Protótipo da Versão 1 do MIO construído e testado nos laboratórios do SENAI; Integração da V1 do MIO com a V1 do MCD. Para o subprojeto 3 as entregas serão: Desenvolvimento das provas de conceito definidas. | 576354.95 | 100000 | 170794.14 | 2021-05-17 | 2021-08-20 | 2021-05-17 | 2021-08-20 |  | 100 | Não | 2021-08-20
PEMB-2103.0009 | 1 | FleetSense | Relatório de Conceito de Operações e Requisitos e Relatório do Projeto Conceitual. | 89476.91 | 53000 | 29682.68 | 2021-04-01 | 2021-05-14 | 2021-04-01 | 2021-05-14 |  | 100 | Não | 2021-05-14
PLIG-2103.0020 | 4 | Desenvolvimento de Insumo a Partir de Rejeito Siderúrgico para Aplicação em Ligas | Relatório técnico final contendo resultados obtidos nas etapas anteriores e o resultado comparativo entre ligas obtidas com e sem o uso de pó de despoeiramento beneficiado. | 125179 | 242012 | 50071 | 2022-10-10 | 2024-08-12 | 2024-02-23 |  | 1 | 70 | Não
PLIG-2103.0020 | 3 | Desenvolvimento de Insumo a Partir de Rejeito Siderúrgico para Aplicação em Ligas | Relatório técnico parcial contendo resultados obtidos descrevendo o fluxo de processo para produção de material adequado à redução a partir de rejeito. | 118614.71 | 181875.88 | 94891.76 | 2022-01-13 | 2023-10-10 | 2022-10-21 | 2023-12-19 | 1 | 100 | Não | 2023-12-19
PLIG-2103.0020 | 2 | Desenvolvimento de Insumo a Partir de Rejeito Siderúrgico para Aplicação em Ligas | Relatório técnico descrevendo parâmetros do processo para obtenção os estudos em escala de bancada. | 81236.32 | 124562.4 | 64989.08 | 2021-09-13 | 2022-01-12 | 2021-09-20 | 2022-10-20 | 1 | 100 | Sim | 2022-10-20
PLIG-2103.0020 | 1 | Desenvolvimento de Insumo a Partir de Rejeito Siderúrgico para Aplicação em Ligas | Relatório técnico da caracterização e do processo da etapa de filtro de variáveis. | 64131.41 | 98334.82 | 51305.12 | 2021-03-12 | 2021-09-10 | 2021-03-12 | 2021-09-16 | 1 | 100 | Não | 2021-09-16
PSMA-2011.0002 | 5 | Escudo Antisséptico em Spray | AVALIAÇÃO DE INTERAÇÃO COM EMBALAGEM | 89026 | 25436 | 6359 | 2022-02-15 | 2022-02-21 | 2022-02-15 | 2022-02-25 | 2 | 100 | Não | 2022-02-25 | A macroentrega inclui as seguintes atividades: Revisão da literatura; Desenvolvimento de metodologia com método para futura certificação Anvisa de interação do produto com embalagem; Caracterização de possíveis interações entre produto e embalagem de transporte (Microscopia ótica antes e depois de contato com as formulações em condições a serem definidas); Caracterização de possíveis interações entre produto e possível embalagem final.
PSMA-2011.0002 | 4 | Escudo Antisséptico em Spray | Caracterização das formulações | 102263 | 29218 | 17804.5 | 2022-01-28 | 2022-02-14 | 2022-01-28 | 2022-02-14 | 2 | 100 | Não | 2022-02-25 | A macroentrega inclui as seguintes atividades: Revisão da Literatura; Determinação da estabilidade da solução por Potencial Zeta; Avaliação por Testes microbiológicos de efetividade da formulação para vírus e padrão (carreadores) em laboratório externo;
PSMA-2011.0002 | 3 | Escudo Antisséptico em Spray | Desenvolvimento das formulações | 23581.6 | 6737.6 | 1684.4 | 2021-06-16 | 2022-01-27 | 2021-10-08 | 2022-01-27 | 2 | 100 | Não | 2022-02-03 | A macroentrega inclui as seguintes atividades: Planejamento experimental; Desenvolvimento de Formulações; Avaliação dos produtos em relação aos aspectos possíveis identificados durante a elaboração das misturas (Estabilidade do produto: pH, cor, entre outros).
PSMA-2011.0002 | 2 | Escudo Antisséptico em Spray | Caracterização física, química e morfológica dos materiais com ação biocida | 82948.6 | 23699.6 | 17924.9 | 2021-03-17 | 2021-03-31 | 2021-07-23 | 2021-10-07 | 1 | 100 | Não | 2021-10-07 | A macroentrega inclui as seguintes atividades: Revisão da literatura em técnicas de caracterização dos ativos envolvidos; Caracterização dos ativos.
PSMA-2011.0002 | 1 | Escudo Antisséptico em Spray | Seleção de materiais com ação biocida | 17180.8 | 4908.8 | 1227.2 | 2021-02-05 | 2021-03-15 | 2021-02-05 | 2021-07-22 | 1 | 100 | Não | 2021-07-22 | A macroentrega inclui as seguintes atividades: Plano de aquisições – responsável IPEL e ISI Materiais Avançados; Busca de patentes e outras publicações (estado da arte).
PESQ-2101.0019 | 4 | Desenvolvimento de um sistema de lógica para a recomendação da adubação da soja e do milho no Brasil | Resultados de produtividade de soja e milho na safra 2021/2022. | 75251.93 | 174999.96 | 130568.4 | 2022-01-14 | 2023-01-13 | 2022-01-14 | 2023-01-13 | 1 |  | Não | 2023-05-30
PESQ-2101.0019 | 3 | Desenvolvimento de um sistema de lógica para a recomendação da adubação da soja e do milho no Brasil | Resultados de produtividade de soja e milho na safra 2020/2021. | 75251.93 | 87499.98 | 65284.2 | 2021-07-14 | 2022-01-13 | 2021-07-14 | 2022-01-13 | 1 |  | Não | 2022-07-06
PESQ-2101.0019 | 2 | Desenvolvimento de um sistema de lógica para a recomendação da adubação da soja e do milho no Brasil | Desenvolvimento de algoritmo para soja e milho. | 75251.93 | 29166.66 | 21761.4 | 2021-05-14 | 2021-07-13 | 2021-05-14 | 2021-07-13 | 1 |  | Não | 2021-08-02
PESQ-2101.0019 | 1 | Desenvolvimento de um sistema de lógica para a recomendação da adubação da soja e do milho no Brasil | Interpretação da análise de solo e exigência de nutriente das culturas da soja e do milho. | 75251.91 | 58333.32 | 43522.8 | 2021-01-14 | 2021-05-13 | 2021-01-14 | 2021-05-13 | 1 |  | Não | 2021-05-19
PCEE-2102.0163 | 5 | AutoPatents | ME05: Finalização de projeto e validação da empresa quanto aos resultados obtidos com os modelos de classificação desenvolvidos. | 0 | 0 | 7874.77 | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-12-31
PCEE-2102.0163 | 4 | AutoPatents | ME04: Versão final do classificador de patentes. | 10452 | 85447.48 | 11812.15 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-12-31
PCEE-2102.0163 | 3 | AutoPatents | ME03: Versão aprimorada do classificador de patentes. | 51410.4 | 51524.28 | 11812.15 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1 | 100 | Não | 2021-10-14
PCEE-2102.0163 | 2 | AutoPatents | ME02: Relatório com os resultados da atividade de obtenção e estruração dos dados; primeira versão do classificador de patentes. | 50542.8 | 59015.48 | 11812.15 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 1 | 100 | Não | 2021-07-14
PCEE-2102.0163 | 1 | AutoPatents | ME01: Relatório da etapa de iniciação do projeto | 16136.8 | 17829.69 | 3937.38 | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-04-23
PCPQ-2103.0068 | 3 | Gestão da Evolução do Estoque de Rebanho via o Aplicativo Descentralizado | Conforme descrito no 1º Aditivo do TP do Plano de Trabalho do PCPQ 2103.0068, foi desenvolvida na M03 manutenção evolutiva na rede Blockchain com o objetivo de atender múltiplos clientes. Ela considera a evolução e customização de APIs ou em Banco de Dados, visando maiores integrações para a rede de Blockchain - Asset Trace Chain (ou ATC). Assim, foram desenvolvidos e entregues na M03: - Registro de Pessoa: - Registro de Local: - Customização de Bando de Dados - Documentação das APIs - Adição dinâmica de novos peers na rede DLT Fabric | 36900 | 61500 | 24600 | 2021-07-13 | 2021-08-12 | 2021-10-02 | 2021-11-01 | 1 | 100 | Sim | 2021-10-08
PCPQ-2103.0068 | 2 | Gestão da Evolução do Estoque de Rebanho via o Aplicativo Descentralizado | Registro de Pessoa: Nova API para cadastro dos proprietários na base de dados; Registro de Local: Nova API para cadastro das propriedades na base de dados; Associação da Pessoa com Local: Nova API com regra específica para relacionar o produtor com a propriedade na base de dados; Oferta de credencial de propriedade: Nova API com regra que define para qual tipo de propriedade ofertar. | 36900 | 61500 | 24600 | 2021-05-10 | 2021-07-12 | 2021-06-29 | 2021-10-01 | 1 | 100 | Sim | 2021-10-08
PCPQ-2103.0068 | 1 | Gestão da Evolução do Estoque de Rebanho via o Aplicativo Descentralizado | Atividade 1 - Registro de compras: Desenvolvimento de uma API genérica para integração de aplicações terceiras à rede DLT ATC através da credencial do produtor, para registro de compras de rebanho. ● Atividade 2 - Registro de motivo de baixa: Desenvolvimento de uma API genérica para integração de aplicações terceiras, à rede DLT ATC através da credencial do produtor, para registro de motivo de baixa de rebanho. ● Atividade 3 - Registro de animal de rebanho por tipo: Desenvolvimento de uma API genérica para integração de aplicações terceiras, à rede DLT ATC através da credencial do produtor, para registro de animais de rebanho por tipo. ● Atividade 4 - Registro de reprodução: Desenvolvimento de uma API genérica para integração de aplicações terceiras, à rede DLT ATC através da credencial do produtor, para registro de reprodução do rebanho. ● Atividade 5 - Integração para eventos na plataforma Safe Trace: Os registros feitos pelo produtor dentro do aplicativo da carteira digital são registrados na rede DLT ATC, através de um mecanismo de autenticação do usuário com sua credencial de produtor na rede DLT ATC, ou caso ele não exista, realizar a criação de um novo usuário na rede e realizar a sua autenticação segura via MTLS, e posteriormente realizar a gravação dos seus registros das atividades acima, via API genérica. | 49200 | 82000 | 32800 | 2021-03-08 | 2021-05-07 | 2021-03-17 | 2021-06-28 | 1 | 100 | Sim | 2021-08-18
PCEE-2012.0164 | 4 | Machine Learning as a Service 2021 (MLaaS 2021) | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa | 0 | 0 | 4290 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2022-01-10
PCEE-2012.0164 | 3 | Machine Learning as a Service 2021 (MLaaS 2021) | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa | 176542.4 | 329278.8 | 42971.01 | 2021-09-01 | 2021-10-31 | 2021-09-01 | 2021-10-31 | 1 | 100 | Não | 2021-11-05
PCEE-2012.0164 | 2 | Machine Learning as a Service 2021 (MLaaS 2021) | ME02: Resultados parciais da evolução dos módulos ML Git e ML Pipeline para implementação do treinamento e implantação do modelo | 132406.8 | 152516.8 | 32228.26 | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 1 | 100 | Não | 2021-09-08
PCEE-2012.0164 | 1 | Machine Learning as a Service 2021 (MLaaS 2021) | ME01: Resultados parciais da evolução dos módulos ML Git e ML Pipeline para preparação de dados | 152516.8 | 252959.1 | 32228.26 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 1 | 100 | Não | 2021-07-06
PIFS-2103.0033 | 3 | Desenvolvimento e validação de Sistema de descontaminação por UV em mercadorias durante a passagem pelo caixa de lojas e supermercados | Demonstração de Uso: realização de testes finais do produto, com a realização de ensaios microbiológicos utilizando bactérias, onde possam ser comprovados os resultados de descontaminação esperados e entrega da tecnologia | 40000 | 40000 | 40000 | 2021-10-12 | 2023-02-06 | 2021-10-12 | 2023-01-16 | 1 | 100 | Não | 2023-02-08
PIFS-2103.0033 | 2 | Desenvolvimento e validação de Sistema de descontaminação por UV em mercadorias durante a passagem pelo caixa de lojas e supermercados | Protótipo operacional: construção do protótipo operacional que possa comprovar o funcionamento das fases de descontaminação e preparação de patente | 40000 | 40000 | 40000 | 2021-07-10 | 2021-10-11 | 2021-07-10 | 2021-12-13 | 1 | 100 | Não | 2021-12-13
PIFS-2103.0033 | 1 | Desenvolvimento e validação de Sistema de descontaminação por UV em mercadorias durante a passagem pelo caixa de lojas e supermercados | Projeto Completo: desenvolvimento do projeto, desenhos do dispositivo e testes iniciais | 40000 | 40000 | 40000 | 2021-03-09 | 2021-07-09 | 2021-03-09 | 2021-12-13 | 1 | 100 | Não | 2021-12-13
PITE-2102.0001 | 3 | Refinaria 4.0 | Relatórios técnicos finais - confidenciais (EA4, BE6), protótipo de sistema (versão alpha) TRL 4 (BE4) e (versão beta) TRL 5 (AE3, BE5), pedidos de propriedade intelectual (AE5, AE6, BE7) | 26666 | 40000 | 13334 | 2022-06-20 | 2023-04-11 | 2022-10-21 | 2023-04-27 | 1 | 100 | Não | 2023-04-27 | Outubro/2022: Aplicativo já foi entregue e está sendo validado; Agendamento inteligente foi realizada primeira parte sistema. Novembro/2022: Progressão nas atividades de integração ao sistema na empresa e na integração dos componentes em sistema de hardware e software da plataforma para implantação e validação em ambiente relevante avanços associados a integração da solução na empresa. Dezembro 2022: validação da solução em ambiente controlado e o refinamento da solução proposta da versão inicial. Fevereiro/2023: Avanços associados a integração hardware e software da plataforma para testes e ambiente relevante; Aditivado prazo de projeto até 11/04/2023. Março/2023: Relatórios técnicos finais recorrentes (A9 e B9) finalizados. Abril/2023: Macroentrega finalizada.
PITE-2102.0001 | 2 | Refinaria 4.0 | Protótipos de sistema (versão alpha) TRL 4 (BE2, BE3) | 30000 | 45000 | 15000 | 2022-02-20 | 2022-06-19 | 2021-10-19 | 2022-10-20 | 1 | 100 | Sim | 2022-10-20 | Outubro/2021 - Atividades iniciadas, foi realizado avanços relativo a telas e definição de framework. Novembro/2021 - Elaboração dos protótipos de tela em andamento. Dezembro/2021 - Aguardando definição e aquisição do celular por parte da empresa. Fevereiro/2022 - A equipe desenvolveu a funcionalidade para capturar as informações para formar o dataset. Março/2022 - Aguarda definições da própria empresa para avançar; em andamento a conclusão da atividade. Maio/2022: Apesar de já ter se estabelecido de que forma será realizado o processamento de rotas, ainda não foi implementado integralmente. Atualização sobre os aplicativos: -B6 - aplicativo já possui uma função de entrada na fila, porém é preciso definir alguns parâmetros como tipo da ilha de abastecimento. -B7 - aplicativo já pede a localização do usuário, mas precisa definir o raio de localização. Junho/2022: Houve avanços no desenvolvimento, mas estão em fase complexa de integração de um dos módulos. Julho/2022: Análise e modelagem da funcionalidade de entrada na fila de carga do terminal Agosto/2022: Análise e modelagem do serviço geoespacial Setembro/2022: Desenvolvimento e implantação de aplicativo (sendo as atividades de desenvolvimento de funcionalidade de entrada a fila de carga do terminal e desenvolvimento de serviços de geoespacial para aplicativo. Outubro/2022: Macroentrega finalizada.
PITE-2102.0001 | 1 | Refinaria 4.0 | Relatórios técnico de andamento - confidenciais (AE1,BE1) e protótipo de sistema (versão alpha) TRL 4(AE2) | 50000 | 75000 | 25000 | 2021-02-19 | 2022-02-19 | 2021-04-12 | 2021-10-18 | 1 | 100 | Não | 2021-10-18 | junho/2021 - O atraso no início real se deu pelo atraso no repasse da empresa. Realizada análise de requisitos do cliente e está em elaboração relatório para apresentação ao cliente em julho/2021. Julho/2021 - Algumas atividades foram iniciadas dentro do previsto no mês de julho, mais de 50% das atividades da primeira macro entrega já estão concluídos e validadas pelo cliente. Agosto/2021 - A equipe e empresa estão alinhados, demonstrando a satisfação com a conclusão das etapas dentro do prazo. Setembro/2021 - Relatório Entregue/macroentrega finalizada.
PFEM-1802.0004 | 5 | Projeto de Avaliação de Propriedades Mecânicas e Integridade sob Hidrogenação em Amostras Miniaturas | Correlação entre o efeito da fragilização por hidrogênio nos diferentes ensaios mecânicos realizados. Realização de ensaios mecânicos com carregamento de hidrogênio ex situ. | 0 | 0 | 0 | 2022-01-20 | 2023-02-12 | 2022-01-20 | 2023-02-12 | 2 | 100 | Não | 2023-02-13
PCER-2102.0053 | 4 | Protótipo Alfa de Mobilizador Patelar Multidirecional | ME 4 - Consolidação da documentação para transição do Alfa para o produto E4 - Especificação e documentação revisada dos componentes mecânicos e eletropneumáticos, do firmware e do software, incluindo modelos 3D, desenhos 2D, BOM, etc. E5 - Relatório dos testes realizados; E6 - Documentação técnica final do projeto. | 51600 | 101587.5 | 8062.5 | 2022-02-12 | 2022-02-16 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | 3 | 100 | Não | 2022-08-02 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$ 101.587,50 é composto pelas participações da Biomotion (R$25.793,75) + CORE (R$25.793,75) + SEBRAE (R$50.000,00).
PCER-2102.0053 | 3 | Protótipo Alfa de Mobilizador Patelar Multidirecional | ME 3 - Integração e teste do Alfa E3 - Protótipo alfa integrado com eletrônica e software, testado funcionalmente (em laboratório e com pessoas) e ajustado para implementar melhorias. | 51600 | 101587.5 | 8062.5 | 2022-02-05 | 2022-02-11 | 2022-02-05 | 2022-05-31 | 6 | 100 | Não | 2022-06-02 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$ 101.587,50 é composto pelas participações da Biomotion (R$25.793,75) + CORE (R$25.793,75) + SEBRAE (R$50.000,00).
PCER-2102.0053 | 2 | Protótipo Alfa de Mobilizador Patelar Multidirecional | ME 2 - Design e projeto mecânico do Alfa E2 - Especificação preliminar dos componentes mecânicos e eletropneumáticos do Alfa, incluindo modelos 3D, materiais, desenhos 2D para fabricação, BOM. | 51600 | 101587.5 | 8062.5 | 2021-04-18 | 2022-02-04 | 2021-04-30 | 2022-02-22 | 7 | 100 | Não | 2022-02-22 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$ 101.587,50 é composto pelas participações da Biomotion (R$25.793,75) + CORE (R$25.793,75) + SEBRAE (R$50.000,00).
PCER-2102.0053 | 1 | Protótipo Alfa de Mobilizador Patelar Multidirecional | ME 1 - Compreensão do produto e elaboração da lista de requisitos: E1 - Lista de requisitos detalhada, plano para implementação das melhorias e alterações, plano preliminar de testes do Alfa. | 51600 | 101587.5 | 8062.5 | 2021-03-01 | 2021-04-17 | 2021-03-03 | 2021-04-29 | 1 | 100 | Não | 2021-04-29 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$ 101.587,50 é composto pelas participações da Biomotion (R$25.793,75) + CORE (R$25.793,75) + SEBRAE (R$50.000,00).
PINA-2008.0057 | 5 | Desenvolvimento de Hardware do Forno Industrial com Transistores de Estado Sólido | Entregáveis: I – relatório técnico descritivo contendo os resultados parciais do projeto otimizado do sistema de amplificação de estado sólido de 750W; II – relatório técnico descritivo dos resultados práticos obtidos do protótipo de caracterização de materiais dielétricos | 96517.5 | 131600 | 45132.5 | 2022-08-01 | 2024-02-29 | 2022-08-01 | 2024-04-30 | 4 | 100 | Sim | 2024-05-07 | Novo adendo para inclusão e adequação de atividades. Versão de Replanejamento 1: A data de término dessa macroentrega foi replanejada de acordo com a nova revisão do PT inicial, que aumentou o escopo do projeto. Versão de Replanejamento 2: A data de término dessa macroentrega foi replanejada de acordo com a nova revisão do segundo adendo, que aumentou o escopo do projeto. O atraso ocorre devido os constantes atrasos em receber as placas de circuitos impressos e componentes. Versão de Replanejamento 3: O atraso ocorre devido a necessidade de execução de uma nova mecânica para acoplar a eletrônica desenvolvida. Versão de Replanejamento 4: A data de término dessa macroentrega foi replanejada de acordo com a nova revisão do PT inicial, que aumentou o escopo do projeto.
PINA-2008.0057 | 4 | Desenvolvimento de Hardware do Forno Industrial com Transistores de Estado Sólido | I - Artefatos de hardware atualizados: Esquema elétrico, layout, BOM e gerber revisados; II - Lista de fornecedores de componentes, placa de circuito impresso e montagem validados pelos especialistas do Inatel; III - Documentação de requisitos de hardware atualizada; IV - Documentação de requisitos da solução do software embarcado; V - Documentação da arquitetura macro da solução do software embarcado; VI - relatório técnico descritivo contendo os resultados e principais conclusões da integração do hardware com software embarcado em ambiente laboratorial do primeiro protótipo produzido. | 68000 | 103000 | 35000 | 2021-02-01 | 2021-06-30 | 2021-02-01 | 2022-04-29 | 1 | 100 | Sim | 2022-05-09 | O atraso ocorre devido a problemas técnicos encontrados na dissipação de calor e arranjo mecânico da estrutura.
PCIM-2103.0133 | 5 | MDI – Dados de Capnografia | Suporte ao teste em ambiente operacional; Documentação para transferência tecnológica dos | 109460.63 | 72244.01 | 37216.61 | 2022-04-19 | 2022-07-04 | 2022-04-19 | 2022-07-04 | 6 | 100 | Não | 2022-09-26 | [07/07/22] - As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura
PCIM-2103.0133 | 4 | MDI – Dados de Capnografia | Relatório da avaliação de desempenho do modelo de IA; Testar os modelos e desenvolvimento de bibliotecas de software e API. | 157158.24 | 103724.44 | 53433.8 | 2021-12-01 | 2022-04-18 | 2021-12-01 | 2022-04-18 | 2 | 100 | Não | 2022-04-19 | [07/04/22] - Aditivo contratual está em discussão com o cliente. [06/05/22] - Aditivo contratual assinado, porém por se tratar de um projeto especial o portal deve conceder a autorização para o cadastro do aditivo, o processo de abertura do ticket está em andamento. [07/06/22] - As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PCIM-2103.0133 | 3 | MDI – Dados de Capnografia | Treinar/validar os algoritmos de Deep Learning, realizar a PoC, definir de protocolos médicos e plano de teste. | 185740.2 | 122588.53 | 63151.67 | 2021-07-05 | 2021-11-30 | 2021-07-05 | 2021-11-30 | 4 | 100 | Não | 2021-12-06 | [07/12/2021] - As atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PCIM-2103.0133 | 2 | MDI – Dados de Capnografia | Relatório de anterioridade; Análise exploratória dos primeiros e segundo lote de dados enviados pela MDI; Levantamento e análises de técnicas de pré processamento. | 125272.8 | 82680.05 | 42592.75 | 2021-04-23 | 2021-07-01 | 2021-04-23 | 2021-07-01 | 2 | 100 | Não | 2021-07-14 | 08.07.21 A atividade do projeto foi concluída e a macroentrega está em avaliação pelo parceiro.
PCIM-2103.0133 | 1 | MDI – Dados de Capnografia | Plano de gerenciamento do projeto. | 43580.25 | 28762.97 | 14817.29 | 2021-03-02 | 2021-04-22 | 2021-03-02 | 2021-04-22 | 2 | 100 | Não | 2021-04-22
PCIE-2011.0001 | 5 | Desenvolvimento de nova geração de análogos nucleosídeos/tídeos no combate a COVID-19 | Estudar a atividade antiviral in vivo das substâncias mais ativas em animais infectados com SARS-CoV-2 | 142857 | 142857 | 142857 | 2021-06-01 | 2022-06-30 | 2021-05-01 |  | 2 | 100 | Não | 2022-06-07
PCIE-2011.0001 | 4 | Desenvolvimento de nova geração de análogos nucleosídeos/tídeos no combate a COVID-19 | Avançar no desenvolvimento não clinico incluindo o desenvolvimento de pre-formulações, estudos de estabilidade de curta e longa duração e em diferente pHs, desenvolvimento de método analítico, estudos de farmacocinética, matabolismo pelos citocromos hepático P450, ligação a proteínas, penetração em tecidos de interesse, estudos de genotoxicidade (Ames e micronúcleo) estudos de segurança (toxicologia de dose máxima tolerada e toxicologia de doses repetidas de 28 dias em roedores), estudos de farmacologia de segurança (interação canais de hERG em célula cardíaca humana, segurança no SNC, cardiovascular e respiratório). | 142857 | 142857 | 142857 | 2020-12-01 | 2022-06-30 | 2020-12-01 |  | 2 | 100 | Não | 2022-06-07
PCIE-2011.0001 | 3 | Desenvolvimento de nova geração de análogos nucleosídeos/tídeos no combate a COVID-19 | Caracterização do mecanismo de ação da(s) molécula(s) condidata(s) mais promissora(s) | 142857 | 142857 | 142857 | 2020-12-01 | 2022-06-30 | 2020-11-01 |  | 2 | 100 | Não | 2022-06-07
PCIE-2011.0001 | 2 | Desenvolvimento de nova geração de análogos nucleosídeos/tídeos no combate a COVID-19 | Identificar substâncias com atividade antiviral em células relevantes para fisiopatologia pelo SARS-CoV-2. | 142857 | 142857 | 142857 | 2020-12-01 | 2022-06-30 | 2020-09-01 |  | 2 | 100 | Não | 2022-06-07
PCIE-2011.0001 | 1 | Desenvolvimento de nova geração de análogos nucleosídeos/tídeos no combate a COVID-19 | Desenhar, planejar, sintetizar e caracterizar quimicamente um conjunto importante de nucleosídeos e nucleotídeos especialmente com modificações na pentose e base aminada | 142857 | 142857 | 142857 | 2020-12-01 | 2022-06-30 | 2020-08-03 |  | 2 | 100 | Não | 2022-06-07 | CONSIDERAÇÕES GERAIS: Ajustes no percentual executado e na data de término planejada. As sínteses de compostos ainda ocorrem, em menor escala e menor velocidade. Já são mais de cem moléculas sintetizadas. Dessas, em torno 10 foram ativas em experimento in vitro, 1 delas foi ativa em modelos in vivo e apresentou condições para continuidade nos estudos. O dossiê referente a esta molécula foi finalizado e enviado à ANVISA para estudos clínicos. Poderíamos estar mais avançados se houvessem no Brasil mais instituições com certificação de Biossegurança NB3 ou superiores que permitem a manipulação de vírus patogênicos. Além disso, por se tratar de uma doença específica, necessita da importação de animais transgênicos humanizados para os testes in vivo. Outro ponto importante, diz respeito aos processos de importação, que no Brasil são muito lentos. A grande maioria dos materiais utilizados (reagentes químicos para a síntese, kits, animais) são importados e podem demorar de 45 a 60 dias para chegar ao Brasil.
PCPQ-2102.0069 | 3 | Blockchain para a plataforma de certificados educacionais chamada Diploma Mio. | A.6: Verificação e utilização das credenciais emitidas - Levantamento de requisitos - Histórias de usuários escritas e validadas (fluxo de execução) - Projeto UI - Definição padrão visual - Protótipo em alta fidelidade (Figma) A.7 Adaptação da Carteira Digital de Documentos Código executável do software do microsserviço de emissão de certificados A.8 Solicitação pelo estudante/formado de emissão de certificados para empresas de treinamento Código executável do software do microsserviço de emissão de certificados A.9 Componente de gestão de expiração e validação de certificados Código executável do software do microsserviço de gestão de expiração e validação de certificados. A.10: Teste piloto e entrega final Testes de validação do DIPLOMA MIO sendo executados nas redes blockchain da PARCEIRA e da UNIDADE EMBRAPII CPQD. Durante o desenvolvimento das atividades do projeto identificou-se algumas atualizações tecnológicas de frameworks utilizados pelo projeto, | 49430 | 82385 | 32955 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2021-07-01 | 2021-11-08 | 1 | 100 | Sim | 2021-11-11
PCPQ-2102.0069 | 2 | Blockchain para a plataforma de certificados educacionais chamada Diploma Mio. | A.4 Adaptação do Módulo de Emissão de certificados de conclusão de curso Customização e configuração deste componente desenvolvido para emitir credenciais verificáveis em nome de uma instituição devidamente registrada como emissora em uma rede DLT de identidade descentralizada. - Levantamento de requisitos - Emissão de diploma - Histórias de usuários escritas e validadas (fluxo de execução) - Projeto UI - Definição padrão visual - Adequação do aplicativo Onboarding do usuário para o padrão visual definido - Protótipo em alta fidelidade Emissão de credencial de conclusão de curso e Emissão de diploma (Figma) A.5 Componente de política de emissão de certificados de conclusão de curso - Implementação do fluxo de Emissão de certificado de conclusão de curso. - Customização e configuração dos componente para atender às regras específicas do projeto - Implementação backend - Emissão de certificado de conclusão de curso Atividade 8 - Solicitação pelo estudante/formado de emissão de certificados para empresas de treinamento - Implementação frontend alta fidelidade - Emissão de certificado de conclusão de curso - Geração versão atualizada do aplicativo para Android e iOS. | 66660 | 111100 | 44440 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2021-05-03 | 2021-07-16 | 1 | 100 | Não | 2021-07-23
PCPQ-2102.0069 | 1 | Blockchain para a plataforma de certificados educacionais chamada Diploma Mio. | Atividade 1 - Implantação da rede Indy e componentes CPQD - Configuração e implementação da rede DLT Indy a partir dos componentes aportados pelo CPQD na solução, com as devidas customizações. - Ambiente de desenvolvimento e teste implantados e configurados. Atividades 2 e 7 - Definição credencial(is) de diploma/certificado de conclusão de curso / Adaptação da Carteira Digital de Documentos para o usuário final (estudante/formado) - Levantamento de requisitos (Onboarding Usuário - estudante/formado e Emissão de credencial) - Histórias de usuários escritas e validadas - Projeto Ui - Protótipo navegável em baixa fidelidade (Figma) - Mapa de inspiração - Moodboard navegável (Figma) - Plano de Teste com usuários (Google Slides)s Atividade 3 - Adaptação do AFA para adesão de Agentes Institucionais de empresas participantes do ecossistema - Customização e configuração dos componente para atender às regras específicas do projeto - Implementação backend e front end - Onboarding do usuário - Versão do aplicativo para Android (sem padrão visual) | 38080 | 63465 | 25385 | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 2021-04-05 | 2021-05-10 | 1 | 100 | Sim | 2021-05-18
PEIA-2102.0003 | 3 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO DESENVOLVIMENTO DE UM ROBÔ DE MONITORAMENTO PARA CONDOMÍNIOS | Interface do sistema de monitoramento | 42999.99 | 107499.99 | 64500 | 2021-08-12 | 2022-02-11 | 2021-07-26 | 2022-02-16 | 1 | 100 | Não | 2022-02-16
PEIA-2102.0003 | 2 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO DESENVOLVIMENTO DE UM ROBÔ DE MONITORAMENTO PARA CONDOMÍNIOS | Detecção humana e posicionamento em mapa 3D | 42999.99 | 107499.99 | 64500 | 2021-08-12 | 2022-02-11 | 2021-07-19 | 2022-02-10 | 1 | 100 | Não | 2022-02-16
PEIA-2102.0003 | 1 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO DESENVOLVIMENTO DE UM ROBÔ DE MONITORAMENTO PARA CONDOMÍNIOS | Noleak - Synkar Broker. Sistema de mensagens das APIs. | 85999.98 | 214999.98 | 129000 | 2021-02-12 | 2021-08-11 | 2021-02-12 | 2021-07-17 | 1 | 100 | Não | 2021-07-27
PESQ-2101.0022 | 3 | Seleção de um isolado de Cordyceps (Isaria) sp. altamente produtivo e eficiente no controle de pragas agrícolas | Bioensaio com D. maidis e seleção do isolado e identificação molecular. | 14811.99 | 0 | 11739.49 | 2021-10-12 | 2022-02-11 | 2021-10-18 | 2022-02-04 | 1 |  | Não | 2022-03-01
PESQ-2101.0022 | 2 | Seleção de um isolado de Cordyceps (Isaria) sp. altamente produtivo e eficiente no controle de pragas agrícolas | Bioensaio com B. tabaci e bioensaio com D. citri. | 14811.99 | 0 | 14674.36 | 2021-05-12 | 2021-10-11 | 2021-05-12 | 2021-10-01 | 1 |  | Não | 2022-03-01
PESQ-2101.0022 | 1 | Seleção de um isolado de Cordyceps (Isaria) sp. altamente produtivo e eficiente no controle de pragas agrícolas | Produtividade de isolados em arroz. | 14811.99 | 55000 | 8804.62 | 2021-02-12 | 2021-05-11 | 2021-03-01 | 2021-05-11 | 1 |  | Não | 2022-03-01
PTEC-2102.0008 | 3 | Sistema de Gestão de Auditoria - Rauditor | Disponibilização da versão final do protótipo - instalação em ambiente acessível para a contratante de versão final do protótipo. | 12500 | 25000 | 0 | 2021-06-19 | 2021-07-24 | 2021-06-19 | 2021-07-23 | 1 | 100 | Não | 2021-07-23
PTEC-2102.0008 | 2 | Sistema de Gestão de Auditoria - Rauditor | Disponibilização de Versão para Prova de Conceito - demonstração da versão corrente em ambiente de desenvolvimento. | 12500 | 25000 | 0 | 2021-05-08 | 2021-06-18 | 2021-05-08 | 2021-06-18 | 1 | 100 | Não | 2021-06-19
PTEC-2102.0008 | 1 | Sistema de Gestão de Auditoria - Rauditor | Documento de Especificação Técnica - documento detalhando a solução técnica a ser implementada e entregue até a data de término do projeto. | 25000 | 50000 | 0 | 2021-02-25 | 2021-05-07 | 2021-02-25 | 2021-05-07 | 1 | 100 | Não | 2021-05-08
PPLI-2012.0046 | 4 | End Fittings: Sistemas de Selagem Polimérica | Relatório dos resultados de exposição a fluido representativo. | 63000 | 84000 | 63000 | 2023-01-23 | 2023-06-16 | 2023-05-03 | 2024-06-04 | 2 | 100 | Não | 2024-06-04
PPLI-2012.0046 | 3 | End Fittings: Sistemas de Selagem Polimérica | Relatório dos resultados de ciclagem térmica, RGD, exposição a fluido representativo e dos testes de carga combinada e cravamento. | 132000 | 176000 | 132000 | 2022-06-28 | 2023-01-17 | 2022-06-28 | 2023-05-02 | 2 | 100 | Não | 2023-05-02
PPLI-2012.0046 | 2 | End Fittings: Sistemas de Selagem Polimérica | Relatório dos resultados da caracterização, projeto da ciclagem térmica e exposição a fluido representativo. | 237000 | 316000 | 237000 | 2021-06-14 | 2022-02-11 | 2021-09-01 | 2022-06-08 | 2 | 100 | Não | 2022-06-08
PPLI-2012.0046 | 1 | End Fittings: Sistemas de Selagem Polimérica | Relatório da pesquisa bibliográfica, definição de normas para avaliação de desempenho e do plano de experimentos . | 125250 | 167000 | 125250 | 2021-02-12 | 2021-06-12 | 2021-02-12 | 2021-08-16 | 1 | 100 | Não | 2021-08-16
PCES-1912.0007 | 11 | Lab Indústria 4.0 | Ball Operational Dashboard 2.0.0 | 219827.67 | 439655.36 | 0 | 2021-10-25 | 2021-12-30 | 2021-10-25 | 2021-12-20 | 2 | 100 | Não | 2021-12-20
PCES-1912.0007 | 10 | Lab Indústria 4.0 | Knot Hub 0.1 | 35890.24 | 71780.47 | 0 | 2021-09-13 | 2021-10-22 | 2021-09-13 | 2021-10-22 | 2 | 100 | Não | 2021-11-12
PCES-1912.0007 | 9 | Lab Indústria 4.0 | Ball Operational Dashboard 1.0.4 | 109913.84 | 219827.68 | 0 | 2021-08-31 | 2021-10-22 | 2021-08-31 | 2021-10-22 | 2 | 100 | Não | 2021-10-22
PCES-1912.0007 | 8 | Lab Indústria 4.0 | Ball Laboratório IoT 1.0 | 179451.17 | 358902.34 | 0 | 2021-06-07 | 2021-09-10 | 2021-06-07 | 2021-10-06 | 2 | 100 | Não | 2021-10-19
PCES-1912.0007 | 7 | Lab Indústria 4.0 | Ball Operational Dashboard 1.0.3 | 123372.68 | 246745.36 | 0 | 2021-05-31 | 2021-08-25 | 2021-05-31 | 2021-08-25 | 2 | 100 | Não | 2021-08-27
PCES-1912.0007 | 6 | Lab Indústria 4.0 | Ball Operational Dashboard 1.0.2 | 127858.96 | 255717.92 | 0 | 2021-04-19 | 2021-05-28 | 2021-04-19 | 2021-05-28 | 2 | 100 | Não | 2021-08-27
PCES-1912.0007 | 5 | Lab Indústria 4.0 | Ball Operational Dashboard 1.0.1 | 35890.24 | 71780.47 | 0 | 2021-02-08 | 2021-04-19 | 2021-02-08 | 2021-04-19 | 2 | 100 | Não | 2021-08-27
PEDG-2101.0008 | 3 | Teclado V6.0 | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 28238.62 | 49446.78 | 5847.28 | 2021-07-01 | 2021-10-31 | 2021-07-01 | 2021-10-31 | 1 | 100 | Não | 2022-01-07
PEDG-2101.0008 | 2 | Teclado V6.0 | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa | 28238.62 | 49446.78 | 5847.29 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 1 | 100 | Não | 2021-08-03
PEDG-2101.0008 | 1 | Teclado V6.0 | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | 28238.62 | 49446.78 | 5847.29 | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-08-03
PLES-2012.0001 | 5 | ECO SOLARIS: SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE USINAS DE ENERGIA SOLAR | Versões finais do Portal, do aplicativo e do ECO SmartLogger. Análises de risco e confiabilidade em laboratório, validações, correçoes, testes em campo, solicitação do patenteamento das soluções criadas. Fontes, documentação, manuais, etc. | 51757.22 | 56578.88 | 40733.54 | 2021-11-01 | 2022-01-23 | 2021-11-01 | 2022-01-31 | 1 | 100 | Não | 2021-12-27
PLES-2012.0001 | 4 | ECO SOLARIS: SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE USINAS DE ENERGIA SOLAR | Primeira versão da Solução Integrada. Modelagem, prototipagem e teste de Placas de circuitos impresso, testes dos sistemas e integração ao ECO Smartlogger, Normatizações, Testes de funcionalidade, Simulação e Exposição a Falhas em laboratório. | 34504.83 | 37719.25 | 40733.54 | 2021-09-01 | 2021-10-31 | 2021-09-01 | 2021-10-31 | 1 | 100 | Não | 2021-10-29
PLES-2012.0001 | 3 | ECO SOLARIS: SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE USINAS DE ENERGIA SOLAR | Primeira versão do ECO SmartLogger. Modelagens e Simulações do Hardware, do firmaware e de mecânicas estruturais e primeiros protótipos com impressão de modelos 3D. | 34504.83 | 37719.25 | 40733.54 | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 1 | 100 | Não | 2021-08-31
PLES-2012.0001 | 2 | ECO SOLARIS: SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE USINAS DE ENERGIA SOLAR | Primeira versão do Portal e do Aplicativo. Detalhamento da arquitetura do ECO SmartLogger, Descrição estrutural mecânica do equipamento e Densenvolvimento do Front-End e do Back-End do Portal e do Aplicativo. | 34504.83 | 37719.25 | 40733.54 | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 1 | 100 | Não | 2021-05-27
PLES-2012.0001 | 1 | ECO SOLARIS: SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE USINAS DE ENERGIA SOLAR | Documentos com os requisitos dos softwares e do hardware, cenários de uso, perfis de usuários, características e restrições. | 51757.24 | 56578.87 | 40733.54 | 2020-12-24 | 2021-03-31 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-04-08
PCIM-2102.0132 | 3 | BRAILE - Sistema ECMO | Relatório Técnico de monitoria do estudo clínico | 94888.22 | 73000.64 | 45219.12 | 2021-09-06 | 2022-09-23 | 2021-09-06 | 2022-09-23 | 3 | 100 | Não | 2022-09-23 | [07/01/2021] - Escopo por parte do cliente não teve avanço no mês de Dezembro, o projeto tem possibilidade de ter aditivo contratual. [07/04/2022] - O prazo final da macroentrega será alterado conforme aditivo 01. [08.09.2022] - Aditivo contratual assinado, aguardando retorno do ticket para atualização dos dados cadastrais. [07/10/2022] - As atividades foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura
PCIM-2102.0132 | 2 | BRAILE - Sistema ECMO | Relatório Técnico de projeto básico e detalhado e testes de bancada | 183637.15 | 143334.23 | 45219.12 | 2021-05-24 | 2021-09-03 | 2021-05-24 | 2021-09-03 | 3 | 100 | Não | 2021-09-03 | [06.10.2021] - As atividades da macroentrega já foram encerradas, o cliente solicitou a realização de alguns ajustes no relatório para posteriormente assinar o termo de aceite.
PCIM-2102.0132 | 1 | BRAILE - Sistema ECMO | Relatório técnico projeto informacional e conceitual | 120466.86 | 47000 | 45219.12 | 2021-02-23 | 2021-05-21 | 2021-02-23 | 2021-05-21 | 2 | 100 | Não | 2021-05-26
PCER-2012.0054 | 3 | Desenvolvimento de Software para Reconhecimento Automático de Licença Veicular Utilizando Inteligência Artificial | E4 - Versão final do software desenvolvido para OCR de placas de veículos usando IA. E5 - Documentação técnica do projeto. E7 - Versão final organizada do código fonte do software. | 70474.44 | 138746.55 | 11011.63 | 2021-11-01 | 2022-06-15 | 2021-10-26 | 2021-12-31 | 3 | 100 | Não | 2022-01-05
PCER-2012.0054 | 2 | Desenvolvimento de Software para Reconhecimento Automático de Licença Veicular Utilizando Inteligência Artificial | E3 - Solução desenvolvida para reconhecimento de placa veicular usando IA. | 68401.66 | 134665.77 | 10687.76 | 2021-07-01 | 2021-10-31 | 2021-07-01 | 2021-10-25 | 3 | 100 | Não | 2021-10-25
PCER-2012.0054 | 1 | Desenvolvimento de Software para Reconhecimento Automático de Licença Veicular Utilizando Inteligência Artificial | E1 - Documento de Requisitos e Arquitetura do Software. E2 - Definição do modelo conceitual do software de IA. | 68401.66 | 134665.77 | 10687.76 | 2021-02-01 | 2021-07-31 | 2021-02-22 | 2021-06-30 | 2 | 100 | Não | 2021-07-13
PCNP-1806.0008 | 6 | Desenvolvimento das etapas críticas do processo de produção de etanol de segunda geração | Incorporação dos resultados experimentais na avaliação técnico-econômica. | 0 | 0 | 0 | 2020-12-19 | 2021-06-19 | 2021-01-03 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2022-01-13 | O valor aportado na macroentrega 5 corresponde à execução das macroentregas 5 e 6.
PEIA-2012.0001 | 4 | Desenvolvimento de um Apresentador Virtual em Português Brasileiro | Versão com latência reduzida dos componentes: sintetização de áudio, reconhecimento de fala e renderização de vídeo. Reconhecimento por voz do humano por parte do apresentador virtual | 164250 | 238549.94 | 9597.45 | 2021-12-15 | 2022-06-14 | 2021-12-16 | 2022-08-03 | 2 | 100 | Não | 2022-08-03
PEIA-2012.0001 | 3 | Desenvolvimento de um Apresentador Virtual em Português Brasileiro | Reconhecimento de fala para português Brasileiro utilizando áudio e modelo de linguagem Reconhecimento facial do humano por parte do apresentador virtual Versão inicial com o processamento do áudio e pipeline de renderização de vídeo | 164250 | 238550 | 9597.45 | 2021-06-09 | 2021-12-14 | 2021-06-09 | 2021-12-18 | 1 | 100 | Não | 2021-12-18
PEIA-2012.0001 | 2 | Desenvolvimento de um Apresentador Virtual em Português Brasileiro | Sintetização de fala para português brasileiro com pelo menos duas vozes | 82125 | 119275 | 47987.25 | 2021-03-15 | 2021-06-14 | 2021-03-17 | 2021-06-08 | 2 | 100 | Não | 2021-06-08
PEIA-2012.0001 | 1 | Desenvolvimento de um Apresentador Virtual em Português Brasileiro | Reconhecimento de fala para português Brasileiro utilizando somente o áudio | 82125 | 119275 | 47987.25 | 2020-12-15 | 2021-03-14 | 2020-12-15 | 2021-03-16 | 1 | 100 | Não | 2021-03-16
PCIM-2102.0131 | 3 | RUSSER - VIDA 2 | Relatório de testes do lote piloto ; Relatório de Encerramento. | 17450 | 11517 | 5933 | 2021-06-07 | 2021-07-07 | 2021-06-07 | 2021-06-25 | 1 | 100 | Não | 2021-06-28 | 08.07.21 As atividades do projeto foram concluídas e a última macroentrega está em avaliação pelo parceiro
PCIM-2102.0131 | 2 | RUSSER - VIDA 2 | Integração do sistema de estabilização de pressões; Relatório de execução do estudo clínico ; Código fonte do Firmware . | 17450 | 11517 | 5933 | 2021-04-05 | 2021-06-04 | 2021-04-20 | 2021-06-04 | 1 | 100 | Não | 2021-06-07
PCIM-2102.0131 | 1 | RUSSER - VIDA 2 | Plano de gerenciamento do projeto; Relatório Levantamento Informacional/Conceitual ; Termos referência (TR). | 139600 | 92136 | 47464 | 2021-02-03 | 2021-04-02 | 2021-02-03 | 2021-04-19 | 1 | 100 | Não | 2021-04-19
PCIM-2101.0130 | 4 | WAMA - Teste Rápido | Protótipo do leitor de fluorescência; Relatório de Testes de validação; Databook do proejto do leitor. | 471567.96 | 186958.04 | 284609.92 | 2021-11-26 | 2022-11-17 | 2021-11-26 | 2022-11-17 | 3 | 100 | Não | 2022-11-17 | [08.09.2021] - O prazo de início da ME04 foi reajustado conforme alinhamento com o cliente. [07/04/2022] - O prazo final da macroentrega será alterado conforme aditivo 01. [08.09.2022] - Aditivo contratual assinado, aguardando retorno do ticket para atualização dos dados cadastrais. [07/10/2022] - Aditivo contratual assinado, data de término da macroentrega prorrogada para para 17/11/2022
PCIM-2101.0130 | 3 | WAMA - Teste Rápido | Relatório da Etapa de Detalhamento e Anticorpos anti D-dímero. | 319258.95 | 194747.96 | 124510.99 | 2021-08-26 | 2021-11-26 | 2021-08-26 | 2021-11-25 | 2 | 100 | Não | 2021-11-25 | [08.09.2021] - Os prazos da ME03 foi reajustado conforme alinhamento com o cliente. [07.12.2021] - As Atividades da macroentrega foram finalizadas e o termo de aceita está em fluxo para assinatura.
PCIM-2101.0130 | 2 | WAMA - Teste Rápido | Relatório técnico de Testes Preliminares. | 383110.74 | 233697.55 | 149413.19 | 2021-05-26 | 2021-07-26 | 2021-05-26 | 2021-08-25 | 4 | 100 | Não | 2021-08-25 | [08.09.2021] - O prazo final da ME02 foi reajustado conforme alinhamento com o cliente.
PCIM-2101.0130 | 1 | WAMA - Teste Rápido | Iniciação e Planejamento; Relatório Técnico Informacional e Conceitual; Submissão ao comitê de ética. | 268177.52 | 163588.29 | 104589.23 | 2021-01-26 | 2021-05-25 | 2021-01-26 | 2021-05-25 | 2 | 100 | Não | 2021-05-25
PCNP-2012.0017 | 4 | Desenvolvimento de um biorreagente seletivo para flotação reversa de minério de ferro | Desenvolvimento dos processos de produção e recuperação em escala de bancada : estudo das condições de produção (via enzimática), estudo das condições de downstream; Aplicação do biorreagente: estudo da interação mineral-biorreagente; Produção de amostras do biorreagente. | 428405.32 | 750883.09 | 151418.43 | 2022-12-01 | 2024-07-07 | 2022-12-01 |  | 1 | 100 | Não |  | Aditivação de prazo para cumprimento de atividade adicionada: 1.5.3 Produção de biorreagente
PCNP-2012.0017 | 3 | Desenvolvimento de um biorreagente seletivo para flotação reversa de minério de ferro | Rota biológica para produção do biorreagente selecionado. | 429667.93 | 753096.13 | 151864.69 | 2021-12-02 | 2022-11-30 | 2021-12-08 | 2022-11-30 | 1 | 100 | Não | 2022-11-30 | Alteração na data de início planejada
PCNP-2012.0017 | 2 | Desenvolvimento de um biorreagente seletivo para flotação reversa de minério de ferro | Resultados dos testes de prospecção por um biorreagente capaz de promover a flotação seletiva do quartzo com a definição de pelo menos um composto biológico/microrganismo para os experimentos subsequentes. | 233403.68 | 409095.95 | 82495.75 | 2021-05-03 | 2021-11-25 | 2021-06-01 | 2021-12-07 | 1 | 100 | Não | 2021-12-07 | Alteração na data de início planejada
PCNP-2012.0017 | 1 | Desenvolvimento de um biorreagente seletivo para flotação reversa de minério de ferro | Identificação química e elucidação de possíveis grupos funcionais dos princípios ativos de reagentes tradicionais usados na flotação de minério de ferro e lista com possíveis compostos orgânicos para serem testados na próxima fase. | 60083.55 | 105310.84 | 21236.33 | 2021-01-25 | 2021-04-26 | 2021-01-04 | 2021-05-31 | 1 | 100 | Não | 2021-05-31
PUFV-2012.0001 | 3 | Bambu como fonte alternativa de fibra para produção de papel kraft de embalagem | 3ª Macro entrega - Análise morfológica das fibras vindas dos diferentes tratamentos e comparativo das principais propriedades de resistências físico-mecânicas das polpas kraft oriundas da madeiras e do bambus 8 - Análise morfológica após individualização das fibras para as diferentes biomassas (Pinus taeda, Eucalyptus dunni, Bambusa vulgaris, Dendrocalamus strictus e Dentrocalamus asper ) 9 - Comparativo das principais propriedades de resistências físicomecânicas das polpa kraft industrial de Pinus taeda e de Eucalyptus dunni com as polpas kraft de laboratório oriundas dos diferentes bambus (Bambusa vulgaris, Dendrocalamus strictus e Dentrocalamus asper) | 135746.3 | 152845.68 | 133572.66 | 2021-12-01 | 2022-06-01 | 2021-12-01 | 2022-03-22 | 1 | 100 | Não | 2022-12-13 | A data da ultima macroentrega ultrapassou a data de termino do projeto devido a dificuldade de agenda com a empresa.
PUFV-2012.0001 | 2 | Bambu como fonte alternativa de fibra para produção de papel kraft de embalagem | 2ª Macro entrega - Otimização da impregnação alcalina e da polpação Kraft das biomassas vindas dos Bambus 5 - Otimização das condições de Impregnação para #3 materiasprimas dos bambus avaliados 6 - Otimização das condições de polpação kraft/Individualização das fibras para #3 matérias-primas dos bambus avaliados 7 - Caracterização no Licor preto da polpação kraft | 135746.3 | 152845.7 | 133572.67 | 2021-06-02 | 2021-12-01 | 2021-06-02 | 2021-12-01 | 1 | 100 | Não | 2021-12-06
PUFV-2012.0001 | 1 | Bambu como fonte alternativa de fibra para produção de papel kraft de embalagem | 1ª Macro entrega - Caracterização detalhada da constituição química e da morfológica das biomassas 1 - Preparo das amostras da madeira (Pinus taeda e de Eucalyptus dunni) e dos bumbus (Bambusa vulgaris, Dendrocalamus strictus e Dentrocalamus asper) 2 - Analises físicas da matéria-prima 3 - Análise morfológica de material fibroso "in natura" após maceração 4 - Determinação da composição química detalhada | 135746.3 | 152845.7 | 133572.67 | 2020-12-02 | 2021-06-01 | 2020-12-02 | 2021-06-02 | 1 | 100 | Não | 2021-06-02
PLAS-2101.0005 | 3 | FERRAMENTARIA 4.0: CONSOLIDAÇÃO DOS PROCESSOS DE PROJETO DE FERRAMENTAL E DE CONFORMAÇÃO UTILIZANDO TECNOLOGIAS A LASER | 3.3.1. Subprojeto 1: Laser Technology Applied on Automotive Industry – A Disruptive approach of manufacturing process WP 1.6: Processamento a Laser - Melhoria dos Processos e Análises Adicionais Entregável: Relatório contendo resultados dos experimentos e das análises adicionais e próximos passos para validação em ambiente relevante. WP 1.7: Melhoria de Sistema Laser - Fabricação de Protótipo de Melhoria ao Sistema Laser Entregável: Protótipos funcionais das melhorias e relatório dos resultados. WP 1.8: Processamento a Laser - Execução dos Experimentos e Caracterização dos Resultados Entregável: Relatório contendo os resultados dos ensaios. WP 1.9: Monitoramento - Automatização da extração de parâmetros característicos e análise do processo Entregável: Relatório os desenvolvimentos dos métodos de extração dos parâmetros característicos e comparação dos resultados de monitoramento com as caracterizações do material processado. 3.3.2.Subprojeto 2: Robô snake para aplicações industriais WP 2.4: Verificação e Validação Entregável: Relatório com a identificação de possíveis formas de redução de interferências, projeto revisado com as adequações necessárias para evitar falhas durante a operação do protótipo na planta. Protótipos construídos e testados e relatório de avaliação do potencial dos robôs snake para duas aplicações em chão de fábrica. Continua nas observações | 333300 | 500000 | 208375 | 2021-08-31 | 2022-01-29 | 2021-10-01 | 2022-04-29 | 1 | 100 | Sim | 2022-04-29 | 3.3.3.Macro Entrega 3: subprojeto 3: Smart Die WP 3.6: Fabricação do novo sistema customizado para o monitoramento dos processos de estampagem. Entregável: Novo sistema de monitoramento fabricado: 50 sensores Gap, 20 sensores draw-in e sistema de aquisição. (TBD) WP 3.7: Metodologia de controle de qualidade em produção a partir de dados de medição dos sensores Entregável: Relatório com metodologia de controle de qualidade em produção a partir de dados de medição sensores. WP 3.8: Demonstrador de controle de qualidade no Press Shop Entregável: Sistema validade em produção; Relatório de qualidade a partir de KPI de produção a serem definidos. WP 3.9: Gestão de dados do sistema de monitoramento Entregável: Relatório de requisitos para implementação na GM. WP 3.10: Parcerias para implementação do sistema na GM Entregável: Mapeamento de potenciais parceiros.
PLAS-2101.0005 | 2 | FERRAMENTARIA 4.0: CONSOLIDAÇÃO DOS PROCESSOS DE PROJETO DE FERRAMENTAL E DE CONFORMAÇÃO UTILIZANDO TECNOLOGIAS A LASER | 3.2.1. Subprojeto 1, LASER TECHNOLOGY APPLIED ON AUTOMOTIVE INDUSTRY – A Disruptive approach of manufacturing process. WP 1.2: Melhoria de Sistema Laser - Validação dos Conceitos de Melhoria Entregável: Relatório contendo a validação dos projetos conceituais. WP 1.3: Processamento a Laser - Aquisição dos Materiais e Planejamento Experimental Entregável: Planejamento experimental. WP 1.4: Monitoramento - Monitoramento direcionado à análise do processamento a laser Entregável: Relatório de testes de inspeção, projetos informacional e conceitual do monitoramento. WP 1.5: Monitoramento - Sensoriamento e análise de dados Entregável: Relatório com a documentação dos procedimentos de aquisição de dados e os resultados das análises preliminares nos dados brutos. 3.2.2. Subprojeto 2, SNAKE Robot for Industrial Applications WP 2.2: Projeto das aplicações para a indústria automotiva Entregável: Projeto mecânico 3D e 2D do SNAKE; projeto elétrico do robô; software para controle do SNAKE robot; atualização do estado da arte dos sistemas robotizados. WP 2.3: Construção da estrutura customizada para uma aplicação Entregável: Relatórios dos testes funcionais laboratoriais: determinação da precisão e exatidão do robô em função do tempo de operação, execução de trajetórias pré-programadas. Continua no campo de observações | 333300 | 500000 | 208375 | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 1 | 100 | Não | 2021-10-31 | 3.2.3.Macro Entrega 2: subprojeto 3, SMART DIE WP 3.3: Metodologia de ajuste e tryout de matriz a partir de dados de medição dos sensores Entregável: Relatório com metodologia de ajuste e tryout de matriz a partir de dados de medição dos sensores. WP 3.4: Requisitos de uso do sistema no Press Shop Entregável: Relatório de requisitos de uso do sistema no Press Shop. WP 3.5: Melhoria contínua do sistema de monitoramento Entregável: Projeto aprimorado do sistema de monitoramento. Houve atrasos na validação dos sensores na GM USA, por solicitação do cliente, visto a programação da fabrica.
PLAS-2101.0005 | 1 | FERRAMENTARIA 4.0: CONSOLIDAÇÃO DOS PROCESSOS DE PROJETO DE FERRAMENTAL E DE CONFORMAÇÃO UTILIZANDO TECNOLOGIAS A LASER | 3.1.1.Etapa de iniciação e planejamento Entregável: Plano de gerenciamento de projeto. 3.1.2.Definição de requisitos técnicos Entregável: Consolidação dos requisitos do cliente. 3.1.3. Subprojeto 1, LASER TECHNOLOGY APPLIED ON AUTOMOTIVE INDUSTRY – A Disruptive approach of manufacturing process. WP 1.1: Melhoria de Sistema Laser - Projeto Preliminar e Conceitual Entregável: Projeto preliminar e conceitual das melhorias definidas para testes em ambiente relevante. 3.1.4. Subprojeto 2, SNAKE Robot para aplicações industriais WP 2.1: Projeto Conceitual SNAKE Robot 4.0: Entregável: Demonstrador Funcional Pleno para a verificação da junta e sistema de sustentação de uma nova arquitetura para o robô SNAKE robot. 3.1.5. Subprojeto 3, SMART DIE WP 3.1: Processo de ajuste e tryout orientado por sensores Entregável: Relatório do processo de ajuste e tryout orientado pelos sensores. WP 3.2: Matriz instrumentada nos EUA Entregável: Matriz instrumentada funcional na planta de Flint, relatórios e manual da instalação do sistema. | 333300 | 500000 | 83350 | 2021-01-29 | 2021-05-31 | 2021-01-29 | 2021-06-28 | 1 | 100 | Sim | 2021-06-28 | Houve atrasos na validação dos sensores na GM USA, por solicitação do cliente, visto a programação da fabrica.
PESQ-2012.0020 | 5 | Desenvolvimento de biomarcadores para monitoramento da evolução de resistência de insetos a eventos de milho geneticamente modificado | Prospecção e validação dos biomarcadores, monitoramento da resistência e seleção de linhagens resistentes. | 128073.5 | 186000 | 74028 | 2025-02-05 | 2026-02-04 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-2012.0020 | 4 | Desenvolvimento de biomarcadores para monitoramento da evolução de resistência de insetos a eventos de milho geneticamente modificado | Resistência cruzada entre proteínas cry e o evento EHBRS913-2. | 128073.49 | 186000 | 74028 | 2024-02-05 | 2025-02-04 | 2024-05-01 |  | 1 |  | Não
PESQ-2012.0020 | 3 | Desenvolvimento de biomarcadores para monitoramento da evolução de resistência de insetos a eventos de milho geneticamente modificado | Determinação da linha básica de susceptibilidade. | 128073.49 | 186000 | 74028 | 2023-02-05 | 2024-05-04 | 2023-07-06 | 2024-04-30 | 1 | 100 | Não | 2024-04-30
PESQ-2012.0020 | 2 | Desenvolvimento de biomarcadores para monitoramento da evolução de resistência de insetos a eventos de milho geneticamente modificado | Avaliação de alta dose. | 128073.49 | 186000 | 74028 | 2022-04-05 | 2023-04-04 | 2022-06-08 | 2023-07-05 | 1 | 100 | Não | 2023-07-05
PESQ-2012.0020 | 1 | Desenvolvimento de biomarcadores para monitoramento da evolução de resistência de insetos a eventos de milho geneticamente modificado | Determinação da eficácia em folha. | 128073.49 | 186000 | 74028 | 2021-02-05 | 2022-04-04 | 2021-02-05 | 2022-06-07 | 1 | 100 | Não | 2022-06-07
PESQ-2101.0021 | 3 | Desenvolvimento de um bioproduto para o controle de fitonematoides | Desenvolvimento de uma bioproduto a base de P. lilacinum. | 97919.58 | 198355.57 | 99854.06 | 2022-02-05 | 2023-02-04 | 2022-03-31 | 2024-01-15 | 1 |  | Não | 2024-01-15
PESQ-2101.0021 | 2 | Desenvolvimento de um bioproduto para o controle de fitonematoides | Eficácia dos isolados de P. lilacinum e Bacillus sp. no controle de nematoides nas plantas de soja. | 97919.58 | 99177.79 | 49927.03 | 2021-08-05 | 2022-02-04 | 2021-09-03 | 2022-03-30 | 1 |  | Não | 2022-03-30
PESQ-2101.0021 | 1 | Desenvolvimento de um bioproduto para o controle de fitonematoides | Seleção de isolados de P. lilacinum e Bacillus sp. e eficiência dos microrganismos para o controle de nematoides in vitro. | 97919.58 | 99177.79 | 49927.03 | 2021-02-05 | 2021-08-04 | 2021-02-05 | 2021-09-02 | 1 |  | Não | 2021-09-02
PFEM-2006.0008 | 4 | Desenvolvimento de máquina automatizada para soldagem de tubos de polietileno. | Montagem final e entrega de protótipo: Montagem final da máquina e dos sistemas elétricos para campo; Testes de qualificação e verificação da qualidade das soldas realizadas com a nova máquina; Entrega do protótipo | 0 | 0 | 0 | 2021-03-01 | 2021-08-08 | 2021-03-01 | 2021-08-08 | 1 | 100 | Não | 2021-08-08
PCPQ-2009.0065 | 4 | Simples Receita | Atividade 7 : Integração com certificado digital e transferência de tecnologia: -Realização da integração do MVP “Simples Receita” com certificado digital no padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-BRASIL, permitindo a emissão de receitas como uma credencial digital verificada, dentro dos padrões brasileiros. -Código executável do software integrado ao certificado digital do ICP Brasil para ambiente Web. Configuração da rede de identidade digital descentralizada global para execução do MVP (instalação, configuração, testes) no ambiente do cliente. -Documentação final do projeto juntamente com a transferência de conhecimento/tecnologia. | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-03-03 | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Sim | 2021-04-06
PIFS-2012.0032 | 4 | Estudo de Projeto Conceitual para Sistema Automatizado para Colheita de Palma Forrageira | Desenhos: Desenho de Detalhes, Desenho de Montagem e Desenhos Finais com detalhes para produção de protótipo e Lista de Materiais | 17576 | 17576 | 17576 | 2021-09-14 | 2021-12-13 | 2021-09-14 | 2022-05-05 | 1 | 100 | Não | 2022-05-05
PIFS-2012.0032 | 3 | Estudo de Projeto Conceitual para Sistema Automatizado para Colheita de Palma Forrageira | Layout: Desenho de Layout | 17576 | 17576 | 17576 | 2021-05-14 | 2021-09-13 | 2021-05-14 | 2022-05-05 | 1 | 100 | Não | 2022-05-05
PIFS-2012.0032 | 2 | Estudo de Projeto Conceitual para Sistema Automatizado para Colheita de Palma Forrageira | Análises de Valor, FMEA e Vida Útil e Testes do Protótipo Funcional do Sistema de Corte: Análise de Valor e Custo, FMEA e Estimativa de Vida Útil, Confecção e testes do Protótipo Funcional do Sistema de Corte | 17576 | 17576 | 17576 | 2021-03-13 | 2021-05-13 | 2021-03-13 | 2021-06-03 | 1 | 100 | Não | 2021-06-03
PIFS-2012.0032 | 1 | Estudo de Projeto Conceitual para Sistema Automatizado para Colheita de Palma Forrageira | Análise de Desempenho e Cálculos: Previsão de Desempenho, Memorial de Cálculo Estruturais e Mecânicos | 17576 | 17576 | 17576 | 2020-12-14 | 2021-03-13 | 2020-12-14 | 2021-03-12 | 1 | 100 | Não | 2021-03-12
PIFC-1911.0055 | 5 | DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES NO SISTEMA DE MEDIÇÃO INTELIGENTE DE ENERGIA PARA SUPORTE A TECNOLOGIA IOT | Automação de Processos: Implementação de metodologia DevOps para integração contínua | 0 | 82108.63 | 0 | 2020-12-01 | 2021-06-27 | 2021-01-02 | 2021-06-27 | 1 | 100 | Não | 2021-06-30
PIFC-2102.0077 | 4 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA INTELIGENTE PACS PARA IMAGENS RADIOLÓGICAS SAUDE 4.0 | Protótipo Final: Protótipo final integrado | 34600 | 32202.36 | 79446.62 | 2022-02-01 | 2022-05-11 | 2022-02-01 | 2022-05-11 | 2 | 100 | Não | 2022-05-11
PIFC-2102.0077 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA INTELIGENTE PACS PARA IMAGENS RADIOLÓGICAS SAUDE 4.0 | Protótipo Funcional: Protótipo funcional para cada submódulo independente: IA; CN e BIA | 51900 | 48303.49 | 47667.97 | 2021-11-01 | 2022-01-31 | 2021-11-01 | 2022-01-31 | 2 | 100 | Não | 2022-01-31
PIFC-2102.0077 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA INTELIGENTE PACS PARA IMAGENS RADIOLÓGICAS SAUDE 4.0 | Prova de Conceito: Provas de Conceito para cada submódulo: IA; CN e BIA. | 51900 | 48303.49 | 47667.97 | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 2021-08-01 | 2021-10-30 | 2 | 100 | Não | 2021-10-30
PIFC-2102.0077 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA INTELIGENTE PACS PARA IMAGENS RADIOLÓGICAS SAUDE 4.0 | Especificação dos requisitos: Relatório técnico revisando e resumindo as tecnologias a serem empregadas no desenvolvimento deste projeto. | 69200 | 95368.43 | 63557.3 | 2021-02-11 | 2021-07-31 | 2021-02-11 | 2021-07-31 | 1 | 100 | Não | 2021-07-31
PIFS-2102.0031 | 5 | Desenvolvimento de um novo conceito de coletor solar, baseado na redução das perdas térmicas. | Entregar relatórios: 1- relatório parcial após 6 meses do início do projeto; 2-relatório final no término do projeto (após 12 meses do início). | 4000 | 4000 | 4000 | 2021-08-10 | 2022-02-08 | 2021-08-10 | 2022-02-09 | 1 | 100 | Não | 2022-02-09
PIFS-2102.0031 | 4 | Desenvolvimento de um novo conceito de coletor solar, baseado na redução das perdas térmicas. | Construir protótipo do coletor solar e realizar ensaios em campo para avaliação de desempenho termomecânico: 1- construção do protótipo do coletor solar; 2- montagem do aparato experimental em campo; 3- realização de testes para avaliação do desempenho termomecânico do coletor solar. | 4000 | 4000 | 4000 | 2021-05-10 | 2022-02-08 | 2021-05-10 | 2022-01-28 | 1 | 100 | Não | 2022-01-28
PIFS-2102.0031 | 3 | Desenvolvimento de um novo conceito de coletor solar, baseado na redução das perdas térmicas. | Especificar o mecanismo do rastreamento da trajetória do sol e implementar o algoritmo de controle: 1- especificação do mecanismo de acompanhamento da trajetória do sol; 2- desenvolvimento e implementação do algoritmo de controle do mecanismo de acompanhamento da trajetória do sol. | 14000 | 14000 | 14000 | 2021-02-10 | 2021-08-09 | 2021-02-10 | 2021-12-17 | 1 | 100 | Não | 2021-12-17
PIFS-2102.0031 | 2 | Desenvolvimento de um novo conceito de coletor solar, baseado na redução das perdas térmicas. | Construir o protótipo do elemento absorvedor e realizar testes em laboratório para avaliação do desempenho térmico: 1- montagem da bancada de testes indoor; 2- construção do protótipo do elemento absorvedor; 3- realização de experimentos indoor para avaliação do desempenho térmico do elemento absorvedor. | 14000 | 14000 | 14000 | 2021-02-10 | 2021-05-31 | 2021-02-10 | 2021-08-06 | 1 | 100 | Sim | 2021-08-06
PIFS-2102.0031 | 1 | Desenvolvimento de um novo conceito de coletor solar, baseado na redução das perdas térmicas. | Projetar um coletor solar eficiente, resistente, de simples fabricação e de custos reduzidos: 1- definição dos materiais do coletor solar e especificação do revestimento seletivo do elemento absorvedor; 2- desenhos técnicos do projeto mecânico da estrutura do coletor solar. | 14000 | 14000 | 14000 | 2021-02-10 | 2021-04-30 | 2021-02-10 | 2021-07-26 | 1 | 100 | Não | 2021-07-26
PIFC-2102.0076 | 4 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA PARA COLONOSCOPIA VIRTUAL: SAÚDE 4.0 | Protótipo Final: Desenvolvimento de protótipo final, para cada módulo: frontend; backend; Visão Computacional; Inteligência Artificial. Testes de protótipo final. Integração dos módulo. | 84000 | 68045.63 | 121284.53 | 2022-01-01 | 2022-05-09 | 2021-12-01 | 2022-05-09 | 2 | 100 | Não | 2022-05-09
PIFC-2102.0076 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA PARA COLONOSCOPIA VIRTUAL: SAÚDE 4.0 | Protótipo Funcional: Desenvolvimento de protótipos funcionais para cada módulo individual: frontend; backend; Visão Computacional; Inteligência Artificial. Testes funcionais. | 63000 | 51034.2 | 51979.08 | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 2 | 100 | Não | 2021-11-30
PIFC-2102.0076 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA PARA COLONOSCOPIA VIRTUAL: SAÚDE 4.0 | Prova de Conceito: Desenvolvimento de provas de conceito para cada módulo individual: frontend; backend; Visão Computacional; Inteligência Artificial. Testes conceituais. | 63000 | 51034.2 | 51979.08 | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 2 | 100 | Não | 2021-08-31
PIFC-2102.0076 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA PARA COLONOSCOPIA VIRTUAL: SAÚDE 4.0 | Especificação dos requisitos: Definição dos requisitos do protótipo: frontend; backend; Inteligência Artificial; Visão Computacional e avaliação. | 42000 | 96108.19 | 34652.72 | 2021-02-09 | 2021-05-31 | 2021-02-09 | 2021-05-31 | 2 | 100 | Não | 2021-05-31
PCER-2012.0052 | 5 | Fechadura Conectada - Beta | E6 - Hardware Eletrônico Beta | 36285.67 | 79828.48 | 5669.64 | 2021-11-01 | 2022-01-30 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 1 | 100 | Não | 2021-11-30
PCER-2012.0052 | 4 | Fechadura Conectada - Beta | E5 – Conceito de Design para a Fechadura Conectada | 54428.51 | 119742.72 | 8504.45 | 2021-09-01 | 2021-10-31 | 2021-09-01 | 2021-10-28 | 1 | 100 | Não | 2021-10-28
PCER-2012.0052 | 3 | Fechadura Conectada - Beta | E4 - Hardware eletrônico preliminar. | 72571.35 | 159656.96 | 11339.27 | 2021-05-01 | 2021-08-30 | 2021-05-01 | 2021-08-31 | 1 | 100 | Não | 2021-09-02
PCER-2012.0052 | 2 | Fechadura Conectada - Beta | E3 - Sistema Elétrico Beta. | 36285.67 | 79828.48 | 5669.64 | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-03-01 | 2021-04-29 | 1 | 100 | Não | 2021-04-29
PCER-2012.0052 | 1 | Fechadura Conectada - Beta | E1 - Requisitos da versão Beta da fechadura conectada. E2 - Arquitetura da solução Beta de fechadura conectada. | 105821.89 | 232808.14 | 16534.67 | 2021-01-04 | 2021-02-28 | 2021-01-04 | 2021-02-26 | 1 | 100 | Não | 2021-02-26
PCER-2012.0051 | 5 | Desenvolvimento de Gerador HF Nacional | E28 - Relatório de resultados dos ensaios de confiabilidade E29 - Workshop de entrega de resultados | 99697.66 | 216011.59 | 16616.28 | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 2023-05-01 | 2023-08-30 | 6 | 96 | Não |  | Aguardando termo de aceite assinado pelo cliente
PCER-2012.0051 | 4 | Desenvolvimento de Gerador HF Nacional | E20 – Versão Beta do software para o equipamento E21 - Relatório de acompanhamento dos custos e KPIs do projeto através da Ferramenta de Custos E22 - Projeto do hardware da Versão Beta da solução E23 - Software de calibração/suporte desenvolvido E24 - Protótipos Versão Beta dos Equipamentos E25 - Relatório de testes do HW e Software do produto | 149546.48 | 324017.38 | 24924.41 | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 2023-03-30 | 2023-04-28 | 7 | 100 | Não | 2023-04-28
PCER-2012.0051 | 3 | Desenvolvimento de Gerador HF Nacional | E15 Protótipos versão Alfa do Sistema de Alta Tensão E16 Protótipos versão Alfa da Unidade de Controle e Gabinete E17 Relatórios dos Testes versão Alfa de Alta Tensão E18 Relatórios dos Testes versão Alfa da Unidade de Controle E19 Relatório testes térmicos, testes altamente acelerados, e ensaios de confiabilidade Alfa | 149546.48 | 324017.38 | 24924.41 | 2022-10-01 | 2023-03-31 | 2022-10-01 | 2023-03-29 | 7 | 100 | Não | 2023-03-29
PCER-2012.0051 | 2 | Desenvolvimento de Gerador HF Nacional | E7 - Documento com especificação de requisitos do Gabinete E8 - Plano de testes de pré-certificação E9 - Projeto da versão Alfa do hardware da Unidade de controle E10 - Versão Alfa do software para o equipamento E11- Plano de testes de Confiabilidade E12 - Projeto Versão Alfa do Sistema de Alta Tensão E13 - Projeto da versão Alfa do Gabinete E14 -Análise FMEA e plano de mitigação de falhas | 249244.14 | 540028.97 | 41540.69 | 2021-07-01 | 2022-09-30 | 2021-11-01 | 2022-09-30 | 3 | 100 | Não | 2022-10-03
PCER-2012.0051 | 1 | Desenvolvimento de Gerador HF Nacional | E1 - Documento de requisitos e arquitetura do sistema E2 - Relatório de análise das normas aplicáveis para o processo certificatório do produto e definição de requisitos derivados E3 - Levantamento e estudo de normas necessários à Engenharia de Confiabilidade E4 - Relatório da Ferramenta de Custos incluindo modelagem e simulação de cenários E5 - Documento com especificação do sistema de controle E6 - Documento com arquitetura Sistema de Alta Tensão Selecionado E6.1.- Matriz de Configuração versus custo E6.2 - Definição de requisitos e arquitetura preliminar do SW | 348941.8 | 756040.56 | 58156.97 | 2021-01-04 | 2021-05-31 | 2021-01-06 | 2021-05-31 | 3 | 100 | Não | 2021-06-01
PCER-2012.0050 | 5 | Desenvolvimento prototipo Alfa turbidimetro, medidor de cor e fotocolorimetro | E10 - Caderno com plano de testes da eletrônica. E11 - Relatório com resultados dos testes da eletrônica. E12 - Documentação final do projeto eletrônico. E13 - Documentação final do projeto do firmware. E14 - Código fonte do firmware desenvolvido. E15 - Protótipos Alfa montados no projeto. E16 - Workshop de transferência de tecnologia. | 48811.78 | 91800 | 7399.91 | 2021-12-01 | 2021-12-14 | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 1 | 100 | Não | 2021-12-15 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$91.800,00 é composto pelas participações da Alfakit (R$20.000,00) + Produza (R$15.800,00) + SEBRAE (R$56.000,00).
PCER-2012.0050 | 4 | Desenvolvimento prototipo Alfa turbidimetro, medidor de cor e fotocolorimetro | E8 - Versão Preliminar do Protótipo Alfa da eletrônica. E9 - Protótipo Alfa do firmware. | 48811.78 | 91800 | 7400 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 2 | 100 | Não | 2021-12-02 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$91.800,00 é composto pelas participações da Alfakit (R$20.000,00) + Produza (R$15.800,00) + SEBRAE (R$56.000,00).
PCER-2012.0050 | 3 | Desenvolvimento prototipo Alfa turbidimetro, medidor de cor e fotocolorimetro | E7 - Versão Preliminar do Protótipo Alfa da eletrônica. | 48811.78 | 91800 | 7400 | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 2021-08-02 | 2021-08-31 | 2 | 100 | Não | 2021-10-08 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$91.800,00 é composto pelas participações da Alfakit (R$20.000,00) + Produza (R$15.800,00) + SEBRAE (R$56.000,00).
PCER-2012.0050 | 2 | Desenvolvimento prototipo Alfa turbidimetro, medidor de cor e fotocolorimetro | E4 - Projeto eletrônico Alfa. E5 - Componentes da eletrônica adquiridos. E6 - DFMEA preliminar do projeto. | 48811.78 | 91800 | 7400.01 | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 2021-04-28 | 2021-07-31 | 3 | 100 | Não | 2021-08-04 | Aguardando termo de aceite assinado pelo cliente No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$91.800,00 é composto pelas participações da Alfakit (R$20.000,00) + Produza (R$15.800,00) + SEBRAE (R$56.000,00).
PCER-2012.0050 | 1 | Desenvolvimento prototipo Alfa turbidimetro, medidor de cor e fotocolorimetro | E1 - Plano detalhado de desenvolvimento do projeto. E2 - Caderno de requisitos e arquitetura da eletrônica do produto e definição de componentes chave. E3 - Caderno de requisitos do software embarcado. | 48811.78 | 91800 | 7400 | 2021-01-04 | 2021-04-30 | 2021-02-25 | 2021-04-27 | 2 | 100 | Não | 2021-04-27 | No campo "Valor aportado Empresa", o total de R$91.800,00 é composto pelas participações da Alfakit (R$20.000,00) + Produza (R$15.800,00) + SEBRAE (R$56.000,00).
PPLI-2012.0045 | 3 | Rolete descascador de arroz | Relatórios contendo as informações referentes ao dimensionamento de produto para a prototipagem e resultados da simulação computacional e da validação do protótipo produzido. | 110500 | 124000 | 100500 | 2021-08-17 | 2022-08-15 | 2021-08-17 | 2022-10-04 | 2 | 100 | Não | 2022-10-04
PPLI-2012.0045 | 2 | Rolete descascador de arroz | Relatório contendo a seleção do conceito do rolete a ser desenvolvido. | 33000 | 37000 | 30000 | 2021-05-03 | 2021-07-05 | 2021-06-04 | 2021-08-12 | 1 | 100 | Sim | 2021-08-12
PPLI-2012.0045 | 1 | Rolete descascador de arroz | Relatório referente a busca de anterioridade (patentes e artigos) e definição de requisitos. | 21500 | 24000 | 19500 | 2021-01-26 | 2021-04-30 | 2021-01-26 | 2021-05-21 | 1 | 100 | Não | 2021-05-21
PEDG-2012.0007 | 3 | Extensor 2.0 | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 10023.48 | 18368.57 | 2137.03 | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 1 | 100 | Não | 2021-06-02
PEDG-2012.0007 | 2 | Extensor 2.0 | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa | 10023.49 | 18368.56 | 2137.04 | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 1 | 100 | Não | 2021-02-25
PEDG-2012.0007 | 1 | Extensor 2.0 | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | 10023.49 | 18368.56 | 2137.04 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-02-25
PIPT-2011.0051 | 4 | Síntese de moléculas para formulações agroquímicas | Relatório final contendo o desenvolvimento experimental, resultados e conclusões do projeto em todo seu período de vigência. | 69550.06 | 48962.62 | 36152.99 | 2022-05-01 | 2023-09-30 | 2022-04-26 | 2023-12-21 | 1 | 100 | Sim | 2023-12-21 | Foi realizada a reunião de encerramento com o cliente em 31.08.2023, todos os resultados e amostras geradas foram compartilhadas ao longo do projeto e um resumo geral na reunião de encerramento. O atraso no projeto foi causado durante a elaboração, revisão e emissão do relatório, pois tratava-se de um conteúdo extenso e detalhado, o cliente estava ciente.
PIPT-2011.0051 | 3 | Síntese de moléculas para formulações agroquímicas | Entrega ao cliente do arquivo de apresentação em power point do conteúdo da reunião - desenvolvimento experimental, amostras sintetizadas e resultados parciais, obtidos entre 11° e 16° mês do projeto | 57000 | 97925.24 | 36153 | 2022-01-03 | 2022-04-30 | 2022-01-04 | 2022-04-26 | 1 | 100 | Não | 2022-04-26
PIPT-2011.0051 | 2 | Síntese de moléculas para formulações agroquímicas | Relatório parcial contemplando a revisão bibliográfica e o conteúdo o desenvolvimento experimental referente a primeira metade do projeto. | 57000 | 97925.62 | 36153 | 2021-05-01 | 2021-11-30 | 2021-12-10 | 2022-01-03 | 1 | 100 | Não | 2022-01-03
PIPT-2011.0051 | 1 | Síntese de moléculas para formulações agroquímicas | Entrega ao cliente do arquivo de apresentação em power point do conteúdo da reunião - desenvolvimento experimental, amostras sintetizadas e resultados parciais, obtidos até o 4° mês do projeto. | 57000 | 98962.62 | 36153 | 2021-01-04 | 2021-04-30 | 2021-01-04 | 2021-05-18 | 1 | 100 | Não | 2021-05-18
PABC-2010.0001 | 5 | OTIMIZAÇÃO DA SÍNTESE E PROPRIEDADES DE UM CIRCUITO DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL EM SILICONE ESTERILIZÁVEL VISANDO PRODUÇÃO EM LARGA ESCALA | Nesta etapa os desenvolvimentos realizados nas Macroentregas 3 e 4 serão aplicados em um protótipo, o qual será testado em ambiente relevante simulado, disponibilizado pela empresa. | 30606.62 | 43591.32 | 18549.41 | 2023-04-03 | 2023-09-03 | 2023-04-01 | 2023-08-29 | 1 |  | Não | 2023-08-29
PABC-2010.0001 | 4 | OTIMIZAÇÃO DA SÍNTESE E PROPRIEDADES DE UM CIRCUITO DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL EM SILICONE ESTERILIZÁVEL VISANDO PRODUÇÃO EM LARGA ESCALA | Serão exploradas a potencialidade de utilização de soluções coloidais de partículas de prata na matriz de borracha de silicone, a fim de determinar a atividade antimicrobiana e a interferência na formação do biofilme sobre a superfície dos circuitos respiratórios, possibilitando menor contaminação e complicação de tratamento no período de uso deste aparato. | 24485.29 | 34873.05 | 14839.53 | 2022-12-05 | 2023-04-02 | 2022-12-03 | 2023-03-31 | 1 |  | Não | 2023-03-31
PABC-2010.0001 | 3 | OTIMIZAÇÃO DA SÍNTESE E PROPRIEDADES DE UM CIRCUITO DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL EM SILICONE ESTERILIZÁVEL VISANDO PRODUÇÃO EM LARGA ESCALA | Será implementado um diferencial estrutural do circuito de traqueia, na qual a engenharia do circuito impedirá a condensação de vapores, de modo a impedir a obstrução do circuito respiratório e ou interferência na sensibilidade de limiar de pressão para o disparo (trigger), no ciclo de trabalho do respirador, propiciando assim, menor ou nenhuma dissincronia paciente-ventilador. Nesta fase será apresentada protótipos com as propriedades de anticondensação e os estudos de viabilidade de produção e risco tecnológico. | 79577.2 | 113337.44 | 48228.47 | 2021-11-08 | 2022-12-04 | 2021-11-08 | 2022-12-02 | 1 |  | Não | 2022-12-02
PABC-2010.0001 | 2 | OTIMIZAÇÃO DA SÍNTESE E PROPRIEDADES DE UM CIRCUITO DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL EM SILICONE ESTERILIZÁVEL VISANDO PRODUÇÃO EM LARGA ESCALA | Garantir a manutenção das propriedades obtidas do material optimizado na Macroentrega (etapa 1), quando obtidos no processo produtivo da empresa. Como é de conhecimento nos setores tecnológicos e científicos, os resultados obtidos em laboratório apresentam variações quando testados em ambiente produtivo. Sendo assim, nesta fase, adaptações na síntese e formulação devem ser aplicadas de forma a manter as propriedades do silicone. | 24485.29 | 34873.05 | 14839.53 | 2021-07-05 | 2021-11-07 | 2021-07-04 | 2021-11-07 | 1 |  | Não | 2021-11-07
PABC-2010.0001 | 1 | OTIMIZAÇÃO DA SÍNTESE E PROPRIEDADES DE UM CIRCUITO DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL EM SILICONE ESTERILIZÁVEL VISANDO PRODUÇÃO EM LARGA ESCALA | Investigar os efeitos das variações de precursores de síntese nas propriedades mecânicas das borrachas de silicone desenvolvido pelo grupo (Patente no. BR102014009699-0). Objetiva-se nesta etapa, compreender os efeitos da variação da formulação e matérias-primas nas propriedades mecânicas do silicone. Destinado ao tratamento de pacientes com insuficiência respiratória aguda ou crônica, agudizada pelo Corona vírus. Cabe ressaltar, que o desenvolvimento desta metodologia científica promoverá um expressivo ganho de produção, permitindo atender a demanda atual do mercado por este acessório. Esta Macroentrega será enviada a empresa na forma de relatório, a ser aprovado pela contratante. | 48970.58 | 69746.11 | 26679.05 | 2020-11-04 | 2021-07-04 | 2020-11-05 | 2021-07-04 | 1 | 35 | Não | 2021-07-03
PLAC-1912.0016 | 9 | Eletrônica Embarcada para Aplicação em Agricultura de Precisão | MACROETAPA 9 – TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E GERAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PADRÃO BOSCH Elaboração da documentação no padrão Bosch. Realização de Workshop de 8h, com o objetivo de apresentação das implementações, e entrega de toda a documentação do projeto. Bosch emite o Termo de Aceite da MACROETAPA 9. | 0 | 0 | 10261.77 | 2021-10-11 | 2021-11-10 | 2021-10-11 | 2021-11-19 | 1 | 100 | Sim | 2021-11-19
PLAC-1912.0016 | 8 | Eletrônica Embarcada para Aplicação em Agricultura de Precisão | MACROETAPA 8 – SUPORTE TÉCNICO Suporte do hardware e do software desenvolvido dentro do projeto para o período de safra – correções e melhorias. Bosch emite o Termo de Aceite da MACROETAPA 8. | 122760 | 0 | 63372.37 | 2021-06-11 | 2021-10-10 | 2021-06-11 | 2021-10-26 | 1 | 100 | Sim | 2021-10-29
PLAC-1912.0016 | 7 | Eletrônica Embarcada para Aplicação em Agricultura de Precisão | MACROETAPA 7 – INTEGRAÇÃO DE SUBSISTEMAS AO ISOBUS Este pacote consiste na integração dos sistemas de controle de abertura e fechamento (Transporte plantadeira), fertilizante e molas pneumáticas (controle de profundidade). Estas funcionalidades já se encontram desenvolvidas e integradas na versão standard. Desta forma, o desenvolvimento deste pacote terá o mesmo formato que foi utilizado ao longo do desenvolvimento do 1º Plano de Trabalho. Atualmente, utiliza-se um formato no qual esta parte funcional é tratada como uma espécie de biblioteca (.so). Obs.: Cabe ressaltar que o controle dos subsistemas segue a mesma arquitetura que existe atualmente, na qual o display (unidade de processamento) envia os comandos para ECUS (unidades de controle) através do barramento CAN com um protocolo proprietário. Este pacote terá demanda de desenvolvimento de telas da IHM. Bosch emite o Termo de Aceite da MACROETAPA 7. | 46035 | 0 | 23847.34 | 2021-03-11 | 2021-06-10 | 2021-03-11 | 2021-06-10 | 1 | 100 | Não | 2021-09-09
PLAC-1912.0016 | 6 | Eletrônica Embarcada para Aplicação em Agricultura de Precisão | MACROETAPA 6 – PACOTE COMPLETO DE BORDADURA Toda a parte de bordadura será integrada inicialmente na versão standard (pelo Lactec), e inserida na versão ISOBUS, assim como o pacote 1. O pacote completo da bordadura envolve:  Possiblidade de importação de um arquivo .shp de limites e conversão para bordadura  Gerenciamento de arquivos de bordadura  Possibilidade de associação de uma bordadura à diferentes áreas  Possibilidade de exportação de arquivos de bordadura  Possibilidade de ajuste de deslocamento devido às imprecisões do mapeamento em relação a real posição geográfica  Possibilidade de adicionar bordaduras adjacentes (dupla, tripla etc.)  Possibilidade de fazer uma bordadura movimentando o trator (Como já é feita) Bosch emite Termo de Aceite da MACROETAPA 6. | 46035 | 0 | 23847.35 | 2021-03-11 | 2021-06-10 | 2021-03-11 | 2021-09-13 | 1 | 100 | Sim | 2021-09-20
PLAC-1912.0016 | 5 | Eletrônica Embarcada para Aplicação em Agricultura de Precisão | MACROETAPA 5 – ADEQUAÇÃO DA ANTENA JOHN DEERE Como a antena da John Deere manda envia os dados de GPS no protocolo J1939 (precursor do protocolo ISOBUS), deverá ser feita a conversão para o protocolo ISO11783 (Nmea2000). Desta forma, será necessário extrair as informações de latitude, longitude, velocidade, qualidade do sinal, entre outras, fazendo-se uso dos frames disponíveis no barramento de um trator JD. Este trabalho será uma engenharia reversa para determinarmos e implementarmos a melhor forma de tornar o ISOBUS Bosch compatível também com os sistemas John Deere. Não serão necessárias mudanças drásticas no tocante ao comportamento do barramento e ao handle feito pela biblioteca (IsoAgLib) ora utilizado, dado que o protocolo J1939 é bastante similar. Ao final da Macroetapa Bosch emite Termo de Aceite MACROETAPA 5. | 92070 | 465000 | 36771.17 | 2021-01-11 | 2021-03-10 | 2021-01-11 | 2021-03-10 | 1 | 100 | Não | 2021-04-23
PPLI-2010.0044 | 3 | Novos pigmentos | Relatório contendo a caracterização e avaliação da aplicação do novo pigmento da Vanádio e do pigmento RUF em tintas látex semi-brilho. Verificação de atendimento aos requisitos da ABNT NBR 15079 das tintas látex imobiliárias. | 31350 | 38000 | 25650 | 2021-08-02 | 2022-12-15 | 2021-08-24 | 2023-03-30 | 3 | 100 | Não | 2023-03-30
PPLI-2010.0044 | 2 | Novos pigmentos | Relatório contendo a caracterização dos pigmentos e avaliação da aplicação em tintas látex imobiliárias para os pigmentos Largo Resource, comparadas com os pigmentos de referência e resultados de MEV para os 6 pigmentos utilizados no projeto (2 referência, 4 pigmentos Vanádio de Maracás). | 26400 | 32000 | 21600 | 2021-04-13 | 2021-07-30 | 2021-05-13 | 2021-08-02 | 2 | 100 | Não | 2021-08-02
PPLI-2010.0044 | 1 | Novos pigmentos | Relatório contendo a caracterização dos pigmentos e avaliação da aplicação em tintas látex imobiliárias para os pigmentos Tronox Tiona R-KB-2 e Vanádio de Maracás tratado. | 33000 | 40000 | 27000 | 2021-01-12 | 2021-04-12 | 2021-01-12 | 2021-04-28 | 1 | 100 | Não | 2021-04-28
PLAM-1602.0003 | 5 | Desenvolvimento de um novo conceito para extensão da vida de dutos rígidos com defeitos através da aplicação de reparo tipo A | Entrega do Relatório Técnico final: realização dos ensaios dos tubos com defeito tipo amassamento e trinca, simulação numérica desses defeitos e desenvolvimento dos gráficos de reparo. | 176666.66 | 344604 | 176666.66 | 2021-03-02 | 2022-01-24 | 2021-03-01 | 2022-01-26 | 1 | 100 | Não | 2022-01-26
PLAM-1602.0003 | 4 | Desenvolvimento de um novo conceito para extensão da vida de dutos rígidos com defeitos através da aplicação de reparo tipo A | Entrega do Relatório Técnico 5: realização dos ensaios dos tubos com defeito tipo perda de espessura, simulação numérico do defeito e desenvolvimento dos gráficos de reparo. | 176666.66 | 344604 | 176666.67 | 2020-10-01 | 2021-03-03 | 2020-10-01 | 2021-02-28 | 1 | 100 | Não | 2022-01-26 | Em 15.06: Aguardando assinatura do termo de aceite de macroentrega.
PCEE-1902.0115 | 10 | MDM | ME10: Validação de resultados parciais pela empresa | 0 | 0 | 1340 | 2021-01-01 | 2021-02-28 | 2021-01-04 | 2021-02-28 | 1 | 100 | Não | 2021-05-12
PCEE-1902.0115 | 9 | MDM | ME09: Integração das três interfaces desenvolvidas ao sistema existente | 132990.4 | 152014.7 | 24493.6 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-05-12
PCEE-2007.0152 | 7 | AGROANALYTICS | ME07: Refinamento do modelo de predição de produtividade, considerando novos conjuntos de dados e métricas preditivas | 15236.9 | 20368.02 | 4744.5 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1 | 100 | Não | 2021-10-30
PCEE-2007.0152 | 6 | AGROANALYTICS | ME06: Transferência de tecnologia | 5157.88 | 8656.34 | 1571.24 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 1 | 100 | Não | 2021-07-31
PCEE-2007.0152 | 5 | AGROANALYTICS | ME05: Modelos preditivos para cobertura do solo | 8494.74 | 15394.21 | 2356.86 | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 1 | 100 | Não | 2021-03-23
PCEE-2101.0162 | 4 | Game Analyzer | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela EMPRESA. | 0 | 0 | 670 | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 2022-02-01 | 2022-02-10 | 1 | 100 | Não | 2022-02-10
PCEE-2101.0162 | 3 | Game Analyzer | ME03: versão parcial dos resultados do projeto para validação pela EMPRESA | 119053.79 | 0 | 13701.94 | 2021-09-01 | 2022-01-31 | 2021-09-01 | 2022-01-31 | 1 | 100 | Não | 2022-02-02
PCEE-2101.0162 | 2 | Game Analyzer | ME02: Segunda versão do sistema de visualização de dados e a primeira versão do sistema de análise de dados | 0 | 89228.46 | 8221.17 | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 1 | 100 | Não | 2021-09-03
PCEE-2101.0162 | 1 | Game Analyzer | ME01: Primeira versão do sistema de visualização de dados | 0 | 118971.29 | 10961.55 | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 1 | 100 | Não | 2021-06-07
PESQ-2009.0016 | 4 | Uso de semioquímicos e armadilhas inteligentes para o monitoramento e controle de pragas | Desenvolvimento de formulação contendo cairomônios atrativos para o controle do percevejo da soja, Euschistus heros pela estratégia do tipo atrai-mata. | 33343.1 | 43040.1 | 24656.51 | 2022-06-24 | 2022-09-23 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-2009.0016 | 3 | Uso de semioquímicos e armadilhas inteligentes para o monitoramento e controle de pragas | Identificação de cairomônios da cana-de-açúcar atrativos para o bicudo-da-cana, Sphenophorus levis; | 77800.59 | 100426.91 | 57531.86 | 2021-11-24 | 2022-06-23 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-2009.0016 | 2 | Uso de semioquímicos e armadilhas inteligentes para o monitoramento e controle de pragas | Desenvolvimento de armadilha inteligente para o monitoramento do bicudo-do-algodoeiro (Anthonomus grandis), percevejo da soja (Euschistus heros), Spodoptera spp. e Helicoverpa armigera . | 88914.96 | 114773.61 | 65750.7 | 2021-03-24 | 2021-11-23 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-2009.0016 | 1 | Uso de semioquímicos e armadilhas inteligentes para o monitoramento e controle de pragas | Desenvolvimento de formulação contendo cairomônios para o controle do bicudo-do-algodoeiro, Anthonomus grandis para uso pela estratégia do tipo “atrai-mata” . | 66686.22 | 86080.2 | 49313.02 | 2020-09-24 | 2021-03-23 |  |  | 1 |  | Não
PTEN-2002.0011 | 3 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação de nióbio e tântalo contidos na escória gerada na redução carbotérmica da cassiterita | Definição da rota tecnológica, confecção do Relatório Final | 65341.25 | 79550 | 147250 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2021-06-01 | 2024-08-31 | 1 |  | Não | 2024-08-31
PTEN-2002.0011 | 2 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação de nióbio e tântalo contidos na escória gerada na redução carbotérmica da cassiterita | Ensaios hidrometalúrgicos da escória de estanho incluindo os desenvolvimentos de lixiviação e extração por solventes e desenvolvimento do processo de sais fundidos, além da confecção dos respectivos balanços de massa | 131257.5 | 159100 | 315000 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 1 |  | Não | 2021-05-31
PTEN-2002.0011 | 1 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação de nióbio e tântalo contidos na escória gerada na redução carbotérmica da cassiterita | Reunião de Kick off meeting e desembolso referente à Macroentrega 1 pela Mineração Taboca Plano de Gerenciamento, cronograma físico detalhado, mobilização de equipe, confecção da documentação Embrapii, recepção e caracterização das amostras de escória da Mineração Taboca | 459401.25 | 556850 | 75000 | 2021-04-01 | 2021-09-01 | 2021-04-01 | 2021-09-01 | 1 |  | Não | 2021-09-01
PIFS-2101.0030 | 3 | Desenvolvimento de Protótipo para análise de Viabilidade de Emprego de lnteligência Artificial e Realidade Aumentada para Redes de Valor Global | Documentação WP6 - Documentação e Disseminação de Resultados preliminares | 33000 | 34000 | 33000 | 2021-07-13 | 2021-09-12 | 2021-07-13 | 2021-12-09 | 1 | 100 | Não | 2021-12-09 | foi finalizada e entregue nesta data, considerando o aditivo de prazo.
PIFS-2101.0030 | 2 | Desenvolvimento de Protótipo para análise de Viabilidade de Emprego de lnteligência Artificial e Realidade Aumentada para Redes de Valor Global | Protótipo: WP3 – Definição de componentes principais e projeto preliminar do Protótipo WP4 - Desenvolvimento do Protótipo # 1 (hardware e software) para sistema de reconhecimento Desenvolvimento do Protótipo # 1 (hardware e software) para sistema de visualização de instruções de montagem WP5 - Prova de Conceito com Testes preliminares em Laboratório do protótipo # 1 | 33000 | 34000 | 33000 | 2021-01-13 | 2021-07-12 | 2021-01-13 | 2021-12-09 | 1 | 100 | Não | 2021-12-09 | foi finalizada e entregue nesta data, considerando o aditivo de prazo.
PIFS-2101.0030 | 1 | Desenvolvimento de Protótipo para análise de Viabilidade de Emprego de lnteligência Artificial e Realidade Aumentada para Redes de Valor Global | Requisitos e concepção: WP1 - Análise Situacional em formato não-presencial Análise preliminar de condições operacionais in-loco nas empresas usuárias (user committee) para protótipo # 1 WP2 - Definição de Requisitos de Projeto | 33000 | 34000 | 33000 | 2021-01-13 | 2021-05-12 | 2021-01-13 | 2021-05-13 | 1 | 100 | Não | 2021-05-13
PIFS-2009.0028 | 4 | Desenvolvimento de um sistema de visão computacional com uso de deep learning e processamento de dados em nuvem para classificar amostras de café cru em termos de impurezas e defeitos. | Entrega Final: Testes e ajustes com variações de amostras | 19335.5 | 29820 | 7079.5 | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 2021-10-01 | 2022-01-31 | 1 | 100 | Não | 2022-01-31
PIFS-2009.0028 | 3 | Desenvolvimento de um sistema de visão computacional com uso de deep learning e processamento de dados em nuvem para classificar amostras de café cru em termos de impurezas e defeitos. | Apresentação de algoritmos: Apresentação do relatório do teste preliminar. Planejamento experimental do teste final. Aquisição de imagens na bancada para o teste final. Preparação das imagens para o treinamento dos algoritmos. Implementação dos algoritmos na AWS. Treinamento dos algoritmos na AWS. Relatório de Algoritmos. | 19335.5 | 29820 | 7079.5 | 2021-02-11 | 2021-05-31 | 2021-05-01 | 2021-10-04 | 1 | 100 | Não | 2021-10-04
PIFS-2009.0028 | 2 | Desenvolvimento de um sistema de visão computacional com uso de deep learning e processamento de dados em nuvem para classificar amostras de café cru em termos de impurezas e defeitos. | Relatório do teste preliminar: Aquisição de imagens na bancada para o teste preliminar. Preparação das imagens para o treinamento dos algoritmos. Recebimento dos créditos para utilização dos serviços da AWS (previsto). Implementação dos algoritmos na AWS. Treinamento dos algoritmos na AWS. | 37800 | 59640 | 20500 | 2020-12-11 | 2021-02-10 | 2021-05-01 | 2021-10-04 | 1 | 100 | Não | 2021-10-04
PIFS-2009.0028 | 1 | Desenvolvimento de um sistema de visão computacional com uso de deep learning e processamento de dados em nuvem para classificar amostras de café cru em termos de impurezas e defeitos. | Apresentação do planejamento experimental: Levantamento bibliográfico sobre a classificação de grãos de café. Levantamento bibliográfico sobre as técnicas de visão computacional aplicáveis. Definição dos equipamentos para a aquisição de imagens. Compra e instalação dos equipamentos para a aquisição de imagens. Recebimento das amostras de grãos café para a aquisição de imagens. Planejamento experimental do teste preliminar | 37800 | 59720 | 18345 | 2020-09-11 | 2020-12-31 | 2021-01-04 | 2021-05-13 | 1 | 100 | Não | 2021-05-13 | inicio das atividades de execução do projeto a partir da liberação de recursos Sebrae disponibilizados no final do mês de dezembro.
PCIM-2101.0129 | 3 | HP-UBI21 -Computação Ubíqua | Prova de conceito; Produção científica; Entrega final; Transferência Tecnológica. | 114731.46 | 184371.16 | 36016.66 | 2021-10-29 | 2021-12-31 | 2021-10-29 | 2021-12-31 | 2 | 100 | Não | 2021-12-31 | [07/01/2022] - As atividades do projeto foram concluídas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura pelo parceiro. Por esse motivo, não foi possível alterar o status do projeto para "Concluído"
PCIM-2101.0129 | 2 | HP-UBI21 -Computação Ubíqua | Estudo e proposição da tecnologia; Desenvolvimento de tecnologia e prova de conceito; | 199158.22 | 368695.86 | 36016.67 | 2021-04-01 | 2021-10-28 | 2021-04-01 | 2021-10-28 | 2 | 100 | Não | 2021-12-06 | [06.10.2021] - Conforme alinhado com o cliente, a data de termino da macroentrega foi replanejada para 28 de outubro. [05.11.2021] - As atividades da macroentrega foram encerradas e o termo de aceite está em fluxo de para assinatura.
PCIM-2101.0129 | 1 | HP-UBI21 -Computação Ubíqua | Especificação de requisitos; Definição conceitual e Arquitetural; Especificação da PoC. | 104629.9 | 184347.93 | 36016.67 | 2021-01-06 | 2021-03-31 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-04-30
PCIM-2101.0128 | 3 | HP - Z@EDGE21 | Modulo aprimorado de autenticação; Demonstração em ambiente relevante; Refinamento das funcionalidades desenvolvidas; Entrega final da solução; Transferencia Tecnológica | 185037.86 | 293300.82 | 36334.86 | 2021-08-10 | 2021-12-31 | 2021-08-10 | 2021-12-31 | 2 | 100 | Não | 2021-12-31 | [07/01/2022] - As atividades da macroentrega foram concluídas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura pelo parceiro. [12/01/2022] - Está sendo realizado um aditivo de escopo através de uma nova macroentrega. Devido ao fluxo de assinatura, não foi possível cadastrar esse aditivo no portal antes da data original de conclusão. Um Ticket será aberto com essa informação e anexando o aditivo contratado em anexo
PCIM-2101.0128 | 2 | HP - Z@EDGE21 | Desenvolvimento do modelo de gestão do Z@EDGE; Desenvolvimento do Modulo Zacket 2.0; | 206043.4 | 396927.2 | 36334.86 | 2021-04-01 | 2021-08-09 | 2021-04-01 | 2021-08-09 | 3 | 100 | Não | 2021-09-21 | [08.09.2021] - Macroentrega 02 finalizada, aguardando aceitação do cliente.
PCIM-2101.0128 | 1 | HP - Z@EDGE21 | Pré Game e especificação de macro requisitos; Revisão arquitetural; Especificação de ambiente relevante; | 115419.19 | 223922.66 | 36334.86 | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-04-30
PIFE-2012.0013 | 3 | Construção e validação de um espectrômetro Raman para caracterização do Sínter | ME3 - Macroentrega 3 - Testes Finais e entrega no projeto do sistema de amostragem. Objetivo geral: Comprovar o funcionamento do sistema na própria empresa ou em local apropriado. Objetivos específicos M3a. Acompanhar o sistema em funcionamento. M3b. Realizar ajustes necessários. M3c. Entregar o projeto do sistema de amostragem que deve ser implementado para implantação do equipamento na linha de produção. | 69007.15 | 0 | 14140.9 | 2022-08-03 | 2023-04-03 | 2022-08-03 | 2023-04-03 | 3 | 100 | Não | 2023-04-03
PIFE-2012.0013 | 2 | Construção e validação de um espectrômetro Raman para caracterização do Sínter | ME2 - Macroentrega 2 – Calibração e validação do sistema construído. Objetivo geral: Realizar o processo de calibração e validação do espectrômetro Raman com uma base de dados obtida em um equipamento comercial calibrado. Objetivos específicos M2a. Testar e validar o espectrômetro Raman. M2b. Estudar as limitações e potencialidades do sistema desenvolvido. M2c. Elaboração do memorial descritivo. | 44606.7 | 157000 | 26436.42 | 2021-08-01 | 2022-04-30 | 2021-08-03 | 2022-08-02 | 1 | 100 | Sim | 2022-08-02
PIFE-2012.0013 | 1 | Construção e validação de um espectrômetro Raman para caracterização do Sínter | ME1 - Macroentrega 1 – Construção do espectrômetro Raman Objetivo geral: Construir um espectrômetro Raman específico para a caracterização do Sínter produzido. Objetivos específicos M1a. Estudar e projetar os componentes a serem utilizados na construção do Raman. M1b. Construir e iniciar o processo de calibração e validação do espectrômetro Raman | 46725 | 120000 | 16698.88 | 2021-01-01 | 2021-07-31 | 2021-01-01 | 2021-08-02 | 1 | 100 | Não | 2021-08-02 | Correção de valores de macroentrega a partir dos valores pactuados pelo Aditivo 1. A macroentrega não atrasou mas a Carta de Aceite foi assinada um mês depois.
PCPQ-2101.0067 | 3 | Biometria Facial Bovina | Treinamento e validação finais de modelos de visão computacional, com foco nas técnicas pesquisadas em macroentrega anterior e utilizando as bases de dados disponibilizadas. Protótipo de aplicação integrando o modelo de biometria desenvolvido. Documentação e transferência de tecnologia, com um workshop de apresentação de resultados. Indicadores físicos da entrega: - relatório técnico com os resultados dos modelos validados  - pacote de código com os modelos validados - descrição do protótipo de aplicação - protótipo de aplicação  -documentação técnica do projeto Os artefatos associados aos indicadores físicos da entrega estão disponibilizados | 31200 | 52000 | 20800 | 2021-06-01 | 2021-12-30 | 2021-06-07 | 2022-03-16 | 1 | 100 | Sim | 2022-03-18
PCPQ-2101.0067 | 2 | Biometria Facial Bovina | Treinamento e validação de modelos de visão computacional, com foco nas técnicas pesquisadas na macroentrega anterior e utilizando as bases de dados disponibilizadas. Nesta macroentrega o resultado é preliminar (versão beta). Indicador físico da entrega: relatório técnico com os resultados preliminares dos modelos validados. Disponibilizado no drive compartilhado juntamente com o pacote de código com os modelos. | 31200 | 52000 | 20800 | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-03-22 | 2021-06-11 | 1 | 100 | Não | 2021-06-15
PCPQ-2101.0067 | 1 | Biometria Facial Bovina | - Atividade 1 : Descrição de base de dados e coleta de amostras Entendimento, avaliação e planejamento do uso das bases de imagens disponibilizadas pela Parceira. Indicador físico da entrega: relatório técnico com descrição sumária das bases disponibilizadas. - Atividade 2 : Pesquisa do estado da técnica em biometria bovina Avaliação de métodos de biometria bovina por imagens, tendo em vista o cenário de uso desejado. Indicador físico da entrega: relatório técnico com descrição sumária do estado da arte de técnicas de biometria bovina. | 15600 | 26000 | 10400 | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 2021-02-01 | 2021-04-09 | 1 | 100 | Não | 2021-04-09
PIFS-2101.0029 | 4 | Reformulação de Sistema Mecânico, Sistema optico e Eletrônica para Microscopio Linha-1 da Alliance - Otimização Da Linha De Produção | Estativa e suporte mecânico do microscópio | 29250 | 29250 | 29250 | 2021-09-13 | 2022-01-12 | 2021-09-13 | 2022-01-12 | 1 | 100 | Não | 2022-01-12
PIFS-2101.0029 | 3 | Reformulação de Sistema Mecânico, Sistema optico e Eletrônica para Microscopio Linha-1 da Alliance - Otimização Da Linha De Produção | Montagem dos protótipos e testes ópticos | 29250 | 29250 | 29250 | 2021-06-13 | 2021-09-12 | 2021-06-13 | 2021-12-06 | 1 | 100 | Não | 2021-12-06
PIFS-2101.0029 | 2 | Reformulação de Sistema Mecânico, Sistema optico e Eletrônica para Microscopio Linha-1 da Alliance - Otimização Da Linha De Produção | Reformulação do sistema de troca de filtros ópticos para iluminação | 29250 | 29250 | 29250 | 2021-04-13 | 2021-06-12 | 2021-04-13 | 2021-09-23 | 1 | 100 | Não | 2021-09-23
PIFS-2101.0029 | 1 | Reformulação de Sistema Mecânico, Sistema optico e Eletrônica para Microscopio Linha-1 da Alliance - Otimização Da Linha De Produção | Desenho do novo sistema de acoplamento e alojamento do sistema óptico | 29250 | 29250 | 29250 | 2021-01-13 | 2021-04-12 | 2021-01-13 | 2021-05-12 | 1 | 100 | Não | 2021-05-12
PCIM-2101.0127 | 3 | HP- MDD - MULTI DEVICE DOCK | Esquemático, Layout e Prototipação PCI; Desenvolvimento do User Interface; Testes integrados e refinamento; Validação das funções críticas do protótipo; Entrega final e transferencia tecnológica. | 161941.27 | 322345.82 | 43286.86 | 2021-08-04 | 2021-12-31 | 2021-08-04 | 2021-12-30 | 1 | 100 | Não | 2021-12-31 | [07/01/2022] - As atividades do projeto foram concluídas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura pelo parceiro. Por esse motivo, não foi possível alterar o status do projeto para "Concluído"
PCIM-2101.0127 | 2 | HP- MDD - MULTI DEVICE DOCK | Especificação e aquisição de insumos; Implementação de drivers; Definição das funcionalidades para compartilhamento de arquivos e periféricos. | 178551.13 | 222739 | 43286.86 | 2021-04-01 | 2021-08-03 | 2021-04-01 | 2021-08-03 | 2 | 100 | Não | 2021-09-21 | [08.09.2021] - A macroentrega 02 foi finalizada, aguardando aceite do cliente.
PCIM-2101.0127 | 1 | HP- MDD - MULTI DEVICE DOCK | Especificação de requisitos; Definição conceitual e Arquitetural | 133913.35 | 284008 | 43286.86 | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-04-30
PFSP-2101.0005 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE FORMULAÇÃO SÓLIDA CONTENDO PRÉ E PÓS BIÓTICOS NANOESTRUTURADOS PARA CONTROLE DA MICROBIOTA E PROTEÇÃO CUTÂNEA | Estabilidade física, análise de dados e divulgação dos resultados - Estudo de estabilidade e material de divulgação - Ao final da meta 3 serão disponibilizados os resultados finais do projeto, juntamente com relatório para divulgação dos resultados no 26th Conference of IFSCC para validação dos resultados. A limitação é o não funcionamento da forma farmacêutica contra COVID-19 e a estabilidade produto | 22003.3 | 30760 | 23243.9 | 2021-08-01 | 2021-11-17 | 2021-07-26 | 2021-10-30 | 1 | 100 | Não | 2021-10-30
PFSP-2101.0005 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE FORMULAÇÃO SÓLIDA CONTENDO PRÉ E PÓS BIÓTICOS NANOESTRUTURADOS PARA CONTROLE DA MICROBIOTA E PROTEÇÃO CUTÂNEA | Ajustes das Formulações, produção em escala de Lab. e caracterizações - Ajustes, Processamento, produção e caracterização das formulações - Ao final da meta 2 serão disponibilizados os resultados relacionados as formulações de nanopartículas e sua incorporação em comprimidos de rápida dispersão, além da apresentação da patente a ser submetido ao 26th Conference of IFSCC e ao INPI e divulgação dos resultados. | 41000 | 51019.2 | 23243.9 | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 2021-04-01 | 2021-07-23 | 1 | 100 | Não | 2021-07-27
PFSP-2101.0005 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE FORMULAÇÃO SÓLIDA CONTENDO PRÉ E PÓS BIÓTICOS NANOESTRUTURADOS PARA CONTROLE DA MICROBIOTA E PROTEÇÃO CUTÂNEA | Assinatura do Acordo e início das atividades - Inicialização do projeto e caracterizações - Ao final da meta 1 serão entregues os resultados preliminares, a redação da patente e o abstract a ser submetido ao 26th Conference of IFSCC para validação preliminar da eficiência forma farmacêutica | 45000 | 76240 | 25000 | 2021-01-19 | 2021-03-31 | 2021-01-19 | 2021-04-01 | 1 | 100 | Não | 2021-04-13
PFSM-2011.0001 | 4 | Luminária Autônoma baseada em Energia Solar Fotovoltaica e LEDs | a.Firmware utilizado no microcontrolador empregado nos testes b.Testes eletrônicos e fotométricos do protótipo completo c.Relatório técnico detalhando o projeto do protótipo completo e apresentando o resultado dos testes | 12200 | 18534 | 8269.4 | 2021-08-30 | 2021-10-29 | 2021-08-19 | 2021-10-21 | 1 | 100 | Não | 2021-10-21 | 4.Construção e testes de um protótipo avançado e avaliação de desempenho em ambiente relevante a.Otimização do layout da placa de circuito impresso para o conversor b.Montagem do protótipo completo, incluindo encapsulamento e conectores c.Testes em laboratório do protótipo incluindo testes para verificação do desempenho com relação às normas vigentes
PFSM-2011.0001 | 3 | Luminária Autônoma baseada em Energia Solar Fotovoltaica e LEDs | a.Firmware utilizado no microcontrolador empregado nos testes b.Testes eletrônicos e fotométricos do protótipo completo c.Relatório técnico detalhando o projeto do protótipo completo e apresentando o resultado dos testes | 18300 | 66081 | 12404.1 | 2021-05-31 | 2021-08-27 | 2021-05-31 | 2021-08-18 | 1 | 100 | Não | 2021-08-18 | 3.Construção e testes de um protótipo completo a.Projeto do sistema de controle em malha fechada b.Escolha de componentes para o protótipo c.Desenvolvimento do layout da placa de circuito impresso para o conversor d.Montagem do protótipo e.Testes em laboratório em ambiente relevante f.Possíveis adequações/melhorias no projeto original
PFSM-2011.0001 | 2 | Luminária Autônoma baseada em Energia Solar Fotovoltaica e LEDs | a.Protótipo básico do sistema proposto funcionando em malha aberta b.Relatório técnico com a descrição dos resultados obtidos nos ensaios do protótipo | 42400 | 38748 | 16538.8 | 2021-02-01 | 2021-05-28 | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 1 | 100 | Não | 2021-06-08
PFSM-2011.0001 | 1 | Luminária Autônoma baseada em Energia Solar Fotovoltaica e LEDs | a.Planilha de cálculo para o dimensionamento do sistema com base em suas características desejáveis b.Arquivos de simulação do circuito eletrônico desenvolvido c.Relatório técnico com a descrição da metodologia proposta e resultados obtidos | 23300 | 28281 | 12404.1 | 2020-11-09 | 2021-01-29 | 2020-11-09 | 2021-01-29 | 1 | 100 | Não | 2021-02-10 | 1.Determinação das características do sistema e da melhor topologia de conversor para implementação prática e projeto/simulação do sistema de potência a.Dimensionamento do banco de baterias b.Dimensionamento da fonte solar fotovoltaica c.Dimensionamento do conversor d.Simulação do sistema em software computacional
PCEE-2101.0161 | 2 | Device Discovery | ME02: DDMS em Linux e Docker e Validação dos Resultados | 36665.9 | 17006.1 | 3871.16 | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 2021-05-03 | 2021-06-30 | 1 | 100 | Não | 2021-07-13
PCEE-2101.0161 | 1 | Device Discovery | ME01: Desenvolvimento portal web pra DDMS | 7008.9 | 71999.1 | 5806.75 | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 1 | 100 | Não | 2021-05-11
PIFC-2101.0075 | 3 | NOTEBRAILLE - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO | Testes de usabilidade Testes de usabilidade com pessoas cegas | 63200 | 106378.34 | 41432.67 | 2021-12-01 | 2022-04-19 | 2021-12-01 | 2022-04-19 | 1 | 100 | Não | 2022-04-19
PIFC-2101.0075 | 2 | NOTEBRAILLE - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO | Prototipação e validação Prototipação e validação em ambiente de laboratório do hardware, firmware e aplicativo. Produto de Trabalho: protótipos testados em ambiente de laboratório | 63200 | 177613.79 | 23675.82 | 2021-06-01 | 2021-11-30 | 2021-06-01 | 2021-11-30 | 1 | 100 | Não | 2021-11-30 | Replanejamento 1: Finalização da M2 de 30/09/2021 foi alterado para 30/11/2021
PIFC-2101.0075 | 1 | NOTEBRAILLE - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO | Especificação e projeto Especificação e projeto do hardware, firmware e drivers. Produto de Trabalho: Relatório Técnico | 133200 | 165741.2 | 23675.82 | 2021-01-19 | 2021-05-31 | 2021-01-19 | 2021-05-31 | 1 | 100 | Não | 2021-05-31
PIFC-2101.0074 | 4 | SISTEMA EMBARCADO DE GESTÃO COMPARTILHADA DE RESÍDUOS DE MEDICAMENTOS | Protótipo final Protótipo final integrado | 78700 | 86596.99 | 114265.79 | 2021-10-01 | 2022-07-19 | 2021-10-01 | 2022-05-31 | 2 | 100 | Não | 2022-05-31
PIFC-2101.0074 | 3 | SISTEMA EMBARCADO DE GESTÃO COMPARTILHADA DE RESÍDUOS DE MEDICAMENTOS | Protótipo Funcional Protótipo inicial de interfaces, fluxo de informação, backend de IoT e sistema embarcado e hardware. São realizados testes em módulos. | 63600 | 75481.8 | 41551.2 | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 2 | 100 | Não | 2021-09-30
PIFC-2101.0074 | 2 | SISTEMA EMBARCADO DE GESTÃO COMPARTILHADA DE RESÍDUOS DE MEDICAMENTOS | Prova de conceito Definição de interfaces, fluxo de informação, backend de IoT e sistema embarcado e hardware. São realizados testes em bancada. | 31800 | 22154.54 | 20775.6 | 2021-04-11 | 2021-05-31 | 2021-04-11 | 2021-05-31 | 2 | 100 | Não | 2021-05-31
PIFC-2101.0074 | 1 | SISTEMA EMBARCADO DE GESTÃO COMPARTILHADA DE RESÍDUOS DE MEDICAMENTOS | Estudo dos requisitos Relatório com determinação das principais funções do aplicativo e orientações iniciais sobre design | 10500 | 9833.33 | 10387.8 | 2021-01-19 | 2021-04-10 | 2021-01-19 | 2021-04-10 | 2 | 100 | Não | 2021-04-10
PIFC-2101.0073 | 5 | APLICATIVO PERCEPTIVO HOLÍSTICO DE APOIO AAPRENDIZAGEM ADAPTATIVA | Web Admin Configurações e Dashboards | 46600 | 68177.8 | 60562.08 | 2021-12-01 | 2023-01-14 | 2021-12-01 | 2023-01-13 | 2 | 100 | Não | 2023-01-13
PIFC-2101.0073 | 4 | APLICATIVO PERCEPTIVO HOLÍSTICO DE APOIO AAPRENDIZAGEM ADAPTATIVA | Front End - Fase II Módulo de Conteúdos Multimídia | 46600 | 68177.77 | 24224.84 | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 1 | 100 | Não | 2021-11-30
PIFC-2101.0073 | 3 | APLICATIVO PERCEPTIVO HOLÍSTICO DE APOIO AAPRENDIZAGEM ADAPTATIVA | Front End - Fase I Módulo de Interação comAluno | 46600 | 68177.77 | 24224.84 | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 1 | 100 | Não | 2021-09-30
PIFC-2101.0073 | 2 | APLICATIVO PERCEPTIVO HOLÍSTICO DE APOIO AAPRENDIZAGEM ADAPTATIVA | Back End - Fase II Desenvolvimento dos APIs de Reconhecimento de Atenção e Emoção | 69900 | 102266.66 | 36337.26 | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 1 | 100 | Não | 2021-07-31
PIFC-2101.0073 | 1 | APLICATIVO PERCEPTIVO HOLÍSTICO DE APOIO AAPRENDIZAGEM ADAPTATIVA | Back End Fase I Desenvolvimento do API de Visão Computacional | 69900 | 102266.66 | 36337.26 | 2021-01-14 | 2021-04-30 | 2021-01-14 | 2021-04-30 | 1 | 100 | Não | 2021-04-30
PIFC-2101.0072 | 4 | INTELIGÊNCIAARTIFICIALAPLICADA EM ENSINO DE ANATOMIA | Protótipo final Protótipo final integrado | 55600 | 67491.85 | 74114.78 | 2021-12-01 | 2022-05-14 | 2021-12-01 | 2022-05-14 | 1 | 100 | Não | 2022-05-14
PIFC-2101.0072 | 3 | INTELIGÊNCIAARTIFICIALAPLICADA EM ENSINO DE ANATOMIA | Protótipo Funcional Protótipo funcional para cada submódulo independente: Front End; BackEnd; PBL/IA; Modelo 3D | 55600 | 67491.82 | 42351.31 | 2021-08-01 | 2021-11-30 | 2021-07-31 | 2021-11-30 | 1 | 100 | Não | 2021-11-30
PIFC-2101.0072 | 2 | INTELIGÊNCIAARTIFICIALAPLICADA EM ENSINO DE ANATOMIA | Prova de Conceito Provas de Conceito para cada submódulo: Front End; BackEnd; PBL/IA; Modelo 3D | 35600 | 37491.82 | 42351.31 | 2021-04-11 | 2021-07-31 | 2021-04-11 | 2021-07-30 | 1 | 100 | Não | 2021-07-30
PIFC-2101.0072 | 1 | INTELIGÊNCIAARTIFICIALAPLICADA EM ENSINO DE ANATOMIA | Especificação dos requisitos Relatório técnico revisando e resumindo as tecnologias a serem empregadas no desenvolvimento deste projeto. | 24500 | 36113.39 | 10587.83 | 2021-01-14 | 2021-04-10 | 2021-01-14 | 2021-04-10 | 2 | 100 | Não | 2021-04-10
PLAC-2011.0021 | 3 | Medidor de Potência ICTUS | MACROETAPA 3 - DESENVOLVIMENTO DA APLICAÇÃO E INTEGRAÇÃO COM O PROTÓTIPO 1. MONTAGEM E TESTES LABORATORIAIS DO PROTÓTIPO 2. Desenvolvimento do aplicativo para smartphone 3. Integração do aplicativo com o protótipo 4 3L FACTORY LTDA EMITE TERMO DE ACEITE MACROETAPA 3 | 0 | 19825 | 73117.07 | 2021-07-01 | 2023-10-20 | 2021-07-01 | 2023-10-31 | 1 | 100 | Sim | 2023-11-13
PLAC-2011.0021 | 2 | Medidor de Potência ICTUS | MACROETAPA 2 - ANÁLISE ESTRUTURAL DO CONJUNTO MECÂNICO E TESTES LABORATORIAIS 1. ANÁLISE ESTRUTURAL 2. MONTAGEM E TESTES LABORATORIAIS DO PROTÓTIPO 3. 3L FACTORY LTDA EMITE TERMO DE ACEITE MACROETAPA 2 | 9785 | 0 | 20890.58 | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 1 | 100 | Não | 2021-06-02
PLAC-2011.0021 | 1 | Medidor de Potência ICTUS | MACROETAPA 1 - DESENVOLVIMENTO DO HARDWARE E FIRMWARE DO MEDIDOR DE POTÊNCIA 1. ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DO HARDWARE + FIRMWARE 2. DESENVOLVIMENTO DO HARDWARE 3. DESENVOLVIMENTO DO FIRMWARE 4. 3L FACTORY LTDA EMITE TERMO DE ACEITE MACROETAPA 1 | 102380 | 0 | 52226.45 | 2021-01-10 | 2021-04-30 | 2021-01-10 | 2021-04-30 | 1 | 100 | Não | 2021-05-05
PIFG-2012.0010 | 3 | Amostrador de grãos e sementes | Validação e avaliação do protótipo amostrador de grãos e sementes (haste coletora do equipamento) em condições de campo. | 54214.38 | 23428.64 | 41892.94 | 2021-04-01 | 2022-04-30 | 2021-04-13 | 2022-04-30 | 1 | 100 | Não | 2022-06-17 | Foi prorrogada a ultima macroentrega por estar sendo feitas melhorias no protótipo que será testado novamente na próxima safra 2021/2022, o orçamento permanece o mesmo. a data correta da entrega final será 30/04/2022, em acordo com a empresa estamos finalizando novas análises. Devido as melhorias implementadas o projeto terá aditivo de valor e acréscimo de 01 macroentrega, o termo esta em tramitação e o projeto esta em andamento e vigente.
PIFG-2012.0010 | 2 | Amostrador de grãos e sementes | Fabricação do protótipo amostrador (haste coletora do equipamento) e instalação na base do equipamento na Unidade Armazenadora. | 26937.54 | 19590.94 | 20815.37 | 2021-01-11 | 2021-03-31 | 2021-01-16 | 2021-04-12 | 1 | 100 | Não | 2021-05-13
PIFG-2012.0010 | 1 | Amostrador de grãos e sementes | caracterização das propriedades físicas das impurezas vagens e sabugos e dimensionamento do protótipo | 28848.08 | 36980.42 | 22291.69 | 2020-12-03 | 2021-01-10 | 2020-12-03 | 2021-01-15 | 1 | 100 | Sim | 2021-02-02 | Por problemas no sistema de assinatura digital só conseguimos hoje a assinatura no documento.
PIFC-2101.0071 | 4 | SISTEMA DE AUXILIO AO DIAGNÓSTICO EM TOPOGRAFIA CORNEANA, MICROSCOPIA ESPECULAR E OCT | Sistema completo Módulos BI e visualização. Sistema completo testado. | 34000 | 39182.24 | 43856.21 | 2022-04-01 | 2022-10-11 | 2022-04-01 | 2022-10-11 | 1 | 100 | Não | 2022-11-30
PIFC-2101.0071 | 3 | SISTEMA DE AUXILIO AO DIAGNÓSTICO EM TOPOGRAFIA CORNEANA, MICROSCOPIA ESPECULAR E OCT | Módulos: desenvolvimento parcial de do aplicativo marketplace, auxílio ao diagnóstico em exames de topografia corneana, microscopia especular e OCT incorporados em Android. | 42500 | 48977.77 | 31325.86 | 2021-11-01 | 2022-03-31 | 2021-11-01 | 2022-03-31 | 1 | 100 | Não | 2022-04-04
PIFC-2101.0071 | 2 | SISTEMA DE AUXILIO AO DIAGNÓSTICO EM TOPOGRAFIA CORNEANA, MICROSCOPIA ESPECULAR E OCT | Prova de conceito - Aplicativo Módulos: PDI (POC), IA (POC), Treinamento e Laudo | 42500 | 48977.77 | 31325.86 | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 1 | 100 | Não | 2021-11-05
PIFC-2101.0071 | 1 | SISTEMA DE AUXILIO AO DIAGNÓSTICO EM TOPOGRAFIA CORNEANA, MICROSCOPIA ESPECULAR E OCT | Arquitetura Arquitetura do sistema e banco de exames | 34000 | 46528.88 | 25060.69 | 2021-01-11 | 2021-05-31 | 2021-01-11 | 2021-05-31 | 1 | 100 | Não | 2021-05-31
PCEE-2101.0160 | 4 | RI-Control | ME04:Versão final dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 0 | 0 | 670 | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 2022-01-03 | 2022-02-28 | 1 | 100 | Não | 2022-03-14
PCEE-2101.0160 | 3 | RI-Control | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 172549.52 | 13987.2 | 13165.8 | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2022-01-21
PCEE-2101.0160 | 2 | RI-Control | ME02: Desenvolvimento de dashboard monitoramento | 11899.52 | 173637.2 | 13165.8 | 2021-05-01 | 2021-08-31 | 2021-05-03 | 2021-08-31 | 1 | 100 | Não | 2021-09-16
PCEE-2101.0160 | 1 | RI-Control | ME01: Desenvolvimento e experimentação de sistema de acesso ao inversor via rede móvel do dispositivo | 11899.52 | 199510.78 | 13165.79 | 2021-01-04 | 2021-04-30 | 2021-01-04 | 2021-04-30 | 1 | 100 | Não | 2021-05-27
PCEE-2101.0159 | 4 | Hubble | ME04: Versão parcial do protótipo navegável do sistema administrativo | 59407.21 | 109937 | 12454.21 | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2022-01-20
PCEE-2101.0159 | 3 | Hubble | ME03: Adequação de serviços para nova arquitetura e entrega | 60798.3 | 15505.3 | 5557.01 | 2021-06-01 | 2021-07-31 | 2021-06-01 | 2021-07-31 | 1 | 100 | Não | 2021-08-23
PCEE-2101.0159 | 2 | Hubble | ME02: Implementação da arquitetura proposta | 12073.8 | 64229.8 | 5557.01 | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 1 | 100 | Não | 2021-06-09
PCEE-2101.0159 | 1 | Hubble | ME01: Proposta de Arquitetura | 21038.7 | 96503.1 | 8335.53 | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-04-08
PCEE-2001.0141 | 5 | New Epon 2 | ME05: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa | 0 | 0 | 2010.01 | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 1 | 100 | Não | 2021-05-12
PCIM-2012.0125 | 5 | ALLIAGE- Sensor Intraoral Slim | Etapa de Testes Essa fase tem como objetivo testar os sensores, cabos, integração cabo/sensor; impermeabilidade dos sensores; proteção à queda; resistência à endentação e opacidade; São suas atividades previstas: Teste de queda; Dobra do cabo (nas duas configurações); Atenuação da lux externa; Funcionamento do extrator; Impermeabilidade (IP66 cabo removível e IP67 cabo fixo). | 19837.62 | 39675.24 | 13959.81 | 2022-02-15 | 2022-03-17 | 2022-02-15 | 2022-03-17 | 1 | 100 | Não | 2022-03-17 | [07/03/2022] - Previsão de término da macroentrega e do projeto em 18/03/2022. Aguardando assinatura do aditivo de redução de escopo que formalizará que o projeto terá somente 5 macroentregas. [23/03/2022] - Valores das macroentregas ajustados conforme aditivo 01. As atividade da macroentrega já foram concluídas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura pelo parceiro. [07.04.2022] - As atividades da macroentrega foram encerradas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura
PCIM-2012.0125 | 4 | ALLIAGE- Sensor Intraoral Slim | Etapa Informacional, Conceitual, Detalhado e Fabricação do Extrator. Entregas: Síntese funcional; Matriz morfológica; Geração e seleção de conceitos; Protótipos para avaliação de funcionamento e Projeto do protótipo do extrator. | 25597.14 | 51194.28 | 18012.8 | 2021-12-07 | 2022-02-14 | 2021-12-07 | 2022-02-14 | 2 | 100 | Não | 2022-02-14 | [07/01/2022] - ME 3 ampliada para pesquisar novo conceito de fabricação da cápsula do sensor. Escopo da ME4 suprimido. Aditivo para formalização em andamento. [07/02/2022] - Término da ME reprogramado para 11/02/2022. Projeto aguardando assinatura do aditivo de supressão de escopo onde o novo plano de trabalho só contém 5 macroentregas.
PCIM-2012.0125 | 3 | ALLIAGE- Sensor Intraoral Slim | Etapa Provas de Conceito e Protótipos do Sensor . Entregas: Relatórios com simulações virtuais validando estruturalmente o conceito escolhido; Protótipos para avaliação de montagem e Projeto detalhado com indicação de processo de fabricação e material final; | 75860.19 | 166418.8 | 53383.1 | 2021-04-28 | 2021-12-06 | 2021-04-28 | 2021-12-06 | 3 | 100 | Não | 2021-12-06 | [08.09.2021] - O prazo final da ME03 está sendo reavaliado. [06/10/2021] - Aditivo para ampliar conceitos para desenvolvimento das cápsulas do sensor em negociação com cliente. [07/12/2021] - ME 3 ampliada para pesquisar novo conceito de fabricação da cápsula do sensor. Escopo da ME4 suprimido. Aditivo para formalização em andamento.
PCIM-2012.0125 | 2 | ALLIAGE- Sensor Intraoral Slim | Etapa informacional do projeto de Capsula e Cabos. Entregas: Análise do ciclo de vida; Atributos dos Concorrentes e Similares; Definição dos requisitos; Etapa conceitual do projeto de Capsula e Cabos. Entregas: Síntese funcional; Matriz morfológica; Geração e seleção de conceitos; | 64009.98 | 128019.96 | 45044.06 | 2021-02-19 | 2021-04-27 | 2021-02-19 | 2021-04-27 | 2 | 100 | Não | 2021-07-01 | 07.06.2021 - Aguardando avaliação da entrega e aceite do parceiro
PCIM-2012.0125 | 1 | ALLIAGE- Sensor Intraoral Slim | Planejamento detalhado das etapas do projeto | 56333.09 | 112666.17 | 39641.8 | 2021-01-18 | 2021-02-18 | 2021-01-18 | 2021-02-18 | 1 | 100 | Não | 2021-02-25
PCEE-2008.0158 | 4 | MeDSP | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa | 0 | 0 | 5360 | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 1 | 100 | Não | 2021-10-20
PCEE-2008.0158 | 3 | MeDSP | ME03: Segunda versão (otimizada) dos módulos integrados e verificados | 388820.32 | 0 | 46145.16 | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 1 | 100 | Não | 2021-08-23
PCEE-2008.0158 | 2 | MeDSP | ME02: Primeira versão dos módulos integrados e verificados | 27843.04 | 298893.84 | 34608.87 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-04-24
PCEE-2008.0158 | 1 | MeDSP | ME01:Modelos funcionais dos módulos especificados | 20253.4 | 448837.4 | 57681.45 | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-02-08
PCIM-2012.0126 | 3 | TECNORED - Biocombustível Marítimo | Relatório Conceitual | 19240.12 | 27985.62 | 11077.64 | 2021-04-27 | 2021-06-25 | 2021-04-27 | 2021-06-25 | 2 | 100 | Não | 2021-07-07
PCIM-2012.0126 | 2 | TECNORED - Biocombustível Marítimo | Revisão bibliográfica (artigos, teses, dissertações e livros) e mapeamento tecnológico (patentes, análise das patentes, viabilidade de geração de patente);Tecnologias a serem avaliadas nos experimentos (possibilidades de tecnologia encontradas na literatura e/ou sugeridas pelo parceiro); Elaboração de relatório informacional. | 38480.23 | 55971.25 | 22155.29 | 2021-01-26 | 2021-04-26 | 2021-01-26 | 2021-04-26 | 1 | 100 | Não | 2021-05-11
PCIM-2012.0126 | 1 | TECNORED - Biocombustível Marítimo | Elaboração do Plano de Gerenciamento do Projeto, EAP e Cronograma. | 134680.82 | 195899.37 | 77543.5 | 2020-12-23 | 2021-01-25 | 2020-12-23 | 2021-01-25 | 1 | 100 | Não | 2021-01-26
PEDG-2012.0006 | 5 | Predictive R&D Management | ME05: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa | 140154.88 | 254412.6 | 29698.62 | 2022-01-01 | 2022-09-30 | 2022-01-03 | 2022-09-30 | 1 | 100 | Não | 2023-01-16
PEDG-2012.0006 | 4 | Predictive R&D Management | ME04: Versão parcial do software aceito pela empresa | 140154.89 | 254412.61 | 29698.63 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2022-03-07
PEDG-2012.0006 | 3 | Predictive R&D Management | ME03: Versão parcial do software aceito pela empresa | 140154.89 | 254412.61 | 29698.63 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1 | 100 | Não | 2021-10-15
PEDG-2012.0006 | 2 | Predictive R&D Management | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa | 140154.89 | 254412.61 | 29698.63 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 1 | 100 | Não | 2021-07-06
PEDG-2012.0006 | 1 | Predictive R&D Management | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | 140154.89 | 254412.61 | 29698.63 | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-05-26
PCOP-1708.0011 | 5 | Ferramentas para mapeamento da corrosão em dutos de grande espessura e risers de perfuração | Ajustes e adequações dos protótipos | 0 | 0 | 0 | 2020-11-24 | 2021-11-24 | 2021-01-04 | 2021-11-30 | 1 | 100 | Não | 2022-01-24 | Aguardando termo de aceitação da macroentrega assinado pela empresa
PIBM-2007.0014 | 4 | Otimização do processo de obtenção de biomassa celular de Bacillus subtilis e Bacillus licheniformis | Validação do Dowstream em escala de bancada | 32016 | 10240 | 20317.33 | 2021-07-19 | 2021-10-29 | 2021-10-18 | 2022-01-17 | 1 | 100 | Não | 2022-01-17
PIBM-2007.0014 | 3 | Otimização do processo de obtenção de biomassa celular de Bacillus subtilis e Bacillus licheniformis | Escalonamento da fermentação submersa | 19188 | 33240 | 30488 | 2021-01-18 | 2021-07-16 | 2021-04-21 | 2021-10-18 | 1 | 100 | Não | 2021-10-18
PIBM-2007.0014 | 2 | Otimização do processo de obtenção de biomassa celular de Bacillus subtilis e Bacillus licheniformis | Otimização das condições de cultivo em escala de bancada | 20180 | 26500 | 20427.33 | 2020-09-14 | 2021-01-15 | 2020-09-14 | 2021-04-20 | 1 | 100 | Não | 2021-04-20
PIBM-2007.0014 | 1 | Otimização do processo de obtenção de biomassa celular de Bacillus subtilis e Bacillus licheniformis | Pesquisa de Anterioridade | 4136 | 5540 | 4287.33 | 2020-08-11 | 2020-09-11 | 2020-08-11 | 2020-09-11 | 1 | 100 | Não | 2020-09-11
PCEE-1911.0137 | 7 | Embaixador | ME07: Verificação dos resultados parciais pela empresa. | 0 | 0 | 2010 | 2021-09-01 | 2021-10-31 | 2021-09-01 | 2021-10-31 | 1 | 100 | Não | 2021-11-04
PCEE-1911.0137 | 6 | Embaixador | ME06: Testes de desempenho e carga; Transferência de tecnologia; | 258486.32 | 108772.25 | 24462.89 | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 1 | 100 | Não | 2021-09-24
PCEE-1911.0137 | 5 | Embaixador | ME05: Identificação de locais de exposição, LGPD, Segmentação, Integração Okta, Reconhecimento de rótulo por OCR | 78167.36 | 362023.48 | 32617.18 | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 1 | 100 | Não | 2021-06-29
PCEE-1911.0137 | 4 | Embaixador | ME04: Internacionalização | 56413.12 | 261271.67 | 24462.89 | 2020-11-01 | 2021-01-31 | 2020-11-01 | 2021-01-31 | 1 | 100 | Não | 2021-02-02
PIFC-2012.0070 | 3 | SOFIA - SISTEMA DE INTELIGÊNCIAARTIFICIAL PARA PROFISSIONAIS DE NUTRIÇÃO | Desenvolver ferramenta de recomendação de dieta Sistema de recomendação de análise clínica e recomendação de dieta e suplementação | 52800 | 53866.68 | 74666.66 | 2021-09-01 | 2022-03-24 | 2021-09-01 | 2022-02-09 | 1 | 100 | Não | 2022-02-09
PIFC-2012.0070 | 2 | SOFIA - SISTEMA DE INTELIGÊNCIAARTIFICIAL PARA PROFISSIONAIS DE NUTRIÇÃO | Desenvolver sistema para reconhecimento de exames Desenvolver o OCR e NLP para alimentar os sistemas de reconhecimento e interpretação de exames, e índice de saúde do paciente | 52800 | 53866.66 | 42666.67 | 2021-05-01 | 2021-08-31 | 2021-04-17 | 2021-08-31 | 1 | 100 | Não | 2021-09-09
PIFC-2012.0070 | 1 | SOFIA - SISTEMA DE INTELIGÊNCIAARTIFICIAL PARA PROFISSIONAIS DE NUTRIÇÃO | Plataforma Web e Mobile Desenvolver Sistema Web e mobile (backend e frontend) para hospedar as funcionalidades desenvolvidas neste projeto, e servir como apoio ao nutricionista no uso das mesmas. | 52800 | 53866.66 | 42666.67 | 2020-12-24 | 2021-04-30 | 2020-12-24 | 2021-04-16 | 1 | 100 | Não | 2021-04-16
PESQ-2010.0018 | 4 | Desenvolvimento de um dispenser voador para liberação de agentes biológicos em áreas agrícolas e florestais | Viabilidade da inclusão de outros controles biológicos a serem dispersados por drones. | 54786.51 | 47906.41 | 41080.16 | 2023-02-01 | 2023-07-31 | 2023-02-17 | 2023-08-07 | 1 | 100 | Não | 2023-08-07
PESQ-2010.0018 | 3 | Desenvolvimento de um dispenser voador para liberação de agentes biológicos em áreas agrícolas e florestais | Validação da dispersão de controle biológico por drone. | 54786.51 | 71859.62 | 61620.24 | 2022-05-01 | 2023-01-31 | 2022-12-10 | 2023-02-16 | 1 | 100 | Não | 2023-02-16
PESQ-2010.0018 | 2 | Desenvolvimento de um dispenser voador para liberação de agentes biológicos em áreas agrícolas e florestais | Determinação da eficiência do lançamento de agente biológico à granel. | 54786.51 | 71859.62 | 61620.24 | 2021-08-01 | 2022-04-30 | 2021-09-24 | 2022-12-09 | 1 | 100 | Não | 2022-12-09
PESQ-2010.0018 | 1 | Desenvolvimento de um dispenser voador para liberação de agentes biológicos em áreas agrícolas e florestais | Construção da embalagem biodegradável, em formato de copo. | 54786.51 | 47906.41 | 41080.16 | 2021-02-01 | 2021-07-31 | 2021-02-01 | 2021-09-23 | 1 | 100 | Não | 2021-09-23
PIFC-2012.0069 | 4 | SISTEMA INTELIGENTE PARA RECOMENDAÇÃO DE PRODUTOS DE MODA | ME4 Testes e melhorias. | 20200 | 24466.67 | 16745.1 | 2021-12-01 | 2021-12-18 | 2021-12-01 | 2021-12-18 | 1 | 100 | Não | 2021-12-18
PIFC-2012.0069 | 3 | SISTEMA INTELIGENTE PARA RECOMENDAÇÃO DE PRODUTOS DE MODA | Obtenção de modelos para Rebalanceamento inteligente de estoque | 30300 | 36700 | 25117.65 | 2021-08-01 | 2021-11-30 | 2021-08-01 | 2021-11-30 | 2 | 100 | Não | 2021-11-30
PIFC-2012.0069 | 2 | SISTEMA INTELIGENTE PARA RECOMENDAÇÃO DE PRODUTOS DE MODA | Modelos para Venda Obtenção de modelos para recomendação de produtos a clientes | 40400 | 48933.33 | 33490.18 | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 1 | 100 | Não | 2021-08-18
PIFC-2012.0069 | 1 | SISTEMA INTELIGENTE PARA RECOMENDAÇÃO DE PRODUTOS DE MODA | Mineração Mineração de dados | 30300 | 36700 | 25117.65 | 2020-12-18 | 2021-03-31 | 2020-12-18 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-04-08
PESQ-2010.0017 | 4 | Aplicação de sensor proximal de condutividade elétrica para diagnóstico da compactação de solos agrícolas | Validação em campo da tecnologia de diagnóstico da compactação | 44423.64 | 99850.67 | 65504.05 | 2022-04-01 | 2023-01-31 | 2022-04-01 | 2023-01-31 | 1 |  | Não | 2023-02-14
PESQ-2010.0017 | 3 | Aplicação de sensor proximal de condutividade elétrica para diagnóstico da compactação de solos agrícolas | Inserção do modelo de diagnóstico de compactação na plataforma digital da CROPMAN . | 44423.66 | 36309.33 | 23819.65 | 2021-12-01 | 2022-03-31 | 2021-12-01 | 2022-03-31 | 1 |  | Não | 2022-12-29
PESQ-2010.0017 | 2 | Aplicação de sensor proximal de condutividade elétrica para diagnóstico da compactação de solos agrícolas | Desenvolvimento de modelo de resposta dos solos a compactação | 44423.66 | 54464 | 35729.48 | 2021-06-01 | 2021-11-30 | 2021-06-01 | 2021-11-30 | 1 |  | Não | 2021-08-11
PESQ-2010.0017 | 1 | Aplicação de sensor proximal de condutividade elétrica para diagnóstico da compactação de solos agrícolas | Criação de um banco de dados de solos com diferentes texturas | 44423.66 | 27232 | 17864.74 | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 1 |  | Não | 2021-04-06
PCEE-2004.0148 | 6 | Parlametria-IA | ME06: Documentação e manuais dos módulos e modelos desenvolvidos. | 0 | 0 | 6284.89 | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 1 | 100 | Não | 2021-06-11
PSEN-1912.0006 | 5 | Sistema para controle de semeadeira | Testes de motor em ambiente controlado e ambiente relevante, projeto detalhado de gabinete e finalização de protótipos de engenharia. | 115500 | 164500 | 70000 | 2021-04-01 | 2021-10-29 | 2021-04-19 | 2021-10-26 | 1 |  | Não | 2021-10-26
PFEM-2012.0009 | 3 | Avaliação da Fragilização por Hidrogênio em Aços Avançados de Alta Resistência Laminados a Frio para a Indústria Automotiva | Validação de valores de Hidrogênio Crítico em ensaios da Norma SEP 1970-11: Validação de valores de hidrogênio Crítico em ensaios de tração com corpo de prova puncionado Validação de valores de hidrogênio crítico em ensaios de dobramento em U Relatório Final | 9636.48 | 20316.9 | 9607.3 | 2021-10-01 | 2021-12-17 | 2021-09-04 | 2021-12-17 | 1 | 100 | Não | 2021-12-17
PFEM-2012.0009 | 2 | Avaliação da Fragilização por Hidrogênio em Aços Avançados de Alta Resistência Laminados a Frio para a Indústria Automotiva | Determinação de Hidrogênio Crítico e Caracterização Microestrutural: Valores de Hidrogênio Crítico para os aços estudados nas condições testadas Caracterização Microestrutural dos aços estudados e Fractografia Relatório Parcial | 49495.7 | 27089.2 | 31290.42 | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 2021-04-04 | 2021-09-03 | 1 | 100 | Não | 2021-09-03
PFEM-2012.0009 | 1 | Avaliação da Fragilização por Hidrogênio em Aços Avançados de Alta Resistência Laminados a Frio para a Indústria Automotiva | Determinação de Propriedades de difusão e metodologia de carregamento de hidrogênio: Coeficientes de difusão de hidrogênio para aços estudados metodologia para carregamento e aprisionamento de hidrogênio Relatório Parcial | 7976.4 | 20316.9 | 25596.43 | 2020-12-17 | 2021-03-31 | 2020-12-17 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-03-31
PCEE-1804.0090 | 9 | ZTP | ME09: Demonstrador final | 66269.4 | 120213.16 | 14341.66 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-03-31
PCIM-2012.0123 | 4 | MINERADORA TABULEIRO - Terras Raras | Relatório técnico de experimentos. Testes experimentais. | 36681.8 | 38790.08 | 38386.02 | 2021-12-30 | 2022-03-28 | 2021-12-30 | 2022-03-28 | 2 | 100 | Não | 2022-03-28
PCIM-2012.0123 | 3 | MINERADORA TABULEIRO - Terras Raras | Instalação e comissionamento, verificação das funcionalidades operacionais da bancada laboratorial de acordo com a rotas delineadas. | 97500 | 155160.32 | 38386.02 | 2021-08-23 | 2021-12-29 | 2021-08-23 | 2021-12-29 | 3 | 100 | Não | 2021-12-29
PCIM-2012.0123 | 2 | MINERADORA TABULEIRO - Terras Raras | Relatório Técnico contendo conceito das rotas selecionadas para execução das pesquisas em escala laboratorial; Documentação construtiva para viabilizar instalação da bancada laboratorial. | 57500 | 77580.16 | 38386.02 | 2021-05-21 | 2021-08-20 | 2021-05-21 | 2021-08-20 | 4 | 100 | Não | 2021-08-20
PCIM-2012.0123 | 1 | MINERADORA TABULEIRO - Terras Raras | Planejamento do projeto ; Relatório Técnico contendo mapeamento tecnológico; busca de patentes, levantamento de requisitos. | 75000 | 116370.24 | 38386.02 | 2021-03-18 | 2021-05-20 | 2021-03-18 | 2021-05-20 | 2 | 100 | Não | 2021-05-27
PCIM-2012.0124 | 3 | USIMINAS-Linha de Laminação | Simulador de processos da linha de laminação, com disponibilização do código fonte. Relatório Técnico contendo as análises dos resultados obtidos no desenvolvimento e validação do modelo termodinâmico. | 100125 | 100125 | 100125 | 2021-07-12 | 2021-10-20 | 2021-07-12 | 2021-10-14 | 3 | 100 | Não | 2021-10-14 | [23.07.21] - atualizada a data de inicio planejada da macroentrega.
PCIM-2012.0124 | 2 | USIMINAS-Linha de Laminação | Relatório Técnico conceitual contendo os resultados da simulação da da Caixa de Resfriamento em duas geometrias. | 206875 | 206875 | 206875 | 2021-02-15 | 2021-07-19 | 2021-02-15 | 2021-07-09 | 2 | 100 | Não | 2021-07-09 | [23.07.21] - Finalizada a macroentrega e anexado o termo de aceite.
PCIM-2012.0124 | 1 | USIMINAS-Linha de Laminação | Planejamento do projeto; Mapeamento tecnológico acerca dos possíveis métodos a serem utilizados na simulação termo-fluidodinâmica das CRS. | 40000 | 40000 | 40000 | 2020-12-16 | 2021-02-12 | 2020-12-16 | 2021-02-12 | 1 | 100 | Não | 2021-02-12
PIBM-2012.0015 | 4 | Desenvolvimento de ligantes a partir de alcatrão vegetal para aplicações metalúrgicas | Validação dos ligantes desenvolvidos para aplicação em briquetes metalúrgicos | 99529 | 58318 | 97990 | 2022-01-24 | 2022-06-24 | 2022-01-18 | 2022-06-28 | 1 | 100 | Não | 2022-06-28
PIBM-2012.0015 | 3 | Desenvolvimento de ligantes a partir de alcatrão vegetal para aplicações metalúrgicas | Desenvolvimento de resina fenólica de alcatrão vegetal | 133800 | 82840 | 118620 | 2021-07-19 | 2022-01-17 | 2021-07-13 | 2022-01-17 | 1 | 100 | Não | 2022-01-17
PIBM-2012.0015 | 2 | Desenvolvimento de ligantes a partir de alcatrão vegetal para aplicações metalúrgicas | Caracterização do alcatrão e ensaios preliminares de obtenção de fenóis | 101800 | 124440 | 118620 | 2021-01-11 | 2021-07-12 | 2021-01-28 | 2021-07-12 | 1 | 100 | Não | 2021-07-12
PIBM-2012.0015 | 1 | Desenvolvimento de ligantes a partir de alcatrão vegetal para aplicações metalúrgicas | Pesquisa de anterioridade | 14300 | 15340 | 14199 | 2020-12-07 | 2021-01-27 | 2020-12-16 | 2021-01-26 | 1 | 100 | Não | 2021-01-27 | Replanejamento da data de entrega devido à recesso de final de ano. Entrega realizada conforme replanejamento acordado com cliente.
PIFC-2012.0066 | 4 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA EMBARCADO PARA CONTROLE INTELIGENTE APLICADO A PROCESSO DE SOLDAGEM EM TUBULAÇÕES INDUSTRIAIS | Testes em laboratório Uma vez construído o protótipo o mesmo deverá ser testado, compreendendo os requisitos funcionais e não funcionais especificados. Ajustes serão efetuados no protótipo. | 43200 | 51976.7 | 43575.16 | 2021-09-01 | 2021-12-11 | 2021-09-01 | 2021-12-11 | 1 | 100 | Não | 2021-12-11
PIFC-2012.0066 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA EMBARCADO PARA CONTROLE INTELIGENTE APLICADO A PROCESSO DE SOLDAGEM EM TUBULAÇÕES INDUSTRIAIS | Protótipo funcional Integração dos módulos desenvolvidos e testados compondo protótipo funcional | 54000 | 64970.85 | 72625.27 | 2021-05-01 | 2021-08-31 | 2021-04-01 | 2021-08-31 | 2 | 100 | Não | 2021-08-31
PIFC-2012.0066 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA EMBARCADO PARA CONTROLE INTELIGENTE APLICADO A PROCESSO DE SOLDAGEM EM TUBULAÇÕES INDUSTRIAIS | Prova de conceito Na fase de desenvolvimento, o sistema proposto começa a ser construído. A construção deste sistema dar-se tanto na área mecânica, eletrônica e computacional. | 21600 | 25988.34 | 29050.11 | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 2021-02-05 | 2021-03-31 | 2 | 100 | Não | 2021-03-31
PIFC-2012.0066 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA EMBARCADO PARA CONTROLE INTELIGENTE APLICADO A PROCESSO DE SOLDAGEM EM TUBULAÇÕES INDUSTRIAIS | Levantamento e especificação dos requisitos Estudo e levantamento de soluções existentes e definição de requisitos. Redação de documento especificando os requisitos a serem respeitados no desenvolvimento do protótipo | 19800 | 21575.22 | 29050.11 | 2020-12-11 | 2021-02-04 | 2020-12-11 | 2021-02-04 | 2 | 100 | Não | 2021-02-04
PIFC-2012.0067 | 4 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE TELEMEDICINA INTELIGENTE PARA PSIQUIATRIA | Protótipo Final Desenvolvimento de protótipo final para cada módulo individual: frontend; backend; telemedicina; inteligência artificial; testes finais. | 51000 | 56190.1 | 68966.78 | 2021-06-01 | 2021-12-09 | 2021-06-01 | 2021-12-06 | 1 | 100 | Não | 2021-12-06
PIFC-2012.0067 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE TELEMEDICINA INTELIGENTE PARA PSIQUIATRIA | Protótipo Funcional Desenvolvimento de protótipo funcional para cada módulo individual: frontend; backend; Telemedicina; Inteligência Artificial. Testes funcionais. | 30100 | 33763.33 | 19704.79 | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 1 | 100 | Não | 2021-05-31
PIFC-2012.0067 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE TELEMEDICINA INTELIGENTE PARA PSIQUIATRIA | Prova de Conceito Desenvolvimento de provas de conceito para cada módulo individual: frontend; backend; Telemedicina; Inteligência Artificial. Testes conceituais. | 27000 | 28298.86 | 19704.79 | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 2021-01-12 | 2021-03-31 | 2 | 100 | Não | 2021-03-31
PIFC-2012.0067 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE TELEMEDICINA INTELIGENTE PARA PSIQUIATRIA | Especificação dos requisitos Definição dos requisitos do protótipo de telemedicina: frontend; backend; Inteligência Artificial; testes | 9200 | 14336.59 | 9852.4 | 2020-12-09 | 2021-01-31 | 2020-12-09 | 2021-01-11 | 2 | 100 | Não | 2021-01-11
PIFC-2012.0068 | 3 | PLATAFORMA DE GARANTIA DE TRANSAÇÕES DE FLUXO COMERCIAL, FINANCEIRO E FISCAL PARA DISPOSITIVOS REMOTOS E INTERNET. | Portal de Administração Portal de Administração e Piloto para validação final. | 71505 | 128669.44 | 28919.6 | 2021-10-01 | 2021-12-15 | 2021-10-01 | 2021-12-15 | 1 | 100 | Não | 2022-01-31
PIFC-2012.0068 | 2 | PLATAFORMA DE GARANTIA DE TRANSAÇÕES DE FLUXO COMERCIAL, FINANCEIRO E FISCAL PARA DISPOSITIVOS REMOTOS E INTERNET. | API de comunicação API de comunicação com Cliente incluindo automação comercial. | 95340 | 156375.06 | 38559.48 | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 1 | 100 | Não | 2021-09-30
PIFC-2012.0068 | 1 | PLATAFORMA DE GARANTIA DE TRANSAÇÕES DE FLUXO COMERCIAL, FINANCEIRO E FISCAL PARA DISPOSITIVOS REMOTOS E INTERNET. | Motor de Regras Motor de regras com a base de conhecimento e API de pagamentos. | 119175 | 195468.83 | 48199.35 | 2020-12-15 | 2021-05-31 | 2020-12-15 | 2021-05-31 | 1 | 100 | Não | 2021-06-30
PPOL-1901.0020 | 5 | Estudos sobre novos conceitos de sistemas de refrigeração para aplicações domésticas e comerciais | Atividade 1: Modelo para tubos capilares com hidrocarbonetos validado. Testes com misturas de HCs (propano 25% + isobutano 75%). Atividade 2: Otimização do fluxo de ar da unidade plug'n cool montada em gabinete (2 e 4 portas) Atividade 3: - Atividade 4: - Atividade 5: Protótipo construído e testado em produto com compressor minilinear. Atividade 6: - Atividade 7: - Atividade 8: Método de cálculo para análise e redução de custos implementado e funcionando para todas geometrias. Relatório final. Atividade 9: - Atividade 10: Construção da bancada. Resultados experimentais. Atividade 11: Validação experimental do protótipo. Atividade 12: - Atividade 13: Aplicação da técnica mais promissora. Interface de setup para identificação dos parâmetros do SDI. Atividade 14: Identificação do conceito mais promissor. Entrega dos modelos quase-estáticos em python para ciclos: single-evap, dual-evap (hibrido e paralelo), dual-compressor Atividade 15: Modelo matemático verificado contra simulação de CFD e validado contra dados experimentais. Atividade 16: - Atividade 17: - | 0 | 600000 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-12-31
PEDG-2011.0005 | 3 | FIRMWARE VIA ETHERNET | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 11147.84 | 15255.66 | 1987.36 | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 1 | 100 | Não | 2021-07-22
PEDG-2011.0005 | 2 | FIRMWARE VIA ETHERNET | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa | 11147.83 | 15255.67 | 1987.36 | 2021-01-01 | 2021-02-28 | 2021-01-04 | 2021-02-28 | 1 | 100 | Não | 2021-07-22
PEDG-2011.0005 | 1 | FIRMWARE VIA ETHERNET | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | 11147.83 | 15255.67 | 1987.36 | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-01-27
PLAM-1612.0004 | 8 | Confiabilidade de sistemas de monitoramento estrutural-LAMB WAvES | Relatório final do Projeto. | 0 | 0 | 0 | 2019-12-09 | 2021-03-05 | 2020-12-09 | 2021-12-22 | 1 | 100 | Não | 2021-12-22 | Projeto sofreu atraso devido a situação de paralização parcial de contratos na Embraer durante 8 meses em 2020. Aditivo aprovado para finalização das atividades e sem previsão de novo aporte financeiro.
PCNP-2012.0016 | 3 | Desenvolvimento de enzimas para produção de bioplásticos | a) Disponibilização da lista 3 de mutações propostas para otimização da enzima obtida a partir da combinação de informações aprendidas das fases anteriores; b) Apresentação dos resultados obtidos de evolução da enzima sintase por mutação racional e semirracional. c) Proposição de possíveis novas mutações na enzima visando melhorar ainda mais a atividade catalítica baseada nas lições aprendidas com as mutações anteriores. | 42144.28 | 70760.32 | 22151.53 | 2022-03-21 | 2022-10-20 |  |  | 1 |  | Não
PCNP-2012.0016 | 2 | Desenvolvimento de enzimas para produção de bioplásticos | a) Apresentação dos resultados obtidos de avaliação de mutantes semirracionais da lista 1; b) Disponibilização das informações da análise computacional para proposição da lista 2 de mutações propostas para otimização da enzima; c) Apresentação dos resultados de caracterização funcional das mutações racionais da lista 2; d) Disponibilização dos resultados da análise de simulação e dinâmica molecular e possível estrutura molecular tridimensional por modelagem da melhor sintetase prospectada. | 42184.09 | 70827.16 | 22172.46 | 2021-08-19 | 2022-03-19 | 2021-10-20 |  | 1 | 100 | Não
PCNP-2012.0016 | 1 | Desenvolvimento de enzimas para produção de bioplásticos | a) Apresentação dos resultados das análises in-silico visando a identificação de novos alvos da enzima sintase; b) Disponibilização de informações da análise da estrutura existente da enzima alvo com a lista 1 de mutações propostas para otimização da enzima; c) Apresentação dos resultados de caracterização funcional das sintases prospectadas; | 100144.1 | 168142.11 | 52636.92 | 2021-01-18 | 2021-08-18 | 2021-01-18 | 2021-10-19 | 1 | 100 | Não | 2021-10-19
PEDG-2010.0003 | 3 | Smart Cloud Prix | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 32032.6 | 58376.25 | 6804.96 | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 2021-08-02 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-12-17
PEDG-2010.0003 | 2 | Smart Cloud Prix | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa | 32032.6 | 58376.25 | 6804.97 | 2021-03-01 | 2021-07-31 | 2021-03-01 | 2021-07-31 | 1 | 100 | Não | 2021-10-20
PEDG-2010.0003 | 1 | Smart Cloud Prix | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | 32032.6 | 58376.25 | 6804.97 | 2020-10-01 | 2021-02-28 | 2020-10-01 | 2021-02-28 | 1 | 100 | Não | 2021-04-08
PEDG-2011.0004 | 3 | Plataforma de IoT | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 19012.76 | 33378.44 | 3943.43 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 1 | 100 | Não | 2021-08-30
PEDG-2011.0004 | 2 | Plataforma de IoT | ME02:Versão parcial do software aceito pela empresa | 19012.77 | 33378.43 | 3943.42 | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-06-01
PEDG-2011.0004 | 1 | Plataforma de IoT | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento | 19012.77 | 33378.43 | 3943.42 | 2020-12-01 | 2021-01-31 | 2020-12-01 | 2021-01-31 | 1 | 100 | Não | 2021-03-03
PFSP-2012.0004 | 4 | Desenvolvimento de paletes one way empregando composições alternativas biodegradáveis | Preparação, caracterização dos compósitos utilizando as blendas. Ao final da meta 4 serão disponibilizados os resultados relacionados as propriedades térmicas, mecânica, morfológica e de estabilidade das composições de compósitos das blendas estudadas, assim como a validação da biodegradação e viabilidade de produção dos paletes one-way. | 17000 | 11300 | 20264.77 | 2022-05-02 | 2022-12-02 | 2022-05-09 | 2022-11-28 | 1 | 100 | Não | 2022-11-28
PFSP-2012.0004 | 3 | Desenvolvimento de paletes one way empregando composições alternativas biodegradáveis | Avaliação da reciclagem e biodegradação da blendas. Ao final da meta 3 serão disponibilizados os resultados relacionados ao estudo da reciclagem e biodegradação das blendas, assim como os resultados de biodegradação e validação do conceito para produçao dos paletes one-way. | 17000 | 11300 | 20264.77 | 2021-10-01 | 2022-04-30 | 2021-10-01 | 2022-05-09 | 1 | 100 | Não | 2022-05-09
PFSP-2012.0004 | 2 | Desenvolvimento de paletes one way empregando composições alternativas biodegradáveis | Processamento, produção e caracterização das blendas. Ao final da meta 2 serão disponibilizados os resultados relacionados as propriedades térmicas, mecânica, morfológica e de estabilidade das composições das blendas preparadas e estudadas. | 20000 | 22600 | 20265 | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 2021-05-03 | 2021-09-30 | 1 | 100 | Não | 2021-09-30
PFSP-2012.0004 | 1 | Desenvolvimento de paletes one way empregando composições alternativas biodegradáveis | Início do projeto e caracterizações das matérias primas. Ao final da meta 1 serão entregues os resultados das análises das matérias primas, resultados prévios das misturas e revisão da literatura. | 23568.21 | 49565.41 | 20000 | 2020-12-04 | 2021-04-30 | 2020-12-04 | 2021-04-30 | 1 | 100 | Não | 2021-04-30
PCOP-2011.0023 | 3 | Desenvolvimentos e Inovações no Sistema de Observação Oceânica da Bacia de Santos com Foco no Campo de Libra | Operacionalização do sistema de modelagem oceânica regional nultiescalar com assimilação de dados | 60000 | 1900698.85 | 208333.33 | 2021-08-27 | 2022-01-26 | 2021-10-25 | 2022-01-31 | 1 | 100 | Sim | 2022-01-31
PCOP-2011.0023 | 2 | Desenvolvimentos e Inovações no Sistema de Observação Oceânica da Bacia de Santos com Foco no Campo de Libra | Avaliação de diferentes metodologias aplicadas em sensores distintos para aquisição de dados de onda | 796990 | 0 | 250000 | 2021-04-27 | 2021-08-26 | 2021-05-27 | 2021-10-25 | 1 | 100 | Sim | 2021-10-25
PCOP-2011.0023 | 1 | Desenvolvimentos e Inovações no Sistema de Observação Oceânica da Bacia de Santos com Foco no Campo de Libra | Avaliação do desempenho dos modelos oceânicos regionais (circulação marinha e ondas) a partir de dados locais e remotos coletados no projeto | 1133149.57 | 3252075.92 | 208333.33 | 2020-11-27 | 2021-04-26 | 2020-12-01 | 2021-07-05 | 1 | 100 | Sim | 2021-07-05
PCOP-2011.0022 | 3 | Simulação como ferramenta para previsão da emissão difusa de material particulado, durante o manuseio de minério de ferro em instalações portuárias | Utilizar a ferramenta de simulação desenvolvida para replicar o mecanismo de emissão dos dispositivos de laboratório, validando os modelos; utilizar a ferramenta para estudos de casos industriais críticos | 0 | 0 | 36043.2 | 2022-12-19 | 2023-11-19 | 2023-05-29 |  | 1 | 83 | Sim |  | Devido as restrições de acesso durante a pandemia de COVID-19 os testes laboratoriais sofreram um grande atraso e, ocorreram algumas alterações no planejamento dos testes que iriam ocorrer na própria Vale
PCOP-2011.0022 | 2 | Simulação como ferramenta para previsão da emissão difusa de material particulado, durante o manuseio de minério de ferro em instalações portuárias | Projeto e construção do segundo dispositivo de estudo dos mecanismos de emissões; identificação de variáveis críticas na emissão; desenvolvento de ferramenta de simulação numérica baseado em CFD-DEM para a avaliação da interação ar-sólido | 199136.62 | 221450.99 | 119859.05 | 2021-11-19 | 2022-12-18 | 2022-05-13 | 2023-05-26 | 1 | 100 | Não | 2023-05-31 | Devido as restrições de acesso durante a pandemia de COVID-19 os testes laboratoriais sofreram um grande atraso e, ocorreram algumas alterações no planejamento dos testes que iriam ocorrer na própria Vale
PCOP-2011.0022 | 1 | Simulação como ferramenta para previsão da emissão difusa de material particulado, durante o manuseio de minério de ferro em instalações portuárias | Projeto e construção do primeiro dispositivo de estudo dos mecanismos de emissões; coleta e análise de finos do Complexo de Tubarão; realização de ensaios preliminares e identificação de variáveis críticas na emissão | 407863.38 | 628187.99 | 288832.31 | 2020-11-19 | 2021-11-18 | 2021-04-08 | 2022-05-12 | 1 | 100 | Sim | 2022-05-12 | Devido as restrições de acesso durante a pandemia de COVID-19 os testes laboratoriais sofreram um grande atraso e, ocorreram algumas alterações no planejamento dos testes que iriam ocorrer na própria Vale
PCOP-2011.0021 | 4 | Sistema Computacional Operacional de Modelagem Regional Oceanográfica e Atmosférica | Implementação e utilização de sistema de modelagem operacional regional oceânico e atmosférico composto pelos produtos gerados nas etapas anteriores. | 0 | 0 | 108046.67 | 2022-05-13 | 2022-09-13 | 2022-08-30 | 2023-03-13 | 1 | 100 | Não | 2023-03-13
PCOP-2011.0021 | 3 | Sistema Computacional Operacional de Modelagem Regional Oceanográfica e Atmosférica | Projeto e implementação de modelo operacional regional de correntes marinhas com assimilação de dados. | 249897.14 | 154119.17 | 252140 | 2021-11-13 | 2022-05-12 | 2021-11-16 | 2022-06-27 | 1 | 100 | Não | 2022-06-27
PCOP-2011.0021 | 2 | Sistema Computacional Operacional de Modelagem Regional Oceanográfica e Atmosférica | Projeto e implementação de modelo operacional regional de previsão de ondas de gravidade superficial geradas pelo vento e de previsão atmosférica. | 374845.72 | 231178.76 | 252140 | 2021-05-13 | 2021-11-12 | 2021-04-19 | 2021-11-15 | 1 | 100 | Não | 2021-11-16
PCOP-2011.0021 | 1 | Sistema Computacional Operacional de Modelagem Regional Oceanográfica e Atmosférica | Projeto e implementação de modelo operacional regional de previsão de correntes marinhas (sem assimilação de dados) | 195446.84 | 464607.37 | 207105 | 2020-11-13 | 2021-05-12 | 2020-12-01 | 2021-04-16 | 1 | 100 | Não | 2021-07-06
PCEE-1911.0133 | 6 | Suporte Automatizado | ME06: Verificação dos resultados parciais pela empresa | 0 | 0 | 670 | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 1 | 100 | Não | 2021-08-30
PCEE-1911.0133 | 5 | Suporte Automatizado | ME05: LGPD, Arquitetura com segmentação por filial da empresa e Integração com Okta | 178037.8 | 201708.22 | 25064.76 | 2021-02-01 | 2021-06-30 | 2021-02-01 | 2021-06-29 | 1 | 100 | Não | 2021-06-29
PCEE-1911.0133 | 4 | Suporte Automatizado | ME04: Mecanismo de Text-to-Speech e Internacionalização | 30679.36 | 183580.58 | 15038.86 | 2020-11-01 | 2021-01-31 | 2020-11-02 | 2021-01-31 | 1 | 100 | Não | 2021-02-02
PFSP-2011.0003 | 4 | DESENVOLVIMENTO DE COMPOSTOS À BASE DE COBRE E AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE MICROBIOCIDA FRENTE AO SARS-COV-2 | Confirmação, Validação e Relatórios - Ao final da meta 4 serão disponibilizados os compostos desenvolvidos e os resultados da validação com prova de conceito das funções críticas de forma analítica e experimental ref. à efetividade da porcentagem necessária de cobre nos compostos para que haja ação microbicida sobre diferentes patógenos, incluindo bactérias, fungos e vírus. Serão disponibilizados também o relatório final e a prestação de contas. | 5870.3 | 0 | 2580 | 2021-11-01 | 2022-02-15 | 2021-11-01 | 2022-02-11 | 1 | 100 | Não | 2022-02-11
PFSP-2011.0003 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE COMPOSTOS À BASE DE COBRE E AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE MICROBIOCIDA FRENTE AO SARS-COV-2 | Avaliação da atividade microbicida dos compostos e validação da metodologia - Caracterização e validação dos compostos produzidos. Ao final da meta 3 serão disponibilizados os resultados relacionados à efetividade da porcentagem necessária do cobre ligado aos compostos, para que haja a ação microbicida sobre diferentes patógenos, incluindo bactérias, fungos e vírus. Serão disponibilizados os resultados obtidos em ambiente de laboratório. | 7870 | 17197 | 2580 | 2021-07-01 | 2021-10-31 | 2021-04-01 | 2021-11-03 | 1 | 100 | Não | 2021-11-03
PFSP-2011.0003 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE COMPOSTOS À BASE DE COBRE E AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE MICROBIOCIDA FRENTE AO SARS-COV-2 | Preparação dos corpos de prova e avaliação da atividade microbicida - Caracterização e validação dos compostos produzidos. Ao final da meta 2 serão disponibilizados os resultados da caracterização das ligas e compostos do cobre, para que haja ação microbicida sobre diferentes patógenos, incluindo bactérias, fungos e vírus. | 7870 | 17198 | 2580 | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 2021-02-26 | 2021-07-12 | 1 | 100 | Não | 2021-07-12
PFSP-2011.0003 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE COMPOSTOS À BASE DE COBRE E AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE MICROBIOCIDA FRENTE AO SARS-COV-2 | Assinatura do Acordo e início das atividades. Ao final da meta 1 serão entregues os corpos de prova das ligas e dos compostos preparados, assim como o relatório das atividades para início de meta 2. | 12000 | 25000 | 2580 | 2020-11-17 | 2021-02-28 | 2020-11-17 | 2021-02-26 | 1 | 100 | Não | 2021-02-26
PCEE-1911.0140 | 5 | ACELERA VTEX | ME05: Descrição arquitetural generalizada da solução, considerado coleta de dados de utilização | 55626.28 | 0 | 12489.96 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2021-04-01 | 2021-05-27 | 1 | 100 | Não | 2021-05-27
PCEE-1911.0140 | 4 | ACELERA VTEX | ME04: Protótipo de solução de otimização para terceiro componente alvo na plataforma. | 0 | 112005.69 | 12489.96 | 2020-11-01 | 2021-03-31 | 2020-11-01 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-05-27
PCEE-1911.0134 | 7 | Virtual Salesman | ME07: Validação dos dados parciais pela empresa | 0 | 0 | 670 | 2021-09-01 | 2021-10-31 | 2021-09-01 | 2021-10-31 | 1 | 100 | Não | 2021-11-04
PCEE-1911.0134 | 6 | Virtual Salesman | ME06: Transferência de Tecnologia | 278848.4 | 113297.12 | 27813.58 | 2021-05-01 | 2021-08-31 | 2021-05-03 | 2021-08-31 | 1 | 100 | Não | 2021-09-24
PCEE-1911.0134 | 5 | Virtual Salesman | ME05: LGPD, Segmentação e Integração com Otka | 59651.1 | 278961.36 | 20860.18 | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 1 | 100 | Não | 2021-05-14
PCEE-1911.0134 | 4 | Virtual Salesman | ME04: Internacionalização e Protótipo de Chatbot para informações de Produto | 32522.8 | 294054.52 | 20860.18 | 2020-11-01 | 2021-01-31 | 2020-11-02 | 2021-01-31 | 1 | 100 | Não | 2021-02-02
PCEE-1911.0136 | 6 | Smart Manual | ME06: Verificação dos resultados parciais | 0 | 0 | 670 | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 1 | 100 | Não | 2021-06-29
PCEE-1911.0136 | 5 | Smart Manual | ME05: Adequação ao Branding Guideline 2014, Segmentação, LGPD, Internacionalização, Integração OKTA, Transferência de Tecnologia | 78262.18 | 93281.67 | 12192.13 | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 1 | 100 | Não | 2021-05-14
PCEE-1911.0136 | 4 | Smart Manual | ME04: Propriedades de Produtos Dinâmicas | 45845.28 | 134646.43 | 12192.13 | 2020-11-01 | 2021-01-31 | 2020-11-02 | 2021-01-31 | 1 | 100 | Não | 2021-02-02
PCEE-2007.0157 | 4 | Orion Pax | ME04: Definição da metodologia para testes automatizados e experimentação de funcionalidades na plataforma DTVPlay | 65148.1 | 178487.8 | 15586.3 | 2021-03-01 | 2021-07-31 | 2021-03-01 | 2021-07-31 | 1 | 100 | Não | 2021-08-26
PCEE-2007.0157 | 3 | Orion Pax | ME03: Versão Parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa | 137520.82 | 0 | 12149.7 | 2021-01-01 | 2021-02-28 | 2021-01-04 | 2021-02-28 | 1 | 100 | Não | 2021-04-05
PCEE-2007.0157 | 2 | Orion Pax | ME02: Protótipo da arquitetura para testes automatizados | 25243.74 | 201583.52 | 12149.7 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-03-12
PCEE-2007.0157 | 1 | Orion Pax | ME01: Integração da implementação de Comandos de Edição do Perfil C na plataforma Smart | 25243.74 | 201583.52 | 12149.7 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1 | 100 | Não | 2021-01-26
PIFC-2011.0065 | 3 | SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO VEICULAR UTILIZANDO EDGE COMPUTING | ANÁLISE E REDUÇÃO DE CUSTO COMPUTACIONAL Análise e Redução de Custo computacional | 37200 | 38355.56 | 52888.89 | 2021-08-01 | 2022-02-25 | 2021-07-06 | 2022-02-25 | 1 | 100 | Não | 2022-02-25
PIFC-2011.0065 | 2 | SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO VEICULAR UTILIZANDO EDGE COMPUTING | EDGE COMP. PARA CLASSIFICAR INFRAÇÃO/SINALIZAÇÃO Algoritmo de identificação de infração de trânsito e classificação de sinalização sob a arquitetura de edge computing | 37200 | 38355.55 | 30222.22 | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 2021-03-15 | 2021-07-05 | 1 | 100 | Não | 2021-07-05
PIFC-2011.0065 | 1 | SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO VEICULAR UTILIZANDO EDGE COMPUTING | EDGE COMP. PARA DETECTAR VEÍCULO/SINALIZAÇÃO Algoritmo de detecção e rastreio de veículo e detecção de sinalização sob a arquitetura de edge computing. | 37200 | 38355.55 | 30222.22 | 2020-11-26 | 2021-03-31 | 2020-11-26 | 2021-03-12 | 1 | 100 | Não | 2021-03-12
PCIM-2011.0122 | 2 | SUZANO - Secagem de Celulose | Aquisições compatíveis com a especificação; Manufatura e Montagem conforme Projeto Detalhado; | 412000 | 600000 | 162500 | 2021-07-01 | 2022-02-18 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 2 | 100 | Não | 2021-08-16 | Após a conclusão da Macroentrega 01, foi possível elaborar uma estimativa de custos para a execução da etapa de fabricação da planta piloto de secagem de celulose. A partir desse levantamento a Empresa parceira fez uma reavaliação interna e concluiu que o investimento para dar sequência ao projeto seria financeiramente inviável no momento. Dessa forma, a pedido da Empresa Parceira, o projeto terá uma supressão de escopo. Um aditivo com esse objetivo está em processo de assinatura.
PCIM-2011.0122 | 1 | SUZANO - Secagem de Celulose | Plano de Gerenciamento do Projeto; mapeamento tecnológico acerca das possíveis tecnologias aplicáveis na Planta Piloto de secagem de polpa de celulose; Relatório com conceito funcional definido e estudo conceitual do uso de tecnologias de realidade Aumentada. | 226000 | 328000 | 162500 | 2020-12-21 | 2021-06-30 | 2020-12-21 | 2021-06-30 | 2 | 100 | Não | 2021-06-30
PCIM-2011.0121 | 3 | VANÁDIO - Recuperação de HCL | Relatórios Técnicos de Experimentos parciais e final. | 74250 | 108000 | 42750 | 2021-01-26 | 2021-06-25 | 2021-01-26 | 2021-06-21 | 2 | 100 | Não | 2021-08-12 | [25.06.21] - Aditivo assinado para o projeto, com prazo final do PT para 25/06/2021 08.07.21 As atividades do projeto foram concluídas e a última macroentrega está em avaliação pelo parceiro
PCIM-2011.0121 | 2 | VANÁDIO - Recuperação de HCL | Relatório Conceitual, contendo Conceito de Execução dos experimentos, Planejamento Experimental, Lista final de estrutura mínima de execução dos experimentos. | 24750 | 36000 | 14250 | 2021-01-04 | 2021-01-25 | 2021-01-04 | 2021-01-25 | 2 | 100 | Não | 2021-01-27
PCIM-2011.0121 | 1 | VANÁDIO - Recuperação de HCL | Planejamento; Relatório Informacional; QFD. | 24750 | 36000 | 14250 | 2020-11-13 | 2020-12-30 | 2020-11-13 | 2020-12-30 | 1 | 100 | Não | 2021-01-05
PPLI-2010.0043 | 2 | Coifa de Guarda-pó de Direção | Relatório contendo a análise crítica das formulações que passaram pelos testes mecânicas de rasgamento, físicas, térmicas, e resistência ao envelhecimento acelerado e ozônio, baixa temperatura, água e propriedades dinâmico-mecânicas. | 30143.09 | 47779.24 | 39812.47 | 2021-05-13 | 2021-08-11 | 2021-05-13 | 2021-09-03 | 2 | 100 | Sim | 2021-09-03
PPLI-2010.0043 | 1 | Coifa de Guarda-pó de Direção | Relatório referente a busca de anterioridade (patentes e artigos). Desenvolvimento e adequação da formulação NBR/PVC+NR, com ensaios mecânicos, térmicos e resistência química das formulações desenvolvidas. | 26885 | 30145 | 17400 | 2020-11-11 | 2021-02-26 | 2020-11-11 | 2021-04-27 | 1 | 100 | Sim | 2021-04-27
PINA-2003.0049 | 4 | Sistema de localização de PIG magnético e radiofrequência | a)02 protótipos de hardware desenvolvido com software embarcado gravado; b)Código fonte do software aplicativo móvel híbrido; c)Software aplicativo móvel Android publicado na loja Google Play; d)Software aplicativo móvel iOS publicado na loja Apple Store; e)Código fonte do software aplicativo web; f)Software aplicativo web instalado no serviço da nuvem da AWS; g)Esquema elétrico, layout, gerber, lista de materiais do hardware; h)Código fonte e arquivos binários do software embarcado; i)Relatório contendo os resultados dos testes em ambiente relevante; j)Documento de projeto atualizado. | 34076.81 | 33436 | 10288.01 | 2021-04-01 | 2021-08-30 | 2021-04-19 | 2021-10-14 | 2 | 100 | Sim | 2021-10-22 | Esta macroentrega foi concebida em função do primeiro adendo negociado entre as partes. Foi realizado um replanejamento da entrega final da ME em comum acordo com o cliente para 30/06/21, devido ao fato dos atrasos de entregas de componentes eletrônicos causados pela pademia Covid-19. Esta macroentrega foi replanejada para 30/07/2021, em comum acordo com o cliente. Para finalização dos testes e ajustes finais dos módulos de detecção de passagem de PIG. Houve a segunda versão do planejamento pois o cliente encontrou dificuldades na fabricação da antena receptora de sinais para validação da solução.
PINA-2010.0059 | 3 | Desenvolvimento de dispositivo IoT LoRa | I – artefatos de hardware atualizados: esquema elétrico, layout, gerber, BOM; II – artefatos de firmware atualizados: código fonte e arquivos binários; III – artefatos de teste atualizados: código fonte e arquivos binários utilizados no pré-teste ANATEL; IV – relatório contendo os resultados dos testes no ambiente relevante atualizados; V – relatório contendo os resultados dos pré-testes atualizados. | 20440 | 35965 | 11220 | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 1 | 100 | Não | 2021-06-30 | Versão do replanejamento 1: A data final dessa macro entrega e do projeto foi ajustada conforme o primeiro adendo ao TA06/2020.
PINA-2010.0059 | 2 | Desenvolvimento de dispositivo IoT LoRa | I – 10 (dez) protótipos das placas eletrônicas desenvolvidas; II – artefatos de hardware: esquema elétrico, layout, gerber, BOM; III – artefatos de firmware: código fonte e arquivos binários; IV – artefatos de teste: código fonte e arquivos binários utilizados no pré-teste ANATEL; V – relatório contendo os resultados dos testes no ambiente relevante; VI – relatório contendo os resultados de pré-testes, para análise de conformidade com as normas. | 70000 | 110000 | 35000 | 2020-12-01 | 2021-02-28 | 2020-12-01 | 2021-06-28 |  | 100 | Sim | 2021-06-29
PINA-2010.0059 | 1 | Desenvolvimento de dispositivo IoT LoRa | Documentação contendo a visão geral de projeto, com as definições obtidas de acordo com os resultados testados na POC desenvolvida. | 24000 | 40000 | 11000 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  | 100 | Não | 2020-12-14
PCEE-2001.0142 | 6 | QAP | ME06: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 0 | 8586.6 | 2021-02-01 | 2021-03-14 | 2021-02-01 | 2021-03-14 | 1 | 100 | Não | 2021-06-23
PCEE-2001.0142 | 5 | QAP | ME05: Módulo analytics para análise dos testes em equipamentos de rede. | 108362.77 | 180842.9 | 30740.01 | 2020-12-01 | 2021-01-31 | 2020-12-01 | 2021-01-31 | 1 | 100 | Não | 2021-03-02
PFSP-2010.0002 | 3 | Desenvolvimento de látexes estireno-acrílico empregando emulsificante reativo para aplicação em tintas decorativas de alta resistência à abrasão | Formulação e Caracterização das Tintas. Ao final da meta 3 serão disponibilizados os resultados da validação dos látices em ambiente de laboratório e pelo menos uma validação em ambiente relevante (empresa/laboratório externo. | 20000 | 18000 | 15000 | 2021-06-01 | 2021-10-25 | 2021-06-10 | 2021-10-21 | 1 | 100 | Não | 2021-10-21
PFSP-2010.0002 | 2 | Desenvolvimento de látexes estireno-acrílico empregando emulsificante reativo para aplicação em tintas decorativas de alta resistência à abrasão | Variáveis de Processo e caracterizações. Ao final da meta 2 serão disponibilizados os resultados relacionados ao: teor de sólidos, diâmetro de partículas e distribuição de partículas, pH, viscosidade, concentração de coágulos, dureza do filme, estabilidade em estufa 60°C, estabilidade mecânica e ao gelo-degelo, viscosidade, interação com espessante, absorção de água (gravimétrica e visual), concentração de VOC total, tolerância qualitativa à eletrólitos, temperatura de transição vítrea (4 análises), brilho e teor de gel ou massa molar via GPC (depende da solubilidade em THF/clorofórmio). Os principais riscos desta etapa estão relacionados ao uso da acrilamida, que poderá resultar em baixa estabilidade coloidal do látex e concentração do emulsificante reativo | 22000 | 18000 | 15000 | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-02-09 | 2021-06-10 | 1 | 100 | Não | 2021-06-10
PFSP-2010.0002 | 1 | Desenvolvimento de látexes estireno-acrílico empregando emulsificante reativo para aplicação em tintas decorativas de alta resistência à abrasão | Assinatura do Acordo, início das atividades, definição da formulação padrão e processo de síntese. Ao final da meta 1 serão disponibilizados os resultados das análises do látex de referência, formulação padrão desenvolvida e definição, definição do processo de síntese com e sem semente e caracterizações básicas para o estudo das variáveis na meta 2. Serão realizadas 10 polimerizações visando obter diâmetro de partícula < 140 nm e concnetração de coágulos < 0,1% em malha de 125 microns. | 20137.7 | 40000 | 20156.3 | 2020-10-28 | 2021-01-31 | 2020-10-28 | 2021-02-01 | 1 | 100 | Não | 2021-02-09 | Não há divergências em relação ao planejado. Há divergência em relação a aquisição de materiais. Os resultados foram apresentados para empresa por meio de reuniões de análise crítica. Síntese e caracterização de 11 látexes, variando o pH, tipo de emulsificante e processo. Terminar a caracterização do látex de referência para ser utilizado como padrão.
PIFG-2010.0009 | 3 | Substrato bioativo para produção MPB de cana de açúcar | Finalização das análises. | 40000 | 40000 | 40000 | 2021-11-01 | 2022-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFG-2010.0009 | 2 | Substrato bioativo para produção MPB de cana de açúcar | Enriquecimento do substrato com microrganismos. | 60000 | 60000 | 60000 | 2021-05-01 | 2021-10-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFG-2010.0009 | 1 | Substrato bioativo para produção MPB de cana de açúcar | Definição da formulação do produto. | 20000 | 20000 | 20000 | 2020-10-28 | 2021-04-30 | 2020-12-10 | 2021-06-02 | 1 | 100 | Sim |  | Como a empresa demorou para fazer o repasse do recurso o projeto iniciou em atraso o que atrasou a finalização da Macroentrega 01.
PSMA-2009.0001 | 5 | Filme biocida com ativo nanoparticulado aplicado em cobertura para óbito | Produção piloto do filme nanoaditivado na empresa | 88840.5 | 25383 | 6345.75 | 2021-10-04 | 2021-12-22 | 2021-10-04 | 2021-12-22 | 3 | 100 | Não | 2021-12-22 | A macroentrega inclui as seguintes atividades: - Produção piloto de filme nanoaditivado numa extrusora de filme tubular; - Desenvolvimento de formulações com foco numa melhor relação custo-benefício em escala laboratorial e caracterização dos filmes com testes biocidas e por microscopia; - Entrega do Relatório final;
PSMA-2009.0001 | 4 | Filme biocida com ativo nanoparticulado aplicado em cobertura para óbito | Caracterização dos filmes plásticos nanoaditivados | 63544.6 | 18155.6 | 13038.9 | 2021-06-04 | 2021-07-16 | 2021-08-05 | 2021-09-30 | 2 | 100 | Sim | 2021-09-30 | A macroentrega inclui as seguintes atividades: - Revisão da Literatura em caracterização de filmes plásticos nanoaditivados; - Caracterização dos filmes plásticos nanoaditivados por diversas técnicas (MEV, MO, FRX, Tração) - Avaliação por testes microbiológicos de efetividade dos filmes nanoaditivados para vírus e bactérias em laboratório externo
PSMA-2009.0001 | 3 | Filme biocida com ativo nanoparticulado aplicado em cobertura para óbito | Desenvolvimento das formulações de polímeros com nanoaditivo e obtenção de protótipos de filmes | 67026.4 | 19150.4 | 4787.6 | 2021-04-19 | 2021-06-02 | 2021-05-18 | 2021-08-04 | 2 | 100 | Sim | 2021-08-16 | A macroentrega inclui as seguintes atividades: - Revisão de Literatura: processamento de incorporação de nanoaditivos em polímeros e obtenção de filmes plásticos; - Desenvolvimento de misturas de polímero e nanoaditivo em reômetro de torque e extrusora; - Desenvolvimento de metodologia para produção de filmes nanoaditivados planos e por sopro em escala laboratorial;
PSMA-2009.0001 | 2 | Filme biocida com ativo nanoparticulado aplicado em cobertura para óbito | Caracterização física, química e morfológica de nanoaditivo com ação biocida e filmes utilizados em cobertura para óbitos | 46181.8 | 13194.8 | 15298.7 | 2020-11-10 | 2021-04-16 | 2020-11-10 | 2021-05-17 | 2 | 100 | Sim | 2021-05-20 | A macroentrega inclui as seguintes atividades: -Revisão da literatura: técnicas de caracterização dos materiais envolvidos (nanoaditivo, aditivos e polímeros); - Caracterização do nanoaditivo e filmes comerciais por diversas técnicas (MEV, DLS, FTIR, DSC, DRX, FRX, TGA, AFM, Tração)
PSMA-2009.0001 | 1 | Filme biocida com ativo nanoparticulado aplicado em cobertura para óbito | SELEÇÃO DE MATERIAIS E MÉTODOS DE DESENVOLVIMENTO DE FILMES POLIMÉRICOS COM ATIVIDADE BIOCIDA | 21406.7 | 6116.2 | 1529.05 | 2020-10-05 | 2020-11-09 | 2020-10-05 | 2020-11-09 | 1 | 100 | Não | 2020-11-12 | A macroentrega inclui as seguintes atividades: -Busca de patentes e outras publicações (estado da arte) relacionados a filmes para sacos para resíduos infectantes e aditivos com ação biocida e outras publicações (estado da arte). - "Plano de aquisições – responsável Bomlixo e ISI Materiais Avançados;"
PFLN-2010.0009 | 4 | Inserção de Veículos Elétricos em Frotas Públicas, através da Conversão de Veículos a Combustão para Tração Elétrica | Relatório final - Documentação e detalhes do projeto. | 86222.22 | 660784.84 | 64153 | 2023-03-24 | 2023-10-20 | 2023-02-21 | 2023-10-20 | 1 | 100 | Não | 2023-11-13 | Em Execução. Apesar desta macro entrega ter previsão para o final de outubro/2023. As entregas finais do projeto devem ser realizadas até o final do mês de junho/23. No presente momento, das cinco conversões previstas no projeto três já foram finalizadas, sendo: 1. Fiat Fiorino - powertrain importado e bateria grande 40KWh; 2. Fiat Strada - powertrain nacional e bateria grande 40KWh; 3. CTT implantado em um quadriciclo (veículo Renault - Twizy); Deste modo, faltam as duas conversões com baterias pequenas, sendo: 4. Kwid (cor preta), com powertrain importado e bateria pequena de 10KWh; Este veículo encontra-se finalizado em fase de testes. 5. Kwid (cor vermelha) com powertrain nacional e bateria pequena de 20KWh. Este veículo encontra-se com o powertrain finalizado e em estagio de término do sistema de controle. Estes trabalhos devem se estender até junho de 2023. Diante dos relatos descritos no resumo da macro entrega 04 acima (Entrega: dois veículos convertidos com bateria pequena), pode-se considerar que esta macro entrega 04 está com 75% da sua execução finalizada, faltando 15% relacionado a finalização do veículo 05 e 10% referente aos relatórios finais que somente poderão ser concluídos com os testes em pista de todos os veículos. Os testes estão previstos para o mês de julho/23. São seis a entregas principais do projeto, sendo 05 conversões e a utilização do veículo ZOE pelas entidades públicas parceiras. Além disso, o projeto finalizou a compra de bancadas didáticas, efetuou quatro publicações científicas e solicitou 03 patentes ou propriedade intelectual de inovações produzidas no projeto, podendo assim concretizar também os objetivos específicos na área de treinamento em mobilidade elétrica. Por fim, conforme descrito neste item 06 todas as propostas de entregas feitas pelo projeto na sua concepção e aprovação em 2020 foram contempladas e cumpridas. Deste modo consideramos que o projeto teve execução e entrega com pleno êxito, pois todos os objetivos principais e específicos foram alcançados. Para finalização do projeto, faltam apenas dois itens: - Os testes dos veículos em ambiente relevante, ou seja, em pista fechada, onde os veículos protótipos serão testados para levantamento de dados reais como por exemplo consumo e desempenho. - A entrega final do projeto o qual está previsto para o mês de outubro de 2023 com os relatórios de execução para ANEEL, EMBRAPII e IFSC.
PFLN-2010.0009 | 3 | Inserção de Veículos Elétricos em Frotas Públicas, através da Conversão de Veículos a Combustão para Tração Elétrica | Entrega do protótipo com Cambio CCT Relatório com os resultados dos testes dos veículos convertidos com powertrain importado. | 282443.33 | 1050677.26 | 109976.59 | 2022-03-24 | 2023-03-24 | 2022-08-21 | 2023-03-24 | 1 | 100 | Não | 2023-03-27 | Os trabalhos da Macro Entrega 03 já foram iniciados através da conversão do veículo 03, o qual já foi comprado. Os equipamentos necessários para conversão 03 e 04 também já estão em processo de compra e deste modo prevê-se o adiantamento desta etapa, recuperando assim o atraso da macro entrega 02 e mantendo assim o prazo de entrega a macro entrega 03. Observação: O prazo final da macro entrega 03 foi ajusta do para o final do mês de fevereiro de 2023, que coincide com o final da execução orçamentária do projeto que foi ajustada para 28meses. Após 05 meses de fortes impedimentos nos trabalhos no laboratório Co-Working devido as reformas no Câmpus do IFSC Florianópolis, o novo espaço laboratório dedicado ao laboratório EMOL (Laboratório de Mobilidade Elétrica) ficou pronto. Neste espaço cedido pelo Câmpus provisoriamente (até o final da construção do edificio de pesquisa), que será exclusivo para o projeto, existem com duas salas para os trabalhos de montagem do projeto e dois ambientes com espaço para quatro veículos. O novo espaço é praticamente duas vezes maior que o espaço anterior. Vale salientar, que mesmo com a limitação imposta pelas reformas já descritas nos relatórios dos meses anteriores, os trabalhos do projeto foram executados em outros ambientes do Câmpus, em horários noturnos e finais de semanas, pois estes ambientes são dedicados ao ensino e somente podemos utilizá-los quando não existem aulas no ambiente. Deste modo, conseguimos manter o projeto dentro do cronograma, mas isto demandou uma forte pressão e horário extras de trabalho de toda equipe.
PFLN-2010.0009 | 2 | Inserção de Veículos Elétricos em Frotas Públicas, através da Conversão de Veículos a Combustão para Tração Elétrica | Relatório com os resultados dos testes dos veículos convertidos com powertrain nacional. Entrega de 2 veículos convertidos com powertrain importado | 344588.33 | 1041177.26 | 109976.59 | 2021-07-24 | 2022-03-23 | 2021-07-23 | 2022-07-23 | 1 | 100 | Não | 2021-07-23 | Além do atraso na entrega dos equipamentos devido a falta de componentes provocada pela pandemia de Covid-19, outro fator importante afetou os trabalhos do projeto, a Reforma da Caixa D água do Câmpus (ao lado do laboratório Coworking), conforme já explanado nos relatórios semestrais do projeto. No meses de março a junho de 2022, o projeto encontrou uma sérias dificuldades de execução devido a uma obra de reforma na Caixa Água do Câmpus Florianópolis. A referida Caixa D`água localiza-se ao lado do laboratório Coworking e o mesmo foi interditado por motivo de segurança até o final do mês de março. A direção do Câmpus providenciou uma sala para trabalhos do projeto, mas nem todos os trabalhos puderam ser realizados neste local, pois era uma sala de aula adaptada, e no final de março as aulas retornaram e a sala teve que ser desocupada. Nos mês de abril a porta de acesso ao laboratório foi fechada devido a continuidade das obras, deste modo, o acesso ficour estrito o que prejudicou em parte os trabalhos práticos. No mês de maio e junho os trabalhos de reforma continuara me impediram os trabalhos práticos do projeto (por diversos dias)devido a falta de segurança ou devido aos altos níveis de poluição sonora (demolição). Está previsto para o mês de agosto a construção de um novo ambiente para o laboratório EMOL, onde os trabalhos do projeto poderão se
PFLN-2010.0009 | 1 | Inserção de Veículos Elétricos em Frotas Públicas, através da Conversão de Veículos a Combustão para Tração Elétrica | Entrega de dois veículos convertidos para elétrico utilizando powertrain nacional. | 294616.11 | 384392.42 | 45823.57 | 2020-10-23 | 2021-07-23 | 2020-10-23 | 2021-07-23 | 1 | 100 | Não | 2021-07-23 | Macroentrega realizada no prazo previsto.
PFLN-2009.0008 | 5 | FLOW recomendação inteligente aplicada ao mercado de energia elétrica – uma prova de conceito | M5. Transferência de tecnologia 5.1. Entregar a versão final da plataforma, na forma de prova de conceito; 5.2. Elaborar documentação técnica sobre usos e restrições da metodologia; 5.3. Realizar capacitação para os profissionais da empresa parceira; Entrega: projeto encerrado. Prazo: 3 meses. Responsáveis: Professores Sérgio Avila, Michel Muza, Mário Quadro e o especialista em programação e banco de dados. | 48605.55 | 49608.98 | 14705.88 | 2022-06-28 | 2022-09-23 |  |  | 1 |  | Não
PFLN-2009.0008 | 4 | FLOW recomendação inteligente aplicada ao mercado de energia elétrica – uma prova de conceito | M4. Validação funcional da Plataforma com dados atuais mas fora do mercado (offline) 4.1. Validar os modelos numéricos usando dados atuais, mas offine; 4.2. Realizar discussões técnicas na forma de seminários com os mesmos consultores de M1; 4.3. Corrigir a Plataforma, caso necessário; Entrega: relatório dos testes realizados. Prazo: 6 meses. Responsáveis: todos os membros da equipe. | 97211.1 | 99361.96 | 29411.76 | 2021-12-29 | 2022-06-27 |  |  | 1 |  | Não
PFLN-2009.0008 | 3 | FLOW recomendação inteligente aplicada ao mercado de energia elétrica – uma prova de conceito | M3. Validação funcional da Plataforma com dados históricos 3.1. Testar as funcionalidades e a usabilidade da Plataforma; 3.2. Validar os modelos numéricos usando dados históricos; 3.3. Calibrar a precisão dos modelos numéricos; 3.4. Corrigir a Plataforma, caso necessário; 3.5. Realizar discussões técnicas na forma de seminários com os mesmos consultores de M1; 3.6. Implementar novas funcionalidades levantadas durante a fase de validação; Entrega: relatório dos testes realizados. Prazo: 6 meses. Responsáveis: todos os membros da equipe. | 97211.1 | 99361.96 | 29411.76 | 2021-07-01 | 2021-12-28 | 2021-07-01 | 2021-12-17 | 1 | 100 | Não | 2021-12-17
PFLN-2009.0008 | 2 | FLOW recomendação inteligente aplicada ao mercado de energia elétrica – uma prova de conceito | 2.1. Módulo de armazenamento e visualização das informações 2.1.1. Elaborar o mock-up da Plataforma; 2.1.2. Definir a periodicidade e como adquirir os dados; 2.1.3. Implementar o banco de dados; 2.1.4. Definir a forma dos gráficos e indicadores em tela; 2.1.5. Implementar a Plataforma, na forma de prova de conceito. Entrega: plataforma operacional e relatório; Prazo: 6 meses. Responsáveis: Professores Sérgio Avila, Michel Muza e Mário Quadro; discente mestrado em clima e ambiente; discente técnico em meteorologia; e o especialista em programação e banco de dados. 2.2. Módulo de processamento das informações – aprendizado de máquina 2.2.1. Definir quais técnicas de aprendizado de máquina farão a análise numérica; 2.2.2. Implementar as técnicas escolhidas; 2.2.3. Testar em problemas conhecidos e relacionados ao objeto do projeto Entrega: algoritmos implementados e relatório; Prazo: 6 meses. Responsáveis: Professor Sérgio Avila; discente mestrado em sistema de energia; discente graduação em engenharia elétrica; e o discente graduação em ciências da computação. | 89211.1 | 107361.96 | 29411.76 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2020-12-16 | 2021-06-30 | 1 | 100 | Não | 2021-06-30 | Macroentrega realizada no prazo estabelecido.
PFLN-2009.0008 | 1 | FLOW recomendação inteligente aplicada ao mercado de energia elétrica – uma prova de conceito | M1. Uniformizar o conhecimento: 1.1. Conhecer a estratégia atual para o comércio de energia usada pela empresa parceira; 1.2. Executar consultoria com profissional especialista no uso de informações meteorológicas visando produzir estimativas de produção de energia elétrica; 1.3. Executar consultoria com profissional especialista em planejamento integrado e formação de preços da energia elétrica a longo prazo; 1.4. Realizar seminário para capacitação da equipe envolvendo os três itens anteriores; 1.5. Definir a linguagem da plataforma, do banco de dados e da análise numérica; 1.6. Avaliar a eficiência do processamento computacional em nuvem (Amazon web service); 1.7. Planejar o projeto com ferramenta de gestão usada pela empresa parceira, refinando as atividades. Entrega: caderno de encargos do projeto e seminário realizado; Prazo: 3 meses. Responsáveis: Professores Sérgio Avila, Michel Muza, Mário Quadro e Everthon Sica; discente mestrado em clima e ambiente; consultor externo Rubinei Machado; e o especialista em programação e banco de dados. | 43805.55 | 61680.98 | 14705.88 | 2020-09-25 | 2020-12-30 | 2020-09-25 | 2020-12-14 | 1 | 100 | Não | 2020-12-15 | Entrega Realizada antes do prazo previsto.
PINA-2008.0058 | 3 | 4G LTE UE 250MHz | Relatório técnico contendo os resultados dos testes pré-homologação realizados pelo laboratório de ensaios | 24870 | 31788 | 9935 | 2021-02-01 | 2021-05-30 | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2 | 100 | Sim | 2021-05-31 | Versão do replanejamento 1: Escopo foi atualizado e dividido em 3 macro entregas ao invés de 2, conforme 1º adendo ao TA04/2020 do projeto. Versão do replanejamento 2: Houve alteração no prazo final, em comum acordo entre as partes, descritos no 2º adendo ao TA04/2020 do projeto. Notas sobre o atraso: A data prevista para entrega era 30/05/2021 (domingo), a entrega real aconteceu 31/05/2021 (segunda). O atraso de um dia aconteceu por causa do dia útil.
PINA-2008.0058 | 2 | 4G LTE UE 250MHz | Demonstração do funcionamento de todas as funcionalidades dos protótipos e na entrega do relatório técnico com as medidas que comprovam o funcionamento. | 25000 | 32000 | 10000 | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2020-12-19 | 2021-01-31 |  | 100 | Não | 2021-02-05
PINA-2008.0058 | 1 | 4G LTE UE 250MHz | Um hardware funcional do ponto de vista de sua operação como modem LTE. As demais funções de software estarão em desenvolvimento, porém ainda não concluídas e integradas. Relatório técnico com as medidas que comprovam o funcionamento LTE. | 70000 | 131000 | 40000 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 2020-09-01 | 2020-12-18 |  | 100 | Não | 2020-12-18
PLIG-2009.0019 | 3 | Otimização dos parâmetros de conformação a quente e da soldabilidade de um aço API Sour Service conceito HTP (High Temperature Processing) | Relatório técnico final consolidando resultados dos desenvolvimentos e critérios para melhores condições de laminação a quente, resfriamento acelerado além da demonstração do desempenho quanto a soldabilidade. | 164580.6 | 169567.9 | 164580.6 | 2022-08-12 | 2023-09-29 | 2022-07-04 |  | 4 | 91 | Não
PLIG-2009.0019 | 2 | Otimização dos parâmetros de conformação a quente e da soldabilidade de um aço API Sour Service conceito HTP (High Temperature Processing) | Relatório técnico detalhando os resultados obtidos quanto a determinação do padrão de laminação a quente mais adequado para obtenção de microestrutura que confira ao aço as propriedades mecânicas desejadas. | 119616.32 | 123241.05 | 119616.32 | 2021-06-23 | 2022-07-04 | 2021-06-24 | 2022-07-04 | 4 | 100 | Sim | 2022-07-04
PLIG-2009.0019 | 1 | Otimização dos parâmetros de conformação a quente e da soldabilidade de um aço API Sour Service conceito HTP (High Temperature Processing) | Relatório técnico detalhando os resultados obtidos quanto a determinação das temperaturas de transformação de fase durante resfriamento acelerado, da faixa de temperatura mais adequada para término da laminação e da taxa de resfriamento ideal. | 111803.08 | 115191.05 | 111803.08 | 2020-10-01 | 2021-06-22 | 2020-10-01 | 2021-06-22 | 2 | 100 | Não | 2021-06-23
PEDG-2008.0002 | 3 | Gestão de Stakeholders | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 33259.52 | 51370.04 | 6369.97 | 2021-05-01 | 2021-08-31 | 2021-05-03 | 2021-08-31 | 1 | 100 | Não | 2021-11-16
PEDG-2008.0002 | 2 | Gestão de Stakeholders | Me02: Versão parcial do software aceito pela empresa. | 44346.03 | 68493.38 | 8493.29 | 2021-01-01 | 2021-04-30 | 2021-01-04 | 2021-04-30 | 1 | 100 | Não | 2021-05-07
PEDG-2008.0002 | 1 | Gestão de Stakeholders | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento. | 46355.41 | 71596.92 | 8878.13 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-01-18
PCEE-2007.0156 | 4 | Windows Device Drivers 2020 | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela Empresa. | 0 | 0 | 670.01 | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-04-14
PCEE-2007.0156 | 3 | Windows Device Drivers 2020 | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 82174.92 | 0 | 7662.02 | 2021-01-01 | 2021-02-28 | 2021-01-04 | 2021-02-28 | 1 | 100 | Não | 2021-04-07
PCEE-2007.0156 | 2 | Windows Device Drivers 2020 | ME02: Primeira prova de conceito de aplicação para consumir os dados do driver | 15888.06 | 104374.32 | 7662.02 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-01-19
PCEE-2007.0156 | 1 | Windows Device Drivers 2020 | ME01: Primeira versão do protótipo de driver para controladora USB-C | 15888.06 | 104374.32 | 7662.02 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1 | 100 | Não | 2020-11-17
PCEE-2007.0155 | 4 | Atlas-Industry | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 0 | 670 | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 1 | 100 | Não | 2021-10-14
PCEE-2007.0155 | 3 | Atlas-Industry | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 140331.04 | 0 | 10145.52 | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 2021-05-03 | 2021-07-31 | 1 | 100 | Não | 2021-09-21
PCEE-2007.0155 | 2 | Atlas-Industry | ME02: Segundo protótipo com inferência em borda | 35715.5 | 104626.74 | 10145.52 | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 1 | 100 | Não | 2021-07-12
PCEE-2007.0155 | 1 | Atlas-Industry | ME01: Primeiro protótipo com integração fim-a-fim | 26448.6 | 267538.84 | 20291.04 | 2020-07-01 | 2021-01-31 | 2020-07-01 | 2021-01-31 | 1 | 100 | Não | 2021-04-13
PCIM-1807.0078 | 6 | CODEMGE-Desenvolvimento de Nanoespectrômetro Naamo | Validação e demonstração em ambiente relevante ; Protótipo Funcional. | 433972.01 | 309162.32 | 504352.82 | 2021-02-02 | 2021-12-08 | 2021-02-02 | 2021-12-07 | 3 | 100 | Não | 2021-12-07 | [06.09.21] alterado a data de termino planejada conforme aditivo 03. [07/01/2022] - As atividade da macroentrega foram encerradas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura
PLIG-2009.0018 | 4 | Metodologia para controle da qualidade superficial de arames cobreados visando melhoria da alimentabilidade no processo de soldagem | Validação e estabelecimento da metodologia | 42155.97 | 64639.16 | 33724.78 | 2022-08-15 | 2022-12-30 | 2022-08-15 | 2022-12-21 | 4 | 100 | Não | 2022-12-22
PLIG-2009.0018 | 3 | Metodologia para controle da qualidade superficial de arames cobreados visando melhoria da alimentabilidade no processo de soldagem | Avaliação das características dos arames | 67981.96 | 104239 | 54385.56 | 2022-01-03 | 2022-08-12 | 2022-02-17 | 2022-08-12 | 4 | 100 | Não | 2022-08-12
PLIG-2009.0018 | 2 | Metodologia para controle da qualidade superficial de arames cobreados visando melhoria da alimentabilidade no processo de soldagem | Definição de parâmetros – testes preliminares | 31747.23 | 48679.09 | 25397.78 | 2021-01-15 | 2021-12-22 | 2021-01-15 | 2022-02-14 | 3 | 100 | Sim | 2022-02-16
PLIG-2009.0018 | 1 | Metodologia para controle da qualidade superficial de arames cobreados visando melhoria da alimentabilidade no processo de soldagem | Planejamento | 22188.7 | 34022.67 | 17750.98 | 2020-09-16 | 2021-01-14 | 2020-09-16 | 2021-01-14 | 1 | 100 | Não | 2021-02-18
PIFB-2007.0008 | 3 | Desenvolvimento de um Sistema de Stitching de Imagens Tomográficas (TOMO) | Transferência de tecnologia e encerramento Transferência dos códigos-fonte e informações sobre a utilização e funcionamento dos mesmos para a ALLIAGE. | 0 | 0 | 0 | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFB-2007.0008 | 2 | Desenvolvimento de um Sistema de Stitching de Imagens Tomográficas (TOMO) | Pesquisa e desenvolvimento de sistema de stiching 3D - versão aprimorada e testada: c) Testes adicionais com volumes 3D de tomografias fornecidos pela empresa; d) Otimização e aprimoramento do software de stitching 3D para tomografias (o entregável será o código-fonte com informações correlatas). | 31306.37 | 31306.37 | 31306.37 | 2020-12-01 | 2021-02-28 | 2020-12-01 | 2021-01-04 | 1 | 60 | Não | 2021-01-05
PIFB-2007.0008 | 1 | Desenvolvimento de um Sistema de Stitching de Imagens Tomográficas (TOMO) | Pesquisa e desenvolvimento de sistema de stitching 3D - versão para demonstração a) Estudo do estado da arte de algoritmos de stitching; b) Desenvolvimento de software de stitchihttps 3D para tomografias (o entregável será o código-fonte com informações correlatas). | 31306.67 | 31306.37 | 31306.37 | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 2020-10-06 | 2020-11-27 | 1 | 25 | Não | 2020-11-30
PUSP-2009.0011 | 7 | “EMBRAPII MCE - Desenvolvimento de aços resistentes à corrosão para reforço de concreto - açoCOR" | "Relatório final." | 5114.32 | 0 | 4064.84 | 2023-09-28 | 2024-09-28 | 2023-10-10 |  | 1 |  | Não
PUSP-2009.0011 | 6 | “EMBRAPII MCE - Desenvolvimento de aços resistentes à corrosão para reforço de concreto - açoCOR" | "Relatório parcial dos itens 3.4 e 3.5." | 82648.75 | 165920.73 | 28453.84 | 2022-09-28 | 2023-09-27 | 2022-10-20 | 2023-10-09 | 1 | 100 | Sim | 2023-10-10
PTEN-2002.0012 | 3 | Desenvolvimento de rota tecnológica para a recuperação de vanádio do minério de CAL com aproveitamento de titânio proveniente do rejeito | •Confecção dos fluxogramas do processo desenvolvido; •Confecção dos balanços de massa; •Confecção do relatório final. | 26400 | 27200 | 26400 | 2021-11-02 | 2022-04-30 | 2021-11-02 | 2023-04-30 | 1 |  | Não | 2022-11-17
PTEN-2002.0012 | 2 | Desenvolvimento de rota tecnológica para a recuperação de vanádio do minério de CAL com aproveitamento de titânio proveniente do rejeito | •Ensaios pirometalúrgicos de redução •Ensaios hidrometalúrgicos de troca iônica; •Ensaios hidrometalúrgicos de lixiviação amoniacal; •Caracterização físico – química dos produtos finais; •Caracterização físico – química dos resíduos gerados. | 79200 | 81600 | 158400 | 2020-11-03 | 2021-11-01 | 2020-11-03 | 2021-11-01 | 1 |  | Não | 2021-11-01
PTEN-2002.0012 | 1 | Desenvolvimento de rota tecnológica para a recuperação de vanádio do minério de CAL com aproveitamento de titânio proveniente do rejeito | •Reunião de kick-off; •Elaboração do Plano de Gerenciamento do Projeto; •Plano de Comunicação; •Planejamento dos ensaios; •Caracterização físico – química do minério de CAL | 158400 | 163200 | 79200 | 2020-11-01 | 2020-11-02 | 2020-11-01 | 2020-11-18 | 1 |  | Não | 2020-11-18
PUSP-2009.0012 | 5 | "EMBRAPII MCE - Produtos para a construção civil a partir de processamento inovador de minério contendo Silicatos Básicos de Magnésio Hidratados" | "Relatório dos itens 3.2, 3.4, 3.6 a 3.8." | 190950.02 | 342857.12 | 142058.95 | 2023-07-08 | 2024-03-07 | 2023-11-09 |  | 1 | 50 | Sim
PUSP-2009.0012 | 4 | "EMBRAPII MCE - Produtos para a construção civil a partir de processamento inovador de minério contendo Silicatos Básicos de Magnésio Hidratados" | "Relatório dos itens 3.2, 3.4 a 3.8." | 453506.29 | 814285.66 | 337390.01 | 2021-12-08 | 2023-07-07 | 2022-01-06 | 2023-09-29 | 1 | 100 | Sim | 2023-11-08 | Aguardando assinatura de Aditivo para lançamento de novo cronograma do Projeto.
PUSP-2009.0012 | 3 | "EMBRAPII MCE - Produtos para a construção civil a partir de processamento inovador de minério contendo Silicatos Básicos de Magnésio Hidratados" | "Relatório dos itens 3.2 a 3.8." | 190950.02 | 342857.12 | 142058.95 | 2021-04-08 | 2021-12-07 | 2021-04-08 | 2022-01-05 | 1 | 100 | Sim | 2022-01-20
PUSP-2009.0012 | 2 | "EMBRAPII MCE - Produtos para a construção civil a partir de processamento inovador de minério contendo Silicatos Básicos de Magnésio Hidratados" | "Relatório dos itens 3.1, 3.2 e 3.3" | 143212.51 | 257142.84 | 106544.21 | 2020-10-08 | 2021-04-07 | 2020-10-17 | 2021-04-07 | 1 | 100 | Não | 2021-04-27
PUSP-2009.0012 | 1 | "EMBRAPII MCE - Produtos para a construção civil a partir de processamento inovador de minério contendo Silicatos Básicos de Magnésio Hidratados" | "Relatório compêndio da Reunião de Kick-off, incluindo o planejamento detalhado do Projeto" | 23868.75 | 42857.14 | 17757.37 | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 2020-09-08 | 2020-10-16 | 1 | 100 | Não | 2020-10-28
PUSP-2009.0011 | 5 | “EMBRAPII MCE - Desenvolvimento de aços resistentes à corrosão para reforço de concreto - açoCOR" | Relatório parcial dos itens 3.4 e 3.5." | 150389.29 | 263637.61 | 60972.57 | 2022-03-28 | 2022-09-27 | 2022-05-04 | 2022-10-19 | 1 | 100 | Sim | 2022-10-28
PUSP-2009.0011 | 4 | “EMBRAPII MCE - Desenvolvimento de aços resistentes à corrosão para reforço de concreto - açoCOR" | "Relatório parcial dos itens 3.4 e 3.5" | 51730.03 | 0 | 60972.57 | 2021-04-28 | 2022-03-27 | 2021-05-13 | 2022-05-03 | 1 | 100 | Sim | 2022-05-31
PUSP-2009.0011 | 3 | “EMBRAPII MCE - Desenvolvimento de aços resistentes à corrosão para reforço de concreto - açoCOR" | "Relatório final do item 3.3 e relatório parcial dos itens 3.4 e 3.5." | 102286.35 | 269996.01 | 121945.14 | 2021-01-28 | 2021-04-27 | 2021-01-30 | 2021-05-12 | 1 | 100 | Sim | 2021-05-18
PUSP-2009.0011 | 2 | “EMBRAPII MCE - Desenvolvimento de aços resistentes à corrosão para reforço de concreto - açoCOR" | "Relatório final do item 3.2 e relatório parcial do item 3.3 e 3.4." | 27205.31 | 0 | 121945.14 | 2020-10-28 | 2021-01-27 | 2020-10-16 | 2021-01-29 | 1 | 100 | Não | 2021-02-10
PUSP-2009.0011 | 1 | “EMBRAPII MCE - Desenvolvimento de aços resistentes à corrosão para reforço de concreto - açoCOR" | "Relatório compêndio da Reunião de Kick-off, incluindo o planejamento detalhado do Projeto." | 92057.72 | 209072.12 | 8129.68 | 2020-09-28 | 2020-10-27 | 2020-09-28 | 2020-10-15 | 1 | 100 | Não | 2020-10-22
PIND-2007.0007 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE VALIDAÇÕES PARA ALGORITMOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL UTILIZADOS NOS SMARTPHONES (AI-ML QA) | Solução de Automação dos casos de testes em que a automação é possível; Desenvolvimento de Metologia de validação para Inteligência Artificial para reconhecimento de escrita. | 139461.12 | 234974.36 | 6212.2 | 2021-03-02 | 2021-08-31 | 2021-03-02 | 2021-08-31 | 1 | 100 | Não | 2021-08-31 | estamos aguardando a validação da release pelo cliente com previsão de assinatura para até o dia 30/07/21. entrega ajustada de acordo com o Termo Aditivo
PIND-2007.0007 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE VALIDAÇÕES PARA ALGORITMOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL UTILIZADOS NOS SMARTPHONES (AI-ML QA) | Planos de Testes, Casos de Testes e bases de dados de acordo com a metodologia proposta | 58062.56 | 227487.95 | 0 | 2020-11-01 | 2021-02-28 | 2020-11-01 | 2021-03-01 | 1 | 100 | Não | 2021-03-01 | inclusão da data de término real
PIND-2007.0007 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE VALIDAÇÕES PARA ALGORITMOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL UTILIZADOS NOS SMARTPHONES (AI-ML QA) | Documento técnico com as metodologias propostas | 74420.27 | 170272.18 | 0 | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 1 | 100 | Não | 2020-11-11
PPLI-2007.0040 | 5 | ATP 36 | Proposição de mecanismo de cura da rota selecionada e indicação de especificação ASTM D2000: Relatório contendo a proposição do mecanismo de cura em presença de oxigênio para o sistema de cura selecionado e a indicação da especificação ASTM D2000 atendida pelo composto desenvolvido e aprovado. | 20000 | 23000 | 13000 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 2022-11-16 | 2023-03-01 | 2 | 100 | Não | 2023-03-01
PPLI-2007.0040 | 4 | ATP 36 | Estudo da reciclabilidade dos compostos de EVA desenvolvidos: Relatório com os resultados dos estudos realizados na Etapa 4. | 51000 | 25000 | 42000 | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 2022-06-15 | 2022-10-11 | 2 | 100 | Não | 2022-10-11
PPLI-2007.0040 | 3 | ATP 36 | Seleção de Formulação e Elaboração de perfis extrudados: Relatório com os resultados dos estudos realizados na Etapa 3. Amostras dos perfis extrudados e curados em autoclave (ou outro meio adequado conforme rota selecionada). | 21000 | 61000 | 18000 | 2022-01-06 | 2022-05-31 | 2022-02-15 | 2022-05-11 | 2 | 100 | Não | 2022-05-11
PPLI-2007.0040 | 2 | ATP 36 | Desenvolvimento de compostos para perfis/guarnições para construção civil com EVA HM728 a partir da rota selecionada na Etapa 1: Relatório com os resultados dos estudos realizados nesta Etapa 2. Amostras dos compostos desenvolvidos. | 30000 | 36000 | 24000 | 2021-07-15 | 2022-01-05 | 2021-07-15 | 2021-12-13 | 2 | 100 | Não | 2021-12-13
PPLI-2007.0040 | 1 | ATP 36 | Revisão de literatura e realização de provas de conceitos de rotas alternativas ao peróxido para cura de EVA HM728 em presença de oxigênio: Relatório com os resultados da busca de anterioridade e relatórios com os resultados das 4 provas de conceito das rotas alternativas de cura de EVA avaliadas em substituição a tradicional cura peroxídica, indicando a rota selecionada para continuidade dos estudos na 2ª macroentrega. Amostras dos compostos curados da rota selecionada. | 64000 | 78000 | 52000 | 2020-09-18 | 2021-05-31 | 2020-09-15 | 2021-06-01 | 2 | 100 | Não | 2021-06-01
PIFG-2009.0008 | 3 | Monitoramento de Nematoides em Soja com Imagens Aéreas | Versão final do algoritmo para detecção de H. glycines | 75265.26 | 4134.74 | 56290.5 | 2021-04-01 | 2022-02-28 | 2021-04-01 | 2022-02-25 | 1 | 100 | Não | 2022-02-25 | Alterada a data da entrega final porque esta sendo melhorados alguns gaps que apresentou a ultima versão, a empresa esta de acordo.
PIFG-2009.0008 | 2 | Monitoramento de Nematoides em Soja com Imagens Aéreas | Voos com drones, coletas de solo e folhas (soja e milho) | 160803.31 | 73996.69 | 120298.5 | 2020-11-01 | 2021-03-31 | 2020-11-01 | 2021-03-30 | 1 | 100 | Não | 2021-03-30
PIFG-2009.0008 | 1 | Monitoramento de Nematoides em Soja com Imagens Aéreas | Análises para detecção de H. glycines (soja) e recomendações preliminares para manejo de Pratylenchus no milho safrinha | 176910.18 | 86801.06 | 138411 | 2020-09-02 | 2020-10-31 | 2020-09-02 | 2020-10-30 | 1 | 100 | Não | 2020-10-30
PCPQ-2009.0066 | 3 | Projeto de desenvolvimento da versão 2.0.1 do protocolo Open Charge Point Protocol (OCPP) para eletropostos |  Atividade 6 – – Prova de conceito com os eletropostos em aplicação real comunicando com plataforma de monitoramento via OCPP.  Entregável: Relatório técnico com os resultados da Prova de Conceito.  Atividade 5 – Montagem de 3 (três) protótipos de eletropostos com procotolo OCPP 2.0. | 136300 | 95000 | 41760 | 2022-08-01 | 2023-03-30 | 2021-08-01 | 2023-05-02 | 1 | 100 | Sim | 2023-05-03
PCPQ-2009.0066 | 2 | Projeto de desenvolvimento da versão 2.0.1 do protocolo Open Charge Point Protocol (OCPP) para eletropostos | - Atividade 3 - Atividade 1 - Desenvolvimento e implementação dos principais casos de uso do protocolo OCPP 2.0.1, conforme o documento OCPP 2.0 - Part 2; Entregável: Código fonte dos casos de uso OCPP 2.0.1 - Release Final 4.1.5 - Atividade 4 - Implementação do Middleware para o eletroposto operar com o OCPP. Entregável: Código fonte do middleware 1 - Release Final 4.1.6 - Atividade 4.1 - Interação do serviço OCPP com o eletroposto. Com as alterações necessárias na identificação de eventos do hardware e da tela do produto. Entregável: OCPP integrado e operacional no eletroposto da SOLLUS 4.1.7 A Atividade 5 será entregue na M03: -Atividade 5: Montagem de 3 (três) protótipos de eletropostos com protocolo OCPP 2.0. Esta atividade será realizada pela SOLLUS sob supervisão da equipe da UE CPQD. | 56400 | 40000 | 17280 | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 2021-05-03 | 2021-08-27 | 1 | 100 | Sim | 2021-08-27
PCPQ-2009.0066 | 1 | Projeto de desenvolvimento da versão 2.0.1 do protocolo Open Charge Point Protocol (OCPP) para eletropostos | Atividade1: Desenvolvimento e implantação dos principais casos de uso do protocolo OCPP 2.0.1, conforme o documento "OCPP 2.0-Part 2 Specification" Empregável: Código fonte dos casos de uso do OCPP 2.0.1 - Release 1. Atividade 2: Implementação do Middleware para o eletroposto operar com o OCPP. Entregável: Código fonte do middleware 1 - Release 1. As atividades foram elaboradas conforme priorização descrita no Documento de Visão do Projeto. | 42300 | 30000 | 12960 | 2020-11-02 | 2021-03-31 | 2020-10-15 | 2021-04-30 | 1 | 100 | Sim | 2021-05-11
PFSP-2009.0001 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE NANODISPERSÃO DE SÍLICA PARA POLIMENTO E SELAGEM DE PORCELANATO CERÂMICO | Avaliação de desempenho e validação dos em escala de laboratório - Caracterização e validação dos produtos acabados - Ao final da meta 3 serão disponibilizados: o produto formulado/desenvolvido e os resultados da validação das nanodispersões em ambiente de laboratório, simulando as condições reais de aplicação em porcelanatos. | 14276.38 | 40000 | 19603.88 | 2021-06-01 | 2021-12-17 | 2021-05-22 | 2021-11-30 | 1 | 100 | Não | 2021-11-30
PFSP-2009.0001 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE NANODISPERSÃO DE SÍLICA PARA POLIMENTO E SELAGEM DE PORCELANATO CERÂMICO | Preparação da nanodispersão e caracterizações. Ao final da meta 2 serão disponibilizados os resultados relacionados ao desenvolvimento da nanodispersão: teor de sólidos, diâmetro de partícula e distribuição de partículas, pH, viscosidade, concentração de coágulos, características do filme, estabilidade em estufa 60°C, estabilidade mecânica, tolerância qualitativa à eletrólitos, brilho e propriedades de aplicação. Os principais riscos desta etapa estão relacionados a estabilidade mecânica do produto formulado, que poderá resultar em baixa estabilidade coloidal das nanopartículas de sílica sob cisalhamento | 20000 | 40000 | 19603.88 | 2021-01-04 | 2021-05-31 | 2021-01-19 | 2021-05-21 | 1 | 100 | Não | 2021-05-21
PFSP-2009.0001 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE NANODISPERSÃO DE SÍLICA PARA POLIMENTO E SELAGEM DE PORCELANATO CERÂMICO | Inicialização do projeto e caracterizações - Ao final da meta 1 serão entregues os resultados das análises do produto de referência, porcelanato, crosta e definição da formulação de partida e as matérias primas que serão utilizadas para formular a nanodispersão para os estudo das variáveis na meta 2 | 34261.38 | 24582 | 19603.88 | 2020-09-21 | 2020-12-30 | 2020-09-22 | 2021-01-18 | 1 | 100 | Não | 2021-01-18
PELD-2005.0034 | 2 | SMMGR | Código de Integração funcional com o App Web. Código Fonte funcional da Plataforma Web. Relatório de acompanhamento do Suporte à Plataforma Web. Validações necessárias para encerramento do projeto | 80384.62 | 136695.91 | 39431.51 | 2020-12-01 | 2021-10-31 | 2020-12-01 | 2021-10-31 | 1 | 100 | Não | 2021-04-12
PELD-2005.0034 | 1 | SMMGR | Código do driver WizNet Código do driver ATWINC1500 Código fonte e Documento de testes realizados referente à comunicação TCP. Código fonte e Documento de testes realizado com o servidor. | 160769.23 | 253333.34 | 73076.93 | 2020-06-01 | 2020-11-30 | 2020-06-01 | 2020-11-30 | 1 | 100 | Não | 2020-11-30
PCPQ-1907.0049 | 4 | Gestão do Cuidado em Condições Crônicas | Atividades de implementação e testes envolvendo: Alternativas on-line para captação de informações de pacientes: - Relatório de testes de integração; - Protótipo demonstrável; Protótipo demonstrável com as funcionalidades: - Cadastro dos pacientes elegíveis em lote - Cadastro dos agentes comunitários e dos profissionais de saúde; - Cadastro das UBS; - Cadastro/adesão de pacientes pelo Tablet - offline/online; - Nova periodicidade das ligações de rotina - Bimestral; - Menu de Atendentes / Equipe de saúde: Novos filtros, cadastro incompleto e completar cadastro; - Atendimento das fase: *USB do paciente; * ACS que fez a adesão do paciente; * Grau de parentesco; * Médico da família; * Lista dos profissionais de saúde da UBS - Dashboard -> Novo filtro UBS - Importância da UBS no ecossistema; - Papéis (perfis): Admin Viver 360, Enfermeiro Viver 360, Adm UBS, Enfermeiro UBS, ACS, Usuário de aplicação (paciente / cuidados / responsável); -Fluxo diferenciado da solução do cliente privado; -Geração do Log de auditoria | 72540 | 120900 | 48360 | 2020-07-02 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2021-03-22 | 1 | 100 | Sim | 2021-03-31
PSEN-2009.0014 | 3 | Powerbox - Energia para máquinas agrícolas | Projeto Detalhado, contendo: projetos de CAD 3D, desenhos, esquemáticos, relatório de projeto e protótipo funcional. | 61875 | 0 | 37500 | 2021-05-03 | 2021-06-30 | 2021-08-12 | 2023-12-22 | 5 | 100 | Não | 2023-12-22 | Este projeto está com as atividades congeladas desde 31/12/2021, isso porque a etapa de testes em ambiente relevante, etapa atual do projeto, necessita de uma bancada de testes que será disponibilizada pela empresa parceira (EP). A bancada da EP está em manutenção e uma nova está sendo adquirida, estava previsto que a equipe voltasse a atuar no projeto em nov/2022 e macroentega final em fev/23. Porém, a EP não conseguiu cumprir os prazos e o Instituto permanece no aguardo de um posicionamento da EP. Conforme consta no SRINFO, solicitamos a autorização para inclusão de aditivo ao contrato do projeto Powerbox - Energia para máquinas agrícolas, na modalidade ROTA 2030 tipo 1, devido a necessidade de remoção dos testes em ambiente relevante, tendo em vista a indisponibilidade da bancada de testes por parte da Empresa Parceira.
PSEN-2009.0014 | 2 | Powerbox - Energia para máquinas agrícolas | Projeto Conceitual, contendo: elaboração de projeto conceitual estrutural, dimensionamento eletro hidráulico do sistema, validação do sistema de sensoriamento. | 111375 | 0 | 67500 | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-03-15 | 2021-08-11 | 1 | 100 | Não | 2021-08-11
PSEN-2009.0014 | 1 | Powerbox - Energia para máquinas agrícolas | Projeto Informacional, contendo: relatório técnico detalhado de informações no projeto, Benchmarking de produtos concorrentes e mapa de requisitos de produto | 74250 | 352500 | 45000 | 2020-11-12 | 2021-02-26 | 2020-11-12 | 2021-03-12 | 1 | 100 | Não | 2021-03-12
PELD-2002.0033 | 2 | Sistema de Testes Automatizados para Ventiladores Pulmonares | Documentos de implementação do módulo de automação; Relatório de integração odo módulo de teste; Relatórios de Implantação da automação na linha de produção; Relatório de Transferência de Tecnologia; Relatório de Avaliação e Termo de Aceite do Projeto. | 156250 | 125000 | 31250 | 2020-07-01 | 2021-09-30 | 2020-07-01 | 2021-09-28 | 1 | 100 | Não | 2021-09-30
PELD-2002.0033 | 1 | Sistema de Testes Automatizados para Ventiladores Pulmonares | Documento de Requisitos do Sistema de Automação; Documentação do projeto das Jigas de Automação; Jigas de Automação e equipamentos integrados e instalados na linha de produção; Documento de projeto detalhado dos módulos de automação de testes. | 156250 | 125000 | 31250 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 1 | 100 | Não | 2020-06-30
PELD-2001.0029 | 3 | Hardware Evaluation for Machine Learning Workflows | Prova de conceito para caso de uso real de tarefa de aprendizado de máquina e relatório com medidas e avaliação dos resultados. | 104388.43 | 227389.67 | 0 | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2020-12-18
PELD-2001.0029 | 2 | Hardware Evaluation for Machine Learning Workflows | Dispositivo e sistema para realização de medidas. | 260971.08 | 644524.19 | 0 | 2020-06-01 | 2020-10-31 | 2020-06-01 | 2020-10-31 | 1 | 100 | Não | 2020-11-05
PELD-2001.0029 | 1 | Hardware Evaluation for Machine Learning Workflows | Relatório com hardwares aceleradores, categorias de tarefas de aprendizado de máquina e indicadores selecionados. | 260971.08 | 589524.19 | 0 | 2020-01-02 | 2020-05-31 | 2020-01-02 | 2020-05-31 | 1 | 100 | Não | 2020-06-08
PCER-2004.0049 | 3 | COVID-19 - Gestão Agil para Coleta de Testes | E6 - Sistema de controle e gestão para 50 mil pessoas por mês com fornecimento de dados para as empresas e autoridades de saúde | 416669.48 | 49407.72 | 28000 | 2020-08-01 | 2021-03-31 | 2020-08-03 | 2021-03-31 | 2 | 100 | Não | 2021-04-15
PCER-2004.0049 | 2 | COVID-19 - Gestão Agil para Coleta de Testes | E3 - Desenvolvimento de fornecedores, otimização e escalonamento E4 - Sistema de controle e gestão (app do paciente e app do agente coletor) E5 - Documentação técnica do projeto e sistema revisado para aplicação em larga escala nacional | 312502.11 | 37055.79 | 21000 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 1 | 100 | Não
PCER-2004.0049 | 1 | COVID-19 - Gestão Agil para Coleta de Testes | E1 - Sistema de produção para 2.000 kits de coleta por dia E2 - Sistema de logística de envio/coleta/retorno para 2.000 kits por dia | 312502.11 | 37055.79 | 21000 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 1 | 100 | Não
PIPT-1804.0021 | 4 | “Desenvolvimento de um nanocarreador polimérico coloidal contendo doxiciclina, que possa ser utilizado na formulação de produtos para aplicação subcutânea em cães, utilizado no tratamento da erliquiose canina” | Relatório Técnico final do IPT contemplando resultados obtidos nas atividades desenvolvidas ao longo do projeto, incluindo também o estudo de irritação local em espécie não alvo, o estudo de estabilidade química acelerada de 4 amostras de nanocarreadores poliméricos coloidais escalonados para reator de 3 kg, a validação parcial do método de quantificação de doxiciclina hiclata presente nos nanocarreadores poliméricos coloidais e o protocolo de produção dos nanocarreadores poliméricos coloidais contendo doxiciclina hiclata do IPT para a OURO FINO. | 15850 | 36816.67 | 15666.67 | 2020-08-27 | 2021-02-02 | 2020-08-27 | 2021-10-04 | 1 | 100 | Não | 2021-12-03
PDCC-1807.0007 | 7 | Desenvolvimento de Nanoespectrômetro (NA@MO) | Relatório de Integração e Testes em Ambiente Relevante: documentação de teste de integração e usabilidade de ambos softwares em ambiente relevante. | 66801.43 | 71542.06 | 78044.23 | 2020-11-11 | 2021-02-28 | 2020-11-20 | 2021-03-22 | 2 | 100 | Não | 2021-03-29
PDCC-1807.0007 | 6 | Desenvolvimento de Nanoespectrômetro (NA@MO) | Relatório de avanços funcionais e de qualidade: ampliação do escopo dos modos de operação do equipamento para os modos STM e TERS-STM, bem como ampliação do escopo das análises contempladas pelo Módulo de Análise. | 99629.3 | 86253.97 | 78044.24 | 2020-08-26 | 2020-11-10 | 2020-09-25 | 2020-11-19 | 1 | 100 | Não | 2020-12-02
PSQV-2007.0001 | 3 | Avaliação do potencial de veiculação hídrica do novo coronavírus | SKID de ultrafiltração para pré-tratamento de amostras de efluentes | 84942.17 | 34000 | 16996.29 | 2021-02-01 | 2021-07-26 | 2021-02-01 | 2021-07-26 | 2 | 100 | Não | 2021-07-28 | Macroentrega finalizada conforme planejado no plano de trabalho e com o aceite da empresa parceira de forma satisfatória.
PSQV-2007.0001 | 2 | Avaliação do potencial de veiculação hídrica do novo coronavírus | Banco de dados preliminar do monitoramento dos níveis do vírus na rede de esgotos. | 307345.84 | 65185.75 | 52202.66 | 2020-11-05 | 2021-01-29 | 2020-11-05 | 2021-01-29 | 2 | 100 | Não | 2021-02-19
PSQV-2007.0001 | 1 | Avaliação do potencial de veiculação hídrica do novo coronavírus | Método de Preparo de Amostras e Quantificação de SARS-CoV2 em Amostras de Efluentes | 307345.84 | 65185.76 | 52202.69 | 2020-09-15 | 2020-11-04 | 2020-09-15 | 2020-11-26 | 1 | 100 | Sim | 2020-11-26
PCEE-1907.0132 | 7 | LiteCampus | ME07: Ajustes Finais | 0 | 0 | 2428.13 | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 1 | 100 | Não
PCEE-1907.0132 | 6 | LiteCampus | ME06: Demonstrador final e artefatos | 29135.2 | 32947.71 | 7284.38 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 1 | 100 | Não
PCEE-1907.0132 | 5 | LiteCampus | ME05: Componentes e definições necessárias para inserção na loja virtual | 36558.67 | 74912.85 | 12140.64 | 2020-11-01 | 2021-03-31 | 2020-11-03 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-04-30
PCEE-1907.0132 | 4 | LiteCampus | ME04: Modelagem do produto e Webnar | 31246.93 | 59930.28 | 7284.38 | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 1 | 100 | Não | 2020-12-15
PDCC-2009.0013 | 3 | Sistema de aprendizado de máquina para manutenção preditiva (SAMP) | Versão final do sistema/protótipo com modelo da MINASLIGAS integrado e validação das funcionalidades de predição e análise. Documentação gerada no projeto, código fonte do sistema/protótipo. | 30557.15 | 16657.14 | 18885.72 | 2021-04-08 | 2021-06-30 | 2021-04-12 | 2021-06-30 | 2 | 100 | Não | 2021-07-10
PDCC-2009.0013 | 2 | Sistema de aprendizado de máquina para manutenção preditiva (SAMP) | Versão preliminar do sistema, validação das funcionalidades de armazenamento e tratamento de dados, e relatório de progresso do desenvolvimento de modelos de previsão. | 82757.13 | 40000 | 18885.71 | 2021-01-08 | 2021-04-07 | 2021-01-08 | 2021-04-10 | 2 | 100 | Não | 2021-05-03
PDCC-2009.0013 | 1 | Sistema de aprendizado de máquina para manutenção preditiva (SAMP) | Relatório da análise inicial dos dados levantados e plano da arquitetura do sistema. Relatório sobre modelos de predição candidatos. | 122757.14 | 122757.14 | 18885.71 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-10-07 | 2021-01-07 | 1 | 100 | Não | 2021-01-21
PCPQ-2009.0065 | 3 | Simples Receita | Atividade 6: - Ajustes e Melhorias: foram realizadas melhorias no módulos, originadas através da análise do resultado da avaliação de usabilidade, de possíveis usuários da solução, realizada pela equipe de Ui/Ux do CPQD; Um backlog contendo novas necessidades e requisitos foi levantado e documentado, e a partir desse levantamento foram priorizados itens para serem contemplados nessa macro entrega. (*) O item priorizado no backlog "Gerar uma URL de conexão mais curta" referente ao convite de Agentes, não pode ser tratado porque a Hyperledger Aries utiliza as informações contidas na URL para localizar e assim gerar a conexão entre os Agentes envolvidos, essas informações estão no parâmetro da URL, o invitation string. 2. Testes de validação dos módulos. Nesta atividade ocorreu os testes de validação do protótipo da solução “Simples Receita” sendo executado nas redes blockchain da UNIDADE EMBRAPII CPQD, cabendo nesse período simulações e monitoramento da solução. Ajustes decorrentes destes testes foram implementados e disponibilizados em nova versão dos códigos fontes e executáveis. As versões atualizadas dos aplicativos, iOS e Android, foram disponibilizados no repositório compartilhado do projeto. | 29175 | 48625 | 19450 | 2020-11-05 | 2020-12-04 | 2020-12-15 | 2021-02-12 | 1 | 100 | Sim | 2021-02-18
PCPQ-2009.0065 | 2 | Simples Receita | Atividade 03 - Módulo de backoffice para onboarding de pessoas físicas e jurídicas; Atividade 04 - Módulo Agente Emissor de Receita; Atividade 05: Módulo Agente verificador de receita; | 25800 | 43000 | 17200 | 2020-10-05 | 2020-11-04 | 2020-11-03 | 2020-12-14 | 1 | 100 | Sim | 2020-12-21
PCPQ-2009.0065 | 1 | Simples Receita | Atividade 1: Especificação de requisitos do BLOCKRECMED - Especificação das estórias dos módulos de cadastro do paciente e cadastro do médico; - Definição do fluxo do onboarding do paciente e do médico; - Prototipação mobile da jornada do paciente; - Prototipação mobile da jornada do médico; - Codificação do cadastro de paciente e médico sem considerar o onboarding e a criação de credenciais. Atividade 2: Implementação da rede DLT Indy com quatro nós em operação. - Criação dos repositórios para o armazenamento de documentação (google drive) e código de projeto (bitbucket); - Criação dos ambientes de desenvolvimento e homologação da solução; - Implantação da rede DLT Indy no ambiente de desenvolvimento. | 21075 | 35125 | 14050 | 2020-09-03 | 2020-10-02 | 2020-09-21 | 2020-10-23 | 1 | 100 | Não | 2020-10-30
PLAC-2008.0020 | 3 | Hardware para controle remoto de inversor fotovoltaico | MACROETAPA 3 – FIRMWARE, BD E INTEGRAÇÃO - Desenvolvimento do firmware com as características levantadas na etapa correspondente. - Desenvolvimento do BD e do servidor: desenvolvimento do sistema de controle e envio/recebimento de informações para o sistema da SunnyHub. - Integração e testes conforme o desenvolvimento for avançando e contato com a SunnyHub para verificação do desempenho. | 71455 | 72000 | 212500 | 2021-04-01 | 2022-04-18 | 2021-04-01 | 2021-10-19 | 1 | 100 | Não | 2021-10-19
PLAC-2008.0020 | 2 | Hardware para controle remoto de inversor fotovoltaico | MACROETAPA 2 – FIRMWARE, ESQUEMÁTICO, BD E SERVIDOR: - Desenvolvimento do firmware parte I: especificação do firmware e de suas características, início do desenvolvimento com alguns testes de verificação funcional. - Desenho de esquemático e pcb: desenho do esquema elétrico do IC Hub e desenho da placa de circuito impresso de acordo com as especificações da macroetapa anterior. - Especificação de BD e servidor: levantamento das informações iniciais sobre o banco de dados e servidor necessários para processar a informação recebida/enviada para os inversores. Início dos trabalhos para desenvolvimento das funções. | 88545 | 18000 | 170000 | 2020-12-01 | 2021-03-31 | 2020-12-01 | 2021-04-06 | 1 | 100 | Sim | 2021-05-12
PLAC-2008.0020 | 1 | Hardware para controle remoto de inversor fotovoltaico | MACROETAPA 1 – ESPECIFICAÇÃO DO INVERTER CONTROL E SELEÇÃO DE COMPONENTES: - Especificação das características de entrada e saída: elétrica e de comunicação. Levantamento da especificação do invólucro, conectores, tipo de fixação disponível para o mercado, etc. - Seleção dos componentes eletrônicos: Identificação dos componentes mais críticos e suas limitações em termos de temperatura, processamento, necessidades de alimentações especiais, velocidade para a comunicação desejada, preço no mercado, tempo de fornecimento até a obsolescência, etc. | 140000 | 0 | 127500 | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1 | 100 | Não | 2020-11-30
PELD-1805.0020 | 5 | SIGMA | Validação do sistema Sigma Entrega dos protótipos de pré produção da Câmera Multispectral Validação dos resultados finais do projeto | 130771.21 | 196156.9 | 108976.04 | 2020-01-01 | 2021-12-30 | 2020-01-01 | 2021-12-30 | 1 | 100 | Não | 2021-12-31 | Revisão dos entregáveis da ME4. Em processo de aditivo de extensão com o parceiro.
PESQ-2004.0015 | 3 | Desenvolvimento de um biopesticida a base do fungo Beauveria bassiana para o controle de pragas agrícolas | Aplicação do produto B. bassiana + os adubos organominerais em plantações comerciais e mudas do cafeeiro . | 45368.22 | 53470.94 | 57960.44 | 2022-02-03 | 2023-08-02 | 2023-03-17 | 2023-09-25 | 1 |  | Não | 2023-09-25
PESQ-2004.0015 | 2 | Desenvolvimento de um biopesticida a base do fungo Beauveria bassiana para o controle de pragas agrícolas | Desenvolvimento de formulação de B. bassiana em pó molhável para o controle de praga agrícolas. Compatibilidade do isolado selecionado de B. bassiana com os adubos organominerais | 45368.22 | 53470.94 | 38640.29 | 2021-02-03 | 2022-02-02 | 2021-02-24 | 2022-03-16 | 1 |  | Não | 2022-03-16
PESQ-2004.0015 | 1 | Desenvolvimento de um biopesticida a base do fungo Beauveria bassiana para o controle de pragas agrícolas | Seleção de isolados de B. bassiana altamente virulentos para quatro espécies de pragas agrícolas. | 45368.22 | 53470.94 | 19320.15 | 2020-08-03 | 2021-02-02 | 2020-08-03 | 2021-02-23 | 1 |  | Não | 2021-02-23
PCEE-1908.0131 | 5 | 5G-EdgeServices | ME05: Validação dos artefatos finais de entrega do projeto. | 0 | 0 | 4192.58 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 1 | 100 | Não | 2020-10-21
PCEE-1908.0131 | 4 | 5G-EdgeServices | ME04: Montagem, configuração e documentação do laboratório de rede móvel 5G. Versão 7.1.5 da aplicação educAR com melhorias no reconhecimento de objetos e na inferência com uso de GPU. Versão 2.4.4 da aplicação para streaming de vídeo de alta qualidade onde foi adicionada a função de central de monitoramento, permitindo a execução simultânea de vídeos numa mesma tela. | 50492.66 | 84307.18 | 17329.66 | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 2020-08-03 | 2020-09-30 | 1 | 100 | Não | 2020-10-21
PCEE-2008.0154 | 4 | BSS - Evolution | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 0 | 2680 | 2021-09-01 | 2021-10-31 | 2021-09-01 | 2021-10-31 | 1 | 100 | Não | 2021-11-08
PCEE-2008.0154 | 3 | BSS - Evolution | ME03: Versão parcial dos resultados do sistema de fim-a-fim para validação pela Empresa. | 153746.28 | 0 | 16072.14 | 2021-05-01 | 2021-08-31 | 2021-05-03 | 2021-08-31 |  | 100 | Não | 2021-10-08
PCEE-2008.0154 | 2 | BSS - Evolution | ME02: Sistema preliminar com coleta de dados de especialistas para evolução dos modelos de dados supervisionados. | 4800 | 143057.32 | 16072.13 | 2021-01-01 | 2021-04-30 | 2021-01-04 | 2021-04-30 | 1 | 100 | Não | 2021-06-15
PCEE-2008.0154 | 1 | BSS - Evolution | ME01: Sistema preliminar com modelos de aprendizagem de máquina não-supervisionado. | 4800 | 137821.2 | 16072.13 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-01-29
PLIG-2009.0017 | 3 | AVALIAÇÃO DO USO DE NANOMATERIAIS EM AÇO E EM SEUS PROCESSOS PRODUTIVOS | Planejamento de experimentos robusto para viabilização de aplicação | 56528.81 | 70232.76 | 44537.84 | 2022-12-01 | 2023-07-31 | 2022-12-01 | 2023-07-03 | 1 | 100 | Não | 2023-07-03
PLIG-2009.0017 | 2 | AVALIAÇÃO DO USO DE NANOMATERIAIS EM AÇO E EM SEUS PROCESSOS PRODUTIVOS | Validação do produto selecionado | 172562.38 | 214395.69 | 135958.24 | 2022-05-19 | 2022-11-30 | 2022-05-19 | 2022-11-30 | 1 | 100 | Não | 2022-11-30
PLIG-2009.0017 | 1 | AVALIAÇÃO DO USO DE NANOMATERIAIS EM AÇO E EM SEUS PROCESSOS PRODUTIVOS | Elaborar o TRM, produzir e Incorporar nanomaterial no produto selecionado pelo TRM | 163441.37 | 203063.52 | 128771.98 | 2021-01-04 | 2022-05-18 | 2021-03-15 | 2022-05-18 | 2 | 100 | Não | 2022-05-18
PLIG-2009.0016 | 4 | Avaliação do uso de grafeno para prevenção de corrosão de barras trefiladas | Análise dos resultados e avaliação técnico-financeira | 43325.85 | 59080.7 | 28883.9 | 2021-10-27 | 2022-07-08 | 2021-10-27 | 2022-06-02 | 3 | 100 | Não | 2022-06-02
PLIG-2009.0016 | 3 | Avaliação do uso de grafeno para prevenção de corrosão de barras trefiladas | Testes de corrosão | 82038.3 | 111870.41 | 54692.2 | 2021-05-18 | 2021-10-29 | 2021-05-17 | 2021-10-26 | 2 | 100 | Não | 2021-11-05
PLIG-2009.0016 | 2 | Avaliação do uso de grafeno para prevenção de corrosão de barras trefiladas | Definição da rota de processamento e incorporação da nanocarga | 42291.2 | 57669.82 | 28194.14 | 2021-01-14 | 2021-05-17 | 2021-01-14 | 2021-05-14 | 2 | 100 | Não | 2021-06-11
PLIG-2009.0016 | 1 | Avaliação do uso de grafeno para prevenção de corrosão de barras trefiladas | Definição da nanocarga | 50807.53 | 69282.99 | 33871.68 | 2020-09-14 | 2021-01-13 | 2020-09-14 | 2021-01-13 | 1 | 100 | Não | 2021-02-18
PLIG-2009.0015 | 3 | Desenvolvimento de aço para aplicação como consumível em manufatura aditiva à arco | Estudo do desempenho das ligas desenvolvidas | 33210.51 | 50922.78 | 26568.4 | 2022-06-15 | 2022-12-31 | 2022-06-15 | 2022-12-21 | 3 | 100 | Não | 2022-12-21
PLIG-2009.0015 | 2 | Desenvolvimento de aço para aplicação como consumível em manufatura aditiva à arco | Ensaios preliminares do uso do arame para produção dos componentes por manufatura aditiva | 102534.83 | 157220.07 | 82027.86 | 2021-08-12 | 2022-06-14 | 2021-08-12 | 2022-06-14 | 3 | 100 | Não | 2022-06-14
PLIG-2009.0015 | 1 | Desenvolvimento de aço para aplicação como consumível em manufatura aditiva à arco | Projeto de liga | 124679.47 | 191175.19 | 99743.58 | 2020-09-14 | 2021-08-11 | 2020-09-14 | 2021-08-11 | 2 | 100 | Não | 2021-08-11
PLIG-2009.0014 | 3 | Desenvolvimento de aço de ultra-alta resistência para cordoalha protendida | Validação do desempenho do novo aço com ultra-alta resistência mecânica. | 67007.69 | 98277.94 | 58073.34 | 2022-06-14 | 2022-11-11 | 2022-06-14 | 2022-10-27 | 3 | 100 | Não | 2022-10-27
PLIG-2009.0014 | 2 | Desenvolvimento de aço de ultra-alta resistência para cordoalha protendida | Otimização da composição química e do processamento de um aço de ultra-alta resistência mecânica para cordoalha protendida. | 89661.31 | 131503.26 | 77706.48 | 2021-08-23 | 2022-06-13 | 2021-08-23 | 2022-06-13 | 3 | 100 | Não | 2022-06-13 | Ajuste no cronograma conforme andamento do projeto.
PLIG-2009.0014 | 1 | Desenvolvimento de aço de ultra-alta resistência para cordoalha protendida | Projeto preliminar do processamento a quente do novo aço. | 67208.92 | 98573.08 | 58247.72 | 2020-09-14 | 2021-08-20 | 2020-09-14 | 2021-08-18 | 1 | 100 | Não | 2021-08-18
PLIG-2009.0013 | 4 | Otimização de aço resistente à corrosão em meio contendo H2S-CO2 para armadura de pressão e tração de tubos flexíveis | Avaliação de desempenho dos aços submetido a ambientes H2S-CO2 | 182255.2 | 248529.82 | 121503.46 | 2022-08-02 | 2023-07-31 | 2022-08-02 | 2023-06-16 | 1 | 100 | Não | 2023-06-16
PLIG-2009.0013 | 3 | Otimização de aço resistente à corrosão em meio contendo H2S-CO2 para armadura de pressão e tração de tubos flexíveis | Produção e processamento da liga em escala laboratorial | 201065.19 | 274179.81 | 134043.46 | 2021-08-18 | 2022-08-01 | 2021-08-19 | 2022-08-01 | 2 | 100 | Não | 2022-08-01
PLIG-2009.0013 | 2 | Otimização de aço resistente à corrosão em meio contendo H2S-CO2 para armadura de pressão e tração de tubos flexíveis | Desenvolvimento e validação de metodologia para análise do mecanismo de falha do aço submetidos a ambientes H2S-CO2 | 125456.28 | 171076.74 | 83637.52 | 2021-04-21 | 2021-08-20 | 2021-04-21 | 2021-08-17 | 2 | 100 | Não | 2021-08-17
PLIG-2009.0013 | 1 | Otimização de aço resistente à corrosão em meio contendo H2S-CO2 para armadura de pressão e tração de tubos flexíveis | Avaliação dos aços usados atualmente para armadura de pressão e tração | 143850.84 | 196160.24 | 95900.56 | 2020-09-14 | 2021-04-20 | 2020-09-14 | 2021-04-20 | 2 | 100 | Não | 2021-04-20
PINA-2008.0057 | 3 | Desenvolvimento de Hardware do Forno Industrial com Transistores de Estado Sólido | I. Relatório técnico com informações sobre o design review e restrições para confecção do leiaute da placa de circuito impresso; II. Relatório técnico com informações da placa final confeccionada e o preço final do protótipo eletrônico do forno baseado em transistores de estado sólido. | 10000 | 15000 | 5730 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  | 100 | Não | 2020-12-18
PINA-2008.0057 | 2 | Desenvolvimento de Hardware do Forno Industrial com Transistores de Estado Sólido | I. Nova lista de componentes eletrônicos (BOM) dos circuitos elétricos otimizados; II. Esquema elétrico do protótipo do forno industrial atualizado com a nova lista de componentes baseado em transistores de estado sólido; III. Especificação da fonte de alimentação. | 11257.5 | 18000 | 5387.5 | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 2020-10-01 | 2020-10-31 |  | 100 | Não | 2020-11-05
PINA-2008.0057 | 1 | Desenvolvimento de Hardware do Forno Industrial com Transistores de Estado Sólido | I. Lista de componentes (BOM) dos circuitos elétricos desenvolvidos; II. Esquema elétrico do protótipo do forno industrial baseado em transistores de estado sólido. | 11000 | 15875 | 5500 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-09-01 | 2020-09-30 |  | 100 | Não | 2020-10-09
PCPQ-2007.0062 | 4 | Projeto de Identificação de Voz por Gênero e Faixa Etária | - Atividade 5: Testes de integração em ambiente relevante; - Atividade 6: Workshop final (Não presencial) Etapa final visando evidenciar todo o desenvolvimento e os resultados finais do projeto, incluindo demonstrações. | 19837.5 | 33062.5 | 13225 | 2020-11-05 | 2021-01-04 | 2020-11-05 | 2021-01-22 | 1 | 100 | Não | 2021-01-28
PCPQ-2007.0062 | 3 | Projeto de Identificação de Voz por Gênero e Faixa Etária | Atividade prevista para avaliação e definição da interface de integração como servidor ASR (Automatic Speech Recognition) e consequentemente implementação. Documento técnico com a definição da interface (API) implementada. | 19837.5 | 33062.5 | 13225 | 2020-10-05 | 2020-11-04 | 2020-10-05 | 2020-11-16 | 1 | 100 | Não | 2020-11-24
PCPQ-2007.0062 | 2 | Projeto de Identificação de Voz por Gênero e Faixa Etária | Atividade 2: - Implementação e testes de extratores de features. - Experimentação com as abordagens tecnológicas identificadas para a extração de features para o problema aqui considerado. Atividade 3: - Implementação e testes de classificadores para gênero e idade. - Experimentação com as abordagens tecnológicas identificadas para a classificação de gênero e idade considerando a partir das bases de dados fornecidos pela TRESTTO. | 19837.5 | 33062.5 | 13225 | 2020-09-03 | 2020-10-02 | 2020-09-14 | 2020-10-16 | 1 | 100 | Não | 2020-10-21
PCPQ-2007.0062 | 1 | Projeto de Identificação de Voz por Gênero e Faixa Etária | - Estudo do estado da arte para o problema de identificação de gênero e idade a parir de sinais de fala e seleção de bases de dados para o início das implementações. - Avaliação das principais abordagens em inteligência Artificial (IA) para a resolução dos problemas de extração de features a partir do sinal da fala e classificação de gênero e idade. Relatório técnico de visão da solução, englobando seus componentes Web e Mobile. -Relatório técnico contendo o resultado do estudo do estado da arte para o problema de identificação de gênero e idade a partir do reconhecimento de fala. | 19837 | 33062.5 | 13225 | 2020-08-03 | 2020-09-02 | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 1 | 100 | Não | 2020-09-18
PPLI-2008.0042 | 3 | Avaliação do efeito de gás ozônio e da radiação UV frente à degradação de equipamentos hospitalares e embalagens produzidas em materiais termoplásticos | Relatório contendo resultados do desempenho dos materiais testados após exposição ao gás ozônio e à radiação UV e eficácia de higienização. | 87500 | 72500 | 17500 | 2021-03-02 | 2021-07-01 | 2021-03-11 | 2021-06-30 | 1 | 100 | Não | 2021-06-30
PPLI-2008.0042 | 2 | Avaliação do efeito de gás ozônio e da radiação UV frente à degradação de equipamentos hospitalares e embalagens produzidas em materiais termoplásticos | Relatório contendo resultados das propriedades avaliadas para os materiais poliméricos de equipamentos/dispositivos médicos hospitalares, embalagens e ferramentas manuais originais, como recebidos. | 87500 | 72500 | 17500 | 2020-11-03 | 2021-03-01 | 2020-11-09 | 2021-03-10 | 1 | 100 | Não | 2021-03-10
PPLI-2008.0042 | 1 | Avaliação do efeito de gás ozônio e da radiação UV frente à degradação de equipamentos hospitalares e embalagens produzidas em materiais termoplásticos | Relatório da análise do estado da arte das tecnologias de gás ozônio e radiação UV e projetos do protótipo de câmara de gás ozônio e radiação UV. | 75000 | 55000 | 15000 | 2020-09-01 | 2020-11-02 | 2020-09-01 | 2020-11-06 | 1 | 100 | Não | 2020-11-06
PCES-2002.0008 | 4 | ATAS - Piloto IoT | DVT - Testes de validação de Design para garantir que a unidade básica execute os objetivos e especificações do projeto. | 83750.73 | 83750.73 | 0 | 2021-01-01 | 2021-10-01 | 2020-11-13 | 2021-10-29 | 5 | 100 | Não | 2021-10-29 | Descrição da macro-entrega foi ajustada para estar mais condizente com a nomenclatura utilizada em comunicação com a Salvus.
PCES-2002.0008 | 3 | ATAS - Piloto IoT | EVT 2.0 - Testes de validação de Engenharia para garantir que a unidade básica execute os objetivos e especificações do projeto. | 83750.73 | 83750.73 | 0 | 2020-09-25 | 2020-12-28 | 2020-08-28 | 2020-11-13 | 2 | 100 | Não | 2020-12-11 | Descrição da macro-entrega foi ajustada para estar mais condizente com a nomenclatura utilizada em comunicação com a Salvus.
PCES-2002.0008 | 2 | ATAS - Piloto IoT | EVT 1.0 - Primeiro Teste de validação de Engenharia | 83750.73 | 83750.73 | 0 | 2020-04-15 | 2020-09-24 | 2020-04-06 | 2020-08-27 | 2 | 100 | Não | 2020-09-04 | Descrição da macro-entrega foi ajustada para estar mais condizente com a nomenclatura utilizada em comunicação com a Salvus.
PCES-2002.0008 | 1 | ATAS - Piloto IoT | Projeto de Sistema Revisado M01 - Revisão e Refinamento do Projeto de Sistema | 251252.15 | 251252.15 | 0 | 2020-03-16 | 2020-04-15 | 2020-03-16 | 2020-04-03 | 1 | 100 | Não | 2020-04-24
PIPT-2008.0050 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL COMPÓSITO PARA ESPAÇADOR VERTICAL AUTOTRAVANTE 15 KV PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA | Relatório técnico contendo avaliação das funções críticas do protótipo do espaçador vertical autotravante em atendimento às especificações normativas | 38146.87 | 59093.14 | 17160 | 2021-11-01 | 2023-06-30 | 2022-02-16 | 2023-06-22 | 1 | 100 | Não | 2023-06-22
PIPT-2008.0050 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL COMPÓSITO PARA ESPAÇADOR VERTICAL AUTOTRAVANTE 15 KV PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA | Relatório técnico contendo os resultados de avaliação experimental das propriedades dos materiais compósitos desenvolvidos e protótipo. | 135186.47 | 209573.52 | 60840 | 2021-03-01 | 2021-10-30 | 2021-06-28 | 2022-02-16 | 1 | 100 | Não | 2022-02-16
PIPT-2008.0050 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL COMPÓSITO PARA ESPAÇADOR VERTICAL AUTOTRAVANTE 15 KV PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA | Relatório técnico contendo os resultados da etapa 1, tais como: identificação e seleção dos materiais possíveis de serem aplicados nos acessórios para a rede elétrica, formulação dos materiais compósitos para espaçador vertical autotravante, projeto de design com os arquivos eletrônicos | 86666.66 | 134333.34 | 39000 | 2020-10-01 | 2021-02-28 | 2020-10-01 | 2021-06-25 | 1 | 100 | Não | 2021-06-25
PIFM-2009.0008 | 5 | Otimização do processo de compostagem por meio do desenvolvimento de composto biorreator e protótipo de aplicativo móvel de gestão do processo de produção | Relatório dos testes de escalabilidade de produção do protótipo versão 2.0 e apresentação do produto final, acompanhado de caderno técnico relacionando os procedimentos operacionais padrão (POPs) para produção do composto (in house) reutilização do composto numa planta industrial de especificações recomendadas no guia deconstrução. Apresentação da versão beta do aplicativo móvel e do dashboard de controle. | 28200 | 26193.2 | 32329.46 | 2022-01-01 | 2022-03-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFM-2009.0008 | 4 | Otimização do processo de compostagem por meio do desenvolvimento de composto biorreator e protótipo de aplicativo móvel de gestão do processo de produção | Relatório dos testes de eficiência do protótipo versão 2.0, apresentação da versão alpha do aplicativo móvel e apresentação das funcionalidades do dashboard de controle | 28200 | 25000 | 32329.46 | 2021-10-01 | 2021-12-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFM-2009.0008 | 3 | Otimização do processo de compostagem por meio do desenvolvimento de composto biorreator e protótipo de aplicativo móvel de gestão do processo de produção | Relatório dos testes de eficiência dos protótipos versão 1.0, apresentação de protótipo versão 2.0 e apresentação das funcionalidades e interface do aplicativo móvel. | 28200 | 29800 | 32329.46 | 2021-07-01 | 2021-09-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFM-2009.0008 | 2 | Otimização do processo de compostagem por meio do desenvolvimento de composto biorreator e protótipo de aplicativo móvel de gestão do processo de produção | Protótipos candidatos (versão 1.0) do composto biorreator para realização de testes de eficiência e guia com instruções para a construção do sistema protegido de compostagem, que atendam às condições ambientais requeridas para a maior eficiência dos biorreatores. | 29100 | 31500 | 31092.74 | 2021-04-01 | 2021-06-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFM-2009.0008 | 1 | Otimização do processo de compostagem por meio do desenvolvimento de composto biorreator e protótipo de aplicativo móvel de gestão do processo de produção | Construção de um banco de microrganismos candidatos a compor os protótipos candidatos (versão 1.0) de composto biorreator, incluindo um caderno de procedimentos operacionais padrão (POPs) para cultivo dos microrganismos. | 30200 | 31732 | 20728.49 | 2021-02-01 | 2021-03-31 |  |  | 1 |  | Não
PINA-2007.0056 | 3 | Soluções IoT de Localização Indoor | Macroentrega 3 – Desenvolvimento, integração e testes do Gateway IoT e Gateway Low Cost: A terceira Etapa contemplará a entrega do Gateway IoT, que possui maior complexidade de desenvolvimento, a entrega do novo Gateway Low Cost e as soluções de software do projeto. Entregáveis alterados: • Documento de projeto atualizado, • 20 Beacons; • Com referência ao Gateway IoT desenvolvido: o Código fonte e arquivos binários do software embarcado, o Documentação de hardware, incluindo instruções para fabricação, o 10 unidades do protótipo desenvolvido, o Documentação técnica da API desenvolvida. • Com referência à Jiga de gravação e testes do Gateway IoT desenvolvida: o Código fonte e arquivos binários do software embarcado da Jiga do Gateway IoT, o Documentação de hardware, com instruções para montagem e operação da Jiga do Gateway IoT, o Uma unidade da Jiga de gravação e testes para o Gateway IoT. • Com referência ao software de localização do Gateway IoT: o Código fonte do software aplicativo. • Com referência ao Gateway Low Cost desenvolvido: o Código fonte e arquivos binários do software embarcado, o Documentação de hardware, incluindo instruções para fabricação, o 20 unidades do protótipo desenvolvido. • Com referência ao software de configuração de Beacon e Gateway Locator: o Código fonte do software aplicativo. • Com referência à Jiga de gravação e testes do Gateway Locator desenvolvida: o 1 unidade do protótipo desenvolvido. | 533402 | 109669 | 60345 | 2022-07-31 | 2023-04-30 | 2022-07-11 | 2023-04-27 | 4 | 100 | Sim | 2023-05-26 | Nota sobre divergências de datas: O gráfico do cronograma no PT 01B-2021 está incorreto, mostrando o início do projeto no mês de Julho de 2020. Esse erro já estava contido no PT01-2020, contudo, a data correta trata-se do início em 01/08/2020 que é mencionado no próprio PT. Com isso, todas as macroentregas foram deslocadas em 1 mês em relação ao gráfico do cronograma contido no PT. Outro erro contido no PT 01B-2021 é a duração de 18 meses do projeto, que na realidade são 17 meses, finalizando em 31/12/2021. Versão de Replanejamento 1: A data de início e término dessa macroentrega foi replanejada de acordo com a nova revisão do PT01B-21, que aumentou o escopo do projeto. Versão de Replanejamento 2: A data de início e término dessa macroentrega foi replanejada de acordo com a nova revisão do PT01B-21, que aumentou o escopo do projeto. Versão de Replanejamento 3: A data de início e término dessa macroentrega foi replanejada de acordo com a nova revisão do PT01C-21, dado atraso na aquisição de componentes devido a crise mundial de fornecimento. Versão de Replanejamento 4: A data de início e término dessa macroentrega foi replanejada de acordo com a nova revisão do PT01D-21, dado atraso na aquisição de componentes devido a crise mundial de fornecimento para montagem dos Gateways IoT e Jiga de Testes.
PINA-2007.0056 | 2 | Soluções IoT de Localização Indoor | Macroentrega 2 – Desenvolvimento, integração e testes do Beacon e Gateway Locator (Direction Finding): Etapa considerando a solução de Direction Finding, ou seja, somente o Beacon e o Gateway Locator. Para esse novo adendo são considerados os seguintes entregáveis (alterando o adendo anterior): • 20 unidades do Beacon, • 30 unidades do Gateway Locator, • 1 unidade da Jiga de gravação e testes do Beacon, • Relatórios de testes do Beacon, e do Gateway Locator. | 498125 | 109669 | 60345 | 2020-09-01 | 2021-08-31 | 2020-11-01 | 2022-07-08 | 2 | 100 | Sim | 2022-07-20 | Nota sobre divergências de datas: O gráfico do cronograma no PT 01B-2021 está incorreto, mostrando o início do projeto no mês de Julho de 2020. Esse erro já estava contido no PT01-2020, contudo, a data correta trata-se do início em 01/08/2020 que é mencionado no próprio PT. Com isso, todas as macroentregas foram deslocadas em 1 mês em relação ao gráfico do cronograma contido no PT. Outro erro contido no PT 01B-2021 é a duração de 18 meses do projeto, que na realidade são 17 meses, finalizando em 31/12/2021. Versão de Replanejamento 1: A data de término dessa macroentrega foi replanejada de acordo com a nova revisão do PT01B-21, que aumentou o escopo do projeto. Versão de Replanejamento 2: A data de início e término dessa macroentrega foi replanejada de acordo com a nova revisão do PT01B-21, que aumentou o escopo do projeto. O atraso ocorre devido os constantes atrasos em receber as placas de circuitos impressos e componentes.
PINA-2007.0056 | 1 | Soluções IoT de Localização Indoor | a) Documento de Visão de Projeto | 350000 | 40000 | 60345 | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 1 | 100 | Sim | 2020-11-09 | Nota sobre divergências de datas: O gráfico do cronograma no PT 01B-2021 está incorreto, mostrando o início do projeto no mês de Julho de 2020. Esse erro já estava contido no PT01-2020, contudo, a data correta trata-se do início em 01/08/2020 que é mencionado no próprio PT. Com isso, todas as macroentregas foram deslocadas em 1 mês em relação ao gráfico do cronograma contido no PT. Outro erro contido no PT 01B-2021 é a duração de 18 meses do projeto, que na realidade são 17 meses, finalizando em 31/12/2021.
PIFM-2009.0007 | 5 | Play Jóias – Aplicativo com emprego de realidade aumentada para prova de Jóias | Aplicativo com API de pagamento; Manual sobre o processo de pagamento dos clientes e resgate dos pagamentos pela Claus Jóias; Relatório final. | 10500 | 17440 | 10842.18 | 2022-03-05 | 2022-06-05 |  |  | 1 |  | Não
PIFM-2009.0007 | 4 | Play Jóias – Aplicativo com emprego de realidade aumentada para prova de Jóias | Aplicativo com cadastro no banco de dados das Jóias, do usuário e das vendas; Manual de cadastro e das funcionalidades de cadastro das Jóias, cadastro do cliente e cadastro da venda. | 10500 | 7200 | 10842.19 | 2021-12-04 | 2022-03-04 |  |  | 1 |  | Não
PIFM-2009.0007 | 3 | Play Jóias – Aplicativo com emprego de realidade aumentada para prova de Jóias | Aplicativo e código fonte com Inteligência Artificial para detecção das mãos, pescoço e orelhas de maneira automática; Relatório contendo informações sobre o uso de Inteligência Artificial - IA no aplicativo, para desenvolvimento das etapas seguintes. | 10500 | 7200 | 10842.19 | 2021-09-03 | 2021-12-03 |  |  | 1 |  | Não
PIFM-2009.0007 | 2 | Play Jóias – Aplicativo com emprego de realidade aumentada para prova de Jóias | Código-fonte da fase de experimentação com RA; Relatório de desenvolvimento da fase de experimentação com RA contendo dificuldades, desafios e obstáculos que foram superados para continuar nas demais etapas. | 17500 | 12000 | 18070.32 | 2021-04-02 | 2021-09-02 |  |  | 1 |  | Não
PIFM-2009.0007 | 1 | Play Jóias – Aplicativo com emprego de realidade aumentada para prova de Jóias | Relatório de requisitos no formato de casos de uso ou de histórias de usuário; Protótipo das telas do aplicativo. | 7000 | 12800 | 7228.13 | 2021-02-01 | 2021-04-01 |  |  | 1 |  | Não
PCER-2007.0048 | 3 | Protótipo Alfa de Bracelete Sem Fio para Detecção de Queda e Sistema de Pânico | E6 - Relatório dos testes realizados. E7 - Compilação dos aspectos de usabilidade do produto. E8 - Documentação técnica final do projeto (mecânica, eletrônica, firmware). | 32787.86 | 105641.43 | 4967.86 | 2021-04-01 | 2021-04-24 |  |  | 1 |  | Não |  | A parte empresa é composta por: R$ 38.535,00 da Qualirede, R$38.535,00 da Tailtechnology; R$ 28.571,43 do Sebrae
PCER-2007.0048 | 2 | Protótipo Alfa de Bracelete Sem Fio para Detecção de Queda e Sistema de Pânico | E3 - Protótipos Alfa da solução de Bracelete. E4 - Firmware Alfa. E5 - Projeto do hardware eletrônico Alfa. | 65575.71 | 134212.86 | 9935.71 | 2020-12-19 | 2021-03-31 | 2021-01-04 |  | 1 | 100 | Não |  | AGUARDANTO TERMO DE ACEITE ASSINADO PELO CLIENTE. A parte empresa é composta por: R$ 38.535,00 da Qualirede, R$38.535,00 da Tailtechnology; R$ 57.142,86 do Sebrae
PCER-2007.0048 | 1 | Protótipo Alfa de Bracelete Sem Fio para Detecção de Queda e Sistema de Pânico | E1 - Documento com definição de requisitos e arquitetura. E2: Mockups iniciais do Bracelete | 131151.43 | 191355.71 | 19871.43 | 2020-08-17 | 2020-12-18 | 2020-08-26 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-01-27 | A parte empresa é composta por: R$ 38.535,00 da Qualirede, R$38.535,00 da Tailtechnology; R$ 114.285,71 do Sebrae
PEAE-2008.0011 | 3 | Produção de diesel renovável a partir da hidrogenação de bio-óleo de resíduos ósseos de aves | 3. Processo de produção de diesel verde pela hidrogenação de bio-óleo de resíduos ósseos, otimizado em escala de bancada. | 40000 | 55000 | 30000 | 2021-09-19 | 2022-08-19 | 2021-10-21 | 2023-03-14 | 1 | 100 | Não | 2023-03-17
PEAE-2008.0011 | 2 | Produção de diesel renovável a partir da hidrogenação de bio-óleo de resíduos ósseos de aves | 2.a. Banco de dados descrevendo dados de eficiência de 03 catalisadores na hidrogenação do bio-óleo. Serão avaliados os parâmetros: quantidade de catalisador, tempo de redução do catalisador e tempo de reação. 2.b. Produtos da hidrogenação do bio-óleo caracterizados quanto à composição química. | 40000 | 15000 | 50000 | 2021-03-19 | 2021-09-19 | 2021-03-16 | 2021-10-15 | 1 | 60 | Não | 2021-10-21
PEAE-2008.0011 | 1 | Produção de diesel renovável a partir da hidrogenação de bio-óleo de resíduos ósseos de aves | Bio-óleo caracterizado química e físico-quimicamente (viscosidade, densidade e poder calorífico. | 50000 | 60000 | 50000 | 2020-09-19 | 2021-03-19 | 2020-09-19 | 2021-03-16 | 1 | 50 | Não | 2021-03-16
PIFF-2004.0019 | 5 | Instrumentação e Automação de processo de produção de Biotecido | Transferencia da tecnologia ao cliente - Transferência da tecnologia; Relatório final e DataBoock - Relatório Final. | 25346.99 | 25348.36 | 25336.99 | 2021-04-08 | 2021-07-30 | 2021-04-08 | 2021-07-30 | 1 | 100 | Não | 2021-08-19 | A macroentrega foi entregue no dia 30/07/2021, como planejado, sem atraso. Porém ,só recebemos o termo assinado da forma digital no dia 19/08/2021.
PIFF-2004.0019 | 4 | Instrumentação e Automação de processo de produção de Biotecido | Definição dos procedimentos e caracterização dos testes - Meodologia e procedimentos dos testes; Realização dos testes/Análise de resultados - Relatório. | 80152.02 | 80156.36 | 80152.02 | 2020-11-08 | 2021-04-07 | 2020-11-09 | 2021-04-07 | 1 | 100 | Não | 2021-04-25 | A macroentrega foi entregue no dia 07/04/2021, como planejado, sem atraso. Porém ,só recebemos o termo assinado da forma digital no dia 25/04/2021.
PIFF-2004.0019 | 3 | Instrumentação e Automação de processo de produção de Biotecido | Concepção e sistema de controle - Relatório; Elaboração de desenhos dimensionais - Relatório; Concepção telemetria e relatórios - Relatórios; Desenvolvimento de códigos e telas de interface operacional - Relatório; Montagem do protótipo - Relatório final. | 39459.11 | 39461.24 | 39459.11 | 2020-09-08 | 2020-11-07 | 2020-09-08 | 2020-11-06 | 1 | 100 | Não | 2020-11-10 | A macroentrega foi entregue no dia 07/11/2020, como planejado, sem atraso. Porém ,só recebemos o termo assinado da forma digital no dia 10/11/2020.
PIFF-2004.0019 | 2 | Instrumentação e Automação de processo de produção de Biotecido | Memorial descritivo do protótipo, com sistema de medição, controle e relatórios - Especificações; Especificação de instrumentos e sensores de medição - Formulários; Especificação técnica dos sistema de controle, monitoramento e telemetria - Especificações; Orçamentos e compra de materiais - Formulários. | 15173.42 | 15174.24 | 15173.42 | 2020-08-08 | 2020-09-07 | 2020-08-10 | 2020-09-07 | 1 | 100 | Não | 2020-09-16 | A macroentrega foi entregue no dia 07/09/2020, como planejado, sem atraso. Porém ,só recebemos o termo assinado da forma digital no dia 16/09/2020.
PIFF-2004.0019 | 1 | Instrumentação e Automação de processo de produção de Biotecido | Elaboração de lista de material para o projeto - Relatório; Definição e estudo de fluxo e linhas - Relatório; Estudo analisadores PH/Turbidez/Condutividade - Relatório. | 24822.03 | 24823.37 | 24822.03 | 2020-06-08 | 2020-08-07 | 2020-06-08 | 2020-08-07 | 1 | 100 | Não | 2020-09-03 | A macroentrega foi entregue no dia 07/08/2020, como planejado, sem atraso. Porém ,só recebemos o termo assinado da forma digital no dia 03/09/2020.
PIPT-2007.0048 | 3 | Desenvolvimento de processo de remediação solos contaminados por hidrocarbonetos de petróleo com utilização de esterco de aves. | Macroentrega 3 - Resultados finais da análise de viabilidade técnica de utilização do esterco de aves para remediação de solos contaminados por hidrocarbonetos de petróleo | 33894.56 | 41170.63 | 28973.69 | 2021-10-14 | 2022-03-13 | 2022-06-23 | 2022-12-22 | 1 | 100 | Não | 2023-01-04
PIPT-2007.0048 | 2 | Desenvolvimento de processo de remediação solos contaminados por hidrocarbonetos de petróleo com utilização de esterco de aves. | Macroentrega 2 - Metodologia de ensaios de remediação de solo contaminado por hidrocarbonetos de petróleo utilizando esterco de aves e resultados preliminares dos testes de eficiência | 84736.39 | 96286.11 | 72434.23 | 2021-02-15 | 2021-10-13 | 2021-02-01 | 2022-06-22 | 1 | 100 | Não | 2022-06-22
PIPT-2007.0048 | 1 | Desenvolvimento de processo de remediação solos contaminados por hidrocarbonetos de petróleo com utilização de esterco de aves. | Macroentrega 1 – Revisão bibliográfica, levantamento de patentes, caracterização do esterco de aves e avaliação da viabilidade de utilização no processo de remediação | 50841.83 | 61755.86 | 43460.54 | 2020-08-13 | 2021-02-13 | 2020-08-13 | 2021-01-29 | 1 | 100 | Não | 2021-01-29
PESQ-2004.0011 | 3 | Novas abordagens para o controle de formigas cortadeiras e ervas daninhas com gás ozonio | Resultados de eficácia em campo para o controle dos formigueiros; resultados dos aditivos dos herbicidas e eficácia de controle das plantas daninhas em campo | 67378.84 | 117523.2 | 46636.16 | 2021-06-01 | 2022-01-31 | 2021-06-01 | 2022-08-31 | 1 |  | Não | 2022-08-31
PESQ-2004.0011 | 2 | Novas abordagens para o controle de formigas cortadeiras e ervas daninhas com gás ozonio | Entrega do equipamento aplicador e das condições de aplicação; identificação e quantificação das moléculas formadas durante a ozonização do óleo de soja | 67378.84 | 88142.4 | 34977.12 | 2020-12-01 | 2021-05-31 | 2020-12-01 | 2021-05-31 | 1 |  | Não | 2021-07-13
PESQ-2004.0011 | 1 | Novas abordagens para o controle de formigas cortadeiras e ervas daninhas com gás ozonio | Determinação da concentração letal de ozônio, simulação do movimento do ozônio ou espuma no formigueiro e verificação do efeito herbicida dos óleos combinados | 67378.84 | 88142.4 | 34977.12 | 2020-06-01 | 2020-11-30 | 2020-06-01 | 2020-11-30 | 1 |  | Não | 2020-12-29
PESQ-2004.0013 | 4 | Tratamento de sementes de adubos verde com produtos biológicos para o controle de pragas e incremento de produção na cultura da soja e cana | Experimentação dos produtos em campo e efeito benéfico na cultura da soja | 33802.01 | 49394.64 | 19233.69 | 2021-12-01 | 2022-05-31 | 2023-12-25 | 2024-05-24 | 1 |  | Não | 2024-05-24
PESQ-2004.0013 | 3 | Tratamento de sementes de adubos verde com produtos biológicos para o controle de pragas e incremento de produção na cultura da soja e cana | Resultados dos ensaios de revestimento das sementes dos adubos verdes no controle do Pratylenchus brachyurus. | 33802.01 | 49394.64 | 19233.69 | 2021-06-01 | 2021-11-30 | 2023-06-16 | 2023-12-24 | 1 |  | Não | 2024-05-24
PESQ-2004.0013 | 2 | Tratamento de sementes de adubos verde com produtos biológicos para o controle de pragas e incremento de produção na cultura da soja e cana | Resultados dos ensaios de revestimento das sementes dos adubos verdes na absorção de nitrogênio e resistência ao mofo branco. | 33802.01 | 49394.64 | 19233.69 | 2020-12-01 | 2021-05-31 | 2022-09-22 | 2023-06-15 | 1 |  | Não | 2023-06-15
PESQ-2004.0013 | 1 | Tratamento de sementes de adubos verde com produtos biológicos para o controle de pragas e incremento de produção na cultura da soja e cana | Resultados dos testes de compatibilidade dos produtos e do efeito do revestimento das sementes na germinação e vigor . | 33802.01 | 49394.64 | 19233.68 | 2020-06-01 | 2020-11-30 | 2020-06-01 | 2022-09-21 | 1 |  | Não | 2022-09-21
PCQM-2008.0004 | 2 | Clonagem, expressão e otimização de Enzimas para testagem populacional do vírus SARS-CoV-2 pela técnica RT-LAMP | Estudo do processo de produção para escalonamento máximo de produção das enzimas, Escalonamento para a produção de um lote das enzimas suficientes para 200.000 testes, Otimização do escalonamento de produção das enzimas, Produção de lotes mensais de enzimas suficientes para 200.000 testes/mês e Teste de resiliência da produção dos lotes de enzimas ( | 0 | 32500 | 48750 | 2020-11-02 | 2021-02-28 | 2020-11-02 | 2021-05-24 | 1 | 100 | Sim | 2021-05-24 | projeto irá estender até 31.05.2021.
PCQM-2008.0004 | 1 | Clonagem, expressão e otimização de Enzimas para testagem populacional do vírus SARS-CoV-2 pela técnica RT-LAMP | Clonagem, expressão, purificação das enzimas transcritase e polimerase, Ensaios para verificação da atividade e controle de qualidade das enzimas, Produção de lote experimental das enzimas, Otimização das enzimas em ensaios RT-LAMP para testagem do SARSCov19, Estudo do processo de produção para escalonamento médio das enzimas, Escalonamento para a produção de um lote das enzimas suficientes para 1.000 testes e Teste de eficácia e resiliência das enzimas | 374473.68 | 32500 | 48750 | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 1 | 100 | Não | 2020-11-05
PIBM-1911.0006 | 4 | Produção de biocarvão pirolítico a partir de biomassa residual de Macaúba | Desenvolvimento Tecnológico para aplicação do Biocarvão | 19087 | 14000 | 20260 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 2020-10-29 | 2021-05-10 | 1 | 100 | Não | 2021-05-10
PIBM-1911.0006 | 3 | Produção de biocarvão pirolítico a partir de biomassa residual de Macaúba | Desenvolvimento e otimização do processo de produção do Biocarvão | 13608.67 | 6000 | 17233.33 | 2020-03-02 | 2020-03-31 | 2020-06-01 | 2020-08-28 | 1 | 100 | Não | 2020-08-31
PIBM-1911.0006 | 2 | Produção de biocarvão pirolítico a partir de biomassa residual de Macaúba | Pré-tratamento e caracterização | 13608.66 | 8000 | 6253.33 | 2020-02-03 | 2020-02-28 | 2020-02-11 | 2020-05-29 | 1 | 100 | Não | 2020-05-30
PIBM-1911.0006 | 1 | Produção de biocarvão pirolítico a partir de biomassa residual de Macaúba | Pesquisa de anterioridade | 3695.67 | 4000 | 6253.33 | 2020-01-06 | 2020-01-31 | 2020-01-06 | 2020-02-10 | 1 | 100 | Não | 2020-02-10
PCEE-1903.0116 | 8 | SMC-Monitor | ME08: Validação dos resultados pela empresa. | 0 | 0 | 9175.93 | 2021-01-01 | 2021-02-28 | 2021-01-04 | 2021-02-28 | 1 | 100 | Não | 2021-05-03
PCEE-1903.0116 | 7 | SMC-Monitor | ME07: Parte 2 dos testes em baterias e entrega de melhorias finais, com resultados de testes de validação e documentação relacionada. | 96163.24 | 15229.48 | 10459.02 | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2020-12-11
PCPQ-2005.0057 | 3 | Plataforma de gestão inteligente de serviços de saúde para balanceamento e a otimização de decisões no combate de pandemias e outros cenários complexos | Build da plataforma contendo as funcionalidades priorizadas no final da macroentrega 2. | 120900 | 187200 | 81900 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |  |  | 1 |  | Não
PCPQ-2005.0057 | 2 | Plataforma de gestão inteligente de serviços de saúde para balanceamento e a otimização de decisões no combate de pandemias e outros cenários complexos | Build da plataforma contendo as funcionalidades priorizadas no final da macroentrega 1. | 141050 | 218400 | 95550 | 2020-08-01 | 2020-09-30 |  |  | 1 | 70 | Não
PCPQ-2005.0057 | 1 | Plataforma de gestão inteligente de serviços de saúde para balanceamento e a otimização de decisões no combate de pandemias e outros cenários complexos | Elaboração do Documento de priorização de funcionalidade para o inicio da macroentrega 1: - Documento de priorização de funcionalidades para início da macroentrega 1. - Descrição das funcionalidade priorizadas pelo Parceiro para inicio da Macroentrega | 141050 | 218400 | 95550 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 2020-09-01 | 2020-10-12 | 1 | 100 | Sim | 2020-10-21
PIPT-2007.0049 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE CASULOS DE CONFINAMENTO COM RENOVAÇÃO E DESINFECÇÃO DE AR PARA PACIENTES INFECTADOS E NÃO INFECTADOS COM COVID-19 | Relatório técnico o procedimento de fabricação, instalação e garantia da qualidade do produto utilizando os filtros comercialmente disponíveis. | 184601.18 | 37465.11 | 41649.68 | 2020-08-13 | 2020-10-13 | 2020-08-13 | 2021-08-20 | 1 | 100 | Sim | 2021-08-25 | Negociação com os hospitais para realização dos testes em campo.
PIFC-2008.0064 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE BANDEJA MICROPROCESSADA PARA PLATAFORMA ROBÓTICA | Integração e testes: Validação da Bandeja Inteligente e do pacote de aplicativos TEMI (robô, operador e nuvem) em ambiente relevante. | 24000 | 24528.18 | 37273 | 2021-04-01 | 2021-09-21 | 2021-03-27 | 2021-09-21 | 1 | 100 | Não | 2021-09-21
PIFC-2008.0064 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE BANDEJA MICROPROCESSADA PARA PLATAFORMA ROBÓTICA | Prototipação e validação: Prototipagem e validação em ambiente de laboratório da Bandeja Inteligente e do aplicativo TEMI. Produto de Trabalho: Bandeja Inteligente e software TEMI testados em ambiente de laboratório | 41600 | 44844.44 | 31060.83 | 2020-11-01 | 2021-03-31 | 2020-11-01 | 2021-03-26 | 1 |  | Não | 2021-03-26
PIFC-2008.0064 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE BANDEJA MICROPROCESSADA PARA PLATAFORMA ROBÓTICA | Especificação e projeto: Especificação e projeto da Bandeja Inteligente (hardware, firmware e CAD) e do aplicativo TEMI com a entrega de Relatório Técnico, documento de requisitos e cronograma de atividade | 17600 | 20316.26 | 12424.33 | 2020-08-21 | 2020-10-31 | 2020-08-21 | 2020-10-30 | 1 |  | Não | 2020-10-30
PIFC-2008.0063 | 3 | MITS DOPPLER - FIRMWARE LEGALMENTE RELEVANTE | Registro de infração e Blockchain: Firmware base gerando registro metrológico e Blockchain para garantir a integridade dos registros meteorológico | 35200 | 53022.23 | 35103.98 | 2021-03-01 | 2021-07-21 | 2021-02-27 | 2021-07-21 | 1 | 100 | Não | 2021-07-21
PIFC-2008.0063 | 2 | MITS DOPPLER - FIRMWARE LEGALMENTE RELEVANTE | Algoritmo de rastreamento: Firmware base com o algoritmo de rastreamento | 35200 | 80133.12 | 14041.59 | 2021-01-02 | 2021-02-28 | 2021-01-02 | 2021-02-26 | 1 | 100 | Não | 2021-02-26
PIFC-2008.0063 | 1 | MITS DOPPLER - FIRMWARE LEGALMENTE RELEVANTE | Adequação do sensor Doppler: Firmware base adequado ao sensor Doppler | 70400 | 78933.53 | 28083.19 | 2020-08-21 | 2020-12-28 | 2020-08-21 | 2020-12-28 | 1 | 100 | Não | 2020-12-30
PELD-1910.0025 | 3 | Module IoT SMART LoRa | • Atividade 7 - Desenvolvimento dos Algoritimos de testes (Painéis) • Atividade 8 - Desenvolvimento do sistema de Individualização • Atividade 9 - Documentação 2 | 103484.25 | 148329.68 | 44322.49 | 2020-07-01 | 2021-09-30 | 2020-07-01 | 2021-09-30 | 3 | 100 | Não | 2021-09-30
PCIM-2007.0120 | 5 | ASCENSUS – Logística 4.0 - Warehouse Inteligente | Acompanhamento da montagem e dos testes em ambiente relevante. Encerramento do projeto. | 237624.76 | 396806.42 | 79734.93 | 2022-01-17 | 2022-04-29 | 2022-01-17 | 2022-07-08 | 3 | 100 | Não | 2022-08-01 | [02/02/2022] - Data de término prevista alterada conforme aditivo 01. [07/04/2022] - Durante os testes em ambiente relevante não foi possível fazer a validação das funções críticas, sendo necessário realizar alguns ajustes no protótipo. Desta forma, foi acordado com o parceiro que os ajustes serão realizados para nova rodada de testes e encerramento do projeto. A previsão de encerramento da execução é 31/05/2022 [07/06/2022] - Os projeto está aguardando a chegada do material para a realização do teste final do protótipo. A previsão de encerramento da execução é 30/06/2022.
PCIM-2007.0120 | 4 | ASCENSUS – Logística 4.0 - Warehouse Inteligente | Entrega dos modelos computacionais inerentes as rotas tecnológicas selecionadas e estudos detalhados. | 246285.13 | 425401.59 | 53734.94 | 2021-05-03 | 2022-01-14 | 2021-05-03 | 2022-01-14 | 2 | 100 | Não | 2022-01-25 | [06.10.2021] - Término planejado para 06/12/21 por conta de alguns atrasos nos processos de aquisição e após detalhamento de algumas atividades de integração dos equipamentos [07/12/2021] - Término replanejado para 22/12 por conta de alguns atrasos nos processos de aquisição. Será necessário realizar um aditivo do contrato.
PCIM-2007.0120 | 3 | ASCENSUS – Logística 4.0 - Warehouse Inteligente | Proposta conceitual da identificação e classificação de tecnologias habilitadoras para logística 4.0; Proposta conceitual das rotas tecnológicas a serem aplicadas no warehouse inteligente. | 246285.13 | 425401.59 | 53734.94 | 2020-12-01 | 2021-04-30 | 2020-12-01 | 2021-04-30 | 1 | 100 | Não | 2021-05-20
PCIM-2007.0120 | 2 | ASCENSUS – Logística 4.0 - Warehouse Inteligente | Estudos referentes a identificação e definição das rotas tecnológicas no que tange a fronteira do conhecimento em Logística 4.0 com foco em Warehouse Inteligente (test bed);Relatório informacional contendo levantamentos | 147771.08 | 255240.95 | 53734.94 | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1 | 100 | Não | 2020-12-03
PCIM-2007.0120 | 1 | ASCENSUS – Logística 4.0 - Warehouse Inteligente | Documentos de gestão de projetos, estudos dos conceitos aplicados atualmente e propostas para desenvolvimento das próximas etapas. | 49257.03 | 85080.32 | 53734.94 | 2020-08-03 | 2020-08-31 | 2020-08-03 | 2020-08-31 | 1 | 100 | Não | 2020-09-11 | Data de atualização: 08/09/20 - M1 finalizada em 31/08/20 conforme planejado. Aguardando aceite do cliente.
PDCC-2008.0012 | 5 | Plataforma de Aprendizado de Máquina Centrada no Humano | Validação dos modelos: Protótipo funcional validado com dados de pesquisa. | 25155 | 7333.33 | 13760 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 2 | 100 | Não | 2022-01-24
PDCC-2008.0012 | 4 | Plataforma de Aprendizado de Máquina Centrada no Humano | Metáforas de Explicação dos Modelos Preditivos: Criação de metáforas que podem passar diferentes informações para os especialistas. | 37732.5 | 34000 | 13760 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 1 | 100 | Não | 2021-07-06
PDCC-2008.0012 | 3 | Plataforma de Aprendizado de Máquina Centrada no Humano | Redução de dimensionalidade: Módulo para efetuar a redução de dimensionalidade e eliminação de ruídos dos dados. | 25155 | 34000 | 13760 | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-03-31
PDCC-2008.0012 | 2 | Plataforma de Aprendizado de Máquina Centrada no Humano | Implementação do algoritmo preditivo: Módulo para efetuar a geração de modelos preditivos de maneira automática. | 37732.5 | 34000 | 13760 | 2020-11-01 | 2021-01-31 | 2020-11-02 | 2021-01-31 | 1 | 100 | Não | 2021-02-12
PDCC-2008.0012 | 1 | Plataforma de Aprendizado de Máquina Centrada no Humano | Aprendizado de Representação: Módulo para efetuar a representação dos dados de maneira tabulada. | 63425 | 206000 | 13760 | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 1 | 100 | Não | 2020-11-09
PCIM-2005.0119 | 3 | RUSSER - Vital Ventilador | Construção de protótipos funcionais dos ventiladores. | 177000 | 19666 | 0 | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 1 | 100 | Não | 2020-10-30
PCIM-2005.0119 | 2 | RUSSER - Vital Ventilador | Desenvolvimento de conceito do protótipo, projeto preliminar e projeto detalhado. Implementações dos subsistemas eletrônicos, mecânicos e pneumáticos, a fim de realizar estudos para proposição de melhorias. | 177000 | 19667 | 0 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 1 | 100 | Não | 2020-09-30
PCIM-2005.0119 | 1 | RUSSER - Vital Ventilador | Elaboração do Plano de Gerenciamento do Projeto e Levantamento Informacional do projeto. | 177000 | 19667 | 0 | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 1 | 100 | Não | 2020-08-31 | Data de atualização: 08/09/20 - M1 finalizada no período, aguardando aceite do cliente.
PCEE-2007.0153 | 5 | AppFirmaFacil | ME05: versão final dos resultados do projeto validados pela Empresa. | 0 | 0 | 536.01 | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 1 | 100 | Não | 2023-01-10
PCEE-2007.0153 | 4 | AppFirmaFacil | ME04: versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa | 74698.08 | 0 | 17371.07 | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 2022-01-03 | 2022-06-30 | 1 | 100 | Não | 2022-07-25
PCEE-2007.0153 | 3 | AppFirmaFacil | ME03: terceira versão do protótipo, com processo de abertura de firma completo e reconhecimento facial. | 182419.04 | 94785.25 | 17371.07 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2022-06-20
PCEE-2007.0153 | 2 | AppFirmaFacil | ME02: segunda versão do protótipo, com captura e verificação de impressões digitais. | 0 | 175762.67 | 17371.07 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 2021-01-04 | 2021-06-30 | 1 | 100 | Não | 2021-11-29
PCEE-2007.0153 | 1 | AppFirmaFacil | ME01: projeto arquitetural e primeira versão do protótipo, com captura de documentos, segmentação e comparação de assinaturas. | 0 | 190468.27 | 17371.07 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-01-19
PEDG-2007.0001 | 3 | E-PARTS V | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 16332.08 | 32865.88 | 3703.07 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-04-15
PEDG-2007.0001 | 2 | E-PARTS V | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa. | 24498.12 | 49298.82 | 5554.61 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-01-15
PEDG-2007.0001 | 1 | E-PARTS V | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento. | 34206.4 | 68835.3 | 7755.83 | 2020-07-06 | 2020-09-30 | 2020-07-06 | 2020-09-30 | 1 | 100 | Não | 2020-12-15
PCEE-2007.0152 | 4 | AGROANALYTICS | ME04: Modelos de classificação para cobertura do solo | 0 | 0 | 1118.04 | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-05-31
PCEE-2007.0152 | 3 | AGROANALYTICS | ME03: Relatório da avaliação dos modelos | 7226.83 | 10552.83 | 2236.09 | 2021-01-01 | 2021-02-28 | 2021-01-04 | 2021-02-28 | 1 | 100 | Não | 2021-04-26
PCEE-2007.0152 | 2 | AGROANALYTICS | ME02: Método automatizado de avaliação da qualidade dos dados | 10859.56 | 19943.64 | 3354.12 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-03-22
PCEE-2007.0152 | 1 | AGROANALYTICS | ME01: Modelos preditivos de produtividade | 10820.93 | 18625.98 | 3354.12 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1 | 100 | Não | 2020-11-26
PPLI-2005.0041 | 3 | Iara | Relatório (3): resultados e discussões referentes às etapas (Tiers) 1, 2 e 3. Relatório (4): informações relevantes aos desenvolvimentos efetivados durante o projeto e avaliação final dos materiais avaliados. | 76000 | 78000 | 74000 | 2021-05-06 | 2022-05-23 | 2021-03-16 | 2022-05-20 | 1 | 100 | Não | 2022-05-20
PPLI-2005.0041 | 2 | Iara | Relatório (2) referente ao desenvolvimento das metodologias. | 30000 | 30000 | 30000 | 2021-01-05 | 2021-05-05 | 2021-01-15 | 2021-03-15 | 1 | 100 | Não | 2021-03-15
PPLI-2005.0041 | 1 | Iara | Relatório (1) referente à busca de anterioridade, especificação de insumos e caracterização inicial. | 30000 | 30000 | 30000 | 2020-08-31 | 2021-01-04 | 2020-08-21 | 2020-12-18 | 1 | 100 | Não | 2020-12-18
PPLI-2005.0039 | 5 | SUSTAINADHE | Fornecimento, cerca de 50 gramas, de amostra do novo adesivo a base de lignina com a formulação desenvolvida e otimizada. E relatório com resultados das propriedades e de avaliação de desempenho, comparando aos requisitos do adesivo de referência. | 28000 | 32000 | 21000 | 2021-12-21 | 2022-03-30 | 2022-01-05 | 2022-03-31 | 2 | 100 | Não | 2022-03-31
PPLI-2005.0039 | 4 | SUSTAINADHE | Relatório com resultados das duas formulações de adesivos desenvolvidas e dos experimentos de preparação e avaliação de desempenho em escala laboratorial comparando com os requisitos técnicos definidos Incluindo o estudo de compatibilidade com outros insumos de base renovável. | 36000 | 44000 | 30000 | 2021-08-20 | 2021-12-20 | 2021-08-26 | 2021-12-17 | 1 | 100 | Não | 2021-12-17
PPLI-2005.0039 | 3 | SUSTAINADHE | Relatório com dados da caracterização da lignina Kraft derivada de Pinus e da lignina quimicamente modificada. | 65500 | 80000 | 53500 | 2021-03-19 | 2021-08-19 | 2021-04-01 | 2021-08-25 | 1 | 100 | Não | 2021-08-25
PPLI-2005.0039 | 2 | SUSTAINADHE | Relatório com estado da arte e planejamento experimental das atividades e caracterização do adesivo de referência. | 25500 | 30500 | 20000 | 2021-01-19 | 2021-03-18 | 2021-01-21 | 2021-03-26 | 1 | 100 | Não | 2021-03-26
PPLI-2005.0039 | 1 | SUSTAINADHE | Relatório e amostra (10 a 20g) do adesivo a base de amido e com adição de lignina, com melhor resultado de desempenho. | 38000 | 45500 | 30500 | 2020-08-17 | 2021-01-18 | 2020-08-17 | 2021-01-19 | 1 | 100 | Não | 2021-01-20
PSEN-2007.0012 | 3 | Inteligência computacional aplicada ao desenvolvimento de fornecedores de usinagem | Realização de ensaios em ambiente relevante e Transferência de tecnologia para equipe da ROBERT BOSCH Ltda. | 68250 | 46410 | 21840 | 2021-02-15 | 2021-06-30 | 2021-02-15 |  | 1 |  | Não
PSEN-2007.0012 | 2 | Inteligência computacional aplicada ao desenvolvimento de fornecedores de usinagem | Desenvolvimento de interface de visualização dos dados em nuvem. Análise de dados históricos – definição dos parâmetros e grandezas. | 87750 | 59670 | 28080 | 2020-10-12 | 2021-02-12 | 2020-10-30 | 2021-02-12 | 1 |  | Não | 2021-02-12
PSEN-2007.0012 | 1 | Inteligência computacional aplicada ao desenvolvimento de fornecedores de usinagem | Levantamento de requisitos contendo: árvore de requisitos; análise funcional; matriz QFD; carta morfológica; lista de compras de componentes e sensores. | 39000 | 26520 | 12480 | 2020-08-10 | 2020-10-10 | 2020-08-10 | 2020-10-29 | 1 |  | Não | 2020-10-29
PINA-2007.0055 | 3 | Software para monitoramento de dispositivos integrados a Raio-X | - Mockup das interfaces gráficas dos módulos desenvolvidos; - Plano de testes dos módulos desenvolvidos; - Código fonte do software construído em versão de desenvolvimento; - Código fonte dos testes automatizados em versão de desenvolvimento. | 244842.5 | 349270 | 125886 | 2020-12-01 | 2021-05-31 | 2020-12-01 | 2021-07-01 | 1 | 100 | Não | 2021-07-07 | Versão do replanejamento 1: Foi realizado um adendo ao TA/04, em face dos resultados positivos obtidos com as duas primeiras Macroentregas do projeto e as convenentes resolveram ampliar o escopo considerado. Sendo assim, a data de término da Macroentrega 3, inicialmente prevista para o dia 31/12/2020, foi replanejada para o dia 31/05/2021.
PINA-2007.0055 | 2 | Software para monitoramento de dispositivos integrados a Raio-X | Desenvolvimento do módulo de gerenciamento e controle dos dispositivos integrados ao raio X e módulo de inspeção. Entregáveis: - Código fonte do software desenvolvido em versão Alfa; - Código fonte dos testes automatizados em versão Alfa. | 46000 | 82000 | 30000 | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 2020-09-01 | 2020-11-30 |  | 100 | Não | 2020-12-30
PINA-2007.0055 | 1 | Software para monitoramento de dispositivos integrados a Raio-X | Desenvolvimento da comunicação com a MCB e Warmup. Entregáveis: - Código fonte do software elaborado em versão de desenvolvimento; - Código fonte dos testes automatizados em versão de desenvolvimento. | 25000 | 40000 | 10000 | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 2020-08-01 | 2020-08-31 |  | 100 | Não | 2020-09-08
PCES-1912.0009 | 1 | Powerbox Bosch | Documento / relatório com os estudos realizados e seus achados. | 60198.58 | 90297.87 | 30099.28 | 2020-01-01 | 2020-03-16 | 2020-01-01 | 2020-03-16 | 1 | 100 | Não | 2020-03-26
PESQ-2004.0012 | 3 | Monitoramento de pragas por radar | Monitoramento das pragas em campo com aplicação da tecnologia. | 60915.48 | 71428.57 | 52248.32 | 2021-10-01 | 2022-05-31 | 2022-12-30 | 2023-06-30 | 1 |  | Não | 2023-12-19
PESQ-2004.0012 | 2 | Monitoramento de pragas por radar | Definição do padrão numérico para caracterização de insetos, das diferentes fases do ciclo biológico. | 60915.48 | 71428.57 | 52248.32 | 2021-02-01 | 2021-09-30 | 2022-01-02 | 2022-12-29 | 1 |  | Não | 2022-12-29
PESQ-2004.0012 | 1 | Monitoramento de pragas por radar | Dados de campo pelo radar sobre as ondas eletromagnéticas dos insetos para definição de banda. | 60915.48 | 71428.57 | 52248.32 | 2020-06-01 | 2021-01-31 | 2020-06-01 | 2021-01-31 | 1 |  | Não | 2022-01-31
PIBM-2008.0013 | 4 | Produção de biocombustíveis marítimo a partir de óleo pesado - BOP | Validação do Biocombustível (HPO) | 46460 | 66580 | 42690 | 2021-09-09 | 2022-09-23 | 2022-09-19 | 2022-11-11 | 1 | 100 | Não | 2022-11-11
PIBM-2008.0013 | 3 | Produção de biocombustíveis marítimo a partir de óleo pesado - BOP | Validação do processo de produção do Biocombustível Via HPO | 69400 | 97100 | 102300 | 2021-05-08 | 2021-10-29 | 2022-03-16 | 2022-09-16 | 1 | 100 | Não | 2022-09-16
PIBM-2008.0013 | 2 | Produção de biocombustíveis marítimo a partir de óleo pesado - BOP | Otimização da rota HPO com catalisador selecionado | 74400 | 56800 | 71800 | 2020-12-08 | 2021-05-07 | 2021-07-02 | 2022-03-15 | 1 | 100 | Não | 2022-03-15
PIBM-2008.0013 | 1 | Produção de biocombustíveis marítimo a partir de óleo pesado - BOP | Seleção de catalisadores para a produção de biocombustível Via HPO | 66480 | 39480 | 48020 | 2020-08-06 | 2020-12-07 | 2020-08-06 | 2021-07-01 | 1 | 100 | Não | 2021-07-01
PSBS-2006.0002 | 2 | Desenvolvimento de fibras de polipropileno funcionalizadas com grafeno | Produção e Caracterização dos têxteis: malhas com funcionalidade antiviral comprovada, com manual e mapeamento de rede para scale-up da tecnologia | 89700 | 40999.99 | 134799.99 | 2020-12-01 | 2021-03-31 | 2021-03-17 | 2021-10-01 | 1 | 100 | Não | 2021-10-01
PSBS-2006.0002 | 1 | Desenvolvimento de fibras de polipropileno funcionalizadas com grafeno | i. Escopo prospectivo de grafeno e nanomateriais com ação antiviral ii. Produção do Grafeno / produção de masterbatches | 73500 | 120000 | 26300 | 2020-08-03 | 2020-10-31 | 2020-08-01 | 2021-03-16 | 1 | 100 | Não | 2021-03-16
PIBM-2007.0010 | 4 | Desenvolvimento de combustível sólido a partir de resíduos da industria de celulose | Validação e Balanço de massa e energia do novo combustivel | 105075 | 111588 | 115763 | 2021-04-24 | 2021-10-25 | 2021-05-06 | 2021-10-29 | 1 | 100 | Não | 2021-10-29
PIBM-2007.0010 | 3 | Desenvolvimento de combustível sólido a partir de resíduos da industria de celulose | Blendas combustíveis elaboradas: obtenção, avaliação e seleção das blendas de melhor performance | 104720 | 111425 | 103190 | 2020-11-24 | 2021-04-23 | 2020-11-27 | 2021-05-05 | 1 | 100 | Não | 2021-05-05
PIBM-2007.0010 | 2 | Desenvolvimento de combustível sólido a partir de resíduos da industria de celulose | Biomassas selecionadas e caracterizadas quanto ao poder calorífico | 66720 | 58949 | 62090 | 2020-08-22 | 2020-11-23 | 2020-08-31 | 2020-11-26 | 1 | 100 | Não | 2020-11-26
PIBM-2007.0010 | 1 | Desenvolvimento de combustível sólido a partir de resíduos da industria de celulose | Pesquisa de anterioridade: Reunião de kick off Estado da arte ( patentes e artigos) Plano de aquisições e contratações | 19620 | 6943 | 15132 | 2020-07-20 | 2020-08-21 | 2020-07-20 | 2020-08-28 | 1 | 100 | Não | 2020-08-28
PCNP-2007.0015 | 3 | Avaliação de luz no espectro de UVC distante como agente virucida de SARS-Cov-2 e outros vírus e seu efeito em modelos in vivo e in vitro de cultura de células humanas em 3D | (I) Resultados dos testes da ação virucida das luzes 254 nm e 222 nm sobre outros vírus de interesse. (II) Resultados completos sobre ação genotóxica da luz UVC 222/254 nm sobre modelo in vitrode cultura 3D de células da pele. (III) Entrega completa dos resultados relativos à experimentação nos camundongos com coleta e análise das amostras. | 272962.33 | 410044.56 | 29832.74 | 2021-08-01 | 2022-07-17 | 2021-08-01 | 2022-10-31 | 1 | 100 | Não | 2022-10-31
PCNP-2007.0015 | 2 | Avaliação de luz no espectro de UVC distante como agente virucida de SARS-Cov-2 e outros vírus e seu efeito em modelos in vivo e in vitro de cultura de células humanas em 3D | (I) Resultados sobre padronização dos modelos in vitro 3D de células da pele. (II) Resultados parciais sobre ação genotóxica da luz UVC 222/254 nm sobre modelo in vitrode cultura 3D de células da pele. | 145601.11 | 0 | 29832.74 | 2021-02-01 | 2021-07-31 | 2021-02-01 | 2021-07-31 | 1 | 100 | Não | 2021-09-10
PCNP-2007.0015 | 1 | Avaliação de luz no espectro de UVC distante como agente virucida de SARS-Cov-2 e outros vírus e seu efeito em modelos in vivo e in vitro de cultura de células humanas em 3D | Resultados dos testes da ação virucida da luz UVC 222 nm sobre SARS-CoV-2e das luzes 254 nm e 222 nm sobre outros vírus de interesse. | 234267.78 | 894345.6 | 29832.74 | 2020-07-30 | 2020-12-31 | 2020-08-15 | 2021-01-31 | 1 | 100 | Não | 2021-02-26
PSEN-2007.0013 | 3 | Protótipo de Plataforma Integrada de Software para Triagem contra a COVID-19 | ENCERRAMENTO: Demonstração em ambiente relevante; Produção de relatórios e documentação administrativa; Encerramento do projeto. | 36385.74 | 0 | 3993.56 | 2020-10-22 | 2020-11-18 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2007.0013 | 2 | Protótipo de Plataforma Integrada de Software para Triagem contra a COVID-19 | PRELIMINAR, DETALHAMENTO, PROTOTIPAGEM E REFINAMENTO: Desenvolvimento e testes da versão alfa da interface gráfica da Plataforma viabilizando a sua operacionalização básica; Complementação sobre a integração com as ferramentas dos ISIs; Publicação da versão beta da Plataforma; Desenvolvimento e testes de funcionalidades complementares da Plataforma; Testes Funcionais; Adequações sobre funcionalidades da Plataforma; Refinamentos sobre as funcionalidades da Plataforma; Refinamentos sobre a integração com as ferramentas dos ISIs. | 72771.47 | 0 | 7987.11 | 2020-08-27 | 2020-10-21 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2007.0013 | 1 | Protótipo de Plataforma Integrada de Software para Triagem contra a COVID-19 | INFORMACIONAL E CONCEITUAL: Busca de anterioridade, Análise de similares; Engenharia de Software: Especificação de requisitos funcionais, técnicos e normativos, prototipagem de telas; Engenharia de Software: Análise de Sistemas e Definição arquitetural (documento de arquitetura, stack de software, modelagem de dados); Integração parcial com as ferramentas dos ISIs | 36385.74 | 8874.57 | 21742.69 | 2020-07-29 | 2020-08-26 | 2020-07-29 |  | 1 |  | Não
PCIM-2007.0118 | 3 | LIMA SANTOS - EPC para climatizadores de ar | Etapa de Testes e Patente: Construção protótipo funcional, relatório de avaliação da necessidade de submissão ao Comitê de ética em Pesquisa, realização de testes de eficiência de filtração em 3 diferentes tipos de Ar condicionado e ajustes de projeto, escrita e deposito de patente e Relatório Final. | 0 | 8287.5 | 5525 | 2020-09-17 | 2021-01-04 | 2020-09-17 | 2020-12-30 | 1 | 100 | Não | 2021-01-08 | Atraso na execução de testes laboratoriais junto à fornecedores externo, em relação ao início do serviço. Foi acordado com o cliente o aditamento em mais 20 dias, com novo encerramento em 23/11/20. Processo de Aditamento em andamento. Data de atualização: 11/12/2020 - A execução foi finalizada no dia 23/11/20 e aguardamos o termo de aceite da M3 para alteração do status.
PCIM-2007.0118 | 2 | LIMA SANTOS - EPC para climatizadores de ar | Etapa Projeto Básico e Detalhado: Análise Crítica - fabricabilidade, estrutura, sistemas, otimização de processos, modelagem e integração. Detalhamento do projeto especificação e arquivos de componentes para fabricação do protótipo. " | 161606.25 | 38122.5 | 5525 | 2020-08-18 | 2020-09-16 | 2020-08-18 | 2020-09-16 | 1 | 100 | Não | 2020-09-16
PCIM-2007.0118 | 1 | LIMA SANTOS - EPC para climatizadores de ar | Etapa Informacional e Conceitual: Busca de anterioridade, análise de similares, definição de requisitos técnicos e normativos, análise e especificação de materiaias (TNT), seleção e coleta de materiais e compomentes junto a empresa, avaliação de parâmetros de segurança para saúde humana, averiguação da necessidade de protocolar o estudo no comitê de Ética em pesquisa, proposta preliminar de design, validações e seleção de conceito. | 87018.75 | 19890 | 5525 | 2020-07-01 | 2020-08-17 | 2020-07-01 | 2020-08-17 | 1 | 100 | Não | 2020-08-17 | Data de atualização - M1 finalizada no período planejado. Aguardando aceite do cliente.
PCPQ-2007.0064 | 3 | Projeto Gateway IoT Veicular de Baixo Custo para o Agronegócio | Atividade 4.2 - Release do novo FW/SW - V2 ● Release versão 2 relativo ao desenvolvimento da aplicação de controle da interface LTE para a solução proposta. Os artefatos encontram-se no drive compartilhado com a Sanmina; Atividade 5.2 - Operacionalização do protótipo ● Ativação do hardware digital e de radiofrequência (RF) dos protótipos das placas fabricadas pelo cliente Atividade 5.3 - Integração do protótipo e testes ● Integração e testes dos protótipos com o firmware/software, validando o projeto de hardware. A apresentação com imagem dos protótipos ativados com firmware/software funcional/instrumental encontra-se no drive compartilhado com a Sanmina Atividade 6 - Testes dos protótipos ● Testes de integração dos protótipos em laboratório em condições que simulam as condições reais. O relatório dos testes realizados. encontra-se no drive compartilhado com a Sanmina | 36400 | 60700 | 24300 | 2021-01-03 | 2021-02-02 | 2020-12-01 | 2021-02-02 | 1 | 100 | Não | 2021-02-25
PCPQ-2007.0064 | 2 | Projeto Gateway IoT Veicular de Baixo Custo para o Agronegócio | Atividade 4.1: Release do novo FW/SW - V1 - Release versão 1 relativo ao desenvolvimento da aplicação de controle da interface LTE para a solução proposta. Atividade 5.1 - Operacionalização do protótipo - Apresentação evidenciando a prototipagem do empacotamento mecânico fabricado e a integração eletromecânica com os protótipos das placas. | 109400 | 182300 | 72900 | 2020-08-03 | 2021-01-02 | 2020-09-30 | 2020-11-27 | 1 | 100 | Não | 2020-11-30
PCPQ-2007.0064 | 1 | Projeto Gateway IoT Veicular de Baixo Custo para o Agronegócio | Atividade 1 - Design do desenvolvimento de um protótipo, customizado e robustecido - Relatório com a proposta de hardware para operação em banda única (A ou B) e redução dos custos de fabricação, necessários para a produção; Atividade 2 - Projeto do hardware do protótipo: - Projeto de hardware do protótipo e documentação para sua fabricação; Atividade 3 - Projeto mecânico do empacotamento da solução: - Projeto do empacotamento mecânico e documentos de fabricação. | 148200 | 247000 | 98800 | 2020-08-03 | 2020-10-02 | 2020-08-03 | 2020-09-29 | 1 | 100 | Não | 2020-09-30
PCPQ-2007.0063 | 5 | Modelo de Reconhecimento de Emoção de Fala Categórico | Workshop de Transferência de Tecnologia: Foi realizado um Workshop de Transferência de tecnologia, apresentando toda a parte teórica como a prática do uso e instalação do Modelo de Reconhecimento d Emoção; Documentação do Projeto: Foi entregue toda a documentação final do projeto, como Relatório Técnicos, modelo de Reconhecimento de Emoção, resultados das Macro entregas, aceites e todo os demais artefatos realizados durante o projeto. | 17172 | 28620 | 11448 | 2020-12-01 | 2021-01-31 | 2020-12-21 | 2021-02-19 | 1 | 100 | Não | 2021-02-28
PCPQ-2007.0063 | 4 | Modelo de Reconhecimento de Emoção de Fala Categórico | - Relatório Técnico com Descrição de Requisitos de Integração: Objetivo deste documento é a apresentação das informações necessárias para a realização da interação da tecnologia de reconhecimento de emoção em fala categórico a um sistema de diálogos. - Documento de Definição da API: Documento que apresenta as definições, fluxogramas, endpoints, eventos entre outras informações necessárias para possibilitar a integração das informações. | 17172 | 28620 | 11448 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-16 | 2020-12-15 | 1 | 100 | Não | 2020-12-22
PCPQ-2007.0063 | 3 | Modelo de Reconhecimento de Emoção de Fala Categórico | Foram realizadas as atividades de treinamento de modelos de classificação de emoção e fala, a partir da base de dados anotada na Etapa 2 do projeto, usando abordagens baseadas em Deep Learning; Foram entregues o modelo de reconhecimento de emoção, arquivos de apoio e um relatório técnico de caracterização da modelagem de emoção em fala. | 17172 | 28620 | 11448 | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 2020-10-01 | 2020-10-19 | 1 | 100 | Sim | 2020-10-20
PCPQ-2007.0063 | 2 | Modelo de Reconhecimento de Emoção de Fala Categórico | Relatório Técnico de Caracterização de dados Anotados: O objetivo do relatório é apresentar a caracterização que foi realizada sobre os dados anotados e entregues pela GeNex, tanto de forma objetiva quanto subjetiva. O documento parte da análise das entregas preliminares balizadoras dos requisitos, atualizando e aprofundando as estimativas iniciais em termos de metodologia de coleta, volumetria, conjunto de rótulos , aderência as demais bases de dados disponíveis para a tarefa de reconhecimento de emoções e especialmente em termos das métricas de concordância inter-anotadores, análise esta fundamental para a etapa posterior de modelagem de emoção em fala. | 17172 | 28620 | 11448 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-09-07 | 2020-10-09 | 1 | 100 | Não | 2020-10-16
PCPQ-2007.0063 | 1 | Modelo de Reconhecimento de Emoção de Fala Categórico | (1) Relatório técnico com descrição de requisitos: Foram levantados todos os requisitos necessários referente a etapa 1 do projeto. Utilizando-se dos seguintes artefatos: bases disponibilizados pelo Cliente, reuniões de levantamentos de requisitos e estudos da literatura mais recente da área. Também foram analisadas as bases públicas de possível uso em conjunto com os dados fornecidos pelo cliente. | 17172 | 28620 | 11448 | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 1 | 100 | Não | 2020-09-18
PEMB-2007.0008 | 3 | Protótipo de Plataforma Integrada de Software para Triagem contra a COVID-19 | ENCERRAMENTO: Demonstração em ambiente relevante; Produção de relatórios e documentação administrativa. | 36385.74 | 0 | 3993.56 | 2020-10-28 | 2020-11-28 |  |  | 1 |  | Não
PEMB-2007.0008 | 2 | Protótipo de Plataforma Integrada de Software para Triagem contra a COVID-19 | PRELIMINAR,DETALHAMENTO, PROTOTIPAGEM E REFINAMENTO: Desenvolvimento e testes de APIs complementares que viabilizem as integrações à plataforma; Complementação sobre a integração com as ferramentas dos ISIs; Documentação das APIs; Testes Funcionais; Desenvolvimento e testes de algoritmos de analitycs para prever a evolução das curvas; Refinamentos sobre as APIs, os algoritmos, dashboards e gráficos disponibilizados ; Refinamentos sobre a integração com as ferramentas dos ISIs; | 72771.47 | 0 | 7987.11 | 2020-08-28 | 2020-10-28 |  |  | 1 |  | Não
PEMB-2007.0008 | 1 | Protótipo de Plataforma Integrada de Software para Triagem contra a COVID-19 | INFORMACIONAL E CONCEITUAL: Busca de anterioridade, Análise de similares; Levantamento e análise de viabilidade para alguns modelos testados com dados estáticos (ex. Indicador de isolamento social); Desenvolvimento e testes de APIs centrais iniciando a consolidação e disponibilização de dados de fontes públicas e o acesso às funcionalidades centrais da plataforma; Integração parcial com as ferramentas dos ISIs. | 36385.74 | 8874.57 | 21742.69 | 2020-07-28 | 2020-08-28 |  |  | 1 |  | Não
PIFB-2007.0007 | 3 | Torre de Esterilização UV Compartimentalizada | - Testes de desempenho e de validação do protótipo; - Relatório de avaliação de desempenho e documentação do projeto. | 16000 | 16000 | 22000 | 2020-11-01 | 2021-02-17 | 2021-01-15 | 2021-07-02 | 2 | 100 | Sim | 2022-03-28
PIFB-2007.0007 | 2 | Torre de Esterilização UV Compartimentalizada | - Projeto conceitual dos módulos e da torre de esterilização; - Projeto mecânico do compartimento e da estrutura de acoplamento; - Projeto do sistema eletro-eletrônico e integração ao sistema; - Construção do protótipo. | 20000 | 20000 | 22000 | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 2020-09-19 | 2021-01-14 | 1 | 100 | Não | 2021-01-14
PIFB-2007.0007 | 1 | Torre de Esterilização UV Compartimentalizada | - Sistematização dos requisitos regulatórios; - Detalhamento das especificações técnicas necessárias para atender as exigências regulatórias; - Sistematização das patentes relacionadas ao escopo do projeto; - Detalhamento das especificações técnicas necessárias para atender as exigências regulatórias e possíveis conflitos de patente. | 30000 | 30000 | 22000 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-09-01 | 2020-09-18 | 1 | 100 | Não | 2020-09-18
PCER-1812.0034 | 9 | Lenovo –Mobile Support Solution | E10 – Integração com Lenovo ID (sistema de autenticação global da Lenovo); | 61279.5 | 118324.93 | 14298.56 | 2021-05-01 | 2021-06-15 | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 1 | 100 | Não | 2021-06-15
PCER-1812.0034 | 8 | Lenovo –Mobile Support Solution | E9 - LDiags - ferramenta de diagnóstico baseada em Linux integrada à solução. | 54470.66 | 140000 | 12709.82 | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 1 | 100 | Não | 2021-05-27
PCER-1812.0034 | 7 | Lenovo –Mobile Support Solution | E8 – E-support: criar ticket online em caso de falha nos testes. | 54470.66 | 140000 | 12709.82 | 2020-10-01 | 2021-03-31 | 2020-10-01 | 2021-03-31 | 2 | 100 | Não | 2021-04-05
PCER-1812.0034 | 6 | Lenovo –Mobile Support Solution | E7: Execução do diagnóstico do computador sem a necessidade de colocar o smartphone em modo root, através do AOA Driver | 510662.48 | 924334.48 | 119154.57 | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 1 | 100 | Não | 2020-09-30
PCPQ-1905.0047 | 5 | Remodelagem do sistema de gerência do ROADM para modelo SDN | Atividade 07 - Validação do sistema de transmissão DWDM 200G sobre rede ROADM Nessa etapa, a UNIDADE EMBRAPII CPqD validará a execução de teste sistêmico do sistema de transmissão 200G a serem realizados nas placas OCM e WSS, que serão executados pela PARCEIRA, com os produtos legados, de forma a validar o sistema ROADM. - Entregáveis: Novos códigos fontes com correções, caso necessário. | 137320 | 235000 | 93080 | 2020-02-03 | 2021-07-30 | 2020-11-17 | 2021-08-30 | 1 | 100 | Sim | 2021-08-31
PSEN-2006.0011 | 3 | Sistema de visão computacional com inteligência artificial para identificar e classificar o acabamento das cerdas de escovas de dentes. | Projeto preliminar (POC) do sistema de identificação e classificação do acabamento das cerdas e interface com o usuário testado em ambiente relevante. | 52800 | 75200 | 32000 | 2020-12-02 | 2021-05-31 | 2020-12-16 | 2021-06-02 | 1 |  | Não | 2021-06-02
PSEN-2006.0011 | 2 | Sistema de visão computacional com inteligência artificial para identificar e classificar o acabamento das cerdas de escovas de dentes. | Projeto preliminar (POC) do sistema de identificação do acabamento das cerdas e interface com o usuário testado em ambiente controlado. | 52800 | 75200 | 32000 | 2020-08-25 | 2020-12-01 | 2020-09-11 | 2020-12-15 | 1 |  | Não | 2020-12-16
PSEN-2006.0011 | 1 | Sistema de visão computacional com inteligência artificial para identificar e classificar o acabamento das cerdas de escovas de dentes. | Levantamento de requisitos contendo: árvore de requisitos; análise funcional; matriz QFD; carta morfológica; lista de compras de componentes. | 26400 | 37600 | 16000 | 2020-07-23 | 2020-08-24 | 2020-07-23 | 2020-09-10 | 1 |  | Não | 2020-09-10
PCPQ-2007.0061 | 3 | Plataforma de Roteirização para Transporte de Produtos Perigosos | Atividade 3: Validação e transferência de tecnologia - Realização de testes integrados. - Validação funcional do MVP. - Capacitação da equipe da SUPPLY no uso da aplicação. - Entrega da documentação do projeto. Entregável: Arquivos XMLs de configuração do software; código do modelo de IA e documentos do projeto. | 14857.5 | 24762.5 | 9905 | 2020-10-20 | 2021-12-14 | 2021-01-25 | 2021-12-03 | 1 | 100 | Não | 2021-12-10
PCPQ-2007.0061 | 2 | Plataforma de Roteirização para Transporte de Produtos Perigosos | Atividade 2: Desenvolvimento da aplicação - Definir template estruturado para entrada de dados na solução (será considerado uma planilha excel para o MVP) - Desenvolver um (01) modelo de IA de otimização baseado nas restrições existentes: o Prazo de entrega acordado com o cliente o Capacidade de carga no caminhão o Restrição de produtos que podem estar junto no caminhão o Tipos de produtos o Raio de atuação de 250 km - Desenvolver funcionalidade que dispara o cálculo de priorização de entregas após os insumos serem imputados no sistema. Entregável: Planilha Excel do template de dados e Modelo de IA. | 97312.5 | 162187.5 | 64875 | 2020-08-20 | 2020-10-19 | 2020-09-24 | 2021-01-22 | 1 | 100 | Sim | 2021-01-22
PCPQ-2007.0061 | 1 | Plataforma de Roteirização para Transporte de Produtos Perigosos | Atividade 1: Levantamento de Requisitos - Entendimento dos processos que serão implementados neste MVP; - Levantamento das informações disponíveis. - Alinhamento de estratégias de gestão do projeto. Entregável: Documento de requisito do projeto foi disponibilizado a empresa parceira no repositório do projeto | 12450 | 20750 | 8300 | 2020-07-20 | 2020-08-19 | 2020-07-27 | 2020-09-07 | 1 | 100 | Não | 2020-09-17
PSBS-2007.0001 | 1 | Projeto Jambu | Relatório final contendo resultados relativos ao método de extração, formulação base para aplicação cosmética e resultados de avaliação de viabilidade técnica-econômica, contendo o fluxograma do Projeto Conceitual. | 56688 | 57000 | 57392 | 2020-07-16 | 2020-11-16 | 2020-07-23 | 2021-03-11 | 1 | 1 | Sim | 2021-03-11 | Será a única macroentrega do projeto, porque ele é muito curto (4 meses).
PIBM-2007.0011 | 3 | Metodologia para protocolos de clonagem e predição de qualidade de madeira | Formação de jardim clonal e desenvolvimento da modelagem NIR | 625024 | 315532 | 624904 | 2021-06-21 | 2023-03-30 | 2021-12-08 | 2023-06-24 | 2 | 100 | Não | 2023-06-24
PIBM-2007.0011 | 2 | Metodologia para protocolos de clonagem e predição de qualidade de madeira | Validação do protocolo de clonagem e multiplicação de genótipos in vitro e modelagem NIR para resgate de plantas adultas | 280712 | 283468 | 291238 | 2020-08-17 | 2021-06-18 | 2020-09-15 | 2021-12-07 | 1 | 100 | Não | 2021-12-07
PIBM-2007.0011 | 1 | Metodologia para protocolos de clonagem e predição de qualidade de madeira | Reunião de kick off Pesquisa de anterioridade Elaboração do plano de aquisições | 19156 | 1000 | 8750 | 2020-07-15 | 2020-08-15 | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 1 | 100 | Não | 2020-09-15
PLAC-2006.0019 | 3 | Gateway de Comunicação para Eletroposto de Recarga de Veículos Elétricos | TESTES E VALIDAÇÃO * Testes em laboratório. Testes em laboratório para verificar a operação de cada bloco dentro da placa em ambiente controlado de forma a permitir a identificação de possíveis correções antes de entregar para o fabricante. Verificação junto com a SOLLUS da portabilidade de funções já desenvolvidas em outra plataforma. * Validação final. Validação do desenvolvimento e das funcionalidades do gateway com testes de comunicação com o eletroposto SOLLUS e verificação dos erros e mensagens de recebimento de dados. * Transferência de tecnologia. Repasse de todo o desenvolvimento, documentação, programas fonte, desenhos e treinamento para a equipe SOLLUS, assim como reunião para sanar dúvidas sobre o que foi desenvolvido. | 38249.2 | 133872.2 | 47811.5 | 2021-03-25 | 2021-06-24 | 2021-03-25 | 2022-03-28 | 1 | 100 | Sim | 2022-04-14
PLAC-2006.0019 | 2 | Gateway de Comunicação para Eletroposto de Recarga de Veículos Elétricos | DESENVOLVIMENTOS DE ELETRÔNICA EMBARCADA * Desenvolvimento de firmware do gateway. Desenvolvimento do firmware no gateway para incluir as funcionalidades da etapa anterior e permitir a comunicação entre o eletroposto e o servidor de dados. * Desenho do esquemático e da placa de circuito impresso. Desenho do esquemático elétrico e eletrônico, bem como das partes acessórias para comunicação e portas externas, memória, etc. Fabricação das placas de circuito impresso. * Compra de componentes e montagem das placas protótipos. Compra dos componentes identificados e montagem das placas para testes de validação do gateway. | 76498.4 | 38249.2 | 95623 | 2020-09-25 | 2021-03-24 | 2020-09-25 | 2021-04-24 | 1 | 100 | Sim | 2021-04-26 | Macroetapa 2 concluída.
PLAC-2006.0019 | 1 | Gateway de Comunicação para Eletroposto de Recarga de Veículos Elétricos | ESPECIFICAÇÃO E SELEÇÃO DA PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO * Especificação detalhada das funcionalidades do gateway. Levantamento das funcionalidades que o gateway terá para realizar a comunicação entre os eletropostos e um servidor externo. * Seleção da plataforma comercial a ser usada. Definição da plataforma de hardware e firmware de modo a atender a demanda da SOLLUS no intuito de transportar as funções já desenvolvidas para esta nova plataforma. | 76498.4 | 19124.6 | 47811.5 | 2020-06-25 | 2020-09-24 | 2020-06-25 | 2020-11-09 | 1 | 100 | Sim | 2020-11-11 | 1 macroetapa concluída
PCES-2006.0010 | 4 | CESAR - I-SENSI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Transferência de Tecnologia | 32141.87 | 63360.94 | 0 | 2020-10-07 | 2020-10-28 | 2020-10-07 | 2020-10-28 | 2 | 100 | Não | 2020-10-29 | [08/Set/2020] Replanejamento da data final da ME, conforme combinado com o cliente.
PCES-2006.0010 | 3 | CESAR - I-SENSI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | API e Serviços de Process dados coletados | 32141.87 | 63360.94 | 0 | 2020-08-12 | 2020-10-06 | 2020-08-12 | 2020-10-06 | 1 | 100 | Não | 2020-10-06
PCES-2006.0010 | 2 | CESAR - I-SENSI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | API e serviços de autenticação | 32141.87 | 63360.94 | 0 | 2020-07-11 | 2020-08-11 | 2020-07-11 | 2020-08-11 | 1 | 100 | Não | 2020-08-12
PCES-2006.0010 | 1 | CESAR - I-SENSI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Kick off: reunião de alinhamento entre equipes e definição dos seguintes itens: Visão do Produto Framework de Construção Take Off - Roadmap Workshop Team Do que precisamos? Ways of Working Riscos Escopo Negativo Arquitetura O que vem depois? | 10713.95 | 24196.31 | 0 | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 2 | 100 | Não | 2020-07-11
PIBM-2007.0012 | 3 | Biosanitizante a partir de BOL pirolítico | Desenvolvimento do biosanitizante inovador: | 60000 | 15000 | 17340 | 2020-11-02 | 2020-12-18 | 2020-10-28 | 2022-03-01 | 1 | 100 | Não | 2022-03-01
PIBM-2007.0012 | 2 | Biosanitizante a partir de BOL pirolítico | Desenvolvimento e otimização do processo de produção do Bio-Óleo Leve (BOL): | 119450 | 18000 | 16330 | 2020-09-02 | 2020-10-30 | 2020-08-31 | 2020-10-28 | 1 | 100 | Não | 2020-10-30
PIBM-2007.0012 | 1 | Biosanitizante a partir de BOL pirolítico | Pré-tratamento e caracterização da matéria-prima: | 60550 | 27000 | 16330 | 2020-07-21 | 2020-09-01 | 2020-07-21 | 2020-08-28 | 1 | 100 | Não | 2020-08-31
PIBM-2005.0009 | 4 | Ecramaster: Escalonamento de transcriptase reversa nacional | Processo de downstream | 28420 | 6990 | 8335 | 2020-11-05 | 2020-12-15 | 2020-12-01 | 2021-05-24 | 1 | 100 | Não | 2021-05-25
PIBM-2005.0009 | 3 | Ecramaster: Escalonamento de transcriptase reversa nacional | Escalonamento para 10L e 100 L | 143695 | 33832 | 25000 | 2020-08-04 | 2020-11-04 | 2020-09-11 | 2020-11-30 | 1 | 100 | Não | 2020-11-30
PIBM-2005.0009 | 2 | Ecramaster: Escalonamento de transcriptase reversa nacional | Validação das condições de cultivo em escala de bancada | 41467 | 14678 | 14125 | 2020-07-02 | 2020-08-03 | 2020-08-12 | 2020-09-10 | 1 | 100 | Não | 2020-09-10
PIBM-2005.0009 | 1 | Ecramaster: Escalonamento de transcriptase reversa nacional | Pesquisa de anterioridade | 26418 | 4500 | 2540 | 2020-06-04 | 2020-07-01 | 2020-06-04 | 2020-08-12 | 1 | 100 | Não | 2020-08-12
PPLI-2006.0038 | 2 | Desenvolvimento de Componente Polimérico para HRV 2020 | Relatório com indicação dos parâmetros do processo de fabricação do composto elastomérico e de injeção dos diafragmas. Resultado dos testes de simulação da funcionalidade e durabilidade do conjunto diafragma-mola. | 70000 | 20000 | 10000 | 2020-10-13 | 2021-04-30 | 2020-10-15 | 2021-04-30 | 1 | 100 | Não | 2021-04-30
PPLI-2006.0038 | 1 | Desenvolvimento de Componente Polimérico para HRV 2020 | Relatório com resultados da pesquisa, e caracterizações, Especificações técnicas do diafragma e mola, formulações desenvolvidas e resultados e indicação da formulação selecionada. | 280000 | 80000 | 40000 | 2020-06-25 | 2020-10-09 | 2020-06-25 | 2020-10-07 | 1 | 100 | Não | 2020-10-21
PPLI-2005.0037 | 3 | Novo Insumo da Biodiversidade para a Fabricação de Antissépticos | Relatório final e formulação de látex com tanino. | 57600 | 16000 | 8000 | 2021-04-01 | 2021-05-05 | 2021-04-06 | 2021-05-05 | 1 | 100 | Não | 2021-05-05
PPLI-2005.0037 | 2 | Novo Insumo da Biodiversidade para a Fabricação de Antissépticos | Relatório e 100 g de amostra. | 86700 | 25000 | 12500 | 2020-09-28 | 2021-03-31 | 2020-10-26 | 2021-04-05 | 1 | 100 | Não | 2021-04-05
PPLI-2005.0037 | 1 | Novo Insumo da Biodiversidade para a Fabricação de Antissépticos | Relatório com estado da arte e planejamento experimental das atividades e caracterização do tanino a ser usado no desenvolvimento . | 86700 | 25000 | 12500 | 2020-06-25 | 2020-09-25 | 2020-06-25 | 2020-09-25 | 1 | 100 | Não | 2020-09-29
PCIM-2007.0117 | 3 | INNOVATUS – Esterilização Ventiladores Pulmonares | Testes de funcionalidade contemplando, mecânica, automação e Designer, análise de bactérias no ar, entrega da documentação do projeto e apresentação dos resultados. | 27750 | 7400 | 6166.68 | 2020-11-23 | 2020-12-02 | 2020-11-23 | 2020-12-02 | 2 | 100 | Não | 2020-12-02 | Data de atualização: 10/12/20 - Execução finalizada aguardamos Termo de aceite do cliente para alteração do status.
PCIM-2007.0117 | 2 | INNOVATUS – Esterilização Ventiladores Pulmonares | Elaborar lista de compras, fabricação e montagem do protótipo. | 138750 | 37000 | 6166.66 | 2020-09-08 | 2020-11-20 | 2020-09-08 | 2020-11-20 | 2 | 100 | Não | 2020-11-20
PCIM-2007.0117 | 1 | INNOVATUS – Esterilização Ventiladores Pulmonares | Plano de gerenciamento do projeto, Detalhamento da solução e construção de documentação de fabricação do protótipo. | 111000 | 29600 | 6166.66 | 2020-07-16 | 2020-09-04 | 2020-07-16 | 2020-09-04 | 2 | 100 | Não | 2020-09-04 | Data de atualização: 08/09/20 - M1 com data final replanejada. M1 finalizada aguardando Termo de aceite do cliente.
PCPQ-2006.0059 | 3 | Coleta de dados veiculares para a plataforma Previsiown | Atividade 1 – Atualização das aplicações móveis para configuração e aquisição de dados a partir de dispositivos OBD-II. Atividade 2 - Desenvolvimento do firmware do dispositivo OBD-II com conectividade móvel de dados. Atividade 6 - Análise e levantamento de dispositivos OBD-II de mercado com potencial para fornecer conectividade móvel de dados. Entregáveis: - Os resultados contendo códigos fontes e documentação pertinente foram disponibilizados em drive à equipe da Previsiown. | 141435 | 25925 | 79303 | 2020-07-06 | 2021-01-05 | 2021-07-16 | 2021-09-03 | 1 | 100 | Sim | 2021-09-22
PCPQ-2006.0059 | 2 | Coleta de dados veiculares para a plataforma Previsiown | A Macroentrega 2 consiste das atividades de “3 - Implementação de busca de histórico de ‘First N’ e “4 - Análise e implementação de base de dados para séries temporais”. O ambiente da Previsiown com as funcionalidades implementadas foi atualizado em 30/12/2020. Os relatórios técnicos relativos às atividades foram disponibilizados em 29/01/2021. Atividade 3 ● Documentação em https://dojot.github.io/history/apiary_v0.5.1.html Atividade 4 ● Apresentação - Comparativo dos Serviços de Histórico de dados na dojot_ MongoDB vs InfluxDB.pdf ● Relatório técnico de execução de testes - Previsiown CDV Testes Bancos de Dados.pdf ● Planilha com resultados | 181095 | 33196 | 101540 | 2020-07-06 | 2020-11-05 | 2020-11-17 | 2020-12-30 | 1 | 100 | Não | 2021-01-29
PCPQ-2006.0059 | 1 | Coleta de dados veiculares para a plataforma Previsiown | Atividade 3 - Preparação de ambiente “spare” para provas de conceito. Esta atividade prevê ações junto à PARCEIRA, e com sua colaboração, para a criação de um ambiente “spare” de provas de conceito. Entregável: Ambiente para provas de conceito ativado desde 06/11/2020. Foi disponibilizado à Parceira o relatório "Montagem de ambiente.pdf" com descrição as atividades realizadas | 141175 | 25879 | 79157 | 2020-07-06 | 2020-09-05 | 2020-10-05 | 2020-11-06 | 1 | 100 | Não | 2020-11-16
PCPQ-2006.0060 | 2 | Módulo de isolação galvânica para equipamento eletromédico | Projeto elétrico e mecânico: o Arquivos de fabricação da placa de circuito impresso, código fonte do firmware, lista de materiais (BOM – bill of material) e arquivos de fabricação do empacotamento mecânico | 122000 | 40000 | 82000 | 2020-10-09 | 2022-04-22 | 2020-10-20 | 2022-04-19 | 1 | 100 | Não | 2022-04-28
PCPQ-2006.0060 | 1 | Módulo de isolação galvânica para equipamento eletromédico | Estudo da documentação técnica. Entregável: Relatório de avaliação de código fonte. Projeto elétrico e mecânico. Entregável: Arquivos de fabricação da placa de circuito impresso, versão preliminar do código fonte do firmware, lista de materiais (BOM – bill of material) e arquivos de fabricação do empacotamento mecânico. | 122000 | 40000 | 82000 | 2020-07-09 | 2020-10-08 | 2020-07-13 | 2020-10-19 | 1 | 100 | Não | 2020-10-28
PIFS-2007.0027 | 5 | Desenvolvimento de um sistema de padronização e otimização da extração de óleo dos grãos de café verde e sua utilização para o desenvolvimento de diferentes produtos cosméticos | Regulamentação de cosmético grau 2 contendo óleo de café verde para ANVISA: Contratar uma empresa terceirizada credenciada pela ANVISA para realização dos testes necessários (Segurança e Eficácia) para registro da formulação | 21600 | 26400 | 18000 | 2021-12-01 | 2023-03-31 | 2021-12-01 | 2023-10-09 | 1 | 100 | Não | 2023-10-09 | Reprogramada de acordo com aditivo firmado em 13/06/2023 Reprogramada de acordo com aditivo firmado em 06/01/2023
PIFS-2007.0027 | 4 | Desenvolvimento de um sistema de padronização e otimização da extração de óleo dos grãos de café verde e sua utilização para o desenvolvimento de diferentes produtos cosméticos | Desenvolvimento e caracterização da formulação cosmética utilizando o óleo de café verde: Desenvolver uma formulação cosmética utilizando como base matérias-primas fornecidas pela empresa MCassab (empresa qualificada pela dermociência) Fazer testes de controle de qualidade e testes de estabilidade preliminar | 21600 | 26400 | 18000 | 2021-08-01 | 2022-07-29 | 2021-08-01 | 2022-10-28 | 1 | 100 | Não | 2022-10-28 | reprogramada de acordo com aditivo assinado em 13/06/2023
PIFS-2007.0027 | 3 | Desenvolvimento de um sistema de padronização e otimização da extração de óleo dos grãos de café verde e sua utilização para o desenvolvimento de diferentes produtos cosméticos | Testes do óleo de café verde visando sua aplicação em diferentes áreas da saúde: Contratar uma empresa terceirizada para realização dos testes necessários para registro do óleo de café verde como insumo. | 21600 | 26400 | 18000 | 2021-02-01 | 2021-07-31 | 2021-02-01 | 2021-09-21 | 1 | 100 | Não | 2021-09-21
PIFS-2007.0027 | 2 | Desenvolvimento de um sistema de padronização e otimização da extração de óleo dos grãos de café verde e sua utilização para o desenvolvimento de diferentes produtos cosméticos | Desenvolvimento e analise de viabilidade de diferentes técnicas de extração do óleo de café verde: Extrair o óleo de café verde pelas técnicas de prensagem a frio dos grãos e extração supercrítica. Avaliar a qualidade do óleo extraído pelas duas técnicas e o rendimento final, bem como o custo de fabricação. | 21600 | 26400 | 18000 | 2020-10-01 | 2021-01-31 | 2020-10-01 | 2021-09-21 | 1 | 100 | Não | 2021-09-21
PIFS-2007.0027 | 1 | Desenvolvimento de um sistema de padronização e otimização da extração de óleo dos grãos de café verde e sua utilização para o desenvolvimento de diferentes produtos cosméticos | Padronização dos grãos de café: Atualmente a separação dos grãos é feita através de analise visual pela coloração dos grãos, não apresentando uma padrão confiável. Desenvolver uma técnica fotônica para promover a separação dos grãos com um padrão confiável. | 21600 | 26400 | 18000 | 2020-07-10 | 2022-07-29 | 2020-07-10 | 2021-05-17 | 1 | 100 | Não | 2021-05-17 | reprogramado conforme aditivo firmado em 13/06/2022
PIFS-2007.0026 | 3 | Caracterização de descontaminador UVC de ambientes e montagem de purificador de ar com UVC para automóveis. | Validação do protótipo de inativação: Realizaremos ensaios de inativação em bactérias (duas linhagens) e em uma de fungo no protótipo com luz UVC para inativação de ar dentro de automóveis. Entrega de relatório final e texto sugestão para patente de purificador de ar com UVC para automóveis | 10000 | 10000 | 10000 | 2020-12-01 | 2021-02-28 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2007.0026 | 2 | Caracterização de descontaminador UVC de ambientes e montagem de purificador de ar com UVC para automóveis. | Construção de protótipo com luz UVC para inativação de ar dentro de automóveis: Desenvolver e construir, em parceria com o departamento de engenharia da empresa, um sistema de descontaminação de ar com luz ultravioleta para utilização em interiores de veículos alimentado por sistema 12 Voltes do automóvel. | 20000 | 20000 | 20000 | 2020-09-01 | 2020-11-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2007.0026 | 1 | Caracterização de descontaminador UVC de ambientes e montagem de purificador de ar com UVC para automóveis. | Caracterização da efetividade de inativação em bactérias (duas linhagens) e em fungo. Caracterização da irradiância do equipamento: Receberemos o protótipo construído pela empresa e realizaremos ensaios de inativação em bactérias (duas linhagens) e em uma de fungo. Os testes serão feitos em quatro posições da amostra em relação ao equipamento. Medidas da distribuição de irradiância ao redor do equipamento também serão realizadas. Discussão técnica das melhores fontes de luz para o sistema. Entrega de relatório parcial e texto sugestão para patente do descontaminador UVC de ambientes | 20000 | 20000 | 20000 | 2020-07-07 | 2020-08-31 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-1809.0100 | 9 | Active-IoT | ME09: Validação de resultados parciais | 0 | 0 | 670 | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 1 | 100 | Não | 2021-07-02
PCEE-1809.0100 | 8 | Active-IoT | ME08: Pesquisa sobre Big data, botão de pânico, compartilhamento de vídeos e imagens e reconhecimento de voz | 176782.12 | 0 | 12576.66 | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-06-01
PCEE-1809.0100 | 7 | Active-IoT | ME07: Plataforma de Cobrança e integração com portão e Active on | 104720.86 | 397540.96 | 31441.65 | 2020-09-01 | 2021-01-31 | 2020-09-01 | 2021-01-31 | 1 | 100 | Não | 2021-03-04
PCEE-1809.0100 | 6 | Active-IoT | ME06: Aplicativos v3 e IoT, sem DDNS, com novo DVR e UI simplificada | 85232.92 | 279986.05 | 25153.32 | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 2020-05-04 | 2020-08-31 | 1 | 100 | Não | 2020-09-23
PSUL-2007.0005 | 5 | Biorreator para Café | Registro da patente | 0 | 0 | 0 | 2021-03-02 | 2021-05-13 | 2021-11-22 | 2022-05-16 | 2 | 100 | Não | 2022-05-16 | Projeto Finalizado com o Registro da Patente
PSUL-2007.0005 | 4 | Biorreator para Café | Relatório de Testes do Protótipo de despenho da fermentação. Entrega da Versão otimizada do sistema de controle. | 18520 | 18520 | 11574.75 | 2021-01-04 | 2021-03-01 | 2021-04-05 | 2021-09-22 | 1 | 100 | Sim | 2021-09-22
PSUL-2007.0005 | 3 | Biorreator para Café | Levantamento de dados Relatório de Teste de protótipo Analise estatística | 13885 | 13885 | 11574.74 | 2020-11-02 | 2021-01-01 | 2020-08-31 | 2021-04-05 | 1 | 100 | Sim | 2021-04-05 | No aceite da macroentrega foi colocado período em que ela ocorreu, sendo assinada no dia 05/04/2021.
PSUL-2007.0005 | 2 | Biorreator para Café | Relatório de testes do protótipo e desempenho da fermentação. Versão otimizada do sistema de controle. | 13885 | 13885 | 11574.75 | 2020-09-01 | 2020-11-02 | 2020-08-10 | 2020-08-31 | 1 | 100 | Sim | 2020-08-31 | No aceite da macroentrega foi colocado período em que ela ocorreu, sendo assinada no dia 31/08/2020.
PSUL-2007.0005 | 1 | Biorreator para Café | Aquisição de material de consumo. | 46308 | 46308 | 11574.75 | 2020-07-13 | 2020-08-31 | 2020-07-13 | 2020-08-10 | 2 | 100 | Sim | 2020-08-10 | No aceite da macroentrega foi colocado período em que ela ocorreu, sendo assinada no dia 10/08/2020.
PCEE-2004.0151 | 5 | VTEX IT | ME05: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 0 | 1340.03 | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-04-01 | 2021-05-25 | 1 | 100 | Não | 2021-05-25
PCEE-2004.0151 | 4 | VTEX IT | ME04: Apresentação dos protótipos com testes e documentação. | 66288.8 | 0 | 10305.2 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-05-25
PCEE-2004.0151 | 3 | VTEX IT | ME03: Segunda versão dos protótipos com testes e documentação. | 66288.8 | 0 | 10305.2 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-02-22
PCEE-2004.0151 | 2 | VTEX IT | ME02: Testes e refinamento da solução de catálogo de produtos (coleção de produtos). Apresentação da arquitetura e dos primeiros componentes da ferramenta interna (ferramenta para acompanhamento de status da infraestrutura). | 0 | 119810.97 | 10305.2 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1 | 100 | Não | 2020-10-20
PCEE-2004.0151 | 1 | VTEX IT | ME01: Primeira versão do protótipo do catálogo de produtos. | 0 | 119810.98 | 10305.2 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 1 | 100 | Não | 2020-07-20
PCIM-2006.0116 | 3 | MEDSÊNIOR – APP COVID | Demonstração do protótipo em ambiente relevante Relatórios de testes Arquitetura de software | 116905.93 | 23269.07 | 69300 | 2020-09-28 | 2020-10-19 | 2020-09-28 | 2020-10-19 | 1 | 100 | Não | 2020-11-25
PCIM-2006.0116 | 2 | MEDSÊNIOR – APP COVID | Pacote inicial de software Planejamento de testes Prova de conceito de inteligencia artificial Entrega da versão final do protótipo | 233811.86 | 46538.14 | 0 | 2020-07-20 | 2020-09-25 | 2020-07-20 | 2020-09-25 | 1 | 100 | Não | 2020-10-13
PCIM-2006.0116 | 1 | MEDSÊNIOR – APP COVID | Iniciação e Planejamento - Ata da reunião de kickoff, Plano de Gerenciamento do projeto Informacional e Conceitual - Relatório de levantamento de tecnologias, Protótipo de telas, Requisitos funcionais e não funcionais. | 116905.93 | 23269.07 | 0 | 2020-06-19 | 2020-07-17 | 2020-06-19 | 2020-07-17 | 1 | 100 | Não | 2020-07-31
PIFS-1711.0004 | 5 | Desenvolvimentos de Soluções Enzimáticas usando métodos de Biotecnologia Molecular | 1- Avaliação bioquímica inicial dos preparados enzimáticos e otimização das condições de cultivo; 2- Caracterização dos perfis bioquímicos de extratos enzimáticos obtidos nas condições de cultivos otimizados e definição soluções para melhorias dos preparados. | 113612.74 | 117055.56 | 113612.75 | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | 1 |  | Não |  | Macroentrega inserida no projeto através do Termo Aditivo 4 assinado em 01/10/2019.
PCEE-1911.0138 | 5 | SmartER | ME05: Finalização de projeto e validação da empresa quanto aos resultados obtidos com os modelos de aprendizagem de máquina desenvolvidos. | 29873.28 | 48074.03 | 12895.42 | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 1 | 100 | Não | 2020-11-04
PCIM-2005.0115 | 3 | SUZANO - Lignina Multifuncional | " Lote piloto de amostra de poliolefina com adição de lignina na forma de extrudado (10m) ou peça injetada (10 unidades);Relatório de encerramento do projeto. " | 67477 | 92603 | 56655 | 2021-03-08 | 2021-05-10 | 2021-03-08 | 2021-05-10 | 2 | 100 | Não | 2021-05-14
PCIM-2005.0115 | 2 | SUZANO - Lignina Multifuncional | Relatório de desenvolvimento técnico e macroeconômico das funcionalidades da lignina como aditivo multifuncional | 110872 | 152158 | 56655 | 2020-10-14 | 2021-03-05 | 2020-10-14 | 2021-03-05 | 1 | 100 | Não | 2021-05-07
PCIM-2005.0115 | 1 | SUZANO - Lignina Multifuncional | Plano de Gerenciamento do Projeto e Relatório de Desenvolvimento Informacional e de Mapeamento Tecnológico e Mercadológico. | 91168 | 125116 | 56655 | 2020-06-10 | 2020-10-13 | 2020-06-10 | 2020-10-13 | 1 | 100 | Não | 2020-10-13
PINA-2006.0054 | 3 | Pesquisa e Desenvolvimento de Sensor Neural | • Relatório técnico descritivo com o detalhamento da prova de conceito desenvolvida; • Relatório técnico descritivo com a especificação dos eletrodos e do material a ser empregado na case; • Relatório técnico descritivo com o resultado dos testes, bem como as limitações e restrições identificadas; • relatório técnico descritivo da busca de anterioridade final e documento de analise dos artigos e patentes relevantes. | 34364 | 85538 | 26983 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-04-14 | 2021-06-07 |  |  | Não | 2021-06-07
PINA-2006.0054 | 2 | Pesquisa e Desenvolvimento de Sensor Neural | • Relatório técnico descritivo com a definição de parâmetros a serem adotados para o desenvolvimento do projeto com relação ao sinal ENG e sinais de testes; • Relatório técnico descritivo com a especificação macro da arquitetura de hardware proposta para a prova de conceito a ser desenvolvida, bem como a definição de componentes eletrônicos principais; • Relatório técnico descritivo para orientar a busca de anterioridade e relatório da busca de anterioridade fornecida pela empresa de consultoria. | 125000 | 200000 | 49000 | 2020-10-01 | 2021-02-28 | 2020-10-01 | 2021-04-13 | 1 | 40 | Não | 2021-04-22 | Em comum acordo com o cliente replanejamos o início dessa macroentrega e o final da anterior.
PINA-2006.0054 | 1 | Pesquisa e Desenvolvimento de Sensor Neural | •Relatório dos resultados da análise de anterioridade de patente, •Relatório com os resultados da prova de conceito, •Documento com a especificação do projeto. | 39000 | 60000 | 20000 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2020-07-01 | 2020-10-15 | 1 | 100 | Não | 2020-10-16 | Em comum acordo com o cliente replanejamos o final dessa macroentrega e o início da seguinte.
PCIM-2005.0114 | 3 | SIMPRESS - ML DEVOPS | Visão Computacional na Plataforma Adaptada -Resultado da avaliação das ferramentas de devops existentes aplicadas a ML, bem como códigosfontes do que foi desenvolvido. | 74995.53 | 76920.38 | 30000 | 2020-10-26 | 2020-12-31 | 2020-10-26 | 2020-12-31 | 2 | 100 | Não | 2020-12-31
PCIM-2005.0114 | 2 | SIMPRESS - ML DEVOPS | Framework para Devops -Código-fonte das adaptações desenvolvidas. | 71250.97 | 145484.77 | 30000 | 2020-08-27 | 2020-10-23 | 2020-08-27 | 2020-10-23 | 2 | 100 | Não | 2020-11-03 | Data de atualização: 08/09/20- Data final da M3 replanejada.
PCIM-2005.0114 | 1 | SIMPRESS - ML DEVOPS | Estudo das Adaptações e Ajustes para Devops -Relatório das ferramentas Devops | 64437.93 | 139594.85 | 0 | 2020-05-01 | 2020-08-26 | 2020-05-04 | 2020-08-26 | 1 | 100 | Não | 2020-09-09 | Data de atualização: 08/09/20 - M1 finalizada, aguardando aceite do cliente. Data de atualização: 11/09/2020 - Termo de aceite anexado
PIFS-2006.0025 | 4 | Desenvolvimento de Cabine de descontaminação da superfície do vestuário de seres humanos | Documentação e Entrega do Protótipo Final: Preparação da documentação e entrega da tecnologia. | 14000 | 16500 | 11500 | 2021-01-20 | 2021-02-18 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2006.0025 | 3 | Desenvolvimento de Cabine de descontaminação da superfície do vestuário de seres humanos | Protótipo e demonstração de funcionalidade: Com a construção do protótipo será mostrado a funcionalidade da cabine de descontaminação,a fidelidade de seus elementos de segurança e a protocolo de uso | 14000 | 16500 | 11500 | 2020-11-21 | 2021-01-20 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2006.0025 | 2 | Desenvolvimento de Cabine de descontaminação da superfície do vestuário de seres humanos | Demonstração da eficiência microbicida: construção de um elemento de bancada e demonstração da eficiência do processo de descontaminação de tecidos convencionalmente usados nas vestes das pessoas (ensaios microbiológicos). Elaboração de um protótipo inicial para realização das ações planejadas no projeto. | 28000 | 33000 | 23000 | 2020-09-20 | 2020-11-20 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2006.0025 | 1 | Desenvolvimento de Cabine de descontaminação da superfície do vestuário de seres humanos | Prova de Princípios e desenhos: serão fornecidos os desenhos da cabine a ser construída com detalhes de número de fontes de luz, posicionamento dos sensores e demais detalhes. Pesquisa sobre os materiais mais adequados que serão utilizados, desenhos técnicos de partes do projeto, moldagem de plástico compatível com as necessidades do projeto e usinagens especiais. | 29000 | 34000 | 24000 | 2020-06-19 | 2020-09-19 |  |  | 1 |  | Não
PINA-2005.0053 | 4 | GPCS | Criação de APIs para o consumo de informações pertinentes para a análise e apresentação nos mapas. Processamento de dados coletados de forma a apresentar informações concisas e claras. Definir e implementar os modelos de mapas no sistema Definir e implementar os modelos de relatórios para os mapas no sistema | 65843 | 161862.5 | 37707 | 2021-01-25 | 2021-03-31 | 2020-12-01 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-03-31 | Foi solicitado pelo cliente adiantar o início do desenvolvimento da última macroentrrega ainda em 2020.
PINA-2005.0053 | 3 | GPCS | Definição e estruturação dos parâmetros a serem utilizados Criação de uma rotina para a coleta parametrizada dos dados de configuração Planejamento e estruturação da otimização da base de dados para o módulo de configuração Planejamento e estruturação da otimização da retenção de dados para o módulo de configuração. Criação de rotinas para automatizar a manutenção da base de dados para o módulo de configuração. Implementação das melhorias propostas para a base de dados e consequente melhoria na retenção dos dados para o módulo de configuração Definição das rotinas para a coleta de dados de antenas e equipamentos. Definição e implementação da forma de apresentação dos dados no formato do mapa Customização, utilizando os parâmetros definidos em conjunto com o cliente, para melhor visualização do que foi proposto. | 70000 | 161862.5 | 40000 | 2020-11-05 | 2021-01-22 | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 1 | 100 | Não | 2020-11-30 | Foi solicitado pelo cliente um adiantamento desta macroentrega em função da necessidade de realizar os teste funcionais em ambiente de laboratório ainda em 2020.
PINA-2005.0053 | 2 | GPCS | Definição e estruturação dos relatórios. Criação de rotinas para a coleta dos dados definidos Criação de rotina de análise dos dados de desempenho coletados. Processamento dos dados e criação de relatórios a partir do uso de business intelligence. Criação de uma rotina para a coleta e importação dos dados de configuração para a base de dados do sistema. Automatização do processo de coleta de dados de configuração. Melhorias na base de dados para garantir a integridade dos dados coletados. Definição e desenho da arquitetura dos recursos a serem desenvolvidos. Definição e estruturação dos relatórios a serem gerados. Criação de APIs para consumo e processamento de dados e apresentação dos mesmos nos relatórios definidos. Processamento das APIs para lançamento de dados de forma otimizada | 90000 | 161862.5 | 45000 | 2020-08-03 | 2020-11-04 | 2020-08-03 | 2020-11-04 | 1 | 100 | Não | 2020-11-04 | Macroentrega aceita em sua totalidade pelo cliente
PINA-2005.0053 | 1 | GPCS | Criação de uma rotina para a coleta e importação dos contadores para a base de dados do sistema Automatização do processo de coleta de dados de desempenho Melhorias na base de dados para garantir a integridade dos dados coletados Definição e estruturação dos modelos de relatório a serem gerados. Criação de APIs que processem e disponibilizem os dados para serem consumidos em relatórios. Processamento das APIs para lançamento de dados de forma otimizada. Definição e estruturação dos parâmetros a serem utilizados Criação de uma rotina para a coleta parametrizada dos dados de desempenho. Planejamento e estruturação da otimização da base de dados para o módulo de desempenho Planejamento e estruturação da otimização da retenção de dados para o módulo de desempenho Criação de rotinas para automatizar a manutenção da base de dados para o módulo de desempenho Implementação das melhorias propostas para a base de dados e consequente melhoria na retenção dos dados para o módulo de desempenho. | 90000 | 161862.5 | 40000 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 1 | 100 | Não | 2020-07-31 | Macroentrega aceita integralmente pelo cliente
PIFS-2006.0024 | 4 | Desenvolvimento de formulação desodorante em bastão contendo bactericidas naturais (óleo essenciais nanoencapsulados) e sem alumínio. | Protocolo de submissão da ANVISA: recibo de protocolo de submissão de documentação à Anvisa | 33907.5 | 52931.1 | 25983 | 2021-05-18 | 2021-06-18 | 2021-05-18 | 2021-10-20 | 1 |  | Não | 2021-10-20 | finalizada de acordo com prazo aditado em 17/06/2021
PIFS-2006.0024 | 3 | Desenvolvimento de formulação desodorante em bastão contendo bactericidas naturais (óleo essenciais nanoencapsulados) e sem alumínio. | Dossiê técnico: documentos a serem apresentados à ANVISA | 33907.5 | 53185 | 26000 | 2021-02-16 | 2021-05-18 | 2021-02-16 | 2021-10-20 | 1 |  | Não | 2021-10-20 | finalizada de acordo com prazo aditado em 17/06/2021
PIFS-2006.0024 | 2 | Desenvolvimento de formulação desodorante em bastão contendo bactericidas naturais (óleo essenciais nanoencapsulados) e sem alumínio. | Resultados ensaios de eficácia: relatório de eficácia da ação bactericida | 33907.5 | 53185 | 26000 | 2020-09-18 | 2021-02-18 | 2020-09-18 | 2021-03-31 | 1 |  | Não | 2021-03-31
PIFS-2006.0024 | 1 | Desenvolvimento de formulação desodorante em bastão contendo bactericidas naturais (óleo essenciais nanoencapsulados) e sem alumínio. | Protótipo do desodorante bastão: entrega de 05 unidades de desodorante em bastão | 33907.5 | 53185.9 | 26000 | 2020-06-22 | 2020-09-21 | 2020-06-22 | 2020-11-27 | 1 |  | Não | 2020-11-27
PLAS-2005.0004 | 3 | Desenvolvimento e Otimização de Plataformas Aditivas, Subtrativas e Transformativas baseadas em Laser para a Indústria de Ferramentas | Transferência de tecnologia e funções críticas de componentes reais avaliados e qualificados. Estudo de viabilidade sobre produtividade e custos elaborado. Entrega 1 - Relatório sobre transferência de tecnologia para qualificação de componentes e protótipos reais em ambiente relevante dos parceiros industriais. - mês 42 Entrega 2 - Relatório de viabilidade dos processos focados em produtividade e custos. - mês 42 | 439634.96 | 357450 | 111442.39 | 2022-01-24 | 2023-12-30 | 2022-01-24 |  | 1 | 60 | Não |  | O prazo da macro entrega foi alterado conforme aditivo de prazo que estende o projeto até 30/12/2023.
PLAS-2005.0004 | 2 | Desenvolvimento e Otimização de Plataformas Aditivas, Subtrativas e Transformativas baseadas em Laser para a Indústria de Ferramentas | Validação das experiências de laboratório (experiências com baixo TRL concluídas). Interações entre laser e matéria compreendidas, receitas de processamento a laser e simulações numéricas otimizadas e materiais caracterizados. Entrega 1 - Relatório sobre o desenvolvimento de processos baseados em laser e modelos matemáticos testados e simulações numéricas, bem como sua otimização em ambiente de laboratório. - mês 18 | 303406.64 | 275000 | 72628.25 | 2021-01-21 | 2022-01-21 | 2021-01-21 | 2022-01-21 | 1 | 100 | Não
PLAS-2005.0004 | 1 | Desenvolvimento e Otimização de Plataformas Aditivas, Subtrativas e Transformativas baseadas em Laser para a Indústria de Ferramentas | O estado da arte foi revisado e focado em informações essenciais para apoiar as atividades experimentais. Requisitos técnicos e científicos estabelecidos para cada componente e aplicação desejada pelos parceiros industriais. Entrega 1 - Relatório sobre revisão de literatura (estado da arte) - mês 5 Entrega 2 - Relatório sobre requisitos técnicos e científicos (VOC) para cada componente e aplicação desejada - mês 6 | 153479.04 | 70000 | 10000 | 2020-07-20 | 2021-01-20 | 2020-10-01 | 2021-02-26 | 1 | 100 | Não | 2021-02-26 | A mudança do data final do término da macro entrega 1 se fez devido aos seguintes motivos: O início efetivo da execução desta etapa ocorreu somente após a contratação de um pesquisador com dedicação exclusiva ao projeto DOLASTOOL, cujas atividades iniciaram em 01 de Outubro de 2020, devido a todas as etapas e duração destas no processo seletivo executado segundo as regras FIESC/SENAI-SC. Necessidade de um período inicial para a adaptação do novo colaborador aos processos e políticas internas da Unidade EMBRAPII Manufatura a Laser. Necessidade de uma coleta completa de informações com todas as partes envolvidas neste projeto bilateral com parceiros no Brasil e na República Tcheca. As empresas parceiras toparam essa mudança no cronograma oficialmente no dia 23 de novembro de 2020. A mudança no término da macro entrega 1 não modificará as entregas das macro entregas 2 e 3.
PCIM-2001.0113 | 3 | HP - DeepShare 2020 | " Refinamento das atividades de desenvolvimento,Homologação da solução; Transferencia tecnologica da solução para o cliente " | 28829.87 | 49180 | 0 | 2020-11-09 | 2020-12-31 | 2020-11-09 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2020-12-31
PCIM-2001.0113 | 2 | HP - DeepShare 2020 | Desenvolvimento do ambiente de administração da plataforma | 86489.62 | 194739.24 | 0 | 2020-04-13 | 2020-11-06 | 2020-04-13 | 2020-11-06 | 2 | 100 | Não | 2020-12-17
PCIM-2001.0113 | 1 | HP - DeepShare 2020 | Refinamento dos modelos de detecção de anomalias. | 61244.81 | 109209.31 | 0 | 2020-02-03 | 2020-04-10 | 2020-02-03 | 2020-04-10 | 1 | 100 | Não | 2020-06-17
PCPQ-2006.0058 | 4 | Bancada automatizada de testes para sistemas de transmissão de veículos | Atividade 7 – Validação e ajustes Entregável: Validação dos softwares integrados com estrutura instalada em ambiente relevante. - Testes supervisionados; - Avaliação de desempenho; - Ajustes mecânicos e de software; - Validação de software (com dados simulados); - Validação integrada de software e hardware com um modelo de transmissão. Entregavel: Validação dos softwares integrados com estrutura instalada em ambiente relevante. Atividade 8 - Compartilhamento de conhecimento - Elaboração dos documentos do projeto (elétrico, mecânico e software); - Apresentação do protótipo de bancada de testes; Entregavel: Documento de projeto elétrico, mecânico e de todos os softwares, além dos códigos-fonte dos SWs | 128048 | 85535 | 42512 | 2021-02-10 | 2021-05-07 | 2021-09-01 | 2021-12-29 | 1 | 100 | Não | 2021-12-30
PCPQ-2006.0058 | 3 | Bancada automatizada de testes para sistemas de transmissão de veículos | Atividade 4 – Desenvolvimento do controle Entregável: Componentes de software para controle dos equipamentos, sem interface gráfica. Atividade 5 – Desenvolvimento do software de testes Entregável: Interface gráfica de cadastro de teses funcional e simulações das telas de acompanhamento dos testes. Atividade 6 – Montagem e Instalação Entregável: Software 1 e Software 2 funcionais com as telas de acompanhamento de testes apresentando dados reais dos testes. | 225550 | 150665 | 74885 | 2020-11-10 | 2021-02-09 | 2020-12-01 | 2021-08-30 | 1 | 100 | Sim | 2021-09-03
PCPQ-2006.0058 | 2 | Bancada automatizada de testes para sistemas de transmissão de veículos | Atividade 3: Projeto elétrico e mecânico realizados em software CAD específicos. | 627902 | 419435 | 208468 | 2020-08-10 | 2020-11-09 | 2020-09-07 | 2020-12-07 | 1 | 100 | Não | 2020-12-16
PCPQ-2006.0058 | 1 | Bancada automatizada de testes para sistemas de transmissão de veículos | Atividade 1: Relatório de planejamento do projeto; - Análise de requisitos; - Modelagem do processo; - Definição de estratégias de acompanhamento e entregas do projeto; - Estudo e simulação dos tempos de resposta de simulação versus tempos reais dos parâmetros a serem implementados na bancada; - Análise das rampas de aceleração e desaceleração dos motores e controladores. - Definição do HW a ser comprado; - Definição do método de obtenção dos dados reais. Atividade 2: Relatório técnico descritivo das variáveis usadas para simulações. - Escolha das variáveis relevantes; - Coleta e medição de dados com suporte da PARCEIRA EATON. | 97700 | 65265 | 32435 | 2020-06-08 | 2020-08-07 | 2020-06-08 | 2020-08-20 | 1 | 100 | Não | 2020-08-24
PCIM-2005.0112 | 3 | OLIVERRI – Dispositivo filtrante para respiradores. | Construção do protótipo, Execução e Testes – elaboração de protótipo físico, validação parcial das funções em ambiente de laboratório, Relatório de projeto – Databook – Encerramento | 0 | 0 | 8250 | 2020-08-31 | 2021-05-28 | 2020-08-31 | 2021-05-18 | 2 | 100 | Não | 2021-07-14 | Aditivo de prazo e custo em elaboração. 07.06.21 As atividades do projeto foram concluídas e a última macroentrega está em avaliação pelo parceiro
PCIM-2005.0112 | 2 | OLIVERRI – Dispositivo filtrante para respiradores. | Relatório Básico e Detalhado – projeto preliminar do dispositivo e detalhamento dos sub sistemas, seleção dos elementos filtrantes; | 169334 | 38500 | 0 | 2020-07-09 | 2020-08-28 | 2020-07-09 | 2020-08-28 | 1 | 100 | Não | 2020-09-02 | Data de atualização: 08/09/20 - M2 finalizada no período, aguardando Termo de Aceite do cliente.
PCIM-2005.0112 | 1 | OLIVERRI – Dispositivo filtrante para respiradores. | Relatório Informacional e Conceitual – busca de anterioridade, análise de similares, definição de requisitos técnicos e normativos, pesquisa de elementos filtrantes, seleção e coleta de materiais, apresentação de conceito, validações e seleção de conceito; | 84666 | 19250 | 10000 | 2020-05-29 | 2020-07-08 | 2020-05-29 | 2020-07-08 | 1 | 100 | Não | 2020-07-08
PCOP-2006.0020 | 2 | Produção de proteína S de SARS-COV-2 na forma recombinante em células de mamíferos para desenvolvimento de testes de diagnóstico sorológico | Definição do modo de operação do cultivo Otimização dos processos de separação e recuperação Escalonamento final do cultivo Escalonamento final dos processos de separação e recuperação Estabelecimento de um painel de amostras humanas para validação dos testes diagnóstico" Transferência de tecnologia para parceiro industrial | 0 | 0 | 144046.45 | 2020-08-01 | 2021-04-17 | 2020-08-01 | 2021-04-16 | 1 | 100 | Não | 2021-07-05 | Aguardando termo de aceitação de macroentrega A FioCruz teve um atraso para assinatura do termo aditivo
PCOP-2006.0020 | 1 | Produção de proteína S de SARS-COV-2 na forma recombinante em células de mamíferos para desenvolvimento de testes de diagnóstico sorológico | Escalonamento do cultivo celular Escalonamento primário dos processos de filtração Estabelecimento do processo de purificação | 525000 | 520000 | 144046.45 | 2020-06-17 | 2020-07-31 | 2020-06-17 | 2020-07-31 | 1 | 100 | Não | 2020-09-14 | Aguardando termo de aceite de macroentrega
PCEE-1902.0115 | 8 | MDM | ME08: Validação de resultados parciais pela Empresa. | 0 | 0 | 670 | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 1 | 100 | Não | 2020-12-09
PCEE-1902.0115 | 7 | MDM | ME07: Atualização do frontend e backend para exibir informações de dispositivos Unix | 118685.5 | 150912.68 | 16359.77 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1 | 100 | Não | 2020-10-15
PCEE-1902.0115 | 6 | MDM | ME06: Integração com dispositivos baseados em Unix utilizando Internet das Coisas. | 57121.92 | 226369.02 | 16359.77 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 1 | 100 | Não | 2020-07-23
PIFC-2003.0060 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE ENDPOINT LORAWAN | Ensaios em laboratórios certificados - Ensaios em laboratório certificado pela ANATEL do endpoint. Relatório dos testes realizados | 33200 | 50245.57 | 18584.3 | 2020-12-01 | 2021-06-19 | 2020-10-28 | 2021-06-19 | 1 | 100 | Não | 2021-06-19
PIFC-2003.0060 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE ENDPOINT LORAWAN | Prototipação e validação - Prototipação e validação em ambiente de laboratório do endpoint, protocolo e aplicativo. Produto de Trabalho: endpoints e protocolo de comunicação com gateway testados em ambiente de laboratório | 33200 | 65058.51 | 10619.61 | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 2020-08-01 | 2020-10-27 | 1 | 100 | Não | 2020-10-27
PIFC-2003.0060 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE ENDPOINT LORAWAN | Especificação e projeto - Especificação e projeto do endpoint, protocolo de comunicação com gateway e aplicativo. Produto de Trabalho: Relatório Técnico | 33200 | 62095.92 | 10619.61 | 2020-03-19 | 2020-07-31 | 2020-03-19 | 2020-07-31 | 1 | 100 | Não | 2020-07-31
PBIO-2005.0009 | 3 | Projeto NanoCobre | Amostras de nanopartículas de cobre produzidas pela rota microfluídica. Relatório técnico final contemplando todas as informações e os resultados de todas as etapas do projeto. | 26920.31 | 26920.3 | 13460.15 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2021-04-01 | 2021-11-30 | 1 | 100 | Não | 2021-12-06
PBIO-2005.0009 | 2 | Projeto NanoCobre | Relatório contendo protocolo de escalonamento de produção de nanopartículas de cobre em reatores de 5 litros. Amostras de nanopartículas de cobre em escala de 5 litros. Projeto da geometria e manufatura do protótipo do microreator fluídico em LTCC. | 80760.9 | 80760.9 | 40380.45 | 2021-01-04 | 2021-03-30 | 2021-01-04 | 2021-11-30 | 1 | 100 | Não | 2021-12-06
PBIO-2005.0009 | 1 | Projeto NanoCobre | Lista de parceiros interessados na aplicação tecnologia. | 161521.8 | 161152.81 | 80760.91 | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 2020-05-18 | 2020-12-22 | 1 | 100 | Não | 2020-12-22
PIFS-2005.0022 | 5 | Desenvolvimento de sistema clinico para descontaminação do trato respiratório por ação fotodinâmica | Submissão ao comitê de ética médica e ensaios clínicos e apresentação de resultados | 133200 | 133200 | 133200 | 2022-05-01 | 2023-10-30 | 2022-05-01 | 2024-04-25 | 1 | 100 | Não | 2024-04-25 | reprogramada para termino em 04/11/2022 de acordo com aditivo assinado em 03/11/2021 reprogramada de acordo com aditivos assinado em 07/10/2022 e 04/04/2023
PIFS-2005.0022 | 4 | Desenvolvimento de sistema clinico para descontaminação do trato respiratório por ação fotodinâmica | Construção do lote piloto do modelo de iluminação bucal | 66600 | 66600 | 66600 | 2021-08-02 | 2023-03-31 | 2021-08-02 | 2023-03-03 | 1 | 100 | Não | 2023-03-03 | reprogramada para termino em 30/04/2022 de acordo com aditivo assinado em 03/11/2021 reprogramada de acordo com aditivo assinado em 07/10/2022
PIFS-2005.0022 | 3 | Desenvolvimento de sistema clinico para descontaminação do trato respiratório por ação fotodinâmica | Construção do sistema de nebulização acoplado ao sistema de iluminação e validação do projeto e modelo do sistema de iluminação bucal, nazal e faringe | 66600 | 66600 | 66600 | 2021-06-01 | 2023-02-28 | 2021-06-01 | 2023-03-03 | 1 | 100 | Não | 2023-03-03 | reprogramada para termino em 31/12/2021 de acordo com aditivo assinado em 03/11/2021 reprogramada de acordo com aditivo assinado em 07/10/2022
PIFS-2005.0022 | 2 | Desenvolvimento de sistema clinico para descontaminação do trato respiratório por ação fotodinâmica | Ensaios laboratoriais do sistema de iluminação torácico e inicio dos testes com animais e clínicos com sistema produzido | 66800 | 66800 | 66800 | 2020-08-01 | 2021-01-31 | 2020-08-01 | 2020-11-18 | 1 | 100 | Não | 2020-11-18
PIFS-2005.0022 | 1 | Desenvolvimento de sistema clinico para descontaminação do trato respiratório por ação fotodinâmica | Discussão e Projeto Final e construção e ensaios do sistema de iluminação torácico | 66800 | 66800 | 66800 | 2020-05-06 | 2020-08-31 | 2020-05-06 | 2020-11-18 | 1 | 100 | Não | 2020-11-18
PLAC-2005.0018 | 3 | Equipamento de Proteção Coletiva de Triagem de Temperatura Corporal | MACROETAPA 3 – MONTAGEM DO PROTÓTIPO BETA 3 E TESTES FINAIS INTEGRADOS SOFTWARE + HARDWARE: - Montagem das placas eletrônicas definitivas, juntamente com a injeção das mesmas. - Integração final do software back com o hardware, juntamente com os testes finais. - Elaboração final da documentação do projeto. - Elaboração da documentação de transferência de tecnologia. | 41250 | 56666.68 | 43333.34 | 2020-09-18 | 2020-11-17 | 2020-09-11 | 2021-12-22 | 1 | 100 | Sim | 2021-12-23
PLAC-2005.0018 | 2 | Equipamento de Proteção Coletiva de Triagem de Temperatura Corporal | MACROETAPA 2 – MONTAGEM DO PROTÓTIPO BETA 2 E TESTES DE BANCADA E CAMPO, E DESENVOLVIMENTO SOFTWARE APK CLIENTE: - Design do invólucro seguido da prototipagem em impressora 3D. - Ajustes no projeto mecânico e eletrônico. - Desenvolvimento do Software APK cliente integrado ao APK server. - Testes de bancada e campo para validação do protótipo beta 2 no cliente. - Desenvolvimento Software Back com integração parcial ao hardware (Diagnóstico com dados BigData Cloud). | 58750 | 56666.66 | 43333.33 | 2020-07-18 | 2020-09-17 | 2020-07-10 | 2020-09-10 | 1 | 100 | Não | 2020-09-10
PLAC-2005.0018 | 1 | Equipamento de Proteção Coletiva de Triagem de Temperatura Corporal | MACROETAPA 1 – MONTAGEM DO PROTÓTIPO BETA 1 E TESTES DE BANCADA, E ARQUITETURA DO SOFTWARE APK SERVER: - Elaboração do esquema eletrônico e elaboração do projeto do circuito impresso, seguido da aquisição dos componentes eletrônicos. - Elaboração da arquitetura do software e desenvolvimento APK Server. - Testes de bancada para validação do funcionamento do protótipo beta 1. | 50000 | 56666.66 | 43333.33 | 2020-05-18 | 2020-07-17 | 2020-05-13 | 2020-07-10 | 1 | 100 | Não | 2020-07-10
PCER-2006.0047 | 3 | Projeto LIVIA - Lógica de Imageamento para Verificação por Inteligência Artificial | E5 - Documentação técnica do projeto. E6 - Versão final do código fonte da solução. | 23200 | 43000 | 3600 | 2021-04-01 | 2021-06-16 | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 3 | 100 | Não | 2021-06-07 | A parte empresa é composta por: R$ 13.000,00 da IANA; R$ 30.000,00 do Sebrae
PCER-2006.0047 | 2 | Projeto LIVIA - Lógica de Imageamento para Verificação por Inteligência Artificial | E3 - Sistema Embarcado configurado e operacional. E4 - Console do Operador desenvolvida e operacional. | 34800 | 64500 | 5400 | 2021-01-04 | 2021-03-31 |  |  | 3 | 100 | Não |  | A parte empresa é composta por: R$ 19.500,00 da IANA; R$ 45.000,00 do Sebrae
PCER-2006.0047 | 1 | Projeto LIVIA - Lógica de Imageamento para Verificação por Inteligência Artificial | E1- Definições iniciais e Arquitetura do Software. E2 - Framework de IA desenvolvido com modelo operacional. | 58000 | 107500 | 9000 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 2020-07-01 | 2020-12-16 | 2 | 100 | Não | 2020-12-16 | A parte empresa é composta por: R$ 32.500,00 da IANA; R$ 75.000,00 do Sebrae
PELE-2005.0009 | 4 | Desenvolvimento de novo catodo NCM 811 dopado com nióbio para baterias de íons lítio com tecnologia nacional | WBE 4. Protótipo da Bateria de íon lítio com o novo cátodo NCM (811) dopado com Nióbio Otimização dos parâmetros de preparação da conformação final oTemperatura de tratamento final; oDeterminação da geometria; oTempo de vácuo; Caracterização da performance do protótipo da bateria de íons lítio oCaracterização por Voltametria cíclica oCaracterização por Espectroscopia de Impedância (IES); oDeterminação das curvas de Carga/Descarga, Ciclagem, Eficiência. | 225848.65 | 290652.74 | 88000 | 2022-08-01 | 2023-06-30 | 2022-08-01 | 2023-06-30 | 1 | 100 | Não | 2023-07-25
PELE-2005.0009 | 3 | Desenvolvimento de novo catodo NCM 811 dopado com nióbio para baterias de íons lítio com tecnologia nacional | WBE3: Filme a partir do Grafite comercial Otimização dos parâmetros da suspensão e de produção do filme oComposição da pasta oDeterminação da viscosidade; oOtimização da espessura do filme a partir da velocidade do estensor; oTemperatura de secagem do filme;  Caracterização físico-química do filme de grafite comercial oEstrutural por Difração de Raios- X (DRX); oDensidade aparente; oMorfologia por Microscopia Eletrônica de Varredura;  Caracterização elétrica e eletroquímica do filme de grafite comercial oCaracterização por Voltametria cíclica oCaracterização por Espectroscopia de Impedância (IES); oCaracterização da performance através da determinação das curvas de Carga/Descarga | 126733.41 | 164402.41 | 48000 | 2022-02-01 | 2022-07-31 | 2022-02-01 | 2022-07-31 | 1 | 100 | Não | 2022-08-22
PELE-2005.0009 | 2 | Desenvolvimento de novo catodo NCM 811 dopado com nióbio para baterias de íons lítio com tecnologia nacional | WBE 2. Filme a partir do pó nanoparticulado LiNi0,8Co0,1Mn0,1O2 (NCM 811) dopado com Nióbio Otimização dos parâmetros da suspensão cerâmica e de produção do filme oComposição da pasta oDeterminação da viscosidade; oOtimização da espessura do filme a partir da velocidade do estensor ; oTemperatura de secagem do filme; Caracterização físico-química do filme NCM (811) dopado com Nióbio oEstrutural por Difração de Raios- X (DRX); oDensidade aparente;] oMorfologia por Microscopia Eletrônica de Varredura; Caracterização elétrica e eletroquímica do filme NCM (811) dopado com Nióbio oCaracterização por Voltametria cíclica oCaracterização por Espectroscopia de Impedância (IES); oCaracterização da performance através da determinação das curvas de Carga/Descarga | 211222.34 | 317771.93 | 208000 | 2021-04-01 | 2022-01-31 | 2021-04-01 | 2022-01-31 | 1 | 100 | Não | 2022-02-14
PELE-2005.0009 | 1 | Desenvolvimento de novo catodo NCM 811 dopado com nióbio para baterias de íons lítio com tecnologia nacional | WBE 1. Pó nanoparticulado de LiNi0,8Co0,1Mn0,1O2 (NCM 811) dopado com Nióbio via Spray Pirólise Desenvolvimento da metodologia para obter a produção do pó cerâmico nanoparticulado via a técnica de Spray Pirólises e tratamento térmico em forno convencional; oComposição dos sais de Li, Ni, Co, Mn e Nióbio; oVelocidade do gás de arraste; oTensão (V) ara coleta do pó; oVolume de solução; oTemperatura do forno (°C); Caracterização físico-química dos pós NCM-Nb produzidos pelo processo de Spray Pirólise; oEstrutural por Difração de Raios- X (DRX); oTamanho médio de partículas por granulometria a Laser; oMorfologia por Microscopia Eletrônica de Varredura; Caracterização elétrica e eletroquímica dos pós NCM (811) dopado com Nióbio oCaracterização por Voltametria cíclica oCaracterização por Espectroscopia de Impedância (IES); | 316305.6 | 427322.92 | 242740 | 2020-07-01 | 2021-03-31 | 2020-07-01 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-04-15
PELE-2005.0008 | 5 | Desenvolvimento de célula toda em estado sólido com Tecnologia Nacional - Fase II | WBE 5. Protótipo de célula toda em estado sólido com tecnologia nacional Conformação dos filmes Caracterização Morfológica (MEV) da interface Análise mecânica e térmica Montagem dos protótipos de células; Avaliação de desempenho eletroquímico (Carga/Descarga) | 59441.03 | 77523.04 | 30000 | 2023-01-01 | 2023-06-30 | 2023-01-02 | 2023-06-30 | 1 | 100 | Não | 2023-07-25
PELE-2005.0008 | 4 | Desenvolvimento de célula toda em estado sólido com Tecnologia Nacional - Fase II | WBE 4. Fiilme fino de LTO comercial para bateria toda em estado sólido Produção do filme fino de LTO comercial para bateria toda em estado sólido  Caracterização morfológica (MEV) e estrutural (DRX) do pó LTO comercial; Otimização dos parâmetros para preparação da suspensão cerâmica do LTO oCaracterização reológica e análise térmica; Otimização dos parâmetros técnicos de produção do filme fino de LTO; oVelocidade do extensor/substrato na deposição da suspensão; oTemperatura para evaporação do solvente; oAnálises mecânica e térmicas dos filmes; Caracterização elétrica e eletroquímica de performance do filme de LTO: oImpedância, Voltametria Cíclica e Carga/Descarga | 51163.04 | 64846.87 | 25000 | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 2022-08-01 | 2022-12-23 | 1 | 100 | Não | 2022-12-23
PELE-2005.0008 | 3 | Desenvolvimento de célula toda em estado sólido com Tecnologia Nacional - Fase II | WBE 3: Produção do filme fino de LLN dopado com Zr para bateria toda em estado sólido Produção do filme fino de LLN dopado com Zr para bateria toda em estado sólido Caracterização morfológica (MEV) e estrutural (DRX) do pó nanoparticulado de Li7La3Nb1-xZrxO13; Otimização dos parâmetros para preparação da suspensão cerâmica do LLN-Zr oCaracterização reológica e análise térmica; Otimização dos parâmetros técnicos de produção do filme fino de LLN-Zr; oVelocidade do extensor/substrato na deposição da suspensão; oTemperatura para evaporação do solvente; oAnálises mecânica e térmicas dos filmes; Caracterização elétrica e eletroquímica de performance do filme de LLN-Zr: oImpedância, Voltametria Cíclica e Carga/Descarga | 92489.07 | 119266.2 | 50050 | 2021-11-01 | 2022-07-31 | 2021-11-01 | 2022-07-31 | 1 | 100 | Não | 2022-08-22
PELE-2005.0008 | 2 | Desenvolvimento de célula toda em estado sólido com Tecnologia Nacional - Fase II | WBE 2. Filme fino NMC (811) comercial para bateria toda em estado sólido Produção do filme fino NMC (811) comercial para bateria toda em estado sólido Caracterização morfológica (MEV) e estrutural (DRX) do pó NMC (811) comercial; Otimização dos parâmetros para preparação da suspensão cerâmica do NCM (811) oCaracterização reológica e análise térmica; Otimização dos parâmetros técnicos de produção do filme fino de NMC(811); oVelocidade do extensor/substrato na deposição da suspensão; oTemperatura para evaporação do solvente; oAnálises mecânica e térmicas dos filmes; Caracterização elétrica e eletroquímica de performance do filme de NMC(811): oImpedância, Voltametria Cíclica e Carga/Descarga | 71496.4 | 102837.02 | 84180 | 2021-04-01 | 2021-10-31 | 2021-04-01 | 2021-10-31 | 1 | 100 | Não | 2021-10-31
PELE-2005.0008 | 1 | Desenvolvimento de célula toda em estado sólido com Tecnologia Nacional - Fase II | WBE 1. Eletrólito LLN dopado com Zr via Spray-Pirólise Produção do eletrólito LLN dopado com Zr via Spray Pirólise; Otimização dos parâmetros de produção do pó nanoparticulado à base de Lítio, Lantânio, Nióbio e Zircônio; oCaracterização estrutural (DRX) e morfológica (MEV) do pó sintetizado via Spray Pirólise; Determinação do tamanho médio de partículas por granulometria a Laser Otimização dos parâmetros de tratamento térmico para conversão à fase Garnet Li7La3Nb1-xZrxO13; oTaxa de aquecimento e resfriamento; oPatamar de temperatura; oCaracterização estrutural e morfológica do pó após tratamento térmico em forno mufla | 165300.46 | 235376.87 | 104030 | 2020-07-01 | 2021-03-31 | 2020-07-01 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-04-15
PCOP-2005.0019 | 5 | Pesquisas e Desenvolvimento de Dissipadores Térmicos Baseados em Microcanais para Células Fotovoltaicas de Alta Concentração, com Recuperação do Calor Rejeitado para Dessalinização | Modelagem Matemática Parte 2, Simulação computacional, validação | 0 | 49978.7 | 128480.48 | 2022-12-09 | 2024-03-05 | 2023-09-01 | 2024-02-29 | 1 | 100 | Não | 2024-02-29
PCOP-2005.0019 | 4 | Pesquisas e Desenvolvimento de Dissipadores Térmicos Baseados em Microcanais para Células Fotovoltaicas de Alta Concentração, com Recuperação do Calor Rejeitado para Dessalinização | Análise Experimental, tratamento e interpretação de dados | 106250.25 | 2450000 | 230254.33 | 2022-03-08 | 2023-08-04 | 2022-04-07 | 2023-08-31 | 1 | 100 | Não | 2023-09-06
PCOP-2005.0019 | 3 | Pesquisas e Desenvolvimento de Dissipadores Térmicos Baseados em Microcanais para Células Fotovoltaicas de Alta Concentração, com Recuperação do Calor Rejeitado para Dessalinização | Modelagem Matemática Parte 1, Simulação computacional, verificação | 692584.65 | 0 | 100763.33 | 2021-11-07 | 2022-03-07 | 2021-09-01 | 2022-04-06 | 1 | 100 | Sim | 2022-04-06
PCOP-2005.0019 | 2 | Pesquisas e Desenvolvimento de Dissipadores Térmicos Baseados em Microcanais para Células Fotovoltaicas de Alta Concentração, com Recuperação do Calor Rejeitado para Dessalinização | Montagem e Instrumentação experimental | 302500 | 2000000 | 151144.99 | 2021-05-06 | 2021-11-06 | 2021-03-01 | 2022-04-06 | 1 | 100 | Sim | 2022-04-06
PCOP-2005.0019 | 1 | Pesquisas e Desenvolvimento de Dissipadores Térmicos Baseados em Microcanais para Células Fotovoltaicas de Alta Concentração, com Recuperação do Calor Rejeitado para Dessalinização | Aquisição, instalação, treinamento e comissionamento de equipamentos | 715000 | 7637547 | 386180.68 | 2020-05-05 | 2021-05-05 | 2020-06-01 | 2022-07-22 | 1 | 100 | Sim | 2022-07-22
PCEE-2006.0150 | 4 | AMTS | ME04: Versão final validado pela empresa. | 39021.12 | 40678.38 | 8782.57 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 1 | 100 | Não
PCEE-2006.0150 | 3 | AMTS | ME03: Versão funcionalmente completa para validação. | 27432.96 | 48516.58 | 8782.57 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-05-11
PCEE-2006.0150 | 2 | AMTS | ME02: Sistema de acompanhamento. | 29798.88 | 58309.66 | 8782.57 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-02-03
PCEE-2006.0150 | 1 | AMTS | ME01: Sistema de coleta de imagens: A entrega consistiu na primeira versão do sistema de coleta e disseminação dos dados (barramento de mensagens, componentes básicos de identificação de temperatura e usuário) e do sistema de gerência de informações de usuário (para gerenciar dados de contato e informações capturadas pelo sistema), de acordo com o descrito na Seção 8 do anexo A PT ao 1º acordo UFCG-MColins. | 29878.88 | 70061.65 | 8782.56 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1 | 100 | Não | 2020-10-14
PFEM-2006.0008 | 3 | Desenvolvimento de máquina automatizada para soldagem de tubos de polietileno. | Desenvolvimento da Placa de desbaste dos tubos, de aquecimento e sistema hidráulico: Projeto do Sistema de desbaste dos tubos e da placa de aquecimento; Projeto do sistema hidráulico e instrumentação; Projeto do sistema de controle da máquina e armazenamento e tratamento dos dados de soldagem . | 45266.66 | 67900 | 45266.66 | 2020-10-12 | 2021-03-08 | 2020-09-23 | 2021-03-01 |  | 100 | Não | 2020-03-01
PFEM-2006.0008 | 2 | Desenvolvimento de máquina automatizada para soldagem de tubos de polietileno. | Chassi da máquina de solda | 45266.67 | 50925 | 45266.67 | 2020-06-12 | 2020-10-12 | 2020-06-13 | 2020-09-22 |  | 100 | Não | 2020-09-22
PFEM-2006.0008 | 1 | Desenvolvimento de máquina automatizada para soldagem de tubos de polietileno. | Reunião de inicialização e contratação do projeto | 45266.67 | 16975 | 45266.67 | 2020-06-08 | 2020-06-12 | 2020-06-08 | 2020-06-12 |  | 100 | Não | 2020-06-12
PIFB-2006.0006 | 3 | Sistema de Acompanhamento de Leito (COVID-19) | - Fechamento do Projeto - Apresentação do Relatório Final | 0 | 0 | 0 | 2020-07-15 | 2020-07-31 | 2020-07-15 | 2020-07-31 | 1 | 100 | Não | 2020-07-27
PIFB-2006.0006 | 2 | Sistema de Acompanhamento de Leito (COVID-19) | - Implementação do protótipo - Testes e Validação da ferramenta - Relatório da avaliação de desempenho - Documentação de projeto | 11323.06 | 6078.97 | 8687.97 | 2020-07-01 | 2020-07-14 | 2020-07-01 | 2020-07-14 | 1 | 100 | Não | 2020-07-15
PIFB-2006.0006 | 1 | Sistema de Acompanhamento de Leito (COVID-19) | - Sistematização dos requisitos regulatórios; - Detalhamento das especificações técnicas necessárias para atender as exigências regulatórias; - Sistematização das patentes relacionadas ao escopo do projeto; - Detalhamento das especificações técnicas necessárias para atender as exigências regulatórias e possíveis conflitos de patente. - Projeto Arquitetural - Projeto UM | 11323.06 | 6078.97 | 8687.97 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-06-01 |  | 1 | 100 | Não | 2020-06-30
PIFF-2004.0020 | 1 | Introdução de novas funcionalidades em aplicativo para atendimento remoto de pacientes suspeitos de Covid-19 | . Estudos das tecnologias existentes para criação do Dashbord do Call Center - Relatório; . Estudo do Algoritmo de Erlang para calcular dimensionamento de fila de espera do Call Center - Relatório; . Estudo da Fórmula de Haversine para cálculo de geolocalização - Relatório; . Desenvolvimento do Layout das Telas do Dashboard - Código Fontes; . Implementação de implementação do cálculo do Tempo médio de atendimento(TMA), do Tempo médio de espera(TME) - Código Fontes; . Implementação da Quantidade de pessoas em fila, Quantidade de atendentes livres, Quantidade de atendentes ocupados, Quantidade de atendimentos realizados e Quantidade de abandonos - Código Fontes; . Implementação do Algoritmo de Erlang para calcular dimensionamento de fila - Código Fontes; . Implementação do Algoritmo da fórmula de Haversine no aplicativo móvel - Código Fontes; . Teste das telas do Dashboard - Relatório; . Teste dos cálculos das métricas do DashBoard - Relatório; . Teste do algoritmo de Erlang - Relatório; . Teste do algoritmo da fórmula de Haversine - Relatório; . Transferência da tecnologia ao cliente - Transferência da tecnologia; . Relatório Final - Relatório Final. | 41892.86 | 7392.85 | 24642.86 | 2020-04-30 | 2020-07-31 | 2020-04-30 | 2020-07-31 | 1 | 100 | Não | 2020-07-31
PCNP-1708.0006 | 7 | Desenvolvimento de insumo farmacêutico ativo (IFA) com qualquer ação terapêutica, incluindo mas não se limitando à ação anticâncer, a partir de biomassa vegetal | Atividades iniciais de química medicinal para determinação da relação estrutura-atividade (SAR) | 295134.15 | 400000 | 134580.82 | 2020-11-01 | 2021-04-30 | 2021-07-01 | 2022-03-31 | 2 | 100 | Não | 2022-03-31
PIBM-2005.0008 | 3 | BIOMOLÉCULAS COM AÇÃO ANTIVIRAL | Validação dos testes in vitro | 18250 | 16600 | 36480 | 2020-11-30 | 2021-05-10 | 2020-11-24 | 2021-05-10 | 2 | 100 | Não | 2021-05-10 | Projeto no âmbito COVID-19 - atualizado conforme termo aditivo
PIBM-2005.0008 | 2 | BIOMOLÉCULAS COM AÇÃO ANTIVIRAL | Validação de Citoxicidade e in vitro | 103150 | 17700 | 36480 | 2020-07-21 | 2020-11-23 | 2020-07-21 | 2020-11-23 | 2 | 100 | Não | 2020-11-30 | Alteração conforme termo aditivo
PIBM-2005.0008 | 1 | BIOMOLÉCULAS COM AÇÃO ANTIVIRAL | Determinação do Time Kill | 38600 | 19700 | 35040 | 2020-05-18 | 2020-07-20 | 2020-05-18 | 2020-07-20 | 2 | 100 | Não | 2020-07-30 | Entrega finalizada dentro do prazo acordado em termo de parceria e aditivo.
PFLN-2006.0007 | 4 | Desenvolvimento de um Algoritmo de Aprendizado de máquina a partir do Monitoramento de Vibrações e Temperatura para Aplicações de Manutenção Preditiva de Máquinas Elétricas | Teste do Sistema Relatório técnico. Protótipo de software | 27249.99 | 17250 | 6941.16 | 2021-01-05 | 2021-06-02 | 2020-12-21 | 2021-06-01 | 1 | 100 | Não | 2021-06-02 | Macroentrega realizada no prazo - Projeto Finalizado
PFLN-2006.0007 | 3 | Desenvolvimento de um Algoritmo de Aprendizado de máquina a partir do Monitoramento de Vibrações e Temperatura para Aplicações de Manutenção Preditiva de Máquinas Elétricas | Desenho mecânico. Protótipo 3D e SLS Desenvolvimento de projeto CAD para encapsulamento Mecânico do sensor de vibrações; Encapsulamento Prototipação em impressão 3D convencional e SLS do encapsulamento mecânico. | 16349.99 | 11350 | 6941.16 | 2020-10-05 | 2021-01-04 | 2020-09-16 | 2020-12-18 | 1 | 100 | Não | 2020-12-23 | Entrega realizada no prazo programado. Aguardando aceite da Empresa. Aceite em 23/12/2020
PFLN-2006.0007 | 2 | Desenvolvimento de um Algoritmo de Aprendizado de máquina a partir do Monitoramento de Vibrações e Temperatura para Aplicações de Manutenção Preditiva de Máquinas Elétricas | Orientações para Integração do módulo MEMS Relatório técnico Integração MEMS/Zigbee Auxílio na integração da integração do dispositivo MEMS com circuitos eletrônicos dos módulos endppoint zigbee Integração MEMS/LoraWan Auxílio na integração da integração do dispositivo MEMS com circuitos eletrônicos dos módulos endppoint LoraWan | 16349.99 | 16550 | 5205.88 | 2020-07-03 | 2020-10-02 | 2020-07-01 | 2020-09-15 | 1 | 100 | Não | 2020-09-15
PFLN-2006.0007 | 1 | Desenvolvimento de um Algoritmo de Aprendizado de máquina a partir do Monitoramento de Vibrações e Temperatura para Aplicações de Manutenção Preditiva de Máquinas Elétricas | Relatório Técnico Contendo: 1. Estudo sobre requisitos de dispositivos sensores para análise vibratória de máquinas elétricas rotativas aplicadas em processos industriais; 2. Especificação, seleção e aquisição de dispositivos MEMS | 9450 | 3450 | 1735.32 | 2020-06-02 | 2020-07-02 | 2020-06-02 | 2020-06-30 | 1 | 100 | Não | 2020-06-30 | Macroentrega finalizada com aceite da empresa.
PCEE-1803.0085 | 6 | SMON | ME06: Testes em ambiente relevante para a funcionalidade de expedição de itens paletizados: placas mãe, equipamentos e reparos. | 29149 | 62521.29 | 5538.06 | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 2020-03-02 | 2020-04-30 | 1 | 100 | Não | 2020-06-25
PESQ-2006.0014 | 3 | Identificação química dos compostos voláteis da planta Ligustro, Ligustrum lucidum e seu efeito sobre o comportamento do percevejo marrom Euschistus heros | Bioensaios comportamentais com os compostos candidatos e utilização desses compostos. | 26632.1 | 41571.25 | 12500 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 1 |  | Não | 2021-06-02
PESQ-2006.0014 | 2 | Identificação química dos compostos voláteis da planta Ligustro, Ligustrum lucidum e seu efeito sobre o comportamento do percevejo marrom Euschistus heros | Identificação, obtenção e síntese dos compostos químicos candidatos. | 26632.11 | 41571.25 | 12500 | 2020-12-01 | 2021-02-28 | 2020-12-01 | 2021-02-22 | 1 |  | Não | 2021-02-22
PESQ-2006.0014 | 1 | Identificação química dos compostos voláteis da planta Ligustro, Ligustrum lucidum e seu efeito sobre o comportamento do percevejo marrom Euschistus heros | Resultados dos bioensaios comportamentais com o percevejo marrom e os resultados de eletroantenografia. | 53264.22 | 83142.5 | 25000 | 2020-06-01 | 2020-11-30 | 2020-06-10 | 2020-11-26 | 1 |  | Não | 2020-11-26
PSEN-2005.0010 | 3 | Plataforma orientada para a identificação e o rastreamento sem contato de pessoas com hipertermia em ambientes comunitários | Entrega final do Prototipo do Sistema de Medição. | 120750 | 17250 | 34500 | 2020-08-25 | 2020-10-30 | 2020-08-26 | 2020-12-16 | 1 |  | Não | 2020-12-18
PSEN-2005.0010 | 2 | Plataforma orientada para a identificação e o rastreamento sem contato de pessoas com hipertermia em ambientes comunitários | PoC do Sistema de Medição. | 161000 | 23000 | 46000 | 2020-06-18 | 2020-08-25 | 2020-06-18 | 2020-08-25 | 1 |  | Não | 2020-08-28
PSEN-2005.0010 | 1 | Plataforma orientada para a identificação e o rastreamento sem contato de pessoas com hipertermia em ambientes comunitários | Projeto mecânico de invólucro da camera térmica. Desenvolvimento do Encapsulamento. Integração dos sensores. Desenvolvimento do Firmware. | 120750 | 17250 | 34500 | 2020-05-08 | 2020-06-17 | 2020-05-08 | 2020-07-08 | 1 | 100 | Não | 2020-07-08
PIFC-1906.0050 | 4 | OVERHEAD - SISTEMA EM NUVEM PARA EXTRAÇÃO AUTOMÁTICA DE DADOS WEB PARA CONCILIAÇÃO | Testes e Monitoramento | 49500 | 48888.9 | 79554.54 | 2020-06-01 | 2020-11-19 | 2020-06-01 | 2020-10-19 | 1 | 100 | Não | 2020-10-19
PEMB-2005.0007 | 4 | Plataforma de software de Visão Computacional e Inteligência Artificial para a detecção de pessoas febris em aglomerações | A macro entrega 4 é composta pelos resultados obtidos a partir da atividade Ajustes no Protótipo Final, cujo resultado é o protótipo corrigido. Nesta entrega inclui-se o código fonte de todo o software desenvolvido atualizado, e o relatório de verificação, correção de bugs e ajustes necessários. | 45900.8 | 0 | 9861 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-09-14 | 2020-10-30 | 1 | 100 | Não | 2020-10-30 | Macroentrega Finalizada com Sucesso
PEMB-2005.0007 | 3 | Plataforma de software de Visão Computacional e Inteligência Artificial para a detecção de pessoas febris em aglomerações | A macro entrega 3 é composta pelos resultados obtidos a partir da atividade Protótipo versão final, cujo resultado é o protótipo do projeto proposto validado com dados reais. Nesta entrega inclui-se o código fonte de todo o software desenvolvido. | 64745.04 | 26910 | 13909.13 | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 2020-08-13 | 2020-09-14 | 1 | 100 | Não | 2020-09-14
PEMB-2005.0007 | 2 | Plataforma de software de Visão Computacional e Inteligência Artificial para a detecção de pessoas febris em aglomerações | A macro entrega 2 é composta pelos resultados obtidos a partir da atividade Protótipo versão alpha, onde serão desenvolvidas as primeiras versões dos algoritmos de visão computacional e inteligência artificial, integração entre o projeto proposto e o software da OPTO S&D e software em sua versão alpha. Nesta entrega inclui-se um relatório dos testes realizados, demonstração de funcionalidades desenvolvidas e um relatório de próximas atividades. | 44258.29 | 0 | 9508.08 | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 2020-07-03 | 2020-08-13 | 1 | 100 | Não | 2020-08-13
PEMB-2005.0007 | 1 | Plataforma de software de Visão Computacional e Inteligência Artificial para a detecção de pessoas febris em aglomerações | A macro entrega 1 é composta pelos resultados obtidos a partir da atividade Elaborar projeto conceitual e levantar requisitos, que é composto pelas especificações técnicas, definição do protocolo de comunicação, especificação do hardware, estudos preliminares, e provas de conceito. | 69845.12 | 2990 | 15004.77 | 2020-05-29 | 2020-06-30 | 2020-06-02 | 2020-07-03 | 1 | 100 | Não | 2020-07-03
PCEE-1904.0127 | 6 | PIXIE | ME06: Versão final dos resultados do projeto validados pela Empresa. | 0 | 0 | 670 | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 1 | 100 | Não | 2021-06-08
PCEE-1904.0127 | 5 | PIXIE | ME05: Módulo de Subscription e ajustes para o mercado chinês | 373102.72 | 309410 | 42558.37 | 2020-10-01 | 2021-03-31 | 2020-10-01 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-04-14
PCEE-1904.0127 | 4 | PIXIE | ME04: Desenvolvimento e criação e manuntenção de testes e automação das features dos módulos de Special Cards e Timeline que tem as seguintes funcionalidades, consecutivamente: * Gravação e manutenção de cartões temáticos às fases de um bebê, como primeiro riso, primeira vez que engatinha e compartilhamento desses cartões com vários usuários. * Demonstração do dia-a-dia do bebê em uma linha temporal animada que mostra fotos do bebê para cada dia, permitindo aos usuários interagir e escolher que dia pretendem visualizar fotos e videos do bebê. | 81755.52 | 618820 | 42558.38 | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 1 | 100 | Não | 2020-10-13
PCEE-1804.0090 | 8 | ZTP | ME08: Demonstrador da prova de conceito com atestação SPIFFE+TPM | 66269.4 | 120213.16 | 14341.66 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-02-05
PCEE-1804.0090 | 7 | ZTP | ME07: Demonstrador da atestação compatível com TPM, SGX e ARM. | 52866.21 | 121437.87 | 12152.86 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 1 | 100 | Não | 2020-07-28
PIBM-1911.0007 | 4 | Combustível sólido de alto desempenho a partir de biomassa residual | Avalição comparativa de eficiência dos processos de produção de pellets | 8333 | 8003.83 | 5250 | 2020-07-06 | 2020-08-06 | 2020-12-01 | 2021-11-10 | 1 | 100 | Não | 2021-11-10
PIBM-1911.0007 | 3 | Combustível sólido de alto desempenho a partir de biomassa residual | Validação do processo de produção do biocombustível sólido de alto desempenho, com as seguintes etapas: | 8333 | 8003.83 | 11750 | 2020-06-05 | 2020-07-06 | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1 | 100 | Não | 2020-11-30
PIBM-1911.0007 | 2 | Combustível sólido de alto desempenho a partir de biomassa residual | Desenvolvimento do combustível sólido | 25000 | 10511.5 | 25250 | 2020-03-04 | 2020-06-04 | 2020-03-04 | 2020-08-31 | 1 | 100 | Não | 2020-08-31
PIBM-1911.0007 | 1 | Combustível sólido de alto desempenho a partir de biomassa residual | Otimização do processo de produção de matérias-primas para geração de combustível | 8333 | 3503.83 | 7750 | 2020-02-03 | 2020-03-03 | 2020-02-03 | 2020-05-29 | 1 | 100 | Não | 2020-05-29
PCEE-2005.0149 | 4 | MDA Middleware | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 0 | 4020 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 1 | 100 | Não | 2021-07-16
PCEE-2005.0149 | 3 | MDA Middleware | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 147436.02 | 0 | 35477.57 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-06-23
PCEE-2005.0149 | 2 | MDA Middleware | ME02: Implementação dos clientes do middleware | 147436.03 | 149259.2 | 13165.86 | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-03-10
PCEE-2005.0149 | 1 | MDA Middleware | ME01: Comunicação com dispositivos óticos | 12000 | 402063.02 | 26331.72 | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 1 | 100 | Não | 2020-12-11
PINA-2004.0052 | 3 | Ventilador Pulmonar por Controle de Pressão e Volume | •Relatórios com testes realizados em laboratório. •Relatórios com especificações do projeto. •Relatório com detalhamento de software embarcado. •Dois kits de desenvolvimento utilizados para gravação do firmware no processador Quíron. | 16050.37 | 0 | 0 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 2021-03-22 | 1 | 100 | Sim | 2021-06-14 | Versão do replanejamento 1: Data de término planejada e entregáveis atualizados conforme PT01B/2020, parte do Adendo ao TA01/2020. Houve um ajuste nos valores aportados no projeto, contudo ainda não foi definido sua divisão por macro entrega, sendo os valores desse formulário inseridos apenas como referência.
PINA-2004.0052 | 2 | Ventilador Pulmonar por Controle de Pressão e Volume | •Código-fonte do software embarcado usado na integração. •Apresentação dos resultados obtidos em bancada, relativos aos testes de integração entre hardware e software embarcado. | 80000 | 0 | 0 | 2020-06-01 | 2020-11-30 | 2020-06-01 | 2021-02-28 | 1 | 100 | Sim | 2021-03-22 | Versão do replanejamento 1: Data de término planejada e entregáveis atualizados conforme PT01B/2020, parte do Adendo ao TA01/2020. Houve um ajuste nos valores aportados no projeto, contudo ainda não foi definido sua divisão por macro entrega, sendo os valores desse formulário inseridos apenas como referência.
PINA-2004.0052 | 1 | Ventilador Pulmonar por Controle de Pressão e Volume | •Documento de projeto. | 80000 | 34000 | 0 | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 2020-05-01 | 2020-05-31 |  | 100 | Não | 2020-06-03
PIPT-2005.0047 | 4 | DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS DE SÍNTESE DE COPOLÍMEROS BASEADOS EM ESTERES ACRÍLICOS E ETERES VINÍLICOS ENXERTADOS COM POLI(ÓXIDO DE ETILENO) | Relatório contendo os resultados de sínteses das 12 moléculas de interesse do projeto, seus resultados de desempenho na moagem dos particulados e próximos passos no projeto | 41737.5 | 48175 | 30750 | 2022-01-24 | 2024-04-09 | 2022-01-24 | 2024-04-26 | 2 | 100 | Não | 2024-04-26
PIPT-2005.0047 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS DE SÍNTESE DE COPOLÍMEROS BASEADOS EM ESTERES ACRÍLICOS E ETERES VINÍLICOS ENXERTADOS COM POLI(ÓXIDO DE ETILENO) | Reunião de apresentação dos resultados de pelo menos 12 moléculas sintetizadas e seus resultados de desempenho na preparação das dispersões de particulados | 39737.5 | 96350 | 30750 | 2021-02-10 | 2021-08-09 | 2021-01-04 | 2022-01-24 | 1 | 100 | Não | 2022-01-24
PIPT-2005.0047 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS DE SÍNTESE DE COPOLÍMEROS BASEADOS EM ESTERES ACRÍLICOS E ETERES VINÍLICOS ENXERTADOS COM POLI(ÓXIDO DE ETILENO) | Relatório parcial contendo as sínteses das 6 primeiras moléculas definidas nas prioridades do parceiro | 49737.5 | 48175 | 30750 | 2020-08-10 | 2021-02-09 | 2020-07-11 | 2020-12-23 | 1 | 100 | Não | 2021-01-04 | Aguardando documento assinado
PIPT-2005.0047 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS DE SÍNTESE DE COPOLÍMEROS BASEADOS EM ESTERES ACRÍLICOS E ETERES VINÍLICOS ENXERTADOS COM POLI(ÓXIDO DE ETILENO) | Reunião de alinhamento para definição de prioridades nas sínteses das moléculas. | 71737.48 | 96350.02 | 30750 | 2020-05-09 | 2020-08-09 | 2020-05-09 | 2020-07-03 | 1 | 100 | Não | 2020-07-03 | Aguardando documento assinado.
PCPQ-2004.0055 | 3 | Gestão do Cuidados em Condições Crônicas - 2 | - Protótipos da solução web em ambiente de nuvem e da aplicação tablet disponíveis e funcionais - Teste da solução em ambiente relevante hospedado em nuvem da Unidade CPQD, pelo período de 6 meses, contados a partir da finalização da M02. | 12759 | 21265 | 8506 | 2020-10-23 | 2021-04-23 | 2021-01-05 | 2021-07-12 | 1 | 100 | Sim | 2021-08-02
PCPQ-2004.0055 | 2 | Gestão do Cuidados em Condições Crônicas - 2 | - Desenvolvimento de funcionalidades para acompanhamento de dados de pacientes tanto clínico, quanto administrativo; - Tratar valores desejáveis de manutenção dos parâmetros de saúde simultaneamente aos valores críticos para alarme; - Interface para controle dos atendimentos por atendente; - Disponibilizar foto do paciente para ser apresentada em tela do BackOffice; - Alertar paciente/cuidados sobre anomalias na operação do wearable; - Apresentar medições automáticas na linha do tempo do paciente; -Alertar alterações na FC utilizando a medição feita a cada minuto pelo wearable (pulseira). | 51036 | 85060 | 34024 | 2020-07-23 | 2020-10-22 | 2020-09-02 | 2021-01-04 | 1 | 100 | Não | 2021-01-11
PCPQ-2004.0055 | 1 | Gestão do Cuidados em Condições Crônicas - 2 | Gestão da equipe clinica que acompanha os pacientes (Backoffice) - Protótipo da solução web com as funcionalidades de gestão da equipe clinica que acompanha os pacientes; Relatório periódico (mensal) para a família do paciente com histórico das medições - Protótipo da solução web com a funcionalidade de envio de relatórios periódicos (mensal) para a família do paciente com o histórico das medições. Desenvolvimento de Avatar interativo - Protótipo de solução móvel (tablet) com a funcionalidade de desenvolvimento do avatar interativo. | 63795 | 106325 | 42530 | 2020-04-27 | 2020-07-22 | 2020-05-04 | 2020-09-01 | 1 | 100 | Sim | 2020-09-15
PCPQ-2005.0056 | 4 | Desenvolvimento de cabos ópticos ribbon flexíveis | Atividade 3: Participação em grupos de estudo da ABNT e junto à ANATEL - Final: Projeto de norma ABNT e Projeto de requisitos ANATEL. Atividade 4: Apoio técnico à PRYSMIAN no desenvolvimento dos protótipos de cabos ópticos ribbon flexíveis. - Final: Relatório técnico apresentando com a descrição das atividades realizadas para a fabricação dos protótipos dos cabos ribbons flexíveis realizadas pela Prysmian, com o acompanhamento técnico do CPQD. Atividade 5.1: Avaliação laboratorial dos protótipos para validação do desenvolvimento e dos novos métodos de ensaios desenvolvidos no CPQD. (Final) - Final: Relatórios técnicos contendo os ensaios laboratoriais realizados nos protótipos 01, 02 e 03 de cabos Ribbon Atividade 6: Desenvolvimento e validação funcional de metodologias de instalação e terminação dos cabos ópticos ribbon flexíveis. - Final: Relatório técnico contendo as metodologias de emendas e terminações dos cabos Ribbon Atividade 7: Compartilhamento do conhecimento da UNIDADE EMBRAPII CPQD para a PRYSMIAN - Final: Documentação comprovando tecnologia nacional | 140184 | 233640 | 93456 | 2021-05-12 | 2022-03-11 | 2021-06-21 | 2022-06-30 | 1 | 100 | Sim | 2022-09-08
PCPQ-2005.0056 | 3 | Desenvolvimento de cabos ópticos ribbon flexíveis | Atividade 3: Participação em grupos de estudo da ABNT e junto à ANATEL (Parcial) ● DOT-10366.RT.05-B de 26/05/2021 : Relatório contendo as atividades e reuniões realizadas pelo grupo de estudo da ANATEL no período, inclusive o envio das minutas de requisitos para a ANATEL. Atividade 4: Apoio à Prysmian no desenvolvimento dos protótipos de cabos ópticos ribbon flexíveis (Parcial) ● DOT-10366.RT.06-A de 26/05/2021: Relatório contendo a descrição das atividades realizadas até o momento para a fabricação dos protótipos dos cabos ribbons flexíveis. Atividade 5: Avaliação laboratorial dos protótipos para validação do desenvolvimento e dos novos métodos de ensaios desenvolvidos no CPQD. (Parcial) ● DOT-10366.RT.07-A de 26/05/2021: Relatório contendo a descrição das atividades realizadas até o momento para a aquisição de dispositivos e equipamentos com o objetivo de capacitar o laboratório do CPQD para a execução dos ensaios nos protótipos de cabos ribbons flexíveis que serão fabricados no projeto. Esse relatório também apresenta os resultados dos ensaios realizados até o momento nas fitas ribbon que serão utilizadas nos protótipos de cabos. Atividade 6: Desenvolvimento e validação funcional de metodologias de instalação e terminação dos cabos ópticos ribbon flexíveis (Parcial) ● DOT-10366.RT.08-A de 26/05/2021: Relatório contendo os procedimentos de instalação e terminação dos cabos ópticos com ribbons flexíveis. | 216648 | 361080 | 144432 | 2020-10-12 | 2021-05-11 | 2020-11-11 | 2021-05-24 | 1 | 100 | Sim | 2021-05-31
PCPQ-2005.0056 | 2 | Desenvolvimento de cabos ópticos ribbon flexíveis | Atividade 5.1 - Atualização da infraestrutura Laboratorial do CPQD  Nesta Atividade foram especificados e adquiridos equipamentos de medições ópticas específicos para a avaliação de desempenho dos cabos ópticos ribbon. Os equipamentos adquiridos estão descritos no Relatório DOT-10366.RT.07-A, de 31/05/2021, item 3. Atividade 7.1 - Apresentação dos resultados do projeto  O resultado desta atividade previsto para esta Macroentrega seria um relatório de viagens realizadas para a divulgação dos resultados, caso aplicável (Ex. Participação em eventos e apresentação da tecnologia para possíveis usuários). Porém, não foi possível realizar viagens com esta finalidade em função da Pandemia do Corona vírus e suas consequentes restrições. | 0 | 0 | 0 | 2020-10-12 | 2021-11-11 | 2020-10-19 | 2021-09-30 | 1 | 100 | Não | 2021-10-06
PCPQ-2005.0056 | 1 | Desenvolvimento de cabos ópticos ribbon flexíveis | Atividade 1: Levantamento do estado da arte no mundo em cabos ópticos ribbon flexíveis. - Relatório Técnico contendo o levantamento do estado da arte de cabos Ribbon pelo mundo. Atividade 2 - Elaboração de especificação e definição das metodologias de ensaios para os cabos ópticos ribbon flexíveis. - Relatório Técnico – Minuta de requisitos e métodos de ensaios para cabos Ribbon flexíveis. Atividade 3: Participação em grupos de estudo da ABNT e junto à ANATEL Esta atividade - (Parcial) Relatório Técnico contendo os resultados da atividade 3 no período. (Ex. Atas de reuniões dos grupos de estudos). | 280368 | 467280 | 186912 | 2020-06-01 | 2020-10-10 | 2020-07-01 | 2020-11-10 | 1 | 100 | Não | 2020-11-27
PINT-2005.0015 | 2 | Desenvolvimento de válvula proporcional para ventilador pulmonar | Macroentrega 2 – Avaliação Técnica das Válvulas (protótipo) Entrega Técnica 5: Avaliação de Desempenho da Válvula; -Relatório contendo a avalição do desempenho da válvula quanto à durabilidade, à linearidade e à compatibilidade. | 132701.64 | 26546.7 | 177031.06 | 2020-08-04 | 2020-09-15 | 2021-02-10 | 2021-09-15 | 2 | 100 | Não | 2021-09-15 | A partir do dia 16/Março/2020, o período de quarentena foi instalado no INT e permanece até o momento. Desta forma o projeto pode ser impactado no andamento físico (% executado), em comparação ao planejado. Todas as medidas de replanejamento e mitigação dos impactos estão sendo tomadas. Atualização feita no dia 05/04/2021: 23%, em execução. Atualização feita no dia 07/05/2021: 34%, em execução. Atualização feita no dia 07/06/2021: 51%, em execução. Atualização feita no dia 07/07/2021: 75%, em execução. Atualização feita no dia 06/08/2021: 90%, em execução. Atualização feita no dia 08/09/2021: 98%, em execução. Atualização feita no dia 15/09/2021: 100% - Projeto concluído.
PINT-2005.0015 | 1 | Desenvolvimento de válvula proporcional para ventilador pulmonar | Macroentrega 1 - Desenvolvimento das Válvulas Entrega Técnica 1: Estado da Arte dos Materiais; -Relatório contendo a revisão da literatura sobre materiais que possuam resistência mecânica, resistência à oxidação e propriedades eletromagnéticas compatíveis para a fabricação do pistão, do manifold e do corpo da válvula. Entrega Técnica 2: Caracterização dos Materiais; -Relatório contendo a análise dos dados de caracterização das propriedades química, física e mecânica dos possíveis materiais a serem utilizados como matéria-prima para a fabricação da válvula. Entrega Técnica 3: Projeto, Avaliação pelo Método de Elementos Finitos e Seleção dos Materiais; -Relatório contendo o projeto da Válvula e análise pelo método dos elementos finitos e a indicação de materiais a serem utilizados na fabricação da válvula. Entrega Técnica 4: Fabricação da Válvula e Desenvolvimento do Sistema de Controle; -Pelo menos dez (10) unidades de válvulas fabricadas segundo especificações deste projeto e seu Sistema de controle. | 309637.15 | 61942.29 | 177031.07 | 2020-06-01 | 2020-07-17 | 2020-06-01 | 2020-12-09 | 1 | 100 | Sim | 2020-12-09 | A partir do dia 16/Março/2020, o período de quarentena foi instalado no INT e permanece até o momento. Desta forma o projeto pode ser impactado no andamento físico (% executado), em comparação ao planejado. Todas as medidas de replanejamento e mitigação dos impactos estão sendo tomadas. Atualização feita no dia 10/11/2020: 75%, em estágio de finalização da última entrega. Atualização feita no dia 09/02/2021: 100%, em estágio de mudança para a próxima Macroentrega.
PIFS-2003.0023 | 5 | Análise de Viabilidade de Desenvolvimento de Sistema Automatizado para Colheita de Palma Forrageira | 5. Determinação dos requisitos de projeto e análise de viabilidade do projeto: Desenvolvimento de croquis de um ou mais propostas de máquinas automatizadas para a realização do processo, visando a viabilidade do projeto | 6795.5 | 6795.5 | 6795.5 | 2020-05-06 | 2020-06-05 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2003.0023 | 4 | Análise de Viabilidade de Desenvolvimento de Sistema Automatizado para Colheita de Palma Forrageira | Análise dos esforços necessários para o corte e manuseio da palma projeto: Análise dos esforços necessários para o corte e manuseio da palma | 6795.5 | 6795.5 | 6795.5 | 2020-04-06 | 2020-05-05 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2003.0023 | 3 | Análise de Viabilidade de Desenvolvimento de Sistema Automatizado para Colheita de Palma Forrageira | Levantamento de patentes em temas afins ao projeto: Levantamento de patentes em temas afins ao projeto | 6795.5 | 6795.5 | 6795.5 | 2020-04-06 | 2020-05-05 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2003.0023 | 2 | Análise de Viabilidade de Desenvolvimento de Sistema Automatizado para Colheita de Palma Forrageira | Levantamento de requisitos técnicos e mercadológicos: Estudo ergonômico das propostas de máquinas; Estudos mercadológicos que orientem no sentido de viabilização do projeto. | 6795.5 | 6795.5 | 6795.5 | 2020-03-06 | 2020-04-05 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-2003.0023 | 1 | Análise de Viabilidade de Desenvolvimento de Sistema Automatizado para Colheita de Palma Forrageira | Coleta de dados: Coleta de dados referentes à cultura de palma forrageira junto a agricultores e levantamento das necessidades de alimentação junto a criadores de gado da região do semi-árido nordestino. | 6795.5 | 6795.5 | 6795.5 | 2020-03-06 | 2020-04-05 |  |  | 1 |  | Não
PSEN-2004.0009 | 3 | Sistema de Triagem inteligente (TRI_Covid19) | Plataforma Analytics para correção dos dados da anamnese, para identificação de padrões de contaminação e comportamento do paciente - Quarta versão da plataforma, integrada com algoritmo de IA. | 0 | 0 | 0 | 2020-06-01 | 2021-04-30 | 2020-07-06 | 2021-04-30 | 1 |  | Não | 2021-04-30
PSEN-2004.0009 | 2 | Sistema de Triagem inteligente (TRI_Covid19) | Desenvolvimento do Dispositivo de medição sem contato de sinais para triagem; segunda versão da Plataforma de Anamnese Virtual; Plataforma Analytics para correlação dos dados de sianis vitais/identificação da assinatura do COVID-19 já definindo Terceira versão da plataforma, integrada com algoritmo de IA. | 212100 | 15150 | 60600 | 2020-05-11 | 2020-05-29 | 2020-06-09 | 2020-07-03 | 1 | 100 | Não | 2020-07-03
PSEN-2004.0009 | 1 | Sistema de Triagem inteligente (TRI_Covid19) | Elaboração da Plataforma de anamnese virtual (1° versão) composta por: Cadastro de usuários, Cadastro de perguntas, Cadastro de atendimento e Cadastro de anamnese. | 212100 | 45450 | 60600 | 2020-05-11 | 2020-05-22 | 2020-05-11 | 2020-06-08 | 1 | 100 | Não | 2020-06-08
PIND-2002.0006 | 3 | PTH 4.0 | Intercâmbio tenológico com a área técnica da Hi- Mix | 0 | 0 | 7654.88 | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 2022-01-21 | 2022-06-28 | 1 | 100 | Não | 2022-06-28 | •A continuidade da pandemia da COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) impactou o prazo de execução do projeto definido no convênio supracitado, por impedir a equipe do executor (INDT) se deslocar à sede do cliente (HI-MIX), a fim de realizar a atividade de entrega final e repasse tecnológica do produto. O software entregue não atingiu a expectativa da HI-MIX de que o Software seja capaz de atingir, por amostragem, que uma placa de 50 componentes seja avaliada de forma 100% correta em 95% das vezes em que foi analisada. Para que o Software atinja os níveis de sucesso esperados pela HI-MIX, serão realizados ajustes no código-fonte da solução, com melhoria da qualidade e tratamento da imagem capturada pela Visão Computacional; estudo de uso de cores nas imagens capturadas; refinamento de algoritmos; ampliação da amostragem das placas no processo de desenvolvimento e teste da qualidade de inspeção. As melhorias a serem realizadas no Software demandam ampliação do prazo de execução do projeto existente entre as partes.
PIND-2002.0006 | 2 | PTH 4.0 | Desenvolvimento de software de Visão Computacional | 153097.63 | 119295.53 | 30619.53 | 2020-02-03 | 2020-06-30 | 2020-05-18 | 2022-01-20 | 1 | 100 | Não | 2022-01-20 | •A continuidade da pandemia da COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) impactou o prazo de execução do projeto definido no convênio supracitado, por impedir a equipe do executor (INDT) se deslocar à sede do cliente (HI-MIX), a fim de realizar a atividade de entrega final e repasse tecnológica do produto. O software entregue não atingiu a expectativa da HI-MIX de que o Software seja capaz de atingir, por amostragem, que uma placa de 50 componentes seja avaliada de forma 100% correta em 95% das vezes em que foi analisada. Para que o Software atinja os níveis de sucesso esperados pela HI-MIX, serão realizados ajustes no código-fonte da solução, com melhoria da qualidade e tratamento da imagem capturada pela Visão Computacional; estudo de uso de cores nas imagens capturadas; refinamento de algoritmos; ampliação da amostragem das placas no processo de desenvolvimento e teste da qualidade de inspeção. As melhorias a serem realizadas no Software demandam ampliação do prazo de execução do projeto existente entre as partes.
PIND-2002.0006 | 1 | PTH 4.0 | Desenvolvimento de protótipo de hardware (cúpula e esteira) | 0 | 140970.44 | 7654.88 | 2020-02-03 | 2020-02-28 | 2020-02-03 | 2020-05-15 | 1 | 100 | Não | 2020-05-28 | A entrega Desenvolvimento de protótipo de hardware (cúpula e esteira) estava inicialmente agendada para ocorrer em 29/02/2020 de maneira presencial com a visita da Hi-Mix nas dependências do INDT. Porém, em decorrência da pandemia de COVID-19 e da necessidade de distanciamento social a entrega foi sendo adiada na esperança de que a situação se normalizasse. Em consequência da situação não se normalizar e de não existir uma previsão de normalização, decidiu-se realizar a entrega por meio de vídeo de conferência, o que ocorreu no dia 15/05/2020. A previsão de entrega do termo de aceite será 28/05/20
PELE-2005.0007 | 3 | Revestimento antiviral nanoestruturado em spray contendo nanopartículas de prata capaz de combater e inativar o SARS-CoV-2 | Validação da funcionalidade dos revestimentos contra COVID-19 Validação da funcionalidade dos revestimentos contra COVID-19 Mês 6Otimização dos processos e realização de testes em laboratório especializado em Classe 3 para validação da funcionalidade dos revestimentosISI-Eletroquímica | 218635.71 | 0 | 109129.55 | 2020-08-12 | 2020-12-18 | 2020-08-12 | 2020-12-18 | 1 | 100 | Não | 2020-12-18 | alterado conforme o aditivo de contrato, pois houveram problemas no envio de amostra e foi necessário alterar a data final. Correios em greve ficou com amostras retidas e foi necessária produção de novas amostras para envio a empresa terceira que faria a medição da atividade antiviral
PELE-2005.0007 | 2 | Revestimento antiviral nanoestruturado em spray contendo nanopartículas de prata capaz de combater e inativar o SARS-CoV-2 | Formulação dos revestimentos contendo Ag-NP Testes de incorporação das Ag-NPs e de compatibilidade química entre veículos e Ag-NP e testes de formação e secagem dos filmes | 151224.44 | 0 | 98768.94 | 2020-06-20 | 2020-08-11 | 2020-06-22 | 2020-08-11 | 1 | 100 | Não | 2020-08-11
PELE-2005.0007 | 1 | Revestimento antiviral nanoestruturado em spray contendo nanopartículas de prata capaz de combater e inativar o SARS-CoV-2 | Validação da funcionalidade das Ag-NP contra COVID-19 Realização de testes em laboratório especializado em Classe 3 para validação da funcionalidade das Ag-NP | 171806.3 | 25000 | 58768.06 | 2020-05-11 | 2020-06-19 | 2020-05-11 | 2020-06-21 | 1 | 100 | Não | 2020-06-21
PCER-2004.0046 | 4 | Solução de Mobilidade para Pessoas e Objetos | E9 - Documentação técnica final do software: arquitetura, modelo final da solução de integração de transporte, instruções para instalação e para manutenção. E10 - Código fonte do software de backend e dos aplicativos. E11 - Workshop final do projeto para repasse de tecnologia. | 41600 | 77824 | 6401 | 2021-05-01 | 2021-09-30 | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 3 | 99 | Não | 2021-08-26 | A parte empresa é composta por: R$ 16.912,00 da BEE2BEE; R$ 16.912,00 da Reunidas; R$ 44.000,00 do Sebrae
PCER-2004.0046 | 3 | Solução de Mobilidade para Pessoas e Objetos | E6 - Arquitetura da solução de integração de transporte implementada na versão final da solução. E7 - Código fonte da versão final do software. E8 - Código fonte dos dois aplicativos para dispositivo móvel, desenvolvidos no projeto. | 62400 | 116736 | 9600 | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 4 | 100 | Não | 2021-07-02 | Aguardando termo de aceite assinado pelo cliente A parte empresa é composta por: R$ 25.368,00 da BEE2BEE; R$ 25.368,00 da Reunidas; R$ 66.000,00 do Sebrae
PCER-2004.0046 | 2 | Solução de Mobilidade para Pessoas e Objetos | E3 - Arquitetura da solução de integração de transporte implementada na versão alfa. E4 - Código fonte dos componentes da versão alfa do software. E5 - Aplicativos móveis Android desenvolvidos para a solução. | 62400 | 116736 | 9600 | 2020-09-01 | 2021-02-28 | 2020-09-01 | 2021-02-28 | 3 | 100 | Não | 2021-03-13 | A parte empresa é composta por: R$ 25.368,00 da BEE2BEE; R$ 25.368,00 da Reunidas; R$ 66.000,00 do Sebrae Aguardando termo de aceite assinado pelo cliente
PCER-2004.0046 | 1 | Solução de Mobilidade para Pessoas e Objetos | E1 - Definição de Requisitos da solução na forma de backlog do software. E2 - Definição dos serviços de terceiros a serem utilizados na solução. | 41600 | 77824 | 6400 | 2020-06-16 | 2020-08-31 | 2020-06-16 | 2020-06-22 | 1 | 100 | Não | 2020-08-31 | Aguardando termo de aceite assinado. A parte empresa é composta por: R$ 16.912,00 da BEE2BEE; R$ 16.912,00 da Reunidas; R$ 44.000,00 do Sebrae
PIFS-2004.0021 | 3 | Desenvolvimento de um sistema com Design Anatômico para visualização por um sistema portátil para captação de veias em procedimentos intravenosos. | Testes finais: Realização de testes que comprovem a eficiência do sistema Anatômico desenvolvido | 9000 | 9000 | 9000 | 2020-10-22 | 2021-01-21 | 2020-10-22 | 2021-08-10 | 1 | 100 | Não | 2021-08-10 | alteração efetuada conforme aditivo 1 assinado em 26/05/2020.
PIFS-2004.0021 | 2 | Desenvolvimento de um sistema com Design Anatômico para visualização por um sistema portátil para captação de veias em procedimentos intravenosos. | 2- Otimização da eletrônica: Aprimoramento do sistema eletrônico incluindo o desenvolvimento do sistema Anatônico (reforçador) | 13605 | 13605 | 13605 | 2020-07-22 | 2020-10-21 | 2020-07-22 | 2021-08-10 | 1 | 100 | Não | 2021-08-10 | alteração de acordo com aditivo 1 assinado em 26/05/2020
PIFS-2004.0021 | 1 | Desenvolvimento de um sistema com Design Anatômico para visualização por um sistema portátil para captação de veias em procedimentos intravenosos. | 1- Sistema Anatômico: Desenvolvimento e montagem do plano do sistema Anatômico | 5000 | 5000 | 5000 | 2020-04-22 | 2020-07-21 | 2020-04-22 | 2020-12-18 | 1 | 100 | Não | 2020-12-18 | alteração efetuada conforme aditivo 1 assinado em 26/05/2020.
PSEN-2003.0008 | 4 | Desenvolvimento de sistemas de sensoriamento integrado com acionamento para aplicação de fertilizantes em dosadores helicoidais com transbordo | Projeto executivo do servo motor | 122100 | 173900 | 74000 | 2021-04-06 | 2021-09-30 | 2021-04-26 | 2021-10-29 | 1 |  | Não | 2021-10-29
PSEN-2003.0008 | 3 | Desenvolvimento de sistemas de sensoriamento integrado com acionamento para aplicação de fertilizantes em dosadores helicoidais com transbordo | Projeto preliminar (POC) do servo motor | 170940 | 243460 | 103600 | 2020-12-07 | 2021-04-16 | 2021-01-14 | 2021-04-23 | 1 |  | Não | 2021-04-23
PSEN-2003.0008 | 2 | Desenvolvimento de sistemas de sensoriamento integrado com acionamento para aplicação de fertilizantes em dosadores helicoidais com transbordo | Projeto conceitual do servo motor | 146520 | 208680 | 88800 | 2020-07-31 | 2020-12-04 | 2020-08-03 | 2021-01-13 | 1 |  | Não | 2021-01-13
PSEN-2003.0008 | 1 | Desenvolvimento de sistemas de sensoriamento integrado com acionamento para aplicação de fertilizantes em dosadores helicoidais com transbordo | Levantamento de requesitos | 48840 | 69560 | 29600 | 2020-04-24 | 2020-07-31 | 2020-04-24 | 2020-07-31 | 1 |  | Não | 2020-07-31
PIFS-2004.0020 | 3 | Desenvolvimento de metodologias de referência para certificação de materiais para uso em técnicas fotônicas modernas na agricultura. | Teste de funcionalidade dos protocolos e procedimentos levantados: Nessa etapa será testado a funcionalidade da robustez do método no dia a dia de um laboratório comercial e os resultados comparados com os do sistema LIBS. | 155556 | 155556 | 155556 | 2021-03-26 | 2021-08-27 | 2021-03-26 | 2022-06-23 | 1 | 100 | Não | 2022-06-23
PIFS-2004.0020 | 2 | Desenvolvimento de metodologias de referência para certificação de materiais para uso em técnicas fotônicas modernas na agricultura. | Realização de ensaios para a elaboração de procedimento e protocolo para digestão das amostras: Testar diferentes procedimentos e protocolos para digestão de solos e plantas e na sequência efetuar uma medida multielementar. Comparação dos resultados obtidos nessa etapa com os obtidos por um outro laboratório comercial, para comparação de resultados, e com amostras CRM. Medidas no LIBS para compatibilização da referência com os espectros LIBS. | 155555 | 155555 | 155555 | 2020-10-27 | 2021-03-26 | 2020-10-27 | 2021-05-31 | 1 | 100 | Não | 2021-05-31
PIFS-2004.0020 | 1 | Desenvolvimento de metodologias de referência para certificação de materiais para uso em técnicas fotônicas modernas na agricultura. | Estabelecimento de uma infraestrutura básica por parte da Empresa Parceira: Início da compra dos componentes integrados por parte da empresa AGROROBOTICA. Revisão na Literatura para metodologias de referência analítica compatíveis com resultados LIBS. Seleção de amostras de solos e amostras de plantas e amostras CRM para serem analisadas por laboratórios comerciais e pelo sistema LIBS da Agrorobótica | 155555 | 155555 | 155555 | 2020-04-27 | 2020-10-26 | 2020-04-27 | 2020-11-26 | 1 | 100 | Não | 2020-11-26
PINA-2002.0051 | 3 | Desenvolvimento de uma solução WEB embarcada para gerenciamento e monitoramento remoto de equipamentos de OLT.. | I – Relatório técnico contendo: I.I – Documento atualizado de Arquitetura de Software; I.II – Documento atualizado dos requisitos da solução; II – Código fonte do sistema contemplando os ajustes realizados; III – Aplicação web de gerenciamento embarcada no OLT. | 28000 | 46250 | 12500 | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 2020-07-01 | 2020-07-31 |  | 100 | Não | 2020-08-05
PINA-2002.0051 | 2 | Desenvolvimento de uma solução WEB embarcada para gerenciamento e monitoramento remoto de equipamentos de OLT.. | I – Relatório Técnico contendo documento de arquitetura de software; II – Código fonte do sistema. | 32250 | 60000 | 16000 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 2020-04-01 | 2020-06-30 |  | 100 | Não | 2020-07-02
PINA-2002.0051 | 1 | Desenvolvimento de uma solução WEB embarcada para gerenciamento e monitoramento remoto de equipamentos de OLT.. | I – Relatório Técnico contendo o resultado de testes com execução de código fonte de protótipos; II – Cronograma de marcos do projeto; III – Protótipo navegável do sistema de gerenciamento web do OLT; IIII – Relatório Técnico contendo documento de especificação de requisitos do sistema. | 25000 | 45000 | 10000 | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 2020-03-01 | 2020-03-31 |  | 100 | Não | 2020-04-01
PBIO-2004.0008 | 2 | APTATEST - COVID-19 | Produção de pelo menos 200 unidades de amostras de kits de diagnóstico para testes de confirmação de eficácia e avaliação de custo de produção e proposição de modelo de negócio que viabilize a produção industrial. | 70000 | 10000 | 19000 | 2020-08-29 | 2021-03-28 | 2020-08-29 | 2021-06-08 | 1 | 100 | Não | 2021-06-08
PBIO-2004.0008 | 1 | APTATEST - COVID-19 | Amostras do biosensor (suspensão de partículas modificadas) e resultados do teste de eficácia contra amostras biológicas. | 80000 | 11000 | 20000 | 2020-04-28 | 2020-08-28 | 2020-04-28 | 2020-08-28 | 1 | 100 | Não | 2020-08-28
PIFC-2004.0062 | 4 | SMART FUSE - SF | Validação da Pesquisa: Instalação piloto em ambiente relevante. | 31545 | 56335.58 | 42946.07 | 2021-05-01 | 2021-10-30 | 2021-04-13 | 2021-10-30 | 1 | 100 | Não | 2021-10-30
PIFC-2004.0062 | 3 | SMART FUSE - SF | Integração Hardware e Software: Integração fim a fim, do dispositivo, passando pela rede LoRa e até chegar na aplicação. | 52575 | 69662.26 | 35788.4 | 2020-12-01 | 2021-04-30 | 2020-12-01 | 2021-04-12 | 1 | 100 | Não | 2021-04-12
PIFC-2004.0062 | 2 | SMART FUSE - SF | Protótipo de Hardware e Software: Etapa voltada para prototipação da solução de hardware e software. | 72090 | 83594.71 | 42946.08 | 2020-06-01 | 2020-11-30 | 2020-06-01 | 2020-11-30 | 1 | 100 | Não | 2020-11-30
PIFC-2004.0062 | 1 | SMART FUSE - SF | Planejamento: Planejamento micro das atividades e levantamento de requisitos. | 10515 | 13932.45 | 7157.68 | 2020-04-30 | 2020-05-31 | 2020-04-30 | 2020-05-31 | 1 | 100 | Não | 2020-06-01
PCEE-2004.0148 | 5 | Parlametria-IA | ME05 - Modelos de previsão de posicionamento de atores com relação a proposições | 73094.75 | 132902.7 | 25139.6 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-06-11
PCEE-2004.0148 | 4 | Parlametria-IA | ME04 - Modelos preditivos do comportamento de tramitação de proposições de interesse | 39328.8 | 63669.93 | 12569.8 | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-05-10
PCEE-2004.0148 | 3 | Parlametria-IA | ME03 - Visualizações dos dados e telas | 4640 | 14992.69 | 1707.19 | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 2020-08-03 | 2020-10-31 | 1 | 100 | Não | 2020-12-14
PCEE-2004.0148 | 2 | Parlametria-IA | ME02 - Módulo de análise de conteúdo publicado na mídia online | 58993.2 | 95504.91 | 18854.7 | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 2020-08-03 | 2020-10-30 | 1 | 100 | Não | 2020-12-14
PCEE-2004.0148 | 1 | Parlametria-IA | ME01 - Módulo de análise de redes sociais | 58993.2 | 95504.91 | 18854.7 | 2020-05-04 | 2020-07-31 | 2020-05-04 | 2020-07-31 | 1 | 100 | Não | 2020-09-04
PPOL-2003.0024 | 4 | Desenvolvimento de Novas Tecnologias para Compressores de Refrigeração | "M4.1 Medições para avaliar se o novo protótipo de compressor pode alcançar a eficiência indicada teoricamente. M4.2 Internalização final da bancada experimental utilizada para validar a ferramenta de simulação do bombeamento de óleo. M4.3 Relatório comparando as previsões de velocidade de impacto do código RECIP++ com os resultados do modelo FSI e com dados experimentais. M4.4 Relatório descrevendo as melhores práticas para o acoplamento das simulações do compressor incluindo modelagem térmica. M4.5 Relatório 2 com descrição das implementações realizadas no código RECIP++. M4.6 Relatório com medições em calorímetro de alta capacidade para aplicações de refrigeração comercial. M4.7 Relatório com medições em bancadas de teste desenvolvidas para medir vazamento de fluido refrigerante em válvulas de compressores. | 240000 | 240000 | 163199.65 | 2021-10-01 | 2022-06-30 | 2021-10-01 | 2022-06-30 | 1 | 100 | Não | 2022-06-30
PPOL-2003.0024 | 3 | Desenvolvimento de Novas Tecnologias para Compressores de Refrigeração | "M3.1 Relatório propondo um sistema de sucção otimizado para eficiência e confiabilidade. M3.2 Relatório descrevendo experimentos com sistemas de sucção otimizados. M3.3 Relatório descrevendo correlação desenvolvida empiricamente para prever o vazamento de fluido refrigerante através da folga pistão-cilindro de compressores alternativos. M3.4 Relatório descrevendo modificações para o aumento da eficiência termodinâmica e um protótipo com essas modificações. M3.5 Relatório com proposta de melhorias em modelo do RECIP++ para prever velocidade de impacto de válvulas. M3.6 Relatório com resultados de um compressor protótipo com modificações sugeridas para congelamento rápido. M3.7 Relatório descrevendo melhores práticas para o acoplamento das simulações do ciclo de compressão e da dinâmica do mecanismo de acionamento de compressores alternativos. M3.8 Relatório descrevendo as melhores práticas para o acoplamento das simulações do ciclo de compressão e da dinâmica do mecanismo com a simulação do motor. | 240000 | 240000 | 286164.93 | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 1 | 100 | Não | 2021-09-30 | Observações acerca das atividades no Termo de Aceite em anexo.
PPOL-2003.0024 | 2 | Desenvolvimento de Novas Tecnologias para Compressores de Refrigeração | "M2.1 Relatório descrevendo bancada de testes que permite a injeção de quantidade controlada de refrigerante líquido no sistema de sucção de compressor alternativo. M2.2 Relatório descrevendo experimentos de injeção de refrigerante líquido para diferentes geometrias de sistemas de sucção. M2.3 Relatório com medições do vazamento de fluido refrigerante através da folga pistão-cilindro para diferentes geometrias e condições de operação. M2.4 Relatório descrevendo as principais perdas termodinâmicas que somente podem ser previstas com o código RECIP++. M2.5 Modelo de simulação (com tutorial), validado com dados experimentais obtidos com a versão 3 da bancada de teste de bombeamento de óleo. M2.6 Modelo de simulação FSI para válvulas (com tutorial), validado com dados experimentais fornecidos pela Embraco. M2.7 Inventário de perdas de um compressor selecionado para análise e proposta de modificações para aumento de eficiência em aplicação de congelamento rápido. M2.8 Relatório descrevendo um modelo simplificado de simulação para compressores alternativo, rotativo e scroll. M2.9 Relatório 1 com descrição das implementações realizadas no código RECIP++. M2.10 Testes de elevação de pressão na bancada disponível no POLO. M2.11 Testes de inversores na bancada de ensaio disponível no POLO. | 240000 | 240000 | 260062.5 | 2020-10-01 | 2021-03-31 | 2020-10-01 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-03-31
PPOL-2003.0024 | 1 | Desenvolvimento de Novas Tecnologias para Compressores de Refrigeração | "M1.1 Relatório descrevendo se há uma ferramenta de simulação de compressores que seja adequada para modelar a quantidade de refrigerante entrando na câmara de compressão quando o compressor é submetido a retorno líquido. M1.2 Relatório descrevendo se há um método confiável para integrar um modelo de compressor com um modelo 1D para o sistema de refrigeração condições de descongelamento com emprego de gás quente. M1.3 Relatório comparando os resultados obtidos em bancada de vazamento na folga pistão-cilindro a ser construída no POLO com resultados da Embraco. M1.4 Relatório descrevendo a possibilidade de medir a temperatura dentro da câmara do compressor de compressores alternativos. M1.5 Inventário experimental das perdas de um compressor de velocidade variável operando com isobutano e butano.M1.6 Modelo de simulação (com tutorial), validado com dados experimentais obtidos na versão 2 da bancada de teste de bombeamento de óleo. M1.7 Implementação de um método mais detalhado no código RECIP++ para descrever as perdas de capacidade de refrigeração. M1.8 Relatório comparando resultados de simulação do ciclo de compressão obtidos com os códigos RECIP++, GT-Suite e Dymola. | 240000 | 240000 | 250572.92 | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 2020-04-01 | 2020-10-01 | 1 | 100 | Não | 2020-09-30
PCEE-2004.0147 | 3 | ScalableSGX | ME03: Versão final das ferramentas, acompanhada de documentação e demonstradores. | 104579.47 | 131109.15 | 26127.22 | 2021-01-01 | 2021-04-30 | 2021-01-04 | 2021-04-30 | 1 | 100 | Não | 2021-06-15
PCEE-2004.0147 | 2 | ScalableSGX | ME02: Demonstrador das aplicações em execução confidencial suportada por ferramentas nativas de nuvem | 89146.13 | 151058.43 | 26127.21 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-03-12
PCEE-2004.0147 | 1 | ScalableSGX | ME01: Primeira versão das aplicações em ambiente de nuvem | 63247.2 | 161248.43 | 26127.21 | 2020-05-04 | 2020-08-31 | 2020-05-04 | 2020-08-31 | 1 | 100 | Não | 2020-09-22
PCEE-1911.0140 | 3 | ACELERA VTEX | ME03: Descriçao arquitetural generalizada da solução e protótipo flexível para novos componentes | 47019.06 | 0 | 17939.06 | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 1 | 100 | Não | 2020-11-20
PCEE-1911.0140 | 2 | ACELERA VTEX | ME02: Protótipo de solução de otimização para segundo componente alvo na plataforma | 30000 | 100000 | 17939.06 | 2020-03-01 | 2020-06-30 | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 1 | 100 | Não | 2020-07-20
PCEE-1911.0140 | 1 | ACELERA VTEX | ME01: Protótipo de solução de otimização para componente alvo na plataforma | 0 | 80178.62 | 17939.07 | 2019-11-01 | 2020-02-29 | 2019-11-01 | 2020-02-28 | 1 | 100 | Não | 2020-05-25
PCEE-1901.0109 | 6 | Agile-Installer | ME06: Versão final dos resultados do projeto validados pela Empresa. | 0 | 0 | 670 | 2021-01-01 | 2021-02-28 | 2021-01-04 | 2021-02-28 | 1 | 100 | Não | 2021-03-08
PCEE-1812.0118 | 8 | App Control | ME08: Versão final do sistema (validação) | 0 | 0 | 3892.76 | 2020-12-01 | 2021-02-28 | 2020-12-01 | 2021-02-28 | 1 | 100 | Não | 2021-03-05
PCEE-1812.0118 | 7 | App Control | ME07: Versão final do sistema (entrega) | 53248.32 | 22006.08 | 7785.5 | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 2020-08-03 | 2020-11-30 | 1 | 100 | Não | 2020-12-21
PCEE-1812.0118 | 6 | App Control | ME06: Segunda versão do sistema neste aditivo. | 26124.16 | 54130.24 | 7785.5 | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 1 | 100 | Não | 2020-08-18
PCEE-1812.0118 | 5 | App Control | ME05: Primeira versão do sistema neste aditivo. | 0 | 80254.4 | 7785.5 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 2020-01-02 | 2020-03-31 | 1 | 100 | Não | 2020-04-01
PIFP-2003.0019 | 4 | TECLAB - FASE 2 | ME04: Entrega do projeto com relatórios, manuais e treinamento. | 0 | 0 | 7137.78 | 2020-11-01 | 2021-01-29 | 2020-11-03 | 2021-01-29 | 1 | 100 | Não | 2021-03-12
PIFP-2003.0019 | 3 | TECLAB - FASE 2 | ME03: Realização de testes em ambiente relevante. | 82350 | 13750 | 7137.78 | 2020-08-30 | 2020-10-30 | 2020-08-31 | 2020-10-30 | 1 | 100 | Não | 2020-11-10
PIFP-2003.0019 | 2 | TECLAB - FASE 2 | ME02: Testes de validação. | 85670 | 52952.08 | 7137.78 | 2020-06-30 | 2020-08-30 | 2020-06-30 | 2020-08-30 | 1 | 100 | Não | 2020-09-09
PIFP-2003.0019 | 1 | TECLAB - FASE 2 | ME01: Projeto Volumétrico | 0 | 134657.92 | 10706.66 | 2020-03-30 | 2020-06-30 | 2020-03-30 | 2020-06-30 | 1 | 100 | Não | 2020-07-14
PCEE-1901.0109 | 5 | Agile-Installer | ME05: Implementação do processo de reconexão dos aplicativos móveis Android e IOS com redes sem fio de inversores Ingeteam | 138558.1 | 86954.2 | 16867.11 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-01-12
PCEE-1901.0109 | 4 | Agile-Installer | ME04: Automação do processo de instalação de inversores através de QR codes e interação direta com os serviços globais da Ingeteam. | 25132.5 | 260862.6 | 16867.11 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 2020-01-02 | 2020-06-30 | 1 | 100 | Não | 2020-07-23
PIPT-2003.0045 | 2 | Desenvolvimento de ferros fundidos de alto cromo para revestimento de equipamento de moagem efeito de N e Si | Relatório técnico final ( avaliação dos efeitos de N e Si na resistência ao desgaste de ferro fundido de alto cromo e produção de protótipos) | 53062 | 80000 | 30380.5 | 2020-08-19 | 2021-01-18 |  |  | 1 |  | Não | 2021-01-20
PIPT-2003.0045 | 1 | Desenvolvimento de ferros fundidos de alto cromo para revestimento de equipamento de moagem efeito de N e Si | Relatório técnico parcial "Fundição, tratamento térmico, caracterização da microestrutura e da resistência ao degaste de ferro fundido de alto cromo - efeitos de N e Si | 100000 | 170000 | 30380.5 | 2020-03-18 | 2020-08-18 | 2020-03-13 | 2020-10-20 | 1 | 100 | Não | 2020-10-20
PCEE-1904.0121 | 5 | MiniPOS-Tools | ME05: Versão final dos resultados do projeto validados pela Empresa. | 0 | 0 | 1340 | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 1 | 100 | Não | 2021-02-10
PCEE-1904.0121 | 4 | MiniPOS-Tools | ME04: • Integração da IDE e do SDK para a plataforma MiniPos com componentes de software para a plataforma MiniPos/ MP 20, MP21 e MP35. • Testes e correções de BUG relacionados ao módulo de software embarcado para conexão via Wifi e desenvolvimento parcial da biblioteca de software embarcado para conexão via GPRS, ambos para o dispositivo minipos MP25; • Desenvolvimento de biblioteca para execução de testes da camada arquitetural FAL do MP35. | 170668.06 | 364565.5 | 32719.07 | 2020-02-01 | 2020-09-30 | 2020-02-03 | 2020-09-30 | 1 | 100 | Não | 2020-11-10
PIFC-2004.0061 | 5 | DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE APOIO A DECISÃO MÉDICA UTILIZANDO RECOMENDAÇÕES AUTOMÁTICAS | Validação em ambiente relevante | 14000 | 11333.36 | 11062.09 | 2021-06-01 | 2021-10-22 | 2021-06-01 | 2021-10-20 | 1 | 100 | Não | 2021-10-20
PIFC-2004.0061 | 4 | DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE APOIO A DECISÃO MÉDICA UTILIZANDO RECOMENDAÇÕES AUTOMÁTICAS | Validação do modelo | 21000 | 16999.99 | 6637.25 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 1 | 100 | Não | 2021-07-08
PIFC-2004.0061 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE APOIO A DECISÃO MÉDICA UTILIZANDO RECOMENDAÇÕES AUTOMÁTICAS | Modelagem do algoritmo | 37500 | 37777.77 | 11062.09 | 2020-10-01 | 2021-02-28 | 2020-10-01 | 2021-02-28 | 1 | 100 | Não | 2021-03-08
PIFC-2004.0061 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE APOIO A DECISÃO MÉDICA UTILIZANDO RECOMENDAÇÕES AUTOMÁTICAS | Pré-processamento | 22500 | 22666.66 | 6637.25 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1 | 100 | Não | 2020-10-07
PIFC-2004.0061 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE APOIO A DECISÃO MÉDICA UTILIZANDO RECOMENDAÇÕES AUTOMÁTICAS | Banco de dados de PEP | 15000 | 15111.1 | 4424.84 | 2020-04-22 | 2020-06-30 | 2020-04-22 | 2020-06-30 | 1 | 100 | Não | 2020-07-14
PPLI-2002.0036 | 5 | LCC em Elastômeros | Relatório contendo as formulações, os resultados e as conclusões sobre o uso de LCC técnico em formulações para banda de rodagem de pneus tipo Green Tire | 15000 | 19000 | 12500 | 2021-03-01 | 2021-08-06 | 2021-05-05 | 2021-08-17 | 2 | 100 | Não | 2021-08-17
PPLI-2002.0036 | 4 | LCC em Elastômeros | Relatório contendo as formulações, os resultados e as conclusões sobre o uso de LCC técnico como agente compatibilizante em formulações com blenda de EPDM e NBR | 15000 | 19000 | 12500 | 2020-12-18 | 2021-02-26 | 2021-01-22 | 2021-04-22 | 1 | 100 | Não | 2021-04-22
PPLI-2002.0036 | 3 | LCC em Elastômeros | Relatório contendo as formulações, os resultados e as conclusões sobre o uso de LCC técnico como plastificante e antioxidante em formulações com NBR | 23000 | 27000 | 18000 | 2020-09-01 | 2020-12-17 | 2020-10-13 | 2020-12-18 | 1 | 100 | Não | 2021-01-06
PPLI-2002.0036 | 2 | LCC em Elastômeros | Relatório contendo as formulações, os resultados e as conclusões sobre o uso de LCC técnico como plastificante e antioxidante em formulações com NR | 23000 | 27000 | 18000 | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 2020-07-10 | 2020-08-31 | 1 | 100 | Não | 2020-09-28
PPLI-2002.0036 | 1 | LCC em Elastômeros | Relatório com os resultados da busca de anterioridade | 5000 | 6000 | 4000 | 2020-03-20 | 2020-05-29 | 2020-03-20 | 2020-06-17 | 1 | 100 | Sim | 2020-06-17
PIFF-2004.0018 | 2 | Instrumentação e Automação de processo de higienização e sanitização de gases do Aerador-Filtro Anti-COVID | Memorial descritivo do protótipo, com sistema de medição, controle e relatórios - Especificação; Especificação de instrumentos e sensores de medição - Formulários; Especificação técnica dos sistemas de controle, monitoramento e telemetria - Especificação; Orçamentos e compra de materiais - Formulários; Concepção e sistema de controle - Relatório; Elaboração de desenhos dimensionais - Relatório; Concepção Telemetria e relatórios - Relatório; Desenvolvimento de Códigos e telas de interface operacional - Relatório; Montagem do protótipo - Relatório Final; Definição dos procedimentos e caracterização dos testes - Metodologia e procedimento dos testes; Realização dos testes/análise de resultados - Relatório; Transferência da tecnologia ao cliente - Transferência da tecnologia; Relatório Final e DataBoock - Relatório Final. | 7715.14 | 1361.49 | 4539.08 | 2020-05-06 | 2020-06-30 | 2020-05-06 | 2020-06-26 | 1 | 100 | Sim | 2020-07-02
PIFF-2004.0018 | 1 | Instrumentação e Automação de processo de higienização e sanitização de gases do Aerador-Filtro Anti-COVID | Elaboração de lista de material para o projeto - Relatório; Definição e estudo de fluxo e linhas - Relatório; Estudo analisadores Ph/Turbidez/Condutividade - Relatório. | 20202.5 | 3565.16 | 11883.06 | 2020-04-06 | 2020-05-05 | 2020-04-06 | 2020-05-05 | 1 | 100 | Não | 2020-05-28 | A macroentrega foi entregue no dia 05/05/2020, como planejado, sem atraso. Porém ,só recebemos o termo assinado da forma digital no dia 28/05/2020.
PCIM-2002.0109 | 3 | USIMINAS - Automação do Corte de Bobinas | Databook contendo todas as pesquisas e conclusões das etapas anteriores; Relatório de patente suficiente para permitir o depósito da patente. | 6000 | 8000 | 0 | 2020-06-22 | 2020-12-18 | 2020-06-22 | 2020-12-18 | 2 | 100 | Não | 2020-12-28 | projeto executado no prazo aguardando aceite do cliente
PCIM-2002.0109 | 2 | USIMINAS - Automação do Corte de Bobinas | Relatório Técnico contendo: Mapeamento tecnológico ; busca de patentes e artigos.; avaliação de conceitos com base nos requisitos estabelecidos; desenvolvimento de documentação de projeto conceitual do protótipo. | 34000 | 60000 | 0 | 2020-04-20 | 2020-06-19 | 2020-04-20 | 2020-06-19 | 2 | 100 | Sim | 2020-06-19 | Atualização 07/08/2020: Todo o escopo do CIMATEC foi cumprido e enviado, estamos aguardando validação do parceiro.
PCIM-2002.0109 | 1 | USIMINAS - Automação do Corte de Bobinas | Declaração de escopo;Planos de Gerenciamento do Projeto; Elaboração do cronograma. | 18000 | 30000 | 0 | 2020-03-20 | 2020-04-17 | 2020-03-20 | 2020-04-17 | 1 | 100 | Não | 2020-04-17 | A macroentega foi aprovada pelo cliente por e-mail.
PCIM-2002.0110 | 3 | USIMINAS - Queima de Amônia | Elaboração, correção e depósito do relatório descritivo do pedido de proteção de propriedade intelectual no INPI. | 17125 | 23250 | 0 | 2020-06-22 | 2020-09-23 | 2020-06-22 | 2020-09-23 | 1 | 100 | Não | 2020-09-23
PCIM-2002.0110 | 2 | USIMINAS - Queima de Amônia | Desenvolvimento de pesquisa envolvendo as disciplinas de processo, automação e mecânica para conceber uma única rota de processo; Desenvolvimento de documentação de projeto conceitual de processos para o conceito vencedor: fluxograma de processos e balanços de massa e energia. | 68500 | 93000 | 0 | 2020-04-27 | 2020-06-19 | 2020-04-27 | 2020-06-18 | 1 | 100 | Não | 2020-06-19
PCIM-2002.0110 | 1 | USIMINAS - Queima de Amônia | Planos de Gerenciamento do Projeto; Projeto Informacional contendo: Mapeamento tecnológico; Busca de patentes e artigos. | 51375 | 69750 | 0 | 2020-03-19 | 2020-04-24 | 2020-03-20 | 2020-04-24 | 1 | 100 | Não | 2020-04-29 | A macroentrega foi aceita em 29/04/2020 conforme de acordo do cliente por e-mail e o formulário do termo de aceite foi assinado em 30/06/20 em virtude da dificuldade de assinatura durante a pandemia.
PCIM-2004.0111 | 3 | PHI-Habitações Inteligentes | - Relatório técnico sobre análise de desempenho dos painéis; - Relatório de otimização de processos logísticos e de manufatura; - Relatório Final; - Patente para depósito; - Termo de encerramento. | 19750 | 15750 | 19750 | 2020-12-16 | 2021-04-28 | 2020-12-16 | 2021-05-27 | 1 | 100 | Não | 2021-05-27 | 07.06.21 As atividades do projeto foram concluídas e a última macroentrega está em avaliação pelo parceiro
PCIM-2004.0111 | 2 | PHI-Habitações Inteligentes | - Relatório de tecnologia para formulação experimental de quatro diferentes traços de argamassa com a combinação/incorporação de novos materiais; - Relatório técnico de desempenho e otimização de propriedades das novas argamassas (Estado Fresco e Endurecido). | 41650 | 39650 | 41650 | 2020-09-23 | 2020-12-15 | 2020-09-23 | 2020-12-15 | 2 | 100 | Não | 2020-12-15
PCIM-2004.0111 | 1 | PHI-Habitações Inteligentes | - Relatório de anterioridades; - Relatório Informacional contendo pelo menos um ciclo de vida do produto; - Relatório dos ensaios laboratoriais para caraterização dos agregados e materiais. | 57600 | 63600 | 57600 | 2020-04-27 | 2020-09-22 | 2020-04-27 | 2020-09-22 | 3 | 100 | Não | 2020-09-22
PCEE-1903.0124 | 6 | SmartAwareness | ME06: Protótipo para avaliação de chat entre vários operadores de diferentes centros de operação. | 58810.48 | 132748.04 | 20148.69 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-02-26
PCEE-1903.0124 | 5 | SmartAwareness | ME05: Protótipo para avaliação de mensagens de notificação de pertubações na rede elétrica. | 68163.06 | 105468.21 | 15111.51 | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 1 | 100 | Não | 2020-09-22
PCEE-1903.0124 | 4 | SmartAwareness | ME04: Protótipo para avaliação de mensagens de controle de tensão. | 68163.06 | 108421.8 | 15111.51 | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 2020-03-02 | 2020-05-29 | 1 | 100 | Não | 2020-06-09
PINT-2004.0014 | 3 | Cosmecêuticos para animais de estimação | Macroentrega 3 - Validação das Formulações Entrega Técnica 6 - Estudos de Estabilidade Acelerada e Longa Duração -Relatório do estudo de estabilidade. Entrega Técnica 7 - Dossiê de Desenvolvimento -Dossiê de desenvolvimento.. | 124530.36 | 143218.62 | 139878.95 | 2021-08-09 | 2022-09-21 | 2022-06-10 | 2023-06-15 | 2 | 100 | Não | 2023-06-15 | Atualização feita no dia 05/08/2022: 28%, em execução. (algumas atividades da Macroentrega 3 já haviam sido iniciadas na etapa anterior). Atualização feita no dia 08/09/2022: 36%, em execução. Atualização feita no dia 10/10/2022: 36%, em execução (escopo em discussão com a empresa para realinhamento dos resultados esperados). Atualização feita no dia 08/11/2022: 40%, em execução. Atualização feita no dia 09/12/2022: 51%, em execução. Atualização feita no dia 07/02/2023: 75%, em execução. Atualização feita no dia 09/03/2023: 83%, em execução. Atualização feita no dia 08/04/2023: 88%, em execução. (projeto teve aditivo assinado no dia 31/03/2023 - 2 meses) Atualização feita no dia 09/05/2023: 95%, em execução. Ataualização feita no dia 01/06/2023: 97% em execução. Ataualização feita no dia 15/06/2023: 100%, PROJETO CONCLUÍDO.
PINT-2004.0014 | 2 | Cosmecêuticos para animais de estimação | Macroentrega 2 - Processamento das Formulações Entrega Técnica 3 - Produção de Nanoencapsulados -Exossomas encapsulados. Entrega Técnica 4 - Produção de Protótipos de Formulação -Produção de 100 g (ou 100 ml) de formulados por lote em um total de 3 lotes. Entrega Técnica 5 - Resultados Preliminares de Estudos de Estabilidade -Relatório contendo resultados preliminares do estudo de Estabilidade. | 155000 | 205000 | 118359.11 | 2020-09-23 | 2021-07-29 | 2021-03-08 | 2022-06-10 | 1 | 100 | Não | 2022-06-10 | A partir do dia 16/Março/2020, o período de quarentena foi instalado no INT e permanece até o momento. Desta forma o projeto pode ser impactado no andamento físico (% executado), em comparação ao planejado. Todas as medidas de replanejamento e mitigação dos impactos estão sendo tomadas. Atualização feita no dia 07/05/2021: 10%, em execução. Atualização feita no dia 07/06/2021: 34%, em execução. Atualização feita no dia 07/07/2021: 38%, em execução. Atualização feita no dia 06/08/2021: 49%, em execução. Atualização feita no dia 08/09/2021: 57%, em execução. Atualização feita no dia 06/10/2021: 60%, em execução. Atualização feita no dia 05/11/2021: 64%, em execução. Atualização feita no dia 07/12/2021: 70%, em execução. Atualização feita no dia 10/01/2022: 70%, em execução. Atualização feita no dia 08/03/2022: 94%, em execução. (em fase de finalização das entregas desta Macroentrega). Atualização feita no dia 08/04/2022: 99%, em execução. (em fase de finalização das entregas desta Macroentrega). Atualização feita no dia 10/05/2022: 99%, em execução. (em fase de finalização das entregas desta Macroentrega). Atualização feita no dia 06/06/2022: 99%, em execução. (em fase de aceite das entregas e encerramento da Macroentrega 2) Atualização feita no dia 05/07/2022: 100%, concluída em 10/06/2022.
PINT-2004.0014 | 1 | Cosmecêuticos para animais de estimação | Macroentrega 1: Caracterização de Matérias-primas Entrega Técnica 1 - Levantamento Bibliográfico -Relatório do estudo do estado da arte. Entrega Técnica 2 - Caracterização Primária de Matérias-primas -Relatório de caracterização. | 115000 | 130000 | 64559.51 | 2020-04-16 | 2020-09-14 | 2020-06-22 | 2021-03-05 | 1 | 100 | Não | 2021-03-05 | A partir do dia 16/Março/2020, o período de quarentena foi instalado no INT e permanece até o momento. Desta forma o projeto pode ser impactado no andamento físico (% executado), em comparação ao planejado. Todas as medidas de replanejamento e mitigação dos impactos estão sendo tomadas. Atualização feita no dia 10/11/2020: 57%, com atrasos pontuais na execução da segunda entrega. Atualização feita no dia 09/02/2021: 94%, em fase de finalização da primeira Macroentrega. Atualização feita no dia 05/04/2021: 100%.
PIPT-2003.0046 | 3 | Desenvolvimento de pigmentação de vitrocerâmica odontológica à base de dissilicato de tItio | Relatório técnico final | 26280.74 | 40951.53 | 12406.34 | 2022-07-25 | 2022-09-22 | 2022-07-25 | 2022-10-07 | 1 |  | Não | 2022-10-07 | Macroentrega entregue juntamente com macroentrega anterior em um único documento.
PIPT-2003.0046 | 2 | Desenvolvimento de pigmentação de vitrocerâmica odontológica à base de dissilicato de tItio | Relatório Técnico Parcial e apresentação dos resultados do monitoramento tecnológico da Parte 1, previsto para o 8° mês do início do PROJETO | 26280 | 40951.52 | 12406.34 | 2022-03-24 | 2022-07-22 | 2022-03-24 | 2022-10-07 | 1 |  | Não | 2022-10-07 | Macroentrega entregue juntamente com macroentrega subsequente em um único documento.
PIPT-2003.0046 | 1 | Desenvolvimento de pigmentação de vitrocerâmica odontológica à base de dissilicato de tItio | Relatório Técnico Parcial e apresentação dos resultados do monitoramento tecnológico da Parte 1, previsto para o 5° mês do início do PROJETO. | 26280 | 40951.52 | 12403.35 | 2020-04-09 | 2020-09-09 | 2020-04-09 | 2022-03-24 | 1 | 100 | Não | 2022-03-24
PCIM-1912.0108 | 3 | HP - Z@Edge 2020 | " Refinamento das atividades de desenvolvimento Homologação da solução Transferencia tecnologica da solução para o cliente " | 160669.79 | 335732.33 | 0 | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 2 | 100 | Não | 2020-12-31
PCIM-1912.0108 | 2 | HP - Z@Edge 2020 | " Desenvolvimento do Edge Stack 1.0 " | 166502.31 | 265271.75 | 0 | 2020-09-08 | 2020-10-30 | 2020-09-08 | 2020-10-30 | 1 | 100 | Não | 2020-11-04
PCIM-1912.0108 | 1 | HP - Z@Edge 2020 | Criação dos Ambientes de Data Science e Inteligência Artificial. | 216837.21 | 487014.56 | 0 | 2020-01-02 | 2020-09-04 | 2020-01-02 | 2020-09-04 | 2 | 100 | Sim | 2020-09-08
PCER-2003.0045 | 4 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um Software Verificador de Laudos Usando Inteligência Artificial | E6 - Documentação técnica do projeto E7 - Relatório Final com métricas de avaliação do modelo de IA E8 - Plano de testes e relatório com resultados dos testes E9 - Versão final organizada do código fonte do software | 126718.61 | 249477.26 | 19799.78 | 2021-06-01 | 2021-07-31 | 2021-06-01 | 2021-10-25 | 4 | 100 | Não | 2021-10-25
PCER-2003.0045 | 3 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um Software Verificador de Laudos Usando Inteligência Artificial | E5 - Software de Verificação de Laudos de Exames desenvolvido | 126718.61 | 249477.28 | 19799.78 | 2021-03-01 | 2021-07-31 | 2021-03-09 | 2021-07-13 | 6 | 100 | Não | 2021-07-26
PCER-2003.0045 | 2 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um Software Verificador de Laudos Usando Inteligência Artificial | E3 - Versão preliminar do software de IA para validação de conceito E4 - Relatório Preliminar com métricas de avaliação do modelo de IA, tais como acurácia e F1 Score | 126718.61 | 249477.28 | 19799.78 | 2020-08-01 | 2021-02-28 | 2020-08-01 | 2021-03-08 | 6 | 100 | Não | 2021-05-03 | AGUARDANDO TERMO DE ACEITE ASSINADO PELO CLIENTE
PCER-2003.0045 | 1 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um Software Verificador de Laudos Usando Inteligência Artificial | E1 - Documento de Requisitos E2 - Arquitetura do Software | 126718.61 | 249477.28 | 19799.78 | 2020-04-15 | 2020-07-31 | 2020-04-15 | 2020-07-28 | 3 | 100 | Não | 2020-07-28
PELD-2003.0032 | 3 | ECMO | 13-Documento de Requisitos do produto ECMO 2. 14-Documentos de Definição de Arquitetura do ECMO 2. 15-Documentos de design para o segundo protótipo. 16-Evidências de fabricação do segundo protótipo. 17-Relatório de verificação para o segundo protótipo. 18-Documento revisado da Arquitetura do ECMO 2. 19-Documento de design para o terceiro protótipo. 20-Evidências de fabricação do terceiro protótipo.21-Relatório de verificação para o terceiro protótipo. 22-Relatório de validação para o protótipo de engenharia ECMO 2. 23-Documentação de Projeto para Transferência para a equipe de produção da Parceira. 24-Relatório de transferência de projeto para a equipe de produção da Parceira. 25-Relatório do Suporte da Produção do Lote Piloto do ECMO 2. 26- Relatório do suporte nos ensaios de tipo. | 434027.78 | 234375 | 199652.78 | 2021-01-01 | 2022-09-30 | 2021-01-01 | 2022-09-30 | 3 | 85 | Não | 2022-09-30
PELD-2003.0032 | 2 | ECMO | 9-Relatório de validação para o protótipo de engenharia do ECMO 1. 10-Documentação de Projeto para Transferência para a equipe de produção da Parceira. 11-Relatório de transferência de projeto ECMO 1 para a equipe de produção da Parceira. 12-Relatório do Suporte da Produção do Lote Piloto do ECMO 1. | 506365.74 | 273437.5 | 232928.24 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2 | 100 | Não | 2020-12-31
PELD-2003.0032 | 1 | ECMO | 1-Documentos de Definição de Arquitetura do produto. 2-PRS e SRS dos produtos alvo deste projeto. 3-Documentos de design para o protótipo Integra Kit. 4-Evidências de fabricação do protótipo Integra Kit e sua liberação para verificação. 5-Relatório de verificação para o protótipo Integra Kit. 6-Documentos de design para o primeiro protótipo. 7-Evidências de fabricação do primeiro protótipo. 8-Relatório de verificação para o primeiro protótipo. | 217013.89 | 117187.5 | 99826.39 | 2020-03-20 | 2020-05-31 | 2020-03-20 | 2020-05-31 | 2 | 100 | Não | 2020-05-29
PESQ-2003.0010 | 3 | Cavalo de Tróia com dupla ação de combate às formigas cortadeiras e seu fungo simbionte | Determinação do período de prateleira do produto e determinação da eficiência em campo . | 62605.95 | 90687.87 | 36421.21 | 2021-08-07 | 2022-04-06 | 2021-08-07 | 2022-04-28 | 1 |  | Não | 2022-05-28
PESQ-2003.0010 | 2 | Cavalo de Tróia com dupla ação de combate às formigas cortadeiras e seu fungo simbionte | Iscas formuladas e com estudos de atratividade . | 62605.95 | 90687.88 | 36421.21 | 2020-12-07 | 2021-08-06 | 2020-12-07 | 2021-08-06 | 1 |  | Não | 2021-08-17
PESQ-2003.0010 | 1 | Cavalo de Tróia com dupla ação de combate às formigas cortadeiras e seu fungo simbionte | Seleção dos isolados fúngicos e compatibilidade dos fungos com os ingredientes das iscas. | 62605.95 | 90687.88 | 36421.1 | 2020-04-07 | 2020-12-06 | 2020-04-07 | 2020-12-07 | 1 |  | Não | 2020-12-18
PCER-2003.0044 | 4 | Desenvolvimento de Versão Alfa do Hardware Mecânico e Eletrônico e Integração de Firmware à Solução de Fechadura Conectada Legrand | E5 - Documentação técnica do projeto dos módulos Alfa do produto (sistemas elétrico, eletrônico e mecânico, e firmware). | 103331.21 | 139041.25 | 15195.76 | 2020-10-01 | 2021-02-28 | 2020-10-23 | 2020-12-31 | 2 | 100 | Não | 2020-12-31 | Correção das datas de vigência das MEs de acordo com o Plano de Trabalho e valor das MEs
PCER-2003.0044 | 3 | Desenvolvimento de Versão Alfa do Hardware Mecânico e Eletrônico e Integração de Firmware à Solução de Fechadura Conectada Legrand | E4 - Sistema Elétrico Alfa. | 51665.6 | 139041.25 | 7597.88 | 2020-08-28 | 2020-09-30 |  |  | 2 | 100 | Não | 2020-10-20
PCER-2003.0044 | 2 | Desenvolvimento de Versão Alfa do Hardware Mecânico e Eletrônico e Integração de Firmware à Solução de Fechadura Conectada Legrand | E3 - Software Embarcado Alfa. | 51665.6 | 139041.25 | 7597.88 | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 2020-08-27 |  | 2 | 100 | Não | 2020-08-27
PCER-2003.0044 | 1 | Desenvolvimento de Versão Alfa do Hardware Mecânico e Eletrônico e Integração de Firmware à Solução de Fechadura Conectada Legrand | E1 - Requisitos da fechadura conectada. E2 - Arquitetura da solução de fechadura conectada. | 103331.2 | 139041.25 | 15195.78 | 2020-03-18 | 2020-06-30 |  |  | 2 | 100 | Sim |  | Durante a fase de levantamento dos requisitos foram efetuados testes teoricos para atendimento do requisito de autonomia da bateria, com a plataforma ESP32 e firmware solicitados no Plano de trabalho pelo cliente, e se verificou que os mesmos não atendiam ao requisito. Este levantamento e testes teoricos causaram o atraso na entrega desta macroentrega.
PELD-2002.0031 | 3 | Evolução e Automação de Processos Produtivos Aplicados a Detectores de Raio-X para Linhas de Luz Síncrotron | ● Relatório final de processo de soldagem e colagem; ● Relatório final de processo de Bump bonding dos sensores no ASIC ● Relatório de Sistema de aquisição e processamento de dados em FPGA. | 349838.29 | 325463.29 | 310640.38 | 2020-10-01 | 2021-09-30 | 2020-10-01 | 2021-09-30 | 3 | 100 | Não | 2021-09-30
PELD-2002.0031 | 2 | Evolução e Automação de Processos Produtivos Aplicados a Detectores de Raio-X para Linhas de Luz Síncrotron | ● Relatório de processo de soldas automatizadas e rabichos. | 80731.91 | 125106.91 | 119929.82 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 3 | 100 | Não | 2020-09-30
PELD-2002.0031 | 1 | Evolução e Automação de Processos Produtivos Aplicados a Detectores de Raio-X para Linhas de Luz Síncrotron | ● Relatório sobre estudo de processos de Teste de Wafer; ● Documento de configurações de colagem e soldagem; ● Documento com mapeamento sistêmico para garantir robustez em FPGA. | 187812.8 | 167812.8 | 187812.8 | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 3 | 100 | Não | 2020-07-30
PCPQ-1812.0044 | 4 | Solução integrada de monitoramento e coleta de informações e configuração dos equipamentos estéticos e fisioterápico | A M04 consiste na documentação final atualizada, incluindo documentos da transferência de tecnologia realizada, roteiros de teste e instruções de instalação, códigos, fontes finais da aplicação mobile para iOS, aplicação mobile Android, aplicação Web, módulos especializados da dojot e códigos fontes finais de firmware. Os artefatos forma compartilhados com a equipe da HTM pelo Google Drive em 09/11/2020. Segue abaixo o resumo do conteúdo entregue: - Documento com informações do conteúdo da entrega e orientações; - Documentos de projetos atualizados; - Códigos Fontes das aplicações mobile iOS, Android, Web e Firmware; - Instruções e scripts para a criação de ambiente dojot/Aplicação Web. | 75100.56 | 125167.6 | 50067.04 | 2020-07-15 | 2020-09-14 | 2020-09-19 | 2020-11-09 | 1 | 100 | Sim | 2020-11-16
PELD-2001.0030 | 3 | Equipamento de Magnetoterapia | ● Primeira versão do protótipo ● Relatório de verificação para o primeiro protótipo ●Documento de arquitetura atualizado. ● Documento de design para o segundo protótipo. ● Segunda versão de protótipo. ● Relatório de verificação para o segundo protótipo. ●Relatório de validação para o protótipo de engenharia. ●Relatório de transferência de projeto para a equipe de produção da Parceira. ●Relatório de acompanhamento à Produção do Lote Piloto. | 870859.36 | 1306111.04 | 435498.59 | 2021-01-01 | 2023-06-30 | 2021-01-01 | 2023-06-30 | 3 | 100 | Não | 2023-07-12 | Termo de aceite assinado em 12/07
PELD-2001.0030 | 2 | Equipamento de Magnetoterapia | ●Documento de design para o primeiro protótipo. ●Primeira versão de protótipo. | 212177.03 | 318297.37 | 106120.34 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2 | 100 | Não | 2020-12-31
PELD-2001.0030 | 1 | Equipamento de Magnetoterapia | ●PRS do produto ●Documento de Arquitetura ●Relatório de caracterização e desenvolvimento do driver | 151555.01 | 227355.25 | 75800.24 | 2020-02-01 | 2020-05-31 | 2020-02-01 | 2020-05-29 | 2 | 100 | Não | 2020-05-29
PIPT-1910.0044 | 3 | Desenvolvimento de Sistema para Estudo Comparativo de Desempenho de Juntas de Ligas de Alumínio em Estruturas de Veículos Automotores | Relatório final com estudos de coupons e validação das simulações e Arquivos de simulação gerados durante o projeto, com rotinas e modelos para simulação das juntas e coupons | 164442.33 | 108536.35 | 68116.95 | 2022-01-03 | 2022-05-31 | 2021-11-30 | 2022-10-07 | 5 |  | Não | 2022-10-07
PIPT-1910.0044 | 2 | Desenvolvimento de Sistema para Estudo Comparativo de Desempenho de Juntas de Ligas de Alumínio em Estruturas de Veículos Automotores | Relatório parcial com resultados de simulação computacional e ensaios mecânicos em corpos-de-prova, para validação e geração de dados para simulações. Caracterização das amostras e elaboração de quadro comparativo | 374563.07 | 247210.16 | 68116.95 | 2020-03-01 | 2021-12-23 | 2020-02-13 | 2021-11-30 | 1 | 100 | Não | 2021-11-30
PIPT-1910.0044 | 1 | Desenvolvimento de Sistema para Estudo Comparativo de Desempenho de Juntas de Ligas de Alumínio em Estruturas de Veículos Automotores | Relatório parcial com seleção de arranjos estruturais típicos e juntas típicas a serem estudadas. Limitado a 20 casos de estudo | 62026.49 | 40934.54 | 68116.94 | 2019-11-01 | 2020-01-31 | 2019-11-01 | 2020-01-31 | 1 | 100 | Não | 2020-02-12
PCEE-1903.0126 | 8 | PUMA Vision 2019 | ME08: Demonstrador para as funcionalidades sendo implementadas na quarta fase do objetivo 1 do projeto. | 110934 | 17520.48 | 24306 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-02-08
PCEE-1903.0126 | 7 | PUMA Vision 2019 | ME07: Artigo submetido à conferência interna da HPE TechCon, sumarizando os principais resultados do projeto até esse momento. | 72572 | 13064.32 | 15959.76 | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 2020-08-03 | 2020-09-30 | 1 | 100 | Não | 2020-10-20
PCEE-1903.0126 | 6 | PUMA Vision 2019 | ME06: Demonstrador para as funcionalidades sendo implementadas na quarta fase do objetivo 2 do projeto. | 0 | 42818.16 | 1576.47 | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 1 | 100 | Não | 2020-08-28
PCEE-1903.0126 | 5 | PUMA Vision 2019 | ME05: Artigo submetido para conferência ou periódico, sumarizando os principais resultados obtidos pelo projeto até esse momento. | 0 | 257980.41 | 9458.82 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 2020-01-02 | 2020-06-30 | 1 | 100 | Não | 2020-10-06
PINA-2003.0049 | 3 | Sistema de localização de PIG magnético e radiofrequência | a) código fonte do software embarcado em versão de desenvolvimento; b) código fonte do software aplicativo móvel híbrido em versão de desenvolvimento; c) código fonte do software aplicativo web em versão de desenvolvimento; d) apresentação dos resultados obtidos em bancada. | 42115.26 | 63416.29 | 20817.63 | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 2021-02-01 | 2021-04-16 | 1 | 100 | Sim | 2021-05-05 | As datas de início término desta macroentrega, assim como seus entregáveis, foram replanejadas em função do primeiro adendo negociado entre as partes.
PINA-2003.0049 | 2 | Sistema de localização de PIG magnético e radiofrequência | a) Código fonte do software embarcado em versão de desenvolvimento; b) Código fonte do software aplicativo móvel híbrido em versão de desenvolvimento; c) Código fonte do software aplicativo web em versão de desenvolvimento; d) Apresentação dos resultados obtidos em bancada. | 120000 | 200000 | 60000 | 2020-07-01 | 2021-01-31 | 2020-07-01 | 2021-01-31 | 1 | 100 | Não | 2021-02-20 | As datas de início término desta macroentrega foram replanejadas em função do primeiro adendo negociado entre as partes.
PINA-2003.0049 | 1 | Sistema de localização de PIG magnético e radiofrequência | a) Documento técnico de projeto. | 50000 | 80000 | 25000 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 1 | 100 | Não | 2020-06-30 | A data de término desta macroentrega foi replanejada para o dia 30/06/2020, em função do primeiro adendo negociado entre as partes.
PINA-2002.0050 | 3 | Desenvolvimento de dispositivo de comunicação para monitoramento de contêineres refrigerados. | Documento de projeto atualizado; 06 (seis) protótipos de hardware desenvolvidos no projeto com software embarcado gravado; Documento da definição das funções da API; Artefatos do software embarcado desenvolvido; Artefatos do hardware desenvolvido. | 31944 | 51035 | 16472 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 3 | 100 | Não | 2020-10-01 | Versão do replanejamento 1: Após a análise e conclusão da fase de concepção percebeu-se que a data de entrega de data de entrega 30/06/2020 não era factível. Em comum acordo com o cliente a a data de entrega foi adiada para 31/08/2020. Entre as causas do atraso pode-se citar: - Tempo gasto para clarificar os requisitos maior do que o esperado; - Otimismo na proposta de trabalho, que continha um prazo de entrega muito agressivo; e - a redução do quadro do Inatel, devido a pandemia COVID19, que não permitiu ter mais recursos humanos dedicado ao projeto. Versão do replanejamento 2: A data correta do início planejado é 01/08/2020. Versão do replanejamento 3: Devido a necessidade uma segunda versão do protótipo e alguns atrasos em aprovações, a data de início ma macroentrega foi alterada para 01/09/2020 e a data de término para 30/09/2020.
PINA-2002.0050 | 2 | Desenvolvimento de dispositivo de comunicação para monitoramento de contêineres refrigerados. | Código fonte do software embarcado desenvolvido. | 31000 | 50000 | 17000 | 2020-05-09 | 2020-08-31 | 2020-05-09 | 2020-08-31 | 3 | 100 | Não | 2020-09-09 | Versão do replanejamento 1: Após a análise e conclusão da fase de concepção percebeu-se que a data de entrega de data de entrega 31/05/2020 não era factível. Em comum acordo com o cliente a a data de entrega foi adiada para 03/07/2020. Entre as causas do atraso pode-se citar: - Tempo gasto para clarificar os requisitos maior do que o esperado; - Otimismo na proposta de trabalho, que continha um prazo de entrega muito agressivo; e - a redução do quadro do Inatel, devido a pandemia COVID19, que não permitiu ter mais recursos humanos dedicado ao projeto. Versão do replanejamento 2: A data correta da segunda macroentrega é 31/07/2020. Projeto está atrás no cronograma pois a aprovação do layout na v1 do protótipo atrasou cerca de 15 dias. Versão do replanejamento 3: Projeto foi replanejado junto ao cliente, de forma a comtemplar o atraso nas aprovações e fabricação dos protótipos. A data da macroentrega 2 foi ajustada para término em 31/08/2020. A data de aceitação formal de 09/09/2020 diverge da data de entrega 31/08/2020 devido, principalmente, as dificuldades impostas pelo trabalho remoto em virtude da pandemia COVID-19.
PINA-2002.0050 | 1 | Desenvolvimento de dispositivo de comunicação para monitoramento de contêineres refrigerados. | Documento de projeto. | 30000 | 50000 | 13000 | 2020-03-30 | 2020-05-08 | 2020-03-30 | 2020-05-08 | 1 | 100 | Não | 2020-05-18 | Versão do replanejamento 1: Em comum acordo entre as partes, a data da macroentrega 1 foi postergada de 30/04/2020 para 08/05/2020 pois ainda existem requisitos não definidos por parte do cliente. A macroentrega foi entregue no dia 08/05/2020 e aceita no dia 11/05/2020 peloresponsável técnico via e-mail, contudo, devido a pandemia COVID-19 e suas dificuldades de locomoção, o termo assinado pelo responsável foi feita no dia 18/05/2020.
PSEN-1912.0007 | 4 | Desenvolvimento de sensores e controle de atuadores para Downforce | Testes do sistema Downforce em ambiente relevante | 38544 | 0 | 23360 | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 2021-07-08 | 2021-12-02 | 1 | 100 | Não | 2021-12-02
PSEN-1912.0007 | 3 | Desenvolvimento de sensores e controle de atuadores para Downforce | Desenvolvimento dos sistemas hidráulicos para semeadeira e encapsulamento do sensor no módulo da semeadeira. Teste em ambiente controlado. | 231264 | 0 | 140160 | 2020-10-26 | 2021-07-07 | 2020-10-23 | 2021-07-07 | 1 | 100 | Não | 2021-07-07
PSEN-1912.0007 | 2 | Desenvolvimento de sensores e controle de atuadores para Downforce | Desenvolvimento de conceitos para sensoriamento, Construção de POC para validação do sistema e Aperfeiçoamento da bancada de testes | 96360 | 0 | 58400 | 2020-03-23 | 2020-10-23 | 2020-05-01 | 2020-10-22 | 1 | 100 | Não | 2020-10-22
PSEN-1912.0007 | 1 | Desenvolvimento de sensores e controle de atuadores para Downforce | Relatório de Requisitos | 115632 | 686200 | 70080 | 2020-01-09 | 2020-03-20 | 2020-01-09 | 2020-04-30 | 1 | 100 | Não | 2020-04-30
PSEN-1912.0006 | 4 | Sistema para controle de semeadeira | Codificação de intergace back end e front end para QT5, atualização das telas HMI, relatório de requisitos e conceitos de solução de projeto. | 49236 | 0 | 29840 | 2020-11-03 | 2021-04-14 | 2020-11-16 | 2021-04-16 | 1 |  | Não | 2021-04-20
PSEN-1912.0006 | 3 | Sistema para controle de semeadeira | Desenvolvimento de sistemas QT4, Desenvolvimento de sistema QT5, Elaboração de planos de testes para os Subsistemas, Execução de plano de testes para Subsistemas, Hardware eletrönico para controle de motor e Definição de arquitetura de software para back end e front end | 295416 | 0 | 179040 | 2020-07-06 | 2020-10-30 | 2020-08-03 | 2020-11-13 | 1 |  | Não | 2020-11-17
PSEN-1912.0006 | 2 | Sistema para controle de semeadeira | Projeto Preliminar (POC) | 123090 | 0 | 74600 | 2020-03-30 | 2020-05-29 | 2020-04-30 | 2020-07-31 | 1 | 100 | Não | 2020-07-31
PSEN-1912.0006 | 1 | Sistema para controle de semeadeira | Relatório de Requisitos | 147708 | 876550 | 89520 | 2020-01-09 | 2020-03-27 | 2020-01-09 | 2020-04-30 | 1 | 100 | Não | 2020-04-30
PIFC-2003.0059 | 4 | Sistema de identificação e processamento de linguagem natural para localização de termos médicos | Suporte, Documentação e Entrega do Sistema | 0 | 0 | 51973.86 | 2021-06-18 | 2021-11-18 | 2021-08-01 | 2021-10-29 | 1 | 100 | Não | 2021-11-22
PIFC-2003.0059 | 3 | Sistema de identificação e processamento de linguagem natural para localização de termos médicos | Módulos de Software - Versão final | 57000 | 0 | 25986.93 | 2021-04-01 | 2021-06-17 | 2021-06-01 | 2021-07-31 | 1 | 100 | Sim | 2021-08-23
PIFC-2003.0059 | 2 | Sistema de identificação e processamento de linguagem natural para localização de termos médicos | Módulos de Software - Versão Preliminar | 57000 | 0 | 25986.93 | 2020-11-01 | 2021-03-31 | 2020-11-01 | 2021-05-31 | 2 | 100 | Não | 2021-06-01
PIFC-2003.0059 | 1 | Sistema de identificação e processamento de linguagem natural para localização de termos médicos | Revisão e Planejamento | 136000 | 548888.89 | 25986.92 | 2020-03-18 | 2020-10-31 | 2020-03-18 | 2020-10-31 | 2 | 100 | Não | 2020-10-31
PCEE-2001.0145 | 7 | LiTT - Libraries for Testing Terminais | Me07: Versão adicional das bibliotecas e sistema Web com novos testes definidos neste aditivo e revisão dos protótipos desenvolvidos. | 0 | 0 | 13271.7 | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 2022-01-03 | 2022-03-31 | 1 | 100 | Não | 2022-04-04
PCEE-2001.0145 | 6 | LiTT - Libraries for Testing Terminais | ME06: Versão final das bibliotecas, sistema Web e protótipo físico (entrega) | 277910.4 | 63457.92 | 26543.38 | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2022-01-03
PCEE-2001.0145 | 5 | LiTT - Libraries for Testing Terminais | ME05: Quarta versão do sistema Web. | 69477.6 | 271890.72 | 26543.38 | 2021-05-01 | 2021-08-31 | 2021-05-03 | 2021-08-31 | 1 | 100 | Não | 2021-09-02
PCEE-2001.0145 | 4 | LiTT - Libraries for Testing Terminais | ME04: Segunda versão das bibliotecas para teste de terminais. | 0 | 371368.32 | 26543.38 | 2021-01-01 | 2021-04-30 | 2021-01-04 | 2021-04-30 | 1 | 100 | Não | 2021-05-12
PCEE-2001.0145 | 3 | LiTT - Libraries for Testing Terminais | ME03: Primeira versão da biblioteca para testes para terminais Telium 2, terceira versão do sistema Web e segunda versão do protótipo físico. | 182472 | 49272.24 | 19907.54 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-01-12
PCEE-2001.0145 | 2 | LiTT - Libraries for Testing Terminais | ME02: Primeira versão da biblioteca para testes para terminais Telium Tetra e segunda versão do sistema Web. | 122648 | 112636.24 | 19907.54 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1 | 100 | Não | 2020-10-07
PCEE-2001.0145 | 1 | LiTT - Libraries for Testing Terminais | ME01: Primeira versão da biblioteca para testes para terminais Android, do sistema Web e protótipo físico. | 0 | 508728.48 | 39815.08 | 2020-01-02 | 2020-06-30 | 2020-01-02 | 2020-06-30 | 1 | 100 | Não | 2020-07-10
PCEE-1902.0114 | 6 | Game Analytics | ME06: Versão final do sistema de monitoramento da performance do cliente e recomendação. | 111456.41 | 8835.64 | 12934.64 | 2020-09-01 | 2021-01-31 | 2020-09-01 | 2021-01-31 | 1 | 100 | Não | 2021-02-10
PCEE-1902.0114 | 5 | Game Analytics | ME05: Segunda versão do sistema de monitoramento da performance do cliente e recomendação. | 0 | 69775.23 | 7760.79 | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 1 | 100 | Não | 2020-09-01
PCEE-1902.0114 | 4 | Game Analytics | ME04: Versão inicial do sistema de monitoramento da performance do cliente e recomendação. | 0 | 116678.9 | 10347.72 | 2020-02-01 | 2020-05-31 | 2020-02-03 | 2020-05-29 | 1 | 100 | Não | 2020-06-10
PIPT-1910.0043 | 4 | Desenvolvimento de aço estrutural ligado ao nióbio com resistência ao fogo melhorada | Projeto de liga e rota de processamento de aço combinado as estratégias de "self-healing"e formação de microconstituintes | 99385.57 | 141549.14 | 60233.68 | 2021-05-28 | 2022-06-28 | 2021-06-30 | 2022-05-13 | 1 |  | Não | 2022-05-13
PIPT-1910.0043 | 3 | Desenvolvimento de aço estrutural ligado ao nióbio com resistência ao fogo melhorada | Projeto de liga e rota de processamento de aço baseado na indução de formação de microconstituintes aciculares | 160295.04 | 228299 | 97148.51 | 2020-11-28 | 2021-05-27 | 2020-11-19 | 2021-06-30 | 1 | 100 | Não | 2021-06-30
PIPT-1910.0043 | 2 | Desenvolvimento de aço estrutural ligado ao nióbio com resistência ao fogo melhorada | Projeto de liga e rota de processamento de aço baseado na indução do efeito self healing | 148926.71 | 212107.74 | 90258.61 | 2020-05-28 | 2020-11-27 | 2020-05-28 | 2020-11-18 | 1 | 100 | Não | 2020-11-18
PIPT-1910.0043 | 1 | Desenvolvimento de aço estrutural ligado ao nióbio com resistência ao fogo melhorada | Estudo dos mecanismos de degradação das propriedades mecânicas de aços em elevadas temperaturas | 263196.99 | 374856.32 | 159513.33 | 2019-11-28 | 2020-05-27 | 2019-11-28 | 2020-05-27 | 1 | 100 | Não | 2020-06-12 | O documento foi assinado como sendo a 2ª macro pois havia o entendimento por parte dos parceiros que a reunião de kickoff seria uma macroentrega. O número do documento já aparecerá corrigido na próxima macro.
PEAE-2002.0010 | 5 | Substâncias bioativas como aditivos para nutrição de bovinos produzidas por macrofungos ou fungos filamentosos | Insumo industrial ou agropecuário (extrato contendo substâncias bioativas) com capacidade. Melhoria nos parâmetros ruminais relacionados com atividades microbianas relacionadas à redução da proporção acetato: propionato (2C:3C), obtendo pelos menos (2:1) na fermentação ruminal do rúmen - in vitro. Insumo industrial ou agropecuário com capacidade de aumentar a digestibilidade da fração lignocelulósica (pelo menos 170 g/kg) durante a alimentação dos ruminantes - in vitro. | 0 | 0 | 0 | 2022-03-21 | 2022-05-01 | 2023-04-05 | 2023-08-28 | 1 | 100 | Não | 2023-08-30
PEAE-2002.0010 | 4 | Substâncias bioativas como aditivos para nutrição de bovinos produzidas por macrofungos ou fungos filamentosos | Processo de extração (aquasos e/ou hidroalcoolicos) e purificação-parcial por cromatografia de exclusão molecular dos compostos bioativos, destacadamente lovastatina (pelo menos 40 ug.mg-1) | 220000 | 220000 | 220000 | 2021-09-21 | 2022-03-21 | 2022-12-13 | 2023-04-04 | 1 | 80 | Não | 2023-04-05 | No valor de R$ 220.000,00 é importante saber que o valor refere-se a soma da: 3ª macroentrega que é de R$ 150.000,00 + a 4ª macroentrega que é de R$ 70.000,00 para cada parte (Embrapii+Parceiro).
PEAE-2002.0010 | 3 | Substâncias bioativas como aditivos para nutrição de bovinos produzidas por macrofungos ou fungos filamentosos | Extratos brutos ou frações (pelo menos 3) com atividade antibacteriana e/ou anti-inflamatória. Banco de dados de cmpostos químicos presentes nos extratos brutos e/ou frações em bioensaios quanto às atividades antimicrobianas (bactérias gram+), anti-inflamatórias e citoxicidade. | 150000 | 150000 | 150000 | 2021-03-21 | 2021-09-21 | 2021-09-16 | 2022-12-12 | 1 | 55 | Não | 2022-12-23
PEAE-2002.0010 | 2 | Substâncias bioativas como aditivos para nutrição de bovinos produzidas por macrofungos ou fungos filamentosos | Cinco (5) cepas de macrofungos/fungos filamentosos capazes de secretar substâncias bioativas. Processo de (co)cultivo de pelo menos 5 macrofungos/fungos filamentosos em meios de cultivos submersos ou sólidos (submetidos no minimo a 10 combinações diferentes de biomassas vegetais e/ou suplementos-Connan) para produção de enzimas que virão a compor o coquetel enzimático. Processo de obtenção de extratos aquosos e/ou hidroalcoólicos dos (co)cultivos dos macrofungos/fungos filamentos com maior rendimento em percentagem massa/massa de lovastatina. | 67000 | 67000 | 167000 | 2020-09-21 | 2021-03-21 | 2021-02-11 | 2021-09-15 | 1 | 50 | Não | 2021-09-27
PEAE-2002.0010 | 1 | Substâncias bioativas como aditivos para nutrição de bovinos produzidas por macrofungos ou fungos filamentosos | Banco de dados contendo a triagem de 50 macrofungos/fungos filamentosos quanto a capacidade de crescimento e produção de lacase (enzima referência em meio de cultivo enriquecido com suplementos mineral-ureado (produtos portfólio Connan). | 100000 | 100000 | 0 | 2020-02-21 | 2020-09-21 | 2020-06-24 | 2021-02-10 | 1 | 30 | Não | 2021-02-27
PCIM-1811.0090 | 4 | Argamassa auto adensável - Desenvolver tecnologia para reaproveitar os resíduos de pó de pedra mármore bege | Relatório técnico final; Patente para depósito; Termo de encerramento. | 0 | 6527.5 | 0 | 2020-07-20 | 2020-10-22 | 2020-07-20 | 2020-10-22 | 3 | 100 | Não | 2020-10-22 | Data de atualização da informação: 18/-8/2020 - Projeto com aditivo de prazo de execução em andamento. 27/10/20 - Aditamento em assinaturas finais. Realizada reunião de encerramento em 28/10/20, no momento, aguardamos envio do Termo de Aceite assinado.
PINA-2002.0048 | 3 | Desenvolvimento de comunicação 5G | Documento de projeto atualizado; Código fonte do software embarcado desenvolvido; Código fonte do software aplicativo desenvolvido; Relatório técnico descrevendo os resultados obtidos, melhorias identificadas e informações de como gravar o software embarcado na placa Raspberry Pi e o resultado do estudo sobre o embarque da solução dentro do modem WNC 5G. | 28762 | 47515 | 15144 | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 2 | 100 | Não | 2020-09-02 | Versão de replanejamento 1: A terceira macroentrega não foi iniciada em decorrência da paralisação realizada no projeto, esta paralisação foi realizada a pedido do cliente até o recebimento dos componentes necessários para que a macroentrega seja desenvolvida. A data de inicio desta macro entrega esta prevista para 01/08/2020 e seu término em 30/09/2020, após a confecção das documentações formalizando esta alteração, os campos de data de inicio e término nesta pagina serão atualizados. Versão de replanejamento 2: Foi negociado junto ao cliente a retomada do projeto para o dia 01/08/2020 e seu término em 31/08/2020, pelo fato da Ericsson não ter conseguido enviar os componentes necessários para a equipe executar as atividades que haviam sido previstas para o mês de setembro.
PINA-2002.0048 | 2 | Desenvolvimento de comunicação 5G | Código fonte do software aplicativo em versão de desenvolvimento; Código fonte do software embarcado em versão de desenvolvimento. | 28762 | 46700 | 18000 | 2020-03-25 | 2020-06-08 | 2020-03-25 | 2020-05-29 |  | 100 | Não | 2020-06-04
PINA-2002.0048 | 1 | Desenvolvimento de comunicação 5G | Documento de projeto. | 28762 | 46000 | 10000 | 2020-03-09 | 2020-03-24 | 2020-03-09 | 2020-03-24 |  | 100 | Não | 2020-04-17
PCEE-2001.0146 | 4 | MOTOTRBO Application Explorer | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 0 | 670 | 2021-01-01 | 2021-02-28 | 2021-01-04 | 2021-02-28 | 1 | 100 | Não | 2021-03-09
PCEE-2001.0146 | 3 | MOTOTRBO Application Explorer | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 78148.08 | 0 | 6212.83 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-01-11
PCEE-2001.0146 | 2 | MOTOTRBO Application Explorer | ME02: Primeira versão da Application Explorer (Envio em Fila e Modelos pré-determinado) | 0 | 77148.08 | 6212.83 | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 1 | 100 | Não | 2020-09-02
PCEE-2001.0146 | 1 | MOTOTRBO Application Explorer | ME01: Primeira versão da Application Explorer (TCP e Raw Data) | 0 | 77148.08 | 6212.83 | 2020-01-09 | 2020-04-30 | 2020-01-09 | 2020-04-30 | 1 | 100 | Não | 2020-05-12
PCEE-1912.0144 | 3 | MLaaS 2 | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 136895.67 | 289306.75 | 25773.94 | 2020-10-01 | 2021-01-31 | 2020-10-01 | 2021-01-31 | 1 | 100 | Não | 2021-03-25
PCEE-1912.0144 | 2 | MLaaS 2 | Versão 5.3.6.1 do ML Git com as funcionalidades: • Ajustes e refatoramentos necessários para tornar a aplicação open source • Melhorias de usabilidade • Integração com Google Drive e Microsoft Azure Dos componentes do ML Pipeline: • Versão 4.4.13.1 da Labeling Tool contemplando: o Atualização das Task Execution o Atualização dos payloads das Tasks o Atualização da interface de criação e edição de Tasks • Versão v0.1.20200828062138 da file-py-api o Atualização dos endpoints do modelo de Label o Criação da migração dos modelos de dados da api utilizando o Alembic. • Versão v0.1.20200827112053 da labeler-py-api: o Atualização dos endpoints de tasks e de fields o Criação dos endpoints de task executions, task assignee e task assignee o Criação da migração dos modelos de dados da api utilizando o Alembic. • Versão v0.1.20200908103426 da apis-openapi-specs: o Atualização da documentação da file-py-api | 136895.67 | 289306.75 | 25773.94 | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 1 | 100 | Não | 2020-11-03
PCEE-1912.0144 | 1 | MLaaS 2 | ME01: Resultados parciais da implementação dos módulos de rotulamento, versionamento e distribuição de dados. | 136895.66 | 289306.74 | 25773.94 | 2020-02-03 | 2020-05-31 | 2020-02-03 | 2020-05-29 | 1 | 100 | Não | 2020-06-15
PCER-2002.0043 | 3 | Pesquisa e desenvolvimento de tecnologia de inspeção por imagem de vedações F-RED baseada em inteligência artificial | ME3 - Sistema avaliado em ambiente relevante •Matriz de avaliação do modelo com base em imagens de ambiente relevante; •Sistema com inteligência artificial operacional em ambiente relevante; •Relatório de desempenho de inspeção baseada em inteligência artificial; •Dossiê da documentação do projeto; | 61195.23 | 111264.06 | 12980.81 | 2021-08-01 | 2023-05-11 | 2022-06-03 |  | 2 | 97 | Não
PCER-2002.0043 | 2 | Pesquisa e desenvolvimento de tecnologia de inspeção por imagem de vedações F-RED baseada em inteligência artificial | ME2 - Sistema avaliado em ambiente laboratorial •Projeto elétrico e mecânico do sistema; •Software do sistema de inspeção tradicional; •Matriz de avaliação do modelo com base em imagens de laboratório; •Sistema para classificação operacional em ambiente relevante; | 61195.23 | 111264.06 | 12980.81 | 2020-11-01 | 2021-07-31 | 2020-11-01 |  | 5 | 100 | Não | 2022-06-03
PCER-2002.0043 | 1 | Pesquisa e desenvolvimento de tecnologia de inspeção por imagem de vedações F-RED baseada em inteligência artificial | ME1 - Definição de requisitos •Lista de requisitos do sistema | 52453.06 | 95369.18 | 11126.4 | 2020-03-02 | 2020-10-31 | 2020-03-05 | 2020-10-31 | 4 | 100 | Não | 2020-12-07 | CERTI e Sabó em estado de quarentena devido à pandemia do coronavírus, o andamento das atividades foi prejudicado.
PCEE-1912.0143 | 4 | HP Experience Platform | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 0 | 0 | 670 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-04-02
PCEE-1912.0143 | 3 | HP Experience Platform | ME03: Entregues os incremedos: -Documentação dos serviços do sistema de recomendação; -Serviço de armazenamento HPx; -Serviços de bateria HPx; -Análise exploratória de dados e apoio a tomada de decisão; -Implementação do serviço de moderação de imagens; -Análise das principais aplicações danosas (top offenders) ao boot e criação de avaliação de status (granding). | 217341.84 | 437180.59 | 38189.93 | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1 | 100 | Não | 2020-12-16
PCEE-1912.0143 | 2 | HP Experience Platform | ME02: Desenvolvimento parcial da interface REST e do banco de dados orientado a grafos para a HP Experience Platform | 217341.84 | 472230.59 | 38189.93 | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 2020-05-04 | 2020-08-31 | 1 | 100 | Não | 2020-09-02
PCEE-1912.0143 | 1 | HP Experience Platform | ME01: Resultados parciais da implementação da plataforma para integração dos serviços de recomendação | 218341.84 | 472230.58 | 38189.94 | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 1 | 100 | Não | 2020-05-19
PCEE-2001.0142 | 4 | QAP | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | 86747.6 | 40303.64 | 670 | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 1 | 100 | Não | 2020-12-09
PCEE-2001.0142 | 3 | QAP | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 61675.6 | 69883.5 | 12495.14 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1 | 100 | Não | 2020-10-15
PCEE-2001.0142 | 2 | QAP | ME02: Versão parcial dos módulos de escrita de testes, gerenciamento de defeitos e integração entre sistemas | 19469.2 | 96865.24 | 12495.14 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 1 | 100 | Não | 2020-07-15
PCEE-2001.0142 | 1 | QAP | ME01: Versão contemplando o módulo de projetos | 23755 | 186008.52 | 12495.14 | 2020-01-14 | 2020-03-31 | 2020-01-14 | 2020-03-31 | 1 | 100 | Não | 2020-04-16
PCEE-2001.0141 | 4 | New Epon 2 | ME04: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela empresa. | 142889.88 | 187551 | 13878.81 | 2021-01-01 | 2021-02-28 | 2021-01-04 | 2021-02-28 | 1 | 100 | Não | 2021-03-04
PCEE-2001.0141 | 3 | New Epon 2 | ME03: Atualização arquitetural da solução, criação de um conjunto de scripts utilizando o Yocto. | 335360.48 | 131116.08 | 38966.14 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-01-18
PCEE-2001.0141 | 2 | New Epon 2 | ME02: Finalização da componentização de elementos de UI e entrega parcial dos protótipos de APIs corporativas e Yocto. | 39922 | 372077.2 | 25757.32 | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 2020-05-04 | 2020-08-31 | 1 | 100 | Não | 2020-09-04
PCEE-2001.0141 | 1 | New Epon 2 | ME01: Versão parcial da componentização de elementos de UI. | 39922 | 372077.2 | 25757.32 | 2020-01-10 | 2020-04-30 | 2020-01-10 | 2020-04-30 | 1 | 100 | Não | 2020-06-15
PCIM-1811.0088 | 4 | Reaproveitamento de estoques remanescentes de Mármore Bege - Bege Bahia | Estudo preliminar de viabilidade econômico-financeira do investimento; Relatório final; Patente para depósito. | 79214.56 | 84975.62 | 77500 | 2020-12-04 | 2021-01-20 | 2020-12-04 | 2021-01-20 | 2 | 100 | Não | 2021-01-20 | Projeto suspenso por falta de desembolso do cliente. Data de atualização: 18/08/20 - O cliente informou regularização no pagamento e solicitou retorno do projeto para o mês de agosto. Será realizado um aditamento de tempo em relação a plano de trabalho e Termo de parceira.
PIFF-2002.0017 | 3 | Modularização e aprimoramento de Sensor Microsísmico | Testes unitários de comunicação Wifi e integração com back-end - Relatório; Testes de módulo de aquisição e transmissão - Relatório; Testes de grau de proteção dos invólucros - Relatório; Testes de integração - Relatório; Transferência de tecnologia ao cliente - Transferência da tecnologia; Relatório Final - Relatório Final. | 26925.14 | 26925.14 | 26925.14 | 2020-11-09 | 2021-03-08 | 2020-11-09 | 2021-03-08 | 1 | 100 | Não | 2021-03-08
PIFF-2002.0017 | 2 | Modularização e aprimoramento de Sensor Microsísmico | Projeto de placas de circuito - Esquemáticos e arquivos CAD; Montagem sensores - Protótipo; Montagem de módulos de aquisição e transmissão - Protótipo. | 26423.14 | 26423.14 | 26423.14 | 2020-07-09 | 2020-11-08 | 2020-07-09 | 2020-11-08 | 1 | 100 | Não | 2020-11-08
PIFF-2002.0017 | 1 | Modularização e aprimoramento de Sensor Microsísmico | Levantamento de requisitos - Relatório descritivo; Projeto e especificação de encapsulamentos - Desenhos técnicos; Aquisição de materiais e componentes para prototipação - Orçamentos notas de compras. | 26723.15 | 26723.15 | 26723.15 | 2020-03-09 | 2020-07-08 | 2020-03-09 | 2020-07-08 | 1 | 100 | Não | 2020-07-08
PELD-2001.0028 | 4 | Desenvolvimento de IPs DSP-ASIC 400G+ e processos de encapsulamento fotônicos | Projeto dos IPs dos Grupos 1 e 2 revisados e com todos os colaterais descritos nas Macroentregas 2 e 3; Amostras de LASERs e relatório de caracterização das unidades produzidas. | 314201 | 314201 | 314201 | 2020-10-01 | 2021-09-30 | 2020-10-01 | 2021-09-30 | 2 | 100 | Não | 2021-09-30
PELD-2001.0028 | 3 | Desenvolvimento de IPs DSP-ASIC 400G+ e processos de encapsulamento fotônicos | Projeto Final dos IPs do Grupo 1 e Grupo 2 em formato RTL incluindo modelo alto nível, modelo arquitetural, documentação, ambientes e estratégias de verificação, relatórios de cobertura de verificação, síntese lógica e física, relatório de Lint e LEC e consumo de potência; Amostras de sub-montagens, testes de validação e relatório final descritivo dos processos de encapsulamento desenvolvidos; Amostras dos componentes, testes de caracterização e relatório final descritivo dos processos de fabricação desenvolvidos. | 314201 | 314201 | 314201 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1 | 100 | Não | 2020-09-30
PELD-2001.0028 | 2 | Desenvolvimento de IPs DSP-ASIC 400G+ e processos de encapsulamento fotônicos | Entrega Parcial dos IPs do Grupo 1 e Grupo 2 em formato RTL incluindo modelo alto nível, modelo arquitetural, documentação, ambientes e estratégias de verificação; Relatório parcial descritivo dos processos de encapsulamento fotônico e de componentes micro-ópticos. | 314201 | 314201 | 314201 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 1 | 100 | Não | 2020-06-30
PELD-2001.0028 | 1 | Desenvolvimento de IPs DSP-ASIC 400G+ e processos de encapsulamento fotônicos | Relatório técnico contendo a descrição das especificações, requisitos e revisão de fluxo; Especificação e plano de implementação dos processos de encapsulamento e de fabricação de componentes a serem desenvolvidos. | 314201 | 314201 | 314201 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 1 | 100 | Não | 2020-03-31
PELD-2001.0027 | 3 | Sistema de Gerenciamento de Energia Residencial - HEMS | HW e FMW da tomada inteligente com CI IEEE 802.15.4g do Eldorado; HW e FMW do HEMS com CI IEEE 802.15.4g do Eldorado; Relatório de testes dos protótipos. | 403928.41 | 661371.83 | 64093.87 | 2022-01-01 | 2022-09-30 | 2022-01-01 | 2022-09-30 | 1 | 100 | Não | 2022-09-30
PELD-2001.0027 | 2 | Sistema de Gerenciamento de Energia Residencial - HEMS | HW e FMW da segunda versão da tomada inteligente; HW e FMW da segunda versão do HEMS; Relatório de testes dos protótipos; Relatório de testes da versão 2 do CI IEEE 802.15.4g. | 538571.23 | 1061230.3 | 85458.49 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 1 | 100 | Não | 2021-12-30
PELD-2001.0027 | 1 | Sistema de Gerenciamento de Energia Residencial - HEMS | HW e FMW da primeira versão da tomada inteligente; HW e FMW da primeira versão do HEMS; Relatório de testes dos protótipos; Relatório de testes da versão 1 do CI IEEE 802.15.4g. | 608571.23 | 1191532.31 | 85458.49 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-30 | 1 | 100 | Não | 2020-12-30 | Ajustados os conteúdos das Macroentreegas para solução implementada em FPGA. Um Aditivo está sendo elaborado para acomodar esta situação.
PEAE-2003.0009 | 3 | Estirpes microbianas com capacidade de solubilizar fósforo | Uma bactéria e um fungo filamentoso ou extratos bacterianos e fúngico selecionados nas macroentregas 1 e 2 avaliados em escala laboratorial, quanto à viabilidade em produto formulado à base de sulfato de zinco da empresa SATIS. | 25000 | 25000 | 100000 | 2021-11-06 | 2022-03-06 | 2021-12-28 | 2022-09-28 | 1 | 100 | Não | 2022-10-04
PEAE-2003.0009 | 2 | Estirpes microbianas com capacidade de solubilizar fósforo | Fungos filamentosos ou extratos fúngicos capazes de solubilizar fósforo (pelo menos 5 selecionados dentre 50 prospectados) | 100000 | 125000 | 75000 | 2021-01-06 | 2021-11-06 | 2021-03-19 | 2021-12-27 | 1 | 70 | Não | 2022-01-31
PEAE-2003.0009 | 1 | Estirpes microbianas com capacidade de solubilizar fósforo | Bactérias ou extratos bacterianos capazes de solubilizar fósforo ( pelo menos 05 selecionadas dentre 50 prospectadas) | 75000 | 50000 | 25000 | 2020-03-06 | 2021-01-06 | 2020-04-27 | 2021-03-18 | 1 | 35 | Não | 2021-04-16
PPLI-1912.0034 | 2 | Válvula PWM Polimérica | Relatório contendo análise estrutural do Conceito 9, adequação da seleção das matérias-primas ao novo Conceito, compatibilização do projeto das peças do novo design ao processo produtivo, análise do protótipo por impressão 3D e análise computacional de injeção de material termoplástico. | 57739.9 | 41828.75 | 49866.35 | 2020-10-19 | 2021-08-06 | 2020-11-26 | 2021-07-30 | 2 | 100 | Não | 2021-07-30
PPLI-1912.0034 | 1 | Válvula PWM Polimérica | Relatório contendo check-list dos requisitos, design e análise estrutural do Conceito 7, seleção de materiais, especificação das matérias-primas, compatibilização do projeto das peças ao processo produtivo, definição de simulante de defensivo agrícola, desenvolvimento de formulação das partes elastoméricas. | 82500 | 100000 | 67500 | 2019-12-17 | 2020-10-16 | 2019-12-17 | 2020-11-19 | 2 | 100 | Não | 2020-11-19
PPLI-1912.0035 | 4 | Neosyl | Relatório contendo as avaliações das três Sílicas PQ selecionadas para aplicação como carga de reforço em formulações para banda de rodagem de pneus Green Tire comparativamente a sílica precipitada de alta dispersão de referência, com parecer sobre validação nesta aplicação. | 87000 | 90000 | 50000 | 2021-03-01 | 2022-02-28 | 2021-04-22 | 2022-03-29 | 1 | 100 | Não | 2022-03-29
PPLI-1912.0035 | 3 | Neosyl | Relatório contendo as avaliações das três Sílicas PQ selecionadas para aplicação como carga de reforço em formulações para solados de alto desempenho comparativamente a sílica precipitada convencional de referência, com parecer sobre validação nesta aplicação. Fornecimento de amostras de solados produzidos com os compostos das sílicas validadas. | 15000 | 15000 | 50000 | 2020-11-30 | 2021-02-26 | 2020-11-26 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Sim | 2021-03-31
PPLI-1912.0035 | 2 | Neosyl | Relatório contendo os resultados das caracterizações de até 15 novas Sílicas PQ e das propriedades avaliadas nos respectivos compostos com indicação de 3 sílicas que serão utilizadas para o desenvolvimento e validação dos compostos de borracha para aplicações em solados de alto desempenho e banda de rodagem de pneus Green Tire. | 30000 | 35000 | 50000 | 2020-05-08 | 2020-08-10 | 2020-05-21 | 2020-08-31 | 1 | 100 | Sim | 2020-09-15
PPLI-1912.0035 | 1 | Neosyl | Relatório contendo os resultados das caracterizações de até 15 Sílicas PQ e das propriedades avaliadas nos respectivos compostos com indicação das sílicas com melhor desempenho. | 27000 | 32000 | 0 | 2020-01-31 | 2020-04-30 | 2020-01-31 | 2020-05-07 | 1 | 100 | Sim | 2020-05-13
PIFP-2001.0018 | 3 | Teste TVD | ME03: Documentação e material de treinamento para os módulos entregues. | 21200 | 9000 | 6800.5 | 2020-06-20 | 2020-10-19 | 2020-06-22 | 2020-10-19 | 1 | 100 | Não | 2020-10-30
PIFP-2001.0018 | 2 | Teste TVD | ME02: Mecanismos de navegação (Wizards) | 63600 | 44400 | 4080 | 2020-03-20 | 2020-06-20 | 2020-03-20 | 2020-06-20 | 1 | 100 | Não | 2020-08-06
PIFP-2001.0018 | 1 | Teste TVD | ME01: Versão final da ferramenta de testes integrados. | 13000 | 63600 | 4080 | 2020-01-20 | 2020-03-20 | 2020-01-20 | 2020-03-20 | 1 | 100 | Não | 2020-04-30
PLIG-2002.0012 | 3 | Otimização de ligas de alta resistência de alumínio para o setor automotivo | Relatório Final | 280205.48 | 187177.26 | 93028.2 | 2021-11-01 | 2022-02-20 | 2021-10-26 | 2022-02-18 | 3 | 100 | Não | 2022-02-17
PLIG-2002.0012 | 2 | Otimização de ligas de alta resistência de alumínio para o setor automotivo | Relatório Parcial 2 | 289649.2 | 193485.68 | 96163.54 | 2020-10-01 | 2021-10-29 | 2020-10-01 | 2021-10-25 | 3 | 100 | Não | 2021-10-25
PLIG-2002.0012 | 1 | Otimização de ligas de alta resistência de alumínio para o setor automotivo | Relatório Parcial 1 | 273226.36 | 182515.22 | 90711.16 | 2020-02-21 | 2020-07-03 | 2020-02-21 | 2020-09-30 | 1 | 100 | Sim | 2020-09-30
PCPQ-2001.0054 | 3 | Evolução do interferômetro óptico | As atividades contemplam montagem de protótipo pré-industrial, relatório técnico com os testes de validação em campo, relatório técnico final do projeto e documentação do protótipo pré-industrial. O entregáveis foram disponibilizados ao cliente. | 220343.35 | 56104.65 | 69112 | 2020-06-02 | 2021-02-01 | 2020-07-01 | 2021-08-23 | 1 | 100 | Sim | 2021-08-30
PCPQ-2001.0054 | 2 | Evolução do interferômetro óptico | Montagem de protótipos de laboratório e testes de validação | 99414.66 | 25313.34 | 31182 | 2020-04-02 | 2020-06-01 | 2020-03-31 | 2020-06-23 | 1 | 100 | Não | 2020-06-30
PCPQ-2001.0054 | 1 | Evolução do interferômetro óptico | Relatório com análise das tecnologias interferométricas | 60907.5 | 15508.5 | 19104 | 2020-01-02 | 2020-04-01 | 2020-01-02 | 2020-03-30 | 1 | 100 | Não | 2020-02-28
PCEE-1904.0120 | 6 | SCM | ME06: Versão final dos resultados do projeto validados pela Empresa. | 0 | 0 | 670 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 1 | 100 | Não | 2020-09-23
PCEE-1904.0120 | 5 | SCM | ME05: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | 96718.02 | 0 | 18829.04 | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 2020-05-04 | 2020-05-29 | 1 | 100 | Não | 2020-07-01
PCEE-1904.0120 | 4 | SCM | ME04: Stacking e RESTCONF. | 41641 | 277288.99 | 18829.05 | 2020-02-01 | 2020-04-30 | 2020-02-03 | 2020-04-30 | 1 | 100 | Não | 2020-05-22
PCIM-1912.0106 | 6 | VIABAHIA - Estabilização com Lime-S | "Patente para depósito; Termo de encerramento validado entre as partes; Relatório de encerramento validado entre as partes." | 71608.69 | 115173.91 | 28043.48 | 2023-01-09 | 2023-02-03 |  |  | 3 |  | Não
PCPQ-1912.0053 | 3 | Desenvolvimento de Modelos de Visão Computacional para Verificação de Linhas de Plantio e Colheita | Algoritmo com modelo de visão computacional de restituição de linhas (final) Algoritmo com modelo computacional de verificação (final) Relatório descritivo final com experimentos realizados e resultados encontrados Compartilhamento do conhecimento Os artefatos foram encaminhados por e-mail e encontram-se depositados no repositório compartilhado entre a Unidade CPQD e a BemAgro. | 77070 | 29671.95 | 47398.05 | 2020-05-25 | 2020-10-24 | 2020-06-01 | 2020-11-13 | 1 | 100 | Não | 2020-11-18
PCPQ-1912.0053 | 2 | Desenvolvimento de Modelos de Visão Computacional para Verificação de Linhas de Plantio e Colheita | Algoritmo com modelo de visão computacional de restituição de linhas (parcial) Algoritmo com modelo computacional de verificação (parcial) Relatório descritivo parcial com experimentos realizados e resultados encontrados (parcial) | 10760 | 39562.6 | 63197.4 | 2020-03-23 | 2020-05-22 | 2020-03-23 | 2020-05-22 | 1 | 100 | Não | 2020-06-02
PCPQ-1912.0053 | 1 | Desenvolvimento de Modelos de Visão Computacional para Verificação de Linhas de Plantio e Colheita | Alinhamento técnico - Relatório técnico Descrição de base de dados e coleta de imagens - Relatório técnico Os artefatos foram encaminhados por e-mail e encontram-se depositados no repositório do projeto. | 77070 | 29671.95 | 47398.05 | 2020-01-21 | 2020-03-20 | 2020-01-21 | 2020-04-03 | 1 | 100 | Não | 2020-03-30
PFLN-1912.0006 | 4 | ANÁLISE E IMPLANTAÇÃO DO PREÇO HORÁRIO EM PLATAFORMAS DE SUPORTE Á COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | Testes finais de operação integrada com ETRM Testes Unitários e Funcional: operação, integração CCEE e regas/cálculos | 102006 | 126195.11 | 14323.59 | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 2020-12-21 | 2021-07-05 | 4 | 100 | Não | 2021-07-09 | Macroentrega realizada no Prazo. Aguardando aceite da EMPRESA.
PFLN-1912.0006 | 3 | ANÁLISE E IMPLANTAÇÃO DO PREÇO HORÁRIO EM PLATAFORMAS DE SUPORTE Á COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | Regras de negociação de preços e energia Análise de sistemas e desenvolvimento; Análise de negócio, acompanhamento e documentação do projeto; Estudo de casos (cenários) e execução de testes | 123006 | 114195.11 | 14323.6 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2020-08-18 | 2020-12-18 | 4 | 100 | Não | 2021-01-27 | Macroentrega realizada. Aguardando avaliação e aceite da Empresa. Assinatura do termo de Aceite em 26/01 - recebido da empresa em 27/01
PFLN-1912.0006 | 2 | ANÁLISE E IMPLANTAÇÃO DO PREÇO HORÁRIO EM PLATAFORMAS DE SUPORTE Á COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | Desenvolvimento PLD horário e relatórios. Análise de sistemas e desenvolvimento; Análise de negócio, acompanhamento e documentação do projeto; Estudo de casos (cenários) e execução de testes. | 169798 | 90603.11 | 14323.59 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 2020-05-09 | 2020-08-17 | 3 | 100 | Não | 2020-09-28 | Cronograma ajustado na Macro entrega 1 - (empresa realizou o primeiro aporte somente em fevereiro, deslocando o cronograma de aproximadamente 2 meses).
PFLN-1912.0006 | 1 | ANÁLISE E IMPLANTAÇÃO DO PREÇO HORÁRIO EM PLATAFORMAS DE SUPORTE Á COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | Estudos, estruturação e planejamento do projeto | 104598 | 123603.11 | 14232.6 | 2019-12-30 | 2020-03-31 | 2020-02-03 | 2020-05-08 | 3 | 100 | Não | 2020-05-08 | O contrato foi assinado em 30/12/19, porém, o projeto teve início efetivo em 03/02/2020. Desta forma, o cronograma foi reajustado.
PPOL-1912.0023 | 4 | Desenvolvimento de compressores de baixa percepção sonora - Fase II | M4.a) Vibração em baixa frequência - Aplicação da metodologia na interação do compressor com sistema. M4.b) Vibroacustica de compressor - Otimização considerando modelo de conjunto. M4.c) Ruído de interação entre compressor e sistema - Avaliar robustez da metodologia. M4.d) Otimização robusta - Expansão da aplicação da técnica. | 210000 | 210000 | 143937.6 | 2021-09-01 | 2022-06-30 | 2021-09-01 | 2022-06-30 | 1 | 100 | Não | 2022-06-30
PPOL-1912.0023 | 3 | Desenvolvimento de compressores de baixa percepção sonora - Fase II | M3.a) Vibração em baixa frequência - Avaliação do efeito de redução de massa nas vibrações. M3.b) Vibroacustica de compressor - Avaliação de componentes no comportamento vibroacústico. M3.c) Ruído de interação entre compressor e sistema – Aplicação para avaliar compressor em sistema. | 210000 | 210000 | 252630.62 | 2021-01-01 | 2021-08-31 | 2021-01-01 | 2021-08-31 | 1 | 100 | Não | 2021-08-30
PPOL-1912.0023 | 2 | Desenvolvimento de compressores de baixa percepção sonora - Fase II | M2.a) Vibração em baixa frequência - Avaliação de configurações de suspensão. M2.b) Vibroacustica de compressor - Avaliação de efeito de redução de massa no ruído radiado. M2.c) Ruído de interação entre compressor e sistema - Caracterização de caminhos estruturais e fluídicos. M3.d) Otimização robusta - Avaliação de uma metodologia. | 210000 | 210000 | 221715.89 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2020-12-31
PPOL-1912.0023 | 1 | Desenvolvimento de compressores de baixa percepção sonora - Fase II | M1.a) Vibração em baixa frequência – Modelagem. M1.b) Vibroacustica de compressor – Modelagem. M1.c) Ruído de interação entre compressor e sistema - Metodologia de modelagem. M1.d) Otimização robusta - Metodologia de otimização robusta. | 210000 | 210000 | 221715.89 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 1 | 100 | Não | 2020-06-30
PCNP-1911.0014 | 4 | Desenvolvimento de um método alternativo ao uso de animais para avaliação toxicológica sistêmica em cosméticos, dermocosméticos e suplementos orais | Análise da expressão de transcritos por PCR em tempo real (qPCR) - intestino, fígado e pele. | 51895.37 | 44884.24 | 31192.91 | 2021-05-01 | 2021-11-01 | 2022-01-01 | 2022-07-31 | 1 | 100 | Não | 2022-07-31 | De comum acordo, CNPEM e Natura, decidiram estender o projeto por mais 1 mês, tendo a finalização da macroentrega 4 prorrogada até 31/07/2022 (Termo Aditivo II no SRINFO). Nesta prorrogação estão previstas as finalizações das análises experimentais e a elaboração do relatório final do projeto.
PCNP-1911.0014 | 3 | Desenvolvimento de um método alternativo ao uso de animais para avaliação toxicológica sistêmica em cosméticos, dermocosméticos e suplementos orais | Entrega do conjunto de cDNAs sintetizados à partir de RNA total extratido do intestino, do fígado e da pele tratada topicamente com veículo, subst A, B e C. | 54818.32 | 71236.16 | 35365.27 | 2020-11-01 | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-12-31
PCNP-1911.0014 | 2 | Desenvolvimento de um método alternativo ao uso de animais para avaliação toxicológica sistêmica em cosméticos, dermocosméticos e suplementos orais | Análise de viabilidade dos tecidos cultivados no HUMIMIC Chip 3 | 52347.11 | 70743.24 | 33950.77 | 2020-05-01 | 2020-11-01 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 1 | 100 | Não | 2021-06-30
PCNP-1911.0014 | 1 | Desenvolvimento de um método alternativo ao uso de animais para avaliação toxicológica sistêmica em cosméticos, dermocosméticos e suplementos orais | Síntese do cDNA dos organóides em cultivos isolados e não tratados | 58896.39 | 128016.06 | 23401.73 | 2019-11-01 | 2020-12-01 | 2020-10-13 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-01-08 | O projeto vem enfrentando obstáculos para cumprimento do cronograma em razão da Pandemia e, visando a melhor avaliação dos impactos, as partes acordaram pela suspensão das atividades do projeto no período de maio a setembro.
PCEE-1807.0092 | 6 | AGORA DIGITAL | ME06: Protótipo da plataforma de análise de associações e proximidade com setores econômicos com manual de utilização. | 50309.52 | 85665.84 | 15667.42 | 2019-12-01 | 2020-04-30 | 2019-12-01 | 2020-04-30 | 1 | 100 | Não | 2020-04-27
PCEE-1903.0116 | 6 | SMC-Monitor | ME06: Parte 2 das entregas de melhoria. | 21668.04 | 87724.68 | 16129.64 | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 1 | 100 | Não | 2020-12-11
PCEE-1912.0139 | 3 | UCG05 | ME03: Relatório da validação dos modelos. | 50332.36 | 57092.28 | 25342.65 | 2020-08-01 | 2021-02-28 | 2020-08-03 |  | 1 | 87 | Não
PCEE-1912.0139 | 2 | UCG05 | ME02: Modelos de desempenho. | 50332.36 | 57092.28 | 25342.65 | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 1 | 100 | Não | 2020-09-03
PCEE-1912.0139 | 1 | UCG05 | ME01: Relatório técnico sobre estado-da-arte em modelos de desempenho. | 53332.36 | 120000 | 25342.65 | 2019-12-01 | 2020-03-31 | 2019-12-02 | 2020-03-31 | 1 | 100 | Não | 2020-06-04
PINA-2001.0047 | 3 | Dispositivo de monitoramento remoto de pressão de d'água. | a) documento de projeto atualizado em sua versão final; b)16 protótipos de hardware desenvolvidos; c) artefatos do software embarcado desenvolvido; d) artefatos do hardware desenvolvido. | 31357 | 62205 | 20678 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-05-30 | 2020-07-31 | 1 | 100 | Não | 2020-08-04 | Esta macroentrega teve sua data de término planejada alterada de 30/06/2020 para 31/07/2020 em função de um adendo com duração de 1 mês que foi celebrado entre as partes.
PINA-2001.0047 | 2 | Dispositivo de monitoramento remoto de pressão de d'água. | a) Código fonte do software embarcado desenvolvido; b) 05 protótipos de hardware que ainda estarão em desenvolvimento e testes. | 90000 | 140000 | 40000 | 2020-02-15 | 2020-05-31 | 2020-02-15 | 2020-05-29 |  | 100 | Não | 2020-06-03
PINA-2001.0047 | 1 | Dispositivo de monitoramento remoto de pressão de d'água. | a) Documento de projeto. | 40000 | 60000 | 20000 | 2020-01-15 | 2020-02-14 | 2020-02-01 | 2020-02-14 |  | 100 | Não | 2020-02-20
PIFF-1912.0016 | 5 | Aprimoramento de funcionalidades do controlador de motogerador | . Testes em ambiente relevante do novo módulo de monitoramento e controle remoto - Relatório de testes. . Transferência da tecnologia ao cliente - Transferência da tecnologia; . Relatório final - Relatório final. | 14433.33 | 9020.83 | 12629.32 | 2020-11-02 | 2021-06-14 | 2020-11-02 | 2021-06-14 | 3 | 100 | Sim | 2021-06-14
PIFF-1912.0016 | 4 | Aprimoramento de funcionalidades do controlador de motogerador | . Testes no motor de 4 cilindros em ambiente relevante (Laboratório do Cliente) - Relatório de testes; . Testes no motor de 5 cilindros em ambiente relevante (laboratório do cliente) - Relatório de testes; . Testes das funções de leitura em ambiente relevante (laboratório do cliente) - Relatório de testes; . Testes em laboratório do módulo de leitura de tensão e corrente do gerador elétrico - Relatório de testes; | 29595.38 | 18497.13 | 25894.99 | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 2020-08-03 | 2020-10-31 | 1 | 100 | Não | 2020-10-31
PIFF-1912.0016 | 3 | Aprimoramento de funcionalidades do controlador de motogerador | . Desenvolvimento de funções de escrita - Software de monitoramento atualizado; . Desenvolvimento de funcionalidade de leitura de tensão e corrente do gerador elétrico - Hardware de monitoramento atualizado. | 30712.83 | 19195.51 | 26874.01 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 1 | 100 | Não | 2020-07-31
PIFF-1912.0016 | 2 | Aprimoramento de funcionalidades do controlador de motogerador | . Desenvolvimento de estratégia de controle para motores de 5 cilindros - Software de controle atualizado. . Desenvolvimento de funções e leitura - Software de monitoramento atualizado; | 32558.98 | 20349.36 | 28489.39 | 2020-03-02 | 2020-05-31 | 2020-03-02 | 2020-06-01 | 1 | 100 | Não | 2020-06-01 | Devido a crise pandêmica os testes não foram realizados, por esse motivo será necessário trocar alguns itens. O item "Testes das funções de leitura em ambiente relevante (laboratório do cliente) - Relatório de testes", será trocado com o item "Desenvolvimento de estratégia de controle para motores de 5 cilindros - Software de controle atualizado" da próxima macroentrega. A segunda macroentrega será agendada para dia 01/06/20. Esses ajustes estão sendo negociados com o cliente e serão incluídos em um Termo Aditivo.
PIFF-1912.0016 | 1 | Aprimoramento de funcionalidades do controlador de motogerador | . Desenvolvimento de estratégia de controle para motores de 4 cilindros - Software de controle atualizado. | 32559.01 | 20349.39 | 28489.4 | 2020-01-02 | 2020-02-29 | 2020-01-02 | 2020-02-29 | 1 | 100 | Não | 2020-02-29
PINA-1912.0046 | 3 | Desenvolvimento de Módulo para Conectividade Veicular | Documento de especificação do projeto atualizado; Cinco protótipos de hardware desenvolvidos da versão final; Artefatos do software embarcado desenvolvido; Artefatos do hardware desenvolvido; | 55000 | 62500 | 15250 | 2021-02-01 | 2021-03-05 | 2021-02-01 | 2021-03-05 | 2 | 100 | Não | 2021-06-02 | Primeira versão do planejamento: A macroentrega 3 teve seu inicio e término replanejados em função do impacto no replanejameto da segunda macroentrega. O adendo deste replanejamento esta sendo confeccionado, onde a data de termino desta macro ocorrerá em 31/10/2020. Segunda versão do planejamento: atualização de acordo com o o documento PTC01C/2019. A data de início e entrega foram alteradas para 01/02/2021 e 05/03/2021.
PINA-1912.0046 | 2 | Desenvolvimento de Módulo para Conectividade Veicular | Apresentação do software embarcado e do hardware desenvolvido e em funcionamento; Um protótipo de hardware desenvolvido e utilizado no projeto, sendo ele na versão intermediária ou final. | 100000 | 130000 | 60000 | 2020-04-01 | 2021-01-31 | 2020-03-28 | 2021-01-31 | 5 | 100 | Não | 2021-06-02 | Primeira versão de replanejamento: A macroentrega 2 teve seu inicio replanejado em função do termino da primeira macroentrega. Segunda versão de replanejamento: A macroentrega 2 teve seu inicio replanejado em função do termino da primeira macroentrega. Terceira versão de replanejamento: A macroentrega 2 teve seu inicio replanejado em função do termino da primeira macroentrega. Quarta versão de replanejamento: Houve uma mudança junto ao cliente no processador utilizado no hardware do projeto, isso gerou um impacto na data final da fase desenvolvimento. O adendo deste replanejamento esta sendo confeccionado, onde a data de termino desta macro ocorrerá em 30/09/2020. Quinta versão do planejamento: atualização de acordo com o o documento PTC01C/2019. A data de entrega foi alterada para 31/01/2021.
PINA-1912.0046 | 1 | Desenvolvimento de Módulo para Conectividade Veicular | Documento de especificação do projeto. | 60000 | 130000 | 32250 | 2020-02-01 | 2020-03-27 | 2020-02-01 | 2020-03-27 | 3 | 100 | Não | 2020-03-31 | A macroentrega 1 foi replanejada junto ao cliente devido ao detalhamento da arquitetura que será desenvolvida. Segunda versão de replanejamento: A Macro entrega foi replanejada junto ao cliente com o intuito de ajustar os requisitos críticos. Terceira versão de replanejamento: A Macro entrega foi replanejada devido ao detalhamento da arquitetura que será desenvolvida.
PIPT-1910.0041 | 2 | Processo de pelotização de sementes para fins de recuperação de áreas degradadas (RAD) - Fase I | Relatório Técnico - Estado da arte do uso de espécies vegetais com semeadura direta e da pelotização na RAD; além do levantamento preliminar de patentes; Descrição do processo de pelotização de sementes para RAD nos cenários de degradação da Vale S. A.; Especificação técnica dos protótipos desenvolvidos no processo de pelotização; Resultados dos testes estruturais realizados nos protótipos desenvolvidos. Apresentação da pré viabilidade econômica | 96043.29 | 146104.7 | 48892.27 | 2020-03-29 | 2020-07-28 | 2020-05-28 | 2021-01-29 | 1 | 85 | Não | 2021-02-19 | Atualização conforme ticket #12726
PIPT-1910.0041 | 1 | Processo de pelotização de sementes para fins de recuperação de áreas degradadas (RAD) - Fase I | Workshop 1 contemplando: Conteúdo técnico-científico para embasar o desenvolvimento da tecnologia; Seleção das espécies herbáceas e arbóreas nativas potenciais para RAD, considerando os principais cenários de degradação da Vale S.A.; Consolidação do GT de pesquisadores para troca e construção de conhecimento e para discussão de resultados parciais; | 96043.28 | 146104.71 | 48892.27 | 2019-11-29 | 2020-05-27 | 2020-11-30 | 2020-05-27 | 1 | 100 | Não | 2020-05-27 | Aguardando termo de aceite assinado.
PIPT-1804.0021 | 3 | “Desenvolvimento de um nanocarreador polimérico coloidal contendo doxiciclina, que possa ser utilizado na formulação de produtos para aplicação subcutânea em cães, utilizado no tratamento da erliquiose canina” | Relatório Técnico do IPT contemplando os resultados obtidos no estudo de esterilização por irradiação de 4 amostras de nanocarreadores poliméricos coloidais escalonados para reator de 3 kg; síntese de novas amostras de nanocarreadores poliméricos coloidais; caracterização das novas amostras sintetizadas de nanocarreadores poliméricos coloidais | 35850 | 36816.67 | 15666.67 | 2019-05-08 | 2020-08-02 | 2019-05-08 | 2020-08-26 | 1 | 100 | Não | 2020-08-26 | Novo aditivo está sendo negociado, projeto com 4 macros, solicitado abertura de ticket para inclusão.
PLAC-1912.0017 | 5 | Eletrônica Embarcada para Controle de Injeção de Motor a Diesel, Revisão Pré-Cabeça-de-Série | Documentação geral de projeto; realização do workshop; transferência de tecnologia. | 131250 | 204750 | 57483.26 | 2021-10-01 | 2021-12-31 |  |  | 1 |  | Não
PLAC-1912.0017 | 4 | Eletrônica Embarcada para Controle de Injeção de Motor a Diesel, Revisão Pré-Cabeça-de-Série | Suporte às validações de HW e SW para Desenvolvimento de customização da eletrônica embarcada incluindo a função de controle de atuador linear diesel: - Projetar os circuitos eletrônicos e da placa de circuito impresso; - Desenvolver o software embarcado; - Construir e realizar testes de amostras. | 131250 | 199250 | 25200 | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 1 | 100 | Não | 2021-10-01
PLAC-1912.0017 | 3 | Eletrônica Embarcada para Controle de Injeção de Motor a Diesel, Revisão Pré-Cabeça-de-Série | Revisar/Atualizar Requisitos funcionais; Projetar os circuitos eletrônicos e da placa de circuito impresso; consolidar a lista de materiais; desenvolver o software embarcado; documentação de calibração conforme padrão Bosch; construir e realizar testes de amostras. | 153125 | 105000 | 49993.65 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2020-06-01 | 2020-11-15 | 1 | 100 | Não | 2020-11-16
PLAC-1912.0017 | 2 | Eletrônica Embarcada para Controle de Injeção de Motor a Diesel, Revisão Pré-Cabeça-de-Série | REALIZAÇÃO E SUPORTE A TESTES DE DESENVOLVIMENTO, E CORREÇÕES. | 43750 | 100000 | 50874.62 | 2020-04-01 | 2020-05-31 | 2020-04-01 | 2020-05-31 | 1 | 100 | Não | 2020-06-03
PLAC-1912.0017 | 1 | Eletrônica Embarcada para Controle de Injeção de Motor a Diesel, Revisão Pré-Cabeça-de-Série | Realizar a revisão do projeto eletrônico; Realizar a revisão do software embarcado; Construir e validar amostras do projeto hardware e software. | 65625 | 210000 | 47448.47 | 2020-01-02 | 2020-03-31 | 2020-01-02 | 2020-03-25 | 1 | 100 | Não | 2020-03-25
PLAC-1912.0016 | 4 | Eletrônica Embarcada para Aplicação em Agricultura de Precisão | Documentação; Realização de Workshop; Transferência de tecnologia. | 42900 | 0 | 8786.75 | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-02-02 | O Termo de Aceite foi assinado com atraso, porque o projeto estava em processo de tramitação de aditivo contratual.
PLAC-1912.0016 | 3 | Eletrônica Embarcada para Aplicação em Agricultura de Precisão | Reestruturação do SW v2.0.0. | 64350 | 0 | 30559.06 | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 1 | 100 | Não | 2020-11-13
PLAC-1912.0016 | 2 | Eletrônica Embarcada para Aplicação em Agricultura de Precisão | Realinhamento da plantadeira; Climate Field View. | 64350 | 0 | 30559.06 | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 1 | 100 | Não | 2020-08-10
PLAC-1912.0016 | 1 | Eletrônica Embarcada para Aplicação em Agricultura de Precisão | Exportação/importação de arquivos Shapefile; Resumo de plantio; Leitura de sensores. | 85800 | 390000 | 48300.06 | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 1 | 100 | Não | 2020-04-30
PCIM-1911.0107 | 5 | VALE - Aglomeração á frio | Aprovação do comissionamento a quente; Diário de bordo dos experimentos; Relatório final do projeto; | 212749.49 | 245076.03 | 0 | 2022-07-05 | 2022-12-05 | 2022-07-05 |  | 2 |  | Não |  | [08.06.21] - Valores aportado e prazo alterados conforme aditivo 02. [08.06.21] - Valores aportados alterados de acordo Aditivo 01. [08.07.22] - Negociação o aditivo e termo de suspensão enquanto a VALE realiza a obra do galpão onde será montada a unidade piloto.
PCIM-1911.0107 | 4 | VALE - Aglomeração á frio | Fabricação e montagem das estruturas auxiliares, bem como a fixação e interconexão entre os equipamentos da planta piloto. | 733622.48 | 968173.43 | 459256.33 | 2020-09-22 | 2022-07-04 | 2020-09-22 | 2022-07-04 | 6 | 100 | Não | 2022-07-04 | [28.06.21] - Valores aportados corrigidos conforme aditivo 02 [08.06.21] - Valores aportado e prazo alterados conforme aditivo 02. [08.06.21] - Valores aportado alterado conforme aditivo 01. [07/02/22] - A VALE retornou, do início, o processo de aquisição dos serviços de construção do galpão, onde será montada a unidade piloto. [07/04/22] - A VALE informou que só poderia receber a unidade piloto em maio, quando teria estrutura para armazenamento. Será realizado termo de suspensão do projeto para que a VALE finalize a contratação da empresa que deverá construir o galpão, e esta entregar a obra para que a unidade piloto possa ser montada. O retorno está previsto ocorrer em jan/2023 [07/06/2022] - Negociação do aditivo e termo de suspensão enquanto a VALE realiza a obra do galpão onde será montada a unidade piloto.
PCIM-1911.0107 | 3 | VALE - Aglomeração á frio | Planejamento de Experimentos, contemplando comissionamento e validação da nova rota tecnológica;  Memorial Descritivo de Construção e Montagem;  Plano de condicionamento e conservação dos equipamentos auxiliares;  Memorial Descritivo de Montagem elétrica e instrumentação; " | 139577.21 | 283384.02 | 300000 | 2020-04-17 | 2020-09-21 | 2020-04-17 | 2020-09-21 | 2 | 100 | Não | 2020-10-26 | [08/06/21] - valor contrapartida da unidade EMBRAPII alterado de acordo com o aditivo 01.
PCIM-1911.0107 | 2 | VALE - Aglomeração á frio | Elaboração de relatório informacional contendo: Revisão bibliográfica; Análise das rotas tecnológicas; Estudo preliminar das variáveis críticas do processo; Análise de rotas e Mapeamento tecnológico. | 139577.21 | 283384.02 | 0 | 2020-01-10 | 2020-04-16 | 2020-01-10 | 2020-04-16 | 2 | 100 | Não | 2020-07-23
PCIM-1911.0107 | 1 | VALE - Aglomeração á frio | Plano do projeto - Declaração do escopo, EAP (estrutura analítica do Projeto); Planos de Gerenciamento do Projeto; Elaboração do cronograma. | 139577.21 | 283384.02 | 0 | 2019-12-09 | 2020-01-09 | 2019-12-09 | 2020-01-09 | 1 | 100 | Não | 2020-02-18
PCOP-1908.0018 | 3 | Métodos de Avaliação de Resistência de Trechos de Fundo de Dutos Flexíveis com Danos | Desenvolvimento de experimentos | 705081.6 | 520348.34 | 598488.58 | 2021-02-18 | 2023-10-13 | 2022-06-02 | 2023-10-10 | 1 | 100 | Não | 2023-10-12
PCOP-1908.0018 | 2 | Métodos de Avaliação de Resistência de Trechos de Fundo de Dutos Flexíveis com Danos | Desenvolvimento de modelagem analítica e numérica | 0 | 0 | 0 | 2020-05-17 | 2021-02-17 | 2020-05-18 | 2022-06-01 | 1 | 100 | Não | 2022-06-01 | Aguardando termo de aceitação de macroentrega
PCOP-1908.0018 | 1 | Métodos de Avaliação de Resistência de Trechos de Fundo de Dutos Flexíveis com Danos | Desenvolvimento de Modelos de elementos finitos parametrizável | 206000 | 1030285.37 | 0 | 2019-08-16 | 2020-05-16 | 2019-09-02 | 2020-04-17 | 1 | 100 | Não | 2021-02-24
PELD-1910.0026 | 3 | IoTMB_Moura | •Documento de projeto de HW do primeiro protótipo P1 •Relatório de verificação de P1 e lista de mudanças para P2. •10 unidades funcionais do protótipo P1. •Documentos do Projeto da Giga de Testes do Produto •Plano de Testes de Produção •Relatórios de Transferência de Tecnologia e testes de pre-certificação ANATEL •Suporte ao lote piloto. -------------------------------------------------- •Código fonte com as funcionalidades previstas para o terceiro marco. •Relatório de execução dos testes nos clientes com lote piloto | 221811.73 | 443623.46 | 73937.24 | 2020-04-01 | 2021-09-30 | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 2 | 100 | Não | 2021-09-30
PELD-1910.0026 | 2 | IoTMB_Moura | •Nova Release do FW e seus Códigos fonte •Documento de projeto de HW do primeiro protótipo (P0) •Relatório de verificação de P0 e lista de mudanças para P1. -------------------------------------------- •Código fonte com as funcionalidades previstas para o segundo marco. Documento com as informações para atualização do firmware; | 114150 | 228300 | 38050 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 1 | 100 | Não | 2020-03-31
PELD-1910.0026 | 1 | IoTMB_Moura | •Relatório de Factibilidade de redução no custo e tamanho do Produto. •Relatório de Adequação de Tecnologias de Conectividade •Documento de especificação do FW atualizado -------------------------------------------------- •Documentação para integração com SigFox Cloud •Código fonte com as funcionalidades previstas para o primeiro marco. •Documento com as informações de permissões conforme perfil de usuário | 114150 | 228300 | 38050 | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 1 | 100 | Não | 2020-12-30
PIPT-1911.0042 | 4 | ESTUDO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE ESCÓRIA DE ACIARIA PARA FABRICAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO | Estudo de durabilidade. | 46837.44 | 73804.45 | 20761.27 | 2021-04-15 | 2022-02-28 | 2021-04-15 | 2022-08-11 | 1 | 100 | Não | 2022-08-11
PIPT-1911.0042 | 3 | ESTUDO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE ESCÓRIA DE ACIARIA PARA FABRICAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO | RT Parcial 3 - Caracterização física e mecânica | 31646.93 | 49867.88 | 14384.97 | 2020-12-01 | 2021-04-30 | 2020-12-01 | 2021-04-15 | 1 | 100 | Não | 2021-04-15
PIPT-1911.0042 | 2 | ESTUDO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE ESCÓRIA DE ACIARIA PARA FABRICAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO | RT Parcial 2 - Estudo de dosagem de concreto. | 16456.4 | 25931.3 | 7480.18 | 2020-06-01 | 2020-11-30 | 2020-06-01 | 2021-04-15 | 1 | 100 | Não | 2021-04-15
PIPT-1911.0042 | 1 | ESTUDO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE ESCÓRIA DE ACIARIA PARA FABRICAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO | RT Parcial - Caracterização dos materiais, revisão bibliográfica e visita técnica. | 31646.93 | 49867.88 | 14384.94 | 2019-11-07 | 2020-05-30 | 2019-11-07 | 2021-04-15 | 1 | 100 | Não | 2021-04-15 | Parceiro efetuou o pagamento no início de 2020
PCIM-1912.0106 | 5 | VIABAHIA - Estabilização com Lime-S | Modelagem de parâmetros do solo massapê - Construção de modelo matemático a partir de dados fornecidos pela VIABAHIA, resultados dos testes em pequena escala e em trecho experimental. | 47739.13 | 76782.61 | 18695.65 | 2022-11-08 | 2023-01-06 |  |  | 3 |  | Não
PCIM-1912.0106 | 4 | VIABAHIA - Estabilização com Lime-S | Relatório técnico dos resultados dos ensaios especiais, em amostras coletadas em ambiente relevante. Construção de modelo matemático a partir de dados fornecidos pela VIABAHIA, resultados dos testes em pequena escala e em trecho experimental. | 143217.39 | 230347.83 | 56086.96 | 2022-06-07 | 2022-11-07 |  |  | 3 |  | Não
PCIM-1912.0106 | 3 | VIABAHIA - Estabilização com Lime-S | "Projeto do sistema protótipo em pequena escala com base nos requisitos e conceitos levantados em Etapas Informacional e Conceitual, baseadas na Metodologia DIP&T; Protocolo de inserção do solo e da mistura em trincheiras, em protótipo de pequena escala; Protocolo de monitoramento do solo em pequena escala; Procedimento de ajuste para os testes da segunda campanha em ambiente relevante elaborado entre SENAI CIMATEC e VIABAHIA." | 315757.78 | 384423.09 | 264803.61 | 2020-05-04 | 2022-06-06 | 2020-05-04 |  | 3 | 75 | Não |  | Data de atualização: 08/09/20 - Projeto em processo de aditamento para viabilizar que a fabricação do protótipo seja feito pelo CIMATEC. Desta forma, e por se tratar de uma etapa incluída na ME3, o prazo desta e das macroentregas seguintes foram reprogramados. Data de atualização: 07/06/21- Projeto em negociação de aditivo de prazo e custo em decorrência de atraso na etapa de fabricação do protótipo. Prazo previsto para encerramento da ME3 09/12/21" [07/01/2022] - Projeto será aditado pois ainda não foi possível realizar a coleta das amostras de solo para realização dos testes em ambiente controlado devido ao grau de saturação ainda não ter atingido o nível necessário. Durante o período o CIMATEC vem acompanhando junto à Via Bahia o monitoramento da umidade do solo e as ações relacionadas ao desenvolvimento das misturas estabilizantes (escopo da Via Bahia) [07.04.2022] - Projeto em processo de suspensão do contrato, visto que não há uma previsão para que o solo atinja o nível de saturação necessário para execução dos testes. A Via Bahia continuará realizando o monitoramento do solo e sinalizará quando houver indicações de que este está em condições aptas para realizar os testes nas sandboxes. [09.08.22] - Projeto com execução suspensa devido a incerteza do período para retirada das amostras de solo que serão testadas nas sandboxes.
PCIM-1912.0106 | 2 | VIABAHIA - Estabilização com Lime-S | "Relatório técnico com a avaliação dos resultados da caracterização dos materiais; Relatório Conceitual conforme modelo definido pela Metodologia de Projetos DIP&T." | 47739.13 | 76782.61 | 18695.65 | 2020-02-21 | 2020-04-30 | 2020-02-21 | 2020-04-30 | 1 | 100 | Não | 2020-04-30
PCIM-1912.0106 | 1 | VIABAHIA - Estabilização com Lime-S | Entrega do cronograma do Projeto em MS Project. Plano de Projeto e Relatório Informacional conforme modelos definidos pela Metodologia de Projetos DIP&T. | 71608.7 | 115173.91 | 28043.48 | 2020-01-03 | 2020-02-20 | 2020-01-03 | 2020-02-20 | 1 | 100 | Não | 2020-02-20
PIFE-1810.0011 | 5 | Preditor de Vazamento de Escória de Convertedor para Panela | 2.2 Macroentrega 5 - Testes Finais Objetivo geral: Comprovar o funcionamento do sistema no chão de fábrica. Objetivos Específicos: M5a. Acompanhar o sistema em funcionamento nos convertedores de Tubarão; M5b. Realizar ajustes necessários. M5c. Elaborar o memorial descritivo com as principais funções do sistema Metodologia: Os dados de várias bateladas (Imagens NIR e Variáveis de Processo) deverão ser extraídos e transferidos para um computador dedicado, onde o algoritmo SlaglD funcionará. Inicialmente, a equipe deverá construir uma base de treinamento e outra de teste para a validação da metodologia adotada de forma a definir o de melhor desempenho. Esse modelo de previsão, que tem por finalidade melhorar a assertividade na previsão da passagem de escória, deverá ser testado em ambiente online gerando mensagens e alertas durante a passagem da escória. O protótipo SlaglD já desenvolvido, que considera imagens FIR, vem apresentando desempenho similar ao antigo sistema AMEPA. Portanto, já pode ser implantado nos 3 convertedores de Tubarão, paralelamente ao desenvolvimento da solução | 19006.12 | 0 | 1346.98 | 2021-12-01 | 2022-02-28 | 2022-02-01 | 2022-05-24 | 1 | 100 | Sim | 2022-05-24 | Alteração devido ao novo Plano de Trabalho.
PIFE-1810.0011 | 4 | Preditor de Vazamento de Escória de Convertedor para Panela | 2.1 Macroentrega 4 - Aquisição de Variáveis de Processo e Desenvolvimento do Sistema de Predição Objetivo geral: Realizar a aquisição de imagens NIR e de variáveis específicas do processo para a adaptação do sistema de previsão de passagem escória (SlaglD) às imagens da nova câmera. Objetivos Específicos: M4a. Instalar uma câmera NIR para a aquisição das imagens e criação dos índices espectrais; M4b. Adquirir novas variáveis do processo; M4c. Criar uma base de dados com as imagens adquiridas associadas às variáveis específicas do processo (vibração, ultrassom, posição da panela. etc.); M4d. Desenvolver, validar e testar o algoritmo de predição desenvolvido Metodologia: Para atender a essa macroentrega será necessário estabelecer uma base de dados contendo dados provenientes de uma câmera NIR com o intuito de detectar e prever o vazamento de escória em convertedores de aço da Aciaria A estratégia irá abordar a utilização de algum índice (NDVI, SAVI, etc.) associado a outras variáveis do processo como vibração, som, ultrassom, etc. Nesse caso, a engenharia de Tubarão deverá instalar a câmera em um dos convertedores, além de fornecer novas variáveis do processo. | 0 | 47000 | 2693.96 | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 2021-10-01 | 2022-01-31 | 1 | 100 | Não | 2022-02-22 | Alteração devido ao novo Plano de Trabalho.
PFLN-1911.0005 | 5 | Desenvolvimento de um sistema inteligente de comercialização de Energia | Relatório dos protótipos SCD e GPR e os principais requisitos para confecção do software em versão comercial. | 71633.33 | 115516.53 | 12924.23 | 2021-01-27 | 2021-04-27 | 2021-03-01 | 2021-09-24 | 4 | 100 | Não | 2021-09-24 | Macroentrega Realizada no prazo estabelecido, com termo de aceite devidamente registrado. Etapas do projeto encerradas em 24/09/2021.
PFLN-1911.0005 | 4 | Desenvolvimento de um sistema inteligente de comercialização de Energia | Relatório da implementação da metodologia de gestão de risco e suas funcionalidades. | 70633.33 | 159111.73 | 12924.23 | 2020-11-10 | 2021-01-26 | 2020-11-13 | 2021-02-26 | 4 | 100 | Não | 2021-02-26 | Macroentrega realizada de acordo com o Plano de Trabalho
PFLN-1911.0005 | 3 | Desenvolvimento de um sistema inteligente de comercialização de Energia | Relatório com a utilização de Data Science, Machine Learning e validação dos preços futuros | 131412.89 | 183569.16 | 12924.23 | 2020-06-22 | 2020-11-09 | 2020-07-31 | 2020-11-13 | 3 | 100 | Não | 2020-11-13 | Macroentrega realizada em 13/11/2020 - Aguardando a assinatura do termo de aceite pela empresa. Termo de aceite Recebido e registrado.
PFLN-1911.0005 | 2 | Desenvolvimento de um sistema inteligente de comercialização de Energia | Relatório com a visão geral do funcionamento operativo da comercializadora, criação do banco de dados e análise das metodologias de gestão de risco. | 95511.11 | 76914.84 | 12924.23 | 2020-02-10 | 2020-06-21 | 2020-02-11 | 2020-06-27 | 2 | 100 | Não | 2020-06-27
PFLN-1911.0005 | 1 | Desenvolvimento de um sistema inteligente de comercialização de Energia | Relatório com os principais pontos da consultoria em Data Science (arquitetura, principais dados necessários) e proposições para o projeto | 126633.33 | 67623.73 | 12924.23 | 2019-11-26 | 2020-02-09 | 2019-11-26 | 2020-02-10 | 1 | 100 | Não | 2020-02-21 | Macroentrega realizada na data prevista no cronograma. Avaliação da empresa e termo de aceite finalizados em 21/02/2020.
PCIM-1908.0102 | 3 | CAOA-Smart Suplly Chain | Entrega de todos os estudos referentes das linhas: caminhões; Proposição de rota tecnológica; Entrega de todos os estudos referentes do Framework; Montagem e acompanhamento dos testes em ambiente relevante. | 300156.22 | 671644.7 | 0 | 2020-11-05 | 2021-04-29 | 2020-11-05 | 2021-04-29 | 4 | 100 | Não | 2021-06-21 | 07.06.21 As atividades do projeto foram concluídas e a última macroentrega está em avaliação pelo parceiro
PCIM-1908.0102 | 2 | CAOA-Smart Suplly Chain | Entrega de todos os estudos referentes aos levantamentos de dados primários da linha do body shop; entrega de todos os estudos referentes ao small parts; proposição de rotas tecnológicas. | 410468.68 | 863671.75 | 0 | 2020-01-07 | 2020-11-04 | 2020-01-07 | 2020-11-04 | 4 | 100 | Não | 2020-11-04 | Registro da informação: 06/05/2020-Projeto revisado, datas replanejadas.
PCIM-1908.0102 | 1 | CAOA-Smart Suplly Chain | Plano de gerenciamento do projeto | 140156.23 | 191927.06 | 0 | 2019-10-29 | 2019-12-29 | 2019-10-29 | 2020-01-06 | 2 | 100 | Não | 2020-01-06
PINA-1811.0032 | 5 | MSF - Módulo Smart Facilities | Desenvolvimento de software para interface genérica para inclusão de diferentes tipos de equipamentos industriais, desenvolvimento de novas funcionalidades no software embarcado e o desenvolvimento de um novo hardware, novas funcionalidades no sistema Fortress envolvendo software aplicativo servidor, software aplicativo web e software aplicativo mobile (Android e iOS), realização de integração e testes no ambiente de relevância do Inatel e disponibilização do sistema no ambiente da empresa. | 413743 | 794705 | 213489 | 2019-11-01 | 2020-07-31 | 2019-11-01 | 2020-07-31 | 5 | 100 | Não | 2020-08-27
PCEE-1907.0132 | 3 | LiteCampus | ME03: Demonstrador final, código e documentação. | 27976 | 48474.36 | 11787.51 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 1 | 100 | Não | 2020-07-07
PCEE-1907.0132 | 2 | LiteCampus | ME02: Whitepaper | 46626.67 | 73478.37 | 19645.86 | 2019-11-01 | 2020-03-31 | 2019-11-01 | 2020-03-31 | 1 | 100 | Não | 2020-04-22
PCEE-1907.0132 | 1 | LiteCampus | ME01: Landing Page | 31375.33 | 42944.59 | 15716.66 | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 1 | 100 | Não | 2020-01-16
PCES-1912.0007 | 4 | Lab Indústria 4.0 | Códigos fonte dos aplicativos (versão 0.3) | 124687.32 | 0 | 0 | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 3 | 100 | Não | 2020-12-27 | 3a versão do código fonte fonte dos aplicativos a serem desenvolvidos.
PCES-1912.0007 | 3 | Lab Indústria 4.0 | Códigos fonte dos aplicativos (versão 0.2) | 128132.9 | 0 | 0 | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 2 | 100 | Não | 2020-11-04 | 2a versão do código fonte fonte dos aplicativos a serem desenvolvidos.
PCES-1912.0007 | 2 | Lab Indústria 4.0 | Arquitetura de software e códigos fonte dos aplicativos (versão 0.1) | 128908.86 | 0 | 0 | 2020-05-01 | 2020-09-22 | 2020-05-01 | 2020-09-22 | 3 | 100 | Não | 2020-09-24 | Arquitetura de software e versão inicial do código fonte fonte dos aplicativos a serem desenvolvidos.
PCES-1912.0007 | 1 | Lab Indústria 4.0 | Infraestrutura de IoT (funcional) | 141733.6 | 1046925.36 | 0 | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 2 | 100 | Não | 2020-04-30 | Desenvolvimento de infraestrutura base de IoT necessária para o funcionamento dos protótipos no laboratório.
PUSP-1912.0010 | 4 | "EMBRAPII MCE - Desenvolvimento de mistura cimenticia ecoeficiente com a incorporação de resíduo de Bauxita" | Contempla o relatório final de todas as atividades desenvolvidas | 8325.46 | 11000 | 6829.07 | 2021-02-09 | 2021-04-09 | 2021-01-23 | 2021-04-07 | 1 | 100 | Não | 2021-04-09
PUSP-1912.0010 | 3 | "EMBRAPII MCE - Desenvolvimento de mistura cimenticia ecoeficiente com a incorporação de resíduo de Bauxita" | Contempla os itens 3.1 e 3.2 do plano. | 44624.47 | 58960 | 54632.57 | 2020-04-09 | 2021-02-08 | 2020-08-22 | 2021-01-22 | 1 | 100 | Não | 2021-01-27 | Após o Primeiro Aditivo, a 2a, 3a e 4a Macroentregas, foram prorrogadas para o 9º, 14º e 16º meses do projeto, respectivamente.
PUSP-1912.0010 | 2 | "EMBRAPII MCE - Desenvolvimento de mistura cimenticia ecoeficiente com a incorporação de resíduo de Bauxita" | Contempla o item 3.1 do plano | 30304.68 | 40040 | 68290.71 | 2020-01-09 | 2020-04-08 | 2020-04-01 | 2020-08-21 | 1 | 100 | Sim | 2020-08-25
PUSP-1912.0010 | 1 | "EMBRAPII MCE - Desenvolvimento de mistura cimenticia ecoeficiente com a incorporação de resíduo de Bauxita" | Contempla o Relatório compêndio da Reunião de Kick-off, incluindo o planejamento detalhado e primeiros resultados do Projeto | 83254.62 | 110000 | 6829.07 | 2019-12-09 | 2020-01-08 | 2019-12-09 | 2020-03-31 | 1 | 100 | Sim | 2020-04-13
PIFM-1912.0006 | 4 | Sistema Inteligente para Controle Financeiro de Vendedores Itinerantes | Código fonte do módulo, testado com dados gerados em laboratório. Relatório de configuração e funcionamento do sistema. | 20200 | 31180 | 25586.61 | 2020-11-05 | 2021-01-05 | 2020-11-05 | 2021-01-05 | 1 | 100 | Não | 2021-01-28 | Entrega originalmente prevista para 05/01/2021, foi formalizada no dia 28/01/2021 devido agenda da empresa.
PIFM-1912.0006 | 3 | Sistema Inteligente para Controle Financeiro de Vendedores Itinerantes | Código fonte dos aplicativos e integração com o Módulo de Administração (Entrega 2), testados com dados gerados em laboratório. | 30300 | 17400 | 38379.92 | 2020-08-04 | 2020-11-04 | 2020-08-04 | 2020-11-04 | 1 | 100 | Não | 2020-11-03
PIFM-1912.0006 | 2 | Sistema Inteligente para Controle Financeiro de Vendedores Itinerantes | Código fonte do módulo, testado com dados gerados em laboratório. | 50500 | 29000 | 63966.53 | 2020-03-03 | 2020-08-03 | 2020-03-03 | 2020-07-31 | 1 | 100 | Não | 2020-07-31
PIFM-1912.0006 | 1 | Sistema Inteligente para Controle Financeiro de Vendedores Itinerantes | Documento de modelagem e especificação de tecnologias. | 20200 | 16600 | 25586.6 | 2020-01-02 | 2020-03-02 | 2020-01-02 | 2020-03-02 | 1 | 100 | Não | 2020-03-06 | Atualização do andamento do projeto
PIFM-1912.0005 | 5 | Sistema de Comunicação para Otimização de Processo de Produção de Concertina | Relatório final. Protótipo em nível TRL6, com todas as funcionalidades definidas. | 7500 | 11252.45 | 12711.84 | 2020-11-05 | 2021-02-05 | 2020-11-05 | 2021-02-05 | 1 | 100 | Não | 2021-05-21 | Originalmente entrega prevista para 05/02/2021, porém devido ajuste de data da empresa e posterior onda roxa no estado de Minas Gerais fruto da pandemia pelo Covid-19, a entrega foi realizada em 21/05/2021.
PIFM-1912.0005 | 4 | Sistema de Comunicação para Otimização de Processo de Produção de Concertina | Relatório contendo os resultados obtidos. Montagem em protoboard com sistema de comunicação entre “mestre” e “escravos”. | 5000 | 3600 | 8474.56 | 2020-09-04 | 2020-11-04 | 2020-09-04 | 2020-11-04 | 1 | 100 | Não | 2020-10-30
PIFM-1912.0005 | 3 | Sistema de Comunicação para Otimização de Processo de Produção de Concertina | Relatório contendo os resultados obtidos. Montagem em protoboard com o sistema datalogger | 5000 | 3600 | 8474.56 | 2020-07-03 | 2020-09-03 | 2020-07-03 | 2020-09-03 | 1 | 100 | Não | 2020-08-31
PIFM-1912.0005 | 2 | Sistema de Comunicação para Otimização de Processo de Produção de Concertina | Relatório contendo os resultados obtidos. Montagem em protoboard com teclado, botão e display. | 5000 | 3600 | 8474.56 | 2020-05-02 | 2020-07-02 | 2020-05-02 | 2020-07-02 | 1 | 100 | Não | 2020-06-29
PIFM-1912.0005 | 1 | Sistema de Comunicação para Otimização de Processo de Produção de Concertina | Relatório com descrição de vantagens e desvantagens referentes às tecnologias de comunicação analisadas. Planta simplificada com alocação dos equipamentos e escritório. | 12564.5 | 7260 | 14247.58 | 2020-02-01 | 2020-05-01 | 2020-02-01 | 2020-05-01 | 1 | 100 | Não | 2020-05-04
PCPQ-1911.0052 | 4 | Smart Content | Atividade7: Integração do sistema e execução dos testes 1) Testes e avaliações de recomendações geradas pelo RecSys. Atividade 9: Documentação e transferencia de tecnologia (2) Documentação Atividade do RecSys. Os artefatos que constituem esta macroentrega fora disponibilizados ao parceiro pelo drive do projeto. | 94020 | 156700 | 62675 | 2020-08-19 | 2020-12-18 | 2020-09-25 | 2021-01-28 | 1 | 100 | Não | 2021-01-28 | Uso de Metodologia Ágil
PCPQ-1911.0052 | 3 | Smart Content | (1) Relatório testes e avaliações de recomendações geradas; (2) Relatório descrevendo os dados disponíveis. | 69974.99 | 116625 | 46649 | 2020-03-20 | 2020-09-18 | 2020-06-16 | 2020-09-24 | 1 | 100 | Não | 2020-10-02 | Uso de Metodologia Ágil
PCPQ-1911.0052 | 2 | Smart Content | (1)Documento inicial para integrações. (2) MVP Smart Content. - MVP colocado em execução através do envio de puch para clientes reais da Claro; - O código fonte foi disponibilizado a empresa parceira. (3) Relatório de identificação de aderência de políticas e descrição de métodos para anonimização e pseudoanonimização a serem implementados. (4) Relatório descrevendo os dados disponíveis. | 144750 | 241250 | 96497 | 2019-12-19 | 2020-06-19 | 2020-04-16 | 2020-06-15 | 1 | 100 | Não | 2020-06-29 | Uso de Metodologia Ágil
PCPQ-1911.0052 | 1 | Smart Content | 1) Arquitetura Candidata Inicial. - Diagrama de breve descrição do setup montado para a primeira PoC e que deve ser evoluído ao longo do projeto; (2) Relatório descrevendo os dados disponíveis. - Primeira versão ( de três previstas) do relatório de análise dos dados disponibilizados do data take da Claro; (3) Protótipo de validação da arquitetura (PoC) - Primeira prova de conceito que mostrou que é possível utilizar dados reais de usuários da Claro para realizar recomendações de conteúdo utilizando uma abordagem diferente da existente (algoritmo Word2VEC); - O código envolvido na realização da PoC encontra-se no repositório de código e disponibilizado a empresa. | 71775 | 119625 | 47849 | 2019-12-19 | 2020-03-19 | 2019-12-19 | 2020-04-15 | 1 | 100 | Sim | 2020-04-03 | Uso de metodologia Ágil no desenvolvimento
PPLI-1910.0033 | 5 | Lightweight Ammunition | Relatório de Análise de Patentes - revisão 04; Análise de viabilidade técnica de injeção em grande escala de estojos de PPSU.; Microcronograma das atividades da fase 6. | 12474 | 15120 | 10206 | 2022-11-12 | 2023-04-28 | 2022-12-12 | 2023-04-17 | 2 | 100 | Não | 2023-04-17
PPLI-1910.0033 | 4 | Lightweight Ammunition | Protótipos preliminares do estojo Case´n´Cap; Plano de verificação de design e relatório de verificação – revisão 02; Relatório de Análise de Patentes - revisão 03; Atualização dos desenhos em 2D e 3D do componente (estojo) e sistema (cartucho) – revisão 01; Plano de verificação de design e relatório de verificação Rev.B; Plano preliminar de qualidade – revisão 00; Relatório de seleção e desenvolvimento dos materiais Rev.C; Produção de lote pré-piloto de mil unidades da Pré-Forma Near-Net- Shape (NNS) e estojo Benchmark para ensaios funcionais; Atualização da matriz de risco do projeto – revisão 03; Microcronograma das atividades da fase 5 - revisão 03; Análise Estrutural - revisão 01. | 206250 | 250000 | 168750 | 2021-04-06 | 2022-10-28 | 2021-04-15 | 2022-10-28 | 2 | 100 | Não | 2022-11-02
PPLI-1910.0033 | 3 | Lightweight Ammunition | Relatório de análise estrutural/funcional, modelo em Cad 3D e desenhos de fabricação e detalhamento do processo de fabricação do estojo, plano de verificação de design e relatório de verificação e atualização do estudo de viabilidade técnica e econômica. | 123750 | 150000 | 101250 | 2020-09-11 | 2020-12-21 | 2020-10-06 | 2021-04-05 | 1 | 100 | Sim | 2021-04-05
PPLI-1910.0033 | 2 | Lightweight Ammunition | Relatório de seleção e desenvolvimento dos materiais e relatório de ensaios de caracterização de matérias primas | 123750 | 150000 | 101250 | 2020-04-01 | 2020-08-20 | 2020-04-15 | 2020-08-20 | 1 | 100 | Não | 2020-08-20
PPLI-1910.0033 | 1 | Lightweight Ammunition | Relatório de análise de concorrentes e patentes | 82500 | 100000 | 67500 | 2019-12-13 | 2020-03-31 | 2019-12-13 | 2020-03-19 | 1 | 100 | Não | 2020-03-19
PIFF-1912.0015 | 5 | Otimização do consumo hídrico-energético com redução de resíduos no processo industrial da produção de refrigerante de cana-de-açúcar. | Análise de dados 5 - Relatório; Relatório 5 - Relatório | 19370.13 | 12106.33 | 16951.32 | 2021-03-01 | 2021-05-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFF-1912.0015 | 4 | Otimização do consumo hídrico-energético com redução de resíduos no processo industrial da produção de refrigerante de cana-de-açúcar. | Elaboração dos POPs 5 - Folha de procedimentos e caracterização dos testes; Finalização do teste do protótipo de processamento 5 - Relatório; Elaboração do fluxograma 5 -Relatório; Memorial descritivo de produção 5 - Relatório. | 44062.74 | 27539.21 | 38554.39 | 2020-11-02 | 2021-02-28 |  |  | 1 |  | Não
PIFF-1912.0015 | 3 | Otimização do consumo hídrico-energético com redução de resíduos no processo industrial da produção de refrigerante de cana-de-açúcar. | Construção da linha de processamento 2 - Relatório; Definição da fórmula final do produto 4 - Relatório; Testes de processamento - Filtração/pasteurização 4 - Protótipo; Teste Sensoriais 4 -Relatório; Análises fisíco-químicas 3 - Relatório; Análises microbilógicas 3 - Relatório | 63595.05 | 39746.9 | 55643.68 | 2020-07-01 | 2020-10-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFF-1912.0015 | 2 | Otimização do consumo hídrico-energético com redução de resíduos no processo industrial da produção de refrigerante de cana-de-açúcar. | Análises físico-químicas e microbiológicas 1 - Relatório | 85776.59 | 53610.36 | 75058.86 | 2020-03-02 | 2020-06-30 |  |  | 1 |  | Não |  | O projeto foi pausado devido ao não pagamento da 1ª parcela pela empresa. A mesma alega questões burocráticas do FUNDECAM para liberar o recurso financeiro solicitado. Considerando ainda, que as reuniões deliberativas do FUNDECAM estão sendo canceladas devido a quarentena pelo Covid-19, a pausa poderá ser mais acentuada.
PIFF-1912.0015 | 1 | Otimização do consumo hídrico-energético com redução de resíduos no processo industrial da produção de refrigerante de cana-de-açúcar. | Estudos preliminares - Relatório | 12462.16 | 7788.86 | 10900.09 | 2020-01-02 | 2020-02-29 | 2020-01-02 | 2020-02-29 | 1 | 100 | Não | 2020-02-29
PESQ-1912.0009 | 3 | Seleção de isolado de Purpureocillium lilacinum altamente produtivo e eficiente para o controle de nematoides | Eficácia dos isolados no controle de nematoides nas plantas de soja e disponibilização do isolado. | 43563.99 | 53329.47 | 3518.64 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 2020-07-04 | 2021-05-18 | 1 |  | Não | 2021-05-18
PESQ-1912.0009 | 2 | Seleção de isolado de Purpureocillium lilacinum altamente produtivo e eficiente para o controle de nematoides | Efeito in vitro dos isolados sobre os nematoides | 21782 | 26664.74 | 17559.32 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 2020-04-01 | 2020-07-03 | 1 |  | Não | 2020-07-03
PESQ-1912.0009 | 1 | Seleção de isolado de Purpureocillium lilacinum altamente produtivo e eficiente para o controle de nematoides | Rendimento produtivo dos isolados e identificação molecular. | 21782 | 26664.74 | 17559.32 | 2020-01-31 | 2020-03-31 | 2020-01-02 | 2020-03-31 | 1 |  | Não | 2020-03-31
PCEE-1911.0138 | 4 | SmartER | ME04: Métodos baseados em inteligência artificial para detecção de menções a marcas famosas em textos publicado em redes sociais; e para identificação de profissões, ocupações e interesses dos usuários de redes sociais, a partir de suas descrições biográficas. | 0 | 1568.41 | 3668.47 | 2020-05-01 | 2020-10-31 | 2020-05-04 | 2020-10-30 | 1 | 100 | Não | 2020-11-04
PCEE-1911.0138 | 3 | SmartER | ME03: Implementação dos modelos baseados em aprendizagem de máquina para detecção de relações entre diferentes entidades e entre entidades e outras informações contextuais. | 13841.6 | 10285.41 | 3668.47 | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 2020-03-02 | 2020-04-30 | 1 | 100 | Não | 2020-05-25
PCEE-1911.0138 | 2 | SmartER | ME02: Análise exploratória dos dados a serem utilizados para treinamento e validação dos modelos de inteligência artificial; Implementação dos modelos baseados em aprendizagem de máquina para detecção de entidades em texto. | 15533.6 | 21656.91 | 5502.7 | 2019-12-01 | 2020-02-29 | 2019-12-02 | 2020-02-28 | 1 | 100 | Não | 2020-03-30
PCEE-1911.0138 | 1 | SmartER | ME01: Especificação, em relatório técnico, dos métodos e técnicas mais promissoras para o desenvolvimento dos modelos de Inteligência Artificial, considerando os diferentes cenários de aplicação vislumbrados pela empresa. | 0 | 12063.5 | 1834.22 | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1 | 100 | Sim | 2020-02-04
PCIM-1911.0105 | 5 | NEXA-Granito Sintético | Execução de experimentos das análises de caracterização. | 161185.61 | 161185.61 | 161185.61 | 2021-01-26 | 2021-07-12 | 2021-01-26 | 2021-07-05 | 4 | 100 | Não | 2021-07-19 | [28.07.21] - Atualizado o encerramento da macroentrega 5 e anexado o termo de aceite. [03.05.21] - Inserido aditivo de prazo e custo para regularizar a Macroentrega 05.
PCIM-1911.0105 | 4 | NEXA-Granito Sintético | Construção, montagem, instalação e comissionamento de novos equipamentos e adequações da planta piloto. | 290000 | 290000 | 290000 | 2020-07-09 | 2021-03-10 | 2020-07-09 | 2021-01-25 | 2 | 100 | Não | 2021-02-08
PCIM-1911.0105 | 3 | NEXA-Granito Sintético | Documentação de projeto preliminar e detalhado, desenvolvimento de planejamento de experimentos. | 200000 | 200000 | 200000 | 2020-04-27 | 2020-07-08 | 2020-04-27 | 2020-07-08 | 1 | 100 | Não | 2020-08-04
PCIM-1911.0105 | 2 | NEXA-Granito Sintético | Relatório de informações técnicas necessárias para desenvolvimento de projetos conceitual, preliminar e detalhado. | 210000 | 210000 | 210000 | 2020-02-28 | 2020-04-24 | 2020-02-28 | 2020-04-24 | 2 | 100 | Não | 2020-06-02
PCIM-1911.0105 | 1 | NEXA-Granito Sintético | Documentação de planejamento do projeto | 110000 | 110000 | 110000 | 2019-12-12 | 2020-02-27 | 2019-12-12 | 2020-02-27 | 1 | 100 | Não | 2020-02-27 | 21/07/20 - Data de início do projeto foi ajustada de acordo com a Ata de kickoff.
PLIG-1911.0010 | 4 | Efeito do balanço Ti/N na soldabilidade de aços para line pipe | Relatório técnico detalhando efeito das condições de soldagem na tenacidade e sua relação com microestrutura para o aço Line Pipe 04. Relatório técnico final detalhando consolidação dos resultados com foco na determinação do melhor balanço Ti/N no que diz respeito aos efeitos dos parâmetros de soldagem nas propriedades mecânicas dos aços para Line Pipe estudados. | 115997.58 | 159496.68 | 72498.48 | 2022-01-03 | 2022-05-16 | 2022-01-03 | 2022-05-13 | 3 | 100 | Não | 2022-05-10
PLIG-1911.0010 | 3 | Efeito do balanço Ti/N na soldabilidade de aços para line pipe | Relatório técnico detalhando efeito das condições de soldagem na tenacidade e sua relação com microestrutura para o aço Line Pipe 03. | 85064.89 | 116964.23 | 72498.48 | 2021-07-22 | 2021-12-22 | 2021-07-23 | 2021-12-22 | 3 | 100 | Não | 2021-12-22
PLIG-1911.0010 | 2 | Efeito do balanço Ti/N na soldabilidade de aços para line pipe | Relatório técnico detalhando efeito das condições de soldagem na tenacidade e sua relação com microestrutura para o aço Line Pipe 02. | 85064.89 | 116964.23 | 72498.48 | 2020-04-20 | 2021-07-21 | 2021-04-12 | 2021-07-21 | 2 | 100 | Não | 2021-09-22
PLIG-1911.0010 | 1 | Efeito do balanço Ti/N na soldabilidade de aços para line pipe | Relatório técnico detalhando efeito das condições de soldagem na tenacidade e sua relação com microestrutura para o aço Line Pipe 01. | 100531.24 | 138230.44 | 72498.48 | 2019-11-18 | 2020-04-17 | 2019-11-19 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Sim | 2021-04-09
PLIG-1911.0011 | 4 | Otimização dos parâmetros de tratamento térmico em aços para line pipe e OCTG | Relatório técnico detalhando resultados sobre os efeitos da taxa de resfriamento durante têmpera nas propriedades mecânicas do aço OCTG 02. Relatório técnico final detalhando relações entre os parâmetros de tratamentos térmicos e as características dos aços estudados. | 46070.27 | 38461.06 | 53817.82 | 2021-04-07 | 2021-08-28 | 2021-04-07 | 2021-08-27 | 3 | 100 | Não | 2021-08-27
PLIG-1911.0011 | 3 | Otimização dos parâmetros de tratamento térmico em aços para line pipe e OCTG | Relatório técnico detalhando resultados sobre os efeitos da taxa de resfriamento durante têmpera nas propriedades mecânicas do aço Line Pipe 02. | 36255.01 | 30266.94 | 42351.94 | 2020-11-20 | 2021-04-05 | 2021-01-04 | 2021-04-05 | 3 | 100 | Não | 2021-04-05
PLIG-1911.0011 | 2 | Otimização dos parâmetros de tratamento térmico em aços para line pipe e OCTG | Relatório técnico detalhando resultados sobre os efeitos da taxa de resfriamento durante têmpera nas propriedades mecânicas do aço OCTG 01. | 36255.01 | 30266.94 | 42351.94 | 2020-06-25 | 2020-11-19 | 2020-09-25 | 2020-12-23 | 2 | 100 | Sim | 2021-01-11
PLIG-1911.0011 | 1 | Otimização dos parâmetros de tratamento térmico em aços para line pipe e OCTG | Relatório técnico detalhando resultados sobre os efeitos da taxa de resfriamento durante têmpera e da temperatura de revenimento nas propriedades mecânicas do aço Line Pipe 01. | 82222.86 | 68642.51 | 96050.14 | 2019-11-18 | 2020-06-24 | 2019-11-18 | 2020-06-24 | 1 | 100 | Não | 2020-06-24
PCES-1707.0001 | 5 | Connect Car | Macroentrega #5: Novas versões entregues da solução, com as funcionalidades priorizadas | 108920.76 | 168827.07 | 49014.33 | 2019-12-01 | 2020-05-31 | 2019-12-01 | 2020-07-30 | 2 | 100 | Não | 2020-07-30
PCIM-1911.0104 | 3 | Vale - Pelotização | Fabricação; Montagem; Comissionamento POC's: Relatórios de inspeção de conformidade da Manufatura versus Requisitos DOE | 1134279.83 | 2254102.62 | 0 | 2021-06-23 | 2022-04-12 | 2021-06-23 | 2022-04-12 | 3 | 100 | Não | 2022-05-02 | [25.08.21] - Cadastrado do aditivo 02 onde altera os valores aportados, aumenta o prazo de execução e reduz o numero de macroentregas. [06.05.22] - As atividades da macroentrega foram encerradas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura
PCIM-1911.0104 | 2 | Vale - Pelotização | Preliminar; Detalhado; DOE: Especificações Técnicas e Detalhamento das POC's para manufatura, montagem e comissionamento em ambiente relevante; Plano de Experimentos; | 498910.27 | 997970.23 | 0 | 2021-03-23 | 2021-06-22 | 2021-03-19 | 2021-06-22 | 2 | 100 | Não | 2021-07-01
PCIM-1911.0104 | 1 | Vale - Pelotização | Planejamento/ Mobilização: EAP; Planos de Gerenciamento de Projeto; Informacional;Conceitual: Mapeamento Tecnológico; Revisão de Requisitos; Função Global; Modelos Matemáticos; Matriz Morfológica | 720051.57 | 1440319.18 | 0 | 2020-01-06 | 2021-03-22 | 2020-01-06 | 2021-03-18 | 2 | 100 | Não | 2021-04-08 | Em função do cenário de pandemia e isolamento social o prazo de aquisição da Vale foi prorrogado para 70 dias impactando na revisão do cronograma do projeto. Projeto teve as suas datas replanejadas.
PCER-1911.0042 | 3 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de Solução Piloto Baseada em IoT para Conectividade, Aquisição e Pré-Processamento de Dados de Dispositivos Clínicos e Exames Médicos e Armazenamento em Nuvem | E5 - Documentação técnica do projeto. E6 - Software do servidor instalado para aplicação pela Qualirede e entrega do código fonte. E7 - Workshop de transferência de tecnologia. | 134289.44 | 127160.5 | 13428.94 | 2021-07-01 | 2021-11-30 | 2021-07-01 | 2021-11-19 | 4 | 100 | Não | 2021-11-26
PCER-1911.0042 | 2 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de Solução Piloto Baseada em IoT para Conectividade, Aquisição e Pré-Processamento de Dados de Dispositivos Clínicos e Exames Médicos e Armazenamento em Nuvem | E3 – Código fonte do software do servidor. E4 – Clínica piloto preparada para operação. | 134289.46 | 127160.51 | 13428.95 | 2020-08-01 | 2021-06-30 | 2020-07-21 | 2021-06-30 | 8 | 100 | Sim | 2021-07-02 | "Cliente não consolidou a definição dos seguintes devices: otoscópio e exames de sangue. Ainda, encontra dificuldades para adquirir o device estetoscópio para a continuidade do desenvolvimento do projeto. Além disso, esse device requer 45 dias de espera para liberação de toda API referente ao funcionamento do mesmo. Pelos motivos expostos acima, foi tomada a decisão em conjunto com o cliente de colocar o projeto em hold por 2 meses para que ele possa disponibilizar o device estetoscópio para continuidade do desenvolvimento do projeto." Projeto retomado em 10/05/2021
PCER-1911.0042 | 1 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de Solução Piloto Baseada em IoT para Conectividade, Aquisição e Pré-Processamento de Dados de Dispositivos Clínicos e Exames Médicos e Armazenamento em Nuvem | E1 ¬– Documento de requisitos da solução. E2 – Definição dos dispositivos médicos digitais a serem integrados à solução. | 179052.6 | 169547.34 | 17905.26 | 2020-01-13 | 2020-07-31 | 2020-01-13 | 2021-07-20 | 4 | 100 | Não | 2020-07-20 | Aguardando termo de aceite assinado
PELD-1908.0024 | 2 | Estimulador Neuromuscular | •Documento de design para o segundo protótipo •Evidências de fabricação do segundo protótipo •Relatório de verificação do segundo protótipo •Relatório de validação para o protótipo de engenharia •Documentação de Projeto para Transferência para a equipe de produção da Parceira •Relatório de transferência de projeto para a equipe de produção da Parceira •Relatório do suporte à Produção do Lote Piloto | 82331.66 | 98021.13 | 66705.83 | 2020-03-01 | 2021-09-30 | 2020-03-01 | 2021-09-30 | 2 | 100 | Não | 2021-09-30
PELD-1908.0024 | 1 | Estimulador Neuromuscular | •Documento de design para o primeiro protótipo •Evidências de fabricação do primeiro protótipo •Relatório de verificação do primeiro protótipo | 131092.2 | 156000 | 106184.78 | 2019-08-01 | 2020-02-29 | 2019-08-01 | 2020-02-28 | 2 | 100 | Não | 2020-02-28
PCIM-1912.0103 | 5 | Inovacau - Mais Cacau | Relatório Técnico final | 0 | 8400 | 0 | 2020-12-04 | 2021-04-07 | 2020-12-04 | 2021-04-07 | 1 | 100 | Não | 2021-04-15 | 02.06.21 As atividades do projeto foram concluídas e a última macroentrega está em avaliação pelo parceiro
PCIM-1912.0103 | 4 | Inovacau - Mais Cacau | Relatório Técnico: Resultado da estabilidade e testes biológicos. | 34990.2 | 32919.6 | 34990.2 | 2020-09-10 | 2020-12-03 | 2020-09-10 | 2020-12-03 | 1 | 100 | Não | 2020-12-21
PCIM-1912.0103 | 3 | Inovacau - Mais Cacau | Relatório Técnico: resultado hidrólise e determinação das amostras para testes biológicos. | 34990.2 | 32919.6 | 34990.2 | 2020-06-29 | 2020-09-09 | 2020-06-29 | 2020-09-09 | 1 | 100 | Não | 2020-09-09
PCIM-1912.0103 | 2 | Inovacau - Mais Cacau | Relatório Técnico contendo: Caracterização da casca do cacau. Parâmetros de processo para extração convencional de pectina e hidrólise. | 34990.2 | 32919.6 | 34990.2 | 2020-04-06 | 2020-06-26 | 2020-04-06 | 2020-06-26 | 1 | 100 | Não | 2020-07-08 | Termo de aceitação em fase de assinatura pelo cliente. Importante reforçar que a entrega foi realizada em 26/06/2020, como consta no primeiro parágrafo, apesar do cliente ter assinado o documento em 08/07/2020.
PCIM-1912.0103 | 1 | Inovacau - Mais Cacau | Iniciação e Planejamento. Relatório técnico com o estado da arte contendo os dados da literatura técnica científica- Informacional. | 34990.2 | 32919.6 | 34990.2 | 2020-02-03 | 2020-04-03 | 2020-02-03 | 2020-04-03 | 1 | 100 | Não | 2020-04-13
PPOL-1911.0022 | 4 | Soluções inovadoras para a redução do consumo de energia em sistemas domésticos de refrigeração | #2: Modelo do sistema 3-evap (cíclico) #3: Testes em produto em condições úmidas #5: Validação da lógica #6: Condensador spiral finned-tube #7: Simulação CFD validade para unidades de 22k Btu/h #9: Atividade 4 | 390000 | 300000 | 68844.79 | 2021-09-01 | 2022-06-30 | 2021-09-01 | 2022-06-30 | 1 | 100 | Não | 2022-06-30
PPOL-1911.0022 | 3 | Soluções inovadoras para a redução do consumo de energia em sistemas domésticos de refrigeração | #1: Desenvolvimento de método experimental e de bancada para avaliação do clear ice. #2: Modelo do sistema 3-evap (pull-down) #3: Modelo matemático em condições úmidas #4: Desenvolvimento de método experimental e de bancada para avaliação do clear ice #5: Lógica de controle avançada #6: Condensador wire-on-tube #7: Simulação CFD validade para unidades de 9k Btu/h #8: Testes de consumo #9: Atividade 3 | 390000 | 300000 | 701409.51 | 2020-12-01 | 2021-08-31 | 2020-12-01 | 2021-08-31 | 1 | 100 | Não | 2021-08-31
PPOL-1911.0022 | 2 | Soluções inovadoras para a redução do consumo de energia em sistemas domésticos de refrigeração | #1: Otimização do insuflamento. Critérios de aceite: Análise em CFD para otimização do insuflamento de ar na forma de gelo. #2: Modelo de múltiplos evaporador. Critérios de aceite: Biblioteca em Dymola para sistemas com múltiplos evaporadores. #3: Testes em produto em condições secas. Critérios de aceite: Resultados dos testes baseline e com evaporador microcanal em condições secas. #4: Modelo do evaporador que considera o processo de desumidificação. Critérios de aceite: Modelo executável com instruções de uso. #5: Testes de consumo de energia em 16 e 32°C. Critérios de aceite: Resultados preliminares processados. #6: Condensador micro-channel with headers. Critérios de aceite: Resultados experi-mentais e correlação para condensadores microchannel with headers. #7: Modelo preliminar. Critérios de aceite: Modelo matemático para aerodinâmica das pás do ventilador. #8: Testes em bancada. Critérios de aceite: Avaliação da válvula promissora em ban-cada com fluido refrigerante. #9: Atividade 2. Critérios de aceite: Resultados da atividade 2 (a definir). | 390000 | 300000 | 595699.44 | 2020-06-01 | 2020-11-30 | 2020-06-01 | 2020-11-30 | 1 | 100 | Não | 2020-11-30
PPOL-1911.0022 | 1 | Soluções inovadoras para a redução do consumo de energia em sistemas domésticos de refrigeração | #1: Identificação do cubo de gelo crítico. Critérios de aceite: Análise em CFD identificando um cubo crítico numa forma de gelo genérica. #2: Lógica de controle. Critérios de aceite: Biblioteca em Dymola capaz de simular lógicas de controle. #3: Modelo matemático em condições secas. Critérios de aceite: Modelo matemático validado com os testes em condições secas. #4: Revisão da bibliográfica. Critérios de aceite: Revisão da literatura com os modelos matemáticos apropriados a serem implementados. #5: Testes baseline. Critérios de Aceite: Refrigerador selecionados, instrumentação realizada e realização de testes de pull-down em 43°C. #6: Definição de amostras. Critérios de Aceite: Definição e aquisição das amostras de condensadores. #7: Revisão bibliográfica. Critérios de aceite: Revisão bibliográfica com os principais modelos para ventiladores compactos. #8: Identificação da válvula promissora. Critérios de Aceite: Resultados em bancada de nitrogênio e identificação da válvula promissora. #9: Atividade 1 de curta duração (a definir). Critérios de Aceite: Resultados da atividade 1 (a definir). | 390000 | 660000 | 194046.25 | 2019-12-01 | 2020-05-31 | 2019-12-01 | 2020-05-31 | 1 | 100 | Não | 2020-05-31
PUSP-1910.0009 | 4 | "EMBRAPII MCE e IPT MAT - Desenvolvimento de aço estrutural ligado ao nióbio com resistência ao fogo melhorada" | "Projeto de liga e rota de processamento de aço combinando as estratégias de 'self-healing' e formação de microconstituintes aciculares" | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 | 2022-04-28 | 2021-05-29 | 2022-05-04 | 1 | 100 | Sim | 2022-05-13 | Macroentrega alterada após 1º Aditivo assinado.
PUSP-1910.0009 | 3 | "EMBRAPII MCE e IPT MAT - Desenvolvimento de aço estrutural ligado ao nióbio com resistência ao fogo melhorada" | "Projeto de liga e rota de processamento de aço baseado na indução de formação de microconstituintes aciculares" | 209591.63 | 255461.86 | 170072.67 | 2020-11-28 | 2021-05-27 | 2020-10-30 | 2021-05-28 | 1 | 100 | Não | 2021-06-10
PUSP-1910.0009 | 2 | "EMBRAPII MCE e IPT MAT - Desenvolvimento de aço estrutural ligado ao nióbio com resistência ao fogo melhorada" | "Projeto de liga e rota de processamento de aço baseado na indução do efeito 'self-healing'" | 310618.42 | 378598.88 | 252050.63 | 2020-05-28 | 2020-11-27 | 2020-06-02 | 2020-10-29 | 1 | 100 | Não | 2020-11-18
PUSP-1910.0009 | 1 | "EMBRAPII MCE e IPT MAT - Desenvolvimento de aço estrutural ligado ao nióbio com resistência ao fogo melhorada" | - "Relatório compêndio da Reunião de Kick-off, incluindo o planejamento detalhado do Projeto" - "Estudo dos mecanismos de degradação das propriedades mecânicas de aços em elevadas temperaturas" | 438766.37 | 534792.69 | 356036 | 2019-11-28 | 2020-05-27 | 2019-11-28 | 2020-06-01 | 1 | 100 | Sim | 2020-06-12 | Realizada a entrega do "Relatório compêndio da Reunião de Kick-off, incluindo o planejamento detalhado do Projeto" (Macroentrega 1 original do Convênio) em 04/12/19. Recebido o "aceite" da empresa em 05/12/19. Realizada a entrega do " Estudo dos mecanismos de degradação das propriedades mecânicas de aços em elevadas temperaturas" (Macroentrega 2 original do Convênio) em 1º/06/20. Recebido o "aceite" da empresa em 12/06/20.
PELD-1910.0025 | 2 | Module IoT SMART LoRa | Macroentrega 2 Relatório Indicador físico de entrega: Relatório de Testes Atividades: •Atividade 5 - Validação dos Algoritmos – Testes Piloto Realização dos testes de verificação e validação dos algoritmos desenvolvidos na atividade 4. •Atividade 6 – Documentação Elaboração de toda a documentação do projeto. | 38742.13 | 67164.84 | 28945.65 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 2020-02-01 | 2020-06-30 | 2 | 100 | Não | 2020-06-30
PELD-1910.0025 | 1 | Module IoT SMART LoRa | Macroentrega 1 Algoritmos de Testes Funcionais e Paramétricos (Elétricos) Indicador físico de entrega: Algoritmos para testes dos módulos com tecnologia LoRa. Atividades: •Atividade 1 - Estudos Iniciais Nesta atividade serão realizados os estudos acerca da tecnologia LoRa, os requisitos para realização dos testes funcionais e paramétricos (elétricos) e os requisitos para desenvolvimento do sistema de teste automatizado. •Atividade 2 - Especificação dos Testes Serão especificados os equipamentos necessários à realização de todos os testes funcionais e paramétricos (elétricos) que deverão ser desenvolvidos para verificar que os módulos LoRa atendem às especificações da tecnologia. •Atividade 3 - Desenvolvimento das Jigs de Teste Serão desenvolvidas as jigs e o sistema de teste para os módulos LoRa. •Atividade 4 - Desenvolvimento dos Algoritmos de Testes Desenvolvimento dos algoritmos para realização dos testes de verificação dos módulos LoRa. Esses algoritmos serão executados pelo sistema automatizado desenvolvido na atividade 3. | 213339.58 | 323241.79 | 109902.21 | 2019-11-01 | 2020-03-31 | 2019-11-01 | 2020-03-31 | 2 | 100 | Não | 2020-01-28 | Correção de data de macroentrega (fim da 1 e início da 2)
PIFC-1912.0058 | 5 | JOGOS MÓVEIS E INTERFACE CÉREBRO-COMPUTADOR EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Encerramento: Relatórios com resultados dos testes e as versões finais do Sistema de Captura e dos Jogos considerando a implementação das melhorias observadas durante a validação com os usuários | 13901.12 | 11789.53 | 20991.97 | 2020-12-01 | 2021-05-06 | 2020-12-01 | 2021-05-06 | 1 | 100 | Não | 2021-05-31
PIFC-1912.0058 | 4 | JOGOS MÓVEIS E INTERFACE CÉREBRO-COMPUTADOR EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Refinamento: Versões evoluídas do Sistema de Captura e dos Jogos, aptas para serem testadas, e 4 instrumentos para avaliação das soluções desenvolvidas pelos usuários | 13901.12 | 11789.58 | 20992 | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 1 | 100 | Não | 2020-11-30
PIFC-1912.0058 | 3 | JOGOS MÓVEIS E INTERFACE CÉREBRO-COMPUTADOR EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Implementação: Artefatos para o desenvolvimento dos sistemas e as primeiras versões das soluções, considerando os protótipos projetados e o foco na navegação entre as telas. | 13901.12 | 11789.58 | 20992 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 1 | 100 | Não | 2020-07-31
PIFC-1912.0058 | 2 | JOGOS MÓVEIS E INTERFACE CÉREBRO-COMPUTADOR EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Ideação e prototipagem: Modelos e protótipos elaborados a partir de exercícios de geração de ideias e trocas de experiências entre os stakeholders e os integrantes da equipe do Projeto, considerando o escopo do Projeto. | 13901.12 | 11789.58 | 20992 | 2020-04-01 | 2020-05-31 | 2020-03-13 | 2020-05-29 | 1 | 100 | Não | 2020-05-29
PIFC-1912.0058 | 1 | JOGOS MÓVEIS E INTERFACE CÉREBRO-COMPUTADOR EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Definição e pesquisa: Documentos que definirão o funcionamento das soluções a serem desenvolvidas, seguindo o escopo do Projeto e dentro das limitações e possibilidades considerando o 3 estado da arte da área. | 16500.5 | 25742.28 | 18679.42 | 2019-12-06 | 2020-03-31 | 2019-12-06 | 2020-02-12 | 1 | 100 | Não | 2020-03-12
PCPQ-1910.0051 | 3 | Agro Trace Chain - Integração da Cadeia da Agroindústria | ● Desenvolvimento da versão final da aplicação web para administração da aplicação ● Desenvolvimento da versão final dos chaincodes para rastreabilidade dos Assets ● Desenvolvimento da versão final do middleware orquestrador da solução ● Desenvolvimento da versão final do indexador de dados ● Desenvolvimento do componente para log ● Desenvolvimento do componente de métrica, monitoramento e análise de desempenho ● Desenvolvimento da aplicação móvel com a declaração de estoque e origem dos animais | 126466.07 | 14125 | 143051.78 | 2020-08-03 | 2020-11-03 | 2020-07-01 | 2021-01-15 | 1 | 100 | Sim | 2021-01-15
PCPQ-1910.0051 | 2 | Agro Trace Chain - Integração da Cadeia da Agroindústria | ● Desenvolvimento da primeira versão da interface web para administração da aplicação ● Desenvolvimento da segunda versão dos chaincodes para rastreabilidade dos Assets ● Desenvolvimento da primeira versão do middleware orquestrador da solução ● Desenvolvimento da primeira versão do indexador de dados ● Desenvolvimento da segunda versão do middleware orquestrador da solução ● Desenvolvimento da segunda versão do indexador de dados ● Desenvolvimento da versão final do módulo agente móvel para o controle de identidade do produtor ● Desenvolvimento da versão final da aplicação agente institucional para as organizações presentes na cadeia produtiva ● Desenvolvimento da versão final do módulo agente cloud para armazenamento seguro | 217857.14 | 250000 | 246428.57 | 2020-03-02 | 2020-07-31 | 2020-03-11 | 2020-11-13 | 1 | 100 | Sim | 2020-11-13
PCPQ-1910.0051 | 1 | Agro Trace Chain - Integração da Cadeia da Agroindústria | ● Desenvolvimento dos componentes da autoridade certificadora das organizações da rede; ● Desenvolvimento do módulo contendo as carteiras para certificados; ● Desenvolvimento dos componentes para a criação da rede DLT; ● Desenvolvimento da API Gateway para integração; ● Desenvolvimento da primeira versão dos chaincodes para rastreabilidade dos Assets; ● Implantação de TLS na rede DLT; ● Desenvolvimento do módulo de agente móvel para controle de identidade do produtor; ● Desenvolvimento da aplicação do agente institucional para as organizações presentes na cadeia produtiva; ● Desenvolvimento do módulo do agente cloud para armazenamento seguro. | 130714.29 | 150000 | 147857.15 | 2019-11-01 | 2020-02-28 | 2019-11-01 | 2020-03-10 | 1 | 100 | Sim | 2020-03-16
PCEE-1911.0137 | 3 | Embaixador | ME03: Versão final do aplicativo PWA, Análise automática de produtos utilizando recursos de Machine Learning, bem como a funcionalidade de resposta a questionários criados pela Epson. | 303592.66 | 0 | 19434.86 | 2020-04-01 | 2020-10-31 | 2020-04-01 | 2020-10-30 | 1 | 100 | Não | 2020-11-18
PCEE-1911.0137 | 2 | Embaixador | ME02: Módulo Web Administrativo, Protótipo funcional do aplicativo PWA, e arquitetura para análise automática de fotos. | 0 | 371927.41 | 19434.86 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 2020-01-02 | 2020-03-31 | 1 | 100 | Não | 2020-06-04
PCEE-1911.0137 | 1 | Embaixador | ME01: Arquitetura base do sistema. | 0 | 247951.61 | 19434.87 | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 1 | 100 | Não | 2020-04-03
PCEE-1911.0136 | 3 | Smart Manual | ME03: Sistema desenvolvido com Progressive Web Apps (PWA) que apresenta Manual de Suporte e distribuição ativa e otimizada dos dados multimídia acerca dos produtos no manual. | 192132.42 | 0 | 12878.37 | 2020-04-01 | 2020-10-31 | 2020-04-01 | 2020-10-30 | 1 | 100 | Não | 2020-11-18
PCEE-1911.0136 | 2 | Smart Manual | ME02: Front end para o usuário comprador. | 0 | 235791.39 | 12878.38 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 2020-01-02 | 2020-03-31 | 1 | 100 | Não | 2020-06-04
PCEE-1911.0136 | 1 | Smart Manual | ME01: Arquitetura base do sistema. | 0 | 157194.27 | 12878.38 | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 1 | 100 | Não | 2020-04-03
PCEE-1911.0135 | 3 | Mixed Reality Training Plataform | ME03: LGPD, Segmentação e Integração com Otka | 499238.04 | 0 | 31600.28 | 2020-10-01 | 2021-03-31 | 2020-10-01 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-05-14
PCEE-1911.0135 | 2 | Mixed Reality Training Plataform | ME02: Implementação parcial do Módulo de Treinamento com Mixed Reality. | 0 | 437989.47 | 31600.28 | 2020-05-01 | 2020-09-30 | 2020-05-04 | 2020-09-30 | 1 | 100 | Não | 2020-11-10
PCEE-1911.0135 | 1 | Mixed Reality Training Plataform | ME01: Arquitetura base do sistema e implementação do Módulo Web Administrativo. | 0 | 554895.14 | 31600.27 | 2019-11-01 | 2020-04-30 | 2019-11-01 | 2020-04-30 | 1 | 100 | Não | 2020-06-04
PIFE-1911.0012 | 3 | CARACTERIZAÇÃO DO SÍNTER PRODUZIDO POR TÉCNICAS ESPECTRAIS E SISTEMAS INTELIGENTES | 4.3 ME3 - Macroentrega 3 - Testes Finais. Objetivo geral: Comprovar o funcionamento do sistema na própria empresa ou em local apropriado. Objetivos específicos M3a. Acompanhar o sistema em funcionamento. M3b. Realizar ajustes necessários. | 10659.98 | 0 | 3066.63 | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 1 | 100 | Não | 2020-12-08 | O Coordenador enviou o seu relatório outubro/2020 mensal Comunicando a porcentagem. - Entrega da da Carta de Aceite
PIFE-1911.0012 | 2 | CARACTERIZAÇÃO DO SÍNTER PRODUZIDO POR TÉCNICAS ESPECTRAIS E SISTEMAS INTELIGENTES | Macroentrega 2 - Desenvolvimento do Sistema Inteligente. Objetivo geral: Desenvolver o sistema capaz de verificar, em tempo real, a composição química do sínter em suas fases de maturação térmica. Ao final desta etapa será entregue o memorial do algoritmo e guias para uso e manutenção. Objetivos específicos M2a. Teste e validação de diferentes técnicas de reconhecimento de padrões aplicadas ao problema. M2b. Desenvolver um software de quimiometria cujas entradas serão as análises espectrais (Raman, UV/VIS e NIR). M2c. Elaboração do memorial descritivo. | 10800 | 0 | 6133.26 | 2020-04-01 | 2020-08-31 | 2020-05-01 |  | 1 | 100 | Não | 2020-09-21 | Atualização da % do projeto documento enviado pelo coordenador no Srinfo-polo referente ao mês de Agosto.
PIFE-1911.0012 | 1 | CARACTERIZAÇÃO DO SÍNTER PRODUZIDO POR TÉCNICAS ESPECTRAIS E SISTEMAS INTELIGENTES | Objetivo geral: Construir um banco de dados de análise química versus espectro de Raman, UV/VIS e NIR de amostras de sínter. Objetivos específicos M1a. Estudar quais grandezas químicas são mensuráveis utilizando-se as análises espectrais. M1b. Definição de um procedimento para a obtenção das análises espectrais a partir da amostra do sínter. | 27000 | 80000 | 11263.06 | 2019-11-01 | 2020-04-30 | 2019-12-01 | 2020-04-30 | 1 | 100 | Não | 2020-04-20 | -Foi Adicionado a Percentagem do Conforme o último descrito no Relatório Mensal do Coordenador. -Coordenador estava colocando a percentagem errada no campo percentagem nos relatórios mensais depois que eu ( Anderson) indaguei o motivo da percentagem não subia. Ele se enganou ao preencher a porcentagem fazendo em relação ao projeto inteiro,pois achou que era para o projeto inteiro. -A carta de aceitação foi enviada por e-mail pela responsável técnica do projeto Érica, pois esta está trabalhando em home office por causa do COVID-19. Ela assinou e digitalizou, e por e-mail institucional da empresa, comprometeu a entregar o documento físico quando retornar a normalidade.
PEAE-1911.0008 | 3 | Produção e caracterização de compostos nematotóxicos a partir da conversão microbiana de bagaço de cana-de-açúcar e vinhaça | Extratos brutos ativos testados quanto aos parâmetros de termoestabilidade, citotoxicidade e fitotoxicidade. | 90000 | 90000 | 90000 | 2021-01-13 | 2021-07-13 | 2021-12-31 | 2022-04-30 |  | 100 | Não | 2022-05-11 | OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: NESTA MACROENTREGA NÃO HAVERÁ APORTE FINANCEIRO PELA EMBRAPII E PELA EMPRESA. NO ENTANTO, HAVERÁ A CONTRAPARTIDA ECONÔMICA DA UNIDADE EMBRAPII NO VALOR DE R$ 90.000,00 (NOVENTA MIL REAIS) PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINALIZAÇÃO DO PROJETO.
PEAE-1911.0008 | 2 | Produção e caracterização de compostos nematotóxicos a partir da conversão microbiana de bagaço de cana-de-açúcar e vinhaça | Caracterização química dos extratos ativos quanto a capacidade de controlar juvenis de segundo estágio (J2) de Meloidogyne incognita em ensaios in vitro | 90000 | 90000 | 90000 | 2020-07-13 | 2021-01-13 | 2021-12-01 | 2022-02-28 |  | 60 | Não | 2022-04-13
PEAE-1911.0008 | 1 | Produção e caracterização de compostos nematotóxicos a partir da conversão microbiana de bagaço de cana-de-açúcar e vinhaça | Extratos microbianos produzidos e triados contra juvenis de segundo estágio (J2) de Meloidogyne incognita em ensaio in vitro. | 90000 | 90000 | 90000 | 2020-01-13 | 2020-07-13 | 2020-09-01 | 2021-11-30 |  | 35 | Não | 2021-12-13 | OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: NO PRIMEIRO MÊS DE INICIO DAS ATIVIDADES DO PROJETO, QUE ESTÁ PLANEJADA PARA JANEIRO DE 2020, HAVERÁ UM DEPÓSITO (APORTE) FINANCEIRO INICIAL, CONFORME ABAIXO: EMBRAPII - R$ 90.000,00 (NOVENTA MIL REAIS) EMPRESA: R$ 90.000,00 (NOVENTA MIL REAIS)
PCEE-1911.0134 | 3 | Virtual Salesman | ME03: Sistema desenvolvido com Progressive Web Apps(PWA) que apresenta sugestões de produtos para serem adquiridos pelo consumidor final com base nas necessidades deste cliente. | 231922.42 | 0 | 15218.97 | 2020-04-01 | 2020-10-31 | 2020-04-01 | 2020-10-30 | 1 | 100 | Não | 2020-11-18
PCEE-1911.0134 | 2 | Virtual Salesman | ME02: MVP do Sistema de Informação para Produtos. | 0 | 272858.47 | 15218.97 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 2020-01-02 | 2020-03-31 | 1 | 100 | Não | 2020-06-04
PCEE-1911.0134 | 1 | Virtual Salesman | ME01: Arquitetura base do sistema. | 0 | 182033.9 | 15218.96 | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 1 | 100 | Não | 2020-04-03
PIFC-1912.0057 | 5 | PROTOCOLO, METODOLOGIA E FERRAMENTAS AUTOMATIZADAS PARA SISTEMAS DE MEDIÇÃO INTELIGENTE DE ENERGIA | Testes: Teste, Validação e Integração | 24750 | 50083.34 | 24490.18 | 2020-12-01 | 2021-12-31 | 2020-12-01 |  | 2 | 100 | Não |  | Replanejamento #2: Novas datas a partir da macroentrega 1 Projeto aditivado para maço de 2022.
PIFC-1912.0057 | 4 | PROTOCOLO, METODOLOGIA E FERRAMENTAS AUTOMATIZADAS PARA SISTEMAS DE MEDIÇÃO INTELIGENTE DE ENERGIA | Desenvolvimento - SW: Dissectors Wireshark para o resto dos comandos SW para controle de placa de medição | 37125 | 75125 | 14694.12 | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 2 | 100 | Não | 2020-11-30 | Replanejamento #2: Novas datas a partir da macroentrega 1
PIFC-1912.0057 | 3 | PROTOCOLO, METODOLOGIA E FERRAMENTAS AUTOMATIZADAS PARA SISTEMAS DE MEDIÇÃO INTELIGENTE DE ENERGIA | Desenvolvimento - FW: Dissectors Wireshark om os comandos de DL de FW, Load Profile FW para controle de placa de medição | 37125 | 75125 | 14694.12 | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 2 | 100 | Não | 2020-08-31 | Replanejamento #2: Novas datas a partir da macroentrega 1
PIFC-1912.0057 | 2 | PROTOCOLO, METODOLOGIA E FERRAMENTAS AUTOMATIZADAS PARA SISTEMAS DE MEDIÇÃO INTELIGENTE DE ENERGIA | Desenvolvimento - HW: Dissectors Wireshark com os comandos Básicos HW para controle de placa de medição | 37125 | 75125 | 14694.12 | 2020-02-01 | 2020-05-31 | 2020-02-01 | 2020-05-29 | 2 | 100 | Não | 2020-05-29 | Replanejamento #2: Novas datas a partir da macroentrega 1
PIFC-1912.0057 | 1 | PROTOCOLO, METODOLOGIA E FERRAMENTAS AUTOMATIZADAS PARA SISTEMAS DE MEDIÇÃO INTELIGENTE DE ENERGIA | Pesquisa: Montagem dos ambientes de produção | 12375 | 25041.66 | 4898.04 | 2019-12-03 | 2020-01-31 | 2019-12-03 | 2020-01-31 | 1 | 100 | Não | 2020-02-28
PCEE-1911.0133 | 3 | Suporte Automatizado | ME03: Sistema desenvolvido com Progressive Web Apps (PWA) que realiza a interação com um Chatbot desenvolvido utilizando o IBM Watson, que dispõe de funções de Inteligência Artificial. Nesta interação, são apresentados problemas e soluções cadastrados na base de dados da solução referente a um produto da empresa. | 268277.06 | 0 | 17357.48 | 2020-04-01 | 2020-10-31 | 2020-04-01 | 2020-10-30 | 1 | 100 | Não | 2020-11-18
PCEE-1911.0133 | 2 | Suporte Automatizado | ME02: Aplicativos para suporte do usuário e MVP do Sistema de Informações para configuração. | 0 | 329870.93 | 17357.47 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 2020-01-02 | 2020-03-31 | 1 | 100 | Não | 2020-06-04
PCEE-1911.0133 | 1 | Suporte Automatizado | ME01: Arquitetura base do sistema. | 0 | 219913.36 | 17357.47 | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 1 | 100 | Não | 2020-04-03
PCER-1910.0041 | 3 | Projeto de Simulação de CARE - Dose4D e CARE kv usando Pacientes Virtuais | E4 - Documentação Final do Projeto | 81794.76 | 155921.27 | 17892.6 | 2020-11-01 | 2021-07-31 | 2020-11-01 | 2021-07-31 | 3 | 100 | Não | 2021-08-10
PCER-1910.0041 | 2 | Projeto de Simulação de CARE - Dose4D e CARE kv usando Pacientes Virtuais | E3- Desenvolvimento de uma tela de explicação com as informações necessárias para a configuração do paciente do CARE KV e CARE Dose 4D; | 81794.76 | 155921.27 | 17892.6 | 2020-06-01 | 2020-10-30 | 2020-06-01 | 2020-10-30 | 4 | 100 | Não | 2020-11-11
PCER-1910.0041 | 1 | Projeto de Simulação de CARE - Dose4D e CARE kv usando Pacientes Virtuais | E1 - Backlog inicial, definição da arquitetura, configuração do ambiente de desenvolvimento; E2- Parâmetro para configurações otimizadas do scanner CARE KV de acordo com as características físicas do paciente; | 109059.68 | 207895.02 | 23856.8 | 2020-01-01 | 2020-05-31 | 2020-01-01 | 2020-05-31 | 4 | 100 | Não | 2020-05-29 | AGUARDANDO TERMO DE ACEITE ASSINADO PELO CLIENTE
PCER-1911.0040 | 5 | PROJETO DE PESQUISA PARA DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA DE MANUFATURA | Implementação de funcionalidades referentes a Módulo de Inspeção / Qualidade | 212609.7 | 407656 | 32913.75 | 2021-09-01 | 2022-01-31 | 2021-09-01 | 2022-07-31 | 5 | 100 | Não | 2023-07-31 | As funcionalidades de Qualidade foram as que receberam mais inclusões de escopo pela área de negócio. Tais inclusões compreendem: processo de OQA simples, novas demandas UGS (cadastro, associação e registro de testes), estação de Embalagem de Placas, controle de status de paletes, monitoramento de status de caixas e submódulo de inspeção (registro de histórico, tela com metas, imagens no cadastro de teste, rotina/registro de bloqueio de linha após rejeição no teste, fluxo de liberação de linha após rejeição no teste mediante ações, cadastro de testes específicos: endurance e image). Como exemplo, podemos detalhar: - Movimentação pela Qualidade; - Funcionalidade de monitoramento para amostragem; - Registro do histórico; - Tela com Metas (%); - Imagens no cadastro do teste; - Funcionalidade de iniciar, pausar, retomar e finalizar o teste do OQA; - Funcionalidade de descarte do item; - Status dos paletes; - Funcionalidade atualizar status; - Funcionalidade de monitorar status das caixas; - Funcionalidade de tratar destino de caixas; - Funcionalidade de associar testes do UGS à estação; - Funcionalidade de verificação da estação para testes do UGS; - Funcionalidade de testar dois itens simultaneamente.
PCER-1911.0040 | 4 | PROJETO DE PESQUISA PARA DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA DE MANUFATURA | Implementação de funcionalidades referentes a gestão da produção | 186777.11 | 358124.8 | 28914.66 | 2021-04-01 | 2021-08-31 | 2021-04-01 | 2021-08-31 | 7 | 100 | Não | 2023-07-31 | Este item trata da inclusão das funcionalidades de: monitoramento das ordens de fabricação, reutilização de operações, paletização em paralelo para uma mesma OF e funcionalidade de embalagem/ paletização. Podemos citar as atividades: - Comportamento de 1ª estação (contabilizar peças que entram) e última estação (contabilizar peças que saem) em estação única; - Funcionalidade de paletização em paralelo para uma mesma OF; - Funcionalidade de sub paletes (amarração de placas com caixas e caixas com paletes); - Funcionalidade de atualização dos cadastros das OF com base no tempo de ciclo; - Funcionalidade de tabulação das informações de MPS; - Sincronização entre estações; - Fazer fluxo de telas com validação de checkpoint das estações (controle de rota).
PCER-1911.0040 | 3 | PROJETO DE PESQUISA PARA DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA DE MANUFATURA | Para adequação do sistema às novas demandas dos usuários da plataforma, foram incluídas e realizadas as tarefas: - Funcionalidade de definição do início da linha (pelo usuário); - Funcionalidade de reutilizar as Operações; - Funcionalidade de cadastrar rotas; - Funcionalidade de adicionar estações à rota; - Funcionalidade de monitorar a rota do produto. | 238442.3 | 457187.2 | 36912.86 | 2020-09-01 | 2021-03-31 | 2020-09-01 | 2021-03-31 | 10 | 100 | Não | 2023-07-31 | Para adequação do sistema às novas demandas dos usuários da plataforma, foram incluídas e realizadas as tarefas: - Funcionalidade de definição do início da linha (pelo usuário); - Funcionalidade de reutilizar as Operações; - Funcionalidade de cadastrar rotas; - Funcionalidade de adicionar estações à rota; - Funcionalidade de monitorar a rota do produto.
PCER-1911.0040 | 2 | PROJETO DE PESQUISA PARA DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA DE MANUFATURA | Funcionalidades extras demandadas em tempo de projeto | 212609.69 | 407656 | 32913.76 | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 11 | 100 | Não | 2023-07-31 | A inclusão deste item se deve à estratégia de implantação e atendimento à expectativa e novas necessidades das áreas de negócio da Epson que acarretou na inclusão de novos escopos (descritos nos itens seguintes). Dentre os subitens, podemos citar: - Cadastro de operações; - Funcionalidade de cálculo de tempo restante disponível fora da Dry-box; - Funcionalidade de direcionamento ao reparo; - Modelo das etiquetas das placas eletrônicas; - Criação do novo layout do QR Code da etiqueta; - Padrão das etiquetas das impressoras térmicas; - Funcionalidade de associação das etiquetas com OF; - Funcionalidade de monitoramento de OFs; - Funcionalidade de ajuste/edição da OF; - Gerenciamento da OF (quantidade não debitável); - Funcionalidade de abertura de palete (manual); - Funcionalidade de abertura de palete (automática); - Funcionalidade de finalização de produtos; - Funcionalidade de consolidação de Palete; - Funcionalidade de alteração do status do lote; - Funcionalidade de mover itens entre paletes; - Funcionalidade de bloqueio de paletes; - Funcionalidade de relatório de rastreabilidade; - Histórico do produto; - Funcionalidade de detalhar o conteúdo do palete; - Funcionalidade de selecionar impressão de folha para controle de palete; - Tela de configuração dos leitores.
PCER-1911.0040 | 1 | PROJETO DE PESQUISA PARA DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA DE MANUFATURA | E1 - Modulo de Software para geração de relatórios gerenciais | 260282.33 | 499063.08 | 40293.88 | 2019-11-01 | 2020-06-30 | 2019-11-01 | 2020-06-30 | 5 | 100 | Não | 2020-06-30
PIFC-1911.0056 | 5 | SISTEMA DE RASTREABILIDADE DE PRODUTOS E AGRUPAMENTOS BASEADO EM BLOCKCHAIN | Monitoramento: Monitoramento, ajustes e testes | 31000 | 33027.1 | 84483.82 | 2021-06-01 | 2022-12-27 | 2021-06-01 | 2022-09-26 | 2 | 100 | Não | 2022-09-26
PIFC-1911.0056 | 4 | SISTEMA DE RASTREABILIDADE DE PRODUTOS E AGRUPAMENTOS BASEADO EM BLOCKCHAIN | Aplicativo: Desenvolvimento Apps de Operações e Testes | 66500 | 100055.12 | 67587.05 | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2 | 100 | Não | 2021-06-04 | Replanejamento de macroentregas conforme ofício do coordenador e ciência da empresa (04/05/2020)
PIFC-1911.0056 | 3 | SISTEMA DE RASTREABILIDADE DE PRODUTOS E AGRUPAMENTOS BASEADO EM BLOCKCHAIN | Operações de Negócio: Desenvolvimento das Operações de Negócio do Middleware | 86000 | 102520.74 | 67587.05 | 2020-10-01 | 2021-01-31 | 2020-10-01 | 2021-01-31 | 1 | 100 | Não | 2021-02-17 | Replanejamento de macroentregas conforme ofício do coordenador e ciência da empresa (04/05/2020)
PIFC-1911.0056 | 2 | SISTEMA DE RASTREABILIDADE DE PRODUTOS E AGRUPAMENTOS BASEADO EM BLOCKCHAIN | Infraestrutura de Middleware: Projeto e Implementação da Infraestrutura do Middleware | 104000 | 102520.74 | 67587.05 | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 1 | 100 | Não | 2020-10-09 | Replanejamento de macroentregas conforme ofício do coordenador e ciência da empresa (04/05/2020)
PIFC-1911.0056 | 1 | SISTEMA DE RASTREABILIDADE DE PRODUTOS E AGRUPAMENTOS BASEADO EM BLOCKCHAIN | Middleware e Software: Especificação do Middleware e Desenvolvimento do Software de 4Obtenção de GIC | 104000 | 102520.74 | 67587.05 | 2019-11-27 | 2020-05-31 | 2019-11-27 | 2020-05-31 | 1 | 100 | Não | 2020-06-08 | Replanejamento de macroentregas conforme ofício do coordenador e ciência da empresa (04/05/2020)
PIFC-1911.0055 | 4 | DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES NO SISTEMA DE MEDIÇÃO INTELIGENTE DE ENERGIA PARA SUPORTE A TECNOLOGIA IOT | Algoritmos para detecção de falhas: Criação de algoritmo para extração de padrões comportamentais dos equipamentos de medição a fim de identificar padrões de falha. | 66535.2 | 141277.9 | 48425.68 | 2020-09-01 | 2021-02-27 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1 |  | Não | 2020-12-31
PIFC-1911.0055 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES NO SISTEMA DE MEDIÇÃO INTELIGENTE DE ENERGIA PARA SUPORTE A TECNOLOGIA IOT | Plataforma de Processamento e Comunicação: Desenvolvimento de uma arquitetura de software para a camada de processamento e inserção de dados, algoritmos de comunicação entre os módulos do sistema para processamento de dados e troca de mensagem | 66535.2 | 141277.9 | 24212.84 | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 1 | 100 | Não | 2020-09-30
PIFC-1911.0055 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES NO SISTEMA DE MEDIÇÃO INTELIGENTE DE ENERGIA PARA SUPORTE A TECNOLOGIA IOT | App Móvel: Elaboração de um aplicativo móvel de testes para a comunicação com os medidores. Execução de testes automatizados e end-to-end, correção de possíveis bugs e geração de build oficial. | 66535.2 | 141277.9 | 24212.84 | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 1 | 100 | Não | 2020-06-30
PIFC-1911.0055 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES NO SISTEMA DE MEDIÇÃO INTELIGENTE DE ENERGIA PARA SUPORTE A TECNOLOGIA IOT | Plataforma de Testes Automatizados: Transferir nossa plataforma de comunicação com os medidores para .Net Standard Criação de uma plataforma de testes automatizados | 71945.4 | 141277.9 | 24212.84 | 2019-11-27 | 2020-02-29 | 2019-11-27 | 2020-02-29 | 1 | 100 | Não | 2020-03-31
PCEE-1902.0115 | 5 | MDM | ME05-Conformidade e Auditoria dos Resultados do Projeto. | 0 | 0 | 670 | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 2020-05-02 | 2020-05-29 | 1 | 100 | Não | 2020-07-23
PCEE-1902.0115 | 4 | MDM | ME04-Plataforma para a gestão e monitoramento dos dispositivos de transmissão de CFE e arquitetura multiplataforma. | 79002.46 | 170898.72 | 15242.2 | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 1 | 100 | Não | 2020-05-13
PIFC-1910.0054 | 4 | CONTROLWAY | Transferência tecnológica - Entrega de protótipo final em ambiente de testes | 17200 | 36642.96 | 58906.7 | 2020-06-01 | 2020-10-01 | 2020-06-01 | 2020-10-01 | 2 | 100 | Não | 2020-10-06 | # Replanejamento 2: Deslocamento de 1 mês referente ao atraso na contratação de equipe.
PIFC-1910.0054 | 3 | CONTROLWAY | Protótipo funcional - Realização de testes funcionais e levantamento de melhorias | 17200 | 36642.96 | 23562.69 | 2020-04-01 | 2020-05-31 | 2020-04-01 | 2020-05-31 | 2 | 100 | Não | 2020-06-10 | # Replanejamento 2: Deslocamento de 1 mês referente ao atraso na contratação de equipe.
PIFC-1910.0054 | 2 | CONTROLWAY | Prova de conceito - Desenvolvimento de provas de conceito dos algoritmos de classificação veicular marca/modelo e cor | 17200 | 36642.96 | 23562.69 | 2020-02-01 | 2020-03-31 | 2020-02-01 | 2020-03-31 | 2 | 100 | Não | 2020-04-08 | # Replanejamento 2: Deslocamento de 1 mês referente ao atraso na contratação de equipe.
PIFC-1910.0054 | 1 | CONTROLWAY | Estudo de viabilidade técnica - Revisão bibliográfica sobre técnicas de classificação veicular e marca/modelo de veículos | 89200 | 52382.22 | 23562.69 | 2019-11-01 | 2020-01-31 | 2019-11-01 | 2020-01-31 | 2 | 5 | Não | 2020-02-04 | # Replanejamento 2: Deslocamento de 1 mês referente ao atraso na contratação de equipe.
PCER-1812.0034 | 5 | Lenovo –Mobile Support Solution | E6: Documentação dos resultados do projeto e análise de sua aplicabilidade no processo de assistência técnica pela LENOVO | 36716.38 | 153770.42 | 34763.06 | 2020-03-01 | 2020-07-31 | 2020-03-01 | 2020-07-31 | 1 | 100 | Não | 2020-07-31
PELE-1911.0006 | 4 | Desenvolvimento de Protótipo de Bateria de Chumbo Ácido SLI contendo nova massa ativa negativa a base de nanografite para maior ciclabilidade | WBE 4 – MONTAGEM DOS PROTÓTIPOS DE BATERIA WBE 4.1 – Montagem de Protótipos de Baterias com novas placas negativas e positivas •Especificação do separador apropriado para a bateria; •Avaliação físico-química e elétrica dos monoblocos; WBE 4.2 – Testes Elétricos / Validação dos Protótipos das Baterias •Determinação da Capacidade em regime C20; •Ciclagem de acordo com as normas vigentes; •Determinação do CCA – Cold Current Amper a -18°C; •Determinação da Reserva de Capacidade (RC); •Ciclabilidade; •Validação das funções críticas dos componentes após a ciclagem; | 12065.94 | 27717.95 | 18629.73 | 2021-01-11 | 2021-05-10 | 2021-02-23 | 2021-05-10 | 1 | 100 | Não | 2021-05-11 | Prezados, existia uma diferença de R$ 0,01 centavos que deixava o prejeto em desacordo com o que estava em contrato, agora está corrigido o problema e de acordo com o contrato estabelecido com a Empresa
PELE-1911.0006 | 3 | Desenvolvimento de Protótipo de Bateria de Chumbo Ácido SLI contendo nova massa ativa negativa a base de nanografite para maior ciclabilidade | WBE 3 – Montagem de células nas configurações P ¦ N ¦ P e N ¦ P ¦ N •Formação das placas negativas curadas: •O processo de formação seguirá de acordo com as informações levantadas previamente; •Realização das etapas de formação por “Soaking” conforme os parâmetros obtidos previamente para as características de uma bateria de capacidade de 60 Ah; •Especificação dos parâmetros físicos no processo de formação das placas em laboratório: monitoramento do tempo; controle de temperatura; densidade do ácido sulfúrico de acordo com o passo a passo do processo fabril da empresa BATS; densidade de corrente, considerando as máximas e mínimas possíveis •Caracterizações elétricas e eletroquímicas das placas formadas: •Determinação da capacidade das placas controle produzidas em laboratório, na configuração p/n/p. •Ensaios de ciclos de carga e descarga nas placas. •Caracterização físico-química das placas formadas: •Determinação por DRX das fases presentes após ciclagem e quantificação das fases via Método de Rietveld e análise dos sulfatos irreversíveis; | 29675 | 27677.85 | 11420 | 2020-09-11 | 2021-01-10 | 2020-10-10 | 2021-02-22 | 1 | 100 | Sim | 2021-02-22
PELE-1911.0006 | 2 | Desenvolvimento de Protótipo de Bateria de Chumbo Ácido SLI contendo nova massa ativa negativa a base de nanografite para maior ciclabilidade | WBE 2 – PRODUÇÃO DA PLACA NEGATIVA / POSITIVA WBE 2.1 – Produção das placas negativa/positiva com massa ativa contendo nanografite •A produção da massa ativa será baseada na matéria prima produzida pela empresa BATS já otimizada após o ajuste no processo produtivo da macro-entrega WBE-1. A formulação base seguirá a formulação da empresa com a diferença da utilização de outros aditivos. No caso da placa negativa além de outros aditivos também será utilizado nanografite na concentração a ser definida durante a execução do projeto. •Durante a produção da massa ativa, parâmetros proporção da água desmineralizada, do ácido sulfúrico dosado adequadamente e o controle da temperatura serão ajustados para obter uma massa ativa negativa com a consistência adequada para o processo de empaste subsequente; •O empaste será realizado em grades de ligas de chumbo-cálcio fornecidas pela empresa. O processo de empaste será realizado no laboratório de prototipagem do ISI Eletroquímica utilizando uma empastadeira semi-automática de acordo com os dados dde volume d emassa, pressão e velocidades previamente definidos em função dos parâmetros da massa ativa. O processo fabril da empresa será reproduzido passo a passo no laboratório de prototipagem (Anexo Técnico A); | 29560 | 27773.1 | 12170 | 2020-05-11 | 2020-09-10 | 2020-05-30 | 2020-10-09 | 1 | 100 | Não | 2020-10-09
PELE-1911.0006 | 1 | Desenvolvimento de Protótipo de Bateria de Chumbo Ácido SLI contendo nova massa ativa negativa a base de nanografite para maior ciclabilidade | WBE 1 – CARACTERIZAÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO DA EMPRESA WBE 1.1: Registro técnico da operação da planta industrial •Coleta de informações sobre a operação dos processos da produção da bateria SLI da empresa; •Definição do ponto de coleta do material precursor para produção da massa ativa das placas; WBE 1.2 – Testes elétricos de desempenho da bateria convencional SLI da empresa para dados de referência •Teste elétricos de capacidade em regime C20, teste de CCA – corrente de partida a frio (-18°C), teste de reserva de capacidade e teste segundo a norma vigente para definir o estado da tecnologia da empresa BATS. WBE 1.3 – Caracterização da matéria prima / insumo da bateria SLI convencional •Leady Oxide: •Identificação das fases do PbO e quantificação; •Determinação do teor de chumbo livre; •Determinação da distribuição do tamanho das partículas; •Grade: •Caracterização química da grade da liga de chumbo; •Determinação da taxa de corrosão em ácido sulfúrico; •Análise da microestrutura via metalografia; •Placa Curada: •Identificação e quantificação das fases presentes na placa curada por difração de raios-X e análise Rietveld; •Identificação da morfologia das fases via microscopia eletrônica de varredura – MEV; | 20078.27 | 41439.1 | 18699.73 | 2019-11-11 | 2020-05-10 | 2019-11-11 | 2020-05-29 | 1 | 100 | Não | 2020-05-29
PINA-1910.0045 | 3 | Solução de comunicação e gerenciamento de ONU's via protocolo TR-069. | código fonte, atualização dos casos de teste das funcionalidades de status/config por ONU e alteração de config em múltiplas ONUs e atualização de firmware. | 42584 | 70724 | 32977 | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 3 | 100 | Não | 2020-10-02 | 15/04/2020 - Após analise feita dos resultados das atividades realizadas no meses de nov/2019 e dez/19, a Datacom optou por paralisar o projeto durante os meses de Jan/2020 e Fev/2020, para que fosse feita uma analise do escopo e do planejamento de datas. Fruto dessa analise foram feitas pequenas alterações ao escopo do projeto e ao prazo, alterações que estão sendo tratadas em um adendo ao TA. Nesse sentido a macroentrega em questão sofrem um replanejamento, passando da V0>V1. Como o adendo ainda não foi lançado no SRInfo, até que isso seja feito, essa Macroentrega estará com suas datas desatualizadas (inicio: 01/07/2020 término: 31/08/2020). 04/08/2020 - Está em elaboração 2º Adendo para esse projeto devido à um ajustes que se fez necessário por demanda da contratante , tanto no que diz respeito ao escopo quanto ao prazo do projeto . Nesse sentido a macroentrega em questão sofreu um replanejamento, passando da V1>V2.
PINA-1910.0045 | 2 | Solução de comunicação e gerenciamento de ONU's via protocolo TR-069. | Código fonte e casos de teste das funcionalidades desenvolvidas: a) Visualização de inventário e status por CPE; b) Visualização de config por CPE; c) Autenticação no ACS para os serviços internos do DmView; d) Configuração de parâmetros por CPE; e) Adição de objetos na estrutura de configuração por CPE; f) Remoção de instâncias de objetos na estrutura de configuração por CPE. | 84000 | 130000 | 42219.7 | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 2 | 100 | Não | 2020-08-06 | 15/04/2020 - Após analise feita dos resultados das atividades realizadas no meses de nov/2019 e dez/19, a Datacom optou por paralisar o projeto durante os meses de Jan/2020 e Fev/2020, para que fosse feita uma analise do escopo e um replanejamento das datas das entregas. Fruto dessa analise foram feitas pequenas alterações ao escopo do projeto e ao prazo, alterações que estão sendo tratadas em um adendo ao TA. Nesse sentido a macroentrega em questão sofrem um replanejamento, passando da V0>V1. 04/08/2020 - Está em elaboração 2º Adendo para esse projeto devido à um ajustes que se fez necessário por demanda da contratante , tanto no que diz respeito ao escopo quanto ao prazo do projeto . Nesse sentido a macroentrega em questão sofreu um replanejamento, passando da V1>V2.
PINA-1910.0045 | 1 | Solução de comunicação e gerenciamento de ONU's via protocolo TR-069. | Código fonte e casos de teste das funcionalidades do serviço e infraestrutura do servidor ACS, credencias de acesso e teste de conectividade. | 115000 | 180000 | 34613.3 | 2019-11-01 | 2020-04-30 | 2019-11-01 | 2020-04-30 | 1 | 100 | Não | 2020-05-08 | 15/04/2020 - Após analise feita dos resultados das atividades realizadas no meses de nov/2019 e dez/19, a Datacom optou por paralisar o projeto durante os meses de Jan/2020 e Fev/2020, para que fosse feita uma analise do escopo e do planejamento de datas. Fruto dessa analise foram feitas pequenas alterações ao escopo do projeto e ao prazo, alterações que estão sendo tratadas em um adendo ao TA. Nesse sentido a macroentrega em questão sofrem um replanejamento, passando da V0>V1.
PSEN-1909.0005 | 2 | Sistema de Sensoriamento para identificação de Solado em Processo de Manufatura Aditiva de Entressolas | Definição de requisitos. | 19140 | 27260 | 11600 | 2020-01-22 | 2020-02-11 | 2020-01-22 | 2020-02-28 | 1 | 100 | Não | 2020-02-28
PSEN-1909.0005 | 1 | Sistema de Sensoriamento para identificação de Solado em Processo de Manufatura Aditiva de Entressolas | Mapeamento/busca de patentes. | 19140 | 27260 | 11600 | 2019-11-08 | 2020-01-21 | 2019-11-08 | 2020-01-21 | 1 | 100 | Não | 2020-01-21
PIBM-1910.0005 | 4 | Processamento de biomassa residual de laranja para produção de compostos com alto valor agregado | Prospecção biotecnológica o Otimização de meio de cultura; o Prospecção de micro-organismo; o Caracterização físico –química. | 3464 | 8313.2 | 11962.96 | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 2020-01-06 | 2020-04-30 | 1 | 100 | Não | 2020-04-30
PIBM-1910.0005 | 3 | Processamento de biomassa residual de laranja para produção de compostos com alto valor agregado | Caracterização físico-química dos extratos Determinação das figuras de mérito (curvas de calibração, limites de detecção e quantificação, sensibilidade, etc.) para a determinação dos perfiz cromatográficos dos extratos. Ensaios analíticos – Análise Elementar, CG-MS, HPLC, FTIR | 9582 | 4156.6 | 2454.59 | 2020-01-06 | 2020-02-07 | 2019-12-02 | 2019-12-20 | 1 | 100 | Não | 2019-12-20 | Em razão de ferias programadas de parte da equipe, as atividades da macro-entrega 3 foram antecipadas.
PIBM-1910.0005 | 2 | Processamento de biomassa residual de laranja para produção de compostos com alto valor agregado | Produção de extratos a partir da casca de laranja: Otimização do processo de extração ; - Uso de estratégias combinadas no processamento (maceração, ultrassom, soxhlet, hidrodestilação, destilação fracionada) - Fracionamento de extrato | 9506 | 4156.6 | 2454.59 | 2019-12-02 | 2020-01-03 | 2019-12-02 | 2019-12-20 | 1 | 100 | Não | 2019-12-20
PIBM-1910.0005 | 1 | Processamento de biomassa residual de laranja para produção de compostos com alto valor agregado | Pré tratamento e prospecção de pectina - Fragmentação de biomassa utilizando diversas combinações de pré-tratamento (moinhos, explosão a vapor) - Determinação do rendimento de extração de pectina a partir da biomassa residual de casca da laranja | 1200 | 7125.6 | 6879.86 | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 2019-11-04 | 2019-11-29 | 1 | 100 | Não | 2019-11-30
PSEN-1907.0004 | 4 | OEEsensoring - Módulo de I/O para monitoramento da eficácia geral de equipamentos | Transferência de Tecnologia. | 42042 | 59878 | 25480 | 2020-03-18 | 2020-03-25 | 2020-06-25 | 2020-07-07 | 1 | 100 | Não | 2020-07-07
PSEN-1907.0004 | 3 | OEEsensoring - Módulo de I/O para monitoramento da eficácia geral de equipamentos | MVP - Mínimo Produto Viável. | 73573.5 | 104786.5 | 44590 | 2020-01-10 | 2020-03-17 | 2020-03-09 | 2020-06-24 | 1 | 100 | Não | 2020-06-24
PSEN-1907.0004 | 2 | OEEsensoring - Módulo de I/O para monitoramento da eficácia geral de equipamentos | Testes em campo. | 73573.5 | 104786.5 | 44590 | 2019-12-11 | 2020-01-09 | 2019-12-18 | 2020-03-06 | 1 | 100 | Não | 2020-03-06
PSEN-1907.0004 | 1 | OEEsensoring - Módulo de I/O para monitoramento da eficácia geral de equipamentos | Protótipo preliminar. | 21021 | 29939 | 12740 | 2019-08-05 | 2019-12-10 | 2019-08-05 | 2019-12-17 | 1 | 100 | Não | 2019-12-20
PINA-1812.0034 | 4 | Desenvolvimento de sistema para rastreamento em canteiros de obras | I – 02 protótipos funcionais de hardware com software embarcado; II – documentação de hardware contendo esquema elétrico, layout, gerber e lista de materiais; III – documentação de arquitetura do software embarcado, acompanhado do código fonte e arquivo binário; IV – documentação de arquitetura do software web, acompanhado do código fonte e arquivo binário; V – documentação do protocolo de comunicação atualizado; VI – desenho mecânico em formato CAD. | 66000 | 100000 | 34000 | 2020-03-17 | 2021-03-31 | 2020-03-17 | 2021-03-22 | 6 | 100 | Não | 2021-03-31 | Esta macroentrega foi celebrada em função do terceiro adendo negociado entre as partes. Dada a complexidade do projeto, foi identificado a necessidade de testes adicionais para cobrir as regras de negócios e o projeto precisou ser aditivado em prazo junto a empresa. Versão do replanejamento 1: Início do projeto foi postergado em comum acordo entre as partes, causando um deslocamento nas datas das macro entregas. Esse acordo foi firmado no 1º adendo ao TA01/2018 do projeto. Versão do replanejamento 2: Início do projeto foi postergado em comum acordo entre as partes, causando um deslocamento nas datas das macro entregas. Esse acordo foi firmado no 2º adendo ao TA01/2018 do projeto. Versão do replanejamento 3: Alteração no escopo, número de macro entregas, custo e prazo do projeto em comum acordo entre as partes. Esse acordo foi firmado no PT01B/2019, parte integrante do 3º adendo ao TA01/2018 do projeto. Versão do replanejamento 4: Fim do projeto foi postergado em comum acordo entre as partes, sendo documentado no 4º adendo ao TA01/2018 do projeto. Versão do replanejamento 5: Fim do projeto foi postergado em comum acordo entre as partes, sendo documentado no 5º adendo ao TA01/2018 do projeto. Versão do replanejamento 6: Fim do projeto foi postergado em comum acordo entre as partes, sendo documentado no 6º adendo ao TA01/2018 do projeto.
PESQ-1910.0008 | 3 | Desenvolvimento de produtos à base de óleos essenciais de plantas para o controle de pragas de importância agrícola | Estudos de eficácia agronômica dos compostos selecionados e experimentação dos óleos mais eficientes em condições de semi-campo. | 41248.76 | 44742.6 | 39004.86 | 2021-03-01 | 2021-11-10 | 2021-02-26 | 2021-11-05 | 1 |  | Não | 2022-03-18
PESQ-1910.0008 | 2 | Desenvolvimento de produtos à base de óleos essenciais de plantas para o controle de pragas de importância agrícola | Determinação da concentração letal (CL50 e CL90) e da dose letal (DL50 e DL90). | 41248.76 | 44742.64 | 39004.86 | 2020-07-01 | 2021-02-28 | 2020-08-20 | 2021-02-25 | 1 |  | Não | 2021-02-25
PESQ-1910.0008 | 1 | Desenvolvimento de produtos à base de óleos essenciais de plantas para o controle de pragas de importância agrícola | Seleção de compostos mais eficazes no controle da broca do café, bicudo-do-algodoeiro, lagarta-do-cartucho-do-milho, Helicoverpa armigera, percevejo-marrom e mosca-branca Biótipo B | 41248.76 | 44742.63 | 39004.86 | 2019-11-11 | 2020-06-30 | 2019-11-11 | 2020-08-19 | 1 |  | Sim | 2020-08-19
PCIM-1906.0101 | 3 | Ford - Compósito de celulose | Relatório Técnico do Desenvolvimento do Lote Piloto e resultados da caracterização das peças injetadas. | 92000 | 97000 | 98000 | 2020-11-30 | 2021-03-31 | 2020-11-30 | 2021-03-31 | 3 | 100 | Não | 2021-06-22 | 07.06.21 As atividades do projeto foram concluídas e a última macroentrega está em avaliação pelo parceiro
PCIM-1906.0101 | 2 | Ford - Compósito de celulose | Relatório Técnico de Adequações das Formulações e Caracterização das Amostras. | 146000 | 142000 | 98000 | 2019-12-02 | 2020-11-27 | 2019-12-02 | 2020-11-27 | 2 | 100 | Não | 2021-02-18 | Projeto será suspenso em decorrência do atraso das atividades no site da parceira. Atualização em 07/08/2020: Projeto suspenso em 14/05/2020, portanto, não há avanço de execução. PREVISÃO DE RETOMADA EM 23/11/2020. Atualização em 07/12/2020: Projeto ficou suspenso por cinco meses e retomou as atividades em 18/11/2020, prazo de finalização em março/21. Aditivo prorrogou Prazo de Execução e Termo de Parceria.
PCIM-1906.0101 | 1 | Ford - Compósito de celulose | Relatório de Desenvolvimento Informacional e de Mapeamento Tecnológico. | 56000 | 55000 | 98000 | 2019-10-01 | 2019-11-29 | 2019-10-01 | 2019-11-29 | 1 | 100 | Não | 2019-11-29
PCES-1908.0006 | 3 | Liva.app - Prótese conectada | Protótipo v0.1 | 11488.02 | 17373.52 | 5602.52 | 2019-11-13 | 2019-12-13 | 2019-11-13 | 2019-12-13 | 2 | 100 | Não | 2019-12-13
PCES-1908.0006 | 2 | Liva.app - Prótese conectada | Estudos sobre medição de distância e força, além de concluir pesquisa sobre transmissão dos dados | 7694.11 | 15388.21 | 0 | 2019-10-16 | 2019-11-12 | 2019-10-16 | 2019-11-12 | 2 | 100 | Não | 2019-11-12
PCES-1908.0006 | 1 | Liva.app - Prótese conectada | Estudos sobre alternativas de comunicação e memória/armazenamento que serão adotados no protótipo | 9582.23 | 19164.47 | 0 | 2019-09-16 | 2019-10-15 | 2019-09-16 | 2019-10-15 | 2 | 100 | Não | 2019-10-16
PLAS-1708.0001 | 9 | FERRAMENTARIA 4.0: DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO, DO FERRAMENTAL À SOLDAGEM UTILIZANDO TECNOLOGIAS A LASER | A1: New Die Adjustment Concept Fully Automatic WP A1.3: Desenvolvimento de um Novo Conceito do Sensor Táctil; WP A1.4: Planejamento e Otimização da Interface; WP A1.5: Planejamento e Otimização do Sistema de Aquisição; WP A1.6: Integração dos novos sensores com o sistema CAD/CAM; WP A1.7: Experimentos em ambientes relevantes; A2: Laser Manufacturing-based Tool and Die Adaption WP A2.8: Construção do protótipo de bocal; WP A2.9: Caracterização do fluxo de pó; WP A2.10: Realização de Deposições com bocal de LMD desenvolvido; WP A2.11: Detalhamento do projeto e fabricação final; WP A2.12: Caracterização das superfícies tratadas termicamente; WP A2.13: Seleção dos parâmetros de Trat. Termico de superfícies; B: New Die Tryout Concept WP B3: Melhoria de interface do sistema de monitoramento; WP B4: Experimentos em ambiente laboratorial; C1: Snake Robot for Automotive Industry Applications WP C1.7: Fabricação e montagem do protótipo do snake; WP C1.8: Teste de funcionamento do robô; WP C1.9: Entrega do protótipo experimental para soldagem a laser; C2: Spot Welding Inspection WP C2.9: Coleta de dados em célula de produção; WP C2.10: Composição dos custos atuais e futuros; WP C2.11: Validação final; C3 - Laser Remote Spot Welding Development WP C3.4: Preparação e caracterização das amostras soldadas a laser WP C3.5: Estudo comparativo de resistência à fadiga WP C3.6: Defin. do parâmetro de soldagem remota a laser. | 410000 | 525000 | 50500 | 2020-05-05 | 2020-09-19 | 2020-08-08 | 2021-02-23 | 1 | 100 | Não | 2021-02-23 | Entregaveis: WP A1.3: Desenvolvimento de um Novo Conceito do Sensor Táctil: Relatório com os resultados da prova de conceito do novo FGE e também da aplicação do sensor portátil. WP A1.4: Planejamento e Otimização da Interface: Algoritmo documentado e relatório demonstrando suas funcionalidades. WP A1.5: Planejamento e Otimização do Sistema de Aquisição: Relatório contendo testes fundamentais e em ambiente relevante. WP A1.6: Integração dos novos sensores com o sistema CAD/CAM: Terceira versão do algoritmo documentado de reconstrução de superfícies complexas para regiões internas e externas à matriz (regiões de produto e anel). WP A1.7: Experimentos em ambientes relevantes: Relatório com detalhamento dos procedimentos e resultados dos testes em ambientes relevantes contendo a conclusão quanto à viabilidade do uso da tecnologia aprimorada para a medição de espaçamento em superfícies complexas e a compilação de melhorias efetuadas no sensor piezo-resistivo desenvolvido na primeira e segunda fase do projeto. WP A2.8: Construção do protótipo de bocal: Bocal fabricado e devidamente montado para a execução de testes de fluxo. WP A2.9: Caracterização do fluxo de pó: Feixe de pó caracterizado e alterações geométricas do modelo realizadas, se necessário. WP A2.10: Realização de Deposições com bocal de LMD desenvolvido: Relatório com os resultados dos testes de deposição e validação do bocal desenvolvido. WP A2.11: Detalhamento do projeto e fabricação final: Livro de projeto e última versão do bocal, fabricado e montado WP A2.12: Caracterização das superfícies tratadas termicamente: Relatório de caracterização de materiais pós-processo. WP A2.13: Seleção dos parâmetros de tratamento térmico de superfíciesRelatório final sobre a viabilidade da aplicação do tratamento térmico de superfícies a laser para o ferro fundido nodular selecionado, bem como para o material de revestimento selecionado. WP B3: Melhoria de interface do sistema de monitoramento: Interface gráfica aprimorada do sistema de medição. WP B4: Experimentos em ambiente laboratorial e relevante: Relatório com detalhamento dos procedimentos e resultados dos testes em ambientes laboratorial e relevante. WP C1.7: Fabricação e montagem do protótipo do snake robot fase III: Protótipo do snake robot. WP C1.8: Teste de funcionamento do robô: Relatório do teste de movimentação e operação, e protótipo revisado. WP C1.9: Entrega do protótipo experimental para soldagem a laser: Execução da tarefa definida no WP C1.1. WP C2.9: Coleta de dados em célula de produção: Coleta de dados industriais; Algoritmo para auto aprendizado da rede neural; Relatório com resultados de inspeção. WP C2.10: Composição dos custos atuais e futuros: Mapa dos custos operacionais vigentes; Projeção dos custos da solução proposta WP C2.11: Validação final: Instrumentação de pinças industriais; Testes de acuracidade; Relatório final de p.11 resultados WP C3.4: Preparação e caracterização das amostras soldadas a laser: Relatório completo contendo resultados das caracterizações realizadas. WP C3.5: Estudo comparativo de resistência à fadiga: Relatório contendo os resultados dos ensaios de fadiga e o estudo comparativo entre amostras fabricadas por soldagem a ponto e por soldagem a Laser. WP C3.6: Definição do parâmetro de soldagem remota a laser e caracterização completa do parâmetro: Relatório final contendo parâmetro selecionado e resultado das caracterizações.
PLAS-1708.0001 | 8 | FERRAMENTARIA 4.0: DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO, DO FERRAMENTAL À SOLDAGEM UTILIZANDO TECNOLOGIAS A LASER | Subprojeto A1: New Die Adjustment Concept Fully Automatic WP A1.1: Planejamento e Otimização dos Sensores; WP A1.2: Planejamento e desenvolvimento de experimentos; Subprojeto A2: Laser Manufacturing-based Tool and Die Adaption WP A2.4: Elaboração de uma concepção de bocal para LMD; WP A2.5: Desenvolvimento de um modelo preliminar (CAD) do bocal de LMD; WP A2.6: Simulação do fluxo de gás obtido com o modelo de bocal desenvolvido; WP A2.7: Planejamento de experimentos e testes de tratamento térmico de superfícies por laser; Subprojeto B: New Die Tryout Concept WP B1: Integração do sensor de draw-in no projeto das ferramentas; WP B2: Aprimoramento do sistema de detecção de defeitos ; Subprojeto C1: Snake Robot for Automotive Industry Applications WP C1.3: Redimensionamento e remodelagem mecânica do snake; WP C1.4: Análise estrutural, cinemática e dinâmica do robô; WP C1.5: Redimensionamento e adequação da parte elétrica do robô; WP C1.6: Adequações de software e controle do robô; Subprojeto C2: Spot Welding Inspection WP C2.5: Planejamento e preparação para desenvolvimento de experimentos; WP C2.6: Algoritmo de inspeção; WP C2.7: Solução integrada para validação em uma célula; WP C2.8: Validação em uma célula; Subprojeto C3 - Laser Remote Spot Welding Development WP C3.2: Planejamento experimental para soldagem a laser; WP C3.3: Ensaios de soldagem remota a Laser; | 410000 | 525000 | 50500 | 2019-12-14 | 2020-07-20 | 2019-12-14 | 2020-08-07 | 1 | 100 | Não | 2020-08-07 | Entregáveis: WP A1.1: Planejamento e Otimização dos Sensores: Relatório com detalhamento dos procedimentos e resultados dos testes em ambiente laboratorial. WP A1.2: Planejamento e desenvolvimento de experimentos: Relatório contendo o planejamento experimental detalhado. WP A2.4: Elaboração de uma concepção de bocal para LMD: Especificações de projeto e princípios de solução adotados para o desenvolvimento do bocal. WP A2.5: Desenvolvimento de um modelo preliminar (CAD) do bocal de LMD: Modelo CAD preliminar, levando em consideração as restrições de fabricação e a infraestrutura disponível. WP A2.6: Simulação do fluxo de gás obtido com o modelo de bocal desenvolvido: Simulação do fluxo de gás obtido com o modelo de bocal desenvolvido. WP A2.7: Planejamento de experimentos e testes de tratamento térmico de superfícies por laser: Matriz de experimentos e documentação dos testes de tratamento térmico de superfícies a laser. WP B1: Integração do sensor de draw-in no projeto das ferramentas: Metodologia de integração dos sensores ao projeto da matriz. WP B2: Aprimoramento do sistema de detecção de defeitos: Otimização de rotina de detecção de defeitos do tipo rugas e trincas. Avaliação da capacidade de detecção e limitações. Correlação entre as medidas virtuais e reais. WP C1.3: Redimensionamento e remodelagem mecânica do snake: Componentes mecânicos e elétricos adicionais selecionados, modelo CAD 3D do snake na sua versão 1 da fase III. WP C1.4: Análise estrutural, cinemática e dinâmica do robô: Modelo CAD 3D atualizado do snake na sua versão final e detalhamento, resultados das simulações computacionais e aquisição de componentes. WP C1.5: Redimensionamento e adequação da parte elétrica do robô: Projeto elétrico do robô, e simulações. WP C1.6: Adequações de software e controle do robô: Software de controle do snake com capacidade para comandar o robô em operação point to point e atividade guiada por trajetória. WP C2.5: Planejamento e preparação para desenvolvimento de experimentos: Relatório contendo a especificação da célula em que será realizada a validação com os requisitos de produção e segurança, bem como a definição dos periféricos necessários para a realização da instrumentação. WP C2.6: Algoritmo de inspeção: Caracterização da qualidade para as novas juntas; Bancos de dados para as novas juntas identificadas; Redes neurais com dados de entrada de naturezas distintas WP C2.7: Solução integrada para validação em uma célula: Fluxo de informações front end back do software para múltiplas máquinas; Comunicação online dos subsistemas; Interface gráfica integrada com as múltiplas máquinas. WP C2.8: Validação em uma célula: Instrumentação de pinças industriais em célula de produção; Aquisição de dados de produção; Testes de acuracidade da rede neural; Relatório com os resultados de inspeção. WP C3.2: Planejamento experimental para soldagem a laser: Planejamento experimental com a definição dos parâmetros a serem testados e das técnicas de caracterização do processo. WP C3.3: Ensaios de soldagem remota a Laser: Amostras soldadas a laser e relatório completo contendo o descritivo dos ensaios conduzidos e a devida identificação das amostras.
PLAS-1708.0001 | 7 | FERRAMENTARIA 4.0: DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO, DO FERRAMENTAL À SOLDAGEM UTILIZANDO TECNOLOGIAS A LASER | Subprojeto A2: Laser Manufacturing-based Tool and Die Adaption - Phase 2 WP A2.1: Revisão de literatura e busca de anterioridade para desenvolvimento de bocais para LMD; WP A2.2: Revisão de literatura do processo de tratamento térmico de superfícies a laser; WP A2.3: Levantamento e seleção dos materiais a serem tratados termicamente por laser; Subprojeto C1: Snake Robot for Automotive Industry Applications - Phase 3 WP C1.1: Definir aplicação do snake robot e ambiente de trabalho; WP C1.2: Ajuste no conceito do snake robot; Subprojeto C2: Spot Welding Inspection - Phase 3 WP C2.1: Planejamento e preparação para desenvolvimento de experimentos; WP C2.2: Algoritmo de inspeção; WP C2.3: Solução integrada para uma máquina; WP C2.4: Validação em uma máquina; Subprojeto C3 - Laser Remote Spot Welding Development – Phase 2 WP C3.1: Revisão de literatura de estratégias de soldagem aplicadas a união de chapas finas; OBS: Devido ao pouco espaço de caracteres deste campo, não foi possível descrever os entregáveis de cada pacote de trabalho. Os mesmos estarão inclusos no campo "observações ou comentários" desta pagina. | 300000 | 1050000 | 50000 | 2019-07-18 | 2019-12-13 | 2019-07-18 | 2019-12-13 | 1 | 100 | Não | 2019-12-13 | WP A2.1: Revisão de literatura e busca de anterioridade para desenvolvimento de bocais para LMD: Relatório contendo revisão de literatura e os dados de Benchmarking. WP A2.2: Revisão de literatura do processo de tratamento térmico de superfícies a laser: Relatório contendo uma revisão de literatura para o processo de tratamento térmico de superfícies a Laser, com os principais parâmetros de processo que podem ser alterados para os experimentos. WP A2.3: Levantamento e seleção dos materiais a serem tratados termicamente por laser: Materiais que serão tratados termicamente por laser definidos e aprovados pela empresa. WP C1.1: Definir aplicação do snake robot e ambiente de trabalho: Lista de requisitos técnicos (ex: payload, alcance, entre outros) e análise de viabilidade técnica para aplicação do snake robot. WP C1.2: Ajuste no conceito do snake robot: Cadeia cinemática adequada a tarefa, especificações de controle, drivers e software. WP C2.1: Planejamento e preparação para desenvolvimento de experimentos: Relatório contendo a especificação da máquina de solda e dos periféricos necessários para a realização da instrumentação em ambiente relevante. WP C2.2: Algoritmo de inspeçãoMétodo de rotulação para pontos com energia excessiva; Banco de dados para junta do tipo I; Rede neural com dados de entrada de múltiplas naturezas. WP C2.3: Solução integrada para uma máquina: Fluxo de informações em front e back end do software; Comunicação entre os subsistemas; Interface gráfica integrada com sistema de aquisição; WP C2.4: Validação em uma máquina: Instrumentação de uma pinça industrial em ambiente relevante; Aquisição de dados de produção; Testes de exatidão da rede neural; Relatório com os resultados de inspeção. WP C3.1: Revisão de literatura de estratégias de soldagem aplicadas a união de chapas finas: Relatório contendo revisão de literatura científica e com aplicações industriais do processo de soldagem remota a laser na indústria automotiva.
PBIO-1811.0007 | 3 | Bioprocesso para formação do complexo-imune antígeno e anticorpo | Entrega do relatório final. | 26250 | 29166.66 | 25000 | 2019-12-16 | 2020-04-14 | 2020-01-06 | 2020-06-30 | 1 | 100 | Não | 2020-08-19
PBIO-1811.0007 | 2 | Bioprocesso para formação do complexo-imune antígeno e anticorpo | Plano de trabalho contemplando as atividades para da FASE II (escalonamento e desenvolvimento da formulação final da vacina). | 56250 | 78333.34 | 25000 | 2019-07-15 | 2019-12-15 | 2019-06-15 | 2019-12-15 | 2 | 100 | Não | 2019-12-15 | Faremos um novo pedido de assinatura do termo de aceite da Macroentrega em visita técnica que será realizada até o final de Janeiro/20. Termo aditivo está sendo sendo negociado.
PINA-1910.0044 | 3 | Gateway IoT para aplicação residencial | Documento de projeto atualizado. Protótipos de hardware desenvolvidos. Artefatos do software embarcado desenvolvido. Artefatos do hardware desenvolvido. | 35500 | 59730 | 16720 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 2021-09-11 | 2021-10-06 | 2 | 100 | Sim | 2021-11-25 | Versão do replanejamento 1: Houve alteração no prazo em comum acordo entre as partes, descritos no 1º adendo ao TA01/2019, motivado pela questão da pandemia COVID19 e também pelo atraso descrito na "Nota sobre atraso do planejamento 0" da macro entrega 1. Versão do replanejamento 2: Houveram alterações no escopo, entregáveis e prazo em comum acordo entre as partes, descritos no PT01B/2021, parte integrante do 2º adendo ao TA01/2019. Consequência da dificuldade enfrentada pela Pixel TI em cumprir com algumas condições necessárias a realização do projeto, causada pelos impactos econômicos e de fornecimento em virtude da pandemia COVID19. A mesma pandemia também afetou os prazos de fornecimento de componentes e a consequente montagem dos protótipos. Nota sobre atraso: Esse atraso é consequência do atraso na macro entrega anterior, de número 2.
PINA-1910.0044 | 2 | Gateway IoT para aplicação residencial | Código fonte do software embarcado desenvolvido. Aplicação de atualização desenvolvida. | 240000 | 120000 | 65000 | 2020-02-18 | 2021-08-31 | 2020-02-18 | 2021-09-10 | 1 | 100 | Sim | 2021-11-25 | Versão do replanejamento 1: Houveram alterações no escopo, entregáveis e prazo em comum acordo entre as partes, descritos no PT01B/2021, parte integrante do 2º adendo ao TA01/2019. Consequência da dificuldade enfrentada pela Pixel TI em cumprir com algumas condições necessárias a realização do projeto, causada pelos impactos econômicos e de fornecimento em virtude da pandemia COVID19. A mesma pandemia também afetou os prazos de fornecimento de componentes e a consequente montagem dos protótipos. Nota sobre atraso: Houve dificuldade técnica no desenvolvimento do driver de rede ethernet.
PINA-1910.0044 | 1 | Gateway IoT para aplicação residencial | Documento de Projeto | 65000 | 45000 | 34050 | 2019-11-01 | 2020-02-17 | 2019-11-01 | 2020-02-17 | 1 | 100 | Não | 2020-02-21 | Nota sobre atraso do planejamento 0: Houve atraso devido as dependências por parte do cliente que deixou de enviar itens previstos nos pré-requisitos do projeto. Os itens pendentes impactaram a finalização da especificação dos requisitos de hardware e do software embarcado bem como o inicio da macro entrega seguinte. Também foram solicitadas pelo cliente análises de novos requisitos e uma mudança de processador que impactou significativamente o planejado. Versão do replanejamento 1: Houveram alterações no escopo, entregáveis e prazo em comum acordo entre as partes, descritos no PT01B/2021, parte integrante do 2º adendo ao TA01/2019. Consequência da dificuldade enfrentada pela Pixel TI em cumprir com algumas condições necessárias a realização do projeto, causada pelos impactos econômicos e de fornecimento em virtude da pandemia COVID19. A mesma pandemia também afetou os prazos de fornecimento de componentes e a consequente montagem dos protótipos. Devido a esse replanejamento, as datas planejadas dessa macro entrega 1 foi reajustada de acordo com a data real.
PCPQ-1908.0050 | 4 | Desenvolvimento de tecnologias fotônicas inovadoras para lasers de cavidade externa ultracompactos – IDEA2 | Entrega 4B: Relatório técnico referente a seguinte entrega: Entrega 4B relatório de validação do set-up para o teste sistêmico e relatório Final de caracterização do laser de cavidade externa com chip fotônico integrado, contendo os resultados experimentais relevantes e comparativos com o laser de cavidade discreta. | 106653 | 177755 | 71102 | 2020-05-04 | 2022-06-01 | 2020-08-04 | 2022-07-31 | 1 | 100 | Sim | 2022-07-31
PCPQ-1908.0050 | 3 | Desenvolvimento de tecnologias fotônicas inovadoras para lasers de cavidade externa ultracompactos – IDEA2 | Entrega 4A: Relatório Parcial de caracterização do laser de cavidade externa com chip fotônico integrado, contendo os resultados experimentais relevantes; Entrega 6A: Documento Parcial do descritivo de processo de micro- fabricação de cada componente micro-óptico. | 56625 | 94375 | 37750 | 2020-02-01 | 2020-04-30 | 2020-03-02 | 2020-08-03 | 1 | 100 | Sim | 2020-08-12
PCPQ-1908.0050 | 2 | Desenvolvimento de tecnologias fotônicas inovadoras para lasers de cavidade externa ultracompactos – IDEA2 | - Projeto e definição da plataforma e arquitetura geral da solução: - Documento de projeto e layout do laser de cavidade externa com chip fotônico. - Desenvolvimento do procedimento de alinhamento entre chip de ganho e chip de Silício: - Documento de descrição do processo de alinhamento e cura entre chip e ganho de chip fotônico integrado. | 80250 | 133750 | 53500 | 2019-11-01 | 2020-01-31 | 2019-11-01 | 2020-02-28 | 1 | 100 | Sim | 2020-05-12
PCPQ-1908.0050 | 1 | Desenvolvimento de tecnologias fotônicas inovadoras para lasers de cavidade externa ultracompactos – IDEA2 | Definições do estudo do estado da técnica em tecnologias lasers com circuitos fotônicos integrados. Especificações preliminares do produto final na nova tecnologia Requisitos técnicos dos componentes micro-ópticos para o laser de cavidade | 161250 | 268750 | 107500 | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 1 | 100 | Não | 2019-11-27
PCNP-1908.0012 | 2 | Otimização da propagação de leveduras para obtenção de altas taxas celulares | Avaliação dos resultados de experimentos de propagação celular, com e sem perturbação, para a levedura, realizados em planta piloto e inseridos no Biocal. | 20659 | 35927 | 6966 | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 2020-01-27 |  | 2 | 100 | Não |  | O projeto vem enfrentando obstáculos para cumprimento do cronograma em razão da Pandemia. Em razão destes obstáculos, as partes acordaram em reunião no mês de abril pela prorrogação do prazo de execução das atividades até o final de julho, sem necessidade de alteração contratual pois a vigência do contrato engloba este período.
PCNP-1908.0012 | 1 | Otimização da propagação de leveduras para obtenção de altas taxas celulares | Avaliação dos resultados de experimentos de propagação celular e fermentação realizados em escala de laboratório. | 18970 | 32987 | 6397 | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 2019-09-02 | 2020-01-31 | 1 | 100 | Não | 2020-01-24
PUSP-1810.0005 | 4 | "EMBRAPII MCE - Desenvolvimento de sistema construtivo habitacional industrializado M3DLSF - Detalhamento" | Relatório contemplando a consolidação da experiência decorrente da fabricação de painéis (M2D) e módulos (M3D), transporte e montagem do Protótipo1, aferição dos custos (previsto x real), e análise crítica dos resultados obtidos. | 4117.36 | 64633.02 | 78516.73 | 2019-10-25 | 2019-12-24 | 2019-10-25 | 2019-12-11 | 1 | 100 | Não | 2019-12-11 | Macroentrega inserida no Primeiro Aditivo.
PFLN-1910.0004 | 4 | Desenvolvimento de um Ponto de entrega voluntário de resíduos eletrônicos inteligente | Testes do protótipo em campo, verificação e entrega de documentação final | 18300 | 11788.89 | 8754.89 | 2020-08-18 | 2020-11-16 | 2020-09-18 | 2021-02-14 | 1 | 100 | Não | 2021-01-14
PFLN-1910.0004 | 3 | Desenvolvimento de um Ponto de entrega voluntário de resíduos eletrônicos inteligente | Integração de dados em nuvem computacional e avaliação das redes | 12200 | 7859.26 | 8750 | 2020-05-18 | 2020-08-17 | 2020-05-18 | 2020-08-17 | 2 | 100 | Não | 2020-08-17
PFLN-1910.0004 | 2 | Desenvolvimento de um Ponto de entrega voluntário de resíduos eletrônicos inteligente | Desenvolvimento do sistema embarcado e montagem mecanica do PEV | 31100 | 26648.15 | 8750 | 2019-12-16 | 2020-05-17 | 2020-02-17 | 2020-05-15 | 1 | 100 | Não | 2020-05-18 | Macroentrega realizada no prazo previsto.
PFLN-1910.0004 | 1 | Desenvolvimento de um Ponto de entrega voluntário de resíduos eletrônicos inteligente | Especificação de requisitos e seleção de componentes e softwares | 25800 | 17859.26 | 8750 | 2019-10-14 | 2019-12-15 | 2019-10-14 | 2019-12-15 | 1 | 100 | Não | 2019-12-16
PESQ-1910.0007 | 3 | Desenvolvimento de um biofungicida a base de Trichoderma spp. e um bioinseticida a base de Isaria sp | Desenvolvimento de uma formulação oleosa dos isolados selecionados de Trichoderma sp e de Isaria sp. | 52078.31 | 110591.64 | 48010.48 | 2020-11-01 | 2021-10-06 | 2020-11-03 | 2021-10-29 | 1 |  | Não | 2021-11-03 | .
PESQ-1910.0007 | 2 | Desenvolvimento de um biofungicida a base de Trichoderma spp. e um bioinseticida a base de Isaria sp | Teste de eficácia dos isolados de Trichoderma sp. no controle de doenças e promoção de crescimento de plantas. Teste de virulência dos isolados de Isaria sp. para o controle de pragas. Identificação molecular do isolado selecionado de Isaria sp.. | 52078.31 | 55295.82 | 24005.24 | 2020-05-01 | 2020-10-31 | 2020-06-02 | 2020-10-30 | 1 |  | Não | 2020-10-30
PESQ-1910.0007 | 1 | Desenvolvimento de um biofungicida a base de Trichoderma spp. e um bioinseticida a base de Isaria sp | Seleção de isolados de Trichoderma sp. quanto ao rendimento produtivo e antagonismo a fitopatógenos em laboratório. Identificação molecular do isolado selecionado de Trichoderma sp.. | 52078.31 | 55295.82 | 24005.24 | 2019-11-01 | 2020-04-30 | 2019-11-05 | 2020-06-01 | 1 |  | Não | 2020-06-01
PCEE-1807.0092 | 5 | AGORA DIGITAL | ME05: Plataforma de análise de relação entre a atividade econômica de empresas e organizações e as ações legislativas. | 32053.4 | 55455.71 | 8774.7 | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 1 | 100 | Não | 2020-01-20
PIFF-1909.0014 | 4 | Sistema de solicitação de serviços de estética e manutenção automotiva | Ajustes - Interface administrativa; Desenvolvimento e teste - Protótipo iOS; Teste de uso - Relatório de teste; Ajustes - APP iOS; Transferência de tecnologia ao cliente - Transferência de tecnologia; Relatório final - Relatório final. | 22550.42 | 14094.01 | 19729.8 | 2020-06-16 | 2020-09-18 | 2020-06-16 | 2020-09-18 | 1 | 100 | Sim | 2020-09-18 | Foi firmado um aditivo de prorrogação de prazo para entrega, para realização de ajustes finais necessários dos itens da quarta macroentrega.
PIFF-1909.0014 | 3 | Sistema de solicitação de serviços de estética e manutenção automotiva | Teste de uso - Relatório de teste; Ajustes - APP Android; Desenvolvimento e teste - Protótipo site; Teste de uso - Relatório de teste. | 21935.04 | 13709.4 | 19196.35 | 2020-03-16 | 2020-06-15 | 2020-03-16 | 2020-06-15 | 1 | 100 | Não | 2020-06-15
PIFF-1909.0014 | 2 | Sistema de solicitação de serviços de estética e manutenção automotiva | Desenvolvimento e teste - Protótipo Android. | 29246.72 | 18279.2 | 25589.98 | 2019-11-16 | 2020-03-15 | 2019-11-18 | 2020-03-15 | 1 | 100 | Não | 2020-03-15
PIFF-1909.0014 | 1 | Sistema de solicitação de serviços de estética e manutenção automotiva | Verificação de tecnologia - Relatório; Modelos de dados - Documentação inicial; Configuração de equipamento - Folha de configuração. | 14623.38 | 9139.61 | 12794.98 | 2019-09-16 | 2019-11-15 | 2019-09-16 | 2019-11-15 | 1 | 100 | Não | 2019-11-15
PELD-1805.0020 | 4 | SIGMA | Arquitetura para viabilizar serviços de terceiros Protótipo de solução móvel para validação desta arquitetura | 99560.83 | 125000 | 76863.12 | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 3 | 100 | Não | 2019-12-31
PELE-1908.0005 | 5 | Desenvolvimento de Bateria VRLA para o setor Aeroespacial com Tecnologia Nacional | WBE 5 – Montagem do Protótipo de Bateria VRLA com nova grade para a placa negativa e a placa positiva e Testes Elétricos em Laboratório WBE 5.1 – Montagem de Protótipos de Baterias com novas placas negativas e positivas Especificação do separador comercial para bateria VRLA; Confecção da caixa da bateria VRLA; Montagem do bloco de placas negativas /positivas com as novas grades, por vaso da bateria; Protótipo de Bateria com nova grade para a placa negativa e Testes Elétricos em Laboratório; Testes Elétricos e Eletroquímicos do protótipo, seguindo a norma técnica; Validação do protótipo da bateria VRLA (TRL 4 – Validação das funções críticas dos componentes); | 141185.94 | 131837.96 | 107668.89 | 2021-09-01 | 2022-02-28 | 2021-09-07 | 2022-02-28 | 1 | 100 | Não | 2022-04-13
PELE-1908.0005 | 4 | Desenvolvimento de Bateria VRLA para o setor Aeroespacial com Tecnologia Nacional | WBE 4 – Montagem do Protótipo de Bateria VRLA com nova grade para a placa negativa e Testes Elétricos em Laboratório WBE 4.1 – Montagem de Protótipos de Baterias com novas placas negativas Especificação do separador comercial para bateria VRLA; Confecção da caixa da bateria VRLA; Montagem do bloco de placas negativas com a nova grade/positivas por vaso da bateria; Montagem do Protótipo de Bateria com nova grade para a placa negativa e Testes Elétricos em Laboratório; Testes Elétricos dos protótipos de baterias VRLA, seguindo norma técnica; | 127906.1 | 123045.61 | 165540 | 2021-03-01 | 2021-08-31 | 2021-03-02 | 2021-09-06 | 1 | 100 | Sim | 2021-09-06
PELE-1908.0005 | 3 | Desenvolvimento de Bateria VRLA para o setor Aeroespacial com Tecnologia Nacional | WBE 3 – Produção de nova Placas Positiva para o protótipo da bateria VRLA WBE 3.1 – Produção das grades positivas WBE 3.2 – Preparação da massa ativa positiva WBE 3.3 – Produção das placas positivas WBE 3.4 – Formação e testes eletroquímicos das placas positivas | 121738.31 | 147981.11 | 149700 | 2020-09-01 | 2021-02-28 | 2020-09-05 | 2021-03-01 | 1 | 100 | Não | 2021-03-01
PELE-1908.0005 | 2 | Desenvolvimento de Bateria VRLA para o setor Aeroespacial com Tecnologia Nacional | WBE 2 – Produção da nova Placa Negativa para o protótipo da bateria VRLA WBE 2.1: Produção das grades negativas WBE 2.2 – Preparação da massa ativa negativa WBE 2.3 – Produção das placas negativas WBE 2.4 – Formação e testes eletroquímicos das placas negativas | 206557.41 | 228339.58 | 219986.99 | 2019-12-01 | 2020-08-31 | 2019-12-04 | 2020-08-31 | 1 | 100 | Não | 2020-09-04
PELE-1908.0005 | 1 | Desenvolvimento de Bateria VRLA para o setor Aeroespacial com Tecnologia Nacional | WBE 1 – Desenho de bateria VRLA para aviação WBE 1.1 Caracterização dimensional por meio da digitalização de uma bateria VRLA utilizada pela Embraer Digitalização de uma bateria VRLA de aviação da Embraer, parte exterior e todos os componentes do interior e da caixa; Desenho virtual da bateria VRLA;  WBE 1.2 Caracterização dos componentes da bateria VRLA; Caracterização do polímero da caixa por análise térmica; Caracterização da placa positiva; Caracterização da placa negativa; Caracterização do separador; WBE 1.3 Testes elétricos de bateria VRLA; Testes elétricos de uma bateria VRLA utilizada pela Embraer, a partir dos dados técnicos fornecidos pela empresa; | 80568.11 | 67295.73 | 35060 | 2019-08-30 | 2019-11-30 | 2019-08-30 | 2019-12-03 | 1 | 100 | Não | 2019-12-03
PIFC-1910.0053 | 4 | Sistema de aquisição e análise de dados processos produtivos | Treinamento, documentação e transferência tecnológica. | 0 | 0 | 0 | 2020-07-01 | 2020-10-08 | 2020-07-01 | 2020-10-01 | 1 |  | Não | 2020-10-01
PIFC-1910.0053 | 3 | Sistema de aquisição e análise de dados processos produtivos | Modelagem, codificação e testes da plataforma de software. | 0 | 0 | 0 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 1 | 100 | Não | 2020-06-30
PIFC-1910.0053 | 2 | Sistema de aquisição e análise de dados processos produtivos | Projeto, esquemático e PCB do hardware. | 29850 | 43721.01 | 12664.31 | 2020-01-02 | 2020-03-31 | 2020-01-02 | 2020-03-31 | 1 | 100 | Não | 2020-03-31
PIFC-1910.0053 | 1 | Sistema de aquisição e análise de dados processos produtivos | Coleta e análise do hardware, software e funcionalidades do sistema. | 19900 | 53370.73 | 8442.88 | 2019-10-08 | 2019-12-31 | 2019-10-08 | 2019-12-31 | 1 | 100 | Não | 2020-01-10
PIFG-1909.0007 | 3 | Monitoramento de pragas pela conectividade da Internet das Coisas - IoT | App Android e iOS pronto para uso comercial | 95349.5 | 77388.5 | 95503.19 | 2020-02-19 | 2021-06-04 | 2020-02-20 | 2021-06-04 | 1 | 100 | Não | 2021-06-04 | Fizemos um aditivo de prazo em 03/03/2021 para implementação de solução que corrige mal funcionamento de software para visualização dos dados.
PIFG-1909.0007 | 2 | Monitoramento de pragas pela conectividade da Internet das Coisas - IoT | Resultados de acompanhamento do experimento em campo | 32735 | 32735 | 32787.76 | 2019-10-15 | 2019-12-13 | 2019-12-20 | 2020-02-14 | 1 | 100 | Sim | 2020-02-19 | Devido o atrasa da primeira macroentrega.
PIFG-1909.0007 | 1 | Monitoramento de pragas pela conectividade da Internet das Coisas - IoT | Armadilhas instaladas nos campos de cultivo de algodão | 51526 | 69487 | 51609.05 | 2019-09-04 | 2019-10-14 | 2019-09-04 | 2019-12-19 | 1 | 100 | Sim | 2019-12-20 | Esta macroentrega foi feita em atraso devido a dificuldade na compra e na entrega de sensores óticos e feromonio essenciais para o funcionamento da armadilha.
PINA-1909.0043 | 3 | Desenvolvimento de interface de celular 2G/3G/4G para transmissão de dados e SMS | •Protótipos de hardware desenvolvidos no projeto, •Documento de projeto atualizado, •Documento da definição das funções da API, •Artefatos do software embarcado desenvolvido, •Artefatos do hardware desenvolvido. | 20000 | 40000 | 10000 | 2020-01-10 | 2020-01-31 | 2020-01-10 | 2020-01-31 |  | 100 | Não | 2020-01-31
PINA-1909.0043 | 2 | Desenvolvimento de interface de celular 2G/3G/4G para transmissão de dados e SMS | Código fonte do software embarcado desenvolvido. | 55921 | 101919 | 26383.9 | 2019-10-18 | 2020-01-09 | 2019-10-18 | 2020-01-09 |  | 100 | Não | 2020-01-29
PINA-1909.0043 | 1 | Desenvolvimento de interface de celular 2G/3G/4G para transmissão de dados e SMS | Documento de projeto. | 20000 | 40000 | 16538.1 | 2019-10-01 | 2019-10-17 | 2019-10-01 | 2019-10-17 |  | 100 | Não | 2019-10-21
PPLI-1910.0032 | 4 | Pluma II | Relatório com resultados de caracterização de frascos produzidos com mais duas resinas poliolefínicas (totalizando 04 ao final do projeto), na sua versão natural e pigmentada na cor branca em 02 geometrias de pré-formas e de frascos. | 111469.6 | 133763.4 | 89175.6 | 2021-10-29 | 2022-06-30 | 2021-11-09 | 2022-06-30 | 2 | 100 | Não | 2022-06-30
PPLI-1910.0032 | 3 | Pluma II | Relatório com resultados de caracterização de frascos produzidos em uma geometria com as resinas poliolefínicas aditivadas n° 01 e 02, caracterização de frascos produzidos com a resina poliolefínica aditivada n° 03 e validação do processo de sopro ISBM em três geometrias | 139337 | 167204.25 | 111469.5 | 2021-03-01 | 2021-10-28 | 2021-03-01 | 2021-11-08 | 2 | 100 | Não | 2021-11-08
PPLI-1910.0032 | 2 | Pluma II | Relatório com resultados de caracterização de frascos produzidos com as resinas poliolefínicas aditivadas n° 01 e 02 e validação do processo de sopro ISBM em duas geometrias | 167204.4 | 200645.1 | 133763.4 | 2020-03-16 | 2021-02-26 | 2020-06-17 | 2021-02-26 | 2 | 100 | Não | 2021-02-26
PPLI-1910.0032 | 1 | Pluma II | Relatório com desenho de experimentos, condições de processo e propriedades das resinas aditivadas por extrusão | 139337 | 167204.25 | 111469.5 | 2019-12-02 | 2020-03-13 | 2019-10-28 | 2020-05-04 | 2 | 100 | Não | 2020-05-19
PCEE-1809.0100 | 5 | Active-IoT | ME05: Migração dos dados de usuários para nuvem e Controle de Qualidade. | 78796.8 | 138032.4 | 16947.76 | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 1 | 100 | Não | 2020-06-23
PCEE-1809.0100 | 4 | Active-IoT | ME04: Integração com módulos de câmeras de DVR. | 95411.2 | 182855.05 | 16947.77 | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 1 | 100 | Não | 2020-01-24
PCER-1909.0039 | 4 | IBMP Multiteste Imunológico | ME 4 – Validação e Entrega Final E9: Plano de testes e relatório de execução E10: Produto Final Validado Documentação Final e Finalização do Projeto | 60214.06 | 344349.16 | 13171.83 | 2021-04-17 | 2021-06-30 | 2021-04-16 | 2021-04-23 | 6 | 100 | Não | 2021-04-24
PCER-1909.0039 | 3 | IBMP Multiteste Imunológico | ME 3 - Versão Piloto do Produto E6: Projeto Piloto do housing E7: Arquitetura da versão Piloto do software backend E8: Projeto das telas da versão Piloto do aplicativo móvel | 120428.12 | 0 | 26343.65 | 2020-06-11 | 2021-04-16 | 2020-06-11 | 2021-04-15 | 7 | 100 | Não | 2021-04-24
PCER-1909.0039 | 2 | IBMP Multiteste Imunológico | ME 2 - Versão Alfa do Produto E2: Código fonte da versão Alfa do aplicativo móvel E3: Projeto Alfa do housing E4: Arquitetura da versão Alfa do software backend E5: Projeto das telas da versão Alfa do aplicativo móvel | 120428.12 | 229566.11 | 26343.65 | 2019-11-15 | 2020-06-30 | 2019-11-15 | 2020-06-10 | 4 | 100 | Não
PCER-1909.0039 | 1 | IBMP Multiteste Imunológico | ME 1 – Planejamento Detalhado e Levantamento de Requisitos E1: Caderno de requisitos | 100356.77 | 191305.09 | 21953.04 | 2019-10-15 | 2019-11-14 | 2019-10-15 | 2019-11-14 | 2 | 100 | Não | 2019-11-14
PINA-1909.0042 | 3 | Sistema Embarcado de Rastreamento de 6ª Geração | Protótipos de hardware desenvolvidos no projeto; Documento de projeto atualizado; Documento da definição das funções dos drivers desenvolvidos; Artefatos do software embarcado desenvolvido; Artefatos do hardware desenvolvido; | 36350 | 35500 | 16125 | 2020-03-01 | 2020-12-15 | 2020-02-29 | 2020-12-15 | 3 | 100 | Não | 2020-12-18 | Versão do replanejamento 1: Devido a dificuldades na montagem dos portótipos e alguns atrasos nas aprovações a macroentrega 3 teve seu término ajustado para 31/07/2020. Versão do replanejamento 2: O projeto foi aditivado para inclusão de requisitos adicionais, com isso a data de término foi prorrogada 30/11/2020. Versão do replanejamento 3: O retorno de material de testes externo foi maior que o esperado, com isso o porjeto foi estendido em 15 dias, com fim em 15/12/2020.
PINA-1909.0042 | 2 | Sistema Embarcado de Rastreamento de 6ª Geração | Código fonte do software embarcado desenvolvido. | 120000 | 180000 | 40000 | 2019-11-08 | 2020-02-29 | 2019-11-08 | 2020-02-28 | 1 | 100 | Não | 2020-03-06 | Versão do replanejamento 1: A data de início da Macroentrega 02 foi replanejada junto ao cliente, pois o mesmo precisou de mais tempo para a definição dos requisitos da Macroentrega 01. O cliente aceitou a macroentrega no dia 28/02/2020, mas por estar geograficamente distante e haverem dois responsáveis pelo aceite em localidades distintas, a data do aceite final foi 06/03/2020.
PINA-1909.0042 | 1 | Sistema Embarcado de Rastreamento de 6ª Geração | Documento do projeto de hardware e software embarcado, definição dos drivers de software embarcado e definição dos testes à serem realizados no projeto. | 40000 | 65000 | 28025 | 2019-10-01 | 2019-11-07 | 2019-10-01 | 2019-11-07 | 1 | 100 | Não | 2019-11-11 | Versão do replanejamento 1: A data de entrega da Macroentrega 01 foi replanejada junto ao cliente, pois o mesmo precisou de mais tempo para a definição dos requisitos.
PCEE-1908.0131 | 3 | 5G-EdgeServices | ME03: Entrega do Arcabouço de software final em ambiente de comunicação 5G. | 192785.34 | 0 | 13940.2 | 2020-01-01 | 2020-07-31 | 2020-01-02 | 2020-07-31 | 1 | 100 | Não | 2020-09-03
PCEE-1908.0131 | 2 | 5G-EdgeServices | ME02: Componentes de software em nível de protótipo para arcabouço de computação na borda. | 0 | 136640.36 | 9293.47 | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 1 | 100 | Não | 2020-02-20
PCEE-1908.0131 | 1 | 5G-EdgeServices | ME01: Modelo arquitetural e lista de métricas de avaliação para 5G. | 0 | 214745.34 | 13940.21 | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 1 | 100 | Não | 2019-11-21
PESQ-1909.0006 | 4 | Desenvolvimento de formulações de compostos naturais visando o controle de fungos causadores de podridões pós colheita de frutas e hortaliças e tratamento de sementes | Avaliação in vivo da atividade antifungica da nova formulação sobre importantes patógenos deteriorantes na pós colheita de frutas. | 130421.99 | 224418.58 | 128938.08 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 2021-09-21 | 2022-09-30 | 1 |  | Não | 2022-09-30
PESQ-1909.0006 | 3 | Desenvolvimento de formulações de compostos naturais visando o controle de fungos causadores de podridões pós colheita de frutas e hortaliças e tratamento de sementes | Avaliação in vitro dos efeitos da nova formulação sobre a morfologia dos principais patógenos deteriorantes no pós colheita de frutas, atraves de microscopia eletrônica de varredura e transmissão. | 130421.99 | 168314.04 | 96703.56 | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 2020-12-31 | 2021-09-20 | 1 |  | Não | 2021-09-20
PESQ-1909.0006 | 2 | Desenvolvimento de formulações de compostos naturais visando o controle de fungos causadores de podridões pós colheita de frutas e hortaliças e tratamento de sementes | Desenvolvimento da formulação e avaliação in vitro da atividade antifungica sobre importantes patogenos deteriorantes na pos colheita das frutas. | 130421.99 | 168314.04 | 96703.56 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2020-03-21 | 2020-12-30 | 1 |  | Não | 2020-12-30
PESQ-1909.0006 | 1 | Desenvolvimento de formulações de compostos naturais visando o controle de fungos causadores de podridões pós colheita de frutas e hortaliças e tratamento de sementes | Desenvolvimento da formulação e avaliação do desempenho fisiológico e sanitário de sementes de soja submetidas ao tratamento. | 130421.99 | 112209.36 | 64469.06 | 2019-10-01 | 2020-03-31 | 2019-10-01 | 2020-03-20 | 1 |  | Não | 2020-03-20
PCNP-1908.0013 | 3 | Novo processo de Fermentação para a produção de Etanol a partir de Biomassa de Cana e Milho | Nessa etapa, serão realizados os testes com o MBE2 otimizado na dorna de fermentação em planta piloto , incluindo a avaliação da reprodutibilidade dos experimentos. Diferente das macroentregas anteriores à biomassa, neste caso, é a cana-de-açúcar típica no processo de produção de etanol no Brasil. Será investigado nesta entrega o comissionamento do novo sistema externo às dornas de fermentação, além do impacto do equipamento no rendimento em etanol num sistema em que o processo de fermentação ocorre com e sem reciclo celular. | 210609.2 | 365503.33 | 72980.39 | 2020-08-03 | 2021-09-01 |  |  | 1 |  | Não
PCNP-1908.0013 | 2 | Novo processo de Fermentação para a produção de Etanol a partir de Biomassa de Cana e Milho | Nessa etapa, serão realizados testes com MBE2 em dorna de fermentação em laboratório e planta piloto utilizando no processo de fermentação a biomassa milho tipicamente brasileiro, isto é, o milho cultivado no Brasil e processado nas usinas de produção de etanol a partir desta biomassa. Com isso, será verificado o escalonamento do processo para outra biomassa, seus efeitos na produção de etanol nessa configuração e com uma biomassa distinta, examinando quais medidas seriam necessárias para possibilitar a instalação industrial da tecnologia com desempenho e condições apropriadas. | 71641.37 | 124330.56 | 24824.2 | 2020-03-02 | 2020-07-02 | 2020-02-01 |  | 1 | 100 | Não |  | O projeto vem enfrentando obstáculos para cumprimento do cronograma em razão da Pandemia, mas as partes estão trabalhando para manter a execução dentro das expectativas.
PCNP-1908.0013 | 1 | Novo processo de Fermentação para a produção de Etanol a partir de Biomassa de Cana e Milho | Nessa etapa, serão realizados os testes com o MBE2 em dorna de fermentação em escala de laboratório utilizando do processo de fermentação a biomassa milho importado dos EUA, de modo a verificar os ganhos do processo em comparação aos experimentos realizados pela empresa no exterior. Espera-se com isso atingir uma estabilidade nos dados de sistema que permitam uma melhor avaliação na etapa anterior. | 74874.05 | 129940.74 | 25945.39 | 2019-10-02 | 2020-02-02 | 2019-10-28 |  | 1 | 100 | Não
PELD-1807.0019 | 3 | CPG_HIPEC | • Evidências de fabricação do terceiro protótipo • Relatório de verificação para o terceiro protótipo • Documentos revisados da Arquitetura dos produtos de cardioplegia e quimioterapia após terceiro protótipo • Relatório de validação para o protótipo de engenharia • Documentação de Projeto para Transferência • Relatório de transferência do projeto • Relatório do Suporte da Produção • Relatório do suporte nos ensaios de tipo | 106768.11 | 134469.05 | 79067.51 | 2020-02-01 | 2022-09-30 | 2020-02-01 | 2022-09-30 | 6 | 90 | Não | 2022-09-30
PCER-1909.0038 | 3 | Sistema de Monitoramento e Acompanhamento de Pacientes Pós-Alta | ME 3 - Entrega Final E4 - Entrega final incluindo código fonte do servidor, código fonte do aplicativo móvel, documentação técnica do projeto. E5 - Workshop de transferência de conhecimento. | 79508 | 143333.33 | 11715.66 | 2020-06-01 | 2020-07-31 |  |  | 1 |  | Não |  | O valor aportado EMPRESA abrange: R$ 25.000,00- SimpyDone!, R$ 25.000,00- SOS Cardio e R$ 93.333,33 - SEBRAE
PCER-1909.0038 | 2 | Sistema de Monitoramento e Acompanhamento de Pacientes Pós-Alta | ME 2 - Aplicativo Móvel E3 – Código fonte do aplicativo móvel. | 79508 | 143333.33 | 11715.66 | 2020-04-01 | 2020-05-31 |  |  | 1 |  | Não |  | O valor aportado EMPRESA abrange: R$ 25.000,00- SimpyDone!, R$ 25.000,00- SOS Cardio e R$ 93.333,33 - SEBRAE
PCER-1909.0038 | 1 | Sistema de Monitoramento e Acompanhamento de Pacientes Pós-Alta | ME 1 - Definições e Servidor E1 – Definição de requisitos na forma de backlog do projeto. E2 - Código fonte da solução de servidor. | 79508 | 143333.34 | 11715.68 | 2020-03-01 | 2020-03-31 |  |  | 2 |  | Sim |  | O valor aportado EMPRESA abrange: R$ 25.000,00- SimpyDone!, R$ 25.000,00- SOS Cardio e R$ 93.333,34 - SEBRAE
PLIG-1909.0009 | 3 | Otimização dos parâmetros de processamento para redução da distorção de barras de aço SAE 1045 | Otimização da liga SAE 1045 para redução das distorções | 30481.35 | 37496.16 | 2112 | 2020-06-22 | 2020-12-31 | 2020-07-07 | 2020-11-10 | 1 | 100 | Não | 2020-10-16
PLIG-1909.0009 | 2 | Otimização dos parâmetros de processamento para redução da distorção de barras de aço SAE 1045 | Determinação das etapas críticas do processamento que influenciam no aumento da tensão residual | 30481.35 | 37496.16 | 2112 | 2020-01-17 | 2020-06-19 | 2020-01-20 | 2020-07-06 | 1 | 100 | Sim | 2020-07-06
PLIG-1909.0009 | 1 | Otimização dos parâmetros de processamento para redução da distorção de barras de aço SAE 1045 | Determinação da tensão residual para cada etapa de processamento de barras do aço SAE1045 | 66747.91 | 82108.9 | 94096 | 2019-09-10 | 2020-01-16 | 2019-09-10 | 2020-01-13 | 1 | 100 | Não | 2020-01-15 | Aguardando assinatura do Termo de Aceite pela empresa parceira. Líder técnico responsável pela assinatura está em período de férias.
PLIG-1909.0008 | 3 | Otimização da usinabilidade de um aço SAE 1045 empregado na fabricação de hastes de amortecedor | Avaliação da relação microestrura com usinabilidade dos aços ArcelorMittal 3 e 4 | 45099.71 | 55488.1 | 23328 | 2020-06-24 | 2020-12-31 | 2020-06-24 | 2020-12-16 | 1 | 100 | Não | 2020-12-22
PLIG-1909.0008 | 2 | Otimização da usinabilidade de um aço SAE 1045 empregado na fabricação de hastes de amortecedor | Avaliação da relação microestrutura e propriedades mecânicas com usinabilidade dos aços ArcelorMittal 1 e 2. | 56025.91 | 68931.07 | 29712 | 2020-03-31 | 2020-06-23 | 2020-03-31 | 2020-06-23 | 1 | 100 | Não | 2020-06-24
PLIG-1909.0008 | 1 | Otimização da usinabilidade de um aço SAE 1045 empregado na fabricação de hastes de amortecedor | Projeto otimizado do aço SAE1045 | 91479.58 | 112551.24 | 95200 | 2019-09-10 | 2020-03-30 | 2019-09-10 | 2020-03-30 | 1 | 100 | Não | 2020-03-31 | Cliente já deu aceite formal por e-mail, aguardamos, apenas, assinatura do Termo de Aceite que no momento não é possível devido ao período de férias coletivas na ArcelorMittal por motivo da Pandemia do coronavírus.
PLIG-1909.0007 | 3 | Efeito do processo de desgaseificação nas propriedades mecânicas de aços para construção mecânica | Análises considerando resultados obtidos nas macroentregas 01 e 02 | 62329.06 | 64217.82 | 62239.06 | 2021-02-22 | 2022-05-31 | 2021-02-24 | 2022-05-31 | 4 | 100 | Não | 2022-05-31
PLIG-1909.0007 | 2 | Efeito do processo de desgaseificação nas propriedades mecânicas de aços para construção mecânica | Efeito do teor de hidrogênio no desempenho mecânico de uma aço considerando diferentes rotas de processamento. | 38955.66 | 40136.14 | 38955.66 | 2020-09-01 | 2021-02-19 | 2020-09-21 | 2021-02-19 | 3 | 100 | Não | 2021-02-19
PLIG-1909.0007 | 1 | Efeito do processo de desgaseificação nas propriedades mecânicas de aços para construção mecânica | Efeito da desgaseificação a vácuo na microestrutura de um aço para construção mecânica. | 54537.93 | 56190.59 | 54537.92 | 2019-09-10 | 2020-08-31 | 2019-09-10 | 2020-09-02 | 2 | 100 | Sim | 2020-09-15
PLIG-1909.0006 | 3 | Otimização dos parâmetros do processo de lingotamento contínuo de um aço AISI51B60 | Validação do desempenho dos aços 51B60 durante tratamento térmico | 30591.85 | 59412.88 | 26100 | 2020-07-23 | 2020-12-31 | 2020-07-24 | 2020-12-16 | 2 | 100 | Não | 2020-12-22
PLIG-1909.0006 | 2 | Otimização dos parâmetros do processo de lingotamento contínuo de um aço AISI51B60 | Otimização dos parâmetros de lingotamento | 70000 | 78625.1 | 56925 | 2020-02-28 | 2020-07-23 | 2020-02-28 | 2020-07-23 | 1 | 100 | Não | 2020-08-10
PLIG-1909.0006 | 1 | Otimização dos parâmetros do processo de lingotamento contínuo de um aço AISI51B60 | Segregação no aço AISI51B60 | 130000 | 139280.72 | 100840 | 2019-09-10 | 2020-02-27 | 2019-09-10 | 2020-02-21 | 1 | 100 | Não | 2020-02-21
PPLI-1907.0031 | 3 | Novos Ligantes | Resultados da caracterização dos monolíticos refratários utilizando novos ligantes | 68400 | 68400 | 68400 | 2020-12-28 | 2021-05-30 | 2020-12-18 | 2021-05-31 | 2 | 100 | Não | 2021-05-31
PPLI-1907.0031 | 2 | Novos Ligantes | Relatório contendo os resultados da análise ligantes avaliados e comparação com propriedades das amostras comerciais de ligante referência; Seleção de três (03) composições de ligantes para realização da avaliação de seu desempenho em composição de Monolíticos refratários. | 110000 | 110000 | 110000 | 2020-03-01 | 2020-12-24 | 2020-06-17 | 2020-12-17 | 2 | 100 | Não | 2020-12-17
PPLI-1907.0031 | 1 | Novos Ligantes | Relatório contendo as informações detalhadas da pesquisa informacional, resultados das avaliações dos produtos comerciais e definição dos requisitos dos ligantes. | 70000 | 70000 | 70000 | 2019-07-16 | 2020-02-28 | 2019-10-30 | 2020-05-11 | 2 | 100 | Sim | 2020-05-11
PTEN-1909.0010 | 3 | Desenvolvimento de metodologia expressa para análise de tensão em armaduras de pressão de dutos flexíveis | 1- Revisão da Metodologia e da ferramenta; 2- Verificação por agente independente (IVA); 3- Coordenação técnica do Projeto. | 171883 | 343928.86 | 0 | 2021-12-01 | 2022-03-31 |  |  | 1 |  | Não
PTEN-1909.0010 | 2 | Desenvolvimento de metodologia expressa para análise de tensão em armaduras de pressão de dutos flexíveis | 1- Validação experimental; | 506250 | 1012450.17 | 0 | 2021-03-01 | 2021-11-30 |  |  | 1 |  | Não
PTEN-1909.0010 | 1 | Desenvolvimento de metodologia expressa para análise de tensão em armaduras de pressão de dutos flexíveis | 1- Modelagem em Elementos Finitos 2- Desenvolvimento da metodologia 3- Ferramenta computacional 4- Comparação de resultados | 664710 | 1329307.83 | 0 | 2019-11-01 | 2021-02-26 | 2019-11-01 |  | 1 |  | Não
PTEN-1909.0009 | 3 | Desenvolvimento de processo de produção de etanol a partir de milho e cana-de-açúcar utilizando uma única linha de fermentação | •Condução de processo de fermentação em mostos com diferentes composições químicas; •Mosto não esterilizado (I); •Mosto não esterilizado porém com adição do agente antimicrobiano Kamoran HJ (II): •Mosto esterilizado com aplicação de feixe de elétrons (III) •Experimentos dos processos em blocos casualizados. •Contabilizados ganhos em eficiência, rendimento, produtividade, a redução de custos com insumos e o recebimento de créditos de descarbonização (CBIOs) •Revisão da literatura •Análise de viabilidade econômica do substrato (II Etapa); •Análise de viabilidade econômica do substrato (III Etapa); •Elaboração do relatório final. | 180599.15 | 0 | 65550 | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 1 |  | Não | 2023-03-01
PTEN-1909.0009 | 2 | Desenvolvimento de processo de produção de etanol a partir de milho e cana-de-açúcar utilizando uma única linha de fermentação | •Condução de processo de fermentação em mostos com diferentes composições químicas; •Mosto obtido a partir de hidrolisado de milho (I); •Mosto obtido a partir de hidrolisado de milho enriquecido com caldo de cana (II); •Mosto obtido a partir de caldo de cana (III) •Estrutura geral da ferramenta; •Análise comparativas dos processos I, II e III •Experimentos dos processos em DIC. | 321466.48 | 1213924.24 | 300000 | 2020-07-01 | 2021-01-29 | 2020-07-01 | 2021-01-29 | 1 |  | Não | 2023-03-01
PTEN-1909.0009 | 1 | Desenvolvimento de processo de produção de etanol a partir de milho e cana-de-açúcar utilizando uma única linha de fermentação | Reunião de kick-off; Definição da dose de feixe de elétrons para esterilização do mosto A macroentrega 1 consiste em determinar a dose de feixe de elétrons capaz de esterilizar o mosto, para isto será realizada a preparação da matéria prima, posteriormente será feito o hidrolisado de milho. Será feito o tratamento de esterilização por feixe de elétrons e serão realizadas as análises microbianas, físico – químicas e as analises estatísticas. | 701928.69 | 1711539.66 | 250000 | 2019-09-23 | 2021-02-26 | 2019-09-23 | 2021-02-26 | 1 |  | Não | 2021-03-11
PCEE-1809.0102 | 5 | preemptiveRM | ME05- Versão dos Modelos estatísticos e de aprendizagem de máquina para sistemas de BSS avaliada. | 122610.9 | 51897.39 | 11805.69 | 2020-03-01 | 2020-10-31 | 2020-03-02 | 2020-10-30 | 1 | 100 | Não | 2020-12-01
PCEE-1809.0102 | 4 | preemptiveRM | ME04-Versão dos Modelos estatísticos e de aprendizagem de máquina para sistemas de BSS pronta para avaliação. | 0 | 173670.79 | 14166.82 | 2019-09-01 | 2020-02-29 | 2019-09-02 | 2020-02-29 | 1 | 100 | Não | 2020-04-07
PEMB-1908.0006 | 5 | Atualização do Sistema da Aeronave F200 | Relatório normativas ANAC / ANATEL (ANT) Relatório técnico projeto (ANT) Relatório técnico projeto (EDC) Realização dos primeiros voos para confirmar operação correta da aeronave e piloto automático (DIA) Validação dos algorítmos do MSV e MGM (DIA) Relatório normativas ANAC / ANATEL (DIA) Relatório técnico projeto (DIA) | 150436.92 | 259845.59 | 45586.95 | 2021-01-08 | 2021-03-08 |  |  |  |  | Não
PEMB-1908.0006 | 4 | Atualização do Sistema da Aeronave F200 | Sistemas adquiridos (ANT) Aeronave equipada com novo motor (ANT) Relatório de testes de integração do DIA com o novo sistema de piloto automático e testes utilizando hardware in-the-loop (ANT) Montagem do sistemas eletrônicos na aeronave (ANT) Sistemas adquiridos (EDC) Montagem do sistemas eletrônicos na estação de Terra (EDC) Testes do DIA através de HIL para validação do sistema de controle de missão (DIA) Relatório normativas ANAC / ANATEL (DIA) Atualização e otimização dos códigos baseado nos testes HIL (DIA) Confirmação da correta ligação do sistema de piloto automático com os controles do motor e aeronave (DIA) Avaliação do correto funcionamento da comunicação entre os dois elementos (DIA) Atualização e otimização dos códigos baseado nos testes de integração (DIA) | 371056.59 | 640915.92 | 112441.39 | 2020-05-08 | 2021-01-08 |  |  |  |  | Não
PEMB-1908.0006 | 3 | Atualização do Sistema da Aeronave F200 | Relatório contendo a solução técnica do projeto, especificando novo motor, novo sistema de piloto automático e demais periféricos eletrônicos que serão substituídos (ANT) Relatório normativas ANAC / ANATEL (ANT) Programação dos sistemas para realização dos testes (ANT) Relatório contendo a solução técnica do projeto (EDC) Relatório de simulações e testes e desenvolvimentos preliminares (DIA) Relatório normativas ANAC / ANATEL (DIA) Algoritmos de controle operacionais no hardware de controle (DIA) | 231233.94 | 399404.07 | 70070.89 | 2020-02-14 | 2020-07-14 |  |  |  |  | Não
PEMB-1908.0006 | 2 | Atualização do Sistema da Aeronave F200 | Acompanhamento dos testes preliminares de voo e pesquisa de tecnologias e soluções comerciais para modernização da aeronave (ANT) Relatório normativas ANAC / ANATEL (ANT) Acompanhamento dos testes preliminares de voo e pesquisa de tecnologias e soluções comerciais para modernização da estação base (EDC) Relatório de simulações (DIA) | 136312.74 | 235449.27 | 41306.89 | 2019-11-14 | 2020-02-14 |  |  |  |  | Não
PEMB-1908.0006 | 1 | Atualização do Sistema da Aeronave F200 | Identificação dos sistemas a serem modernizados na aeronave e relatório de conceito de operação e requisitos (ANT) Identificação dos sistemas a serem modernizados na estação de terra e relatório de conceito de operação e requisitos (EDC) Relatório de conceito de operação e requisitos do projeto e requisitos e normativas ANAC / ANATEL (DIA) | 36129.38 | 62405.3 | 10948.3 | 2019-10-14 | 2019-11-14 | 2019-10-14 | 2019-11-21 |  | 100 | Sim | 2019-11-22 | Macro entrega realizada conforme o previsto. Aguardando aporte da empresa para iniciar as atividades da ME2.
PELD-1711.0012 | 5 | DSP 10nm | Fluxo de implementação de ASIC em tecnologia de 7m otimizada em baixo consumo Amostras de sub-montagens com relatório de testes | 903009.57 | 903009.47 | 451504.72 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 1 | 100 | Não | 2019-12-31 | Correções nas casa de centavos
PCES-1904.0005 | 3 | BigData for 3D&GSB | Testes dos modelos preditivos em campo Escrita de relatórios técnicos para repasse de conhecimento com a HP. Escrita de patentes, caso área responsável da HP indique. Escrita de artigos técnicos sobre os resultados alcançados, caso área responsável da HP indique. | 129143.37 | 262369.58 | 0 | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 2019-07-01 | 2019-11-29 | 1 | 100 | Não | 2019-12-20
PCES-1904.0005 | 2 | BigData for 3D&GSB | Análise de dados de telemetria das pressas Implementação de modelos preditivos e a avaliação dos mesmo utilizando através de técnicas estatísticas tais como cross validation e hold out. | 150329.49 | 261257 | 0 | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 2019-04-01 | 2019-11-29 | 1 | 100 | Não | 2019-12-20
PCES-1904.0005 | 1 | BigData for 3D&GSB | Detecção da curvatura de uma folha de papel CNN - Aquisição de informações extras | 104627.33 | 244573.82 | 0 | 2019-04-01 | 2019-06-28 | 2019-04-01 | 2019-06-28 | 1 | 100 | Não | 2019-09-05
PLIG-1906.0005 | 4 | Otimização do processo de soldagem RMSW (Resistance Seam Welding) de materiais laminados a frio | Relatório técnico detalhando metodologia otimizada para validar a qualidade das juntas soldadas pelo processo RMSW. | 37311.52 | 37311.52 | 37311.52 | 2021-09-20 | 2022-06-27 | 2021-09-20 | 2022-06-27 | 3 | 100 | Não | 2022-06-27
PLIG-1906.0005 | 3 | Otimização do processo de soldagem RMSW (Resistance Seam Welding) de materiais laminados a frio | Relatório técnico detalhando os resultados obtidos no subprojeto orientado à validação dos parâmetros de soldagem de forma a otimizar o processo considerando a composição química e microestrutural dos aços referencia. | 64928.29 | 64928.29 | 64928.29 | 2021-01-27 | 2021-10-06 | 2021-01-27 | 2021-09-17 | 3 | 100 | Não | 2021-09-17
PLIG-1906.0005 | 2 | Otimização do processo de soldagem RMSW (Resistance Seam Welding) de materiais laminados a frio | Relatório técnico detalhando os resultados obtidos no subprojeto, levantamento dos melhores parâmetros de soldagem e alternativas para otimização do processo considerando a composição química e microestrutura dos aços referência. | 36301.54 | 36301.54 | 36301.54 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2020-08-10 | 2020-12-23 | 2 | 100 | Sim | 2021-01-18
PLIG-1906.0005 | 1 | Otimização do processo de soldagem RMSW (Resistance Seam Welding) de materiais laminados a frio | Relatório técnico detalhando os resultados obtidos no subprojeto, suas relações com os parâmetros de soldagem e alternativas para otimizá-los considerando a composição química e microestrutura dos aços referência. | 35525.31 | 35525.31 | 35525.31 | 2019-06-27 | 2020-06-30 | 2019-08-01 | 2020-08-07 | 2 | 100 | Sim | 2020-08-14
PINA-1908.0041 | 3 | Desenvolvimento de prova de conceito de forno industrial com uso de transistor de estado sólido | I. Relatório técnico descritivo do processo de integração entre módulo amplificador comercial e cavidade do forno protótipo; II. Relatório técnico descritivo dos resultados práticos obtidos com o protótipo analisado e principais conclusões. | 30000 | 51000 | 18000 | 2020-02-29 | 2020-05-31 | 2020-02-29 | 2020-06-05 | 1 | 100 | Não | 2020-06-08 | Data de início reprogramada conforme mensagem enviada em quarta-feira, 19 de fevereiro de 2020 18:56 com assunto Replanejamento da realização da macroentrega 2 do projeto MSP e de acordo da empresa em quinta-feira, 20 de fevereiro de 2020 09:36. Houve um atraso para a entrega do Kit de desenvolvimento NXP RFEL24-500 RF Energy Lab Box por conta da pandemia do COVID-19, porém estamos trabalhando para remover esse impacto no cronograma do projeto junto a Prática. A data de entrega real foi 05/06/20 para comportar no relatório os resultados dos testes que estão sendo realizados na Pratica Fornos.
PINA-1908.0041 | 2 | Desenvolvimento de prova de conceito de forno industrial com uso de transistor de estado sólido | I. Relatório técnico descritivo contendo os resultados de simulação e principais conclusões; II. Modelo mecânico final da cavidade utilizada nas simulações numéricas; III. Modelo mecânico final das antenas e/ou guia de ondas concebidos durante as simulações numéricas. | 30000 | 54000 | 18000 | 2019-11-20 | 2020-02-28 | 2019-11-20 | 2020-02-28 | 1 | 100 | Não | 2020-03-06 | Data de finalização reprogramada conforme mensagem enviada em quarta-feira, 19 de fevereiro de 2020 18:56 com assunto Replanejamento da realização da macroentrega 2 do projeto MSP e de acordo da empresa em quinta-feira, 20 de fevereiro de 2020 09:36
PINA-1908.0041 | 1 | Desenvolvimento de prova de conceito de forno industrial com uso de transistor de estado sólido | I. Relatório técnico descritivo contendo os resultados e principais conclusões da etapa de pesquisa em amplificadores aplicados a fornos de microondas; II. Estimativa de preços dos transistores aplicáveis à solução e do módulo amplificador comercial. | 30000 | 54000 | 15000 | 2019-08-19 | 2019-11-19 | 2019-08-19 | 2019-11-19 |  | 100 | Não | 2019-11-25 | Atividades da Macroentrega finalizada em 19/11/2019, com reunião de alinhamento realizado no dia 21/11/2019 por disponibilidade do cliente e aceite realizado em 25/11/2019.
PINT-1907.0012 | 3 | Sinterização a Laser de Liga Ti-Al-V | Tratamento Térmico (pós-processamento) Documento apresentando as condições de tratamentos térmicos a serem realizados com o objetivo de adequação das propriedades mecânicas do material à sua aplicação e o número e dimensões dos corpos de prova a serem impressos para a realização dos tratamentos térmicos. Caracterização dos Corpos de Prova Documento contendo a análise das caracterizações mecânica e microestrutural de corpos de provas (impressos nos parâmetros, quantidade e dimensões definidas no projeto). Baseado nos resultados obtidos, este documento apontará as condições ótimas de tratamento térmico. | 89878.13 | 89878.13 | 89878.13 | 2020-08-18 | 2021-08-17 | 2023-03-25 | 2023-06-30 | 1 | 100 | Não | 2023-06-30 | Atualização feita no dia 09/05/2023: 25%, em execução. Atualização feita no dia 02/06/2023: 60%, em execução. Ataualização feita no dia 30/06/2023: 100%, em execução.
PINT-1907.0012 | 2 | Sinterização a Laser de Liga Ti-Al-V | Parâmetros de Processamento Documento, baseado na revisão bibliográfica, contendo a variação dos parâmetros de impressão a serem utilizados nesse estudo. Caracterização dos Corpos de Prova (pó virgem e reciclado) e Definição dos Parâmetros Ótimos de Processamento Documento contendo a análise das caracterizações mecânica e microestrutural de corpos de provas. Baseado nos resultados obtidos, este documento apontará os parâmetros ótimos de impressão. | 85000 | 85000 | 85000 | 2019-12-31 | 2020-08-12 | 2021-09-01 | 2023-03-24 | 1 | 100 | Sim | 2023-03-24 | A partir do dia 16/Março/2020, o período de quarentena foi instalado no INT e permanece até o momento. Desta forma o projeto pode ser impactado no andamento físico (% executado), em comparação ao planejado. Todas as medidas de replanejamento e mitigação dos impactos estão sendo tomadas. Atualização feita no dia 07/05/2021: 0%, Aguardando a regularização do aporte financeiro por parte do cliente, para iniciar a Macroentrega 2. Atualização feita no dia 07/06/2021: 0%, Aguardando a regularização do aporte financeiro por parte do cliente, para iniciar a Macroentrega 2. Atualização feita no dia 07/07/2021: 0%, Aguardando a regularização do aporte financeiro por parte do cliente, para iniciar a Macroentrega 2. Atualização feita no dia 06/08/2021: 0%, Aguardando a regularização do aporte financeiro por parte do cliente, para iniciar a Macroentrega 2. Atualização feita no dia 08/09/2021: 18%, em execução. Atualização feita no dia 06/10/2021: 20%, em execução. Atualização feita no dia 05/11/2021: 23%, em execução. Atualização feita no dia 07/12/2021: 24%, em execução. Atualização feita no dia 10/01/2022: 28%, em execução. Atualização feita no dia 08/03/2022: 35%, em execução. Atualização feita no dia 08/04/2022: 39%, em execução. Atualização feita no dia 10/05/2022: 42%, em execução. Atualização feita no dia 06/06/2022: 47%, em execução. Atualização feita no dia 05/07/2022: 51%, em execução. Atualização feita no dia 05/08/2022: 55%, em execução. Atualização feita no dia 08/09/2022: 61%, em execução. Atualização feita no dia 10/10/2022: 65%, em execução. Atualização feita no dia 08/11/2022: 85%, em execução. Atualização feita no dia 09/12/2022: 100%, em execução. (Em processo de assinatura do aceite). Atualização feita no dia 07/02/2023: 100%, em execução. (Em processo de assinatura do aceite). Atualização feita no dia 09/03/2023: 100%, em execução. (Em processo de assinatura do aceite). Atualização feita no dia 08/04/2023: 100%, (Aceite assinado no dia 24/03/2023).
PINT-1907.0012 | 1 | Sinterização a Laser de Liga Ti-Al-V | Revisão Bibliográfica e Caracterização da Matéria Prima Documento apresentando a revisão bibliográfica contendo o estado da arte do assunto abordado e o levantamento das normas técnicas necessárias para o desenvolvimento deste projeto e análise dos resultados das caracterizações químicas, físicas e morfológicas do pó da liga Ti-Al-V, que será utilizado como matéria prima para a impressão de placas craniomaxilofaciais. | 110000 | 110000 | 110000 | 2019-08-21 | 2019-12-18 | 2019-09-02 | 2021-03-10 | 1 | 100 | Sim | 2021-03-10 | A partir do dia 16/Março/2020, o período de quarentena foi instalado no INT e permanece até o momento. Desta forma o projeto pode ser impactado no andamento físico (% executado), em comparação ao planejado. Todas as medidas de replanejamento e mitigação dos impactos estão sendo tomadas. Atualização feita no dia 10/11/2020: 99%, em estágio de finalização da Primeira Macroentrega. Atualização feita no dia 09/02/2021: 99%, em estágio de finalização da Primeira Macroentrega (ainda em análise pelo Cliente e ajustes pelas áreas técnicas). Atualização feita no dia 05/04/2021: 100%, em processo de pagamento para iniciar a Macroentrega 2.
PINT-1907.0013 | 3 | Desenvolvimento de processo de obtenção de agentes de polpação | Descrição Técnica do Processo Heterogêneo Relatório contendo os dados experimentais em forma de tabelas e gráficos referentes ao controle dos parâmetros do processo de síntese. | 18500 | 15000 | 16750 | 2021-02-01 | 2021-08-17 | 2021-02-01 | 2022-02-25 | 2 | 100 | Não | 2022-02-25 | Atualização feita no dia 05/04/2021: 32%, em execução. Atualização feita no dia 07/05/2021: 48%, em execução. Atualização feita no dia 07/06/2021: 59%, em execução. Atualização feita no dia 07/07/2021: 75%, em execução. Atualização feita no dia 06/08/2021: 90%, em execução. Atualização feita no dia 08/09/2021: 93%, em execução. Atualização feita no dia 06/10/2021: 94%, em execução. Atualização feita no dia 05/11/2021: 96%, em execução. Atualização feita no dia 07/12/2021: 96%, em execução. Atualização feita no dia 10/01/2021: 96%, em execução. Não houve atualização no mês 02/2022. Atualização feita no dia 08/03/2022: 100%. Entrega aceita no dia 18/02/2022. Macroentrega aceita no dia 25/02/2022
PINT-1907.0013 | 2 | Desenvolvimento de processo de obtenção de agentes de polpação | Descrição Técnica da Síntese de Misturas de Antraquinonas. Relatório contendo os dados experimentais em forma de tabelas e gráficos referentes ao controle dos parâmetros do processo de síntese. | 67875 | 15000 | 41437 | 2020-01-22 | 2020-05-15 | 2020-06-18 | 2021-01-14 | 1 | 100 | Sim | 2021-01-14 | A partir do dia 16/Março, o período de quarentena foi instalado no INT e permanece até o momento. Desta forma o projeto não teve andamento físico (% executado) conforme planejado. Todas as medidas de replanejamento e mitigação dos impactos estão sendo tomadas. Atualização feita no dia 10/11/2020: 61%, com atrasos pontuais nas atividades da Segunda Macroentrega. Atualização feita no dia 09/02/2021: 100%, Encerramento da segunda Macroentrega assinado, em fase de virada de Macroentrega.
PINT-1907.0013 | 1 | Desenvolvimento de processo de obtenção de agentes de polpação | Descrição Técnica do Processo Homogêneo. Relatório contendo os dados experimentais em forma de tabelas e gráficos referentes ao método analítico e a síntese dos compostos citados. | 85000 | 20000 | 52500 | 2019-08-21 | 2020-01-10 | 2019-09-09 | 2020-06-17 | 1 | 100 | Sim | 2020-06-17 | A partir do dia 16/Março, o período de quarentena foi instalado no INT e permanece até o momento. Desta forma o projeto não teve andamento físico (% executado) conforme planejado. Todas as medidas de replanejamento e mitigação dos impactos estão sendo tomadas.
PIFC-1908.0052 | 4 | SISTEMA DE GESTÃO DE CEMITÉRIOS | Transf de Tecnologia: Conteúdo personalizado e transferência de tecnologia | 0 | 0 | 0 | 2020-07-01 | 2021-02-20 | 2020-12-01 | 2021-02-20 | 2 | 100 | Não | 2021-03-11 | # Replanejamento 2: Alteração de datas de entrega devido a atrasos de aporte da empresa.
PIFC-1908.0052 | 3 | SISTEMA DE GESTÃO DE CEMITÉRIOS | Mídia: Mídia programada, exclusão de conta e adequação a marco legal da informática e conteúdo personalizado | 18050 | 15600 | 46666.66 | 2020-04-01 | 2020-08-31 | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 2 | 100 | Não | 2020-09-09 | # Replanejamento 2: Alteração de datas de entrega devido a atrasos de aporte da empresa.
PIFC-1908.0052 | 2 | SISTEMA DE GESTÃO DE CEMITÉRIOS | Marketplace e Pagamentos: Marketplace e QRCode e pagamentos | 50400 | 24600 | 81666.67 | 2019-12-01 | 2020-05-31 | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 2 | 100 | Não | 2020-07-07 | # Replanejamento 2: Alteração de datas de entrega devido a atrasos de aporte da empresa.
PIFC-1908.0052 | 1 | SISTEMA DE GESTÃO DE CEMITÉRIOS | Base de Dados: Modelagem de banco, Cadastros e armazenamento de mídia e Memoriais | 62400 | 24600 | 81666.67 | 2019-08-20 | 2020-02-29 | 2019-08-20 | 2020-02-29 | 2 | 100 | Não | 2020-03-02 | # Replanejamento 2: Alteração de datas de entrega devido a atrasos de aporte da empresa.
PIFG-1908.0006 | 3 | Substrato bioativo para produção de MPB de cana-de-açúcar | Validação do substrato | 73916.66 | 47416.66 | 73916.66 | 2020-08-01 | 2021-01-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFG-1908.0006 | 2 | Substrato bioativo para produção de MPB de cana-de-açúcar | Enriquecimento do substrato com microrganismos | 117566.67 | 117566.67 | 117566.67 | 2020-02-01 | 2020-07-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFG-1908.0006 | 1 | Substrato bioativo para produção de MPB de cana-de-açúcar | Definição da formulação do produto. | 73516.67 | 100016.67 | 73516.67 | 2019-08-01 | 2020-01-31 |  |  | 1 |  | Não
PIND-1908.0005 | 3 | Gort | Backend] Notification center; •[Frontend] Operação; [WEB] Configuração. Deploy em produção; Acompanhamento de funcionamento em produção; Correção de possíveis problemas. | 40550.36 | 165001.02 | 12144.54 | 2019-12-16 | 2020-03-31 | 2020-03-09 | 2020-03-31 | 1 |  | Não | 2020-03-31
PIND-1908.0005 | 2 | Gort | •[Backend] Business Rule Processor; •[WEB] Coleta e armazenamento; •[WEB] Configuração. | 81100.71 | 82500.51 | 24289.06 | 2019-10-15 | 2019-12-14 | 2020-02-03 | 2020-03-06 | 1 |  | Não | 2020-03-06 | será replanejada após o aceite da primeira entrega
PIND-1908.0005 | 1 | Gort | •Definição técnica e documentação da arquitetura para os microserviços; •Estrutura inicial de microserviços; •[Backend] Data processor; •[WEB] Controle de Acesso; •[WEB] Monitoramento | 121651.07 | 165001.02 | 36433.59 | 2019-08-14 | 2019-10-14 | 2019-08-14 | 2020-01-31 | 1 |  | Não | 2020-01-31 | Em virtude da necessidade de realizar ajustes nas definições dos comandos dos robôs T-800 e R2D2, além da complexidade da arquitetura RAMI 4.0, foi acordado com o cliente que a primeira entrega será realizada em 31/01/2020
PIFS-1907.0019 | 5 | Estudo de formulações nanoestruturadas contendo ativos de interesse agroquímico | Avaliação da eficiência dos sistemas em testes de campo: Avaliar a performance das formulações através de acompanhamento em testes de campo, a serem conduzidos pela empresa | 117500 | 117500 | 117500 | 2019-07-02 | 2023-06-30 | 2019-07-02 | 2023-06-30 | 1 | 100 | Não | 2023-06-30 | empresa atrasou na devolução do termo assinado
PIFS-1907.0019 | 4 | Estudo de formulações nanoestruturadas contendo ativos de interesse agroquímico | Testes de fabricação das nanocápsulas com as novas moléculas: Desenvolver e otimizar as novas formulações a base de nanocápsulas contendo as novas moléculas. Estudos de Eficiência de Encapsulamento e liberação. | 78750 | 78750 | 78750 | 2019-07-02 | 2023-06-30 | 2019-07-02 | 2023-06-30 | 1 | 100 | Não | 2023-06-30 | empresa atrasou na devolução do termo assinado
PIFS-1907.0019 | 3 | Estudo de formulações nanoestruturadas contendo ativos de interesse agroquímico | Ensaios de perfil de encapsulamento e liberação: Após testada e verificada a possibilidade e eficiência de encapsulamento, realizar testes e otimizar os perfis de encapsulamento e de liberação dos compostos | 38750 | 38750 | 38750 | 2019-07-02 | 2021-12-02 | 2019-07-02 | 2021-08-20 | 1 | 100 | Não | 2021-08-20
PIFS-1907.0019 | 2 | Estudo de formulações nanoestruturadas contendo ativos de interesse agroquímico | Testes de fabricação das nanocápsulas: Testar vários materiais e polímeros que melhor se adequem à fabricação de nanopartículas e nanocápsulas para o encapsulamento dos compostos acima mencionados. | 38750 | 38750 | 38750 | 2019-07-02 | 2021-12-02 | 2019-07-02 | 2021-08-20 | 1 | 100 | Não | 2021-08-20
PIFS-1907.0019 | 1 | Estudo de formulações nanoestruturadas contendo ativos de interesse agroquímico | Definição inicial dos materiais e parâmetros de síntese das micro/nanocápsulas: Prospectar e projetar sistemas de encapsulamento a base de micro/nanocápsulas e nanopartículas voltadas para o carreamento e ou encapsulamento de i) mancozeb ou chlorotalonil, ii) acetamiprid, iii) lambdacialotrina e iv) 2,4D. | 38750 | 38750 | 38750 | 2019-07-02 | 2020-02-03 | 2019-07-02 | 2020-12-11 | 1 | 100 | Não | 2020-12-11
PIND-1908.0004 | 3 | Road Runner | Ver Agendamento de rotinas; Executar Ordem de Serviço; Registro de evidências (foto); Consulta de histórico de manutenções preventivas dos equipamentos; Evolução da estrutura de microserviços. | 151833.96 | 186734.57 | 44551.69 | 2020-03-30 | 2020-06-05 | 2020-03-30 | 2020-06-30 | 1 |  | Não |  | Ajuste dos valores após remoção da 4 macroentrega
PIND-1908.0004 | 2 | Road Runner | Cadastro de Rotina de Manutenção Preventiva; Criação da Ordem de Serviço; Agendamento de Ordem de Serviço; Alertas de Manutenções por e-mail; Evolução da estrutura de microserviços; Upload de relatórios de manutenção de terceiros; Evolução do Beckend com base na arquitetura RAMI 4.0. | 37958.49 | 124489.71 | 11137.93 | 2020-01-13 | 2020-03-27 | 2020-01-13 | 2020-03-27 | 1 |  | Não | 2020-03-27
PIND-1908.0004 | 1 | Road Runner | Controle de acesso; Cadastro de Usuarios; Gerenciamento de perfil; Cadastro de modelo; Cadastro de equipamentos; Desenvolvimento do Beckend com base na arquitetura RAMI 4.0. | 189792.45 | 311225.11 | 55689.63 | 2019-08-14 | 2020-01-10 | 2019-08-14 | 2020-01-10 | 1 |  | Não | 2020-01-10 | a finalização desta entrega esta em processo junto a empresa
PCEE-1908.0130 | 3 | MEControl | ME03-Testes de verificação da proposta do sistema especialista embarcado projetado. | 276311.44 | 0 | 26582.81 | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 1 | 100 | Não | 2020-08-24
PCEE-1908.0130 | 2 | MEControl | ME02- Primeira simulação do sistema especialista embarcado RISC-V | 0 | 270147.88 | 26582.82 | 2019-12-01 | 2020-03-31 | 2019-12-03 | 2020-03-31 | 1 | 100 | Não | 2020-04-22
PCEE-1908.0130 | 1 | MEControl | ME01- Documentação com arquitetura base do sistema especialista RISC-V | 0 | 270147.89 | 26582.82 | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 2019-08-01 | 2019-12-02 | 1 | 100 | Não | 2020-01-13
PCER-1907.0037 | 3 | LEGRAND_Solução_IoT_Plataforma_Eliot | E5 - Plataforma Integrada e validada | 77316.33 | 147384.25 | 16912.94 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2020-06-01 | 2021-06-28 | 2 | 100 | Não | 2021-06-30 | Projeto em hold. Devido à pandemia do COVID-19 e o projeto ser suportado pelo cliente através de times na França e Itália deixamos de receber assistência, dificultando o andamento do projeto. Nesse período houve uma re-estruturação do sistema da plataforma Eliot LEGRAND que passou por um upgrade, alterando escopo de projeto. Nesse caso, em comum acordo com o cliente, o projeto foi colocado em hold aguardando novas definições para discutir novo acordo e possível aditivo.
PCER-1907.0037 | 2 | LEGRAND_Solução_IoT_Plataforma_Eliot | E3 - Código fonte do firmware completo para os dois módulos alvo. E4 - Código fonte dos aplicativos móveis. | 77316.33 | 147384.25 | 16912.95 | 2020-03-01 | 2020-06-30 | 2020-03-01 | 2020-06-29 | 4 | 100 | Não | 2020-06-29
PCER-1907.0037 | 1 | LEGRAND_Solução_IoT_Plataforma_Eliot | E1 - Código fonte do firmware com funcionalidades parciais, para um dos módulos alvo. E2 – Projeto das telas dos aplicativos móveis. | 103088.44 | 196512.34 | 22550.6 | 2019-08-01 | 2020-02-28 | 2019-08-01 | 2020-02-28 | 2 | 100 | Não | 2020-03-31
PCIM-1907.0100 | 3 | Suzano-Mulching de Lignina | Lote piloto de 5 kg de filme plástico a partir da melhor formulação selecionada pela Suzano Relatório técnico do desenvolvimento de 06 formulações após os testes de envelhecimento acelerado. | 30717 | 46850 | 20528.34 | 2020-01-02 | 2020-02-28 | 2019-12-06 | 2020-02-28 | 2 | 100 | Não | 2020-03-19 | Projeto finalizou no dia 28/02/20, aceite do cliente dia 19/03/20.
PCIM-1907.0100 | 2 | Suzano-Mulching de Lignina | Relatório de Adequações das Formulações e Análises e Caracterização. | 52000 | 76000 | 20528.33 | 2019-10-04 | 2019-12-05 | 2019-10-04 | 2019-12-05 | 2 | 100 | Não | 2019-12-05
PCIM-1907.0100 | 1 | Suzano-Mulching de Lignina | Relatório de Desenvolvimento Informacional e de Mapeamento Tecnológico. | 36000 | 53000 | 20528.33 | 2019-08-01 | 2019-10-15 | 2019-08-01 | 2019-10-03 | 1 | 100 | Não | 2019-10-03
PCIM-1906.0099 | 3 | Maracá - Queima de Pirita | Data Book do projeto preliminar( documento elaborado de acordo com as normas técnicas e que permitam a orçamentação das próximas fases do projeto) | 181500 | 368500 | 0 | 2019-10-31 | 2020-05-22 | 2019-10-31 | 2020-05-22 | 3 | 100 | Não | 2020-05-22 | Alteração de 03/4 para 22/05 em virtude da necessidade de revisão do fluxo cronograma de processo e balanço de massa.
PCIM-1906.0099 | 2 | Maracá - Queima de Pirita | Relatório técnico Informacional conténdo estudo preliminar das variáveis críticas e das funções instrumentadas e mapeamento tecnológico. | 181500 | 368500 | 0 | 2019-08-28 | 2019-10-30 | 2019-08-26 | 2019-10-30 | 1 | 100 | Não | 2019-10-30
PCIM-1906.0099 | 1 | Maracá - Queima de Pirita | Declaração do escopo, EAP (estrutura analítica do Projeto); Planos de Gerenciamento do Projeto; Elaboração do cronograma. | 181500 | 368500 | 0 | 2019-07-24 | 2019-08-23 | 2019-07-24 | 2019-08-27 | 1 | 100 | Não | 2019-09-03 | Data de atualização 03/09/18 - Macroentrega concluída, aguardando termo de aceite assinado pelo cliente. Data de atualização 04/10/19 - Termo de aceite assinado pelo cliente, porém sem data, solicitamos novo termo e estamos aguardando resposta.
PINA-1907.0040 | 3 | Sistema de localização de ferramentas de Inspeção em Dutos | a)Código fonte do software aplicativo móvel; b)Aplicativo móvel Android publicado na loja Google Play; c)Aplicativo móvel iOS publicado na loja Apple Store; d)Esquema elétrico, layout, gerber, lista de materiais; e)Código fonte, binários e instruções para gravação de software embarcado; f)Relatório contendo os resultados dos testes em ambiente relevante; g)Documentos do projeto atualizados composto por: detalhamento dos requisitos, arquitetura e protocolo de comunicação bluetooth entre software aplicativo móvel e dispositivos transmissor e receptor. | 25000 | 40625 | 14000 | 2019-11-15 | 2019-11-30 | 2019-12-18 | 2020-01-31 | 2 | 1 | Não | 2020-01-30 | As datas de início e término da Macroentrega 3 foram replanejadas junto ao cliente dado as dificuldades de encontrar o material de confecção das bobinas, e também a complexidade de implementar o filtro dos sinais de RF para a seleção dos canais.
PINA-1907.0040 | 2 | Sistema de localização de ferramentas de Inspeção em Dutos | a)02 protótipos do dispositivo transmissor para serem testados em ambiente relevante; b)01 protótipo do dispositivo receptor para ser testado em ambiente relevante; c)Arquivo APK do aplicativo móvel Android; d)Arquivo IPA do aplicativo móvel iOS. | 55000 | 81250 | 25000 | 2019-09-05 | 2019-11-14 | 2019-09-05 | 2019-12-17 | 2 | 100 | Não | 2019-12-17 | A data de término da Macroentrega 2 foi replanejada junto ao cliente dado as dificuldades de encontrar o material de confecção das bobinas, e também a complexidade de implementar o filtro dos sinais de RF para a seleção dos canais.
PINA-1907.0040 | 1 | Sistema de localização de ferramentas de Inspeção em Dutos | a)Documento de requisitos de hardware e software embarcado com arquitetura inicial; b)Documento de requisitos de software aplicativo móvel com arquitetura inicial; c)Documento com especificação inicial do protocolo de comunicação bluetooth entre o software aplicativo e dispositivos transmissor e receptor. | 27250 | 40625 | 16250 | 2019-08-01 | 2019-09-04 | 2019-08-01 | 2019-09-04 | 1 | 100 | Não | 2019-09-09 | A data de entrega da Macroentrega 01 foi replanejada junto ao cliente.
PTEN-1905.0005 | 5 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO POR REMOÇÃO FÍSICA DE CONTAMINANTES | Definição da tecnologia, confecção dos fluxogramas, balanços de massa e relatório final. | 350190.73 | 537370 | 177971.62 | 2020-07-07 | 2020-12-01 |  |  | 1 |  | Não
PTEN-1905.0005 | 4 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO POR REMOÇÃO FÍSICA DE CONTAMINANTES | Projeto e construção do protótipo, relatório dos testes em ambiente controlado e do plano de testes em ambiente relevante. | 304539 | 465372 | 152980.5 | 2020-04-07 | 2020-07-06 |  |  | 1 |  | Não
PTEN-1905.0005 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO POR REMOÇÃO FÍSICA DE CONTAMINANTES | Projeto conceitual de unidade piloto e estudo de pré viabilidade da tecnologia | 194900.57 | 295636.05 | 97141.42 | 2019-12-04 | 2020-04-06 |  |  | 1 |  | Não
PTEN-1905.0005 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO POR REMOÇÃO FÍSICA DE CONTAMINANTES | Pesquisa bibliográfica | 685095.7 | 1045500.68 | 344009.09 | 2019-10-03 | 2019-12-03 |  |  | 1 |  | Não
PTEN-1905.0005 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO POR REMOÇÃO FÍSICA DE CONTAMINANTES | Plano de gerenciamento, cronograma físico detalhado, mobilização de equipe, preparação de infraestrutura e confecção de documentação EMBRAPII. | 178959 | 273456.27 | 89861.37 | 2019-09-02 | 2019-10-01 |  |  | 1 |  | Não
PTEN-1907.0008 | 3 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação dos metais de interesse contidos no rejeito gerado no processamento dos minérios de zinco | Definição da rota tecnológica, confecção dos balanços de massa e do Relatório Final. | 0 | 0 | 27750 | 2020-07-01 | 2020-08-28 |  |  | 1 |  | Não
PTEN-1907.0008 | 2 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação dos metais de interesse contidos no rejeito gerado no processamento dos minérios de zinco | Ensaios de separação magnética, lixiviação, simulações termodinâmicas e flotação, além das caracterizações dos produtos finais e intermediários gerados durante o processo; | 0 | 0 | 129500 | 2019-11-01 | 2020-06-30 |  |  | 1 |  | Não
PTEN-1907.0008 | 1 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação dos metais de interesse contidos no rejeito gerado no processamento dos minérios de zinco | Plano de Gerenciamento, cronograma físico detalhado, mobilização de equipe, confecção da documentação Embrapii, recepção e caracterização das amostras de rejeito coletado no fundo da barragem, materiais de alimentação da flotação dos circuitos da willemita e calamina; | 165000 | 150000 | 27750 | 2019-09-02 | 2019-10-31 | 2019-09-02 | 2020-09-02 | 1 |  | Não
PTEN-1905.0006 | 3 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação dos catalisadores industriais | Definição da rota tecnológica, confecção dos balanços de massa, determinação dos índices técnicos e confecção do Relatório Final. | 33000 | 29000 | 38000 | 2020-11-02 | 2021-05-30 | 2020-11-02 | 2021-05-30 | 1 |  | Não | 2021-05-30
PTEN-1905.0006 | 2 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação dos catalisadores industriais | Ensaios de lixiviação, filtração, separação e todos os experimentos do desenvolvimento do projeto, além de todas as caracterizações dos produtos intermediários e finais; | 99000 | 87000 | 228000 | 2020-01-01 | 2020-10-30 | 2020-01-01 | 2020-10-30 | 1 |  | Não | 2020-10-30
PTEN-1905.0006 | 1 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação dos catalisadores industriais | Plano de Gerenciamento, cronograma físico detalhado, mobilização de equipe, confecção da documentação Embrapii, recepção e caracterização das 22 amostras de catalisadores | 198000 | 174000 | 114000 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 1 |  | Não | 2019-12-31
PTEN-1905.0007 | 3 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação dos metais contidos nos resíduos gerados no processo de obtenção de estanho metálico | Definição da rota tecnológica, confecção do Relatório Final. | 48510 | 22050 | 77910 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 1 |  | Não | 2021-10-29
PTEN-1905.0007 | 2 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação dos metais contidos nos resíduos gerados no processo de obtenção de estanho metálico | Ensaios hidrometalúrgicos da escória de estanho e hidro e pirometalúrgicos do resíduo de FeSn e confecção dos respectivos balanços de massa; | 97020 | 44100 | 545370 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 1 |  | Não | 2021-06-08
PTEN-1905.0007 | 1 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação dos metais contidos nos resíduos gerados no processo de obtenção de estanho metálico | Plano de Gerenciamento, cronograma físico detalhado, mobilização de equipe, confecção da documentação Embrapii, recepção e caracterização das amostras de escória e de resíduo de FeSn da Mineração Taboca e ensaios de cominuição e beneficiamento da escória além da confecção dos seus respectivos balanços de massa; | 339570 | 154350 | 155820 | 2019-08-01 | 2020-03-31 | 2019-08-01 | 2020-03-31 | 1 |  | Não | 2020-01-29
PTEN-1905.0004 | 3 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação do estéril da lavra do minério de vanádio | Definição da rota tecnológica, confecção dos balanços de massa e do Relatório Final. | 0 | 0 | 30000 | 2020-05-01 | 2020-06-30 |  | 2021-02-28 | 1 |  | Não
PTEN-1905.0004 | 2 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação do estéril da lavra do minério de vanádio | Ensaios de lixiviação, filtração, extração por solventes, hidrólise e de recuperação de ácido clorídrico, além das caracterizações dos produtos finais e intermediários gerados durante o processo; | 0 | 0 | 124000 | 2019-09-02 | 2020-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PTEN-1905.0004 | 1 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação do estéril da lavra do minério de vanádio | Plano de Gerenciamento, cronograma físico detalhado, mobilização de equipe, confecção da documentação Embrapii, recepção e caracterização das amostras de estéril do minério de vanádio; | 165000 | 150000 | 31000 | 2019-08-01 | 2019-10-01 | 2019-07-01 |  | 1 |  | Não
PCPQ-1709.0025 | 7 | Desenvolvimento de uma solução de Cobrança Digital (COB) | [BV17] Relatório de Fechamento - Possibilitar a monetização dos serviços de cobrança prestados aos contratantes através da disponibilização de um relatório de faturamento analítico que apresente o total de clientes ativos para a cobrança no respectivo período de faturamento acordado. [BV18] Relatório de fechamento por quebra de portfólio - Prover melhoria no relatório de faturamento para possibilitar a monetização dos servições de cobrança prestados aos contratantes que são faturados por portfólio e/ou total de acionamentos realizados no período de faturamento. | 161520 | 183594.4 | 193285.6 | 2020-04-02 | 2020-06-01 | 2020-04-03 | 2020-07-03 | 1 | 100 | Sim | 2020-07-08 | Uso de Metodologia Ágil para tendimento as macro funcionalidades elencadas no item 1.1.2. MACROENTREGA 6 DO ADITIVO AO PLANO DE TRABALHO
PCPQ-1709.0025 | 6 | Desenvolvimento de uma solução de Cobrança Digital (COB) | [BV14] Serviço de Imagem - Prover melhoria no serviço de geração de imagem [EXP5] Disparos (motor ocorrência): Repetir novo acionamento: disparos mantendo as mesmas variáveis do acionamento. [BV15] fechamento diário - Dotar nova instrução aos processos do sistema - Processos executados ao final de cada arquivo importado foram transferidos para o fechamento diário. - Disponibilizado por portfólio , agendamento recorrente por dia da semana ou para uma determinada data fixa. [BV16] SMS - Envio lote - Permitir que os acionamentos diários de SMS. | 242280 | 275391.6 | 289928.4 | 2020-01-02 | 2020-04-01 | 2020-01-02 | 2020-03-27 | 1 | 100 | Não | 2020-03-25 | Uso de Metodologia Ágil para tendimento as macro funcionalidades elencadas no item 1.1.2. MACROENTREGA 5 DO ADITIVO AO PLANO DE TRABALHO.
PCPQ-1709.0025 | 5 | Desenvolvimento de uma solução de Cobrança Digital (COB) | Build de software contendo as funcionalidades priorizadas no início da Macroentrega 4. | 242280 | 275391.6 | 289928.4 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 2019-10-01 | 2019-12-13 | 1 | 100 | Não | 2019-12-16 | Uso de Metodologia Ágil para tendimento as macro funcionalidades elencadas no item 1.1.2. MACROENTREGA 4 DO ADITIVO AO PLANO DE TRABALHO Entregas realizadas: Disponibilização das versões Beta releases 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7 com as demandas associadas ao propósito do projeto para atingir maior escala e assertividade nas estratégias de cobrança.
PCPQ-1709.0025 | 4 | Desenvolvimento de uma solução de Cobrança Digital (COB) | Build de software contendo as funcionalidades priorizadas no início da Macroentrega 3. | 242280 | 275391.6 | 289928.4 | 2019-07-01 | 2019-09-13 | 2019-06-13 | 2019-09-30 | 1 | 100 | Não | 2019-09-30 | Uso de Metodologia Ágil para tendimento as macro funcionalidades elencadas no item 1.1.2 do Segundo aditivo ao Plano de Trabalho. MACROENTREGA 3 DO ADITIVO AO PLANO DE TRABALHO
PELD-1903.0023 | 3 | Plataforma de Laser Diodo | •Relatório de verificação para o segundo protótipo •Documento de design para o terceiro protótipo •Documentação de Projeto para transferência para a equipe de produção da Parceira •Relatório de transferência de projeto para a equipe de produção da Parceira •Relatório de Suporte à Produção do Lote Piloto •Relatório de suporte aos ensaios de tipo •Relatório do suporte realizado junto à equipe regulatória da Parceira •Declaração de término oficial do projeto | 204790.19 | 317424.81 | 92155.58 | 2020-02-01 | 2021-09-30 | 2020-02-01 | 2021-09-30 | 4 | 100 | Não | 2021-09-30 | Registro inicial das Macroentregas em 29/07/2019. Revisão de entregas das ME's segundo o Aditivo 2. Revisão de Datas segundo o Aditivo 3.
PELD-1903.0023 | 2 | Plataforma de Laser Diodo | •Relatório de verificação para o primeiro protótipo •Documento de design para o segundo protótipo | 204790.2 | 317424.8 | 92155.59 | 2019-09-01 | 2020-01-31 | 2019-09-01 | 2020-01-31 | 4 | 100 | Não | 2020-01-31
PELD-1903.0023 | 1 | Plataforma de Laser Diodo | •PRS do produto •SRS do produto •Documento de design para o primeiro protótipo | 204790.2 | 317424.8 | 92155.59 | 2019-04-01 | 2019-08-31 | 2019-04-01 | 2019-08-30 | 4 | 100 | Não | 2019-08-30
PDCC-1907.0011 | 3 | V++: Soluções Embarcadas para Video Analytics | Metodologia de Treinamento para Módulos de Visão Computacional (Parte II) | 17282.54 | 0 | 15009.52 | 2020-01-15 | 2020-03-14 | 2020-01-15 | 2020-03-13 | 1 | 100 | Não | 2020-03-19
PDCC-1907.0011 | 2 | V++: Soluções Embarcadas para Video Analytics | Metodologia de Treinamento para Módulos de Visão Computacional (Parte I) | 17282.54 | 27853.97 | 15009.52 | 2019-10-15 | 2020-01-14 | 2019-10-15 | 2020-01-15 | 1 | 100 | Não | 2020-01-29
PDCC-1907.0011 | 1 | V++: Soluções Embarcadas para Video Analytics | Módulo Embarcado de Reconhecimento de Placas de Automóveis e Motocicletas | 89263.49 | 178526.99 | 15009.52 | 2019-07-15 | 2019-10-14 | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 1 | 100 | Não | 2019-10-24
PPOL-1907.0021 | 3 | Avaliação de oportunidades para aumento de eficiência energética nos sistemas de condicionamento de ar MC-70 e RD-135 | Atividade 5: 5.1 - Caracterização termodinâmica do sistema atual através de medição in-situ em regime permanente; 5.2 - Caracterização termo-hidráulica do evaporador, ventiladores e coifa através de túnel de vento e anemometria; 5.3 - Desenvolvimento e validação de um modelo computacional para comparar o desempenho termo-hidráulico de diferentes configurações (evaporador, ventiladores e coifa); 5.4 - Análise de performance do evaporador considerando diferentes condições operacionais.. | 34320 | 42900 | 0 | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1 | 100 | Não | 2020-11-30
PPOL-1907.0021 | 2 | Avaliação de oportunidades para aumento de eficiência energética nos sistemas de condicionamento de ar MC-70 e RD-135 | Atividade 3: 3.1 - Caracterização termodinâmica do sistema atual através de medição in-situ em regime permanente; 3.2 - Caracterização hidráulica do condensador, ventiladores e coifa através de túnel de vento e anemometria; 3.3 - Desenvolvimento e validação de um modelo computacional para comparar o desempenho de diferentes configurações (condensador, ventiladores e coifa); 3.4 - Reprojeto de condensador, coifa e ventiladores a partir do modelo; 3.5 - Novos ensaios para caracterização do novo projeto de condensador, ventiladores e coifa através de túnel de vento e anemometria; 3.6 - Realização de nova medição in-situ em regime permanente do sistema com o novo projeto de condensador, ventiladores e coifa. Atividade 4: 4.1 - Desenvolvimento de um modelo matemático para o condensador microcanal; 4.2 - Utilização do modelo para dimensionar protótipos em tamanho real; 4.3 - Caracterização hidráulica dos protótipos e do sistema (protótipo, ventiladores e coifa) através de túnel de vento e anemometria; 4.4 - Reprojeto do condensador, coifa e ventiladores a partir dos resultados experimentais; 4.5 - Novos ensaios para caracterização do novo projeto de condensador, ventiladores e coifa através de túnel de vento; 4.6 - Realização de medição in-situ em regime permanente do sistema com o novo projeto de condensador, ventiladores e coifa. | 40040 | 100100 | 51503.33 | 2020-02-01 | 2020-08-31 | 2020-02-01 | 2020-08-31 | 1 | 100 | Não | 2020-08-31
PPOL-1907.0021 | 1 | Avaliação de oportunidades para aumento de eficiência energética nos sistemas de condicionamento de ar MC-70 e RD-135 | Atividade 1: 1.1 - Comparação in-situ do desempenho térmico do evaporador atual com o evaporador montado com tubos de diâmetro interno reduzido; 1.2 - Caracterização hidráulica dos dois evaporadores em túnel de vento considerando coifas e ventiladores; 1.3 - Avaliar a influência da geometria do evaporador com o objetivo de aumentar o fator de calor sensível (FCS) Atividade 2: 2.1 - Caracterização termodinâmica do sistema atual através de medição in-situ em regime permanente; 2.2 - Caracterização hidráulica do condensador, ventiladores e coifa através de túnel de vento e anemometria; 2.3 - Desenvolvimento e validação de um modelo computacional para comparar o desempenho de diferentes configurações (condensador, ventiladores e coifa); 2.4 - Reprojeto do condensador, coisa e ventiladores a partir do modelo; 2.5 - Novos ensaios para caracterização do novo projeto de condensador, ventiladores e coifa através de túnel de vento e anemometria; 2.6 - Realização de nova medição in-situ em regime permanente do sistema com o novo projeto de condensador, ventiladores e coifa. | 40040 | 85800 | 62896.67 | 2019-08-01 | 2020-01-31 | 2019-08-01 | 2020-01-31 | 1 | 100 | Não | 2020-01-31 | Atividade 2: Em fase de conclusão devido a dificuldades para vedação de vazamentos na execução da atividade 2.2 . Entrega acordada para a última semana de abril.
PIFC-1906.0050 | 3 | OVERHEAD - SISTEMA EM NUVEM PARA EXTRAÇÃO AUTOMÁTICA DE DADOS WEB PARA CONCILIAÇÃO | - Titulo: WIZARD DE CONFIGURAÇÃO - Descrição: Wizard Inteligente de Configuração de Fontes de Dados e Cliente (Parte II) - Composição: Desenvolver Layout e Login (F6), Desenvolver Configurador de Fontes de Dados (F7), - Desenvolver Configurador de Clientes (F8), Integrar Configurador WEB com Motor Scraping (F9) | 36000 | 37870.83 | 27890.63 | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 2020-03-01 | 2020-05-26 | 2 | 100 | Não | 2020-05-26 | Alteração de escopo de macroentrega solicitada pelo coordenador e atendida pela empresa dia 28/01/2020.
PIFC-1906.0050 | 2 | OVERHEAD - SISTEMA EM NUVEM PARA EXTRAÇÃO AUTOMÁTICA DE DADOS WEB PARA CONCILIAÇÃO | - Titulo: Agendador de Baixa de Dados - Descrição: Criação de mecanismo de baixa de dados automático. - Composição: Implementar Base de Dados (F2), Implementar a API (F5), Desenvolver Configurador de Clientes (F8) | 36000 | 40354.16 | 27890.63 | 2019-11-01 | 2020-02-29 | 2019-11-01 | 2020-02-29 | 2 | 100 | Não | 2020-03-09 | Alteração de escopo de macroentrega solicitada pelo coordenador e atendida pela empresa dia 28/01/2020.
PIFC-1906.0050 | 1 | OVERHEAD - SISTEMA EM NUVEM PARA EXTRAÇÃO AUTOMÁTICA DE DADOS WEB PARA CONCILIAÇÃO | Core do Motor Scraping e Especificação da API | 41000 | 45941.66 | 37187.5 | 2019-06-19 | 2019-10-31 | 2019-06-19 | 2019-10-31 | 1 | 100 | Não | 2019-11-01
PDCC-1707.0002 | 4 | Teleoperação avançada de equipamentos de mineração: escavadeira | Relatório final do projeto: relatório com avaliação da teleoperação local e remota de um dispositivo móvel e sugestões de melhorias e trabalhos futuros. | 0 | 0 | 0 | 2019-07-18 | 2020-11-17 | 2019-07-18 | 2020-11-13 | 1 | 100 | Não | 2020-11-17
PEAE-1907.0007 | 3 | Cana-de-açúcar geneticamente modificada para resistência a herbicida e a insetos lepidópteros (broca-da-cana) e coleópteros (bicudo-da-cana) | 5 eventos transgênicos cultivados em casa-de-vegetação e caracterizados em relação ao vigor agrícola, resistência ao herbicida comercial glifosato, avaliação do potencial de produção de etanol celulósico (2G) a infestação com larvas da broca-da-cana e bicudo-da-cana e análises moleculares dos transgenes. | 25000 | 30000 | 25000 | 2021-02-12 | 2021-08-11 | 2021-07-12 | 2022-01-27 | 1 | 100 | Não | 2022-01-27
PEAE-1907.0007 | 2 | Cana-de-açúcar geneticamente modificada para resistência a herbicida e a insetos lepidópteros (broca-da-cana) e coleópteros (bicudo-da-cana) | 50 eventos transgênicos selecionados com a aplicação de quatro vezes a dosagem comercial do herbicida comercial com glifosato e a infestação com larvas da broca-da-cana e bicudo-da-cana em casa-de-vegetação. | 25000 | 60000 | 25000 | 2020-08-12 | 2021-02-11 | 2020-08-13 | 2021-07-12 | 1 | 65 | Não | 2021-07-26
PEAE-1907.0007 | 1 | Cana-de-açúcar geneticamente modificada para resistência a herbicida e a insetos lepidópteros (broca-da-cana) e coleópteros (bicudo-da-cana) | 100 eventos transgênicos de duas variedades comerciais transformadas com a construção gênica para resistência a herbicida, broca-da-cana e ao bicudo-da-cana. | 50000 | 10000 | 50000 | 2019-08-12 | 2020-08-11 | 2019-07-08 | 2020-08-12 | 1 | 33 | Não | 2020-10-20
PFEM-1906.0007 | 3 | Avaliação de tenacidade à fratura e da vida remanescente à fadiga através da técnica de indentação instrumentada | - Realização de ensaios de macroindentação instrumentada - Realização de ensaios convencionais de tenacidade à fratura e fadiga, com e sem hidrogênio - Análise do empilhamento e microtrincas e correlação com emissão acústica - Treinamento das redes neurais e validação da metodologia - Ensaios em campo | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | 2023-07-21 | 2020-09-01 | 2023-07-21 | 2 | 100 | Não | 2023-07-21 | ESCLARECIMENTOS SOBRE DIVERGÊNCIAS EM RELAÇÃO AO PLANEJADO Além das atividades previstas na macroentrega, foram desenvolvidas atividades complementares que foram necessárias para o atingimento do objeto proposta: -> Montagem do PropInSitu para áreas classificadas (Ex); -> Realizado o processo de certificação do PropInSitu para áreas classificadas (Ex); -> Confecção de manuais de operação e manutenção para o PropInSitu Ex; -> Montagem do novo conceito do durômetro portátil Vickers e comissionamento do equipamento; -> Confecção de manual de operação para realização de simulações de indentação instrumentada via elementos finitos; -> Confecção de relatório final do projeto.
PFEM-1906.0007 | 2 | Avaliação de tenacidade à fratura e da vida remanescente à fadiga através da técnica de indentação instrumentada | - Fabricação, montagem e comissionamento dos equipamentos portáteis - Aquisição de materiais e fabricação de corpos de prova de tração pura - Desenvolvimento de algoritmo para cálculo de tenacidade à fratura - Simulação em elementos finitos de indentação para cálculo de tenacidade à fratura - Desenvolvimento de algoritmo para cálculo de fadiga - Simulação em elementos finitos de indentação para cálculo de fadiga | 441681.17 | 1394734.07 | 104737.58 | 2019-07-30 | 2020-08-30 | 2019-11-01 | 2021-12-17 | 2 | 100 | Sim | 2021-12-17 | As atividades Desenvolvimento de algoritmo para cálculo de fadiga, Simulação em elementos finitos de indentação para cálculo de fadiga foram canceladas, devido ao corte financeiro ocorrido no projeto. O atraso no início das atividades foi devido processo seletivo para contratação da equipe executora que demorou mais que o previsto. Em relação à atividade de fabricação, está se trabalhando na fabricação e montagem das segundas unidades do propinsitu e durômetro. Com relação á atividade de simulação, ainda falta a validação das simulações com os ensaios, justificando assim o não fechamento total da macro.
PFEM-1906.0007 | 1 | Avaliação de tenacidade à fratura e da vida remanescente à fadiga através da técnica de indentação instrumentada | - Reunião Kick-off - Plano de trabalho - Matriz de responsabilidades | 455068.38 | 1762521.88 | 52368.79 | 2019-06-29 | 2019-07-29 | 2019-06-29 | 2019-07-29 |  | 100 | Não | 2019-07-29
PINA-1710.0016 | 5 | Controle de Acesso Eletrônico para Fechaduras Convencionais Domésticas | • Código fonte do servidor e aplicativo, incluindo os requisitos estabelecidos no Plano de Trabalho PT01C/2017; •Servidor atualizado na AWS; • Versão binária dos aplicativos para Android e iOS; • Documentação de arquitetura atualizada; •Aplicativo publicado na loja Apple e Google. | 90000 | 134551.19 | 45448.81 | 2019-06-17 | 2019-11-30 | 2019-06-17 | 2020-01-31 | 1 | 100 | Não | 2020-02-03 | A data de término da Macroentrega 5 foi replanejada junto ao cliente devido a complexidade da integração dos aplicativos com o novo firmware bluetooth dos dispositivos que estavam sendo desenvolvidos pela empresa Pixel.
PINA-1803.0026 | 6 | Módulo de controle de GPON para o novo OLT | Entrega parcial: Relatório Técnico contendo o resultado de testes com execução de código fonte desenvolvido, Cronograma de marcos do projeto, Relatório técnico contendo documento de especificação de requisitos do sistema e documento de arquitetura de sistema e Código fonte implementado do sistema. Entrega final: Relatório Técnico contendo os documentos de arquitetura de software e de requisitos do sistema atualizados, Relatório Técnico contendo o resultado de testes com execução de código fonte desenvolvido e Código fonte implementado do sistema. | 92512 | 158166 | 47749 | 2019-05-01 | 2019-09-30 | 2019-05-01 | 2019-09-30 |  | 100 | Não | 2019-09-27 | A data de aceitação da macroentrega esta anterior a data real de termino porque o cliente efetuou a validação dos artefatos técnicos no dia 27/09/19, faltando apenas a documentação que foi finalizada e entregue no dia 30/09/19.
PIBM-1906.0004 | 4 | Desenvolvimento de processo de produção de etanol 2G a partir de residuos de milho e integração com processo de produçãod e etanol 1G | Validação processo fermentativo de etanol 2G e monômeros verdes (escala de 10L) e estudo de viabilidade técnico-econômico dos processos e pilotagem (escala 100L). | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | 2021-06-30 |  |  | 1 |  | Não
PIBM-1906.0004 | 3 | Desenvolvimento de processo de produção de etanol 2G a partir de residuos de milho e integração com processo de produçãod e etanol 1G | Validação do processo fermentativo em escala bancada | 136938.2 | 196632.84 | 171342.89 | 2020-01-01 | 2020-08-31 | 2019-12-19 | 2020-11-30 | 1 | 100 | Não | 2020-11-30 | Conforme alinhamento realizado com a empresa contratante, as atividades planejadas na macroentrega 03 envolvendo a utilização da variedade de milho transgênico (a ser fornecido pela empresa) foram realocadas para a próxima macroentrega do projeto. Assim, todas as atividades técnicas foram desenvolvidas utilizando o milho variedade selvagem. A empesa solicitou essa mudança pois precisaria de mais tempo para regularizar a importação da variedade transgênica ao Brasil. Adicionalmente, o trabalho com a palha de milho foi substituído por atividades com a fibra do grão (fração celulósica) mantendo o objetivo do desenvolvimento que era a hidrólise e aproveitamento da fração celulósica desses resíduos.
PIBM-1906.0004 | 2 | Desenvolvimento de processo de produção de etanol 2G a partir de residuos de milho e integração com processo de produçãod e etanol 1G | ME02: Prova de conceito: produção de hidrolisados de frações amiláceas, hemicelulose, celulose com alta concentração de açúcares fermentescíveis. | 468350.04 | 802708.85 | 482792.91 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 2019-07-01 | 2019-12-19 | 1 | 100 | Não | 2020-02-28
PIBM-1906.0004 | 1 | Desenvolvimento de processo de produção de etanol 2G a partir de residuos de milho e integração com processo de produçãod e etanol 1G | ME01: Validação das condições ótimas para o pré-tratamento da matriz lignocelulósica (sabugo de milho) e uso da variedade de milho nativa para maximizar a hidrólise de amido. | 111927.11 | 445598.21 | 120771.31 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 2019-07-01 | 2019-12-19 | 1 | 100 | Não | 2020-02-28
PIBM-1903.0003 | 5 | Aproveitamento energético de bio-óleo pirolítico de macrófitas aquáticas para produção de biocombustível | Estudo de viabilidade técnico-economica dos processos. | 178687 | 351762 | 122952 | 2022-11-28 | 2022-12-28 | 2023-01-20 | 2023-01-27 | 2 | 100 | Não | 2023-03-02
PIBM-1903.0003 | 4 | Aproveitamento energético de bio-óleo pirolítico de macrófitas aquáticas para produção de biocombustível | Obtenção do biocombustível | 330220 | 990642 | 470592 | 2020-09-01 | 2022-11-28 | 2020-09-16 | 2023-01-20 | 2 | 100 | Não | 2023-03-02 | Macroentrega em andamento, devido ao atraso na aquisição e entrega de catalisadores houve um atraso no início da execução dos ensaios de 09/2020 para 02/2021, dessa forma está sendo repactuado novo cronograma para aditivação do contrato.
PIBM-1903.0003 | 3 | Aproveitamento energético de bio-óleo pirolítico de macrófitas aquáticas para produção de biocombustível | Produção de bio-óleo pirolítico de macrófitas aquáticas em escala piloto | 127436 | 398386 | 167048 | 2020-04-01 | 2020-08-31 | 2020-03-17 | 2020-09-16 | 1 | 100 | Sim | 2020-09-16 | Houve um pequeno atraso devido à problemas na aquisição de gás padrão para análise dos gases (subproduto gerado na pirólise), dessa forma para não atrasar demais a macroentrega optou-se por incluir os resultados da análise do gás na próxima macroentrega (04).
PIBM-1903.0003 | 2 | Aproveitamento energético de bio-óleo pirolítico de macrófitas aquáticas para produção de biocombustível | Caracterização, condicionamento e otimização do processo de pirólise | 500453 | 552618 | 368940 | 2019-07-16 | 2020-03-31 | 2019-08-12 | 2020-03-17 | 1 | 100 | Não | 2020-03-18
PIBM-1903.0003 | 1 | Aproveitamento energético de bio-óleo pirolítico de macrófitas aquáticas para produção de biocombustível | Pesquisa de anterioridade e levantamento do estado da arte da tecnologia de obtenção de bióleo pirolítico e de uso de macrófitas | 12260 | 18700 | 12264 | 2019-05-06 | 2019-07-15 | 2019-05-06 | 2019-08-09 | 1 | 100 | Não | 2019-08-09 | Correção da data de aceite da macroentrega
PCPQ-1907.0049 | 3 | Gestão do Cuidado em Condições Crônicas | Demonstração em nuvem - Versão Beta em ambiente de nuvem disponível e funcional. | 54863.02 | 72903 | 55110.72 | 2020-02-24 | 2020-07-21 | 2020-04-13 | 2020-09-18 | 1 | 100 | Sim | 2020-09-25
PCPQ-1907.0049 | 2 | Gestão do Cuidado em Condições Crônicas | Desenvolvimento de Aplicação Web para Gestão - Protótipo da solução Web. Desenvolvimento de Aplicação de Móveis - iOS e Android - Protótipo de aplicação móvel Android - Protótipo de aplicação móvel iOS Integração dojot/Aplicação Web/Aplicação móvel - Relatório de testes de interação - Protótipo demonstrável Transferência de Conhecimento - Workshop de transferência de conhecimento - Manual de operação da solução. | 109726.05 | 145806 | 110221.45 | 2019-09-23 | 2020-02-21 | 2019-10-21 | 2020-04-10 | 1 | 100 | Sim | 2020-04-13
PCPQ-1907.0049 | 1 | Gestão do Cuidado em Condições Crônicas | Relatórios técnicos contendo: 1 - Visão da solução, englobando seus componentes Web e Mobile. 2 - Requisitos da solução. 3- Descrição de arquitetura e interfaces de integração. | 54863.03 | 72903 | 55110.73 | 2019-07-22 | 2019-09-20 | 2019-07-22 | 2019-10-10 | 1 | 100 | Sim | 2019-10-21
PCOP-1906.0017 | 3 | Desenvolvimento de metodologias de IBR para sistemas submarinos de produção de petróleo e gás | 1) Análises diversas do sistema submarino selecionado junto com a Queiroz Galvão, supondo a ocorrência de não conformidades de inspeção em diferentes equipamentos e avaliar o impacto destas na periodicidade de inspeção e, por último, na logística de operação dos barcos de inspeção. | 0 | 0 | 111585.13 | 2021-06-07 | 2022-03-04 | 2021-09-03 | 2023-02-16 | 2 | 100 | Não | 2023-02-17
PCOP-1906.0017 | 2 | Desenvolvimento de metodologias de IBR para sistemas submarinos de produção de petróleo e gás | 1) Algoritmo de IBR incorporando a metodologia desenvolvida na Fase 1 2) Banco de dados acoplado à ferramenta computacional capaz de gerenciar os resultados das inspeções dos equipamentos em ordem cronológica. 3) Estrutura do algoritmo com a funcionalidade de prover as informações de entradas necessárias à análise de logística da inspeção do sistema submarino. | 139870.18 | 440946.81 | 223170.25 | 2020-07-02 | 2021-06-04 | 2020-08-08 | 2021-09-02 | 2 | 100 | Sim | 2021-10-08 | Foi assinado um aditivo de prazo devido os atrasos causados pela pandemia Aguardando assinatura do termo de aceitação
PCOP-1906.0017 | 1 | Desenvolvimento de metodologias de IBR para sistemas submarinos de produção de petróleo e gás | 1) Levantamento bibliográfico de técnicas de IBR 2) Levantamento de boas práticas de inspeção dos equipamentos submarinos. 3) Levantamento de informações dos barcos de apoio a inspeção dos equipamentos submarinos. 4) Metodologia de IBR para dutos flexíveis baseada em técnicas qualitativas e em métodos multicritério de assistência a tomada de decisão. 5) Metodologia de IBR para árvores de natal molhadas, bombas multifásicas e manifolds baseado na avaliação de disponibilidade do poço e suas barreiras 6) Modelo paramétrico de análise de logística de inspeção baseado em simulação por eventos discretos. | 1155232.53 | 1526493.48 | 299847.88 | 2019-07-01 | 2020-07-01 | 2019-07-23 | 2020-08-07 | 1 | 95 | Sim | 2020-09-14 | Aguardando termo de aceitação da empresa
PIFC-1907.0051 | 4 | VIGILANTE VIRTUAL LOCKTEC | Sistema finalizado: Busca de faces cadastradas na imagem, com cadastro à partir de filmes de ocorrências; Detecção de arma de fogo. | 5300 | 6478.06 | 44760.49 | 2020-04-01 | 2020-08-09 | 2020-04-01 | 2020-08-09 | 1 | 100 | Não | 2020-08-09
PIFC-1907.0051 | 3 | VIGILANTE VIRTUAL LOCKTEC | Reconhecimento facial dual câmera: Reconhecimento facial com duas câmeras; Versão 3 do aplicativo após testes e correções. | 33900 | 17953.48 | 22574.39 | 2020-01-20 | 2020-03-31 | 2020-01-03 | 2020-03-31 | 1 | 100 | Não | 2019-03-31
PIFC-1907.0051 | 2 | VIGILANTE VIRTUAL LOCKTEC | Integração do reconhecimento facial: Integração do reconhecimento facial com sistema da Locktec; Versão 2 do Aplicativo "Vigilante" com rastreamento de pessoas/veículos em câmeras selecionadas | 33900 | 40395.34 | 22574.39 | 2019-10-01 | 2019-12-27 | 2019-10-01 | 2020-01-02 | 1 | 100 | Não | 2020-01-30
PIFC-1907.0051 | 1 | VIGILANTE VIRTUAL LOCKTEC | Reconhecimento facial básico: Reconhecimento facial frontal; Versão 1 do aplicativo "Vigilante" com as telas do aplicativo apresentando GPS, câmeras e acionamento da abertura do portão remotamente | 33900 | 40395.34 | 22574.39 | 2019-07-09 | 2019-09-30 | 2019-07-09 | 2019-09-30 | 1 | 100 | Não | 2019-11-05
PINA-1904.0038 | 4 | Rádio Ponto-Multiponto LTE | Montagem da Rede completa e testes | 200000 | 320095 | 58751.9 | 2020-02-01 | 2020-05-31 | 2020-02-01 | 2020-06-12 | 3 | 100 | Não | 2020-06-18 | - 11/09/19 - Macroentrega Replanejada (Versão 0>1). A data da macroentrega em questão foi alterado de 31/10/19 para 31/11/19, e entre os motivos principais para o replanejamento foram: 1) Divergencia entre o planejamento e a execução do esfoço necessário para realização de algumas atividades de desenvolvimento. 2) Houveram atrasos para recebimento de aquisições, entre os principais fatores de atraso estão imprevistos com desembaraços aduaneiros com compras intenacionais (Amarisotf/Aeeon), além de atraso nas peças mecanicas, onde um pedido feito pela Furukawa tinha previsão de 5 dias para ser realizado, e acabou gastando 3 semanas. O replanejamento foi alinhado com o time da Furukawa por e-mail em 10/09/19, tendo havido o De Acordo enviado pelo Sr. Jorge. " 12/12/19 - Macroentrega Replanejada (V1>2). A data da Macroentrega foi alterada em função de uma solicitação de mudança no Hardware da Ue, fazendo a inclusão de uma porta serial RS232. Além disso houve a necessidade de trocar o FPGA da SDR por um de maior capacitadade, assim a SDR fornecida pela Lime deixou de atender a necessidade do projeto, fazendo-se necessário o trabalho de confecção do SDR, e isso causou um impacto no cronograma. Esse replanejamento foi feito em acordo com a Furukawa, tendo sido formalizado pelo Sr. Cicero em 12/12/19. 18/03/2020 - Macroentrega Replanejada (V2>3).A data da Macroentrega foi alterada em função de uma nova versão de HW que se fez necessária após a realização do testes referentes à Macroentrega 3. Após o sistema ter sido integrado, foi identificado uma discrepância entre alguns parâmetros de potencia irradia e limiar de recepção previstos e medidos, o que remeteu a necessidade de uma nova versão de HW da UE e da eNodeB, atividade não planejada preliminarmente no projeto. . Esse replanejamento foi feito em acordo com a Furukawa, tendo sido formalizado pelo Sr. Cicero em 16/03/2020. A macroentrega encontra-se atrasada em função do planejamento inicial, mas está em acordo com a nova data proposta para o adendo previamente acordado.
PINA-1904.0038 | 3 | Rádio Ponto-Multiponto LTE | Integração dos modulos que irão compor eNodeB e EU | 223857 | 480000 | 70000 | 2019-12-01 | 2020-01-31 | 2019-12-01 | 2020-01-31 | 2 | 100 | Não | 2020-01-31 | - 11/09/19 - Macroentrega Replanejada (Versão 0>1). A data da macroentrega em questão foi alterado de 31/10/19 para 31/11/19, e entre os motivos principais para o replanejamento foram: 1) Divergência entre o planejamento e a execução do esforço necessário para realização de algumas atividades de desenvolvimento. 2) Houveram atrasos para recebimento de aquisições, entre os principais fatores de atraso estão imprevistos com desembaraços aduaneiros com compras internacionais (Amarisotf/Aeeon), além de atraso nas peças mecânicas, onde um pedido feito pela Furukawa tinha previsão de 5 dias para ser realizado, e acabou gastando 3 semanas. O replanejamento foi alinhado com o time da Furukawa por e-mail em 10/09/19, tendo havido o De Acordo enviado pelo Sr. Jorge. " - 12/12/19 - Macroentrega Replanejada (V1>2). A data da Macroentrega foi alterada em função de uma solicitação de mudança no Hardware da UE, fazendo a inclusão de uma porta serial RS232. Além disso houve a necessidade de trocar o FPGA da SDR por um de maior capacidade, assim a SDR fornecida pela Lime deixou de atender a necessidade do projeto, fazendo-se necessário o trabalho de confecção do SDR, e isso causou um impacto no cronograma. Esse replanejamento foi feito em acordo com a Furukawa, tendo sido formalizado pelo Sr. Cicero em 12/12/19.
PINA-1904.0038 | 2 | Rádio Ponto-Multiponto LTE | Desenvolvimento dos modulos que irão compor a eNodeB e UE | 225000 | 480000 | 70000 | 2019-06-01 | 2019-11-30 | 2019-06-01 | 2019-12-06 | 1 | 100 | Não | 2019-12-11 | "11/09/19 - Macroentrega Replanejada (Versão 0>1). A data da macroentrega em questão foi alterado de 31/10/19 para 31/11/19, e entre os motivos principais para o replanejamento foram: 1) Divergencia entre o planejamento e a execução do esfoço necessário para realização de algumas atividades de desenvolvimento. 2) Houveram atrasos para recebimento de aquisições, entre os principais fatores de atraso estão imprevistos com desembaraços aduaneiros com compras intenacionais (Amarisotf/Aeeon), além de atraso nas peças mecanicas, onde um pedido feito pela Furukawa tinha previsão de 5 dias para ser realizado, e acabou gastando 3 semanas. O replanejamento foi alinhado com o time da Furukawa por e-mail em 10/09/19, tendo havido o De Acordo enviado pelo Sr. Jorge. "
PINA-1904.0038 | 1 | Rádio Ponto-Multiponto LTE | Concepção e definições do sistema | 120000 | 236700 | 130758.1 | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 2019-05-01 | 2019-07-03 |  | 100 | Não | 2019-07-11
PCNP-1906.0011 | 3 | Estratégias Enzimáticas para Biocombustiveis avançados | Desenvolvimento e otimização de bioprocessos e análise da viabilidade econômica | 296134.56 | 457444.72 | 161252.46 | 2020-12-01 | 2021-05-31 | 2021-02-01 | 2022-02-28 | 1 | 100 | Não | 2022-02-28
PCNP-1906.0011 | 2 | Estratégias Enzimáticas para Biocombustiveis avançados | Descoberta e caracterização de enzimas para hidrocarbonetos renováveis e engenharia genética da plataforma fúngica | 328127.38 | 508107.92 | 180650.03 | 2020-04-01 | 2020-11-30 | 2020-05-01 | 2021-01-31 | 1 | 100 | Não | 2021-03-16 | Em razão do período de férias coletivas e de desafios técnicos enfrentados na Macroentrega, as partes acordaram em finalizar as atividades no início de janeiro de 2021. Este ajuste está sendo considerado normal pelas partes, não havendo alteração no cronograma geral do projeto.
PCNP-1906.0011 | 1 | Estratégias Enzimáticas para Biocombustiveis avançados | Caracterização da plataforma fúngica, otimização média e descoberta de enzimas E2G | 551314.84 | 850171.51 | 298227.61 | 2019-08-01 | 2020-03-31 | 2019-09-01 | 2020-04-30 | 1 | 100 | Não | 2020-04-30
PFEM-1612.0001 | 9 | Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Arames MIG/MAG | Definição de rotas de fabricação de arames MIG/MAG a partir da otimização multiobjetivo com foco na redução de particulado e aumento da alimentabilidade. | 81000 | 112000 | 50675.73 | 2020-04-23 | 2021-06-22 | 2020-04-23 | 2021-06-22 | 1 | 100 | Não | 2021-06-22 | Em função de Aditivo, esta última Macroentrega 9 foi postergada em 6 meses.
PFEM-1612.0001 | 8 | Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Arames MIG/MAG | Ensaio (técnica, metodologia e sistema) Modificado de Desprendimento de particulado em arames maciços MIG/MAG, no qual seja possível aplicar níveis de corrente próximos àqueles utilizados durante a soldagem, realizando ensaios em diferentes rotas de fabricação de arames, desenvolvidas em conjunto com a empresa. | 81000 | 112000 | 50675.73 | 2019-08-23 | 2020-04-22 | 2019-09-11 | 2020-04-22 | 1 | 100 | Não | 2020-04-23
PFEM-1612.0001 | 7 | Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Arames MIG/MAG | Níveis de corrente de transição para distinguir as transferências metálicas globular e goticular (spray), utilizando filmagens em alta-velocidade, para diferentes rotas de arames MIG/MAG, procurando estabelecer envelopes de taxa de deposição com foco no desenvolvimento de arames de maior produtividade (maior taxa de deposição) e otimização em faixa operacional mais ampla. | 81000 | 112000 | 50675.73 | 2018-12-23 | 2019-08-22 | 2019-01-11 | 2019-09-10 | 1 | 100 | Não | 2019-09-10
PFLN-1901.0002 | 3 | Pacotes Inteligentes Modulares de Células de Íons de Lítio para Sistemas de Armazenamento de Energia | Protótipo final e relatório contendo a documentação referente ao projeto | 13076.47 | 511.76 | 8483.21 | 2019-05-06 | 2019-07-31 | 2019-07-04 | 2019-10-04 | 3 | 100 | Não | 2019-10-31 | registro da data do termo de aceite
PFLN-1901.0002 | 2 | Pacotes Inteligentes Modulares de Células de Íons de Lítio para Sistemas de Armazenamento de Energia | Projeto e Montagem das Placas Eletrônicas: Relatório com descrição do Projeto Placas Eletrotônicas - Protótipos | 13076.47 | 3511.76 | 8483.21 | 2019-04-05 | 2019-05-03 | 2019-04-05 | 2019-07-01 | 2 | 100 | Não | 2019-07-04 | Macroentrega foi realizada com Atraso devido da problemas de importação das Baterias (parte integrante do protótipo a ser entregue). Cronograma do projeto foi ajustado e sengue dentro do novo planejamento.
PFLN-1901.0002 | 1 | Pacotes Inteligentes Modulares de Células de Íons de Lítio para Sistemas de Armazenamento de Energia | Relatório técnico contento os seguintes Itens • Proposição de um esquema mecânico e elétrico para interligação das células de íons de lítio do pacote da bateria, bem como entre pacotes baterias ou módulos de baterias; • Estudo e definição do dispositivo inteligente de supervisão e comunicação dos pacotes; • Análise básica de limitações elétricas da conexão série dos pacotes das baterias; • Projeto e construção de pelo menos dois pacotes dois módulos inteligentes de baterias; • Desenvolvimento de um hardware elementar para análise do sistema de comunicação de dados com os pacotes inteligentes módulos inteligentes de baterias; • Testes com mais de um pacote uma bateria para avaliação da operação em série bem como do esquema de comunicação | 23376.47 | 6211.76 | 8483.21 | 2019-02-04 | 2019-04-04 | 2019-02-04 | 2019-04-04 | 1 | 100 | Não | 2019-04-04
PFLN-1901.0001 | 3 | Interface Inteligente para previsão de falhas em motores elétricos em ambientes industriais através da análise de vibrações no domínio do tempo e da frequência. | Abordagem para análise Vibratória - Inclusão de abordagem para análise vibratória na plataforma desenvolvida. | 5783.53 | 952.95 | 5089.95 | 2019-05-27 | 2019-07-01 | 2019-05-27 | 2019-07-01 | 1 | 100 | Não | 2019-07-01 | Entrega do Relatório Final e dos entregáveis para empresa.
PFLN-1901.0001 | 2 | Interface Inteligente para previsão de falhas em motores elétricos em ambientes industriais através da análise de vibrações no domínio do tempo e da frequência. | Desenvolvimento de uma interface web para manutenção preditiva em motores elétricos através da análise de vibrações no domínio do tempo e da frequência. | 11567.06 | 1905.88 | 10179.84 | 2019-04-12 | 2019-05-24 | 2019-04-12 | 2019-05-24 | 1 | 100 | Não | 2019-05-24 | Nesta etapa conseguiu-se integrar o projeto com a plataforma da AWS, desenvolver dashboards na plataforma ByondGO e desenvolver códigos em matlab e python que permitiram realizar uma análise inicial dos dados brutos no domínio da frequência. Estes foram pontos importantes para o avanço do projeto, pois são fundamentais para que os dados coletados em frequências de amostragem elevadas sejam disponibilizados na plataforma da empresa (ByondGo) e também possam ser analisados graficamente pelo usuário.
PFLN-1901.0001 | 1 | Interface Inteligente para previsão de falhas em motores elétricos em ambientes industriais através da análise de vibrações no domínio do tempo e da frequência. | Desenvolvimento de uma interface web para manutenção preditiva em motores elétricos através da análise de vibrações no domínio do tempo e da frequência. Entregáveis - SCRIPTS e Documentação | 13567.06 | 3905.88 | 10179.84 | 2019-02-04 | 2019-04-11 | 2019-02-07 | 2019-04-11 | 1 | 100 | Não | 2019-04-11 | As atividades realizadas nesta macro entrega foram fundamentais para iniciar as atividades das macro entregas 2 e 3, respectivamente denominadas “interface gráfica” e “Abordagem para análise vibratória”. A interface gráfica que será desenvolvida neste projeto possuirá telas com informações dos dados de vibração no domínio do tempo (RMS e pico a pico), no domínio da frequência e geração de alertas de mau funcionamento das máquinas elétricas. Para isto é necessário extrair os dados já fornecidos pela plataforma Bluzone (RMS, pico a pico e violações de funcionamento normal), bem como os dados brutos em alta frequência. A metodologia para extração e os scripts iniciais para estas etapas foram realizados nesta macro entrega. A análise vibratória será feita no domínio do tempo e da frequência e as informações disponíveis na plataforma Bluzone estão apenas no domínio do tempo. As atividades realizadas nesta macro entrega para extração de dados em frequências elevadas possibilitará um pós-processamento que viabilizará a análise vibratória no domínio da frequência.
PFLN-1901.0003 | 3 | Business Intelligence Aplicado ao Agrupamento de Múltiplas Unidades de Geração Fotovoltaica Distribuída | Relatório Final Relatório final com a metodologia de comparação dos índices econômicos do sistema centralizado e dos sistemas de microgeração fotovoltaica funcionando como uma usina virtual (ou agente agregador, ou cooperativa ou associação), considerando diferentes cenários para o agrupamento dessas microgerações fotovoltaica e validação da plataforma | 11705.88 | 3270.58 | 11166.67 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 2019-04-03 | 2019-09-10 | 2 | 100 | Não | 2019-11-06 | Entrega Realizada em 10/09/2019. Termo de Aceite da Empresa assinado em 06/11.
PFLN-1901.0003 | 2 | Business Intelligence Aplicado ao Agrupamento de Múltiplas Unidades de Geração Fotovoltaica Distribuída | Inclusão dos parâmetros e dados técnicos Banco de dados Relatório Técnico do Banco de dados com a inclusão dos parâmetros e dados técnicos, regulatórios e econômicos necessários, de fontes confiáveis e uso comum, ao banco de dados e Relatório com a apresentação dos filtros inteligentes (tratamento de dados) para não poluir a entrada de dados do aplicativo de Business Inteligence; | 16705.88 | 2020.59 | 11116.67 | 2019-02-18 | 2019-04-01 | 2019-02-18 | 2019-04-02 | 1 | 100 | Não | 2019-04-02 | Nesta etapa foram tratados a base de dados da geração centralizada e das gerações distribuídas. Sendo necessário um estudo da qualidade e integridade das informações. Os dados observados são os das gerações distribuídas e da geração centralizada.
PFLN-1901.0003 | 1 | Business Intelligence Aplicado ao Agrupamento de Múltiplas Unidades de Geração Fotovoltaica Distribuída | Estruturação do banco de Dados – Relatório técnico apresentando a extração de arquivos em .csv dados dos dados dos microgeradores e da usina centralizada; | 13705.88 | 3120.59 | 11166.67 | 2019-02-04 | 2019-02-15 | 2019-02-04 | 2019-02-15 | 1 | 100 | Não | 2019-02-15 | O objetivo desta etapa do projeto é desenvolver um modelo matemático que represente o comportamento de uma unidade geradora. Para isto devem ser empregados em dados reais coletados de estações meteorológicas localizadas nas proximidades da unidade geradora sob análise. Para validação do modelo, os resultados obtidos serão comparados com as medições realizadas em uma unidade geradora real. Uma das tarefas importantes desta etapa do trabalho é o tratamento e manipulação tanto das informações coletadas das estações meteorológicas quanto das informações obtidas das medições realizadas nas unidades geradoras, pois estes dados apresentam-se sob a forma bruta. Uma arquitetura de software deve ser elaborada de modo a permitir a coleta dos dados de medições dos microgeradores no software Aurora, contemplando a definição dos parâmetros de exportação, pré-processamento e a validação da consistência dos dados extraídos.
PINA-1904.0039 | 4 | CIDC HUB | RDC-271: Reforço de Segurança e Autenticação - Implementação de reforço de segurança para publicação do sistema para usuários externos RDC-272: Documentação Técnica e de Usuário - Documentação de ajuda a usuários e documentação técnica das ferramentas RDC-274: Infraestrutura de Servidores Web - Scripts para gestão da infraestrutura de servidores Web RDC-273: Sistema de Helpdesk - Sistema de Helpdesk para receber questionamentos de usuários e registrar falhas identificadas pelo sistema RDC-275: Automação de Fluxos Network, RF, Datacom e Processos - Fluxos automatizados de Work Scopes das áreas de Network, RF, Datacom e Processos Operacionais PNPS-650: Implantação TIM, CLARO e OI - Implantação do sistema de coleta de dado de rede nas operadoras TIM, CLARO e OI | 88000 | 141560 | 55000 | 2019-12-15 | 2020-03-31 | 2019-12-16 | 2020-03-31 | 1 | 100 | Não | 2020-03-10
PINA-1904.0039 | 3 | CIDC HUB | RDC-266: Gestão de Documentos - Sistema para Gestão de Documentos relacionados a Sites e Work Scopes RDC-268: Notificações Inteligentes - Notificações Inteligentes, para informação dos usuários sobre resultado de suas ações no sistema RDC-267: Interface Call Center - Interface para Manipulação de Work Scopes em modelo Call Center, mediante uma fila de atendimento RDC-269: Ferramenta de Templates/Scripts - Ferramenta para criação de Scripts por meio de templates pré-configurados RDC-270: Smart Knowledge Base - Base de conhecimento associada aos Work Scopes, servindo como guia para execução das atividades RDC-275: Automação de Fluxos Wireless - Automação de Fluxos de processos para Work Scopes Wireless PNPS-549: Relatórios de Capacidade - Relatórios de Capacidade de Rede baseado em dados de Desempenho de Equipamentos PNPS-206: Relatórios de KPI - Melhorias nos Relatórios de Desempenho de Equipamentos de Rede PNPS-647: API de Acesso Externo - APIs públicas do módulo PNPS para prover dados de rede para o módulo CIDC PNPS-648 : Revisão de Segurança - Revisão dos processos de segurança para interação de usuários e entre sistemas PNPS-205: Descoberta de Topologia por Gexport e PMResult - Descoberta de elementos de rede por meio do processamento de dados PMResult e Gexport PNPS-649 : Documentação e Manuais do Módulo PNPS - Manuais do Módulo PNPS para coleta e interface com equipamentos de rede | 88000 | 150000 | 55400 | 2019-09-15 | 2019-12-14 | 2019-09-15 | 2019-12-13 |  | 100 | Não | 2019-12-14
PINA-1904.0039 | 2 | CIDC HUB | RDC-264: Integração ISDP e iHUB - Integração entre sistema CIDC HUB e sistemas HUAWEI iHUB e ISDP RDC-265: Controle de Horas e Avaliação de Desempenho - Integração entre sistema CIDC HUB e controle de horas trabalhadas e avaliação de desempenho de recursos humanos, para medição de rendimento e produção por porfissional RDC-257: Infraestrutura de Automação - Infraestrutura para implementação de tarefas automatizadas em Work Scopes, para envio, recebimento e processamento de dados realacionados ao Work Scope PNPS-199: Infraestrutura de Coleta de Rede - Implementação de scrips para gestão dos servidores e infraestrutura de coleta de dados de rede PNPS-550: Módulo de Monitoramento de Alarmes - Coleta, pesquisa e apresentação de dados de alarmes relativos aos elementos de Rede PNPS-345: Interface Reativa- Melhorias na interface do usuário, para aplicação de conceitos reativos para maior interação e melhor experiência de uso do sistema | 100000 | 160000 | 60000 | 2019-06-23 | 2019-09-14 | 2019-06-24 | 2019-09-14 |  | 100 | Não
PINA-1904.0039 | 1 | CIDC HUB | RDC-176: Gestão de Work Scopes - Gestão de Work Scopes, atualização em lote e relacionamento entre Work Scopes RDC-187: Relatórios Interativos - Interface para Criação de Relatórios Interativos sobre Work Scopes PNPS-313:Configuração de Equipamentos -Coleta, processamento e interface para manipulação e pesquisa de dados de Configuração de Equipamentos de rede PNPS-548: Inventário de Rede - Coleta, processamento e interface para manipulação e pesquisa de dados de Inventário de Equipamentos de rede PNPS-548: Parmâmetros de Rede - Interface para interação com Base de Dados de dados físicos de Equipamentos de Rede e parâmetros de configuração e planejamento PNPS-645: Triagem e Identificação de Falhas - Sistema para identificação de anomalias de rede, baseado no cruzamento de dados dos demais módulos (Alarmes, Performance, Configuração) | 150000 | 301040 | 71000 | 2019-05-01 | 2019-06-22 | 2019-05-01 | 2019-06-22 | 1 | 100 | Não | 2019-06-22
PIFS-1906.0017 | 5 | Sensoriamento para controle de sistemas automatizados de confecção de contenedores flexíveis | Manuais, Documentação do sistema de instrumentação, Elaboração de Pedido de Patente | 31116.67 | 39723.33 | 18086.51 | 2019-11-01 | 2019-12-01 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1906.0017 | 4 | Sensoriamento para controle de sistemas automatizados de confecção de contenedores flexíveis | Sistema de instrumentação em funcionamento, com capacidade de realização de testes com variação de parâmetros e ajustes e extração de dados de desempenho através da estrutura de sensores instalados. | 13165.23 | 18585 | 16500 | 2019-10-01 | 2019-11-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1906.0017 | 3 | Sensoriamento para controle de sistemas automatizados de confecção de contenedores flexíveis | Dessa etapa resultará o repositório de elementos mecânicos , elétricos e computacionais que compõe o sistema de instrumentação; Montagem e teste de subconjuntos do sistema de instrumentação com a integração de sistemas mecânicos, elétricos, eletrônicos e computacionais. | 31116.67 | 39723.34 | 18086.51 | 2019-08-01 | 2019-10-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1906.0017 | 2 | Sensoriamento para controle de sistemas automatizados de confecção de contenedores flexíveis | Dessa etapa resultarão desenhos, esquemas e listas de materiais para fabricação ou aquisição - elementos mecânicos, elétricos, eletrônicos e computacionais: Desenvolvimento dos projetos mecânico de peças em CAD. Desenvolvimento de esquemas elétricos e eletrônicos combinando | 31116.67 | 39723.33 | 18086.51 | 2019-07-01 | 2019-08-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1906.0017 | 1 | Sensoriamento para controle de sistemas automatizados de confecção de contenedores flexíveis | Definição de configuração do sistema de instrumentação a ser construído. Documento de orientação contendo os requisitos levantados junto da equipe da indústria, e a especificação técnica que irá orientar o projeto e montagem do equipamento protótipo: Determinar os requisitos e desenvolver a especificação técnica do equipamento a ser desenvolvido. Realização de simulações levando em consideração diferentes configurações. | 13466.62 | 18585 | 16500 | 2019-06-06 | 2019-07-06 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1906.0018 | 3 | Desenvolvimento de tecnologias ópticas para otimização da produção de vegetais. | Viabilidade de uso dos resultados: demonstração pela empresa da viabilidade de uso dos resultados a nível comercial. | 32600 | 5724 | 19086 | 2020-07-01 | 2021-03-30 | 2020-07-01 | 2021-12-10 | 1 | 100 | Não | 2021-12-10 | alteração conforme aditivo firmado em 07/06/2021
PIFS-1906.0018 | 2 | Desenvolvimento de tecnologias ópticas para otimização da produção de vegetais. | Idealizar Instrumentação adequada: Idealizar instrumentação adequada para aplicação das condições ótimas na produção de alguns produtos da linha hortifruti. | 43200 | 7632 | 25448 | 2020-02-01 | 2020-06-30 | 2020-02-01 | 2020-11-25 | 1 | 100 | Não | 2020-11-25 | alteração conforme aditivo firmado em 17/09/2019
PIFS-1906.0018 | 1 | Desenvolvimento de tecnologias ópticas para otimização da produção de vegetais. | Investigação de condições de iluminação: Investigação das condições envolvendo intensidade de iluminação, espectro e periodicidade na eficiência de produção agrícola de algumas espécies escolhidos | 43200 | 7644 | 25466 | 2019-06-12 | 2020-01-31 | 2019-06-12 | 2020-11-25 | 1 | 100 | Não | 2020-11-25 | alteração conforme aditivo firmado em 17/09/2019
PDCC-1807.0006 | 5 | Solução Inteligente para Gestão em Terapia Intensiva | Validação do módulo que efetuará a gestão das UTIs de maneira holística e inteligente. | 4000 | 0 | 0 | 2019-06-25 | 2020-01-31 | 2019-06-25 | 2019-12-31 | 2 | 100 | Não | 2020-01-20
PCPQ-1906.0048 | 3 | Predição do tempo de vida de DPS | Atividade2 Etapa 2: Documento com as evidências de instalação e configuração de protótipo em ambientes relevantes; Atividade 7: Relatório de testes dos protótipos instalados integrados a plataforma IoT dojot; Atividade 8: Apresentação final do projeto. | 60194 | 98375 | 36512 | 2020-06-10 | 2022-01-03 | 2020-07-13 | 2022-03-02 | 1 | 100 | Sim | 2022-03-04
PCPQ-1906.0048 | 2 | Predição do tempo de vida de DPS | - Atividade 2 Etapa 2: Projeto elétrico de sensoriamento esquemático, BOM e PCB), código fonte do firmware do processador STM32 e ESP32, código fonte do aplicativo de automação do gerador de surtos, diagrama elétrico da solução de automação do gerador de surtos; - Atividade 3 Etapa2: Código fonte e documentação do middleware de código aberto IoT dojot; - Atividade 4 Etapa 2: Documento técnico do modelo de predição; - Atividade 4 Etapa 3: Código fonte do algoritmo de predição e do modelo da curva do fabricante; - Atividade 5 Etapa 1: Documento técnico da arquitetura de integração do algoritmo de predição à plataforma IoT dojot; - Atividade 5 Etapa2: Código fonte da interação do modelo de predição à dojot, via plataforma de IA; - Atividade 6: Plataforma de IoT dojot instalada no ambiente da Clamper; | 115515 | 187764 | 68168 | 2020-06-10 | 2020-09-09 | 2020-06-13 | 2021-08-23 | 1 | 100 | Sim | 2021-08-31
PCPQ-1906.0048 | 1 | Predição do tempo de vida de DPS | Documento Técnico de visão da solução sistêmica Documento Técnico com requisitos de sensoriamento Documento Técnico com wireframes propostos para o dashboard Documento contendo a configuração de ensaios a serem realizados pelos Partícipes. | 59735 | 95203 | 31734 | 2019-06-10 | 2020-06-09 | 2019-06-26 | 2020-06-01 | 1 | 100 | Não | 2020-06-12
PEAE-1906.0006 | 4 | Produção renovável de diácidos orgânicos a partir da transformação de lignina por processos de conversão enzimáticos e químico-oxidativos | Banco de dados com compostos químicos identificados a partir da caracterização dos produtos conversão enzimática e químico-oxidativa de ligninas. | 20000 | 20000 | 20000 | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 2020-06-01 | 2020-10-31 | 1 |  | Não | 2020-11-27
PEAE-1906.0006 | 3 | Produção renovável de diácidos orgânicos a partir da transformação de lignina por processos de conversão enzimáticos e químico-oxidativos | Produção de ácido succínico, oxálico, adípico ou outro diácido orgânico por rota enzimática com conversão de lignina em diácidos mínima ≥ 20%. A confirmação se dará a partir da quantificação dos produtos formados. | 20000 | 20000 | 20000 | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 2020-01-28 | 2020-04-13 | 1 | 50 | Não | 2020-04-13
PEAE-1906.0006 | 2 | Produção renovável de diácidos orgânicos a partir da transformação de lignina por processos de conversão enzimáticos e químico-oxidativos | Processo de conversão enzimática de lignina em diácidos orgânicos. | 30000 | 30000 | 30000 | 2020-01-01 | 2020-02-28 | 2020-01-01 | 2020-01-28 | 1 | 30 | Não | 2020-01-28
PEAE-1906.0006 | 1 | Produção renovável de diácidos orgânicos a partir da transformação de lignina por processos de conversão enzimáticos e químico-oxidativos | Metodologias analíticas desenvolvidas para identificação e quantificação de diácidos orgânicos (adípico, succínico e oxálico) e processo de conversão químico oxidativo da lignina em diácidos orgânicos e sua respectiva caracterização. | 30000 | 30000 | 30000 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 2019-08-01 | 2020-01-28 | 1 | 15 | Não | 2020-01-28
PEMB-1902.0005 | 6 | Automação de Cana de Açúcar | A macro entrega 6 engloba os últimos 5 meses de projeto e é dedicada ao desenvolvimento do sistema de controle do corte de folhagem vertical (subprojeto 4.b). Este subprojeto depende do sucesso do subprojeto 4.a, de forma que as imagens e informações geradas pela inteligência artificial da câmera servirá de dados de entrada para o sistema de controle da altura do corte. Também será necessário realizar o desenvolvimento da malha de controle que determinará quando o sistema de corte será utilizado e em que altura deverá ser cortada a folha. A integração entre câmera e sistema de controle gera os sinais de controle para a ECU da máquina através da rede CAN. O encerramento deste subprojeto será realizado através de testes de campo para validar a solução. | 98480.75 | 140260.45 | 59685.3 | 2021-08-20 | 2022-05-20 | 2021-10-15 | 2022-07-06 | 2 | 100 | Não | 2022-08-25
PEMB-1902.0005 | 5 | Automação de Cana de Açúcar | A macro entrega 5 tem a duração de, aproximadamente 10 meses, e da início ao 4º subprojeto. Nesta etapa serão desenvolvidos os estudos de posicionamento de câmera e do algoritmo para identificar a altura da folhagem verde da cana de açúcar. Também neste período, será realizada a aquisição das câmeras para este subprojeto, assim como a confecção do suporte para instalação da mesma. A macro entrega 5 engloba os últimos 5 meses de projeto e é dedicada ao desenvolvimento do sistema de controle do corte de folhagem vertical (subprojeto 5). Este subprojeto depende do sucesso do subprojeto 2, de forma que as imagens e informações geradas pela inteligência artificial da câmera servirá de dados de entrada para o sistema de controle da altura do corte. | 159345.86 | 226947.14 | 96573.25 | 2020-11-03 | 2021-08-19 | 2021-05-03 | 2021-10-14 | 2 | 100 | Sim | 2021-10-27
PEMB-1902.0005 | 4 | Automação de Cana de Açúcar | Com o sucesso o subprojeto 2.a, possibilitando a identificação da densidade de folhas que serão processadas na máquina, será dado início aos subprojetos 2.b e 3. O subprojeto 2.b inicia com um detalhamento das especificações técnicas desta nova etapa, e, posteriormente, a realização de testes de eficiência da máquina. Estes testes servirão para caracterizar qual é a velocidade ideal da máquina para cada configuração de densidade de folhas. Realizada esta caracterização, é possível projetar a malha de controle e integrar este sistema de controla à controladora da máquina através da rede CAN O subprojeto 3 segue a mesma dinâmica do subprojeto 2.b, porém o foco é a rotação do separador primário. Também será necessário realizar uma caracterização de eficiência do separador para as diferentes velocidades de rotação e densidades, possibilitando o projeto da malha de controle e a integração com o sistema de processamento da máquina. | 197655.55 | 281509.44 | 119791.25 | 2020-07-29 | 2021-03-15 | 2020-10-30 | 2021-04-30 | 2 | 100 | Sim | 2021-04-30 | A entrega da ME 4 consiste de: Subprojeto 1.a – Sistema de detecção de altura do solo 1.Reprojeto da placa de aquisição de dados 2.Correção do posicionamento dos sensores e imãs na máquina 3.Realização de testes com a máquina estática para calibração dos sensores e validação do sistema de medição Subprojeto 2.b - Controle de velocidade da máquina Subprojeto 3 - Sistema de controle da rotação do extrator primário. 1.Construção das primeiras versões dos sistemas de controle; 2.Validação do funcionamento das malhas de controle em sistema simulado a partir dos modelos obtidos em testes em campo; 3.Conversão dos códigos de controle em ambiente simulado para serem embarcados na controladora principal. Subprojeto 2.a - Sistema de monitoramento de infeed de cana-de-açúcar Subprojeto 3: Controle de rotação do separador primário (produtividade) 1.Aquisição realizada da Câmera Baumer para ser utilizada no protótipo final; 2.Projeto e construção do sistema de fixação e proteção da câmera que será instalado na máquina; 3.Integração da câmera com o sistema de processamento de imagem; 4.Realização de testes em ambiente controlado para aquisição de dados e calibração do sistema de processamento de imagem. Subprojeto 5: Biblioteca ISOBUS 1.Finalização da programação da biblioteca; 2.Construção dos exemplos de uso; 3.Documentação da biblioteca; 4.Disponibilização do código através do arquivo .Zip
PEMB-1902.0005 | 3 | Automação de Cana de Açúcar | O subprojeto 1.b tem seu início e fim nesta macro entrega. Neste período será desenvolvido algoritmo inteligente para detecção e definição da altura de trabalho. Também será realizada a integração com o sistema de controle da máquina. E será finalizado com a realização de testes em campo para validação da solução. Esta macro entrega possui aproximadamente 5 meses e é a terceira macro entrega do subprojeto 2.a, que consiste no desenvolvimento e treinamento das Inteligências que serão aplicadas para identificação das folhas no sistema. A finalização do subprojeto 2.a consiste na realização de testes em ambiente controlado e em campo para verificar a acurácia do sistema de processamento de imagem. | 131253.38 | 186936.63 | 79547.5 | 2020-01-06 | 2020-07-29 | 2020-05-19 | 2020-10-29 | 2 | 100 | Sim | 2020-10-29 | Entregas realizadas na macroentrega 3 Subprojeto 1.b - Sistema de controle de altura do solo Subprojeto 2.b - Controle de velocidade da máquina 1. Codificação da CAN para o sistema de controle; 2. Teste dos tempos de resposta (campo); 3. Construção das malhas de controle. Subprojeto 2.a - Sistema de monitoramento de infeed de cana-de-açúcar Subprojeto 3: Controle de rotação do separador primário (produtividade) 1. DATASET e primeiros testes de segmentação de cana-de-açúcar, folha e fundo de tela; 2. Especificação da câmera definitiva. O Subprojeto 1.a - Sistema de detecção de altura do solo 1.Definição da forma de medição da altura do solo; 2.Teste em Campo dos sensores HALL e Data Logging da CAN. Teste em Campo dos sensores HALL e Data Logging da CAN 1.Teste com o Equipamento ISOBUS.
PEMB-1902.0005 | 2 | Automação de Cana de Açúcar | Para o subprojeto 1.a existirá um período de aquisições dos sensores escolhidos e o projeto de fixação dos mesmos. Nesta macro entrega também será programado o hardware responsável por adquirir e processas as informações dos sensores. Serão feitos testes em ambientes controlados na fábrica e, posteriormente testes para realizar as medições em campo. Este subprojeto 1.a encerra nesta segunda macro entrega e seu sucesso impulsionará o início do subprojeto 1.b na próxima etapa. Esta etapa, com duração de aproximadamente 3 meses, consiste na aquisição dos insumos para os subprojetos 2.a. Além de, realizado o projeto da estrutura de fixação das câmeras, nos locais identificados na etapa anterior e será dado encaminhamento à fabricação destes suportes. O subprojeto 2.a encerra a segunda macro entrega com a viagem para instalação das câmeras e realização de filmagens para o treinamento da inteligência artificial que será desenvolvida na próxima macro entrega. O subprojeto 5 terá a finalização da programação da biblioteca, assim como a realização de testes de integração com a colhedora e com sistemas periféricos. Encerrando assim o subprojeto 5. | 137841.25 | 196319.35 | 83540.15 | 2019-09-23 | 2020-01-06 | 2019-10-22 | 2020-05-18 | 2 | 100 | Sim | 2020-05-18 | Entregas realizadas na macroentrega 2. 1)Avaliação dos sensores candidatos para medição do infeed de cana-de-açúcar e altura do solo (Lidar, Radar, Câmera 3D). 2)Construção das proteções para realizar coleta de imagens durante colheita. 3)Configuração da Hercules (processador principal) para operação com a máquina colhedora de cana-de-açúcar. 4)Configuração do protocolo de mensagens CAN para coletar dados de operação da colhedora.
PEMB-1902.0005 | 1 | Automação de Cana de Açúcar | O Subprojeto 1.a, apresenta nesta macro entrega, as especificações das possíveis técnicas de detecção de altura do solo, assim como as especificações técnicas dos sensores para aquisição e construção dos protótipos. Para o Subprojeto 2.a, esta primeira macro entrega, com duração de 3 meses, engloba o detalhamento dos requisitos de projeto, assim como a elaboração do conceito de operação da solução. Nesta entrega também serão realizados os estudos iniciais de posicionamento de câmeras e das técnicas de processamento de imagens e inteligência artificial que serão aplicadas. Já o Subprojeto 5 engloba o estudo do protocolo ISOBUS e o início do desenvolvimento da biblioteca em C++ | 110494.79 | 157371.37 | 66966.54 | 2019-07-01 | 2019-09-23 | 2019-06-12 | 2019-10-21 |  | 100 | Não | 2019-10-21 | Outubro. Macro entrega (1) entregue e aprovada pelo cliente. Principais ações em julho SENAI Departamento Nacional (DN) aprovou e liberou a contrapartida financeira, R$151.831,20, para uso na rubrica viagens; Abertura de processo e contratação de dois pesquisadores, firmware e automação; Visita técnica do ISI SE à CNHI em Piracicaba, e uma fazenda de plantação de cana de açúcar em Ourinhos com objetivo de conhecer tecnicamente a máquina CS14 e coletar imagens do funcionamento em campo que faz parte da macro entrega 1. Agosto Projeto em andamento conforme planejado.
PELE-1906.0004 | 5 | Desenvolvimento de Bateria de Chumbo-Ácido Inundada com nanotecnologia para o setor Estacionário | WBE 5 – VALIDAÇÃO DOS PROTÓTIPOS DE BATERIA ESTACIONÁRIA INUNDADA WBE 5.1 – Testes elétricos dos protótipos de acordo com a NBR 14297 Validação dos protótipos de bateria estacionária inundada Relatório final das atividades | 23584.15 | 60523.03 | 29250.16 | 2021-08-01 | 2022-05-31 | 2021-08-11 | 2022-07-05 | 1 | 100 | Não | 2022-07-07 | Valores de contrapartida atualizados conforme aditivo 03 enviado na data de 30/11/2021. Somente uma empresa deu continuidade até 31/05/2022, conforme Termo Aditivo. O projeto teve atraso, por conta da finalização dos testes elétricos que se estendeu por diversos fatores, incluindo atraso na entrega de protótipos por parte da empresa. Termo de aceite enviado para a Empresa na data de 05/07/2022.
PELE-1906.0004 | 4 | Desenvolvimento de Bateria de Chumbo-Ácido Inundada com nanotecnologia para o setor Estacionário | WBE 4 – TESTES ELÉTRICOS DOS PROTÓTIPOS DE BATERIA ESTACIONÁRIA INUNDADA WBE 4.1 – Testes elétricos dos protótipos de acordo com a NBR 14297 Testes Elétricos dos protótipos da bateria estacionária inundada Relatório parcial de atividades | 0 | 47400.86 | 2904.07 | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 2021-05-04 | 2021-08-10 | 1 | 100 | Não | 2021-08-10 | valores de contrapartida atualizados conforme aditivo 02 enviado na data de 23/03/2021
PELE-1906.0004 | 3 | Desenvolvimento de Bateria de Chumbo-Ácido Inundada com nanotecnologia para o setor Estacionário | WBE 3 – MONTAGEM DOS PROTÓTIPOS DE BATERIA ESTACIONÁRIA INUNDADA WBE 3.1 – Montagem de Protótipos de Baterias com novas placas negativas e positivas Montagem dos protótipos da bateria estacionária inundada Relatório parcial de atividades | 0 | 56641.35 | 86231.54 | 2020-10-01 | 2021-03-31 | 2020-10-29 | 2021-05-03 | 1 | 100 | Não | 2021-05-03 | valores de contrapartida atualizados conforme aditivo 02 enviado na data de 23/03/2021
PELE-1906.0004 | 2 | Desenvolvimento de Bateria de Chumbo-Ácido Inundada com nanotecnologia para o setor Estacionário | WBE 2 – PRODUÇÃO DA PLACA POSITIVA CONTENDO ADITIVOS ESPECIAIS WBE 2.1 – Produção das grades positivas WBE 2.2 – Preparação da massa ativa positiva WBE 2.3 – Produção das placas positivas WBE 2.4 – Formação e testes eletroquímicos das placas positivas Produção da placa positiva contendo aditivos especiais Relatório parcial de atividades | 32062.59 | 123343.1 | 114640.77 | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 2020-06-06 | 2020-10-28 | 1 | 100 | Não | 2020-10-28 | valores de contrapartida atualizados conforme aditivo 02 enviado na data de 23/03/2021 Estamos com a pendencia de assinatura da macroentrega da empresa Cargo, pois esta está inadimplente com o projeto e já notificamos, como medida de controle fizemos a interrupção do fornecimento dos resultados para ela até a definição
PELE-1906.0004 | 1 | Desenvolvimento de Bateria de Chumbo-Ácido Inundada com nanotecnologia para o setor Estacionário | WBE 1 – PRODUÇÃO DA PLACA NEGATIVA CONTENDO ADITIVOS DE CARBONO WBE 1.1: Produção das grades negativas WBE 1.2 – Preparação da massa ativa negativa WBE 1.3 – Produção das placas negativas WBE 1.4 – Formação e testes eletroquímicos das placas negativas Produção da placa negativa contendo aditivos de carbono Relatório parcial de atividades | 421412.29 | 203607.03 | 244032.48 | 2019-06-01 | 2020-05-30 | 2019-06-01 | 2020-06-05 | 1 | 100 | Não | 2020-06-05 | valores de contrapartida atualizados conforme aditivo 02 enviado na data de 23/03/2021
PIPT-1906.0040 | 3 | Desenvolvimento de processo alternativo para produção de pinos resistentes ao desgaste ("studs") para revestimento de moinho HFGR | Relatório Técnico Final - Produção dos lotes de pinos para ensaio piloto na Vale. | 100000 | 87000 | 60489.66 | 2020-02-04 | 2020-12-03 | 2020-04-09 | 2021-04-23 | 1 | 100 | Não | 2021-04-23
PIPT-1906.0040 | 2 | Desenvolvimento de processo alternativo para produção de pinos resistentes ao desgaste ("studs") para revestimento de moinho HFGR | Relatório Técnico parcial 2 - Tratamento térmico e caracterização microestrutural e propriedades dos protótipos e Ensaios mecânicos e de desgaste dos protótipos. | 100000 | 169000 | 60489.67 | 2019-10-04 | 2020-02-03 | 2019-12-12 | 2020-04-09 | 1 | 100 | Não | 2020-04-09
PIPT-1906.0040 | 1 | Desenvolvimento de processo alternativo para produção de pinos resistentes ao desgaste ("studs") para revestimento de moinho HFGR | Relatório Técnico parcial 1 - Levantamento de informações detalhadas sobre o oroblema: definicão de liaas e tratamentos térmicos e fundicão e caracterização de protótipos no IPT. | 110734 | 184000 | 60489.67 | 2019-06-03 | 2019-10-03 | 2019-06-03 | 2019-12-11 | 1 | 100 | Não | 2019-12-11
PIPT-1906.0039 | 2 | Criação de zona redutora em forno de queima de pelotas de minério de ferro pela injeção de gás produzido por gaseificação de biomassa | Relatório contendo a continuidade dos testes de redução com gás gerado a partir da gaseificação de biomassa, avaliação da oxidação das pelotas no resfriamento simulando o forno industrial, caracterização química, física e metalúrgica das pelotas obtidas. | 387667 | 552131.8 | 293687.13 | 2020-06-03 | 2021-06-02 | 2021-07-14 | 2021-11-30 | 1 | 100 | Não | 2022-01-10 | Relatório técnico entregue. Aguardando termo de aceite assinado pelo parceiro.
PIPT-1906.0039 | 1 | Criação de zona redutora em forno de queima de pelotas de minério de ferro pela injeção de gás produzido por gaseificação de biomassa | Relatório contendo o balanço de massa do forno de queima, resultados dos testes de redução e oxidação de pelotas em sistema de termogravimetria com gases sintéticas, testes de gaseificação e determinação dos parâmetros de geração do gás redutor e início dos testes de redução com gás gerado a partir da gaseificação. | 581500.51 | 828197.71 | 293687.13 | 2019-06-03 | 2020-06-02 | 2019-06-03 | 2020-06-02 | 1 | 100 | Não | 2020-07-13
PSUL-1906.0004 | 3 | Painel para colheita seletiva de café | Pagamento de bolsas - Contrato do Bolsistas e Relatório dos Bolsistas Montagem de pré - prototipo Redação de patente | 10520 | 6420 | 3050 | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 2 | 100 | Não | 2019-10-31
PSUL-1906.0004 | 2 | Painel para colheita seletiva de café | Compra de material de consumo ; - notas de compras e aquisições Pagamento de bolsas - Contrato do Bolsistas e Relatório dos Bolsistas Montagem de prototipo | 14040 | 9840 | 4950 | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 1 | 100 | Não | 2019-09-30
PSUL-1906.0004 | 1 | Painel para colheita seletiva de café | Compra de material de consumo ; - notas de compras e aquisições Pagamento de bolsas - Contrato do Bolsistas e Relatório dos Bolsistas Montagem de pré - prototipo | 20440 | 27740 | 7000 | 2019-06-21 | 2019-07-31 | 2019-07-21 | 2019-07-31 | 2 | 100 | Não | 2019-07-31
PCEE-1906.0128 | 4 | FRETEI | ME04-Relatório do caso de uso no Exército Brasileiro. Protótipo da solução completa com todos os refinamentos realizados. | 66433.81 | 0 | 9539.93 | 2020-04-01 | 2020-05-31 | 2020-04-01 | 2020-05-29 | 1 | 100 | Não | 2020-05-12
PCEE-1906.0128 | 3 | FRETEI | ME03-Software para o componente de monetização. Protótipo da solução completa integrada e testada. | 76820.91 | 29874.97 | 14309.89 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 2020-01-02 | 2020-03-31 | 1 | 100 | Não | 2020-05-12
PCEE-1906.0128 | 2 | FRETEI | ME02-Software para determinação dos pesos e volumes a serem transportados. Software para biometria facial do condutor. Software para logística dos transportadores. Aplicativo móvel do transportador. Projeto e implementação do serviço na nuvem. | 0 | 107465.54 | 14309.89 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1 | 100 | Não | 2020-05-12
PCEE-1906.0128 | 1 | FRETEI | ME01-Software para Identificação do tipo de caminhão por imagem. Software de logística para clientes-transportadores. Aplicativo móvel do cliente. | 0 | 96259.87 | 19079.86 | 2019-06-03 | 2019-09-30 | 2019-06-03 | 2019-09-30 | 1 | 100 | Não | 2020-05-12
PCEE-1906.0129 | 3 | MLaaS | ME03-Artefatos finais do projeto | 181512.12 | 0 | 8993.19 | 2019-12-01 | 2020-03-31 | 2019-12-02 | 2020-03-31 | 1 | 100 | Não | 2020-04-27
PCEE-1906.0129 | 2 | MLaaS | ME02-Prova de conceito para o Ambiente Integrado de desenvolvimento para Engenheiros de Dados | 0 | 256024.31 | 13489.77 | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 2019-09-02 | 2019-11-29 | 1 | 100 | Não | 2020-01-21
PCEE-1906.0129 | 1 | MLaaS | ME01-Modelo arquitetura da plataforma para Integração e Implantação contínuas | 0 | 138512.05 | 13489.77 | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 2019-06-01 | 2019-08-30 | 1 | 100 | Não | 2019-10-29 | A entrega foi aceita dentro do cronograma previsto, porém, a assinatura do termo só foi realizada em 29/10/2019.
PIPT-1906.0037 | 4 | Desenvolvimento de processo de aglomeração de concentrado de minério de ferro | Relatório técnico final - Discussão e consolidação dos resultados do projeto | 168997.41 | 240693.29 | 102422.68 | 2021-01-02 | 2022-03-30 | 2021-01-12 | 2022-04-03 | 1 | 100 | Não | 2022-05-31
PIPT-1906.0037 | 3 | Desenvolvimento de processo de aglomeração de concentrado de minério de ferro | Relatório técnico parcial 3 - Avaliação de aglomeração pelo método de peletização | 168997.41 | 240693.29 | 102422.68 | 2020-07-01 | 2020-12-20 | 2020-09-01 | 2021-01-11 | 1 | 100 | Não | 2021-01-11
PIPT-1906.0037 | 2 | Desenvolvimento de processo de aglomeração de concentrado de minério de ferro | Relatório técnico parcial 2 - Favorecimento da aglomeração de concentrado não moido | 168997.41 | 240693.29 | 102422.67 | 2020-01-02 | 2020-08-30 | 2020-01-06 | 2020-08-31 | 1 | 100 | Não | 2020-08-31
PIPT-1906.0037 | 1 | Desenvolvimento de processo de aglomeração de concentrado de minério de ferro | Relatório Técnico Parcial 1 - Identificação dos mecanismos atuais de aglomeração | 168997.41 | 240693.29 | 102422.67 | 2019-06-03 | 2019-12-20 | 2019-06-03 | 2019-12-20 | 1 | 100 | Não | 2020-02-06
PCOP-1904.0016 | 4 | Pesquisa aplicada de fabricação de componentes para a Indústria de Óleo e Gás por manufatura aditiva a arco elétrico | Resultados Preliminares de: Ensaios de resistência a corrosão e fragilização ao H nos corpos de prova produzidos, refinamento do controle e integração aprofundada de software do sistema protótipo. | 0 | 854013.14 | 477840.45 | 2020-12-13 | 2021-09-10 | 2021-02-01 | 2021-07-09 | 1 | 100 | Não | 2021-07-09 | Reformulação foi aprovada junto a empresa e está em assinatura
PCOP-1904.0016 | 3 | Pesquisa aplicada de fabricação de componentes para a Indústria de Óleo e Gás por manufatura aditiva a arco elétrico | Resultados Preliminares de: Ensaios de resistência mecânica aprofundado com análise de mecâmeca da fratura, controle e integração inicial de software do sistema protótipo. | 0 | 3217243.52 | 740287.26 | 2020-06-12 | 2021-04-10 | 2020-11-03 | 2021-01-29 | 1 | 100 | Não | 2021-07-09 | Aguardando aprovação de reformulação por parte da empresa Aguardando termo de aceitação da empresa
PCOP-1904.0016 | 2 | Pesquisa aplicada de fabricação de componentes para a Indústria de Óleo e Gás por manufatura aditiva a arco elétrico | Avaliação definitiva dos parâmetros de manufatura, complementação das simulações computacionais baseado nos dados dos ensaios desta etapa, implementação de novos sensores ao protótipo. | 489997.19 | 776160.09 | 2833244.2 | 2019-12-11 | 2020-06-11 | 2019-12-11 | 2020-10-30 | 1 | 100 | Sim | 2021-01-11 | Aguardando termo de aceitação da empresa
PCOP-1904.0016 | 1 | Pesquisa aplicada de fabricação de componentes para a Indústria de Óleo e Gás por manufatura aditiva a arco elétrico | Revisão de patentes e benchmark, estado da arte, simulações computacionais preliminares e início de avaliação de parâmetros de manufatura, simulação computacional do processo de fabricação, evolução microestrutural e fluidodinâmica, implementação do versão inicial do sistema protótipo. | 2810002.81 | 9854918.12 | 1102908.55 | 2019-04-10 | 2019-12-10 | 2019-05-01 | 2019-12-10 | 1 | 100 | Não | 2020-01-09
PIPT-1906.0038 | 3 | Desenvolvimento de processo de produção de pelotas de minério de ferro, com elevada resistência, obtidas por emprego de aglomerantes alternativos e tratamento em temperaturas reduzidas | Relatório Técnico contendo: Pelotização de misturas de pellet feed/bentonita/calcário/antracito e silicato de sódio (~13% Na2O C-112). Queima das pelotas em diferentes ciclos térmicos no intervalo de 1100oC a 1300oC. Análise de resistência à compressão e porosidade de pelotas verdes e queimadas, análise microestrutural das pelotas; Realização de testes em retorta em escala laboratorial para análise de possíveis emissões gasosas ou particulados durante a queima das pelotas nas temperaturas de 300oC, 600oC, 800oC, 900oC, 1000oC e 1100oC, com composição contendo colemanita, ulexita e silicato de sódio (C-112); Análise dos materiais particulados gerados por microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia de energia dispersiva (EDS) e da água de lavagem dos gases por espectrometria de emissão por plasma acoplado indutivamente (ICP-OES) | 240603 | 413050.64 | 37552.82 | 2021-09-01 | 2022-05-31 | 2021-09-01 | 2022-06-15 |  | 100 | Não | 2022-06-15 | Para PIPT-1906.0038 favor usar a descrição desta terceira macro, como concluído neste momento. A mudança do texto da macro ocorre em função da alteração do escopo do projeto, com inclusão de novas atividades. Em conformidade com o Termo Aditivo assinado.
PIPT-1906.0038 | 2 | Desenvolvimento de processo de produção de pelotas de minério de ferro, com elevada resistência, obtidas por emprego de aglomerantes alternativos e tratamento em temperaturas reduzidas | A partir dos melhores resultados obtidos nas atividades da Macroentrega 1, serão realizados testes de aquecimentos em diferentes temperaturas e patamares ( adotando ciclos térmicos o mais próximo possível do adotado pela Vale), com objetivo de obtenção de resistência à compressão compatível com o especificado. Serão realizados testes de redução sob gás redutor das pelotas produzidas, assim como avaliação de características como inchamento, degradação e microestrutura. | 309810.74 | 441245.6 | 187764.08 | 2020-06-01 | 2021-05-30 | 2020-08-16 | 2021-08-31 |  | 100 | Não | 2021-08-31
PIPT-1906.0038 | 1 | Desenvolvimento de processo de produção de pelotas de minério de ferro, com elevada resistência, obtidas por emprego de aglomerantes alternativos e tratamento em temperaturas reduzidas | Avaliação, identificação e caracterização de aglomerantes (orgânicos e inorgânicos). A partir dessa definição, serão preparadas pelotas com variações de ligantes e teor de umidade, realização de testes de resistência à verde e queimada (1000 oC a 1300 oC) das pelotas geradas. Os resultados serão comparados com o padrão atual que é a bentonita, com olhar crítico para os mecanismos de aglomeração. | 867470.07 | 1235487.67 | 525739.43 | 2019-06-03 | 2020-05-30 | 2019-06-03 | 2020-08-14 |  | 100 | Não | 2020-08-14
PLIG-1906.0004 | 1 | Influência da adição de carga líquida durante processo de fundição na usinabilidade de ferros fundidos nodular e cinzento | Relatório técnico detalhando resultados quanto aos efeitos da adição de carga líquida na microestrutura e no desempenho quanto a usinabilidade de um ferro fundido nodular e um ferro fundido cinzento. | 93602.55 | 78315.87 | 78823.2 | 2019-06-13 | 2020-01-17 | 2019-06-13 | 2020-01-15 | 1 | 100 | Sim | 2020-01-15
PCEE-1807.0092 | 4 | AGORA DIGITAL | ME04-Plataforma de análise do risco regulatório do contexto e de modificações propostas a proposições monitoradas pela Dado Capital. | 61820.6 | 103914.71 | 20201.7 | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 2019-06-03 | 2019-08-31 | 1 | 100 | Não | 2019-11-06
PCEE-1804.0098 | 4 | DATACENTER SIMULATOR EMBRAPII | ME04-Ferramenta de simulação de perfis de hardware para datacenters. | 175653.4 | 126781.17 | 26736.69 | 2019-01-01 | 2019-05-31 | 2019-01-02 | 2019-05-31 | 1 | 100 | Não | 2020-03-05
PIFP-1901.0017 | 3 | STAR | ME03-Firmware testado, aprovado, documentado e entregue. | 240582 | 0 | 25364.16 | 2019-06-01 | 2020-02-29 | 2019-06-01 | 2020-02-28 | 1 | 100 | Não | 2020-05-19
PIFP-1901.0017 | 2 | STAR | ME02-Firmware do módulo RE866B3 gerando release condicional para a versão BR. | 100796 | 209787.51 | 25364.16 | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 1 | 100 | Não | 2019-10-04
PIFP-1901.0017 | 1 | STAR | ME01-Equipe e infraestrutura prontas para iniciar o desenvolvimento. | 29800 | 232467.1 | 20291.33 | 2019-01-03 | 2019-04-30 | 2019-01-03 | 2019-04-30 | 1 | 100 | Não | 2019-10-04
PESQ-1906.0005 | 4 | Desenvolvimento de um bioproduto a base de Beauveria bassiana e/ou Isaria fumosorosea com eficacia contra as principais pragas da soja e algodao e desenvolvimento de um sistema de fermentação liquida e de tecnologia de aplicação de fungos por UBV. | BIoensaios em laboratório com as formulaçoes desenvolvidas; BIoensaios em campos com as formulações desenvolvidas; Manejo de pragas em soja e algodão em campo com as formulações UBV de fungos no MT em comparação com Malation em aplicações aéreas. | 170414.04 | 354708.24 | 8884.55 | 2021-09-01 | 2022-06-30 | 2021-07-07 | 2023-02-28 | 1 |  | Não | 2023-05-10
PESQ-1906.0005 | 3 | Desenvolvimento de um bioproduto a base de Beauveria bassiana e/ou Isaria fumosorosea com eficacia contra as principais pragas da soja e algodao e desenvolvimento de um sistema de fermentação liquida e de tecnologia de aplicação de fungos por UBV. | Desenvolvimento das formulações e estudo de tempo de prateleira; Desenvolvimento de formulação UVB para fungos e teste em laboratório; Bioensaios em campo com formulações UVB com maquinarios terrestres e/ou avião em SP para avaliação de gota e bioeficácia. | 170414.04 | 295590.2 | 8884.55 | 2020-11-01 | 2021-08-30 | 2020-09-01 | 2021-07-06 | 1 |  | Não | 2021-07-06
PESQ-1906.0005 | 2 | Desenvolvimento de um bioproduto a base de Beauveria bassiana e/ou Isaria fumosorosea com eficacia contra as principais pragas da soja e algodao e desenvolvimento de um sistema de fermentação liquida e de tecnologia de aplicação de fungos por UBV. | Adaptação de protocolos de secagem dos fungos; Entrega de informações para a solicitação de RET visando registro do produto. | 170414.04 | 177354.12 | 8884.55 | 2020-03-01 | 2020-10-31 | 2020-03-05 | 2020-08-31 | 1 |  | Não | 2020-08-31
PESQ-1906.0005 | 1 | Desenvolvimento de um bioproduto a base de Beauveria bassiana e/ou Isaria fumosorosea com eficacia contra as principais pragas da soja e algodao e desenvolvimento de um sistema de fermentação liquida e de tecnologia de aplicação de fungos por UBV. | Adequação do meio de cultura liquido para a produção de microescleródios de Trichoderma e blastosporos de Isaria fumosorosea e/ou Beauveria bassiana; Rendimento produtivo de conídios de Isaria fumosorosea e Beuaveria bassiana; Virulência dos isolados de I.fumosorosea e B.bassiana a mosca branca, lagarta do cartucho e bicudo. | 170414.04 | 236472.16 | 8884.55 | 2019-07-01 | 2020-02-28 | 2019-07-01 | 2020-03-04 | 1 |  | Não | 2020-03-04
PCEE-1803.0085 | 5 | SMON | ME05-Entrega da Solução final validada em ambiente relevante. | 301398.84 | 0 | 19305.81 | 2019-11-01 | 2020-02-28 | 2019-11-01 | 2020-02-28 | 1 | 100 | Não | 2020-04-22
PCEE-1803.0085 | 4 | SMON | ME04-Entrega de Prova de Conceito dos middlewares de integração. | 0 | 0 | 38611.63 | 2019-03-01 | 2019-10-31 | 2019-03-01 | 2019-10-31 | 1 | 100 | Não | 2019-12-03
PCEE-1904.0127 | 3 | PIXIE | ME03-Protótipo do aplicativo móvel para monitoramento de vídeo com todas as funcionalidades. | 210778.05 | 0 | 13975.18 | 2019-12-01 | 2020-03-31 | 2019-12-02 | 2020-03-31 | 1 | 100 | Não | 2020-04-22
PCEE-1904.0127 | 2 | PIXIE | ME02-Primeiro protótipo com o produto mínimo viável. | 0 | 242620.5 | 13975.18 | 2019-07-01 | 2019-11-30 | 2019-07-01 | 2019-11-29 | 1 | 100 | Não | 2020-02-03
PCEE-1904.0127 | 1 | PIXIE | ME01-Definição e validação da arquitetura inicial do projeto, do backlog inicial e consolidação das provas de conceito que envolvem o estudo de viabilidade. | 0 | 207320.88 | 13975.18 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 1 | 100 | Não | 2019-08-30
PCPQ-1905.0047 | 4 | Remodelagem do sistema de gerência do ROADM para modelo SDN | Pelo presente Termo a Padtec aceita o material disponibilizado pelo CPqD referente à Macro Entrega 4 do Plano de trabalho do projeto ROADM - SDN conforme descrito no Plano de Trabalho | 170790.4 | 269528.6 | 93401 | 2019-11-01 | 2020-06-30 | 2020-04-23 | 2020-11-16 | 1 | 100 | Sim | 2020-11-27
PCPQ-1905.0047 | 3 | Remodelagem do sistema de gerência do ROADM para modelo SDN | Atividade 6 (A6) – Implementação de GCC via FPGA em transponder 200G - Entregáveis: código fonte do GCC0 implementado sobre FPGA em VHDL (Very High Speed Application Specific Integrated Circuit Design Language), código fonte do firmware para suporte a GCC, código fonte do Software de gerência e testes automatizados. | 170790.4 | 269528.6 | 93401 | 2019-07-03 | 2020-03-02 | 2019-12-02 | 2020-04-22 | 1 | 100 | Sim | 2020-03-30
PCPQ-1905.0047 | 2 | Remodelagem do sistema de gerência do ROADM para modelo SDN | Documento de validação da primeira versão do software de gerência, com funções limitadas Atividade 03: Projeto de Software e Integração do WSS Broadcast & Select 1x9 Fixedgrid Entregáveis: código fonte de: software de firmware para placa de supervisão, software de gerência, teste automatizado. | 170790.4 | 269528.6 | 93401 | 2019-05-16 | 2019-09-30 | 2019-11-01 | 2019-11-17 | 1 | 100 | Sim | 2019-11-29
PCPQ-1905.0047 | 1 | Remodelagem do sistema de gerência do ROADM para modelo SDN | Atividade 1 (A1) - Requisitos e Arquitetura Entregáveis: Plano de projeto contendo atividades, tempo estimado. Documento de HLD do projeto (High Level Design) com os blocos de implementação e design do projeto que será implementado. | 170790.4 | 269528.6 | 93401 | 2019-05-16 | 2019-06-28 | 2019-06-17 | 2019-10-31 | 1 | 100 | Não | 2019-10-31
PIFP-1901.0016 | 3 | CaboDrop | ME03: Firmware testado, aprovado, documento e entregue. | 184462.4 | 0 | 18469.63 | 2019-05-01 | 2019-11-30 | 2019-05-01 | 2019-11-30 | 1 | 100 | Não | 2020-01-24
PIFP-1901.0016 | 2 | CaboDrop | ME02-Firmware do módulo RE866B3 gerando release condicional para a versão BR. | 68439.4 | 176373 | 18469.64 | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 1 | 100 | Não | 2019-10-04
PIFP-1901.0016 | 1 | CaboDrop | ME01-Equipe e infraestrutura prontas para iniciar o desenvolvimento. | 10350 | 138346.8 | 13852.23 | 2019-01-03 | 2019-02-28 | 2019-01-03 | 2019-02-28 | 1 | 100 | Não | 2019-10-04
PIFP-1903.0015 | 3 | Gllot | ME03: Firmware testado, aprovado, documento e entregue. | 52356.02 | 13152 | 5419.29 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 1 | 100 | Sim | 2020-01-23 | Pendente a prototipação final por dependência de entrega de um terceiro.
PIFP-1903.0015 | 2 | Gllot | ME02: Firmware do módulo RE866B3 gerando release condicional para a versão BR. | 3665.68 | 44722.68 | 3612.86 | 2019-05-01 | 2019-06-30 | 2019-05-02 | 2019-06-30 | 1 | 100 | Não | 2019-09-18
PIFP-1903.0015 | 1 | Gllot | ME01 - Equipe e infraestrutura prontas para iniciar o desenvolvimento | 0 | 11687.8 | 3612.86 | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 1 | 100 | Não | 2019-09-18
PCER-1904.0036 | 3 | Plataforma de Streaming de Áudio | E4: Versão protótipo Alfa R1 (final) do produto (HW e SW) | 30888.93 | 58882.03 | 6756.95 | 2020-03-01 | 2021-02-28 |  |  | 5 | 100 | Não |  | Aguardando termo de aceite assinado pelo cliente
PCER-1904.0036 | 2 | Plataforma de Streaming de Áudio | E2: Versão Preliminar do software para plataforma de streaming de áudio rodando em laboratório E3: Versão protótipo do produto Alfa (HW e SW) | 61777.87 | 117764.06 | 13513.91 | 2019-07-01 | 2020-02-28 | 2019-06-19 |  | 4 | 100 | Não | 2020-02-28
PCER-1904.0036 | 1 | Plataforma de Streaming de Áudio | E1 – Planejamento detalhado do projeto e backlog com as atividades do desenvolvimento para Hardware e Software | 61777.87 | 117764.06 | 13513.91 | 2019-06-01 | 2019-06-30 | 2019-06-01 | 2019-06-18 | 1 | 100 | Não | 2019-06-18
PIFS-1905.0016 | 3 | Desenvolvimento de Instrumentação para monitoramento da fermentação do mosto de bebidas por espectroscopia infra-vermelho. | Construção do sistema de monitoramento: serão construídos e testados outros dispositivos para descontaminação da linha bem como seu espurgo para evitar contaminação cruzada; serão produzidos diversos dispositivos de verificação espectroscópico da cor e amargor de cerveja. Este será o lote pioneiro a ser produzido para ensaios. Além disto, será elaborado o texto de patente. Comparação da eficiência do sistema desenvolvido com técnicas padrões HPLC. | 140000 | 140000 | 140000 | 2020-03-01 | 2023-04-07 | 2020-03-01 | 2023-04-05 | 1 | 100 | Não | 2023-04-05 | Alteração formalizada em aditivo firmado em 18/12/2019 Alteração nas atividades previstas na macroentrega, formalizada no plano de trabalho de aditivo firmado em 18/03/2022 Alteração de data prevista para termino conforme aditivo firmado em 10/10/2022
PIFS-1905.0016 | 2 | Desenvolvimento de Instrumentação para monitoramento da fermentação do mosto de bebidas por espectroscopia infra-vermelho. | Instalação do protótipo na linha de produção: Instalar o protótipo na panela de mosturação e fermentadores da micro-cervejaria | 70000 | 70000 | 70000 | 2019-10-01 | 2020-02-28 | 2019-10-01 | 2020-12-15 | 1 | 100 | Não | 2020-12-15
PIFS-1905.0016 | 1 | Desenvolvimento de Instrumentação para monitoramento da fermentação do mosto de bebidas por espectroscopia infra-vermelho. | Construção de um Protótipo: Desenvolver um software que controle o laser, faça a interface e controle o espectrômetro, colete automaticamente os dados e faça o processamento. Realizar automaticamente a normalização dos dados, passar pela análise de componentes principais, processamento neural artificial e a plotagem do resultado em tela. | 70000 | 70000 | 70000 | 2019-05-15 | 2019-09-30 | 2019-05-15 | 2019-10-17 | 1 | 100 | Não | 2019-10-17
PESQ-1905.0004 | 4 | Desenvolvimento de um produto microbiológico para a cultura da soja que apresente vários beneficios como promoção de crescimento, solubilização de nutrientes no solo, redução de pragas ou doenças | Desenvolvimento de método de produção dos microrganismos e uma formulação. Avaliação da eficácia agronômica em campo e determinação da concentração necessária por hectare e tecnologia de aplicação em campo. | 202885.58 | 243147.96 | 168771.22 | 2022-06-01 | 2023-05-31 | 2022-06-01 | 2023-05-31 | 1 |  | Não | 2023-06-29
PESQ-1905.0004 | 3 | Desenvolvimento de um produto microbiológico para a cultura da soja que apresente vários beneficios como promoção de crescimento, solubilização de nutrientes no solo, redução de pragas ou doenças | Determinação da eficácia dos agentes microbianos em casa de vegetação. Ao final desta fase sera possível iniciar o pedido de RET e registro dos bioprodutos com base na ação individual de cada fungo selecionado. | 202885.58 | 243147.96 | 168771.22 | 2021-06-01 | 2022-05-31 | 2021-06-01 | 2022-05-31 | 1 |  | Não | 2022-06-18
PESQ-1905.0004 | 2 | Desenvolvimento de um produto microbiológico para a cultura da soja que apresente vários beneficios como promoção de crescimento, solubilização de nutrientes no solo, redução de pragas ou doenças | Determinação da compatibilidade e sinergismo entre os microrganismos pre selecionados e atividade biológica dos microrganismos conjuntamente | 202885.58 | 243147.96 | 168771.27 | 2020-06-01 | 2021-05-31 | 2020-06-01 | 2021-05-31 | 1 |  | Não | 2021-05-31
PESQ-1905.0004 | 1 | Desenvolvimento de um produto microbiológico para a cultura da soja que apresente vários beneficios como promoção de crescimento, solubilização de nutrientes no solo, redução de pragas ou doenças | Seleção, identificação e caracterização da atividade biológica dos microrganismos através de avaliações isoladamente. | 202885.58 | 24147.96 | 168771.27 | 2019-06-01 | 2020-05-31 | 2019-06-01 | 2020-05-31 | 1 |  | Não | 2020-05-31
PLAS-1905.0003 | 4 | Validação da Aplicação de Processos de Manufatura Aditiva para a Fabricação de Componentes Críticos para a Indústria de Óleo &Gás | 4.1 Comparação das técnicas de inspeção e definição da melhor para aplicação na indústria de Óleo & Gás; 4.2 Teste de técnicas nos componentes da indústria de Ó&G e estudo de viabilidade; 4.3 Relatório do processo de inspeção; | 278487.91 | 0 | 171351.49 | 2022-02-01 | 2023-06-23 | 2022-02-01 | 2023-05-11 | 1 | 100 | Não | 2023-05-11 | Critérios de aceitação: 4.1 Aprovação do relatório técnico sobre a comparação das técnicas de INS e definindo a melhor para aplicação de Ó&D; 4.2 Aprovação do relatório técnico sobre o teste realizado em componentes reais da indústria de O&G; 4.3 Aprovação do relatório final sobre o processo de inspeção não destrutiva na indústria de Ó&G;
PLAS-1905.0003 | 3 | Validação da Aplicação de Processos de Manufatura Aditiva para a Fabricação de Componentes Críticos para a Indústria de Óleo &Gás | 3.1 Simulação do processo de manufatura aditiva; 3.2 Otimização topológica; 3.3 Fabricação de protótipos dinâmicos; 3.4 Validação dos componentes fabricados; 3.5 Mapeamento das técnicas de inspeção não destrutiva para manufatura aditiva; 3.6 Técnicas de inspeção para manufatura aditiva – in situ; 3.7 Viabilidade de inspeção de componentes para indústria de Óleo & Gás. | 524791.76 | 481355.01 | 322900.37 | 2021-05-01 | 2022-01-31 | 2021-01-14 | 2021-12-16 | 1 | 100 | Não | 2021-12-16 | Critérios de aceitação 3.1 Aprovação do relatório sobre as simulações das peças desenhadas pelos software comerciais; 3.2 Aprovação do relatório sobre os ensaios de otimização topológica; 3.3 Aprovação dos componentes dinâmicos fabricados por MA; 3.4 Aprovação do relatório descritivo dos experimentos em ambiente relevante; 3.5 Aprovação do relatório com as técnicas de inspeção não destrutiva para componentes fabricados por MA; 3.6 Aprovação do relatório com as principais técnicas de inspeção não destrutiva in situ para técnicas de MA; 3.7 Aprovação do relatório com análise de viabilidade da técnica de IND para aplicação em componentes de Ó&G;
PLAS-1905.0003 | 2 | Validação da Aplicação de Processos de Manufatura Aditiva para a Fabricação de Componentes Críticos para a Indústria de Óleo &Gás | 2.1 Seleção de matéria prima e planejamento de fabricação; 2.2 Estudo do reaproveitamento do pó; 2.3 Fabricação dos protótipos estáticos; 2.4 Revestimento e reparo de componentes; | 626303.71 | 2000000 | 385359.91 | 2019-09-01 | 2021-04-30 | 2019-09-01 | 2020-12-23 | 1 | 100 | Não | 2020-12-23 | Critérios de aceitação: 2.1 Aprovação dos materiais selecionados e do planejamento experimental; 2.2 Aprovação do relatório com fotos e caracterizações das amostras fabricadas; 2.3 Aprovação dos componentes estáticos fabricados por MA; 2.4 Aprovação das peças revestidas e reparadas pela técnica de deposição de metais a laser.
PLAS-1905.0003 | 1 | Validação da Aplicação de Processos de Manufatura Aditiva para a Fabricação de Componentes Críticos para a Indústria de Óleo &Gás | 1.1 Detalhamento dos protótipos a serem fabricados; revisão da literatura do processo de manufatura digital, revestimento e reparo; 1.2 Desenvolvimento de parâmetros. | 570416.61 | 4622974.2 | 350972.99 | 2018-12-28 | 2019-08-30 | 2018-12-28 | 2019-08-30 | 1 | 100 | Não | 2019-08-30 | Critérios de aceitação: 1.1 Aprovação do relatório de revisão bibliográfica pela empresa Petrobras; 1.2 Validação dos parâmetros de processamento. Observação: O interlocutor técnico da empresa PETROBRAS nos enviou um e-mail aprovando a conclusão da Macroentrega 1, entretanto ele informou que foi orientado pelo jurídico a não assinar nenhum documento que não esteja no SIGITEC (Sistema de Gestão PETROBRAS).
PIND-1904.0003 | 3 | PLANTA 4.0 | Software para validação do acoplamento de antena | 22399.95 | 177712.18 | 11682.27 | 2019-11-01 | 2020-03-31 | 2020-02-18 | 2020-03-31 | 1 |  | Não | 2020-04-24 | com o objetivo de atender ao escopo do TA, as partes concordam em substituir o cronograma de entregas.
PIND-1904.0003 | 2 | PLANTA 4.0 | JIG DE Calibração de RF - Versão Completa | 22399.95 | 181436.8 | 40731.49 | 2019-11-01 | 2020-03-31 | 2020-01-16 | 2020-02-17 | 2 |  | Não | 2020-04-24 | com o objetivo de atender ao escopo do TA, as partes concordam em substituir o cronograma de entregas .
PIND-1904.0003 | 1 | PLANTA 4.0 | JIG de Calibração de RF - Protótipo | 223999.6 | 210358.8 | 40731.49 | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 2019-04-01 | 2020-01-15 | 2 |  | Não | 2020-01-20 | com o objetivo de atender ao escopo do TA, as partes concordam em substituir o cronograma de entregas para duas entregas . O prazo da entrega 01, referente ao desenvolvimento do Jig de Calibração de RF, estava definido para dia 31/10/2019, conforme aditivo vigente ao projeto. Entretanto, devido a fatores técnicos e externos ao projeto, onde alguns deles foram inclusive mapeados como riscos na fase de proposta, ocorreu um atraso de 75 dias nesta entrega. Tais fatores predominates ao atraso referem-se principalmente à demora no desembaraço de componentes importados, onde a Receita Federal exigiu detalhadas justificativas sobre as aquisições, ocasionando em um atraso de pelo menos 30 dias. Tais materiais eram essenciais para o andamento do projeto, ficando a equipe impossibilitada de evoluir nos trabalhos até que os mesmos fossem completamente liberados. Outro fator de grande contribuição ao atraso na entrega foi a demora de um fornecedor do projeto responsável por realizar serviços de usinagem. Tal fornecedor justificou sua demora em virtude do volume de demandas acima do normal ocorrida concomitantemente à realização dos serviços deste projeto. Além disso, já na fase de usinagem, descobriu-se que o material escolhido para fabricação de algumas partes do JIG (poliacetal) apresentou flambagem ao ser usinado, exigindo portanto, rápida ação da equipe de desenvolvimento para escolher e analisar novo material para substituição e que fosse mais resistente ao processo. Escolheu-se portanto, o material fenolite cujos testes demandaram um certo tempo adicional. Por fim, o atraso na autorização do cliente para que o INDT pudesse fazer as requisições de compra e contratação do fornecedor também contribuíram para o atraso na referida entrega. Neste contexto, onde todos os fatores acima somados e aliados ao fato de que o projeto foi estimado com cronograma extremamente enxuto, não foi possível absorver os atrasos mantendo-se o prazo original, o que acabou por exigir o deslocamento da entrega para o dia 15/01/2020. Esta entrega poderia ser feita ainda no mês de Dezembro/2019 mas em virtude do recesso de fim de ano no cliente que acontecerá entre 23/12/19 a 08/01/2020, a entrega precisou ser deslocada. Esta macroentrega foi efetivada em 15/01/2020, já com as alterações solicitadas pelo cliente no 2º termo aditivo, assim que recebermos o TA assinado pelo cliente com alterações nas macroentregas e acréscimo de valor na fonte Empresa, realizaremos os ajustes. 1ª entrega - JIG de Calibração de RF - Protótipo 2ª entrega - JIG de Calibração de RF - Versão Completa 3ª entrega - Software para validação do acoplamento de antena
PIFS-1905.0015 | 5 | Desenvolvimento de tubulação de material compósito (PRFV) para aplicação em poços artesianos/semi-artesianos visando benefícios ambientais e de saúde humana. | Filmagem e monitoramento dos testes em campo dos tubos instalados: Acompanhamento da qualidade e segurança no funcionamento | 52498.4 | 52498.4 | 52498.4 | 2020-01-01 | 2020-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1905.0015 | 4 | Desenvolvimento de tubulação de material compósito (PRFV) para aplicação em poços artesianos/semi-artesianos visando benefícios ambientais e de saúde humana. | Produção e instalação do lote piloto para teste em campo: Procedimentos de montagem | 52498.4 | 52498.4 | 52498.4 | 2019-11-01 | 2019-12-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1905.0015 | 3 | Desenvolvimento de tubulação de material compósito (PRFV) para aplicação em poços artesianos/semi-artesianos visando benefícios ambientais e de saúde humana. | Ensaios Mecânicos no Laboratório da USP: Análise de resultados | 52498.4 | 52498.4 | 52498.4 | 2019-09-01 | 2019-10-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1905.0015 | 2 | Desenvolvimento de tubulação de material compósito (PRFV) para aplicação em poços artesianos/semi-artesianos visando benefícios ambientais e de saúde humana. | Produção das peças e dispositivos para ensaio em laboratório: Produção de amostras para testes em laboratório | 52498.4 | 52498.4 | 52498.4 | 2019-07-01 | 2019-08-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1905.0015 | 1 | Desenvolvimento de tubulação de material compósito (PRFV) para aplicação em poços artesianos/semi-artesianos visando benefícios ambientais e de saúde humana. | Definição dos detalhes construtivos dos tubos: Tipos de esforços que os tubos serão submetidos; elaboração de design e detalhes construtivos | 52498.4 | 52498.4 | 52498.4 | 2019-05-15 | 2019-06-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1905.0014 | 5 | Scanner biométrico baseado em Tecnologia de Tomografia de Coerência Óptica | Integração, teste e Desenvolvimento do Protótipo: Integração dos projetos ótico, opto-mecânico, hardware e software. Desenvolvimento do protótipo final com a integração das partes componentes do projeto. Testes de integração e certificações necessárias. | 79800 | 79800 | 79800 | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 2020-05-01 | 2021-12-14 | 1 | 100 | Não | 2021-12-14 | finalizada nesta data, considerando aditivo firmado
PIFS-1905.0014 | 4 | Scanner biométrico baseado em Tecnologia de Tomografia de Coerência Óptica | Confecção de primeira caixa mecânica e programação dos SW’s de controle: Desenvolvimento do projeto opto-mecânico, visando a portabilidade, dimensões reduzidas, minimização de custos, segurança e usabilidade. Desenvolvimento de software embarcado e não embarcado visando a processamento em tempo real dos sinais extraídos das amostras, obtenção e processamento das imagens. Testes unitários e de integração. integração do software com o hardware. | 79900 | 79900 | 79900 | 2020-02-01 | 2020-04-30 | 2020-02-01 | 2021-12-14 | 1 | 100 | Não | 2021-12-14 | finalizada nesta data, considerando aditivo firmado
PIFS-1905.0014 | 3 | Scanner biométrico baseado em Tecnologia de Tomografia de Coerência Óptica | Projeto de hardware de controle e controle de potência: Desenvolvimento do hardware de controle do sistema (fonte de alimentação, atuadores, drivers), fontes de potência, conversores A/D e D/A, sistemas de chaveamento da câmera e da fonte de luz. Testes unitários e de integração | 80100 | 80100 | 80100 | 2019-11-01 | 2020-01-31 | 2019-11-01 | 2021-03-10 | 1 | 100 | Não | 2021-03-10 | finalizada nesta data, considerando aditivo firmado
PIFS-1905.0014 | 2 | Scanner biométrico baseado em Tecnologia de Tomografia de Coerência Óptica | Reprojeto óptico com SW’s específicos: Desenvolvimento do projeto óptico utilizando ferramentas de simulação, controle e CAD e tornando o sistema compacto, imune a vibrações, variações de temperatura e reflexões internas. Otimização de partes componentes através de novas tecnologias e da integração de partes discretas em módulos. | 80100 | 80100 | 80100 | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 2019-08-01 | 2021-03-10 | 1 | 100 | Não | 2021-03-10
PIFS-1905.0014 | 1 | Scanner biométrico baseado em Tecnologia de Tomografia de Coerência Óptica | Planejamento do Projeto: Definição da metodologia a ser adotada, elaboração dos requisitos funcionais e não funcionais, detalhamento das etapas e dos marcos do projeto, definição da arquitetura do hardware e software, definição dos papéis, responsabilidades e atividades, elaboração do cronograma e do acompanhamento do projeto, detalhamento da estratégia de testes e integração. | 80100 | 80100 | 80100 | 2019-05-15 | 2019-07-31 | 2019-05-15 | 2020-05-12 | 1 | 100 | Não | 2020-05-12
PCEE-1903.0126 | 4 | PUMA Vision 2019 | ME04- Demonstrador para as funcionalidades sendo implementadas na segunda fase do projeto. | 64263.2 | 12680.32 | 14493.51 | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 1 | 100 | Não | 2020-03-11
PCEE-1903.0126 | 3 | PUMA Vision 2019 | ME03-Artigo submetido a conferência ou periódico internacional. | 32131.6 | 6340.16 | 7246.75 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 1 | 100 | Não | 2019-10-02
PCEE-1903.0126 | 2 | PUMA Vision 2019 | ME02- Artigo submetido à conferência interna de HPE TechCon. | 47430.16 | 67985.12 | 13099.44 | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 1 | 100 | Não | 2019-10-02
PCEE-1903.0126 | 1 | PUMA Vision 2019 | MEO1- Demonstrador para as funcionalidades sendo implementadas na primeira fase do projeto (Prova de conceito). | 0 | 166887.04 | 6305.88 | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 1 | 100 | Não | 2019-10-02
PCIM-1904.0098 | 3 | Renault - Sustainable Vehicle Components - SVC | 1 - Relatório Final; 2 - Termo de Encerramento. | 0 | 0 | 0 | 2019-10-18 | 2019-10-21 | 2019-10-18 | 2019-10-21 | 1 | 100 | Não | 2019-10-21
PCIM-1904.0098 | 2 | Renault - Sustainable Vehicle Components - SVC | 1- Relatório de análise química de água condensada do sistema de ar condicionado e do sistema(s) de purificação estudado(s); 2 - Relatório de testes referentes ao volume de água gerado pelo sistema de ar condicionado do KWID; 3 - Proposta de prova de conceito para dois sistemas de purificação de água considerando a existência de um tanque de água oriunda do sistema de ar condicionado; 4 - Depósito da patente. | 81566.24 | 145269.34 | 30895.47 | 2019-06-24 | 2019-10-10 | 2019-06-24 | 2019-10-18 | 1 | 100 | Não | 2019-10-21 | 06/08/19 - Atualmente o projeto encontra-se na etapa de aquisição, a qual, por metodologia do PMO-CIMATEC não tem influência direta no avanço físico do projeto.
PCIM-1904.0098 | 1 | Renault - Sustainable Vehicle Components - SVC | Relatório de prospecção tecnológica para o dispositivo de purificação para água potável e placa de energia solar para veículos automotivos; Proposta conceitual do dispositivo para purificação para água potável e placa de energia solar para veículos automotivos (proposta de projeto 2D e / ou 3D) para o veículo KWID Renault). " | 41966.24 | 64869.34 | 6179.1 | 2019-04-23 | 2019-06-21 | 2019-04-23 | 2019-06-21 | 1 | 100 | Não | 2019-07-08
PSEN-1902.0003 | 5 | Sistema de Medição de Espessura de Material Depositado para Controle de Qualidade, Redução de Insumos Utilizados e Eficiência Energética | Algoritmo de IA para predição de falhas, predição de consumo de insumos, predição de consumo de energia integrado com dashboard para supervisão e comissionamento virtual. | 48031.5 | 68408.5 | 29110 | 2020-11-03 | 2021-03-26 | 2020-11-04 | 2021-02-17 | 1 |  | Não | 2021-02-18
PSEN-1902.0003 | 4 | Sistema de Medição de Espessura de Material Depositado para Controle de Qualidade, Redução de Insumos Utilizados e Eficiência Energética | Protótipo do sistema de sensoriamento testado em ambiente relevante. | 39600 | 56400 | 24000 | 2020-03-02 | 2020-10-30 | 2020-07-08 | 2020-11-03 | 1 |  | Não | 2020-11-04 | Adiado inicio devido COVID-19
PSEN-1902.0003 | 3 | Sistema de Medição de Espessura de Material Depositado para Controle de Qualidade, Redução de Insumos Utilizados e Eficiência Energética | Prova de conceito dos sistemas de medição e controle dos processos de jateamento, aplicação de primer, fornos e aplicação de pintura. | 94875 | 135125 | 57500 | 2019-11-14 | 2020-03-02 | 2019-12-05 | 2020-07-07 | 1 |  | Não | 2020-07-07 | A data de término foi alterada de 02/03/2020 para 25/03/2020 a pedido da empresa. E, adiada devido o COVID-19, para julho.
PSEN-1902.0003 | 2 | Sistema de Medição de Espessura de Material Depositado para Controle de Qualidade, Redução de Insumos Utilizados e Eficiência Energética | Linha de pintura digitalizada e simulação virtual do processo de pintura. | 94875 | 135125 | 57500 | 2019-07-17 | 2019-11-13 | 2019-07-25 | 2019-12-04 | 1 | 100 | Não | 2019-12-04 | A data da 2° macroentrega foi alterada de 13/11/2019 para 04/12/2019 conforme alinhamento com a empresa.
PSEN-1902.0003 | 1 | Sistema de Medição de Espessura de Material Depositado para Controle de Qualidade, Redução de Insumos Utilizados e Eficiência Energética | Matriz de requisitos e restrições do sistema a ser desenvolvido. | 34650 | 49350 | 21000 | 2019-04-22 | 2019-07-16 | 2019-04-22 | 2019-07-24 |  | 100 | Não | 2019-07-24 | A data de entrega foi alterada de 16/07 para 24/07/2019 por indisponibilidade de agenda da empresa.
PIFC-1904.0049 | 5 | SkiuHub | SUSPENSO APÓS ADITIVO | 0 | 0 | 0 | 2020-02-01 | 2020-07-29 |  |  | 1 |  | Não
PIFC-1904.0049 | 4 | SkiuHub | Frontend e Backend | 17800 | 34341.86 | 15056.73 | 2019-12-01 | 2020-07-29 | 2019-12-01 | 2020-07-29 | 1 | 100 | Não | 2020-03-29
PIFC-1904.0049 | 3 | SkiuHub | Frontend, Backend e planejamento da versão mobile | 17800 | 15718.29 | 15056.73 | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 1 | 100 | Não | 2019-12-01
PIFC-1904.0049 | 2 | SkiuHub | Documentação de perfis de usuários (Aluno e Professor); Backend | 26700 | 23577.43 | 22585.1 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 1 | 100 | Não | 2019-09-30
PIFC-1904.0049 | 1 | SkiuHub | Seleção de Pessoal, documentação de requisitos e desenvolvimento do controle do programa | 17800 | 15718.29 | 15056.73 | 2019-04-30 | 2019-06-30 | 2019-04-29 | 2019-06-30 | 1 | 100 | Não | 2019-06-30
PINA-1902.0037 | 3 | Solução de monitoramento de dispositivos IoT | •código fonte final do módulo Interface de conversão de protocolos; •código fonte final da aplicação web de configuração e monitoramento da interface de conversão de protocolos; •código fonte final da aplicação backend; •versão final da solução de gestão de canais IoT para ser validada em laboratório pela CAS; •relatório técnico contendo resultado dos testes de uma solução IoT em uma rede SigFox. | 26500 | 54650 | 13600 | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 1 | 100 | Não | 2019-08-28
PINA-1902.0037 | 2 | Solução de monitoramento de dispositivos IoT | As funcionalidades a serem entregues nesta macroentrega serão priorizadas no início do seu desenvolvimento e são as seguintes: •código fonte do módulo Interface de conversão de protocolos; •código fonte da aplicação web de configuração e monitoramento da interface de conversão de protocolos; •código fonte da aplicação backend. | 55000 | 80000 | 35000 | 2019-05-01 | 2019-06-30 | 2019-05-01 | 2019-06-30 | 1 | 100 | Não | 2019-07-22
PINA-1902.0037 | 1 | Solução de monitoramento de dispositivos IoT | As funcionalidades a serem entregues nesta macroentrega serão priorizadas no início de seu desenvolvimento: •protótipo da Interface de conversão de protocolos; •primeira integração entre o sistema CAS IRIS, interface de conversão de protocolos e sistema de terceiro utilizando MQTT; •código fonte dos artefatos produzidos no ambiente de desenvolvimento da CAS. | 40000 | 80000 | 20250 | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 1 | 100 | Não | 2019-05-24
PCEE-1904.0125 | 3 | A-MaaS | ME03-Desenvolvimento dos módulos de campanhas de marketing, Business Intelligence | 279849.84 | 0 | 18038.22 | 2019-12-01 | 2020-06-30 | 2019-12-02 | 2020-06-30 | 1 | 100 | Não | 2020-05-11
PCEE-1904.0125 | 2 | A-MaaS | ME02-Desenvolvimento dos módulos de controle de acesso, gestão de eventos e aplicações de marketing. | 0 | 299474.84 | 18038.23 | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 1 | 100 | Não | 2019-12-17
PCEE-1904.0125 | 1 | A-MaaS | ME01-Definição da arquitetura do sistema e Desenvolvimento dos módulos de configuração e customização | 0 | 299474.84 | 18038.23 | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 1 | 100 | Não | 2019-08-27
PCEE-1804.0090 | 6 | ZTP | ME06-Demonstrador do provisionador de aplicações segura validado com sensores. | 111291.1 | 62884.16 | 19939.69 | 2019-10-01 | 2020-03-31 | 2019-10-01 | 2020-03-31 | 1 | 100 | Não | 2020-04-29
PCEE-1804.0090 | 5 | ZTP | ME05-Primeira versão do framework para provisionamento e operação de aplicações de Edge Computing considerando tecnologias além de Intel SGX. | 27191.2 | 107035.8 | 9969.84 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 1 | 100 | Não | 2019-10-28
PCEE-1804.0090 | 4 | ZTP | ME04-Uma prova de conceito que ilustre o uso de recursos de computação segura para o provisionamento e operação de aplicações com Edge Computing usando tecnologias adicionais a Intel SGX. | 12460.8 | 93426.14 | 9969.84 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 1 | 100 | Não | 2019-06-30
PCEE-1804.0084 | 7 | STORE COMPONENTS | ME07-Entrega de documentação, apresentação e finalização dos componentes e sistemas criados no projeto. | 110323.2 | 0 | 28064.94 | 2019-12-01 | 2020-03-31 | 2019-12-02 | 2020-03-31 | 1 | 100 | Não | 2020-04-13
PCEE-1804.0084 | 6 | STORE COMPONENTS | ME06-Entrega de novas funcionalidades e melhorias nos componentes desenvolvidos. Entrega de protótipos de novos componentes e integração de componentes aos sistemas desenvolvidos. | 115123.2 | 0 | 28064.95 | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 1 | 100 | Não | 2019-12-23
PCEE-1804.0084 | 5 | STORE COMPONENTS | ME05-Entrega dos protótipos iniciais dos componentes desenvolvidos e do arcabouço de métricas de uso de componentes. | 0 | 380994.24 | 28064.95 | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 1 | 100 | Não | 2019-09-10
PCEE-1903.0124 | 3 | SmartAwareness | ME03-Demonstrador final. | 30134.88 | 71913.45 | 11919.98 | 2019-12-01 | 2020-02-29 | 2019-12-02 | 2020-02-28 | 1 | 100 | Não | 2020-03-16
PCEE-1903.0124 | 2 | SmartAwareness | ME02-Protótipo do sistema de análise de eventos. | 50224.8 | 119855.74 | 19866.63 | 2019-07-01 | 2019-11-30 | 2019-07-01 | 2019-11-29 | 1 | 100 | Não | 2019-12-16
PCEE-1903.0124 | 1 | SmartAwareness | ME01-Refinamento de requisitos e sistema de coleta de dados. | 67670.38 | 57160.05 | 15893.31 | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 1 | 100 | Não | 2019-09-19
PCEE-1904.0123 | 3 | Optimus Prime/UFCG | ME03-Validação da solução. | 268928.24 | 0 | 17395.78 | 2019-12-01 | 2020-06-30 | 2019-12-02 | 2020-06-30 | 1 | 100 | Não | 2020-06-17
PCEE-1904.0123 | 2 | Optimus Prime/UFCG | ME02-Desenvolvimento da Solução; | 0 | 258928.24 | 17395.78 | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 2019-08-01 | 2019-11-29 | 1 | 100 | Não | 2020-02-13
PCEE-1904.0123 | 1 | Optimus Prime/UFCG | ME01-Investigação do Problema, Levantamento de Soluções e Provas de Conceito; | 0 | 268928.24 | 17395.78 | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 1 | 100 | Não | 2019-11-26
PCEE-1904.0122 | 3 | MOTX | ME03-Mecanismo baseado em aprendizagem de máquina para recomendação de tarifas variáveis; e versão completa da plataforma, incluindo ferramenta web de gestão da plataforma. | 22840.8 | 14871 | 7968.34 | 2019-09-01 | 2020-01-31 | 2019-09-02 | 2020-01-31 | 1 | 100 | Não | 2020-02-03
PCEE-1904.0122 | 2 | MOTX | ME02-Modelos baseados em aprendizagem de máquina para detecção de padrões de movimentação dos mototaxistas e para recomendação de pontos de taxi; e aplicativo para smartphones. | 11495.66 | 26524.14 | 7968.34 | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 2019-06-01 | 2019-08-30 | 1 | 100 | Não | 2019-09-20
PCEE-1904.0122 | 1 | MOTX | ME01-Projeto do banco de dados; projeto arquitetural e protótipo de telas das ferramentas de software. | 0 | 9110.6 | 2656.12 | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 1 | 100 | Não | 2019-06-01
PIFC-1904.0048 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE UM PROCESSO DE ANÁLISE AUTOMÁTICA DE RISCO DE OPERAÇÕES DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS UTILIZANDO APRENDIZADO DE MÁQUINA HOSPEDADO NAS NUVENS | Release 2 do software integrado com a base de dados operacional da empresa. | 31600 | 39946.3 | 44977.43 | 2019-11-01 | 2020-04-16 | 2019-11-01 | 2020-04-16 | 1 | 100 | Não | 2020-05-31
PIFC-1904.0048 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE UM PROCESSO DE ANÁLISE AUTOMÁTICA DE RISCO DE OPERAÇÕES DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS UTILIZANDO APRENDIZADO DE MÁQUINA HOSPEDADO NAS NUVENS | Release 1 do software incorporando as funções de classificação definidas no modelo, mas sem a integração com os dados operacionais da empresa. | 32400 | 39946.29 | 22488.72 | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 1 | 100 | Não | 2019-11-14
PIFC-1904.0048 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE UM PROCESSO DE ANÁLISE AUTOMÁTICA DE RISCO DE OPERAÇÕES DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS UTILIZANDO APRENDIZADO DE MÁQUINA HOSPEDADO NAS NUVENS | Documento de análise dos índices de performance obtidos em operações de créditos já realizadas comparando os mesmos com os índices realizados manualmente pela empresa. | 35800 | 39946.29 | 22488.72 | 2019-04-17 | 2019-07-31 | 2019-04-17 | 2019-07-31 | 1 | 100 | Não | 2019-08-09
PCPQ-1903.0046 | 4 | Desenvolvimento de bateria de Lítio-Íon estacionária para sistemas de telecomunicações | Atividade 3 – Desenvolvimento da Bateria • Relatório técnico final de Desenvolvimento do BMS (versão atualizada do relatório) o Desenvolvimento_BMS_DOT_7022_Atividade3_RT_03_AC Atividade 6 – Montagem e testes dos protótipos (Prova de conceito) • Relatório técnico final de Montagem e testes dos protótipos o Montagem_Testes_Prototipos_DOT_7022_Atividade6_RT_06_AA | 20632.93 | 30000.03 | 12658.24 | 2021-10-30 | 2022-11-01 | 2021-11-08 | 2022-11-21 | 1 | 100 | Sim | 2022-11-23 | Ajuste 1o aditivo
PCPQ-1903.0046 | 3 | Desenvolvimento de bateria de Lítio-Íon estacionária para sistemas de telecomunicações | Atividade 1: Ensaios Laboratoriais de desempenho elétrico e de segurança das células - Relatório técnico final dos Ensaios Laboratoriais. Atividade 3: Desenvolvimento da bateria - Relatório técnico final de Desenvolvimento do BMS. Atividade 4: Desenvolvimento dos Algoritmos - Relatório técnico final de Desenvolvimento de algoritmos | 34388.2 | 50000.05 | 21097.07 | 2019-11-01 | 2021-10-29 | 2019-11-04 | 2021-10-18 | 1 | 100 | Não | 2021-10-22 | Ajuste 1o aditivo
PCPQ-1903.0046 | 2 | Desenvolvimento de bateria de Lítio-Íon estacionária para sistemas de telecomunicações | Relatório técnico parcial de Desenvolvimento do BMS Relatório técnico parcial de Desenvolvimento de algoritmos | 82513.72 | 120000.12 | 50632.96 | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 1 | 100 | Não | 2019-11-22
PCPQ-1903.0046 | 1 | Desenvolvimento de bateria de Lítio-Íon estacionária para sistemas de telecomunicações | Relatório técnico parcial contendo os resultados dos Ensaios Laboratoriais. Relatório de Especificação dos requisitos da bateria | 171941.09 | 250000.23 | 105483.33 | 2019-04-15 | 2019-06-28 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 1 | 100 | Não | 2019-07-11
PDCC-1707.0002 | 3 | Teleoperação avançada de equipamentos de mineração: escavadeira | Relatório da validação de testes: Avaliação e validação de testes de conceito de teleoperação local e remota de um dispositivo móvel. | 0 | 0 | 0 | 2018-10-16 | 2019-07-17 | 2018-10-16 | 2019-07-15 | 1 | 100 | Não | 2019-08-12
PCEE-1902.0111 | 3 | Inteligencia Energetica para a Industria | ME03 - Demonstrador final das ferramentas de monitoramento e alarmes. | 34124.8 | 26953.41 | 7746.92 | 2019-06-01 | 2019-09-12 | 2019-06-01 | 2019-09-12 | 1 | 100 | Não | 2019-11-18
PIFS-1902.0013 | 4 | Abrigo de Produtos Químicos para saneamento e Agro Indústria | Produção piloto e teste em campo com possíveis clientes | 53400 | 53400 | 53400 | 2019-11-01 | 2020-01-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1902.0013 | 3 | Abrigo de Produtos Químicos para saneamento e Agro Indústria | Construção do Protótipo | 53400 | 53400 | 53400 | 2019-08-01 | 2019-10-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1902.0013 | 2 | Abrigo de Produtos Químicos para saneamento e Agro Indústria | Avaliação, estabilidade e estrutura ( ensaio quimica e mecânica dos materiais) | 53400 | 53400 | 53400 | 2019-05-01 | 2019-07-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1902.0013 | 1 | Abrigo de Produtos Químicos para saneamento e Agro Indústria | Elaboração dos planos e desenhos | 106800 | 106800 | 106800 | 2019-02-08 | 2019-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PEMB-1902.0004 | 6 | Projeto de Indústria 4.0: Produção de Soja 4.0 – PS4.0 | TRANSIÇÃO: ○SQLI – Subprojeto 2:. versão final do sistema, repasse, treinamento e relatório. ○SMP – Subprojeto 3: versão final do sistema, repasse, treinamento e relatório. | 94908 | 135172 | 57520 | 2020-09-01 | 2021-08-31 | 2020-09-01 | 2021-05-31 | 1 | 100 | Não | 2021-05-31 | 23/11/2020 - A execução está conforme o previsto, mesmo com a limitação no acesso a planta em Luís Eduardo Magalhães/BA. Estamos na etapa de instalação da solução e coleta de dados na planta para validar se a solução atende os objetivos do projeto. 17/12/2020 - A execução está conforme o previsto, mesmo com a limitação no acesso a planta em Luís Eduardo Magalhães/BA. Ainda estamos na etapa de instalação da solução e coleta de dados na planta para validar se a solução atende os objetivos do projeto. 27/04/2021 - A execução está conforme o previsto, mesmo com a limitação no acesso a planta em Luís Eduardo Magalhães/BA. Todas as soluções já foram instaladas, no momento, estão em faze de ajustes e testes. 01/06/2021 - O Termo de Aceite da Macroentrega 06 foi assinado.
PEMB-1902.0004 | 5 | Projeto de Indústria 4.0: Produção de Soja 4.0 – PS4.0 | INTEGRAÇÃO: ○SIAI – Subprojeto 1: versão final do sistema, repasse, treinamento e relatório. ○SQLI – Subprojeto 2: testes dos algoritmos de análise de dados. ○SMP – Subprojeto 3: testes dos algoritmos de análise de dados. | 175032 | 249288 | 106080 | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 1 | 100 | Não | 2020-09-02
PEMB-1902.0004 | 4 | Projeto de Indústria 4.0: Produção de Soja 4.0 – PS4.0 | VERSÃO 2: ○SIAI – Subprojeto 1: integração dos algoritmos de identificação de placa e carreta, testes algoritmos de coleta inteligente, V2 da solução integrada (máquina SAUR, SAP, interfaces). ○SQLI – Subprojeto 2:. testes do sensoriamento e automação, algoritmos de análise de dados, V2-V3 da solução integrada (equipamentos, interfaces). ○SMP – Subprojeto 3: compras e montagem das soluções de sensoriamento da linha viva, algoritmos de análise de dados, V2 da solução integrada (equipamentos, interfaces). | 546744 | 778696 | 331360 | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 1 | 100 | Não | 2020-06-30 | 09/03/2020 - A macroentrega atual foi iniciada conforme o planejado. 20/04/2020 - A macroentrega atual está conforme o planejado, mesmo na situação do COVID-19 porque estamos antecipando atividades que possam ser realizadas na modalidade de home office. 11/05/2020 - Realizamos 2 entregas parciais ao cliente de 4. O cronograma se mantém até o presente momento, mesmo com o COVID-19 porque estamos priorizando atividades que não impactam na presença in loco dos pesquisadores na planta da Bunge na Bahia. Finalizado a ME 4 conforme planejamento.
PEMB-1902.0004 | 3 | Projeto de Indústria 4.0: Produção de Soja 4.0 – PS4.0 | MVP : ○SIAI – Subprojeto 1: algoritmos de coleta inteligente, MVP da solução integrada (máquina SAUR, SAP, interfaces). ○SQLI – Subprojeto 2: parâmetros de processo e qualidade sistemas de sensoriamento, recepção das compras, correlação dos parâmetros quebrador/laminador, MVP da solução integrada. ○SMP – Subprojeto 3: projeto mecânico e elétrico dos sistemas de sensoriamento, correlação dos parâmetros de manutenção, MVP da solução integrada. | 544566 | 775594 | 330040 | 2019-12-02 | 2020-02-28 | 2019-12-09 | 2020-02-28 | 1 | 100 | Não | 2020-02-28 | 12/12/2019: Iniciamos a macroentrega 3 com uma semana de atraso devido a macroentrega anterior. Mesmo diante desse atraso, as atividades realizadas na macroentrega 2 servirão de base e diminuição no prazo da macroentrega atual. 04/02/2020: Realizamos 2 entregas prévias antes da entrega final prevista para o dia 28/02. As entregas parciais foram: 1) Continuação das POCs, Iniciação do processo de aquisição de sensores comerciais e armazenamento dos dados reais no servidor da FIESC e 2) 31/01: Continuação das POCs, Iniciação do processo de aquisição de atuadores e armazenamento dos dados reais no servidor da BUNGE. 28/02/2020: Realizada apresentação dos resultados e o cliente aprovou a entrega pelo termo de aceite.
PEMB-1902.0004 | 2 | Projeto de Indústria 4.0: Produção de Soja 4.0 – PS4.0 | ARQUITETURA: ○SIAI – Subprojeto 1: parâmetros de qualidade e variáveis dos processos de visão computacional, levantamento área para POC, lista de compra, MVP infraestrutura. ○SQLI – Subprojeto 2: parâmetros de qualidade e variáveis dos processos de sensoriamento, levantamento área para POC, lista de compra, ML quebrador e laminador. ○SMP – Subprojeto 3: parâmetros de qualidade e variáveis dos processos de sensoriamento, levantamento área para POC, lista de compra, ML manutenção linha viva. | 665544 | 947896 | 403360 | 2019-09-02 | 2019-11-29 | 2019-09-02 | 2019-12-06 | 1 | 100 | Não | 2019-12-13 | 31/10/2019 - Essa macroentrega foi dividida em três entregas mensais para acompanhamento do cliente. O Cliente está em validação da primeira e da segunda entrega parcial do projeto, com previsão até o dia 08/11/2019. 12/12/2019 - A macroentrega 2 foi entregue ao cliente no dia 06/12, com prazo do termo de aceite assinado até o dia 13/12/2019.
PEMB-1902.0004 | 1 | Projeto de Indústria 4.0: Produção de Soja 4.0 – PS4.0 | ENGENHARIA DE SISTEMAS: ○SIAI – Subprojeto 1: detalhamento dos requisitos, projeto conceitual, projeto preliminar. ○SQLI – Subprojeto 2: detalhamento de requisitos, projeto conceitual, projeto preliminar. ○SMP – Subprojeto 3: detalhamento dos requisitos, projeto conceitual, projeto preliminar. | 353628 | 503652 | 214320 | 2019-05-02 | 2019-08-30 | 2019-05-02 | 2019-08-30 | 1 | 100 | Não | 2019-09-06 | 02/06/19 - A equipe de pesquisadores está na etapa de coleta in loco dos requisitos para contribuição do projeto Conceitual; 08/07/19 - A equipe de pesquisadores está na revisão do Relatório de Requisitos e construindo o projeto Conceitual. 06/08/19 - O cliente aceitou a primeira entrega realizada (Documentação de Requisitos e Projeto Conceitual). A equipe está finalização da última entrega Projeto Detalhado, previsto para o dia 30/08/2019. 02/09/19 - A macroentrega 1 foi realizada e o cliente está analisando a entrega até o dia 06/09 para oficializar o encerramento com o termo de aceite. 06/09/19 - A macroentrega 1 foi encerrada.
PCQM-1904.0003 | 2 | Desenvolvimento de ensaio NanoBret em Leishmania | O objetivo é otimização o ensaio de NanoBret em células de Leishmania. | 100000 | 100000 | 100000 | 2020-05-04 | 2021-03-31 | 2020-05-04 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Não | 2021-03-16