PCQM-1904.0003 | 1 | Desenvolvimento de ensaio NanoBret em Leishmania | primeira macroentrega possui dois objetivos: 1. Verificar se os reagentes disponíveis para detectar luminescência do NanoLuc® podem ser utilizados em Leishmania. Os reagentes serão validados para Leishmania. 2. Verificar se os “tracers” disponívies NanoBret de quinase, podem ser utilizados para atingir alvos de quinase de Leishmania expressos ectopicamente em células de mamífero. Os Tracers serão validados para para proteínas-alvo de Leishmania. | 100000 | 100000 | 100000 | 2019-05-01 | 2020-03-31 | 2019-06-03 | 2020-05-29 | 1 | 100 | Não | 2020-06-15 | termo de aceite enviado.
PCEE-1702.0047 | 9 | REVAI | ME09 - Módulo Extrator de Conteúdo estendido com a funcionalidade de detectar e reconhecer caracteres presentes em prontuários médicos digitalizados. | 61563.2 | 45878.02 | 14171.25 | 2019-03-01 | 2019-07-31 | 2019-03-01 | 2019-07-31 | 1 | 100 | Não | 2019-07-31
PCER-1902.0035 | 3 | Projeto de Desenvolvimento da versão Alfa da Eletrônica para as Plataformas de Cadeiras Odontológicas Kavo - Modelos Aqia e Unik | E4 – Projeto e desenvolvimento da placa Base E5 – Projeto e desenvolvimento da placa de Pedal | 62696.41 | 119515.04 | 13714.84 | 2019-11-01 | 2020-03-31 | 2019-11-01 | 2020-09-30 | 1 | 100 | Não | 2020-09-30
PCER-1902.0035 | 2 | Projeto de Desenvolvimento da versão Alfa da Eletrônica para as Plataformas de Cadeiras Odontológicas Kavo - Modelos Aqia e Unik | E3 - Projeto e desenvolvimento da placa da Mesa . | 78688.52 | 150000 | 17213.11 | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 2 | 100 | Não | 2019-10-31
PCER-1902.0035 | 1 | Projeto de Desenvolvimento da versão Alfa da Eletrônica para as Plataformas de Cadeiras Odontológicas Kavo - Modelos Aqia e Unik | E1 – Plano de Trabalho detalhado E2 - Caderno de requisitos das placas a serem desenvolvidas | 143678.69 | 273887.51 | 31429.71 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 2019-04-01 | 2020-06-30 | 2 | 100 | Não | 2019-06-28
PUSP-1903.0008 | 5 | “EMBRAPII MCE - Otimização de telhas de fibrocimento com reforço de fibras orgânicas produzidas por máquinas Hatschek” | "Relatório Técnico - Estudo da durabilidade dos produtos fabricados (item 3.1.4); Refino da porosidade, melhoria da estabilidade dimensional e selagem de defeitos com a carbonatação (item 3.2); e Teste em ambiente industrial relevante (item 3.2.2)." | 50000 | 67368.58 | 56039.96 | 2020-10-28 | 2021-05-28 | 2020-11-05 | 2021-06-25 | 1 | 100 | Sim | 2021-07-20 | Em processo de assinatura, o 2º Termo Aditivo para prorrogação de mais 4 (quatro) meses no prazo e criação da 6a. Macroentrega.
PUSP-1903.0008 | 4 | “EMBRAPII MCE - Otimização de telhas de fibrocimento com reforço de fibras orgânicas produzidas por máquinas Hatschek” | "Relatório Técnico - Cura por carbonatação em autoclave, ajuste dos parâmetros da câmara (item 3.1.2); Avaliação da carbonatação e dos produtos de hidratação (item 3.1.3); e Desenvolvimento da solução (item 3.2.1)." | 67380 | 67380 | 70050 | 2020-04-28 | 2020-10-27 | 2020-04-25 | 2020-11-04 | 1 | 100 | Sim | 2020-11-09
PUSP-1903.0008 | 3 | “EMBRAPII MCE - Otimização de telhas de fibrocimento com reforço de fibras orgânicas produzidas por máquinas Hatschek” | "Relatório Técnico - Identificação de estratégias de melhoria de desempenho (itens 3.2)." | 67380 | 67380 | 70050 | 2019-10-28 | 2020-04-27 | 2019-10-31 | 2020-04-24 | 1 | 100 | Não | 2020-04-28
PUSP-1903.0008 | 2 | “EMBRAPII MCE - Otimização de telhas de fibrocimento com reforço de fibras orgânicas produzidas por máquinas Hatschek” | "Relatório Técnico - Cura por carbonatação em pressão atmosférica (item 3.1.1)." | 56150 | 56150 | 70050 | 2019-04-28 | 2019-10-27 | 2019-04-11 | 2019-10-30 | 1 | 100 | Não | 2019-11-04
PUSP-1903.0008 | 1 | “EMBRAPII MCE - Otimização de telhas de fibrocimento com reforço de fibras orgânicas produzidas por máquinas Hatschek” | "Relatório compêndio da Reunião de Kick-off, incluindo o planejamento detalhado das atividades do Projeto." | 11230 | 11230 | 14010 | 2019-03-28 | 2019-04-27 | 2019-03-28 | 2019-04-10 | 1 | 100 | Não | 2019-04-11
PIFC-1903.0047 | 5 | Drivers Avançados para Hardware Bematech | Drivers aderentes ao padrão aberto POS na forma de serviços OLE C/C++ e ao padrão POS para a plataforma Java | 58000 | 0 | 60140.18 | 2019-12-01 | 2020-04-28 | 2019-12-01 | 2020-04-28 | 1 | 100 | Não | 2020-04-30
PIFC-1903.0047 | 4 | Drivers Avançados para Hardware Bematech | Kit de desenvolvimento para aplicações móveis que acessem as funcionalidades de dispositivos Bematech | 60682.04 | 76736.98 | 24056.08 | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 1 | 100 | Não | 2019-11-30
PIFC-1903.0047 | 3 | Drivers Avançados para Hardware Bematech | Gerenciamento de atualizações automáticas/agendadas de software e de firmware | 63364.08 | 76736.98 | 24056.08 | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 1 | 100 | Não | 2019-09-30
PIFC-1903.0047 | 2 | Drivers Avançados para Hardware Bematech | Criação interativa de leiautes de impressão. Integração da interface de configuração de impressoras com a nuvem | 60682.04 | 76736.99 | 24056.08 | 2019-06-01 | 2019-07-31 | 2019-06-01 | 2019-07-31 | 1 | 100 | Não | 2019-09-30
PIFC-1903.0047 | 1 | Drivers Avançados para Hardware Bematech | Componente para prover acesso aos dispositivos legados por uma página Web, com interface de programação que acessam serviços locais | 63364.08 | 235287.83 | 24056.08 | 2019-03-29 | 2019-05-31 | 2019-03-29 | 2019-05-31 | 1 | 100 | Não | 2019-05-31
PCEE-1904.0121 | 3 | MiniPOS-Tools | ME03-Protótipo validado do ambiente de desenvolvimento integrado com software embarcado, incluindo suporte à programação de modelos MP35, MP20 e MP21. | 178649.84 | 57046.4 | 17704.18 | 2019-10-01 | 2020-01-31 | 2019-10-01 | 2020-01-31 | 1 | 100 | Não | 2020-04-07
PCEE-1904.0121 | 2 | MiniPOS-Tools | ME02-Integração de ferramentas de desenvolvimento do MP25 com software embarcado. | 7720 | 183705.98 | 11617.58 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 1 | 100 | Não | 2019-10-25
PCEE-1904.0121 | 1 | MiniPOS-Tools | ME01-Protótipo funcional de ambiente integrado de desenvolvimento com suporte ao MP25. | 0 | 114534.58 | 8296.45 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 1 | 100 | Não | 2019-08-30
PCEE-1904.0120 | 3 | SCM | ME03-Modelos Yang para as MIBs suportadas. | 206646.64 | 0 | 22020.76 | 2019-10-01 | 2020-01-31 | 2019-10-01 | 2020-01-31 | 1 | 100 | Não | 2020-03-13
PCEE-1904.0120 | 2 | SCM | ME02-Integração com chassis e descoberta automática de dispositivos. | 0 | 182225.21 | 16515.58 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 1 | 100 | Não | 2019-11-26
PCEE-1904.0120 | 1 | SCM | ME01-Definição da arquitetura da solução e Interface gráfica. | 0 | 177225.18 | 16515.58 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 1 | 100 | Não | 2019-09-03
PCEE-1903.0119 | 3 | Smart Balance | ME03-Protótipo VDSL e contagem integrado no SAP. | 158932 | 30012.3 | 14878.41 | 2019-11-01 | 2020-04-30 | 2019-11-01 | 2020-04-30 | 1 | 100 | Não
PCEE-1903.0119 | 2 | Smart Balance | ME02-Primeiro protótipo do módulo de pesagem e contagem. | 16614.4 | 108595.58 | 8927.05 | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 1 | 100 | Não | 2019-11-19
PCEE-1903.0119 | 1 | Smart Balance | ME01-Definição e validação da arquitetura inicial do sistema e do backlog inicial. | 0 | 235171.36 | 11902.73 | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 1 | 100 | Não | 2019-10-04
PCEE-1812.0118 | 4 | App Control | ME04-Release final do sistema e documentação associada. | 32270.4 | 15718.86 | 6189.13 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1 | 100 | Não | 2020-01-02
PCEE-1812.0118 | 3 | App Control | ME03-Release de uma segunda versão do sistema. | 50027.2 | 20958.48 | 8252.18 | 2019-06-01 | 2019-09-30 | 2019-06-03 | 2019-09-30 | 1 | 100 | Não | 2019-10-04
PCEE-1812.0118 | 2 | App Control | ME02-Release de uma versão inicial do sistema. | 0 | 63985.68 | 8252.18 | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 1 | 100 | Não | 2019-06-12
PCEE-1812.0118 | 1 | App Control | ME01-Especificação do sistema. | 0 | 37992.84 | 4126.09 | 2018-12-01 | 2019-01-31 | 2018-12-01 | 2019-01-31 | 1 | 100 | Não | 2019-01-31
PIFC-1903.0046 | 4 | DISPOSITIVO EMISSOR LASER PARA TREINAMENTO DE HABILIDADE DE TIRO​ | Entrega de todos os ativos: Relatório Técnico | 10500 | 10833.35 | 30484.85 | 2019-11-01 | 2020-02-26 |  |  | 1 |  | Não
PIFC-1903.0046 | 3 | DISPOSITIVO EMISSOR LASER PARA TREINAMENTO DE HABILIDADE DE TIRO​ | Validação do Dispositivo emissor de laser em ambiente relevante: Produto de Trabalho: protótipo testado em ambiente relevante | 21000 | 21666.66 | 15242.42 | 2019-09-01 | 2019-10-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFC-1903.0046 | 2 | DISPOSITIVO EMISSOR LASER PARA TREINAMENTO DE HABILIDADE DE TIRO​ | Prototipação e validação em ambiente de laboratório do hardware, firmware e invólucro. Produto de Trabalho: protótipo testado em ambiente de laboratório | 31500 | 32499.99 | 22863.64 | 2019-06-01 | 2019-08-31 |  |  | 1 |  | Não |  | Projeto suspenso
PIFC-1903.0046 | 1 | DISPOSITIVO EMISSOR LASER PARA TREINAMENTO DE HABILIDADE DE TIRO​ | Especificação e projeto do hardware, firmware e CAD. Produto de Trabalho: Relatório Técnico | 21000 | 21666.66 | 15242.42 | 2019-03-27 | 2019-05-31 | 2019-03-27 | 2019-05-31 | 1 | 100 | Não | 2019-07-23
PINA-1902.0035 | 3 | Sistema de recepção via satélite automotivo | Dois protótipos da solução desenvolvida; Documentação de hardware contendo lista de materiais, esquema elétrico, layout da PCI e gerber; Documentação de arquitetura do software embarcado, código fonte e arquivo binário | 113536 | 137667 | 51281 | 2019-06-01 | 2019-08-31 |  |  |  |  | Não
PINA-1902.0035 | 2 | Sistema de recepção via satélite automotivo | Relatório apresentando os resultados dos testes práticos de desempenho da prova de conceito; Documento de especificação dos requisitos do projeto para a execução da 3ª Macro Entrega. | 20000 | 80200 | 15000 | 2019-04-13 | 2019-05-31 |  |  | 1 |  | Não |  | 19/03/19 - Replanejamento 1 foi lançado em função da alteração na data de inicio da M2, impactada pelo adiamento do término da M1. A data de inicio da M2 seria 01/04/2019, foi alterado para 05/04/19. 03/04/19 - Replanejamento 2 foi lançado após alinhamento com cliente sobre alteraçao na data de finalização da macroentrega 1, sendo assim a M2, teve a sua data de inicio alterada de 08/04/19 para 13/04/19.
PINA-1902.0035 | 1 | Sistema de recepção via satélite automotivo | Relatório apresentando o link budget e a especificação do sistema de up-link e down-link; Relatório apresentando os equipamentos necessários e o roteiro de testes que será seguido para a execução da Macro Entrega 2. | 18150 | 27500 | 9350 | 2019-03-01 | 2019-04-23 | 2019-03-01 | 2019-04-23 | 3 | 100 | Não | 2019-05-22 | 19/03/19 - Replanejamento 1 foi lançado em função do feriado de carnaval, que impactou a quantidade de úteis necessário para execução dessa etapa. Nesse sentido, foi acordado com o cliente que término previso para M1 é 05/04/19. 03/04/19 - Replanejamento 2 foi lançado após alinhamento com cliente sobre alteração na data de finalização da macroentrega, passando de 05/04/19 para 12/04/19. 12/04/19 - Replanejamento 3 foi lançado após conferencia com o cliente sobre alteração na data de finalização da macroentrega, passando de 12/04/19 para 23/04/19. 23/04/19 - Em função da indisponibilidade de mercado de todos os equipamentos necessário para execução da Macroentrega 2, não foi possível a elaboração do documento roteiro de testes, que era um dos entregáveis previstos.
PCNP-1903.0010 | 3 | Otimização do processo produtivo de biodefensivos visando aumento de biomassa no campo | Relatório comparativo mostrando os avanços atingidos em comparação com o target. | 23141.45 | 33762.66 | 13327.34 | 2019-06-17 | 2019-10-17 | 2019-07-06 | 2019-11-26 | 1 | 100 | Não |  | Data de Termino efetiva e da data de a
PCNP-1903.0010 | 2 | Otimização do processo produtivo de biodefensivos visando aumento de biomassa no campo | Validação da condição standard baseada na literatura e nas condições da empresa. | 13989.38 | 20410.07 | 8056.59 | 2019-04-16 | 2019-06-16 | 2019-04-19 | 2019-07-05 | 1 | 100 | Não | 2019-07-05
PCNP-1903.0010 | 1 | Otimização do processo produtivo de biodefensivos visando aumento de biomassa no campo | Desenvolvimento do novo protocolo para os microrganismos de interesse. | 16808.43 | 24522.98 | 9680.11 | 2019-03-15 | 2019-04-15 | 2019-03-15 | 2019-04-18 | 1 | 100 | Não | 2019-04-18
PIFP-1901.0014 | 3 | RCP | ME03-Protótipos finais. | 83206.4 | 8307.2 | 0 | 2019-06-01 | 2019-10-31 | 2019-06-03 | 2019-10-31 | 1 | 100 | Não | 2019-11-20
PIFP-1901.0014 | 2 | RCP | ME02-Primeira versão dos protótipos. | 29603.2 | 56910.4 | 10656.59 | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 1 | 100 | Não | 2019-09-16
PIFP-1901.0014 | 1 | RCP | ME01-Mapeamento | 12460.8 | 89809.6 | 14208.78 | 2019-01-18 | 2019-03-31 | 2019-01-18 | 2019-03-31 | 1 | 100 | Sim | 2019-09-16
PLAM-1901.0016 | 4 | Dispensa dos requisitos de dureza da norma NACE MR0175/ISO 15156 para componentes cladeados | Relatório Técnico 4 abrangendo a análise final de todos os resultados obtidos no projeto e emissão do relatório final | 149032.24 | 343620.57 | 149032.24 | 2022-01-17 | 2023-12-22 | 2022-02-01 | 2023-12-25 | 3 | 100 | Não |  | Replanejamento do projeto realizado para atender as demandas da empresa.
PLAM-1901.0016 | 3 | Dispensa dos requisitos de dureza da norma NACE MR0175/ISO 15156 para componentes cladeados | Entrega dos Relatórios Técnicos 2 e 3 abrangendo análise dos resultados e elaboração do relatório parcial para os ensaios mecânicos e para os ensaios eletroquímicos (Permeação, ZRA e polarização) | 149032.24 | 387427.05 | 149032.24 | 2019-10-29 | 2022-01-14 | 2020-03-04 | 2022-01-31 | 3 | 100 | Não |  | Documento "Aceite de macroentrega" enviado à empresa para assinatura.
PLAM-1901.0016 | 2 | Dispensa dos requisitos de dureza da norma NACE MR0175/ISO 15156 para componentes cladeados | Entrega do Relatório Técnico 1 abrangendo revisão do estado da arte acerca dos conceitos e mecanismos envolvidos no processo de fragilização assistida pelo hidrogênio - que podem ajudar na melhor compreensão do fenômeno e auxiliar na interpretação dos resultados obtidos ao longo do Projeto - e resultados dos ensaios de caracterização do aços API 5CT Q125 e API 5L X65. | 149032.24 | 531833.71 | 149032.24 | 2019-03-18 | 2021-10-28 | 2019-12-02 | 2020-02-27 | 3 | 100 | Não | 2020-02-27
PLAM-1901.0016 | 1 | Dispensa dos requisitos de dureza da norma NACE MR0175/ISO 15156 para componentes cladeados | Entrega do Relatório Gerencial 1 abrangendo os dados do Projeto e seus objetivos. Detalhamento das ações programadas acerca dos estudos e ensaios referentes ao Projeto e seus respectivos cronogramas. | 452903.28 | 537118.67 | 452903.28 | 2019-01-17 | 2019-03-18 | 2019-01-17 | 2019-11-30 | 3 | 100 | Não | 2020-02-27
PLAM-1901.0015 | 3 | Projeto de Testes e Execução da Análise da Confiabilidade de Válvulas de Segurança de Subsuperfície, como parte do Projeto de DHSV baseado em confiabilidade | Adequações dos sistemas de testes após todas as etapas de comissionamento. | 0 | 0 | 0 | 2020-03-16 | 2022-01-14 | 2020-12-01 |  | 3 | 50 | Não |  | Replanejamento 3: Projeto teve seu valor reduzido. Aditivo de escopo em andamento junto à Petrobrás.
PLAM-1901.0015 | 2 | Projeto de Testes e Execução da Análise da Confiabilidade de Válvulas de Segurança de Subsuperfície, como parte do Projeto de DHSV baseado em confiabilidade | Especificação e projeto dos dispositivos e equipamentos necessários a realização das atividades de teste dos equipamentos. Geração da lista de materiais e insumos. Geração dos documentos necessários a realização dos testes: procedimentos, check-lists, formulários,planilhas, softwares. | 0 | 0 | 0 | 2019-11-17 | 2020-11-17 | 2019-11-14 | 2020-11-30 | 3 | 100 | Não | 2020-11-30 | No replanejamento 2, as datas da macroentrega foram alteradas para se adequar ao cronograma de entregas/aceites do projeto ao cliente. Projeto em atraso. Motivo: aditivo de escopo em andamento junto à Petrobras. Replanejamento 3: Projeto teve seu valor reduzido. Aditivo de escopo em andamento junto à Petrobrás.
PLAM-1901.0015 | 1 | Projeto de Testes e Execução da Análise da Confiabilidade de Válvulas de Segurança de Subsuperfície, como parte do Projeto de DHSV baseado em confiabilidade | Relatório contendo as informações das reuniões e trocas de informações a respeito do planejamento e execução do projeto, e será realizada a alocação da equipe responsável pelo desenvolvimento das demais atividades. Relatório técnico contendo revisão bibliográfica, estudo conceitual das bancadas de testes e definições dos parâmetros dos testes. | 1185000 | 2030788.3 | 50000 | 2019-01-17 | 2019-11-17 | 2019-01-17 | 2019-11-14 | 2 | 100 | Não | 2020-01-13 | No replanejamento 2, as atividades da macroentrega foram complementadas e suas devidas datas alteradas para se adequar ao cronograma de entregas/aceites do projeto ao cliente.
PIPT-1605.0005 | 5 | Desenvolver processos de encapsulação em escala laboratorial, para construção de sistemas de liberação controlada de ativos hidrofóbicos para compor o Portfólio da ANANSE | Demonstração de Aparato para ensaio de eficácia de repelência | 90666.87 | 116052.24 | 55132.33 | 2018-09-23 | 2019-03-22 |  |  | 1 | 85 | Não |  | Empresa parceira infomou que existe a necessidade de suspensão do projeto por problemas financeiros. Estamos verificando como formalizar esse acordo.
PINA-1902.0036 | 3 | Desenvolvimento de drivers para sistema de detecção de raios-X | Códigos fonte para o processador MicroBlaze, escritos em linguagem C, para interface com os drivers desenvolvidos; Código fonte dos projetos que demonstram o funcionamento dos drivers (test benches). | 16722.37 | 8927.63 | 4800 | 2019-06-18 | 2019-06-30 | 2019-06-18 | 2019-06-26 | 1 | 100 | Não | 2019-06-27
PINA-1902.0036 | 2 | Desenvolvimento de drivers para sistema de detecção de raios-X | Código fonte dos drivers desenvolvidos em linguagem VHDL | 20000 | 15000 | 9000 | 2019-04-01 | 2019-06-21 | 2019-04-01 | 2019-06-17 | 1 | 100 | Não | 2019-06-27 | O replanejamento foi necessário pois algumas atividades previstas para a Macroentrega 3 estão sendo realizadas na Macroentrega 2 para obter maior produtividade no desenvolvimento. O mesmo foi acordado com a empresa.
PINA-1902.0036 | 1 | Desenvolvimento de drivers para sistema de detecção de raios-X | Documento de requisitos de software embarcado do projeto. | 0 | 34800 | 5750 | 2019-03-01 | 2019-03-31 | 2019-03-01 | 2019-03-29 |  | 100 | Não | 2019-04-01
PCIM-1812.0097 | 3 | Sistema de medição de concreto dispensado por caminhões betoneira | Desenvolver a solução de Visão Computacional; Realização de correções no Esquemático e Leiaute do hardware; Fabricação e montagem do protótipo do hardware para os testes integrados da solução; Realizar testes de campo integrados; Entregar diagramas; Entregar especificação de requisitos; Entregar o código fonte; | 50354.24 | 50354.24 | 50354.24 | 2019-07-15 | 2019-08-27 | 2019-07-15 | 2019-09-04 | 3 | 100 | Não | 2019-09-13 | 07/08/19 - Projeto em fase de aditamento, previsão de término da M3 em 04/09/2019. Data de atualização:11/10/19 - M3 finalizada dia 04/9/19 anexado Termo de aceite enviado pelo cliente. Aguardando aditivo assinado pelo cliente para atualização das datas.
PCIM-1812.0097 | 2 | Sistema de medição de concreto dispensado por caminhões betoneira | Desenvolver Projeto Mecânico/Fabricação; Desenvolver a solução de Visão Computacional; Elaboração do Esquemático e Layout de uma versão preliminar do hardware; fabricação e montagem de um protótipo preliminar do hardware. | 114822.88 | 114822.88 | 114822.88 | 2019-04-12 | 2019-07-12 | 2019-04-12 | 2019-07-12 | 3 | 100 | Não | 2019-08-05 | 05/07/19 - Projeto em fase de aditamento
PCIM-1812.0097 | 1 | Sistema de medição de concreto dispensado por caminhões betoneira | Elaboração do plano de Gerenciamento do Projeto; Levantar informações e possíveis tecnologias a serem utilizadas no projeto; Elaboração de diagrama conceitual que demonstrem a arquitetura da solução envolvendo software, eletrônica e mecânica;Iniciar o desenvolvimento e testes em laboratório; Desenvolver relatório de viabilidade técnica dentro das margens de precisão estabelecidas. | 114822.88 | 114822.88 | 114822.88 | 2019-01-08 | 2019-04-11 | 2019-01-08 | 2019-04-11 | 2 | 100 | Não | 2019-04-15 | aguardando termo de aceite assinado pelo cliente
PCEE-1902.0117 | 3 | SPGEC | ME03-Protótipo do sistema completo com integração com dispositivos móveis validado em ambiente relevante no chão de fábrica. | 147116.73 | 0 | 10918.02 | 2019-07-01 | 2019-11-30 | 2019-07-01 | 2019-11-29 | 1 | 100 | Não | 2020-02-03
PCEE-1902.0117 | 2 | SPGEC | ME02-Primeiro protótipo do sistema de monitoramento e controle do processo produtivo, com geração simplificada de dashboards. | 0 | 155036.73 | 10918.02 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 1 | 100 | Não | 2019-08-26
PCEE-1902.0117 | 1 | SPGEC | ME01-Modelo arquitetural do sistema após fase de investigação do processo produtivo. | 0 | 111997.82 | 7278.68 | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 1 | 100 | Não | 2019-06-18
PCEE-1903.0116 | 5 | SMC-Monitor | ME05-Parte 1 dos testes em baterias e entregas de melhorias. | 161727.84 | 168661.02 | 21800.25 | 2019-11-01 | 2020-08-31 | 2019-11-01 | 2020-08-31 | 1 | 100 | Não | 2020-12-11
PCEE-1903.0116 | 4 | SMC-Monitor | ME04-Suporte a funcionalidade de configuração de planos de carregamento e atualização do modelo de interface gráfica do usuário. | 36775.26 | 41775.25 | 2835.31 | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 1 | 100 | Não | 2020-04-06
PCEE-1903.0116 | 3 | SMC-Monitor | ME03-Desenvolvimento e integração do primeiro protótipo com comunicação com hardware de conversão. | 0 | 81229.35 | 5670.62 | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 1 | 100 | Não | 2019-10-15
PCEE-1903.0116 | 2 | SMC-Monitor | ME02-Integração ao módulo de configuração do sistema e definição da primeira definição de interface gráfica do usuário. | 0 | 81229.35 | 5670.62 | 2019-06-01 | 2019-07-31 | 2019-06-01 | 2019-07-31 | 1 | 100 | Não | 2019-08-12
PCEE-1903.0116 | 1 | SMC-Monitor | ME01-Definição da arquitetura Base do Sistema de Software de supervisão. | 0 | 107018.58 | 8505.93 | 2019-03-01 | 2019-05-31 | 2019-03-01 | 2019-05-31 | 1 | 100 | Não | 2019-06-15
PDCC-1901.0010 | 4 | PICAMExpress: automatização do modelo PICAM de previsão de investimento privado | Coletor automatizado 2/2: versão completa. Sistema de simulação, mecanismos para calibração. | 32000 | 0 | 41415.43 | 2019-11-01 | 2020-04-30 | 2019-11-04 | 2020-04-30 | 3 | 100 | Não | 2020-05-22
PDCC-1901.0010 | 3 | PICAMExpress: automatização do modelo PICAM de previsão de investimento privado | Implementação do modelo matemático integrado com os coletores. | 121138.76 | 331337.35 | 41415.44 | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 2019-08-12 | 2019-11-01 | 2 | 100 | Não | 2019-11-12
PDCC-1901.0010 | 2 | PICAMExpress: automatização do modelo PICAM de previsão de investimento privado | Coletor automatizado 1/2: automatização dos dados coletados a partir do site do IBGE, preparação e armazenamento dos dados coletados. | 76569.38 | 0 | 41415.44 | 2019-06-01 | 2019-07-31 | 2019-06-01 | 2019-08-09 | 2 | 100 | Não | 2019-08-13
PDCC-1901.0010 | 1 | PICAMExpress: automatização do modelo PICAM de previsão de investimento privado | Avaliação de ferramentas de coleta automatizadas e definição do plano de automação. | 230417.38 | 423389.99 | 41415.44 | 2019-01-17 | 2019-05-31 | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 2 | 100 | Não | 2019-07-03
PCPQ-1812.0045 | 4 | Projeto Eletropostos (EPs) CA e CC para recarga de veículos elétricos plug-in | - Protótipos dos EPs (atividade A10) - Readequações (reprojeto final de HW, FW e SW), montagem e testes dos protótipos finais (01 (um) protótipo de tipo Normal 6,6 kW (residencial/caseiro), 1 (um) protótipo do tipo condominial 6,6 kW, 2 (dois protótipos do tipo Semirrápido 22 KW e 2 (dois) protótipos do tipo rápido 43 kW (CA)/50 kW (CC) de EP). - Relatório 10: Relatório da atividade A10. - Relatório 11: Parametrização e testes dos EPs em condições reais de uso, realizando eventuais refinamentos nos projetos. Documento técnico de do projeto - Atividade A12: Testes em campo. - Atividade A13: Elaboração documentação técnica para TT | 138730.41 | 146404.75 | 452684.08 | 2020-10-01 | 2022-09-28 | 2020-07-28 | 2022-10-19 | 1 | 100 | Sim | 2022-10-26
PCPQ-1812.0045 | 3 | Projeto Eletropostos (EPs) CA e CC para recarga de veículos elétricos plug-in | A5. Projeto e simulação dos circuitos e empacotamentos dos protótipos e implementação dos sistemas de controle das funcionalidades dos EPs: Realizados os projetos e simulações numéricas dos conversores de energia para o EPs rápido, com recarga CC. Placa de controle dos dispositivos internos dos EPs de recarga CA; Empregável: Relatório Parcial disponibilizado no sistema Alfresco. A6. Desenvolvimentos experimentais dos blocos funcionais e dos sistemas de controle (FW) das funcionalidades do EPs: Desenvolvimento, especificação de componentes dos EPs de recarga CA e CC. Entregável: O Relatório para a avaliação da empresa foi disponibilizado no sistema Alfresco. A7: Especificação e desenvolvimento dos empacotamentos mecânicos do EPs. Elaborado projetos mecânicos dos EPs. Parte dos projetos precisou ser revisada devido a descontinuidade de um componente. Aguardando orçamento dos fornecedores de componentes que precisam de ajustes para finalizar a documentação. A8: Especificação e desenv. do Sw dos EPs. Continuidade no desenv. do protocolo OCPP 2.0 e do Middleware. Interface (IHM) forma implementadas. Priorizou o desenv. e finalização as funcionalidades AC dos EPs. Realizados testes em lab. fim-afim de cargas AC. A9: Aquisição de componentes, peças e partes para montagem de protótipos para avaliação de desempenho e testes exaustivos de validação ( 3 fases evolutivas, 1 protótipo cada) | 297854.85 | 146404.75 | 971914.87 | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 2020-05-20 | 2020-10-26 | 1 | 100 | Sim | 2020-11-04
PCPQ-1812.0045 | 2 | Projeto Eletropostos (EPs) CA e CC para recarga de veículos elétricos plug-in | Nesse período foram realizadas algumas atividades e realizadas algumas entregas, conforme descrito abaixo: - A2.2: Busca de parceria com a distribuidora de energia para avaliar impacto de inserção dos EPs do projeto de Rede; - A CPFL retornou a assinatura da carta de aceitação. - A4: Especialização das soluções de controle, comunicação, retificadores CA/CC e estratégias de controle e gestão dos EPs, determinando requisitos e topologias dos blocos funcionais e requisitos de firmware (FW) e software (SW); - O relatório do estudo foi disponibilizado ao cliente e aprovado pelo mesmo. - Projeto e simulação dos circuitos e empacotamentos dos protótipos e implementação dos sistemas de controle das funcionalidades do EPs; - Previsão de finalização dessa etapa em jun/2020. A6: Desenvolvimentos experimentais dos blocos funcionais e dos sistemas de controle (FW) das funcionalidades dos EPs; - Previsão de finalização dessa etapa em set/2020. A8: Especialização e desenvolvimento do SW dos EPs; - Previsão de finalização dessa etapa em set/2020. | 177319.7 | 146404.75 | 525304.33 | 2019-10-01 | 2020-03-31 | 2019-10-17 | 2020-05-19 | 1 | 100 | Não | 2020-04-24
PCPQ-1812.0045 | 1 | Projeto Eletropostos (EPs) CA e CC para recarga de veículos elétricos plug-in | Relatório 1: Estudo do estado-da-arte das tecnologias de EPs CA e CC analisando características e limitações elétricas, térmicas e soluções de empacotamento. Relatório 2: Definição dos regimes de operação dos EPs, características técnicas, tecnologias e requisitos de comunicação. Protocolo de intenção para buscar parceria com distribuidora de energia para avaliar impacto da inserção dos EPs do projeto na rede. Relatório 3: Especificação, aquisição e testes de amostras de soluções comerciais para subsidiar desenvolvimento e empacotamento dos EPs. | 402491.14 | 146404.75 | 99155.63 | 2019-02-15 | 2019-09-30 | 2019-04-01 | 2019-10-08 | 1 | 100 | Sim | 2019-10-16
PIPT-1901.0034 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL COMPÓSITO PARA ACESSÓRIOS DE REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | Relatório técnico contendo os resultados das atividades desenvolvidas na atividade 3, compreendendo a avaliação dos acessórios, quanto ao atendimento aos requisitos técnicos normativos, realização dos ensaios laboratoriais externo e realização de eventuais ajustes. | 48434.96 | 68983.13 | 29354.52 | 2020-03-10 | 2020-08-09 | 2020-10-23 | 2021-04-12 | 1 | 100 | Não | 2021-04-16
PIPT-1901.0034 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL COMPÓSITO PARA ACESSÓRIOS DE REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | Relatório técnico contendo os resultados das atividades desenvolvidas na etapas 2, como: análise preliminar das propriedades das formulados anteriormente, execução do protótipo do espaçador losangular e grampo de ancoragem , baseado no projeto e desenho desses acessórios. | 150177.98 | 213889.86 | 91016.96 | 2019-08-10 | 2020-03-09 | 2019-08-12 | 2020-10-22 | 1 | 100 | Não | 2020-10-22
PIPT-1901.0034 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL COMPÓSITO PARA ACESSÓRIOS DE REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | Relatório técnico contendo resultado das atividades desenvolvidas na etapa 1, como: análise e seleção de materiais, formulação dos materiais compósitos, projeto e o desenho dos acessórios para a rede elétrica. | 131387.06 | 187127.01 | 79628.52 | 2019-02-10 | 2019-08-09 | 2019-02-10 | 2019-08-11 | 1 | 100 | Não | 2019-08-11
PCEE-1902.0115 | 3 | MDM | ME03-Protótipo com suporte a agentes para dispositivos móveis e dashboards | 262916.3 | 0 | 19024.59 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 1 | 100 | Não | 2020-01-21
PCEE-1902.0115 | 2 | MDM | ME02-Primeiro protótipo com da Plataforma multi-inquilino (Multi-tenant) | 0 | 292958.64 | 19024.62 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 1 | 100 | Não | 2019-08-30
PCEE-1902.0115 | 1 | MDM | ME01-Definição e validação da arquitetura inicial do sistema e do backlog inicial. | 0 | 183316.92 | 12683.08 | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 1 | 100 | Não | 2019-03-31
PINT-1811.0011 | 3 | Desenvolvimento de processo de biodigestão de vinhaça empregando consórcio microbiano | Vinhaça pré-tratada e seu potencial para produção de biogás. Relatório conclusivo sobre o processo de pré-tratamento, contendo: tempo de processo, acompanhamento do pH no meio, volume de gás desprendido durante a biodigestão e perfil de DQO ao longo do tempo. Caracterização química do produto obtido, em termos de DBO, DQO, relação C/N, sólidos totais, pH, matéria orgânica, N, P, K, Ca, Mg, SO4, Cu, Zn. Perfil de geração de biogás a partir da vinhaça biodigerida por TCP CV em comparação com os controles c, d e e. Perspectivas e sugestões para etapas futuras. | 9300 | 9300 | 9300 | 2019-09-19 | 2020-03-26 | 2019-09-19 | 2020-08-28 | 1 | 100 | Não | 2020-08-28 | 05/06/2020 - Devido à quarentena resultante da pandemia ocasionada pelo novo Corona Vírus (COVID-19), as atividades do projeto foram impactadas e estarão sendo replanejadas caso a caso!
PINT-1811.0011 | 2 | Desenvolvimento de processo de biodigestão de vinhaça empregando consórcio microbiano | Pré-tratamento/biodigestão e caracterização da vinhaça in natura. Relatório técnico com a caracterização da matéria-prima fornecida, em termos de DBO, DQO, relação C/N, sólidos totais, pH, matéria orgânica, N, P, K, Ca, Mg, SO4, Cu, Zn. Relatório contendo os perfis de pré-tratamento da vinhaça inoculada com TCP CV, em comparação com os controles a e b. Resultados parciais acerca do potencial de geração de biogás a partir da vinhaça pré-tratada. | 21700 | 21700 | 21700 | 2019-05-02 | 2019-09-04 | 2019-05-02 | 2019-10-15 | 1 | 100 | Não | 2019-10-15
PINT-1811.0011 | 1 | Desenvolvimento de processo de biodigestão de vinhaça empregando consórcio microbiano | Pré-tratamento da vinhaça com TCP-CV:vinhaça na razão de 1:500. Relatório contendo resultados parciais do processo de pré-tratamento de vinhaça, em termos de: DQO, sólidos totais, pH e volume de biogás. | 31000 | 31000 | 31000 | 2019-01-03 | 2019-04-17 | 2019-01-03 | 2019-04-17 | 1 | 100 | Não | 2019-05-23
PINT-1812.0010 | 3 | Desenvolvimento de carvões ativados a partir de diferentes biomassas | Desempenho dos carvões no tratamento de água para consumo domiciliar. Remoção em até 50% (cinquenta) dos parâmetros químicos PQ1 e PQ2, em ensaios feitos em escala de laboratório, na filtração de água de uso domiciliar utilizando carvão ativado produzido no INT na forma pulverizada. O carvão ativado a que se pretende obter será somente na forma pulverizada. | 29936.44 | 29936.44 | 29936.44 | 2019-07-24 | 2020-01-23 | 2019-10-14 | 2020-07-23 | 1 | 100 | Não | 2020-07-23 | 05/06/2020 - Devido à quarentena resultante da pandemia ocasionada pelo novo Corona Vírus (COVID-19), as atividades do projeto foram impactadas e estarão sendo replanejadas caso a caso!
PINT-1812.0010 | 2 | Desenvolvimento de carvões ativados a partir de diferentes biomassas | Desenvolvimento dos carvões ativados na forma pulverizada a partir de L1, L2. Apresentação de relatório englobando as especificações encontradas para o CA de referência (CAR), dos carvões ativados sintetizados no INT, sugerindo os com maior potencial para serem avaliados para a adsorção dos parâmetros químicos PQ1 e PQ2 identificados na Macroentrega 1 (mínimo de 1 e máximo de 2). | 57000 | 57000 | 57000 | 2019-03-13 | 2019-07-18 | 2019-06-07 | 2019-10-08 | 1 | 100 | Não | 2019-10-22
PINT-1812.0010 | 1 | Desenvolvimento de carvões ativados a partir de diferentes biomassas | Estudo do problema e resultados preliminares. Entrega dos relatórios compostos por texto identificando e apresentando potenciais agentes de ativação, selecionados como A e B, adequados para trabalhar a matéria-prima lignina, sugestão do processo mais adequado para o uso da lignina como matéria-prima, apresentando a temperatura fixa de trabalho T e a razão agente de ativação/Lignina R; identificação da caracterização físico-química mais adequada para uso de carvão ativado a ser aplicado na filtração de água domiciliar. Engloba ainda a identificação de normas existentes para carvão ativado para uso em filtro de água domiciliar, somado à definição das melhores condições de ativação e seleção dos parâmetros químicos PQ1 e PQ2 a remover no tratamento da água realizado em unidade de bancada de laboratório, no INT. Serão apresentados ainda resultados preliminares resultantes do processo de ativação de uma das ligninas quanto às propriedades texturais e capacidade de adsorção do cátion Ferro (Fe3+) em solução conhecida e determinada em laboratório. | 101000 | 101000 | 101000 | 2018-12-05 | 2019-03-07 | 2019-01-10 | 2019-05-29 | 1 | 100 | Não | 2019-05-29
PCEE-1902.0114 | 3 | Game Analytics | ME03-Benchmarking da performance multiplayer, e Inferência de regras de associação | 86670.44 | 4623.46 | 12543.89 | 2019-09-01 | 2020-01-31 | 2019-09-02 | 2020-01-31 | 1 | 100 | Não | 2020-02-11
PCEE-1902.0114 | 2 | Game Analytics | ME02-Versão final do sistema de coleta de gravações, e Performance do cliente | 0 | 54176.34 | 7526.34 | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 2019-06-01 | 2019-08-30 | 1 | 100 | Não | 2019-09-11
PCEE-1902.0114 | 1 | Game Analytics | ME01-Versão inicial do sistema de coleta de gravações, e Performance do cliente | 0 | 85277.79 | 10035.11 | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 1 | 100 | Não | 2019-06-14
PCEE-1902.0113 | 3 | Speech.io | ME03-Protótipo com proposta de experiência do usuário validada e integrada com um sistema de transcrição de voz do Speech.io. | 117722.64 | 0 | 9130.86 | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 1 | 100 | Não | 2020-01-31
PCEE-1902.0113 | 2 | Speech.io | ME02-Segundo protótipo com primeira versão da proposta de experiência do usuário. | 0 | 89800.58 | 6848.15 | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 2019-06-03 | 2019-08-30 | 1 | 100 | Não | 2019-09-24
PCEE-1902.0113 | 1 | Speech.io | ME01-Primeiro protótipo de integração entre uma ferramenta de conferência e um sistema de transcrição de voz online. | 0 | 123734.04 | 9130.87 | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 1 | 100 | Não | 2019-05-31
PCEE-1902.0112 | 3 | JumpStart | ME03-Protótipo de validação de integração entre os serviços HP e os microserviços de recomendação. | 191789.54 | 0 | 10412.83 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1 | 100 | Não | 2020-01-31
PCEE-1902.0112 | 2 | JumpStart | ME02-Primeira prova de conceito de integração de um serviço de recomendação com microserviços; | 0 | 308515.9 | 17354.8 | 2019-05-01 | 2019-09-30 | 2019-05-02 | 2019-09-30 | 1 | 100 | Não | 2019-10-18
PCEE-1902.0112 | 1 | JumpStart | ME01-Modelo arquitetural baseado em microserviços para um Sistema de Recomendação; | 0 | 190389.54 | 10412.88 | 2019-02-01 | 2019-04-30 | 2019-02-01 | 2019-04-30 | 1 | 100 | Não | 2019-04-30
PCEE-1902.0111 | 2 | Inteligencia Energetica para a Industria | ME02-Demonstrador final das ferramentas de monitoramento e alarmes. | 0 | 0 | 0 | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 1 | 100 | Não | 2019-07-10
PCEE-1902.0111 | 1 | Inteligencia Energetica para a Industria | ME01-Implantação do mecanismo de coleta e visualização de dados; | 0 | 30924.87 | 3815.64 | 2019-03-01 | 2019-03-31 | 2019-03-01 | 2019-03-31 | 1 | 100 | Não | 2019-04-10
PPOL-1901.0020 | 4 | Estudos sobre novos conceitos de sistemas de refrigeração para aplicações domésticas e comerciais | Atividade 1: - Atividade 2: Otimização do fluxo de ar da unidade plug'n cool montada em gabinete (3 portas) Atividade 3: Simulações transientes validadas contra os dados experimentais. Atividade 4: - Atividade 5: - Atividade 6: - Atividade 7: - Atividade 8: - Atividade 9: Mecanismo de busca do ponto ótimo de operação. Atividade 10: - Atividade 11: - Atividade 12: - Atividade 13: - Atividade 14: - Atividade 15: - Atividade 16: - Atividade 17: - | 0 | 360000 | 695858.96 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2020-12-31
PPOL-1901.0020 | 3 | Estudos sobre novos conceitos de sistemas de refrigeração para aplicações domésticas e comerciais | Atividade 1: Base de dados experimetais para completa para propano e parcial para propileno. Atividade 2: Análises comparativas. Confecção de protótipo Avaliação do protótipo em túnel de vento e em calorímetro. Atividade 3: Resultados experimentais disponíveis. Atividade 4: - Atividade 5: Componentes do protótipo fabricados e prontos para montagem. Atividade 6: - Atividade 7: Confecção de protótipos. Avaliação do desempenho em calorímetro. Atividade 8: Método de cálculo para análise e redução de custos implementado e funcionando para duas geometrias. Atividade 9: Banco de dados experimentais, carga, restrição e rotação. Critério para determinação da carga de refrigerante. Atividade 10: Base de dados experimentais. Atividade 11: Definição da estratégia de controle. Base de dados experimentais. Atividade 12: Montagem de aparato experimental. Geração de dados preliminares. Atividade 13: Análises comparativas das melhores técnicas autoajustáveis. Escolha da técnica mais promissoras. Atividade 14: Banco de dados experimentias. Análises comparativas. Atividade 15: Resultados experimentais com um ventilador específico (modelo de referência) concluídos. Atividade 16: Montagem. Calibração. Experimentos preliminares. Atividade 17: Montagem. Calibração. Experimentos preliminares. | 864000 | 480000 | 819359.76 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 1 | 100 | Não | 2020-06-30
PPOL-1901.0020 | 2 | Estudos sobre novos conceitos de sistemas de refrigeração para aplicações domésticas e comerciais | Atividade 1: Base de dados experimentais completa para butano e parcial para propano. Atividade 2: Análises comparativas. Modelo Térmico em CFD. Atividade 3: Integração dos modelos. Simulações preliminares quase-estáticas. Atividade 4: Confecção de protótipo. Testes experimentais para avaliação de desempenho. Atividade 5: Conclusão do projeto detalhado do sistema a partir do modelo de simulação. Atividade 6: Definição de critérios de identificação. Atividade 7: Testes experimentais em em túnel de vento. Simulações fluido-dinâmicas, em CFD. Análises comparativas. Atividade 8: Módulo de otimização geométrica para duas geometrias de trocador de calor funcionando. Método de cálculo definido para implementação de análise e redução de custos. Atividade 9: Módulo para variação da restrição do dispositivo de expansão. Testes preliminares. Atividade 10: Montagem do aparato experimental. Experimentos preliminares. Atividade 11: Montagem do aparato experimental. Banco de dados experimentais. Atividade 12: Projeto do aparato experimental finalizado. Modelo matemático desenvolvido. Atividade 13: Aplicação das técnicas de parâmetros autoajustáveis nos sistemas disponibilizados. Testes experimentais em câmara. Atividade 14: Construção do aparto experimental. Análises preliminares. Atividade 15: Simulações numéricas (CFD) com um ventilador específico (modelo de referência) concluídas. Atividade 16: Projeto. Aquisição dos componentes. Montagem preliminar Atividade 17: Idem 16 | 864000 | 720000 | 818612.6 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 1 | 100 | Não | 2019-12-31
PPOL-1901.0020 | 1 | Estudos sobre novos conceitos de sistemas de refrigeração para aplicações domésticas e comerciais | Atividade 1: Base de dados experimentais completa para isobutano e parcial para butano. Atividade 2: Testes experimentais e modelo fluido-dinâmico em CFD. Atividade 3: Modelos dos componentes (capilar não-adiabático, compressor fullmotion e wisemotion, gabinete refrigerado, evaporador e condensador) disponíveis. Atividade 4: Modelo fluido-dinâmico em CFD. Análises preliminares. Atividade 5: Implementação no EES do modelo para projeto termodinâmico. Atividade 6: Testes experimentais. Atividade 7: Testes experimentais para determinação da condição baseline. Montagem preliminar do modelo fluido-dinâmico, em CFD. Atividade 8: Módulo de otimização geométrica para duas geometrias de trocador de calor funcionando. Atividade 9: Montagem do aparato experimental. Módulo para variação da carga de refrigerante. Atividade 10: Revisão bibliográfica. Ante-projeto do aparato experimental. Atividade 11: Estruturação do projeto. Ante-projeto do aparato experimental. Atividade 12: Revisão da literatura. Ante-projeto do aparato experimental. Atividade 13: Ampliação da revisão literária sobre o aperfeiçoamento das técnicas autoajustáveis. Integração ao modelo computacional primário. Atividade 14: Revisão da literatura. Modelo matemático. Análises comparativas. Atividade 15: Revisão detalhada da teoria e da literatura de ventiladores na forma de apresentação. Atividade 16: Ante-projeto. Especificação dos componentes. Atividade 17: Ante-projeto. Especificação dos componentes. | 1152000 | 720000 | 546168.68 | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 1 | 100 | Não | 2019-06-30 | Ver comentários sobre as atividades no Termo de Aceite.
PCIM-1606.0027 | 6 | RSB SPEED: Modelo Computacional destinado a Imageamento Sísmico 3D para execução em Supercomputadores | Testes de desempenho da aplicação SPEED com GPU- Ajustes finos nos códigos em GPU- Análise comparativa CPU x GPU- Migração Sagitário- Seleção automática de semelhanças- Correções de bugs, ajustes e melhorias- Monitoramento, avaliação e ajustes de desempenho- Protótipo de Software SPEED- Memorial descritivo final- Encerramento. | 285204.75 | 530749.53 | 139878.74 | 2019-11-11 | 2020-02-27 | 2019-11-11 | 2020-02-27 | 1 | 100 | Não | 2020-02-28
PCIM-1606.0027 | 5 | RSB SPEED: Modelo Computacional destinado a Imageamento Sísmico 3D para execução em Supercomputadores | Memorial Descritivo para portabilidade de kernels para GPU- Ambiente Laboratorial GPU- Portabilidade dos kernels para GPU- Testes iniciais para avaliação de desempenho com GPU- Delineamento do sal BMC33-Delineamento do sal Sagitário- Migração BMC-33- Monitoramento, avaliação e ajustes de desempenho- Preparação de ambiente laboratorial para o novo supercomputador- Correções de bugs, ajustes e melhorias. | 438000 | 810000 | 340567.27 | 2019-05-13 | 2019-11-08 | 2019-05-13 | 2019-11-08 | 2 | 100 | Não | 2019-12-09
PCIM-1606.0027 | 4 | RSB SPEED: Modelo Computacional destinado a Imageamento Sísmico 3D para execução em Supercomputadores | Memorial Descritivo para otimização na Condição de Imagem - Paralelização e otimização de códigos- Testes de performance- Ajustes finos nos códigos- EFWI para BMC-33- EFWI para Sagitário- Otimização de uso de memória do LBFGS- Monitoramento, avaliação e ajustes de desempenho -Correções de bugs, ajustes e melhorias. | 584000 | 1080000 | 633098.78 | 2019-02-14 | 2019-05-10 | 2019-02-14 | 2019-05-10 | 2 | 100 | Não | 2019-05-10
PIFP-1811.0013 | 3 | TVDII | ME03-Protótipos finais. | 0 | 0 | 6408.09 | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 1 | 100 | Não | 2019-09-13 | Projeto terá aditivo.
PIFP-1811.0013 | 2 | TVDII | ME02-Primeira versão dos protótipos. | 35535 | 0 | 6408.09 | 2019-02-01 | 2019-04-30 | 2019-02-01 | 2019-04-30 | 1 | 100 | Não | 2019-09-13
PIFP-1811.0013 | 1 | TVDII | ME01-Mapeamento. | 53302.5 | 117004.68 | 6408.08 | 2018-11-01 | 2019-01-31 | 2018-11-01 | 2019-01-31 | 1 | 100 | Não | 2019-09-13
PIFC-1902.0045 | 5 | Plataforma multilateral para profissionais de saúde | Protótipo final integrado e Finalização do Projeto | 35400 | 37933.33 | 52666.66 | 2020-01-02 | 2020-05-10 | 2019-12-11 | 2020-05-10 | 2 | 100 | Não | 2020-06-09 | # Replanejamento 2: Alteração no início da ultima entrega (1 mês)
PIFC-1902.0045 | 4 | Plataforma multilateral para profissionais de saúde | Protótipo funcional | 23600 | 25288.89 | 17555.56 | 2019-11-01 | 2019-12-28 | 2019-10-23 | 2019-12-10 | 2 | 100 | Não | 2019-12-10 | # Replanejamento 2: Alteração de 1 mês na macroentrega.
PIFC-1902.0045 | 3 | Plataforma multilateral para profissionais de saúde | Prova de conceito | 23600 | 25288.89 | 17555.56 | 2019-09-01 | 2019-10-31 | 2019-09-01 | 2019-10-22 | 2 | 100 | Não | 2019-10-22 | # Replanejamento 2: Alteração de 1 mês na macroentrega.
PIFC-1902.0045 | 2 | Plataforma multilateral para profissionais de saúde | Teste de viabilidade técnica | 35400 | 37933.33 | 26333.33 | 2019-05-02 | 2019-08-30 | 2019-07-02 | 2019-08-30 | 2 | 100 | Não | 2019-09-02 | # Replanejamento 2: Alteração de 1 mês na macroentrega.
PIFC-1902.0045 | 1 | Plataforma multilateral para profissionais de saúde | Relatório de revisão tecnológica | 23600 | 25288.89 | 17555.56 | 2019-02-11 | 2019-04-30 | 2019-02-11 | 2019-07-01 | 1 | 100 | Não | 2019-07-02
PCEE-1901.0110 | 3 | MOTOTRBO-IoT | ME03-Versão final do gateway integrador de rede MOTOTRBO com API REST exposta para a Internet para homologação. | 160804 | 30869.1 | 13794.41 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 1 | 100 | Não | 2020-01-20
PCEE-1901.0110 | 2 | MOTOTRBO-IoT | ME02-Primeiro protótipo do gateway integrador de rede MOTOTRBO com validação inicial da integração com protocolo proprietário. | 0 | 140862.8 | 11035.53 | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 1 | 100 | Não | 2019-08-16
PCEE-1901.0110 | 1 | MOTOTRBO-IoT | ME01-Definição arquitetural do modelo de integração entre gateway de rede MOTOTRBO e Internet. | 0 | 119633.63 | 8276.65 | 2019-01-02 | 2019-03-31 | 2019-01-02 | 2019-03-31 | 1 | 100 | Não | 2019-05-09
PCIM-1812.0096 | 3 | PETROBRAS ROV - DIGISUB - Automação de Operações com ROV | Relatório contendo análise de viabilidade técnica da automação de operações com ROV (do inglês Remotely Operated Underwater Vehicle), levantamento de custo operacionais e análise de viabilidade econômica, análise de viabilidade e dos riscos e prova de conceito utilizando um manipulador 6 DOF (do inglês Degrees of Freedim) com uma plataforma móvel. | 0 | 0 | 0 | 2019-12-11 | 2020-03-29 | 2019-12-11 | 2020-03-27 | 4 | 100 | Não | 2020-03-27 | Data: 31/01/2020 - Alteração da descrição da M3 atendendo o replanejamento das atividades necessárias para o desenvolvimento técnico do projeto. A atividade estabelecida para M3 inicialmente, foi alterada para a M2.
PCIM-1812.0096 | 2 | PETROBRAS ROV - DIGISUB - Automação de Operações com ROV | Relatório contendo o plano de trabalho para continuidade do desenvolvimento da automação de operações em ROV's. | 462300 | 0 | 70760.65 | 2019-09-10 | 2019-12-10 | 2019-09-10 | 2019-12-10 | 2 | 100 | Não | 2019-12-10 | Data: 31/01/2020 - Alteração da descrição da M2 atendendo o replanejamento das atividades necessárias para o desenvolvimento técnico do projeto. As atividades estabelecidas para M2 inicialmente, foram alteradas para a M3 de forma a permitir a análise do estudo de viabilidade econômica usando o método Petrobrás.
PCIM-1812.0096 | 1 | PETROBRAS ROV - DIGISUB - Automação de Operações com ROV | Relatório de Estado da Arte SOTA (parte do relatório de viabilidade). | 0 | 878131 | 0 | 2019-01-29 | 2019-09-09 | 2019-01-29 | 2019-09-09 | 2 | 100 | Não | 2019-10-24 | 07/08/2019 - Projeto será aditado em prazo e as datas replanejadas no sistema já estão de acordo com o cronograma atual.
PCIM-1810.0085 | 3 | Desenvolvimento de Testes de Sistemas para BOP Elétrico | Acompanhamento das atividades de desenvolvimento das POCs e Acompanhamento físico-financeiro do projeto | 505742.08 | 489999.23 | 0 | 2019-10-28 | 2022-06-21 | 2019-10-25 | 2022-06-21 | 2 | 100 | Não | 2022-09-22 | [25.10.21] Alterado os valores aportados e a data de termino planejada conforme o aditivo 02. Atualização em 07/08/2020: O projeto foi suspenso em março de 2020, portanto, não há avanço de execução. Atualização em 08/09/2020: Conforme alteração do status do projeto, após o período de suspensão, por solicitação da empresa as atividade foram retomadas. Um aditivo para ajuste de prazo, escopo e custo está em fluxo de assinatura. Atualização em 06/10/2020: Aditivo para ajuste de prazo, escopo e custo está em fluxo de assinatura. Atualização em 14/07/22 : Atividades encerradas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura
PCIM-1810.0085 | 2 | Desenvolvimento de Testes de Sistemas para BOP Elétrico | Requisitos das provas de conceito e Projeto conceitual do BOPe e Acompanhamento físico-financeiro do projeto | 147295 | 1222273.09 | 0 | 2019-04-25 | 2019-10-25 | 2019-04-25 | 2019-10-23 | 2 | 100 | Não | 2020-06-02
PCIM-1810.0085 | 1 | Desenvolvimento de Testes de Sistemas para BOP Elétrico | Resultado informacional, com especificação dos requisitos do projeto e realização do workshop e Acompanhamento físico-financeiro do projeto. | 120 | 340735.16 | 0 | 2018-10-26 | 2019-04-24 | 2018-10-26 | 2019-04-24 | 2 | 100 | Não | 2020-06-02
PLAC-1812.0014 | 4 | Eletrônica Embarcada para Aplicação em Agricultura de Precisão | Documentação Técnica Final e Encerramento; | 30113.66 | 35435 | 16387.66 | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1 | 100 | Não | 2020-01-08 | Aguardando Termo de Aceite.
PLAC-1812.0014 | 3 | Eletrônica Embarcada para Aplicação em Agricultura de Precisão | Análise e seleção de nova alternativa de computador para equipamentos de agricultura, e desenvolvimento de novas telas de display do aplicativo para trator. | 120454.67 | 87800 | 52063.67 | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 1 | 100 | Não | 2020-01-08
PLAC-1812.0014 | 2 | Eletrônica Embarcada para Aplicação em Agricultura de Precisão | Desenvolvimento de ferramenta de exportação, embarcada no computador do trator, para a geração de um arquivo de dados de agricultura no formato padrão "Shapefile" | 90341 | 100835 | 47794 | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 1 | 100 | Não | 2019-09-03
PLAC-1812.0014 | 1 | Eletrônica Embarcada para Aplicação em Agricultura de Precisão | Desenvolvimento de Central / Display Isobus; | 120454.67 | 290600 | 102763.67 | 2019-01-02 | 2019-04-30 | 2019-01-02 | 2019-04-30 | 1 | 100 | Não | 2019-05-02
PELD-1902.0022 | 3 | Marca Passo Externo Bicameral | •Documento de design do protótipo P2 •Protótipos de Engenharia P2 •Relatório de verificação do protótipo P2 •Documentação de Produto e Transferência para a equipe de produção da PARCEIRA •Relatório de transferência de projeto para a equipe de produção da PARCEIRA •Relatório do Suporte da Produção do Lote Piloto | 72000 | 90000 | 54000 | 2020-05-01 | 2021-12-31 | 2020-05-01 | 2021-12-31 | 2 | 100 | Não | 2021-12-31 | Atualização de andamento
PELD-1902.0022 | 2 | Marca Passo Externo Bicameral | •Documento da arquitetura integrada dos módulos e das PCIs do MPEB •Documento de design do protótipo P1 •Protótipos de Engenharia P1 •Relatório de verificação do protótipo P1 | 48000 | 60000 | 36000 | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 2 | 100 | Não | 2020-04-30
PELD-1902.0022 | 1 | Marca Passo Externo Bicameral | •PRS do produto MPEB •SRS do produto MPEB •Documentos de projeto das PoCs modulares (V0) •Provas de conceito de módulos unitários (PCIs) •Relatório de verificação dos módulos individuais (V0) | 120000 | 150000 | 90000 | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 2019-03-01 | 2019-12-27 | 2 | 100 | Não | 2019-12-27
PCEE-1808.0097 | 4 | BIOMETRIC DETECTION | ME04 - Módulo de detecção de digital integrado. | 39063.28 | 0 | 5660.09 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 1 | 100 | Não | 2019-07-12
PCEE-1808.0097 | 3 | BIOMETRIC DETECTION | ME03 - Módulo de detecção de faces atualizado. | 0 | 42718.37 | 5660.09 | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 2019-01-02 | 2019-03-31 | 1 | 100 | Não | 2019-04-10
PDCC-1902.0009 | 3 | HitSense: Sensor Analytics Solutions para Veículos | Desenvolvimento de novos métodos de análise de eventos; Adequação e otimização dos métodos em uma solução integrada. | 10475.4 | 0 | 7696.47 | 2019-07-01 | 2019-08-31 | 2019-07-01 | 2019-08-31 | 1 | 100 | Não | 2019-09-18
PDCC-1902.0009 | 2 | HitSense: Sensor Analytics Solutions para Veículos | Otimização e refinamento de métodos de detecção de acidentes, percepção de anomalias de direção, e atribuição/isenção de culpa do condutor. | 0 | 51536.07 | 7696.47 | 2019-05-01 | 2019-06-30 | 2019-05-02 | 2019-06-30 | 1 | 100 | Não | 2019-07-11
PDCC-1902.0009 | 1 | HitSense: Sensor Analytics Solutions para Veículos | Adequações e pré-processamento nos dados sensoriais: - Desenvolvimento de métodos de extração e seleção de características dos dados coletados no rastreado; - Desenvolvimento de técnicas de pré-processamento e compressão de dados sensoriais; - Avaliação da frequência de captura e análise da duração da janela temporal de processamento | 53655.44 | 53655.44 | 7696.47 | 2019-02-01 | 2019-04-30 | 2019-02-01 | 2019-04-30 | 1 | 100 | Não | 2019-05-08
PCEE-1804.0084 | 4 | STORE COMPONENTS | ME04-Componentes extensíveis básicos do front-end para lojas de controle de pagamento. | 33494.4 | 34337.89 | 13182.58 | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 1 | 100 | Não | 2019-03-31
PEAE-1901.0005 | 4 | Extratos brutos de enzimas, substâncias bioativas e biomassas microbianas obtidas a partir dos resíduos da produção de cogumelos comestíveis | Processo de concentração de carotenoides; e, processo de obtenção de biomassa microbiana dos co-cultivos fungos filamentosos ou leveduras junto ao SMS-hidrolisado, para fins alimentícios. Avaliação do processo através de indicadores técnicos (carotenoide totais 100 a 500 mg/L de meio de cultura – a depender do processo de xtração/concentração). | 150000 | 130000 | 150000 | 2021-03-01 | 2022-02-28 | 2021-06-16 | 2021-10-19 | 1 | 100 | Não | 2021-11-11
PEAE-1901.0005 | 3 | Extratos brutos de enzimas, substâncias bioativas e biomassas microbianas obtidas a partir dos resíduos da produção de cogumelos comestíveis | Banco de dados das substâncias bioativas (carotenoides, ergosterol, vitaminas, lectina e beta-glucanas) obtidas das apara dos cogumelos comerciais e dos (co)cultivos dos fungos (caracterização do conteúdo de princípios bioativos dos produtos: extratos e massa fúngica). | 150000 | 210000 | 150000 | 2020-09-01 | 2021-02-28 | 2020-11-23 | 2021-06-15 | 1 | 80 | Não | 2021-08-16
PEAE-1901.0005 | 2 | Extratos brutos de enzimas, substâncias bioativas e biomassas microbianas obtidas a partir dos resíduos da produção de cogumelos comestíveis | Testes de viabilidade de Extrato enzimático obtidos do SMS e dos cocultivos dos Tricoderma com basidiomicetos (formadores dos cogumelos comerciais), caracterizado quanto à capacidade de hidrólise de SMS pré-tratado por auto-hidrolise. Serão utilizados indicadores técnicos (rendimento de 20 a 40% de glicose/ 100g de biomassa hidrolisada e seca). | 150000 | 90000 | 150000 | 2020-03-01 | 2020-08-31 | 2020-04-01 | 2020-10-29 | 1 | 65 | Não | 2020-11-23 | O valor do aporte financeiro das empresas (Zucca e VitalNatus), referente a essa macroentrega, será efetuado da seguinte forma : Zucca Alimentos: O 1º aporte será feito no 24º mês do projeto (01/03/2021), no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), e o 2º aporte será feito no 30º mês do projeto (01/09/2021), no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). VitalNatus: O 1º aporte será feito no 24º mês do projeto (01/03/2021), no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), e o 2º aporte será feito no 30º mês do projeto (01/09/2021), no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
PEAE-1901.0005 | 1 | Extratos brutos de enzimas, substâncias bioativas e biomassas microbianas obtidas a partir dos resíduos da produção de cogumelos comestíveis | Testes de viabilidade para Extratos brutos e processos obtidos de aparas de cogumelos Agaricus bisporus, Lentinula edodes e Pleurotus sp. caracterizados quanto às concentrações de betaglucanas e atividade antioxidantes, além de extratos brutos de ergosterol, vitaminas e lectina. Como ponto base de avaliação desta macroentrega tem-se como referência, o seguinte indicador técnico: 8 e 20 g/100 g de matéria seca das aparas – a depender do tipo e amostragem dos cogumelos que será utilizado o referencial de concentrações de beta-glucana. | 150000 | 170000 | 150000 | 2019-03-01 | 2020-02-28 | 2019-04-01 | 2020-04-23 | 1 | 40 | Não | 2020-06-03
PLAM-1901.0014 | 3 | Corrosão sob tensão em atmosferas contendo CO2: Determinação da envoltória de ocorrência do fenômeno em componentes de dutos flexíveis | Resultado da caracterização de materiais | 1184357.89 | 1550223.87 | 670000 | 2021-10-19 | 2023-12-20 | 2021-11-23 |  | 3 | 30 | Não
PLAM-1901.0014 | 2 | Corrosão sob tensão em atmosferas contendo CO2: Determinação da envoltória de ocorrência do fenômeno em componentes de dutos flexíveis | Projeto, fabricação e montagem da estrutura de testes | 1184357.8 | 1965985.6 | 670000 | 2020-05-01 | 2021-10-18 | 2020-05-05 | 2021-10-22 | 2 | 100 | Não | 2022-07-05
PLAM-1901.0014 | 1 | Corrosão sob tensão em atmosferas contendo CO2: Determinação da envoltória de ocorrência do fenômeno em componentes de dutos flexíveis | Revisão de temas, recebimento e identificação das amostras fornecidas pela Petrobras | 1184357.89 | 2403407.33 | 690000 | 2019-01-21 | 2020-04-30 | 2019-01-21 | 2020-04-30 | 2 | 100 | Não | 2019-01-28 | Anexado documento correto. Valor empresa modificado devido à constatação de uma falha no cadastramento do projeto.
PIFG-1812.0005 | 5 | Melhoria no processo de manejo da aeração em silos metálicos utilizando sensores digitais de temperatura e umidade relativa do ar. | Estratégias de aeração e processo de manejo em função da temperatura e umidade relativa aferidas e disponibilizadas a sociedade | 27650 | 19150 | 27650 | 2020-02-15 | 2020-08-20 | 2020-02-28 | 2020-08-21 | 1 | 100 | Não | 2020-08-25 | Alterações conf. Aditivo
PIFG-1812.0005 | 4 | Melhoria no processo de manejo da aeração em silos metálicos utilizando sensores digitais de temperatura e umidade relativa do ar. | Análises da qualidade dos grãos durante o armazenamento | 10600 | 10600 | 10600 | 2019-06-11 | 2020-02-14 | 2019-09-01 | 2020-02-28 | 1 | 100 | Não | 2020-02-28 | Alterações conforme aditivo.
PIFG-1812.0005 | 3 | Melhoria no processo de manejo da aeração em silos metálicos utilizando sensores digitais de temperatura e umidade relativa do ar. | Armazenamento dos grãos de soja e monitoramento da temperatura e umidade relativa e teste das 2 estratégias de aeração | 16750 | 16750 | 16750 | 2019-03-11 | 2019-06-10 | 2019-04-06 | 2019-08-30 | 1 | 100 | Não | 2019-08-30
PIFG-1812.0005 | 2 | Melhoria no processo de manejo da aeração em silos metálicos utilizando sensores digitais de temperatura e umidade relativa do ar. | Instalação da termometria digital e dos sensores de umidade relativa no silo metálico | 41600 | 41600 | 41600 | 2019-02-11 | 2019-03-10 | 2019-02-08 | 2019-04-05 | 1 | 100 | Não | 2019-04-05
PIFG-1812.0005 | 1 | Melhoria no processo de manejo da aeração em silos metálicos utilizando sensores digitais de temperatura e umidade relativa do ar. | Identificação do silo e medições na unidade armazenadora | 3400 | 11900 | 3400 | 2019-01-21 | 2019-02-11 | 2019-01-21 | 2019-02-08 | 1 | 100 | Não | 2019-02-08
PPOL-1901.0019 | 3 | Desenvolvimento de compressores e subsistema de baixa percepção de ruído | Análise das contribuições dos caminhos de transmissão da energia vibratória para a carcaça de compressores herméticos; Análise das contribuições das excitações dinâmicas que atuam em refrigeradores domésticos (validação experimental); Ferramentas de desenvolvimento (parte 2) para análise da qualidade sonora de refrigeradores e definição da melhor assinatura do ruído de refrigeradores visando a qualidade sonora; Ferramenta e aplicações do desenvolvimento de otimização de filtros acústicos para um novo modelo de compressor. | 128000 | 128000 | 131566.87 | 2019-09-17 | 2020-01-16 | 2019-09-17 | 2020-01-16 | 1 | 100 | Não | 2020-01-16
PPOL-1901.0019 | 2 | Desenvolvimento de compressores e subsistema de baixa percepção de ruído | Modelo vibroacústico de compressor hermético considerando as principais excitações internas (caminhos cavidade e pulsação do gás); Testes de validação do modelo para vibrações de baixas frequências de compressores; Testes de validação do modelo vibroacústico do gabinete de refrigerador doméstico; Ferramentas do desenvolvimento parcial (parte 1) para análise da qualidade sonora do ruído de refrigeradores domésticos; Aplicação de ferramentas de otimização de carcaças para um novo modelo de compressor. | 128000 | 128000 | 149181.33 | 2019-05-17 | 2019-09-16 | 2019-05-17 | 2019-09-16 | 1 | 100 | Não | 2019-09-16
PPOL-1901.0019 | 1 | Desenvolvimento de compressores e subsistema de baixa percepção de ruído | Modelo vibroacústico de compressor hermético considerando as principais excitações internas (caminho estrutural); Modelo para vibrações de baixas frequências de compressores; Modelo vibroacústico do gabinete de refrigerador doméstico; Análise da qualidade sonora do ruído de refrigeradores domésticos; Desenvolvimento de ferramentas de otimização de carcaças para um novo modelo de compressor. | 128000 | 128000 | 103251.8 | 2019-01-17 | 2019-05-16 | 2019-01-17 | 2019-05-16 | 1 | 100 | Não | 2019-05-16
PIBM-1811.0002 | 3 | Otimização de um processo biotecnológico para produção de solventes verdes" | Relatório da fermentação padronizada para produção de solventes verdes | 14732 | 8810 | 12290 | 2019-03-12 | 2019-08-12 | 2019-06-13 | 2020-05-18 | 2 | 100 | Não | 2020-05-18 | Devido à longa demora na liberação/autorização do CQBio para atuar com OGM classe 2, o projeto foi repactuado com o cliente. Termo de Aceite da ME 3 é referente ao projeto PIBM-1811.0002 e que foi erroneamente registrado com o código PIBM-1808.0001. Conforme Ticket 43407.
PIBM-1811.0002 | 2 | Otimização de um processo biotecnológico para produção de solventes verdes" | Relatório com os resultados preliminares de fermentação | 14844.25 | 19294.79 | 17422.38 | 2019-01-10 | 2019-03-11 | 2019-02-06 | 2019-06-12 | 1 | 100 | Não | 2019-06-12 | Vários problemas com a reativação da cepa de cultivo anaeróbico (Clostridium).
PIBM-1811.0002 | 1 | Otimização de um processo biotecnológico para produção de solventes verdes" | Relatório com resultado da pesquisa de anterioridade | 398.2 | 1909.99 | 302.09 | 2018-12-03 | 2019-01-10 | 2018-12-11 | 2019-01-21 | 1 | 100 | Não | 2019-02-05 | Atrasos em razão de recesso de final de ano e viagem do empresário
PPOL-1812.0018 | 4 | Modelagem de Eletrobombas de Eletrodomésticos e Análise Numérica do Desempenho de Tecnologias de Gerenciamento Térmico, Eletromagnetismo e NVH da Indústria de Motores Elétricos | Atividades vinculadas aos trabalhos abaixo, conforme plano de trabalho e macroentrega. - BOMBAS ELÉTRICAS; - MOTORES DE ACIONAMENTO DE LAVADORAS; - MODELO DE COMPRESSOR PARA SIMULAÇÃO DE CONTROLE DE MOTOR; - ANÁLISE DE ESTUDOS DE CASO PARA VERIFICAÇÃO DE MODELOS E FERRAMENTAS. | 0 | 0 | 109941.65 | 2020-06-21 | 2021-12-31 | 2020-06-21 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-12-31 | O descritivo das atividades consta no plano de trabalho e não coube em sua integralidade aqui no SRINFO, por isto abreviamos o descritivo.
PPOL-1812.0018 | 3 | Modelagem de Eletrobombas de Eletrodomésticos e Análise Numérica do Desempenho de Tecnologias de Gerenciamento Térmico, Eletromagnetismo e NVH da Indústria de Motores Elétricos | Atividades vinculadas aos trabalhos abaixo, conforme plano de trabalho e macroentrega. - BOMBAS ELÉTRICAS; - MOTORES DE ACIONAMENTO DE LAVADORAS; - MODELO DE COMPRESSOR PARA SIMULAÇÃO DE CONTROLE DE MOTOR; - ANÁLISE DE ESTUDOS DE CASO PARA VERIFICAÇÃO DE MODELOS E FERRAMENTAS. | 146400 | 146400 | 91454.97 | 2019-12-21 | 2020-06-20 | 2019-12-21 | 2020-06-20 | 1 | 100 | Não | 2020-06-20 | O descritivo das atividades consta no plano de trabalho e não coube em sua integralidade aqui no SRINFO, por isto abreviamos o descritivo. OBS sobre a entrega 3: Algumas atividades foram encerradas pois alguns objetivos mudaram ao longo do projeto. Tais encerramentos foram justificados na macroentrega e também serão documentados no aditivo de prazo que iremos solicitar em breve.
PPOL-1812.0018 | 2 | Modelagem de Eletrobombas de Eletrodomésticos e Análise Numérica do Desempenho de Tecnologias de Gerenciamento Térmico, Eletromagnetismo e NVH da Indústria de Motores Elétricos | Atividades vinculadas aos trabalhos abaixo, conforme plano de trabalho e macroentrega. - BOMBAS ELÉTRICAS; - MOTORES DE ACIONAMENTO DE LAVADORAS; - MODELO DE COMPRESSOR PARA SIMULAÇÃO DE CONTROLE DE MOTOR; - ANÁLISE DE ESTUDOS DE CASO PARA VERIFICAÇÃO DE MODELOS E FERRAMENTAS. | 146400 | 146400 | 210390.91 | 2019-06-21 | 2019-12-20 | 2019-06-21 | 2019-12-20 | 1 | 100 | Não | 2019-12-21 | O descritivo das atividades consta no plano de trabalho e não coube em sua integralidade aqui no SRINFO, por isto abreviamos o descritivo.
PPOL-1812.0018 | 1 | Modelagem de Eletrobombas de Eletrodomésticos e Análise Numérica do Desempenho de Tecnologias de Gerenciamento Térmico, Eletromagnetismo e NVH da Indústria de Motores Elétricos | Atividades vinculadas aos trabalhos abaixo, conforme plano de trabalho e macroentrega. - BOMBAS ELÉTRICAS; - MOTORES DE ACIONAMENTO DE LAVADORAS; - MODELO DE COMPRESSOR PARA SIMULAÇÃO DE CONTROLE DE MOTOR; - ANÁLISE DE ESTUDOS DE CASO PARA VERIFICAÇÃO DE MODELOS E FERRAMENTAS. | 195200 | 195200 | 76212.47 | 2018-12-21 | 2019-06-20 | 2018-12-21 | 2019-06-20 | 1 | 100 | Não | 2019-06-22 | O descritivo das atividades consta no plano de trabalho e não coube em sua integralidade aqui no SRINFO, por isto abreviamos o descritivo.
PLAM-1812.0011 | 2 | Tomografia por ondas guiadas aplicada a dutos | Relatório Técnico 4 A9. Avaliação por simulação por elementos finitos de desempenho de algoritmos de tomografia em tubos A10. Montagem de protótipo de sistema de monitoramento por tomografia por ondas guiadas A11. Fabricação de corpos-de-prova para testes em laboratório A12. Aquisição de dados com sistema protótipo em laboratório | 325000 | 615930.16 | 50000 | 2019-07-01 | 2021-06-01 |  |  | 2 | 90 | Não |  | Replanejamento realizado devido à redução substancial de recursos por parte da Petrobras.
PLAM-1812.0011 | 1 | Tomografia por ondas guiadas aplicada a dutos | Relatório Técnico 1 A1. Definição de modo e frequência de operação A2. Projeto computacional de sensor EMAT A4. Adequação e adaptação de eletrônica para EMATs A6. Levantamento do estado da arte da tecnologia de tomografia por ondas guiadas A7. Implementação de algoritmos de tomografia por ondas guiadas | 325000 | 615930.16 | 50000 | 2019-01-07 | 2019-06-28 | 2019-01-07 | 2019-06-28 | 2 | 100 | Não | 2019-07-01 | Replanejamento realizado devido à redução substancial de recursos por parte da Petrobras.
PLAM-1812.0012 | 3 | Análise de Tensões Residuais em Armaduras de Dutos Flexíveis: Métodos Elétricos e Eletromagnéticos | Resultados das avaliações de tensões em dutos flexíveis | 245801.27 | 491895.7 | 30000 | 2020-02-11 | 2022-10-11 | 2021-05-17 | 2023-04-13 | 1 | 100 | Não | 2024-08-12
PLAM-1812.0012 | 2 | Análise de Tensões Residuais em Armaduras de Dutos Flexíveis: Métodos Elétricos e Eletromagnéticos | Caracterização Mecânica e Metalúrgica das armaduras | 245801.25 | 491895.71 | 40000 | 2019-02-12 | 2020-02-10 | 2019-02-12 | 2021-05-13 | 1 | 100 | Sim | 2021-05-13
PLAM-1812.0012 | 1 | Análise de Tensões Residuais em Armaduras de Dutos Flexíveis: Métodos Elétricos e Eletromagnéticos | Resultados dos estudos de métodos de medição e obtenção de amostras padrão | 210686.79 | 421624.89 | 30000 | 2019-01-07 | 2019-02-11 | 2019-01-07 | 2019-02-11 | 1 | 100 | Não | 2019-02-11
PLAM-1812.0013 | 3 | SCC-CO2 Proteção Anticorrosiva / Mecânica da Fratura | Ensaios de Tenacidade à Fratura ao ar de outros materiais e etapas A1, A2 e A3. | 230000 | 360000 | 50000 | 2020-03-10 | 2023-06-13 | 2021-07-01 |  | 1 | 50 | Não
PLAM-1812.0013 | 2 | SCC-CO2 Proteção Anticorrosiva / Mecânica da Fratura | Ensaios de Tenacidade à Fratura ao ar de outros materiais e etapas B1 e B2. | 380000 | 650000 | 100000 | 2019-02-05 | 2020-03-02 | 2020-03-17 | 2021-06-30 | 1 | 100 | Não |  | Comprovante de aceite de macroentrega já solicitado a empresa.
PLAM-1812.0013 | 1 | SCC-CO2 Proteção Anticorrosiva / Mecânica da Fratura | Revisão da literatura, definição da metodologia de testes e primeiros ensaios de Tenacidade à fratura ao ar e Etapa B0. | 490000.2 | 1194613.27 | 50 | 2019-01-02 | 2019-12-17 | 2019-01-02 | 2020-02-05 | 1 | 100 | Não |  | Comprovante de aceite de macroentrega já solicitado a empresa.
PCPQ-1710.0026 | 4 | Evolução do sistema de Cabos OPDC nus, cobertos e mensageiros para aplicação até a Classe de 25 kV | Relatório técnico: Ensaios laboratoriais do cabo OPDC coberto para Classe de 35 kV. Atualização do projeto do isolador para a classe de 35 kV. Relatório técnico: Treinamento de montagem do isolador de terminação para o teste piloto na rede de 35 kV | 80026 | 131656 | 46467 | 2019-01-03 | 2019-08-30 | 2019-01-03 | 2019-08-30 | 1 | 100 | Não | 2019-09-06
PIFB-1901.0005 | 4 | Desenvolvimento de um protótipo de sistema para aplicação de plasma em odontologia | Protótipo validado e treinamento | 20914.58 | 6902.5 | 20914.58 | 2020-01-02 | 2020-02-25 | 2020-07-27 |  | 1 | 85 | Sim
PIFB-1901.0005 | 3 | Desenvolvimento de um protótipo de sistema para aplicação de plasma em odontologia | Versão inicial do protótipo | 45252.14 | 63267.29 | 45252.14 | 2019-08-30 | 2019-12-30 | 2019-11-12 | 2020-02-13 | 1 | 100 | Sim | 2020-02-13
PIFB-1901.0005 | 2 | Desenvolvimento de um protótipo de sistema para aplicação de plasma em odontologia | Projeto dos circuitos eletrônicos e dos conjuntos mecânicos/pneumáticos | 46921.97 | 15485.8 | 46921.97 | 2019-04-30 | 2019-08-30 | 2019-05-29 | 2019-11-06 | 1 | 100 | Sim | 2019-11-11
PIFB-1901.0005 | 1 | Desenvolvimento de um protótipo de sistema para aplicação de plasma em odontologia | Mapa dos parâmetros e requisitos regulatórios | 31130.22 | 58606.59 | 31130.22 | 2019-01-28 | 2019-04-29 | 2019-01-28 | 2019-05-28 | 1 | 100 | Sim | 2019-05-28
PCSE-1803.0001 | 5 | Projeto Nexa - OPV Flutuante | Instalação de infraestrutura para sistema comunicação. Monitoramento de dados Fase 3 e Relatório de análise da expansão do sistema fotovoltaico flutuante para toda a barragem. | 24208.1 | 45481.9 | 3667.89 | 2018-10-16 | 2018-12-21 | 2018-10-16 |  | 1 |  | Não
PBIO-1605-0001 | 6 | Projeto Biometionina | Resultado de testes em campo | 126352.61 | 274826.6 | 116446.76 | 2019-07-01 | 2021-06-30 | 2019-07-01 | 2022-07-25 | 1 | 98 | Não | 2022-07-25 | Aditivo em negociação com a empresa parceira.
PBIO-1605-0001 | 5 | Projeto Biometionina | Entrega de L-metionina produzida no reator de 1000 litros, separada, purificada e caracterizada | 246737.33 | 274826.6 | 116446.76 | 2019-01-02 | 2019-06-30 | 2019-01-02 | 2019-12-10 | 1 | 100 | Sim | 2019-12-10 | Acordado nova data com empresa parceira.
PBIO-1605-0001 | 4 | Projeto Biometionina | Entrega de L-metionina produzida no reator piloto de 150 litros, separadas, purificada e caracterizada | 203322.06 | 274826.8 | 116446.76 | 2018-07-01 | 2018-12-30 | 2018-09-01 | 2018-12-20 | 1 | 100 | Não | 2018-12-20
PBIO-1811.0007 | 1 | Bioprocesso para formação do complexo-imune antígeno e anticorpo | Relatório técnico contemplando o protocolo de formação do complexo antígeno-anticorpo. | 64350 | 91650 | 38650 | 2018-11-14 | 2019-07-14 | 2018-11-14 | 2019-07-14 | 1 | 100 | Não | 2019-07-14 | Faremos um novo pedido de assinatura do termo de aceite da Macroentrega em visita técnica que será realizada até o final de Janeiro/20. Termo aditivo está sendo sendo negociado.
PCOP-1612.0008 | 5 | Algoritmo para Prever a Estabilidade de Emulsões | Algorítimo final | 0 | 0 | 0 | 2019-03-20 | 2019-12-16 | 2019-05-01 | 2019-12-16 | 1 | 100 | Não | 2020-01-23
PTEN-1810.0003 | 3 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação do rejeito do processamento do minério de zinco para a produção de matérias-primas siderúrgicas | •Fluxogramas preliminares das rotas piro e hidrometalúrgicas desenvolvidas; •Balanços de massa preliminares das rotas piro e hidrometalúrgicas desenvolvidas. •Relatório Final. •Apresentação com todas as informações relevantes referentes ao desenvolvimento do processo de redução carbotérmica; •Apresentação com todas as informações relevantes referentes ao desenvolvimento do processo hidrometalúrgicos, fluxogramas e balanços de massa. •Relatório Final do projeto. | 0 | 0 | 0 | 2019-07-04 | 2019-09-30 | 2019-10-03 | 2019-11-29 | 1 | 100 | Não | 2020-02-03
PTEN-1810.0003 | 2 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação do rejeito do processamento do minério de zinco para a produção de matérias-primas siderúrgicas | Simulação Termodinâmica dos processos siderúrgicos utilizando o resíduo de Vazante como fluxante, variando as massas utilizadas na alimentação do processo; Ensaios de redução carbotérmica e hidrometalúrgicos Montagem da estrutura para os ensaios de redução carbotérmica; Montagem da estrutura para os ensaios hidrometalúrgicos; Elaboração da campanha dos ensaios de redução no laboratório da USP; Elaboração da campanha dos ensaios hidrometalúrgicos no laboratório da USP; Avaliação dos dados adquiridos; Conclusão dos ensaios de redução carbotérmica e hidrometalúrgicos. | 0 | 0 | 0 | 2018-12-26 | 2019-07-03 | 2018-12-26 | 2019-10-02 | 1 | 15 | Não | 2019-10-02
PTEN-1810.0003 | 1 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação do rejeito do processamento do minério de zinco para a produção de matérias-primas siderúrgicas | Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento do projeto e caracterização física e química do resíduo de Vazante. São suas atividades previstas: •Reunião de kick-off; •Caracterização física e química do resíduo de Vazante; •Elaboração do Plano de Gerenciamento do Projeto e Plano de Comunicação; •Plano de Experimento para os ensaios de redução carbotérmica e dos processos hidrometalúrgicos; •Cronograma físico detalhado do projeto. | 74250 | 90000 | 60750 | 2018-10-22 | 2018-12-25 | 2018-10-22 | 2019-01-10 | 1 | 100 | Não | 2019-01-10
PIPT-1901.0036 | 1 | Desenvolvimento de soluções para moldes de injeção de plásticos e borrachas em zonas de formação de rebarbas | relatório técnico ao final das etapas de análise de falhas, avaliação dos materiais de fabricação e simulação do processo de injeção, descrevendo as atividades, com apresentação/discussão de resultados. | 41910 | 59944 | 25146 | 2019-01-02 | 2020-07-31 | 2019-01-02 | 2020-07-31 | 1 | 100 | Não | 2020-08-11
PIPT-1901.0035 | 2 | NanoBioCardio | Relatório técnico final (contendo todos os resultados do projeto). | 68963.63 | 101647.29 | 42800 | 2019-08-16 | 2020-03-16 | 2020-08-22 | 2020-08-15 | 1 | 100 | Não | 2020-08-15
PIPT-1901.0035 | 1 | NanoBioCardio | Protocolo de produção das nanofibras poliméricas | 72276.37 | 99512.71 | 42800 | 2019-01-16 | 2019-08-15 | 2019-01-16 | 2019-08-15 | 1 | 100 | Não | 2019-08-21
PCIM-1811.0093 | 4 | Beneficiamento Mineral | Data Book e Relatório Técnico com os resultados e conclusões do experimento. | 90000 | 0 | 215000 | 2020-11-11 | 2021-01-18 | 2020-11-11 | 2021-01-18 | 6 | 100 | Não | 2021-01-18 | Um aditivo será realizado em função das medidas de contenção à transmissão do COVID-19 que a NEXA e o CIMATEC vem adotando, como restrições de acesso às instalações industriais e viagens. Data replanejada para 15/01/2021. Data de atualização: 22/12/20 - As atividades do projeto sofreu alterações tendo que prorrogar a finalização da M4 para junho/20, o percentual reduziu de 90 para 24 em virtude do aumento do prazo. Aditivo de prazo, supressão de escopo e custo em negociação, assim que finalizar os trâmites atualizaremos o SRINFO.
PCIM-1811.0093 | 3 | Beneficiamento Mineral | Relatório com evidências da execução e comissionamento da Planta Piloto. | 100000 | 0 | 275000 | 2019-12-09 | 2020-11-10 | 2019-12-09 | 2020-11-10 | 9 | 100 | Não | 2020-11-19 | Um aditivo será realizado em função das medidas de contenção à transmissão do COVID-19 que a NEXA e o CIMATEC vem adotando, como restrições de acesso às instalações industriais e viagens. Atualização em 07/08/2020: Um aditivo será realizado em função das medidas de contenção à transmissão do COVID-19 que a NEXA e o CIMATEC vem adotando, como restrições de acesso às instalações industriais e viagens, a data da macroentrega será replanejada para 30/11/2020.
PCIM-1811.0093 | 2 | Beneficiamento Mineral | Documentos multidisciplinares; Planejamento Experimental; Manual de Operação Planta Piloto. | 350000 | 0 | 275000 | 2019-04-01 | 2019-12-06 | 2019-04-01 | 2019-12-06 | 5 | 100 | Não | 2019-12-06 | Data de atualização 01/10/19 - Projeto terá aditivo de prazo de execução. As datas informadas estão de acordo com o cronograma revisado que atende o aditivo. O percentual reduziu para 50% em função da extensão do prazo.
PCIM-1811.0093 | 1 | Beneficiamento Mineral | Plano de Gerenciamento do Projeto; Relatório Técnico de Mapeamento Tecnológico; Matriz QFD; Fluxograma de Engenharia Planta Piloto. | 500000 | 1040000 | 275000 | 2018-12-14 | 2019-03-29 | 2018-12-14 | 2019-03-29 | 3 | 100 | Não | 2019-04-01
PCOP-1706.0010 | 4 | Sistema Nautilus - Fase II | Frente 1: Testes dos componentes dos conversores, módulos e building blocks, em ambiente de alta pressão e desenergizado. Modelagem e Simulação de novas possibilidades de topologia para conversores de potência - segunda parte; Frente 2: Conclusão dos testes e elaboração do relatório final sobre compatibilidade. | 0 | 122077.62 | 0 | 2018-12-04 | 2019-03-04 | 2019-02-09 | 2019-03-25 | 1 | 100 | Não | 2019-05-02
PIFC-1812.0044 | 4 | PLATAFORMA INTEGRADA DE MONITORAMENTO DA SINALIZAÇÃO E DE ANÁLISE DE COMPORTAMENTO DE TRÂNSITO POR IMAGEM​ | Entrega final de cada módulo | 26000 | 26000 | 26000 | 2019-10-01 | 2020-04-27 | 2019-10-01 | 2020-03-30 | 1 | 100 | Não | 2020-03-30
PIFC-1812.0044 | 3 | PLATAFORMA INTEGRADA DE MONITORAMENTO DA SINALIZAÇÃO E DE ANÁLISE DE COMPORTAMENTO DE TRÂNSITO POR IMAGEM​ | Entrega dos requisitos parcias de cada módulo | 26000 | 26000 | 26000 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 2019-06-26 | 2019-09-30 | 1 | 100 | Não | 2019-10-08
PIFC-1812.0044 | 2 | PLATAFORMA INTEGRADA DE MONITORAMENTO DA SINALIZAÇÃO E DE ANÁLISE DE COMPORTAMENTO DE TRÂNSITO POR IMAGEM​ | Entrega dos requisitos parcias de cada módulo | 26000 | 26000 | 26000 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 2019-04-01 | 2019-06-25 | 1 | 100 | Não | 2019-06-25
PIFC-1812.0044 | 1 | PLATAFORMA INTEGRADA DE MONITORAMENTO DA SINALIZAÇÃO E DE ANÁLISE DE COMPORTAMENTO DE TRÂNSITO POR IMAGEM​ | Preparação de equipe, ajuste de escopo e ambiente embarcado | 26000 | 26000 | 26000 | 2018-12-27 | 2019-03-31 | 2018-12-27 | 2019-03-31 | 1 | 100 | Não | 2019-04-01
PIPT-1611.0010 | 5 | Produção e avaliação de protótipos de corpos moedores fundidos com ligas do sistema Fe-C-Si-Cr e Fe-C-Si-Cr-Ni-V | Relatório Técnico complementar- "resultados de desempenho da liga com teor de Cr inferior a 10%, isenta de Ni, ou V otimizada para resistência ao impacto e resistência ao desgaste | 0 | 40000 | 0 | 2018-10-01 | 2019-07-01 | 2018-10-01 | 2019-05-24 | 1 | 100 | Não | 2019-05-24
PIPT-1510.0002 | 5 | INFLUÊNCIA DA POROSIDADE INTERNA EM ESTRUTURAS DE MATERIAIS COMPÓSITOS | Relatório técnico com resultados de fase de ensaios de matriz ampliada e relatório Final. | 59400 | 11100 | 50587.97 | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 2019-04-10 | 2020-03-24 | 1 | 75 | Não | 2020-03-24
PIPT-1510.0002 | 4 | INFLUÊNCIA DA POROSIDADE INTERNA EM ESTRUTURAS DE MATERIAIS COMPÓSITOS | Catálogo de CDPs para corte com base em suas atenuações. | 6600 | 62900 | 9412.03 | 2019-01-02 | 2019-04-04 | 2019-01-02 | 2019-04-09 | 1 | 100 | Não | 2019-04-09
PIPT-1812.0033 | 4 | Estudo e desenvolvimento de materiais resistentes ao desgaste e ao impacto para dentes e segmentos dentados dos britadores de rolos primário (MSR PF200) do SliD | Relatório final com consolidação dos resultados | 398531 | 105897.6 | 163863 | 2021-06-18 | 2022-09-22 | 2021-06-25 | 2022-12-21 | 1 | 30 | Não | 2022-12-21
PIPT-1812.0033 | 3 | Estudo e desenvolvimento de materiais resistentes ao desgaste e ao impacto para dentes e segmentos dentados dos britadores de rolos primário (MSR PF200) do SliD | Produção e caracterização de corpos de prova de aço Hadfieldrefinado | 250912.3 | 302091.04 | 163863 | 2020-06-18 | 2021-06-17 | 2020-06-18 | 2021-06-24 | 1 | 100 | Não | 2021-06-24
PIPT-1812.0033 | 2 | Estudo e desenvolvimento de materiais resistentes ao desgaste e ao impacto para dentes e segmentos dentados dos britadores de rolos primário (MSR PF200) do SliD | Produção e caracterização de corpos de prova de aço resistente ao impacto e aço Hadfield com elevado teor de N | 89206.85 | 302091.04 | 163863 | 2019-06-18 | 2020-06-17 | 2019-07-15 | 2020-06-17 | 1 | 100 | Não | 2020-06-23
PIPT-1812.0033 | 1 | Estudo e desenvolvimento de materiais resistentes ao desgaste e ao impacto para dentes e segmentos dentados dos britadores de rolos primário (MSR PF200) do SliD | Seleção e adequação de ligas e teste do sistema de fundição | 89206.85 | 464582.56 | 0 | 2019-01-17 | 2019-06-17 | 2019-01-17 | 2019-07-12 | 1 | 100 | Não | 2019-07-12
PLAC-1812.0015 | 4 | Desenvolvimento de medidor eletrônico de multitarifação | Ensaios de envelhecimento; Elaboração da documentação técnica final; | 52504.5 | 70565 | 25207 | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 1 | 100 | Não | 2020-06-25
PLAC-1812.0015 | 3 | Desenvolvimento de medidor eletrônico de multitarifação | Correções do projeto e layout da placa - Versão C; Fabricação de placa e montagem - Versão C; Ensaios de laboratório - Versão C; | 69713 | 70565 | 28731.64 | 2019-12-01 | 2020-02-01 | 2019-12-01 | 2020-03-31 | 1 | 100 | Não | 2020-06-25
PLAC-1812.0015 | 2 | Desenvolvimento de medidor eletrônico de multitarifação | Correções do projeto e layout da placa - Versão B; Fabricação da placa e montagem - Versão B; Ensaios de laboratório - Versão B | 58143 | 105847.5 | 33588.42 | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 1 | 100 | Não | 2020-01-24
PLAC-1812.0015 | 1 | Desenvolvimento de medidor eletrônico de multitarifação | Análise da documentação recebida; Aquisição de kits de desenvolvimento e programadores; Desenvolvimento de firmware de testes; Desenvolvimento de firmware metrológico; Layout da placa - Versão A; Fabricação da placa e montagem - Versão A; Ensaios de laboratórios - Versão A | 52504 | 105847.5 | 32433.44 | 2019-01-02 | 2019-03-31 | 2019-01-02 | 2019-03-31 | 1 | 100 | Não | 2019-04-29
PEMB-1811.0003 | 3 | Projeto de Indústria 4.0 - IoCM | Transição A macroentrega consiste num sistema de inteligência artificial capaz de fornecer a previsão de nível das bacias dos depósitos de resíduos sólidos (DRS-1 e DRS-2) com base na condição meteorológica e dados de sensores, apresentando um comparativo entre sua previsão e o que ocorreu na prática e possuir a capacidade de aprendizado ao longo do tempo. | 76429.75 | 108854.5 | 46321.06 | 2020-12-16 | 2021-04-16 | 2020-12-16 | 2021-07-02 | 1 | 100 | Sim | 2021-07-02 | A macroentrega foi revista através do primeiro aditivo.
PEMB-1811.0003 | 2 | Projeto de Indústria 4.0 - IoCM | Integração ○ SMT: Disponibilização de informações na Microsoft Azure Cloud Database. ○ SMC: Disponibilização de informações na Microsoft Azure Cloud Database, relatórios no Power BI, aplicativo para visualização de dados. ○ SMP: Software de previsão com base em dados históricos e/ou simulados. Interface OPC. | 80630.67 | 114837.63 | 48867.08 | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 2020-03-02 | 2020-11-05 | 1 | 100 | Sim | 2020-11-06 | Entrega está atrasada pois a solução em desenvolvimento foi validada com os operadores da empresa que utilização a mesma. Após validação dos mesmos e troca do Gestor do Projeto na empresa conseguimos validar a macroentrega.
PEMB-1811.0003 | 1 | Projeto de Indústria 4.0 - IoCM | Arquitetura ○ SMT: Engenharia de sistemas, instalação do hardware, disponibilização de informações no servidor local, OSIsoft Pi System e relatórios no Power BI. ○ SMC: Engenharia de sistemas, instalação do hardware, disponibilização de informações no servidor local e no OSIsoft Pi System. ○ SMP: Engenharia de sistemas, definição da lógica e modelo matemático/físico do algoritmo | 118837.62 | 169253.58 | 72022.8 | 2018-11-06 | 2019-04-30 | 2018-12-03 | 2019-12-13 | 2 | 100 | Sim | 2019-12-13 | Houve atrasos nesta macroentrega por conta do Cyber Attack que a empresa sofreu em 19 de março/19, bem como de alinhamento de expectativas sobre esta macroentrega. Após o atraso, a macroentrega foi concluída com sucesso e aceita no dia 13/12/2019 conforme Termo de Aceite.
PCIM-1901.0095 | 4 | VOG-Sistema para monitoramento de qualidade de execução de obras utilizando modelos BIM | Relatório Final ; Patentes para depósito; Termo de encerramento. | 7833.39 | 11488.96 | 32000 | 2020-06-17 | 2020-06-25 | 2020-06-17 | 2020-06-25 | 1 | 100 | Não | 2020-06-25
PCIM-1901.0095 | 3 | VOG-Sistema para monitoramento de qualidade de execução de obras utilizando modelos BIM | Avaliação em ambiente e Consolidação do aplicativo com a documentação do aplicativo móvel. | 34132.52 | 50061.03 | 32000 | 2020-04-27 | 2020-06-16 | 2020-04-27 | 2020-06-16 | 2 | 100 | Não | 2020-06-16
PCIM-1901.0095 | 2 | VOG-Sistema para monitoramento de qualidade de execução de obras utilizando modelos BIM | Sistematização dos critérios de qualidade, Definição dos formatos e protocolos de troca de informação, desenvolvimento do projeto de software e codificação do aplicativo móvel. | 180038.26 | 264056.12 | 32000 | 2019-04-23 | 2020-04-24 | 2019-04-23 | 2020-04-24 | 2 | 100 | Não | 2020-04-24
PCIM-1901.0095 | 1 | VOG-Sistema para monitoramento de qualidade de execução de obras utilizando modelos BIM | Planejamento detalhado do projeto, compreensão do estado da arte e obtenção de conhecimento os temas envolvidos. | 17995.83 | 26393.89 | 32000 | 2019-02-22 | 2019-04-22 | 2019-02-22 | 2019-04-22 | 1 | 100 | Não | 2019-04-29
PCIM-1901.0094 | 3 | CODAX | Manufatura dos hardwares e o desenvolvimento final dos firmwares e aplicações necessárias para realização dos testes de validação do sistema. | 93500 | 165600 | 21750 | 2019-07-29 | 2020-03-02 | 2019-07-29 | 2020-02-28 | 4 | 100 | Não | 2020-02-28 | Data de atualização: 03/10/19 - Aditivo em elaboração para atender a alteração de escopo solicitada pelo cliente para criação de um protótipo indoor multivariável considerando que o projeto inicial contemplava a criação de um protótipo versão outdoor que necessitou ser paralisado em decorrência de adequação do seu portfólio as demandas de mercado.
PCIM-1901.0094 | 2 | CODAX | Projeto preliminar dos sub-sistemas e definição das interfaces entre eles: testes preliminares com módulos, circuitos e/ou plataformas de desenvolvimento de possíveis soluções a serem embarcadas no protótipo; Detalhar componentes e produtos e validar algumas funcionalidades em bancada. | 56100 | 99360 | 13050 | 2019-04-03 | 2019-07-26 | 2019-04-03 | 2019-07-24 | 3 | 100 | Não | 2019-07-26 | 06/08/2019 - M2 finalizada, aguardando termo de aceite assinada pelo cliente. Termo de aceite atualizado no sistema.
PCIM-1901.0094 | 1 | CODAX | Plano de Gerenciamento do projeto; Levantamento de estado da arte; Definição do conceito da eletrônica do Concentrador e dos Controladores Indoor e Outdoor e as informações pertinentes para visualização no sistema web. | 37400 | 66240 | 8700 | 2019-02-01 | 2019-04-02 | 2019-02-04 | 2019-04-02 | 2 | 100 | Não | 2019-04-18 | A entrega não foi realizada devido ao atraso no repasse financeiro do parceiro, portanto não temos o Termo de Aceite da macroentrega. Termo de aceite assinado pelo cliente e atualizado no sistema.
PINA-1812.0034 | 3 | Desenvolvimento de sistema para rastreamento em canteiros de obras | I – apresentação das funcionalidades do software web de gerenciamento no servidor do ambiente de testes do projeto; II – apresentação dos resultados da integração do software web com hardware e software embarcado. | 38000 | 60000 | 22000 | 2019-11-17 | 2020-03-16 | 2019-11-15 | 2020-03-16 | 1 | 100 | Não | 2020-04-07 | Esta macroentrega foi replanejada em função do terceiro adendo negociado entre as partes.
PINA-1812.0034 | 2 | Desenvolvimento de sistema para rastreamento em canteiros de obras | I – apresentação do protótipo de hardware com software embarcado e suas funcionalidades desenvolvidas; II – apresentação das funcionalidades do módulo básico do software web de gerenciamento no servidor do ambiente de testes do projeto; III – apresentação da caixa mecânica desenvolvida para acomodar o hardware desenvolvido para o projeto; IV – desenho mecânico em formato CAD; V – documentação do protocolo de comunicação. | 80000 | 120000 | 50000 | 2019-08-17 | 2019-11-16 | 2019-08-17 | 2019-11-14 | 1 | 100 | Não | 2019-11-29 | Esta macroentrega foi replanejada em função do terceiro adendo negociado entre as partes.
PINA-1812.0034 | 1 | Desenvolvimento de sistema para rastreamento em canteiros de obras | Documento de arquitetura, requisitos do software aplicativo e requisitos do hardware e software embarcado. | 80000 | 120000 | 30000 | 2019-06-17 | 2019-08-16 | 2019-06-17 | 2019-08-16 |  | 100 | Não | 2019-08-28
PIFG-1812.0004 | 5 | Detecção Espectral de Heterodera glycines Infestando Soja Utilizando Imagens Aéreas | Versão final do algoritmo para detecção de Heterodera glycines | 75265.26 | 4134.74 | 59049.39 | 2021-04-01 | 2021-10-30 |  |  | 1 |  | Não |  | Correção do Valor aportado pela EMPRESA
PIFG-1812.0004 | 4 | Detecção Espectral de Heterodera glycines Infestando Soja Utilizando Imagens Aéreas | Novos voos com drones e aeronave AirScout, coletas de solo e folhas (soja e milho). | 160803.31 | 73996.69 | 126158.3 | 2020-11-01 | 2021-03-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFG-1812.0004 | 3 | Detecção Espectral de Heterodera glycines Infestando Soja Utilizando Imagens Aéreas | Análises para detecção de H. glycines (soja) e recomendações preliminares para manejo de Pratylenchus no milho safrinha | 99098.12 | 45601.88 | 77747.47 | 2020-08-01 | 2020-10-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFG-1812.0004 | 2 | Detecção Espectral de Heterodera glycines Infestando Soja Utilizando Imagens Aéreas | Voos com drones e aeronave AirScout, coletas de solo e folhas (soja e milho). | 296061.62 | 136238.38 | 232275.26 | 2019-09-01 | 2020-07-31 | 2019-09-01 | 2020-09-02 | 1 | 100 | Não | 2020-09-15
PIFG-1812.0004 | 1 | Detecção Espectral de Heterodera glycines Infestando Soja Utilizando Imagens Aéreas | Análise de imagens arquivadas com potencial para o projeto com definição de padrões de interesse. | 31571.69 | 45028.31 | 24769.58 | 2018-12-20 | 2019-08-30 | 2018-12-20 | 2019-08-30 | 1 | 100 | Não | 2019-08-30
PIPT-1811.0032 | 2 | Par Perfeito | Relatório técnico final contemplando todas informações e resultados de todas as etapas do projeto (1, 2 e 3) e próximos passos (IPT). | 8454.63 | 28985.63 | 12506.97 | 2019-07-29 | 2019-10-27 | 2019-07-29 | 2019-11-22 | 1 | 100 | Não | 2019-11-22 | Relatório entregue – aguardando formulário de aceite da macro entrega
PIPT-1811.0032 | 1 | Par Perfeito | Entrega das amostras das 8 bases produzidas no mecromisturador para a empresa parceira | 60333.7 | 68985.63 | 29182.93 | 2018-12-28 | 2019-07-28 | 2019-01-02 | 2019-07-26 | 1 | 100 | Não | 2019-07-26
PUSP-1811.0007 | 5 | "EMBRAPII MCE - Celulose microfibrilada (MFC) em fibrocimento Hatschek" | "Relatório final (do item 3.5.2 a 3.8)" | 17130.33 | 34005.36 | 14750.2 | 2020-03-07 | 2021-09-07 | 2020-05-07 | 2021-09-27 | 1 | 100 | Sim | 2021-10-07 | Após o Segundo Aditivo, a 4a Macroentrega foi prorrogada para abril e a 5a , para dezembro de 2020. Após o Terceiro Aditivo, a 5a Macroentrega foi prorrogada para abril de 2021. Após o Quarto Aditivo, a 5a. Macroentrega foi prorrogada para setembro de 2021.
PUSP-1811.0007 | 4 | "EMBRAPII MCE - Celulose microfibrilada (MFC) em fibrocimento Hatschek" | "Complementação de 3.4 e novo 3.5.1" | 40300.31 | 80000 | 34700.88 | 2019-11-07 | 2020-04-06 | 2019-12-05 | 2020-05-06 | 1 | 100 | Sim | 2020-06-16 | Elaborada uma 1a. versão desta Macroentrega, de 06 de maio, que demandou complementação de um parágrafo. Dada entrada na Seção de Convênios da Poli USP em minuta do 2º Termo Aditivo que contemplará, entre outros, aditivo de prazo e renomeação das Macroentregas 4 e 5. Submetido Pedido de Patente para avaliação da Agência USP de Inovação (AUSPIN) em 24/06/2020.
PUSP-1811.0007 | 3 | "EMBRAPII MCE - Celulose microfibrilada (MFC) em fibrocimento Hatschek" | "Retenção de finos - floculação x MFCs (do item 3.4 a 3.5)" | 50375.39 | 100000 | 43376.11 | 2019-06-07 | 2019-11-06 | 2019-08-13 | 2019-12-04 | 1 | 100 | Sim | 2019-12-09
PUSP-1811.0007 | 2 | "EMBRAPII MCE - Celulose microfibrilada (MFC) em fibrocimento Hatschek" | "Materiais-primas, formulação e metodologia (do item 3.1 a 3.3) | 30225.23 | 60000 | 26025.66 | 2019-02-07 | 2019-06-06 | 2019-04-19 | 2019-08-12 | 1 | 100 | Sim | 2019-08-20
PUSP-1811.0007 | 1 | "EMBRAPII MCE - Celulose microfibrilada (MFC) em fibrocimento Hatschek" | "Relatório compêndio da Reunião de Kick-off, incluindo o planejamento detalhado do Projeto" | 50375.39 | 100000 | 43376.11 | 2019-01-07 | 2019-02-06 | 2019-01-07 | 2019-04-18 | 1 | 100 | Sim | 2019-05-30
PIPT-1812.0031 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE JUNTAS POR ATRITO DE ALTA PERFORMANCE EM LIGAS DE ALUMÍNIO | Relatório de fadiga | 3023.33 | 0 | 3973.33 | 2019-06-18 | 2019-08-17 | 2021-02-18 | 2021-03-03 | 1 |  | Não | 2021-03-03
PIPT-1812.0031 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE JUNTAS POR ATRITO DE ALTA PERFORMANCE EM LIGAS DE ALUMÍNIO | Relatório de inspeção | 24186.67 | 0 | 9933.34 | 2019-05-12 | 2019-06-11 | 2020-10-05 | 2021-02-17 | 1 | 100 | Não | 2021-02-17
PIPT-1812.0031 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE JUNTAS POR ATRITO DE ALTA PERFORMANCE EM LIGAS DE ALUMÍNIO | Amostras dos testes de união por atrito | 3023.33 | 40600 | 5960 | 2019-01-11 | 2019-05-11 | 2019-05-15 | 2020-10-02 | 1 | 100 | Sim | 2020-10-02 | Devido a utilização da ferramenta do parceiro, Ariba, só recebemos o pedido de compra dia 02.04.2019 para início dos trabalhos. Parceiro já solicitou início da negociação do aditivo devido a esse atraso. Início real em 15/05/2019.
PCEE-1802.0081 | 4 | AR-Tools | ME04 - Protótipo de ferramenta de guia em ambientes físicos com AR. | 514706.55 | 0 | 53309.52 | 2019-06-01 | 2019-11-30 | 2019-06-03 |  | 1 | 100 | Não | 2020-04-03
PCEE-1901.0109 | 3 | Agile-Installer | ME03 - Protótipo final e integrado de sistema de software móvel e embarcado para a configuração e instalação de inversores fotovoltaicos. | 166773.84 | 0 | 11386.69 | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 1 | 100 | Não | 2020-01-31
PCEE-1901.0109 | 2 | Agile-Installer | ME02 - Sistema de software embarcado e integrado para a configuração e diagnóstico de inversores. | 0 | 160173.84 | 11386.7 | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 2019-05-02 | 2019-08-31 | 1 | 100 | Não | 2019-09-30
PCEE-1901.0109 | 1 | Agile-Installer | ME01 - Primeiro protótipo de software para dispositivo móvel com procedimentos básicos de instalação de inversores. | 0 | 151773.84 | 11386.7 | 2019-01-02 | 2019-04-30 | 2019-01-02 | 2019-04-30 | 1 | 100 | Não | 2019-08-14
PCEE-1901.0108 | 3 | SMART BED | ME03 - Protótipo do sistema de alocação inteligente de equipamentos em plataforma embarcada e integrada com sistema de Central de Monitoramento de pacientes. | 180222.5 | 9674.1 | 25977.16 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 1 | 100 | Não | 2020-02-13
PCEE-1901.0108 | 2 | SMART BED | ME02 - Protótipo de sistema de alocação inteligente em plataforma embarcada com testes de validação do conceito. | 0 | 166633.05 | 20781.72 | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 1 | 100 | Não | 2019-09-30
PCEE-1901.0108 | 1 | SMART BED | ME01 - Modelo arquitetural e prova de conceito de um sistema de alocação de equipamentos inteligentes. | 0 | 124176.93 | 15586.3 | 2019-01-02 | 2019-03-31 | 2019-01-02 | 2019-03-31 | 1 | 100 | Não | 2019-06-14
PCEE-1901.0107 | 3 | CENTRAL LIGHT | ME03 - Protótipo do servidor de centrais distribuídas conectadas com centrais de monitoramento em modo ThinClient executadas em hardware de baixo custo. | 210223.2 | 35013.5 | 30171.69 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 1 | 100 | Não | 2020-02-13
PCEE-1901.0107 | 2 | CENTRAL LIGHT | ME02 - Prova de conceito de servidor de conexão de centrais de monitoramento distribuídas com protótipos de centrais simuladas. | 0 | 212529.95 | 24137.35 | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 1 | 100 | Não | 2019-09-30
PCEE-1901.0107 | 1 | CENTRAL LIGHT | ME01 - Definição arquitetural do software servidor para conexão distribuída de centrais de monitoramento. | 0 | 153741.86 | 18103.02 | 2019-01-02 | 2019-03-31 | 2019-01-02 | 2019-03-31 | 1 | 100 | Não | 2019-06-14
PCEE-1901.0106 | 3 | OLTest | ME03 - Protótipo do sistema de gestão de controle de testes integrado a um ambiente relevante de validação com diversos equipamentos ópticos. | 214800.24 | 0 | 14211.78 | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 1 | 100 | Não | 2020-01-31
PCEE-1901.0106 | 2 | OLTest | ME02 - Primeiro protótipo do sistema de gestão e controle de testes integrado a um ambiente de laboratório. | 0 | 206960.24 | 14211.78 | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 2019-05-02 | 2019-08-30 | 1 | 100 | Não | 2019-09-10
PCEE-1901.0106 | 1 | OLTest | ME01 - Modelo arquitetural do sistema de gestão de testes e de controle de procedimento de testes. | 0 | 180656.24 | 14211.78 | 2019-01-02 | 2019-04-30 | 2019-01-02 | 2019-04-30 | 1 | 100 | Não | 2019-06-24
PCEE-1807.0096 | 4 | CloudStack | ME04 - Módulo com funcionalidade de gerência avançada com envio de comandos FunsionCompute e configurações avançadas. | 167187.44 | 0 | 15741.72 | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 1 | 100 | Não | 2019-10-04
PCEE-1801.0080 | 7 | Execução de testes através de Dispositivos Móveis e Controle das Informações Geradas | ME07 - Release final dos sistemas desenvolvidos e protótipo físico para MOVE5000 | 134784 | 43239.42 | 19603.27 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1 | 100 | Não | 2020-01-02
PCEE-1801.0080 | 6 | Execução de testes através de Dispositivos Móveis e Controle das Informações Geradas | ME06 - Módulo para testes em Terminais AXIUM e release do sistema Web. | 127316.8 | 51706.62 | 19603.27 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 1 | 100 | Não | 2019-10-09
PCEE-1801.0080 | 5 | Execução de testes através de Dispositivos Móveis e Controle das Informações Geradas | ME05 - Módulo para testes em Terminais APOS, release do sistema Web e versão inicial do protótipo físico para MOVE5000. | 0 | 181969.82 | 19603.27 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 1 | 100 | Não | 2019-07-08
PCEE-1801.0080 | 4 | Execução de testes através de Dispositivos Móveis e Controle das Informações Geradas | ME04 - Aplicativo para carga de programas | 0 | 172444.22 | 19603.27 | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 2019-01-02 | 2019-03-31 | 1 | 100 | Não | 2019-04-09
PINA-1811.0033 | 3 | Cercas Elétricas | Código fonte do software aplicativo móvel atualizado com as funcionalidades do eletrificador de cerca elétrica; Código fonte do software aplicativo servidor com as funcionalidades do eletrificador de cerca elétrica; Código fonte do software aplicativo desktop com as funcionalidades do eletrificador de cerca elétrica; Arquivos binários do software aplicativo móvel Android (.apk) e iOS (.ipa); Software aplicativo móvel publicados nas lojas GooglePlay e Apple Store do Grupo Giga/Multilaser; Software aplicativo servidor publicado no servidor da nuvem; Arquivo instalador do software aplicativo desktop; Código fonte e binário do software embarcado do equipamento eletrificador de cerca elétrica; Código fonte e binário do software embarcado do equipamento central de alarme; Documentação dos softwares aplicativos e do software embarcado desenvolvidos; Documentação do hardware do equipamento eletrificador envolvendo esquema elétrico, layout, BOM e gerbers; 01 protótipo de hardware com software embarcado da Jig de gravação e testes; Relatório contendo os resultados dos pré-testes executados em laboratório de calibração e ensaios. | 39500 | 55450 | 21800 | 2020-01-18 | 2020-01-31 | 2020-01-18 | 2020-01-31 | 3 | 100 | Não | 2020-01-31 | Versão de replanejamento 2: O projeto foi replanejado devido ao acréscimo de atividades. Novo replanejamento : O projeto foi replanejado junto ao cliente devido ao atraso na entrega dos componentes necessários para o término do desenvolvimento. O adendo deste replanejamento esta sendo confeccionado, onde a data de termino desta macro ocorrerá em 31/01/2020 e a versão do planejamento será de número 3.
PINA-1811.0033 | 2 | Cercas Elétricas | 01 protótipo de hardware com software embarcado do eletrificador Low-Power; 01 protótipo de hardware com software embarcado do eletrificador High-Power; Software aplicativo servidor disponível no servidor do ambiente de testes do projeto na nuvem; Arquivos binários do software aplicativo móvel Android (.apk) e iOS (.ipa); Arquivo instalador do software aplicativo desktop; Documentação e artefatos da Jig de gravação e testes para produção em empresa especializada em fabricação de Jig de gravação e testes. | 130000 | 260000 | 70000 | 2019-03-01 | 2020-01-17 | 2019-03-01 | 2020-01-17 | 4 | 100 | Não | 2020-01-31 | Versão de replanejamento 2: O projeto foi replanejado devido ao acréscimo de atividades. Versão de replanejamento 3: O projeto foi replanejado junto ao cliente. Nova versão de replanejamento: O projeto foi replanejado junto ao cliente devido ao atraso na entrega dos componentes necessários para o término do desenvolvimento. O adendo deste replanejamento esta sendo confeccionado, onde a data de termino desta macro ocorrerá em 17/01/2020 e a versão do planejamento será de número 4.
PINA-1811.0033 | 1 | Cercas Elétricas | Documento de arquitetura e Requisitos do software aplicativo servidor, Requisitos do software aplicativo móvel de monitoramento e controle, Requisitos do software aplicativo desktop de configuração, Requisitos de hardware e software embarcado e Requisitos da Jig de gravação e testes. | 60000 | 90000 | 38250 | 2018-12-03 | 2019-02-28 | 2018-12-03 | 2019-02-28 | 1 | 100 | Não | 2019-03-08 | Projeto replanejado conforme documentação em andamento, devido as alterações necessárias ao escopo do projeto identificado durante a fase de especificação.
PLAM-1811.0010 | 2 | Definição de critério de dureza visando qualificação de juntas soldadas dos aços 5%Ni e 9%Ni para transporte de CO2 com a eventual presença de H2S. | Relatório Técnico 2 - Resultados de ensaios de corrosão sob tensão em condição de CO2 supercritico e caracterização de amostras fragilizadas. Relatório Técnico 3 -Resultados de ensaios de corrosão sob tensão em condição de CO2 supercritico em juntas soldadas e caracterização de amostras fragilizadas. | 250666.67 | 346727.35 | 77333.33 | 2019-11-21 | 2022-10-16 | 2019-11-25 | 2022-10-14 | 2 | 100 | Não | 2022-10-14
PLAM-1811.0010 | 1 | Definição de critério de dureza visando qualificação de juntas soldadas dos aços 5%Ni e 9%Ni para transporte de CO2 com a eventual presença de H2S. | Relatório técnico 1 - Projeto e fabricação de dispositivos de ensaios de corrosão sob tensão. Elaboração de revisão bibliográfica sobre fenômenos de corrosão sob tensão. Apresentação de resultados de ensaios de corrosão sob tensão com H2S e caracterização microestrutural dos materiais. | 125333.33 | 173363.68 | 38666.67 | 2018-11-20 | 2019-11-20 | 2019-01-01 | 2019-11-20 | 2 | 100 | Não | 2021-01-18
PLAM-1809.0009 | 4 | Desenvolvimento de tubos bimetálicos | Relatório Técnico 4 - Desenvolvimento e análise de parâmetros de operação. Produção de junta soldada com sistema de resfriamento. | 78201.34 | 215818.57 | 100000 | 2020-03-23 | 2020-09-19 | 2020-03-23 | 2021-01-13 | 2 | 100 | Não | 2021-01-13 | Em 29/03/2021: Macroentrega aguardando aceite da empresa contratante.
PLAM-1809.0009 | 3 | Desenvolvimento de tubos bimetálicos | Relatório Técnico 3 - Avaliação da geometria de soldagem e de parâmetros de operação. | 78201.34 | 215818.57 | 100000 | 2019-09-20 | 2020-03-19 | 2019-09-20 | 2020-03-19 | 2 | 100 | Não | 2020-04-02
PLAM-1809.0009 | 2 | Desenvolvimento de tubos bimetálicos | Relatório Técnico 2 - Caracterização do material de base dos tubos estudados. Simulações numéricas preliminares, considerando a geometria de soldagem. Comissionamento e o projeto mecânico de adaptação do equipamento MASF 1500. | 226302.01 | 380244.14 | 100000 | 2019-06-21 | 2019-09-19 | 2019-07-08 | 2019-09-19 | 2 | 100 | Não | 2019-09-19
PLAM-1809.0009 | 1 | Desenvolvimento de tubos bimetálicos | Relatório técnico 1 - Revisão bibliográfica, metodologia e ensaios iniciais. | 226302.01 | 380244.14 | 100000 | 2018-10-19 | 2019-06-19 | 2018-12-19 | 2019-07-04 | 2 | 100 | Não | 2021-01-18
PFEM-1811.0006 | 3 | Desenvolvimento de Juntas Soldadas para Meios Contendo SO2, SO3 e O2 | Realização de ensaios no superaquecedor e redação de pedido de patente1 | 14850.4 | 22156.73 | 7544.07 | 2019-06-01 | 2020-05-25 | 2019-06-03 | 2020-04-25 |  | 100 | Não | 2020-04-25
PFEM-1811.0006 | 2 | Desenvolvimento de Juntas Soldadas para Meios Contendo SO2, SO3 e O2 | Solda com material similar e dissimilar e aplicação e caracterização de revestimentos protetores das juntas | 14850.4 | 22156.73 | 7544.06 | 2019-01-03 | 2019-05-30 | 2019-01-03 | 2019-05-30 |  | 100 | Não | 2019-10-10
PFEM-1811.0006 | 1 | Desenvolvimento de Juntas Soldadas para Meios Contendo SO2, SO3 e O2 | Identificação do mecanismos de corrosão e desenvolvimento de porta-amostra para testes no superaquecedor | 15300.4 | 22828.14 | 7772.67 | 2018-12-14 | 2019-03-31 | 2018-12-03 | 2019-03-19 |  | 100 | Não | 2019-03-19
PCPQ-1812.0044 | 3 | Solução integrada de monitoramento e coleta de informações e configuração dos equipamentos estéticos e fisioterápico | Documentos de projetos atualizados; Código fonte do App mobile iOS; Código fonte do app Web e dojot; Código Fonte de Firmware | 150242.34 | 219314.78 | 100161.56 | 2019-11-10 | 2020-07-14 | 2019-11-11 | 2020-07-14 | 1 | 100 | Não | 2020-07-29 | Alterado valor da Macroentrega 3 no 1o Aditivo.
PCPQ-1812.0044 | 2 | Solução integrada de monitoramento e coleta de informações e configuração dos equipamentos estéticos e fisioterápico | Código fonte da plataforma dojot e documento de configuração do sistema. Documento com análise de protocolos de conectividade Documento de casos de uso e instruções para configuração do FireBase Código fonte da aplicação Web em ambiente simulado. Código fonte das aplicações móveis Android e iOS em ambiente simulado. | 118200 | 228089.12 | 78800 | 2019-02-01 | 2019-10-10 | 2019-02-20 | 2019-10-09 | 1 | 100 | Não | 2019-10-15 | Alterado valor da Macroentrega 2 no 1o Aditivo.
PCPQ-1812.0044 | 1 | Solução integrada de monitoramento e coleta de informações e configuração dos equipamentos estéticos e fisioterápico | Documento contendo detalhamento de requisitos, arquitetura e cronograma de execução da solução | 41400 | 69000 | 27600 | 2018-12-17 | 2019-01-31 | 2018-12-17 | 2019-02-19 | 1 | 100 | Não | 2019-02-19
PCPQ-1811.0043 | 3 | Birô de medicamentos com uso de blockchain | •Software Executável contendo o rastreamento de medicamentos, utilizando a tecnologia blockchain; •Documentação contendo descrição das funcionalidades do sistema, arquitetura da solução; •Manuais de instalação e de usuário; •Documento de treinamentos realizados online e também na sede do cliente; •Resultados de execução dos cenários de testes em ambiente relevante. | 55860 | 93100 | 37240 | 2019-04-23 | 2019-10-25 | 2019-05-24 | 2020-05-06 | 1 | 100 | Sim | 2020-05-07
PCPQ-1811.0043 | 2 | Birô de medicamentos com uso de blockchain | •Software executável contemplando funcionalidades de administração para manutenção de Login/Logout e cadastro de Farmácias •Software executável contemplando as API de integração com os sistemas legados (API Gateway). •Software Executável contendo o rastreamento do escambo de medicamentos, utilizando a tecnologia blockchain. •Documentação contendo descrição das funcionalidades do sistema, arquitetura da solução e cenários de testes em ambiente relevante. •Resultados de execução dos cenários de testes em ambiente relevante. | 79800 | 133000 | 53200 | 2018-12-24 | 2019-04-22 | 2018-12-26 | 2019-06-27 | 1 | 100 | Sim | 2019-06-27
PCPQ-1811.0043 | 1 | Birô de medicamentos com uso de blockchain | •Realização de um processo de Design Thinking para auxiliar no desenho da solução a ser implementada (1 semana de duração) •Protótipo de telas de baixa fidelidade. | 23940 | 39900 | 15960 | 2018-11-26 | 2018-12-21 | 2018-11-26 | 2018-12-21 | 1 | 100 | Não | 2018-12-21
PIFF-1812.0013 | 4 | Instrumentação de Equipamento de Oxigenação de Corpos Hídricos | . Definição dos procedimentos e caracterização dos testes - Folha de procedimentos e caracterização dos testes; . Realização dos testes - Relatório; . Análises dos testes - Relatório; . Avaliação dos testes - Relatório; . Transferência da tecnologia ao cliente - Transferência da tecnologia; . Relatório Final e DataBook - Relatório Final. | 36525 | 36525 | 36525 | 2019-08-02 | 2020-01-10 | 2019-08-02 | 2020-01-10 | 1 | 100 | Não | 2020-01-10
PIFF-1812.0013 | 3 | Instrumentação de Equipamento de Oxigenação de Corpos Hídricos | . Concepção e Sistema de controle e P&ID - Relatório; . Concepção Lógica de controle - Relatório; . Concepção Telemetria e Relatórios - Relatório; . Desenvolvimento de Códigos e telas de interface operacional; . Desenvolvimento e configuração da Telemetria e Relatórios - Transferência da tecnologia; . Montagem do protótipo - Relatório Final. | 13260 | 13260 | 13260 | 2019-06-03 | 2019-08-01 | 2019-06-03 | 2019-08-01 | 1 | 100 | Não | 2019-08-01
PIFF-1812.0013 | 2 | Instrumentação de Equipamento de Oxigenação de Corpos Hídricos | . Especificação de Instrumentos e sensores de Medição - Formulários; . Especificação técnica dos sistema de controle, monitoramento e telemetria - Especificação; . Orçamentos e compra de materiais - Formulários. | 24350 | 24350 | 24350 | 2019-04-02 | 2019-06-01 | 2019-04-02 | 2019-06-01 | 1 | 100 | Não | 2019-06-01
PIFF-1812.0013 | 1 | Instrumentação de Equipamento de Oxigenação de Corpos Hídricos | . Estudo sobre Aeradores - Relatório; . Estudo sobre compressores - Relatório; . Estudo analisadores de oxigênio - Relatório; . Memorial descritivo do Protótipo, com Sistema de Medição, controle e Relatórios - Especificação. | 26065 | 26065 | 26065 | 2019-01-02 | 2019-04-01 | 2019-01-02 | 2019-04-01 | 1 | 100 | Não | 2019-04-01
PCER-1812.0034 | 4 | Lenovo –Mobile Support Solution | E4: Funcionalidades Complementares para o sistema Android E5: Funcionalidades Complementares para o sistema iOS | 148984.56 | 73558.7 | 8031.71 | 2019-11-08 | 2020-02-29 | 2019-11-11 | 2020-02-29 | 2 | 100 | Não | 2020-02-29
PCER-1812.0034 | 3 | Lenovo –Mobile Support Solution | E3: Aplicativo móvel para Android desenvolvido, que realiza o diagnóstico para manutenção de um PC conectado ao celular via cabo USB, operando de forma integrada com uma ferramenta de diagnóstico instalada no PC para reunir as informações necessárias sobre o computador. | 36716.38 | 73558.7 | 8031.71 | 2019-09-01 | 2019-10-30 | 2019-09-01 | 2019-11-08 | 2 | 100 | Não | 2019-11-08
PCER-1812.0034 | 2 | Lenovo –Mobile Support Solution | E2: Aplicativo móvel para Android desenvolvido, que controla o processo de boot do PC a partir de um telefone celular conectado ao PC via cabo USB. | 132371.71 | 147117.4 | 16063.42 | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 2019-06-03 | 2019-08-31 | 2 | 100 | Não | 2019-08-31
PCER-1812.0034 | 1 | Lenovo –Mobile Support Solution | E1: Backlog, definição de arquitetura, setup do ambiente de desenvolvimento, definição da metodologia de desenvolvimento. | 51450 | 221156.53 | 24147.58 | 2019-01-02 | 2019-05-31 | 2019-01-02 | 2019-05-31 | 4 | 100 | Não | 2019-06-05
PCER-1812.0032 | 3 | Projeto de Pesquisa & Desenvolvimento de Rede de comunicação sem fio RF Mesh IPv6 6LoWPAN no padrão Wi-SUN | E4 - Setup do ambiente de testes e validação E5 - Código fonte do firmware Wi-SUN versão final desenvolvido no projeto E6 - Relatório dos testes de validação da solução Wi-SUN. | 47360 | 90400 | 10400 | 2019-06-01 | 2020-03-31 | 2019-06-01 | 2020-03-31 | 3 | 100 | Não |  | Aguardando termo de aceite assinado pelo cliente. O valor aportado EMPRESA abrange: R$ 15.200,00- DESH, R$ 15.200,00- ATECH e R$ 60.000,00 - SEBRAE
PCER-1812.0032 | 2 | Projeto de Pesquisa & Desenvolvimento de Rede de comunicação sem fio RF Mesh IPv6 6LoWPAN no padrão Wi-SUN | E2 - Documento com definição da arquitetura de implementação do protocolo Wi-SUN E3 - Código fonte do firmware Wi-SUN versão alfa, desenvolvido no projeto | 94720 | 180800 | 20800 | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 2 | 100 | Não | 2019-05-31 | O valor aportado EMPRESA abrange: R$ 30.400,00- DESH, R$ 30.400,00- ATECH e R$ 120.000,00 - SEBRAE
PCER-1812.0032 | 1 | Projeto de Pesquisa & Desenvolvimento de Rede de comunicação sem fio RF Mesh IPv6 6LoWPAN no padrão Wi-SUN | E1 - Definição de Requisitos da solução na forma de backlog do projeto | 94720 | 180800 | 20800 | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 2019-01-02 | 2019-03-29 | 3 | 100 | Não | 2019-03-29 | O valor aportado EMPRESA abrange: R$ 30.400,00- DESH, R$ 30.400,00- ATECH e R$ 120.000,00 - SEBRAE
PCER-1811.0033 | 4 | Projeto de Desenvolvimento de Plataforma IoT – LEGRAND Brasil |  | 0 | 0 | 0 | 2019-11-01 | 2019-11-29 |  |  | 2 |  | Não |  | Replanejamento das entregas conforme acordado com o cliente.
PCER-1811.0033 | 3 | Projeto de Desenvolvimento de Plataforma IoT – LEGRAND Brasil | E5 – Plano de testes funcionais, relatório dos ensaios de pre-certificação Anatel e workshop de transferência de conhecimento para LEGRAND | 38105.33 | 70962.35 | 8877.6 | 2019-07-01 | 2020-02-29 | 2019-06-19 |  | 4 | 100 | Não | 2020-01-31 | Replanejamento das entregas conforme acordado com o cliente. Aguardando termo de aceite assinado pelo cliente
PCER-1811.0033 | 2 | Projeto de Desenvolvimento de Plataforma IoT – LEGRAND Brasil | E3 – Integração do Módulo IoT/Wi-Fi na placa padrão do Nobreak(protótipo) E4 – Módulo IoT/Wi-Fi integrado ao módulo de software para Smartphones. | 76210.65 | 141924.7 | 17755.2 | 2019-05-14 | 2019-06-30 | 2019-05-14 | 2019-06-18 | 2 | 100 | Não | 2019-06-18 | Replanejamento das entregas conforme acordado com o cliente.
PCER-1811.0033 | 1 | Projeto de Desenvolvimento de Plataforma IoT – LEGRAND Brasil | E1 – Planejamento detalhado do projeto, reunião de kick-off do projeto e backlog do desenvolvimento. E2 – Definição do Hardware/Modelo Módulo IoT/Wi-Fi a ser integrado na placa padrão do Nobreak. | 76210.66 | 141924.7 | 17755.2 | 2018-12-11 | 2019-05-31 | 2019-01-02 | 2019-05-13 | 2 | 100 | Não | 2019-05-13 | Replanejamento das entregas conforme acordado com o cliente.
PPLI-1811.0030 | 3 | Tinta UV - Novas Matérias Primas | Relatório de resultados das avaliações dos catalisadores heterogêneos, com comparativos com catalisador homogêneo: com os apontamentos de reduções de tempos de processo e avaliações econômicas. Relatório de caracterização e desempenho dos monômeros obtidos nas tintas de cura UV. Amostra do catalisador heterogêneo obtido em laboratório (em torno de 10 gramas). | 25000 | 25000 | 25000 | 2019-08-23 | 2019-11-29 | 2019-09-17 | 2019-11-29 | 2 | 100 | Não | 2019-11-29
PPLI-1811.0030 | 2 | Tinta UV - Novas Matérias Primas | Relatório com detalhamento do processo de heterogeneização do catalisador. | 40000 | 40000 | 40000 | 2019-05-24 | 2019-08-23 | 2019-05-24 | 2019-09-16 | 1 | 100 | Sim | 2019-09-16
PPLI-1811.0030 | 1 | Tinta UV - Novas Matérias Primas | Pesquisa de Anterioridade – Avaliação de Patentes; Relato da pesquisa do(s) catalisador(es) comerciais selecionados, com descrição e justificativas para a seleção. | 20000 | 20000 | 20000 | 2019-02-21 | 2019-05-24 | 2019-02-21 | 2019-05-23 | 1 | 100 | Não | 2019-05-23
PCEE-1812.0105 | 3 | New-EPON | ME03 - Protótipo da nova distribuição baseada no projeto Yocto para integração dos serviços de rede embarcado. | 380548.3 | 0 | 22239.73 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 1 | 100 | Não | 2020-01-27
PCEE-1812.0105 | 2 | New-EPON | ME02 - Distribuição do sistema embarcado baseada no sistema Zeus integrado com serviços de rede e interface de configuração e validada em plataforma EPON. | 0 | 359564.72 | 27799.65 | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 1 | 100 | Não | 2019-08-27
PCEE-1812.0105 | 1 | New-EPON | ME01 - Modelo arquitetural para integração de serviços de rede embarcados e interface de configuração, e primeira PoC da integração. | 0 | 332021.56 | 22239.73 | 2018-12-03 | 2019-03-31 | 2018-12-03 | 2019-03-31 | 1 | 100 | Não | 2019-03-31
PCOP-1811.0015 | 4 | Investigação do Comportamento Dinâmico de Manifolds Submarinos Durante sua Instalação | WP4 - Testes para obtenção de coeficientes de slamming | 0 | 98638.15 | 58843.11 | 2020-04-10 | 2021-05-07 | 2020-08-03 | 2021-05-06 | 2 | 100 | Sim | 2021-07-19 | Devido a atrasos causados no início do projeto com importações e atualmente pela pandemia, foi solicitado aditivo de prazo que está com a empresa para assinatura.
PCOP-1811.0015 | 3 | Investigação do Comportamento Dinâmico de Manifolds Submarinos Durante sua Instalação | WP3 - Testes no LOC/COPPE/UFRJ | 442116.33 | 700000 | 58843.12 | 2019-11-09 | 2020-04-09 | 2019-11-11 | 2021-02-26 | 1 | 100 | Sim | 2021-07-19 | Devido a atrasos causados no início do projeto com importações e atualmente pela pandemia, foi solicitado aditivo de prazo que está com a empresa para assinatura. Aguardando termo de aceitação da empresa
PCOP-1811.0015 | 2 | Investigação do Comportamento Dinâmico de Manifolds Submarinos Durante sua Instalação | WP2 -Ensaios com modelos em escala reduzida para levantamento de coeficientes hidrodinâmicos de manifolds submarinos | 303650.03 | 700000 | 58843.12 | 2019-05-08 | 2019-11-08 | 2019-01-07 | 2020-12-04 | 1 | 100 | Sim | 2020-12-18
PCOP-1811.0015 | 1 | Investigação do Comportamento Dinâmico de Manifolds Submarinos Durante sua Instalação | WP1 - Estudo da aplicação de um caso real na instalação de manifold | 827672.48 | 1400000 | 58843.12 | 2018-11-07 | 2019-05-07 | 2018-12-03 | 2020-02-28 | 2 | 100 | Sim | 2020-03-13 | Desembolso na assinatura do projeto: Embrapii: R$ 548.836,24 Empresa: R$ 700.000,00 Desembolso no final da primeira etapa: Embrapii: R$ 278.836,24 Empresa: R$ 700.000,00
PELE-1812.0003 | 4 | Desenvolvimento de protótipos de baterias chumbo-ácido contendo diferentes arquiteturas de carbonos ativados e funcionalizados nas placas ativas | WBE 4. Montagem dos protótipos baterias com placas contendo o aditivo de carbonos ativados e funcionalizados Input: 1) Módulos com placas com carbonos ativados e funcionalizados na configuração P/N/P formada e testada; Output: 1) Protótipo de baterias montados;2) Protótipo de baterias testados; 3)Protótipo de baterias validados; 4) Relatório Final de resultados | 63755.6 | 75485.11 | 47776.46 | 2021-02-11 | 2021-12-10 | 2021-02-11 | 2021-12-10 | 1 | 100 | Não | 2021-12-10
PELE-1812.0003 | 3 | Desenvolvimento de protótipos de baterias chumbo-ácido contendo diferentes arquiteturas de carbonos ativados e funcionalizados nas placas ativas | WBE 3.1 Montagem dos módulos P/N/P e Formação das Placas contendo carbonos ativados; Input: 1) Placa empastada contendo corbonos ativados e funcionalizados, caracterizada; Output: 1) Módulos com placas com carbonos ativados e funcionalizados na configuração P/N/P montados; 2) Placa com aditivo de carbonos ativados e funcionalizada, Formada, 2) Relatório parcial de resultados WBE 3.2. Teste Eletroquímico das Placas curadas contendo carbonos ativados Input: 1) Módulos com placas com carbonos ativados e funcionalizados na configuração P/N/P montados e formado Output: 1) Módulos com placas com carbonos ativados e funcionalizados na configuração P/N/P formada e testada; 2) Relatório parcial de resultados | 144124.65 | 95345.83 | 86841.26 | 2020-06-11 | 2021-02-10 | 2020-07-01 | 2021-02-10 | 1 | 100 | Não | 2021-02-10
PELE-1812.0003 | 2 | Desenvolvimento de protótipos de baterias chumbo-ácido contendo diferentes arquiteturas de carbonos ativados e funcionalizados nas placas ativas | WBE 2.1 Elaboração da Massa contendo carbonos ativados como material ativo das placas Positivas e Negativas Input: 1) Óxido de Chumbo, ác. suflfurico e água; 2) Aditivos Padrões, 3) expansor 4) Caracterização reológica da massa+carbonos ativados e funcionalizados; 5) Mistura Massa+Aditivos Padrões + expansor. Output: 1) Massa ativa contendo carbonos ativados e funcionalizados; 2) Relatório parcial de resultados WBE 2.2. Empastamento e cura das grades com a massa ativa negativa contendo carbonos ativados Input: 1) Massa ativa contendo carbono ativado e funcionalziado; 2) Grade de chumbo Output: 1) Placa empastada contendo corbonos ativados e funcionalizados; 2) Relatório parcial de resultados WBE 2.3. Caracterização Físico-química da Placa contendo carbonos ativados; Input: 1) Placa empastada contendo corbonos ativados e funcionalizados Output: 1) Placa empastada contendo corbonos ativados e funcionalizados, caracterizada; 2) Relatório parcial de resultados | 76186.38 | 80676.36 | 76279.79 | 2019-12-11 | 2020-06-10 | 2019-11-28 | 2020-06-30 | 1 | 100 | Não | 2020-06-30
PELE-1812.0003 | 1 | Desenvolvimento de protótipos de baterias chumbo-ácido contendo diferentes arquiteturas de carbonos ativados e funcionalizados nas placas ativas | Projeto Conceitual Input: 1) Revisão bibliográfica; busca de anterioridade Output: 1) projeto revisado (plano de ação/WBS); 2) planejamento de compras; 3) perfil de bolsista. WBE 1. Desenvolvimento do carbono ativado e Funcionalizado Input: 1) Carbonos nanoestruturados 2) Grupos de ativação e funcionalização do carbonos; Output: 1) Carbonos Ativados; 2) Carbonos funcionalizado; 3) Relatório parcial dos resultados; | 76992.19 | 120492.7 | 150161.31 | 2018-12-11 | 2019-12-10 | 2018-12-11 | 2019-11-27 | 1 | 100 | Não | 2019-11-27
PSUL-1811.0003 | 4 | TURBAUTOBATi – Barco AUTonomo BATimétrico e verificação da TURBidez da água | teste de prototipo em no campo - planilhas de teste , analises de dados Redação de patente entrega de patente | 19650 | 15250 | 2000 | 2019-10-15 | 2019-12-03 | 2019-10-15 | 2020-03-09 | 1 | 100 | Sim | 2020-03-09 | Aceitação final veio pelo deposito da Patente, juntamente com o fim do projeto.
PSUL-1811.0003 | 3 | TURBAUTOBATi – Barco AUTonomo BATimétrico e verificação da TURBidez da água | montagem de prototipo teste de prototipo em laboratório - planilhas de teste , analises de dados | 12000 | 3200 | 11800 | 2019-06-14 | 2019-10-14 | 2019-06-14 | 2019-10-14 | 1 | 100 | Não | 2019-10-14
PSUL-1811.0003 | 2 | TURBAUTOBATi – Barco AUTonomo BATimétrico e verificação da TURBidez da água | montagem de pré prototipo | 12000 | 3200 | 12600 | 2019-02-12 | 2019-06-12 | 2019-02-12 | 2019-06-12 | 1 | 100 | Não | 2019-06-12
PSUL-1811.0003 | 1 | TURBAUTOBATi – Barco AUTonomo BATimétrico e verificação da TURBidez da água | Aquisição de Material de Consumo: - Notas de aquisição Contratação de empresa de serviço tecnológico - Contrato com empresa | 83000 | 136770 | 4999.98 | 2018-12-03 | 2019-02-04 | 2018-12-03 | 2019-02-11 | 2 | 100 | Não | 2019-02-11
PPLI-1810.0029 | 3 | Resina de HSR para componentes pneumáticos | Relatório com os resultados das propriedades dos compostos vulcanizados desenvolvidos com validação em escala laboratorial do uso da resina de alto teor de estireno para as aplicações selecionadas. Amostras dos compostos vulcanizados. | 16000 | 16000 | 16000 | 2019-06-06 | 2019-11-11 | 2019-07-19 | 2019-10-11 | 4 | 100 | Não | 2019-10-11
PPLI-1810.0029 | 2 | Resina de HSR para componentes pneumáticos | Relatório com as formulações e resultados da influência da resina HSR no comportamento reológico dos compostos não vulcanizados desenvolvidos. | 24000 | 24000 | 24000 | 2019-02-12 | 2019-06-05 | 2019-02-22 | 2019-07-18 | 2 | 100 | Não | 2019-07-18
PPLI-1810.0029 | 1 | Resina de HSR para componentes pneumáticos | Relatório com resultado da busca de anterioridade | 10000 | 10000 | 10000 | 2019-01-09 | 2019-04-09 | 2019-01-09 | 2019-02-19 | 2 | 100 | Não | 2019-02-21
PCER-1811.0031 | 3 | Carepole | - Manufacturing Line Conceptual Design for Transformers Production – 25 kVA | 211740 | 403628 | 46319 | 2019-12-01 | 2020-06-30 | 2019-12-01 | 2020-08-20 | 2 | 100 | Não | 2020-05-22 | Ajuste da odem de execução do cronograma fisico das MEs. As ME foram cadastradas como ABC (123) sendo que a execução adequada seria CAB (312). Os valores financeiros correspondentes a cada ME permaneceram inalterados,
PCER-1811.0031 | 2 | Carepole | - Raw materials purchase options / alternatives analysis report; - Items / components market solutions (OEMs) analysis report; - Verification reports on verticalization or outsourcing for the cases demanded by SIEMENS (for up to 4 different cases); - Report of planned design changes for the different products to be manufactured in the new pilot plant. | 118920 | 226689 | 26013 | 2019-06-03 | 2019-11-30 | 2019-06-01 | 2019-11-30 | 1 | 100 | Não | 2019-12-04 | Ajuste da odem de execução do cronograma fisico das MEs. As ME foram cadastradas como ABC (123) sendo que a execução adequada seria CAB (312). Os valores financeiros correspondentes a cada ME permaneceram inalterados,
PCER-1811.0031 | 1 | Carepole | - Management Systems Diagnosis for Industry 4.0 Alignment | 83651 | 159465 | 18299 | 2018-11-12 | 2019-05-31 | 2019-01-02 | 2019-05-31 | 1 | 100 | Não | 2019-05-31 | Ajuste da odem de execução do cronograma fisico das MEs. As ME foram cadastradas como ABC (123) sendo que a execução adequada seria CAB (312). Os valores financeiros correspondentes a cada ME permaneceram inalterados,
PCEE-1811.0104 | 3 | FISCALWEB | ME03-Testes automáticos e sistema de fiscal. | 98749.06 | 0 | 12891.89 | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 1 | 100 | Não | 2019-09-05
PCEE-1811.0104 | 2 | FISCALWEB | ME02-Conjunto de funcionalidades do sistema fiscal e solução para melhorar desempenho das consultas no banco de dados. | 0 | 107097.77 | 12891.89 | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 2019-01-02 | 2019-03-31 | 1 | 100 | Sim | 2019-06-06 | Devido a demora nas assinaturas dos documentos, houve um atraso no início do projeto. Iniciando de fato em janeiro de 2019.
PCEE-1811.0104 | 1 | FISCALWEB | ME01-Projeto arquitetural e análise do banco de dados legado. | 0 | 71398.52 | 8594.59 | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 1 | 100 | Não | 2019-01-02
PINA-1811.0032 | 4 | MSF - Módulo Smart Facilities | Desenvolvimento do software com a integração do software embarcado para seis tipos de equipamentos do módulo Smart Facilities (USCA, Gerador, Compressor, Transformador, Ar Condicionado e Nobreak), finalização do desenvolvimento do software aplicativo para todos os tipos de equipamentos, testes em ambientes de relevância e finalização da documentação do projeto. | 75996 | 127493 | 23998.65 | 2019-09-01 | 2019-10-31 | 2019-08-12 | 2019-10-31 | 2 | 100 | Não | 2019-11-01
PINA-1811.0032 | 3 | MSF - Módulo Smart Facilities | Desenvolvimento do software com a integração do software embarcado para dois tipos de equipamentos do módulo Smart Facilities (Sensor de Temperatura e Medidor de Energia Elétrica), desenvolvimento do aplicativo móvel Android e iOS, e desenvolvimento parcial do software aplicativo para todos os tipos de equipamentos. | 110000 | 220000 | 70000 | 2019-04-05 | 2019-08-31 | 2019-04-05 | 2019-08-29 | 2 | 100 | Não | 2019-09-10 | Foi identificado pela Foxconn a necessidade de inserir novas funcionalidades no software de modo a proporcionar uma melhor aplicação aos resultados do projeto. Desta forma, foi negociado a inclusão dessas funcionalidades no projeto, contemplando a revisão dos tipos e quantidades de equipamentos industriais a serem integrados com o módulo Smart Facilities, e o replanejamento das Macroentregas 3 e 4. Esse replanejamento estendeu o projeto em 2 meses.
PINA-1811.0032 | 2 | MSF - Módulo Smart Facilities | Desenvolvimento do hardware e software embarcado do módulo de comunicação com os equipamentos industriais, desenvolvimento dos simuladores de equipamentos industriais, desenvolvimento das migrações dos frameworks e desenvolvimento da estrutura do software aplicativo para integração de equipamentos. | 150000 | 300000 | 80000 | 2018-12-05 | 2019-04-04 | 2018-12-10 | 2019-07-05 | 1 | 100 | Não | 2019-07-23 | As definições das estruturas para comunicação com os equipamentos industriais, bem como o desenvolvimento de seus simuladores demandou mais tempo que o planejado, gerando atrasos na finalização dessa atividade. Além disso, as definições em conjunto com o cliente gerando possíveis mudanças no escopo do projeto gerou atraso no início do desenvolvimento da estrutura do software aplicativo e atrasos na atividade de migração dos frameworks.
PINA-1811.0032 | 1 | MSF - Módulo Smart Facilities | Análise do sistema Fortress para migração e análise dos equipamentos industriais utilizados na empesa, concepção do projeto, detalhamento dos requisitos, definição da arquitetura inicial e planejamento inicial do projeto. | 70000 | 150000 | 72499.35 | 2018-11-05 | 2018-12-04 | 2018-11-05 | 2019-01-04 |  | 100 | Não | 2019-01-14 | As atividades de analise dos parâmetros dos equipamentos industriais que serão monitorados demandou mais tempo do que o planejado devido à diversidade de fabricantes/modelos. A analise e a revisão dos entregáveis por parte da empresa demandou mais tempo do que planejado inicialmente e o período festivo de fim de ano com férias coletivas impactou na conclusão desta analise/revisão atrasando a aceitação da ME-1.
PCIM-1811.0092 | 3 | Projeto ASSOBEGE - Pó de mármore bege para Clínquer de Cimento | Construção dos sistemas protótipos em ambiente relevante, relatório técnico final sobre o estudo de desempenho do concreto a partir das novas formulações do novo clínquer de cimento; relatório Final, patente para depósito e termo de encerramento. | 65520 | 122080 | 10500 | 2020-12-23 | 2021-06-19 | 2020-12-23 | 2021-06-17 | 3 | 100 | Não | 2021-06-17 | [19.07.21] Encerrado a macroentrega e anexo o termo de aceite. Atualização: 19/03/21 - Data planejada atualizada de acordo com aditivo II. 08.07.21 As atividades do projeto foram concluídas e a última macroentrega está em avaliação pelo parceiro
PCIM-1811.0092 | 2 | Projeto ASSOBEGE - Pó de mármore bege para Clínquer de Cimento | Formulação da Nova Farinha Crua para Produção do Clínquer com Pó de Pedra | 98280 | 183120 | 14000 | 2019-06-03 | 2020-12-18 | 2019-06-03 | 2020-12-18 | 5 | 100 | Não | 2020-12-18 | Projeto será aditado por solicitação do cliente. 07/08/2019 - Projeto com execução técnica parada, em razão da negociação com um possível parceiro do projeto, uma industria cimenteira, para auxilio no desenvolvimento do Clínquer. Acreditamos que até o final do mês de agosto a execução seja reiniciada. Processos de gestão de projetos em andamento. 05/09/19 - Projeto se mantém no status anterior avançando nas negociações técnicas e de gestão. Data 08/11/2019 - As negociações foram realizadas e as atividades técnicas forma retomadas. O projeto terá aditivo de prazo, as datas registradas estão de acordo com o cronograma real do projeto, aditivo em trâmite de assinatura. Data 05/12/2019 - Projeto em atraso em virtude da indefinição de parceiro para elaboração do Clínquer, não tendo avanço físico da macroentrega mas com atividades de gestão e da área técnica. Projeto com aditivo assinado. E Suspenso conforme solicitação do SIMAGRAN, via Oficio anexo. Data de atualização da informação: 18/08/20 - O cliente informou regularização no pagamento e solicitou retorno do projeto para o mês de agosto. Será realizado um aditamento de tempo em relação a plano de trabalho e Termo de parceira. O término da M3 será confirmada após analise do termo aditivo.
PCIM-1811.0092 | 1 | Projeto ASSOBEGE - Pó de mármore bege para Clínquer de Cimento | Elaboração de Relatório de Anterioridade e relatório dos ensaios laboratoriais para caraterização do resíduo | 70200 | 130800 | 10500 | 2019-02-22 | 2019-05-31 | 2019-02-22 | 2019-05-31 | 2 | 100 | Não | 2019-06-26 | Projeto será aditado por solicitação do cliente.
PCIM-1811.0091 | 3 | Rochagem - Aplicação de Pó de Mármore Bege Bahia como corretivo de solo | Avaliação final da prova de conceito | 56000 | 97166.66 | 15333 | 2020-02-21 | 2021-01-28 | 2020-02-21 | 2021-02-22 | 2 | 100 | Não | 2021-04-06 | Data de atualização das informações 10/03/2020: O cronograma do projeto foi revisado considerando uma nova fase de pesquisa e análises laboratoriais. Projeto Suspenso por falta de pagamento do parceiro. Data de atualização da informação: 18/08/20 - A empresa solicitou a retomada do projeto e neste momento está em fase de replanejamento considerando as devidas restrições causadas pela pandemia. Atualização dia 18/03/21 - Data final da M3 atualizada. Data de atualização da informação (23/03/21): Projeto finalizou a execução das atividades previstas no plano de trabalho no dia 22/02/2021, porém ficou pendente a inclusão na macroentrega de um relatório de ensaios realizado por uma empresa terceira que teve um atraso devido às restrições causadas pela pandemia. Por este motivo o relatório será entregue ao parceiro dia 23/03/2021 juntamente com o termo de aceite.
PCIM-1811.0091 | 2 | Rochagem - Aplicação de Pó de Mármore Bege Bahia como corretivo de solo | Avaliação preliminar da prova de conceito | 56000 | 97166.67 | 15333 | 2019-07-25 | 2020-02-20 | 2019-07-25 | 2020-02-20 | 2 | 100 | Não | 2020-02-20 | Projeto em trâmite de aditamento conforme solicitado pelo cliente. As datas da m2 e m3 estão de acordo com o contrato original. 07/08/2019 - Projeto em fase de aditamento de prazo de execução. As datas replanejadas estão de acordo com o cronograma do aditivo.
PCIM-1811.0091 | 1 | Rochagem - Aplicação de Pó de Mármore Bege Bahia como corretivo de solo | Definição dos tipos de formulações para produção de corretivo de solo | 56000 | 97166.67 | 15334 | 2019-02-22 | 2019-07-24 | 2019-02-22 | 2019-07-24 | 1 | 100 | Não | 2019-07-24 | Projeto em trâmite de aditamento por solicitação do cliente.
PCIM-1811.0090 | 3 | Argamassa auto adensável - Desenvolver tecnologia para reaproveitar os resíduos de pó de pedra mármore bege | Avaliação dos resultados e elaboração dos relatórios técnicos. | 19400 | 56657.51 | 10000 | 2020-04-20 | 2020-07-17 | 2020-04-20 | 2020-07-17 | 4 | 100 | Não | 2020-07-17 | Data de atualização 08/11/2019 - As datas da M2 e M3 estão atualizadas de acordo com o cronograma real. O projeto será aditado em prazo para as atividades de execução, documento em trâmite de assinatura. Data de atualização: Contrato Aditado assinado. Projeto será suspenso, conforme oficio do SIMGRAN, sem formalizar entrega ao cliente. Contrato Aditada assinado. Projeto será suspenso após o dia 17/07, conforme oficio do SIMGRAN. Atualização em 07/08/2020: Cliente solicitou continuação da execução do projeto, que estava com suspensão prevista ao final da ME03. Será realizado aditamento de tempo para conclusão.
PCIM-1811.0090 | 2 | Argamassa auto adensável - Desenvolver tecnologia para reaproveitar os resíduos de pó de pedra mármore bege | Avaliação do desempenho e caracterização das formulações | 126100 | 201672.51 | 15000 | 2019-06-03 | 2020-04-10 | 2019-06-03 | 2020-04-17 | 5 | 100 | Não | 2020-04-17 | Aditivo em trâmite de aditamento por solicitação do cliente. 07/08/2019 - Projeto com execução técnica parada, no momento, aguardamos o prazo e envio dos resíduos remanescentes de mármore bege pelo -cliente. Estima-se o envio na semana de 12/08, e após a chegada do material a execução será reiniciada. Processos de gestão de projeto em andamento. 05/09/2019 - Pendente pela empresa uma 1 tonelada, das quatro 4 planejadas, a ser entregue no CIMATEC para caracterização e início das atividades no projeto conceitual. Em andamento, as compras dos itens necessários para o projeto. Data de atualização 04/10/19 - Atraso de 16 dias na entrega do resíduo, impactando na caraterização do mesmo e execução do Projeto Conceitual. Replanejamento do cronograma a fim de otimizar a execução sem atrasos. Percentual de execução regrediu de 15% para 5%. Data de atualização 08/11/2019 - As datas da M2 e M3 estão atualizadas de acordo com o cronograma real. O projeto será aditado em prazo para as atividades de execução, documento em trâmite de assinatura.
PCIM-1811.0090 | 1 | Argamassa auto adensável - Desenvolver tecnologia para reaproveitar os resíduos de pó de pedra mármore bege | Avaliação das rotas tecnológicas e caracterização dos resíduos | 48500 | 95642.48 | 5000 | 2019-02-22 | 2019-05-31 | 2019-02-22 | 2019-05-31 | 2 | 100 | Não | 2019-05-31 | Aditivo em trâmite de aditamento por solicitação do cliente.
PCIM-1811.0089 | 4 | Smart Logistics | Memorial descritivo contendo estudo do Smart Valuation e Encerramento do projeto | 100000 | 116666.68 | 100000 | 2020-02-17 | 2021-10-22 | 2021-04-07 | 2021-10-22 | 7 | 100 | Não | 2021-10-22 | [17.06.21] - Atualizado conforme aditivo 02. [28.05.21] - Aditivo está em processo de assinatura. Projeto Suspenso por falta de pagamento do parceiro. Data de atualização da informação: 18/08/20 - A empresa solicitou a retomada do projeto e neste momento está em fase de replanejamento considerando as devidas restrições causadas pela pandemia. (Atualização 18.03.21) O projeto continua com as atividades suspensas, porém já houve manifestação dos parceiros para retomada. Considerando o cenário atual, foi necessária uma revisão de escopo, dessa forma, a equipe está trabalhando em um replanejamento das atividades. A previsão de retomada é em Abril/21. [Atualização 16.04.21] Após regularização do pagamento do parceiro, mobilização da equipe e repactuação de escopo restante, o projeto retornou suas atividades no dia 07/04/2021. O novo plano de trabalho está em revisão final, e será formalizado através de novo aditivo, quando todas as mudanças nas Macroentregas serão também atualizadas no SRINFO. Nesse aditivo, o número de macroentregas será reduzido de 5 para 4, e o escopo dessa ultima macroentrega será a execução do "Memorial descritivo contendo estudo do Smart Valuation". [08/11/2021] - As atividades da magroentrega já foram encerradas e o termo de aceite está em fluxo para assinatura.
PCIM-1811.0089 | 3 | Smart Logistics | Desenvolvimento do modelo de simulação computacional | 50000 | 58333.33 | 50000 | 2019-07-29 | 2020-02-14 | 2019-07-29 | 2020-02-14 | 3 | 100 | Não | 2020-02-17 | Data de atualização 04/10/19 - Projeto será aditado em prazo e custo, as datas serão atualizadas no SRINFO quando os documentos que estão em trâmite de assinatura chegarem assinados. Data de atualização 08/11/2019 - M3 com avanço de 60% e previsão de término em 07/02/2020.
PCIM-1811.0089 | 2 | Smart Logistics | Desenvolvimento do estudo de localização logística | 50000 | 58333.33 | 50000 | 2019-06-28 | 2019-07-26 | 2019-06-28 | 2019-07-26 | 2 | 100 | Não | 2019-07-26
PCIM-1811.0089 | 1 | Smart Logistics | Plano de gerenciamento do projeto. Mapeamento da rota tecnológica. | 100000 | 116666.66 | 50000 | 2019-02-22 | 2019-05-30 | 2019-02-22 | 2019-06-27 | 4 | 100 | Não | 2019-06-27 | Data de término da M1 replanejada. Data: 06/06/2019 - O plano de trabalho deste projeto será revisado e a macroentrega 1 e 2 serão integradas passando de 5 macroentregas para 4 macroentregas. A exclusão da M5 e o reajuste das datas no SRINFO serão realizadas quando o plano de trabalho for aditado. A M1 revisada conforme cronograma possui 77% de avanço.
PPOL-1811.0017 | 4 | Desenvolvimento de condicionador de ar operado por unidade de refrigeração magnética | (i) URM montada, calibrada e testada experimentalmente em Calorímetro delaboratório com até 16 regeneradores; (ii) determinação do ponto de operação da URM por meio do mapeamento experimental produzindo pelo menos 165 W por regenerador; (iii) aquisição de componentes para o protótipo de CA magnético. | 0 | 0 | 16437.32 | 2022-06-01 | 2022-10-31 | 2022-06-01 | 2023-01-30 | 1 | 100 | Sim | 2023-08-29 | Por inúmeros fatores, os quais foram reportados à Codemge, não foi possível atingir um dos objetivos apresentados nesta macroentrega, onde a capacidade de operação da URM seria de capacidade de 165 W; chegou-se a aproximadamente 107,5w. As atividades da Macroentrega 4 foram submetidas para aprovação em 30/01/2023, e devido à impossibilidade de alcance de um dos resultados, culminou no Termo de Resilição Bilateral do projeto. Ressaltamos o grande entrave que tivemos com a empresa a respeito do entendimento das entregas finais do projeto, uma vez que a empresa entendeu o projeto como uma encomenda tecnológica, apesar de constar explicitamente no Acordo que tratava-se de um projeto de pesquisa.
PPOL-1811.0017 | 3 | Desenvolvimento de condicionador de ar operado por unidade de refrigeração magnética | (i) URM montada, calibrada e testada experimentalmente em Calorímetro de laboratório com 8 regeneradores; (ii) caracterização experimental detalhada da URM com 8 regeneradores; (iii) determinação do ponto de operação da URM com 8 regeneradores por meio do mapeamento experimental produzindo pelo menos 100 W por regenerador; (iv) projeto preliminar de miniaturização da URM; (v) projeto e otimização de componentes para o protótipo de CA magnético; (vi) aquisição de componentes para o protótipo de CA magnético; (vii) interação com o LabFabITR/CODEMGE referente ao projeto mecânico do CM e busca de mecanismos em conjunto para sua fabricação; (viii) síntese e caracterização de La-Fe-Si por R/D; (ix) hidrogenação dos materiais produzidos por R/D; (x) caracterização termo- magnética dos MMCs produzidos em laboratório; (xi) conformação mecânica preliminar dos MMCs produzidos em laboratório para montagem de RMAs multicamadas; (xii) caracterização estrutural, química e termo-magnética de MMCs fornecidos por fabricante internacional. | 118348.73 | 553997.45 | 49311.96 | 2020-12-15 | 2021-05-31 | 2020-12-15 | 2022-07-29 | 1 | 100 | Sim | 2022-07-29
PPOL-1811.0017 | 2 | Desenvolvimento de condicionador de ar operado por unidade de refrigeração magnética | Responsáveis: Dr. Jaime A. Lozano & Prof. Jader R. Barbosa Jr. Especificação: (i) Projeto mecânico e aquisição do CM; (ii) interação com o LabFabITR/CODEMGE referente ao projeto mecânico do CM e busca de mecanismos em conjunto para sua fabricação; (iii) otimização e projeto mecânico de RMAs multicamada; (iv) otimização e projeto mecânico dos TCs; (v) projeto mecânico, montagem e teste do CHC; (vi) projeto integrado e otimização do conjunto CM-RMA-TCs; (vii) análises de desempenho estimado do sistema; (viii) ensaios experimentais de TCs emulados por RMAs em Calorímetro de laboratório; (ix) aquisição dos componentes da URM; (x) montagem preliminar da URM; (xi) montagem e calibração do Calorímetro de laboratório. Responsáveis: Prof. Cristiano da Silva Teixeira & Prof. Paulo A. P. Wendhausen Especificação: (xii) caracterização estrutural, química e termo-magnética de MMCs fornecidos por fabricante internacional; (xiii) avanços no desenvolvimento de La-Fe-Si por R/D; (xiv) hidrogenação dos materiais produzidos por R/D; (xv) caracterização termo-magnética dos MMCs produzidos em laboratório. | 946789.86 | 1241558.18 | 203225.11 | 2019-05-23 | 2020-12-14 | 2019-05-23 | 2020-12-14 | 2 | 100 | Não | 2020-12-17 | OBS1: A macroentrega 2, datada inicialmente para 22/11/19, foi postergada através de um Termo Aditivo celebrado com a empresa em março de 2020. OBS 2: A Macroentrega 2 do projeto Codemge/Embrapii (PPOL-1811.0017) está composta por 15 atividades, das quais neste momento 5 atividades não foram concluídas principalmente por causa dos seguintes dois motivos: (i) pandemia do Covid-19 e (ii) problemas com o desempenho dos regeneradores e refrigerantes sólidos magnetocalóricos. As atividades que estão pendentes de ser concluídas são: 3, 8, 9, 10 e 11. A Macroentrega 2 tinha data prevista de conclusão no dia 30/04/2020. No entanto, desde o dia 16/03/2020 a Unidade Embrapii Polo/UFSC entrou em confinamento devido à pandemia do Covid-19. Desde então, a equipe do projeto Codemge/Embrapii vem trabalhando maioritariamente de forma remota e fazendo esforços para manter algumas atividades presenciais com uma equipe mais reduzida. Além disso, desde 2019 estamos tendo problemas com os regeneradores magnético-ativos e materiais magnetocalóricos fornecidos pela empresa alemã Vacuumschmelze (VAC). O baixo desempenho desses materiais tem nos obrigado a realizar inúmeros ensaios experimentais e iterações com a empresa e outros grupos de pesquisa para permitir atingir um melhor desempenho e, portanto, confiabilidade na operação dos protótipos escopo principal deste projeto de pesquisa. Têm sido realizados vários envios internacionais de materiais, que também se viram prejudicados com a pandemia. Desde o início do confinamento já foram realizadas 3 reuniões de acompanhamento com a empresa, as quais acontecem de forma mensal e são realizadas seguindo um acompanhamento das atividades de acordo à macroentrega. Incluso já foram iniciadas e apresentadas algumas atividades referentes à Macroentrega 3. Em todas as reuniões têm sido apresentados os motivos pelos atrasos ocorridos na Macroentrega 2. Os gestores da empresa são cientes da nossa dificuldade em manter as atividades experimentais em andamento e também vem acompanhando os motivos pelos atrasos devidos ao avanço das atividades dependentes do correto desempenho dos materiais magnetocalóricos. Além disso, as atividades experimentais têm sido afetadas também por motivos externos à Unidade Embrapii, como interação com fornecedores e outros grupos de pesquisa, como também pelas dificuldades no recebimento de materiais e a prestação de serviços. Nossa previsão atual é de concluirmos à Macroentrega 2 até dia 30/08/2020. OBS 3: Através do 2º Termo Aditivo foi acordado a entrega para 14 de dezembro de 2020.
PPOL-1811.0017 | 1 | Desenvolvimento de condicionador de ar operado por unidade de refrigeração magnética | (i) Definições da unidade de refrigeração magnética (URM), ponto de operação e tamanho; (ii) definições das condições de contorno para o projeto dos regeneradores magnéticos-ativos (RMAs) e dos trocadores de calor (TCs); (iii) modelagem matemática e otimização do circuito magnético (CM); (iv) desenhos esquemáticos do CM e interação com o LabFabITR/CODEMGE; (v) caracterização das propriedades termo-magnéticas dos materiais magnetocalórico à base de lantânio (La-Fe-Si); (vi) caracterização experimental de regeneradores magnéticos-ativos (RMAs) teste à base de La-Fe-Si; (vii) modelagem matemática e dimensionamento dos RMAs multicamada; (viii) modelagem matemática de TCs; (ix) desenvolvimento de uma bancada experimental para testar TCs emulados por RMAs; (x) modelagem matemática do circuito hidráulico e de controle (CHC); (xi) integração preliminar dos modelos matemáticos de RMAs, CM, TCs e CHC; (xii) definição do condicionador de ar (CA) de referência e dados certificados da sua capacidade de refrigeração e consumo energético; (xiii) dimensionamento e projeto mecânico do Calorímetro de laboratório; (xiv) síntese preliminar de ligas à base de La-Fe-Si produzidas por fusão à arco (FA); (xv) síntese preliminar de ligas à base de La-Fe-Si produzidas por redução-difusão (R/D); (xvi) caracterização preliminar dos materiais magnetocalóricos (MMCs) produzidos em laboratório. | 1301836.06 | 1360565.84 | 89658.13 | 2018-11-23 | 2019-05-22 | 2018-11-23 | 2019-05-22 | 1 | 100 | Não | 2019-07-12 | O Termo foi assinado em 12/07/2019 pois a empresa solicitou um relatório mais detalhado para a entrega. A entrega, no entanto, continuou datada para seu prazo de aceite (22/05/19).
PIFC-1811.0043 | 3 | Composição Corporal Mobile | Cálculo do percentual de gordura corporal por imagem do dispositivo mobile - Cálculo da composição corporal à partir de novo método inteligente de Visão Computacional com base em exames DXA - Entrega do terceiro grupo de imagens e exames DXA . - Conclusão do sistema com geração de relatórios clínicos inerentes à análise e Finalização do Projeto | 23333.33 | 23333.33 | 35000 | 2019-08-01 | 2020-03-26 | 2019-07-30 | 2020-03-26 | 1 | 100 | Não | 2020-03-26
PIFC-1811.0043 | 2 | Composição Corporal Mobile | Subtração de fundo da imagem e Identificação do membros do corpo dentro do aplicativo mobile por Visão Computacional - Desenvolver ferramenta para ajuste dos pontos de análise, caso necessário - Detectar locais para cálculo das circunferências de membros do corpo - Desenvolver ferramenta para ajuste caso necessário - Calcular circunferências de membros do corpo - Estabelecer protocolo de aquisição das imagens para que os cálculos sejam válidos - Entrega do segundo grupo de imagens e exames DXA . | 23333.33 | 23333.33 | 17500 | 2019-04-01 | 2019-07-30 | 2019-04-01 | 2019-07-29 | 1 | 100 | Não | 2019-07-29
PIFC-1811.0043 | 1 | Composição Corporal Mobile | Desenvolvimento de aplicativo mobile - Desenvolvimento de aplicativo mobile base para aquisição e processamento das imagens - Identificar e separar a pessoa e o fundo da imagem - Identificar membros do corpo do individuo e pontos de análise na imagem por visão computacional - Entrega do primeiro grupo de imagens para desenvolvimento, imagens padronizadas e exames DXA dos mesmos pacientes. | 23333.34 | 23333.34 | 17500 | 2018-11-26 | 2019-03-31 | 2018-11-26 | 2019-03-31 | 1 | 100 | Não | 2019-04-01
PCIM-1811.0088 | 3 | Reaproveitamento de estoques remanescentes de Mármore Bege - Bege Bahia | Caracterização dos protótipos das peças e/ou artefatos decorativos estudados. | 75206.98 | 80676.58 | 77500 | 2020-01-23 | 2020-12-03 | 2020-01-23 | 2020-12-03 | 2 | 100 | Não | 2020-12-03 | Projeto em processo de aditamento por solicitação do cliente. Data de atualização: 18/08/20 - O cliente informou regularização no pagamento e solicitou retorno do projeto para o mês de agosto. Será realizado um aditamento de tempo em relação a plano de trabalho e Termo de parceira.
PCIM-1811.0088 | 2 | Reaproveitamento de estoques remanescentes de Mármore Bege - Bege Bahia | Construção de sistemas de protótipos | 134198.99 | 143958.94 | 77500 | 2019-07-24 | 2020-01-22 | 2019-07-24 | 2020-01-22 | 1 | 100 | Não | 2020-01-31 | Projeto e/m processo de aditamento por solicitação do cliente. Data: 07/08/2019 - Projeto em fase de aditamento, datas replanejadas de acordo com o cronograma atual. Data de atualização 04/10/19 - Data da M3 será atualizada quando o aditivo que está em trâmite de assinatura chegar assinado.
PCIM-1811.0088 | 1 | Reaproveitamento de estoques remanescentes de Mármore Bege - Bege Bahia | Mapeamento das potenciais rotas tecnológicas | 41379.47 | 44388.86 | 77500 | 2019-02-22 | 2019-07-23 | 2019-02-22 | 2019-07-23 | 1 | 100 | Não | 2019-07-30 | Data: 06/06/19 - A macroentrega foi entregue no dia 12/04/19, porém o cliente solicitou revisão da entrega . Até 28/06 o relatório informacional revisado será entregue. Data: 07/08/2019 - A M1 foi concluída em 23/07/2019 em virtude das solicitações de revisão do cliente.
PIFF-1810.0012 | 3 | Dispositivo de monitoramento remoto de motores ottolizados. | . Estudo de viabilidade da alteração de parâmetros de funcionamento do motor por calibração remota - Relatório; . Integração dos módulos desenvolvidos - Protótipo integrado; . Testes preliminares das novas funcionalidades do controlador diretamente no motor real no ambiente laboratorial da contratante - Folha de dados dos testes; . Testes finais no ambiente laboratorial da contratante - Folha de dados dos testes; . Transferência da tecnologia ao cliente - Transferência da tecnologia; . Relatório Final - Relatório Final. | 31191.74 | 13862.99 | 24259.37 | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 1 | 100 | Sim | 2019-07-05
PIFF-1810.0012 | 2 | Dispositivo de monitoramento remoto de motores ottolizados. | . Montagem do dispositivo de telemetria remota - Dispositivo de telemetria; . Aplicativo android de monitoramento - Aplicativo para android. | 39499.43 | 17555.3 | 30719.4 | 2019-01-15 | 2019-02-28 | 2019-01-15 | 2019-02-28 | 1 | 100 | Não | 2019-02-28
PIFF-1810.0012 | 1 | Dispositivo de monitoramento remoto de motores ottolizados. | . Projeto do dispositivo de telemetria remota - Projeto. | 46787.63 | 20794.51 | 36393.63 | 2018-10-01 | 2019-01-14 | 2018-10-01 | 2019-01-14 | 1 | 100 | Não | 2019-01-14 | Por solicitação do cliente um item da 2ª Macroentrega (Alteração do código embarcado no módulo de 70 pinos - Código fonte) foi antecipada, devido a urgência em questões de segurança para a empresa.
PCER-1810.0027 | 4 | SISTEMA INTELIGENTE DE APOIO À GESTÃO DA INTEGRIDADE DE EQUIPAMENTOS SUBMARINOS - S2I.SUB | Integração e teste funcional do S2I.Sub e Aplicações do S2I.Sub e disseminação de resultados. Gestão técnica e executiva do projeto concluída. Evidências: sistema S2I.Sub desenvolvido em nível TRL 5, manuais de operação e capacitação da equipe da Petrobras. | 418686.88 | 798679.36 | 91587.76 | 2021-05-01 | 2022-02-26 | 2021-05-01 | 2022-02-26 | 4 | 100 | Não | 2022-03-29
PCIM-1811.0087 | 5 | Ambiem - Vinagre Probio | Relatório técnico final contemplando todas as fases do projeto; Escrita e depósito de patente; Prestação de contas final do projeto. | 4000 | 7000 | 4000 | 2019-12-18 | 2020-01-14 | 2019-12-18 | 2020-01-14 | 3 | 100 | Não | 2020-01-14
PCIM-1811.0087 | 4 | Ambiem - Vinagre Probio | Relatório Técnico: caracterização do produto final, estabilidade, informações nutricionais, viabilidade microbiológica e alegações. | 4000 | 9000 | 4000 | 2019-08-14 | 2019-12-17 | 2019-08-14 | 2019-12-17 | 3 | 100 | Não | 2019-12-17 | Data de atualização 04/10/19 - Atraso na atividade de produção do protótipo em grande escala, por conta da ambientação das bactérias, que até o momento não atingiu a acidez mínima para um vinagre, percentual de avanço 5%. Data de atualização 08/11/2019 - A equipe do projeto elaborou planos estratégicos para alcançar a acidez desejada do vinagre, embora o andamento esteja moroso, a expectativa é finalizar o entregável dentro do prazo.
PCIM-1811.0087 | 3 | Ambiem - Vinagre Probio | Relatório Técnico contendo: Caracterização da matéria-prima, condições de processo e dados sobre a estabilidade inicial" | 40000 | 16000 | 40000 | 2019-03-21 | 2019-08-13 | 2019-03-21 | 2019-08-13 | 2 | 100 | Não | 2019-08-13
PCIM-1811.0087 | 2 | Ambiem - Vinagre Probio | Relatório Técnico contendo: tecnologias e parâmetros de processo. | 42000 | 50000 | 42000 | 2019-02-18 | 2019-03-20 | 2019-02-18 | 2019-03-20 | 2 | 100 | Não | 2019-03-20
PCIM-1811.0087 | 1 | Ambiem - Vinagre Probio | Relatório técnico com o Estado da Arte contendo os dados da literatura técnica e científica. | 42000 | 50000 | 42000 | 2019-01-14 | 2019-02-15 | 2019-01-14 | 2019-02-15 | 1 | 100 | Não | 2019-02-18
PCIM-1809.0086 | 4 | Flotation Tank | Fabricação e montagem do protótipo, execução de testes, relatórios de testes de projeto, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | 130294.33 | 130294.33 | 125572 | 2020-06-15 | 2021-05-24 | 2020-06-15 | 2021-05-24 | 6 | 100 | Não | 2021-06-15 | Atualização em 07/08/2020: Houve atraso por conta de solicitações de mudanças no projeto solicitadas pelo cliente. Aditivo em processo de assinatura. Atualização em 15/04/2020: Inserido aditivo de prazo e custo para regularizar a Macroentrega 4. Atualização em 07/06/2020: As atividades do projeto foram concluídas e a última macroentrega está em avaliação pelo parceiro
PCIM-1809.0086 | 3 | Flotation Tank | Projeto básico e detalhado com arquivos de projeto e documentação técnica para construção, acompanhamento físico-financeiro do projeto. | 56668 | 56668 | 70835 | 2020-01-29 | 2020-06-12 | 2020-01-29 | 2020-06-12 | 5 | 100 | Não | 2020-06-16 | Houve replanejamento da datas do projeto.
PCIM-1809.0086 | 2 | Flotation Tank | Relatório de projeto Conceitual, acompanhamento físico-financeiro do projeto. | 56668 | 56668 | 70835 | 2019-10-07 | 2020-01-24 | 2019-10-07 | 2020-01-28 | 3 | 100 | Não | 2020-02-15
PCIM-1809.0086 | 1 | Flotation Tank | Plano de gerenciamento do projeto, relatório de projeto informacional. | 94446.67 | 94446.67 | 70835 | 2019-06-05 | 2019-10-04 | 2019-06-05 | 2019-10-04 | 3 | 100 | Não | 2019-10-04 | O Termo de Parceria com vigência de 20 meses, terá aditivo para atender o prazo de execução do projeto. Realizado Kick off do projeto, aguardando pagamento da empresa para iniciar a execução. Datas apresentadas de acordo com o cronograma. 21/05/2019 - Ainda em baixa execução por esta em fase de elaboração de novo cronograma e revisão do desembolso financeiro por solicitação do cliente. 07/06/2019 - Foi realizado novo kick-off no dia 04/06/19, após regularização da inadimplência do parceiro, por tal motivo o cronograma físico foi repactuado, ultrapassando a vigência do contrato, será realizado aditivo de prazo. previsão de término 06/10/2020.
PCPQ-1709.0021 | 4 | Desenvolvimento de um Dispositivo Sensor Biomecânico | - Testes funcionais dos protótipos desenvolvidos no projeto. Aplicações e coleta dos resultados dos testes dos dispositivos sensores biomecânicos realizados em ambiente relevante pela Bioxthica. Responsável pela execução: Bioxthica - Relatório com a aplicação dos resultados dos dispositivos sensores biomecânicos. Responsável Bioxthica. | 25680 | 20000 | 9420 | 2020-08-21 | 2020-12-20 | 2020-12-29 | 2021-03-15 | 4 | 100 | Sim | 2021-03-18
PCER-1811.0030 | 5 | Desenvolvimento de Linha Nacional Completa de Produto WEG para Recarga de Veículos Elétricos | E20: Montagem final, revisada, da estação CC com padrões CCS e CHAdeMO. E21: Documentação executiva completa dos testes das estações CC. E22: Documentação executiva revisada da linha de produtos em resposta aos resultados de testes. | 42594.08 | 658401.12 | 15750 | 2021-03-01 | 2021-12-02 | 2021-04-23 | 2021-12-31 | 4 | 100 | Não | 2022-02-04
PCER-1811.0030 | 4 | Desenvolvimento de Linha Nacional Completa de Produto WEG para Recarga de Veículos Elétricos | E17: Documentação completa dos testes das estações CA residencial e comercial. E18: Hardware para comunicação EVSE-EV no padrão CHAdeMO com respectiva documentação executiva para produção. E19: Protótipo funcional, em bancada, de estação CCS compartilhada. | 241493.94 | 472500 | 577709.26 | 2020-08-01 | 2021-02-28 | 2020-08-01 | 2021-04-22 | 5 | 100 | Não | 2021-04-22 | Aguardando aceite do cliente
PCER-1811.0030 | 3 | Desenvolvimento de Linha Nacional Completa de Produto WEG para Recarga de Veículos Elétricos | E11: Projeto eletromecânico para montagem da estação CC. E12: Montagem final, revisada, das estações CA residencial e comercial. E13: Hardware para comunicação EVSE-EV no padrão CCS com respectiva documentação executiva para produção. E14: Montagem alfa, funcional, da estação CC com padrão CCS. E15: Módulos de potência para estação CC com documentação executiva dos testes de validação. E16: Bancada de testes para validação das estações CC com respectiva documentação executiva. | 546596.51 | 350000 | 725457.29 | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 2020-04-01 | 2020-08-31 | 5 | 100 | Não | 2020-09-08
PCER-1811.0030 | 2 | Desenvolvimento de Linha Nacional Completa de Produto WEG para Recarga de Veículos Elétricos | E4: Relatório contendo o modelo comercial para comercialização da linha, o roadmap para continuidade dos produtos e o portfólio completo de produtos da linha. E5: Documentação executiva do projeto eletromecânico para montagem da estação CA residencial. E6: Documentação executiva do projeto eletromecânico para montagem da estação CA comercial. E7: Hardware para comunicação EVSE-EV no padrão IEC 62196, tipo 2, com respectiva documentação executiva para produção. E8: Montagem alfa (protótipo), funcional, das estações CA residencial e comercial. E9: Documentação executiva do projeto da bancada de testes para validação das estações CC nos padrões CCS e CHAdeMO. E10: Documentação executiva dos projetos da solução de eletrônica de potência para as estações CC. | 764116.16 | 66630 | 1038457.04 | 2019-09-01 | 2020-03-31 | 2019-09-01 | 2020-03-27 | 5 | 100 | Não | 2020-03-27 | aguardando termo de aceite assinado pelo cliente
PCER-1811.0030 | 1 | Desenvolvimento de Linha Nacional Completa de Produto WEG para Recarga de Veículos Elétricos | E1: Relatório com resultados da caracterização do ambiente, dos concorrentes, dos fornecedores e das tendências de mercado para o setor. E2: Caderno de requisitos detalhados acerca dos produtos da linha e do processo produtivo destes. E3: Documentação executiva do projeto conceitual da linha completa de estações de recarga previstas no projeto. | 306554.17 | 102870 | 599324.63 | 2018-12-03 | 2019-08-31 | 2018-12-19 | 2019-08-28 | 2 | 100 | Não | 2019-08-28
PCER-1811.0029 | 4 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um NanoBox para Transformador | E6: Alpha R1 version of product (HW and SW); | 138366.14 | 261482.26 | 32545.8 | 2019-10-01 | 2020-07-31 | 2019-10-01 |  | 1 | 100 | Não |  | Cliente está organizando os testes de validação do protótipo para seguir com o processo de validação da entrega.
PCER-1811.0029 | 3 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um NanoBox para Transformador | E5: Alpha version of product (HW and SW); | 138366.15 | 261482.26 | 32545.8 | 2019-06-01 | 2019-09-30 | 2019-06-01 | 2019-09-30 | 2 | 100 | Não | 2019-09-30
PCER-1811.0029 | 2 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um NanoBox para Transformador | E4: Preliminary Software version running in representative environment; | 276732.28 | 522964.5 | 65091.6 | 2019-03-01 | 2019-05-31 | 2019-03-01 | 2019-05-31 | 2 | 100 | Não | 2019-05-31
PCER-1811.0029 | 1 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um NanoBox para Transformador | E1: Detailed Project Development Plan for electronics; E2: Detailed Project Development Plan for mechanics; E3: Initial backlog activities definition for software development; | 368976.39 | 697286.02 | 86788.8 | 2018-11-01 | 2019-02-28 | 2018-11-05 | 2019-02-28 | 2 | 100 | Não | 2019-02-28
PCER-1809.0026 | 4 | Ultravioleta para preservação e esterilização | E6: Resultados dos testes e sua análise E7: Definição da abordagem de desenvolvimento do produto para os Stakeholders | 46516.44 | 0 | 10941.36 | 2020-03-21 | 2020-11-30 | 2020-10-01 |  | 4 | 100 | Não |  | Aguardando termo de aceito assinado pelo cliente
PCER-1809.0026 | 3 | Ultravioleta para preservação e esterilização | E3: Projeto Detalhado das duas Soluções UV E4: Protótipos de duas Soluções Completas (duas Água + duas Ar/alimentos) E5: Soluções integradas em geladeira (duas geladeiras) | 46516.44 | 175812.12 | 10941.37 | 2020-03-01 | 2020-09-30 |  |  | 6 | 100 | Não
PCER-1809.0026 | 2 | Ultravioleta para preservação e esterilização | E2: Projeto Preliminar das duas Soluções UV (água e ar/alimentos) | 93032.87 | 175812.12 | 21882.73 | 2019-04-09 | 2020-02-28 | 2019-04-09 |  | 7 | 100 | Não |  | aguardando termo de aceite assinado pelo cliente
PCER-1809.0026 | 1 | Ultravioleta para preservação e esterilização | E1: Arquitetura e Componentes Chave - Especificação de Subsistemas | 434153.39 | 820456.54 | 102119.42 | 2018-11-01 | 2019-04-08 | 2018-11-01 | 2019-04-08 | 2 | 100 | Não | 2019-04-08
PBIO-1811.0006 | 2 | Probiótico para nutrição animal aplicado em gado leiteiro | Relatório Técnico com os protocolos do preparo do banco de trabalho dos microrganismos selecionados e entrega da formulação de microrganismos secos. | 34467 | 49089 | 20887 | 2019-09-24 | 2020-05-22 | 2019-10-07 | 2021-10-08 | 1 | 100 | Não | 2021-10-08
PBIO-1811.0006 | 1 | Probiótico para nutrição animal aplicado em gado leiteiro | Reunião Técnico com a definição dos microrganismos selecionados em conjunto com a EMPRESA PARCEIRA | 34460 | 49080 | 20887 | 2018-12-23 | 2019-09-23 | 2019-01-02 | 2019-09-23 | 1 | 100 | Não | 2019-10-04
PELD-1711.0012 | 4 | DSP 10nm | GDS 2 - Verificação física de adequação para produção. | 726132.34 | 726132.37 | 363066.19 | 2019-02-01 | 2019-07-31 | 2019-02-01 | 2019-07-31 | 1 | 100 | Não | 2019-07-31
PCER-1811.0028 | 3 | Gerenciamento Térmico de Controlador Eletrônico | E18 - Terceiro relatório de descrição da solução E19 - Segundo relatório periódico de acompanhamento E20 - Fabricação da Placa GEC com novo layout e dispositivos térmicos para esta placa e segunda placa sem modificação da eletrônica E21 - Planejamento de testes de laboratório para as Placas retrabalhadas do GEC E22 - Testes de laboratório segundo requisitos para a solução GEC completa E23 - Plano de testes da segunda versão da caixa, com a placa reprojetada e dispositivos mecânicos em seu interior E24 - Solução para a segunda caixa com interface para transferência de calor E25 - Fabricação da segunda versão da caixa para testes com placas modificadas assistidas por tubos de calor E26 - Testes da segunda versão da caixa, com a placa reprojetada e dispositivos mecânicos em seu interior E27 - Planejamento de Testes de Confiabilidade (resistência a estresses ambientais) para a segunda versão da caixa, com a placa reprojetada e dispositivos mecânicos em seu interior E28 - Relatório final de acompanhamento E29 - Testes de Confiabilidade (resistência a estresses ambientais) para a segunda versão da caixa, com a placa reprojetada e dispositivos mecânicos em seu interior | 64700.91 | 129669.09 | 14630 | 2019-12-01 | 2021-05-31 | 2019-12-01 | 2021-07-30 | 4 | 100 | Não | 2021-08-18
PCER-1811.0028 | 2 | Gerenciamento Térmico de Controlador Eletrônico | E2 - Primeira versão do Relatório de requisitos E3 - Primeiro relatório de descrição da solução E4 - Descrição preliminar das condições ambientais e de uso a nível sistêmico E5 - Fabricação da solução eletrônica baseada em resistores, para testes de transferência de calor E6 - Caracterização da placa original do GEC E7 - Testes de Caracterização da Caixa Original E8 - Segundo relatório de descrição da solução E9 - Primeiro relatório periódico de acompanhamento E10 - Adaptação da placa eletrônica GEC para ser testada de forma individual E11 - Plano de testes em laboratório da primeira placa GEC com tubos de calor E12 - Solução para a primeira versão da caixa para teste (com tubos de calor) E13 - Segunda versão do Relatório de requisitos E14 - Descrição das condições ambientais e de uso a nível sistêmico E15 - Testes de laboratório da primeira placa GEC com tubos de calor E16 - Fabricação da primeira versão da caixa para teste (com tubos de calor) E17 - Testes térmicos da primeira versão da caixa | 210015.16 | 635273 | 63623.84 | 2018-11-29 | 2019-11-30 | 2018-11-29 | 2019-11-30 | 2 | 100 | Não | 2019-12-03
PCER-1811.0028 | 1 | Gerenciamento Térmico de Controlador Eletrônico | E01 - Plano de Trabalho Detalhado | 714106.01 | 1120000 | 138050.99 | 2018-11-14 | 2018-12-13 | 2018-11-14 | 2018-11-28 | 1 | 100 | Não | 2018-11-28
PSUL-1810.0001 | 3 | Torrador Móbil: Stratto | Testes finais: perfil de torra registro de patente | 2206.67 | 2614 | 1933.33 | 2019-01-21 | 2019-01-31 | 2019-04-30 | 2019-11-11 | 2 | 100 | Sim | 2019-11-11
PSUL-1810.0001 | 2 | Torrador Móbil: Stratto | prototipo para testes: planilhas de dados / perfis de torra / analises sensoriais comparativas/ redação de patente: relatório | 2206.67 | 2613.97 | 1933.33 | 2018-12-20 | 2019-01-21 | 2019-02-25 | 2019-03-08 | 2 | 100 | Sim | 2019-04-29
PSUL-1810.0001 | 1 | Torrador Móbil: Stratto | pré - prototipo para testes. | 2206.66 | 2614 | 1933.33 | 2018-11-19 | 2018-12-19 | 2018-11-19 | 2019-02-22 | 2 | 100 | Sim | 2019-02-22 | adequação de valores
PSUL-1810.0002 | 5 | Controlador automatizado para Secadores de café (Hardware e Software). | Protótipo em teste, planilhas. Registro de patente | 8854 | 3077.18 | 3684.34 | 2020-11-20 | 2021-03-05 | 2022-07-04 | 2022-07-29 | 3 | 10 | Sim | 2022-07-29 | Protótipo precisa de finalização e testes aproveitando a colheita de café que acontece nesse período.
PSUL-1810.0002 | 4 | Controlador automatizado para Secadores de café (Hardware e Software). | Protótipo em teste, planilhas e fotos | 11208 | 4154.34 | 8368.68 | 2020-05-29 | 2020-11-20 | 2021-12-01 | 2022-07-04 | 3 | 95 | Sim | 2022-07-04 | Os protótipos a nível de campo apresentaram algumas falhas que devem ser revistas.
PSUL-1810.0002 | 3 | Controlador automatizado para Secadores de café (Hardware e Software). | Prototipo em teste: planilhas e fotos Contratação de empresas de design de sistemas testes em laboratório: planilhas e fotos | 11208 | 4154.34 | 9368.68 | 2020-01-31 | 2020-05-29 | 2021-08-11 | 2021-12-01 | 2 | 100 | Sim | 2021-12-01
PSUL-1810.0002 | 2 | Controlador automatizado para Secadores de café (Hardware e Software). | Pré-prototipo com os sistemas de interface instalados e em teste: planilhas de teste / fotos Contratação de empresa de para circuitos eletrônicos: contrato testes nos sistemas do pré-prototipo: planilha de dados | 10208 | 3654.34 | 9368.68 | 2019-05-06 | 2020-01-31 | 2020-09-30 | 2021-08-11 | 2 | 100 | Sim | 2021-08-11 | Atraso em consequência da Pandemia onde os Laboratórios funcionaram com restrições de pessoal.
PSUL-1810.0002 | 1 | Controlador automatizado para Secadores de café (Hardware e Software). | Compra de material de consumo: notas de compra Contratação de Empresas: contratos Pré - prototipo em condições de testes preliminares: fotos e dados e planilhas de testes | 15168 | 4154.34 | 9368.68 | 2018-11-19 | 2019-05-06 | 2018-11-19 | 2020-09-30 | 2 | 100 | Sim | 2020-09-30 | Atraso devido a paralisação da empresa em consequência da Pandemia.
PCER-1810.0027 | 3 | SISTEMA INTELIGENTE DE APOIO À GESTÃO DA INTEGRIDADE DE EQUIPAMENTOS SUBMARINOS - S2I.SUB | Métodos de aquisição e processamento de dados de integridade / erosão e Bases de dados e informações de integridade / erosão Evidências: rotinas de condicionamento e análise de dados, bases de dados, relatórios de teste. | 704400.75 | 1343701.87 | 154087.67 | 2020-04-01 | 2021-04-30 | 2020-04-01 | 2021-04-30 | 4 | 100 | Não | 2021-05-05
PCER-1810.0027 | 2 | SISTEMA INTELIGENTE DE APOIO À GESTÃO DA INTEGRIDADE DE EQUIPAMENTOS SUBMARINOS - S2I.SUB | Modelos e métodos de previsão de danos por erosão e Modelos e métodos de apoio a decisões de conservação da integridade. Evidências: rotinas de análise de erosão, rotinas de apoio a decisões, relatórios de teste. | 595364.67 | 1135706.66 | 130236.02 | 2019-07-01 | 2020-03-31 | 2019-07-01 | 2020-03-31 | 1 | 100 | Não | 2020-03-31 | Aguardando termo de aceite assinado pelo coordenador da UE
PCER-1810.0027 | 1 | SISTEMA INTELIGENTE DE APOIO À GESTÃO DA INTEGRIDADE DE EQUIPAMENTOS SUBMARINOS - S2I.SUB | Base de conhecimento e Especificação e projeto conceitual do S2I.Sub. Evidências: documentação do projeto conceitual do S2I.Sub. | 649109.74 | 1238229.76 | 141992.75 | 2018-10-31 | 2019-06-30 | 2018-11-01 | 2019-06-30 | 1 | 100 | Não | 2019-07-19 | Aguardando termo de aceite assinado pelo cliente
PIFS-1808.0008 | 3 | Desenvolvimento de Processos Fotônicos para Preservação e Descontaminação de Alimento | 3. Sistema pluma ozonizada para embalagens de carnes Demonstração do uso de UV para descontaminação superficial dos alimentos considerados; Construção do sistema com esteira que permite descontaminação UV durante manuseio dos alimentos Nesta fase do projeto, foram desenvolvidos dois novos protótipos no processo de descontaminação de ambientes e de máscaras de proteção respiratória no combate ao coronavírus: rodo para descontaminação UV-C de piso em ambientes onde a descontaminação garantida se faz necessária e câmara de ozônio para descontaminação de EPI's de uso pessoal, principalmente em ambientes hospitalares ou ainda de uso em manipulação. | 83333.33 | 83333.33 | 83333.34 | 2019-09-02 | 2020-01-31 | 2019-09-02 | 2021-12-10 | 1 | 100 | Não | 2021-12-10 | A alteração referente a inclusão de desenvolvimento dos dois novos protótipos encontra-se formalizada no aditivo II com o objetivo de extensão dos resultados da pesquisa que vem sendo desenvolvida, no processo de descontaminação de máscaras de proteção respiratória e de descontaminação por UVC de piso em ambientes, itens fundamentais para evitar contágio do COVID19. Esta alteração não acarretou quaisquer ônus adicionais para as partes envolvidas.
PIFS-1808.0008 | 2 | Desenvolvimento de Processos Fotônicos para Preservação e Descontaminação de Alimento | 2. Sistema UV para manuseio e embalagem de carnes e peixes Prova de principio da ação de água ozonizada sobre preservação da carne e peixes e testes de preservação das características do alimento; Demonstração do uso de UV para descontaminação superficial dos alimentos considerados Preparação do sistema de pulverização com água ozonizada; Construção do sistema com esteira que permite descontaminação UV durante manuseio dos alimentos | 83333.33 | 83333.33 | 83333.34 | 2019-03-01 | 2019-08-30 | 2019-03-01 | 2020-11-24 | 1 | 100 | Não | 2020-11-24
PIFS-1808.0008 | 1 | Desenvolvimento de Processos Fotônicos para Preservação e Descontaminação de Alimento | 1. Sistema UV/Pluma Ozonizada para balcões de armazenagem e exposição de carnes e peixes Preparação do sistema de pulverização com água ozonizada; Incorporação de pulverizador de água ozonizada em balcão frigorífico da marca NSF; Incorporação da cortina de UV para evitar contaminação de alimentos expostos | 83333.34 | 83333.34 | 83333.32 | 2018-09-03 | 2019-02-28 | 2018-09-03 | 2019-05-20 | 1 | 100 | Não | 2019-05-20
PIFS-1808.0009 | 5 | Desenvolvimento de Processo e Planta Pré-Piloto para a Síntese Química de Curcumina e Aplicações do Ativo como Fotossensibilizador em Estudos que envolvam Terapia Fotodinâmica. | 5- Supervisão da equipe executora na empresa para realização de processo e demonstração da ação fotodinâmica 18- Supervisão da síntese de lote de 1000g de curcumina realizada pela equipe executora da PDT-Pharma seguindo POP. 19- Adequação de POP pós-transferência de tecnologia e estudos analíticos/qualidade. 20- Finalização da etapa de síntese e relatórios finais. 21- Estudos de atividade por PDT envolvendo diferentes lotes qualificados. Demonstração de equivalência entre os lotes. | 30000 | 30000 | 30000 | 2019-06-03 | 2019-08-01 | 2019-06-03 | 2021-12-13 | 1 | 100 | Não | 2021-12-13 | finalizado no atual prazo do projeto conforme aditivos firmados
PIFS-1808.0009 | 4 | Desenvolvimento de Processo e Planta Pré-Piloto para a Síntese Química de Curcumina e Aplicações do Ativo como Fotossensibilizador em Estudos que envolvam Terapia Fotodinâmica. | 4- Entrega do reator e demonstração da produção na empresa 13- Transposição do “setup” desenvolvido para a empresa PDT-Pharma. 14- Testes gerais de segurança e adequação do novo local. 15- Treinamento da equipe executora na empresa. 16- Demonstração de processo e realização de síntese do primeiro lote na empresa de 1000g. 17- Demonstração de processo e realização de síntese de lote de 400 g. | 20000 | 20000 | 20000 | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 2019-04-01 | 2019-10-02 | 1 | 100 | Não | 2019-10-02
PIFS-1808.0009 | 3 | Desenvolvimento de Processo e Planta Pré-Piloto para a Síntese Química de Curcumina e Aplicações do Ativo como Fotossensibilizador em Estudos que envolvam Terapia Fotodinâmica. | 3- Produção da primeira batelada 6- Produção da primeira síntese de 200 g do ativo curcumina. 7- Produção de lote de 400 g do ativo curcumina. 8- Produção de lote de 600 g do ativo curcumina. 9- Produção de lote de 800 g do ativo. 10- Produção de lote de 1000 g do ativo curcumina. 11- Aperfeiçoamento dos protocolos de limpeza da planta e manejo dos resíduos químicos: Protocolo de sustentabilidade. 12- Escrita do procedimento operacional (POP) do processo. | 40000 | 40000 | 40000 | 2018-12-03 | 2019-03-29 | 2018-12-03 | 2019-10-02 | 1 | 100 | Não | 2019-10-02
PIFS-1808.0009 | 2 | Desenvolvimento de Processo e Planta Pré-Piloto para a Síntese Química de Curcumina e Aplicações do Ativo como Fotossensibilizador em Estudos que envolvam Terapia Fotodinâmica. | 2- Desenvolvimento de escala operacional 4- Operação de Reatores a 20, 40, 60 e 80% de carga máxima em solução. 5- Operação de Reatores a 20, 40, 60% de carga máxima com solvente orgânico (etanol e acetato de etila). | 10000 | 10000 | 10000 | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 2018-11-01 | 2019-10-02 | 1 | 100 | Não | 2019-10-02
PIFS-1808.0009 | 1 | Desenvolvimento de Processo e Planta Pré-Piloto para a Síntese Química de Curcumina e Aplicações do Ativo como Fotossensibilizador em Estudos que envolvam Terapia Fotodinâmica. | 1- Adequação e Montagem dos Sistemas Reatores 1- Adequação do local e plano de segurança. 2- Montagens dos sistemas reacionais (Reator encamisado de 50L+anexos) 3- Testes operacionais de Reatores e processos | 20000 | 20000 | 20000 | 2018-09-03 | 2018-10-31 | 2018-09-03 | 2019-05-10 | 1 | 100 | Não | 2019-05-10
PBIO-1810.0005 | 3 | GÊNESIS | Relatório técnico com os resultados obtidos no 3º ano de andamento do projeto. | 2640785 | 3771904.72 | 1584471 | 2021-01-04 | 2022-07-01 | 2020-12-21 | 2022-07-01 | 1 | 50 | Não | 2022-03-31
PBIO-1810.0005 | 2 | GÊNESIS | Relatório técnico com os resultados obtidos no 2º ano de andamento do projeto. | 2640785 | 3831676.28 | 1584471 | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2019-11-23 | 2020-12-20 | 1 | 100 | Não | 2020-12-20
PBIO-1810.0005 | 1 | GÊNESIS | Relatório técnico com os resultados obtidos no 1º ano de andamento do projeto. | 2640785 | 3487716 | 1584471 | 2018-11-01 | 2019-12-30 | 2018-11-01 | 2019-11-22 |  | 100 | Não | 2019-11-22
PCPQ-1811.0042 | 2 | Solução IoT para capturar dados de dispositivos de telemetria de veículos automotores através de smartphones | •Documentação do projeto •Pacote de instalação do aplicativo para Android •Pacote de instalação do aplicativo para iOS •Manual para geração e configuração do ambiente de desenvolvimento | 17658.78 | 29431.3 | 11772.52 | 2019-01-21 | 2019-05-31 | 2019-02-13 | 2019-08-06 | 1 | 100 | Sim | 2019-08-27 | A Macroentrega 2 contém documentação, códigos fontes e resultados. Esses artefatos estão compartilhados com a equipe da EHT no Google Drive (compartilhamento realizado em 06/08/2019). As pastas compartilhadas são: Documentação - informações sobre a arquitetura do software, os protótipos de tela (wireframes), descrição dos atributos dos dispositivos na dojot, o modelo dojot de dispositivo e a análise e racional para escolha do OBD-II. Fontes - códigos fonte das últimas versões das aplicações mobile Android e iOS, além do código fonte referente à especialização do iotagent da dojot. Resultados - apresentações das aplicações mobile construídas e seus instaláveis. Também foi compartilhada com a equipe EHT, em 23/08/2019, a aplicação teste Android-OBDII-GenericReader, uma ferramenta de desenvolvimento.
PCPQ-1811.0042 | 1 | Solução IoT para capturar dados de dispositivos de telemetria de veículos automotores através de smartphones | •Documento de arquitetura sistêmica e escolha da tecnologia a ser utilizada | 19841.22 | 33068.7 | 13227.48 | 2018-11-26 | 2019-01-18 | 2018-12-03 | 2019-02-12 | 1 | 100 | Não | 2019-02-12
PELD-1702.0004 | 4 | TED Monitoramento de Cervejeiras Domésticas (MCD) | Protótipos - Nível C; Refinamento design eletrônico; Refinamento design mecânico; Ensaios Laboratoriais; Acompanhamento homologação Whirlpool; Acompanhamento Lote Piloto. | 132110.07 | 195166.78 | 68056.7 | 2017-11-01 | 2018-03-30 |  |  | 2 |  | Não
PCOP-1808.0014 | 3 | Intermoagem e Moagem em Separadona Produção de Cimento Especial para Poços de Petróleo | Relatório final com as análises em separado dos componentes das misturas na intermoagem, determinação de calor de hidratação e ensaios em argamassa | 0 | 12993.2 | 77189.88 | 2019-06-03 | 2021-05-24 | 2019-07-16 | 2021-05-24 | 3 | 100 | Não | 2021-05-31 | Devido os atrasos causados pela pandemia, foi solicitado aditivo de prazo, que está sendo assinado pela empresa.
PCOP-1808.0014 | 2 | Intermoagem e Moagem em Separadona Produção de Cimento Especial para Poços de Petróleo | Relatório contendo resultados de moagem contínua e envio de amostras para análises na Intercement | 85202.2 | 70000 | 84018.01 | 2019-02-02 | 2019-06-02 | 2018-12-03 | 2019-07-15 | 1 | 100 | Sim | 2019-07-15
PCOP-1808.0014 | 1 | Intermoagem e Moagem em Separadona Produção de Cimento Especial para Poços de Petróleo | Relatório contendo análises das amostras como recebidas e estudos de moabilidade | 151804.41 | 156689.34 | 89065.32 | 2018-10-01 | 2019-02-01 | 2018-10-01 | 2018-11-30 | 1 | 100 | Não | 2018-11-30 | Valor aportado na assinatura do contrato: Embrapii - R$ 69.602,20 Empresa - R$ 73696,15 Valor aportado no término da etapa I: Embrapii - 82.202,21 Empresa - R$ 82.993,20
PSEN-1808.0001 | 5 | Sistema de sensoriamento para logística ativa de contêineres | Software finalizado, com navegação completa, dashboards em operação para a operação assistida do sistema em ambiente relevante. | 15595 | 27363 | 17000 | 2019-06-05 | 2019-09-03 | 2019-06-05 | 2019-09-06 | 1 | 100 | Não | 2019-09-06
PSEN-1808.0001 | 4 | Sistema de sensoriamento para logística ativa de contêineres | Entrega final do projeto da eletrônica Entrega do involucro funcional Prova de conceito do software integrado com eletrônica com navegação funcional | 35000 | 50000 | 17000 | 2019-04-05 | 2019-06-05 | 2019-04-05 | 2019-06-05 | 1 | 100 | Não | 2019-06-05
PSEN-1808.0001 | 3 | Sistema de sensoriamento para logística ativa de contêineres | Primeira versão do layout das telas, sistema de navegação e dashboards. Entrega parcial do projeto eletrônico em ambiente integrado. | 35000 | 50000 | 17000 | 2019-02-05 | 2019-04-05 | 2019-02-28 | 2019-04-05 | 1 | 100 | Não | 2019-04-05
PSEN-1808.0001 | 2 | Sistema de sensoriamento para logística ativa de contêineres | Prova de conceito da eletrônica em banca. | 35000 | 50000 | 17000 | 2018-11-08 | 2019-02-27 | 2018-11-08 | 2019-02-27 | 1 | 100 | Não | 2019-02-27
PSEN-1808.0001 | 1 | Sistema de sensoriamento para logística ativa de contêineres | Lista de levantamentos técnicos do sistema para compras. | 25000 | 30000 | 20240 | 2018-09-03 | 2018-11-08 | 2018-09-05 | 2018-11-08 | 1 | 100 | Não | 2018-11-08 | Por ajuste de agenda, a data de início foi programada para 05/09/2018.
PLIG-1811.0003 | 5 | Estudo da viabilidade de utilização de ferro liga de titânio obtida através de concentrados de minerais de titânio provenientes do beneficiamento de Kamafugito na produção de ligas especiais e recobrimentos de superfícies | ESTUDO DE APLICAÇÃO DE FERRO LIGA DE TITÂNIO EM LIGAS ESPECIAIS E RECOBRIMENTOS SUPERFICIAIS - Esta etapa consiste em utilizar a ferro liga (Fe-Ti) em ligas especiais a serem definidas. Após balanço de massa e pesagem das matérias primas, as mesmas serão submetidas a um processo de fusão à vácuo em forno VIM. Todo processo de fusão, refino, vazamento e solidificação será feito sobre atmosfera controlada. Após a fusão no forno VIM, a próxima etapa será a refusão no forno VAR. Esse processo visa o refino da liga e acontece em atmosfera controlada onde o eletrodo é refundido gradativamente a uma taxa de fusão predeterminada originado um novo lingote. Depois do processamento das ligas de titânio no forno VAR, estas serão submetidas à análises microestruturais e ensaios de desempenho, visando identificar as condições mais adequadas e estratégicas para sua aplicação em ligas especiais. Além disso, serão fabricadas amostras de "sputtering" utilizadas para deposição de recobrimentos superficiais. A amostra será vaporizada por tecnologia de plasma por meio o sistema de deposição PVD (Physical Vapor Deposition), sendo que o vapor da liga será condensado nas superfícies de interesse, criando uma cobertura superficial da liga produzida. As propriedades físicas e químicas do recobrimento serão estudadas em termos de dureza, adesão, resistência à corrosão e ao desgaste. Novas aplicações podem serem identificadas para estas ligas especiais na área de recobrimentos superficiais. | 112000 | 138750 | 80000 | 2021-09-27 | 2021-11-05 | 2022-02-15 | 2022-06-09 | 2 | 100 | Sim | 2022-06-20
PLIG-1811.0003 | 4 | Estudo da viabilidade de utilização de ferro liga de titânio obtida através de concentrados de minerais de titânio provenientes do beneficiamento de Kamafugito na produção de ligas especiais e recobrimentos de superfícies | REDUÇÃO E OBTENÇÃO DE FERRO LIGA DE TITÂNIO - Nesta etapa o minério passará por um processo de redução em um forno elétrico à arco (FEA), ou forno de indução ao ar, dando condições para que o elemento redutor possa reduzir o óxido metálico. Posteriormente, o ferro liga (Fe-Ti) será analisado quimicamente para se ter conhecimento de todos os elementos residuais oriundo desse processo de redução e, principalmente, para realizar um balanço de massas para a próxima etapa de fusão (vácuo). | 106490 | 138750 | 60000 | 2021-07-26 | 2021-09-24 | 2021-08-23 | 2022-01-27 | 2 | 100 | Sim | 2022-01-27
PLIG-1811.0003 | 3 | Estudo da viabilidade de utilização de ferro liga de titânio obtida através de concentrados de minerais de titânio provenientes do beneficiamento de Kamafugito na produção de ligas especiais e recobrimentos de superfícies | ESTUDOS DE CONCENTRAÇÃO DE MINÉRIO KAMAFUGÍTICO EM ESCALA PILOTO - Nesta etapa ensaios em escala piloto serão realizados a partir da melhor rota de concentração obtida em laboratório para validar a rota de processamento definida nas etapas anteriores e produção dos concentrados para redução e obtenção da liga mestra. | 100000 | 138750 | 69000 | 2020-08-06 | 2021-07-23 | 2020-06-30 | 2021-08-23 | 2 | 100 | Sim | 2021-08-23
PLIG-1811.0003 | 2 | Estudo da viabilidade de utilização de ferro liga de titânio obtida através de concentrados de minerais de titânio provenientes do beneficiamento de Kamafugito na produção de ligas especiais e recobrimentos de superfícies | ESTUDOS DE CONCENTRAÇÃO DO MINÉRIO KAMAFUGITO EM ESCALA LABORATORIAL - Nesta etapa serão realizados ensaios de concentração gravítica, separação magnética e eletrostática, concentração por flotação e concentração/purificação de concentrados por processos piro e hidrometalúrgicos em escala de laboratório visando avaliar a eficiência dos processos para a obtenção de concentrados nas especificações que atendam a produção de liga mestra de Ferro Titânio. | 100000 | 138750 | 89000 | 2019-08-06 | 2020-08-05 | 2019-08-06 | 2020-06-30 | 1 | 100 | Não | 2020-06-30
PLIG-1811.0003 | 1 | Estudo da viabilidade de utilização de ferro liga de titânio obtida através de concentrados de minerais de titânio provenientes do beneficiamento de Kamafugito na produção de ligas especiais e recobrimentos de superfícies | DIAGNÓSTICO MINERAL PARA PROCESSO - Nesta etapa serão realizados estudos mineralógicos integrados visando a determinação microquímica quantitativa e pontual das fases minerais e identificação das fases minerais, as texturas e estruturas existentes na amostra. | 43510 | 45000 | 40000 | 2018-11-06 | 2019-08-05 | 2018-11-06 | 2019-08-02 | 1 | 100 | Não | 2019-08-05
PIFC-1810.0042 | 5 | DATA LOGGER MODULAR PARA APLICAÇÕES EM SISTEMAS EÓLICOS, MICROGERAÇÃO DE ENERGIA DISTRIBUÍDA E SISTEMAS HÍDRICOS | Aprovação do equipamento piloto e Finalização do Projeto | 45494.12 | 34450.34 | 54839.89 | 2020-01-02 | 2020-05-06 | 2019-12-10 | 2020-05-05 | 1 | 100 | Não | 2020-05-05
PIFC-1810.0042 | 4 | DATA LOGGER MODULAR PARA APLICAÇÕES EM SISTEMAS EÓLICOS, MICROGERAÇÃO DE ENERGIA DISTRIBUÍDA E SISTEMAS HÍDRICOS | Relatório do funcionamento do datalogger com testes dos serviços da nuvem. | 34120.59 | 20881.97 | 32903.94 | 2019-10-01 | 2019-12-28 | 2019-10-01 | 2019-12-09 | 1 | 100 | Não | 2019-12-09
PIFC-1810.0042 | 3 | DATA LOGGER MODULAR PARA APLICAÇÕES EM SISTEMAS EÓLICOS, MICROGERAÇÃO DE ENERGIA DISTRIBUÍDA E SISTEMAS HÍDRICOS | Relatório de funcionamento de aquisição de dados com comunicação via cabo. | 34120.59 | 28531.97 | 32903.94 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 2019-06-15 | 2019-09-30 | 1 | 100 | Não | 2019-11-06
PIFC-1810.0042 | 2 | DATA LOGGER MODULAR PARA APLICAÇÕES EM SISTEMAS EÓLICOS, MICROGERAÇÃO DE ENERGIA DISTRIBUÍDA E SISTEMAS HÍDRICOS | Protótipo de hardware do data logger | 22747.06 | 26271.31 | 21935.96 | 2019-05-01 | 2019-06-30 | 2019-05-02 | 2019-06-14 | 1 | 100 | Não | 2019-06-14
PIFC-1810.0042 | 1 | DATA LOGGER MODULAR PARA APLICAÇÕES EM SISTEMAS EÓLICOS, MICROGERAÇÃO DE ENERGIA DISTRIBUÍDA E SISTEMAS HÍDRICOS | Relatório técnico de requisitos e o esquemático do datalogger. | 56867.64 | 75903.29 | 54839.88 | 2018-11-06 | 2019-04-30 | 2018-11-06 | 2019-04-30 | 1 | 100 | Não | 2019-05-10
PIFC-1810.0041 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE DISPOSITIVO DATALOGGER PARA MONITORAMENTO ON-LINE DE PARÂMETROS DA REDE ELÉTRICA MEDIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DE MULTIMEDIÇÃO KRON E EMBRASUL | Entrega de todos os ativos com transferência de tecnologia e Finalização do Projeto | 28996.36 | 29882.42 | 36983.33 | 2019-05-01 | 2019-11-05 | 2019-03-12 | 2019-11-05 | 1 | 100 | Não | 2020-01-31
PIFC-1810.0041 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE DISPOSITIVO DATALOGGER PARA MONITORAMENTO ON-LINE DE PARÂMETROS DA REDE ELÉTRICA MEDIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DE MULTIMEDIÇÃO KRON E EMBRASUL | Software e hardware implementados e validados em ambiente de laboratório | 14498.18 | 14494.55 | 15850 | 2019-02-01 | 2019-04-30 | 2019-01-02 | 2019-03-11 | 1 | 100 | Não | 2019-03-11
PIFC-1810.0041 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE DISPOSITIVO DATALOGGER PARA MONITORAMENTO ON-LINE DE PARÂMETROS DA REDE ELÉTRICA MEDIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DE MULTIMEDIÇÃO KRON E EMBRASUL | Documento de declaração de requisitos e Relatório Técnico – Especificação de hardware e software | 9665.46 | 9663.03 | 10566.67 | 2018-11-05 | 2019-01-31 | 2018-11-05 | 2018-12-28 | 1 | 100 | Não | 2018-12-28
PIFC-1811.0040 | 5 | BENTHAM – UMA PLATAFORMA INTELIGENTE DE CONTROLE E PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE OBRAS CIVIS, BASEADA EM ALGORITMOS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA​ | Documentação do sistema e módulo de segurança. | 69960 | 73555.06 | 73823.56 | 2020-02-01 | 2021-02-05 | 2020-01-17 | 2021-02-05 | 1 | 100 | Não | 2021-02-05
PIFC-1811.0040 | 4 | BENTHAM – UMA PLATAFORMA INTELIGENTE DE CONTROLE E PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE OBRAS CIVIS, BASEADA EM ALGORITMOS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA​ | Documentação dos requisitos e desenvolvimento do controle financeiro e contábil com inteligência artificial. Documentação do procedimento de testes. | 39840 | 39460.57 | 40438.1 | 2019-10-01 | 2020-01-31 | 2019-09-01 | 2020-01-16 | 1 | 100 | Não | 2020-01-16
PIFC-1811.0040 | 3 | BENTHAM – UMA PLATAFORMA INTELIGENTE DE CONTROLE E PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE OBRAS CIVIS, BASEADA EM ALGORITMOS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA​ | Documentação de requisitos e desenvolvimento do aplicativo móvel e módulo de alertas | 29880 | 29595.43 | 30328.57 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 2019-06-01 | 2019-08-30 | 1 | 100 | Não | 2019-08-30
PIFC-1811.0040 | 2 | BENTHAM – UMA PLATAFORMA INTELIGENTE DE CONTROLE E PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE OBRAS CIVIS, BASEADA EM ALGORITMOS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA​ | Documentação de requisitos, desenvolvimento dos módulos de aquisição e configuração da arquitetura de micro serviços | 39840 | 39460.57 | 40438.1 | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 2019-02-06 | 2019-06-30 | 1 | 100 | Não | 2019-05-30
PIFC-1811.0040 | 1 | BENTHAM – UMA PLATAFORMA INTELIGENTE DE CONTROLE E PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE OBRAS CIVIS, BASEADA EM ALGORITMOS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA​ | Seleção de Pessoal, documentação de requisitos e desenvolvimento do controle do programa | 29880 | 29595.43 | 30328.56 | 2018-11-05 | 2019-02-28 | 2018-11-05 | 2019-02-05 | 1 | 100 | Não | 2019-02-06
PELD-1810.0021 | 4 | Rádios LPWAN para medição remota de medidores de energia | Projeto Final do Módulo NBIoT: 1) Diagrama Esquemático Final; 2) Lista de Materiais (BOM) Final; 3) Layout Final; 4) Gerber Files Finais; 5) Código fonte ou arquivo compilado do firmware embarcado; 6) Relatório de Testes. | 229917.81 | 431966.93 | 34836.04 | 2020-08-01 | 2021-09-30 | 2020-08-01 | 2021-09-30 | 4 | 100 | Não | 2021-09-30 | Macro entrega em processo de extensão com o parceiro.
PELD-1810.0021 | 3 | Rádios LPWAN para medição remota de medidores de energia | Projeto Inicial do Módulo NBIoT: 1) Diagrama Esquemático; 2) Lista de Materiais (BOM); 3) Layout preliminar; 4) Gerber Files Preliminares. | 197072.47 | 370257.36 | 29859.46 | 2019-07-01 | 2020-07-31 | 2019-07-01 | 2020-07-31 | 3 | 100 | Não | 2020-07-30
PELD-1810.0021 | 2 | Rádios LPWAN para medição remota de medidores de energia | Projeto Final do Módulo WI-SUN: 1) Diagrama Esquemático Final; 2) Lista de Materiais (BOM) Final; 3) Layout Final; 4) Gerber Files Finais; 5) Código fonte ou arquivo compilado do firmware embarcado; 6) Relatório de Testes. | 164227.06 | 308547.8 | 24882.89 | 2019-02-01 | 2019-06-30 | 2019-02-01 | 2019-06-30 | 2 | 100 | Não | 2019-07-12
PELD-1810.0021 | 1 | Rádios LPWAN para medição remota de medidores de energia | Projeto Inicial do Módulo WI-SUN: 1) Diagrama Esquemático; 2) Lista de Materiais (BOM); 3) Layout preliminar; 4) Gerber Files Preliminares. | 131381.65 | 246838.24 | 19906.31 | 2018-10-19 | 2019-01-31 | 2018-10-19 | 2019-01-31 | 2 | 100 | Não | 2019-02-15
PELD-1805.0020 | 3 | SIGMA | Detecção automática de padrões de patologia | 132806.38 | 165000 | 101933.72 | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 1 | 100 | Não | 2019-04-30
PELD-1805.0020 | 2 | SIGMA | Módulo de previsão Módulo de agrometeorologia Módulo de integração de dados de equipamentos (A.P.) Módulo de Laboratórios Módulo de Gerenciamento Financeiro | 132806.38 | 165000 | 101933.72 | 2018-10-01 | 2019-02-28 | 2018-10-01 | 2019-02-28 | 1 | 100 | Não | 2019-02-28
PELD-1805.0020 | 1 | SIGMA | Módulo de Cadastro Arquitetura SIGMA Módulo de Sensoriamento Módulo de Inspeção em Campo Módulo de Manejo Módulo de Climatologia | 177075.17 | 220000 | 135911.63 | 2018-05-02 | 2018-09-28 | 2018-05-02 | 2018-09-28 | 1 | 100 | Não | 2018-09-28
PELD-1807.0019 | 2 | CPG_HIPEC | • Documento de design para o segundo protótipo • Evidências de fabricação do segundo protótipo • Relatório de verificação para o segundo protótipo • Documentos revisados da Arquitetura dos produtos de cardioplegia e quimioterapia • Documento de design para o terceiro protótipo | 200688.56 | 190185.83 | 211191.88 | 2019-07-01 | 2020-01-31 | 2019-07-01 | 2020-01-31 | 5 | 100 | Não | 2020-01-31
PELD-1807.0019 | 1 | CPG_HIPEC | •Apresentação de Kick-off do projeto •PRS do produto •SRS do produto •Documentos de Definição de Arquitetura •Documento de design para o primeiro protótipo •Documento de liberação do primeiro protótipo para verificação •Relatório de verificação para o primeiro protótipo •Documentos de Definição de Arquitetura | 344037.53 | 431079.8 | 256996.28 | 2018-07-02 | 2019-06-28 | 2018-07-02 | 2019-07-31 | 5 | 100 | Não | 2019-08-08
PELD-1806.0018 | 5 | Monitoramento de Transformadores de Distribuição | O entregável desta Macroentrega é: 1) Documentação final do produto | 62560.61 | 125121.25 | 10426.77 | 2019-11-01 | 2021-09-30 | 2019-11-01 | 2021-09-30 | 2 | 100 | Não | 2021-09-30
PELD-1806.0018 | 4 | Monitoramento de Transformadores de Distribuição | O entregável desta Macroentrega é: 1) Resultado de Testes de Produto Final (DVT) | 125121.25 | 250242.49 | 20853.54 | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 2019-07-11 | 2019-11-05 | 1 | 100 | Não | 2019-11-05
PELD-1806.0018 | 3 | Monitoramento de Transformadores de Distribuição | Os entregáveis desta Macroentrega são: 1) Esquema elétrico revisado; 2) Lista de material (BoM) revisada; 3) Layout revisado; 4) Desenhos mecânicos revisados; 5) Código fonte do software embarcado revisado; 6) Protótipo final. | 125121.25 | 250242.49 | 20853.54 | 2019-03-01 | 2019-06-28 | 2019-03-01 | 2019-07-10 | 1 | 100 | Não | 2019-07-10
PELD-1806.0018 | 2 | Monitoramento de Transformadores de Distribuição | Os entregáveis desta Macroentrega são: 1) Esquema elétrico preliminar; 2) Lista de Material (BoM) preliminar; 3) Layout preliminar; 4) Desenhos mecânicos preliminares; 5) Código fonte do software embarcado (preliminar); 6) Protótipo preliminar; 7) Resultados dos testes (EVT). | 125121.25 | 250242.49 | 20853.54 | 2018-11-01 | 2019-02-28 | 2018-11-01 | 2019-02-27 | 1 | 100 | Não | 2019-02-27
PELD-1806.0018 | 1 | Monitoramento de Transformadores de Distribuição | Os entregáveis desta Macroentrega são: 1) Requisitos detalhados da solução; 2) Definição de HW Preliminar; 3) Aquisição dos módulos; 4) Resultados dos testes dos módulos. | 125121.25 | 250242.49 | 20853.54 | 2018-06-01 | 2018-10-31 | 2018-06-01 | 2018-10-31 | 1 | 100 | Não | 2018-10-31
PELD-1803.0017 | 2 | Rádio Wi-SUN | Esta Macroentrega compreende os seguintes entregáveis: 4) Capacitação em Testes de camada física e de pilha FAN; 5) Integração e testes de performance dos Protótipos 1 e 2; 6) Execução de Testes de camada física e de Pilha FAN | 43648.89 | 80874.98 | 6553.88 | 2018-10-01 | 2019-05-31 | 2018-11-06 | 2019-05-31 | 1 | 100 | Não | 2019-05-29 | Correção da data de aceite da Macroentrega ME2.
PELD-1803.0017 | 1 | Rádio Wi-SUN | Os entregáveis da primeira MacroEntrega compreendem: 1) Implementação de Algoritmo de Sincronismo de Frequência 2) Implementação de Algoritmo de Sincronismo de Quadro 3) Otimização de Pilha FAN da Wi-SUN | 87297.78 | 161749.94 | 13107.78 | 2018-04-02 | 2018-09-28 | 2018-04-02 | 2018-09-28 | 1 | 100 | Não | 2018-09-28
PCEE-1810.0103 | 3 | Bemago | ME03 - Sistema completo para billing em nível protótipo MVP2 com validação e com suporte a acesso via plataformas móveis. | 137062.1 | 17149.5 | 11548.39 | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 1 | 100 | Não | 2019-08-13
PCEE-1810.0103 | 2 | Bemago | ME02 - Sistema frontend para billing em nível protótipo MVP1 com validação. | 0 | 109983.4 | 7698.93 | 2018-12-01 | 2019-01-31 | 2018-12-01 | 2019-01-31 | 1 | 100 | Não | 2019-01-31
PCEE-1810.0103 | 1 | Bemago | ME01 - Arquitetura Base do Sistema de Software do Projeto. | 0 | 120136.99 | 7698.93 | 2018-10-01 | 2018-11-30 | 2018-10-01 | 2018-11-30 | 1 | 100 | Não | 2018-12-01
PUSP-1710.0004 | 4 | "Desenvolvimento de metodologia inovadora para controle da produção de argamassas de revestimento" | Apresentação do Relatório referente desenvolvimento do trabalho até o 12º mês e discussão dos resultados | 10933.96 | 0 | 65196.3 | 2018-03-06 | 2018-08-08 | 2018-11-27 | 2018-12-08 | 1 | 100 | Sim | 2019-02-06 | Termo de Encerramento assinado em 08/02/2019.
PCEE-1809.0102 | 3 | preemptiveRM | ME03 - Sistema de software integrado com sistema backend para a convergência e processamento de resultados de ML. | 110906.28 | 30980.34 | 12096.05 | 2019-04-01 | 2019-08-31 | 2019-04-01 | 2019-08-30 | 1 | 100 | Não | 2019-09-24
PCEE-1809.0102 | 2 | preemptiveRM | ME02 - Sistema de software com novos modelos de ML desenvolvidos e integrados para avaliação de resultados preliminares. | 0 | 105101.2 | 9676.84 | 2018-12-01 | 2019-03-31 | 2018-12-01 | 2019-03-31 | 1 | 100 | Não | 2019-06-17
PCEE-1809.0102 | 1 | preemptiveRM | ME01 - Sistema de software protótipo de frontend web integrado e exibindo métricas inteligentes de modelo de ML. | 0 | 98825.9 | 7257.63 | 2018-09-01 | 2018-11-30 | 2018-09-01 | 2018-11-30 | 1 | 100 | Não | 2018-12-01
PPLI-1706.0018 | 4 | RESIMASTER RUBBER TIRES | Avaliação em escala laboratorial da interação banda de rodagem/borracha de ligação/orbitira | 14400 | 14400 | 14400 | 2018-02-28 | 2018-10-02 | 2018-02-28 | 2018-10-02 | 1 | 100 | Não | 2018-10-02
PESQ-1810.0003 | 4 | Aplicações do ozônio no manejo de pragas e carrapatos | Caracterização do efeito de água ozonizada no controle de pragas em plantio em campo e determinação dos mecanismos de ação do ozônio na cutícula e tecidos internos dos artrópodes. | 36151.46 | 33169.55 | 40228.87 | 2020-05-01 | 2020-10-31 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-1810.0003 | 3 | Aplicações do ozônio no manejo de pragas e carrapatos | Caracterizar os efeitos da água ozonizada no controle de pragas em casa-de-vegetação e no desalojamento ou morte do carrapato do boi infestando animais | 36151.46 | 33169.55 | 40228.87 | 2019-11-01 | 2020-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-1810.0003 | 2 | Aplicações do ozônio no manejo de pragas e carrapatos | Determinação da dose de água ozonizada que resultem em controle de quatro espécies de pragas; determinação da dose para o controle do carrapato do boi. | 36151.46 | 33169.55 | 40228.87 | 2019-05-01 | 2019-10-31 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-1810.0003 | 1 | Aplicações do ozônio no manejo de pragas e carrapatos | Determinação do potencial da água ozonizada no controle de quatro espécies de pragas | 36151.46 | 33169.55 | 40228.87 | 2018-11-01 | 2019-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PUSP-1811.0006 | 6 | "EMBRAPII MCE - Investigação do potencial de utilização de rejeitos do minério de ferro da empresa Vale em materiais e componentes de construção civil" | "Relatório Final" | 35926.97 | 0 | 33942.67 | 2021-03-01 | 2022-06-01 | 2021-04-01 | 2022-08-29 | 1 | 100 | Sim | 2022-08-30 | Assinado o 4º Termo Aditivo que prorroga o prazo em 9 meses.
PUSP-1811.0006 | 5 | "EMBRAPII MCE - Investigação do potencial de utilização de rejeitos do minério de ferro da empresa Vale em materiais e componentes de construção civil" | "Relatório referente aos resultados obtidos nos itens: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6" | 287415.77 | 342767.76 | 271541.34 | 2020-04-01 | 2021-02-28 | 2020-04-18 | 2021-03-31 | 1 | 100 | Sim | 2021-04-20
PUSP-1811.0006 | 4 | "EMBRAPII MCE - Investigação do potencial de utilização de rejeitos do minério de ferro da empresa Vale em materiais e componentes de construção civil" | "Relatório referente aos resultados parciais obtidos nos itens: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7 e 3.8" | 395196.68 | 475408.11 | 373369.34 | 2019-07-01 | 2020-03-31 | 2019-07-12 | 2020-04-17 | 1 | 100 | Sim | 2020-04-28
PUSP-1811.0006 | 3 | "EMBRAPII MCE - Investigação do potencial de utilização de rejeitos do minério de ferro da empresa Vale em materiais e componentes de construção civil" | "Relatório referente aos resultados parciais obtidos nos itens: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6" | 323342.74 | 408988.16 | 305484.01 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 2019-04-09 | 2019-07-11 | 1 | 100 | Sim | 2019-07-29
PUSP-1811.0006 | 2 | "EMBRAPII MCE - Investigação do potencial de utilização de rejeitos do minério de ferro da empresa Vale em materiais e componentes de construção civil" | "Relatório referente aos resultados parciais obtidos nos itens: 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4" | 107780.91 | 0 | 101828 | 2018-12-01 | 2019-03-31 | 2018-12-01 | 2019-04-08 | 1 | 100 | Sim | 2019-05-07
PUSP-1811.0006 | 1 | "EMBRAPII MCE - Investigação do potencial de utilização de rejeitos do minério de ferro da empresa Vale em materiais e componentes de construção civil" | "Relatório compêndio da Reunião de Kick-off, incluindo o planejamento detalhado do Projeto" | 143707.88 | 302835.96 | 135770.67 | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 2018-11-01 | 2018-11-29 | 1 | 100 | Não | 2018-12-14
PIFE-1810.0011 | 3 | Preditor de Vazamento de Escória de Convertedor para Panela | ME3 Comprovar o funcionamento do sistema no chão de fábrica Objetivo Específico M3a. Acompanhar o sistema em funcionamento no ambiente de produção M3b. Realizar ajustes necessários | 19676.23 | 0 | 7897.18 | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 1 | 100 | Não | 2019-11-04 | O Coordenador disse que macroentrega 3 foi entregue ao responsável técnico, mas ainda estamos aguardando a chegada da carta de aceitação, esta foi enviada no último mês desta mesma macroentrega (outubro-2019).
PIFE-1810.0011 | 2 | Preditor de Vazamento de Escória de Convertedor para Panela | ME2 Desenvolvimento da Planta Piloto Objetivo Geral: Desenvolver uma planta piloto composta de uma câmera IR de propriedade da ArcelorMittal e um software dedicado para a detecção de escória em ambiente de produção. Ao final desta etapa será entregue o memorial detalhado do algoritmo e guias para uso e manutenção. Objetivo Específicos M2a. Construção do sistema de captura de imagem da nova câmara. M2b. Desenvolvimento de um novo sistema de predição adaptado a nova câmera de menor custo M2c. Teste e validação do modelo M2d. Desenvolver o algoritmo de predição em linguagem C++ ou outra escolhida pela empresa M2e. Elaboração do memorial descrito. | 9028.7 | 0 | 13161.97 | 2019-03-01 | 2019-07-31 | 2019-03-01 | 2019-07-30 | 1 | 100 | Não | 2019-07-30
PIFE-1810.0011 | 1 | Preditor de Vazamento de Escória de Convertedor para Panela | ME1- Consolidação Técnica Objetivo Geral: Realizar testes de robustez do algoritmo previamente desenvolvido em [2]. Além disso, escrever o algoritmo em Matlab para uma linguagem compatível com o sistema da Empresa. Ao final desta etapa será entregue um relatório com os testes de robustez do algoritmo previamente desenvolvido em [2] e os arquivos fonte do software desenvolvido. Objetivos específicos M1a. Aumentar o banco de dados de testes M1b. Realização de testes de robustez do algoritmo M1c. Desenvolver o algoritmo de predição em linguagem C++ ou outra escolhida pela empresa . | 0 | 50000 | 10529.58 | 2018-11-01 | 2019-02-28 | 2018-11-01 | 2019-03-28 | 1 | 100 | Não | 2019-03-08
PPLI-1704.0015 | 4 | Biocompósitos II | Documento técnico contendo análise dos resultados e conclusões relevantes apresentados pelo ISI Polímeros e termo de aceite da macro entrega assinado pela Fibria S.A. | 18000 | 18000 | 18000 | 2017-11-30 | 2018-06-29 | 2018-11-30 | 2018-06-25 | 1 | 100 | Não | 2018-06-25
PSEN-1807.0002 | 5 | Soluções USIMINAS 4.0 | Realização de testes em operação assistida na fábrica dos sistemas desenvolvidos; Relatório final com documentação de todos os desenvolvimentos aprovado pelo cliente em ata de reunião de encerramento | 127867.38 | 179142.19 | 76592.56 | 2020-12-15 | 2021-06-30 | 2020-12-16 | 2022-07-14 | 1 | 100 | Não | 2022-07-14
PSEN-1807.0002 | 4 | Soluções USIMINAS 4.0 | Sistema ANALYTICS para sequenciamento e roteirização Protótipos dos sistemas desenvolvidos | 91961.92 | 128838.65 | 55085.18 | 2019-10-30 | 2020-12-15 | 2019-10-30 | 2020-12-15 | 1 | 100 | Não | 2020-12-15
PSEN-1807.0002 | 3 | Soluções USIMINAS 4.0 | Software de visão computacional para análise das chapas com a sobreposição da peça final na chapa Projeto detalhado da eletrônica do sistema de sensoriamento complementar da inspeção Protótipo do hardware e encapsulamento do sistema de geolocalização Interface de usuário para comunicação com o sistema o ANALYTICS | 91961.92 | 128838.65 | 55085.18 | 2019-05-06 | 2019-10-29 | 2019-05-06 | 2019-10-29 | 1 | 100 | Não | 2019-10-29
PSEN-1807.0002 | 2 | Soluções USIMINAS 4.0 | Software de visão computacional para análise das chapas Estudos do posicionamento das câmeras e correção das interferências do ambiente Software de detecção de data matrix Projeto detalhado eletrônica do sistema de geolocalização interna Modelo computacional para simulação do fluxo do material do estado atual | 237782.02 | 333132.61 | 142431.44 | 2018-10-05 | 2019-05-03 | 2018-10-05 | 2019-05-03 | 1 | 100 | Não | 2019-05-03
PSEN-1807.0002 | 1 | Soluções USIMINAS 4.0 | Levantamento dos requisitos e restrições do sistema de inspeção Levantamento dos requisitos e restrições do sistema de rastreabilidade Levantamento das necessidades informacionais do sistema ANALYTICS | 183191.08 | 256650.71 | 109731.46 | 2018-08-17 | 2018-10-04 | 2018-08-17 | 2018-10-04 | 1 | 100 | Não | 2018-11-04
PEMB-1807.0002 | 4 | Sistema de Monitoramento e Controle Inteligente para a Barragem da UHE Dona Francisca - SMCI UDF | Transição •SMF: oRelatório de performance do Sistema de Controle de CampoSistema de Controle de Campo; •SMA: oSoftware para detecção de danos aos degraus da barragem; oRelatório de performance do Sistema de monitoramento Aéreo Não Tripulado; •ECU: oRelatório de performance do Sistema de monitoramento e Controle da barragem; oRelatório final de performance do sistema; oRepasse de tecnologia. Inclui arquivos fonte dos projetos de hardware, firmware e software. | 76099.6 | 115302.43 | 39202.82 | 2020-01-24 | 2020-07-24 | 2020-08-03 | 2020-10-30 | 1 | 100 | Não | 2020-10-30
PEMB-1807.0002 | 3 | Sistema de Monitoramento e Controle Inteligente para a Barragem da UHE Dona Francisca - SMCI UDF | Integração •SMF: oSistema para leitura dos piezômetros de corda vibrante podendo conter placas eletrônicas comerciais e/ou hardware dedicado desenvolvido no ISI-SE. oAlgoritmos para leitura dos dados dos piezômetros de corda vibrante oSistema para leitura dos piezômetros de tubo aberto podendo conter placas eletrônicas comerciais e/ou hardware dedicado desenvolvido no ISI-SE. oAlgoritmos para leitura dos piezômetros de tubo aberto oSistema para leitura dos medidores tri-ortogonais de junta podendo conter placas eletrônicas comerciais e/ou hardware dedicado desenvolvido no ISI-SE. oAlgoritmos para leitura dos medidores tri-ortogonais de junta oSistema para comunicação e integração dos dados de todos os sensores. A rede de sensores poderá ser cabeada, sem fio ou mista. oAlgoritmos para comunicação dos módulos de sensoriamento com o servidor do Sistema de Controle de Campo •SMA: oSoftware para execução de missões de reconhecimento autônomas •ECU: oRotinas de análise e cruzamento de dados para predição de falhas na barragem | 196096.12 | 297115.33 | 101019.22 | 2019-04-24 | 2020-01-24 | 2019-08-29 | 2020-08-12 | 1 | 100 | Sim | 2020-08-12 | Houve atrasos devido à pandemia da COVID, principalmente no que tange chegada de insumos para a montagem e instalação da solução final na barragem. A viagem, em decorrência disto, ainda não pôde ser concluída e o projeto necessitou de termo aditivo somente de prazo para poder finalizar as atividades.
PEMB-1807.0002 | 2 | Sistema de Monitoramento e Controle Inteligente para a Barragem da UHE Dona Francisca - SMCI UDF | Arquitetura: •SMF: oSistema para leitura dos extensômetros podendo conter placas eletrônicas comerciais e/ou hardware dedicado desenvolvido no ISI-SE; oAlgoritmos para leitura dos dados dos extensômetros; oSistema para leitura dos medidores de vazão podendo conter placas eletrônicas comerciais e/ou hardware dedicado desenvolvido no ISI-SE; oAlgoritmos para leitura dos dados dos medidores de vazão; oSistema para leitura dos pêndulos podendo conter placas eletrônicas comerciais e/ou hardware dedicado desenvolvido no ISI-SE; oAlgoritmos para leitura dos dados dos pêndulos; •SMA: oModelo em 3D da barragem; oLista de insumos para implementação do Sistema de monitoramento Aéreo Não Tripulado. Inclui aquisição dos componentes; oInstalação da infraestrutura para o Sistema de monitoramento Aéreo Não Tripulado; •ECU: oLista de insumos para implementação do Sistema de monitoramento e controle da barragem. Inclui aquisição dos componentes; oServidor com banco de dados do histórico de operação da barragem; oDashboards para monitoramento e controle em tempo real da operação da barragem; oRotinas de análise e cruzamento de dados para identificação de padrões. | 250245.88 | 379160.42 | 128914.54 | 2018-10-24 | 2019-06-28 | 2018-11-01 | 2019-08-29 | 2 | 100 | Sim | 2019-08-29 | Macroentrega finalizada de acordo com os requisitos pré-estabelecidos.
PEMB-1807.0002 | 1 | Sistema de Monitoramento e Controle Inteligente para a Barragem da UHE Dona Francisca - SMCI UDF | Engenharia de Sistemas: •Documento de requisitos; •Documento com os possíveis conceitos de operação para o sistema. Identificação das possíveis interações internas e externas ao sistema; •Documento com o detalhamento das funcionalidades e interações do sistema. Especificação dos requisitos dos componentes eletrônicos. | 58134.28 | 88082.24 | 29947.96 | 2018-07-24 | 2018-10-24 | 2018-08-17 | 2018-10-31 | 1 | 100 | Não | 2018-11-30 | Entregas aprovadas pelo cliente de acordo com o plano de trabalho.
PLAC-1712.0011 | 5 | Controle de injeção de motor a Diesel para aplicação estacionária | Documentação Técnica Final e Encerramento; | 81899 | 115488 | 48309 | 2019-02-16 | 2019-06-28 | 2019-06-01 | 2019-06-27 | 1 | 100 | Não | 2019-07-01
PUSP-1810.0005 | 3 | "EMBRAPII MCE - Desenvolvimento de sistema construtivo habitacional industrializado M3DLSF - Detalhamento" | Relatório técnico da Construção do Protótipo 1 - Consolidação da experiência decorrente da fabricação de painéis (M2D) e módulos (M3D) restantes, transporte e montagem do Protótipo 1, aferição dos custos (previsto x real), e análise crítica dos resultados obtidos. Conforme Primeiro Aditivo, incluirá resultados de ensaios, seleção técnica de insumos, e análise crítica dps resultados obtidos durante a realização dos protótipos de função crítica. | 92981.44 | 200512.46 | 96380.1 | 2019-05-10 | 2019-08-24 | 2019-05-04 | 2019-09-27 | 1 | 100 | Sim | 2019-10-09
PUSP-1810.0005 | 2 | "EMBRAPII MCE - Desenvolvimento de sistema construtivo habitacional industrializado M3DLSF - Detalhamento" | Relatório técnico do Desenvolvimento de soluções - Consolidação de laudos de ensaio internos e externos (caso necessário), pareceres de homologação técnica dos fornecedores indicados, e análise crítica dos resultados obtidos durante a realização dos protótipos de função crítica. | 265531.77 | 223710.15 | 120475.13 | 2018-11-10 | 2019-05-09 | 2018-12-11 | 2019-05-03 | 1 | 100 | Não | 2019-05-13
PUSP-1810.0005 | 1 | "EMBRAPII MCE - Desenvolvimento de sistema construtivo habitacional industrializado M3DLSF - Detalhamento" | Relatório compêndio da Reunião de Kickoff, incluindo o planejamento detalhado do Projeto (prazos e recursos). | 14751.76 | 44742.04 | 24095.03 | 2018-10-24 | 2018-11-09 | 2018-10-24 | 2018-12-10 | 1 | 100 | Sim | 2018-12-10
PUSP-1709.0003 | 4 | "EMBRAPII MCE - Desenvolvimento de sistema construtivo habitacional industrializado M3DLSF - Concepção" | "Relatório Técnico - Definição de proposta conceitual e detalhamento do próximo Subprojeto (etapa 3.1.7)" | 0 | 34033.01 | 21060.94 | 2018-03-21 | 2018-05-26 | 2018-07-19 | 2018-07-25 | 1 | 100 | Sim | 2018-08-08 | Termo de Encerramento assinado em 24/09/2018
PUSP-1707.0002 | 4 | “Desenvolvimento de agregados sintéticos a partir de resíduos minerais” | "Apresentação do Relatório referente ao desenvolvimento do trabalho até o 12º mês e discussão dos resultados" | 18599.92 | 0 | 11729.08 | 2018-03-04 | 2018-07-06 | 2018-08-21 | 2018-10-05 | 1 | 100 | Sim | 2018-10-21 | Termo de Encerramento assinado em 21/12/2018
PIFG-1810.0003 | 3 | Formulação de um suplemento mineral a base de cálcio e cobre e avaliação do seu potencial para melhoria do desempenho fisiológico e tolerância ao déficit hídrico em plantas cultivadas. | Selecionar a partir dos resultados da Etapa 2 (Macroentrega 2), a dose do produto e o momento de aplicação (estádio de desenvolvimento) mais efetivos na melhoria do metabolismo e tolerância ao déficit hídrico das plantas e realizar nova aplicação nos cultivares de soja e milho. Gerar um relatório técnico-científico com os resultados obtidos nos experimentos. | 30614.99 | 4782.96 | 25605.32 | 2019-10-30 | 2020-02-03 | 2019-11-25 | 2020-01-31 | 1 | 100 | Não | 2020-01-31
PIFG-1810.0003 | 2 | Formulação de um suplemento mineral a base de cálcio e cobre e avaliação do seu potencial para melhoria do desempenho fisiológico e tolerância ao déficit hídrico em plantas cultivadas. | Testar 4 doses (0, 100, 200 e 400 mL ha-1) do composto formulado na Etapa 1 (Macroentrega 1) em cultivares de soja e milho, nos estádios de desenvolvimento vegetativo V4 (quarta folha trifoliolada) e R1 (início do florescimento) para a soja, e VT (pendoamento) e R1 (“embonecamento” para o milho), sob condições de plena irrigação (100% da capacidade de campo do substrato de crescimento) e déficit hídrico (40% da capacidade de campo do substrato de crescimento). Gerar um relatório técnico-científico com os resultados obtidos nos experimentos. | 16812 | 3727.88 | 14857.41 | 2019-02-01 | 2019-04-30 | 2019-02-11 | 2019-11-25 | 1 | 100 | Não | 2019-11-25
PIFG-1810.0003 | 1 | Formulação de um suplemento mineral a base de cálcio e cobre e avaliação do seu potencial para melhoria do desempenho fisiológico e tolerância ao déficit hídrico em plantas cultivadas. | Fórmula de um suplemento mineral a base de cálcio e cobre, capaz de melhorar o desempenho fisiológico e produtividade de plantas cultivadas em condições ideais e adicionalmente, aumentar a tolerância ao déficit hídrico. | 42823.01 | 11489.16 | 39287.27 | 2018-10-04 | 2019-01-31 | 2019-05-31 | 2019-11-25 | 1 | 100 | Não | 2019-11-25
PIFG-1809.0002 | 5 | Desenvolvimento de biofertilizante para mitigação do estresse hídrico de culturas graníferas | Se refere à etapa final do projeto, onde serão analisados os resultados obtidos nas macroentregas 3 e 4 e, consequentemente, determinada a(s) formulação(ões) validada(s) ao ambiente de produção testado. Neste momento, será feito o registro da(s) formulação(ões) junto aos órgãos competentes, possibilitando sua oferta ao consumidor final como um produto inovador. | 20117.64 | 882.35 | 11941.17 | 2019-08-01 | 2020-01-10 | 2019-08-13 | 2020-01-10 | 1 | 100 | Não | 2020-01-10
PIFG-1809.0002 | 4 | Desenvolvimento de biofertilizante para mitigação do estresse hídrico de culturas graníferas | Se refere à realização de ensaios de validação de campo na cultura do milho (avaliações de fitotoxidade, avaliações nutricionais, fisiológicas e de estresse hídrico via imageamento com drones). Ao final desta etapa será elaborado relatório com as diferentes análises realizadas no decorrer desta macroentrega. | 43941.18 | 18308.83 | 35397.06 | 2019-03-01 | 2019-07-31 | 2019-04-13 | 2019-08-12 | 1 | 100 | Sim | 2019-08-12 | Por problemas de atrasos no início do projeto houve um atraso na entrega desta macroentrega.
PIFG-1809.0002 | 3 | Desenvolvimento de biofertilizante para mitigação do estresse hídrico de culturas graníferas | Se refere à realização de ensaios de validação de campo na cultura da soja (avaliações de fitotoxidade, avaliações nutricionais, fisiológicas e de estresse hídrico via imageamento com drones). Ao final desta etapa será elaborado relatório com as diferentes análises realizadas no decorrer desta macroentrega. | 36000 | 15000 | 29000 | 2018-12-01 | 2019-02-28 | 2018-12-18 | 2019-04-12 | 1 | 100 | Sim | 2019-04-12 | Por problemas de atrasos no início do projeto houve um atraso na entrega desta macroentrega.
PIFG-1809.0002 | 2 | Desenvolvimento de biofertilizante para mitigação do estresse hídrico de culturas graníferas | Se refere a realização de testes de qualidade de formulação em laboratório para garantir homogeneidade e concentração de hormônios, nutrientes e ativos nos produtos. Ao final desta etapa será elaborado relatório com a caracterização das formulações elaboradas. | 7941.18 | 3308.82 | 6397.06 | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-18 | 1 | 100 | Sim | 2018-12-18 | A entrega da macroentrega 2 foi limitada diretamente pelo atraso na obtenção das fórmulas (macroentrega 1).
PIFG-1809.0002 | 1 | Desenvolvimento de biofertilizante para mitigação do estresse hídrico de culturas graníferas | Se refere à elaboração de fórmulas à base de fitohormônios conjugados a nutrientes, aminoácidos e outros compostos orgânicos que serão utilizadas no projeto. | 72000 | 37500 | 62264.71 | 2018-10-01 | 2018-10-31 | 2018-10-01 | 2018-11-29 | 1 | 100 | Sim | 2018-11-29 | O atraso nesta macroentrega se deu devido atraso para obtenção das matérias primas para o preparo das formulas, o que já foi solucionado e permitiu sua entrega final em 29/11/2018
PINT-1809.0009 | 4 | Metodologias inovadoras para a utilização de arames de dutos flexíveis expostos ao CO2 do Pré-Sal | Validação do procedimento de qualificação de arames, atividade para validar as metodologias para qualificar arames de dutos flexíveis, em função de CST-CO2, tenacidade e fadiga, quando expostos a ambientes contendo CO2 e H2S. | 1022484.54 | 1661727.79 | 672257.11 | 2021-08-09 | 2022-08-09 | 2023-08-08 | 2023-09-08 |  | 100 | Não | 2023-09-08 | 20% ,em execução. Atualizado em 08/08/2023. 75% ,em execução. Atualizado em 31/08/2023. 100%, concluído. Atualizado em 08/09/2023.
PINT-1809.0009 | 3 | Metodologias inovadoras para a utilização de arames de dutos flexíveis expostos ao CO2 do Pré-Sal | Revisão bibliográfica. Estudo da corrosão sob tensão pelo CO2. Estudo da tenacidade das armaduras de dutos flexíveis expostas ao CO2. Estudo do efeito da CST pelo CO2 na vida em fadiga das armaduras de dutos flexíveis. | 1249057.92 | 1540852.37 | 672257.11 | 2021-04-06 | 2021-08-06 | 2023-05-19 | 2023-08-08 |  | 100 | Não | 2023-08-08 | Conforme indicado no dia 08/11/2022, a Macroentrega 2 sinalizava 100% concluída e em fase de assinatura do aceite. A partir desta data, foi dado o início do desenvolvimento técnico da Macroentrega 3. Como a atualização da Macroentrega 3 ocorreu no mês seguinte à assinatura do aceite da Macroentrega 2, buscou-se representar o avanço acumulado desta Macroentrega em um mês, passando de 0% para 85%. Ademais, cabe destacar que o processo de aquisição conduzido pela Fundação de apoio refletiu no atraso de atividades técnicas críticas, que dependiam de insumos específicos para a sua execução, o que também impactou no atraso do projeto. Atualização feita em 05/06/2023, 85% em execução. Em execução, 90% atualizado em 05/07/2023. Macroentrega 3 concluída em 100%, atualizado em 08/08/2023.
PINT-1809.0009 | 2 | Metodologias inovadoras para a utilização de arames de dutos flexíveis expostos ao CO2 do Pré-Sal | Revisão bibliográfica. Estudo da corrosão sob tensão pelo CO2. Estudo da tenacidade das armaduras de dutos flexíveis expostas ao CO2. | 1183757.4 | 1915186.68 | 672257.13 | 2020-12-03 | 2021-12-03 | 2021-03-24 | 2023-05-19 |  | 100 | Sim | 2023-05-19 | A partir do dia 16/Março/2020, o período de quarentena foi instalado no INT e permanece até o momento. Desta forma o projeto pode ser impactado no andamento físico (% executado), em comparação ao planejado. Todas as medidas de replanejamento e mitigação dos impactos estão sendo tomadas. Atualização feita no dia 06/08/2021: 21%, em execução. Atualização feita no dia 08/09/2021: 28%, em execução. Atualização feita no dia 06/10/2021: 30%, em execução. Atualização feita no dia 05/11/2021: 35%, em execução. Atualização feita no dia 07/12/2021: 39%, em execução. Atualização feita no dia 10/01/2022: 46%, em execução. Atualização feita no dia 08/03/2022: 62%, em execução. Atualização feita no dia 08/04/2022: 70%, em execução. Atualização feita no dia 10/05/2022: 77%, em execução. Atualização feita no dia 06/06/2022: 85%, em execução. Atualização feita no dia 05/07/2022: 91%, em execução. Atualização feita no dia 05/08/2022: 96%, em execução. Atualização feita no dia 08/09/2022: 99%, em execução. Atualização feita no dia 10/10/2022: 99%, em execução. (em fase de assinatura do aceite desta Macroentrega). Atualização feita no dia 08/11/2022: 100%, em execução. (em fase de assinatura do aceite desta Macroentrega). Atualização feita no dia 09/12/2022: 100%, em execução. (em fase de assinatura do aceite desta Macroentrega). Atualização feita no dia 07/02/2023: 100%, em execução. (em fase de assinatura do aceite desta Macroentrega). Atualização feita no dia 09/03/2023: 100%, em execução. (em fase de assinatura do aceite desta Macroentrega). Atualização feita no dia 08/04/2023: 100%, em execução. (em fase de assinatura do aceite desta Macroentrega). Atualização feita no dia 09/05/2023: 100%, em execução. (em fase de assinatura do aceite desta Macroentrega). Atualização feita no dia 24/05/2023: encerramento da Macroentrega 2, assinado por todas as partes no dia 19/05/2023.
PINT-1809.0009 | 1 | Metodologias inovadoras para a utilização de arames de dutos flexíveis expostos ao CO2 do Pré-Sal | Revisão bibliográfica. Caracterização dos arames de tensão e de pressão. Desenvolvimento de metodologias de CST pelo CO2 em arames de dutos flexíveis. Estudo da corrosão sob tensão pelo CO2. Estudo da tenacidade das armaduras de dutos flexíveis expostas ao CO2. Estudo do efeito da CST pelo CO2 na vida em fadiga das armaduras de dutos flexíveis. | 1871398.94 | 3649366 | 292131.56 | 2018-12-01 | 2019-12-02 | 2018-11-07 | 2021-03-23 |  | 100 | Sim | 2021-03-23 | A partir do dia 16/Março/2020, o período de quarentena foi instalado no INT e permanece até o momento. Desta forma o projeto pode ser impactado no andamento físico (% executado), em comparação ao planejado. Todas as medidas de replanejamento e mitigação dos impactos estão sendo tomadas. Atualização feita no dia 10/11/2020: 85%, em estágio de finalização da Primeira Macroentrega. Atualização feita no dia 09/02/2021: 99%, em estágio de finalização da Primeira Macroentrega. Atualização feita no dia 05/04/2021: 100%, Aguardando o aceite e o aporte para início da Macroentrega 2. Atualização feita no dia 07/05/2021: 100%, Aguardando o aceite e o aporte para início da Macroentrega 2. Atualização feita no dia 07/06/2021: 100%, Aguardando o aceite e o aporte para início da Macroentrega 2. Atualização feita no dia 07/07/2021: 100%, Aguardando o aceite e o aporte para início da Macroentrega 2.
PINT-1809.0008 | 2 | Corrosão sob tensão pelo CO2 e H2S em mandris e em ambientes de fluídos de completação | Revisão Bibliográfica. Metodologias de seleção de fluidos de completação e mandris soldados. Estudo de aditivos para determinar pontos ótimos dos fluidos de completação. Identificar a influência da temperatura, pressão, concentração de CO2 e presença de inibidor de corrosão no crescimento dos microrganismos envolvidos no processo de biocorrosão, assim como a influência da adição do biocida no crescimento dos microrganismos envolvidos no processo de biocorrosão. Com base nos resultados da mesma atividade e da atividade Estudo de aditivos para determinar pontos ótimos dos fluidos de completação da macroentrega 1, os fluidos que causarem falhas nos aços API 5CT serão modificados na sua composição em função do inibidor de corrosão e biocida. Técnicas e métodos serão utilizados com base nas metodologias propostas e reavaliadas. Mapa de CSTS de mandris. Estudo da resistência à CSTS e fragilização pelo hidrogênio de juntas soldadas. Influência dos tratamentos térmicos na resistência à CSTS e à fragilização pelo hidrogênio. Nesta atividade varias ZTA’s (Zona Termicamente Afetada pelo calor) serão simuladas na máquina GLEEBE e caracterizadas por microscopia para o estudo da CSTS. Ensaios mecânicos serão realizados para ver o efeito de microestrutura na CSTS. | 773610.66 | 1371915.21 | 328337.13 | 2019-08-02 | 2020-06-02 | 2019-12-04 | 2021-09-06 |  | 100 | Sim | 2021-07-06 | AA partir do dia 16/Março/2020, o período de quarentena foi instalado no INT e permanece até o momento. Desta forma o projeto pode ser impactado no andamento físico (% executado), em comparação ao planejado. Todas as medidas de replanejamento e mitigação dos impactos estão sendo tomadas. Atualização feita no dia 10/11/2020: 20%, com atrasos pontuais nas atividades da Segunda Macroentrega. Atualização feita no dia 09/02/2021: 25%, com atrasos pontuais nas atividades da Segunda Macroentrega. Atualização feita no dia 05/04/2021: 37%, em execução. Atualização feita no dia 07/05/2021: 49%, em execução. Atualização feita no dia 07/06/2021: 62%, em execução. Atualização feita no dia 07/07/2021: 78%, em execução. Atualização feita no dia 06/08/2021: 83%, em execução. Atualização feita no dia 08/09/2021: 100%, macroentrega concluída.
PINT-1809.0008 | 1 | Corrosão sob tensão pelo CO2 e H2S em mandris e em ambientes de fluídos de completação | Revisão Bibliográfica. Metodologias de seleção de fluidos de completação e mandris soldados, as quais serão planejadas e desenvolvidas paralelamente às atividades executadas nesta parte. Estudo de aditivos para determinar pontos ótimos dos fluidos de completação. Corrosão Microbiológica em Fluidos de Completação. CST pelo CO2 de materiais expostos aos fluidos de completação. Caracterização de mandris. Mapa de CSTS de mandris. Estudo da resistência à CSTS e fragilização pelo hidrogênio de juntas soldadas. Influência dos tratamentos térmicos na resistência à CSTS e à fragilização pelo hidrogênio. Tratamentos térmicos para o metal de base dos mandris serão desenvolvidos, aonde caracterização metalúrgica e mecânica será desenvolvida para o estudo da CSTS. | 901484.88 | 1229634.93 | 328337.13 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 2018-10-11 | 2019-12-03 |  | 100 | Sim | 2019-12-03 | Retificação do valor aportado pela EMBRAPII da referida macroentrega de R$ 901.494,42 para R$ 901.484,88. Retificação do valor da contrapartida da Unidade EMBRAPII da referida macroentrega de R$ 328.337,13 para R$ 328.337,14.
PTEC-1810.0007 | 3 | Estudo de Métodos de Aprendizagem de Máquina para Apoio à Interpretação Sísmica | -Versão final do modelo não supervisionado baseado em técnicas de agrupamento; -Versão final do modelo para associação dos dados de sísmica aos perfis de poço; | 163031.11 | 301607.56 | 24454.67 | 2019-06-01 | 2019-09-30 | 2019-04-04 | 2019-09-30 | 1 | 100 | Não | 2019-11-08
PTEC-1810.0007 | 2 | Estudo de Métodos de Aprendizagem de Máquina para Apoio à Interpretação Sísmica | -Extração e seleção de características de dados sísmicos; -Versão inicial do modelo não supervisionado baseado em técnicas de agrupamento; -Versão inicial do modelo para associação dos dados de sísmica aos perfis de poço; | 163031.11 | 301607.56 | 24454.67 | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 2019-02-01 | 2019-04-03 | 1 | 100 | Não | 2019-04-03
PTEC-1810.0007 | 1 | Estudo de Métodos de Aprendizagem de Máquina para Apoio à Interpretação Sísmica | -Módulo de leitura de volumes de atributos sísmicos; Módulo de leitura de dados de poços; | 163031.11 | 301607.56 | 24454.67 | 2018-10-10 | 2019-01-31 | 2018-10-01 | 2019-01-31 | 1 | 100 | Não | 2019-02-04
PPLI-1810.0028 | 2 | AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE COLUNAS DE PRODUÇÃO EM MATERIAL COMPÓSITO | Relatório contendo: resultados de desempenho dos materiais poliméricos pré-selecionados frente aos requisitos críticos definidos, com registro das discussões; indicação do material polimérico selecionado (PEEK puro, PEEK + PTFE) e dos (s) potencial (is) fornecedor (es) com capacidade para atender demanda anual da Petrobrás de 100km/ano. | 0 | 140599.32 | 115429.24 | 2019-11-28 | 2022-07-23 | 2019-11-28 | 2022-07-23 | 2 | 100 | Não | 2022-07-23
PPLI-1810.0028 | 1 | AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE COLUNAS DE PRODUÇÃO EM MATERIAL COMPÓSITO | Pesquisa sobre o estado da técnica e análise de artigos e patentes. Análise das condições ambientais dentro de poços, de normas da Petrobras, avaliação das condições operacionais e pesquisa sobre modos de falha de colunas de produção convencionais. Check-List de requisitos da coluna de produção. Conceito da coluna de produção, seu processo produtivo e matéria prima. | 662760.48 | 916513.45 | 305504.48 | 2019-02-27 | 2019-09-27 | 2019-02-27 | 2019-11-27 | 1 | 100 | Sim | 2019-11-27
PELD-1804.0016 | 4 | Gerenciador de Fluidos | Documento de Design para o terceiro protótipo Documento de liberação do terceiro protótipo para verificação Relatório de verificação para o terceiro protótipo | 212506.96 | 297510.22 | 127504.31 | 2020-03-01 | 2021-01-31 | 2020-03-01 | 2021-01-31 | 4 | 100 | Não | 2021-01-31 | Em processo de aditivo de extensão com o parceiro.
PELD-1804.0016 | 3 | Gerenciador de Fluidos | Relatório de verificação para o primeiro protótipo Documento de design para o segundo protótipo Documento de liberação do segundo protótipo para verificação Relatório de verificação para o segundo protótipo | 163858.52 | 229402.34 | 98315.21 | 2019-08-01 | 2020-02-29 | 2019-10-22 | 2020-02-29 | 3 | 100 | Não | 2020-02-28
PELD-1804.0016 | 2 | Gerenciador de Fluidos | Documento de design para o primeiro protótipo Documento de liberação do primeiro protótipo para verificação | 210675.25 | 294945.85 | 126405.27 | 2018-11-01 | 2019-07-31 | 2018-11-01 | 2019-10-21 | 3 | 100 | Não | 2019-10-21
PELD-1804.0016 | 1 | Gerenciador de Fluidos | Plano de Trabalho Apresentação de Kick-off do projeto PRS do produto (PRS - Product Requirements Specifications) SRS do produto (SRS - System Requirements Specifications) Documentos de Definição de Arquitetura (Co-Arquitetura) | 163858.52 | 229402.34 | 98315.21 | 2018-04-02 | 2018-10-31 | 2018-04-02 | 2018-10-31 | 3 | 100 | Não | 2018-09-25
PIPT-1808.0030 | 2 | Desenvolvimento de aço para molas helicoidais resistente a corrosão com grãos refinados por nióbio | Relatório final, com descrição das atividades e apresentação/discussão de resultados | 97028.25 | 131475.6 | 116433.9 | 2019-03-21 | 2020-04-01 | 2019-03-26 |  | 1 | 80 | Não
PIPT-1808.0030 | 1 | Desenvolvimento de aço para molas helicoidais resistente a corrosão com grãos refinados por nióbio | Relatório técnico parcial ao final da etapa de fundição das ligas, descrevendo as etapas de projeto de ligas e sua elaboração | 97028.25 | 146084 | 0 | 2018-08-21 | 2019-03-21 | 2018-08-21 | 2019-03-25 | 1 | 100 | Não | 2019-03-25
PINA-1803.0026 | 5 | Módulo de controle de GPON para o novo OLT | Relatório Técnico contendo o resultado de testes com execução de código fonte de protótipos, Relatório Técnico contendo documento de especificação de requisitos do sistema. Relatório técnico contendo: Documento atualizado de Arquitetura de Software;  Descrição sobre como serão configuradas as ferramentas a serem usadas pelo software em tempo de execução; Código fonte das aplicações de software do módulo de controle de GPON desenvolvido; Código fonte dos testes implementados | 67336 | 144282 | 33667.5 | 2019-01-09 | 2019-04-30 | 2019-01-09 | 2019-04-30 | 1 | 100 | Não | 2019-05-03 | Devido a chegada dos equipamentos que precisaram ser configurados e alguns itens que estavam pendentes por parte da empresa, a macroentrega 4 precisou ser replanejada do dia 02/01/2019 para 08/01/2019. Consequentemente, a Macroentrega 5 será replanejada a data de inicio do dia 03/01/2019 para 09/01/2019.
PINA-1803.0026 | 4 | Módulo de controle de GPON para o novo OLT | Relatório Técnico contendo o resultado de testes com execução de código fonte de protótipos, Cronograma de marcos do projeto, Relatório Técnico contendo documento de especificação de requisitos do sistema Relatório Técnico contendo documento de arquitetura de software, Código fonte do sistema contendo testes. | 67336 | 144300 | 24048.5 | 2018-09-03 | 2019-01-08 | 2018-09-03 | 2019-01-08 | 1 | 100 | Não | 2019-01-10 | Devido a chegada dos equipamentos que precisaram ser configurados e alguns itens que estavam pendentes por parte da empresa, a macroentrega 4 precisou ser replanejada do dia 02/01/2019 para 08/01/2019. Consequentemente, a Macroentrega 5 será replanejada a data de inicio do dia 03/01/2019 para 09/01/2019.
PIFS-1809.0012 | 5 | Grampeador Endoscópico Motorizado para uso cirúrgico | Transferência de tecnologia: desenhos e procedimentos | 20000 | 20000 | 20000 | 2019-06-27 | 2019-08-27 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1809.0012 | 4 | Grampeador Endoscópico Motorizado para uso cirúrgico | Ajustes e modificações para protótipo final | 30000 | 30000 | 30000 | 2019-03-27 | 2019-08-27 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1809.0012 | 3 | Grampeador Endoscópico Motorizado para uso cirúrgico | Demonstração de operação do primeiro protótipo | 50000 | 50000 | 50000 | 2019-03-27 | 2019-05-27 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1809.0012 | 2 | Grampeador Endoscópico Motorizado para uso cirúrgico | Construção do primeiro protótipo | 60000 | 60000 | 60000 | 2018-09-27 | 2019-05-27 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1809.0012 | 1 | Grampeador Endoscópico Motorizado para uso cirúrgico | Projeto completo com desenhos mecânicos e detalhes eletrônicos | 20000 | 20000 | 20000 | 2018-09-27 | 2018-11-27 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1809.0011 | 4 | Desenvolvimento de membranas porosas à base de quitosana e diferentes argilas da empresa parceira, para tratamento de lesões de pele | Relatório final do projeto | 39300 | 56000 | 23829 | 2019-03-27 | 2020-02-27 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1809.0011 | 3 | Desenvolvimento de membranas porosas à base de quitosana e diferentes argilas da empresa parceira, para tratamento de lesões de pele | Caracterização biológica e testes in vivo | 39300 | 56000 | 23829 | 2019-03-27 | 2019-11-27 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1809.0011 | 2 | Desenvolvimento de membranas porosas à base de quitosana e diferentes argilas da empresa parceira, para tratamento de lesões de pele | Caracterização físico-química e mecânica | 39410.64 | 56000 | 23831.66 | 2018-12-27 | 2019-05-27 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1809.0011 | 1 | Desenvolvimento de membranas porosas à base de quitosana e diferentes argilas da empresa parceira, para tratamento de lesões de pele | Caracterização das argilas e da Quitosana, ajustes dos parametros e preparo das membranas | 50500 | 72000 | 30638 | 2018-09-27 | 2019-02-27 |  |  | 1 |  | Não
PCER-1809.0025 | 3 | App Avaliação Pacientes (CT-Mobile)_Fase2 | E4: Interface para construção de Paciente Virtual; E5: Entrega da versão final do software e da documentação. | 86529.57 | 98113.37 | 20353.05 | 2019-03-01 | 2019-08-31 | 2019-03-01 | 2019-08-30 | 3 | 100 | Não | 2019-08-30
PCER-1809.0025 | 2 | App Avaliação Pacientes (CT-Mobile)_Fase2 | E2: Modulação de Dose através da seleção de uma opção fixa de Pacientes Virtuais; E3: Modulação de Dose, permitindo mudanças nas características de Pacientes Virtuais. | 86529.57 | 147170.05 | 20353.06 | 2018-12-01 | 2019-02-15 | 2018-11-17 | 2019-02-28 | 2 | 100 | Não | 2019-02-28
PCER-1809.0025 | 1 | App Avaliação Pacientes (CT-Mobile)_Fase2 | E1: Backlog inicial, definição da arquitetura, setup do ambiente de desenvolvimento. | 86529.57 | 245283.42 | 20353.06 | 2018-09-13 | 2018-11-30 | 2018-09-13 | 2018-11-16 | 2 | 100 | Não | 2018-11-16
PIFS-1809.0010 | 4 | Desenvolvimento e caracterização de argilas naturais para uso em terapêutica e cosmética | Material bibliográfico: Produção de material bibliográfico, artigos científicos e patentes | 56521.27 | 80000 | 34753.2 | 2018-12-27 | 2020-02-27 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1809.0010 | 3 | Desenvolvimento e caracterização de argilas naturais para uso em terapêutica e cosmética | Conceito das “Functional Make UP”: Desenvolvimento de formas de cosméticos com funcionalidade para a saúde além da beleza. | 56521.28 | 80000 | 34751 | 2019-03-27 | 2019-11-27 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1809.0010 | 2 | Desenvolvimento e caracterização de argilas naturais para uso em terapêutica e cosmética | Compatibilidade biológica das argilas: Investigação das ações biológicas com modelos animais | 56521.28 | 80000 | 34751 | 2018-12-27 | 2019-05-27 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1809.0010 | 1 | Desenvolvimento e caracterização de argilas naturais para uso em terapêutica e cosmética | Analise Química: Investigações de propriedades físico-químicas das argilas | 76180.85 | 110000 | 44680.8 | 2018-09-27 | 2019-02-27 |  |  | 1 |  | Não
PCEE-1809.0101 | 3 | Mr Carson | ME03 - Protótipo do sistema móvel exibindo informações customizadas o usuário através de integração com serviço em nuvem e informações do equipamento (adega). | 155255.2 | 6952.5 | 14106.7 | 2019-01-01 | 2019-07-31 | 2019-01-02 | 2019-07-31 | 1 | 100 | Não | 2019-08-30
PCEE-1809.0101 | 2 | Mr Carson | ME02 - Protótipo do sistema móvel em comunicação com equipamento remoto (adega). | 0 | 89671.8 | 9404.46 | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 1 | 100 | Não | 2019-03-26
PCEE-1809.0101 | 1 | Mr Carson | ME01 - Modelo arquitetura do sistema móvel com especificação do modelo de comunicação entre equipamento e smartphone. | 0 | 180971.8 | 9404.46 | 2018-09-10 | 2018-10-31 | 2018-09-10 | 2018-10-31 | 1 | 100 | Não | 2018-11-01
PCEE-1605.0030 | 6 | ENERGY TRACKER | ME06 - Demonstrador utilizando novas grandezas elétricas. | 66956.18 | 25696.33 | 12917.59 | 2018-11-01 | 2019-02-28 | 2018-11-01 | 2019-02-28 | 1 | 100 | Não | 2019-03-12
PTEN-1808.0002 | 5 | Desenvolvimento de Processo de Redução Carbotérmica de minério de ferro utilizando biomassa como fonte de carbono | •Confecção do relatório final com todos os dados obtidos no desenvolvimento, fluxogramas e balanços de massa. •Relatório Final. | 20625 | 25000 | 16875 | 2020-05-11 | 2020-05-24 | 2021-02-01 | 2021-06-30 | 1 |  | Não | 2021-06-30
PTEN-1808.0002 | 4 | Desenvolvimento de Processo de Redução Carbotérmica de minério de ferro utilizando biomassa como fonte de carbono | •Fluxogramas preliminares das rotas hidrometalúrgicas desenvolvidas; •Balanços de massa preliminares das rotas hidrometalúrgicas desenvolvidas. •Apresentação com todas as informações relevantes referentes ao desenvolvimento do processo de redução carbotérmica; •Apresentação com todas as informações relevantes referentes ao desenvolvimento do processo hidrometalúrgicos, fluxogramas e balanços de massa. | 41250 | 50000 | 33750 | 2020-01-23 | 2020-05-08 | 2020-10-01 | 2021-03-30 | 1 |  | Não | 2021-03-30
PTEN-1808.0002 | 3 | Desenvolvimento de Processo de Redução Carbotérmica de minério de ferro utilizando biomassa como fonte de carbono | •Montagem da estrutura para os ensaios de redução carbotérmica; •Montagem da estrutura para os ensaios hidrometalúrgicos; •Elaboração da campanha dos ensaios de redução no laboratório da USP; •Elaboração da campanha dos ensaios hidrometalúrgicos no laboratório da USP; •Avaliação dos dados adquiridos; •Conclusão dos ensaios de redução carbotérmica e hidrometalúrgicos. •Relatório dos Ensaios de Redução Carbotérmica; •Relatório dos Ensaios Hidrometalúrgicos. | 123750 | 150000 | 101250 | 2020-01-22 | 2020-05-07 | 2020-09-01 | 2021-02-19 | 1 |  | Não | 2021-02-19
PTEN-1808.0002 | 2 | Desenvolvimento de Processo de Redução Carbotérmica de minério de ferro utilizando biomassa como fonte de carbono | •Simulação Termodinâmica de todas as matérias-primas que serão avaliadas (minério de ferro, biomassa, aglomerantes e etc); | 20625 | 25000 | 16875 | 2018-11-12 | 2019-02-08 | 2018-12-19 | 2019-03-26 | 1 |  | Não | 2019-03-26
PTEN-1808.0002 | 1 | Desenvolvimento de Processo de Redução Carbotérmica de minério de ferro utilizando biomassa como fonte de carbono | •Ata da Reunião de kick-off; •Plano de Gerenciamento do Projeto; •Plano de Experimento (redução carbotérmica); •Plano de Experimento (hidrometalurgia). | 41250 | 50000 | 33750 | 2018-09-04 | 2018-11-09 | 2018-09-04 | 2018-12-18 | 5 | 100 | Não | 2018-12-18
PPLI-1712.0023 | 4 | Elastômero Bio Reforçado | (1) Relatório com as formulações de masterbatch de lignina com EPM desenvolvidos indicando o masterbatch com melhor desempenho no composto de borracha para banda de rodagem de pneu, testado comparativamente ao produto de mercado com todos os resultados dos testes realizados. (2) Relatório final com os resultados das propriedades testadas nos compostos elaborados com 4 diferentes formas físicas de lignina, contendo parecer técnico sobre a dispersão dos diferentes materiais na matriz elastomérica e o desempenho destes materiais em uma formulação típica de borracha para banda de rodagem de pneus. | 58000 | 58000 | 58000 | 2019-02-26 | 2019-04-29 | 2019-02-26 | 2019-04-30 | 3 | 100 | Não | 2019-04-30
PCEE-1801.0076 | 4 | DAAS Analytics 2018 | ME04 - Versão final do sistema de recomendação para diagnóstico. | 816994.56 | 385535.6 | 77230.65 | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1 | 100 | Não | 2020-01-30
PEAE-1809.0004 | 3 | Produção de corantes por via biotecnológica | 3.Processo otimizado em escala laboratorial de produção de corante por via microbiana utilizando-se pelo menos um meio de cultura como substrato. | 100000 | 150000 | 150000 | 2019-11-08 | 2020-09-07 | 2020-02-11 | 2021-06-14 | 1 | 100 | Não | 2021-08-16 | A macroentrega já foi entregue para empresa. Entretanto, a UE está aguardando o documento assinado pelo responsável. O documento comprobatório já foi assinado e incluído no sistema em 21/09/2021.
PEAE-1809.0004 | 2 | Produção de corantes por via biotecnológica | 2.Banco de extratos obtidos de cultivo de microrganismos/microalgas caracterizados quimicamente e quanto à estabilidade química. | 50000 | 0 | 75000 | 2019-04-08 | 2019-11-07 | 2019-07-12 | 2020-02-11 | 1 | 80 | Não | 2020-02-11
PEAE-1809.0004 | 1 | Produção de corantes por via biotecnológica | 1.Banco com pelo menos 10 estirpes de microrganismos/microalgas selecionados para produção de corante em diferentes condições de cultivo | 150000 | 150000 | 75000 | 2018-10-08 | 2019-04-07 | 2019-01-15 | 2019-07-12 | 1 | 50 | Não | 2019-07-12 | atualização da data de inicio real do projeto. Atualização da data real de entrega da 1º macroentrega.
PPLI-1612.0011 | 7 | TPV’s de Alto Desempenho para a Indústria Automotiva | Desenvolvimento e caracterização de lote piloto em escala laboratórial (2) Amostra do TPV Desenvolvido | 18800 | 18800 | 18800 | 2019-04-01 | 2019-05-30 | 2019-04-26 | 2019-05-21 | 3 | 100 | Não | 2019-05-21
PPLI-1612.0011 | 6 | TPV’s de Alto Desempenho para a Indústria Automotiva | Desenvolvimento e caracterização de TPV's : (1) Relatório resultados da caracterização de TPV's concorrentes. (2) Relatório com avaliação da utilização de resina tenólica solubizada nas propriedades dos TPV's e (3) Relatório com resultados Obtidos no estudo de inversão de fases | 22700 | 22700 | 22700 | 2018-09-01 | 2019-03-30 | 2018-07-19 | 2019-04-25 | 3 | 100 | Não | 2019-04-25
PIFC-1809.0039 | 5 | Aplicações Móveis para Apoio ao Ensino em Saúde | Versão final dos aplicativos App 03, App 04 e App 05 | 14400 | 13674.71 | 34187.04 | 2019-08-01 | 2019-12-16 | 2019-08-01 | 2019-12-16 | 1 | 100 | Não | 2019-12-30
PIFC-1809.0039 | 4 | Aplicações Móveis para Apoio ao Ensino em Saúde | Versão final dos aplicativos App 01 e App 02 | 14400 | 15274.71 | 20512.22 | 2019-05-02 | 2019-07-31 | 2019-04-30 | 2019-07-31 | 1 | 100 | Não | 2019-07-31
PIFC-1809.0039 | 3 | Aplicações Móveis para Apoio ao Ensino em Saúde | Protótipos dos aplicativos App 03, App 04 e App 05 | 21600 | 20512.06 | 13674.81 | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 2019-03-01 | 2019-04-29 | 1 | 100 | Não | 2019-04-29
PIFC-1809.0039 | 2 | Aplicações Móveis para Apoio ao Ensino em Saúde | Protótipos dos aplicativos App 01 e App 02 | 21600 | 22412.06 | 13674.81 | 2019-01-02 | 2019-02-28 | 2019-01-02 | 2019-02-28 | 1 | 100 | Não | 2019-02-28
PIFC-1809.0039 | 1 | Aplicações Móveis para Apoio ao Ensino em Saúde | Projetos de interface e de interação dos cinco aplicativos | 28800 | 28015.35 | 20512.22 | 2018-09-17 | 2018-12-28 | 2018-09-17 | 2018-12-28 | 1 | 100 | Não | 2019-01-04
PPLI-1808.0027 | 3 | BUNA SE VP 4107 para composto MP-R | Relatório final com a compilação e análise crítica de todos os resultados obtidos dos compostos microporosos elaborados com os quatro lotes do novo elastômero Buna SE VP 4107 comparativamente aos resultados dos compostos de referência. Fornecer parecer quanto validação deste polímero para fabricação de compostos microporosos, reutilizando resíduos (scraps) de produção, até a sua 6ª geração (6º ciclo de reciclagem) para aplicação em calçados. | 7500 | 7500 | 7500 | 2019-04-15 | 2019-06-03 | 2019-04-29 | 2019-07-09 | 2 | 100 | Não | 2019-07-09
PPLI-1808.0027 | 2 | BUNA SE VP 4107 para composto MP-R | Planilha com resultados parciais das propriedades avaliadas dos compostos microporosos elaborados com os elastômeros Buna SE VP 4107 (1) e Buna SE VP 4107 (2) | 20000 | 20000 | 20000 | 2019-01-14 | 2019-04-15 | 2019-01-14 | 2019-04-26 | 2 | 100 | Não | 2019-04-26
PPLI-1808.0027 | 1 | BUNA SE VP 4107 para composto MP-R | Planilha com resultados parciais das propriedades avaliadas dos compostos microporosos de Referência | 27500 | 27500 | 27500 | 2018-09-24 | 2018-12-18 | 2018-10-22 | 2019-01-11 | 2 | 100 | Não | 2019-01-11
PCEE-1809.0100 | 3 | Active-IoT | ME03 - Versão da plataforma em nuvem para IoT homologada e validada. | 254422.77 | 193724.46 | 31373.44 | 2019-04-01 | 2019-08-31 | 2019-04-01 | 2019-08-31 | 1 | 100 | Não | 2019-09-23
PCEE-1809.0100 | 2 | Active-IoT | ME02 - Sistema com suporte a serviço de notificação e banco de dados relacional migrado. | 118656 | 137625.69 | 18824.07 | 2019-01-02 | 2019-03-31 | 2019-01-02 | 2019-03-31 | 1 | 100 | Não | 2019-05-10
PCEE-1809.0100 | 1 | Active-IoT | ME01 - Versão inicial da arquitetura Serverless com suporte a controle de permissões. | 0 | 339753.4 | 25098.75 | 2018-09-10 | 2018-12-31 | 2018-09-10 | 2018-12-31 | 1 | 100 | Não | 2019-01-02
PIFM-1711.0003 | 5 | Sistema Inteligente de Ponto Eletrônico e Produção Integrado a Veículo Automotor para Ambientes de Baixa Conectividade | Versão final - Nessa macro entrega será desenvolvido a versão final do sistema. Essa versão é um refinamento do protótipo anterior considerando a homologação realizada pela Célula WEB. Nesta versão mais testes serão realizados para a entrega final do produto. | 16120 | 1400 | 3855.59 | 2018-08-06 | 2018-09-07 | 2018-08-06 | 2018-09-28 | 1 | 100 | Não | 2018-09-28
PIFM-1711.0003 | 4 | Sistema Inteligente de Ponto Eletrônico e Produção Integrado a Veículo Automotor para Ambientes de Baixa Conectividade | Protótipo Funcional III - Nessa macro entrega será desenvolvido a terceira versão do protótipo do sistema. Essa versão é um refinamento do protótipo anterior, com melhorias nos módulos de deslocamento e aquisição de dados. Além disso, será acrescentado ao módulo de fusão de dados, a verificação de quantidade de produção lançada em comparação com a produção esperada para cada funcionário. Por fim, o módulo de sincronização é finalizado e são realizados os testes e processos de integração finais. | 17400 | 1400 | 14164.05 | 2018-06-04 | 2018-08-03 | 2018-06-04 | 2018-08-03 | 1 | 100 | Não | 2018-08-13
PIFM-1711.0002 | 5 | Escalonador inteligente para veículos e ativos móveis | Ensaios e testes - Esta macro entrega compreende a realização de ensaios e testes de integração com o TrackIt, envolvendo entrada e saída, bem como ensaios e testes de desempenho do escalonador/alocador, incluindo validações com especialistas. | 54128 | 13600 | 37781.64 | 2018-09-03 | 2018-12-28 | 2018-09-03 | 2018-12-17 | 1 | 100 | Não | 2018-12-17
PIFM-1711.0002 | 4 | Escalonador inteligente para veículos e ativos móveis | Scheduler: Alocador Dinâmico - Esta macro entrega compreende a especificação e implementação do alocador dinâmico, que receberá informações o estado do ambiente monitorado (snapshot), o plano de alocação estático e recomendará onde alocar determinados equipamentos, de forma a cumprir o plano previsto. | 25280 | 2080 | 18890.82 | 2018-07-02 | 2018-09-03 | 2018-07-02 | 2018-08-24 | 1 | 100 | Não | 2018-08-24
PIFM-1708.0001 | 5 | Semáforos Inteligentes para Controle de Fluxo Mediante Detecção de Presença | Esta macro entrega se constitui como a documentação final do projeto desenvolvido. O resultado da macro entrega será o relatório técnico final e o manual do produto. | 5700 | 5700 | 6182.56 | 2018-05-28 | 2018-07-30 | 2018-06-04 | 2018-08-24 | 1 | 100 | Não | 2018-08-24
PIFM-1708.0001 | 4 | Semáforos Inteligentes para Controle de Fluxo Mediante Detecção de Presença | Esta macroentrega compreende as atividades destinadas aos ensaios e melhorias no sistema. O resultado dessa macroentrega o relatório de análise de desempenho e o refinamento dos sistemas de hardware e software com base nesses dados. | 11400 | 11400 | 12365.12 | 2018-03-26 | 2018-05-28 | 2018-04-02 | 2018-06-04 | 1 | 100 | Não | 2018-06-04
PCIM-1808.0082 | 2 | Unidade Compacta para Intervenção em Poços ROBIN | Projeto Preliminar do Sistema ROBIN onshore. | 2353843.17 | 3088144.98 | 0 | 2019-06-27 | 2021-08-20 | 2019-06-27 | 2021-08-17 | 4 | 100 | Não | 2021-08-17 | Projeto suspenso em avaliação para retomada, ou não, por parte do parceiro de pesquisa Petrobras. Atualização em 07/08/2020: Projeto suspenso em abril. Em avaliação para retomada, ou não, por parte do parceiro de pesquisa Petrobras. Atualização em 12/08/2021: O projeto teve supressão de escopo atendendo à restrição financeira do Parceiro. Plano de Trabalho ajustado está em assinatura e a alteração será cadastrada no SRINFO assim que concluída. Atualização em 24/08/2021: Aditivo de supressão de escopo cadastrado e Macroentregas revisadas.
PCIM-1808.0082 | 1 | Unidade Compacta para Intervenção em Poços ROBIN | 1 - Etapa de Iniciação e Planejamento; 2 - Etapa Informacional - levantamento das informações que irão direcionar o desenvolvimento do projeto; 3 - Etapa Conceitual - gerar um esboço da ideia do produto expressa através de uma forma construtiva que leve em conta as restrições relacionadas, os requisitos ergonômicos e funcionais | 1000000 | 1328017.1 | 0 | 2018-09-11 | 2019-06-26 | 2018-09-11 | 2019-06-26 | 3 | 100 | Não | 2019-06-26
PCIM-1808.0083 | 3 | Desenvolvimento e modelagem de rota tecnológica para inertização de resíduos oxidados e recuperação de cobre-mina caraíba | Relatório conclusivo com a execução dos experimentos a cerca da rota de lixiviação e o agente complexante;Termo de encerramento do Projeto. | 10000 | 10000 | 0 | 2018-12-06 | 2019-04-08 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-1808.0083 | 2 | Desenvolvimento e modelagem de rota tecnológica para inertização de resíduos oxidados e recuperação de cobre-mina caraíba | DOE (Design of Experiments); Descritivo dos experimentos; Descritivo das necessidades de aquisições e execução das aquisições; Descritivo com necessidade de eventual alteração no arranjo laboratorial atual, esse documento será produzido se aplicável. | 20000 | 34000 | 0 | 2018-11-05 | 2018-12-05 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-1808.0083 | 1 | Desenvolvimento e modelagem de rota tecnológica para inertização de resíduos oxidados e recuperação de cobre-mina caraíba | Planejamento do projeto; Relatório Informacional contendo: Mapeamento tecnológico, Normas e procedimentos e levantamento bibliográfico; Relatório conceitual contendo: Materiais e métodos para execução dos ensaios laboratoriais e descritivo de agentes complexantes possíveis. | 62000 | 142000 | 0 | 2018-10-01 | 2018-11-01 |  |  | 1 |  | Não
PIFF-1806.0011 | 3 | Instrumentação e controle de reator | Montagem do protótipo - Protótipo do sistema de instrumentação e controle do gaseificador; Definição dos procedimentos e caracterização dos testes - Folha de procedimentos e caracterização dos testes; Realização dos testes - Relatório; Análises dos testes - Relatório; Avaliação dos testes - Relatório; Transferência da tecnologia ao cliente - Transferência da tecnologia; Relatório Final. | 106501.55 | 23667.01 | 106501.55 | 2018-12-02 | 2019-09-15 | 2018-12-03 | 2019-09-13 | 1 | 100 | Sim | 2019-09-13
PIFF-1806.0011 | 2 | Instrumentação e controle de reator | Aquisição de materiais e instrumentos para a montagem do protótipo - Formulários de compra. | 51816.62 | 11514.8 | 51816.62 | 2018-10-02 | 2018-12-01 | 2018-10-02 | 2018-12-01 | 1 | 100 | Não | 2018-12-01
PIFF-1806.0011 | 1 | Instrumentação e controle de reator | Estudo sobre queimadores de gás - Relatório; Estudo sobre exaustores - Relatório; Estudo sobre sistemas de ignição - Relatório e Especificação do protótipo do sistema de instrumentação e controle do gaseificador - Especificação técnica. | 86610.4 | 19246.76 | 86610.4 | 2018-06-29 | 2018-10-01 | 2018-07-02 | 2018-10-01 | 1 | 100 | Não | 2018-10-01
PCEE-1710.0070 | 5 | E-FINANCE | ME05 - Desenvolvimento a adequação do Módulo Sumário Executivo. | 73338.49 | 0 | 9935.38 | 2018-08-01 | 2018-10-31 | 2018-08-02 | 2018-10-31 | 1 | 100 | Não | 2018-11-01
PCEE-1710.0070 | 4 | E-FINANCE | ME04 - Módulo de Compras. | 90449.82 | 0 | 11836.64 | 2018-07-02 | 2018-07-31 | 2018-07-02 | 2018-07-31 | 1 | 100 | Não | 2018-08-01
PIBM-1808.0001 | 4 | Desenvolvimento de prova de conceito para obtenção de bactérias lácticas para produção de queijos finos por rota biotecnológica | Relatório final da prova de conceito | 2053.55 | 6375.06 | 568.16 | 2019-04-15 | 2019-05-15 | 2019-04-01 | 2019-04-26 | 1 | 100 | Não | 2019-04-30 | Aceite da macroentrega 4 em anexo. Valores excedentes: 137,94 da Embrapii; 172,37 da empresa e 208,54 da unidade Embrapii resultante do valor de rendimento de aplicação da conta projeto. O restante da diferença (728,44) da unidade Embrapii é de hora máquina.
PIBM-1808.0001 | 3 | Desenvolvimento de prova de conceito para obtenção de bactérias lácticas para produção de queijos finos por rota biotecnológica | Relatório técnico para validação do processo otimizado de produção de bactérias láticas | 6267.74 | 5860.47 | 6678.76 | 2019-02-12 | 2019-04-12 | 2019-01-21 | 2019-03-22 | 1 | 100 | Não | 2019-03-31 | Aceite da macroentrega 3 em anexo
PIBM-1808.0001 | 2 | Desenvolvimento de prova de conceito para obtenção de bactérias lácticas para produção de queijos finos por rota biotecnológica | Relatório com os resultados da caracterização da matéria-prima e condições de fermentação | 11864.66 | 3677.93 | 13417.31 | 2018-10-10 | 2019-02-11 | 2018-10-01 | 2019-01-18 | 1 | 100 | Não | 2019-01-24 | Macro-entrega aceita pelo cliente em 24/01/2019
PIBM-1808.0001 | 1 | Desenvolvimento de prova de conceito para obtenção de bactérias lácticas para produção de queijos finos por rota biotecnológica | Relatório com os resultados da pesquisa de anterioridade | 1351.05 | 5623.54 | 872.77 | 2018-09-10 | 2018-10-10 | 2018-09-03 | 2018-09-28 | 1 | 100 | Não | 2018-10-01 | Segue em anexo o aceite da macro-entrega 01.
PCEE-1809.0099 | 3 | MODS-MAN | ME03 - Sistema protótipo de gestão de módulos de IoT com controle de acesso e funcionalidades básicas de gestão. | 69710.4 | 17149.5 | 6454.56 | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 2019-01-02 | 2019-03-31 | 1 | 100 | Não | 2019-03-18
PCEE-1809.0099 | 2 | MODS-MAN | ME02 - Versão alfa do sistema de gestão remoto de módulos sem integração com sistema de atualização de firmwares. | 0 | 57906.6 | 4303.05 | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 1 | 100 | Não | 2019-03-18
PCEE-1809.0099 | 1 | MODS-MAN | ME01 - Definição e validação de modelo arquitetural para o sistema de gestão remota de módulos. | 0 | 57906.6 | 4303.05 | 2018-09-01 | 2018-10-31 | 2018-09-03 | 2018-10-31 | 1 | 100 | Não | 2018-12-11
PCEE-1804.0098 | 3 | DATACENTER SIMULATOR EMBRAPII | ME03-Ferramenta de simulação com suporte para eventos. Ferramenta OSDeploy com suporte para personalização de sistemas operacionais. | 253794.06 | 8690.64 | 49516.6 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 1 | 100 | Não | 2019-01-02
PCEE-1804.0098 | 2 | DATACENTER SIMULATOR EMBRAPII | ME02 - Ferramenta de simulação com suporte para modelos refinados. | 0 | 330259.18 | 10801.07 | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 2018-07-02 | 2018-09-30 | 1 | 100 | Não | 2018-10-01
PCEE-1804.0098 | 1 | DATACENTER SIMULATOR EMBRAPII | ME01 - Proposta arquitetural da ferramenta de simulação e avaliação de desempenho e escalabilidade. Plano de testes automatizados suportados por simulação. | 0 | 330877.19 | 10801.07 | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 1 | 100 | Não | 2018-07-02
PIFC-1709.0011 | 5 | Gerador de energia plug-in-play - módulo CA- para redes inteligentes (Smart Grid) | Aplicativo e Protótipo final | 47599.67 | 26910.25 | 31268 | 2018-05-02 | 2018-12-20 | 2018-06-01 | 2019-04-01 | 1 | 100 | Não | 2019-04-15
PIFC-1709.0011 | 4 | Gerador de energia plug-in-play - módulo CA- para redes inteligentes (Smart Grid) | Projeto mecânico | 31069.83 | 49925.56 | 31268 | 2018-03-02 | 2018-05-01 | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 1 | 100 | Não | 2018-05-31
PIFC-1808.0038 | 5 | Solução para Gestão da Rastreabilidade Industrial – Módulo de Business In… | Relatório final da solução, resultados e demonstrações. | 88615.38 | 128478.89 | 85071.37 | 2019-05-02 | 2019-10-27 | 2019-05-02 | 2020-03-25 | 1 | 100 | Não | 2020-03-25
PIFC-1808.0038 | 4 | Solução para Gestão da Rastreabilidade Industrial – Módulo de Business In… | Relatório final da solução, resultados e demonstrações e finalização do Acordo de Parceria. | 66461.54 | 19955.67 | 28357.13 | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 1 | 100 | Não | 2019-04-30
PIFC-1808.0038 | 3 | Solução para Gestão da Rastreabilidade Industrial – Módulo de Business In… | Camada de acesso do SGD à plataforma BlockChain | 66461.54 | 128956.03 | 28357.13 | 2019-01-02 | 2019-02-28 | 2019-01-02 | 2019-02-28 | 1 | 100 | Não | 2019-02-28
PIFC-1808.0038 | 2 | Solução para Gestão da Rastreabilidade Industrial – Módulo de Business In… | Definição e prova de conceito da plataforma BlockChain | 66461.54 | 122956.03 | 28357.13 | 2018-11-01 | 2018-12-28 | 2018-11-01 | 2018-12-28 | 1 | 100 | Não | 2018-12-31
PIFC-1808.0038 | 1 | Solução para Gestão da Rastreabilidade Industrial – Módulo de Business In… | Adequação/atualização dos requisitos SGD | 32000 | 93652.57 | 28357.13 | 2018-08-28 | 2018-10-31 | 2018-08-28 | 2018-10-31 | 1 | 100 | Não | 2018-10-31
PINA-1808.0030 | 3 | Desenvolvimento de Novas Funcionalidades para o projeto “System in a package (QSiP)” | Documentação do Projeto contendo os requisitos, código fonte e layout desenvolvidos. | 322690 | 694500 | 168810 | 2019-06-01 | 2019-06-30 |  |  | 3 | 50 | Sim |  | Em 19/12/2019 houve um novo aditivo que alterou a data da macroentrega gerando uma nova versão de planejamento.
PINA-1808.0030 | 2 | Desenvolvimento de Novas Funcionalidades para o projeto “System in a package (QSiP)” | Patches do software do QSiP com as novas funcionalidades; protótipo da plataforma de Desenvolvimento; desenho de funcionalidade de hardware específicas para placa de circuito impresso ("PCB"); Relatório de revisão da PCB com erros encontrados; Correções de erros encontrados na revisão da PCB. | 1000000 | 1295000 | 245000 | 2019-01-20 | 2019-06-19 |  |  | 3 | 95 | Sim |  | Em 19/12/2019 houve um novo aditivo que alterou a data da macroentrega gerando uma nova versão de planejamento.
PINA-1808.0030 | 1 | Desenvolvimento de Novas Funcionalidades para o projeto “System in a package (QSiP)” | Documento de Especificação do Projeto, contendo requisitos de software e hardware a serem desenvolvidos. | 160000 | 257000 | 350000 | 2018-08-20 | 2019-07-19 | 2018-08-20 | 2019-07-19 | 2 | 100 | Não |  | [16/10/18] O atraso se deve à: - Necessidade de adequação do escopo; - Dificuldade na alocação da equipe; - Complexidade do projeto; [07/01/19] A macroentrega foi replanejada em função de aditivo ao contrato. [19/07/2019] Aceite assinado.
PINA-1808.0031 | 3 | CAHTA - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO A HW POR TICKET DE AUTENTICAÇÃO | ●Código fonte e binário do software embarcado, ●Código fonte e binário do aplicativo móvel Android, ●Código fonte e binário da aplicação de gerenciamento de dispositivos, ●Código fonte da aplicação servidora, ●Docker para banco de dados e aplicação servidora da solução, ●Aplicação servidora publicada no ambiente de entrega fornecido pela Easytech, ●Documentação técnica do software embarcado, ●Documentação técnica da solução e dos web-services (API REST) atualizados. | 50200 | 90000 | 44800 | 2018-11-19 | 2019-01-31 | 2019-03-23 | 2019-05-31 | 1 | 100 | Sim | 2019-05-23 | Devido a necessidade de atualização da documentação entre as partes e consequentemente do prazo final do projeto a macroentrega 3 precisará ser replanejada com a nova data de término planejada. Portanto, após as assinaturas dos documentos o status do projeto será atualizado com a nova data de término do projeto e , será possível, incluir a nova data de termino da macroentrega 3. Após o aceite da Macroentrega 3 por parte do cliente houve atividades internas para o fechamento do projeto no dia 31/05/2019.
PINA-1808.0031 | 2 | CAHTA - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO A HW POR TICKET DE AUTENTICAÇÃO | ●Software embarcado gravado na placa de hardware desenvolvida pela Easytech, com as funcionalidades desenvolvidas, para ser instalado no ambiente de relevância, ●Aplicação servidora publicada no ambiente de entrega fornecido pela Easytech, ●Arquivo binário do aplicativo móvel Android (APK), ●Arquivo binário da aplicação de gerenciamento de dispositivos. | 134000 | 200000 | 44000 | 2018-09-17 | 2019-01-16 | 2018-09-17 | 2019-03-22 | 1 | 100 | Não | 2019-05-22 | A necessidade de validação e documentação detalhada dos requisitos junto a empresa e os retrabalhos ocorridos no desenvolvimento resultou em atraso no inicio da macroentrega 2. Complementando a informação acima, houve uma solicitação de mudança por parte da empresa com requisitos a serem incluídos e outros atualizados ocasionando a necessidade de atualização da documentação entre as partes e consequentemente do prazo final do projeto. Portanto, após as assinaturas dos documentos o status do projeto será atualizado com a nova data de término do projeto.
PINA-1808.0031 | 1 | CAHTA - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO A HW POR TICKET DE AUTENTICAÇÃO | ●Documento de arquitetura do sistema contendo a arquitetura do software embarcado, aplicação servidora e software aplicativo móvel Android. ●Documento de requisitos do software embarcado, da aplicação servidora e do software aplicativo móvel Android. ●Protótipo navegável do aplicativo móvel Android. | 60000 | 80000 | 37000 | 2018-08-15 | 2018-09-14 | 2018-08-15 | 2018-09-21 |  | 100 | Não | 2018-11-26 | Foi necessário replanejar a data de término da macroentrega 1 conforme acordado com a empresa.
PCIM-1807.0081 | 3 | Clariant - Fluídos | Projeto de Fabricação e Validação das funções críticas: Compra de componentes, montagem do protótipo, testes de funcionamento . | 48467.86 | 48467.86 | 48467.86 | 2018-12-20 | 2019-10-02 | 2018-12-20 | 2019-12-20 | 2 | 100 | Não | 2019-12-20 | Aditivo de prazo de execução em trâmite de assinatura. Novo prazo pactuado no aditivo para o escopo inicial é de 25/05. 07/08/2019 - Projeto será aditado em mais três meses, cronograma em revisão para repactuação de novas datas Data de atualização: 23/08/2019 - Aditivo de prazo e custo atualizado no sistema . Data de atualização: 08/11/2019 - Execução das atividades prevista para finalizar em 21/11/2019. Aditivo em trâmite de assinatura. Percentual de avanço em 93% de acordo com cronograma real. Data de atualização - 06/12/19 Projeto concluído em 29/11/19 aguardando TA e aditivo para atualizar o sistema
PCIM-1807.0081 | 2 | Clariant - Fluídos | Projeto Básico e Detalhado: Dimensionamento e detalhamento dos componentes a serem aplicados na construção da bancada, assim como planejar experimentos a serem realizados para validação do projeto | 40000 | 40000 | 40000 | 2018-10-18 | 2018-12-19 | 2018-10-22 | 2018-12-19 | 1 | 100 | Não | 2018-12-19
PCIM-1807.0081 | 1 | Clariant - Fluídos | Projeto Informacional e Conceitual: Documentos de gestão de projetos e estudos dos conceitos aplicados atualmente e propostas de desenvolvimento das próximas etapas | 30000 | 30000 | 30000 | 2018-07-24 | 2018-10-17 | 2018-07-24 | 2018-10-17 | 1 | 100 | Não | 2018-11-05
PPLI-1806.0026 | 3 | Processo contínuo para embalagens BIOEXP | Relatório com a descrição do projeto da matriz de extrusão e ensaios físico-mecânicos do material final obtido no projeto. | 40000 | 40000 | 40000 | 2019-07-18 | 2020-12-04 | 2020-03-30 | 2020-12-18 | 3 | 100 | Não | 2020-12-18
PPLI-1806.0026 | 2 | Processo contínuo para embalagens BIOEXP | Relatório com a descrição do projeto da Matriz de extrusão e ensaios reológicos do material. | 20000 | 20000 | 20000 | 2019-04-18 | 2019-10-25 | 2019-03-20 | 2020-02-05 | 2 | 100 | Sim | 2020-02-05
PPLI-1806.0026 | 1 | Processo contínuo para embalagens BIOEXP | Relatório com estado da arte e busca de anterioridade (normas, patentes) e planejamento experimental das atividades. | 30000 | 30000 | 30000 | 2018-06-18 | 2018-10-18 | 2018-09-27 | 2018-11-22 | 2 | 100 | Não | 2018-11-22
PINT-1807.0007 | 3 | Desenvolvimento de metodologia para definição do emprego de aços martensíticos na exploração e produção de Óleo & Gás | Obtenção dos Corpos de Prova. Metodologias de Corrosão Localizada para Aço Inoxidável Supermartensítico (SMSS). Metodologia para Avaliação da Tenacidade de Aço ao Carbono Martensítico. | 5000 | 5000 | 5000 | 2020-03-31 | 2020-06-01 | 2022-10-13 | 2023-02-17 | 1 | 100 | Não | 2023-02-17 | Atualização feita no dia 09/12/2022: 26%, em execução (Algumas atividades relacionadas a Macroentrega 3 já haviam sido iniciadas). Atualização feita no dia 07/02/2023: 95%, em execução. Atualização feita no dia 23/02/2023: 100%, em execução. (Aceite da última Macroentrega assinado em 17/02/2023).
PINT-1807.0007 | 2 | Desenvolvimento de metodologia para definição do emprego de aços martensíticos na exploração e produção de Óleo & Gás | Obtenção dos Corpos de Prova. Metodologias de Corrosão Localizada para Aço Inoxidável Supermartensítico (SMSS) – Parcial 2. Mapa de resistência à Corrosão Sob Tensão por sulfetos (CSTS) em função do pH e a pressão parcial de H2S para Aço Inoxidável Supermartensítico (SMSS) – Parcial 2. Metodologia para Avaliação da Tenacidade de Aço ao Carbono Martensítico – Parcial 2. | 85000 | 85000 | 85000 | 2019-03-28 | 2020-03-30 | 2022-06-27 | 2022-10-12 | 2 | 100 | Não | 2022-10-12 | Atualização feita no dia 06/06/2022: 17%, em execução; Atualização feita no dia 05/07/2022: 25%, em execução. Atualização feita no dia 05/08/2022: 56%, em execução. Atualização feita no dia 08/09/2022: 72%, em execução. Atualização feita no dia 10/10/2022: 80%, em execução. Atualização feita no dia 08/11/2022: 100%, em execução (Aceite assinado em 12/10/2022).
PINT-1807.0007 | 1 | Desenvolvimento de metodologia para definição do emprego de aços martensíticos na exploração e produção de Óleo & Gás | Obtenção dos Corpos de Prova. Estado da arte. Metodologias de Corrosão Localizada para Aço Inoxidável Supermartensítico (SMSS) – Parcial 1. Mapa de resistência à Corrosão Sob Tensão por sulfetos (CSTS) em função do pH e a pressão parcial de H2S para Aço Inoxidável Supermartensítico (SMSS) – Parcial 1. Metodologia para Avaliação da Tenacidade de Aço ao Carbono Martensítico – Parcial 1. | 160000 | 160000 | 160000 | 2018-08-27 | 2019-06-27 | 2018-10-25 | 2022-04-25 | 2 | 100 | Sim | 2022-04-28 | Conforme observado durante a apresentação do referido projeto em 15/08/2019, a data de término real está preenchida equivocadamente, sendo assim a mesma foi retificada. partir do dia 16/Março/2020, o período de quarentena foi instalado no INT e permanece até o momento. Desta forma o projeto pode ser impactado no andamento físico (% executado), em comparação ao planejado. Todas as medidas de replanejamento e mitigação dos impactos estão sendo tomadas. Atualização feita no dia 10/11/2020: 75%, estruturando um aditivo no projeto, com atrasos pontuais nas atividades da Primeira Macroentrega. Atualização feita no dia 09/02/2021: 75%, aditivo do projeto em fase de assinatura. Algumas mudanças na estratégia de execução foram estruturadas pela equipe técnica do projeto (Empresa e INT), com atrasos pontuais nas atividades da Primeira Macroentrega. Atualização feita no dia 05/04/2021: 75%, em alinhamento com a empresa para retomada das atividades. Atualização feita no dia 07/05/2021: 75%, em alinhamento com a empresa para retomada das atividades. Atualização feita no dia 07/06/2021: 80%, em execução. Atualização feita no dia 07/07/2021: 85%, em execução. Atualização feita no dia 06/08/2021: 90%, em execução. Atualização feita no dia 08/09/2021: 94%, em execução. Atualização feita no dia 06/10/2021: 96%, em execução. Atualização feita no dia 05/11/2021: 98%, em execução. Atualização feita no dia 07/12/2021: 98%, em execução. Atualização feita no dia 10/01/2022: 98%, em execução. Atualização feita no dia 08/03/2022: 99%, em execução. (em finalização da ultima entrega desta Macroentrega) Atualização feita no dia 08/04/2022: 99%, em execução. (em finalização da ultima entrega desta Macroentrega) Atualização feita no dia 16/05/2022: 100%, em execução.
PINT-1807.0006 | 3 | Aditivos verdes para formulações de polietileno | Escalonamento. | 40000 | 40000 | 40000 | 2020-01-30 | 2020-06-30 |  |  |  |  | Não
PINT-1807.0006 | 2 | Aditivos verdes para formulações de polietileno | Formulações de PELBD, PEBD, PEAD e Óleo Vegetal 2. Formulações de PELBD, PEBD, PEAD e Óleo Vegetal 3. Formulações de PELBD, PEBD, PEAD e Óleo Vegetal 4. Formulações de PELBD, PEBD, PEAD e Óleo Vegetal 5. | 60000 | 60000 | 60000 | 2019-01-29 | 2020-01-29 | 2019-12-11 |  | 1 | 52 | Sim |  | A partir do dia 16/Março, o período de quarentena foi instalado no INT e permanece até o momento. Desta forma o projeto não teve andamento físico (% executado). Todas as medidas de replanejamento e mitigação dos impactos estão sendo tomadas! Atualização feita no dia 10/11/2020: 52%, o projeto encontra-se parado pois a empresa encontra-se em momento de recuperação judicial. Atualização feita no dia 09/02/2021: 52%, o projeto encontra-se ainda parado pois a empresa encontra-se em momento de recuperação judicial.
PINT-1807.0006 | 1 | Aditivos verdes para formulações de polietileno | Caracterização dos óleos vegetais. Formulações de PELBD e Óleo de Buriti. Formulações de PEBD e PEAD e Óleo de Buriti. | 206400 | 206400 | 206400 | 2018-08-27 | 2019-01-28 | 2018-09-05 | 2019-12-10 |  | 100 | Não | 2019-12-10
PDCC-1712.0008 | 4 | Antecipação de Qualidade na Produção de Aço Inoxidável | Módulo com metáforas visuais conjugadas aos modelos preditivos, capazes de fornecer informações em tempo real sobre a situação e a tendência da qualidade esperada. | 2000 | 0 | 13295.05 | 2019-06-25 | 2019-11-19 | 2019-06-25 | 2019-11-19 | 3 | 100 | Não | 2019-12-06
PDCC-1712.0008 | 3 | Antecipação de Qualidade na Produção de Aço Inoxidável | Relatório com os resultados da avaliação dos modelos preditivos. Módulo aprimorado que efetuará a predição em tempo real da qualidade do aço sendo produzido. | 48359.37 | 0 | 13295.06 | 2019-02-21 | 2019-06-24 | 2019-03-01 | 2019-06-24 | 2 | 100 | Não | 2019-06-25
PDCC-1712.0008 | 2 | Antecipação de Qualidade na Produção de Aço Inoxidável | Módulo que efetuará a predição em tempo real da qualidade do aço sendo produzido. | 59612.17 | 91334.05 | 13295.06 | 2018-10-20 | 2019-02-22 | 2018-11-06 | 2019-02-28 | 2 | 100 | Não | 2019-03-08
PDCC-1712.0008 | 1 | Antecipação de Qualidade na Produção de Aço Inoxidável | Módulo que mostra, através de metáforas visuais e redução de dimensionalidade, manifolds associados a situações de qualidade aceitável e abaixo do aceitável. | 37736.55 | 150946.22 | 13295.06 | 2018-08-20 | 2018-10-19 | 2018-08-20 | 2018-11-05 | 2 | 100 | Sim | 2018-11-05 | O projeto envolve o uso de dados reais, produzidos pela empresa Aperam. Tais dados são estratégicos para a empresa já que refletem, em certo grau, processos desenvolvidos pela empresa. Dessa forma, torna-se necessário a adoção de medidas para a segurança dos mesmos. Foi nesse sentido que a Aperam criou uma equipe de Ciência dos Dados, desenvolvendo estrutura necessária para que a equipe do projeto possa utilizar os dados respeitando critérios de segurança. Tendo em vista a complexidade dos dados, o desenvolvimento da estrutura de acesso aos dados levou mais tempo do que o esperado, postergando o início do projeto para 20/08/2018. Foi feito um aditivo para ajustar a data de início.
PCIM-1807.0078 | 5 | CODEMGE-Desenvolvimento de Nanoespectrômetro Naamo | "Execução e teste intermediários; Relatório final dos testes de protótipo pré-funcional integrado e realização de ajustes" | 136982.14 | 219446.63 | 116896.37 | 2020-09-03 | 2021-02-01 | 2020-09-03 | 2021-02-01 | 1 | 100 | Não | 2021-02-01 | Projeto em fase de assinatura de aditivo em função das medidas de contenção à transmissão do COVID-19, além da variação cambial ocorrida ao longo da execução do projeto. As datas do plano de trabalho serão revisadas. Data de atualização: 22/12/20:Alguns testes de ótica e eletrônica do protótipo foram refeitos em função dos resultados obtidos por isso não houve grandes avanços no percentual do projeto. Aditivo de prazo e custo em negociação.
PCIM-1807.0078 | 4 | CODEMGE-Desenvolvimento de Nanoespectrômetro Naamo | "Fabricação e teste de protótipo pré-funcional integrado e realização de ajustes; Relatório de testes das funções críticas dos elementos e do protótipo pré-funcional." | 330237.28 | 402657.44 | 183910.75 | 2019-11-26 | 2020-08-31 | 2019-11-26 | 2020-08-31 | 3 | 100 | Não | 2020-08-30
PCIM-1807.0078 | 3 | CODEMGE-Desenvolvimento de Nanoespectrômetro Naamo | Relatório de projeto básico e detalhado contendo: Testes de prova de conceito, Projetos detalhados dos elementos do protótipo (óptica, mecânica, design, eletrônica), Projeto preliminar de firmware, Projeto Conceitual do Instrumento Integrado, Elaboração de análise de risco dos fornecedores. | 302749.21 | 421678.51 | 683451.99 | 2019-03-18 | 2019-11-25 | 2019-03-18 | 2019-11-25 | 4 | 100 | Não | 2019-11-25
PCIM-1807.0078 | 2 | CODEMGE-Desenvolvimento de Nanoespectrômetro Naamo | Relatório Conceitual incluindo: Proposta de arquitetura para a eletrônica embarcada e controle do instrumento, Projetos conceeitual (óptico e mecânico, eletrônico) dos elementos do protótipo do instrumento, Avaliação da necessidade de controle de temperatura, Início da aquisição dos componentes e módulos comerciais necessários. | 1125081.34 | 1567048.26 | 510011.21 | 2018-10-10 | 2019-03-15 | 2018-10-10 | 2019-03-15 | 4 | 100 | Não | 2019-05-03
PCIM-1807.0078 | 1 | CODEMGE-Desenvolvimento de Nanoespectrômetro Naamo | "Plano de Gerenciamento contendo: Plano de Gestão de Riscos, Plano de Comunicações; Cronograma de fases e marcos, Estrutura da equipe de gestão, papeis e responsabilidades, Plano Preliminar de Aquisições, Plano de Gestão de Mudanças, Descrição do Produto e Expectativa de Qualidade; Relatório Informacional contendo: Estudo de anterioridade e similaridade preliminar, Estratégia de modularidade do protótipo, Definição de ajustes feitos pelo usuário e manutenção, Avaliação da existência de substitutos comerciais para a controladora; Identificação de requisitos do protótipo do instrumento e elementos que o compõem." | 929019.11 | 1293966.7 | 54339.06 | 2018-08-08 | 2018-10-09 | 2018-08-08 | 2018-10-09 | 1 | 100 | Não | 2018-10-23
PCPQ-1808.0041 | 6 | Solução inovadora para Cidades Inteligentes através de uma plataforma de visão computacional com abordagem de computação de ponta e validada em living lab na cidade de Campinas | - Preparação da infraestrutura de rede e acesso ao ambiente "Living Lab"; - Implantação das Câmeras no ambiente "Living Lab"; - Integração entre o software embarcado e o modelo de visão Computacional; - Desenvolvimento e validação da aplicação que recebe os dados das câmeras e transmite para o Sentry via dojot; - Projeto elétrico do hardware versão 2.0; - Projeto da placa de circuito impresso (PCB) versão 2.0; - Fabricação e montagem do projeto de hadware versão 2.0; - Ativação e testes do hardware versão 2.0; - Testes funcionais do hardware versão 2.0; Entregas adicionais: - Documento PCB bring-ip guide, validado pela equipe da Qualcomm; - Arquivo PCB stack-up; - Documento apresentando evidências de produção de 5kits das placas (Base e SOM); - Entrega de 3 kits das placas (Base e SOM) para Qualcomm; - Entrega da aplicação de reconhecimento veicular, com entrada e saída de arquivos configurável, também o documento Application Notes e cenário de teste; - Entrega de aplicação de reconhecimento de veículos, com entrada sendo a câmera ITSCAM FF e arquivo de saída configurável, tembém o documento Application Notes e cenário de teste; - Entrega de uma unidade do Hardkey Jidosha OCR, acompanhado pelo software executável; - Entrega de arquivos PDF dos PCB Gerber file, das placas Base e SOM. | 34465.5 | 36949.5 | 32085 | 2019-06-25 | 2020-07-31 | 2019-08-21 | 2020-07-31 | 1 | 100 | Não | 2020-07-30
PCPQ-1808.0041 | 5 | Solução inovadora para Cidades Inteligentes através de uma plataforma de visão computacional com abordagem de computação de ponta e validada em living lab na cidade de Campinas | • Relatório da atividade 2.3. • 05 (cinco) protótipos (v1). • Esquema (v2) e Quantitativo dos Materiais da PCB do hardware. • Arquivos de fabricação da PCB do hardware (v2). • Relatórios de teste com resultados parciais (das atividades 3.6 e 3.7) | 275724 | 73899 | 256680 | 2019-03-29 | 2019-06-24 | 2019-03-26 | 2019-08-20 | 1 | 100 | Sim | 2019-08-20
PCPQ-1808.0041 | 4 | Solução inovadora para Cidades Inteligentes através de uma plataforma de visão computacional com abordagem de computação de ponta e validada em living lab na cidade de Campinas | • Relatório das atividades 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 2.1. • Arquivos do projeto do design do hardware (v1). • Arquivos de fabricação da PCB do hardware (v1). | 137862 | 258646.5 | 128340 | 2018-12-21 | 2019-03-28 | 2018-12-17 | 2019-03-25 | 1 | 100 | Não | 2019-03-25
PCPQ-1808.0041 | 3 | Solução inovadora para Cidades Inteligentes através de uma plataforma de visão computacional com abordagem de computação de ponta e validada em living lab na cidade de Campinas | • Relatório das atividades 2.2, 3.2 e 3.3 • Projeto arquitetônico do hardware. • Esquema (v1) e Quantitativo dos Materiais da PCB do hardware. | 172327.5 | 147798 | 160425 | 2018-10-26 | 2018-12-20 | 2018-10-26 | 2018-12-14 | 1 | 100 | Não | 2018-12-14
PCPQ-1808.0041 | 2 | Solução inovadora para Cidades Inteligentes através de uma plataforma de visão computacional com abordagem de computação de ponta e validada em living lab na cidade de Campinas | • Relatório das atividades 1.2 e 3.1 • Especificações do hardware | 68931 | 110848.5 | 64170 | 2018-09-17 | 2018-10-25 | 2018-09-28 | 2018-12-14 | 1 | 100 | Sim | 2018-12-04
PCPQ-1808.0041 | 1 | Solução inovadora para Cidades Inteligentes através de uma plataforma de visão computacional com abordagem de computação de ponta e validada em living lab na cidade de Campinas | • Relatório da atividade 1.1. | 0 | 110848.5 | 0 | 2018-08-27 | 2018-09-14 | 2018-09-18 | 2018-09-27 | 1 | 100 | Não | 2018-09-27
PCER-1808.0024 | 3 | Projeto de P&D de metodologia e software empregando visão computacional e machine learning para detectar presença de ervas daninhas na lavoura de soja | E5 - Modelo da Rede Neural implementada na versão final da solução; E6 - Código fonte da versão final do software. E7 - Documentação técnica final do software: arquitetura, modelo final da Rede Neural, instruções para instalação, instruções para manutenção. E8 - Workshop final do projeto para repasse de tecnologia. | 78900 | 153550 | 17380 | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 2019-03-01 |  | 2 | 100 | Não |  | Aguardando termo de aceite assinado pelo cliente A parte da empresa envolve: R$ 28.350,00 - HORUS R$ 25.200,00 - BASF R$ 100.000,00 - SEBRAE A parte da EMBRAPII envolve: R$ 78.900,00 - EMBRAPII
PCER-1808.0024 | 2 | Projeto de P&D de metodologia e software empregando visão computacional e machine learning para detectar presença de ervas daninhas na lavoura de soja | E3 - Modelo da Rede Neural implementada na versão alfa E4 - Código fonte dos componentes da versão alfa do software. | 78900 | 153550 | 17250 | 2019-01-07 | 2019-02-15 | 2019-01-02 | 2019-02-28 | 2 | 100 | Não |  | A parte da empresa envolve: R$ 28.350,00 - HORUS R$ 25.200,00 - BASF R$ 100.000,00 - SEBRAE A parte da EMBRAPII envolve: R$ 78.900,00 - EMBRAPII
PCER-1808.0024 | 1 | Projeto de P&D de metodologia e software empregando visão computacional e machine learning para detectar presença de ervas daninhas na lavoura de soja | E1 - Definição de Requisitos da solução na forma de backlog do software; E2 - Definição da solução de Rede Neural a ser utilizada na solução. | 79000 | 144100 | 17370 | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 2 | 100 | Não | 2018-12-21 | A parte da empresa envolve: R$ 18.900,00 - HORUS R$ 25.200,00 - BASF R$ 100.000,00 - SEBRAE A parte da EMBRAPII envolve: R$ 79.000,00 - EMBRAPII
PIFC-1808.0037 | 5 | Sistema de Gestão e Controle de Consumo, Armazenamento e Qualidade de Energia | Versão final da 1a versão completa do software e Finalização do ProjetoVersão final da 1a versão completa do software e Finalização do Projeto | 57942.86 | 47361.13 | 46058.55 | 2019-07-01 | 2020-07-13 | 2019-11-01 | 2020-07-13 | 2 | 100 | Não | 2020-07-13
PIFC-1808.0037 | 4 | Sistema de Gestão e Controle de Consumo, Armazenamento e Qualidade de Energia | Avaliação e teste dos resultados após uso dos algoritmos de BI / Redes Neurais | 43457.14 | 32993.82 | 27635.13 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 2019-06-27 | 2019-10-30 | 1 | 100 | Não | 2019-10-30
PIFC-1808.0037 | 3 | Sistema de Gestão e Controle de Consumo, Armazenamento e Qualidade de Energia | MVP (versão 2) – Algoritmo de Assinaturas de Consumo e Dados da Qualidade da Energia | 38236.07 | 21995.88 | 18423.42 | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 2019-02-01 | 2019-06-27 | 1 | 100 | Não | 2019-06-27
PIFC-1808.0037 | 2 | Sistema de Gestão e Controle de Consumo, Armazenamento e Qualidade de Energia | MVP (versão 1) – FrontEnd e Protocolos de Comunicação | 51222.11 | 161228.85 | 27635.13 | 2018-11-01 | 2019-01-31 | 2018-11-01 |  | 1 | 100 | Não | 2019-02-28
PIFC-1808.0037 | 1 | Sistema de Gestão e Controle de Consumo, Armazenamento e Qualidade de Energia | Definição de requisitos e arquitetura da solução | 21206.46 | 29760.84 | 18423.41 | 2018-08-14 | 2018-10-31 | 2018-08-14 | 2018-10-31 | 1 | 100 | Sim | 2018-11-30
PCIM-1808.0080 | 5 | Desconstrução e caracterização de resíduos da indústria de sucos - Sono Global | Relatório técnico final; Deposito de patente. | 80000 | 60800 | 80000 | 2020-03-02 | 2020-08-12 |  |  | 1 |  | Não |  | 07/08/2019 - A macroentrega 6 integra a macroentrega 5.
PCIM-1808.0080 | 4 | Desconstrução e caracterização de resíduos da indústria de sucos - Sono Global | Ensaios de Estabilidade dos extratos; Testes biológicos in vitro. | 80000 | 92800 | 80000 | 2020-01-31 | 2020-02-28 |  |  | 2 |  | Não
PCIM-1808.0080 | 3 | Desconstrução e caracterização de resíduos da indústria de sucos - Sono Global | Projeto detalahdo: Extração convencional e supercrítica/ Aplicação de planejamento experimental/ Ensaios de caracterização dos protótipos | 80000 | 84800 | 80000 | 2019-08-16 | 2020-01-30 | 2019-08-16 | 2020-01-30 | 3 | 100 | Não | 2020-01-30 | Projeto cancelado por descumprimento do desembolso financeiro pelo cliente.
PCIM-1808.0080 | 2 | Desconstrução e caracterização de resíduos da indústria de sucos - Sono Global | Projeto básico: Caracterização dos resíduos, planejamento dos experimentos para extrações convencionais/ Planejamento para processo de extração supercrítica e testes biológicos | 80000 | 92800 | 80000 | 2019-06-03 | 2019-08-15 | 2019-06-03 | 2019-08-15 | 1 | 100 | Não | 2019-08-28
PCIM-1808.0080 | 1 | Desconstrução e caracterização de resíduos da indústria de sucos - Sono Global | Plano de gerenciamento do projeto, projeto informacional e conceitual(coleta de dados na leitura técnica e científica. | 80000 | 68800 | 80000 | 2018-09-04 | 2018-12-05 | 2018-09-04 | 2019-05-31 | 1 | 100 | Não | 2019-06-04 | A macroentrega foi concluída, porém não foi entregue por falta de pagamento da empresa. O cliente realizou o pagamento, as datas das macroentregas serão replanejadas. Data 07/06/19 - O projeto retomou as atividades no dia 02/05/19 pois o cliente regularizou as pendências financeiras, retomando a execução na macroentrega 2.
PCEE-1808.0097 | 2 | BIOMETRIC DETECTION | ME02 - Entrega do protótipo e da API | 42835.51 | 0 | 7238.89 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 1 | 100 | Não | 2019-04-10
PCEE-1808.0097 | 1 | BIOMETRIC DETECTION | ME01 - Versão inicial da Detecção de Faces. | 1318.4 | 30929.34 | 4825.92 | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 1 | 100 | Não | 2018-10-01
PCEE-1807.0096 | 3 | CloudStack | ME03 - Módulo com interface gráfica de gestão. | 0 | 117610.11 | 6296.68 | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 2019-01-02 | 2019-03-31 | 1 | 100 | Não | 2019-04-12
PCEE-1807.0096 | 2 | CloudStack | ME02 - Software base para a integração do FusionCompute com o CloudStack. | 0 | 14183.1 | 3148.35 | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 1 | 100 | Não | 2019-01-01
PCEE-1807.0096 | 1 | CloudStack | ME01 - Arquitetura definida e validada. | 0 | 168375 | 12593.38 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 1 | 100 | Não | 2018-11-01
PCEE-1807.0095 | 3 | CLOUDISH-III | ME03 - Versão final do simulador e da prova de conceito do escalonador. | 101858.76 | 0 | 22849.88 | 2019-05-01 | 2019-11-30 | 2019-05-02 | 2019-11-30 | 1 | 100 | Não | 2020-02-14
PCEE-1807.0095 | 2 | CLOUDISH-III | ME02 - Relatório de avaliação do escalonador baseada na prova de conceito e simulação. | 0 | 101858.76 | 22849.88 | 2019-01-01 | 2019-04-30 | 2019-01-02 | 2019-04-30 | 1 | 100 | Não | 2019-09-09
PCEE-1807.0095 | 1 | CLOUDISH-III | ME01 - Primeira versão do simulador e da prova de conceito do escalonador com suporte a escalonamento em infraestrutura geograficamente distribuída. | 34141.24 | 102941.24 | 22849.88 | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 1 | 100 | Não | 2019-01-02
PCEE-1807.0094 | 3 | COR | ME03 - Artefatos da fase 2 do sistema COR. | 28180.8 | 13136.74 | 10200.84 | 2019-01-01 | 2019-02-28 | 2019-01-02 | 2019-02-28 | 1 | 100 | Não | 2019-02-28
PCEE-1807.0094 | 2 | COR | ME02 - Artefatos da fase 1 do sistema COR | 42821.6 | 44813.48 | 20401.68 | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 1 | 100 | Não | 2019-01-02
PCEE-1807.0094 | 1 | COR | ME01 - Migração dos dados do sistema legado de medição e faturamento. | 0 | 45317.54 | 10200.84 | 2018-07-01 | 2018-08-31 | 2018-07-01 | 2018-08-31 | 1 | 100 | Não | 2018-09-03
PCER-1808.0023 | 3 | POLLEN - Motor de Roteamento Dinâmico em cidades inteligentes. | E5 - Arquitetura da solução de roteamento de tráfego implementada na versão final da solução; E6 - Código fonte da versão final do software. | 78900 | 150694 | 17250 | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2019-04-01 |  | 3 | 100 | Não |  | Aguardando termo de aceite assinado pelo cliente A parte da empresa envolve R$ 25.400,00 - MASS R$ 25.400,00 - VIAÇÃO VERDES MARES R$ 99.894,00 - SEBRAE A parte da EMBRAPII envolve R$ 78.900,00 - EMBRAPII
PCER-1808.0023 | 2 | POLLEN - Motor de Roteamento Dinâmico em cidades inteligentes. | E3 - Arquitetura da solução de roteamento de tráfego implementada na versão alfa E4 - Código fonte dos componentes da versão alfa do software. | 78900 | 150694 | 17250 | 2018-10-22 | 2019-03-31 | 2018-10-16 | 2019-03-31 | 3 | 100 | Não |  | Aguardando termo de aceite assinado pelo cliente A parte da empresa envolve R$ 25.400,00 - MASS R$ 25.400,00 - VIAÇÃO VERDES MARES R$ 99.894,00 - SEBRAE A parte da EMBRAPII envolve R$ 78.900,00 - EMBRAPII
PCER-1808.0023 | 1 | POLLEN - Motor de Roteamento Dinâmico em cidades inteligentes. | E1 - Definição de Requisitos da solução na forma de backlog do software; E2 - Definição dos serviços de terceiros a serem utilizados na solução. | 79320 | 151022 | 17370 | 2018-09-05 | 2018-10-22 | 2018-09-05 | 2018-10-15 | 1 | 100 | Não | 2018-10-15 | A parte da empresa envolve R$ 25.455,00 - MASS R$ 25.455,00 - VIAÇÃO VERDES MARES R$ 100.112,00 - SEBRAE A parte da EMBRAPII envolve R$ 79.320,00 - EMBRAPII Macroentrega finalizada, aguardando termo de aceite assinado.
PCPQ-1808.0040 | 5 | Evolução da plataforma de Assistente Virtual Multicanal Cognitivo | Desenvolvimento de funcionalidades associadas ao atendimento da nova Lei Geral de Proteção de Dados-LGP através de funcionalidades implementadas de Segurança; Correções de defeitos sinalizados pela PG e entregues para validação em ambiente de requisitos não funcionais. | 70000 | 90000 | 40000 | 2019-09-05 | 2019-11-29 | 2019-09-02 | 2020-03-26 | 1 | 100 | Sim | 2020-01-14 | Adoção de desenvolvimento com metodologia ágil com escopo flexível
PCPQ-1808.0040 | 4 | Evolução da plataforma de Assistente Virtual Multicanal Cognitivo | Desenvolvimento de funcionalidades associadas à segurança e robustez da solução | 70000 | 90000 | 40000 | 2019-07-01 | 2019-08-30 | 2019-07-01 | 2019-08-30 | 1 | 100 | Não | 2019-09-02 | Adoção de desenvolvimento com metodologia ágil com escopo flexível. Foram realizadas evoluções no desempenho e capacidade de integração.
PCPQ-1808.0040 | 3 | Evolução da plataforma de Assistente Virtual Multicanal Cognitivo | Arquitetura da solução: evoluções no desempenho e capacidade de integração envolvendo: ■Monitoramento do ambiente através de criação de métricas e geração de logs. ■Otimização da solução de Jobs ■Melhoria no processo de instalação da solução ■Validação em ambiente relevante de requisitos não funcionais associados à arquitetura da solução, tais como: ●Manutenibilidade - facilidade de fazer alteração no sistema existente ●Confiabilidade - refere-se à capacidade de operação em alta disponibilidade, associados à frequência e severidade de falhas da aplicação e à habilidade de recuperação das mesmas.” | 80888.89 | 104000 | 46222.22 | 2019-04-09 | 2019-07-12 | 2019-04-09 | 2019-06-28 | 1 | 100 | Não | 2019-06-29
PCPQ-1808.0040 | 2 | Evolução da plataforma de Assistente Virtual Multicanal Cognitivo | ●Módulo controlador: troca do canal de atendimento, de forma que possa ocorrer o retorno de um atendimento virtual iniciado em um canal em outro canal. ●Módulo de administração: evoluções no painel de monitoramento, contendo novas informações, funcionalidades e melhoria na usabilidade. ●Canal: evoluções na aplicação Chat Web, considerando aspectos funcionais e de usabilidade. ●Canal: solução adequada para espanhol latino-americano, exceto para canal de voz ou recursos que utilizam síntese e reconhecimento de fala em outros canais. ●Arquitetura e solução: evoluções no desempenho da solução e integrações acordadas entre as partes. | 143111.11 | 184000 | 81777.78 | 2018-12-13 | 2019-04-12 | 2018-12-13 | 2019-04-12 | 1 | 100 | Não | 2019-04-12
PCPQ-1808.0040 | 1 | Evolução da plataforma de Assistente Virtual Multicanal Cognitivo | ●Módulo de diálogo: interface para curadoria do diálogo, através da avaliação dos atendimentos realizados, identificando os pontos de melhoria e treinando os diálogos com informações para melhorar o seu cognitivo. ●Motor de diálogo: evoluções no módulo de processamento de linguagem natural. ●Arquitetura e solução: evoluções na segurança da solução. ●Arquitetura e solução: evoluções no desempenho da solução | 124444.45 | 160000 | 71111.12 | 2018-08-01 | 2018-12-12 | 2018-08-01 | 2018-12-12 | 1 | 100 | Não | 2018-12-12
PCEE-1710.0069 | 5 | Secure Location | ME05 - Demonstrador final, incluindo comparação entre os modelos serverless e baseado em servidor. | 0 | 0 | 0 | 2018-11-01 | 2019-02-28 | 2018-11-01 | 2019-02-28 | 1 | 100 | Não | 2019-03-01
PCEE-1710.0069 | 4 | Secure Location | ME04 - Migração de uma aplicação de tratamento de dados de localização para plataformas serverless. | 0 | 0 | 0 | 2018-07-02 | 2018-10-31 | 2018-07-02 | 2018-10-31 | 1 | 100 | Não | 2018-11-01
PCEE-1805.0088 | 2 | PARLAMETRIA | ME02 - Protótipo de plataforma de analytics. | 28451.7 | 46499.44 | 11305.68 | 2018-08-01 | 2019-02-28 | 2018-08-01 | 2019-02-28 | 1 | 100 | Não | 2019-02-19
PCEE-1702.0047 | 8 | REVAI | ME08 - Módulo extrator de conteúdo estendido com a funcionalidade de detectar e reconhecer caracteres presentes em carimbos de receitas médicas; Software OCR treinado para os demais documentos contidos no escopo do Programa Farmácia Popular; Componente Revai com código-fonte protegido e com controle de acesso a sua API; Componente REVAI otimizado para tirar proveito das características do hardware no qual é executado; Componente REVAI com pré-processamentos específicos para os demais documentos contidos no escopo do Programa Farmácia Popular. | 95518.08 | 46893.49 | 19678.83 | 2018-11-01 | 2019-02-28 | 2018-11-01 | 2019-02-28 | 1 | 100 | Não | 2019-02-28
PCEE-1702.0047 | 7 | REVAI | ME07 - Módulo segmentador de documentos baseado em aprendizagem de máquina com a capacidade de tratar problemas em imagens oriundos do background de scanners; Automatizador do treinamento do módulo classificador neural estendido com a funcionalidade de reusar treinamentos anteriores para acelerar o treinamento de novas classes de documentos; Módulo comparador de assinaturas estendido com novo método | 69150.08 | 78337.34 | 19678.84 | 2018-07-01 | 2018-10-31 | 2018-07-02 | 2018-10-31 | 1 | 100 | Não | 2018-11-01
PCIM-1807.0079 | 3 | Mini PC - DATEN | definição das características das ferramentas necessárias para cada peça do protótipo, elaboração de documentação com detalhamento 2D de ferramenta para injeção | 10000 | 18200 | 3000 | 2018-11-12 | 2018-12-21 | 2018-11-12 | 2018-12-21 | 1 | 100 | Não | 2018-12-21
PCIM-1807.0079 | 2 | Mini PC - DATEN | ajustes no conceitual do equipamento, com análise crítica e detalhamento do projeto, prototipagem e testes | 20000 | 36400 | 3000 | 2018-10-01 | 2018-11-09 | 2018-10-01 | 2018-11-09 | 1 | 100 | Não | 2018-11-09
PCIM-1807.0079 | 1 | Mini PC - DATEN | definição de requisitos técnicos; proposta preliminar de design; construção de relatório técnico com soluções preliminares (memorial descritivo de projeto) | 20000 | 36400 | 4000 | 2018-08-15 | 2018-09-28 | 2018-08-15 | 2018-09-28 | 2 | 100 | Não | 2018-09-28
PCPQ-1808.0039 | 5 | Life Surgery Box Clinical Data Storage System | O projeto realizou a entrega de 2 ciclos de protótipos (HW, mecânica e testes de pré-certificação) com as funcionalidades de software descritas no documento de requisitos e disponibilizados no release de software lifebox-0.15 instalado no equipamento entregue ao cliente com as seguintes ressalvas:  Funcionalidades de software parcialmente implementadas: Autoteste; Inventário e atualização de software via plataforma dojot e Solução de criptografia.  Lista de melhorias do anexo 1 e de tratamentos não realizados do anexo 2 Esta macroentrega é composta dos seguintes artefatos: Etapa 5: - Relatório de testes funcionais do protótipo final; Etapa 6: - Documentação completa (HW, SW, MEC e Testes) e transferência da tecnologia. Os artefatos estão disponíveis no repositório do projeto compartilhado com o cliente | 96834 | 161390 | 64556 | 2020-07-21 | 2020-08-20 | 2020-11-14 | 2021-02-05 | 1 | 100 | Sim | 2021-02-08
PCPQ-1808.0039 | 4 | Life Surgery Box Clinical Data Storage System | Etapa 2: - Protótipo do Life Box revisado (referente ao ciclo 2) Etapa 3: - Códigos fonte de módulos de FW/SW. Os documentos foram disponibilizados ao cliente. | 90711 | 151185 | 60474 | 2020-03-21 | 2020-07-20 | 2020-06-27 | 2020-11-13 | 1 | 100 | Sim | 2020-11-16
PCPQ-1808.0039 | 3 | Life Surgery Box Clinical Data Storage System | Etapa 2: - Projeto elétrico (ciclo 2), - Projeto da PCI (ciclo 2) e arquivos de fabricação; Etapa 3: - Códigos fonte de módulos de FW/SW (fase 2); Etapa 4: - Protótipo do ciclo 1 do Life Box integrado (MEC + HW); Etapa 5: - Caderno de testes, - Relatórios de testes de pré-certificação referente ao ciclo 1. | 122748 | 204580 | 81832 | 2019-06-21 | 2020-03-20 | 2019-07-02 | 2020-06-19 | 1 | 100 | Sim | 2020-06-26
PCPQ-1808.0039 | 2 | Life Surgery Box Clinical Data Storage System | Etapa 2: - Projeto da PCI (ciclo 1) e arquivos de fabricação. Etapa 3: - Códigos fonte de módulos de FW/SW; Etapa 4: - Projeto mecânico e arquivos de fabricação. Etapa 5 - Plano de testes. | 111348 | 185580 | 74232 | 2018-12-21 | 2019-06-20 | 2018-12-21 | 2019-07-01 | 1 | 100 | Sim | 2019-07-12
PCPQ-1808.0039 | 1 | Life Surgery Box Clinical Data Storage System | Etapa 1: - Plano de projeto, - Documento de requisitos. Etapa 2: - Projeto de arquitetura de HW, - Projeto elétrico (ciclo 1). Etapa 3: - Projeto de arquitetura de FW/SW, - Protótipos de interface gráfica de usuário. | 194859 | 324765 | 129906 | 2018-08-20 | 2018-12-20 | 2018-08-20 | 2018-12-20 | 1 | 100 | Não
PIFC-1808.0036 | 4 | Simplifica – Tecnologia Social para o Terceiro Setor | Finalização dos requisitos Saúde e Associação; Desenvolvimento API, sistema web e mobile: Simplifica esportivo; Simplifica educação. Testes automatizados; Testes funcionais. | 42500 | 59675 | 48020 | 2019-06-01 | 2019-11-09 | 2019-06-01 | 2019-11-04 | 1 | 100 | Não | 2019-11-04
PIFC-1808.0036 | 3 | Simplifica – Tecnologia Social para o Terceiro Setor | Finalização dos requisitos Religioso e Sindical; Desenvolvimento API, sistema web e mobile: Simplifica religioso; Simplifica sindical. Testes automatizados; Testes funcionais; Treinamento da equipe. | 42500 | 59675 | 24010 | 2019-03-01 | 2019-05-31 | 2019-03-01 | 2019-05-31 | 1 | 100 | Não | 2019-06-17
PIFC-1808.0036 | 2 | Simplifica – Tecnologia Social para o Terceiro Setor | Finalização dos requisitos Esportivo e educação; Desenvolvimento API, sistema web e mobile: Simplifica esportivo; Simplifica educação. Testes automatizados; Testes funcionais; Treinamento da equipe. | 42500 | 59675 | 24010 | 2018-12-01 | 2019-02-28 | 2018-12-01 | 2019-02-28 | 1 | 100 | Não | 2019-03-12
PIFC-1808.0036 | 1 | Simplifica – Tecnologia Social para o Terceiro Setor | Planejamento detalhado do projeto; Protótipos de telas; Requisitos funcionais e não funcionais; Definição e implantação da arquitetura do software; Treinamento da equipe do projeto. | 42500 | 59675 | 24010 | 2018-08-10 | 2018-11-30 | 2018-08-10 | 2018-11-30 | 1 | 100 | Não | 2018-12-03
PIPT-1806.0029 | 2 | Aumento da resistência ao desgaste de ferro fundido de alto cromo para equipamento de moagem | Relatório Técnico: "Fundição, tratamento térmico e caracterização microestrutural e de resistência ao desgaste de ferro fundido de alto cromo - comparação de liga Metso vs. Liga hipereutética". | 91325 | 130625 | 55000 | 2019-01-25 | 2019-07-26 | 2019-05-09 | 2019-07-04 | 1 | 100 | Não | 2019-07-04
PIPT-1806.0029 | 1 | Aumento da resistência ao desgaste de ferro fundido de alto cromo para equipamento de moagem | Relatório Técnico: "Fundição, tratamento térmico e caracterização microestrutural e de resistência ao desgaste de ferros fundidos de alto cromo - comparação de liga Metso vs. Liga eutética". | 91325 | 130625 | 55000 | 2018-07-26 | 2019-04-15 | 2018-07-02 | 2019-05-08 | 2 | 100 | Não | 2019-05-08
PIPT-1806.0028 | 2 | Aumento da Resistência ao Desgaste de Aços Martensíticos para Revestimento de Moinhos | Relatório Técnico: "Resultados de ensaios de desgaste e de resistência ao impacto dos aços e análise integrada dos resultados". | 61186.25 | 86640 | 35732.77 | 2018-10-02 | 2019-08-26 | 2019-06-19 | 2019-08-26 | 1 | 100 | Não | 2019-09-13 | Foram enconradas dificuldades técnicas e diversos ensaios precisaram ser refeitos. Já está sendo negociado um aditivo de prazo com o cliente.
PIPT-1806.0028 | 1 | Aumento da Resistência ao Desgaste de Aços Martensíticos para Revestimento de Moinhos | Relatório Técnico: "Fundição, tratamento térmico e caracterização microestrutural e de dureza dos corpos de prova dos aços de referência e aços alternativos". | 61186.25 | 86640 | 35732.77 | 2018-07-02 | 2019-05-31 | 2018-07-02 | 2019-06-14 | 2 | 100 | Não | 2019-06-18 | Foram enconradas dificuldades técnicas e diversos ensaios precisaram ser refeitos. Aditivo em assinatura pelo cliente.
PCIM-1807.0077 | 6 | SANEPAR-Ferramenta para avaliação da viabilidade e otimização não linear de uma rede de reuso de água no Estado do Paraná | "Databook do projeto; Termo de encerramento do projeto" | 20079.79 | 0 | 0 | 2020-04-01 | 2020-06-05 | 2020-04-01 | 2020-06-05 | 3 | 100 | Não | 2020-06-05 | Data de término replanejada em virtude do atraso de três dias devido aos feriados antecipados.
PCIM-1807.0077 | 5 | SANEPAR-Ferramenta para avaliação da viabilidade e otimização não linear de uma rede de reuso de água no Estado do Paraná | "Ferramenta para testes de validação; Rede de reuso otimizada para validação das funções críticas do método de avaliação de rede de água de reuso empregando a ferramenta desenvolvida" | 130545.46 | 0 | 0 | 2019-08-15 | 2020-03-30 | 2019-08-15 | 2020-03-30 | 3 | 100 | Não | 2020-03-30
PCIM-1807.0077 | 4 | SANEPAR-Ferramenta para avaliação da viabilidade e otimização não linear de uma rede de reuso de água no Estado do Paraná | Relatório avaliação variáveis e desenho de uma rede de sensores para monitoramento de reuso de água | 44888 | 0 | 0 | 2019-06-19 | 2019-08-14 | 2019-06-18 | 2019-08-14 | 3 | 100 | Não | 2019-08-16
PCIM-1807.0077 | 3 | SANEPAR-Ferramenta para avaliação da viabilidade e otimização não linear de uma rede de reuso de água no Estado do Paraná | Relatório da análise das tecnologias, custos e cenários | 27784.77 | 0 | 0 | 2019-04-01 | 2019-06-18 | 2019-04-01 | 2019-06-18 | 3 | 100 | Não | 2019-06-18
PCIM-1807.0077 | 2 | SANEPAR-Ferramenta para avaliação da viabilidade e otimização não linear de uma rede de reuso de água no Estado do Paraná | "Critérios de otimização e melhorias da ferramenta; Relatório da indicação de melhorias na ferramenta existente" | 66349.87 | 0 | 0 | 2018-12-03 | 2019-03-29 | 2018-12-03 | 2019-03-29 | 2 | 100 | Não | 2019-03-29
PCIM-1807.0077 | 1 | SANEPAR-Ferramenta para avaliação da viabilidade e otimização não linear de uma rede de reuso de água no Estado do Paraná | "Ata da Reunião de Kickoff; Plano de Gerenciamento do Projeto; Relatório de diagnóstico e levantamento das informações" | 43352.11 | 333000 | 333000 | 2018-07-26 | 2018-11-30 | 2018-07-26 | 2018-11-30 | 2 | 100 | Não | 2018-12-04
PLAC-1805.0013 | 3 | Desenvolvimento de Tecnologias de Informática Abrangendo Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na Área de Eletrônica Embarcada | Testes: Relatório de Testes. | 68348.8 | 31019.84 | 17535.64 | 2018-10-01 | 2018-11-30 | 2018-08-27 | 2018-11-30 | 1 | 100 | Não | 2018-12-01
PLAC-1805.0013 | 2 | Desenvolvimento de Tecnologias de Informática Abrangendo Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na Área de Eletrônica Embarcada | Desenvolvimento: Nova versão do software básico com a implementação das novas telas para display LCD; Imagem base Linux com as otimizações para melhoria do sistema de arquivos e no tempo de inicialização do sistema. Implementação do leiaute 0.08 da SEFAZ. | 0 | 93059.52 | 16422.27 | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 2018-07-01 | 2018-08-25 | 2 | 100 | Não | 2018-08-28 | Reformulação da Macroetapa 2
PLAC-1805.0013 | 1 | Desenvolvimento de Tecnologias de Informática Abrangendo Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na Área de Eletrônica Embarcada | Planejamento: Plano de Testes e Documento de Requisitos do projeto. | 0 | 31019.84 | 5474.09 | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 1 | 100 | Não | 2018-08-01
PCIM-1806.0076 | 4 | Desenvolvimento de Microstent Capturador de Trombo - FIRSTLINE | Atualização de documentação do projeto; Relatórios finais; organização e prestação de contas final | 10000 | 22366.7 | 25400 | 2019-11-29 | 2019-12-04 | 2019-11-29 | 2019-12-04 | 1 | 100 | Não | 2019-12-04
PCIM-1806.0076 | 3 | Desenvolvimento de Microstent Capturador de Trombo - FIRSTLINE | Bancada de testes - Validação do novo protótipo gerado. | 40000 | 44733.32 | 20000 | 2018-12-21 | 2019-11-29 | 2018-12-21 | 2019-11-29 | 3 | 100 | Não | 2019-11-29 | Data: 31/05/2019 - O prazo de execução do projeto necessitou ser aditado em 02 meses em virtude do atraso na fabricação/importação dos protótipos pela empresa. Aditivo aprovado. Na revisão do plano de trabalho a macroentrega 4 será integrada a macroentrega 3. Data:06/08/19 - O aditivo foi revisado devido a proposta inicial não ter atendido aos requisitos do projeto, com isso a execução total do projeto passará de 11 para 17 meses. As macroentregas se manterão como original.
PCIM-1806.0076 | 2 | Desenvolvimento de Microstent Capturador de Trombo - FIRSTLINE | Síntese Funcional, propostas de novas soluções através do uso de matriz morfológica | 29800 | 33549.99 | 20000 | 2018-09-20 | 2018-12-21 | 2018-09-20 | 2018-12-20 | 2 | 100 | Não | 2018-12-21
PCIM-1806.0076 | 1 | Desenvolvimento de Microstent Capturador de Trombo - FIRSTLINE | Plano de Gerenciamento do Projeto, Detalhamento do cronograma de atividades, plano de comunicação e plano de risco | 30000 | 33549.99 | 20000 | 2018-07-04 | 2018-09-17 | 2018-07-04 | 2018-09-19 | 1 | 100 | Não | 2018-10-03
PDCC-1807.0007 | 5 | Desenvolvimento de Nanoespectrômetro (NA@MO) | Relatório detalhando informações sobre a continuidade dos desenvolvimentos dos módulos de controle e análise, e da integração dos desenvolvimentos realizados nas frentes de software, firmware e hardware. | 105600.73 | 187584.74 | 78044.23 | 2020-04-24 | 2020-08-25 | 2020-05-11 | 2020-09-24 | 2 | 100 | Não | 2020-10-02
PDCC-1807.0007 | 4 | Desenvolvimento de Nanoespectrômetro (NA@MO) | Relatório de Execução e Testes em Ambiente Simulado: implementação avançada e validação das funções críticas do software em ambiente simulado. Refinamento do backend do Módulo de Análise e ampliação do conjunto de análises realizáveis. | 0 | 365513.54 | 78044.23 | 2019-09-06 | 2020-04-23 | 2019-09-27 | 2020-05-08 | 1 | 100 | Não | 2020-05-14
PDCC-1807.0007 | 3 | Desenvolvimento de Nanoespectrômetro (NA@MO) | Relatório Técnico de Projetos Básico e Detalhado e Design Reviews: definição da arquitetura do software e implementações iniciais. | 728372.24 | 685337.9 | 78044.23 | 2019-03-01 | 2019-09-26 | 2019-03-04 | 2019-09-26 | 3 | 100 | Não | 2019-10-08
PDCC-1807.0007 | 2 | Desenvolvimento de Nanoespectrômetro (NA@MO) | Relatório Técnico Conceitual: proposta da estrutura para o software do equipamento, elaboração dos requisitos preliminares e definição das interfaces. | 200000 | 608150.15 | 78044.23 | 2018-10-10 | 2019-02-28 | 2018-10-10 | 2019-03-02 | 2 | 100 | Não | 2019-04-12
PDCC-1807.0007 | 1 | Desenvolvimento de Nanoespectrômetro (NA@MO) | Iniciação e planejamento: elaboração do plano de gerenciamento do projeto. Relatório Técnico Informacional: levantamento das informações que irão direcionar o desenvolvimento do software do sistema, definindo especificações e seus elementos assim como a estratégia de modularização, e identificando eventuais restrições ao projeto. | 356801.8 | 557150.13 | 78044.23 | 2018-08-08 | 2018-10-09 | 2018-08-08 | 2018-10-09 | 1 | 100 | Não | 2018-10-23
PCIM-1802.0075 | 3 | Sistema Inteligente para carregamento de topo - TECNORED - Novo Topo | Fiscalização da manufatura, montagem e comissionamento; Relatório Técnico: Inspeção dos instrumentos e sistemas elétricos, Montagem eletromecânica, Teste de Aceitação de Performance | 188185.03 | 674726.61 | 25887.35 | 2019-07-03 | 2020-11-30 | 2019-07-03 | 2020-11-30 | 2 | 100 | Não | 2020-11-30
PCIM-1802.0075 | 2 | Sistema Inteligente para carregamento de topo - TECNORED - Novo Topo | "Projeto Básico e Detalhado com objetivo de robustecer o modelo escolhido na etapa anterior. Nesta fase serão desenvolvidas as pesquisas envolvendo as disciplinas de Processo; Mecânica, Elétrica e Instrumentação" | 1179100 | 745901.89 | 529483.51 | 2019-03-12 | 2019-07-01 | 2019-03-12 | 2019-07-01 | 2 | 100 | Não | 2019-07-01 | Data: 11/07/2019 - A macroentrega 4 foi executada pelo Cimatec em primeira emissão e nesse momento estão ocorrendo discussões técnicas entre a tecnored e o Cimatec para finalizar a elaboração dos documentos. Diante do exposto, consideramos que o projeto está com Status em andamento.
PCIM-1802.0075 | 1 | Sistema Inteligente para carregamento de topo - TECNORED - Novo Topo | Plano de gerenciamento do projeto; Projeto Conceitual envolvendo as disciplinas de Processo e Mecânica. | 703219.97 | 718515.96 | 303959.3 | 2018-06-15 | 2019-03-11 | 2018-06-15 | 2019-03-11 | 3 | 100 | Não | 2019-08-30 | Macroentrega finalizada aguardando Termo de aceite do cleinte.
PEMB-1805.0001 | 7 | Desenvolvimento e Validação de Sistemas Satelitais para Satélites de Órbitas Baixas | Reunião de encerramento de projeto | 56444.32 | 0 | 18016.81 | 2022-09-01 | 2023-01-31 | 2021-11-06 | 2024-06-27 | 3 | 100 | Sim | 2024-06-27
PEMB-1805.0001 | 6 | Desenvolvimento e Validação de Sistemas Satelitais para Satélites de Órbitas Baixas | 1.Realização dos procedimentos de Teste das PCDs 2.Relatórios parciais de desenvolvimento das PCDs aprovados pelo cliente. 3.Entrega do manual de operações das PCDs, aprovada pelo cliente 4.ICD da PCD 5.Matriz de Verificação (VCM) das PCDs 6.Protótipo das PCDs testadas e aprovadas pelo cliente, juntamente com documentação aplicável. 7.Entrega dos relatórios de teste e aceitação da fase de AIT do satélite. 8.Encerramento: Relatório final com documentação de todos os desenvolvimentos aprovada pelo cliente em ata de reunião de encerramento. | 470427.36 | 219543.31 | 199646.86 | 2020-12-02 | 2021-04-30 | 2021-04-15 | 2021-11-05 | 3 | 100 | Sim | 2021-11-25 | A entrega dos itens 1 a 6 foi chancelada em reunião de GSR realizada em 05/11/2021 registrada no documento VIS-VCUB1-MNG-MOM-0263_A, em que não foram geradas RIDs. O item 7 depende da conclusão do AIT do satélite, com a AR prevista para abril/2022. Com o objetivo de desacoplar o desenvolvimento do seguimento de solo com o espacial, transferimos este critério de aceite para a macroentrega 7. O item 8 teve a documentação do seguimento de solo entregue e aprovada na GSR. Como no item 7, transferimos a reunião de encerramento para a macroentrega 7.
PEMB-1805.0001 | 5 | Desenvolvimento e Validação de Sistemas Satelitais para Satélites de Órbitas Baixas | Entrega final do Protótipo da Bancada de Testes de Integração testada e aprovada pelo cliente. Prova de conceito referente PCD aprovada pelo cliente Elaboração dos Procedimentos de Teste de AIT (WBS 1.2.4) Aquisição / Integração das PCDs (WBS 1.3.2) Pacote de documento de projeto detalhado das PCDs. | 58834.25 | 674501.77 | 35657.12 | 2019-11-01 | 2020-12-01 | 2019-11-01 | 2021-04-14 | 3 | 100 | Sim | 2021-04-14
PEMB-1805.0001 | 4 | Desenvolvimento e Validação de Sistemas Satelitais para Satélites de Órbitas Baixas | Lista de componentes dos WBS 1.1. Documentos de ICD dos subsistemas (WBS 1.1.3) Aquisição dos componentes do segmento espacial (WBS 1.1.5) Documentos previstos no WBS 1.1.6 – Integração da Bancada de OBDH Fabricação da Cablagem da Bancada de OBDH (WBS 1.1.7) Entrega preliminar do Protótipo da Bancada de Testes de Integração testada e aprovada pelo cliente. | 1000182.2 | 1424501.93 | 606171.04 | 2019-02-14 | 2019-10-31 | 2019-02-14 | 2019-10-31 | 2 | 100 | Não | 2019-12-02
PEMB-1805.0001 | 3 | Desenvolvimento e Validação de Sistemas Satelitais para Satélites de Órbitas Baixas | Seleção do prestador do serviço de lançamento Lista dos requisitos funcionais e técnicos aprovada pelo cliente Documentação do projeto preliminar aprovada pelo cliente. Lista de componentes dos WBS 1.1 e 1.3 definida preliminarmente e pronta para ser adquirida | 766662.6 | 1091913.4 | 464644 | 2018-08-01 | 2018-09-28 | 2018-10-09 | 2019-02-13 | 1 | 100 | Sim | 2019-05-27 | O marco de projeto associado a esta macroentrega é a reunião de 'Preliminary Design Review'. Esta reunião está agendada para os dias 12 e 13 de fevereiro de 2019. Todo o pacote de documentação já foi concluído e enviado aos revisores. A PDR é uma reunião de validação em que o projeto é apresentado a uma banca de especialistas externos ao projeto, como membros do INPE, Agência Espacial Brasileira, e especialistas contratados. É possível que nesta reunião sejam gerados pedidos de esclarecimento do projeto. Respondidos estes questionamentos, o Design Preliminar é aceito e a macroentrega é concluída.
PEMB-1805.0001 | 2 | Desenvolvimento e Validação de Sistemas Satelitais para Satélites de Órbitas Baixas | Relatório com prospecção de potenciais fornecedores para os itens que compõem a bancada de integração e o segmento solo | 465631.65 | 663172.35 | 282201 | 2018-06-30 | 2018-07-31 | 2018-08-14 | 2018-10-08 | 1 | 100 | Sim | 2018-10-08
PEMB-1805.0001 | 1 | Desenvolvimento e Validação de Sistemas Satelitais para Satélites de Órbitas Baixas | Plano de projeto aprovado pelo cliente em ata de reunião e kick-off. Seleção do fornecedor da câmera embarcada | 75340.65 | 107303.35 | 45661 | 2018-05-21 | 2018-06-29 | 2018-05-21 | 2018-08-13 | 1 | 100 | Sim | 2018-08-13
PCIM-1802.0073 | 3 | Processo de manufatura para briquetagem de matérias-primas para uso em fornos tecnored | Descritivo dos resultados de desgaste realizados em laboratório. | 392339.53 | 205206.93 | 0 | 2019-07-03 | 2021-01-22 | 2019-07-03 | 2021-01-22 | 2 | 100 | Não | 2021-01-22 | A continuidade do projeto estava em discussão com o cliente.
PCIM-1802.0073 | 2 | Processo de manufatura para briquetagem de matérias-primas para uso em fornos tecnored | Documento com definição de revestimentos, desenvolvimento de princípios de solução para rolos piloto, monitoramento de viabilidade econômica do processo; Relatório técnico como descritivo da metodologia de simulação numérica. | 938000 | 1585514.52 | 655323.37 | 2019-03-20 | 2019-07-01 | 2019-03-20 | 2019-07-01 | 1 | 100 | Não | 2019-07-01 | Data: 11/07/2019 - A macroentrega 4 foi executada pelo Cimatec em primeira emissão e nesse momento estão ocorrendo discussões técnicas entre a tecnored e o Cimatec para finalizar a elaboração dos documentos. Diante do exposto, consideramos que o projeto está com Status em andamento.
PCIM-1802.0073 | 1 | Processo de manufatura para briquetagem de matérias-primas para uso em fornos tecnored | Plano de gerenciamento do projeto; Relatório técnico com mapeamento tecnológico, busca de patentes e estado da arte.. | 689483.6 | 824086.28 | 315240.58 | 2018-06-15 | 2019-03-11 | 2018-06-15 | 2019-03-19 | 1 | 100 | Não | 2019-08-30 | .
PIFC-1807.0035 | 4 | HEALTH OF THINGS - Uma Solução para a Assistência Domiciliar em Saúde baseada na TV Digital e em Internet das Coisas | Desenvolvimento da camada de aplicações para o protótipo (aplicativos residente e mobile) e integração com o NextSAUDE, na perspectiva do HEALTH OF THINGS. Início da prova de conceito do protótipo de hardware e aplicativos, versão “full” Next do HEALTH OF THINGS. Integração de todos módulos desenvolvidos com testes finais dos protótipos. Elaboração de Relatórios e Apresentação do produto. Finalização do Projeto. Finalização do Projeto | 15000 | 5388.89 | 36522 | 2019-05-01 | 2019-10-18 | 2019-05-01 | 2019-10-18 | 1 | 100 | Não | 2019-10-18
PIFC-1807.0035 | 3 | HEALTH OF THINGS - Uma Solução para a Assistência Domiciliar em Saúde baseada na TV Digital e em Internet das Coisas | Desenvolvimento e melhorias na camada de firmware e testes do hardware do TV METAL na perspectiva do HEALTH OF THINGS. Início da prova de conceito do protótipo de hardware e aplicativos, versão stand-alone do HEALTH OF THINGS. | 15000 | 5388.89 | 30435 | 2018-12-01 | 2019-04-30 | 2018-12-01 | 2019-04-30 | 1 | 100 | Não | 2019-06-27
PIFC-1807.0035 | 2 | HEALTH OF THINGS - Uma Solução para a Assistência Domiciliar em Saúde baseada na TV Digital e em Internet das Coisas | Dimensionamento do protótipo, levantamento de funcionalidades, componentes, equipamentos e softwares para integração. Análise das experiências obtidas nos projetos NextSAUDE e TV METAL. | 15000 | 12388.89 | 6087 | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 1 | 100 | Não | 2018-12-01
PIFC-1807.0035 | 1 | HEALTH OF THINGS - Uma Solução para a Assistência Domiciliar em Saúde baseada na TV Digital e em Internet das Coisas | Definição do Projeto, planejamento, implantação de ferramentas de gestão de projetos, definição dos requisitos técnicos do protótipo, alinhamento das expectativas. | 15000 | 12388.89 | 18261 | 2018-07-19 | 2018-10-31 | 2018-07-19 | 2018-10-31 | 1 | 100 | Não | 2018-11-01
PCPQ-1806.0037 | 4 | Interferômetro para equipamento de sensoriamento e monitoração de vibrações em fibras ópticas monomodo | Transferência de tecnologia. | 44830 | 66565 | 24450 | 2019-05-16 | 2019-06-21 | 2019-08-08 | 2020-02-21 | 2 | 100 | Sim | 2020-02-28
PCPQ-1806.0037 | 3 | Interferômetro para equipamento de sensoriamento e monitoração de vibrações em fibras ópticas monomodo | Relatório de testes | 44830 | 66565 | 24450 | 2018-10-16 | 2019-05-15 | 2019-03-18 | 2019-08-16 | 2 | 100 | Não | 2019-09-30
PCPQ-1806.0037 | 2 | Interferômetro para equipamento de sensoriamento e monitoração de vibrações em fibras ópticas monomodo | Hardware eletrônico Hardware mecânico Códigos fonte | 44830 | 66565 | 24450 | 2018-08-17 | 2018-10-15 | 2018-09-12 | 2019-03-15 | 2 | 100 | Sim | 2019-03-15 | término previsto final de out/18
PCPQ-1806.0037 | 1 | Interferômetro para equipamento de sensoriamento e monitoração de vibrações em fibras ópticas monomodo | Caderno de testes | 44830 | 66565 | 24450 | 2018-07-16 | 2018-08-16 | 2018-07-16 | 2018-09-11 | 1 | 100 | Não | 2018-10-15 | aguardando aceite do cliente
PCPQ-1807.0038 | 3 | Rede de Sensoriamento de Curto Alcance | - Documento de Definição do Bluetooth Profile; - Documento de Definição de API para Integração de Rede Mesh com Bluetooth Low Energy; - Documento de Definição de Arquitetura Basica com integração de Rede Mesh com Bluetooth Low Energy; - Documentação de Definição de Arquitetura do blockchain; - Implementação de funcionalidades de Segurança de Transmissão EDFE; - Implementação de Mecanismo de bring up de ambiente virtual; - Adaptações e atualizações do sistema Zephyr a versão 1.13.0. | 35797.5 | 118718.75 | 23865 | 2019-01-02 | 2020-02-04 | 2019-01-02 | 2020-04-14 | 1 | 100 | Sim | 2020-03-30 | Alteração de valores e recursos e datas de término em função do Aditivo 01.
PCPQ-1807.0038 | 2 | Rede de Sensoriamento de Curto Alcance | - Documento de casos de uso e requisitos (protocolo BLE); | 67912.5 | 54131.25 | 45275 | 2018-11-01 | 2018-12-28 | 2018-11-01 | 2018-12-28 | 1 | 100 | Não | 2018-12-28 | Alteração de valores e recursos em função do Aditivo 01.
PCPQ-1807.0038 | 1 | Rede de Sensoriamento de Curto Alcance | - Documento contendo os requisitos e código fonte do firmware do dispositivo. | 75300 | 125500 | 50200 | 2018-07-23 | 2018-10-31 | 2018-09-03 | 2018-10-31 | 1 | 100 | Não | 2018-10-31
PINA-1806.0029 | 3 | Sistemas de monitoramento de piscinas | •Documento da arquitetura do sistema desenvolvido contendo arquitetura do hardware, software embarcado e software aplicativo web servidor, com informações dos sensores e bombas dosadoras de produtos químicos definidos para o sistema e indicação de fornecedores dos componentes utilizados no projeto e fornecedores para montagem do hardware, •Documentação do hardware desenvolvido contendo esquema elétrico, layout, gerber e lista de materiais, •Código fonte e arquivo binário do software embarcado desenvolvido, •Código fonte do software aplicativo web servidor, •Software aplicativo web servidor e banco de dados publicado na nuvem em ambiente de relevância, •Documento tutorial contendo as instruções para a preparação e publicação do software aplicativo web servidor e banco de dados na nuvem, •Manual de ajuda do software aplicativo web servidor em formato PDF, acessível através da página web. | 71950 | 104300 | 54800 | 2019-04-23 | 2019-05-21 | 2019-04-23 | 2019-05-21 | 2 | 100 | Não | 2019-12-13 | Replanejamento realizado junto ao cliente conforme reuniões de alinhamento e adendo realizado ao projeto.
PINA-1806.0029 | 2 | Sistemas de monitoramento de piscinas | •Um protótipo do hardware com software embarcado gravado com as funcionalidades desenvolvidas, para ser instalado no ambiente de relevância, •Aplicação web servidor disponível no servidor do ambiente de testes do projeto na nuvem, para ser utilizado no ambiente de relevância. | 150000 | 223200 | 55000 | 2018-09-15 | 2019-04-22 | 2018-09-15 | 2019-04-22 | 2 | 100 | Não | 2019-04-24 | Replanejamento realizado junto ao cliente conforme reuniões de alinhamento e adendo realizado ao projeto.
PINA-1806.0029 | 1 | Sistemas de monitoramento de piscinas | •Documento de arquitetura do sistema contendo a arquitetura do hardware, software embarcado e software aplicativo web servidor, com informações dos sensores, bombas dosadoras de produtos químicos definidos para o sistema e estimativa macro, contendo os principais componentes de hardware, de custo de fabricação do protótipo de hardware previsto para o projeto, •Documento de requisitos de hardware, software embarcado e software aplicativo web servidor. | 80000 | 130000 | 45750 | 2018-07-16 | 2018-09-14 | 2018-07-16 | 2018-09-14 | 1 | 100 | Não | 2018-09-19 | Documentação para prorrogação do prazo do projeto está em processo de assinatura pelo cliente.
PLAM-1806.0008 | 2 | Desenvolvimento de metodologia para cálculo de tensões em Sistema de Cabeça de Poço Submarina | Relatório contendo os resultados dos testes escala real e do tratamento de dados. | 633246.26 | 1620221.9 | 75250.69 | 2019-07-16 | 2022-12-14 | 2020-08-03 |  | 1 | 62 | Não
PLAM-1806.0008 | 1 | Desenvolvimento de metodologia para cálculo de tensões em Sistema de Cabeça de Poço Submarina | Relatório contendo: Modelo Numérico Computacional Projeto bancada de testes em escala real | 2941191.76 | 7525324.04 | 349511.3 | 2018-07-16 | 2019-07-15 | 2018-07-16 | 2020-07-31 | 1 | 100 | Não |  | Documento "Aceite de Macro entrega" enviado à Petrobras para assinatura.
PLAM-1805.0007 | 3 | Sistema de Monitoramento Estrutural de Ativos | Relatório de resultados do pacote B e relatórios finais Análise de defeitos tipo trincas internas. •Ensaios de Influência de Campos Eletromagnéticos; •Ensaios de Avaliação de Sensor Não-Permanente; •Ensaios de Avaliação de Sensor Permanente; •Ensaios de Sensibilidade a Temperatura; •Ensaios de Sensibilidade a Vibração; •Ensaios de Transferência de Calibração; •Ensaio de Proximidade de Materiais. Análise de defeitos tipos corrosão e trincas externas. •Ensaios de Influência de Campos Eletromagnéticos; •Ensaios de Avaliação de Sensor Não-Permanente; •Ensaios de Avaliação de Sensor Permanente; •Ensaios de Sensibilidade a Temperatura; •Ensaios de Sensibilidade a Vibração; •Ensaios de Transferência de Calibração; •Ensaio de Proximidade de Materiais; | 10000 | 18686.44 | 20000 | 2018-12-11 | 2019-04-30 | 2018-12-11 | 2019-04-30 | 1 | 100 | Não | 2020-10-21
PLAM-1805.0007 | 2 | Sistema de Monitoramento Estrutural de Ativos | WBE 2.4.1 Relatorio Pacote A Análise de defeitos tipo corrosão interna – revestimentos finos (< 20 mm) •Ensaios de Influência de Campos Eletromagnéticos •Ensaio de Proximidade de Materiais; •Ensaios de Avaliação de Sensor Permanente; •Ensaios de Sensibilidade a Vibração; •Ensaios de Sensibilidade a Temperatura; •Ensaios de Transferência de Calibração | 92284.29 | 61522.86 | 30000 | 2018-09-19 | 2018-12-10 | 2018-09-19 | 2018-12-10 | 1 | 100 | Não | 2018-12-10
PLAM-1805.0007 | 1 | Sistema de Monitoramento Estrutural de Ativos | WBE 1.3 Plano de Projeto Pesquisa de estado da arte, composta por um compilado de artigos de pesquisas na área que explicam o que é a técnica de correntes parasitas e a tecnologia MWM, bem como quais os caminhos em que as pesquisas sobre o assunto estão seguindo e quais as possibilidades da técnica. Validação da Matriz de Testes: verificação por parte da EMBRAER da matriz de testes proposta para dar início aos ensaios previstos no Plano de Trabalho. Manufatura de CDPs e Adaptação Laboratorial: os CDPs doram fornecidos pela SUBSEA7. Os defeitos, incluindo as trincas internas foram manufaturados sob-responsabilidade e nas dependências do UFRGS-LAMEF, e seu controle dimensional foi realizado através de técnica de ultrassom. Treinamento da Equipe: a equipe laboratorial foi treinada para realizar os ensaios dentro das normas e com os procedimentos adequados. O treinamento foi fornecido pela EMBRAER. | 154963.94 | 10309.3 | 0 | 2018-08-22 | 2018-11-22 | 2018-05-22 | 2018-06-01 | 1 | 100 | Não | 2018-06-04
PDCC-1807.0006 | 4 | Solução Inteligente para Gestão em Terapia Intensiva | Módulo que efetuará a gestão das UTIs de maneira holística e inteligente. | 16347.47 | 15946.9 | 17079.7 | 2019-03-01 | 2019-06-24 | 2019-03-01 | 2019-06-24 | 2 | 100 | Não | 2019-06-25
PDCC-1807.0006 | 3 | Solução Inteligente para Gestão em Terapia Intensiva | Módulo que efetuará a recomendação de intervenções e terapias de maneira inteligente. | 44578.02 | 105000 | 17079.7 | 2018-12-03 | 2019-02-28 | 2018-11-22 | 2019-02-28 | 1 | 100 | Não | 2019-02-28
PDCC-1807.0006 | 2 | Solução Inteligente para Gestão em Terapia Intensiva | Módulo que efetuará a antecipação de resultados associados aos pacientes das UTIs. | 15946.89 | 15946.89 | 17079.7 | 2018-10-01 | 2018-11-21 | 2018-10-01 | 2018-11-21 | 1 | 100 | Não | 2018-11-23
PDCC-1807.0006 | 1 | Solução Inteligente para Gestão em Terapia Intensiva | Módulo para efetuar a adaptação de domínio e transferência de aprendizado levando-se em conta diferentes tipos de UTI. | 108883.08 | 174355.26 | 17079.7 | 2018-08-01 | 2018-09-28 | 2018-08-01 | 2018-09-28 | 1 | 100 | Não | 2018-10-02
PCOP-1806.0013 | 2 | Viabilidade Técnica Preliminar da Mineração Submarina de Areia na Baía da Guanabara | Projeto Conceitual do protótipo da embarcação Projeto Conceitual da usina de beneficiamento dos minerais Caracterização hidrodinâmica e ambiental preliminar | 34432.88 | 6489.79 | 42291.95 | 2018-11-02 | 2019-04-02 | 2018-11-15 | 2019-06-10 | 2 | 100 | Sim | 2019-06-17
PCOP-1806.0013 | 1 | Viabilidade Técnica Preliminar da Mineração Submarina de Areia na Baía da Guanabara | Especificações técnicas preliminares do protótipo da embarcação Especificações técnicas preliminares da usina de beneficiamento dos minerais | 306648.92 | 42489.8 | 28194.63 | 2018-07-01 | 2018-11-01 | 2018-08-01 | 2018-11-14 | 2 | 100 | Sim | 2018-11-30 | Empresa - Na assinatura do contrato a empresa irá desembolsar R$ 24.489,90 e ao final da etapa I R$ 18.000,00 Embrapii - Na assinatura do contrato, perante desembolso da empresa, a Embrapii irá desembolsar R$ 206.648,92 e ao final da etapa I R$ 100.000,00
PLIG-1806.0002 | 3 | Desenvolvimento de metodologia para uso de metalurgia física no modelamento do laminador PQF | SIMULAÇÃO DO PROCESSO PQF, DA ROTA COMPLETA DE PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO METALOGRÁFICA Nas simulações do processo PQF serão utilizados os parâmetros reais de laminação, analisando a influência da taxa de resfriamento, do tempo entre passes, da distribuição das deformações por cadeira e nos rolos de trabalho. Além das simulações especificas para o laminador PQF será estudado o comportamento do material em toda a linha de produção. Essa simulação visa obter a curva tensão x deformação para todas as etapas de conformação e observar seu desenvolvimento em cada situação. Serão realizadas simulações para obtenção de amostras para avaliações metalográficas da variação da microestrutura em diferentes etapas do processo. | 61017.28 | 34233.98 | 65671.52 | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 2 | 100 | Não | 2019-05-31
PLIG-1806.0002 | 2 | Desenvolvimento de metodologia para uso de metalurgia física no modelamento do laminador PQF | LEVANTAMENTO DE CURVAS DE FLUXO PARA AJUSTE DO MODELO DE TENSÕES EVOLUTIVAS A determinação das curvas de tensão x deformação será feita para cada um dos três aços em estudo, utilizando faixas de temperatura e taxas de deformação mais próximas do schedule do laminador PQF, estabelecendo as relações destes parâmetros com as forças requeridas. | 25979.41 | 67291.2 | 23400 | 2018-12-03 | 2019-03-31 | 2018-11-22 | 2019-03-29 | 2 | 100 | Não | 2019-04-01
PLIG-1806.0002 | 1 | Desenvolvimento de metodologia para uso de metalurgia física no modelamento do laminador PQF | VISÃO GERAL DO COMPORTAMENTO A QUENTE Esta primeira etapa de ensaios será utilizada para conhecimento dos resultados do equipamento Gleeble em relação ao comportamento termomecânico do aço fornecido pela VSB. Propõe-se comparar os ensaios por torção e compressão para selecionar o método mais adequado para simulação e modelamento do processo. | 24215.91 | 25978.5 | 5850 | 2018-06-15 | 2018-11-30 | 2018-07-16 | 2018-11-21 | 1 | 100 | Sim | 2018-11-21 | A primeira macroentrega do Projeto Embrapii Vallourec encontra-se em atraso devido ao não envio de amostras por parte da empresa Vallourec para a realização de ensaios propostos no plano de trabalho do projeto. Abaixo segue um e-mail enviado pelo engenheiro Hudson da Vallourec no dia 10 de Agosto que retratava este caso. Até o momento (14/09) ainda continuamos sem receber as amostras, mas estamos em contato com a empresa para resolver isto o mais breve possível. ------------------------------- QUEIROZ Hudson Túlio, boa tarde. Sou da equipe do Henrique Rohlfs na VSB e gostaria de te dar um retorno a respeito do atraso no cronograma acordado entre vocês para o projeto de modelamento do laminador PQF. No mês de Junho ajudei o Henrique a fabricar as amostras de compressão e torção do aço P29HBV, e acredito que todas elas já estejam com você, correto? As próximas amostras a serem entregues a vocês serão as do aço P30 HBV. De acordo com o nosso planejamento interno, iríamos laminar esse aço nos primeiros dias de Agosto, o que nos permitiria entregar as amostras no prazo pré-estabelecido. Entretanto, a laminação da VSB passou por um período de parada de produção por duas semanas, a qual atrasou um pouco nosso cronograma. Além disso, o produto que produzimos com o aço P30 HBV não é produzido frequentemente, se comparado com outros aços da planta, o que faz as oportunidades de recolhimento de material serem mais escassas. Por fim, gostaria de reforçar que assim que o Henrique voltar de férias (20/08) ele entrará em contato com você para marcarem uma reunião de atualização do cronograma do projeto. Qualquer dúvidas, me coloco à disposição. Atenciosamente, Hudson QUEIROZ Tecnologia e engenharia de processos-Laminação ¦ Rolling mill technology and process engineering Engenheiro ¦ Engineer Cel.: +55 31 9 7121 8700 www.vallourec.com/br 1515598236321_Outlook-1485954130.png **Ainda estamos aguardando o envio das amostras pela empresa Vallourec para dar continuidade ao projeto. A empresa teve algumas atividades que impossibilitaram a entrega das amostras no tempo certo. O engenheiro Henrique Rohlfs da Vallourec responsável pelo projeto pretende entregar as amostras até o dia 15/11/2018. Agendada reunião com a empresa Vallourec para a próxima segunda-feira 12/11 quando serão entregues as amostras para continuação das atividades que ainda estão em estágio inicial. Acordamos o replanejamento do cronograma e conforme realocação da equipe interna do Instituto, conseguiremos finalizar o projeto dentro do prazo global, 13/03/19.
PLIG-1805.0001 | 3 | Galvanização de arames com liga Zn-Al-Mg por imersão simples utilizando fluxo a base de Bismuto | SEGUNDA RODADA DE TESTES Nesta rodada, serão feitos ajustes finos nos parâmetros operacionais estabelecidos na primeira rodada de testes, objetivando validar em ambiente de laboratório o processo experimental de galvanização de arames por simples imersão para ser testado em escala industrial. Os resultados de todas as etapas serão analisados e será redigido um relatório final. | 47124.26 | 0 | 17786.56 | 2019-03-04 | 2019-07-12 | 2019-04-25 | 2019-07-09 | 1 | 100 | Não | 2019-07-09
PLIG-1805.0001 | 2 | Galvanização de arames com liga Zn-Al-Mg por imersão simples utilizando fluxo a base de Bismuto | PRIMEIRA RODADA DE TESTES Nesta etapa serão realizados testes de galvanização de arames simulando parâmetros operacionais, visando melhoria da aderência da camada de zinco sobre o aço. Após a realização da galvanização dos arames, serão feitos ensaios de enrolamento, gramatura e análises da microestrutura das camadas galvanizadas. | 14459.7 | 28465.11 | 13382.97 | 2018-12-26 | 2019-04-08 | 2018-12-26 | 2019-04-08 | 3 | 100 | Sim | 2019-04-09 | Houve atraso na data de entrega da segunda Macroentrega, em virtude da necessidade de refazer alguns testes que tiveram resultados insatisfatórios, e ainda, atraso da empresa parceira no retorno das informações necessárias para realização dos novos testes.
PLIG-1805.0001 | 1 | Galvanização de arames com liga Zn-Al-Mg por imersão simples utilizando fluxo a base de Bismuto | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ADAPTAÇÃO DA PLANTA PILOTO Nesta primeira etapa será feita a adaptação do atual sistema de raspagem de liga da planta piloto de galvanização, que é composto por gaxetas, e que deverá ser trocado por um sistema de sopro de nitrogênio para fazer um melhor controle da camada galvanizada. Três toneladas da liga Zn3,5%Al3,0%Mg desenvolvida será fornecida pela Nexa Resources para os testes de galvanização. Os fluxos (Fluxo Bi 1, Fluxo Bi 2, Fluxo Bi 3 e Tensoativo), a base de Bismuto, serão desenvolvidos por um fabricante nacional ou importados pela Nexa Resources. Serão realizados dois testes preliminares de galvanização seguidos de caracterização dos arames por ensaios de enrolamento, de gramatura e microscopia eletrônica. | 0 | 51534.89 | 11998.39 | 2018-05-18 | 2018-12-21 | 2018-07-23 | 2018-12-21 | 1 | 100 | Sim | 2019-01-09 | Para a realização do projeto a empresa Nexa Resources realizou a importação de fluxos (Fluxo Bi 1, Fluxo Bi 2, Fluxo Bi 3 e Tensoativo), a base de Bismuto, e até o presente momento (26/09/2018) ainda não recebemos estes fluxos em nossa Unidade para o inicio dos trabalhos. Assim que recebermos os fluxos podemos dar inicio as atividades dos projetos. Estamos em contato direto com a empresa acompanhando o andamento da situação. Recebemos na data de hoje (05/11/2018) o fluxo e os arames que estavam em atraso para iniciar as atividades do projeto. A partir de agora as atividades poderão ser iniciadas. Cronograma replanejado. Finalizaremos o projeto dentro do prazo global 18/05/19. Macroentrega finalizada em 21/12/2018. Devido ao recesso de final de ano, ainda aguardamos assinatura do Termo de Aceite pela Empresa Parceira. Termo de Aceite assinado recebido e já anexado na plataforma.
PELE-1807.0002 | 5 | EMBRAPII - Projeto Baterias de Estado Sólido – CBMM | GEP5. Montagem do protótipo de bateria de estado sólido GEP5.1. Testes elétrico e validação do protótipo de laboratório Input: 1) Compóstio Anodo/Eletrólito/Catodo Sinterizados Output: 1) Validação da Bateria protótipo; 2) Relatório Final de resultados | 51526.79 | 36277.05 | 44484.54 | 2020-05-01 | 2020-07-11 | 2020-05-21 |  | 1 | 100 | Não | 2020-07-11
PELE-1807.0002 | 4 | EMBRAPII - Projeto Baterias de Estado Sólido – CBMM | GEP4. Conformação dos componentes Ânodo/Eletrólito/Cátodo por Spark Plasma Sintering - SPS GEP4.1. Preparação dos compósitos para meias células anodo/eletrólito, catodo/eletrólito e célula inteira anodo/eletrólito/cátodo via SPS Input: 1) Compósito PÓ Anodo/Eletrólito/Catodo Output: 1) Compositos Sinterizados por SPS GEP4.2. Tratamento térmico do material compósitos para meias células anodo/eletrólito, catodo/eletrólito e célula inteira anodo/eletrólito/cátodo Input: 1) Pó do Composito moido e homogeneo Output: 1) Pó do Copósito tratado termicamente GEP4.3. Otimização de parâmetros técnicos e Sinterização dos materiais compósitos via SPS; Input: 1) Pó do Compósito com tratamento térmico Output: 1) Compósito em pellets nanoestruturado GEP4.4. Caracterização físico-química e eletroquímica do material compósito produzidos pelo processo de SPS; Input: 1) Pellets do Compósito sinterizado Output: 1) Caracterização fisico-química do pellets nanoestruturado do Compósito | 38580.54 | 33443.82 | 17987.69 | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 2020-03-01 | 2020-05-20 | 1 | 100 | Não | 2020-05-20 | termino previsto para 20/05/2020
PELE-1807.0002 | 3 | EMBRAPII - Projeto Baterias de Estado Sólido – CBMM | GEP3: Cátodo LiCoPO4 (LCP) comercial componentes da Bateria de tudo estado sólido a base de lítio GEP3.1. Caracterização físico-química do pó de LiCoPO4 Input: 1) Ânodo LiCoPO4 (LCP) comercial Output: 1) Caracterização do pó do Catodo LiCoPO4 (LCP) comercial GEP3.2. Otimização de parâmetros técnicos para a produção dos pellets cerâmicos do LiCoPO4 via SPS Input: 1) Pellets do Catado LiCoPO4 (LCP) sinterizado Output: 1) caracterização fisico-química do pellets nanoestruturado do Catodo LiCoPO4 (LCP) GEP3.3. Caracterização físico-química e elétrica dos pellets do LiCoPO4 comercial; Input: 1) Pellets do Catodo LiCoPO4 sinterizado Output: 1) caracterização fisico-química do pellets nanoestruturado do Catodo LiCoPO4 | 86640.81 | 231887.65 | 50704.8 | 2019-11-01 | 2020-02-29 | 2019-11-01 | 2020-02-29 | 1 | 100 | Não | 2020-02-29 | etapa iniciada conforme planejamento no plano de trabalho
PELE-1807.0002 | 2 | EMBRAPII - Projeto Baterias de Estado Sólido – CBMM | GEP2: Ânodo Li4Ti5O12 comercial componente da Bateria Toda de estado sólido a base de lítio: GEP2.1. Caracterização físico-química do Li4Ti5O12 comercial Input: 1) Ânodo Li4Ti5O12 comercial Output: 1) Caracterização do Ânodo Li4Ti5O12 comercial GEP2.2. Otimização de parâmetros técnicos para a produção dos pellets cerâmicos do Li4Ti5O12 via SPS Input: 1) Otimização dos Parametros do SPS, 2) Produção dos Pellets de Li4Ti5O12 Output: 1) Parâmetros Otimizados 2) Pellets de Li4Ti5O12 sinterizado GEP2.3. Caracterização físico-química e elétrica dos pellets do Li4Ti5O12 comercial Input: 1) Pellets do Anodo Li4Ti5O12 sinterizado Output: 1) caracterização fisico-química do pellets nanoestruturado do Anodo Li4Ti5O12 | 103742.92 | 83047.73 | 70804.8 | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 1 | 100 | Não | 2019-10-31 | etapa finalizada conforme planejamento e macroentrega anexada com a devida assinatura da empresa
PELE-1807.0002 | 1 | EMBRAPII - Projeto Baterias de Estado Sólido – CBMM | GEP1. Desenvolvimento do eletrólito componentes da Bateria Toda em estado sólido a base de lítio: GEP1.1. Otimização de parâmetros técnicos para a produção dos pós cerâmicos nanparticulados de Li7La3Nb2O12 via a técnica de Spray Pirólises Input: 1) Otimização dos Parametros do Spray Pirolises, 2) Produção do Li7La3Nb2O12, Output: 1) Parãmetros Otimizados 2) Li7La3Nb2O12 em pós nanoparticulado GEP1.2. Caracterização físico-química dos pós nanoparticulados de Li7La3Nb2O12 produzidos pelo processo de Spray Pirólises Input: 1) pó de Li7La3Nb2O12 nanparticulado Output: 1) caracterização fisico-química do pó nano do Li7La3Nb2O12 GEP1.3. Otimização de parâmetros técnicos para a produção dos pellets cerâmicos densos do Li7La3Nb2O12 via SPS; Input: 1) Otimização dos Parametros do SPS, 2) Produção dos Pellets de Li7La3Nb2O12, Output: 1) Parãmetros Otimizados 2) Pellets de Li7La3Nb2O12 sinterizados GEP1.4. Caracterização físico-química e eletroquímica dos pellets nanoestruturados do Li7La3Nb2O12 produzidos pelo processo de SPS Input: 1) Pellets de Li7La3Nb2O12 sinterizado Output: 1) caracterização fisico-química do pellets nanoestruturado do Li7La3Nb2O12 | 301861.88 | 215343.75 | 398371.11 | 2018-07-11 | 2019-06-30 | 2018-07-11 | 2019-06-30 | 1 | 100 | Não | 2019-06-30 | Finalizada a 1ª Macro entrega
PCIM-1806.0074 | 3 | Handy Met II | Testes de protótipos funcionais em ambiente laboratorial ou relevante | 91860 | 91860 | 91860 | 2019-12-23 | 2020-09-28 | 2019-12-23 | 2020-09-28 | 3 | 100 | Não | 2020-09-28 | Projeto em fase de aditamento de prazo. data prevista de termino da execução : 24/03/2020 Data de atualização da informação 10/03/2020: Data de finalização do projeto replanejado. Projeto está em fase de aditamento de prazo: data prevista de término da execução: 28/09/2020 Data de atualização: 08/09/20 - Projeto atualizado com o aditivo III, data de finalização replanejada.
PCIM-1806.0074 | 2 | Handy Met II | Projeto de engenharia detalhado em arquivo 3D; Documentação técnica para construção de protótipos | 114825 | 114825 | 114825 | 2019-07-05 | 2019-12-20 | 2019-07-05 | 2019-12-20 | 4 | 100 | Não | 2019-12-20 | Projeto em fase de aditamento de prazo. Data de atualização 07/10/19 - Aditivo de prazo e custo em trâmite de assinatura. M2 do projeto com previsão de finalizar em 13/03/20 com o percentual de avanço em 10%. As datas e percentuais serão atualizadas quando o aditivo chegar assinado.
PCIM-1806.0074 | 1 | Handy Met II | Plano de gerenciamento de projeto; relatório com requisitos técnicos , resultados de análise de similares e busca de anterioridade | 137790 | 137790 | 137790 | 2019-01-02 | 2019-07-04 | 2019-01-02 | 2019-07-04 | 3 | 100 | Não | 2019-07-04 | projeto em fase de aditamento de prazo. 07/06 - Elaboração do relatório informacional / conceitual
PLAS-1708.0001 | 6 | FERRAMENTARIA 4.0: DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO, DO FERRAMENTAL À SOLDAGEM UTILIZANDO TECNOLOGIAS A LASER | Subprojeto A1 - New Die Adjustment Concept Fully Automatic - Phase 2 WP A1.3: Experimentos fundamentais em ambiente laboratorial Entregável: Relatório com detalhamento dos procedimentos e resultados dos testes em ambiente laboratorial. WP A1.4: Integração dos novos sensores com o sistema CAD/CAM Entregável: Segunda versão do algoritmo de reconstrução de superfícies complexas para regiões internas à matriz (regiões de produto). WP A1.5: Desenvolvimento da matriz de superfícies complexas Entregável: Ferramental para prensa excêntrica de pequeno porte fabricado, bem como desenhos de projeto e documentações de fabricação. WP A1.6: Experimentos em ambientes relevantes Entregável: Relatório com detalhamento dos procedimentos e resultados dos testes em ambientes relevantes contendo a conclusão quanto à viabilidade do uso da tecnologia selecionada para a medição de espaçamento em superfícies complexas e a compilação de melhorias efetuadas no sensor piezo-resistivo desenvolvido na primeira fase do projeto. Subprojeto A2 - Laser Manufacturing-based Tool and Die Adaptation - Phase 1 WP A2.4: Caracterização dos revestimentos Entregável: Relatório de caracterização de materiais pós-processo. WP A2.5: Seleção do pó metálico e parâmetros de deposição Entregável: Relatório final sobre a viabilidade da aplicação de pós comerciais para a deposição de camadas finas e de boa aderência a substratos | 449955 | 675000 | 225045 | 2019-01-18 | 2019-07-18 | 2019-01-18 | 2019-05-18 | 1 | 100 | Não | 2019-05-18
PLAS-1708.0001 | 5 | FERRAMENTARIA 4.0: DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO, DO FERRAMENTAL À SOLDAGEM UTILIZANDO TECNOLOGIAS A LASER | Subprojeto A1 - New Die Adjustment Concept Fully Automatic - Phase 2 WP A1.1: Desenvolvimento de equipamentos e sensores Entregável: Revisão bibliográfica sobre sensores para medição de espaçamento. WP A1.2: Planejamento e desenvolvimento de experimentos Entregável: Relatório contendo o planejamento experimental detalhado. Subprojeto A2 - Laser Manufacturing-based Tool and Die Adaptation - Phase 1 WP A2.2: Caracterização de materiais pré-processo Entregável: Relatório de caracterização de materiais pré-processo WP A2.3: Planejamento de experimentos e testes de deposição Entregável: Matriz de experimentos e documentação dos testes de deposição realizados. Subprojeto B - New Die Tryout Concept - Phase 2 WP B2: Preparação de infraestrutura para ensaios Entregável: Desenhos e documentos de fabricação dos dispositivos e ferramentais desenvolvidos. Plano de utilização do sensor de draw-in desenvolvido na primeira fase do projeto nos ensaios fundamentais de estampagem. Subprojeto C1 - Snake Robot for Laser Welding - Phase 2 WP C1.2: Integração de fibra e cabeçote laser ao Snake Robot Entregável: Snake Robot integrado com equipamentos para conduzir o feix | 269973 | 405000 | 135027 | 2018-09-18 | 2019-01-18 | 2018-09-18 | 2019-01-18 | 1 | 100 | Não | 2019-01-18
PLAS-1708.0001 | 4 | FERRAMENTARIA 4.0: DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO, DO FERRAMENTAL À SOLDAGEM UTILIZANDO TECNOLOGIAS A LASER | 1.1Etapa de iniciação e planejamento Entrega: Plano de gerenciamento de projeto 1.2Definição de requisitos, revisões bibliográficas e planejamentos experimentais: Subprojeto A2 - Laser Manufacturing-based Tool and Die Adaptation - Phase 1 WP A2.1: Revisão bibliográfica e levantamento de ligas comerciais Entregável: Revisão bibliográfica sobre revestimentos metálicos a laser para ferro fundido e levantamento de pós comercialmente disponíveis para estudo no projeto. Subprojeto B - New Die Tryout Concept - Phase 2 WP B1: Planejamento de experimentos de estampagem e inspeção Entregável: Revisão bibliográfica com definição de fatores e respostas esperadas nos ensaios fundamentais de estampagem. Subprojeto C1 - Snake Robot for Laser Welding - Phase 2 WP C1.1: Definição de parâmetros de soldagem Entregável: Relatório contendo a revisão bibliográfica, matriz de experimentos, documentação dos testes de soldagem e parâmetros de processamento. Subprojeto C2 - Snake Robot for Spot Weld Inspection Activities - Phase 2 WP C2.1: Geração de base de dados para juntas tipo I Entregável: Relatório contendo os descritivos de experimentos e banco de dados gerado para juntas tipo I. Subprojeto D - Eagle Eyes System - Phase 2 WP D1: Relatório de análise da POC e revisão dos requisitos Entregável: Relatório contendo atualização da revisão bibliográfica, definição de novos requisitos de projeto e estudos referentes | 179982 | 270000 | 90018 | 2018-05-18 | 2018-09-18 | 2018-05-18 | 2018-09-18 | 1 | 100 | Não | 2018-09-18
PIFG-1806.0001 | 5 | Sistema de gestão agrícola com controle do manejo, custos e rentabilidade | Se trata da etapa final onde o sistema será entregue após o relatório final de uso (com todos os testes e validações dos 10 produtores em safra e safrinha). Momento onde será iniciado o processo de registro de software. | 56086.18 | 15705.31 | 34949.71 | 2019-12-01 | 2020-05-10 | 2020-01-06 | 2020-05-10 | 1 | 100 | Não | 2020-05-11
PIFG-1806.0001 | 4 | Sistema de gestão agrícola com controle do manejo, custos e rentabilidade | Na macroentrega 4 – em conjunto com funcionários das propriedades rurais será realizado uma verificação dos ajustes realizados pela equipe desenvolvedora. Em seguida, o sistema continuará sendo utilizado no processo de abastecimentos com dados relativos a safrinha (custo e manejo) e análise de relatórios. Após o período de encerramento da safra, um novo relatório será elaborado referente a análise dos relatórios emitidos pelo sistema e quanto a eficiência na identificação de gastos irregulares do manejo entre as propriedades cadastradas. | 25234.38 | 8374.62 | 58583.25 | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 2019-07-03 | 2019-12-30 | 1 | 100 | Sim | 2019-12-30 | Por problemas de atrasos no início do projeto com a contratação dos bolsistas houve um atraso na entrega desta macroentrega.
PIFG-1806.0001 | 3 | Sistema de gestão agrícola com controle do manejo, custos e rentabilidade | Melhorias e correções do sistema. A equipe desenvolvedora analisará o relatório de uso do sistema entregue na macroentrega 2 e efetua os devidos ajustes e melhorias solicitadas. Relatório de melhorias e adequações de possíveis erros do sistema. | 24381.82 | 8091.68 | 11916.65 | 2019-01-02 | 2019-01-31 | 2019-05-10 | 2019-07-02 | 1 | 100 | Não | 2019-07-02 | Por problemas de atrasos no início do projeto com a contratação dos bolsistas houve um atraso na entrega desta macroentrega.
PIFG-1806.0001 | 2 | Sistema de gestão agrícola com controle do manejo, custos e rentabilidade | Se trata da implantação do sistema onde será abastecido com os dados que serão coletados a cada etapa do manejo nas 10 propriedades que farão parte nesta fase de validação (safra). Após implantação e uso, diversos relatórios serão gerados onde, juntamente com os funcionários de cada propriedade, será feito uma análise da eficácia do sistema na comparação de gastos do manejo entre as propriedades. Será gerado relatório de uso (erros) do e enviado à equipe desenvolvedora. | 35964.37 | 11935.63 | 35149.95 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 2019-01-08 | 2019-05-09 | 1 | 100 | Não | 2019-05-09 | Por problemas de atrasos no início do projeto com a contratação dos bolsistas houve um atraso na entrega desta macroentrega.
PIFG-1806.0001 | 1 | Sistema de gestão agrícola com controle do manejo, custos e rentabilidade | A macroentrega 1 - se refere ao desenvolvimento do sistema de gestão de propriedades rurais com recursos de integração de dados dos manejos e custos possibilitando a comparação e análise das informações de todas as propriedades cadastradas através de distintos relatórios. Seleção de 10 Produtores rurais para estudo de caso. Nesta etapa será levantado os dados de custos de cada um dos 10 participantes da implantação do sistema (dados de áreas, maquinário, compras e estoques de defensivos, funcionários etc.). Nessa etapa será entregue o levantamento de quesitos mínimos do sistema para manejo agrícola e gestão. Módulo de parâmetros e módulo de propriedades. | 85282.96 | 37892.64 | 35149.95 | 2018-07-10 | 2018-09-30 | 2018-09-01 | 2019-01-07 | 1 | 100 | Não | 2019-01-07 | Por problemas de atrasos no início do projeto com a contratação dos bolsistas houve um atraso na entrega desta macroentrega.
PIPT-1806.0025 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE PROCESSO E FORMULAÇÃO DE AGLOMERADO UTILIZANDO LIGANTE E REDUTOR RENOVÁVEIS PARA PROCESSO DE PRODUÇÃO DE ZINCO | Relatório final do projeto contendo todas as formulações testadas e os resultados obtidos, tanto de propriedades físicas como de propriedades de redução. Este relatório indicará as melhores formulações e os parâmetros do processo de aglomeração para obter tais aglomerados. | 134700.98 | 188126.27 | 114362.47 | 2019-07-02 | 2019-12-30 | 2016-07-02 | 2019-12-23 | 2 | 100 | Não | 2020-03-30
PIPT-1806.0025 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE PROCESSO E FORMULAÇÃO DE AGLOMERADO UTILIZANDO LIGANTE E REDUTOR RENOVÁVEIS PARA PROCESSO DE PRODUÇÃO DE ZINCO | Relatório de andamento do projeto ao 6° mês contendo a descrição detalhada das atividades executadas. Neste relatório será apresentada a caracterização detalhada dos aglomerados atuais, os testes em bancada para seleção de formulações e o desenvolvimento do processo de mistura e do processo de aglomeração. Estes dois últimos ainda não estarão completos. | 242695.18 | 349377.35 | 114362.47 | 2018-07-06 | 2019-06-07 | 2018-08-01 | 2019-07-01 | 2 | 100 | Sim | 2019-07-01 | Houve atraso na entrega de material por parte da empresa parceira. Provavelmente precisaremos aditar o projeto para conclusão do projeto.
PIFB-1806.0004 | 4 | Sistema de Monitoramento online da saúde do paciente | 4- Testes e validação do sistema de monitoramento: a) Testes unitários e integrados do sistema de monitoramento; b) Aprimoramento do sistema baseado nos resultados obtidos; c) Documentação do sistema; | 0 | 0 | 42710.66 | 2019-04-29 | 2019-07-29 |  |  | 1 | 75 | Não
PIFB-1806.0004 | 3 | Sistema de Monitoramento online da saúde do paciente | 3 - Desenvolvimento de módulo para aquisição de sinais vitais: a) Desenvolvimento de módulo eletrônico para monitoramento de sinais vitais; b) Integração do módulo eletrônico com sistemas para interface. | 32040 | 56688.44 | 37000 | 2019-01-29 | 2019-04-28 | 2019-01-31 |  | 1 | 75 | Sim | 2019-08-30 | Conforme informado nos tickets #12727, #12619, #12794, #11405, a data de término do PIFB-1806.0004 foi 30.01.2020 com três macroentregas, sendo a última aceita em 30.08.2019, períodos de referência anteriores à coordenação que tratou este assunto a partir de junho de 2020. Os saldos residuais nas contas EMBRAPII e Sebrae, incluindo os respectivos rendimentos, foram devolvidos em outubro de 2020, conforme comprovantes anexados no ticket #11070 e prestação de contas 2/2020. Juliano Lopes
PIFB-1806.0004 | 2 | Sistema de Monitoramento online da saúde do paciente | 2- Análise e desenvolvimento de sistema para transmissão de dados do paciente: a) Desenvolvimento de sistema modular para transmissão de dados do paciente com interação dos profissionais de saúde; b) Desenvolvimento de interface web para monitorar os dados do paciente. | 37593.34 | 16917 | 37000 | 2018-10-29 | 2019-01-28 | 2018-10-30 | 2019-01-30 | 1 | 60 | Sim | 2019-01-30
PIFB-1806.0004 | 1 | Sistema de Monitoramento online da saúde do paciente | 1 - Estudo das normas técnicas e estado da arte em monitoramento de sinais vitais: a) Estudo das normas técnicas de monitoramento de sinais vitais; b) Estudo dos equipamentos para monitoramento de pacientes; c) Estudo das técnicas para transmissão de dados dos pacientes; d) Testes de dispositivos para aquisição de sinais vitais. | 38704 | 59687.23 | 37000 | 2018-06-29 | 2018-10-28 | 2018-07-30 | 2018-10-29 | 1 | 50 | Sim | 2018-10-29
PIFC-1807.0034 | 4 | Sistema Embarcado para Monitoramento via Cloud Computing para Smart Grid em Pequenas Centrais Hidrelétricas | Pedido de Patente / Encerramento do Projeto | 0 | 0 | 13988.41 | 2019-01-06 | 2019-05-05 | 2019-02-10 | 2019-04-17 | 1 | 100 | Não | 2019-04-17
PIFC-1807.0034 | 3 | Sistema Embarcado para Monitoramento via Cloud Computing para Smart Grid em Pequenas Centrais Hidrelétricas | Instalação e integração dos protótipos na planta-piloto | 20047.03 | 20547.03 | 10491.31 | 2018-10-06 | 2019-01-05 | 2018-11-10 | 2019-02-09 | 1 | 100 | Não | 2019-04-17
PIFC-1807.0034 | 2 | Sistema Embarcado para Monitoramento via Cloud Computing para Smart Grid em Pequenas Centrais Hidrelétricas | Entrega de Protótipos | 6758 | 5708 | 3497.1 | 2018-09-06 | 2018-10-05 | 2018-10-01 | 2018-11-09 | 1 | 100 | Não | 2018-11-09
PIFC-1807.0034 | 1 | Sistema Embarcado para Monitoramento via Cloud Computing para Smart Grid em Pequenas Centrais Hidrelétricas | Arquitetura e Requisitos do Protótipo – Plant-side e Cloud-side | 8166 | 8716 | 6994.21 | 2018-07-06 | 2018-09-05 | 2018-07-06 | 2018-11-01 | 1 | 100 | Não | 2018-11-09
PIPT-1806.0027 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL COMPÓSITO PARA TAMPOS DE BUEIROS PARA A ÁREA DE SANEAMENTO | Entrega do Relatório Técnico contendo as especificações técnicas do produto já validadas, em atendimento às normas, incluindo sua classificação de aplicação. | 55309.36 | 78774 | 33520.84 | 2019-07-29 | 2019-10-28 |  |  | 1 |  | Não
PIPT-1806.0027 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL COMPÓSITO PARA TAMPOS DE BUEIROS PARA A ÁREA DE SANEAMENTO | Entrega do protótipo e relatório técnico contendo a análise preliminar do protótipo. | 143903.7 | 204953.7 | 87214.36 | 2019-01-28 | 2019-07-29 |  |  | 1 |  | Não
PIPT-1806.0027 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL COMPÓSITO PARA TAMPOS DE BUEIROS PARA A ÁREA DE SANEAMENTO | Relatório técnico contendo o resultado do estudo da busca de anterioridade em bases de dados de patentes, dos materiais possíveis de serem aplicados no produto, do desenvolvimento de formulações de compósitos e da sua caracterização técnica; identificação e estudo das normas técnicas aplicáveis ao produto, design preliminar do produto, projeto de engenharia do produto, incluindo suas especificações técnicas, classe de resistência mecânica, desenhos de engenharia, especificação e quantificação de materiais e serviços para o protótipo. | 126155.94 | 179676.64 | 76458.14 | 2018-07-27 | 2019-04-30 | 2018-07-27 | 2019-10-27 | 1 | 100 | Não | 2020-06-30 | Distrato em andamento.
PIPT-1806.0026 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE FORMULAÇÃO A BASE DE POLIURETANO PARA APLICAÇÃO EM RODA DE SKATE | Relatório Técnico apresentando os resultados do PROJETO e o protocolo de preparação da formulação que apresentar melhor resultado. | 36877.9 | 58428.36 | 33865 | 2019-01-29 | 2019-11-29 | 2019-06-10 | 2019-11-29 | 1 | 100 | Não | 2020-01-20
PIPT-1806.0026 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE FORMULAÇÃO A BASE DE POLIURETANO PARA APLICAÇÃO EM RODA DE SKATE | Reunião técnica no mês 6 a ser realizada com a MADZ para apresentação dos resultados do desenvolvimento e caracterização de formulações e definição das formulações para confecção das rodas a serem submetidas nos testes de desempenho. | 74876.6 | 100737.14 | 33865 | 2018-07-30 | 2019-05-30 | 2018-07-30 | 2019-06-07 | 2 | 100 | Não | 2019-06-07 | Essa macroentrega depende do cliente adquirir uma matéria prima que será analisada pelo IPT. O cliente está com dificuldades na aquisição da matéria prima.
PBIO-1804.0003 | 3 | DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DENOMINADO ECOBUBBLE 2 | Entrega de protocolo do processo de produção do raminolipídeo em em escala de 75L e transferência da tecnologia para a empresa parceira com escalonamento em biorreatores de escala de 1500 L, 3.000 L ou 5.000 L, que serão definidos de acordo com a produtividade do bioprocesso. | 142296 | 202664 | 86240 | 2019-05-27 | 2022-06-30 | 2019-08-22 | 2022-10-25 |  | 85 | Não | 2022-10-25
PBIO-1804.0003 | 2 | DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DENOMINADO ECOBUBBLE 2 | Entrega de protocolo do processo de produção de separação do raminolipídeo em biorreatores de 10lt. | 142296 | 202664 | 86240 | 2018-11-27 | 2019-07-25 | 2018-11-27 | 2019-08-21 |  | 100 | Não | 2019-08-21
PBIO-1804.0003 | 1 | DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DENOMINADO ECOBUBBLE 2 | Entrega de protocolo de preparo do banco de trabalho, reativação do microrganismo e preparo de inóculo. | 142296 | 202664 | 86240 | 2018-05-28 | 2018-11-26 | 2018-05-04 | 2018-11-26 |  | 100 | Não | 2018-12-20
PIPT-1805.0023 | 2 | Desenvolvimento da diacetina a partir da glicerina subproduto dos processos de saponificação e hidrólise de triglicerídeos | Relatório técnico apresentando os resultados do desenvolvimento do projeto bem como o projeto conceitual da unidade piloto. | 148438.33 | 266283.52 | 99148.11 | 2019-01-02 | 2019-07-31 | 2018-10-24 | 2020-01-30 |  | 100 | Não | 2020-03-02
PIPT-1805.0023 | 1 | Desenvolvimento da diacetina a partir da glicerina subproduto dos processos de saponificação e hidrólise de triglicerídeos | Reunião técnica no mês 6 a ser realizada com EMPRESA PARCEIRA no IPT. Conteúdo da reunião: catalisador selecionado, plano de experimentos e resultados preliminares deste. | 178750.43 | 199712.59 | 99148.11 | 2018-06-29 | 2018-12-31 | 2018-06-29 | 2018-10-23 |  | 100 | Não | 2018-10-23
PIFC-1807.0033 | 4 | Desenvolvimento de Inteligência Artificial para imagens médicas e integração com sistema de telemedicina comercial | Aprimoramento, integração e testes Entrega: Sistema integrado finalizado e relatório de testes. Entregável: Sistema | 74977.1 | 40505.22 | 86815.54 | 2019-05-05 | 2021-04-06 | 2019-09-01 | 2021-04-01 | 1 | 100 | Não | 2021-04-01 | Aditivado em prazo: 12 meses
PIFC-1807.0033 | 3 | Desenvolvimento de Inteligência Artificial para imagens médicas e integração com sistema de telemedicina comercial | Desenvolvimento (módulo de VC e IA) Entrega: Desenvolvimento dos algoritmos e adaptação do sistema AUDO para integração e Integração e testes dos algoritmos e sistema. Entregável: Protótipo. | 138115.63 | 104657.8 | 130223.33 | 2018-10-05 | 2019-08-31 | 2019-03-01 | 2019-08-31 | 1 | 100 | Não | 2019-09-30
PIFC-1807.0033 | 2 | Desenvolvimento de Inteligência Artificial para imagens médicas e integração com sistema de telemedicina comercial | Definição de arquitetura Entrega: Definição da arquitetura para integração das APIs (sistema e algoritmos de identificação). Entregável: Relatório. | 40842.76 | 61016.81 | 21703.89 | 2018-09-05 | 2018-10-04 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 1 | 100 | Não | 2019-03-29 | Projeto em replanejamento.
PIFC-1807.0033 | 1 | Desenvolvimento de Inteligência Artificial para imagens médicas e integração com sistema de telemedicina comercial | Identificação de eventos anômalos e seus parâmetros. Entrega: Levantamento de imagens médicas e definição de eventos a serem identificados e suas características. Entregável: Relatório. | 28215.05 | 77276.09 | 43407.78 | 2018-07-05 | 2018-09-04 | 2018-07-05 |  | 1 | 100 | Não | 2019-01-11
PESQ-1807.0002 | 4 | Desenvolvimento de um Programa de Manejo Integrado de Frankliniella occidentalis Pergande, 1895 e Phthorimaea operculella (Zeller, 1873) em tabaco, alicerçado no controle biológico | Mapa de propagação e relação de plantas hospedeiras das pragas. | 72917.77 | 85000 | 63045.18 | 2020-01-10 | 2020-07-03 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-1807.0002 | 3 | Desenvolvimento de um Programa de Manejo Integrado de Frankliniella occidentalis Pergande, 1895 e Phthorimaea operculella (Zeller, 1873) em tabaco, alicerçado no controle biológico | Relação de inimigos naturais com potencial para controle das pragas | 72917.77 | 85000 | 63045.18 | 2019-07-10 | 2020-01-09 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-1807.0002 | 2 | Desenvolvimento de um Programa de Manejo Integrado de Frankliniella occidentalis Pergande, 1895 e Phthorimaea operculella (Zeller, 1873) em tabaco, alicerçado no controle biológico | Protocolo de manejo de Frankiniella occidentalis baseada no uso do controle biológico | 72917.77 | 42500 | 31522.58 | 2019-04-09 | 2019-07-09 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-1807.0002 | 1 | Desenvolvimento de um Programa de Manejo Integrado de Frankliniella occidentalis Pergande, 1895 e Phthorimaea operculella (Zeller, 1873) em tabaco, alicerçado no controle biológico | Tabela de vida de Phthorimaea operculella e modelagem da dinâmica da praga na região de estudo. | 72917.77 | 127500 | 94567.76 | 2018-07-09 | 2019-04-08 |  |  | 1 |  | Não
PIPT-1806.0024 | 3 | APERFEIÇOAMENTO DE ISOLADORES EM COMPÓSITOS PARA REDES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO | Relatório Técnico – contendo avaliação das funções críticas do protótipo do isolador e atendimento às especificações normativas essenciais. | 81427.26 | 115972.1 | 49349.88 | 2019-05-29 | 2019-10-27 | 2019-11-21 | 2020-02-27 | 1 | 100 | Não | 2020-02-27 | Como o termo de aceite foi enviado pelo correio, e os parceiros estão em quarentena devido ao COVID19, foi anexado o email como termo de aceite.
PIPT-1806.0024 | 2 | APERFEIÇOAMENTO DE ISOLADORES EM COMPÓSITOS PARA REDES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO | Relatório Técnico – contendo os resultados de avaliação experimental das propriedades dos materiais compósitos desenvolvidos e protótipo. | 140009.45 | 199407.41 | 84854.2 | 2018-11-27 | 2019-04-26 | 2018-11-19 | 2019-04-26 | 1 | 100 | Não | 2019-04-26
PIPT-1806.0024 | 1 | APERFEIÇOAMENTO DE ISOLADORES EM COMPÓSITOS PARA REDES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO | Relatório Técnico contendo os resultados auferidos na Etapa 1, tais como: relação de normas técnicas, regulamentos técnicos e outras informações pertinentes ao desenvolvimento, identificação e seleção de materiais possíveis de serem aplicados nos isoladores, formulação dos materiais compósitos para o isolador, projeto e design do isolador, com os arquivos eletrônicos. | 108563.29 | 154620.49 | 65795.92 | 2018-07-27 | 2018-11-27 | 2018-07-27 | 2018-11-14 | 1 | 100 | Não | 2018-11-14
PIPT-1804.0021 | 2 | “Desenvolvimento de um nanocarreador polimérico coloidal contendo doxiciclina, que possa ser utilizado na formulação de produtos para aplicação subcutânea em cães, utilizado no tratamento da erliquiose canina” | Relatório técnico final do projeto contento as atividades referente à Etapa2 do projeto: Esterilização de 4 amostras por radiação gama, Geração e entrega de 4 amostras de nanocarreador polimérico coloidal contendo doxiciclina à Empresa Parceira para avaliação de desempenho. | 15679.07 | 67114.78 | 26774.52 | 2019-02-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-05-07 | 1 | 100 | Sim | 2019-05-07 | Aditivo sendo negociado.
PIPT-1804.0021 | 1 | “Desenvolvimento de um nanocarreador polimérico coloidal contendo doxiciclina, que possa ser utilizado na formulação de produtos para aplicação subcutânea em cães, utilizado no tratamento da erliquiose canina” | Relatório técnico parcial referente à Etapa1 do projeto: definição das matérias-primas, Desenvolvimento do nanocarreador polimérico coloidal contendo doxiciclina e caracterização da doxiciclina encapsulada | 161032.8 | 184565.73 | 80323.58 | 2018-05-04 | 2019-02-01 | 2018-05-04 | 2019-04-03 | 1 | 100 | Não | 2019-04-03 | Reunião prevista para 03.04.2019, entrega de relatório e discussão sobre possível aditivo.
PCEE-1807.0093 | 4 | DIRKOO | ME04 - Versão final da plataforma desenvolvida, integrada com módulos de software e validada junto a Indústria. | 56145.3 | 8506.5 | 10009.9 | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1 | 100 | Não | 2020-01-10
PCEE-1807.0093 | 3 | DIRKOO | ME03 - Módulo de software desenvolvido para validação da plataforma de serviços e primeira versão do Big Data para processamento das informações. | 42302.1 | 22349.7 | 10009.9 | 2019-01-02 | 2019-03-31 | 2019-01-02 | 2019-03-31 | 1 | 100 | Não | 2019-04-18
PCEE-1807.0093 | 2 | DIRKOO | ME02 - Primeira versão da arquitetura do projeto e Micro módulo para validar a arquitetura. | 18643 | 79978.2 | 10009.91 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 1 | 100 | Não | 2019-01-02
PCEE-1807.0093 | 1 | DIRKOO | ME01 - Projeto de Arquitetura baseada em microserviços para consolidar a base do projeto. | 0 | 84191.81 | 10009.91 | 2018-07-02 | 2018-09-30 | 2018-07-02 | 2018-09-30 | 1 | 100 | Não | 2018-10-01
PFEM-1806.0005 | 3 | Desenvolvimento de Componentes Resistentes à Corrosão para Sistemas de Troca de Calor de Usinas de Açúcar e Álcool | Revisão e discussão de resultados, avaliação de metodologias de teste e patentes a)Avaliação de alternativas ao uso do aço inoxidável; b) Relatório final | 0 | 0 | 0 | 2019-06-20 | 2019-12-20 | 2019-06-20 | 2019-12-20 | 1 | 100 | Não | 2019-12-31
PFEM-1806.0005 | 2 | Desenvolvimento de Componentes Resistentes à Corrosão para Sistemas de Troca de Calor de Usinas de Açúcar e Álcool | Caracterização da constituição dos gases de combustão e da temperatura: a) Medição da composição dos gases e da temperatura em diferentes pontos; b) Determinação das temperaturas de condensação, conhecendo-se a constituição dos gases; c) Análise dos resultados. Instalação de amostras de chapas e tubos confeccionados em aço: a) Acompanhamento da instalação das amostras para a safra de 2018 (304,316,410,439 e 444) b) Acompanhamento do desempenho das amostras (visitas à Usina em Itumbiara) c) Retirada das amostras (fim da safra de 2018) Identificação dos mecanismos de corrosão (aços inoxidáveis): a) Recebimento das amostras e identificação das mesmas b) Retirada de amostras menores para ensaios diversos c) Avaliação da topografia, composição química das amostras (MEV, EDS) d) Avaliação das estruturas cristalinas das superfícies corroídas (Difração de raios-X) e) Preparação de seções metalográficas transversais e análise da constituição das diversas camadas de óxidos f) Determinação da composição química dos aços empregados g) Análise dos resultados relativos aos aços inoxidáveis; | 16625.36 | 25743.22 | 7507.5 | 2019-01-02 | 2019-06-20 | 2019-03-21 | 2019-05-09 | 1 | 100 | Não | 2019-05-10
PFEM-1806.0005 | 1 | Desenvolvimento de Componentes Resistentes à Corrosão para Sistemas de Troca de Calor de Usinas de Açúcar e Álcool | Identificação dos mecanismos de corrosão (aços-carbono): a)Recebimento, identificação e retirada das amostras; b)Avaliação da topografia, composição química das amostras (MEV, EDS); c)Avaliação das estruturas cristalinas das superfícies corroídas (Difração de raios-X); d)Preparação de seções metalográficas transversais e análise da constituição das diversas camadas de óxidos; e)Determinação da composição química dos aços empregados; f)Análise dos resultados relativos aos aços-carbono. | 16625.36 | 25743.23 | 7507.5 | 2018-06-20 | 2018-12-20 | 2018-06-20 | 2019-03-20 | 1 | 100 | Sim | 2019-03-21 | Macroentrega prevista para ser finalizada em fev/19
PBIO-1806.0004 | 2 | BIOSSOLUBILIZAÇÃO DE FOSFATO | Relatório Técnico Final contendo a consolidação das macroentregas I e 2 e protocolo de produção de solução biossolubizante em biorreator em escala de até 10 L. | 104932.9 | 138384.24 | 63595.7 | 2018-12-20 | 2019-05-20 | 2019-01-02 | 2019-05-20 | 1 | 100 | Não | 2019-05-22
PBIO-1806.0004 | 1 | BIOSSOLUBILIZAÇÃO DE FOSFATO | Reunião Técnica e Relatório técnico das atividades realizadas nas etapas 1 e 2. ETAPA I - Levantamento e consolidação de informações, planejamento e obtenção de materiais ETAPA 2- Reprodução dos resultados obtidos pela EMPRESA PARCEIRA G&MA, padronização das metodologias e escolha da linhagem microbiana | 104932.9 | 160515.54 | 63595.7 | 2018-07-20 | 2018-12-20 | 2018-07-20 | 2018-12-19 |  | 100 | Não | 2018-12-19
PCIM-1807.0072 | 3 | Desenvolvimento do Protótipo de ASV - C-Flyer | Relatório técnico de fabricação e montagem; Relatório dos testes realizados nas instalações do SENAI/DR/BA; Databook do projeto | 14908.44 | 35993.22 | 14908.44 | 2019-11-01 | 2020-01-02 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-1807.0072 | 2 | Desenvolvimento do Protótipo de ASV - C-Flyer | Memorial descritivo do projeto básico, documentação de fabricação e montagem, relatório dos testes do protótipo de baixa fidelidade | 134175.94 | 132259.14 | 134175.94 | 2019-03-29 | 2019-10-31 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-1807.0072 | 1 | Desenvolvimento do Protótipo de ASV - C-Flyer | Plano de gerenciamento do projeto; Relatório e memorial descritivo do projeto conceitual | 149084.37 | 129916.39 | 149084.37 | 2018-12-10 | 2019-03-28 | 2018-12-10 |  | 1 | 5 | Não
PDCC-1706.0001 | 8 | V+: Soluções para Video Analytics | Referente à Etapa 1 – Otimização dos Algoritmos de Visão Computacional: ▪Módulo otimizado de Reconhecimento de Placas de Veículos (LPR) Referente à Etapa 2 – Otimização para Hardware Embarcado: ▪Módulo embarcado de Detecção de Clientes em Espera (CWD) ▪Módulo embarcado de Estimação de Densidade de Filas (LDE) ▪Módulo embarcado de Reconhecimento de Placas de Veículos (LPR) ▪Módulo embarcado de Detecção da Direção do Veículo (DDV) Referente à Etapa 3 – Novas Funcionalidades: ▪Método de Rastreamento de Veículos para adição ao módulo de Reconhecimento de Placas de Veículos (Módulo LPR) | 30768.94 | 0 | 14662.58 | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 1 | 100 | Não | 2019-05-15
PDCC-1706.0001 | 7 | V+: Soluções para Video Analytics | Referente à Etapa 1 – Otimização dos Algoritmos de Visão Computacional: ▪Módulo otimizado de Detecção de Clientes em Espera (CWD) ▪Módulo otimizado de Estimação de Densidade de Filas (LDE) ▪Módulo embarcado de Detecção da Direção do Veículo (DDV) Referente à Etapa 2 – Otimização para Hardware Embarcado: ▪Módulo embarcado de Detecção de Movimento Humano (HMD) ▪Módulo embarcado de Contagem de Fluxo de Pessoas (PFC) | 0 | 102500.38 | 14662.59 | 2018-12-01 | 2019-02-28 | 2018-12-01 | 2019-02-28 | 1 | 100 | Não | 2019-03-11
PDCC-1706.0001 | 6 | V+: Soluções para Video Analytics | Referente à Etapa 1 – Otimização dos Algoritmos de Visão Computacional: ▪Módulo otimizado de Detecção de Movimento Humano (HMD) ▪Módulo otimizado de Contagem de Fluxo de Pessoas (PFC) Referente à Etapa 2 – Otimização para Hardware Embarcado: ▪Módulo embarcado de Análise de Cabine de Veículos (VCA) ▪Módulo embarcado de Detecção e Reconhecimento de Faces (DFR) Referente à Etapa 3 – Novas Funcionalidades: ▪Novo módulo de Detecção de Agressividade do Motorista (DAD) | 20681.74 | 10856.15 | 14662.59 | 2018-09-01 | 2018-11-30 | 2018-09-03 | 2018-11-30 | 1 | 100 | Não | 2018-12-05
PDCC-1706.0001 | 5 | V+: Soluções para Video Analytics | Referente à Etapa 1 – Otimização dos Algoritmos de Visão Computacional: ▪Módulo otimizado de Análise de Cabine de Veículos (VCA) ▪Módulo otimizado de Detecção e Reconhecimento de Faces (DFR) Referente à Etapa 3 – Novas Funcionalidades: ▪Método de Detecção de Spoofing de Faces para adição ao módulo de Detecção e Reconhecimento de Faces (DFR) ▪Método de Detecção de Motorista Manipulando Celular para adição ao módulo de Análise de Cabine de Veículos (Módulo VCA) | 111450.68 | 153844.7 | 14662.59 | 2018-06-01 | 2018-08-31 | 2018-06-01 | 2018-08-31 | 1 | 100 | Não | 2018-09-06
PCEE-1807.0091 | 3 | ANGULAR JSF | ME03 - Versão final da aplicação desenvolvida com a biblioteca de componentes. | 62141.96 | 0 | 9393.93 | 2019-05-01 | 2019-06-30 | 2019-05-02 | 2019-06-30 | 1 | 100 | Não | 2019-07-01
PCEE-1807.0091 | 2 | ANGULAR JSF | ME02 - Primeira versão da aplicação desenvolvida com a biblioteca de componentes. | 85225.16 | 47639.56 | 18787.87 | 2019-01-01 | 2019-04-30 | 2019-01-02 | 2019-04-30 | 1 | 100 | Não | 2019-05-02
PCEE-1807.0091 | 1 | ANGULAR JSF | ME01 - Primeira versão da biblioteca de componentes. | 0 | 191665.68 | 28181.8 | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 1 | 100 | Não | 2019-01-02
PCEE-1807.0092 | 3 | AGORA DIGITAL | ME03 - Leg.go suspresas, Mapa da Pressão e Rede de Influência. | 111443.94 | 0 | 17744.28 | 2019-01-01 | 2019-05-31 | 2019-01-02 | 2019-05-31 | 1 | 100 | Não | 2019-07-16
PCEE-1807.0092 | 2 | AGORA DIGITAL | ME02 - Balance scorecard e chance de sucesso. | 17614.4 | 56841.58 | 13308.22 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 1 | 100 | Não | 2019-01-02
PCEE-1807.0092 | 1 | AGORA DIGITAL | ME01 - Leg.go visual. | 0 | 159746.64 | 13308.22 | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 2018-07-02 | 2018-09-30 | 1 | 100 | Não | 2018-10-01
PCNP-1806.0009 | 2 | Otimização e escalonamento da produção de enzimas desenvolvidas para o tratamento vegetal na indústria cervejeira | Validação das condições de cultivo; Avaliação técnico econômica | 46423.25 | 58573.5 | 35679.76 | 2018-12-01 | 2019-05-28 | 2018-12-15 | 2019-05-28 | 1 | 100 | Não | 2019-05-24
PCNP-1806.0009 | 1 | Otimização e escalonamento da produção de enzimas desenvolvidas para o tratamento vegetal na indústria cervejeira | Avaliação de meios de cultura e condições de cultivo; otimização das condições de cultivo | 34769.46 | 43869.59 | 26722.96 | 2018-07-01 | 2018-11-30 | 2018-08-09 | 2018-12-14 | 1 | 100 | Não | 2018-12-14
PCNP-1806.0008 | 5 | Desenvolvimento das etapas críticas do processo de produção de etanol de segunda geração | Refino mecânico após PT – bagaço cana-energia | 1155438.27 | 1724732.97 | 422214.26 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 2020-07-04 | 2020-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-01-25
PCNP-1806.0008 | 4 | Desenvolvimento das etapas críticas do processo de produção de etanol de segunda geração | Avaliação pré-tratamento 1 estágio – Bagaço de cana-energia | 706419.76 | 878302.94 | 215010.73 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 2019-12-18 | 2020-07-03 | 1 | 100 | Não | 2020-07-14 | O projeto vem enfrentando obstáculos para cumprimento do cronograma em razão da Pandemia, mas as partes estão trabalhando para manter a execução dentro do planejado.
PCNP-1806.0008 | 3 | Desenvolvimento das etapas críticas do processo de produção de etanol de segunda geração | Hidrólise Enzimática em Laboratório – Bagaço de cana-de-açúcar | 690608.89 | 878302.94 | 423747.64 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 2019-06-21 | 2019-12-17 | 1 | 100 | Não | 2020-01-16
PCNP-1806.0008 | 2 | Desenvolvimento das etapas críticas do processo de produção de etanol de segunda geração | Avaliação pré tratamento 1 Estágio - Bagaço de cana comercial | 688662.57 | 1214843.9 | 417421.1 | 2019-01-01 | 2019-06-30 | 2019-01-01 | 2019-06-20 | 1 | 100 | Não | 2019-07-01
PCNP-1806.0008 | 1 | Desenvolvimento das etapas críticas do processo de produção de etanol de segunda geração | Pré tratamento com pré-embebição bagaço cana energia | 695506.36 | 1214843.9 | 479620.47 | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 1 | 100 | Não | 2019-01-14
PDCC-1806.0005 | 4 | Recuperação de Informação Padronizada de Materiais | Etapa 3: Relatório com os resultados da avaliação dos algoritmos desenvolvidos bem como atualizações dos módulos implementados nas etapa 2 para contemplarem possíveis aprimoramentos que se mostrarem eficazes. Algoritmos implementados. | 21468.44 | 8803.48 | 5797.06 | 2019-03-01 | 2019-05-31 | 2019-02-13 | 2019-05-31 | 1 | 100 | Não | 2019-06-11
PDCC-1806.0005 | 3 | Recuperação de Informação Padronizada de Materiais | Etapa 2(b): Módulo para a classificação NCM de descrições expandidas. | 21468.44 | 26410.43 | 5797.06 | 2018-12-01 | 2019-02-28 | 2018-11-01 | 2019-02-12 | 1 | 100 | Não | 2019-02-14
PDCC-1806.0005 | 2 | Recuperação de Informação Padronizada de Materiais | Etapa 2(a) : Módulo que realizará o matching ordenado (ranqueamento) dos padrões candidatos | 21468.44 | 26410.43 | 5797.06 | 2018-09-03 | 2018-11-30 | 2018-08-20 | 2018-10-31 | 1 | 100 | Sim | 2018-11-05
PDCC-1806.0005 | 1 | Recuperação de Informação Padronizada de Materiais | Etapa 1: Aquisição e entendimento dos dados - Relatório com os resultados das análises e caracterizações | 0 | 44017.39 | 5797.06 | 2018-06-15 | 2018-08-31 | 2018-07-01 | 2018-08-17 | 1 | 100 | Não | 2018-08-22
PCEE-1805.0089 | 3 | 5GApps | ME03 - Segunda aplicação móvel embarcada integrada com um serviço MEC em ambiente de homologação. | 107624.7 | 0 | 9486.93 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 1 | 100 | Não | 2019-04-22
PCEE-1805.0089 | 2 | 5GApps | ME02 - Aplicação móvel embarcada integrada com um serviço MEC em ambiente simulado. | 0 | 71749.8 | 6324.62 | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 1 | 100 | Não | 2018-10-01
PCEE-1805.0089 | 1 | 5GApps | ME01 - Protótipo de uma aplicação móvel embarcada integrada com um serviço MEC. | 0 | 118624.7 | 9486.93 | 2018-05-02 | 2018-07-31 | 2018-05-02 | 2018-07-31 | 1 | 100 | Não | 2018-08-01
PCEE-1804.0087 | 3 | MSD | ME03 - Sistema de automação de MSD integrado a aplicativos. | 81058.2 | 4635 | 9849.4 | 2018-10-01 | 2019-01-31 | 2018-10-01 | 2019-01-31 | 1 | 100 | Não | 2019-02-28
PCEE-1804.0087 | 2 | MSD | ME02 - Protótipo de sistema de automação de MSD | 0 | 75643.2 | 9849.4 | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 1 | 100 | Não | 2018-11-07
PCEE-1804.0087 | 1 | MSD | ME01 - Modelo arquitetural do sistema de controle de MSD. | 0 | 57217.12 | 4924.7 | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 2018-07-02 | 2018-07-31 | 1 | 100 | Não | 2018-11-07
PCEE-1804.0090 | 3 | ZTP | ME03 - Segunda versão do framework para provisionamento e operação de aplicações de Edge Computing seguras. | 100442.88 | 46296.2 | 7561.91 | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 2019-01-02 | 2019-03-31 | 1 | 100 | Não | 2019-04-18 | Projeto terá aditivo
PCEE-1804.0090 | 2 | ZTP | ME02 - Primeira versão do framework para provisionamento e operação de aplicações de Edge Computing seguras. | 38800.32 | 152284.4 | 15123.81 | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 1 | 100 | Não | 2018-12-31
PCEE-1804.0090 | 1 | ZTP | ME01 - Demonstrador para as funcionalidades sendo implementadas na primeira fase do projeto (Prova de Conceito) | 0 | 53086.2 | 7561.9 | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 1 | 100 | Não | 2018-12-17
PLAC-1805.0012 | 3 | Desenvolvimento de Filtro Ativo para Redes Elétricas | Testes em campo para validação; Discussão sobre validação final; Validação final; Transferência de tecnologia. | 72336 | 272650 | 70000 | 2020-01-01 | 2021-05-04 | 2020-07-01 | 2021-05-04 | 1 | 100 | Não | 2021-05-31
PLAC-1805.0012 | 2 | Desenvolvimento de Filtro Ativo para Redes Elétricas | Desenvolvimento do firmware - parte2; Montagem do protótipo; Teste em laboratório (BREE - Lactec) | 144672 | 77900 | 70500 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1 | 100 | Não | 2020-01-07
PLAC-1805.0012 | 1 | Desenvolvimento de Filtro Ativo para Redes Elétricas | Definição da topologia do conversor; Definição do método de controle; Simulação da topologia e controle; Projeto dos circuitos eletrônicos; Desenvolvimento do firmware - parte 1 | 144672 | 38950 | 125000 | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 1 | 100 | Não | 2019-01-29
PCIM-1804.0071 | 3 | CLARIJU-Pesquisa, desenvolvimento e testes conceito de protótipo de solução para estabilização no atendimento e tratamento de vítimas de trauma pélvico | Execução, testes, ajustes do protótipo e encerramento. | 28150 | 28150 | 0 | 2019-11-13 | 2020-01-10 | 2019-11-13 | 2020-01-10 | 3 | 100 | Não | 2020-01-10
PCIM-1804.0071 | 2 | CLARIJU-Pesquisa, desenvolvimento e testes conceito de protótipo de solução para estabilização no atendimento e tratamento de vítimas de trauma pélvico | Projeto básico/detalhado e construção do protótipo preliminar | 28150 | 28150 | 0 | 2019-09-20 | 2019-11-12 | 2019-09-20 | 2019-11-12 | 5 | 100 | Não | 2019-11-12
PCIM-1804.0071 | 1 | CLARIJU-Pesquisa, desenvolvimento e testes conceito de protótipo de solução para estabilização no atendimento e tratamento de vítimas de trauma pélvico | Relatório Informacional e Conceitual | 56300 | 56300 | 112600 | 2019-04-11 | 2019-09-19 | 2019-04-11 | 2019-09-19 | 3 | 100 | Não | 2019-09-19 | 21/05/19 - Realizado o kick off em 11/04. Inicio da macroentrega I- fase iniciação/planejamento. Datas das macorentregas replanejadas e atualizadas no SRINFO.
PCIM-1712.0070 | 3 | Pelicano - Máquina de corte de cabelo | Fabricação e testes de protótipos funcionais, realização dos ajustes dos equipamentos que compõem o kit. | 47897.51 | 47897.55 | 47897.51 | 2019-04-25 | 2019-12-13 | 2019-04-25 | 2019-12-11 | 2 | 100 | Não | 2019-12-11 | O termo de parceria foi assinado em dez/17, porém, o projeto iniciou a execução em julho/18 em virtude dos ajustes financeiros para que o projeto iniciasse com saldo positivo incluindo o recurso do repasse SEBRAE. O projeto tem prazo previsto para ser executado em 12 meses, contudo ultrapassa a data do Termo que tem o prazo de 14 meses. Já iniciamos o trâmite de negociação do aditivo. Data planejada no cronograma para finalização do projeto em 03/07/19. As datas serão ajustadas no sistema quando o Termo estiver assinado. 21/05/19 - Aditivo de prazo do termo de parceria assinado. Projeto executando a macroentrega III com previsão de término em 03/07/19. SRINFO atualizado com os dados do aditivo. 05/07/19 - Projeto em trâmite de aditivo 07/08/19 - Aditivo de prazo aprovado, em trâmite de assinatura. Necessário aditivo em função de desafios encontrados na solução. Data final da macroentrega prevista para 20/09/2019 que será atualizada quando o documento chegar assinado. 06/09/19 - Projeto está na M3 com 64% de avanço. As datas serão atualizadas no sistema assim que o aditivo chegar assinado. 30/09/19 - Novo aditivo de prazo em trâmite de negociação, essa necessidade se deu em virtude da readequação do desembolso financeiro e do atendimento ao ajustes técnicos do protótipo.
PCIM-1712.0070 | 2 | Pelicano - Máquina de corte de cabelo | Projeto básico e detalhado com arquivos em 3D, Renders, Memorial Descritivo de projeto. Base e premissas do projeto básico; Resultado de análises crítica de engenharia básica-fabricabilidade. | 47897.52 | 47897.5 | 47897.52 | 2018-12-21 | 2019-04-24 | 2018-12-21 | 2019-04-24 | 2 | 100 | Não | 2019-04-24 | Projeto em fase de aditamento, datas serão replanejadas. Macroentrega 2 concluída em 24/04/19 conforme replanejamento do cronograma. As datas serão ajustadas no SRINFO quando o Aditivo do projeto estiver assinado.
PCIM-1712.0070 | 1 | Pelicano - Máquina de corte de cabelo | Elaboração do plano de gerenciamento do projeto; Especificação e propostas preliminares de Design, Mecânica e Eletrônica Embarcada. | 47897.52 | 47897.5 | 47897.52 | 2018-07-03 | 2018-12-20 | 2018-07-03 | 2018-12-20 | 3 | 100 | Não | 2018-12-20 | Projeto com aditivo em trâmite. O cronograma já reflete o tempo real do projeto, porém, o sistema só pode ser atualizado quando o contrato estiver assinado. Projeto com avanço de 90% macro 1, aditivo será de prazo.
PCIM-1804.0069 | 4 | Pesquisa e desenvolvimento de um sistema de rastreamento no processo de fabricação de torres eólicas | Relatório dos testes no CIMATEC e Data book do sistema de rastreamento | 92903.13 | 72258.01 | 92903.13 | 2018-11-16 | 2019-05-31 | 2018-11-16 | 2019-05-31 | 1 | 100 | Não | 2019-05-31 | Projeto com aditivo de execução em tramitação. Data: 31/05/2019 - Projeto concluído , termo de aceite anexado.
PCIM-1804.0069 | 3 | Pesquisa e desenvolvimento de um sistema de rastreamento no processo de fabricação de torres eólicas | Especificações detalhadas dos equipamentos e componentes para o rastreamento das peças | 61935.4 | 72257.96 | 61935.4 | 2018-09-03 | 2018-11-16 | 2018-09-03 | 2018-11-16 | 2 | 100 | Não | 2018-11-16
PCIM-1804.0069 | 2 | Pesquisa e desenvolvimento de um sistema de rastreamento no processo de fabricação de torres eólicas | Definição de conceito a ser aplicado na escolha do equipamento para rastreabilidade das peças | 61935.4 | 72257.96 | 61935.4 | 2018-06-21 | 2018-08-31 | 2018-06-21 | 2018-08-31 | 3 | 100 | Não | 2018-09-24 | As alternativas técnicas para a conclusão do conceitual serão discutidas com o cliente . A definição pode gerar novo replanejamento das datas.
PCIM-1804.0069 | 1 | Pesquisa e desenvolvimento de um sistema de rastreamento no processo de fabricação de torres eólicas | Ata da Reunião de Kick-off, plano de gerenciamento do Projeto | 0 | 0 | 0 | 2018-05-11 | 2018-06-20 | 2018-05-11 | 2018-06-20 | 2 | 100 | Não | 2018-06-20
PCIM-1709.0049 | 5 | Sistema inteligente baseado em conceitos de manufatura avançada para monitorar leitos hospitalares. | Montagem dos protótipos finais do projeto, realização de testes laboratoriais e ajustes finos | 20192.33 | 42067.35 | 20192.33 | 2018-07-18 | 2018-11-08 | 2018-07-18 | 2018-11-05 | 2 | 100 | Não | 2018-11-05 | Termo de aceite já foi enviado para o cliente, aguardando assinatura.
PCIM-1709.0049 | 4 | Sistema inteligente baseado em conceitos de manufatura avançada para monitorar leitos hospitalares. | Protótipo preliminar com SCG e SBC, conceitos de 3D de design dos cases e driver de comunicação da SBC com ECG | 63942.37 | 42067.35 | 63942.37 | 2018-03-26 | 2018-08-24 | 2018-03-26 | 2018-07-17 | 1 | 100 | Não | 2018-07-17
PPOL-1805.0016 | 3 | Desenvolvimento de Atividades de Pesquisa para Aumento de Eficiência e Confiabilidade de Compressores Alternativos Herméticos | Previsão da trajetória do óleo após deixar a bomba, de forma a verificar a lubrificação adequada dos diversos mancais. Integração do modelo de partida do compressor com aparato experimental já existente. Teste da nova técnica de verificação da qualidade do produto na linha de fabricação. Sugestão de alternativas para evitar o retorno de líquido e/ou gerenciar suas consequências. Determinação das condições em que o retorno de líquido ocorre e quando é potencialmente destrutivo para o compressor. Avaliação de novas estratégias disponíveis em códigos comerciais para a simulação do desempenho de compressores(3/3). Modelo para vazamento na folga pistão-cilindro implementado no NewRECIP. Modelo para previsão da tensão de flexão e velocidade de impacto de válvulas no NewRECIP. | 252000 | 280000 | 359868.06 | 2019-06-23 | 2020-04-30 | 2019-06-23 | 2020-04-30 | 1 | 100 | Não | 2020-04-30
PPOL-1805.0016 | 2 | Desenvolvimento de Atividades de Pesquisa para Aumento de Eficiência e Confiabilidade de Compressores Alternativos Herméticos | Modelo para simulação do escoamento de óleo em diferentes configurações de sistemas de bombeamento. Análise do efeito da solubilidade do fluido refrigerante no óleo lubrificante no sistema de bombeamento. Desenvolvimentos de estratégia para a otimização térmica de placas. Simulação e validação da previsão da partida de diferentes modelos de compressores Validação da nova técnica de verificação da qualidade do produto pela comparação com testes usando métodos tradicionais Ajustes e implementação das melhores práticas em modelo de previsão da dinâmica de válvulas tipo palheta. Validação do modelo para prever a tensão de flexão e a velocidade de impacto de válvulas tipo palheta. Avaliação de novas estratégias disponíveis em códigos comerciais para a simulação do desempenho de compressores (2/3). | 252000 | 280000 | 281020.83 | 2018-11-23 | 2019-06-22 | 2018-11-23 | 2019-06-22 | 1 | 100 | Não | 2019-06-22
PPOL-1805.0016 | 1 | Desenvolvimento de Atividades de Pesquisa para Aumento de Eficiência e Confiabilidade de Compressores Alternativos Herméticos | Modelo para simulação do escoamento de óleo em diferentes velocidades de operação do compressor. Bancada experimental para análise do escoamento de óleo em diferentes condições de operação do compressor. Modelo para prever a temperatura de componentes de placas eletrõnicas. Modelo para a simulação dos primeiros segundos de funcionamento do compressor. Bancada para investigar o retorno de líquido(refrigerante e óleo lubrificante) na linha de sucção de compressores sob diferentes condições de operação do sistema. Modelo para a simulação do escoamento de gás e líquido no sistema de sucção de compressores. Desenvolvimento de modelo em elementos finitos (elementos de placa) para a simulação da dinâmica de válvulas tipo palheta. Avaliação de novas estratégias disponíveis em códigos comerciais para a simulação do desempenho de compressores (1/3). Modelos de mancais e de transiente de partida implementados no NewRECIP. | 336000 | 280000 | 199111.11 | 2018-05-22 | 2018-11-22 | 2018-05-22 | 2018-11-22 | 1 | 100 | Não | 2018-11-22
PPOL-1512.0007 | 4 | Pesquisa sobre Desempenho Termodinâmico de Compressores Herméticos de Refrigeração | - Identificação de oportunidades de melhoria do desempenho de compressores integrado ao refrigerador. - Avaliação experimental do desempenho do compressor em diversas condições de operação via sistema virtual de refrigeração. - Resultados da influência do óleo lubrificante em vazamentos através de válvulas e na folga pistão-cilindro. - Análise de confiabilidade de motores de diferentes projetos de compressores. - Conceito otimizado do trocador de calor para aplicação do conceito de pré-expansão de fluido refrigerante para gerenciamento térmico do motor de compressores. - Análise comparativa de compressores alternativos e rotativos para aplicação de bomba de calor, considerando os fluidos R134a, R1234yf, R290 e R744. - Modelos para vazamento na folga pistão-cilindro e para força de adesão de válvulas com efeito de cavitação implementados no NewRECIP. | 261600 | 457166.65 | 371169.28 | 2017-05-15 | 2018-04-30 | 2018-05-15 | 2018-04-30 | 1 | 100 | Não | 2018-04-30
PCEE-1805.0088 | 1 | PARLAMETRIA | ME01 - Protótipo de plataforma com visual analytics e estimativa de chance de aprovação de proposições. | 48523.04 | 43684.25 | 12925.26 | 2018-05-02 | 2018-07-31 | 2018-05-02 | 2018-07-31 | 1 | 100 | Não | 2018-08-01
PCEE-1804.0086 | 3 | PCS | ME03 - Sistema PCS com processamento de dados integrado a sistemas externos e validação. | 316251.79 | 231521.27 | 34914.43 | 2018-12-01 | 2020-02-29 | 2018-12-01 | 2020-02-28 | 1 | 100 | Não | 2020-04-22
PCEE-1804.0086 | 2 | PCS | ME02 - Sistema PCS com geração de relatório automatizado e visão mobile. | 0 | 291232.5 | 20696.03 | 2018-06-01 | 2018-11-30 | 2018-06-01 | 2018-11-30 | 1 | 100 | Não | 2018-12-01
PCEE-1804.0086 | 1 | PCS | ME01 - Modelo arquitetural e modelo de sistema PCS. | 0 | 99369.5 | 6898.68 | 2018-04-02 | 2018-05-31 | 2018-04-02 | 2018-05-31 | 1 | 100 | Não | 2018-06-01
PTEC-1805.0006 | 3 | Desenvolvimento de Modelo de Otimização com incerteza em Tempo Real para Plataformas Offshore | - Versão final; - Controle financeiro do projeto - parte 3; | 294371.15 | 877227.06 | 55926.43 | 2020-06-28 | 2021-11-28 | 2020-06-28 | 2021-11-26 | 1 | 100 | Não | 2021-11-26 | Contrapartida da Unidade EMBRAPII será não financeira.
PTEC-1805.0006 | 2 | Desenvolvimento de Modelo de Otimização com incerteza em Tempo Real para Plataformas Offshore | - Versão intermediária 1 - parte 2; - Versão intermediária 2; - Controle financeiro do projeto - parte 2; | 702542.69 | 2076655.42 | 55926.44 | 2019-03-28 | 2020-06-27 | 2019-03-28 | 2020-06-27 | 1 | 100 | Não | 2020-07-01 | Contrapartida da Unidade EMBRAPII será não financeira.
PTEC-1805.0006 | 1 | Desenvolvimento de Modelo de Otimização com incerteza em Tempo Real para Plataformas Offshore | - Levantamento de requisitos; Versão intermediária 1 - parte 1; - Controle financeiro do projeto - parte 1; | 415955.57 | 1145486.02 | 55926.44 | 2018-05-28 | 2019-03-27 | 2018-05-28 | 2019-03-27 | 1 | 100 | Não | 2019-04-08 | Contrapartida da Unidade EMBRAPII será não financeira.
PCEE-1803.0085 | 3 | SMON | ME03 - Sistema de configuração de rotas via CRUD. | 379171.6 | 9270 | 25457.15 | 2018-11-01 | 2019-02-28 | 2018-11-01 | 2019-02-28 | 1 | 100 | Não | 2019-03-26
PCEE-1803.0085 | 2 | SMON | ME02 - Sistema de controle de logs das ações do sistema. | 0 | 134270.8 | 12728.58 | 2018-09-01 | 2018-10-31 | 2018-09-03 | 2018-10-31 | 1 | 100 | Não | 2018-11-01
PCEE-1803.0085 | 1 | SMON | ME01 - Sistema de processamento de dados e gestão integrado com suporte a formulários SFIS DBT | 0 | 538502.4 | 38185.73 | 2018-03-01 | 2018-08-31 | 2018-03-01 | 2018-08-31 | 1 | 100 | Não | 2018-09-03
PCIM-1804.0068 | 4 | Desenvolvimento de processo de manufatura de briquetes a partir de rejeitos de produção | Relatório dos testes experimentais em ambiente relevante, em escala piloto industrial visando avaliar a capabilidade das características químicas e mecânicas do briquete. | 80000 | 80000 | 200000 | 2018-08-24 | 2019-04-17 | 2018-08-24 | 2019-04-17 | 3 | 100 | Não | 2019-04-17 | Data: 27/05/19 - Aceite da M4 atualizado.
PCIM-1804.0068 | 3 | Desenvolvimento de processo de manufatura de briquetes a partir de rejeitos de produção | Layout dos periféricos do Sistema | 80000 | 160000 | 200000 | 2018-08-13 | 2018-08-23 | 2018-08-13 | 2018-08-23 | 3 | 100 | Não | 2018-08-23
PCIM-1804.0068 | 2 | Desenvolvimento de processo de manufatura de briquetes a partir de rejeitos de produção | Relatório técnico contendo mapeamento tecnológico;caracterização dos briquetes enviados pela NEXA; etapas do processo; requisitos químicos e físicos. características mecânicas; dados de capabilidade; planejamento experimental; Procedimento de preparação dos insumos; dados de processo para o sistema piloto de Briquetagem. | 320000 | 320000 | 200000 | 2018-07-09 | 2018-08-15 | 2018-07-09 | 2018-08-10 | 3 | 100 | Não | 2018-08-15
PCIM-1804.0068 | 1 | Desenvolvimento de processo de manufatura de briquetes a partir de rejeitos de produção | Elaboração do planejamento do projeto, Kickoff Meeting, EAP, Plano de Comunicação e cronograma do projeto | 320000 | 240000 | 200000 | 2018-05-18 | 2018-07-06 | 2018-05-18 | 2018-07-06 | 3 | 100 | Não | 2018-07-30
PINA-1804.0028 | 3 | Solução de Comunicação para Monitores de Válvulas | Relatório Técnico contendo: * Documento de especificação do protocolo de comunicação atualizado; * Documento de arquitetura do aplicativo móvel atualizado; * Esquema elétrico, layout, lista de materiais e arquivos gerber da versão final dos protótipos de hardware das três versões de monitores de válvulas: I-VUE, M-VUE e I-VAL; Versão final dos protótipos de hardware das três versões de monitores de válvulas: I-VUE, M-VUE e I-VAL; Código fonte dos aplicativos móveis para Android e iOS; Arquivos binários dos aplicativos móveis para Android e iOS; Versão final dos aplicativos móveis publicado nas lojas. | 38000 | 75500 | 24200 | 2018-10-01 | 2019-01-31 |  |  |  |  | Não
PINA-1804.0028 | 2 | Solução de Comunicação para Monitores de Válvulas | Relatório Técnico contendo: * Esquema elétrico, layout e BOM do protótipo de hardware do monitor de válvula I-VUE e M-VUE; * Protótipos de hardware dos monitores de válvula I-VUE e M-VUE. | 38300 | 80000 | 25000 | 2018-06-01 | 2018-10-31 | 2018-06-01 |  |  | 80 | Não
PINA-1804.0028 | 1 | Solução de Comunicação para Monitores de Válvulas | Relatório Técnico contendo: * Documento de Arquitetura de Hardware e Software; * Documento de requisitos e critérios de validação de Hardware e Software; * Protótipo navegável da aplicativo móvel; * Documento de especificação do protocolo de comunicação entre o módulo de comunicação Bluetooth e a aplicativo móvel. | 38500 | 70000 | 20500 | 2018-05-02 | 2018-08-31 | 2018-05-02 |  | 2 | 85 | Sim |  | [31/05/18] Replanejamento realizado conforme reunião presencial no Inatel em 30/05/2018 e e-mail enviado em: "qua 30/05/2018 14:35" com assunto: "Confirmação de replanejamento do projeto". Motivo: permitir a especificação detalhada do projeto identificada após as atividades de design thinking aplicadas durante o primeiro mês de atividades. [08/09/18] Replanejamento realizado conforme e-mail enviado em: "sáb 08/09/2018 17:09" com assunto: "Confirmação do segundo replanejamento da macroentrega 1 do projeto MVS". Motivo: continuar a especificação detalhada do projeto identificada após as atividades de design thinking aplicadas durante o primeiro mês de atividades.
PINA-1710.0016 | 4 | Controle de Acesso Eletrônico para Fechaduras Convencionais Domésticas | •documentação dos protocolos de comunicação atualizados; •código fonte da aplicação Servidor; •código fonte e binário do aplicativo móvel na plataforma Android publicado na loja Google Play; •código fonte e binário do aplicativo móvel na plataforma iOS publicado na loja AppStore. | 96050 | 92100 | 0 | 2018-05-14 | 2018-12-12 | 2018-05-14 | 2019-07-12 | 1 | 100 | Sim | 2019-07-12 | (09/07/18)- Após ter aprovado a interface visual e as telas do aplicativo móvel, a Pixel decidiu realizar alterações em ícones, modelos de telas e na identidade visual. Essas alterações acarretaram um retrabalho e geraram um atraso no andamento das atividades do projeto, pois parte do trabalho realizado teve que ser feito novamente. (06/08/2018) - O trabalho de analise e avaliação da interface visual do aplicativo móvel ainda está em processo de analise/validação, o que impediu a implementação de todas as atividades previstas. As atividades estão em andamento e um replanejamento da macroentrega em questão será realizado. (06/09/2018) - Em 17/08/2018 foi finalizado o trabalho de analise e validação da interface visual do aplicativo móvel, e também foi concluída a analise dos requisitos do projeto de software. No período compreendido entre 13/06/18 à 17/08/18 algumas atividades do Software foram redefinidas em função das analises citadas, onde houve a necessidade do replanejamento da macroentrega 4 (alterando a versao de replanejamento de 0 para 1), com alteração da data de finalização para 16/12/18 conforme e-mail envia à Pixel em 23/09/18. (25/10/18) - Em funçao da celebraçao do 2º AD 1º TA_Pixel-ADTC01.10.18, a data de término do projeto (consequentemente da Macroentrega 4) foi alterada de 16/12/18 para 12/12/18.
PIPT-1805.0022 | 2 | Desenvolvimento de rota tecnológica de separação d/pe materiais recicláveis presentes em lâmpadas LEDs | Relatório Técnico Final, contemplando todos os resultados obtidos no projeto, bem como os resultados do ensaio em escala de bancada e piloto, o fluxograma, balanço de massa e de energia do processo, avaliação do ciclo de vida e avaliação do mercado para os matérias recicláveis presentes nas lâmpadas LEDs. | 65432.85 | 93192.25 | 79312.57 | 2018-12-18 | 2019-06-17 | 2018-12-12 | 2019-06-17 | 1 | 100 | Não | 2019-07-02
PIPT-1805.0022 | 1 | Desenvolvimento de rota tecnológica de separação d/pe materiais recicláveis presentes em lâmpadas LEDs | Relatório Técnico Parcial, contemplando as informações do levantamento bilbliográfico, a caracterização incial das amostras, a avaliação do processo de cominuição, e uma avaliação inicial da rotas tecnólogicas em escala de bancada. | 65432.88 | 93192.28 | 0 | 2018-06-17 | 2018-12-17 | 2018-06-18 | 2018-12-11 | 1 | 100 | Não | 2018-12-11
PIFP-1803.0012 | 3 | BF Logistica | ME03 - Protótipos Final | 301416 | 42797.15 | 39927.1 | 2018-12-01 | 2019-02-28 |  |  | 1 |  | Não
PIFP-1803.0012 | 2 | BF Logistica | ME02 - Protótipos 1 | 228044.17 | 69331.37 | 39927.1 | 2018-06-01 | 2018-11-30 | 2018-06-01 |  | 1 |  | Não
PIFP-1803.0012 | 1 | BF Logistica | ME01 - Mapeamento | 0 | 315842.93 | 39927.1 | 2018-03-01 | 2018-05-31 | 2018-03-01 |  | 1 |  | Não |  | Projeto cancelado. Portanto, nenhuma macroentrega foi entregue.
PIFC-1805.0032 | 5 | PLATAFORMA DE APRENDIZAGEM DE ANATOMIA EM CABEÇA E PESCOÇO​ | Protótipo final integrado e Finalização do Projeto | 11827.96 | 7526.88 | 23892.5 | 2019-03-01 | 2019-08-10 | 2019-03-01 | 2019-08-10 | 1 | 100 | Não | 2020-02-11
PIFC-1805.0032 | 4 | PLATAFORMA DE APRENDIZAGEM DE ANATOMIA EM CABEÇA E PESCOÇO​ | Protótipo funcional | 11827.96 | 7526.88 | 15928.33 | 2019-01-02 | 2019-02-28 | 2018-12-15 | 2019-02-28 | 1 | 100 | Não | 2019-02-28
PIFC-1805.0032 | 3 | PLATAFORMA DE APRENDIZAGEM DE ANATOMIA EM CABEÇA E PESCOÇO​ | Prova de conceito | 11827.96 | 7526.88 | 15928.34 | 2018-11-01 | 2018-12-29 | 2018-10-02 | 2018-12-14 | 1 | 100 | Não | 2018-12-14
PIFC-1805.0032 | 2 | PLATAFORMA DE APRENDIZAGEM DE ANATOMIA EM CABEÇA E PESCOÇO​ | Teste de viabilidade | 17741.93 | 11290.32 | 23892.5 | 2018-08-01 | 2018-10-31 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 1 | 100 | Não | 2018-10-02
PIFC-1805.0032 | 1 | PLATAFORMA DE APRENDIZAGEM DE ANATOMIA EM CABEÇA E PESCOÇO​ | Relatório de Revisão sobre Unity 3D e Atlas do corpo humano (cabeça e pescoço) | 17741.93 | 11290.33 | 15928.33 | 2018-05-11 | 2018-07-31 | 2018-05-11 | 2018-07-31 | 1 | 100 | Não | 2018-08-14
PCEE-1707.0065 | 5 | BR100 | ME05 - Algoritmos otimizados para o processamento de dados a taxas de 400Gbits/s. | 158064.7 | 195150.77 | 42106.07 | 2019-01-01 | 2019-07-31 | 2019-01-02 | 2019-07-31 | 1 | 100 | Não | 2019-07-31
PCEE-1707.0065 | 4 | BR100 | ME04 - Protótipo de software embarcado com algoritmos para o circuito integrado para o processamento de dados a taxas de 400Gbits/s. | 173250.4 | 363493.3 | 65711.12 | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 1 | 100 | Não | 2019-01-02
PIFF-1611.0004 | 4 | Desenvolvimento de protótipo de dispositivo para motor estacionário ciclo-otto | Testar o controlador desenvolvido no laboratório de testes do cliente - Relatório com os resultados dos testes; Realizar ajustes em função dos resultados dos testes - Relatório listando os ajustes realizado; Desenvolvimento do software de configuração e calibração - Software de configuração e calibração; Testes e ajustes - Relatório apresentando os resultados dos testes e listando os ajustes realizados; Elaboração do relatório de encerramento do projeto - Relatório Final; Entrega do protótipo - Protótipo composto por: software completo com controladores e dispositivos de proteção embarcado no hardware adquirido; software de calibração e configuração e software de monitoramento. | 0 | 11865.25 | 0 | 2018-04-06 | 2018-09-10 | 2018-04-06 | 2018-09-10 | 1 | 100 | Não | 2018-09-10
PCEE-1711.0071 | 5 | SAT CLOUD | ME05 - 2o Aditivo - Primeiro protótipo da solução. | 71762.1 | 0 | 5931.32 | 2018-09-01 | 2018-11-30 | 2018-09-03 | 2018-11-30 | 1 | 100 | Não | 2018-12-03
PCEE-1711.0071 | 4 | SAT CLOUD | ME04 - 2o Aditivo - Arquitetura da solução definida. | 0 | 128000 | 9885.53 | 2018-04-02 | 2018-08-31 | 2018-04-02 | 2018-08-31 | 1 | 100 | Não | 2018-09-03
PIFF-1804.0010 | 3 | Equipamento de Vídeo Inspeção Robotizada de Dutos | Fabricação dos componentes mecânicos com base no projeto - componentes mecânicos fabricados; Integração mecânica, elétrica, eletrônica e software desenvolvidos - integração de subsistemas; Testes de estanqueidade do protótipo; Ajustes necessários após os testes iniciais - implementação de ajustes; Teste do robô de inspeção em ambiente relevante - relatório de testes; Encerramento do projeto - relatório final e transferência de tecnologia. | 20962.99 | 4658.44 | 20962.99 | 2019-01-21 | 2019-04-30 | 2019-01-21 | 2019-04-30 | 2 | 100 | Sim | 2019-04-30 | Alteração realizada segundo o Termo Aditivo Nº 1 ao Contrato Nº 05/2018 firmado em 15 de dezembro de 2018.
PIFF-1804.0010 | 2 | Equipamento de Vídeo Inspeção Robotizada de Dutos | Montagem dos circuitos eletro/eletrônicos - circuitos eletrônicos; Testes elétricos; Testes do software de relatório automatizado. | 26894.81 | 5976.63 | 26894.81 | 2018-08-16 | 2019-01-18 | 2018-08-16 | 2019-01-18 | 2 | 100 | Sim | 2019-01-18 | Alteração realizada segundo Termo Aditivo Nº 1 ao Contrato Nº 05/2018 firmado em 15 de dezembro de 2018.
PIFF-1804.0010 | 1 | Equipamento de Vídeo Inspeção Robotizada de Dutos | Estudo dos tipos de robos utilizados para inspeção de dutos; Estudo das alternativas tecnológicas para alimentação dos robôs utilizados para inspeção de dutos; Estudo das alternativas tecnológicas para as câmeras utilizadas para inspeção de dutos; Estudo dos recursos utilizados para estanqueidade de invólucros e eixos rotativos; Estudo dos tipos de cabos que atendem aos requisitos de resistência à tração e flexibilidade; Estudo dos softwares específicos para vídeo inspeção disponíveis no mercado - relatório dos estudos; Elaboração do modelo do relatório final de inspeção - modelo de relatório de inspeção; Determinar os requisitos detalhados do funcionamento eletro-mecânico do robô de inspeção - definição de requisitos; Realizar levantamento sobre os sensores que serão empregados no equipamento; Realizar levantamento das possibilidades de configuração do dispositivo de inspeção para diferentes cenários como: Tubulações de diâmetros diferentes, Redes em carga, redes com assoreamento, redes com fluxo intenso - relatório dos estudos; Aquisição de materiais e componentes preliminares para os testes e desenvolvimento - compra de materiais e componentes; Projeto mecânico com base nos componentes adquiridos - projeto mecânico; Projeto eletro/eletrônico com base nos componentes adquiridos - projeto elétrico; Desenvolvimento do software com base no modelo do relatório de inspeção - código de software. | 49085.06 | 10907.78 | 49085.06 | 2018-04-16 | 2018-08-15 | 2018-04-16 | 2018-08-15 | 1 | 100 | Não | 2018-08-15
PCEE-1704.0056 | 7 | ODC-OTA | ME07 - Validação de serviços em nuvem com frontends de habilitação e verificação funcional. | 156270.56 | 39280.4 | 13832.99 | 2018-09-01 | 2019-03-31 | 2018-09-03 | 2019-03-31 | 1 | 100 | Não | 2019-03-31
PCEE-1704.0056 | 6 | ODC-OTA | ME06 - Conjunto de novos serviços em nuvem para o sistema AOTA. | 0 | 242838.7 | 17291.23 | 2018-04-02 | 2018-08-31 | 2018-04-02 | 2018-08-31 | 1 | 100 | Não | 2018-09-03
PINA-1803.0027 | 4 | Projeto de Desenvolvimento de Sistemas de Gerência de Redes Móveis | Análise de Lista de Vizinhança e Histórico Diário de Mudanças Nesta quarta e última Macro Entrega, envolve a funcionalidade de Análise de Lista de Vizinhança (Células) e a funcionalidade de Histórico Diário de Mudanças de Configuração. Consiste na entrega dos seguintes itens de trabalho: •PNPS-320Interface para acesso a comparação de Mudanças Diárias •PNPS-323Relatório de Análise de Lista de Vizinhança | 80000 | 120000 | 35000 | 2018-10-16 | 2019-03-29 | 2019-01-02 | 2019-03-29 |  | 100 | Não | 2019-03-29 | Entrega final
PINA-1803.0027 | 3 | Projeto de Desenvolvimento de Sistemas de Gerência de Redes Móveis | Relatórios de Desempenho Compostos e Módulo de Configuração Primário Esta Macro Entrega conclui as funcionalidades previstas no Módulo de Desempenho e inclui a versão inicial do Módulo de Configuração, com algumas funcionalidades básicas disponíveis. Consiste na entrega dos seguintes itens de trabalho: •PNPS-330Gestão da Retenção de Dados de Performance em Base de Dados •PNPS-306Relatórios com KPIs de diferentes NE Types e Function Sets •PNPS-315Modelagem de Dados de Configuração •PNPS-316Desenvolvimento do Configuration Broker •PNPS-314Desenvolvimento do XML Configuration Collector •PNPS-317Interface de Administração do Módulo Configuration •PNPS-342Rotina Periódica para Coleta de Configuração de Equipamentos •PNPS-341Rotina Periódica de Coleta/Atualização de Dados de Configuração •PNPS-344Gestão da Retenção de Dados em Base de Dados de Configuração •PNPS-324Interface para Consulta de Features/Parâmetros •PNPS-322Relatório de Features/Parâmetros ativos na rede •PNPS-319Comparação de Parâmetros de Configuração Diário | 80000 | 120000 | 39200 | 2018-06-12 | 2018-12-22 | 2018-09-27 | 2018-12-22 |  | 100 | Não | 2018-12-22 | Finalizado
PINA-1803.0027 | 2 | Projeto de Desenvolvimento de Sistemas de Gerência de Redes Móveis | Coleta de Dados do Módulo de Desempenho Consiste em implementar o sistema de coleta de dados de desempenho e toda a arquitetura envolvida para retenção e gestão dos dados no longo prazo, assim como a remoção da dependência dos sistemas atualmente em uso no que tange o Módulo de Desempenho. Envolve a entrega dos seguintes itens de trabalho: •PNPS-329Migração de NEs entre M2000 e entre placas ATAE •PNPS-305Relatórios com atualização em Periodicidade •PNPS-296Modelagem de dados de Performance para coleta de resultados •PNPS-331Identificação de Contadores Habilitados no EMS •PNPS-332Coleta de Contadores baseado em Mapeamento/Habilitação no PNPS •PNPS-338Rotina Periódica de Coleta/Atualização de dados de Performance •PNPS-339Rotina Periódica de Coleta/Atualização de resultados de Contadores | 56000 | 125000 | 35000 | 2018-04-01 | 2018-10-15 | 2018-04-30 | 2018-09-27 |  | 100 | Não | 2018-09-27
PINA-1803.0027 | 1 | Projeto de Desenvolvimento de Sistemas de Gerência de Redes Móveis | Funcionalidades do Módulo de Desempenho Esta entrega consiste em implementar as funcionalidades mais relevantes do módulo de desempenho, assim como sua parametrização, mas ainda mantendo dependência parcial dos sistemas atualmente em uso pelas Operadoras. Envolve a entrega dos seguintes itens de trabalho: •PNPS-340Interface para acompanhamento de tarefas agendadas/assíncronas •PNPS-301Relatórios tipo Tabela •PNPS-304Exportação de Relatórios em Tabela Excel •PNPS-300Interface de Administração de Relatórios Simples •PNPS-308Relatórios com Linhas/Colunas Expansíveis •PNPS-307Apresentação de Relatórios em PDF/Impressão •PNPS-310Níveis de limiares de decisão para Relatórios •PNPS-312Logs de Emissão de Relatórios •PNPS-318Identificação de Ofensores em Relatórios Agregados | 57000 | 117300 | 45500 | 2018-04-01 | 2018-06-11 | 2018-04-01 | 2018-06-11 |  | 100 | Não | 2018-06-11
PIFC-1804.0031 | 5 | SYSENERGYPLUS uma solução para gestão e eficientização e uso racional de energia | Módulo CIP - Relatório e Artefatos do Módulo CIP, código atualizado no repositório. Funcionalidades do Módulo disponível no Servidor de Homologação. | 14516.13 | 13709.68 | 23225.81 | 2019-02-01 | 2019-07-22 | 2019-11-01 | 2019-12-10 | 1 | 100 | Sim | 2019-12-10
PIFC-1804.0031 | 4 | SYSENERGYPLUS uma solução para gestão e eficientização e uso racional de energia | Módulo Planejamento - Relatório e Artefatos do Módulo Planejamento, código atualizado no repositório. Funcionalidades do Módulo disponível no Servidor de Homologação. | 14516.13 | 13709.68 | 11612.9 | 2018-11-01 | 2019-01-31 | 2019-11-01 | 2019-12-10 | 1 | 100 | Sim | 2019-12-10
PIFC-1804.0031 | 3 | SYSENERGYPLUS uma solução para gestão e eficientização e uso racional de energia | Módulo Gerenciamento - Relatório e Artefatos do Módulo Planejamento, código atualizado no repositório. Funcionalidades do Módulo disponível no Servidor de Homologação. | 14516.13 | 13709.68 | 11612.9 | 2018-08-01 | 2018-10-31 | 2018-11-01 | 2019-09-30 | 1 | 100 | Não | 2019-10-18
PIFC-1804.0031 | 2 | SYSENERGYPLUS uma solução para gestão e eficientização e uso racional de energia | Módulo Cadastro e Informações Gerais - Relatório e Artefatos do Módulo Cadastros e Informações Gerais, código atualizado no repositório. Funcionalidades do Módulo disponível no Servidor de Homologação. | 9677.42 | 9139.78 | 7741.94 | 2018-06-01 | 2018-07-31 | 2018-06-01 | 2018-10-31 | 1 | 100 | Não | 2018-11-01
PIFC-1804.0031 | 1 | SYSENERGYPLUS uma solução para gestão e eficientização e uso racional de energia | Artefatos do Planejamento e Execução do Projeto, BackLog e Planejamento de Sprints no TRELO, Repositório configurado funcionalidades e soluções | 4838.71 | 4569.89 | 3870.97 | 2018-05-02 | 2018-05-30 | 2018-05-02 | 2018-05-30 | 1 | 100 | Sim | 2018-07-01
PIFC-1804.0030 | 3 | Sistema em Nuvem com aplicativo Móvel para Interação Colaborador-Empresa - App do Colaborador | 1. Módulo para Atualização de Informações (app) - FUNC15 2. Finalização do Projeto/Convênio | 18295.49 | 40831.02 | 59247.32 | 2019-03-01 | 2019-07-22 | 2019-03-01 | 2019-07-22 | 1 | 100 | Não | 2019-07-23
PIFC-1804.0030 | 2 | Sistema em Nuvem com aplicativo Móvel para Interação Colaborador-Empresa - App do Colaborador | 1. Módulo para Recebimento de Informações (midleware) 2. Módulo para Disponibilização de Informações (midleware) 3. Módulo para Apresentação de Informações (app) - FUNC 09, 10, 11, 12, 14 4. Módulo para Atualização de Informações (app) - FUNC 05, 06, 07, 08 e 13. | 82509.14 | 75468.37 | 59247.31 | 2018-10-01 | 2019-02-28 | 2018-10-01 | 2019-02-28 | 1 | 100 | Não | 2019-03-15
PIFC-1804.0030 | 1 | Sistema em Nuvem com aplicativo Móvel para Interação Colaborador-Empresa - App do Colaborador | 1. Módulo para Recebimento de Informações (midleware) 2. Módulo para Disponibilização de Informações (midleware) 3. Módulo de Login (app) - FUNC01 4. Módulo para Apresentação de Informações (app) - FUNC 02 5. Módulo para Atualização de Informações (app) - FUNC 03 e 04 | 76937.31 | 60044.7 | 59247.31 | 2018-04-23 | 2018-09-28 | 2018-05-02 | 2018-08-31 | 1 | 100 | Não | 2018-08-31
PCES-1804.0004 | 3 | PayBack - IoT Payment | FASE 3: Viabilidade A fase 3 tem como objetivo realizar uma avaliação técnica detalhada da solução proposta, através das seguintes atividades: ● Estado da técnica aplicável (final) ● Protótipos PoP das funções críticas (autenticação tripla, transferência local de valor, conciliação global) ● [Entrega] Análise de risco técnico (final) ● [Entrega] Conceito final de design ● Plano de Desenvolvimento da PoC (Lista de estórias do Serviço de Retaguarda, App de pagamento e de Venda, bem como o cronograma de desenvolvimento de cada trilha, incluindo validação) | 8219.31 | 13696.7 | 2741.91 | 2018-10-01 | 2019-03-15 | 2018-10-01 | 2019-03-15 | 1 | 100 | Não | 2020-03-11
PCES-1804.0004 | 2 | PayBack - IoT Payment | FASE 2: Conceito Fase em que serão realizadas atividades relacionadas à Avaliação Técnica Preliminar, sendo elas: ● Modelo Funcional ● Estado da técnica aplicável (preliminar) ● Conceitos de design do sistema (preliminares) ● [Entrega] Análise de risco técnico (preliminar) ● [Entrega] Plano de Investigação | 8219.3 | 13696.69 | 2741.91 | 2018-09-17 | 2018-10-07 | 2018-09-17 | 2018-10-07 | 1 | 100 | Não | 2020-03-11
PCES-1804.0004 | 1 | PayBack - IoT Payment | Fase 1: Descoberta Fase na qual serão realizadas atividades direcionadas para a pesquisa e levantamento de informações sobre o problema que o projeto deve resolver, sendo elas: ● Caracterização do problema existente ● Análise causal de limitações/problemas ● Análise de Requisitos de Missão (medidas de eficácia, casos de uso) ● Análise de Requisitos de Sistema (comportamentos, estados, interfaces, desempenho, restrições de design) ● Análise de risco técnico | 8219.3 | 13696.69 | 2741.91 | 2018-09-17 | 2018-10-07 | 2018-09-17 | 2018-10-07 | 1 | 100 | Não | 2018-11-08
PCSE-1803.0001 | 4 | Projeto Nexa - OPV Flutuante | Consolidação das informações e análise comparativa das tecnologias para instalação em larga escala (OPV e Silício) | 30951.68 | 20012 | 20221.9 | 2018-08-20 | 2018-10-15 | 2018-08-20 | 2018-10-15 | 1 | 100 | Não | 2018-12-05
PCSE-1803.0001 | 3 | Projeto Nexa - OPV Flutuante | Análise de desempenho das estruturas flutuantes (OPV e Silício) | 31407.38 | 39835 | 15166.43 | 2018-07-06 | 2018-09-21 | 2018-07-06 | 2018-09-21 | 1 | 100 | Não | 2018-10-18
PCSE-1803.0001 | 2 | Projeto Nexa - OPV Flutuante | Processo de fabricação e compra dos protótipos e análise do fluído de barragem de rejeitos | 8046.49 | 11500 | 10110.95 | 2018-05-28 | 2018-06-21 | 2018-05-28 | 2018-06-21 | 1 | 100 | Não | 2018-07-20
PCSE-1803.0001 | 1 | Projeto Nexa - OPV Flutuante | Estudo dos materiais a serem utilizados na aplicação: painéis fotovoltaicos orgânicos integrados a estruturas flutuantes para aplicação em barragem de rejeitos | 62573.96 | 138653 | 15166.43 | 2018-04-16 | 2018-06-04 | 2018-06-16 | 2018-06-07 | 1 | 100 | Não | 2018-07-10
PIFC-1803.0029 | 5 | Integração de Dispositivos e Sensores à Plataforma de Serviços de Hardware Bematech (IoT) | Módulo de Análise de Dados | 53276.55 | 0 | 39980 | 2019-01-02 | 2020-04-05 | 2019-01-02 | 2020-04-05 | 2 | 100 | Não | 2020-04-05 | # Replanejamento 2 - Aditivo
PIFC-1803.0029 | 4 | Integração de Dispositivos e Sensores à Plataforma de Serviços de Hardware Bematech (IoT) | Integração com Sensor Genérico e PoC a serem definidos durante a execução do projeto | 48230.42 | 0 | 20000 | 2018-10-01 | 2018-12-28 | 2018-10-01 | 2018-12-28 | 1 | 100 | Não | 2018-12-31
PIFC-1803.0029 | 3 | Integração de Dispositivos e Sensores à Plataforma de Serviços de Hardware Bematech (IoT) | Integração com Sensores de Presença e Localização | 102153.61 | 0 | 13340 | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 1 | 100 | Não | 2018-09-30
PIFC-1803.0029 | 2 | Integração de Dispositivos e Sensores à Plataforma de Serviços de Hardware Bematech (IoT) | Integração com Câmeras | 37402.65 | 0 | 13340 | 2018-06-01 | 2018-07-31 | 2018-06-01 | 2018-07-31 | 1 | 100 | Não | 2018-07-31
PIFC-1803.0029 | 1 | Integração de Dispositivos e Sensores à Plataforma de Serviços de Hardware Bematech (IoT) | Integração com Totem | 92153.61 | 567369.22 | 13340 | 2018-04-05 | 2018-05-31 | 2018-04-05 | 2018-05-29 | 1 | 100 | Não | 2018-05-29
PCPQ-1703.0018 | 6 | Solução tecnológica para Assistente Virtual Multicanal | "MACROENTREGA 6 • Módulo de Diálogo básico, configurados para a aplicação de cobrança, para utilização em negociações mais simples, sem a utilização da ferramenta IBM Watson, operável para Voz, Facebook, SMS, e-mail e API Rest. • Módulo de chat para integração em sites Web, integrado ao assistente virtual, com habilidade para negociação via texto, para o módulo de Diálogo Básico e IBM Watson Conversation. • Envio de SMS durante o atendimento • Envio de e-mail durante o atendimento • Vínculo do atendimento virtual ao cliente no canal de atendimento • Criação e manutenção do portfólio • Agendamento de novo contato no FB • Realização de atendimento agendado no FB • Painel de monitoramento e relatórios envolvendo as funcionalidades até esta entrega (evolução associada à entrega) • Integração de entrada com o Middleware (evolução associado à entrega) • Integração de saída com os canais de contato (evolução associado à entrega) • Integração com os sistemas legados (API´s e Webservices) – evolução associado à entrega" | 77119.02 | 79504.14 | 42137.19 | 2018-04-02 | 2018-06-11 | 2018-04-02 | 2018-07-19 | 1 | 100 | Não | 2018-07-19 | mar/18 - Alteração na redistribuição das entregas e aportes resultante do 2º aditivo de 06/02/18 Alteração de escopo e prazo registrado em ata 14 de 13/04/2018
PCPQ-1703.0018 | 5 | Solução tecnológica para Assistente Virtual Multicanal | MACROENTREGA 5 • Módulo “Controlador” do Assistente Virtual - funções básicas das unidades de “Controle de Fluxo”, “Pré-processamento de Texto” e “Pós-processamento de Texto” (evolução associada à entrega). • Módulo “Administração” do Assistente Virtual, com as funções básicas das unidades de “Configuração de Instituições” e “Painel de Monitoramento” (evolução associada à entrega). • Integração de saída com os canais de contato (evolução associada à entrega). • Integração com os sistemas legados (API´s e Webservices) (evolução associada à entrega). • Painel de monitoramento e relatórios envolvendo as funcionalidades até esta entrega (evolução associada à entrega)." | 77119.01 | 79504.13 | 42137.19 | 2018-03-01 | 2018-03-30 | 2018-03-01 | 2018-03-30 | 1 | 100 | Não | 2018-04-05 | mar/18 - Alteração na redistribuição das entregas e aportes resultante do 2º aditivo de 06/02/18
PCPQ-1804.0036 | 4 | Solução relacionado à segurança pública no ambiente urbano validado em living lab colaborativo voltado a inovação aberta na cidade de Campinas, Estado de São Paulo | •Relatório da sessão de design thinking (4.1). •Código fonte do sistema de software relacionado à segurança pública (4.3). •Relatório sintetizando entrevistas com usuários (5.3). •Relatório final do projeto sintetizando os ganhos para a cidade (5.4). | 63250 | 630000 | 105000 | 2019-06-19 | 2019-12-19 | 2019-06-19 | 2020-03-10 | 1 | 100 | Não | 2020-03-06 | Segundo Aditivo assinado - Nova estimativa de término do projeto em Dez/19
PCPQ-1804.0036 | 3 | Solução relacionado à segurança pública no ambiente urbano validado em living lab colaborativo voltado a inovação aberta na cidade de Campinas, Estado de São Paulo | •Relatório técnico de planejamento do setup do ambiente de experimentação (2.1). •Material de treinamento nos principais elementos adotados; Relatório de avaliação do treinamento pelos participantes (2.4). •Código fonte (streaming de vídeo) da Plataforma dojot (3.2, 3.3, 3.4). •Evidências de testes de validação (casos de testes e resultados); Versão definitiva do código fonte da dojot (3.5). •Código fonte de sistema de software relacionado à segurança pública (4.2). •Relatório com definição de metodologia para análise de ganhos e indicação de fontes de dados (5.1). •Relatório sintetizando entrevistas com usuários (5.2). | 63250 | 423000 | 70500 | 2019-03-01 | 2019-03-30 | 2019-01-21 | 2019-04-30 | 1 | 100 | Sim | 2019-05-28
PCPQ-1804.0036 | 2 | Solução relacionado à segurança pública no ambiente urbano validado em living lab colaborativo voltado a inovação aberta na cidade de Campinas, Estado de São Paulo | •Relatório de governança do living lab; Plano de disseminação tecnológica (2.2). •Relatório de validação da instalação dos elementos necessários ao projeto (2.3). •Diagramação da solução proposta (3.1). | 634500 | 59000 | 211500 | 2018-05-23 | 2019-02-28 | 2018-05-23 | 2019-01-21 | 2 | 100 | Sim | 2019-01-24 | Em função do atraso da macro 1 a execução física da macro 2 ocorreu em paralelo com a macro 1 para não atrasar o projeto O aporte referente a esta macro só foi realizado quando foi dado o aceite da macro1, respeitando a regra da Embrapii Aditivo em processo de assinatura pelo Cliente - Nova estimativa de término do projeto em set/19
PCPQ-1804.0036 | 1 | Solução relacionado à segurança pública no ambiente urbano validado em living lab colaborativo voltado a inovação aberta na cidade de Campinas, Estado de São Paulo | •Plano técnico de projeto (1.1) | 339000 | 678000 | 113000 | 2018-04-23 | 2018-05-22 | 2018-04-23 | 2018-08-24 | 100 | 100 | Sim | 2018-08-31 | O atraso ocorreu devido a dependência de informações e validações das partes interessadas (CPqD, IMA, Huawei, Defesa Civil, Guarda Municipal, Emdec, Cimcamp)
PCPQ-1803.0035 | 3 | Criação e evolução de tecnologias inovadoras para roteamento e monitoração de canais ópticos em sistemas de comunicação WDM | Entrega de atividade relacionadas ao Hardware OCM-HR - Protótipo de eletrônica; - BringUp hardware. Procedimento de gravação do Linux na placa PCM-HR; Customização dos componentes do TCX22 para OCM-HR; Cross compilação do software legado do WSS e do OCM para o toolchain arm dos novos processadores; Inicio da customização dos componentes do TCX22 para WSS; Adição dos componentes abaixo para a aplicação hwanalyzer para placa WSS COM: - PCA9551 - PCA9555 - AMD1024 | 38674.28 | 64457.14 | 25782.85 | 2019-03-18 | 2019-05-30 | 2019-04-01 | 2019-11-18 | 2 | 100 | Sim | 2019-11-29
PCPQ-1803.0035 | 2 | Criação e evolução de tecnologias inovadoras para roteamento e monitoração de canais ópticos em sistemas de comunicação WDM | Arquivos de fabricação das placas de circuito impresso. Protótipos de hardware. Projeto de software embarcado. | 102145.18 | 170241.96 | 68096.79 | 2018-05-01 | 2019-03-15 | 2018-07-24 | 2019-03-29 | 2 | 100 | Sim | 2019-03-29 | Aditivo de prazo formalizado.
PCPQ-1803.0035 | 1 | Criação e evolução de tecnologias inovadoras para roteamento e monitoração de canais ópticos em sistemas de comunicação WDM | Documento de projeto de hardware Documento de definição de componente de software. | 110580.54 | 184300.9 | 73720.36 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 2018-07-16 | 2018-07-23 | 1 | 100 | Sim | 2018-07-23
PCPQ-1803.0034 | 4 | Natural User Interaction Enhancement on Tizen - NUIET | ○V3-b (3.2.1) [TF Lite optimizations]: ■Versão final do TensorFlow Lite para Tizen (códigos-fonte, pacotes RPM e documentação), incluindo: ●Implementação do conjunto completo de novos kernels, para execução em CPU e GPU de forma otimizada; ●Implementação do conjunto completo de extensões ao interpretador otimizadas; ●Se necessário, adaptação da API do TensorFlow Lite. ○V3-b (3.2.2): ■Versão modificada do TensorFlow Lite Optimizing Converter (TOCO) para o uso dos novos kernels implementados (código-fonte e Python Wheel). ■Códigos, resultados e documentação dos experimentos finais de avaliação das técnicas existentes, bem como de suas implementações na biblioteca desenvolvida. ○V3-b: (3.2.3) (Versão final do cenário cluster-based) ■Versão final dos componentes de escalonamento acompanhado de relatório dos testes. ■Versão final do serviço de métricas acompanhado de relatório dos testes. | 98637.36 | 164395.8 | 65758.32 | 2018-12-17 | 2019-04-24 | 2019-01-10 | 2019-04-24 | 1 | 100 | Não | 2019-04-24
PCPQ-1803.0034 | 3 | Natural User Interaction Enhancement on Tizen - NUIET | ○V3-a (3.2.1) [TF Lite optimizations]: ■Versão intermediária do TensorFlow Lite para Tizen (códigos-fonte, pacotes RPM e documentação), incluindo: ●Nova versão para o Tizen de todos os kernels já existentes no TensorFlow Lite para execução em CPU, bem como a implementação do código otimizado destes kernels para execução em GPU; ○V3-a (3.2.2): ■Versão final da biblioteca complementar ao TensorFlow para o treinamento de redes neurais com melhor eficiência energética (código-fonte, Python Wheel e documentação). ■Códigos, resultados e documentação dos experimentos de avaliação das técnicas existentes, bem como de suas implementações na biblioteca desenvolvida. ○V3-a (3.2.3): (Versão final do cenário cluster-based) ■Versão final dos componentes de gerenciamento acompanhado de relatório dos testes. ■Versão final do serviço de métricas acompanhado de relatório dos testes. | 139736.26 | 232894.05 | 93157.62 | 2018-11-01 | 2018-12-14 | 2018-11-01 | 2019-01-09 | 1 | 100 | Não | 2019-01-09
PCPQ-1803.0034 | 2 | Natural User Interaction Enhancement on Tizen - NUIET | ○V2 (3.2.1) [TF Lite optimizations]: ■Versão intermediária do TensorFlow Lite para Tizen (códigos-fonte, pacotes RPM e documentação), incluindo: ●Nova versão para o Tizen de um conjunto parcial de kernels já existentes no TensorFlow Lite para execução em CPU, bem como a implementação do código otimizado destes kernels para execução em GPU; ●Implementação de um conjunto parcial de novos kernels, para execução em CPU e GPU de forma otimizada; ●Implementação de um conjunto parcial de extensões ao interpretador otimizadas. ○V2 (3.2.2): ■Códigos, resultados e documentação dos experimentos de avaliação das técnicas existentes. ■Versão inicial da biblioteca complementar ao TensorFlow para o treinamento de redes neurais com melhor eficiência energética (código-fonte e Python Wheel); esta versão inicial envolve a definição da arquitetura proposta da biblioteca, bem como a implementação experimental de parte das técnicas de otimização selecionadas. ■Levantamento das adaptações necessárias a serem realizadas no TensorFlow Lite Optimizing Converter (TOCO) para o uso dos novos kernels implementados. ○V2 (3.2.3): (Versão final do cenário standalone e intermediária do cluster-based) ■Versão final do Energy Probe Agent acompanhado de relatório de testes. ■Versão final da extensão do Dynamic Analyzer acompanhado de relatório dos testes. ■Versão intermediária dos componentes de gerenciamento e escalonamento acompanhado de relatório de testes. | 304131.86 | 506887.05 | 202754.82 | 2018-06-29 | 2018-10-31 | 2018-07-02 | 2018-10-31 | 1 | 100 | Não | 2018-10-31
PCPQ-1803.0034 | 1 | Natural User Interaction Enhancement on Tizen - NUIET | ○V1 (3.2.1) [TF Lite]: ■Nova versão do interpretador do TensorFlow Lite para execução na plataforma Tizen (códigos-fonte e pacotes RPM). ○V1 (3.2.2): ■Relatório com levantamento de técnicas de otimização de treinamento disponíveis, projeto de benchmark, escolha de possíveis baselines e metodologia de avaliação. ■Códigos, resultados e documentação dos experimentos iniciais de avaliação das técnicas existentes. ○V1 (3.2.3): (Versão intermediária do cenário standalone) ■Versão intermediária do Energy Probe Agent acompanhado de relatório de testes. ■Versão intermediária da extensão do Dynamic Analyzer acompanhado de relatório de testes. | 279472.52 | 465788.1 | 186315.24 | 2018-03-29 | 2018-06-28 | 2018-04-05 | 2018-06-29 | 1 | 100 | Não | 2018-06-29
PIFP-1803.0011 | 2 | MiPlan | ME02 - Protótipos finais | 269975.36 | 0 | 37014.38 | 2018-07-01 | 2018-11-30 | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 1 | 100 | Não | 2019-09-03
PIFP-1803.0011 | 1 | MiPlan | ME01 - Mapeamento | 45836.03 | 270047.39 | 37014.38 | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 1 | 100 | Não | 2019-09-03 | Os termos de aceite tanto ME01 como ME02, precisaram ser enviados novamente à empresa para nova assinatura. Visto que, não era possível identificar a assinatura do responsável da empresa. Como a "Data de aceitação" precisa ser a data de assinatura do termo, por esse motivo precisou ser alteradas para 03/09/19.
PCPQ-1803.0033 | 3 | Jiga de testes automatizados para garantir a qualidade dos acessórios para redes ópticas | Protótipo da Jiga de testes automatizados de acessórios ópticos validado. Registro do treinamento e documentos finais do projeto. | 31875 | 53125 | 21250 | 2019-02-01 | 2019-03-29 | 2019-01-21 | 2019-05-29 | 2 | 100 | Sim | 2019-05-29
PCPQ-1803.0033 | 2 | Jiga de testes automatizados para garantir a qualidade dos acessórios para redes ópticas | Jiga de testes montada, não-funcional. Software de testes funcional | 51000 | 85000 | 34000 | 2018-04-30 | 2019-01-31 | 2018-07-30 | 2019-01-18 | 2 | 100 | Sim | 2019-01-18
PCPQ-1803.0033 | 1 | Jiga de testes automatizados para garantir a qualidade dos acessórios para redes ópticas | Relatório de requisitos técnicos para desenvolvimento do projeto Projeto da Jiga de Testes, contendo esquemáticos do projeto mecânico e elétrico. | 76500 | 127500 | 51000 | 2018-03-28 | 2018-05-28 | 2018-03-28 | 2018-07-27 | 1 | 100 | Não | 2018-07-27
PIFS-1803.0007 | 5 | Aperfeiçoamento de sistema por fluorescência para analise de tratamentos dermatológicos e prova de princípios para um fármaco foto dérmico. | Preparação de patentes novo dermo-cosmético | 11234.05 | 16000 | 6808.51 | 2019-01-02 | 2019-04-27 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1803.0007 | 4 | Aperfeiçoamento de sistema por fluorescência para analise de tratamentos dermatológicos e prova de princípios para um fármaco foto dérmico. | Apresentação de relatórios | 11234.04 | 16000 | 6808.51 | 2018-11-01 | 2018-12-28 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1803.0007 | 3 | Aperfeiçoamento de sistema por fluorescência para analise de tratamentos dermatológicos e prova de princípios para um fármaco foto dérmico. | Teste de princípios e análise dos principais aspectos | 11234.04 | 16000 | 6808.51 | 2018-08-01 | 2018-10-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1803.0007 | 2 | Aperfeiçoamento de sistema por fluorescência para analise de tratamentos dermatológicos e prova de princípios para um fármaco foto dérmico. | Produção de um software e Teste da eficácia | 11234.04 | 16000 | 6808.51 | 2018-02-01 | 2018-07-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1803.0007 | 1 | Aperfeiçoamento de sistema por fluorescência para analise de tratamentos dermatológicos e prova de princípios para um fármaco foto dérmico. | Otimização do sistema LINCE | 11234.04 | 16000 | 6808.51 | 2017-11-01 | 2018-01-31 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-1804.0001 | 4 | Desenvolvimento de inoculante a base de Metarhizium spp. para cana-de- açúcar e a seleção de isolado de Isaria fumosorosea para controle de mosca-branca | Resultados do desenvolvimento da formulação, do efeito na cana planta e ensaios laboratoriais. | 39230.73 | 30246.93 | 30349.5 | 2019-11-01 | 2020-04-29 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-1804.0001 | 3 | Desenvolvimento de inoculante a base de Metarhizium spp. para cana-de- açúcar e a seleção de isolado de Isaria fumosorosea para controle de mosca-branca | Resultados da promoção do crescimento e na redução de pragas em cana planta e cana soca e período de proteção das plantas inoculadas com Metarhizium spp. a herbivoria. | 39230.73 | 39578.86 | 30349.5 | 2019-05-01 | 2019-10-31 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-1804.0001 | 2 | Desenvolvimento de inoculante a base de Metarhizium spp. para cana-de- açúcar e a seleção de isolado de Isaria fumosorosea para controle de mosca-branca | Resultados dos ensaios das diferentes concentrações de conídios, crescimento e proteção a pragas em MPB | 39230.73 | 66884.7 | 30349.5 | 2018-10-31 | 2019-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PESQ-1804.0001 | 1 | Desenvolvimento de inoculante a base de Metarhizium spp. para cana-de- açúcar e a seleção de isolado de Isaria fumosorosea para controle de mosca-branca | Resultados do rendimento produtivo e da virulência de I. fumosorosea | 39230.73 | 55737.25 | 30349.5 | 2018-05-01 | 2018-10-30 | 2018-04-02 | 2018-10-16 | 1 | 100 | Não | 2018-10-26
PINA-1803.0026 | 3 | Módulo de controle de GPON para o novo OLT | a)Relatório técnico contendo: •Documento de Arquitetura de Software, •Documento de Requisitos de Software, •Diagramas de bloco das aplicações de software desenvolvidas, •Diagramas de sequência das aplicações de software desenvolvidas, •Fluxogramas das aplicações de software desenvolvidas, •Descrição sobre como serão configuradas as ferramentas a serem usadas pelo software em tempo de execução, b)Código fonte das aplicações de software do modulo de controle de GPON desenvolvido. | 35559 | 79020 | 15608.92 | 2018-06-20 | 2018-07-19 | 2018-06-20 | 2018-07-23 |  | 100 | Não | 2018-07-27 | A diferença entre a data de término planejada e a data de término real foi devido a disponibilidade da empresa em participar da reunião de apresentação da macroentrega 3 e formalização da entrega do projeto.
PINA-1803.0026 | 2 | Módulo de controle de GPON para o novo OLT | a)Relatório Técnico contendo: •Diagramas de bloco das aplicações de software desenvolvidas; •Diagramas de sequência das aplicações de software desenvolvidas; •Fluxogramas das aplicações de software desenvolvidas; •Descrição sobre como serão configuradas as ferramentas a serem usadas pelo software em tempo de execução; b) Código fonte das aplicações de software do modulo de controle de GPON desenvolvido. | 35559 | 79020 | 16000 | 2018-04-20 | 2018-06-19 | 2018-04-20 | 2018-06-19 |  | 100 | Não | 2018-06-26
PINA-1803.0026 | 1 | Módulo de controle de GPON para o novo OLT | a)Relatório Técnico contendo: •Documento de Arquitetura de Software; •Documento de Requisitos de Software. b)Cronograma de atividades; c)Plano de gerenciamento de riscos, escopo, tempo e comunicação. | 35559 | 79020 | 19755.08 | 2018-03-20 | 2018-04-19 | 2018-03-20 | 2018-04-19 |  | 100 | Não | 2018-04-24
PIPT-1801.0020 | 3 | Redução de concentrado de nióbio | Relatório técnico final. | 124782.06 | 177720.94 | 75625.54 | 2019-01-02 | 2019-07-17 | 2019-01-02 | 2019-07-10 |  | 100 | Não | 2019-10-07
PIPT-1801.0020 | 2 | Redução de concentrado de nióbio | Segundo relatório de andamento. Contemplará a finalização dos testes de redução carbotérmica e os testes de redução gasosa. | 147161.51 | 209593.67 | 89188.8 | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 2018-08-19 | 2018-12-20 | 1 | 100 | Não | 2018-12-20
PIPT-1801.0020 | 1 | Redução de concentrado de nióbio | Primeiro relatório de andamento. Abordará a avaliação termodinâmica da redução do concentrado, a caracterização desse produto e os testes de redução carbotérmica. | 127927.43 | 182199.39 | 77531.66 | 2018-01-17 | 2018-08-31 | 2018-02-19 | 2018-08-18 | 2 | 100 | Não | 2018-08-18
PCEE-1704.0058 | 5 | REMOTE MONITORING | ME05 - Software de frontends para usuários finais e instaladores integrados a serviços em nuvem. | 45793.8 | 79196.7 | 10540.62 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 1 | 100 | Não | 2019-01-24
PCEE-1704.0058 | 4 | REMOTE MONITORING | ME04 - Software embarcado móvel integrado com sistema de notificações em nuvem. | 93196.7 | 170784.3 | 21081.24 | 2018-04-02 | 2018-09-30 | 2018-04-02 | 2018-09-30 | 1 | 100 | Não | 2018-10-01
PCPQ-1802.0032 | 3 | Solução para monitoração de temperaturas em uma cadeia fria distribuída, utilizando padrões de internet das coisas | - Relatório de testes - Material de treinamento aplicado | 49851 | 18500 | 33234 | 2018-06-26 | 2018-08-14 | 2018-08-27 | 2018-10-25 | 1 | 100 | Sim | 2018-10-25
PCPQ-1802.0032 | 2 | Solução para monitoração de temperaturas em uma cadeia fria distribuída, utilizando padrões de internet das coisas | - Código fonte da aplicação - Alterações no firmware do dispositivo - Relatório de testes isolados | 49851 | 78500 | 33234 | 2018-04-26 | 2018-06-25 | 2018-05-17 | 2018-08-24 | 1 | 100 | Sim | 2018-09-05
PCPQ-1802.0032 | 1 | Solução para monitoração de temperaturas em uma cadeia fria distribuída, utilizando padrões de internet das coisas | - Plano de projeto; - Documento de requisitos; - Projeto de arquitetura de SW | 66468 | 180850 | 44312 | 2018-02-26 | 2018-04-25 | 2018-02-26 | 2018-05-16 | 1 | 100 | Sim | 2018-05-23
PCPQ-1802.0031 | 4 | Dispositivos fotônicos, utilizando tecnologia de fotônica em silício, para aplicações em dispositivos ópticos de altas taxas | Dispositivos fotônicos encapsulados, relatórios de teste e validação sistêmica | 127941 | 179117.4 | 119411.6 | 2018-12-19 | 2019-05-21 | 2018-12-19 | 2019-10-21 | 1 | 100 | Sim | 2019-11-01
PCPQ-1802.0031 | 3 | Dispositivos fotônicos, utilizando tecnologia de fotônica em silício, para aplicações em dispositivos ópticos de altas taxas | Amostras de chips fotônicos, relatório de caracterização | 133756.5 | 187259.1 | 124839.4 | 2018-09-24 | 2018-12-21 | 2018-09-25 | 2018-12-18 | 1 | 100 | Não | 2019-02-04
PCPQ-1802.0031 | 2 | Dispositivos fotônicos, utilizando tecnologia de fotônica em silício, para aplicações em dispositivos ópticos de altas taxas | Relatório completo de processo de encapsulamento, desenhos da cápsula e cerâmicas. | 157018.5 | 219825.9 | 146550.6 | 2018-05-23 | 2018-09-21 | 2018-05-18 | 2018-09-24 | 1 | 100 | Não
PCPQ-1802.0031 | 1 | Dispositivos fotônicos, utilizando tecnologia de fotônica em silício, para aplicações em dispositivos ópticos de altas taxas | Relatório de especificação, arquivos GDS para a fabricação do chip | 162834 | 227967.6 | 151978.4 | 2018-02-22 | 2018-05-21 | 2018-03-19 | 2018-05-17 | 1 | 100 | Não | 2018-06-04
PCPQ-1802.0030 | 3 | Sistema para a rastreabilidade das baterias estacionárias produzidas via tecnologias de AIDC | •Relatório com resultados da implantação do sistema. •Documentação do desenvolvimento e treinamento para transferência de conhecimento, preparando as equipes da JCI para o rollout da solução. | 89323.5 | 0 | 59548.92 | 2019-02-21 | 2019-03-29 | 2019-07-18 | 2019-09-03 | 2 | 100 | Sim | 2019-09-03
PCPQ-1802.0030 | 2 | Sistema para a rastreabilidade das baterias estacionárias produzidas via tecnologias de AIDC | •Definição e implementação das estruturas básicas do sistema de SW. •Relatório com resultados dos testes em laboratório. •Relatório Técnico com resultados dos testes em fábrica e em campo. •Relatório com a definição da solução de HW. •Sistema de SW implementado. •Relatório com os resultados dos testes sistêmicos. | 139508.5 | 264948 | 93005.8 | 2018-05-07 | 2019-02-20 | 2018-07-09 | 2019-07-17 | 2 | 100 | Sim | 2019-07-17
PCPQ-1802.0030 | 1 | Sistema para a rastreabilidade das baterias estacionárias produzidas via tecnologias de AIDC | •Relatório de definição de requisitos. •Relatório com resultado do estudo do estado da arte. •Relatório com o resultado do mapeamento de indicadores. •Dimensionamento e implementação do Banco de Dados do sistema de SW. | 105368 | 292052 | 70245.28 | 2018-02-05 | 2018-05-04 | 2018-02-19 | 2018-07-06 | 1 | 100 | Sim | 2018-08-10
PCEE-1804.0084 | 3 | STORE COMPONENTS | ME03 - Protótipo de solução de uma loja com componentes desenvolvidos na parceria. | 108670.4 | 0 | 17472.65 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 1 | 100 | Não | 2019-01-01
PCEE-1804.0084 | 2 | STORE COMPONENTS | ME02 - Componentes customizáveis avançados | 0 | 90000 | 17775.11 | 2018-07-02 | 2018-09-30 | 2018-07-02 | 2018-09-30 | 1 | 100 | Não | 2018-10-01
PCEE-1804.0084 | 1 | STORE COMPONENTS | ME01 - Componentes customizáveis básicos. | 0 | 111482.28 | 9648 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 1 | 100 | Não | 2018-07-02
PIFP-1712.0010 | 3 | SCM | ME03 - Protótipos final | 169161.21 | 0 | 20662.86 | 2018-07-01 | 2019-01-18 | 2018-07-02 | 2019-01-18 | 1 | 100 | Não | 2018-12-03
PIFP-1712.0010 | 2 | SCM | ME02 - Protótipos preliminar | 112774.14 | 56387.07 | 20662.86 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 1 | 100 | Não | 2018-08-24
PIFP-1712.0010 | 1 | SCM | ME01 - Mapeamento | 47000 | 335548.28 | 20662.86 | 2017-12-18 | 2018-03-31 | 2017-12-18 | 2018-03-31 | 1 | 100 | Não | 2018-04-20
PIFP-1712.0009 | 2 | FailDetact | ME02 - Protótipos final | 109942.2 | 0 | 14718.43 | 2018-04-02 | 2018-07-31 | 2018-04-02 | 2018-07-31 | 1 | 100 | Não | 2018-08-24
PIFP-1712.0009 | 1 | FailDetact | ME01 - Mapeamento | 39000 | 178942.2 | 14718.43 | 2017-12-18 | 2018-03-31 | 2017-12-18 | 2018-03-31 | 1 | 100 | Não | 2018-04-20
PIFP-1712.0008 | 3 | InspConect | ME03 - Protótipos final | 120701.58 | 0 | 15486.39 | 2018-07-01 | 2019-01-18 | 2018-07-02 | 2019-01-18 | 1 | 100 | Não | 2018-12-03
PIFP-1712.0008 | 2 | InspConect | ME02 - Protótipos preliminar | 40233.86 | 80467.72 | 15486.4 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 1 | 100 | Não | 2018-08-24
PIFP-1712.0008 | 1 | InspConect | ME01 - Mapeamento | 80000 | 207935.44 | 15486.4 | 2017-12-18 | 2018-03-31 | 2017-12-18 | 2018-03-31 | 1 | 100 | Não | 2018-04-20
PIFP-1712.0007 | 2 | TEC-LAB | ME02 - Protótipos final | 118903.2 | 0 | 18722.34 | 2018-03-01 | 2018-06-30 | 2018-03-01 | 2018-06-30 | 1 | 100 | Sim | 2018-08-24
PIFP-1712.0007 | 1 | TEC-LAB | ME01 - Mapeamento | 77650 | 235018.36 | 18722.34 | 2017-12-18 | 2018-02-28 | 2017-12-18 | 2018-02-28 | 1 | 100 | Não | 2018-04-20
PIFP-1712.0006 | 3 | ENSAIOS | ME03 - Versão final. | 58178.52 | 0 | 10146.93 | 2018-06-01 | 2019-01-14 | 2018-06-01 | 2019-01-14 | 1 | 100 | Não | 2018-12-21
PIFP-1712.0006 | 2 | ENSAIOS | ME02 - Segundo protótipo da solução. | 38785.68 | 38785.68 | 10146.94 | 2018-03-01 | 2018-05-31 | 2018-03-01 | 2018-05-31 | 1 | 100 | Não | 2018-05-12
PIFP-1712.0006 | 1 | ENSAIOS | ME01 - Primeiro protótipo/setup da solução. | 53200.4 | 142004.57 | 10146.94 | 2017-12-14 | 2018-02-28 | 2017-12-14 | 2018-02-28 | 1 | 100 | Não | 2018-04-18
PIFP-1801.0005 | 2 | Mobile RFID | ME02 - Versão final. | 37147.98 | 0 | 7910.12 | 2018-04-02 | 2018-05-31 | 2018-04-02 | 2018-05-31 | 1 | 100 | Não | 2018-08-17
PIFP-1801.0005 | 1 | Mobile RFID | ME01 - Primeiro protótipo da solução. | 19000 | 73421.97 | 7910.12 | 2018-01-02 | 2018-03-31 | 2018-01-02 | 2018-03-31 | 1 | 100 | Não | 2018-04-16
PIFF-1803.0009 | 3 | Desenvolvimento de Dispositivo de Monitoramento Microsísmico | .Teste de funcionamento - Gráficos e relatórios; .Testes comparativos de sensibilidade dos sensores - Gráficos e relatórios; . Teste de registro e integralidade de dados - Gráficos, relatórios e planilha; . Fabricação do sistema sensor: sensor + módulos alimentação e comunicação - Encapsulamento transmissor; . Integração com a estação receptora - Kit transmissor + módulo; . Testes de funcionalidade - Gráficos e relatórios; . Transferência de Tecnologia - Documento de transferência de Tecnologia; . Relatório Final Relatório - Relatório. | 55340.26 | 12297.84 | 55340.26 | 2018-11-12 | 2019-06-30 | 2018-11-12 | 2019-07-03 | 1 | 100 | Sim | 2019-07-03 | Alteração realizada segundo o Termo Aditivo Nº 2 ao Contrato Nº 04/2018 firmado em 15 de maio de 2019.
PIFF-1803.0009 | 2 | Desenvolvimento de Dispositivo de Monitoramento Microsísmico | . Estação receptora - Ligação elétrica em bancada; . Encapsulamento - Protótipo impressora 3D; . Teste de comunicação - Gráficos e relatórios. | 64912.99 | 11568.83 | 64912.99 | 2018-07-12 | 2018-11-11 | 2018-07-12 | 2018-11-12 | 1 | 100 | Sim | 2018-11-13 | O item "Teste de funcionamento - Gráficos e relatórios" foi includo na 3ª macroentrega, com a aprovação do cliente, devido ao atraso nas importações dos equipamentos necessários para realização do mesmo.
PIFF-1803.0009 | 1 | Desenvolvimento de Dispositivo de Monitoramento Microsísmico | . Levantamento de requisitos para desenvolvimento do sistema - Relatório descritivo; . Projeto do sistema: sensor, módulos de alimentação e comunicação e estação receptora - Relatórios, desenhos e projetos de circuitos; . Aquisição de materiais para o sistema e para testes de benchmark: sismógrafos/acelerômetros e módulos integrados - Notas de Compra; . Design do encapsulamento - Desenho em 3D; . Sensor básico - Ligação elétrica em bancada; . Módulo de alimentação - Ligação elétrica em bancada; . Módulo de transmissão - Ligação elétrica em bancada. | 77103.9 | 19990.48 | 77103.9 | 2018-03-12 | 2018-07-11 | 2018-03-12 | 2018-07-11 | 1 | 100 | Não | 2018-07-12
PDCC-1802.0004 | 3 | Recuperação de Informação Inteligente e Aprendizado de Máquina Aplicados a E-Commerce (RecInt-eComm) | Relatório com os resultados da avaliação dos algoritmos desenvolvidos bem como atualizações dos módulos implementados nas etapas 2a, 2b e 2c para contemplarem possíveis aprimoramentos que se mostrarem eficazes. | 15435.4 | 0 | 9498.71 | 2018-12-01 | 2019-02-28 | 2018-12-03 | 2019-03-09 | 2 | 100 | Não | 2019-03-12
PDCC-1802.0004 | 2 | Recuperação de Informação Inteligente e Aprendizado de Máquina Aplicados a E-Commerce (RecInt-eComm) | - Módulo que realizará a recomendação de tags para um item ou uma coleção de itens. - Módulo que realizará a recomendação de categorias, ou classificação, para um item ou uma coleção de itens. - Módulo que implementa técnica de combinação de atributos para melhor ranquear as respostas para uma busca, conforme objetivo que combina tanto relevância para a consulta feita quanto a chance de sucesso na compra. | 23712.55 | 0 | 9498.7 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 2018-08-02 | 2018-11-30 | 2 | 100 | Não | 2018-12-13
PDCC-1802.0004 | 1 | Recuperação de Informação Inteligente e Aprendizado de Máquina Aplicados a E-Commerce (RecInt-eComm) | Relatório com os resultados das análises e caracterizações. Dados limpos e formatados para serem usados pelos algoritmos a serem desenvolvidos. | 40000 | 129823.53 | 9498.7 | 2018-03-12 | 2018-07-31 | 2018-04-01 | 2017-08-01 | 2 | 100 | Não | 2018-08-13
PCIM-1802.0066 | 4 | Desenvolvimento de novo sistema de Curtain Wall para melhorar a performance do processo TENORED. | Execução, fabricação fiscalização e montagem e comissionamento. Relatório técnico dos ensaios experimentais. | 632555 | 1432009.96 | 521373.3 | 2019-01-12 | 2019-09-30 | 2019-01-12 | 2019-09-30 | 2 | 100 | Não | 2019-11-14 | Data: 11/07/2019 - A macroentrega 4 foi executada pelo Cimatec em primeira emissão e nesse momento estão ocorrendo discussões técnicas entre a tecnored e o Cimatec para finalizar a elaboração dos documentos. Diante do exposto, consideramos que o projeto está com status em andamento. O aditivo de supressão para exclusão da M5 está em elaboração. Data de atualização: 18/11/2019 - Termo de aceite da M4 anexado ao sistema. A M5 será excluída mediante novo plano de trabalho em trâmite de aprovação.
PCIM-1802.0066 | 3 | Desenvolvimento de novo sistema de Curtain Wall para melhorar a performance do processo TENORED. | Otimização da planta piloto -Relatório técnico reportando a performance das principais variáveis do processo. | 867740.26 | 997013.11 | 232987.09 | 2018-09-05 | 2019-01-11 | 2018-09-05 | 2019-01-11 | 3 | 100 | Não | 2019-01-11
PCIM-1802.0066 | 2 | Desenvolvimento de novo sistema de Curtain Wall para melhorar a performance do processo TENORED. | Projeto Básico e Detalhado com objetivo de robustecer o modelo escolhido na etapa anterior | 1035484.32 | 1231200.16 | 286753.04 | 2018-07-05 | 2018-09-04 | 2018-07-05 | 2018-09-04 | 2 | 100 | Não | 2018-09-04
PCIM-1802.0066 | 1 | Desenvolvimento de novo sistema de Curtain Wall para melhorar a performance do processo TENORED. | Plano de gerenciamento do projeto; Projeto Conceitual envolvendo as disciplinas de CFD, Processo, Mecânica e Automação para conceber 1 modelo matemático do Curtain Wall Piloto | 621290.59 | 1536448 | 238286.91 | 2018-02-22 | 2018-07-04 | 2018-02-22 | 2018-07-04 | 1 | 100 | Não | 2018-07-04
PCIM-1802.0067 | 4 | Sistema automatizado para controle da injeção de gases - Ventaneiras | Projeto detalhado e execução e fabricação das ventaneiras. Fiscalização, montagem e comissionamento. | 1105557.33 | 1705763.93 | 791258.27 | 2019-01-12 | 2019-09-30 | 2019-01-14 | 2019-09-30 | 4 | 100 | Não | 2019-11-14 | Data: 11/07/2019 - A macroentrega 4 foi executada pelo Cimatec em primeira emissão e nesse momento estão ocorrendo discussões técnicas entre a tecnored e o Cimatec para finalizar a elaboração dos documentos. Diante do exposto, consideramos que o projeto está com Status em andamento. O aditivo de supressão para exclusão da M5 está em elaboração. Data de atualização: 18/11/2019 - Termo de aceite da M4 anexado ao sistema. A M5 será excluída mediante novo plano de trabalho em trâmite de aprovação.
PCIM-1802.0067 | 3 | Sistema automatizado para controle da injeção de gases - Ventaneiras | Otimização da planta- Relatório Técnico reportando a performance das principais variáveis do processo | 552312.1 | 665868.67 | 157006.63 | 2018-09-05 | 2019-01-11 | 2018-09-05 | 2019-01-11 | 3 | 100 | Não | 2019-01-11
PCIM-1802.0067 | 2 | Sistema automatizado para controle da injeção de gases - Ventaneiras | Projeto Básico e Detalhado com objetivo de robustecer o modelo escolhido na etapa anterior | 1162263.1 | 1316440.54 | 390108.62 | 2018-07-05 | 2018-09-04 | 2018-07-05 | 2018-09-04 | 2 | 100 | Não | 2018-09-04
PCIM-1802.0067 | 1 | Sistema automatizado para controle da injeção de gases - Ventaneiras | Plano de gerenciamento do projeto; Pesquisas envolvendo as disciplinas de CFD, Processo e Mecânica para conceber até 02 modelos matemáticos de Ventaneiras Piloto, inseridas no contexto do Forno Piloto do Sistema Piloto TECNORED | 697357.86 | 781124.92 | 267461.4 | 2018-02-22 | 2018-07-04 | 2018-02-22 | 2018-07-04 | 1 | 100 | Não | 2018-07-04
PCIM-1802.0065 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÃO INCREMENTAL EM SOFTWARE DE SIMULAÇÃO CFD ESPECÍFICO E DEDICADO AO PROCESSO DE AUTO-REDUÇÃO PARA OBTENÇÃO DE FERRO GUSA. | Testes experimentais Campanha 1 - Ajustes finos dos códigos; Avaliação de resultados; Memorial descritivo dos testes de performance da planta. | 91043.9 | 354452.11 | 578003.76 | 2018-09-05 | 2019-09-30 | 2018-09-05 | 2019-09-30 | 4 | 100 | Não | 2019-11-14 | Data: 11/07/2019 - A macroentrega 4 foi executada pelo Cimatec em primeira emissão e nesse momento estão ocorrendo discussões técnicas entre a tecnored e o Cimatec para finalizar a elaboração dos documentos. Diante do exposto, consideramos que o projeto está com Status em andamento. O aditivo de supressão para exclusão da M4 está em elaboração. Data de atualização: 18/11/2019 - Termo de aceite da M3 anexado ao sistema. A M4 será excluída mediante novo plano de trabalho em trâmite de aprovação.
PCIM-1802.0065 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÃO INCREMENTAL EM SOFTWARE DE SIMULAÇÃO CFD ESPECÍFICO E DEDICADO AO PROCESSO DE AUTO-REDUÇÃO PARA OBTENÇÃO DE FERRO GUSA. | Paralelização, Validação, Teste de Performance , Simulação de Parâmetros | 2868781.63 | 1279734.98 | 935028.14 | 2018-07-05 | 2018-09-04 | 2018-07-05 | 2018-09-04 | 2 | 100 | Não | 2018-09-04
PCIM-1802.0065 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÃO INCREMENTAL EM SOFTWARE DE SIMULAÇÃO CFD ESPECÍFICO E DEDICADO AO PROCESSO DE AUTO-REDUÇÃO PARA OBTENÇÃO DE FERRO GUSA. | Plano de gerenciamento do projeto;Mapeamento tecnológico a cerca das rotas envolvidas no processo de beneficiamento, bem como busca de patentes e artigos; Desenvolvimento de Modelos/o Planejamento Experimental/o Preparação do ambiente laboratorial/Análise de desempenho | 537896.56 | 2625472.58 | 187547.59 | 2018-02-22 | 2018-07-04 | 2018-02-22 | 2018-07-04 | 2 | 100 | Não | 2018-07-04
PIFP-1803.0004 | 2 | Mobile Stress Test | ME02 - Versão final | 6784 | 0 | 953.3 | 2018-04-01 | 2018-04-30 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 1 | 100 | Não | 2018-05-25
PIFP-1803.0004 | 1 | Mobile Stress Test | ME01 - Primeiro protótipo da solução | 0 | 8696 | 953.29 | 2018-02-01 | 2018-03-31 | 2018-02-01 | 2018-03-31 | 1 | 100 | Não | 2018-05-29
PIFC-1803.0028 | 4 | Sistema Inteligente para Detecção de Próxima Funcionalidade e Fluxos de Trabalhos em Software Contábil com Múltiplas Funcionalidades - SIGA | Módulo para Predição de Entradas para Funcionalidades | 34207.19 | 33139.24 | 55021.51 | 2019-01-02 | 2019-06-20 | 2019-01-02 | 2019-06-20 | 1 | 100 | Não | 2019-06-23
PIFC-1803.0028 | 3 | Sistema Inteligente para Detecção de Próxima Funcionalidade e Fluxos de Trabalhos em Software Contábil com Múltiplas Funcionalidades - SIGA | Módulo para Obtenção de Modelos para Fluxos de Trabalhos | 34207.19 | 35839.25 | 27510.75 | 2018-10-01 | 2018-12-28 | 2018-10-01 | 2018-12-28 | 1 | 100 | Não | 2019-02-05
PIFC-1803.0028 | 2 | Sistema Inteligente para Detecção de Próxima Funcionalidade e Fluxos de Trabalhos em Software Contábil com Múltiplas Funcionalidades - SIGA | Módulo Mineração de Dados; | 34207.19 | 33139.25 | 27510.75 | 2018-07-01 | 2018-09-28 | 2018-07-01 | 2018-09-28 | 1 | 100 | Não | 2018-11-20
PIFC-1803.0028 | 1 | Sistema Inteligente para Detecção de Próxima Funcionalidade e Fluxos de Trabalhos em Software Contábil com Múltiplas Funcionalidades - SIGA | Módulo Registro e Big Data | 34932.19 | 35839.25 | 27510.75 | 2018-03-21 | 2018-06-30 | 2018-03-21 | 2018-06-30 | 1 | 100 | Não | 2018-07-05
PIFC-1803.0027 | 5 | Plataforma de controle inteligente de condomínios com portaria virtual | Reconhecimento de placas de carro que entrarem no condomínio | 15565.36 | 15565.36 | 29453.07 | 2019-08-01 | 2020-02-20 | 2019-07-31 | 2020-02-20 | 1 | 100 | Não | 2020-03-01
PIFC-1803.0027 | 4 | Plataforma de controle inteligente de condomínios com portaria virtual | Ferramentas de busca no SISGEVI | 20302.21 | 20302.21 | 16830.28 | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 2019-03-09 | 2019-07-30 | 1 | 100 | Não | 2019-07-30
PIFC-1803.0027 | 3 | Plataforma de controle inteligente de condomínios com portaria virtual | Controle de acesso temporário de Pedestre por QR-Code utilizando Visão Computacional | 20302.21 | 20302.21 | 16830.28 | 2018-12-01 | 2019-03-29 | 2018-12-01 | 2019-03-08 | 1 | 100 | Não | 2019-03-08
PIFC-1803.0027 | 2 | Plataforma de controle inteligente de condomínios com portaria virtual | Sistema de gravação, visualização e gerenciamento de vídeos por eventos da mesa do operador (SISGEVI) | 25377.76 | 25377.76 | 21037.85 | 2018-07-01 | 2018-11-30 | 2018-07-01 | 2018-11-22 | 1 | 100 | Não | 2018-11-22
PIFC-1803.0027 | 1 | Plataforma de controle inteligente de condomínios com portaria virtual | Detecção de múltiplas massas ao abrir o portão | 15226.65 | 15226.65 | 12622.71 | 2018-03-27 | 2018-06-30 | 2018-03-21 | 2018-06-30 | 1 | 100 | Não | 2018-07-17
PIFC-1803.0026 | 3 | FoitopCards: Orientação à Modelos na Autoria e Automação de Divulgação de Convites de Festas | Integração e Teste com o App Foitop | 4456.78 | 4456.78 | 10645.16 | 2018-08-01 | 2018-11-21 | 2018-08-01 | 2018-11-20 | 1 | 100 | Não | 2018-11-20
PIFC-1803.0026 | 2 | FoitopCards: Orientação à Modelos na Autoria e Automação de Divulgação de Convites de Festas | Ferramenta de Controle de Fluxo de Divulgação | 8416.77 | 8416.77 | 5322.58 | 2018-06-01 | 2018-07-31 | 2018-06-01 | 2018-07-31 | 1 | 100 | Não | 2018-09-13
PIFC-1803.0026 | 1 | FoitopCards: Orientação à Modelos na Autoria e Automação de Divulgação de Convites de Festas | Ferramenta de Autoria de Convites | 8416.77 | 8416.77 | 5322.58 | 2018-03-22 | 2018-05-31 | 2018-03-22 | 2018-05-31 | 1 | 100 | Não | 2018-06-15
PIFC-1803.0025 | 5 | FoitopIA - Sistema de Recomendação para a Plataforma Móvel de Gerenciamento de Eventos Foitop | Integração e Teste com Aplicação de Festas | 3225.81 | 3225.81 | 8064.53 | 2019-02-01 | 2019-04-23 | 2019-02-01 | 2019-04-23 | 1 | 100 | Não | 2019-05-16
PIFC-1803.0025 | 4 | FoitopIA - Sistema de Recomendação para a Plataforma Móvel de Gerenciamento de Eventos Foitop | API de Acesso ao Sistema de Recomendação e Testes | 3225.81 | 3225.81 | 2688.17 | 2019-01-02 | 2019-01-31 | 2019-01-02 | 2019-01-31 | 1 | 100 | Não | 2019-02-12
PIFC-1803.0025 | 3 | FoitopIA - Sistema de Recomendação para a Plataforma Móvel de Gerenciamento de Eventos Foitop | Engine de Recomendação | 12903.22 | 12903.22 | 10752.68 | 2018-09-01 | 2018-12-28 | 2018-09-01 | 2018-12-28 | 1 | 100 | Não | 2019-02-06
PIFC-1803.0025 | 2 | FoitopIA - Sistema de Recomendação para a Plataforma Móvel de Gerenciamento de Eventos Foitop | Projeto do Modelo de Dados da Engine de Recomendação | 6451.61 | 6451.61 | 5376.34 | 2018-07-01 | 2018-08-31 | 2018-07-01 | 2018-08-31 | 1 | 100 | Sim | 2018-10-05
PIFC-1803.0025 | 1 | FoitopIA - Sistema de Recomendação para a Plataforma Móvel de Gerenciamento de Eventos Foitop | Projeto de Arquitetura do Sistema de Recomendação | 6451.61 | 6451.61 | 5376.34 | 2018-04-24 | 2018-06-30 | 2018-05-02 | 2018-06-30 | 1 | 100 | Não | 2018-08-23
PPOL-1803.0015 | 3 | Análise numérica-experimental dos condensadores empregados nos sistemas de condicionamento de ar veicular MC-70 e RD-130 | - Resultados finais. | 19500 | 26000 | 39575 | 2018-06-13 | 2018-09-11 | 2018-06-13 | 2018-09-11 | 1 | 100 | Não | 2018-09-11
PPOL-1803.0015 | 2 | Análise numérica-experimental dos condensadores empregados nos sistemas de condicionamento de ar veicular MC-70 e RD-130 | - Curvas j e f. - Obtenção do ponto de operação. "Nessa etapa do projeto foram obtidas as curvas características (j e f em função de Re) dos condensadores dos sistemas RD-130 e MC-70 em escala reduzida. Os pontos de operação em descarga livre dos sistemas RD-130 e MC-70 também foram determinados, juntamente com as curvas características dos ventiladores das unidades condensadoras em estudo." | 19500 | 39000 | 38425 | 2018-03-28 | 2018-06-12 | 2018-03-28 | 2018-06-12 | 1 | 100 | Não | 2018-06-12
PPOL-1803.0015 | 1 | Análise numérica-experimental dos condensadores empregados nos sistemas de condicionamento de ar veicular MC-70 e RD-130 | - Caracterizações geométricas. "Nessa etapa do projeto foram obtidas as dimensões dos condensadores dos sistemas RD-130 e MC-70. As dimensões obtidas foram altura, largura e profundidade dos condensadores, diâmetros internos e externos dos tubos, espaçamento entre os tubos, densidade de aletas, altura, largura, comprimento e espessura das aletas, circuitamento do fluido refrigerante e posicionamento tridimensional dos ventiladores." | 39000 | 13000 | 0 | 2018-03-12 | 2018-03-27 | 2018-03-12 | 2018-03-27 | 1 | 100 | Não | 2018-03-27
PCEE-1803.0083 | 3 | Dreadbot | ME03 - Versão final da plataforma, incluindo ATE. | 243114.95 | 89059.55 | 23006.19 | 2018-11-01 | 2019-04-30 | 2018-11-01 | 2019-04-30 | 1 | 100 | Não | 2019-11-26
PCEE-1803.0083 | 2 | Dreadbot | ME02 - Módulo de gerenciamento de Aplicações e primeira versão do módulo ATE. | 0 | 163079.85 | 13803.73 | 2018-08-01 | 2018-10-31 | 2018-08-01 | 2018-10-31 | 1 | 100 | Não | 2019-02-06
PCEE-1803.0083 | 1 | Dreadbot | ME01 - Primeira versão da plataforma. | 0 | 214240 | 21463.31 | 2018-03-01 | 2018-07-31 | 2018-03-01 | 2018-07-31 | 1 | 100 | Não | 2018-08-01
PCEE-1803.0082 | 3 | IVR-Remoto | ME03 - Software para configuração de elementos de domínio do serviço IVR integrado ao PABX. | 86623 | 5984.3 | 8097.11 | 2018-08-01 | 2018-10-31 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 1 | 100 | Não | 2018-12-01
PCEE-1803.0082 | 2 | IVR-Remoto | ME02 - Software servidor embarcado de prova de conceito para a configuração do serviço IVR de modo remoto. | 0 | 61738.2 | 5398.08 | 2018-06-01 | 2018-07-31 | 2018-06-01 | 2018-07-31 | 1 | 100 | Não | 2018-08-01
PCEE-1803.0082 | 1 | IVR-Remoto | ME01 - Definição de arquitetura de servidor de configuração IVR e modelo de interação de elementos de domínio do serviço IVR. | 0 | 92607.3 | 8097.11 | 2018-03-01 | 2018-05-31 | 2018-03-01 | 2018-05-31 | 1 | 100 | Não | 2018-06-01
PPLI-1802.0025 | 5 | CABOS PARA ESPETOS EM MATERIAIS POLIMÉRICOS | Relatório final com indicação de equipamentos necessários, insumos e desenho / fluxograma do processo de fabricação, incluindo descrição dos parâmetros utilizados nos equipamentos e processos para a produção do novo cabo de espeto em material polimérico. No relatório também estará incluso a pesquisa de satisfação do produto, fornecido pela Metalúrgica MOR. | 26100 | 26100 | 26100 | 2019-11-01 | 2020-01-30 | 2019-12-10 | 2020-01-29 | 4 | 100 | Não | 2020-01-29
PPLI-1802.0025 | 4 | CABOS PARA ESPETOS EM MATERIAIS POLIMÉRICOS | Relatório contendo informações do processo selecionado e os parâmetros/condições de processamento que foram utilizados nos experimentos para produção dos novos cabos em material polimérico, incluindo também o processo de preparação do material e inserção/montagem do cabo na lâmina metálica do espeto. Está previsto, também o fornecimento de 20 (vinte) espetos com o protótipo do novo cabo polimérico para empresa Metalúrgica MOR para realização da pesquisa de satisfação do cliente. | 26100 | 26100 | 26100 | 2018-11-29 | 2019-10-31 | 2018-11-29 | 2019-12-09 | 2 | 100 | Sim | 2019-12-09
PPLI-1802.0025 | 3 | CABOS PARA ESPETOS EM MATERIAIS POLIMÉRICOS | Relatório com o descritivo detalhado do conceito e desenho técnico do novo cabo para espeto, bem como o projeto da cavidade piloto que deverá ser utilizado na produção de amostras do protótipo do novo cabo para espeto em material polimérico. Relatório com o projeto da cavidade piloto para aprovação do modelo/conceito pela Metalúrgica MOR. | 26100 | 26100 | 26100 | 2018-10-07 | 2018-12-07 | 2018-09-19 | 2018-11-28 | 1 | 100 | Não | 2018-11-28
PPLI-1802.0025 | 2 | CABOS PARA ESPETOS EM MATERIAIS POLIMÉRICOS | Relatório contendo as formulações do composto pretendido, condições e processos que foram utilizados nos experimentos com as resinas poliméricas selecionadas, bem como os resultados de avaliação e caracterização dos materiais poliméricos desenvolvidos e produzidos em escala laboratorial. | 26100 | 26100 | 26100 | 2018-07-07 | 2018-10-07 | 2018-06-13 | 2018-09-18 | 1 | 100 | Não | 2018-09-18
PPLI-1802.0025 | 1 | CABOS PARA ESPETOS EM MATERIAIS POLIMÉRICOS | Relatório contendo os resultados da pesquisa de anterioridade, apresentação do plano de experimentos e as especificações das matérias-primas/insumos. Relatório com a análise e avaliação da temperatura na qual é exposto um cabo de espeto. | 26100 | 26100 | 26100 | 2018-03-07 | 2018-07-07 | 2018-03-07 | 2018-06-12 | 1 | 100 | Não | 2018-06-12
PPLI-1710.0024 | 5 | Nova Geração de DC | Relatório final com os resultados da avalição em condições e ambiente relevante, da qualidade e desempenho do protótipo funcional do disco de corte, na aplicação para usinagem de ranhuras em sabres de motosserra. Incluindo, também, a apresentação da formulação do compósito, as condições e o processo de fabricação definidos como aprovados em termos conforme os requisitos do escopo do projeto de acordo com os itens 5 e 6 da EAP. | 10000 | 10000 | 10000 | 2019-03-15 | 2019-03-27 | 2019-05-09 | 2019-08-19 | 1 | 100 | Sim | 2019-08-19
PPLI-1710.0024 | 4 | Nova Geração de DC | Relatório apresentando o desenho do processo desenvolvido para a fabricação do disco de corte, os equipamentos, forma de adição dos insumos, processo, condições de moldagem. Fornecimento de amostras de discos de corte produzidas com o processo de fabricação desenvolvido conforme item 4 da EAP. | 30000 | 30000 | 30000 | 2018-10-03 | 2019-03-15 | 2019-01-22 | 2019-05-08 | 2 | 100 | Não | 2019-05-08
PPLI-1710.0024 | 3 | Nova Geração de DC | Relatório contendo a apresentação das formulações, condições de preparação e processamento dos compósitos, resultados dos ensaios dos compósitos produzidos, bem como indicação da formulação do compósito selecionado conforme item 3 da EAP. | 30000 | 30000 | 30000 | 2018-08-13 | 2018-12-21 | 2018-08-03 | 2018-12-07 | 1 | 100 | Não | 2019-01-21
PPLI-1710.0024 | 2 | Nova Geração de DC | Relatório contendo plano de experimentos e com indicação da especificação de cada uma das matérias-primas/insumos e potenciais fornecedores para STIHL efetuar as aquisições. E projeto da cavidade piloto do molde conforme item 2 da EAP. | 30000 | 30000 | 30000 | 2018-06-04 | 2018-08-03 | 2018-05-30 | 2018-08-03 | 1 | 100 | Não | 2018-08-10
PPLI-1710.0024 | 1 | Nova Geração de DC | Relatório contendo os resultados da pesquisa de requisitos e dos ensaios de caracterização da composição do disco em uso atual conforme item 1 da EAP. | 60000 | 60000 | 60000 | 2018-03-02 | 2018-06-03 | 2018-03-02 | 2018-05-30 | 1 | 100 | Não | 2018-06-01
PLAC-1712.0011 | 4 | Controle de injeção de motor a Diesel para aplicação estacionária | Atividades Complementares para atualização remota de software - Implementação de canal de comunicação Buetooth; Implementação dos requisitos de segurança de comunicação; Implementação do protocolo ISOBUS; | 36038.67 | 0 | 21841.64 | 2019-01-16 | 2019-02-15 | 2019-03-23 | 2019-05-31 | 1 | 100 | Não | 2019-06-01
PLAC-1712.0011 | 3 | Controle de injeção de motor a Diesel para aplicação estacionária | Projeto Amostra "B"; | 108116 | 0 | 65524.92 | 2018-07-01 | 2019-01-15 | 2018-07-02 | 2019-01-22 | 1 | 100 | Não | 2019-01-23
PLAC-1712.0011 | 2 | Controle de injeção de motor a Diesel para aplicação estacionária | Projeto de Eletrônica Embarcada "A"; | 108116 | 0 | 65524.92 | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 1 | 100 | Não | 2018-08-01
PLAC-1712.0011 | 1 | Controle de injeção de motor a Diesel para aplicação estacionária | Documentação de Funcionalidades; | 72077.33 | 461951 | 43683.28 | 2018-02-01 | 2018-03-31 | 2018-02-01 | 2018-03-31 | 1 | 100 | Não | 2018-04-02
PCEE-1705.0061 | 6 | SIE | ME06 2o Aditivo - Integração do módulo de API padronizada com serviço de monitoramento remoto de pacientes da Lifemed para comunicação em tempo real. | 157067.24 | 0 | 22601.32 | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 1 | 100 | Não | 2019-01-02
PCEE-1705.0061 | 5 | SIE | ME05 2o Aditivo - Módulo de API padronizada para a comunicação com serviço remoto de monitoramento de pacientes. | 0 | 257662.51 | 33901.99 | 2018-03-01 | 2018-08-31 | 2018-03-01 | 2018-08-31 | 1 | 100 | Não | 2018-09-03
PCEE-1705.0060 | 6 | ADRs | ME06 2o Aditivo - Módulo para central em modo de supervisão de centrais de monitoramento distribuídas. | 184551.76 | 0 | 26433.86 | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 1 | 100 | Não | 2019-01-28
PCEE-1705.0060 | 5 | ADRs | ME05 2o Aditivo - Módulo para acesso em rede local para centrais de baixo custo com supervisor em separado. | 0 | 303009.96 | 39650.78 | 2018-03-01 | 2018-08-31 | 2018-03-01 | 2018-08-31 | 1 | 100 | Não | 2018-09-03
PCEE-1708.0067 | 3 | IRONIC DRIVERS - ID | ME03 - Protótipo de driver OpenStack Ironic para hardware HPE Synergy usando HPE Synergy Image Streamer como tecnologia para provisionamento de máquinas físicas. | 8817.8 | 16209.22 | 2452 | 2018-01-01 | 2018-02-28 | 2018-01-01 | 2018-02-28 | 1 | 100 | Não | 2018-03-01
PCEE-1708.0067 | 2 | IRONIC DRIVERS - ID | ME02 - Módulos para suportar funcionalidades como gerência de inventário e uso de MACs virtuais pelo Ironic. | 42352.4 | 64578.67 | 10411.03 | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 1 | 100 | Não | 2018-01-01
PCEE-1708.0066 | 3 | REDFISH TOOLKIT | ME03 - Avaliação da cobertura/corretude da implementação e interoperabilidade com outras soluções; utilizando ferramentas de terceiros (a exemplo da DMTF e do intel RSD). | 0 | 9728.96 | 0 | 2018-01-01 | 2018-02-28 | 2018-01-01 | 2018-02-28 | 1 | 100 | Não | 2018-03-01
PIFP-1712.0003 | 3 | TV Digital - TVD | ME03 - Protótipos finais | 0 | 0 | 6408.09 | 2018-06-01 | 2018-08-31 | 2018-06-01 | 2018-08-31 | 1 | 100 | Não | 2018-09-13
PIFP-1712.0003 | 2 | TV Digital - TVD | ME02 - Primeira versão dos protótipos | 35535 | 0 | 6408.09 | 2018-03-01 | 2018-05-31 | 2018-03-01 | 2018-05-31 | 1 | 100 | Não | 2018-06-13
PIFP-1712.0003 | 1 | TV Digital - TVD | ME01 - Mapeamento | 53302.5 | 120000 | 6408.09 | 2017-12-13 | 2018-02-28 | 2017-12-13 | 2018-02-28 | 1 | 100 | Não | 2018-07-04
PCEE-1802.0081 | 3 | AR-Tools | ME03 - Protótipo do arcabouço de controle integrado de apresentações utilizando Realidade Aumentada. | 296823.93 | 317624.13 | 43394.81 | 2018-12-01 | 2019-05-31 | 2018-12-01 | 2019-05-31 | 1 | 100 | Não | 2019-05-31
PCEE-1802.0081 | 2 | AR-Tools | ME02 - Protótipo de software para manutenção e treinamento técnico com AR. | 0 | 493498.75 | 27588.76 | 2018-07-01 | 2018-11-30 | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 1 | 100 | Não | 2018-12-01
PCEE-1802.0081 | 1 | AR-Tools | ME01 - Protótipo parcial de software para auxílio de manutenção de impressoras. | 0 | 686538.75 | 27588.76 | 2018-02-01 | 2018-06-30 | 2018-02-01 | 2018-06-30 | 1 | 100 | Não | 2018-07-02
PELE-1802.0001 | 5 | Solução Tecnológica Para a Produção de Baterias Chumbo-Ácido EFB | Montagem dos protótipos de baterias EFB na fábrica e testes elétricos em laboratórios parceiros - EP5 Input: 1) Paca EFB Validada Output: 1) Especificação da Grade, 2) especificação do aditivo, 3)Especificação do separador, 4) Relatório Final de resultados | 219959.75 | 301660.46 | 117597.6 | 2019-09-01 | 2020-03-31 | 2019-08-23 | 2020-03-31 | 1 | 100 | Não | 2020-03-31
PELE-1802.0001 | 4 | Solução Tecnológica Para a Produção de Baterias Chumbo-Ácido EFB | Produção da massa em laboratório com especificação das propriedades reológicas necessárias (Placa EFB ) - EP4.1 Input: 1) Massa, 2) Aditivo Nanoestruturado. Output: 1) caracterização reológica da massa+aditivo, 2) Mistura Massa+Aditivo Nanoestruturado, 3) Relatório parcial de resultados Empastamento, cura, caracterização fisíco-química e formação das placas produzidas em laboratório (Placa EFB) - EP4.2 Input: 1) Caracterização reológica da massa+Aditivo Nanoestruturado, 2) Mistura Massa+aditivo, 3) Grade, Output: 1) Placa EFB Curada/formada, 2) Relatório parcial de resultados Testes eletroquímicos das placas em laboratório (Placa EFB) - EP4.3 Input: 1) Placa EFB Curada/formada; Output: 1) Placa EFB Validada, 2)Relatório parcial de resultados | 234318.65 | 307389.34 | 280996.39 | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 2019-05-07 | 2019-08-23 | 1 | 100 | Não | 2019-08-23 | entregue no prazo conforme plano de trabalho
PELE-1802.0001 | 3 | Solução Tecnológica Para a Produção de Baterias Chumbo-Ácido EFB | Produção da massa em laboratório com especificação das propriedades reológicas necessárias (Placa controle ) - EP3.1 Input: 1) Massa, 2) Aditivos Padrões, Output: 1) caracterização reológica da massa+aditivo, 2) Mistura Massa+aditivo, 3) Relatório parcial de resultados Empastamento, cura, caracterização fisíco-química e formação das placas produzidas em laboratório (Placa controle) - EP3.2 Input: 1) Caracterização reológica da massa+aditivo, 2) Mistura Massa+Aditivos Padrões, 3) Grade, Output: 1) Placa Controle Curada/formada, 2) Relatório parcial de resultados Testes eletroquímicos das placas em laboratório (Placa Controle) - EP3.3 Input: 1) Placa Controle Curada/formada, Output: 1) Placa Controle Validada, 2) Relatório parcial de resultados | 443859.91 | 434118.76 | 573134.33 | 2018-09-01 | 2019-04-30 | 2018-09-03 | 2019-04-30 | 1 | 100 | Não | 2019-05-07
PELE-1802.0001 | 2 | Solução Tecnológica Para a Produção de Baterias Chumbo-Ácido EFB | Especificação de componentes da bateria - EP2 Input: 1) Grade, 2) Aditivos Padrões, 3) Separador, Output: 1) Especificação da Grade, 2) especificação do aditivo, 3)Especificação do separador, 4)Relatório parcial de resultados | 173478 | 119269.92 | 155698.19 | 2018-06-01 | 2018-08-31 | 2018-06-18 | 2018-08-30 | 1 | 100 | Não | 2018-08-30 | Macroentrega finalizada e termo de aceite das empresas anexado na inserção das informações ficou registrado o valor do início real como 01/03, mas era a data da macroentrega 01. corrigido o valor
PELE-1802.0001 | 1 | Solução Tecnológica Para a Produção de Baterias Chumbo-Ácido EFB | Seleção das matérias-primas , compra de reagentes e contratação de bolsistas - EP1 Input: 1) Planejamento de compras; 2) perfil de bolsista Output: 1) Material de Consumo e Matéria prima, 2) bolsistas contratados | 161108.4 | 107641.52 | 105298.19 | 2018-03-01 | 2018-05-31 | 2018-03-01 | 2018-06-15 | 1 | 100 | Não | 2018-06-15 | Prezados macroentrega finalizada no dia 15/06/2018 faltava apenas anexar o documento do termo de aceite das empresas que não conseguimos subir devido ao tamanho do arquivo, será enviado por e-mail para nosso ponto focal na EMBRAPII
PFEM-1802.0004 | 4 | Projeto de Avaliação de Propriedades Mecânicas e Integridade sob Hidrogenação em Amostras Miniaturas | Ensaios hidrogenados em novos materiais. | 799492.3 | 1067304.01 | 93339.82 | 2020-12-20 | 2022-01-19 | 2020-12-20 | 2022-01-19 |  | 100 | Não | 2022-01-19
PFEM-1802.0004 | 3 | Projeto de Avaliação de Propriedades Mecânicas e Integridade sob Hidrogenação em Amostras Miniaturas | Ensaios hidrogenados em materiais utilizados na indústria de óleo e gás. | 799492.3 | 1332661.78 | 106607.7 | 2019-12-20 | 2020-12-19 | 2019-12-20 | 2020-12-19 |  | 100 | Não | 2020-12-19
PFEM-1802.0004 | 2 | Projeto de Avaliação de Propriedades Mecânicas e Integridade sob Hidrogenação em Amostras Miniaturas | Fabricação, montagem e comissionamento de equipamentos HMax para ensaio de tração sob carga constante em meio hidrogenado; Fabricação de cuba de ensaio para ensaios hidrogenados; Fabricação de adaptador para ensaios em equipamento RSL utilizando amostras de seção 10x10 mm²; Fabricação de cubas de ensaios para técnica DCB; Comissionamento de máquina de torque e tensão para ensaios em parafusos; Comissionamento de máquina de tração de baixas taxas de deformação (BTD) para ensaios hidrogenados; Fabricação de equipamento para ensaio de torção em amostras entalhadas (SNTT). | 799492.3 | 2068228.74 | 143386.05 | 2018-12-20 | 2019-12-19 | 2018-12-03 | 2019-12-19 |  | 100 | Não | 2019-12-19
PFEM-1802.0004 | 1 | Projeto de Avaliação de Propriedades Mecânicas e Integridade sob Hidrogenação em Amostras Miniaturas | Concepção de novos equipamentos para ensaios hidrogenados em materiais. | 799492.31 | 2031629.5 | 141556.09 | 2018-02-19 | 2018-12-19 | 2018-02-19 | 2018-12-19 |  | 100 | Não | 2018-12-19
PCEE-1801.0080 | 3 | Execução de testes através de Dispositivos Móveis e Controle das Informações Geradas | ME03 - Release final dos sistemas e do protótipo físico. | 145680 | 41793.28 | 24835.29 | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 1 | 100 | Não | 2019-01-02
PCEE-1801.0080 | 2 | Execução de testes através de Dispositivos Móveis e Controle das Informações Geradas | ME02 - Releases dos sistemas e nova versão do protótipo físico. | 72840 | 141936.6 | 24835.29 | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 2018-05-02 | 2018-08-31 | 1 | 100 | Não | 2018-09-03
PCEE-1801.0080 | 1 | Execução de testes através de Dispositivos Móveis e Controle das Informações Geradas | ME01 - Especificação e versão inicial dos sistemas e versão inicial do protótipo físico. | 0 | 178816.12 | 24835.3 | 2018-01-02 | 2018-04-30 | 2018-01-02 | 2018-04-30 | 1 | 100 | Não | 2018-05-02
PCEE-1801.0078 | 3 | iBMC | ME03 - Módulo web. | 66836.7 | 0 | 19431.69 | 2018-06-01 | 2018-08-31 | 2018-06-01 | 2018-08-31 | 1 | 100 | Não | 2018-09-03
PCEE-1801.0078 | 2 | iBMC | ME02 - Módulos core e API | 44557.8 | 0 | 12954.46 | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 2018-04-02 | 2018-05-31 | 1 | 100 | Não | 2018-06-01
PCEE-1801.0078 | 1 | iBMC | ME01 - Arquitetura de software definida e validada. | 0 | 171209.05 | 19431.69 | 2018-01-02 | 2018-03-31 | 2018-01-02 | 2018-03-31 | 1 | 100 | Não | 2018-04-02
PCEE-1801.0079 | 3 | Migration Eval | ME03 - Módulo com interface gráfica de gestão. | 77620.8 | 0 | 18775.24 | 2018-06-01 | 2018-09-30 | 2018-06-01 | 2018-09-30 | 1 | 100 | Não | 2018-10-01
PCEE-1801.0079 | 2 | Migration Eval | ME02 - Sistema base de avaliação de desempenho de VMs | 51747.2 | 0 | 12516.82 | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 2018-04-02 | 2018-05-31 | 1 | 100 | Não | 2018-06-01
PCEE-1801.0079 | 1 | Migration Eval | ME01 - Arquitetura de software definida e validada | 0 | 210412.8 | 18775.24 | 2018-01-02 | 2018-03-31 | 2018-01-02 | 2018-03-31 | 1 | 100 | Não | 2018-04-02
PCQM-1802.0002 | 6 | Desenvolvimento de inibidores específicos para potenciais alvos terapêuticos | ENTREGAS POR ALVO EM EXECUÇÃO NO PIPELINE: Envolve atividades desde Clonagem, produção de proteínas recombinantes, Obtenção de Co-Estrutura, determinação IC50, determinação de Seletividade, Síntese Química e Ensaios Bioquímicos Biológicos. | 568436 | 400000 | 209000 | 2023-03-01 | 2024-02-21 | 2023-03-01 |  | 1 | 88 | Sim |  | as datas de inicio e fim da Macroentrega estavam equivocadas e foram alteradas para refletir a realidade - como solicitado no Sistema Acompanhamento #2982: Pendências nas informações mensais da Unidade/Polo. Atraso na execução de ensaios celulares e bioquímicos devido à demora na entrega de reagentes e à saída de dois pesquisadores senior do grupo. O projeto será prorrogado para que tenha tempo hábil de encerrar todas as atividades previstas.
PCQM-1802.0002 | 5 | Desenvolvimento de inibidores específicos para potenciais alvos terapêuticos | ENTREGAS POR ALVO EM EXECUÇÃO NO PIPELINE: Envolve atividades desde Clonagem, produção de proteínas recombinantes, Obtenção de Co-Estrutura, determinação IC50, determinação de Seletividade, Síntese Química e Ensaios Bioquímicos Biológicos. | 568436 | 400000 | 209000 | 2022-03-01 | 2023-02-28 | 2022-03-01 | 2023-02-28 | 1 | 100 | Não | 2023-03-21 | as datas de inicio e fim da Macroentrega estavam equivocadas e foram alteradas para refletir a realidade - como solicitado no Sistema Acompanhamento #2982: Pendências nas informações mensais da Unidade/Polo.
PCQM-1802.0002 | 4 | Desenvolvimento de inibidores específicos para potenciais alvos terapêuticos | ENTREGAS POR ALVO EM EXECUÇÃO NO PIPELINE: Envolve atividades desde Clonagem, produção de proteínas recombinantes, Obtenção de Co-Estrutura, determinação IC50, determinação de Seletividade, Síntese Química e Ensaios Bioquímicos Biológicos. | 300000 | 400000 | 209000 | 2021-03-01 | 2022-02-28 | 2021-03-01 | 2022-02-28 | 1 | 100 | Não | 2022-03-30 | as datas de inicio e fim da Macroentrega estavam equivocadas e foram alteradas para refletir a realidade - como solicitado no Sistema Acompanhamento #2982: Pendências nas informações mensais da Unidade/Polo.
PCQM-1802.0002 | 3 | Desenvolvimento de inibidores específicos para potenciais alvos terapêuticos | Entregas por alvos ALVO1: VRK1 - Determinação de IC50, Padronização de ensaio de engajamento. ALVO 2: PRPF4B - Padronização de ensaio de engajamento. ALVO3: PKMYT1 - Desenvolvimento de ensaio enzimático, ensaio de co-cristalização. AVLO 4: LMTK3 - Clonagem, produção de proteína recombinante em larga escala, Desenvolvimento de ensaio enzimático, Determinar IC50 | 300000 | 400000 | 209000 | 2020-03-02 | 2021-02-26 | 2020-03-02 | 2021-03-05 | 1 | 100 | Não | 2021-03-11 | as datas de inicio e fim da Macroentrega estavam equivocadas e foram alteradas para refletir a realidade - como solicitado no Sistema Acompanhamento #2982: Pendências nas informações mensais da Unidade/Polo. A Macroentrega está atrasada devido a redução das atividades e da jornada de trabalho decorrente da Pandemia de COVID-19 atualização das atividades da macroentrega 3
PCQM-1802.0002 | 2 | Desenvolvimento de inibidores específicos para potenciais alvos terapêuticos | Entregas por alvos (são entregas previstas e que serão determinadas ao final da primeira macroentrega) ALVO1: VRK1 obtenção de alvo potente e com atividade celular contra VRK1. inclui síntese de análogos químicos, produção de proteína recombinante , determinação da potencia e permeabilidade celular, ensaios de engajamento, co-cristalização e determinação de seletividade. ALVO 2: PRPF4B obtenção de alvo potente e com atividade celular contra PRPF4B. inclui síntese de análogos químicos, produção de proteína recombinante , determinação da potencia e permeabilidade celular, ensaios de engajamento, co-cristalização e determinação de seletividade. ALVO 3: NÃO DETERMINADO Desenvolver um programa de pesquisa para o desenvolvimento de uma sonda química para o alvo.Inclui a seleção do alvo; a criação de uma plataforma para a produção da proteína-alvo em larga escala, o desenvolvimento de uma plataforma de cristalização para a proteína-alvo e a identificação de pequenas moléculas antagonistas da atividade do alvo. ALVO 4: NÃO DETERMINADO Desenvolver um programa de pesquisa para o desenvolvimento de uma sonda química para o alvo.Inclui a seleção do alvo; a criação de uma plataforma para a produção da proteína-alvo em larga escala, o desenvolvimento de uma plataforma de cristalização para a proteína-alvo e a identificação de pequenas moléculas antagonistas da atividade do alvo. | 300000 | 400000 | 209000 | 2019-03-04 | 2020-02-28 | 2019-03-04 | 2020-02-21 | 1 | 100 | Não | 2020-02-21 | as datas de inicio e fim da Macroentrega estavam equivocadas e foram alteradas para refletir a realidade - como solicitado no Sistema Acompanhamento #2982: Pendências nas informações mensais da Unidade/Polo. Foram atualizadas as atividades planejadas para a segunda marcroentrega
PCQM-1802.0002 | 1 | Desenvolvimento de inibidores específicos para potenciais alvos terapêuticos | Entregas por Alvos ALVO 1: VRK1 Obter Inibidor potente (IC50 <50 nM num ensaio enzimático) e inibidor penetrante em célula contra VRK1 humano (inclui concepção e síntese de analogo químico, produção de proteína recombinante , determinação da potencia e penetração celular dos compostos, ensaio de engajamento do alvo na célula , co-cristalização para desing de novos análogos químicos e determinar seletividade. ALVO 2: PRPF4B Obter um inibior penetrante celular (IC50 / EC50 <1 uM em um ensaio de engajamento alvo) e inibidor seletivo (seletividade de 30 vezes em todas, exceto algumas quinase inclui concepção e síntese de analogo químico, ensáio enzimático para potência, ensaio de engajamento do alvo na célula, co-cristalização para desing de novos análogos químicos e determinar seletividade) ALVO 3: NÃO DETERMINADO Desenvolver um programa identifcação de sonda química para alvo #3 (inclui a seleção do alvo e clonagem) ALVO 4: NÃO DETERMINADO Desenvolver um programa identifcação de sonda química para alvo #4 (inclui a seleção do alvo e clonagem) | 300000 | 400000 | 209000 | 2018-03-01 | 2019-02-28 | 2018-03-05 | 2019-02-28 | 2 | 100 | Não | 2019-02-18 | ALTERAÇÃO NA PRIMEIRA MACROENTREGA: Por opção da empresa, a seleção dos dois últimos alvos (#3 e #4) ocorrerá somente em novembro de 2018, que se deu visando dedicar o máximo de esforços e recursos nos dois primeiros alvos (que estão mais avançados no desenvolvimento e apresentam resultados promissores). Por essa razão, a macroentrega para os alvos #3 e #4 será alterada. No novo cronograma, a escolha do alvo será feita até novembro de 2018, a clonagem dos alvos até março de 2019. as datas de inicio e fim da Macroentrega estavam equivocadas e foram alteradas para refletir a realidade - como solicitado no Sistema Acompanhamento #2982: Pendências nas informações mensais da Unidade/Polo. O andamento do projeto no mês te Outubro foi mais lento devido a realização do curso de pós-graduação ofertado pelo CQMED e do qual a empresa participou. Por opção da empresa, a seleção dos dois últimos alvos (#3 e #4) ocorrerá somente na próxima macroentrega, março ou abril de 2018. Desta forma passará a ser contabilizado somente o andamento das atividades relativas aos alvos #1 e #2 (que encontra-se 76% concluídas e de acordo com o cronograma de trabalho).
PCIM-1602.0021 | 4 | Sistema de Direção Assistida para Equipamentos de Mineração | Protótipo da solução; Validação do sistema e sua integração;Relatório de testes em laboratório; Relatório de testes em campo;Estudo de confiabilidade; Relatório de integração do sistema (segurança e navegação) | 0 | 0 | 0 | 2018-07-23 | 2019-07-26 | 2018-07-23 | 2019-07-26 | 3 | 100 | Não | 2019-07-26 | Data final do projeto prevista para 05/06/19, aguardando termo aditivo para atualizar. Data 07/06/2019: Data da M4 replanejada para finalizar em 26/06/19, necessário para finalização da documentação técnica do sistema protótipo.
PINA-1802.0025 | 3 | EJD - Equalização Juniper Datacom | Código fonte e casos de teste do processo de equalização dos circuitos | 21644.25 | 76985 | 23469.3 | 2018-05-22 | 2018-07-19 | 2018-05-22 | 2018-07-19 | 1 | 100 | Não | 2018-07-24
PINA-1802.0025 | 2 | EJD - Equalização Juniper Datacom | Código fonte e casos de teste dos componentes para leitura de dados dos equipamentos Juniper. | 37000 | 76000 | 20000 | 2018-03-20 | 2018-05-21 | 2018-03-20 | 2018-05-21 | 1 | 100 | Não | 2018-05-28
PINA-1802.0025 | 1 | EJD - Equalização Juniper Datacom | Código fonte e casos de teste para Provisionamento exclusivamente Juniper em topologia ferradura | 23000 | 60000 | 16876.45 | 2018-02-19 | 2018-03-19 | 2018-02-19 | 2018-03-19 | 1 | 100 | Não | 2018-03-20
PINA-1710.0017 | 4 | Módulo Tarifa Branca | Desenvolvimento Final e Entrega. | 77657.24 | 111930.04 | 35902.16 | 2018-04-16 | 2018-07-31 | 2018-04-16 | 2018-09-30 | 1 | 100 | Não | 2018-09-30
PIFP-1712.0002 | 3 | SIJR | ME 03 - Protótipo final do simulador. | 38068.8 | 2317.5 | 4898.16 | 2018-04-02 | 2018-05-31 | 2018-04-02 | 2018-05-31 | 1 | 100 | Sim | 2018-09-11
PIFP-1712.0002 | 2 | SIJR | ME 02 - Primeira versão do protótipo de simulador. | 0 | 40386.3 | 4898.17 | 2018-02-01 | 2018-03-31 | 2018-02-01 | 2018-03-31 | 1 | 100 | Não | 2018-05-24
PIFP-1712.0002 | 1 | SIJR | ME 01 - Protocolo definido. | 30000 | 40386.3 | 4898.17 | 2017-12-13 | 2018-01-31 | 2017-12-13 | 2018-01-31 | 1 | 100 | Não | 2018-05-24
PIFS-1801.0006 | 5 | Câmara de Ablação para análise fotônica agroambiental utilizando a técnica LIBS | Avaliação da eficiência do produto em diversas situações de campo | 42127.67 | 60000 | 25531.92 | 2019-01-01 | 2019-12-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1801.0006 | 4 | Câmara de Ablação para análise fotônica agroambiental utilizando a técnica LIBS | Realização dos ensaios Elaboração da documentação técnica | 10531.91 | 15000 | 6382.98 | 2018-08-01 | 2018-12-28 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1801.0006 | 3 | Câmara de Ablação para análise fotônica agroambiental utilizando a técnica LIBS | Teste de funcionamento | 10531.91 | 15000 | 6382.98 | 2018-06-01 | 2018-07-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1801.0006 | 2 | Câmara de Ablação para análise fotônica agroambiental utilizando a técnica LIBS | Construção do sistema | 10531.91 | 15000 | 6382.98 | 2018-04-02 | 2018-05-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1801.0006 | 1 | Câmara de Ablação para análise fotônica agroambiental utilizando a técnica LIBS | Desenho da Câmara e sistema à Vácuo e Desenho do Carrocel | 10531.91 | 15000 | 6382.98 | 2018-01-02 | 2018-03-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1802.0005 | 5 | Avaliação das formulações com Celulose Bacteriana para Tratamento de Feridas Crônicas. | Estudo piloto “in vivo” Aspectos éticos Protocolo clínico e avaliação da cicatrização das úlceras venosas | 58500 | 84000 | 35460 | 2019-04-01 | 2019-07-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1802.0005 | 4 | Avaliação das formulações com Celulose Bacteriana para Tratamento de Feridas Crônicas. | Modelo experimental de feridas cutâneas | 58500 | 84000 | 35460 | 2018-12-03 | 2019-03-29 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1802.0005 | 3 | Avaliação das formulações com Celulose Bacteriana para Tratamento de Feridas Crônicas. | Avaliação preliminar da atividade cicatrizante “in vitro” das formulações | 58503.83 | 84000 | 35460 | 2018-08-01 | 2018-11-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1802.0005 | 2 | Avaliação das formulações com Celulose Bacteriana para Tratamento de Feridas Crônicas. | Estudos “in vitro” da atividade antimicrobiana | 58530 | 84000 | 35460 | 2018-04-02 | 2018-07-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1802.0005 | 1 | Avaliação das formulações com Celulose Bacteriana para Tratamento de Feridas Crônicas. | Caracterização química e físico-química das formulações desenvolvidas e fornecidas pela empresa | 117030 | 164000 | 70925.96 | 2017-12-01 | 2018-03-31 |  |  | 1 |  | Não
PDCC-1802.0003 | 4 | Aprendizado de máquina aplicado a telemarketing (AM-Tele) | Relatório com os resultados da avaliação dos algoritmos desenvolvidos bem como atualização dos módulos implementados na etapa 2 do projeto. | 27472.05 | 0 | 12679.42 | 2018-11-01 | 2019-02-20 | 2018-11-01 | 2019-02-26 | 3 | 100 | Não | 2019-03-18 | A Empresa não se manifestou no prazo previsto de 10 dias úteis sobre a aceitação da entrega. Conforme cláusulas 4.7 e 4.9 do Acordo de Parceria, consideramos a entrega aceita.
PDCC-1802.0003 | 3 | Aprendizado de máquina aplicado a telemarketing (AM-Tele) | Módulo para gerar score e ranking por produto/serviço disponíveis. | 37798.74 | 46501.74 | 12679.41 | 2018-08-01 | 2018-10-31 | 2018-08-02 | 2018-10-24 | 2 | 100 | Não | 2018-12-18 | Empresa não devolveu ainda o termo de aceite assinado. Data da aceitação corresponde à data de pagamento da fatura referente à macroentrega
PDCC-1802.0003 | 2 | Aprendizado de máquina aplicado a telemarketing (AM-Tele) | Relatório detalhado com todas as análises e caracterizações feitas. | 75597.47 | 47199.11 | 12679.41 | 2018-05-01 | 2018-07-31 | 2018-05-01 | 2018-08-01 | 2 | 100 | Não | 2018-09-05
PDCC-1802.0003 | 1 | Aprendizado de máquina aplicado a telemarketing (AM-Tele) | Relatório com análises iniciais e sumarizações sobre os dados disponibilizados pelas Mundiale. | 0 | 137360.3 | 12679.41 | 2018-03-01 | 2018-04-30 | 2018-03-01 | 2018-04-30 | 1 | 100 | Não | 2018-05-15
PCER-1712.0021 | 3 | Sistema Inteligente para Identificação e Rastreabilidade de Materiais e Produtos | E5: Sistema de monitoramento inteligente de KPIs em tempo real. | 204800 | 390400 | 44800 | 2019-03-19 | 2019-06-10 |  |  | 2 |  | Não
PCER-1712.0021 | 2 | Sistema Inteligente para Identificação e Rastreabilidade de Materiais e Produtos | E3: Sistema de Rastreabilidade com Setup de Instruções de trabalho Digitais implantado e integrado aos sistemas de identificação, rastreamento e coleta de dados de produção. E4: Especificação funcional para o Dashboard de KPIs. | 512000 | 976000 | 112000 | 2018-07-16 | 2019-03-18 | 2018-07-16 |  | 2 | 30 | Não
PCER-1712.0021 | 1 | Sistema Inteligente para Identificação e Rastreabilidade de Materiais e Produtos | E1: Especificação da solução de identificação e rastreamento de produtos e materiais e backlog inical das funcionalidades para rastreabilidade. E2: Simulação dos processos com rastreabilidade. | 144000 | 274500 | 31500 | 2018-02-15 | 2018-07-05 | 2018-07-16 | 2018-07-15 | 2 | 100 | Não | 2018-07-15 | Macroentrega concluída, termo de aceite validado e assinado pelo cliente
PCIM-1802.0064 | 5 | MB-FAZENDA -DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE AQUAPONIA E AEROPONIA PARA PRODUÇÃO DE CULTIVARES (MB ACQUA/AEROPONIA) | Entrega de Databook e encerramento do projeto | 53333.33 | 53333.32 | 53333.32 | 2019-06-14 | 2019-09-06 | 2019-06-14 | 2019-08-29 | 3 | 100 | Não | 2020-03-17
PCIM-1802.0064 | 4 | MB-FAZENDA -DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE AQUAPONIA E AEROPONIA PARA PRODUÇÃO DE CULTIVARES (MB ACQUA/AEROPONIA) | Desenvolvimento do Sistema Gestor (Software Beta) | 106666.67 | 106666.67 | 106666.67 | 2019-03-28 | 2019-07-04 | 2019-03-28 | 2019-06-13 | 3 | 100 | Não | 2019-06-13 | Projeto terá aditivo de prazo. A data da m4 e e m5 estão de acordo com o contrato anterior. Data: 10/06/19 -Aditivo de Prazo em trâmite de assinatura pelo cliente. As datas das macroentregas 3 e 4 serão atualizadas quando o documento chegar assinado. A M4 está com 76% de execução, com previsão de término em 04/07/19 e a M5 está com a data prevista para concluir em 07/08/19 conforme cronograma atualizado. Data de atualização: 19/07/2019 - M4 foi finalizada em 13/06/2019. As datas planejadas e reais serão atualizadas assim que o documento for enviado pelo cliente.
PCIM-1802.0064 | 3 | MB-FAZENDA -DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE AQUAPONIA E AEROPONIA PARA PRODUÇÃO DE CULTIVARES (MB ACQUA/AEROPONIA) | Levantar estado da arte e da técnica e desenvolvimento de testes e sistemas em ambiente relevante da aeroponia | 106666.67 | 106666.67 | 106666.67 | 2018-10-25 | 2019-03-27 | 2018-10-25 | 2019-03-27 | 6 | 100 | Não | 2019-03-27 | Projeto vai entrar em processo de aditamento. Data de atualização: 19/07/2019 - M3 foi finalizada em 27/03/2019, termo de aceite em anexo.
PCIM-1802.0064 | 2 | MB-FAZENDA -DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE AQUAPONIA E AEROPONIA PARA PRODUÇÃO DE CULTIVARES (MB ACQUA/AEROPONIA) | Levantar estado da arte e da técnica e desenvolvimento de testes e sistemas em ambiente relevante da aquaponia | 106666.67 | 106666.67 | 106666.67 | 2018-04-18 | 2018-10-24 | 2018-04-18 | 2018-10-24 | 1 | 100 | Não | 2018-10-31
PCIM-1802.0064 | 1 | MB-FAZENDA -DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE AQUAPONIA E AEROPONIA PARA PRODUÇÃO DE CULTIVARES (MB ACQUA/AEROPONIA) | Plano de gerenciamento do projeto | 160000 | 160000 | 160000 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-03-01 | 2018-04-17 | 2 | 100 | Não | 2018-04-17
PIFC-1801.0024 | 3 | Solução para integração com sistemas averbadores de crédito consignado | Release da primeira versão funcional da Solução WEB | 39891.56 | 45025.81 | 30768 | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 2019-06-11 | 2019-11-01 | 2 | 100 | Sim | 2019-11-15
PIFC-1801.0024 | 2 | Solução para integração com sistemas averbadores de crédito consignado | Protótipo da Solução WEB | 59837.34 | 69538.71 | 46153.83 | 2018-12-01 | 2019-02-28 | 2018-12-01 | 2019-06-10 | 2 | 100 | Não | 2019-06-10
PIFC-1801.0024 | 1 | Solução para integração com sistemas averbadores de crédito consignado | Documentação dos requisitos funcionais, especificação das tecnologias a serem utilizadas, ambiente de desenvolvimento e homologação e atas de reuniões | 59837.34 | 74838.71 | 46153.83 | 2018-01-16 | 2018-11-30 | 2018-01-16 | 2018-11-30 | 2 | 100 | Sim | 2018-12-20
PELD-1710.0013 | 3 | CPB - Plataforma Cyber-Física para suporte de Enfermagem | Relatório de verificação do segundo protótipo; Artefatos de desenvolvimento de Hardware, Firmwares e Softwares para a plataforma de suporte/validação; Relatório de verificação para a plataforma de suporte/validação; Relatório de Integração e verificação; Documentação de validação do sistema. | 160220.78 | 519073.39 | 20928.44 | 2019-01-02 | 2019-03-29 | 2019-01-02 | 2019-03-29 | 2 | 100 | Não | 2019-04-16 | Foram entregues: - Projeto da placa CPB NODE - Placa do sensor de temperatura - Placa base para ESP32 - Placa ESP32_Thing - Relatório final
PELD-1710.0013 | 2 | CPB - Plataforma Cyber-Física para suporte de Enfermagem | Relatório de verificação do primeiro protótipo; Documento de Arquitetura; Artefatos de desenvolvimento do Hardware, Firmwares e Softwares para o segundo protótipo. | 139522.95 | 414556.58 | 27904.59 | 2018-09-03 | 2018-12-28 | 2018-10-11 | 2019-01-30 | 2 | 100 | Não | 2019-01-30
PELD-1710.0013 | 1 | CPB - Plataforma Cyber-Física para suporte de Enfermagem | Documento PRS; Documento SRS; Artefatos de desenvolvimento do Hardware, Firmware e Softwares para o primeiro protótipo. | 328109.54 | 824359.19 | 76737.62 | 2017-10-01 | 2018-08-31 | 2017-10-01 | 2018-10-10 | 2 | 100 | Não | 2018-10-10
PUSP-1710.0004 | 3 | "Desenvolvimento de metodologia inovadora para controle da produção de argamassas de revestimento" | Apresentação do Relatório referente desenvolvimento do trabalho até o 4º mês e discussão dos resultados | 32801.84 | 34637.85 | 18655.81 | 2018-01-06 | 2018-03-05 | 2018-08-23 | 2018-11-26 | 1 | 100 | Sim | 2019-02-06 | Primeiro Termo Aditivo - prorrogação de 4 meses - assinado
PUSP-1710.0004 | 2 | "Desenvolvimento de metodologia inovadora para controle da produção de argamassas de revestimento" | Apresentação do Relatório referente ao 1º e 2º mês e discussão dos resultados iniciais | 32801.84 | 34637.85 | 9703.33 | 2017-12-06 | 2018-01-05 | 2018-03-21 | 2018-08-22 | 1 | 100 | Sim | 2018-08-22
PUSP-1710.0004 | 1 | "Desenvolvimento de metodologia inovadora para controle da produção de argamassas de revestimento" | Apresentação de Relatório - compêndio de reunião de kick-off com detalhamento do Projeto e discussão entre as partes | 32801.84 | 46183.8 | 9703.33 | 2017-11-06 | 2017-12-05 | 2017-11-06 | 2018-03-20 | 1 | 100 | Sim | 2018-03-20
PINA-1712.0024 | 5 | Solução de Segurança Patrimonial e Emergência | Testes em laboratório e em ambiente relevante, transferência de tecnologia e entrega do projeto. | 150000 | 346207.5 | 61257 | 2018-08-01 | 2019-03-31 | 2018-08-01 | 2019-03-31 | 4 | 100 | Não | 2019-03-29 | As ocorrências de atrasos das macroentregas 3 e 4 acarretaram atrasos também nos testes em laboratório e em ambiente relevante, dessa forma, houve a renegociação de prazo com o cliente.
PINA-1712.0024 | 4 | Solução de Segurança Patrimonial e Emergência | Desenvolvimento dos módulos Perímetro Infravermelho, Gestão de Vigilantes, Módulo Câmera CFTV e Integração SPEM central de incêndio Cheetah XI. | 150000 | 346205 | 61257 | 2018-07-01 | 2019-03-31 | 2018-06-01 | 2019-03-31 | 4 | 100 | Não | 2019-03-29 | Ocorrência de atrasos no desenvolvimento da macroentrega 4 uma vez que alguns dos módulos de segurança utilizam o mesmo hardware (placa base) em desenvolvimento na macroentrega 3. Também houve atrasos nas definições técnicas de outros hardwares de integração para os módulos de segurança, devido a necessidade do suporte do fabricante no Brasil e no exterior, bem como o atraso no processo de aquisições. Dessa forma, como esses atrasos impactaram no progresso da macroentrega 4, houve a renegociação de prazo com o cliente.
PINA-1712.0024 | 3 | Solução de Segurança Patrimonial e Emergência | Desenvolvimento do hardware e software embarcado para módulo Porta de Emergência, software embarcado para módulo Detecção e Combate a Incêndio, módulo Botão de Pânico, Integração SPEM à central de alarme Active 20 e melhorias incrementais no hardware e software embarcado do Scanner. | 150000 | 221205 | 61257 | 2018-06-01 | 2019-03-31 | 2018-05-02 | 2019-03-08 | 4 | 100 | Não | 2019-03-22 | Ocorrência de atrasos nos processos internos e do cliente para as aquisições no projeto. Ocorrência de atrasos internos e do cliente nas definições técnicas do hardware, bem como nas instalações das soluções no ambiente relevante da empresa. Dessa forma, como esses atrasos impactaram no progresso da macroentrega 3, houve a renegociação de prazo com o cliente.
PINA-1712.0024 | 2 | Solução de Segurança Patrimonial e Emergência | Desenvolvimento do módulo Circuito de Ronda, software aplicativo para módulo Portas de Emergência, software aplicativo para módulo Detecção de Incêndio e desenvolvimento de melhorias incrementais no Beacon. | 150000 | 178666.5 | 61257 | 2018-04-01 | 2018-05-30 | 2018-04-01 | 2018-05-30 | 1 | 100 | Não | 2018-06-12
PINA-1712.0024 | 1 | Solução de Segurança Patrimonial e Emergência | Desenvolvimento de novas funcionalidades e melhorias no sistema SLPF para integração ao SPEM, análise de sistemas proprietários Foxconn, concepção do sistema SPEM, estudo de viabilidade técnica de uma prova de conceito para exibição dos canais dos DVRs. | 73827 | 178666 | 102095 | 2018-01-02 | 2018-04-30 | 2018-01-02 | 2018-04-30 |  | 100 | Não | 2018-05-14
PINA-1801.0023 | 3 | Aplicativo Programador JFL | a)arquivo fonte e binário (APK) do aplicativo Android; b)arquivo fonte e binário (IPA) do aplicativo iOS; c)aplicativo Android e iOS publicado na loja GooglePlay e AppleStore; d)versão final dos documentos do projeto. | 32500 | 71500 | 29250 | 2018-05-08 | 2018-09-30 | 2018-05-08 | 2018-10-05 | 1 | 100 | Sim | 2018-10-05 | Macroentrega replanejada em comum acordo com o cliente.
PINA-1801.0023 | 2 | Aplicativo Programador JFL | a) arquivo binário (APK) do aplicativo Android b) arquivo binário (IPA) do aplicativo iOS. | 32500 | 71500 | 29250 | 2018-02-08 | 2018-09-14 | 2018-02-08 | 2018-09-14 | 1 | 100 | Não | 2018-09-27 | Macroentrega replanejada em comum acordo com o cliente.
PINA-1801.0023 | 1 | Aplicativo Programador JFL | a) documento de arquitetura; b) documento de especificação de software; c) protótipo navegável do aplicativo móvel para as plataformas Android e iOS. | 32500 | 71500 | 19500 | 2018-01-08 | 2018-02-07 | 2018-01-08 | 2018-02-22 |  | 100 | Não | 2018-04-25 | A data de término da macroentrega foi adiada por necessidade do cliente para realizar a definição da API. Macroentrega aceita em 24/04/18
PINA-1712.0022 | 4 | Módulo de descriptografia CSA-BISS | Relatório técnico contendo os resultados dos testes realizados com a versão final. Arquivos do código fonte software embarcado dos algoritmos de descriptografia BISS-1 e BISS-E. | 34000 | 56000 | 14165.54 | 2018-10-15 | 2018-11-30 | 2018-10-01 | 2018-10-31 | 1 | 100 | Não | 2018-12-11 | Replanejamento das atividades do projeto realizado devido à dependência da norma que foi liberada pela ESTI no dia 18/06/18.
PINA-1712.0022 | 3 | Módulo de descriptografia CSA-BISS | Relatório técnico contendo funcionalidades do software embarcado (à serem definidas no início do projeto) | 25000 | 45000 | 14165.55 | 2018-08-15 | 2018-10-31 | 2018-08-15 | 2018-10-31 | 1 | 100 | Não | 2018-11-20 | Replanejamento das atividades do projeto realizado devido à dependência da norma que foi liberada pela ESTI no dia 18/06/18.
PINA-1712.0022 | 2 | Módulo de descriptografia CSA-BISS | Relatório técnico contendo funcionalidades do software embarcado dos algoritmos de descriptografia BISS-1 e BISS-E (a serem definidas no início do projeto). | 18325.96 | 45000 | 14165.55 | 2018-06-18 | 2018-08-14 | 2018-06-18 | 2018-09-06 | 1 | 100 | Não | 2018-09-06 | Replanejamento das atividades do projeto realizado devido à dependência da norma que foi liberada pela ESTI no dia 18/06/18.
PINA-1712.0022 | 1 | Módulo de descriptografia CSA-BISS | Documento de arquitetura do software embarcado. | 16000 | 37318.85 | 14165.55 | 2018-01-15 | 2018-03-14 | 2018-01-15 | 2018-05-07 |  | 100 | Sim | 2018-05-08 | A macroentrega 01 atrasou devido ao longo período despendido para aquisição da licença da norma de descriptografia da ETSI. Todas ações necessárias para a aquisição da licença foram realizadas e neste momento estamos aguardando a autorização da Administração Francesa para receber a norma. O documento de arquitetura da solução de descriptografia que constitui o artefato da macroentrega 01 foi concluído sem incluir detalhes de implementação e o projeto será pausado até o recebimento da norma.
PCER-1801.0022 | 4 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento entitulado “Sistema Inteligente de Armazenamento de Energia e Gerenciamento de Demanda para Aplicações de Pequeno Porte com Integração de Geração Distribuída" | Viabilidade técnica-econômica, impactos socioambientais e técnicos, adequações e propostas regulatórias e testes finais | 133176.47 | 371830.86 | 39232.17 | 2020-05-01 | 2021-06-30 | 2020-05-01 | 2021-06-30 | 3 | 99 | Não | 2021-08-25 | O valor aportado pela empresa considera o somatório dos valores a serem aportados pelas duas empresas que fazem parte deste projeto.
PCER-1801.0022 | 3 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento entitulado “Sistema Inteligente de Armazenamento de Energia e Gerenciamento de Demanda para Aplicações de Pequeno Porte com Integração de Geração Distribuída" | Montagem e testes do produto, estudos de vida útil e montagem do arranjo técnico-comercial para o roadmap | 181662.23 | 504437.43 | 41474.01 | 2019-09-01 | 2019-12-30 | 2019-09-01 | 2020-04-30 | 4 | 100 | Não | 2020-04-30 | Aguardando termo de aceite assinado pelo cliente. O valor aportado pela empresa considera o somatório dos valores a serem aportados pelas duas empresas que fazem parte deste projeto.
PCER-1801.0022 | 2 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento entitulado “Sistema Inteligente de Armazenamento de Energia e Gerenciamento de Demanda para Aplicações de Pequeno Porte com Integração de Geração Distribuída" | Gerenciador energético, acompanhamento das compras, montagem e testes dos protótipos | 174704.84 | 473463.17 | 37737.61 | 2018-09-15 | 2019-08-31 | 2018-09-01 | 2019-08-31 | 4 | 100 | Não | 2019-08-31 | O valor aportado pela empresa considera o somatório dos valores a serem aportados pelas duas empresas que fazem parte deste projeto.
PCER-1801.0022 | 1 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento entitulado “Sistema Inteligente de Armazenamento de Energia e Gerenciamento de Demanda para Aplicações de Pequeno Porte com Integração de Geração Distribuída" | Especificação técnica, projeto, escolha e compras de materiais | 272681.46 | 784554.91 | 34001.21 | 2018-01-08 | 2018-09-14 | 2018-01-08 | 2018-08-31 | 2 | 100 | Não | 2018-09-25 | O valor aportado pela empresa considera o somatório dos valores a serem aportados pelas duas empresas que fazem parte deste projeto. ME concluída.
PELD-1801.0014 | 3 | Soluções em CI's para luminárias LED | Relatório de Testes e documentação final | 71333.34 | 87902.6 | 55000 | 2019-04-01 | 2019-07-31 |  |  | 1 |  | Não
PELD-1801.0014 | 2 | Soluções em CI's para luminárias LED | Protótipos dos Módulos e placas de testes | 71333.33 | 87902.6 | 55000 | 2018-12-03 | 2019-03-29 |  |  | 2 |  | Não
PELD-1801.0014 | 1 | Soluções em CI's para luminárias LED | Documento de especificação dos testes | 71333.33 | 87902.6 | 55000 | 2018-01-15 | 2018-11-30 | 2018-01-15 | 2018-11-30 | 2 | 100 | Não | 2018-12-07
PIFP-1712.0001 | 2 | Ship to Line com IoT | ME02 - Versão final | 259455 | 0 | 29377.94 | 2018-04-02 | 2018-08-31 | 2018-04-02 | 2018-08-31 | 1 | 100 | Sim | 2018-12-21
PIFP-1712.0001 | 1 | Ship to Line com IoT | ME01 - Primeiro protótipo da solução | 0 | 317680 | 23502.35 | 2017-12-13 | 2018-03-31 | 2017-12-13 | 2018-03-31 | 1 | 100 | Não | 2018-04-02
PCER-1801.0020 | 4 | Projeto para Pesquisa e Desenvolvimento do Subsistema Mecanismo de Infusão e do Conceito Modular para uma Nova Família de Bombas de Infusão Lifemed | Mockup físico em impressão 3D do modelo parenteral e enteral para visualização do novo conceito. | 35924 | 77835.32 | 5987.33 | 2018-12-22 | 2019-05-15 | 2018-12-22 | 2019-04-30 | 2 | 100 | Não | 2019-04-30 | Macroentrega concluída, termo de aceite assinado pelo cliente
PCER-1801.0020 | 3 | Projeto para Pesquisa e Desenvolvimento do Subsistema Mecanismo de Infusão e do Conceito Modular para uma Nova Família de Bombas de Infusão Lifemed | Protótipo funcional do mecanismo de infusão; Projeto conceitual com modelagem 3D da nova plataforma de bombas de infusão para os modelos parenteral, enteral, seringa e epidural, dentro do conceito de uma arquitetura modular empilhável; | 47898.65 | 103780.43 | 7983.11 | 2018-07-28 | 2018-12-21 | 2018-08-01 | 2018-12-20 | 4 | 100 | Sim | 2018-12-20 | Macroentrega concluída, termo de aceite assinado pelo cliente
PCER-1801.0020 | 2 | Projeto para Pesquisa e Desenvolvimento do Subsistema Mecanismo de Infusão e do Conceito Modular para uma Nova Família de Bombas de Infusão Lifemed | Relatório do benchmarking de produtos para o projeto conceitual; Projeto detalhado com modelagem 3D e desenhos técnicos do mecanismo de infusão; | 47898.66 | 103780.43 | 7983.11 | 2018-03-19 | 2018-07-27 | 2018-03-22 | 2018-07-31 | 2 | 100 | Não | 2018-07-31 | Macroentrega concluída e Termo de Aceite assinado pelo Cliente
PCER-1801.0020 | 1 | Projeto para Pesquisa e Desenvolvimento do Subsistema Mecanismo de Infusão e do Conceito Modular para uma Nova Família de Bombas de Infusão Lifemed | Documento de requisitos do subsistema mecanismo de infusão; Documento de requisitos do projeto conceitual; | 107771.99 | 233505.97 | 17962 | 2018-01-15 | 2018-03-16 | 2018-01-15 | 2018-03-20 | 1 | 100 | Não | 2018-03-22 | Macroentrega concluída, termo de aceite validado e assinado pelo cliente
PPOL-1802.0014 | 5 | Otimização de um sistema de VCS para uso aeronáutico | WBE 6 (Especificação termofluidodinâmica do novo VCS proposto) WBE 5 (Otimizações termodinâmicas concluídas) WBE 8 (Efeitos dos novos componentes avaliados no sistema) WBE 7 (Ajuste final de carga e expansão) | 78000 | 130000 | 163082.02 | 2019-06-02 | 2020-12-31 | 2019-06-29 | 2019-12-01 | 1 | 100 | Não | 2020-12-31 | Observações complementares: WBE 6 – Em andamento, entrega acordada para fevereiro de 2020 segundo ata de reunião do dia 29 de novembro de 2019. WBE 5 - Em andamento, entrega acordada para fevereiro de 2020 segundo ata de reunião do dia 29 de novembro de 2019. WBE 8 – Evaporador de alumínio, protótipo de check-valve e fluido refrigerante da Alltemp já avaliados e relatório em fase de redação. Entrega acordada para fevereiro de 2020 segundo ata de reunião do dia 29 de novembro de 2019. WBE 7 – Atividade concluída e os conhecimentos gerados farão parte do relatório que será entregue em fevereiro, também segundo ata de reunião do dia 29 de novembro de 2019. Ressalta-se ainda que o projeto prevê 28 meses para sua conclusão, conforme Cláusula Décima Sexta - Da Vigência, e, assim, as atividades relacionadas acima preveem entrega em fevereiro de 2020 e que demais adaptações e necessidades poderão ser incorporadoras até o final do projeto (31 de maio de 2020).
PPOL-1802.0014 | 4 | Otimização de um sistema de VCS para uso aeronáutico | WBE 4 (Testes preliminares com o sistema em túnel e ajuste de carga) WBE 8 (Modelo de simulação do sistema validado) | 234000 | 390000 | 125751.04 | 2019-02-02 | 2019-06-01 | 2019-02-02 | 2019-06-28 | 1 | 100 | Sim | 2019-07-04 | WBE 4: Sistema foi montado, evacuado e carregado com refrigerante. Testes estão sendo realizados com a carga para avaliar a qualidade das medições. Curva de carga será realizada nas próximas semanas. Por outro lado, as atividades da frente hidrodinâmica foram concluídas, tendo sido definida a condição que fornece as vazões desejadas. Relatório está finalizado, em fase de correção. Será entregue até 15/7/19. WBE 8: Modelo do sistema funcional, com pré-validação levando-se em conta dados preliminares extraídos da bancada. A validação completa será realizada nas próximas semanas. Em contrapartida, o relatório descritvo do modelo de simulação dos trocadores de calor foi atualizado, levando-se em conta o desenvolvimento de novos modelos para os evaporadores, bem como a capacitação do código para calcular perda de carga além da taxa de transferência de calor. Relatório está finalizado, em fase de correção. Será entregue até 15/7/19.
PPOL-1802.0014 | 3 | Otimização de um sistema de VCS para uso aeronáutico | WBE 2 (Túneis de vento operacionais) WBE 4 (Testes preliminares com o sistema fora de túnel) | 117000 | 195000 | 31166.94 | 2018-08-02 | 2019-02-01 | 2018-08-27 | 2019-02-01 | 1 | 100 | Não | 2019-02-13 | - WBE 2: Os túneis encontram-se montados e validados do ponto de vista mecânico. Túneis em condições operacionais ainda em fevereiro, tendo o sistema de aquisição embarcado no aparato experimental, ventiladores e dampers com controladores atuando, unidade condensadora em funcionamento e tomadas de pressão instaladas nas entradas e saídas das seções de testes e bocais. - WBE 4: Realização de testes de caracterização da linha de renovação de ar, incluindo testes com a check valve e com o ventilador de 8”, e análises comparativas com o sistema com o ventilador de 7”. Um protótipo de condensador com tubos em alumínio foi modelado, desenvolvido e caracterizado com testes hidrodinâmico e de estanqueidade. Atividades adicionais foram realizadas, tais como estudo em CFD da linha de distribuição de ar incluindo a check valve, desenvolvimento de uma geometria modificada para os dutos da unidade condensadora e análise combinada entre o ventilador de 8”, geometria modificada e linha de distribuição de ar com as impedâncias das válvulas.
PPOL-1802.0014 | 2 | Otimização de um sistema de VCS para uso aeronáutico | WBE 4 (Caracterização hidrodinâmica de condensador / ventilador) WBE 3 (Modelo de simulação do condensador / ventilador operacional) WBE 3 (Especificação hidrodinâmica de condensador / ventilador) WBE 2 (Adaptação do espaço físico) | 117000 | 195000 | 0 | 2018-03-01 | 2018-08-01 | 2018-03-01 | 2018-08-24 | 1 | 100 | Não | 2018-08-24 | Houveram outros avanços na frente de simulação como, por exemplo, a modelação do compressor e do dispositivo de expansão. Adicionalmente, as seguintes atividades – não previstas em contrato para a fase 1 – estão sendo realizadas: 1. Análise do escoamento através de simulações de CFD para auxílio na tomada de decisão durante o reprojeto do duto e seleção do ventilador; 2. Reprojeto do condensador, em material mais leve (alumínio), com desenvolvimento de fornecedor para protótipo.
PPOL-1802.0014 | 1 | Otimização de um sistema de VCS para uso aeronáutico | WBE 1 (Revisão bibliográfica) WBE 1(Definição da equipe e do espaço físico) WBE 2 (Anteprojeto dos túneis de vento) | 234000 | 390000 | 0 | 2018-02-01 | 2018-02-16 | 2018-02-01 | 2018-02-16 | 1 | 100 | Não
PCEE-1801.0075 | 3 | VisBrasil | ME03 - Versão final com todos os módulos integrados. | 46584 | 0 | 7859.3 | 2018-11-01 | 2019-01-31 | 2018-11-01 | 2019-01-31 | 1 | 100 | Não | 2019-02-01
PCEE-1801.0075 | 2 | VisBrasil | ME02 - Módulo de visualização para comparação entre municípios. | 31056 | 0 | 5239.53 | 2018-09-03 | 2018-10-31 | 2018-09-03 | 2018-10-31 | 1 | 100 | Não | 2018-11-01
PCEE-1801.0075 | 1 | VisBrasil | ME01 - Módulo de visualização para visão geral de indicadores no Brasil e Módulo de visualizações para exploração de histórico de municípios. | 0 | 124894.59 | 18338.35 | 2018-02-01 | 2018-08-31 | 2018-02-01 | 2018-08-31 | 1 | 100 | Não | 2018-09-03
PIPT-1608.0008 | 4 | Obtenção de liga Didímio-ferro-boro a partir de óxido de didímio | Relatório final do resultado da obtenção de ligas (Nd,Pr)-Fe-Be por fusão seguido de solidificação rápida por stripcasting com ajuste de parâmetros de operação (fluxo de metal líquido, velocidade dos rolos, espaçamento entre rolos e superaquecimento em relaçãoa temperatura líquida) | 109841 | 193378 | 82265 | 2017-06-27 | 2018-11-30 | 2017-06-27 | 2018-11-30 |  | 100 | Não | 2018-12-21
PCEE-1801.0077 | 2 | DRIVER GO ANALYTICS | ME02 - Desenvolvimento do sistema de coleta e análise das informações. | 42138.33 | 0 | 9559.51 | 2018-02-01 | 2018-06-14 | 2018-02-01 | 2018-06-14 | 1 | 100 | Não | 2018-06-15
PCEE-1801.0077 | 1 | DRIVER GO ANALYTICS | ME01-Documentos de requisitos | 0 | 29695.76 | 3186.51 | 2018-01-15 | 2018-01-31 | 2018-01-15 | 2018-01-31 | 1 | 100 | Não | 2018-02-01
PCEE-1704.0058 | 3 | REMOTE MONITORING | ME 03 - Versão final da plataforma integrada ao sistema em nuvem da Ingeteam. | 53240 | 99040 | 12548.23 | 2018-01-02 | 2018-03-31 | 2018-01-02 | 2018-03-31 | 1 | 100 | Não | 2018-04-02
PCEE-1612.0042 | 4 | WorkForceMobile | ME04 - Projeto finalizado com transferência de tecnologia. | 10200 | 0 | 4164.7 | 2017-10-02 | 2017-12-31 | 2017-10-02 | 2017-12-31 | 1 | 100 | Não | 2018-01-02
PINA-1701.0008 | 8 | Sistema de Monitoramento e Gerenciamento de equipamentos | Ampliação das funcionalidades presentes na solução web | 167147 | 278932.5 | 100000 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 1 | 100 | Não | 2019-01-09
PINA-1701.0008 | 7 | Sistema de Monitoramento e Gerenciamento de equipamentos | Incremento das funcionalidades dos templates CLI | 166000 | 278932.5 | 100000 | 2018-07-02 | 2018-09-28 | 2018-07-02 | 2018-09-28 | 1 | 100 | Não | 2018-10-01
PINA-1701.0008 | 6 | Sistema de Monitoramento e Gerenciamento de equipamentos | Integração com ferramenta de monitoramento de tráfego | 166000 | 278932.5 | 100000 | 2018-04-02 | 2018-06-29 | 2018-04-02 | 2018-06-29 | 1 | 100 | Não | 2018-07-05
PINA-1701.0008 | 5 | Sistema de Monitoramento e Gerenciamento de equipamentos | Aprimorar a solução de gerenciamento de redes GPON | 166000 | 278932.5 | 100000 | 2018-01-02 | 2018-03-30 | 2018-01-02 | 2018-03-30 | 1 | 100 | Não | 2018-04-03
PINT-1712.0005 | 3 | Desenvolvimento de elementos flutuadores a base de polímeros e seu processo de fabricação | Ensaios em Escala e Projeto Detalhado | 10000 | 29085 | 27700 | 2018-03-31 | 2018-04-25 | 2018-07-27 | 2019-03-18 | 1 | 100 | Não |  | Aguardando a empresa assinar o Termo de Aceite da referida macroentrega.
PINT-1712.0005 | 2 | Desenvolvimento de elementos flutuadores a base de polímeros e seu processo de fabricação | Seleção de Materiais e Projeto Conceitual de Produto | 15100 | 6015 | 27700 | 2018-03-09 | 2018-03-30 | 2018-05-10 | 2018-07-24 | 1 | 100 | Não | 2018-10-17
PINT-1712.0005 | 1 | Desenvolvimento de elementos flutuadores a base de polímeros e seu processo de fabricação | Levantamento e Estabelecimento dos Requisitos de Produto | 58000 | 48000 | 27700 | 2018-02-05 | 2018-03-08 | 2018-02-01 | 2018-05-11 |  | 100 | Não | 2018-05-11
PFEM-1612.0001 | 6 | Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Arames MIG/MAG | Mapa de ensaios visando discernir possíveis rotas de fabricação de arames e estabelecendo novas abordagens de desenvolvimento futuras. | 36300 | 56000 | 16659 | 2018-09-04 | 2018-12-21 | 2018-09-14 | 2019-01-10 | 1 | 100 | Não | 2019-01-10
PFEM-1612.0001 | 5 | Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Arames MIG/MAG | Relatório técnico contendo avaliações específicas de alimentabilidade, escória, fumos, respingos, vida de bico, desprendimento e microensaios para arames advindos de diferentes rotas de fabricação. | 36300 | 56000 | 16659 | 2018-01-03 | 2018-09-03 | 2018-01-16 | 2018-09-13 | 1 | 100 | Não | 2018-09-14
PFEM-1612.0001 | 4 | Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Arames MIG/MAG | Realização de reunião de kick-off do aditivo, com ordenação das prioridades do escopo de desenvolvimento entre as equipes da Belgo Bekaert Arames e do Laprosolda. Definição e alinhamento das capacidades de produção em termos de rotas de fabricação e entrega de diferentes arames feitos na fábrica da Belgo Bekaert Arames, em desenvolvimento conjunto com o Laprosolda. Definição de aspectos a serem observados durante o desenvolvimento de diferentes arames para a soldagem MIG/MAG. | 36300 | 56000 | 16659 | 2017-12-23 | 2018-01-02 | 2017-12-23 | 2018-01-15 | 1 | 100 | Não | 2018-01-15
PCEE-1801.0076 | 3 | DAAS Analytics 2018 | ME03: Versão Protótipo de Avaliação Preliminar do sistema de recomendação para diagnóstico. | 114206.4 | 897875.68 | 68649.47 | 2018-08-01 | 2019-03-31 | 2018-08-01 | 2019-03-31 | 1 | 100 | Não | 2019-04-23
PCEE-1801.0076 | 2 | DAAS Analytics 2018 | ME02: Primeira versão do sistema de recomendação para diagnóstico. | 0 | 272766.64 | 25743.55 | 2018-05-01 | 2018-07-31 | 2018-05-02 | 2018-07-31 | 1 | 100 | Não | 2018-08-01
PCEE-1801.0076 | 1 | DAAS Analytics 2018 | ME01: Algoritmos para análise de dados e base de dados definidos. | 0 | 188619.78 | 34324.73 | 2018-01-03 | 2018-04-30 | 2018-01-03 | 2018-04-30 | 1 | 100 | Não | 2018-05-02
PCIM-1801.0063 | 4 | Desenvolver uma solução composta por base de dados em Big Data e manufatura de hardware para coleta e armazenamento de dados de medição de equipamentos agrícolas | Pacote com documentações geradas ao longo do projeto e código fonte; Testes Experimentais | 75000 | 73000 | 75000 | 2018-09-25 | 2019-01-22 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-1801.0063 | 3 | Desenvolver uma solução composta por base de dados em Big Data e manufatura de hardware para coleta e armazenamento de dados de medição de equipamentos agrícolas | Requisitos funcionais implementados : Código Fonte; Plano de Testes; Manufaturas das PCIs; Projeto das partes mecânicas. | 150000 | 150000 | 150000 | 2018-04-24 | 2018-09-24 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-1801.0063 | 2 | Desenvolver uma solução composta por base de dados em Big Data e manufatura de hardware para coleta e armazenamento de dados de medição de equipamentos agrícolas | Documento de Requisitos; Documento de Arquitetura; Modelagem de Dados. | 50000 | 51000 | 50000 | 2018-02-23 | 2018-04-23 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-1801.0063 | 1 | Desenvolver uma solução composta por base de dados em Big Data e manufatura de hardware para coleta e armazenamento de dados de medição de equipamentos agrícolas | Planejamento do projeto; Relatório Técnico contendo: Mapeamento tecnológico; Busca de patentes e artigos. | 25000 | 26000 | 25000 | 2018-01-22 | 2018-02-22 |  |  | 1 |  | Não
PELD-1801.0015 | 4 | Plataformas Automatizadas para Ativação e Validação de Detectores de Raio-X para Linhas de Luz Síncrotron | Ativação das Plataformas | 75000 | 75000 | 75000 | 2018-10-16 | 2019-03-31 | 2018-10-16 | 2019-04-15 | 1 | 100 | Não | 2019-03-29
PELD-1801.0015 | 3 | Plataformas Automatizadas para Ativação e Validação de Detectores de Raio-X para Linhas de Luz Síncrotron | Fabricação e montagem das plataformas (Implementação Física) | 75000 | 75000 | 75000 | 2018-07-16 | 2018-10-15 | 2018-06-29 | 2018-10-01 | 1 | 100 | Não | 2018-10-01
PELD-1801.0015 | 2 | Plataformas Automatizadas para Ativação e Validação de Detectores de Raio-X para Linhas de Luz Síncrotron | Projeto técnico das plataformas de ativação e verificação (Implementação Lógica) | 75000 | 75000 | 75000 | 2018-04-16 | 2018-07-13 | 2018-04-02 | 2018-06-29 | 1 | 100 | Não | 2018-06-29
PELD-1801.0015 | 1 | Plataformas Automatizadas para Ativação e Validação de Detectores de Raio-X para Linhas de Luz Síncrotron | Especificação Técnica das plataformas | 75000 | 75000 | 75000 | 2018-01-15 | 2018-04-15 | 2018-01-15 | 2018-03-30 | 1 | 100 | Não | 2018-03-30
PELD-1711.0012 | 3 | DSP 10nm | Floor Planning, placement com árvore de clock e roteamento. | 726132.34 | 726132.37 | 363066.19 | 2018-09-03 | 2019-01-31 | 2018-09-03 | 2019-01-31 | 1 | 100 | Não | 2019-01-31
PELD-1711.0012 | 2 | DSP 10nm | Modelo de RTL e simulações em nível de gate (gate level) | 726132.34 | 726132.37 | 363066.19 | 2018-04-02 | 2018-08-31 | 2018-04-02 | 2018-08-31 | 1 | 100 | Não | 2018-08-31
PELD-1711.0012 | 1 | DSP 10nm | Fluxo de implementação de ASIC em tecnologia de 10nm | 435679.41 | 435679.42 | 217839.71 | 2018-01-02 | 2018-03-30 | 2018-01-02 | 2018-03-30 | 1 | 100 | Não | 2018-03-30 | Correção de centavos na CP EMBRAPII
PELD-1706.0011 | 3 | Motorola Mod DTV | Integração e Resultados dos testes finais e Relatório dos testes de pré-certificação. | 523396.84 | 0 | 42529.6 | 2018-02-01 | 2018-04-26 | 2018-02-01 | 2018-04-26 | 1 | 100 | Não | 2018-04-26
PELD-1706.0011 | 2 | Motorola Mod DTV | Esquema Elétrico, BOM, Layout final, protótipo, desenhos mecânicos finais, código fonte do firmware final e resultado de testes. | 392547.63 | 707054.84 | 31897.21 | 2017-11-01 | 2018-01-31 | 2018-01-01 | 2018-01-30 | 1 | 100 | Não | 2018-01-30
PELD-1706.0011 | 1 | Motorola Mod DTV | Esquema Elétrico, BOM, Layout preliminares, protótipo, desenhos mecânicos preliminares, código fonte do firmware preliminar e resultados de testes | 392547.63 | 707054.84 | 31897.21 | 2017-07-03 | 2017-10-31 | 2017-07-03 | 2017-10-30 | 1 | 100 | Não | 2018-10-31 | Em atraso devido à renegociação de escopo durante o projeto.
PEAE-1801.0003 | 4 | Produção de bioestimulantes vegetais derivados de macroalgas ou cianobactérias | Processo de extração de bioestimulantes das Estirpes de Macroalga EMBRAPA e Estirpes de Cianobactéria EMBRAPA. | 0 | 0 | 75000 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 2020-02-02 | 2020-11-13 | 1 | 75 | Não | 2021-01-09
PEAE-1801.0003 | 3 | Produção de bioestimulantes vegetais derivados de macroalgas ou cianobactérias | Extratos das Estirpes de Macroalga EMBRAPA e Estirpes de Cianobactéria EMBRAPA cultivadas em condições controladas caraterizados em relação aos bioestimulantes presentes; | 75000 | 0 | 75000 | 2019-02-01 | 2019-07-31 | 2019-04-17 | 2020-02-02 | 1 | 60 | Não | 2021-01-09 | Apesar do inicio da macroentrega ter sido prorrogado, não houve atraso nas atividades planejadas para o período.
PEAE-1801.0003 | 2 | Produção de bioestimulantes vegetais derivados de macroalgas ou cianobactérias | Processo de crescimento das Estirpes de Macroalga EMBRAPA e Estirpes de Cianobactéria EMBRAPA em condições controladas | 75000 | 150000 | 75000 | 2018-08-01 | 2019-01-31 | 2018-08-16 | 2019-04-17 | 1 | 100 | Sim | 2019-04-17 | O relatório de execução física do projeto Anexo 10 do Manual de Operações Embrapii 5.1. e o relatório técnico detalhado que comprovam o aceite da macroentrega, estão arquivados na UE. Ressaltamos que apesar da UE ter entregue a macroentrega em 17/04/2019, a empresa realizou o depósito em conta somente no dia 19/07/2019. Vale ressaltar que houve um atraso na macroentrega devido algumas dificuldades em laboratório para finalizar a macroentrega (experimentos com tempo/época para plantação e colheita)
PEAE-1801.0003 | 1 | Produção de bioestimulantes vegetais derivados de macroalgas ou cianobactérias | Produtos comerciais a base de macroalgas Ascophyllum nodosum e Ecklonia maxima disponíveis no mercado brasileiro caraterizados em relação aos bioestimulantes presentes. | 75000 | 150000 | 75000 | 2018-02-01 | 2018-07-31 | 2018-02-16 | 2018-08-16 |  | 100 | Não | 2018-08-17 | O relatório de execução física do projeto Anexo 10 do Manual de Operações Embrapii 5.1. e o relatório técnico detalhado que comprovam o aceite da macroentrega, estão arquivados na UE.
PEAE-1801.0002 | 5 | Prospecção de extratos e compostos bioativos de fungos e plantas para aplicação no controle de fitonematoides | Produto pré-tecnológico (extrato bruto bioativo) com capacidade de reduzir a população de M. incognita, após testes em casa de vegetação. | 150000 | 85000 | 150000 | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 2021-09-01 | 2022-01-28 | 1 | 100 | Não | 2022-01-31
PEAE-1801.0002 | 4 | Prospecção de extratos e compostos bioativos de fungos e plantas para aplicação no controle de fitonematoides | Processo de secagem de extratos brutos com atividade comprovada contra M. incognita. | 150000 | 85000 | 150000 | 2020-02-01 | 2020-07-31 | 2020-03-01 | 2020-09-25 | 1 | 89 | Não | 2020-09-25
PEAE-1801.0002 | 3 | Prospecção de extratos e compostos bioativos de fungos e plantas para aplicação no controle de fitonematoides | 3.1.Avaliação da citotoxicidade de extratos com atividade comprovada contra M. incognita; 3.2. Avaliação de extratos brutos com atividade comprovada contra M. incognita em experimentos de casa de vegetação | 150000 | 272500 | 150000 | 2019-08-01 | 2020-01-31 | 2019-08-21 | 2020-02-21 | 1 | 89 | Não | 2020-09-25
PEAE-1801.0002 | 2 | Prospecção de extratos e compostos bioativos de fungos e plantas para aplicação no controle de fitonematoides | 2.1. Metodologias analíticas desenvolvidas para identificação e quantificação de compostos químicos associados à atividade nematotóxica contra M. incognita; 2.2. Banco de dados de compostos químicos identificados a partir da caracterização dos extratos produzidos e que apresentaram atividade contra M. incognita. 2.3. Lista de compostos responsáveis pela atividade nematotóxica contra M. incognita identificados a partir do fracionamento e monitoramento biológico dos extratos mais promissores; | 150000 | 85000 | 150000 | 2019-02-01 | 2019-07-31 | 2019-02-25 | 2019-08-21 | 1 | 89 | Não | 2019-08-21
PEAE-1801.0002 | 1 | Prospecção de extratos e compostos bioativos de fungos e plantas para aplicação no controle de fitonematoides | 1.1 Processo de cultivo de pelo menos 10 basidiomicetos em bagaço de cana-de-açúcar combinado ou não com vinhaça visando a obtenção de metabólitos fúngicos (extratos brutos) com atividade nematicida contra M. incognita; 1.2. Processo de cultivo de pelo menos 10 ascomicetos em bagaço de cana-de-açúcar combinado ou não com vinhaça visando a obtenção de metabólitos fúngicos (extratos brutos) com atividade nematicida contra M. incognita; 1.3. Processo de obtenção de extratos brutos aquosos e/ou hidroalcoólicos com maior rendimento em percentagem massa/massa de extrato; 1.4. Extratos brutos ativos aplicados em ensaios de triagem in vitro contra M. incognita quando comparado ao controle positivo | 200000 | 272500 | 200000 | 2018-02-01 | 2019-01-31 | 2018-01-31 | 2019-02-21 | 1 | 20 | Não | 2019-02-25
PCIM-1801.0062 | 3 | Máquina CEQ II - Sistema para circulação extracorpórea com tecnologia modular e sistema pulsátil - Fase II | Validação das funções críticas; Montar unidades dos protótipos das placas eletrônicas; Embarcar firmware nas placas eletrônicas; Testar em laboratório; Efetuar ajustes e correções. | 72550 | 103625 | 129850 | 2019-08-12 | 2020-04-03 | 2019-08-09 | 2020-04-03 | 2 | 100 | Não | 2020-04-03 | 19/18/19- Projeto terá aditivo de prazo , datas replanejadas conforme revisão do cronograma . Data de atualização: 03/10/19 Projeto terá aditivo em virtude do atraso na conclusão dos desenhos técnicos para fabricação. Data prevista para conclusão da M3 dia 24/01/20 Data da atualização 08/11/2019 - Avanço da M3 34%, aguardando aditivo assinado para atualizar as datas no sistema, previsão de término da M3 em 04/02/2020. Data de atualização 05/12/2019 - M3 teve o avanço reduzido em virtude da atraso na conclusão do projeto detalhado. Data de atualização em 12/03/2019: Aditivo atualizado, macroentrega prevista para finalizar em 24/03/2020
PCIM-1801.0062 | 2 | Máquina CEQ II - Sistema para circulação extracorpórea com tecnologia modular e sistema pulsátil - Fase II | Elaborar desenhos esquemáticos de circuito eletrônico; Alinhar projeto mecânico do invólucro do cliente com o projeto das PCIs (Placas de Circuito Impresso); Fabricar PCIs para protótipos; Desenvolver e implementar firmware; Acondicionar/Instalar/Integrar placas eletrônicas no gabinete de testes do cliente; Validar em laboratório e junto ao cliente todos os conceitos implementados; Aplicação de catálogo em realidade aumentada – visualização de protótipo em 3D com tecnologia de realidade aumentada possuindo recursos de: Visualização de protótipo em 3D através de aplicativo de smartphone; Geração de documentação técnico 2D de case para protótipo. | 150000 | 169825 | 129850 | 2018-11-01 | 2019-08-09 | 2018-11-01 | 2019-08-09 | 2 | 100 | Não | 2019-08-09
PCIM-1801.0062 | 1 | Máquina CEQ II - Sistema para circulação extracorpórea com tecnologia modular e sistema pulsátil - Fase II | Construção de conceito das bases; Pré dimensionamento estrutural; Projeto preliminar 3d; Levantamento de requisitos técnicos e especificação de componentes para o protótipo; Concepção e definição de alternativas de topologias viáveis de concepção dos circuitos eletrônicos; Especificar lista de componentes mecânicos e peças para desenvolvimento de projeto de Design e Engenharia; Estudo e modelagem de soluções preliminares de Design; Validação junto ao cliente | 167000 | 116100 | 129850 | 2018-04-05 | 2018-10-31 | 2018-04-05 | 2018-10-31 | 2 | 100 | Não | 2018-10-31
PCNP-1801.0007 | 2 | Cargas poliméricas verdes | Compósito de PVC | 122544.3 | 99264.32 | 141766.02 | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 2018-09-03 | 2019-02-28 | 1 | 100 | Não | 2019-02-28 | Venho por meio desta justificar as alterações necessárias nas planilhas das listas de macroentregas especificamente quanto a data de início da macroentrega 2 e seus respectivos porcentuais executados. ERRONEAMENTE parte das atividades que foram realizadas no pacote de trabalho “2. Cargas” foi contabilizado na macroentrega 2. A contabilização desta maneira está equivocada e não é aderente ao plano de trabalho pactuado entre as partes. De fato todas as atividades relativas ao mencionado pacote de trabalho são relativas ÚNICA e EXCLUSIVAMENTE a macroentrega 1, e estarão encerradas com a sua respectiva entrega.
PCNP-1801.0007 | 1 | Cargas poliméricas verdes | Propriedades mecânicas e térmicas dos compósitos de PEBD | 105536.64 | 152845.01 | 95798.85 | 2018-01-12 | 2018-06-30 | 2018-03-01 | 2018-08-31 | 1 | 100 | Sim | 2018-08-31 | Para início do projeto foi necessária a mobilização da equipe, infraestrutura e outras questões burocráticas e, desta forma, o projeto foi iniciado, de comum acordo com a empresa, em março e não em janeiro como incialmente planejado. Entretanto, o projeto está dentro do cronograma de 12 meses para execução.
PLAS-1801.0002 | 3 | ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES PARA A OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE CORTE DE TECIDO UTILIZANDO OS CONCEITOS DE MANUFATURA A LASER | SUBPROJETO A: DESENVOLVIMENTO DE TRATAMENTO SUPERFICIAL A LASER. Entrega: dois (2) relatórios com os resultados dos parâmetros de processamento e a definição do tipo de identificação desenvolvida nas facas de corte. SUBPROJETO B: PROJETO MECÂNICO VOLTADO PARA A SOLDAGEM A LASER. Entrega B5: Projeto da prova de conceito para teste em laboratório. Entrega B6: Relatório descritivo dos experimentos em ambiente relevante. SUBPROJETO C: DESENVOLVIMENTO DE COMPONENTES VIA FUSÃO SELETIVA A LASER. Entrega: relatório final com a análise microestrutural do material processado, propriedades mecânicas estáticas e nos testes de montagem dos protótipos detalhados. | 117493.22 | 117008.48 | 117977.97 | 2019-01-23 | 2019-05-17 | 2019-01-23 | 2019-05-10 | 1 | 100 | Não
PLAS-1801.0002 | 2 | ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES PARA A OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE CORTE DE TECIDO UTILIZANDO OS CONCEITOS DE MANUFATURA A LASER | SUBPROJETO A: DESENVOLVIMENTO DE TRATAMENTO SUPERFICIAL A LASER. As entregas desse pacote de trabalho estão divididas em seis (6) relatórios com os resultados dos parâmetros de processamento a laser, das caracterizações dos materiais tratados e dos resultados do desempenho das facas tratadas por laser nos testes em campo. SUBPROJETO B: PROJETO MECÂNICO VOLTADO PARA A SOLDAGEM A LASER. Entrega B2: Revisão bibliográfica com definição de solução a ser validada da estrutura. Entrega B3: Relatório de ensaios mecânicos e comparativos entre os processos testados. Entrega B4: Memorial descritivo da estrutura otimizada. SUBPROJETO C: DESENVOLVIMENTO DE COMPONENTES VIA FUSÃO SELETIVA A LASER. Entrega: um relatório de custos do fluxo de manufatura proposto (ponto de vista técnico e financeiro). | 281983.74 | 280820.34 | 283147.14 | 2018-05-23 | 2019-01-22 | 2018-05-23 | 2019-01-22 | 1 | 100 | Não |  | Aguardando Termo de Aceite assinado - responsável pela empresa encontra-se em viagem.
PLAS-1801.0002 | 1 | ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES PARA A OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE CORTE DE TECIDO UTILIZANDO OS CONCEITOS DE MANUFATURA A LASER | SUBPROJETO A: DESENVOLVIMENTO DE TRATAMENTO SUPERFICIAL A LASER. A entrega desse pacote de trabalho será um (1) relatório com a compilação destas informações técnico-científicas bem como a apresentação do design dos experimentos (DOE) para cada tipo de tratamento de superfície a ser aplicado. SUBPROJETO B: PROJETO MECÂNICO VOLTADO PARA A SOLDAGEM A LASER. Entrega: Lista de requisitos técnicos para a aplicação de soldagem a laser e suas principais características mecânicas. SUBPROJETO C: DESENVOLVIMENTO DE COMPONENTES VIA FUSÃO SELETIVA A LASER. Entrega: Um relatório das oportunidades levantadas e prioridades para o desenvolvimento do novo cabeçote, ou seja, a definição das oportunidades encontradas e a definição dos possíveis ganhos, seguindo desde a análise do modelo virtual do projeto atual, passando pela análise e requisitos da funcionalidade dos componentes até a reunião para alinhar o que será prioridade dentro dos recursos pré-orçados. | 70495.93 | 70205.08 | 70786.78 | 2018-03-23 | 2018-05-25 | 2018-03-23 | 2018-05-22 | 1 | 100 | Não | 2018-05-22 | A Macro entrega foi realizada conforme acordado com a empresa. A data de início do projeto foi dia 23/03//2018, acordado com a empresa em reunião com registro em ata de reunião. As transferências dos valores foram realizadas conforme abaixo: Recebimento Audaces: 06/04/2018 R$ 21.148,78 Recebimento RV: 06/04/2018 R$ 9.811,26 Recurso SEBRAE: 23/04/2018 R$ 39.245,04 Recurso EMBRAPII: 13/04/2018 R$ 70.495,93
PCIM-1711.0059 | 4 | Coletor de Gases - Sistema experimental para coleta de nanopartículas de geogases. | Avaliação final da Prova de conceito do sistema protótipo desenvolvido através do estudo de correlação dos dados amostrados. | 66000 | 96600 | 30000 | 2019-01-18 | 2019-04-14 | 2019-01-18 | 2019-04-14 | 2 | 100 | Não | 2019-04-14 | O plano de trabalho tem 6 macroentregas. Foi registrado no sistema 4 macroentregas. A macroentrega 3 registrada no SRINFO se refere as macroentregas 3 e 4 do plano de trabalho. A macroentrega 4 registrada no SRINFO se refere as macroentregas 5 e 6 do plano de trabalho. Informações alinhadas com o Auditor Kleber.
PCIM-1711.0059 | 3 | Coletor de Gases - Sistema experimental para coleta de nanopartículas de geogases. | •Definição de Escopo do Novo Coletor Geoquímico; Definição de design (estrutura, dimensionamento, número de protótipos a serem construídos); • Construção de Protótipos do Coletor Geoquímico; oConstruir o sistema protótipo composto por 45 coletores para teste de campo; •Planejamento de Coleta em Amostras em Ambiente Relevante; Definição dos locais de instalação dos coletores e o georreferenciamento dos pontos de coleta, em conjunto com a VMZ; | 200000 | 190400 | 360000 | 2018-03-05 | 2019-01-17 | 2018-03-05 | 2019-01-17 | 2 | 100 | Não | 2019-01-17 | O plano de trabalho tem 6 macroentregas. Foi registrado no sistema 4 macroentregas. A macroentrega 3 registrada no SRINFO se refere as macroentregas 3 e 4 do plano de trabalho. A macroentrega 4 registrada no SRINFO se refere as macroentregas 5 e 6 do plano de trabalho. aguardando termo de aceite assinado pelo cliente
PCIM-1711.0059 | 2 | Coletor de Gases - Sistema experimental para coleta de nanopartículas de geogases. | •Prospecção Tecnológica de Coletores de Gases Geoquímicos; Definição de palavras chaves e códigos de pesquisa de prospecção; Realização de Mapeamento de Prospecção Tecnológica de Coletores Geoquímicos Existentes; Elaboração de Relatório de Anterioridade. | 364000 | 343000 | 250000 | 2018-01-03 | 2018-03-01 | 2018-01-03 | 2018-03-02 | 1 | 100 | Não | 2018-03-02 | Aguardando chegada dos componentes para fabricação dos coletores de gases.
PCIM-1711.0059 | 1 | Coletor de Gases - Sistema experimental para coleta de nanopartículas de geogases. | Planejamento do projeto, ( Detalhamento d projeto, EAP, Elaboração do cronograma, plano de riscos, e gestão da comunicação). | 20000 | 20000 | 10000 | 2017-12-04 | 2018-01-02 | 2017-12-14 | 2018-01-02 | 1 | 100 | Não | 2018-01-02
PIFE-1801.0010 | 3 | IMPLANTAÇÃO DE PROCESSO HIDROMETALÚRGICO SUSTENTÁVEL DE RECICLAGEM DE PASTA DE BATERIAS CHUMBO-ÁCIDO EM PLANTA PILOTO NÃO COMERCIAL | M3a: Definição de ensaios práticos Definir em ensaios práticos as condições ótimas de operação da planta e analisar a variância dos resultados. M3b: Comparação com resultados obtidos na macroentrega 2 Caracterizar e comparar material obtido nesta etapa com os produtos caracterizados na macroentrega 2. M3c: Relatório final com os resultados | 88494.44 | 80000 | 24857.44 | 2020-03-01 | 2020-08-31 |  |  |  |  | Não
PIFE-1801.0010 | 2 | IMPLANTAÇÃO DE PROCESSO HIDROMETALÚRGICO SUSTENTÁVEL DE RECICLAGEM DE PASTA DE BATERIAS CHUMBO-ÁCIDO EM PLANTA PILOTO NÃO COMERCIAL | M2a: Teste de produção de citrato Testar a produção de citrato de chumbo e de Pb/PbO na planta piloto. M2b: Caracterização e comparação com produtos da macroentrega 1 Caracterizar e comparar material obtido nesta etapa com os produtos caracterizados na macroentrega 1. | 18550 | 230000 | 50000 | 2019-03-01 | 2020-02-28 |  |  |  |  | Não
PIFE-1801.0010 | 1 | IMPLANTAÇÃO DE PROCESSO HIDROMETALÚRGICO SUSTENTÁVEL DE RECICLAGEM DE PASTA DE BATERIAS CHUMBO-ÁCIDO EM PLANTA PILOTO NÃO COMERCIAL | M1a. Caracterização da pasta da planta piloto Caracterizar pasta de bateria de natureza semelhante a que será reciclada na planta piloto. M1b. Caracterização da pasta das empresas parceiras Caracterizar Pb/PbO comercial das empresas parceiras para estabelecer padrão de comparação. M1c. Obtenção e caracterização do citrato Obter e caracterizar, em laboratório, citrato de chumbo e Pb/PbO a partir da pasta de bateria e a partir de reagentes padrão para a obtenção de produtos de referência. M1d. Compra dos reagentes para planta piloto Adquirir reagentes para operação da planta piloto para entrega no início na macroentrega 2. | 183205.22 | 200000 | 100000 | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 2018-02-01 | 2019-02-28 |  | 99 | Não | 2019-04-04 | - As duas cartas estão com datas de assinatura diferentes, pois um responsável técnico não recebeu o ofício. A data de aceitação foi que se aproximou mais perto do fim das atividades. - Houve um replanejamento com um novo termo de aditivo. Plano original = > 01/02/2018 à 3/07/2018 Plano Aditivo = > 01/02/2018 à 31/12/2018
PCIM-1712.0058 | 3 | Protótipo experimental para estripamento automático de catodos de zinco. | Instalação do protótipo na planta industrial; Comissionamento a quente do protótipo; Realização dos testes de funcionamento e performance; Relatório final do projeto. | 30000 | 212000 | 353333.34 | 2021-07-01 | 2021-10-16 |  |  | 3 |  | Não |  | [junho-2020] Data replanejada em virtude de alteração de prazo/custo. Aditivo do plano de trabalho aprovado. O cliente solicitou postergação de prazo, em função do atraso aquisição dos componentes que estão sob sua responsabilidade além do replanejamento orçamentário da empresa.
PCIM-1712.0058 | 2 | Protótipo experimental para estripamento automático de catodos de zinco. | Desenhos e especificações técnicas de equipamentos e componentes ; Desenhos para montagem do protótipo; Documentação de fabricação e montagem; Plano de testes e validação do protótipo. | 550000 | 530000 | 353333.33 | 2018-10-02 | 2021-06-30 | 2018-10-02 |  | 6 | 84 | Não |  | Data replanejada em virtude de alteração de escopo. Aditivo do plano de trabalho em trâmite de negociação. O cliente solicitou postergação de prazo, em função da aquisição dos componentes pelos mesmos. Aditivo de prazo de execução está em negociação em função de solicitação de mudança pelo cliente. 03/07/19 - No momento estamos aguardando definição de aquisição dos componentes pela Nexa. Data: 06/08/2019 - Definida pela NEXA no dia 05/08 as datas de fornecimento dos componentes, com isso, o contrato aditivo será enviado para adequação da documentação do projeto. Data: 01/10/19 - O projeto será aditado em custo e prazo e as datas serão atualizadas quando o documento estiver disponível. Data 07/11/2019 - Avanço real da M2 81% com previsão de término em 30/03/2020. Dados serão atualizados após chegada da documentação de aditivo. Atualização de informação: 07/02/20 - Aguardando aditivo de prazo para atualização das datas no SRINFO, contrato em trâmite de assinatura pelo cliente. M2 de acordo com o preplanejamento finalizará em 30/03/20 com um percentual de avanço em 81%. M3 com previsão de finalizar em 20/08/20. [08.09.2021] - Atividade na etapa de monitoramento do envio de equipamentos pelo cliente, aguardando a chegada do material pra prosseguir com a fase de fabricação. [07.10.2021] - Cliente não retornou com o status das aquisições dos materiais para dar seguimento com a fabricação do protótipo a ser testado em ambiente relevante. Está em negociação concluir o projeto no status atual, como TRL 4 [08.11.2021] - Cliente ainda não retornou com o status das aquisições dos materiais para dar seguimento com a fabricação do protótipo a ser testado em ambiente relevante. Ainda está em negociação concluir o projeto no status atual, como TRL 4
PCIM-1712.0058 | 1 | Protótipo experimental para estripamento automático de catodos de zinco. | Consolidação do conceito proposto; definição das dimensões gerais do equipamento e especificação de componentes. | 480000 | 318000 | 353333.33 | 2018-02-16 | 2018-10-01 | 2018-01-15 | 2018-10-01 | 4 | 100 | Não | 2018-10-01 | Data da macroentrega replanejada para atender demanda do projeto replanejamento (acréscimo de atividades), redução do percentual de avanço em virtude do replanejamento. Data replanejada em virtude de alteração de escopo. Aditivo do plano de trabalho em trâmite de negociação.
PCIM-1712.0060 | 3 | Desenvolver uma rota contínua para obtenção de propantes. | Relatório técnico com as opções das etapas envolvidas na rota escolhida. | 10000 | 0 | 10000 | 2018-03-19 | 2018-10-04 | 2018-03-16 | 2018-10-04 | 3 | 100 | Não | 2018-10-04 | Nexa solicitou esclarecimentos técnicos sobre o fluxograma de processo. Marcado reunião presencial em Fortaleza de Minas dia 24/07/18. Projeto em trâmite de aditivo. Termo Aditivo assinado Macroentrega concluída, enviado termo de aceite para o cliente.
PCIM-1712.0060 | 2 | Desenvolver uma rota contínua para obtenção de propantes. | Relatório técnico contendo: Mapeamento tecnológico; Busca de patentes e artigos. | 10000 | 0 | 10000 | 2018-01-26 | 2018-03-16 | 2018-01-26 | 2018-03-16 | 1 | 100 | Não | 2018-03-16
PCIM-1712.0060 | 1 | Desenvolver uma rota contínua para obtenção de propantes. | Declaração do escopo, EAP (estrutura analítica do projeto); Plano de gerenciamento do projeto; Elaboração do cronograma. | 30000 | 50000 | 30000 | 2017-12-18 | 2018-01-25 | 2017-12-18 | 2018-01-25 | 1 | 100 | Não | 2018-01-25
PCIM-1712.0057 | 3 | Sistema experimental para escorificação de zinco | Aprovação do relatório de comissionamento; Realização do último experimento. Projeto com plano de trabalho em trâmite de negociação do aditivo. | 50000 | 0 | 195200.36 | 2019-06-27 | 2019-11-15 | 2019-06-27 | 2019-11-15 | 5 | 100 | Não | 2019-11-15 | Data replanejada em função da complexidade do projeto. a empresa de locação do braço robótico declinou, sendo necessário buscar outros fornecedores Aditivo de prazo e custo em trâmite de negociação com a empresa. Data: 10/07/2019 - Em trâmite para assinatura da documentação pela empresa parceira Data: 06/08/2019 - Contrato aditivo aprovado, aguardando assinatura do cliente. As datas de execução inseridas no sistema estão de acordo com o cronograma atual que atende o contrato aditivo que esta em trâmite de assinatura. Data: 23/08/2019 - Aditivo de prazo e custo atualizado no SRINFO
PCIM-1712.0057 | 2 | Sistema experimental para escorificação de zinco | Desenhos e especificações técnicas do equipamento e componentes, documentação para compra de componentes e materiais, documentação de fabricação e montagem, plano de testes e validação do protótipo; Aquisição de componentes e materiais; Fabricação de componentes; Montagem do Equipamento; Comissionamento a frio no cimatec. Projeto com plano de trabalho em trâmite de negociação do aditivo. | 443576.54 | 80125.66 | 195200.37 | 2018-10-02 | 2019-06-26 | 2018-10-02 | 2019-06-26 | 4 | 100 | Não | 2019-06-26 | Data replanejada em função da complexidade do projeto. a empresa de locação do braço robótico declinou, sendo necessário buscar outros fornecedores Aditivo de prazo e custo em trâmite de negociação com a empresa. Concluído negociação do aditivo e definido novo fornecedor para alocação do braço robótico.
PCIM-1712.0057 | 1 | Sistema experimental para escorificação de zinco | Consolidação do conceito proposto; Projeto básico: definição das dimensões gerais do equipamento e especificação de componentes. | 190000 | 407500 | 195200.37 | 2018-02-16 | 2018-10-01 | 2018-01-15 | 2018-10-01 | 3 | 100 | Não | 2018-10-01 | Data replanejada em função da complexidade do projeto. Aguardando validação do cliente na avaliação de documentos técnicos. Projeto com plano de trabalho em trâmite de negociação do aditivo.
PCIM-1712.0061 | 4 | Distorções após tratamento térmico. | Descritivo de uma nova rota com os parâmetros mais relevantes para redução das distorções, Medição e análise das distorções da peça teste fabricada a partir da nova rota. Relatório de encerramento com a validação da nova rota de produção de aço laminado. | 33735.75 | 0 | 49436.07 | 2018-08-01 | 2018-08-16 | 2018-08-01 | 2018-08-22 | 1 | 100 | Não | 2018-08-22
PCIM-1712.0061 | 3 | Distorções após tratamento térmico. | Descritivo do forjamento da peça de teste; Descritivo do tratamento térmico de cementação de peça de teste. | 24814.12 | 0 | 74154.1 | 2018-04-30 | 2018-08-01 | 2018-04-30 | 2018-07-31 | 2 | 100 | Não | 2018-08-01
PCIM-1712.0061 | 2 | Distorções após tratamento térmico. | Descritivo da geometria da peça selecionada para teste; Descritivos dos parâmetros do processo e dados de um (01) parque fabril; Levantamento dos requisitos específicos da peça selecionada para teste; Elaboração da metodologia de medição de distorções. Projeto da matriz para fabricação da peça selecionada para teste; Descritivo da metodologia de ensaios. | 39194.4 | 0 | 49436.07 | 2018-02-22 | 2018-04-27 | 2018-02-22 | 2018-04-27 | 1 | 100 | Não | 2018-05-11
PCIM-1712.0061 | 1 | Distorções após tratamento térmico. | Elaboração do Plano de gerenciamento do projeto contendo: Plano de gestão de riscos; Plano de comunicações; Dicionário de EAP; Cronograma, Matriz de responsabilidade, plano de aquisições, plano de gestão de mudança. | 100000 | 197744.27 | 24718.03 | 2017-12-07 | 2018-02-28 | 2017-12-07 | 2018-02-22 | 1 | 100 | Não | 2018-03-06
PINA-1701.0007 | 4 | Sistema de Localização de Pessoas | Documentação e Entrega Final. | 149559.96 | 0 | 71761.1 | 2017-11-16 | 2017-12-31 | 2017-11-16 | 2017-12-29 | 2 | 100 | Não | 2018-01-05
PIFS-1711.0004 | 4 | Desenvolvimentos de Soluções Enzimáticas usando métodos de Biotecnologia Molecular | Definição soluções para melhorias dos preparados para aplicações biotecnológicas específicas | 51971.74 | 29263.89 | 76254.56 | 2018-08-01 | 2020-05-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1711.0004 | 3 | Desenvolvimentos de Soluções Enzimáticas usando métodos de Biotecnologia Molecular | Busca possíveis componentes sinérgicos | 20547 | 29263.89 | 12452.73 | 2018-05-01 | 2018-07-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1711.0004 | 2 | Desenvolvimentos de Soluções Enzimáticas usando métodos de Biotecnologia Molecular | Caracterização de preparados no nível molecular | 20547 | 29263.89 | 12452.73 | 2018-02-01 | 2018-04-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1711.0004 | 1 | Desenvolvimentos de Soluções Enzimáticas usando métodos de Biotecnologia Molecular | Avaliação bioquímica inicial dos preparados enzimaticos | 20547 | 29263.89 | 12452.73 | 2017-11-01 | 2018-01-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFM-1801.0004 | 5 | Carro Verde: um arcabouço de coleta e descoberta de informação na Web - uma abordagem semiautomática | A última macro entrega compreende no desenvolvimento e avaliação das versões finais do gerador de ontologia e do analisador de preço. O resultado dessa última etapa serão os indicadores presentes no Quadro 5, e por fim o protótipo funcional do arcabouço de coleta. | 64295 | 8900 | 38286.88 | 2018-10-17 | 2019-02-04 | 2018-12-03 | 2019-04-19 | 1 | 100 | Não | 2019-02-15
PIFM-1801.0004 | 4 | Carro Verde: um arcabouço de coleta e descoberta de informação na Web - uma abordagem semiautomática | Esta macro entrega compreende no ajuste da acurácia do extrator e na execução de atividades destinadas ao melhoramento do gerador de ontologia, seja nos algoritmos de desambiguagem e compatibilidade, quanto no seu front-end. Outra atividade que é realizada nessa entrega é a implementação de versões iniciais dos componentes de análise de demanda e sistema de precificação. Por fim, é realizado o processo de melhoria e manutenção no front-ends. O resultado dessa macro entrega serão códigos-fonte e relatórios contendo os indicadores de execução. | 44636 | 3800 | 38286.88 | 2018-08-21 | 2018-10-17 | 2018-09-21 | 2018-11-30 | 1 | 100 | Não | 2018-11-30
PIFM-1801.0004 | 3 | Carro Verde: um arcabouço de coleta e descoberta de informação na Web - uma abordagem semiautomática | Esta macro entrega compreende a execução de atividades destinadas à avaliação manual dos dados obtidos pelo extrator implementado, além disso, serão realizadas melhorias no gerador de ontologia. Outro aspecto que é coberto nessa entrega é o aprimoramento de front-ends da aplicação. O resultado dessa macro entrega serão códigos-fontes e relatórios contendo os indicadores de execução. | 48560 | 3800 | 38286.88 | 2018-06-21 | 2018-08-21 | 2018-06-21 | 2018-09-21 | 1 | 100 | Não | 2018-09-21
PIFM-1801.0004 | 2 | Carro Verde: um arcabouço de coleta e descoberta de informação na Web - uma abordagem semiautomática | Esta macro entrega compreende a execução de atividades destinadas à melhoria do coletor de informações sobre peças automotivas na Web, início do desenvolvimento do componente da extração de entidades e suas propriedades do corpo de texto coletado, taxonomia das peças e elaboração de front-ends. | 47014 | 3800 | 33705.76 | 2018-04-20 | 2018-06-20 | 2018-04-20 | 2018-06-20 | 1 | 100 | Não | 2018-06-29
PIFM-1801.0004 | 1 | Carro Verde: um arcabouço de coleta e descoberta de informação na Web - uma abordagem semiautomática | Esta macro entrega compreende a execução de atividades destinadas ao levantamento de requisitos da aplicação, preparação da infraestrutura de hardware e software, parametrização dos frameworks e ferramentas envolvidas na confecção da base do sistema, realização inicial da coleta de informações sobre peças automotivas na Web (crawling), levantamento de catálogos de fabricantes de peças e elaboração da primeira versão da base de ontologia (categorias, entidades e relacionamentos) sobre peças automotivas. | 22108 | 25436 | 33705.76 | 2018-02-19 | 2018-04-19 | 2018-02-19 | 2018-04-20 | 1 | 100 | Não | 2018-04-20
PCIM-1511.0012 | 5 | Pesquisa e desenvolvimento de rota(s) de processo para remoção de halogêneos do óxido Waelz, através de lixiviação sob pressão em autoclave piloto | Execução dos experimentos e Relatório final dos testes: Emissão de relatório conclusivo a cerca dos fenômenos observados, entre eles, o principal é a performance de desalogenação de Cloretos e Fluoretos durante a execução dos experimento de desalogenação sob pressão e sempre, quando possível, realizando embasamento/correlação com a literatura existente. | 158421.06 | 210000 | 110048.55 | 2017-10-03 | 2018-05-17 | 2017-10-09 | 2017-12-08 | 1 | 100 | Não | 2017-12-08
PCIM-1710.0052 | 4 | MCCR - Robô para limpeza e inspeção dos tanques de carga de FPSOs | Integração do sistema; Sistema de limpeza e inspeção integrado;relatório de testes molhados; Documentação técnica. | 1594122.73 | 2643671.8 | 1341936.59 | 2020-10-01 | 2021-08-06 | 2020-10-01 | 2021-08-06 | 4 | 100 | Não | 2021-08-06 | [22.06.21] - Atualizada a data de término planejada conforme plano de trabalho do aditivo 04. A data informada anteriormente 13/03/2020, considerava o replanejamento das atividades de acordo com o aditivo do projeto que está em trâmite avançado de negociação. Aditivo de prazo atualizado. Data de atualização da informação: 22/02/21 - Aditivo de prazo de execução em trâmite de negociação. [27.04.21] - Aditivo de prazo de execução atualizado, O motivo deste aditivo foi para conclusão das seguintes atividades. •Definição do escopo da FASE #02; •Realizar ajustes nos protótipos para que ambos tenham iguais condições de uso; •Realização de Workshop com stakeholders para apresentação dos resultados da Fase 1 do projeto. •Consolidação do nível de tecnologia alcançado no desenvolvimento do projeto.
PCIM-1710.0052 | 3 | MCCR - Robô para limpeza e inspeção dos tanques de carga de FPSOs | Relatório de testes de laboratório; Plano de qualificação de tecnologia. | 3528679.3 | 3898080.78 | 1341936.58 | 2019-05-16 | 2020-09-30 | 2019-05-16 | 2020-09-30 | 4 | 100 | Sim | 2020-10-16 | Data 06/09/19 - Aditivo de prazo e custo em planejamento em virtude de adição de escopo. Data: 03/10/19 - Data da M3 e M4 serão replanejadas de acordo com o novo cronograma previsto para finalização da M3 em 12/05/19 e M4 em 23/10/20. Data de atualização: 08/11/19 - Percentual da M3 atualizada conforme cronograma. Data de atualização: 09/01/20 - Data de término da ME3 foi replanejada para 29/05/2020 Data de atualização: 07/02/20 - Projeto terá aditivo de prazo e custo a M3 está com 78% de avanço e a M4 está prevista para concluir em 08/11/20 estas datas serão atualizadas assim que o aditivo que está em trâmite de assinatura chegar assinado. Data de atualização 07/08/20 - Atraso da entrega em relação ao previsto para 30/09. Impacto do COVID no recebimento de alguns itens necessários para a finalização do processo de integração.
PCIM-1710.0052 | 2 | MCCR - Robô para limpeza e inspeção dos tanques de carga de FPSOs | Conceito do sistema do protótipo robótico. Projeto básico do sistema do protótipo robótico. Conceitos e testes de inspeção; conceitos de veículos e interface. Desenvolvimento de design com modelos 2D e 3D; planejamento de testes; protótipo de interface gráfica; arquitetura de software; conceito de operação de lançamento e recuperação; especificação de componentes; desenvolvimento do ambiente de simulação; desenvolvimento de esquema elétrico. | 4838663 | 4212633.98 | 1341936.58 | 2018-05-31 | 2019-05-30 | 2018-05-31 | 2019-05-15 | 4 | 100 | Não | 2019-05-15 | Aditivo do projeto em discussão com o cliente.
PCIM-1710.0052 | 1 | MCCR - Robô para limpeza e inspeção dos tanques de carga de FPSOs | Requisitos funcionais do protótipo robótico. | 779351.49 | 5712029.02 | 1341936.58 | 2017-12-11 | 2018-05-30 | 2017-12-11 | 2018-05-30 | 2 | 100 | Não | 2018-05-30 | Data da macro foi replanejada, devido ao envolvimento de diversos stakeholders, o que atrasou a definição dos requisitos.
PIND-1712.0002 | 3 | WHPlus | Implantação; Ajustes; Testes e entrega final. | 40194.97 | 72310.76 | 8080.2 | 2018-05-01 | 2018-07-30 | 2018-05-14 |  | 1 |  | Sim | 2018-12-05
PIND-1712.0002 | 2 | WHPlus | Dashboard; Relatórios; Coleta de dados do ERP. | 80389.93 | 144621.48 | 16157.37 | 2018-03-01 | 2018-04-30 | 2018-03-06 | 2018-05-10 | 1 | 100 | Sim | 2018-05-10
PIND-1712.0002 | 1 | WHPlus | Algoritmo; Interfaces; Cadastros dos operadores e Gestores; Implantação do MVP. | 80389.93 | 144621.48 | 16158.37 | 2018-01-02 | 2018-02-28 | 2018-01-08 | 2018-11-30 | 1 | 100 | Sim | 2018-12-05
PINA-1711.0020 | 3 | Desenvolvimento de antena RFID 900MHz | Relatório técnico contendo: •Resultados da caracterização da antena em laboratório do INATEL, •Resultados da caracterização da antena em campo aberto, •Custo da fabricação do protótipo da antena, •Protótipo para avaliação estética e funcional. | 11735.48 | 14607.87 | 6371.4 | 2018-02-01 | 2018-02-28 | 2018-02-01 | 2018-02-28 |  | 100 | Não | 2018-02-28 | Ajuste na divisão dos valores aportados pela Embrapii entre as macroentregas sem alterar o valor total do aporte para o projeto.
PINA-1711.0020 | 2 | Desenvolvimento de antena RFID 900MHz | Arquivos fontes dos modelos virtuais 3D no formato SolidWorks (*.SLDPRT, *.SLDASM e *.PDF) e Parasolid (*.X_T); arquivos 2D de fabricação de peças plásticas, metálicas e eletrodos, no formato Adobe (*.PDF). | 13000 | 14608 | 6371 | 2018-01-01 | 2018-01-31 | 2018-01-01 | 2018-01-31 |  | 100 | Não | 2018-02-07 | Ajuste na divisão dos valores aportados pela Embrapii entre as macroentregas sem alterar o valor total do aporte para o projeto.
PINA-1711.0020 | 1 | Desenvolvimento de antena RFID 900MHz | Arquivos fontes de hardware (esquema elétrico e layout), arquivos gerber e BOM da antena, Relatório técnico descritivo do modelo numérico proposto da antena e resultados de VSWR, diagrama de irradiação e ganho obtidos por simulação numérica usando o HFSS. | 12367 | 27000 | 6371 | 2017-12-01 | 2018-01-31 | 2017-12-01 | 2018-01-31 |  | 100 | Não | 2018-02-07 | Ajuste na divisão dos valores aportados pela Embrapii entre as macroentregas sem alterar o valor total do aporte para o projeto.
PDCC-1712.0002 | 2 | Estudo Crítico de Técnicas de Aprendizado de Máquina aplicáveis a Sistemas de Suporte para Redes de Comunicação | Relatório com a análise crítica dos modelos de ordenação semântica avaliados. | 9561.18 | 0 | 5382.35 | 2018-03-15 | 2018-05-31 | 2018-03-01 | 2018-06-25 | 1 | 100 | Não | 2018-09-03
PDCC-1712.0002 | 1 | Estudo Crítico de Técnicas de Aprendizado de Máquina aplicáveis a Sistemas de Suporte para Redes de Comunicação | Relatório final com a análise crítica dos modelos de expansão e perguntas-respostas avaliados no contexto do METIS. | 20337.79 | 49042.2 | 5382.35 | 2017-12-15 | 2018-02-15 | 2018-01-05 | 2018-02-28 | 1 | 100 | Sim | 2018-03-08
PCPQ-1710.0027 | 3 | Dialog Manager com a capacidade de integração com plataformas de interatividade | Integração com o CPQD Smart Authentication (Biometria de fala) - cenário Senha Falada; Suporte à Industria - I para a integração do Dialog Manager à plataforma MedLogic. - A integração, no ambiente da Medlogic, dos artefatos da solução (interface e modelos) em suas versões finais, foi disponibilizada em 30/07/2021. | 37000 | 53450 | 60500 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 2020-11-02 | 2022-01-03 | 1 | 100 | Não | 2021-11-03
PCPQ-1710.0027 | 2 | Dialog Manager com a capacidade de integração com plataformas de interatividade | Desenvolvimento e validação funcional dos componentes em ambiente de laboratório Integração com gramática ASR; API para cadastro/seleção de gramáticas nas intenções; Construção de gramática para extração de posologia, frequência, instruções, extração de pressão sanguínea, frequência cardíaca, temperatura e extração valores dinâmicos; API REST para execução de diálogos por texto e áudio gravado. Foi Substituída pela API WebSocket. Evolução do classificador de intenção; Construção de diálogos Physician Dictating a Medical Prescription, Questionário IVCF20, Nurse Dictating a Daily Evaluation, Nurse Dictating Patient Vital Sign, Nurse Dictating Patient Medication and Care A atividade – “Permitir condições (if $variável ... then)” – Mostrou-se desnecessária em tempo de projeto;  Desenvolvimento de modelos de IA para classificação de: cuidados em geral, medicamentos, frequência, instruções e horário;  Tuning do ASR para atender melhor os casos específicos do vocabulário médico, que envolveu o treinamento dos modelos com palavras específicas e up grade desses modelos para verões mais recentes - 8kHz;  Avaliação da performance do ASR do CPQD com a solução equivalente da Google.  Desenvolvimento de um gravador de áudio para aquisição de dados que permitiram o treinamento dos modelos;  Pesquisa na Anvisa para obtenção da maior relação de medicamentos possível;  Incrementos na interface: Barra de espaço, inserção todos os Casos de Uso, além do recurso de gravação | 57577.8 | 70628.77 | 50860.39 | 2018-08-01 | 2020-10-30 | 2018-10-01 | 2021-05-24 | 1 | 100 | Sim | 2021-05-31
PCPQ-1710.0027 | 1 | Dialog Manager com a capacidade de integração com plataformas de interatividade | Relatório de requisitos | 57577.8 | 83487.81 | 50860.39 | 2018-02-01 | 2018-09-30 | 2018-02-06 | 2018-09-30 | 1 | 100 | Não | 2018-11-26 | atualizado mar/18 - Dificuldades dos parceiros em agendar entrevistas com a Prefeitura de São Paulo. Necessidades de Termo de Cooperação Tecnológica entre Prefeitura de São Paulo e CPqD aguardando aceite do cliente
PCPQ-1712.0028 | 4 | Tecnologias inovadoras de amplificação óptica para operação em sistemas WDM de alta capacidade | Resultados dos testes de integração, protótipos dos amplificadores, assim como os protótipos dos amplificadores montados | 20121 | 33535 | 13414 | 2019-01-16 | 2019-03-29 | 2019-01-30 | 2019-03-19 | 2 | 100 | Não | 2019-03-19
PCPQ-1712.0028 | 3 | Tecnologias inovadoras de amplificação óptica para operação em sistemas WDM de alta capacidade | Projeto de hardware, lista de componentes, firmware, assim como os protótipos dos Módulos Ópticos, o código (Firmware) e os protótipos do Hardware | 50302.5 | 83837.5 | 33535 | 2018-06-01 | 2019-01-15 | 2018-09-03 | 2019-01-29 | 1 | 100 | Sim | 2019-01-29 | Em razão do atraso da primeira macroentrega o projeto todo se deslocou Aditivo de prazo em processo de assinatura Aguardando material que será fornecido pela Empresa para conclusão da macroentrega
PCPQ-1712.0028 | 2 | Tecnologias inovadoras de amplificação óptica para operação em sistemas WDM de alta capacidade | Resultados de validação experimental dos amplificadores, projeto dos GFFs (quando aplicável) desenvolvidos. | 50302.5 | 83837.5 | 33535 | 2018-03-01 | 2018-05-31 | 2018-05-21 | 2018-08-31 | 1 | 100 | Sim | 2018-08-31 | Em razão do atraso da primeira macroentrega o projeto todo se deslocou Aguardando aceite do cliente
PCPQ-1712.0028 | 1 | Tecnologias inovadoras de amplificação óptica para operação em sistemas WDM de alta capacidade | Documento de especificação do projeto óptico, resultados de simulação, projetos ópticos dos amplificadores e lista de material para a montagem da óptica em laboratório. | 80484 | 134140 | 53656 | 2017-12-18 | 2018-02-28 | 2018-01-02 | 2018-05-18 | 100 | 100 | Sim | 2018-05-18 | mar/18 - Prevista entrega dos artefatos da Macroentrega 1 para 16/03/2018 o atraso da primeira macroentrega decorreu de retrabalho de simulações de arquitetura óptica de amplificadores
PCPQ-1712.0029 | 3 | Jiga de teste com análise automatizada utilizando visão computacional no contexto do Projeto Sistema de inspeção de qualidade em notebooks | -Relatório contendo o conceito das telas do software. -Protótipo de testes de notebooks validado. -Registro do treinamento em ATA. | 69609 | 105469 | 35860 | 2018-06-01 | 2018-07-20 | 2018-06-01 | 2018-11-30 | 1 | 100 | Sim | 2018-11-30 | aditivo de prazo em negociação com o cliente. Novo término previsto do projeto será em nov/18.
PCPQ-1712.0029 | 2 | Jiga de teste com análise automatizada utilizando visão computacional no contexto do Projeto Sistema de inspeção de qualidade em notebooks | -Projeto e protótipo mecânicos -Aplicação embarcada em smartphone para coleta e transmissão de imagens. -Relatório descritivo contendo as simulações e algoritmos selecionados. -Biblioteca nativa de processamento de imagens e reconhecimento de padrões; e Aplicativo embarcado para processamento das imagens e geração de relatórios. | 228751 | 346592 | 117841 | 2017-12-22 | 2018-05-30 | 2017-12-22 | 2018-05-30 | 1 | 100 | Não | 2018-05-30
PCPQ-1712.0029 | 1 | Jiga de teste com análise automatizada utilizando visão computacional no contexto do Projeto Sistema de inspeção de qualidade em notebooks | Relatório de requisitos do projeto | 30221 | 45789 | 15568 | 2017-12-01 | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 1 | 100 | Não | 2017-12-29
PINA-1711.0021 | 3 | Aplicabilidade das redes 5G como solução para IoT aplicada a cidades inteligentes, indústria 4.0 e agronegócios | Relatório contendo os requisitos específicos das aplicações para o Brasil no âmbito do 5G e as ações necessárias para que os novos serviços para as diferentes verticais possam ser viabilizados. | 22000 | 42450 | 12012 | 2018-07-01 | 2018-11-30 | 2018-07-01 | 2018-11-30 |  | 100 | Não | 2018-12-03 | Email de aceite enviado ao cliente dia 03/12/18 referente à 3ª Macro Entrega. Termo de aceite entregue pelo cliente.
PINA-1711.0021 | 2 | Aplicabilidade das redes 5G como solução para IoT aplicada a cidades inteligentes, indústria 4.0 e agronegócios | Relatório propondo casos de uso, requisitos e tecnologias habilitadoras para cada vertical de interesse. | 22000 | 22600 | 12000 | 2018-03-01 | 2018-07-31 | 2018-03-01 | 2018-07-31 |  | 100 | Não | 2018-08-27 | Email de aceite enviado ao cliente dia 01/08/18 referente à 2ª Macro Entrega. O termo de aceite original assinado foi entregue ao Inatel dia 27/08.
PINA-1711.0021 | 1 | Aplicabilidade das redes 5G como solução para IoT aplicada a cidades inteligentes, indústria 4.0 e agronegócios | Relatório descrevendo as principais demandas e especificidades brasileiras para criação de aplicações nas verticais de interesse (e.g., agronegócio, cidades inteligentes e suas principais áreas, transporte, segurança e indústria 4.0). | 22033 | 35000 | 10005 | 2017-12-01 | 2018-03-31 | 2017-12-01 | 2018-04-03 |  | 100 | Não | 2018-04-04 | Email de aceite enviado ao cliente dia 04/04/18 referente à 1ª Macro Entrega. O termo de aceite original assinado foi entregue ao Inatel dia 14/05.
PIPT-1607.0007 | 4 | Projeto MAAM (Monômeros Alcoxilados Acrilados Multifuncionais) | Relatório final: ao final do projeto será emitido um relatório contendo todos os resultados obtidos no projeto para registro, gestão do conhecimento adquirido e transferência do conhecimento gerado no projeto para a Empresa Parceira. | 54764.92 | 78000.14 | 33191.39 | 2017-10-16 | 2018-04-11 | 2018-01-02 | 2018-04-11 |  | 100 | Não | 2018-06-08
PPLI-1712.0023 | 3 | Elastômero Bio Reforçado | -Descrição das formulações testadas e os resultados das propriedades reológicas, de cura, físico-mecânicas, de envelhecimento acelerado e DMA dos compostos avaliados. - Análise crítica dos resultados, avaliando-se a viabilidade técnica e econômica da aplicação da lignina silanizada como carga de reforço em compostos de borracha, principalmente para uso em pneus . | 15000 | 15000 | 15000 | 2018-10-16 | 2019-04-29 | 2018-11-08 | 2019-04-30 | 4 | 100 | Não | 2019-04-30
PPLI-1712.0023 | 2 | Elastômero Bio Reforçado | - Estudos e resultados das modificações da lignina, incluindo a rota utilizada no processo de modificação, e as caracterizações da lignina modificada por silanização. - Amostra da lignina modificada e selecionada acompanhada da avaliação granulométrica e morfológica do produto; | 20000 | 20000 | 20000 | 2018-05-30 | 2018-10-16 | 2018-05-29 | 2018-11-08 | 1 | 100 | Não | 2018-11-08
PPLI-1712.0023 | 1 | Elastômero Bio Reforçado | - Pesquisa do estado da arte sobre modificação de lignina e aplicação em compostos de borracha. | 65000 | 65000 | 65000 | 2018-02-26 | 2018-05-30 | 2018-02-26 | 2018-05-29 | 1 | 100 | Não | 2018-05-29
PPLI-1711.0022 | 6 | Verniz para Móveis de Aeronaves Executivas | Desenvolvimento do novo processo de aplicação de verniz e e simulação em ambiente relevante. | 286513 | 286513 | 286513 | 2019-02-01 | 2019-11-22 | 2019-02-01 | 2019-11-22 | 3 | 100 | Sim | 2019-09-20 | Macroentrega 6 e 7 foram somadas
PPLI-1711.0022 | 5 | Verniz para Móveis de Aeronaves Executivas | Relatório de desenvolvimento de novo processo de aplicação de verniz. | 437408 | 437408 | 437408 | 2018-11-29 | 2019-01-31 | 2018-11-23 | 2019-02-08 | 1 | 100 | Não | 2019-02-08
PPLI-1711.0022 | 4 | Verniz para Móveis de Aeronaves Executivas | Relatório de investigação das lâminas de madeira (veneers) em que o verniz é aplicado e do desenvolvimento de novo sistema de verniz. | 275157 | 275157 | 275157 | 2018-05-31 | 2018-11-29 | 2018-05-31 | 2018-11-22 | 1 | 100 | Não | 2018-11-22
PPLI-1711.0022 | 3 | Verniz para Móveis de Aeronaves Executivas | Relatório de diagnóstico do produto e processo atuais. | 68646 | 68646 | 68646 | 2018-03-29 | 2018-05-31 | 2018-03-29 | 2018-05-30 | 3 | 100 | Não | 2018-06-19
PPLI-1711.0022 | 2 | Verniz para Móveis de Aeronaves Executivas | Relatório das atividades de familiarização com requisitos de engenharia de qualidade. | 34322 | 34322 | 34322 | 2017-12-15 | 2018-03-29 | 2017-12-15 | 2018-03-29 | 3 | 100 | Não | 2018-04-09
PPLI-1711.0022 | 1 | Verniz para Móveis de Aeronaves Executivas | Relatório de pesquisa de anterioridade de patentes. | 98032 | 98032 | 98032 | 2017-12-01 | 2017-12-15 | 2017-12-01 | 2017-12-12 | 2 | 100 | Não | 2017-12-15
PCQM-1712.0001 | 6 | Desenvolvimento de inibidores específicos para potenciais alvos terapêuticos | ENTREGAS POR ALVO EM EXECUÇÃO NO PIPELINE: Envolve atividades desde Clonagem, produção de proteínas recombinantes, Obtenção de Co-Estrutura, determinação IC50, determinação de Seletividade, Síntese Química e Ensaios Bioquímicos Biológicos. | 568436 | 400000 | 209000 | 2023-01-03 | 2023-12-29 | 2023-01-03 | 2023-12-13 | 1 | 100 | Não | 2023-12-18 | edição das atividades das macroentregas alteração do valor da Embrapii devido ao Aditivo. 3 de reajuste do valor contratado.
PCQM-1712.0001 | 5 | Desenvolvimento de inibidores específicos para potenciais alvos terapêuticos | ENTREGAS POR ALVO EM EXECUÇÃO NO PIPELINE: Envolve atividades desde Clonagem, produção de proteínas recombinantes, Obtenção de Co-Estrutura, determinação IC50, determinação de Seletividade, Síntese Química e Ensaios Bioquímicos Biológicos. | 568436 | 400000 | 209000 | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 2022-01-03 | 2022-12-29 | 1 | 100 | Não | 2023-01-19 | alteração do valor da Embrapii devido ao Aditivo. 3 de reajuste do valor contratado.
PCQM-1712.0001 | 4 | Desenvolvimento de inibidores específicos para potenciais alvos terapêuticos | ENTREGAS POR ALVO EM EXECUÇÃO NO PIPELINE: Envolve atividades desde Clonagem, produção de proteínas recombinantes, Obtenção de Co-Estrutura, determinação IC50, determinação de Seletividade, Síntese Química e Ensaios Bioquímicos Biológicos. | 300000 | 400000 | 209000 | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 2021-01-04 | 2021-12-23 | 1 | 100 | Não | 2021-12-23 | As entregas foram revisadas para acomodar as restrições impostas pela pandemia Covid-19
PCQM-1712.0001 | 3 | Desenvolvimento de inibidores específicos para potenciais alvos terapêuticos | Entregas por Alvo: Alvo #1 DHFR de M. Avium e Alvo #2 DHFR de M. Abscessus: Produção de proteínas recombinante em larga escala, Determinas IC50, Seletividade, Co-Estruturas, Ensaios Biológicos. Alvo #3 GSK3long e Alvo #4 GSK3short de Leishmania: Clonagem gene-alvo, teste de expressão proteína alvo, Produção de proteínas recombinante em larga escala, Desenvolvimento ensaio enzimático, Determinar IC50, Seletividade, Co-Estruturas. Alvo #4 MetRS leishmanhia: Determinar Co-estrutura, Determinar IC50, Determinar Seletividade versus alvos humanos, Síntese Química e Ensaio Celular (EC50). | 300000 | 400000 | 209000 | 2020-01-06 | 2020-12-31 | 2020-01-15 | 2021-01-29 | 1 | 100 | Não | 2021-02-02 | atualização das atividades referente a macroentrega 3 e dos alvos proteicos. A Macroentrega está atrasada devido a redução das atividades e da jornada de trabalho decorrente da Pandemia de COVID-19
PCQM-1712.0001 | 2 | Desenvolvimento de inibidores específicos para potenciais alvos terapêuticos | ENTREGAS POR ALVO: Alvo #1 DHFR de M. Avium: Obter Co-Estrutura, Determinar IC50, Determinar Seletividade, Síntese Química e Ensaios Biológicos. Alvo #2 DHFR de M. Abscessus: Obter Co-Estrutura, Determinar IC50, Determinar Seletividade, Síntese Química e Ensaios Biológicos. Alvo #3 LysRS Leishmania: Determinar Co-estrutura, Determinar IC50, Determinar Seletividade versus alvos humanos, Síntese Química e Ensaio Celular (EC50). Alvo #4 MetRS leishmanhia: Determinar Co-estrutura, Determinar IC50, Determinar Seletividade versus alvos humanos, Síntese Química e Ensaio Celular (EC50). | 300000 | 400000 | 209000 | 2019-01-02 | 2019-12-27 | 2019-01-14 | 2019-12-20 | 1 | 100 | Não | 2019-12-20
PCQM-1712.0001 | 1 | Desenvolvimento de inibidores específicos para potenciais alvos terapêuticos | Seleção, Expressão e identificação de Hits abrange as atividades de: 1 - Seleção de alvos 2 - Clonagem dos genes alvos, 3 - Expressão em larga escala das proteínas alvos 4- Purificação das proteinas em larga escala 5 - Screening para identificação de hits | 300000 | 400000 | 209000 | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 2018-01-15 | 2018-12-29 | 1 | 100 | Não | 2019-01-15 | O andamento do projeto no mês te Outubro foi mais lento devido a realização do curso de pós-graduação ofertado pelo CQMED e do qual a empresa participou. Foram realizadas todas as atividades relativas a macroentrega com 85% de taxa de sucesso. Algumas atividades deverão ser repetidas através de outras estratégias técnicas na próxima entrega visando alcançar os resultados esperados.
PCIM-1710.0056 | 3 | Identificador Neonatal - Natuscan | Execução e Testes de solução integrada e relatório de testes | 150000 | 150000 | 150000 | 2018-09-04 | 2019-02-28 | 2018-09-04 | 2019-02-28 | 3 | 100 | Não | 2019-03-11 | Existe possibilidade de aditamento do projeto em virtude de novos experimentos. OBS: o projeto não será mais aditado.
PCIM-1710.0056 | 2 | Identificador Neonatal - Natuscan | Relatório de Projeto Básico e Detalhado e Testes de bancada do sensor/scanner projetado e conceito do Kit | 75000 | 75000 | 75000 | 2018-05-23 | 2018-09-03 | 2018-05-23 | 2018-09-03 | 3 | 100 | Não | 2018-09-04
PCIM-1710.0056 | 1 | Identificador Neonatal - Natuscan | Planejamento do projeto; Projeto Informacional e Conceitual com Briefing e soluções preliminares de projeto. | 75000 | 75000 | 75000 | 2017-12-20 | 2018-05-22 | 2017-12-20 | 2018-05-22 | 2 | 100 | Não | 2018-05-28 | Data replanejada em virtude da necessidade de um maior aprofundamento na leitura das patentes
PIFC-1712.0023 | 3 | Bentham Obras – Um sistema de controle de programas e projetos de obras | Aplicativo Móvel e Módulo de Alertas | 28130.33 | 25754.41 | 27741 | 2018-07-02 | 2018-10-31 | 2018-07-02 | 2018-10-12 | 1 | 100 | Não | 2018-10-12
PIFC-1712.0023 | 2 | Bentham Obras – Um sistema de controle de programas e projetos de obras | Desenvolvimento dos módulos do sistema | 36730.32 | 41554.41 | 27741 | 2018-03-01 | 2018-06-29 | 2018-03-01 | 2018-06-29 | 1 | 100 | Não | 2018-07-01
PIFC-1712.0023 | 1 | Bentham Obras – Um sistema de controle de programas e projetos de obras | Seleção de Pessoal, planejamento, documentação e desenvolvimento | 18365.16 | 16777.2 | 27743.81 | 2018-01-02 | 2018-02-28 | 2018-01-02 | 2018-02-28 | 1 | 100 | Não | 2018-02-28
PINA-1711.0019 | 3 | Solução de Conectividade LoRaWAN | a) Código fonte e binário da biblioteca libloragw e da aplicação packet_forwarder, b) Código fonte e binário da aplicação do Gateway Lora para interface de comunicação AT, c) Código fonte e binário da aplicação do Gateway Lora para integração com a Cloud IoT da TELIT, d) Documentação do projeto do Software para Gateway Lora:  Arquitetura de software (Interface AT e Integração com a Cloud Telit),  Lista de comandos AT e instruções de uso dos comandos AT,  Instruções para criação do ambiente de desenvolvimento. e) Três Gateways montados e com as seguintes aplicações instaladas: Libloragw, packet_forwarder, Network Server (no Gateway ou em servidor externo), Application Server (no Gateway ou em servidor externo), Software de integração com a Cloud Telit (no Gateway ou em servidor externo), Interface de comandos AT. f) Quinze protótipos do End Device LoRa montados; g) Documentação do projeto do Módulo End Device LoRa, contendo: Esquema elétrico, Layout, gerber e BOM do hardware, Código fonte e binário do firmware, Documentação de arquitetura do firmware. | 22000 | 40000 | 11000 | 2018-02-01 | 2018-03-31 | 2018-02-01 | 2018-03-31 |  | 100 | Não | 2018-04-04
PINA-1711.0019 | 2 | Solução de Conectividade LoRaWAN | Esquema elétrico, layout e BOM da primeira versão do protótipo de hardware do Módulo End Device LoRa: Primeira versão do protótipo de hardware do Módulo End Device LoRa, Funcionalidades do firmware do Módulo End Device LoRa (a serem definidas na fase de concepção do projeto), Funcionalidades do firmware do Gateway LoRa (a serem definidas na fase de concepção do projeto). | 22000 | 30000 | 11000 | 2017-12-01 | 2018-02-28 | 2017-12-01 | 2018-03-09 | 1 | 100 | Não | 2018-03-09 | A data de termino da macroentrega foi replanejada do dia 28/02/2018 para 09/03/2018 em comum acordo com o cliente.
PINA-1711.0019 | 1 | Solução de Conectividade LoRaWAN | - Relatório Técnico contendo:  Documento de Arquitetura de Hardware e Firmware do Módulo End Device LoRa,  Documento de Arquitetura de Firmware do Gateway LoRa,  Documento de requisitos do Módulo End Device LoRa,  Documento de requisitos do Gateway Lora,  Relatório contendo o resultado do estudo de softwares open source que implementam Network Server e Application Server. - Cronograma de Marcos do projeto. | 23000 | 30000 | 11000 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 2017-12-01 | 2017-12-28 |  | 100 | Não | 2017-12-29
PUSP-1709.0003 | 3 | "EMBRAPII MCE - Desenvolvimento de sistema construtivo habitacional industrializado M3DLSF - Concepção" | "Relatório Técnico - Propostas de soluções construtivas (etapas 3.1.5 e 3.1.6)" | 90773.75 | 100000 | 84243.78 | 2018-01-21 | 2018-03-20 | 2018-03-14 | 2018-07-18 | 1 | 100 | Sim | 2018-07-18 | Primeiro Termo Aditivo - prorrogação de 2 meses - assinado
PUSP-1709.0003 | 2 | "EMBRAPII MCE - Desenvolvimento de sistema construtivo habitacional industrializado M3DLSF - Concepção" | "Relatório Técnico - Especificação dos níveis de desempenho (etapas 3.1.2 a 3.1.4) | 90773.74 | 100000 | 84243.78 | 2017-12-21 | 2018-01-20 | 2017-11-22 | 2018-03-13 | 1 | 100 | Sim | 2018-03-13
PUSP-1709.0003 | 1 | "EMBRAPII MCE - Desenvolvimento de sistema construtivo habitacional industrializado M3DLSF - Concepção" | "Relatório de planejamento de atividades - Reunião de Kick-off (etapa 3.1.1)" | 90773.74 | 100000 | 21060.94 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 1 | 100 | Não | 2017-11-21
PUSP-1707.0002 | 3 | “Desenvolvimento de agregados sintéticos a partir de resíduos minerais” | "Apresentação do Relatório referente ao desenvolvimento do trabalho até o 6º mês e discussão dos resultados" | 55799.79 | 0 | 55296.62 | 2017-11-04 | 2018-03-03 | 2018-04-17 | 2018-08-20 | 1 | 100 | Sim | 2018-08-20 | Primeiro Termo Aditivo - prorrogação de 3 meses - assinado
PUSP-1707.0002 | 2 | “Desenvolvimento de agregados sintéticos a partir de resíduos minerais” | "Apresentação do Relatório referente ao 1º e 2º mês e discussão dos resultados iniciais" | 55799.79 | 0 | 55296.62 | 2017-09-04 | 2017-11-03 | 2017-12-02 | 2018-04-16 | 1 | 100 | Sim | 2018-04-16
PUSP-1707.0002 | 1 | “Desenvolvimento de agregados sintéticos a partir de resíduos minerais” | "Apresentação do Relatório - compêndio de reunião de kick-off com detalhamento do Projeto e discussão entre as partes" | 55799.79 | 200000 | 61999.76 | 2017-08-04 | 2017-09-03 | 2017-08-04 | 2017-12-01 | 1 | 100 | Sim | 2017-12-01
PUSP-1707.0001 | 3 | “Identificação de potenciais aplicações de nanofibras e whiskers de celulose em materiais cimentícios" | "Relatório do item 3.3" | 13896.49 | 13896.49 | 13891.4 | 2017-11-15 | 2018-03-11 | 2018-04-25 | 2018-06-08 | 1 | 100 | Sim | 2018-11-21 | Primeiro Termo Aditivo assinado. Termo de Encerramento assinado em 21/12/2018
PUSP-1707.0001 | 2 | “Identificação de potenciais aplicações de nanofibras e whiskers de celulose em materiais cimentícios" | "Relatório do item 3.2" | 55585.97 | 55585.97 | 55585.97 | 2017-09-15 | 2017-11-14 | 2017-11-24 | 2018-04-24 | 1 | 100 | Sim | 2018-04-24
PUSP-1707.0001 | 1 | “Identificação de potenciais aplicações de nanofibras e whiskers de celulose em materiais cimentícios" | "Relatório do item 3.1" | 69482 | 69482 | 69482 | 2017-07-14 | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 2017-11-23 | 1 | 100 | Sim | 2017-11-23
PIFF-1711.0008 | 3 | Protótipo de Codigestor Modular | Montagem do Protótipo; realizar testes com o Codigestor Modular; Ajuste no Protótipo; Transferência da tecnologia ao cliente; Relatório Final. | 37030.91 | 8229.09 | 37030.91 | 2018-08-01 | 2019-04-16 | 2018-09-06 | 2019-04-30 | 2 | 100 | Sim | 2019-04-30
PIFF-1711.0008 | 2 | Protótipo de Codigestor Modular | Aquisição de materiais e equipamentos; Desenvolver o módulo tanque de codigestão anaeróbica; Desenvolver o sistema gasômetro para o armazenamento do biogás produzido; Desenvolver o sistema de aquecimento do substrato com energia solar; Desenvolver o sistema de agitação automatizado do substrato. | 41776.36 | 9283.62 | 41776.36 | 2018-04-02 | 2018-07-31 | 2018-04-02 | 2018-09-05 | 1 | 100 | Sim | 2018-09-05 | Houve um problema na execução de compras por questões administrativas interna da Fundação, o que comprometeu o desenvolvimento do módulo tanque e dos sistemas gasômetro, aquecimento, agitação e purificação. Essas questões foram informadas e aceitas pelo cliente, tendo uma nova previsão de entrega para 05/09/2018.
PIFF-1711.0008 | 1 | Protótipo de Codigestor Modular | Avaliar o estado da arte da codigestão de resíduos da produção de queijos e dejetos da suinocultura para a produção de biogás; Avaliar o estado da arte de Sistemas de Codigestão em Pequena Escala; Identificar as quantidades diárias de resíduos produzidos pela agroindústria; Avaliar as características dos resíduos como Demanda Química de Oxigênio (DQO), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Sólidos Voláteis (SV) para a produção de biogás; Estimar a quantidade de biogás produzida a partir dos resíduos disponíveis na agroindústria; Dimensionar o módulo do biodigestor composto pelo tanque de digestão anaeróbia, gasômetro e sistema de purificação do biogás produzido; Dimensionar o sistema de aquecimento do substrato com energia solar e dos sistemas de aquecimento e agitação do substrato; Realizar testes em digestores de bancada visando determinar a proporção dos resíduos na mistura do substrato visando maximizar a produção de biogás. | 50792.73 | 11287.29 | 50792.73 | 2017-12-01 | 2018-03-31 | 2017-12-01 | 2018-03-31 | 1 | 100 | Não | 2018-03-31
PIND-1711.0001 | 3 | PROCYON | Protótipo V3.0 Produção de Amostras para teste e homologação | 62338.81 | 155513.96 | 18890.55 | 2018-04-01 | 2018-07-30 | 2018-03-06 | 2018-07-30 | 1 |  | Não | 2018-10-01 | NO APORTE DA EMPRESA FOI RETIDO O ISS NO VALOR TOTAL DE R$ 9.338,64
PIND-1711.0001 | 2 | PROCYON | Protótipo V2.0 Protótipo Gabinete V2.0 | 83118.42 | 143568.18 | 25187.4 | 2018-02-01 | 2018-03-31 | 2017-12-19 | 2018-03-05 | 1 | 100 | Não | 2018-05-07
PIND-1711.0001 | 1 | PROCYON | Banckmarking dos reference Designs - Eletrônica Banckmarking dos modelos atuais - Mêcanica Protótipo do novo carregardo V1.0 Desenvolvimento do novo Protótipo V1.0. | 178272.77 | 308494.19 | 54012.55 | 2017-11-10 | 2018-02-09 | 2017-11-10 | 2017-12-18 | 1 | 100 | Não | 2018-05-07
PIPT-1710.0017 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE RODAS E COMPONENTES EM COMPÓSITO – FASE 1 | RELATÓRIO CONTENDO: SIMULAÇÃO RODA HÍBRIDA, VERIFICAÇÕES FINAIS. | 49415.4 | 46395.9 | 38040.4 | 2018-07-31 | 2019-11-30 | 2018-08-01 | 2019-11-29 | 1 | 100 | Não | 2019-11-29
PIPT-1710.0017 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE RODAS E COMPONENTES EM COMPÓSITO – FASE 1 | RELATÓRIO CONTENDO: CARACTERIZAÇÕES, SIMULAÇÃO RODA CONVENCIONAL, CONCEPÇÃO "QUICK WINNER" | 165374.1 | 25280.08 | 174538.1 | 2018-03-05 | 2018-07-30 | 2017-11-20 | 2018-07-30 | 1 | 100 | Não | 2018-07-30
PIPT-1710.0017 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE RODAS E COMPONENTES EM COMPÓSITO – FASE 1 | RELATÓRIO CONTENDO: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA, REFERÊNCIAS DE MERCADO, PROCESSOS DE MANUFATURA | 20870.8 | 181125 | 6713 | 2017-11-30 | 2018-02-28 | 2017-10-31 | 2018-03-29 |  | 100 | Não | 2018-03-29
PCER-1603.0010 | 4 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de Inovações na Manufatura da GNATUS | E4: Desenvolvimento, implantação e validação do case de Manufatura 4.0, contendo os resultados obtidos e as potenciais replicações em outras áreas. E5: Documentação e relatório para o adequado fechamento do projeto, conforme requisitos regulamentares. | 139865.95 | 241446.34 | 21191.54 | 2017-05-19 | 2017-08-16 | 2017-05-22 | 2017-12-04 | 2 | 100 | Sim | 2017-12-07 | Projeto Concluído
PIPT-1711.0019 | 3 | DESENVOLVIMENTO DE CILINDRO DE LAMINAÇÃO DE ALTO DESEMPENHO | Relatório com descrição das atividades e apresentação/discussão dos resultados da etapa cilindros de laminação em escala piloto | 100534.07 | 130794.37 | 118370 | 2019-06-03 | 2020-09-01 | 2019-07-23 | 2020-09-01 | 1 | 100 | Não | 2021-02-22
PIPT-1711.0019 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE CILINDRO DE LAMINAÇÃO DE ALTO DESEMPENHO | Relatório com descrição das atividades e apresentação/discussão dos resultados da etapa Morfologia e distribuição de carbonetos eutéticos | 141817.43 | 199420 | 120000 | 2018-12-03 | 2019-07-20 | 2019-02-07 | 2019-07-22 | 1 | 100 | Não | 2019-07-22
PIPT-1711.0019 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE CILINDRO DE LAMINAÇÃO DE ALTO DESEMPENHO | Relatório com descrição das atividades e apresentação/discussão dos resultados das etapas resistência mecânica da matriz e desnitrogenação | 369583.5 | 536285.61 | 119000 | 2017-12-01 | 2018-11-30 | 2017-12-01 | 2019-02-06 |  | 100 | Não | 2019-02-12
PCER-1710.0019 | 3 | Desenvolvimento do sistema integrado de gerenciamento do sistema de manufatura | E1: Versão final do Sistema para implantação, incluindo os códigos fonte E2: Capacitação da equipe da PROELETRONIC | 79378.21 | 156115.29 | 17506.5 | 2018-07-03 | 2019-06-30 | 2018-07-02 | 2019-04-30 | 1 | 100 | Sim | 2019-05-10
PCER-1710.0019 | 2 | Desenvolvimento do sistema integrado de gerenciamento do sistema de manufatura | E1: Módulo Shop Floor Control E2: Módulo Quality System E4: módulo Integration Control E5: Módulo Dashboard | 345122.65 | 678762.12 | 76115.23 | 2018-02-27 | 2018-07-02 | 2018-02-21 | 2018-07-02 | 1 | 100 | Não | 2018-07-22 | Macroentrega concluída, termo de aceite assinado pelo cliente
PCER-1710.0019 | 1 | Desenvolvimento do sistema integrado de gerenciamento do sistema de manufatura | E1: Planejamento detalhado do projeto com a definição dos releases, entregáveis e sprints de desenvolvimento. E2: Caderno de requisitos da solução | 125499.14 | 246822.59 | 27678.27 | 2017-11-08 | 2018-02-26 | 2017-11-08 | 2018-02-20 | 1 | 100 | Sim | 2018-02-20 | Macroentrega concluída, termo de aceite assinado pelo cliente
PELD-1608.0002 | 6 | DigitalTV-Device | Testes de Integração, Funcionais e Pré-Certificação | 139331.58 | 310493.6 | 36166.42 | 2017-11-01 | 2017-12-29 | 2017-10-31 | 2017-12-31 | 1 | 100 | Não | 2018-01-01
PELD-1608.0002 | 5 | DigitalTV-Device | Protótipos e Testes de Desenvolvimento das Novas Funcionalidades | 130470.32 | 182635.14 | 36166.42 | 2017-08-01 | 2017-10-31 | 2017-07-31 | 2017-10-30 | 1 | 100 | Não | 2017-10-30
PCEE-1710.0070 | 3 | E-FINANCE | ME03 - Módulo para gerência de Recebimentos. | 0 | 0 | 0 | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 2018-05-02 | 2018-06-30 | 1 | 100 | Não | 2018-07-02
PCEE-1710.0070 | 2 | E-FINANCE | ME02 - Módulo para gerência de Orçamentos. | 30000 | 22622.78 | 0 | 2018-03-01 | 2018-04-30 | 2018-03-01 | 2018-04-30 | 1 | 100 | Não | 2018-05-02
PCEE-1710.0070 | 1 | E-FINANCE | ME01 - Módulo para gerência de Compras e Solicitações | 31051.71 | 67868.32 | 23091.41 | 2017-12-01 | 2018-02-28 | 2017-12-01 | 2018-02-28 | 1 | 100 | Não | 2018-03-01
PCEE-1705.0061 | 4 | SIE | ME04 2o Aditivo - Módulo exportador de dados de referência para comunicação da central. | 73156 | 0 | 10254 | 2018-01-01 | 2018-02-28 | 2018-01-02 | 2018-02-28 | 1 | 100 | Não | 2018-03-01
PCEE-1705.0061 | 3 | SIE | ME03 1o Aditivo - Módulo API e interface de comunicação para a comunicação mestre-escravo. | 0 | 120709 | 15381 | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 2017-10-02 | 2017-12-31 | 1 | 100 | Não | 2018-01-02
PCEE-1705.0060 | 4 | ADRs | ME04 1o Aditivo - Módulo de comunicação com atualização de protocolo para o ventilador mecânico conectado. | 93536 | 0 | 13100.94 | 2018-01-01 | 2018-02-28 | 2018-01-02 | 2018-02-28 | 1 | 100 | Não | 2018-03-01
PCEE-1705.0060 | 3 | ADRs | ME03 1o Aditivo - Módulo conversor de dados para padrões HL7 2X para um ventilador mecânico conectado. | 0 | 154335.18 | 19651.41 | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 2017-10-02 | 2017-12-31 | 1 | 100 | Não | 2018-01-02
PCEE-1704.0056 | 5 | ODC-OTA | ME 05 - Versão do software final com transferência tecnológica. | 39388 | 0 | 2711.06 | 2018-03-01 | 2018-03-31 | 2018-03-01 | 2018-03-31 | 1 | 100 | Não | 2018-04-02
PCEE-1704.0056 | 4 | ODC-OTA | ME 04 - Versão do software com relatórios de validação. | 0 | 69526 | 5422.12 | 2018-01-01 | 2018-02-28 | 2018-01-02 | 2018-02-28 | 1 | 100 | Não | 2018-03-01
PCEE-1702.0048 | 4 | BEACON | ME 04 - Serviço web Resolvedor Eddystone e plataforma web para configuração e monitoramento dos beacons Bluetooth Eddystone. | 31522 | 31205.97 | 6175.27 | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 2017-10-02 | 2017-12-31 | 1 | 100 | Não | 2018-01-02
PCEE-1702.0048 | 3 | BEACON | ME 03 - Aplicativo móvel para apresentação de conteúdo baseado em localização em ambientes fechados. | 0 | 20803.98 | 4116.85 | 2017-08-01 | 2017-09-30 | 2017-08-01 | 2017-09-30 | 1 | 100 | Não | 2017-10-02
PCEE-1702.0047 | 6 | REVAI | ME 06 - Componente REVAI contemplando mecanismos de adaptabilidade às características de hardware/sistema operacional, segurança (proteção de código-fonte e dados, bilhetagem e bloqueio de execução) e treinamento automático do classificador | 74622 | 4602.44 | 11616.88 | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 1 | 100 | Não | 2018-07-02
PCEE-1702.0047 | 5 | REVAI | ME 05 - Componente REVAI contemplando mecanismos de otimização de eficiência, identificação/segmentação/comparação de assinaturas digitais e manipulação de imagens | 50962 | 28802.44 | 11616.88 | 2018-01-01 | 2018-03-31 | 2018-01-02 | 2018-03-31 | 1 | 100 | Não | 2018-04-02
PCEE-1702.0047 | 4 | REVAI | ME 04 - Componente REVAI otimizado para classificação de documentos em cenários variados - Relatório sobre a análise do trade-off entre tamanho de imagem para ser manipulada (espaço de armazenamento) e visualizada por humano (qualidade) - Relatório sobre otimização do Tesseract para melhorar taxa de acerto do reconhecimento de caracteres e reduzir tempo de processamento | 10180 | 45316.29 | 7744.59 | 2017-11-01 | 2017-12-31 | 2017-11-01 | 2017-12-31 | 1 | 100 | Não | 2018-01-02
PCEE-1612.0040 | 5 | Mobile Banking | ME05 - Versão final das aplicações desenvolvidas | 377565 | 512852.52 | 71199.26 | 2017-10-01 | 2018-03-31 | 2017-10-02 | 2018-03-31 | 1 | 100 | Não | 2018-04-02 | Aguardando aditivo
PCEE-1612.0040 | 4 | Mobile Banking | ME 04 - Arquitetura executável do backend como prova de conceito. | 0 | 190190 | 11982.8 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 1 | 100 | Não | 2017-10-02
PCEE-1508.0008 | 8 | TestMob | ME 08 - Integração de módulos de inteligência de Negócio (BI) para suporte à tomada de decisão com base em atributos de qualidade. | 189540 | 0 | 193119.74 | 2018-04-01 | 2019-06-30 | 2018-04-02 | 2019-06-28 | 1 | 100 | Não | 2019-08-27
PCEE-1507.0006 | 8 | Active SIP | ME 08 - Entrega final do projeto, incluindo infraestrutura ActiveCloud integrada com o ActiveMobile. | 377853 | 9900 | 19383.29 | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 2018-05-02 | 2018-08-31 | 1 | 100 | Não | 2018-09-03
PCEE-1507.0006 | 7 | Active SIP | ME07 - Gestão de alarmes orientada ao usuário. | 0 | 768340 | 38766.58 | 2017-09-01 | 2018-04-30 | 2017-09-01 | 2018-04-30 | 1 | 100 | Não | 2018-05-02
PCEE-1708.0074 | 1 | CORC | ME01 (01/08/2017 a 31/12/2017) - Avaliação de alternativas para implementação do conceito de federação suportando infraestrutura e ambientes locais, como nuvem privada ou própria, conectada à serviços de nuvens públicas. | 31133.4 | 59451.26 | 8174.13 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 1 | 100 | Não | 2018-01-02
PINA-1710.0016 | 3 | Controle de Acesso Eletrônico para Fechaduras Convencionais Domésticas | •produção de dois protótipos da solução desenvolvida, montados em gabinetes fabricados por processo de prototipagem rápida, contemplando: oversão final das partes mecânicas da fechadura eletrônica; oversão final do protótipo do hardware; oversão final do protótipo do firmware; •lista de materiais para a montagem dos protótipos; •esquema elétrico, Layout e Gerber da versão final do hardware; •código fonte e binário da versão final do firmware; •arquivos eletrônicos das partes mecânicas; •documentos de arquitetura de firmware atualizados; •documento de requisitos da aplicação Servidor e aplicativo móvel atualizado; •protótipo navegável dos aplicativos móveis nas plataformas Android e iOS atualizado; •documentos de arquitetura da aplicação Servidor e aplicativos móveis atualizados. •documento de especificação do protocolo: oentre aplicação servidora e Gateway da Pixel TI oentre aplicativo móvel e Gateway da Pixel TI. oentre a fechadura e o Gateway da Pixel TI. ode atualização de firmware da fechadura. | 100000 | 166000 | 67000 | 2018-02-14 | 2018-07-13 | 2018-02-14 | 2018-09-05 | 1 | 100 | Não | 2018-09-17 | Com o replanejamento a macroentrega não está mais em atraso. (09/07/2018) - O Gateway da rede Zigbee entregue pela Pixel TI em 15/06/18 para ser utilizado na integração com a Solução de Controle Acesso apresentou-se com limitações de funcionalidades que impedem a validação de todos os requisitos do projeto. Desta forma, essa entrega foi rejeitada e o Gateway foi devolvido para as devidas correções e ajustes, pois o fornecimento de um Gateway funcional consistia de uma condição prévia do projeto. Essa situação gerou um atraso na integração e consequentemente um atraso na conclusão da macroentrega. (06/08/2018) - A Pixel realizou uma nova entrega do Gateway no dia 23/07/2018, quando as atividade de desenvolvimento foram retomadas. As atividades estão em andamento e um replanejamento da macroentrega em questão será realizado.
PINA-1710.0016 | 2 | Controle de Acesso Eletrônico para Fechaduras Convencionais Domésticas | •produção de dois protótipos, com funcionalidade limitada, contemplando: o versão inicial das partes mecânicas da fechadura eletrônica; oversão inicial do protótipo do hardware; oversão inicial do protótipo do firmware; •esquema elétrico, Layout e Gerber da primeira versão do hardware; •código fonte e binário da primeira versão do firmware; •arquivos eletrônicos das partes mecânicas; •documento com protocolo Gateway/Servidor de comandos de operação da fechadura; •documento de arquitetura de firmware; •código fonte e binário da versão POC do aplicativo móvel na plataforma Android; •código fonte e binário da versão POC do aplicativo móvel na plataforma iOS disponibilizado no TestFlight; | 100000 | 167000 | 67000 | 2017-12-14 | 2018-04-13 | 2017-12-14 | 2018-04-12 | 1 | 100 | Não | 2018-04-23
PINA-1710.0016 | 1 | Controle de Acesso Eletrônico para Fechaduras Convencionais Domésticas | •documento de Arquitetura de Hardware e Firmware; •documento de Arquitetura da aplicação Servidor e aplicativo móvel; •documento de requisitos de Hardware, Firmware, aplicação Servidor e aplicativos móveis; •protótipo navegável do aplicativo móvel nas plataformas Android e iOS; | 100000 | 167000 | 66000 | 2017-11-13 | 2017-12-13 | 2017-11-13 | 2017-12-13 | 1 | 100 | Não | 2017-12-14 | Alguns documentos que deveriam ser fornecidos ao final da referida fase ficaram para serem entregues no decorrer da fase 2, que são: Documento de Especificação de Software para o Gateway da Pixel TI; Documento de especificação do protocolo de comunicação entre o sistema embarcado e o Gateway da Pixel TI, entre aplicação cloud e Gateway da Pixel TI e entre aplicativo móvel e Gateway da Pixel TI; Documento de estudo do mecanismo de acionamento e principais partes mecânicas; Com o replanejamento do projeto em função de aditivo de contrato, os documentos acima citados deixaram passaram a não ser mais necessários, tendo em vista que o escopo técnica do projeto sofreu alterações.
PTEC-1711.0005 | 3 | Pesquisa e Desenvolvimento de Soluções para Geração Automática de LogBook | - Módulo de verificação automática; - Front-end com usuário; - Módulo gerador do arquivo de saída; - Relatório com especificação de solução para OCR de documentação técnica; - Relatório final de homologação e documentação da ferramenta. | 26126.06 | 52252.13 | 0 | 2018-03-26 | 2018-05-31 | 2018-02-23 | 2018-05-28 | 1 | 100 | Não | 2018-05-28
PTEC-1711.0005 | 2 | Pesquisa e Desenvolvimento de Soluções para Geração Automática de LogBook | - Infraestrutura de acesso a dados; - Módulo leitura do arquivo de entrada; | 52252.13 | 104504.24 | 0 | 2018-01-26 | 2018-03-25 | 2017-12-06 | 2018-02-22 | 1 | 100 | Não | 2018-02-22
PTEC-1711.0005 | 1 | Pesquisa e Desenvolvimento de Soluções para Geração Automática de LogBook | - Relatório com especificação detalhada da solução; | 26126.06 | 52252.13 | 0 | 2017-12-01 | 2018-01-25 | 2017-12-01 | 2017-12-05 | 1 | 100 | Não | 2017-12-05
PLAC-1709.0010 | 4 | Desenvolvimento de firmware para plataforma de serviços da Bematech | Testes - Versão final do Firmware com a integração de todos os periféricos especificados. Relatório de testes. | 59875.2 | 101406.8 | 20157.98 | 2018-02-01 | 2018-02-28 | 2018-02-01 | 2018-02-28 | 1 | 100 | Não | 2018-03-01
PLAC-1709.0010 | 3 | Desenvolvimento de firmware para plataforma de serviços da Bematech | *Desenvolvimento para Impressoras - Versão release candidate (RC) do Firmware com os serviços da impressora implementados. *Desenvolvimento para SAT - Versão Versão release candidate (RC) do Firmware com os serviços do SAT implementados. | 119750.4 | 202813.6 | 40315.96 | 2017-12-01 | 2018-01-31 | 2017-12-01 | 2018-01-31 | 1 | 100 | Não | 2018-01-01 | Etapa foi replanejada devido solicitação de mudança de escopo do cliente.
PLAC-1709.0010 | 2 | Desenvolvimento de firmware para plataforma de serviços da Bematech | Integração contínua e implementações para rede WiFi e Cloud - Processo de geração de build automatizado; Versão Release Candidate (RC) do firmware dos sensores; Módulos de comunicação WiFi para o Gateway Go; Módulos para gerenciar o envio de eventos para o Cloud; Versão RC da API Pública. | 119750.4 | 202813.6 | 40315.96 | 2017-10-01 | 2017-11-30 | 2017-10-01 | 2017-11-30 | 1 | 100 | Não | 2017-12-01 | Etapa foi replanejada devido solicitação de mudança de escopo do cliente.
PLAC-1709.0010 | 1 | Desenvolvimento de firmware para plataforma de serviços da Bematech | Especificação - Documento de requisitos e casos de uso do projeto | 59875.2 | 101406.8 | 20157.98 | 2017-09-01 | 2017-09-30 | 2017-09-01 | 2017-09-30 | 1 | 100 | Não | 2017-10-01
PPOL-1711.0013 | 3 | Sistemas e componentes inovadores de refrigeração para aplicações domésticas e comerciais | Modelo matemático para o refrigerador, incluindo o modelo do dispositivo de expansão variável. Exercícios de validação. Análises de sensibilidade. Pros e cons. (Atividade 01) Refinamentos no modelo matemático. Análises de sensibilidade. Exercícios de validação. (Atividade 03) Banco de dados experimentais parcialmente concluído. Análises parciais do efeito do OCR sobre o desempenho de condensadores de MC. (Atividade 06) Banco de dados com variação de carga de refrigerante e restrição do dispositivo de expansão concluído. Algoritmo de busca do ponto ótimo de operação concluído e integrado a um robot de ajuste da carga de refrigerante e da restrição do dispositivo de expansão. (Atividade 07) Testes de aceitação das as câmaras climatizadas para estudos de conservação de alimentos. (Atividade 09) Estratégia de controle auto ajustável. Prova do conceito. Revisão da literatura com foco em identificação de falhas. (Atividade 10) Modelo matemático para prever o coeficiente de transferência de calor na condensação em contracorrente. (Atividade 11) Projeto conceitual de bancada experimental para avaliar a tecnologia. (Atividade 12) Resultados do modelo matemático de não equilíbrio e projeto conceitual de uma bancada experimental para estudar o problema. (Atividade 13) Projeto conceitual de bancada experimental para avaliar a tecnologia. (Atividade 14) | 316500 | 233200 | 435376.6 | 2018-09-15 | 2019-02-13 | 2018-09-15 | 2019-02-13 | 1 | 100 | Não | 2019-02-13
PPOL-1711.0013 | 2 | Sistemas e componentes inovadores de refrigeração para aplicações domésticas e comerciais | Testes de performance com o refrigerador, utilizando os dispositivos de expansão fixo e variável. Algoritmo de controle da abertura da área de passagem. Modelo matemático para o dispositivo de expansão variável. Modelo matemático preliminar do sistema. Envelope de operação dos dispositivos de expansão variáveis concluído. (Atividade 01)  Identificação dos parâmetros geométricos e operacionais mais propensos a geração de falhas. (Atividade 02) Parâmetros empíricos necessários ao modelo determinados. Experimentos concluídos. Modelo matemático desenvolvido. (Atividade 03) Análises numéricas concluídas. Protótipo de uma nova família de sistemas plug’n cool confeccionados. Comprovação em túnel de vento. (Atividade 04) Análises numéricas concluídas. Prova de conceito validada experimentalmente. (Atividade 05) Bancada de circulação de óleo concluída. Experimentos preliminares. Planejamento dos experimentos. (Atividade 06) Algoritmo de busca do ponto ótimo de operação concluído e integrado a um robot de ajuste da carga de refrigerante. Aparato experimental para permitir a variação automática da restrição do dispositivo de expansão concluído. Experimentos preliminares com variação de carga e restrição do dispositivo de expansão. (Atividade 07) Análises comparativas entre os dois sistemas, o original e o modificado, sem a atuação do sistema de degelo. Idem, com a atuação do sistema de degelo. Testes de robustez com o sistema modificado. (Atividade 08) [...] | 316500 | 583000 | 505718.68 | 2018-04-15 | 2018-09-14 | 2018-04-15 | 2018-09-14 | 1 | 100 | Não | 2018-09-14
PPOL-1711.0013 | 1 | Sistemas e componentes inovadores de refrigeração para aplicações domésticas e comerciais | Envelope de funcionamento dos dispositivos de expansão de ação variável para HC-600a. Modelo matemático para os dispositivos de expansão. (Atividade 01) Modelo para dimensionamento de separadores de líquido. Construção de protótipos. Experimentos preliminares. Envelope de operação parcial. (Atividade 02) Familiarização com a plataforma Dymola. Experimentos e simulações preliminares. (Atividade 03) Vazões de ar, fria e quente, do sistema plug’n cool em túnel de vento. Calibração do software de simulação. Análises numéricas preliminares (Atividade 04) Definição dos componentes. Protótipos e análises numéricas preliminares (Atividade 05) Revisão bibliográfica com foco no efeito da circulação de óleo em sistemas de refrigeração. Ante- projeto da bancada e especificação dos componentes. (Atividade 06) Definição do produto. Montar protótipo com dois capilares, o original e um de maior diâmetro. Montagem do aparato experimental para permitir a adição e remoção de refrigerante de forma automática. Revisão bibliográfica sobre métodos de busca do ponto ótimo de operação. (Atividade 07) Instrumentar e testar um refrigerador doméstico típico. Medir a curva característica do ventilador. Medir a impedância do sistema. Montar evaporador do tipo helicoidal. Ajuste do sistema de distribuição de ar. Análises comparativas. (Atividade 08) Ante-projeto dos sistemas de refrigeração e distribuição de ar das câmaras climatizadas. [...] | 633000 | 449800 | 324904.72 | 2017-11-14 | 2018-04-14 | 2017-11-14 | 2018-04-14 | 1 | 100 | Não | 2018-04-14
PPOL-1710.0012 | 4 | Caracterização do comportamento termo-acústico de refrigeradores e de seus componentes | Resultados de experimentos adicionais. Validação do modelo matemático. Guidelines sobre o processo de formação de produção de gelo em refrigeradores Definição de uma segunda família de protótipos de evaporadores de microcanais Banco de dados experimentais e correlação empírica para trocadores de calor tubo-sobre-chapa Guidelines de projeto para reduzir estratificações de temperatura e umidade no interior do compartimento refrigerado Imagens do jato de refrigerante na saída do tubo capilar Análise visando a redução do ruído gerado pelo sistema de distribuição de ar concluída Análise da contribuição do ruído gerado pela pulsação do tubo de descarga concluída Testes dos novos isoladores concluídos | 158400 | 365000 | 166624.23 | 2019-04-26 | 2019-10-25 | 2019-04-26 | 2019-12-31 | 1 | 100 | Não | 2019-12-31
PPOL-1710.0012 | 3 | Caracterização do comportamento termo-acústico de refrigeradores e de seus componentes | Conjunto de dados experimentais explorando condições de operação e aspectos geométricos relacionados com o processo de produção de gelo em refrigeradores Modelo numérico para evaporadores de microcanais na presença de geada. Exercício de validação Implementação das técnicas de identificação de falhas e de controle na placa de comando do refrigerador Banco de dados experimentais e correlação empírica para trocadores de calor arame-sobre-tubo Mapas dos campos de temperatura e umidade no interior do produto para cada um dos protótipos analisados Mapeamento dos efeitos da geometria interna dos dutos de circulação de ar Modelo numérico vibroacustico do gabinete concluído Protótipos de isoladores disponíveis | 316800 | 438000 | 458399.36 | 2018-10-26 | 2019-04-25 | 2018-10-26 | 2019-04-25 | 1 | 100 | Não | 2019-04-25 | Atividade: 2: Entrega realizada. Atividade 4: Entrega em andamento. O cronograma do projeto foi redimensionado para priorizar a parte experimental (desempenho do evaporador microcanal em condições secas in loco) em detrimento do desenvolvimento do modelo numérico, como forma de antecipar eventuais mudanças necessárias no design do novo componente. Atividade 5: Entrega realizada. Para o último semestre do projeto, U.E. e WHP acharam interessante usar a técnica desenvolvida não apenas para a identificação de falhas, mas também para controle de compressores on-off. Além disso, surgiu a necessidade de montar as placas de controle in loco e realizar testes de sobrealimentação e sobrealimentação de tensão, razão pela qual outros experimentos relacionados a atividade serão realizados nos próximos meses. Atividade 6: Entrega realizada. Atividade 7: Atividade cancelada pela empresa. Atividade 9: Entrega realizada. Atividade 10: Entrega realizada. Atividade 11: Entrega realizada.
PPOL-1710.0012 | 2 | Caracterização do comportamento termo-acústico de refrigeradores e de seus componentes | Modelo numérico desenvolvido e calibrado para trocadores de calor laterais com a utilização de fitas de alumínio. Projeto, especificação dos equipamentos e construção de uma bancada experimental para avaliar diferentes aspectos do processo de formação de gelo. Modelo numérico desenvolvido. Matriz de testes com e sem o dispositivo XDX. Análises comparativas. Tool gate: Realizar ou com experimentos mais específicos Testes de evaporadores de microcanais em túnel de vento. Estudos de técnicas de CFD visando a modelação do processo de formação de geada. Modelo numérico preliminar. Estratégia de controle baseada na corrente fornecida pelo compressor Projeto, especificação dos equipamentos e construção de uma bancada experimental para testes com condensadores de convecção natural. Matriz de dados experimentais, com foco nas distribuições de temperatura e umidade no interior do produto. Modelo numérico desenvolvido. Exercício de validação. Definição de protótipos do circuito de distribuição de ar Quantificar a transmissão das virações do evaporador ao gabinete Definição de um sistema para isolar as vibrações do ventilador Bancada de testes de vibração do tubo de descarga concluída | 475200 | 383000 | 527547.48 | 2018-04-26 | 2018-10-25 | 2018-04-26 | 2018-10-25 | 1 | 100 | Não | 2018-10-25
PPOL-1710.0012 | 1 | Caracterização do comportamento termo-acústico de refrigeradores e de seus componentes | Conjunto de dados experimentais para diversas geometrias de trocadores de calor tubo-capilar linha de sucção Revisão da literatura com foco em produção de gelo. Anteprojeto de uma bancada experimental. Modelo numérico preliminar Identificação e instrumentação de um refrigerador para a realização de testes com o dispositivo XDX. Planejamento dos experimentos. Testes preliminares. Revisão bibliográfica com foco em evaporadores de microcanais. Adaptação de um modelo matemático para estimar o desempenho de trocadores de calor de microcanais. Definição de uma primeira família de protótipos. Modelo para identificação de falhas baseado em redes neurais. Exercício de validação Revisão bibliográfica focada em condensadores de convecção natural. Anteprojeto de uma bancada experimental. Definição dos protótipos Revisão da literatura focada em preservação de alimentos. Estudo da normalização pertinente. Especificação e aquisição de sensores de umidade relativa. Definição do produto a ser empregado. Modelo numérico preliminar. Planejamento dos experimentos. Definir uma geometria para a descarga do tubo capilar Modelo para simulação do escoamento no interior dos dutos do refrigerador concluído Atenuação proporcionada por um ressonador de Helmholtz devidamente quantificada Definição de novas geometrias de isoladores | 633600 | 398000 | 431428.93 | 2017-10-26 | 2018-04-25 | 2017-10-26 | 2018-04-25 | 1 | 100 | Não | 2018-04-25
PIPT-1711.0018 | 2 | Desenvolvimento de encapsulados de ativos naturais para aplicação em Cosméticos | Relatório técnico com a compilação das atividades desenvolvidas e dos resultados obtidos. | 66000 | 94000 | 40000 | 2018-07-19 | 2020-06-27 | 2019-06-30 | 2020-06-27 | 1 | 100 | Não | 2020-09-03 | Aguardando termo de aceite assinado.
PIPT-1711.0018 | 1 | Desenvolvimento de encapsulados de ativos naturais para aplicação em Cosméticos | Protocolo de geração dos encapsulados e entrega de amostras para compor a formulação pelo cliente. | 66000 | 94000 | 40000 | 2017-12-18 | 2018-07-18 | 2018-01-02 | 2018-06-14 | 1 | 100 | Não | 2018-06-18
PIFB-1710.0003 | 4 | Simulador para Estudo de Patologias Cardíacas | f) Resultados dos testes de validação em laboratório | 29834.58 | 5265.55 | 17555.32 | 2018-08-26 | 2019-01-01 | 2018-09-04 | 2019-01-01 | 1 | 100 | Não | 2019-04-22
PIFB-1710.0003 | 3 | Simulador para Estudo de Patologias Cardíacas | d) Software de gerenciamento e controle e) Simulador de paciente para estudo clínico de patologias cardíacas detectáveis por ECG | 85521.84 | 15093.86 | 50322.95 | 2018-03-26 | 2018-08-26 | 2018-05-24 | 2018-09-03 | 1 | 100 | Sim | 2018-09-04
PIFB-1710.0003 | 2 | Simulador para Estudo de Patologias Cardíacas | b) Projeto dos circuitos eletrônicos de geração de sinais de ECG, de alimentação elétrica e de comunicação com lista de componentes c) Projeto mecânico do tórax do simulador de paciente em 3D | 35170.39 | 6207.27 | 20695.04 | 2018-01-26 | 2018-03-26 | 2018-03-08 | 2018-05-23 | 1 | 100 | Sim | 2018-05-28
PIFB-1710.0003 | 1 | Simulador para Estudo de Patologias Cardíacas | a) Diagnóstico das tecnologias existentes e parâmetros de base para a confecção do simulador | 61381.59 | 10833.32 | 36118.29 | 2017-10-26 | 2018-01-26 | 2017-11-27 | 2018-03-07 | 1 | 100 | Sim | 2018-03-07 | Atraso na abertura das contas no Banco do Brasil.
PCER-1708.0018 | 4 | Controlador Eletrônico Genérico - F3 | Conjunto de entregas do mês 18 conforme definido no item 11.ENTREGAS, MACROENTREGAS E CRITÉRIO DE ACEITE do Plano de Trabalho (Anexo 1) : Relatório de análise de Safety do GEC Baseline final de requisitos de sistema Procedimentos e casos do teste de verificação da baseline de sistemas Relatório de resultados dos testes de verificação de sistemas Esquemático das placas versão 4 Procedimentos e casos do teste de verificação da baseline de hardware Relatório de resultados dos testes de verificação de hardware Procedimentos e casos do teste de verificação da baseline de firmware Relatório de resultados dos testes de verificação de firmware Procedimentos e casos do teste de verificação da baseline de software Relatório de resultados dos testes de verificação de software Modelos do projeto mecânico do protótipo Versão 4 Relatório de análise de vibração do protótipo Versão 4 Relatório de análise térmica do protótipo Versão 4 1a unidade do Protótipo Versão 4 (4 para Embraer) Relatório de análise DfM (design for manufacturability) Relatório de análise DfA (design for assembly) Relatório de análise DfT (design for testability) EPPAP completo Relatório de HALT do protótipo final Relatório de HASS do protótipo final | 937461.67 | 2050250.73 | 243943.27 | 2019-08-01 | 2020-12-31 | 2019-08-01 | 2021-07-31 | 4 | 100 | Não | 2022-06-30
PCEE-1711.0073 | 5 | SEMEB | ME05-Integração do hardware e software, verificação e validação. | 7200 | 61672 | 6767.11 | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 1 | 100 | Não | 2020-01-03
PCEE-1711.0073 | 4 | SEMEB | ME04-Análise Remota via rede de dados de telefonia celular. | 50600 | 81806 | 6767.12 | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 1 | 100 | Não | 2019-09-26
PCEE-1711.0073 | 3 | SEMEB | ME03-Identificação do modelo elétrico de baterias chumbo-ácido em um banco de baterias. | 54792 | 84950 | 18045.65 | 2018-10-01 | 2019-05-31 | 2018-10-01 | 2019-05-31 | 1 | 100 | Não | 2019-05-31
PCEE-1711.0073 | 2 | SEMEB | ME02-Identificação do modelo elétrico de uma bateria chumbo-ácido. | 58984 | 84950 | 11278.53 | 2018-05-01 | 2018-09-30 | 2018-05-01 | 2018-09-30 | 1 | 100 | Não | 2018-09-30
PCEE-1711.0073 | 1 | SEMEB | ME01-Documento de especificação do sistema. | 81600 | 149950 | 11278.53 | 2017-12-01 | 2018-04-30 | 2017-12-01 | 2018-04-30 | 1 | 100 | Não | 2018-08-07
PINA-1708.0014 | 4 | Localizador de Beacons | Código fonte do aplicativo móvel na plataforma Android. Código fonte do aplicativo móvel na plataforma iOS. Código fonte da API RESTful de interface com o aplicativo móvel. Código fonte da API RESTful de interface com o portal de gerenciamento. Código fonte das páginas HTML do portal de gerenciamento. Aplicação servidora (APIs RESTful, páginas HTML, banco de dados) empacotada em container para publicação. Arquivos binário da aplicação móvel para Android - “.apk” - e para iOS – “.ipa”. | 27775.95 | 33465 | 5689.05 | 2017-12-08 | 2018-02-09 | 2017-12-08 | 2018-01-31 | 1 | 100 | Não | 2018-02-09 | A macroentrega foi replanejada para o dia 09/02/2018 em comum acordo com o cliente, mas foi possível finalizá-la no dia 31/01/2018 conforme anteriormente prevista.
PCEE-1711.0072 | 2 | ARIC | Protótipo de software com o fluxo de execução, análises quantitativa/qualitativa e validação dos subsistemas de 12V, 48V e combinações de sistemas de baixa tensão. | 43680 | 34303.91 | 15764.82 | 2018-01-01 | 2018-03-31 | 2018-01-02 | 2018-03-31 | 1 | 100 | Não | 2018-04-02
PCEE-1711.0072 | 1 | ARIC | Protótipo de telas do sistema | 14560 | 43428.94 | 10509.88 | 2017-11-01 | 2017-12-31 | 2017-11-01 | 2017-12-31 | 1 | 100 | Não | 2018-01-02
PCEE-1709.0068 | 3 | Projeto X | ME03 - Versão final da plataforma de comércio eletrônico; Loja virtual de validação da plataforma. | 658736 | 24628 | 66683.29 | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 2018-04-02 | 2018-09-30 | 1 | 100 | Não | 2018-10-01
PCEE-1709.0068 | 2 | Projeto X | ME02 - Primeira versão da plataforma de comércio eletrônico. | 0 | 582296 | 44455.53 | 2017-12-01 | 2018-03-31 | 2017-12-01 | 2018-03-31 | 1 | 100 | Não | 2018-04-02
PCEE-1709.0068 | 1 | Projeto X | ME01 - Arquitetura executável da plataforma de integração de serviços. | 0 | 568210.69 | 33341.65 | 2017-09-01 | 2017-11-30 | 2017-09-01 | 2017-11-30 | 1 | 100 | Não | 2017-12-01
PIFC-1711.0022 | 4 | Sistema PDV baseado em CLOUD COMPUTING (Nuvem), com sincronização de dados para funcionamento do sistema de Frente de Loja temporariamente em modo off-line | VItrine virtual | 6739.46 | 14277.92 | 27580 | 2018-11-01 | 2019-01-31 | 2018-11-01 | 2019-07-19 | 1 | 100 | Não | 2019-07-19
PIFC-1711.0022 | 3 | Sistema PDV baseado em CLOUD COMPUTING (Nuvem), com sincronização de dados para funcionamento do sistema de Frente de Loja temporariamente em modo off-line | Módulo retaguarda | 9431.76 | 20739.45 | 27580 | 2018-08-01 | 2018-10-31 | 2018-08-01 | 2018-10-31 | 1 | 100 | Não | 2018-11-06
PIFC-1711.0022 | 2 | Sistema PDV baseado em CLOUD COMPUTING (Nuvem), com sincronização de dados para funcionamento do sistema de Frente de Loja temporariamente em modo off-line | Módulo sincronismo | 58431.76 | 20739.45 | 27580 | 2018-05-01 | 2018-07-31 | 2018-05-01 | 2018-07-31 | 1 | 100 | Não | 2018-07-31
PIFC-1711.0022 | 1 | Sistema PDV baseado em CLOUD COMPUTING (Nuvem), com sincronização de dados para funcionamento do sistema de Frente de Loja temporariamente em modo off-line | Módulo básico PDV | 15719.6 | 34565.76 | 27582.58 | 2017-12-01 | 2018-04-30 | 2017-12-01 | 2018-04-30 | 1 | 100 | Não | 2018-05-10
PIFC-1711.0021 | 3 | Rastreamento e monitoramento de ativos na construção civil | Protótipo final. | 33462.37 | 6113.99 | 34000 | 2018-06-01 | 2018-09-30 | 2018-06-01 |  | 1 | 100 | Não | 2018-12-18
PIFC-1711.0021 | 2 | Rastreamento e monitoramento de ativos na construção civil | Protótipo funcional. | 37596.77 | 20835.48 | 34000 | 2018-03-01 | 2018-05-31 | 2018-03-01 | 2018-05-31 | 1 | 100 | Não | 2018-06-13
PIFC-1711.0021 | 1 | Rastreamento e monitoramento de ativos na construção civil | Teste de viabilidade. | 52596.77 | 12835.48 | 34000 | 2017-12-01 | 2018-02-28 | 2017-12-01 | 2018-02-28 | 1 | 100 | Não | 2018-03-09
PCEE-1708.0067 | 1 | IRONIC DRIVERS - ID | ME01 - Levantamento das funcionalidades que serão suportadas pela versão Queen. | 15774 | 52253.91 | 6940.69 | 2017-08-01 | 2017-09-30 | 2017-08-01 | 2017-09-30 | 1 | 100 | Não | 2017-10-02
PCEE-1708.0066 | 2 | REDFISH TOOLKIT | ME02 - Demonstradores para as funcionalidades implementadas na segunda fase do projeto: Ferramentas para realizar a comunicação com o HPE OneView através de chamadas da API Redfish | 23220 | 26622.13 | 4675.06 | 2017-10-02 | 2017-12-31 | 2017-10-02 | 2017-12-31 | 1 | 100 | Não | 2018-01-02
PCEE-1708.0066 | 1 | REDFISH TOOLKIT | ME01 - Demonstradores para as funcionalidades implementadas na primeira fase do projeto: Ferramentas para suportar a integração do HPE One View com a API Redfish através do mapeamento entre os elementos existentes nas duas tecnologias. | 12000 | 28445.59 | 3116.71 | 2017-08-01 | 2017-09-30 | 2017-08-01 | 2017-09-30 | 1 | 100 | Não | 2017-10-02
PPOL-1710.0011 | 2 | Desenvolvimento de compressores de baixo ruído | •Analise das contribuições dos caminhos de transmissão da energia vibratória para a carcaça de compressores herméticos. •Analise das contribuições das excitações dinâmicas que atuam em refrigeradores domésticos. Validação experimental. •Definição da melhor assinatura do ruído de refrigeradores visando a qualidade sonora. •Validação do modelo numérico de isoladores elastoméricos. Otimização da forma visando mínima transmissão para a placa base do refrigerador. | 175000 | 207692.3 | 189210.55 | 2018-03-31 | 2019-01-09 | 2018-03-31 | 2019-01-09 | 1 | 100 | Não | 2019-01-09
PPOL-1710.0011 | 1 | Desenvolvimento de compressores de baixo ruído | •Modelo vibroacústico de compressor hermético considerando as principais excitações internas. •Modelo vibroacústico do gabinete de refrigerador doméstico considerando as principais excitações internas. •Análise da qualidade sonora do ruído de refrigeradores domésticos. •Modelo numérico de isoladores elastoméricos para apoio de compressores na placa base de refrigeradores. | 175000 | 142307.69 | 160789.45 | 2017-10-10 | 2018-03-30 | 2017-10-10 | 2018-03-30 | 1 | 100 | Não
PIFM-1711.0003 | 3 | Sistema Inteligente de Ponto Eletrônico e Produção Integrado a Veículo Automotor para Ambientes de Baixa Conectividade | Nessa macro entrega será desenvolvido a segunda versão do protótipo do sistema. Nessa fase serão refinados possíveis problemas encontrados no protótipo anterior, além disso, ao seu término, já estará funcional o módulo de captura da distância percorrida pelo veículo via ODBII. É também nessa entrega que serão desenvolvidos os módulos mobile e web para lançamento da produção dos funcionários. O módulo de fusão de dados é incrementado com as verificações advindas dos dados capturados pelo ODBII. Por último, inicia-se o processo de sincronização dos dados processados pelo sistema para o módulo de dados. Duração: 2 meses. | 17400 | 1400 | 14164.05 | 2018-04-02 | 2018-05-31 | 2018-04-02 | 2018-05-30 | 1 | 100 | Não | 2018-05-30
PIFM-1711.0003 | 2 | Sistema Inteligente de Ponto Eletrônico e Produção Integrado a Veículo Automotor para Ambientes de Baixa Conectividade | Nesta macro entrega será desenvolvido a primeira versão do protótipo do sistema. Esse protótipo será capaz de realizar a detecção de deslocamento via GPS , além de prover a interface inicial do ponto eletrônico e início de jornada pelo funcionário responsável. De posse desses dados será possível validar se o local em que o ponto foi registrado é compatível com o esperado e fornecido pelo ERP da Célula Web. Duração: 2 meses. | 16000 | 2800 | 14164.05 | 2018-02-01 | 2018-03-31 | 2018-02-01 | 2018-04-02 | 1 | 100 | Não | 2018-04-02
PIFM-1711.0003 | 1 | Sistema Inteligente de Ponto Eletrônico e Produção Integrado a Veículo Automotor para Ambientes de Baixa Conectividade | Compreende a execução de atividades destinadas ao levantamento de estado da arte dos itens envolvidos na confecção do sistema. Tais itens incluem: interface ODBII, localização georreferenciada, Barcode 2D para leitura do ponto eletrônico, modelo do smartphone com sistema operacional Android, e emissão de comprovante do ponto eletrônico. O modelo lógico das bases de dados, tanto mobile quanto web também serão definidos, além disso, a modelagem inicial do sistema será definida nesta etapa utilizando diagramas de Caso de Uso e expansão dos casos de uso. Nessa macro entrega a Célula Web deverá definir e fornecer as interfaces para integração com o seu ERP. Duração: 2 meses. | 7400 | 8000 | 14164.05 | 2017-12-01 | 2018-01-31 | 2017-12-01 | 2018-01-31 | 1 | 100 | Não | 2018-01-29
PCOP-1512.0004 | 5 | Pesquisa e Desenvolvimento de Aço ao Níquel para dutos de Sistemas de reinjeção de CO2 em Campos do Pré-sal | Relatório Final | 0 | 0 | 0 | 2018-09-03 | 2019-09-02 | 2018-09-01 | 2019-08-28 | 2 | 100 | Não | 2019-08-29 | Por atraso de etapas anteriores, o laboratório optou por adiantar etapas subsequentes de forma a não prejudicar a entrega final, porém como não é possível ter etapas sobrepostas, o reporte irá se iniciar com a entrega da Macroentrega IV. A empresa está ciente e de acordo com o novo cronograma.
PCPQ-1710.0026 | 3 | Evolução do sistema de Cabos OPDC nus, cobertos e mensageiros para aplicação até a Classe de 25 kV | Relatórios técnicos: Ensaios laboratoriais dos cabos OPDC coberto. Atualização dos requisitos e procedimentos de ensaios para os cabos fase e mensageiro OPDC. Relatório técnico: Treinamento de montagem do isolador de terminação para o teste piloto na rede de 25 kV. Relatórios técnicos: Proposta dos requisitos ANATEL para cabos OPDC. Proposta de projeto de norma ABNT de especificação de cabos OPDC. Proposta de projeto de norma ABNT de métodos de ensaios para cabos OPDC. | 84431.4 | 131924.06 | 47492.67 | 2018-04-23 | 2019-01-29 | 2018-08-01 | 2019-01-02 | 2 | 100 | Sim | 2019-01-02 | Aditivo em fase de assinatura pelo cliente. O novo prazo de término da macroentrega é estimado para jun/18 Quando o aditivo for assinado esta data será atualizada na macroentrega. Aditivo assinado
PCPQ-1710.0026 | 2 | Evolução do sistema de Cabos OPDC nus, cobertos e mensageiros para aplicação até a Classe de 25 kV | Relatório técnico: Requisitos e métodos de ensaios para os cabos fase e mensageiro OPDC Relatório técnico: Ensaios nos protótipos dos cabos OPDC cobertos e mensageiros (Parcial: Apresenta os resultados dos ensaios no período) Relatórios técnicos: Requisitos e métodos de ensaios aplicáveis ao isolador de terminação para cabos OPDC fase para as Classes de 15 kV e 25 kV Relatório técnico: Apresentação em PowerPoint da sequência de montagem do isolador de terminação para as Classes de 15 kV e 25 kV. | 104701.59 | 163596.23 | 58895.64 | 2018-03-22 | 2018-07-23 | 2018-04-06 | 2018-07-31 | 1 | 100 | Não | 2018-07-31
PCPQ-1710.0026 | 1 | Evolução do sistema de Cabos OPDC nus, cobertos e mensageiros para aplicação até a Classe de 25 kV | Relatório técnico 1: Estudo experimental da deformação plástica máxima admissível para os tubos de proteção das fibras ópticas dos cabos OPDC Relatório técnico 2: Requisitos e métodos de ensaios para os cabos fase e mensageiro OPDC (parcial) Relatório técnico 2: Projeto do isolador para a Classe até 25 kV | 86163.01 | 134629.71 | 48466.69 | 2017-11-22 | 2018-03-22 | 2017-11-22 | 2018-04-05 | 1 | 100 | Não | 2018-04-05
PINA-1710.0017 | 3 | Módulo Tarifa Branca | Prototipação e Desenvolvimento beta 2 das funcionalidades. | 77656 | 232290 | 57922 | 2017-12-18 | 2018-04-16 | 2017-12-18 | 2018-04-16 | 1 | 100 | Não | 2018-04-19 | Replanejamento acordado com cliente com acréscimo de escopo para desenvolvimento do módulo tarifa branca.
PINA-1710.0017 | 2 | Módulo Tarifa Branca | Prototipação e Desenvolvimento beta das funcionalidades. | 40000 | 22500 | 22020 | 2017-11-16 | 2017-12-15 | 2017-11-16 | 2017-12-15 |  | 100 | Não | 2018-02-02
PINA-1710.0017 | 1 | Módulo Tarifa Branca | Prototipação e Desenvolvimento alfa das funcionalidades. | 25000 | 22500 | 9000 | 2017-10-16 | 2017-11-16 | 2017-10-16 | 2017-11-16 |  | 100 | Não | 2017-11-30
PIPT-1707.0016 | 2 | Desempenho de regulação térmica do produto contendo material de mudança de fase (phase change material - PCM) | RELATÓRIO CONTENDO RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE PNEUMÁTICOS CONTENDO PCM. | 4000 | 16000 | 7040 | 2018-08-01 | 2019-10-06 | 2018-06-08 | 2021-11-12 | 1 | 100 | Sim | 2021-11-12 | Os teste são desenvolvidos em conjunto com o parceiro e são de longa duração. Aditivo sendo negociado com a empresa parceira.
PIPT-1707.0016 | 1 | Desempenho de regulação térmica do produto contendo material de mudança de fase (phase change material - PCM) | Fornecimento de material particulado contendo PCM (70kg) e entrega de relatorio de execução. | 25000 | 25000 | 10560 | 2017-11-06 | 2018-07-31 | 2017-11-06 | 2018-06-07 | 1 | 100 | Não | 2018-06-07
PTEC-1710.0004 | 3 | Navegação 3D Virtual em Ginecologia | - Interface finalizada para realizar as etapas de segmentação e navegação em uma aplicação; - Ferramenta com os métodos de segmentação selecionados; - Parâmetros sugeridos de acordo com resultados de análises para casos de testes; - Navegação com opção de "colisão" para se manter dentro ou fora do útero; | 79800 | 159600 | 0 | 2018-04-17 | 2019-01-17 | 2018-04-17 | 2019-01-04 | 1 | 100 | Não | 2019-01-04
PTEC-1710.0004 | 2 | Navegação 3D Virtual em Ginecologia | - Navegação de câmera em modo voo livre sem colisão; - Prototipação de navegação em modo trilho; - Justificativa acadêmica para o tipo de dados para visualização (mesh ou voxels); - Justificativa acadêmica para técnicas de segmentação aplicadas; | 114000 | 228000 | 0 | 2018-01-17 | 2018-04-16 | 2018-01-17 | 2018-04-16 | 1 | 100 | Não | 2018-04-16
PTEC-1710.0004 | 1 | Navegação 3D Virtual em Ginecologia | - Planejamento e levantamento de dados do projeto, plano de trabalho com detalhamento de metodologia, de requisitos e de escopo dos entregáveis ; | 34200 | 68400 | 0 | 2017-10-17 | 2018-01-16 | 2017-11-01 | 2018-01-16 | 1 | 100 | Não | 2018-01-16
PCEE-1711.0071 | 3 | SAT CLOUD | ME03 - Versão final da solução. | 40560 | 2250 | 4439.53 | 2018-02-01 | 2018-03-31 | 2018-02-01 | 2018-03-31 | 1 | 100 | Não | 2018-04-02 | Projeto terá aditivo
PCEE-1711.0071 | 2 | SAT CLOUD | ME02 - Primeiro protótipo da solução | 0 | 42810 | 4439.53 | 2017-12-01 | 2018-01-31 | 2017-12-01 | 2018-01-31 | 1 | 100 | Não | 2018-02-01
PCEE-1711.0071 | 1 | SAT CLOUD | ME01 - Arquitetura da solução definida | 0 | 34630 | 2219.76 | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 1 | 100 | Não | 2017-12-01
PINA-1710.0018 | 3 | Módulo de Comunicação e Aplicativos para Central de Alarme - Fase 2 | Documentação da versão final do hardware do modulo WiFi-Ethernet, contendo: esquema elétrico, layout, lista de materiais e gerbers; Documentação da versão final do software embarcado para os módulos GPRS e WiFi-Ethernet, contendo: arquivo binário e código fonte; Documentação técnica de hardware e software embarcado, contendo: documento de projeto, documento de arquitetura de hardware e documento de arquitetura de software embarcado; Documentação técnica do software dos aplicativos moveis de monitoramento e da aplicação servidora; Documentação técnica do software do aplicativo instalador e da aplicação servidora; Aplicativo móvel de monitoramento da central de alarmes em Android; Aplicativo móvel de monitoramento da central de alarmes em iOS; Codigo fonte do software aplicativo móvel de monitoramento na plataforma Android; Codigo fonte do software aplicativo móvel de monitoramento na plataforma iOS; Codigo fonte do software aplicativo móvel instalador em Ionic 2; Codigo fonte do software servidor de monitoramento na nuvem; Arquivo binário de deploy do software servidor de monitoramento na nuvem; Codigo fonte do software servidor do aplicativo instalador; Arquivo binário de deploy do software servidor do aplicativo instalador. | 74515.74 | 135845.7 | 52442.76 | 2017-12-11 | 2018-04-30 | 2017-12-11 | 2019-07-30 | 3 | 100 | Não | 2019-07-30 | Durante o período de abril de 2018 até maio de 2019 o cliente realizou testes de validação da solução e solicitou alguns ajustes pontuais e testes finais da solução. Os ajustes e testes foram realizados e a solução foi entregue no final do mês de julho de 2019.
PINA-1710.0018 | 2 | Módulo de Comunicação e Aplicativos para Central de Alarme - Fase 2 | Documentação de software embarcado, contendo: arquivo binário; Relatório de status do projeto; Aplicativo móvel de monitoramento da central de alarmes em Android; Aplicativo móvel de monitoramento da central de alarmes em iOS; Código fonte do software aplicativo móvel de monitoramento na plataforma Android; Código fonte do software aplicativo móvel de monitoramento na plataforma iOS; Código fonte do software aplicativo móvel instalador em Ionic 2; Código fonte do software servidor de monitoramento na nuvem; Arquivo binario de deploy do software servidor de monitoramento na nuvem; Codigo fonte do software servidor do aplicativo instalador; Arquivo binario de deploy do software servidor do aplicativo instalador. | 74514 | 100000 | 52442.76 | 2017-10-09 | 2017-12-29 | 2017-10-09 | 2017-12-29 |  | 100 | Não | 2017-12-29
PINA-1710.0018 | 1 | Módulo de Comunicação e Aplicativos para Central de Alarme - Fase 2 | Cronograma do projeto; Documento de definição de arquitetura de hardware; Documento de definição de arquitetura do software embarcado; Documento de especificação dos protocolos de comunicação entre a central, módulos (GPRS e WiFi-Ethernet), broker, aplicativos moveis (Android e iOS) e servidor; Documentação do protótipo de hardware, contendo: esquema elétrico, layout, lista de materiais e gerbers; Documentação do protótipo de software embarcado, contendo: arquivo binário. Relatório de status do projeto; Documento de especificação dos requisitos do aplicativo móvel de monitoramento da central de alarme; Documento de especificação dos requisitos do aplicativo instalador da central de alarme; Documento de especificação dos protocolos de comunica~ao entre aplicativo móvel - servidor na nuvem; Protótipo navegável do aplicativo instalador nas plataformas Android e iOS; Documento de definição da arquitetura do software do servidor; Aplicativo móvel de monitoramento da central de Alarme em Android para testes de validação; Aplicativo móvel de monitoramento da central de Alarme em iOS para testes de validação; Código fonte do software aplicativo móvel de monitoramento na plataforma Android; Código fonte do software aplicativo móvel de monitoramento na plataforma iOS; Servidor nuvem para testes de validação; Código fonte do software servidor de monitoramento na nuvem; Arquivo binário de deploy do software servidor de monitoramento na nuvem. | 74514 | 100000 | 34961.84 | 2017-10-02 | 2017-11-10 | 2017-10-02 | 2017-11-10 |  | 100 | Não | 2017-11-10
PPLI-1710.0021 | 4 | Válvula esfera em materiais poliméricos | Testes de funcionalidade do produto | 12000 | 12000 | 12000 | 2020-01-15 | 2020-04-06 | 2019-12-23 | 2020-04-06 | 3 | 100 | Sim | 2020-04-06
PPLI-1710.0021 | 3 | Válvula esfera em materiais poliméricos | Protótipo de válvula tipo esfera diâmetro 63 mm, um protótipo de válvula tipo esfera diâmetro 125 mm, um protótipo de conexão tipo T diâmetro 63 mm e um protótipo de conexão tipo T diâmetro 125 mm. | 32550 | 32550 | 32550 | 2019-04-01 | 2020-01-15 | 2018-09-06 | 2019-12-20 | 3 | 100 | Não | 2019-12-20
PPLI-1710.0021 | 2 | Válvula esfera em materiais poliméricos | Memorial descritivo contendo definição do conceito de válvula esfera que será utilizado, com suas características técnicas e funcionais. | 136100 | 136100 | 136100 | 2018-02-28 | 2018-07-31 | 2018-03-05 | 2018-07-31 | 1 | 100 | Não | 2018-09-05
PPLI-1710.0021 | 1 | Válvula esfera em materiais poliméricos | Relatório de concorrentes e o check list de requisitos dos componentes a serem desenvolvidos. | 105850 | 105850 | 105850 | 2017-11-30 | 2018-02-28 | 2017-11-30 | 2018-02-28 | 1 | 100 | Não | 2018-03-02
PIFM-1711.0002 | 3 | Escalonador inteligente para veículos e ativos móveis | Scheduler: Planejador Estático. Esta macroentrega compreende a especificação e implementação do planejador estático por parte do PEIF Formiga, que receberá do TrackIt informações sobre os recursos disponíveis e as tarefas a serem executadas, gerando por fim um plano estático de alocação de recursos. | 35120 | 4000 | 28336.23 | 2018-04-02 | 2018-06-29 | 2018-04-02 | 2018-06-29 | 1 | 100 | Não | 2018-07-12
PIFM-1711.0002 | 2 | Escalonador inteligente para veículos e ativos móveis | Esta macroentrega compreende a especificação e implementação das estruturas de dados, interfaces entre o middleware, escalonador estático e alocador dinâmico. | 34640 | 4480 | 28336.23 | 2018-01-02 | 2018-03-30 | 2018-01-02 | 2018-03-16 | 1 | 100 | Não | 2018-03-15
PIFM-1711.0002 | 1 | Escalonador inteligente para veículos e ativos móveis | Ambientação, modelagem, documentação e recomendações para integração com o TrackIt. Esta macroentrega compreende a execução de atividades destinadas a definição dos modelos, estruturas de dados e interfaces que devem ser consideradas durante o desenvolvimento do sistema. | 16320 | 9760 | 18890.82 | 2017-11-01 | 2017-12-29 | 2017-11-01 | 2017-12-22 | 1 | 100 | Não | 2017-12-20
PCEE-1710.0069 | 3 | Secure Location | ME03 - Demonstrador final do sistema desenvolvido, incluindo documentação. | 67475.94 | 0 | 9886.4 | 2018-03-01 | 2018-06-30 | 2018-03-01 | 2018-06-30 | 1 | 100 | Não | 2018-07-02
PCEE-1710.0069 | 2 | Secure Location | ME02 - Demonstrador com prova de conceito das tecnologias para a implementação de soluções com garantias de segurança de dados e privacidade. | 0 | 63399.61 | 4943.2 | 2018-01-01 | 2018-02-28 | 2018-01-01 | 2018-02-28 | 1 | 100 | Não | 2018-03-01
PCEE-1710.0069 | 1 | Secure Location | ME01 - Propostas de soluções para os 2 cenários: ideal e aceitável; com os pontos positivos e negativos. | 0 | 51234.1 | 7414.8 | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 1 | 100 | Não | 2018-01-02
PCIM-1710.0054 | 3 | Leitora Pulsar | Desenvolvimento final do hardware, firmware e do projeto mecânico do invólucro com montagem e testes dos protótipos. Validação das funções críticas dos protótipos em ambiente laboratorial para legitimar as funcionalidades e interoperabilidade entre os elementos do sistema. | 142333.12 | 134124.6 | 142333.12 | 2018-09-03 | 2019-01-23 | 2018-09-03 | 2019-01-23 | 1 | 100 | Não | 2019-01-23
PCIM-1710.0054 | 2 | Leitora Pulsar | Testes preliminares com as placas eletrônicas de desenvolvimento; Definição e especificação dos componentes eletrônicos e materiais a serem aplicados no desenvolvimento da primeira versão do protótipo. | 142333.12 | 147463.44 | 142333.12 | 2018-03-27 | 2018-08-31 | 2018-03-27 | 2018-08-31 | 1 | 100 | Não | 2018-09-03
PCIM-1710.0054 | 1 | Leitora Pulsar | Elaboração de documentos de gestão de projetos ; Estudos dos conceitos aplicados com levantamendo de informações para direcionamento do projeto. | 85399.87 | 88478.07 | 85399.87 | 2017-12-21 | 2018-03-26 | 2017-12-21 | 2018-03-26 | 1 | 100 | Não | 2018-03-26
PIFS-1710.0003 | 6 | Desenvolvimento de visor portátil para auxilio na captação de veias em procedimentos intravenosos. | Demonstrações e ensaios clínicos e desenvolvimento de fornecedores de partes. | 9670.21 | 13550 | 5692.55 | 2018-12-01 | 2019-02-28 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1710.0003 | 5 | Desenvolvimento de visor portátil para auxilio na captação de veias em procedimentos intravenosos. | Otimização de protótipo | 9300 | 13290 | 5670 | 2018-09-01 | 2018-11-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1710.0003 | 4 | Desenvolvimento de visor portátil para auxilio na captação de veias em procedimentos intravenosos. | Desenvolvimento de processamento de imagem com software embarcado | 9300 | 13290 | 5670 | 2018-06-01 | 2018-08-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1710.0003 | 3 | Desenvolvimento de visor portátil para auxilio na captação de veias em procedimentos intravenosos. | Construção dos primeiros protótipos | 9300 | 13290 | 5670 | 2018-03-01 | 2018-05-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1710.0003 | 2 | Desenvolvimento de visor portátil para auxilio na captação de veias em procedimentos intravenosos. | Elaboração do projeto | 9300 | 13290 | 5670 | 2017-12-01 | 2018-02-28 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1710.0003 | 1 | Desenvolvimento de visor portátil para auxilio na captação de veias em procedimentos intravenosos. | Estudo da tecnologia existente | 9300 | 13290 | 5670 | 2017-09-01 | 2017-11-30 |  |  | 1 |  | Não
PEAE-1710.0001 | 4 | Produção de variedades comerciais de cana-de-açúcar transgênica para aumento da biomassa e da produção de etanol 1G e 2G a partir da transferência de genes que conferem resistência ao herbicida glifosato e a insetos-praga | 3 eventos transgênicos cultivados em teste de campo selecionados em relação ao vigor agrícola, resistência ao herbicida comercial Glifosato, a infestação com larvas da broca-da-cana, do potencial de produção de etanol celulósico e análises moleculares dos transgenes em cana soca. | 50000 | 0 | 50000 | 2020-11-01 | 2021-10-31 | 2020-06-09 | 2021-10-19 | 1 | 100 | Não | 2021-12-06
PEAE-1710.0001 | 3 | Produção de variedades comerciais de cana-de-açúcar transgênica para aumento da biomassa e da produção de etanol 1G e 2G a partir da transferência de genes que conferem resistência ao herbicida glifosato e a insetos-praga | 3 eventos transgênicos cultivados em teste de campo selecionados em relação ao vigor agrícola, resistência ao herbicida comercial Glifosato, a infestação com larvas da broca-da-cana, do potencial de produção de etanol celulósico (2G) e análises moleculares dos transgenes em cana planta. | 100000 | 150000 | 50000 | 2019-11-01 | 2020-10-31 | 2019-12-09 | 2020-06-09 | 1 | 70 | Não | 2020-12-31
PEAE-1710.0001 | 2 | Produção de variedades comerciais de cana-de-açúcar transgênica para aumento da biomassa e da produção de etanol 1G e 2G a partir da transferência de genes que conferem resistência ao herbicida glifosato e a insetos-praga | 100 eventos transgênicos selecionados com a aplicação de quatro vezes a dosagem comercial do herbicida comercial Glifosato e a infestação com larvas da broca-da-cana em casa-de-vegetação. | 50000 | 0 | 100000 | 2019-05-01 | 2019-10-31 | 2019-06-07 | 2019-12-08 | 1 | 50 | Não | 2019-12-31
PEAE-1710.0001 | 1 | Produção de variedades comerciais de cana-de-açúcar transgênica para aumento da biomassa e da produção de etanol 1G e 2G a partir da transferência de genes que conferem resistência ao herbicida glifosato e a insetos-praga | 200 eventos transgênicos da variedade RB855156 transformados com a construção gênica para resistência ao herbicida comercial Glifosato e a broca-da-cana. | 100000 | 150000 | 100000 | 2017-11-01 | 2019-04-30 | 2017-12-07 | 2019-06-07 | 1 | 60 | Não | 2019-06-07
PPOL-1508.0003 | 5 | Desenvolvimento de Modelos de Simulação para Análise Elétrica, Térmica e Energética de Motores Elétricos. | Redação de relatório técnico e artigo de divulgação. | 22191.33 | 0 | 0 | 2018-05-09 | 2018-08-09 | 2018-05-09 | 2018-08-09 | 1 | 100 | Não | 2018-08-09
PCIM-1709.0053 | 3 | Soluções integradas para aromatizar e sonorizar ambientes | Projeto básico e detalhado com descritivo esquemático dos circuitos eletrônicos, códigos-fontes do firmware e resultados de teste; relatório de testes e apresentação final dos protótipos. | 40163.72 | 46188.29 | 62476.91 | 2018-12-14 | 2019-04-03 | 2018-12-14 | 2019-04-03 | 2 | 100 | Não | 2019-04-03
PCIM-1709.0053 | 2 | Soluções integradas para aromatizar e sonorizar ambientes | Relatório de análises químicas contendo descritivo detalhado das etapas e planejamento. | 93715.37 | 87690.8 | 62476.91 | 2018-03-16 | 2018-12-13 | 2018-03-16 | 2018-12-13 | 2 | 100 | Não | 2018-12-13
PCIM-1709.0053 | 1 | Soluções integradas para aromatizar e sonorizar ambientes | Elaboração do plano de gerenciamento do projeto; Relatório técnico com especificações funcionais para projeto de design e engenharia e circuitos de hardware. | 53551.64 | 53551.64 | 62476.91 | 2017-10-23 | 2018-03-12 | 2017-10-23 | 2018-03-15 | 1 | 100 | Não | 2018-03-15 | Replanejamento financeiro das macroentregas com intuito de atender o projeto, pois o parceiro não cumpriu com o acordado no primeiro desembolso.
PTEC-1710.0003 | 3 | Aprimoramento de algoritmo e Desenvolvimento de plataforma Web | - Módulo de visualização do desempenho das campanhas (Overview etapa final); - Análise de dados de segmentação para melhoria do bid modifier (etapa final); | 75000 | 150000 | 0 | 2018-03-16 | 2018-05-31 | 2018-03-16 | 2018-05-22 | 1 | 100 | Não | 2018-05-22
PTEC-1710.0003 | 2 | Aprimoramento de algoritmo e Desenvolvimento de plataforma Web | - Módulo de visualização do desempenho das campanhas (Overview etapa 2); - Análise de dados de segmentação para melhoria do bid modifier; | 50000 | 100000 | 0 | 2017-12-16 | 2018-03-15 | 2018-01-01 | 2018-03-15 | 1 | 100 | Não | 2018-03-19
PTEC-1710.0003 | 1 | Aprimoramento de algoritmo e Desenvolvimento de plataforma Web | - Módulo de visualização do desempenho das campanhas; (Overview etapa 1) - Estudo do problema no algoritmo de automatização; | 25000 | 50000 | 0 | 2017-10-15 | 2017-12-15 | 2017-11-01 | 2017-12-15 | 1 | 100 | Não | 2017-12-18
PINA-1610.0004 | 6 | Sistema de Monitoramento e Gerenciamento de Redes GPON | Desenvolvimento de novas funcionalidades | 96000 | 160000 | 64000 | 2017-10-07 | 2017-11-30 | 2017-10-07 | 2017-11-30 | 1 | 100 | Não | 2017-12-13
PIPT-1709.0015 | 6 | Nova tecnologia em tinta epóxi rica em zinco modificada com micro ou nanopartículas condutoras | Relatório final, contendo o resultado completo do projeto. | 78651.18 | 102658.58 | 77121.86 | 2020-06-01 | 2024-01-14 | 2020-05-22 | 2020-12-03 | 1 | 100 | Não | 2020-12-03
PIPT-1709.0015 | 5 | Nova tecnologia em tinta epóxi rica em zinco modificada com micro ou nanopartículas condutoras | Reunião de acompanhamento com apresentação dos resultados obtidos no quinto semestre do projeto, na forma de um report e um power point. | 78651.19 | 112658.58 | 77121.88 | 2019-12-01 | 2020-05-29 | 2019-12-02 | 2020-05-21 | 1 | 100 | Não | 2020-05-21
PIPT-1709.0015 | 4 | Nova tecnologia em tinta epóxi rica em zinco modificada com micro ou nanopartículas condutoras | Relatório parcial 2 contendo os resultados do segundo ano do projeto. | 78651.2 | 112658.58 | 77121.88 | 2019-05-15 | 2019-11-29 | 2019-05-27 | 2019-11-29 | 1 | 100 | Não | 2019-11-29
PIPT-1709.0015 | 3 | Nova tecnologia em tinta epóxi rica em zinco modificada com micro ou nanopartículas condutoras | Reunião de acompanhamento com apresentação dos resultados obtidos no terceiro semestre do projeto, na forma de um report e um power point. | 78651.2 | 112658.58 | 77121.88 | 2018-09-14 | 2019-05-24 | 2018-12-01 | 2019-05-26 | 1 | 100 | Não | 2019-05-26 | Acordada nova data de entrega com a empresa parceira.
PIPT-1709.0015 | 2 | Nova tecnologia em tinta epóxi rica em zinco modificada com micro ou nanopartículas condutoras | Relatório parcial 1 contendo os resultados do primeiro ano do projeto | 104868.3 | 107658.58 | 77121.88 | 2018-05-15 | 2018-09-14 | 2018-05-18 | 2018-11-30 | 2 | 100 | Não | 2018-11-30 | Acordada nova data de entrega com a empresa parceira.
PIPT-1709.0015 | 1 | Nova tecnologia em tinta epóxi rica em zinco modificada com micro ou nanopartículas condutoras | Reunião de acompanhamento com apresentação dos resultados obtidos nos seis primeiros meses do projeto, na forma de um report e um power point | 104868.3 | 107658.58 | 77121.86 | 2017-09-14 | 2018-05-15 | 2017-10-13 | 2018-05-15 | 2 | 100 | Não | 2018-05-18
PBIO-1709.0002 | 3 | AUMENTO DE ESCALA DE PRODUÇÃO DO HORMÔNIO RECOMBINANTE GLUCAGON-ECOGON | Entrega de protocolo de produção do glucagon em escala de 100 L acompanhado de relatório técnico dos contendo desde a preparação do microrganismo até o escalonamento do processo de produção do hormônio recombinante glucagon até 100 L. | 68485.33 | 97539.67 | 41506.33 | 2018-11-29 | 2019-04-29 |  |  | 1 |  | Não
PBIO-1709.0002 | 2 | AUMENTO DE ESCALA DE PRODUÇÃO DO HORMÔNIO RECOMBINANTE GLUCAGON-ECOGON | Entrega de protocolo do processo de produção do hormônio recombinante glucagon em biorreatores de 10 L. | 68485.33 | 97539.67 | 41506.33 | 2018-03-29 | 2018-11-28 |  |  | 1 |  | Não
PBIO-1709.0002 | 1 | AUMENTO DE ESCALA DE PRODUÇÃO DO HORMÔNIO RECOMBINANTE GLUCAGON-ECOGON | Entrega de protocolo de preparo do banco de trabalho, reativação do microrganismo e preparo de inóculo. | 68485.33 | 97539.67 | 41506.33 | 2017-10-30 | 2018-03-28 | 2017-10-20 |  | 1 | 5 | Não
PELD-1607.0001 | 6 | ASIC DSP | Arquivos dos IPs otimizados | 55795.5 | 55795.5 | 5873.21 | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 1 | 100 | Não | 2017-12-31
PELD-1607.0001 | 5 | ASIC DSP | Documento de Design Review | 37197 | 37197 | 3915.47 | 2017-08-01 | 2017-09-30 | 2017-08-01 | 2017-09-30 | 1 | 100 | Não | 2017-09-30
PCIM-1708.0042 | 3 | FORD - Tanques de Combustíveis Veiculares | Montagem e teste dos protótipos no SENAI. Validação das funções críticas dos protótipos; Entrega da documentação do projeto e apresentação dos resultados. | 44359.18 | 0 | 22851.69 | 2018-07-30 | 2019-10-02 | 2018-07-30 | 2019-10-02 | 2 | 100 | Não | 2019-12-19 | O projeto está em fase de solicitação de aditivo (AGUARDANDO) OBS: Informação financeira de execução do projeto, de acordo com o desembolso financeiro do plano de trabalho. Data de término da macroentrega replanejada, antes prevista para 16/11/18 Prevista terminar em Julho 2019. Aditivo em negociação 21/05/19 - Foi acordado tecnicamente com o cliente a readequação do sistema de testes devido à corrosão acentuada na tubulação de aço carbono utilizada no processo, causando danos ao funcionamento dos instrumentos de controle do equipamento. A tubulação deverá ser substituída por uma tubulação de aço Inox 316L por possuir melhor compatibilidade química com os combustíveis utilizados no processo de testes (Etanol, Gasolina e Diesel). O respectivo aditivo de custo e prazo está em trâmite de assinatura. O projeto deve finalizar conforme cronograma em 14/08/2019 Data 07/10/19 - Projeto entregou a M3 dentro do prazo porém o cliente solicitou retificações.
PCIM-1708.0042 | 2 | FORD - Tanques de Combustíveis Veiculares | Definição e especificação dos componentes a serem aplicados no desenvolvimento dos protótipos de dispenser, da gaiola e do dispositivo para sensor de nível. | 175859.56 | 0 | 90594.32 | 2018-05-04 | 2018-07-27 | 2018-03-12 | 2018-07-27 | 2 | 100 | Não | 2018-10-04 | A macroentrega foi entregue em 16/05/2018. O cliente, por sua vez, demora na avaliação, impactando com atraso do projeto. Aguardando termo de aceite assinado pelo cliente. o Cliente aprovou a entrega no dia 27/07 por e-mail OBS: Informação financeira de execução do projeto, de acordo com o desembolso financeiro do plano de trabalho.
PCIM-1708.0042 | 1 | FORD - Tanques de Combustíveis Veiculares | Elaboração de documentos de gestão de projetos com análise do processo de testes em tanques de combustíveis; Estudos dos conceitos aplicados. | 274778.74 | 749996.2 | 141552.7 | 2017-10-17 | 2018-05-03 | 2017-10-17 | 2018-05-03 | 2 | 100 | Não | 2018-05-03 | Macroentrega realizada no prazo, aguardando análise do cliente para aceite. Cliente solicitou revisão dos entregáveis e as mesmas foram enviadas no dia 03/05/18. OBS: Informação financeira de execução do projeto, de acordo com o desembolso financeiro do plano de trabalho.
PCIM-1707.0045 | 3 | Desenvolver simulações computacionais e experimentos em protótipo em escala laboratorial para determinar os valores dos parâmetros de processo da polp de minério para otimizar a vida útil do mineroduto | Simulação em CFD das combinações variáveis e databook com resultado final; Arquivo de modelo computacional. | 41050 | 41050 | 41050 | 2019-01-15 | 2019-03-29 | 2019-01-15 | 2019-03-29 | 4 | 100 | Não | 2019-03-29 | Em virtude do projeto está em trâmite de prorrogação de prazo, via aditivo, as datas das macroentregas estavam considerando o cenário real, porém, diante da orientação EMBRAPII fizemos os ajustes e inserimos a data do plano de trabalho, assim que os aditivos forem recebidos retornaremos as informações de prazo final, conforme cronograma. Informações do projeto atualizados conforme aditivo. Aguardando termo de aceite assinado pelo cliente Data:15/05/2019 - Termo de aceite da M3 anexado ao sistema.
PCIM-1707.0045 | 2 | Desenvolver simulações computacionais e experimentos em protótipo em escala laboratorial para determinar os valores dos parâmetros de processo da polp de minério para otimizar a vida útil do mineroduto | Descrição dos testes realizados e análise dos resultados obtidos; Relatório de adequação de modelo computacional; Relatório de testes Experimentais. | 140550 | 140550 | 140550 | 2018-03-19 | 2019-01-14 | 2018-03-19 | 2019-01-14 | 4 | 100 | Não | 2019-01-14 | o % diminuiu porque o término da macroentrega foi reprogramada. Em virtude do projeto está em trâmite de prorrogação de prazo, via aditivo, as datas das macroentregas estavam considerando o cenário real, porém, diante da orientação EMBRAPII fizemos os ajustes e inserimos a data de acordo com o contrato, assim que os aditivos forem recebidos retornaremos as informações de prazo final, conforme cronograma. aguardando termo de aceite assinado pelo cliente
PCIM-1707.0045 | 1 | Desenvolver simulações computacionais e experimentos em protótipo em escala laboratorial para determinar os valores dos parâmetros de processo da polp de minério para otimizar a vida útil do mineroduto | Plano de gerenciamento do projeto; Projeto de protótipo em escala laboratorial em CAD; Procedimento experimental. | 93400 | 93400 | 93400 | 2017-09-12 | 2018-03-13 | 2017-09-12 | 2018-03-16 | 4 | 100 | Não | 2018-03-16 | Projeto em acompanhamento sistemático para análise de aditivo. Macroentrega finalizada, aguardando avaliação do cliente par emissão do termo de aceite.
PCIM-1709.0050 | 4 | Troca Iônica - Desenvolver um sistema piloto com nova tecnologia para reduzir o teor de sulfatos presentes em água residual. | Experimentos no ambiente relevante com resultados e conclusões serão consolidados no relatório final do experimento. RT FINAL COM A PERFORMANCE DOS EXPERIMENTOS. | 193488.86 | 0 | 230233.3 | 2019-11-20 | 2020-12-11 | 2019-11-20 | 2020-12-11 | 4 | 100 | Não | 2020-12-11 | A execução do projeto será aditada em dois meses, documentação em tramitação na NEXA. cliente solicitou postergação de prazo (aditivo) em função de adequação da planta do Site de Três Marias MG, nesse caso a data final prevista desta ME passa a ser 28/06/19 Estamos aguardando adequação da planta pelo cliente Replanejamento de data em função de reprogramação do cliente. Atualização em 07/08/2020: A execução do projeto aditado em doze meses, documentação em tramitação na NEXA. Cliente solicitou postergação de prazo (aditivo) em função de adequação da planta do Site de Três Marias MG, nesse caso a data prevista para o projeto ser retomado é 01/09/2020 e a data final prevista desta ME passa a ser 31/10/20. Estamos aguardando adequação da planta pelo cliente. Replanejamento de data em função de reprogramação do cliente. Aditivo atualizado. Projeto foi suspenso em janeiro/2020 e retomado em setembro/20.
PCIM-1709.0050 | 3 | Troca Iônica - Desenvolver um sistema piloto com nova tecnologia para reduzir o teor de sulfatos presentes em água residual. | Manufaturação, implantação e comissionamento de componentes do sistema piloto de troca iônica no ambiente relevante em ETE da Unidade de Três Marias. | 193488.87 | 0 | 230233.3 | 2018-10-31 | 2019-11-19 | 2018-10-31 | 2019-11-19 | 5 | 100 | Não | 2020-01-21 | O projeto será aditado em dois meses, documentação em tramitação na NEXA. A data de finalização da última macroentrega será atualizada quando o contrato assinado chegar, porém, o cronograma real já reflete a data planejada de acordo com o contrato aditado. Cliente solicitou postergação de prazo (aditivo) em função de adequação da planta do Site de Três Marias MG, nesse caso a data final prevista desta ME passa a ser 23/05/19. Estamos aguardando adequação da planta pelo cliente. Alterada a data final da M3 para 19/08/19 em função da reprogramação do cliente. Redução do percentual de avanço se deve a extensão do prazo que antes era de 23/05/19. Aditivo de prazo de execução em negociação. 06/08/19 - Cliente definiu a data de recebimento dos skids para 30/09/19 com isso o projeto será concluído em 28/11/19. O aditivo está em tramitação interna de assinatura. 05/09/2019 - A documentação do aditivo foi enviada para o cliente dia 19/08/19. Avanço real da M3 95% 01/10/19 - Avanço real da M3 99%
PCIM-1709.0050 | 2 | Troca Iônica - Desenvolver um sistema piloto com nova tecnologia para reduzir o teor de sulfatos presentes em água residual. | Serão definidos, dimensionados e detalhados todos os componentes do sistema piloto de troca iônica, assim como, o planejamento dos experimentos que serão executados em campo: a)FLUXOGRAMA DE PROCESSO; b)PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL; c) DOCUMENTAÇÃO CONSTRUTIVA DAS COLUNAS. | 193488.87 | 280466.6 | 90000 | 2018-01-10 | 2018-10-30 | 2018-01-11 | 2018-10-30 | 5 | 100 | Não | 2018-10-30 | Data replanejada devido a adequação geométrica no site de três marias e adequação do escopo. Macroentrega foi concluída, enviado termo de aceite para o cliente. O projeto será aditado em dois meses, documentação em tramitação na NEXA. A data de finalização da última macroentrega será atualizada quando o contrato assinado chegar, porém, o cronograma real já reflete a data planejada de acordo com o contrato aditado.
PCIM-1709.0050 | 1 | Troca Iônica - Desenvolver um sistema piloto com nova tecnologia para reduzir o teor de sulfatos presentes em água residual. | Declaração do escopo, EAP (estrutura analítica do projeto), cronograma detalhado, documentos para a gestão da equipe, dos riscos, da dimensão financeira para a gestão da comunicação, realização do mapeamento tecnológico dos requisitos operacionais para direcionar o desenvolvimento do projeto básico do sistema piloto. Também nesta fase será manufaturada uma bancada laboratorial com a tecnologia de troca iônica. | 60000 | 360000 | 90000 | 2017-09-21 | 2018-01-09 | 2017-09-21 | 2018-01-09 | 3 | 100 | Não | 2018-01-09
PCEE-1705.0062 | 3 | Cubee Software | ME 03 - Protótipo com visualização gráfica dos dados capturados pelo dispositivos CUBEE, suporte ao envio de alarmes pelos dispositivos CUBEE e para especificação de regras de acionamento entre estes dispositivos. | 17315 | 8948.76 | 6491.53 | 2017-09-01 | 2017-10-31 | 2017-09-01 | 2017-10-31 | 1 | 100 | Não | 2017-11-01
PCEE-1605.0030 | 5 | ENERGY TRACKER | ME 05 - Demonstrador utilizando nova versão do módulo de recomendações. | 40592 | 91905.2 | 17110.16 | 2018-05-01 | 2018-10-31 | 2018-05-02 | 2018-10-31 | 1 | 100 | Não | 2018-11-01
PCEE-1605.0030 | 4 | ENERGY TRACKER | ME 04 - Demonstrador atualizado com versão atualizada do módulo de identificação de assinaturas, módulos de recomendação e refinamento da arquitetura. | 50740 | 52912.96 | 13314.22 | 2017-12-01 | 2018-04-30 | 2017-12-01 | 2018-04-30 | 1 | 100 | Não | 2018-05-02
PCEE-1603.0024 | 7 | DevTelium | ME 07 Aditivo (01/10/2017 a 31/12/2017) - Documentação e código do terceiro sistema refatorado e relatório do projeto. | 64080 | 0 | 10105.99 | 2017-10-02 | 2017-12-31 | 2017-10-02 | 2017-12-31 | 1 | 100 | Não | 2018-01-02
PCEE-1603.0024 | 6 | DevTelium | ME 06 Aditivo (01/07/2017 a 30/09/2017) - Documentação e código do segundo sistema refatorado | 42720 | 21360 | 10105.99 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 1 | 100 | Não | 2017-10-02
PCEE-1603.0024 | 5 | DevTelium | ME 05 Aditivo (01/02/2017 a 30/06/2017) - Documentação e código do primeiro sistema refatorado | 0 | 137400 | 16843.31 | 2017-02-01 | 2017-06-30 | 2017-02-01 | 2017-06-30 | 1 | 100 | Não | 2017-07-03
PIFS-1709.0002 | 3 | Desenvolvimento do desenho óptico com todos os parâmetros da parte óptica do microscópio cirúrgico | Otimização e Análise de Tolerância: Desenho óptico de todos os componentes do microscópio. | 7456.6 | 10620 | 4519.14 | 2018-03-01 | 2018-06-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1709.0002 | 2 | Desenvolvimento do desenho óptico com todos os parâmetros da parte óptica do microscópio cirúrgico | Análise e otimização utilizando software | 7442.55 | 10600 | 4510.64 | 2017-07-01 | 2017-10-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1709.0002 | 1 | Desenvolvimento do desenho óptico com todos os parâmetros da parte óptica do microscópio cirúrgico | Descolagem e caracterização dos dados ópticos | 11163.83 | 15900 | 6765.96 | 2017-07-01 | 2017-10-31 | 2018-02-01 | 2018-07-31 | 1 |  | Não
PCIM-1709.0051 | 3 | VIANOX-Caldo de Cana - Desenvolvimento de caldo de cana industrializado | Estudo de conservação do caldo por microfiltração com o objetivo de estabelecer condições de processo por tecnologia não térmica de microfiltração. | 8208.27 | 5745.79 | 8208.27 | 2018-12-19 | 2019-05-13 | 2018-12-19 | 2019-05-15 | 3 | 100 | Não | 2019-05-15
PCIM-1709.0051 | 2 | VIANOX-Caldo de Cana - Desenvolvimento de caldo de cana industrializado | Estudo de conservação do caldo de pasteurização, estabelecendo condições de processo e características do caldo de cana tratado pelo método convencional, servindo de base para comparação de resultados com novas tecnologias. | 24624.8 | 27087.27 | 24624.8 | 2018-04-18 | 2018-12-05 | 2018-04-18 | 2018-12-18 | 4 | 100 | Não | 2018-12-18 | Projeto em negociação de novo escopo. Escopo definido, aguardando trâmites de negociação para dá continuidade do projeto. Aditivo contratado, foi alterado escopo e custo. As datas serão ajustadas no sistema quando o Termo estiver assinado
PCIM-1709.0051 | 1 | VIANOX-Caldo de Cana - Desenvolvimento de caldo de cana industrializado | Elaboração dos documentos de gerenciamento do projeto; Coleta de dados da literatura técnica e científica; Padronização da matéria-prima para utilização no desenvolvimento dos protótipos pelas diferentes tecnologias. | 34101.19 | 34101.2 | 34101.19 | 2017-11-03 | 2018-05-02 | 2018-02-01 | 2018-04-17 | 2 | 100 | Não | 2018-04-17 | O projeto teve reunião de kickoff realizada porém a execução não foi iniciada por falta de pagamento do cliente. Projeto teve nova reunião de kickoff para repactuarmos seu início, pois o parceiro ficou inadimplente e o projeto só retornou após confirmação do repasse financeiro.
PCEE-1601.0014 | 8 | SYSCIT | ME 04 Aditivo (01/11/2017 a 31/12/2017) - Release final do sistema e do protótipo físico | 54960 | 0 | 5043 | 2017-11-01 | 2017-12-31 | 2017-11-01 | 2017-12-31 | 1 | 100 | Não | 2018-01-02
PCEE-1601.0014 | 7 | SYSCIT | ME 03 Aditivo (01/08/2017 a 31/10/2017) - Nova versão do protótipo físico e release do sistema contendo o módulo para controle de terminais não permitidos e evolução dos módulos existentes | 82440 | 21330 | 7564.5 | 2017-08-01 | 2017-10-31 | 2017-08-01 | 2017-10-31 | 1 | 100 | Não | 2017-11-01
PCEE-1601.0014 | 6 | SYSCIT | ME 02 Aditivo (01/06/2017 a 31/07/2017) - Especificação do módulo para controle de terminais não permitidos e release do sistema contendo evolução dos módulos existentes | 0 | 70700 | 5043 | 2017-06-01 | 2017-07-31 | 2017-06-01 | 2017-07-31 | 1 | 100 | Não | 2017-08-01
PCEE-1601.0014 | 5 | SYSCIT | ME 01 Aditivo (01/01/2017 a 31/05/2017) - Versão inicial do protótipo físico e release do sistema contendo o módulo para controle de ferramentas para desenvolvimento de software e evolução dos módulos existentes. | 0 | 169230 | 12607.5 | 2017-01-01 | 2017-05-31 | 2017-01-01 | 2017-05-31 | 1 | 100 | Não | 2017-06-01
PIFB-1710.0002 | 4 | Analisador de Incubadora para neonatos | i) Entregar protótipo funcionando de acordo com especificações de projeto; j) Relatório da avaliação de desempenho; k) Documentação do projeto; l) Manual de montagem e de usuário. | 15000 | 4500 | 17837.26 | 2018-09-03 | 2018-12-28 | 2018-09-26 |  | 1 | 100 | Sim | 2019-02-26
PIFB-1710.0002 | 3 | Analisador de Incubadora para neonatos | g) Protótipo funcional para avaliação metrológica de incubadora para neonatos; h) Relatório de avaliação do posicionamento dos sensores. | 38000 | 46700 | 44379.3 | 2018-04-03 | 2018-09-03 | 2018-04-26 | 2018-09-25 | 1 | 100 | Sim | 2018-09-25
PIFB-1710.0002 | 2 | Analisador de Incubadora para neonatos | e) Projeto dos circuitos eletrônicos de controle em Altium; f) Projeto da estrutura mecânica em SolidWorks; | 25000 | 9000 | 19191.72 | 2017-12-03 | 2018-04-03 | 2018-01-04 | 2018-04-25 | 1 | 100 | Sim | 2018-04-26 | Atraso em virtude de exigências da empresa para alterações constantes do projeto.
PIFB-1710.0002 | 1 | Analisador de Incubadora para neonatos | a) Parecer dos estudos das normas técnicas e concorrentes relacionados à avaliação de incubadoras; b) Parecer grandezas físicas a serem avaliadas nas incubadoras com definição das incertezas e sensores comerciais relacionados; c) Projeto do diagrama de blocos do sistema; d) Projeto do fluxograma de funcionamento do equipamento correlacionado à interface com o usuário. | 22000 | 39800 | 18591.72 | 2017-10-03 | 2017-12-03 | 2017-11-03 | 2018-01-03 | 1 | 100 | Sim | 2018-01-16 | O atraso do início das atividades da macroentrega 1 foi referente aos atrasos relativos a abertura de conta pelo Banco do Brasil. A empresa encontra-se em férias coletivas até o dia 15 de janeiro de 2018, até essa data não será possível encaminhar a assinatura do Termo de Aceite da macroentrega finalizada.
PCEE-1510.0012 | 8 | Flextrans | ME 04 Aditivo (01/10/2017 a 31/12/2017) - Aplicativo Web 2 e relatório final. | 92640 | 23908.5 | 15780 | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 1 | 100 | Não | 2018-01-02
PCEE-1510.0012 | 7 | Flextrans | ME 03 Aditivo (01/07/2017 a 30/09/2017) - Aplicativo Web 1, requisitos e protótipo de uma aplicativo Web 2. | 74720 | 44516.5 | 15780 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 1 | 100 | Não | 2017-10-02
PCEE-1510.0012 | 6 | Flextrans | ME 02 Aditivo (01/05/2017 a 30/06/2017) - Requisitos e protótipo de um aplicativo Web 1. | 0 | 60191 | 10520 | 2017-05-01 | 2017-06-30 | 2017-05-01 | 2017-06-30 | 1 | 100 | Não | 2017-07-03
PCEE-1510.0012 | 5 | Flextrans | ME 01 Aditivo - Nova arquitetura e tecnologias dos aplicativos Web para plataforma Android e Telium Tetra | 0 | 149924 | 21040 | 2017-01-01 | 2017-04-30 | 2017-01-01 | 2017-04-30 | 1 | 100 | Não | 2017-05-02
PIFS-1709.0001 | 5 | Desenvolvimento de novas concepções de Pinça Rotativa Laparoscópica Ultrassônica para procedimentos cirúrgicos. | Transferência desenhos, Gigatestes e documentação | 39319.17 | 68000 | 30297.84 | 2018-05-01 | 2018-06-30 |  |  | 1 |  | Não | 2019-03-25
PIFS-1709.0001 | 4 | Desenvolvimento de novas concepções de Pinça Rotativa Laparoscópica Ultrassônica para procedimentos cirúrgicos. | Ensaios Sistema completo | 52659.57 | 68000 | 30297.88 | 2018-01-01 | 2018-06-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1709.0001 | 3 | Desenvolvimento de novas concepções de Pinça Rotativa Laparoscópica Ultrassônica para procedimentos cirúrgicos. | Ensaios preliminares com a Pinça Rotativa Laparoscópica Ultrassônica ( Testes com expert’s ) | 52659.57 | 70000 | 30297.88 | 2017-09-01 | 2018-02-28 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1709.0001 | 2 | Desenvolvimento de novas concepções de Pinça Rotativa Laparoscópica Ultrassônica para procedimentos cirúrgicos. | Adaptação da Pinça Rotativa Laparoscópica Ultrassônica à eletrônica e transdutor de tecnologias já existentes | 52659.57 | 80000 | 30297.88 | 2017-09-01 | 2018-02-28 |  |  | 1 |  | Não
PIFS-1709.0001 | 1 | Desenvolvimento de novas concepções de Pinça Rotativa Laparoscópica Ultrassônica para procedimentos cirúrgicos. | Desenho e construção da pinça rotatória (desenho manopla contendo rotação 360º) | 52659.57 | 70000 | 30297.88 | 2017-07-01 | 2017-12-31 |  |  | 1 |  | Não
PCOP-1710.0012 | 4 | Investigação da Dinâmica de Migração e Exsudação de Óleo das Bacias de Sergipe-Alagoas e Pernambuco-Paraíba Offshore e Integração com os Sistemas Petrolíferos | Modelagem dos Sistemas Petrolíferos | 66330.46 | 37308 | 128499.45 | 2019-05-04 | 2019-11-04 | 2019-05-07 | 2020-04-15 | 1 | 100 | Não | 2020-04-15
PCOP-1710.0012 | 3 | Investigação da Dinâmica de Migração e Exsudação de Óleo das Bacias de Sergipe-Alagoas e Pernambuco-Paraíba Offshore e Integração com os Sistemas Petrolíferos | Caracterização Geológica de quatro áreas de exsudação | 493000 | 700000 | 128499.45 | 2018-11-03 | 2019-05-03 | 2018-12-17 | 2019-05-06 | 1 | 100 | Não | 2019-07-30 | Aguardando termo de aceitação da empresa
PCOP-1710.0012 | 2 | Investigação da Dinâmica de Migração e Exsudação de Óleo das Bacias de Sergipe-Alagoas e Pernambuco-Paraíba Offshore e Integração com os Sistemas Petrolíferos | Contextualização regional das áreas de exsudação identificadas | 493000 | 700000 | 128499.45 | 2018-05-02 | 2018-11-02 | 2018-04-02 | 2018-12-14 | 1 | 100 | Sim | 2018-12-18
PCOP-1710.0012 | 1 | Investigação da Dinâmica de Migração e Exsudação de Óleo das Bacias de Sergipe-Alagoas e Pernambuco-Paraíba Offshore e Integração com os Sistemas Petrolíferos | Levantamento de Dados Remotos | 1549000 | 2200000 | 143883.84 | 2017-11-01 | 2018-05-01 | 2017-11-01 | 2018-03-30 | 1 | 100 | Não | 2018-04-02 | Parcela Empresa - Desembolso no início do projeto: R$ 1.300.000,00 Desembolso ao final da Macroentrega 1: R$ 900.000,00 Parcela Embrapii - Desembolso no início do projeto: R$ 915.000,00 Desembolso ao final da Macroentrega 1: R$ 634.000,00
PDCC-1706.0001 | 4 | V+: Soluções para Video Analytics | Contagem de pessoas em uma cabine de veículos e reconhecimento de faces | 29420.64 | 0 | 4247.35 | 2018-03-01 | 2018-04-30 | 2018-03-01 | 2018-04-30 | 1 | 100 | Não | 2018-05-10
PDCC-1706.0001 | 3 | V+: Soluções para Video Analytics | Detecção de atendimento sem atendente presente e com cliente em espera e contagem de clientes em fila em uma posição de atendimento. | 0 | 36596.43 | 8494 | 2017-12-01 | 2018-02-28 | 2017-12-01 | 2018-02-28 | 1 | 100 | Não | 2018-03-06
PDCC-1706.0001 | 2 | V+: Soluções para Video Analytics | Reconhecimento de placas de automóveis e motocicletas. | 30580.54 | 36596.43 | 12741 | 2017-09-01 | 2017-11-30 | 2017-09-01 | 2017-11-30 | 1 | 100 | Não | 2017-12-18
PDCC-1706.0001 | 1 | V+: Soluções para Video Analytics | Módulo para efetuar a contagem do fluxo de pessoas e módulo para efetuar a detecção de movimentos humanos em vídeos. | 81552.3 | 158992.21 | 25482 | 2017-06-01 | 2017-08-31 | 2017-06-01 | 2017-08-31 | 1 | 100 | Não | 2017-09-25
PDCC-1707.0002 | 2 | Teleoperação avançada de equipamentos de mineração: escavadeira | Testbed de teleoperação: sistema integrado de software e hardware para teleoperação. | 74709.1 | 58745 | 64207 | 2018-03-13 | 2018-10-15 | 2018-01-08 | 2018-10-15 | 1 | 100 | Não | 2018-10-24
PDCC-1707.0002 | 1 | Teleoperação avançada de equipamentos de mineração: escavadeira | Relatório de revisão do estado da arte, contendo: - Estudo dos processos, equipamentos e tecnologias envolvidos em tarefas de escavação a céu aberto; - Avaliação do estado da arte nas áreas de teleoperação e interfaces hápticas. | 281996.99 | 526253 | 64207 | 2017-07-18 | 2018-03-12 | 2017-09-19 | 2018-01-05 | 1 | 100 | Não | 2018-02-20
PIPT-1709.0014 | 4 | Desenvolvimento de material compóstito para videolaringoscópio com lâmina descartável | Entrega do protótipo acompanhado de Relatório Técnico contendo avaliação das funções críticas e das especificações normativas, em especial as de segurança elétrica e de compatibilidade eletromagnética, além de telecomunicação. | 78300 | 27623.62 | 51176.6 | 2018-11-01 | 2019-05-01 |  |  | 1 |  | Não
PIPT-1709.0014 | 3 | Desenvolvimento de material compóstito para videolaringoscópio com lâmina descartável | Relatório Técnico – contendo o detalhamento do design do produto, arquivos eletrônicos preliminares 3D na forma de superfícies em formato .st(e)p, .x_t, ou .sldprt, modelos Design (Mock-ups). | 39290 | 154541.39 | 36000 | 2018-07-01 | 2018-11-01 |  |  | 1 |  | Não
PIPT-1709.0014 | 2 | Desenvolvimento de material compóstito para videolaringoscópio com lâmina descartável | Relatório Técnico – contendo (1) formulação dos materiais compósitos e materiais biocompatíveis para o corpo do produto e lâminas descartávesi; (2) definição do material com características óticas que atendem às necessidades do projeto; resultados de avaliação | 50351.39 | 25000 | 33000 | 2018-02-01 | 2018-07-01 |  |  | 1 |  | Não
PIPT-1709.0014 | 1 | Desenvolvimento de material compóstito para videolaringoscópio com lâmina descartável | Relatório Técnico contendo os resultados auferidos na Etapa 1, tais como: anterioridade do equipamento e características dos materiais possíveis de serem aplicados no videolaringoscópio, relação de normas técnicas, regulamentos técnicos e diretivas e outras informações. | 38600 | 87000 | 5000 | 2017-12-01 | 2018-02-01 |  |  | 1 |  | Não
PIPT-1709.0013 | 2 | DESENVOLVIMENTO DE PROTOCOLO PARA PREPARAÇÃO DE CATALISADORES À BASE DE PLATINA VISANDO OXIDAÇÃO CATALÍTICA DE HIDROCARBONETOS (VOCs), EM SISTEMAS DE TRATAMENTO DE CORRENTE DE AR CONTAMINADA COM BTEX E AVALIAÇÃO DO PROCESSO ATUALMENTE EM OPERAÇÃO EM ESCALA COMERCIAL VERIFICANDO A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO | Relatório final contemplando a complementação da avaliação das condições operacionais bem como a avaliação da viabilidade técnica do uso do reator atual e do novo projeto conceitual do sistema bem como as alterações no catalisador e no processo de operação do sistema catalítico, caso ocorram alterações expressivas | 54648 | 146160 | 64000 | 2018-08-01 | 2021-12-22 | 2018-05-26 | 2022-01-17 | 3 | 100 | Não | 2022-01-17 | Novo aditivo está sendo negociado com a empresa.
PIPT-1709.0013 | 1 | DESENVOLVIMENTO DE PROTOCOLO PARA PREPARAÇÃO DE CATALISADORES À BASE DE PLATINA VISANDO OXIDAÇÃO CATALÍTICA DE HIDROCARBONETOS (VOCs), EM SISTEMAS DE TRATAMENTO DE CORRENTE DE AR CONTAMINADA COM BTEX E AVALIAÇÃO DO PROCESSO ATUALMENTE EM OPERAÇÃO EM ESCALA COMERCIAL VERIFICANDO A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO | Relatório Parcial contendo a descrição das atividades realizadas, bem como os resultados do processo de preparação de catalisador à base de platina e da montagem de sistema de avaliação em escala laboratorial, bem como os resultados iniciais da avaliação das condições operacionais escala laboratorial | 182952 | 192240 | 80000 | 2017-10-23 | 2018-04-30 | 2018-01-02 | 2018-05-18 | 1 | 100 | Não | 2018-05-21
PIFC-1709.0020 | 5 | FresadoraCNC Key | Elaboração de documentação técnica | 12706.02 | 6894.13 | 15193.13 | 2019-05-01 | 2019-11-26 | 2019-10-24 | 2019-11-26 | 2 | 100 | Não | 2019-11-26 | # Replanejamento2 - Aditivo
PIFC-1709.0020 | 4 | FresadoraCNC Key | Protótipo | 21706.03 | 6894.13 | 8000 | 2019-01-02 | 2019-09-30 | 2018-10-24 | 2019-10-23 | 2 | 100 | Não | 2019-10-23 | # Replanejamento2 - Aditivo
PIFC-1709.0020 | 3 | FresadoraCNC Key | Projeto de software | 32716.19 | 3347.39 | 8000 | 2018-08-01 | 2018-12-28 | 2018-01-31 | 2018-10-23 | 1 | 100 | Não | 2018-10-23
PIFC-1709.0020 | 2 | FresadoraCNC Key | Projeto de acionamento e controle | 10086.48 | 9138.96 | 5526.99 | 2017-11-01 | 2018-07-31 | 2017-12-02 | 2018-01-30 | 1 | 100 | Não | 2018-01-30
PIFC-1709.0020 | 1 | FresadoraCNC Key | Projeto Mecânico | 5043.24 | 69.48 | 3279.88 | 2017-10-02 | 2017-10-31 | 2017-10-02 | 2017-11-30 | 1 | 100 | Não | 2017-11-30 | Atualização contrapartida UE
PELD-1709.0010 | 3 | NANO | Protótipos funcionais, Resultados de Testes de Pré-certificação, Planilha de testes de verificação de fabricação, Resultado da integração da imagem android e drivers do sintonizador de tv digital com o player de tv digital. | 189494.5 | 323771.61 | 85357.87 | 2018-11-01 | 2019-11-30 | 2018-11-01 | 2019-11-29 | 2 | 100 | Não | 2019-12-02 | O registro da ME foi realizado em atraso devido à dificuldade de contato com a empresa após o encerramento do projeto.
PELD-1709.0010 | 2 | NANO | Protótipo Final Funcional e Documentação Técnica Final | 120716.87 | 157847.84 | 54376.97 | 2018-05-01 | 2018-10-31 | 2018-05-01 | 2018-10-31 | 2 | 100 | Não | 2018-11-01
PELD-1709.0010 | 1 | NANO | Protótipo Funcional e documentação técnica (BOM, Layout, Esquema Elétrico, Desenhos Mecânicos, código Fonte preliminar de FW e Drivers) | 112297.66 | 174348.02 | 50584.54 | 2017-10-01 | 2018-04-30 | 2017-10-01 | 2018-04-30 | 2 | 100 | Não | 2018-04-27
PELD-1708.0009 | 2 | Equallizador Digital para Sistemas Ópticos Coerentes | IP cores em linguagem de descrição de hardware | 180000 | 180000 | 180000 | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 2017-10-02 | 2017-12-31 | 1 | 100 | Não | 2017-12-31
PELD-1708.0009 | 1 | Equallizador Digital para Sistemas Ópticos Coerentes | Documentos contendo descrição da arquitetura interna dos blocos e especificação funcional, de controle e interface | 120000 | 120000 | 120000 | 2017-08-01 | 2017-09-30 | 2017-08-01 | 2017-09-30 | 1 | 100 | Não | 2017-09-30
PCPQ-1709.0025 | 3 | Desenvolvimento de uma solução de Cobrança Digital (COB) | Build de software contendo as funcionalidades planejadas para a entrega 2, detalhadas na planilha "FuncionalidadesCobrançaDigital_V15". | 213906.59 | 869600 | 443423.08 | 2018-11-05 | 2019-06-28 | 2018-11-02 | 2019-06-28 | 3 | 100 | Não | 2018-06-28
PCPQ-1709.0025 | 2 | Desenvolvimento de uma solução de Cobrança Digital (COB) | Build de software contendo as funcionalidades planejadas para a entrega 1B, detalhadas na planilha "FuncionalidadesCobrançaDigital_V15". | 285208.79 | 665400 | 812942.3 | 2018-06-06 | 2018-11-01 | 2018-06-06 | 2018-11-01 | 2 | 100 | Não | 2018-11-01 | Macroentrega 1B
PCPQ-1709.0025 | 1 | Desenvolvimento de uma solução de Cobrança Digital (COB) | Build de software contendo as funcionalidades planejadas para a entrega 1A, detalhadas na planilha "FuncionalidadesCobrançaDigital_V15". | 1513884.62 | 600000 | 1305634.62 | 2017-09-12 | 2018-03-12 | 2017-09-12 | 2018-06-05 | 1 | 100 | Sim | 2018-06-05 | atualizado mar:18 Foi necessário um replanejamento devido as priorizações de escopo com o cliente. Macroentrega 1A
PCPQ-1709.0024 | 4 | Desenvolvimento de estação meteorológica de baixo custo para monitoração de condições climáticas e de um sensor de enchentes | - Relatório de testes para pré-certificação Anatel. | 54150 | 53700 | 54150 | 2018-03-02 | 2018-10-22 | 2018-03-01 | 2018-10-26 | 2 | 100 | Sim | 2018-10-26 | término previsto out/18
PCPQ-1709.0024 | 3 | Desenvolvimento de estação meteorológica de baixo custo para monitoração de condições climáticas e de um sensor de enchentes | - Documentos de planejamento de testes. - Relatório de testes. | 108300 | 107400 | 108300 | 2018-02-02 | 2018-03-01 | 2018-02-01 | 2018-02-28 | 1 | 100 | Não | 2018-03-28
PCPQ-1709.0024 | 2 | Desenvolvimento de estação meteorológica de baixo custo para monitoração de condições climáticas e de um sensor de enchentes | - Projeto de hardware. - Códigos fonte de firmware e software. - Projeto mecânico. - Provas de conceito. | 162450 | 161100 | 162450 | 2017-11-02 | 2018-02-01 | 2017-10-30 | 2018-01-31 | 1 | 100 | Não | 2018-02-27
PCPQ-1709.0024 | 1 | Desenvolvimento de estação meteorológica de baixo custo para monitoração de condições climáticas e de um sensor de enchentes | - Documentos de planejamento, gestão e coordenação de projeto. - Projeto de baixo nível de hardware. - Documento de arquitetura de firmware e software. - Projeto de alto nível mecânico. | 216600 | 214800 | 216600 | 2017-10-02 | 2017-11-01 | 2017-10-02 | 2017-10-27 | 1 | 100 | Não | 2017-11-27 | Aguardando a assinatura do Termo de Aceite da Macro-entrega 1 pelas empresas parceiras
PPLI-1709.0020 | 2 | Horta Mágica | Projeto de molde para base, módulos, tampas, suportes e cápsulas de germinação da Horta Mágica. Produção das cavidades piloto e try-out dos moldes projetados. | 140000 | 140000 | 140000 | 2018-04-16 | 2019-02-11 | 2018-04-16 | 2019-06-05 | 3 | 100 | Sim | 2019-06-05
PPLI-1709.0020 | 1 | Horta Mágica | Relatório com pesquisa do estado da arte sobre o uso e aplicações de materiais termoplásticos para fabricação de sistemas de cultivos aeropônicos e revestimentos hidrofóbicos, apresentando proposições e soluções disponíveis no mercado, se já existentes, para esta aplicação. Simulação computacional para determinação da resistência aos esforços submetidos à estrutura termoplástica do sistema de aeroponia, através de software que utiliza o método dos elementos finitos. Validação da geometria a partir dos resultados obtidos por este método. Avaliação por elementos finitos dos conceitos sugeridos no plano de experimentos e simulação por injeção destes conceitos. Definição e especificação do método de transformação através dos resultados obtidos nas simulações computacionais e pela geometria final da Horta Mágica, avaliando o custo final do produto. | 140000 | 140000 | 140000 | 2017-10-16 | 2018-01-15 | 2018-01-08 | 2018-04-16 | 3 | 100 | Não | 2018-08-29
PCIM-1709.0049 | 3 | Sistema inteligente baseado em conceitos de manufatura avançada para monitorar leitos hospitalares. | Relatório de testes realizados no protótipo; Dez protótipos funcionais e execução dos testes conectados à rede. | 34643.08 | 32910.93 | 34643.08 | 2018-01-26 | 2018-03-23 | 2018-01-26 | 2018-03-23 | 1 | 100 | Não | 2018-03-23 | Projeto será aditado em prazo e custo já foi iniciado o processo de tramitação. Será necessário adicionar a quarta e quinta macroentrega.
PCIM-1709.0049 | 2 | Sistema inteligente baseado em conceitos de manufatura avançada para monitorar leitos hospitalares. | Documento de engenharia contento esquemáticos, layout da PCB e BOM. | 23095.38 | 24827.54 | 23095.38 | 2017-12-18 | 2018-02-13 | 2017-12-17 | 2018-01-23 | 1 | 100 | Não | 2018-01-23
PCIM-1709.0049 | 1 | Sistema inteligente baseado em conceitos de manufatura avançada para monitorar leitos hospitalares. | Diagrama de blocos da solução de hardware, fluxograma contendo a execução do firmware e montagem de protótipo preliminar para testes. | 57738.47 | 57738.46 | 57738.47 | 2017-10-24 | 2018-01-04 | 2017-10-24 | 2017-12-15 | 1 | 100 | Não | 2017-12-15
PINA-1709.0015 | 3 | Novas Funcionalidades do Sistema MOBQI | Código fonte da plataforma web contemplando todos requisitos apresentado neste plano de trabalho, Código fonte da API de integração, Código fonte do aplicativo móvel na plataforma Android com todos requisitos desenvolvidos, Documentação de desenvolvimento que inclui a modelagem dos softwares descritos no plano de trabalho, | 66668 | 100000 | 35000 | 2018-03-20 | 2018-06-19 | 2019-04-16 | 2019-07-01 | 1 | 100 | Não | 2020-03-30
PINA-1709.0015 | 2 | Novas Funcionalidades do Sistema MOBQI | Código fonte da plataforma web, contendo controle de veículos, linhas de ônibus, companhias, rotas, infrações e manutenções, Código fonte da API RESTful do Servidor, contendo rotas para manter cadastro de linhas de ônibus, manutenções, infrações, mensagens, notificações e rotas, Código fonte do aplicativo móvel na plataforma Android, contendo atualização de posição atual, lista de rotas cadastradas e início de navegação, Atualização de protótipo navegável da plataforma Web, Atualização de protótipo navegável da plataforma Android, | 66666 | 100000 | 35000 | 2017-12-20 | 2018-03-19 | 2017-12-20 | 2019-04-15 | 1 | 100 | Não | 2019-05-12 | Projeto paralisado em 16/03/2018, com comunicação ao cliente, devido a falta de pagamento no projeto por parte do cliente. Macroentrega 2 será entregue após pagamento do cliente. O pagamento foi efetuado pelo cliente em 14/03/2019. sendo assim, foi acordado que o desenvolvimento do projeto fosse retomado em 01/04/2019 e a macroentrega em questão foi realizada no dia 15/04/2019.
PINA-1709.0015 | 1 | Novas Funcionalidades do Sistema MOBQI | Código fonte da plataforma web, contendo página de Login, controle de motorista e auxiliares de motorista, Código fonte da API RESTful do Servidor, contendo rotas para manter cadastro de ônibus, motorista , auxiliar de motorista, companhia e autenticação de usuário, Código fonte do aplicativo móvel na plataforma Android, contendo login de usuário e exibição do mapa, Protótipo navegável da plataforma Web, Protótipo navegável da plataforma Android, | 66666 | 100000 | 30000 | 2017-09-20 | 2017-12-19 | 2017-09-20 | 2017-12-19 |  | 100 | Não | 2017-12-27
PCPQ-1709.0023 | 2 | Beacons - Fase 2 | - Até 05 (cinco) protótipos dos beacons crachá e com sensores integrados montados e testados; - Protótipos do beacon simplificado com circuito de casamento de impedância e linhas de Transmissão reprojetados e testados. -Firmware do beacons crachá e com sensores integrados desenvolvido. - Documentação do desenvolvimento dos beacons crachá e com sensores integrados. - Aplicativo de exemplo para leitura dos sensores desenvolvido e documentado. - Documentação do Desenvolvimento dos beacons crachá com bateria recarregável. | 96915.34 | 143869.5 | 113840.08 | 2018-02-02 | 2020-07-20 | 2018-06-22 | 2020-04-28 | 4 | 100 | Não | 2020-02-27
PCPQ-1709.0023 | 1 | Beacons - Fase 2 | - Relatório contendo definição dos requisitos da solução do beacon simplificado (PAN, PBN e PCI); - Relatório contendo o projeto da solução do beacon simplificado (PAN, PBN e PCI); - Até 05 (cinco) protótipos do beacon simplificado montados e testados; -Firmware do beacon simplificado desenvolvido e documentado; - Relatório contendo definição dos requisitos da solução dos beacons crachá e com sensores integrados. - Relatório contendo o projeto da solução dos beacons crachá e com sensores integrados. | 135255.66 | 134269.5 | 86159.92 | 2017-10-02 | 2018-02-01 | 2017-10-02 | 2018-06-21 | 1 | 100 | Sim | 2018-06-21
PCPQ-1709.0021 | 3 | Desenvolvimento de um Dispositivo Sensor Biomecânico | > Atividade 6: Elaboração de documentação final do projeto - Entrega do código fonte do Firmware (FW); - Relatório com a descrição das funcionalidades do FW e do apk, aplicação de parametrização inicial; Relatório final com a revisão de arquitetura de SW, com o descritivo do projeto de Hardware (HW): Esquema Elétrico, Layout da PCI, B.O.M. e arquivo com o desenho mecânico; - Manual de uso do dispositivo BSN; - Arquivo- fonte de Bootloader. Upgrade de SW via BLE; Relatório contendo informações sobre o pré-teste ANATEL e confecção de protótipos na versão final. > Atividade 7: Entrega de 30 dispositivos - As entregas ocorreram de forma parcial, sendo que até o presente momento havia sido entregues oficialmente 14 unidades; - Na data de 28/12/2020, foi postado nos Correios as 16 unidades do BSN faltantes, totalizando as 30 unidades previstas no projeto; - apk-source-code - Código fonte do aplicativo para a parametrização inicial e ajuste dos offsets dos sensores, desenvolvida para plataforma Android; - Relatório contendo o manual da aplicação da parametrização inicial e ajustes dos offsets dos sensores para Android. > Documentação de desenvolvimento: Todo o material como, relatório , manual e código fonte do HW, FW e apk do projeto foram disponibilizados ao cliente através do repositório oficial da UE e encaminhados por e-mail. | 4127 | 14507.91 | 2840.6 | 2018-05-21 | 2020-08-20 | 2018-04-26 | 2020-12-28 | 2 | 100 | Sim | 2020-12-29
PCPQ-1709.0021 | 2 | Desenvolvimento de um Dispositivo Sensor Biomecânico | - Até 06 (seis) protótipos montados e testados em cada um dos dois ciclos. - Firmware desenvolvido | 42686.68 | 33613.15 | 37541.28 | 2017-11-02 | 2018-05-18 | 2017-11-08 | 2018-04-25 | 1 | 100 | Sim | 2018-04-25 | atualizado jan/18 -"Duração maior no processo de compras e recebimento dos materiais e componentes para montagem e testes. Maior complexidade no desenvolvimento do algoritmo do firmware."
PCPQ-1709.0021 | 1 | Desenvolvimento de um Dispositivo Sensor Biomecânico | - Relatório contendo definição dos requisitos da solução (PAN, PBN e PCI); - Relatório contendo o projeto da solução (PAN, PBN e PCI). | 43177.32 | 43688.94 | 30520.12 | 2017-10-02 | 2017-11-01 | 2017-10-02 | 2017-11-07 | 1 | 100 | Não | 2017-11-10 | Relatório enviado para aceite
PCPQ-1709.0022 | 4 | Desenvolvimento do Módulo de Telegestão para End-Device" para o controle de luminárias utilizadas em Iluminação Pública | - Material final (scripts, ppt, doc ou outro) com os resultados de simulação. - Integração com a Plataforma IoT. - Relatório com os testes de laboratório, em campo e de pré-certificação. | 66176 | 88924 | 51700 | 2018-04-02 | 2018-06-01 | 2018-04-02 | 2018-07-31 | 1 | 100 | Não | 2018-07-31
PCPQ-1709.0022 | 3 | Desenvolvimento do Módulo de Telegestão para End-Device" para o controle de luminárias utilizadas em Iluminação Pública | - Release final do firmware com o protocolo Wi-SUN otimizado e atualização de software. - Otimização do protocolo Wi-SUN no NS-3 suportando uma rede Mesh com centenas de nós. | 82720 | 111155 | 64625 | 2018-02-05 | 2018-03-30 | 2018-02-05 | 2018-03-30 | 1 | 100 | Não | 2018-04-06
PCPQ-1709.0022 | 2 | Desenvolvimento do Módulo de Telegestão para End-Device" para o controle de luminárias utilizadas em Iluminação Pública | - Desenvolvimento do protocolo Wi-SUN no NS-3 suportando uma rede Mesh de até 10 elementos. - Material parcial (scripts, ppt, doc ou outro) com os resultados de simulação. - Release da segunda versão do protocolo Wi-SUN capaz de realizar a comunicação entre >=4 pré-MTEDs em modo Mesh no laboratório. | 99264 | 133386 | 77550 | 2017-12-04 | 2018-02-02 | 2017-12-04 | 2018-02-02 | 1 | 100 | Não | 2018-02-02
PCPQ-1709.0022 | 1 | Desenvolvimento do Módulo de Telegestão para End-Device" para o controle de luminárias utilizadas em Iluminação Pública | - Release da primeira versão do protocolo Wi-SUN* capaz de realizar a comunicação entre dois pré-MTEDs**. - Projeto de hardware revisado nos aspectos críticos indicados pela PARCEIRA. | 82720 | 111155 | 64625 | 2017-10-02 | 2017-12-01 | 2017-10-03 | 2017-12-01 | 1 | 100 | Não
PIFC-1709.0019 | 5 | Sistema Inteligente de Direcionador de Conteúdo e Publicidade – Direct | Módulo de Pesquisa, Testes e Monitoramento | 24112.49 | 10975.29 | 41290 | 2019-01-02 | 2019-08-20 | 2018-12-14 | 2019-07-25 | 3 | 100 | Não | 2019-07-25 | Replanejamento #2: Replanejamento devido a atraso de pagamento por parte da empresa Replanejamento #3: Replanejamento de aportes financeiros EMBRAPII.
PIFC-1709.0019 | 4 | Sistema Inteligente de Direcionador de Conteúdo e Publicidade – Direct | Módulos de Conteúdo e de Publicidade | 42120 | 15841.93 | 41290 | 2018-09-03 | 2018-12-28 | 2018-08-30 | 2018-12-13 | 3 | 100 | Não | 2018-12-13 | Replanejamento #2: Replanejamento devido a atraso de pagamento por parte da empresa Replanejamento #3: Replanejamento de aportes financeiros EMBRAPII.
PIFC-1709.0019 | 3 | Sistema Inteligente de Direcionador de Conteúdo e Publicidade – Direct | Módulos de Indexação e de Inteligência | 56160 | 79187.1 | 41290 | 2018-05-02 | 2018-09-28 | 2018-05-02 | 2018-08-29 | 3 | 100 | Não | 2018-08-29 | Replanejamento #2: Replanejamento devido a atraso de pagamento por parte da empresa Replanejamento #3: Replanejamento de aportes financeiros EMBRAPII.
PIFC-1709.0019 | 2 | Sistema Inteligente de Direcionador de Conteúdo e Publicidade – Direct | Módulo de Registro | 42949.44 | 15841.93 | 41290 | 2018-02-02 | 2018-05-30 | 2018-02-02 | 2018-05-01 | 3 | 100 | Não | 2018-05-01 | Replanejamento #2: Replanejamento devido a atraso de pagamento por parte da empresa Replanejamento #3: Replanejamento de aportes financeiros EMBRAPII.
PIFC-1709.0019 | 1 | Sistema Inteligente de Direcionador de Conteúdo e Publicidade – Direct | Módulo de Login | 41109.68 | 88906.44 | 41291.61 | 2017-10-02 | 2018-01-01 | 2017-10-02 | 2018-02-01 | 1 | 100 | Não | 2018-02-01
PIFC-1709.0018 | 5 | Sistema de monitoramento e controle de qualidade da água para aquicultura | Sistema completo integrado | 31265.5 | 3733.45 | 40430 | 2019-08-01 | 2019-12-20 | 2019-08-01 | 2019-12-20 | 3 | 100 | Não | 2020-06-30 | #Replanejamento 2: Novas datas após aditivo de 2 meses. #Replanejamento 3: Novas datas após aditivo. #Replanejamento 4: Novas datas após aditivo.
PIFC-1709.0018 | 4 | Sistema de monitoramento e controle de qualidade da água para aquicultura | Protótipos de sensores fotônicos | 30177.01 | 42149.78 | 40430 | 2019-06-01 | 2019-07-31 | 2019-06-01 | 2019-07-31 | 3 | 100 | Não | 2019-08-23 | #Replanejamento 2: Novas datas após aditivo de 2 meses. #Replanejamento 3: Novas datas após aditivo. #Replanejamento 4: Novas datas após aditivo.
PIFC-1709.0018 | 3 | Sistema de monitoramento e controle de qualidade da água para aquicultura | Protótipo de aplicativo móvel de monitoramento das variáveis | 50177.01 | 42016.56 | 40430 | 2018-11-01 | 2019-01-31 | 2018-11-01 | 2019-07-01 | 3 | 100 | Não | 2019-07-12 | Alteração de valores nos aportes empresa. #Replanejamento 2: Novas datas após aditivo de 2 meses. #Replanejamento 3: Novas datas após aditivo.
PIFC-1709.0018 | 2 | Sistema de monitoramento e controle de qualidade da água para aquicultura | Protótipo inicial do sistema de sensoriamento, controle e automação embarcado | 30177.01 | 42016.56 | 40430 | 2018-03-01 | 2018-10-31 | 2018-03-06 | 2018-10-31 | 3 | 100 | Não | 2018-12-11 | Alteração de valores nos aportes embrapii. #Replanejamento 2: Novas datas após aditivo de 2 meses. #Replanejamento 3: Novas datas após aditivo.
PIFC-1709.0018 | 1 | Sistema de monitoramento e controle de qualidade da água para aquicultura | Especificação de sensores, atuadores e sistemas embarcados . | 60354.01 | 78033.12 | 40430.54 | 2017-12-20 | 2018-02-28 | 2018-01-02 | 2018-02-28 | 2 | 100 | Sim | 2018-03-05 | Alteração de valores nos aportes empresa e embrapii. #Replanejamento 2: Novas datas após aditivo de 2 meses.
PIFC-1709.0017 | 5 | ObseKium | Testes em ambiente controlado | 37058.96 | 23905.79 | 32000 | 2018-08-01 | 2019-02-20 | 2018-08-01 | 2019-02-20 | 2 | 100 | Não | 2019-04-16 | - Replanejamento #2: Macroentregas replanejadas devido a problemas interno à empresa (relação comercial não concretizada).
PIFC-1709.0017 | 4 | ObseKium | Rastreabilidade | 48822.08 | 33913.34 | 32000 | 2018-06-01 | 2018-07-31 | 2018-07-02 | 2018-08-01 | 2 | 100 | Não | 2018-09-10 | - Replanejamento #2: Macroentregas replanejadas devido a problemas interno à empresa (relação comercial não concretizada).
PIFC-1709.0017 | 3 | ObseKium | Análise fiscal | 48822.08 | 81005.44 | 32000 | 2018-04-02 | 2018-05-31 | 2018-04-02 | 2018-06-01 | 2 | 100 | Sim | 2018-06-29 | - Replanejamento #2: Macroentregas replanejadas devido a problemas interno à empresa (relação comercial não concretizada).
PIFC-1709.0017 | 2 | ObseKium | Cadeia de entidades | 76071.08 | 60529.73 | 32000 | 2018-01-20 | 2018-03-29 | 2018-01-20 | 2018-03-29 | 2 | 100 | Sim | 2018-04-18 | - Replanejamento #2: Macroentregas replanejadas devido a problemas interno à empresa (relação comercial não concretizada).
PIFC-1709.0017 | 1 | ObseKium | Infraestrutura e Documentos fiscais (NF-e, NFS-e e CT-e) | 23419.35 | 109664.71 | 32000 | 2017-10-02 | 2017-12-01 | 2017-10-02 | 2018-01-19 | 1 | 100 | Não | 2018-01-19
PIFC-1709.0016 | 3 | TEACH IN TOUCH, uma plataforma automatizada para melhoria pedagógica e educacional | Implementação dos protótipos dos módulos de gestão, coleta de frequência, professor, aluno e módulo ativo e integração. | 0 | 19000 | 5445.13 | 2018-01-01 | 2018-10-19 | 2018-01-01 | 2018-10-18 | 1 | 100 | Não | 2018-10-19 | Replanejamento #2: Macroentrega adiada por um mês devido atraso no início do projeto.
PIFC-1709.0016 | 2 | TEACH IN TOUCH, uma plataforma automatizada para melhoria pedagógica e educacional | Modelagem e Relatório de soluções técnicas, equipamentos, componentes e características das aplicações. | 50283.87 | 43551.79 | 50283.87 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 1 | 100 | Não | 2017-12-30 | Replanejamento #2: Macroentrega adiada por um mês devido atraso no início do projeto.
PIFC-1709.0016 | 1 | TEACH IN TOUCH, uma plataforma automatizada para melhoria pedagógica e educacional | Relatório de Planejamento do Projeto, requisitos, funcionalidades e soluções. | 50283.87 | 50745.96 | 50283.87 | 2017-10-02 | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 1 | 100 | Não | 2017-11-30
PIFC-1709.0015 | 4 | Uma plataforma de gestão estratégica baseada na integração de tarefas | Integração e Alertas oMódulo de alertas e notificações oIntegrações Importação de Indicadores Integração com principais sistemas Elaboração da metodologia de implantação | 42728.69 | 9190.65 | 43279.57 | 2018-07-02 | 2018-11-01 | 2018-07-02 | 2018-10-19 | 1 | 100 | Não | 2018-10-19
PIFC-1709.0015 | 3 | Uma plataforma de gestão estratégica baseada na integração de tarefas | Desenvolvimento dos módulos da plataforma oMódulo de Reuniões oMódulo CRM oMódulo de Tickets (Suporte) | 41796.53 | 57155.08 | 43279.57 | 2018-04-02 | 2018-07-01 | 2018-04-02 | 2018-07-01 | 1 | 100 | Não | 2018-07-01
PIFC-1709.0015 | 2 | Uma plataforma de gestão estratégica baseada na integração de tarefas | Desenvolvimento dos módulos da plataforma oModulo de Projetos e Tarefas oModulo de Planejamento estratégico oModulo de Relatórios e Dashboards | 41796.53 | 26767.99 | 43279.57 | 2018-01-02 | 2018-04-01 | 2018-01-02 | 2018-03-30 | 1 | 100 | Não | 2018-03-30
PIFC-1709.0015 | 1 | Uma plataforma de gestão estratégica baseada na integração de tarefas | Seleção de Pessoal, planejamento, documentação e APP em IoS e Android oSeleção de pessoal oDocumentação e Planejamento de todos os módulos oPlanejamento dos componentes a serem desenvolvidos oAPP em IoS e Android | 46796.53 | 82155.09 | 43279.57 | 2017-10-02 | 2018-01-01 | 2017-10-02 | 2017-12-29 | 1 | 100 | Não | 2017-12-29
PINA-1708.0014 | 3 | Localizador de Beacons | Código fonte do aplicativo móvel na plataforma Android. Código fonte do aplicativo móvel na plataforma iOS. Arquivos binário da aplicação móvel para Android - “.apk” - e para iOS – “.ipa”. | 16233.36 | 18186 | 8874.14 | 2017-09-01 | 2017-12-08 | 2017-09-01 | 2017-12-08 | 1 | 100 | Não | 2017-12-08 | O replanejamento foi acordado com o cliente para atendermos a solicitação do mesmo para iniciar o desenvolvimento do requisito Atualizar firmware previsto na macroentrega 4.
PINA-1708.0014 | 2 | Localizador de Beacons | Código fonte da API RESTful de interface com o aplicativo móvel. Código fonte da API RESTful de interface com o portal de gerenciamento. Código fonte das páginas HTML do portal de gerenciamento. Aplicação servidora (APIs RESTful, páginas HTML, banco de dados) empacotada em container para publicação. Tutorial de instalação do servidor web. | 16500 | 20500 | 8000 | 2017-09-01 | 2017-10-31 | 2017-09-01 | 2017-11-01 |  | 100 | Não | 2017-11-06
PINA-1708.0014 | 1 | Localizador de Beacons | Documento de arquitetura do sistema. Documento de especificação da API RESTful. Documento com critérios de validação dos requisitos do aplicativo móvel e portal web de gerenciamento. | 17000 | 35921.5 | 8000 | 2017-09-01 | 2017-09-29 | 2017-09-01 | 2017-09-29 |  | 100 | Não | 2017-10-03
PIFC-1709.0014 | 5 | HandShake - Automação e gestão de contratos online | 5.Dashboard e relatórios Entregas: i.Dashboard de indicadores ii.Relatórios gerenciais | 12292.19 | 4097.38 | 9677.42 | 2018-08-02 | 2018-11-01 | 2018-09-20 | 2018-10-19 | 1 | 100 | Não | 2018-10-29
PIFC-1709.0014 | 4 | HandShake - Automação e gestão de contratos online | 4.Painel de template Entregas: i.Grade de escolha de templates ii.Criação e Importação de templates | 8021.09 | 2673.7 | 9677.42 | 2018-05-02 | 2018-08-01 | 2018-06-06 | 2018-09-19 | 1 | 100 | Não | 2018-09-19
PIFC-1709.0014 | 3 | HandShake - Automação e gestão de contratos online | 3.Engenharia contratual Entregas: i.Editor inteligente de contratos ii.Envio de formulário para coleta de dados iii.Assinatura de objetos de contratos iv.Geração de Documento assinado | 12031.64 | 12609.17 | 9677.42 | 2018-02-02 | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 2018-06-05 | 1 | 100 | Não | 2018-06-05
PIFC-1709.0014 | 2 | HandShake - Automação e gestão de contratos online | 2.Blockchain e Assinaturas Digitais Entregas: i.Integrador com Certificado Digital ii.Geração de chaves do Blockchain iii.Importação de assinatura digitalizada | 8021.09 | 14138.51 | 9677.42 | 2017-12-02 | 2018-02-01 | 2018-01-08 | 2018-03-01 | 1 | 100 | Não | 2018-03-13
PIFC-1709.0014 | 1 | HandShake - Automação e gestão de contratos online | 1.A&P e Infraestrutura Entregas: i.Relatório de requisitos funcionais ii.Plano de desenvolvimento técnico iii.Infraestrutura de servidores iv.Documento de Arquitetura de software | 8021.09 | 17190.92 | 9677.42 | 2017-10-02 | 2017-12-01 | 2017-10-02 | 2018-01-07 | 1 | 100 | Não | 2018-01-07
PCIM-1709.0048 | 3 | Desenvolvimento de nova tecnologia para fabricação de queijo frescal simbiótico de baixa lactose, aproveitando os efeitos sinérgicos de prebióticos e probióticos comerciais | Desenvolvimento do queijo frescal com prebióticos e probióticos em leite tratado para redução da lactose; Relatório técnico contendo memorial descritivo do processo de fabricação; memorial descritivo de rotulagem e documento de patente; Relatório final do projeto e ações de formalização do fechamento do projeto. | 101009.04 | 101009.04 | 101009.04 | 2018-08-17 | 2019-06-30 | 2018-08-17 | 2019-06-30 | 7 | 100 | Não | 2019-06-30 | projeto em fase de aditamento de prazo (previsão de término 04/06/2019) As datas serão ajustadas no sistema quando o Termo estiver assinado. 21/05/19 - Aditivo de prazo de execução em trâmite de assinatura
PCIM-1709.0048 | 2 | Desenvolvimento de nova tecnologia para fabricação de queijo frescal simbiótico de baixa lactose, aproveitando os efeitos sinérgicos de prebióticos e probióticos comerciais | Pré-teste com prebióticos e probióticos em leite tratado para redução de lactose. Relatório técnico com o memorial descritivo do processo para obtenção do leite reduzido de lactose e resultados dos ensaios de pré-teste. | 63130.65 | 63130.65 | 63130.65 | 2018-01-23 | 2018-08-16 | 2018-01-23 | 2018-08-16 | 4 | 100 | Não | 2018-08-16 | Data replanejada.
PCIM-1709.0048 | 1 | Desenvolvimento de nova tecnologia para fabricação de queijo frescal simbiótico de baixa lactose, aproveitando os efeitos sinérgicos de prebióticos e probióticos comerciais | Fase de planejamento (Elaboração do plano de gerenciamento de projetos implantados no ambiente); Relatório técnico com o estado da arte contendo os dados da literatura técnica e científica. | 37878.39 | 37878.39 | 37878.39 | 2017-10-20 | 2018-01-22 | 2017-10-20 | 2018-01-22 | 2 | 100 | Não | 2018-01-26 | Macroentrega finalizada aguardando termo de aceite assinado pelo cliente.
PCIM-1709.0047 | 3 | Desenvolvimento de processo piloto para fabricação de tampas utilizando concreto polimérico | Relatório técnico da caracterização mecânica das tampas (Fabricação de três protótipos para cada modelo de tampa); Relatório com descritivo da formulação de concreto polimérico desenvolvida; Relatório final da formulação de concreto polimérico desenvolvida, fornecedores de fibras certificados e a viabilidade econômica das matérias primas utilizadas | 40198.99 | 40198.99 | 40198.99 | 2018-08-07 | 2018-11-30 | 2018-08-07 | 2018-11-30 | 3 | 100 | Não | 2018-11-30 | PROJETO FINALIZADO EM 30/11/2018. AGUARDANDO TERMO DE ACEITE DO CLIENTE. Data: 29/04/19 - Termo de aceite da M3 anexado ao sistema.
PCIM-1709.0047 | 2 | Desenvolvimento de processo piloto para fabricação de tampas utilizando concreto polimérico | Relatório técnico do desenvolvimento das formulações contendo caracterização das tampas atuais, caracterização das formulações e definição da formulação desenvolvida; Detalhamento 2D e 3D do design da tampa (Elaboração do design de três modelos das tampas em concreto polimérico). | 56565.66 | 56565.66 | 56565.66 | 2017-12-14 | 2018-08-06 | 2017-12-14 | 2018-08-06 | 3 | 100 | Não | 2018-08-06 | projeto em processo de aditamento
PCIM-1709.0047 | 1 | Desenvolvimento de processo piloto para fabricação de tampas utilizando concreto polimérico | Plano de gerenciamento do projeto; Relatório técnico informacional contendo requisios específicos da formulação, materiais selecionados para o projeto e aviabilidade economica das materias primas utilizadas. | 33535.35 | 33535.35 | 33535.35 | 2017-09-29 | 2017-11-27 | 2017-09-29 | 2017-12-13 | 1 | 100 | Não | 2017-12-13 | Macroentrega concluída, já foi solicitado ao cliente o termo de aceite. Termo entregue pelo cliente com o ano errado, solicitado retificação.
PIFC-1709.0013 | 3 | Solução para gestão da rastreabilidade industrial - módulo gestão de dados | Sistema de Gestão de Dados | 209105.24 | 95793.33 | 68280.34 | 2018-01-02 | 2018-07-04 | 2018-01-03 | 2018-06-30 | 2 | 100 | Sim | 2018-06-30 | Replanejamento #2: Fim do projeto alterado para 04/07/2018 devido a atualização de requisitos realocação de valores.
PIFC-1709.0013 | 2 | Solução para gestão da rastreabilidade industrial - módulo gestão de dados | Cadastro e Coleta de Dados | 102962.1 | 197952.77 | 68280.34 | 2017-11-02 | 2018-01-01 | 2017-11-02 | 2018-01-02 | 1 | 100 | Não | 2018-01-13
PIFC-1709.0013 | 1 | Solução para gestão da rastreabilidade industrial - módulo gestão de dados | Especificação Técnica | 51481.05 | 270718.48 | 68280.34 | 2017-10-02 | 2017-11-01 | 2017-10-02 | 2017-11-27 | 1 | 100 | Não | 2017-11-27
PIFC-1709.0012 | 5 | Sistema de Gestão e controle de micro-geração distribuída | Implementação do protótipo e correção de bugs | 26492.15 | 8132.15 | 60025 | 2018-08-02 | 2019-06-20 | 2018-08-02 | 2019-06-20 | 1 | 100 | Não | 2019-06-20
PIFC-1709.0012 | 4 | Sistema de Gestão e controle de micro-geração distribuída | Integração com parceiros (fabricantes de inversores e qualimetros) | 49752.16 | 15272.16 | 60025 | 2018-06-02 | 2018-08-01 | 2018-06-02 | 2018-08-01 | 1 | 100 | Não | 2018-08-30
PIFC-1709.0012 | 3 | Sistema de Gestão e controle de micro-geração distribuída | Lançamento da primeira versão funcional e testes de performance | 49752.16 | 15272.16 | 60025 | 2018-04-02 | 2018-06-01 | 2018-04-02 | 2018-06-01 | 1 | 100 | Não | 2018-06-30
PIFC-1709.0012 | 2 | Sistema de Gestão e controle de micro-geração distribuída | Implementação do software. | 99504.32 | 132472.23 | 60025 | 2017-12-02 | 2018-04-01 | 2018-12-02 | 2018-04-01 | 1 | 100 | Não | 2018-04-30
PIFC-1709.0012 | 1 | Sistema de Gestão e controle de micro-geração distribuída | Definição de requisitos e arquitetura da solução | 74628.24 | 129423.98 | 60029.03 | 2017-10-02 | 2017-12-01 | 2017-10-02 | 2017-12-01 | 1 | 100 | Não | 2017-12-30
PIFC-1709.0011 | 3 | Gerador de energia plug-in-play - módulo CA- para redes inteligentes (Smart Grid) | Projeto do Hardware e Implementação do Firmware | 46604.75 | 29988.34 | 31268 | 2017-12-02 | 2018-03-01 | 2018-01-10 | 2018-03-29 | 1 | 100 | Não | 2018-03-29
PIFC-1709.0011 | 2 | Gerador de energia plug-in-play - módulo CA- para redes inteligentes (Smart Grid) | Algoritmos de Controle e Potência | 15534.92 | 43162.78 | 31268 | 2017-11-02 | 2017-12-01 | 2017-10-31 | 2018-01-09 | 1 | 100 | Não | 2018-01-09
PIFC-1709.0011 | 1 | Gerador de energia plug-in-play - módulo CA- para redes inteligentes (Smart Grid) | Especificação técnica | 15534.92 | 9642.12 | 31272.09 | 2017-10-02 | 2017-11-01 | 2017-10-02 | 2017-11-30 | 1 | 100 | Não | 2017-11-30
PCIM-1708.0046 | 4 | JIRo – Robô para inspeção de juntas | Teste de protótipo 1 ( Teste do sistema em um ambiente controaldo ) ; Teste de protótipo 2 (Teste no mar); Transferência documentação; Plano de qualificação (Tecnologia validado , baseado na análise da empresa especializada). | 1500241.91 | 2145795.55 | 1913096.93 | 2020-09-04 | 2022-02-28 | 2020-09-04 | 2022-02-28 | 5 | 100 | Não | 2022-02-28 | [27/05/2021] - Nova versão de replanejamento alterando o prazo da macroentrega de acordo com o aditivo 05. O projeto está em fase de replanejamento, contudo, um aditivo esta sendo negociado. O cronograma revisado já aponta a finalização para junho/2020, porém, a data da macro 4 será atualizada quando o aditivo do contrato for assinado. Estou mantendo a data reportada na prestação de contas mesmo sabendo que não será a data real por isso o tempo curto de execução. Data de atualização:01/10/19 - Projeto teve autorização da EMBRAPII para seguir com o aditivo. Data reprogramada para finalização da M4 em 21/12/20. Data de atualização: 08/09/2020 - Previsão de finalização da M4 em 26/03/2020. [31/01/2022] Data de termino planejada alterada conforme aditivo 06. [07/03/22] - As atividades do projeto foram finalizadas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura.
PCIM-1708.0046 | 3 | JIRo – Robô para inspeção de juntas | Construção da ferramenta e software de controle; Procedimentos de testes em ambiente representativo; Plano de qualificação ( análise preliminar). | 2944655.43 | 4721608.41 | 1241978.41 | 2019-04-29 | 2020-09-03 | 2019-04-29 | 2020-09-03 | 3 | 100 | Sim | 2020-09-03 | Data de atualização 07/08/19 - O contrato aditivo será de custo e prazo, as datas de execução serão replanejadas conforme cronograma atual. Data de atualização 06/09/19 - Data de execução atualizada conforme cronograma atual. Aditivo em aprovação pela EMBRAPII. Data da atualização: 01/10/19 - Projeto teve autorização da EMBRAPII para seguir com o aditivo. Data reprogramada para finalização da M4 em 21/12/20. Data de Atualização: 07/08/2020: O projeto sofreu impacto na execução da integração e testes devido à restrições do cenário de pandemia. O contrato está em fase de aditivo para repactuação dos prazos. Data de atualização: 08/09/2020: M3 estava com previsão de finalizar em 14/08 ocorreram atrasos devido a pandemia (viagens, limitação de pessoas), data replanejada e M3 finalizada.
PCIM-1708.0046 | 2 | JIRo – Robô para inspeção de juntas | Design Detalhado (Protótipo da ferramenta de inspeção e limpeza; software de controle da ferramenta de inspeção e limpeza Testes dos componentes de inspeção e limpeza; Construção dos modelos de juntas flexível a serem utilizados nos testes; Estudos preliminares de confiabilidade). | 4723918.82 | 4308097.01 | 1241978.42 | 2018-06-13 | 2019-04-26 | 2018-06-13 | 2019-04-26 | 3 | 100 | Não | 2019-04-26 | Aditivo de seis meses no projeto está em discussão com o cliente.
PCIM-1708.0046 | 1 | JIRo – Robô para inspeção de juntas | Plano de gerenciamento do projeto; Especificação Funcional (Documentos descritivos dos requisitos e especificações das ferramentas); Design de Conceito (Conceito de ferramenta para limpeza e inspeção). | 1960828.23 | 5595999.98 | 1241978.42 | 2017-08-31 | 2018-06-12 | 2017-09-11 | 2018-06-12 | 2 | 100 | Não | 2018-06-12
PCER-1708.0018 | 3 | Controlador Eletrônico Genérico - F3 | Conjunto de entregas do mês 16 conforme definido no item 11.ENTREGAS, MACROENTREGAS E CRITÉRIO DE ACEITE do Plano de Trabalho (Anexo 1) : Conformidades de Ambiente (HW/FW/SW/Sys) Artefatos para execução da E-SOI#3 Baseline de requisitos de sistema validados Esquemático das placas versão 3 revisados Baseline de requisitos de firmware revisada Baseline de requisitos de software revisada Modelos do projeto mecânico do protótipo Versão 3 Auditoria de Quality Assurance 3 Baseline de requisitos de "Test Tool" verificada Release da "Test Tool" da baseline de requisitos verificada Procedimentos e casos do teste de verificação da baseline de "Test Tool" Relatório de resultados dos testes de verificação de "Test Tool" | 1278615.06 | 2796361.21 | 365216.02 | 2018-03-26 | 2019-07-31 | 2018-05-29 | 2019-07-31 | 5 | 100 | Não | 2019-08-07 | Aguardando termo de aceite assinado pelo cliente
PCER-1708.0018 | 2 | Controlador Eletrônico Genérico - F3 | Conjunto de entregas do mês 4 conforme definido no item 11.ENTREGAS, MACROENTREGAS E CRITÉRIO DE ACEITE do Plano de Trabalho (Anexo 1): cronograma integrado de todas as WBEs Curva de engajamento | 809861.97 | 1771187.2 | 194781.88 | 2017-11-01 | 2018-03-23 | 2017-11-14 | 2018-05-28 | 1 | 100 | Sim | 2018-05-28 | Macroentrega concluída e Termo de Aceite assinado pelo Cliente
PCER-1708.0018 | 1 | Controlador Eletrônico Genérico - F3 | Conjunto de entregas do mês 1 conforme definido no item 11.ENTREGAS, MACROENTREGAS E CRITÉRIO DE ACEITE do Plano de Trabalho (Anexo 1): definição da equipe EMBRAER definição da equipe CERTI Plano de Trabalho detalhado Plano de Comunicação | 2170232.64 | 3200000 | 413911.49 | 2017-10-02 | 2017-10-31 | 2017-10-02 | 2017-11-13 | 1 | 100 | Não | 2017-11-30 | Macroentrega concluída e termo de aceite assinado pelo cliente.
PLAS-1708.0001 | 3 | FERRAMENTARIA 4.0: DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO, DO FERRAMENTAL À SOLDAGEM UTILIZANDO TECNOLOGIAS A LASER | Subprojeto A - New Die Adjustment Concept Fully Automatic WP A5: Adaptação de forma automática dos modelos CAD/CAM Entrega: Relatório de documentação da rotina desenvolvida e dos testes em ambiente laboratorial WP A6: Experimentos fundamentais em ambiente laboratorial Entrega: Relatório de caracterização de materiais e calibração dos dispositivos WP A7: Experimentos em ambiente relevante Entrega: Relatório descritivo dos experimentos em prensa mecânica de ambiente relevante. WP A8: Prova de conceito em prensa de porte industrial Entrega: Prova de conceito construída e testada e relatório de avaliação da solução estudada para a medição de espaçamento em superfícies planas. Subprojeto B - New Die Tryout Concept WP B5: Validação da POC Entrega: Provas de conceito construídas e testadas e relatório de avaliação das soluções estudadas Subprojeto C - Snake Robot WP C5: Construção de protótipo Entrega: Protótipo construído e testado e relatório de avaliação do potencial de snake robots para soldagem a ponto de carrocerias Subprojeto D - Eagle Eyes System WP D4: Planejamento e desenvolvimento de prova de conceito Entrega: Relatório de desenvolvimento do prova de conceito WP D5: POC em escala piloto Entrega: Prova de conceito construída e testada e relatório de avaliação da solução estudada | 267152.4 | 406025.38 | 128279.42 | 2017-12-22 | 2018-05-18 | 2018-01-26 | 2018-05-18 | 1 | 100 | Não | 2018-05-18 | As entregas foram executadas conforme Plano de Trabalho, foi realizada uma apresentação na empresa dia 11/05/2018 com a realização dos testes, no dia 18/05/2018 foi enviado o relatório final para a empresa. A empresa solicitou um aditivo de contrato para mais um ano de projeto e mais recursos financeiros.
PLAS-1708.0001 | 2 | FERRAMENTARIA 4.0: DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO, DO FERRAMENTAL À SOLDAGEM UTILIZANDO TECNOLOGIAS A LASER | Subprojeto A - Revisão bibliográfica com definição de solução a ser estudada para aquisição de dados de espaçamento WP A2: Relatório com pontos críticos do processo de tryout e lista de requisitos técnicos para o sensor a ser desenvolvido. A3: Relatório com estudo de novos materiais para fabricação do feeler gauge element. A4: Relatório com estudos referentes ao desenvolvimento de um sensor sem contato para medição de pequenos espaçamentos Subprojeto B - New Die Tryout Concept WP B2: Revisão bibliográfica sobre sensores de draw-in contendo comparação entre as principais soluções encontradas. B3: Relatório com estudo de viabilidade técnica da aplicação dos sistemas Argus e Shadowbright nas etapas de tryout. B4: Revisão bibliográfica sobre os principais parâmetros geométricos estáticos de prensas contendo comparação entre as soluções encontradas para aferi-los. Subprojeto C - Snake Robot WP C2: Revisão bibliográfica sobre snake robots incluindo levantamento de soluções comerciais existentes. C3: Arquivos CAD do snake robot modelado e relatório de análise estrutural. C4: Revisão bibliográfica sobre impactos elétricos das altas correntes sobre motores e comandos elétricos, contendo identificação de possíveis formas de redução de interferências Subprojeto D - Eagle Eyes System WP D2: Relatório contendo análise de tecnologias, técnicas, equipamentos e geração de conceitos. D3: Relatório de definição da tecnologia a ser testada neste subprojeto | 400728.6 | 609038.07 | 192419.13 | 2017-09-22 | 2017-12-22 | 2017-09-22 | 2018-01-26 | 1 | 100 | Não | 2018-02-07 | No preenchimento da macroentrega 2 houve um equívoco no preenchimento do valor EMBRAPII e da unidade EMBRAPII, foram invertidos. O correto é valor EMBRAPII R$400.728,60 e Unidade EMBRAPII R$192.419,13, agora corrigidos. Macroentrega 2 - 95% (está pendente a WP C3 referente a análise estrutural que está em desenvolvimento. As entregas WP A4 e WP B4 estão em standby por solicitação da empresa. A previsão de entrega do aceite da Macroentrega 2 será dia 29/1/18 após o retorno do período de férias do gerente do projeto na GM Sr. Carlos Sakuramoto.
PLAS-1708.0001 | 1 | FERRAMENTARIA 4.0: DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO, DO FERRAMENTAL À SOLDAGEM UTILIZANDO TECNOLOGIAS A LASER | 1.1Etapa de iniciação e planejamento Entrega: Plano de gerenciamento de projeto 1.2Definição de requisitos técnicos: Subprojeto B - New Die Tryout Concept WP B1: Lista de requisitos técnicos para as tecnologias de monitoramento de draw-in, topologia do estampado e condição da prensa. Subprojeto C - Snake Robot WP C1: Lista de requisitos técnicos para o snake robot utilizado na soldagem a ponto de carrocerias. Subprojeto D - Eagle Eyes System WP D1: Imersão no contexto e definição de requisitos técnicos Entrega: Revisão bibliográfica e lista de requisitos técnicos para o sistema de identificação de componentes em ferramentas de estampagem. | 133576.2 | 203012.69 | 64139.71 | 2017-08-28 | 2017-09-22 | 2017-08-28 | 2017-09-22 | 1 | 100 | Não | 2017-09-26
PCPQ-1708.0020 | 3 | Desenvolvimento de Modelos de Detecção de Anomalia e Predição de Falhas – DAPF | Documentação do projeto de coleta de dados para validação e extensão do modelo de Machine Learning Documento com procedimentos para a construção de uma base de dados a partir de sensores (wireless) acoplados a um novo conjunto de máquinas e cenários, diferentes daqueles presentes nas atividades anteriores (base de dados inicial). | 3910 | 17270 | 7060 | 2017-11-20 | 2018-01-16 | 2017-11-20 | 2018-02-05 | 1 | 100 | Não | 2018-02-05
PCPQ-1708.0020 | 2 | Desenvolvimento de Modelos de Detecção de Anomalia e Predição de Falhas – DAPF | Documentação do projeto de coleta de dados para validação e extensão do modelo de Machine Learning | 3910 | 17270 | 7060 | 2017-10-23 | 2017-11-17 | 2017-11-03 | 2017-11-17 | 1 | 100 | Não | 2017-12-11
PCPQ-1708.0020 | 1 | Desenvolvimento de Modelos de Detecção de Anomalia e Predição de Falhas – DAPF | Modelo de detecção de anomalia e documentação: Documento descritivo do modelo para detecção de anomalia, bem como criação de um guideline para implementação do modelo selecionado. | 34540 | 29000 | 21180 | 2017-09-04 | 2017-10-20 | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 1 | 100 | Sim | 2017-11-10
PINA-1707.0011 | 5 | Desenvolvimento de Centrais de Alarme e Aplicativos | ⦁Esquema elétrico, layout e BOM da Central Lite, da Central Pro, do módulo GPRS, do teclado externo e do extensor PGM ⦁Dois protótipos da Central de Alarme Lite contendo um módulo GPRS, dois módulos de expansão de PGM e um teclado externo ⦁Dois protótipos da Central de Alarme Pro contendo um módulo GPRS, dois módulos expansão de PGM e um teclado externo ⦁Funcionalidade do Firmware da Central Lite, da Central Pro, do módulo GPRS, do teclado externo e do extensor PGM ⦁Código fonte e container da aplicação Servidora ⦁Código fonte do aplicativo móvel de gerenciamento e monitoramento da Central de Alarme na plataforma Android ⦁Código fonte do aplicativo móvel de gerenciamento e monitoramento da Central de Alarme na plataforma iOS ⦁Publicação dos aplicativos móveis nas lojas App Store e Google Play ⦁Publicação do container da aplicação servidora em servidor na nuvem | 100056 | 151600 | 45480 | 2018-04-16 | 2018-12-31 | 2018-01-09 | 2019-01-31 | 1 | 100 | Não | 2019-01-31 | Documentação para prorrogação do prazo do projeto está em processo de assinatura.
PINA-1707.0011 | 4 | Desenvolvimento de Centrais de Alarme e Aplicativos | ⦁Esquema elétrico, layout e BOM dos protótipos da Central Pro e do extensor PGM ⦁Protótipos funcionais de hardware da primeira versão da Central Pro e do extensor PGM ⦁Funcionalidades do firmware da Central Pro e do extensor PGM | 100056 | 151600 | 45480 | 2018-01-15 | 2018-12-31 | 2017-12-07 | 2019-01-31 | 2 | 100 | Não | 2019-01-31 | Documentação para prorrogação do prazo do projeto está em processo de assinatura.
PINA-1707.0011 | 3 | Desenvolvimento de Centrais de Alarme e Aplicativos | ⦁API RESTful de configuração da Central de Alarme publicada em servidor na nuvem ⦁Binário e código fonte da aplicação desktop de configuração e instalação da Central de Alarme ⦁Aplicativo instalador da aplicação desktop de configuração e instalação da central de alarme ⦁Esquema elétrico, layout e BOM dos protótipos do teclado externo das centrais de alarme ⦁Protótipos funcionais de hardware da primeira versão do teclado externo das centrais de alarme ⦁Funcionalidades do firmware do teclado externo das centrais de alarme | 100056 | 151600 | 45480 | 2017-11-15 | 2018-10-15 | 2017-09-15 | 2018-10-01 | 1 | 100 | Não | 2018-10-01 | Realizado replanejamento junto ao cliente para a data informada de acordo com e-mail: Para Assunto Enviado em 'bruno com'[CAM] Replanejamento de Macroentregas13/08/18 16:50
PINA-1707.0011 | 2 | Desenvolvimento de Centrais de Alarme e Aplicativos | ⦁Esquema elétrico, layout e BOM dos protótipos da Central Lite e do módulo GPRS ⦁Protótipos funcionais de hardware da primeira versão da Central Lite e do módulo GPRS ⦁Funcionalidades do firmware da Central Lite e do módulo GPRS | 100056 | 151600 | 45480 | 2017-09-15 | 2018-09-28 | 2017-09-15 | 2018-10-01 | 1 | 100 | Não | 2018-10-01 | Macroentrega replanejada devido ao esforço investido nas atividades de: Integração entre o hardware e o firmware da Central Lite e do Módulo GPRS e Ajuste no esquemático da placa do módulo GPRS segundo orientação do fornecedor Quectel para melhor funcionamento do módulo. Realizado replanejamento junto ao cliente para a data informada de acordo com e-mail: Para Assunto Enviado em 'bruno com'[CAM] Replanejamento de Macroentregas13/08/18 16:50
PINA-1707.0011 | 1 | Desenvolvimento de Centrais de Alarme e Aplicativos | ⦁Documento de arquitetura de Hardware ⦁Documento de arquitetura de Firmware ⦁Documento de requisitos de Hardware e Firmware ⦁Documento de requisitos funcionais e não funcionais dos softwares aplicativo ⦁Documento de arquitetura dos Software Aplicativo ⦁Documento da especificação da API RESTful de configuração, gerenciamento e monitoramento da central de alarme ⦁Mockup da aplicação desktop de configuração ⦁Documento do plano de testes da aplicação desktop de configuração | 100056 | 151600 | 75800 | 2017-08-15 | 2017-10-16 | 2017-08-15 | 2017-10-16 |  | 100 | Não | 2018-01-23
PIFC-1709.0010 | 3 | Sensor de volume de água em solos de agricultura | Relatório com definição de frequência. | 11363.48 | 11363.48 | 38083.64 | 2017-11-18 | 2018-01-17 | 2017-12-12 | 2017-07-31 | 2 | 100 | Sim | 2018-07-31 | Replanejado devido a aditivo.
PIFC-1709.0010 | 2 | Sensor de volume de água em solos de agricultura | Relatório com definição de garras capacitivas. | 7681.74 | 7681.74 | 5440.59 | 2017-10-18 | 2017-11-17 | 2017-11-15 | 2017-12-11 | 1 | 100 | Não | 2017-12-11
PIFC-1709.0010 | 1 | Sensor de volume de água em solos de agricultura | Declaração de escopo e relatório de linhas de pesquisa aplicada a serem testadas. | 3181.74 | 3181.74 | 10881.06 | 2017-09-18 | 2017-10-17 | 2017-09-18 | 2017-11-14 | 1 | 100 | Não | 2017-11-14
PIFC-1709.0009 | 4 | PNS ( Phone Name System) | Produto final. | 16010.74 | 14247.31 | 31500 | 2018-05-18 | 2018-08-17 |  |  | 2 |  | Não |  | Replanejamento #2: Atraso de três meses devido a contratempos burocráticos na assinatura do projeto.
PIFC-1709.0009 | 3 | PNS ( Phone Name System) | Módulos de cadastro, consulta em base e recursos de segurança. | 15860.21 | 14397.84 | 31500 | 2018-03-18 | 2018-05-17 |  |  | 2 |  | Não |  | Replanejamento #2: Atraso de três meses devido a contratempos burocráticos na assinatura do projeto.
PIFC-1709.0009 | 2 | PNS ( Phone Name System) | Módulo de integração com agenda IOS/android | 15860.22 | 18397.84 | 31500 | 2018-01-18 | 2018-03-17 |  |  | 2 |  | Não |  | Replanejamento #2: Atraso de três meses devido a contratempos burocráticos na assinatura do projeto.
PIFC-1709.0009 | 1 | PNS ( Phone Name System) | Intefaces gráficas /telas | 15860.22 | 18397.87 | 31500 | 2017-09-18 | 2018-01-17 |  |  | 2 | 50 | Sim |  | Replanejamento #2: Atraso de três meses devido a contratempos burocráticos na assinatura do projeto.
PIFC-1709.0008 | 4 | Firewall UTM - f. multipathing | Produto Final | 14935.49 | 17473.11 | 31500 | 2018-07-18 | 2018-10-17 |  |  | 2 |  | Não |  | Replanejamento #2: Atraso de três meses devido a contratempos burocráticos na assinatura do projeto.
PIFC-1709.0008 | 3 | Firewall UTM - f. multipathing | Plataforma de Cloud Computing. | 14935.48 | 17473.12 | 31500 | 2018-04-18 | 2018-07-17 |  |  | 2 |  | Não |  | Replanejamento #2: Atraso de três meses devido a contratempos burocráticos na assinatura do projeto.
PIFC-1709.0008 | 2 | Firewall UTM - f. multipathing | Plataforma de registro de Appliances . | 18935.48 | 17473.12 | 31500 | 2017-10-18 | 2018-04-04 |  |  | 2 |  | Não |  | Replanejamento #2: Atraso de três meses devido a contratempos burocráticos na assinatura do projeto.
PIFC-1709.0008 | 1 | Firewall UTM - f. multipathing | Declaração de requisitos | 18935.48 | 17473.12 | 31500 | 2017-09-18 | 2018-01-17 | 2017-09-18 |  | 2 | 50 | Sim |  | Replanejamento #2: Atraso de três meses devido a contratempos burocráticos na assinatura do projeto.
PIFC-1709.0007 | 4 | Desenvolvimento de dispositivo vestível para acompanhamento em tempo real de pacientes em ambiente hospitalar | Entrega de todos os ativos (produto final) | 20000 | 20000 | 20000 | 2018-03-18 | 2018-09-27 | 2018-05-12 | 2018-09-27 | 2 | 100 | Não | 2018-11-19 | Replanejamento #2: Fim do projeto alterado para 27/09/2018 devido a atualização de requisitos.
PIFC-1709.0007 | 3 | Desenvolvimento de dispositivo vestível para acompanhamento em tempo real de pacientes em ambiente hospitalar | Software e hardware validados em ambiente relevante. | 20000 | 20000 | 20000 | 2018-01-18 | 2018-03-17 | 2018-02-16 | 2018-05-11 | 1 | 100 | Não | 2018-05-11
PIFC-1709.0007 | 2 | Desenvolvimento de dispositivo vestível para acompanhamento em tempo real de pacientes em ambiente hospitalar | Software e hardware implementados e validados em ambiente de laboratório. | 20000 | 20000 | 20000 | 2017-11-18 | 2018-01-17 | 2018-01-02 | 2018-02-15 | 1 | 100 | Sim | 2018-02-15
PIFC-1709.0007 | 1 | Desenvolvimento de dispositivo vestível para acompanhamento em tempo real de pacientes em ambiente hospitalar | -Documento de declaração de requisitos e relatório técnico. - Especificação de hardware e software | 20000 | 20000 | 20000 | 2017-09-28 | 2017-11-17 | 2017-09-18 | 2017-12-28 | 1 | 100 | Sim | 2017-12-28
PCNP-1708.0006 | 6 | Desenvolvimento de insumo farmacêutico ativo (IFA) com qualquer ação terapêutica, incluindo mas não se limitando à ação anticâncer, a partir de biomassa vegetal | Realização de ensaios celulares de eficácia, metabolização e toxicidade in vitro para decisão sobre hits prioritários | 427944.52 | 580000 | 186170.16 | 2020-05-01 | 2020-10-31 | 2020-10-06 | 2021-06-30 | 2 | 100 | Não | 2021-06-30
PCNP-1708.0006 | 5 | Desenvolvimento de insumo farmacêutico ativo (IFA) com qualquer ação terapêutica, incluindo mas não se limitando à ação anticâncer, a partir de biomassa vegetal | Isolamento e Caracterização Analítica Inequívoca de dez (10) novos Hits | 317269.21 | 430000 | 144674.39 | 2019-11-01 | 2020-04-30 | 2019-10-18 | 2020-10-05 | 2 | 100 | Não | 2020-11-17 | O projeto vem enfrentando obstáculos para cumprimento do cronograma. As partes avaliação a necessidade de revisão do cronograma na reunião de acompanhamento de setembro.
PCNP-1708.0006 | 4 | Desenvolvimento de insumo farmacêutico ativo (IFA) com qualquer ação terapêutica, incluindo mas não se limitando à ação anticâncer, a partir de biomassa vegetal | Seleção de hits p/ ensaios celulares e M-Tox | 169702.14 | 230000 | 186170.16 | 2019-03-01 | 2019-08-31 | 2019-04-01 | 2019-10-17 | 1 | 100 | Não | 2019-11-08 | A Macroentrega foi finalizada no dia 17 de outubro de 2019, e aceita em reunião realizada pelas partes. A ultima assinatura do termo de aceite ocorreu no dia 08 de novembro;
PCNP-1708.0006 | 3 | Desenvolvimento de insumo farmacêutico ativo (IFA) com qualquer ação terapêutica, incluindo mas não se limitando à ação anticâncer, a partir de biomassa vegetal | Screening Lote 3 | 88540.25 | 120000 | 186170.16 | 2018-09-01 | 2019-02-28 | 2018-10-01 | 2019-03-31 | 1 | 100 | Não | 2019-04-03
PCNP-1708.0006 | 2 | Desenvolvimento de insumo farmacêutico ativo (IFA) com qualquer ação terapêutica, incluindo mas não se limitando à ação anticâncer, a partir de biomassa vegetal | Screening Lote 2 | 184458.84 | 250000 | 186170.16 | 2018-03-01 | 2018-08-31 | 2018-04-02 | 2018-09-30 | 1 | 100 | Não | 2018-10-01
PCNP-1708.0006 | 1 | Desenvolvimento de insumo farmacêutico ativo (IFA) com qualquer ação terapêutica, incluindo mas não se limitando à ação anticâncer, a partir de biomassa vegetal | Screening Lote 1 | 118053.66 | 160000 | 186170.16 | 2017-08-30 | 2018-02-28 | 2017-10-16 | 2018-03-30 | 2 | 100 | Não | 2018-04-12
PCNP-1708.0005 | 7 | Desenvolvimento de insumo farmacêutico ativo (IFA) com qualquer ação terapêutica, incluindo mas não se limitando à ação dermocosmética, a partir de biomassa vegetal | Redação, depósito de patente(s) e/ou registro de marca | 68449.96 | 97150.21 | 143711.2 | 2021-01-01 | 2021-07-31 | 2022-01-01 | 2022-10-31 | 1 | 100 | Não | 2022-10-31
PCNP-1708.0005 | 6 | Desenvolvimento de insumo farmacêutico ativo (IFA) com qualquer ação terapêutica, incluindo mas não se limitando à ação dermocosmética, a partir de biomassa vegetal | Permeação de pré-formulação | 232510.94 | 330000 | 143711.2 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Não | 2021-12-31
PCNP-1708.0005 | 5 | Desenvolvimento de insumo farmacêutico ativo (IFA) com qualquer ação terapêutica, incluindo mas não se limitando à ação dermocosmética, a partir de biomassa vegetal | Análise e decisão melhor(es) extrato (s) | 683441.25 | 970000 | 102650.86 | 2020-01-01 | 2020-07-31 | 2020-03-02 | 2021-01-10 | 1 | 100 | Não | 2021-03-03 | O projeto vem enfrentando obstáculos para cumprimento do cronograma em razão da Pandemia e as partes estão revisando o cronograma para ajustar eventuais atividades que não puderem ser executadas nos tempos originais.
PCNP-1708.0005 | 4 | Desenvolvimento de insumo farmacêutico ativo (IFA) com qualquer ação terapêutica, incluindo mas não se limitando à ação dermocosmética, a partir de biomassa vegetal | Detecção de marcadores de atividades de extratos otimizados | 281831.44 | 400000 | 164241.37 | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 2019-07-01 | 2020-02-28 | 1 | 100 | Não | 2020-04-06 | Atividades Finalizadas, termo de aceite em processo de assinatura
PCNP-1708.0005 | 3 | Desenvolvimento de insumo farmacêutico ativo (IFA) com qualquer ação terapêutica, incluindo mas não se limitando à ação dermocosmética, a partir de biomassa vegetal | Seletividade ao receptor | 246602.51 | 350000 | 164241.37 | 2018-09-01 | 2019-04-30 | 2018-10-27 | 2019-06-28 | 1 | 100 | Não | 2019-06-28
PCNP-1708.0005 | 2 | Desenvolvimento de insumo farmacêutico ativo (IFA) com qualquer ação terapêutica, incluindo mas não se limitando à ação dermocosmética, a partir de biomassa vegetal | Seleção de frações/extratos | 95118.11 | 135000 | 164241.37 | 2018-02-01 | 2018-08-31 | 2018-03-01 | 2018-10-26 | 1 | 100 | Não | 2018-10-26
PCNP-1708.0005 | 1 | Desenvolvimento de insumo farmacêutico ativo (IFA) com qualquer ação terapêutica, incluindo mas não se limitando à ação dermocosmética, a partir de biomassa vegetal | Ensaios estruturais e biofisicos (TSA, ANS) | 63412.07 | 90000 | 102650.86 | 2017-08-30 | 2018-01-31 | 2017-10-02 | 2018-02-28 | 1 | 100 | Não | 2018-03-09
PCIM-1708.0043 | 3 | SHELL-FPGA | Implementação do acelerador com o supercomputador-integração FPGA com o supercomputador; Avaliação de desempenho- relatório técnico final com análise da comparação de performance entre FPGA e CPU/GPU geradas na pesquisa. | 439668.24 | 666164 | 226043.34 | 2019-04-11 | 2020-02-04 | 2019-04-11 | 2020-02-04 | 3 | 100 | Não | 2020-03-18 | Data de atualização - 06/09/2019 - M3 finalizada aguardando termo de aceite assinado pelo cliente. Data de atualização da informação: 07/02/2020 - A M4 do projeto finalizou em 04/02/20 Data de atualização da informação: 20/02/2020 - A M3 do projeto finalizou em 04/02/20 conforme aditivo I. Favor desconsiderar o termo de aceite em anexo.
PCIM-1708.0043 | 2 | SHELL-FPGA | Descrição do Hardware em RTL para Avaliação de Conceito; Desenvolvimento de Plano de Verificação- documento descritivo contendo plano de verificação; Implementação do Sistema; Testes de Performance-execução de testes preliminares. | 665616.6 | 1008510 | 226043.33 | 2018-01-24 | 2019-04-12 | 2018-01-24 | 2019-04-10 | 3 | 100 | Não | 2019-04-22
PCIM-1708.0043 | 1 | SHELL-FPGA | Elaboração do plano de gerenciamento do projeto; Memorial descritivo com levantamento de infomações relativas á aceleração de processamento de supercomputadores com FPGA e aplicação de algorítimos FWI e RTM; Definição preliminar de microarquiteturas. | 211085.16 | 319826 | 226043.33 | 2017-09-04 | 2017-12-22 | 2017-09-04 | 2018-01-23 | 1 | 100 | Não | 2018-01-23 | Macroentrega finalizada. Parceiro avaliando os relatórios para assinatura do termo de aceite.
PCIM-1708.0044 | 3 | SHELL - FWI | Prova de conceito- desenvolvimento de um protótipo dos códigos computacionais como ferramenta para provar a viabilidade das técnicas/métodos definidos; Realização de ajustes finos nos códigos otimizados e paralelizados após execução de testes no ambiente laboratorial; Avaliação de desempenho- elaboração de relatório técnico final. | 529165.95 | 801766.59 | 276335 | 2018-12-21 | 2020-02-04 | 2018-12-21 | 2020-02-04 | 3 | 100 | Não | 2020-03-18 | Projeto finalizado, aguardando Termo de Aceite assinado pelo cliente. Data de atualização da informação: 22/10/2019 - O projeto terá aditivo de escopo e prazo e está em processo de assinatura entre SENAI-DN e SHELL, conclusão prevista para 04/02/2020. Data de atualização da informação: 07/02/2020 - A M4 do projeto finalizou em 31/01/20 Data de atualização da informação: 20/02/2020 - A M3 do projeto finalizou em 04/02/20 conforme aditivo I. Favor desconsiderar o termo de aceite em anexo.
PCIM-1708.0044 | 2 | SHELL - FWI | Validação do modelo de velocidade; Definição do operador de modelagem e geração de dados sintéticos;Formulação da função objetivo; Parametrização do modelo; Redução do domínio de dados; Método de Inversão estocástica;Testes de performance. | 716911.26 | 1086229.18 | 276335 | 2018-02-27 | 2018-12-20 | 2018-02-27 | 2018-12-20 | 2 | 100 | Não | 2019-02-28 | Entrega realizada, aguardando termo de aceite do cliente. termo de aceite ASSINADO
PCIM-1708.0044 | 1 | SHELL - FWI | Elaboração do plano de gerenciamento do projeto; Memorial descritivo do estado da arte do uso de métodos estocásticos na FWI; Definição do modelo de velocidade; Ambiente laboratorial. | 363167.79 | 550254.23 | 276335 | 2017-09-04 | 2018-02-03 | 2017-09-04 | 2018-02-26 | 1 | 100 | Não | 2018-02-26
PTEN-1708.0001 | 5 | Otimização dos processos oxidativos de remediação de solos contaminados | Entrega do relatório final. | 3300 | 11100 | 4800 | 2018-08-29 | 2018-08-31 | 2020-03-30 | 2020-06-30 | 1 |  | Não | 2020-06-30
PTEN-1708.0001 | 4 | Otimização dos processos oxidativos de remediação de solos contaminados | Apresentação dos resultados e validação da empresa. | 14850 | 22175 | 9900 | 2018-09-11 | 2018-09-28 | 2019-12-23 |  | 1 | 80 | Não | 2020-06-29
PTEN-1708.0001 | 3 | Otimização dos processos oxidativos de remediação de solos contaminados | Realização de todos os ensaios. | 50350 | 66650 | 31900 | 2018-03-13 | 2018-09-10 | 2019-08-02 | 2019-12-17 | 1 | 100 | Não | 2019-12-20
PTEN-1708.0001 | 2 | Otimização dos processos oxidativos de remediação de solos contaminados | Entrega dos protótipos para a realização dos ensaios. | 117000 | 157275 | 93400 | 2017-11-29 | 2018-03-14 | 2017-11-29 | 2019-08-01 | 1 | 10 | Sim | 2019-08-01
PTEN-1708.0001 | 1 | Otimização dos processos oxidativos de remediação de solos contaminados | Detalhamento do plano de negócio do projeto. | 39500 | 42800 | 10000 | 2017-10-30 | 2017-11-28 | 2017-10-30 | 2017-11-28 | 1 | 100 | Não | 2017-11-30
PCIM-1708.0041 | 5 | Desenvolver um protótipo funcional da eletrônica do “Preset” com funções de CLP dedicado, que atue como um Computador de Vazão | Validação da solução em ambiente de simulação de carregamento de combustível a ser montado pela METROVAL de forma a validar as funcionalidades e interoperabilidade entre os elementos do sistema em ambiente relevante (ambiente simulado). | 84368.06 | 84368.06 | 84368.06 | 2019-01-28 | 2019-06-28 | 2019-01-28 | 2019-06-28 | 2 | 100 | Não | 2019-06-28 | Replanejamento financeiro das macroentregas com intuito de atender as necessidades iniciais do projeto. 22/05/19 - aditivo de prazo de execução reportado no campo "contrato".
PCIM-1708.0041 | 4 | Desenvolver um protótipo funcional da eletrônica do “Preset” com funções de CLP dedicado, que atue como um Computador de Vazão | Montagem dos protótipos das placas de circuito impresso, a confecção do invólucro frontal em alumínio usinado, o desenvolvimento final dos firmwares embarcados, o desenvolvimento final das camadas da aplicação embarcada no Núcleo de Controle e a execução de testes em ambiente laboratorial para validação do hardware desenvolvido. | 253104.16 | 253104.16 | 253104.16 | 2018-10-04 | 2019-01-25 | 2018-10-04 | 2019-01-25 | 2 | 100 | Não | 2019-01-25 | Replanejamento financeiro das macroentregas com intuito de atender as necessidades iniciais do projeto. Projeto possivelmente passará pelo fluxo de solicitação de mudança para alteração de custo e prazo. Projeto em processo de aditamento de prazo, previsão de término em 19/06/2019.
PCIM-1708.0041 | 3 | Desenvolver um protótipo funcional da eletrônica do “Preset” com funções de CLP dedicado, que atue como um Computador de Vazão | Realizar a especificação dos componentes eletrônicos e materiais necessários para montagem da primeira versão do protótipo, assim como a concepção dos desenhos dos esquemáticos e layouts dos circuitos eletrônicos, e da peça frontal do invólucro. | 84368.05 | 84368.05 | 84368.05 | 2018-06-20 | 2018-10-03 | 2018-06-20 | 2018-10-03 | 3 | 100 | Não |  | Replanejamento financeiro das macroentregas com intuito de atender as necessidades iniciais do projeto.
PCIM-1708.0041 | 2 | Desenvolver um protótipo funcional da eletrônica do “Preset” com funções de CLP dedicado, que atue como um Computador de Vazão | Realização de testes preliminares com módulos, circuitos e/ou kits de desenvolvimento de possíveis soluções a serem embarcadas no protótipo final, além disso serão realizadas análises utilizando software matemático de simulação dinâmica (MATLAB) para validação dos algoritmos do núcleo de metrologia. O conceito do design mecânico será validado e um protótipo em impressão 3D será confeccionado para validações volumétricas. | 168736.11 | 168736.11 | 168736.11 | 2018-01-30 | 2018-06-19 | 2018-01-30 | 2018-06-19 | 3 | 100 | Não | 2018-06-19 | Replanejamento financeiro das macroentregas com intuito de atender as necessidades iniciais do projeto.
PCIM-1708.0041 | 1 | Desenvolver um protótipo funcional da eletrônica do “Preset” com funções de CLP dedicado, que atue como um Computador de Vazão | Elaboração do Plano de Gerenciamento do Projeto; Realizar o levantamento das informações que irão direcionar o desenvolvimento do projeto nas etapas subsequentes; Definir o conceito da eletrônica, a partir das informações levantadas na etapa anterior. A pilha do PLC da CODESYS será analisada preliminarmente e a arquitetura do hardware será analisada e definida a partir dos requisitos levantados no “Documento de requisitos do Projeto”. Além disso, os primeiros conceitos do design da parte frontal do invólucro serão apresentados. | 168736.11 | 168736.11 | 168736.11 | 2017-09-04 | 2018-01-29 | 2017-09-04 | 2018-01-29 | 1 | 100 | Não | 2018-02-02 | Replanejamento financeiro das macroentregas com intuito de atender as necessidades iniciais do projeto.
PCES-1708.0003 | 3 | INK MIXER MACHINE COFERLY | ENTREGAS DA FASE 03 - VALIDAÇÃO DO PRODUTO - Protótipo funcional de alta fidelidade - Resultados de testes de homologação - Procedimentos de validação | 71304.77 | 132265.3 | 12505 | 2018-06-01 | 2018-11-30 |  |  | 1 |  | Não
PCES-1708.0003 | 2 | INK MIXER MACHINE COFERLY | ENTREGAS DA FASE 02 - PROJETO DETALHADO - Projeto CAD do produto - Acompanhamento dos teste de envase da coloração no canister - Identificação dos custos dos materiais para fabricação - Protótipo funcional de média fidelidade - Memorial descritivo das telas (wireframes e GUI) - Código fonte da interface do usuário e do software de gestão - Relatório de testes de verificação e validação - 3 a 5 protótipos para integração com protótipo de design e testes funcionais | 157016.13 | 291265.33 | 27525 | 2017-12-15 | 2018-05-31 |  |  | 1 |  | Não
PCES-1708.0003 | 1 | INK MIXER MACHINE COFERLY | ENTREGAS DA FASE 01 - PROJETO CONCEITUAL - Definições de design industrial (requisitos e especificações); - Diagrama de blocos dos mecanismos e eletrônica de controle; - Especificação técnica preliminar do produto-conceito; - 3 alternativas de conceitos mecânicos e de layout interno de operação; - Protótipo de design de baixa fidelidade. | 56898.19 | 105550.57 | 9970 | 2017-09-04 | 2017-12-29 | 2017-09-14 | 2018-04-23 | 1 | 100 | Não | 2018-05-02 | Cliente realizando alguns estudos de mercado antes de iniciar a próxima etapa do projeto.
PIFM-1708.0001 | 3 | Semáforos Inteligentes para Controle de Fluxo Mediante Detecção de Presença | Esta macro entrega engloba as atividades de integração do controlador inteligente com o sistema semafórico legado. O controlador inteligente será integrado a um sistema semafórico da Sema-Seg. O resultado dessa macro entrega se configura por adaptações às placas existentes (convencional e nova) ou, se necessário, confecção de interface de hardware; e o software de controle computacional já incorporado para integrar e gerenciar a comunicação entre os dois sistemas. | 11400 | 11400 | 12365.12 | 2018-01-25 | 2018-03-26 | 2018-01-25 | 2018-04-02 | 1 | 100 | Não | 2018-04-02
PIFM-1708.0001 | 2 | Semáforos Inteligentes para Controle de Fluxo Mediante Detecção de Presença | Esta macro entrega compreende as atividades destinadas à montagem da plataforma de hardware; e projeto e implementação do software, que irá compor o controlador inteligente. O resultado dessa macro entrega será o protótipo da placa eletrônica (componentes físicos) com o software de controle computacional já incorporado ao seu controlador. | 28578.48 | 19597.52 | 18547.68 | 2017-10-25 | 2018-01-26 | 2017-10-25 | 2018-01-12 | 1 | 100 | Não | 2018-01-12
PIFM-1708.0001 | 1 | Semáforos Inteligentes para Controle de Fluxo Mediante Detecção de Presença | Esta macro entrega compreende a execução de atividades destinadas a pesquisa e definição do conjunto ideal de sensores e da(s) placa(s) controladora(s), a serem utilizados na construção do sistema. O resultado dessa macro entrega será o relatório de especificação dos componentes de sensores e relatório de especificação de placas controladoras. | 6342.05 | 16917.94 | 12365.12 | 2017-08-25 | 2017-10-25 | 2017-08-25 | 2017-10-25 | 1 | 100 | Não | 2017-11-10
PCOP-1708.0011 | 4 | Ferramentas para mapeamento da corrosão em dutos de grande espessura e risers de perfuração | Entrega protótipos | 0 | 18000 | 75000 | 2019-03-04 | 2020-08-04 | 2019-04-15 | 2020-12-23 | 1 | 100 | Sim | 2021-01-29 | Status concluído em dezembro/20 Aguardando termo de aceitação da empresa
PCOP-1708.0011 | 3 | Ferramentas para mapeamento da corrosão em dutos de grande espessura e risers de perfuração | Montagem protótipos | 0 | 18000 | 75000 | 2018-09-03 | 2019-03-03 | 2018-10-04 | 2019-04-12 | 1 | 100 | Não | 2019-05-30
PCOP-1708.0011 | 2 | Ferramentas para mapeamento da corrosão em dutos de grande espessura e risers de perfuração | Projeto mecânico/eletrônico e testes preliminares | 150000 | 123000 | 75000 | 2018-03-02 | 2018-09-02 | 2018-03-22 | 2018-10-03 | 1 | 100 | Não | 2018-10-04
PCOP-1708.0011 | 1 | Ferramentas para mapeamento da corrosão em dutos de grande espessura e risers de perfuração | Fabricação dos CPs e montagem da bancada de testes | 150000 | 141000 | 75000 | 2017-09-01 | 2018-03-01 | 2017-09-25 | 2018-03-21 | 1 | 100 | Sim | 2018-04-25 | Primeira Parcela Empresa, Sebrae e Embrapii na assinatura do contrato. Sendo: Sebrae - R$ 105.000 Empresa - R$ 18.000 Embrapii - R$ 150.000
PCIM-1707.0040 | 4 | B 50 - Otimização do processo de produção de biodiesel de OGR em escala piloto através de rota inovadora utilizando irradiação ultrassônica para uso em motores de veículos da frota de mineração | Relatório Final de avaliação do uso da mistura de Diesel com alto teor de B100 de OGR em ambiente Relevante. | 90000 | 37400 | 90000 | 2018-09-24 | 2019-02-04 | 2018-09-24 | 2019-02-04 | 2 | 100 | Não | 2019-02-04 | Projeto concluído, aguardando termo de aceite assinado pelo cliente. Termo de aceite 5 equivale a macroentrega 4, conforme observação da macrontrega 3, projeto concluído com sucesso.
PCIM-1707.0040 | 3 | B 50 - Otimização do processo de produção de biodiesel de OGR em escala piloto através de rota inovadora utilizando irradiação ultrassônica para uso em motores de veículos da frota de mineração | Produção de 4.000 L de B100 especificado de OGR. Ensaios em ambientes laboratoriais. | 30000 | 40000 | 30000 | 2018-05-28 | 2018-09-21 | 2018-05-28 | 2018-09-21 | 5 | 100 | Não | 2018-09-21 | Replanejamento de data. O plano de trabalho tem 5 macroentregas. As macroentregas 3 e 4 do plano de trabalho equivalem a macro 3 no SRINFO V2. Foi solicitado registro desta informação pelo auditor Kleber no dia 23/11/18 durante auditoria.
PCIM-1707.0040 | 2 | B 50 - Otimização do processo de produção de biodiesel de OGR em escala piloto através de rota inovadora utilizando irradiação ultrassônica para uso em motores de veículos da frota de mineração | Relatório de estudo preliminar de logística para coleta de OGR dos potenciais fornecedores; Entrega de 5.200 L de OGR em Vazante - MG;Relatório de recomendação de nova mistura de Diesel com alto teor de biodiesel para uso em testes em ambiente Relevante. | 226000 | 110000 | 226000 | 2017-11-22 | 2018-05-25 | 2017-11-22 | 2018-05-25 | 3 | 100 | Não | 2018-05-02 | Após planejamento do cronograma juntamente com o parceiro foi verificada a necessidade de antecipar contratações e aquisições para o período da segunda macroentrega, por esse motivo foi necessário replanejar o desembolso financeiro.
PCIM-1707.0040 | 1 | B 50 - Otimização do processo de produção de biodiesel de OGR em escala piloto através de rota inovadora utilizando irradiação ultrassônica para uso em motores de veículos da frota de mineração | Plano de Gerenciamento do Projeto; | 60000 | 218600 | 60000 | 2017-08-04 | 2017-11-21 | 2017-08-04 | 2017-11-21 | 1 | 100 | Não | 2017-11-21
PCIM-1707.0039 | 4 | Pesquisar e desenvolver um sistema (skid) para testar nova tecnologia spray dryer na extração de metais presentes nos efluentes. | Confecção do relatório final | 34000 | 14000 | 85000 | 2018-09-07 | 2018-10-01 | 2018-09-07 | 2018-09-27 | 3 | 100 | Não | 2018-09-27 | Em virtude do projeto está em trâmite de prorrogação de prazo, via aditivo, as datas das macroentregas estavam considerando o cenário real, porém, diante da orientação EMBRAPII fizemos os ajustes e inserimos a data de acordo com o contrato, assim que os aditivos forem recebidos retornaremos as informações de prazo final, conforme cronograma. Projeto atualizado de acordo com aditivo.
PCIM-1707.0039 | 3 | Pesquisar e desenvolver um sistema (skid) para testar nova tecnologia spray dryer na extração de metais presentes nos efluentes. | Fabricação e montagem dos componentes do sistema (skid); testes em spray dryer do Cimatec. | 102000 | 30000 | 85000 | 2018-03-08 | 2018-09-06 | 2018-03-08 | 2018-09-06 | 5 | 100 | Não | 2018-09-06 | Em virtude do projeto está em trâmite de prorrogação de prazo, via aditivo, as datas das macroentregas estavam considerando o cenário real, porém, diante da orientação EMBRAPII fizemos os ajustes e inserimos a data de acordo com o contrato, assim que os aditivos forem recebidos retornaremos as informações de prazo final, conforme cronograma.
PCIM-1707.0039 | 2 | Pesquisar e desenvolver um sistema (skid) para testar nova tecnologia spray dryer na extração de metais presentes nos efluentes. | Definição, dimensionamento e detalhamento dos componentes do sistema (skid); planejamento dos experimentos a serem realizados para validação do projeto. | 102000 | 44400 | 85000 | 2017-12-12 | 2018-03-07 | 2017-12-12 | 2018-03-07 | 2 | 100 | Não | 2018-03-07 | Macroentrega finalizada aguardando aceite do cliente.
PCIM-1707.0039 | 1 | Pesquisar e desenvolver um sistema (skid) para testar nova tecnologia spray dryer na extração de metais presentes nos efluentes. | Detalhamento do projeto, declaração do escopo, EAP (estrutura analítica do projeto), elaboração do cronograma; mapeamento tecnológico dos requisitos operacionais para direciona o desenvolvimento do projeto básico do sistema (SKID). | 102000 | 251600 | 85000 | 2017-09-01 | 2017-11-14 | 2017-09-01 | 2017-12-11 | 2 | 100 | Não | 2017-12-11 | Data replanejada, para otimizar a execução do projeto.
PCES-1708.0002 | 3 | ATAS | FASE 03: Projeto Piloto Relatórios de acompanhamento; Eventuais sugestões de melhoria nos componentes. | 84710.29 | 23790.7 | 145637.13 | 2018-04-30 | 2018-12-04 | 2019-07-01 | 2019-05-31 | 1 | 100 | Não | 2019-03-20
PCES-1708.0002 | 2 | ATAS | FASE 2: Protótipo funcional e Aplicação Web Entregas da Fase 02 05 protótipos de hardware (Proto 1); 30 protótipos de hardware (Proto 2); Sistema Web com visualização de dados em dashboards e envio de alertas (escopo detalhado a seguir); Documentações de projetos (Design [UX, UI, DI], HW e SW). | 33311.34 | 49633.9 | 16988.78 | 2017-10-30 | 2018-05-30 | 2017-11-01 | 2018-07-24 | 1 | 100 | Não | 2018-07-24
PCES-1708.0002 | 1 | ATAS | FASE 01: Validação dos componentes e estudos de Design Entregas da Fase 01 Conceitos das telas das aplicações e Design Industrial Relatórios de ensaios com os sensores candidatos Especificação dos sistemas e planejamento do projeto Diagrama de blocos e BOM | 65241.09 | 97209.22 | 33272.96 | 2017-09-28 | 2017-11-30 | 2017-09-28 | 2018-02-22 | 1 | 100 | Não | 2018-02-22
PINA-1707.0013 | 5 | Sistema de Telegestão de Iluminação Pública | Interface com servidores de iluminação pública: - Documentação com o design da arquitetura, com descrição dos módulos da solução a ser desenvolvida; - Módulo desenvolvido e testado em laboratório, e seu código fonte. - Mídia (pen drive) com todos os arquivos fonte e binários do projeto, e toda a documentação e artefatos produzidos durante o desenvolvimento | 6615 | 16550 | 5627 | 2018-01-01 | 2018-01-29 | 2018-01-01 | 2018-01-29 | 1 | 100 | Não | 2018-02-01
PINA-1707.0013 | 4 | Sistema de Telegestão de Iluminação Pública | Módulo de Gerenciamento de falhas e alarmes: - Documentação com o design da arquitetura, com descrição dos módulos da solução a ser desenvolvida; - Módulo desenvolvido e testado em laboratório, e seu código fonte. | 12000 | 16550 | 5627 | 2017-12-01 | 2017-12-29 | 2017-12-01 | 2017-12-29 | 1 | 100 | Não | 2018-01-04
PINA-1707.0013 | 3 | Sistema de Telegestão de Iluminação Pública | Parâmetros de Potência e Relatórios de Consumo: - Documentação com o design da arquitetura, com descrição dos módulos da solução a ser desenvolvida; - Módulo desenvolvido e testado em laboratório, e seu código fonte. | 12000 | 16550 | 5627 | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 1 | 100 | Não | 2017-12-04
PINA-1707.0013 | 2 | Sistema de Telegestão de Iluminação Pública | Agendamento do Controle de Iluminação Pública: - Documentação com o design da arquitetura, com descrição dos módulos da solução a ser desenvolvida; - Módulo desenvolvido e testado em laboratório, e seu código fonte. | 12000 | 16550 | 5627 | 2017-10-02 | 2017-10-31 | 2017-10-02 | 2017-10-31 |  | 100 | Não | 2017-10-31
PINA-1707.0013 | 1 | Sistema de Telegestão de Iluminação Pública | Implementação de Grupos e Zonas: - Documentação com o design da arquitetura, com descrição dos módulos da solução a ser desenvolvida; - Módulo desenvolvido e testado em laboratório, e seu código fonte. | 12000 | 16550 | 5627 | 2017-09-01 | 2017-09-29 | 2017-09-01 | 2017-09-29 |  | 100 | Não | 2017-10-04 | Atualizado o texto de conteúdo dos entregáveis desta macroentrega de acordo com o plano de trabalho.
PCES-1707.0001 | 4 | Connect Car | Macroentrega #4: Novas versões entregues da solução, com as funcionalidades priorizadas | 89615.14 | 134413.75 | 44816.53 | 2019-02-06 | 2019-11-30 | 2019-02-06 | 2019-11-30 | 2 | 100 | Não | 2019-11-30
PCES-1707.0001 | 3 | Connect Car | Macroentrega #3: Novas versões entregues da solução, com as funcionalidades priorizadas | 131103.63 | 196642.33 | 65564.92 | 2018-06-12 | 2019-02-05 | 2018-06-12 | 2019-02-05 | 2 | 100 | Não | 2019-02-05
PCES-1707.0001 | 2 | Connect Car | Macroentrega #2: Versão 1.0 da solução | 124465.47 | 186685.76 | 62245.18 | 2018-03-02 | 2018-06-11 | 2018-03-02 | 2018-06-11 | 2 | 100 | Não | 2018-06-11
PCES-1707.0001 | 1 | Connect Car | Macroentrega #1: Plano de Projeto, Wireframes e Release Beta (MVP) | 58369.04 | 58369.04 | 58369.04 | 2017-08-07 | 2018-03-01 | 2017-08-07 | 2018-03-01 | 2 | 100 | Não | 2018-03-01
PCEE-1707.0065 | 3 | BR100 | ME03 - Versão final do sistema embarcado com simulação e verificação. | 106800 | 18292.64 | 15760.29 | 2018-02-01 | 2018-06-30 | 2018-02-01 | 2018-06-30 | 1 | 100 | Não | 2018-07-02
PCEE-1707.0065 | 2 | BR100 | ME02 - Segunda versão do sistema embarcado com versão inicial do layout do circuito integrado. | 0 | 75055.59 | 9456.18 | 2017-11-01 | 2018-01-31 | 2017-11-01 | 2018-01-31 | 1 | 100 | Não | 2018-02-01
PCEE-1707.0065 | 1 | BR100 | ME01 - Primeira versão do sistema embarcado. | 0 | 100074.12 | 12608.24 | 2017-07-01 | 2017-10-31 | 2017-07-01 | 2017-10-31 | 1 | 100 | Não | 2017-11-01
PINA-1707.0012 | 3 | Sistema de Gerenciamento Remoto dos Equipamentos de Inspeção por Raios-X | a)Documentação técnica do sistema web de gerenciamento remoto desenvolvido, b)Relatório técnico apresentado o resultado dos testes funcionais do sistema, c)Manual do usuário no formato HTML, d)Código fonte do sistema web de gerenciamento contemplando as páginas HTML, e)Código fonte do sistema web de gerenciamento contemplando os web-services de comunicação entre estação visualizadora e servidor de aplicação, f)Container da solução completa desenvolvida. | 32076 | 56915.62 | 26730 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2 | 100 | Não | 2018-05-09 | Esta macroentrega foi replanejada em conjunto com o cliente devido ao replanejamento da macroentrega 2.
PINA-1707.0012 | 2 | Sistema de Gerenciamento Remoto dos Equipamentos de Inspeção por Raios-X | a)Documento contendo o plano de testes funcionais do sistema, b)Binário do sistema web de gerenciamento contemplando as páginas HTML, c)Binário do sistema web de gerenciamento contemplando os web-services de comunicação entre estação visualizadora e servidor de aplicação, d)Script SQL com a definição da estrutura do banco de dados, e)Container da solução completa para publicação em ambiente de teste. | 112266 | 160380 | 53460 | 2017-09-01 | 2018-04-20 | 2017-09-01 | 2018-04-20 | 2 | 100 | Não | 2018-05-09 | Esta macroentrega foi replanejada em conjunto com o cliente pois há dependências da api que será desenvolvida pelo cliente. O Documento contendo o plano de testes funcionais do sistema será entregue na Macroentrega 3, conforme acordado junto ao cliente.
PINA-1707.0012 | 1 | Sistema de Gerenciamento Remoto dos Equipamentos de Inspeção por Raios-X | a)Definição da arquitetura do sistema de gerenciamento remoto, b)Especificação dos web-services para comunicação entre estação de visualização e servidor na nuvem, c)Elaboração do protótipo navegável do sistema web, d)Elaboração do cronograma do projeto. | 16038 | 53460 | 26730 | 2017-08-01 | 2017-09-11 | 2017-08-01 | 2017-09-11 | 1 | 100 | Não | 2017-09-13 | Foram necessários alguns ajustes nas atividades e portanto a data replanejada de término da macroentrega foi replanejada com o cliente.
PCIM-1706.0038 | 3 | IWM Metroval | Realização de ajustes finais da parte eletrônica, desenvolvimento da engenharia detalhadas dos invólucros, fabricação e montagem de 10 (dez) dos protótipos finais, execução de testes e elaboração da documentação final do projeto. (Engenharia detalhada das peças mecânicas; Realização de ajustes no projeto mecânico dos invólucros; Realização de ajustes nos esquemáticos e Layouts das PCB;Validações de funções críticas Validação da solução em ambiente de simulação de carregamento de combustível a ser montado pela METROVAL de forma a validar as funcionalidades e interoperabilidade entre os elementos do sistema em ambiente relevante (ambiente simulado). | 63119.75 | 68119.73 | 68119.73 | 2018-02-07 | 2018-03-20 | 2018-02-07 | 2018-03-20 | 1 | 100 | Não | 2018-03-20
PCIM-1706.0038 | 2 | IWM Metroval | Realizar o detalhamento da placa dos circuitos eletrônicos e ajustes no conceitual dos invólucros mecânicos, sendo finalizada com a fabricação; Montagem e testes de validação das placas de circuito impresso (PCB – Printet Circuit Board) e dos invólucros mecânicos. (Especificação do circuito de alimentação do carregador de bateria; Dimensionamento da bateria e seu circuito de carga; Especificação das antenas dos dispositivos; Elaboração de esquemáticos e layouts das PCBs). | 33946.08 | 61632.16 | 61632.16 | 2017-10-03 | 2018-02-06 | 2017-10-03 | 2018-02-06 | 1 | 100 | Não | 2018-02-06 | Possivelmente entraremos com uma ata prorrogando o projeto em 3 meses, pois iniciaremos o projeto de patente.
PCIM-1706.0038 | 1 | IWM Metroval | Realizar o levantamento das informações que irão direcionar o desenvolvimento do projeto, especificação preliminar do hardware, elaboração de modelos 3D conceituais dos invólucros, finalizando com um protótipo eletrônico preliminar para estudo e análise das interações dos módulos eletrônicos. | 130000 | 97313.94 | 97313.94 | 2017-07-11 | 2017-10-03 | 2017-07-11 | 2017-10-02 | 1 | 100 | Não | 2017-10-02
PCER-1707.0017 | 4 | Implantação da Engenharia Dimensional CLOSED-LOOP na Manufatura Avançada EMBRAER | Relatório de variabilidade das superfícies, sugestões de trabalhos futuros ( relatórios do WBE 3.4 , 4.4 e 5.0 ) | 80976 | 154360.5 | 17713.5 | 2018-10-04 | 2019-07-30 | 2018-10-04 | 2019-07-30 | 3 | 100 | Não | 2019-10-31
PCER-1707.0017 | 3 | Implantação da Engenharia Dimensional CLOSED-LOOP na Manufatura Avançada EMBRAER | Relatório da análise dos sistemas de medição (relatórios do WBE 3.3 e WBE 4.3) | 215936 | 411628 | 47236 | 2018-08-30 | 2019-01-30 | 2018-08-30 | 2018-10-03 | 3 | 100 | Não | 2018-10-31
PCER-1707.0017 | 2 | Implantação da Engenharia Dimensional CLOSED-LOOP na Manufatura Avançada EMBRAER | Apresentação da lista de melhorias do processo de medição contendo a indicação da ordem de prioridade e sugestões de implementação (relatórios do WBE 3.2 e 4.2) | 134960 | 257267.5 | 29522.5 | 2017-09-01 | 2018-08-15 | 2017-09-04 | 2018-08-29 | 5 | 100 | Sim | 2018-08-29 | Macroentrega finalizada e assinada pelo cliente.
PCER-1707.0017 | 1 | Implantação da Engenharia Dimensional CLOSED-LOOP na Manufatura Avançada EMBRAER | Detalhamento do Plano de trabalho | 107968 | 205814 | 23618 | 2017-08-14 | 2017-08-31 | 2017-08-01 | 2017-08-28 | 1 | 100 | Não | 2017-09-01 | Macroentrega concluída, termo de aceite assinado pelo cliente
PCEE-1707.0064 | 2 | PROJETO INTELIGÊNCIA NAS EXECUÇÕES | Protótipo de plataforma de software baseada em redes neurais artificiais. | 37356 | 0 | 9182.83 | 2017-08-01 | 2017-10-31 | 2017-08-01 | 2017-10-31 | 1 | 100 | Não | 2017-11-01
PCEE-1707.0064 | 1 | PROJETO INTELIGÊNCIA NAS EXECUÇÕES | Documento de requisitos | 0 | 15717.88 | 3060.94 | 2017-07-03 | 2017-07-31 | 2017-07-03 | 2017-07-31 | 1 | 100 | Não | 2017-08-01
PCEE-1706.0063 | 2 | UNIQUE | Plataforma web. | 53056 | 90837.65 | 23709.65 | 2017-12-01 | 2018-03-31 | 2017-12-01 | 2018-03-31 | 1 | 100 | Não | 2018-04-02
PCEE-1706.0063 | 1 | UNIQUE | Documento de requisitos | 80000 | 128000 | 21597.65 | 2017-08-01 | 2017-11-30 | 2017-08-01 | 2017-11-30 | 1 | 100 | Não | 2017-12-01
PCER-1705.0016 | 5 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um de um Software de Monitoramento em Tempo Real às Modalidades de Imagem e Serviços da SIEMENS chamado ‘Centro de Operações de Serviços’ | E6: Piloto do Centro de Operações de Serviços instalado e configurado, operando em ambiente relevante de teste definido pela SIEMENS. E7: Entrega do sistema para a SIEMENS. | 62830.23 | 0 | 9259.19 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 3 | 100 | Não | 2018-09-06 | Entrega finalizada, termo de aceite assinado pelo cliente e pela CERTI.
PCER-1705.0016 | 4 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um de um Software de Monitoramento em Tempo Real às Modalidades de Imagem e Serviços da SIEMENS chamado ‘Centro de Operações de Serviços’ | E5: Desenvolvimento do módulo para medição de informações do Chiller instalada em ambiente de teste, realizando a leitura de parâmetros relacionados. | 62830.23 | 143234.01 | 9259.19 | 2018-05-01 | 2018-07-31 | 2018-05-01 | 2018-07-31 | 3 | 100 | Não | 2018-07-31 | Macroentrega concluída e Termo de Aceite assinado pelo Cliente
PCER-1705.0016 | 3 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um de um Software de Monitoramento em Tempo Real às Modalidades de Imagem e Serviços da SIEMENS chamado ‘Centro de Operações de Serviços’ | E4: Desenvolvimento do módulo de software de dashboard unificado mostrando todos os parâmetros medidos, apresentados de forma integrada, acessando dados através de uma solução de Servidor Backend/Frontend. | 104717.04 | 143234.02 | 15431.99 | 2018-03-01 | 2018-04-30 | 2018-03-01 | 2018-04-30 | 2 | 100 | Sim | 2018-04-30 | Macroentrega concluída e Termo de Aceite assinado pelo Cliente
PCER-1705.0016 | 2 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um de um Software de Monitoramento em Tempo Real às Modalidades de Imagem e Serviços da SIEMENS chamado ‘Centro de Operações de Serviços’ | E3: Instalação de um conjunto de EIDs para medir parâmetros das máquinas MRI, integradas com dispositivos Gateway, um Servidor, para testes da solução em laboratório. | 104717.04 | 143234.02 | 15431.99 | 2017-09-01 | 2018-02-28 | 2017-09-01 | 2018-02-28 | 2 | 100 | Sim | 2018-02-28 | Macroentrega concluída, termo de aceite validado e assinado pelo cliente.
PCER-1705.0016 | 1 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um de um Software de Monitoramento em Tempo Real às Modalidades de Imagem e Serviços da SIEMENS chamado ‘Centro de Operações de Serviços’ | E1: Definição dos Requisitos dos componentes principais da solução: EID, Gateway, Servidor, Serviços e Componentes de Aquisição e Armazenamento de Dados, Comunicação entre componentes, dashboard, Centro de Operações de Serviços; E2: Documento com Backlog e definição da arquitetura, setup do ambiente de desenvolvimento, definição da metodologia de desenvolvimento. | 83773.64 | 286468.04 | 12345.58 | 2017-07-10 | 2017-08-31 | 2017-07-03 | 2017-08-31 |  | 100 | Não | 2017-08-31 | Macroentrega concluída, termo de aceite assinado pelo cliente
PPOL-1508.0002 | 5 | Tecnologias Inovadoras de Produção de Frio em Sistemas Domésticos de Refrigeração | Modelo matemático para simular o desempenho de compressores alternativos na presença de bandejas de degelo. (Atividade 05); Ensaios de visualização realizados e confrontados com dados experimentais de temperatura de superfície. (Atividade 09); Dados experimentais de coeficiente de transferência de calor para condensação em contracorrente. (Atividade 10); Modelo diferencial de escoamento com pulsação de pressão funcional. (Atividade 12); Revisão da literatura e modelo preliminar para múltiplos estágios aplicados a refrigeração magnética. (Atividade 15). | 0 | 0 | 0 | 2017-08-03 | 2017-12-31 | 2017-08-03 | 2017-12-31 | 1 | 100 | Não | 2017-12-31
PPOL-1507.0001 | 5 | Estudo Numérico-experimental do Comportamento Termo-Acústico de Refrigeradores Domésticos | Modelo matemático para simular o desempenho de compressores alternativos na presença de bandejas de degelo; Banco de dados experimentais referente ao efeito da variação da geometria de saída do tubo capilar sobre o ruído gerado pelo sistema de expansão; Modelo numérico para simular o escoamento de refrigerante na saída do tubo capilar; Modelo numérico para simular o efeito do posicionamento do ventilador sobre o ruído gerado pelo sistema de distribuição de ar; Validação experimental do modelo numérico para simular o sistema de distribuição de ar do refrigerador. | 0 | 0 | 0 | 2017-07-16 | 2017-12-31 | 2017-07-16 | 2017-12-31 | 1 | 100 | Não | 2017-12-31
PPOL-1707.0010 | 3 | Desenvolvimento de um módulo de refrigeração para a centrífuga refrigerada modelo 2280R | - Análise do sistema de expansão vs. carga de refrigerante; - Testes gerais de desempenho da centrífuga - Medição do nível de ruído | 17000 | 20000 | 55365.42 | 2017-11-06 | 2018-01-05 | 2017-11-06 | 2018-01-05 |  | 100 | Não | 2018-01-05
PPOL-1707.0010 | 2 | Desenvolvimento de um módulo de refrigeração para a centrífuga refrigerada modelo 2280R | - Projeto e instalação de um trocador de calor interno; - Dimensionamento condensador de microcanais; | 51000 | 50000 | 58064.45 | 2017-09-06 | 2017-11-05 | 2017-09-06 | 2017-11-05 | 1 | 100 | Não | 2017-11-05
PPOL-1707.0010 | 1 | Desenvolvimento de um módulo de refrigeração para a centrífuga refrigerada modelo 2280R | - Domínio do sistema de controle; - Projeto e instalação da coifa; - Redistribuição dos componentes; - Estudo de alternativa de projetos via CFD; | 102000 | 100000 | 56570.14 | 2017-07-05 | 2017-09-05 | 2017-07-05 | 2017-09-05 | 1 | 100 | Não | 2017-09-05
PPLI-1706.0018 | 3 | RESIMASTER RUBBER TIRES | Avaliação em escala laboratorial do desempenho do sistema de cura peroxídico para compostos para borrachas de ligação e orbitira | 14400 | 14400 | 14400 | 2017-12-01 | 2018-02-28 | 2017-12-01 | 2018-02-28 | 3 | 100 | Não | 2018-05-08
PPLI-1706.0018 | 2 | RESIMASTER RUBBER TIRES | Avaliação em escala laboratorial do desempenho do sistema de cura peroxídico para compostos para bandas de rodagem | 14400 | 14400 | 14400 | 2017-09-01 | 2017-11-30 | 2017-09-01 | 2017-11-30 | 3 | 100 | Não | 2017-12-18
PPLI-1706.0018 | 1 | RESIMASTER RUBBER TIRES | Pesquisa do estado da arte sobre peróxidos utilizados em sistemas de cura para pneumáticos | 20800 | 20800 | 20800 | 2017-08-01 | 2017-08-31 | 2017-08-01 | 2017-08-31 | 3 | 100 | Não | 2017-09-21
PPLI-1706.0019 | 2 | Recuperação de PVC | Memorial descritivo do sistema de recuperação de PVC com informações detalhadas das etapas de processo e solventes utilizados | 16400 | 16400 | 16400 | 2017-11-03 | 2018-01-03 | 2017-11-03 | 2018-01-03 | 2 | 100 | Não | 2018-02-19
PPLI-1706.0019 | 1 | Recuperação de PVC | Relatório com pesquisa do estado da arte sobre recuperação de polímeros por solubilização e precipitação | 16500 | 16500 | 16500 | 2017-08-03 | 2017-11-03 | 2017-08-03 | 2017-11-03 | 2 | 100 | Não | 2017-11-20
PPOL-1707.0009 | 5 | Concepção e dimensionamento de um refrigerador magnético compacto | (i) Montagem do regenerador; (ii) integração dos sub-sistemas da unidade; (iii) montagem dos equipamentos e da instrumentação da unidade; (iv) caracterização experimental preliminar da unidade de refrigeração magnética compacta. | 0 | 0 | 91793.06 | 2019-01-05 | 2020-02-29 | 2019-01-05 | 2020-02-29 | 2 | 100 | Não | 2020-02-29 | Status 01/11/19: (i) Montagem do regenerador (parcialmente cumprida: 50%); (ii) integração dos sub-sistemas da unidade (parcialmente cumprida: 50%); (iii) montagem dos equipamentos e da instrumentação da unidade (parcialmente cumprida: 30%); (iv) caracterização experimental preliminar da unidade de refrigeração magnética compacta (a ser cumprida). Status final: • O regenerador foi montado conforme as especificações desenvolvidas nas macroentregas anteriores; • Os sub-sistemas da unidade foram integrados, tanto do ponto de vista de simulação numérica quanto experimental (montagem da unidade de refrigeração magnética); • Os equipamentos e a instrumentação da unidade de refrigeração magnética foram montados para que o desempenho termodinâmico pudesse ser completamente caracterizado e validado; • A caracterização experimental da unidade de refrigeração magnética compacta foi realizada para uma série de condições de teste; • Uma descrição completa do projeto e dos resultados dos testes realizados é apresentada no Relatório Técnico que acompanha este Termo de Aceitação de Macroentrega.
PPOL-1707.0009 | 4 | Concepção e dimensionamento de um refrigerador magnético compacto | (i) Seleção e compra do material magnetocalórico; (ii) projeto mecânico e fabricação do regenerador; (iii) caracterização experimental do circuito magnético; (iv) caracterização experimental do circuito hidráulico; (v) projeto do gabinete e dos trocadores de calor; (vi) seleção e compra dos equipamentos e sensores de medição; e (vii) projeto mecânico e elétrico da unidade de refrigeração magnética. | 0 | 156000 | 87523.61 | 2018-07-05 | 2019-01-04 | 2018-07-05 | 2019-01-04 | 1 | 100 | Não | 2019-01-04
PPOL-1707.0009 | 3 | Concepção e dimensionamento de um refrigerador magnético compacto | (i) Projeto integrado do conjunto ímã-regenerador; (ii) otimização do circuito magnético; (iii) projeto mecânico e compra do circuito magnético; (iv) projeto e construção de um aparato experimental para teste do circuito hidráulico (especialmente as eletroválvulas); (v) otimização do regenerador multicamada; e (vi) modelagem preliminar do gabinete e dos trocadores de calor. | 56000 | 0 | 76219.93 | 2018-01-05 | 2018-07-04 | 2018-01-05 | 2018-07-04 | 1 | 100 | Não | 2018-07-04
PPOL-1707.0009 | 2 | Concepção e dimensionamento de um refrigerador magnético compacto | (i) Definições da unidade de refrigeração magnética compacta (ponto de operação e tamanho); (ii) Estudo analítico e numérico de um circuito magnético à base de ímãs permanentes; (iii) implementação do modelo matemático do circuito magnético dentro do modelo numérico de Regenerador Magnético Ativo (RMA); (iv) modelagem matemática do circuito hidráulico; (v) seleção e compra das eletroválvulas para o gerenciamento hidráulico; (vi) estudo da sincronização dos perfis hidráulico e magnético; e (vii) estudo de regeneradores multicamada à base de ligas de gadolínio (Gd). | 56000 | 0 | 56463.4 | 2017-09-03 | 2018-01-04 | 2017-09-03 | 2018-01-04 | 1 | 100 | Não | 2018-01-04
PPOL-1707.0009 | 1 | Concepção e dimensionamento de um refrigerador magnético compacto | (i) Alocação de espaço físico; (ii) Contratação de bolsistas; (iii) Treinamento dos integrantes da equipe; (iv) Planejamento das atividades; (v) Revisão bibliográfica preliminar. | 200000 | 156000 | 0 | 2017-07-05 | 2017-09-02 | 2017-07-05 | 2017-09-02 | 1 | 100 | Não | 2017-09-02
PIPT-1704.0012 | 6 | "DESENVOLVIMENTO DE TRAVESSA DE CHASSI EM MATERIAL COMPÓSITO PARA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA - FASE A" | Relatórios técnico e administrativo finais | 16519.04 | 0 | 26200 | 2019-02-01 | 2019-03-15 | 2019-02-19 | 2019-11-27 | 1 | 100 | Não | 2020-02-20
PIPT-1704.0012 | 5 | "DESENVOLVIMENTO DE TRAVESSA DE CHASSI EM MATERIAL COMPÓSITO PARA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA - FASE A" | Relatório de estimativa de custos | 27543.58 | 84500 | 0 | 2019-01-02 | 2019-02-01 | 2019-02-19 | 2019-11-27 | 2 | 100 | Não | 2020-02-20
PIPT-1704.0012 | 4 | "DESENVOLVIMENTO DE TRAVESSA DE CHASSI EM MATERIAL COMPÓSITO PARA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA - FASE A" | Relatório dos testes em bancada | 34622.98 | 120000 | 185000 | 2018-10-01 | 2019-01-02 | 2018-06-04 | 2019-02-18 | 3 | 100 | Não | 2020-02-20
PIPT-1704.0012 | 3 | "DESENVOLVIMENTO DE TRAVESSA DE CHASSI EM MATERIAL COMPÓSITO PARA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA - FASE A" | Relatório de ensaios de amostras | 83746.93 | 150000 | 90000 | 2018-04-12 | 2018-04-30 | 2018-04-12 | 2018-04-30 | 3 | 100 | Não | 2018-06-06
PIPT-1704.0012 | 2 | "DESENVOLVIMENTO DE TRAVESSA DE CHASSI EM MATERIAL COMPÓSITO PARA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA - FASE A" | Resuma das etpas de acompanhamento do projeto e discussão das simulações utilizando método dos elementos finitos para o projeto da travessa em material compósito, e uma revisão bibliográfica preliminar sobre a aplicabilidade de soluções híbridas (metal+compósito). | 211771.55 | 80000 | 11000 | 2017-08-02 | 2017-12-22 | 2017-08-31 | 2017-12-22 | 4 | 100 | Sim | 2018-01-10 | Texto da macro está como primeira macroentrega, porém é segunda macroentraga.
PIPT-1704.0012 | 1 | "DESENVOLVIMENTO DE TRAVESSA DE CHASSI EM MATERIAL COMPÓSITO PARA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA - FASE A" | Relatório técnico das tecnologias e processos. Neste relatório foi apresentado o estado da arte na fabricação de componentes estruturais em material compósito para produção seriada, abordando os temas previstos no plano de trabalho. Os tópicos abordados são: os processos de manufatura, benchmarking de patentes, ensaios mecânicos e reciclagerm. | 39095.92 | 80000 | 0 | 2017-06-01 | 2017-08-01 | 2017-06-01 | 2017-08-23 | 1 | 100 | Sim | 2017-08-23
PINA-1705.0010 | 3 | Antena ISM 915MHz | Documentação técnica de concepção da versão final da antena PCI ISM 915MHz, Relatório técnico com os resultados simulados e medidos da antena PCI ISM 915MHz, Três protótipos funcionais da antena ISM 915MHz | 6600 | 10000 | 3400 | 2017-08-21 | 2017-08-31 | 2017-08-21 | 2017-08-31 | 1 | 100 | Não | 2017-09-05
PINA-1705.0010 | 2 | Antena ISM 915MHz | Protótipo da Antena ISM 915MHz, Relatório de medidas de VSWR da antena ISM 915MHz | 6600 | 10000 | 3400 | 2017-07-10 | 2017-08-18 | 2017-07-10 | 2017-08-18 | 1 | 100 | Não | 2017-08-20
PINA-1705.0010 | 1 | Antena ISM 915MHz | Concepção da primeira versão da antena ISM 915MHz. | 6600 | 10000 | 3400 | 2017-06-05 | 2017-07-07 | 2017-06-05 | 2017-07-07 | 1 | 100 | Não | 2017-07-07
PTEC-1704.0002 | 3 | Modelagem Numérica de Sistemas de Exaustão de Baixa Espessura-LTES | Technology Transfer and Prototype Manufacture, Programme Management (28/08/18 a 18/04/2019): Absorver tecnologia de prototipagem de exaustores considerando bitola fina que será realizada na AME/Coventry University. Auxiliar a FCA a reproduzir o processo de prototipagem realizado em Coventry, a fim de prototipar 10-12 modelos de exaustão. Acompanhar o desenvolvimento do projeto e planejamento, através de conferencias com as partes e gerenciamento do cronograma e orçamento. | 127487.72 | 204275.23 | 50700.21 | 2018-08-28 | 2019-04-18 |  |  | 1 |  | Não |  | Essa contrapartida da UE será não financeira, como despesas de insfraestrutura.
PTEC-1704.0002 | 2 | Modelagem Numérica de Sistemas de Exaustão de Baixa Espessura-LTES | Process Development, Prototype Manufacture, Functional Testing of Prototypes – TBC by FCA (02/10 a 27/08/18): Apoiar FCA e Coventry no desenvolvimento do processo do Design proposto, considerando bitolas finas e alternativas para fabricação. Definir conjunto de parâmetros de processamento e ferramentas associadas a prototipagem para submeter a testes funcionais. | 89532.2 | 179064.39 | 0 | 2017-11-02 | 2018-08-27 |  |  | 1 |  | Não
PTEC-1704.0002 | 1 | Modelagem Numérica de Sistemas de Exaustão de Baixa Espessura-LTES | Design (19/04 a 01/10/17): Revisão do modelo atual utilizado para analise numérica da parte fria de exaustor de automóvel da FCA Atividades: Analisar o modelo CAE, e realizar etapas de pré-processamento e simulações CFD e estruturais do exaustor atual (Analise choque, térmica e perda de carga) Verificar possíveis melhorias no processo e auxiliar na proposta do novo Design levando em consideração funcionalidade, durabilidade, custo, fabricação e peso. | 120981.49 | 241962.98 | 0 | 2017-04-19 | 2017-10-01 | 2017-05-01 | 2017-11-01 | 1 | 100 | Não | 2018-04-09 | Estamos na espera do envio do termo de aceite assinado pela empresa (FIAT).
PCPQ-1703.0019 | 3 | Evolução de microcabos ópticos para instalação em microdutos | - Relatório com a correlação entre os resultados dos ensaios realizados e a previsão teórica. - Relatório com a proposta de evolução dos microcabos ópticos visando o melhor desempenho durante suas instalações por sopramento. | 30370 | 46015 | 15645 | 2018-01-08 | 2018-04-30 | 2018-01-08 | 2018-04-30 | 1 | 100 | Não | 2018-04-30
PCPQ-1703.0019 | 2 | Evolução de microcabos ópticos para instalação em microdutos | - Cálculos para previsão do desempenho na instalação por sopramento de microcabos considerando os parâmetros físicos dos microcabos, microdutos e acessórios, além das condições de instalação. - Protótipos de microcabos ópticos [a Furukawa fabricará protótipos de microcabos ópticos, com até 5 configurações, considerando: diferentes materiais de capas, superfícies externas (perfis) e diferentes tipos de núcleos (flexibilidade)]. - Relatório com a metodologia de instalação dos microcabos ópticos por sopramento. - Relatórios com as avaliações laboratoriais dos protótipos de microcabos ópticos e funcionais dos acessórios dos microdutos . - Apresentação em PowerPoint sobre os procedimentos definidos na metodologia de instalação. | 130320 | 197455 | 67135 | 2017-09-04 | 2017-12-22 | 2017-09-04 | 2018-01-18 | 1 | 100 | Não | 2018-01-18
PCPQ-1703.0019 | 1 | Evolução de microcabos ópticos para instalação em microdutos | - Relatório com informações levantadas sobre materiais, projetos e processos de fabricação aplicáveis aos microcabo ópticos. - Relatório sobre as características físicas e mecânicas dos microdutos e acessórios existentes no mercado internacional. | 70805 | 107280 | 36475 | 2017-08-08 | 2017-09-29 | 2017-08-08 | 2017-10-02 | 1 | 100 | Não | 2017-10-17
PCPQ-1705.0023 | 4 | Solução tecnológica de prevenção a perdas e desperdícios | Módulo funcional (modelos e regras) com capacidade de monitoramento e operação online, envio de ações para o ambiente externo na detecção de anomalias Interfaces (ao módulo funcional) para integração com padrões REST, JMS ou Socket. | 20608.5 | 26229 | 15612.5 | 2017-09-26 | 2018-03-30 | 2017-09-26 | 2018-05-25 | 1 | 100 | Não | 2018-05-25
PCPQ-1705.0023 | 3 | Solução tecnológica de prevenção a perdas e desperdícios | Módulo funcional (modelos e regras) com interface de operação em modo batch | 51521.25 | 65572.5 | 39031.25 | 2017-08-29 | 2017-09-20 | 2017-08-29 | 2017-09-25 | 1 | 100 | Não | 2017-09-25
PCPQ-1705.0023 | 2 | Solução tecnológica de prevenção a perdas e desperdícios | Modelos estatísticos criados e testados em ambiente relevante | 51521.25 | 65572.5 | 39031.25 | 2017-06-20 | 2017-08-28 | 2017-06-20 | 2017-08-28 | 1 | 100 | Não | 2017-08-28
PCPQ-1705.0023 | 1 | Solução tecnológica de prevenção a perdas e desperdícios | Alinhamento da abordagem estatística - Ciclo de iteração para construção de modelos - Requisitos metodológicos para desenvolvimento das regras - Requisitos metodológicos para modelagem de score | 82434 | 104916 | 62450 | 2017-05-26 | 2017-06-19 | 2017-05-29 | 2017-06-19 | 1 | 100 | Sim | 2017-06-19 | Aguardando assinatura do termo de aceite pelo cliente. Aceite assinado em 19/06/17
PCPQ-1703.0018 | 4 | Solução tecnológica para Assistente Virtual Multicanal | MACROENTREGA 4 • Módulo “Controlador” do Assistente Virtual - funções básicas das unidades de “Controle de Fluxo”, “Pré-processamento de Texto” e “Pós-processamento de Texto” (evolução associada à entrega). • Módulo “Administração” do Assistente Virtual, com as funções básicas das unidades de “Configuração de Instituições” e “Painel de Monitoramento” (evolução associada à entrega). • Integração de saída com os canais de contato (evolução associada à entrega). • Integração com os sistemas legados (API´s e Webservices) (evolução associada à entrega). • Painel de monitoramento e relatórios envolvendo as funcionalidades até esta entrega (evolução associada à entrega)." | 77119.01 | 79504.13 | 42137.19 | 2018-02-01 | 2018-02-28 | 2018-02-01 | 2018-02-28 | 1 | 100 | Não | 2018-03-05 | 17/01/18 - Alteração na descrição das macroentegras resultante do 1º aditivo de 28/12/17 mar/18 - Alteração na redistribuição das entregas e aportes resultante do 2º aditivo de 06/02/18
PCPQ-1703.0018 | 3 | Solução tecnológica para Assistente Virtual Multicanal | MACROENTREGA 3 • Interação com o assistente virtual integrado com IBM Watson Conversation através de mensagens enviadas por e-mail. • Interação com o assistente virtual integrado com IBM Watson Conversation através de mensagens de texto enviadas por uma API REST. • Desvio de atendimento virtual para sistema de atendimento humano (chat), com passagem de informação contextual. • Módulo “Controlador” do Assistente Virtual - funções básicas das unidades de “Controle de Fluxo”, “Pré-processamento de Texto” e “Pós-processamento de Texto” (evolução associada à entrega). • Módulo “Administração” do Assistente Virtual, com as funções básicas das unidades de “Configuração de Instituições” e “Painel de Monitoramento” (evolução associada à entrega). • Integração de saída com os canais de contato (evolução associada à entrega). • Integração com os sistemas legados (API´s e Webservices) (evolução associada à entrega). • Painel de monitoramento e relatórios envolvendo as funcionalidades até esta entrega (evolução associada à entrega)." | 184300 | 190000 | 100700 | 2017-12-01 | 2018-01-31 | 2017-12-01 | 2018-01-31 | 1 | 100 | Não | 2018-02-05 | 17/01/18 - Alteração na descrição das macroentegras resultante do 1º aditivo de 28/12/17 mar/18 - Alteração na redistribuição das entregas e aportes resultante do 2º aditivo de 06/02/18
PCPQ-1703.0018 | 2 | Solução tecnológica para Assistente Virtual Multicanal | MACROENTREGA 2 •Módulo “Controlador” do Assistente Virtual - funções básicas das unidades de “Controle de Fluxo”, “Pré-processamento de Texto” e “Pós-processamento de Texto” (evolução). •Módulo “Administração” do Assistente Virtual - funções básicas da unidade de “Configuração de Workspace” , Usuários e Perfis de Acesso (evolução). •Módulo de chat através de SMS, com integração na plataforma de SMS da PARCEIRA. •Interfaces para integração e configuração com Sistema de Diálogos Watson IBM (Voz e SMS). •Interfaces para integração com o Sistema de Cobrança baseadas em WebServices e/ou Rest APIs. •Servidor de mídia VoIP integrado aos servidores de síntese de fala (TTS) e de reconhecimento de fala (ASR). •Aplicação Voip, integrada aos servidores de TTS e de ASR (via MRCP) bem como ao módulo “Controlador de Diálogos” . •Integração de base de voz com motor de síntese de fala (TTS) •Desvio de atendimento virtual para sistema de atendimento humano (telefônico), com passagem de informação contextual. •Gramática SRGS, para a aplicação de cobrança. •Interfaces de entrada com o Middleware •Integração de saída com os canais de contato •Painel de monitoramento e relatórios envolvendo as funcionalidades até esta entrega. •Gravação de locuções, utilizando Corpus CPqD, para nova base de voz a ser integrada ao motor de síntese de fala (TTS), utilizando-se a locutora Adriana Torquato, já contratada pela UNIDADE EMBRAPII CPqD”. | 240379.97 | 247814.4 | 131341.63 | 2017-09-01 | 2017-10-31 | 2017-09-01 | 2017-12-07 | 1 | 100 | Sim | 2017-12-18 | Atraso está ocorrendo devido à complexidade desta entrega ser maior que esperada e dificuldades na integração. 17/01/18 - Alteração na descrição das macroentegras resultante do 1º aditivo de 28/12/17
PCPQ-1703.0018 | 1 | Solução tecnológica para Assistente Virtual Multicanal | MACROENTREGA 1 • Módulo “Controlador” do Assistente Virtual - funções básicas das unidades de “Controle de Fluxo”, “Pré-processamento de Texto” e “Pós-processamento de Texto”. • Módulo “Administração” do Assistente Virtual - funções básicas da unidade de “Configuração de Workspace” , Usuários e Perfis de Acesso. • Interfaces para integração e configuração com Sistema de Diálogos Watson IBM (Facebook). • Módulo de chat integrado com a plataforma Facebook, com habilidade para negociação via texto. | 345546.2 | 356233.2 | 188803.6 | 2017-06-01 | 2017-08-31 | 2017-06-01 | 2017-08-31 | 1 | 100 | Não | 2017-09-26
PCNP-1706.0004 | 1 | Produção de enzimas para o tratamento de biomassa em aplicações do setor cervejeiro | Prospecção de novas enzimas | 0 | 184779.62 | 62136.81 | 2017-06-02 | 2017-08-31 | 2017-06-02 | 2017-08-26 | 1 | 100 | Não | 2017-08-28 | Em fase de abertura de contas bancárias e transferências de recursos.
PCOP-1706.0010 | 3 | Sistema Nautilus - Fase II | Frente 1: Resultado dos testes do inversor em condições de alta pressão (câmara hiperbárica); Frente 2: Testes de compatibilidade química dos materiais a alta pressão, Conclusão da avaliação reológica dos produtos químicos a alta pressão e baixa temperatura e dos testes de envelhecimento. | 0 | 360000 | 0 | 2018-10-03 | 2018-12-03 | 2018-12-01 | 2019-02-08 | 1 | 100 | Sim | 2019-02-13
PCOP-1706.0010 | 2 | Sistema Nautilus - Fase II | Frente 1: Modelagem e Simulação de novas possibilidades de topologia para conversores de potência - primeira parte; Frente 2: Testes de compatibilidade química dos materiais a 1 atm e início da avaliação reológica dos produtos químicos a alta pressão e baixa temperatura e dos testes de envelhecimento. | 661426.74 | 840000 | 184325.67 | 2018-07-02 | 2018-10-02 | 2018-06-18 | 2018-11-30 | 1 | 100 | Sim | 2018-12-12
PCOP-1706.0010 | 1 | Sistema Nautilus - Fase II | Frente 1: Adaptar as plataformas experimentais de eletrônica de potência para realização de testes em conversores de potência em ambiente pressurizado. Planejamento do trabalho de Modelagem e Simulação de topologias de conversores de potência; Frente 2: Preparar a infraestrutura laboratorial para realização dos estudos, planejamento dos testes e treinamento da equipe | 2400000 | 3000000 | 675860.81 | 2017-07-01 | 2018-07-01 | 2017-08-01 | 2018-06-15 | 1 | 100 | Sim | 2018-06-27 | Na assinatura do contrato está previsto o desembolso: Empresa - R$ 2.000.000,00 Embrapii - R$ 1.500.000,00 E após o aceite da macroentrega, ou seja, 5 meses após o início do projeto: Empresa - 1.000.000,00 Embrapii - 900.000,00 Empresa já pagou na assinatura do contrato o montante de R$ 3.000.000,00
PIPT-1704.0011 | 2 | Polímeros Funcionais - fase 2 | Relatório técnico final contendo todos os resultados obtidos no projeto para registro, gestão do conhecimento adquirido e transferência do conhecimento gerado no projeto para a empresa parceira. | 23062.22 | 21897.47 | 13977.1 | 2017-09-27 | 2017-12-20 | 2017-09-28 | 2017-12-20 | 1 | 100 | Não | 2017-12-22
PIPT-1704.0011 | 1 | Polímeros Funcionais - fase 2 | Relatório técnico parcial contendo os resultados da primeira fase visando maior detalhamento do avanço do projeto | 23062.21 | 43794.9 | 13977.1 | 2017-05-26 | 2017-09-26 | 2017-06-02 | 2017-09-26 |  | 100 | Não | 2017-09-26 | O
PCOP-1706.0009 | 8 | Integridade e extensão de vida de dutos flexíveis | • Frente 1: Relatório técnico VIIIa contendo metodologia para simulação experimental dos possíveis ambientes existentes no espaço anular e auxílio na prática de testes de corrosão, de trincamento assistido pelo ambiente e de corrosão-fadiga dos materiais constituintes de armaduras de risers flexíveis. Relatório técnico VIIIb contendo arvore de decisões com informações necessárias para medidas a serem tomadas a partir de determinada causa ou efeito, obtidas através do conhecimento e dos testes realizados neste projeto. Com esta ferramenta, as práticas de decisões requeridas diante dos diferentes cenários propostos já estariam disponíveis aos fabricantes e aos operadores, reduzindo a necessidade de testes complementares. • Frente 2: Relatório técnico VIII contendo metodologia de avaliação de propagação de trincas e difusão e arvore de decisão para determinar a extensão da vida útil. • Frente 3: Relatório técnico final. | 0 | 0 | 382560.09 | 2021-01-08 | 2022-02-08 | 2021-06-01 | 2022-01-28 | 2 | 100 | Não | 2022-04-05 | Aguardando termo de aceitação da empresa
PCOP-1706.0009 | 7 | Integridade e extensão de vida de dutos flexíveis | • Frente 1: Relatório técnico VIIa contendo resultados da simulação experimental da corrosão dos materiais metálicos presentes no espaço anular. O ambiente simulado consistirá inicialmente de água condensada e, posteriormente, de uma mistura de água condensada com água do mar contendo gases dissolvidos provenientes do fluido transportado, simulando a ocorrência de danos ao revestimento externo ocasionados durante a operação do riser flexível. Após um tempo determinado, a entrada de água do mar será interrompida, simulando a execução de reparos ao revestimento. Serão apresentados os resultados dos ensaios eletroquímicos, de perda de massa, de trincamento assistido pelo ambiente e de corrosão-fadiga. Relatório técnico VIIb contendo resultados da simulação computacional da corrosão dos materiais metálicos presentes no espaço anular em todas as condições supracitadas. • Frente 2: Relatório técnico VII contendo caracterização de materiais envelhecidos (5o tempo). • Frente 3: Relatório técnico VII contendo descrição modelo numérico otimizado. | 250000 | 402988 | 382560.09 | 2020-07-07 | 2021-01-07 | 2020-10-01 | 2021-05-31 | 2 | 100 | Sim | 2021-08-20 | Aguardando termo de aceitação da empresa
PCOP-1706.0009 | 6 | Integridade e extensão de vida de dutos flexíveis | • Frente 1: Relatório técnico VI contendo resultados da simulação experimental da corrosão dos materiais metálicos presentes no espaço anular. O ambiente simulado consistirá inicialmente de água condensada e, posteriormente, de uma mistura de água condensada com água do mar contendo gases dissolvidos provenientes do fluido transportado, simulando a ocorrência de danos ao revestimento externo ocasionados durante a operação do riser flexível e não reparados. Serão apresentados os resultados dos ensaios eletroquímicos, de perda de massa, de trincamento assistido pelo ambiente e de corrosão-fadiga. • Frente 2: Relatório técnico VI contendo caracterização de materiais envelhecidos (4o tempo). • Frente 3: Relatório técnico VI contendo resultados dos ensaios de flexo-tração e de simulações numéricas. | 1000000 | 323572.71 | 382560.09 | 2020-01-06 | 2020-07-06 | 2020-02-03 | 2020-09-30 | 2 | 100 | Sim | 2021-01-19 | Aguardando termo de aceitação
PCOP-1706.0009 | 5 | Integridade e extensão de vida de dutos flexíveis | • Frente 1: Relatório técnico V contendo resultados da simulação experimental da corrosão dos materiais metálicos presentes no espaço anular. O ambiente simulado consistirá de água do mar contendo gases dissolvidos provenientes do fluido transportado, simulando a ocorrência de danos ao revestimento externo ocasionados no início da operação do riser flexível. Após um tempo determinado, a entrada de água do mar será interrompida, simulando a execução de reparos ao revestimento. Serão apresentados os resultados dos ensaios eletroquímicos, de perda de massa, de trincamento assistido pelo ambiente e de corrosão-fadiga. • Frente 2: Relatório técnico V contendo caracterização de materiais envelhecidos (3o tempo). • Frente 3: Relatório técnico V contendo planejamento de ensaios de flexo-tração. | 1000000 | 3000000 | 382560.09 | 2019-07-05 | 2020-01-05 | 2019-08-05 | 2020-01-31 | 1 | 100 | Não | 2020-05-06
PCOP-1706.0009 | 4 | Integridade e extensão de vida de dutos flexíveis | • Frente 1: Relatório técnico IV contendo resultados da simulação experimental da corrosão dos materiais metálicos presentes no espaço anular. O ambiente simulado consistirá de água do mar contendo gases dissolvidos provenientes do fluido transportado, simulando a ocorrência de danos ao revestimento externo ocasionados no início da operação do riser flexível e não reparados. Serão apresentados os resultados dos ensaios eletroquímicos, de perda de massa, de trincamento assistido pelo ambiente e de corrosão-fadiga. • Frente 2: Relatório técnico IV contendo caracterização de materiais envelhecidos (2o tempo) e revisão crítica das metodologias empregadas. • Frente 3: Relatório técnico IV contendo descrição detalhada do modelo numérico para determinação das tensões em arames e resultados do ensaios de tração. | 1000000 | 3000000 | 588715.65 | 2019-01-04 | 2019-07-04 | 2019-02-04 | 2019-08-04 | 1 | 100 | Não | 2020-01-06 | Aguardando termo de aceitação
PCOP-1706.0009 | 3 | Integridade e extensão de vida de dutos flexíveis | • Frente 1: Relatório técnico III contendo resultados da simulação experimental da corrosão dos materiais metálicos presentes no espaço anular. O ambiente simulado consistirá de água condensada contendo gases dissolvidos provenientes do fluido transportado. Serão apresentados os resultados dos ensaios eletroquímicos, de perda de massa, de trincamento assistido pelo ambiente e de corrosão-fadiga. • Frente 2: Relatório técnico III contendo caracterização de materiais envelhecidos (1o tempo) e revisão crítica das metodologias empregadas • Frente 3: Relatório técnico III contendo planejamento de ensaios de tração pura. | 2000000 | 4000000 | 382560.09 | 2018-07-03 | 2019-01-03 | 2018-08-01 | 2019-01-31 | 1 | 100 | Não | 2019-06-21 | Aguardando termo de aceitação da empresa
PCOP-1706.0009 | 2 | Integridade e extensão de vida de dutos flexíveis | • Relatório técnico Labcorr2: Relatório técnico II contendo a revisão crítica de informações de operação, condições de serviço e histórico de falhas dos risers flexíveis, e revisão dos procedimentos atualmente utilizados pela indústria para avaliar a corrosão dos materiais metálicos presentes no espaço anular. • Relatório técnico II contendo propriedades do material de referência (não-envelhecido) e metodologia estabelecida para avaliação da propagação de trincas. • Frente 3: Relatório técnico II contendo definição de modelo numérico para determinação das tensões em arames. | 2000000 | 4000000 | 382560.09 | 2018-01-02 | 2018-07-02 | 2018-03-01 | 2018-07-31 | 1 | 100 | Sim | 2018-09-05
PCOP-1706.0009 | 1 | Integridade e extensão de vida de dutos flexíveis | • Relatório técnico Labcorr: Revisão de literatura técnica: características, propriedades e degradação dos materiais dos risers flexíveis. Relatório contendo a base de conhecimento consolidada sobre processos corrosivos relacionados ao ambiente do espaço anular (e.g. eletroquímica, mecanismos de corrosão, morfologia de produtos de corrosão) e de técnicas de análise de corrosão para auxiliar na elaboração das simulações de corrosão no espaço anular e na interpretação dos resultados obtidos. • Relatório técnico LPCM : Relatório técnico contendo metodologia desenvolvida para a caracterização da dinâmica de envelhecimento dos polímeros e metodologia estabelecida para avaliação da difusão. • Relatório técnico NEO: Relatório técnico contendo fundamentação teórica para análise de tensões • Contratação de empresa estrangeira detentora de uma série histórica de dados de risers flexíveis imprescindíveis para elaboração do modelo. | 4000000 | 7500000 | 382560.09 | 2017-07-01 | 2018-01-01 | 2017-08-01 | 2018-02-28 | 1 | 100 | Não | 2018-02-28 | Na assinatura do contrato está previsto o desembolso: Empresa - R$ 5.000.000,00 Embrapii - R$ 2.000.000,00 E após o aceite da macroentrega, ou seja, 6 meses após o início do projeto: Empresa - 2.500.000,00 Embrapii - 2.000.000,00
PIFF-1706.0007 | 4 | SENSORIAMENTO POR PROXIMIDADE DOS ATRIBUTOS DE SOLOS PARA OTIMIZAÇÃO NA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Middleware de Integração - Middleware de Integração do ambiente NetWord Agro; Informações Coletadas - Registro de Informações Coletadas; Análise de Informações - Relatório técnico das análises de informações e Resultados do Projeto - Relatório Final do Projeto. | 0 | 0 | 0 | 2018-06-21 | 2018-09-20 |  |  | 1 |  | Não
PIFF-1706.0007 | 3 | SENSORIAMENTO POR PROXIMIDADE DOS ATRIBUTOS DE SOLOS PARA OTIMIZAÇÃO NA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Depósito Provisório de Amostras - Depósito provisório montado; Área de Testes - Área de Testes disponibilizada; Área de Campo - Área de Campo disponibilizada; Otimização da Utilização de Recursos - Modelo de otimização da utilização de recursos da safra; Framework da solução computacional - Framework do ambiente NetWord Agro; Testes em Laboratório - Relatório técnico dos testes de laboratório; Testes na Unidade de Testes - Relatório técnico dos testes na unidade de testes e Testes de Campo - Relatório técnico dos testes nas unidades de campo. | 0 | 0 | 0 | 2018-03-21 | 2018-06-20 | 2018-03-21 |  | 2 | 3 | Não |  | O Contrato nº 5/2017 foi rescindido, de comum acordo, de acordo com o Distrato firmado em 21 de maio de 2018, por motivação de ordem financeira interna da contratante.
PIFF-1706.0007 | 2 | SENSORIAMENTO POR PROXIMIDADE DOS ATRIBUTOS DE SOLOS PARA OTIMIZAÇÃO NA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Sensoriamento de Proximidade - Sensor de Proximidade; Captura por Imagem - Equipamento de Captura por Imagem; Agronomia - Relatório técnico de solos e lavouras e Engenharia - Relatório técnico de sensoriamento. | 94555.38 | 30024.84 | 0 | 2017-10-23 | 2018-03-20 | 2017-10-23 | 2018-03-20 | 1 | 100 | Não | 2018-03-20 | De acordo com o Aditivo nº 2 ao Contrato nº 05/2017 a 2ª Macroentrega, que era composta pelos seguintes itens: Sensoriamento de Proximidade; Captura por Imagem; Agronomia; Engenharia; Depósito Provisório de Amostras e Área de Testes de Campo, passa a ser composta apenas por: Sensoriamento de Proximidade; Captura por Imagem; Agronomia e Engenharia. Os demais itens passarão a compor a 3ª Macroentrega, ficando esta composta pelos seguintes itens: Depósito Provisório de Amostras; Área de Testes de Campo; Otimização da Utilização de Recursos; Framework da solução computacional; Testes em Laboratório; Testes na Unidade de Testes e Testes de Campo.
PIFF-1706.0007 | 1 | SENSORIAMENTO POR PROXIMIDADE DOS ATRIBUTOS DE SOLOS PARA OTIMIZAÇÃO NA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Solos - Atributos de Solos e Lavouras Padrão; Culturas - Pareto de Culturas; Sensoriamento - Trabalhos relacionados; Modelagem - Trabalhos relacionados e Distribuição Ótima de Sensores - Modelo de distribuição ótima dos sensores. | 64654.67 | 5270.86 | 158828.75 | 2017-06-21 | 2017-10-20 | 2017-06-21 | 2017-10-20 | 1 | 100 | Não | 2017-10-20 | Será feito um aditivo para o contrato do projeto em questão, para: . Alteração do valor do contrato, incluindo a repactuação dos valores das parcelas de pagamento; . Alteração do valor da garantia do contrato; . Pactuação da forma de quitação das Notas Fiscais emitidas pela Fundação Pro-IFF e que ainda não foram quitadas pelo contratante; . Alteração do Plano de Trabalho;
PIFF-1706.0006 | 3 | Desenvolvimento de protótipo para carcinicultura de precisão. | 1 - Construção da Unidade Microcontrolada do Tanque (UMT) de produção para instrumentação da Unidade Microcontrolada Central (UMC) da unidade de produção; 2 - Unidade Microcontrolada Central (UMC) para gerar histórico das variáveis entre as Unidades Microcontroladas dos Tanques, Unidade Microcontrolada Ambiental e Unidade WebServer; 3 - Unidade Microcontrolada Ambiental (UMA); 4 - Este item, Unidade Interfaceadora de Comunicação (UIC), evoluiu para uma Unidade Microcontrolada de Parâmetros da Água (UMPA); 5 - Unidade de Comunicação por Rádio Frequência (UCRF) entre a Unidade Microcontrolada do Tanque com a Unidade Microcontrolada Central (UMC); 6 - Unidade WebServer (UWS) que será acoplada a Unidade Microcontrolada Central para acesso via internet aos dados relevantes gerados pelas Unidades Microcontroladas; 7 - Este item, Sistema de admissão controlada de ar quente e de ar frio, foi alterado para um sistema de aquecimento da água por serpentina de aquecimento solar da água do Tanque; 8 - Este item, Sistema misturador de ar na água do tanque, foi alterado durante a fase de projeto para o sistema de admissão do ar por meio de Aerador Radial com distribuição subaquática do ar por mangueira porosa; 9 - Instalação de todos os sensores e atuadores nos locais; 10- Testar e validar o Sistema Automatizado de Monitoração e Controle; 11 - Realização de testes estendidos durante os meses de julho/18 a novembro/18 12 - Entrega do Protótipo e Relatório Final. | 26764.29 | 8673.21 | 26764.29 | 2018-02-19 | 2018-12-05 | 2018-02-19 | 2018-12-05 | 2 | 100 | Sim | 2018-12-05
PIFF-1706.0006 | 2 | Desenvolvimento de protótipo para carcinicultura de precisão. | 1 - Projeto da Unidade Microcontrolada do Tanque (UMT) de produção para responder as requisições da Unidade Microcontrolada Central (UMC); 2 - Unidade Microcontrolada Central (UMC) para gerar histórico das variáveis entre as Unidades Microcontroladas dos Tanques, Unidade Microcontrolada Ambiental e Unidade WebServer; 3 - Unidade Microcontrolada Ambiental (UMA) para aquisição das variáveis relevantes ao projeto; 4 - Unidade Interfaceadora de Comunicação (UIC) dos equipamentos; 5 - Unidade de Comunicação por Rádio Frequência (UCRF) entre a Unidade Microcontrolada do Tanque com a Unidade Microcontrolada Central (UMC); 6 - Unidade WebServer (UWS) que será acoplada a Unidade Microcontrolada Central; 7 - Sistema de admissão controlada de ar quente e de ar frio; 8 - Sistema misturador de ar na água do tanque, visando oxigenação e controle de temperatura da água; 9 - Localização de todos os sensores e atuadores nos locais em questão; 10 - Realizar testes dos Modelos Conceituais, dos itens acima, no Ambiente Relevante no Tanque do PICG. | 13382.15 | 8673.21 | 13382.15 | 2017-12-19 | 2018-02-19 | 2017-12-19 | 2018-02-19 | 1 | 100 | Não | 2018-02-19
PIFF-1706.0006 | 1 | Desenvolvimento de protótipo para carcinicultura de precisão. | 1 - Métodos de medição de temperatura da água, do ar interno da estufa e do ar externo; 2 - Sistemas e métodos de medição de oxigênio dissolvido e de PH em água salina; 3 - Sistemas e métodos de medição de Nitrito, Nitrato e Amônia dissolvidos em água salina, bem como a viabilidade de sua automação; 4 - Tecnologias de sensores disponíveis que melhor se adequam ao monitoramento dos parâmetros hidrogeoquímicos, físicos e ambientais dos tanques e do local de produção de carcinicultura; 5 - Métodos de oxigenação da água do tanque; 6 - Métodos de movimentação forçada da água do tanque; 7 - Métodos de controle de temperatura da água do tanque. Relatório Técnico; 8 - Elaborar fluxograma de processo e instrumentos (P&I) conforme norma ISA5.1; 9 - Elaborar lista de inputs e outputs do sistema de automação e controle, com as respectivas variáveis, ranges de operação, características de medição e sinal de entrada e/ou saída; 10 - Documento descritivo da lógica de controle. | 115971.42 | 17346.44 | 115971.42 | 2017-06-19 | 2017-12-18 | 2017-06-19 | 2017-12-18 | 1 | 100 | Não | 2017-12-18
PPLI-1705.0016 | 5 | Módulo para esteiras transportadoras de alimentos | Relatório com sugestões de adequações nos processos produtivos utilizados pela Unirons para fabricação dos módulos e estudo de reaproveitamento de rejeitos com formulações e teores de material reciclado a ser incorporado no processo produtivo | 10000 | 10000 | 10000 | 2018-04-11 | 2018-10-22 | 2018-04-11 | 2018-11-21 | 2 | 100 | Não | 2018-11-09
PPLI-1705.0016 | 4 | Módulo para esteiras transportadoras de alimentos | Validação do novo composto de PP azul, apresentando formulações, condições de processamento e propriedades mecânicas, óticas, reológicas, químicas e ensaios de migração específica de metais conforme resoluções da ANVISA | 10000 | 10000 | 10000 | 2018-02-01 | 2018-04-10 | 2018-02-01 | 2018-04-10 | 1 | 100 | Não | 2018-06-25
PPLI-1705.0016 | 3 | Módulo para esteiras transportadoras de alimentos | Relatório com formulação do composto de PP azul selecionado e aprovado, com condições ideais de processamento e entrega de lote piloto de 25 kg produzido a partir do composto selecionado | 10000 | 10000 | 10000 | 2017-12-01 | 2018-01-31 | 2017-11-24 | 2018-01-31 | 1 | 100 | Não | 2018-04-20
PPLI-1705.0016 | 2 | Módulo para esteiras transportadoras de alimentos | Resultados dos ensaios realizados dos novos compostos de PP juntamente com informações sobre o impacto do pigmento nas propriedades finais dos módulos e condições de reaproveitamento de rejeitos em novos lotes sem comprometimento das propriedades e requisitos da ANVISA | 10000 | 10000 | 10000 | 2017-08-02 | 2017-11-30 | 2017-08-02 | 2017-11-24 | 1 | 100 | Não | 2017-11-24
PPLI-1705.0016 | 1 | Módulo para esteiras transportadoras de alimentos | Busca de anterioridade e caracterização dos módulos de PP azul já fabricados pela Unirons | 20000 | 20000 | 20000 | 2017-07-03 | 2017-08-02 | 2017-07-03 | 2017-08-02 | 1 | 100 | Não | 2017-07-11
PIFC-1705.0006 | 5 | TOTENS INTEGRADOS A DISPOSITIVOS MÓVEIS | Software Alto Nível código e documentação | 17487.12 | 8917.81 | 13000 | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 3 | 100 | Não | 2018-06-29 | Correção do valor da contrapartida da Unidade EMBRAPII. Replanejamento #2: Macroentrega adiada por um mês devido ao atraso da macroentrega 1. Replanejamento #3: Modificação de data final devido a aditivo.
PIFC-1705.0006 | 4 | TOTENS INTEGRADOS A DISPOSITIVOS MÓVEIS | Software Alto Nível arquitetura e design | 16493.54 | 8435.92 | 13000 | 2018-01-01 | 2018-02-28 | 2018-01-02 | 2018-02-28 | 2 | 100 | Não | 2018-03-06 | Replanejamento #2: Macroentrega adiada por um mês devido ao atraso da macroentrega 1.
PIFC-1705.0006 | 3 | TOTENS INTEGRADOS A DISPOSITIVOS MÓVEIS | Software baixo nível arquitetura, design e código | 16493.54 | 8435.92 | 13000 | 2017-11-01 | 2017-12-31 | 2017-11-01 | 2017-12-31 | 2 | 100 | Sim | 2018-01-16 | Replanejamento #2: Macroentrega adiada por um mês devido ao atraso da macroentrega 1.
PIFC-1705.0006 | 2 | TOTENS INTEGRADOS A DISPOSITIVOS MÓVEIS | Protótipo físico | 13500.77 | 7271.96 | 6500 | 2017-09-01 | 2017-10-31 | 2017-09-01 | 2017-11-01 | 2 | 100 | Sim | 2017-11-01 | Replanejamento #2: Macroentrega adiada por um mês devido ao atraso da macroentrega 1.
PIFC-1705.0006 | 1 | TOTENS INTEGRADOS A DISPOSITIVOS MÓVEIS | Planejamento e gestão – Planos, monitoramento e controle | 6992.77 | 5217.96 | 6500 | 2017-06-12 | 2017-06-30 | 2017-06-12 | 2017-08-30 | 1 | 100 | Sim | 2017-08-30 | A macroentrega foi realizada em atrazo devido a necessidade de troca do coordenador do projeto.
PIFC-1706.0005 | 4 | HANDOVER – Gerenciador de Força de trabalho Multiplataforma | Metas EDI / Maestro; Automatização Quadro de indicadores (Plano de Voo); Relatórios; Testes de Homologação e Integração do Portal; Atualização de App. | 81548.4 | 56301.07 | 78750 | 2018-12-03 | 2019-05-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFC-1706.0005 | 3 | HANDOVER – Gerenciador de Força de trabalho Multiplataforma | Formulários; M-Commerce Logística Workforce Management | 76604.82 | 50063.45 | 78750 | 2018-06-01 | 2018-11-30 |  |  | 1 |  | Não
PIFC-1706.0005 | 2 | HANDOVER – Gerenciador de Força de trabalho Multiplataforma | Módulos de Rastreamento; Configuração e Parâmetros de Clientes; Projetos e Obras | 57309.14 | 33459.02 | 78750 | 2017-12-01 | 2018-05-31 |  |  | 1 |  | Não
PIFC-1706.0005 | 1 | HANDOVER – Gerenciador de Força de trabalho Multiplataforma | Planejamento de Atividades; Gestão de Equipes; Arquitetura; módulos CRUD; Módulos de Mensagens, Agendamento; Teste de Agendamento | 41182.8 | 29079.69 | 78750 | 2017-06-05 | 2017-11-30 |  |  | 1 |  | Não
PPLI-1705.0017 | 4 | Projeto Sílicas de Alta Dispersão | Relatório final com registro de resultados, conclusões, análise e demonstração comparativa dos resultados dos compostos preparados com a nova sílica Zeosil® 165 GR com resultados esperados para uma formulação típica de compostos de borracha para bandas de rodagem de pneus verdes | 24079 | 24079 | 24079 | 2018-05-21 | 2018-12-21 | 2018-07-20 | 2018-12-14 | 3 | 100 | Não | 2018-12-18
PPLI-1705.0017 | 3 | Projeto Sílicas de Alta Dispersão | Relatório com os resultados de desempenho das amostras de sílicas quanto ao processamento e dispersão em compostos de borracha não vulcanizados. Relatório com os resultados do desempenho físico-mecânico e dinâmico-mecânico das amostras de sílicas em compostos de borracha vulcanizados. | 34267 | 34267 | 34267 | 2018-01-15 | 2018-05-21 | 2018-01-15 | 2018-07-20 | 2 | 100 | Não | 2018-08-10
PPLI-1705.0017 | 2 | Projeto Sílicas de Alta Dispersão | Relatório com os resultados de desempenho das amostras de sílicas quanto ao processamento e dispersão em compostos de borracha não vulcanizados | 0 | 0 | 0 | 2017-09-15 | 2018-01-15 | 2017-09-15 | 2018-01-15 | 2 | 100 | Não | 2018-01-15
PPLI-1705.0017 | 1 | Projeto Sílicas de Alta Dispersão | Relatório contendo as avaliações comparativas entre as metodologias de teste | 30792 | 30792 | 30792 | 2017-07-15 | 2017-09-15 | 2017-07-15 | 2017-09-12 | 2 | 100 | Não | 2017-09-12
PLAC-1705.0009 | 2 | Desenvolver solução (software e hardware), com a finalidade de possibilitar a redução de interferência magnética nos circuitos dos medidores eletrônicos da Elster | Desenvolvimento de solução - hardware Desenvolvimento de solução - blindagem Ensaios em laboratório Relatório Final | 143275.8 | 217085 | 73809 | 2017-10-05 | 2018-08-02 | 2017-11-05 | 2018-08-02 | 1 | 100 | Não | 2018-09-05
PLAC-1705.0009 | 1 | Desenvolver solução (software e hardware), com a finalidade de possibilitar a redução de interferência magnética nos circuitos dos medidores eletrônicos da Elster | Caracterização do problema; Ensaio com medidores Elster; Alternativas de sensores; Alternativas de materiais para blindagem. | 95517.2 | 144722 | 49206 | 2017-06-05 | 2017-10-04 | 2017-06-05 | 2017-11-04 | 1 | 100 | Sim | 2017-12-14
PLAC-1703.0008 | 3 | Desenvolvimento de Novo Sistema Autenticador e Transmissor de Cupom Fiscal Eletrônico | Relatório de testes; Versões finais de MW do SAT; Versão final do FW do SAT. | 98766.67 | 129633.33 | 55550 | 2017-07-01 | 2017-08-31 | 2017-07-01 | 2017-08-31 | 1 | 100 | Não | 2017-09-04
PLAC-1703.0008 | 2 | Desenvolvimento de Novo Sistema Autenticador e Transmissor de Cupom Fiscal Eletrônico | Ferramenta de automação de testes do roteiro de análise na versão final; Ferramenta de automação de testes da massa de teste na versão final; Versões Release Candidate (RC) de FW; Versões Release Candidate (RC) de MW do SAT; Versões Release Candidate (RC) de Drivers; | 197533.33 | 296300 | 55550 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 1 | 100 | Não | 2017-08-01
PLAC-1703.0008 | 1 | Desenvolvimento de Novo Sistema Autenticador e Transmissor de Cupom Fiscal Eletrônico | Documento de requisitos do projeto. Plano de Testes do projeto. Versão Alfa da ferramenta de automação da massa de dados para homologação. Versão Beta da ferramenta de automação dos casos de teste do roteiro de análise do SAT. | 0 | 166666.67 | 0 | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 1 | 100 | Não | 2017-05-01 | Combinamos com o cliente que para a primeira macroetapa o aporte seria apenas Empresa, devido as dificuldades que tivemos com a demora na assinatura do contrato e com a abertura das contas.
PPLI-1704.0015 | 3 | Biocompósitos II | Avaliação da viabilidade técnica e econômica | 20000 | 20000 | 20000 | 2017-10-01 | 2017-11-30 | 2017-10-01 | 2017-11-30 | 1 | 100 | Não | 2017-12-20
PPLI-1704.0015 | 2 | Biocompósitos II | Produção dos biocompósitos contendo cargas de enchimento | 20000 | 20000 | 20000 | 2017-08-01 | 2017-09-30 | 2017-08-01 | 2017-09-30 | 1 | 100 | Não | 2017-11-07
PPLI-1704.0015 | 1 | Biocompósitos II | Desenvolvimento dos Biocompósitos com 3 polpas diferentes e caracterização | 40000 | 40000 | 40000 | 2017-06-01 | 2017-07-31 | 2017-06-01 | 2017-07-26 | 1 | 100 | Não | 2018-06-25
PCER-1705.0015 | 3 | Projeto Maker (Kit Educacional) | E5: Desenvolvimento do protótipo Shield - Alfa E10: Desenvolvimento, integração e testes dos blocos visuais de programação dos módulos de sensores e atuadores no ambiente de programação E11: Integração e testes de todas as componentes de software em cada sistema operacional / browser com shield e módulos de sensores e atuadores. E12: Tradução para espanhol dos módulos e ambientes de programação E16: Realização do terceiro piloto aprovados pelo cliente E17: Integração, testes e validação da mecânica, hardware e software para a composição do kit completo proposto E18: Produção de 10 Kits completos dos protótipos, cada um contendo 01 shield Beta e 04 módulos básicos e solução mecânica | 241700.75 | 0 | 38984.24 | 2018-04-01 | 2019-04-30 | 2018-04-01 | 2019-04-29 | 1 | 100 | Não | 2019-04-29 | Macro entrega replanejada refletindo a execução de cada um dos entregáveis no cronograma físico.
PCER-1705.0015 | 2 | Projeto Maker (Kit Educacional) | E3: Desenvolvimento do protótipo Shield - Pré Alfa E4: Desenvolvimento dos Protótipos dos Módulos Sensores e Atuadores Básicos E6: Desenvolvimento de unidades mecânicas para integração da Microbit e suas variações E7: Levantamento dos requisitos para integração do ambiente de programação Online/Offline no uso educacional Brasileiro E8: Desenvolvimento do ambiente de programação offline E9: Tradução para português dos módulos e ambientes de programação E13: Definição dos planos de aula preliminares E14: Realização do primeiro piloto aprovados pelo cliente E15: Realização do segundo piloto aprovados pelo cliente | 120850.37 | 748500 | 19492.12 | 2017-09-26 | 2018-07-31 | 2017-10-02 | 2018-03-31 | 4 | 100 | Não | 2018-04-06 | Macro entrega replanejada refletindo a execução de cada um dos entregáveis no cronograma físico.
PCER-1705.0015 | 1 | Projeto Maker (Kit Educacional) | E1: Planejamento do projeto com a definição dos releases, entregáveis e sprints de desenvolvimento. E2: Documento com os resultados do mapeamento de soluções existentes e definição do conceito da solução educacional Positivo. | 120850.37 | 249500 | 19492.14 | 2017-06-19 | 2017-09-25 | 2017-06-26 | 2017-09-20 |  | 100 | Sim | 2017-09-20 | Macroentrega concluída e termo de aceite assinado pelo cliente
PCEE-1705.0062 | 2 | Cubee Software | ME02 - Protótipo com todos os módulos. | 45060 | 0 | 12411.18 | 2017-06-01 | 2017-08-31 | 2017-06-01 | 2017-08-31 | 1 | 100 | Não | 2017-09-01
PCEE-1705.0062 | 1 | Cubee Software | ME01 - Primeira versão do protótipo (com implementação estrutural e operando em nuvem), com mecanismo de envio de mensagens de alerta e acesso ao facebook. | 0 | 23474.12 | 4137.06 | 2017-04-24 | 2017-05-31 | 2017-04-24 | 2017-05-31 | 1 | 100 | Não | 2017-06-01
PCEE-1705.0061 | 2 | SIE | ME02 - Integração do exportador com um prontuário eletrônico de referência. | 75148 | 0 | 10914.21 | 2017-08-01 | 2017-09-30 | 2017-08-01 | 2017-09-30 | 1 | 100 | Não | 2017-10-02
PCEE-1705.0061 | 1 | SIE | ME01 - Software do configurador móvel se comunicando com a central. | 0 | 123521.76 | 16371.32 | 2017-05-02 | 2017-07-31 | 2017-05-02 | 2017-07-31 | 1 | 100 | Não | 2017-08-01
PCEE-1705.0060 | 2 | ADRs | ME02 - Módulo de software integrado ao supervisor da central de monitoramento. | 89108 | 0 | 12275.15 | 2017-08-01 | 2017-09-30 | 2017-08-01 | 2017-09-30 | 1 | 100 | Não | 2017-10-02
PCEE-1705.0060 | 1 | ADRs | ME01 - Software de comunicação com parâmetros básicos para dois equipamentos. | 0 | 153582.94 | 18412.73 | 2017-05-02 | 2017-07-31 | 2017-05-02 | 2017-07-31 | 1 | 100 | Não | 2017-08-01
PCEE-1704.0059 | 3 | CLOUDISH-II | Versão final do simulador e da prova de conceito do escalonador com suporte multidimensional. | 48805 | 80000 | 28333 | 2018-02-01 | 2018-06-30 | 2018-02-01 | 2018-06-30 | 1 | 100 | Não | 2018-07-02
PCEE-1704.0059 | 2 | CLOUDISH-II | Relatório de avaliação do escalonador baseada na prova de conceito e simulação. | 48805 | 80000 | 28333 | 2017-09-01 | 2018-01-31 | 2017-09-01 | 2018-01-31 | 1 | 100 | Não | 2018-02-01
PCEE-1704.0059 | 1 | CLOUDISH-II | Primeira versão do simulador e da prova de conceito do escalonador com suporte unidimensional. | 72390 | 96000 | 28334 | 2017-04-01 | 2017-08-31 | 2017-04-01 | 2017-08-31 | 1 | 100 | Não | 2017-09-01
PIFC-1703.0004 | 5 | Sistema Inteligente de Monitoramento de Faixas Automáticas - CORUJA | Relatório e testes | 7132.07 | 8984.07 | 3465.79 | 2017-12-22 | 2018-01-16 | 2017-12-22 | 2018-01-16 | 1 | 100 | Não | 2018-01-16 | Correção de valor da contrapartida da Unidade EMBRAPII na Macroentrega 5
PIFC-1703.0004 | 4 | Sistema Inteligente de Monitoramento de Faixas Automáticas - CORUJA | Painel Inteligente | 17830.16 | 17968.13 | 3465.8 | 2017-10-22 | 2017-12-21 | 2017-10-22 | 2017-12-18 | 1 | 100 | Não | 2017-12-18
PIFC-1703.0004 | 3 | Sistema Inteligente de Monitoramento de Faixas Automáticas - CORUJA | Módulo Processamento | 17830.16 | 17968.13 | 21357.04 | 2017-08-22 | 2017-10-21 | 2017-08-23 | 2017-10-22 | 1 | 100 | Não | 2017-10-22
PIFC-1703.0004 | 2 | Sistema Inteligente de Monitoramento de Faixas Automáticas - CORUJA | Middleware | 21396.19 | 22460.16 | 26556.74 | 2017-06-22 | 2017-08-21 | 2017-07-14 | 2017-08-22 | 1 | 100 | Não | 2017-08-22
PIFC-1703.0004 | 1 | Sistema Inteligente de Monitoramento de Faixas Automáticas - CORUJA | Estudo de viabilidade | 7132.07 | 22460.16 | 12751.95 | 2017-05-17 | 2017-06-21 | 2017-05-22 | 2017-06-21 | 1 | 100 | Não | 2017-07-11 | DATA DO TERMO DO ACEITE POSTERIOR A CONCLUSÃO DA MACROENTREGA - TEMPO DE ANÁLISE PELA EMPRESA.
PELD-1702.0004 | 3 | TED Monitoramento de Cervejeiras Domésticas (MCD) | Projeto Final da Placa de Medição Projeto Final de App de Teste em Android Projeto Mecânico Final | 142678.87 | 221920.26 | 73501.24 | 2017-08-01 | 2017-10-31 |  |  | 2 |  | Não
PELD-1702.0004 | 2 | TED Monitoramento de Cervejeiras Domésticas (MCD) | Projeto mecânico, eletrônico, App de Teste e prototipagem A e B: | 158532.08 | 243200.12 | 81668.04 | 2017-04-01 | 2017-07-31 |  | 2017-04-10 | 2 | 36 | Não | 2017-05-02 | Esta atividade foi desenvolvida até cerca de 36% de seu esforço. O cronograma não levou em conta a limitação de manufatura de moldes para as carenagens internas do produto, o que acabou por inviabilizar o desenvolvimento. O projeto foi encerrado com o acerto de contas nesta atividade.
PELD-1702.0004 | 1 | TED Monitoramento de Cervejeiras Domésticas (MCD) | Relatório contendo as informações referentes à tecnologia a ser utilizada. | 95119.25 | 140379.92 | 49000.83 | 2017-02-17 | 2017-03-31 | 2017-02-17 | 2017-05-02 | 2 | 100 | Sim | 2017-07-04 | O projeto apresentou dificuldades de cronograma, não antevistas na fase de requisitos (não foi explicitado o tempo necessário à empresa para concluir a manufatura dos moldes para a carenagem interna do produto). Isto acabou por inviabilizar o desenvolvimento, perturbando o ciclo de desenvolvimento e assinatura do projeto.
PELD-1703.0006 | 3 | Balança Industrial | (2) ti310 – Fase 2; (3) ti310 – Fase 3; (9) ti400 e ti500 – Tela Help Etiquetas; (10) ti400 e ti500 – Protocolo P11 Link; (11) ti400 e ti500 – Envio de Peças DR 200 e DR 500; (12) ti400 e ti500 – Pesagem/Contagem manual assistida; (13) ti400 e ti500 – Lote estatístico; (16) MGV – Etiqueta Contínua | 115541.73 | 217078.39 | 17506.33 | 2017-12-01 | 2018-03-31 | 2017-12-01 | 2018-03-31 | 2 | 100 | Não | 2018-04-13
PELD-1703.0006 | 2 | Balança Industrial | (1) ti310 – Fase 1; (6) ti400 e ti500 – Modos de operação Pesagem, Contagem, Comparação e Classificação; (7) ti400 e ti500 – Impressão de valores negativos; (8) ti400 e ti500 – Configuração Protocolo P10 (15) MGV6 – Adequação para Grupo Êxito. | 115541.72 | 217078.39 | 17506.32 | 2017-08-01 | 2017-11-30 | 2017-08-01 | 2017-11-30 | 2 | 100 | Não | 2017-12-08
PELD-1703.0006 | 1 | Balança Industrial | (4) ti400 e ti500 - Exportação e Importação de dados, configurações e registro de operações; (5) ti400 e ti500 – Alterações de etiquetas; (14) MGV6 – Modo Quebra | 115541.72 | 217078.39 | 17506.32 | 2017-04-02 | 2017-07-31 | 2017-04-02 | 2017-07-31 | 2 | 100 | Não | 2017-08-11
PIFC-1701.0002 | 6 | Sistema de Comunicação de Dados para Dispositivos IOT com foco nas aplicações de Gestão IP em Smartcities e Smartgrids | Relatório de testes de Plano Piloto. | 15876.76 | 15032.79 | 8000 | 2018-01-01 | 2018-03-28 | 2018-01-02 | 2018-03-26 | 2 | 100 | Não | 2018-03-26 | Replanejamento #2: Macroentrega adiada por um mês devido ao atraso da macroentrega 3.
PELD-1703.0008 | 3 | Fingerprint Sensor Chip | Documentação de testes do CI e Móulos | 22113.82 | 41547.18 | 3350.58 | 2018-07-02 | 2018-07-31 | 2018-07-02 | 2018-07-31 | 2 | 100 | Não | 2018-07-31
PELD-1703.0008 | 2 | Fingerprint Sensor Chip | Protótipos do CI e Módulos | 154796.75 | 290830.25 | 23454.05 | 2017-12-01 | 2018-06-29 | 2017-09-01 | 2018-07-31 | 2 | 100 | Sim | 2018-07-31
PELD-1703.0008 | 1 | Fingerprint Sensor Chip | Projeto do Package do CI | 176910.57 | 332377.43 | 26804.63 | 2017-04-01 | 2017-11-30 | 2017-04-01 | 2018-11-30 | 2 | 100 | Sim | 2018-07-31
PELD-1703.0007 | 3 | Wi-Fi/BT Combo Chip | Documentação de testes do CI e Módulos | 144625.18 | 253841.12 | 35667.21 | 2018-09-03 | 2018-10-31 | 2018-09-03 | 2018-10-31 | 2 | 100 | Não |  | Aceite ainda em fase de verificação.
PELD-1703.0007 | 2 | Wi-Fi/BT Combo Chip | Protótipos do CI e Módulos | 385400.95 | 737484.15 | 35667.22 | 2017-12-01 | 2018-08-31 | 2017-12-01 | 2018-08-31 | 2 | 100 | Não | 2018-08-31
PELD-1703.0007 | 1 | Wi-Fi/BT Combo Chip | Projeto do Package do CI | 333120.48 | 630344.12 | 59445.36 | 2017-04-01 | 2017-11-30 | 2017-04-01 | 2018-11-30 | 2 | 100 | Não | 2018-07-31
PELD-1703.0005 | 3 | Estruturas Automatizadas para Controle Embarcado de Parâmetros em Circuitos Fotônicos | ● Layout, Esquema Elétrico, BOM e Gerber Files do Hardware; Códigos Fontes e Executáveis do Software/Firmware | 115236.89 | 126135.47 | 122310.05 | 2017-10-01 | 2018-03-31 | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 2 | 100 | Não | 2017-12-31
PELD-1703.0005 | 2 | Estruturas Automatizadas para Controle Embarcado de Parâmetros em Circuitos Fotônicos | ● Relatório e demonstração em ambiente de hardware desenvolvido no projeto. | 349236.87 | 127360.89 | 122310.05 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 2017-07-03 | 2017-09-30 | 2 | 100 | Não | 2017-10-04
PELD-1703.0005 | 1 | Estruturas Automatizadas para Controle Embarcado de Parâmetros em Circuitos Fotônicos | ● Relatório e demonstração em ambiente de desenvolvimento (FW/SW). | 57236.87 | 126135.46 | 122310.05 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 2 | 100 | Não | 2017-07-03
PCIM-1704.0037 | 3 | Desenvolvimento de tecnologia para transporte multimodal de gás natural em contentores de compósitos - Fase II | Realização dos testes. Elaboração do data book do projeto | 0 | 0 | 0 | 2017-07-28 | 2017-11-28 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-1704.0037 | 2 | Desenvolvimento de tecnologia para transporte multimodal de gás natural em contentores de compósitos - Fase II | Memorial Descritivo. - Realização de Pesquisa Bibliográfica - Estudo de antecedentes e Similares - Estudo de propriedades dos carvões - Ensaios publicados - Pesquisa de fabricantes de carvões ativados - Ranqueamento do carvões - Levantamento das propriedades - Equacionamento dos Carvões - Escolha dos carvões | 0 | 0 | 0 | 2017-06-26 | 2017-07-28 |  |  | 1 |  | Não
PCIM-1704.0037 | 1 | Desenvolvimento de tecnologia para transporte multimodal de gás natural em contentores de compósitos - Fase II | Etapa de Iniciação Etapa de Planejamento, contendo toda a documentação de gestão de projetos necessária para a execução do projeto. | 0 | 0 | 0 | 2017-05-26 | 2017-06-26 | 2017-05-26 |  | 1 | 1 | Não |  | Projeto parado aguardando posicionamento do parceiro a respeito do cronograma de desembolso
PCER-1704.0014 | 4 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um Software para o Sistema de Saúde da Siemens "Centro de Operações Virtuais" | E8: Desenvolvimento do instalador do VOC melhorado usando abordagem modular | 49669.31 | 216509.91 | 23012.16 | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 1 | 100 | Não | 2018-06-30 | Macroentrega concluída e Termo de Aceite assinado pelo Cliente
PCER-1704.0014 | 3 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um Software para o Sistema de Saúde da Siemens "Centro de Operações Virtuais" | E7: Integração do VOC com Modality worklist. | 180000 | 216509.91 | 26000 | 2018-01-08 | 2018-03-31 | 2018-01-08 | 2018-03-31 | 1 | 100 | Sim | 2018-03-31 | Macroentrega concluída e Termo de Aceite assinado pelo Cliente
PCER-1704.0014 | 2 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um Software para o Sistema de Saúde da Siemens "Centro de Operações Virtuais" | E2: Desenvolvimento do módulo de software de Chat e VoIP refatorados e incluindo alarme gerado pela pera de pânico do paciente. E3: Desenvolvimento do módulo de software de câmera refatorado e melhorado, implementando requisitos mínimos para novos modelos de câmeras. E4: Desenvolvimento do módulo de software do Launcher refatorado e com o posicionamento dos componentes melhorado. E5: Desenvolvimento do módulo de software funcional de Dashboard melhorado incluindo configuração, e indicadores de produtividade dos operadores do VOC. E6: Internacionalização flexível disponível para o VOC, permitindo a inserção dinâmica de novos idiomas. | 192000 | 216509.91 | 26000 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 2017-07-03 | 2017-12-21 | 2 | 100 | Sim | 2017-12-31 | Macroentrega concluída e termo de aceite assinado pelo cliente
PCER-1704.0014 | 1 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um Software para o Sistema de Saúde da Siemens "Centro de Operações Virtuais" | E1: Backlog, definição de arquitetura, setup do ambiente de desenvolvimento, definição da metodologia de desenvolvimento. | 80000 | 433019.82 | 13000 | 2017-05-08 | 2017-06-30 | 2017-05-08 | 2017-06-30 |  | 100 | Não | 2017-06-30 | Macroentrega concluída e Termo de Aceite assinado pelo Cliente
PIFC-1703.0003 | 5 | Plataforma de serviços para hardware Bematech | Transferência de tecnologia, revisitação tecnológica e fechamento. | 66000 | 0 | 34166.67 | 2018-01-01 | 2018-03-31 | 2018-01-02 | 2018-03-29 | 1 | 100 | Não | 2018-03-29
PIFC-1703.0003 | 4 | Plataforma de serviços para hardware Bematech | Plataforma IoT e aplicação-piloto | 66000 | 0 | 34166.67 | 2017-10-02 | 2017-12-29 | 2017-10-02 | 2017-12-29 | 1 | 100 | Não | 2017-12-29
PIFC-1703.0003 | 3 | Plataforma de serviços para hardware Bematech | Plataforma básica e ferramenta de gestão | 75333.33 | 0 | 34166.67 | 2017-07-03 | 2017-09-29 | 2017-07-13 | 2017-09-29 | 1 | 100 | Não | 2017-09-30
PIFC-1703.0003 | 2 | Plataforma de serviços para hardware Bematech | Especificação da arquitetura da Plataforma de Serviços | 44000 | 0 | 22777.77 | 2017-05-01 | 2017-06-30 | 2017-05-01 | 2017-06-30 | 1 | 100 | Não | 2017-07-05
PIFC-1703.0003 | 1 | Plataforma de serviços para hardware Bematech | Planejamento, contratação e mobilização de pessoas. | 22000 | 410000 | 11388.89 | 2017-03-31 | 2017-05-01 | 2017-04-03 | 2017-04-28 | 1 | 100 | Não | 2017-05-22
PIFC-1701.0002 | 5 | Sistema de Comunicação de Dados para Dispositivos IOT com foco nas aplicações de Gestão IP em Smartcities e Smartgrids | Sistema de gerenciamento para iluminação pública. | 25591.99 | 15032.79 | 24000 | 2017-11-01 | 2017-12-31 | 2017-11-01 | 2017-12-29 | 2 | 100 | Não | 2017-12-29 | Replanejamento #2: Macroentrega adiada por um mês devido ao atraso da macroentrega 3.
PIFC-1701.0002 | 4 | Sistema de Comunicação de Dados para Dispositivos IOT com foco nas aplicações de Gestão IP em Smartcities e Smartgrids | Protocolo SNMP e MIBpara IP implementados na Luminária. | 15876.79 | 27704.79 | 32000 | 2017-08-01 | 2017-09-30 | 2017-09-01 | 2017-10-31 | 2 | 100 | Não | 2017-10-31 | Replanejamento #2: Macroentrega adiada por um mês devido ao atraso da macroentrega 3.
PIFC-1701.0002 | 3 | Sistema de Comunicação de Dados para Dispositivos IOT com foco nas aplicações de Gestão IP em Smartcities e Smartgrids | Firmware com implementação de protocolos. | 25591.99 | 36032.79 | 24000 | 2017-06-01 | 2017-07-31 | 2017-06-07 | 2017-08-31 | 1 | 100 | Sim | 2017-08-31
PIFC-1701.0002 | 2 | Sistema de Comunicação de Dados para Dispositivos IOT com foco nas aplicações de Gestão IP em Smartcities e Smartgrids | Rádios de nós finais e gateways integrados a luminária. | 33878.23 | 89704.79 | 8000 | 2017-04-03 | 2017-05-31 | 2017-04-03 | 2017-06-06 | 1 | 100 | Não | 2017-06-07
PIFC-1701.0002 | 1 | Sistema de Comunicação de Dados para Dispositivos IOT com foco nas aplicações de Gestão IP em Smartcities e Smartgrids | Documentos de requisitos do sistema | 43593.43 | 75705.27 | 0 | 2017-01-27 | 2017-03-31 | 2017-02-01 | 2017-04-28 | 1 | 100 | Não | 2017-05-19 | Correção no valor aportado pela Unidade EMBRAPII.
PIFC-1701.0001 | 5 | Anemômetro ultrassônico especializado para sistemas de prospecção e avaliação de potencial eólico | Obtenção dos índices de desempenho desejados e validação. | 6193.76 | 1746.34 | 24154.28 | 2018-03-03 | 2018-03-23 | 2018-02-07 | 2018-07-30 | 3 | 100 | Não | 2018-07-31 | Replanejamento #2: Macroentrega adiada por um mês devido atraso da macroentrega nº 2. Replanejamento #3: Prazo alterado devido ao aditivo de 120 dias.
PIFC-1701.0001 | 4 | Anemômetro ultrassônico especializado para sistemas de prospecção e avaliação de potencial eólico | Protótipo mecânico do anêmometro e gabarito de montagem. | 41935.18 | 46447.03 | 1226.58 | 2017-12-03 | 2018-03-02 | 2017-12-16 | 2018-02-06 | 2 | 100 | Não | 2018-02-06 | Replanejamento #2: Macroentrega adiada por um mês devido atraso da macroentrega nº 2.
PIFC-1701.0001 | 3 | Anemômetro ultrassônico especializado para sistemas de prospecção e avaliação de potencial eólico | Funcionamento adequado do firmware do anêmometro e aprovação dos layouts, funcionalidades e testes do software. | 63032.93 | 33193.37 | 51876.59 | 2017-08-03 | 2017-12-02 | 2017-08-03 | 2017-12-15 | 2 | 100 | Não | 2017-12-15 | Replanejamento #2: Macroentrega adiada por um mês devido atraso da macroentrega nº 2.
PIFC-1701.0001 | 2 | Anemômetro ultrassônico especializado para sistemas de prospecção e avaliação de potencial eólico | Protótipo de hardware do anemômetro | 22937.26 | 18239.03 | 85840.29 | 2017-04-03 | 2017-06-30 | 2017-04-03 | 2017-08-02 | 1 | 100 | Sim | 2017-08-02 | A Empresa informou a conformidade com o descrito no Plano de Trabalho.
PIFC-1701.0001 | 1 | Anemômetro ultrassônico especializado para sistemas de prospecção e avaliação de potencial eólico | Relatório técnico de requisitos | 29619.67 | 27954.34 | 68019.54 | 2017-03-01 | 2017-04-03 | 2017-03-01 | 2017-04-03 | 1 | 100 | Não | 2017-04-28
PCPQ-1703.0016 | 4 | Transmissão contínua de áudio em sistema de reconhecimento automático de fala para integração à solução de Monitoria Virtual da PARCEIRA em Call Centers | Pacote de software executável (Build) da solução tecnológica com toda a documentação técnica associada (transferência tecnológica), incluindo a dos testes de integração. | 20173.53 | 28732 | 12226.38 | 2017-06-26 | 2017-07-28 | 2017-06-26 | 2017-07-28 |  | 100 | Não | 2017-07-14 | Projeto Encerrado e termo de aceite formal emitido em 14/07.
PCPQ-1703.0016 | 3 | Transmissão contínua de áudio em sistema de reconhecimento automático de fala para integração à solução de Monitoria Virtual da PARCEIRA em Call Centers | Documento técnico do módulo e da interface (API) de um socket para operação via web com suporte a transmissão contínua de áudio. | 21063.83 | 30000 | 12765.96 | 2017-06-05 | 2017-06-30 | 2017-06-05 | 2017-06-20 |  | 100 | Não | 2017-06-22 | 06.07.17 = a gestora do projeto está em férias desde meados de junho; assim que ela retornar agora em julho, ela disponibilizará os termos de aceite das macroentregas 2 e 3.
PCPQ-1703.0016 | 2 | Transmissão contínua de áudio em sistema de reconhecimento automático de fala para integração à solução de Monitoria Virtual da PARCEIRA em Call Centers | Relatório de testes do motor ASR adaptado para dar suporte à operação de transmissão contínua de áudio. | 16500 | 23500 | 10000 | 2017-04-17 | 2017-06-02 | 2017-04-24 | 2017-05-29 |  | 100 | Não | 2017-06-22 | 07.06.17 = aguardando o aceite da parceira. 06.07.17 = a gestora do projeto está em férias desde meados de junho; assim que ela retornar agora em julho, ela disponibilizará os termos de aceite das macroentregas 2 e 3.
PCPQ-1703.0016 | 1 | Transmissão contínua de áudio em sistema de reconhecimento automático de fala para integração à solução de Monitoria Virtual da PARCEIRA em Call Centers | Documento de requisitos da solução. Documento de caracterização da interface (API) do servidor de reconhecimento de fala (ASR) atual. | 36510.64 | 52000 | 22127.66 | 2017-04-10 | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 2017-04-28 |  | 100 | Não | 2017-05-05 | 1) A solução em desenvolvimento fará uso da base tecnológica de reconhecimento de fala (ASR) para o português Brasil do CPqD. 2) 08.05.17 = aguardando o aceite da parceira. 3) 07.06.17 = aceite OK em 05/05/2017.
PPLI-1703.0014 | 3 | TRC for Footwear Outsoles | Fornecimento de uma amostra do composto selecionado e preparado para Kraton produzir amostras de solados em ambiente relevante. Relatório final com avaliação das propriedades físico-mecânicas e de transparência da amostra de solado fabricado com o composto elastomérico transparente fornecido. | 6000 | 6000 | 6000 | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 2017-11-01 | 2018-03-30 | 1 | 100 | Não | 2018-03-26
PPLI-1703.0014 | 2 | TRC for Footwear Outsoles | Relatório com apresentação dos resultados da otimização de formulação e processamento do composto de referência, acompanhado de amostras de placas curadas produzidas em escala laboratorial para até quatro compostos selecionados dentre os que apresentaram as melhores propriedades. | 13000 | 13000 | 13000 | 2017-08-01 | 2017-10-31 | 2017-08-01 | 2017-10-31 | 1 | 100 | Não | 2017-11-18
PPLI-1703.0014 | 1 | TRC for Footwear Outsoles | Entrega da placa curada do composto de referência com formulação da Kraton e do relatório da caracterização de propriedades físico-mecânicas deste composto elastomérico transparente para aplicação na fabricação de solados esportivos. As propriedades a serem caracterizadas são: resistência ao rasgo, dureza, densidade, abrasão, tensão de ruptura, alongamento, resistência à colagem, estabilidade da cor e flexão, transmitância, haze, índice de amarelamento, módulo 100% e 300%, resistência ao rasgo, envelhecimento, resistência a flexão Ross, tração seco e úmido | 31000 | 31000 | 31000 | 2017-05-02 | 2017-07-31 | 2017-05-02 | 2017-07-31 | 1 | 100 | Não | 2017-08-03
PLAM-1703.0006 | 2 | Desenvolvimento de metodologia para acompanhamento de integridade de válvulas submarinas em operação | Entrega do Relatório Técnico 3 abrangendo as seguintes atividades: •Desenvolvimento da ESDV no SimlationX por elementos individuais resultou no entendimento que cada elemento (mola, pistão, scotch-yoke, atritos) exerce na assinatura de pressão da ESDV. •Desenvolvimento do modelo matemático no MatLab através do deslocamento do pistão (stroke) resultando em gráficos de assinaturas: pressão x deslocamento. •Validação dos modelos matemáticos através da comparação percentual das pressões dos Key-Points (A2, A3, A4, A5, R1, R2, R3 e R4) do modelo versus dados dos Key-Points do PVT/FAT da ESDV real. •Levantamento de curvas de perda de carga da válvula esfera em função do giro da haste por elementos finitos para estudos da influência do torque dinâmico sobre a assinatura de pressão. | 120000 | 237530.2 | 100000 | 2017-09-20 | 2018-09-19 | 2017-09-20 |  | 2 | 100 | Não | 2021-02-10
PLAM-1703.0006 | 1 | Desenvolvimento de metodologia para acompanhamento de integridade de válvulas submarinas em operação | Entrega do Relatório Técnico 1 abrangendo as seguintes atividades: •Utilização do software SimulationX para simular as primeiras operações de abertura e fechamento da ESDV, bem como a familiarização dos componentes que proporcionam a completa operação como: Umbilical, HPU, LDA. •As pressões de abertura da ESDV no SimulationX foram comparadas com os dados reais de validações (FAT e PVT) afim de estimar a constante elástica da mola, com isto, retornaram um valor de 169682 N/m. •Simulações preliminares de abertura da ESDV através do modelo matemático no MatLab. | 230000 | 463084.4 | 135000 | 2017-05-01 | 2017-09-19 | 2017-04-03 | 2017-08-24 | 2 | 100 | Não | 2017-08-29
PLAM-1704.0005 | 3 | OTIMIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA PRODUÇÃO DE CILINDROS | Apresentação de relatório contendo os seguintes resultados: Atividades 1, 2 e 3 da etapa 3 do Objetivo específico 1 i) Definição dos parâmetros para a aplicação em cilindros reais ii) Definição das condições de mascaramento para o processo PEO iii) Definição dos parâmetros para brunimento do revestimento PEO Etapas 6 à 9 do Objetivo específico 2 6ª ETAPA: Fabricação de peças injetadas na nova liga 7ª ETAPA: Avaliação e reprojeto geométrico das peças injetadas para redução de peso 8ª ETAPA: Acompanhamento na Fabricação de matrizes com alterações geométricas das peças 9ª ETAPA: Injeção das peças com novas geometrias e avaliações dos resultados Atividades 4, 5 e 6 da etapa 1 do Objetivo específico 3 iv) Fabricação da peça-protótipo v) Controle de qualidade da peça fabricada vi) Avaliação e otimização | 367500 | 367500 | 367500 | 2018-04-24 | 2018-10-23 | 2018-08-27 | 2019-11-22 | 1 | 100 | Sim | 2019-12-17
PLAM-1704.0005 | 2 | OTIMIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA PRODUÇÃO DE CILINDROS | Apresentação de relatório contendo os seguintes resultados: Atividades 1, 2 e 3 da etapa 2 do Objetivo específico 1 i) Otimizar a formação de microporosidades na superfície do revestimento para prover lubrificação hidrodinâmica. ii) Avaliar a resistência ao desgaste abrasivo dos revestimentos em um tribômetro (a seco). iii) Avaliar o desempenho tribológico dos revestimentos em um tribômetro com lubrificação. Etapas 3,4 e 5 do Objetivo específico 2 3ª ETAPA: Pesquisa bibliográfica de ligas de alumínio e da adição de elementos de liga para ligas de fundição 4ª ETAPA: Elaboração das ligas propostas para estudo 5ª ETAPA: Fabricação de corpos de prova e peças injetadas na nova liga para avaliação das propriedades mecânicas Atividades 3, 4 e 5 da etapa 1 do Objetivo específico 3 iii) Definição do processo de fabricação: determinação dos parâmetros operacionais do processo de fabricação. iv) Fabricação da peça-protótipo: moldagem da peça-protótipo, a partir da definição de parâmetros processuais, incluindo as etapas de formulação, conformação e queima. v) Controle de qualidade da peça fabricada: avaliação em laboratório das propriedades físicas e mecânicas da peça fabricada. | 367500 | 367500 | 367500 | 2017-10-24 | 2018-04-23 | 2017-10-24 | 2018-04-27 |  | 100 | Não | 2018-05-15
PLAM-1704.0005 | 1 | OTIMIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA PRODUÇÃO DE CILINDROS | Apresentação de relatório contendo os seguintes resultados: Atividades 1, 2 e 3 da etapa1 do Objetivo específico 1: i) Definição dos parâmetros operacionais do processo para ligas AlSi9Cu3 ii) Definição da composição do eletrólito: avaliar a influência da composição química do eletrólito na estrutura e propriedades das camadas formadas. iii) Definição das condições de aplicação para a geometria cilíndrica para revestimento interno: avaliar as condições necessárias para a aplicação do processo PEO em substratos de geometria cilíndrica. Etapas 1,2 e 3 do Objetivo específico 2: 1ª ETAPA: Definição de modelo ou modelos de cilindro focos de desenvolvimento - Definir junto a Stihl os modelos de cilindros e ferramentais que comporão o foco do desenvolvimento do projeto em questão. 2ª ETAPA: Caracterização da liga atual (AlSi9Cu3) - Usinagem de corpos de prova para ensaios da liga atual – Corpos de prova injetados e também de componente injetados; - Ensaio de tração dos corpos de prova e de componente injetados. 3ª ETAPA: Pesquisa bibliográfica de ligas de alumínio e da adição de elementos de liga para ligas de fundição. Atividades 1, 2 e 3 da etapa 1 do Objetivo específico 3 i) Definição da peça de interesse: definição de uma peça-protótipo, considerando a complexidade geométrica, peso e esforços. ii) Definição dos materiais e aditivos a serem empregados na fabricação das peças-protótipo. iii) Definição dos parâmetros operacionais do processo de fabricação. | 735000 | 735000 | 735000 | 2017-04-24 | 2017-10-23 | 2017-04-24 | 2017-10-23 |  | 100 | Não | 2017-11-17
PCEE-1704.0058 | 2 | REMOTE MONITORING | ME02 - Versão final da plataforma. | 11400 | 20173 | 17563.44 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 2017-08-01 | 2017-12-31 |  | 100 | Não | 2018-01-02
PCEE-1704.0058 | 1 | REMOTE MONITORING | ME01 - Primeira versão da plataforma com dados simulados. | 151919 | 274549.14 | 17563.44 | 2017-04-03 | 2017-07-31 | 2017-04-03 | 2017-07-31 |  | 100 | Não | 2017-08-01
PCEE-1704.0057 | 2 | NICEMOB | Versão final do software. | 17515 | 2250 | 1142.23 | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 2017-06-01 | 2017-06-30 |  | 100 | Não | 2017-07-03
PCEE-1704.0057 | 1 | NICEMOB | Primeiro protótipo do software (MVP). | 3275 | 36255 | 2284.44 | 2017-04-01 | 2017-05-31 | 2017-04-01 | 2017-05-31 |  | 100 | Não | 2017-06-01
PCEE-1704.0056 | 3 | ODC-OTA | ME03 - Versão final do software. | 129440 | 31417.5 | 14660.79 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 2017-08-01 | 2017-12-31 |  | 100 | Não | 2018-01-02
PCEE-1704.0056 | 2 | ODC-OTA | ME02 - Primeiro protótipo do software sem interface de usuário. | 0 | 59943 | 5864.31 | 2017-06-01 | 2017-07-31 | 2017-06-01 | 2017-07-31 |  | 100 | Não | 2017-08-01
PCEE-1704.0056 | 1 | ODC-OTA | ME01 - Arquitetura e projeto de software. | 0 | 69109.5 | 5864.31 | 2017-04-03 | 2017-05-31 | 2017-04-03 | 2017-05-31 |  | 100 | Não | 2017-06-01
PCEE-1703.0055 | 4 | ROBOT | ME04 - Versão final dos protótipos de sistemas robóticos. | 59900 | 44450 | 18028.64 | 2018-09-01 | 2019-10-31 | 2018-09-03 | 2019-10-31 |  | 100 | Não | 2020-03-20
PCEE-1703.0055 | 3 | ROBOT | ME03 - Projeto de Garra de Serviço. | 75720 | 53340 | 21634.38 | 2018-03-01 | 2018-08-31 | 2018-03-01 | 2018-08-31 |  | 100 | Não | 2018-09-03
PCEE-1703.0055 | 2 | ROBOT | ME02 - Sistema supervisório - Estação de trabalho do programador | 237400 | 125121.11 | 18028.64 | 2017-09-01 | 2018-02-28 | 2017-09-01 | 2018-02-28 |  | 100 | Não | 2018-03-01
PCEE-1703.0055 | 1 | ROBOT | ME01 - Layout de estação de trabalho. | 24120 | 489062.04 | 25240.1 | 2017-03-01 | 2017-08-31 | 2017-03-01 | 2017-08-31 |  | 100 | Não | 2017-09-01
PCEE-1703.0054 | 3 | BANSHEE | Versão final do módulo de software embarcado. | 125600 | 26250 | 16294.12 | 2017-10-01 | 2018-03-31 | 2017-10-02 | 2018-03-31 |  | 100 | Não | 2018-04-02
PCEE-1703.0054 | 2 | BANSHEE | Módulo de exibição de conteúdo em LIBRAS. | 0 | 121480 | 13035.29 | 2017-06-01 | 2017-09-30 | 2017-06-01 | 2017-09-30 |  | 100 | Não | 2017-10-02
PCEE-1703.0054 | 1 | BANSHEE | Módulo de extração do conteúdo em LIBRAS. | 0 | 109634.25 | 9776.47 | 2017-03-01 | 2017-05-31 | 2017-03-01 | 2017-05-31 |  | 100 | Não | 2017-06-01
PCEE-1703.0052 | 2 | JigaMontagemAntena | Versão final da plataforma. | 63680 | 31370 | 9354.11 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 2017-08-01 | 2017-12-31 |  | 99 | Não | 2019-06-19
PCEE-1703.0052 | 1 | JigaMontagemAntena | Primeiro protótipo da solução de hardware. | 20000 | 132110 | 9354.12 | 2017-03-01 | 2017-07-31 | 2017-03-01 | 2017-07-31 |  | 100 | Não | 2017-08-01
PCEE-1703.0053 | 3 | MOBILE SAR PCB | Versão final do sistema com testes realizados em dispositivos móveis. | 142560 | 14500 | 12699.41 | 2017-11-01 | 2018-02-28 | 2017-11-01 | 2018-02-28 |  | 100 | Não | 2019-03-12
PCEE-1703.0053 | 2 | MOBILE SAR PCB | Segunda versão do sistema incluindo interface web de usuário. | 0 | 168060 | 12699.41 | 2017-07-01 | 2017-10-31 | 2017-07-03 | 2017-10-31 |  | 100 | Não | 2017-11-01
PCEE-1703.0053 | 1 | MOBILE SAR PCB | Primeira versão do sistema sem interface de usuário. | 46530 | 192530 | 12699.42 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 2017-03-01 | 2017-06-30 |  | 100 | Não | 2017-07-03
PCEE-1703.0051 | 2 | SML | Transferência de tecnologia realizada. | 173065 | 9000 | 21779.26 | 2017-07-01 | 2018-03-31 | 2017-07-03 | 2018-03-31 |  | 100 | Não | 2018-04-02
PCEE-1703.0051 | 1 | SML | Unidade de marcação a laser. | 55900 | 408819 | 21779.27 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 2017-03-01 | 2017-06-30 |  | 100 | Não | 2017-07-03
PCEE-1703.0050 | 2 | SGR CLOUD | Módulos de recuperação de crédito, negativação e integração com seguradoras. | 95845 | 31954.06 | 16582.12 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 2017-07-03 | 2017-12-31 |  | 100 | Não | 2018-01-02
PCEE-1703.0050 | 1 | SGR CLOUD | Módulos de fatura, cartões e carta senha. | 0 | 127799.06 | 16582.12 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 2017-03-01 | 2017-06-30 |  | 100 | Não | 2017-07-03
PCEE-1703.0049 | 2 | ALDAR | Versão final do sistema com suporte à gestão de SIM cards, incluindo pagamento. | 96600 | 19306.01 | 14117.01 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 2017-07-03 | 2017-12-31 |  | 100 | Não | 2018-01-02
PCEE-1703.0049 | 1 | ALDAR | Primeira versão do sistema com suporte à interação via interface gráfica front-end. | 0 | 157101.34 | 18822.69 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 2017-03-01 | 2017-06-30 |  | 100 | Não | 2017-07-03
PCIM-1603.0034 | 3 | CAOA - LMB - Pesquisa e Desenvolvimento de um sistema piloto com transportador autônomo | Relatório dos testes no CIMATEC e Data book dos sistemas de inspeção e aparafusamento; Montagem e teste dos protótipos no CIMATEC e acompanhamento dos testes em ambiente relevante | 217236.05 | 287904.42 | 100952.06 | 2018-11-23 | 2019-11-22 | 2018-11-23 | 2019-11-19 | 3 | 100 | Não | 2019-12-18 | Atualização das descrições das macroentregas foram realizadas com base no novo escopo. PROJETO EM FASE DE ADITAMENTO 07/06/2019 - Contrato aditivo com o cliente para assinatura. Data de atualização 181019: O Projeto 34 encontra-se em fase final de montagem de protótipo. Todos os materiais foram entregues e está em processo de integração de componentes. Próximos passos serão: término de montagem de protótipo, comissionamento interno (equipe CIMATEC) e visita de parceiro CAOA para validação de protótipo em Novembro. Data de encerramento de projeto mantem-se 23/11/2019.
PCIM-1603.0034 | 2 | CAOA - LMB - Pesquisa e Desenvolvimento de um sistema piloto com transportador autônomo | Definição e especificação dos componentes a serem aplicados no desenvolvimento dos protótipos de supermercado, AGV e entrega de todos os estudos referentes aos conceitos logístico das demais linhas. | 212625.33 | 378611.5 | 118170.18 | 2018-06-29 | 2018-11-22 | 2018-06-29 | 2018-11-22 | 1 | 100 | Não | 2019-01-09
PCIM-1603.0034 | 1 | CAOA - LMB - Pesquisa e Desenvolvimento de um sistema piloto com transportador autônomo | elaboração dos documentos de gestão de projetos e realizados os estudos dos conceitos aplicados atualmente e propostas para desenvolvimento das próximas etapas. | 250138.62 | 404632.62 | 130877.76 | 2017-12-19 | 2018-06-28 | 2017-12-19 | 2018-06-28 |  | 100 | Não | 2018-07-11 | Projeto suspenso. Empresa está em reestruturação interna das áreas envolvidas nesse projeto e solicitou início do projeto para mai/17. Reunião de kick off prevista para acontecer na terceira semana de setembro. Reunião de kick off agendada para setembro foi cancelada pois a empresa solicitou mudança no escopo (objetivo) do projeto. Data do projeto foi replanejada.
PCIM-1611.0035 | 4 | Pesquisar e desenvolver um sistema para aumentar a eficiência energética dos fornos de volatização de zinco, por meio do uso de combustíveis alternativos e recuperação de calor | Realização dos testes em ambiente relevante, avaliando a performance de cada combustível e do recuperador de calor. Os resultados e conclusões serão consolidados no relatório final do experimento. | 380000 | 0 | 75000 | 2018-01-22 | 2018-10-12 | 2018-01-22 | 2018-10-01 | 6 | 100 | Não | 2018-10-01 | Foram realizados novos testes e o óleo continuou apresentando problema de fluidez. Data replanejada da macroentrega devido às novas adequações do skid em função da característica físico-química do óleo. Projeto em fase de tramitação de documentação para formalizar aditivo de supressão em que a 5º macroentrega será eliminada.
PCIM-1611.0035 | 3 | Pesquisar e desenvolver um sistema para aumentar a eficiência energética dos fornos de volatização de zinco, por meio do uso de combustíveis alternativos e recuperação de calor | Fabricação e montagem dos componentes do sistema sobre um modelo do formo existente no qual serão realizados os testes e ajustes preliminares, assim como, montagem do sistema sobre um Skid que será enviado para a VMH onde será instalado em ambiente relevante para os testes de validação. | 240000 | 35000 | 200000 | 2017-06-21 | 2018-01-05 | 2017-06-21 | 2018-01-19 | 2 | 100 | Não | 2018-01-19 | Por aumento de requisitos a macroentrega foi replanejada. Os óleos fornecidos pela Votorantim Metais não estavam em condições de serem utilizados e por isso foi realizado apenas um, dos nove testes planejados. A Votorantim Metais se responsabilizou em fornecer novos óleos e irá confirmar a data do envio destes na próxima semana dia 16/02
PCIM-1611.0035 | 2 | Pesquisar e desenvolver um sistema para aumentar a eficiência energética dos fornos de volatização de zinco, por meio do uso de combustíveis alternativos e recuperação de calor | Dimensionar e Detalhar todos os componentes dos equipamentos, assim como, planejar os experimentos a serem realizados para validação do projeto. | 200000 | 0 | 200000 | 2017-05-05 | 2017-06-20 | 2017-05-05 | 2017-06-20 | 2 | 100 | Não | 2017-06-20 | Macroentrega finalizada, aguardando termo de aceite assinado pelo cliente.
PCIM-1611.0035 | 1 | Pesquisar e desenvolver um sistema para aumentar a eficiência energética dos fornos de volatização de zinco, por meio do uso de combustíveis alternativos e recuperação de calor | Detalhamento e planejamento do Projeto e geração do mapeamento tecnologico | 100000 | 540000 | 100000 | 2016-12-12 | 2017-04-16 | 2016-12-12 | 2017-05-04 | 1 | 100 | Não | 2017-05-04
PCIM-1612.0036 | 3 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO PARA IDENTIFICAR "BAGGINESS" EM TECIDO EM TEMPO REAL | Etapa de montagem e validação das funções criticas •Montagem eletrônica. •Acompanhamento da montagem mecânica para sanar dúvidas do Projeto Detalhado. •Relatório de acompanhamento de testes. | 12825.4 | 14966.24 | 10817.63 | 2017-07-10 | 2017-11-24 | 2017-07-10 | 2017-11-15 | 1 | 100 | Não | 2017-11-15 | Projeto em fase de aditamento. Projeto em trâmite de assinatura do aditamento. Prazo de execução do plano de trabalho aditado por mais três meses.
PCIM-1612.0036 | 2 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO PARA IDENTIFICAR "BAGGINESS" EM TECIDO EM TEMPO REAL | Essa fase tem como objetivo a elaboração da engenharia básica e do Projeto Detalhado. São suas atividades previstas: •Projeto eletrônico baseado na célula de carga utilizada atualmente nos testes preliminares da Kordsa realizados em campo. •Projeto mecânico do protótipo para validação de tecnologia para identificar “bagginess”. •Lista de materiais eletrônicos para aquisição da Kordsa. •Lista de materiais mecânicos para aquisição da Kordsa. •Aquisição pela Kordsa. •Memorial Descritivo Esta fase culmina com um REFAP (revisão de fase de projeto), com identificação dos resultados alcançados e reavaliação de escopo, tempo e custo das fases seguintes do projeto. O objetivo é fazer uma análise crítica sobre a viabilidade de continuidade do projeto. | 14470.21 | 19181.44 | 10051.79 | 2017-04-25 | 2017-06-27 | 2017-05-26 | 2017-07-10 |  | 100 | Não | 2017-07-21
PCIM-1612.0036 | 1 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO PARA IDENTIFICAR "BAGGINESS" EM TECIDO EM TEMPO REAL | Essa fase tem como objetivo a elaboração do Projeto Básico. São três atividades previstas: . Plano de gerenciamento do projeto •Visita técnica na planta da Kordsa para analisar o processo de fabricação dos tecidos. •Análise da documentação técnica da célula de carga utilizada em testes preliminares da Kordsa. | 13354.39 | 17702.32 | 9276.68 | 2017-03-16 | 2017-04-24 | 2017-03-15 | 2017-05-26 |  | 100 | Não | 2017-05-26 | O termo de aceite da macroentrega 1 esta em assinatura com o parceiro.
PLAM-1612.0004 | 7 | Confiabilidade de sistemas de monitoramento estrutural-LAMB WAvES | WBE 2.3.3.2 Relatório de Estudo Final sobre Metodologia de Confiabilidade WBE 2.4.7 Relatório de Resultados do ensaio ICT7 WBE 2.4.8 Relatório de Resultados do ensaio ICT8 | 95567.86 | 10916.87 | 185714.29 | 2018-12-10 | 2019-12-09 | 2018-12-10 | 2019-11-20 |  | 100 | Não | 2020-12-11
PLAM-1612.0004 | 6 | Confiabilidade de sistemas de monitoramento estrutural-LAMB WAvES | WBE 2.4.1 Relatório de Resultados do ensaio ICT1 WBE 2.4.2 Relatório de Resultados do ensaio ICT2 WBE 2.4.3 Relatório de Resultados do ensaio ICT3 WBE 2.4.4 Relatório de Resultados do ensaio ICT4 WBE 2.3.1.1 Relatório III de Estado da Arte da Tecnologia Lamb Waves WBE 2.3.1.2 Relatório III de Estudo de Anterioridades, Patentes (Entrega e aprovação dos Relatórios) | 120000 | 11000 | 185714.29 | 2018-06-20 | 2019-07-09 | 2018-12-10 | 2019-12-09 |  | 100 | Não | 2020-12-11
PLAM-1612.0004 | 5 | Confiabilidade de sistemas de monitoramento estrutural-LAMB WAvES | WBE 2.3.3.1 Relatório de Estudo Intermediário sobre Metodologia de Confiabilidade | 150000 | 21500 | 185714.29 | 2018-06-11 | 2018-12-10 | 2018-06-11 | 2018-12-10 |  | 100 | Não | 2018-12-10
PLAM-1612.0004 | 4 | Confiabilidade de sistemas de monitoramento estrutural-LAMB WAvES | WBE 2.4.6 Relatório de Resultados do ensaio ICT6 WBE 2.4.10 Relatório de Resultados do ensaio ICT10 WBE 2.4.11 Relatório de Resultados do ensaio ICT11 (Entrega e aprovação dos Relatórios) | 150000 | 21500 | 185714.29 | 2018-03-07 | 2018-06-11 | 2018-03-07 | 2018-06-11 | 1 | 100 | Não | 2018-06-11 | Aguardando o termo de aceite assinado.
PLAM-1612.0004 | 3 | Confiabilidade de sistemas de monitoramento estrutural-LAMB WAvES | WBE 2.4.5 Relatório de Resultados do ensaio ICT5 WBE 2.4.9 Relatório de Resultados do ensaio ICT9 (Entrega e aprovação dos Relatórios) | 225000 | 150018.75 | 185714 | 2017-09-01 | 2017-12-11 | 2017-09-01 | 2017-12-11 |  | 100 | Não | 2017-12-11
PLAM-1612.0004 | 2 | Confiabilidade de sistemas de monitoramento estrutural-LAMB WAvES | WBE 2.2.1 Validação da matriz de testes | 142500 | 95011.88 | 185714 | 2016-12-13 | 2017-06-12 | 2017-04-11 | 2017-06-12 |  | 100 | Não | 2017-06-12
PLAM-1612.0004 | 1 | Confiabilidade de sistemas de monitoramento estrutural-LAMB WAvES | WBE 1.3 Plano de projeto; WBE 2.3.1.1 Relatório Preliminar de Estado da Arte da Tecnologia de Lamb Waves WBE 2.3.1.2 Relatório Preliminar de Estudo de Anterioridades | 630000 | 420052.5 | 185714 | 2016-12-12 | 2017-04-10 | 2016-12-12 | 2017-01-09 |  | 100 | Não | 2017-02-20
PPLI-1703.0013 | 2 | VESTOPLAST® para indústria de embalagens | Amostras do adesivo hot melt desenvolvido a base de VESTOPLAST® em combinação com outas poliolefinas, após otimização de formulações iniciais com relatório com formulações, condições de processamento e caracterização do material desenvolvido. | 10000 | 10000 | 10000 | 2017-08-15 | 2017-11-15 | 2017-08-15 | 2017-11-15 | 2 | 100 | Não | 2017-11-21
PPLI-1703.0013 | 1 | VESTOPLAST® para indústria de embalagens | Amostra do desenvolvimento inicial do adesivo hot melt elaborado a base de VESTOPLAST® em combinação com outas poliolefinas, com relatório com formulações, condições de processamento e caracterização do material desenvolvido | 14000 | 14000 | 14000 | 2017-05-15 | 2017-08-15 | 2017-05-15 | 2017-08-15 | 2 | 100 | Não | 2017-09-04
PPOL-1512.0007 | 3 | Pesquisa sobre Desempenho Termodinâmico de Compressores Herméticos de Refrigeração | - Modelo para simulação de compressores com menor dependência de medições para caracterizar o sistema de refrigeração; - Calibração de modelo para sistema virtual de refrigeração; - Inclusão da trajetória do pistão ao longo do ciclo de compressão no cálculo do vazamento na folga pistão-cilindro; - Disponibilização de modelo integrado de simulação de compressores com ênfase na confiabilidade do motor elétrico; - Avaliação do emprego de pré-expansão de fluido refrigerante a montante do tubo capilar no sistema de refrigeração para gerenciamento térmico do motor de compressores; - Medições do desempenho alternativos e rotativos, considerando diferentes deslocamentos, fluidos refrigerantes e condições de operação. | 358400 | 162833.35 | 174068.8 | 2016-11-15 | 2017-05-14 | 2016-11-15 | 2017-05-14 | 1 | 100 | Não | 2017-05-14
PLAM-1602.0002 | 4 | Desenvolvimento de método de avaliação da vida em fadiga de dutos para aplicação offshore | Realização dos 12 testes de fadiga (alto ciclo) por ressonância em amostras de risers rígidos em escala real. Para fins de certificação desta macroentrega, será elaborado um relatório parcial contemplando tais atividades. | 624000 | 1201957.58 | 624000 | 2019-01-07 | 2023-01-26 | 2019-08-20 | 2024-07-26 | 1 | 100 | Não | 2024-08-13
PINT-1703.0004 | 4 | Desenvolvimento de metodologias de corrosão para operações de estimulação ácida para aumentar a produtividade em poços do Pré-Sal | Aplicação das Metodologias | 260690.4 | 294973.74 | 200838.96 | 2019-09-10 | 2020-03-12 | 2022-10-12 | 2023-03-27 | 1 | 100 | Não | 2023-03-27 | Atualização feita no dia 08/11/2022: 15%, em execução. (Algumas atividades desta Macroentrega já haviam sido iniciadas antes da formalização do aceito da anterior, sem prejuízo financeiro ao projeto). Atualização feita no dia 09/12/2022: 27%, em execução. Atualização feita no dia 07/02/2023: 80%, em execução. Atualização feita no dia 09/03/2023: 95%, em execução. Atualização feita no dia 08/04/2023: 100%, (em fase de assinatura do aceite desta Macroentrega).
PINT-1703.0004 | 3 | Desenvolvimento de metodologias de corrosão para operações de estimulação ácida para aumentar a produtividade em poços do Pré-Sal | Execução e Validação de Metodologias | 480468.81 | 690473.38 | 200838.96 | 2018-11-12 | 2019-09-10 | 2019-07-06 | 2022-10-11 | 1 | 100 | Sim | 2022-10-11 | A partir do dia 16/Março/2020, o período de quarentena foi instalado no INT e permanece até o momento. Desta forma o projeto pode ser impactado no andamento físico (% executado), em comparação ao planejado. Todas as medidas de replanejamento e mitigação dos impactos estão sendo tomadas. Atualização feita no dia 10/11/2020: 50%, estruturando um aditivo no projeto, com atrasos pontuais nas atividades da Terceira Macroentrega. Atualização feita no dia 09/02/2021: 50%, estruturando um aditivo no projeto, com atrasos pontuais nas atividades da Terceira Macroentrega. Atualização feita no dia 05/04/2021: 55%, em execução. Atualização feita no dia 07/05/2021: 61%, em execução. Atualização feita no dia 07/06/2021: 69%, em execução. Atualização feita no dia 07/07/2021: 76%, em execução. Atualização feita no dia 06/08/2021: 79%, em execução. Atualização feita no dia 08/09/2021: 82%, em execução. Atualização feita no dia 06/10/2021: 84%, em execução. Atualização feita no dia 05/11/2021: 87%, em execução. Atualização feita no dia 07/12/2021: 89%, em execução. Atualização feita no dia 10/01/2022: 92%, em execução. Atualização feita no dia 08/03/2022: 95%, em execução. Atualização feita no dia 08/04/2022: 97%, em execução. Atualização feita no dia 10/05/2022: 99%, em execução. Atualização feita no dia 06/06/2022: 99%, em execução. (em fase de finalização das entregas desta Macroentrega). Atualização feita no dia 05/07/2022: 99%, em execução. (em fase de assinatura do aceite desta Macroentrega). Atualização feita no dia 05/08/2022: 99%, em execução. (em fase de assinatura do aceite desta Macroentrega). Atualização feita no dia 08/09/2022: 99%, em execução. (em fase de assinatura do aceite desta Macroentrega). Atualização feita no dia 10/10/2022: 100%, em execução. (em fase de assinatura do aceite desta Macroentrega). Atualização feita no dia 08/11/2022: 100%, em execução. (Documento assinado em 11/10/2022).
PINT-1703.0004 | 2 | Desenvolvimento de metodologias de corrosão para operações de estimulação ácida para aumentar a produtividade em poços do Pré-Sal | Metodologias e Sistemas de Avaliação de Inibidores | 448208.89 | 993563.92 | 200838.96 | 2018-01-23 | 2018-11-12 | 2018-08-02 | 2019-07-05 |  | 100 | Não | 2019-07-05 | Retificação da data de término planejada da referida macroentrega.
PINT-1703.0004 | 1 | Desenvolvimento de metodologias de corrosão para operações de estimulação ácida para aumentar a produtividade em poços do Pré-Sal | Estado da Arte | 684168.76 | 963582.96 | 200838.95 | 2017-03-29 | 2018-01-23 | 2017-03-29 | 2018-08-01 |  | 100 | Não | 2018-07-24 | 1. Retificação da data de término planejada da referida macroentrega. 2. Como se trata de um projeto junto a PETROBRAS, o aceite da referida macroentrega foi dado através do email anexo (De: investimentoexterno@petrobras.com.br; Para Javier Alejandro Carreno Velasco; De 12 de julho de 2018, 13h35min; Assunto: [SIGITEC] Divulgação do Resultado da Análise do Relatório - Processo 2015/00192-2.
PPLI-1612.0011 | 5 | TPV’s de Alto Desempenho para a Indústria Automotiva | Otimização da estabilidade térmica do TPV’s através da aditivação | 27210 | 27210 | 27210 | 2018-04-09 | 2018-09-30 | 2018-05-30 | 2018-07-18 | 3 | 100 | Não | 2018-07-18 | Termo de solicitação de mudança para data de entrega para o dia 30/09/2018.
PPLI-1612.0011 | 4 | TPV’s de Alto Desempenho para a Indústria Automotiva | Avaliação da influência do EPDM sobre o desempenho dos TPV’s quanto à estabilidade térmica, DPC e resistência a óleo | 28063 | 28063 | 28063 | 2018-03-01 | 2018-04-09 | 2018-03-01 | 2018-05-29 | 3 | 100 | Não | 2018-05-29
PPLI-1612.0011 | 3 | TPV’s de Alto Desempenho para a Indústria Automotiva | Avaliação da influência do PP sobre o desempenho dos TPV’s quanto à estabilidade térmica, DPC e resistência a óleo | 28063 | 28063 | 28063 | 2017-08-08 | 2017-12-07 | 2017-10-18 | 2018-02-28 | 3 | 100 | Não | 2018-02-28
PPLI-1612.0011 | 2 | TPV’s de Alto Desempenho para a Indústria Automotiva | Avaliação da influência do processamento nas propriedades do TPV’s | 59226 | 59226 | 59226 | 2017-06-08 | 2017-08-07 | 2017-07-12 | 2017-10-17 | 2 | 100 | Não | 2017-10-17
PPLI-1612.0011 | 1 | TPV’s de Alto Desempenho para a Indústria Automotiva | Pesquisa do estado da arte sobre TPV’s, avaliação de produto e definição dos requisito | 25314 | 25314 | 25314 | 2017-02-07 | 2017-06-07 | 2017-02-07 | 2017-06-07 | 2 | 100 | Não | 2017-07-11
PCER-1703.0013 | 3 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de Processos de Manufatura Inteligente para Produtos Eletrônicos – Fase II | E3: Sistema de coleta de defeitos desenvolvido e validado. E4: Relatório técnico para o adequado fechamento do projeto, conforme requisitos regulamentares. | 49866.8 | 90666.9 | 10577.81 | 2017-09-01 | 2018-02-28 | 2017-08-29 | 2018-02-20 |  | 100 | Sim | 2018-02-20 | Macroentrega concluída e termo de aceite validado e assinado pelo cliente.
PCER-1703.0013 | 2 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de Processos de Manufatura Inteligente para Produtos Eletrônicos – Fase II | E2: Relatório técnico com as especificações das novas funcionalidades do sistema de coleta de defeitos. | 13218.26 | 24033.2 | 2803.87 | 2017-07-21 | 2017-08-21 | 2017-08-01 | 2017-08-28 |  | 100 | Não | 2017-08-28 | Macroentrega concluída, termo de aceite assinado pelo cliente.
PCER-1703.0013 | 1 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de Processos de Manufatura Inteligente para Produtos Eletrônicos – Fase II | E1: Equipe capacitada e certificados emitidos. E2: Planos de Melhoria elaborados e acompanhados. | 53514.95 | 97299.9 | 11351.66 | 2017-03-20 | 2017-07-20 | 2017-04-03 | 2017-07-21 |  | 100 | Não | 2017-07-28 | Macroentrega concluída e termo de aceite assinado pelo cliente
PIFB-1703.0001 | 4 | Foco Cirúrgico a LED com controle eletrônico de campo | Avaliação de desempenho conforme norma 60601-2-41, 60601-1-2 e 60601-1 | 55575 | 23400 | 38025 | 2018-01-02 | 2018-05-30 | 2018-01-08 | 2018-05-30 | 1 | 100 | Não | 2018-06-08 | Prorrogação de prazo por mais 90 dias, justifica-se a necessidade de prorrogação pelo atraso gerado na abertura das contas para depósito dos recursos EMBRAPII e da empresa e, ainda, porque a última macro entrega requer ensaios técnicos externos e os prazos solicitados pelos laboratórios que executam os ensaios relativos as normas 60601-1, 60601-1-2, que no início do ano de 2017 eram de 15 dias, hoje, com o aumento da demanda, estão solicitando 45 dias para conclusão. Alterando a data de término para 30/05/2018.
PIFB-1703.0001 | 3 | Foco Cirúrgico a LED com controle eletrônico de campo | Protótipo de foco cirúrgico a LED com controle eletrônico de campo | 57950 | 24400 | 39650 | 2017-09-01 | 2018-01-02 | 2017-09-11 | 2018-01-05 | 1 | 100 | Sim | 2018-01-19 | O atraso do início das atividades é reflexo do atraso da macroentrega 2. A empresa encontra-se em férias coletivas até o dia 15 de janeiro de 2018.
PIFB-1703.0001 | 2 | Foco Cirúrgico a LED com controle eletrônico de campo | - Projeto e montagem dos circuitos eletrônicos de controle dos parâmetros luminosos; - Projeto mecânico da estrutura do foco em SolidWorks | 48925 | 20600 | 33475 | 2017-06-02 | 2017-09-01 | 2017-06-05 | 2017-09-08 | 1 | 100 | Sim | 2017-09-11 | O atraso relativo a esta macro entrega ficou em função dos testes preliminares devido ao equipamento de teste das características luminosa esta em processo de aferição, atrasando o teste de eficiência dos circuitos já montados. O responsável pela assinatura do termo de aceite na empresa, o diretor, está em viagem e retorna esta semana.
PIFB-1703.0001 | 1 | Foco Cirúrgico a LED com controle eletrônico de campo | - Parecer sobre as normas técnicas para avaliação de foco cirúrgico; - Diagnóstico das propriedades óticas dos LEDs; - Diagnóstico do material translucido de acabamento de proteção dos leds | 57000 | 24000 | 39000 | 2017-03-02 | 2017-06-02 | 2017-03-08 | 2017-06-05 |  | 100 | Não | 2017-06-20 | Foi solicitado a empresa a substituição do termo de aceite a primeira macroentrega, o responsável pela assinatura do termo de aceite na empresa, o diretor, está em viagem e retorna esta semana.
PCOP-1612.0008 | 4 | Algoritmo para Prever a Estabilidade de Emulsões | Algoritmo desenvolvido com os respectivos parâmetros otimizados | 0 | 44839.11 | 8206 | 2018-11-19 | 2019-03-19 | 2018-11-19 | 2019-04-30 | 1 | 100 | Sim | 2019-07-10 | Aguardando termo de aceitação da empresa
PCOP-1612.0008 | 3 | Algoritmo para Prever a Estabilidade de Emulsões | Resultados experimentais e simulados para emulsões de água em óleo | 11368.29 | 45000 | 43871.53 | 2018-02-18 | 2018-11-18 | 2018-04-07 | 2018-11-14 | 1 | 100 | Não | 2019-01-21 | Correção do valor aportado pela unidade Aguardando termo de aceitação de macroentrega
PCOP-1612.0008 | 2 | Algoritmo para Prever a Estabilidade de Emulsões | Resultados experimentais e de simulação para emulsões de óleo em água | 110000 | 45000 | 58243.12 | 2017-06-17 | 2018-02-17 | 2017-08-03 | 2018-04-06 | 1 | 100 | Sim | 2018-05-08
PCOP-1612.0008 | 1 | Algoritmo para Prever a Estabilidade de Emulsões | Resultado da análise de Modelos Termodinâmicos aplicáveis ao processo da Oxiteno. | 200000 | 165000 | 23474.11 | 2017-03-01 | 2017-06-16 | 2017-03-01 | 2017-08-02 | 1 | 100 | Sim | 2017-09-13
PIFE-1612.0009 | 4 | Desenvolvimento de material resistente a erosão utilizados nos chutes do sistema de transporte em minério da Vale | Material resistente ao desgaste | 3880.82 | 7368.42 | 1155.65 | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 2019-04-30 | 2019-07-04 | 1 | 100 | Não | 2019-07-24 | Esta macroentrega possui atividades que se iniciam concomitante a outra(s) macroentrega(s).
PIFE-1612.0009 | 3 | Desenvolvimento de material resistente a erosão utilizados nos chutes do sistema de transporte em minério da Vale | Desenvolver um tribômetro | 37938.08 | 60000 | 8757.92 | 2017-11-01 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 2019-01-14 | 1 | 100 | Não | 2019-01-14 | Esta macroentrega possui atividades que se iniciam concomitante a outra(s) macroentrega(s).
PIFE-1612.0009 | 2 | Desenvolvimento de material resistente a erosão utilizados nos chutes do sistema de transporte em minério da Vale | Caracterizar os mecanismos reais de desgaste | 15950.82 | 26315.79 | 9415.23 | 2017-07-01 | 2017-10-31 | 2017-07-01 | 2017-12-15 |  | 100 | Sim | 2017-12-15 | Esta macroentrega possui atividades que se iniciam concomitante a outra(s) macroentrega(s).
PIFE-1612.0009 | 1 | Desenvolvimento de material resistente a erosão utilizados nos chutes do sistema de transporte em minério da Vale | Caracterização do material de partida usado em campo | 44451.33 | 57894.74 | 18796.34 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 2017-01-01 | 2017-06-30 |  | 100 | Não | 2017-08-10
PIFE-1612.0008 | 4 | Otimização da rota de refino de aços microligados | Remoção de inclusões | 0 | 0 | 3591.83 | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 1 | 100 | Não | 2018-07-19 | Esta macroentrega possui atividades que se iniciam concomitante a outra(s) macroentrega(s).
PIFE-1612.0008 | 3 | Otimização da rota de refino de aços microligados | Desfosforação de ferro gusa em convertedor | 36927.43 | 0 | 19500 | 2017-11-01 | 2018-04-30 | 2017-11-01 | 2018-04-30 | 1 | 100 | Não | 2018-07-20 | A partir de informação do Coordenador do Projeto, o nome desta Macroentrega, que antes era "Dissolução da cal no início de sopro", passou a ser o informado acima.
PIFE-1612.0008 | 2 | Otimização da rota de refino de aços microligados | Dissolução da cal no início de sopro | 0 | 85000 | 11500 | 2017-08-04 | 2017-10-31 | 2017-08-04 | 2017-10-31 | 1 | 100 | Não | 2017-12-20 | A partir de informação do Coordenador do Projeto, o nome desta Macroentrega, que antes era "Desfosforação de ferro gusa em convertedor", passou a ser o informado acima. Houve atraso por motivo de demora na entrega de material de consumo.
PIFE-1612.0008 | 1 | Otimização da rota de refino de aços microligados | Otimização da Dessulfuração de ferro gusa em processo KR | 89575 | 125000 | 11380 | 2017-02-01 | 2017-08-31 | 2017-02-01 | 2018-08-03 | 1 | 100 | Não | 2017-08-03
PCEE-1702.0048 | 2 | BEACON | ME02 - Versão final do software embarcado integrado ao aplicativo móvel. | 53040 | 8172 | 6256.47 | 2017-06-01 | 2017-07-31 | 2017-06-01 | 2017-07-31 |  | 100 | Não | 2017-08-01
PCEE-1702.0048 | 1 | BEACON | ME01 - Primeira versão do software embarcado. | 0 | 87340.57 | 6256.47 | 2017-04-01 | 2017-05-31 | 2017-04-01 | 2017-05-31 |  | 100 | Não | 2017-06-01
PCEE-1702.0047 | 3 | REVAI | ME03 - Protótipo com validação de conteúdo implementado, testado e integrado às funções anteriores, juntamente com documentação interna e externa. | 46920 | 0 | 7080.54 | 2017-09-01 | 2017-10-31 | 2017-09-01 | 2017-10-31 |  | 100 | Não | 2017-11-01
PCEE-1702.0047 | 2 | REVAI | ME02 - Protótipo com a classificação do tipo de documento implementada, testada e integrada à segmentação. | 58840 | 4500 | 10620.8 | 2017-06-01 | 2017-08-31 | 2017-06-01 | 2017-08-31 |  | 100 | Não | 2017-09-01
PCEE-1702.0047 | 1 | REVAI | ME01 - Primeira versão do protótipo com segmentação. | 0 | 56496.95 | 7080.54 | 2017-04-01 | 2017-05-31 | 2017-04-01 | 2017-05-31 |  | 100 | Não | 2017-06-01
PCEE-1702.0046 | 3 | Intelligent Analytics - Telemetry | Terceira versão da plataforma contemplando requisitos de mapeamento causa-efeito, múltiplos perfis de uso (ex: perfis descritivos para RCA), com dashboard de monitoramento de mercado. | 192160 | 61443 | 21043 | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 2017-09-01 | 2017-12-31 |  | 100 | Não | 2018-01-02
PCEE-1702.0046 | 2 | Intelligent Analytics - Telemetry | Segunda versão da plataforma contemplando requisitos de análise de anomalias e falhas, múltiplos perfis de uso (ex.: aplicação, mobilidade, armazenamento) com dashboard de monitoramento de entrega de dispositivos. | 0 | 164320 | 16271.23 | 2017-05-01 | 2017-08-31 | 2017-05-01 | 2017-08-31 |  | 100 | Não | 2017-09-01
PCEE-1702.0046 | 1 | Intelligent Analytics - Telemetry | Primeira versão da plataforma contemplando requisitos de refinamento de dados e múltiplos perfis de uso (ex.: bateria, dispositivos, PnP, roaming, recursos) com dashboard de monitoramento de serviços. | 0 | 116090 | 12203.42 | 2017-02-01 | 2017-04-30 | 2017-02-01 | 2017-04-30 |  | 100 | Não | 2017-05-01
PCEE-1612.0044 | 3 | JIGACELL | Versão final da plataforma. | 57448 | 0 | 17637.16 | 2017-06-01 | 2017-10-31 | 2017-06-01 | 2017-10-31 |  | 100 | Não | 2017-11-01
PCEE-1612.0044 | 2 | JIGACELL | Primeiro protótipo da solução de software. | 46150 | 0 | 8739.47 | 2017-04-01 | 2017-05-31 | 2017-04-01 | 2017-05-31 |  | 100 | Não | 2017-06-01
PCEE-1612.0044 | 1 | JIGACELL | Primeiro protótipo da solução de hardware. | 5000 | 181760 | 11705.37 | 2017-01-01 | 2017-03-30 | 2017-01-01 | 2017-03-30 |  | 100 | Não | 2017-04-03
PCEE-1612.0043 | 3 | RFJIGA | Versão final da plataforma. | 57448 | 0 | 17823.03 | 2017-06-01 | 2017-10-31 | 2017-06-01 | 2017-10-31 |  | 100 | Não | 2017-11-01
PCEE-1612.0043 | 2 | RFJIGA | Primeiro protótipo da solução de software. | 46250 | 0 | 14070.66 | 2017-04-01 | 2017-05-31 | 2017-04-01 | 2017-05-31 |  | 100 | Não | 2017-06-01
PCEE-1612.0043 | 1 | RFJIGA | Primeiro protótipo da solução de hardware. | 4900 | 173360 | 14070.66 | 2017-01-01 | 2017-03-30 | 2017-01-01 | 2017-03-30 |  | 100 | Não | 2017-04-03
PCEE-1612.0042 | 3 | WorkForceMobile | Versão final do software WorkForcePro Mobile | 60360 | 7300 | 9337.06 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 2017-07-03 | 2017-09-30 |  | 100 | Não | 2017-10-02
PCEE-1612.0042 | 2 | WorkForceMobile | Primeira versão do software WorkForcePro Mobile. | 58170 | 67110 | 9337.06 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 2017-04-01 | 2017-06-30 |  | 100 | Não | 2017-07-03
PCEE-1612.0042 | 1 | WorkForceMobile | Arquitetura de software definida. | 0 | 142390 | 9337.06 | 2017-01-01 | 2017-03-30 | 2017-01-01 | 2017-03-30 |  | 100 | Não | 2017-04-03
PCEE-1612.0045 | 3 | SIJA | Protótipo final do simulador integrado ao sistema de comunicação USB e unidade de processamento. | 15180 | 6750 | 4847.66 | 2017-05-01 | 2017-07-31 | 2017-05-01 | 2017-07-31 |  | 100 | Não | 2017-08-01
PCEE-1612.0045 | 2 | SIJA | Primeira versão do protótipo de simulador. | 17650 | 14620 | 3231.76 | 2017-03-01 | 2017-04-30 | 2017-03-01 | 2017-04-30 |  | 100 | Não | 2017-05-01
PCEE-1612.0045 | 1 | SIJA | Protocolo de comunicação definido. | 0 | 33030 | 3231.76 | 2017-01-01 | 2017-02-28 | 2017-01-01 | 2017-02-28 |  | 100 | Não | 2017-03-01
PCEE-1612.0041 | 3 | JIGAAUTOCLAVE | Versão final do sistema supervisório em LabView. | 13240 | 4500 | 3741.51 | 2017-06-01 | 2017-07-31 | 2017-06-01 | 2017-07-31 |  | 100 | Não | 2017-08-01
PCEE-1612.0041 | 2 | JIGAAUTOCLAVE | Primeira versão do protótipo com telas do supervisório para o ambiente LabView. | 29700 | 26610 | 5612.27 | 2017-04-01 | 2017-05-31 | 2017-04-01 | 2017-05-31 |  | 100 | Não | 2017-06-01
PCEE-1612.0041 | 1 | JIGAAUTOCLAVE | Arquitetura executável de software e modelo de dados definidos. | 0 | 41690 | 3741.51 | 2017-01-01 | 2017-03-30 | 2017-01-01 | 2017-03-30 |  | 100 | Não | 2017-04-03
PCEE-1612.0040 | 3 | Mobile Banking | ME03 - Versão final dos aplicativos integrada aos serviços. | 25600 | 23566.25 | 3852.94 | 2017-05-01 | 2017-06-30 | 2017-05-01 | 2017-06-30 |  | 100 | Não | 2017-07-03
PCEE-1612.0040 | 2 | Mobile Banking | ME02 - Primeira versão dos aplicativos sem integração de serviços. | 26500 | 39600 | 3852.94 | 2017-03-01 | 2017-04-30 | 2017-03-01 | 2017-04-30 |  | 100 | Não | 2017-05-01
PCEE-1612.0040 | 1 | Mobile Banking | ME01 - Arquitetura de serviços e aplicativos definida. | 0 | 30100 | 3852.94 | 2017-01-01 | 2017-02-28 | 2017-01-01 | 2017-02-28 |  | 100 | Não | 2017-03-01
PCEE-1612.0039 | 3 | Newtaritron | Versão final do sistema de tarifação com interface web. | 50800 | 4500 | 7134.11 | 2017-05-01 | 2017-12-31 | 2017-05-01 | 2017-12-31 |  | 100 | Não | 2018-01-02
PCEE-1612.0039 | 2 | Newtaritron | Primeira versão do sistema de tarifação sem interface web. | 0 | 55300 | 7134.12 | 2017-03-01 | 2017-04-30 | 2017-03-01 | 2017-04-30 |  | 100 | Não | 2017-05-01
PCEE-1612.0039 | 1 | Newtaritron | Arquitetura de software definida. | 30280 | 81020 | 7134.12 | 2017-01-01 | 2017-02-28 | 2017-01-01 | 2017-02-28 |  | 100 | Não | 2017-03-01
PCEE-1610.0038 | 3 | Endostreamer | Versão final do protótipo com solução de hardware e software integrada de acordo com requisitos atualizados. | 345730.93 | 89789.39 | 18386.44 | 2017-06-01 | 2018-08-31 | 2017-06-01 | 2018-08-31 |  | 100 | Não | 2020-01-21
PCEE-1610.0038 | 2 | Endostreamer | Primeiro protótipo da solução de hardware. | 40390 | 108850 | 18386.44 | 2017-03-01 | 2017-05-31 | 2017-03-01 | 2017-05-31 |  | 100 | Não | 2017-06-01
PCEE-1610.0038 | 1 | Endostreamer | Primeiro protótipo da solução de software. | 0 | 204900 | 18386.44 | 2016-12-01 | 2017-02-28 | 2016-12-01 | 2017-02-28 |  | 100 | Não | 2017-03-01
PCEE-1611.0037 | 3 | Bazooca | Versão final da aplicação móvel integrada à plataforma. | 136472 | 13967.21 | 21118.43 | 2017-04-01 | 2017-07-31 | 2017-04-01 | 2017-07-31 |  | 100 | Não | 2017-08-01
PCEE-1611.0037 | 2 | Bazooca | Primeira versão da plataforma em versão para a web. | 0 | 73539.61 | 10559.21 | 2017-02-01 | 2017-03-31 | 2017-02-01 | 2017-03-31 |  | 100 | Não | 2017-04-01
PCEE-1611.0037 | 1 | Bazooca | Documento de requisitos. | 21000 | 110309.41 | 15838.82 | 2016-11-01 | 2017-01-31 | 2016-11-01 | 2017-01-31 |  | 100 | Não | 2017-02-01
PPLI-1612.0012 | 5 | Projeto Mira Rápida | Relatório de Qualificação Final - MIL-STD-810G | 0 | 0 | 0 | 2019-03-26 | 2019-11-25 | 2019-05-15 | 2019-11-25 | 2 | 100 | Não | 2019-11-25 | Sera feito um aditivo devido ao atraso no processo de compras e fornecimento de materiais.
PPLI-1612.0012 | 4 | Projeto Mira Rápida | Protótipos da Mira Rápida Validação do Check-List de Requisitos non-MIL-STD-810G | 26040.09 | 26040.09 | 26040.09 | 2017-08-23 | 2018-07-04 | 2018-04-06 | 2019-05-14 | 2 | 100 | Sim | 2019-05-14 | Sera feito um aditivo devido ao atraso no processo de compras e fornecimento de materiais.
PPLI-1612.0012 | 3 | Projeto Mira Rápida | Especificação Ótica Desenhos 3D Eletrônica Embarcada Desenho de Fabricação da Base com Ajuste de Mira Desenho de fabricação do housing compósito e moldes Formulação das borrachas de vedação e botões Especificação detalhada de Coating das Lentes Desenho de fabricação do conjunto integrado | 38354.36 | 38354.36 | 38354.36 | 2017-08-22 | 2018-03-27 | 2017-08-22 | 2018-03-27 | 1 | 100 | Não | 2018-04-05
PPLI-1612.0012 | 2 | Projeto Mira Rápida | Conceito de layout ótico Conceito de eletrônica embarcada Conceito de carcaça híbrida Especificação de coating das lentes | 106166.45 | 106166.45 | 106166.45 | 2017-04-12 | 2017-08-21 | 2017-04-12 | 2017-08-21 | 1 | 100 | Não | 2017-08-21
PPLI-1612.0012 | 1 | Projeto Mira Rápida | Relatório de análise de concorrentes Check-List de Requisitos | 129439.1 | 129439.1 | 129439.1 | 2017-02-08 | 2017-03-29 | 2017-02-08 | 2017-04-11 | 1 | 100 | Não | 2017-04-11
PIFF-1702.0005 | 4 | Protótipo de dispositivo aplicado em logística reversa | Parte 1: . Estudo da política nacional de resíduos sólidos e licenças ambientais - Relatório com o resultado dos estudos; . Entrega do Protótipo - Protótipo de dispositivo do tipo Contêiner com capacidade de processamento e armazenamento de embalagens, conforme escopo do projeto; . Integração dos sistemas - Protótipo objeto do projeto, composto pelos subsistemas (módulo de informática e eletrônica); . Aplicativo para dispositivo Móvel - Aplicativo para sistema operacional Android. Parte 2: . Aplicativo para dispositivo Móvel - Aplicativo para sistema operacional IOS (Iphone); . Relatório Final - Detalhamento de todo o projeto: parte mecânica, parte eletrônica e parte de sistemas; . Testes em ambiente relevante - Relatório de teste. | 54422.25 | 112629.6 | 10136.67 | 2018-04-02 | 2019-05-31 | 2018-04-02 | 2019-05-31 | 2 | 100 | Sim | 2019-05-31 | A macroentrega 4 foi dividida em duas fases, com previsão de entrega da primeira fase em 10/10/2018 e a segunda em 28/12/18. A primeira fase foi concluída em 03/10/18, restando apenas a segunda parte. De acordo com o Termo Aditivo Nº 2 ao CONTRATO nº 02/2017 a entrega da macroentrega 4 foi adiada, para realização de testes do protótipo desenvolvido no projeto em ambiente relevante, durante 3 meses, com o objetivo principal de avaliar a sua operação contínua em ambiente operacional, detectar possíveis bugs e também avaliar a opinião e experiência do usuário (clientes da Contratante) em relação a utilização do equipamento, como forma de levantar requisitos para o escopo de um novo possível projeto de inovação a ser eventualmente celebrado entre as partes, conforme solicitação do cliente.
PIFF-1702.0005 | 3 | Protótipo de dispositivo aplicado em logística reversa | 4.1) Projeto e desenvolvimento do aplicativo; 4.2) Testes do aplicativo; 5.1) Aquisições; 5.2) Desenvolvimento dos módulos de recebimento/medição e controle/comunicação/interface com operador; 5.3) Desenvolvimento do módulo de processamento mecânico; 5.4) Desenvolvimento do módulo de armazenamento; 5.5) Desenvolvimento do módulo de transbordo. | 54422.25 | 112629.6 | 10136.67 | 2017-11-01 | 2018-03-31 | 2017-08-03 | 2018-03-31 | 1 | 100 | Não | 2018-04-11 | A 3ª macroentrega teve seu início antecipado devido ao término da anterior antes do prazo programado.
PIFF-1702.0005 | 2 | Protótipo de dispositivo aplicado em logística reversa | 3.4 Projeto de integração dos módulos. | 126853.35 | 67577.76 | 10136.67 | 2017-08-01 | 2017-10-31 | 2017-06-01 | 2017-08-02 | 1 | 100 | Não | 2017-08-02 | A 2ª Macroentrega teve seu início antecipado devido a mudança de processo no projeto, sendo necessário a paralelização das macroentregas, para otimização dos resultados.
PIFF-1702.0005 | 1 | Protótipo de dispositivo aplicado em logística reversa | 2.1) Estudos das tecnologias existentes sobre automatização de processos de coleta de embalagens (utilizar o estudo já existente Relatório com o resultado dos estudos dentre outras publicações); 3.1) Projetos (mecânico, eletro-eletrônico, controle, etc) do módulo recebimento/medição/comunicação; 3.2) Projetos (mecânico, eletro-eletrônico, controle etc) do módulo de processamento mecânico; 3.3) Projetos (mecânico, eletro-eletrônico, etc) dos módulos de armazenamento e transbordo. | 129222.15 | 112629.71 | 10136.66 | 2017-03-01 | 2017-07-31 | 2017-03-01 | 2017-08-02 | 1 | 100 | Sim | 2017-08-02 | A 1ª macroentrega sofreu um atraso de dois dias, devido a agenda do cliente.
PIPT-1608.0008 | 3 | Obtenção de liga Didímio-ferro-boro a partir de óxido de didímio | Relatório com resultado da cacterização química e microestrutural das ligas (Nd,Pr)-Fe-B obtidas nos testes preliminares por fusão seguido de solidificação por stripcasting | 329522 | 256700 | 109687 | 2017-03-01 | 2017-05-31 | 2017-03-13 | 2017-06-26 | 1 | 100 | Não | 2017-06-29
PFEM-1612.0001 | 3 | Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Arames MIG/MAG | Em função do andamento das atividades ao longo do projeto, os arames MIG/MAG em desenvolvimento podem requerer rotas alternativas de fabricação, com a avaliação de novas características, a serem definidas pela equipe de trabalho. Esses novos arames MIG/MAG a serem desenvolvidos podem ter aplicações específicas, a serem definidas ao longo do trabalho. | 33804 | 79200 | 14810.52 | 2017-06-01 | 2017-11-30 | 2017-06-08 | 2017-10-27 | 1 | 100 | Não | 2017-11-01
PFEM-1612.0001 | 2 | Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Arames MIG/MAG | Para o desenvolvimento em arames MIG/MAG, novas validações do desempenho operacional desses arames deverão ser realizadas. Assim, nesta segunda macroentrega, os arames em desenvolvimento deverão ter sido avaliados frente a alguns parâmetros de desempenho, tais como regularidade; análise micro; destacabilidade de escória; geração de respingos; calorimetria; vida de bico / ignição e reignição; avaliação da taxa de fusão (consumo dos arames); e ensaio para desprendimento de revestimento de arame. | 33804 | 52800 | 14810.52 | 2017-02-01 | 2017-05-31 | 2017-02-04 | 2017-06-07 | 1 | 100 | Não | 2017-06-13
PFEM-1612.0001 | 1 | Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Arames MIG/MAG | Deverão ser avaliados os arames MIG/MAG, ora em desenvolvimento, no tocante desempenho frente aos resultados referentes à alimentabilidade de cada arame testado; aos resultados referentes à emissão de fumos para cada amostra; além do início da montagem da estrutura do ensaio para desprendimento de revestimento de arame, que se encontra em desenvolvimento no escopo do projeto. | 33804 | 26400 | 14810.52 | 2016-12-23 | 2017-01-31 | 2016-12-23 | 2017-02-03 | 1 | 100 | Não | 2017-02-16
PINA-1612.0009 | 4 | Pesquisa e Desenvolvimento de uma plataforma Ericsson para Smart City Manager (Gerenciamento de Cidades Inteligentes) | Módulo de Gerenciamento de Notificações e Entrega Final | 11428.32 | 17315.61 | 0 | 2017-07-03 | 2017-07-31 | 2017-06-01 | 2017-07-31 | 1 | 100 | Não | 2017-07-31 | Esta macroentrega foi replanejada juntamente com o cliente.
PINA-1612.0009 | 3 | Pesquisa e Desenvolvimento de uma plataforma Ericsson para Smart City Manager (Gerenciamento de Cidades Inteligentes) | Módulo de Iluminação Pública | 11428.31 | 17315.63 | 0 | 2017-03-30 | 2017-05-08 | 2017-04-03 | 2017-05-08 | 1 | 100 | Não | 2017-05-10 | Inicio após a entrega da Fase1. A data planejada de término foi adiantada devido ao replanejamento da fase 2.
PINA-1612.0009 | 2 | Pesquisa e Desenvolvimento de uma plataforma Ericsson para Smart City Manager (Gerenciamento de Cidades Inteligentes) | Aplicação de monitoramento de Sensores e Dispositivos | 11428.31 | 17315.63 | 0 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 2017-03-02 | 2017-06-30 | 1 | 100 | Não | 2017-07-04 | A data planejada de término foi replanejdada devido a dependencia de informações de terceiros e férias de um recurso. Em contrapartida será adiantada a entrega da fase 3.
PINA-1612.0009 | 1 | Pesquisa e Desenvolvimento de uma plataforma Ericsson para Smart City Manager (Gerenciamento de Cidades Inteligentes) | Integração Dispositivos com Solução | 11428.31 | 17315.63 | 23549.25 | 2017-03-01 | 2017-03-29 | 2017-03-02 | 2017-03-31 | 1 | 100 | Não | 2017-03-31 | Dia 1/03 não foi dia útil e pequeno impacto devido as férias de um recurso.
PIPT-1611.0010 | 4 | Produção e avaliação de protótipos de corpos moedores fundidos com ligas do sistema Fe-C-Si-Cr e Fe-C-Si-Cr-Ni-V | Relatório Técnico - especificações de ligas e tratamentos térmicos para diferentes condições de uso | 108614.82 | 60000 | 41425.53 | 2018-05-02 | 2018-10-31 | 2018-05-02 | 2018-09-28 | 1 | 100 | Não | 2018-10-08 | O termo de aceite já foi encaminhado à empresa. Assim que retornar anexaremos ao sistema.
PIPT-1611.0010 | 3 | Produção e avaliação de protótipos de corpos moedores fundidos com ligas do sistema Fe-C-Si-Cr e Fe-C-Si-Cr-Ni-V | Relatório Técnico - “Preparação de ensaios com condições mais severas de abrasividade e corrosão e produção de lotes de bolas adequando ligas e tratamentos térmicos” | 65499.62 | 130000 | 56489.36 | 2017-11-01 | 2018-04-30 | 2017-11-01 | 2018-04-27 | 1 | 100 | Não | 2018-05-02
PIPT-1611.0010 | 2 | Produção e avaliação de protótipos de corpos moedores fundidos com ligas do sistema Fe-C-Si-Cr e Fe-C-Si-Cr-Ni-V | Relatório Técnico – “Conclusões do primeiro ano de andamento do projeto, contendo especificações de ligas e tratamentos térmicos, com base em ensaios de desgaste com minério de Itabira” | 94516.1 | 130000 | 56489.36 | 2017-04-01 | 2017-10-30 | 2017-04-03 | 2017-10-31 | 1 | 100 | Não | 2017-11-01
PIPT-1611.0010 | 1 | Produção e avaliação de protótipos de corpos moedores fundidos com ligas do sistema Fe-C-Si-Cr e Fe-C-Si-Cr-Ni-V | Relatório Técnico “Fundição e caracterização de bolas de moinho” | 50518.4 | 130000 | 33893.62 | 2016-12-15 | 2017-03-30 | 2016-12-15 | 2017-03-30 | 1 | 100 | Não | 2017-03-30 | A entrega foi feita dia 30.03.17. O aceite da macroentrega foi solicitado para a empresa que está providenciando o documento.
PELD-1612.0003 | 4 | RÁDIO DIGITAL | Desenvolvimento do Rádio da Etapa 1 | 154172.8 | 240832.85 | 125908.83 | 2018-07-02 | 2018-12-28 | 2018-07-02 | 2019-05-29 | 1 | 100 | Não | 2019-05-29 | Correções nos valores das macroentregas devido a erros de digitação.
PELD-1612.0003 | 3 | RÁDIO DIGITAL | Desenvolvimento dos blocos da Etapa 2 | 135847.62 | 146893.62 | 125908.82 | 2018-03-01 | 2018-06-29 | 2018-03-01 | 2018-06-29 | 1 | 100 | Não | 2018-06-29
PELD-1612.0003 | 2 | RÁDIO DIGITAL | Relatório contendo os estudos sobre os profiles FAN e HAN da Wi-SUN e Documento de especificação dos blocos de IP DSP da Etapa 2 | 135847.62 | 146893.62 | 125908.82 | 2017-08-01 | 2018-02-28 | 2017-08-01 | 2018-02-28 | 1 | 100 | Não | 2018-02-28
PELD-1612.0003 | 1 | RÁDIO DIGITAL | Documento de especificação para Rádio da Etapa 1 | 180031.63 | 52954.41 | 125908.82 | 2017-02-01 | 2017-07-31 | 2017-02-01 | 2017-07-31 | 1 | 100 | Não | 2017-07-10
PINT-1612.0003 | 3 | Metodologia para o desenvolvimento de aços de alta resistência para serviço em ambientes contendo sulfeto de hidrogênio (H2S) | Resultados Finais | 100000 | 0 | 100000 | 2019-01-24 | 2021-06-18 | 2019-01-24 | 2021-06-18 | 3 | 100 | Não | 2021-06-18 | A partir do dia 16/Março/2020, o período de quarentena foi instalado no INT e permanece até o momento. Desta forma o projeto não teve andamento físico (% executado). Todas as medidas de replanejamento e mitigação dos impactos estão sendo tomadas! Atualização feita no dia 10/11/2020: 70%, estruturando um aditivo no projeto, com atrasos pontuais nas atividades da Terceira Macroentrega. Atualização feita no dia 10/11/2020: 90%, em fase de finalização da Terceira Macroentrega com atrasos pontuais nas atividades da Terceira Macroentrega. Atualização feita no dia 05/04/2021: 93%, em execução. Atualização feita no dia 07/05/2021: 96%, em execução. Atualização feita no dia 07/06/2021: 99%, em fase de entrega do relatório final. Atualização feita no dia 18/06/2021: 100%, concluído com a assinatura do termo de encerramento.
PINT-1612.0003 | 2 | Metodologia para o desenvolvimento de aços de alta resistência para serviço em ambientes contendo sulfeto de hidrogênio (H2S) | Resultados Preliminares | 150000 | 250000 | 150000 | 2017-10-16 | 2018-07-03 | 2018-03-09 | 2019-01-23 |  | 100 | Não | 2019-01-23
PINT-1612.0003 | 1 | Metodologia para o desenvolvimento de aços de alta resistência para serviço em ambientes contendo sulfeto de hidrogênio (H2S) | Mapeamento do Problema | 200000 | 200000 | 200000 | 2017-02-06 | 2017-10-02 | 2017-02-06 | 2018-02-22 |  | 100 | Não | 2018-02-22
PINA-1701.0008 | 4 | Sistema de Monitoramento e Gerenciamento de equipamentos | Mapa de equipamentos via web | 160924.5 | 177327.27 | 82900.5 | 2017-11-01 | 2017-12-31 | 2017-11-01 | 2017-12-29 | 1 | 100 | Não | 2018-01-09 | Observação: Em função de replanejamento alinhado com Teracom, a implementação da visualização de forma gráfica dos equipamentos foi adiada para Macroentrega 8, tendo sido implementado a infraestrutura para descoberta e adição de equipamentos na base do Dmview.
PINA-1701.0008 | 3 | Sistema de Monitoramento e Gerenciamento de equipamentos | Ampliar funcionalidades presentes na solução web | 160924.5 | 265990.91 | 82900.5 | 2017-08-01 | 2017-10-31 | 2017-08-01 | 2017-10-31 | 1 | 100 | Não | 2017-10-31
PINA-1701.0008 | 2 | Sistema de Monitoramento e Gerenciamento de equipamentos | Adição e descoberta de equipamentos pela web + LDAP | 160924.5 | 265990.91 | 82900.5 | 2017-05-01 | 2017-07-31 | 2017-05-02 | 2017-07-31 | 1 | 100 | Não | 2017-08-02 | O inicio foi adiado para 02/05/17 tendo em vista que dia 01/05/17 não foi um dia útil.
PINA-1701.0008 | 1 | Sistema de Monitoramento e Gerenciamento de equipamentos | Melhorias nos templates CLI e adequação ao mercado externo | 160924.5 | 265990.91 | 82900.5 | 2017-02-01 | 2017-04-30 | 2017-02-01 | 2017-05-02 | 1 | 100 | Não | 2017-05-02
PINA-1612.0006 | 4 | Modulo de Comunicação LoRaWan | Documentação e Entrega Final | 101735.44 | 119012.55 | 47030.93 | 2017-07-18 | 2017-09-17 |  |  |  |  | Não |  | Alteração na data de entrega planejada para ficar em conformidade com a data de término do projeto. Ajuste na versão do replanejamento para 0 porque essa macroentrega não foi replanejada.
PINA-1612.0006 | 3 | Modulo de Comunicação LoRaWan | Protótipo da placa de aplicação | 101735.41 | 119013.33 | 47030.91 | 2017-05-17 | 2017-07-17 |  |  |  |  | Não |  | Ajuste na versão do replanejamento para 0 porque essa macroentrega não foi replanejada.
PINA-1612.0006 | 2 | Modulo de Comunicação LoRaWan | Protótipo Modulo de comunicação sem fio | 101735.41 | 119013.33 | 47030.91 | 2017-03-17 | 2017-05-16 | 2017-03-17 | 2017-05-02 |  | 100 | Não | 2017-05-12 | Ajuste na versão do replanejamento para 0 porque essa macroentrega não foi replanejada.
PINA-1612.0006 | 1 | Modulo de Comunicação LoRaWan | Concepção e Especificação | 101735.41 | 238026.12 | 47030.91 | 2017-01-17 | 2017-03-16 | 2017-01-17 | 2017-03-16 |  | 100 | Não | 2017-03-21 | Ajuste na versão do replanejamento para 0 porque essa macroentrega não foi replanejada.
PINA-1701.0007 | 3 | Sistema de Localização de Pessoas | Testes e correções finais dos protótipos de Hardware e Software | 149559.97 | 0 | 71761.1 | 2017-07-17 | 2017-11-16 | 2017-07-04 | 2017-11-16 | 2 | 100 | Não | 2017-11-22 | Macroentrega em atraso na execução e testes no desenvolvimento devido ao recebimento de PCI Scanner com defeito do fornecedor, atrasando a montagem dos protótipos e testes de hardware, e problema do módulo Bluetooth do protótipo Scanner, para o qual foi necessário contatar fabricante/representante da solução para apoio técnico e atuação na resolução. Atrasos de terceiros para o fornecimento de PCI’s, montagens das placas Beacon e Scanner e fabricação de gabinetes mecânicos para o Scanner, o que provoca adiamento dos testes completos de avaliação do sistema. Alterações e atraso na preparação do ambiente de relevância. Necessidade de realização de melhorias nos cálculos de localização com a inclusão de filtros Kalman seguido de novos testes no ambiente do Inatel e em ambiente de relevância. Novas datas de entregas acordadas com cliente.
PINA-1701.0007 | 2 | Sistema de Localização de Pessoas | Desenvolvimento dos protótipos dos dispositivos o Bluetooth Beacon Tag e o Bluetooth Beacon Scanner e desenvolvimento do módulo web de gerenciamento e monitoramento. | 149559.97 | 234609.55 | 71761.1 | 2017-03-06 | 2017-07-07 | 2017-03-17 | 2017-07-03 | 1 | 100 | Não | 2017-07-04 | A entrega “API de integração entre servidor e atual sistema proprietário da Foxconn” não foi concluída dentro do período da macroentrega 2, pois inicialmente tinha-se definido a integração através de bases de dados disponibilizado pelo sistema proprietário. No entanto, esta arquitetura foi redefinida com a Foxconn em 23/06/2017, para o consumo de APIs permitindo assim o desacoplamento dos sistemas. Desta forma, e acordado com cliente, a integração com a API continua em desenvolvimento e será entregue completa na macroentrega 3 prevista no projeto.
PINA-1701.0007 | 1 | Sistema de Localização de Pessoas | Concepção, Especificação e Planejamento | 149559.97 | 671814.5 | 92900.88 | 2017-01-16 | 2017-03-03 | 2017-01-16 | 2017-03-17 | 1 | 100 | Não | 2017-04-17 | Versão 1 - A fase de especificação e planejamento foi renegociada com o cliente e teve acréscimo de 2 semanas. Os documentos de requisitos e o protótipo navegável foram aprovados porém estão sendo negociados ajustes no cronograma de marcos do projeto para conciliar com o interesses da empresa.
PLAM-1602.0003 | 3 | Desenvolvimento de um novo conceito para extensão da vida de dutos rígidos com defeitos através da aplicação de reparo tipo A | Entrega do Relatório Técnico 3: Uma proposta de geometria de calha modificada, chamada de calha positiva, foi apresentada e seu modelo numérico avaliado. Entrega do Relatório Técnico 4: Testes complementares aos 6 testes preliminares realizados nos tubos T18007, T18008 e T18009. | 176666.67 | 344604 | 176666.66 | 2019-10-31 | 2020-09-30 | 2017-06-02 | 2019-05-01 |  | 100 | Não | 2020-01-31 | Projeto em aditivo de prazo e escopo. Aprovado na Petrobras, em transito na UFRGS. (23/02) Aditivo de prazo e escopo - assinado pela Universidade em 27/01 -, adicionado ao SRINFO.
PLAM-1602.0003 | 2 | Desenvolvimento de um novo conceito para extensão da vida de dutos rígidos com defeitos através da aplicação de reparo tipo A | Levantamento dos modelos numéricos com base nos experimentos e usinagem dos defeitos Entrega do Relatório Técnico 2, contendo os resultados dos modelos numéricos baseados nos primeiros testes experimentais. | 530000 | 1125000 | 530000 | 2016-04-13 | 2017-06-01 | 2016-04-14 | 2017-06-01 | 1 | 100 | Não | 2017-11-28 | Devido aos problemas presentes na Macroentrega 1, as atividades relacionadas aos ensaios com os tubos danificados foram atrasados. Além disso, os ensaios dos tubos com defeito tipo amassamento dependem da definição da metodologia de ensaio de fadiga que está sendo desenvolvida junto a Petrobras.
PLAM-1602.0003 | 1 | Desenvolvimento de um novo conceito para extensão da vida de dutos rígidos com defeitos através da aplicação de reparo tipo A | Relatório Técnico 01 : revisão bibliográfica e descrição detalhada da metodologia a ser aplicada. | 540000 | 1088000 | 540000 | 2016-02-25 | 2019-06-28 | 2016-02-25 | 2016-04-13 | 1 | 100 | Não | 2020-07-29 | A Petrobras atrasou em 13 meses a entrega dos corpos de prova. Além disso, surgiram questões técnicas quanto a geometria das calhas (reparos dos dutos) o que gerou a necessidade de ensaios adicionais.
PLAM-1602.0002 | 3 | Desenvolvimento de método de avaliação da vida em fadiga de dutos para aplicação offshore | Realização dos testes em escala reduzida (confecção de amostras de risers flexíveis e rígidos, levantamento de cargas de ruptura, curvas S-N ao ar e em meio corrosivo com CO2 e H2S) . Para fins de certificação desta macroentrega, será elaborado um relatório parcial contemplando tais atividades. | 624000 | 1201957.58 | 624000 | 2016-07-30 | 2018-12-28 | 2017-05-09 | 2019-08-20 | 1 | 100 | Sim | 2019-09-02 | O fornecimento de amostras será feito Petrobras. Isto, devido ao fato de até então a Petrobras ser a operadora de todos os campos que a Shell tem participação no Brasil. Ates deste termo de cooperação ser assinado, foi elaborado um documento tripartite que estabelecia o fornecimento de amostras, confidencialidade e autorização de troca de informações técnicas e resultados entre as três partes. Com a compra da BG pela Shell no inicio de 2017, tal termo passou a não ter mais validade e um novo acordo teve de ser costurado com os departamentos jurídicos das três instituições. Tal termo, já foi foi assinado pela reitoria da UFRGS, no momento se encontra para assinatura na Shell e em seguida deve ser encaminhado para a assinatura final da Petrobras. Sendo assim o projeto sofreu atraso na execução da Etapa III e no início da Etapa IV.
PLAM-1602.0002 | 2 | Desenvolvimento de método de avaliação da vida em fadiga de dutos para aplicação offshore | Revisão da literatura (estudo sobre risers flexíveis e rígidos, avaliação dos mecanismos de falha e degradação destes componentes, levantamento de metodologias de análise e de testes já existentes). Para fins de certificação desta macroentrega, será elaborado um relatório parcial contemplando tais atividades. | 624000 | 1249837.58 | 624000 | 2016-03-01 | 2017-01-30 | 2016-05-13 | 2017-03-23 |  | 100 | Não | 2017-03-30
PLAM-1602.0002 | 1 | Desenvolvimento de método de avaliação da vida em fadiga de dutos para aplicação offshore | Plano de planejamento do Projeto: Início das atividades referentes ao projeto, cujo recurso será destinado à contratação de pessoal de apoio e aquisição de materiais de consumo/serviços essenciais para a etapa inicial. | 624000 | 1363237.56 | 624000 | 2016-02-11 | 2016-02-29 | 2016-01-29 | 2016-03-31 |  | 100 | Não | 2016-03-31
PLAM-1511.0001 | 3 | Desenvolvimento de Metodologia para avaliação em Fadiga das amraduras de tração em Risers Flexíveis | Relatório de análise da terceira curva (contém os principais resultados obtidos para obtenção da curva de fadiga). Aprovação do relatório final. | 150000 | 150000 | 150000 | 2016-08-01 | 2016-12-01 | 2016-10-01 | 2017-05-25 | 1 | 100 | Sim | 2017-05-20 | Atraso na macroentrega devido a manutenção preventiva dos equipamentos e obras de infraestrutura.
PLAM-1511.0001 | 2 | Desenvolvimento de Metodologia para avaliação em Fadiga das amraduras de tração em Risers Flexíveis | Relatório de análise da segunda curva (contém os principais resultados obtidos para obtenção da curva de fadiga) | 250000 | 250000 | 250000 | 2016-04-01 | 2016-08-01 | 2016-04-05 | 2016-09-05 |  | 100 | Não | 2016-12-06
PLAM-1511.0001 | 1 | Desenvolvimento de Metodologia para avaliação em Fadiga das amraduras de tração em Risers Flexíveis | Relatório de análise da primeira curva (contém os principais resultados obtidos para obtenção da curva de fadiga) | 100000 | 100000 | 100000 | 2015-12-01 | 2015-12-29 | 2015-11-01 | 2015-12-15 |  | 100 | Não | 2016-12-06
PPLI-1611.0010 | 5 | Veja Run | Projetos/desenhos das cavidades pilotos desenvolvidas e amostras das palmilhas internas, solado e espuma em látex para uso na parte superior do calçado. Entrega do relatório final com resultado da procura por fornecedores para fabricação de solado, palmilhas internas e espuma com formulações, condições de processamento das composições em látex natural e resultados das caracterizações dos materiais validados para palmilhas internas, solado e espuma desenvolvidos no projeto. | 18000 | 18000 | 18000 | 2017-10-31 | 2018-01-30 | 2017-10-31 | 2018-01-30 |  | 100 | Não | 2018-03-09 | Termo de aceite Assinado.
PPLI-1611.0010 | 4 | Veja Run | Amostra de composto desenvolvido em látex natural para uso em solado e espuma para uso na parte superior do tênis e relatório com formulações, condições de processamento e resultados do novo material desenvolvido, os quais serão comparados com os resultados obtidos para os modelos de tênis desconstruídos. | 29000 | 29000 | 29000 | 2017-07-05 | 2017-10-31 | 2017-07-05 | 2017-10-31 |  | 100 | Não | 2017-11-06
PPLI-1611.0010 | 3 | Veja Run | Amostra de composto para uso em palmilha interna em tênis de corrida não profissional, e relatório com formulações, condições de processamento e resultados da caracterização do novo material desenvolvido, os quais serão comparados com os resultados obtidos para os modelos de tênis desconstruídos. | 34000 | 34000 | 34000 | 2017-05-04 | 2017-07-05 | 2017-05-04 | 2017-07-05 |  | 100 | Não | 2017-08-08
PPLI-1611.0010 | 2 | Veja Run | Amostra de composto para uso em palmilha interna em tênis casual e relatório com formulações , condições de processamento e resultados da caracterização do novo material desenvolvido. Relatório de levantamento do Estado da Arte (busca patentária e pesquisa bibliográfica) sobre tênis sustentáveis para uso em corrida não profissional. | 34500 | 34500 | 34500 | 2017-04-03 | 2017-05-04 | 2017-04-03 | 2017-05-04 |  | 100 | Não | 2016-06-14 | macroentrega será aceita na próxima semana, pois responsável da empresa estava viajando.
PPLI-1611.0010 | 1 | Veja Run | Relatório com requisitos básicos para tênis de corrida, obtidos a partir da desconstrução de três modelos do mercado, apresentando a correlação das propriedades químicas e físico-mecânicas dos materiais e, também, a caracterização da palmilha interna para tênis casual fornecida pela empresa. | 58000 | 58000 | 58000 | 2016-12-12 | 2017-03-31 | 2016-12-12 | 2017-03-31 |  | 100 | Não | 2017-03-24
PPLI-1611.0009 | 4 | Projeto EVA | Amostra de composto de EVA produzido em escala piloto, a partir da formulação com melhores resultados nas etapas anteriores | 0 | 0 | 0 | 2017-08-21 | 2017-12-08 | 2017-08-21 | 2017-12-01 |  | 100 | Não | 2017-12-01
PPLI-1611.0009 | 3 | Projeto EVA | Amostra de composto de EVA desenvolvido a partir do uso de resina com IF modificado | 12997.75 | 12574 | 9641 | 2017-06-07 | 2017-08-21 | 2017-06-07 | 2017-08-21 |  | 100 | Não | 2017-08-29
PPLI-1611.0009 | 2 | Projeto EVA | Amostra de composto de EVA desenvolvido a partir do uso de resina com IF 4g/10 min | 12997.75 | 19500 | 9641 | 2017-04-03 | 2017-06-06 | 2017-04-03 | 2017-06-06 | 1 | 100 | Não | 2017-07-03
PPLI-1611.0009 | 1 | Projeto EVA | Relatório de pesquisa bibliográfica sobre perfis automotivo e construção civil, estudo de insumos e sistemas de cura para estabilidade dimensional e planejamento de experimentos | 25995.5 | 33500 | 19282 | 2016-11-30 | 2017-03-31 | 2016-12-05 | 2017-03-30 | 1 | 100 | Não | 2017-03-30
PPLI-1611.0008 | 5 | Polímeros de Fontes Renováveis | Avaliação da viabilidade da incorporação da camada protetor insolúvel sobre os produtos desenvolvidos | 10000 | 10000 | 10000 | 2018-03-01 | 2018-07-30 | 2018-03-01 | 2018-06-19 | 5 | 100 | Não | 2018-06-19
PPLI-1611.0008 | 4 | Polímeros de Fontes Renováveis | Caracterizações do produto desenvolvido | 12000 | 12000 | 12000 | 2017-07-01 | 2018-02-28 | 2017-07-01 | 2018-02-27 | 5 | 100 | Não | 2018-02-27
PPLI-1611.0008 | 3 | Polímeros de Fontes Renováveis | Amostras do produto obtido a partir da otimização do processo de extrusão | 15000 | 15000 | 15000 | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 5 | 100 | Não | 2017-06-23
PPLI-1611.0008 | 2 | Polímeros de Fontes Renováveis | Aquisição dos insumos para a produção dos polímeros | 0 | 0 | 0 | 2017-05-01 | 2017-05-30 | 2017-05-01 | 2017-05-30 | 5 | 100 | Sim | 2017-07-24
PPLI-1611.0008 | 1 | Polímeros de Fontes Renováveis | Relatório contendo as caracterizações do produto atual | 76000 | 76000 | 76000 | 2017-02-01 | 2017-04-30 | 2017-02-01 | 2017-04-30 | 4 | 100 | Não | 2017-03-29
PPLI-1609.0007 | 5 | Projeto Pluma | 5.1 - Relatório contendo as informações obtidas nas avaliações da capacidade de estiramento, impacto, resistência à fratura, resistência à pressão interna, resistência ao empilhamento, rigidez e qualidade visual das embalagens produzidas com os três novos grades de resinas usando o processo de ISBM. 5.2 - Relatório contendo as informações obtidas nas avaliações da capacidade de estiramento, impacto, resistência à fratura, resistência à pressão interna, resistência ao empilhamento, rigidez e qualidade visual das embalagens produzidas com resina comercial usando o processo de EBM. | 6000 | 6000 | 6000 | 2019-02-21 | 2019-06-10 | 2019-07-22 | 2019-08-20 | 6 | 100 | Sim | 2019-08-20
PPLI-1609.0007 | 4 | Projeto Pluma | 4.1 - Avaliação do uso de simulação numérica para previsão da moldabilidade da resina de PE no processo ISBM. | 33000 | 33000 | 33000 | 2018-11-21 | 2019-06-17 | 2018-10-23 | 2019-07-19 | 6 | 100 | Sim | 2019-07-19
PPLI-1609.0007 | 3 | Projeto Pluma | 3.1 - Protótipos de frascos produzidos pelo processo de sopro ISBM para avaliação das propriedades dos frascos 3.2 - Protótipos de frascos produzidos pelo processo de sopro EBM para avaliação das propriedades dos frascos | 41000 | 41000 | 41000 | 2018-07-23 | 2019-01-21 | 2018-07-23 | 2018-10-01 | 6 | 100 | Não | 2018-10-22 | Previsão do Termo de aceite para dia 27/07
PPLI-1609.0007 | 2 | Projeto Pluma | 2.1 - Molde piloto para injeção de pré-forma. 2.2 - Molde piloto para a produção de embalagens a partir do processo de ISBM. 2.3 - Molde para a produção de embalagens a partir do processo de EBM. | 45000 | 45000 | 45000 | 2017-07-11 | 2018-07-23 | 2017-07-11 | 2018-07-23 | 6 | 100 | Não | 2018-07-23
PPLI-1609.0007 | 1 | Projeto Pluma | 1.1 - Relatório contendo as informações técnicas sobre as propriedades mecânicas e reológicas das resinas. 1.2 - Desenho técnico de embalagem de geometria equivalente aos produtos típicos do mercado. 1.3 - Desenho técnico de pré-forma para o processo de ISBM da embalagem com geometria equivalente a produtos típicos do mercado. 1.4 – Projeto do molde de injeção para fabricação da pré-forma | 195000 | 195000 | 195000 | 2016-09-14 | 2017-06-16 | 2016-09-07 | 2017-07-11 | 4 | 100 | Sim | 2017-07-11 | Março: Cliente atrasou entrega de resinas (ocorreu no dia 23/02/17). Previsão do termo de aceite para o dia 27/07/2018
PPLI-1609.0006 | 4 | Projeto Dedos Depenadores Elastoméricos | Relatório contendo a formulação selecionada para a produção 70 kg de composto elastoméricos que será utilizado na produção das amostras de depenadores de aves, para serem avaliados quanto ao desempenho em escala e ambiente relevante (abatedouro). | 14000 | 14000 | 14000 | 2017-05-23 | 2017-10-31 | 2017-05-23 | 2018-04-23 | 3 | 100 | Não | 2017-12-20
PPLI-1609.0006 | 3 | Projeto Dedos Depenadores Elastoméricos | Relatório com as formulações que foram desenvolvidas para a fabricação de depenadores de aves, contendo informações referentes as condições de processamento compostos elastoméricos e de preparação dos corpos de prova, bem como os resultados dos ensaios reológicos, de cura ou vulcanização, físico-mecânicos (Dureza, Tração, Rasgamento, Deformação Permanente à Compressão, Envelhecimento Acelerado, Abrasão) , dinâmicos (Flexão de Mattia e DMA), realizados em escala e ambiente laboratorial, nos referidos compostos. | 10000 | 10000 | 10000 | 2017-03-23 | 2017-05-22 | 2017-03-23 | 2017-05-22 | 1 | 100 | Sim | 2017-05-31
PPLI-1609.0006 | 2 | Projeto Dedos Depenadores Elastoméricos | Relatório e/ou desenhos indicando as adequações consideradas necessárias nos moldes/dispositivos e nos processos produtivos da Empresa visando a processabilidade dos novos compostos elastoméricos, redução de desperdícios e melhorias de produtividade. | 10000 | 10000 | 10000 | 2016-12-07 | 2017-02-14 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 1 | 100 | Não | 2016-03-28
PPLI-1609.0006 | 1 | Projeto Dedos Depenadores Elastoméricos | 1.1 Relatório contendo os resultados da revisão bibliográfica, com avaliação da formulação com relação as exigências das resoluções ANVISA nº 123 e RDC 26. Caracterização do composto elastomérico e do depenador produzido atualmente pela empresa. 1.2 Relatório contendo os resultados da avaliação de até 6 depenadores comerciais com relação as exigências das resoluções ANVISA nº 123 e RDC 26. | 25000 | 25000 | 25000 | 2016-10-03 | 2016-12-06 | 2016-10-03 | 2016-12-06 | 1 | 100 | Não | 2016-12-13
PPLI-1607.0005 | 5 | Produção de biocompósitos para o mercado de embalagens e construção civil | Finalização - Relatório Final | 0 | 0 | 0 | 2017-03-10 | 2017-03-17 | 2017-03-10 | 2017-03-15 | 2 | 100 | Não | 2017-03-15
PPLI-1607.0005 | 4 | Produção de biocompósitos para o mercado de embalagens e construção civil | Testes e Validação – protótipos e relatório | 15000 | 15000 | 15000 | 2016-12-26 | 2017-03-10 | 2016-12-26 | 2017-03-10 | 2 | 100 | Não | 2017-03-15
PPLI-1607.0005 | 3 | Produção de biocompósitos para o mercado de embalagens e construção civil | Otimização de formulação e caracterização – Emissão de relatório parcial | 15000 | 15000 | 15000 | 2016-12-06 | 2016-12-23 | 2016-12-06 | 2016-12-23 | 2 | 100 | Sim | 2017-01-10
PPLI-1607.0005 | 2 | Produção de biocompósitos para o mercado de embalagens e construção civil | Desenvolvimento de Conceitos – Emissão de relatório parcial | 0 | 0 | 0 | 2016-10-14 | 2016-12-05 | 2016-10-14 | 2016-12-05 | 2 | 100 | Sim | 2016-12-05
PPLI-1607.0005 | 1 | Produção de biocompósitos para o mercado de embalagens e construção civil | Pesquisa e definição de Requisitos – Check list de requisitos | 32000 | 32000 | 32000 | 2016-07-22 | 2016-10-15 | 2016-07-22 | 2016-09-21 | 1 | 100 | Sim | 2016-09-21
PPLI-1606.0004 | 5 | Projeto Cavalo de Tróia | Entrega de um protótipo produzido pelo processo de rotomoldagem e relatório final do projeto. | 8526 | 8526 | 8526 | 2017-05-04 | 2017-07-03 | 2017-05-04 | 2017-07-03 |  | 100 | Não | 2017-06-21 | Projeto finalizado em 01/08/2017 com a conta bancária sendo finalizada em 30/08/2017.
PPLI-1606.0004 | 4 | Projeto Cavalo de Tróia | Amostra do compósito de madeira plástica selecionado como mais adequado para o processamento por rotomoldagem e relatório de condições para processamento. | 15000 | 15000 | 15000 | 2017-01-04 | 2017-05-03 | 2017-01-13 | 2017-05-03 |  | 100 | Não | 2017-05-03
PPLI-1606.0004 | 3 | Projeto Cavalo de Tróia | Amostras dos diferentes compósitos desenvolvidos experimentalmente e relatório técnico de preparação e resultados obtidos na avaliação das propriedades e verificação das características de toxicidade dos mesmos. | 15000 | 15000 | 15000 | 2016-10-04 | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 2 | 100 | Não | 2017-03-16
PPLI-1606.0004 | 2 | Projeto Cavalo de Tróia | Relatório com os resultados da classificação e avaliação das características dos resíduos de madeira e aparas de plástico a serem utilizadas no desenvolvimento do compósito de madeira plástica. | 15000 | 15000 | 15000 | 2016-08-04 | 2016-11-03 | 2016-08-04 | 2016-11-07 | 1 | 100 | Sim | 2016-11-08
PPLI-1606.0004 | 1 | Projeto Cavalo de Tróia | Relatório com as informações obtidas na pesquisa preliminar sobre métodos e materiais aplicados na produção de compósitos rotomoldados e definição dos insumos utilizados nas formulações com madeira. | 35000 | 35000 | 35000 | 2016-07-04 | 2016-09-05 | 2016-07-04 | 2016-09-05 | 1 | 100 | Não | 2016-09-05
PPLI-1601.0003 | 4 | Plastificantes Sustentáveis para Compostos Elastoméricos Nitrílicos | Avaliação e classificação conforme ASTM D2000 dos oito (08) compostos de NBR e dos três (03) compostos de HNBR. Relatório final consolidado com resultados e informações do estudo realizado, incluindo conclusões e indicação da aplicação dos plastificantes da Elekeiroz em compostos de NBR e HNBR. | 15000 | 15000 | 15000 | 2016-08-01 | 2016-09-29 | 2016-08-01 | 2016-09-28 | 1 | 100 | Não | 2016-09-28
PPLI-1601.0003 | 3 | Plastificantes Sustentáveis para Compostos Elastoméricos Nitrílicos | Resultados parciais, informações e dados referentes ao desenvolvimento das três (03) formulações em HNBR com a caracterização das propriedades dos compostos não vulcanizados e vulcanizados preparados com os plastificantes da Elekeiroz. Análise dos resultados. | 15000 | 15000 | 15000 | 2016-05-16 | 2016-08-12 | 2016-07-11 | 2016-08-11 | 1 | 100 | Não | 2016-08-11
PPLI-1601.0003 | 2 | Plastificantes Sustentáveis para Compostos Elastoméricos Nitrílicos | Resultados parciais da caracterização das propriedades físico-mecânicas, resistência à degradação térmica e oxidativa, resistência química a óleos e fluidos e resistência a baixas temperaturas dos compostos de NBR com os plastificantes da Elekeiroz. Análise dos resultados. | 15000 | 15000 | 15000 | 2016-04-08 | 2016-06-30 | 2016-04-08 | 2016-07-11 | 1 | 100 | Sim | 2016-07-25
PPLI-1601.0003 | 1 | Plastificantes Sustentáveis para Compostos Elastoméricos Nitrílicos | Resultados parciais, informações e dados referentes à caracterização dos plastificantes e ao desenvolvimento das oito (8) formulações com a caracterização das propriedades reológicas, de cura e processamento compostos de NBR preparados com os plastificantes da Elekeiroz. | 20000 | 20000 | 20000 | 2016-03-01 | 2016-05-06 | 2016-03-07 | 2016-05-09 | 1 | 100 | Não | 2016-05-19
PPLI-1510.0002 | 4 | EVA Expandido para Aplicação de Alta Performance | Relatório final | 0 | 0 | 0 | 2016-08-01 | 2016-11-11 | 2016-06-15 | 2016-11-09 | 1 | 100 | Não | 2016-11-09
PPLI-1510.0002 | 3 | EVA Expandido para Aplicação de Alta Performance | Relatório de caracterização de amostras intermediárias e requisitos faltantes para aplicações EPDM. | 13000.13 | 19763.36 | 9622.28 | 2016-06-01 | 2016-07-29 | 2016-03-31 | 2016-07-29 | 1 | 100 | Não | 2016-07-29
PPLI-1510.0002 | 2 | EVA Expandido para Aplicação de Alta Performance | Relatório de caracterização de amostras iniciais e requisitos faltantes para aplicações EPDM. | 13000 | 19763.36 | 9622.29 | 2016-02-17 | 2016-06-01 | 2016-01-04 | 2016-06-01 | 1 | 100 | Não | 2016-06-01
PPLI-1510.0002 | 1 | EVA Expandido para Aplicação de Alta Performance | Relatório de aplicações para EPDM para diferentes segmentos, busca de concorrentes e check list de requisitos. | 26000 | 26000 | 19244.58 | 2015-10-30 | 2016-02-17 | 2015-10-30 | 2016-02-16 | 1 | 100 | Não | 2016-02-17
PPLI-1507.0001 | 3 | Material Polimérico para Selo de Vedação | Relatório de Previsão de Tempo de Vida por Arrhenius a pressão atmosférica. e Relatório de Previsão de Tempo de Vida por Arrhenius conforme anexo 3 da Norsok M710 para o polímero PEEK. | 10377.82 | 14520.95 | 8723.78 | 2015-12-23 | 2016-02-02 | 2016-01-14 | 2016-05-31 | 1 | 100 | Sim | 2016-06-08 | Maio: o atraso no fornecimento do vaso resultará em um atraso na entrega final do projeto em aproximadamente 1 semana. 'Abril: ainda aguardando os vasos - é prevista a chegada em 01/06. 'Março: 'A mistura gasosa já foi entregue mas ainda estamos no aguardo dos vasos de pressão. Fevereiro: Cliente ainda não entregou os vasos de pressão para os ensaios conforme acordado no Plano de Trabalho. Janeiro: O fornecedor de gás White Martis não cumpriu prazo de fornecimento da mistura gasosa necessária a execução dos ensaios conforme Norsok M710
PPLI-1507.0001 | 2 | Material Polimérico para Selo de Vedação | Relações constitutivas dos três polímeros para uso em simulação numérica | 10377.82 | 14520.95 | 8723.78 | 2015-10-28 | 2015-12-22 | 2015-11-11 | 2015-12-18 | 1 | 100 | Não | 2016-01-12
PPLI-1507.0001 | 1 | Material Polimérico para Selo de Vedação | Evidência dos corpos de prova para ensaios. | 20755.65 | 29041.89 | 17447.58 | 2015-08-04 | 2015-10-27 | 2015-08-04 | 2015-11-05 | 1 | 100 | Não | 2015-11-10 | Matéria Prima ficou retida na receita federal, atrasando início do corte dos corpos de prova.
PPOL-1610.0008 | 5 | Estudo de Soluções de Interior para Redução do Ruido de Cabine de Aeronaves - SONIC II | Atividades 4.5, 4.6, 5.5 e 5.6, sendo: 4.5 - Resultados experimentais; 4.6 - Protocolo de ensaios de TL; 5.5 - Modelos FEM ajustados e validados; 5.6 - Relatório técnico final. | 0 | 73294.1 | 0 | 2018-05-20 | 2019-04-18 | 2018-05-20 | 2019-04-18 |  | 100 | Não | 2018-10-19
PPOL-1610.0008 | 4 | Estudo de Soluções de Interior para Redução do Ruido de Cabine de Aeronaves - SONIC II | Atividades 2.2.2, 2.4 e 3.3, sendo: 2.2.2 - Ferramenta de estimativa de TL e eficiência de radiação; 2.4 - Resultados experimentais; 3.3 - Ensaios preliminares. | 146588.2 | 219882.3 | 108689.4 | 2017-09-20 | 2018-05-19 | 2017-09-20 | 2018-05-19 |  | 100 | Não | 2018-05-19
PPOL-1610.0008 | 3 | Estudo de Soluções de Interior para Redução do Ruido de Cabine de Aeronaves - SONIC II | Atividades 4.2, 4.3, 5.3 e 5.4, sendo: 4.2 - Relatório com resultados dos ensaios preliminares; 4.3 - Protocolo de ensaio preliminar; 5.3 - Modelos FEM iniciais; 5.4 - Ensaios de validação. | 219882.3 | 219882.3 | 242461.06 | 2017-05-20 | 2017-09-19 | 2017-05-20 | 2017-09-19 |  | 100 | Não | 2017-09-19
PPOL-1610.0008 | 2 | Estudo de Soluções de Interior para Redução do Ruido de Cabine de Aeronaves - SONIC II | Atividades 2.1.1, 2.1.2 e 3.1, sendo: 2.1.1 - Relatório de proposta de ensaio para avaliar parâmetros críticos; 2.1.2 - Resultados experimentais; 3.1 - Revisão bibliográfica. | 146588.2 | 146588.2 | 298083.53 | 2016-12-20 | 2017-05-19 | 2016-12-20 | 2017-05-19 |  | 100 | Não | 2017-05-19
PPOL-1610.0008 | 1 | Estudo de Soluções de Interior para Redução do Ruido de Cabine de Aeronaves - SONIC II | Plano de trabalho e engajamento do projeto. | 219882.3 | 73294.1 | 83707.02 | 2016-10-19 | 2016-12-19 | 2016-10-19 | 2016-12-19 |  | 100 | Não | 2016-12-19
PPOL-1512.0007 | 2 | Pesquisa sobre Desempenho Termodinâmico de Compressores Herméticos de Refrigeração | - Avaliação do desempenho de compressor sob condições de sistemas de refrigeração. - Modelo para sistema virtual de refrigeração integrado no emulador de sistemas. - Resultados do impacto de diferentes fluidos refrigerantes e do óleo lubrificante sobre o vazamento em válvulas. - Dados do efeito de desalinhamento do pistão sobre o vazamento. - Modelos de motor elétrico e modelo térmico implementados no NewRECIP. - Resultados de análise comparativa do desempenho de compressores para aplicação de bomba de calor. | 39571 | 98928 | 163558.87 | 2016-05-15 | 2016-11-14 | 2016-05-15 | 2016-11-14 |  | 100 | Não | 2016-11-14
PPOL-1512.0007 | 1 | Pesquisa sobre Desempenho Termodinâmico de Compressores Herméticos de Refrigeração | - Resultados de perdas de compressor operando de cíclica. - Avaliação do desempenho de compressor sob condições de sistemas. - Emulador de sistema de refrigeração com dispositivo para representar pressão de equalização e melhorias no controle. - Modelo para previsão da distribuição de temperatura no motor. - Resultados de vazamentos em diferentes projetos de válvulas e identificação dos parâmetros geométricos mais influentes. - Resultados da influência da conicidade do cilindro sobre o vazamento. - Modelos de mancais e de transiente de partida implementados no NewRECIP. - Resultados numéricos sobre golpe de líquido com movimento da válvula. - Bancada para análise do retorno de líquido em compressores. | 158284 | 98928 | 109059.05 | 2015-12-14 | 2016-05-14 | 2015-12-14 | 2016-05-14 |  | 100 | Não | 2016-05-14
PPOL-1512.0006 | 5 | Análise Teórico-Experimental do Processo de Formação de Geada em Janelas de Aeronaves | WBE 2.6 (Voo Experimental) | 0 | 0 | 0 | 2016-11-21 | 2017-06-04 | 2016-11-21 | 2017-06-04 |  | 100 | Não | 2017-06-04
PPOL-1512.0006 | 4 | Análise Teórico-Experimental do Processo de Formação de Geada em Janelas de Aeronaves | WBE 2.5.1 (Matriz de testes) | 0 | 49000 | 97136.98 | 2016-07-31 | 2016-11-20 | 2016-07-31 | 2016-11-20 |  | 100 | Não | 2016-11-20
PPOL-1512.0006 | 3 | Análise Teórico-Experimental do Processo de Formação de Geada em Janelas de Aeronaves | WBE 2.4 (Bancada de testes) | 66000 | 98000 | 64415.24 | 2016-03-31 | 2016-07-30 | 2016-03-31 | 2016-07-30 |  | 100 | Não | 2016-07-30 | -
PPOL-1512.0006 | 2 | Análise Teórico-Experimental do Processo de Formação de Geada em Janelas de Aeronaves | WBE 2.2.2 (Revisão Bibliográfica) WBE 2.3 (Simulação Numérica) | 70000 | 196000 | 32447.78 | 2016-12-05 | 2016-03-30 | 2015-12-04 | 2016-03-30 |  | 100 | Não | 2016-03-30 | -
PPOL-1512.0006 | 1 | Análise Teórico-Experimental do Processo de Formação de Geada em Janelas de Aeronaves | WBE 2.1 (requisitos) WBE 2.2.1 (Revisão Bibliográfica Preliminar) | 200000 | 147000 | 0 | 2015-12-04 | 2015-12-04 | 2015-12-04 | 2015-12-04 |  | 100 | Não | 2015-12-04 | -
PPOL-1510.0005 | 2 | Análise do Impacto do Tipo de Evaporador e Sistema de Degelo Sobre o Desempenho de um Freezer Modelo GNP 3166 | Parâmetros de desempenho do freezer obtidos em câmaras climatizadas; Análises comparativas e propostas de melhoria. | 42300 | 70500 | 101667.75 | 2016-01-08 | 2016-04-07 | 2016-01-08 | 2016-04-07 |  | 100 | Não | 2016-04-07 | O pagamento foi acordado a ser pago mensalmente pela empresa.
PPOL-1510.0005 | 1 | Análise do Impacto do Tipo de Evaporador e Sistema de Degelo Sobre o Desempenho de um Freezer Modelo GNP 3166 | Parâmetros de desempenho dos evaporadores obtidos em túnel de vento. | 98700 | 70500 | 39332.26 | 2015-10-08 | 2016-01-07 | 2015-10-08 | 2016-01-07 |  | 100 | Não | 2016-01-07 | O pagamento foi acordado a ser pago mensalmente pela empresa.
PPOL-1509.0004 | 2 | Análise do Desempenho Termodinâmico de um Freezer de Baixíssima Temperatura Modelo CL-374-80 | Análises comparativas e propostas de melhoria Documentação | 0 | 0 | 60000 | 2015-11-21 | 2016-10-21 | 2015-11-21 | 2016-08-21 |  | 100 | Não | 2016-08-21 | -
PPOL-1509.0004 | 1 | Análise do Desempenho Termodinâmico de um Freezer de Baixíssima Temperatura Modelo CL-374-80 | Parâmetros de desempenho do ultra-freezer Coldlab 374-80 | 80000 | 40000 | 0 | 2015-09-21 | 2015-11-21 | 2015-09-21 | 2015-11-25 |  | 100 | Não | 2015-11-25 | -
PPOL-1508.0003 | 4 | Desenvolvimento de Modelos de Simulação para Análise Elétrica, Térmica e Energética de Motores Elétricos. | Simulação elétrica térmica de diferentes projetos de motores elétricos. Validação das metodologias vibroacústicas desenvolvidas. | 155339.28 | 0 | 0 | 2017-03-09 | 2018-06-09 | 2017-03-09 | 2018-06-09 | 1 | 100 | Não | 2018-06-09
PPOL-1508.0003 | 3 | Desenvolvimento de Modelos de Simulação para Análise Elétrica, Térmica e Energética de Motores Elétricos. | Validação das metodologias vibroacusticas desenvolvidas. Simulação vibroacústica de diferentes projetos de motores elétricos. | 133200 | 0 | 8309.05 | 2016-01-09 | 2018-06-09 | 2016-01-09 | 2018-06-09 | 1 | 100 | Não | 2018-06-09
PPOL-1508.0003 | 2 | Desenvolvimento de Modelos de Simulação para Análise Elétrica, Térmica e Energética de Motores Elétricos. | Desenvolvimento de modelos de parâmetros concentrados. | 44365.3 | 222000 | 382907 | 2015-10-09 | 2018-06-09 | 2015-10-09 | 2018-06-09 | 1 | 100 | Não | 2018-06-09
PPOL-1508.0003 | 1 | Desenvolvimento de Modelos de Simulação para Análise Elétrica, Térmica e Energética de Motores Elétricos. | Revisão bibliográfica. | 88730.6 | 221826.51 | 52610.46 | 2015-08-10 | 2015-11-09 | 2015-08-10 | 2015-11-09 |  | 100 | Não | 2015-11-09
PPOL-1508.0002 | 4 | Tecnologias Inovadoras de Produção de Frio em Sistemas Domésticos de Refrigeração | Estrutura de controle envolvendo o compressor de dupla-sucção, a resistência de degelo e o ventilador do evaporador; Banco de dados para dispositivos de expansão de ação variável, com os fluidos refrigerantes R-134a e HC-600a. Modelo matemático para dispositivos de expansão de ação variável. Banco de dados experimentais para compressor wisemotion operando com estratégias de controle inovadoras; Métodos para dimensionamento térmico de evaporadores de sprays acoplados a dispositivos de expansão (Atividade 9).; Dados experimentais para condensação em bends com escoamento ascendente e descendente (Atividade 10); Resultados experimentais de desempenho do protótipo de refrigeração magnética com regeneradores otimizados e de multicamadas (Atividade 15). | 432000 | 540000 | 530876.64 | 2017-02-03 | 2017-08-02 | 2017-02-03 | 2017-08-02 |  | 100 | Não | 2017-08-02
PPOL-1508.0002 | 3 | Tecnologias Inovadoras de Produção de Frio em Sistemas Domésticos de Refrigeração | Banco de dados experimentais com e sem o sistema de controle de compressores de dupla-sucção. Resultados experimentais com a nova lógica de controle para compressores full-motion; Bancada experimental para dispositivos de expansão de ação variável. Resultados preliminares. Critérios de projeto para atender a normalização global. Estratégias de controle inovadoras para compressores wisemotion; Modelo para sistema comercial leve operando com R-290 (Atividade 8); Bancada modificada para realização de testes com superfícies microestruturadas para aumentar a transferência de calor (Atividade 9); Bancada de condensação ascendente adaptada com seção de teste contendo bends (Atividade 10); Projeto de um experimento para validação do conceito de trocador de calor termoelétrico (Atividade 11); Proposição de um estudo experimental para avaliar o fenômeno de mudança de fase com pulsação de pressão, com aplicação em sistemas de refrigeração com compressores de dupla sucção (Atividade 12); Novo conceito de sistema de bombeamento e gerenciamento de escoamento (válvulas) para incorporação no protótipo de refrigeração magnetocalórica do POLO (atividade 15); | 432000 | 540000 | 549167.38 | 2016-08-03 | 2017-02-02 | 2016-08-03 | 2017-02-02 |  | 100 | Não | 2017-02-02
PPOL-1508.0002 | 2 | Tecnologias Inovadoras de Produção de Frio em Sistemas Domésticos de Refrigeração | Critério de dimensionamento para alimentadores de tubos capilares do tipo fork. Controladores do tipo PI e histerese para compressores de dupla-sucção. Estrutura de controle alternativa para compressores full-motion; Projeto e especificação de uma bancada de testes para dispositivos de expansão de ação variável. Critério para avaliação do consumo de energia a 25oC. Mapa de funcionamento de um sistema dotado de compressor wisemotion com diferentes cargas térmicas; Modelo completo (com sub-modelos de trocadores de calor aprimorados) para simular sistemas de refrigeração operando com R-600a/LAB ISO 5 (Atividade 8); Modelo matemático do sistema – análise paramétrica das variáveis do sistema (Atividade 9); Modelo matemático validado contra dados experimentais do ponto de reversão do escoamento na condensação ascendente (Atividade 10); Algoritmo de otimização do conceito para aplicações específicas em refrigeração (ex. resfriador de bebidas, transporte de alimentos) (Atividade 11); Formulação de modelo preliminar para simular o comportamento do fluxo de massa interfacial em condições de pulsação de pressão (Atividade 12); Modelo matemático desenvolvido e validado (Atividade 13); Modelo matemático para projeto termo-hidráulico de trocadores de calor de placas poliméricos (Atividade 14); [continua...] | 432000 | 540000 | 529411.11 | 2016-02-03 | 2016-08-02 | 2016-02-03 | 2016-08-02 |  | 100 | Não | 2016-08-02 | -
PPOL-1508.0002 | 1 | Tecnologias Inovadoras de Produção de Frio em Sistemas Domésticos de Refrigeração | Critério de dimensionamento para alimentadores de tubos capilares do tipo I. Banco de dados experimentais para sistemas dotados de compressores de dupla-sucção. Banco de dados experimentais para sistemas dotados de compressores full-motion e com lógica drop-in; Envelope de funcionamento de válvulas de expansão de ação variável baseado no escoamento de N2. Bancada de testes de bandejas de degelo. Banco de testes de consumo de energia de acordo com a norma atual e com a nova norma global. Banco de dados experimentais para sistemas de refrigeração dotados de compressores wisemotion; Modelo preliminar (sup/sub) de um refrigerador doméstico operando com a mistura óleo-refrigerante R-600a/LAB ISO 5 (Atividade 8); Resultados experimentais de spray cooling avaliando o efeito da geometria dos orifícios, distância dos bicos à superfície e parâmetros do sistema (Atividade 9); Modelo matemático desenvolvido para previsão do ponto de reversão do escoamento na condensação ascendente. Metodologia experimental para avaliar a frequência de estruturas baseada em técnica de LED de alta frequência (Atividade 10); Modelo matemático para avaliar a viabilidade teórica do conceito de trocador de calor termoelétrico (Atividade 11); Revisão bibliográfica detalhada sobre efeitos de oscilação e pulsação de pressão em transferência de calor com mudança de fase (Atividade 12); [continua...] | 864000 | 540000 | 550544.86 | 2015-08-03 | 2016-02-02 | 2015-08-03 | 2016-02-02 |  | 100 | Não | 2016-02-02 | Pedido de patente 1: BR 10 2015 023711 1 - 15/09/2015 "SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DE MÚLTIPLA EVAPORAÇÃO". Patente BR 10 2015 018885 4 removida, incluída por engano.
PPOL-1507.0001 | 4 | Estudo Numérico-experimental do Comportamento Termo-Acústico de Refrigeradores Domésticos | Modelo semi-empírico para refrigeradores domésticos montados com condensadores tipo skin e evaporadores tipo wrapped. Exercícios de validação; Testes para controle do ruído de expansão. Simulação do segundo caminho de propagação de energia vibratória e comparação com resultados experimentais. Simulação e testes em diferentes condições de operação e com diferentes geometrias do par ventilador-sistema de distribuição de ar. | 254400 | 318000 | 117030.83 | 2017-01-16 | 2017-07-15 | 2017-01-16 | 2017-07-15 |  | 100 | Não | 2017-07-15
PPOL-1507.0001 | 3 | Estudo Numérico-experimental do Comportamento Termo-Acústico de Refrigeradores Domésticos | Base de dados experimentais para condensadores skin e evaporadores wrapped. Exercícios de validação; Simulação do principal caminho de propagação de energia vibratória e comparação com resultados experimentais. Simulação das fontes de ruído geradas pelo par ventilador-sistema de distribuição de ar. | 254400 | 318000 | 379503.84 | 2016-07-16 | 2017-01-15 | 2016-07-16 | 2017-01-15 |  | 100 | Não | 2017-01-15
PPOL-1507.0001 | 2 | Estudo Numérico-experimental do Comportamento Termo-Acústico de Refrigeradores Domésticos | Propostas de alterações no sistema de vedação das portas de um modelo específico de refrigerador doméstico; Bancada experimental para condensadores skin. Obtenção de resultados experimentais preliminares; Resultados experimentais para trocadores de calor usados em refrigeração doméstica, expressos através dos parâmetros j e f; Modelo termo-fluido-acústico do escoamento de fluido refrigerante através de tubos capilares; Avaliação dos fluxos de energia vibratória através de funções de transferência. Simulação das fontes de ruído gerado por escoamentos internos. | 254400 | 318000 | 408585.41 | 2016-01-16 | 2016-07-15 | 2016-01-16 | 2016-07-15 |  | 100 | Não | 2016-07-15 | Pedido de patente 1: BR 20 2016 003262 3 - 16/02/2016 "DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM COMPARTIMENTO MODULAR PARA ELETRODOMÉSTICO DE REFRIGERAÇÃO". Pedido de patente 2: BR 10 2016 014282 2 - 17/06/2016 "COMPARTIMENTO DE RESFRIAMENTO DE ALIMENTOS OU BEBIDAS".
PPOL-1507.0001 | 1 | Estudo Numérico-experimental do Comportamento Termo-Acústico de Refrigeradores Domésticos | Alternativa de degelo inovadora para refrigeradores domésticos; Modelo matemático e estrutura computacional correspondente para condensadores do tipo skin e evaporadores do tipo wrapped. Projeto e especificação de uma bancada experimental; Resultados experimentais para trocadores de calor usados em refrigeração doméstica, expressos através dos parâmetros j e f; Critério para identificar a contaminação de refrigeradores domésticos com gases não condensáveis; Modelo acústico para o jato de descarga. Alternativas para controle do ruído de expansão; Identificação dos caminhos de energia vibratória. Comparação do ruído gerado pelo par ventilador-sistema de distribuição de ar com outras fontes de ruído em refrigeradores. | 508800 | 318000 | 366879.92 | 2015-07-16 | 2016-01-15 | 2015-07-16 | 2016-01-15 |  | 100 | Não | 2016-01-15 | Pedido de patente 1: BR 10 2015 031775 1 - 17/12/2015 "REFRIGERADOR"
PIPT-1611.0009 | 5 | Desenvolvimento e seleção de materiais metálicos de alto desempenho em plantas industriais de etanol 2G | Resultados obtidos do projeto | 56083.38 | 84974.83 | 28891.44 | 2018-05-25 | 2018-11-24 | 2018-06-08 | 2018-11-24 |  | 100 | Não | 2018-11-24
PIPT-1611.0009 | 4 | Desenvolvimento e seleção de materiais metálicos de alto desempenho em plantas industriais de etanol 2G | Report 3: posicionamento do projeto com resultados dos ensaios de desempenho | 199179.05 | 301786.43 | 102607.39 | 2017-11-27 | 2018-05-24 | 2017-12-07 | 2018-06-07 |  | 100 | Não | 2018-06-07
PIPT-1611.0009 | 3 | Desenvolvimento e seleção de materiais metálicos de alto desempenho em plantas industriais de etanol 2G | Report 2: posicionamento do projeto com dispositivos de ensaio construídos. A MACROENTREGA 3 consiste na apresentação de um seminário, com o objetivo de apresentar a evolução do projeto, resultados de ensaios de laboratório e atividades desenvolvidas. | 191948.76 | 290831.45 | 98882.69 | 2017-09-25 | 2017-11-24 | 2017-09-25 | 2017-12-06 |  | 100 | Não | 2017-12-06
PIPT-1611.0009 | 2 | Desenvolvimento e seleção de materiais metálicos de alto desempenho em plantas industriais de etanol 2G | Relatório contendo o diagnóstico das análises de falhas e resultados dos trabalhos em andamento. | 32822.46 | 49731 | 16908.54 | 2017-05-25 | 2017-09-25 | 2017-05-25 | 2017-09-22 |  | 100 | Não | 2017-09-22
PIPT-1611.0009 | 1 | Desenvolvimento e seleção de materiais metálicos de alto desempenho em plantas industriais de etanol 2G | Discussão dos resultados da inspeção em campo, dos exames, dos ensaios e análises realizadas nas amostras de wear segments. Revisão bibliográfica realizada nos 6 primeiros meses do estudo. | 106713.24 | 161686.72 | 54973.49 | 2016-11-24 | 2017-05-24 | 2016-11-24 | 2017-05-24 |  | 100 | Não | 2017-06-05
PIPT-1608.0008 | 2 | Obtenção de liga Didímio-ferro-boro a partir de óxido de didímio | Relatório com resultado dos testes preliminares de obtenção de ligas (Nd+pr)- Fe-B sem solidificação rápida por stripcasting. Avaliação do grau de contaminação das ligas e perda de Nd e Pr por reação/vapórização | 411902 | 384756 | 164530 | 2016-12-01 | 2017-02-28 | 2016-12-01 | 2017-03-10 |  | 100 | Sim | 2017-03-14 | atraso na aquisição de matéria prima
PIPT-1608.0008 | 1 | Obtenção de liga Didímio-ferro-boro a partir de óxido de didímio | Relatório demonstrando a aquisição de amostras de liga Nd-Fe-B e/ou (Nd,Pr)-Fe-B obtidas por Stripcasting para utilização como referência de composição química e micro estrutura; e aquisição de outras matérias primas. | 64075 | 448881 | 191952 | 2016-09-01 | 2016-11-30 | 2016-09-03 | 2016-11-30 |  | 100 | Não | 2016-11-30
PIPT-1607.0007 | 3 | Projeto MAAM (Monômeros Alcoxilados Acrilados Multifuncionais) | Relatório Técnico Parcial contendo resultados da Fase I. | 44464.74 | 135684 | 45037.18 | 2017-06-01 | 2017-12-20 | 2017-06-05 | 2017-12-20 | 1 | 100 | Não | 2017-12-22 | Modificação da descrição da macroentrega conforme está acordado com a empresa no plano de trabalho. O termo de aceite foi encaminhado para assinatura da empresa. Assim que retornar será anexado ao sistema.
PIPT-1607.0007 | 2 | Projeto MAAM (Monômeros Alcoxilados Acrilados Multifuncionais) | Relatório parcial: ao final da etapa II que é a síntese e caracterização dos monômeros obtidos, será emitido um relatório parcial contendo todos os resultados obtidos neste período visando maior detalhamento do avanço do projeto; | 144870.83 | 135684 | 70138.72 | 2016-08-25 | 2017-05-31 | 2016-08-25 | 2017-06-05 | 1 | 100 | Não | 2017-06-05 | Datas alteradas conforme solicitação do Marcos Simonetti.
PIPT-1607.0007 | 1 | Projeto MAAM (Monômeros Alcoxilados Acrilados Multifuncionais) | Reunião de apresentação da definição de rotas de reação | 48834.42 | 67842 | 29169.1 | 2016-08-15 | 2016-09-30 | 2016-08-15 | 2016-08-24 |  | 100 | Não | 2016-08-24 | Não é possível alterar o texto da macroentrega, pois já foi enviada pelo cliente em 24/08/2016
PIPT-1606.0006 | 3 | Desenvolver sistema de liberação controlada de fragrância nanoencapsulada em cerâmicas avançadas | DEMONSTRADOR COMPREENDENDO AS ATIVIDADES: INTEGRAÇÃO DO SISTEMA USANDO CERÂMICAS AVANÇADAS LTCC. TESTE DO PROTÓTIPO NO CAMPO. RELATÓRIO E REUNIÃO TÉCNICA. | 23739.83 | 26251.66 | 27927.3 | 2017-05-02 | 2017-09-29 | 2017-05-02 | 2017-09-29 | 1 | 100 | Não | 2017-09-30
PIPT-1606.0006 | 2 | Desenvolver sistema de liberação controlada de fragrância nanoencapsulada em cerâmicas avançadas | PROTÓTIPO OTIMIZADO | 39283.35 | 52503.32 | 13963.65 | 2016-12-01 | 2017-04-30 | 2017-01-02 | 2017-04-20 |  | 100 | Não | 2017-04-20
PIPT-1606.0006 | 1 | Desenvolver sistema de liberação controlada de fragrância nanoencapsulada em cerâmicas avançadas | PROTÓTIPO INIICAL | 29136.91 | 52503.32 | 13963.65 | 2016-07-30 | 2016-11-30 | 2016-09-01 | 2016-12-20 |  | 100 | Não | 2016-12-20 | Motivos do atraso: a. problemas com os stenciles e telas serigráficas que tiveram que ser refeitas, b. problemas com o sistema de alinhamento da máquina de screen printing , c. falta de alguns materiais que foram emprestados pelo LSI-USP.
PIPT-1605.0005 | 4 | Desenvolver processos de encapsulação em escala laboratorial, para construção de sistemas de liberação controlada de ativos hidrofóbicos para compor o Portfólio da ANANSE | RELATÓRIO TÉCNICO ROTA C - encapsulação da mesma fragrância trabalhada na rota B, valendo-se da polimerização de poli(cianoacrilato de butila | 32978.05 | 117009.86 | 24973.38 | 2018-08-23 | 2018-09-23 |  |  |  | 100 | Não | 2018-09-23 | Aditivo de escopo e valor.
PIPT-1605.0005 | 3 | Desenvolver processos de encapsulação em escala laboratorial, para construção de sistemas de liberação controlada de ativos hidrofóbicos para compor o Portfólio da ANANSE | RELATÓRIO TÉCNICO ROTA A - desenvolvimento de processos de encapsulação de ativo hidrofóbico por meio de eletrofiação de soluções poliméricas com matriz de revestimento para aplicação cosmética em máscaras faciais | 82445.14 | 175514.79 | 74920.14 | 2018-05-15 | 2018-08-23 | 2018-05-15 | 2018-08-23 | 5 | 100 | Não | 2018-08-23
PIPT-1605.0005 | 2 | Desenvolver processos de encapsulação em escala laboratorial, para construção de sistemas de liberação controlada de ativos hidrofóbicos para compor o Portfólio da ANANSE | RELATÓRIO TÉCNICO ROTA B - encapsulação de uma fragrância hidrofóbica, com o emprego de polimerização interfacial de poliuretano | 65956.12 | 89817.43 | 49946.76 | 2017-01-02 | 2018-02-20 | 2017-01-02 | 2018-02-20 | 3 | 100 | Sim | 2018-02-26
PIPT-1605.0005 | 1 | Desenvolver processos de encapsulação em escala laboratorial, para construção de sistemas de liberação controlada de ativos hidrofóbicos para compor o Portfólio da ANANSE | MATRIZ DE EXPERIMENTOS: ROTAS A - desenvolvimento de processos de encapsulação de ativo hidrofóbico por meio de eletrofiação de soluções poliméricas com matriz de revestimento para aplicação cosmética em máscaras faciais e ROTA B - encapsulação de uma fragrância hidrofóbica, com o emprego de polimerização interfacial de poliuretano | 148401.27 | 87345.39 | 49946.76 | 2016-06-01 | 2016-12-23 | 2016-06-01 | 2016-12-23 |  | 100 | Não | 2017-01-02
PIPT-1512.0004 | 5 | Desenvolvimento de ferro fundido de alta resistência mecânica para camisas de cilindro de motor | Relatório final do projeto | 20001 | 40000 | 26667 | 2017-10-11 | 2018-04-08 | 2017-10-17 | 2018-04-06 | 1 | 100 | Não | 2018-04-20
PIPT-1512.0004 | 4 | Desenvolvimento de ferro fundido de alta resistência mecânica para camisas de cilindro de motor | Relatório Técnico - Efeito da adição de N e na combinação das variáveis de processo | 150001 | 120000 | 90000 | 2017-04-01 | 2017-10-10 | 2017-04-03 | 2017-10-17 | 1 | 100 | Não | 2017-10-17
PIPT-1512.0004 | 3 | Desenvolvimento de ferro fundido de alta resistência mecânica para camisas de cilindro de motor | Relatório técnico Efeitos de variações do processo, com redução do CE, variação do Mn/S, Refino da Perlita. | 140001 | 100000 | 103333 | 2016-09-21 | 2017-03-31 | 2016-09-21 | 2017-03-31 | 1 | 100 | Não | 2017-04-05
PIPT-1512.0004 | 2 | Desenvolvimento de ferro fundido de alta resistência mecânica para camisas de cilindro de motor | Relatório Técnico - Fundição e caracterização de liga de referência | 69887 | 140000 | 39962 | 2016-05-04 | 2016-08-30 | 2016-05-23 | 2016-09-20 | 1 | 100 | Não | 2016-09-27
PIPT-1512.0004 | 1 | Desenvolvimento de ferro fundido de alta resistência mecânica para camisas de cilindro de motor | Relatório Técnico - Instalação e testes da centrífuga | 0 | 74858 | 24952 | 2015-12-03 | 2016-02-28 | 2016-01-11 | 2016-05-02 |  | 100 | Não | 2016-05-30 | Houve atraso nas obras para instalação da centrífuga
PIPT-1512.0003 | 3 | Obtenção de próteses ortopédicas de ligas Nb-TI e Ti-Nb-Zr por fusão seletiva a laser | Relatório com resultados da etapa de obtenção de 10 próteses ortopédicas destinadas à realização de ensaios clínicos em pacientes da AACD | 740000 | 910000 | 550000 | 2017-12-01 | 2022-05-03 | 2017-11-06 | 2022-05-03 | 1 | 100 | Não | 2022-06-09 | Projeto aditado.
PIPT-1512.0003 | 2 | Obtenção de próteses ortopédicas de ligas Nb-TI e Ti-Nb-Zr por fusão seletiva a laser | Relatório com resultados da etapa de obtenção de pós das ligas Ti-13% Nb- 13% Zr e Nb-47% Ti | 450000 | 560000 | 330000 | 2016-12-01 | 2017-11-30 | 2017-01-02 | 2017-11-03 | 1 | 100 | Não | 2017-11-06
PIPT-1512.0003 | 1 | Obtenção de próteses ortopédicas de ligas Nb-TI e Ti-Nb-Zr por fusão seletiva a laser | Relatório com resultados da etapa de obtenção de lingotes das ligas Ti-13% Nb- 13% Zr e Nb-47% Ti | 980000 | 1220000 | 720000 | 2015-12-03 | 2016-11-30 | 2016-04-04 | 2016-12-22 | 1 | 100 | Não | 2016-12-22
PIPT-1510.0002 | 3 | INFLUÊNCIA DA POROSIDADE INTERNA EM ESTRUTURAS DE MATERIAIS COMPÓSITOS | Curva de correlação bloco 3. | 230230 | 0 | 1073337.03 | 2018-08-01 | 2018-12-28 | 2018-08-01 | 2018-12-18 | 6 | 100 | Não | 2018-12-18
PIPT-1510.0002 | 2 | INFLUÊNCIA DA POROSIDADE INTERNA EM ESTRUTURAS DE MATERIAIS COMPÓSITOS | Relatório técnico com resultados da fase de ensaios simplificada ("screening") | 68770 | 0 | 39885.19 | 2017-01-05 | 2019-06-30 | 2017-01-04 | 2019-12-20 | 7 | 100 | Não | 2019-12-20
PIPT-1510.0002 | 1 | INFLUÊNCIA DA POROSIDADE INTERNA EM ESTRUTURAS DE MATERIAIS COMPÓSITOS | Relatório técnico contendo desenvolvimento de metodologia para indução de porosidade controlada | 674600 | 1009000 | 34777.78 | 2015-10-01 | 2017-01-04 | 2016-03-04 | 2016-12-20 | 2 | 100 | Não | 2016-12-20 | As atividades com a Universidade de Manchester foram concluídas, o relatório e os painéis já se encontram no LEL para a continuidade das pesquisas.
PIPT-1502.0001 | 3 | Ionômero de Vidro | Relatório técnico final | 0 | 15000 | 2000 | 2016-06-01 | 2016-06-27 | 2016-06-15 | 2016-06-27 | 1 | 100 | Não | 2016-06-27
PIPT-1502.0001 | 2 | Ionômero de Vidro | Relato final dos resultados obtidos nas fases de síntese, moagem, análise das propriedades do vidro e análise do cimento. | 100000 | 75000 | 78000 | 2015-07-01 | 2016-06-27 | 2015-07-01 | 2015-05-31 | 2 | 100 | Não | 2015-05-31
PIPT-1502.0001 | 1 | Ionômero de Vidro | Revisão bibliográfica. Definição das matérias primas necessárias. Plano de trabalho definido | 0 | 10000 | 20000 | 2015-03-27 | 2015-06-30 | 2015-03-30 | 2015-06-30 |  | 100 | Não | 2015-06-30
PBIO-1605-0001 | 3 | Projeto Biometionina | Etapa de downstream. Esta ME engloba o processo de separação e purificação da metionina e análise do custo de produção. Macroentrega = Relatório final | 130425 | 302902 | 103115.4 | 2018-01-02 | 2018-07-20 | 2018-02-01 | 2018-08-30 |  | 100 | Não | 2018-08-30
PBIO-1605-0001 | 2 | Projeto Biometionina | Desenvolvimento do bioprocesso de obtenção de metionina (upstream) | 477559 | 605804 | 335125.05 | 2017-01-02 | 2017-12-22 | 2017-01-02 | 2018-01-31 | 1 | 100 | Não | 2018-01-31
PBIO-1605-0001 | 1 | Projeto Biometionina | Seleção das Cepas para produção de metioninas. Relatório parcial 1 | 242719 | 302902 | 77336.55 | 2016-06-30 | 2016-12-23 | 2016-07-07 | 2016-12-20 |  | 100 | Não | 2016-12-20
PITA-1506.0001 | 3 | Transbordamento da abordagem de Desenvolvimento Integrado de Produtos no setor automotivo: aplicação no desenvolvimento da cadeia de fabricação e análise de engrenagens e virabrequins | As atividades da macroentrega 3, descritas nos próximos Relatórios de Acompanhamento do Projeto, abordam a montagem e validação das bancadas de ensaio, os ensaios dinâmicos com as amostras de referência e as primeiras análises de superfície dos corpos de prova das cadeias de manufatura alternativas: 1) Validação das bancadas de ensaio: Cada função mecânica e eletrônica das bancadas são validadas de acordo com os procedimentos de ensaios dinâmicos especificados. Os ensaios incluem verificações estruturais, operações de controle e verificação e tratamento dos sinais emitidos pelos sensores de monitoramento. 2) Ensaios dos corpos de prova de referência: Utilização das bancadas para mapeamento de parte do comportamento dinâmico das amostras de referência, atualmente em produção. O escopo de ensaios é composto por ensaios de fadiga, desgaste eficiência de torque. 3) Ensaios dos corpos de prova alternativos: Utilização das bancadas para mapeamento inicial do comportamento dinâmico das amostras da cadeia alternativa. O escopo de ensaios é composto por ensaios de eficiência de torque. 4) Análise de Superfícies: Aplicação dos procedimentos desenvolvidos e validados nas amostras de referência e nas primeiras amostras produzidas de acordo com as cadeias alternativas de fabricação. Correlação entre as análises de superfície e o comportamento dinâmico das amostras de referência. | 182325.28 | 273487.9 | 91099.82 | 2016-12-01 | 2018-12-20 | 2016-12-01 | 2018-12-20 |  | 100 | Não | 2019-08-08 | Atividades em andamento: 1) Implementação das bancadas: 100% (planejado: 100%): Últimas funções da bancada de engrenagens foram validadas. 2) Especificação e produção dos corpos de prova: 100% (planejado: 100%): Todos os corpos de prova (CDP's) de engrenagens de referência e alternativos foram entregues e disponibilizados para a realização dos ensaios. Face à resistência da FCA quanto à entrega dos CDP's alternativos de virabrequins, o ITA conseguiu uma parceria, com a empresa responsável pelo equipamento de manufatura alternativa. A empresa alemã Hegenscheidt, forncedora do equipamento FCA, se comprometeu em realizar o processo conforme o método desenvolvido no projeto, para futuras investigações. 3) Ensaios dos corpos de prova: 100% (planejado: 100%): Ensaios de fadiga de alto ciclo (HCF) em engrenagens de aço e de PM foram realizados com êxito. 4) Análise de superfície: 100% (planejado: 100%): O serviço de avaliação de tensão residual em engrenagens e virabrequins foi contratado e realizado. Outras análises de superfície, como metalografias, dureza e topografia, e análises de falha das amostras ensaiadas nas bancadas foram também realizadas. Observações: - 4º Relatório Semestral enviado (31/05/17) foi aprovado pela empresa. - 5º Relatório Semestral enviado (20/12/17) foi aprovado pela empresa. - 6º Relatório Semestral enviado (10/07/18), aguardando aprovação da empresa. - Os atrasos na execução das atividades são majoritariamente decorrentes da espera pelo último aporte da empresa. Este, originalmente agendado para novembro de 2016, foi depositado com 12 meses de atraso (Nov.17) e ainda não em sua totalidade.
PITA-1506.0001 | 2 | Transbordamento da abordagem de Desenvolvimento Integrado de Produtos no setor automotivo: aplicação no desenvolvimento da cadeia de fabricação e análise de engrenagens e virabrequins | Detalhada no 2º e 3º Relatórios de Acompanhamento do Projeto, essa macroentrega aborda essencialmente a implementação da estrutura de ensaios dinâmicos de engrenagens e virabrequins e a definição e produção do primeiro lote de amostras. 1) Implementação das bancadas de ensaio: Projeto detalhado da bancada, com dimensionamento estrutural e especificações de produção. Fabricação e aquisição de parte dos componentes. 2) Especificação e produção de corpos de prova: Definição da geometria, material e condições operacionais que representarão o produto a ser investigado. Estabelecimento das diretrizes para as cadeias alternativas de manufatura. Definição estratégica e técnica de parceiro representante da cadeia alternativa, com a produção das amostras. 3) Análise de Superfícies: Especificação e validação do procedimento detalhado dos métodos experimentais para análise de integridade de superfície, como medição do estado de tensões residuais, avaliação da topografia e investigação microestrutural do material. | 594245.32 | 891367.99 | 297122.66 | 2015-12-01 | 2016-11-30 | 2015-12-01 | 2016-11-30 |  | 100 | Não | 2017-01-18 | 2º Relatório Semestral enviado (21/06) e aprovado pela empresa no dia 24/06/2016) 3º Relatório Semestral enviado (20/12//2016) e aprovado pela empresa no dia 18/01/2017) Concluído: : Projeto detalhado da bancada; Definição dos corpos-de-prova; Estabelecimento das diretrizes para as cadeias alternativas de manufatura (45%) Próximas etapas: 1) Implementação do Laboratório: Finalização da construção e montagem das bancadas, validação das bancadas, especificação dos procedimentos de ensaio dos corpos de prova. 2) Especificação e Produção de Corpos de Prova: Acompanhamento do desenvolvimento e produção de engrenagens produzidas pela cadeia de metalurgia do pó e de virabrequins pelo novo processo de roleteamento. 3) Análise de Superfície: Verificação de repetibilidade e reprodutibilidade dos procedimentos criados; Criação dos procedimentos que dependem de amostras ensaiadas em bancada (ex: detecção de trinca de fadiga).
PITA-1506.0001 | 1 | Transbordamento da abordagem de Desenvolvimento Integrado de Produtos no setor automotivo: aplicação no desenvolvimento da cadeia de fabricação e análise de engrenagens e virabrequins | A primeira macroentrega refere-se ao planejamento estrutural do escopo de investigação e às etapas iniciais das macroatividades do projeto, e é descrita no 2º Relatório de Acompanhamento do Projeto. O escopo dessa macroentrega é formada por: 1) Projeto conceitual das bancadas de ensaio: O conceito funcional de cada bancada é definido com base nas ferramentas de Desenvolvimento Integrado do Produto, assim como a são especificados os equipamentos de monitoramento e controle dos sinais emitidos durante os ensaios. 2) Análise de Superfícies: Definição dos métodos experimentais para análise de integridade de superfície, como medição do estado de tensões residuais, avaliação da topografia e investigação microestrutural do material." | 594245.32 | 891367.99 | 297122.66 | 2015-08-01 | 2015-11-30 | 2015-11-01 | 2015-11-30 |  | 100 | Não | 2015-12-10 | "Concluído: Todas as atividades físicas previstas no projeto foram concuídas em um relatório referente à esta macroentrega foi entregue a empresa e aprovada pela mesma. (100%) Acompanhamento Financeiro: A execução financeira da macroentrega foi de 12% dos recursos oriundos da EMBRAPII e de 5% dos recursos oriundos da empresa. Esse percentual financeiro foi devido ao atraso do aporte financeiro da empresa. Com intuito de manter o cronograma físico do projeto as despesas referentes à primeira macroentrega estão sendo executadas no ano de 2016. Para tanto, o crédito remanescente da primeira macroentrega foi transferido para a segunda macroentrega."
PINT-1607.0002 | 3 | Desenvolvimento de princípio ativo de inibidor de corrosão para ambiente de alta pressão e temperatura | Estudo para Aprimoramento de 1 (um) Princípio Ativo | 32908.2 | 32908.2 | 32908.2 | 2018-01-17 | 2018-07-24 |  |  |  |  | Não |  | O valor correto dos aportes é R$ 38.908,20 para EMBRAPII, INT e empresa. O sistema não permite inserir os centavos. Ok, feito o ajuste para R$ 32.908,20. Apesar de neste comentário estar o valor de R$38.908,20 o original indicado nos campos era de R$32.908,20 (Alexandre)
PINT-1607.0002 | 2 | Desenvolvimento de princípio ativo de inibidor de corrosão para ambiente de alta pressão e temperatura | Estudo dos 4 (quatro) Princípios Ativos em Condições de Serviços "Sour" | 180000 | 180000 | 180000 | 2017-02-07 | 2017-12-11 |  |  |  |  | Não
PINT-1607.0002 | 1 | Desenvolvimento de princípio ativo de inibidor de corrosão para ambiente de alta pressão e temperatura | Determinação de 8 (oito) Princípios Ativos | 250000 | 250000 | 250000 | 2016-07-29 | 2017-01-05 | 2016-08-25 | 2018-11-12 |  | 100 | Não | 2019-01-14 | Retificação da Termo de Aceite da Macroentrega 1 e de Encerramento do Projeto com a data de aceite em 14/01/2019.
PINT-1412.0001 | 3 | Aprimoramento do processo de obtenção de produto para tratamento capilar | Avaliação da Cinética da Reação e indicação tendencial de como otimizar a reação | 73809.24 | 70560.93 | 96512.69 | 2016-05-17 | 2017-07-28 | 2016-07-06 | 2017-07-17 | 3 | 100 | Não | 2017-07-17 | Inclusão do aceite da 3 macroentrega.
PINT-1412.0001 | 2 | Aprimoramento do processo de obtenção de produto para tratamento capilar | Método Analítico Quantitativo | 78344.37 | 78344.37 | 68937.64 | 2015-10-29 | 2016-04-01 | 2015-10-29 | 2016-04-25 | 1 | 100 | Sim | 2016-06-09 | Os valores corretos dos aportes são: EMBRAPII - R$ 78.344,37 Empresa - R$ 78.344,37 INT - R$ 68.937,64 O sistema não permite inserir centavos. ok, centavos inseridos (Alexandre)
PINT-1412.0001 | 1 | Aprimoramento do processo de obtenção de produto para tratamento capilar | Método Analítico Qualitativo | 96021.89 | 99270.2 | 82725.17 | 2014-12-01 | 2015-05-26 | 2015-01-21 | 2015-09-10 |  | 100 | Sim | 2015-09-10 | Os valores corretos dos aportes são: EMBRAPII - R$ 96.021,89 Empresa - R$ 99.270,20 INT - R$ 82.725,17 O sistema não permite inserir centavos. já estão inseridos os centavos (Alexandre)
PCNP-1610.0003 | 2 | Projeto GRAS | Purificação e caracterização das enzimas expressas em GRAS; Estudo comparativo das propriedades enzimáticas das duas enzimas do Coquetel LNBio produzidas em E. coli e no organismo GRAS selecionado; 3) Validação preliminar da adição de enzimas do Coquetel LNBio, produzidas no organismo GRAS selecionado, em escala laboratorial, nas condições reais do bioprocesso. | 0 | 39830.26 | 11702.66 | 2016-12-01 | 2017-05-31 | 2017-03-01 | 2017-05-31 |  | 100 | Não | 2017-05-29 | Houve repactuação de datas com a empresa por causa da demora em receber a assinatura da empresa no contrato. O aditivo com as novas datas está em processo de assinatura e indicará que o projeto teve inicio em 01/12/2016 e término em 31/05/2017
PCNP-1610.0003 | 1 | Projeto GRAS | Construção de genes das enzimas do Coquetel LNBio, em organismos considerados seguros para adição em alimentos ; 2) Padronização da expressão das enzimas do Coquetel LNBio e seleção do melhor organismo GRAS produtor para cada enzima. | 36585.89 | 851.33 | 23405.32 | 2016-10-03 | 2016-11-30 | 2016-12-01 | 2017-02-28 |  | 100 | Não | 2017-02-24 | Houve repactuação de datas com a empresa por causa da demora em receber a assinatura da empresa no contrato. O aditivo com as novas datas está em processo de assinatura e indicará que o projeto teve inicio em 01/12/2016 e término em 31/05/2017
PCNP-1609.0002 | 3 | Novas Tecnologias para processos de 1G e 2G de etanol | Processo 1G de farelo de milho otimizado em escala piloto | 608863.72 | 993237.56 | 268602.34 | 2017-11-01 | 2019-06-30 | 2017-11-01 | 2019-06-30 | 1 | 100 | Não
PCNP-1609.0002 | 2 | Novas Tecnologias para processos de 1G e 2G de etanol | Processo 1G testado em planta piloto | 107629.1 | 156000 | 59258.2 | 2017-05-01 | 2017-10-09 | 2017-05-01 | 2017-10-20 | 1 | 100 | Não | 2017-10-26 | Reuniões de kick-off , organização de equipe levaram mais tempo devido às reestruturações tanto no CTBE como na empresa
PCNP-1609.0002 | 1 | Novas Tecnologias para processos de 1G e 2G de etanol | Caracterização final do mosto milho | 283251.05 | 410550.35 | 155951.76 | 2017-01-09 | 2017-04-28 | 2017-01-09 | 2017-04-28 | 1 | 100 | Não | 2017-05-04 | Reuniões de kick-off , organização de equipe levaram mais tempo devido às reestruturações tanto no CTBE como na empresa
PCNP-1412.0001 | 3 | Enzimas Biotecnológicas -BRK | Escalonamento das tecnologias desenvolvidas nas etapas 1 e 2. | 62200 | 120000 | 143922.8 | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 2016-08-01 | 2016-12-31 |  | 100 | Não | 2017-01-24
PCNP-1412.0001 | 2 | Enzimas Biotecnológicas -BRK | Prospecção e testes de novas enzimas no processo Brasil Kirin | 203711.81 | 234488.19 | 193922.81 | 2015-07-01 | 2016-07-31 | 2015-07-01 | 2016-07-31 |  | 100 | Não | 2016-08-01
PCNP-1412.0001 | 1 | Enzimas Biotecnológicas -BRK | Levantamento bibiográfico, identificação e caracterização de enzimas utilizadas na Brasil Kirin. | 337688.19 | 345511.81 | 193922.81 | 2015-01-01 | 2015-06-30 | 2015-01-05 | 2015-06-30 |  | 100 | Não | 2015-08-17
PIFE-1610.0007 | 5 | Utilização de escória de aciaria tipo KR como matéria prima para indústria do cimento portland | Condições e parâmetros de processo da fabricação de cimento | 2105.23 | 2710.53 | 1771.13 | 2018-06-01 | 2018-06-30 |  |  |  |  | Não | 2018-08-10 | Reajuste do cronograma de execução do projeto, devido ao atraso da macroentrega 01.
PIFE-1610.0007 | 4 | Utilização de escória de aciaria tipo KR como matéria prima para indústria do cimento portland | Propriedades da mistura 3 | 5263.16 | 15078.95 | 5313.38 | 2018-05-01 | 2018-05-31 |  |  |  |  | Não |  | Reajuste de cronograma de execução do projeto, devido a atraso da macroentrega 1.
PIFE-1610.0007 | 3 | Utilização de escória de aciaria tipo KR como matéria prima para indústria do cimento portland | Propriedades da mistura 2 | 5263.16 | 15078.95 | 5313.38 | 2018-04-01 | 2018-04-30 |  |  |  |  | Sim |  | Reajuste de cronograma de execução do projeto, devido a atraso da macroentrega 1.
PIFE-1610.0007 | 2 | Utilização de escória de aciaria tipo KR como matéria prima para indústria do cimento portland | Propriedades da mistura 1 | 7710.53 | 15789.47 | 5313.38 | 2018-03-01 | 2018-03-31 |  |  |  |  | Sim |  | Reajuste de cronograma de execução do projeto, devido a atraso da macroentrega 1.
PIFE-1610.0007 | 1 | Utilização de escória de aciaria tipo KR como matéria prima para indústria do cimento portland | Definição das melhores condições de moagem | 32421.05 | 53157.89 | 16718.48 | 2016-11-01 | 2018-02-28 | 2017-02-01 | 2018-07-10 | 1 | 100 | Sim | 2018-07-10 | Macroentrega finalizada
PIFE-1512.0006 | 3 | Minimização de inclusões em aço desoxidado ao alúminio | Relação entre as propriedades da escória com a eficiência de remoção de inclusões. | 5681.83 | 0 | 0 | 2016-11-01 | 2017-05-31 | 2016-11-12 | 2017-05-31 |  | 100 | Não | 2017-05-31
PIFE-1512.0006 | 2 | Minimização de inclusões em aço desoxidado ao alúminio | Determinação da composição e da escória com maior eficiência na eliminação de inclusões. | 12700 | 0 | 0 | 2016-07-01 | 2016-10-31 | 2016-08-08 | 2016-10-28 |  | 100 | Não | 2016-11-11
PIFE-1512.0006 | 1 | Minimização de inclusões em aço desoxidado ao alúminio | Indicação das melhores misturas | 8536.57 | 22818 | 31560 | 2016-02-01 | 2016-06-30 | 2016-02-01 | 2016-06-30 |  | 100 | Não | 2016-08-08
PIFE-1512.0005 | 3 | Processo de desfosforação de gusa em convertedor | Modelo empírico para desfosforação de gusa no BOF. | 7652.63 | 0 | 0 | 2016-11-01 | 2017-05-31 | 2016-11-12 | 2017-05-31 |  | 100 | Não | 2017-05-31
PIFE-1512.0005 | 2 | Processo de desfosforação de gusa em convertedor | Determinação das melhores condições da escória para uma melhor desfosforação. | 2200 | 0 | 0 | 2016-09-01 | 2016-10-30 | 2016-08-09 | 2016-10-28 |  | 100 | Não | 2016-11-11
PIFE-1512.0005 | 1 | Processo de desfosforação de gusa em convertedor | Resultados experimentais. | 12252.52 | 21053 | 21560 | 2016-02-01 | 2016-08-31 | 2016-02-01 | 2016-08-08 |  | 100 | Não | 2016-08-08
PIFE-1512.0004 | 3 | Dissolução da cal aplicada ao processo de desfosforação de gusa em convertedor | Determinação das caracter~isticas da cal para uma melhor dissolução em escórias. | 4037.18 | 0 | 0 | 2016-11-01 | 2017-05-31 | 2016-11-12 | 2017-05-31 |  | 100 | Não | 2017-05-31
PIFE-1512.0004 | 2 | Dissolução da cal aplicada ao processo de desfosforação de gusa em convertedor | Determinação das condições da escória para uma melhor dissolução da cal. | 2900 | 0 | 0 | 2016-09-01 | 2016-10-30 | 2016-08-09 | 2016-10-28 |  | 100 | Não | 2016-11-11
PIFE-1512.0004 | 1 | Dissolução da cal aplicada ao processo de desfosforação de gusa em convertedor | Resultados experimentais. | 16943.57 | 25065 | 24560 | 2016-02-01 | 2016-08-31 | 2016-02-01 | 2016-08-08 |  | 100 | Não | 2016-08-08
PIFE-1512.0003 | 3 | Dessulfuração de aço para obtenção de teores de S baixo de 20 PPM | Modelo empírico para minimização de S no refino secundário. | 7725.26 | 0 | 0 | 2016-10-01 | 2017-05-31 | 2016-11-12 | 2017-05-31 |  | 100 | Não | 2017-05-31
PIFE-1512.0003 | 2 | Dessulfuração de aço para obtenção de teores de S baixo de 20 PPM | Especificação das escórias sintéticas que minimizam a concentração de S. | 0 | 0 | 0 | 2016-08-01 | 2016-09-30 | 2016-08-09 | 2016-10-28 |  | 100 | Não | 2016-11-11
PIFE-1512.0003 | 1 | Dessulfuração de aço para obtenção de teores de S baixo de 20 PPM | Resultados experimentais. | 15905.14 | 20058 | 13560 | 2016-02-01 | 2016-07-31 | 2016-02-01 | 2016-08-08 |  | 100 | Não | 2016-08-08
PIFE-1512.0002 | 3 | Minimização do pick up de S no BOF | Determinação das melhores condições da escória para minimizar o pick up de S. | 0 | 0 | 0 | 2016-10-01 | 2017-05-31 | 2016-11-12 | 2017-05-31 |  | 100 | Não | 2017-05-31
PIFE-1512.0002 | 2 | Minimização do pick up de S no BOF | Definição das matérias primas que minimizam o pick up de S. | 8425.79 | 0 | 0 | 2016-08-01 | 2016-09-30 | 2016-08-09 | 2016-10-28 |  | 100 | Não | 2016-11-11
PIFE-1512.0002 | 1 | Minimização do pick up de S no BOF | Resultados experimentais. | 15215.81 | 20282 | 13560 | 2016-02-01 | 2016-07-31 | 2016-02-01 | 2016-08-08 |  | 100 | Não | 2016-08-08
PIFE-1512.0001 | 3 | Maximização da dessulfuração no KR | Modelo empírico para predizer aeficiência de dessulfuração no KR. | 3217.14 | 0 | 0 | 2016-10-01 | 2017-05-31 | 2016-11-12 | 2017-05-31 |  | 100 | Não | 2017-05-31
PIFE-1512.0001 | 2 | Maximização da dessulfuração no KR | Comparação da eficiência das diferentes matérias primas para maximizar a remoção de S. | 2200 | 0 | 0 | 2016-08-01 | 2016-09-30 | 2016-08-09 | 2016-09-30 |  | 100 | Não | 2016-11-11
PIFE-1512.0001 | 1 | Maximização da dessulfuração no KR | Resultados experimentais. | 15942.86 | 42900 | 24560 | 2016-02-01 | 2016-07-31 | 2016-02-01 | 2016-08-08 |  | 100 | Não | 2016-08-08
PIFF-1611.0004 | 3 | Desenvolvimento de protótipo de dispositivo para motor estacionário ciclo-otto | Desenvolvimento do software de configuração e calibração - Software de Monitoramento ; Entrega do protótipo - Entrega do software embarcado com controlador de velocidade e mistura implementados. | 37757.18 | 23730.51 | 39497.74 | 2017-11-21 | 2018-04-05 | 2017-11-21 | 2018-04-05 | 1 | 100 | Sim | 2018-04-05 | A nova data de entrega da “macroentrega 3”, prevista para 11/12/2017, será 05/04/2018, conforme aditivo que está sendo redigido.
PIFF-1611.0004 | 2 | Desenvolvimento de protótipo de dispositivo para motor estacionário ciclo-otto | 2.3. Modelar o motogerador e desenvolver o algoritmo/software de controle utilizando o matlab/simulink e motohawk com base nas referências técnicas disponibilizadas pelo cliente - PRODUTO: Arquivo digital (Matlab), com o modelo do motogerador e algoritmo/software de controle; 2.4. Realizar simulações do software de controle no matlab/simulink - PRODUTOS: 1) Arquivo de simulação no formato Matlab; 2) Relatório com os resultados da simulação; 2.6. Embarcar o software desenvolvido no matlab/simulink no hardware de controle da New Eagle e realizar simulações HIL - PRODUTOS: 1) hardware adquirido com software desenvolvido embarcado; 2) Relatório com resultados da simulação. | 47196.48 | 44494.7 | 49372.17 | 2017-03-13 | 2017-08-11 | 2017-03-13 | 2017-11-20 |  | 100 | Sim | 2017-11-20 | Devido ao atraso de três meses e meio da entrega do Hardware utilizado no projeto e o seu pacote de desenvolvimento a 2ª macroentrega sofreu um atraso de execução, e sua nova data de previsão de término será em 31/10/2017. Está sendo redigido um Termo Aditivo com novas datas para término das macroentregas do projeto, que sofrerá alteração da seguinte forma: a data de entrega da “macroentrega 2”, prevista para 11/08/2017, será 20/11/2017 e a data de entrega da “macroentrega 3”, prevista para 11/12/2017, será 05/04/2018.
PIFF-1611.0004 | 1 | Desenvolvimento de protótipo de dispositivo para motor estacionário ciclo-otto | 2.1) Aquisição, pelo cliente, da plataforma de desenvolvimento (hardware da New Eagle e licenças de software matlab/simulink e motohawk) - PRODUTO: Hardware e licenças adquiridas; 2.2) Analisar e estudar as ferramentas de software e hardware utilizadas pelo cliente (E3­LBTS, Toolkit, PG10 e o MotoTune) - PRODUTO: Relatório apresentando a integração das ferramentas ; 2.5) Projeto elétrico (entradas e saídas) do hardware da New Eagle - PRODUTO: Projeto Elétrico; 3.1) Definição dos requisitos e priorizações do software de configuração e calibração - PRODUTO: Especificação de requisitos; | 155317.83 | 26696.87 | 98007.92 | 2016-12-12 | 2017-03-11 | 2016-12-12 | 2017-03-10 |  | 100 | Não | 2017-03-10 | Correção do percentual de execução.
PIFF-1603.0003 | 4 | Protótipo de dispositivo do tipo centrífuga com instrumentação e monitoramento para o processamento de resíduos de efluentes, provenientes de processo industrial de beneficiamento de rochas ornamentais, visando o seu enquadramento legal para devolução ao meio ambiente. | Finalização do projeto; Entrega do projeto. | 0 | 0 | 0 | 2017-02-01 | 2017-03-31 |  |  |  |  | Não |  | Projeto interrompido a pedido do cliente, por motivos internos da empresa.
PIFF-1603.0003 | 3 | Protótipo de dispositivo do tipo centrífuga com instrumentação e monitoramento para o processamento de resíduos de efluentes, provenientes de processo industrial de beneficiamento de rochas ornamentais, visando o seu enquadramento legal para devolução ao meio ambiente. | Construção do protótipo. | 0 | 0 | 0 | 2016-12-01 | 2017-01-31 |  |  |  |  | Não |  | Projeto interrompido a pedido do cliente, por motivos internos da empresa.
PIFF-1603.0003 | 2 | Protótipo de dispositivo do tipo centrífuga com instrumentação e monitoramento para o processamento de resíduos de efluentes, provenientes de processo industrial de beneficiamento de rochas ornamentais, visando o seu enquadramento legal para devolução ao meio ambiente. | Aquisições para construção do protótipo; Projeto e prototipagem do subsistema de monitoramento e instrumentação. | 70449.32 | 17009.21 | 21105.49 | 2016-07-01 | 2016-11-30 | 2016-07-01 | 2016-12-27 |  | 85 | Sim |  | O projeto foi temporariamente paralizado, a pedido do cliente, por questões financeira do mesmo. O projeto está sendo reajustado para apresentação de um novo planejamento para apreciação do cliente, como alternativa a sua interrupção definitiva. Projeto foi interrompido a pedido do cliente, por motivos internos da empresa. Distrato realizado em 27/12/16
PIFF-1603.0003 | 1 | Protótipo de dispositivo do tipo centrífuga com instrumentação e monitoramento para o processamento de resíduos de efluentes, provenientes de processo industrial de beneficiamento de rochas ornamentais, visando o seu enquadramento legal para devolução ao meio ambiente. | Projetos do protótipo | 7298.67 | 6751.47 | 61474.35 | 2016-04-01 | 2016-06-30 | 2016-04-01 | 2016-06-30 |  | 100 | Não | 2016-06-30 | Correção do percentual executado.
PIFF-1602.0002 | 7 | Protótipo de um dispositivo monitorado e instrumentado para reaproveitamento energético de forno cerâmico visando a redução do consumo de combustível e da emissão de gases de efeito estufa. | Avaliação geral e proposta de implantação em outros fornos. | 17137.74 | 4673.92 | 14541.1 | 2017-07-01 | 2017-08-23 | 2017-07-03 | 2017-09-29 |  | 100 | Sim | 2017-09-29 | O projeto precisou ter seu término alterado, devido ao não cumprimento do calendário do aporte financeiro da ultima parcela por parte da empresa. A empresa se comprometeu a quitar sua dívida, até a primeira quinzena do mês de setembro, com previsão de finalização do projeto em 29 de setembro de 2017. Conforme TERMO ADITIVO Nº 1 ao CONTRATO nº 33, para prorrogação de seu prazo.
PIFF-1602.0002 | 6 | Protótipo de um dispositivo monitorado e instrumentado para reaproveitamento energético de forno cerâmico visando a redução do consumo de combustível e da emissão de gases de efeito estufa. | Relatório de avaliação do ganho energético | 17137.74 | 4673.93 | 14541.11 | 2017-05-01 | 2017-06-30 | 2017-05-02 | 2017-06-30 |  | 100 | Não | 2017-07-24 | Correção das datas. O Termo de Aceite ainda não foi assinado devido o representante da empresa está em viagem.
PIFF-1602.0002 | 5 | Protótipo de um dispositivo monitorado e instrumentado para reaproveitamento energético de forno cerâmico visando a redução do consumo de combustível e da emissão de gases de efeito estufa. | Avaliação do Sistema instalado - Relação custo x benefício | 28043.57 | 4673.93 | 21811.67 | 2017-02-01 | 2017-04-30 | 2017-03-07 | 2017-04-28 |  | 100 | Não | 2017-04-28 | Correção das datas.
PIFF-1602.0002 | 4 | Protótipo de um dispositivo monitorado e instrumentado para reaproveitamento energético de forno cerâmico visando a redução do consumo de combustível e da emissão de gases de efeito estufa. | Instalação do Sistema de automação | 17137.74 | 4673.93 | 14541.11 | 2016-12-01 | 2017-01-31 | 2016-11-01 | 2016-11-30 |  | 100 | Não | 2016-12-19 | Faltou apenas a reunião para apresentação da macroentretga e assinatura do documento por parte do cliente. Esta reunião acontecerá ainda em dezembro. Tão logo ela ocorra o documento de aceite será anexado ao SRINFO. Concluído. Correção do percentual executado.
PIFF-1602.0002 | 3 | Protótipo de um dispositivo monitorado e instrumentado para reaproveitamento energético de forno cerâmico visando a redução do consumo de combustível e da emissão de gases de efeito estufa. | Instalação do Sistema de reaproveitamento | 28043.57 | 4673.93 | 21811.67 | 2016-09-01 | 2016-11-30 | 2016-09-01 | 2017-03-06 |  | 100 | Não | 2017-03-06 | Macroentrega em atraso em função de alteração na especificação técnica do material a ser utilizado na fabricação do trocador de calor. Esta alteração causou atraso no fornecimento do material e, consequentemente, atraso da macroentrega em questão. Correção do percentual executado.
PIFF-1602.0002 | 2 | Protótipo de um dispositivo monitorado e instrumentado para reaproveitamento energético de forno cerâmico visando a redução do consumo de combustível e da emissão de gases de efeito estufa. | Simulação computacional do forno como sistema de reaproveitamento energético. | 28043.57 | 4673.93 | 21811.67 | 2016-06-01 | 2016-08-31 | 2016-06-01 | 2016-08-31 |  | 100 | Não | 2016-08-31 | Correção do percentual executado